## Sheet1
ME | Código EMBRAPII | Projeto | Descrição dos entregáveis desta macroentrega | Termo de aceite | Valor aportado EMBRAPII | Valor aportado Empresa | Valor aportado pela Unidade | Início planejado | Término planejado | Início real | Término real | Versão do replanejmanto | Percentual executado | Em atraso? | Data de aceitação | Observações ou comentários
2 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME02 - Software servidor embarcado de prova de conceito para a configuração do serviço IVR de modo remoto. | Download | 0,00 | 61.738,20 | 5.398,08 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
1 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME01 - Definição de arquitetura de servidor de configuração IVR e modelo de interação de elementos de domínio do serviço IVR. | Download | 0,00 | 92.607,30 | 8.097,11 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
5 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório final com indicação de equipamentos necessários, insumos e desenho / fluxograma do processo de fabricação, incluindo descrição dos parâmetros utilizados nos equipamentos e processos para a produção do novo cabo de espeto em material polimérico. No relatório também estará incluso a pesquisa de satisfação do produto, fornecido pela Metalúrgica MOR. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 10/12/2019 | 29/01/2020 | 4 | 100 | Não | 29/01/2020
4 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo informações do processo selecionado e os parâmetros/condições de processamento que foram utilizados nos experimentos para produção dos novos cabos em material polimérico, incluindo também o processo de preparação do material e inserção/montagem do cabo na lâmina metálica do espeto. Está previsto, também o fornecimento de 20 (vinte) espetos com o protótipo do novo cabo polimérico para empresa Metalúrgica MOR para realização da pesquisa de satisfação do cliente. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 29/11/2018 | 31/10/2019 | 29/11/2018 | 09/12/2019 | 2 | 100 | Sim | 09/12/2019
3 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório com o descritivo detalhado do conceito e desenho técnico do novo cabo para espeto, bem como o projeto da cavidade piloto que deverá ser utilizado na produção de amostras do protótipo do novo cabo para espeto em material polimérico. Relatório com o projeto da cavidade piloto para aprovação do modelo/conceito pela Metalúrgica MOR. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/10/2018 | 07/12/2018 | 19/09/2018 | 28/11/2018 | 1 | 100 | Não | 28/11/2018
2 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo as formulações do composto pretendido, condições e processos que foram utilizados nos experimentos com as resinas poliméricas selecionadas, bem como os resultados de avaliação e caracterização dos materiais poliméricos desenvolvidos e produzidos em escala laboratorial. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/07/2018 | 07/10/2018 | 13/06/2018 | 18/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/09/2018
1 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo os resultados da pesquisa de anterioridade, apresentação do plano de experimentos e as especificações das matérias-primas/insumos. Relatório com a análise e avaliação da temperatura na qual é exposto um cabo de espeto. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/03/2018 | 07/07/2018 | 07/03/2018 | 12/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
5 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório final com os resultados da avalição em condições e ambiente relevante, da qualidade e desempenho do protótipo funcional do disco de corte, na aplicação para usinagem de ranhuras em sabres de motosserra. Incluindo, também, a apresentação da formulação do compósito, as condições e o processo de fabricação definidos como aprovados em termos conforme os requisitos do escopo do projeto de acordo com os itens 5 e 6 da EAP. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 09/05/2019 | 19/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 19/08/2019
4 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório apresentando o desenho do processo desenvolvido para a fabricação do disco de corte, os equipamentos, forma de adição dos insumos, processo, condições de moldagem. Fornecimento de amostras de discos de corte produzidas com o processo de fabricação desenvolvido conforme item 4 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 03/10/2018 | 15/03/2019 | 22/01/2019 | 08/05/2019 | 2 | 100 | Não | 08/05/2019
3 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo a apresentação das formulações, condições de preparação e processamento dos compósitos, resultados dos ensaios dos compósitos produzidos, bem como indicação da formulação do compósito selecionado conforme item 3 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13/08/2018 | 21/12/2018 | 03/08/2018 | 07/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/01/2019
2 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo plano de experimentos e com indicação da especificação de cada uma das matérias-primas/insumos e potenciais fornecedores para STIHL efetuar as aquisições. E projeto da cavidade piloto do molde conforme item 2 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 30/05/2018 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 10/08/2018
1 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo os resultados da pesquisa de requisitos e dos ensaios de caracterização da composição do disco em uso atual conforme item 1 da EAP. | Download | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 02/03/2018 | 03/06/2018 | 02/03/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
4 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Atividades Complementares para atualização remota de software - Implementação de canal de comunicação Buetooth; Implementação dos requisitos de segurança de comunicação; Implementação do protocolo ISOBUS; | Download | 36.038,67 | 0,00 | 21.841,64 | 16/01/2019 | 15/02/2019 | 23/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
3 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto Amostra "B"; | Download | 108.116,00 | 0,00 | 65.524,92 | 01/07/2018 | 15/01/2019 | 02/07/2018 | 22/01/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2019
2 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto de Eletrônica Embarcada "A"; | Download | 108.116,00 | 0,00 | 65.524,92 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
1 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação de Funcionalidades; | Download | 72.077,33 | 461.951,00 | 43.683,28 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
6 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME06 2o Aditivo - Integração do módulo de API padronizada com serviço de monitoramento remoto de pacientes da Lifemed para comunicação em tempo real. | Download | 157.067,24 | 0,00 | 22.601,32 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
5 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME05 2o Aditivo - Módulo de API padronizada para a comunicação com serviço remoto de monitoramento de pacientes. | Download | 0,00 | 257.662,51 | 33.901,99 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
6 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME06 2o Aditivo - Módulo para central em modo de supervisão de centrais de monitoramento distribuídas. | Download | 184.551,76 | 0,00 | 26.433,86 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/01/2019
5 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME05 2o Aditivo - Módulo para acesso em rede local para centrais de baixo custo com supervisor em separado. | Download | 0,00 | 303.009,96 | 39.650,78 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
3 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME03 - Protótipo de driver OpenStack Ironic para hardware HPE Synergy usando HPE Synergy Image Streamer como tecnologia para provisionamento de máquinas físicas. | Download | 8.817,80 | 16.209,22 | 2.452,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
2 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME02 - Módulos para suportar funcionalidades como gerência de inventário e uso de MACs virtuais pelo Ironic. | Download | 42.352,40 | 64.578,67 | 10.411,03 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018
3 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME03 - Avaliação da cobertura/corretude da implementação e interoperabilidade com outras soluções; utilizando ferramentas de terceiros (a exemplo da DMTF e do intel RSD). | Download | 0,00 | 9.728,96 | 0,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
3 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME03 - Protótipos finais | Download | 0,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 13/09/2018
2 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME02 - Primeira versão dos protótipos | Download | 35.535,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 13/06/2018
1 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME01 - Mapeamento | Download | 53.302,50 | 120.000,00 | 6.408,09 | 13/12/2017 | 28/02/2018 | 13/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
3 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME03 - Protótipo do arcabouço de controle integrado de apresentações utilizando Realidade Aumentada. | Download | 296.823,93 | 317.624,13 | 43.394,81 | 01/12/2018 | 31/05/2019 | 01/12/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
2 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME02 - Protótipo de software para manutenção e treinamento técnico com AR. | Download | 0,00 | 493.498,75 | 27.588,76 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 02/07/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
1 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME01 - Protótipo parcial de software para auxílio de manutenção de impressoras. | Download | 0,00 | 686.538,75 | 27.588,76 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
5 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Montagem dos protótipos de baterias EFB na fábrica e testes elétricos em laboratórios parceiros - EP5 Input: 1) Paca EFB Validada Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4) Relatório Final de resultados | Download | 219.959,75 | 301.660,46 | 117.597,60 | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 23/08/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
4 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa EFB ) - EP4.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivo Nanoestruturado. Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivo Nanoestruturado, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa EFB) - EP4.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+Aditivo Nanoestruturado, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Grade, Output: 1) Placa EFB Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa EFB) - EP4.3 Input: 1) Placa EFB Curada/formada; Output: 1) Placa EFB Validada, 2)Relatório parcial de resultados | Download | 234.318,65 | 307.389,34 | 280.996,39 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 07/05/2019 | 23/08/2019 | 1 | 100 | Não | 23/08/2019 | entregue no prazo conforme plano de trabalho
3 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa controle ) - EP3.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivos Padrões, Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa controle) - EP3.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivos Padrões, 3) Grade, Output: 1) Placa Controle Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa Controle) - EP3.3 Input: 1) Placa Controle Curada/formada, Output: 1) Placa Controle Validada, 2) Relatório parcial de resultados | Download | 443.859,91 | 434.118,76 | 573.134,33 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 03/09/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 07/05/2019
2 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Especificação de componentes da bateria - EP2 Input: 1) Grade, 2) Aditivos Padrões, 3) Separador, Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4)Relatório parcial de resultados | Download | 173.478,00 | 119.269,92 | 155.698,19 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 18/06/2018 | 30/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018 | Macroentrega finalizada e termo de aceite das empresas anexado na inserção das informações ficou registrado o valor do início real como 01/03, mas era a data da macroentrega 01. corrigido o valor
1 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Seleção das matérias-primas , compra de reagentes e contratação de bolsistas - EP1 Input: 1) Planejamento de compras; 2) perfil de bolsista Output: 1) Material de Consumo e Matéria prima, 2) bolsistas contratados | Download | 161.108,40 | 107.641,52 | 105.298,19 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 15/06/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018 | Prezados macroentrega finalizada no dia 15/06/2018 faltava apenas anexar o documento do termo de aceite das empresas que não conseguimos subir devido ao tamanho do arquivo, será enviado por e-mail para nosso ponto focal na EMBRAPII
4 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em novos materiais. | Download | 799.492,30 | 1.067.304,01 | 93.339,82 | 20/12/2020 | 19/01/2022 | 20/12/2020 | 19/01/2022 |  | 100 | Não | 19/01/2022
3 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em materiais utilizados na indústria de óleo e gás. | Download | 799.492,30 | 1.332.661,78 | 106.607,70 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | 20/12/2019 | 19/12/2020 |  | 100 | Não | 19/12/2020
2 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Fabricação, montagem e comissionamento de equipamentos HMax para ensaio de tração sob carga constante em meio hidrogenado; Fabricação de cuba de ensaio para ensaios hidrogenados; Fabricação de adaptador para ensaios em equipamento RSL utilizando amostras de seção 10x10 mm²; Fabricação de cubas de ensaios para técnica DCB; Comissionamento de máquina de torque e tensão para ensaios em parafusos; Comissionamento de máquina de tração de baixas taxas de deformação (BTD) para ensaios hidrogenados; Fabricação de equipamento para ensaio de torção em amostras entalhadas (SNTT). | Download | 799.492,30 | 2.068.228,74 | 143.386,05 | 20/12/2018 | 19/12/2019 | 03/12/2018 | 19/12/2019 |  | 100 | Não | 19/12/2019
1 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Concepção de novos equipamentos para ensaios hidrogenados em materiais. | Download | 799.492,31 | 2.031.629,50 | 141.556,09 | 19/02/2018 | 19/12/2018 | 19/02/2018 | 19/12/2018 |  | 100 | Não | 19/12/2018
3 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME03 - Release final dos sistemas e do protótipo físico. | Download | 145.680,00 | 41.793,28 | 24.835,29 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
2 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME02 - Releases dos sistemas e nova versão do protótipo físico. | Download | 72.840,00 | 141.936,60 | 24.835,29 | 01/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
1 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME01 - Especificação e versão inicial dos sistemas e versão inicial do protótipo físico. | Download | 0,00 | 178.816,12 | 24.835,30 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
3 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME03 - Módulo web. | Download | 66.836,70 | 0,00 | 19.431,69 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
2 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME02 - Módulos core e API | Download | 44.557,80 | 0,00 | 12.954,46 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
1 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME01 - Arquitetura de software definida e validada. | Download | 0,00 | 171.209,05 | 19.431,69 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
3 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | Download | 77.620,80 | 0,00 | 18.775,24 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
2 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME02 - Sistema base de avaliação de desempenho de VMs | Download | 51.747,20 | 0,00 | 12.516,82 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
1 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME01 - Arquitetura de software definida e validada | Download | 0,00 | 210.412,80 | 18.775,24 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
6 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2023 | 21/02/2024 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2025 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Atraso na execução de ensaios celulares e bioquímicos devido à demora na entrega de reagentes e à saída de dois pesquisadores senior do grupo. O projeto será prorrogado para que tenha tempo hábil de encerrar todas as atividades previstas.
5 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 21/03/2023 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
4 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 30/03/2022 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
3 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos ALVO1: VRK1 - Determinação de IC50, Padronização de ensaio de engajamento. ALVO 2: PRPF4B - Padronização de ensaio de engajamento. ALVO3: PKMYT1 - Desenvolvimento de ensaio enzimático, ensaio de co-cristalização. AVLO 4: LMTK3 - Clonagem, produção de proteína recombinante em larga escala, Desenvolvimento de ensaio enzimático, Determinar IC50 | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/03/2020 | 26/02/2021 | 02/03/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/03/2021 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19 atualização das atividades da macroentrega 3
2 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos (são entregas previstas e que serão determinadas ao final da primeira macroentrega) ALVO1: VRK1 obtenção de alvo potente e com atividade celular contra VRK1. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 2: PRPF4B obtenção de alvo potente e com atividade celular contra PRPF4B. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 04/03/2019 | 28/02/2020 | 04/03/2019 | 21/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Foram atualizadas as atividades planejadas para a segunda marcroentrega
1 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvos ALVO 1: VRK1 Obter Inibidor potente (IC50 <50 nM num ensaio enzimático) e inibidor penetrante em célula contra VRK1 humano (inclui concepção e síntese de analogo químico, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e penetração celular dos compostos, ensaio de engajamento do alvo na célula , co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade. ALVO 2: PRPF4B Obter um inibior penetrante celular (IC50 / EC50 <1 uM em um ensaio de engajamento alvo) e inibidor seletivo (seletividade de 30 vezes em todas, exceto algumas quinase inclui concepção e síntese de analogo químico, ensáio enzimático para potência, ensaio de engajamento do alvo na célula, co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade) ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #3 (inclui a seleção do alvo e clonagem) ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #4 (inclui a seleção do alvo e clonagem) | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2018 | 28/02/2019 | 05/03/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 18/02/2019 | ALTERAÇÃO NA PRIMEIRA MACROENTREGA: Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente em novembro de 2018, que se deu visando dedicar o máximo de esforços e recursos nos dois primeiros alvos (que estão mais avançados no desenvolvimento e apresentam resultados promissores). Por essa razão, a macroentrega para os alvos #3 e #4 será alterada. No novo cronograma, a escolha do alvo será feita até novembro de 2018, a clonagem dos alvos até março de 2019. as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente na próxima macroentrega, março ou abril de 2018. Desta forma passará a ser contabilizado somente o andamento das atividades relativas aos alvos #1 e #2 (que encontra-se 76% concluídas e de acordo com o cronograma de trabalho).
4 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Protótipo da solução; Validação do sistema e sua integração;Relatório de testes em laboratório; Relatório de testes em campo;Estudo de confiabilidade; Relatório de integração do sistema (segurança e navegação) | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/07/2018 | 26/07/2019 | 23/07/2018 | 26/07/2019 | 3 | 100 | Não | 26/07/2019 | Data final do projeto prevista para 05/06/19, aguardando termo aditivo para atualizar. Data 07/06/2019: Data da M4 replanejada para finalizar em 26/06/19, necessário para finalização da documentação técnica do sistema protótipo.
3 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste do processo de equalização dos circuitos | Download | 21.644,25 | 76.985,00 | 23.469,30 | 22/05/2018 | 19/07/2018 | 22/05/2018 | 19/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/07/2018
2 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste dos componentes para leitura de dados dos equipamentos Juniper. | Download | 37.000,00 | 76.000,00 | 20.000,00 | 20/03/2018 | 21/05/2018 | 20/03/2018 | 21/05/2018 | 1 | 100 | Não | 28/05/2018
1 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste para Provisionamento exclusivamente Juniper em topologia ferradura | Download | 23.000,00 | 60.000,00 | 16.876,45 | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018
4 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Desenvolvimento Final e Entrega. | Download | 77.657,24 | 111.930,04 | 35.902,16 | 16/04/2018 | 31/07/2018 | 16/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
3 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 03 - Protótipo final do simulador. | Download | 38.068,80 | 2.317,50 | 4.898,16 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2018
2 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 02 - Primeira versão do protótipo de simulador. | Download | 0,00 | 40.386,30 | 4.898,17 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 24/05/2018
1 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 01 - Protocolo definido. | Download | 30.000,00 | 40.386,30 | 4.898,17 | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 24/05/2018
5 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Avaliação da eficiência do produto em diversas situações de campo | Download | 42.127,67 | 60.000,00 | 25.531,92 | 01/01/2019 | 30/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Realização dos ensaios Elaboração da documentação técnica | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 01/08/2018 | 28/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Teste de funcionamento | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 01/06/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Construção do sistema | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 02/04/2018 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Desenho da Câmara e sistema à Vácuo e Desenho do Carrocel | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |  |  | 1 |  | Não
5 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudo piloto “in vivo” Aspectos éticos Protocolo clínico e avaliação da cicatrização das úlceras venosas | Download | 58.500,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 01/04/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Modelo experimental de feridas cutâneas | Download | 58.500,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Avaliação preliminar da atividade cicatrizante “in vitro” das formulações | Download | 58.503,83 | 84.000,00 | 35.460,00 | 01/08/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudos “in vitro” da atividade antimicrobiana | Download | 58.530,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 02/04/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Caracterização química e físico-química das formulações desenvolvidas e fornecidas pela empresa | Download | 117.030,00 | 164.000,00 | 70.925,96 | 01/12/2017 | 31/03/2018 |  |  | 1 |  | Não
4 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualização dos módulos implementados na etapa 2 do projeto. | Download | 27.472,05 | 0,00 | 12.679,42 | 01/11/2018 | 20/02/2019 | 01/11/2018 | 26/02/2019 | 3 | 100 | Não | 18/03/2019 | A Empresa não se manifestou no prazo previsto de 10 dias úteis sobre a aceitação da entrega. Conforme cláusulas 4.7 e 4.9 do Acordo de Parceria, consideramos a entrega aceita.
3 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Módulo para gerar score e ranking por produto/serviço disponíveis. | Download | 37.798,74 | 46.501,74 | 12.679,41 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 02/08/2018 | 24/10/2018 | 2 | 100 | Não | 18/12/2018 | Empresa não devolveu ainda o termo de aceite assinado. Data da aceitação corresponde à data de pagamento da fatura referente à macroentrega
2 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório detalhado com todas as análises e caracterizações feitas. | Download | 75.597,47 | 47.199,11 | 12.679,41 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 01/08/2018 | 2 | 100 | Não | 05/09/2018
1 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com análises iniciais e sumarizações sobre os dados disponibilizados pelas Mundiale. | Download | 0,00 | 137.360,30 | 12.679,41 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 15/05/2018
3 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E5: Sistema de monitoramento inteligente de KPIs em tempo real. | Nenhum anexo | 204.800,00 | 390.400,00 | 44.800,00 | 19/03/2019 | 10/06/2019 |  |  | 2 |  | Não
2 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E3: Sistema de Rastreabilidade com Setup de Instruções de trabalho Digitais implantado e integrado aos sistemas de identificação, rastreamento e coleta de dados de produção. E4: Especificação funcional para o Dashboard de KPIs. | Nenhum anexo | 512.000,00 | 976.000,00 | 112.000,00 | 16/07/2018 | 18/03/2019 | 16/07/2018 |  | 2 | 30 | Não
1 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E1: Especificação da solução de identificação e rastreamento de produtos e materiais e backlog inical das funcionalidades para rastreabilidade. E2: Simulação dos processos com rastreabilidade. | Download | 144.000,00 | 274.500,00 | 31.500,00 | 15/02/2018 | 05/07/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2018 | 2 | 100 | Não | 15/07/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
5 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Entrega de Databook e encerramento do projeto | Download | 53.333,33 | 53.333,32 | 53.333,32 | 14/06/2019 | 06/09/2019 | 14/06/2019 | 29/08/2019 | 3 | 100 | Não | 17/03/2020
4 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Desenvolvimento do Sistema Gestor (Software Beta) | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 28/03/2019 | 04/07/2019 | 28/03/2019 | 13/06/2019 | 3 | 100 | Não | 13/06/2019 | Projeto terá aditivo de prazo. A data da m4 e e m5 estão de acordo com o contrato anterior. Data: 10/06/19 -Aditivo de Prazo em trâmite de assinatura pelo cliente. As datas das macroentregas 3 e 4 serão atualizadas quando o documento chegar assinado. A M4 está com 76% de execução, com previsão de término em 04/07/19 e a M5 está com a data prevista para concluir em 07/08/19 conforme cronograma atualizado. Data de atualização: 19/07/2019 - M4 foi finalizada em 13/06/2019. As datas planejadas e reais serão atualizadas assim que o documento for enviado pelo cliente.
3 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aeroponia | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 25/10/2018 | 27/03/2019 | 25/10/2018 | 27/03/2019 | 6 | 100 | Não | 27/03/2019 | Projeto vai entrar em processo de aditamento. Data de atualização: 19/07/2019 - M3 foi finalizada em 27/03/2019, termo de aceite em anexo.
2 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aquaponia | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 18/04/2018 | 24/10/2018 | 18/04/2018 | 24/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
1 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Plano de gerenciamento do projeto | Download | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 01/03/2018 | 01/04/2018 | 01/03/2018 | 17/04/2018 | 2 | 100 | Não | 17/04/2018
3 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Release da primeira versão funcional da Solução WEB | Download | 39.891,56 | 45.025,81 | 30.768,00 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 11/06/2019 | 01/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 15/11/2019
2 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Protótipo da Solução WEB | Download | 59.837,34 | 69.538,71 | 46.153,83 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 10/06/2019 | 2 | 100 | Não | 10/06/2019
1 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Documentação dos requisitos funcionais, especificação das tecnologias a serem utilizadas, ambiente de desenvolvimento e homologação e atas de reuniões | Download | 59.837,34 | 74.838,71 | 46.153,83 | 16/01/2018 | 30/11/2018 | 16/01/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 20/12/2018
3 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do segundo protótipo; Artefatos de desenvolvimento de Hardware, Firmwares e Softwares para a plataforma de suporte/validação; Relatório de verificação para a plataforma de suporte/validação; Relatório de Integração e verificação; Documentação de validação do sistema. | Download | 160.220,78 | 519.073,39 | 20.928,44 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 16/04/2019 | Foram entregues: - Projeto da placa CPB NODE - Placa do sensor de temperatura - Placa base para ESP32 - Placa ESP32_Thing - Relatório final
2 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do primeiro protótipo; Documento de Arquitetura; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmwares e Softwares para o segundo protótipo. | Download | 139.522,95 | 414.556,58 | 27.904,59 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 11/10/2018 | 30/01/2019 | 2 | 100 | Não | 30/01/2019
1 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Documento PRS; Documento SRS; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmware e Softwares para o primeiro protótipo. | Download | 328.109,54 | 824.359,19 | 76.737,62 | 01/10/2017 | 31/08/2018 | 01/10/2017 | 10/10/2018 | 2 | 100 | Não | 10/10/2018
3 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 4º mês e discussão dos resultados | Download | 32.801,84 | 34.637,85 | 18.655,81 | 06/01/2018 | 05/03/2018 | 23/08/2018 | 26/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 06/02/2019 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 4 meses - assinado
2 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais | Download | 32.801,84 | 34.637,85 | 9.703,33 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 21/03/2018 | 22/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 22/08/2018
1 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação de Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes | Download | 32.801,84 | 46.183,80 | 9.703,33 | 06/11/2017 | 05/12/2017 | 06/11/2017 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/03/2018
5 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Testes em laboratório e em ambiente relevante, transferência de tecnologia e entrega do projeto. | Download | 150.000,00 | 346.207,50 | 61.257,00 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | As ocorrências de atrasos das macroentregas 3 e 4 acarretaram atrasos também nos testes em laboratório e em ambiente relevante, dessa forma, houve a renegociação de prazo com o cliente.
4 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento dos módulos Perímetro Infravermelho, Gestão de Vigilantes, Módulo Câmera CFTV e Integração SPEM central de incêndio Cheetah XI. | Download | 150.000,00 | 346.205,00 | 61.257,00 | 01/07/2018 | 31/03/2019 | 01/06/2018 | 31/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | Ocorrência de atrasos no desenvolvimento da macroentrega 4 uma vez que alguns dos módulos de segurança utilizam o mesmo hardware (placa base) em desenvolvimento na macroentrega 3. Também houve atrasos nas definições técnicas de outros hardwares de integração para os módulos de segurança, devido a necessidade do suporte do fabricante no Brasil e no exterior, bem como o atraso no processo de aquisições. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 4, houve a renegociação de prazo com o cliente.
3 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do hardware e software embarcado para módulo Porta de Emergência, software embarcado para módulo Detecção e Combate a Incêndio, módulo Botão de Pânico, Integração SPEM à central de alarme Active 20 e melhorias incrementais no hardware e software embarcado do Scanner. | Download | 150.000,00 | 221.205,00 | 61.257,00 | 01/06/2018 | 31/03/2019 | 02/05/2018 | 08/03/2019 | 4 | 100 | Não | 22/03/2019 | Ocorrência de atrasos nos processos internos e do cliente para as aquisições no projeto. Ocorrência de atrasos internos e do cliente nas definições técnicas do hardware, bem como nas instalações das soluções no ambiente relevante da empresa. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 3, houve a renegociação de prazo com o cliente.
2 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do módulo Circuito de Ronda, software aplicativo para módulo Portas de Emergência, software aplicativo para módulo Detecção de Incêndio e desenvolvimento de melhorias incrementais no Beacon. | Download | 150.000,00 | 178.666,50 | 61.257,00 | 01/04/2018 | 30/05/2018 | 01/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
1 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema SLPF para integração ao SPEM, análise de sistemas proprietários Foxconn, concepção do sistema SPEM, estudo de viabilidade técnica de uma prova de conceito para exibição dos canais dos DVRs. | Download | 73.827,00 | 178.666,00 | 102.095,00 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 30/04/2018 |  | 100 | Não | 14/05/2018
3 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a)arquivo fonte e binário (APK) do aplicativo Android; b)arquivo fonte e binário (IPA) do aplicativo iOS; c)aplicativo Android e iOS publicado na loja GooglePlay e AppleStore; d)versão final dos documentos do projeto. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 29.250,00 | 08/05/2018 | 30/09/2018 | 08/05/2018 | 05/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/10/2018 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
2 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a) arquivo binário (APK) do aplicativo Android b) arquivo binário (IPA) do aplicativo iOS. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 29.250,00 | 08/02/2018 | 14/09/2018 | 08/02/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 27/09/2018 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
1 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a) documento de arquitetura; b) documento de especificação de software; c) protótipo navegável do aplicativo móvel para as plataformas Android e iOS. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 19.500,00 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 08/01/2018 | 22/02/2018 |  | 100 | Não | 25/04/2018 | A data de término da macroentrega foi adiada por necessidade do cliente para realizar a definição da API. Macroentrega aceita em 24/04/18
4 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo os resultados dos testes realizados com a versão final. Arquivos do código fonte software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E. | Download | 34.000,00 | 56.000,00 | 14.165,54 | 15/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
3 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado (à serem definidas no início do projeto) | Download | 25.000,00 | 45.000,00 | 14.165,55 | 15/08/2018 | 31/10/2018 | 15/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
2 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E (a serem definidas no início do projeto). | Download | 18.325,96 | 45.000,00 | 14.165,55 | 18/06/2018 | 14/08/2018 | 18/06/2018 | 06/09/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
1 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Documento de arquitetura do software embarcado. | Download | 16.000,00 | 37.318,85 | 14.165,55 | 15/01/2018 | 14/03/2018 | 15/01/2018 | 07/05/2018 |  | 100 | Sim | 08/05/2018 | A macroentrega 01 atrasou devido ao longo período despendido para aquisição da licença da norma de descriptografia da ETSI. Todas ações necessárias para a aquisição da licença foram realizadas e neste momento estamos aguardando a autorização da Administração Francesa para receber a norma. O documento de arquitetura da solução de descriptografia que constitui o artefato da macroentrega 01 foi concluído sem incluir detalhes de implementação e o projeto será pausado até o recebimento da norma.
4 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Viabilidade técnica-econômica, impactos socioambientais e técnicos, adequações e propostas regulatórias e testes finais | Download | 133.176,47 | 371.830,86 | 39.232,17 | 01/05/2020 | 30/06/2021 | 01/05/2020 | 30/06/2021 | 3 | 99 | Não | 25/08/2021 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
3 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Montagem e testes do produto, estudos de vida útil e montagem do arranjo técnico-comercial para o roadmap | Download | 181.662,23 | 504.437,43 | 41.474,01 | 01/09/2019 | 30/12/2019 | 01/09/2019 | 30/04/2020 | 4 | 100 | Não | 30/04/2020 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
2 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Gerenciador energético, acompanhamento das compras, montagem e testes dos protótipos | Download | 174.704,84 | 473.463,17 | 37.737,61 | 15/09/2018 | 31/08/2019 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 4 | 100 | Não | 31/08/2019 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
1 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Especificação técnica, projeto, escolha e compras de materiais | Download | 272.681,46 | 784.554,91 | 34.001,21 | 08/01/2018 | 14/09/2018 | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 25/09/2018 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto. ME concluída.
3 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Relatório de Testes e documentação final | Nenhum anexo | 71.333,34 | 87.902,60 | 55.000,00 | 01/04/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Protótipos dos Módulos e placas de testes | Nenhum anexo | 71.333,33 | 87.902,60 | 55.000,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 |  |  | 2 |  | Não
1 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Documento de especificação dos testes | Download | 71.333,33 | 87.902,60 | 55.000,00 | 15/01/2018 | 30/11/2018 | 15/01/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 07/12/2018
2 | PIFP-1712.0001 | Ship to Line com IoT | ME02 - Versão final | Download | 259.455,00 | 0,00 | 29.377,94 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/12/2018
1 | PIFP-1712.0001 | Ship to Line com IoT | ME01 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 317.680,00 | 23.502,35 | 13/12/2017 | 31/03/2018 | 13/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
4 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Mockup físico em impressão 3D do modelo parenteral e enteral para visualização do novo conceito. | Download | 35.924,00 | 77.835,32 | 5.987,33 | 22/12/2018 | 15/05/2019 | 22/12/2018 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Não | 30/04/2019 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
3 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Protótipo funcional do mecanismo de infusão; Projeto conceitual com modelagem 3D da nova plataforma de bombas de infusão para os modelos parenteral, enteral, seringa e epidural, dentro do conceito de uma arquitetura modular empilhável; | Download | 47.898,65 | 103.780,43 | 7.983,11 | 28/07/2018 | 21/12/2018 | 01/08/2018 | 20/12/2018 | 4 | 100 | Sim | 20/12/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Relatório do benchmarking de produtos para o projeto conceitual; Projeto detalhado com modelagem 3D e desenhos técnicos do mecanismo de infusão; | Download | 47.898,66 | 103.780,43 | 7.983,11 | 19/03/2018 | 27/07/2018 | 22/03/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
1 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Documento de requisitos do subsistema mecanismo de infusão; Documento de requisitos do projeto conceitual; | Download | 107.771,99 | 233.505,97 | 17.962,00 | 15/01/2018 | 16/03/2018 | 15/01/2018 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 22/03/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
5 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 6 (Especificação termofluidodinâmica do novo VCS proposto) WBE 5 (Otimizações termodinâmicas concluídas) WBE 8 (Efeitos dos novos componentes avaliados no sistema) WBE 7 (Ajuste final de carga e expansão) | Download | 78.000,00 | 130.000,00 | 163.082,02 | 02/06/2019 | 31/12/2020 | 29/06/2019 | 01/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020 | Observações complementares: WBE 6 – Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 5 - Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 8 – Evaporador de alumínio, protótipo de check-valve e fluido refrigerante da Alltemp já avaliados e relatório em fase de redação. Entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 7 – Atividade concluída e os conhecimentos gerados farão parte do relatório que será entregue em fevereiro, também segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se ainda que o projeto prevê 28 meses para sua conclusão, conforme Cláusula Décima Sexta - Da Vigência, e, assim, as atividades relacionadas acima preveem entrega em fevereiro de 2020 e que demais adaptações e necessidades poderão ser incorporadoras até o final do projeto (31 de maio de 2020).
4 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Testes preliminares com o sistema em túnel e ajuste de carga) WBE 8 (Modelo de simulação do sistema validado) | Download | 234.000,00 | 390.000,00 | 125.751,04 | 02/02/2019 | 01/06/2019 | 02/02/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 04/07/2019 | WBE 4: Sistema foi montado, evacuado e carregado com refrigerante. Testes estão sendo realizados com a carga para avaliar a qualidade das medições. Curva de carga será realizada nas próximas semanas. Por outro lado, as atividades da frente hidrodinâmica foram concluídas, tendo sido definida a condição que fornece as vazões desejadas. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19. WBE 8: Modelo do sistema funcional, com pré-validação levando-se em conta dados preliminares extraídos da bancada. A validação completa será realizada nas próximas semanas. Em contrapartida, o relatório descritvo do modelo de simulação dos trocadores de calor foi atualizado, levando-se em conta o desenvolvimento de novos modelos para os evaporadores, bem como a capacitação do código para calcular perda de carga além da taxa de transferência de calor. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19.
3 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 2 (Túneis de vento operacionais) WBE 4 (Testes preliminares com o sistema fora de túnel) | Download | 117.000,00 | 195.000,00 | 31.166,94 | 02/08/2018 | 01/02/2019 | 27/08/2018 | 01/02/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2019 | - WBE 2: Os túneis encontram-se montados e validados do ponto de vista mecânico. Túneis em condições operacionais ainda em fevereiro, tendo o sistema de aquisição embarcado no aparato experimental, ventiladores e dampers com controladores atuando, unidade condensadora em funcionamento e tomadas de pressão instaladas nas entradas e saídas das seções de testes e bocais. - WBE 4: Realização de testes de caracterização da linha de renovação de ar, incluindo testes com a check valve e com o ventilador de 8”, e análises comparativas com o sistema com o ventilador de 7”. Um protótipo de condensador com tubos em alumínio foi modelado, desenvolvido e caracterizado com testes hidrodinâmico e de estanqueidade. Atividades adicionais foram realizadas, tais como estudo em CFD da linha de distribuição de ar incluindo a check valve, desenvolvimento de uma geometria modificada para os dutos da unidade condensadora e análise combinada entre o ventilador de 8”, geometria modificada e linha de distribuição de ar com as impedâncias das válvulas.
2 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Caracterização hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 3 (Modelo de simulação do condensador / ventilador operacional) WBE 3 (Especificação hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 2 (Adaptação do espaço físico) | Download | 117.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 01/03/2018 | 01/08/2018 | 01/03/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018 | Houveram outros avanços na frente de simulação como, por exemplo, a modelação do compressor e do dispositivo de expansão. Adicionalmente, as seguintes atividades – não previstas em contrato para a fase 1 – estão sendo realizadas: 1. Análise do escoamento através de simulações de CFD para auxílio na tomada de decisão durante o reprojeto do duto e seleção do ventilador; 2. Reprojeto do condensador, em material mais leve (alumínio), com desenvolvimento de fornecedor para protótipo.
1 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 1 (Revisão bibliográfica) WBE 1(Definição da equipe e do espaço físico) WBE 2 (Anteprojeto dos túneis de vento) | Download | 234.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 100 | Não
3 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME03 - Versão final com todos os módulos integrados. | Download | 46.584,00 | 0,00 | 7.859,30 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 01/02/2019
2 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME02 - Módulo de visualização para comparação entre municípios. | Download | 31.056,00 | 0,00 | 5.239,53 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
1 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME01 - Módulo de visualização para visão geral de indicadores no Brasil e Módulo de visualizações para exploração de histórico de municípios. | Download | 0,00 | 124.894,59 | 18.338,35 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
4 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório final do resultado da obtenção de ligas (Nd,Pr)-Fe-Be por fusão seguido de solidificação rápida por stripcasting com ajuste de parâmetros de operação (fluxo de metal líquido, velocidade dos rolos, espaçamento entre rolos e superaquecimento em relaçãoa temperatura líquida) | Download | 109.841,00 | 193.378,00 | 82.265,00 | 27/06/2017 | 30/11/2018 | 27/06/2017 | 30/11/2018 |  | 100 | Não | 21/12/2018
2 | PCEE-1801.0077 | DRIVER GO ANALYTICS | ME02 - Desenvolvimento do sistema de coleta e análise das informações. | Download | 42.138,33 | 0,00 | 9.559,51 | 01/02/2018 | 14/06/2018 | 01/02/2018 | 14/06/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018
1 | PCEE-1801.0077 | DRIVER GO ANALYTICS | ME01-Documentos de requisitos | Download | 0,00 | 29.695,76 | 3.186,51 | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
3 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME 03 - Versão final da plataforma integrada ao sistema em nuvem da Ingeteam. | Download | 53.240,00 | 99.040,00 | 12.548,23 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
4 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | ME04 - Projeto finalizado com transferência de tecnologia. | Download | 10.200,00 | 0,00 | 4.164,70 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
8 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliação das funcionalidades presentes na solução web | Download | 167.147,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
7 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Incremento das funcionalidades dos templates CLI | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
6 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Integração com ferramenta de monitoramento de tráfego | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/07/2018
5 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Aprimorar a solução de gerenciamento de redes GPON | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 03/04/2018
3 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Ensaios em Escala e Projeto Detalhado | Download | 10.000,00 | 29.085,00 | 27.700,00 | 31/03/2018 | 25/04/2018 | 27/07/2018 | 18/03/2019 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando a empresa assinar o Termo de Aceite da referida macroentrega.
2 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Seleção de Materiais e Projeto Conceitual de Produto | Download | 15.100,00 | 6.015,00 | 27.700,00 | 09/03/2018 | 30/03/2018 | 10/05/2018 | 24/07/2018 | 1 | 100 | Não | 17/10/2018
1 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Levantamento e Estabelecimento dos Requisitos de Produto | Download | 58.000,00 | 48.000,00 | 27.700,00 | 05/02/2018 | 08/03/2018 | 01/02/2018 | 11/05/2018 |  | 100 | Não | 11/05/2018
6 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Mapa de ensaios visando discernir possíveis rotas de fabricação de arames e estabelecendo novas abordagens de desenvolvimento futuras. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 04/09/2018 | 21/12/2018 | 14/09/2018 | 10/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019
5 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Relatório técnico contendo avaliações específicas de alimentabilidade, escória, fumos, respingos, vida de bico, desprendimento e microensaios para arames advindos de diferentes rotas de fabricação. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 03/01/2018 | 03/09/2018 | 16/01/2018 | 13/09/2018 | 1 | 100 | Não | 14/09/2018
4 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Realização de reunião de kick-off do aditivo, com ordenação das prioridades do escopo de desenvolvimento entre as equipes da Belgo Bekaert Arames e do Laprosolda. Definição e alinhamento das capacidades de produção em termos de rotas de fabricação e entrega de diferentes arames feitos na fábrica da Belgo Bekaert Arames, em desenvolvimento conjunto com o Laprosolda. Definição de aspectos a serem observados durante o desenvolvimento de diferentes arames para a soldagem MIG/MAG. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 23/12/2017 | 02/01/2018 | 23/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 100 | Não | 15/01/2018
3 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME03: Versão Protótipo de Avaliação Preliminar do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 114.206,40 | 897.875,68 | 68.649,47 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 23/04/2019
2 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME02: Primeira versão do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 0,00 | 272.766,64 | 25.743,55 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
1 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME01: Algoritmos para análise de dados e base de dados definidos. | Download | 0,00 | 188.619,78 | 34.324,73 | 03/01/2018 | 30/04/2018 | 03/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
4 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Pacote com documentações geradas ao longo do projeto e código fonte; Testes Experimentais | Nenhum anexo | 75.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 25/09/2018 | 22/01/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Requisitos funcionais implementados : Código Fonte; Plano de Testes; Manufaturas das PCIs; Projeto das partes mecânicas. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 24/04/2018 | 24/09/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Documento de Requisitos; Documento de Arquitetura; Modelagem de Dados. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 23/02/2018 | 23/04/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Planejamento do projeto; Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 22/01/2018 | 22/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
4 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Ativação das Plataformas | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/10/2018 | 31/03/2019 | 16/10/2018 | 15/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/03/2019
3 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Fabricação e montagem das plataformas (Implementação Física) | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/07/2018 | 15/10/2018 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
2 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Projeto técnico das plataformas de ativação e verificação (Implementação Lógica) | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/04/2018 | 13/07/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
1 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Especificação Técnica das plataformas | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 15/01/2018 | 15/04/2018 | 15/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018
3 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Floor Planning, placement com árvore de clock e roteamento. | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 03/09/2018 | 31/01/2019 | 03/09/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
2 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Modelo de RTL e simulações em nível de gate (gate level) | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 31/08/2018
1 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 10nm | Download | 435.679,41 | 435.679,42 | 217.839,71 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018 | Correção de centavos na CP EMBRAPII
3 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Integração e Resultados dos testes finais e Relatório dos testes de pré-certificação. | Download | 523.396,84 | 0,00 | 42.529,60 | 01/02/2018 | 26/04/2018 | 01/02/2018 | 26/04/2018 | 1 | 100 | Não | 26/04/2018
2 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout final, protótipo, desenhos mecânicos finais, código fonte do firmware final e resultado de testes. | Download | 392.547,63 | 707.054,84 | 31.897,21 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 100 | Não | 30/01/2018
1 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout preliminares, protótipo, desenhos mecânicos preliminares, código fonte do firmware preliminar e resultados de testes | Download | 392.547,63 | 707.054,84 | 31.897,21 | 03/07/2017 | 31/10/2017 | 03/07/2017 | 30/10/2017 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018 | Em atraso devido à renegociação de escopo durante o projeto.
4 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de extração de bioestimulantes das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA. | Download | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 02/02/2020 | 13/11/2020 | 1 | 75 | Não | 09/01/2021
3 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA cultivadas em condições controladas caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes; | Download | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 17/04/2019 | 02/02/2020 | 1 | 60 | Não | 09/01/2021 | Apesar do inicio da macroentrega ter sido prorrogado, não houve atraso nas atividades planejadas para o período.
2 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de crescimento das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA em condições controladas | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/08/2018 | 31/01/2019 | 16/08/2018 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 17/04/2019 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE. Ressaltamos que apesar da UE ter entregue a macroentrega em 17/04/2019, a empresa realizou o depósito em conta somente no dia 19/07/2019. Vale ressaltar que houve um atraso na macroentrega devido algumas dificuldades em laboratório para finalizar a macroentrega (experimentos com tempo/época para plantação e colheita)
1 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Produtos comerciais a base de macroalgas Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima disponíveis no mercado brasileiro caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes. | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/02/2018 | 31/07/2018 | 16/02/2018 | 16/08/2018 |  | 100 | Não | 17/08/2018 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE.
5 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Produto pré-tecnológico (extrato bruto bioativo) com capacidade de reduzir a população de M. incognita, após testes em casa de vegetação. | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
4 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Processo de secagem de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita. | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/02/2020 | 31/07/2020 | 01/03/2020 | 25/09/2020 | 1 | 89 | Não | 25/09/2020
3 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 3.1.Avaliação da citotoxicidade de extratos com atividade comprovada contra M. incognita; 3.2. Avaliação de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita em experimentos de casa de vegetação | Download | 150.000,00 | 272.500,00 | 150.000,00 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 21/08/2019 | 21/02/2020 | 1 | 89 | Não | 25/09/2020
2 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 2.1. Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de compostos químicos associados à atividade nematotóxica contra M. incognita; 2.2. Banco de dados de compostos químicos identificados a partir da caracterização dos extratos produzidos e que apresentaram atividade contra M. incognita. 2.3. Lista de compostos responsáveis pela atividade nematotóxica contra M. incognita identificados a partir do fracionamento e monitoramento biológico dos extratos mais promissores; | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 25/02/2019 | 21/08/2019 | 1 | 89 | Não | 21/08/2019
1 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 1.1 Processo de cultivo de pelo menos 10 basidiomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.2. Processo de cultivo de pelo menos 10 ascomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.3. Processo de obtenção de extratos brutos aquosos e/ou hidroalcoólicos com maior rendimento em percentagem massa/massa de extrato; 1.4. Extratos brutos ativos aplicados em ensaios de triagem in vitro contra M. incognita quando comparado ao controle positivo | Download | 200.000,00 | 272.500,00 | 200.000,00 | 01/02/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2018 | 21/02/2019 | 1 | 20 | Não | 25/02/2019
3 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Validação das funções críticas; Montar unidades dos protótipos das placas eletrônicas; Embarcar firmware nas placas eletrônicas; Testar em laboratório; Efetuar ajustes e correções. | Download | 72.550,00 | 103.625,00 | 129.850,00 | 12/08/2019 | 03/04/2020 | 09/08/2019 | 03/04/2020 | 2 | 100 | Não | 03/04/2020 | 19/18/19- Projeto terá aditivo de prazo , datas replanejadas conforme revisão do cronograma . Data de atualização: 03/10/19 Projeto terá aditivo em virtude do atraso na conclusão dos desenhos técnicos para fabricação. Data prevista para conclusão da M3 dia 24/01/20 Data da atualização 08/11/2019 - Avanço da M3 34%, aguardando aditivo assinado para atualizar as datas no sistema, previsão de término da M3 em 04/02/2020. Data de atualização 05/12/2019 - M3 teve o avanço reduzido em virtude da atraso na conclusão do projeto detalhado. Data de atualização em 12/03/2019: Aditivo atualizado, macroentrega prevista para finalizar em 24/03/2020
2 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Elaborar desenhos esquemáticos de circuito eletrônico; Alinhar projeto mecânico do invólucro do cliente com o projeto das PCIs (Placas de Circuito Impresso); Fabricar PCIs para protótipos; Desenvolver e implementar firmware; Acondicionar/Instalar/Integrar placas eletrônicas no gabinete de testes do cliente; Validar em laboratório e junto ao cliente todos os conceitos implementados; Aplicação de catálogo em realidade aumentada – visualização de protótipo em 3D com tecnologia de realidade aumentada possuindo recursos de: Visualização de protótipo em 3D através de aplicativo de smartphone; Geração de documentação técnico 2D de case para protótipo. | Download | 150.000,00 | 169.825,00 | 129.850,00 | 01/11/2018 | 09/08/2019 | 01/11/2018 | 09/08/2019 | 2 | 100 | Não | 09/08/2019
1 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Construção de conceito das bases; Pré dimensionamento estrutural; Projeto preliminar 3d; Levantamento de requisitos técnicos e especificação de componentes para o protótipo; Concepção e definição de alternativas de topologias viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos; Especificar lista de componentes mecânicos e peças para desenvolvimento de projeto de Design e Engenharia; Estudo e modelagem de soluções preliminares de Design; Validação junto ao cliente | Download | 167.000,00 | 116.100,00 | 129.850,00 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não | 31/10/2018
2 | PCNP-1801.0007 | Cargas poliméricas verdes | Compósito de PVC | Download | 122.544,30 | 99.264,32 | 141.766,02 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019 | Venho por meio desta justificar as alterações necessárias nas planilhas das listas de macroentregas especificamente quanto a data de início da macroentrega 2 e seus respectivos porcentuais executados. ERRONEAMENTE parte das atividades que foram realizadas no pacote de trabalho “2. Cargas” foi contabilizado na macroentrega 2. A contabilização desta maneira está equivocada e não é aderente ao plano de trabalho pactuado entre as partes. De fato todas as atividades relativas ao mencionado pacote de trabalho são relativas ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a macroentrega 1, e estarão encerradas com a sua respectiva entrega.
1 | PCNP-1801.0007 | Cargas poliméricas verdes | Propriedades mecânicas e térmicas dos compósitos de PEBD | Download | 105.536,64 | 152.845,01 | 95.798,85 | 12/01/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2018 | Para início do projeto foi necessária a mobilização da equipe, infraestrutura e outras questões burocráticas e, desta forma, o projeto foi iniciado, de comum acordo com a empresa, em março e não em janeiro como incialmente planejado. Entretanto, o projeto está dentro do cronograma de 12 meses para execução.
3 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. Entrega: dois (2) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento e a definição do tipo de identificação desenvolvida nas facas de corte. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B5: Projeto da prova de conceito para teste em laboratório. Entrega B6: Relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: relatório final com a análise microestrutural do material processado, propriedades mecânicas estáticas e nos testes de montagem dos protótipos detalhados. | Download | 117.493,22 | 117.008,48 | 117.977,97 | 23/01/2019 | 17/05/2019 | 23/01/2019 | 10/05/2019 | 1 | 100 | Não
2 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. As entregas desse pacote de trabalho estão divididas em seis (6) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento a laser, das caracterizações dos materiais tratados e dos resultados do desempenho das facas tratadas por laser nos testes em campo. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B2: Revisão bibliográfica com definição de solução a ser validada da estrutura. Entrega B3: Relatório de ensaios mecânicos e comparativos entre os processos testados. Entrega B4: Memorial descritivo da estrutura otimizada. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: um relatório de custos do fluxo de manufatura proposto (ponto de vista técnico e financeiro). | Download | 281.983,74 | 280.820,34 | 283.147,14 | 23/05/2018 | 22/01/2019 | 23/05/2018 | 22/01/2019 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando Termo de Aceite assinado - responsável pela empresa encontra-se em viagem.
1 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. A entrega desse pacote de trabalho será um (1) relatório com a compilação destas informações técnico-científicas bem como a apresentação do design dos experimentos (DOE) para cada tipo de tratamento de superfície a ser aplicado. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega: Lista de requisitos técnicos para a aplicação de soldagem a laser e suas principais características mecânicas. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: Um relatório das oportunidades levantadas e prioridades para o desenvolvimento do novo cabeçote, ou seja, a definição das oportunidades encontradas e a definição dos possíveis ganhos, seguindo desde a análise do modelo virtual do projeto atual, passando pela análise e requisitos da funcionalidade dos componentes até a reunião para alinhar o que será prioridade dentro dos recursos pré-orçados. | Download | 70.495,93 | 70.205,08 | 70.786,78 | 23/03/2018 | 25/05/2018 | 23/03/2018 | 22/05/2018 | 1 | 100 | Não | 22/05/2018 | A Macro entrega foi realizada conforme acordado com a empresa. A data de início do projeto foi dia 23/03//2018, acordado com a empresa em reunião com registro em ata de reunião. As transferências dos valores foram realizadas conforme abaixo: Recebimento Audaces: 06/04/2018 R$ 21.148,78 Recebimento RV: 06/04/2018 R$ 9.811,26 Recurso SEBRAE: 23/04/2018 R$ 39.245,04 Recurso EMBRAPII: 13/04/2018 R$ 70.495,93
4 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Avaliação final da Prova de conceito do sistema protótipo desenvolvido através do estudo de correlação dos dados amostrados. | Download | 66.000,00 | 96.600,00 | 30.000,00 | 18/01/2019 | 14/04/2019 | 18/01/2019 | 14/04/2019 | 2 | 100 | Não | 14/04/2019 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. Informações alinhadas com o Auditor Kleber.
3 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Definição de Escopo do Novo Coletor Geoquímico; Definição de design (estrutura, dimensionamento, número de protótipos a serem construídos); • Construção de Protótipos do Coletor Geoquímico; oConstruir o sistema protótipo composto por 45 coletores para teste de campo; •Planejamento de Coleta em Amostras em Ambiente Relevante; Definição dos locais de instalação dos coletores e o georreferenciamento dos pontos de coleta, em conjunto com a VMZ; | Download | 200.000,00 | 190.400,00 | 360.000,00 | 05/03/2018 | 17/01/2019 | 05/03/2018 | 17/01/2019 | 2 | 100 | Não | 17/01/2019 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Prospecção Tecnológica de Coletores de Gases Geoquímicos; Definição de palavras chaves e códigos de pesquisa de prospecção; Realização de Mapeamento de Prospecção Tecnológica de Coletores Geoquímicos Existentes; Elaboração de Relatório de Anterioridade. | Download | 364.000,00 | 343.000,00 | 250.000,00 | 03/01/2018 | 01/03/2018 | 03/01/2018 | 02/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/03/2018 | Aguardando chegada dos componentes para fabricação dos coletores de gases.
1 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Planejamento do projeto, ( Detalhamento d projeto, EAP, Elaboração do cronograma, plano de riscos, e gestão da comunicação). | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 04/12/2017 | 02/01/2018 | 14/12/2017 | 02/01/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
3 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M3a: Definição de ensaios práticos Definir em ensaios práticos as condições ótimas de operação da planta e analisar a variância dos resultados. M3b: Comparação com resultados obtidos na macroentrega 2 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 2. M3c: Relatório final com os resultados | Nenhum anexo | 88.494,44 | 80.000,00 | 24.857,44 | 01/03/2020 | 31/08/2020 |  |  |  |  | Não
2 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M2a: Teste de produção de citrato Testar a produção de citrato de chumbo e de Pb/PbO na planta piloto. M2b: Caracterização e comparação com produtos da macroentrega 1 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 1. | Nenhum anexo | 18.550,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 01/03/2019 | 28/02/2020 |  |  |  |  | Não
1 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M1a. Caracterização da pasta da planta piloto Caracterizar pasta de bateria de natureza semelhante a que será reciclada na planta piloto. M1b. Caracterização da pasta das empresas parceiras Caracterizar Pb/PbO comercial das empresas parceiras para estabelecer padrão de comparação. M1c. Obtenção e caracterização do citrato Obter e caracterizar, em laboratório, citrato de chumbo e Pb/PbO a partir da pasta de bateria e a partir de reagentes padrão para a obtenção de produtos de referência. M1d. Compra dos reagentes para planta piloto Adquirir reagentes para operação da planta piloto para entrega no início na macroentrega 2. | Download | 183.205,22 | 200.000,00 | 100.000,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2019 |  | 99 | Não | 04/04/2019 | - As duas cartas estão com datas de assinatura diferentes, pois um responsável técnico não recebeu o ofício. A data de aceitação foi que se aproximou mais perto do fim das atividades. - Houve um replanejamento com um novo termo de aditivo. Plano original = > 01/02/2018 à 3/07/2018 Plano Aditivo = > 01/02/2018 à 31/12/2018
3 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Instalação do protótipo na planta industrial; Comissionamento a quente do protótipo; Realização dos testes de funcionamento e performance; Relatório final do projeto. | Nenhum anexo | 30.000,00 | 212.000,00 | 353.333,34 | 01/07/2021 | 16/10/2021 |  |  | 3 |  | Não |  | [junho-2020] Data replanejada em virtude de alteração de prazo/custo. Aditivo do plano de trabalho aprovado. O cliente solicitou postergação de prazo, em função do atraso aquisição dos componentes que estão sob sua responsabilidade além do replanejamento orçamentário da empresa.
2 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Desenhos e especificações técnicas de equipamentos e componentes ; Desenhos para montagem do protótipo; Documentação de fabricação e montagem; Plano de testes e validação do protótipo. | Download | 550.000,00 | 530.000,00 | 353.333,33 | 02/10/2018 | 30/06/2021 | 02/10/2018 |  | 6 | 84 | Não |  | Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação. O cliente solicitou postergação de prazo, em função da aquisição dos componentes pelos mesmos. Aditivo de prazo de execução está em negociação em função de solicitação de mudança pelo cliente. 03/07/19 - No momento estamos aguardando definição de aquisição dos componentes pela Nexa. Data: 06/08/2019 - Definida pela NEXA no dia 05/08 as datas de fornecimento dos componentes, com isso, o contrato aditivo será enviado para adequação da documentação do projeto. Data: 01/10/19 - O projeto será aditado em custo e prazo e as datas serão atualizadas quando o documento estiver disponível. Data 07/11/2019 - Avanço real da M2 81% com previsão de término em 30/03/2020. Dados serão atualizados após chegada da documentação de aditivo. Atualização de informação: 07/02/20 - Aguardando aditivo de prazo para atualização das datas no SRINFO, contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. M2 de acordo com o preplanejamento finalizará em 30/03/20 com um percentual de avanço em 81%. M3 com previsão de finalizar em 20/08/20. [08.09.2021] - Atividade na etapa de monitoramento do envio de equipamentos pelo cliente, aguardando a chegada do material pra prosseguir com a fase de fabricação. [07.10.2021] - Cliente não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4 [08.11.2021] - Cliente ainda não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Ainda está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4
1 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Consolidação do conceito proposto; definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | Download | 480.000,00 | 318.000,00 | 353.333,33 | 16/02/2018 | 01/10/2018 | 15/01/2018 | 01/10/2018 | 4 | 100 | Não | 01/10/2018 | Data da macroentrega replanejada para atender demanda do projeto replanejamento (acréscimo de atividades), redução do percentual de avanço em virtude do replanejamento. Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação.
3 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico com as opções das etapas envolvidas na rota escolhida. | Download | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19/03/2018 | 04/10/2018 | 16/03/2018 | 04/10/2018 | 3 | 100 | Não | 04/10/2018 | Nexa solicitou esclarecimentos técnicos sobre o fluxograma de processo. Marcado reunião presencial em Fortaleza de Minas dia 24/07/18. Projeto em trâmite de aditivo. Termo Aditivo assinado Macroentrega concluída, enviado termo de aceite para o cliente.
2 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Download | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 26/01/2018 | 16/03/2018 | 26/01/2018 | 16/03/2018 | 1 | 100 | Não | 16/03/2018
1 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto); Plano de gerenciamento do projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 1 | 100 | Não | 25/01/2018
3 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Aprovação do relatório de comissionamento; Realização do último experimento. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 195.200,36 | 27/06/2019 | 15/11/2019 | 27/06/2019 | 15/11/2019 | 5 | 100 | Não | 15/11/2019 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Data: 10/07/2019 - Em trâmite para assinatura da documentação pela empresa parceira Data: 06/08/2019 - Contrato aditivo aprovado, aguardando assinatura do cliente. As datas de execução inseridas no sistema estão de acordo com o cronograma atual que atende o contrato aditivo que esta em trâmite de assinatura. Data: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no SRINFO
2 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Desenhos e especificações técnicas do equipamento e componentes, documentação para compra de componentes e materiais, documentação de fabricação e montagem, plano de testes e validação do protótipo; Aquisição de componentes e materiais; Fabricação de componentes; Montagem do Equipamento; Comissionamento a frio no cimatec. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | Download | 443.576,54 | 80.125,66 | 195.200,37 | 02/10/2018 | 26/06/2019 | 02/10/2018 | 26/06/2019 | 4 | 100 | Não | 26/06/2019 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Concluído negociação do aditivo e definido novo fornecedor para alocação do braço robótico.
1 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Consolidação do conceito proposto; Projeto básico: definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | Download | 190.000,00 | 407.500,00 | 195.200,37 | 16/02/2018 | 01/10/2018 | 15/01/2018 | 01/10/2018 | 3 | 100 | Não | 01/10/2018 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. Aguardando validação do cliente na avaliação de documentos técnicos. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo.
4 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo de uma nova rota com os parâmetros mais relevantes para redução das distorções, Medição e análise das distorções da peça teste fabricada a partir da nova rota. Relatório de encerramento com a validação da nova rota de produção de aço laminado. | Download | 33.735,75 | 0,00 | 49.436,07 | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 01/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 100 | Não | 22/08/2018
3 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo do forjamento da peça de teste; Descritivo do tratamento térmico de cementação de peça de teste. | Download | 24.814,12 | 0,00 | 74.154,10 | 30/04/2018 | 01/08/2018 | 30/04/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 01/08/2018
2 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo da geometria da peça selecionada para teste; Descritivos dos parâmetros do processo e dados de um (01) parque fabril; Levantamento dos requisitos específicos da peça selecionada para teste; Elaboração da metodologia de medição de distorções. Projeto da matriz para fabricação da peça selecionada para teste; Descritivo da metodologia de ensaios. | Download | 39.194,40 | 0,00 | 49.436,07 | 22/02/2018 | 27/04/2018 | 22/02/2018 | 27/04/2018 | 1 | 100 | Não | 11/05/2018
1 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Elaboração do Plano de gerenciamento do projeto contendo: Plano de gestão de riscos; Plano de comunicações; Dicionário de EAP; Cronograma, Matriz de responsabilidade, plano de aquisições, plano de gestão de mudança. | Download | 100.000,00 | 197.744,27 | 24.718,03 | 07/12/2017 | 28/02/2018 | 07/12/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/03/2018
4 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Documentação e Entrega Final. | Download | 149.559,96 | 0,00 | 71.761,10 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 16/11/2017 | 29/12/2017 | 2 | 100 | Não | 05/01/2018
4 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Definição soluções para melhorias dos preparados para aplicações biotecnológicas específicas | Download | 51.971,74 | 29.263,89 | 76.254,56 | 01/08/2018 | 30/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Busca possíveis componentes sinérgicos | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/05/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Caracterização de preparados no nível molecular | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/02/2018 | 30/04/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimaticos | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/11/2017 | 31/01/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Testes experimentais | Nenhum anexo | 355.120,56 | 224.620,56 | 442.120,56 | 26/03/2018 | 07/08/2019 | 26/03/2018 |  | 6 | 63 | Não |  | Data de término replanejada em virtude do aditivo. Atraso na entrega da Goetita. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato. Aditivo 2 assinado. O % de execução foi reprogramado devido a transferência da planta piloto para o CIMATEC Industrial, portanto a necessidade de aditivo de prazo de execução (previsão de termino 07/08/2019) 21/05/19 - "Em 26/03/19 a EMBRAPII deliberou desqualificação do mesmo informando que a empresa parceira não pertence ao setor industrial brasileiro. Ofíco EMBRAPII nº078/2019"
2 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Adequações na planta piloto/ planejamento experimental | Download | 130.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 10/01/2018 | 23/03/2018 | 10/01/2018 | 23/03/2018 | 2 | 100 | Não | 23/03/2018 | O projeto teve aumento de escopo contudo foi aditado em custo e prazo. Macroentrega finalizada aguardando aceite do cliente. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato.
1 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Iniciação, planejamento e projeto Conceitual | Download | 391.500,00 | 652.500,00 | 217.500,00 | 09/11/2017 | 19/01/2018 | 09/11/2017 | 09/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018 | Macroentrega finalizada, aguardando aceite do cliente. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato.
5 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | A última macro entrega compreende no desenvolvimento e avaliação das versões finais do gerador de ontologia e do analisador de preço. O resultado dessa última etapa serão os indicadores presentes no Quadro 5, e por fim o protótipo funcional do arcabouço de coleta. | Download | 64.295,00 | 8.900,00 | 38.286,88 | 17/10/2018 | 04/02/2019 | 03/12/2018 | 19/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/02/2019
4 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende no ajuste da acurácia do extrator e na execução de atividades destinadas ao melhoramento do gerador de ontologia, seja nos algoritmos de desambiguagem e compatibilidade, quanto no seu front-end. Outra atividade que é realizada nessa entrega é a implementação de versões iniciais dos componentes de análise de demanda e sistema de precificação. Por fim, é realizado o processo de melhoria e manutenção no front-ends. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fonte e relatórios contendo os indicadores de execução. | Download | 44.636,00 | 3.800,00 | 38.286,88 | 21/08/2018 | 17/10/2018 | 21/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018
3 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à avaliação manual dos dados obtidos pelo extrator implementado, além disso, serão realizadas melhorias no gerador de ontologia. Outro aspecto que é coberto nessa entrega é o aprimoramento de front-ends da aplicação. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fontes e relatórios contendo os indicadores de execução. | Download | 48.560,00 | 3.800,00 | 38.286,88 | 21/06/2018 | 21/08/2018 | 21/06/2018 | 21/09/2018 | 1 | 100 | Não | 21/09/2018
2 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à melhoria do coletor de informações sobre peças automotivas na Web, início do desenvolvimento do componente da extração de entidades e suas propriedades do corpo de texto coletado, taxonomia das peças e elaboração de front-ends. | Download | 47.014,00 | 3.800,00 | 33.705,76 | 20/04/2018 | 20/06/2018 | 20/04/2018 | 20/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
1 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de requisitos da aplicação, preparação da infraestrutura de hardware e software, parametrização dos frameworks e ferramentas envolvidas na confecção da base do sistema, realização inicial da coleta de informações sobre peças automotivas na Web (crawling), levantamento de catálogos de fabricantes de peças e elaboração da primeira versão da base de ontologia (categorias, entidades e relacionamentos) sobre peças automotivas. | Download | 22.108,00 | 25.436,00 | 33.705,76 | 19/02/2018 | 19/04/2018 | 19/02/2018 | 20/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
5 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Execução dos experimentos e Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | Download | 158.421,06 | 210.000,00 | 110.048,55 | 03/10/2017 | 17/05/2018 | 09/10/2017 | 08/12/2017 | 1 | 100 | Não | 08/12/2017
4 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Integração do sistema; Sistema de limpeza e inspeção integrado;relatório de testes molhados; Documentação técnica. | Download | 1.594.122,73 | 2.643.671,80 | 1.341.936,59 | 01/10/2020 | 06/08/2021 | 01/10/2020 | 06/08/2021 | 4 | 100 | Não | 06/08/2021 | [22.06.21] - Atualizada a data de término planejada conforme plano de trabalho do aditivo 04. A data informada anteriormente 13/03/2020, considerava o replanejamento das atividades de acordo com o aditivo do projeto que está em trâmite avançado de negociação. Aditivo de prazo atualizado. Data de atualização da informação: 22/02/21 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de negociação. [27.04.21] - Aditivo de prazo de execução atualizado, O motivo deste aditivo foi para conclusão das seguintes atividades. •Definição do escopo da FASE #02; •Realizar ajustes nos protótipos para que ambos tenham iguais condições de uso; •Realização de Workshop com stakeholders para apresentação dos resultados da Fase 1 do projeto. •Consolidação do nível de tecnologia alcançado no desenvolvimento do projeto.
3 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Relatório de testes de laboratório; Plano de qualificação de tecnologia. | Download | 3.528.679,30 | 3.898.080,78 | 1.341.936,58 | 16/05/2019 | 30/09/2020 | 16/05/2019 | 30/09/2020 | 4 | 100 | Sim | 16/10/2020 | Data 06/09/19 - Aditivo de prazo e custo em planejamento em virtude de adição de escopo. Data: 03/10/19 - Data da M3 e M4 serão replanejadas de acordo com o novo cronograma previsto para finalização da M3 em 12/05/19 e M4 em 23/10/20. Data de atualização: 08/11/19 - Percentual da M3 atualizada conforme cronograma. Data de atualização: 09/01/20 - Data de término da ME3 foi replanejada para 29/05/2020 Data de atualização: 07/02/20 - Projeto terá aditivo de prazo e custo a M3 está com 78% de avanço e a M4 está prevista para concluir em 08/11/20 estas datas serão atualizadas assim que o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado. Data de atualização 07/08/20 - Atraso da entrega em relação ao previsto para 30/09. Impacto do COVID no recebimento de alguns itens necessários para a finalização do processo de integração.
2 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Conceito do sistema do protótipo robótico. Projeto básico do sistema do protótipo robótico. Conceitos e testes de inspeção; conceitos de veículos e interface. Desenvolvimento de design com modelos 2D e 3D; planejamento de testes; protótipo de interface gráfica; arquitetura de software; conceito de operação de lançamento e recuperação; especificação de componentes; desenvolvimento do ambiente de simulação; desenvolvimento de esquema elétrico. | Download | 4.838.663,00 | 4.212.633,98 | 1.341.936,58 | 31/05/2018 | 30/05/2019 | 31/05/2018 | 15/05/2019 | 4 | 100 | Não | 15/05/2019 | Aditivo do projeto em discussão com o cliente.
1 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Requisitos funcionais do protótipo robótico. | Download | 779.351,49 | 5.712.029,02 | 1.341.936,58 | 11/12/2017 | 30/05/2018 | 11/12/2017 | 30/05/2018 | 2 | 100 | Não | 30/05/2018 | Data da macro foi replanejada, devido ao envolvimento de diversos stakeholders, o que atrasou a definição dos requisitos.
3 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Implantação; Ajustes; Testes e entrega final. | Download | 40.194,97 | 72.310,76 | 8.080,20 | 01/05/2018 | 30/07/2018 | 14/05/2018 |  | 1 |  | Sim | 05/12/2018
2 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Dashboard; Relatórios; Coleta de dados do ERP. | Download | 80.389,93 | 144.621,48 | 16.157,37 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 06/03/2018 | 10/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2018
1 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Algoritmo; Interfaces; Cadastros dos operadores e Gestores; Implantação do MVP. | Download | 80.389,93 | 144.621,48 | 16.158,37 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 08/01/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/12/2018
3 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Relatório técnico contendo: •Resultados da caracterização da antena em laboratório do INATEL, •Resultados da caracterização da antena em campo aberto, •Custo da fabricação do protótipo da antena, •Protótipo para avaliação estética e funcional. | Download | 11.735,48 | 14.607,87 | 6.371,40 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 28/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
2 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes dos modelos virtuais 3D no formato SolidWorks (*.SLDPRT, *.SLDASM e *.PDF) e Parasolid (*.X_T); arquivos 2D de fabricação de peças plásticas, metálicas e eletrodos, no formato Adobe (*.PDF). | Download | 13.000,00 | 14.608,00 | 6.371,00 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 |  | 100 | Não | 07/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
1 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes de hardware (esquema elétrico e layout), arquivos gerber e BOM da antena, Relatório técnico descritivo do modelo numérico proposto da antena e resultados de VSWR, diagrama de irradiação e ganho obtidos por simulação numérica usando o HFSS. | Download | 12.367,00 | 27.000,00 | 6.371,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 |  | 100 | Não | 07/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
2 | PDCC-1712.0002 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório com a análise crítica dos modelos de ordenação semântica avaliados. | Download | 9.561,18 | 0,00 | 5.382,35 | 15/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 25/06/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
1 | PDCC-1712.0002 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório final com a análise crítica dos modelos de expansão e perguntas-respostas avaliados no contexto do METIS. | Download | 20.337,79 | 49.042,20 | 5.382,35 | 15/12/2017 | 15/02/2018 | 05/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/03/2018
3 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Integração com o CPQD Smart Authentication (Biometria de fala) - cenário Senha Falada; Suporte à Industria - I para a integração do Dialog Manager à plataforma MedLogic. - A integração, no ambiente da Medlogic, dos artefatos da solução (interface e modelos) em suas versões finais, foi disponibilizada em 30/07/2021. | Download | 37.000,00 | 53.450,00 | 60.500,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 02/11/2020 | 03/01/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021
2 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Desenvolvimento e validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório Integração com gramática ASR; API para cadastro/seleção de gramáticas nas intenções; Construção de gramática para extração de posologia, frequência, instruções, extração de pressão sanguínea, frequência cardíaca, temperatura e extração valores dinâmicos; API REST para execução de diálogos por texto e áudio gravado. Foi Substituída pela API WebSocket. Evolução do classificador de intenção; Construção de diálogos Physician Dictating a Medical Prescription, Questionário IVCF20, Nurse Dictating a Daily Evaluation, Nurse Dictating Patient Vital Sign, Nurse Dictating Patient Medication and Care A atividade – “Permitir condições (if $variável ... then)” – Mostrou-se desnecessária em tempo de projeto;  Desenvolvimento de modelos de IA para classificação de: cuidados em geral, medicamentos, frequência, instruções e horário;  Tuning do ASR para atender melhor os casos específicos do vocabulário médico, que envolveu o treinamento dos modelos com palavras específicas e up grade desses modelos para verões mais recentes - 8kHz;  Avaliação da performance do ASR do CPQD com a solução equivalente da Google.  Desenvolvimento de um gravador de áudio para aquisição de dados que permitiram o treinamento dos modelos;  Pesquisa na Anvisa para obtenção da maior relação de medicamentos possível;  Incrementos na interface: Barra de espaço, inserção todos os Casos de Uso, além do recurso de gravação | Download | 57.577,80 | 70.628,77 | 50.860,39 | 01/08/2018 | 30/10/2020 | 01/10/2018 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2021
1 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Relatório de requisitos | Download | 57.577,80 | 83.487,81 | 50.860,39 | 01/02/2018 | 30/09/2018 | 06/02/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 26/11/2018 | atualizado mar/18 - Dificuldades dos parceiros em agendar entrevistas com a Prefeitura de São Paulo. Necessidades de Termo de Cooperação Tecnológica entre Prefeitura de São Paulo e CPqD aguardando aceite do cliente
4 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados dos testes de integração, protótipos dos amplificadores, assim como os protótipos dos amplificadores montados | Download | 20.121,00 | 33.535,00 | 13.414,00 | 16/01/2019 | 29/03/2019 | 30/01/2019 | 19/03/2019 | 2 | 100 | Não | 19/03/2019
3 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Projeto de hardware, lista de componentes, firmware, assim como os protótipos dos Módulos Ópticos, o código (Firmware) e os protótipos do Hardware | Download | 50.302,50 | 83.837,50 | 33.535,00 | 01/06/2018 | 15/01/2019 | 03/09/2018 | 29/01/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/01/2019 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aditivo de prazo em processo de assinatura Aguardando material que será fornecido pela Empresa para conclusão da macroentrega
2 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados de validação experimental dos amplificadores, projeto dos GFFs (quando aplicável) desenvolvidos. | Download | 50.302,50 | 83.837,50 | 33.535,00 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 21/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2018 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aguardando aceite do cliente
1 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Documento de especificação do projeto óptico, resultados de simulação, projetos ópticos dos amplificadores e lista de material para a montagem da óptica em laboratório. | Download | 80.484,00 | 134.140,00 | 53.656,00 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 18/05/2018 | 100 | 100 | Sim | 18/05/2018 | mar/18 - Prevista entrega dos artefatos da Macroentrega 1 para 16/03/2018 o atraso da primeira macroentrega decorreu de retrabalho de simulações de arquitetura óptica de amplificadores
3 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Relatório contendo o conceito das telas do software. -Protótipo de testes de notebooks validado. -Registro do treinamento em ATA. | Download | 69.609,00 | 105.469,00 | 35.860,00 | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 30/11/2018 | aditivo de prazo em negociação com o cliente. Novo término previsto do projeto será em nov/18.
2 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Projeto e protótipo mecânicos -Aplicação embarcada em smartphone para coleta e transmissão de imagens. -Relatório descritivo contendo as simulações e algoritmos selecionados. -Biblioteca nativa de processamento de imagens e reconhecimento de padrões; e Aplicativo embarcado para processamento das imagens e geração de relatórios. | Download | 228.751,00 | 346.592,00 | 117.841,00 | 22/12/2017 | 30/05/2018 | 22/12/2017 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 30/05/2018
1 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | Relatório de requisitos do projeto | Download | 30.221,00 | 45.789,00 | 15.568,00 | 01/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
3 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório contendo os requisitos específicos das aplicações para o Brasil no âmbito do 5G e as ações necessárias para que os novos serviços para as diferentes verticais possam ser viabilizados. | Download | 22.000,00 | 42.450,00 | 12.012,00 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 01/07/2018 | 30/11/2018 |  | 100 | Não | 03/12/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 03/12/18 referente à 3ª Macro Entrega. Termo de aceite entregue pelo cliente.
2 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório propondo casos de uso, requisitos e tecnologias habilitadoras para cada vertical de interesse. | Download | 22.000,00 | 22.600,00 | 12.000,00 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 |  | 100 | Não | 27/08/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 01/08/18 referente à 2ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 27/08.
1 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório descrevendo as principais demandas e especificidades brasileiras para criação de aplicações nas verticais de interesse (e.g., agronegócio, cidades inteligentes e suas principais áreas, transporte, segurança e indústria 4.0). | Download | 22.033,00 | 35.000,00 | 10.005,00 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 03/04/2018 |  | 100 | Não | 04/04/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 04/04/18 referente à 1ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 14/05.
4 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório final: ao final do projeto será emitido um relatório contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a Empresa Parceira. | Download | 54.764,92 | 78.000,14 | 33.191,39 | 16/10/2017 | 11/04/2018 | 02/01/2018 | 11/04/2018 |  | 100 | Não | 08/06/2018
3 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | -Descrição das formulações testadas e os resultados das propriedades reológicas, de cura, físico-mecânicas, de envelhecimento acelerado e DMA dos compostos avaliados. - Análise crítica dos resultados, avaliando-se a viabilidade técnica e econômica da aplicação da lignina silanizada como carga de reforço em compostos de borracha, principalmente para uso em pneus . | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16/10/2018 | 29/04/2019 | 08/11/2018 | 30/04/2019 | 4 | 100 | Não | 30/04/2019
2 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | - Estudos e resultados das modificações da lignina, incluindo a rota utilizada no processo de modificação, e as caracterizações da lignina modificada por silanização. - Amostra da lignina modificada e selecionada acompanhada da avaliação granulométrica e morfológica do produto; | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30/05/2018 | 16/10/2018 | 29/05/2018 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018
1 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | - Pesquisa do estado da arte sobre modificação de lignina e aplicação em compostos de borracha. | Download | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 26/02/2018 | 30/05/2018 | 26/02/2018 | 29/05/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
6 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Desenvolvimento do novo processo de aplicação de verniz e e simulação em ambiente relevante. | Download | 286.513,00 | 286.513,00 | 286.513,00 | 01/02/2019 | 22/11/2019 | 01/02/2019 | 22/11/2019 | 3 | 100 | Sim | 20/09/2019 | Macroentrega 6 e 7 foram somadas
5 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de desenvolvimento de novo processo de aplicação de verniz. | Download | 437.408,00 | 437.408,00 | 437.408,00 | 29/11/2018 | 31/01/2019 | 23/11/2018 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/02/2019
4 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de investigação das lâminas de madeira (veneers) em que o verniz é aplicado e do desenvolvimento de novo sistema de verniz. | Download | 275.157,00 | 275.157,00 | 275.157,00 | 31/05/2018 | 29/11/2018 | 31/05/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
3 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de diagnóstico do produto e processo atuais. | Download | 68.646,00 | 68.646,00 | 68.646,00 | 29/03/2018 | 31/05/2018 | 29/03/2018 | 30/05/2018 | 3 | 100 | Não | 19/06/2018
2 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório das atividades de familiarização com requisitos de engenharia de qualidade. | Download | 34.322,00 | 34.322,00 | 34.322,00 | 15/12/2017 | 29/03/2018 | 15/12/2017 | 29/03/2018 | 3 | 100 | Não | 09/04/2018
1 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de pesquisa de anterioridade de patentes. | Download | 98.032,00 | 98.032,00 | 98.032,00 | 01/12/2017 | 15/12/2017 | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 2 | 100 | Não | 15/12/2017
6 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | 03/01/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/12/2023 | edição das atividades das macroentregas alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
5 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/01/2023 | alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
4 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 04/01/2021 | 23/12/2021 | 1 | 100 | Não | 23/12/2021 | As entregas foram revisadas para acomodar as restrições impostas pela pandemia Covid-19
3 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvo: Alvo #1 DHFR de M. Avium e Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Produção de proteínas recombinante em larga escala, Determinas IC50, Seletividade, Co-Estruturas, Ensaios Biológicos. Alvo #3 GSK3long e Alvo #4 GSK3short de Leishmania: Clonagem gene-alvo, teste de expressão proteína alvo, Produção de proteínas recombinante em larga escala, Desenvolvimento ensaio enzimático, Determinar IC50, Seletividade, Co-Estruturas. Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 | 15/01/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021 | atualização das atividades referente a macroentrega 3 e dos alvos proteicos. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19
2 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO: Alvo #1 DHFR de M. Avium: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #3 LysRS Leishmania: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/01/2019 | 27/12/2019 | 14/01/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
1 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Seleção, Expressão e identificação de Hits abrange as atividades de: 1 - Seleção de alvos 2 - Clonagem dos genes alvos, 3 - Expressão em larga escala das proteínas alvos 4- Purificação das proteinas em larga escala 5 - Screening para identificação de hits | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/01/2018 | 28/12/2018 | 15/01/2018 | 29/12/2018 | 1 | 100 | Não | 15/01/2019 | O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Foram realizadas todas as atividades relativas a macroentrega com 85% de taxa de sucesso. Algumas atividades deverão ser repetidas através de outras estratégias técnicas na próxima entrega visando alcançar os resultados esperados.
3 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Execução e Testes de solução integrada e relatório de testes | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 04/09/2018 | 28/02/2019 | 04/09/2018 | 28/02/2019 | 3 | 100 | Não | 11/03/2019 | Existe possibilidade de aditamento do projeto em virtude de novos experimentos. OBS: o projeto não será mais aditado.
2 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Relatório de Projeto Básico e Detalhado e Testes de bancada do sensor/scanner projetado e conceito do Kit | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 23/05/2018 | 03/09/2018 | 23/05/2018 | 03/09/2018 | 3 | 100 | Não | 04/09/2018
1 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Planejamento do projeto; Projeto Informacional e Conceitual com Briefing e soluções preliminares de projeto. | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20/12/2017 | 22/05/2018 | 20/12/2017 | 22/05/2018 | 2 | 100 | Não | 28/05/2018 | Data replanejada em virtude da necessidade de um maior aprofundamento na leitura das patentes
3 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Aplicativo Móvel e Módulo de Alertas | Download | 28.130,33 | 25.754,41 | 27.741,00 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 12/10/2018 | 1 | 100 | Não | 12/10/2018
2 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Desenvolvimento dos módulos do sistema | Download | 36.730,32 | 41.554,41 | 27.741,00 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/07/2018
1 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e desenvolvimento | Download | 18.365,16 | 16.777,20 | 27.743,81 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018
3 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | a) Código fonte e binário da biblioteca libloragw e da aplicação packet_forwarder, b) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para interface de comunicação AT, c) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para integração com a Cloud IoT da TELIT, d) Documentação do projeto do Software para Gateway Lora:  Arquitetura de software (Interface AT e Integração com a Cloud Telit),  Lista de comandos AT e instruções de uso dos comandos AT,  Instruções para criação do ambiente de desenvolvimento. e) Três Gateways montados e com as seguintes aplicações instaladas: Libloragw, packet_forwarder, Network Server (no Gateway ou em servidor externo), Application Server (no Gateway ou em servidor externo), Software de integração com a Cloud Telit (no Gateway ou em servidor externo), Interface de comandos AT. f) Quinze protótipos do End Device LoRa montados; g) Documentação do projeto do Módulo End Device LoRa, contendo: Esquema elétrico, Layout, gerber e BOM do hardware, Código fonte e binário do firmware, Documentação de arquitetura do firmware. | Download | 22.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 04/04/2018
2 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | Esquema elétrico, layout e BOM da primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa: Primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa, Funcionalidades do firmware do Módulo End Device LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto), Funcionalidades do firmware do Gateway LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto). | Download | 22.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 09/03/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018 | A data de termino da macroentrega foi replanejada do dia 28/02/2018 para 09/03/2018 em comum acordo com o cliente.
1 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | - Relatório Técnico contendo:  Documento de Arquitetura de Hardware e Firmware do Módulo End Device LoRa,  Documento de Arquitetura de Firmware do Gateway LoRa,  Documento de requisitos do Módulo End Device LoRa,  Documento de requisitos do Gateway Lora,  Relatório contendo o resultado do estudo de softwares open source que implementam Network Server e Application Server. - Cronograma de Marcos do projeto. | Download | 23.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 | 28/12/2017 |  | 100 | Não | 29/12/2017
3 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Propostas de soluções construtivas (etapas 3.1.5 e 3.1.6)" | Download | 90.773,75 | 100.000,00 | 84.243,78 | 21/01/2018 | 20/03/2018 | 14/03/2018 | 18/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/07/2018 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 2 meses - assinado
2 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Especificação dos níveis de desempenho (etapas 3.1.2 a 3.1.4) | Download | 90.773,74 | 100.000,00 | 84.243,78 | 21/12/2017 | 20/01/2018 | 22/11/2017 | 13/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/03/2018
1 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório de planejamento de atividades - Reunião de Kick-off (etapa 3.1.1)" | Download | 90.773,74 | 100.000,00 | 21.060,94 | 21/11/2017 | 20/12/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 1 | 100 | Não | 21/11/2017
3 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 6º mês e discussão dos resultados" | Download | 55.799,79 | 0,00 | 55.296,62 | 04/11/2017 | 03/03/2018 | 17/04/2018 | 20/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2018 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 3 meses - assinado
2 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais" | Download | 55.799,79 | 0,00 | 55.296,62 | 04/09/2017 | 03/11/2017 | 02/12/2017 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 16/04/2018
1 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes" | Download | 55.799,79 | 200.000,00 | 61.999,76 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | 04/08/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 01/12/2017
3 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.3" | Download | 13.896,49 | 13.896,49 | 13.891,40 | 15/11/2017 | 11/03/2018 | 25/04/2018 | 08/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/11/2018 | Primeiro Termo Aditivo assinado. Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
2 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.2" | Download | 55.585,97 | 55.585,97 | 55.585,97 | 15/09/2017 | 14/11/2017 | 24/11/2017 | 24/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 24/04/2018
1 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.1" | Download | 69.482,00 | 69.482,00 | 69.482,00 | 14/07/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 23/11/2017
3 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Montagem do Protótipo; realizar testes com o Codigestor Modular; Ajuste no Protótipo; Transferência da tecnologia ao cliente; Relatório Final. | Download | 37.030,91 | 8.229,09 | 37.030,91 | 01/08/2018 | 16/04/2019 | 06/09/2018 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2019
2 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Aquisição de materiais e equipamentos; Desenvolver o módulo tanque de codigestão anaeróbica; Desenvolver o sistema gasômetro para o armazenamento do biogás produzido; Desenvolver o sistema de aquecimento do substrato com energia solar; Desenvolver o sistema de agitação automatizado do substrato. | Download | 41.776,36 | 9.283,62 | 41.776,36 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 02/04/2018 | 05/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018 | Houve um problema na execução de compras por questões administrativas interna da Fundação, o que comprometeu o desenvolvimento do módulo tanque e dos sistemas gasômetro, aquecimento, agitação e purificação. Essas questões foram informadas e aceitas pelo cliente, tendo uma nova previsão de entrega para 05/09/2018.
1 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Avaliar o estado da arte da codigestão de resíduos da produção de queijos e dejetos da suinocultura para a produção de biogás; Avaliar o estado da arte de Sistemas de Codigestão em Pequena Escala; Identificar as quantidades diárias de resíduos produzidos pela agroindústria; Avaliar as características dos resíduos como Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Sólidos Voláteis (SV) para a produção de biogás; Estimar a quantidade de biogás produzida a partir dos resíduos disponíveis na agroindústria; Dimensionar o módulo do biodigestor composto pelo tanque de digestão anaeróbia, gasômetro e sistema de purificação do biogás produzido; Dimensionar o sistema de aquecimento do substrato com energia solar e dos sistemas de aquecimento e agitação do substrato; Realizar testes em digestores de bancada visando determinar a proporção dos resíduos na mistura do substrato visando maximizar a produção de biogás. | Download | 50.792,73 | 11.287,29 | 50.792,73 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 31/03/2018
3 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Protótipo V3.0 Produção de Amostras para teste e homologação | Download | 62.338,81 | 155.513,96 | 18.890,55 | 01/04/2018 | 30/07/2018 | 06/03/2018 | 30/07/2018 | 1 |  | Não | 01/10/2018 | NO APORTE DA EMPRESA FOI RETIDO O ISS NO VALOR TOTAL DE R$ 9.338,64
2 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Protótipo V2.0 Protótipo Gabinete V2.0 | Download | 83.118,42 | 143.568,18 | 25.187,40 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 19/12/2017 | 05/03/2018 | 1 | 100 | Não | 07/05/2018
1 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Banckmarking dos reference Designs - Eletrônica Banckmarking dos modelos atuais - Mêcanica Protótipo do novo carregardo V1.0 Desenvolvimento do novo Protótipo V1.0. | Download | 178.272,77 | 308.494,19 | 54.012,55 | 10/11/2017 | 09/02/2018 | 10/11/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 07/05/2018
3 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: SIMULAÇÃO RODA HÍBRIDA, VERIFICAÇÕES FINAIS. | Download | 49.415,40 | 46.395,90 | 38.040,40 | 31/07/2018 | 30/11/2019 | 01/08/2018 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
2 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: CARACTERIZAÇÕES, SIMULAÇÃO RODA CONVENCIONAL, CONCEPÇÃO "QUICK WINNER" | Download | 165.374,10 | 25.280,08 | 174.538,10 | 05/03/2018 | 30/07/2018 | 20/11/2017 | 30/07/2018 | 1 | 100 | Não | 30/07/2018
1 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, REFERÊNCIAS DE MERCADO, PROCESSOS DE MANUFATURA | Download | 20.870,80 | 181.125,00 | 6.713,00 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 31/10/2017 | 29/03/2018 |  | 100 | Não | 29/03/2018
4 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E4: Desenvolvimento, implantação e validação do case de Manufatura 4.0, contendo os resultados obtidos e as potenciais replicações em outras áreas. E5: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 139.865,95 | 241.446,34 | 21.191,54 | 19/05/2017 | 16/08/2017 | 22/05/2017 | 04/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 07/12/2017 | Projeto Concluído
3 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa cilindros de laminação em escala piloto | Download | 100.534,07 | 130.794,37 | 118.370,00 | 03/06/2019 | 01/09/2020 | 23/07/2019 | 01/09/2020 | 1 | 100 | Não | 22/02/2021
2 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa Morfologia e distribuição de carbonetos eutéticos | Download | 141.817,43 | 199.420,00 | 120.000,00 | 03/12/2018 | 20/07/2019 | 07/02/2019 | 22/07/2019 | 1 | 100 | Não | 22/07/2019
1 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados das etapas resistência mecânica da matriz e desnitrogenação | Download | 369.583,50 | 536.285,61 | 119.000,00 | 01/12/2017 | 30/11/2018 | 01/12/2017 | 06/02/2019 |  | 100 | Não | 12/02/2019
3 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Versão final do Sistema para implantação, incluindo os códigos fonte E2: Capacitação da equipe da PROELETRONIC | Download | 79.378,21 | 156.115,29 | 17.506,50 | 03/07/2018 | 30/06/2019 | 02/07/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2019
2 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Módulo Shop Floor Control E2: Módulo Quality System E4: módulo Integration Control E5: Módulo Dashboard | Download | 345.122,65 | 678.762,12 | 76.115,23 | 27/02/2018 | 02/07/2018 | 21/02/2018 | 02/07/2018 | 1 | 100 | Não | 22/07/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Planejamento detalhado do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Caderno de requisitos da solução | Download | 125.499,14 | 246.822,59 | 27.678,27 | 08/11/2017 | 26/02/2018 | 08/11/2017 | 20/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/02/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
6 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Testes de Integração, Funcionais e Pré-Certificação | Download | 139.331,58 | 310.493,60 | 36.166,42 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 31/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018
5 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Protótipos e Testes de Desenvolvimento das Novas Funcionalidades | Download | 130.470,32 | 182.635,14 | 36.166,42 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 31/07/2017 | 30/10/2017 | 1 | 100 | Não | 30/10/2017
3 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME03 - Módulo para gerência de Recebimentos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 02/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
2 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME02 - Módulo para gerência de Orçamentos. | Download | 30.000,00 | 22.622,78 | 0,00 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
1 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME01 - Módulo para gerência de Compras e Solicitações | Download | 31.051,71 | 67.868,32 | 23.091,41 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
4 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME04 2o Aditivo - Módulo exportador de dados de referência para comunicação da central. | Download | 73.156,00 | 0,00 | 10.254,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
3 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME03 1o Aditivo - Módulo API e interface de comunicação para a comunicação mestre-escravo. | Download | 0,00 | 120.709,00 | 15.381,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
4 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME04 1o Aditivo - Módulo de comunicação com atualização de protocolo para o ventilador mecânico conectado. | Download | 93.536,00 | 0,00 | 13.100,94 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
3 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME03 1o Aditivo - Módulo conversor de dados para padrões HL7 2X para um ventilador mecânico conectado. | Download | 0,00 | 154.335,18 | 19.651,41 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
5 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME 05 - Versão do software final com transferência tecnológica. | Download | 39.388,00 | 0,00 | 2.711,06 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
4 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME 04 - Versão do software com relatórios de validação. | Download | 0,00 | 69.526,00 | 5.422,12 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
4 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME 04 - Serviço web Resolvedor Eddystone e plataforma web para configuração e monitoramento dos beacons Bluetooth Eddystone. | Download | 31.522,00 | 31.205,97 | 6.175,27 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
3 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME 03 - Aplicativo móvel para apresentação de conteúdo baseado em localização em ambientes fechados. | Download | 0,00 | 20.803,98 | 4.116,85 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
6 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 06 - Componente REVAI contemplando mecanismos de adaptabilidade às características de hardware/sistema operacional, segurança (proteção de código-fonte e dados, bilhetagem e bloqueio de execução) e treinamento automático do classificador | Download | 74.622,00 | 4.602,44 | 11.616,88 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
5 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 05 - Componente REVAI contemplando mecanismos de otimização de eficiência, identificação/segmentação/comparação de assinaturas digitais e manipulação de imagens | Download | 50.962,00 | 28.802,44 | 11.616,88 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
4 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 04 - Componente REVAI otimizado para classificação de documentos em cenários variados - Relatório sobre a análise do trade-off entre tamanho de imagem para ser manipulada (espaço de armazenamento) e visualizada por humano (qualidade) - Relatório sobre otimização do Tesseract para melhorar taxa de acerto do reconhecimento de caracteres e reduzir tempo de processamento | Download | 10.180,00 | 45.316,29 | 7.744,59 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
5 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME05 - Versão final das aplicações desenvolvidas | Download | 377.565,00 | 512.852,52 | 71.199,26 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Aguardando aditivo
4 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME 04 - Arquitetura executável do backend como prova de conceito. | Download | 0,00 | 190.190,00 | 11.982,80 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
8 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME 08 - Integração de módulos de inteligência de Negócio (BI) para suporte à tomada de decisão com base em atributos de qualidade. | Download | 189.540,00 | 0,00 | 193.119,74 | 01/04/2018 | 30/06/2019 | 02/04/2018 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
8 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME 08 - Entrega final do projeto, incluindo infraestrutura ActiveCloud integrada com o ActiveMobile. | Download | 377.853,00 | 9.900,00 | 19.383,29 | 01/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
7 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME07 - Gestão de alarmes orientada ao usuário. | Download | 0,00 | 768.340,00 | 38.766,58 | 01/09/2017 | 30/04/2018 | 01/09/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
1 | PCEE-1708.0074 | CORC | ME01 (01/08/2017 a 31/12/2017) - Avaliação de alternativas para implementação do conceito de federação suportando infraestrutura e ambientes locais, como nuvem privada ou própria, conectada à serviços de nuvens públicas. | Download | 31.133,40 | 59.451,26 | 8.174,13 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
3 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos da solução desenvolvida, montados em gabinetes fabricados por processo de prototipagem rápida, contemplando: oversão final das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão final do protótipo do hardware; oversão final do protótipo do firmware; •lista de materiais para a montagem dos protótipos; •esquema elétrico, Layout e Gerber da versão final do hardware; •código fonte e binário da versão final do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documentos de arquitetura de firmware atualizados; •documento de requisitos da aplicação Servidor e aplicativo móvel atualizado; •protótipo navegável dos aplicativos móveis nas plataformas Android e iOS atualizado; •documentos de arquitetura da aplicação Servidor e aplicativos móveis atualizados. •documento de especificação do protocolo: oentre aplicação servidora e Gateway da Pixel TI oentre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI. oentre a fechadura e o Gateway da Pixel TI. ode atualização de firmware da fechadura. | Download | 100.000,00 | 166.000,00 | 67.000,00 | 14/02/2018 | 13/07/2018 | 14/02/2018 | 05/09/2018 | 1 | 100 | Não | 17/09/2018 | Com o replanejamento a macroentrega não está mais em atraso. (09/07/2018) - O Gateway da rede Zigbee entregue pela Pixel TI em 15/06/18 para ser utilizado na integração com a Solução de Controle Acesso apresentou-se com limitações de funcionalidades que impedem a validação de todos os requisitos do projeto. Desta forma, essa entrega foi rejeitada e o Gateway foi devolvido para as devidas correções e ajustes, pois o fornecimento de um Gateway funcional consistia de uma condição prévia do projeto. Essa situação gerou um atraso na integração e consequentemente um atraso na conclusão da macroentrega. (06/08/2018) - A Pixel realizou uma nova entrega do Gateway no dia 23/07/2018, quando as atividade de desenvolvimento foram retomadas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado.
2 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos, com funcionalidade limitada, contemplando: o versão inicial das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão inicial do protótipo do hardware; oversão inicial do protótipo do firmware; •esquema elétrico, Layout e Gerber da primeira versão do hardware; •código fonte e binário da primeira versão do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documento com protocolo Gateway/Servidor de comandos de operação da fechadura; •documento de arquitetura de firmware; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma Android; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma iOS disponibilizado no TestFlight; | Download | 100.000,00 | 167.000,00 | 67.000,00 | 14/12/2017 | 13/04/2018 | 14/12/2017 | 12/04/2018 | 1 | 100 | Não | 23/04/2018
1 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documento de Arquitetura de Hardware e Firmware; •documento de Arquitetura da aplicação Servidor e aplicativo móvel; •documento de requisitos de Hardware, Firmware, aplicação Servidor e aplicativos móveis; •protótipo navegável do aplicativo móvel nas plataformas Android e iOS; | Download | 100.000,00 | 167.000,00 | 66.000,00 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 1 | 100 | Não | 14/12/2017 | Alguns documentos que deveriam ser fornecidos ao final da referida fase ficaram para serem entregues no decorrer da fase 2, que são: Documento de Especificação de Software para o Gateway da Pixel TI; Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o sistema embarcado e o Gateway da Pixel TI, entre aplicação cloud e Gateway da Pixel TI e entre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI; Documento de estudo do mecanismo de acionamento e principais partes mecânicas; Com o replanejamento do projeto em função de aditivo de contrato, os documentos acima citados deixaram passaram a não ser mais necessários, tendo em vista que o escopo técnica do projeto sofreu alterações.
3 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Módulo de verificação automática; - Front-end com usuário; - Módulo gerador do arquivo de saída; - Relatório com especificação de solução para OCR de documentação técnica; - Relatório final de homologação e documentação da ferramenta. | Download | 26.126,06 | 52.252,13 | 0,00 | 26/03/2018 | 31/05/2018 | 23/02/2018 | 28/05/2018 | 1 | 100 | Não | 28/05/2018
2 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Infraestrutura de acesso a dados; - Módulo leitura do arquivo de entrada; | Download | 52.252,13 | 104.504,24 | 0,00 | 26/01/2018 | 25/03/2018 | 06/12/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 22/02/2018
1 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Relatório com especificação detalhada da solução; | Download | 26.126,06 | 52.252,13 | 0,00 | 01/12/2017 | 25/01/2018 | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 1 | 100 | Não | 05/12/2017
4 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Testes - Versão final do Firmware com a integração de todos os periféricos especificados. Relatório de testes. | Download | 59.875,20 | 101.406,80 | 20.157,98 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
3 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | *Desenvolvimento para Impressoras - Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços da impressora implementados. *Desenvolvimento para SAT - Versão Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços do SAT implementados. | Download | 119.750,40 | 202.813,60 | 40.315,96 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
2 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Integração contínua e implementações para rede WiFi e Cloud - Processo de geração de build automatizado; Versão Release Candidate (RC) do firmware dos sensores; Módulos de comunicação WiFi para o Gateway Go; Módulos para gerenciar o envio de eventos para o Cloud; Versão RC da API Pública. | Download | 119.750,40 | 202.813,60 | 40.315,96 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
1 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Especificação - Documento de requisitos e casos de uso do projeto | Download | 59.875,20 | 101.406,80 | 20.157,98 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 01/10/2017
3 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Modelo matemático para o refrigerador, incluindo o modelo do dispositivo de expansão variável. Exercícios de validação. Análises de sensibilidade. Pros e cons. (Atividade 01) Refinamentos no modelo matemático. Análises de sensibilidade. Exercícios de validação. (Atividade 03) Banco de dados experimentais parcialmente concluído. Análises parciais do efeito do OCR sobre o desempenho de condensadores de MC. (Atividade 06) Banco de dados com variação de carga de refrigerante e restrição do dispositivo de expansão concluído. Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante e da restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Testes de aceitação das as câmaras climatizadas para estudos de conservação de alimentos. (Atividade 09) Estratégia de controle auto ajustável. Prova do conceito. Revisão da literatura com foco em identificação de falhas. (Atividade 10) Modelo matemático para prever o coeficiente de transferência de calor na condensação em contracorrente. (Atividade 11) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 12) Resultados do modelo matemático de não equilíbrio e projeto conceitual de uma bancada experimental para estudar o problema. (Atividade 13) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 14) | Download | 316.500,00 | 233.200,00 | 435.376,60 | 15/09/2018 | 13/02/2019 | 15/09/2018 | 13/02/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2019
2 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Testes de performance com o refrigerador, utilizando os dispositivos de expansão fixo e variável. Algoritmo de controle da abertura da área de passagem. Modelo matemático para o dispositivo de expansão variável. Modelo matemático preliminar do sistema. Envelope de operação dos dispositivos de expansão variáveis concluído. (Atividade 01)  Identificação dos parâmetros geométricos e operacionais mais propensos a geração de falhas. (Atividade 02) Parâmetros empíricos necessários ao modelo determinados. Experimentos concluídos. Modelo matemático desenvolvido. (Atividade 03) Análises numéricas concluídas. Protótipo de uma nova família de sistemas plug’n cool confeccionados. Comprovação em túnel de vento. (Atividade 04) Análises numéricas concluídas. Prova de conceito validada experimentalmente. (Atividade 05) Bancada de circulação de óleo concluída. Experimentos preliminares. Planejamento dos experimentos. (Atividade 06) Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante. Aparato experimental para permitir a variação automática da restrição do dispositivo de expansão concluído. Experimentos preliminares com variação de carga e restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Análises comparativas entre os dois sistemas, o original e o modificado, sem a atuação do sistema de degelo. Idem, com a atuação do sistema de degelo. Testes de robustez com o sistema modificado. (Atividade 08) [...] | Download | 316.500,00 | 583.000,00 | 505.718,68 | 15/04/2018 | 14/09/2018 | 15/04/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 14/09/2018
1 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Envelope de funcionamento dos dispositivos de expansão de ação variável para HC-600a. Modelo matemático para os dispositivos de expansão. (Atividade 01) Modelo para dimensionamento de separadores de líquido. Construção de protótipos. Experimentos preliminares. Envelope de operação parcial. (Atividade 02) Familiarização com a plataforma Dymola. Experimentos e simulações preliminares. (Atividade 03) Vazões de ar, fria e quente, do sistema plug’n cool em túnel de vento. Calibração do software de simulação. Análises numéricas preliminares (Atividade 04) Definição dos componentes. Protótipos e análises numéricas preliminares (Atividade 05) Revisão bibliográfica com foco no efeito da circulação de óleo em sistemas de refrigeração. Ante- projeto da bancada e especificação dos componentes. (Atividade 06) Definição do produto. Montar protótipo com dois capilares, o original e um de maior diâmetro. Montagem do aparato experimental para permitir a adição e remoção de refrigerante de forma automática. Revisão bibliográfica sobre métodos de busca do ponto ótimo de operação. (Atividade 07) Instrumentar e testar um refrigerador doméstico típico. Medir a curva característica do ventilador. Medir a impedância do sistema. Montar evaporador do tipo helicoidal. Ajuste do sistema de distribuição de ar. Análises comparativas. (Atividade 08) Ante-projeto dos sistemas de refrigeração e distribuição de ar das câmaras climatizadas. [...] | Download | 633.000,00 | 449.800,00 | 324.904,72 | 14/11/2017 | 14/04/2018 | 14/11/2017 | 14/04/2018 | 1 | 100 | Não | 14/04/2018
4 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Resultados de experimentos adicionais. Validação do modelo matemático. Guidelines sobre o processo de formação de produção de gelo em refrigeradores Definição de uma segunda família de protótipos de evaporadores de microcanais Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor tubo-sobre-chapa Guidelines de projeto para reduzir estratificações de temperatura e umidade no interior do compartimento refrigerado Imagens do jato de refrigerante na saída do tubo capilar Análise visando a redução do ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar concluída Análise da contribuição do ruído gerado pela pulsação do tubo de descarga concluída Testes dos novos isoladores concluídos | Download | 158.400,00 | 365.000,00 | 166.624,23 | 26/04/2019 | 25/10/2019 | 26/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
3 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais explorando condições de operação e aspectos geométricos relacionados com o processo de produção de gelo em refrigeradores Modelo numérico para evaporadores de microcanais na presença de geada. Exercício de validação Implementação das técnicas de identificação de falhas e de controle na placa de comando do refrigerador Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor arame-sobre-tubo Mapas dos campos de temperatura e umidade no interior do produto para cada um dos protótipos analisados Mapeamento dos efeitos da geometria interna dos dutos de circulação de ar Modelo numérico vibroacustico do gabinete concluído Protótipos de isoladores disponíveis | Download | 316.800,00 | 438.000,00 | 458.399,36 | 26/10/2018 | 25/04/2019 | 26/10/2018 | 25/04/2019 | 1 | 100 | Não | 25/04/2019 | Atividade: 2: Entrega realizada. Atividade 4: Entrega em andamento. O cronograma do projeto foi redimensionado para priorizar a parte experimental (desempenho do evaporador microcanal em condições secas in loco) em detrimento do desenvolvimento do modelo numérico, como forma de antecipar eventuais mudanças necessárias no design do novo componente. Atividade 5: Entrega realizada. Para o último semestre do projeto, U.E. e WHP acharam interessante usar a técnica desenvolvida não apenas para a identificação de falhas, mas também para controle de compressores on-off. Além disso, surgiu a necessidade de montar as placas de controle in loco e realizar testes de sobrealimentação e sobrealimentação de tensão, razão pela qual outros experimentos relacionados a atividade serão realizados nos próximos meses. Atividade 6: Entrega realizada. Atividade 7: Atividade cancelada pela empresa. Atividade 9: Entrega realizada. Atividade 10: Entrega realizada. Atividade 11: Entrega realizada.
2 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Modelo numérico desenvolvido e calibrado para trocadores de calor laterais com a utilização de fitas de alumínio. Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para avaliar diferentes aspectos do processo de formação de gelo. Modelo numérico desenvolvido. Matriz de testes com e sem o dispositivo XDX. Análises comparativas. Tool gate: Realizar ou com experimentos mais específicos Testes de evaporadores de microcanais em túnel de vento. Estudos de técnicas de CFD visando a modelação do processo de formação de geada. Modelo numérico preliminar. Estratégia de controle baseada na corrente fornecida pelo compressor Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para testes com condensadores de convecção natural. Matriz de dados experimentais, com foco nas distribuições de temperatura e umidade no interior do produto. Modelo numérico desenvolvido. Exercício de validação. Definição de protótipos do circuito de distribuição de ar Quantificar a transmissão das virações do evaporador ao gabinete Definição de um sistema para isolar as vibrações do ventilador Bancada de testes de vibração do tubo de descarga concluída | Download | 475.200,00 | 383.000,00 | 527.547,48 | 26/04/2018 | 25/10/2018 | 26/04/2018 | 25/10/2018 | 1 | 100 | Não | 25/10/2018
1 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais para diversas geometrias de trocadores de calor tubo-capilar linha de sucção Revisão da literatura com foco em produção de gelo. Anteprojeto de uma bancada experimental. Modelo numérico preliminar Identificação e instrumentação de um refrigerador para a realização de testes com o dispositivo XDX. Planejamento dos experimentos. Testes preliminares. Revisão bibliográfica com foco em evaporadores de microcanais. Adaptação de um modelo matemático para estimar o desempenho de trocadores de calor de microcanais. Definição de uma primeira família de protótipos. Modelo para identificação de falhas baseado em redes neurais. Exercício de validação Revisão bibliográfica focada em condensadores de convecção natural. Anteprojeto de uma bancada experimental. Definição dos protótipos Revisão da literatura focada em preservação de alimentos. Estudo da normalização pertinente. Especificação e aquisição de sensores de umidade relativa. Definição do produto a ser empregado. Modelo numérico preliminar. Planejamento dos experimentos. Definir uma geometria para a descarga do tubo capilar Modelo para simulação do escoamento no interior dos dutos do refrigerador concluído Atenuação proporcionada por um ressonador de Helmholtz devidamente quantificada Definição de novas geometrias de isoladores | Download | 633.600,00 | 398.000,00 | 431.428,93 | 26/10/2017 | 25/04/2018 | 26/10/2017 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/04/2018
2 | PIPT-1711.0018 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Relatório técnico com a compilação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. | Download | 66.000,00 | 94.000,00 | 40.000,00 | 19/07/2018 | 27/06/2020 | 30/06/2019 | 27/06/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020 | Aguardando termo de aceite assinado.
1 | PIPT-1711.0018 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Protocolo de geração dos encapsulados e entrega de amostras para compor a formulação pelo cliente. | Download | 66.000,00 | 94.000,00 | 40.000,00 | 18/12/2017 | 18/07/2018 | 02/01/2018 | 14/06/2018 | 1 | 100 | Não | 18/06/2018
4 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | f) Resultados dos testes de validação em laboratório | Download | 29.834,58 | 5.265,55 | 17.555,32 | 26/08/2018 | 01/01/2019 | 04/09/2018 | 01/01/2019 | 1 | 100 | Não | 22/04/2019
3 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | d) Software de gerenciamento e controle e) Simulador de paciente para estudo clínico de patologias cardíacas detectáveis por ECG | Download | 85.521,84 | 15.093,86 | 50.322,95 | 26/03/2018 | 26/08/2018 | 24/05/2018 | 03/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 04/09/2018
2 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | b) Projeto dos circuitos eletrônicos de geração de sinais de ECG, de alimentação elétrica e de comunicação com lista de componentes c) Projeto mecânico do tórax do simulador de paciente em 3D | Download | 35.170,39 | 6.207,27 | 20.695,04 | 26/01/2018 | 26/03/2018 | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2018
1 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | a) Diagnóstico das tecnologias existentes e parâmetros de base para a confecção do simulador | Download | 61.381,59 | 10.833,32 | 36.118,29 | 26/10/2017 | 26/01/2018 | 27/11/2017 | 07/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2018 | Atraso na abertura das contas no Banco do Brasil.
4 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 18 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Relatório de análise de Safety do GEC Baseline final de requisitos de sistema Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de sistemas Relatório de resultados dos testes de verificação de sistemas Esquemático das placas versão 4 Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de hardware Relatório de resultados dos testes de verificação de hardware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de firmware Relatório de resultados dos testes de verificação de firmware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de software Relatório de resultados dos testes de verificação de software Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 4 Relatório de análise de vibração do protótipo Versão 4 Relatório de análise térmica do protótipo Versão 4 1a unidade do Protótipo Versão 4 (4 para Embraer) Relatório de análise DfM (design for manufacturability) Relatório de análise DfA (design for assembly) Relatório de análise DfT (design for testability) EPPAP completo Relatório de HALT do protótipo final Relatório de HASS do protótipo final | Download | 937.461,67 | 2.050.250,73 | 243.943,27 | 01/08/2019 | 31/12/2020 | 01/08/2019 | 31/07/2021 | 4 | 100 | Não | 30/06/2022
5 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME05-Integração do hardware e software, verificação e validação. | Download | 7.200,00 | 61.672,00 | 6.767,11 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 02/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/01/2020
4 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME04-Análise Remota via rede de dados de telefonia celular. | Download | 50.600,00 | 81.806,00 | 6.767,12 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 26/09/2019
3 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME03-Identificação do modelo elétrico de baterias chumbo-ácido em um banco de baterias. | Download | 54.792,00 | 84.950,00 | 18.045,65 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
2 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME02-Identificação do modelo elétrico de uma bateria chumbo-ácido. | Download | 58.984,00 | 84.950,00 | 11.278,53 | 01/05/2018 | 30/09/2018 | 01/05/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
1 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME01-Documento de especificação do sistema. | Download | 81.600,00 | 149.950,00 | 11.278,53 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 07/08/2018
4 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | Download | 27.775,95 | 33.465,00 | 5.689,05 | 08/12/2017 | 09/02/2018 | 08/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/02/2018 | A macroentrega foi replanejada para o dia 09/02/2018 em comum acordo com o cliente, mas foi possível finalizá-la no dia 31/01/2018 conforme anteriormente prevista.
2 | PCEE-1711.0072 | ARIC | Protótipo de software com o fluxo de execução, análises quantitativa/qualitativa e validação dos subsistemas de 12V, 48V e combinações de sistemas de baixa tensão. | Download | 43.680,00 | 34.303,91 | 15.764,82 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
1 | PCEE-1711.0072 | ARIC | Protótipo de telas do sistema | Download | 14.560,00 | 43.428,94 | 10.509,88 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
3 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME03 - Versão final da plataforma de comércio eletrônico; Loja virtual de validação da plataforma. | Download | 658.736,00 | 24.628,00 | 66.683,29 | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
2 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME02 - Primeira versão da plataforma de comércio eletrônico. | Download | 0,00 | 582.296,00 | 44.455,53 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
1 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME01 - Arquitetura executável da plataforma de integração de serviços. | Download | 0,00 | 568.210,69 | 33.341,65 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
4 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | VItrine virtual | Download | 6.739,46 | 14.277,92 | 27.580,00 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 19/07/2019 | 1 | 100 | Não | 19/07/2019
3 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo retaguarda | Download | 9.431,76 | 20.739,45 | 27.580,00 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 06/11/2018
2 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo sincronismo | Download | 58.431,76 | 20.739,45 | 27.580,00 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
1 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo básico PDV | Download | 15.719,60 | 34.565,76 | 27.582,58 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 10/05/2018
3 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo final. | Download | 33.462,37 | 6.113,99 | 34.000,00 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 01/06/2018 |  | 1 | 100 | Não | 18/12/2018
2 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo funcional. | Download | 37.596,77 | 20.835,48 | 34.000,00 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 13/06/2018
1 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Teste de viabilidade. | Download | 52.596,77 | 12.835,48 | 34.000,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018
1 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME01 - Levantamento das funcionalidades que serão suportadas pela versão Queen. | Download | 15.774,00 | 52.253,91 | 6.940,69 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
2 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME02 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na segunda fase do projeto: Ferramentas para realizar a comunicação com o HPE OneView através de chamadas da API Redfish | Download | 23.220,00 | 26.622,13 | 4.675,06 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
1 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME01 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na primeira fase do projeto: Ferramentas para suportar a integração do HPE One View com a API Redfish através do mapeamento entre os elementos existentes nas duas tecnologias. | Download | 12.000,00 | 28.445,59 | 3.116,71 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
2 | PPOL-1710.0011 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Analise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos. •Analise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos. Validação experimental. •Definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora. •Validação do modelo numérico de isoladores elastoméricos. Otimização da forma visando mínima transmissão para a placa base do refrigerador. | Download | 175.000,00 | 207.692,30 | 189.210,55 | 31/03/2018 | 09/01/2019 | 31/03/2018 | 09/01/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
1 | PPOL-1710.0011 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas. •Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico considerando as principais excitações internas. •Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos. •Modelo numérico de isoladores elastoméricos para apoio de compressores na placa base de refrigeradores. | Download | 175.000,00 | 142.307,69 | 160.789,45 | 10/10/2017 | 30/03/2018 | 10/10/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não
3 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nessa macro entrega será desenvolvido a segunda versão do protótipo do sistema. Nessa fase serão refinados possíveis problemas encontrados no protótipo anterior, além disso, ao seu término, já estará funcional o módulo de captura da distância percorrida pelo veículo via ODBII. É também nessa entrega que serão desenvolvidos os módulos mobile e web para lançamento da produção dos funcionários. O módulo de fusão de dados é incrementado com as verificações advindas dos dados capturados pelo ODBII. Por último, inicia-se o processo de sincronização dos dados processados pelo sistema para o módulo de dados. Duração: 2 meses. | Download | 17.400,00 | 1.400,00 | 14.164,05 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 30/05/2018
2 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nesta macro entrega será desenvolvido a primeira versão do protótipo do sistema. Esse protótipo será capaz de realizar a detecção de deslocamento via GPS , além de prover a interface inicial do ponto eletrônico e início de jornada pelo funcionário responsável. De posse desses dados será possível validar se o local em que o ponto foi registrado é compatível com o esperado e fornecido pelo ERP da Célula Web. Duração: 2 meses. | Download | 16.000,00 | 2.800,00 | 14.164,05 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 02/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
1 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de estado da arte dos itens envolvidos na confecção do sistema. Tais itens incluem: interface ODBII, localização georreferenciada, Barcode 2D para leitura do ponto eletrônico, modelo do smartphone com sistema operacional Android, e emissão de comprovante do ponto eletrônico. O modelo lógico das bases de dados, tanto mobile quanto web também serão definidos, além disso, a modelagem inicial do sistema será definida nesta etapa utilizando diagramas de Caso de Uso e expansão dos casos de uso. Nessa macro entrega a Célula Web deverá definir e fornecer as interfaces para integração com o seu ERP. Duração: 2 meses. | Download | 7.400,00 | 8.000,00 | 14.164,05 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 29/01/2018
5 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/09/2018 | 02/09/2019 | 01/09/2018 | 28/08/2019 | 2 | 100 | Não | 29/08/2019 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega IV. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
3 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatórios técnicos: Ensaios laboratoriais dos cabos OPDC coberto. Atualização dos requisitos e procedimentos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 25 kV. Relatórios técnicos: Proposta dos requisitos ANATEL para cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de especificação de cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de métodos de ensaios para cabos OPDC. | Download | 84.431,40 | 131.924,06 | 47.492,67 | 23/04/2018 | 29/01/2019 | 01/08/2018 | 02/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 02/01/2019 | Aditivo em fase de assinatura pelo cliente. O novo prazo de término da macroentrega é estimado para jun/18 Quando o aditivo for assinado esta data será atualizada na macroentrega. Aditivo assinado
2 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC Relatório técnico: Ensaios nos protótipos dos cabos OPDC cobertos e mensageiros (Parcial: Apresenta os resultados dos ensaios no período) Relatórios técnicos: Requisitos e métodos de ensaios aplicáveis ao isolador de terminação para cabos OPDC fase para as Classes de 15 kV e 25 kV Relatório técnico: Apresentação em PowerPoint da sequência de montagem do isolador de terminação para as Classes de 15 kV e 25 kV. | Download | 104.701,59 | 163.596,23 | 58.895,64 | 22/03/2018 | 23/07/2018 | 06/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
1 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico 1: Estudo experimental da deformação plástica máxima admissível para os tubos de proteção das fibras ópticas dos cabos OPDC Relatório técnico 2: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC (parcial) Relatório técnico 2: Projeto do isolador para a Classe até 25 kV | Download | 86.163,01 | 134.629,71 | 48.466,69 | 22/11/2017 | 22/03/2018 | 22/11/2017 | 05/04/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018
3 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta 2 das funcionalidades. | Download | 77.656,00 | 232.290,00 | 57.922,00 | 18/12/2017 | 16/04/2018 | 18/12/2017 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Não | 19/04/2018 | Replanejamento acordado com cliente com acréscimo de escopo para desenvolvimento do módulo tarifa branca.
2 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta das funcionalidades. | Download | 40.000,00 | 22.500,00 | 22.020,00 | 16/11/2017 | 15/12/2017 | 16/11/2017 | 15/12/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2018
1 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento alfa das funcionalidades. | Download | 25.000,00 | 22.500,00 | 9.000,00 | 16/10/2017 | 16/11/2017 | 16/10/2017 | 16/11/2017 |  | 100 | Não | 30/11/2017
2 | PIPT-1707.0016 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | RELATÓRIO CONTENDO RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE PNEUMÁTICOS CONTENDO PCM. | Download | 4.000,00 | 16.000,00 | 7.040,00 | 01/08/2018 | 06/10/2019 | 08/06/2018 | 12/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 12/11/2021 | Os teste são desenvolvidos em conjunto com o parceiro e são de longa duração. Aditivo sendo negociado com a empresa parceira.
1 | PIPT-1707.0016 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | Fornecimento de material particulado contendo PCM (70kg) e entrega de relatorio de execução. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.560,00 | 06/11/2017 | 31/07/2018 | 06/11/2017 | 07/06/2018 | 1 | 100 | Não | 07/06/2018
3 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Interface finalizada para realizar as etapas de segmentação e navegação em uma aplicação; - Ferramenta com os métodos de segmentação selecionados; - Parâmetros sugeridos de acordo com resultados de análises para casos de testes; - Navegação com opção de "colisão" para se manter dentro ou fora do útero; | Download | 79.800,00 | 159.600,00 | 0,00 | 17/04/2018 | 17/01/2019 | 17/04/2018 | 04/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
2 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Navegação de câmera em modo voo livre sem colisão; - Prototipação de navegação em modo trilho; - Justificativa acadêmica para o tipo de dados para visualização (mesh ou voxels); - Justificativa acadêmica para técnicas de segmentação aplicadas; | Download | 114.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 17/01/2018 | 16/04/2018 | 17/01/2018 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Não | 16/04/2018
1 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Planejamento e levantamento de dados do projeto, plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis ; | Download | 34.200,00 | 68.400,00 | 0,00 | 17/10/2017 | 16/01/2018 | 01/11/2017 | 16/01/2018 | 1 | 100 | Não | 16/01/2018
3 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME03 - Versão final da solução. | Download | 40.560,00 | 2.250,00 | 4.439,53 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Projeto terá aditivo
2 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME02 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 42.810,00 | 4.439,53 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
1 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME01 - Arquitetura da solução definida | Download | 0,00 | 34.630,00 | 2.219,76 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
3 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação da versão final do hardware do modulo WiFi-Ethernet, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação da versão final do software embarcado para os módulos GPRS e WiFi-Ethernet, contendo: arquivo binário e código fonte; Documentação técnica de hardware e software embarcado, contendo: documento de projeto, documento de arquitetura de hardware e documento de arquitetura de software embarcado; Documentação técnica do software dos aplicativos moveis de monitoramento e da aplicação servidora; Documentação técnica do software do aplicativo instalador e da aplicação servidora; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Codigo fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binário de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | Download | 74.515,74 | 135.845,70 | 52.442,76 | 11/12/2017 | 30/04/2018 | 11/12/2017 | 30/07/2019 | 3 | 100 | Não | 30/07/2019 | Durante o período de abril de 2018 até maio de 2019 o cliente realizou testes de validação da solução e solicitou alguns ajustes pontuais e testes finais da solução. Os ajustes e testes foram realizados e a solução foi entregue no final do mês de julho de 2019.
2 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação de software embarcado, contendo: arquivo binário; Relatório de status do projeto; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Código fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binario de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binario de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | Download | 74.514,00 | 100.000,00 | 52.442,76 | 09/10/2017 | 29/12/2017 | 09/10/2017 | 29/12/2017 |  | 100 | Não | 29/12/2017
1 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Cronograma do projeto; Documento de definição de arquitetura de hardware; Documento de definição de arquitetura do software embarcado; Documento de especificação dos protocolos de comunicação entre a central, módulos (GPRS e WiFi-Ethernet), broker, aplicativos moveis (Android e iOS) e servidor; Documentação do protótipo de hardware, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação do protótipo de software embarcado, contendo: arquivo binário. Relatório de status do projeto; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo móvel de monitoramento da central de alarme; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo instalador da central de alarme; Documento de especificação dos protocolos de comunica~ao entre aplicativo móvel - servidor na nuvem; Protótipo navegável do aplicativo instalador nas plataformas Android e iOS; Documento de definição da arquitetura do software do servidor; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em Android para testes de validação; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em iOS para testes de validação; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Servidor nuvem para testes de validação; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem. | Download | 74.514,00 | 100.000,00 | 34.961,84 | 02/10/2017 | 10/11/2017 | 02/10/2017 | 10/11/2017 |  | 100 | Não | 10/11/2017
4 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Testes de funcionalidade do produto | Download | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15/01/2020 | 06/04/2020 | 23/12/2019 | 06/04/2020 | 3 | 100 | Sim | 06/04/2020
3 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 63 mm, um protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 125 mm, um protótipo de conexão tipo T diâmetro 63 mm e um protótipo de conexão tipo T diâmetro 125 mm. | Download | 32.550,00 | 32.550,00 | 32.550,00 | 01/04/2019 | 15/01/2020 | 06/09/2018 | 20/12/2019 | 3 | 100 | Não | 20/12/2019
2 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Memorial descritivo contendo definição do conceito de válvula esfera que será utilizado, com suas características técnicas e funcionais. | Download | 136.100,00 | 136.100,00 | 136.100,00 | 28/02/2018 | 31/07/2018 | 05/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 05/09/2018
1 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Relatório de concorrentes e o check list de requisitos dos componentes a serem desenvolvidos. | Download | 105.850,00 | 105.850,00 | 105.850,00 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 02/03/2018
3 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Planejador Estático. Esta macroentrega compreende a especificação e implementação do planejador estático por parte do PEIF Formiga, que receberá do TrackIt informações sobre os recursos disponíveis e as tarefas a serem executadas, gerando por fim um plano estático de alocação de recursos. | Download | 35.120,00 | 4.000,00 | 28.336,23 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/07/2018
2 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Esta macroentrega compreende a especificação e implementação das estruturas de dados, interfaces entre o middleware, escalonador estático e alocador dinâmico. | Download | 34.640,00 | 4.480,00 | 28.336,23 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 16/03/2018 | 1 | 100 | Não | 15/03/2018
1 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ambientação, modelagem, documentação e recomendações para integração com o TrackIt. Esta macroentrega compreende a execução de atividades destinadas a definição dos modelos, estruturas de dados e interfaces que devem ser consideradas durante o desenvolvimento do sistema. | Download | 16.320,00 | 9.760,00 | 18.890,82 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 01/11/2017 | 22/12/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017
3 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME03 - Demonstrador final do sistema desenvolvido, incluindo documentação. | Download | 67.475,94 | 0,00 | 9.886,40 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
2 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME02 - Demonstrador com prova de conceito das tecnologias para a implementação de soluções com garantias de segurança de dados e privacidade. | Download | 0,00 | 63.399,61 | 4.943,20 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
1 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME01 - Propostas de soluções para os 2 cenários: ideal e aceitável; com os pontos positivos e negativos. | Download | 0,00 | 51.234,10 | 7.414,80 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
3 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Desenvolvimento final do hardware, firmware e do projeto mecânico do invólucro com montagem e testes dos protótipos. Validação das funções críticas dos protótipos em ambiente laboratorial para legitimar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema. | Download | 142.333,12 | 134.124,60 | 142.333,12 | 03/09/2018 | 23/01/2019 | 03/09/2018 | 23/01/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2019
2 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Testes preliminares com as placas eletrônicas de desenvolvimento; Definição e especificação dos componentes eletrônicos e materiais a serem aplicados no desenvolvimento da primeira versão do protótipo. | Download | 142.333,12 | 147.463,44 | 142.333,12 | 27/03/2018 | 31/08/2018 | 27/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
1 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Elaboração de documentos de gestão de projetos ; Estudos dos conceitos aplicados com levantamendo de informações para direcionamento do projeto. | Download | 85.399,87 | 88.478,07 | 85.399,87 | 21/12/2017 | 26/03/2018 | 21/12/2017 | 26/03/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2018
6 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Demonstrações e ensaios clínicos e desenvolvimento de fornecedores de partes. | Download | 9.670,21 | 13.550,00 | 5.692,55 | 01/12/2018 | 28/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
5 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Otimização de protótipo | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/09/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Desenvolvimento de processamento de imagem com software embarcado | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/06/2018 | 31/08/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Construção dos primeiros protótipos | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/03/2018 | 30/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Elaboração do projeto | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Estudo da tecnologia existente | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
4 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico e análises moleculares dos transgenes em cana soca. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 01/11/2020 | 31/10/2021 | 09/06/2020 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
3 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico (2G) e análises moleculares dos transgenes em cana planta. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 09/12/2019 | 09/06/2020 | 1 | 70 | Não | 31/12/2020
2 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 100 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial Glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana em casa-de-vegetação. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 01/05/2019 | 31/10/2019 | 07/06/2019 | 08/12/2019 | 1 | 50 | Não | 31/12/2019
1 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 200 eventos transgênicos da variedade RB855156 transformados com a construção gênica para resistência ao herbicida comercial Glifosato e a broca-da-cana. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 01/11/2017 | 30/04/2019 | 07/12/2017 | 07/06/2019 | 1 | 60 | Não | 07/06/2019
5 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Redação de relatório técnico e artigo de divulgação. | Download | 22.191,33 | 0,00 | 0,00 | 09/05/2018 | 09/08/2018 | 09/05/2018 | 09/08/2018 | 1 | 100 | Não | 09/08/2018
3 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Projeto básico e detalhado com descritivo esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware e resultados de teste; relatório de testes e apresentação final dos protótipos. | Download | 40.163,72 | 46.188,29 | 62.476,91 | 14/12/2018 | 03/04/2019 | 14/12/2018 | 03/04/2019 | 2 | 100 | Não | 03/04/2019
2 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Relatório de análises químicas contendo descritivo detalhado das etapas e planejamento. | Download | 93.715,37 | 87.690,80 | 62.476,91 | 16/03/2018 | 13/12/2018 | 16/03/2018 | 13/12/2018 | 2 | 100 | Não | 13/12/2018
1 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com especificações funcionais para projeto de design e engenharia e circuitos de hardware. | Download | 53.551,64 | 53.551,64 | 62.476,91 | 23/10/2017 | 12/03/2018 | 23/10/2017 | 15/03/2018 | 1 | 100 | Não | 15/03/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender o projeto, pois o parceiro não cumpriu com o acordado no primeiro desembolso.
3 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa final); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier (etapa final); | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 16/03/2018 | 31/05/2018 | 16/03/2018 | 22/05/2018 | 1 | 100 | Não | 22/05/2018
2 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa 2); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier; | Download | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 16/12/2017 | 15/03/2018 | 01/01/2018 | 15/03/2018 | 1 | 100 | Não | 19/03/2018
1 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas; (Overview etapa 1) - Estudo do problema no algoritmo de automatização; | Download | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15/10/2017 | 15/12/2017 | 01/11/2017 | 15/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
6 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento de novas funcionalidades | Download | 96.000,00 | 160.000,00 | 64.000,00 | 07/10/2017 | 30/11/2017 | 07/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 13/12/2017
6 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório final, contendo o resultado completo do projeto. | Download | 78.651,18 | 102.658,58 | 77.121,86 | 01/06/2020 | 14/01/2024 | 22/05/2020 | 03/12/2020 | 1 | 100 | Não | 03/12/2020
5 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no quinto semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | Download | 78.651,19 | 112.658,58 | 77.121,88 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | 1 | 100 | Não | 21/05/2020
4 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 2 contendo os resultados do segundo ano do projeto. | Download | 78.651,20 | 112.658,58 | 77.121,88 | 15/05/2019 | 29/11/2019 | 27/05/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
3 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no terceiro semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | Download | 78.651,20 | 112.658,58 | 77.121,88 | 14/09/2018 | 24/05/2019 | 01/12/2018 | 26/05/2019 | 1 | 100 | Não | 26/05/2019 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
2 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 1 contendo os resultados do primeiro ano do projeto | Download | 104.868,30 | 107.658,58 | 77.121,88 | 15/05/2018 | 14/09/2018 | 18/05/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 30/11/2018 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
1 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos nos seis primeiros meses do projeto, na forma de um report e um power point | Download | 104.868,30 | 107.658,58 | 77.121,86 | 14/09/2017 | 15/05/2018 | 13/10/2017 | 15/05/2018 | 2 | 100 | Não | 18/05/2018
3 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de produção do glucagon em escala de 100 L acompanhado de relatório técnico dos contendo desde a preparação do microrganismo até o escalonamento do processo de produção do hormônio recombinante glucagon até 100 L. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 29/11/2018 | 29/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo do processo de produção do hormônio recombinante glucagon em biorreatores de 10 L. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 29/03/2018 | 28/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 30/10/2017 | 28/03/2018 | 20/10/2017 |  | 1 | 5 | Não
6 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Arquivos dos IPs otimizados | Download | 55.795,50 | 55.795,50 | 5.873,21 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
5 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Documento de Design Review | Download | 37.197,00 | 37.197,00 | 3.915,47 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
3 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Montagem e teste dos protótipos no SENAI. Validação das funções críticas dos protótipos; Entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | Download | 44.359,18 | 0,00 | 22.851,69 | 30/07/2018 | 02/10/2019 | 30/07/2018 | 02/10/2019 | 2 | 100 | Não | 19/12/2019 | O projeto está em fase de solicitação de aditivo (AGUARDANDO) OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho. Data de término da macroentrega replanejada, antes prevista para 16/11/18 Prevista terminar em Julho 2019. Aditivo em negociação 21/05/19 - Foi acordado tecnicamente com o cliente a readequação do sistema de testes devido à corrosão acentuada na tubulação de aço carbono utilizada no processo, causando danos ao funcionamento dos instrumentos de controle do equipamento. A tubulação deverá ser substituída por uma tubulação de aço Inox 316L por possuir melhor compatibilidade química com os combustíveis utilizados no processo de testes (Etanol, Gasolina e Diesel). O respectivo aditivo de custo e prazo está em trâmite de assinatura. O projeto deve finalizar conforme cronograma em 14/08/2019 Data 07/10/19 - Projeto entregou a M3 dentro do prazo porém o cliente solicitou retificações.
2 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de dispenser, da gaiola e do dispositivo para sensor de nível. | Download | 175.859,56 | 0,00 | 90.594,32 | 04/05/2018 | 27/07/2018 | 12/03/2018 | 27/07/2018 | 2 | 100 | Não | 04/10/2018 | A macroentrega foi entregue em 16/05/2018. O cliente, por sua vez, demora na avaliação, impactando com atraso do projeto. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. o Cliente aprovou a entrega no dia 27/07 por e-mail OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
1 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Elaboração de documentos de gestão de projetos com análise do processo de testes em tanques de combustíveis; Estudos dos conceitos aplicados. | Download | 274.778,74 | 749.996,20 | 141.552,70 | 17/10/2017 | 03/05/2018 | 17/10/2017 | 03/05/2018 | 2 | 100 | Não | 03/05/2018 | Macroentrega realizada no prazo, aguardando análise do cliente para aceite. Cliente solicitou revisão dos entregáveis e as mesmas foram enviadas no dia 03/05/18. OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
3 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Simulação em CFD das combinações variáveis e databook com resultado final; Arquivo de modelo computacional. | Download | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 15/01/2019 | 29/03/2019 | 15/01/2019 | 29/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data do plano de trabalho, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Informações do projeto atualizados conforme aditivo. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente Data:15/05/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
2 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Descrição dos testes realizados e análise dos resultados obtidos; Relatório de adequação de modelo computacional; Relatório de testes Experimentais. | Download | 140.550,00 | 140.550,00 | 140.550,00 | 19/03/2018 | 14/01/2019 | 19/03/2018 | 14/01/2019 | 4 | 100 | Não | 14/01/2019 | o % diminuiu porque o término da macroentrega foi reprogramada. Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto de protótipo em escala laboratorial em CAD; Procedimento experimental. | Download | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 12/09/2017 | 13/03/2018 | 12/09/2017 | 16/03/2018 | 4 | 100 | Não | 16/03/2018 | Projeto em acompanhamento sistemático para análise de aditivo. Macroentrega finalizada, aguardando avaliação do cliente par emissão do termo de aceite.
4 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Experimentos no ambiente relevante com resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. RT FINAL COM A PERFORMANCE DOS EXPERIMENTOS. | Download | 193.488,86 | 0,00 | 230.233,30 | 20/11/2019 | 11/12/2020 | 20/11/2019 | 11/12/2020 | 4 | 100 | Não | 11/12/2020 | A execução do projeto será aditada em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 28/06/19 Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Atualização em 07/08/2020: A execução do projeto aditado em doze meses, documentação em tramitação na NEXA. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data prevista para o projeto ser retomado é 01/09/2020 e a data final prevista desta ME passa a ser 31/10/20. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Aditivo atualizado. Projeto foi suspenso em janeiro/2020 e retomado em setembro/20.
3 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Manufaturação, implantação e comissionamento de componentes do sistema piloto de troca iônica no ambiente relevante em ETE da Unidade de Três Marias. | Download | 193.488,87 | 0,00 | 230.233,30 | 31/10/2018 | 19/11/2019 | 31/10/2018 | 19/11/2019 | 5 | 100 | Não | 21/01/2020 | O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 23/05/19. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Alterada a data final da M3 para 19/08/19 em função da reprogramação do cliente. Redução do percentual de avanço se deve a extensão do prazo que antes era de 23/05/19. Aditivo de prazo de execução em negociação. 06/08/19 - Cliente definiu a data de recebimento dos skids para 30/09/19 com isso o projeto será concluído em 28/11/19. O aditivo está em tramitação interna de assinatura. 05/09/2019 - A documentação do aditivo foi enviada para o cliente dia 19/08/19. Avanço real da M3 95% 01/10/19 - Avanço real da M3 99%
2 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Serão definidos, dimensionados e detalhados todos os componentes do sistema piloto de troca iônica, assim como, o planejamento dos experimentos que serão executados em campo: a)FLUXOGRAMA DE PROCESSO; b)PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL; c) DOCUMENTAÇÃO CONSTRUTIVA DAS COLUNAS. | Download | 193.488,87 | 280.466,60 | 90.000,00 | 10/01/2018 | 30/10/2018 | 11/01/2018 | 30/10/2018 | 5 | 100 | Não | 30/10/2018 | Data replanejada devido a adequação geométrica no site de três marias e adequação do escopo. Macroentrega foi concluída, enviado termo de aceite para o cliente. O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado.
1 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), cronograma detalhado, documentos para a gestão da equipe, dos riscos, da dimensão financeira para a gestão da comunicação, realização do mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direcionar o desenvolvimento do projeto básico do sistema piloto. Também nesta fase será manufaturada uma bancada laboratorial com a tecnologia de troca iônica. | Download | 60.000,00 | 360.000,00 | 90.000,00 | 21/09/2017 | 09/01/2018 | 21/09/2017 | 09/01/2018 | 3 | 100 | Não | 09/01/2018
3 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME 03 - Protótipo com visualização gráfica dos dados capturados pelo dispositivos CUBEE, suporte ao envio de alarmes pelos dispositivos CUBEE e para especificação de regras de acionamento entre estes dispositivos. | Download | 17.315,00 | 8.948,76 | 6.491,53 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
5 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 05 - Demonstrador utilizando nova versão do módulo de recomendações. | Download | 40.592,00 | 91.905,20 | 17.110,16 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 02/05/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
4 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 04 - Demonstrador atualizado com versão atualizada do módulo de identificação de assinaturas, módulos de recomendação e refinamento da arquitetura. | Download | 50.740,00 | 52.912,96 | 13.314,22 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
7 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 07 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Documentação e código do terceiro sistema refatorado e relatório do projeto. | Download | 64.080,00 | 0,00 | 10.105,99 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
6 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 06 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Documentação e código do segundo sistema refatorado | Download | 42.720,00 | 21.360,00 | 10.105,99 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
5 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 05 Aditivo (01/02/2017 a 30/06/2017) - Documentação e código do primeiro sistema refatorado | Download | 0,00 | 137.400,00 | 16.843,31 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
3 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Otimização e Análise de Tolerância: Desenho óptico de todos os componentes do microscópio. | Download | 7.456,60 | 10.620,00 | 4.519,14 | 01/03/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Análise e otimização utilizando software | Download | 7.442,55 | 10.600,00 | 4.510,64 | 01/07/2017 | 31/10/2017 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Descolagem e caracterização dos dados ópticos | Download | 11.163,83 | 15.900,00 | 6.765,96 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/02/2018 | 31/07/2018 | 1 |  | Não
3 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo por microfiltração com o objetivo de estabelecer condições de processo por tecnologia não térmica de microfiltração. | Download | 8.208,27 | 5.745,79 | 8.208,27 | 19/12/2018 | 13/05/2019 | 19/12/2018 | 15/05/2019 | 3 | 100 | Não | 15/05/2019
2 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo de pasteurização, estabelecendo condições de processo e características do caldo de cana tratado pelo método convencional, servindo de base para comparação de resultados com novas tecnologias. | Download | 24.624,80 | 27.087,27 | 24.624,80 | 18/04/2018 | 05/12/2018 | 18/04/2018 | 18/12/2018 | 4 | 100 | Não | 18/12/2018 | Projeto em negociação de novo escopo. Escopo definido, aguardando trâmites de negociação para dá continuidade do projeto. Aditivo contratado, foi alterado escopo e custo. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado
1 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Elaboração dos documentos de gerenciamento do projeto; Coleta de dados da literatura técnica e científica; Padronização da matéria-prima para utilização no desenvolvimento dos protótipos pelas diferentes tecnologias. | Download | 34.101,19 | 34.101,20 | 34.101,19 | 03/11/2017 | 02/05/2018 | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 2 | 100 | Não | 17/04/2018 | O projeto teve reunião de kickoff realizada porém a execução não foi iniciada por falta de pagamento do cliente. Projeto teve nova reunião de kickoff para repactuarmos seu início, pois o parceiro ficou inadimplente e o projeto só retornou após confirmação do repasse financeiro.
8 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 04 Aditivo (01/11/2017 a 31/12/2017) - Release final do sistema e do protótipo físico | Download | 54.960,00 | 0,00 | 5.043,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
7 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 03 Aditivo (01/08/2017 a 31/10/2017) - Nova versão do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de terminais não permitidos e evolução dos módulos existentes | Download | 82.440,00 | 21.330,00 | 7.564,50 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
6 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 02 Aditivo (01/06/2017 a 31/07/2017) - Especificação do módulo para controle de terminais não permitidos e release do sistema contendo evolução dos módulos existentes | Download | 0,00 | 70.700,00 | 5.043,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
5 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 01 Aditivo (01/01/2017 a 31/05/2017) - Versão inicial do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de ferramentas para desenvolvimento de software e evolução dos módulos existentes. | Download | 0,00 | 169.230,00 | 12.607,50 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 01/06/2017
4 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | i) Entregar protótipo funcionando de acordo com especificações de projeto; j) Relatório da avaliação de desempenho; k) Documentação do projeto; l) Manual de montagem e de usuário. | Download | 15.000,00 | 4.500,00 | 17.837,26 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 26/09/2018 |  | 1 | 100 | Sim | 26/02/2019
3 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | g) Protótipo funcional para avaliação metrológica de incubadora para neonatos; h) Relatório de avaliação do posicionamento dos sensores. | Download | 38.000,00 | 46.700,00 | 44.379,30 | 03/04/2018 | 03/09/2018 | 26/04/2018 | 25/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/09/2018
2 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | e) Projeto dos circuitos eletrônicos de controle em Altium; f) Projeto da estrutura mecânica em SolidWorks; | Download | 25.000,00 | 9.000,00 | 19.191,72 | 03/12/2017 | 03/04/2018 | 04/01/2018 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 26/04/2018 | Atraso em virtude de exigências da empresa para alterações constantes do projeto.
1 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | a) Parecer dos estudos das normas técnicas e concorrentes relacionados à avaliação de incubadoras; b) Parecer grandezas físicas a serem avaliadas nas incubadoras com definição das incertezas e sensores comerciais relacionados; c) Projeto do diagrama de blocos do sistema; d) Projeto do fluxograma de funcionamento do equipamento correlacionado à interface com o usuário. | Download | 22.000,00 | 39.800,00 | 18.591,72 | 03/10/2017 | 03/12/2017 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 16/01/2018 | O atraso do início das atividades da macroentrega 1 foi referente aos atrasos relativos a abertura de conta pelo Banco do Brasil. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018, até essa data não será possível encaminhar a assinatura do Termo de Aceite da macroentrega finalizada.
8 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 04 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Aplicativo Web 2 e relatório final. | Download | 92.640,00 | 23.908,50 | 15.780,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
7 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 03 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Aplicativo Web 1, requisitos e protótipo de uma aplicativo Web 2. | Download | 74.720,00 | 44.516,50 | 15.780,00 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
6 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 02 Aditivo (01/05/2017 a 30/06/2017) - Requisitos e protótipo de um aplicativo Web 1. | Download | 0,00 | 60.191,00 | 10.520,00 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
5 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 01 Aditivo - Nova arquitetura e tecnologias dos aplicativos Web para plataforma Android e Telium Tetra | Download | 0,00 | 149.924,00 | 21.040,00 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | 1 | 100 | Não | 02/05/2017
5 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Transferência desenhos, Gigatestes e documentação | Download | 39.319,17 | 68.000,00 | 30.297,84 | 01/05/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não | 25/03/2019
4 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios Sistema completo | Download | 52.659,57 | 68.000,00 | 30.297,88 | 01/01/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios preliminares com a Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica ( Testes com expert’s ) | Download | 52.659,57 | 70.000,00 | 30.297,88 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Adaptação da Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica à eletrônica e transdutor de tecnologias já existentes | Download | 52.659,57 | 80.000,00 | 30.297,88 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Desenho e construção da pinça rotatória (desenho manopla contendo rotação 360º) | Download | 52.659,57 | 70.000,00 | 30.297,88 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |  |  | 1 |  | Não
4 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Modelagem dos Sistemas Petrolíferos | Download | 66.330,46 | 37.308,00 | 128.499,45 | 04/05/2019 | 04/11/2019 | 07/05/2019 | 15/04/2020 | 1 | 100 | Não | 15/04/2020
3 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Caracterização Geológica de quatro áreas de exsudação | Download | 493.000,00 | 700.000,00 | 128.499,45 | 03/11/2018 | 03/05/2019 | 17/12/2018 | 06/05/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
2 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Contextualização regional das áreas de exsudação identificadas | Download | 493.000,00 | 700.000,00 | 128.499,45 | 02/05/2018 | 02/11/2018 | 02/04/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2018
1 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Levantamento de Dados Remotos | Download | 1.549.000,00 | 2.200.000,00 | 143.883,84 | 01/11/2017 | 01/05/2018 | 01/11/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Parcela Empresa - Desembolso no início do projeto: R$ 1.300.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 900.000,00 Parcela Embrapii - Desembolso no início do projeto: R$ 915.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 634.000,00
4 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Contagem de pessoas em uma cabine de veículos e reconhecimento de faces | Download | 29.420,64 | 0,00 | 4.247,35 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 10/05/2018
3 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Detecção de atendimento sem atendente presente e com cliente em espera e contagem de clientes em fila em uma posição de atendimento. | Download | 0,00 | 36.596,43 | 8.494,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/03/2018
2 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Reconhecimento de placas de automóveis e motocicletas. | Download | 30.580,54 | 36.596,43 | 12.741,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
1 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Módulo para efetuar a contagem do fluxo de pessoas e módulo para efetuar a detecção de movimentos humanos em vídeos. | Download | 81.552,30 | 158.992,21 | 25.482,00 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 25/09/2017
2 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Testbed de teleoperação: sistema integrado de software e hardware para teleoperação. | Download | 74.709,10 | 58.745,00 | 64.207,00 | 13/03/2018 | 15/10/2018 | 08/01/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 24/10/2018
1 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório de revisão do estado da arte, contendo: - Estudo dos processos, equipamentos e tecnologias envolvidos em tarefas de escavação a céu aberto; - Avaliação do estado da arte nas áreas de teleoperação e interfaces hápticas. | Download | 281.996,99 | 526.253,00 | 64.207,00 | 18/07/2017 | 12/03/2018 | 19/09/2017 | 05/01/2018 | 1 | 100 | Não | 20/02/2018
4 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Entrega do protótipo acompanhado de Relatório Técnico contendo avaliação das funções críticas e das especificações normativas, em especial as de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética, além de telecomunicação. | Nenhum anexo | 78.300,00 | 27.623,62 | 51.176,60 | 01/11/2018 | 01/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo o detalhamento do design do produto, arquivos eletrônicos preliminares 3D na forma de superfícies em formato .st(e)p, .x_t, ou .sldprt, modelos Design (Mock-ups). | Nenhum anexo | 39.290,00 | 154.541,39 | 36.000,00 | 01/07/2018 | 01/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo (1) formulação dos materiais compósitos e materiais biocompatíveis para o corpo do produto e lâminas descartávesi; (2) definição do material com características óticas que atendem às necessidades do projeto; resultados de avaliação | Nenhum anexo | 50.351,39 | 25.000,00 | 33.000,00 | 01/02/2018 | 01/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: anterioridade do equipamento e características dos materiais possíveis de serem aplicados no videolaringoscópio, relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e diretivas e outras informações. | Nenhum anexo | 38.600,00 | 87.000,00 | 5.000,00 | 01/12/2017 | 01/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIPT-1709.0013 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório final contemplando a complementação da avaliação das condições operacionais bem como a avaliação da viabilidade técnica do uso do reator atual e do novo projeto conceitual do sistema bem como as alterações no catalisador e no processo de operação do sistema catalítico, caso ocorram alterações expressivas | Download | 54.648,00 | 146.160,00 | 64.000,00 | 01/08/2018 | 22/12/2021 | 26/05/2018 | 17/01/2022 | 3 | 100 | Não | 17/01/2022 | Novo aditivo está sendo negociado com a empresa.
1 | PIPT-1709.0013 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório Parcial contendo a descrição das atividades realizadas, bem como os resultados do processo de preparação de catalisador à base de platina e da montagem de sistema de avaliação em escala laboratorial, bem como os resultados iniciais da avaliação das condições operacionais escala laboratorial | Download | 182.952,00 | 192.240,00 | 80.000,00 | 23/10/2017 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 18/05/2018 | 1 | 100 | Não | 21/05/2018
5 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Elaboração de documentação técnica | Download | 12.706,02 | 6.894,13 | 15.193,13 | 01/05/2019 | 26/11/2019 | 24/10/2019 | 26/11/2019 | 2 | 100 | Não | 26/11/2019 | # Replanejamento2 - Aditivo
4 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Protótipo | Download | 21.706,03 | 6.894,13 | 8.000,00 | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 24/10/2018 | 23/10/2019 | 2 | 100 | Não | 23/10/2019 | # Replanejamento2 - Aditivo
3 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto de software | Download | 32.716,19 | 3.347,39 | 8.000,00 | 01/08/2018 | 28/12/2018 | 31/01/2018 | 23/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
2 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto de acionamento e controle | Download | 10.086,48 | 9.138,96 | 5.526,99 | 01/11/2017 | 31/07/2018 | 02/12/2017 | 30/01/2018 | 1 | 100 | Não | 30/01/2018
1 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto Mecânico | Download | 5.043,24 | 69,48 | 3.279,88 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017 | Atualização contrapartida UE
3 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipos funcionais, Resultados de Testes de Pré-certificação, Planilha de testes de verificação de fabricação, Resultado da integração da imagem android e drivers do sintonizador de tv digital com o player de tv digital. | Download | 189.494,50 | 323.771,61 | 85.357,87 | 01/11/2018 | 30/11/2019 | 01/11/2018 | 29/11/2019 | 2 | 100 | Não | 02/12/2019 | O registro da ME foi realizado em atraso devido à dificuldade de contato com a empresa após o encerramento do projeto.
2 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipo Final Funcional e Documentação Técnica Final | Download | 120.716,87 | 157.847,84 | 54.376,97 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não | 01/11/2018
1 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipo Funcional e documentação técnica (BOM, Layout, Esquema Elétrico, Desenhos Mecânicos, código Fonte preliminar de FW e Drivers) | Download | 112.297,66 | 174.348,02 | 50.584,54 | 01/10/2017 | 30/04/2018 | 01/10/2017 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Não | 27/04/2018
2 | PELD-1708.0009 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | IP cores em linguagem de descrição de hardware | Download | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
1 | PELD-1708.0009 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | Documentos contendo descrição da arquitetura interna dos blocos e especificação funcional, de controle e interface | Download | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
3 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 2, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 213.906,59 | 869.600,00 | 443.423,08 | 05/11/2018 | 28/06/2019 | 02/11/2018 | 28/06/2019 | 3 | 100 | Não | 28/06/2018
2 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1B, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 285.208,79 | 665.400,00 | 812.942,30 | 06/06/2018 | 01/11/2018 | 06/06/2018 | 01/11/2018 | 2 | 100 | Não | 01/11/2018 | Macroentrega 1B
1 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1A, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 1.513.884,62 | 600.000,00 | 1.305.634,62 | 12/09/2017 | 12/03/2018 | 12/09/2017 | 05/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/06/2018 | atualizado mar:18 Foi necessário um replanejamento devido as priorizações de escopo com o cliente. Macroentrega 1A
4 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Relatório de testes para pré-certificação Anatel. | Download | 54.150,00 | 53.700,00 | 54.150,00 | 02/03/2018 | 22/10/2018 | 01/03/2018 | 26/10/2018 | 2 | 100 | Sim | 26/10/2018 | término previsto out/18
3 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento de testes. - Relatório de testes. | Download | 108.300,00 | 107.400,00 | 108.300,00 | 02/02/2018 | 01/03/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/03/2018
2 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Projeto de hardware. - Códigos fonte de firmware e software. - Projeto mecânico. - Provas de conceito. | Download | 162.450,00 | 161.100,00 | 162.450,00 | 02/11/2017 | 01/02/2018 | 30/10/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 27/02/2018
1 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento, gestão e coordenação de projeto. - Projeto de baixo nível de hardware. - Documento de arquitetura de firmware e software. - Projeto de alto nível mecânico. | Download | 216.600,00 | 214.800,00 | 216.600,00 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 27/10/2017 | 1 | 100 | Não | 27/11/2017 | Aguardando a assinatura do Termo de Aceite da Macro-entrega 1 pelas empresas parceiras
2 | PPLI-1709.0020 | Horta Mágica | Projeto de molde para base, módulos, tampas, suportes e cápsulas de germinação da Horta Mágica. Produção das cavidades piloto e try-out dos moldes projetados. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 16/04/2018 | 11/02/2019 | 16/04/2018 | 05/06/2019 | 3 | 100 | Sim | 05/06/2019
1 | PPLI-1709.0020 | Horta Mágica | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre o uso e aplicações de materiais termoplásticos para fabricação de sistemas de cultivos aeropônicos e revestimentos hidrofóbicos, apresentando proposições e soluções disponíveis no mercado, se já existentes, para esta aplicação. Simulação computacional para determinação da resistência aos esforços submetidos à estrutura termoplástica do sistema de aeroponia, através de software que utiliza o método dos elementos finitos. Validação da geometria a partir dos resultados obtidos por este método. Avaliação por elementos finitos dos conceitos sugeridos no plano de experimentos e simulação por injeção destes conceitos. Definição e especificação do método de transformação através dos resultados obtidos nas simulações computacionais e pela geometria final da Horta Mágica, avaliando o custo final do produto. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 16/10/2017 | 15/01/2018 | 08/01/2018 | 16/04/2018 | 3 | 100 | Não | 29/08/2018
3 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Relatório de testes realizados no protótipo; Dez protótipos funcionais e execução dos testes conectados à rede. | Download | 34.643,08 | 32.910,93 | 34.643,08 | 26/01/2018 | 23/03/2018 | 26/01/2018 | 23/03/2018 | 1 | 100 | Não | 23/03/2018 | Projeto será aditado em prazo e custo já foi iniciado o processo de tramitação. Será necessário adicionar a quarta e quinta macroentrega.
2 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Documento de engenharia contento esquemáticos, layout da PCB e BOM. | Download | 23.095,38 | 24.827,54 | 23.095,38 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | 17/12/2017 | 23/01/2018 | 1 | 100 | Não | 23/01/2018
1 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Diagrama de blocos da solução de hardware, fluxograma contendo a execução do firmware e montagem de protótipo preliminar para testes. | Download | 57.738,47 | 57.738,46 | 57.738,47 | 24/10/2017 | 04/01/2018 | 24/10/2017 | 15/12/2017 | 1 | 100 | Não | 15/12/2017
3 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web contemplando todos requisitos apresentado neste plano de trabalho, Código fonte da API de integração, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android com todos requisitos desenvolvidos, Documentação de desenvolvimento que inclui a modelagem dos softwares descritos no plano de trabalho, | Download | 66.668,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 20/03/2018 | 19/06/2018 | 16/04/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
2 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo controle de veículos, linhas de ônibus, companhias, rotas, infrações e manutenções, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de linhas de ônibus, manutenções, infrações, mensagens, notificações e rotas, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo atualização de posição atual, lista de rotas cadastradas e início de navegação, Atualização de protótipo navegável da plataforma Web, Atualização de protótipo navegável da plataforma Android, | Download | 66.666,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 20/12/2017 | 19/03/2018 | 20/12/2017 | 15/04/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2019 | Projeto paralisado em 16/03/2018, com comunicação ao cliente, devido a falta de pagamento no projeto por parte do cliente. Macroentrega 2 será entregue após pagamento do cliente. O pagamento foi efetuado pelo cliente em 14/03/2019. sendo assim, foi acordado que o desenvolvimento do projeto fosse retomado em 01/04/2019 e a macroentrega em questão foi realizada no dia 15/04/2019.
1 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo página de Login, controle de motorista e auxiliares de motorista, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de ônibus, motorista , auxiliar de motorista, companhia e autenticação de usuário, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo login de usuário e exibição do mapa, Protótipo navegável da plataforma Web, Protótipo navegável da plataforma Android, | Download | 66.666,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 20/09/2017 | 19/12/2017 | 20/09/2017 | 19/12/2017 |  | 100 | Não | 27/12/2017
2 | PCPQ-1709.0023 | Beacons - Fase 2 | - Até 05 (cinco) protótipos dos beacons crachá e com sensores integrados montados e testados; - Protótipos do beacon simplificado com circuito de casamento de impedância e linhas de Transmissão reprojetados e testados. -Firmware do beacons crachá e com sensores integrados desenvolvido. - Documentação do desenvolvimento dos beacons crachá e com sensores integrados. - Aplicativo de exemplo para leitura dos sensores desenvolvido e documentado. - Documentação do Desenvolvimento dos beacons crachá com bateria recarregável. | Download | 96.915,34 | 143.869,50 | 113.840,08 | 02/02/2018 | 20/07/2020 | 22/06/2018 | 28/04/2020 | 4 | 100 | Não | 27/02/2020
1 | PCPQ-1709.0023 | Beacons - Fase 2 | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Até 05 (cinco) protótipos do beacon simplificado montados e testados; -Firmware do beacon simplificado desenvolvido e documentado; - Relatório contendo definição dos requisitos da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. - Relatório contendo o projeto da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. | Download | 135.255,66 | 134.269,50 | 86.159,92 | 02/10/2017 | 01/02/2018 | 02/10/2017 | 21/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/06/2018
3 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | > Atividade 6: Elaboração de documentação final do projeto - Entrega do código fonte do Firmware (FW); - Relatório com a descrição das funcionalidades do FW e do apk, aplicação de parametrização inicial; Relatório final com a revisão de arquitetura de SW, com o descritivo do projeto de Hardware (HW): Esquema Elétrico, Layout da PCI, B.O.M. e arquivo com o desenho mecânico; - Manual de uso do dispositivo BSN; - Arquivo- fonte de Bootloader. Upgrade de SW via BLE; Relatório contendo informações sobre o pré-teste ANATEL e confecção de protótipos na versão final. > Atividade 7: Entrega de 30 dispositivos - As entregas ocorreram de forma parcial, sendo que até o presente momento havia sido entregues oficialmente 14 unidades; - Na data de 28/12/2020, foi postado nos Correios as 16 unidades do BSN faltantes, totalizando as 30 unidades previstas no projeto; - apk-source-code - Código fonte do aplicativo para a parametrização inicial e ajuste dos offsets dos sensores, desenvolvida para plataforma Android; - Relatório contendo o manual da aplicação da parametrização inicial e ajustes dos offsets dos sensores para Android. > Documentação de desenvolvimento: Todo o material como, relatório , manual e código fonte do HW, FW e apk do projeto foram disponibilizados ao cliente através do repositório oficial da UE e encaminhados por e-mail. | Download | 4.127,00 | 14.507,91 | 2.840,60 | 21/05/2018 | 20/08/2020 | 26/04/2018 | 28/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 29/12/2020
2 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Até 06 (seis) protótipos montados e testados em cada um dos dois ciclos. - Firmware desenvolvido | Download | 42.686,68 | 33.613,15 | 37.541,28 | 02/11/2017 | 18/05/2018 | 08/11/2017 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/04/2018 | atualizado jan/18 -"Duração maior no processo de compras e recebimento dos materiais e componentes para montagem e testes. Maior complexidade no desenvolvimento do algoritmo do firmware."
1 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução (PAN, PBN e PCI). | Download | 43.177,32 | 43.688,94 | 30.520,12 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 07/11/2017 | 1 | 100 | Não | 10/11/2017 | Relatório enviado para aceite
4 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Material final (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Integração com a Plataforma IoT. - Relatório com os testes de laboratório, em campo e de pré-certificação. | Download | 66.176,00 | 88.924,00 | 51.700,00 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
3 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release final do firmware com o protocolo Wi-SUN otimizado e atualização de software. - Otimização do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh com centenas de nós. | Download | 82.720,00 | 111.155,00 | 64.625,00 | 05/02/2018 | 30/03/2018 | 05/02/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 06/04/2018
2 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Desenvolvimento do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh de até 10 elementos. - Material parcial (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Release da segunda versão do protocolo Wi-SUN capaz de realizar a comunicação entre >=4 pré-MTEDs em modo Mesh no laboratório. | Download | 99.264,00 | 133.386,00 | 77.550,00 | 04/12/2017 | 02/02/2018 | 04/12/2017 | 02/02/2018 | 1 | 100 | Não | 02/02/2018
1 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release da primeira versão do protocolo Wi-SUN* capaz de realizar a comunicação entre dois pré-MTEDs**. - Projeto de hardware revisado nos aspectos críticos indicados pela PARCEIRA. | Download | 82.720,00 | 111.155,00 | 64.625,00 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 03/10/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Não
5 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Pesquisa, Testes e Monitoramento | Download | 24.112,49 | 10.975,29 | 41.290,00 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 14/12/2018 | 25/07/2019 | 3 | 100 | Não | 25/07/2019 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
4 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Conteúdo e de Publicidade | Download | 42.120,00 | 15.841,93 | 41.290,00 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 30/08/2018 | 13/12/2018 | 3 | 100 | Não | 13/12/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
3 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Indexação e de Inteligência | Download | 56.160,00 | 79.187,10 | 41.290,00 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 29/08/2018 | 3 | 100 | Não | 29/08/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
2 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Registro | Download | 42.949,44 | 15.841,93 | 41.290,00 | 02/02/2018 | 30/05/2018 | 02/02/2018 | 01/05/2018 | 3 | 100 | Não | 01/05/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
1 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Login | Download | 41.109,68 | 88.906,44 | 41.291,61 | 02/10/2017 | 01/01/2018 | 02/10/2017 | 01/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
5 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Sistema completo integrado | Download | 31.265,50 | 3.733,45 | 40.430,00 | 01/08/2019 | 20/12/2019 | 01/08/2019 | 20/12/2019 | 3 | 100 | Não | 30/06/2020 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
4 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipos de sensores fotônicos | Download | 30.177,01 | 42.149,78 | 40.430,00 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 3 | 100 | Não | 23/08/2019 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
3 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo de aplicativo móvel de monitoramento das variáveis | Download | 50.177,01 | 42.016,56 | 40.430,00 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 01/07/2019 | 3 | 100 | Não | 12/07/2019 | Alteração de valores nos aportes empresa. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
2 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo inicial do sistema de sensoriamento, controle e automação embarcado | Download | 30.177,01 | 42.016,56 | 40.430,00 | 01/03/2018 | 31/10/2018 | 06/03/2018 | 31/10/2018 | 3 | 100 | Não | 11/12/2018 | Alteração de valores nos aportes embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
1 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Especificação de sensores, atuadores e sistemas embarcados . | Download | 60.354,01 | 78.033,12 | 40.430,54 | 20/12/2017 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/03/2018 | Alteração de valores nos aportes empresa e embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses.
5 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Testes em ambiente controlado | Download | 37.058,96 | 23.905,79 | 32.000,00 | 01/08/2018 | 20/02/2019 | 01/08/2018 | 20/02/2019 | 2 | 100 | Não | 16/04/2019 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
4 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Rastreabilidade | Download | 48.822,08 | 33.913,34 | 32.000,00 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 2 | 100 | Não | 10/09/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
3 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Análise fiscal | Download | 48.822,08 | 81.005,44 | 32.000,00 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
2 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Cadeia de entidades | Download | 76.071,08 | 60.529,73 | 32.000,00 | 20/01/2018 | 29/03/2018 | 20/01/2018 | 29/03/2018 | 2 | 100 | Sim | 18/04/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
1 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Infraestrutura e Documentos fiscais (NF-e, NFS-e e CT-e) | Download | 23.419,35 | 109.664,71 | 32.000,00 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 19/01/2018 | 1 | 100 | Não | 19/01/2018
3 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Implementação dos protótipos dos módulos de gestão, coleta de frequência, professor, aluno e módulo ativo e integração. | Download | 0,00 | 19.000,00 | 5.445,13 | 01/01/2018 | 19/10/2018 | 01/01/2018 | 18/10/2018 | 1 | 100 | Não | 19/10/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
2 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Modelagem e Relatório de soluções técnicas, equipamentos, componentes e características das aplicações. | Download | 50.283,87 | 43.551,79 | 50.283,87 | 01/12/2017 | 01/01/2018 | 01/12/2017 | 30/12/2017 | 1 | 100 | Não | 30/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
1 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Relatório de Planejamento do Projeto, requisitos, funcionalidades e soluções. | Download | 50.283,87 | 50.745,96 | 50.283,87 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
4 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Integração e Alertas oMódulo de alertas e notificações oIntegrações Importação de Indicadores Integração com principais sistemas Elaboração da metodologia de implantação | Download | 42.728,69 | 9.190,65 | 43.279,57 | 02/07/2018 | 01/11/2018 | 02/07/2018 | 19/10/2018 | 1 | 100 | Não | 19/10/2018
3 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oMódulo de Reuniões oMódulo CRM oMódulo de Tickets (Suporte) | Download | 41.796,53 | 57.155,08 | 43.279,57 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/07/2018
2 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oModulo de Projetos e Tarefas oModulo de Planejamento estratégico oModulo de Relatórios e Dashboards | Download | 41.796,53 | 26.767,99 | 43.279,57 | 02/01/2018 | 01/04/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018
1 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e APP em IoS e Android oSeleção de pessoal oDocumentação e Planejamento de todos os módulos oPlanejamento dos componentes a serem desenvolvidos oAPP em IoS e Android | Download | 46.796,53 | 82.155,09 | 43.279,57 | 02/10/2017 | 01/01/2018 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
3 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | Download | 16.233,36 | 18.186,00 | 8.874,14 | 01/09/2017 | 08/12/2017 | 01/09/2017 | 08/12/2017 | 1 | 100 | Não | 08/12/2017 | O replanejamento foi acordado com o cliente para atendermos a solicitação do mesmo para iniciar o desenvolvimento do requisito Atualizar firmware previsto na macroentrega 4.
2 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Tutorial de instalação do servidor web. | Download | 16.500,00 | 20.500,00 | 8.000,00 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 01/11/2017 |  | 100 | Não | 06/11/2017
1 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Documento de arquitetura do sistema. Documento de especificação da API RESTful. Documento com critérios de validação dos requisitos do aplicativo móvel e portal web de gerenciamento. | Download | 17.000,00 | 35.921,50 | 8.000,00 | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 01/09/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Não | 03/10/2017
5 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 5.Dashboard e relatórios Entregas: i.Dashboard de indicadores ii.Relatórios gerenciais | Download | 12.292,19 | 4.097,38 | 9.677,42 | 02/08/2018 | 01/11/2018 | 20/09/2018 | 19/10/2018 | 1 | 100 | Não | 29/10/2018
4 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 4.Painel de template Entregas: i.Grade de escolha de templates ii.Criação e Importação de templates | Download | 8.021,09 | 2.673,70 | 9.677,42 | 02/05/2018 | 01/08/2018 | 06/06/2018 | 19/09/2018 | 1 | 100 | Não | 19/09/2018
3 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 3.Engenharia contratual Entregas: i.Editor inteligente de contratos ii.Envio de formulário para coleta de dados iii.Assinatura de objetos de contratos iv.Geração de Documento assinado | Download | 12.031,64 | 12.609,17 | 9.677,42 | 02/02/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/06/2018
2 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 2.Blockchain e Assinaturas Digitais Entregas: i.Integrador com Certificado Digital ii.Geração de chaves do Blockchain iii.Importação de assinatura digitalizada | Download | 8.021,09 | 14.138,51 | 9.677,42 | 02/12/2017 | 01/02/2018 | 08/01/2018 | 01/03/2018 | 1 | 100 | Não | 13/03/2018
1 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 1.A&P e Infraestrutura Entregas: i.Relatório de requisitos funcionais ii.Plano de desenvolvimento técnico iii.Infraestrutura de servidores iv.Documento de Arquitetura de software | Download | 8.021,09 | 17.190,92 | 9.677,42 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 07/01/2018 | 1 | 100 | Não | 07/01/2018
3 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Desenvolvimento do queijo frescal com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução da lactose; Relatório técnico contendo memorial descritivo do processo de fabricação; memorial descritivo de rotulagem e documento de patente; Relatório final do projeto e ações de formalização do fechamento do projeto. | Download | 101.009,04 | 101.009,04 | 101.009,04 | 17/08/2018 | 30/06/2019 | 17/08/2018 | 30/06/2019 | 7 | 100 | Não | 30/06/2019 | projeto em fase de aditamento de prazo (previsão de término 04/06/2019) As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura
2 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Pré-teste com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução de lactose. Relatório técnico com o memorial descritivo do processo para obtenção do leite reduzido de lactose e resultados dos ensaios de pré-teste. | Download | 63.130,65 | 63.130,65 | 63.130,65 | 23/01/2018 | 16/08/2018 | 23/01/2018 | 16/08/2018 | 4 | 100 | Não | 16/08/2018 | Data replanejada.
1 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Fase de planejamento (Elaboração do plano de gerenciamento de projetos implantados no ambiente); Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | Download | 37.878,39 | 37.878,39 | 37.878,39 | 20/10/2017 | 22/01/2018 | 20/10/2017 | 22/01/2018 | 2 | 100 | Não | 26/01/2018 | Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
3 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico da caracterização mecânica das tampas (Fabricação de três protótipos para cada modelo de tampa); Relatório com descritivo da formulação de concreto polimérico desenvolvida; Relatório final da formulação de concreto polimérico desenvolvida, fornecedores de fibras certificados e a viabilidade econômica das matérias primas utilizadas | Download | 40.198,99 | 40.198,99 | 40.198,99 | 07/08/2018 | 30/11/2018 | 07/08/2018 | 30/11/2018 | 3 | 100 | Não | 30/11/2018 | PROJETO FINALIZADO EM 30/11/2018. AGUARDANDO TERMO DE ACEITE DO CLIENTE. Data: 29/04/19 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
2 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico do desenvolvimento das formulações contendo caracterização das tampas atuais, caracterização das formulações e definição da formulação desenvolvida; Detalhamento 2D e 3D do design da tampa (Elaboração do design de três modelos das tampas em concreto polimérico). | Download | 56.565,66 | 56.565,66 | 56.565,66 | 14/12/2017 | 06/08/2018 | 14/12/2017 | 06/08/2018 | 3 | 100 | Não | 06/08/2018 | projeto em processo de aditamento
1 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico informacional contendo requisios específicos da formulação, materiais selecionados para o projeto e aviabilidade economica das materias primas utilizadas. | Download | 33.535,35 | 33.535,35 | 33.535,35 | 29/09/2017 | 27/11/2017 | 29/09/2017 | 13/12/2017 | 1 | 100 | Não | 13/12/2017 | Macroentrega concluída, já foi solicitado ao cliente o termo de aceite. Termo entregue pelo cliente com o ano errado, solicitado retificação.
3 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Sistema de Gestão de Dados | Download | 209.105,24 | 95.793,33 | 68.280,34 | 02/01/2018 | 04/07/2018 | 03/01/2018 | 30/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/06/2018 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 04/07/2018 devido a atualização de requisitos realocação de valores.
2 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Cadastro e Coleta de Dados | Download | 102.962,10 | 197.952,77 | 68.280,34 | 02/11/2017 | 01/01/2018 | 02/11/2017 | 02/01/2018 | 1 | 100 | Não | 13/01/2018
1 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Especificação Técnica | Download | 51.481,05 | 270.718,48 | 68.280,34 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 27/11/2017 | 1 | 100 | Não | 27/11/2017
5 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do protótipo e correção de bugs | Download | 26.492,15 | 8.132,15 | 60.025,00 | 02/08/2018 | 20/06/2019 | 02/08/2018 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 20/06/2019
4 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Integração com parceiros (fabricantes de inversores e qualimetros) | Download | 49.752,16 | 15.272,16 | 60.025,00 | 02/06/2018 | 01/08/2018 | 02/06/2018 | 01/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018
3 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | Download | 49.752,16 | 15.272,16 | 60.025,00 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 1 | 100 | Não | 30/06/2018
2 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do software. | Download | 99.504,32 | 132.472,23 | 60.025,00 | 02/12/2017 | 01/04/2018 | 02/12/2018 | 01/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
1 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Definição de requisitos e arquitetura da solução | Download | 74.628,24 | 129.423,98 | 60.029,03 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Não | 30/12/2017
3 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto do Hardware e Implementação do Firmware | Download | 46.604,75 | 29.988,34 | 31.268,00 | 02/12/2017 | 01/03/2018 | 10/01/2018 | 29/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/03/2018
2 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Algoritmos de Controle e Potência | Download | 15.534,92 | 43.162,78 | 31.268,00 | 02/11/2017 | 01/12/2017 | 31/10/2017 | 09/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018
1 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Especificação técnica | Download | 15.534,92 | 9.642,12 | 31.272,09 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
4 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Teste de protótipo 1 ( Teste do sistema em um ambiente controaldo ) ; Teste de protótipo 2 (Teste no mar); Transferência documentação; Plano de qualificação (Tecnologia validado , baseado na análise da empresa especializada). | Download | 1.500.241,91 | 2.145.795,55 | 1.913.096,93 | 04/09/2020 | 28/02/2022 | 04/09/2020 | 28/02/2022 | 5 | 100 | Não | 28/02/2022 | [27/05/2021] - Nova versão de replanejamento alterando o prazo da macroentrega de acordo com o aditivo 05. O projeto está em fase de replanejamento, contudo, um aditivo esta sendo negociado. O cronograma revisado já aponta a finalização para junho/2020, porém, a data da macro 4 será atualizada quando o aditivo do contrato for assinado. Estou mantendo a data reportada na prestação de contas mesmo sabendo que não será a data real por isso o tempo curto de execução. Data de atualização:01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de atualização: 08/09/2020 - Previsão de finalização da M4 em 26/03/2020. [31/01/2022] Data de termino planejada alterada conforme aditivo 06. [07/03/22] - As atividades do projeto foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Construção da ferramenta e software de controle; Procedimentos de testes em ambiente representativo; Plano de qualificação ( análise preliminar). | Download | 2.944.655,43 | 4.721.608,41 | 1.241.978,41 | 29/04/2019 | 03/09/2020 | 29/04/2019 | 03/09/2020 | 3 | 100 | Sim | 03/09/2020 | Data de atualização 07/08/19 - O contrato aditivo será de custo e prazo, as datas de execução serão replanejadas conforme cronograma atual. Data de atualização 06/09/19 - Data de execução atualizada conforme cronograma atual. Aditivo em aprovação pela EMBRAPII. Data da atualização: 01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de Atualização: 07/08/2020: O projeto sofreu impacto na execução da integração e testes devido à restrições do cenário de pandemia. O contrato está em fase de aditivo para repactuação dos prazos. Data de atualização: 08/09/2020: M3 estava com previsão de finalizar em 14/08 ocorreram atrasos devido a pandemia (viagens, limitação de pessoas), data replanejada e M3 finalizada.
2 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Design Detalhado (Protótipo da ferramenta de inspeção e limpeza; software de controle da ferramenta de inspeção e limpeza Testes dos componentes de inspeção e limpeza; Construção dos modelos de juntas flexível a serem utilizados nos testes; Estudos preliminares de confiabilidade). | Download | 4.723.918,82 | 4.308.097,01 | 1.241.978,42 | 13/06/2018 | 26/04/2019 | 13/06/2018 | 26/04/2019 | 3 | 100 | Não | 26/04/2019 | Aditivo de seis meses no projeto está em discussão com o cliente.
1 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Plano de gerenciamento do projeto; Especificação Funcional (Documentos descritivos dos requisitos e especificações das ferramentas); Design de Conceito (Conceito de ferramenta para limpeza e inspeção). | Download | 1.960.828,23 | 5.595.999,98 | 1.241.978,42 | 31/08/2017 | 12/06/2018 | 11/09/2017 | 12/06/2018 | 2 | 100 | Não | 12/06/2018
3 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 16 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Conformidades de Ambiente (HW/FW/SW/Sys) Artefatos para execução da E-SOI#3 Baseline de requisitos de sistema validados Esquemático das placas versão 3 revisados Baseline de requisitos de firmware revisada Baseline de requisitos de software revisada Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 3 Auditoria de Quality Assurance 3 Baseline de requisitos de "Test Tool" verificada Release da "Test Tool" da baseline de requisitos verificada Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de "Test Tool" Relatório de resultados dos testes de verificação de "Test Tool" | Download | 1.278.615,06 | 2.796.361,21 | 365.216,02 | 26/03/2018 | 31/07/2019 | 29/05/2018 | 31/07/2019 | 5 | 100 | Não | 07/08/2019 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 4 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): cronograma integrado de todas as WBEs Curva de engajamento | Download | 809.861,97 | 1.771.187,20 | 194.781,88 | 01/11/2017 | 23/03/2018 | 14/11/2017 | 28/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
1 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 1 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): definição da equipe EMBRAER definição da equipe CERTI Plano de Trabalho detalhado Plano de Comunicação | Download | 2.170.232,64 | 3.200.000,00 | 413.911,49 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 13/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
3 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A5: Adaptação de forma automática dos modelos CAD/CAM Entrega: Relatório de documentação da rotina desenvolvida e dos testes em ambiente laboratorial WP A6: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entrega: Relatório de caracterização de materiais e calibração dos dispositivos WP A7: Experimentos em ambiente relevante Entrega: Relatório descritivo dos experimentos em prensa mecânica de ambiente relevante. WP A8: Prova de conceito em prensa de porte industrial Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada para a medição de espaçamento em superfícies planas. Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B5: Validação da POC Entrega: Provas de conceito construídas e testadas e relatório de avaliação das soluções estudadas Subprojeto C - Snake Robot WP C5: Construção de protótipo Entrega: Protótipo construído e testado e relatório de avaliação do potencial de snake robots para soldagem a ponto de carrocerias Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D4: Planejamento e desenvolvimento de prova de conceito Entrega: Relatório de desenvolvimento do prova de conceito WP D5: POC em escala piloto Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada | Download | 267.152,40 | 406.025,38 | 128.279,42 | 22/12/2017 | 18/05/2018 | 26/01/2018 | 18/05/2018 | 1 | 100 | Não | 18/05/2018 | As entregas foram executadas conforme Plano de Trabalho, foi realizada uma apresentação na empresa dia 11/05/2018 com a realização dos testes, no dia 18/05/2018 foi enviado o relatório final para a empresa. A empresa solicitou um aditivo de contrato para mais um ano de projeto e mais recursos financeiros.
2 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - Revisão bibliográfica com definição de solução a ser estudada para aquisição de dados de espaçamento WP A2: Relatório com pontos críticos do processo de tryout e lista de requisitos técnicos para o sensor a ser desenvolvido. A3: Relatório com estudo de novos materiais para fabricação do feeler gauge element. A4: Relatório com estudos referentes ao desenvolvimento de um sensor sem contato para medição de pequenos espaçamentos Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B2: Revisão bibliográfica sobre sensores de draw-in contendo comparação entre as principais soluções encontradas. B3: Relatório com estudo de viabilidade técnica da aplicação dos sistemas Argus e Shadowbright nas etapas de tryout. B4: Revisão bibliográfica sobre os principais parâmetros geométricos estáticos de prensas contendo comparação entre as soluções encontradas para aferi-los. Subprojeto C - Snake Robot WP C2: Revisão bibliográfica sobre snake robots incluindo levantamento de soluções comerciais existentes. C3: Arquivos CAD do snake robot modelado e relatório de análise estrutural. C4: Revisão bibliográfica sobre impactos elétricos das altas correntes sobre motores e comandos elétricos, contendo identificação de possíveis formas de redução de interferências Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D2: Relatório contendo análise de tecnologias, técnicas, equipamentos e geração de conceitos. D3: Relatório de definição da tecnologia a ser testada neste subprojeto | Download | 400.728,60 | 609.038,07 | 192.419,13 | 22/09/2017 | 22/12/2017 | 22/09/2017 | 26/01/2018 | 1 | 100 | Não | 07/02/2018 | No preenchimento da macroentrega 2 houve um equívoco no preenchimento do valor EMBRAPII e da unidade EMBRAPII, foram invertidos. O correto é valor EMBRAPII R$400.728,60 e Unidade EMBRAPII R$192.419,13, agora corrigidos. Macroentrega 2 - 95% (está pendente a WP C3 referente a análise estrutural que está em desenvolvimento. As entregas WP A4 e WP B4 estão em standby por solicitação da empresa. A previsão de entrega do aceite da Macroentrega 2 será dia 29/1/18 após o retorno do período de férias do gerente do projeto na GM Sr. Carlos Sakuramoto.
1 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos técnicos: Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B1: Lista de requisitos técnicos para as tecnologias de monitoramento de draw-in, topologia do estampado e condição da prensa. Subprojeto C - Snake Robot WP C1: Lista de requisitos técnicos para o snake robot utilizado na soldagem a ponto de carrocerias. Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D1: Imersão no contexto e definição de requisitos técnicos Entrega: Revisão bibliográfica e lista de requisitos técnicos para o sistema de identificação de componentes em ferramentas de estampagem. | Download | 133.576,20 | 203.012,69 | 64.139,71 | 28/08/2017 | 22/09/2017 | 28/08/2017 | 22/09/2017 | 1 | 100 | Não | 26/09/2017
3 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning Documento com procedimentos para a construção de uma base de dados a partir de sensores (wireless) acoplados a um novo conjunto de máquinas e cenários, diferentes daqueles presentes nas atividades anteriores (base de dados inicial). | Download | 3.910,00 | 17.270,00 | 7.060,00 | 20/11/2017 | 16/01/2018 | 20/11/2017 | 05/02/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2018
2 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning | Download | 3.910,00 | 17.270,00 | 7.060,00 | 23/10/2017 | 17/11/2017 | 03/11/2017 | 17/11/2017 | 1 | 100 | Não | 11/12/2017
1 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Modelo de detecção de anomalia e documentação: Documento descritivo do modelo para detecção de anomalia, bem como criação de um guideline para implementação do modelo selecionado. | Download | 34.540,00 | 29.000,00 | 21.180,00 | 04/09/2017 | 20/10/2017 | 04/09/2017 | 01/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 10/11/2017
5 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Lite contendo um módulo GPRS, dois módulos de expansão de PGM e um teclado externo ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Pro contendo um módulo GPRS, dois módulos expansão de PGM e um teclado externo ⦁Funcionalidade do Firmware da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Código fonte e container da aplicação Servidora ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma Android ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma iOS ⦁Publicação dos aplicativos móveis nas lojas App Store e Google Play ⦁Publicação do container da aplicação servidora em servidor na nuvem | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 16/04/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
4 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Pro e do extensor PGM ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Pro e do extensor PGM ⦁Funcionalidades do firmware da Central Pro e do extensor PGM | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 | 07/12/2017 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 31/01/2019 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
3 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁API RESTful de configuração da Central de Alarme publicada em servidor na nuvem ⦁Binário e código fonte da aplicação desktop de configuração e instalação da Central de Alarme ⦁Aplicativo instalador da aplicação desktop de configuração e instalação da central de alarme ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos do teclado externo das centrais de alarme ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão do teclado externo das centrais de alarme ⦁Funcionalidades do firmware do teclado externo das centrais de alarme | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/11/2017 | 15/10/2018 | 15/09/2017 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
2 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Funcionalidades do firmware da Central Lite e do módulo GPRS | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/09/2017 | 28/09/2018 | 15/09/2017 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Macroentrega replanejada devido ao esforço investido nas atividades de: Integração entre o hardware e o firmware da Central Lite e do Módulo GPRS e Ajuste no esquemático da placa do módulo GPRS segundo orientação do fornecedor Quectel para melhor funcionamento do módulo. Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
1 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Documento de arquitetura de Hardware ⦁Documento de arquitetura de Firmware ⦁Documento de requisitos de Hardware e Firmware ⦁Documento de requisitos funcionais e não funcionais dos softwares aplicativo ⦁Documento de arquitetura dos Software Aplicativo ⦁Documento da especificação da API RESTful de configuração, gerenciamento e monitoramento da central de alarme ⦁Mockup da aplicação desktop de configuração ⦁Documento do plano de testes da aplicação desktop de configuração | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 75.800,00 | 15/08/2017 | 16/10/2017 | 15/08/2017 | 16/10/2017 |  | 100 | Não | 23/01/2018
3 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de frequência. | Download | 11.363,48 | 11.363,48 | 38.083,64 | 18/11/2017 | 17/01/2018 | 12/12/2017 | 31/07/2017 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018 | Replanejado devido a aditivo.
2 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de garras capacitivas. | Download | 7.681,74 | 7.681,74 | 5.440,59 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 15/11/2017 | 11/12/2017 | 1 | 100 | Não | 11/12/2017
1 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Declaração de escopo e relatório de linhas de pesquisa aplicada a serem testadas. | Download | 3.181,74 | 3.181,74 | 10.881,06 | 18/09/2017 | 17/10/2017 | 18/09/2017 | 14/11/2017 | 1 | 100 | Não | 14/11/2017
4 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Produto final. | Nenhum anexo | 16.010,74 | 14.247,31 | 31.500,00 | 18/05/2018 | 17/08/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
3 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Módulos de cadastro, consulta em base e recursos de segurança. | Nenhum anexo | 15.860,21 | 14.397,84 | 31.500,00 | 18/03/2018 | 17/05/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
2 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Módulo de integração com agenda IOS/android | Nenhum anexo | 15.860,22 | 18.397,84 | 31.500,00 | 18/01/2018 | 17/03/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
1 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Intefaces gráficas /telas | Nenhum anexo | 15.860,22 | 18.397,87 | 31.500,00 | 18/09/2017 | 17/01/2018 |  |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
4 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Produto Final | Nenhum anexo | 14.935,49 | 17.473,11 | 31.500,00 | 18/07/2018 | 17/10/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
3 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de Cloud Computing. | Nenhum anexo | 14.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/04/2018 | 17/07/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
2 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de registro de Appliances . | Nenhum anexo | 18.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/10/2017 | 04/04/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
1 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Declaração de requisitos | Nenhum anexo | 18.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/09/2017 | 17/01/2018 | 18/09/2017 |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
4 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Entrega de todos os ativos (produto final) | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/03/2018 | 27/09/2018 | 12/05/2018 | 27/09/2018 | 2 | 100 | Não | 19/11/2018 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 27/09/2018 devido a atualização de requisitos.
3 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware validados em ambiente relevante. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/01/2018 | 17/03/2018 | 16/02/2018 | 11/05/2018 | 1 | 100 | Não | 11/05/2018
2 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/11/2017 | 17/01/2018 | 02/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 15/02/2018
1 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | -Documento de declaração de requisitos e relatório técnico. - Especificação de hardware e software | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 28/09/2017 | 17/11/2017 | 18/09/2017 | 28/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 28/12/2017
6 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Realização de ensaios celulares de eficácia, metabolização e toxicidade in vitro para decisão sobre hits prioritários | Download | 427.944,52 | 580.000,00 | 186.170,16 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 06/10/2020 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021
5 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Isolamento e Caracterização Analítica Inequívoca de dez (10) novos Hits | Download | 317.269,21 | 430.000,00 | 144.674,39 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 18/10/2019 | 05/10/2020 | 2 | 100 | Não | 17/11/2020 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma. As partes avaliação a necessidade de revisão do cronograma na reunião de acompanhamento de setembro.
4 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Seleção de hits p/ ensaios celulares e M-Tox | Download | 169.702,14 | 230.000,00 | 186.170,16 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 17/10/2019 | 1 | 100 | Não | 08/11/2019 | A Macroentrega foi finalizada no dia 17 de outubro de 2019, e aceita em reunião realizada pelas partes. A ultima assinatura do termo de aceite ocorreu no dia 08 de novembro;
3 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 3 | Download | 88.540,25 | 120.000,00 | 186.170,16 | 01/09/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019
2 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 2 | Download | 184.458,84 | 250.000,00 | 186.170,16 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
1 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 1 | Download | 118.053,66 | 160.000,00 | 186.170,16 | 30/08/2017 | 28/02/2018 | 16/10/2017 | 30/03/2018 | 2 | 100 | Não | 12/04/2018
7 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Redação, depósito de patente(s) e/ou registro de marca | Download | 68.449,96 | 97.150,21 | 143.711,20 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
6 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Permeação de pré-formulação | Download | 232.510,94 | 330.000,00 | 143.711,20 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
5 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Análise e decisão melhor(es) extrato (s) | Download | 683.441,25 | 970.000,00 | 102.650,86 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2020 | 10/01/2021 | 1 | 100 | Não | 03/03/2021 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e as partes estão revisando o cronograma para ajustar eventuais atividades que não puderem ser executadas nos tempos originais.
4 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Detecção de marcadores de atividades de extratos otimizados | Download | 281.831,44 | 400.000,00 | 164.241,37 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/04/2020 | Atividades Finalizadas, termo de aceite em processo de assinatura
3 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seletividade ao receptor | Download | 246.602,51 | 350.000,00 | 164.241,37 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 27/10/2018 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 28/06/2019
2 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seleção de frações/extratos | Download | 95.118,11 | 135.000,00 | 164.241,37 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 26/10/2018 | 1 | 100 | Não | 26/10/2018
1 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Ensaios estruturais e biofisicos (TSA, ANS) | Download | 63.412,07 | 90.000,00 | 102.650,86 | 30/08/2017 | 31/01/2018 | 02/10/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018
3 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Implementação do acelerador com o supercomputador-integração FPGA com o supercomputador; Avaliação de desempenho- relatório técnico final com análise da comparação de performance entre FPGA e CPU/GPU geradas na pesquisa. | Download | 439.668,24 | 666.164,00 | 226.043,34 | 11/04/2019 | 04/02/2020 | 11/04/2019 | 04/02/2020 | 3 | 100 | Não | 18/03/2020 | Data de atualização - 06/09/2019 - M3 finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 04/02/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
2 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Descrição do Hardware em RTL para Avaliação de Conceito; Desenvolvimento de Plano de Verificação- documento descritivo contendo plano de verificação; Implementação do Sistema; Testes de Performance-execução de testes preliminares. | Download | 665.616,60 | 1.008.510,00 | 226.043,33 | 24/01/2018 | 12/04/2019 | 24/01/2018 | 10/04/2019 | 3 | 100 | Não | 22/04/2019
1 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo com levantamento de infomações relativas á aceleração de processamento de supercomputadores com FPGA e aplicação de algorítimos FWI e RTM; Definição preliminar de microarquiteturas. | Download | 211.085,16 | 319.826,00 | 226.043,33 | 04/09/2017 | 22/12/2017 | 04/09/2017 | 23/01/2018 | 1 | 100 | Não | 23/01/2018 | Macroentrega finalizada. Parceiro avaliando os relatórios para assinatura do termo de aceite.
3 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Prova de conceito- desenvolvimento de um protótipo dos códigos computacionais como ferramenta para provar a viabilidade das técnicas/métodos definidos; Realização de ajustes finos nos códigos otimizados e paralelizados após execução de testes no ambiente laboratorial; Avaliação de desempenho- elaboração de relatório técnico final. | Download | 529.165,95 | 801.766,59 | 276.335,00 | 21/12/2018 | 04/02/2020 | 21/12/2018 | 04/02/2020 | 3 | 100 | Não | 18/03/2020 | Projeto finalizado, aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 22/10/2019 - O projeto terá aditivo de escopo e prazo e está em processo de assinatura entre SENAI-DN e SHELL, conclusão prevista para 04/02/2020. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 31/01/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
2 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Validação do modelo de velocidade; Definição do operador de modelagem e geração de dados sintéticos;Formulação da função objetivo; Parametrização do modelo; Redução do domínio de dados; Método de Inversão estocástica;Testes de performance. | Download | 716.911,26 | 1.086.229,18 | 276.335,00 | 27/02/2018 | 20/12/2018 | 27/02/2018 | 20/12/2018 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019 | Entrega realizada, aguardando termo de aceite do cliente. termo de aceite ASSINADO
1 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo do estado da arte do uso de métodos estocásticos na FWI; Definição do modelo de velocidade; Ambiente laboratorial. | Download | 363.167,79 | 550.254,23 | 276.335,00 | 04/09/2017 | 03/02/2018 | 04/09/2017 | 26/02/2018 | 1 | 100 | Não | 26/02/2018
5 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega do relatório final. | Download | 3.300,00 | 11.100,00 | 4.800,00 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 |  | Não | 30/06/2020
4 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Apresentação dos resultados e validação da empresa. | Download | 14.850,00 | 22.175,00 | 9.900,00 | 11/09/2018 | 28/09/2018 | 23/12/2019 |  | 1 | 80 | Não | 29/06/2020
3 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Realização de todos os ensaios. | Download | 50.350,00 | 66.650,00 | 31.900,00 | 13/03/2018 | 10/09/2018 | 02/08/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
2 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega dos protótipos para a realização dos ensaios. | Download | 117.000,00 | 157.275,00 | 93.400,00 | 29/11/2017 | 14/03/2018 | 29/11/2017 | 01/08/2019 | 1 | 10 | Sim | 01/08/2019
1 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Detalhamento do plano de negócio do projeto. | Download | 39.500,00 | 42.800,00 | 10.000,00 | 30/10/2017 | 28/11/2017 | 30/10/2017 | 28/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
5 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | Download | 84.368,06 | 84.368,06 | 84.368,06 | 28/01/2019 | 28/06/2019 | 28/01/2019 | 28/06/2019 | 2 | 100 | Não | 28/06/2019 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. 22/05/19 - aditivo de prazo de execução reportado no campo "contrato".
4 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Montagem dos protótipos das placas de circuito impresso, a confecção do invólucro frontal em alumínio usinado, o desenvolvimento final dos firmwares embarcados, o desenvolvimento final das camadas da aplicação embarcada no Núcleo de Controle e a execução de testes em ambiente laboratorial para validação do hardware desenvolvido. | Download | 253.104,16 | 253.104,16 | 253.104,16 | 04/10/2018 | 25/01/2019 | 04/10/2018 | 25/01/2019 | 2 | 100 | Não | 25/01/2019 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. Projeto possivelmente passará pelo fluxo de solicitação de mudança para alteração de custo e prazo. Projeto em processo de aditamento de prazo, previsão de término em 19/06/2019.
3 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realizar a especificação dos componentes eletrônicos e materiais necessários para montagem da primeira versão do protótipo, assim como a concepção dos desenhos dos esquemáticos e layouts dos circuitos eletrônicos, e da peça frontal do invólucro. | Download | 84.368,05 | 84.368,05 | 84.368,05 | 20/06/2018 | 03/10/2018 | 20/06/2018 | 03/10/2018 | 3 | 100 | Não |  | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
2 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realização de testes preliminares com módulos, circuitos e/ou kits de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo final, além disso serão realizadas análises utilizando software matemático de simulação dinâmica (MATLAB) para validação dos algoritmos do núcleo de metrologia. O conceito do design mecânico será validado e um protótipo em impressão 3D será confeccionado para validações volumétricas. | Download | 168.736,11 | 168.736,11 | 168.736,11 | 30/01/2018 | 19/06/2018 | 30/01/2018 | 19/06/2018 | 3 | 100 | Não | 19/06/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
1 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto nas etapas subsequentes; Definir o conceito da eletrônica, a partir das informações levantadas na etapa anterior. A pilha do PLC da CODESYS será analisada preliminarmente e a arquitetura do hardware será analisada e definida a partir dos requisitos levantados no “Documento de requisitos do Projeto”. Além disso, os primeiros conceitos do design da parte frontal do invólucro serão apresentados. | Download | 168.736,11 | 168.736,11 | 168.736,11 | 04/09/2017 | 29/01/2018 | 04/09/2017 | 29/01/2018 | 1 | 100 | Não | 02/02/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
3 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 03 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO - Protótipo funcional de alta fidelidade - Resultados de testes de homologação - Procedimentos de validação | Nenhum anexo | 71.304,77 | 132.265,30 | 12.505,00 | 01/06/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 02 - PROJETO DETALHADO - Projeto CAD do produto - Acompanhamento dos teste de envase da coloração no canister - Identificação dos custos dos materiais para fabricação - Protótipo funcional de média fidelidade - Memorial descritivo das telas (wireframes e GUI) - Código fonte da interface do usuário e do software de gestão - Relatório de testes de verificação e validação - 3 a 5 protótipos para integração com protótipo de design e testes funcionais | Nenhum anexo | 157.016,13 | 291.265,33 | 27.525,00 | 15/12/2017 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 01 - PROJETO CONCEITUAL - Definições de design industrial (requisitos e especificações); - Diagrama de blocos dos mecanismos e eletrônica de controle; - Especificação técnica preliminar do produto-conceito; - 3 alternativas de conceitos mecânicos e de layout interno de operação; - Protótipo de design de baixa fidelidade. | Download | 56.898,19 | 105.550,57 | 9.970,00 | 04/09/2017 | 29/12/2017 | 14/09/2017 | 23/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018 | Cliente realizando alguns estudos de mercado antes de iniciar a próxima etapa do projeto.
3 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega engloba as atividades de integração do controlador inteligente com o sistema semafórico legado. O controlador inteligente será integrado a um sistema semafórico da Sema-Seg. O resultado dessa macro entrega se configura por adaptações às placas existentes (convencional e nova) ou, se necessário, confecção de interface de hardware; e o software de controle computacional já incorporado para integrar e gerenciar a comunicação entre os dois sistemas. | Download | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.365,12 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 25/01/2018 | 02/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
2 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende as atividades destinadas à montagem da plataforma de hardware; e projeto e implementação do software, que irá compor o controlador inteligente. O resultado dessa macro entrega será o protótipo da placa eletrônica (componentes físicos) com o software de controle computacional já incorporado ao seu controlador. | Download | 28.578,48 | 19.597,52 | 18.547,68 | 25/10/2017 | 26/01/2018 | 25/10/2017 | 12/01/2018 | 1 | 100 | Não | 12/01/2018
1 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas a pesquisa e definição do conjunto ideal de sensores e da(s) placa(s) controladora(s), a serem utilizados na construção do sistema. O resultado dessa macro entrega será o relatório de especificação dos componentes de sensores e relatório de especificação de placas controladoras. | Download | 6.342,05 | 16.917,94 | 12.365,12 | 25/08/2017 | 25/10/2017 | 25/08/2017 | 25/10/2017 | 1 | 100 | Não | 10/11/2017
4 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Entrega protótipos | Download | 0,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 04/03/2019 | 04/08/2020 | 15/04/2019 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 29/01/2021 | Status concluído em dezembro/20 Aguardando termo de aceitação da empresa
3 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Montagem protótipos | Download | 0,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 03/09/2018 | 03/03/2019 | 04/10/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/05/2019
2 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Projeto mecânico/eletrônico e testes preliminares | Download | 150.000,00 | 123.000,00 | 75.000,00 | 02/03/2018 | 02/09/2018 | 22/03/2018 | 03/10/2018 | 1 | 100 | Não | 04/10/2018
1 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Fabricação dos CPs e montagem da bancada de testes | Download | 150.000,00 | 141.000,00 | 75.000,00 | 01/09/2017 | 01/03/2018 | 25/09/2017 | 21/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/04/2018 | Primeira Parcela Empresa, Sebrae e Embrapii na assinatura do contrato. Sendo: Sebrae - R$ 105.000 Empresa - R$ 18.000 Embrapii - R$ 150.000
4 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório Final de avaliação do uso da mistura de Diesel com alto teor de B100 de OGR em ambiente Relevante. | Download | 90.000,00 | 37.400,00 | 90.000,00 | 24/09/2018 | 04/02/2019 | 24/09/2018 | 04/02/2019 | 2 | 100 | Não | 04/02/2019 | Projeto concluído, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Termo de aceite 5 equivale a macroentrega 4, conforme observação da macrontrega 3, projeto concluído com sucesso.
3 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Produção de 4.000 L de B100 especificado de OGR. Ensaios em ambientes laboratoriais. | Download | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28/05/2018 | 21/09/2018 | 28/05/2018 | 21/09/2018 | 5 | 100 | Não | 21/09/2018 | Replanejamento de data. O plano de trabalho tem 5 macroentregas. As macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho equivalem a macro 3 no SRINFO V2. Foi solicitado registro desta informação pelo auditor Kleber no dia 23/11/18 durante auditoria.
2 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório de estudo preliminar de logística para coleta de OGR dos potenciais fornecedores; Entrega de 5.200 L de OGR em Vazante - MG;Relatório de recomendação de nova mistura de Diesel com alto teor de biodiesel para uso em testes em ambiente Relevante. | Download | 226.000,00 | 110.000,00 | 226.000,00 | 22/11/2017 | 25/05/2018 | 22/11/2017 | 25/05/2018 | 3 | 100 | Não | 02/05/2018 | Após planejamento do cronograma juntamente com o parceiro foi verificada a necessidade de antecipar contratações e aquisições para o período da segunda macroentrega, por esse motivo foi necessário replanejar o desembolso financeiro.
1 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Plano de Gerenciamento do Projeto; | Download | 60.000,00 | 218.600,00 | 60.000,00 | 04/08/2017 | 21/11/2017 | 04/08/2017 | 21/11/2017 | 1 | 100 | Não | 21/11/2017
4 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Confecção do relatório final | Download | 34.000,00 | 14.000,00 | 85.000,00 | 07/09/2018 | 01/10/2018 | 07/09/2018 | 27/09/2018 | 3 | 100 | Não | 27/09/2018 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Projeto atualizado de acordo com aditivo.
3 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Fabricação e montagem dos componentes do sistema (skid); testes em spray dryer do Cimatec. | Download | 102.000,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | 08/03/2018 | 06/09/2018 | 08/03/2018 | 06/09/2018 | 5 | 100 | Não | 06/09/2018 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma.
2 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Definição, dimensionamento e detalhamento dos componentes do sistema (skid); planejamento dos experimentos a serem realizados para validação do projeto. | Download | 102.000,00 | 44.400,00 | 85.000,00 | 12/12/2017 | 07/03/2018 | 12/12/2017 | 07/03/2018 | 2 | 100 | Não | 07/03/2018 | Macroentrega finalizada aguardando aceite do cliente.
1 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Detalhamento do projeto, declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), elaboração do cronograma; mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direciona o desenvolvimento do projeto básico do sistema (SKID). | Download | 102.000,00 | 251.600,00 | 85.000,00 | 01/09/2017 | 14/11/2017 | 01/09/2017 | 11/12/2017 | 2 | 100 | Não | 11/12/2017 | Data replanejada, para otimizar a execução do projeto.
3 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 03: Projeto Piloto Relatórios de acompanhamento; Eventuais sugestões de melhoria nos componentes. | Download | 84.710,29 | 23.790,70 | 145.637,13 | 30/04/2018 | 04/12/2018 | 01/07/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 20/03/2019
2 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 2: Protótipo funcional e Aplicação Web Entregas da Fase 02 05 protótipos de hardware (Proto 1); 30 protótipos de hardware (Proto 2); Sistema Web com visualização de dados em dashboards e envio de alertas (escopo detalhado a seguir); Documentações de projetos (Design [UX, UI, DI], HW e SW). | Download | 33.311,34 | 49.633,90 | 16.988,78 | 30/10/2017 | 30/05/2018 | 01/11/2017 | 24/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/07/2018
1 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 01: Validação dos componentes e estudos de Design Entregas da Fase 01 Conceitos das telas das aplicações e Design Industrial Relatórios de ensaios com os sensores candidatos Especificação dos sistemas e planejamento do projeto Diagrama de blocos e BOM | Download | 65.241,09 | 97.209,22 | 33.272,96 | 28/09/2017 | 30/11/2017 | 28/09/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 22/02/2018
5 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Interface com servidores de iluminação pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. - Mídia (pen drive) com todos os arquivos fonte e binários do projeto, e toda a documentação e artefatos produzidos durante o desenvolvimento | Download | 6.615,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/01/2018 | 29/01/2018 | 01/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
4 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Módulo de Gerenciamento de falhas e alarmes: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 04/01/2018
3 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Parâmetros de Potência e Relatórios de Consumo: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 04/12/2017
2 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Agendamento do Controle de Iluminação Pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 31/10/2017
1 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Implementação de Grupos e Zonas: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 01/09/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Não | 04/10/2017 | Atualizado o texto de conteúdo dos entregáveis desta macroentrega de acordo com o plano de trabalho.
4 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #4: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 89.615,14 | 134.413,75 | 44.816,53 | 06/02/2019 | 30/11/2019 | 06/02/2019 | 30/11/2019 | 2 | 100 | Não | 30/11/2019
3 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #3: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 131.103,63 | 196.642,33 | 65.564,92 | 12/06/2018 | 05/02/2019 | 12/06/2018 | 05/02/2019 | 2 | 100 | Não | 05/02/2019
2 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #2: Versão 1.0 da solução | Download | 124.465,47 | 186.685,76 | 62.245,18 | 02/03/2018 | 11/06/2018 | 02/03/2018 | 11/06/2018 | 2 | 100 | Não | 11/06/2018
1 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #1: Plano de Projeto, Wireframes e Release Beta (MVP) | Download | 58.369,04 | 58.369,04 | 58.369,04 | 07/08/2017 | 01/03/2018 | 07/08/2017 | 01/03/2018 | 2 | 100 | Não | 01/03/2018
3 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME03 - Versão final do sistema embarcado com simulação e verificação. | Download | 106.800,00 | 18.292,64 | 15.760,29 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
2 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME02 - Segunda versão do sistema embarcado com versão inicial do layout do circuito integrado. | Download | 0,00 | 75.055,59 | 9.456,18 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
1 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME01 - Primeira versão do sistema embarcado. | Download | 0,00 | 100.074,12 | 12.608,24 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
3 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documentação técnica do sistema web de gerenciamento remoto desenvolvido, b)Relatório técnico apresentado o resultado dos testes funcionais do sistema, c)Manual do usuário no formato HTML, d)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, e)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, f)Container da solução completa desenvolvida. | Download | 32.076,00 | 56.915,62 | 26.730,00 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Não | 09/05/2018 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente devido ao replanejamento da macroentrega 2.
2 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema, b)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, c)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, d)Script SQL com a definição da estrutura do banco de dados, e)Container da solução completa para publicação em ambiente de teste. | Download | 112.266,00 | 160.380,00 | 53.460,00 | 01/09/2017 | 20/04/2018 | 01/09/2017 | 20/04/2018 | 2 | 100 | Não | 09/05/2018 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente pois há dependências da api que será desenvolvida pelo cliente. O Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema será entregue na Macroentrega 3, conforme acordado junto ao cliente.
1 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Definição da arquitetura do sistema de gerenciamento remoto, b)Especificação dos web-services para comunicação entre estação de visualização e servidor na nuvem, c)Elaboração do protótipo navegável do sistema web, d)Elaboração do cronograma do projeto. | Download | 16.038,00 | 53.460,00 | 26.730,00 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 1 | 100 | Não | 13/09/2017 | Foram necessários alguns ajustes nas atividades e portanto a data replanejada de término da macroentrega foi replanejada com o cliente.
3 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realização de ajustes finais da parte eletrônica, desenvolvimento da engenharia detalhadas dos invólucros, fabricação e montagem de 10 (dez) dos protótipos finais, execução de testes e elaboração da documentação final do projeto. (Engenharia detalhada das peças mecânicas; Realização de ajustes no projeto mecânico dos invólucros; Realização de ajustes nos esquemáticos e Layouts das PCB;Validações de funções críticas Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | Download | 63.119,75 | 68.119,73 | 68.119,73 | 07/02/2018 | 20/03/2018 | 07/02/2018 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018
2 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realizar o detalhamento da placa dos circuitos eletrônicos e ajustes no conceitual dos invólucros mecânicos, sendo finalizada com a fabricação; Montagem e testes de validação das placas de circuito impresso (PCB – Printet Circuit Board) e dos invólucros mecânicos. (Especificação do circuito de alimentação do carregador de bateria; Dimensionamento da bateria e seu circuito de carga; Especificação das antenas dos dispositivos; Elaboração de esquemáticos e layouts das PCBs). | Download | 33.946,08 | 61.632,16 | 61.632,16 | 03/10/2017 | 06/02/2018 | 03/10/2017 | 06/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2018 | Possivelmente entraremos com uma ata prorrogando o projeto em 3 meses, pois iniciaremos o projeto de patente.
1 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificação preliminar do hardware, elaboração de modelos 3D conceituais dos invólucros, finalizando com um protótipo eletrônico preliminar para estudo e análise das interações dos módulos eletrônicos. | Download | 130.000,00 | 97.313,94 | 97.313,94 | 11/07/2017 | 03/10/2017 | 11/07/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
4 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório de variabilidade das superfícies, sugestões de trabalhos futuros ( relatórios do WBE 3.4 , 4.4 e 5.0 ) | Download | 80.976,00 | 154.360,50 | 17.713,50 | 04/10/2018 | 30/07/2019 | 04/10/2018 | 30/07/2019 | 3 | 100 | Não | 31/10/2019
3 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório da análise dos sistemas de medição (relatórios do WBE 3.3 e WBE 4.3) | Download | 215.936,00 | 411.628,00 | 47.236,00 | 30/08/2018 | 30/01/2019 | 30/08/2018 | 03/10/2018 | 3 | 100 | Não | 31/10/2018
2 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Apresentação da lista de melhorias do processo de medição contendo a indicação da ordem de prioridade e sugestões de implementação (relatórios do WBE 3.2 e 4.2) | Download | 134.960,00 | 257.267,50 | 29.522,50 | 01/09/2017 | 15/08/2018 | 04/09/2017 | 29/08/2018 | 5 | 100 | Sim | 29/08/2018 | Macroentrega finalizada e assinada pelo cliente.
1 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Detalhamento do Plano de trabalho | Download | 107.968,00 | 205.814,00 | 23.618,00 | 14/08/2017 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 28/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCEE-1707.0064 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Protótipo de plataforma de software baseada em redes neurais artificiais. | Download | 37.356,00 | 0,00 | 9.182,83 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
1 | PCEE-1707.0064 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Documento de requisitos | Download | 0,00 | 15.717,88 | 3.060,94 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1706.0063 | UNIQUE | Plataforma web. | Download | 53.056,00 | 90.837,65 | 23.709,65 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
1 | PCEE-1706.0063 | UNIQUE | Documento de requisitos | Download | 80.000,00 | 128.000,00 | 21.597,65 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
5 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E6: Piloto do Centro de Operações de Serviços instalado e configurado, operando em ambiente relevante de teste definido pela SIEMENS. E7: Entrega do sistema para a SIEMENS. | Download | 62.830,23 | 0,00 | 9.259,19 | 01/08/2018 | 06/09/2018 | 01/08/2018 | 06/09/2018 | 3 | 100 | Não | 06/09/2018 | Entrega finalizada, termo de aceite assinado pelo cliente e pela CERTI.
4 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E5: Desenvolvimento do módulo para medição de informações do Chiller instalada em ambiente de teste, realizando a leitura de parâmetros relacionados. | Download | 62.830,23 | 143.234,01 | 9.259,19 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 3 | 100 | Não | 31/07/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
3 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E4: Desenvolvimento do módulo de software de dashboard unificado mostrando todos os parâmetros medidos, apresentados de forma integrada, acessando dados através de uma solução de Servidor Backend/Frontend. | Download | 104.717,04 | 143.234,02 | 15.431,99 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
2 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E3: Instalação de um conjunto de EIDs para medir parâmetros das máquinas MRI, integradas com dispositivos Gateway, um Servidor, para testes da solução em laboratório. | Download | 104.717,04 | 143.234,02 | 15.431,99 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Sim | 28/02/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
1 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E1: Definição dos Requisitos dos componentes principais da solução: EID, Gateway, Servidor, Serviços e Componentes de Aquisição e Armazenamento de Dados, Comunicação entre componentes, dashboard, Centro de Operações de Serviços; E2: Documento com Backlog e definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 83.773,64 | 286.468,04 | 12.345,58 | 10/07/2017 | 31/08/2017 | 03/07/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 31/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
5 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo. (Atividade 05); Ensaios de visualização realizados e confrontados com dados experimentais de temperatura de superfície. (Atividade 09); Dados experimentais de coeficiente de transferência de calor para condensação em contracorrente. (Atividade 10); Modelo diferencial de escoamento com pulsação de pressão funcional. (Atividade 12); Revisão da literatura e modelo preliminar para múltiplos estágios aplicados a refrigeração magnética. (Atividade 15). | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
5 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo; Banco de dados experimentais referente ao efeito da variação da geometria de saída do tubo capilar sobre o ruído gerado pelo sistema de expansão; Modelo numérico para simular o escoamento de refrigerante na saída do tubo capilar; Modelo numérico para simular o efeito do posicionamento do ventilador sobre o ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar; Validação experimental do modelo numérico para simular o sistema de distribuição de ar do refrigerador. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/07/2017 | 31/12/2017 | 16/07/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
3 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Análise do sistema de expansão vs. carga de refrigerante; - Testes gerais de desempenho da centrífuga - Medição do nível de ruído | Download | 17.000,00 | 20.000,00 | 55.365,42 | 06/11/2017 | 05/01/2018 | 06/11/2017 | 05/01/2018 |  | 100 | Não | 05/01/2018
2 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Projeto e instalação de um trocador de calor interno; - Dimensionamento condensador de microcanais; | Download | 51.000,00 | 50.000,00 | 58.064,45 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1 | 100 | Não | 05/11/2017
1 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Domínio do sistema de controle; - Projeto e instalação da coifa; - Redistribuição dos componentes; - Estudo de alternativa de projetos via CFD; | Download | 102.000,00 | 100.000,00 | 56.570,14 | 05/07/2017 | 05/09/2017 | 05/07/2017 | 05/09/2017 | 1 | 100 | Não | 05/09/2017
3 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para borrachas de ligação e orbitira | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 3 | 100 | Não | 08/05/2018
2 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para bandas de rodagem | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 3 | 100 | Não | 18/12/2017
1 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Pesquisa do estado da arte sobre peróxidos utilizados em sistemas de cura para pneumáticos | Download | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | 3 | 100 | Não | 21/09/2017
2 | PPLI-1706.0019 | Recuperação de PVC | Memorial descritivo do sistema de recuperação de PVC com informações detalhadas das etapas de processo e solventes utilizados | Download | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 2 | 100 | Não | 19/02/2018
1 | PPLI-1706.0019 | Recuperação de PVC | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre recuperação de polímeros por solubilização e precipitação | Download | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 03/08/2017 | 03/11/2017 | 03/08/2017 | 03/11/2017 | 2 | 100 | Não | 20/11/2017
5 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Montagem do regenerador; (ii) integração dos sub-sistemas da unidade; (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade; (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta. | Download | 0,00 | 0,00 | 91.793,06 | 05/01/2019 | 29/02/2020 | 05/01/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 29/02/2020 | Status 01/11/19: (i) Montagem do regenerador (parcialmente cumprida: 50%); (ii) integração dos sub-sistemas da unidade (parcialmente cumprida: 50%); (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade (parcialmente cumprida: 30%); (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta (a ser cumprida). Status final: • O regenerador foi montado conforme as especificações desenvolvidas nas macroentregas anteriores; • Os sub-sistemas da unidade foram integrados, tanto do ponto de vista de simulação numérica quanto experimental (montagem da unidade de refrigeração magnética); • Os equipamentos e a instrumentação da unidade de refrigeração magnética foram montados para que o desempenho termodinâmico pudesse ser completamente caracterizado e validado; • A caracterização experimental da unidade de refrigeração magnética compacta foi realizada para uma série de condições de teste; • Uma descrição completa do projeto e dos resultados dos testes realizados é apresentada no Relatório Técnico que acompanha este Termo de Aceitação de Macroentrega.
4 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Seleção e compra do material magnetocalórico; (ii) projeto mecânico e fabricação do regenerador; (iii) caracterização experimental do circuito magnético; (iv) caracterização experimental do circuito hidráulico; (v) projeto do gabinete e dos trocadores de calor; (vi) seleção e compra dos equipamentos e sensores de medição; e (vii) projeto mecânico e elétrico da unidade de refrigeração magnética. | Download | 0,00 | 156.000,00 | 87.523,61 | 05/07/2018 | 04/01/2019 | 05/07/2018 | 04/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
3 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Projeto integrado do conjunto ímã-regenerador; (ii) otimização do circuito magnético; (iii) projeto mecânico e compra do circuito magnético; (iv) projeto e construção de um aparato experimental para teste do circuito hidráulico (especialmente as eletroválvulas); (v) otimização do regenerador multicamada; e (vi) modelagem preliminar do gabinete e dos trocadores de calor. | Download | 56.000,00 | 0,00 | 76.219,93 | 05/01/2018 | 04/07/2018 | 05/01/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
2 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética compacta (ponto de operação e tamanho); (ii) Estudo analítico e numérico de um circuito magnético à base de ímãs permanentes; (iii) implementação do modelo matemático do circuito magnético dentro do modelo numérico de Regenerador Magnético Ativo (RMA); (iv) modelagem matemática do circuito hidráulico; (v) seleção e compra das eletroválvulas para o gerenciamento hidráulico; (vi) estudo da sincronização dos perfis hidráulico e magnético; e (vii) estudo de regeneradores multicamada à base de ligas de gadolínio (Gd). | Download | 56.000,00 | 0,00 | 56.463,40 | 03/09/2017 | 04/01/2018 | 03/09/2017 | 04/01/2018 | 1 | 100 | Não | 04/01/2018
1 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Alocação de espaço físico; (ii) Contratação de bolsistas; (iii) Treinamento dos integrantes da equipe; (iv) Planejamento das atividades; (v) Revisão bibliográfica preliminar. | Download | 200.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 05/07/2017 | 02/09/2017 | 05/07/2017 | 02/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/09/2017
6 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatórios técnico e administrativo finais | Download | 16.519,04 | 0,00 | 26.200,00 | 01/02/2019 | 15/03/2019 | 19/02/2019 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
5 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de estimativa de custos | Download | 27.543,58 | 84.500,00 | 0,00 | 02/01/2019 | 01/02/2019 | 19/02/2019 | 27/11/2019 | 2 | 100 | Não | 20/02/2020
4 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório dos testes em bancada | Download | 34.622,98 | 120.000,00 | 185.000,00 | 01/10/2018 | 02/01/2019 | 04/06/2018 | 18/02/2019 | 3 | 100 | Não | 20/02/2020
3 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de ensaios de amostras | Download | 83.746,93 | 150.000,00 | 90.000,00 | 12/04/2018 | 30/04/2018 | 12/04/2018 | 30/04/2018 | 3 | 100 | Não | 06/06/2018
2 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Resuma das etpas de acompanhamento do projeto e discussão das simulações utilizando método dos elementos finitos para o projeto da travessa em material compósito, e uma revisão bibliográfica preliminar sobre a aplicabilidade de soluções híbridas (metal+compósito). | Download | 211.771,55 | 80.000,00 | 11.000,00 | 02/08/2017 | 22/12/2017 | 31/08/2017 | 22/12/2017 | 4 | 100 | Sim | 10/01/2018 | Texto da macro está como primeira macroentrega, porém é segunda macroentraga.
1 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório técnico das tecnologias e processos. Neste relatório foi apresentado o estado da arte na fabricação de componentes estruturais em material compósito para produção seriada, abordando os temas previstos no plano de trabalho. Os tópicos abordados são: os processos de manufatura, benchmarking de patentes, ensaios mecânicos e reciclagerm. | Download | 39.095,92 | 80.000,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 01/08/2017 | 01/06/2017 | 23/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 23/08/2017
3 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Documentação técnica de concepção da versão final da antena PCI ISM 915MHz, Relatório técnico com os resultados simulados e medidos da antena PCI ISM 915MHz, Três protótipos funcionais da antena ISM 915MHz | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 21/08/2017 | 31/08/2017 | 21/08/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 05/09/2017
2 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Protótipo da Antena ISM 915MHz, Relatório de medidas de VSWR da antena ISM 915MHz | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 10/07/2017 | 18/08/2017 | 10/07/2017 | 18/08/2017 | 1 | 100 | Não | 20/08/2017
1 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Concepção da primeira versão da antena ISM 915MHz. | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 05/06/2017 | 07/07/2017 | 05/06/2017 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 07/07/2017
3 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Technology Transfer and Prototype Manufacture, Programme Management (28/08/18 a 18/04/2019): Absorver tecnologia de prototipagem de exaustores considerando bitola fina que será realizada na AME/Coventry University. Auxiliar a FCA a reproduzir o processo de prototipagem realizado em Coventry, a fim de prototipar 10-12 modelos de exaustão. Acompanhar o desenvolvimento do projeto e planejamento, através de conferencias com as partes e gerenciamento do cronograma e orçamento. | Nenhum anexo | 127.487,72 | 204.275,23 | 50.700,21 | 28/08/2018 | 18/04/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | Essa contrapartida da UE será não financeira, como despesas de insfraestrutura.
2 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Process Development, Prototype Manufacture, Functional Testing of Prototypes – TBC by FCA (02/10 a 27/08/18): Apoiar FCA e Coventry no desenvolvimento do processo do Design proposto, considerando bitolas finas e alternativas para fabricação. Definir conjunto de parâmetros de processamento e ferramentas associadas a prototipagem para submeter a testes funcionais. | Nenhum anexo | 89.532,20 | 179.064,39 | 0,00 | 02/11/2017 | 27/08/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Design (19/04 a 01/10/17): Revisão do modelo atual utilizado para analise numérica da parte fria de exaustor de automóvel da FCA Atividades: Analisar o modelo CAE, e realizar etapas de pré-processamento e simulações CFD e estruturais do exaustor atual (Analise choque, térmica e perda de carga) Verificar possíveis melhorias no processo e auxiliar na proposta do novo Design levando em consideração funcionalidade, durabilidade, custo, fabricação e peso. | Download | 120.981,49 | 241.962,98 | 0,00 | 19/04/2017 | 01/10/2017 | 01/05/2017 | 01/11/2017 | 1 | 100 | Não | 09/04/2018 | Estamos na espera do envio do termo de aceite assinado pela empresa (FIAT).
3 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com a correlação entre os resultados dos ensaios realizados e a previsão teórica. - Relatório com a proposta de evolução dos microcabos ópticos visando o melhor desempenho durante suas instalações por sopramento. | Download | 30.370,00 | 46.015,00 | 15.645,00 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
2 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Cálculos para previsão do desempenho na instalação por sopramento de microcabos considerando os parâmetros físicos dos microcabos, microdutos e acessórios, além das condições de instalação. - Protótipos de microcabos ópticos [a Furukawa fabricará protótipos de microcabos ópticos, com até 5 configurações, considerando: diferentes materiais de capas, superfícies externas (perfis) e diferentes tipos de núcleos (flexibilidade)]. - Relatório com a metodologia de instalação dos microcabos ópticos por sopramento. - Relatórios com as avaliações laboratoriais dos protótipos de microcabos ópticos e funcionais dos acessórios dos microdutos . - Apresentação em PowerPoint sobre os procedimentos definidos na metodologia de instalação. | Download | 130.320,00 | 197.455,00 | 67.135,00 | 04/09/2017 | 22/12/2017 | 04/09/2017 | 18/01/2018 | 1 | 100 | Não | 18/01/2018
1 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com informações levantadas sobre materiais, projetos e processos de fabricação aplicáveis aos microcabo ópticos. - Relatório sobre as características físicas e mecânicas dos microdutos e acessórios existentes no mercado internacional. | Download | 70.805,00 | 107.280,00 | 36.475,00 | 08/08/2017 | 29/09/2017 | 08/08/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 17/10/2017
4 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com capacidade de monitoramento e operação online, envio de ações para o ambiente externo na detecção de anomalias Interfaces (ao módulo funcional) para integração com padrões REST, JMS ou Socket. | Download | 20.608,50 | 26.229,00 | 15.612,50 | 26/09/2017 | 30/03/2018 | 26/09/2017 | 25/05/2018 | 1 | 100 | Não | 25/05/2018
3 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com interface de operação em modo batch | Download | 51.521,25 | 65.572,50 | 39.031,25 | 29/08/2017 | 20/09/2017 | 29/08/2017 | 25/09/2017 | 1 | 100 | Não | 25/09/2017
2 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Modelos estatísticos criados e testados em ambiente relevante | Download | 51.521,25 | 65.572,50 | 39.031,25 | 20/06/2017 | 28/08/2017 | 20/06/2017 | 28/08/2017 | 1 | 100 | Não | 28/08/2017
1 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Alinhamento da abordagem estatística - Ciclo de iteração para construção de modelos - Requisitos metodológicos para desenvolvimento das regras - Requisitos metodológicos para modelagem de score | Download | 82.434,00 | 104.916,00 | 62.450,00 | 26/05/2017 | 19/06/2017 | 29/05/2017 | 19/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 19/06/2017 | Aguardando assinatura do termo de aceite pelo cliente. Aceite assinado em 19/06/17
4 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 4 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 77.119,01 | 79.504,13 | 42.137,19 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 05/03/2018 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
3 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 3 • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens enviadas por e-mail. • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens de texto enviadas por uma API REST. • Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (chat), com passagem de informação contextual. • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 184.300,00 | 190.000,00 | 100.700,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2018 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
2 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 2 •Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução). •Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso (evolução). •Módulo de chat através de SMS, com integração na plataforma de SMS da PARCEIRA. •Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Voz e SMS). •Interfaces para integração com o Sistema de Cobrança baseadas em WebServices e/ou Rest APIs. •Servidor de mídia VoIP integrado aos servidores de síntese de fala (TTS) e de reconhecimento de fala (ASR). •Aplicação Voip, integrada aos servidores de TTS e de ASR (via MRCP) bem como ao módulo “Controlador de Diálogos” . •Integração de base de voz com motor de síntese de fala (TTS) •Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (telefônico), com passagem de informação contextual. •Gramática SRGS, para a aplicação de cobrança. •Interfaces de entrada com o Middleware •Integração de saída com os canais de contato •Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega. •Gravação de locuções, utilizando Corpus CPqD, para nova base de voz a ser integrada ao motor de síntese de fala (TTS), utilizando-se a locutora Adriana Torquato, já contratada pela UNIDADE EMBRAPII CPqD”. | Download | 240.379,97 | 247.814,40 | 131.341,63 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 07/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2017 | Atraso está ocorrendo devido à complexidade desta entrega ser maior que esperada e dificuldades na integração. 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17
1 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 1 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto”. • Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso. • Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Facebook). • Módulo de chat integrado com a plataforma Facebook, com habilidade para negociação via texto. | Download | 345.546,20 | 356.233,20 | 188.803,60 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 26/09/2017
1 | PCNP-1706.0004 | Produção de enzimas para o tratamento de biomassa em aplicações do setor cervejeiro | Prospecção de novas enzimas | Download | 0,00 | 184.779,62 | 62.136,81 | 02/06/2017 | 31/08/2017 | 02/06/2017 | 26/08/2017 | 1 | 100 | Não | 28/08/2017 | Em fase de abertura de contas bancárias e transferências de recursos.
3 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Resultado dos testes do inversor em condições de alta pressão (câmara hiperbárica); Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a alta pressão, Conclusão da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | Download | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 03/10/2018 | 03/12/2018 | 01/12/2018 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Sim | 13/02/2019
2 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - primeira parte; Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a 1 atm e início da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | Download | 661.426,74 | 840.000,00 | 184.325,67 | 02/07/2018 | 02/10/2018 | 18/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 12/12/2018
1 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Adaptar as plataformas experimentais de eletrônica de potência para realização de testes em conversores de potência em ambiente pressurizado. Planejamento do trabalho de Modelagem e Simulação de topologias de conversores de potência; Frente 2: Preparar a infraestrutura laboratorial para realização dos estudos, planejamento dos testes e treinamento da equipe | Download | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 675.860,81 | 01/07/2017 | 01/07/2018 | 01/08/2017 | 15/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 27/06/2018 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 2.000.000,00 Embrapii - R$ 1.500.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 5 meses após o início do projeto: Empresa - 1.000.000,00 Embrapii - 900.000,00 Empresa já pagou na assinatura do contrato o montante de R$ 3.000.000,00
2 | PIPT-1704.0011 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico final contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a empresa parceira. | Download | 23.062,22 | 21.897,47 | 13.977,10 | 27/09/2017 | 20/12/2017 | 28/09/2017 | 20/12/2017 | 1 | 100 | Não | 22/12/2017
1 | PIPT-1704.0011 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico parcial contendo os resultados da primeira fase visando maior detalhamento do avanço do projeto | Download | 23.062,21 | 43.794,90 | 13.977,10 | 26/05/2017 | 26/09/2017 | 02/06/2017 | 26/09/2017 |  | 100 | Não | 26/09/2017 | O
8 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIIa contendo metodologia para simulação experimental dos possíveis ambientes existentes no espaço anular e auxílio na prática de testes de corrosão, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga dos materiais constituintes de armaduras de risers flexíveis. Relatório técnico VIIIb contendo arvore de decisões com informações necessárias para medidas a serem tomadas a partir de determinada causa ou efeito, obtidas através do conhecimento e dos testes realizados neste projeto. Com esta ferramenta, as práticas de decisões requeridas diante dos diferentes cenários propostos já estariam disponíveis aos fabricantes e aos operadores, reduzindo a necessidade de testes complementares. • Frente 2: Relatório técnico VIII contendo metodologia de avaliação de propagação de trincas e difusão e arvore de decisão para determinar a extensão da vida útil. • Frente 3: Relatório técnico final. | Download | 0,00 | 0,00 | 382.560,09 | 08/01/2021 | 08/02/2022 | 01/06/2021 | 28/01/2022 | 2 | 100 | Não | 05/04/2022 | Aguardando termo de aceitação da empresa
7 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIa contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. Relatório técnico VIIb contendo resultados da simulação computacional da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular em todas as condições supracitadas. • Frente 2: Relatório técnico VII contendo caracterização de materiais envelhecidos (5o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VII contendo descrição modelo numérico otimizado. | Download | 250.000,00 | 402.988,00 | 382.560,09 | 07/07/2020 | 07/01/2021 | 01/10/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 20/08/2021 | Aguardando termo de aceitação da empresa
6 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VI contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico VI contendo caracterização de materiais envelhecidos (4o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VI contendo resultados dos ensaios de flexo-tração e de simulações numéricas. | Download | 1.000.000,00 | 323.572,71 | 382.560,09 | 06/01/2020 | 06/07/2020 | 03/02/2020 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 19/01/2021 | Aguardando termo de aceitação
5 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico V contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico V contendo caracterização de materiais envelhecidos (3o tempo). • Frente 3: Relatório técnico V contendo planejamento de ensaios de flexo-tração. | Download | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 382.560,09 | 05/07/2019 | 05/01/2020 | 05/08/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 06/05/2020
4 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico IV contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico IV contendo caracterização de materiais envelhecidos (2o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas. • Frente 3: Relatório técnico IV contendo descrição detalhada do modelo numérico para determinação das tensões em arames e resultados do ensaios de tração. | Download | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 588.715,65 | 04/01/2019 | 04/07/2019 | 04/02/2019 | 04/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/01/2020 | Aguardando termo de aceitação
3 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico III contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água condensada contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico III contendo caracterização de materiais envelhecidos (1o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas • Frente 3: Relatório técnico III contendo planejamento de ensaios de tração pura. | Download | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 382.560,09 | 03/07/2018 | 03/01/2019 | 01/08/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 21/06/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
2 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr2: Relatório técnico II contendo a revisão crítica de informações de operação, condições de serviço e histórico de falhas dos risers flexíveis, e revisão dos procedimentos atualmente utilizados pela indústria para avaliar a corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. • Relatório técnico II contendo propriedades do material de referência (não-envelhecido) e metodologia estabelecida para avaliação da propagação de trincas. • Frente 3: Relatório técnico II contendo definição de modelo numérico para determinação das tensões em arames. | Download | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 382.560,09 | 02/01/2018 | 02/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018
1 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr: Revisão de literatura técnica: características, propriedades e degradação dos materiais dos risers flexíveis. Relatório contendo a base de conhecimento consolidada sobre processos corrosivos relacionados ao ambiente do espaço anular (e.g. eletroquímica, mecanismos de corrosão, morfologia de produtos de corrosão) e de técnicas de análise de corrosão para auxiliar na elaboração das simulações de corrosão no espaço anular e na interpretação dos resultados obtidos. • Relatório técnico LPCM : Relatório técnico contendo metodologia desenvolvida para a caracterização da dinâmica de envelhecimento dos polímeros e metodologia estabelecida para avaliação da difusão. • Relatório técnico NEO: Relatório técnico contendo fundamentação teórica para análise de tensões • Contratação de empresa estrangeira detentora de uma série histórica de dados de risers flexíveis imprescindíveis para elaboração do modelo. | Download | 4.000.000,00 | 7.500.000,00 | 382.560,09 | 01/07/2017 | 01/01/2018 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 5.000.000,00 Embrapii - R$ 2.000.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 6 meses após o início do projeto: Empresa - 2.500.000,00 Embrapii - 2.000.000,00
4 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Middleware de Integração - Middleware de Integração do ambiente NetWord Agro; Informações Coletadas - Registro de Informações Coletadas; Análise de Informações - Relatório técnico das análises de informações e Resultados do Projeto - Relatório Final do Projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/06/2018 | 20/09/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Depósito Provisório de Amostras - Depósito provisório montado; Área de Testes - Área de Testes disponibilizada; Área de Campo - Área de Campo disponibilizada; Otimização da Utilização de Recursos - Modelo de otimização da utilização de recursos da safra; Framework da solução computacional - Framework do ambiente NetWord Agro; Testes em Laboratório - Relatório técnico dos testes de laboratório; Testes na Unidade de Testes - Relatório técnico dos testes na unidade de testes e Testes de Campo - Relatório técnico dos testes nas unidades de campo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/03/2018 | 20/06/2018 | 21/03/2018 |  | 2 | 3 | Não |  | O Contrato nº 5/2017 foi rescindido, de comum acordo, de acordo com o Distrato firmado em 21 de maio de 2018, por motivação de ordem financeira interna da contratante.
2 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sensoriamento de Proximidade - Sensor de Proximidade; Captura por Imagem - Equipamento de Captura por Imagem; Agronomia - Relatório técnico de solos e lavouras e Engenharia - Relatório técnico de sensoriamento. | Download | 94.555,38 | 30.024,84 | 0,00 | 23/10/2017 | 20/03/2018 | 23/10/2017 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018 | De acordo com o Aditivo nº 2 ao Contrato nº 05/2017 a 2ª Macroentrega, que era composta pelos seguintes itens: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia; Engenharia; Depósito Provisório de Amostras e Área de Testes de Campo, passa a ser composta apenas por: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia e Engenharia. Os demais itens passarão a compor a 3ª Macroentrega, ficando esta composta pelos seguintes itens: Depósito Provisório de Amostras; Área de Testes de Campo; Otimização da Utilização de Recursos; Framework da solução computacional; Testes em Laboratório; Testes na Unidade de Testes e Testes de Campo.
1 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Solos - Atributos de Solos e Lavouras Padrão; Culturas - Pareto de Culturas; Sensoriamento - Trabalhos relacionados; Modelagem - Trabalhos relacionados e Distribuição Ótima de Sensores - Modelo de distribuição ótima dos sensores. | Download | 64.654,67 | 5.270,86 | 158.828,75 | 21/06/2017 | 20/10/2017 | 21/06/2017 | 20/10/2017 | 1 | 100 | Não | 20/10/2017 | Será feito um aditivo para o contrato do projeto em questão, para: . Alteração do valor do contrato, incluindo a repactuação dos valores das parcelas de pagamento; . Alteração do valor da garantia do contrato; . Pactuação da forma de quitação das Notas Fiscais emitidas pela Fundação Pro-IFF e que ainda não foram quitadas pelo contratante; . Alteração do Plano de Trabalho;
3 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Construção da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para instrumentação da Unidade Microcontrolada Central (UMC) da unidade de produção; 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA); 4 - Este item, Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC), evoluiu para uma Unidade Microcontrolada de Parâmetros da Água (UMPA); 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central para acesso via internet aos dados relevantes gerados pelas Unidades Microcontroladas; 7 - Este item, Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio, foi alterado para um sistema de aquecimento da água por serpentina de aquecimento solar da água do Tanque; 8 - Este item, Sistema misturador de ar na água do tanque, foi alterado durante a fase de projeto para o sistema de admissão do ar por meio de Aerador Radial com distribuição subaquática do ar por mangueira porosa; 9 - Instalação de todos os sensores e atuadores nos locais; 10- Testar e validar o Sistema Automatizado de Monitoração e Controle; 11 - Realização de testes estendidos durante os meses de julho/18 a novembro/18 12 - Entrega do Protótipo e Relatório Final. | Download | 26.764,29 | 8.673,21 | 26.764,29 | 19/02/2018 | 05/12/2018 | 19/02/2018 | 05/12/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/12/2018
2 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Projeto da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para responder as requisições da Unidade Microcontrolada Central (UMC); 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA) para aquisição das variáveis relevantes ao projeto; 4 - Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC) dos equipamentos; 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central; 7 - Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio; 8 - Sistema misturador de ar na água do tanque, visando oxigenação e controle de temperatura da água; 9 - Localização de todos os sensores e atuadores nos locais em questão; 10 - Realizar testes dos Modelos Conceituais, dos itens acima, no Ambiente Relevante no Tanque do PICG. | Download | 13.382,15 | 8.673,21 | 13.382,15 | 19/12/2017 | 19/02/2018 | 19/12/2017 | 19/02/2018 | 1 | 100 | Não | 19/02/2018
1 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Métodos de medição de temperatura da água, do ar interno da estufa e do ar externo; 2 - Sistemas e métodos de medição de oxigênio dissolvido e de PH em água salina; 3 - Sistemas e métodos de medição de Nitrito, Nitrato e Amônia dissolvidos em água salina, bem como a viabilidade de sua automação; 4 - Tecnologias de sensores disponíveis que melhor se adequam ao monitoramento dos parâmetros hidrogeoquímicos, físicos e ambientais dos tanques e do local de produção de carcinicultura; 5 - Métodos de oxigenação da água do tanque; 6 - Métodos de movimentação forçada da água do tanque; 7 - Métodos de controle de temperatura da água do tanque. Relatório Técnico; 8 - Elaborar fluxograma de processo e instrumentos (P&I) conforme norma ISA5.1; 9 - Elaborar lista de inputs e outputs do sistema de automação e controle, com as respectivas variáveis, ranges de operação, características de medição e sinal de entrada e/ou saída; 10 - Documento descritivo da lógica de controle. | Download | 115.971,42 | 17.346,44 | 115.971,42 | 19/06/2017 | 18/12/2017 | 19/06/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
5 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com sugestões de adequações nos processos produtivos utilizados pela Unirons para fabricação dos módulos e estudo de reaproveitamento de rejeitos com formulações e teores de material reciclado a ser incorporado no processo produtivo | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11/04/2018 | 22/10/2018 | 11/04/2018 | 21/11/2018 | 2 | 100 | Não | 09/11/2018
4 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Validação do novo composto de PP azul, apresentando formulações, condições de processamento e propriedades mecânicas, óticas, reológicas, químicas e ensaios de migração específica de metais conforme resoluções da ANVISA | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/02/2018 | 10/04/2018 | 01/02/2018 | 10/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
3 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com formulação do composto de PP azul selecionado e aprovado, com condições ideais de processamento e entrega de lote piloto de 25 kg produzido a partir do composto selecionado | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 24/11/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
2 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Resultados dos ensaios realizados dos novos compostos de PP juntamente com informações sobre o impacto do pigmento nas propriedades finais dos módulos e condições de reaproveitamento de rejeitos em novos lotes sem comprometimento das propriedades e requisitos da ANVISA | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 02/08/2017 | 30/11/2017 | 02/08/2017 | 24/11/2017 | 1 | 100 | Não | 24/11/2017
1 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Busca de anterioridade e caracterização dos módulos de PP azul já fabricados pela Unirons | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Não | 11/07/2017
5 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível código e documentação | Download | 17.487,12 | 8.917,81 | 13.000,00 | 01/03/2018 | 01/07/2018 | 01/03/2018 | 01/07/2018 | 3 | 100 | Não | 29/06/2018 | Correção do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII. Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1. Replanejamento #3: Modificação de data final devido a aditivo.
4 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível arquitetura e design | Download | 16.493,54 | 8.435,92 | 13.000,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Não | 06/03/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
3 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software baixo nível arquitetura, design e código | Download | 16.493,54 | 8.435,92 | 13.000,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 16/01/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
2 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Protótipo físico | Download | 13.500,77 | 7.271,96 | 6.500,00 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 01/11/2017 | 2 | 100 | Sim | 01/11/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
1 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Planejamento e gestão – Planos, monitoramento e controle | Download | 6.992,77 | 5.217,96 | 6.500,00 | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 12/06/2017 | 30/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2017 | A macroentrega foi realizada em atrazo devido a necessidade de troca do coordenador do projeto.
4 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Metas EDI / Maestro; Automatização Quadro de indicadores (Plano de Voo); Relatórios; Testes de Homologação e Integração do Portal; Atualização de App. | Nenhum anexo | 81.548,40 | 56.301,07 | 78.750,00 | 03/12/2018 | 31/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Formulários; M-Commerce Logística Workforce Management | Nenhum anexo | 76.604,82 | 50.063,45 | 78.750,00 | 01/06/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Módulos de Rastreamento; Configuração e Parâmetros de Clientes; Projetos e Obras | Nenhum anexo | 57.309,14 | 33.459,02 | 78.750,00 | 01/12/2017 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Planejamento de Atividades; Gestão de Equipes; Arquitetura; módulos CRUD; Módulos de Mensagens, Agendamento; Teste de Agendamento | Nenhum anexo | 41.182,80 | 29.079,69 | 78.750,00 | 05/06/2017 | 30/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
4 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório final com registro de resultados, conclusões, análise e demonstração comparativa dos resultados dos compostos preparados com a nova sílica Zeosil® 165 GR com resultados esperados para uma formulação típica de compostos de borracha para bandas de rodagem de pneus verdes | Download | 24.079,00 | 24.079,00 | 24.079,00 | 21/05/2018 | 21/12/2018 | 20/07/2018 | 14/12/2018 | 3 | 100 | Não | 18/12/2018
3 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados. Relatório com os resultados do desempenho físico-mecânico e dinâmico-mecânico das amostras de sílicas em compostos de borracha vulcanizados. | Download | 34.267,00 | 34.267,00 | 34.267,00 | 15/01/2018 | 21/05/2018 | 15/01/2018 | 20/07/2018 | 2 | 100 | Não | 10/08/2018
2 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/09/2017 | 15/01/2018 | 15/09/2017 | 15/01/2018 | 2 | 100 | Não | 15/01/2018
1 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório contendo as avaliações comparativas entre as metodologias de teste | Download | 30.792,00 | 30.792,00 | 30.792,00 | 15/07/2017 | 15/09/2017 | 15/07/2017 | 12/09/2017 | 2 | 100 | Não | 12/09/2017
2 | PLAC-1705.0009 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Desenvolvimento de solução - hardware Desenvolvimento de solução - blindagem Ensaios em laboratório Relatório Final | Download | 143.275,80 | 217.085,00 | 73.809,00 | 05/10/2017 | 02/08/2018 | 05/11/2017 | 02/08/2018 | 1 | 100 | Não | 05/09/2018
1 | PLAC-1705.0009 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Caracterização do problema; Ensaio com medidores Elster; Alternativas de sensores; Alternativas de materiais para blindagem. | Download | 95.517,20 | 144.722,00 | 49.206,00 | 05/06/2017 | 04/10/2017 | 05/06/2017 | 04/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2017
3 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Relatório de testes; Versões finais de MW do SAT; Versão final do FW do SAT. | Download | 98.766,67 | 129.633,33 | 55.550,00 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 04/09/2017
2 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Ferramenta de automação de testes do roteiro de análise na versão final; Ferramenta de automação de testes da massa de teste na versão final; Versões Release Candidate (RC) de FW; Versões Release Candidate (RC) de MW do SAT; Versões Release Candidate (RC) de Drivers; | Download | 197.533,33 | 296.300,00 | 55.550,00 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
1 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Documento de requisitos do projeto. Plano de Testes do projeto. Versão Alfa da ferramenta de automação da massa de dados para homologação. Versão Beta da ferramenta de automação dos casos de teste do roteiro de análise do SAT. | Download | 0,00 | 166.666,67 | 0,00 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 01/05/2017 | Combinamos com o cliente que para a primeira macroetapa o aporte seria apenas Empresa, devido as dificuldades que tivemos com a demora na assinatura do contrato e com a abertura das contas.
3 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Avaliação da viabilidade técnica e econômica | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017
2 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Produção dos biocompósitos contendo cargas de enchimento | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 07/11/2017
1 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Desenvolvimento dos Biocompósitos com 3 polpas diferentes e caracterização | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 26/07/2017 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
3 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E5: Desenvolvimento do protótipo Shield - Alfa E10: Desenvolvimento, integração e testes dos blocos visuais de programação dos módulos de sensores e atuadores no ambiente de programação E11: Integração e testes de todas as componentes de software em cada sistema operacional / browser com shield e módulos de sensores e atuadores. E12: Tradução para espanhol dos módulos e ambientes de programação E16: Realização do terceiro piloto aprovados pelo cliente E17: Integração, testes e validação da mecânica, hardware e software para a composição do kit completo proposto E18: Produção de 10 Kits completos dos protótipos, cada um contendo 01 shield Beta e 04 módulos básicos e solução mecânica | Download | 241.700,75 | 0,00 | 38.984,24 | 01/04/2018 | 30/04/2019 | 01/04/2018 | 29/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
2 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E3: Desenvolvimento do protótipo Shield - Pré Alfa E4: Desenvolvimento dos Protótipos dos Módulos Sensores e Atuadores Básicos E6: Desenvolvimento de unidades mecânicas para integração da Microbit e suas variações E7: Levantamento dos requisitos para integração do ambiente de programação Online/Offline no uso educacional Brasileiro E8: Desenvolvimento do ambiente de programação offline E9: Tradução para português dos módulos e ambientes de programação E13: Definição dos planos de aula preliminares E14: Realização do primeiro piloto aprovados pelo cliente E15: Realização do segundo piloto aprovados pelo cliente | Download | 120.850,37 | 748.500,00 | 19.492,12 | 26/09/2017 | 31/07/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 | 4 | 100 | Não | 06/04/2018 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
1 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E1: Planejamento do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Documento com os resultados do mapeamento de soluções existentes e definição do conceito da solução educacional Positivo. | Download | 120.850,37 | 249.500,00 | 19.492,14 | 19/06/2017 | 25/09/2017 | 26/06/2017 | 20/09/2017 |  | 100 | Sim | 20/09/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME02 - Protótipo com todos os módulos. | Download | 45.060,00 | 0,00 | 12.411,18 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017
1 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME01 - Primeira versão do protótipo (com implementação estrutural e operando em nuvem), com mecanismo de envio de mensagens de alerta e acesso ao facebook. | Download | 0,00 | 23.474,12 | 4.137,06 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 01/06/2017
2 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME02 - Integração do exportador com um prontuário eletrônico de referência. | Download | 75.148,00 | 0,00 | 10.914,21 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
1 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME01 - Software do configurador móvel se comunicando com a central. | Download | 0,00 | 123.521,76 | 16.371,32 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME02 - Módulo de software integrado ao supervisor da central de monitoramento. | Download | 89.108,00 | 0,00 | 12.275,15 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
1 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME01 - Software de comunicação com parâmetros básicos para dois equipamentos. | Download | 0,00 | 153.582,94 | 18.412,73 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
3 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte multidimensional. | Download | 48.805,00 | 80.000,00 | 28.333,00 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
2 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | Download | 48.805,00 | 80.000,00 | 28.333,00 | 01/09/2017 | 31/01/2018 | 01/09/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
1 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte unidimensional. | Download | 72.390,00 | 96.000,00 | 28.334,00 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017
5 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Relatório e testes | Download | 7.132,07 | 8.984,07 | 3.465,79 | 22/12/2017 | 16/01/2018 | 22/12/2017 | 16/01/2018 | 1 | 100 | Não | 16/01/2018 | Correção de valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII na Macroentrega 5
4 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Painel Inteligente | Download | 17.830,16 | 17.968,13 | 3.465,80 | 22/10/2017 | 21/12/2017 | 22/10/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
3 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Módulo Processamento | Download | 17.830,16 | 17.968,13 | 21.357,04 | 22/08/2017 | 21/10/2017 | 23/08/2017 | 22/10/2017 | 1 | 100 | Não | 22/10/2017
2 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Middleware | Download | 21.396,19 | 22.460,16 | 26.556,74 | 22/06/2017 | 21/08/2017 | 14/07/2017 | 22/08/2017 | 1 | 100 | Não | 22/08/2017
1 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Estudo de viabilidade | Download | 7.132,07 | 22.460,16 | 12.751,95 | 17/05/2017 | 21/06/2017 | 22/05/2017 | 21/06/2017 | 1 | 100 | Não | 11/07/2017 | DATA DO TERMO DO ACEITE POSTERIOR A CONCLUSÃO DA MACROENTREGA - TEMPO DE ANÁLISE PELA EMPRESA.
3 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto Final da Placa de Medição Projeto Final de App de Teste em Android Projeto Mecânico Final | Nenhum anexo | 142.678,87 | 221.920,26 | 73.501,24 | 01/08/2017 | 31/10/2017 |  |  | 2 |  | Não
2 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto mecânico, eletrônico, App de Teste e prototipagem A e B: | Nenhum anexo | 158.532,08 | 243.200,12 | 81.668,04 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 10/04/2017 | 2 | 36 | Não | 02/05/2017 | Esta atividade foi desenvolvida até cerca de 36% de seu esforço. O cronograma não levou em conta a limitação de manufatura de moldes para as carenagens internas do produto, o que acabou por inviabilizar o desenvolvimento. O projeto foi encerrado com o acerto de contas nesta atividade.
1 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Relatório contendo as informações referentes à tecnologia a ser utilizada. | Download | 95.119,25 | 140.379,92 | 49.000,83 | 17/02/2017 | 31/03/2017 | 17/02/2017 | 02/05/2017 | 2 | 100 | Sim | 04/07/2017 | O projeto apresentou dificuldades de cronograma, não antevistas na fase de requisitos (não foi explicitado o tempo necessário à empresa para concluir a manufatura dos moldes para a carenagem interna do produto). Isto acabou por inviabilizar o desenvolvimento, perturbando o ciclo de desenvolvimento e assinatura do projeto.
3 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (2) ti310 – Fase 2; (3) ti310 – Fase 3; (9) ti400 e ti500 – Tela Help Etiquetas; (10) ti400 e ti500 – Protocolo P11 Link; (11) ti400 e ti500 – Envio de Peças DR 200 e DR 500; (12) ti400 e ti500 – Pesagem/Contagem manual assistida; (13) ti400 e ti500 – Lote estatístico; (16) MGV – Etiqueta Contínua | Download | 115.541,73 | 217.078,39 | 17.506,33 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 2 | 100 | Não | 13/04/2018
2 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (1) ti310 – Fase 1; (6) ti400 e ti500 – Modos de operação Pesagem, Contagem, Comparação e Classificação; (7) ti400 e ti500 – Impressão de valores negativos; (8) ti400 e ti500 – Configuração Protocolo P10 (15) MGV6 – Adequação para Grupo Êxito. | Download | 115.541,72 | 217.078,39 | 17.506,32 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 2 | 100 | Não | 08/12/2017
1 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (4) ti400 e ti500 - Exportação e Importação de dados, configurações e registro de operações; (5) ti400 e ti500 – Alterações de etiquetas; (14) MGV6 – Modo Quebra | Download | 115.541,72 | 217.078,39 | 17.506,32 | 02/04/2017 | 31/07/2017 | 02/04/2017 | 31/07/2017 | 2 | 100 | Não | 11/08/2017
6 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Relatório de testes de Plano Piloto. | Download | 15.876,76 | 15.032,79 | 8.000,00 | 01/01/2018 | 28/03/2018 | 02/01/2018 | 26/03/2018 | 2 | 100 | Não | 26/03/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
3 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Documentação de testes do CI e Móulos | Download | 22.113,82 | 41.547,18 | 3.350,58 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018
2 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Protótipos do CI e Módulos | Download | 154.796,75 | 290.830,25 | 23.454,05 | 01/12/2017 | 29/06/2018 | 01/09/2017 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018
1 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Projeto do Package do CI | Download | 176.910,57 | 332.377,43 | 26.804,63 | 01/04/2017 | 30/11/2017 | 01/04/2017 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018
3 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Documentação de testes do CI e Módulos | Download | 144.625,18 | 253.841,12 | 35.667,21 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não |  | Aceite ainda em fase de verificação.
2 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Protótipos do CI e Módulos | Download | 385.400,95 | 737.484,15 | 35.667,22 | 01/12/2017 | 31/08/2018 | 01/12/2017 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 31/08/2018
1 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Projeto do Package do CI | Download | 333.120,48 | 630.344,12 | 59.445,36 | 01/04/2017 | 30/11/2017 | 01/04/2017 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018
3 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Layout, Esquema Elétrico, BOM e Gerber Files do Hardware; Códigos Fontes e Executáveis do Software/Firmware | Download | 115.236,89 | 126.135,47 | 122.310,05 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 2 | 100 | Não | 31/12/2017
2 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de hardware desenvolvido no projeto. | Download | 349.236,87 | 127.360,89 | 122.310,05 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 03/07/2017 | 30/09/2017 | 2 | 100 | Não | 04/10/2017
1 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de desenvolvimento (FW/SW). | Download | 57.236,87 | 126.135,46 | 122.310,05 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 2 | 100 | Não | 03/07/2017
3 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Realização dos testes. Elaboração do data book do projeto | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/07/2017 | 28/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Memorial Descritivo. - Realização de Pesquisa Bibliográfica - Estudo de antecedentes e Similares - Estudo de propriedades dos carvões - Ensaios publicados - Pesquisa de fabricantes de carvões ativados - Ranqueamento do carvões - Levantamento das propriedades - Equacionamento dos Carvões - Escolha dos carvões | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/06/2017 | 28/07/2017 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Etapa de Iniciação Etapa de Planejamento, contendo toda a documentação de gestão de projetos necessária para a execução do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/05/2017 | 26/06/2017 | 26/05/2017 |  | 1 | 1 | Não |  | Projeto parado aguardando posicionamento do parceiro a respeito do cronograma de desembolso
4 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E8: Desenvolvimento do instalador do VOC melhorado usando abordagem modular | Download | 49.669,31 | 216.509,91 | 23.012,16 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 30/06/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
3 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E7: Integração do VOC com Modality worklist. | Download | 180.000,00 | 216.509,91 | 26.000,00 | 08/01/2018 | 31/03/2018 | 08/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
2 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E2: Desenvolvimento do módulo de software de Chat e VoIP refatorados e incluindo alarme gerado pela pera de pânico do paciente. E3: Desenvolvimento do módulo de software de câmera refatorado e melhorado, implementando requisitos mínimos para novos modelos de câmeras. E4: Desenvolvimento do módulo de software do Launcher refatorado e com o posicionamento dos componentes melhorado. E5: Desenvolvimento do módulo de software funcional de Dashboard melhorado incluindo configuração, e indicadores de produtividade dos operadores do VOC. E6: Internacionalização flexível disponível para o VOC, permitindo a inserção dinâmica de novos idiomas. | Download | 192.000,00 | 216.509,91 | 26.000,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 21/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 31/12/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 80.000,00 | 433.019,82 | 13.000,00 | 08/05/2017 | 30/06/2017 | 08/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 30/06/2017 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
5 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Transferência de tecnologia, revisitação tecnológica e fechamento. | Download | 66.000,00 | 0,00 | 34.166,67 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 29/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/03/2018
4 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma IoT e aplicação-piloto | Download | 66.000,00 | 0,00 | 34.166,67 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
3 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma básica e ferramenta de gestão | Download | 75.333,33 | 0,00 | 34.166,67 | 03/07/2017 | 29/09/2017 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
2 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Especificação da arquitetura da Plataforma de Serviços | Download | 44.000,00 | 0,00 | 22.777,77 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 05/07/2017
1 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Planejamento, contratação e mobilização de pessoas. | Download | 22.000,00 | 410.000,00 | 11.388,89 | 31/03/2017 | 01/05/2017 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 22/05/2017
5 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Sistema de gerenciamento para iluminação pública. | Download | 25.591,99 | 15.032,79 | 24.000,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 2 | 100 | Não | 29/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
4 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Protocolo SNMP e MIBpara IP implementados na Luminária. | Download | 15.876,79 | 27.704,79 | 32.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 2 | 100 | Não | 31/10/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
3 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Firmware com implementação de protocolos. | Download | 25.591,99 | 36.032,79 | 24.000,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 07/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2017
2 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Rádios de nós finais e gateways integrados a luminária. | Download | 33.878,23 | 89.704,79 | 8.000,00 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 1 | 100 | Não | 07/06/2017
1 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Documentos de requisitos do sistema | Download | 43.593,43 | 75.705,27 | 0,00 | 27/01/2017 | 31/03/2017 | 01/02/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 19/05/2017 | Correção no valor aportado pela Unidade EMBRAPII.
5 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Obtenção dos índices de desempenho desejados e validação. | Download | 6.193,76 | 1.746,34 | 24.154,28 | 03/03/2018 | 23/03/2018 | 07/02/2018 | 30/07/2018 | 3 | 100 | Não | 31/07/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2. Replanejamento #3: Prazo alterado devido ao aditivo de 120 dias.
4 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo mecânico do anêmometro e gabarito de montagem. | Download | 41.935,18 | 46.447,03 | 1.226,58 | 03/12/2017 | 02/03/2018 | 16/12/2017 | 06/02/2018 | 2 | 100 | Não | 06/02/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
3 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Funcionamento adequado do firmware do anêmometro e aprovação dos layouts, funcionalidades e testes do software. | Download | 63.032,93 | 33.193,37 | 51.876,59 | 03/08/2017 | 02/12/2017 | 03/08/2017 | 15/12/2017 | 2 | 100 | Não | 15/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
2 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo de hardware do anemômetro | Download | 22.937,26 | 18.239,03 | 85.840,29 | 03/04/2017 | 30/06/2017 | 03/04/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2017 | A Empresa informou a conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.
1 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Relatório técnico de requisitos | Download | 29.619,67 | 27.954,34 | 68.019,54 | 01/03/2017 | 03/04/2017 | 01/03/2017 | 03/04/2017 | 1 | 100 | Não | 28/04/2017
4 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Pacote de software executável (Build) da solução tecnológica com toda a documentação técnica associada (transferência tecnológica), incluindo a dos testes de integração. | Download | 20.173,53 | 28.732,00 | 12.226,38 | 26/06/2017 | 28/07/2017 | 26/06/2017 | 28/07/2017 |  | 100 | Não | 14/07/2017 | Projeto Encerrado e termo de aceite formal emitido em 14/07.
3 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento técnico do módulo e da interface (API) de um socket para operação via web com suporte a transmissão contínua de áudio. | Download | 21.063,83 | 30.000,00 | 12.765,96 | 05/06/2017 | 30/06/2017 | 05/06/2017 | 20/06/2017 |  | 100 | Não | 22/06/2017 | 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
2 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Relatório de testes do motor ASR adaptado para dar suporte à operação de transmissão contínua de áudio. | Download | 16.500,00 | 23.500,00 | 10.000,00 | 17/04/2017 | 02/06/2017 | 24/04/2017 | 29/05/2017 |  | 100 | Não | 22/06/2017 | 07.06.17 = aguardando o aceite da parceira. 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
1 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento de requisitos da solução. Documento de caracterização da interface (API) do servidor de reconhecimento de fala (ASR) atual. | Download | 36.510,64 | 52.000,00 | 22.127,66 | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 05/05/2017 | 1) A solução em desenvolvimento fará uso da base tecnológica de reconhecimento de fala (ASR) para o português Brasil do CPqD. 2) 08.05.17 = aguardando o aceite da parceira. 3) 07.06.17 = aceite OK em 05/05/2017.
3 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Fornecimento de uma amostra do composto selecionado e preparado para Kraton produzir amostras de solados em ambiente relevante. Relatório final com avaliação das propriedades físico-mecânicas e de transparência da amostra de solado fabricado com o composto elastomérico transparente fornecido. | Download | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2018
2 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Relatório com apresentação dos resultados da otimização de formulação e processamento do composto de referência, acompanhado de amostras de placas curadas produzidas em escala laboratorial para até quatro compostos selecionados dentre os que apresentaram as melhores propriedades. | Download | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 18/11/2017
1 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Entrega da placa curada do composto de referência com formulação da Kraton e do relatório da caracterização de propriedades físico-mecânicas deste composto elastomérico transparente para aplicação na fabricação de solados esportivos. As propriedades a serem caracterizadas são: resistência ao rasgo, dureza, densidade, abrasão, tensão de ruptura, alongamento, resistência à colagem, estabilidade da cor e flexão, transmitância, haze, índice de amarelamento, módulo 100% e 300%, resistência ao rasgo, envelhecimento, resistência a flexão Ross, tração seco e úmido | Download | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 03/08/2017
2 | PLAM-1703.0006 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 3 abrangendo as seguintes atividades: •Desenvolvimento da ESDV no SimlationX por elementos individuais resultou no entendimento que cada elemento (mola, pistão, scotch-yoke, atritos) exerce na assinatura de pressão da ESDV. •Desenvolvimento do modelo matemático no MatLab através do deslocamento do pistão (stroke) resultando em gráficos de assinaturas: pressão x deslocamento. •Validação dos modelos matemáticos através da comparação percentual das pressões dos Key-Points (A2, A3, A4, A5, R1, R2, R3 e R4) do modelo versus dados dos Key-Points do PVT/FAT da ESDV real. •Levantamento de curvas de perda de carga da válvula esfera em função do giro da haste por elementos finitos para estudos da influência do torque dinâmico sobre a assinatura de pressão. | Download | 120.000,00 | 237.530,20 | 100.000,00 | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 20/09/2017 |  | 2 | 100 | Não | 10/02/2021
1 | PLAM-1703.0006 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo as seguintes atividades: •Utilização do software SimulationX para simular as primeiras operações de abertura e fechamento da ESDV, bem como a familiarização dos componentes que proporcionam a completa operação como: Umbilical, HPU, LDA. •As pressões de abertura da ESDV no SimulationX foram comparadas com os dados reais de validações (FAT e PVT) afim de estimar a constante elástica da mola, com isto, retornaram um valor de 169682 N/m. •Simulações preliminares de abertura da ESDV através do modelo matemático no MatLab. | Download | 230.000,00 | 463.084,40 | 135.000,00 | 01/05/2017 | 19/09/2017 | 03/04/2017 | 24/08/2017 | 2 | 100 | Não | 29/08/2017
3 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 3 do Objetivo específico 1 i) Definição dos parâmetros para a aplicação em cilindros reais ii) Definição das condições de mascaramento para o processo PEO iii) Definição dos parâmetros para brunimento do revestimento PEO Etapas 6 à 9 do Objetivo específico 2 6ª ETAPA: Fabricação de peças injetadas na nova liga 7ª ETAPA: Avaliação e reprojeto geométrico das peças injetadas para redução de peso 8ª ETAPA: Acompanhamento na Fabricação de matrizes com alterações geométricas das peças 9ª ETAPA: Injeção das peças com novas geometrias e avaliações dos resultados Atividades 4, 5 e 6 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iv) Fabricação da peça-protótipo v) Controle de qualidade da peça fabricada vi) Avaliação e otimização | Download | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 24/04/2018 | 23/10/2018 | 27/08/2018 | 22/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 17/12/2019
2 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 2 do Objetivo específico 1 i) Otimizar a formação de microporosidades na superfície do revestimento para prover lubrificação hidrodinâmica. ii) Avaliar a resistência ao desgaste abrasivo dos revestimentos em um tribômetro (a seco). iii) Avaliar o desempenho tribológico dos revestimentos em um tribômetro com lubrificação. Etapas 3,4 e 5 do Objetivo específico 2 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição 4ª ETAPA: Elaboração das ligas propostas para estudo 5ª ETAPA: Fabricação de corpos de prova e peças injetadas na nova liga para avaliação das propriedades mecânicas Atividades 3, 4 e 5 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iii) Definição do processo de fabricação: determinação dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. iv) Fabricação da peça-protótipo: moldagem da peça-protótipo, a partir da definição de parâmetros processuais, incluindo as etapas de formulação, conformação e queima. v) Controle de qualidade da peça fabricada: avaliação em laboratório das propriedades físicas e mecânicas da peça fabricada. | Download | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 24/10/2017 | 23/04/2018 | 24/10/2017 | 27/04/2018 |  | 100 | Não | 15/05/2018
1 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa1 do Objetivo específico 1: i) Definição dos parâmetros operacionais do processo para ligas AlSi9Cu3 ii) Definição da composição do eletrólito: avaliar a influência da composição química do eletrólito na estrutura e propriedades das camadas formadas. iii) Definição das condições de aplicação para a geometria cilíndrica para revestimento interno: avaliar as condições necessárias para a aplicação do processo PEO em substratos de geometria cilíndrica. Etapas 1,2 e 3 do Objetivo específico 2: 1ª ETAPA: Definição de modelo ou modelos de cilindro focos de desenvolvimento - Definir junto a Stihl os modelos de cilindros e ferramentais que comporão o foco do desenvolvimento do projeto em questão. 2ª ETAPA: Caracterização da liga atual (AlSi9Cu3) - Usinagem de corpos de prova para ensaios da liga atual – Corpos de prova injetados e também de componente injetados; - Ensaio de tração dos corpos de prova e de componente injetados. 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição. Atividades 1, 2 e 3 da etapa 1 do Objetivo específico 3 i) Definição da peça de interesse: definição de uma peça-protótipo, considerando a complexidade geométrica, peso e esforços. ii) Definição dos materiais e aditivos a serem empregados na fabricação das peças-protótipo. iii) Definição dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. | Download | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 24/04/2017 | 23/10/2017 | 24/04/2017 | 23/10/2017 |  | 100 | Não | 17/11/2017
2 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME02 - Versão final da plataforma. | Download | 11.400,00 | 20.173,00 | 17.563,44 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
1 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME01 - Primeira versão da plataforma com dados simulados. | Download | 151.919,00 | 274.549,14 | 17.563,44 | 03/04/2017 | 31/07/2017 | 03/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1704.0057 | NICEMOB | Versão final do software. | Download | 17.515,00 | 2.250,00 | 1.142,23 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
1 | PCEE-1704.0057 | NICEMOB | Primeiro protótipo do software (MVP). | Download | 3.275,00 | 36.255,00 | 2.284,44 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
3 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME03 - Versão final do software. | Download | 129.440,00 | 31.417,50 | 14.660,79 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
2 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME02 - Primeiro protótipo do software sem interface de usuário. | Download | 0,00 | 59.943,00 | 5.864,31 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
1 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME01 - Arquitetura e projeto de software. | Download | 0,00 | 69.109,50 | 5.864,31 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 03/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
4 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME04 - Versão final dos protótipos de sistemas robóticos. | Download | 59.900,00 | 44.450,00 | 18.028,64 | 01/09/2018 | 31/10/2019 | 03/09/2018 | 31/10/2019 |  | 100 | Não | 20/03/2020
3 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME03 - Projeto de Garra de Serviço. | Download | 75.720,00 | 53.340,00 | 21.634,38 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 |  | 100 | Não | 03/09/2018
2 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME02 - Sistema supervisório - Estação de trabalho do programador | Download | 237.400,00 | 125.121,11 | 18.028,64 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
1 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME01 - Layout de estação de trabalho. | Download | 24.120,00 | 489.062,04 | 25.240,10 | 01/03/2017 | 31/08/2017 | 01/03/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
3 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Versão final do módulo de software embarcado. | Download | 125.600,00 | 26.250,00 | 16.294,12 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
2 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Módulo de exibição de conteúdo em LIBRAS. | Download | 0,00 | 121.480,00 | 13.035,29 | 01/06/2017 | 30/09/2017 | 01/06/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
1 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Módulo de extração do conteúdo em LIBRAS. | Download | 0,00 | 109.634,25 | 9.776,47 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
2 | PCEE-1703.0052 | JigaMontagemAntena | Versão final da plataforma. | Download | 63.680,00 | 31.370,00 | 9.354,11 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 99 | Não | 19/06/2019
1 | PCEE-1703.0052 | JigaMontagemAntena | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 20.000,00 | 132.110,00 | 9.354,12 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
3 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Versão final do sistema com testes realizados em dispositivos móveis. | Download | 142.560,00 | 14.500,00 | 12.699,41 | 01/11/2017 | 28/02/2018 | 01/11/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 12/03/2019
2 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Segunda versão do sistema incluindo interface web de usuário. | Download | 0,00 | 168.060,00 | 12.699,41 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 03/07/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
1 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Primeira versão do sistema sem interface de usuário. | Download | 46.530,00 | 192.530,00 | 12.699,42 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
2 | PCEE-1703.0051 | SML | Transferência de tecnologia realizada. | Download | 173.065,00 | 9.000,00 | 21.779,26 | 01/07/2017 | 31/03/2018 | 03/07/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
1 | PCEE-1703.0051 | SML | Unidade de marcação a laser. | Download | 55.900,00 | 408.819,00 | 21.779,27 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
2 | PCEE-1703.0050 | SGR CLOUD | Módulos de recuperação de crédito, negativação e integração com seguradoras. | Download | 95.845,00 | 31.954,06 | 16.582,12 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
1 | PCEE-1703.0050 | SGR CLOUD | Módulos de fatura, cartões e carta senha. | Download | 0,00 | 127.799,06 | 16.582,12 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
2 | PCEE-1703.0049 | ALDAR | Versão final do sistema com suporte à gestão de SIM cards, incluindo pagamento. | Download | 96.600,00 | 19.306,01 | 14.117,01 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
1 | PCEE-1703.0049 | ALDAR | Primeira versão do sistema com suporte à interação via interface gráfica front-end. | Download | 0,00 | 157.101,34 | 18.822,69 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
3 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book dos sistemas de inspeção e aparafusamento; Montagem e teste dos protótipos no CIMATEC e acompanhamento dos testes em ambiente relevante | Download | 217.236,05 | 287.904,42 | 100.952,06 | 23/11/2018 | 22/11/2019 | 23/11/2018 | 19/11/2019 | 3 | 100 | Não | 18/12/2019 | Atualização das descrições das macroentregas foram realizadas com base no novo escopo. PROJETO EM FASE DE ADITAMENTO 07/06/2019 - Contrato aditivo com o cliente para assinatura. Data de atualização 181019: O Projeto 34 encontra-se em fase final de montagem de protótipo. Todos os materiais foram entregues e está em processo de integração de componentes. Próximos passos serão: término de montagem de protótipo, comissionamento interno (equipe CIMATEC) e visita de parceiro CAOA para validação de protótipo em Novembro. Data de encerramento de projeto mantem-se 23/11/2019.
2 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de supermercado, AGV e entrega de todos os estudos referentes aos conceitos logístico das demais linhas. | Download | 212.625,33 | 378.611,50 | 118.170,18 | 29/06/2018 | 22/11/2018 | 29/06/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
1 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | elaboração dos documentos de gestão de projetos e realizados os estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | Download | 250.138,62 | 404.632,62 | 130.877,76 | 19/12/2017 | 28/06/2018 | 19/12/2017 | 28/06/2018 |  | 100 | Não | 11/07/2018 | Projeto suspenso. Empresa está em reestruturação interna das áreas envolvidas nesse projeto e solicitou início do projeto para mai/17. Reunião de kick off prevista para acontecer na terceira semana de setembro. Reunião de kick off agendada para setembro foi cancelada pois a empresa solicitou mudança no escopo (objetivo) do projeto. Data do projeto foi replanejada.
4 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Realização dos testes em ambiente relevante, avaliando a performance de cada combustível e do recuperador de calor. Os resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. | Download | 380.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 22/01/2018 | 12/10/2018 | 22/01/2018 | 01/10/2018 | 6 | 100 | Não | 01/10/2018 | Foram realizados novos testes e o óleo continuou apresentando problema de fluidez. Data replanejada da macroentrega devido às novas adequações do skid em função da característica físico-química do óleo. Projeto em fase de tramitação de documentação para formalizar aditivo de supressão em que a 5º macroentrega será eliminada.
3 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Fabricação e montagem dos componentes do sistema sobre um modelo do formo existente no qual serão realizados os testes e ajustes preliminares, assim como, montagem do sistema sobre um Skid que será enviado para a VMH onde será instalado em ambiente relevante para os testes de validação. | Download | 240.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 21/06/2017 | 05/01/2018 | 21/06/2017 | 19/01/2018 | 2 | 100 | Não | 19/01/2018 | Por aumento de requisitos a macroentrega foi replanejada. Os óleos fornecidos pela Votorantim Metais não estavam em condições de serem utilizados e por isso foi realizado apenas um, dos nove testes planejados. A Votorantim Metais se responsabilizou em fornecer novos óleos e irá confirmar a data do envio destes na próxima semana dia 16/02
2 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Dimensionar e Detalhar todos os componentes dos equipamentos, assim como, planejar os experimentos a serem realizados para validação do projeto. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 05/05/2017 | 20/06/2017 | 05/05/2017 | 20/06/2017 | 2 | 100 | Não | 20/06/2017 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
1 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Detalhamento e planejamento do Projeto e geração do mapeamento tecnologico | Download | 100.000,00 | 540.000,00 | 100.000,00 | 12/12/2016 | 16/04/2017 | 12/12/2016 | 04/05/2017 | 1 | 100 | Não | 04/05/2017
3 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Etapa de montagem e validação das funções criticas •Montagem eletrônica. •Acompanhamento da montagem mecânica para sanar dúvidas do Projeto Detalhado. •Relatório de acompanhamento de testes. | Download | 12.825,40 | 14.966,24 | 10.817,63 | 10/07/2017 | 24/11/2017 | 10/07/2017 | 15/11/2017 | 1 | 100 | Não | 15/11/2017 | Projeto em fase de aditamento. Projeto em trâmite de assinatura do aditamento. Prazo de execução do plano de trabalho aditado por mais três meses.
2 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração da engenharia básica e do Projeto Detalhado. São suas atividades previstas: •Projeto eletrônico baseado na célula de carga utilizada atualmente nos testes preliminares da Kordsa realizados em campo. •Projeto mecânico do protótipo para validação de tecnologia para identificar “bagginess”. •Lista de materiais eletrônicos para aquisição da Kordsa. •Lista de materiais mecânicos para aquisição da Kordsa. •Aquisição pela Kordsa. •Memorial Descritivo Esta fase culmina com um REFAP (revisão de fase de projeto), com identificação dos resultados alcançados e reavaliação de escopo, tempo e custo das fases seguintes do projeto. O objetivo é fazer uma análise crítica sobre a viabilidade de continuidade do projeto. | Download | 14.470,21 | 19.181,44 | 10.051,79 | 25/04/2017 | 27/06/2017 | 26/05/2017 | 10/07/2017 |  | 100 | Não | 21/07/2017
1 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Projeto Básico. São três atividades previstas: . Plano de gerenciamento do projeto •Visita técnica na planta da Kordsa para analisar o processo de fabricação dos tecidos. •Análise da documentação técnica da célula de carga utilizada em testes preliminares da Kordsa. | Download | 13.354,39 | 17.702,32 | 9.276,68 | 16/03/2017 | 24/04/2017 | 15/03/2017 | 26/05/2017 |  | 100 | Não | 26/05/2017 | O termo de aceite da macroentrega 1 esta em assinatura com o parceiro.
7 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.2 Relatório de Estudo Final sobre Metodologia de Confiabilidade WBE 2.4.7 Relatório de Resultados do ensaio ICT7 WBE 2.4.8 Relatório de Resultados do ensaio ICT8 | Download | 95.567,86 | 10.916,87 | 185.714,29 | 10/12/2018 | 09/12/2019 | 10/12/2018 | 20/11/2019 |  | 100 | Não | 11/12/2020
6 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.1 Relatório de Resultados do ensaio ICT1 WBE 2.4.2 Relatório de Resultados do ensaio ICT2 WBE 2.4.3 Relatório de Resultados do ensaio ICT3 WBE 2.4.4 Relatório de Resultados do ensaio ICT4 WBE 2.3.1.1 Relatório III de Estado da Arte da Tecnologia Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório III de Estudo de Anterioridades, Patentes (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 120.000,00 | 11.000,00 | 185.714,29 | 20/06/2018 | 09/07/2019 | 10/12/2018 | 09/12/2019 |  | 100 | Não | 11/12/2020
5 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.1 Relatório de Estudo Intermediário sobre Metodologia de Confiabilidade | Download | 150.000,00 | 21.500,00 | 185.714,29 | 11/06/2018 | 10/12/2018 | 11/06/2018 | 10/12/2018 |  | 100 | Não | 10/12/2018
4 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.6 Relatório de Resultados do ensaio ICT6 WBE 2.4.10 Relatório de Resultados do ensaio ICT10 WBE 2.4.11 Relatório de Resultados do ensaio ICT11 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 150.000,00 | 21.500,00 | 185.714,29 | 07/03/2018 | 11/06/2018 | 07/03/2018 | 11/06/2018 | 1 | 100 | Não | 11/06/2018 | Aguardando o termo de aceite assinado.
3 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.5 Relatório de Resultados do ensaio ICT5 WBE 2.4.9 Relatório de Resultados do ensaio ICT9 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 225.000,00 | 150.018,75 | 185.714,00 | 01/09/2017 | 11/12/2017 | 01/09/2017 | 11/12/2017 |  | 100 | Não | 11/12/2017
2 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.2.1 Validação da matriz de testes | Download | 142.500,00 | 95.011,88 | 185.714,00 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 11/04/2017 | 12/06/2017 |  | 100 | Não | 12/06/2017
1 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 1.3 Plano de projeto; WBE 2.3.1.1 Relatório Preliminar de Estado da Arte da Tecnologia de Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório Preliminar de Estudo de Anterioridades | Download | 630.000,00 | 420.052,50 | 185.714,00 | 12/12/2016 | 10/04/2017 | 12/12/2016 | 09/01/2017 |  | 100 | Não | 20/02/2017
2 | PPLI-1703.0013 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostras do adesivo hot melt desenvolvido a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, após otimização de formulações iniciais com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15/08/2017 | 15/11/2017 | 15/08/2017 | 15/11/2017 | 2 | 100 | Não | 21/11/2017
1 | PPLI-1703.0013 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostra do desenvolvimento inicial do adesivo hot melt elaborado a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15/05/2017 | 15/08/2017 | 15/05/2017 | 15/08/2017 | 2 | 100 | Não | 04/09/2017
3 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Modelo para simulação de compressores com menor dependência de medições para caracterizar o sistema de refrigeração; - Calibração de modelo para sistema virtual de refrigeração; - Inclusão da trajetória do pistão ao longo do ciclo de compressão no cálculo do vazamento na folga pistão-cilindro; - Disponibilização de modelo integrado de simulação de compressores com ênfase na confiabilidade do motor elétrico; - Avaliação do emprego de pré-expansão de fluido refrigerante a montante do tubo capilar no sistema de refrigeração para gerenciamento térmico do motor de compressores; - Medições do desempenho alternativos e rotativos, considerando diferentes deslocamentos, fluidos refrigerantes e condições de operação. | Download | 358.400,00 | 162.833,35 | 174.068,80 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 1 | 100 | Não | 14/05/2017
4 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos 12 testes de fadiga (alto ciclo) por ressonância em amostras de risers rígidos em escala real. Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.201.957,58 | 624.000,00 | 07/01/2019 | 26/01/2023 | 20/08/2019 | 26/07/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024
4 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Aplicação das Metodologias | Download | 260.690,40 | 294.973,74 | 200.838,96 | 10/09/2019 | 12/03/2020 | 12/10/2022 | 27/03/2023 | 1 | 100 | Não | 27/03/2023 | Atualização feita no dia 08/11/2022: 15%, em execução. (Algumas atividades desta Macroentrega já haviam sido iniciadas antes da formalização do aceito da anterior, sem prejuízo financeiro ao projeto). Atualização feita no dia 09/12/2022: 27%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega).
3 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Execução e Validação de Metodologias | Download | 480.468,81 | 690.473,38 | 200.838,96 | 12/11/2018 | 10/09/2019 | 06/07/2019 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 11/10/2022 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 55%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 61%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 69%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 76%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 79%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 82%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 84%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 87%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 89%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 92%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 97%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/07/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/08/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/10/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (Documento assinado em 11/10/2022).
2 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Metodologias e Sistemas de Avaliação de Inibidores | Download | 448.208,89 | 993.563,92 | 200.838,96 | 23/01/2018 | 12/11/2018 | 02/08/2018 | 05/07/2019 |  | 100 | Não | 05/07/2019 | Retificação da data de término planejada da referida macroentrega.
1 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Estado da Arte | Download | 684.168,76 | 963.582,96 | 200.838,95 | 29/03/2017 | 23/01/2018 | 29/03/2017 | 01/08/2018 |  | 100 | Não | 24/07/2018 | 1. Retificação da data de término planejada da referida macroentrega. 2. Como se trata de um projeto junto a PETROBRAS, o aceite da referida macroentrega foi dado através do email anexo (De: investimentoexterno@petrobras.com.br; Para Javier Alejandro Carreno Velasco; De 12 de julho de 2018, 13h35min; Assunto: [SIGITEC] Divulgação do Resultado da Análise do Relatório - Processo 2015/00192-2.
5 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Otimização da estabilidade térmica do TPV’s através da aditivação | Download | 27.210,00 | 27.210,00 | 27.210,00 | 09/04/2018 | 30/09/2018 | 30/05/2018 | 18/07/2018 | 3 | 100 | Não | 18/07/2018 | Termo de solicitação de mudança para data de entrega para o dia 30/09/2018.
4 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do EPDM sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | Download | 28.063,00 | 28.063,00 | 28.063,00 | 01/03/2018 | 09/04/2018 | 01/03/2018 | 29/05/2018 | 3 | 100 | Não | 29/05/2018
3 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do PP sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | Download | 28.063,00 | 28.063,00 | 28.063,00 | 08/08/2017 | 07/12/2017 | 18/10/2017 | 28/02/2018 | 3 | 100 | Não | 28/02/2018
2 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do processamento nas propriedades do TPV’s | Download | 59.226,00 | 59.226,00 | 59.226,00 | 08/06/2017 | 07/08/2017 | 12/07/2017 | 17/10/2017 | 2 | 100 | Não | 17/10/2017
1 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Pesquisa do estado da arte sobre TPV’s, avaliação de produto e definição dos requisito | Download | 25.314,00 | 25.314,00 | 25.314,00 | 07/02/2017 | 07/06/2017 | 07/02/2017 | 07/06/2017 | 2 | 100 | Não | 11/07/2017
3 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E3: Sistema de coleta de defeitos desenvolvido e validado. E4: Relatório técnico para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 49.866,80 | 90.666,90 | 10.577,81 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 29/08/2017 | 20/02/2018 |  | 100 | Sim | 20/02/2018 | Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
2 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E2: Relatório técnico com as especificações das novas funcionalidades do sistema de coleta de defeitos. | Download | 13.218,26 | 24.033,20 | 2.803,87 | 21/07/2017 | 21/08/2017 | 01/08/2017 | 28/08/2017 |  | 100 | Não | 28/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente.
1 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E1: Equipe capacitada e certificados emitidos. E2: Planos de Melhoria elaborados e acompanhados. | Download | 53.514,95 | 97.299,90 | 11.351,66 | 20/03/2017 | 20/07/2017 | 03/04/2017 | 21/07/2017 |  | 100 | Não | 28/07/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
4 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Avaliação de desempenho conforme norma 60601-2-41, 60601-1-2 e 60601-1 | Download | 55.575,00 | 23.400,00 | 38.025,00 | 02/01/2018 | 30/05/2018 | 08/01/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 08/06/2018 | Prorrogação de prazo por mais 90 dias, justifica-se a necessidade de prorrogação pelo atraso gerado na abertura das contas para depósito dos recursos EMBRAPII e da empresa e, ainda, porque a última macro entrega requer ensaios técnicos externos e os prazos solicitados pelos laboratórios que executam os ensaios relativos as normas 60601-1, 60601-1-2, que no início do ano de 2017 eram de 15 dias, hoje, com o aumento da demanda, estão solicitando 45 dias para conclusão. Alterando a data de término para 30/05/2018.
3 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Protótipo de foco cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Download | 57.950,00 | 24.400,00 | 39.650,00 | 01/09/2017 | 02/01/2018 | 11/09/2017 | 05/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 19/01/2018 | O atraso do início das atividades é reflexo do atraso da macroentrega 2. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018.
2 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Projeto e montagem dos circuitos eletrônicos de controle dos parâmetros luminosos; - Projeto mecânico da estrutura do foco em SolidWorks | Download | 48.925,00 | 20.600,00 | 33.475,00 | 02/06/2017 | 01/09/2017 | 05/06/2017 | 08/09/2017 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2017 | O atraso relativo a esta macro entrega ficou em função dos testes preliminares devido ao equipamento de teste das características luminosa esta em processo de aferição, atrasando o teste de eficiência dos circuitos já montados. O responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
1 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Parecer sobre as normas técnicas para avaliação de foco cirúrgico; - Diagnóstico das propriedades óticas dos LEDs; - Diagnóstico do material translucido de acabamento de proteção dos leds | Download | 57.000,00 | 24.000,00 | 39.000,00 | 02/03/2017 | 02/06/2017 | 08/03/2017 | 05/06/2017 |  | 100 | Não | 20/06/2017 | Foi solicitado a empresa a substituição do termo de aceite a primeira macroentrega, o responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
4 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algoritmo desenvolvido com os respectivos parâmetros otimizados | Download | 0,00 | 44.839,11 | 8.206,00 | 19/11/2018 | 19/03/2019 | 19/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/07/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
3 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e simulados para emulsões de água em óleo | Download | 11.368,29 | 45.000,00 | 43.871,53 | 18/02/2018 | 18/11/2018 | 07/04/2018 | 14/11/2018 | 1 | 100 | Não | 21/01/2019 | Correção do valor aportado pela unidade Aguardando termo de aceitação de macroentrega
2 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e de simulação para emulsões de óleo em água | Download | 110.000,00 | 45.000,00 | 58.243,12 | 17/06/2017 | 17/02/2018 | 03/08/2017 | 06/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/05/2018
1 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultado da análise de Modelos Termodinâmicos aplicáveis ao processo da Oxiteno. | Download | 200.000,00 | 165.000,00 | 23.474,11 | 01/03/2017 | 16/06/2017 | 01/03/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 13/09/2017
4 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Material resistente ao desgaste | Download | 3.880,82 | 7.368,42 | 1.155,65 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 30/04/2019 | 04/07/2019 | 1 | 100 | Não | 24/07/2019 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
3 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Desenvolver um tribômetro | Download | 37.938,08 | 60.000,00 | 8.757,92 | 01/11/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
2 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterizar os mecanismos reais de desgaste | Download | 15.950,82 | 26.315,79 | 9.415,23 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/07/2017 | 15/12/2017 |  | 100 | Sim | 15/12/2017 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
1 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterização do material de partida usado em campo | Download | 44.451,33 | 57.894,74 | 18.796,34 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 01/01/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 10/08/2017
4 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Remoção de inclusões | Download | 0,00 | 0,00 | 3.591,83 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 19/07/2018 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
3 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Desfosforação de ferro gusa em convertedor | Download | 36.927,43 | 0,00 | 19.500,00 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/07/2018 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Dissolução da cal no início de sopro", passou a ser o informado acima.
2 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Dissolução da cal no início de sopro | Download | 0,00 | 85.000,00 | 11.500,00 | 04/08/2017 | 31/10/2017 | 04/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Desfosforação de ferro gusa em convertedor", passou a ser o informado acima. Houve atraso por motivo de demora na entrega de material de consumo.
1 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Otimização da Dessulfuração de ferro gusa em processo KR | Download | 89.575,00 | 125.000,00 | 11.380,00 | 01/02/2017 | 31/08/2017 | 01/02/2017 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/08/2017
2 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME02 - Versão final do software embarcado integrado ao aplicativo móvel. | Download | 53.040,00 | 8.172,00 | 6.256,47 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
1 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME01 - Primeira versão do software embarcado. | Download | 0,00 | 87.340,57 | 6.256,47 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
3 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME03 - Protótipo com validação de conteúdo implementado, testado e integrado às funções anteriores, juntamente com documentação interna e externa. | Download | 46.920,00 | 0,00 | 7.080,54 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
2 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME02 - Protótipo com a classificação do tipo de documento implementada, testada e integrada à segmentação. | Download | 58.840,00 | 4.500,00 | 10.620,80 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
1 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME01 - Primeira versão do protótipo com segmentação. | Download | 0,00 | 56.496,95 | 7.080,54 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
3 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Terceira versão da plataforma contemplando requisitos de mapeamento causa-efeito, múltiplos perfis de uso (ex: perfis descritivos para RCA), com dashboard de monitoramento de mercado. | Download | 192.160,00 | 61.443,00 | 21.043,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
2 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Segunda versão da plataforma contemplando requisitos de análise de anomalias e falhas, múltiplos perfis de uso (ex.: aplicação, mobilidade, armazenamento) com dashboard de monitoramento de entrega de dispositivos. | Download | 0,00 | 164.320,00 | 16.271,23 | 01/05/2017 | 31/08/2017 | 01/05/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
1 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Primeira versão da plataforma contemplando requisitos de refinamento de dados e múltiplos perfis de uso (ex.: bateria, dispositivos, PnP, roaming, recursos) com dashboard de monitoramento de serviços. | Download | 0,00 | 116.090,00 | 12.203,42 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
3 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Versão final da plataforma. | Download | 57.448,00 | 0,00 | 17.637,16 | 01/06/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
2 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 46.150,00 | 0,00 | 8.739,47 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
1 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 5.000,00 | 181.760,00 | 11.705,37 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
3 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Versão final da plataforma. | Download | 57.448,00 | 0,00 | 17.823,03 | 01/06/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
2 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 46.250,00 | 0,00 | 14.070,66 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
1 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 4.900,00 | 173.360,00 | 14.070,66 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
3 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Versão final do software WorkForcePro Mobile | Download | 60.360,00 | 7.300,00 | 9.337,06 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 03/07/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
2 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Primeira versão do software WorkForcePro Mobile. | Download | 58.170,00 | 67.110,00 | 9.337,06 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
1 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Arquitetura de software definida. | Download | 0,00 | 142.390,00 | 9.337,06 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
3 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Protótipo final do simulador integrado ao sistema de comunicação USB e unidade de processamento. | Download | 15.180,00 | 6.750,00 | 4.847,66 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Primeira versão do protótipo de simulador. | Download | 17.650,00 | 14.620,00 | 3.231,76 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Protocolo de comunicação definido. | Download | 0,00 | 33.030,00 | 3.231,76 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
3 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Versão final do sistema supervisório em LabView. | Download | 13.240,00 | 4.500,00 | 3.741,51 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Primeira versão do protótipo com telas do supervisório para o ambiente LabView. | Download | 29.700,00 | 26.610,00 | 5.612,27 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
1 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Arquitetura executável de software e modelo de dados definidos. | Download | 0,00 | 41.690,00 | 3.741,51 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
3 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME03 - Versão final dos aplicativos integrada aos serviços. | Download | 25.600,00 | 23.566,25 | 3.852,94 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
2 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME02 - Primeira versão dos aplicativos sem integração de serviços. | Download | 26.500,00 | 39.600,00 | 3.852,94 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME01 - Arquitetura de serviços e aplicativos definida. | Download | 0,00 | 30.100,00 | 3.852,94 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
3 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Versão final do sistema de tarifação com interface web. | Download | 50.800,00 | 4.500,00 | 7.134,11 | 01/05/2017 | 31/12/2017 | 01/05/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
2 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Primeira versão do sistema de tarifação sem interface web. | Download | 0,00 | 55.300,00 | 7.134,12 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Arquitetura de software definida. | Download | 30.280,00 | 81.020,00 | 7.134,12 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
3 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Versão final do protótipo com solução de hardware e software integrada de acordo com requisitos atualizados. | Download | 345.730,93 | 89.789,39 | 18.386,44 | 01/06/2017 | 31/08/2018 | 01/06/2017 | 31/08/2018 |  | 100 | Não | 21/01/2020
2 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 40.390,00 | 108.850,00 | 18.386,44 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
1 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 0,00 | 204.900,00 | 18.386,44 | 01/12/2016 | 28/02/2017 | 01/12/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
3 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Versão final da aplicação móvel integrada à plataforma. | Download | 136.472,00 | 13.967,21 | 21.118,43 | 01/04/2017 | 31/07/2017 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Primeira versão da plataforma em versão para a web. | Download | 0,00 | 73.539,61 | 10.559,21 | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 01/02/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
1 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Documento de requisitos. | Download | 21.000,00 | 110.309,41 | 15.838,82 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
5 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Relatório de Qualificação Final - MIL-STD-810G | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/03/2019 | 25/11/2019 | 15/05/2019 | 25/11/2019 | 2 | 100 | Não | 25/11/2019 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
4 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Protótipos da Mira Rápida Validação do Check-List de Requisitos non-MIL-STD-810G | Download | 26.040,09 | 26.040,09 | 26.040,09 | 23/08/2017 | 04/07/2018 | 06/04/2018 | 14/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 14/05/2019 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
3 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Especificação Ótica Desenhos 3D Eletrônica Embarcada Desenho de Fabricação da Base com Ajuste de Mira Desenho de fabricação do housing compósito e moldes Formulação das borrachas de vedação e botões Especificação detalhada de Coating das Lentes Desenho de fabricação do conjunto integrado | Download | 38.354,36 | 38.354,36 | 38.354,36 | 22/08/2017 | 27/03/2018 | 22/08/2017 | 27/03/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018
2 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Conceito de layout ótico Conceito de eletrônica embarcada Conceito de carcaça híbrida Especificação de coating das lentes | Download | 106.166,45 | 106.166,45 | 106.166,45 | 12/04/2017 | 21/08/2017 | 12/04/2017 | 21/08/2017 | 1 | 100 | Não | 21/08/2017
1 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Relatório de análise de concorrentes Check-List de Requisitos | Download | 129.439,10 | 129.439,10 | 129.439,10 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 08/02/2017 | 11/04/2017 | 1 | 100 | Não | 11/04/2017
4 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | Parte 1: . Estudo da política nacional de resíduos sólidos e licenças ambientais - Relatório com o resultado dos estudos; . Entrega do Protótipo - Protótipo de dispositivo do tipo Contêiner com capacidade de processamento e armazenamento de embalagens, conforme escopo do projeto; . Integração dos sistemas - Protótipo objeto do projeto, composto pelos subsistemas (módulo de informática e eletrônica); . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional Android. Parte 2: . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional IOS (Iphone); . Relatório Final - Detalhamento de todo o projeto: parte mecânica, parte eletrônica e parte de sistemas; . Testes em ambiente relevante - Relatório de teste. | Download | 54.422,25 | 112.629,60 | 10.136,67 | 02/04/2018 | 31/05/2019 | 02/04/2018 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 31/05/2019 | A macroentrega 4 foi dividida em duas fases, com previsão de entrega da primeira fase em 10/10/2018 e a segunda em 28/12/18. A primeira fase foi concluída em 03/10/18, restando apenas a segunda parte. De acordo com o Termo Aditivo Nº 2 ao CONTRATO nº 02/2017 a entrega da macroentrega 4 foi adiada, para realização de testes do protótipo desenvolvido no projeto em ambiente relevante, durante 3 meses, com o objetivo principal de avaliar a sua operação contínua em ambiente operacional, detectar possíveis bugs e também avaliar a opinião e experiência do usuário (clientes da Contratante) em relação a utilização do equipamento, como forma de levantar requisitos para o escopo de um novo possível projeto de inovação a ser eventualmente celebrado entre as partes, conforme solicitação do cliente.
3 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 4.1) Projeto e desenvolvimento do aplicativo; 4.2) Testes do aplicativo; 5.1) Aquisições; 5.2) Desenvolvimento dos módulos de recebimento/medição e controle/comunicação/interface com operador; 5.3) Desenvolvimento do módulo de processamento mecânico; 5.4) Desenvolvimento do módulo de armazenamento; 5.5) Desenvolvimento do módulo de transbordo. | Download | 54.422,25 | 112.629,60 | 10.136,67 | 01/11/2017 | 31/03/2018 | 03/08/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 11/04/2018 | A 3ª macroentrega teve seu início antecipado devido ao término da anterior antes do prazo programado.
2 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 3.4 Projeto de integração dos módulos. | Download | 126.853,35 | 67.577,76 | 10.136,67 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Não | 02/08/2017 | A 2ª Macroentrega teve seu início antecipado devido a mudança de processo no projeto, sendo necessário a paralelização das macroentregas, para otimização dos resultados.
1 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 2.1) Estudos das tecnologias existentes sobre automatização de processos de coleta de embalagens (utilizar o estudo já existente Relatório com o resultado dos estudos dentre outras publicações); 3.1) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle, etc) do módulo recebimento/medição/comunicação; 3.2) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle etc) do módulo de processamento mecânico; 3.3) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, etc) dos módulos de armazenamento e transbordo. | Download | 129.222,15 | 112.629,71 | 10.136,66 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2017 | A 1ª macroentrega sofreu um atraso de dois dias, devido a agenda do cliente.
3 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado da cacterização química e microestrutural das ligas (Nd,Pr)-Fe-B obtidas nos testes preliminares por fusão seguido de solidificação por stripcasting | Download | 329.522,00 | 256.700,00 | 109.687,00 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 13/03/2017 | 26/06/2017 | 1 | 100 | Não | 29/06/2017
3 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Em função do andamento das atividades ao longo do projeto, os arames MIG/MAG em desenvolvimento podem requerer rotas alternativas de fabricação, com a avaliação de novas características, a serem definidas pela equipe de trabalho. Esses novos arames MIG/MAG a serem desenvolvidos podem ter aplicações específicas, a serem definidas ao longo do trabalho. | Download | 33.804,00 | 79.200,00 | 14.810,52 | 01/06/2017 | 30/11/2017 | 08/06/2017 | 27/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
2 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Para o desenvolvimento em arames MIG/MAG, novas validações do desempenho operacional desses arames deverão ser realizadas. Assim, nesta segunda macroentrega, os arames em desenvolvimento deverão ter sido avaliados frente a alguns parâmetros de desempenho, tais como regularidade; análise micro; destacabilidade de escória; geração de respingos; calorimetria; vida de bico / ignição e reignição; avaliação da taxa de fusão (consumo dos arames); e ensaio para desprendimento de revestimento de arame. | Download | 33.804,00 | 52.800,00 | 14.810,52 | 01/02/2017 | 31/05/2017 | 04/02/2017 | 07/06/2017 | 1 | 100 | Não | 13/06/2017
1 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Deverão ser avaliados os arames MIG/MAG, ora em desenvolvimento, no tocante desempenho frente aos resultados referentes à alimentabilidade de cada arame testado; aos resultados referentes à emissão de fumos para cada amostra; além do início da montagem da estrutura do ensaio para desprendimento de revestimento de arame, que se encontra em desenvolvimento no escopo do projeto. | Download | 33.804,00 | 26.400,00 | 14.810,52 | 23/12/2016 | 31/01/2017 | 23/12/2016 | 03/02/2017 | 1 | 100 | Não | 16/02/2017
4 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Gerenciamento de Notificações e Entrega Final | Download | 11.428,32 | 17.315,61 | 0,00 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 31/07/2017 | Esta macroentrega foi replanejada juntamente com o cliente.
3 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Iluminação Pública | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 0,00 | 30/03/2017 | 08/05/2017 | 03/04/2017 | 08/05/2017 | 1 | 100 | Não | 10/05/2017 | Inicio após a entrega da Fase1. A data planejada de término foi adiantada devido ao replanejamento da fase 2.
2 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Aplicação de monitoramento de Sensores e Dispositivos | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 0,00 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 02/03/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 04/07/2017 | A data planejada de término foi replanejdada devido a dependencia de informações de terceiros e férias de um recurso. Em contrapartida será adiantada a entrega da fase 3.
1 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Integração Dispositivos com Solução | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 23.549,25 | 01/03/2017 | 29/03/2017 | 02/03/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 31/03/2017 | Dia 1/03 não foi dia útil e pequeno impacto devido as férias de um recurso.
4 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - especificações de ligas e tratamentos térmicos para diferentes condições de uso | Download | 108.614,82 | 60.000,00 | 41.425,53 | 02/05/2018 | 31/10/2018 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 08/10/2018 | O termo de aceite já foi encaminhado à empresa. Assim que retornar anexaremos ao sistema.
3 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - “Preparação de ensaios com condições mais severas de abrasividade e corrosão e produção de lotes de bolas adequando ligas e tratamentos térmicos” | Download | 65.499,62 | 130.000,00 | 56.489,36 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 01/11/2017 | 27/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
2 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico – “Conclusões do primeiro ano de andamento do projeto, contendo especificações de ligas e tratamentos térmicos, com base em ensaios de desgaste com minério de Itabira” | Download | 94.516,10 | 130.000,00 | 56.489,36 | 01/04/2017 | 30/10/2017 | 03/04/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
1 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico “Fundição e caracterização de bolas de moinho” | Download | 50.518,40 | 130.000,00 | 33.893,62 | 15/12/2016 | 30/03/2017 | 15/12/2016 | 30/03/2017 | 1 | 100 | Não | 30/03/2017 | A entrega foi feita dia 30.03.17. O aceite da macroentrega foi solicitado para a empresa que está providenciando o documento.
4 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento do Rádio da Etapa 1 | Download | 154.172,80 | 240.832,85 | 125.908,83 | 02/07/2018 | 28/12/2018 | 02/07/2018 | 29/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019 | Correções nos valores das macroentregas devido a erros de digitação.
3 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento dos blocos da Etapa 2 | Download | 135.847,62 | 146.893,62 | 125.908,82 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
2 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Relatório contendo os estudos sobre os profiles FAN e HAN da Wi-SUN e Documento de especificação dos blocos de IP DSP da Etapa 2 | Download | 135.847,62 | 146.893,62 | 125.908,82 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018
1 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Documento de especificação para Rádio da Etapa 1 | Download | 180.031,63 | 52.954,41 | 125.908,82 | 01/02/2017 | 31/07/2017 | 01/02/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 10/07/2017
3 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Finais | Download | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24/01/2019 | 18/06/2021 | 24/01/2019 | 18/06/2021 | 3 | 100 | Não | 18/06/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 70%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 10/11/2020: 90%, em fase de finalização da Terceira Macroentrega com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 99%, em fase de entrega do relatório final. Atualização feita no dia 18/06/2021: 100%, concluído com a assinatura do termo de encerramento.
2 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Preliminares | Download | 150.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 16/10/2017 | 03/07/2018 | 09/03/2018 | 23/01/2019 |  | 100 | Não | 23/01/2019
1 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Mapeamento do Problema | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 06/02/2017 | 02/10/2017 | 06/02/2017 | 22/02/2018 |  | 100 | Não | 22/02/2018
4 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Mapa de equipamentos via web | Download | 160.924,50 | 177.327,27 | 82.900,50 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018 | Observação: Em função de replanejamento alinhado com Teracom, a implementação da visualização de forma gráfica dos equipamentos foi adiada para Macroentrega 8, tendo sido implementado a infraestrutura para descoberta e adição de equipamentos na base do Dmview.
3 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliar funcionalidades presentes na solução web | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 31/10/2017
2 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Adição e descoberta de equipamentos pela web + LDAP | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 02/08/2017 | O inicio foi adiado para 02/05/17 tendo em vista que dia 01/05/17 não foi um dia útil.
1 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Melhorias nos templates CLI e adequação ao mercado externo | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 02/05/2017 | 1 | 100 | Não | 02/05/2017
4 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Documentação e Entrega Final | Nenhum anexo | 101.735,44 | 119.012,55 | 47.030,93 | 18/07/2017 | 17/09/2017 |  |  |  |  | Não |  | Alteração na data de entrega planejada para ficar em conformidade com a data de término do projeto. Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
3 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo da placa de aplicação | Nenhum anexo | 101.735,41 | 119.013,33 | 47.030,91 | 17/05/2017 | 17/07/2017 |  |  |  |  | Não |  | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
2 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo Modulo de comunicação sem fio | Download | 101.735,41 | 119.013,33 | 47.030,91 | 17/03/2017 | 16/05/2017 | 17/03/2017 | 02/05/2017 |  | 100 | Não | 12/05/2017 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
1 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Concepção e Especificação | Download | 101.735,41 | 238.026,12 | 47.030,91 | 17/01/2017 | 16/03/2017 | 17/01/2017 | 16/03/2017 |  | 100 | Não | 21/03/2017 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
3 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Testes e correções finais dos protótipos de Hardware e Software | Download | 149.559,97 | 0,00 | 71.761,10 | 17/07/2017 | 16/11/2017 | 04/07/2017 | 16/11/2017 | 2 | 100 | Não | 22/11/2017 | Macroentrega em atraso na execução e testes no desenvolvimento devido ao recebimento de PCI Scanner com defeito do fornecedor, atrasando a montagem dos protótipos e testes de hardware, e problema do módulo Bluetooth do protótipo Scanner, para o qual foi necessário contatar fabricante/representante da solução para apoio técnico e atuação na resolução. Atrasos de terceiros para o fornecimento de PCI’s, montagens das placas Beacon e Scanner e fabricação de gabinetes mecânicos para o Scanner, o que provoca adiamento dos testes completos de avaliação do sistema. Alterações e atraso na preparação do ambiente de relevância. Necessidade de realização de melhorias nos cálculos de localização com a inclusão de filtros Kalman seguido de novos testes no ambiente do Inatel e em ambiente de relevância. Novas datas de entregas acordadas com cliente.
2 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Desenvolvimento dos protótipos dos dispositivos o Bluetooth Beacon Tag e o Bluetooth Beacon Scanner e desenvolvimento do módulo web de gerenciamento e monitoramento. | Download | 149.559,97 | 234.609,55 | 71.761,10 | 06/03/2017 | 07/07/2017 | 17/03/2017 | 03/07/2017 | 1 | 100 | Não | 04/07/2017 | A entrega “API de integração entre servidor e atual sistema proprietário da Foxconn” não foi concluída dentro do período da macroentrega 2, pois inicialmente tinha-se definido a integração através de bases de dados disponibilizado pelo sistema proprietário. No entanto, esta arquitetura foi redefinida com a Foxconn em 23/06/2017, para o consumo de APIs permitindo assim o desacoplamento dos sistemas. Desta forma, e acordado com cliente, a integração com a API continua em desenvolvimento e será entregue completa na macroentrega 3 prevista no projeto.
1 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Concepção, Especificação e Planejamento | Download | 149.559,97 | 671.814,50 | 92.900,88 | 16/01/2017 | 03/03/2017 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 1 | 100 | Não | 17/04/2017 | Versão 1 - A fase de especificação e planejamento foi renegociada com o cliente e teve acréscimo de 2 semanas. Os documentos de requisitos e o protótipo navegável foram aprovados porém estão sendo negociados ajustes no cronograma de marcos do projeto para conciliar com o interesses da empresa.
3 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico 3: Uma proposta de geometria de calha modificada, chamada de calha positiva, foi apresentada e seu modelo numérico avaliado. Entrega do Relatório Técnico 4: Testes complementares aos 6 testes preliminares realizados nos tubos T18007, T18008 e T18009. | Download | 176.666,67 | 344.604,00 | 176.666,66 | 31/10/2019 | 30/09/2020 | 02/06/2017 | 01/05/2019 |  | 100 | Não | 31/01/2020 | Projeto em aditivo de prazo e escopo. Aprovado na Petrobras, em transito na UFRGS. (23/02) Aditivo de prazo e escopo - assinado pela Universidade em 27/01 -, adicionado ao SRINFO.
2 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Levantamento dos modelos numéricos com base nos experimentos e usinagem dos defeitos Entrega do Relatório Técnico 2, contendo os resultados dos modelos numéricos baseados nos primeiros testes experimentais. | Download | 530.000,00 | 1.125.000,00 | 530.000,00 | 13/04/2016 | 01/06/2017 | 14/04/2016 | 01/06/2017 | 1 | 100 | Não | 28/11/2017 | Devido aos problemas presentes na Macroentrega 1, as atividades relacionadas aos ensaios com os tubos danificados foram atrasados. Além disso, os ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento dependem da definição da metodologia de ensaio de fadiga que está sendo desenvolvida junto a Petrobras.
1 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Relatório Técnico 01 : revisão bibliográfica e descrição detalhada da metodologia a ser aplicada. | Download | 540.000,00 | 1.088.000,00 | 540.000,00 | 25/02/2016 | 28/06/2019 | 25/02/2016 | 13/04/2016 | 1 | 100 | Não | 29/07/2020 | A Petrobras atrasou em 13 meses a entrega dos corpos de prova. Além disso, surgiram questões técnicas quanto a geometria das calhas (reparos dos dutos) o que gerou a necessidade de ensaios adicionais.
3 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos testes em escala reduzida (confecção de amostras de risers flexíveis e rígidos, levantamento de cargas de ruptura, curvas S-N ao ar e em meio corrosivo com CO2 e H2S) . Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.201.957,58 | 624.000,00 | 30/07/2016 | 28/12/2018 | 09/05/2017 | 20/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 02/09/2019 | O fornecimento de amostras será feito Petrobras. Isto, devido ao fato de até então a Petrobras ser a operadora de todos os campos que a Shell tem participação no Brasil. Ates deste termo de cooperação ser assinado, foi elaborado um documento tripartite que estabelecia o fornecimento de amostras, confidencialidade e autorização de troca de informações técnicas e resultados entre as três partes. Com a compra da BG pela Shell no inicio de 2017, tal termo passou a não ter mais validade e um novo acordo teve de ser costurado com os departamentos jurídicos das três instituições. Tal termo, já foi foi assinado pela reitoria da UFRGS, no momento se encontra para assinatura na Shell e em seguida deve ser encaminhado para a assinatura final da Petrobras. Sendo assim o projeto sofreu atraso na execução da Etapa III e no início da Etapa IV.
2 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Revisão da literatura (estudo sobre risers flexíveis e rígidos, avaliação dos mecanismos de falha e degradação destes componentes, levantamento de metodologias de análise e de testes já existentes). Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.249.837,58 | 624.000,00 | 01/03/2016 | 30/01/2017 | 13/05/2016 | 23/03/2017 |  | 100 | Não | 30/03/2017
1 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Plano de planejamento do Projeto: Início das atividades referentes ao projeto, cujo recurso será destinado à contratação de pessoal de apoio e aquisição de materiais de consumo/serviços essenciais para a etapa inicial. | Download | 624.000,00 | 1.363.237,56 | 624.000,00 | 11/02/2016 | 29/02/2016 | 29/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 31/03/2016
3 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da terceira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga). Aprovação do relatório final. | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 01/08/2016 | 01/12/2016 | 01/10/2016 | 25/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 20/05/2017 | Atraso na macroentrega devido a manutenção preventiva dos equipamentos e obras de infraestrutura.
2 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da segunda curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | Download | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 01/04/2016 | 01/08/2016 | 05/04/2016 | 05/09/2016 |  | 100 | Não | 06/12/2016
1 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da primeira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 01/12/2015 | 29/12/2015 | 01/11/2015 | 15/12/2015 |  | 100 | Não | 06/12/2016
5 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Projetos/desenhos das cavidades pilotos desenvolvidas e amostras das palmilhas internas, solado e espuma em látex para uso na parte superior do calçado. Entrega do relatório final com resultado da procura por fornecedores para fabricação de solado, palmilhas internas e espuma com formulações, condições de processamento das composições em látex natural e resultados das caracterizações dos materiais validados para palmilhas internas, solado e espuma desenvolvidos no projeto. | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 31/10/2017 | 30/01/2018 | 31/10/2017 | 30/01/2018 |  | 100 | Não | 09/03/2018 | Termo de aceite Assinado.
4 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto desenvolvido em látex natural para uso em solado e espuma para uso na parte superior do tênis e relatório com formulações, condições de processamento e resultados do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | Download | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 05/07/2017 | 31/10/2017 | 05/07/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 06/11/2017
3 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis de corrida não profissional, e relatório com formulações, condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | Download | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 04/05/2017 | 05/07/2017 | 04/05/2017 | 05/07/2017 |  | 100 | Não | 08/08/2017
2 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis casual e relatório com formulações , condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido. Relatório de levantamento do Estado da Arte (busca patentária e pesquisa bibliográfica) sobre tênis sustentáveis para uso em corrida não profissional. | Download | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 03/04/2017 | 04/05/2017 | 03/04/2017 | 04/05/2017 |  | 100 | Não | 14/06/2016 | macroentrega será aceita na próxima semana, pois responsável da empresa estava viajando.
1 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Relatório com requisitos básicos para tênis de corrida, obtidos a partir da desconstrução de três modelos do mercado, apresentando a correlação das propriedades químicas e físico-mecânicas dos materiais e, também, a caracterização da palmilha interna para tênis casual fornecida pela empresa. | Download | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 12/12/2016 | 31/03/2017 | 12/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 24/03/2017
4 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA produzido em escala piloto, a partir da formulação com melhores resultados nas etapas anteriores | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/08/2017 | 08/12/2017 | 21/08/2017 | 01/12/2017 |  | 100 | Não | 01/12/2017
3 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF modificado | Download | 12.997,75 | 12.574,00 | 9.641,00 | 07/06/2017 | 21/08/2017 | 07/06/2017 | 21/08/2017 |  | 100 | Não | 29/08/2017
2 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF 4g/10 min | Download | 12.997,75 | 19.500,00 | 9.641,00 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
1 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Relatório de pesquisa bibliográfica sobre perfis automotivo e construção civil, estudo de insumos e sistemas de cura para estabilidade dimensional e planejamento de experimentos | Download | 25.995,50 | 33.500,00 | 19.282,00 | 30/11/2016 | 31/03/2017 | 05/12/2016 | 30/03/2017 | 1 | 100 | Não | 30/03/2017
5 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Avaliação da viabilidade da incorporação da camada protetor insolúvel sobre os produtos desenvolvidos | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/03/2018 | 30/07/2018 | 01/03/2018 | 19/06/2018 | 5 | 100 | Não | 19/06/2018
4 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Caracterizações do produto desenvolvido | Download | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01/07/2017 | 28/02/2018 | 01/07/2017 | 27/02/2018 | 5 | 100 | Não | 27/02/2018
3 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Amostras do produto obtido a partir da otimização do processo de extrusão | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 5 | 100 | Não | 23/06/2017
2 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Aquisição dos insumos para a produção dos polímeros | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2017 | 30/05/2017 | 01/05/2017 | 30/05/2017 | 5 | 100 | Sim | 24/07/2017
1 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Relatório contendo as caracterizações do produto atual | Download | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 4 | 100 | Não | 29/03/2017
5 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 5.1 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com os três novos grades de resinas usando o processo de ISBM. 5.2 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com resina comercial usando o processo de EBM. | Download | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 21/02/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | 6 | 100 | Sim | 20/08/2019
4 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 4.1 - Avaliação do uso de simulação numérica para previsão da moldabilidade da resina de PE no processo ISBM. | Download | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 21/11/2018 | 17/06/2019 | 23/10/2018 | 19/07/2019 | 6 | 100 | Sim | 19/07/2019
3 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 3.1 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro ISBM para avaliação das propriedades dos frascos 3.2 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro EBM para avaliação das propriedades dos frascos | Download | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 23/07/2018 | 21/01/2019 | 23/07/2018 | 01/10/2018 | 6 | 100 | Não | 22/10/2018 | Previsão do Termo de aceite para dia 27/07
2 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 2.1 - Molde piloto para injeção de pré-forma. 2.2 - Molde piloto para a produção de embalagens a partir do processo de ISBM. 2.3 - Molde para a produção de embalagens a partir do processo de EBM. | Download | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 11/07/2017 | 23/07/2018 | 11/07/2017 | 23/07/2018 | 6 | 100 | Não | 23/07/2018
1 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 1.1 - Relatório contendo as informações técnicas sobre as propriedades mecânicas e reológicas das resinas. 1.2 - Desenho técnico de embalagem de geometria equivalente aos produtos típicos do mercado. 1.3 - Desenho técnico de pré-forma para o processo de ISBM da embalagem com geometria equivalente a produtos típicos do mercado. 1.4 – Projeto do molde de injeção para fabricação da pré-forma | Download | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 14/09/2016 | 16/06/2017 | 07/09/2016 | 11/07/2017 | 4 | 100 | Sim | 11/07/2017 | Março: Cliente atrasou entrega de resinas (ocorreu no dia 23/02/17). Previsão do termo de aceite para o dia 27/07/2018
4 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório contendo a formulação selecionada para a produção 70 kg de composto elastoméricos que será utilizado na produção das amostras de depenadores de aves, para serem avaliados quanto ao desempenho em escala e ambiente relevante (abatedouro). | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 23/05/2017 | 31/10/2017 | 23/05/2017 | 23/04/2018 | 3 | 100 | Não | 20/12/2017
3 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório com as formulações que foram desenvolvidas para a fabricação de depenadores de aves, contendo informações referentes as condições de processamento compostos elastoméricos e de preparação dos corpos de prova, bem como os resultados dos ensaios reológicos, de cura ou vulcanização, físico-mecânicos (Dureza, Tração, Rasgamento, Deformação Permanente à Compressão, Envelhecimento Acelerado, Abrasão) , dinâmicos (Flexão de Mattia e DMA), realizados em escala e ambiente laboratorial, nos referidos compostos. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2017
2 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório e/ou desenhos indicando as adequações consideradas necessárias nos moldes/dispositivos e nos processos produtivos da Empresa visando a processabilidade dos novos compostos elastoméricos, redução de desperdícios e melhorias de produtividade. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 07/12/2016 | 14/02/2017 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 1 | 100 | Não | 28/03/2016
1 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | 1.1 Relatório contendo os resultados da revisão bibliográfica, com avaliação da formulação com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. Caracterização do composto elastomérico e do depenador produzido atualmente pela empresa. 1.2 Relatório contendo os resultados da avaliação de até 6 depenadores comerciais com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 03/10/2016 | 06/12/2016 | 03/10/2016 | 06/12/2016 | 1 | 100 | Não | 13/12/2016
5 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Finalização - Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 10/03/2017 | 15/03/2017 | 2 | 100 | Não | 15/03/2017
4 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Testes e Validação – protótipos e relatório | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26/12/2016 | 10/03/2017 | 26/12/2016 | 10/03/2017 | 2 | 100 | Não | 15/03/2017
3 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Otimização de formulação e caracterização – Emissão de relatório parcial | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 06/12/2016 | 23/12/2016 | 06/12/2016 | 23/12/2016 | 2 | 100 | Sim | 10/01/2017
2 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Desenvolvimento de Conceitos – Emissão de relatório parcial | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2 | 100 | Sim | 05/12/2016
1 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Pesquisa e definição de Requisitos – Check list de requisitos | Download | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 22/07/2016 | 15/10/2016 | 22/07/2016 | 21/09/2016 | 1 | 100 | Sim | 21/09/2016
5 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Entrega de um protótipo produzido pelo processo de rotomoldagem e relatório final do projeto. | Download | 8.526,00 | 8.526,00 | 8.526,00 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 |  | 100 | Não | 21/06/2017 | Projeto finalizado em 01/08/2017 com a conta bancária sendo finalizada em 30/08/2017.
4 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostra do compósito de madeira plástica selecionado como mais adequado para o processamento por rotomoldagem e relatório de condições para processamento. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/01/2017 | 03/05/2017 | 13/01/2017 | 03/05/2017 |  | 100 | Não | 03/05/2017
3 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostras dos diferentes compósitos desenvolvidos experimentalmente e relatório técnico de preparação e resultados obtidos na avaliação das propriedades e verificação das características de toxicidade dos mesmos. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/10/2016 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2 | 100 | Não | 16/03/2017
2 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com os resultados da classificação e avaliação das características dos resíduos de madeira e aparas de plástico a serem utilizadas no desenvolvimento do compósito de madeira plástica. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/08/2016 | 03/11/2016 | 04/08/2016 | 07/11/2016 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2016
1 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com as informações obtidas na pesquisa preliminar sobre métodos e materiais aplicados na produção de compósitos rotomoldados e definição dos insumos utilizados nas formulações com madeira. | Download | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 04/07/2016 | 05/09/2016 | 04/07/2016 | 05/09/2016 | 1 | 100 | Não | 05/09/2016
4 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Avaliação e classificação conforme ASTM D2000 dos oito (08) compostos de NBR e dos três (03) compostos de HNBR. Relatório final consolidado com resultados e informações do estudo realizado, incluindo conclusões e indicação da aplicação dos plastificantes da Elekeiroz em compostos de NBR e HNBR. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01/08/2016 | 29/09/2016 | 01/08/2016 | 28/09/2016 | 1 | 100 | Não | 28/09/2016
3 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes ao desenvolvimento das três (03) formulações em HNBR com a caracterização das propriedades dos compostos não vulcanizados e vulcanizados preparados com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16/05/2016 | 12/08/2016 | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 1 | 100 | Não | 11/08/2016
2 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais da caracterização das propriedades físico-mecânicas, resistência à degradação térmica e oxidativa, resistência química a óleos e fluidos e resistência a baixas temperaturas dos compostos de NBR com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 08/04/2016 | 30/06/2016 | 08/04/2016 | 11/07/2016 | 1 | 100 | Sim | 25/07/2016
1 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes à caracterização dos plastificantes e ao desenvolvimento das oito (8) formulações com a caracterização das propriedades reológicas, de cura e processamento compostos de NBR preparados com os plastificantes da Elekeiroz. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/03/2016 | 06/05/2016 | 07/03/2016 | 09/05/2016 | 1 | 100 | Não | 19/05/2016
4 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 11/11/2016 | 15/06/2016 | 09/11/2016 | 1 | 100 | Não | 09/11/2016
3 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras intermediárias e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | Download | 13.000,13 | 19.763,36 | 9.622,28 | 01/06/2016 | 29/07/2016 | 31/03/2016 | 29/07/2016 | 1 | 100 | Não | 29/07/2016
2 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras iniciais e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | Download | 13.000,00 | 19.763,36 | 9.622,29 | 17/02/2016 | 01/06/2016 | 04/01/2016 | 01/06/2016 | 1 | 100 | Não | 01/06/2016
1 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de aplicações para EPDM para diferentes segmentos, busca de concorrentes e check list de requisitos. | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.244,58 | 30/10/2015 | 17/02/2016 | 30/10/2015 | 16/02/2016 | 1 | 100 | Não | 17/02/2016
3 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius a pressão atmosférica. e Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius conforme anexo 3 da Norsok M710 para o polímero PEEK. | Download | 10.377,82 | 14.520,95 | 8.723,78 | 23/12/2015 | 02/02/2016 | 14/01/2016 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 08/06/2016 | Maio: o atraso no fornecimento do vaso resultará em um atraso na entrega final do projeto em aproximadamente 1 semana. 'Abril: ainda aguardando os vasos - é prevista a chegada em 01/06. 'Março: 'A mistura gasosa já foi entregue mas ainda estamos no aguardo dos vasos de pressão. Fevereiro: Cliente ainda não entregou os vasos de pressão para os ensaios conforme acordado no Plano de Trabalho. Janeiro: O fornecedor de gás White Martis não cumpriu prazo de fornecimento da mistura gasosa necessária a execução dos ensaios conforme Norsok M710
2 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relações constitutivas dos três polímeros para uso em simulação numérica | Download | 10.377,82 | 14.520,95 | 8.723,78 | 28/10/2015 | 22/12/2015 | 11/11/2015 | 18/12/2015 | 1 | 100 | Não | 12/01/2016
1 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Evidência dos corpos de prova para ensaios. | Download | 20.755,65 | 29.041,89 | 17.447,58 | 04/08/2015 | 27/10/2015 | 04/08/2015 | 05/11/2015 | 1 | 100 | Não | 10/11/2015 | Matéria Prima ficou retida na receita federal, atrasando início do corte dos corpos de prova.
5 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.5, 4.6, 5.5 e 5.6, sendo: 4.5 - Resultados experimentais; 4.6 - Protocolo de ensaios de TL; 5.5 - Modelos FEM ajustados e validados; 5.6 - Relatório técnico final. | Download | 0,00 | 73.294,10 | 0,00 | 20/05/2018 | 18/04/2019 | 20/05/2018 | 18/04/2019 |  | 100 | Não | 19/10/2018
4 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.2.2, 2.4 e 3.3, sendo: 2.2.2 - Ferramenta de estimativa de TL e eficiência de radiação; 2.4 - Resultados experimentais; 3.3 - Ensaios preliminares. | Download | 146.588,20 | 219.882,30 | 108.689,40 | 20/09/2017 | 19/05/2018 | 20/09/2017 | 19/05/2018 |  | 100 | Não | 19/05/2018
3 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.2, 4.3, 5.3 e 5.4, sendo: 4.2 - Relatório com resultados dos ensaios preliminares; 4.3 - Protocolo de ensaio preliminar; 5.3 - Modelos FEM iniciais; 5.4 - Ensaios de validação. | Download | 219.882,30 | 219.882,30 | 242.461,06 | 20/05/2017 | 19/09/2017 | 20/05/2017 | 19/09/2017 |  | 100 | Não | 19/09/2017
2 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.1.1, 2.1.2 e 3.1, sendo: 2.1.1 - Relatório de proposta de ensaio para avaliar parâmetros críticos; 2.1.2 - Resultados experimentais; 3.1 - Revisão bibliográfica. | Download | 146.588,20 | 146.588,20 | 298.083,53 | 20/12/2016 | 19/05/2017 | 20/12/2016 | 19/05/2017 |  | 100 | Não | 19/05/2017
1 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Plano de trabalho e engajamento do projeto. | Download | 219.882,30 | 73.294,10 | 83.707,02 | 19/10/2016 | 19/12/2016 | 19/10/2016 | 19/12/2016 |  | 100 | Não | 19/12/2016
2 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas de refrigeração. - Modelo para sistema virtual de refrigeração integrado no emulador de sistemas. - Resultados do impacto de diferentes fluidos refrigerantes e do óleo lubrificante sobre o vazamento em válvulas. - Dados do efeito de desalinhamento do pistão sobre o vazamento. - Modelos de motor elétrico e modelo térmico implementados no NewRECIP. - Resultados de análise comparativa do desempenho de compressores para aplicação de bomba de calor. | Download | 39.571,00 | 98.928,00 | 163.558,87 | 15/05/2016 | 14/11/2016 | 15/05/2016 | 14/11/2016 |  | 100 | Não | 14/11/2016
1 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Resultados de perdas de compressor operando de cíclica. - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas. - Emulador de sistema de refrigeração com dispositivo para representar pressão de equalização e melhorias no controle. - Modelo para previsão da distribuição de temperatura no motor. - Resultados de vazamentos em diferentes projetos de válvulas e identificação dos parâmetros geométricos mais influentes. - Resultados da influência da conicidade do cilindro sobre o vazamento. - Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. - Resultados numéricos sobre golpe de líquido com movimento da válvula. - Bancada para análise do retorno de líquido em compressores. | Download | 158.284,00 | 98.928,00 | 109.059,05 | 14/12/2015 | 14/05/2016 | 14/12/2015 | 14/05/2016 |  | 100 | Não | 14/05/2016
5 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.6 (Voo Experimental) | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/11/2016 | 04/06/2017 | 21/11/2016 | 04/06/2017 |  | 100 | Não | 04/06/2017
4 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.5.1 (Matriz de testes) | Download | 0,00 | 49.000,00 | 97.136,98 | 31/07/2016 | 20/11/2016 | 31/07/2016 | 20/11/2016 |  | 100 | Não | 20/11/2016
3 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.4 (Bancada de testes) | Download | 66.000,00 | 98.000,00 | 64.415,24 | 31/03/2016 | 30/07/2016 | 31/03/2016 | 30/07/2016 |  | 100 | Não | 30/07/2016 | -
2 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.2.2 (Revisão Bibliográfica) WBE 2.3 (Simulação Numérica) | Download | 70.000,00 | 196.000,00 | 32.447,78 | 05/12/2016 | 30/03/2016 | 04/12/2015 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | -
1 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.1 (requisitos) WBE 2.2.1 (Revisão Bibliográfica Preliminar) | Download | 200.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 04/12/2015 |  | 100 | Não | 04/12/2015 | -
2 | PPOL-1510.0005 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho do freezer obtidos em câmaras climatizadas; Análises comparativas e propostas de melhoria. | Download | 42.300,00 | 70.500,00 | 101.667,75 | 08/01/2016 | 07/04/2016 | 08/01/2016 | 07/04/2016 |  | 100 | Não | 07/04/2016 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
1 | PPOL-1510.0005 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho dos evaporadores obtidos em túnel de vento. | Download | 98.700,00 | 70.500,00 | 39.332,26 | 08/10/2015 | 07/01/2016 | 08/10/2015 | 07/01/2016 |  | 100 | Não | 07/01/2016 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
2 | PPOL-1509.0004 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Análises comparativas e propostas de melhoria Documentação | Download | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21/11/2015 | 21/10/2016 | 21/11/2015 | 21/08/2016 |  | 100 | Não | 21/08/2016 | -
1 | PPOL-1509.0004 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Parâmetros de desempenho do ultra-freezer Coldlab 374-80 | Download | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21/09/2015 | 21/11/2015 | 21/09/2015 | 25/11/2015 |  | 100 | Não | 25/11/2015 | -
4 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Simulação elétrica térmica de diferentes projetos de motores elétricos. Validação das metodologias vibroacústicas desenvolvidas. | Download | 155.339,28 | 0,00 | 0,00 | 09/03/2017 | 09/06/2018 | 09/03/2017 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
3 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Validação das metodologias vibroacusticas desenvolvidas. Simulação vibroacústica de diferentes projetos de motores elétricos. | Download | 133.200,00 | 0,00 | 8.309,05 | 09/01/2016 | 09/06/2018 | 09/01/2016 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
2 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Desenvolvimento de modelos de parâmetros concentrados. | Download | 44.365,30 | 222.000,00 | 382.907,00 | 09/10/2015 | 09/06/2018 | 09/10/2015 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
1 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Revisão bibliográfica. | Download | 88.730,60 | 221.826,51 | 52.610,46 | 10/08/2015 | 09/11/2015 | 10/08/2015 | 09/11/2015 |  | 100 | Não | 09/11/2015
4 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Estrutura de controle envolvendo o compressor de dupla-sucção, a resistência de degelo e o ventilador do evaporador; Banco de dados para dispositivos de expansão de ação variável, com os fluidos refrigerantes R-134a e HC-600a. Modelo matemático para dispositivos de expansão de ação variável. Banco de dados experimentais para compressor wisemotion operando com estratégias de controle inovadoras; Métodos para dimensionamento térmico de evaporadores de sprays acoplados a dispositivos de expansão (Atividade 9).; Dados experimentais para condensação em bends com escoamento ascendente e descendente (Atividade 10); Resultados experimentais de desempenho do protótipo de refrigeração magnética com regeneradores otimizados e de multicamadas (Atividade 15). | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 530.876,64 | 03/02/2017 | 02/08/2017 | 03/02/2017 | 02/08/2017 |  | 100 | Não | 02/08/2017
3 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Banco de dados experimentais com e sem o sistema de controle de compressores de dupla-sucção. Resultados experimentais com a nova lógica de controle para compressores full-motion; Bancada experimental para dispositivos de expansão de ação variável. Resultados preliminares. Critérios de projeto para atender a normalização global. Estratégias de controle inovadoras para compressores wisemotion; Modelo para sistema comercial leve operando com R-290 (Atividade 8); Bancada modificada para realização de testes com superfícies microestruturadas para aumentar a transferência de calor (Atividade 9); Bancada de condensação ascendente adaptada com seção de teste contendo bends (Atividade 10); Projeto de um experimento para validação do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Proposição de um estudo experimental para avaliar o fenômeno de mudança de fase com pulsação de pressão, com aplicação em sistemas de refrigeração com compressores de dupla sucção (Atividade 12); Novo conceito de sistema de bombeamento e gerenciamento de escoamento (válvulas) para incorporação no protótipo de refrigeração magnetocalórica do POLO (atividade 15); | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 549.167,38 | 03/08/2016 | 02/02/2017 | 03/08/2016 | 02/02/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2017
2 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo fork. Controladores do tipo PI e histerese para compressores de dupla-sucção. Estrutura de controle alternativa para compressores full-motion; Projeto e especificação de uma bancada de testes para dispositivos de expansão de ação variável. Critério para avaliação do consumo de energia a 25oC. Mapa de funcionamento de um sistema dotado de compressor wisemotion com diferentes cargas térmicas; Modelo completo (com sub-modelos de trocadores de calor aprimorados) para simular sistemas de refrigeração operando com R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Modelo matemático do sistema – análise paramétrica das variáveis do sistema (Atividade 9); Modelo matemático validado contra dados experimentais do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente (Atividade 10); Algoritmo de otimização do conceito para aplicações específicas em refrigeração (ex. resfriador de bebidas, transporte de alimentos) (Atividade 11); Formulação de modelo preliminar para simular o comportamento do fluxo de massa interfacial em condições de pulsação de pressão (Atividade 12); Modelo matemático desenvolvido e validado (Atividade 13); Modelo matemático para projeto termo-hidráulico de trocadores de calor de placas poliméricos (Atividade 14); [continua...] | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 529.411,11 | 03/02/2016 | 02/08/2016 | 03/02/2016 | 02/08/2016 |  | 100 | Não | 02/08/2016 | -
1 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo I. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores de dupla-sucção. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores full-motion e com lógica drop-in; Envelope de funcionamento de válvulas de expansão de ação variável baseado no escoamento de N2. Bancada de testes de bandejas de degelo. Banco de testes de consumo de energia de acordo com a norma atual e com a nova norma global. Banco de dados experimentais para sistemas de refrigeração dotados de compressores wisemotion; Modelo preliminar (sup/sub) de um refrigerador doméstico operando com a mistura óleo-refrigerante R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Resultados experimentais de spray cooling avaliando o efeito da geometria dos orifícios, distância dos bicos à superfície e parâmetros do sistema (Atividade 9); Modelo matemático desenvolvido para previsão do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente. Metodologia experimental para avaliar a frequência de estruturas baseada em técnica de LED de alta frequência (Atividade 10); Modelo matemático para avaliar a viabilidade teórica do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Revisão bibliográfica detalhada sobre efeitos de oscilação e pulsação de pressão em transferência de calor com mudança de fase (Atividade 12); [continua...] | Download | 864.000,00 | 540.000,00 | 550.544,86 | 03/08/2015 | 02/02/2016 | 03/08/2015 | 02/02/2016 |  | 100 | Não | 02/02/2016 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 023711 1 - 15/09/2015 "SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE MÚLTIPLA EVAPORAÇÃO". Patente BR 10 2015 018885 4 removida, incluída por engano.
4 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo semi-empírico para refrigeradores domésticos montados com condensadores tipo skin e evaporadores tipo wrapped. Exercícios de validação; Testes para controle do ruído de expansão. Simulação do segundo caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação e testes em diferentes condições de operação e com diferentes geometrias do par ventilador-sistema de distribuição de ar. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 117.030,83 | 16/01/2017 | 15/07/2017 | 16/01/2017 | 15/07/2017 |  | 100 | Não | 15/07/2017
3 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Base de dados experimentais para condensadores skin e evaporadores wrapped. Exercícios de validação; Simulação do principal caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação das fontes de ruído geradas pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 379.503,84 | 16/07/2016 | 15/01/2017 | 16/07/2016 | 15/01/2017 |  | 100 | Não | 15/01/2017
2 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Propostas de alterações no sistema de vedação das portas de um modelo específico de refrigerador doméstico; Bancada experimental para condensadores skin. Obtenção de resultados experimentais preliminares; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Modelo termo-fluido-acústico do escoamento de fluido refrigerante através de tubos capilares; Avaliação dos fluxos de energia vibratória através de funções de transferência. Simulação das fontes de ruído gerado por escoamentos internos. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 408.585,41 | 16/01/2016 | 15/07/2016 | 16/01/2016 | 15/07/2016 |  | 100 | Não | 15/07/2016 | Pedido de patente 1: BR 20 2016 003262 3 - 16/02/2016 "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM COMPARTIMENTO MODULAR PARA ELETRODOMÉSTICO DE REFRIGERAÇÃO". Pedido de patente 2: BR 10 2016 014282 2 - 17/06/2016 "COMPARTIMENTO DE RESFRIAMENTO DE ALIMENTOS OU BEBIDAS".
1 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Alternativa de degelo inovadora para refrigeradores domésticos; Modelo matemático e estrutura computacional correspondente para condensadores do tipo skin e evaporadores do tipo wrapped. Projeto e especificação de uma bancada experimental; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Critério para identificar a contaminação de refrigeradores domésticos com gases não condensáveis; Modelo acústico para o jato de descarga. Alternativas para controle do ruído de expansão; Identificação dos caminhos de energia vibratória. Comparação do ruído gerado pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar com outras fontes de ruído em refrigeradores. | Download | 508.800,00 | 318.000,00 | 366.879,92 | 16/07/2015 | 15/01/2016 | 16/07/2015 | 15/01/2016 |  | 100 | Não | 15/01/2016 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 031775 1 - 17/12/2015 "REFRIGERADOR"
5 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Resultados obtidos do projeto | Download | 56.083,38 | 84.974,83 | 28.891,44 | 25/05/2018 | 24/11/2018 | 08/06/2018 | 24/11/2018 |  | 100 | Não | 24/11/2018
4 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 3: posicionamento do projeto com resultados dos ensaios de desempenho | Download | 199.179,05 | 301.786,43 | 102.607,39 | 27/11/2017 | 24/05/2018 | 07/12/2017 | 07/06/2018 |  | 100 | Não | 07/06/2018
3 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 2: posicionamento do projeto com dispositivos de ensaio construídos. A MACROENTREGA 3 consiste na apresentação de um seminário, com o objetivo de apresentar a evolução do projeto, resultados de ensaios de laboratório e atividades desenvolvidas. | Download | 191.948,76 | 290.831,45 | 98.882,69 | 25/09/2017 | 24/11/2017 | 25/09/2017 | 06/12/2017 |  | 100 | Não | 06/12/2017
2 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Relatório contendo o diagnóstico das análises de falhas e resultados dos trabalhos em andamento. | Download | 32.822,46 | 49.731,00 | 16.908,54 | 25/05/2017 | 25/09/2017 | 25/05/2017 | 22/09/2017 |  | 100 | Não | 22/09/2017
1 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Discussão dos resultados da inspeção em campo, dos exames, dos ensaios e análises realizadas nas amostras de wear segments. Revisão bibliográfica realizada nos 6 primeiros meses do estudo. | Download | 106.713,24 | 161.686,72 | 54.973,49 | 24/11/2016 | 24/05/2017 | 24/11/2016 | 24/05/2017 |  | 100 | Não | 05/06/2017
2 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado dos testes preliminares de obtenção de ligas (Nd+pr)- Fe-B sem solidificação rápida por stripcasting. Avaliação do grau de contaminação das ligas e perda de Nd e Pr por reação/vapórização | Download | 411.902,00 | 384.756,00 | 164.530,00 | 01/12/2016 | 28/02/2017 | 01/12/2016 | 10/03/2017 |  | 100 | Sim | 14/03/2017 | atraso na aquisição de matéria prima
1 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório demonstrando a aquisição de amostras de liga Nd-Fe-B e/ou (Nd,Pr)-Fe-B obtidas por Stripcasting para utilização como referência de composição química e micro estrutura; e aquisição de outras matérias primas. | Download | 64.075,00 | 448.881,00 | 191.952,00 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 03/09/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 30/11/2016
3 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório Técnico Parcial contendo resultados da Fase I. | Download | 44.464,74 | 135.684,00 | 45.037,18 | 01/06/2017 | 20/12/2017 | 05/06/2017 | 20/12/2017 | 1 | 100 | Não | 22/12/2017 | Modificação da descrição da macroentrega conforme está acordado com a empresa no plano de trabalho. O termo de aceite foi encaminhado para assinatura da empresa. Assim que retornar será anexado ao sistema.
2 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório parcial: ao final da etapa II que é a síntese e caracterização dos monômeros obtidos, será emitido um relatório parcial contendo todos os resultados obtidos neste período visando maior detalhamento do avanço do projeto; | Download | 144.870,83 | 135.684,00 | 70.138,72 | 25/08/2016 | 31/05/2017 | 25/08/2016 | 05/06/2017 | 1 | 100 | Não | 05/06/2017 | Datas alteradas conforme solicitação do Marcos Simonetti.
1 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Reunião de apresentação da definição de rotas de reação | Download | 48.834,42 | 67.842,00 | 29.169,10 | 15/08/2016 | 30/09/2016 | 15/08/2016 | 24/08/2016 |  | 100 | Não | 24/08/2016 | Não é possível alterar o texto da macroentrega, pois já foi enviada pelo cliente em 24/08/2016
3 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | DEMONSTRADOR COMPREENDENDO AS ATIVIDADES: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA USANDO CERÂMICAS AVANÇADAS LTCC. TESTE DO PROTÓTIPO NO CAMPO. RELATÓRIO E REUNIÃO TÉCNICA. | Download | 23.739,83 | 26.251,66 | 27.927,30 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
2 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO OTIMIZADO | Download | 39.283,35 | 52.503,32 | 13.963,65 | 01/12/2016 | 30/04/2017 | 02/01/2017 | 20/04/2017 |  | 100 | Não | 20/04/2017
1 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO INIICAL | Download | 29.136,91 | 52.503,32 | 13.963,65 | 30/07/2016 | 30/11/2016 | 01/09/2016 | 20/12/2016 |  | 100 | Não | 20/12/2016 | Motivos do atraso: a. problemas com os stenciles e telas serigráficas que tiveram que ser refeitas, b. problemas com o sistema de alinhamento da máquina de screen printing , c. falta de alguns materiais que foram emprestados pelo LSI-USP.
4 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA C - encapsulação da mesma fragrância trabalhada na rota B, valendo-se da polimerização de poli(cianoacrilato de butila | Download | 32.978,05 | 117.009,86 | 24.973,38 | 23/08/2018 | 23/09/2018 |  |  |  | 100 | Não | 23/09/2018 | Aditivo de escopo e valor.
3 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais | Download | 82.445,14 | 175.514,79 | 74.920,14 | 15/05/2018 | 23/08/2018 | 15/05/2018 | 23/08/2018 | 5 | 100 | Não | 23/08/2018
2 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | Download | 65.956,12 | 89.817,43 | 49.946,76 | 02/01/2017 | 20/02/2018 | 02/01/2017 | 20/02/2018 | 3 | 100 | Sim | 26/02/2018
1 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | MATRIZ DE EXPERIMENTOS: ROTAS A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais e ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | Download | 148.401,27 | 87.345,39 | 49.946,76 | 01/06/2016 | 23/12/2016 | 01/06/2016 | 23/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
5 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório final do projeto | Download | 20.001,00 | 40.000,00 | 26.667,00 | 11/10/2017 | 08/04/2018 | 17/10/2017 | 06/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
4 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Efeito da adição de N e na combinação das variáveis de processo | Download | 150.001,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 01/04/2017 | 10/10/2017 | 03/04/2017 | 17/10/2017 | 1 | 100 | Não | 17/10/2017
3 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório técnico Efeitos de variações do processo, com redução do CE, variação do Mn/S, Refino da Perlita. | Download | 140.001,00 | 100.000,00 | 103.333,00 | 21/09/2016 | 31/03/2017 | 21/09/2016 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 05/04/2017
2 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Fundição e caracterização de liga de referência | Download | 69.887,00 | 140.000,00 | 39.962,00 | 04/05/2016 | 30/08/2016 | 23/05/2016 | 20/09/2016 | 1 | 100 | Não | 27/09/2016
1 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Instalação e testes da centrífuga | Download | 0,00 | 74.858,00 | 24.952,00 | 03/12/2015 | 28/02/2016 | 11/01/2016 | 02/05/2016 |  | 100 | Não | 30/05/2016 | Houve atraso nas obras para instalação da centrífuga
3 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de 10 próteses ortopédicas destinadas à realização de ensaios clínicos em pacientes da AACD | Download | 740.000,00 | 910.000,00 | 550.000,00 | 01/12/2017 | 03/05/2022 | 06/11/2017 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Não | 09/06/2022 | Projeto aditado.
2 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de pós das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | Download | 450.000,00 | 560.000,00 | 330.000,00 | 01/12/2016 | 30/11/2017 | 02/01/2017 | 03/11/2017 | 1 | 100 | Não | 06/11/2017
1 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de lingotes das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | Download | 980.000,00 | 1.220.000,00 | 720.000,00 | 03/12/2015 | 30/11/2016 | 04/04/2016 | 22/12/2016 | 1 | 100 | Não | 22/12/2016
3 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Curva de correlação bloco 3. | Download | 230.230,00 | 0,00 | 1.073.337,03 | 01/08/2018 | 28/12/2018 | 01/08/2018 | 18/12/2018 | 6 | 100 | Não | 18/12/2018
2 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados da fase de ensaios simplificada ("screening") | Download | 68.770,00 | 0,00 | 39.885,19 | 05/01/2017 | 30/06/2019 | 04/01/2017 | 20/12/2019 | 7 | 100 | Não | 20/12/2019
1 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico contendo desenvolvimento de metodologia para indução de porosidade controlada | Download | 674.600,00 | 1.009.000,00 | 34.777,78 | 01/10/2015 | 04/01/2017 | 04/03/2016 | 20/12/2016 | 2 | 100 | Não | 20/12/2016 | As atividades com a Universidade de Manchester foram concluídas, o relatório e os painéis já se encontram no LEL para a continuidade das pesquisas.
3 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Relatório técnico final | Download | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 01/06/2016 | 27/06/2016 | 15/06/2016 | 27/06/2016 | 1 | 100 | Não | 27/06/2016
2 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Relato final dos resultados obtidos nas fases de síntese, moagem, análise das propriedades do vidro e análise do cimento. | Download | 100.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 01/07/2015 | 27/06/2016 | 01/07/2015 | 31/05/2015 | 2 | 100 | Não | 31/05/2015
1 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Revisão bibliográfica. Definição das matérias primas necessárias. Plano de trabalho definido | Download | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 27/03/2015 | 30/06/2015 | 30/03/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 30/06/2015
3 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Etapa de downstream. Esta ME engloba o processo de separação e purificação da metionina e análise do custo de produção. Macroentrega = Relatório final | Download | 130.425,00 | 302.902,00 | 103.115,40 | 02/01/2018 | 20/07/2018 | 01/02/2018 | 30/08/2018 |  | 100 | Não | 30/08/2018
2 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Desenvolvimento do bioprocesso de obtenção de metionina (upstream) | Download | 477.559,00 | 605.804,00 | 335.125,05 | 02/01/2017 | 22/12/2017 | 02/01/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 31/01/2018
1 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Seleção das Cepas para produção de metioninas. Relatório parcial 1 | Download | 242.719,00 | 302.902,00 | 77.336,55 | 30/06/2016 | 23/12/2016 | 07/07/2016 | 20/12/2016 |  | 100 | Não | 20/12/2016
3 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | As atividades da macroentrega 3, descritas nos próximos Relatórios de Acompanhamento do Projeto, abordam a montagem e validação das bancadas de ensaio, os ensaios dinâmicos com as amostras de referência e as primeiras análises de superfície dos corpos de prova das cadeias de manufatura alternativas: 1) Validação das bancadas de ensaio: Cada função mecânica e eletrônica das bancadas são validadas de acordo com os procedimentos de ensaios dinâmicos especificados. Os ensaios incluem verificações estruturais, operações de controle e verificação e tratamento dos sinais emitidos pelos sensores de monitoramento. 2) Ensaios dos corpos de prova de referência: Utilização das bancadas para mapeamento de parte do comportamento dinâmico das amostras de referência, atualmente em produção. O escopo de ensaios é composto por ensaios de fadiga, desgaste eficiência de torque. 3) Ensaios dos corpos de prova alternativos: Utilização das bancadas para mapeamento inicial do comportamento dinâmico das amostras da cadeia alternativa. O escopo de ensaios é composto por ensaios de eficiência de torque. 4) Análise de Superfícies: Aplicação dos procedimentos desenvolvidos e validados nas amostras de referência e nas primeiras amostras produzidas de acordo com as cadeias alternativas de fabricação. Correlação entre as análises de superfície e o comportamento dinâmico das amostras de referência. | Download | 182.325,28 | 273.487,90 | 91.099,82 | 01/12/2016 | 20/12/2018 | 01/12/2016 | 20/12/2018 |  | 100 | Não | 08/08/2019 | Atividades em andamento: 1) Implementação das bancadas: 100% (planejado: 100%): Últimas funções da bancada de engrenagens foram validadas. 2) Especificação e produção dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Todos os corpos de prova (CDP's) de engrenagens de referência e alternativos foram entregues e disponibilizados para a realização dos ensaios. Face à resistência da FCA quanto à entrega dos CDP's alternativos de virabrequins, o ITA conseguiu uma parceria, com a empresa responsável pelo equipamento de manufatura alternativa. A empresa alemã Hegenscheidt, forncedora do equipamento FCA, se comprometeu em realizar o processo conforme o método desenvolvido no projeto, para futuras investigações. 3) Ensaios dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Ensaios de fadiga de alto ciclo (HCF) em engrenagens de aço e de PM foram realizados com êxito. 4) Análise de superfície: 100% (planejado: 100%): O serviço de avaliação de tensão residual em engrenagens e virabrequins foi contratado e realizado. Outras análises de superfície, como metalografias, dureza e topografia, e análises de falha das amostras ensaiadas nas bancadas foram também realizadas. Observações: - 4º Relatório Semestral enviado (31/05/17) foi aprovado pela empresa. - 5º Relatório Semestral enviado (20/12/17) foi aprovado pela empresa. - 6º Relatório Semestral enviado (10/07/18), aguardando aprovação da empresa. - Os atrasos na execução das atividades são majoritariamente decorrentes da espera pelo último aporte da empresa. Este, originalmente agendado para novembro de 2016, foi depositado com 12 meses de atraso (Nov.17) e ainda não em sua totalidade.
2 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | Detalhada no 2º e 3º Relatórios de Acompanhamento do Projeto, essa macroentrega aborda essencialmente a implementação da estrutura de ensaios dinâmicos de engrenagens e virabrequins e a definição e produção do primeiro lote de amostras. 1) Implementação das bancadas de ensaio: Projeto detalhado da bancada, com dimensionamento estrutural e especificações de produção. Fabricação e aquisição de parte dos componentes. 2) Especificação e produção de corpos de prova: Definição da geometria, material e condições operacionais que representarão o produto a ser investigado. Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura. Definição estratégica e técnica de parceiro representante da cadeia alternativa, com a produção das amostras. 3) Análise de Superfícies: Especificação e validação do procedimento detalhado dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material. | Download | 594.245,32 | 891.367,99 | 297.122,66 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 01/12/2015 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 18/01/2017 | 2º Relatório Semestral enviado (21/06) e aprovado pela empresa no dia 24/06/2016) 3º Relatório Semestral enviado (20/12//2016) e aprovado pela empresa no dia 18/01/2017) Concluído: : Projeto detalhado da bancada; Definição dos corpos-de-prova; Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura (45%) Próximas etapas: 1) Implementação do Laboratório: Finalização da construção e montagem das bancadas, validação das bancadas, especificação dos procedimentos de ensaio dos corpos de prova. 2) Especificação e Produção de Corpos de Prova: Acompanhamento do desenvolvimento e produção de engrenagens produzidas pela cadeia de metalurgia do pó e de virabrequins pelo novo processo de roleteamento. 3) Análise de Superfície: Verificação de repetibilidade e reprodutibilidade dos procedimentos criados; Criação dos procedimentos que dependem de amostras ensaiadas em bancada (ex: detecção de trinca de fadiga).
1 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | A primeira macroentrega refere-se ao planejamento estrutural do escopo de investigação e às etapas iniciais das macroatividades do projeto, e é descrita no 2º Relatório de Acompanhamento do Projeto. O escopo dessa macroentrega é formada por: 1) Projeto conceitual das bancadas de ensaio: O conceito funcional de cada bancada é definido com base nas ferramentas de Desenvolvimento Integrado do Produto, assim como a são especificados os equipamentos de monitoramento e controle dos sinais emitidos durante os ensaios. 2) Análise de Superfícies: Definição dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material." | Download | 594.245,32 | 891.367,99 | 297.122,66 | 01/08/2015 | 30/11/2015 | 01/11/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 10/12/2015 | "Concluído: Todas as atividades físicas previstas no projeto foram concuídas em um relatório referente à esta macroentrega foi entregue a empresa e aprovada pela mesma. (100%) Acompanhamento Financeiro: A execução financeira da macroentrega foi de 12% dos recursos oriundos da EMBRAPII e de 5% dos recursos oriundos da empresa. Esse percentual financeiro foi devido ao atraso do aporte financeiro da empresa. Com intuito de manter o cronograma físico do projeto as despesas referentes à primeira macroentrega estão sendo executadas no ano de 2016. Para tanto, o crédito remanescente da primeira macroentrega foi transferido para a segunda macroentrega."
3 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo para Aprimoramento de 1 (um) Princípio Ativo | Nenhum anexo | 32.908,20 | 32.908,20 | 32.908,20 | 17/01/2018 | 24/07/2018 |  |  |  |  | Não |  | O valor correto dos aportes é R$ 38.908,20 para EMBRAPII, INT e empresa. O sistema não permite inserir os centavos. Ok, feito o ajuste para R$ 32.908,20. Apesar de neste comentário estar o valor de R$38.908,20 o original indicado nos campos era de R$32.908,20 (Alexandre)
2 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo dos 4 (quatro) Princípios Ativos em Condições de Serviços "Sour" | Nenhum anexo | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 07/02/2017 | 11/12/2017 |  |  |  |  | Não
1 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Determinação de 8 (oito) Princípios Ativos | Download | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 29/07/2016 | 05/01/2017 | 25/08/2016 | 12/11/2018 |  | 100 | Não | 14/01/2019 | Retificação da Termo de Aceite da Macroentrega 1 e de Encerramento do Projeto com a data de aceite em 14/01/2019.
3 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Avaliação da Cinética da Reação e indicação tendencial de como otimizar a reação | Download | 73.809,24 | 70.560,93 | 96.512,69 | 17/05/2016 | 28/07/2017 | 06/07/2016 | 17/07/2017 | 3 | 100 | Não | 17/07/2017 | Inclusão do aceite da 3 macroentrega.
2 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Quantitativo | Download | 78.344,37 | 78.344,37 | 68.937,64 | 29/10/2015 | 01/04/2016 | 29/10/2015 | 25/04/2016 | 1 | 100 | Sim | 09/06/2016 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 78.344,37 Empresa - R$ 78.344,37 INT - R$ 68.937,64 O sistema não permite inserir centavos. ok, centavos inseridos (Alexandre)
1 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Qualitativo | Download | 96.021,89 | 99.270,20 | 82.725,17 | 01/12/2014 | 26/05/2015 | 21/01/2015 | 10/09/2015 |  | 100 | Sim | 10/09/2015 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 96.021,89 Empresa - R$ 99.270,20 INT - R$ 82.725,17 O sistema não permite inserir centavos. já estão inseridos os centavos (Alexandre)
2 | PCNP-1610.0003 | Projeto GRAS | Purificação e caracterização das enzimas expressas em GRAS; Estudo comparativo das propriedades enzimáticas das duas enzimas do Coquetel LNBio produzidas em E. coli e no organismo GRAS selecionado; 3) Validação preliminar da adição de enzimas do Coquetel LNBio, produzidas no organismo GRAS selecionado, em escala laboratorial, nas condições reais do bioprocesso. | Download | 0,00 | 39.830,26 | 11.702,66 | 01/12/2016 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 29/05/2017 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
1 | PCNP-1610.0003 | Projeto GRAS | Construção de genes das enzimas do Coquetel LNBio, em organismos considerados seguros para adição em alimentos ; 2) Padronização da expressão das enzimas do Coquetel LNBio e seleção do melhor organismo GRAS produtor para cada enzima. | Download | 36.585,89 | 851,33 | 23.405,32 | 03/10/2016 | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 24/02/2017 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
3 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G de farelo de milho otimizado em escala piloto | Download | 608.863,72 | 993.237,56 | 268.602,34 | 01/11/2017 | 30/06/2019 | 01/11/2017 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não
2 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G testado em planta piloto | Download | 107.629,10 | 156.000,00 | 59.258,20 | 01/05/2017 | 09/10/2017 | 01/05/2017 | 20/10/2017 | 1 | 100 | Não | 26/10/2017 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
1 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Caracterização final do mosto milho | Download | 283.251,05 | 410.550,35 | 155.951,76 | 09/01/2017 | 28/04/2017 | 09/01/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 04/05/2017 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
3 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Escalonamento das tecnologias desenvolvidas nas etapas 1 e 2. | Download | 62.200,00 | 120.000,00 | 143.922,80 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 24/01/2017
2 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Prospecção e testes de novas enzimas no processo Brasil Kirin | Download | 203.711,81 | 234.488,19 | 193.922,81 | 01/07/2015 | 31/07/2016 | 01/07/2015 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Levantamento bibiográfico, identificação e caracterização de enzimas utilizadas na Brasil Kirin. | Download | 337.688,19 | 345.511,81 | 193.922,81 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 05/01/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 17/08/2015
5 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Condições e parâmetros de processo da fabricação de cimento | Download | 2.105,23 | 2.710,53 | 1.771,13 | 01/06/2018 | 30/06/2018 |  |  |  |  | Não | 10/08/2018 | Reajuste do cronograma de execução do projeto, devido ao atraso da macroentrega 01.
4 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 3 | Download | 5.263,16 | 15.078,95 | 5.313,38 | 01/05/2018 | 31/05/2018 |  |  |  |  | Não |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
3 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 2 | Download | 5.263,16 | 15.078,95 | 5.313,38 | 01/04/2018 | 30/04/2018 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
2 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 1 | Download | 7.710,53 | 15.789,47 | 5.313,38 | 01/03/2018 | 31/03/2018 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
1 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Definição das melhores condições de moagem | Download | 32.421,05 | 53.157,89 | 16.718,48 | 01/11/2016 | 28/02/2018 | 01/02/2017 | 10/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/07/2018 | Macroentrega finalizada
3 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Relação entre as propriedades da escória com a eficiência de remoção de inclusões. | Download | 5.681,83 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Determinação da composição e da escória com maior eficiência na eliminação de inclusões. | Download | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 08/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Indicação das melhores misturas | Download | 8.536,57 | 22.818,00 | 31.560,00 | 01/02/2016 | 30/06/2016 | 01/02/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Modelo empírico para desfosforação de gusa no BOF. | Download | 7.652,63 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das melhores condições da escória para uma melhor desfosforação. | Download | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2016 | 30/10/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | Download | 12.252,52 | 21.053,00 | 21.560,00 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das caracter~isticas da cal para uma melhor dissolução em escórias. | Download | 4.037,18 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das condições da escória para uma melhor dissolução da cal. | Download | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2016 | 30/10/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | Download | 16.943,57 | 25.065,00 | 24.560,00 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Modelo empírico para minimização de S no refino secundário. | Download | 7.725,26 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Especificação das escórias sintéticas que minimizam a concentração de S. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Resultados experimentais. | Download | 15.905,14 | 20.058,00 | 13.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Determinação das melhores condições da escória para minimizar o pick up de S. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Definição das matérias primas que minimizam o pick up de S. | Download | 8.425,79 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Resultados experimentais. | Download | 15.215,81 | 20.282,00 | 13.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Modelo empírico para predizer aeficiência de dessulfuração no KR. | Download | 3.217,14 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
2 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Comparação da eficiência das diferentes matérias primas para maximizar a remoção de S. | Download | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Resultados experimentais. | Download | 15.942,86 | 42.900,00 | 24.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
3 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de Monitoramento ; Entrega do protótipo - Entrega do software embarcado com controlador de velocidade e mistura implementados. | Download | 37.757,18 | 23.730,51 | 39.497,74 | 21/11/2017 | 05/04/2018 | 21/11/2017 | 05/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2018 | A nova data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018, conforme aditivo que está sendo redigido.
2 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.3. Modelar o motogerador e desenvolver o algoritmo/software de controle utilizando o matlab/simulink e motohawk com base nas referências técnicas disponibilizadas pelo cliente - PRODUTO: Arquivo digital (Matlab), com o modelo do motogerador e algoritmo/software de controle; 2.4. Realizar simulações do software de controle no matlab/simulink - PRODUTOS: 1) Arquivo de simulação no formato Matlab; 2) Relatório com os resultados da simulação; 2.6. Embarcar o software desenvolvido no matlab/simulink no hardware de controle da New Eagle e realizar simulações HIL - PRODUTOS: 1) hardware adquirido com software desenvolvido embarcado; 2) Relatório com resultados da simulação. | Download | 47.196,48 | 44.494,70 | 49.372,17 | 13/03/2017 | 11/08/2017 | 13/03/2017 | 20/11/2017 |  | 100 | Sim | 20/11/2017 | Devido ao atraso de três meses e meio da entrega do Hardware utilizado no projeto e o seu pacote de desenvolvimento a 2ª macroentrega sofreu um atraso de execução, e sua nova data de previsão de término será em 31/10/2017. Está sendo redigido um Termo Aditivo com novas datas para término das macroentregas do projeto, que sofrerá alteração da seguinte forma: a data de entrega da “macroentrega 2”, prevista para 11/08/2017, será 20/11/2017 e a data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018.
1 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.1) Aquisição, pelo cliente, da plataforma de desenvolvimento (hardware da New Eagle e licenças de software matlab/simulink e motohawk) - PRODUTO: Hardware e licenças adquiridas; 2.2) Analisar e estudar as ferramentas de software e hardware utilizadas pelo cliente (E3­LBTS, Toolkit, PG10 e o MotoTune) - PRODUTO: Relatório apresentando a integração das ferramentas ; 2.5) Projeto elétrico (entradas e saídas) do hardware da New Eagle - PRODUTO: Projeto Elétrico; 3.1) Definição dos requisitos e priorizações do software de configuração e calibração - PRODUTO: Especificação de requisitos; | Download | 155.317,83 | 26.696,87 | 98.007,92 | 12/12/2016 | 11/03/2017 | 12/12/2016 | 10/03/2017 |  | 100 | Não | 10/03/2017 | Correção do percentual de execução.
4 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Finalização do projeto; Entrega do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2017 | 31/03/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
3 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Construção do protótipo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2016 | 31/01/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
2 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Aquisições para construção do protótipo; Projeto e prototipagem do subsistema de monitoramento e instrumentação. | Nenhum anexo | 70.449,32 | 17.009,21 | 21.105,49 | 01/07/2016 | 30/11/2016 | 01/07/2016 | 27/12/2016 |  | 85 | Sim |  | O projeto foi temporariamente paralizado, a pedido do cliente, por questões financeira do mesmo. O projeto está sendo reajustado para apresentação de um novo planejamento para apreciação do cliente, como alternativa a sua interrupção definitiva. Projeto foi interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa. Distrato realizado em 27/12/16
1 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Projetos do protótipo | Download | 7.298,67 | 6.751,47 | 61.474,35 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 30/06/2016 | Correção do percentual executado.
7 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação geral e proposta de implantação em outros fornos. | Download | 17.137,74 | 4.673,92 | 14.541,10 | 01/07/2017 | 23/08/2017 | 03/07/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Sim | 29/09/2017 | O projeto precisou ter seu término alterado, devido ao não cumprimento do calendário do aporte financeiro da ultima parcela por parte da empresa. A empresa se comprometeu a quitar sua dívida, até a primeira quinzena do mês de setembro, com previsão de finalização do projeto em 29 de setembro de 2017. Conforme TERMO ADITIVO Nº 1 ao CONTRATO nº 33, para prorrogação de seu prazo.
6 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório de avaliação do ganho energético | Download | 17.137,74 | 4.673,93 | 14.541,11 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 24/07/2017 | Correção das datas. O Termo de Aceite ainda não foi assinado devido o representante da empresa está em viagem.
5 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação do Sistema instalado - Relação custo x benefício | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 07/03/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 28/04/2017 | Correção das datas.
4 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de automação | Download | 17.137,74 | 4.673,93 | 14.541,11 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 19/12/2016 | Faltou apenas a reunião para apresentação da macroentretga e assinatura do documento por parte do cliente. Esta reunião acontecerá ainda em dezembro. Tão logo ela ocorra o documento de aceite será anexado ao SRINFO. Concluído. Correção do percentual executado.
3 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de reaproveitamento | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 01/09/2016 | 06/03/2017 |  | 100 | Não | 06/03/2017 | Macroentrega em atraso em função de alteração na especificação técnica do material a ser utilizado na fabricação do trocador de calor. Esta alteração causou atraso no fornecimento do material e, consequentemente, atraso da macroentrega em questão. Correção do percentual executado.
2 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Simulação computacional do forno como sistema de reaproveitamento energético. | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | 01/06/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 31/08/2016 | Correção do percentual executado
1 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório com estudo do comportamento térmico do forno abóboda da Arte Cerâmica Sardinha. | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 31/05/2016 | Correção do percentual executado
7 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e gráficos, planejamento das ofertas, e encerramento do negócio (avaliação do negócio e do site). Diagramas de acompanhamento dos processos. | Download | 38.492,14 | 10.497,85 | 32.660,00 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 28/06/2017 | 18/09/2017 | 2 | 100 | Sim | 18/09/2017 | Correção da data de término planejada que seria dia 31/07/2017, mas devido a atraso de pagamentos por parte da empresa, ocorreu um atraso na macroentrega anterior, por esse motivo o projeto deverá ser estendido até dia 31/08/2017. Houve a necessidade de uma segunda prorrogação para o término do projeto, que se estenderá até o dia 29 de setembro de 2017.
6 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro de vendedores e compradores, ofertas de resíduos, compra e reserva de resíduos, cadastro de notícias e envio de mensagens sobre as ofertas. | Download | 62.987,14 | 10.497,85 | 48.990,00 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 17/02/2017 | 28/06/2017 |  | 100 | Sim | 05/07/2017 | Correção do percentual executado O projeto PIFF-1601.0001 terá um atraso em sua macroentrega 6, devido a problemas financeiros de algumas empresas da AIC, por isso a última parcela financeira, da parte da associação, não foi depositada de forma integral. A previsão para o término da macroentrega em questão, será no final do mês de junho. A empresa precisou adiar a reunião de assinatura do termo para início de julho.
5 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do site. | Download | 38.492,15 | 10.497,86 | 32.660,00 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 29/12/2016 | 16/02/2017 |  | 100 | Não | 16/02/2017 | Correção do percentual executado
4 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e indicadores. | Download | 38.492,15 | 10.497,86 | 32.660,00 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 31/10/2016 | 28/12/2016 |  | 100 | Não | 28/12/2016 | Correção do percentual executado
3 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro da coleta, transporte interno e armazenamento de resíduos. | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 29/07/2016 | 26/10/2016 |  | 100 | Não | 26/10/2016 | Correção do percentual executado
2 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Controle interno de resíduos | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/05/2016 | 31/07/2016 | 02/05/2016 | 28/07/2016 |  | 100 | Não | 28/07/2016 | Correção do percentual executado
1 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do sistema, cadastros de resíduos e organizações; | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/02/2016 | 30/04/2016 | 01/02/2016 | 29/04/2016 |  | 100 | Sim | 29/04/2016 | Correção do percentual executado
5 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Testes do sistema com dados carregados e implantação em produção | Download | 0,00 | 87.778,35 | 67.971,77 | 14/08/2017 | 14/09/2018 | 01/11/2017 | 14/09/2018 | 2 | 100 | Não | 18/10/2018 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março de 2017. Data de finalização alterada perante termo aditivo assinado em 8 de dezembro de 2017. Aguardando termo de aceitação da empresa
4 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Desenvolvimento das Funcionalidades: "Visualização 3D" e "Módulo de segurança" e processamento das imagens digitalizadas | Download | 176.813,60 | 90.000,00 | 162.976,35 | 13/05/2017 | 13/08/2017 | 09/06/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2017 | Valores alterados perante o termo aditivo assinado em 31 de março. Valores alterados perante ajuste das taxas administrativas. Perante a atrasos houve uma reformulação da macroentrega e esta foi prorrogada para outubro.
3 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Aquisição e Digitalização de amostras (LIN), desenvolvimento das funcionalidades: "Visualização 2D" e "Anotações do usuário" | Download | 408.881,23 | 60.000,00 | 51.108,87 | 12/02/2017 | 12/05/2017 | 15/02/2017 | 08/06/2017 |  | 100 | Sim | 08/06/2017 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março
2 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Especificação do Sistema e Definição dos padrões de execução de dados (carregamento, digitalização, compactação, visualização) | Download | 150.000,00 | 40.000,00 | 51.108,87 | 11/11/2016 | 11/02/2017 | 15/10/2016 | 15/02/2017 |  | 100 | Sim | 17/02/2017
1 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Seleção dos dados a serem digitalizados | Download | 300.000,00 | 20.000,00 | 17.036,29 | 10/10/2016 | 10/11/2016 | 10/10/2016 | 14/10/2016 |  | 100 | Não | 14/10/2016
7 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 2 | Nenhum anexo | 24.112,22 | 50.000,00 | 141.985,63 | 15/11/2017 | 15/03/2018 |  |  |  |  | Não
6 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 1 | Nenhum anexo | 24.112,22 | 50.000,00 | 141.985,63 | 14/07/2017 | 14/11/2017 |  |  |  |  | Não
5 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Construção da rede de sensoriamento | Nenhum anexo | 108.224,45 | 50.000,00 | 31.319,30 | 13/04/2017 | 13/07/2017 |  |  |  |  | Não
4 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Projeto de comunicação entre os dispositivos | Nenhum anexo | 168.224,45 | 50.000,00 | 18.425,73 | 12/12/2016 | 12/04/2017 |  |  |  |  | Não
3 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Armazenamento da energia disponível | Nenhum anexo | 108.224,45 | 50.000,00 | 56.319,30 | 11/09/2016 | 11/12/2016 |  |  |  |  | Não
2 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Resolução da autonomia energética | Nenhum anexo | 221.677,67 | 40.044,18 | 63.819,30 | 10/06/2016 | 10/09/2016 | 11/06/2016 |  |  | 80 | Sim
1 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Desenvolvimento de novos sensores | Download | 50.000,00 | 10.000,00 | 13.819,30 | 09/03/2016 | 09/06/2016 | 09/03/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Sim | 30/10/2016
4 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Consolidação de dados | Download | 76.320,01 | 28.950,55 | 0,00 | 19/06/2016 | 19/08/2016 | 06/07/2016 | 19/08/2016 |  | 100 | Sim | 20/10/2016
3 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Realização dos testes | Download | 220.640,33 | 0,00 | 634.555,80 | 18/02/2016 | 18/07/2016 | 16/02/2016 | 05/07/2016 |  | 100 | Não | 14/09/2016
2 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Detalhamento de Procedimento experimental | Download | 220.640,33 | 0,00 | 0,00 | 17/01/2016 | 17/02/2016 | 22/12/2016 | 15/02/2016 |  | 100 | Não | 08/03/2016
1 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Estudo inicial de viabilidade técnica | Download | 0,00 | 550.060,38 | 0,00 | 16/12/2015 | 16/01/2016 | 16/12/2015 | 21/12/2015 |  | 100 | Não | 16/01/2016
4 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório com aprimoramento das técnicas de soldagem e tratamentos | Download | 67.643,76 | 250.676,90 | 408.384,66 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 30/06/2018 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 31/08/2018 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega III. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma. Aguardando termo de aceitação da empresa
3 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de FPP | Download | 524.695,89 | 268.419,75 | 408.384,66 | 01/02/2018 | 31/05/2018 | 31/01/2018 | 29/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2018 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega II. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
2 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de Soldabilidade | Download | 865.947,50 | 116.756,31 | 408.384,66 | 04/01/2016 | 30/01/2018 | 01/04/2016 | 30/01/2018 | 2 | 100 | Não | 31/01/2018 | Devido o atraso da entrega dos corpos de prova pelo prestador de serviço (Senai-RJ), além da necessidade de realizar nova inspeção com raio X nas juntas pois a inspeção realizada pelo prestador estava incorreta, e a necessidade de fazer nova soldagem pois a entregue pelo prestador continha defeitos, houve um atraso na macroentrega e esta precisou ser reformulada. A empresa parceira está de acordo com essa mudança no cronograma.
1 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório de Detalhamento Executivo | Download | 875.087,50 | 2.932.950,30 | 0,00 | 03/12/2015 | 03/01/2016 | 04/01/2016 | 14/01/2016 |  | 100 | Não | 24/03/2016
3 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Viabilidade técnica para execução dos testes em escala real (Full Ring Tests) | Download | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14/01/2016 | 14/05/2016 | 19/01/2016 | 25/06/2016 |  | 100 | Não | 09/05/2016
2 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Análise dos resultados experimentais | Download | 90.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 13/09/2015 | 13/01/2016 | 15/09/2015 | 18/01/2016 |  | 100 | Não | 23/02/2016
1 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Apresentação da metodologia experimental | Download | 200.000,00 | 270.000,00 | 220.000,00 | 12/05/2015 | 12/09/2015 | 01/07/2016 | 14/09/2015 |  | 100 | Não | 17/09/2015
4 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Conclusão do desenvolvimento do Simulador | Nenhum anexo | 78.000,00 | 190.000,00 | 148.000,00 | 15/02/2016 | 15/05/2016 | 12/02/2016 |  |  | 85 | Sim | 01/01/2001
3 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Projeto de Desenvolvimento do simulador | Download | 210.000,00 | 120.000,00 | 192.000,00 | 14/10/2015 | 14/02/2016 | 15/10/2015 | 11/02/2016 |  | 100 | Não | 15/02/2016
2 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Levantamento comparativo entre os núcleos de simulação para desenvolvimento do simulador de ROV | Download | 202.000,00 | 20.000,00 | 192.000,00 | 13/08/2015 | 13/10/2015 | 15/08/2015 | 14/10/2015 |  | 100 | Não | 15/10/2015
1 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Prospecção e Benchmarking Global e Soluções | Download | 210.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 12/05/2015 | 12/08/2015 | 01/06/2015 | 14/08/2015 |  | 100 | Não | 15/08/2015
4 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Análise de risco e Avaliação econômica de Ciclo de Vida | Download | 133.567,99 | 74.021,43 | 90.129,82 | 03/11/2017 | 03/08/2018 | 03/11/2017 | 30/07/2018 |  | 100 | Não | 20/09/2018
3 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de sistema híbrido | Download | 153.573,13 | 300.000,00 | 84.795,43 | 02/05/2017 | 02/11/2017 | 02/05/2017 | 02/11/2017 |  | 100 | Não | 19/12/2017
2 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de uma plataforma de apoio logístico | Download | 302.418,12 | 600.000,00 | 169.590,86 | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 11/04/2016 | 01/05/2017 |  | 100 | Não | 05/06/2017
1 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Definição dos sistemas de produção | Download | 680.440,76 | 1.300.000,00 | 254.386,29 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 01/07/2015 | 10/04/2016 | 1 | 100 | Não | 15/04/2016
5 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E8: Entrega final do software e da documentação. | Download | 57.379,88 | 128.011,12 | 8.744,55 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 16/11/2017 | 24/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2018 | Macroentrega concluida termo de aceite assinado pelo cliente
4 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E6: Módulo de software Breath Trainer para tablet Windows. E7: Módulo de software Breath Trainer para iOS. | Download | 57.379,88 | 128.011,12 | 8.744,55 | 01/09/2017 | 15/11/2017 | 01/09/2017 | 15/11/2017 | 1 | 100 | Não | 15/11/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
3 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E4: Módulo de software ECG-check para Windows com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. E5: Módulo de software ECG-check para iOS com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. | Download | 172.139,63 | 384.033,36 | 26.233,65 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 31/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente. Readitamento do contrato, devido a alteração das macroentregas, termo Aditivo e Plano de Trabalho assinados pelo cliente.
2 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E2: Módulo de software ECG-check para tablet Windows, sem conectividade com dispositivo wearable E3: Módulo de software ECG-check para iOS, sem conectividade com dispositivo wearable | Download | 143.449,69 | 320.027,80 | 21.861,37 | 01/02/2017 | 31/05/2017 | 01/02/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
1 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento | Download | 143.449,69 | 320.027,80 | 21.861,37 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 09/01/2017 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 31/01/2017 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
6 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E12: Pacote de software disponível para instalar os módulos da solução e fazer o deploy dos serviços E13: Produto empacotado, final e completo, e documentação final do projeto, entregues para a SIEMENS. | Download | 35.104,02 | 0,00 | 1.847,62 | 17/02/2017 | 31/03/2017 | 17/02/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Sim | 31/03/2017 | Termo de aceite assinado pelo cliente
5 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E9: Módulos de integração com worklist e de exportação de dados, desenvolvidos e integrados à solução | Download | 97.128,44 | 372.375,87 | 24.710,75 | 02/01/2017 | 31/01/2017 | 09/01/2017 | 15/02/2017 | 1 | 100 | Sim | 15/02/2017 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforme requisição de mudança. Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
4 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E8: Dashboard de sensors e Dashboard de dados de operação refatorados e modularizados. E10: Internacionalização dos Dashboards e do módulo de exportação de dados. E11: Solução de hardware e software para monitoramento do status das máquinas SIEMENS através do conector SEP/IPS, implementado e in | Download | 137.431,67 | 0,00 | 7.233,24 | 01/11/2016 | 30/12/2016 | 01/11/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 30/12/2016 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforne requisição de mudança. ME concluída e encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa 805#
3 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E5: Instalador único para a instalação personalizada de todas as aplicações, parte da solução. E6: Módulos de software Launcher, visualizador de CID, Ajuda e Suporte, simulador de Sala de Comando, refatorados e modularizados, prontos para novos deploys. E7: Internacionalização do instalador da solução, ajuda e suporte, e da aplicação Launcher. | Download | 154.388,09 | 372.375,89 | 27.724,41 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 31/10/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#574.
2 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E2: Software para controlo de câmaras refatorado e modularizado E3: Software de Chat e VoIP refatorado e modularizado E4: Internacionalização dos aplicativos da Câmara e de Chat e VoIP. | Download | 196.203,93 | 0,00 | 10.326,52 | 02/05/2016 | 29/07/2016 | 02/05/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 29/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#343.
1 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E1: Backlog, definição de arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento, definição de metodologia de desenvolvimento. | Download | 22.781,35 | 786.289,90 | 42.582,68 | 07/04/2016 | 29/04/2016 | 07/04/2016 | 29/04/2016 |  | 100 | Não | 29/04/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#179.
3 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E3: Relatório técnico, contendo a definição da especificação da solução de manufatura 4.0 a ser desenvolvida. | Download | 80.480,93 | 138.931,79 | 12.193,92 | 20/10/2016 | 12/05/2017 | 20/10/2016 | 12/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 18/05/2017 | Report Abril: Especificação do Piloto em andamento. Previsão de finalização em 14/04 Report Maio: Especificação em atraso devido à rodada intermediária de validação de requisitos com o cliente, viabilizada somente em 17/04. Com os requisitos pré-validados pelo cliente, a especificação do piloto poderá avançar. Report Junho: Macroentrega concluída
2 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E2: Relatório executivo contendo o Conceito GNATUS 4.0 e o Plano de Implantação das inovações tecnológicas do conceito, bem como o resultado do estudo de PPB para a linha de ultrassom; | Download | 136.618,53 | 235.840,42 | 20.699,51 | 02/06/2016 | 15/10/2016 | 02/06/2016 | 19/10/2016 | 1 | 100 | Não | 19/10/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#524.
1 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E1 - Relatório executivo contendo o Estudo do Processo Produtivo, incluindo o estudo para o PPB do ecógrafo com análise espectral doppler; | Download | 16.586,53 | 28.632,82 | 2.513,08 | 01/04/2016 | 01/06/2016 | 01/04/2016 | 30/05/2016 |  | 100 | Sim | 30/05/2016 | Recebemos o Termo de aceite da ME1 com atraso e desta forma não foi informado a tempo do relatório de acompanhamento. Segue retificado o % de completude assim como foi inserido no sistema SRINFO o documento assinado: tarefa #210.
3 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME3 - Implantação Piloto: Desenvolvimento do Sistema Inteligente em Manufatura Eletrônica | Download | 128.282,99 | 199.261,14 | 86.271,97 | 22/10/2016 | 01/04/2017 | 08/11/2016 | 22/02/2017 |  | 100 | Não | 22/02/2017 | Macroentrega concluída
2 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME2 - Implantação Pilot: Definição conceitual de arquitetura e plano de implantação | Download | 16.104,42 | 25.014,90 | 10.830,43 | 21/08/2016 | 07/11/2016 | 31/08/2016 | 07/11/2016 |  | 100 | Sim | 07/11/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa #583.
1 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME1- Conceito da Manufatura Inteligente para a instalação dos processos fabris | Download | 81.556,09 | 126.680,54 | 54.847,52 | 03/03/2016 | 20/08/2016 | 01/04/2016 | 30/08/2016 | 1 | 100 | Não | 30/08/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#342.
3 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME3 - Aplicação e Operação Piloto da Solução (parte 2: protótipo em campo) | Download | 60.652,60 | 121.305,20 | 0,00 | 03/04/2017 | 15/09/2017 | 01/04/2017 | 29/09/2017 | 2 | 100 | Sim | 04/10/2017 | TA de prazo assinado com o cliente. Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
2 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME2 - Projeto e Desenvolvimento da Solução (parte 1: protótipo em ambiente controlado) | Download | 217.611,08 | 435.222,17 | 0,00 | 01/06/2016 | 17/03/2017 | 01/06/2016 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2017 | Encaminhado via portal EMBRAPII Macroentrega parcial (entregas 1,2,3) - tarefa#662. Replanejamento devido a mudanças solicitadas pelo cliente que provocaram alguns ajustes e consequentemente algumas tarefas tiveram seus prazos dilatados. Macroentrega concluída e aceita pelo cliente
1 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME1 - Análise de Aplicações, Oportunidades e Definição de Requisitos | Download | 53.325,37 | 106.650,75 | 0,00 | 10/12/2015 | 30/05/2016 | 20/01/2016 | 30/05/2016 |  | 100 | Sim | 30/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#180.
3 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E3: Desenvolvimento, prototipagem e validação através de demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante. E4: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 102.778,99 | 206.190,83 | 35.030,17 | 01/11/2016 | 30/06/2017 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2017 | Macroentrega concluída
2 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E2: Relatório técnico, contendo a definição conceitual de arquitetura da solução protótipo e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. | Download | 44.630,76 | 89.536,32 | 15.211,51 | 13/05/2016 | 31/10/2016 | 13/05/2016 | 31/10/2016 | 1 | 100 | Sim | 22/01/2017 | Macroentrega aceita pelo cliente conforme anexo.
1 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E1: Relatório executivo contendo o Plano de Implantação dos projetos de inovação com foco na Manufatura Inteligente e o escopo do protótipo; | Download | 72.303,83 | 145.052,85 | 24.643,32 | 14/12/2015 | 12/05/2016 | 04/01/2016 | 12/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#181.
5 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | integração da aplicação de sistema ao protótipo alfa relatório de teste de hardware integração da aplicação de sistema ao protótipo beta código-fonte da ferramenta de teste de software relatório de decisões de projeto da ferramenta de teste de software layout das placas beta 20 protótipos beta relatório de produção do hardware relatório de análise DfM (design for manufacturability) - protótipo beta relatório de análise DfA (design for assembly) - protótipo beta relatório de análise DfT (design for testability) - protótipo beta relatório de análise do layout da placa | Download | 1.764.037,40 | 2.117.515,60 | 688.570,00 | 01/03/2017 | 31/10/2019 | 03/04/2017 | 31/10/2019 | 4 | 100 | Não | 31/10/2019 | Conteudo e Evolução física da macroentrega ajustado conforme plano de trabalho e novo aditivo de prazo assinado.
4 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E9 - relatório de auditoria interna dos processos de desenvolvimento E10 - esquemático das placas alfa | Download | 1.894.895,02 | 2.274.594,50 | 614.130,00 | 01/09/2016 | 28/02/2017 | 01/08/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 30/05/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite anexado no portal srinfo
3 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E7 - baseline de requisitos de GEC E8 - planos de desenvolvimento de hardware | Download | 2.205.046,75 | 2.646.894,50 | 558.300,00 | 16/01/2016 | 30/08/2016 | 16/01/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 05/08/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#340.
2 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E5 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de hardware E6 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de software | Download | 2.074.189,13 | 2.489.815,60 | 0,00 | 10/12/2015 | 15/01/2016 | 15/12/2015 | 15/01/2016 |  | 100 | Não | 26/01/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#76.
1 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E1 - definição da equipe técnica EMBRAER/CERTI E2 - cronograma integrado de todas as WBEs - Work Breakdown Element E3 - baseline dos requisitos do GEC E4 - baseline dos requisitos do ambiente de teste (bancada e ferramenta) | Download | 882.018,70 | 1.058.757,80 | 0,00 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 10/11/2015 | 14/12/2015 |  | 100 | Não | 15/12/2015 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#72.
3 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E5: Desenvolvimento do Software de diagnostico da plataforma e Desenvolvimento do Software do servidor E6: Homologação, Debug, testes e validação | Download | 27.494,63 | 127.569,39 | 0,00 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 29/07/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#339.
2 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E3: Execução do TCK do Java TV E4: Desenvolvimento do Software do Host | Download | 82.483,88 | 510.372,18 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 01/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 31/03/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#136.
1 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E1: Planejamento detalhado, kick-off e criação do backlog. E2: JVM portada e integrada nas novas plataformas | Download | 439.914,02 | 645.140,98 | 0,00 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | 01/11/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 31/12/2015 | Documento de aceite da ME1 será encaminhado para assinatura no próximo dia 15/01/16.
4 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | ME4 - Desenvolvimento de um piloto considerando as especifidades de cada sala de comando regional | Download | 0,00 | 287.472,55 | 0,00 | 01/04/2016 | 31/05/2016 | 01/04/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 06/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#182.
3 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E06: Desenvolvimento de regras de negócio e gerenciamento de fila E07: Desenvolvimento do SW para integração com sensores. | Download | 83.557,32 | 263.734,87 | 0,00 | 01/02/2016 | 30/03/2016 | 01/02/2016 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#119.
2 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E03: Desenvolvimento do SW para conexão e seleção automática de scanners prontos para aquisição. E04: Desenvolvimento de SW para integração com Sistema de gestão do paciente e armazenamento de imagens. E05: Desenvolvimento de módulo para abertura de arquivos de outros formatos. | Download | 299.776,68 | 485.910,23 | 0,00 | 01/09/2015 | 31/01/2016 | 01/09/2015 | 31/01/2016 |  | 100 | Não | 05/02/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#81.
1 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E01: Definição de arquitetura da solução e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. E02: Desenvolvimento do SW de controle de equipamentos externos (câmeras, microfones, autofalantes, biometria) e comunicação. | Download | 206.496,40 | 459.947,25 | 0,00 | 01/04/2015 | 30/08/2015 | 15/05/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 30/11/2015
3 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E08: Relatório de testes E08: Relatório e recomendações para evolução futura da ferramenta | Download | 1.166,22 | 103.637,13 | 0,00 | 14/08/2017 | 15/06/2018 | 07/08/2017 |  | 5 | 100 | Sim | 28/09/2018 | Entrega finalizada, aguardando apenas a assinatura do termo de aceite por parte do cliente.
2 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E05: Documentação e especificações técnicas da análise E06: Documentação de especificação da API E07: Código fonte do Plug-In | Download | 3.295,85 | 129.904,33 | 0,00 | 09/01/2017 | 22/03/2017 | 03/04/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 04/08/2017 | Projeto retomou o andamento, o atraso na conclusão da macroentrega ocorreu devido a demora de execução de validações por parte do cliente. Macroentrega foi concluída, o termo de aceite foi encaminhado e assinado pelo cliente em 04/08. Novo termo aditivo de prazo encaminhado para assinatura do cliente. Previsão de recebimento dos documentos na segunda quinzena de agosto/2017.
1 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E01:Relatório executivo do mapeamento do ambiente para o segmento E02: Relatório executivo da identificação de portunidades para novos produtos e soluções E03: Relatório Consolidado e análise de soluções de comunicação sem fio E04: Workshoppara apresentação de resultados | Download | 164.808,66 | 105.000,00 | 0,00 | 01/04/2015 | 31/01/2016 | 15/05/2015 | 31/01/2016 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#28.
5 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B8 – Documentação e relatórios para adequado fechamento do projeto mecânico do tablet | Download | 36.182,66 | 87.759,52 | 0,00 | 17/05/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 29/07/2016 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#278.
4 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B6 – Projeto, ferramenta experimental e plano de experimentos para o processo de injeção plástica do tablet B7 – Relatório do projeto de experimentos com configuração otimizada de ferramenta e processo do tablet | Download | 178.779,78 | 547.000,00 | 0,00 | 16/04/2016 | 16/05/2016 | 15/04/2016 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Não | 30/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#277.
3 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A3 – Relatórios dos testes de performance e compatibilidade eletromagnética do docking station, A4 - Protótipos Funcionais do docking station B4 – Projeto mecânico e documentação técnica do tablet; | Download | 237.005,55 | 416.000,00 | 0,00 | 01/11/2015 | 15/04/2016 | 01/10/2015 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#276.
2 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A2 – Projeto eletrônico e documentação técnica do docking station; B5 – Protótipos funcionais, relatórios de testes de engenharia da mecânica do tablet; | Download | 138.794,18 | 327.684,54 | 0,00 | 01/07/2015 | 15/10/2015 | 22/05/2015 | 29/10/2015 | 1 | 100 | Sim | 30/10/2015 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
1 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A1 – Caderno de especificações da eletrônica do docking station B1 – Caderno de especificação preliminar; B2 – Projeto de design do produto e mock-ups da mecânica do tablet; B3 – Caderno de especificação mecânica do tablet; | Download | 125.043,83 | 291.768,94 | 0,00 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 30/06/2015
3 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E5: Integração final do sistema e documentação do projetoprodutos, preços e disponibilidade de estoque em tempo real | Nenhum anexo | 28.462,23 | 56.924,47 | 0,00 | 01/02/2016 | 31/03/2016 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
2 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E4: Versão final do aplicativo de catálogo eletrônico de produtos para uso por clientes | Nenhum anexo | 28.462,23 | 56.924,47 | 0,00 | 01/12/2015 | 31/01/2016 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
1 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E1: Documento de especificação de requisitos da solução RFID e do aplicativo para a área comercial e para clientes, e planejamento de versões a serem liberadas e dos ciclos de desenvolvimento para cada um dos softwares que compõe a solução final. E2: Versão final da solução para entrada de produto no estoque por RFID integrado com a impressora, leitor e com estoque da fábrica via SAP. | Download | 99.575,53 | 199.151,07 | 0,00 | 23/03/2015 | 30/11/2015 | 15/06/2015 |  | 2 | 100 | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite da macroentrega ME01 assinado pelo cliente referente à entrega E01. Projeto foi cancelado em função da revisão da estratégia organizacional decorrente da fusão das empresas KAVO e GNATUS gerando a empresa ALLIAGE. A conta do projeto já está encerrada e valores não executados com a E02 foram devolvidos para a EMBRAPII.
3 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E5: Protótipo Alfa: Entrega de 2 (dois) exemplares do protótipo funcional, um em impressora 3D e um exemplar em alta resolução e Relatório de testes de sensoriamento e comunicação E6: Relatório Técnico: Documentação Final | Download | 16.228,27 | 73.130,64 | 0,00 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#211.
2 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E3: Relatório Técnico: Validação da Óptica com integração da eletrônica de acionamento dos LEDs e Dissipador de calor E4: Relatório Técnico: Documentação da Eletrônica microprocessada e sensoriamento | Download | 14.506,42 | 159.696,00 | 0,00 | 04/01/2016 | 31/05/2016 | 27/11/2015 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#184.
1 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E1: Mockup fabricado – Validação do Design E2: Relatório Técnico: Documentação do Projeto do Sistema Óptico e relatório de ensaios de Fotometria | Download | 152.091,98 | 132.826,69 | 0,00 | 21/01/2015 | 18/12/2015 | 02/02/2015 | 26/11/2015 | 2 | 100 | Sim | 26/11/2015 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
2 | PCEE-1610.0036 | SEB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 90.780,00 | 8.360,00 | 14.973,75 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 01/02/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
1 | PCEE-1610.0036 | SEB | Documento de especificação do sistema | Download | 74.695,00 | 175.885,00 | 14.973,75 | 01/10/2016 | 31/01/2017 | 01/10/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
3 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | Download | 49.640,00 | 12.020,00 | 10.985,60 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Primeira versão da prova de conceito de software | Download | 24.000,00 | 50.820,00 | 8.239,20 | 02/01/2017 | 30/04/2017 | 02/01/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | Download | 0,00 | 57.160,00 | 8.239,20 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
4 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Versão final do software integrada para validação da equipe de desenvolvimento da empresa. | Download | 128.640,00 | 63.700,00 | 14.420,55 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
3 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Protótipo do software com os serviços atuais do sistema de planejamento. | Download | 96.480,00 | 106.070,00 | 18.025,70 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
2 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Protótipo do interface de usuários considerando o módulo de forecast. | Download | 0,00 | 202.550,00 | 18.025,70 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 01/04/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
1 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Definição dos requisitos técnicos do projeto e protótipo das funcionalidades do software sem integração com os serviços atuais do sistema de planejamento. | Download | 120.600,00 | 285.264,29 | 18.025,70 | 01/09/2016 | 28/02/2017 | 01/09/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
3 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | Download | 152.520,00 | 31.900,00 | 15.646,67 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
2 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Primeira versão da prova de conceito de software | Download | 0,00 | 144.236,00 | 12.517,33 | 01/11/2016 | 28/02/2017 | 01/11/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
1 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | Download | 22.000,00 | 135.552,00 | 9.388,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
3 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Versão final da plataforma integrada aos serviços da empresa | Download | 109.440,00 | 75.327,78 | 17.504,85 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
2 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 64.000,00 | 86.788,89 | 8.752,42 | 03/10/2016 | 30/11/2016 | 03/10/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 146.683,33 | 13.128,63 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
3 | PCEE-1605.0031 | VRE | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | Download | 31.140,00 | 65.587,50 | 7.272,00 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
2 | PCEE-1605.0031 | VRE | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 31.140,00 | 98.700,00 | 7.272,00 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1 | PCEE-1605.0031 | VRE | Arquitetura e projeto de software | Download | 64.000,00 | 69.102,50 | 5.454,00 | 01/05/2016 | 31/07/2016 | 01/05/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
3 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 03 - Demonstrador atualizado com versão preliminar do identificador automático de assinaturas. | Download | 78.352,00 | 98.342,45 | 15.488,08 | 01/01/2017 | 30/11/2017 | 01/01/2017 | 30/11/2017 |  | 100 | Não | 01/12/2017 | Projeto teve aditivo.
2 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME02 - Arcabouço de testes para as técnicas de desagregação e documento de definição de requisitos do hardware. | Download | 40.008,00 | 43.208,00 | 7.499,56 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME01 - Relatório sobre a revisão da literatura e demonstrador da prova de conceito. | Download | 40.008,00 | 30.208,00 | 7.499,56 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 01/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
3 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 21.780,00 | 0,00 | 8.410,16 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
2 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Projeto, simulação, ensaio de módulo de potência, circuito limitador de corrente, unidade de controle microprocessada e unidade de controle remoto | Download | 13.445,00 | 8.418,75 | 8.410,17 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | Download | 0,00 | 39.581,25 | 8.410,17 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
3 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | Download | 225.920,00 | 15.220,00 | 17.205,06 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
2 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Protótipo de aplicativo de Campanha de Media | Download | 0,00 | 179.700,00 | 17.205,07 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media. | Download | 0,00 | 249.380,00 | 17.205,07 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
3 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | Download | 92.928,00 | 0,00 | 13.308,66 | 01/11/2016 | 28/02/2017 | 01/11/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
2 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Primeiro portótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 23.232,00 | 150.470,00 | 13.308,67 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Arquitetura e projeto de software | Download | 62.000,00 | 165.960,00 | 13.308,67 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
3 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/01/2017 a 30/04/2017) Aditivo - Aplicativos para maximizar o uso de canais de campanhas com uso da tecnologia Satpush; ME 02 (01/05/2017 a 31/08/2017) Aditivo - Ferramentas para concepção, teste e avaliação de módulos para campanhas inteligentes. | Download | 44.200,00 | 85.380,00 | 34.273,34 | 01/01/2017 | 31/08/2017 | 01/01/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
2 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME (01/10/2016 a 31/12/2016) - Versão final do protótipo com integração às plataformas VALID. | Download | 49.920,00 | 62.793,00 | 33.286,27 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/04/2016 a 30/06/2016) - Arquitetura e projeto da plataforma; ME 02 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Primeira versão do protótipo sem integração às plataformas VALID; | Download | 95.680,00 | 144.147,00 | 33.286,27 | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 01/04/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
4 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Sistema de monitormanto remoto de terminais Ingenico e relatório final | Download | 30.480,00 | 28.560,00 | 5.813,46 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
3 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | Download | 37.480,00 | 21.520,00 | 5.813,45 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
2 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Prótotipo de aplicativo de Campanha de Media | Download | 0,00 | 32.320,00 | 3.875,64 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media | Download | 0,00 | 78.480,00 | 5.813,45 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
4 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 04 (01/12/2016 a 31/01/2017) - Release final da aplicação de referência, documentação e relatório do projeto. | Download | 55.360,00 | 19.200,00 | 5.420,36 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 01/12/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
3 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 03 (01/10/2016 a 30/11/2016) - Release 2 da aplicação de referência e documentação; | Download | 55.360,00 | 19.200,00 | 5.420,36 | 01/10/2016 | 30/11/2016 | 01/10/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
2 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 02 (01/06/2016 a 30/09/2016) - Release 1 da aplicação de referência juntamente com a documentação associada; | Download | 27.680,00 | 121.440,00 | 10.840,73 | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 01/06/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 01 (01/03/2016 a 31/05/2016) - Documentação de apoio ao treinamento no SDK da Ingênico; | Download | 0,00 | 171.840,00 | 8.130,55 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
3 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | 1º ADT (01/11/2016 a 31/03/2017) - Versão final da solução integrada ao mecanismo de mapas. 2º ADT (01/04/2017 a 30/09/2017)- Versão final da solução com interface Android e com interface web para múltiplos dispositivos | Download | 132.744,00 | 227.666,00 | 43.224,01 | 01/11/2016 | 30/09/2017 | 01/11/2016 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
2 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | Versão parcial da solução sem integração com mecanismos de mapas | Download | 85.184,00 | 13.288,00 | 9.436,48 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | Documentos de requisitos, arquitetura e primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 138.712,00 | 9.436,48 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/03/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
5 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Software com interface de usuário, para apresentação das grandezas medidas e a versão final do sistema e e avaliação da viablilidade de Analise Remota do Estado de Saúde do Banco de Baterias. | Download | 69.040,00 | 10.000,00 | 10.474,40 | 01/11/2017 | 28/02/2018 | 01/11/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
4 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema que disponibiliza uma informação sobre o estado de saúde de um banco de baterias estacionárias. | Download | 103.560,00 | 15.000,00 | 10.474,40 | 01/05/2017 | 31/10/2017 | 01/05/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
3 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema de estimação de fim de vida segundo considerando a sua capacidade. | Download | 0,00 | 144.450,00 | 10.474,40 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
2 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema para estimação do estado de saúde de baterias estacionárias para outros modelos. | Download | 0,00 | 96.300,00 | 10.474,40 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Documento de especificação do sistema. | Download | 34.320,00 | 111.390,00 | 10.474,40 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/03/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
2 | PCEE-1602.0021 | LINE MONITOR | Versão final do software para smartphone | Download | 30.528,00 | 0,00 | 4.464,45 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1602.0021 | LINE MONITOR | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 54.834,00 | 3.348,35 | 01/02/2016 | 30/04/2016 | 01/02/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
3 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Versão final da ferramenta com resultados de produtividade e qualidade durante desenvolvimento das aplicações | Download | 68.112,00 | 0,00 | 10.054,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
2 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Primeiro protótipo da ferramenta contemplando apenas a geração de temas simples (visual) para um modelo de smartphone | Download | 51.116,00 | 0,00 | 10.054,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 01/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Prova de conceito da ferramenta para análise de viabilidade | Download | 0,00 | 224.800,00 | 10.054,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
2 | PCEE-1601.0019 | SBUM | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 5.600,00 | 20.200,00 | 8.420,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1601.0019 | SBUM | Documento de especificação do sistema | Download | 57.200,00 | 94.165,56 | 8.420,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
2 | PCEE-1601.0018 | ASEB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 57.735,00 | 0,00 | 8.708,75 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1601.0018 | ASEB | Documento de especificação do sistema | Download | 10.840,00 | 120.000,00 | 8.708,75 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
2 | PCEE-1601.0017 | SMTB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 44.000,00 | 33.000,00 | 9.430,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1601.0017 | SMTB | Documento de especificação do sistema | Download | 39.000,00 | 149.220,00 | 9.430,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
3 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Versão final do software para smartphone | Download | 102.560,00 | 0,00 | 14.409,14 | 01/07/2016 | 28/02/2017 | 01/07/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
2 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Primeira versão do software na web | Download | 0,00 | 0,00 | 5.403,43 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 181.248,00 | 5.403,43 | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
3 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 43.432,00 | 0,00 | 8.984,06 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Sim | 20/04/2018
2 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Protótipos de Gigas TAR e Certa | Download | 43.432,00 | 0,00 | 8.984,07 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | Download | 21.858,00 | 199.500,00 | 8.984,07 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
4 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 04 (01/10/2016 a 31/12/2016) - Release final do sistema e do protótipo físico | Download | 67.560,00 | 32.400,00 | 7.150,00 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
3 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 03 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Release do sistema e nova versão do protótipo físico. | Download | 60.040,00 | 54.920,00 | 7.150,00 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
2 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 02 - (01/04/2016 a 30/06/2016) - Release de versão inicial do sistema, implementação do protocolo e segunda versão do protótipo físico. | Download | 0,00 | 117.460,00 | 7.150,00 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 01 - (04/01/2016 a 31/03/2016) - Especificação do sistema e versão inicial do protótipo físico | Download | 0,00 | 158.380,00 | 7.150,00 | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
2 | PCEE-1510.0013 | COUPONS | Aplicação com suporte à integração com serviços de nuvem | Download | 42.180,00 | 0,00 | 6.069,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1 | PCEE-1510.0013 | COUPONS | Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela VALD | Download | 0,00 | 70.800,00 | 6.069,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
4 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 04 - Novos aplicativos e relatório final | Download | 60.960,00 | 31.740,00 | 5.400,00 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
3 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 03 - Migração dos aplicativos do SiTransFi para a nova arquitetura | Download | 86.280,00 | 42.320,00 | 7.200,00 | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 01/06/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
2 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 02 - Documento da arquitetura de integração entre HTMLS, Java e C, envolvendo os componentes de pagamento e efetivação de transações usados no projeto | Download | 0,00 | 101.844,00 | 5.400,00 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
1 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 01 - Documento da Arquitetura dos componentes de pagamento e de efetivação de transações usados no projeto | Download | 0,00 | 127.256,00 | 23.724,00 | 01/10/2015 | 29/02/2016 | 01/10/2015 | 29/02/2016 |  | 100 | Não | 01/03/2016
4 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão final do sistema incluindo módulo de comutação de ambientes | Download | 67.200,00 | 14.421,00 | 15.719,14 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
3 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão do sistema com suporte à leitura de código de barras e disponibilização automática e virtual de informações sobre dispositivos | Download | 19.580,00 | 122.828,00 | 20.958,86 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
2 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão final do software contemplando funcionalidades advinndas dos testes com usuários | Download | 78.720,00 | 33.450,00 | 11.186,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1 | PCEE-1510.0011 | PAS | Primeiro protótipo do software para realização de testes com usuários | Download | 6.400,00 | 120.770,00 | 11.186,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
4 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | 2º Aditivo: Versão final do sistema incluindo sistema de notificação (por decisão da empresa, os módulos de triagem e modo do usuário foram substituídos nesta entrega pelo módulo de notificação) | Download | 180.214,00 | 134.062,00 | 62.403,95 | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 01/09/2016 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 17/11/2017
3 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | 1º Aditivo: Solução com suporte à smartphone, armazenamento e análise de dados. | Download | 4.500,00 | 150.170,00 | 21.884,00 | 01/04/2016 | 31/08/2016 | 01/04/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
2 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | Versão final do aplicativo com suporte a geração de relatórios de testes | Download | 40.320,00 | 28.710,00 | 9.286,32 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | Primeiro protótipo do aplicativo com suporte a testes de estresse, sem a geração de relatórios | Download | 40.320,00 | 124.350,00 | 9.286,32 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
4 | PCEE-1509.0009 | MRP | Versão final do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis e integração com suporte a relatórios e acesso multiusuário para médicos, clínicas, pacientes e cuidadores | Download | 145.620,00 | 0,00 | 12.816,95 | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 01/01/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
3 | PCEE-1509.0009 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis | Download | 194.160,00 | 0,00 | 17.089,26 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 01/01/2017
2 | PCEE-1509.0009 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem | Download | 0,00 | 367.310,00 | 29.906,21 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1 | PCEE-1509.0009 | MRP | Prova de conceito inicial do MRP, com suporte à leitura de dados de dispositivos de saúde | Download | 0,00 | 280.690,00 | 21.361,58 | 01/09/2015 | 31/01/2016 | 01/09/2015 | 31/01/2016 |  | 100 | Não | 01/02/2016
7 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME07 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análise comparativa em relação ao primeiro conjunto. | Download | 761.400,00 | 67.584,00 | 60.579,30 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
6 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME06 - Sexta versão da plataforma de testes, testada em um conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas utilizando a plataforma. | Download | 573.032,00 | 523.154,36 | 55.035,36 | 01/04/2017 | 30/09/2017 | 03/04/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
5 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME05 - Quinta versão da plataforma de testes, contemplando suporte à comunicação, integração em nuvem e segurança. | Download | 0,00 | 502.304,00 | 36.690,24 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
4 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME04 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análises comparativa em relação ao primeiro conjunto | Download | 0,00 | 567.304,00 | 36.690,24 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
3 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME03 - Terceira versão da plataforma de testes, contemplando análise de relacionamento com base em um bug (rastreamento da falha), incluindo desenvolvedores, requisitos e estatísticas relacionadas. | Download | 211.744,00 | 450.031,52 | 40.001,63 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
2 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME02 - Segunda versão da plataforma de testes, contemplando análise de dados da relação entre requisitos e casos de teste para rastreabilidade bidirecional e análise de dados da relação entre buils, execução de casos de testes, bugs e requisitos | Download | 0,00 | 426.992,00 | 40.001,63 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | 01/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME01 - Primeira versão da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas sem a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados | Download | 30.000,00 | 511.463,06 | 25.108,80 | 03/08/2015 | 30/11/2015 | 03/08/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 01/12/2015
3 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para recomendação de campanhas, associação de texto e cálculo de reputações. | Download | 7.012,31 | 30.600,00 | 7.452,32 | 01/03/2016 | 30/04/2016 | 01/03/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
2 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para retorno de consulta e push de campanha. | Download | 14.772,31 | 37.200,00 | 7.452,31 | 01/11/2015 | 29/02/2016 | 01/11/2015 | 29/02/2016 |  | 100 | Não | 01/03/2016
1 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para armazenamento Big Data. | Download | 38.797,32 | 37.200,00 | 7.452,31 | 01/08/2015 | 31/10/2015 | 01/08/2015 | 31/10/2015 |  | 100 | Não | 01/11/2015
6 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME06 - Entrega final Active Mobile iOS e da Central de Monitoramento | Download | 353.868,00 | 298.839,25 | 105.138,23 | 01/12/2016 | 31/08/2017 | 01/12/2016 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017 | Projeto terá aditivo.
5 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME05 - Alarmes de Central de Monitoramento: Central de monitorimaento enviará alarmes quando um conjunto de regras foram satisfeitas. O conjunto de regaras é configurável | Download | 36.915,00 | 169.681,25 | 19.099,57 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
4 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME04 - Comandos via VoIP. Envio de comandos via seções VoIP | Download | 0,00 | 170.268,75 | 19.099,57 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
3 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME03 - Aplicação com suporte a comandos via VoIP, envio de comandos via seções VoIP e suporte a ligações de áudio via VoIP. | Download | 71.790,00 | 5.700,00 | 6.929,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
2 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME02 - Aplicação com suporte VoIP Áudio | Download | 29.280,00 | 102.410,00 | 6.929,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME01 - Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela JFL. | Download | 0,00 | 77.490,00 | 6.929,00 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
9 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME08-Protótipo de etiqueta e portal | Download | 308.880,00 | 42.240,00 | 32.715,08 | 03/04/2017 | 31/03/2018 | 03/04/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
8 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME07-Integração Web App e servidor | Download | 0,00 | 234.080,00 | 21.810,04 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
7 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME06-Sistema de mineração de dados. | Download | 0,00 | 234.080,00 | 21.810,04 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
6 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME05-Sistema de suporte à assistência técnica | Download | 182.000,00 | 378.218,86 | 21.810,04 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
4 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME04-Firmware do leitor/gravador RFID | Download | 84.000,00 | 60.180,00 | 14.516,20 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
3 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME03-Firmware do leitor RFID | Download | 84.000,00 | 60.180,00 | 14.516,20 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
2 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME 02-Sistema de auditoria e relatórios | Download | 71.200,00 | 72.980,00 | 14.516,20 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME01-Sistema de cadastro de monitoramento online | Download | 0,00 | 232.547,25 | 14.516,20 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
7 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo do Gerenciamento de equipamentos não fixos; Módulo de Controle de Componentes Sensíveis. | Download | 424.018,00 | 0,00 | 83.981,94 | 03/04/2017 | 31/10/2017 | 03/04/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
6 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de PCB retrabalhadas. | Download | 0,00 | 318.284,20 | 47.989,68 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
5 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de sistema autônomo de medeção de pressão. | Download | 5.000,00 | 360.452,00 | 47.989,68 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
4 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Orientação de Operador de Parafusadeiras. | Download | 212.259,60 | 0,00 | 36.566,09 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
3 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Processo de Controle de Equipamentos Fixos. | Download | 151.680,00 | 154.714,90 | 36.566,09 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | 01/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
2 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Gestão de Feeders e Feeder-cars | Download | 54.400,00 | 239.194,90 | 36.566,09 | 01/08/2015 | 30/11/2015 | 01/08/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 01/12/2015
1 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Gestão de Estêncis e Máquina de Estêncil | Download | 40.800,00 | 446.090,00 | 36.566,09 | 01/04/2015 | 31/07/2015 | 01/04/2015 | 31/07/2015 |  | 100 | Não | 01/08/2015
7 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME07 - Versão final das aplicações multiplataforma (Windows, Linux e MacOS/iOS) | Download | 17.004,00 | 108.896,70 | 303,40 | 01/11/2016 | 31/03/2017 | 01/11/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
6 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME06 - Versão final do software para smartphone integrada com servidor de tarefas e pronta para publicação em loja de aplicativos Android | Download | 368.880,00 | 0,00 | 39.508,98 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
5 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME05 - Primeira versão do software para smartphone com suporte a gamefication | Download | 187.140,00 | 93.120,00 | 29.631,74 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
4 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME04 - Versão do servidor com integração de módulo de análise de dados. | Download | 0,00 | 459.050,00 | 29.631,74 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
3 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME03 - Versão final do servidor com avaliação através de computador desktop; Primeira versão do software para smartphone executando em Android e contemplando interface gráfica de usuário | Download | 0,00 | 552.170,00 | 29.631,74 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
2 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME02 - Segunda versão do software servidor integrado com serviço de fornecimento de tarefas | Download | 114.120,00 | 172.320,00 | 22.284,70 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME01 - Primeira versão do software servidor executando com distribuição de tarefas | Download | 101.320,00 | 172.320,00 | 22.284,70 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
4 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Versão final do software executando no Smartwatch | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
3 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Segunda versão do software executando em emulador do sistema operacional alvo do Smartwatch | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
2 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Primeira versão do software executando em computador desktop, com simulação da tela de toque | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Primeira versão da solução executando em um modelo matemático simulado | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
2 | PCEE-1503.0001 | TransdataMobi | Versão final do software integrada aos serviços de localização | Download | 51.200,00 | 0,00 | 9.813,00 | 01/06/2015 | 31/10/2015 | 01/06/2015 | 31/10/2015 |  | 100 | Não | 01/11/2015
1 | PCEE-1503.0001 | TransdataMobi | Arquitetura, projeto e primeira versão funcional do software sem integração com os serviços de localização | Download | 0,00 | 108.505,00 | 1.920,00 | 01/03/2015 | 31/05/2015 | 01/03/2015 | 31/05/2015 |  | 100 | Não | 01/06/2015
5 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Validação das funções criticas do software desenvolvido. | Download | 57.259,44 | 45.910,38 | 24.776,84 | 06/10/2017 | 17/01/2018 | 06/10/2017 | 17/01/2018 | 2 | 100 | Não | 17/01/2018 | Projeto está com aditivo em trâmite de assinatura. Previsão de finalização do projeto em 17/01/2018. Aditivo assinado.
4 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação dos módulos de geração de relatórios e ferramentas de engenharia | Download | 48.429,47 | 94.197,20 | 48.641,73 | 04/08/2017 | 25/09/2017 | 04/08/2017 | 05/10/2017 | 2 | 100 | Não | 16/10/2017 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite do cliente.
3 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação do módulo de reparos colados das Ferramentas Engenharia. | Download | 72.644,18 | 96.295,77 | 50.462,58 | 02/05/2017 | 23/08/2017 | 02/05/2017 | 03/08/2017 | 2 | 100 | Não | 03/08/2017 | Data replanejada.
2 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Definição dos requisitos e diagramas de atividades com detalhamento do fluxo de reparos colados e ferramentas de engenharia. | Download | 38.473,68 | 51.000,00 | 26.725,91 | 07/12/2016 | 28/04/2017 | 07/12/2016 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 28/04/2017
1 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 121.073,63 | 160.485,25 | 84.103,89 | 24/10/2016 | 24/11/2016 | 01/11/2016 | 06/12/2016 |  | 100 | Não | 06/12/2016
7 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do Módulo de interação com eventos e componentes; Codificação, teste e homologação do Módulo de integração da solução. | Download | 114.379,60 | 151.619,46 | 79.454,27 | 20/05/2019 | 19/12/2019 | 20/05/2019 | 16/12/2019 | 6 | 100 | Não | 18/12/2019 | 07/08/2019 - Projeto terá aditivo de prazo e escopo, e o contrato já está em trâmite de assinatura pelo cliente. Data planejada já considerando o cronograma real do projeto.
6 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Interface e configuração do(s) dispositivo Módulo de Modelagem e Animações 3D de Componentes Módulo de posicionamento do usuário no ambiente relevante Módulo de localização de componentes no ambiente relevante Módulo de localização de eventos no ambiente relevante | Download | 110.304,81 | 146.218,01 | 76.623,70 | 30/08/2018 | 17/05/2019 | 30/08/2018 | 17/05/2019 | 3 | 100 | Não | 18/05/2019
5 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do módulo de cadastro de Componentes, eventos e instruções; Codificação, teste e homologação do módulo de interface de comunicação com sistema PLM. | Download | 330.914,44 | 438.654,02 | 229.871,10 | 01/03/2018 | 29/08/2018 | 01/03/2018 | 29/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018
4 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto e detalhamento de montagem do Sistema SHM-RA (HW); Definição dos requisitos do Software. | Download | 183.841,35 | 243.696,68 | 127.706,17 | 24/11/2017 | 28/02/2018 | 24/11/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018 | Termo de aceite solicitado ao cliente. A data do termo de aceite anexado o sistema será retificada. Termo do anexo, com a data retificada.
3 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto Conceitual relatório de estudo de viabilidade técnica - Relatório contendo estudo de HW e SW e análise de compatibilidade de HW e SW que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. | Download | 145.802,88 | 193.273,58 | 101.282,58 | 06/07/2017 | 23/11/2017 | 06/07/2017 | 23/11/2017 | 2 | 100 | Não | 23/11/2017 | Macroentrega 3 executada, termo de aceite solicitado ao cliente.
2 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Definição dos Requisitos Operacionais - Relatório com os requisitos operacionais para ambiente laboratorial e de manutenção. | Download | 77.958,91 | 416.838,25 | 147.796,55 | 25/11/2016 | 05/07/2017 | 25/11/2016 | 05/07/2017 | 1 | 100 | Não | 06/07/2017 | Solicitado ao cliente o termo de aceite.
1 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 236.498,01 | 0,00 | 70.642,26 | 01/11/2016 | 24/11/2016 | 01/11/2016 | 24/11/2016 | 1 | 100 | Não | 06/12/2016
3 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Validação das funções criticas - Testes em ambiente relevante (na CSN) e escrita de documentos para transferência de tecnologia | Download | 76.463,31 | 101.358,54 | 53.115,61 | 16/01/2018 | 18/12/2018 | 16/01/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Não | 18/12/2018 | Aditivo de prazo alinhado com a empresa. Em fase de elaboração. Projeto finalizado dentro do prazo, Termo de aceite enviado para o cliente.
2 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa de detalhamento - Projeto eletrônico protótipo (esquemático, layout, Lista de Materiais e gerber), algoritmos de firmware e código firmware. Realização em software adequado para IHM | Download | 215.577,06 | 285.764,29 | 149.751,51 | 01/09/2017 | 15/01/2018 | 04/09/2017 | 15/01/2018 | 2 | 100 | Não | 15/01/2018 | Data replanejada. Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
1 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa basica - Relatório contendo: Justificativa de seleção de hardware (sensores e controladores). Justificativa de seleção da IHM (telas e alarmes). Justificativa de seleção do sistema de aquisições de dados e geração de relatório e especificação preliminar. | Download | 182.192,63 | 241.511,17 | 126.560,88 | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 18/10/2016 | 01/09/2017 |  | 100 | Não | 11/09/2017 | Atividade concluída no prazo, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
4 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Laboratorial; Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Relevante; Relatório de Análise dos Ensaios de Corrosão. | Download | 71.706,50 | 0,00 | 0,00 | 19/04/2019 | 18/10/2019 | 19/04/2019 | 18/10/2019 | 5 | 100 | Não | 18/10/2019 | Data replanejada de acordo com o aditivo 1
3 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas após Ciclo Térmico (Joule heating); Relatório Descritivo da Ferramenta Experimental; Relatório de Layout de Processo em Ambiente Laboratorial. | Download | 205.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 18/10/2018 | 18/04/2019 | 18/10/2018 | 18/04/2019 | 5 | 100 | Não | 18/04/2019 | Data replanejada em virtude do aditivo 1.
2 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas como Recebido (as received) | Download | 230.000,00 | 598.655,00 | 351.081,50 | 01/06/2017 | 17/10/2018 | 01/06/2017 | 17/10/2018 | 3 | 100 | Não | 29/11/2018 | Projeto em discussão de nova rota tecnológica por solicitação da empresa para atender melhor a sua demanda. A macroentrega foi replanejada em virtude da nova rota tecnológica. Projeto ainda em fase de discussão, mantendo 40% de avanço da M2. Aguardando Termo de aceite docliente que foi enviado em 17/10/2018.
1 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Revisão do Estado da Arte - Relatório contendo a revisão do estado da arte dos revestimentos e do processo de estampagem a quente. | Download | 242.284,50 | 300.000,00 | 170.942,50 | 18/10/2016 | 31/05/2017 | 18/10/2016 | 31/05/2017 | 2 | 100 | Não | 08/06/2017 | Atividades concluídas no prazo, aguardando termo de aceite do cliente.
3 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Execução Relatório com evolução do processo de manufatura do protótipo. Relatório contendo a descrição do procedimento para a execução dos ensaios no SENAI e na VM Validação das Funções Criticas Relatório final de testes no SENAI Relatório final de testes no SENAI Encerramento | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/10/2017 | 19/02/2018 |  |  |  |  | Não
2 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Basico Documentação em CAD detalhado com dimensional e cálculos construtivos, relatório de viabilidade do conceito Detalhado Documentação construtiva para fabricação e especificação técnica de componentes comerciais Aquisições | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/04/2017 | 18/10/2017 |  |  |  |  | Não
1 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Iniciação Informacional Verificação se as atividades foram realizadas e os dados necessários foram compilados. Conceitual Relatório com documentação em CAD e apresentação de 2 (dois) conceitos para o protótipo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/11/2016 | 15/04/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto em negociação devido a mudanças internas do parceiro. Devido a situação industrial a empresa solicitou que o projeto inicie em setembro de 2017.
3 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Testes experimentais - Executar os testes de acordo com o planejamento de experimentos para os insumos validados; Relatório Técnico referente aos resultados encontrados dos experimentos, consequência do processamento das matérias primas citadas anteriormente. | Download | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 14/04/2017 | 15/08/2017 | 14/04/2017 | 11/08/2017 | 2 | 100 | Não | 11/08/2017 | Prorrogado por 30 dias, conforme registrado em ata. Macroentrega finalizada, aguardando envio do termo de aceite/encerramento assinado pelo cliente.
2 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Adequações na planta piloto - Etapa onde serão executadas as documentações construtivas para viabilizar as alterações na planta piloto necessárias para o processamento da matéria sucata eletrônica. Execução das adequações eletromecânicas na planta piloto. | Download | 400.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 06/02/2017 | 13/04/2017 | 06/02/2017 | 13/04/2017 | 1 | 100 | Não | 13/04/2017
1 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Informacional - Etapa onde será realizado o mapeamento tecnológico para verificar o estado da arte da tecnologia Pirometalugica aplicada a recuperação dos rejeitos de sucata eletrônica e minério de oxidado de ambrosia para VOTORANTIM. Nessa etapa será entregue Memorial Descritivo da Etapa Informacional. | Download | 450.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 10/11/2016 | 15/12/2016 | 10/11/2016 | 03/02/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2017 | Já solicitamos o termo de aceite ao parceiro
3 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Básico - Proposição da arquitetura do sensor e especificação dos componentes ópticos / eletrônicos - Levantar cenário de testes da funcionalidade do sensor - Montagem de protótipo para testes de funcionalidades - Executar testes de validação da funcionalidade do sensor - Compilação dos resultador dos testes - Elaborar Relatório de Patente - Revisão do relatório de patente por empresa especializada - Entrega do relatório para Renault Encerramento | Download | 73.871,21 | 98.494,94 | 67.207,77 | 31/07/2017 | 10/11/2017 | 31/07/2017 | 10/11/2017 | 2 | 100 | Não | 10/11/2017 | O projeto foi prorrogado até a data 10/11/2017, conforme registrado em Ata.
2 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Conceitual - Montagem e teste dos equipamentos para aquisição dos espectros - Levantar os espectros das amostras de misturas adquiridas - Definir e montar o sistema para aquisição dos índices de refração - Aquisição de dados dos índices de refração - Analisar os perfis dos espectros levantados - Análise e proposição de algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Estudo e implementação do algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Especificar componentes ópticos/eletrônicos para confecção do protótipo - Simulação em software do sensor proposto - Elaborar Relatório Conceitual | Download | 173.461,50 | 231.282,00 | 112.012,95 | 07/02/2017 | 07/07/2017 | 07/02/2017 | 28/07/2017 |  | 100 | Não | 15/08/2017
1 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Informacional - Especificação de componentes ópticos para ensaios futuros - Identificação do tipo de especificação das amostras - Preparação das amostras - Análise das amostras para validação da especificação da mistura - Levantar o estado da arte dos sistemas de medição da porcentagem de Etanol, com foco em sistemas ópticos - Estudo e análise das patentes existentes - Levantamento de possíveis métodos ópticos patenteáveis - Relatório Informacional (Relatório de Anterioridade) | Download | 138.381,58 | 184.508,77 | 89.610,45 | 06/10/2016 | 06/02/2017 | 06/10/2016 | 06/02/2017 |  | 100 | Não | 16/02/2017 | Já foi solicitado o termo de aceite ao cliente
3 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Detalhado - Documentação - Desenvolvimento das Placas Finais - Integração da placa mãe ao sistema - Estrutura do Poste - Elaboração de relatório de Engenharia Detalhada / Execução de protótipo - Monategm mecânica do poste - Integração do Poste - Relatório Descritivo de Engenharia (resultado de testes) | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 78.409,10 | 08/05/2017 | 09/10/2017 |  |  |  |  | Não
2 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Básico - Sensor Sísmico - Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Acionamento da iluminação a LED - Sensor de velocidade e direção do vento - Sensor de Nível de água (analógico) - Placa Mãe - Geração Fotovoltaica + Gerenciamento da Alimentação - Estrutura do poste - Esquemático e Layout da PCI final - Elaboração de relatório do projeto básico | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 62.727,27 | 05/01/2017 | 05/05/2017 |  |  |  |  | Não
1 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Informacional - Levantamento de requisitos do projeto - Definição junto ao cliente plataformas de processamento dos sensores (Microcontrolada ou SO embarcado) - Projeto Conceitual - Módulo do Sensor Sísmico - Módulo Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Módulo de direção e velocidade do vento - Módulo de acionamento da Luminária - Sistema de Nível de água (Analógico) - Conversor RS232 - TCP/IP - Power Module - Sistema de Geração Fotovoltaica - Acess Point - Placa Mãe - Estrutura do Poste - Desenvolver arquitetura do sistema - Elaboração de relatório do projeto conceitual | Nenhum anexo | 47.218,26 | 0,00 | 47.045,45 | 04/10/2016 | 04/01/2017 | 04/10/2016 |  |  | 80 | Não |  | Negociação com o parceiro para cumprimento do desembolso acordado
3 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Plano de qualificação Relatório de confiabilidade Testes no oceano com o DAT Documentação final de Software Projetos finais da DAT e Power Transfer Testes no tanque do DFKI para missão completa com DAT e Power Transfer | Download | 3.351.571,31 | 8.191.007,03 | 2.882.217,60 | 01/12/2016 | 26/02/2018 | 23/01/2017 | 26/02/2018 |  | 100 | Não | 26/02/2018 | Aditivo de escopo em negociação. Aditivo de escopo e prazo assinado, o projeto passa a ter 19 meses de duração, para execução de novos testes. Novo aditivo de prazo em negociação, previsão de mais dois meses.
2 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Projeto básico da DAT (Docking approach testbed) Projeto básico do Power Transfer Relatório de testes no navio naufragado | Download | 3.680.892,80 | 6.101.833,16 | 2.040.345,32 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 24/10/2016 | 20/01/2017 |  | 100 | Não | 20/01/2017
1 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Arquitetura de Software Descrição da Interface de usuario | Download | 1.141.384,68 | 843.916,84 | 2.040.345,32 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | 01/06/2016 | 21/10/2016 |  | 100 | Não | 23/11/2016
3 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Teste e execução de Códigos no laboratorio - Geração de imagem final - Avaliação de desempenho - Memorial descritivo final - Encerramento | Download | 840.753,25 | 1.403.246,76 | 715.090,91 | 13/11/2017 | 13/02/2019 | 13/11/2017 | 13/02/2019 | 6 | 100 | Não | 13/02/2019 | Aditivo em trâmite avançado de negociação.
2 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Otimização e parelização de Códigos - Testes de performance - Resultados preliminares das imagens de referencia - Modelo Matemático ajustado - Ajustes finos nos códigos (testes) - Execução de códigos no laboratório. | Download | 650.000,00 | 700.000,00 | 298.701,30 | 27/10/2016 | 10/11/2017 | 27/10/2016 | 10/11/2017 | 3 | 100 | Não | 10/11/2017 | O projeto será aditado, em virtude do escopo ter aumentado, contudo foram inclusas novas atividades na macroentrega 2.
1 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Iniciação e Planejamento - Memorial Descritivo dos Modelos Matemáticos - Memorial Descritivo dos codigos Supercomputacionais - Montagem do Ambiente Laboratorial | Download | 50.000,00 | 750.000,00 | 298.701,30 | 27/07/2016 | 26/10/2016 | 27/07/2016 | 26/10/2016 | 1 | 100 | Não | 26/10/2016
4 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Integração do software + harware+invólucro Validação final pelo cliente | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 64.849,64 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  |  |  |  | Não
3 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Entrega Total do software funcional ; Teste de integração do Software | Download | 96.561,40 | 0,00 | 64.849,62 | 02/03/2017 | 31/05/2017 | 02/03/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 31/05/2017 | Projeto será suspenso por falta de pagamento do cliente.
2 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Hardware para testes - Frankstein (apenas placa Comunicação) ; Entrega Parcial dos módulos do Software para teste | Download | 89.017,55 | 0,00 | 64.849,62 | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 1 | 100 | Não | 28/02/2017 | Entrega concluída no prazo, o termo de aceite em trâmite.
1 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Projeto Informacional (Levantar os requisitos que irão nortear o desenvolvimento) Projeto Conceitual (Levantar as possíveis soluções de hardware para o desenvolvimento do protótipo) Projeto Básico (Especificação dos módulos dos periférico e testes) Construção dos termos de referencia dos componentes | Download | 66.008,78 | 114.776,63 | 64.849,62 | 02/05/2016 | 30/12/2016 | 02/05/2016 | 14/12/2016 |  | 100 | Não | 14/12/2016
3 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Relatório técnico de desempenho dentro do ambiente fabril | Download | 24.375,00 | 16.250,00 | 32.500,00 | 16/08/2016 | 28/12/2016 | 16/08/2016 | 25/11/2016 | 1 | 100 | Não |  | Termo de encerramento em trâmite para assinatura interna.
2 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Documentação construtiva do cabeçote e escova Protótipo do cabeçote com escova | Download | 81.250,00 | 40.625,00 | 48.750,00 | 27/06/2016 | 15/08/2016 | 18/07/2016 | 16/08/2016 | 1 | 100 | Não | 23/09/2016
1 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Memorial Descritivo do Conceitual Memorial Descritivo do Básico | Download | 24.375,00 | 73.125,00 | 48.750,00 | 31/03/2016 | 22/06/2016 | 31/03/2016 | 15/07/2016 |  | 100 | Não | 10/08/2016
3 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Execução e Encerramento | Download | 136.892,29 | 181.461,88 | 91.887,98 | 23/12/2016 | 06/10/2017 | 26/12/2016 | 06/10/2017 | 3 | 100 | Não | 06/10/2017 | Em processo de aditamento de prazo. Aditamento aprovado. Contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. Contrato assinado, execução atualizada de acordo com o aumento do prazo. Necessário mais 20 dias para finalização do projeto. Prazo acordado em ata com o cliente (ata em trâmite de aprovação). Data de término da macroentrega 3 postergada conforme alinhamento junto ao Soltec e formalização por meio de ata. Macroentrega 3 concluída no prazo, conforme registrado em Ata, aguardando termo de aceite/encerramento do cliente.
2 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa de Execução: Fabricação de protótipos funcionais, realização de testes em laboratório e em ambiente relevante e ratificação da documentação detalhada; Encerramento e Validação das funções críticas: Finalização do projeto com a entrega de toda a documentação pertinente e período de acompanhamento de testes realizados pela Soltec. | Download | 57.669,27 | 76.445,31 | 38.457,79 | 10/10/2016 | 24/01/2017 | 10/10/2016 | 23/12/2016 | 3 | 100 | Não | 23/12/2016 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado.
1 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa Informacional: Pesquisa de Anterioridade e levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento visando à busca de possíveis soluções já aplicadas, bem como a manutenção e solidificação do escopo do projeto; Etapa Conceitual: Apresentação de propostas de soluções, frente às limitações do projeto, a partir de análise de informacional levantado; Etapa Básica: Atividades para adequação do conceito, refinamento do projeto e realização de primeiros testes de arquitetura. | Download | 76.123,44 | 100.907,81 | 57.686,70 | 31/05/2016 | 29/09/2016 | 31/05/2016 | 07/10/2016 |  | 100 | Não | 26/10/2016
3 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Teste do Sistema - Testes em laboratório Testes em ambiente ambiente relevante. | Download | 353.040,00 | 257.978,37 | 749.894,38 | 19/12/2016 | 31/01/2019 | 19/12/2016 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 31/01/2019 | O percentual da macroentrega diminuiu, pois incluímos novas atividades que serão necessárias para garantir o termino do protótipo. Projeto passou por reprogramação das atividades, para corrigir desvios ao longo da execução. Projeto em fase de aditamento. A data real de término da execução é dia 01/02/2019, atualizaremos esta informação quando recebermos o aditivo assinado, por enquanto manteremos a data do contrato anterior, conforme diretriz da EMBRAPII. Aguardando retificação por parte da embrapii da data do contrato
2 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Desenvolvimento do Sistema de Coleta e Análise - Definição da visão geral do sistema, e apresentação da arquitetura geral. Definição do sistema de coleta e análise abrange o pacote de Services e ROS Middleware Layer com a interação com a Base Operation and Control. Estabelecer a clusterização das imagens, as quais foram testadas com dados de câmeras reais. Obter a multiclassificação dos dados. | Download | 975.935,42 | 0,00 | 0,00 | 09/08/2016 | 16/12/2016 | 09/08/2016 | 16/12/2016 | 1 | 100 | Não | 31/12/2016
1 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Especificação do Equipamento - Definição das principais tecnologias que serão utilizadas no decorrer do projeto | Download | 100.000,00 | 1.176.602,19 | 0,00 | 28/03/2016 | 30/09/2016 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 1 | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
3 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Teste da Integração do Sistema - Realização de testes em laboratório Realização de testes em veiculo de menor porte Realização de testes em ambiente de mina | Download | 249.785,33 | 331.110,79 | 416.402,25 | 10/04/2018 | 20/07/2018 | 10/04/2018 | 20/07/2018 | 5 | 100 | Não | 20/07/2018 | Projeto foi replanejado, contudo as macroentregas foram alteradas. Aguardamos abertura do campo para adicionar a M4
2 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Desenvolvimento do Sistema de Direção Assistida | Download | 566.554,82 | 1.192.814,60 | 416.402,27 | 10/08/2016 | 09/04/2018 | 10/08/2016 | 09/04/2018 | 3 | 100 | Não | 09/04/2018 | O percentual da execução da macroentrega diminuiu, pois foi feito uma revisão do cronograma e novas atividades foram incluídas. Projeto conceitual revisado, ajustado e em fase de conclusão.
1 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Especificação do Equipamento - Especificação dos principais sensores que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto. | Download | 976.000,00 | 865.861,47 | 416.402,25 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 1 | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
4 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | Download | 175.363,09 | 0,00 | 326.026,40 | 03/04/2017 | 02/10/2017 | 03/04/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017 | O projeto terá um aditivo já alinhado entre as partes, o mesmo está em trâmites de assinatura. O plano de trabalho com aditivo teve um acréscimo de uma nova macroentrega, devido ao atraso por parte da Votorantim na implantação eletromecânica da planta piloto, cerca de seis meses, desta forma, a execução dos experimentos será realizada de setembro a dezembro/17, estendendo a finalização para 17/12/2017. Como previsto, o aditivo está em trâmite de assinatura para possibilitar a criação da 5ª macroentrega complementando a 4ª.
3 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Emissão de Relatório Técnico com a modelagem dos experimentos, quantos serão executados e em quais condições de variação de pressão, temperatura, injeção de vapor e tempo de residência da polpa e vazão, aplicando o tratamento estatísticos e simulações computacionais. | Download | 719.789,26 | 681.168,25 | 372.601,60 | 12/04/2017 | 11/05/2017 | 12/04/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 31/03/2017 | Macroentrega finalizada. Solicitado ao cliente o termo de aceite.
2 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Detalhado (mecânica/ tubulação/ elétrica/ automação e instrumentação): Emissão de Parecer técnico sobre consistência do projeto detalhado, estes pareceres serão emitidos no próprio documento que foram encaminhado pela VM para avaliação. | Download | 252.840,00 | 505.429,85 | 139.725,60 | 17/10/2016 | 11/04/2017 | 16/10/2016 | 11/04/2017 | 1 | 100 | Não | 11/04/2017 | Em planejamento
1 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Conceitual: 1 - Mapeamento técnolóigico (Relatório de busca de anterioridade) em bancos adêmicos e técnicos para consolidação do estado da arte do processo de desalogenação sob pressão; 2 - Revisão do Projeto Conceital da Planta Piloto de desalogenação sob pressão, contendo: Critério de Processo; Balanço de Massa; Fluxograma de Processeo; Fluxograma de Engenharia e modelamento do processo de desalogenação sob pressão. | Download | 662.304,00 | 1.213.098,00 | 419.176,82 | 17/02/2016 | 13/02/2017 | 17/02/2016 | 14/10/2016 | 1 | 100 | Não | 14/10/2016
5 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Data book | Download | 11.610,00 | 15.390,00 | 7.799,49 | 02/01/2017 | 25/02/2017 | 02/01/2017 | 03/03/2017 | 1 | 100 | Não | 03/03/2017 | O cliente está analisando as entregas para posterior envio do termo de aceite/termo de encerramento.
4 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório de Execução: Desenvolver e implementar firmware final, montar, testar e validar placa final e integrar case e placa eletrônica final. | Download | 19.607,79 | 25.992,00 | 15.599,00 | 07/11/2016 | 25/12/2016 | 07/11/2016 | 31/01/2017 | 1 | 100 | Não | 03/03/2017 | Termo de aceite atualizado.
3 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo Detalhado: Montar, testar e validar o novo layout da eletrônica, validar e integrar o novo case com a nova eletrônica, desenvolver e implementar o firmware de teste, realizar testes de laboratório e realizar teste de campo. | Download | 37.616,40 | 49.863,00 | 38.996,00 | 13/06/2016 | 25/10/2016 | 13/06/2016 | 04/11/2016 | 1 | 100 | Não | 04/11/2016
2 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo de Engenharia Básica: Detalhamento da nova solução para o alinhamento da estrutura optico-eletrônica, do novo modelo do case e do novo algoritmo para melhoria da qualidade do sinal. | Download | 45.236,01 | 59.964,00 | 23.397,90 | 26/03/2016 | 25/05/2016 | 26/03/2016 | 10/06/2016 |  | 100 | Não | 10/06/2016
1 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório técnico conceitual contendo as soluções encontradas durante a fase conceitual do projeto Sensor de Fio de Seda 2. Durante essa fase as tarefas se concentraram em compreender o problema de alinhamento entre laser, fio e sensor, estudar a possibilidade de otimizar a eletrônica existente, estudar o problema de não detecção de alguns fushi's e propor uma possível solução de alinhamento. | Download | 31.888,80 | 42.271,00 | 15.598,61 | 25/01/2016 | 25/03/2016 | 25/01/2016 | 25/03/2016 |  | 100 | Não | 25/03/2016
3 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Teste do Equipamento - Realização dos testes em laboratório. Realização dos testes em ambiente relevante. | Download | 69.603,02 | 0,00 | 245.543,52 | 02/01/2017 | 25/07/2018 | 02/01/2017 | 20/07/2018 | 5 | 100 | Não | 25/07/2018 | Fizemos uma revisão no cronograma incluindo um tempo maior de teste no laboratório, por isso, o percentual da macro entrega diminuiu. Protótipo passando por correções e ajustes após apresentação e demonstração de suas funcionalidades em teste em ambiente relevante junto ao parceiro. Data final replanejada. A viagem para demonstração final do protótipo foi adiada por solicitação do parceiro.
2 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Desenvolvimento do equipamento no EspeleoRobô - Desenvolvimento dos esquemas elétrico e eletrônicos trabalhando em sincronia com a plataforma móvel. Conexões elétricas da torre de mapeamento e sus interações com os demais subsistemas. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 61.385,79 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 06/10/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 31/12/2016
1 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Especificação do Equipamento - Realização da especificação de componentes, através da pesquisa de mercado e seleção de componentes para o conceito de torre de sensores elaborado. Pesquisa científica sobre inspeção robotizada de cavernas e fusão de sensores para mapeamento 3D de cavidades. Levantamento das necessidades do cliente por meio de reuniões com os coordenadores do projeto e especialistas em espeleologia do cliente, visita a duas cavernas em região de mineração do cliente e reuniões por meio de videoconferência; Levantamento de uma proposição conceitual de uma torre de sensores para navegação e mapeamento de cavernas; | Download | 435.000,00 | 939.470,69 | 184.157,64 | 21/01/2016 | 30/09/2016 | 21/01/2016 | 05/10/2016 |  | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
3 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Fabricação concluída será iniciado a fase de testes. Para primeira análise será executado testes no ambiente SENAI , o mesmo será preparado para atender as condições reais encontradas na Empresa, exceto reprodução do ambiente de temperatura, pressão e campo magnético. Será enviado pela empresa partes 1/4 do forno e os anéis para execução dos testes. Finalizado os testes em ambiente SENAI o protótipo será enviado para empresa onde serão executados os testes in locu atendendo todos os requisitos técnicos e ambientais. | Download | 103.985,00 | 0,00 | 103.985,00 | 19/12/2016 | 20/01/2018 | 19/12/2016 | 19/01/2018 | 2 | 100 | Não | 26/01/2018 | Em trâmite, negociação de aditivo. Data da Macroentrega 3 replanejada, prazo de execução aditado, conforme registrado em ata julho/2017. Aditivo em trâmite de assinatura, execução das atividades com previsão de término em dezembro/2017. Novo aditivo de prazo e custo em trâmite de aprovação. Aditivo 2 aprovado, previsão de término em 20 de janeiro de 2018. Execução física concluída em 26/01/2018, todo trâmite de documentação técnica do projeto previsto para entregar até 22/02/18. Aguardando análise do cliente para envio do temo de aceite.
2 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa, será feito o detalhamento da especificação do dispositivo para realizar a troca de anéis e sua integração do sistema teleoperado ao veículo. O resultado desse estudo será representado no documento Memorial Descritivo Detalhado. Após os requisitos detalhados iniciará a execução do projeto com a fabricação do protótipo que compreende a montagem da estrutura Mecânica , hidráulica e de automação. | Download | 236.354,70 | 140.000,00 | 236.354,70 | 02/09/2016 | 16/12/2016 | 02/09/2016 | 16/12/2016 | 1 | 100 | Não | 16/12/2016
1 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa será avaliado a planta baixa dos fornos, layout das salas dos fornos, o tempo e movimentação das etapas da troca de anéis e os estudos iniciais do desenvolvimento da ferramenta para realização da troca de anéis. Com base dessas informações será desenvolvido o documento Memorial Descritivo Informacional. Com base neste documento será desenvolvido o conceito do projeto para atender o desafio tecnológico , o qual será descrito no documento Memorial Descritio Conceitual. Com o conceito definido inicia a etapa do dimensionamento do conceito que será retratado no documento Memorial Descritivo Básico . | Download | 142.896,00 | 239.235,70 | 142.896,00 | 14/12/2015 | 30/05/2016 | 15/02/2016 | 01/09/2016 |  | 100 | Sim | 23/09/2016 | Atraso nas aquisições.
5 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório de Testes - Serão caracterizados o envelhecimento, combustão, propriedades mecânicas e resistência química do componente injetado. Será feito o ensaio de bancada da peça e serão realizadas análises sobre as falhas que ocorrerem. | Download | 22.851,49 | 40.000,00 | 22.851,49 | 11/01/2017 | 31/05/2017 | 11/01/2017 | 31/05/2017 | 4 | 100 | Não |  | Projeto concluído, aguardando envio do termo de encerramento pelo cliente.
4 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatorio de Fabricação - Será obtido um molde protótipo que tenha a capacidade de injetar um número reduzido de peças de qualidade. O objetivo é que sejam fabricadas até 50 peças, onde 30 sejam encaminhadas para os testes de ensaios. Também durante esta etapa, a bancada de ensaios dinâmicos estará sendo preparada para a realização dos testes com as peças injetadas. | Download | 118.041,60 | 110.000,96 | 118.041,60 | 02/05/2016 | 10/01/2017 | 02/05/2016 | 10/01/2017 | 1 | 100 | Não | 10/01/2017 | Aguardando termo de aceite do parceiro. Termo recebido.
3 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório da Engenharia Basica - O resultado da etapa anterior será ajustado levando em conta principalmente os aspectos de fabricação da geometria por um processo de elevada produtividade como a moldagem injeção. Será revalidada a análise estrutural e será empregada a análise reológica para validação do processo fabril da peça por injeção. | Download | 219.939,44 | 150.000,00 | 130.576,96 | 19/11/2015 | 21/01/2016 | 17/12/2015 | 28/04/2016 | 1 | 100 | Não | 28/04/2016
2 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Conceitual - Será feito um descritivo do material polimérico a ser utilizado nas simulações. Nesta etapa, simulações topológicas serão empregadas para gerar geometrias otimizadas do ponto de vista dos esforços ao qual o componente será submetido. | Download | 78.613,98 | 160.000,00 | 130.576,97 | 25/09/2015 | 18/11/2015 | 25/09/2015 | 15/12/2015 | 1 | 100 | Não | 16/12/2015
1 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Informacional - Foram realizadas pesquisas das normas e/ou regulamentações, da Renault e outras, aplicáveis ao sistema ABS ou correlacionadas ao veículo. Além da pesquisa em normas, foi feita pesquisas complementares em bancos acadêmicos e técnicos sobre o assunto, consolidando o estado da arte. | Download | 93.177,48 | 81.730,90 | 130.576,97 | 17/07/2015 | 24/09/2015 | 17/07/2015 | 24/09/2015 |  | 100 | Não | 19/10/2015
3 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Execução Tecnica - • 2 Protótipos da jiga de testes; Operação Assistida - • Implantação na fábrica. • Realização de ajustes técnicos. • Relatório de Testes. Manual. | Download | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 | 16/12/2016 | 28/02/2017 | 21/12/2016 | 20/02/2017 | 4 | 100 | Não | 20/02/2017 | Macro entrega 3 finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Solicitado ao cliente o termo de encerramento.
2 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Egenharia Detalhada • Esquemáticos e leiautes preliminares da eletrônica; • Lista de componentes eletrônicos e materiais para confecção do primeiro protótipo para realização de testes;• Algoritmos para levantamento das características do equipamento como: emissão sonora em dB, tensão de operação e avaliação de defeitos. | Download | 25.780,00 | 25.780,00 | 25.780,00 | 02/08/2016 | 15/12/2016 | 02/08/2016 | 20/12/2016 | 3 | 100 | Não | 20/12/2016 | 'Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. O projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
1 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório Informacional - • Memorial descritivo do projeto com o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Conceitual, Engenharia Básica. | Download | 50.920,00 | 50.920,00 | 50.920,00 | 12/08/2015 | 29/07/2016 | 12/08/2015 | 01/08/2016 |  | 100 | Não | 02/08/2016
3 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Execução, operação assistida, encerramento - Relatório que contém os resultados da integração do hardware, com o firmware e a aplicação do Smartphone assim como os testes de validação desenvolvidos pela equipe, assim como os testes desenvolvidos pelo cliente. Além disso, tem-se o registro das lições aprendidas ao longo do projeto assim como a realização da prestação de contas | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 02/03/2016 | 25/05/2016 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
2 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Engenharia Detalhada - Esse Relatório consiste na documentação dos esquemáticos eletrônicos desenvolvidos, o roteamento da placa de circuito impresso, especificação dos componentes eletrônicos, assim como toda a documentação de desenvolvimento do firmware embarcado no equipamento. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 24/11/2015 | 01/03/2016 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
1 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório Conceitual - iniciação, informacional, básica - Esse com as premissas básicas do projeto de engenharia, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto, premissas e partes interessadas. Esse documento visa relatar o levantamento dos requisitos funcionais e operacionais do equipamento, partindo para o desenvolvimento do conceito do seu invólucro. Nesse documento conterá a analise das alternativas viáveis dos circuitos eletrônicos estudados, finalizando pela construção do diagrama de blocos da solução. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 06/08/2015 | 21/11/2015 | 06/08/2015 |  |  | 52 | Não |  | A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria. plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
5 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório da validação das unções críticas - 01 unidade funcional do protótipo com eletrônica e mecânica integradas; • Relatório de testes em laboratório e demonstrações funcionais de protótipo; • Data Book de Projeto Eletrônico; • Data Book de Projeto Mecânico. | Download | 5.455,52 | 81.219,88 | 105.455,52 | 24/03/2017 | 20/06/2017 | 24/03/2017 | 26/06/2017 | 4 | 100 | Não | 26/06/2017 | Em processo de aditamento de prazo. Aditivo aprovado. Em trâmite de assinatura pelo cliente. Aditivo assinado. Processo de aditamento cancelado, foi mantido apenas o plano de trabalho original e está sendo negociado com o parceiro um novo contrato com inclusão do SEBRAE.
4 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Detalhado - Relatório técnico descritivo com os layouts das PCIs (Placas de Circuito Impresso) definitivas e Bills of Meterials (lista de componentes e materiais • Documentação Técnica Construtiva 2D do produto. | Download | 105.062,05 | 81.219,95 | 55.062,05 | 11/10/2016 | 22/03/2017 | 11/10/2016 | 23/03/2017 | 3 | 100 | Não | 23/03/2017
3 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Basico - Relatório descritivo com esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware, e resultados de testes; • Memorial descritivo de produto com imagens ilustrativas de soluções de projeto Básico) | Download | 118.338,06 | 97.463,94 | 68.338,06 | 23/03/2016 | 10/10/2016 | 23/03/2016 | 10/10/2016 | 1 | 100 | Não | 10/10/2016
2 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Conceitual - Relatório com as topologias adotadas para os circuitos eletrônicos; • Apresentação de conceito preliminar de Design | Download | 29.826,03 | 48.731,97 | 29.826,03 | 14/12/2015 | 22/03/2016 | 07/01/2016 | 22/03/2016 | 1 | 100 | Não | 30/03/2016
1 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Informacional - Especificações funcionais para projeto de Design e Engenharia; • Relatório Técnico com as especificações funcionais e circuitos de hardware; Relatório Técnico Informacional com os requisitos legais de acordo com as normas da ANVISA para fabricação e comercialização do produto; • Relatório Técnico contemplando a classificação sanitária do equipamento perante ANVISA, sua avaliação de grau de risco do equipamento e a relação de normas que deverá ser atendidas; • Relatório contemplando os requisitos técnicos requeridos pelo INMETRO para avaliação e certificação do equipamento; Relação e especificação da documentação necessária para Cadastro e Registro do equipamento na ANVISA; Relação de documentos e informações complementares requeridos pela ANVISA para registro do equipamento de acordo com a avaliação e classificação sanitária do produto) | Download | 114.930,04 | 64.975,96 | 114.930,04 | 02/06/2015 | 30/11/2015 | 02/06/2015 | 11/12/2015 |  | 100 | Não | 21/12/2015
3 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório do Teste e Validação I - Relatório com os resultados preliminares dos Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA). Relatório do Teste e Validação II - Relatório com os resultados finais e conclusões do Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA) e os Ensaios de POD preliminares com as curvas de POD preliminares, que representam de forma preliminar o desempenho do equipamento e, mais especificamente, sua capacidade de detecção de falhas. | Download | 359.613,15 | 430.075,61 | 339.613,15 | 08/03/2017 | 28/03/2019 | 08/03/2017 | 28/03/2019 | 4 | 100 | Não | 31/03/2019 | Modificação do planejamento das atividades Termo aditivo apenas de prazo, já em negociação com a EMBRAER. Aditivo em trâmites de assinatura. Aditivo assinado. Aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente.
2 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Básico II - Relatório indicando os resultados e conclusões do Estudos Iniciais (EI). Consiste em um relatório contendo os resultados dos ensaios utilizando o equipamento que será utilizado nos ensaios de Desenvolvimento e POD. Metodologia POD – Relatório contendo a metodologia desenvolvida para os ensaios de POD que serão concluídos na Macroentrega 3. | Download | 779.333,91 | 703.353,14 | 779.333,91 | 01/10/2015 | 07/03/2017 | 01/10/2015 | 07/03/2017 | 3 | 100 | Não | 15/03/2017 | Modificação do planejamento das atividades
1 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Conceitual - Relatório com memorial descritivo detalhando as etapas do projeto, normas que serão seguidas, premissas básicas e materiais que serão utilizados. Relatório do Básico 1 -Relatório contendo o planejamento dos Estudos Iniciais, com os requisitos e limites para essa etapa. Plano de Gerenciamento de Projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 124.003,57 | 109.521,88 | 124.003,57 | 23/04/2015 | 30/09/2015 | 23/04/2015 | 30/09/2015 | 1 | 100 | Não | 30/09/2015
3 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo de Viabilidade Técnica (Relatório contemplando o memorial descritivo do produto, incluindo a tabela nutricional para as cinco formulações escolhidas pelo empresário. | Download | 30.094,20 | 30.094,20 | 30.094,20 | 06/03/2017 | 28/03/2017 | 06/03/2017 | 28/03/2017 | 3 | 100 | Não | 28/03/2017
2 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo da Estabilidade das cinco melhores formulações (Relatório com o delineamento estatístico para verificação da viabilidade técnica da aplicação de micro e ultrafiltração, resultados da aplicação do processo de micro e ultrafiltração, caracterização (análises de pH, °brix, cor, vitaminas, taurina e viscosidade) das 11 formulações obtidas no planejamento estatístico. | Download | 36.840,00 | 36.840,00 | 36.840,00 | 04/08/2015 | 01/02/2016 | 04/08/2015 | 06/03/2017 | 3 | 100 | Não | 06/03/2017 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
1 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório de Caracterização das Bebidas - Foi realizada a elaboração de um relatório com base na literatura técnica (banco de patentes) e científica (artigos, teses e dissertações) para descrever as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de bebidas energéticas, bem como, identificar novas tecnologias com potencial de utilização. | Download | 26.940,00 | 26.940,00 | 26.940,00 | 07/04/2015 | 03/08/2015 | 01/04/2015 | 03/08/2015 | 1 | 100 | Não | 20/08/2015
3 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório de execução - Consiste na elaboração do relatatório dos testes. O relatório inclui testes conforme procedimentos, os testes de Benchmarking, testes na Câmara Semi-anecóica Relatório de operação assistida - Relatório dos teste que o cliente irá realizar juntamente com a a compilação de toda a documentação gerada no projeto. Relatório de encerramento - Esse documento consiste em realizar registro das lições aprendidas, assim com a realização da prestação de contas. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | 27/11/2015 | 30/04/2016 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Engenharia Detalhada - Consiste num memorial indicando os resultados dos diferentes estágios de simulação e otimização do projeto das antenas. Após a especificação do chip da tag um procedimento para fabricação das etiquetas é desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 74.160,72 | 22/09/2015 | 01/02/2016 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Informacional - Memorial descritivo com as premissas básicas do projeto de engenhjaria, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto do projeto, premissas e partes interessadas. Relatório Engenharia Conceitual - Consiste num memorial contendo a conceituação do projeto, trazendo a definição, assim como a modelagem dos componentes (Fitas LTO e Antenas UHF) que serão utilizados no projeto. Relatório Engenharia Básica - Esse memorial contém o planejamento das simulações a serem executadas. Para isso, faz-se o levantamento dos requisitos computacionais necessários, assim como o levantamento de todos os parâmetros de simulação a serem estudados. Essa etapa finaliza com a execução de simulações com os modelos dos itens desenvolvidos anteriormente. | Nenhum anexo | 75.757,75 | 28.626,11 | 83.089,28 | 16/06/2015 | 29/10/2015 | 16/06/2015 |  |  | 82 | Não |  | - A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. - Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria.
3 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de operação assistida - • Capacitação para o médico na utilização do sistema. • “Data book” do projeto; Relatório de encerramento | Download | 29.071,15 | 29.071,15 | 29.071,15 | 01/02/2016 | 28/02/2016 | 25/01/2016 | 28/02/2016 |  | 100 | Não | 23/02/2016
2 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de execução - 07 protótipos eletrônicos funcionais; o Hardware o Aplicativo • Modelo Matemático 3D de conceito do case do produto - Arquivo em formato neutro (IGES ou STEP) do modelo 3D do conceito do produto; • 7 protótipos funcionais case do produto - Prototipagem das peças plásticas, em tecnologia SLA ou SLS, com acabamento em polimento e pintura, para montagem dos sistemas, subsistemas e componentes, com a finalidade exclusiva de testes laboratoriais; • 12 protótipos de uma roupa íntima unissex, com compartimentos para acoplar o aparelho de controle da enurese, o sensor de umidade e os eletrodos. Nas seguintes quantidades e tamanhos: o 4 tamanhos pequenos o 4 tamanhos médio o 4 tamanhos grande | Download | 21.945,56 | 21.945,56 | 21.945,56 | 15/08/2015 | 28/01/2016 | 15/08/2015 | 27/02/2016 |  | 100 | Não | 27/02/2016
1 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Informacional - Foi realizado na etapa informacional um relatório com o estudo preliminar dos itens para obtenção do selo de certificação/cadastro do sistema junto à ANVISA. Ainda nesta etapa definimos os requisitos comerciais para o produto: hardware (eletrônica, sensores, funcionalidades) e software (requisitos do aplicativo para smartphone com S.O. Android). Conceitual - Foi realizado na etapa Conceitual o estudo de alternativas para interface do aplicativo para smartphone. Bem como definiu-se as alternativas viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos (topologias de circuito da memória, do relógio e da interface de comunicação bluetooth) e as alternativas viáveis de concepção do aprimoramento da eletrônica pré-existente (do microcontrolador, do circuito de eletroestimulação e do circuito de sensoriamento). Relatório Engenharia Básica - Ocorreram as validações da etapa experimental em laboratorio, junto ao cliente dos conceitos/ alternativas de hardware e Software. Relatório Engenharia Detalhada - Foi Realizado a confecção dos esquematicos e leiautes do PCI bem como as listas dos materiais | Download | 32.002,28 | 32.002,28 | 32.002,28 | 02/12/2014 | 12/08/2015 | 02/12/2014 | 14/08/2015 | 1 | 100 | Não | 14/08/2015
3 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório de encerramento - Ajustar documentação de projetos conforme ajustes realizados no protótipo. Desenvolvimento de manual de operação do protótipo. Relatório de Encerramento com registro de lições aprendidas, prestação de contas e reunião de encerramento do projeto | Download | 11.035,50 | 11.035,50 | 11.035,50 | 06/10/2015 | 20/10/2015 | 13/11/2015 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | Projeto está passando pelo fluxo de solicitação de mudança, serão modificados o Tempo e o Custo do projeto.
2 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Engenharia Básica -Definição da solução de automação, definição do dispositivo para realizar o encostamento de carga, definição da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos. Relatório Engenharia Detalhada - Especificação do dispositivo para realizar o encostamento de carga, especificação da integração do sistema teleoperado ao veículo de deposição da alumina nos fornos e elaboração de Memorial descritivo da etapa detalhada Relatório de execução - Foi realizada a montagem da estrutura mecânica, braço telescópico e sistema hidráulico. Também nesta etapa foram realizados testes do dispositivo nas instalações do CIMATEC e nas instalações da CBA | Download | 188.984,25 | 188.984,25 | 188.984,25 | 01/04/2015 | 05/10/2015 | 01/04/2015 | 12/11/2015 | 1 | 100 | Não | 17/11/2015
1 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Informacional -Avaliação da Planta baixa dos fornos, avaliação do Leiaute das salas dos fornos, levantamento dos tempos e movimentos das etapas de adição de alumina e encostamento. Relatório Engenharia Conceitual - Estudo do dispositivo para realizar o encostamento de carga, estudo da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos | Nenhum anexo | 39.018,00 | 39.018,00 | 39.018,00 | 23/12/2014 | 31/03/2015 | 01/01/2015 | 01/04/2015 | 1 | 100 | Não | 01/04/2015
3 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Validação das funções críticas; Acompanhamento dos testes do sistema piloto nas instalações da DECA, ajustes no sistema piloto; Relatório de encerramento. | Download | 37.117,50 | 0,00 | 37.117,50 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 6 | 100 | Não | 28/02/2018 | Data final replanejada no dia 02/02. Entrega final do projeto prevista para 28/02/2018. Aguardando envio da ata de prorrogação assinada pelo cliente. Projeto finalizado, aguardando termo de aceite da 3ª macroentrega.
2 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Engenharia Detalhada contendo: Sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Sistema de aluminação da tampa; Sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Sistema de transporte da caixa acoplada; Elaboração do memorial descritivo da etapa; Memorial descritivo para adequação da infraestrutura necessária para o comissionamento na fábrica. Relatório da execução contendo: Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas eletromecânicos e de fixação nas instalações do CIMATEC; Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas de automação nas instalações do CIMATEC; Teste e validação do sistema integrado. | Download | 647.251,50 | 414.314,00 | 420.224,00 | 01/05/2015 | 02/01/2018 | 01/05/2015 | 29/01/2018 | 5 | 100 | Não | 29/01/2018 | O projeto está passando por uma solicitação de mudança de Tempo, assim que o parceiro assinar replanejaremos as respectivas datas. A formalização do 3º aditivo de prazo e custo já ocorreu. As datas apresentadas já estão de acordo com o aditamento. Em trâmite, assinatura do 4º aditivo, após aprovação as datas serão atualizadas. Aditivo aprovado e assinado internamente, encaminhado para o cliente. A entrega final do projeto sofrerá atraso, estendendo o prazo de término desta macroentrega para 31/01/2018, conforme registrado em Ata. Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite do cliente.
1 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Informacional contendo: Coleta e análise de dados disponíveis pela DECA; Levantamento bibliográfico sobre manipulação automática de peças cerâmicas (relatório de busca de anterioridade e similaridade); Levantamento bibliográfico sobre fabricação automática de louças sanitárias; Validação dos tempos e movimentos das etapas de fabricação das caixas acopladas; Análise econômica preliminar das rotas selecionadas; Definição de potenciais soluções para atender aos requisitos técnicos do sistema. Relatório Engenharia Conceitual contendo: Simulação das etapas de fabricação a partir da etapa de esmaltação até a etapa de queima da caixa acoplada; Estudo do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Estudo do sistema de aluminação da tampa; Estudo do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Simulação das possíveis soluções de automação; Relatório das simulações do processo atual e das possíveis soluções de automação. Relatório Engenharia Básica contendo: Elaboração da arquitetura do sistema; Definição da solução de automação; Definição do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Definição do sistema de aluminação da tampa; Definição do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Definição do sistema de transporte das caixas acopladas. | Download | 76.776,00 | 76.776,00 | 76.776,00 | 09/01/2015 | 01/05/2015 | 09/01/2015 | 01/05/2015 |  | 100 | Não | 14/05/2015 | Nome do responsável da empresa que deu aceite da primeira macroentrega por e-mail,Edvaldo Dalla Vecchia.
6 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios dos Ensaios e Relatório técnico final do projeto. | Download | 71.345,52 | 71.345,51 | 15.553,66 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 28/11/2019
5 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Concepção e Instalação de Antenas. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 15.553,66 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
4 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Definição e Concepção dos Corpos de prova. | Download | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.553,65 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018
3 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de Concepção e confecção dos novos Setups de Caracterização e Relatório de Definição das bandas de frequências e das topologias das antenas | Download | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.553,65 | 01/07/2017 | 31/01/2018 | 10/07/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 21/02/2018
2 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de suporte às atividades estudos preliminares, de definição das antenas e de melhoria dos setups de caracterização. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 15.553,65 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 10/12/2016 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 12/07/2017 | Data Real de Término da macroentrega em acordo com a empresa [Embraer].
1 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Plano de Trabalho e Cronograma de atividades. | Download | 62.000,00 | 62.000,00 | 69.497,86 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 01/12/2016 | 09/12/2016 | 1 | 100 | Não | 09/12/2016
4 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Apoio técnico e acompanhamento da produção dos 20 conjuntos; Artigo para Citenel. | Download | 106.508,25 | 156.200,00 | 65.677,05 | 01/08/2018 | 19/11/2018 | 01/08/2018 | 08/11/2018 |  | 100 | Não | 23/11/2018
3 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Relatório de Testes | Download | 168.164,25 | 278.404,00 | 111.642,04 | 01/08/2017 | 30/07/2018 | 01/08/2017 | 30/07/2018 |  | 100 | Não | 05/09/2018 | Replanejamento de data de termino da macroetapa 3.
2 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Protótipo de testes. Especificação e projeto dos softwares embarcados e do softwares embarcados e do software de PC. | Download | 285.175,18 | 498.475,77 | 195.912,68 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | 3 | 100 | Não | 26/09/2017 | Alteração no escopo do projeto pelo motivo de interesse do Grupo Neoenergia (Concessionárias de Energia Coelba, Celpe e Cosern) na realização do desenvolvimento do Sensor de Perdas.
1 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Projeto de circuitos eletrônicos | Download | 147.328,33 | 245.547,23 | 98.218,89 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 01/08/2016 | 01/01/2001 | 1 | 100 | Não | 31/12/2016
5 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Validação da produção, submissão de artigos, documentos e Relatório Técnico Final | Download | 127.979,53 | 166.454,00 | 73.608,39 | 01/12/2017 | 19/11/2018 | 01/12/2017 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 23/11/2018
4 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | Download | 114.520,77 | 182.936,00 | 74.364,20 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 |  | 100 | Não | 30/11/2017
3 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | Download | 190.371,17 | 332.009,33 | 130.595,15 | 01/04/2017 | 31/07/2017 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 30/06/2017
2 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Projeto módulo(s) eletrônico(s) | Download | 264.901,86 | 481.555,89 | 186.614,47 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017 | Conforme solicitação da EMBRAPII, reformulada as macroetapas pelo motivo de que havia mais do que 5 macroetapas.
1 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Revisão das especificações | Download | 139.554,67 | 232.591,11 | 93.036,44 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 31/12/2016
3 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Ensaio EMC com Medidor + Conversor , elaboração da documentação final. Entrega relatório final. | Download | 14.493,90 | 23.552,80 | 5.435,20 | 17/03/2017 | 20/12/2017 | 12/12/2017 | 20/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 16/05/2018 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
2 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Integração e ensaios de laboratório, testes de fábrica; entrega de relatórios. | Download | 28.987,80 | 47.105,60 | 10.870,40 | 16/12/2016 | 16/03/2017 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4 | 100 | Sim | 16/05/2018 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
1 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Elster- Estudo do Protocolo SIBMA, projeto do hardware, desenvolvimento firmware. Entrega dos esquemas elétricos e placa montada. | Download | 101.457,30 | 164.869,60 | 38.046,40 | 15/02/2016 | 15/12/2016 | 15/02/2016 | 20/12/2017 | 3 | 100 | Sim | 20/12/2017 | A versão de documentação e de código de exemplo do protocolo enviada pela empresa que o desenvolveu encontrava-se incompleta. Este fator levou a uma redefinição de escopo da etapa de desenvolvimento de firmware, uma vez que não era prevista a análise de códigos incompletos e de complementação de funções truncadas. Este fato inclusive está ensejando uma revisão de escopo, prazo e custos entre a executora e a contratante.
2 | PLAC-1412.0004 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Código fonte dos softwares e firmwares desenvolvidos; Códigos fonte comentados padrão Doxygen; Documentos de casos de testes de software; Desenho do layout de circuito impresso; Fotolitos de circuito impresso; Protótipo de hardware montado. | Download | 40.449,09 | 61.286,50 | 20.837,41 | 01/08/2016 | 28/02/2017 | 01/08/2016 | 28/02/2017 | 4 | 100 | Sim | 07/02/2017 | Projeto com aditivo de prazo.
1 | PLAC-1412.0004 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Diagrama de Arquitetura; Requisitos detalhados; Casos de Uso principais; Wireframe das telas dos sistemas; Desenho do diagrama esquemático; Lista de componentes eletrônicos(BOM). | Download | 43.819,71 | 66.393,50 | 22.573,79 | 25/01/2016 | 11/07/2016 | 25/01/2016 | 29/07/2016 | 2 | 100 | Sim | 04/08/2016
2 | PLAC-1412.0003 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Integração HW, FW e mecânica. Testes de laboratório (incluindo EMC). Testes em campo. Documentação final. | Download | 17.200,00 | 26.400,00 | 8.000,00 | 05/04/2016 | 08/08/2016 | 05/04/2016 | 06/08/2016 | 2 | 100 | Sim | 06/08/2016 | Projeto encerrado
1 | PLAC-1412.0003 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Especificação de HW/FW e mecânica. Compra de kits, bombas e componentes eletroeletrônicos. Desenvolvimento de HW e FW. Projetos conceitos da maleta. Desenvolvimento do projeto selecionado da maleta. | Download | 25.800,00 | 39.600,00 | 12.000,00 | 28/09/2015 | 30/11/2015 | 01/10/2015 | 04/04/2016 | 2 | 100 | Sim | 05/04/2016 | Projeto encerrado
3 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Testes de fábrica, Acompanhamento certificação Inmetro. Elaboração da documentação final. | Download | 24.666,67 | 38.000,00 | 49.000,00 | 09/07/2016 | 01/05/2017 | 09/07/2016 | 01/05/2017 | 2 | 100 | Não | 01/05/2017 | Projeto com aditivo de prazo
2 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Desenvolvimento Firmware, Integração, Ensaios de laboratório | Download | 16.444,44 | 25.333,33 | 8.666,67 | 01/12/2015 | 01/08/2016 | 01/12/2015 | 08/07/2016 | 2 | 100 | Sim | 08/07/2016 | Projeto com aditivo de prazo
1 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Projeto do hardware | Download | 32.888,89 | 50.666,67 | 17.333,33 | 02/08/2015 | 30/11/2015 | 02/08/2015 | 27/11/2015 | 1 | 100 | Não | 27/11/2015 | Projeto com aditivo de prazo
3 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Sistema de comunicação entre protótipo em escala e bancada. Controle dos sistemas de esterçamento e localização em tempo real. | Download | 60.000,00 | 98.000,00 | 22.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 01/07/2015 | 01/06/2016 | 1 | 100 | Sim | 03/11/2015 | Visto que a Embrapii exige que não haja sobreposição de atividades entre as macro etapas, as tarefas do cronograma foram modificadas. Não houve dilatação do prazo de entrega do projeto, mas apenas uma reorganização do esforço, ficando assim mais concentrado e focado na macro etapa. Esta proposta foi aprovada pelo cliente no dia 22 de Julho de 2015. Termo de aceite da Empresa (Etapa III), em 03/11/2015
2 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Montagem de bancada e adaptação de protótipo em escala e bancada. | Download | 45.000,00 | 73.500,00 | 16.500,00 | 01/03/2015 | 30/06/2015 | 01/03/2015 | 30/06/2015 | 1 | 100 | Não | 30/09/2015 | Projeto encerrado
1 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Assimilação das tecnologias envolvidas. | Download | 45.000,00 | 73.500,00 | 16.500,00 | 05/01/2015 | 27/02/2015 | 06/01/2015 | 27/02/2015 | 1 | 100 | Não | 10/07/2015 | Projeto encerrado
3 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Versão Final do Software & Relatório Técnico Final & Relatório Técnico de Manutenções. | Download | 60.896,04 | 121.792,08 | 0,00 | 01/01/2018 | 19/12/2018 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 100 | Não | 11/01/2019 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
2 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Segundo e Terceiro Protótipos funcionais do software & Relatório Técnico descrevendo as funcionalidades desenvolvidas | Download | 81.719,73 | 163.439,46 | 0,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 01/07/2017 | 10/12/2017 |  | 100 | Não | 10/12/2017 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
1 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Documento Marco Inicial com: plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis, interfaces com os outros participantes do projeto. Primeiro Protótipo funcional do software e Relatório Técnico, incluindo as funcionalidades desenvolvidas. | Download | 291.414,52 | 582.829,04 | 0,00 | 19/07/2016 | 30/06/2017 | 19/07/2016 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 04/07/2017 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade.
4 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Relatório de Testes: Relatório com todos os testes realizados e seus respectivos resultados, para testes de integração, funcionais e de pré-certificação. | Download | 126.920,21 | 179.558,33 | 21.699,87 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 27/07/2017 | 1 | 100 | Não | 27/07/2017
3 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Final): Lista de material final com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Final): Diagrama final com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Final): Layout final da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Protótipo Funcional: Protótipo funcional do dispositivo de acesso à TV Digital com todas as funcionalidades descritas nos documentos de requisitos. Driver: Códigos fontes e artefatos do driver que fará a comunicação com o Android | Download | 134.089,12 | 203.293,07 | 28.933,16 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 31/01/2017 | 27/04/2017 |  | 100 | Não | 28/04/2017
2 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Preliminar): Lista de material inicial com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Preliminar): Diagrama preliminar com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Preliminar): Layout preliminar da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Design Mecânico 2D e 3D: Desenhos mecânicos 2D e 3D que permitem a prototipagem da estrutura mecânica do dispositivo de acesso à TV Digital. | Download | 131.808,86 | 374.126,59 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 31/10/2016 | 30/01/2017 |  | 100 | Não | 30/01/2017
1 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Documento de Requisitos de Hardware e Firmware: documento que possui a descrição de todas as funcionalidades de hardware que o dispositivo deve prover para atender os requisitos de sistema, incluindo os requisitos de consumo de energia, wireless, antenas, protocolos e driver para Android e Mecânica | Download | 75.175,11 | 348.449,48 | 0,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 28/10/2016
4 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas | Download | 211.207,00 | 204.600,00 | 124.110,00 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 04/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 31/07/2017
3 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Especificação dos blocos de IP para ASIC DSP | Download | 117.567,00 | 112.400,00 | 124.110,00 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 03/04/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
2 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas. | Download | 147.207,00 | 140.600,00 | 124.110,00 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 26/10/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 31/01/2017
1 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | - Descrição em Verilog da funcionalidade a nível RTL; - Arquivos de Constraints para síntese e Static Timing Analysis (STA); - Netlist sintetizada e otimizada para tecnologia de HPP 28 nm; - Descrições dos IPs no formato LEF; - Análise e otimização de STA em todos os corners de processo. | Download | 117.567,00 | 112.400,00 | 124.110,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 25/10/2016 |  | 100 | Não | 25/10/2016
3 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Ativação dos Protótipos, Plano de Testes e Pré-Certificação do produto | Download | 74.050,00 | 102.650,00 | 86.000,00 | 12/02/2017 | 12/05/2017 | 12/02/2017 | 10/07/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2017 | Projeto encontra-se com desenvolvimento em alinhamento com o cliente. Porém tivemos em Dez/16 atraso na produção dos protótipos por parte da Exati. Em alinhamento com a empresa estamos trabalhando na elaboração de um aditivo apresentando a data de término do projeto (macroentrega 3) para meados de Abril/17. Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho original assinado em 31/01/2017. Este aditivo prorrogou o cronograma de execução para 9 meses e a vigência do plano de trabalho para 11 meses. Portanto, a data de conclusão da macroentrega 3 foi prorrogada de 12/01/2017 para 12/05/2017. E a data de início da macroentrega 3 foi prorrogada para 12/02/2017. 08.05.2017: Um erro de Lay Out acarretou no retrabalho de HW e montagem adicional, colocando prazo final do projeto para Jun/17.
2 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto Mecânico; Firmware (Drivers) e Prototipagem | Download | 64.750,00 | 68.950,00 | 82.000,00 | 13/09/2017 | 12/11/2016 | 24/08/2016 | 04/11/2016 |  | 100 | Não | 04/11/2016
1 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Documentação de Arquitetura e Requisitos do Produto | Download | 39.200,00 | 39.400,00 | 29.000,00 | 13/08/2016 | 12/09/2016 | 24/08/2016 | 12/09/2016 |  | 100 | Não | 14/09/2016
3 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implantação com o circuito presente na placa final. | Download | 91.870,00 | 130.983,00 | 37.696,00 | 15/01/2017 | 30/06/2017 | 23/01/2017 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 07/07/2017 | 07.06.17 = Em 31/05/2017, foi assinado o Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho deste projeto. Alterações: 1) Escopo: adequação do escopo para a implementação de um DPLL interno à FPGA que atenda às especificações STRATUM 4E e possibilite a eliminação do PLL externo. 2) Prazo: o prazo de execução foi ampliado para 11 meses e a vigência do PT para 13 meses. A data de término da macroentrega 3 foi estendida para 30/06/2017. 3) Valor: O novo valor do PT é de R$ 467.854,00. - EMBRAPII = R$ 155.828,00 (33,3%) - Empresa = R$ 233.947,00 (50%) - UE-CPqD = R$ 78.079,00 (16,7%)
2 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implementação contendo codificação, verificação, síntese, plano de testes e validação | Download | 45.903,00 | 69.991,00 | 26.918,00 | 15/09/2016 | 14/01/2017 | 15/09/2016 | 20/01/2017 |  | 100 | Não | 20/01/2017
1 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Especificação da solução contendo, estudo de datasheet, escolha do dispositivo, mapa de pinos, definição da plataforma de desenvolvimento, ferramentas, recursos laboratoriais e detalhamento das dases de execução. | Download | 18.055,00 | 32.973,00 | 13.465,00 | 15/07/2016 | 14/09/2016 | 25/07/2016 | 14/09/2016 |  | 100 | Não | 15/09/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela Leucotron
4 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Documentação dos blocos FPGA e Projeto da Placa TB Report da verificação gate lavel dos blocos DE, UC e CDE-TR. | Download | 495.459,00 | 786.191,00 | 1.037.831,00 | 30/01/2017 | 29/04/2017 | 25/01/2017 | 06/12/2017 |  | 100 | Sim | 06/12/2017
3 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | IP DSP gold, gerbers PCBs demo #2 (ASIC) | Download | 590.683,00 | 533.702,00 | 568.982,00 | 30/10/2016 | 29/01/2017 | 22/10/2016 | 24/01/2017 |  | 100 | Não | 02/06/2017
2 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Desenvolvimento ASIC OTN (silver e gold), IP DSP (silver), transceptor final, gerbers PCBs demo #1 (FPGA) | Download | 627.947,00 | 419.920,00 | 529.838,00 | 30/07/2016 | 29/10/2016 | 01/08/2016 | 24/10/2016 |  | 100 | Não | 10/11/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
1 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Especificação Transport/framer grabber board, transceptor, ASIC OTN e IP DSP (pré-bronze e bronze) | Download | 569.822,00 | 309.158,00 | 302.930,00 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 11/08/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
3 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Versão Final HW, FW e SDK. Testes funcionais, integração e Pré-Testes Anatel. Documentação final do projeto e produto. | Download | 70.662,00 | 42.571,00 | 61.940,00 | 29/09/2016 | 28/12/2016 | 26/09/2016 | 05/12/2016 |  | 100 | Sim | 05/12/2016 | Início com atraso. Atraso na entrega das peças na macroentrega 2, atrasaram o início da macroentrega 3
2 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Primeira versão de HW, FW e SDK | Download | 96.056,00 | 57.597,00 | 92.434,00 | 29/05/2016 | 28/09/2016 | 02/05/2016 | 17/10/2016 |  | 100 | Sim | 17/10/2016
1 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Definição Arquitetura de HW do dispositivo | Download | 42.292,00 | 50.042,00 | 25.236,00 | 29/03/2016 | 28/05/2016 | 08/04/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Sim | 31/05/2016
4 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | - Atividade 8: Desenvolvimento de firmware do display com sistema de navegação; - Atividade 9: Desenvolvimento do software de configuração local; - Atividade 12: Montagem dos primeiros protótipos; - Atividade 7: Desenvolvimento do novo firmware do controlador - Atividade 10: Desenvolvimento do software de configuração e controle (Central tempo fixo); - Atividade 13: Testes de Hardware e testes de Integração HW/SW de configuração local; - Atividade 14: Testes de Integração HW/SW de configuração e controle (Central); - Atividade 15: Testes de Integração HW/SW do controlador com display com sistema de navegação; - Atividade 16: Relatório de melhorias de hardware, firmware e softwares do Controlador Semafórico; - Atividade 17: Montagem do protótipo final; - Atividade 18: Testes finais - Atividade 19: Teste de campo - Atividade 20: Documentação técnica Final e Workshop; - Atividade 21: Atividade de consultoria para integração do projeto em ambiente relevante (TRL6); | Download | 984.847,00 | 262.258,00 | 422.148,00 | 29/04/2021 | 28/02/2022 | 13/01/2021 | 21/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 25/03/2022
3 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Atividade 6: Revisão da documentação técnica do projeto Atividade 11: Projeto de melhoria do HW | Download | 593.169,00 | 129.530,00 | 136.172,00 | 29/11/2019 | 28/04/2021 | 12/11/2019 | 02/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2021 | Por conta da interrupção de pagamento por parte da Farol (problemas de caixa), o projeto foi suspenso . O CPqD aguardará a quitação das pendências financeiras. Assim que estas quitações ocorrerem, o CPqD irá irá dar continuidade ao projeto, iniciando por uma atividade de replanejamento do mesmo, em função da interrupção ocorrida. Caso a quitação não ocorra até esta data, devido ao projeto utilizar recursos financeiros públicos provenientes da EMBRAPII, o CPqD, em sua função de Unidade EMBRAPII como gestora dos recursos públicos a ela alocados, poderá comercializar esta solução, utilizando as implementações realizadas no projeto até a sua interrupção, para outras empresas que tenham interesse neste tipo de solução. Com assinatura do 2o Aditivo o projeto foi retomado e encontra-se em andamento.
2 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Relatório de Caso de uso do Software do Sistema de Configuração e controle Firmware do Controlador (Código Fonte) Software de Configuração e Controle (Código Fonte) Especificação técnica de Hardware do controlador, contendo: - Lista de compra - Projeto mecânico dos painéis das placas da unidade semafórica e projeto elétrico da controladora semafórica, incluindo o layout das placas de circuito impresso | Download | 312.438,00 | 40.000,00 | 84.475,00 | 15/07/2016 | 15/02/2017 | 18/07/2016 | 03/01/2017 | 1 | 100 | Sim | 04/01/2017
1 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Levantamento de requisitos e planejamento do projeto. Especificação de hardware do controlador. | Download | 109.039,00 | 40.000,00 | 84.475,00 | 01/03/2016 | 15/07/2016 | 28/03/2016 | 12/07/2016 |  | 100 | Sim | 15/07/2016 | Foi negociado entre as partes o replanejamento da macroentrega 1 para 1a quinzena de julho. Consta do 1o Termo Aditivo.
4 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Gold e Protótipo final do Laser | Download | 40.000,00 | 299.999,76 | 177.655,56 | 21/06/2016 | 20/08/2016 | 21/06/2016 | 14/09/2016 | 1 | 100 | Sim | 14/09/2016 | Em 12/08/2016, foi assinado o 1o Termo Aditivo ao PT. Este aditivo estendeu o cronograma da macro entrega 4 em 1 mês (de 20/07/16 para 20/08/2016). O projeto foi finalizado em Set/16 com transferências realizadas e termo de aceita assinado.
3 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Silver, Montagem e caracterização do protótipo inicial do Laser | Download | 47.000,00 | 300.000,24 | 306.233,33 | 21/04/2016 | 20/06/2016 | 26/04/2016 | 20/06/2016 |  | 100 | Não | 27/07/2016 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Photonics.
2 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Plano de montagem e caracterização do Laser, Bloco PAM e DSP Bronze | Download | 530.000,00 | 10.000,00 | 306.233,33 | 21/02/2016 | 20/04/2016 | 22/02/2016 | 25/04/2016 |  | 100 | Não | 25/04/2016
1 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Especificação do ASIC e do Laser a serem desenvolvidos | Download | 250.000,00 | 5.000,00 | 189.877,78 | 21/01/2016 | 20/02/2016 | 02/02/2016 | 19/02/2016 |  | 100 | Não | 19/02/2016
3 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do CPLD | Download | 10.294,00 | 15.535,00 | 8.802,00 | 23/02/2016 | 22/04/2016 | 26/02/2016 | 22/06/2016 |  | 100 | Sim | 27/06/2016 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Leucotron.
2 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do Digital Switch | Download | 38.939,00 | 55.896,00 | 15.296,00 | 23/10/2015 | 22/02/2016 | 19/12/2015 | 09/03/2015 |  | 100 | Sim | 09/03/2016
1 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Especificação da Solução Sistêmica | Download | 17.298,00 | 28.481,00 | 9.271,00 | 23/10/2015 | 22/11/2015 | 23/11/2015 | 16/12/2015 |  | 100 | Sim | 16/12/2015
3 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório de procedimentos de instalação, operação e manutenção dos acessórios para o cabo OPDC – PN validados em campo | Download | 120.162,00 | 214.502,00 | 73.697,00 | 03/09/2016 | 02/02/2017 | 01/09/2016 | 02/02/2017 | 1 | 100 | Não | 02/02/2017 | O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase final de revisão com a Gerência de Gestão do Conhecimento do CPqD. (Dez/2016) O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase de revisão pelos participantes Furukawa e Balestro. (Jan/2017)
2 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório descritivo dos projetos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. Protótipos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. | Download | 288.187,00 | 269.527,00 | 63.766,00 | 03/04/2016 | 02/09/2016 | 01/04/2016 | 20/09/2016 |  | 100 | Sim | 22/09/2016 | O Aditivo do plano de trabalho já estava pronto em maio/2016; desde então, as partes já estavam trabalhando dentro dos novos termos. A assinatura só ocorreu em 26/set/16. O termo de aceite está aderente ao estabelecido no Aditivo.
1 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Levantamento do estado da arte das normas, regulamentos e requisitos técnicos e funcionais para o cabo OPDC – PN e acessórios | Download | 120.311,00 | 240.977,00 | 58.871,00 | 03/11/2015 | 02/03/2016 | 16/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Sim | 11/04/2016
3 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | - Cronograma de atividades; - Testes Sistêmicos; - Preparação da infraestrutura - Smart DGO - Documento de execução dos testes - Plano de transferência - Transferência Tecnológica Toda a documentação foi disponibilizada a Parceira no drive designado. | Download | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.720,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 07/10/2019 | 10/11/2020 |  | 100 | Sim | 12/11/2020 | Neste projeto a PWT ficou inadimplente. Nos reunimos com a PWT para solucionar a questão dos aportes e a mesma informou estar passando por dificuldades financeiras momentâneas, portanto sem condições de realizar os aportes pendentes. Em comum acordo foi decidido suspender a execução do projeto, com sua retomada somente após a quitação das parcelas em atraso. O projeto encontra-se "on hold" com previsão de retomada após a quitação dos débitos da PWT . Será feito um aditivo de prazo quando o mesmo for retomado. A PWT informou que o projeto é extremamente estratégico para a empresa e fará o possível para quitar o débito o mais rapido possível. Ela reforçou o extremo interesse e necessidade na continuidade do projeto . O projeto ainda não foi retomado.
2 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto de Firmware (Código Fonte) e Testes | Download | 90.631,12 | 8.000,00 | 102.995,85 | 01/12/2015 | 31/05/2016 | 01/12/2015 | 05/08/2016 |  | 100 | Sim | 06/08/2016
1 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | Planejamento do Projeto e definição de reqiuisitos | Download | 113.488,80 | 7.225,00 | 57.744,45 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | 18/09/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 18/12/2015
3 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Relatório de Testes & Documentação de Transferência de Tecnologia | Download | 49.000,00 | 60.000,00 | 50.550,00 | 29/01/2016 | 31/08/2016 | 29/01/2016 | 31/08/2016 | 2 | 100 | Não | 12/09/2016 | O 1o Aditivo foi assinado, a transferência concluída e aguardando o retorno do Termo de Aceite assinado.
2 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Código Fonte para Testes | Download | 200.000,00 | 40.000,00 | 50.550,00 | 29/10/2015 | 28/01/2016 | 29/10/2015 | 28/01/2016 | 1 | 100 | Não | 04/02/2016
1 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Documentação Sistêmica | Download | 140.000,00 | 0,00 | 50.550,00 | 01/09/2015 | 28/10/2015 | 08/09/2015 | 26/10/2015 | 1 | 100 | Não | 09/11/2015
3 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Integração e testes dos protótipos e transferência de tecnologia. | Download | 224.883,71 | 900.000,00 | 175.000,00 | 30/01/2016 | 30/09/2016 | 01/02/2016 | 30/09/2016 | 2 | 100 | Não | 26/10/2016 | A Padtec solicitou alteração de escopo do projeto visando alinhamento técnico estratégico do produto. Tivemos atrasos no desenvolvimento devido a dificuldades técnicas de implementação e também devido a alteração de escopo. Novo aditivo de reenquadramento de escopo e prorrogação de prazo de 3 meses. Projeto finalizado em Set/16. Termo de Aceite Macroentrega 3 assinado em 26/Out.
2 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Requisitos, projeto, desenvolvimento dos protótipos e dos módulos de software e testes funcionais. | Download | 604.709,21 | 900.000,00 | 185.000,00 | 15/08/2015 | 15/01/2016 | 15/08/2015 | 15/01/2016 | 1 | 100 | Não | 18/01/2016 | Cronograma de Execução conforme Termo Aditivo firmado em 31/07/15.
1 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Levantamento do estado da arte e documentação | Download | 870.407,08 | 300.000,00 | 40.000,00 | 01/01/2015 | 01/08/2015 | 01/02/2015 | 12/08/2015 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2015 | Conforme reportado à EMBRAPII, o PT foi paralisado em 30/04/15 para assinatura de Termo Aditivo, que ocorreu em 31/07/15, da na qual a execução do PT foi retomada.
3 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Normalização e inserção dos microcabos ópticos no mercado nacional | Download | 183.023,91 | 271.558,96 | 52.529,08 | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 01/04/2016 | 15/01/2017 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2017 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3. As atividades da ME 3 não são dependentes da ME 2.
2 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Protótipos de microcabo óptico para sopramento em dutos validados em laboratório e em testes destrutivos de campo. | Download | 253.583,64 | 245.024,01 | 126.475,28 | 01/05/2015 | 31/03/2016 | 07/07/2015 | 31/03/2016 | 1 | 100 | Não | 31/03/2016 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3.
1 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Especificação e definição de metodologias de ensaios para microcabo óptico para sopramento em dutos. | Download | 58.392,45 | 233.417,03 | 60.995,64 | 20/01/2015 | 30/04/2015 | 31/01/2015 | 03/07/2015 |  | 100 | Sim | 07/07/2015
5 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da comunicação das ONTs/ONUs e Entrega final | Download | 145.873,77 | 185.760,00 | 46.321,04 | 08/05/2017 | 07/10/2017 | 08/05/2017 | 09/10/2017 |  | 100 | Não | 16/10/2017 | A data de término planejada como final do projeto era um dia não útil, assim foi combinado com o cliente a formalização da entrega no dia útil seguinte.
4 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento dos relacionamentos das OLTs com outros equipamentos | Download | 145.873,77 | 185.760,00 | 46.321,04 | 06/02/2017 | 06/07/2017 | 06/02/2017 | 06/07/2017 |  | 100 | Não | 18/07/2017 | Em função de definições técnicas que não foram disponibilizadas pela Intelbras até data previamente acordada dentro da fase 4 do projeto, 5 requisitos desenvolvidos durante a referida fase e que eram objeto da Macroentrega 4 do projeto, tiveram seu escopo implementado de maneira parcial, tendo sido previamente acordado com o cliente os impactos dessa parcialidade. Nesse sentido,não está previsto no atual Plano de Trabalho esforço para tratar dos pontos que causaram a parcialidade dos referidos requisitos
3 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da visualização das OLTs | Download | 115.000,00 | 185.760,00 | 40.144,80 | 08/12/2016 | 07/05/2017 | 08/12/2016 | 08/05/2017 |  | 100 | Não | 10/05/2017
2 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da interface gráfica navegável | Download | 115.000,00 | 185.760,00 | 40.144,80 | 06/11/2016 | 05/02/2017 | 06/11/2016 | 06/02/2017 |  | 100 | Não | 15/02/2017
1 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Especificação e Planejamento | Download | 44.476,00 | 185.760,00 | 126.144,80 | 06/11/2016 | 07/12/2016 | 06/11/2016 | 07/12/2016 |  | 100 | Não | 13/12/2016
3 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Documentação e entrega | Download | 30.000,00 | 40.000,00 | 12.666,67 | 19/05/2017 | 02/06/2017 | 19/05/2017 | 31/05/2017 | 2 | 100 | Não | 31/05/2017 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 03, assim como a macroentrega 02, foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 03 foi alterada em consenso com o cliente devido aos problemas de integração entre as partes do Inatel e do cliente.
2 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Desenvolvimento | Download | 40.000,00 | 72.000,00 | 20.000,00 | 03/10/2016 | 18/05/2017 | 03/10/2016 | 18/05/2017 | 2 | 100 | Não | 19/05/2017 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 02 foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 02 foi alterada em consenso com o cliente devido à problemas de integração entre a central de alarme (responsabilidade do cliente) e o módulo de comunicação (responsabilidade do Inatel)."
1 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Especificação | Download | 23.333,33 | 28.000,00 | 14.000,00 | 03/10/2016 | 03/11/2016 | 03/10/2016 | 28/11/2016 | 1 | 100 | Não | 28/11/2016 | Conteúdo da macroentrega 01 e documento de aceitação enviados e assinado pelo cliente em 28/11/2016 .
2 | PINA-1608.0002 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 2ª Etapa : Funcionalidade de cálculo de balanço energético, gestão de alarmes e rollover | Download | 36.667,08 | 55.006,12 | 18.339,03 | 10/10/2016 | 31/12/2016 | 10/10/2016 | 31/12/2016 | 1 | 100 | Não | 01/02/2017 | Houve replanejamento para preparação do ambiente de homologação no Inatel e realização dos testes finais, conforme acordado com o cliente. Carta de Aceite recebida em 01/02/2017
1 | PINA-1608.0002 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 1ª Etapa : Funcionalidade de análise e status do Hemera-média e baixa tensão | Download | 36.667,08 | 55.006,12 | 18.339,04 | 22/08/2016 | 21/10/2016 | 22/08/2016 | 21/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016 | Documento de aceitação da macroentrega enviado ao cliente em 28/10/2016. Aceite da macroentrega e assinatura do documento de aceitação em 11/11/2016.
5 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 5ª Fase – Pesquisa sobre como evoluir a arquitetura SCS na direção de paradigmas emergentes de Internet do Futuro. | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 01/07/2016 | 30/11/2016 | 01/07/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 15/12/2016
4 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 4ª Fase – Módulo de descoberta de sensores e equipamento | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017 | A data planejada de término que era 31/07/17 foi replanejada devido ao desligamento de um recurso humano e a diminuição de 50% de outro recurso da equipe de desenvolvimento.
3 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 3ª Fase – Middleware Framework da Ericsson | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 02/01/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 03/05/2017
2 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 2ª Fase – Módulo Web-RTC | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 04/07/2016 | 30/09/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 1 | 100 | Não | 15/12/2016 | Data planejada de início para 01/08/2016 e término 31/10/2016 conforme acordado com a empresa
1 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 1ª Fase – WFM fim a fim | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 01/07/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017 | Foi alterado o nome da macroentrega por solicitação da empresa.