## Sheet1
ID | data_dados | ME | Código EMBRAPII | Projeto | Descrição dos entregáveis desta macroentrega | Termo de aceite | Valor aportado EMBRAPII | Valor aportado Empresa | Valor aportado pela Unidade | Início planejado | Término planejado | Início real | Término real | Versão do replanejmanto | Percentual executado | Em atraso? | Data de aceitação | Observações ou comentários
1 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME02 - Software servidor embarcado de prova de conceito para a configuração do serviço IVR de modo remoto. | Download | 0,00 | 61.738,20 | 5.398,08 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
2 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME01 - Definição de arquitetura de servidor de configuração IVR e modelo de interação de elementos de domínio do serviço IVR. | Download | 0,00 | 92.607,30 | 8.097,11 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
3 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório final com indicação de equipamentos necessários, insumos e desenho / fluxograma do processo de fabricação, incluindo descrição dos parâmetros utilizados nos equipamentos e processos para a produção do novo cabo de espeto em material polimérico. No relatório também estará incluso a pesquisa de satisfação do produto, fornecido pela Metalúrgica MOR. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 10/12/2019 | 29/01/2020 | 4 | 100 | Não | 29/01/2020
4 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo informações do processo selecionado e os parâmetros/condições de processamento que foram utilizados nos experimentos para produção dos novos cabos em material polimérico, incluindo também o processo de preparação do material e inserção/montagem do cabo na lâmina metálica do espeto. Está previsto, também o fornecimento de 20 (vinte) espetos com o protótipo do novo cabo polimérico para empresa Metalúrgica MOR para realização da pesquisa de satisfação do cliente. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 29/11/2018 | 31/10/2019 | 29/11/2018 | 09/12/2019 | 2 | 100 | Sim | 09/12/2019
5 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório com o descritivo detalhado do conceito e desenho técnico do novo cabo para espeto, bem como o projeto da cavidade piloto que deverá ser utilizado na produção de amostras do protótipo do novo cabo para espeto em material polimérico. Relatório com o projeto da cavidade piloto para aprovação do modelo/conceito pela Metalúrgica MOR. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/10/2018 | 07/12/2018 | 19/09/2018 | 28/11/2018 | 1 | 100 | Não | 28/11/2018
6 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo as formulações do composto pretendido, condições e processos que foram utilizados nos experimentos com as resinas poliméricas selecionadas, bem como os resultados de avaliação e caracterização dos materiais poliméricos desenvolvidos e produzidos em escala laboratorial. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/07/2018 | 07/10/2018 | 13/06/2018 | 18/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/09/2018
7 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1802.0025 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo os resultados da pesquisa de anterioridade, apresentação do plano de experimentos e as especificações das matérias-primas/insumos. Relatório com a análise e avaliação da temperatura na qual é exposto um cabo de espeto. | Download | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 07/03/2018 | 07/07/2018 | 07/03/2018 | 12/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
8 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório final com os resultados da avalição em condições e ambiente relevante, da qualidade e desempenho do protótipo funcional do disco de corte, na aplicação para usinagem de ranhuras em sabres de motosserra. Incluindo, também, a apresentação da formulação do compósito, as condições e o processo de fabricação definidos como aprovados em termos conforme os requisitos do escopo do projeto de acordo com os itens 5 e 6 da EAP. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 09/05/2019 | 19/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 19/08/2019
9 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório apresentando o desenho do processo desenvolvido para a fabricação do disco de corte, os equipamentos, forma de adição dos insumos, processo, condições de moldagem. Fornecimento de amostras de discos de corte produzidas com o processo de fabricação desenvolvido conforme item 4 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 03/10/2018 | 15/03/2019 | 22/01/2019 | 08/05/2019 | 2 | 100 | Não | 08/05/2019
10 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo a apresentação das formulações, condições de preparação e processamento dos compósitos, resultados dos ensaios dos compósitos produzidos, bem como indicação da formulação do compósito selecionado conforme item 3 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13/08/2018 | 21/12/2018 | 03/08/2018 | 07/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/01/2019
11 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo plano de experimentos e com indicação da especificação de cada uma das matérias-primas/insumos e potenciais fornecedores para STIHL efetuar as aquisições. E projeto da cavidade piloto do molde conforme item 2 da EAP. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 30/05/2018 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 10/08/2018
12 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1710.0024 | Nova Geração de DC | Relatório contendo os resultados da pesquisa de requisitos e dos ensaios de caracterização da composição do disco em uso atual conforme item 1 da EAP. | Download | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 02/03/2018 | 03/06/2018 | 02/03/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
13 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Atividades Complementares para atualização remota de software - Implementação de canal de comunicação Buetooth; Implementação dos requisitos de segurança de comunicação; Implementação do protocolo ISOBUS; | Download | 36.038,67 | 0,00 | 21.841,64 | 16/01/2019 | 15/02/2019 | 23/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
14 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto Amostra "B"; | Download | 108.116,00 | 0,00 | 65.524,92 | 01/07/2018 | 15/01/2019 | 02/07/2018 | 22/01/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2019
15 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto de Eletrônica Embarcada "A"; | Download | 108.116,00 | 0,00 | 65.524,92 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
16 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação de Funcionalidades; | Download | 72.077,33 | 461.951,00 | 43.683,28 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
17 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME06 2o Aditivo - Integração do módulo de API padronizada com serviço de monitoramento remoto de pacientes da Lifemed para comunicação em tempo real. | Download | 157.067,24 | 0,00 | 22.601,32 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
18 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME05 2o Aditivo - Módulo de API padronizada para a comunicação com serviço remoto de monitoramento de pacientes. | Download | 0,00 | 257.662,51 | 33.901,99 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
19 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME06 2o Aditivo - Módulo para central em modo de supervisão de centrais de monitoramento distribuídas. | Download | 184.551,76 | 0,00 | 26.433,86 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/01/2019
20 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME05 2o Aditivo - Módulo para acesso em rede local para centrais de baixo custo com supervisor em separado. | Download | 0,00 | 303.009,96 | 39.650,78 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
21 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME03 - Protótipo de driver OpenStack Ironic para hardware HPE Synergy usando HPE Synergy Image Streamer como tecnologia para provisionamento de máquinas físicas. | Download | 8.817,80 | 16.209,22 | 2.452,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
22 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME02 - Módulos para suportar funcionalidades como gerência de inventário e uso de MACs virtuais pelo Ironic. | Download | 42.352,40 | 64.578,67 | 10.411,03 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018
23 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME03 - Avaliação da cobertura/corretude da implementação e interoperabilidade com outras soluções; utilizando ferramentas de terceiros (a exemplo da DMTF e do intel RSD). | Download | 0,00 | 9.728,96 | 0,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
24 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME03 - Protótipos finais | Download | 0,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 13/09/2018
25 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME02 - Primeira versão dos protótipos | Download | 35.535,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 13/06/2018
26 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0003 | TV Digital - TVD | ME01 - Mapeamento | Download | 53.302,50 | 120.000,00 | 6.408,09 | 13/12/2017 | 28/02/2018 | 13/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
27 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME03 - Protótipo do arcabouço de controle integrado de apresentações utilizando Realidade Aumentada. | Download | 296.823,93 | 317.624,13 | 43.394,81 | 01/12/2018 | 31/05/2019 | 01/12/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
28 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME02 - Protótipo de software para manutenção e treinamento técnico com AR. | Download | 0,00 | 493.498,75 | 27.588,76 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 02/07/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
29 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME01 - Protótipo parcial de software para auxílio de manutenção de impressoras. | Download | 0,00 | 686.538,75 | 27.588,76 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
30 | 2025-03-04 | 5 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Montagem dos protótipos de baterias EFB na fábrica e testes elétricos em laboratórios parceiros - EP5 Input: 1) Paca EFB Validada Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4) Relatório Final de resultados | Download | 219.959,75 | 301.660,46 | 117.597,60 | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 23/08/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
31 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa EFB ) - EP4.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivo Nanoestruturado. Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivo Nanoestruturado, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa EFB) - EP4.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+Aditivo Nanoestruturado, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Grade, Output: 1) Placa EFB Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa EFB) - EP4.3 Input: 1) Placa EFB Curada/formada; Output: 1) Placa EFB Validada, 2)Relatório parcial de resultados | Download | 234.318,65 | 307.389,34 | 280.996,39 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 07/05/2019 | 23/08/2019 | 1 | 100 | Não | 23/08/2019 | entregue no prazo conforme plano de trabalho
32 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa controle ) - EP3.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivos Padrões, Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa controle) - EP3.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivos Padrões, 3) Grade, Output: 1) Placa Controle Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa Controle) - EP3.3 Input: 1) Placa Controle Curada/formada, Output: 1) Placa Controle Validada, 2) Relatório parcial de resultados | Download | 443.859,91 | 434.118,76 | 573.134,33 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 03/09/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 07/05/2019
33 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Especificação de componentes da bateria - EP2 Input: 1) Grade, 2) Aditivos Padrões, 3) Separador, Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4)Relatório parcial de resultados | Download | 173.478,00 | 119.269,92 | 155.698,19 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 18/06/2018 | 30/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018 | Macroentrega finalizada e termo de aceite das empresas anexado na inserção das informações ficou registrado o valor do início real como 01/03, mas era a data da macroentrega 01. corrigido o valor
34 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1802.0001 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Seleção das matérias-primas , compra de reagentes e contratação de bolsistas - EP1 Input: 1) Planejamento de compras; 2) perfil de bolsista Output: 1) Material de Consumo e Matéria prima, 2) bolsistas contratados | Download | 161.108,40 | 107.641,52 | 105.298,19 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 15/06/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018 | Prezados macroentrega finalizada no dia 15/06/2018 faltava apenas anexar o documento do termo de aceite das empresas que não conseguimos subir devido ao tamanho do arquivo, será enviado por e-mail para nosso ponto focal na EMBRAPII
35 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em novos materiais. | Download | 799.492,30 | 1.067.304,01 | 93.339,82 | 20/12/2020 | 19/01/2022 | 20/12/2020 | 19/01/2022 |  | 100 | Não | 19/01/2022
36 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em materiais utilizados na indústria de óleo e gás. | Download | 799.492,30 | 1.332.661,78 | 106.607,70 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | 20/12/2019 | 19/12/2020 |  | 100 | Não | 19/12/2020
37 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Fabricação, montagem e comissionamento de equipamentos HMax para ensaio de tração sob carga constante em meio hidrogenado; Fabricação de cuba de ensaio para ensaios hidrogenados; Fabricação de adaptador para ensaios em equipamento RSL utilizando amostras de seção 10x10 mm²; Fabricação de cubas de ensaios para técnica DCB; Comissionamento de máquina de torque e tensão para ensaios em parafusos; Comissionamento de máquina de tração de baixas taxas de deformação (BTD) para ensaios hidrogenados; Fabricação de equipamento para ensaio de torção em amostras entalhadas (SNTT). | Download | 799.492,30 | 2.068.228,74 | 143.386,05 | 20/12/2018 | 19/12/2019 | 03/12/2018 | 19/12/2019 |  | 100 | Não | 19/12/2019
38 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Concepção de novos equipamentos para ensaios hidrogenados em materiais. | Download | 799.492,31 | 2.031.629,50 | 141.556,09 | 19/02/2018 | 19/12/2018 | 19/02/2018 | 19/12/2018 |  | 100 | Não | 19/12/2018
39 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME03 - Release final dos sistemas e do protótipo físico. | Download | 145.680,00 | 41.793,28 | 24.835,29 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
40 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME02 - Releases dos sistemas e nova versão do protótipo físico. | Download | 72.840,00 | 141.936,60 | 24.835,29 | 01/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
41 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME01 - Especificação e versão inicial dos sistemas e versão inicial do protótipo físico. | Download | 0,00 | 178.816,12 | 24.835,30 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
42 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME03 - Módulo web. | Download | 66.836,70 | 0,00 | 19.431,69 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
43 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME02 - Módulos core e API | Download | 44.557,80 | 0,00 | 12.954,46 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
44 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0078 | iBMC | ME01 - Arquitetura de software definida e validada. | Download | 0,00 | 171.209,05 | 19.431,69 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
45 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | Download | 77.620,80 | 0,00 | 18.775,24 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
46 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME02 - Sistema base de avaliação de desempenho de VMs | Download | 51.747,20 | 0,00 | 12.516,82 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
47 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0079 | Migration Eval | ME01 - Arquitetura de software definida e validada | Download | 0,00 | 210.412,80 | 18.775,24 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
48 | 2025-03-04 | 6 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2023 | 21/02/2024 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2025 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Atraso na execução de ensaios celulares e bioquímicos devido à demora na entrega de reagentes e à saída de dois pesquisadores senior do grupo. O projeto será prorrogado para que tenha tempo hábil de encerrar todas as atividades previstas.
49 | 2025-03-04 | 5 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 21/03/2023 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
50 | 2025-03-04 | 4 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 30/03/2022 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
51 | 2025-03-04 | 3 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos ALVO1: VRK1 - Determinação de IC50, Padronização de ensaio de engajamento. ALVO 2: PRPF4B - Padronização de ensaio de engajamento. ALVO3: PKMYT1 - Desenvolvimento de ensaio enzimático, ensaio de co-cristalização. AVLO 4: LMTK3 - Clonagem, produção de proteína recombinante em larga escala, Desenvolvimento de ensaio enzimático, Determinar IC50 | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/03/2020 | 26/02/2021 | 02/03/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/03/2021 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19 atualização das atividades da macroentrega 3
52 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos (são entregas previstas e que serão determinadas ao final da primeira macroentrega) ALVO1: VRK1 obtenção de alvo potente e com atividade celular contra VRK1. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 2: PRPF4B obtenção de alvo potente e com atividade celular contra PRPF4B. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 04/03/2019 | 28/02/2020 | 04/03/2019 | 21/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Foram atualizadas as atividades planejadas para a segunda marcroentrega
53 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-1802.0002 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvos ALVO 1: VRK1 Obter Inibidor potente (IC50 <50 nM num ensaio enzimático) e inibidor penetrante em célula contra VRK1 humano (inclui concepção e síntese de analogo químico, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e penetração celular dos compostos, ensaio de engajamento do alvo na célula , co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade. ALVO 2: PRPF4B Obter um inibior penetrante celular (IC50 / EC50 <1 uM em um ensaio de engajamento alvo) e inibidor seletivo (seletividade de 30 vezes em todas, exceto algumas quinase inclui concepção e síntese de analogo químico, ensáio enzimático para potência, ensaio de engajamento do alvo na célula, co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade) ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #3 (inclui a seleção do alvo e clonagem) ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #4 (inclui a seleção do alvo e clonagem) | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 01/03/2018 | 28/02/2019 | 05/03/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 18/02/2019 | ALTERAÇÃO NA PRIMEIRA MACROENTREGA: Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente em novembro de 2018, que se deu visando dedicar o máximo de esforços e recursos nos dois primeiros alvos (que estão mais avançados no desenvolvimento e apresentam resultados promissores). Por essa razão, a macroentrega para os alvos #3 e #4 será alterada. No novo cronograma, a escolha do alvo será feita até novembro de 2018, a clonagem dos alvos até março de 2019. as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente na próxima macroentrega, março ou abril de 2018. Desta forma passará a ser contabilizado somente o andamento das atividades relativas aos alvos #1 e #2 (que encontra-se 76% concluídas e de acordo com o cronograma de trabalho).
54 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Protótipo da solução; Validação do sistema e sua integração;Relatório de testes em laboratório; Relatório de testes em campo;Estudo de confiabilidade; Relatório de integração do sistema (segurança e navegação) | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/07/2018 | 26/07/2019 | 23/07/2018 | 26/07/2019 | 3 | 100 | Não | 26/07/2019 | Data final do projeto prevista para 05/06/19, aguardando termo aditivo para atualizar. Data 07/06/2019: Data da M4 replanejada para finalizar em 26/06/19, necessário para finalização da documentação técnica do sistema protótipo.
55 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste do processo de equalização dos circuitos | Download | 21.644,25 | 76.985,00 | 23.469,30 | 22/05/2018 | 19/07/2018 | 22/05/2018 | 19/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/07/2018
56 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste dos componentes para leitura de dados dos equipamentos Juniper. | Download | 37.000,00 | 76.000,00 | 20.000,00 | 20/03/2018 | 21/05/2018 | 20/03/2018 | 21/05/2018 | 1 | 100 | Não | 28/05/2018
57 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1802.0025 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste para Provisionamento exclusivamente Juniper em topologia ferradura | Download | 23.000,00 | 60.000,00 | 16.876,45 | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018
58 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Desenvolvimento Final e Entrega. | Download | 77.657,24 | 111.930,04 | 35.902,16 | 16/04/2018 | 31/07/2018 | 16/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
59 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 03 - Protótipo final do simulador. | Download | 38.068,80 | 2.317,50 | 4.898,16 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2018
60 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 02 - Primeira versão do protótipo de simulador. | Download | 0,00 | 40.386,30 | 4.898,17 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 24/05/2018
61 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0002 | SIJR | ME 01 - Protocolo definido. | Download | 30.000,00 | 40.386,30 | 4.898,17 | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 24/05/2018
62 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Avaliação da eficiência do produto em diversas situações de campo | Download | 42.127,67 | 60.000,00 | 25.531,92 | 01/01/2019 | 30/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
63 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Realização dos ensaios Elaboração da documentação técnica | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 01/08/2018 | 28/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
64 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Teste de funcionamento | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 01/06/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
65 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Construção do sistema | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 02/04/2018 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
66 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1801.0006 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Desenho da Câmara e sistema à Vácuo e Desenho do Carrocel | Download | 10.531,91 | 15.000,00 | 6.382,98 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |  |  | 1 |  | Não
67 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudo piloto “in vivo” Aspectos éticos Protocolo clínico e avaliação da cicatrização das úlceras venosas | Download | 58.500,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 01/04/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
68 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Modelo experimental de feridas cutâneas | Download | 58.500,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 |  |  | 1 |  | Não
69 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Avaliação preliminar da atividade cicatrizante “in vitro” das formulações | Download | 58.503,83 | 84.000,00 | 35.460,00 | 01/08/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
70 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudos “in vitro” da atividade antimicrobiana | Download | 58.530,00 | 84.000,00 | 35.460,00 | 02/04/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
71 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1802.0005 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Caracterização química e físico-química das formulações desenvolvidas e fornecidas pela empresa | Download | 117.030,00 | 164.000,00 | 70.925,96 | 01/12/2017 | 31/03/2018 |  |  | 1 |  | Não
72 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualização dos módulos implementados na etapa 2 do projeto. | Download | 27.472,05 | 0,00 | 12.679,42 | 01/11/2018 | 20/02/2019 | 01/11/2018 | 26/02/2019 | 3 | 100 | Não | 18/03/2019 | A Empresa não se manifestou no prazo previsto de 10 dias úteis sobre a aceitação da entrega. Conforme cláusulas 4.7 e 4.9 do Acordo de Parceria, consideramos a entrega aceita.
73 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Módulo para gerar score e ranking por produto/serviço disponíveis. | Download | 37.798,74 | 46.501,74 | 12.679,41 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 02/08/2018 | 24/10/2018 | 2 | 100 | Não | 18/12/2018 | Empresa não devolveu ainda o termo de aceite assinado. Data da aceitação corresponde à data de pagamento da fatura referente à macroentrega
74 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório detalhado com todas as análises e caracterizações feitas. | Download | 75.597,47 | 47.199,11 | 12.679,41 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 01/08/2018 | 2 | 100 | Não | 05/09/2018
75 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1802.0003 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com análises iniciais e sumarizações sobre os dados disponibilizados pelas Mundiale. | Download | 0,00 | 137.360,30 | 12.679,41 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 15/05/2018
76 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E5: Sistema de monitoramento inteligente de KPIs em tempo real. | Nenhum anexo | 204.800,00 | 390.400,00 | 44.800,00 | 19/03/2019 | 10/06/2019 |  |  | 2 |  | Não
77 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E3: Sistema de Rastreabilidade com Setup de Instruções de trabalho Digitais implantado e integrado aos sistemas de identificação, rastreamento e coleta de dados de produção. E4: Especificação funcional para o Dashboard de KPIs. | Nenhum anexo | 512.000,00 | 976.000,00 | 112.000,00 | 16/07/2018 | 18/03/2019 | 16/07/2018 |  | 2 | 30 | Não
78 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1712.0021 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E1: Especificação da solução de identificação e rastreamento de produtos e materiais e backlog inical das funcionalidades para rastreabilidade. E2: Simulação dos processos com rastreabilidade. | Download | 144.000,00 | 274.500,00 | 31.500,00 | 15/02/2018 | 05/07/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2018 | 2 | 100 | Não | 15/07/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
79 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Entrega de Databook e encerramento do projeto | Download | 53.333,33 | 53.333,32 | 53.333,32 | 14/06/2019 | 06/09/2019 | 14/06/2019 | 29/08/2019 | 3 | 100 | Não | 17/03/2020
80 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Desenvolvimento do Sistema Gestor (Software Beta) | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 28/03/2019 | 04/07/2019 | 28/03/2019 | 13/06/2019 | 3 | 100 | Não | 13/06/2019 | Projeto terá aditivo de prazo. A data da m4 e e m5 estão de acordo com o contrato anterior. Data: 10/06/19 -Aditivo de Prazo em trâmite de assinatura pelo cliente. As datas das macroentregas 3 e 4 serão atualizadas quando o documento chegar assinado. A M4 está com 76% de execução, com previsão de término em 04/07/19 e a M5 está com a data prevista para concluir em 07/08/19 conforme cronograma atualizado. Data de atualização: 19/07/2019 - M4 foi finalizada em 13/06/2019. As datas planejadas e reais serão atualizadas assim que o documento for enviado pelo cliente.
81 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aeroponia | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 25/10/2018 | 27/03/2019 | 25/10/2018 | 27/03/2019 | 6 | 100 | Não | 27/03/2019 | Projeto vai entrar em processo de aditamento. Data de atualização: 19/07/2019 - M3 foi finalizada em 27/03/2019, termo de aceite em anexo.
82 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aquaponia | Download | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | 18/04/2018 | 24/10/2018 | 18/04/2018 | 24/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
83 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0064 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Plano de gerenciamento do projeto | Download | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 01/03/2018 | 01/04/2018 | 01/03/2018 | 17/04/2018 | 2 | 100 | Não | 17/04/2018
84 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Release da primeira versão funcional da Solução WEB | Download | 39.891,56 | 45.025,81 | 30.768,00 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 11/06/2019 | 01/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 15/11/2019
85 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Protótipo da Solução WEB | Download | 59.837,34 | 69.538,71 | 46.153,83 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 10/06/2019 | 2 | 100 | Não | 10/06/2019
86 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1801.0024 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Documentação dos requisitos funcionais, especificação das tecnologias a serem utilizadas, ambiente de desenvolvimento e homologação e atas de reuniões | Download | 59.837,34 | 74.838,71 | 46.153,83 | 16/01/2018 | 30/11/2018 | 16/01/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 20/12/2018
87 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do segundo protótipo; Artefatos de desenvolvimento de Hardware, Firmwares e Softwares para a plataforma de suporte/validação; Relatório de verificação para a plataforma de suporte/validação; Relatório de Integração e verificação; Documentação de validação do sistema. | Download | 160.220,78 | 519.073,39 | 20.928,44 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 16/04/2019 | Foram entregues: - Projeto da placa CPB NODE - Placa do sensor de temperatura - Placa base para ESP32 - Placa ESP32_Thing - Relatório final
88 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do primeiro protótipo; Documento de Arquitetura; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmwares e Softwares para o segundo protótipo. | Download | 139.522,95 | 414.556,58 | 27.904,59 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 11/10/2018 | 30/01/2019 | 2 | 100 | Não | 30/01/2019
89 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1710.0013 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Documento PRS; Documento SRS; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmware e Softwares para o primeiro protótipo. | Download | 328.109,54 | 824.359,19 | 76.737,62 | 01/10/2017 | 31/08/2018 | 01/10/2017 | 10/10/2018 | 2 | 100 | Não | 10/10/2018
90 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 4º mês e discussão dos resultados | Download | 32.801,84 | 34.637,85 | 18.655,81 | 06/01/2018 | 05/03/2018 | 23/08/2018 | 26/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 06/02/2019 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 4 meses - assinado
91 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais | Download | 32.801,84 | 34.637,85 | 9.703,33 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 21/03/2018 | 22/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 22/08/2018
92 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação de Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes | Download | 32.801,84 | 46.183,80 | 9.703,33 | 06/11/2017 | 05/12/2017 | 06/11/2017 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/03/2018
93 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Testes em laboratório e em ambiente relevante, transferência de tecnologia e entrega do projeto. | Download | 150.000,00 | 346.207,50 | 61.257,00 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | As ocorrências de atrasos das macroentregas 3 e 4 acarretaram atrasos também nos testes em laboratório e em ambiente relevante, dessa forma, houve a renegociação de prazo com o cliente.
94 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento dos módulos Perímetro Infravermelho, Gestão de Vigilantes, Módulo Câmera CFTV e Integração SPEM central de incêndio Cheetah XI. | Download | 150.000,00 | 346.205,00 | 61.257,00 | 01/07/2018 | 31/03/2019 | 01/06/2018 | 31/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | Ocorrência de atrasos no desenvolvimento da macroentrega 4 uma vez que alguns dos módulos de segurança utilizam o mesmo hardware (placa base) em desenvolvimento na macroentrega 3. Também houve atrasos nas definições técnicas de outros hardwares de integração para os módulos de segurança, devido a necessidade do suporte do fabricante no Brasil e no exterior, bem como o atraso no processo de aquisições. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 4, houve a renegociação de prazo com o cliente.
95 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do hardware e software embarcado para módulo Porta de Emergência, software embarcado para módulo Detecção e Combate a Incêndio, módulo Botão de Pânico, Integração SPEM à central de alarme Active 20 e melhorias incrementais no hardware e software embarcado do Scanner. | Download | 150.000,00 | 221.205,00 | 61.257,00 | 01/06/2018 | 31/03/2019 | 02/05/2018 | 08/03/2019 | 4 | 100 | Não | 22/03/2019 | Ocorrência de atrasos nos processos internos e do cliente para as aquisições no projeto. Ocorrência de atrasos internos e do cliente nas definições técnicas do hardware, bem como nas instalações das soluções no ambiente relevante da empresa. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 3, houve a renegociação de prazo com o cliente.
96 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do módulo Circuito de Ronda, software aplicativo para módulo Portas de Emergência, software aplicativo para módulo Detecção de Incêndio e desenvolvimento de melhorias incrementais no Beacon. | Download | 150.000,00 | 178.666,50 | 61.257,00 | 01/04/2018 | 30/05/2018 | 01/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
97 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1712.0024 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema SLPF para integração ao SPEM, análise de sistemas proprietários Foxconn, concepção do sistema SPEM, estudo de viabilidade técnica de uma prova de conceito para exibição dos canais dos DVRs. | Download | 73.827,00 | 178.666,00 | 102.095,00 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 30/04/2018 |  | 100 | Não | 14/05/2018
98 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a)arquivo fonte e binário (APK) do aplicativo Android; b)arquivo fonte e binário (IPA) do aplicativo iOS; c)aplicativo Android e iOS publicado na loja GooglePlay e AppleStore; d)versão final dos documentos do projeto. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 29.250,00 | 08/05/2018 | 30/09/2018 | 08/05/2018 | 05/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/10/2018 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
99 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a) arquivo binário (APK) do aplicativo Android b) arquivo binário (IPA) do aplicativo iOS. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 29.250,00 | 08/02/2018 | 14/09/2018 | 08/02/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 27/09/2018 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
100 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1801.0023 | Aplicativo Programador JFL | a) documento de arquitetura; b) documento de especificação de software; c) protótipo navegável do aplicativo móvel para as plataformas Android e iOS. | Download | 32.500,00 | 71.500,00 | 19.500,00 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 08/01/2018 | 22/02/2018 |  | 100 | Não | 25/04/2018 | A data de término da macroentrega foi adiada por necessidade do cliente para realizar a definição da API. Macroentrega aceita em 24/04/18
101 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo os resultados dos testes realizados com a versão final. Arquivos do código fonte software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E. | Download | 34.000,00 | 56.000,00 | 14.165,54 | 15/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
102 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado (à serem definidas no início do projeto) | Download | 25.000,00 | 45.000,00 | 14.165,55 | 15/08/2018 | 31/10/2018 | 15/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
103 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E (a serem definidas no início do projeto). | Download | 18.325,96 | 45.000,00 | 14.165,55 | 18/06/2018 | 14/08/2018 | 18/06/2018 | 06/09/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
104 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1712.0022 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Documento de arquitetura do software embarcado. | Download | 16.000,00 | 37.318,85 | 14.165,55 | 15/01/2018 | 14/03/2018 | 15/01/2018 | 07/05/2018 |  | 100 | Sim | 08/05/2018 | A macroentrega 01 atrasou devido ao longo período despendido para aquisição da licença da norma de descriptografia da ETSI. Todas ações necessárias para a aquisição da licença foram realizadas e neste momento estamos aguardando a autorização da Administração Francesa para receber a norma. O documento de arquitetura da solução de descriptografia que constitui o artefato da macroentrega 01 foi concluído sem incluir detalhes de implementação e o projeto será pausado até o recebimento da norma.
105 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Viabilidade técnica-econômica, impactos socioambientais e técnicos, adequações e propostas regulatórias e testes finais | Download | 133.176,47 | 371.830,86 | 39.232,17 | 01/05/2020 | 30/06/2021 | 01/05/2020 | 30/06/2021 | 3 | 99 | Não | 25/08/2021 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
106 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Montagem e testes do produto, estudos de vida útil e montagem do arranjo técnico-comercial para o roadmap | Download | 181.662,23 | 504.437,43 | 41.474,01 | 01/09/2019 | 30/12/2019 | 01/09/2019 | 30/04/2020 | 4 | 100 | Não | 30/04/2020 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
107 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Gerenciador energético, acompanhamento das compras, montagem e testes dos protótipos | Download | 174.704,84 | 473.463,17 | 37.737,61 | 15/09/2018 | 31/08/2019 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 4 | 100 | Não | 31/08/2019 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
108 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1801.0022 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Especificação técnica, projeto, escolha e compras de materiais | Download | 272.681,46 | 784.554,91 | 34.001,21 | 08/01/2018 | 14/09/2018 | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 25/09/2018 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto. ME concluída.
109 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Relatório de Testes e documentação final | Nenhum anexo | 71.333,34 | 87.902,60 | 55.000,00 | 01/04/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
110 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Protótipos dos Módulos e placas de testes | Nenhum anexo | 71.333,33 | 87.902,60 | 55.000,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 |  |  | 2 |  | Não
111 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1801.0014 | Soluções em CI's para luminárias LED | Documento de especificação dos testes | Download | 71.333,33 | 87.902,60 | 55.000,00 | 15/01/2018 | 30/11/2018 | 15/01/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 07/12/2018
112 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0001 | Ship to Line com IoT | ME02 - Versão final | Download | 259.455,00 | 0,00 | 29.377,94 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/12/2018
113 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0001 | Ship to Line com IoT | ME01 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 317.680,00 | 23.502,35 | 13/12/2017 | 31/03/2018 | 13/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
114 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Mockup físico em impressão 3D do modelo parenteral e enteral para visualização do novo conceito. | Download | 35.924,00 | 77.835,32 | 5.987,33 | 22/12/2018 | 15/05/2019 | 22/12/2018 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Não | 30/04/2019 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
115 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Protótipo funcional do mecanismo de infusão; Projeto conceitual com modelagem 3D da nova plataforma de bombas de infusão para os modelos parenteral, enteral, seringa e epidural, dentro do conceito de uma arquitetura modular empilhável; | Download | 47.898,65 | 103.780,43 | 7.983,11 | 28/07/2018 | 21/12/2018 | 01/08/2018 | 20/12/2018 | 4 | 100 | Sim | 20/12/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
116 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Relatório do benchmarking de produtos para o projeto conceitual; Projeto detalhado com modelagem 3D e desenhos técnicos do mecanismo de infusão; | Download | 47.898,66 | 103.780,43 | 7.983,11 | 19/03/2018 | 27/07/2018 | 22/03/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
117 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1801.0020 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Documento de requisitos do subsistema mecanismo de infusão; Documento de requisitos do projeto conceitual; | Download | 107.771,99 | 233.505,97 | 17.962,00 | 15/01/2018 | 16/03/2018 | 15/01/2018 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 22/03/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
118 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 6 (Especificação termofluidodinâmica do novo VCS proposto) WBE 5 (Otimizações termodinâmicas concluídas) WBE 8 (Efeitos dos novos componentes avaliados no sistema) WBE 7 (Ajuste final de carga e expansão) | Download | 78.000,00 | 130.000,00 | 163.082,02 | 02/06/2019 | 31/12/2020 | 29/06/2019 | 01/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020 | Observações complementares: WBE 6 – Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 5 - Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 8 – Evaporador de alumínio, protótipo de check-valve e fluido refrigerante da Alltemp já avaliados e relatório em fase de redação. Entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 7 – Atividade concluída e os conhecimentos gerados farão parte do relatório que será entregue em fevereiro, também segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se ainda que o projeto prevê 28 meses para sua conclusão, conforme Cláusula Décima Sexta - Da Vigência, e, assim, as atividades relacionadas acima preveem entrega em fevereiro de 2020 e que demais adaptações e necessidades poderão ser incorporadoras até o final do projeto (31 de maio de 2020).
119 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Testes preliminares com o sistema em túnel e ajuste de carga) WBE 8 (Modelo de simulação do sistema validado) | Download | 234.000,00 | 390.000,00 | 125.751,04 | 02/02/2019 | 01/06/2019 | 02/02/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 04/07/2019 | WBE 4: Sistema foi montado, evacuado e carregado com refrigerante. Testes estão sendo realizados com a carga para avaliar a qualidade das medições. Curva de carga será realizada nas próximas semanas. Por outro lado, as atividades da frente hidrodinâmica foram concluídas, tendo sido definida a condição que fornece as vazões desejadas. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19. WBE 8: Modelo do sistema funcional, com pré-validação levando-se em conta dados preliminares extraídos da bancada. A validação completa será realizada nas próximas semanas. Em contrapartida, o relatório descritvo do modelo de simulação dos trocadores de calor foi atualizado, levando-se em conta o desenvolvimento de novos modelos para os evaporadores, bem como a capacitação do código para calcular perda de carga além da taxa de transferência de calor. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19.
120 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 2 (Túneis de vento operacionais) WBE 4 (Testes preliminares com o sistema fora de túnel) | Download | 117.000,00 | 195.000,00 | 31.166,94 | 02/08/2018 | 01/02/2019 | 27/08/2018 | 01/02/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2019 | - WBE 2: Os túneis encontram-se montados e validados do ponto de vista mecânico. Túneis em condições operacionais ainda em fevereiro, tendo o sistema de aquisição embarcado no aparato experimental, ventiladores e dampers com controladores atuando, unidade condensadora em funcionamento e tomadas de pressão instaladas nas entradas e saídas das seções de testes e bocais. - WBE 4: Realização de testes de caracterização da linha de renovação de ar, incluindo testes com a check valve e com o ventilador de 8”, e análises comparativas com o sistema com o ventilador de 7”. Um protótipo de condensador com tubos em alumínio foi modelado, desenvolvido e caracterizado com testes hidrodinâmico e de estanqueidade. Atividades adicionais foram realizadas, tais como estudo em CFD da linha de distribuição de ar incluindo a check valve, desenvolvimento de uma geometria modificada para os dutos da unidade condensadora e análise combinada entre o ventilador de 8”, geometria modificada e linha de distribuição de ar com as impedâncias das válvulas.
121 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Caracterização hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 3 (Modelo de simulação do condensador / ventilador operacional) WBE 3 (Especificação hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 2 (Adaptação do espaço físico) | Download | 117.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 01/03/2018 | 01/08/2018 | 01/03/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018 | Houveram outros avanços na frente de simulação como, por exemplo, a modelação do compressor e do dispositivo de expansão. Adicionalmente, as seguintes atividades – não previstas em contrato para a fase 1 – estão sendo realizadas: 1. Análise do escoamento através de simulações de CFD para auxílio na tomada de decisão durante o reprojeto do duto e seleção do ventilador; 2. Reprojeto do condensador, em material mais leve (alumínio), com desenvolvimento de fornecedor para protótipo.
122 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1802.0014 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 1 (Revisão bibliográfica) WBE 1(Definição da equipe e do espaço físico) WBE 2 (Anteprojeto dos túneis de vento) | Download | 234.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 100 | Não
123 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME03 - Versão final com todos os módulos integrados. | Download | 46.584,00 | 0,00 | 7.859,30 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 01/02/2019
124 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME02 - Módulo de visualização para comparação entre municípios. | Download | 31.056,00 | 0,00 | 5.239,53 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
125 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0075 | VisBrasil | ME01 - Módulo de visualização para visão geral de indicadores no Brasil e Módulo de visualizações para exploração de histórico de municípios. | Download | 0,00 | 124.894,59 | 18.338,35 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
126 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório final do resultado da obtenção de ligas (Nd,Pr)-Fe-Be por fusão seguido de solidificação rápida por stripcasting com ajuste de parâmetros de operação (fluxo de metal líquido, velocidade dos rolos, espaçamento entre rolos e superaquecimento em relaçãoa temperatura líquida) | Download | 109.841,00 | 193.378,00 | 82.265,00 | 27/06/2017 | 30/11/2018 | 27/06/2017 | 30/11/2018 |  | 100 | Não | 21/12/2018
127 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0077 | DRIVER GO ANALYTICS | ME02 - Desenvolvimento do sistema de coleta e análise das informações. | Download | 42.138,33 | 0,00 | 9.559,51 | 01/02/2018 | 14/06/2018 | 01/02/2018 | 14/06/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018
128 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0077 | DRIVER GO ANALYTICS | ME01-Documentos de requisitos | Download | 0,00 | 29.695,76 | 3.186,51 | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
129 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME 03 - Versão final da plataforma integrada ao sistema em nuvem da Ingeteam. | Download | 53.240,00 | 99.040,00 | 12.548,23 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
130 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | ME04 - Projeto finalizado com transferência de tecnologia. | Download | 10.200,00 | 0,00 | 4.164,70 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
131 | 2025-03-04 | 8 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliação das funcionalidades presentes na solução web | Download | 167.147,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
132 | 2025-03-04 | 7 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Incremento das funcionalidades dos templates CLI | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
133 | 2025-03-04 | 6 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Integração com ferramenta de monitoramento de tráfego | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/07/2018
134 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Aprimorar a solução de gerenciamento de redes GPON | Download | 166.000,00 | 278.932,50 | 100.000,00 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 03/04/2018
135 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Ensaios em Escala e Projeto Detalhado | Download | 10.000,00 | 29.085,00 | 27.700,00 | 31/03/2018 | 25/04/2018 | 27/07/2018 | 18/03/2019 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando a empresa assinar o Termo de Aceite da referida macroentrega.
136 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Seleção de Materiais e Projeto Conceitual de Produto | Download | 15.100,00 | 6.015,00 | 27.700,00 | 09/03/2018 | 30/03/2018 | 10/05/2018 | 24/07/2018 | 1 | 100 | Não | 17/10/2018
137 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1712.0005 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Levantamento e Estabelecimento dos Requisitos de Produto | Download | 58.000,00 | 48.000,00 | 27.700,00 | 05/02/2018 | 08/03/2018 | 01/02/2018 | 11/05/2018 |  | 100 | Não | 11/05/2018
138 | 2025-03-04 | 6 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Mapa de ensaios visando discernir possíveis rotas de fabricação de arames e estabelecendo novas abordagens de desenvolvimento futuras. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 04/09/2018 | 21/12/2018 | 14/09/2018 | 10/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019
139 | 2025-03-04 | 5 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Relatório técnico contendo avaliações específicas de alimentabilidade, escória, fumos, respingos, vida de bico, desprendimento e microensaios para arames advindos de diferentes rotas de fabricação. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 03/01/2018 | 03/09/2018 | 16/01/2018 | 13/09/2018 | 1 | 100 | Não | 14/09/2018
140 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Realização de reunião de kick-off do aditivo, com ordenação das prioridades do escopo de desenvolvimento entre as equipes da Belgo Bekaert Arames e do Laprosolda. Definição e alinhamento das capacidades de produção em termos de rotas de fabricação e entrega de diferentes arames feitos na fábrica da Belgo Bekaert Arames, em desenvolvimento conjunto com o Laprosolda. Definição de aspectos a serem observados durante o desenvolvimento de diferentes arames para a soldagem MIG/MAG. | Download | 36.300,00 | 56.000,00 | 16.659,00 | 23/12/2017 | 02/01/2018 | 23/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 100 | Não | 15/01/2018
141 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME03: Versão Protótipo de Avaliação Preliminar do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 114.206,40 | 897.875,68 | 68.649,47 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 01/08/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 23/04/2019
142 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME02: Primeira versão do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 0,00 | 272.766,64 | 25.743,55 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
143 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME01: Algoritmos para análise de dados e base de dados definidos. | Download | 0,00 | 188.619,78 | 34.324,73 | 03/01/2018 | 30/04/2018 | 03/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
144 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Pacote com documentações geradas ao longo do projeto e código fonte; Testes Experimentais | Nenhum anexo | 75.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 25/09/2018 | 22/01/2019 |  |  | 1 |  | Não
145 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Requisitos funcionais implementados : Código Fonte; Plano de Testes; Manufaturas das PCIs; Projeto das partes mecânicas. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 24/04/2018 | 24/09/2018 |  |  | 1 |  | Não
146 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Documento de Requisitos; Documento de Arquitetura; Modelagem de Dados. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 23/02/2018 | 23/04/2018 |  |  | 1 |  | Não
147 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1801.0063 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Planejamento do projeto; Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 22/01/2018 | 22/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
148 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Ativação das Plataformas | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/10/2018 | 31/03/2019 | 16/10/2018 | 15/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/03/2019
149 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Fabricação e montagem das plataformas (Implementação Física) | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/07/2018 | 15/10/2018 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
150 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Projeto técnico das plataformas de ativação e verificação (Implementação Lógica) | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 16/04/2018 | 13/07/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
151 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1801.0015 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Especificação Técnica das plataformas | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 15/01/2018 | 15/04/2018 | 15/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018
152 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Floor Planning, placement com árvore de clock e roteamento. | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 03/09/2018 | 31/01/2019 | 03/09/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
153 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Modelo de RTL e simulações em nível de gate (gate level) | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 31/08/2018
154 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 10nm | Download | 435.679,41 | 435.679,42 | 217.839,71 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018 | Correção de centavos na CP EMBRAPII
155 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Integração e Resultados dos testes finais e Relatório dos testes de pré-certificação. | Download | 523.396,84 | 0,00 | 42.529,60 | 01/02/2018 | 26/04/2018 | 01/02/2018 | 26/04/2018 | 1 | 100 | Não | 26/04/2018
156 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout final, protótipo, desenhos mecânicos finais, código fonte do firmware final e resultado de testes. | Download | 392.547,63 | 707.054,84 | 31.897,21 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 100 | Não | 30/01/2018
157 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1706.0011 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout preliminares, protótipo, desenhos mecânicos preliminares, código fonte do firmware preliminar e resultados de testes | Download | 392.547,63 | 707.054,84 | 31.897,21 | 03/07/2017 | 31/10/2017 | 03/07/2017 | 30/10/2017 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018 | Em atraso devido à renegociação de escopo durante o projeto.
158 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de extração de bioestimulantes das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA. | Download | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 02/02/2020 | 13/11/2020 | 1 | 75 | Não | 09/01/2021
159 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA cultivadas em condições controladas caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes; | Download | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 17/04/2019 | 02/02/2020 | 1 | 60 | Não | 09/01/2021 | Apesar do inicio da macroentrega ter sido prorrogado, não houve atraso nas atividades planejadas para o período.
160 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de crescimento das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA em condições controladas | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/08/2018 | 31/01/2019 | 16/08/2018 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 17/04/2019 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE. Ressaltamos que apesar da UE ter entregue a macroentrega em 17/04/2019, a empresa realizou o depósito em conta somente no dia 19/07/2019. Vale ressaltar que houve um atraso na macroentrega devido algumas dificuldades em laboratório para finalizar a macroentrega (experimentos com tempo/época para plantação e colheita)
161 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Produtos comerciais a base de macroalgas Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima disponíveis no mercado brasileiro caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes. | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/02/2018 | 31/07/2018 | 16/02/2018 | 16/08/2018 |  | 100 | Não | 17/08/2018 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE.
162 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Produto pré-tecnológico (extrato bruto bioativo) com capacidade de reduzir a população de M. incognita, após testes em casa de vegetação. | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
163 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Processo de secagem de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita. | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/02/2020 | 31/07/2020 | 01/03/2020 | 25/09/2020 | 1 | 89 | Não | 25/09/2020
164 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 3.1.Avaliação da citotoxicidade de extratos com atividade comprovada contra M. incognita; 3.2. Avaliação de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita em experimentos de casa de vegetação | Download | 150.000,00 | 272.500,00 | 150.000,00 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 21/08/2019 | 21/02/2020 | 1 | 89 | Não | 25/09/2020
165 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 2.1. Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de compostos químicos associados à atividade nematotóxica contra M. incognita; 2.2. Banco de dados de compostos químicos identificados a partir da caracterização dos extratos produzidos e que apresentaram atividade contra M. incognita. 2.3. Lista de compostos responsáveis pela atividade nematotóxica contra M. incognita identificados a partir do fracionamento e monitoramento biológico dos extratos mais promissores; | Download | 150.000,00 | 85.000,00 | 150.000,00 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 25/02/2019 | 21/08/2019 | 1 | 89 | Não | 21/08/2019
166 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1801.0002 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 1.1 Processo de cultivo de pelo menos 10 basidiomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.2. Processo de cultivo de pelo menos 10 ascomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.3. Processo de obtenção de extratos brutos aquosos e/ou hidroalcoólicos com maior rendimento em percentagem massa/massa de extrato; 1.4. Extratos brutos ativos aplicados em ensaios de triagem in vitro contra M. incognita quando comparado ao controle positivo | Download | 200.000,00 | 272.500,00 | 200.000,00 | 01/02/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2018 | 21/02/2019 | 1 | 20 | Não | 25/02/2019
167 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Validação das funções críticas; Montar unidades dos protótipos das placas eletrônicas; Embarcar firmware nas placas eletrônicas; Testar em laboratório; Efetuar ajustes e correções. | Download | 72.550,00 | 103.625,00 | 129.850,00 | 12/08/2019 | 03/04/2020 | 09/08/2019 | 03/04/2020 | 2 | 100 | Não | 03/04/2020 | 19/18/19- Projeto terá aditivo de prazo , datas replanejadas conforme revisão do cronograma . Data de atualização: 03/10/19 Projeto terá aditivo em virtude do atraso na conclusão dos desenhos técnicos para fabricação. Data prevista para conclusão da M3 dia 24/01/20 Data da atualização 08/11/2019 - Avanço da M3 34%, aguardando aditivo assinado para atualizar as datas no sistema, previsão de término da M3 em 04/02/2020. Data de atualização 05/12/2019 - M3 teve o avanço reduzido em virtude da atraso na conclusão do projeto detalhado. Data de atualização em 12/03/2019: Aditivo atualizado, macroentrega prevista para finalizar em 24/03/2020
168 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Elaborar desenhos esquemáticos de circuito eletrônico; Alinhar projeto mecânico do invólucro do cliente com o projeto das PCIs (Placas de Circuito Impresso); Fabricar PCIs para protótipos; Desenvolver e implementar firmware; Acondicionar/Instalar/Integrar placas eletrônicas no gabinete de testes do cliente; Validar em laboratório e junto ao cliente todos os conceitos implementados; Aplicação de catálogo em realidade aumentada – visualização de protótipo em 3D com tecnologia de realidade aumentada possuindo recursos de: Visualização de protótipo em 3D através de aplicativo de smartphone; Geração de documentação técnico 2D de case para protótipo. | Download | 150.000,00 | 169.825,00 | 129.850,00 | 01/11/2018 | 09/08/2019 | 01/11/2018 | 09/08/2019 | 2 | 100 | Não | 09/08/2019
169 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1801.0062 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Construção de conceito das bases; Pré dimensionamento estrutural; Projeto preliminar 3d; Levantamento de requisitos técnicos e especificação de componentes para o protótipo; Concepção e definição de alternativas de topologias viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos; Especificar lista de componentes mecânicos e peças para desenvolvimento de projeto de Design e Engenharia; Estudo e modelagem de soluções preliminares de Design; Validação junto ao cliente | Download | 167.000,00 | 116.100,00 | 129.850,00 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não | 31/10/2018
170 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1801.0007 | Cargas poliméricas verdes | Compósito de PVC | Download | 122.544,30 | 99.264,32 | 141.766,02 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019 | Venho por meio desta justificar as alterações necessárias nas planilhas das listas de macroentregas especificamente quanto a data de início da macroentrega 2 e seus respectivos porcentuais executados. ERRONEAMENTE parte das atividades que foram realizadas no pacote de trabalho “2. Cargas” foi contabilizado na macroentrega 2. A contabilização desta maneira está equivocada e não é aderente ao plano de trabalho pactuado entre as partes. De fato todas as atividades relativas ao mencionado pacote de trabalho são relativas ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a macroentrega 1, e estarão encerradas com a sua respectiva entrega.
171 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1801.0007 | Cargas poliméricas verdes | Propriedades mecânicas e térmicas dos compósitos de PEBD | Download | 105.536,64 | 152.845,01 | 95.798,85 | 12/01/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2018 | Para início do projeto foi necessária a mobilização da equipe, infraestrutura e outras questões burocráticas e, desta forma, o projeto foi iniciado, de comum acordo com a empresa, em março e não em janeiro como incialmente planejado. Entretanto, o projeto está dentro do cronograma de 12 meses para execução.
172 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. Entrega: dois (2) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento e a definição do tipo de identificação desenvolvida nas facas de corte. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B5: Projeto da prova de conceito para teste em laboratório. Entrega B6: Relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: relatório final com a análise microestrutural do material processado, propriedades mecânicas estáticas e nos testes de montagem dos protótipos detalhados. | Download | 117.493,22 | 117.008,48 | 117.977,97 | 23/01/2019 | 17/05/2019 | 23/01/2019 | 10/05/2019 | 1 | 100 | Não
173 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. As entregas desse pacote de trabalho estão divididas em seis (6) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento a laser, das caracterizações dos materiais tratados e dos resultados do desempenho das facas tratadas por laser nos testes em campo. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B2: Revisão bibliográfica com definição de solução a ser validada da estrutura. Entrega B3: Relatório de ensaios mecânicos e comparativos entre os processos testados. Entrega B4: Memorial descritivo da estrutura otimizada. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: um relatório de custos do fluxo de manufatura proposto (ponto de vista técnico e financeiro). | Download | 281.983,74 | 280.820,34 | 283.147,14 | 23/05/2018 | 22/01/2019 | 23/05/2018 | 22/01/2019 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando Termo de Aceite assinado - responsável pela empresa encontra-se em viagem.
174 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-1801.0002 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. A entrega desse pacote de trabalho será um (1) relatório com a compilação destas informações técnico-científicas bem como a apresentação do design dos experimentos (DOE) para cada tipo de tratamento de superfície a ser aplicado. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega: Lista de requisitos técnicos para a aplicação de soldagem a laser e suas principais características mecânicas. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: Um relatório das oportunidades levantadas e prioridades para o desenvolvimento do novo cabeçote, ou seja, a definição das oportunidades encontradas e a definição dos possíveis ganhos, seguindo desde a análise do modelo virtual do projeto atual, passando pela análise e requisitos da funcionalidade dos componentes até a reunião para alinhar o que será prioridade dentro dos recursos pré-orçados. | Download | 70.495,93 | 70.205,08 | 70.786,78 | 23/03/2018 | 25/05/2018 | 23/03/2018 | 22/05/2018 | 1 | 100 | Não | 22/05/2018 | A Macro entrega foi realizada conforme acordado com a empresa. A data de início do projeto foi dia 23/03//2018, acordado com a empresa em reunião com registro em ata de reunião. As transferências dos valores foram realizadas conforme abaixo: Recebimento Audaces: 06/04/2018 R$ 21.148,78 Recebimento RV: 06/04/2018 R$ 9.811,26 Recurso SEBRAE: 23/04/2018 R$ 39.245,04 Recurso EMBRAPII: 13/04/2018 R$ 70.495,93
175 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Avaliação final da Prova de conceito do sistema protótipo desenvolvido através do estudo de correlação dos dados amostrados. | Download | 66.000,00 | 96.600,00 | 30.000,00 | 18/01/2019 | 14/04/2019 | 18/01/2019 | 14/04/2019 | 2 | 100 | Não | 14/04/2019 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. Informações alinhadas com o Auditor Kleber.
176 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Definição de Escopo do Novo Coletor Geoquímico; Definição de design (estrutura, dimensionamento, número de protótipos a serem construídos); • Construção de Protótipos do Coletor Geoquímico; oConstruir o sistema protótipo composto por 45 coletores para teste de campo; •Planejamento de Coleta em Amostras em Ambiente Relevante; Definição dos locais de instalação dos coletores e o georreferenciamento dos pontos de coleta, em conjunto com a VMZ; | Download | 200.000,00 | 190.400,00 | 360.000,00 | 05/03/2018 | 17/01/2019 | 05/03/2018 | 17/01/2019 | 2 | 100 | Não | 17/01/2019 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
177 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Prospecção Tecnológica de Coletores de Gases Geoquímicos; Definição de palavras chaves e códigos de pesquisa de prospecção; Realização de Mapeamento de Prospecção Tecnológica de Coletores Geoquímicos Existentes; Elaboração de Relatório de Anterioridade. | Download | 364.000,00 | 343.000,00 | 250.000,00 | 03/01/2018 | 01/03/2018 | 03/01/2018 | 02/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/03/2018 | Aguardando chegada dos componentes para fabricação dos coletores de gases.
178 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1711.0059 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Planejamento do projeto, ( Detalhamento d projeto, EAP, Elaboração do cronograma, plano de riscos, e gestão da comunicação). | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 04/12/2017 | 02/01/2018 | 14/12/2017 | 02/01/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
179 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M3a: Definição de ensaios práticos Definir em ensaios práticos as condições ótimas de operação da planta e analisar a variância dos resultados. M3b: Comparação com resultados obtidos na macroentrega 2 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 2. M3c: Relatório final com os resultados | Nenhum anexo | 88.494,44 | 80.000,00 | 24.857,44 | 01/03/2020 | 31/08/2020 |  |  |  |  | Não
180 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M2a: Teste de produção de citrato Testar a produção de citrato de chumbo e de Pb/PbO na planta piloto. M2b: Caracterização e comparação com produtos da macroentrega 1 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 1. | Nenhum anexo | 18.550,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 01/03/2019 | 28/02/2020 |  |  |  |  | Não
181 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1801.0010 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M1a. Caracterização da pasta da planta piloto Caracterizar pasta de bateria de natureza semelhante a que será reciclada na planta piloto. M1b. Caracterização da pasta das empresas parceiras Caracterizar Pb/PbO comercial das empresas parceiras para estabelecer padrão de comparação. M1c. Obtenção e caracterização do citrato Obter e caracterizar, em laboratório, citrato de chumbo e Pb/PbO a partir da pasta de bateria e a partir de reagentes padrão para a obtenção de produtos de referência. M1d. Compra dos reagentes para planta piloto Adquirir reagentes para operação da planta piloto para entrega no início na macroentrega 2. | Download | 183.205,22 | 200.000,00 | 100.000,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2019 |  | 99 | Não | 04/04/2019 | - As duas cartas estão com datas de assinatura diferentes, pois um responsável técnico não recebeu o ofício. A data de aceitação foi que se aproximou mais perto do fim das atividades. - Houve um replanejamento com um novo termo de aditivo. Plano original = > 01/02/2018 à 3/07/2018 Plano Aditivo = > 01/02/2018 à 31/12/2018
182 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Instalação do protótipo na planta industrial; Comissionamento a quente do protótipo; Realização dos testes de funcionamento e performance; Relatório final do projeto. | Nenhum anexo | 30.000,00 | 212.000,00 | 353.333,34 | 01/07/2021 | 16/10/2021 |  |  | 3 |  | Não |  | [junho-2020] Data replanejada em virtude de alteração de prazo/custo. Aditivo do plano de trabalho aprovado. O cliente solicitou postergação de prazo, em função do atraso aquisição dos componentes que estão sob sua responsabilidade além do replanejamento orçamentário da empresa.
183 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Desenhos e especificações técnicas de equipamentos e componentes ; Desenhos para montagem do protótipo; Documentação de fabricação e montagem; Plano de testes e validação do protótipo. | Download | 550.000,00 | 530.000,00 | 353.333,33 | 02/10/2018 | 30/06/2021 | 02/10/2018 |  | 6 | 84 | Não |  | Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação. O cliente solicitou postergação de prazo, em função da aquisição dos componentes pelos mesmos. Aditivo de prazo de execução está em negociação em função de solicitação de mudança pelo cliente. 03/07/19 - No momento estamos aguardando definição de aquisição dos componentes pela Nexa. Data: 06/08/2019 - Definida pela NEXA no dia 05/08 as datas de fornecimento dos componentes, com isso, o contrato aditivo será enviado para adequação da documentação do projeto. Data: 01/10/19 - O projeto será aditado em custo e prazo e as datas serão atualizadas quando o documento estiver disponível. Data 07/11/2019 - Avanço real da M2 81% com previsão de término em 30/03/2020. Dados serão atualizados após chegada da documentação de aditivo. Atualização de informação: 07/02/20 - Aguardando aditivo de prazo para atualização das datas no SRINFO, contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. M2 de acordo com o preplanejamento finalizará em 30/03/20 com um percentual de avanço em 81%. M3 com previsão de finalizar em 20/08/20. [08.09.2021] - Atividade na etapa de monitoramento do envio de equipamentos pelo cliente, aguardando a chegada do material pra prosseguir com a fase de fabricação. [07.10.2021] - Cliente não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4 [08.11.2021] - Cliente ainda não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Ainda está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4
184 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1712.0058 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Consolidação do conceito proposto; definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | Download | 480.000,00 | 318.000,00 | 353.333,33 | 16/02/2018 | 01/10/2018 | 15/01/2018 | 01/10/2018 | 4 | 100 | Não | 01/10/2018 | Data da macroentrega replanejada para atender demanda do projeto replanejamento (acréscimo de atividades), redução do percentual de avanço em virtude do replanejamento. Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação.
185 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico com as opções das etapas envolvidas na rota escolhida. | Download | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19/03/2018 | 04/10/2018 | 16/03/2018 | 04/10/2018 | 3 | 100 | Não | 04/10/2018 | Nexa solicitou esclarecimentos técnicos sobre o fluxograma de processo. Marcado reunião presencial em Fortaleza de Minas dia 24/07/18. Projeto em trâmite de aditivo. Termo Aditivo assinado Macroentrega concluída, enviado termo de aceite para o cliente.
186 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Download | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 26/01/2018 | 16/03/2018 | 26/01/2018 | 16/03/2018 | 1 | 100 | Não | 16/03/2018
187 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1712.0060 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto); Plano de gerenciamento do projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 1 | 100 | Não | 25/01/2018
188 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Aprovação do relatório de comissionamento; Realização do último experimento. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 195.200,36 | 27/06/2019 | 15/11/2019 | 27/06/2019 | 15/11/2019 | 5 | 100 | Não | 15/11/2019 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Data: 10/07/2019 - Em trâmite para assinatura da documentação pela empresa parceira Data: 06/08/2019 - Contrato aditivo aprovado, aguardando assinatura do cliente. As datas de execução inseridas no sistema estão de acordo com o cronograma atual que atende o contrato aditivo que esta em trâmite de assinatura. Data: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no SRINFO
189 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Desenhos e especificações técnicas do equipamento e componentes, documentação para compra de componentes e materiais, documentação de fabricação e montagem, plano de testes e validação do protótipo; Aquisição de componentes e materiais; Fabricação de componentes; Montagem do Equipamento; Comissionamento a frio no cimatec. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | Download | 443.576,54 | 80.125,66 | 195.200,37 | 02/10/2018 | 26/06/2019 | 02/10/2018 | 26/06/2019 | 4 | 100 | Não | 26/06/2019 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Concluído negociação do aditivo e definido novo fornecedor para alocação do braço robótico.
190 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1712.0057 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Consolidação do conceito proposto; Projeto básico: definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | Download | 190.000,00 | 407.500,00 | 195.200,37 | 16/02/2018 | 01/10/2018 | 15/01/2018 | 01/10/2018 | 3 | 100 | Não | 01/10/2018 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. Aguardando validação do cliente na avaliação de documentos técnicos. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo.
191 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo de uma nova rota com os parâmetros mais relevantes para redução das distorções, Medição e análise das distorções da peça teste fabricada a partir da nova rota. Relatório de encerramento com a validação da nova rota de produção de aço laminado. | Download | 33.735,75 | 0,00 | 49.436,07 | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 01/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 100 | Não | 22/08/2018
192 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo do forjamento da peça de teste; Descritivo do tratamento térmico de cementação de peça de teste. | Download | 24.814,12 | 0,00 | 74.154,10 | 30/04/2018 | 01/08/2018 | 30/04/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 01/08/2018
193 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo da geometria da peça selecionada para teste; Descritivos dos parâmetros do processo e dados de um (01) parque fabril; Levantamento dos requisitos específicos da peça selecionada para teste; Elaboração da metodologia de medição de distorções. Projeto da matriz para fabricação da peça selecionada para teste; Descritivo da metodologia de ensaios. | Download | 39.194,40 | 0,00 | 49.436,07 | 22/02/2018 | 27/04/2018 | 22/02/2018 | 27/04/2018 | 1 | 100 | Não | 11/05/2018
194 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1712.0061 | Distorções após tratamento térmico. | Elaboração do Plano de gerenciamento do projeto contendo: Plano de gestão de riscos; Plano de comunicações; Dicionário de EAP; Cronograma, Matriz de responsabilidade, plano de aquisições, plano de gestão de mudança. | Download | 100.000,00 | 197.744,27 | 24.718,03 | 07/12/2017 | 28/02/2018 | 07/12/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/03/2018
195 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Documentação e Entrega Final. | Download | 149.559,96 | 0,00 | 71.761,10 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 16/11/2017 | 29/12/2017 | 2 | 100 | Não | 05/01/2018
196 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Definição soluções para melhorias dos preparados para aplicações biotecnológicas específicas | Download | 51.971,74 | 29.263,89 | 76.254,56 | 01/08/2018 | 30/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
197 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Busca possíveis componentes sinérgicos | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/05/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
198 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Caracterização de preparados no nível molecular | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/02/2018 | 30/04/2018 |  |  | 1 |  | Não
199 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimaticos | Download | 20.547,00 | 29.263,89 | 12.452,73 | 01/11/2017 | 31/01/2018 |  |  | 1 |  | Não
200 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Testes experimentais | Nenhum anexo | 355.120,56 | 224.620,56 | 442.120,56 | 26/03/2018 | 07/08/2019 | 26/03/2018 |  | 6 | 63 | Não |  | Data de término replanejada em virtude do aditivo. Atraso na entrega da Goetita. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato. Aditivo 2 assinado. O % de execução foi reprogramado devido a transferência da planta piloto para o CIMATEC Industrial, portanto a necessidade de aditivo de prazo de execução (previsão de termino 07/08/2019) 21/05/19 - "Em 26/03/19 a EMBRAPII deliberou desqualificação do mesmo informando que a empresa parceira não pertence ao setor industrial brasileiro. Ofíco EMBRAPII nº078/2019"
201 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Adequações na planta piloto/ planejamento experimental | Download | 130.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 10/01/2018 | 23/03/2018 | 10/01/2018 | 23/03/2018 | 2 | 100 | Não | 23/03/2018 | O projeto teve aumento de escopo contudo foi aditado em custo e prazo. Macroentrega finalizada aguardando aceite do cliente. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato.
202 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1710.0055 | Goetita-Modelagem de rota tecnológica Pirometalúrgica para recuperar metais presentes em Rejeitos de Produção | Iniciação, planejamento e projeto Conceitual | Download | 391.500,00 | 652.500,00 | 217.500,00 | 09/11/2017 | 19/01/2018 | 09/11/2017 | 09/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018 | Macroentrega finalizada, aguardando aceite do cliente. Projeto em trâmite de negociação avançada de aditivo que estenderá o prazo final do plano de trabalho para fevereiro/2019 e o termo para maio/19. Em virtude da solicitação do EMBRAPII, mantivemos a data inicial de contrato.
203 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | A última macro entrega compreende no desenvolvimento e avaliação das versões finais do gerador de ontologia e do analisador de preço. O resultado dessa última etapa serão os indicadores presentes no Quadro 5, e por fim o protótipo funcional do arcabouço de coleta. | Download | 64.295,00 | 8.900,00 | 38.286,88 | 17/10/2018 | 04/02/2019 | 03/12/2018 | 19/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/02/2019
204 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende no ajuste da acurácia do extrator e na execução de atividades destinadas ao melhoramento do gerador de ontologia, seja nos algoritmos de desambiguagem e compatibilidade, quanto no seu front-end. Outra atividade que é realizada nessa entrega é a implementação de versões iniciais dos componentes de análise de demanda e sistema de precificação. Por fim, é realizado o processo de melhoria e manutenção no front-ends. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fonte e relatórios contendo os indicadores de execução. | Download | 44.636,00 | 3.800,00 | 38.286,88 | 21/08/2018 | 17/10/2018 | 21/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018
205 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à avaliação manual dos dados obtidos pelo extrator implementado, além disso, serão realizadas melhorias no gerador de ontologia. Outro aspecto que é coberto nessa entrega é o aprimoramento de front-ends da aplicação. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fontes e relatórios contendo os indicadores de execução. | Download | 48.560,00 | 3.800,00 | 38.286,88 | 21/06/2018 | 21/08/2018 | 21/06/2018 | 21/09/2018 | 1 | 100 | Não | 21/09/2018
206 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à melhoria do coletor de informações sobre peças automotivas na Web, início do desenvolvimento do componente da extração de entidades e suas propriedades do corpo de texto coletado, taxonomia das peças e elaboração de front-ends. | Download | 47.014,00 | 3.800,00 | 33.705,76 | 20/04/2018 | 20/06/2018 | 20/04/2018 | 20/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
207 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1801.0004 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de requisitos da aplicação, preparação da infraestrutura de hardware e software, parametrização dos frameworks e ferramentas envolvidas na confecção da base do sistema, realização inicial da coleta de informações sobre peças automotivas na Web (crawling), levantamento de catálogos de fabricantes de peças e elaboração da primeira versão da base de ontologia (categorias, entidades e relacionamentos) sobre peças automotivas. | Download | 22.108,00 | 25.436,00 | 33.705,76 | 19/02/2018 | 19/04/2018 | 19/02/2018 | 20/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
208 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Execução dos experimentos e Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | Download | 158.421,06 | 210.000,00 | 110.048,55 | 03/10/2017 | 17/05/2018 | 09/10/2017 | 08/12/2017 | 1 | 100 | Não | 08/12/2017
209 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Integração do sistema; Sistema de limpeza e inspeção integrado;relatório de testes molhados; Documentação técnica. | Download | 1.594.122,73 | 2.643.671,80 | 1.341.936,59 | 01/10/2020 | 06/08/2021 | 01/10/2020 | 06/08/2021 | 4 | 100 | Não | 06/08/2021 | [22.06.21] - Atualizada a data de término planejada conforme plano de trabalho do aditivo 04. A data informada anteriormente 13/03/2020, considerava o replanejamento das atividades de acordo com o aditivo do projeto que está em trâmite avançado de negociação. Aditivo de prazo atualizado. Data de atualização da informação: 22/02/21 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de negociação. [27.04.21] - Aditivo de prazo de execução atualizado, O motivo deste aditivo foi para conclusão das seguintes atividades. •Definição do escopo da FASE #02; •Realizar ajustes nos protótipos para que ambos tenham iguais condições de uso; •Realização de Workshop com stakeholders para apresentação dos resultados da Fase 1 do projeto. •Consolidação do nível de tecnologia alcançado no desenvolvimento do projeto.
210 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Relatório de testes de laboratório; Plano de qualificação de tecnologia. | Download | 3.528.679,30 | 3.898.080,78 | 1.341.936,58 | 16/05/2019 | 30/09/2020 | 16/05/2019 | 30/09/2020 | 4 | 100 | Sim | 16/10/2020 | Data 06/09/19 - Aditivo de prazo e custo em planejamento em virtude de adição de escopo. Data: 03/10/19 - Data da M3 e M4 serão replanejadas de acordo com o novo cronograma previsto para finalização da M3 em 12/05/19 e M4 em 23/10/20. Data de atualização: 08/11/19 - Percentual da M3 atualizada conforme cronograma. Data de atualização: 09/01/20 - Data de término da ME3 foi replanejada para 29/05/2020 Data de atualização: 07/02/20 - Projeto terá aditivo de prazo e custo a M3 está com 78% de avanço e a M4 está prevista para concluir em 08/11/20 estas datas serão atualizadas assim que o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado. Data de atualização 07/08/20 - Atraso da entrega em relação ao previsto para 30/09. Impacto do COVID no recebimento de alguns itens necessários para a finalização do processo de integração.
211 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Conceito do sistema do protótipo robótico. Projeto básico do sistema do protótipo robótico. Conceitos e testes de inspeção; conceitos de veículos e interface. Desenvolvimento de design com modelos 2D e 3D; planejamento de testes; protótipo de interface gráfica; arquitetura de software; conceito de operação de lançamento e recuperação; especificação de componentes; desenvolvimento do ambiente de simulação; desenvolvimento de esquema elétrico. | Download | 4.838.663,00 | 4.212.633,98 | 1.341.936,58 | 31/05/2018 | 30/05/2019 | 31/05/2018 | 15/05/2019 | 4 | 100 | Não | 15/05/2019 | Aditivo do projeto em discussão com o cliente.
212 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1710.0052 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Requisitos funcionais do protótipo robótico. | Download | 779.351,49 | 5.712.029,02 | 1.341.936,58 | 11/12/2017 | 30/05/2018 | 11/12/2017 | 30/05/2018 | 2 | 100 | Não | 30/05/2018 | Data da macro foi replanejada, devido ao envolvimento de diversos stakeholders, o que atrasou a definição dos requisitos.
213 | 2025-03-04 | 3 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Implantação; Ajustes; Testes e entrega final. | Download | 40.194,97 | 72.310,76 | 8.080,20 | 01/05/2018 | 30/07/2018 | 14/05/2018 |  | 1 |  | Sim | 05/12/2018
214 | 2025-03-04 | 2 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Dashboard; Relatórios; Coleta de dados do ERP. | Download | 80.389,93 | 144.621,48 | 16.157,37 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 06/03/2018 | 10/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2018
215 | 2025-03-04 | 1 | PIND-1712.0002 | WHPlus | Algoritmo; Interfaces; Cadastros dos operadores e Gestores; Implantação do MVP. | Download | 80.389,93 | 144.621,48 | 16.158,37 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 08/01/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/12/2018
216 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Relatório técnico contendo: •Resultados da caracterização da antena em laboratório do INATEL, •Resultados da caracterização da antena em campo aberto, •Custo da fabricação do protótipo da antena, •Protótipo para avaliação estética e funcional. | Download | 11.735,48 | 14.607,87 | 6.371,40 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 28/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
217 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes dos modelos virtuais 3D no formato SolidWorks (*.SLDPRT, *.SLDASM e *.PDF) e Parasolid (*.X_T); arquivos 2D de fabricação de peças plásticas, metálicas e eletrodos, no formato Adobe (*.PDF). | Download | 13.000,00 | 14.608,00 | 6.371,00 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 |  | 100 | Não | 07/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
218 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1711.0020 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes de hardware (esquema elétrico e layout), arquivos gerber e BOM da antena, Relatório técnico descritivo do modelo numérico proposto da antena e resultados de VSWR, diagrama de irradiação e ganho obtidos por simulação numérica usando o HFSS. | Download | 12.367,00 | 27.000,00 | 6.371,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 |  | 100 | Não | 07/02/2018 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
219 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1712.0002 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório com a análise crítica dos modelos de ordenação semântica avaliados. | Download | 9.561,18 | 0,00 | 5.382,35 | 15/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 25/06/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
220 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1712.0002 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório final com a análise crítica dos modelos de expansão e perguntas-respostas avaliados no contexto do METIS. | Download | 20.337,79 | 49.042,20 | 5.382,35 | 15/12/2017 | 15/02/2018 | 05/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/03/2018
221 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Integração com o CPQD Smart Authentication (Biometria de fala) - cenário Senha Falada; Suporte à Industria - I para a integração do Dialog Manager à plataforma MedLogic. - A integração, no ambiente da Medlogic, dos artefatos da solução (interface e modelos) em suas versões finais, foi disponibilizada em 30/07/2021. | Download | 37.000,00 | 53.450,00 | 60.500,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 02/11/2020 | 03/01/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021
222 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Desenvolvimento e validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório Integração com gramática ASR; API para cadastro/seleção de gramáticas nas intenções; Construção de gramática para extração de posologia, frequência, instruções, extração de pressão sanguínea, frequência cardíaca, temperatura e extração valores dinâmicos; API REST para execução de diálogos por texto e áudio gravado. Foi Substituída pela API WebSocket. Evolução do classificador de intenção; Construção de diálogos Physician Dictating a Medical Prescription, Questionário IVCF20, Nurse Dictating a Daily Evaluation, Nurse Dictating Patient Vital Sign, Nurse Dictating Patient Medication and Care A atividade – “Permitir condições (if $variável ... then)” – Mostrou-se desnecessária em tempo de projeto;  Desenvolvimento de modelos de IA para classificação de: cuidados em geral, medicamentos, frequência, instruções e horário;  Tuning do ASR para atender melhor os casos específicos do vocabulário médico, que envolveu o treinamento dos modelos com palavras específicas e up grade desses modelos para verões mais recentes - 8kHz;  Avaliação da performance do ASR do CPQD com a solução equivalente da Google.  Desenvolvimento de um gravador de áudio para aquisição de dados que permitiram o treinamento dos modelos;  Pesquisa na Anvisa para obtenção da maior relação de medicamentos possível;  Incrementos na interface: Barra de espaço, inserção todos os Casos de Uso, além do recurso de gravação | Download | 57.577,80 | 70.628,77 | 50.860,39 | 01/08/2018 | 30/10/2020 | 01/10/2018 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2021
223 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1710.0027 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Relatório de requisitos | Download | 57.577,80 | 83.487,81 | 50.860,39 | 01/02/2018 | 30/09/2018 | 06/02/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 26/11/2018 | atualizado mar/18 - Dificuldades dos parceiros em agendar entrevistas com a Prefeitura de São Paulo. Necessidades de Termo de Cooperação Tecnológica entre Prefeitura de São Paulo e CPqD aguardando aceite do cliente
224 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados dos testes de integração, protótipos dos amplificadores, assim como os protótipos dos amplificadores montados | Download | 20.121,00 | 33.535,00 | 13.414,00 | 16/01/2019 | 29/03/2019 | 30/01/2019 | 19/03/2019 | 2 | 100 | Não | 19/03/2019
225 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Projeto de hardware, lista de componentes, firmware, assim como os protótipos dos Módulos Ópticos, o código (Firmware) e os protótipos do Hardware | Download | 50.302,50 | 83.837,50 | 33.535,00 | 01/06/2018 | 15/01/2019 | 03/09/2018 | 29/01/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/01/2019 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aditivo de prazo em processo de assinatura Aguardando material que será fornecido pela Empresa para conclusão da macroentrega
226 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados de validação experimental dos amplificadores, projeto dos GFFs (quando aplicável) desenvolvidos. | Download | 50.302,50 | 83.837,50 | 33.535,00 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 21/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2018 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aguardando aceite do cliente
227 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1712.0028 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Documento de especificação do projeto óptico, resultados de simulação, projetos ópticos dos amplificadores e lista de material para a montagem da óptica em laboratório. | Download | 80.484,00 | 134.140,00 | 53.656,00 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 18/05/2018 | 100 | 100 | Sim | 18/05/2018 | mar/18 - Prevista entrega dos artefatos da Macroentrega 1 para 16/03/2018 o atraso da primeira macroentrega decorreu de retrabalho de simulações de arquitetura óptica de amplificadores
228 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Relatório contendo o conceito das telas do software. -Protótipo de testes de notebooks validado. -Registro do treinamento em ATA. | Download | 69.609,00 | 105.469,00 | 35.860,00 | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 30/11/2018 | aditivo de prazo em negociação com o cliente. Novo término previsto do projeto será em nov/18.
229 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Projeto e protótipo mecânicos -Aplicação embarcada em smartphone para coleta e transmissão de imagens. -Relatório descritivo contendo as simulações e algoritmos selecionados. -Biblioteca nativa de processamento de imagens e reconhecimento de padrões; e Aplicativo embarcado para processamento das imagens e geração de relatórios. | Download | 228.751,00 | 346.592,00 | 117.841,00 | 22/12/2017 | 30/05/2018 | 22/12/2017 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 30/05/2018
230 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1712.0029 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | Relatório de requisitos do projeto | Download | 30.221,00 | 45.789,00 | 15.568,00 | 01/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
231 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório contendo os requisitos específicos das aplicações para o Brasil no âmbito do 5G e as ações necessárias para que os novos serviços para as diferentes verticais possam ser viabilizados. | Download | 22.000,00 | 42.450,00 | 12.012,00 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 01/07/2018 | 30/11/2018 |  | 100 | Não | 03/12/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 03/12/18 referente à 3ª Macro Entrega. Termo de aceite entregue pelo cliente.
232 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório propondo casos de uso, requisitos e tecnologias habilitadoras para cada vertical de interesse. | Download | 22.000,00 | 22.600,00 | 12.000,00 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 |  | 100 | Não | 27/08/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 01/08/18 referente à 2ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 27/08.
233 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1711.0021 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório descrevendo as principais demandas e especificidades brasileiras para criação de aplicações nas verticais de interesse (e.g., agronegócio, cidades inteligentes e suas principais áreas, transporte, segurança e indústria 4.0). | Download | 22.033,00 | 35.000,00 | 10.005,00 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 03/04/2018 |  | 100 | Não | 04/04/2018 | Email de aceite enviado ao cliente dia 04/04/18 referente à 1ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 14/05.
234 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório final: ao final do projeto será emitido um relatório contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a Empresa Parceira. | Download | 54.764,92 | 78.000,14 | 33.191,39 | 16/10/2017 | 11/04/2018 | 02/01/2018 | 11/04/2018 |  | 100 | Não | 08/06/2018
235 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | -Descrição das formulações testadas e os resultados das propriedades reológicas, de cura, físico-mecânicas, de envelhecimento acelerado e DMA dos compostos avaliados. - Análise crítica dos resultados, avaliando-se a viabilidade técnica e econômica da aplicação da lignina silanizada como carga de reforço em compostos de borracha, principalmente para uso em pneus . | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16/10/2018 | 29/04/2019 | 08/11/2018 | 30/04/2019 | 4 | 100 | Não | 30/04/2019
236 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | - Estudos e resultados das modificações da lignina, incluindo a rota utilizada no processo de modificação, e as caracterizações da lignina modificada por silanização. - Amostra da lignina modificada e selecionada acompanhada da avaliação granulométrica e morfológica do produto; | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30/05/2018 | 16/10/2018 | 29/05/2018 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018
237 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | - Pesquisa do estado da arte sobre modificação de lignina e aplicação em compostos de borracha. | Download | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 26/02/2018 | 30/05/2018 | 26/02/2018 | 29/05/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
238 | 2025-03-04 | 6 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Desenvolvimento do novo processo de aplicação de verniz e e simulação em ambiente relevante. | Download | 286.513,00 | 286.513,00 | 286.513,00 | 01/02/2019 | 22/11/2019 | 01/02/2019 | 22/11/2019 | 3 | 100 | Sim | 20/09/2019 | Macroentrega 6 e 7 foram somadas
239 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de desenvolvimento de novo processo de aplicação de verniz. | Download | 437.408,00 | 437.408,00 | 437.408,00 | 29/11/2018 | 31/01/2019 | 23/11/2018 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/02/2019
240 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de investigação das lâminas de madeira (veneers) em que o verniz é aplicado e do desenvolvimento de novo sistema de verniz. | Download | 275.157,00 | 275.157,00 | 275.157,00 | 31/05/2018 | 29/11/2018 | 31/05/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
241 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de diagnóstico do produto e processo atuais. | Download | 68.646,00 | 68.646,00 | 68.646,00 | 29/03/2018 | 31/05/2018 | 29/03/2018 | 30/05/2018 | 3 | 100 | Não | 19/06/2018
242 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório das atividades de familiarização com requisitos de engenharia de qualidade. | Download | 34.322,00 | 34.322,00 | 34.322,00 | 15/12/2017 | 29/03/2018 | 15/12/2017 | 29/03/2018 | 3 | 100 | Não | 09/04/2018
243 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1711.0022 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de pesquisa de anterioridade de patentes. | Download | 98.032,00 | 98.032,00 | 98.032,00 | 01/12/2017 | 15/12/2017 | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 2 | 100 | Não | 15/12/2017
244 | 2025-03-04 | 6 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | 03/01/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/12/2023 | edição das atividades das macroentregas alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
245 | 2025-03-04 | 5 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 568.436,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/01/2023 | alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
246 | 2025-03-04 | 4 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 04/01/2021 | 23/12/2021 | 1 | 100 | Não | 23/12/2021 | As entregas foram revisadas para acomodar as restrições impostas pela pandemia Covid-19
247 | 2025-03-04 | 3 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvo: Alvo #1 DHFR de M. Avium e Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Produção de proteínas recombinante em larga escala, Determinas IC50, Seletividade, Co-Estruturas, Ensaios Biológicos. Alvo #3 GSK3long e Alvo #4 GSK3short de Leishmania: Clonagem gene-alvo, teste de expressão proteína alvo, Produção de proteínas recombinante em larga escala, Desenvolvimento ensaio enzimático, Determinar IC50, Seletividade, Co-Estruturas. Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 | 15/01/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021 | atualização das atividades referente a macroentrega 3 e dos alvos proteicos. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19
248 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO: Alvo #1 DHFR de M. Avium: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #3 LysRS Leishmania: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/01/2019 | 27/12/2019 | 14/01/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
249 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-1712.0001 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Seleção, Expressão e identificação de Hits abrange as atividades de: 1 - Seleção de alvos 2 - Clonagem dos genes alvos, 3 - Expressão em larga escala das proteínas alvos 4- Purificação das proteinas em larga escala 5 - Screening para identificação de hits | Download | 300.000,00 | 400.000,00 | 209.000,00 | 02/01/2018 | 28/12/2018 | 15/01/2018 | 29/12/2018 | 1 | 100 | Não | 15/01/2019 | O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Foram realizadas todas as atividades relativas a macroentrega com 85% de taxa de sucesso. Algumas atividades deverão ser repetidas através de outras estratégias técnicas na próxima entrega visando alcançar os resultados esperados.
250 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Execução e Testes de solução integrada e relatório de testes | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 04/09/2018 | 28/02/2019 | 04/09/2018 | 28/02/2019 | 3 | 100 | Não | 11/03/2019 | Existe possibilidade de aditamento do projeto em virtude de novos experimentos. OBS: o projeto não será mais aditado.
251 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Relatório de Projeto Básico e Detalhado e Testes de bancada do sensor/scanner projetado e conceito do Kit | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 23/05/2018 | 03/09/2018 | 23/05/2018 | 03/09/2018 | 3 | 100 | Não | 04/09/2018
252 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1710.0056 | Identificador Neonatal - Natuscan | Planejamento do projeto; Projeto Informacional e Conceitual com Briefing e soluções preliminares de projeto. | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20/12/2017 | 22/05/2018 | 20/12/2017 | 22/05/2018 | 2 | 100 | Não | 28/05/2018 | Data replanejada em virtude da necessidade de um maior aprofundamento na leitura das patentes
253 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Aplicativo Móvel e Módulo de Alertas | Download | 28.130,33 | 25.754,41 | 27.741,00 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 12/10/2018 | 1 | 100 | Não | 12/10/2018
254 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Desenvolvimento dos módulos do sistema | Download | 36.730,32 | 41.554,41 | 27.741,00 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/07/2018
255 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1712.0023 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e desenvolvimento | Download | 18.365,16 | 16.777,20 | 27.743,81 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018
256 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | a) Código fonte e binário da biblioteca libloragw e da aplicação packet_forwarder, b) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para interface de comunicação AT, c) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para integração com a Cloud IoT da TELIT, d) Documentação do projeto do Software para Gateway Lora:  Arquitetura de software (Interface AT e Integração com a Cloud Telit),  Lista de comandos AT e instruções de uso dos comandos AT,  Instruções para criação do ambiente de desenvolvimento. e) Três Gateways montados e com as seguintes aplicações instaladas: Libloragw, packet_forwarder, Network Server (no Gateway ou em servidor externo), Application Server (no Gateway ou em servidor externo), Software de integração com a Cloud Telit (no Gateway ou em servidor externo), Interface de comandos AT. f) Quinze protótipos do End Device LoRa montados; g) Documentação do projeto do Módulo End Device LoRa, contendo: Esquema elétrico, Layout, gerber e BOM do hardware, Código fonte e binário do firmware, Documentação de arquitetura do firmware. | Download | 22.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 04/04/2018
257 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | Esquema elétrico, layout e BOM da primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa: Primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa, Funcionalidades do firmware do Módulo End Device LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto), Funcionalidades do firmware do Gateway LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto). | Download | 22.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 09/03/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018 | A data de termino da macroentrega foi replanejada do dia 28/02/2018 para 09/03/2018 em comum acordo com o cliente.
258 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1711.0019 | Solução de Conectividade LoRaWAN | - Relatório Técnico contendo:  Documento de Arquitetura de Hardware e Firmware do Módulo End Device LoRa,  Documento de Arquitetura de Firmware do Gateway LoRa,  Documento de requisitos do Módulo End Device LoRa,  Documento de requisitos do Gateway Lora,  Relatório contendo o resultado do estudo de softwares open source que implementam Network Server e Application Server. - Cronograma de Marcos do projeto. | Download | 23.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 | 28/12/2017 |  | 100 | Não | 29/12/2017
259 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Propostas de soluções construtivas (etapas 3.1.5 e 3.1.6)" | Download | 90.773,75 | 100.000,00 | 84.243,78 | 21/01/2018 | 20/03/2018 | 14/03/2018 | 18/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/07/2018 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 2 meses - assinado
260 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Especificação dos níveis de desempenho (etapas 3.1.2 a 3.1.4) | Download | 90.773,74 | 100.000,00 | 84.243,78 | 21/12/2017 | 20/01/2018 | 22/11/2017 | 13/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/03/2018
261 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório de planejamento de atividades - Reunião de Kick-off (etapa 3.1.1)" | Download | 90.773,74 | 100.000,00 | 21.060,94 | 21/11/2017 | 20/12/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 1 | 100 | Não | 21/11/2017
262 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 6º mês e discussão dos resultados" | Download | 55.799,79 | 0,00 | 55.296,62 | 04/11/2017 | 03/03/2018 | 17/04/2018 | 20/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2018 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 3 meses - assinado
263 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais" | Download | 55.799,79 | 0,00 | 55.296,62 | 04/09/2017 | 03/11/2017 | 02/12/2017 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 16/04/2018
264 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes" | Download | 55.799,79 | 200.000,00 | 61.999,76 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | 04/08/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 01/12/2017
265 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.3" | Download | 13.896,49 | 13.896,49 | 13.891,40 | 15/11/2017 | 11/03/2018 | 25/04/2018 | 08/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/11/2018 | Primeiro Termo Aditivo assinado. Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
266 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.2" | Download | 55.585,97 | 55.585,97 | 55.585,97 | 15/09/2017 | 14/11/2017 | 24/11/2017 | 24/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 24/04/2018
267 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1707.0001 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.1" | Download | 69.482,00 | 69.482,00 | 69.482,00 | 14/07/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 23/11/2017
268 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Montagem do Protótipo; realizar testes com o Codigestor Modular; Ajuste no Protótipo; Transferência da tecnologia ao cliente; Relatório Final. | Download | 37.030,91 | 8.229,09 | 37.030,91 | 01/08/2018 | 16/04/2019 | 06/09/2018 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2019
269 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Aquisição de materiais e equipamentos; Desenvolver o módulo tanque de codigestão anaeróbica; Desenvolver o sistema gasômetro para o armazenamento do biogás produzido; Desenvolver o sistema de aquecimento do substrato com energia solar; Desenvolver o sistema de agitação automatizado do substrato. | Download | 41.776,36 | 9.283,62 | 41.776,36 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 02/04/2018 | 05/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018 | Houve um problema na execução de compras por questões administrativas interna da Fundação, o que comprometeu o desenvolvimento do módulo tanque e dos sistemas gasômetro, aquecimento, agitação e purificação. Essas questões foram informadas e aceitas pelo cliente, tendo uma nova previsão de entrega para 05/09/2018.
270 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1711.0008 | Protótipo de Codigestor Modular | Avaliar o estado da arte da codigestão de resíduos da produção de queijos e dejetos da suinocultura para a produção de biogás; Avaliar o estado da arte de Sistemas de Codigestão em Pequena Escala; Identificar as quantidades diárias de resíduos produzidos pela agroindústria; Avaliar as características dos resíduos como Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Sólidos Voláteis (SV) para a produção de biogás; Estimar a quantidade de biogás produzida a partir dos resíduos disponíveis na agroindústria; Dimensionar o módulo do biodigestor composto pelo tanque de digestão anaeróbia, gasômetro e sistema de purificação do biogás produzido; Dimensionar o sistema de aquecimento do substrato com energia solar e dos sistemas de aquecimento e agitação do substrato; Realizar testes em digestores de bancada visando determinar a proporção dos resíduos na mistura do substrato visando maximizar a produção de biogás. | Download | 50.792,73 | 11.287,29 | 50.792,73 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 31/03/2018
271 | 2025-03-04 | 3 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Protótipo V3.0 Produção de Amostras para teste e homologação | Download | 62.338,81 | 155.513,96 | 18.890,55 | 01/04/2018 | 30/07/2018 | 06/03/2018 | 30/07/2018 | 1 |  | Não | 01/10/2018 | NO APORTE DA EMPRESA FOI RETIDO O ISS NO VALOR TOTAL DE R$ 9.338,64
272 | 2025-03-04 | 2 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Protótipo V2.0 Protótipo Gabinete V2.0 | Download | 83.118,42 | 143.568,18 | 25.187,40 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 19/12/2017 | 05/03/2018 | 1 | 100 | Não | 07/05/2018
273 | 2025-03-04 | 1 | PIND-1711.0001 | PROCYON | Banckmarking dos reference Designs - Eletrônica Banckmarking dos modelos atuais - Mêcanica Protótipo do novo carregardo V1.0 Desenvolvimento do novo Protótipo V1.0. | Download | 178.272,77 | 308.494,19 | 54.012,55 | 10/11/2017 | 09/02/2018 | 10/11/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 07/05/2018
274 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: SIMULAÇÃO RODA HÍBRIDA, VERIFICAÇÕES FINAIS. | Download | 49.415,40 | 46.395,90 | 38.040,40 | 31/07/2018 | 30/11/2019 | 01/08/2018 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
275 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: CARACTERIZAÇÕES, SIMULAÇÃO RODA CONVENCIONAL, CONCEPÇÃO "QUICK WINNER" | Download | 165.374,10 | 25.280,08 | 174.538,10 | 05/03/2018 | 30/07/2018 | 20/11/2017 | 30/07/2018 | 1 | 100 | Não | 30/07/2018
276 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1710.0017 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, REFERÊNCIAS DE MERCADO, PROCESSOS DE MANUFATURA | Download | 20.870,80 | 181.125,00 | 6.713,00 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 31/10/2017 | 29/03/2018 |  | 100 | Não | 29/03/2018
277 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E4: Desenvolvimento, implantação e validação do case de Manufatura 4.0, contendo os resultados obtidos e as potenciais replicações em outras áreas. E5: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 139.865,95 | 241.446,34 | 21.191,54 | 19/05/2017 | 16/08/2017 | 22/05/2017 | 04/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 07/12/2017 | Projeto Concluído
278 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa cilindros de laminação em escala piloto | Download | 100.534,07 | 130.794,37 | 118.370,00 | 03/06/2019 | 01/09/2020 | 23/07/2019 | 01/09/2020 | 1 | 100 | Não | 22/02/2021
279 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa Morfologia e distribuição de carbonetos eutéticos | Download | 141.817,43 | 199.420,00 | 120.000,00 | 03/12/2018 | 20/07/2019 | 07/02/2019 | 22/07/2019 | 1 | 100 | Não | 22/07/2019
280 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1711.0019 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados das etapas resistência mecânica da matriz e desnitrogenação | Download | 369.583,50 | 536.285,61 | 119.000,00 | 01/12/2017 | 30/11/2018 | 01/12/2017 | 06/02/2019 |  | 100 | Não | 12/02/2019
281 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Versão final do Sistema para implantação, incluindo os códigos fonte E2: Capacitação da equipe da PROELETRONIC | Download | 79.378,21 | 156.115,29 | 17.506,50 | 03/07/2018 | 30/06/2019 | 02/07/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2019
282 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Módulo Shop Floor Control E2: Módulo Quality System E4: módulo Integration Control E5: Módulo Dashboard | Download | 345.122,65 | 678.762,12 | 76.115,23 | 27/02/2018 | 02/07/2018 | 21/02/2018 | 02/07/2018 | 1 | 100 | Não | 22/07/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
283 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1710.0019 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Planejamento detalhado do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Caderno de requisitos da solução | Download | 125.499,14 | 246.822,59 | 27.678,27 | 08/11/2017 | 26/02/2018 | 08/11/2017 | 20/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 20/02/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
284 | 2025-03-04 | 6 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Testes de Integração, Funcionais e Pré-Certificação | Download | 139.331,58 | 310.493,60 | 36.166,42 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 31/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018
285 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Protótipos e Testes de Desenvolvimento das Novas Funcionalidades | Download | 130.470,32 | 182.635,14 | 36.166,42 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 31/07/2017 | 30/10/2017 | 1 | 100 | Não | 30/10/2017
286 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME03 - Módulo para gerência de Recebimentos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 02/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
287 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME02 - Módulo para gerência de Orçamentos. | Download | 30.000,00 | 22.622,78 | 0,00 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
288 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME01 - Módulo para gerência de Compras e Solicitações | Download | 31.051,71 | 67.868,32 | 23.091,41 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
289 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME04 2o Aditivo - Módulo exportador de dados de referência para comunicação da central. | Download | 73.156,00 | 0,00 | 10.254,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
290 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME03 1o Aditivo - Módulo API e interface de comunicação para a comunicação mestre-escravo. | Download | 0,00 | 120.709,00 | 15.381,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
291 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME04 1o Aditivo - Módulo de comunicação com atualização de protocolo para o ventilador mecânico conectado. | Download | 93.536,00 | 0,00 | 13.100,94 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
292 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME03 1o Aditivo - Módulo conversor de dados para padrões HL7 2X para um ventilador mecânico conectado. | Download | 0,00 | 154.335,18 | 19.651,41 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
293 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME 05 - Versão do software final com transferência tecnológica. | Download | 39.388,00 | 0,00 | 2.711,06 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
294 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME 04 - Versão do software com relatórios de validação. | Download | 0,00 | 69.526,00 | 5.422,12 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
295 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME 04 - Serviço web Resolvedor Eddystone e plataforma web para configuração e monitoramento dos beacons Bluetooth Eddystone. | Download | 31.522,00 | 31.205,97 | 6.175,27 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
296 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME 03 - Aplicativo móvel para apresentação de conteúdo baseado em localização em ambientes fechados. | Download | 0,00 | 20.803,98 | 4.116,85 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
297 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 06 - Componente REVAI contemplando mecanismos de adaptabilidade às características de hardware/sistema operacional, segurança (proteção de código-fonte e dados, bilhetagem e bloqueio de execução) e treinamento automático do classificador | Download | 74.622,00 | 4.602,44 | 11.616,88 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
298 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 05 - Componente REVAI contemplando mecanismos de otimização de eficiência, identificação/segmentação/comparação de assinaturas digitais e manipulação de imagens | Download | 50.962,00 | 28.802,44 | 11.616,88 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
299 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME 04 - Componente REVAI otimizado para classificação de documentos em cenários variados - Relatório sobre a análise do trade-off entre tamanho de imagem para ser manipulada (espaço de armazenamento) e visualizada por humano (qualidade) - Relatório sobre otimização do Tesseract para melhorar taxa de acerto do reconhecimento de caracteres e reduzir tempo de processamento | Download | 10.180,00 | 45.316,29 | 7.744,59 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
300 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME05 - Versão final das aplicações desenvolvidas | Download | 377.565,00 | 512.852,52 | 71.199,26 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Aguardando aditivo
301 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME 04 - Arquitetura executável do backend como prova de conceito. | Download | 0,00 | 190.190,00 | 11.982,80 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
302 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME 08 - Integração de módulos de inteligência de Negócio (BI) para suporte à tomada de decisão com base em atributos de qualidade. | Download | 189.540,00 | 0,00 | 193.119,74 | 01/04/2018 | 30/06/2019 | 02/04/2018 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
303 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME 08 - Entrega final do projeto, incluindo infraestrutura ActiveCloud integrada com o ActiveMobile. | Download | 377.853,00 | 9.900,00 | 19.383,29 | 01/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
304 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME07 - Gestão de alarmes orientada ao usuário. | Download | 0,00 | 768.340,00 | 38.766,58 | 01/09/2017 | 30/04/2018 | 01/09/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
305 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1708.0074 | CORC | ME01 (01/08/2017 a 31/12/2017) - Avaliação de alternativas para implementação do conceito de federação suportando infraestrutura e ambientes locais, como nuvem privada ou própria, conectada à serviços de nuvens públicas. | Download | 31.133,40 | 59.451,26 | 8.174,13 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
306 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos da solução desenvolvida, montados em gabinetes fabricados por processo de prototipagem rápida, contemplando: oversão final das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão final do protótipo do hardware; oversão final do protótipo do firmware; •lista de materiais para a montagem dos protótipos; •esquema elétrico, Layout e Gerber da versão final do hardware; •código fonte e binário da versão final do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documentos de arquitetura de firmware atualizados; •documento de requisitos da aplicação Servidor e aplicativo móvel atualizado; •protótipo navegável dos aplicativos móveis nas plataformas Android e iOS atualizado; •documentos de arquitetura da aplicação Servidor e aplicativos móveis atualizados. •documento de especificação do protocolo: oentre aplicação servidora e Gateway da Pixel TI oentre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI. oentre a fechadura e o Gateway da Pixel TI. ode atualização de firmware da fechadura. | Download | 100.000,00 | 166.000,00 | 67.000,00 | 14/02/2018 | 13/07/2018 | 14/02/2018 | 05/09/2018 | 1 | 100 | Não | 17/09/2018 | Com o replanejamento a macroentrega não está mais em atraso. (09/07/2018) - O Gateway da rede Zigbee entregue pela Pixel TI em 15/06/18 para ser utilizado na integração com a Solução de Controle Acesso apresentou-se com limitações de funcionalidades que impedem a validação de todos os requisitos do projeto. Desta forma, essa entrega foi rejeitada e o Gateway foi devolvido para as devidas correções e ajustes, pois o fornecimento de um Gateway funcional consistia de uma condição prévia do projeto. Essa situação gerou um atraso na integração e consequentemente um atraso na conclusão da macroentrega. (06/08/2018) - A Pixel realizou uma nova entrega do Gateway no dia 23/07/2018, quando as atividade de desenvolvimento foram retomadas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado.
307 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos, com funcionalidade limitada, contemplando: o versão inicial das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão inicial do protótipo do hardware; oversão inicial do protótipo do firmware; •esquema elétrico, Layout e Gerber da primeira versão do hardware; •código fonte e binário da primeira versão do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documento com protocolo Gateway/Servidor de comandos de operação da fechadura; •documento de arquitetura de firmware; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma Android; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma iOS disponibilizado no TestFlight; | Download | 100.000,00 | 167.000,00 | 67.000,00 | 14/12/2017 | 13/04/2018 | 14/12/2017 | 12/04/2018 | 1 | 100 | Não | 23/04/2018
308 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documento de Arquitetura de Hardware e Firmware; •documento de Arquitetura da aplicação Servidor e aplicativo móvel; •documento de requisitos de Hardware, Firmware, aplicação Servidor e aplicativos móveis; •protótipo navegável do aplicativo móvel nas plataformas Android e iOS; | Download | 100.000,00 | 167.000,00 | 66.000,00 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 1 | 100 | Não | 14/12/2017 | Alguns documentos que deveriam ser fornecidos ao final da referida fase ficaram para serem entregues no decorrer da fase 2, que são: Documento de Especificação de Software para o Gateway da Pixel TI; Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o sistema embarcado e o Gateway da Pixel TI, entre aplicação cloud e Gateway da Pixel TI e entre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI; Documento de estudo do mecanismo de acionamento e principais partes mecânicas; Com o replanejamento do projeto em função de aditivo de contrato, os documentos acima citados deixaram passaram a não ser mais necessários, tendo em vista que o escopo técnica do projeto sofreu alterações.
309 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Módulo de verificação automática; - Front-end com usuário; - Módulo gerador do arquivo de saída; - Relatório com especificação de solução para OCR de documentação técnica; - Relatório final de homologação e documentação da ferramenta. | Download | 26.126,06 | 52.252,13 | 0,00 | 26/03/2018 | 31/05/2018 | 23/02/2018 | 28/05/2018 | 1 | 100 | Não | 28/05/2018
310 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Infraestrutura de acesso a dados; - Módulo leitura do arquivo de entrada; | Download | 52.252,13 | 104.504,24 | 0,00 | 26/01/2018 | 25/03/2018 | 06/12/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 22/02/2018
311 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1711.0005 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Relatório com especificação detalhada da solução; | Download | 26.126,06 | 52.252,13 | 0,00 | 01/12/2017 | 25/01/2018 | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 1 | 100 | Não | 05/12/2017
312 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Testes - Versão final do Firmware com a integração de todos os periféricos especificados. Relatório de testes. | Download | 59.875,20 | 101.406,80 | 20.157,98 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
313 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | *Desenvolvimento para Impressoras - Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços da impressora implementados. *Desenvolvimento para SAT - Versão Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços do SAT implementados. | Download | 119.750,40 | 202.813,60 | 40.315,96 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2018 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
314 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Integração contínua e implementações para rede WiFi e Cloud - Processo de geração de build automatizado; Versão Release Candidate (RC) do firmware dos sensores; Módulos de comunicação WiFi para o Gateway Go; Módulos para gerenciar o envio de eventos para o Cloud; Versão RC da API Pública. | Download | 119.750,40 | 202.813,60 | 40.315,96 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
315 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1709.0010 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Especificação - Documento de requisitos e casos de uso do projeto | Download | 59.875,20 | 101.406,80 | 20.157,98 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 01/10/2017
316 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Modelo matemático para o refrigerador, incluindo o modelo do dispositivo de expansão variável. Exercícios de validação. Análises de sensibilidade. Pros e cons. (Atividade 01) Refinamentos no modelo matemático. Análises de sensibilidade. Exercícios de validação. (Atividade 03) Banco de dados experimentais parcialmente concluído. Análises parciais do efeito do OCR sobre o desempenho de condensadores de MC. (Atividade 06) Banco de dados com variação de carga de refrigerante e restrição do dispositivo de expansão concluído. Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante e da restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Testes de aceitação das as câmaras climatizadas para estudos de conservação de alimentos. (Atividade 09) Estratégia de controle auto ajustável. Prova do conceito. Revisão da literatura com foco em identificação de falhas. (Atividade 10) Modelo matemático para prever o coeficiente de transferência de calor na condensação em contracorrente. (Atividade 11) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 12) Resultados do modelo matemático de não equilíbrio e projeto conceitual de uma bancada experimental para estudar o problema. (Atividade 13) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 14) | Download | 316.500,00 | 233.200,00 | 435.376,60 | 15/09/2018 | 13/02/2019 | 15/09/2018 | 13/02/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2019
317 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Testes de performance com o refrigerador, utilizando os dispositivos de expansão fixo e variável. Algoritmo de controle da abertura da área de passagem. Modelo matemático para o dispositivo de expansão variável. Modelo matemático preliminar do sistema. Envelope de operação dos dispositivos de expansão variáveis concluído. (Atividade 01)  Identificação dos parâmetros geométricos e operacionais mais propensos a geração de falhas. (Atividade 02) Parâmetros empíricos necessários ao modelo determinados. Experimentos concluídos. Modelo matemático desenvolvido. (Atividade 03) Análises numéricas concluídas. Protótipo de uma nova família de sistemas plug’n cool confeccionados. Comprovação em túnel de vento. (Atividade 04) Análises numéricas concluídas. Prova de conceito validada experimentalmente. (Atividade 05) Bancada de circulação de óleo concluída. Experimentos preliminares. Planejamento dos experimentos. (Atividade 06) Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante. Aparato experimental para permitir a variação automática da restrição do dispositivo de expansão concluído. Experimentos preliminares com variação de carga e restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Análises comparativas entre os dois sistemas, o original e o modificado, sem a atuação do sistema de degelo. Idem, com a atuação do sistema de degelo. Testes de robustez com o sistema modificado. (Atividade 08) [...] | Download | 316.500,00 | 583.000,00 | 505.718,68 | 15/04/2018 | 14/09/2018 | 15/04/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 14/09/2018
318 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1711.0013 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Envelope de funcionamento dos dispositivos de expansão de ação variável para HC-600a. Modelo matemático para os dispositivos de expansão. (Atividade 01) Modelo para dimensionamento de separadores de líquido. Construção de protótipos. Experimentos preliminares. Envelope de operação parcial. (Atividade 02) Familiarização com a plataforma Dymola. Experimentos e simulações preliminares. (Atividade 03) Vazões de ar, fria e quente, do sistema plug’n cool em túnel de vento. Calibração do software de simulação. Análises numéricas preliminares (Atividade 04) Definição dos componentes. Protótipos e análises numéricas preliminares (Atividade 05) Revisão bibliográfica com foco no efeito da circulação de óleo em sistemas de refrigeração. Ante- projeto da bancada e especificação dos componentes. (Atividade 06) Definição do produto. Montar protótipo com dois capilares, o original e um de maior diâmetro. Montagem do aparato experimental para permitir a adição e remoção de refrigerante de forma automática. Revisão bibliográfica sobre métodos de busca do ponto ótimo de operação. (Atividade 07) Instrumentar e testar um refrigerador doméstico típico. Medir a curva característica do ventilador. Medir a impedância do sistema. Montar evaporador do tipo helicoidal. Ajuste do sistema de distribuição de ar. Análises comparativas. (Atividade 08) Ante-projeto dos sistemas de refrigeração e distribuição de ar das câmaras climatizadas. [...] | Download | 633.000,00 | 449.800,00 | 324.904,72 | 14/11/2017 | 14/04/2018 | 14/11/2017 | 14/04/2018 | 1 | 100 | Não | 14/04/2018
319 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Resultados de experimentos adicionais. Validação do modelo matemático. Guidelines sobre o processo de formação de produção de gelo em refrigeradores Definição de uma segunda família de protótipos de evaporadores de microcanais Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor tubo-sobre-chapa Guidelines de projeto para reduzir estratificações de temperatura e umidade no interior do compartimento refrigerado Imagens do jato de refrigerante na saída do tubo capilar Análise visando a redução do ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar concluída Análise da contribuição do ruído gerado pela pulsação do tubo de descarga concluída Testes dos novos isoladores concluídos | Download | 158.400,00 | 365.000,00 | 166.624,23 | 26/04/2019 | 25/10/2019 | 26/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
320 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais explorando condições de operação e aspectos geométricos relacionados com o processo de produção de gelo em refrigeradores Modelo numérico para evaporadores de microcanais na presença de geada. Exercício de validação Implementação das técnicas de identificação de falhas e de controle na placa de comando do refrigerador Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor arame-sobre-tubo Mapas dos campos de temperatura e umidade no interior do produto para cada um dos protótipos analisados Mapeamento dos efeitos da geometria interna dos dutos de circulação de ar Modelo numérico vibroacustico do gabinete concluído Protótipos de isoladores disponíveis | Download | 316.800,00 | 438.000,00 | 458.399,36 | 26/10/2018 | 25/04/2019 | 26/10/2018 | 25/04/2019 | 1 | 100 | Não | 25/04/2019 | Atividade: 2: Entrega realizada. Atividade 4: Entrega em andamento. O cronograma do projeto foi redimensionado para priorizar a parte experimental (desempenho do evaporador microcanal em condições secas in loco) em detrimento do desenvolvimento do modelo numérico, como forma de antecipar eventuais mudanças necessárias no design do novo componente. Atividade 5: Entrega realizada. Para o último semestre do projeto, U.E. e WHP acharam interessante usar a técnica desenvolvida não apenas para a identificação de falhas, mas também para controle de compressores on-off. Além disso, surgiu a necessidade de montar as placas de controle in loco e realizar testes de sobrealimentação e sobrealimentação de tensão, razão pela qual outros experimentos relacionados a atividade serão realizados nos próximos meses. Atividade 6: Entrega realizada. Atividade 7: Atividade cancelada pela empresa. Atividade 9: Entrega realizada. Atividade 10: Entrega realizada. Atividade 11: Entrega realizada.
321 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Modelo numérico desenvolvido e calibrado para trocadores de calor laterais com a utilização de fitas de alumínio. Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para avaliar diferentes aspectos do processo de formação de gelo. Modelo numérico desenvolvido. Matriz de testes com e sem o dispositivo XDX. Análises comparativas. Tool gate: Realizar ou com experimentos mais específicos Testes de evaporadores de microcanais em túnel de vento. Estudos de técnicas de CFD visando a modelação do processo de formação de geada. Modelo numérico preliminar. Estratégia de controle baseada na corrente fornecida pelo compressor Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para testes com condensadores de convecção natural. Matriz de dados experimentais, com foco nas distribuições de temperatura e umidade no interior do produto. Modelo numérico desenvolvido. Exercício de validação. Definição de protótipos do circuito de distribuição de ar Quantificar a transmissão das virações do evaporador ao gabinete Definição de um sistema para isolar as vibrações do ventilador Bancada de testes de vibração do tubo de descarga concluída | Download | 475.200,00 | 383.000,00 | 527.547,48 | 26/04/2018 | 25/10/2018 | 26/04/2018 | 25/10/2018 | 1 | 100 | Não | 25/10/2018
322 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1710.0012 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais para diversas geometrias de trocadores de calor tubo-capilar linha de sucção Revisão da literatura com foco em produção de gelo. Anteprojeto de uma bancada experimental. Modelo numérico preliminar Identificação e instrumentação de um refrigerador para a realização de testes com o dispositivo XDX. Planejamento dos experimentos. Testes preliminares. Revisão bibliográfica com foco em evaporadores de microcanais. Adaptação de um modelo matemático para estimar o desempenho de trocadores de calor de microcanais. Definição de uma primeira família de protótipos. Modelo para identificação de falhas baseado em redes neurais. Exercício de validação Revisão bibliográfica focada em condensadores de convecção natural. Anteprojeto de uma bancada experimental. Definição dos protótipos Revisão da literatura focada em preservação de alimentos. Estudo da normalização pertinente. Especificação e aquisição de sensores de umidade relativa. Definição do produto a ser empregado. Modelo numérico preliminar. Planejamento dos experimentos. Definir uma geometria para a descarga do tubo capilar Modelo para simulação do escoamento no interior dos dutos do refrigerador concluído Atenuação proporcionada por um ressonador de Helmholtz devidamente quantificada Definição de novas geometrias de isoladores | Download | 633.600,00 | 398.000,00 | 431.428,93 | 26/10/2017 | 25/04/2018 | 26/10/2017 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/04/2018
323 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1711.0018 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Relatório técnico com a compilação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. | Download | 66.000,00 | 94.000,00 | 40.000,00 | 19/07/2018 | 27/06/2020 | 30/06/2019 | 27/06/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020 | Aguardando termo de aceite assinado.
324 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1711.0018 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Protocolo de geração dos encapsulados e entrega de amostras para compor a formulação pelo cliente. | Download | 66.000,00 | 94.000,00 | 40.000,00 | 18/12/2017 | 18/07/2018 | 02/01/2018 | 14/06/2018 | 1 | 100 | Não | 18/06/2018
325 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | f) Resultados dos testes de validação em laboratório | Download | 29.834,58 | 5.265,55 | 17.555,32 | 26/08/2018 | 01/01/2019 | 04/09/2018 | 01/01/2019 | 1 | 100 | Não | 22/04/2019
326 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | d) Software de gerenciamento e controle e) Simulador de paciente para estudo clínico de patologias cardíacas detectáveis por ECG | Download | 85.521,84 | 15.093,86 | 50.322,95 | 26/03/2018 | 26/08/2018 | 24/05/2018 | 03/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 04/09/2018
327 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | b) Projeto dos circuitos eletrônicos de geração de sinais de ECG, de alimentação elétrica e de comunicação com lista de componentes c) Projeto mecânico do tórax do simulador de paciente em 3D | Download | 35.170,39 | 6.207,27 | 20.695,04 | 26/01/2018 | 26/03/2018 | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2018
328 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-1710.0003 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | a) Diagnóstico das tecnologias existentes e parâmetros de base para a confecção do simulador | Download | 61.381,59 | 10.833,32 | 36.118,29 | 26/10/2017 | 26/01/2018 | 27/11/2017 | 07/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2018 | Atraso na abertura das contas no Banco do Brasil.
329 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 18 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Relatório de análise de Safety do GEC Baseline final de requisitos de sistema Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de sistemas Relatório de resultados dos testes de verificação de sistemas Esquemático das placas versão 4 Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de hardware Relatório de resultados dos testes de verificação de hardware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de firmware Relatório de resultados dos testes de verificação de firmware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de software Relatório de resultados dos testes de verificação de software Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 4 Relatório de análise de vibração do protótipo Versão 4 Relatório de análise térmica do protótipo Versão 4 1a unidade do Protótipo Versão 4 (4 para Embraer) Relatório de análise DfM (design for manufacturability) Relatório de análise DfA (design for assembly) Relatório de análise DfT (design for testability) EPPAP completo Relatório de HALT do protótipo final Relatório de HASS do protótipo final | Download | 937.461,67 | 2.050.250,73 | 243.943,27 | 01/08/2019 | 31/12/2020 | 01/08/2019 | 31/07/2021 | 4 | 100 | Não | 30/06/2022
330 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME05-Integração do hardware e software, verificação e validação. | Download | 7.200,00 | 61.672,00 | 6.767,11 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 02/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/01/2020
331 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME04-Análise Remota via rede de dados de telefonia celular. | Download | 50.600,00 | 81.806,00 | 6.767,12 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 26/09/2019
332 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME03-Identificação do modelo elétrico de baterias chumbo-ácido em um banco de baterias. | Download | 54.792,00 | 84.950,00 | 18.045,65 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
333 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME02-Identificação do modelo elétrico de uma bateria chumbo-ácido. | Download | 58.984,00 | 84.950,00 | 11.278,53 | 01/05/2018 | 30/09/2018 | 01/05/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
334 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1711.0073 | SEMEB | ME01-Documento de especificação do sistema. | Download | 81.600,00 | 149.950,00 | 11.278,53 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 07/08/2018
335 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | Download | 27.775,95 | 33.465,00 | 5.689,05 | 08/12/2017 | 09/02/2018 | 08/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/02/2018 | A macroentrega foi replanejada para o dia 09/02/2018 em comum acordo com o cliente, mas foi possível finalizá-la no dia 31/01/2018 conforme anteriormente prevista.
336 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1711.0072 | ARIC | Protótipo de software com o fluxo de execução, análises quantitativa/qualitativa e validação dos subsistemas de 12V, 48V e combinações de sistemas de baixa tensão. | Download | 43.680,00 | 34.303,91 | 15.764,82 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
337 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1711.0072 | ARIC | Protótipo de telas do sistema | Download | 14.560,00 | 43.428,94 | 10.509,88 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
338 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME03 - Versão final da plataforma de comércio eletrônico; Loja virtual de validação da plataforma. | Download | 658.736,00 | 24.628,00 | 66.683,29 | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
339 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME02 - Primeira versão da plataforma de comércio eletrônico. | Download | 0,00 | 582.296,00 | 44.455,53 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
340 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1709.0068 | Projeto X | ME01 - Arquitetura executável da plataforma de integração de serviços. | Download | 0,00 | 568.210,69 | 33.341,65 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
341 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | VItrine virtual | Download | 6.739,46 | 14.277,92 | 27.580,00 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 19/07/2019 | 1 | 100 | Não | 19/07/2019
342 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo retaguarda | Download | 9.431,76 | 20.739,45 | 27.580,00 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 06/11/2018
343 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo sincronismo | Download | 58.431,76 | 20.739,45 | 27.580,00 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
344 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1711.0022 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo básico PDV | Download | 15.719,60 | 34.565,76 | 27.582,58 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 10/05/2018
345 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo final. | Download | 33.462,37 | 6.113,99 | 34.000,00 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 01/06/2018 |  | 1 | 100 | Não | 18/12/2018
346 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo funcional. | Download | 37.596,77 | 20.835,48 | 34.000,00 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 13/06/2018
347 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1711.0021 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Teste de viabilidade. | Download | 52.596,77 | 12.835,48 | 34.000,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018
348 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1708.0067 | IRONIC DRIVERS - ID | ME01 - Levantamento das funcionalidades que serão suportadas pela versão Queen. | Download | 15.774,00 | 52.253,91 | 6.940,69 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
349 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME02 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na segunda fase do projeto: Ferramentas para realizar a comunicação com o HPE OneView através de chamadas da API Redfish | Download | 23.220,00 | 26.622,13 | 4.675,06 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
350 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1708.0066 | REDFISH TOOLKIT | ME01 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na primeira fase do projeto: Ferramentas para suportar a integração do HPE One View com a API Redfish através do mapeamento entre os elementos existentes nas duas tecnologias. | Download | 12.000,00 | 28.445,59 | 3.116,71 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
351 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1710.0011 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Analise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos. •Analise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos. Validação experimental. •Definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora. •Validação do modelo numérico de isoladores elastoméricos. Otimização da forma visando mínima transmissão para a placa base do refrigerador. | Download | 175.000,00 | 207.692,30 | 189.210,55 | 31/03/2018 | 09/01/2019 | 31/03/2018 | 09/01/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
352 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1710.0011 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas. •Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico considerando as principais excitações internas. •Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos. •Modelo numérico de isoladores elastoméricos para apoio de compressores na placa base de refrigeradores. | Download | 175.000,00 | 142.307,69 | 160.789,45 | 10/10/2017 | 30/03/2018 | 10/10/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não
353 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nessa macro entrega será desenvolvido a segunda versão do protótipo do sistema. Nessa fase serão refinados possíveis problemas encontrados no protótipo anterior, além disso, ao seu término, já estará funcional o módulo de captura da distância percorrida pelo veículo via ODBII. É também nessa entrega que serão desenvolvidos os módulos mobile e web para lançamento da produção dos funcionários. O módulo de fusão de dados é incrementado com as verificações advindas dos dados capturados pelo ODBII. Por último, inicia-se o processo de sincronização dos dados processados pelo sistema para o módulo de dados. Duração: 2 meses. | Download | 17.400,00 | 1.400,00 | 14.164,05 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 30/05/2018
354 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nesta macro entrega será desenvolvido a primeira versão do protótipo do sistema. Esse protótipo será capaz de realizar a detecção de deslocamento via GPS , além de prover a interface inicial do ponto eletrônico e início de jornada pelo funcionário responsável. De posse desses dados será possível validar se o local em que o ponto foi registrado é compatível com o esperado e fornecido pelo ERP da Célula Web. Duração: 2 meses. | Download | 16.000,00 | 2.800,00 | 14.164,05 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 02/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
355 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de estado da arte dos itens envolvidos na confecção do sistema. Tais itens incluem: interface ODBII, localização georreferenciada, Barcode 2D para leitura do ponto eletrônico, modelo do smartphone com sistema operacional Android, e emissão de comprovante do ponto eletrônico. O modelo lógico das bases de dados, tanto mobile quanto web também serão definidos, além disso, a modelagem inicial do sistema será definida nesta etapa utilizando diagramas de Caso de Uso e expansão dos casos de uso. Nessa macro entrega a Célula Web deverá definir e fornecer as interfaces para integração com o seu ERP. Duração: 2 meses. | Download | 7.400,00 | 8.000,00 | 14.164,05 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 29/01/2018
356 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/09/2018 | 02/09/2019 | 01/09/2018 | 28/08/2019 | 2 | 100 | Não | 29/08/2019 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega IV. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
357 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatórios técnicos: Ensaios laboratoriais dos cabos OPDC coberto. Atualização dos requisitos e procedimentos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 25 kV. Relatórios técnicos: Proposta dos requisitos ANATEL para cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de especificação de cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de métodos de ensaios para cabos OPDC. | Download | 84.431,40 | 131.924,06 | 47.492,67 | 23/04/2018 | 29/01/2019 | 01/08/2018 | 02/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 02/01/2019 | Aditivo em fase de assinatura pelo cliente. O novo prazo de término da macroentrega é estimado para jun/18 Quando o aditivo for assinado esta data será atualizada na macroentrega. Aditivo assinado
358 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC Relatório técnico: Ensaios nos protótipos dos cabos OPDC cobertos e mensageiros (Parcial: Apresenta os resultados dos ensaios no período) Relatórios técnicos: Requisitos e métodos de ensaios aplicáveis ao isolador de terminação para cabos OPDC fase para as Classes de 15 kV e 25 kV Relatório técnico: Apresentação em PowerPoint da sequência de montagem do isolador de terminação para as Classes de 15 kV e 25 kV. | Download | 104.701,59 | 163.596,23 | 58.895,64 | 22/03/2018 | 23/07/2018 | 06/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
359 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico 1: Estudo experimental da deformação plástica máxima admissível para os tubos de proteção das fibras ópticas dos cabos OPDC Relatório técnico 2: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC (parcial) Relatório técnico 2: Projeto do isolador para a Classe até 25 kV | Download | 86.163,01 | 134.629,71 | 48.466,69 | 22/11/2017 | 22/03/2018 | 22/11/2017 | 05/04/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018
360 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta 2 das funcionalidades. | Download | 77.656,00 | 232.290,00 | 57.922,00 | 18/12/2017 | 16/04/2018 | 18/12/2017 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Não | 19/04/2018 | Replanejamento acordado com cliente com acréscimo de escopo para desenvolvimento do módulo tarifa branca.
361 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta das funcionalidades. | Download | 40.000,00 | 22.500,00 | 22.020,00 | 16/11/2017 | 15/12/2017 | 16/11/2017 | 15/12/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2018
362 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1710.0017 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento alfa das funcionalidades. | Download | 25.000,00 | 22.500,00 | 9.000,00 | 16/10/2017 | 16/11/2017 | 16/10/2017 | 16/11/2017 |  | 100 | Não | 30/11/2017
363 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1707.0016 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | RELATÓRIO CONTENDO RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE PNEUMÁTICOS CONTENDO PCM. | Download | 4.000,00 | 16.000,00 | 7.040,00 | 01/08/2018 | 06/10/2019 | 08/06/2018 | 12/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 12/11/2021 | Os teste são desenvolvidos em conjunto com o parceiro e são de longa duração. Aditivo sendo negociado com a empresa parceira.
364 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1707.0016 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | Fornecimento de material particulado contendo PCM (70kg) e entrega de relatorio de execução. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.560,00 | 06/11/2017 | 31/07/2018 | 06/11/2017 | 07/06/2018 | 1 | 100 | Não | 07/06/2018
365 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Interface finalizada para realizar as etapas de segmentação e navegação em uma aplicação; - Ferramenta com os métodos de segmentação selecionados; - Parâmetros sugeridos de acordo com resultados de análises para casos de testes; - Navegação com opção de "colisão" para se manter dentro ou fora do útero; | Download | 79.800,00 | 159.600,00 | 0,00 | 17/04/2018 | 17/01/2019 | 17/04/2018 | 04/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
366 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Navegação de câmera em modo voo livre sem colisão; - Prototipação de navegação em modo trilho; - Justificativa acadêmica para o tipo de dados para visualização (mesh ou voxels); - Justificativa acadêmica para técnicas de segmentação aplicadas; | Download | 114.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 17/01/2018 | 16/04/2018 | 17/01/2018 | 16/04/2018 | 1 | 100 | Não | 16/04/2018
367 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1710.0004 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Planejamento e levantamento de dados do projeto, plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis ; | Download | 34.200,00 | 68.400,00 | 0,00 | 17/10/2017 | 16/01/2018 | 01/11/2017 | 16/01/2018 | 1 | 100 | Não | 16/01/2018
368 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME03 - Versão final da solução. | Download | 40.560,00 | 2.250,00 | 4.439,53 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Projeto terá aditivo
369 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME02 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 42.810,00 | 4.439,53 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
370 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME01 - Arquitetura da solução definida | Download | 0,00 | 34.630,00 | 2.219,76 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
371 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação da versão final do hardware do modulo WiFi-Ethernet, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação da versão final do software embarcado para os módulos GPRS e WiFi-Ethernet, contendo: arquivo binário e código fonte; Documentação técnica de hardware e software embarcado, contendo: documento de projeto, documento de arquitetura de hardware e documento de arquitetura de software embarcado; Documentação técnica do software dos aplicativos moveis de monitoramento e da aplicação servidora; Documentação técnica do software do aplicativo instalador e da aplicação servidora; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Codigo fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binário de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | Download | 74.515,74 | 135.845,70 | 52.442,76 | 11/12/2017 | 30/04/2018 | 11/12/2017 | 30/07/2019 | 3 | 100 | Não | 30/07/2019 | Durante o período de abril de 2018 até maio de 2019 o cliente realizou testes de validação da solução e solicitou alguns ajustes pontuais e testes finais da solução. Os ajustes e testes foram realizados e a solução foi entregue no final do mês de julho de 2019.
372 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação de software embarcado, contendo: arquivo binário; Relatório de status do projeto; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Código fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binario de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binario de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | Download | 74.514,00 | 100.000,00 | 52.442,76 | 09/10/2017 | 29/12/2017 | 09/10/2017 | 29/12/2017 |  | 100 | Não | 29/12/2017
373 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1710.0018 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Cronograma do projeto; Documento de definição de arquitetura de hardware; Documento de definição de arquitetura do software embarcado; Documento de especificação dos protocolos de comunicação entre a central, módulos (GPRS e WiFi-Ethernet), broker, aplicativos moveis (Android e iOS) e servidor; Documentação do protótipo de hardware, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação do protótipo de software embarcado, contendo: arquivo binário. Relatório de status do projeto; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo móvel de monitoramento da central de alarme; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo instalador da central de alarme; Documento de especificação dos protocolos de comunica~ao entre aplicativo móvel - servidor na nuvem; Protótipo navegável do aplicativo instalador nas plataformas Android e iOS; Documento de definição da arquitetura do software do servidor; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em Android para testes de validação; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em iOS para testes de validação; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Servidor nuvem para testes de validação; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem. | Download | 74.514,00 | 100.000,00 | 34.961,84 | 02/10/2017 | 10/11/2017 | 02/10/2017 | 10/11/2017 |  | 100 | Não | 10/11/2017
374 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Testes de funcionalidade do produto | Download | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15/01/2020 | 06/04/2020 | 23/12/2019 | 06/04/2020 | 3 | 100 | Sim | 06/04/2020
375 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 63 mm, um protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 125 mm, um protótipo de conexão tipo T diâmetro 63 mm e um protótipo de conexão tipo T diâmetro 125 mm. | Download | 32.550,00 | 32.550,00 | 32.550,00 | 01/04/2019 | 15/01/2020 | 06/09/2018 | 20/12/2019 | 3 | 100 | Não | 20/12/2019
376 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Memorial descritivo contendo definição do conceito de válvula esfera que será utilizado, com suas características técnicas e funcionais. | Download | 136.100,00 | 136.100,00 | 136.100,00 | 28/02/2018 | 31/07/2018 | 05/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 05/09/2018
377 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1710.0021 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Relatório de concorrentes e o check list de requisitos dos componentes a serem desenvolvidos. | Download | 105.850,00 | 105.850,00 | 105.850,00 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 02/03/2018
378 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Planejador Estático. Esta macroentrega compreende a especificação e implementação do planejador estático por parte do PEIF Formiga, que receberá do TrackIt informações sobre os recursos disponíveis e as tarefas a serem executadas, gerando por fim um plano estático de alocação de recursos. | Download | 35.120,00 | 4.000,00 | 28.336,23 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 02/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/07/2018
379 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Esta macroentrega compreende a especificação e implementação das estruturas de dados, interfaces entre o middleware, escalonador estático e alocador dinâmico. | Download | 34.640,00 | 4.480,00 | 28.336,23 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 02/01/2018 | 16/03/2018 | 1 | 100 | Não | 15/03/2018
380 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ambientação, modelagem, documentação e recomendações para integração com o TrackIt. Esta macroentrega compreende a execução de atividades destinadas a definição dos modelos, estruturas de dados e interfaces que devem ser consideradas durante o desenvolvimento do sistema. | Download | 16.320,00 | 9.760,00 | 18.890,82 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 01/11/2017 | 22/12/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017
381 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME03 - Demonstrador final do sistema desenvolvido, incluindo documentação. | Download | 67.475,94 | 0,00 | 9.886,40 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
382 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME02 - Demonstrador com prova de conceito das tecnologias para a implementação de soluções com garantias de segurança de dados e privacidade. | Download | 0,00 | 63.399,61 | 4.943,20 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/03/2018
383 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME01 - Propostas de soluções para os 2 cenários: ideal e aceitável; com os pontos positivos e negativos. | Download | 0,00 | 51.234,10 | 7.414,80 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
384 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Desenvolvimento final do hardware, firmware e do projeto mecânico do invólucro com montagem e testes dos protótipos. Validação das funções críticas dos protótipos em ambiente laboratorial para legitimar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema. | Download | 142.333,12 | 134.124,60 | 142.333,12 | 03/09/2018 | 23/01/2019 | 03/09/2018 | 23/01/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2019
385 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Testes preliminares com as placas eletrônicas de desenvolvimento; Definição e especificação dos componentes eletrônicos e materiais a serem aplicados no desenvolvimento da primeira versão do protótipo. | Download | 142.333,12 | 147.463,44 | 142.333,12 | 27/03/2018 | 31/08/2018 | 27/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
386 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1710.0054 | Leitora Pulsar | Elaboração de documentos de gestão de projetos ; Estudos dos conceitos aplicados com levantamendo de informações para direcionamento do projeto. | Download | 85.399,87 | 88.478,07 | 85.399,87 | 21/12/2017 | 26/03/2018 | 21/12/2017 | 26/03/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2018
387 | 2025-03-04 | 6 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Demonstrações e ensaios clínicos e desenvolvimento de fornecedores de partes. | Download | 9.670,21 | 13.550,00 | 5.692,55 | 01/12/2018 | 28/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
388 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Otimização de protótipo | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/09/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
389 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Desenvolvimento de processamento de imagem com software embarcado | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/06/2018 | 31/08/2018 |  |  | 1 |  | Não
390 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Construção dos primeiros protótipos | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/03/2018 | 30/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
391 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Elaboração do projeto | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
392 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1710.0003 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Estudo da tecnologia existente | Download | 9.300,00 | 13.290,00 | 5.670,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
393 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico e análises moleculares dos transgenes em cana soca. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 01/11/2020 | 31/10/2021 | 09/06/2020 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
394 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico (2G) e análises moleculares dos transgenes em cana planta. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 09/12/2019 | 09/06/2020 | 1 | 70 | Não | 31/12/2020
395 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 100 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial Glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana em casa-de-vegetação. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 01/05/2019 | 31/10/2019 | 07/06/2019 | 08/12/2019 | 1 | 50 | Não | 31/12/2019
396 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1710.0001 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 200 eventos transgênicos da variedade RB855156 transformados com a construção gênica para resistência ao herbicida comercial Glifosato e a broca-da-cana. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 01/11/2017 | 30/04/2019 | 07/12/2017 | 07/06/2019 | 1 | 60 | Não | 07/06/2019
397 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Redação de relatório técnico e artigo de divulgação. | Download | 22.191,33 | 0,00 | 0,00 | 09/05/2018 | 09/08/2018 | 09/05/2018 | 09/08/2018 | 1 | 100 | Não | 09/08/2018
398 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Projeto básico e detalhado com descritivo esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware e resultados de teste; relatório de testes e apresentação final dos protótipos. | Download | 40.163,72 | 46.188,29 | 62.476,91 | 14/12/2018 | 03/04/2019 | 14/12/2018 | 03/04/2019 | 2 | 100 | Não | 03/04/2019
399 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Relatório de análises químicas contendo descritivo detalhado das etapas e planejamento. | Download | 93.715,37 | 87.690,80 | 62.476,91 | 16/03/2018 | 13/12/2018 | 16/03/2018 | 13/12/2018 | 2 | 100 | Não | 13/12/2018
400 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0053 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com especificações funcionais para projeto de design e engenharia e circuitos de hardware. | Download | 53.551,64 | 53.551,64 | 62.476,91 | 23/10/2017 | 12/03/2018 | 23/10/2017 | 15/03/2018 | 1 | 100 | Não | 15/03/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender o projeto, pois o parceiro não cumpriu com o acordado no primeiro desembolso.
401 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa final); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier (etapa final); | Download | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 16/03/2018 | 31/05/2018 | 16/03/2018 | 22/05/2018 | 1 | 100 | Não | 22/05/2018
402 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa 2); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier; | Download | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 16/12/2017 | 15/03/2018 | 01/01/2018 | 15/03/2018 | 1 | 100 | Não | 19/03/2018
403 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1710.0003 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas; (Overview etapa 1) - Estudo do problema no algoritmo de automatização; | Download | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15/10/2017 | 15/12/2017 | 01/11/2017 | 15/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
404 | 2025-03-04 | 6 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento de novas funcionalidades | Download | 96.000,00 | 160.000,00 | 64.000,00 | 07/10/2017 | 30/11/2017 | 07/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 13/12/2017
405 | 2025-03-04 | 6 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório final, contendo o resultado completo do projeto. | Download | 78.651,18 | 102.658,58 | 77.121,86 | 01/06/2020 | 14/01/2024 | 22/05/2020 | 03/12/2020 | 1 | 100 | Não | 03/12/2020
406 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no quinto semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | Download | 78.651,19 | 112.658,58 | 77.121,88 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 02/12/2019 | 21/05/2020 | 1 | 100 | Não | 21/05/2020
407 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 2 contendo os resultados do segundo ano do projeto. | Download | 78.651,20 | 112.658,58 | 77.121,88 | 15/05/2019 | 29/11/2019 | 27/05/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
408 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no terceiro semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | Download | 78.651,20 | 112.658,58 | 77.121,88 | 14/09/2018 | 24/05/2019 | 01/12/2018 | 26/05/2019 | 1 | 100 | Não | 26/05/2019 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
409 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 1 contendo os resultados do primeiro ano do projeto | Download | 104.868,30 | 107.658,58 | 77.121,88 | 15/05/2018 | 14/09/2018 | 18/05/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 30/11/2018 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
410 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1709.0015 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos nos seis primeiros meses do projeto, na forma de um report e um power point | Download | 104.868,30 | 107.658,58 | 77.121,86 | 14/09/2017 | 15/05/2018 | 13/10/2017 | 15/05/2018 | 2 | 100 | Não | 18/05/2018
411 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de produção do glucagon em escala de 100 L acompanhado de relatório técnico dos contendo desde a preparação do microrganismo até o escalonamento do processo de produção do hormônio recombinante glucagon até 100 L. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 29/11/2018 | 29/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
412 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo do processo de produção do hormônio recombinante glucagon em biorreatores de 10 L. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 29/03/2018 | 28/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
413 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1709.0002 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | Nenhum anexo | 68.485,33 | 97.539,67 | 41.506,33 | 30/10/2017 | 28/03/2018 | 20/10/2017 |  | 1 | 5 | Não
414 | 2025-03-04 | 6 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Arquivos dos IPs otimizados | Download | 55.795,50 | 55.795,50 | 5.873,21 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
415 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Documento de Design Review | Download | 37.197,00 | 37.197,00 | 3.915,47 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
416 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Montagem e teste dos protótipos no SENAI. Validação das funções críticas dos protótipos; Entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | Download | 44.359,18 | 0,00 | 22.851,69 | 30/07/2018 | 02/10/2019 | 30/07/2018 | 02/10/2019 | 2 | 100 | Não | 19/12/2019 | O projeto está em fase de solicitação de aditivo (AGUARDANDO) OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho. Data de término da macroentrega replanejada, antes prevista para 16/11/18 Prevista terminar em Julho 2019. Aditivo em negociação 21/05/19 - Foi acordado tecnicamente com o cliente a readequação do sistema de testes devido à corrosão acentuada na tubulação de aço carbono utilizada no processo, causando danos ao funcionamento dos instrumentos de controle do equipamento. A tubulação deverá ser substituída por uma tubulação de aço Inox 316L por possuir melhor compatibilidade química com os combustíveis utilizados no processo de testes (Etanol, Gasolina e Diesel). O respectivo aditivo de custo e prazo está em trâmite de assinatura. O projeto deve finalizar conforme cronograma em 14/08/2019 Data 07/10/19 - Projeto entregou a M3 dentro do prazo porém o cliente solicitou retificações.
417 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de dispenser, da gaiola e do dispositivo para sensor de nível. | Download | 175.859,56 | 0,00 | 90.594,32 | 04/05/2018 | 27/07/2018 | 12/03/2018 | 27/07/2018 | 2 | 100 | Não | 04/10/2018 | A macroentrega foi entregue em 16/05/2018. O cliente, por sua vez, demora na avaliação, impactando com atraso do projeto. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. o Cliente aprovou a entrega no dia 27/07 por e-mail OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
418 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1708.0042 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Elaboração de documentos de gestão de projetos com análise do processo de testes em tanques de combustíveis; Estudos dos conceitos aplicados. | Download | 274.778,74 | 749.996,20 | 141.552,70 | 17/10/2017 | 03/05/2018 | 17/10/2017 | 03/05/2018 | 2 | 100 | Não | 03/05/2018 | Macroentrega realizada no prazo, aguardando análise do cliente para aceite. Cliente solicitou revisão dos entregáveis e as mesmas foram enviadas no dia 03/05/18. OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
419 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Simulação em CFD das combinações variáveis e databook com resultado final; Arquivo de modelo computacional. | Download | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 15/01/2019 | 29/03/2019 | 15/01/2019 | 29/03/2019 | 4 | 100 | Não | 29/03/2019 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data do plano de trabalho, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Informações do projeto atualizados conforme aditivo. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente Data:15/05/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
420 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Descrição dos testes realizados e análise dos resultados obtidos; Relatório de adequação de modelo computacional; Relatório de testes Experimentais. | Download | 140.550,00 | 140.550,00 | 140.550,00 | 19/03/2018 | 14/01/2019 | 19/03/2018 | 14/01/2019 | 4 | 100 | Não | 14/01/2019 | o % diminuiu porque o término da macroentrega foi reprogramada. Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
421 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1707.0045 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto de protótipo em escala laboratorial em CAD; Procedimento experimental. | Download | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 12/09/2017 | 13/03/2018 | 12/09/2017 | 16/03/2018 | 4 | 100 | Não | 16/03/2018 | Projeto em acompanhamento sistemático para análise de aditivo. Macroentrega finalizada, aguardando avaliação do cliente par emissão do termo de aceite.
422 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Experimentos no ambiente relevante com resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. RT FINAL COM A PERFORMANCE DOS EXPERIMENTOS. | Download | 193.488,86 | 0,00 | 230.233,30 | 20/11/2019 | 11/12/2020 | 20/11/2019 | 11/12/2020 | 4 | 100 | Não | 11/12/2020 | A execução do projeto será aditada em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 28/06/19 Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Atualização em 07/08/2020: A execução do projeto aditado em doze meses, documentação em tramitação na NEXA. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data prevista para o projeto ser retomado é 01/09/2020 e a data final prevista desta ME passa a ser 31/10/20. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Aditivo atualizado. Projeto foi suspenso em janeiro/2020 e retomado em setembro/20.
423 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Manufaturação, implantação e comissionamento de componentes do sistema piloto de troca iônica no ambiente relevante em ETE da Unidade de Três Marias. | Download | 193.488,87 | 0,00 | 230.233,30 | 31/10/2018 | 19/11/2019 | 31/10/2018 | 19/11/2019 | 5 | 100 | Não | 21/01/2020 | O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 23/05/19. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Alterada a data final da M3 para 19/08/19 em função da reprogramação do cliente. Redução do percentual de avanço se deve a extensão do prazo que antes era de 23/05/19. Aditivo de prazo de execução em negociação. 06/08/19 - Cliente definiu a data de recebimento dos skids para 30/09/19 com isso o projeto será concluído em 28/11/19. O aditivo está em tramitação interna de assinatura. 05/09/2019 - A documentação do aditivo foi enviada para o cliente dia 19/08/19. Avanço real da M3 95% 01/10/19 - Avanço real da M3 99%
424 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Serão definidos, dimensionados e detalhados todos os componentes do sistema piloto de troca iônica, assim como, o planejamento dos experimentos que serão executados em campo: a)FLUXOGRAMA DE PROCESSO; b)PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL; c) DOCUMENTAÇÃO CONSTRUTIVA DAS COLUNAS. | Download | 193.488,87 | 280.466,60 | 90.000,00 | 10/01/2018 | 30/10/2018 | 11/01/2018 | 30/10/2018 | 5 | 100 | Não | 30/10/2018 | Data replanejada devido a adequação geométrica no site de três marias e adequação do escopo. Macroentrega foi concluída, enviado termo de aceite para o cliente. O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado.
425 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0050 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), cronograma detalhado, documentos para a gestão da equipe, dos riscos, da dimensão financeira para a gestão da comunicação, realização do mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direcionar o desenvolvimento do projeto básico do sistema piloto. Também nesta fase será manufaturada uma bancada laboratorial com a tecnologia de troca iônica. | Download | 60.000,00 | 360.000,00 | 90.000,00 | 21/09/2017 | 09/01/2018 | 21/09/2017 | 09/01/2018 | 3 | 100 | Não | 09/01/2018
426 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME 03 - Protótipo com visualização gráfica dos dados capturados pelo dispositivos CUBEE, suporte ao envio de alarmes pelos dispositivos CUBEE e para especificação de regras de acionamento entre estes dispositivos. | Download | 17.315,00 | 8.948,76 | 6.491,53 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
427 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 05 - Demonstrador utilizando nova versão do módulo de recomendações. | Download | 40.592,00 | 91.905,20 | 17.110,16 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 02/05/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
428 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 04 - Demonstrador atualizado com versão atualizada do módulo de identificação de assinaturas, módulos de recomendação e refinamento da arquitetura. | Download | 50.740,00 | 52.912,96 | 13.314,22 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 01/12/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
429 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 07 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Documentação e código do terceiro sistema refatorado e relatório do projeto. | Download | 64.080,00 | 0,00 | 10.105,99 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
430 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 06 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Documentação e código do segundo sistema refatorado | Download | 42.720,00 | 21.360,00 | 10.105,99 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
431 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 05 Aditivo (01/02/2017 a 30/06/2017) - Documentação e código do primeiro sistema refatorado | Download | 0,00 | 137.400,00 | 16.843,31 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
432 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Otimização e Análise de Tolerância: Desenho óptico de todos os componentes do microscópio. | Download | 7.456,60 | 10.620,00 | 4.519,14 | 01/03/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não
433 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Análise e otimização utilizando software | Download | 7.442,55 | 10.600,00 | 4.510,64 | 01/07/2017 | 31/10/2017 |  |  | 1 |  | Não
434 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1709.0002 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Descolagem e caracterização dos dados ópticos | Download | 11.163,83 | 15.900,00 | 6.765,96 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/02/2018 | 31/07/2018 | 1 |  | Não
435 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo por microfiltração com o objetivo de estabelecer condições de processo por tecnologia não térmica de microfiltração. | Download | 8.208,27 | 5.745,79 | 8.208,27 | 19/12/2018 | 13/05/2019 | 19/12/2018 | 15/05/2019 | 3 | 100 | Não | 15/05/2019
436 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo de pasteurização, estabelecendo condições de processo e características do caldo de cana tratado pelo método convencional, servindo de base para comparação de resultados com novas tecnologias. | Download | 24.624,80 | 27.087,27 | 24.624,80 | 18/04/2018 | 05/12/2018 | 18/04/2018 | 18/12/2018 | 4 | 100 | Não | 18/12/2018 | Projeto em negociação de novo escopo. Escopo definido, aguardando trâmites de negociação para dá continuidade do projeto. Aditivo contratado, foi alterado escopo e custo. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado
437 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0051 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Elaboração dos documentos de gerenciamento do projeto; Coleta de dados da literatura técnica e científica; Padronização da matéria-prima para utilização no desenvolvimento dos protótipos pelas diferentes tecnologias. | Download | 34.101,19 | 34.101,20 | 34.101,19 | 03/11/2017 | 02/05/2018 | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 2 | 100 | Não | 17/04/2018 | O projeto teve reunião de kickoff realizada porém a execução não foi iniciada por falta de pagamento do cliente. Projeto teve nova reunião de kickoff para repactuarmos seu início, pois o parceiro ficou inadimplente e o projeto só retornou após confirmação do repasse financeiro.
438 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 04 Aditivo (01/11/2017 a 31/12/2017) - Release final do sistema e do protótipo físico | Download | 54.960,00 | 0,00 | 5.043,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
439 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 03 Aditivo (01/08/2017 a 31/10/2017) - Nova versão do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de terminais não permitidos e evolução dos módulos existentes | Download | 82.440,00 | 21.330,00 | 7.564,50 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
440 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 02 Aditivo (01/06/2017 a 31/07/2017) - Especificação do módulo para controle de terminais não permitidos e release do sistema contendo evolução dos módulos existentes | Download | 0,00 | 70.700,00 | 5.043,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
441 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 01 Aditivo (01/01/2017 a 31/05/2017) - Versão inicial do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de ferramentas para desenvolvimento de software e evolução dos módulos existentes. | Download | 0,00 | 169.230,00 | 12.607,50 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 01/06/2017
442 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | i) Entregar protótipo funcionando de acordo com especificações de projeto; j) Relatório da avaliação de desempenho; k) Documentação do projeto; l) Manual de montagem e de usuário. | Download | 15.000,00 | 4.500,00 | 17.837,26 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 26/09/2018 |  | 1 | 100 | Sim | 26/02/2019
443 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | g) Protótipo funcional para avaliação metrológica de incubadora para neonatos; h) Relatório de avaliação do posicionamento dos sensores. | Download | 38.000,00 | 46.700,00 | 44.379,30 | 03/04/2018 | 03/09/2018 | 26/04/2018 | 25/09/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/09/2018
444 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | e) Projeto dos circuitos eletrônicos de controle em Altium; f) Projeto da estrutura mecânica em SolidWorks; | Download | 25.000,00 | 9.000,00 | 19.191,72 | 03/12/2017 | 03/04/2018 | 04/01/2018 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 26/04/2018 | Atraso em virtude de exigências da empresa para alterações constantes do projeto.
445 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-1710.0002 | Analisador de Incubadora para neonatos | a) Parecer dos estudos das normas técnicas e concorrentes relacionados à avaliação de incubadoras; b) Parecer grandezas físicas a serem avaliadas nas incubadoras com definição das incertezas e sensores comerciais relacionados; c) Projeto do diagrama de blocos do sistema; d) Projeto do fluxograma de funcionamento do equipamento correlacionado à interface com o usuário. | Download | 22.000,00 | 39.800,00 | 18.591,72 | 03/10/2017 | 03/12/2017 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 16/01/2018 | O atraso do início das atividades da macroentrega 1 foi referente aos atrasos relativos a abertura de conta pelo Banco do Brasil. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018, até essa data não será possível encaminhar a assinatura do Termo de Aceite da macroentrega finalizada.
446 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 04 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Aplicativo Web 2 e relatório final. | Download | 92.640,00 | 23.908,50 | 15.780,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 02/01/2018
447 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 03 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Aplicativo Web 1, requisitos e protótipo de uma aplicativo Web 2. | Download | 74.720,00 | 44.516,50 | 15.780,00 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
448 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 02 Aditivo (01/05/2017 a 30/06/2017) - Requisitos e protótipo de um aplicativo Web 1. | Download | 0,00 | 60.191,00 | 10.520,00 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
449 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 01 Aditivo - Nova arquitetura e tecnologias dos aplicativos Web para plataforma Android e Telium Tetra | Download | 0,00 | 149.924,00 | 21.040,00 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | 1 | 100 | Não | 02/05/2017
450 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Transferência desenhos, Gigatestes e documentação | Download | 39.319,17 | 68.000,00 | 30.297,84 | 01/05/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não | 25/03/2019
451 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios Sistema completo | Download | 52.659,57 | 68.000,00 | 30.297,88 | 01/01/2018 | 30/06/2018 |  |  | 1 |  | Não
452 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios preliminares com a Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica ( Testes com expert’s ) | Download | 52.659,57 | 70.000,00 | 30.297,88 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
453 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Adaptação da Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica à eletrônica e transdutor de tecnologias já existentes | Download | 52.659,57 | 80.000,00 | 30.297,88 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
454 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1709.0001 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Desenho e construção da pinça rotatória (desenho manopla contendo rotação 360º) | Download | 52.659,57 | 70.000,00 | 30.297,88 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |  |  | 1 |  | Não
455 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Modelagem dos Sistemas Petrolíferos | Download | 66.330,46 | 37.308,00 | 128.499,45 | 04/05/2019 | 04/11/2019 | 07/05/2019 | 15/04/2020 | 1 | 100 | Não | 15/04/2020
456 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Caracterização Geológica de quatro áreas de exsudação | Download | 493.000,00 | 700.000,00 | 128.499,45 | 03/11/2018 | 03/05/2019 | 17/12/2018 | 06/05/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
457 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Contextualização regional das áreas de exsudação identificadas | Download | 493.000,00 | 700.000,00 | 128.499,45 | 02/05/2018 | 02/11/2018 | 02/04/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2018
458 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1710.0012 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Levantamento de Dados Remotos | Download | 1.549.000,00 | 2.200.000,00 | 143.883,84 | 01/11/2017 | 01/05/2018 | 01/11/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018 | Parcela Empresa - Desembolso no início do projeto: R$ 1.300.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 900.000,00 Parcela Embrapii - Desembolso no início do projeto: R$ 915.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 634.000,00
459 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Contagem de pessoas em uma cabine de veículos e reconhecimento de faces | Download | 29.420,64 | 0,00 | 4.247,35 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 10/05/2018
460 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Detecção de atendimento sem atendente presente e com cliente em espera e contagem de clientes em fila em uma posição de atendimento. | Download | 0,00 | 36.596,43 | 8.494,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/03/2018
461 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Reconhecimento de placas de automóveis e motocicletas. | Download | 30.580,54 | 36.596,43 | 12.741,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
462 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Módulo para efetuar a contagem do fluxo de pessoas e módulo para efetuar a detecção de movimentos humanos em vídeos. | Download | 81.552,30 | 158.992,21 | 25.482,00 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 25/09/2017
463 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Testbed de teleoperação: sistema integrado de software e hardware para teleoperação. | Download | 74.709,10 | 58.745,00 | 64.207,00 | 13/03/2018 | 15/10/2018 | 08/01/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 24/10/2018
464 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório de revisão do estado da arte, contendo: - Estudo dos processos, equipamentos e tecnologias envolvidos em tarefas de escavação a céu aberto; - Avaliação do estado da arte nas áreas de teleoperação e interfaces hápticas. | Download | 281.996,99 | 526.253,00 | 64.207,00 | 18/07/2017 | 12/03/2018 | 19/09/2017 | 05/01/2018 | 1 | 100 | Não | 20/02/2018
465 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Entrega do protótipo acompanhado de Relatório Técnico contendo avaliação das funções críticas e das especificações normativas, em especial as de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética, além de telecomunicação. | Nenhum anexo | 78.300,00 | 27.623,62 | 51.176,60 | 01/11/2018 | 01/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
466 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo o detalhamento do design do produto, arquivos eletrônicos preliminares 3D na forma de superfícies em formato .st(e)p, .x_t, ou .sldprt, modelos Design (Mock-ups). | Nenhum anexo | 39.290,00 | 154.541,39 | 36.000,00 | 01/07/2018 | 01/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
467 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo (1) formulação dos materiais compósitos e materiais biocompatíveis para o corpo do produto e lâminas descartávesi; (2) definição do material com características óticas que atendem às necessidades do projeto; resultados de avaliação | Nenhum anexo | 50.351,39 | 25.000,00 | 33.000,00 | 01/02/2018 | 01/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
468 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1709.0014 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: anterioridade do equipamento e características dos materiais possíveis de serem aplicados no videolaringoscópio, relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e diretivas e outras informações. | Nenhum anexo | 38.600,00 | 87.000,00 | 5.000,00 | 01/12/2017 | 01/02/2018 |  |  | 1 |  | Não
469 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1709.0013 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório final contemplando a complementação da avaliação das condições operacionais bem como a avaliação da viabilidade técnica do uso do reator atual e do novo projeto conceitual do sistema bem como as alterações no catalisador e no processo de operação do sistema catalítico, caso ocorram alterações expressivas | Download | 54.648,00 | 146.160,00 | 64.000,00 | 01/08/2018 | 22/12/2021 | 26/05/2018 | 17/01/2022 | 3 | 100 | Não | 17/01/2022 | Novo aditivo está sendo negociado com a empresa.
470 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1709.0013 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório Parcial contendo a descrição das atividades realizadas, bem como os resultados do processo de preparação de catalisador à base de platina e da montagem de sistema de avaliação em escala laboratorial, bem como os resultados iniciais da avaliação das condições operacionais escala laboratorial | Download | 182.952,00 | 192.240,00 | 80.000,00 | 23/10/2017 | 30/04/2018 | 02/01/2018 | 18/05/2018 | 1 | 100 | Não | 21/05/2018
471 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Elaboração de documentação técnica | Download | 12.706,02 | 6.894,13 | 15.193,13 | 01/05/2019 | 26/11/2019 | 24/10/2019 | 26/11/2019 | 2 | 100 | Não | 26/11/2019 | # Replanejamento2 - Aditivo
472 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Protótipo | Download | 21.706,03 | 6.894,13 | 8.000,00 | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 24/10/2018 | 23/10/2019 | 2 | 100 | Não | 23/10/2019 | # Replanejamento2 - Aditivo
473 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto de software | Download | 32.716,19 | 3.347,39 | 8.000,00 | 01/08/2018 | 28/12/2018 | 31/01/2018 | 23/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
474 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto de acionamento e controle | Download | 10.086,48 | 9.138,96 | 5.526,99 | 01/11/2017 | 31/07/2018 | 02/12/2017 | 30/01/2018 | 1 | 100 | Não | 30/01/2018
475 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0020 | FresadoraCNC Key | Projeto Mecânico | Download | 5.043,24 | 69,48 | 3.279,88 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017 | Atualização contrapartida UE
476 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipos funcionais, Resultados de Testes de Pré-certificação, Planilha de testes de verificação de fabricação, Resultado da integração da imagem android e drivers do sintonizador de tv digital com o player de tv digital. | Download | 189.494,50 | 323.771,61 | 85.357,87 | 01/11/2018 | 30/11/2019 | 01/11/2018 | 29/11/2019 | 2 | 100 | Não | 02/12/2019 | O registro da ME foi realizado em atraso devido à dificuldade de contato com a empresa após o encerramento do projeto.
477 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipo Final Funcional e Documentação Técnica Final | Download | 120.716,87 | 157.847,84 | 54.376,97 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 01/05/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não | 01/11/2018
478 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1709.0010 | NANO | Protótipo Funcional e documentação técnica (BOM, Layout, Esquema Elétrico, Desenhos Mecânicos, código Fonte preliminar de FW e Drivers) | Download | 112.297,66 | 174.348,02 | 50.584,54 | 01/10/2017 | 30/04/2018 | 01/10/2017 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Não | 27/04/2018
479 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1708.0009 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | IP cores em linguagem de descrição de hardware | Download | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
480 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1708.0009 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | Documentos contendo descrição da arquitetura interna dos blocos e especificação funcional, de controle e interface | Download | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
481 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 2, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 213.906,59 | 869.600,00 | 443.423,08 | 05/11/2018 | 28/06/2019 | 02/11/2018 | 28/06/2019 | 3 | 100 | Não | 28/06/2018
482 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1B, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 285.208,79 | 665.400,00 | 812.942,30 | 06/06/2018 | 01/11/2018 | 06/06/2018 | 01/11/2018 | 2 | 100 | Não | 01/11/2018 | Macroentrega 1B
483 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1A, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | Download | 1.513.884,62 | 600.000,00 | 1.305.634,62 | 12/09/2017 | 12/03/2018 | 12/09/2017 | 05/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/06/2018 | atualizado mar:18 Foi necessário um replanejamento devido as priorizações de escopo com o cliente. Macroentrega 1A
484 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Relatório de testes para pré-certificação Anatel. | Download | 54.150,00 | 53.700,00 | 54.150,00 | 02/03/2018 | 22/10/2018 | 01/03/2018 | 26/10/2018 | 2 | 100 | Sim | 26/10/2018 | término previsto out/18
485 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento de testes. - Relatório de testes. | Download | 108.300,00 | 107.400,00 | 108.300,00 | 02/02/2018 | 01/03/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/03/2018
486 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Projeto de hardware. - Códigos fonte de firmware e software. - Projeto mecânico. - Provas de conceito. | Download | 162.450,00 | 161.100,00 | 162.450,00 | 02/11/2017 | 01/02/2018 | 30/10/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 27/02/2018
487 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1709.0024 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento, gestão e coordenação de projeto. - Projeto de baixo nível de hardware. - Documento de arquitetura de firmware e software. - Projeto de alto nível mecânico. | Download | 216.600,00 | 214.800,00 | 216.600,00 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 27/10/2017 | 1 | 100 | Não | 27/11/2017 | Aguardando a assinatura do Termo de Aceite da Macro-entrega 1 pelas empresas parceiras
488 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1709.0020 | Horta Mágica | Projeto de molde para base, módulos, tampas, suportes e cápsulas de germinação da Horta Mágica. Produção das cavidades piloto e try-out dos moldes projetados. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 16/04/2018 | 11/02/2019 | 16/04/2018 | 05/06/2019 | 3 | 100 | Sim | 05/06/2019
489 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1709.0020 | Horta Mágica | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre o uso e aplicações de materiais termoplásticos para fabricação de sistemas de cultivos aeropônicos e revestimentos hidrofóbicos, apresentando proposições e soluções disponíveis no mercado, se já existentes, para esta aplicação. Simulação computacional para determinação da resistência aos esforços submetidos à estrutura termoplástica do sistema de aeroponia, através de software que utiliza o método dos elementos finitos. Validação da geometria a partir dos resultados obtidos por este método. Avaliação por elementos finitos dos conceitos sugeridos no plano de experimentos e simulação por injeção destes conceitos. Definição e especificação do método de transformação através dos resultados obtidos nas simulações computacionais e pela geometria final da Horta Mágica, avaliando o custo final do produto. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 16/10/2017 | 15/01/2018 | 08/01/2018 | 16/04/2018 | 3 | 100 | Não | 29/08/2018
490 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Relatório de testes realizados no protótipo; Dez protótipos funcionais e execução dos testes conectados à rede. | Download | 34.643,08 | 32.910,93 | 34.643,08 | 26/01/2018 | 23/03/2018 | 26/01/2018 | 23/03/2018 | 1 | 100 | Não | 23/03/2018 | Projeto será aditado em prazo e custo já foi iniciado o processo de tramitação. Será necessário adicionar a quarta e quinta macroentrega.
491 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Documento de engenharia contento esquemáticos, layout da PCB e BOM. | Download | 23.095,38 | 24.827,54 | 23.095,38 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | 17/12/2017 | 23/01/2018 | 1 | 100 | Não | 23/01/2018
492 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Diagrama de blocos da solução de hardware, fluxograma contendo a execução do firmware e montagem de protótipo preliminar para testes. | Download | 57.738,47 | 57.738,46 | 57.738,47 | 24/10/2017 | 04/01/2018 | 24/10/2017 | 15/12/2017 | 1 | 100 | Não | 15/12/2017
493 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web contemplando todos requisitos apresentado neste plano de trabalho, Código fonte da API de integração, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android com todos requisitos desenvolvidos, Documentação de desenvolvimento que inclui a modelagem dos softwares descritos no plano de trabalho, | Download | 66.668,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 20/03/2018 | 19/06/2018 | 16/04/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
494 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo controle de veículos, linhas de ônibus, companhias, rotas, infrações e manutenções, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de linhas de ônibus, manutenções, infrações, mensagens, notificações e rotas, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo atualização de posição atual, lista de rotas cadastradas e início de navegação, Atualização de protótipo navegável da plataforma Web, Atualização de protótipo navegável da plataforma Android, | Download | 66.666,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 20/12/2017 | 19/03/2018 | 20/12/2017 | 15/04/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2019 | Projeto paralisado em 16/03/2018, com comunicação ao cliente, devido a falta de pagamento no projeto por parte do cliente. Macroentrega 2 será entregue após pagamento do cliente. O pagamento foi efetuado pelo cliente em 14/03/2019. sendo assim, foi acordado que o desenvolvimento do projeto fosse retomado em 01/04/2019 e a macroentrega em questão foi realizada no dia 15/04/2019.
495 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1709.0015 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo página de Login, controle de motorista e auxiliares de motorista, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de ônibus, motorista , auxiliar de motorista, companhia e autenticação de usuário, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo login de usuário e exibição do mapa, Protótipo navegável da plataforma Web, Protótipo navegável da plataforma Android, | Download | 66.666,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 20/09/2017 | 19/12/2017 | 20/09/2017 | 19/12/2017 |  | 100 | Não | 27/12/2017
496 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1709.0023 | Beacons - Fase 2 | - Até 05 (cinco) protótipos dos beacons crachá e com sensores integrados montados e testados; - Protótipos do beacon simplificado com circuito de casamento de impedância e linhas de Transmissão reprojetados e testados. -Firmware do beacons crachá e com sensores integrados desenvolvido. - Documentação do desenvolvimento dos beacons crachá e com sensores integrados. - Aplicativo de exemplo para leitura dos sensores desenvolvido e documentado. - Documentação do Desenvolvimento dos beacons crachá com bateria recarregável. | Download | 96.915,34 | 143.869,50 | 113.840,08 | 02/02/2018 | 20/07/2020 | 22/06/2018 | 28/04/2020 | 4 | 100 | Não | 27/02/2020
497 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1709.0023 | Beacons - Fase 2 | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Até 05 (cinco) protótipos do beacon simplificado montados e testados; -Firmware do beacon simplificado desenvolvido e documentado; - Relatório contendo definição dos requisitos da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. - Relatório contendo o projeto da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. | Download | 135.255,66 | 134.269,50 | 86.159,92 | 02/10/2017 | 01/02/2018 | 02/10/2017 | 21/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/06/2018
498 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | > Atividade 6: Elaboração de documentação final do projeto - Entrega do código fonte do Firmware (FW); - Relatório com a descrição das funcionalidades do FW e do apk, aplicação de parametrização inicial; Relatório final com a revisão de arquitetura de SW, com o descritivo do projeto de Hardware (HW): Esquema Elétrico, Layout da PCI, B.O.M. e arquivo com o desenho mecânico; - Manual de uso do dispositivo BSN; - Arquivo- fonte de Bootloader. Upgrade de SW via BLE; Relatório contendo informações sobre o pré-teste ANATEL e confecção de protótipos na versão final. > Atividade 7: Entrega de 30 dispositivos - As entregas ocorreram de forma parcial, sendo que até o presente momento havia sido entregues oficialmente 14 unidades; - Na data de 28/12/2020, foi postado nos Correios as 16 unidades do BSN faltantes, totalizando as 30 unidades previstas no projeto; - apk-source-code - Código fonte do aplicativo para a parametrização inicial e ajuste dos offsets dos sensores, desenvolvida para plataforma Android; - Relatório contendo o manual da aplicação da parametrização inicial e ajustes dos offsets dos sensores para Android. > Documentação de desenvolvimento: Todo o material como, relatório , manual e código fonte do HW, FW e apk do projeto foram disponibilizados ao cliente através do repositório oficial da UE e encaminhados por e-mail. | Download | 4.127,00 | 14.507,91 | 2.840,60 | 21/05/2018 | 20/08/2020 | 26/04/2018 | 28/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 29/12/2020
499 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Até 06 (seis) protótipos montados e testados em cada um dos dois ciclos. - Firmware desenvolvido | Download | 42.686,68 | 33.613,15 | 37.541,28 | 02/11/2017 | 18/05/2018 | 08/11/2017 | 25/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/04/2018 | atualizado jan/18 -"Duração maior no processo de compras e recebimento dos materiais e componentes para montagem e testes. Maior complexidade no desenvolvimento do algoritmo do firmware."
500 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução (PAN, PBN e PCI). | Download | 43.177,32 | 43.688,94 | 30.520,12 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 07/11/2017 | 1 | 100 | Não | 10/11/2017 | Relatório enviado para aceite
501 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Material final (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Integração com a Plataforma IoT. - Relatório com os testes de laboratório, em campo e de pré-certificação. | Download | 66.176,00 | 88.924,00 | 51.700,00 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
502 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release final do firmware com o protocolo Wi-SUN otimizado e atualização de software. - Otimização do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh com centenas de nós. | Download | 82.720,00 | 111.155,00 | 64.625,00 | 05/02/2018 | 30/03/2018 | 05/02/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 06/04/2018
503 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Desenvolvimento do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh de até 10 elementos. - Material parcial (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Release da segunda versão do protocolo Wi-SUN capaz de realizar a comunicação entre >=4 pré-MTEDs em modo Mesh no laboratório. | Download | 99.264,00 | 133.386,00 | 77.550,00 | 04/12/2017 | 02/02/2018 | 04/12/2017 | 02/02/2018 | 1 | 100 | Não | 02/02/2018
504 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1709.0022 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release da primeira versão do protocolo Wi-SUN* capaz de realizar a comunicação entre dois pré-MTEDs**. - Projeto de hardware revisado nos aspectos críticos indicados pela PARCEIRA. | Download | 82.720,00 | 111.155,00 | 64.625,00 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 03/10/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Não
505 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Pesquisa, Testes e Monitoramento | Download | 24.112,49 | 10.975,29 | 41.290,00 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 14/12/2018 | 25/07/2019 | 3 | 100 | Não | 25/07/2019 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
506 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Conteúdo e de Publicidade | Download | 42.120,00 | 15.841,93 | 41.290,00 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 30/08/2018 | 13/12/2018 | 3 | 100 | Não | 13/12/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
507 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Indexação e de Inteligência | Download | 56.160,00 | 79.187,10 | 41.290,00 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 29/08/2018 | 3 | 100 | Não | 29/08/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
508 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Registro | Download | 42.949,44 | 15.841,93 | 41.290,00 | 02/02/2018 | 30/05/2018 | 02/02/2018 | 01/05/2018 | 3 | 100 | Não | 01/05/2018 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
509 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0019 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Login | Download | 41.109,68 | 88.906,44 | 41.291,61 | 02/10/2017 | 01/01/2018 | 02/10/2017 | 01/02/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
510 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Sistema completo integrado | Download | 31.265,50 | 3.733,45 | 40.430,00 | 01/08/2019 | 20/12/2019 | 01/08/2019 | 20/12/2019 | 3 | 100 | Não | 30/06/2020 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
511 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipos de sensores fotônicos | Download | 30.177,01 | 42.149,78 | 40.430,00 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 3 | 100 | Não | 23/08/2019 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
512 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo de aplicativo móvel de monitoramento das variáveis | Download | 50.177,01 | 42.016,56 | 40.430,00 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 01/07/2019 | 3 | 100 | Não | 12/07/2019 | Alteração de valores nos aportes empresa. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
513 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo inicial do sistema de sensoriamento, controle e automação embarcado | Download | 30.177,01 | 42.016,56 | 40.430,00 | 01/03/2018 | 31/10/2018 | 06/03/2018 | 31/10/2018 | 3 | 100 | Não | 11/12/2018 | Alteração de valores nos aportes embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
514 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0018 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Especificação de sensores, atuadores e sistemas embarcados . | Download | 60.354,01 | 78.033,12 | 40.430,54 | 20/12/2017 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/03/2018 | Alteração de valores nos aportes empresa e embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses.
515 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Testes em ambiente controlado | Download | 37.058,96 | 23.905,79 | 32.000,00 | 01/08/2018 | 20/02/2019 | 01/08/2018 | 20/02/2019 | 2 | 100 | Não | 16/04/2019 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
516 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Rastreabilidade | Download | 48.822,08 | 33.913,34 | 32.000,00 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 2 | 100 | Não | 10/09/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
517 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Análise fiscal | Download | 48.822,08 | 81.005,44 | 32.000,00 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
518 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Cadeia de entidades | Download | 76.071,08 | 60.529,73 | 32.000,00 | 20/01/2018 | 29/03/2018 | 20/01/2018 | 29/03/2018 | 2 | 100 | Sim | 18/04/2018 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
519 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0017 | ObseKium | Infraestrutura e Documentos fiscais (NF-e, NFS-e e CT-e) | Download | 23.419,35 | 109.664,71 | 32.000,00 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 19/01/2018 | 1 | 100 | Não | 19/01/2018
520 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Implementação dos protótipos dos módulos de gestão, coleta de frequência, professor, aluno e módulo ativo e integração. | Download | 0,00 | 19.000,00 | 5.445,13 | 01/01/2018 | 19/10/2018 | 01/01/2018 | 18/10/2018 | 1 | 100 | Não | 19/10/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
521 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Modelagem e Relatório de soluções técnicas, equipamentos, componentes e características das aplicações. | Download | 50.283,87 | 43.551,79 | 50.283,87 | 01/12/2017 | 01/01/2018 | 01/12/2017 | 30/12/2017 | 1 | 100 | Não | 30/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
522 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0016 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Relatório de Planejamento do Projeto, requisitos, funcionalidades e soluções. | Download | 50.283,87 | 50.745,96 | 50.283,87 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
523 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Integração e Alertas oMódulo de alertas e notificações oIntegrações Importação de Indicadores Integração com principais sistemas Elaboração da metodologia de implantação | Download | 42.728,69 | 9.190,65 | 43.279,57 | 02/07/2018 | 01/11/2018 | 02/07/2018 | 19/10/2018 | 1 | 100 | Não | 19/10/2018
524 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oMódulo de Reuniões oMódulo CRM oMódulo de Tickets (Suporte) | Download | 41.796,53 | 57.155,08 | 43.279,57 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/07/2018
525 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oModulo de Projetos e Tarefas oModulo de Planejamento estratégico oModulo de Relatórios e Dashboards | Download | 41.796,53 | 26.767,99 | 43.279,57 | 02/01/2018 | 01/04/2018 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 30/03/2018
526 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0015 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e APP em IoS e Android oSeleção de pessoal oDocumentação e Planejamento de todos os módulos oPlanejamento dos componentes a serem desenvolvidos oAPP em IoS e Android | Download | 46.796,53 | 82.155,09 | 43.279,57 | 02/10/2017 | 01/01/2018 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
527 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | Download | 16.233,36 | 18.186,00 | 8.874,14 | 01/09/2017 | 08/12/2017 | 01/09/2017 | 08/12/2017 | 1 | 100 | Não | 08/12/2017 | O replanejamento foi acordado com o cliente para atendermos a solicitação do mesmo para iniciar o desenvolvimento do requisito Atualizar firmware previsto na macroentrega 4.
528 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Tutorial de instalação do servidor web. | Download | 16.500,00 | 20.500,00 | 8.000,00 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 01/11/2017 |  | 100 | Não | 06/11/2017
529 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1708.0014 | Localizador de Beacons | Documento de arquitetura do sistema. Documento de especificação da API RESTful. Documento com critérios de validação dos requisitos do aplicativo móvel e portal web de gerenciamento. | Download | 17.000,00 | 35.921,50 | 8.000,00 | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 01/09/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Não | 03/10/2017
530 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 5.Dashboard e relatórios Entregas: i.Dashboard de indicadores ii.Relatórios gerenciais | Download | 12.292,19 | 4.097,38 | 9.677,42 | 02/08/2018 | 01/11/2018 | 20/09/2018 | 19/10/2018 | 1 | 100 | Não | 29/10/2018
531 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 4.Painel de template Entregas: i.Grade de escolha de templates ii.Criação e Importação de templates | Download | 8.021,09 | 2.673,70 | 9.677,42 | 02/05/2018 | 01/08/2018 | 06/06/2018 | 19/09/2018 | 1 | 100 | Não | 19/09/2018
532 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 3.Engenharia contratual Entregas: i.Editor inteligente de contratos ii.Envio de formulário para coleta de dados iii.Assinatura de objetos de contratos iv.Geração de Documento assinado | Download | 12.031,64 | 12.609,17 | 9.677,42 | 02/02/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/06/2018
533 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 2.Blockchain e Assinaturas Digitais Entregas: i.Integrador com Certificado Digital ii.Geração de chaves do Blockchain iii.Importação de assinatura digitalizada | Download | 8.021,09 | 14.138,51 | 9.677,42 | 02/12/2017 | 01/02/2018 | 08/01/2018 | 01/03/2018 | 1 | 100 | Não | 13/03/2018
534 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0014 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 1.A&P e Infraestrutura Entregas: i.Relatório de requisitos funcionais ii.Plano de desenvolvimento técnico iii.Infraestrutura de servidores iv.Documento de Arquitetura de software | Download | 8.021,09 | 17.190,92 | 9.677,42 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 07/01/2018 | 1 | 100 | Não | 07/01/2018
535 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Desenvolvimento do queijo frescal com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução da lactose; Relatório técnico contendo memorial descritivo do processo de fabricação; memorial descritivo de rotulagem e documento de patente; Relatório final do projeto e ações de formalização do fechamento do projeto. | Download | 101.009,04 | 101.009,04 | 101.009,04 | 17/08/2018 | 30/06/2019 | 17/08/2018 | 30/06/2019 | 7 | 100 | Não | 30/06/2019 | projeto em fase de aditamento de prazo (previsão de término 04/06/2019) As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura
536 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Pré-teste com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução de lactose. Relatório técnico com o memorial descritivo do processo para obtenção do leite reduzido de lactose e resultados dos ensaios de pré-teste. | Download | 63.130,65 | 63.130,65 | 63.130,65 | 23/01/2018 | 16/08/2018 | 23/01/2018 | 16/08/2018 | 4 | 100 | Não | 16/08/2018 | Data replanejada.
537 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0048 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Fase de planejamento (Elaboração do plano de gerenciamento de projetos implantados no ambiente); Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | Download | 37.878,39 | 37.878,39 | 37.878,39 | 20/10/2017 | 22/01/2018 | 20/10/2017 | 22/01/2018 | 2 | 100 | Não | 26/01/2018 | Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
538 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico da caracterização mecânica das tampas (Fabricação de três protótipos para cada modelo de tampa); Relatório com descritivo da formulação de concreto polimérico desenvolvida; Relatório final da formulação de concreto polimérico desenvolvida, fornecedores de fibras certificados e a viabilidade econômica das matérias primas utilizadas | Download | 40.198,99 | 40.198,99 | 40.198,99 | 07/08/2018 | 30/11/2018 | 07/08/2018 | 30/11/2018 | 3 | 100 | Não | 30/11/2018 | PROJETO FINALIZADO EM 30/11/2018. AGUARDANDO TERMO DE ACEITE DO CLIENTE. Data: 29/04/19 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
539 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico do desenvolvimento das formulações contendo caracterização das tampas atuais, caracterização das formulações e definição da formulação desenvolvida; Detalhamento 2D e 3D do design da tampa (Elaboração do design de três modelos das tampas em concreto polimérico). | Download | 56.565,66 | 56.565,66 | 56.565,66 | 14/12/2017 | 06/08/2018 | 14/12/2017 | 06/08/2018 | 3 | 100 | Não | 06/08/2018 | projeto em processo de aditamento
540 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1709.0047 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico informacional contendo requisios específicos da formulação, materiais selecionados para o projeto e aviabilidade economica das materias primas utilizadas. | Download | 33.535,35 | 33.535,35 | 33.535,35 | 29/09/2017 | 27/11/2017 | 29/09/2017 | 13/12/2017 | 1 | 100 | Não | 13/12/2017 | Macroentrega concluída, já foi solicitado ao cliente o termo de aceite. Termo entregue pelo cliente com o ano errado, solicitado retificação.
541 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Sistema de Gestão de Dados | Download | 209.105,24 | 95.793,33 | 68.280,34 | 02/01/2018 | 04/07/2018 | 03/01/2018 | 30/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/06/2018 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 04/07/2018 devido a atualização de requisitos realocação de valores.
542 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Cadastro e Coleta de Dados | Download | 102.962,10 | 197.952,77 | 68.280,34 | 02/11/2017 | 01/01/2018 | 02/11/2017 | 02/01/2018 | 1 | 100 | Não | 13/01/2018
543 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0013 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Especificação Técnica | Download | 51.481,05 | 270.718,48 | 68.280,34 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 27/11/2017 | 1 | 100 | Não | 27/11/2017
544 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do protótipo e correção de bugs | Download | 26.492,15 | 8.132,15 | 60.025,00 | 02/08/2018 | 20/06/2019 | 02/08/2018 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 20/06/2019
545 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Integração com parceiros (fabricantes de inversores e qualimetros) | Download | 49.752,16 | 15.272,16 | 60.025,00 | 02/06/2018 | 01/08/2018 | 02/06/2018 | 01/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018
546 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | Download | 49.752,16 | 15.272,16 | 60.025,00 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 02/04/2018 | 01/06/2018 | 1 | 100 | Não | 30/06/2018
547 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do software. | Download | 99.504,32 | 132.472,23 | 60.025,00 | 02/12/2017 | 01/04/2018 | 02/12/2018 | 01/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
548 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0012 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Definição de requisitos e arquitetura da solução | Download | 74.628,24 | 129.423,98 | 60.029,03 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 1 | 100 | Não | 30/12/2017
549 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto do Hardware e Implementação do Firmware | Download | 46.604,75 | 29.988,34 | 31.268,00 | 02/12/2017 | 01/03/2018 | 10/01/2018 | 29/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/03/2018
550 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Algoritmos de Controle e Potência | Download | 15.534,92 | 43.162,78 | 31.268,00 | 02/11/2017 | 01/12/2017 | 31/10/2017 | 09/01/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018
551 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Especificação técnica | Download | 15.534,92 | 9.642,12 | 31.272,09 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
552 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Teste de protótipo 1 ( Teste do sistema em um ambiente controaldo ) ; Teste de protótipo 2 (Teste no mar); Transferência documentação; Plano de qualificação (Tecnologia validado , baseado na análise da empresa especializada). | Download | 1.500.241,91 | 2.145.795,55 | 1.913.096,93 | 04/09/2020 | 28/02/2022 | 04/09/2020 | 28/02/2022 | 5 | 100 | Não | 28/02/2022 | [27/05/2021] - Nova versão de replanejamento alterando o prazo da macroentrega de acordo com o aditivo 05. O projeto está em fase de replanejamento, contudo, um aditivo esta sendo negociado. O cronograma revisado já aponta a finalização para junho/2020, porém, a data da macro 4 será atualizada quando o aditivo do contrato for assinado. Estou mantendo a data reportada na prestação de contas mesmo sabendo que não será a data real por isso o tempo curto de execução. Data de atualização:01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de atualização: 08/09/2020 - Previsão de finalização da M4 em 26/03/2020. [31/01/2022] Data de termino planejada alterada conforme aditivo 06. [07/03/22] - As atividades do projeto foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
553 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Construção da ferramenta e software de controle; Procedimentos de testes em ambiente representativo; Plano de qualificação ( análise preliminar). | Download | 2.944.655,43 | 4.721.608,41 | 1.241.978,41 | 29/04/2019 | 03/09/2020 | 29/04/2019 | 03/09/2020 | 3 | 100 | Sim | 03/09/2020 | Data de atualização 07/08/19 - O contrato aditivo será de custo e prazo, as datas de execução serão replanejadas conforme cronograma atual. Data de atualização 06/09/19 - Data de execução atualizada conforme cronograma atual. Aditivo em aprovação pela EMBRAPII. Data da atualização: 01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de Atualização: 07/08/2020: O projeto sofreu impacto na execução da integração e testes devido à restrições do cenário de pandemia. O contrato está em fase de aditivo para repactuação dos prazos. Data de atualização: 08/09/2020: M3 estava com previsão de finalizar em 14/08 ocorreram atrasos devido a pandemia (viagens, limitação de pessoas), data replanejada e M3 finalizada.
554 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Design Detalhado (Protótipo da ferramenta de inspeção e limpeza; software de controle da ferramenta de inspeção e limpeza Testes dos componentes de inspeção e limpeza; Construção dos modelos de juntas flexível a serem utilizados nos testes; Estudos preliminares de confiabilidade). | Download | 4.723.918,82 | 4.308.097,01 | 1.241.978,42 | 13/06/2018 | 26/04/2019 | 13/06/2018 | 26/04/2019 | 3 | 100 | Não | 26/04/2019 | Aditivo de seis meses no projeto está em discussão com o cliente.
555 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1708.0046 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Plano de gerenciamento do projeto; Especificação Funcional (Documentos descritivos dos requisitos e especificações das ferramentas); Design de Conceito (Conceito de ferramenta para limpeza e inspeção). | Download | 1.960.828,23 | 5.595.999,98 | 1.241.978,42 | 31/08/2017 | 12/06/2018 | 11/09/2017 | 12/06/2018 | 2 | 100 | Não | 12/06/2018
556 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 16 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Conformidades de Ambiente (HW/FW/SW/Sys) Artefatos para execução da E-SOI#3 Baseline de requisitos de sistema validados Esquemático das placas versão 3 revisados Baseline de requisitos de firmware revisada Baseline de requisitos de software revisada Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 3 Auditoria de Quality Assurance 3 Baseline de requisitos de "Test Tool" verificada Release da "Test Tool" da baseline de requisitos verificada Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de "Test Tool" Relatório de resultados dos testes de verificação de "Test Tool" | Download | 1.278.615,06 | 2.796.361,21 | 365.216,02 | 26/03/2018 | 31/07/2019 | 29/05/2018 | 31/07/2019 | 5 | 100 | Não | 07/08/2019 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
557 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 4 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): cronograma integrado de todas as WBEs Curva de engajamento | Download | 809.861,97 | 1.771.187,20 | 194.781,88 | 01/11/2017 | 23/03/2018 | 14/11/2017 | 28/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
558 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1708.0018 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 1 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): definição da equipe EMBRAER definição da equipe CERTI Plano de Trabalho detalhado Plano de Comunicação | Download | 2.170.232,64 | 3.200.000,00 | 413.911,49 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 13/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
559 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A5: Adaptação de forma automática dos modelos CAD/CAM Entrega: Relatório de documentação da rotina desenvolvida e dos testes em ambiente laboratorial WP A6: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entrega: Relatório de caracterização de materiais e calibração dos dispositivos WP A7: Experimentos em ambiente relevante Entrega: Relatório descritivo dos experimentos em prensa mecânica de ambiente relevante. WP A8: Prova de conceito em prensa de porte industrial Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada para a medição de espaçamento em superfícies planas. Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B5: Validação da POC Entrega: Provas de conceito construídas e testadas e relatório de avaliação das soluções estudadas Subprojeto C - Snake Robot WP C5: Construção de protótipo Entrega: Protótipo construído e testado e relatório de avaliação do potencial de snake robots para soldagem a ponto de carrocerias Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D4: Planejamento e desenvolvimento de prova de conceito Entrega: Relatório de desenvolvimento do prova de conceito WP D5: POC em escala piloto Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada | Download | 267.152,40 | 406.025,38 | 128.279,42 | 22/12/2017 | 18/05/2018 | 26/01/2018 | 18/05/2018 | 1 | 100 | Não | 18/05/2018 | As entregas foram executadas conforme Plano de Trabalho, foi realizada uma apresentação na empresa dia 11/05/2018 com a realização dos testes, no dia 18/05/2018 foi enviado o relatório final para a empresa. A empresa solicitou um aditivo de contrato para mais um ano de projeto e mais recursos financeiros.
560 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - Revisão bibliográfica com definição de solução a ser estudada para aquisição de dados de espaçamento WP A2: Relatório com pontos críticos do processo de tryout e lista de requisitos técnicos para o sensor a ser desenvolvido. A3: Relatório com estudo de novos materiais para fabricação do feeler gauge element. A4: Relatório com estudos referentes ao desenvolvimento de um sensor sem contato para medição de pequenos espaçamentos Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B2: Revisão bibliográfica sobre sensores de draw-in contendo comparação entre as principais soluções encontradas. B3: Relatório com estudo de viabilidade técnica da aplicação dos sistemas Argus e Shadowbright nas etapas de tryout. B4: Revisão bibliográfica sobre os principais parâmetros geométricos estáticos de prensas contendo comparação entre as soluções encontradas para aferi-los. Subprojeto C - Snake Robot WP C2: Revisão bibliográfica sobre snake robots incluindo levantamento de soluções comerciais existentes. C3: Arquivos CAD do snake robot modelado e relatório de análise estrutural. C4: Revisão bibliográfica sobre impactos elétricos das altas correntes sobre motores e comandos elétricos, contendo identificação de possíveis formas de redução de interferências Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D2: Relatório contendo análise de tecnologias, técnicas, equipamentos e geração de conceitos. D3: Relatório de definição da tecnologia a ser testada neste subprojeto | Download | 400.728,60 | 609.038,07 | 192.419,13 | 22/09/2017 | 22/12/2017 | 22/09/2017 | 26/01/2018 | 1 | 100 | Não | 07/02/2018 | No preenchimento da macroentrega 2 houve um equívoco no preenchimento do valor EMBRAPII e da unidade EMBRAPII, foram invertidos. O correto é valor EMBRAPII R$400.728,60 e Unidade EMBRAPII R$192.419,13, agora corrigidos. Macroentrega 2 - 95% (está pendente a WP C3 referente a análise estrutural que está em desenvolvimento. As entregas WP A4 e WP B4 estão em standby por solicitação da empresa. A previsão de entrega do aceite da Macroentrega 2 será dia 29/1/18 após o retorno do período de férias do gerente do projeto na GM Sr. Carlos Sakuramoto.
561 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos técnicos: Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B1: Lista de requisitos técnicos para as tecnologias de monitoramento de draw-in, topologia do estampado e condição da prensa. Subprojeto C - Snake Robot WP C1: Lista de requisitos técnicos para o snake robot utilizado na soldagem a ponto de carrocerias. Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D1: Imersão no contexto e definição de requisitos técnicos Entrega: Revisão bibliográfica e lista de requisitos técnicos para o sistema de identificação de componentes em ferramentas de estampagem. | Download | 133.576,20 | 203.012,69 | 64.139,71 | 28/08/2017 | 22/09/2017 | 28/08/2017 | 22/09/2017 | 1 | 100 | Não | 26/09/2017
562 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning Documento com procedimentos para a construção de uma base de dados a partir de sensores (wireless) acoplados a um novo conjunto de máquinas e cenários, diferentes daqueles presentes nas atividades anteriores (base de dados inicial). | Download | 3.910,00 | 17.270,00 | 7.060,00 | 20/11/2017 | 16/01/2018 | 20/11/2017 | 05/02/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2018
563 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning | Download | 3.910,00 | 17.270,00 | 7.060,00 | 23/10/2017 | 17/11/2017 | 03/11/2017 | 17/11/2017 | 1 | 100 | Não | 11/12/2017
564 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1708.0020 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Modelo de detecção de anomalia e documentação: Documento descritivo do modelo para detecção de anomalia, bem como criação de um guideline para implementação do modelo selecionado. | Download | 34.540,00 | 29.000,00 | 21.180,00 | 04/09/2017 | 20/10/2017 | 04/09/2017 | 01/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 10/11/2017
565 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Lite contendo um módulo GPRS, dois módulos de expansão de PGM e um teclado externo ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Pro contendo um módulo GPRS, dois módulos expansão de PGM e um teclado externo ⦁Funcionalidade do Firmware da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Código fonte e container da aplicação Servidora ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma Android ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma iOS ⦁Publicação dos aplicativos móveis nas lojas App Store e Google Play ⦁Publicação do container da aplicação servidora em servidor na nuvem | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 16/04/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
566 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Pro e do extensor PGM ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Pro e do extensor PGM ⦁Funcionalidades do firmware da Central Pro e do extensor PGM | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 | 07/12/2017 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 31/01/2019 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
567 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁API RESTful de configuração da Central de Alarme publicada em servidor na nuvem ⦁Binário e código fonte da aplicação desktop de configuração e instalação da Central de Alarme ⦁Aplicativo instalador da aplicação desktop de configuração e instalação da central de alarme ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos do teclado externo das centrais de alarme ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão do teclado externo das centrais de alarme ⦁Funcionalidades do firmware do teclado externo das centrais de alarme | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/11/2017 | 15/10/2018 | 15/09/2017 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
568 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Funcionalidades do firmware da Central Lite e do módulo GPRS | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 45.480,00 | 15/09/2017 | 28/09/2018 | 15/09/2017 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Macroentrega replanejada devido ao esforço investido nas atividades de: Integração entre o hardware e o firmware da Central Lite e do Módulo GPRS e Ajuste no esquemático da placa do módulo GPRS segundo orientação do fornecedor Quectel para melhor funcionamento do módulo. Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
569 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1707.0011 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Documento de arquitetura de Hardware ⦁Documento de arquitetura de Firmware ⦁Documento de requisitos de Hardware e Firmware ⦁Documento de requisitos funcionais e não funcionais dos softwares aplicativo ⦁Documento de arquitetura dos Software Aplicativo ⦁Documento da especificação da API RESTful de configuração, gerenciamento e monitoramento da central de alarme ⦁Mockup da aplicação desktop de configuração ⦁Documento do plano de testes da aplicação desktop de configuração | Download | 100.056,00 | 151.600,00 | 75.800,00 | 15/08/2017 | 16/10/2017 | 15/08/2017 | 16/10/2017 |  | 100 | Não | 23/01/2018
570 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de frequência. | Download | 11.363,48 | 11.363,48 | 38.083,64 | 18/11/2017 | 17/01/2018 | 12/12/2017 | 31/07/2017 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018 | Replanejado devido a aditivo.
571 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de garras capacitivas. | Download | 7.681,74 | 7.681,74 | 5.440,59 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 15/11/2017 | 11/12/2017 | 1 | 100 | Não | 11/12/2017
572 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0010 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Declaração de escopo e relatório de linhas de pesquisa aplicada a serem testadas. | Download | 3.181,74 | 3.181,74 | 10.881,06 | 18/09/2017 | 17/10/2017 | 18/09/2017 | 14/11/2017 | 1 | 100 | Não | 14/11/2017
573 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Produto final. | Nenhum anexo | 16.010,74 | 14.247,31 | 31.500,00 | 18/05/2018 | 17/08/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
574 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Módulos de cadastro, consulta em base e recursos de segurança. | Nenhum anexo | 15.860,21 | 14.397,84 | 31.500,00 | 18/03/2018 | 17/05/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
575 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Módulo de integração com agenda IOS/android | Nenhum anexo | 15.860,22 | 18.397,84 | 31.500,00 | 18/01/2018 | 17/03/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
576 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0009 | PNS ( Phone Name System) | Intefaces gráficas /telas | Nenhum anexo | 15.860,22 | 18.397,87 | 31.500,00 | 18/09/2017 | 17/01/2018 |  |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
577 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Produto Final | Nenhum anexo | 14.935,49 | 17.473,11 | 31.500,00 | 18/07/2018 | 17/10/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
578 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de Cloud Computing. | Nenhum anexo | 14.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/04/2018 | 17/07/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
579 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de registro de Appliances . | Nenhum anexo | 18.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/10/2017 | 04/04/2018 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
580 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0008 | Firewall UTM - f. multipathing | Declaração de requisitos | Nenhum anexo | 18.935,48 | 17.473,12 | 31.500,00 | 18/09/2017 | 17/01/2018 | 18/09/2017 |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
581 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Entrega de todos os ativos (produto final) | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/03/2018 | 27/09/2018 | 12/05/2018 | 27/09/2018 | 2 | 100 | Não | 19/11/2018 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 27/09/2018 devido a atualização de requisitos.
582 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware validados em ambiente relevante. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/01/2018 | 17/03/2018 | 16/02/2018 | 11/05/2018 | 1 | 100 | Não | 11/05/2018
583 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/11/2017 | 17/01/2018 | 02/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 100 | Sim | 15/02/2018
584 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1709.0007 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | -Documento de declaração de requisitos e relatório técnico. - Especificação de hardware e software | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 28/09/2017 | 17/11/2017 | 18/09/2017 | 28/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 28/12/2017
585 | 2025-03-04 | 6 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Realização de ensaios celulares de eficácia, metabolização e toxicidade in vitro para decisão sobre hits prioritários | Download | 427.944,52 | 580.000,00 | 186.170,16 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 06/10/2020 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021
586 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Isolamento e Caracterização Analítica Inequívoca de dez (10) novos Hits | Download | 317.269,21 | 430.000,00 | 144.674,39 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 18/10/2019 | 05/10/2020 | 2 | 100 | Não | 17/11/2020 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma. As partes avaliação a necessidade de revisão do cronograma na reunião de acompanhamento de setembro.
587 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Seleção de hits p/ ensaios celulares e M-Tox | Download | 169.702,14 | 230.000,00 | 186.170,16 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 17/10/2019 | 1 | 100 | Não | 08/11/2019 | A Macroentrega foi finalizada no dia 17 de outubro de 2019, e aceita em reunião realizada pelas partes. A ultima assinatura do termo de aceite ocorreu no dia 08 de novembro;
588 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 3 | Download | 88.540,25 | 120.000,00 | 186.170,16 | 01/09/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019
589 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 2 | Download | 184.458,84 | 250.000,00 | 186.170,16 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
590 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 1 | Download | 118.053,66 | 160.000,00 | 186.170,16 | 30/08/2017 | 28/02/2018 | 16/10/2017 | 30/03/2018 | 2 | 100 | Não | 12/04/2018
591 | 2025-03-04 | 7 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Redação, depósito de patente(s) e/ou registro de marca | Download | 68.449,96 | 97.150,21 | 143.711,20 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
592 | 2025-03-04 | 6 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Permeação de pré-formulação | Download | 232.510,94 | 330.000,00 | 143.711,20 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
593 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Análise e decisão melhor(es) extrato (s) | Download | 683.441,25 | 970.000,00 | 102.650,86 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2020 | 10/01/2021 | 1 | 100 | Não | 03/03/2021 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e as partes estão revisando o cronograma para ajustar eventuais atividades que não puderem ser executadas nos tempos originais.
594 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Detecção de marcadores de atividades de extratos otimizados | Download | 281.831,44 | 400.000,00 | 164.241,37 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/04/2020 | Atividades Finalizadas, termo de aceite em processo de assinatura
595 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seletividade ao receptor | Download | 246.602,51 | 350.000,00 | 164.241,37 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 27/10/2018 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 28/06/2019
596 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seleção de frações/extratos | Download | 95.118,11 | 135.000,00 | 164.241,37 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 26/10/2018 | 1 | 100 | Não | 26/10/2018
597 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1708.0005 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Ensaios estruturais e biofisicos (TSA, ANS) | Download | 63.412,07 | 90.000,00 | 102.650,86 | 30/08/2017 | 31/01/2018 | 02/10/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 09/03/2018
598 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Implementação do acelerador com o supercomputador-integração FPGA com o supercomputador; Avaliação de desempenho- relatório técnico final com análise da comparação de performance entre FPGA e CPU/GPU geradas na pesquisa. | Download | 439.668,24 | 666.164,00 | 226.043,34 | 11/04/2019 | 04/02/2020 | 11/04/2019 | 04/02/2020 | 3 | 100 | Não | 18/03/2020 | Data de atualização - 06/09/2019 - M3 finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 04/02/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
599 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Descrição do Hardware em RTL para Avaliação de Conceito; Desenvolvimento de Plano de Verificação- documento descritivo contendo plano de verificação; Implementação do Sistema; Testes de Performance-execução de testes preliminares. | Download | 665.616,60 | 1.008.510,00 | 226.043,33 | 24/01/2018 | 12/04/2019 | 24/01/2018 | 10/04/2019 | 3 | 100 | Não | 22/04/2019
600 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1708.0043 | SHELL-FPGA | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo com levantamento de infomações relativas á aceleração de processamento de supercomputadores com FPGA e aplicação de algorítimos FWI e RTM; Definição preliminar de microarquiteturas. | Download | 211.085,16 | 319.826,00 | 226.043,33 | 04/09/2017 | 22/12/2017 | 04/09/2017 | 23/01/2018 | 1 | 100 | Não | 23/01/2018 | Macroentrega finalizada. Parceiro avaliando os relatórios para assinatura do termo de aceite.
601 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Prova de conceito- desenvolvimento de um protótipo dos códigos computacionais como ferramenta para provar a viabilidade das técnicas/métodos definidos; Realização de ajustes finos nos códigos otimizados e paralelizados após execução de testes no ambiente laboratorial; Avaliação de desempenho- elaboração de relatório técnico final. | Download | 529.165,95 | 801.766,59 | 276.335,00 | 21/12/2018 | 04/02/2020 | 21/12/2018 | 04/02/2020 | 3 | 100 | Não | 18/03/2020 | Projeto finalizado, aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 22/10/2019 - O projeto terá aditivo de escopo e prazo e está em processo de assinatura entre SENAI-DN e SHELL, conclusão prevista para 04/02/2020. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 31/01/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
602 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Validação do modelo de velocidade; Definição do operador de modelagem e geração de dados sintéticos;Formulação da função objetivo; Parametrização do modelo; Redução do domínio de dados; Método de Inversão estocástica;Testes de performance. | Download | 716.911,26 | 1.086.229,18 | 276.335,00 | 27/02/2018 | 20/12/2018 | 27/02/2018 | 20/12/2018 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019 | Entrega realizada, aguardando termo de aceite do cliente. termo de aceite ASSINADO
603 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1708.0044 | SHELL - FWI | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo do estado da arte do uso de métodos estocásticos na FWI; Definição do modelo de velocidade; Ambiente laboratorial. | Download | 363.167,79 | 550.254,23 | 276.335,00 | 04/09/2017 | 03/02/2018 | 04/09/2017 | 26/02/2018 | 1 | 100 | Não | 26/02/2018
604 | 2025-03-04 | 5 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega do relatório final. | Download | 3.300,00 | 11.100,00 | 4.800,00 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 |  | Não | 30/06/2020
605 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Apresentação dos resultados e validação da empresa. | Download | 14.850,00 | 22.175,00 | 9.900,00 | 11/09/2018 | 28/09/2018 | 23/12/2019 |  | 1 | 80 | Não | 29/06/2020
606 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Realização de todos os ensaios. | Download | 50.350,00 | 66.650,00 | 31.900,00 | 13/03/2018 | 10/09/2018 | 02/08/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
607 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega dos protótipos para a realização dos ensaios. | Download | 117.000,00 | 157.275,00 | 93.400,00 | 29/11/2017 | 14/03/2018 | 29/11/2017 | 01/08/2019 | 1 | 10 | Sim | 01/08/2019
608 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1708.0001 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Detalhamento do plano de negócio do projeto. | Download | 39.500,00 | 42.800,00 | 10.000,00 | 30/10/2017 | 28/11/2017 | 30/10/2017 | 28/11/2017 | 1 | 100 | Não | 30/11/2017
609 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | Download | 84.368,06 | 84.368,06 | 84.368,06 | 28/01/2019 | 28/06/2019 | 28/01/2019 | 28/06/2019 | 2 | 100 | Não | 28/06/2019 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. 22/05/19 - aditivo de prazo de execução reportado no campo "contrato".
610 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Montagem dos protótipos das placas de circuito impresso, a confecção do invólucro frontal em alumínio usinado, o desenvolvimento final dos firmwares embarcados, o desenvolvimento final das camadas da aplicação embarcada no Núcleo de Controle e a execução de testes em ambiente laboratorial para validação do hardware desenvolvido. | Download | 253.104,16 | 253.104,16 | 253.104,16 | 04/10/2018 | 25/01/2019 | 04/10/2018 | 25/01/2019 | 2 | 100 | Não | 25/01/2019 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. Projeto possivelmente passará pelo fluxo de solicitação de mudança para alteração de custo e prazo. Projeto em processo de aditamento de prazo, previsão de término em 19/06/2019.
611 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realizar a especificação dos componentes eletrônicos e materiais necessários para montagem da primeira versão do protótipo, assim como a concepção dos desenhos dos esquemáticos e layouts dos circuitos eletrônicos, e da peça frontal do invólucro. | Download | 84.368,05 | 84.368,05 | 84.368,05 | 20/06/2018 | 03/10/2018 | 20/06/2018 | 03/10/2018 | 3 | 100 | Não |  | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
612 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realização de testes preliminares com módulos, circuitos e/ou kits de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo final, além disso serão realizadas análises utilizando software matemático de simulação dinâmica (MATLAB) para validação dos algoritmos do núcleo de metrologia. O conceito do design mecânico será validado e um protótipo em impressão 3D será confeccionado para validações volumétricas. | Download | 168.736,11 | 168.736,11 | 168.736,11 | 30/01/2018 | 19/06/2018 | 30/01/2018 | 19/06/2018 | 3 | 100 | Não | 19/06/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
613 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1708.0041 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto nas etapas subsequentes; Definir o conceito da eletrônica, a partir das informações levantadas na etapa anterior. A pilha do PLC da CODESYS será analisada preliminarmente e a arquitetura do hardware será analisada e definida a partir dos requisitos levantados no “Documento de requisitos do Projeto”. Além disso, os primeiros conceitos do design da parte frontal do invólucro serão apresentados. | Download | 168.736,11 | 168.736,11 | 168.736,11 | 04/09/2017 | 29/01/2018 | 04/09/2017 | 29/01/2018 | 1 | 100 | Não | 02/02/2018 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
614 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 03 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO - Protótipo funcional de alta fidelidade - Resultados de testes de homologação - Procedimentos de validação | Nenhum anexo | 71.304,77 | 132.265,30 | 12.505,00 | 01/06/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
615 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 02 - PROJETO DETALHADO - Projeto CAD do produto - Acompanhamento dos teste de envase da coloração no canister - Identificação dos custos dos materiais para fabricação - Protótipo funcional de média fidelidade - Memorial descritivo das telas (wireframes e GUI) - Código fonte da interface do usuário e do software de gestão - Relatório de testes de verificação e validação - 3 a 5 protótipos para integração com protótipo de design e testes funcionais | Nenhum anexo | 157.016,13 | 291.265,33 | 27.525,00 | 15/12/2017 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
616 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1708.0003 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 01 - PROJETO CONCEITUAL - Definições de design industrial (requisitos e especificações); - Diagrama de blocos dos mecanismos e eletrônica de controle; - Especificação técnica preliminar do produto-conceito; - 3 alternativas de conceitos mecânicos e de layout interno de operação; - Protótipo de design de baixa fidelidade. | Download | 56.898,19 | 105.550,57 | 9.970,00 | 04/09/2017 | 29/12/2017 | 14/09/2017 | 23/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018 | Cliente realizando alguns estudos de mercado antes de iniciar a próxima etapa do projeto.
617 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega engloba as atividades de integração do controlador inteligente com o sistema semafórico legado. O controlador inteligente será integrado a um sistema semafórico da Sema-Seg. O resultado dessa macro entrega se configura por adaptações às placas existentes (convencional e nova) ou, se necessário, confecção de interface de hardware; e o software de controle computacional já incorporado para integrar e gerenciar a comunicação entre os dois sistemas. | Download | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.365,12 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 25/01/2018 | 02/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
618 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende as atividades destinadas à montagem da plataforma de hardware; e projeto e implementação do software, que irá compor o controlador inteligente. O resultado dessa macro entrega será o protótipo da placa eletrônica (componentes físicos) com o software de controle computacional já incorporado ao seu controlador. | Download | 28.578,48 | 19.597,52 | 18.547,68 | 25/10/2017 | 26/01/2018 | 25/10/2017 | 12/01/2018 | 1 | 100 | Não | 12/01/2018
619 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas a pesquisa e definição do conjunto ideal de sensores e da(s) placa(s) controladora(s), a serem utilizados na construção do sistema. O resultado dessa macro entrega será o relatório de especificação dos componentes de sensores e relatório de especificação de placas controladoras. | Download | 6.342,05 | 16.917,94 | 12.365,12 | 25/08/2017 | 25/10/2017 | 25/08/2017 | 25/10/2017 | 1 | 100 | Não | 10/11/2017
620 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Entrega protótipos | Download | 0,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 04/03/2019 | 04/08/2020 | 15/04/2019 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 29/01/2021 | Status concluído em dezembro/20 Aguardando termo de aceitação da empresa
621 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Montagem protótipos | Download | 0,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 03/09/2018 | 03/03/2019 | 04/10/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/05/2019
622 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Projeto mecânico/eletrônico e testes preliminares | Download | 150.000,00 | 123.000,00 | 75.000,00 | 02/03/2018 | 02/09/2018 | 22/03/2018 | 03/10/2018 | 1 | 100 | Não | 04/10/2018
623 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Fabricação dos CPs e montagem da bancada de testes | Download | 150.000,00 | 141.000,00 | 75.000,00 | 01/09/2017 | 01/03/2018 | 25/09/2017 | 21/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/04/2018 | Primeira Parcela Empresa, Sebrae e Embrapii na assinatura do contrato. Sendo: Sebrae - R$ 105.000 Empresa - R$ 18.000 Embrapii - R$ 150.000
624 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório Final de avaliação do uso da mistura de Diesel com alto teor de B100 de OGR em ambiente Relevante. | Download | 90.000,00 | 37.400,00 | 90.000,00 | 24/09/2018 | 04/02/2019 | 24/09/2018 | 04/02/2019 | 2 | 100 | Não | 04/02/2019 | Projeto concluído, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Termo de aceite 5 equivale a macroentrega 4, conforme observação da macrontrega 3, projeto concluído com sucesso.
625 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Produção de 4.000 L de B100 especificado de OGR. Ensaios em ambientes laboratoriais. | Download | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28/05/2018 | 21/09/2018 | 28/05/2018 | 21/09/2018 | 5 | 100 | Não | 21/09/2018 | Replanejamento de data. O plano de trabalho tem 5 macroentregas. As macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho equivalem a macro 3 no SRINFO V2. Foi solicitado registro desta informação pelo auditor Kleber no dia 23/11/18 durante auditoria.
626 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório de estudo preliminar de logística para coleta de OGR dos potenciais fornecedores; Entrega de 5.200 L de OGR em Vazante - MG;Relatório de recomendação de nova mistura de Diesel com alto teor de biodiesel para uso em testes em ambiente Relevante. | Download | 226.000,00 | 110.000,00 | 226.000,00 | 22/11/2017 | 25/05/2018 | 22/11/2017 | 25/05/2018 | 3 | 100 | Não | 02/05/2018 | Após planejamento do cronograma juntamente com o parceiro foi verificada a necessidade de antecipar contratações e aquisições para o período da segunda macroentrega, por esse motivo foi necessário replanejar o desembolso financeiro.
627 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1707.0040 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Plano de Gerenciamento do Projeto; | Download | 60.000,00 | 218.600,00 | 60.000,00 | 04/08/2017 | 21/11/2017 | 04/08/2017 | 21/11/2017 | 1 | 100 | Não | 21/11/2017
628 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Confecção do relatório final | Download | 34.000,00 | 14.000,00 | 85.000,00 | 07/09/2018 | 01/10/2018 | 07/09/2018 | 27/09/2018 | 3 | 100 | Não | 27/09/2018 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Projeto atualizado de acordo com aditivo.
629 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Fabricação e montagem dos componentes do sistema (skid); testes em spray dryer do Cimatec. | Download | 102.000,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | 08/03/2018 | 06/09/2018 | 08/03/2018 | 06/09/2018 | 5 | 100 | Não | 06/09/2018 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma.
630 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Definição, dimensionamento e detalhamento dos componentes do sistema (skid); planejamento dos experimentos a serem realizados para validação do projeto. | Download | 102.000,00 | 44.400,00 | 85.000,00 | 12/12/2017 | 07/03/2018 | 12/12/2017 | 07/03/2018 | 2 | 100 | Não | 07/03/2018 | Macroentrega finalizada aguardando aceite do cliente.
631 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1707.0039 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Detalhamento do projeto, declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), elaboração do cronograma; mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direciona o desenvolvimento do projeto básico do sistema (SKID). | Download | 102.000,00 | 251.600,00 | 85.000,00 | 01/09/2017 | 14/11/2017 | 01/09/2017 | 11/12/2017 | 2 | 100 | Não | 11/12/2017 | Data replanejada, para otimizar a execução do projeto.
632 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 03: Projeto Piloto Relatórios de acompanhamento; Eventuais sugestões de melhoria nos componentes. | Download | 84.710,29 | 23.790,70 | 145.637,13 | 30/04/2018 | 04/12/2018 | 01/07/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 20/03/2019
633 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 2: Protótipo funcional e Aplicação Web Entregas da Fase 02 05 protótipos de hardware (Proto 1); 30 protótipos de hardware (Proto 2); Sistema Web com visualização de dados em dashboards e envio de alertas (escopo detalhado a seguir); Documentações de projetos (Design [UX, UI, DI], HW e SW). | Download | 33.311,34 | 49.633,90 | 16.988,78 | 30/10/2017 | 30/05/2018 | 01/11/2017 | 24/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/07/2018
634 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1708.0002 | ATAS | FASE 01: Validação dos componentes e estudos de Design Entregas da Fase 01 Conceitos das telas das aplicações e Design Industrial Relatórios de ensaios com os sensores candidatos Especificação dos sistemas e planejamento do projeto Diagrama de blocos e BOM | Download | 65.241,09 | 97.209,22 | 33.272,96 | 28/09/2017 | 30/11/2017 | 28/09/2017 | 22/02/2018 | 1 | 100 | Não | 22/02/2018
635 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Interface com servidores de iluminação pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. - Mídia (pen drive) com todos os arquivos fonte e binários do projeto, e toda a documentação e artefatos produzidos durante o desenvolvimento | Download | 6.615,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/01/2018 | 29/01/2018 | 01/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
636 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Módulo de Gerenciamento de falhas e alarmes: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 04/01/2018
637 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Parâmetros de Potência e Relatórios de Consumo: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 04/12/2017
638 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Agendamento do Controle de Iluminação Pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 02/10/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 31/10/2017
639 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1707.0013 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Implementação de Grupos e Zonas: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | Download | 12.000,00 | 16.550,00 | 5.627,00 | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 01/09/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Não | 04/10/2017 | Atualizado o texto de conteúdo dos entregáveis desta macroentrega de acordo com o plano de trabalho.
640 | 2025-03-04 | 4 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #4: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 89.615,14 | 134.413,75 | 44.816,53 | 06/02/2019 | 30/11/2019 | 06/02/2019 | 30/11/2019 | 2 | 100 | Não | 30/11/2019
641 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #3: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 131.103,63 | 196.642,33 | 65.564,92 | 12/06/2018 | 05/02/2019 | 12/06/2018 | 05/02/2019 | 2 | 100 | Não | 05/02/2019
642 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #2: Versão 1.0 da solução | Download | 124.465,47 | 186.685,76 | 62.245,18 | 02/03/2018 | 11/06/2018 | 02/03/2018 | 11/06/2018 | 2 | 100 | Não | 11/06/2018
643 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #1: Plano de Projeto, Wireframes e Release Beta (MVP) | Download | 58.369,04 | 58.369,04 | 58.369,04 | 07/08/2017 | 01/03/2018 | 07/08/2017 | 01/03/2018 | 2 | 100 | Não | 01/03/2018
644 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME03 - Versão final do sistema embarcado com simulação e verificação. | Download | 106.800,00 | 18.292,64 | 15.760,29 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
645 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME02 - Segunda versão do sistema embarcado com versão inicial do layout do circuito integrado. | Download | 0,00 | 75.055,59 | 9.456,18 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 01/11/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
646 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME01 - Primeira versão do sistema embarcado. | Download | 0,00 | 100.074,12 | 12.608,24 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
647 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documentação técnica do sistema web de gerenciamento remoto desenvolvido, b)Relatório técnico apresentado o resultado dos testes funcionais do sistema, c)Manual do usuário no formato HTML, d)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, e)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, f)Container da solução completa desenvolvida. | Download | 32.076,00 | 56.915,62 | 26.730,00 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Não | 09/05/2018 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente devido ao replanejamento da macroentrega 2.
648 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema, b)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, c)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, d)Script SQL com a definição da estrutura do banco de dados, e)Container da solução completa para publicação em ambiente de teste. | Download | 112.266,00 | 160.380,00 | 53.460,00 | 01/09/2017 | 20/04/2018 | 01/09/2017 | 20/04/2018 | 2 | 100 | Não | 09/05/2018 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente pois há dependências da api que será desenvolvida pelo cliente. O Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema será entregue na Macroentrega 3, conforme acordado junto ao cliente.
649 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1707.0012 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Definição da arquitetura do sistema de gerenciamento remoto, b)Especificação dos web-services para comunicação entre estação de visualização e servidor na nuvem, c)Elaboração do protótipo navegável do sistema web, d)Elaboração do cronograma do projeto. | Download | 16.038,00 | 53.460,00 | 26.730,00 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 1 | 100 | Não | 13/09/2017 | Foram necessários alguns ajustes nas atividades e portanto a data replanejada de término da macroentrega foi replanejada com o cliente.
650 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realização de ajustes finais da parte eletrônica, desenvolvimento da engenharia detalhadas dos invólucros, fabricação e montagem de 10 (dez) dos protótipos finais, execução de testes e elaboração da documentação final do projeto. (Engenharia detalhada das peças mecânicas; Realização de ajustes no projeto mecânico dos invólucros; Realização de ajustes nos esquemáticos e Layouts das PCB;Validações de funções críticas Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | Download | 63.119,75 | 68.119,73 | 68.119,73 | 07/02/2018 | 20/03/2018 | 07/02/2018 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018
651 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realizar o detalhamento da placa dos circuitos eletrônicos e ajustes no conceitual dos invólucros mecânicos, sendo finalizada com a fabricação; Montagem e testes de validação das placas de circuito impresso (PCB – Printet Circuit Board) e dos invólucros mecânicos. (Especificação do circuito de alimentação do carregador de bateria; Dimensionamento da bateria e seu circuito de carga; Especificação das antenas dos dispositivos; Elaboração de esquemáticos e layouts das PCBs). | Download | 33.946,08 | 61.632,16 | 61.632,16 | 03/10/2017 | 06/02/2018 | 03/10/2017 | 06/02/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2018 | Possivelmente entraremos com uma ata prorrogando o projeto em 3 meses, pois iniciaremos o projeto de patente.
652 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1706.0038 | IWM Metroval | Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificação preliminar do hardware, elaboração de modelos 3D conceituais dos invólucros, finalizando com um protótipo eletrônico preliminar para estudo e análise das interações dos módulos eletrônicos. | Download | 130.000,00 | 97.313,94 | 97.313,94 | 11/07/2017 | 03/10/2017 | 11/07/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
653 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório de variabilidade das superfícies, sugestões de trabalhos futuros ( relatórios do WBE 3.4 , 4.4 e 5.0 ) | Download | 80.976,00 | 154.360,50 | 17.713,50 | 04/10/2018 | 30/07/2019 | 04/10/2018 | 30/07/2019 | 3 | 100 | Não | 31/10/2019
654 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório da análise dos sistemas de medição (relatórios do WBE 3.3 e WBE 4.3) | Download | 215.936,00 | 411.628,00 | 47.236,00 | 30/08/2018 | 30/01/2019 | 30/08/2018 | 03/10/2018 | 3 | 100 | Não | 31/10/2018
655 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Apresentação da lista de melhorias do processo de medição contendo a indicação da ordem de prioridade e sugestões de implementação (relatórios do WBE 3.2 e 4.2) | Download | 134.960,00 | 257.267,50 | 29.522,50 | 01/09/2017 | 15/08/2018 | 04/09/2017 | 29/08/2018 | 5 | 100 | Sim | 29/08/2018 | Macroentrega finalizada e assinada pelo cliente.
656 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1707.0017 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Detalhamento do Plano de trabalho | Download | 107.968,00 | 205.814,00 | 23.618,00 | 14/08/2017 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 28/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
657 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1707.0064 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Protótipo de plataforma de software baseada em redes neurais artificiais. | Download | 37.356,00 | 0,00 | 9.182,83 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
658 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1707.0064 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Documento de requisitos | Download | 0,00 | 15.717,88 | 3.060,94 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
659 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1706.0063 | UNIQUE | Plataforma web. | Download | 53.056,00 | 90.837,65 | 23.709,65 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 02/04/2018
660 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1706.0063 | UNIQUE | Documento de requisitos | Download | 80.000,00 | 128.000,00 | 21.597,65 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 01/12/2017
661 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E6: Piloto do Centro de Operações de Serviços instalado e configurado, operando em ambiente relevante de teste definido pela SIEMENS. E7: Entrega do sistema para a SIEMENS. | Download | 62.830,23 | 0,00 | 9.259,19 | 01/08/2018 | 06/09/2018 | 01/08/2018 | 06/09/2018 | 3 | 100 | Não | 06/09/2018 | Entrega finalizada, termo de aceite assinado pelo cliente e pela CERTI.
662 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E5: Desenvolvimento do módulo para medição de informações do Chiller instalada em ambiente de teste, realizando a leitura de parâmetros relacionados. | Download | 62.830,23 | 143.234,01 | 9.259,19 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 3 | 100 | Não | 31/07/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
663 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E4: Desenvolvimento do módulo de software de dashboard unificado mostrando todos os parâmetros medidos, apresentados de forma integrada, acessando dados através de uma solução de Servidor Backend/Frontend. | Download | 104.717,04 | 143.234,02 | 15.431,99 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
664 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E3: Instalação de um conjunto de EIDs para medir parâmetros das máquinas MRI, integradas com dispositivos Gateway, um Servidor, para testes da solução em laboratório. | Download | 104.717,04 | 143.234,02 | 15.431,99 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Sim | 28/02/2018 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
665 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1705.0016 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E1: Definição dos Requisitos dos componentes principais da solução: EID, Gateway, Servidor, Serviços e Componentes de Aquisição e Armazenamento de Dados, Comunicação entre componentes, dashboard, Centro de Operações de Serviços; E2: Documento com Backlog e definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 83.773,64 | 286.468,04 | 12.345,58 | 10/07/2017 | 31/08/2017 | 03/07/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 31/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
666 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo. (Atividade 05); Ensaios de visualização realizados e confrontados com dados experimentais de temperatura de superfície. (Atividade 09); Dados experimentais de coeficiente de transferência de calor para condensação em contracorrente. (Atividade 10); Modelo diferencial de escoamento com pulsação de pressão funcional. (Atividade 12); Revisão da literatura e modelo preliminar para múltiplos estágios aplicados a refrigeração magnética. (Atividade 15). | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
667 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo; Banco de dados experimentais referente ao efeito da variação da geometria de saída do tubo capilar sobre o ruído gerado pelo sistema de expansão; Modelo numérico para simular o escoamento de refrigerante na saída do tubo capilar; Modelo numérico para simular o efeito do posicionamento do ventilador sobre o ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar; Validação experimental do modelo numérico para simular o sistema de distribuição de ar do refrigerador. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/07/2017 | 31/12/2017 | 16/07/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | Não | 31/12/2017
668 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Análise do sistema de expansão vs. carga de refrigerante; - Testes gerais de desempenho da centrífuga - Medição do nível de ruído | Download | 17.000,00 | 20.000,00 | 55.365,42 | 06/11/2017 | 05/01/2018 | 06/11/2017 | 05/01/2018 |  | 100 | Não | 05/01/2018
669 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Projeto e instalação de um trocador de calor interno; - Dimensionamento condensador de microcanais; | Download | 51.000,00 | 50.000,00 | 58.064,45 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1 | 100 | Não | 05/11/2017
670 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1707.0010 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Domínio do sistema de controle; - Projeto e instalação da coifa; - Redistribuição dos componentes; - Estudo de alternativa de projetos via CFD; | Download | 102.000,00 | 100.000,00 | 56.570,14 | 05/07/2017 | 05/09/2017 | 05/07/2017 | 05/09/2017 | 1 | 100 | Não | 05/09/2017
671 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para borrachas de ligação e orbitira | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 01/12/2017 | 28/02/2018 | 3 | 100 | Não | 08/05/2018
672 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para bandas de rodagem | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 3 | 100 | Não | 18/12/2017
673 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Pesquisa do estado da arte sobre peróxidos utilizados em sistemas de cura para pneumáticos | Download | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | 3 | 100 | Não | 21/09/2017
674 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1706.0019 | Recuperação de PVC | Memorial descritivo do sistema de recuperação de PVC com informações detalhadas das etapas de processo e solventes utilizados | Download | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 03/11/2017 | 03/01/2018 | 2 | 100 | Não | 19/02/2018
675 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1706.0019 | Recuperação de PVC | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre recuperação de polímeros por solubilização e precipitação | Download | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 03/08/2017 | 03/11/2017 | 03/08/2017 | 03/11/2017 | 2 | 100 | Não | 20/11/2017
676 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Montagem do regenerador; (ii) integração dos sub-sistemas da unidade; (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade; (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta. | Download | 0,00 | 0,00 | 91.793,06 | 05/01/2019 | 29/02/2020 | 05/01/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 29/02/2020 | Status 01/11/19: (i) Montagem do regenerador (parcialmente cumprida: 50%); (ii) integração dos sub-sistemas da unidade (parcialmente cumprida: 50%); (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade (parcialmente cumprida: 30%); (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta (a ser cumprida). Status final: • O regenerador foi montado conforme as especificações desenvolvidas nas macroentregas anteriores; • Os sub-sistemas da unidade foram integrados, tanto do ponto de vista de simulação numérica quanto experimental (montagem da unidade de refrigeração magnética); • Os equipamentos e a instrumentação da unidade de refrigeração magnética foram montados para que o desempenho termodinâmico pudesse ser completamente caracterizado e validado; • A caracterização experimental da unidade de refrigeração magnética compacta foi realizada para uma série de condições de teste; • Uma descrição completa do projeto e dos resultados dos testes realizados é apresentada no Relatório Técnico que acompanha este Termo de Aceitação de Macroentrega.
677 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Seleção e compra do material magnetocalórico; (ii) projeto mecânico e fabricação do regenerador; (iii) caracterização experimental do circuito magnético; (iv) caracterização experimental do circuito hidráulico; (v) projeto do gabinete e dos trocadores de calor; (vi) seleção e compra dos equipamentos e sensores de medição; e (vii) projeto mecânico e elétrico da unidade de refrigeração magnética. | Download | 0,00 | 156.000,00 | 87.523,61 | 05/07/2018 | 04/01/2019 | 05/07/2018 | 04/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
678 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Projeto integrado do conjunto ímã-regenerador; (ii) otimização do circuito magnético; (iii) projeto mecânico e compra do circuito magnético; (iv) projeto e construção de um aparato experimental para teste do circuito hidráulico (especialmente as eletroválvulas); (v) otimização do regenerador multicamada; e (vi) modelagem preliminar do gabinete e dos trocadores de calor. | Download | 56.000,00 | 0,00 | 76.219,93 | 05/01/2018 | 04/07/2018 | 05/01/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
679 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética compacta (ponto de operação e tamanho); (ii) Estudo analítico e numérico de um circuito magnético à base de ímãs permanentes; (iii) implementação do modelo matemático do circuito magnético dentro do modelo numérico de Regenerador Magnético Ativo (RMA); (iv) modelagem matemática do circuito hidráulico; (v) seleção e compra das eletroválvulas para o gerenciamento hidráulico; (vi) estudo da sincronização dos perfis hidráulico e magnético; e (vii) estudo de regeneradores multicamada à base de ligas de gadolínio (Gd). | Download | 56.000,00 | 0,00 | 56.463,40 | 03/09/2017 | 04/01/2018 | 03/09/2017 | 04/01/2018 | 1 | 100 | Não | 04/01/2018
680 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1707.0009 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Alocação de espaço físico; (ii) Contratação de bolsistas; (iii) Treinamento dos integrantes da equipe; (iv) Planejamento das atividades; (v) Revisão bibliográfica preliminar. | Download | 200.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 05/07/2017 | 02/09/2017 | 05/07/2017 | 02/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/09/2017
681 | 2025-03-04 | 6 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatórios técnico e administrativo finais | Download | 16.519,04 | 0,00 | 26.200,00 | 01/02/2019 | 15/03/2019 | 19/02/2019 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
682 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de estimativa de custos | Download | 27.543,58 | 84.500,00 | 0,00 | 02/01/2019 | 01/02/2019 | 19/02/2019 | 27/11/2019 | 2 | 100 | Não | 20/02/2020
683 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório dos testes em bancada | Download | 34.622,98 | 120.000,00 | 185.000,00 | 01/10/2018 | 02/01/2019 | 04/06/2018 | 18/02/2019 | 3 | 100 | Não | 20/02/2020
684 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de ensaios de amostras | Download | 83.746,93 | 150.000,00 | 90.000,00 | 12/04/2018 | 30/04/2018 | 12/04/2018 | 30/04/2018 | 3 | 100 | Não | 06/06/2018
685 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Resuma das etpas de acompanhamento do projeto e discussão das simulações utilizando método dos elementos finitos para o projeto da travessa em material compósito, e uma revisão bibliográfica preliminar sobre a aplicabilidade de soluções híbridas (metal+compósito). | Download | 211.771,55 | 80.000,00 | 11.000,00 | 02/08/2017 | 22/12/2017 | 31/08/2017 | 22/12/2017 | 4 | 100 | Sim | 10/01/2018 | Texto da macro está como primeira macroentrega, porém é segunda macroentraga.
686 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1704.0012 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório técnico das tecnologias e processos. Neste relatório foi apresentado o estado da arte na fabricação de componentes estruturais em material compósito para produção seriada, abordando os temas previstos no plano de trabalho. Os tópicos abordados são: os processos de manufatura, benchmarking de patentes, ensaios mecânicos e reciclagerm. | Download | 39.095,92 | 80.000,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 01/08/2017 | 01/06/2017 | 23/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 23/08/2017
687 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Documentação técnica de concepção da versão final da antena PCI ISM 915MHz, Relatório técnico com os resultados simulados e medidos da antena PCI ISM 915MHz, Três protótipos funcionais da antena ISM 915MHz | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 21/08/2017 | 31/08/2017 | 21/08/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 05/09/2017
688 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Protótipo da Antena ISM 915MHz, Relatório de medidas de VSWR da antena ISM 915MHz | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 10/07/2017 | 18/08/2017 | 10/07/2017 | 18/08/2017 | 1 | 100 | Não | 20/08/2017
689 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1705.0010 | Antena ISM 915MHz | Concepção da primeira versão da antena ISM 915MHz. | Download | 6.600,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 05/06/2017 | 07/07/2017 | 05/06/2017 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 07/07/2017
690 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Technology Transfer and Prototype Manufacture, Programme Management (28/08/18 a 18/04/2019): Absorver tecnologia de prototipagem de exaustores considerando bitola fina que será realizada na AME/Coventry University. Auxiliar a FCA a reproduzir o processo de prototipagem realizado em Coventry, a fim de prototipar 10-12 modelos de exaustão. Acompanhar o desenvolvimento do projeto e planejamento, através de conferencias com as partes e gerenciamento do cronograma e orçamento. | Nenhum anexo | 127.487,72 | 204.275,23 | 50.700,21 | 28/08/2018 | 18/04/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | Essa contrapartida da UE será não financeira, como despesas de insfraestrutura.
691 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Process Development, Prototype Manufacture, Functional Testing of Prototypes – TBC by FCA (02/10 a 27/08/18): Apoiar FCA e Coventry no desenvolvimento do processo do Design proposto, considerando bitolas finas e alternativas para fabricação. Definir conjunto de parâmetros de processamento e ferramentas associadas a prototipagem para submeter a testes funcionais. | Nenhum anexo | 89.532,20 | 179.064,39 | 0,00 | 02/11/2017 | 27/08/2018 |  |  | 1 |  | Não
692 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1704.0002 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Design (19/04 a 01/10/17): Revisão do modelo atual utilizado para analise numérica da parte fria de exaustor de automóvel da FCA Atividades: Analisar o modelo CAE, e realizar etapas de pré-processamento e simulações CFD e estruturais do exaustor atual (Analise choque, térmica e perda de carga) Verificar possíveis melhorias no processo e auxiliar na proposta do novo Design levando em consideração funcionalidade, durabilidade, custo, fabricação e peso. | Download | 120.981,49 | 241.962,98 | 0,00 | 19/04/2017 | 01/10/2017 | 01/05/2017 | 01/11/2017 | 1 | 100 | Não | 09/04/2018 | Estamos na espera do envio do termo de aceite assinado pela empresa (FIAT).
693 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com a correlação entre os resultados dos ensaios realizados e a previsão teórica. - Relatório com a proposta de evolução dos microcabos ópticos visando o melhor desempenho durante suas instalações por sopramento. | Download | 30.370,00 | 46.015,00 | 15.645,00 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | 08/01/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
694 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Cálculos para previsão do desempenho na instalação por sopramento de microcabos considerando os parâmetros físicos dos microcabos, microdutos e acessórios, além das condições de instalação. - Protótipos de microcabos ópticos [a Furukawa fabricará protótipos de microcabos ópticos, com até 5 configurações, considerando: diferentes materiais de capas, superfícies externas (perfis) e diferentes tipos de núcleos (flexibilidade)]. - Relatório com a metodologia de instalação dos microcabos ópticos por sopramento. - Relatórios com as avaliações laboratoriais dos protótipos de microcabos ópticos e funcionais dos acessórios dos microdutos . - Apresentação em PowerPoint sobre os procedimentos definidos na metodologia de instalação. | Download | 130.320,00 | 197.455,00 | 67.135,00 | 04/09/2017 | 22/12/2017 | 04/09/2017 | 18/01/2018 | 1 | 100 | Não | 18/01/2018
695 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1703.0019 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com informações levantadas sobre materiais, projetos e processos de fabricação aplicáveis aos microcabo ópticos. - Relatório sobre as características físicas e mecânicas dos microdutos e acessórios existentes no mercado internacional. | Download | 70.805,00 | 107.280,00 | 36.475,00 | 08/08/2017 | 29/09/2017 | 08/08/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 17/10/2017
696 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com capacidade de monitoramento e operação online, envio de ações para o ambiente externo na detecção de anomalias Interfaces (ao módulo funcional) para integração com padrões REST, JMS ou Socket. | Download | 20.608,50 | 26.229,00 | 15.612,50 | 26/09/2017 | 30/03/2018 | 26/09/2017 | 25/05/2018 | 1 | 100 | Não | 25/05/2018
697 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com interface de operação em modo batch | Download | 51.521,25 | 65.572,50 | 39.031,25 | 29/08/2017 | 20/09/2017 | 29/08/2017 | 25/09/2017 | 1 | 100 | Não | 25/09/2017
698 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Modelos estatísticos criados e testados em ambiente relevante | Download | 51.521,25 | 65.572,50 | 39.031,25 | 20/06/2017 | 28/08/2017 | 20/06/2017 | 28/08/2017 | 1 | 100 | Não | 28/08/2017
699 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1705.0023 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Alinhamento da abordagem estatística - Ciclo de iteração para construção de modelos - Requisitos metodológicos para desenvolvimento das regras - Requisitos metodológicos para modelagem de score | Download | 82.434,00 | 104.916,00 | 62.450,00 | 26/05/2017 | 19/06/2017 | 29/05/2017 | 19/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 19/06/2017 | Aguardando assinatura do termo de aceite pelo cliente. Aceite assinado em 19/06/17
700 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 4 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 77.119,01 | 79.504,13 | 42.137,19 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 05/03/2018 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
701 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 3 • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens enviadas por e-mail. • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens de texto enviadas por uma API REST. • Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (chat), com passagem de informação contextual. • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 184.300,00 | 190.000,00 | 100.700,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2018 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
702 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 2 •Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução). •Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso (evolução). •Módulo de chat através de SMS, com integração na plataforma de SMS da PARCEIRA. •Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Voz e SMS). •Interfaces para integração com o Sistema de Cobrança baseadas em WebServices e/ou Rest APIs. •Servidor de mídia VoIP integrado aos servidores de síntese de fala (TTS) e de reconhecimento de fala (ASR). •Aplicação Voip, integrada aos servidores de TTS e de ASR (via MRCP) bem como ao módulo “Controlador de Diálogos” . •Integração de base de voz com motor de síntese de fala (TTS) •Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (telefônico), com passagem de informação contextual. •Gramática SRGS, para a aplicação de cobrança. •Interfaces de entrada com o Middleware •Integração de saída com os canais de contato •Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega. •Gravação de locuções, utilizando Corpus CPqD, para nova base de voz a ser integrada ao motor de síntese de fala (TTS), utilizando-se a locutora Adriana Torquato, já contratada pela UNIDADE EMBRAPII CPqD”. | Download | 240.379,97 | 247.814,40 | 131.341,63 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 07/12/2017 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2017 | Atraso está ocorrendo devido à complexidade desta entrega ser maior que esperada e dificuldades na integração. 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17
703 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 1 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto”. • Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso. • Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Facebook). • Módulo de chat integrado com a plataforma Facebook, com habilidade para negociação via texto. | Download | 345.546,20 | 356.233,20 | 188.803,60 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 26/09/2017
704 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1706.0004 | Produção de enzimas para o tratamento de biomassa em aplicações do setor cervejeiro | Prospecção de novas enzimas | Download | 0,00 | 184.779,62 | 62.136,81 | 02/06/2017 | 31/08/2017 | 02/06/2017 | 26/08/2017 | 1 | 100 | Não | 28/08/2017 | Em fase de abertura de contas bancárias e transferências de recursos.
705 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Resultado dos testes do inversor em condições de alta pressão (câmara hiperbárica); Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a alta pressão, Conclusão da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | Download | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 03/10/2018 | 03/12/2018 | 01/12/2018 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Sim | 13/02/2019
706 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - primeira parte; Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a 1 atm e início da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | Download | 661.426,74 | 840.000,00 | 184.325,67 | 02/07/2018 | 02/10/2018 | 18/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 12/12/2018
707 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Adaptar as plataformas experimentais de eletrônica de potência para realização de testes em conversores de potência em ambiente pressurizado. Planejamento do trabalho de Modelagem e Simulação de topologias de conversores de potência; Frente 2: Preparar a infraestrutura laboratorial para realização dos estudos, planejamento dos testes e treinamento da equipe | Download | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 675.860,81 | 01/07/2017 | 01/07/2018 | 01/08/2017 | 15/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 27/06/2018 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 2.000.000,00 Embrapii - R$ 1.500.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 5 meses após o início do projeto: Empresa - 1.000.000,00 Embrapii - 900.000,00 Empresa já pagou na assinatura do contrato o montante de R$ 3.000.000,00
708 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1704.0011 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico final contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a empresa parceira. | Download | 23.062,22 | 21.897,47 | 13.977,10 | 27/09/2017 | 20/12/2017 | 28/09/2017 | 20/12/2017 | 1 | 100 | Não | 22/12/2017
709 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1704.0011 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico parcial contendo os resultados da primeira fase visando maior detalhamento do avanço do projeto | Download | 23.062,21 | 43.794,90 | 13.977,10 | 26/05/2017 | 26/09/2017 | 02/06/2017 | 26/09/2017 |  | 100 | Não | 26/09/2017 | O
710 | 2025-03-04 | 8 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIIa contendo metodologia para simulação experimental dos possíveis ambientes existentes no espaço anular e auxílio na prática de testes de corrosão, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga dos materiais constituintes de armaduras de risers flexíveis. Relatório técnico VIIIb contendo arvore de decisões com informações necessárias para medidas a serem tomadas a partir de determinada causa ou efeito, obtidas através do conhecimento e dos testes realizados neste projeto. Com esta ferramenta, as práticas de decisões requeridas diante dos diferentes cenários propostos já estariam disponíveis aos fabricantes e aos operadores, reduzindo a necessidade de testes complementares. • Frente 2: Relatório técnico VIII contendo metodologia de avaliação de propagação de trincas e difusão e arvore de decisão para determinar a extensão da vida útil. • Frente 3: Relatório técnico final. | Download | 0,00 | 0,00 | 382.560,09 | 08/01/2021 | 08/02/2022 | 01/06/2021 | 28/01/2022 | 2 | 100 | Não | 05/04/2022 | Aguardando termo de aceitação da empresa
711 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIa contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. Relatório técnico VIIb contendo resultados da simulação computacional da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular em todas as condições supracitadas. • Frente 2: Relatório técnico VII contendo caracterização de materiais envelhecidos (5o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VII contendo descrição modelo numérico otimizado. | Download | 250.000,00 | 402.988,00 | 382.560,09 | 07/07/2020 | 07/01/2021 | 01/10/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 20/08/2021 | Aguardando termo de aceitação da empresa
712 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VI contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico VI contendo caracterização de materiais envelhecidos (4o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VI contendo resultados dos ensaios de flexo-tração e de simulações numéricas. | Download | 1.000.000,00 | 323.572,71 | 382.560,09 | 06/01/2020 | 06/07/2020 | 03/02/2020 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 19/01/2021 | Aguardando termo de aceitação
713 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico V contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico V contendo caracterização de materiais envelhecidos (3o tempo). • Frente 3: Relatório técnico V contendo planejamento de ensaios de flexo-tração. | Download | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 382.560,09 | 05/07/2019 | 05/01/2020 | 05/08/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 06/05/2020
714 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico IV contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico IV contendo caracterização de materiais envelhecidos (2o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas. • Frente 3: Relatório técnico IV contendo descrição detalhada do modelo numérico para determinação das tensões em arames e resultados do ensaios de tração. | Download | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 588.715,65 | 04/01/2019 | 04/07/2019 | 04/02/2019 | 04/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/01/2020 | Aguardando termo de aceitação
715 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico III contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água condensada contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico III contendo caracterização de materiais envelhecidos (1o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas • Frente 3: Relatório técnico III contendo planejamento de ensaios de tração pura. | Download | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 382.560,09 | 03/07/2018 | 03/01/2019 | 01/08/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 21/06/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
716 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr2: Relatório técnico II contendo a revisão crítica de informações de operação, condições de serviço e histórico de falhas dos risers flexíveis, e revisão dos procedimentos atualmente utilizados pela indústria para avaliar a corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. • Relatório técnico II contendo propriedades do material de referência (não-envelhecido) e metodologia estabelecida para avaliação da propagação de trincas. • Frente 3: Relatório técnico II contendo definição de modelo numérico para determinação das tensões em arames. | Download | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 382.560,09 | 02/01/2018 | 02/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018
717 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1706.0009 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr: Revisão de literatura técnica: características, propriedades e degradação dos materiais dos risers flexíveis. Relatório contendo a base de conhecimento consolidada sobre processos corrosivos relacionados ao ambiente do espaço anular (e.g. eletroquímica, mecanismos de corrosão, morfologia de produtos de corrosão) e de técnicas de análise de corrosão para auxiliar na elaboração das simulações de corrosão no espaço anular e na interpretação dos resultados obtidos. • Relatório técnico LPCM : Relatório técnico contendo metodologia desenvolvida para a caracterização da dinâmica de envelhecimento dos polímeros e metodologia estabelecida para avaliação da difusão. • Relatório técnico NEO: Relatório técnico contendo fundamentação teórica para análise de tensões • Contratação de empresa estrangeira detentora de uma série histórica de dados de risers flexíveis imprescindíveis para elaboração do modelo. | Download | 4.000.000,00 | 7.500.000,00 | 382.560,09 | 01/07/2017 | 01/01/2018 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 5.000.000,00 Embrapii - R$ 2.000.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 6 meses após o início do projeto: Empresa - 2.500.000,00 Embrapii - 2.000.000,00
718 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Middleware de Integração - Middleware de Integração do ambiente NetWord Agro; Informações Coletadas - Registro de Informações Coletadas; Análise de Informações - Relatório técnico das análises de informações e Resultados do Projeto - Relatório Final do Projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/06/2018 | 20/09/2018 |  |  | 1 |  | Não
719 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Depósito Provisório de Amostras - Depósito provisório montado; Área de Testes - Área de Testes disponibilizada; Área de Campo - Área de Campo disponibilizada; Otimização da Utilização de Recursos - Modelo de otimização da utilização de recursos da safra; Framework da solução computacional - Framework do ambiente NetWord Agro; Testes em Laboratório - Relatório técnico dos testes de laboratório; Testes na Unidade de Testes - Relatório técnico dos testes na unidade de testes e Testes de Campo - Relatório técnico dos testes nas unidades de campo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/03/2018 | 20/06/2018 | 21/03/2018 |  | 2 | 3 | Não |  | O Contrato nº 5/2017 foi rescindido, de comum acordo, de acordo com o Distrato firmado em 21 de maio de 2018, por motivação de ordem financeira interna da contratante.
720 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sensoriamento de Proximidade - Sensor de Proximidade; Captura por Imagem - Equipamento de Captura por Imagem; Agronomia - Relatório técnico de solos e lavouras e Engenharia - Relatório técnico de sensoriamento. | Download | 94.555,38 | 30.024,84 | 0,00 | 23/10/2017 | 20/03/2018 | 23/10/2017 | 20/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/03/2018 | De acordo com o Aditivo nº 2 ao Contrato nº 05/2017 a 2ª Macroentrega, que era composta pelos seguintes itens: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia; Engenharia; Depósito Provisório de Amostras e Área de Testes de Campo, passa a ser composta apenas por: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia e Engenharia. Os demais itens passarão a compor a 3ª Macroentrega, ficando esta composta pelos seguintes itens: Depósito Provisório de Amostras; Área de Testes de Campo; Otimização da Utilização de Recursos; Framework da solução computacional; Testes em Laboratório; Testes na Unidade de Testes e Testes de Campo.
721 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1706.0007 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Solos - Atributos de Solos e Lavouras Padrão; Culturas - Pareto de Culturas; Sensoriamento - Trabalhos relacionados; Modelagem - Trabalhos relacionados e Distribuição Ótima de Sensores - Modelo de distribuição ótima dos sensores. | Download | 64.654,67 | 5.270,86 | 158.828,75 | 21/06/2017 | 20/10/2017 | 21/06/2017 | 20/10/2017 | 1 | 100 | Não | 20/10/2017 | Será feito um aditivo para o contrato do projeto em questão, para: . Alteração do valor do contrato, incluindo a repactuação dos valores das parcelas de pagamento; . Alteração do valor da garantia do contrato; . Pactuação da forma de quitação das Notas Fiscais emitidas pela Fundação Pro-IFF e que ainda não foram quitadas pelo contratante; . Alteração do Plano de Trabalho;
722 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Construção da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para instrumentação da Unidade Microcontrolada Central (UMC) da unidade de produção; 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA); 4 - Este item, Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC), evoluiu para uma Unidade Microcontrolada de Parâmetros da Água (UMPA); 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central para acesso via internet aos dados relevantes gerados pelas Unidades Microcontroladas; 7 - Este item, Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio, foi alterado para um sistema de aquecimento da água por serpentina de aquecimento solar da água do Tanque; 8 - Este item, Sistema misturador de ar na água do tanque, foi alterado durante a fase de projeto para o sistema de admissão do ar por meio de Aerador Radial com distribuição subaquática do ar por mangueira porosa; 9 - Instalação de todos os sensores e atuadores nos locais; 10- Testar e validar o Sistema Automatizado de Monitoração e Controle; 11 - Realização de testes estendidos durante os meses de julho/18 a novembro/18 12 - Entrega do Protótipo e Relatório Final. | Download | 26.764,29 | 8.673,21 | 26.764,29 | 19/02/2018 | 05/12/2018 | 19/02/2018 | 05/12/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/12/2018
723 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Projeto da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para responder as requisições da Unidade Microcontrolada Central (UMC); 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA) para aquisição das variáveis relevantes ao projeto; 4 - Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC) dos equipamentos; 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central; 7 - Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio; 8 - Sistema misturador de ar na água do tanque, visando oxigenação e controle de temperatura da água; 9 - Localização de todos os sensores e atuadores nos locais em questão; 10 - Realizar testes dos Modelos Conceituais, dos itens acima, no Ambiente Relevante no Tanque do PICG. | Download | 13.382,15 | 8.673,21 | 13.382,15 | 19/12/2017 | 19/02/2018 | 19/12/2017 | 19/02/2018 | 1 | 100 | Não | 19/02/2018
724 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1706.0006 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Métodos de medição de temperatura da água, do ar interno da estufa e do ar externo; 2 - Sistemas e métodos de medição de oxigênio dissolvido e de PH em água salina; 3 - Sistemas e métodos de medição de Nitrito, Nitrato e Amônia dissolvidos em água salina, bem como a viabilidade de sua automação; 4 - Tecnologias de sensores disponíveis que melhor se adequam ao monitoramento dos parâmetros hidrogeoquímicos, físicos e ambientais dos tanques e do local de produção de carcinicultura; 5 - Métodos de oxigenação da água do tanque; 6 - Métodos de movimentação forçada da água do tanque; 7 - Métodos de controle de temperatura da água do tanque. Relatório Técnico; 8 - Elaborar fluxograma de processo e instrumentos (P&I) conforme norma ISA5.1; 9 - Elaborar lista de inputs e outputs do sistema de automação e controle, com as respectivas variáveis, ranges de operação, características de medição e sinal de entrada e/ou saída; 10 - Documento descritivo da lógica de controle. | Download | 115.971,42 | 17.346,44 | 115.971,42 | 19/06/2017 | 18/12/2017 | 19/06/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
725 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com sugestões de adequações nos processos produtivos utilizados pela Unirons para fabricação dos módulos e estudo de reaproveitamento de rejeitos com formulações e teores de material reciclado a ser incorporado no processo produtivo | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11/04/2018 | 22/10/2018 | 11/04/2018 | 21/11/2018 | 2 | 100 | Não | 09/11/2018
726 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Validação do novo composto de PP azul, apresentando formulações, condições de processamento e propriedades mecânicas, óticas, reológicas, químicas e ensaios de migração específica de metais conforme resoluções da ANVISA | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/02/2018 | 10/04/2018 | 01/02/2018 | 10/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
727 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com formulação do composto de PP azul selecionado e aprovado, com condições ideais de processamento e entrega de lote piloto de 25 kg produzido a partir do composto selecionado | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 24/11/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
728 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Resultados dos ensaios realizados dos novos compostos de PP juntamente com informações sobre o impacto do pigmento nas propriedades finais dos módulos e condições de reaproveitamento de rejeitos em novos lotes sem comprometimento das propriedades e requisitos da ANVISA | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 02/08/2017 | 30/11/2017 | 02/08/2017 | 24/11/2017 | 1 | 100 | Não | 24/11/2017
729 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1705.0016 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Busca de anterioridade e caracterização dos módulos de PP azul já fabricados pela Unirons | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Não | 11/07/2017
730 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível código e documentação | Download | 17.487,12 | 8.917,81 | 13.000,00 | 01/03/2018 | 01/07/2018 | 01/03/2018 | 01/07/2018 | 3 | 100 | Não | 29/06/2018 | Correção do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII. Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1. Replanejamento #3: Modificação de data final devido a aditivo.
731 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível arquitetura e design | Download | 16.493,54 | 8.435,92 | 13.000,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | 02/01/2018 | 28/02/2018 | 2 | 100 | Não | 06/03/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
732 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software baixo nível arquitetura, design e código | Download | 16.493,54 | 8.435,92 | 13.000,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 16/01/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
733 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Protótipo físico | Download | 13.500,77 | 7.271,96 | 6.500,00 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 01/11/2017 | 2 | 100 | Sim | 01/11/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
734 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1705.0006 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Planejamento e gestão – Planos, monitoramento e controle | Download | 6.992,77 | 5.217,96 | 6.500,00 | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 12/06/2017 | 30/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2017 | A macroentrega foi realizada em atrazo devido a necessidade de troca do coordenador do projeto.
735 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Metas EDI / Maestro; Automatização Quadro de indicadores (Plano de Voo); Relatórios; Testes de Homologação e Integração do Portal; Atualização de App. | Nenhum anexo | 81.548,40 | 56.301,07 | 78.750,00 | 03/12/2018 | 31/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
736 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Formulários; M-Commerce Logística Workforce Management | Nenhum anexo | 76.604,82 | 50.063,45 | 78.750,00 | 01/06/2018 | 30/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
737 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Módulos de Rastreamento; Configuração e Parâmetros de Clientes; Projetos e Obras | Nenhum anexo | 57.309,14 | 33.459,02 | 78.750,00 | 01/12/2017 | 31/05/2018 |  |  | 1 |  | Não
738 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1706.0005 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Planejamento de Atividades; Gestão de Equipes; Arquitetura; módulos CRUD; Módulos de Mensagens, Agendamento; Teste de Agendamento | Nenhum anexo | 41.182,80 | 29.079,69 | 78.750,00 | 05/06/2017 | 30/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
739 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório final com registro de resultados, conclusões, análise e demonstração comparativa dos resultados dos compostos preparados com a nova sílica Zeosil® 165 GR com resultados esperados para uma formulação típica de compostos de borracha para bandas de rodagem de pneus verdes | Download | 24.079,00 | 24.079,00 | 24.079,00 | 21/05/2018 | 21/12/2018 | 20/07/2018 | 14/12/2018 | 3 | 100 | Não | 18/12/2018
740 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados. Relatório com os resultados do desempenho físico-mecânico e dinâmico-mecânico das amostras de sílicas em compostos de borracha vulcanizados. | Download | 34.267,00 | 34.267,00 | 34.267,00 | 15/01/2018 | 21/05/2018 | 15/01/2018 | 20/07/2018 | 2 | 100 | Não | 10/08/2018
741 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/09/2017 | 15/01/2018 | 15/09/2017 | 15/01/2018 | 2 | 100 | Não | 15/01/2018
742 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1705.0017 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório contendo as avaliações comparativas entre as metodologias de teste | Download | 30.792,00 | 30.792,00 | 30.792,00 | 15/07/2017 | 15/09/2017 | 15/07/2017 | 12/09/2017 | 2 | 100 | Não | 12/09/2017
743 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1705.0009 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Desenvolvimento de solução - hardware Desenvolvimento de solução - blindagem Ensaios em laboratório Relatório Final | Download | 143.275,80 | 217.085,00 | 73.809,00 | 05/10/2017 | 02/08/2018 | 05/11/2017 | 02/08/2018 | 1 | 100 | Não | 05/09/2018
744 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1705.0009 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Caracterização do problema; Ensaio com medidores Elster; Alternativas de sensores; Alternativas de materiais para blindagem. | Download | 95.517,20 | 144.722,00 | 49.206,00 | 05/06/2017 | 04/10/2017 | 05/06/2017 | 04/11/2017 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2017
745 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Relatório de testes; Versões finais de MW do SAT; Versão final do FW do SAT. | Download | 98.766,67 | 129.633,33 | 55.550,00 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 04/09/2017
746 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Ferramenta de automação de testes do roteiro de análise na versão final; Ferramenta de automação de testes da massa de teste na versão final; Versões Release Candidate (RC) de FW; Versões Release Candidate (RC) de MW do SAT; Versões Release Candidate (RC) de Drivers; | Download | 197.533,33 | 296.300,00 | 55.550,00 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
747 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1703.0008 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Documento de requisitos do projeto. Plano de Testes do projeto. Versão Alfa da ferramenta de automação da massa de dados para homologação. Versão Beta da ferramenta de automação dos casos de teste do roteiro de análise do SAT. | Download | 0,00 | 166.666,67 | 0,00 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 01/05/2017 | Combinamos com o cliente que para a primeira macroetapa o aporte seria apenas Empresa, devido as dificuldades que tivemos com a demora na assinatura do contrato e com a abertura das contas.
748 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Avaliação da viabilidade técnica e econômica | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 01/10/2017 | 30/11/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017
749 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Produção dos biocompósitos contendo cargas de enchimento | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 07/11/2017
750 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Desenvolvimento dos Biocompósitos com 3 polpas diferentes e caracterização | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 26/07/2017 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
751 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E5: Desenvolvimento do protótipo Shield - Alfa E10: Desenvolvimento, integração e testes dos blocos visuais de programação dos módulos de sensores e atuadores no ambiente de programação E11: Integração e testes de todas as componentes de software em cada sistema operacional / browser com shield e módulos de sensores e atuadores. E12: Tradução para espanhol dos módulos e ambientes de programação E16: Realização do terceiro piloto aprovados pelo cliente E17: Integração, testes e validação da mecânica, hardware e software para a composição do kit completo proposto E18: Produção de 10 Kits completos dos protótipos, cada um contendo 01 shield Beta e 04 módulos básicos e solução mecânica | Download | 241.700,75 | 0,00 | 38.984,24 | 01/04/2018 | 30/04/2019 | 01/04/2018 | 29/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
752 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E3: Desenvolvimento do protótipo Shield - Pré Alfa E4: Desenvolvimento dos Protótipos dos Módulos Sensores e Atuadores Básicos E6: Desenvolvimento de unidades mecânicas para integração da Microbit e suas variações E7: Levantamento dos requisitos para integração do ambiente de programação Online/Offline no uso educacional Brasileiro E8: Desenvolvimento do ambiente de programação offline E9: Tradução para português dos módulos e ambientes de programação E13: Definição dos planos de aula preliminares E14: Realização do primeiro piloto aprovados pelo cliente E15: Realização do segundo piloto aprovados pelo cliente | Download | 120.850,37 | 748.500,00 | 19.492,12 | 26/09/2017 | 31/07/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 | 4 | 100 | Não | 06/04/2018 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
753 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1705.0015 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E1: Planejamento do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Documento com os resultados do mapeamento de soluções existentes e definição do conceito da solução educacional Positivo. | Download | 120.850,37 | 249.500,00 | 19.492,14 | 19/06/2017 | 25/09/2017 | 26/06/2017 | 20/09/2017 |  | 100 | Sim | 20/09/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
754 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME02 - Protótipo com todos os módulos. | Download | 45.060,00 | 0,00 | 12.411,18 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017
755 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1705.0062 | Cubee Software | ME01 - Primeira versão do protótipo (com implementação estrutural e operando em nuvem), com mecanismo de envio de mensagens de alerta e acesso ao facebook. | Download | 0,00 | 23.474,12 | 4.137,06 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 01/06/2017
756 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME02 - Integração do exportador com um prontuário eletrônico de referência. | Download | 75.148,00 | 0,00 | 10.914,21 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
757 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1705.0061 | SIE | ME01 - Software do configurador móvel se comunicando com a central. | Download | 0,00 | 123.521,76 | 16.371,32 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
758 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME02 - Módulo de software integrado ao supervisor da central de monitoramento. | Download | 89.108,00 | 0,00 | 12.275,15 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017
759 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1705.0060 | ADRs | ME01 - Software de comunicação com parâmetros básicos para dois equipamentos. | Download | 0,00 | 153.582,94 | 18.412,73 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 01/08/2017
760 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte multidimensional. | Download | 48.805,00 | 80.000,00 | 28.333,00 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
761 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | Download | 48.805,00 | 80.000,00 | 28.333,00 | 01/09/2017 | 31/01/2018 | 01/09/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 01/02/2018
762 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1704.0059 | CLOUDISH-II | Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte unidimensional. | Download | 72.390,00 | 96.000,00 | 28.334,00 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 01/09/2017
763 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Relatório e testes | Download | 7.132,07 | 8.984,07 | 3.465,79 | 22/12/2017 | 16/01/2018 | 22/12/2017 | 16/01/2018 | 1 | 100 | Não | 16/01/2018 | Correção de valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII na Macroentrega 5
764 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Painel Inteligente | Download | 17.830,16 | 17.968,13 | 3.465,80 | 22/10/2017 | 21/12/2017 | 22/10/2017 | 18/12/2017 | 1 | 100 | Não | 18/12/2017
765 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Módulo Processamento | Download | 17.830,16 | 17.968,13 | 21.357,04 | 22/08/2017 | 21/10/2017 | 23/08/2017 | 22/10/2017 | 1 | 100 | Não | 22/10/2017
766 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Middleware | Download | 21.396,19 | 22.460,16 | 26.556,74 | 22/06/2017 | 21/08/2017 | 14/07/2017 | 22/08/2017 | 1 | 100 | Não | 22/08/2017
767 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1703.0004 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Estudo de viabilidade | Download | 7.132,07 | 22.460,16 | 12.751,95 | 17/05/2017 | 21/06/2017 | 22/05/2017 | 21/06/2017 | 1 | 100 | Não | 11/07/2017 | DATA DO TERMO DO ACEITE POSTERIOR A CONCLUSÃO DA MACROENTREGA - TEMPO DE ANÁLISE PELA EMPRESA.
768 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto Final da Placa de Medição Projeto Final de App de Teste em Android Projeto Mecânico Final | Nenhum anexo | 142.678,87 | 221.920,26 | 73.501,24 | 01/08/2017 | 31/10/2017 |  |  | 2 |  | Não
769 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto mecânico, eletrônico, App de Teste e prototipagem A e B: | Nenhum anexo | 158.532,08 | 243.200,12 | 81.668,04 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 10/04/2017 | 2 | 36 | Não | 02/05/2017 | Esta atividade foi desenvolvida até cerca de 36% de seu esforço. O cronograma não levou em conta a limitação de manufatura de moldes para as carenagens internas do produto, o que acabou por inviabilizar o desenvolvimento. O projeto foi encerrado com o acerto de contas nesta atividade.
770 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Relatório contendo as informações referentes à tecnologia a ser utilizada. | Download | 95.119,25 | 140.379,92 | 49.000,83 | 17/02/2017 | 31/03/2017 | 17/02/2017 | 02/05/2017 | 2 | 100 | Sim | 04/07/2017 | O projeto apresentou dificuldades de cronograma, não antevistas na fase de requisitos (não foi explicitado o tempo necessário à empresa para concluir a manufatura dos moldes para a carenagem interna do produto). Isto acabou por inviabilizar o desenvolvimento, perturbando o ciclo de desenvolvimento e assinatura do projeto.
771 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (2) ti310 – Fase 2; (3) ti310 – Fase 3; (9) ti400 e ti500 – Tela Help Etiquetas; (10) ti400 e ti500 – Protocolo P11 Link; (11) ti400 e ti500 – Envio de Peças DR 200 e DR 500; (12) ti400 e ti500 – Pesagem/Contagem manual assistida; (13) ti400 e ti500 – Lote estatístico; (16) MGV – Etiqueta Contínua | Download | 115.541,73 | 217.078,39 | 17.506,33 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 2 | 100 | Não | 13/04/2018
772 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (1) ti310 – Fase 1; (6) ti400 e ti500 – Modos de operação Pesagem, Contagem, Comparação e Classificação; (7) ti400 e ti500 – Impressão de valores negativos; (8) ti400 e ti500 – Configuração Protocolo P10 (15) MGV6 – Adequação para Grupo Êxito. | Download | 115.541,72 | 217.078,39 | 17.506,32 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 2 | 100 | Não | 08/12/2017
773 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1703.0006 | Balança Industrial | (4) ti400 e ti500 - Exportação e Importação de dados, configurações e registro de operações; (5) ti400 e ti500 – Alterações de etiquetas; (14) MGV6 – Modo Quebra | Download | 115.541,72 | 217.078,39 | 17.506,32 | 02/04/2017 | 31/07/2017 | 02/04/2017 | 31/07/2017 | 2 | 100 | Não | 11/08/2017
774 | 2025-03-04 | 6 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Relatório de testes de Plano Piloto. | Download | 15.876,76 | 15.032,79 | 8.000,00 | 01/01/2018 | 28/03/2018 | 02/01/2018 | 26/03/2018 | 2 | 100 | Não | 26/03/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
775 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Documentação de testes do CI e Móulos | Download | 22.113,82 | 41.547,18 | 3.350,58 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018
776 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Protótipos do CI e Módulos | Download | 154.796,75 | 290.830,25 | 23.454,05 | 01/12/2017 | 29/06/2018 | 01/09/2017 | 31/07/2018 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018
777 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1703.0008 | Fingerprint Sensor Chip | Projeto do Package do CI | Download | 176.910,57 | 332.377,43 | 26.804,63 | 01/04/2017 | 30/11/2017 | 01/04/2017 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 31/07/2018
778 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Documentação de testes do CI e Módulos | Download | 144.625,18 | 253.841,12 | 35.667,21 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 2 | 100 | Não |  | Aceite ainda em fase de verificação.
779 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Protótipos do CI e Módulos | Download | 385.400,95 | 737.484,15 | 35.667,22 | 01/12/2017 | 31/08/2018 | 01/12/2017 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 31/08/2018
780 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1703.0007 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Projeto do Package do CI | Download | 333.120,48 | 630.344,12 | 59.445,36 | 01/04/2017 | 30/11/2017 | 01/04/2017 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 31/07/2018
781 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Layout, Esquema Elétrico, BOM e Gerber Files do Hardware; Códigos Fontes e Executáveis do Software/Firmware | Download | 115.236,89 | 126.135,47 | 122.310,05 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 01/10/2017 | 31/12/2017 | 2 | 100 | Não | 31/12/2017
782 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de hardware desenvolvido no projeto. | Download | 349.236,87 | 127.360,89 | 122.310,05 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 03/07/2017 | 30/09/2017 | 2 | 100 | Não | 04/10/2017
783 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1703.0005 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de desenvolvimento (FW/SW). | Download | 57.236,87 | 126.135,46 | 122.310,05 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 2 | 100 | Não | 03/07/2017
784 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Realização dos testes. Elaboração do data book do projeto | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/07/2017 | 28/11/2017 |  |  | 1 |  | Não
785 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Memorial Descritivo. - Realização de Pesquisa Bibliográfica - Estudo de antecedentes e Similares - Estudo de propriedades dos carvões - Ensaios publicados - Pesquisa de fabricantes de carvões ativados - Ranqueamento do carvões - Levantamento das propriedades - Equacionamento dos Carvões - Escolha dos carvões | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/06/2017 | 28/07/2017 |  |  | 1 |  | Não
786 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1704.0037 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Etapa de Iniciação Etapa de Planejamento, contendo toda a documentação de gestão de projetos necessária para a execução do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/05/2017 | 26/06/2017 | 26/05/2017 |  | 1 | 1 | Não |  | Projeto parado aguardando posicionamento do parceiro a respeito do cronograma de desembolso
787 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E8: Desenvolvimento do instalador do VOC melhorado usando abordagem modular | Download | 49.669,31 | 216.509,91 | 23.012,16 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 30/06/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
788 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E7: Integração do VOC com Modality worklist. | Download | 180.000,00 | 216.509,91 | 26.000,00 | 08/01/2018 | 31/03/2018 | 08/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2018 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
789 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E2: Desenvolvimento do módulo de software de Chat e VoIP refatorados e incluindo alarme gerado pela pera de pânico do paciente. E3: Desenvolvimento do módulo de software de câmera refatorado e melhorado, implementando requisitos mínimos para novos modelos de câmeras. E4: Desenvolvimento do módulo de software do Launcher refatorado e com o posicionamento dos componentes melhorado. E5: Desenvolvimento do módulo de software funcional de Dashboard melhorado incluindo configuração, e indicadores de produtividade dos operadores do VOC. E6: Internacionalização flexível disponível para o VOC, permitindo a inserção dinâmica de novos idiomas. | Download | 192.000,00 | 216.509,91 | 26.000,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 21/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 31/12/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
790 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1704.0014 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 80.000,00 | 433.019,82 | 13.000,00 | 08/05/2017 | 30/06/2017 | 08/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 30/06/2017 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
791 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Transferência de tecnologia, revisitação tecnológica e fechamento. | Download | 66.000,00 | 0,00 | 34.166,67 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 29/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/03/2018
792 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma IoT e aplicação-piloto | Download | 66.000,00 | 0,00 | 34.166,67 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 02/10/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 29/12/2017
793 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma básica e ferramenta de gestão | Download | 75.333,33 | 0,00 | 34.166,67 | 03/07/2017 | 29/09/2017 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
794 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Especificação da arquitetura da Plataforma de Serviços | Download | 44.000,00 | 0,00 | 22.777,77 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 05/07/2017
795 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1703.0003 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Planejamento, contratação e mobilização de pessoas. | Download | 22.000,00 | 410.000,00 | 11.388,89 | 31/03/2017 | 01/05/2017 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 22/05/2017
796 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Sistema de gerenciamento para iluminação pública. | Download | 25.591,99 | 15.032,79 | 24.000,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 2 | 100 | Não | 29/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
797 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Protocolo SNMP e MIBpara IP implementados na Luminária. | Download | 15.876,79 | 27.704,79 | 32.000,00 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 2 | 100 | Não | 31/10/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
798 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Firmware com implementação de protocolos. | Download | 25.591,99 | 36.032,79 | 24.000,00 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 07/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2017
799 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Rádios de nós finais e gateways integrados a luminária. | Download | 33.878,23 | 89.704,79 | 8.000,00 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 1 | 100 | Não | 07/06/2017
800 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1701.0002 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Documentos de requisitos do sistema | Download | 43.593,43 | 75.705,27 | 0,00 | 27/01/2017 | 31/03/2017 | 01/02/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 19/05/2017 | Correção no valor aportado pela Unidade EMBRAPII.
801 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Obtenção dos índices de desempenho desejados e validação. | Download | 6.193,76 | 1.746,34 | 24.154,28 | 03/03/2018 | 23/03/2018 | 07/02/2018 | 30/07/2018 | 3 | 100 | Não | 31/07/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2. Replanejamento #3: Prazo alterado devido ao aditivo de 120 dias.
802 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo mecânico do anêmometro e gabarito de montagem. | Download | 41.935,18 | 46.447,03 | 1.226,58 | 03/12/2017 | 02/03/2018 | 16/12/2017 | 06/02/2018 | 2 | 100 | Não | 06/02/2018 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
803 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Funcionamento adequado do firmware do anêmometro e aprovação dos layouts, funcionalidades e testes do software. | Download | 63.032,93 | 33.193,37 | 51.876,59 | 03/08/2017 | 02/12/2017 | 03/08/2017 | 15/12/2017 | 2 | 100 | Não | 15/12/2017 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
804 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo de hardware do anemômetro | Download | 22.937,26 | 18.239,03 | 85.840,29 | 03/04/2017 | 30/06/2017 | 03/04/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2017 | A Empresa informou a conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.
805 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1701.0001 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Relatório técnico de requisitos | Download | 29.619,67 | 27.954,34 | 68.019,54 | 01/03/2017 | 03/04/2017 | 01/03/2017 | 03/04/2017 | 1 | 100 | Não | 28/04/2017
806 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Pacote de software executável (Build) da solução tecnológica com toda a documentação técnica associada (transferência tecnológica), incluindo a dos testes de integração. | Download | 20.173,53 | 28.732,00 | 12.226,38 | 26/06/2017 | 28/07/2017 | 26/06/2017 | 28/07/2017 |  | 100 | Não | 14/07/2017 | Projeto Encerrado e termo de aceite formal emitido em 14/07.
807 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento técnico do módulo e da interface (API) de um socket para operação via web com suporte a transmissão contínua de áudio. | Download | 21.063,83 | 30.000,00 | 12.765,96 | 05/06/2017 | 30/06/2017 | 05/06/2017 | 20/06/2017 |  | 100 | Não | 22/06/2017 | 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
808 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Relatório de testes do motor ASR adaptado para dar suporte à operação de transmissão contínua de áudio. | Download | 16.500,00 | 23.500,00 | 10.000,00 | 17/04/2017 | 02/06/2017 | 24/04/2017 | 29/05/2017 |  | 100 | Não | 22/06/2017 | 07.06.17 = aguardando o aceite da parceira. 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
809 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1703.0016 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento de requisitos da solução. Documento de caracterização da interface (API) do servidor de reconhecimento de fala (ASR) atual. | Download | 36.510,64 | 52.000,00 | 22.127,66 | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 05/05/2017 | 1) A solução em desenvolvimento fará uso da base tecnológica de reconhecimento de fala (ASR) para o português Brasil do CPqD. 2) 08.05.17 = aguardando o aceite da parceira. 3) 07.06.17 = aceite OK em 05/05/2017.
810 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Fornecimento de uma amostra do composto selecionado e preparado para Kraton produzir amostras de solados em ambiente relevante. Relatório final com avaliação das propriedades físico-mecânicas e de transparência da amostra de solado fabricado com o composto elastomérico transparente fornecido. | Download | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2018
811 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Relatório com apresentação dos resultados da otimização de formulação e processamento do composto de referência, acompanhado de amostras de placas curadas produzidas em escala laboratorial para até quatro compostos selecionados dentre os que apresentaram as melhores propriedades. | Download | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 18/11/2017
812 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1703.0014 | TRC for Footwear Outsoles | Entrega da placa curada do composto de referência com formulação da Kraton e do relatório da caracterização de propriedades físico-mecânicas deste composto elastomérico transparente para aplicação na fabricação de solados esportivos. As propriedades a serem caracterizadas são: resistência ao rasgo, dureza, densidade, abrasão, tensão de ruptura, alongamento, resistência à colagem, estabilidade da cor e flexão, transmitância, haze, índice de amarelamento, módulo 100% e 300%, resistência ao rasgo, envelhecimento, resistência a flexão Ross, tração seco e úmido | Download | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 03/08/2017
813 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1703.0006 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 3 abrangendo as seguintes atividades: •Desenvolvimento da ESDV no SimlationX por elementos individuais resultou no entendimento que cada elemento (mola, pistão, scotch-yoke, atritos) exerce na assinatura de pressão da ESDV. •Desenvolvimento do modelo matemático no MatLab através do deslocamento do pistão (stroke) resultando em gráficos de assinaturas: pressão x deslocamento. •Validação dos modelos matemáticos através da comparação percentual das pressões dos Key-Points (A2, A3, A4, A5, R1, R2, R3 e R4) do modelo versus dados dos Key-Points do PVT/FAT da ESDV real. •Levantamento de curvas de perda de carga da válvula esfera em função do giro da haste por elementos finitos para estudos da influência do torque dinâmico sobre a assinatura de pressão. | Download | 120.000,00 | 237.530,20 | 100.000,00 | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 20/09/2017 |  | 2 | 100 | Não | 10/02/2021
814 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1703.0006 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo as seguintes atividades: •Utilização do software SimulationX para simular as primeiras operações de abertura e fechamento da ESDV, bem como a familiarização dos componentes que proporcionam a completa operação como: Umbilical, HPU, LDA. •As pressões de abertura da ESDV no SimulationX foram comparadas com os dados reais de validações (FAT e PVT) afim de estimar a constante elástica da mola, com isto, retornaram um valor de 169682 N/m. •Simulações preliminares de abertura da ESDV através do modelo matemático no MatLab. | Download | 230.000,00 | 463.084,40 | 135.000,00 | 01/05/2017 | 19/09/2017 | 03/04/2017 | 24/08/2017 | 2 | 100 | Não | 29/08/2017
815 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 3 do Objetivo específico 1 i) Definição dos parâmetros para a aplicação em cilindros reais ii) Definição das condições de mascaramento para o processo PEO iii) Definição dos parâmetros para brunimento do revestimento PEO Etapas 6 à 9 do Objetivo específico 2 6ª ETAPA: Fabricação de peças injetadas na nova liga 7ª ETAPA: Avaliação e reprojeto geométrico das peças injetadas para redução de peso 8ª ETAPA: Acompanhamento na Fabricação de matrizes com alterações geométricas das peças 9ª ETAPA: Injeção das peças com novas geometrias e avaliações dos resultados Atividades 4, 5 e 6 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iv) Fabricação da peça-protótipo v) Controle de qualidade da peça fabricada vi) Avaliação e otimização | Download | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 24/04/2018 | 23/10/2018 | 27/08/2018 | 22/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 17/12/2019
816 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 2 do Objetivo específico 1 i) Otimizar a formação de microporosidades na superfície do revestimento para prover lubrificação hidrodinâmica. ii) Avaliar a resistência ao desgaste abrasivo dos revestimentos em um tribômetro (a seco). iii) Avaliar o desempenho tribológico dos revestimentos em um tribômetro com lubrificação. Etapas 3,4 e 5 do Objetivo específico 2 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição 4ª ETAPA: Elaboração das ligas propostas para estudo 5ª ETAPA: Fabricação de corpos de prova e peças injetadas na nova liga para avaliação das propriedades mecânicas Atividades 3, 4 e 5 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iii) Definição do processo de fabricação: determinação dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. iv) Fabricação da peça-protótipo: moldagem da peça-protótipo, a partir da definição de parâmetros processuais, incluindo as etapas de formulação, conformação e queima. v) Controle de qualidade da peça fabricada: avaliação em laboratório das propriedades físicas e mecânicas da peça fabricada. | Download | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 24/10/2017 | 23/04/2018 | 24/10/2017 | 27/04/2018 |  | 100 | Não | 15/05/2018
817 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1704.0005 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa1 do Objetivo específico 1: i) Definição dos parâmetros operacionais do processo para ligas AlSi9Cu3 ii) Definição da composição do eletrólito: avaliar a influência da composição química do eletrólito na estrutura e propriedades das camadas formadas. iii) Definição das condições de aplicação para a geometria cilíndrica para revestimento interno: avaliar as condições necessárias para a aplicação do processo PEO em substratos de geometria cilíndrica. Etapas 1,2 e 3 do Objetivo específico 2: 1ª ETAPA: Definição de modelo ou modelos de cilindro focos de desenvolvimento - Definir junto a Stihl os modelos de cilindros e ferramentais que comporão o foco do desenvolvimento do projeto em questão. 2ª ETAPA: Caracterização da liga atual (AlSi9Cu3) - Usinagem de corpos de prova para ensaios da liga atual – Corpos de prova injetados e também de componente injetados; - Ensaio de tração dos corpos de prova e de componente injetados. 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição. Atividades 1, 2 e 3 da etapa 1 do Objetivo específico 3 i) Definição da peça de interesse: definição de uma peça-protótipo, considerando a complexidade geométrica, peso e esforços. ii) Definição dos materiais e aditivos a serem empregados na fabricação das peças-protótipo. iii) Definição dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. | Download | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 24/04/2017 | 23/10/2017 | 24/04/2017 | 23/10/2017 |  | 100 | Não | 17/11/2017
818 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME02 - Versão final da plataforma. | Download | 11.400,00 | 20.173,00 | 17.563,44 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
819 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME01 - Primeira versão da plataforma com dados simulados. | Download | 151.919,00 | 274.549,14 | 17.563,44 | 03/04/2017 | 31/07/2017 | 03/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
820 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1704.0057 | NICEMOB | Versão final do software. | Download | 17.515,00 | 2.250,00 | 1.142,23 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
821 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1704.0057 | NICEMOB | Primeiro protótipo do software (MVP). | Download | 3.275,00 | 36.255,00 | 2.284,44 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
822 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME03 - Versão final do software. | Download | 129.440,00 | 31.417,50 | 14.660,79 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
823 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME02 - Primeiro protótipo do software sem interface de usuário. | Download | 0,00 | 59.943,00 | 5.864,31 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
824 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME01 - Arquitetura e projeto de software. | Download | 0,00 | 69.109,50 | 5.864,31 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 03/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
825 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME04 - Versão final dos protótipos de sistemas robóticos. | Download | 59.900,00 | 44.450,00 | 18.028,64 | 01/09/2018 | 31/10/2019 | 03/09/2018 | 31/10/2019 |  | 100 | Não | 20/03/2020
826 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME03 - Projeto de Garra de Serviço. | Download | 75.720,00 | 53.340,00 | 21.634,38 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 |  | 100 | Não | 03/09/2018
827 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME02 - Sistema supervisório - Estação de trabalho do programador | Download | 237.400,00 | 125.121,11 | 18.028,64 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
828 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0055 | ROBOT | ME01 - Layout de estação de trabalho. | Download | 24.120,00 | 489.062,04 | 25.240,10 | 01/03/2017 | 31/08/2017 | 01/03/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
829 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Versão final do módulo de software embarcado. | Download | 125.600,00 | 26.250,00 | 16.294,12 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
830 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Módulo de exibição de conteúdo em LIBRAS. | Download | 0,00 | 121.480,00 | 13.035,29 | 01/06/2017 | 30/09/2017 | 01/06/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
831 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0054 | BANSHEE | Módulo de extração do conteúdo em LIBRAS. | Download | 0,00 | 109.634,25 | 9.776,47 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
832 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0052 | JigaMontagemAntena | Versão final da plataforma. | Download | 63.680,00 | 31.370,00 | 9.354,11 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |  | 99 | Não | 19/06/2019
833 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0052 | JigaMontagemAntena | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 20.000,00 | 132.110,00 | 9.354,12 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
834 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Versão final do sistema com testes realizados em dispositivos móveis. | Download | 142.560,00 | 14.500,00 | 12.699,41 | 01/11/2017 | 28/02/2018 | 01/11/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 12/03/2019
835 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Segunda versão do sistema incluindo interface web de usuário. | Download | 0,00 | 168.060,00 | 12.699,41 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 03/07/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
836 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0053 | MOBILE SAR PCB | Primeira versão do sistema sem interface de usuário. | Download | 46.530,00 | 192.530,00 | 12.699,42 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
837 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0051 | SML | Transferência de tecnologia realizada. | Download | 173.065,00 | 9.000,00 | 21.779,26 | 01/07/2017 | 31/03/2018 | 03/07/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
838 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0051 | SML | Unidade de marcação a laser. | Download | 55.900,00 | 408.819,00 | 21.779,27 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
839 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0050 | SGR CLOUD | Módulos de recuperação de crédito, negativação e integração com seguradoras. | Download | 95.845,00 | 31.954,06 | 16.582,12 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
840 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0050 | SGR CLOUD | Módulos de fatura, cartões e carta senha. | Download | 0,00 | 127.799,06 | 16.582,12 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
841 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1703.0049 | ALDAR | Versão final do sistema com suporte à gestão de SIM cards, incluindo pagamento. | Download | 96.600,00 | 19.306,01 | 14.117,01 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
842 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1703.0049 | ALDAR | Primeira versão do sistema com suporte à interação via interface gráfica front-end. | Download | 0,00 | 157.101,34 | 18.822,69 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
843 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book dos sistemas de inspeção e aparafusamento; Montagem e teste dos protótipos no CIMATEC e acompanhamento dos testes em ambiente relevante | Download | 217.236,05 | 287.904,42 | 100.952,06 | 23/11/2018 | 22/11/2019 | 23/11/2018 | 19/11/2019 | 3 | 100 | Não | 18/12/2019 | Atualização das descrições das macroentregas foram realizadas com base no novo escopo. PROJETO EM FASE DE ADITAMENTO 07/06/2019 - Contrato aditivo com o cliente para assinatura. Data de atualização 181019: O Projeto 34 encontra-se em fase final de montagem de protótipo. Todos os materiais foram entregues e está em processo de integração de componentes. Próximos passos serão: término de montagem de protótipo, comissionamento interno (equipe CIMATEC) e visita de parceiro CAOA para validação de protótipo em Novembro. Data de encerramento de projeto mantem-se 23/11/2019.
844 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de supermercado, AGV e entrega de todos os estudos referentes aos conceitos logístico das demais linhas. | Download | 212.625,33 | 378.611,50 | 118.170,18 | 29/06/2018 | 22/11/2018 | 29/06/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
845 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1603.0034 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | elaboração dos documentos de gestão de projetos e realizados os estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | Download | 250.138,62 | 404.632,62 | 130.877,76 | 19/12/2017 | 28/06/2018 | 19/12/2017 | 28/06/2018 |  | 100 | Não | 11/07/2018 | Projeto suspenso. Empresa está em reestruturação interna das áreas envolvidas nesse projeto e solicitou início do projeto para mai/17. Reunião de kick off prevista para acontecer na terceira semana de setembro. Reunião de kick off agendada para setembro foi cancelada pois a empresa solicitou mudança no escopo (objetivo) do projeto. Data do projeto foi replanejada.
846 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Realização dos testes em ambiente relevante, avaliando a performance de cada combustível e do recuperador de calor. Os resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. | Download | 380.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 22/01/2018 | 12/10/2018 | 22/01/2018 | 01/10/2018 | 6 | 100 | Não | 01/10/2018 | Foram realizados novos testes e o óleo continuou apresentando problema de fluidez. Data replanejada da macroentrega devido às novas adequações do skid em função da característica físico-química do óleo. Projeto em fase de tramitação de documentação para formalizar aditivo de supressão em que a 5º macroentrega será eliminada.
847 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Fabricação e montagem dos componentes do sistema sobre um modelo do formo existente no qual serão realizados os testes e ajustes preliminares, assim como, montagem do sistema sobre um Skid que será enviado para a VMH onde será instalado em ambiente relevante para os testes de validação. | Download | 240.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 21/06/2017 | 05/01/2018 | 21/06/2017 | 19/01/2018 | 2 | 100 | Não | 19/01/2018 | Por aumento de requisitos a macroentrega foi replanejada. Os óleos fornecidos pela Votorantim Metais não estavam em condições de serem utilizados e por isso foi realizado apenas um, dos nove testes planejados. A Votorantim Metais se responsabilizou em fornecer novos óleos e irá confirmar a data do envio destes na próxima semana dia 16/02
848 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Dimensionar e Detalhar todos os componentes dos equipamentos, assim como, planejar os experimentos a serem realizados para validação do projeto. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 05/05/2017 | 20/06/2017 | 05/05/2017 | 20/06/2017 | 2 | 100 | Não | 20/06/2017 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
849 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1611.0035 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Detalhamento e planejamento do Projeto e geração do mapeamento tecnologico | Download | 100.000,00 | 540.000,00 | 100.000,00 | 12/12/2016 | 16/04/2017 | 12/12/2016 | 04/05/2017 | 1 | 100 | Não | 04/05/2017
850 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Etapa de montagem e validação das funções criticas •Montagem eletrônica. •Acompanhamento da montagem mecânica para sanar dúvidas do Projeto Detalhado. •Relatório de acompanhamento de testes. | Download | 12.825,40 | 14.966,24 | 10.817,63 | 10/07/2017 | 24/11/2017 | 10/07/2017 | 15/11/2017 | 1 | 100 | Não | 15/11/2017 | Projeto em fase de aditamento. Projeto em trâmite de assinatura do aditamento. Prazo de execução do plano de trabalho aditado por mais três meses.
851 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração da engenharia básica e do Projeto Detalhado. São suas atividades previstas: •Projeto eletrônico baseado na célula de carga utilizada atualmente nos testes preliminares da Kordsa realizados em campo. •Projeto mecânico do protótipo para validação de tecnologia para identificar “bagginess”. •Lista de materiais eletrônicos para aquisição da Kordsa. •Lista de materiais mecânicos para aquisição da Kordsa. •Aquisição pela Kordsa. •Memorial Descritivo Esta fase culmina com um REFAP (revisão de fase de projeto), com identificação dos resultados alcançados e reavaliação de escopo, tempo e custo das fases seguintes do projeto. O objetivo é fazer uma análise crítica sobre a viabilidade de continuidade do projeto. | Download | 14.470,21 | 19.181,44 | 10.051,79 | 25/04/2017 | 27/06/2017 | 26/05/2017 | 10/07/2017 |  | 100 | Não | 21/07/2017
852 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1612.0036 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Projeto Básico. São três atividades previstas: . Plano de gerenciamento do projeto •Visita técnica na planta da Kordsa para analisar o processo de fabricação dos tecidos. •Análise da documentação técnica da célula de carga utilizada em testes preliminares da Kordsa. | Download | 13.354,39 | 17.702,32 | 9.276,68 | 16/03/2017 | 24/04/2017 | 15/03/2017 | 26/05/2017 |  | 100 | Não | 26/05/2017 | O termo de aceite da macroentrega 1 esta em assinatura com o parceiro.
853 | 2025-03-04 | 7 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.2 Relatório de Estudo Final sobre Metodologia de Confiabilidade WBE 2.4.7 Relatório de Resultados do ensaio ICT7 WBE 2.4.8 Relatório de Resultados do ensaio ICT8 | Download | 95.567,86 | 10.916,87 | 185.714,29 | 10/12/2018 | 09/12/2019 | 10/12/2018 | 20/11/2019 |  | 100 | Não | 11/12/2020
854 | 2025-03-04 | 6 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.1 Relatório de Resultados do ensaio ICT1 WBE 2.4.2 Relatório de Resultados do ensaio ICT2 WBE 2.4.3 Relatório de Resultados do ensaio ICT3 WBE 2.4.4 Relatório de Resultados do ensaio ICT4 WBE 2.3.1.1 Relatório III de Estado da Arte da Tecnologia Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório III de Estudo de Anterioridades, Patentes (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 120.000,00 | 11.000,00 | 185.714,29 | 20/06/2018 | 09/07/2019 | 10/12/2018 | 09/12/2019 |  | 100 | Não | 11/12/2020
855 | 2025-03-04 | 5 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.1 Relatório de Estudo Intermediário sobre Metodologia de Confiabilidade | Download | 150.000,00 | 21.500,00 | 185.714,29 | 11/06/2018 | 10/12/2018 | 11/06/2018 | 10/12/2018 |  | 100 | Não | 10/12/2018
856 | 2025-03-04 | 4 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.6 Relatório de Resultados do ensaio ICT6 WBE 2.4.10 Relatório de Resultados do ensaio ICT10 WBE 2.4.11 Relatório de Resultados do ensaio ICT11 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 150.000,00 | 21.500,00 | 185.714,29 | 07/03/2018 | 11/06/2018 | 07/03/2018 | 11/06/2018 | 1 | 100 | Não | 11/06/2018 | Aguardando o termo de aceite assinado.
857 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.5 Relatório de Resultados do ensaio ICT5 WBE 2.4.9 Relatório de Resultados do ensaio ICT9 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | Download | 225.000,00 | 150.018,75 | 185.714,00 | 01/09/2017 | 11/12/2017 | 01/09/2017 | 11/12/2017 |  | 100 | Não | 11/12/2017
858 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.2.1 Validação da matriz de testes | Download | 142.500,00 | 95.011,88 | 185.714,00 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 11/04/2017 | 12/06/2017 |  | 100 | Não | 12/06/2017
859 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 1.3 Plano de projeto; WBE 2.3.1.1 Relatório Preliminar de Estado da Arte da Tecnologia de Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório Preliminar de Estudo de Anterioridades | Download | 630.000,00 | 420.052,50 | 185.714,00 | 12/12/2016 | 10/04/2017 | 12/12/2016 | 09/01/2017 |  | 100 | Não | 20/02/2017
860 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1703.0013 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostras do adesivo hot melt desenvolvido a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, após otimização de formulações iniciais com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15/08/2017 | 15/11/2017 | 15/08/2017 | 15/11/2017 | 2 | 100 | Não | 21/11/2017
861 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1703.0013 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostra do desenvolvimento inicial do adesivo hot melt elaborado a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15/05/2017 | 15/08/2017 | 15/05/2017 | 15/08/2017 | 2 | 100 | Não | 04/09/2017
862 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Modelo para simulação de compressores com menor dependência de medições para caracterizar o sistema de refrigeração; - Calibração de modelo para sistema virtual de refrigeração; - Inclusão da trajetória do pistão ao longo do ciclo de compressão no cálculo do vazamento na folga pistão-cilindro; - Disponibilização de modelo integrado de simulação de compressores com ênfase na confiabilidade do motor elétrico; - Avaliação do emprego de pré-expansão de fluido refrigerante a montante do tubo capilar no sistema de refrigeração para gerenciamento térmico do motor de compressores; - Medições do desempenho alternativos e rotativos, considerando diferentes deslocamentos, fluidos refrigerantes e condições de operação. | Download | 358.400,00 | 162.833,35 | 174.068,80 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 15/11/2016 | 14/05/2017 | 1 | 100 | Não | 14/05/2017
863 | 2025-03-04 | 4 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos 12 testes de fadiga (alto ciclo) por ressonância em amostras de risers rígidos em escala real. Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.201.957,58 | 624.000,00 | 07/01/2019 | 26/01/2023 | 20/08/2019 | 26/07/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024
864 | 2025-03-04 | 4 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Aplicação das Metodologias | Download | 260.690,40 | 294.973,74 | 200.838,96 | 10/09/2019 | 12/03/2020 | 12/10/2022 | 27/03/2023 | 1 | 100 | Não | 27/03/2023 | Atualização feita no dia 08/11/2022: 15%, em execução. (Algumas atividades desta Macroentrega já haviam sido iniciadas antes da formalização do aceito da anterior, sem prejuízo financeiro ao projeto). Atualização feita no dia 09/12/2022: 27%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega).
865 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Execução e Validação de Metodologias | Download | 480.468,81 | 690.473,38 | 200.838,96 | 12/11/2018 | 10/09/2019 | 06/07/2019 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 11/10/2022 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 55%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 61%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 69%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 76%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 79%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 82%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 84%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 87%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 89%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 92%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 97%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/07/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/08/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/10/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (Documento assinado em 11/10/2022).
866 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Metodologias e Sistemas de Avaliação de Inibidores | Download | 448.208,89 | 993.563,92 | 200.838,96 | 23/01/2018 | 12/11/2018 | 02/08/2018 | 05/07/2019 |  | 100 | Não | 05/07/2019 | Retificação da data de término planejada da referida macroentrega.
867 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1703.0004 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Estado da Arte | Download | 684.168,76 | 963.582,96 | 200.838,95 | 29/03/2017 | 23/01/2018 | 29/03/2017 | 01/08/2018 |  | 100 | Não | 24/07/2018 | 1. Retificação da data de término planejada da referida macroentrega. 2. Como se trata de um projeto junto a PETROBRAS, o aceite da referida macroentrega foi dado através do email anexo (De: investimentoexterno@petrobras.com.br; Para Javier Alejandro Carreno Velasco; De 12 de julho de 2018, 13h35min; Assunto: [SIGITEC] Divulgação do Resultado da Análise do Relatório - Processo 2015/00192-2.
868 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Otimização da estabilidade térmica do TPV’s através da aditivação | Download | 27.210,00 | 27.210,00 | 27.210,00 | 09/04/2018 | 30/09/2018 | 30/05/2018 | 18/07/2018 | 3 | 100 | Não | 18/07/2018 | Termo de solicitação de mudança para data de entrega para o dia 30/09/2018.
869 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do EPDM sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | Download | 28.063,00 | 28.063,00 | 28.063,00 | 01/03/2018 | 09/04/2018 | 01/03/2018 | 29/05/2018 | 3 | 100 | Não | 29/05/2018
870 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do PP sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | Download | 28.063,00 | 28.063,00 | 28.063,00 | 08/08/2017 | 07/12/2017 | 18/10/2017 | 28/02/2018 | 3 | 100 | Não | 28/02/2018
871 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do processamento nas propriedades do TPV’s | Download | 59.226,00 | 59.226,00 | 59.226,00 | 08/06/2017 | 07/08/2017 | 12/07/2017 | 17/10/2017 | 2 | 100 | Não | 17/10/2017
872 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Pesquisa do estado da arte sobre TPV’s, avaliação de produto e definição dos requisito | Download | 25.314,00 | 25.314,00 | 25.314,00 | 07/02/2017 | 07/06/2017 | 07/02/2017 | 07/06/2017 | 2 | 100 | Não | 11/07/2017
873 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E3: Sistema de coleta de defeitos desenvolvido e validado. E4: Relatório técnico para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 49.866,80 | 90.666,90 | 10.577,81 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 29/08/2017 | 20/02/2018 |  | 100 | Sim | 20/02/2018 | Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
874 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E2: Relatório técnico com as especificações das novas funcionalidades do sistema de coleta de defeitos. | Download | 13.218,26 | 24.033,20 | 2.803,87 | 21/07/2017 | 21/08/2017 | 01/08/2017 | 28/08/2017 |  | 100 | Não | 28/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente.
875 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1703.0013 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E1: Equipe capacitada e certificados emitidos. E2: Planos de Melhoria elaborados e acompanhados. | Download | 53.514,95 | 97.299,90 | 11.351,66 | 20/03/2017 | 20/07/2017 | 03/04/2017 | 21/07/2017 |  | 100 | Não | 28/07/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
876 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Avaliação de desempenho conforme norma 60601-2-41, 60601-1-2 e 60601-1 | Download | 55.575,00 | 23.400,00 | 38.025,00 | 02/01/2018 | 30/05/2018 | 08/01/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Não | 08/06/2018 | Prorrogação de prazo por mais 90 dias, justifica-se a necessidade de prorrogação pelo atraso gerado na abertura das contas para depósito dos recursos EMBRAPII e da empresa e, ainda, porque a última macro entrega requer ensaios técnicos externos e os prazos solicitados pelos laboratórios que executam os ensaios relativos as normas 60601-1, 60601-1-2, que no início do ano de 2017 eram de 15 dias, hoje, com o aumento da demanda, estão solicitando 45 dias para conclusão. Alterando a data de término para 30/05/2018.
877 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Protótipo de foco cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Download | 57.950,00 | 24.400,00 | 39.650,00 | 01/09/2017 | 02/01/2018 | 11/09/2017 | 05/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 19/01/2018 | O atraso do início das atividades é reflexo do atraso da macroentrega 2. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018.
878 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Projeto e montagem dos circuitos eletrônicos de controle dos parâmetros luminosos; - Projeto mecânico da estrutura do foco em SolidWorks | Download | 48.925,00 | 20.600,00 | 33.475,00 | 02/06/2017 | 01/09/2017 | 05/06/2017 | 08/09/2017 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2017 | O atraso relativo a esta macro entrega ficou em função dos testes preliminares devido ao equipamento de teste das características luminosa esta em processo de aferição, atrasando o teste de eficiência dos circuitos já montados. O responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
879 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-1703.0001 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Parecer sobre as normas técnicas para avaliação de foco cirúrgico; - Diagnóstico das propriedades óticas dos LEDs; - Diagnóstico do material translucido de acabamento de proteção dos leds | Download | 57.000,00 | 24.000,00 | 39.000,00 | 02/03/2017 | 02/06/2017 | 08/03/2017 | 05/06/2017 |  | 100 | Não | 20/06/2017 | Foi solicitado a empresa a substituição do termo de aceite a primeira macroentrega, o responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
880 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algoritmo desenvolvido com os respectivos parâmetros otimizados | Download | 0,00 | 44.839,11 | 8.206,00 | 19/11/2018 | 19/03/2019 | 19/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/07/2019 | Aguardando termo de aceitação da empresa
881 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e simulados para emulsões de água em óleo | Download | 11.368,29 | 45.000,00 | 43.871,53 | 18/02/2018 | 18/11/2018 | 07/04/2018 | 14/11/2018 | 1 | 100 | Não | 21/01/2019 | Correção do valor aportado pela unidade Aguardando termo de aceitação de macroentrega
882 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e de simulação para emulsões de óleo em água | Download | 110.000,00 | 45.000,00 | 58.243,12 | 17/06/2017 | 17/02/2018 | 03/08/2017 | 06/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/05/2018
883 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultado da análise de Modelos Termodinâmicos aplicáveis ao processo da Oxiteno. | Download | 200.000,00 | 165.000,00 | 23.474,11 | 01/03/2017 | 16/06/2017 | 01/03/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 13/09/2017
884 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Material resistente ao desgaste | Download | 3.880,82 | 7.368,42 | 1.155,65 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 30/04/2019 | 04/07/2019 | 1 | 100 | Não | 24/07/2019 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
885 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Desenvolver um tribômetro | Download | 37.938,08 | 60.000,00 | 8.757,92 | 01/11/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
886 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterizar os mecanismos reais de desgaste | Download | 15.950,82 | 26.315,79 | 9.415,23 | 01/07/2017 | 31/10/2017 | 01/07/2017 | 15/12/2017 |  | 100 | Sim | 15/12/2017 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
887 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1612.0009 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterização do material de partida usado em campo | Download | 44.451,33 | 57.894,74 | 18.796,34 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 01/01/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 10/08/2017
888 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Remoção de inclusões | Download | 0,00 | 0,00 | 3.591,83 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 01/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 19/07/2018 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
889 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Desfosforação de ferro gusa em convertedor | Download | 36.927,43 | 0,00 | 19.500,00 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/07/2018 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Dissolução da cal no início de sopro", passou a ser o informado acima.
890 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Dissolução da cal no início de sopro | Download | 0,00 | 85.000,00 | 11.500,00 | 04/08/2017 | 31/10/2017 | 04/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 20/12/2017 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Desfosforação de ferro gusa em convertedor", passou a ser o informado acima. Houve atraso por motivo de demora na entrega de material de consumo.
891 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1612.0008 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Otimização da Dessulfuração de ferro gusa em processo KR | Download | 89.575,00 | 125.000,00 | 11.380,00 | 01/02/2017 | 31/08/2017 | 01/02/2017 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/08/2017
892 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME02 - Versão final do software embarcado integrado ao aplicativo móvel. | Download | 53.040,00 | 8.172,00 | 6.256,47 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
893 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1702.0048 | BEACON | ME01 - Primeira versão do software embarcado. | Download | 0,00 | 87.340,57 | 6.256,47 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
894 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME03 - Protótipo com validação de conteúdo implementado, testado e integrado às funções anteriores, juntamente com documentação interna e externa. | Download | 46.920,00 | 0,00 | 7.080,54 | 01/09/2017 | 31/10/2017 | 01/09/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
895 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME02 - Protótipo com a classificação do tipo de documento implementada, testada e integrada à segmentação. | Download | 58.840,00 | 4.500,00 | 10.620,80 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
896 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME01 - Primeira versão do protótipo com segmentação. | Download | 0,00 | 56.496,95 | 7.080,54 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
897 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Terceira versão da plataforma contemplando requisitos de mapeamento causa-efeito, múltiplos perfis de uso (ex: perfis descritivos para RCA), com dashboard de monitoramento de mercado. | Download | 192.160,00 | 61.443,00 | 21.043,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
898 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Segunda versão da plataforma contemplando requisitos de análise de anomalias e falhas, múltiplos perfis de uso (ex.: aplicação, mobilidade, armazenamento) com dashboard de monitoramento de entrega de dispositivos. | Download | 0,00 | 164.320,00 | 16.271,23 | 01/05/2017 | 31/08/2017 | 01/05/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
899 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1702.0046 | Intelligent Analytics - Telemetry | Primeira versão da plataforma contemplando requisitos de refinamento de dados e múltiplos perfis de uso (ex.: bateria, dispositivos, PnP, roaming, recursos) com dashboard de monitoramento de serviços. | Download | 0,00 | 116.090,00 | 12.203,42 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
900 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Versão final da plataforma. | Download | 57.448,00 | 0,00 | 17.637,16 | 01/06/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
901 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 46.150,00 | 0,00 | 8.739,47 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
902 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0044 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 5.000,00 | 181.760,00 | 11.705,37 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
903 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Versão final da plataforma. | Download | 57.448,00 | 0,00 | 17.823,03 | 01/06/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
904 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 46.250,00 | 0,00 | 14.070,66 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
905 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0043 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 4.900,00 | 173.360,00 | 14.070,66 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
906 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Versão final do software WorkForcePro Mobile | Download | 60.360,00 | 7.300,00 | 9.337,06 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 03/07/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
907 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Primeira versão do software WorkForcePro Mobile. | Download | 58.170,00 | 67.110,00 | 9.337,06 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
908 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0042 | WorkForceMobile | Arquitetura de software definida. | Download | 0,00 | 142.390,00 | 9.337,06 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
909 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Protótipo final do simulador integrado ao sistema de comunicação USB e unidade de processamento. | Download | 15.180,00 | 6.750,00 | 4.847,66 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
910 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Primeira versão do protótipo de simulador. | Download | 17.650,00 | 14.620,00 | 3.231,76 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
911 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0045 | SIJA | Protocolo de comunicação definido. | Download | 0,00 | 33.030,00 | 3.231,76 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
912 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Versão final do sistema supervisório em LabView. | Download | 13.240,00 | 4.500,00 | 3.741,51 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
913 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Primeira versão do protótipo com telas do supervisório para o ambiente LabView. | Download | 29.700,00 | 26.610,00 | 5.612,27 | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 01/04/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
914 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0041 | JIGAAUTOCLAVE | Arquitetura executável de software e modelo de dados definidos. | Download | 0,00 | 41.690,00 | 3.741,51 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 01/01/2017 | 30/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
915 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME03 - Versão final dos aplicativos integrada aos serviços. | Download | 25.600,00 | 23.566,25 | 3.852,94 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 03/07/2017
916 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME02 - Primeira versão dos aplicativos sem integração de serviços. | Download | 26.500,00 | 39.600,00 | 3.852,94 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
917 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0040 | Mobile Banking | ME01 - Arquitetura de serviços e aplicativos definida. | Download | 0,00 | 30.100,00 | 3.852,94 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
918 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Versão final do sistema de tarifação com interface web. | Download | 50.800,00 | 4.500,00 | 7.134,11 | 01/05/2017 | 31/12/2017 | 01/05/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
919 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Primeira versão do sistema de tarifação sem interface web. | Download | 0,00 | 55.300,00 | 7.134,12 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 01/03/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
920 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1612.0039 | Newtaritron | Arquitetura de software definida. | Download | 30.280,00 | 81.020,00 | 7.134,12 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 01/01/2017 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
921 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Versão final do protótipo com solução de hardware e software integrada de acordo com requisitos atualizados. | Download | 345.730,93 | 89.789,39 | 18.386,44 | 01/06/2017 | 31/08/2018 | 01/06/2017 | 31/08/2018 |  | 100 | Não | 21/01/2020
922 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de hardware. | Download | 40.390,00 | 108.850,00 | 18.386,44 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 01/06/2017
923 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1610.0038 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de software. | Download | 0,00 | 204.900,00 | 18.386,44 | 01/12/2016 | 28/02/2017 | 01/12/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
924 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Versão final da aplicação móvel integrada à plataforma. | Download | 136.472,00 | 13.967,21 | 21.118,43 | 01/04/2017 | 31/07/2017 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
925 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Primeira versão da plataforma em versão para a web. | Download | 0,00 | 73.539,61 | 10.559,21 | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 01/02/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
926 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1611.0037 | Bazooca | Documento de requisitos. | Download | 21.000,00 | 110.309,41 | 15.838,82 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
927 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Relatório de Qualificação Final - MIL-STD-810G | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/03/2019 | 25/11/2019 | 15/05/2019 | 25/11/2019 | 2 | 100 | Não | 25/11/2019 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
928 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Protótipos da Mira Rápida Validação do Check-List de Requisitos non-MIL-STD-810G | Download | 26.040,09 | 26.040,09 | 26.040,09 | 23/08/2017 | 04/07/2018 | 06/04/2018 | 14/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 14/05/2019 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
929 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Especificação Ótica Desenhos 3D Eletrônica Embarcada Desenho de Fabricação da Base com Ajuste de Mira Desenho de fabricação do housing compósito e moldes Formulação das borrachas de vedação e botões Especificação detalhada de Coating das Lentes Desenho de fabricação do conjunto integrado | Download | 38.354,36 | 38.354,36 | 38.354,36 | 22/08/2017 | 27/03/2018 | 22/08/2017 | 27/03/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018
930 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Conceito de layout ótico Conceito de eletrônica embarcada Conceito de carcaça híbrida Especificação de coating das lentes | Download | 106.166,45 | 106.166,45 | 106.166,45 | 12/04/2017 | 21/08/2017 | 12/04/2017 | 21/08/2017 | 1 | 100 | Não | 21/08/2017
931 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1612.0012 | Projeto Mira Rápida | Relatório de análise de concorrentes Check-List de Requisitos | Download | 129.439,10 | 129.439,10 | 129.439,10 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 08/02/2017 | 11/04/2017 | 1 | 100 | Não | 11/04/2017
932 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | Parte 1: . Estudo da política nacional de resíduos sólidos e licenças ambientais - Relatório com o resultado dos estudos; . Entrega do Protótipo - Protótipo de dispositivo do tipo Contêiner com capacidade de processamento e armazenamento de embalagens, conforme escopo do projeto; . Integração dos sistemas - Protótipo objeto do projeto, composto pelos subsistemas (módulo de informática e eletrônica); . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional Android. Parte 2: . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional IOS (Iphone); . Relatório Final - Detalhamento de todo o projeto: parte mecânica, parte eletrônica e parte de sistemas; . Testes em ambiente relevante - Relatório de teste. | Download | 54.422,25 | 112.629,60 | 10.136,67 | 02/04/2018 | 31/05/2019 | 02/04/2018 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 31/05/2019 | A macroentrega 4 foi dividida em duas fases, com previsão de entrega da primeira fase em 10/10/2018 e a segunda em 28/12/18. A primeira fase foi concluída em 03/10/18, restando apenas a segunda parte. De acordo com o Termo Aditivo Nº 2 ao CONTRATO nº 02/2017 a entrega da macroentrega 4 foi adiada, para realização de testes do protótipo desenvolvido no projeto em ambiente relevante, durante 3 meses, com o objetivo principal de avaliar a sua operação contínua em ambiente operacional, detectar possíveis bugs e também avaliar a opinião e experiência do usuário (clientes da Contratante) em relação a utilização do equipamento, como forma de levantar requisitos para o escopo de um novo possível projeto de inovação a ser eventualmente celebrado entre as partes, conforme solicitação do cliente.
933 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 4.1) Projeto e desenvolvimento do aplicativo; 4.2) Testes do aplicativo; 5.1) Aquisições; 5.2) Desenvolvimento dos módulos de recebimento/medição e controle/comunicação/interface com operador; 5.3) Desenvolvimento do módulo de processamento mecânico; 5.4) Desenvolvimento do módulo de armazenamento; 5.5) Desenvolvimento do módulo de transbordo. | Download | 54.422,25 | 112.629,60 | 10.136,67 | 01/11/2017 | 31/03/2018 | 03/08/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 11/04/2018 | A 3ª macroentrega teve seu início antecipado devido ao término da anterior antes do prazo programado.
934 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 3.4 Projeto de integração dos módulos. | Download | 126.853,35 | 67.577,76 | 10.136,67 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/06/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Não | 02/08/2017 | A 2ª Macroentrega teve seu início antecipado devido a mudança de processo no projeto, sendo necessário a paralelização das macroentregas, para otimização dos resultados.
935 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1702.0005 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 2.1) Estudos das tecnologias existentes sobre automatização de processos de coleta de embalagens (utilizar o estudo já existente Relatório com o resultado dos estudos dentre outras publicações); 3.1) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle, etc) do módulo recebimento/medição/comunicação; 3.2) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle etc) do módulo de processamento mecânico; 3.3) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, etc) dos módulos de armazenamento e transbordo. | Download | 129.222,15 | 112.629,71 | 10.136,66 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2017 | A 1ª macroentrega sofreu um atraso de dois dias, devido a agenda do cliente.
936 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado da cacterização química e microestrutural das ligas (Nd,Pr)-Fe-B obtidas nos testes preliminares por fusão seguido de solidificação por stripcasting | Download | 329.522,00 | 256.700,00 | 109.687,00 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 13/03/2017 | 26/06/2017 | 1 | 100 | Não | 29/06/2017
937 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Em função do andamento das atividades ao longo do projeto, os arames MIG/MAG em desenvolvimento podem requerer rotas alternativas de fabricação, com a avaliação de novas características, a serem definidas pela equipe de trabalho. Esses novos arames MIG/MAG a serem desenvolvidos podem ter aplicações específicas, a serem definidas ao longo do trabalho. | Download | 33.804,00 | 79.200,00 | 14.810,52 | 01/06/2017 | 30/11/2017 | 08/06/2017 | 27/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
938 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Para o desenvolvimento em arames MIG/MAG, novas validações do desempenho operacional desses arames deverão ser realizadas. Assim, nesta segunda macroentrega, os arames em desenvolvimento deverão ter sido avaliados frente a alguns parâmetros de desempenho, tais como regularidade; análise micro; destacabilidade de escória; geração de respingos; calorimetria; vida de bico / ignição e reignição; avaliação da taxa de fusão (consumo dos arames); e ensaio para desprendimento de revestimento de arame. | Download | 33.804,00 | 52.800,00 | 14.810,52 | 01/02/2017 | 31/05/2017 | 04/02/2017 | 07/06/2017 | 1 | 100 | Não | 13/06/2017
939 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Deverão ser avaliados os arames MIG/MAG, ora em desenvolvimento, no tocante desempenho frente aos resultados referentes à alimentabilidade de cada arame testado; aos resultados referentes à emissão de fumos para cada amostra; além do início da montagem da estrutura do ensaio para desprendimento de revestimento de arame, que se encontra em desenvolvimento no escopo do projeto. | Download | 33.804,00 | 26.400,00 | 14.810,52 | 23/12/2016 | 31/01/2017 | 23/12/2016 | 03/02/2017 | 1 | 100 | Não | 16/02/2017
940 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Gerenciamento de Notificações e Entrega Final | Download | 11.428,32 | 17.315,61 | 0,00 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 31/07/2017 | Esta macroentrega foi replanejada juntamente com o cliente.
941 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Iluminação Pública | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 0,00 | 30/03/2017 | 08/05/2017 | 03/04/2017 | 08/05/2017 | 1 | 100 | Não | 10/05/2017 | Inicio após a entrega da Fase1. A data planejada de término foi adiantada devido ao replanejamento da fase 2.
942 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Aplicação de monitoramento de Sensores e Dispositivos | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 0,00 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | 02/03/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Não | 04/07/2017 | A data planejada de término foi replanejdada devido a dependencia de informações de terceiros e férias de um recurso. Em contrapartida será adiantada a entrega da fase 3.
943 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1612.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Integração Dispositivos com Solução | Download | 11.428,31 | 17.315,63 | 23.549,25 | 01/03/2017 | 29/03/2017 | 02/03/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 31/03/2017 | Dia 1/03 não foi dia útil e pequeno impacto devido as férias de um recurso.
944 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - especificações de ligas e tratamentos térmicos para diferentes condições de uso | Download | 108.614,82 | 60.000,00 | 41.425,53 | 02/05/2018 | 31/10/2018 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 08/10/2018 | O termo de aceite já foi encaminhado à empresa. Assim que retornar anexaremos ao sistema.
945 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - “Preparação de ensaios com condições mais severas de abrasividade e corrosão e produção de lotes de bolas adequando ligas e tratamentos térmicos” | Download | 65.499,62 | 130.000,00 | 56.489,36 | 01/11/2017 | 30/04/2018 | 01/11/2017 | 27/04/2018 | 1 | 100 | Não | 02/05/2018
946 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico – “Conclusões do primeiro ano de andamento do projeto, contendo especificações de ligas e tratamentos térmicos, com base em ensaios de desgaste com minério de Itabira” | Download | 94.516,10 | 130.000,00 | 56.489,36 | 01/04/2017 | 30/10/2017 | 03/04/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 01/11/2017
947 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico “Fundição e caracterização de bolas de moinho” | Download | 50.518,40 | 130.000,00 | 33.893,62 | 15/12/2016 | 30/03/2017 | 15/12/2016 | 30/03/2017 | 1 | 100 | Não | 30/03/2017 | A entrega foi feita dia 30.03.17. O aceite da macroentrega foi solicitado para a empresa que está providenciando o documento.
948 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento do Rádio da Etapa 1 | Download | 154.172,80 | 240.832,85 | 125.908,83 | 02/07/2018 | 28/12/2018 | 02/07/2018 | 29/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019 | Correções nos valores das macroentregas devido a erros de digitação.
949 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento dos blocos da Etapa 2 | Download | 135.847,62 | 146.893,62 | 125.908,82 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 01/03/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
950 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Relatório contendo os estudos sobre os profiles FAN e HAN da Wi-SUN e Documento de especificação dos blocos de IP DSP da Etapa 2 | Download | 135.847,62 | 146.893,62 | 125.908,82 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 01/08/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018
951 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1612.0003 | RÁDIO DIGITAL | Documento de especificação para Rádio da Etapa 1 | Download | 180.031,63 | 52.954,41 | 125.908,82 | 01/02/2017 | 31/07/2017 | 01/02/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 10/07/2017
952 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Finais | Download | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24/01/2019 | 18/06/2021 | 24/01/2019 | 18/06/2021 | 3 | 100 | Não | 18/06/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 70%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 10/11/2020: 90%, em fase de finalização da Terceira Macroentrega com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 99%, em fase de entrega do relatório final. Atualização feita no dia 18/06/2021: 100%, concluído com a assinatura do termo de encerramento.
953 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Preliminares | Download | 150.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 16/10/2017 | 03/07/2018 | 09/03/2018 | 23/01/2019 |  | 100 | Não | 23/01/2019
954 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1612.0003 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Mapeamento do Problema | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 06/02/2017 | 02/10/2017 | 06/02/2017 | 22/02/2018 |  | 100 | Não | 22/02/2018
955 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Mapa de equipamentos via web | Download | 160.924,50 | 177.327,27 | 82.900,50 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | Não | 09/01/2018 | Observação: Em função de replanejamento alinhado com Teracom, a implementação da visualização de forma gráfica dos equipamentos foi adiada para Macroentrega 8, tendo sido implementado a infraestrutura para descoberta e adição de equipamentos na base do Dmview.
956 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliar funcionalidades presentes na solução web | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 01/08/2017 | 31/10/2017 | 1 | 100 | Não | 31/10/2017
957 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Adição e descoberta de equipamentos pela web + LDAP | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | Não | 02/08/2017 | O inicio foi adiado para 02/05/17 tendo em vista que dia 01/05/17 não foi um dia útil.
958 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1701.0008 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Melhorias nos templates CLI e adequação ao mercado externo | Download | 160.924,50 | 265.990,91 | 82.900,50 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 02/05/2017 | 1 | 100 | Não | 02/05/2017
959 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Documentação e Entrega Final | Nenhum anexo | 101.735,44 | 119.012,55 | 47.030,93 | 18/07/2017 | 17/09/2017 |  |  |  |  | Não |  | Alteração na data de entrega planejada para ficar em conformidade com a data de término do projeto. Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
960 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo da placa de aplicação | Nenhum anexo | 101.735,41 | 119.013,33 | 47.030,91 | 17/05/2017 | 17/07/2017 |  |  |  |  | Não |  | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
961 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo Modulo de comunicação sem fio | Download | 101.735,41 | 119.013,33 | 47.030,91 | 17/03/2017 | 16/05/2017 | 17/03/2017 | 02/05/2017 |  | 100 | Não | 12/05/2017 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
962 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1612.0006 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Concepção e Especificação | Download | 101.735,41 | 238.026,12 | 47.030,91 | 17/01/2017 | 16/03/2017 | 17/01/2017 | 16/03/2017 |  | 100 | Não | 21/03/2017 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
963 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Testes e correções finais dos protótipos de Hardware e Software | Download | 149.559,97 | 0,00 | 71.761,10 | 17/07/2017 | 16/11/2017 | 04/07/2017 | 16/11/2017 | 2 | 100 | Não | 22/11/2017 | Macroentrega em atraso na execução e testes no desenvolvimento devido ao recebimento de PCI Scanner com defeito do fornecedor, atrasando a montagem dos protótipos e testes de hardware, e problema do módulo Bluetooth do protótipo Scanner, para o qual foi necessário contatar fabricante/representante da solução para apoio técnico e atuação na resolução. Atrasos de terceiros para o fornecimento de PCI’s, montagens das placas Beacon e Scanner e fabricação de gabinetes mecânicos para o Scanner, o que provoca adiamento dos testes completos de avaliação do sistema. Alterações e atraso na preparação do ambiente de relevância. Necessidade de realização de melhorias nos cálculos de localização com a inclusão de filtros Kalman seguido de novos testes no ambiente do Inatel e em ambiente de relevância. Novas datas de entregas acordadas com cliente.
964 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Desenvolvimento dos protótipos dos dispositivos o Bluetooth Beacon Tag e o Bluetooth Beacon Scanner e desenvolvimento do módulo web de gerenciamento e monitoramento. | Download | 149.559,97 | 234.609,55 | 71.761,10 | 06/03/2017 | 07/07/2017 | 17/03/2017 | 03/07/2017 | 1 | 100 | Não | 04/07/2017 | A entrega “API de integração entre servidor e atual sistema proprietário da Foxconn” não foi concluída dentro do período da macroentrega 2, pois inicialmente tinha-se definido a integração através de bases de dados disponibilizado pelo sistema proprietário. No entanto, esta arquitetura foi redefinida com a Foxconn em 23/06/2017, para o consumo de APIs permitindo assim o desacoplamento dos sistemas. Desta forma, e acordado com cliente, a integração com a API continua em desenvolvimento e será entregue completa na macroentrega 3 prevista no projeto.
965 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1701.0007 | Sistema de Localização de Pessoas | Concepção, Especificação e Planejamento | Download | 149.559,97 | 671.814,50 | 92.900,88 | 16/01/2017 | 03/03/2017 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 1 | 100 | Não | 17/04/2017 | Versão 1 - A fase de especificação e planejamento foi renegociada com o cliente e teve acréscimo de 2 semanas. Os documentos de requisitos e o protótipo navegável foram aprovados porém estão sendo negociados ajustes no cronograma de marcos do projeto para conciliar com o interesses da empresa.
966 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico 3: Uma proposta de geometria de calha modificada, chamada de calha positiva, foi apresentada e seu modelo numérico avaliado. Entrega do Relatório Técnico 4: Testes complementares aos 6 testes preliminares realizados nos tubos T18007, T18008 e T18009. | Download | 176.666,67 | 344.604,00 | 176.666,66 | 31/10/2019 | 30/09/2020 | 02/06/2017 | 01/05/2019 |  | 100 | Não | 31/01/2020 | Projeto em aditivo de prazo e escopo. Aprovado na Petrobras, em transito na UFRGS. (23/02) Aditivo de prazo e escopo - assinado pela Universidade em 27/01 -, adicionado ao SRINFO.
967 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Levantamento dos modelos numéricos com base nos experimentos e usinagem dos defeitos Entrega do Relatório Técnico 2, contendo os resultados dos modelos numéricos baseados nos primeiros testes experimentais. | Download | 530.000,00 | 1.125.000,00 | 530.000,00 | 13/04/2016 | 01/06/2017 | 14/04/2016 | 01/06/2017 | 1 | 100 | Não | 28/11/2017 | Devido aos problemas presentes na Macroentrega 1, as atividades relacionadas aos ensaios com os tubos danificados foram atrasados. Além disso, os ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento dependem da definição da metodologia de ensaio de fadiga que está sendo desenvolvida junto a Petrobras.
968 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Relatório Técnico 01 : revisão bibliográfica e descrição detalhada da metodologia a ser aplicada. | Download | 540.000,00 | 1.088.000,00 | 540.000,00 | 25/02/2016 | 28/06/2019 | 25/02/2016 | 13/04/2016 | 1 | 100 | Não | 29/07/2020 | A Petrobras atrasou em 13 meses a entrega dos corpos de prova. Além disso, surgiram questões técnicas quanto a geometria das calhas (reparos dos dutos) o que gerou a necessidade de ensaios adicionais.
969 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos testes em escala reduzida (confecção de amostras de risers flexíveis e rígidos, levantamento de cargas de ruptura, curvas S-N ao ar e em meio corrosivo com CO2 e H2S) . Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.201.957,58 | 624.000,00 | 30/07/2016 | 28/12/2018 | 09/05/2017 | 20/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 02/09/2019 | O fornecimento de amostras será feito Petrobras. Isto, devido ao fato de até então a Petrobras ser a operadora de todos os campos que a Shell tem participação no Brasil. Ates deste termo de cooperação ser assinado, foi elaborado um documento tripartite que estabelecia o fornecimento de amostras, confidencialidade e autorização de troca de informações técnicas e resultados entre as três partes. Com a compra da BG pela Shell no inicio de 2017, tal termo passou a não ter mais validade e um novo acordo teve de ser costurado com os departamentos jurídicos das três instituições. Tal termo, já foi foi assinado pela reitoria da UFRGS, no momento se encontra para assinatura na Shell e em seguida deve ser encaminhado para a assinatura final da Petrobras. Sendo assim o projeto sofreu atraso na execução da Etapa III e no início da Etapa IV.
970 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Revisão da literatura (estudo sobre risers flexíveis e rígidos, avaliação dos mecanismos de falha e degradação destes componentes, levantamento de metodologias de análise e de testes já existentes). Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | Download | 624.000,00 | 1.249.837,58 | 624.000,00 | 01/03/2016 | 30/01/2017 | 13/05/2016 | 23/03/2017 |  | 100 | Não | 30/03/2017
971 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1602.0002 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Plano de planejamento do Projeto: Início das atividades referentes ao projeto, cujo recurso será destinado à contratação de pessoal de apoio e aquisição de materiais de consumo/serviços essenciais para a etapa inicial. | Download | 624.000,00 | 1.363.237,56 | 624.000,00 | 11/02/2016 | 29/02/2016 | 29/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 31/03/2016
972 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da terceira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga). Aprovação do relatório final. | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 01/08/2016 | 01/12/2016 | 01/10/2016 | 25/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 20/05/2017 | Atraso na macroentrega devido a manutenção preventiva dos equipamentos e obras de infraestrutura.
973 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da segunda curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | Download | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 01/04/2016 | 01/08/2016 | 05/04/2016 | 05/09/2016 |  | 100 | Não | 06/12/2016
974 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1511.0001 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da primeira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 01/12/2015 | 29/12/2015 | 01/11/2015 | 15/12/2015 |  | 100 | Não | 06/12/2016
975 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Projetos/desenhos das cavidades pilotos desenvolvidas e amostras das palmilhas internas, solado e espuma em látex para uso na parte superior do calçado. Entrega do relatório final com resultado da procura por fornecedores para fabricação de solado, palmilhas internas e espuma com formulações, condições de processamento das composições em látex natural e resultados das caracterizações dos materiais validados para palmilhas internas, solado e espuma desenvolvidos no projeto. | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 31/10/2017 | 30/01/2018 | 31/10/2017 | 30/01/2018 |  | 100 | Não | 09/03/2018 | Termo de aceite Assinado.
976 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto desenvolvido em látex natural para uso em solado e espuma para uso na parte superior do tênis e relatório com formulações, condições de processamento e resultados do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | Download | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 05/07/2017 | 31/10/2017 | 05/07/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 06/11/2017
977 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis de corrida não profissional, e relatório com formulações, condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | Download | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 04/05/2017 | 05/07/2017 | 04/05/2017 | 05/07/2017 |  | 100 | Não | 08/08/2017
978 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis casual e relatório com formulações , condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido. Relatório de levantamento do Estado da Arte (busca patentária e pesquisa bibliográfica) sobre tênis sustentáveis para uso em corrida não profissional. | Download | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 03/04/2017 | 04/05/2017 | 03/04/2017 | 04/05/2017 |  | 100 | Não | 14/06/2016 | macroentrega será aceita na próxima semana, pois responsável da empresa estava viajando.
979 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1611.0010 | Veja Run | Relatório com requisitos básicos para tênis de corrida, obtidos a partir da desconstrução de três modelos do mercado, apresentando a correlação das propriedades químicas e físico-mecânicas dos materiais e, também, a caracterização da palmilha interna para tênis casual fornecida pela empresa. | Download | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 12/12/2016 | 31/03/2017 | 12/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 24/03/2017
980 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA produzido em escala piloto, a partir da formulação com melhores resultados nas etapas anteriores | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/08/2017 | 08/12/2017 | 21/08/2017 | 01/12/2017 |  | 100 | Não | 01/12/2017
981 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF modificado | Download | 12.997,75 | 12.574,00 | 9.641,00 | 07/06/2017 | 21/08/2017 | 07/06/2017 | 21/08/2017 |  | 100 | Não | 29/08/2017
982 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF 4g/10 min | Download | 12.997,75 | 19.500,00 | 9.641,00 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 03/04/2017 | 06/06/2017 | 1 | 100 | Não | 03/07/2017
983 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1611.0009 | Projeto EVA | Relatório de pesquisa bibliográfica sobre perfis automotivo e construção civil, estudo de insumos e sistemas de cura para estabilidade dimensional e planejamento de experimentos | Download | 25.995,50 | 33.500,00 | 19.282,00 | 30/11/2016 | 31/03/2017 | 05/12/2016 | 30/03/2017 | 1 | 100 | Não | 30/03/2017
984 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Avaliação da viabilidade da incorporação da camada protetor insolúvel sobre os produtos desenvolvidos | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/03/2018 | 30/07/2018 | 01/03/2018 | 19/06/2018 | 5 | 100 | Não | 19/06/2018
985 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Caracterizações do produto desenvolvido | Download | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01/07/2017 | 28/02/2018 | 01/07/2017 | 27/02/2018 | 5 | 100 | Não | 27/02/2018
986 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Amostras do produto obtido a partir da otimização do processo de extrusão | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 5 | 100 | Não | 23/06/2017
987 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Aquisição dos insumos para a produção dos polímeros | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2017 | 30/05/2017 | 01/05/2017 | 30/05/2017 | 5 | 100 | Sim | 24/07/2017
988 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1611.0008 | Polímeros de Fontes Renováveis | Relatório contendo as caracterizações do produto atual | Download | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 4 | 100 | Não | 29/03/2017
989 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 5.1 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com os três novos grades de resinas usando o processo de ISBM. 5.2 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com resina comercial usando o processo de EBM. | Download | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 21/02/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | 6 | 100 | Sim | 20/08/2019
990 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 4.1 - Avaliação do uso de simulação numérica para previsão da moldabilidade da resina de PE no processo ISBM. | Download | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 21/11/2018 | 17/06/2019 | 23/10/2018 | 19/07/2019 | 6 | 100 | Sim | 19/07/2019
991 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 3.1 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro ISBM para avaliação das propriedades dos frascos 3.2 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro EBM para avaliação das propriedades dos frascos | Download | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 23/07/2018 | 21/01/2019 | 23/07/2018 | 01/10/2018 | 6 | 100 | Não | 22/10/2018 | Previsão do Termo de aceite para dia 27/07
992 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 2.1 - Molde piloto para injeção de pré-forma. 2.2 - Molde piloto para a produção de embalagens a partir do processo de ISBM. 2.3 - Molde para a produção de embalagens a partir do processo de EBM. | Download | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 11/07/2017 | 23/07/2018 | 11/07/2017 | 23/07/2018 | 6 | 100 | Não | 23/07/2018
993 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1609.0007 | Projeto Pluma | 1.1 - Relatório contendo as informações técnicas sobre as propriedades mecânicas e reológicas das resinas. 1.2 - Desenho técnico de embalagem de geometria equivalente aos produtos típicos do mercado. 1.3 - Desenho técnico de pré-forma para o processo de ISBM da embalagem com geometria equivalente a produtos típicos do mercado. 1.4 – Projeto do molde de injeção para fabricação da pré-forma | Download | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 14/09/2016 | 16/06/2017 | 07/09/2016 | 11/07/2017 | 4 | 100 | Sim | 11/07/2017 | Março: Cliente atrasou entrega de resinas (ocorreu no dia 23/02/17). Previsão do termo de aceite para o dia 27/07/2018
994 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório contendo a formulação selecionada para a produção 70 kg de composto elastoméricos que será utilizado na produção das amostras de depenadores de aves, para serem avaliados quanto ao desempenho em escala e ambiente relevante (abatedouro). | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 23/05/2017 | 31/10/2017 | 23/05/2017 | 23/04/2018 | 3 | 100 | Não | 20/12/2017
995 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório com as formulações que foram desenvolvidas para a fabricação de depenadores de aves, contendo informações referentes as condições de processamento compostos elastoméricos e de preparação dos corpos de prova, bem como os resultados dos ensaios reológicos, de cura ou vulcanização, físico-mecânicos (Dureza, Tração, Rasgamento, Deformação Permanente à Compressão, Envelhecimento Acelerado, Abrasão) , dinâmicos (Flexão de Mattia e DMA), realizados em escala e ambiente laboratorial, nos referidos compostos. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2017
996 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório e/ou desenhos indicando as adequações consideradas necessárias nos moldes/dispositivos e nos processos produtivos da Empresa visando a processabilidade dos novos compostos elastoméricos, redução de desperdícios e melhorias de produtividade. | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 07/12/2016 | 14/02/2017 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 1 | 100 | Não | 28/03/2016
997 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1609.0006 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | 1.1 Relatório contendo os resultados da revisão bibliográfica, com avaliação da formulação com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. Caracterização do composto elastomérico e do depenador produzido atualmente pela empresa. 1.2 Relatório contendo os resultados da avaliação de até 6 depenadores comerciais com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 03/10/2016 | 06/12/2016 | 03/10/2016 | 06/12/2016 | 1 | 100 | Não | 13/12/2016
998 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Finalização - Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 10/03/2017 | 15/03/2017 | 2 | 100 | Não | 15/03/2017
999 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Testes e Validação – protótipos e relatório | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26/12/2016 | 10/03/2017 | 26/12/2016 | 10/03/2017 | 2 | 100 | Não | 15/03/2017
1000 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Otimização de formulação e caracterização – Emissão de relatório parcial | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 06/12/2016 | 23/12/2016 | 06/12/2016 | 23/12/2016 | 2 | 100 | Sim | 10/01/2017
1001 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Desenvolvimento de Conceitos – Emissão de relatório parcial | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2 | 100 | Sim | 05/12/2016
1002 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1607.0005 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Pesquisa e definição de Requisitos – Check list de requisitos | Download | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 22/07/2016 | 15/10/2016 | 22/07/2016 | 21/09/2016 | 1 | 100 | Sim | 21/09/2016
1003 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Entrega de um protótipo produzido pelo processo de rotomoldagem e relatório final do projeto. | Download | 8.526,00 | 8.526,00 | 8.526,00 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 |  | 100 | Não | 21/06/2017 | Projeto finalizado em 01/08/2017 com a conta bancária sendo finalizada em 30/08/2017.
1004 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostra do compósito de madeira plástica selecionado como mais adequado para o processamento por rotomoldagem e relatório de condições para processamento. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/01/2017 | 03/05/2017 | 13/01/2017 | 03/05/2017 |  | 100 | Não | 03/05/2017
1005 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostras dos diferentes compósitos desenvolvidos experimentalmente e relatório técnico de preparação e resultados obtidos na avaliação das propriedades e verificação das características de toxicidade dos mesmos. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/10/2016 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2 | 100 | Não | 16/03/2017
1006 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com os resultados da classificação e avaliação das características dos resíduos de madeira e aparas de plástico a serem utilizadas no desenvolvimento do compósito de madeira plástica. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 04/08/2016 | 03/11/2016 | 04/08/2016 | 07/11/2016 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2016
1007 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1606.0004 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com as informações obtidas na pesquisa preliminar sobre métodos e materiais aplicados na produção de compósitos rotomoldados e definição dos insumos utilizados nas formulações com madeira. | Download | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 04/07/2016 | 05/09/2016 | 04/07/2016 | 05/09/2016 | 1 | 100 | Não | 05/09/2016
1008 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Avaliação e classificação conforme ASTM D2000 dos oito (08) compostos de NBR e dos três (03) compostos de HNBR. Relatório final consolidado com resultados e informações do estudo realizado, incluindo conclusões e indicação da aplicação dos plastificantes da Elekeiroz em compostos de NBR e HNBR. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01/08/2016 | 29/09/2016 | 01/08/2016 | 28/09/2016 | 1 | 100 | Não | 28/09/2016
1009 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes ao desenvolvimento das três (03) formulações em HNBR com a caracterização das propriedades dos compostos não vulcanizados e vulcanizados preparados com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16/05/2016 | 12/08/2016 | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 1 | 100 | Não | 11/08/2016
1010 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais da caracterização das propriedades físico-mecânicas, resistência à degradação térmica e oxidativa, resistência química a óleos e fluidos e resistência a baixas temperaturas dos compostos de NBR com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 08/04/2016 | 30/06/2016 | 08/04/2016 | 11/07/2016 | 1 | 100 | Sim | 25/07/2016
1011 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1601.0003 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes à caracterização dos plastificantes e ao desenvolvimento das oito (8) formulações com a caracterização das propriedades reológicas, de cura e processamento compostos de NBR preparados com os plastificantes da Elekeiroz. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/03/2016 | 06/05/2016 | 07/03/2016 | 09/05/2016 | 1 | 100 | Não | 19/05/2016
1012 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 11/11/2016 | 15/06/2016 | 09/11/2016 | 1 | 100 | Não | 09/11/2016
1013 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras intermediárias e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | Download | 13.000,13 | 19.763,36 | 9.622,28 | 01/06/2016 | 29/07/2016 | 31/03/2016 | 29/07/2016 | 1 | 100 | Não | 29/07/2016
1014 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras iniciais e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | Download | 13.000,00 | 19.763,36 | 9.622,29 | 17/02/2016 | 01/06/2016 | 04/01/2016 | 01/06/2016 | 1 | 100 | Não | 01/06/2016
1015 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1510.0002 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de aplicações para EPDM para diferentes segmentos, busca de concorrentes e check list de requisitos. | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.244,58 | 30/10/2015 | 17/02/2016 | 30/10/2015 | 16/02/2016 | 1 | 100 | Não | 17/02/2016
1016 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius a pressão atmosférica. e Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius conforme anexo 3 da Norsok M710 para o polímero PEEK. | Download | 10.377,82 | 14.520,95 | 8.723,78 | 23/12/2015 | 02/02/2016 | 14/01/2016 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 08/06/2016 | Maio: o atraso no fornecimento do vaso resultará em um atraso na entrega final do projeto em aproximadamente 1 semana. 'Abril: ainda aguardando os vasos - é prevista a chegada em 01/06. 'Março: 'A mistura gasosa já foi entregue mas ainda estamos no aguardo dos vasos de pressão. Fevereiro: Cliente ainda não entregou os vasos de pressão para os ensaios conforme acordado no Plano de Trabalho. Janeiro: O fornecedor de gás White Martis não cumpriu prazo de fornecimento da mistura gasosa necessária a execução dos ensaios conforme Norsok M710
1017 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relações constitutivas dos três polímeros para uso em simulação numérica | Download | 10.377,82 | 14.520,95 | 8.723,78 | 28/10/2015 | 22/12/2015 | 11/11/2015 | 18/12/2015 | 1 | 100 | Não | 12/01/2016
1018 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1507.0001 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Evidência dos corpos de prova para ensaios. | Download | 20.755,65 | 29.041,89 | 17.447,58 | 04/08/2015 | 27/10/2015 | 04/08/2015 | 05/11/2015 | 1 | 100 | Não | 10/11/2015 | Matéria Prima ficou retida na receita federal, atrasando início do corte dos corpos de prova.
1019 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.5, 4.6, 5.5 e 5.6, sendo: 4.5 - Resultados experimentais; 4.6 - Protocolo de ensaios de TL; 5.5 - Modelos FEM ajustados e validados; 5.6 - Relatório técnico final. | Download | 0,00 | 73.294,10 | 0,00 | 20/05/2018 | 18/04/2019 | 20/05/2018 | 18/04/2019 |  | 100 | Não | 19/10/2018
1020 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.2.2, 2.4 e 3.3, sendo: 2.2.2 - Ferramenta de estimativa de TL e eficiência de radiação; 2.4 - Resultados experimentais; 3.3 - Ensaios preliminares. | Download | 146.588,20 | 219.882,30 | 108.689,40 | 20/09/2017 | 19/05/2018 | 20/09/2017 | 19/05/2018 |  | 100 | Não | 19/05/2018
1021 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.2, 4.3, 5.3 e 5.4, sendo: 4.2 - Relatório com resultados dos ensaios preliminares; 4.3 - Protocolo de ensaio preliminar; 5.3 - Modelos FEM iniciais; 5.4 - Ensaios de validação. | Download | 219.882,30 | 219.882,30 | 242.461,06 | 20/05/2017 | 19/09/2017 | 20/05/2017 | 19/09/2017 |  | 100 | Não | 19/09/2017
1022 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.1.1, 2.1.2 e 3.1, sendo: 2.1.1 - Relatório de proposta de ensaio para avaliar parâmetros críticos; 2.1.2 - Resultados experimentais; 3.1 - Revisão bibliográfica. | Download | 146.588,20 | 146.588,20 | 298.083,53 | 20/12/2016 | 19/05/2017 | 20/12/2016 | 19/05/2017 |  | 100 | Não | 19/05/2017
1023 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1610.0008 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Plano de trabalho e engajamento do projeto. | Download | 219.882,30 | 73.294,10 | 83.707,02 | 19/10/2016 | 19/12/2016 | 19/10/2016 | 19/12/2016 |  | 100 | Não | 19/12/2016
1024 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas de refrigeração. - Modelo para sistema virtual de refrigeração integrado no emulador de sistemas. - Resultados do impacto de diferentes fluidos refrigerantes e do óleo lubrificante sobre o vazamento em válvulas. - Dados do efeito de desalinhamento do pistão sobre o vazamento. - Modelos de motor elétrico e modelo térmico implementados no NewRECIP. - Resultados de análise comparativa do desempenho de compressores para aplicação de bomba de calor. | Download | 39.571,00 | 98.928,00 | 163.558,87 | 15/05/2016 | 14/11/2016 | 15/05/2016 | 14/11/2016 |  | 100 | Não | 14/11/2016
1025 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Resultados de perdas de compressor operando de cíclica. - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas. - Emulador de sistema de refrigeração com dispositivo para representar pressão de equalização e melhorias no controle. - Modelo para previsão da distribuição de temperatura no motor. - Resultados de vazamentos em diferentes projetos de válvulas e identificação dos parâmetros geométricos mais influentes. - Resultados da influência da conicidade do cilindro sobre o vazamento. - Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. - Resultados numéricos sobre golpe de líquido com movimento da válvula. - Bancada para análise do retorno de líquido em compressores. | Download | 158.284,00 | 98.928,00 | 109.059,05 | 14/12/2015 | 14/05/2016 | 14/12/2015 | 14/05/2016 |  | 100 | Não | 14/05/2016
1026 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.6 (Voo Experimental) | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/11/2016 | 04/06/2017 | 21/11/2016 | 04/06/2017 |  | 100 | Não | 04/06/2017
1027 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.5.1 (Matriz de testes) | Download | 0,00 | 49.000,00 | 97.136,98 | 31/07/2016 | 20/11/2016 | 31/07/2016 | 20/11/2016 |  | 100 | Não | 20/11/2016
1028 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.4 (Bancada de testes) | Download | 66.000,00 | 98.000,00 | 64.415,24 | 31/03/2016 | 30/07/2016 | 31/03/2016 | 30/07/2016 |  | 100 | Não | 30/07/2016 | -
1029 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.2.2 (Revisão Bibliográfica) WBE 2.3 (Simulação Numérica) | Download | 70.000,00 | 196.000,00 | 32.447,78 | 05/12/2016 | 30/03/2016 | 04/12/2015 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | -
1030 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1512.0006 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.1 (requisitos) WBE 2.2.1 (Revisão Bibliográfica Preliminar) | Download | 200.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 04/12/2015 |  | 100 | Não | 04/12/2015 | -
1031 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1510.0005 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho do freezer obtidos em câmaras climatizadas; Análises comparativas e propostas de melhoria. | Download | 42.300,00 | 70.500,00 | 101.667,75 | 08/01/2016 | 07/04/2016 | 08/01/2016 | 07/04/2016 |  | 100 | Não | 07/04/2016 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
1032 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1510.0005 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho dos evaporadores obtidos em túnel de vento. | Download | 98.700,00 | 70.500,00 | 39.332,26 | 08/10/2015 | 07/01/2016 | 08/10/2015 | 07/01/2016 |  | 100 | Não | 07/01/2016 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
1033 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1509.0004 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Análises comparativas e propostas de melhoria Documentação | Download | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21/11/2015 | 21/10/2016 | 21/11/2015 | 21/08/2016 |  | 100 | Não | 21/08/2016 | -
1034 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1509.0004 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Parâmetros de desempenho do ultra-freezer Coldlab 374-80 | Download | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21/09/2015 | 21/11/2015 | 21/09/2015 | 25/11/2015 |  | 100 | Não | 25/11/2015 | -
1035 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Simulação elétrica térmica de diferentes projetos de motores elétricos. Validação das metodologias vibroacústicas desenvolvidas. | Download | 155.339,28 | 0,00 | 0,00 | 09/03/2017 | 09/06/2018 | 09/03/2017 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
1036 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Validação das metodologias vibroacusticas desenvolvidas. Simulação vibroacústica de diferentes projetos de motores elétricos. | Download | 133.200,00 | 0,00 | 8.309,05 | 09/01/2016 | 09/06/2018 | 09/01/2016 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
1037 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Desenvolvimento de modelos de parâmetros concentrados. | Download | 44.365,30 | 222.000,00 | 382.907,00 | 09/10/2015 | 09/06/2018 | 09/10/2015 | 09/06/2018 | 1 | 100 | Não | 09/06/2018
1038 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1508.0003 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Revisão bibliográfica. | Download | 88.730,60 | 221.826,51 | 52.610,46 | 10/08/2015 | 09/11/2015 | 10/08/2015 | 09/11/2015 |  | 100 | Não | 09/11/2015
1039 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Estrutura de controle envolvendo o compressor de dupla-sucção, a resistência de degelo e o ventilador do evaporador; Banco de dados para dispositivos de expansão de ação variável, com os fluidos refrigerantes R-134a e HC-600a. Modelo matemático para dispositivos de expansão de ação variável. Banco de dados experimentais para compressor wisemotion operando com estratégias de controle inovadoras; Métodos para dimensionamento térmico de evaporadores de sprays acoplados a dispositivos de expansão (Atividade 9).; Dados experimentais para condensação em bends com escoamento ascendente e descendente (Atividade 10); Resultados experimentais de desempenho do protótipo de refrigeração magnética com regeneradores otimizados e de multicamadas (Atividade 15). | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 530.876,64 | 03/02/2017 | 02/08/2017 | 03/02/2017 | 02/08/2017 |  | 100 | Não | 02/08/2017
1040 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Banco de dados experimentais com e sem o sistema de controle de compressores de dupla-sucção. Resultados experimentais com a nova lógica de controle para compressores full-motion; Bancada experimental para dispositivos de expansão de ação variável. Resultados preliminares. Critérios de projeto para atender a normalização global. Estratégias de controle inovadoras para compressores wisemotion; Modelo para sistema comercial leve operando com R-290 (Atividade 8); Bancada modificada para realização de testes com superfícies microestruturadas para aumentar a transferência de calor (Atividade 9); Bancada de condensação ascendente adaptada com seção de teste contendo bends (Atividade 10); Projeto de um experimento para validação do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Proposição de um estudo experimental para avaliar o fenômeno de mudança de fase com pulsação de pressão, com aplicação em sistemas de refrigeração com compressores de dupla sucção (Atividade 12); Novo conceito de sistema de bombeamento e gerenciamento de escoamento (válvulas) para incorporação no protótipo de refrigeração magnetocalórica do POLO (atividade 15); | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 549.167,38 | 03/08/2016 | 02/02/2017 | 03/08/2016 | 02/02/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2017
1041 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo fork. Controladores do tipo PI e histerese para compressores de dupla-sucção. Estrutura de controle alternativa para compressores full-motion; Projeto e especificação de uma bancada de testes para dispositivos de expansão de ação variável. Critério para avaliação do consumo de energia a 25oC. Mapa de funcionamento de um sistema dotado de compressor wisemotion com diferentes cargas térmicas; Modelo completo (com sub-modelos de trocadores de calor aprimorados) para simular sistemas de refrigeração operando com R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Modelo matemático do sistema – análise paramétrica das variáveis do sistema (Atividade 9); Modelo matemático validado contra dados experimentais do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente (Atividade 10); Algoritmo de otimização do conceito para aplicações específicas em refrigeração (ex. resfriador de bebidas, transporte de alimentos) (Atividade 11); Formulação de modelo preliminar para simular o comportamento do fluxo de massa interfacial em condições de pulsação de pressão (Atividade 12); Modelo matemático desenvolvido e validado (Atividade 13); Modelo matemático para projeto termo-hidráulico de trocadores de calor de placas poliméricos (Atividade 14); [continua...] | Download | 432.000,00 | 540.000,00 | 529.411,11 | 03/02/2016 | 02/08/2016 | 03/02/2016 | 02/08/2016 |  | 100 | Não | 02/08/2016 | -
1042 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1508.0002 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo I. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores de dupla-sucção. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores full-motion e com lógica drop-in; Envelope de funcionamento de válvulas de expansão de ação variável baseado no escoamento de N2. Bancada de testes de bandejas de degelo. Banco de testes de consumo de energia de acordo com a norma atual e com a nova norma global. Banco de dados experimentais para sistemas de refrigeração dotados de compressores wisemotion; Modelo preliminar (sup/sub) de um refrigerador doméstico operando com a mistura óleo-refrigerante R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Resultados experimentais de spray cooling avaliando o efeito da geometria dos orifícios, distância dos bicos à superfície e parâmetros do sistema (Atividade 9); Modelo matemático desenvolvido para previsão do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente. Metodologia experimental para avaliar a frequência de estruturas baseada em técnica de LED de alta frequência (Atividade 10); Modelo matemático para avaliar a viabilidade teórica do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Revisão bibliográfica detalhada sobre efeitos de oscilação e pulsação de pressão em transferência de calor com mudança de fase (Atividade 12); [continua...] | Download | 864.000,00 | 540.000,00 | 550.544,86 | 03/08/2015 | 02/02/2016 | 03/08/2015 | 02/02/2016 |  | 100 | Não | 02/02/2016 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 023711 1 - 15/09/2015 "SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE MÚLTIPLA EVAPORAÇÃO". Patente BR 10 2015 018885 4 removida, incluída por engano.
1043 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo semi-empírico para refrigeradores domésticos montados com condensadores tipo skin e evaporadores tipo wrapped. Exercícios de validação; Testes para controle do ruído de expansão. Simulação do segundo caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação e testes em diferentes condições de operação e com diferentes geometrias do par ventilador-sistema de distribuição de ar. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 117.030,83 | 16/01/2017 | 15/07/2017 | 16/01/2017 | 15/07/2017 |  | 100 | Não | 15/07/2017
1044 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Base de dados experimentais para condensadores skin e evaporadores wrapped. Exercícios de validação; Simulação do principal caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação das fontes de ruído geradas pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 379.503,84 | 16/07/2016 | 15/01/2017 | 16/07/2016 | 15/01/2017 |  | 100 | Não | 15/01/2017
1045 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Propostas de alterações no sistema de vedação das portas de um modelo específico de refrigerador doméstico; Bancada experimental para condensadores skin. Obtenção de resultados experimentais preliminares; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Modelo termo-fluido-acústico do escoamento de fluido refrigerante através de tubos capilares; Avaliação dos fluxos de energia vibratória através de funções de transferência. Simulação das fontes de ruído gerado por escoamentos internos. | Download | 254.400,00 | 318.000,00 | 408.585,41 | 16/01/2016 | 15/07/2016 | 16/01/2016 | 15/07/2016 |  | 100 | Não | 15/07/2016 | Pedido de patente 1: BR 20 2016 003262 3 - 16/02/2016 "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM COMPARTIMENTO MODULAR PARA ELETRODOMÉSTICO DE REFRIGERAÇÃO". Pedido de patente 2: BR 10 2016 014282 2 - 17/06/2016 "COMPARTIMENTO DE RESFRIAMENTO DE ALIMENTOS OU BEBIDAS".
1046 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1507.0001 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Alternativa de degelo inovadora para refrigeradores domésticos; Modelo matemático e estrutura computacional correspondente para condensadores do tipo skin e evaporadores do tipo wrapped. Projeto e especificação de uma bancada experimental; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Critério para identificar a contaminação de refrigeradores domésticos com gases não condensáveis; Modelo acústico para o jato de descarga. Alternativas para controle do ruído de expansão; Identificação dos caminhos de energia vibratória. Comparação do ruído gerado pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar com outras fontes de ruído em refrigeradores. | Download | 508.800,00 | 318.000,00 | 366.879,92 | 16/07/2015 | 15/01/2016 | 16/07/2015 | 15/01/2016 |  | 100 | Não | 15/01/2016 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 031775 1 - 17/12/2015 "REFRIGERADOR"
1047 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Resultados obtidos do projeto | Download | 56.083,38 | 84.974,83 | 28.891,44 | 25/05/2018 | 24/11/2018 | 08/06/2018 | 24/11/2018 |  | 100 | Não | 24/11/2018
1048 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 3: posicionamento do projeto com resultados dos ensaios de desempenho | Download | 199.179,05 | 301.786,43 | 102.607,39 | 27/11/2017 | 24/05/2018 | 07/12/2017 | 07/06/2018 |  | 100 | Não | 07/06/2018
1049 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 2: posicionamento do projeto com dispositivos de ensaio construídos. A MACROENTREGA 3 consiste na apresentação de um seminário, com o objetivo de apresentar a evolução do projeto, resultados de ensaios de laboratório e atividades desenvolvidas. | Download | 191.948,76 | 290.831,45 | 98.882,69 | 25/09/2017 | 24/11/2017 | 25/09/2017 | 06/12/2017 |  | 100 | Não | 06/12/2017
1050 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Relatório contendo o diagnóstico das análises de falhas e resultados dos trabalhos em andamento. | Download | 32.822,46 | 49.731,00 | 16.908,54 | 25/05/2017 | 25/09/2017 | 25/05/2017 | 22/09/2017 |  | 100 | Não | 22/09/2017
1051 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1611.0009 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Discussão dos resultados da inspeção em campo, dos exames, dos ensaios e análises realizadas nas amostras de wear segments. Revisão bibliográfica realizada nos 6 primeiros meses do estudo. | Download | 106.713,24 | 161.686,72 | 54.973,49 | 24/11/2016 | 24/05/2017 | 24/11/2016 | 24/05/2017 |  | 100 | Não | 05/06/2017
1052 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado dos testes preliminares de obtenção de ligas (Nd+pr)- Fe-B sem solidificação rápida por stripcasting. Avaliação do grau de contaminação das ligas e perda de Nd e Pr por reação/vapórização | Download | 411.902,00 | 384.756,00 | 164.530,00 | 01/12/2016 | 28/02/2017 | 01/12/2016 | 10/03/2017 |  | 100 | Sim | 14/03/2017 | atraso na aquisição de matéria prima
1053 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1608.0008 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório demonstrando a aquisição de amostras de liga Nd-Fe-B e/ou (Nd,Pr)-Fe-B obtidas por Stripcasting para utilização como referência de composição química e micro estrutura; e aquisição de outras matérias primas. | Download | 64.075,00 | 448.881,00 | 191.952,00 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 03/09/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 30/11/2016
1054 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório Técnico Parcial contendo resultados da Fase I. | Download | 44.464,74 | 135.684,00 | 45.037,18 | 01/06/2017 | 20/12/2017 | 05/06/2017 | 20/12/2017 | 1 | 100 | Não | 22/12/2017 | Modificação da descrição da macroentrega conforme está acordado com a empresa no plano de trabalho. O termo de aceite foi encaminhado para assinatura da empresa. Assim que retornar será anexado ao sistema.
1055 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório parcial: ao final da etapa II que é a síntese e caracterização dos monômeros obtidos, será emitido um relatório parcial contendo todos os resultados obtidos neste período visando maior detalhamento do avanço do projeto; | Download | 144.870,83 | 135.684,00 | 70.138,72 | 25/08/2016 | 31/05/2017 | 25/08/2016 | 05/06/2017 | 1 | 100 | Não | 05/06/2017 | Datas alteradas conforme solicitação do Marcos Simonetti.
1056 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1607.0007 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Reunião de apresentação da definição de rotas de reação | Download | 48.834,42 | 67.842,00 | 29.169,10 | 15/08/2016 | 30/09/2016 | 15/08/2016 | 24/08/2016 |  | 100 | Não | 24/08/2016 | Não é possível alterar o texto da macroentrega, pois já foi enviada pelo cliente em 24/08/2016
1057 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | DEMONSTRADOR COMPREENDENDO AS ATIVIDADES: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA USANDO CERÂMICAS AVANÇADAS LTCC. TESTE DO PROTÓTIPO NO CAMPO. RELATÓRIO E REUNIÃO TÉCNICA. | Download | 23.739,83 | 26.251,66 | 27.927,30 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 30/09/2017
1058 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO OTIMIZADO | Download | 39.283,35 | 52.503,32 | 13.963,65 | 01/12/2016 | 30/04/2017 | 02/01/2017 | 20/04/2017 |  | 100 | Não | 20/04/2017
1059 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1606.0006 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO INIICAL | Download | 29.136,91 | 52.503,32 | 13.963,65 | 30/07/2016 | 30/11/2016 | 01/09/2016 | 20/12/2016 |  | 100 | Não | 20/12/2016 | Motivos do atraso: a. problemas com os stenciles e telas serigráficas que tiveram que ser refeitas, b. problemas com o sistema de alinhamento da máquina de screen printing , c. falta de alguns materiais que foram emprestados pelo LSI-USP.
1060 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA C - encapsulação da mesma fragrância trabalhada na rota B, valendo-se da polimerização de poli(cianoacrilato de butila | Download | 32.978,05 | 117.009,86 | 24.973,38 | 23/08/2018 | 23/09/2018 |  |  |  | 100 | Não | 23/09/2018 | Aditivo de escopo e valor.
1061 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais | Download | 82.445,14 | 175.514,79 | 74.920,14 | 15/05/2018 | 23/08/2018 | 15/05/2018 | 23/08/2018 | 5 | 100 | Não | 23/08/2018
1062 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | Download | 65.956,12 | 89.817,43 | 49.946,76 | 02/01/2017 | 20/02/2018 | 02/01/2017 | 20/02/2018 | 3 | 100 | Sim | 26/02/2018
1063 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | MATRIZ DE EXPERIMENTOS: ROTAS A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais e ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | Download | 148.401,27 | 87.345,39 | 49.946,76 | 01/06/2016 | 23/12/2016 | 01/06/2016 | 23/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1064 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório final do projeto | Download | 20.001,00 | 40.000,00 | 26.667,00 | 11/10/2017 | 08/04/2018 | 17/10/2017 | 06/04/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
1065 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Efeito da adição de N e na combinação das variáveis de processo | Download | 150.001,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 01/04/2017 | 10/10/2017 | 03/04/2017 | 17/10/2017 | 1 | 100 | Não | 17/10/2017
1066 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório técnico Efeitos de variações do processo, com redução do CE, variação do Mn/S, Refino da Perlita. | Download | 140.001,00 | 100.000,00 | 103.333,00 | 21/09/2016 | 31/03/2017 | 21/09/2016 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 05/04/2017
1067 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Fundição e caracterização de liga de referência | Download | 69.887,00 | 140.000,00 | 39.962,00 | 04/05/2016 | 30/08/2016 | 23/05/2016 | 20/09/2016 | 1 | 100 | Não | 27/09/2016
1068 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1512.0004 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Instalação e testes da centrífuga | Download | 0,00 | 74.858,00 | 24.952,00 | 03/12/2015 | 28/02/2016 | 11/01/2016 | 02/05/2016 |  | 100 | Não | 30/05/2016 | Houve atraso nas obras para instalação da centrífuga
1069 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de 10 próteses ortopédicas destinadas à realização de ensaios clínicos em pacientes da AACD | Download | 740.000,00 | 910.000,00 | 550.000,00 | 01/12/2017 | 03/05/2022 | 06/11/2017 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Não | 09/06/2022 | Projeto aditado.
1070 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de pós das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | Download | 450.000,00 | 560.000,00 | 330.000,00 | 01/12/2016 | 30/11/2017 | 02/01/2017 | 03/11/2017 | 1 | 100 | Não | 06/11/2017
1071 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1512.0003 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de lingotes das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | Download | 980.000,00 | 1.220.000,00 | 720.000,00 | 03/12/2015 | 30/11/2016 | 04/04/2016 | 22/12/2016 | 1 | 100 | Não | 22/12/2016
1072 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Curva de correlação bloco 3. | Download | 230.230,00 | 0,00 | 1.073.337,03 | 01/08/2018 | 28/12/2018 | 01/08/2018 | 18/12/2018 | 6 | 100 | Não | 18/12/2018
1073 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados da fase de ensaios simplificada ("screening") | Download | 68.770,00 | 0,00 | 39.885,19 | 05/01/2017 | 30/06/2019 | 04/01/2017 | 20/12/2019 | 7 | 100 | Não | 20/12/2019
1074 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico contendo desenvolvimento de metodologia para indução de porosidade controlada | Download | 674.600,00 | 1.009.000,00 | 34.777,78 | 01/10/2015 | 04/01/2017 | 04/03/2016 | 20/12/2016 | 2 | 100 | Não | 20/12/2016 | As atividades com a Universidade de Manchester foram concluídas, o relatório e os painéis já se encontram no LEL para a continuidade das pesquisas.
1075 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Relatório técnico final | Download | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 01/06/2016 | 27/06/2016 | 15/06/2016 | 27/06/2016 | 1 | 100 | Não | 27/06/2016
1076 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Relato final dos resultados obtidos nas fases de síntese, moagem, análise das propriedades do vidro e análise do cimento. | Download | 100.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 01/07/2015 | 27/06/2016 | 01/07/2015 | 31/05/2015 | 2 | 100 | Não | 31/05/2015
1077 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1502.0001 | Ionômero de Vidro | Revisão bibliográfica. Definição das matérias primas necessárias. Plano de trabalho definido | Download | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 27/03/2015 | 30/06/2015 | 30/03/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 30/06/2015
1078 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Etapa de downstream. Esta ME engloba o processo de separação e purificação da metionina e análise do custo de produção. Macroentrega = Relatório final | Download | 130.425,00 | 302.902,00 | 103.115,40 | 02/01/2018 | 20/07/2018 | 01/02/2018 | 30/08/2018 |  | 100 | Não | 30/08/2018
1079 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Desenvolvimento do bioprocesso de obtenção de metionina (upstream) | Download | 477.559,00 | 605.804,00 | 335.125,05 | 02/01/2017 | 22/12/2017 | 02/01/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 31/01/2018
1080 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Seleção das Cepas para produção de metioninas. Relatório parcial 1 | Download | 242.719,00 | 302.902,00 | 77.336,55 | 30/06/2016 | 23/12/2016 | 07/07/2016 | 20/12/2016 |  | 100 | Não | 20/12/2016
1081 | 2025-03-04 | 3 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | As atividades da macroentrega 3, descritas nos próximos Relatórios de Acompanhamento do Projeto, abordam a montagem e validação das bancadas de ensaio, os ensaios dinâmicos com as amostras de referência e as primeiras análises de superfície dos corpos de prova das cadeias de manufatura alternativas: 1) Validação das bancadas de ensaio: Cada função mecânica e eletrônica das bancadas são validadas de acordo com os procedimentos de ensaios dinâmicos especificados. Os ensaios incluem verificações estruturais, operações de controle e verificação e tratamento dos sinais emitidos pelos sensores de monitoramento. 2) Ensaios dos corpos de prova de referência: Utilização das bancadas para mapeamento de parte do comportamento dinâmico das amostras de referência, atualmente em produção. O escopo de ensaios é composto por ensaios de fadiga, desgaste eficiência de torque. 3) Ensaios dos corpos de prova alternativos: Utilização das bancadas para mapeamento inicial do comportamento dinâmico das amostras da cadeia alternativa. O escopo de ensaios é composto por ensaios de eficiência de torque. 4) Análise de Superfícies: Aplicação dos procedimentos desenvolvidos e validados nas amostras de referência e nas primeiras amostras produzidas de acordo com as cadeias alternativas de fabricação. Correlação entre as análises de superfície e o comportamento dinâmico das amostras de referência. | Download | 182.325,28 | 273.487,90 | 91.099,82 | 01/12/2016 | 20/12/2018 | 01/12/2016 | 20/12/2018 |  | 100 | Não | 08/08/2019 | Atividades em andamento: 1) Implementação das bancadas: 100% (planejado: 100%): Últimas funções da bancada de engrenagens foram validadas. 2) Especificação e produção dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Todos os corpos de prova (CDP's) de engrenagens de referência e alternativos foram entregues e disponibilizados para a realização dos ensaios. Face à resistência da FCA quanto à entrega dos CDP's alternativos de virabrequins, o ITA conseguiu uma parceria, com a empresa responsável pelo equipamento de manufatura alternativa. A empresa alemã Hegenscheidt, forncedora do equipamento FCA, se comprometeu em realizar o processo conforme o método desenvolvido no projeto, para futuras investigações. 3) Ensaios dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Ensaios de fadiga de alto ciclo (HCF) em engrenagens de aço e de PM foram realizados com êxito. 4) Análise de superfície: 100% (planejado: 100%): O serviço de avaliação de tensão residual em engrenagens e virabrequins foi contratado e realizado. Outras análises de superfície, como metalografias, dureza e topografia, e análises de falha das amostras ensaiadas nas bancadas foram também realizadas. Observações: - 4º Relatório Semestral enviado (31/05/17) foi aprovado pela empresa. - 5º Relatório Semestral enviado (20/12/17) foi aprovado pela empresa. - 6º Relatório Semestral enviado (10/07/18), aguardando aprovação da empresa. - Os atrasos na execução das atividades são majoritariamente decorrentes da espera pelo último aporte da empresa. Este, originalmente agendado para novembro de 2016, foi depositado com 12 meses de atraso (Nov.17) e ainda não em sua totalidade.
1082 | 2025-03-04 | 2 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | Detalhada no 2º e 3º Relatórios de Acompanhamento do Projeto, essa macroentrega aborda essencialmente a implementação da estrutura de ensaios dinâmicos de engrenagens e virabrequins e a definição e produção do primeiro lote de amostras. 1) Implementação das bancadas de ensaio: Projeto detalhado da bancada, com dimensionamento estrutural e especificações de produção. Fabricação e aquisição de parte dos componentes. 2) Especificação e produção de corpos de prova: Definição da geometria, material e condições operacionais que representarão o produto a ser investigado. Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura. Definição estratégica e técnica de parceiro representante da cadeia alternativa, com a produção das amostras. 3) Análise de Superfícies: Especificação e validação do procedimento detalhado dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material. | Download | 594.245,32 | 891.367,99 | 297.122,66 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 01/12/2015 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 18/01/2017 | 2º Relatório Semestral enviado (21/06) e aprovado pela empresa no dia 24/06/2016) 3º Relatório Semestral enviado (20/12//2016) e aprovado pela empresa no dia 18/01/2017) Concluído: : Projeto detalhado da bancada; Definição dos corpos-de-prova; Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura (45%) Próximas etapas: 1) Implementação do Laboratório: Finalização da construção e montagem das bancadas, validação das bancadas, especificação dos procedimentos de ensaio dos corpos de prova. 2) Especificação e Produção de Corpos de Prova: Acompanhamento do desenvolvimento e produção de engrenagens produzidas pela cadeia de metalurgia do pó e de virabrequins pelo novo processo de roleteamento. 3) Análise de Superfície: Verificação de repetibilidade e reprodutibilidade dos procedimentos criados; Criação dos procedimentos que dependem de amostras ensaiadas em bancada (ex: detecção de trinca de fadiga).
1083 | 2025-03-04 | 1 | PITA-1506.0001 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | A primeira macroentrega refere-se ao planejamento estrutural do escopo de investigação e às etapas iniciais das macroatividades do projeto, e é descrita no 2º Relatório de Acompanhamento do Projeto. O escopo dessa macroentrega é formada por: 1) Projeto conceitual das bancadas de ensaio: O conceito funcional de cada bancada é definido com base nas ferramentas de Desenvolvimento Integrado do Produto, assim como a são especificados os equipamentos de monitoramento e controle dos sinais emitidos durante os ensaios. 2) Análise de Superfícies: Definição dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material." | Download | 594.245,32 | 891.367,99 | 297.122,66 | 01/08/2015 | 30/11/2015 | 01/11/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 10/12/2015 | "Concluído: Todas as atividades físicas previstas no projeto foram concuídas em um relatório referente à esta macroentrega foi entregue a empresa e aprovada pela mesma. (100%) Acompanhamento Financeiro: A execução financeira da macroentrega foi de 12% dos recursos oriundos da EMBRAPII e de 5% dos recursos oriundos da empresa. Esse percentual financeiro foi devido ao atraso do aporte financeiro da empresa. Com intuito de manter o cronograma físico do projeto as despesas referentes à primeira macroentrega estão sendo executadas no ano de 2016. Para tanto, o crédito remanescente da primeira macroentrega foi transferido para a segunda macroentrega."
1084 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo para Aprimoramento de 1 (um) Princípio Ativo | Nenhum anexo | 32.908,20 | 32.908,20 | 32.908,20 | 17/01/2018 | 24/07/2018 |  |  |  |  | Não |  | O valor correto dos aportes é R$ 38.908,20 para EMBRAPII, INT e empresa. O sistema não permite inserir os centavos. Ok, feito o ajuste para R$ 32.908,20. Apesar de neste comentário estar o valor de R$38.908,20 o original indicado nos campos era de R$32.908,20 (Alexandre)
1085 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo dos 4 (quatro) Princípios Ativos em Condições de Serviços "Sour" | Nenhum anexo | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 07/02/2017 | 11/12/2017 |  |  |  |  | Não
1086 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1607.0002 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Determinação de 8 (oito) Princípios Ativos | Download | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 29/07/2016 | 05/01/2017 | 25/08/2016 | 12/11/2018 |  | 100 | Não | 14/01/2019 | Retificação da Termo de Aceite da Macroentrega 1 e de Encerramento do Projeto com a data de aceite em 14/01/2019.
1087 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Avaliação da Cinética da Reação e indicação tendencial de como otimizar a reação | Download | 73.809,24 | 70.560,93 | 96.512,69 | 17/05/2016 | 28/07/2017 | 06/07/2016 | 17/07/2017 | 3 | 100 | Não | 17/07/2017 | Inclusão do aceite da 3 macroentrega.
1088 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Quantitativo | Download | 78.344,37 | 78.344,37 | 68.937,64 | 29/10/2015 | 01/04/2016 | 29/10/2015 | 25/04/2016 | 1 | 100 | Sim | 09/06/2016 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 78.344,37 Empresa - R$ 78.344,37 INT - R$ 68.937,64 O sistema não permite inserir centavos. ok, centavos inseridos (Alexandre)
1089 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1412.0001 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Qualitativo | Download | 96.021,89 | 99.270,20 | 82.725,17 | 01/12/2014 | 26/05/2015 | 21/01/2015 | 10/09/2015 |  | 100 | Sim | 10/09/2015 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 96.021,89 Empresa - R$ 99.270,20 INT - R$ 82.725,17 O sistema não permite inserir centavos. já estão inseridos os centavos (Alexandre)
1090 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1610.0003 | Projeto GRAS | Purificação e caracterização das enzimas expressas em GRAS; Estudo comparativo das propriedades enzimáticas das duas enzimas do Coquetel LNBio produzidas em E. coli e no organismo GRAS selecionado; 3) Validação preliminar da adição de enzimas do Coquetel LNBio, produzidas no organismo GRAS selecionado, em escala laboratorial, nas condições reais do bioprocesso. | Download | 0,00 | 39.830,26 | 11.702,66 | 01/12/2016 | 31/05/2017 | 01/03/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 29/05/2017 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
1091 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1610.0003 | Projeto GRAS | Construção de genes das enzimas do Coquetel LNBio, em organismos considerados seguros para adição em alimentos ; 2) Padronização da expressão das enzimas do Coquetel LNBio e seleção do melhor organismo GRAS produtor para cada enzima. | Download | 36.585,89 | 851,33 | 23.405,32 | 03/10/2016 | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 24/02/2017 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
1092 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G de farelo de milho otimizado em escala piloto | Download | 608.863,72 | 993.237,56 | 268.602,34 | 01/11/2017 | 30/06/2019 | 01/11/2017 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não
1093 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G testado em planta piloto | Download | 107.629,10 | 156.000,00 | 59.258,20 | 01/05/2017 | 09/10/2017 | 01/05/2017 | 20/10/2017 | 1 | 100 | Não | 26/10/2017 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
1094 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1609.0002 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Caracterização final do mosto milho | Download | 283.251,05 | 410.550,35 | 155.951,76 | 09/01/2017 | 28/04/2017 | 09/01/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 04/05/2017 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
1095 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Escalonamento das tecnologias desenvolvidas nas etapas 1 e 2. | Download | 62.200,00 | 120.000,00 | 143.922,80 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 24/01/2017
1096 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Prospecção e testes de novas enzimas no processo Brasil Kirin | Download | 203.711,81 | 234.488,19 | 193.922,81 | 01/07/2015 | 31/07/2016 | 01/07/2015 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1097 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1412.0001 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Levantamento bibiográfico, identificação e caracterização de enzimas utilizadas na Brasil Kirin. | Download | 337.688,19 | 345.511,81 | 193.922,81 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 05/01/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 17/08/2015
1098 | 2025-03-04 | 5 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Condições e parâmetros de processo da fabricação de cimento | Download | 2.105,23 | 2.710,53 | 1.771,13 | 01/06/2018 | 30/06/2018 |  |  |  |  | Não | 10/08/2018 | Reajuste do cronograma de execução do projeto, devido ao atraso da macroentrega 01.
1099 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 3 | Download | 5.263,16 | 15.078,95 | 5.313,38 | 01/05/2018 | 31/05/2018 |  |  |  |  | Não |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
1100 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 2 | Download | 5.263,16 | 15.078,95 | 5.313,38 | 01/04/2018 | 30/04/2018 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
1101 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 1 | Download | 7.710,53 | 15.789,47 | 5.313,38 | 01/03/2018 | 31/03/2018 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
1102 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1610.0007 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Definição das melhores condições de moagem | Download | 32.421,05 | 53.157,89 | 16.718,48 | 01/11/2016 | 28/02/2018 | 01/02/2017 | 10/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/07/2018 | Macroentrega finalizada
1103 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Relação entre as propriedades da escória com a eficiência de remoção de inclusões. | Download | 5.681,83 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1104 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Determinação da composição e da escória com maior eficiência na eliminação de inclusões. | Download | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 08/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1105 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0006 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Indicação das melhores misturas | Download | 8.536,57 | 22.818,00 | 31.560,00 | 01/02/2016 | 30/06/2016 | 01/02/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1106 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Modelo empírico para desfosforação de gusa no BOF. | Download | 7.652,63 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1107 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das melhores condições da escória para uma melhor desfosforação. | Download | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2016 | 30/10/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1108 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0005 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | Download | 12.252,52 | 21.053,00 | 21.560,00 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1109 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das caracter~isticas da cal para uma melhor dissolução em escórias. | Download | 4.037,18 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1110 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das condições da escória para uma melhor dissolução da cal. | Download | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2016 | 30/10/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1111 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0004 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | Download | 16.943,57 | 25.065,00 | 24.560,00 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1112 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Modelo empírico para minimização de S no refino secundário. | Download | 7.725,26 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1113 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Especificação das escórias sintéticas que minimizam a concentração de S. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1114 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0003 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Resultados experimentais. | Download | 15.905,14 | 20.058,00 | 13.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1115 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Determinação das melhores condições da escória para minimizar o pick up de S. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1116 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Definição das matérias primas que minimizam o pick up de S. | Download | 8.425,79 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1117 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0002 | Minimização do pick up de S no BOF | Resultados experimentais. | Download | 15.215,81 | 20.282,00 | 13.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1118 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Modelo empírico para predizer aeficiência de dessulfuração no KR. | Download | 3.217,14 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2016 | 31/05/2017 | 12/11/2016 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017
1119 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Comparação da eficiência das diferentes matérias primas para maximizar a remoção de S. | Download | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 09/08/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016
1120 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1512.0001 | Maximização da dessulfuração no KR | Resultados experimentais. | Download | 15.942,86 | 42.900,00 | 24.560,00 | 01/02/2016 | 31/07/2016 | 01/02/2016 | 08/08/2016 |  | 100 | Não | 08/08/2016
1121 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de Monitoramento ; Entrega do protótipo - Entrega do software embarcado com controlador de velocidade e mistura implementados. | Download | 37.757,18 | 23.730,51 | 39.497,74 | 21/11/2017 | 05/04/2018 | 21/11/2017 | 05/04/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2018 | A nova data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018, conforme aditivo que está sendo redigido.
1122 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.3. Modelar o motogerador e desenvolver o algoritmo/software de controle utilizando o matlab/simulink e motohawk com base nas referências técnicas disponibilizadas pelo cliente - PRODUTO: Arquivo digital (Matlab), com o modelo do motogerador e algoritmo/software de controle; 2.4. Realizar simulações do software de controle no matlab/simulink - PRODUTOS: 1) Arquivo de simulação no formato Matlab; 2) Relatório com os resultados da simulação; 2.6. Embarcar o software desenvolvido no matlab/simulink no hardware de controle da New Eagle e realizar simulações HIL - PRODUTOS: 1) hardware adquirido com software desenvolvido embarcado; 2) Relatório com resultados da simulação. | Download | 47.196,48 | 44.494,70 | 49.372,17 | 13/03/2017 | 11/08/2017 | 13/03/2017 | 20/11/2017 |  | 100 | Sim | 20/11/2017 | Devido ao atraso de três meses e meio da entrega do Hardware utilizado no projeto e o seu pacote de desenvolvimento a 2ª macroentrega sofreu um atraso de execução, e sua nova data de previsão de término será em 31/10/2017. Está sendo redigido um Termo Aditivo com novas datas para término das macroentregas do projeto, que sofrerá alteração da seguinte forma: a data de entrega da “macroentrega 2”, prevista para 11/08/2017, será 20/11/2017 e a data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018.
1123 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.1) Aquisição, pelo cliente, da plataforma de desenvolvimento (hardware da New Eagle e licenças de software matlab/simulink e motohawk) - PRODUTO: Hardware e licenças adquiridas; 2.2) Analisar e estudar as ferramentas de software e hardware utilizadas pelo cliente (E3­LBTS, Toolkit, PG10 e o MotoTune) - PRODUTO: Relatório apresentando a integração das ferramentas ; 2.5) Projeto elétrico (entradas e saídas) do hardware da New Eagle - PRODUTO: Projeto Elétrico; 3.1) Definição dos requisitos e priorizações do software de configuração e calibração - PRODUTO: Especificação de requisitos; | Download | 155.317,83 | 26.696,87 | 98.007,92 | 12/12/2016 | 11/03/2017 | 12/12/2016 | 10/03/2017 |  | 100 | Não | 10/03/2017 | Correção do percentual de execução.
1124 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Finalização do projeto; Entrega do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2017 | 31/03/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
1125 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Construção do protótipo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2016 | 31/01/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
1126 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Aquisições para construção do protótipo; Projeto e prototipagem do subsistema de monitoramento e instrumentação. | Nenhum anexo | 70.449,32 | 17.009,21 | 21.105,49 | 01/07/2016 | 30/11/2016 | 01/07/2016 | 27/12/2016 |  | 85 | Sim |  | O projeto foi temporariamente paralizado, a pedido do cliente, por questões financeira do mesmo. O projeto está sendo reajustado para apresentação de um novo planejamento para apreciação do cliente, como alternativa a sua interrupção definitiva. Projeto foi interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa. Distrato realizado em 27/12/16
1127 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1603.0003 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Projetos do protótipo | Download | 7.298,67 | 6.751,47 | 61.474,35 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 30/06/2016 | Correção do percentual executado.
1128 | 2025-03-04 | 7 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação geral e proposta de implantação em outros fornos. | Download | 17.137,74 | 4.673,92 | 14.541,10 | 01/07/2017 | 23/08/2017 | 03/07/2017 | 29/09/2017 |  | 100 | Sim | 29/09/2017 | O projeto precisou ter seu término alterado, devido ao não cumprimento do calendário do aporte financeiro da ultima parcela por parte da empresa. A empresa se comprometeu a quitar sua dívida, até a primeira quinzena do mês de setembro, com previsão de finalização do projeto em 29 de setembro de 2017. Conforme TERMO ADITIVO Nº 1 ao CONTRATO nº 33, para prorrogação de seu prazo.
1129 | 2025-03-04 | 6 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório de avaliação do ganho energético | Download | 17.137,74 | 4.673,93 | 14.541,11 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | 02/05/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 24/07/2017 | Correção das datas. O Termo de Aceite ainda não foi assinado devido o representante da empresa está em viagem.
1130 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação do Sistema instalado - Relação custo x benefício | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 07/03/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 28/04/2017 | Correção das datas.
1131 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de automação | Download | 17.137,74 | 4.673,93 | 14.541,11 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 19/12/2016 | Faltou apenas a reunião para apresentação da macroentretga e assinatura do documento por parte do cliente. Esta reunião acontecerá ainda em dezembro. Tão logo ela ocorra o documento de aceite será anexado ao SRINFO. Concluído. Correção do percentual executado.
1132 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de reaproveitamento | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 01/09/2016 | 06/03/2017 |  | 100 | Não | 06/03/2017 | Macroentrega em atraso em função de alteração na especificação técnica do material a ser utilizado na fabricação do trocador de calor. Esta alteração causou atraso no fornecimento do material e, consequentemente, atraso da macroentrega em questão. Correção do percentual executado.
1133 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Simulação computacional do forno como sistema de reaproveitamento energético. | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | 01/06/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 31/08/2016 | Correção do percentual executado
1134 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1602.0002 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório com estudo do comportamento térmico do forno abóboda da Arte Cerâmica Sardinha. | Download | 28.043,57 | 4.673,93 | 21.811,67 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 31/05/2016 | Correção do percentual executado
1135 | 2025-03-04 | 7 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e gráficos, planejamento das ofertas, e encerramento do negócio (avaliação do negócio e do site). Diagramas de acompanhamento dos processos. | Download | 38.492,14 | 10.497,85 | 32.660,00 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 28/06/2017 | 18/09/2017 | 2 | 100 | Sim | 18/09/2017 | Correção da data de término planejada que seria dia 31/07/2017, mas devido a atraso de pagamentos por parte da empresa, ocorreu um atraso na macroentrega anterior, por esse motivo o projeto deverá ser estendido até dia 31/08/2017. Houve a necessidade de uma segunda prorrogação para o término do projeto, que se estenderá até o dia 29 de setembro de 2017.
1136 | 2025-03-04 | 6 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro de vendedores e compradores, ofertas de resíduos, compra e reserva de resíduos, cadastro de notícias e envio de mensagens sobre as ofertas. | Download | 62.987,14 | 10.497,85 | 48.990,00 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 17/02/2017 | 28/06/2017 |  | 100 | Sim | 05/07/2017 | Correção do percentual executado O projeto PIFF-1601.0001 terá um atraso em sua macroentrega 6, devido a problemas financeiros de algumas empresas da AIC, por isso a última parcela financeira, da parte da associação, não foi depositada de forma integral. A previsão para o término da macroentrega em questão, será no final do mês de junho. A empresa precisou adiar a reunião de assinatura do termo para início de julho.
1137 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do site. | Download | 38.492,15 | 10.497,86 | 32.660,00 | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 29/12/2016 | 16/02/2017 |  | 100 | Não | 16/02/2017 | Correção do percentual executado
1138 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e indicadores. | Download | 38.492,15 | 10.497,86 | 32.660,00 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 31/10/2016 | 28/12/2016 |  | 100 | Não | 28/12/2016 | Correção do percentual executado
1139 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro da coleta, transporte interno e armazenamento de resíduos. | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 29/07/2016 | 26/10/2016 |  | 100 | Não | 26/10/2016 | Correção do percentual executado
1140 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Controle interno de resíduos | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/05/2016 | 31/07/2016 | 02/05/2016 | 28/07/2016 |  | 100 | Não | 28/07/2016 | Correção do percentual executado
1141 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1601.0001 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do sistema, cadastros de resíduos e organizações; | Download | 62.987,14 | 10.497,86 | 48.990,00 | 01/02/2016 | 30/04/2016 | 01/02/2016 | 29/04/2016 |  | 100 | Sim | 29/04/2016 | Correção do percentual executado
1142 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Testes do sistema com dados carregados e implantação em produção | Download | 0,00 | 87.778,35 | 67.971,77 | 14/08/2017 | 14/09/2018 | 01/11/2017 | 14/09/2018 | 2 | 100 | Não | 18/10/2018 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março de 2017. Data de finalização alterada perante termo aditivo assinado em 8 de dezembro de 2017. Aguardando termo de aceitação da empresa
1143 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Desenvolvimento das Funcionalidades: "Visualização 3D" e "Módulo de segurança" e processamento das imagens digitalizadas | Download | 176.813,60 | 90.000,00 | 162.976,35 | 13/05/2017 | 13/08/2017 | 09/06/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2017 | Valores alterados perante o termo aditivo assinado em 31 de março. Valores alterados perante ajuste das taxas administrativas. Perante a atrasos houve uma reformulação da macroentrega e esta foi prorrogada para outubro.
1144 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Aquisição e Digitalização de amostras (LIN), desenvolvimento das funcionalidades: "Visualização 2D" e "Anotações do usuário" | Download | 408.881,23 | 60.000,00 | 51.108,87 | 12/02/2017 | 12/05/2017 | 15/02/2017 | 08/06/2017 |  | 100 | Sim | 08/06/2017 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março
1145 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Especificação do Sistema e Definição dos padrões de execução de dados (carregamento, digitalização, compactação, visualização) | Download | 150.000,00 | 40.000,00 | 51.108,87 | 11/11/2016 | 11/02/2017 | 15/10/2016 | 15/02/2017 |  | 100 | Sim | 17/02/2017
1146 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1610.0007 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Seleção dos dados a serem digitalizados | Download | 300.000,00 | 20.000,00 | 17.036,29 | 10/10/2016 | 10/11/2016 | 10/10/2016 | 14/10/2016 |  | 100 | Não | 14/10/2016
1147 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 2 | Nenhum anexo | 24.112,22 | 50.000,00 | 141.985,63 | 15/11/2017 | 15/03/2018 |  |  |  |  | Não
1148 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 1 | Nenhum anexo | 24.112,22 | 50.000,00 | 141.985,63 | 14/07/2017 | 14/11/2017 |  |  |  |  | Não
1149 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Construção da rede de sensoriamento | Nenhum anexo | 108.224,45 | 50.000,00 | 31.319,30 | 13/04/2017 | 13/07/2017 |  |  |  |  | Não
1150 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Projeto de comunicação entre os dispositivos | Nenhum anexo | 168.224,45 | 50.000,00 | 18.425,73 | 12/12/2016 | 12/04/2017 |  |  |  |  | Não
1151 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Armazenamento da energia disponível | Nenhum anexo | 108.224,45 | 50.000,00 | 56.319,30 | 11/09/2016 | 11/12/2016 |  |  |  |  | Não
1152 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Resolução da autonomia energética | Nenhum anexo | 221.677,67 | 40.044,18 | 63.819,30 | 10/06/2016 | 10/09/2016 | 11/06/2016 |  |  | 80 | Sim
1153 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1603.0006 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Desenvolvimento de novos sensores | Download | 50.000,00 | 10.000,00 | 13.819,30 | 09/03/2016 | 09/06/2016 | 09/03/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Sim | 30/10/2016
1154 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Consolidação de dados | Download | 76.320,01 | 28.950,55 | 0,00 | 19/06/2016 | 19/08/2016 | 06/07/2016 | 19/08/2016 |  | 100 | Sim | 20/10/2016
1155 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Realização dos testes | Download | 220.640,33 | 0,00 | 634.555,80 | 18/02/2016 | 18/07/2016 | 16/02/2016 | 05/07/2016 |  | 100 | Não | 14/09/2016
1156 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Detalhamento de Procedimento experimental | Download | 220.640,33 | 0,00 | 0,00 | 17/01/2016 | 17/02/2016 | 22/12/2016 | 15/02/2016 |  | 100 | Não | 08/03/2016
1157 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1512.0005 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Estudo inicial de viabilidade técnica | Download | 0,00 | 550.060,38 | 0,00 | 16/12/2015 | 16/01/2016 | 16/12/2015 | 21/12/2015 |  | 100 | Não | 16/01/2016
1158 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório com aprimoramento das técnicas de soldagem e tratamentos | Download | 67.643,76 | 250.676,90 | 408.384,66 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 30/06/2018 | 31/08/2018 | 2 | 100 | Não | 31/08/2018 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega III. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma. Aguardando termo de aceitação da empresa
1159 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de FPP | Download | 524.695,89 | 268.419,75 | 408.384,66 | 01/02/2018 | 31/05/2018 | 31/01/2018 | 29/06/2018 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2018 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega II. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
1160 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de Soldabilidade | Download | 865.947,50 | 116.756,31 | 408.384,66 | 04/01/2016 | 30/01/2018 | 01/04/2016 | 30/01/2018 | 2 | 100 | Não | 31/01/2018 | Devido o atraso da entrega dos corpos de prova pelo prestador de serviço (Senai-RJ), além da necessidade de realizar nova inspeção com raio X nas juntas pois a inspeção realizada pelo prestador estava incorreta, e a necessidade de fazer nova soldagem pois a entregue pelo prestador continha defeitos, houve um atraso na macroentrega e esta precisou ser reformulada. A empresa parceira está de acordo com essa mudança no cronograma.
1161 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1512.0004 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório de Detalhamento Executivo | Download | 875.087,50 | 2.932.950,30 | 0,00 | 03/12/2015 | 03/01/2016 | 04/01/2016 | 14/01/2016 |  | 100 | Não | 24/03/2016
1162 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Viabilidade técnica para execução dos testes em escala real (Full Ring Tests) | Download | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14/01/2016 | 14/05/2016 | 19/01/2016 | 25/06/2016 |  | 100 | Não | 09/05/2016
1163 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Análise dos resultados experimentais | Download | 90.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 13/09/2015 | 13/01/2016 | 15/09/2015 | 18/01/2016 |  | 100 | Não | 23/02/2016
1164 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1505.0003 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Apresentação da metodologia experimental | Download | 200.000,00 | 270.000,00 | 220.000,00 | 12/05/2015 | 12/09/2015 | 01/07/2016 | 14/09/2015 |  | 100 | Não | 17/09/2015
1165 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Conclusão do desenvolvimento do Simulador | Nenhum anexo | 78.000,00 | 190.000,00 | 148.000,00 | 15/02/2016 | 15/05/2016 | 12/02/2016 |  |  | 85 | Sim | 01/01/2001
1166 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Projeto de Desenvolvimento do simulador | Download | 210.000,00 | 120.000,00 | 192.000,00 | 14/10/2015 | 14/02/2016 | 15/10/2015 | 11/02/2016 |  | 100 | Não | 15/02/2016
1167 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Levantamento comparativo entre os núcleos de simulação para desenvolvimento do simulador de ROV | Download | 202.000,00 | 20.000,00 | 192.000,00 | 13/08/2015 | 13/10/2015 | 15/08/2015 | 14/10/2015 |  | 100 | Não | 15/10/2015
1168 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1505.0002 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Prospecção e Benchmarking Global e Soluções | Download | 210.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 12/05/2015 | 12/08/2015 | 01/06/2015 | 14/08/2015 |  | 100 | Não | 15/08/2015
1169 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Análise de risco e Avaliação econômica de Ciclo de Vida | Download | 133.567,99 | 74.021,43 | 90.129,82 | 03/11/2017 | 03/08/2018 | 03/11/2017 | 30/07/2018 |  | 100 | Não | 20/09/2018
1170 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de sistema híbrido | Download | 153.573,13 | 300.000,00 | 84.795,43 | 02/05/2017 | 02/11/2017 | 02/05/2017 | 02/11/2017 |  | 100 | Não | 19/12/2017
1171 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de uma plataforma de apoio logístico | Download | 302.418,12 | 600.000,00 | 169.590,86 | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 11/04/2016 | 01/05/2017 |  | 100 | Não | 05/06/2017
1172 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1504.0001 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Definição dos sistemas de produção | Download | 680.440,76 | 1.300.000,00 | 254.386,29 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 01/07/2015 | 10/04/2016 | 1 | 100 | Não | 15/04/2016
1173 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E8: Entrega final do software e da documentação. | Download | 57.379,88 | 128.011,12 | 8.744,55 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 16/11/2017 | 24/01/2018 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2018 | Macroentrega concluida termo de aceite assinado pelo cliente
1174 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E6: Módulo de software Breath Trainer para tablet Windows. E7: Módulo de software Breath Trainer para iOS. | Download | 57.379,88 | 128.011,12 | 8.744,55 | 01/09/2017 | 15/11/2017 | 01/09/2017 | 15/11/2017 | 1 | 100 | Não | 15/11/2017 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
1175 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E4: Módulo de software ECG-check para Windows com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. E5: Módulo de software ECG-check para iOS com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. | Download | 172.139,63 | 384.033,36 | 26.233,65 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 01/06/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | Não | 31/08/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente. Readitamento do contrato, devido a alteração das macroentregas, termo Aditivo e Plano de Trabalho assinados pelo cliente.
1176 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E2: Módulo de software ECG-check para tablet Windows, sem conectividade com dispositivo wearable E3: Módulo de software ECG-check para iOS, sem conectividade com dispositivo wearable | Download | 143.449,69 | 320.027,80 | 21.861,37 | 01/02/2017 | 31/05/2017 | 01/02/2017 | 31/05/2017 |  | 100 | Não | 31/05/2017 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
1177 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1611.0012 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento | Download | 143.449,69 | 320.027,80 | 21.861,37 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 09/01/2017 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 31/01/2017 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
1178 | 2025-03-04 | 6 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E12: Pacote de software disponível para instalar os módulos da solução e fazer o deploy dos serviços E13: Produto empacotado, final e completo, e documentação final do projeto, entregues para a SIEMENS. | Download | 35.104,02 | 0,00 | 1.847,62 | 17/02/2017 | 31/03/2017 | 17/02/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Sim | 31/03/2017 | Termo de aceite assinado pelo cliente
1179 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E9: Módulos de integração com worklist e de exportação de dados, desenvolvidos e integrados à solução | Download | 97.128,44 | 372.375,87 | 24.710,75 | 02/01/2017 | 31/01/2017 | 09/01/2017 | 15/02/2017 | 1 | 100 | Sim | 15/02/2017 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforme requisição de mudança. Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
1180 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E8: Dashboard de sensors e Dashboard de dados de operação refatorados e modularizados. E10: Internacionalização dos Dashboards e do módulo de exportação de dados. E11: Solução de hardware e software para monitoramento do status das máquinas SIEMENS através do conector SEP/IPS, implementado e in | Download | 137.431,67 | 0,00 | 7.233,24 | 01/11/2016 | 30/12/2016 | 01/11/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 30/12/2016 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforne requisição de mudança. ME concluída e encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa 805#
1181 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E5: Instalador único para a instalação personalizada de todas as aplicações, parte da solução. E6: Módulos de software Launcher, visualizador de CID, Ajuda e Suporte, simulador de Sala de Comando, refatorados e modularizados, prontos para novos deploys. E7: Internacionalização do instalador da solução, ajuda e suporte, e da aplicação Launcher. | Download | 154.388,09 | 372.375,89 | 27.724,41 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 31/10/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#574.
1182 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E2: Software para controlo de câmaras refatorado e modularizado E3: Software de Chat e VoIP refatorado e modularizado E4: Internacionalização dos aplicativos da Câmara e de Chat e VoIP. | Download | 196.203,93 | 0,00 | 10.326,52 | 02/05/2016 | 29/07/2016 | 02/05/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 29/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#343.
1183 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1603.0011 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E1: Backlog, definição de arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento, definição de metodologia de desenvolvimento. | Download | 22.781,35 | 786.289,90 | 42.582,68 | 07/04/2016 | 29/04/2016 | 07/04/2016 | 29/04/2016 |  | 100 | Não | 29/04/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#179.
1184 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E3: Relatório técnico, contendo a definição da especificação da solução de manufatura 4.0 a ser desenvolvida. | Download | 80.480,93 | 138.931,79 | 12.193,92 | 20/10/2016 | 12/05/2017 | 20/10/2016 | 12/05/2017 | 1 | 100 | Sim | 18/05/2017 | Report Abril: Especificação do Piloto em andamento. Previsão de finalização em 14/04 Report Maio: Especificação em atraso devido à rodada intermediária de validação de requisitos com o cliente, viabilizada somente em 17/04. Com os requisitos pré-validados pelo cliente, a especificação do piloto poderá avançar. Report Junho: Macroentrega concluída
1185 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E2: Relatório executivo contendo o Conceito GNATUS 4.0 e o Plano de Implantação das inovações tecnológicas do conceito, bem como o resultado do estudo de PPB para a linha de ultrassom; | Download | 136.618,53 | 235.840,42 | 20.699,51 | 02/06/2016 | 15/10/2016 | 02/06/2016 | 19/10/2016 | 1 | 100 | Não | 19/10/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#524.
1186 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1603.0010 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E1 - Relatório executivo contendo o Estudo do Processo Produtivo, incluindo o estudo para o PPB do ecógrafo com análise espectral doppler; | Download | 16.586,53 | 28.632,82 | 2.513,08 | 01/04/2016 | 01/06/2016 | 01/04/2016 | 30/05/2016 |  | 100 | Sim | 30/05/2016 | Recebemos o Termo de aceite da ME1 com atraso e desta forma não foi informado a tempo do relatório de acompanhamento. Segue retificado o % de completude assim como foi inserido no sistema SRINFO o documento assinado: tarefa #210.
1187 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME3 - Implantação Piloto: Desenvolvimento do Sistema Inteligente em Manufatura Eletrônica | Download | 128.282,99 | 199.261,14 | 86.271,97 | 22/10/2016 | 01/04/2017 | 08/11/2016 | 22/02/2017 |  | 100 | Não | 22/02/2017 | Macroentrega concluída
1188 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME2 - Implantação Pilot: Definição conceitual de arquitetura e plano de implantação | Download | 16.104,42 | 25.014,90 | 10.830,43 | 21/08/2016 | 07/11/2016 | 31/08/2016 | 07/11/2016 |  | 100 | Sim | 07/11/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa #583.
1189 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1603.0009 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME1- Conceito da Manufatura Inteligente para a instalação dos processos fabris | Download | 81.556,09 | 126.680,54 | 54.847,52 | 03/03/2016 | 20/08/2016 | 01/04/2016 | 30/08/2016 | 1 | 100 | Não | 30/08/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#342.
1190 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME3 - Aplicação e Operação Piloto da Solução (parte 2: protótipo em campo) | Download | 60.652,60 | 121.305,20 | 0,00 | 03/04/2017 | 15/09/2017 | 01/04/2017 | 29/09/2017 | 2 | 100 | Sim | 04/10/2017 | TA de prazo assinado com o cliente. Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
1191 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME2 - Projeto e Desenvolvimento da Solução (parte 1: protótipo em ambiente controlado) | Download | 217.611,08 | 435.222,17 | 0,00 | 01/06/2016 | 17/03/2017 | 01/06/2016 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2017 | Encaminhado via portal EMBRAPII Macroentrega parcial (entregas 1,2,3) - tarefa#662. Replanejamento devido a mudanças solicitadas pelo cliente que provocaram alguns ajustes e consequentemente algumas tarefas tiveram seus prazos dilatados. Macroentrega concluída e aceita pelo cliente
1192 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1512.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME1 - Análise de Aplicações, Oportunidades e Definição de Requisitos | Download | 53.325,37 | 106.650,75 | 0,00 | 10/12/2015 | 30/05/2016 | 20/01/2016 | 30/05/2016 |  | 100 | Sim | 30/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#180.
1193 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E3: Desenvolvimento, prototipagem e validação através de demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante. E4: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | Download | 102.778,99 | 206.190,83 | 35.030,17 | 01/11/2016 | 30/06/2017 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2017 | Macroentrega concluída
1194 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E2: Relatório técnico, contendo a definição conceitual de arquitetura da solução protótipo e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. | Download | 44.630,76 | 89.536,32 | 15.211,51 | 13/05/2016 | 31/10/2016 | 13/05/2016 | 31/10/2016 | 1 | 100 | Sim | 22/01/2017 | Macroentrega aceita pelo cliente conforme anexo.
1195 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1512.0007 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E1: Relatório executivo contendo o Plano de Implantação dos projetos de inovação com foco na Manufatura Inteligente e o escopo do protótipo; | Download | 72.303,83 | 145.052,85 | 24.643,32 | 14/12/2015 | 12/05/2016 | 04/01/2016 | 12/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#181.
1196 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | integração da aplicação de sistema ao protótipo alfa relatório de teste de hardware integração da aplicação de sistema ao protótipo beta código-fonte da ferramenta de teste de software relatório de decisões de projeto da ferramenta de teste de software layout das placas beta 20 protótipos beta relatório de produção do hardware relatório de análise DfM (design for manufacturability) - protótipo beta relatório de análise DfA (design for assembly) - protótipo beta relatório de análise DfT (design for testability) - protótipo beta relatório de análise do layout da placa | Download | 1.764.037,40 | 2.117.515,60 | 688.570,00 | 01/03/2017 | 31/10/2019 | 03/04/2017 | 31/10/2019 | 4 | 100 | Não | 31/10/2019 | Conteudo e Evolução física da macroentrega ajustado conforme plano de trabalho e novo aditivo de prazo assinado.
1197 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E9 - relatório de auditoria interna dos processos de desenvolvimento E10 - esquemático das placas alfa | Download | 1.894.895,02 | 2.274.594,50 | 614.130,00 | 01/09/2016 | 28/02/2017 | 01/08/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 30/05/2017 | Macroentrega concluída, termo de aceite anexado no portal srinfo
1198 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E7 - baseline de requisitos de GEC E8 - planos de desenvolvimento de hardware | Download | 2.205.046,75 | 2.646.894,50 | 558.300,00 | 16/01/2016 | 30/08/2016 | 16/01/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 05/08/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#340.
1199 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E5 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de hardware E6 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de software | Download | 2.074.189,13 | 2.489.815,60 | 0,00 | 10/12/2015 | 15/01/2016 | 15/12/2015 | 15/01/2016 |  | 100 | Não | 26/01/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#76.
1200 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1511.0006 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E1 - definição da equipe técnica EMBRAER/CERTI E2 - cronograma integrado de todas as WBEs - Work Breakdown Element E3 - baseline dos requisitos do GEC E4 - baseline dos requisitos do ambiente de teste (bancada e ferramenta) | Download | 882.018,70 | 1.058.757,80 | 0,00 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 10/11/2015 | 14/12/2015 |  | 100 | Não | 15/12/2015 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#72.
1201 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E5: Desenvolvimento do Software de diagnostico da plataforma e Desenvolvimento do Software do servidor E6: Homologação, Debug, testes e validação | Download | 27.494,63 | 127.569,39 | 0,00 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 |  | 100 | Não | 29/07/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#339.
1202 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E3: Execução do TCK do Java TV E4: Desenvolvimento do Software do Host | Download | 82.483,88 | 510.372,18 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 01/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 31/03/2016 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#136.
1203 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1509.0005 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E1: Planejamento detalhado, kick-off e criação do backlog. E2: JVM portada e integrada nas novas plataformas | Download | 439.914,02 | 645.140,98 | 0,00 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | 01/11/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 31/12/2015 | Documento de aceite da ME1 será encaminhado para assinatura no próximo dia 15/01/16.
1204 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | ME4 - Desenvolvimento de um piloto considerando as especifidades de cada sala de comando regional | Download | 0,00 | 287.472,55 | 0,00 | 01/04/2016 | 31/05/2016 | 01/04/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 06/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#182.
1205 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E06: Desenvolvimento de regras de negócio e gerenciamento de fila E07: Desenvolvimento do SW para integração com sensores. | Download | 83.557,32 | 263.734,87 | 0,00 | 01/02/2016 | 30/03/2016 | 01/02/2016 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#119.
1206 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E03: Desenvolvimento do SW para conexão e seleção automática de scanners prontos para aquisição. E04: Desenvolvimento de SW para integração com Sistema de gestão do paciente e armazenamento de imagens. E05: Desenvolvimento de módulo para abertura de arquivos de outros formatos. | Download | 299.776,68 | 485.910,23 | 0,00 | 01/09/2015 | 31/01/2016 | 01/09/2015 | 31/01/2016 |  | 100 | Não | 05/02/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#81.
1207 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1503.0004 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E01: Definição de arquitetura da solução e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. E02: Desenvolvimento do SW de controle de equipamentos externos (câmeras, microfones, autofalantes, biometria) e comunicação. | Download | 206.496,40 | 459.947,25 | 0,00 | 01/04/2015 | 30/08/2015 | 15/05/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 30/11/2015
1208 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E08: Relatório de testes E08: Relatório e recomendações para evolução futura da ferramenta | Download | 1.166,22 | 103.637,13 | 0,00 | 14/08/2017 | 15/06/2018 | 07/08/2017 |  | 5 | 100 | Sim | 28/09/2018 | Entrega finalizada, aguardando apenas a assinatura do termo de aceite por parte do cliente.
1209 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E05: Documentação e especificações técnicas da análise E06: Documentação de especificação da API E07: Código fonte do Plug-In | Download | 3.295,85 | 129.904,33 | 0,00 | 09/01/2017 | 22/03/2017 | 03/04/2017 | 30/06/2017 | 1 | 100 | Sim | 04/08/2017 | Projeto retomou o andamento, o atraso na conclusão da macroentrega ocorreu devido a demora de execução de validações por parte do cliente. Macroentrega foi concluída, o termo de aceite foi encaminhado e assinado pelo cliente em 04/08. Novo termo aditivo de prazo encaminhado para assinatura do cliente. Previsão de recebimento dos documentos na segunda quinzena de agosto/2017.
1210 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1503.0003 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E01:Relatório executivo do mapeamento do ambiente para o segmento E02: Relatório executivo da identificação de portunidades para novos produtos e soluções E03: Relatório Consolidado e análise de soluções de comunicação sem fio E04: Workshoppara apresentação de resultados | Download | 164.808,66 | 105.000,00 | 0,00 | 01/04/2015 | 31/01/2016 | 15/05/2015 | 31/01/2016 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#28.
1211 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B8 – Documentação e relatórios para adequado fechamento do projeto mecânico do tablet | Download | 36.182,66 | 87.759,52 | 0,00 | 17/05/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 29/07/2016 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#278.
1212 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B6 – Projeto, ferramenta experimental e plano de experimentos para o processo de injeção plástica do tablet B7 – Relatório do projeto de experimentos com configuração otimizada de ferramenta e processo do tablet | Download | 178.779,78 | 547.000,00 | 0,00 | 16/04/2016 | 16/05/2016 | 15/04/2016 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Não | 30/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#277.
1213 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A3 – Relatórios dos testes de performance e compatibilidade eletromagnética do docking station, A4 - Protótipos Funcionais do docking station B4 – Projeto mecânico e documentação técnica do tablet; | Download | 237.005,55 | 416.000,00 | 0,00 | 01/11/2015 | 15/04/2016 | 01/10/2015 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#276.
1214 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A2 – Projeto eletrônico e documentação técnica do docking station; B5 – Protótipos funcionais, relatórios de testes de engenharia da mecânica do tablet; | Download | 138.794,18 | 327.684,54 | 0,00 | 01/07/2015 | 15/10/2015 | 22/05/2015 | 29/10/2015 | 1 | 100 | Sim | 30/10/2015 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
1215 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1503.0002 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A1 – Caderno de especificações da eletrônica do docking station B1 – Caderno de especificação preliminar; B2 – Projeto de design do produto e mock-ups da mecânica do tablet; B3 – Caderno de especificação mecânica do tablet; | Download | 125.043,83 | 291.768,94 | 0,00 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 30/06/2015
1216 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E5: Integração final do sistema e documentação do projetoprodutos, preços e disponibilidade de estoque em tempo real | Nenhum anexo | 28.462,23 | 56.924,47 | 0,00 | 01/02/2016 | 31/03/2016 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
1217 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E4: Versão final do aplicativo de catálogo eletrônico de produtos para uso por clientes | Nenhum anexo | 28.462,23 | 56.924,47 | 0,00 | 01/12/2015 | 31/01/2016 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
1218 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1501.0001 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E1: Documento de especificação de requisitos da solução RFID e do aplicativo para a área comercial e para clientes, e planejamento de versões a serem liberadas e dos ciclos de desenvolvimento para cada um dos softwares que compõe a solução final. E2: Versão final da solução para entrada de produto no estoque por RFID integrado com a impressora, leitor e com estoque da fábrica via SAP. | Download | 99.575,53 | 199.151,07 | 0,00 | 23/03/2015 | 30/11/2015 | 15/06/2015 |  | 2 | 100 | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite da macroentrega ME01 assinado pelo cliente referente à entrega E01. Projeto foi cancelado em função da revisão da estratégia organizacional decorrente da fusão das empresas KAVO e GNATUS gerando a empresa ALLIAGE. A conta do projeto já está encerrada e valores não executados com a E02 foram devolvidos para a EMBRAPII.
1219 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E5: Protótipo Alfa: Entrega de 2 (dois) exemplares do protótipo funcional, um em impressora 3D e um exemplar em alta resolução e Relatório de testes de sensoriamento e comunicação E6: Relatório Técnico: Documentação Final | Download | 16.228,27 | 73.130,64 | 0,00 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#211.
1220 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E3: Relatório Técnico: Validação da Óptica com integração da eletrônica de acionamento dos LEDs e Dissipador de calor E4: Relatório Técnico: Documentação da Eletrônica microprocessada e sensoriamento | Download | 14.506,42 | 159.696,00 | 0,00 | 04/01/2016 | 31/05/2016 | 27/11/2015 | 31/05/2016 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2016 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#184.
1221 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1412.0001 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E1: Mockup fabricado – Validação do Design E2: Relatório Técnico: Documentação do Projeto do Sistema Óptico e relatório de ensaios de Fotometria | Download | 152.091,98 | 132.826,69 | 0,00 | 21/01/2015 | 18/12/2015 | 02/02/2015 | 26/11/2015 | 2 | 100 | Sim | 26/11/2015 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
1222 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1610.0036 | SEB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 90.780,00 | 8.360,00 | 14.973,75 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 01/02/2017 | 31/12/2017 |  | 100 | Não | 02/01/2018
1223 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1610.0036 | SEB | Documento de especificação do sistema | Download | 74.695,00 | 175.885,00 | 14.973,75 | 01/10/2016 | 31/01/2017 | 01/10/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
1224 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | Download | 49.640,00 | 12.020,00 | 10.985,60 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
1225 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Primeira versão da prova de conceito de software | Download | 24.000,00 | 50.820,00 | 8.239,20 | 02/01/2017 | 30/04/2017 | 02/01/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1226 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1610.0035 | Datacenter Analytics | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | Download | 0,00 | 57.160,00 | 8.239,20 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1227 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Versão final do software integrada para validação da equipe de desenvolvimento da empresa. | Download | 128.640,00 | 63.700,00 | 14.420,55 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
1228 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Protótipo do software com os serviços atuais do sistema de planejamento. | Download | 96.480,00 | 106.070,00 | 18.025,70 | 01/09/2017 | 28/02/2018 | 01/09/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
1229 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Protótipo do interface de usuários considerando o módulo de forecast. | Download | 0,00 | 202.550,00 | 18.025,70 | 01/04/2017 | 31/08/2017 | 01/04/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
1230 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1609.0034 | MobilePCP | Definição dos requisitos técnicos do projeto e protótipo das funcionalidades do software sem integração com os serviços atuais do sistema de planejamento. | Download | 120.600,00 | 285.264,29 | 18.025,70 | 01/09/2016 | 28/02/2017 | 01/09/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
1231 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | Download | 152.520,00 | 31.900,00 | 15.646,67 | 01/03/2017 | 31/07/2017 | 01/03/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 01/08/2017
1232 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Primeira versão da prova de conceito de software | Download | 0,00 | 144.236,00 | 12.517,33 | 01/11/2016 | 28/02/2017 | 01/11/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
1233 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1608.0033 | MaaS | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | Download | 22.000,00 | 135.552,00 | 9.388,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1234 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Versão final da plataforma integrada aos serviços da empresa | Download | 109.440,00 | 75.327,78 | 17.504,85 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1235 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 64.000,00 | 86.788,89 | 8.752,42 | 03/10/2016 | 30/11/2016 | 03/10/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1236 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1607.0032 | GESEC | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 146.683,33 | 13.128,63 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1237 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1605.0031 | VRE | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | Download | 31.140,00 | 65.587,50 | 7.272,00 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
1238 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1605.0031 | VRE | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 31.140,00 | 98.700,00 | 7.272,00 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1239 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1605.0031 | VRE | Arquitetura e projeto de software | Download | 64.000,00 | 69.102,50 | 5.454,00 | 01/05/2016 | 31/07/2016 | 01/05/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1240 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME 03 - Demonstrador atualizado com versão preliminar do identificador automático de assinaturas. | Download | 78.352,00 | 98.342,45 | 15.488,08 | 01/01/2017 | 30/11/2017 | 01/01/2017 | 30/11/2017 |  | 100 | Não | 01/12/2017 | Projeto teve aditivo.
1241 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME02 - Arcabouço de testes para as técnicas de desagregação e documento de definição de requisitos do hardware. | Download | 40.008,00 | 43.208,00 | 7.499,56 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1242 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME01 - Relatório sobre a revisão da literatura e demonstrador da prova de conceito. | Download | 40.008,00 | 30.208,00 | 7.499,56 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 01/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1243 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 21.780,00 | 0,00 | 8.410,16 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
1244 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Projeto, simulação, ensaio de módulo de potência, circuito limitador de corrente, unidade de controle microprocessada e unidade de controle remoto | Download | 13.445,00 | 8.418,75 | 8.410,17 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1245 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1604.0029 | SESMP | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | Download | 0,00 | 39.581,25 | 8.410,17 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1246 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | Download | 225.920,00 | 15.220,00 | 17.205,06 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
1247 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Protótipo de aplicativo de Campanha de Media | Download | 0,00 | 179.700,00 | 17.205,07 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1248 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1604.0028 | FINMAN | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media. | Download | 0,00 | 249.380,00 | 17.205,07 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1249 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | Download | 92.928,00 | 0,00 | 13.308,66 | 01/11/2016 | 28/02/2017 | 01/11/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
1250 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Primeiro portótipo do software sem interface gráfica de usuário | Download | 23.232,00 | 150.470,00 | 13.308,67 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1251 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1604.0027 | GEMARKETING | Arquitetura e projeto de software | Download | 62.000,00 | 165.960,00 | 13.308,67 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1252 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/01/2017 a 30/04/2017) Aditivo - Aplicativos para maximizar o uso de canais de campanhas com uso da tecnologia Satpush; ME 02 (01/05/2017 a 31/08/2017) Aditivo - Ferramentas para concepção, teste e avaliação de módulos para campanhas inteligentes. | Download | 44.200,00 | 85.380,00 | 34.273,34 | 01/01/2017 | 31/08/2017 | 01/01/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017
1253 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME (01/10/2016 a 31/12/2016) - Versão final do protótipo com integração às plataformas VALID. | Download | 49.920,00 | 62.793,00 | 33.286,27 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1254 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1604.0026 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/04/2016 a 30/06/2016) - Arquitetura e projeto da plataforma; ME 02 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Primeira versão do protótipo sem integração às plataformas VALID; | Download | 95.680,00 | 144.147,00 | 33.286,27 | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 01/04/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1255 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Sistema de monitormanto remoto de terminais Ingenico e relatório final | Download | 30.480,00 | 28.560,00 | 5.813,46 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 01/11/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
1256 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | Download | 37.480,00 | 21.520,00 | 5.813,45 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1257 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Prótotipo de aplicativo de Campanha de Media | Download | 0,00 | 32.320,00 | 3.875,64 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1258 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1603.0025 | TermMonitor | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media | Download | 0,00 | 78.480,00 | 5.813,45 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
1259 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 04 (01/12/2016 a 31/01/2017) - Release final da aplicação de referência, documentação e relatório do projeto. | Download | 55.360,00 | 19.200,00 | 5.420,36 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 01/12/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 01/02/2017
1260 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 03 (01/10/2016 a 30/11/2016) - Release 2 da aplicação de referência e documentação; | Download | 55.360,00 | 19.200,00 | 5.420,36 | 01/10/2016 | 30/11/2016 | 01/10/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1261 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 02 (01/06/2016 a 30/09/2016) - Release 1 da aplicação de referência juntamente com a documentação associada; | Download | 27.680,00 | 121.440,00 | 10.840,73 | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 01/06/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1262 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1603.0024 | DevTelium | ME 01 (01/03/2016 a 31/05/2016) - Documentação de apoio ao treinamento no SDK da Ingênico; | Download | 0,00 | 171.840,00 | 8.130,55 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
1263 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | 1º ADT (01/11/2016 a 31/03/2017) - Versão final da solução integrada ao mecanismo de mapas. 2º ADT (01/04/2017 a 30/09/2017)- Versão final da solução com interface Android e com interface web para múltiplos dispositivos | Download | 132.744,00 | 227.666,00 | 43.224,01 | 01/11/2016 | 30/09/2017 | 01/11/2016 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
1264 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | Versão parcial da solução sem integração com mecanismos de mapas | Download | 85.184,00 | 13.288,00 | 9.436,48 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1265 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1603.0023 | ANDROID SOL | Documentos de requisitos, arquitetura e primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 138.712,00 | 9.436,48 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/03/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1266 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Software com interface de usuário, para apresentação das grandezas medidas e a versão final do sistema e e avaliação da viablilidade de Analise Remota do Estado de Saúde do Banco de Baterias. | Download | 69.040,00 | 10.000,00 | 10.474,40 | 01/11/2017 | 28/02/2018 | 01/11/2017 | 28/02/2018 |  | 100 | Não | 01/03/2018
1267 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema que disponibiliza uma informação sobre o estado de saúde de um banco de baterias estacionárias. | Download | 103.560,00 | 15.000,00 | 10.474,40 | 01/05/2017 | 31/10/2017 | 01/05/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
1268 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema de estimação de fim de vida segundo considerando a sua capacidade. | Download | 0,00 | 144.450,00 | 10.474,40 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 |  | 100 | Não | 01/05/2017
1269 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Sistema para estimação do estado de saúde de baterias estacionárias para outros modelos. | Download | 0,00 | 96.300,00 | 10.474,40 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1270 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1603.0022 | SEESB | Documento de especificação do sistema. | Download | 34.320,00 | 111.390,00 | 10.474,40 | 01/03/2016 | 30/06/2016 | 01/03/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1271 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1602.0021 | LINE MONITOR | Versão final do software para smartphone | Download | 30.528,00 | 0,00 | 4.464,45 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1272 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1602.0021 | LINE MONITOR | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 54.834,00 | 3.348,35 | 01/02/2016 | 30/04/2016 | 01/02/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1273 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Versão final da ferramenta com resultados de produtividade e qualidade durante desenvolvimento das aplicações | Download | 68.112,00 | 0,00 | 10.054,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1274 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Primeiro protótipo da ferramenta contemplando apenas a geração de temas simples (visual) para um modelo de smartphone | Download | 51.116,00 | 0,00 | 10.054,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 01/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1275 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0020 | EASYMIUI | Prova de conceito da ferramenta para análise de viabilidade | Download | 0,00 | 224.800,00 | 10.054,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1276 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0019 | SBUM | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 5.600,00 | 20.200,00 | 8.420,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1277 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0019 | SBUM | Documento de especificação do sistema | Download | 57.200,00 | 94.165,56 | 8.420,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1278 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0018 | ASEB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 57.735,00 | 0,00 | 8.708,75 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1279 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0018 | ASEB | Documento de especificação do sistema | Download | 10.840,00 | 120.000,00 | 8.708,75 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1280 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0017 | SMTB | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 44.000,00 | 33.000,00 | 9.430,00 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1281 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0017 | SMTB | Documento de especificação do sistema | Download | 39.000,00 | 149.220,00 | 9.430,00 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1282 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Versão final do software para smartphone | Download | 102.560,00 | 0,00 | 14.409,14 | 01/07/2016 | 28/02/2017 | 01/07/2016 | 28/02/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017
1283 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Primeira versão do software na web | Download | 0,00 | 0,00 | 5.403,43 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1284 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0016 | AUTOMOB | Arquitetura e projeto de software | Download | 0,00 | 181.248,00 | 5.403,43 | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1285 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Versão do sistema implantada e avaliada | Download | 43.432,00 | 0,00 | 8.984,06 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Sim | 20/04/2018
1286 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Protótipos de Gigas TAR e Certa | Download | 43.432,00 | 0,00 | 8.984,07 | 01/05/2016 | 31/08/2016 | 02/05/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1287 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0015 | GIGA | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | Download | 21.858,00 | 199.500,00 | 8.984,07 | 04/01/2016 | 30/04/2016 | 04/01/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1288 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 04 (01/10/2016 a 31/12/2016) - Release final do sistema e do protótipo físico | Download | 67.560,00 | 32.400,00 | 7.150,00 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1289 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 03 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Release do sistema e nova versão do protótipo físico. | Download | 60.040,00 | 54.920,00 | 7.150,00 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1290 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 02 - (01/04/2016 a 30/06/2016) - Release de versão inicial do sistema, implementação do protocolo e segunda versão do protótipo físico. | Download | 0,00 | 117.460,00 | 7.150,00 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1291 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1601.0014 | SYSCIT | ME 01 - (04/01/2016 a 31/03/2016) - Especificação do sistema e versão inicial do protótipo físico | Download | 0,00 | 158.380,00 | 7.150,00 | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1292 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1510.0013 | COUPONS | Aplicação com suporte à integração com serviços de nuvem | Download | 42.180,00 | 0,00 | 6.069,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1293 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1510.0013 | COUPONS | Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela VALD | Download | 0,00 | 70.800,00 | 6.069,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1294 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 04 - Novos aplicativos e relatório final | Download | 60.960,00 | 31.740,00 | 5.400,00 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017
1295 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 03 - Migração dos aplicativos do SiTransFi para a nova arquitetura | Download | 86.280,00 | 42.320,00 | 7.200,00 | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 01/06/2016 | 30/09/2016 |  | 100 | Não | 03/10/2016
1296 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 02 - Documento da arquitetura de integração entre HTMLS, Java e C, envolvendo os componentes de pagamento e efetivação de transações usados no projeto | Download | 0,00 | 101.844,00 | 5.400,00 | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 01/03/2016 | 31/05/2016 |  | 100 | Não | 01/06/2016
1297 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1510.0012 | Flextrans | ME 01 - Documento da Arquitetura dos componentes de pagamento e de efetivação de transações usados no projeto | Download | 0,00 | 127.256,00 | 23.724,00 | 01/10/2015 | 29/02/2016 | 01/10/2015 | 29/02/2016 |  | 100 | Não | 01/03/2016
1298 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão final do sistema incluindo módulo de comutação de ambientes | Download | 67.200,00 | 14.421,00 | 15.719,14 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1299 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão do sistema com suporte à leitura de código de barras e disponibilização automática e virtual de informações sobre dispositivos | Download | 19.580,00 | 122.828,00 | 20.958,86 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1300 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1510.0011 | PAS | Versão final do software contemplando funcionalidades advinndas dos testes com usuários | Download | 78.720,00 | 33.450,00 | 11.186,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1301 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1510.0011 | PAS | Primeiro protótipo do software para realização de testes com usuários | Download | 6.400,00 | 120.770,00 | 11.186,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1302 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | 2º Aditivo: Versão final do sistema incluindo sistema de notificação (por decisão da empresa, os módulos de triagem e modo do usuário foram substituídos nesta entrega pelo módulo de notificação) | Download | 180.214,00 | 134.062,00 | 62.403,95 | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 01/09/2016 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 17/11/2017
1303 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | 1º Aditivo: Solução com suporte à smartphone, armazenamento e análise de dados. | Download | 4.500,00 | 150.170,00 | 21.884,00 | 01/04/2016 | 31/08/2016 | 01/04/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1304 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | Versão final do aplicativo com suporte a geração de relatórios de testes | Download | 40.320,00 | 28.710,00 | 9.286,32 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1305 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1510.0010 | BURN IN | Primeiro protótipo do aplicativo com suporte a testes de estresse, sem a geração de relatórios | Download | 40.320,00 | 124.350,00 | 9.286,32 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1306 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1509.0009 | MRP | Versão final do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis e integração com suporte a relatórios e acesso multiusuário para médicos, clínicas, pacientes e cuidadores | Download | 145.620,00 | 0,00 | 12.816,95 | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 01/01/2017 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1307 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1509.0009 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis | Download | 194.160,00 | 0,00 | 17.089,26 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |  | 100 | Não | 01/01/2017
1308 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1509.0009 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem | Download | 0,00 | 367.310,00 | 29.906,21 | 01/02/2016 | 31/08/2016 | 01/02/2016 | 31/08/2016 |  | 100 | Não | 01/09/2016
1309 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1509.0009 | MRP | Prova de conceito inicial do MRP, com suporte à leitura de dados de dispositivos de saúde | Download | 0,00 | 280.690,00 | 21.361,58 | 01/09/2015 | 31/01/2016 | 01/09/2015 | 31/01/2016 |  | 100 | Não | 01/02/2016
1310 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME07 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análise comparativa em relação ao primeiro conjunto. | Download | 761.400,00 | 67.584,00 | 60.579,30 | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 02/10/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
1311 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME06 - Sexta versão da plataforma de testes, testada em um conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas utilizando a plataforma. | Download | 573.032,00 | 523.154,36 | 55.035,36 | 01/04/2017 | 30/09/2017 | 03/04/2017 | 30/09/2017 |  | 100 | Não | 02/10/2017
1312 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME05 - Quinta versão da plataforma de testes, contemplando suporte à comunicação, integração em nuvem e segurança. | Download | 0,00 | 502.304,00 | 36.690,24 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/04/2017
1313 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME04 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análises comparativa em relação ao primeiro conjunto | Download | 0,00 | 567.304,00 | 36.690,24 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1314 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME03 - Terceira versão da plataforma de testes, contemplando análise de relacionamento com base em um bug (rastreamento da falha), incluindo desenvolvedores, requisitos e estatísticas relacionadas. | Download | 211.744,00 | 450.031,52 | 40.001,63 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1315 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME02 - Segunda versão da plataforma de testes, contemplando análise de dados da relação entre requisitos e casos de teste para rastreabilidade bidirecional e análise de dados da relação entre buils, execução de casos de testes, bugs e requisitos | Download | 0,00 | 426.992,00 | 40.001,63 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | 01/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1316 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1508.0008 | TestMob | ME01 - Primeira versão da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas sem a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados | Download | 30.000,00 | 511.463,06 | 25.108,80 | 03/08/2015 | 30/11/2015 | 03/08/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 01/12/2015
1317 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para recomendação de campanhas, associação de texto e cálculo de reputações. | Download | 7.012,31 | 30.600,00 | 7.452,32 | 01/03/2016 | 30/04/2016 | 01/03/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Não | 02/05/2016
1318 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para retorno de consulta e push de campanha. | Download | 14.772,31 | 37.200,00 | 7.452,31 | 01/11/2015 | 29/02/2016 | 01/11/2015 | 29/02/2016 |  | 100 | Não | 01/03/2016
1319 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1508.0007 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para armazenamento Big Data. | Download | 38.797,32 | 37.200,00 | 7.452,31 | 01/08/2015 | 31/10/2015 | 01/08/2015 | 31/10/2015 |  | 100 | Não | 01/11/2015
1320 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME06 - Entrega final Active Mobile iOS e da Central de Monitoramento | Download | 353.868,00 | 298.839,25 | 105.138,23 | 01/12/2016 | 31/08/2017 | 01/12/2016 | 31/08/2017 |  | 100 | Não | 01/09/2017 | Projeto terá aditivo.
1321 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME05 - Alarmes de Central de Monitoramento: Central de monitorimaento enviará alarmes quando um conjunto de regras foram satisfeitas. O conjunto de regaras é configurável | Download | 36.915,00 | 169.681,25 | 19.099,57 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1322 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME04 - Comandos via VoIP. Envio de comandos via seções VoIP | Download | 0,00 | 170.268,75 | 19.099,57 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1323 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME03 - Aplicação com suporte a comandos via VoIP, envio de comandos via seções VoIP e suporte a ligações de áudio via VoIP. | Download | 71.790,00 | 5.700,00 | 6.929,00 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1324 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME02 - Aplicação com suporte VoIP Áudio | Download | 29.280,00 | 102.410,00 | 6.929,00 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1325 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1507.0006 | Active SIP | ME01 - Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela JFL. | Download | 0,00 | 77.490,00 | 6.929,00 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1326 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME08-Protótipo de etiqueta e portal | Download | 308.880,00 | 42.240,00 | 32.715,08 | 03/04/2017 | 31/03/2018 | 03/04/2017 | 31/03/2018 |  | 100 | Não | 02/04/2018
1327 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME07-Integração Web App e servidor | Download | 0,00 | 234.080,00 | 21.810,04 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1328 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME06-Sistema de mineração de dados. | Download | 0,00 | 234.080,00 | 21.810,04 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1329 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME05-Sistema de suporte à assistência técnica | Download | 182.000,00 | 378.218,86 | 21.810,04 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1330 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME04-Firmware do leitor/gravador RFID | Download | 84.000,00 | 60.180,00 | 14.516,20 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1331 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME03-Firmware do leitor RFID | Download | 84.000,00 | 60.180,00 | 14.516,20 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1332 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME 02-Sistema de auditoria e relatórios | Download | 71.200,00 | 72.980,00 | 14.516,20 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1333 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1504.0005 | KeeperTV | ME01-Sistema de cadastro de monitoramento online | Download | 0,00 | 232.547,25 | 14.516,20 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
1334 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo do Gerenciamento de equipamentos não fixos; Módulo de Controle de Componentes Sensíveis. | Download | 424.018,00 | 0,00 | 83.981,94 | 03/04/2017 | 31/10/2017 | 03/04/2017 | 31/10/2017 |  | 100 | Não | 01/11/2017
1335 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de PCB retrabalhadas. | Download | 0,00 | 318.284,20 | 47.989,68 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1336 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de sistema autônomo de medeção de pressão. | Download | 5.000,00 | 360.452,00 | 47.989,68 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 01/12/2016
1337 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Orientação de Operador de Parafusadeiras. | Download | 212.259,60 | 0,00 | 36.566,09 | 01/04/2016 | 31/07/2016 | 01/04/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 01/08/2016
1338 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Processo de Controle de Equipamentos Fixos. | Download | 151.680,00 | 154.714,90 | 36.566,09 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | 01/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1339 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Gestão de Feeders e Feeder-cars | Download | 54.400,00 | 239.194,90 | 36.566,09 | 01/08/2015 | 30/11/2015 | 01/08/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 01/12/2015
1340 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1504.0004 | SI2 | Módulo de Gestão de Estêncis e Máquina de Estêncil | Download | 40.800,00 | 446.090,00 | 36.566,09 | 01/04/2015 | 31/07/2015 | 01/04/2015 | 31/07/2015 |  | 100 | Não | 01/08/2015
1341 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME07 - Versão final das aplicações multiplataforma (Windows, Linux e MacOS/iOS) | Download | 17.004,00 | 108.896,70 | 303,40 | 01/11/2016 | 31/03/2017 | 01/11/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1342 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME06 - Versão final do software para smartphone integrada com servidor de tarefas e pronta para publicação em loja de aplicativos Android | Download | 368.880,00 | 0,00 | 39.508,98 | 01/07/2016 | 31/10/2016 | 01/07/2016 | 31/10/2016 |  | 100 | Não | 01/11/2016
1343 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME05 - Primeira versão do software para smartphone com suporte a gamefication | Download | 187.140,00 | 93.120,00 | 29.631,74 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 |  | 100 | Não | 01/07/2016
1344 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME04 - Versão do servidor com integração de módulo de análise de dados. | Download | 0,00 | 459.050,00 | 29.631,74 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1345 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME03 - Versão final do servidor com avaliação através de computador desktop; Primeira versão do software para smartphone executando em Android e contemplando interface gráfica de usuário | Download | 0,00 | 552.170,00 | 29.631,74 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1346 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME02 - Segunda versão do software servidor integrado com serviço de fornecimento de tarefas | Download | 114.120,00 | 172.320,00 | 22.284,70 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1347 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1504.0003 | Folding | ME01 - Primeira versão do software servidor executando com distribuição de tarefas | Download | 101.320,00 | 172.320,00 | 22.284,70 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
1348 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Versão final do software executando no Smartwatch | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 04/01/2016 | 31/03/2016 |  | 100 | Não | 01/04/2016
1349 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Segunda versão do software executando em emulador do sistema operacional alvo do Smartwatch | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |  | 100 | Não | 04/01/2016
1350 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Primeira versão do software executando em computador desktop, com simulação da tela de toque | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 01/07/2015 | 30/09/2015 |  | 100 | Não | 01/10/2015
1351 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1504.0002 | ExtendedTouch | Primeira versão da solução executando em um modelo matemático simulado | Download | 87.380,00 | 140.635,00 | 23.877,30 | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 01/04/2015 | 30/06/2015 |  | 100 | Não | 01/07/2015
1352 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1503.0001 | TransdataMobi | Versão final do software integrada aos serviços de localização | Download | 51.200,00 | 0,00 | 9.813,00 | 01/06/2015 | 31/10/2015 | 01/06/2015 | 31/10/2015 |  | 100 | Não | 01/11/2015
1353 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1503.0001 | TransdataMobi | Arquitetura, projeto e primeira versão funcional do software sem integração com os serviços de localização | Download | 0,00 | 108.505,00 | 1.920,00 | 01/03/2015 | 31/05/2015 | 01/03/2015 | 31/05/2015 |  | 100 | Não | 01/06/2015
1354 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Validação das funções criticas do software desenvolvido. | Download | 57.259,44 | 45.910,38 | 24.776,84 | 06/10/2017 | 17/01/2018 | 06/10/2017 | 17/01/2018 | 2 | 100 | Não | 17/01/2018 | Projeto está com aditivo em trâmite de assinatura. Previsão de finalização do projeto em 17/01/2018. Aditivo assinado.
1355 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação dos módulos de geração de relatórios e ferramentas de engenharia | Download | 48.429,47 | 94.197,20 | 48.641,73 | 04/08/2017 | 25/09/2017 | 04/08/2017 | 05/10/2017 | 2 | 100 | Não | 16/10/2017 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite do cliente.
1356 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação do módulo de reparos colados das Ferramentas Engenharia. | Download | 72.644,18 | 96.295,77 | 50.462,58 | 02/05/2017 | 23/08/2017 | 02/05/2017 | 03/08/2017 | 2 | 100 | Não | 03/08/2017 | Data replanejada.
1357 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Definição dos requisitos e diagramas de atividades com detalhamento do fluxo de reparos colados e ferramentas de engenharia. | Download | 38.473,68 | 51.000,00 | 26.725,91 | 07/12/2016 | 28/04/2017 | 07/12/2016 | 28/04/2017 | 1 | 100 | Não | 28/04/2017
1358 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1610.0033 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 121.073,63 | 160.485,25 | 84.103,89 | 24/10/2016 | 24/11/2016 | 01/11/2016 | 06/12/2016 |  | 100 | Não | 06/12/2016
1359 | 2025-03-04 | 7 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do Módulo de interação com eventos e componentes; Codificação, teste e homologação do Módulo de integração da solução. | Download | 114.379,60 | 151.619,46 | 79.454,27 | 20/05/2019 | 19/12/2019 | 20/05/2019 | 16/12/2019 | 6 | 100 | Não | 18/12/2019 | 07/08/2019 - Projeto terá aditivo de prazo e escopo, e o contrato já está em trâmite de assinatura pelo cliente. Data planejada já considerando o cronograma real do projeto.
1360 | 2025-03-04 | 6 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Interface e configuração do(s) dispositivo Módulo de Modelagem e Animações 3D de Componentes Módulo de posicionamento do usuário no ambiente relevante Módulo de localização de componentes no ambiente relevante Módulo de localização de eventos no ambiente relevante | Download | 110.304,81 | 146.218,01 | 76.623,70 | 30/08/2018 | 17/05/2019 | 30/08/2018 | 17/05/2019 | 3 | 100 | Não | 18/05/2019
1361 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do módulo de cadastro de Componentes, eventos e instruções; Codificação, teste e homologação do módulo de interface de comunicação com sistema PLM. | Download | 330.914,44 | 438.654,02 | 229.871,10 | 01/03/2018 | 29/08/2018 | 01/03/2018 | 29/08/2018 | 1 | 100 | Não | 30/08/2018
1362 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto e detalhamento de montagem do Sistema SHM-RA (HW); Definição dos requisitos do Software. | Download | 183.841,35 | 243.696,68 | 127.706,17 | 24/11/2017 | 28/02/2018 | 24/11/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 28/02/2018 | Termo de aceite solicitado ao cliente. A data do termo de aceite anexado o sistema será retificada. Termo do anexo, com a data retificada.
1363 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto Conceitual relatório de estudo de viabilidade técnica - Relatório contendo estudo de HW e SW e análise de compatibilidade de HW e SW que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. | Download | 145.802,88 | 193.273,58 | 101.282,58 | 06/07/2017 | 23/11/2017 | 06/07/2017 | 23/11/2017 | 2 | 100 | Não | 23/11/2017 | Macroentrega 3 executada, termo de aceite solicitado ao cliente.
1364 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Definição dos Requisitos Operacionais - Relatório com os requisitos operacionais para ambiente laboratorial e de manutenção. | Download | 77.958,91 | 416.838,25 | 147.796,55 | 25/11/2016 | 05/07/2017 | 25/11/2016 | 05/07/2017 | 1 | 100 | Não | 06/07/2017 | Solicitado ao cliente o termo de aceite.
1365 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1609.0032 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 236.498,01 | 0,00 | 70.642,26 | 01/11/2016 | 24/11/2016 | 01/11/2016 | 24/11/2016 | 1 | 100 | Não | 06/12/2016
1366 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Validação das funções criticas - Testes em ambiente relevante (na CSN) e escrita de documentos para transferência de tecnologia | Download | 76.463,31 | 101.358,54 | 53.115,61 | 16/01/2018 | 18/12/2018 | 16/01/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Não | 18/12/2018 | Aditivo de prazo alinhado com a empresa. Em fase de elaboração. Projeto finalizado dentro do prazo, Termo de aceite enviado para o cliente.
1367 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa de detalhamento - Projeto eletrônico protótipo (esquemático, layout, Lista de Materiais e gerber), algoritmos de firmware e código firmware. Realização em software adequado para IHM | Download | 215.577,06 | 285.764,29 | 149.751,51 | 01/09/2017 | 15/01/2018 | 04/09/2017 | 15/01/2018 | 2 | 100 | Não | 15/01/2018 | Data replanejada. Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
1368 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0020 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa basica - Relatório contendo: Justificativa de seleção de hardware (sensores e controladores). Justificativa de seleção da IHM (telas e alarmes). Justificativa de seleção do sistema de aquisições de dados e geração de relatório e especificação preliminar. | Download | 182.192,63 | 241.511,17 | 126.560,88 | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 18/10/2016 | 01/09/2017 |  | 100 | Não | 11/09/2017 | Atividade concluída no prazo, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
1369 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Laboratorial; Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Relevante; Relatório de Análise dos Ensaios de Corrosão. | Download | 71.706,50 | 0,00 | 0,00 | 19/04/2019 | 18/10/2019 | 19/04/2019 | 18/10/2019 | 5 | 100 | Não | 18/10/2019 | Data replanejada de acordo com o aditivo 1
1370 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas após Ciclo Térmico (Joule heating); Relatório Descritivo da Ferramenta Experimental; Relatório de Layout de Processo em Ambiente Laboratorial. | Download | 205.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 18/10/2018 | 18/04/2019 | 18/10/2018 | 18/04/2019 | 5 | 100 | Não | 18/04/2019 | Data replanejada em virtude do aditivo 1.
1371 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas como Recebido (as received) | Download | 230.000,00 | 598.655,00 | 351.081,50 | 01/06/2017 | 17/10/2018 | 01/06/2017 | 17/10/2018 | 3 | 100 | Não | 29/11/2018 | Projeto em discussão de nova rota tecnológica por solicitação da empresa para atender melhor a sua demanda. A macroentrega foi replanejada em virtude da nova rota tecnológica. Projeto ainda em fase de discussão, mantendo 40% de avanço da M2. Aguardando Termo de aceite docliente que foi enviado em 17/10/2018.
1372 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0018 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Revisão do Estado da Arte - Relatório contendo a revisão do estado da arte dos revestimentos e do processo de estampagem a quente. | Download | 242.284,50 | 300.000,00 | 170.942,50 | 18/10/2016 | 31/05/2017 | 18/10/2016 | 31/05/2017 | 2 | 100 | Não | 08/06/2017 | Atividades concluídas no prazo, aguardando termo de aceite do cliente.
1373 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Execução Relatório com evolução do processo de manufatura do protótipo. Relatório contendo a descrição do procedimento para a execução dos ensaios no SENAI e na VM Validação das Funções Criticas Relatório final de testes no SENAI Relatório final de testes no SENAI Encerramento | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/10/2017 | 19/02/2018 |  |  |  |  | Não
1374 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Basico Documentação em CAD detalhado com dimensional e cálculos construtivos, relatório de viabilidade do conceito Detalhado Documentação construtiva para fabricação e especificação técnica de componentes comerciais Aquisições | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/04/2017 | 18/10/2017 |  |  |  |  | Não
1375 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1609.0031 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Iniciação Informacional Verificação se as atividades foram realizadas e os dados necessários foram compilados. Conceitual Relatório com documentação em CAD e apresentação de 2 (dois) conceitos para o protótipo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/11/2016 | 15/04/2017 |  |  |  |  | Não |  | Projeto em negociação devido a mudanças internas do parceiro. Devido a situação industrial a empresa solicitou que o projeto inicie em setembro de 2017.
1376 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Testes experimentais - Executar os testes de acordo com o planejamento de experimentos para os insumos validados; Relatório Técnico referente aos resultados encontrados dos experimentos, consequência do processamento das matérias primas citadas anteriormente. | Download | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 14/04/2017 | 15/08/2017 | 14/04/2017 | 11/08/2017 | 2 | 100 | Não | 11/08/2017 | Prorrogado por 30 dias, conforme registrado em ata. Macroentrega finalizada, aguardando envio do termo de aceite/encerramento assinado pelo cliente.
1377 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Adequações na planta piloto - Etapa onde serão executadas as documentações construtivas para viabilizar as alterações na planta piloto necessárias para o processamento da matéria sucata eletrônica. Execução das adequações eletromecânicas na planta piloto. | Download | 400.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 06/02/2017 | 13/04/2017 | 06/02/2017 | 13/04/2017 | 1 | 100 | Não | 13/04/2017
1378 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1609.0030 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Informacional - Etapa onde será realizado o mapeamento tecnológico para verificar o estado da arte da tecnologia Pirometalugica aplicada a recuperação dos rejeitos de sucata eletrônica e minério de oxidado de ambrosia para VOTORANTIM. Nessa etapa será entregue Memorial Descritivo da Etapa Informacional. | Download | 450.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 10/11/2016 | 15/12/2016 | 10/11/2016 | 03/02/2017 |  | 100 | Não | 02/02/2017 | Já solicitamos o termo de aceite ao parceiro
1379 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Básico - Proposição da arquitetura do sensor e especificação dos componentes ópticos / eletrônicos - Levantar cenário de testes da funcionalidade do sensor - Montagem de protótipo para testes de funcionalidades - Executar testes de validação da funcionalidade do sensor - Compilação dos resultador dos testes - Elaborar Relatório de Patente - Revisão do relatório de patente por empresa especializada - Entrega do relatório para Renault Encerramento | Download | 73.871,21 | 98.494,94 | 67.207,77 | 31/07/2017 | 10/11/2017 | 31/07/2017 | 10/11/2017 | 2 | 100 | Não | 10/11/2017 | O projeto foi prorrogado até a data 10/11/2017, conforme registrado em Ata.
1380 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Conceitual - Montagem e teste dos equipamentos para aquisição dos espectros - Levantar os espectros das amostras de misturas adquiridas - Definir e montar o sistema para aquisição dos índices de refração - Aquisição de dados dos índices de refração - Analisar os perfis dos espectros levantados - Análise e proposição de algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Estudo e implementação do algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Especificar componentes ópticos/eletrônicos para confecção do protótipo - Simulação em software do sensor proposto - Elaborar Relatório Conceitual | Download | 173.461,50 | 231.282,00 | 112.012,95 | 07/02/2017 | 07/07/2017 | 07/02/2017 | 28/07/2017 |  | 100 | Não | 15/08/2017
1381 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1609.0029 | Sensor de Etanol | Projeto Informacional - Especificação de componentes ópticos para ensaios futuros - Identificação do tipo de especificação das amostras - Preparação das amostras - Análise das amostras para validação da especificação da mistura - Levantar o estado da arte dos sistemas de medição da porcentagem de Etanol, com foco em sistemas ópticos - Estudo e análise das patentes existentes - Levantamento de possíveis métodos ópticos patenteáveis - Relatório Informacional (Relatório de Anterioridade) | Download | 138.381,58 | 184.508,77 | 89.610,45 | 06/10/2016 | 06/02/2017 | 06/10/2016 | 06/02/2017 |  | 100 | Não | 16/02/2017 | Já foi solicitado o termo de aceite ao cliente
1382 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Detalhado - Documentação - Desenvolvimento das Placas Finais - Integração da placa mãe ao sistema - Estrutura do Poste - Elaboração de relatório de Engenharia Detalhada / Execução de protótipo - Monategm mecânica do poste - Integração do Poste - Relatório Descritivo de Engenharia (resultado de testes) | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 78.409,10 | 08/05/2017 | 09/10/2017 |  |  |  |  | Não
1383 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Básico - Sensor Sísmico - Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Acionamento da iluminação a LED - Sensor de velocidade e direção do vento - Sensor de Nível de água (analógico) - Placa Mãe - Geração Fotovoltaica + Gerenciamento da Alimentação - Estrutura do poste - Esquemático e Layout da PCI final - Elaboração de relatório do projeto básico | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 62.727,27 | 05/01/2017 | 05/05/2017 |  |  |  |  | Não
1384 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1609.0028 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Informacional - Levantamento de requisitos do projeto - Definição junto ao cliente plataformas de processamento dos sensores (Microcontrolada ou SO embarcado) - Projeto Conceitual - Módulo do Sensor Sísmico - Módulo Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Módulo de direção e velocidade do vento - Módulo de acionamento da Luminária - Sistema de Nível de água (Analógico) - Conversor RS232 - TCP/IP - Power Module - Sistema de Geração Fotovoltaica - Acess Point - Placa Mãe - Estrutura do Poste - Desenvolver arquitetura do sistema - Elaboração de relatório do projeto conceitual | Nenhum anexo | 47.218,26 | 0,00 | 47.045,45 | 04/10/2016 | 04/01/2017 | 04/10/2016 |  |  | 80 | Não |  | Negociação com o parceiro para cumprimento do desembolso acordado
1385 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Plano de qualificação Relatório de confiabilidade Testes no oceano com o DAT Documentação final de Software Projetos finais da DAT e Power Transfer Testes no tanque do DFKI para missão completa com DAT e Power Transfer | Download | 3.351.571,31 | 8.191.007,03 | 2.882.217,60 | 01/12/2016 | 26/02/2018 | 23/01/2017 | 26/02/2018 |  | 100 | Não | 26/02/2018 | Aditivo de escopo em negociação. Aditivo de escopo e prazo assinado, o projeto passa a ter 19 meses de duração, para execução de novos testes. Novo aditivo de prazo em negociação, previsão de mais dois meses.
1386 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Projeto básico da DAT (Docking approach testbed) Projeto básico do Power Transfer Relatório de testes no navio naufragado | Download | 3.680.892,80 | 6.101.833,16 | 2.040.345,32 | 01/09/2016 | 30/11/2016 | 24/10/2016 | 20/01/2017 |  | 100 | Não | 20/01/2017
1387 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1605.0026 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Arquitetura de Software Descrição da Interface de usuario | Download | 1.141.384,68 | 843.916,84 | 2.040.345,32 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | 01/06/2016 | 21/10/2016 |  | 100 | Não | 23/11/2016
1388 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Teste e execução de Códigos no laboratorio - Geração de imagem final - Avaliação de desempenho - Memorial descritivo final - Encerramento | Download | 840.753,25 | 1.403.246,76 | 715.090,91 | 13/11/2017 | 13/02/2019 | 13/11/2017 | 13/02/2019 | 6 | 100 | Não | 13/02/2019 | Aditivo em trâmite avançado de negociação.
1389 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Otimização e parelização de Códigos - Testes de performance - Resultados preliminares das imagens de referencia - Modelo Matemático ajustado - Ajustes finos nos códigos (testes) - Execução de códigos no laboratório. | Download | 650.000,00 | 700.000,00 | 298.701,30 | 27/10/2016 | 10/11/2017 | 27/10/2016 | 10/11/2017 | 3 | 100 | Não | 10/11/2017 | O projeto será aditado, em virtude do escopo ter aumentado, contudo foram inclusas novas atividades na macroentrega 2.
1390 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Iniciação e Planejamento - Memorial Descritivo dos Modelos Matemáticos - Memorial Descritivo dos codigos Supercomputacionais - Montagem do Ambiente Laboratorial | Download | 50.000,00 | 750.000,00 | 298.701,30 | 27/07/2016 | 26/10/2016 | 27/07/2016 | 26/10/2016 | 1 | 100 | Não | 26/10/2016
1391 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Integração do software + harware+invólucro Validação final pelo cliente | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 64.849,64 | 01/06/2017 | 31/10/2017 |  |  |  |  | Não
1392 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Entrega Total do software funcional ; Teste de integração do Software | Download | 96.561,40 | 0,00 | 64.849,62 | 02/03/2017 | 31/05/2017 | 02/03/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | Não | 31/05/2017 | Projeto será suspenso por falta de pagamento do cliente.
1393 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Hardware para testes - Frankstein (apenas placa Comunicação) ; Entrega Parcial dos módulos do Software para teste | Download | 89.017,55 | 0,00 | 64.849,62 | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 1 | 100 | Não | 28/02/2017 | Entrega concluída no prazo, o termo de aceite em trâmite.
1394 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0015 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Projeto Informacional (Levantar os requisitos que irão nortear o desenvolvimento) Projeto Conceitual (Levantar as possíveis soluções de hardware para o desenvolvimento do protótipo) Projeto Básico (Especificação dos módulos dos periférico e testes) Construção dos termos de referencia dos componentes | Download | 66.008,78 | 114.776,63 | 64.849,62 | 02/05/2016 | 30/12/2016 | 02/05/2016 | 14/12/2016 |  | 100 | Não | 14/12/2016
1395 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Relatório técnico de desempenho dentro do ambiente fabril | Download | 24.375,00 | 16.250,00 | 32.500,00 | 16/08/2016 | 28/12/2016 | 16/08/2016 | 25/11/2016 | 1 | 100 | Não |  | Termo de encerramento em trâmite para assinatura interna.
1396 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Documentação construtiva do cabeçote e escova Protótipo do cabeçote com escova | Download | 81.250,00 | 40.625,00 | 48.750,00 | 27/06/2016 | 15/08/2016 | 18/07/2016 | 16/08/2016 | 1 | 100 | Não | 23/09/2016
1397 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1603.0024 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Memorial Descritivo do Conceitual Memorial Descritivo do Básico | Download | 24.375,00 | 73.125,00 | 48.750,00 | 31/03/2016 | 22/06/2016 | 31/03/2016 | 15/07/2016 |  | 100 | Não | 10/08/2016
1398 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Execução e Encerramento | Download | 136.892,29 | 181.461,88 | 91.887,98 | 23/12/2016 | 06/10/2017 | 26/12/2016 | 06/10/2017 | 3 | 100 | Não | 06/10/2017 | Em processo de aditamento de prazo. Aditamento aprovado. Contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. Contrato assinado, execução atualizada de acordo com o aumento do prazo. Necessário mais 20 dias para finalização do projeto. Prazo acordado em ata com o cliente (ata em trâmite de aprovação). Data de término da macroentrega 3 postergada conforme alinhamento junto ao Soltec e formalização por meio de ata. Macroentrega 3 concluída no prazo, conforme registrado em Ata, aguardando termo de aceite/encerramento do cliente.
1399 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa de Execução: Fabricação de protótipos funcionais, realização de testes em laboratório e em ambiente relevante e ratificação da documentação detalhada; Encerramento e Validação das funções críticas: Finalização do projeto com a entrega de toda a documentação pertinente e período de acompanhamento de testes realizados pela Soltec. | Download | 57.669,27 | 76.445,31 | 38.457,79 | 10/10/2016 | 24/01/2017 | 10/10/2016 | 23/12/2016 | 3 | 100 | Não | 23/12/2016 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado.
1400 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1604.0025 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa Informacional: Pesquisa de Anterioridade e levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento visando à busca de possíveis soluções já aplicadas, bem como a manutenção e solidificação do escopo do projeto; Etapa Conceitual: Apresentação de propostas de soluções, frente às limitações do projeto, a partir de análise de informacional levantado; Etapa Básica: Atividades para adequação do conceito, refinamento do projeto e realização de primeiros testes de arquitetura. | Download | 76.123,44 | 100.907,81 | 57.686,70 | 31/05/2016 | 29/09/2016 | 31/05/2016 | 07/10/2016 |  | 100 | Não | 26/10/2016
1401 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Teste do Sistema - Testes em laboratório Testes em ambiente ambiente relevante. | Download | 353.040,00 | 257.978,37 | 749.894,38 | 19/12/2016 | 31/01/2019 | 19/12/2016 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 31/01/2019 | O percentual da macroentrega diminuiu, pois incluímos novas atividades que serão necessárias para garantir o termino do protótipo. Projeto passou por reprogramação das atividades, para corrigir desvios ao longo da execução. Projeto em fase de aditamento. A data real de término da execução é dia 01/02/2019, atualizaremos esta informação quando recebermos o aditivo assinado, por enquanto manteremos a data do contrato anterior, conforme diretriz da EMBRAPII. Aguardando retificação por parte da embrapii da data do contrato
1402 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Desenvolvimento do Sistema de Coleta e Análise - Definição da visão geral do sistema, e apresentação da arquitetura geral. Definição do sistema de coleta e análise abrange o pacote de Services e ROS Middleware Layer com a interação com a Base Operation and Control. Estabelecer a clusterização das imagens, as quais foram testadas com dados de câmeras reais. Obter a multiclassificação dos dados. | Download | 975.935,42 | 0,00 | 0,00 | 09/08/2016 | 16/12/2016 | 09/08/2016 | 16/12/2016 | 1 | 100 | Não | 31/12/2016
1403 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1602.0022 | Robô de Qualificação Mineral | Especificação do Equipamento - Definição das principais tecnologias que serão utilizadas no decorrer do projeto | Download | 100.000,00 | 1.176.602,19 | 0,00 | 28/03/2016 | 30/09/2016 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 1 | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
1404 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Teste da Integração do Sistema - Realização de testes em laboratório Realização de testes em veiculo de menor porte Realização de testes em ambiente de mina | Download | 249.785,33 | 331.110,79 | 416.402,25 | 10/04/2018 | 20/07/2018 | 10/04/2018 | 20/07/2018 | 5 | 100 | Não | 20/07/2018 | Projeto foi replanejado, contudo as macroentregas foram alteradas. Aguardamos abertura do campo para adicionar a M4
1405 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Desenvolvimento do Sistema de Direção Assistida | Download | 566.554,82 | 1.192.814,60 | 416.402,27 | 10/08/2016 | 09/04/2018 | 10/08/2016 | 09/04/2018 | 3 | 100 | Não | 09/04/2018 | O percentual da execução da macroentrega diminuiu, pois foi feito uma revisão do cronograma e novas atividades foram incluídas. Projeto conceitual revisado, ajustado e em fase de conclusão.
1406 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1602.0021 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Especificação do Equipamento - Especificação dos principais sensores que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto. | Download | 976.000,00 | 865.861,47 | 416.402,25 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 03/05/2016 | 09/08/2016 | 1 | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
1407 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | Download | 175.363,09 | 0,00 | 326.026,40 | 03/04/2017 | 02/10/2017 | 03/04/2017 | 02/10/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017 | O projeto terá um aditivo já alinhado entre as partes, o mesmo está em trâmites de assinatura. O plano de trabalho com aditivo teve um acréscimo de uma nova macroentrega, devido ao atraso por parte da Votorantim na implantação eletromecânica da planta piloto, cerca de seis meses, desta forma, a execução dos experimentos será realizada de setembro a dezembro/17, estendendo a finalização para 17/12/2017. Como previsto, o aditivo está em trâmite de assinatura para possibilitar a criação da 5ª macroentrega complementando a 4ª.
1408 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Emissão de Relatório Técnico com a modelagem dos experimentos, quantos serão executados e em quais condições de variação de pressão, temperatura, injeção de vapor e tempo de residência da polpa e vazão, aplicando o tratamento estatísticos e simulações computacionais. | Download | 719.789,26 | 681.168,25 | 372.601,60 | 12/04/2017 | 11/05/2017 | 12/04/2017 | 31/03/2017 | 1 | 100 | Não | 31/03/2017 | Macroentrega finalizada. Solicitado ao cliente o termo de aceite.
1409 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Detalhado (mecânica/ tubulação/ elétrica/ automação e instrumentação): Emissão de Parecer técnico sobre consistência do projeto detalhado, estes pareceres serão emitidos no próprio documento que foram encaminhado pela VM para avaliação. | Download | 252.840,00 | 505.429,85 | 139.725,60 | 17/10/2016 | 11/04/2017 | 16/10/2016 | 11/04/2017 | 1 | 100 | Não | 11/04/2017 | Em planejamento
1410 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0012 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Conceitual: 1 - Mapeamento técnolóigico (Relatório de busca de anterioridade) em bancos adêmicos e técnicos para consolidação do estado da arte do processo de desalogenação sob pressão; 2 - Revisão do Projeto Conceital da Planta Piloto de desalogenação sob pressão, contendo: Critério de Processo; Balanço de Massa; Fluxograma de Processeo; Fluxograma de Engenharia e modelamento do processo de desalogenação sob pressão. | Download | 662.304,00 | 1.213.098,00 | 419.176,82 | 17/02/2016 | 13/02/2017 | 17/02/2016 | 14/10/2016 | 1 | 100 | Não | 14/10/2016
1411 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Data book | Download | 11.610,00 | 15.390,00 | 7.799,49 | 02/01/2017 | 25/02/2017 | 02/01/2017 | 03/03/2017 | 1 | 100 | Não | 03/03/2017 | O cliente está analisando as entregas para posterior envio do termo de aceite/termo de encerramento.
1412 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório de Execução: Desenvolver e implementar firmware final, montar, testar e validar placa final e integrar case e placa eletrônica final. | Download | 19.607,79 | 25.992,00 | 15.599,00 | 07/11/2016 | 25/12/2016 | 07/11/2016 | 31/01/2017 | 1 | 100 | Não | 03/03/2017 | Termo de aceite atualizado.
1413 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo Detalhado: Montar, testar e validar o novo layout da eletrônica, validar e integrar o novo case com a nova eletrônica, desenvolver e implementar o firmware de teste, realizar testes de laboratório e realizar teste de campo. | Download | 37.616,40 | 49.863,00 | 38.996,00 | 13/06/2016 | 25/10/2016 | 13/06/2016 | 04/11/2016 | 1 | 100 | Não | 04/11/2016
1414 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo de Engenharia Básica: Detalhamento da nova solução para o alinhamento da estrutura optico-eletrônica, do novo modelo do case e do novo algoritmo para melhoria da qualidade do sinal. | Download | 45.236,01 | 59.964,00 | 23.397,90 | 26/03/2016 | 25/05/2016 | 26/03/2016 | 10/06/2016 |  | 100 | Não | 10/06/2016
1415 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0013 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório técnico conceitual contendo as soluções encontradas durante a fase conceitual do projeto Sensor de Fio de Seda 2. Durante essa fase as tarefas se concentraram em compreender o problema de alinhamento entre laser, fio e sensor, estudar a possibilidade de otimizar a eletrônica existente, estudar o problema de não detecção de alguns fushi's e propor uma possível solução de alinhamento. | Download | 31.888,80 | 42.271,00 | 15.598,61 | 25/01/2016 | 25/03/2016 | 25/01/2016 | 25/03/2016 |  | 100 | Não | 25/03/2016
1416 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Teste do Equipamento - Realização dos testes em laboratório. Realização dos testes em ambiente relevante. | Download | 69.603,02 | 0,00 | 245.543,52 | 02/01/2017 | 25/07/2018 | 02/01/2017 | 20/07/2018 | 5 | 100 | Não | 25/07/2018 | Fizemos uma revisão no cronograma incluindo um tempo maior de teste no laboratório, por isso, o percentual da macro entrega diminuiu. Protótipo passando por correções e ajustes após apresentação e demonstração de suas funcionalidades em teste em ambiente relevante junto ao parceiro. Data final replanejada. A viagem para demonstração final do protótipo foi adiada por solicitação do parceiro.
1417 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Desenvolvimento do equipamento no EspeleoRobô - Desenvolvimento dos esquemas elétrico e eletrônicos trabalhando em sincronia com a plataforma móvel. Conexões elétricas da torre de mapeamento e sus interações com os demais subsistemas. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 61.385,79 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 06/10/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 31/12/2016
1418 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1511.0014 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Especificação do Equipamento - Realização da especificação de componentes, através da pesquisa de mercado e seleção de componentes para o conceito de torre de sensores elaborado. Pesquisa científica sobre inspeção robotizada de cavernas e fusão de sensores para mapeamento 3D de cavidades. Levantamento das necessidades do cliente por meio de reuniões com os coordenadores do projeto e especialistas em espeleologia do cliente, visita a duas cavernas em região de mineração do cliente e reuniões por meio de videoconferência; Levantamento de uma proposição conceitual de uma torre de sensores para navegação e mapeamento de cavernas; | Download | 435.000,00 | 939.470,69 | 184.157,64 | 21/01/2016 | 30/09/2016 | 21/01/2016 | 05/10/2016 |  | 100 | Não | 09/08/2016 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
1419 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Fabricação concluída será iniciado a fase de testes. Para primeira análise será executado testes no ambiente SENAI , o mesmo será preparado para atender as condições reais encontradas na Empresa, exceto reprodução do ambiente de temperatura, pressão e campo magnético. Será enviado pela empresa partes 1/4 do forno e os anéis para execução dos testes. Finalizado os testes em ambiente SENAI o protótipo será enviado para empresa onde serão executados os testes in locu atendendo todos os requisitos técnicos e ambientais. | Download | 103.985,00 | 0,00 | 103.985,00 | 19/12/2016 | 20/01/2018 | 19/12/2016 | 19/01/2018 | 2 | 100 | Não | 26/01/2018 | Em trâmite, negociação de aditivo. Data da Macroentrega 3 replanejada, prazo de execução aditado, conforme registrado em ata julho/2017. Aditivo em trâmite de assinatura, execução das atividades com previsão de término em dezembro/2017. Novo aditivo de prazo e custo em trâmite de aprovação. Aditivo 2 aprovado, previsão de término em 20 de janeiro de 2018. Execução física concluída em 26/01/2018, todo trâmite de documentação técnica do projeto previsto para entregar até 22/02/18. Aguardando análise do cliente para envio do temo de aceite.
1420 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa, será feito o detalhamento da especificação do dispositivo para realizar a troca de anéis e sua integração do sistema teleoperado ao veículo. O resultado desse estudo será representado no documento Memorial Descritivo Detalhado. Após os requisitos detalhados iniciará a execução do projeto com a fabricação do protótipo que compreende a montagem da estrutura Mecânica , hidráulica e de automação. | Download | 236.354,70 | 140.000,00 | 236.354,70 | 02/09/2016 | 16/12/2016 | 02/09/2016 | 16/12/2016 | 1 | 100 | Não | 16/12/2016
1421 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1508.0011 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa será avaliado a planta baixa dos fornos, layout das salas dos fornos, o tempo e movimentação das etapas da troca de anéis e os estudos iniciais do desenvolvimento da ferramenta para realização da troca de anéis. Com base dessas informações será desenvolvido o documento Memorial Descritivo Informacional. Com base neste documento será desenvolvido o conceito do projeto para atender o desafio tecnológico , o qual será descrito no documento Memorial Descritio Conceitual. Com o conceito definido inicia a etapa do dimensionamento do conceito que será retratado no documento Memorial Descritivo Básico . | Download | 142.896,00 | 239.235,70 | 142.896,00 | 14/12/2015 | 30/05/2016 | 15/02/2016 | 01/09/2016 |  | 100 | Sim | 23/09/2016 | Atraso nas aquisições.
1422 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório de Testes - Serão caracterizados o envelhecimento, combustão, propriedades mecânicas e resistência química do componente injetado. Será feito o ensaio de bancada da peça e serão realizadas análises sobre as falhas que ocorrerem. | Download | 22.851,49 | 40.000,00 | 22.851,49 | 11/01/2017 | 31/05/2017 | 11/01/2017 | 31/05/2017 | 4 | 100 | Não |  | Projeto concluído, aguardando envio do termo de encerramento pelo cliente.
1423 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatorio de Fabricação - Será obtido um molde protótipo que tenha a capacidade de injetar um número reduzido de peças de qualidade. O objetivo é que sejam fabricadas até 50 peças, onde 30 sejam encaminhadas para os testes de ensaios. Também durante esta etapa, a bancada de ensaios dinâmicos estará sendo preparada para a realização dos testes com as peças injetadas. | Download | 118.041,60 | 110.000,96 | 118.041,60 | 02/05/2016 | 10/01/2017 | 02/05/2016 | 10/01/2017 | 1 | 100 | Não | 10/01/2017 | Aguardando termo de aceite do parceiro. Termo recebido.
1424 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório da Engenharia Basica - O resultado da etapa anterior será ajustado levando em conta principalmente os aspectos de fabricação da geometria por um processo de elevada produtividade como a moldagem injeção. Será revalidada a análise estrutural e será empregada a análise reológica para validação do processo fabril da peça por injeção. | Download | 219.939,44 | 150.000,00 | 130.576,96 | 19/11/2015 | 21/01/2016 | 17/12/2015 | 28/04/2016 | 1 | 100 | Não | 28/04/2016
1425 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Conceitual - Será feito um descritivo do material polimérico a ser utilizado nas simulações. Nesta etapa, simulações topológicas serão empregadas para gerar geometrias otimizadas do ponto de vista dos esforços ao qual o componente será submetido. | Download | 78.613,98 | 160.000,00 | 130.576,97 | 25/09/2015 | 18/11/2015 | 25/09/2015 | 15/12/2015 | 1 | 100 | Não | 16/12/2015
1426 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1506.0010 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Informacional - Foram realizadas pesquisas das normas e/ou regulamentações, da Renault e outras, aplicáveis ao sistema ABS ou correlacionadas ao veículo. Além da pesquisa em normas, foi feita pesquisas complementares em bancos acadêmicos e técnicos sobre o assunto, consolidando o estado da arte. | Download | 93.177,48 | 81.730,90 | 130.576,97 | 17/07/2015 | 24/09/2015 | 17/07/2015 | 24/09/2015 |  | 100 | Não | 19/10/2015
1427 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Execução Tecnica - • 2 Protótipos da jiga de testes; Operação Assistida - • Implantação na fábrica. • Realização de ajustes técnicos. • Relatório de Testes. Manual. | Download | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 | 16/12/2016 | 28/02/2017 | 21/12/2016 | 20/02/2017 | 4 | 100 | Não | 20/02/2017 | Macro entrega 3 finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Solicitado ao cliente o termo de encerramento.
1428 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Egenharia Detalhada • Esquemáticos e leiautes preliminares da eletrônica; • Lista de componentes eletrônicos e materiais para confecção do primeiro protótipo para realização de testes;• Algoritmos para levantamento das características do equipamento como: emissão sonora em dB, tensão de operação e avaliação de defeitos. | Download | 25.780,00 | 25.780,00 | 25.780,00 | 02/08/2016 | 15/12/2016 | 02/08/2016 | 20/12/2016 | 3 | 100 | Não | 20/12/2016 | 'Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. O projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
1429 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1506.0009 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório Informacional - • Memorial descritivo do projeto com o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Conceitual, Engenharia Básica. | Download | 50.920,00 | 50.920,00 | 50.920,00 | 12/08/2015 | 29/07/2016 | 12/08/2015 | 01/08/2016 |  | 100 | Não | 02/08/2016
1430 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Execução, operação assistida, encerramento - Relatório que contém os resultados da integração do hardware, com o firmware e a aplicação do Smartphone assim como os testes de validação desenvolvidos pela equipe, assim como os testes desenvolvidos pelo cliente. Além disso, tem-se o registro das lições aprendidas ao longo do projeto assim como a realização da prestação de contas | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 02/03/2016 | 25/05/2016 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
1431 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Engenharia Detalhada - Esse Relatório consiste na documentação dos esquemáticos eletrônicos desenvolvidos, o roteamento da placa de circuito impresso, especificação dos componentes eletrônicos, assim como toda a documentação de desenvolvimento do firmware embarcado no equipamento. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 24/11/2015 | 01/03/2016 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
1432 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1505.0008 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório Conceitual - iniciação, informacional, básica - Esse com as premissas básicas do projeto de engenharia, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto, premissas e partes interessadas. Esse documento visa relatar o levantamento dos requisitos funcionais e operacionais do equipamento, partindo para o desenvolvimento do conceito do seu invólucro. Nesse documento conterá a analise das alternativas viáveis dos circuitos eletrônicos estudados, finalizando pela construção do diagrama de blocos da solução. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 06/08/2015 | 21/11/2015 | 06/08/2015 |  |  | 52 | Não |  | A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria. plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
1433 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório da validação das unções críticas - 01 unidade funcional do protótipo com eletrônica e mecânica integradas; • Relatório de testes em laboratório e demonstrações funcionais de protótipo; • Data Book de Projeto Eletrônico; • Data Book de Projeto Mecânico. | Download | 5.455,52 | 81.219,88 | 105.455,52 | 24/03/2017 | 20/06/2017 | 24/03/2017 | 26/06/2017 | 4 | 100 | Não | 26/06/2017 | Em processo de aditamento de prazo. Aditivo aprovado. Em trâmite de assinatura pelo cliente. Aditivo assinado. Processo de aditamento cancelado, foi mantido apenas o plano de trabalho original e está sendo negociado com o parceiro um novo contrato com inclusão do SEBRAE.
1434 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Detalhado - Relatório técnico descritivo com os layouts das PCIs (Placas de Circuito Impresso) definitivas e Bills of Meterials (lista de componentes e materiais • Documentação Técnica Construtiva 2D do produto. | Download | 105.062,05 | 81.219,95 | 55.062,05 | 11/10/2016 | 22/03/2017 | 11/10/2016 | 23/03/2017 | 3 | 100 | Não | 23/03/2017
1435 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Basico - Relatório descritivo com esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware, e resultados de testes; • Memorial descritivo de produto com imagens ilustrativas de soluções de projeto Básico) | Download | 118.338,06 | 97.463,94 | 68.338,06 | 23/03/2016 | 10/10/2016 | 23/03/2016 | 10/10/2016 | 1 | 100 | Não | 10/10/2016
1436 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Conceitual - Relatório com as topologias adotadas para os circuitos eletrônicos; • Apresentação de conceito preliminar de Design | Download | 29.826,03 | 48.731,97 | 29.826,03 | 14/12/2015 | 22/03/2016 | 07/01/2016 | 22/03/2016 | 1 | 100 | Não | 30/03/2016
1437 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1505.0007 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Informacional - Especificações funcionais para projeto de Design e Engenharia; • Relatório Técnico com as especificações funcionais e circuitos de hardware; Relatório Técnico Informacional com os requisitos legais de acordo com as normas da ANVISA para fabricação e comercialização do produto; • Relatório Técnico contemplando a classificação sanitária do equipamento perante ANVISA, sua avaliação de grau de risco do equipamento e a relação de normas que deverá ser atendidas; • Relatório contemplando os requisitos técnicos requeridos pelo INMETRO para avaliação e certificação do equipamento; Relação e especificação da documentação necessária para Cadastro e Registro do equipamento na ANVISA; Relação de documentos e informações complementares requeridos pela ANVISA para registro do equipamento de acordo com a avaliação e classificação sanitária do produto) | Download | 114.930,04 | 64.975,96 | 114.930,04 | 02/06/2015 | 30/11/2015 | 02/06/2015 | 11/12/2015 |  | 100 | Não | 21/12/2015
1438 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório do Teste e Validação I - Relatório com os resultados preliminares dos Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA). Relatório do Teste e Validação II - Relatório com os resultados finais e conclusões do Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA) e os Ensaios de POD preliminares com as curvas de POD preliminares, que representam de forma preliminar o desempenho do equipamento e, mais especificamente, sua capacidade de detecção de falhas. | Download | 359.613,15 | 430.075,61 | 339.613,15 | 08/03/2017 | 28/03/2019 | 08/03/2017 | 28/03/2019 | 4 | 100 | Não | 31/03/2019 | Modificação do planejamento das atividades Termo aditivo apenas de prazo, já em negociação com a EMBRAER. Aditivo em trâmites de assinatura. Aditivo assinado. Aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente.
1439 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Básico II - Relatório indicando os resultados e conclusões do Estudos Iniciais (EI). Consiste em um relatório contendo os resultados dos ensaios utilizando o equipamento que será utilizado nos ensaios de Desenvolvimento e POD. Metodologia POD – Relatório contendo a metodologia desenvolvida para os ensaios de POD que serão concluídos na Macroentrega 3. | Download | 779.333,91 | 703.353,14 | 779.333,91 | 01/10/2015 | 07/03/2017 | 01/10/2015 | 07/03/2017 | 3 | 100 | Não | 15/03/2017 | Modificação do planejamento das atividades
1440 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1504.0006 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Conceitual - Relatório com memorial descritivo detalhando as etapas do projeto, normas que serão seguidas, premissas básicas e materiais que serão utilizados. Relatório do Básico 1 -Relatório contendo o planejamento dos Estudos Iniciais, com os requisitos e limites para essa etapa. Plano de Gerenciamento de Projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | Download | 124.003,57 | 109.521,88 | 124.003,57 | 23/04/2015 | 30/09/2015 | 23/04/2015 | 30/09/2015 | 1 | 100 | Não | 30/09/2015
1441 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo de Viabilidade Técnica (Relatório contemplando o memorial descritivo do produto, incluindo a tabela nutricional para as cinco formulações escolhidas pelo empresário. | Download | 30.094,20 | 30.094,20 | 30.094,20 | 06/03/2017 | 28/03/2017 | 06/03/2017 | 28/03/2017 | 3 | 100 | Não | 28/03/2017
1442 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo da Estabilidade das cinco melhores formulações (Relatório com o delineamento estatístico para verificação da viabilidade técnica da aplicação de micro e ultrafiltração, resultados da aplicação do processo de micro e ultrafiltração, caracterização (análises de pH, °brix, cor, vitaminas, taurina e viscosidade) das 11 formulações obtidas no planejamento estatístico. | Download | 36.840,00 | 36.840,00 | 36.840,00 | 04/08/2015 | 01/02/2016 | 04/08/2015 | 06/03/2017 | 3 | 100 | Não | 06/03/2017 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
1443 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1503.0005 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório de Caracterização das Bebidas - Foi realizada a elaboração de um relatório com base na literatura técnica (banco de patentes) e científica (artigos, teses e dissertações) para descrever as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de bebidas energéticas, bem como, identificar novas tecnologias com potencial de utilização. | Download | 26.940,00 | 26.940,00 | 26.940,00 | 07/04/2015 | 03/08/2015 | 01/04/2015 | 03/08/2015 | 1 | 100 | Não | 20/08/2015
1444 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório de execução - Consiste na elaboração do relatatório dos testes. O relatório inclui testes conforme procedimentos, os testes de Benchmarking, testes na Câmara Semi-anecóica Relatório de operação assistida - Relatório dos teste que o cliente irá realizar juntamente com a a compilação de toda a documentação gerada no projeto. Relatório de encerramento - Esse documento consiste em realizar registro das lições aprendidas, assim com a realização da prestação de contas. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | 27/11/2015 | 30/04/2016 |  |  | 1 |  | Não
1445 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Engenharia Detalhada - Consiste num memorial indicando os resultados dos diferentes estágios de simulação e otimização do projeto das antenas. Após a especificação do chip da tag um procedimento para fabricação das etiquetas é desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 74.160,72 | 22/09/2015 | 01/02/2016 |  |  | 1 |  | Não
1446 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1412.0004 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Informacional - Memorial descritivo com as premissas básicas do projeto de engenhjaria, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto do projeto, premissas e partes interessadas. Relatório Engenharia Conceitual - Consiste num memorial contendo a conceituação do projeto, trazendo a definição, assim como a modelagem dos componentes (Fitas LTO e Antenas UHF) que serão utilizados no projeto. Relatório Engenharia Básica - Esse memorial contém o planejamento das simulações a serem executadas. Para isso, faz-se o levantamento dos requisitos computacionais necessários, assim como o levantamento de todos os parâmetros de simulação a serem estudados. Essa etapa finaliza com a execução de simulações com os modelos dos itens desenvolvidos anteriormente. | Nenhum anexo | 75.757,75 | 28.626,11 | 83.089,28 | 16/06/2015 | 29/10/2015 | 16/06/2015 |  |  | 82 | Não |  | - A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. - Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria.
1447 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de operação assistida - • Capacitação para o médico na utilização do sistema. • “Data book” do projeto; Relatório de encerramento | Download | 29.071,15 | 29.071,15 | 29.071,15 | 01/02/2016 | 28/02/2016 | 25/01/2016 | 28/02/2016 |  | 100 | Não | 23/02/2016
1448 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de execução - 07 protótipos eletrônicos funcionais; o Hardware o Aplicativo • Modelo Matemático 3D de conceito do case do produto - Arquivo em formato neutro (IGES ou STEP) do modelo 3D do conceito do produto; • 7 protótipos funcionais case do produto - Prototipagem das peças plásticas, em tecnologia SLA ou SLS, com acabamento em polimento e pintura, para montagem dos sistemas, subsistemas e componentes, com a finalidade exclusiva de testes laboratoriais; • 12 protótipos de uma roupa íntima unissex, com compartimentos para acoplar o aparelho de controle da enurese, o sensor de umidade e os eletrodos. Nas seguintes quantidades e tamanhos: o 4 tamanhos pequenos o 4 tamanhos médio o 4 tamanhos grande | Download | 21.945,56 | 21.945,56 | 21.945,56 | 15/08/2015 | 28/01/2016 | 15/08/2015 | 27/02/2016 |  | 100 | Não | 27/02/2016
1449 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1411.0003 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Informacional - Foi realizado na etapa informacional um relatório com o estudo preliminar dos itens para obtenção do selo de certificação/cadastro do sistema junto à ANVISA. Ainda nesta etapa definimos os requisitos comerciais para o produto: hardware (eletrônica, sensores, funcionalidades) e software (requisitos do aplicativo para smartphone com S.O. Android). Conceitual - Foi realizado na etapa Conceitual o estudo de alternativas para interface do aplicativo para smartphone. Bem como definiu-se as alternativas viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos (topologias de circuito da memória, do relógio e da interface de comunicação bluetooth) e as alternativas viáveis de concepção do aprimoramento da eletrônica pré-existente (do microcontrolador, do circuito de eletroestimulação e do circuito de sensoriamento). Relatório Engenharia Básica - Ocorreram as validações da etapa experimental em laboratorio, junto ao cliente dos conceitos/ alternativas de hardware e Software. Relatório Engenharia Detalhada - Foi Realizado a confecção dos esquematicos e leiautes do PCI bem como as listas dos materiais | Download | 32.002,28 | 32.002,28 | 32.002,28 | 02/12/2014 | 12/08/2015 | 02/12/2014 | 14/08/2015 | 1 | 100 | Não | 14/08/2015
1450 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório de encerramento - Ajustar documentação de projetos conforme ajustes realizados no protótipo. Desenvolvimento de manual de operação do protótipo. Relatório de Encerramento com registro de lições aprendidas, prestação de contas e reunião de encerramento do projeto | Download | 11.035,50 | 11.035,50 | 11.035,50 | 06/10/2015 | 20/10/2015 | 13/11/2015 | 30/03/2016 |  | 100 | Não | 30/03/2016 | Projeto está passando pelo fluxo de solicitação de mudança, serão modificados o Tempo e o Custo do projeto.
1451 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Engenharia Básica -Definição da solução de automação, definição do dispositivo para realizar o encostamento de carga, definição da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos. Relatório Engenharia Detalhada - Especificação do dispositivo para realizar o encostamento de carga, especificação da integração do sistema teleoperado ao veículo de deposição da alumina nos fornos e elaboração de Memorial descritivo da etapa detalhada Relatório de execução - Foi realizada a montagem da estrutura mecânica, braço telescópico e sistema hidráulico. Também nesta etapa foram realizados testes do dispositivo nas instalações do CIMATEC e nas instalações da CBA | Download | 188.984,25 | 188.984,25 | 188.984,25 | 01/04/2015 | 05/10/2015 | 01/04/2015 | 12/11/2015 | 1 | 100 | Não | 17/11/2015
1452 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1410.0002 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Informacional -Avaliação da Planta baixa dos fornos, avaliação do Leiaute das salas dos fornos, levantamento dos tempos e movimentos das etapas de adição de alumina e encostamento. Relatório Engenharia Conceitual - Estudo do dispositivo para realizar o encostamento de carga, estudo da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos | Nenhum anexo | 39.018,00 | 39.018,00 | 39.018,00 | 23/12/2014 | 31/03/2015 | 01/01/2015 | 01/04/2015 | 1 | 100 | Não | 01/04/2015
1453 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Validação das funções críticas; Acompanhamento dos testes do sistema piloto nas instalações da DECA, ajustes no sistema piloto; Relatório de encerramento. | Download | 37.117,50 | 0,00 | 37.117,50 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 6 | 100 | Não | 28/02/2018 | Data final replanejada no dia 02/02. Entrega final do projeto prevista para 28/02/2018. Aguardando envio da ata de prorrogação assinada pelo cliente. Projeto finalizado, aguardando termo de aceite da 3ª macroentrega.
1454 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Engenharia Detalhada contendo: Sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Sistema de aluminação da tampa; Sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Sistema de transporte da caixa acoplada; Elaboração do memorial descritivo da etapa; Memorial descritivo para adequação da infraestrutura necessária para o comissionamento na fábrica. Relatório da execução contendo: Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas eletromecânicos e de fixação nas instalações do CIMATEC; Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas de automação nas instalações do CIMATEC; Teste e validação do sistema integrado. | Download | 647.251,50 | 414.314,00 | 420.224,00 | 01/05/2015 | 02/01/2018 | 01/05/2015 | 29/01/2018 | 5 | 100 | Não | 29/01/2018 | O projeto está passando por uma solicitação de mudança de Tempo, assim que o parceiro assinar replanejaremos as respectivas datas. A formalização do 3º aditivo de prazo e custo já ocorreu. As datas apresentadas já estão de acordo com o aditamento. Em trâmite, assinatura do 4º aditivo, após aprovação as datas serão atualizadas. Aditivo aprovado e assinado internamente, encaminhado para o cliente. A entrega final do projeto sofrerá atraso, estendendo o prazo de término desta macroentrega para 31/01/2018, conforme registrado em Ata. Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite do cliente.
1455 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1410.0001 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Informacional contendo: Coleta e análise de dados disponíveis pela DECA; Levantamento bibliográfico sobre manipulação automática de peças cerâmicas (relatório de busca de anterioridade e similaridade); Levantamento bibliográfico sobre fabricação automática de louças sanitárias; Validação dos tempos e movimentos das etapas de fabricação das caixas acopladas; Análise econômica preliminar das rotas selecionadas; Definição de potenciais soluções para atender aos requisitos técnicos do sistema. Relatório Engenharia Conceitual contendo: Simulação das etapas de fabricação a partir da etapa de esmaltação até a etapa de queima da caixa acoplada; Estudo do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Estudo do sistema de aluminação da tampa; Estudo do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Simulação das possíveis soluções de automação; Relatório das simulações do processo atual e das possíveis soluções de automação. Relatório Engenharia Básica contendo: Elaboração da arquitetura do sistema; Definição da solução de automação; Definição do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Definição do sistema de aluminação da tampa; Definição do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Definição do sistema de transporte das caixas acopladas. | Download | 76.776,00 | 76.776,00 | 76.776,00 | 09/01/2015 | 01/05/2015 | 09/01/2015 | 01/05/2015 |  | 100 | Não | 14/05/2015 | Nome do responsável da empresa que deu aceite da primeira macroentrega por e-mail,Edvaldo Dalla Vecchia.
1456 | 2025-03-04 | 6 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios dos Ensaios e Relatório técnico final do projeto. | Download | 71.345,52 | 71.345,51 | 15.553,66 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 28/11/2019
1457 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Concepção e Instalação de Antenas. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 15.553,66 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 01/09/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
1458 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Definição e Concepção dos Corpos de prova. | Download | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.553,65 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018
1459 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de Concepção e confecção dos novos Setups de Caracterização e Relatório de Definição das bandas de frequências e das topologias das antenas | Download | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.553,65 | 01/07/2017 | 31/01/2018 | 10/07/2017 | 31/01/2018 | 1 | 100 | Não | 21/02/2018
1460 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de suporte às atividades estudos preliminares, de definição das antenas e de melhoria dos setups de caracterização. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 15.553,65 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 10/12/2016 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 12/07/2017 | Data Real de Término da macroentrega em acordo com a empresa [Embraer].
1461 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1612.0005 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Plano de Trabalho e Cronograma de atividades. | Download | 62.000,00 | 62.000,00 | 69.497,86 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 01/12/2016 | 09/12/2016 | 1 | 100 | Não | 09/12/2016
1462 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Apoio técnico e acompanhamento da produção dos 20 conjuntos; Artigo para Citenel. | Download | 106.508,25 | 156.200,00 | 65.677,05 | 01/08/2018 | 19/11/2018 | 01/08/2018 | 08/11/2018 |  | 100 | Não | 23/11/2018
1463 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Relatório de Testes | Download | 168.164,25 | 278.404,00 | 111.642,04 | 01/08/2017 | 30/07/2018 | 01/08/2017 | 30/07/2018 |  | 100 | Não | 05/09/2018 | Replanejamento de data de termino da macroetapa 3.
1464 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Protótipo de testes. Especificação e projeto dos softwares embarcados e do softwares embarcados e do software de PC. | Download | 285.175,18 | 498.475,77 | 195.912,68 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | 3 | 100 | Não | 26/09/2017 | Alteração no escopo do projeto pelo motivo de interesse do Grupo Neoenergia (Concessionárias de Energia Coelba, Celpe e Cosern) na realização do desenvolvimento do Sensor de Perdas.
1465 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1607.0007 | Sensor de 69 KV. | Projeto de circuitos eletrônicos | Download | 147.328,33 | 245.547,23 | 98.218,89 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 01/08/2016 | 01/01/2001 | 1 | 100 | Não | 31/12/2016
1466 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Validação da produção, submissão de artigos, documentos e Relatório Técnico Final | Download | 127.979,53 | 166.454,00 | 73.608,39 | 01/12/2017 | 19/11/2018 | 01/12/2017 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 23/11/2018
1467 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | Download | 114.520,77 | 182.936,00 | 74.364,20 | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 01/08/2017 | 30/11/2017 |  | 100 | Não | 30/11/2017
1468 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | Download | 190.371,17 | 332.009,33 | 130.595,15 | 01/04/2017 | 31/07/2017 | 01/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 30/06/2017
1469 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Projeto módulo(s) eletrônico(s) | Download | 264.901,86 | 481.555,89 | 186.614,47 | 01/12/2016 | 31/03/2017 | 01/12/2016 | 31/03/2017 |  | 100 | Não | 01/03/2017 | Conforme solicitação da EMBRAPII, reformulada as macroetapas pelo motivo de que havia mais do que 5 macroetapas.
1470 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1607.0006 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Revisão das especificações | Download | 139.554,67 | 232.591,11 | 93.036,44 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 31/12/2016
1471 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Ensaio EMC com Medidor + Conversor , elaboração da documentação final. Entrega relatório final. | Download | 14.493,90 | 23.552,80 | 5.435,20 | 17/03/2017 | 20/12/2017 | 12/12/2017 | 20/12/2017 | 2 | 100 | Sim | 16/05/2018 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
1472 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Integração e ensaios de laboratório, testes de fábrica; entrega de relatórios. | Download | 28.987,80 | 47.105,60 | 10.870,40 | 16/12/2016 | 16/03/2017 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4 | 100 | Sim | 16/05/2018 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
1473 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1412.0005 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Elster- Estudo do Protocolo SIBMA, projeto do hardware, desenvolvimento firmware. Entrega dos esquemas elétricos e placa montada. | Download | 101.457,30 | 164.869,60 | 38.046,40 | 15/02/2016 | 15/12/2016 | 15/02/2016 | 20/12/2017 | 3 | 100 | Sim | 20/12/2017 | A versão de documentação e de código de exemplo do protocolo enviada pela empresa que o desenvolveu encontrava-se incompleta. Este fator levou a uma redefinição de escopo da etapa de desenvolvimento de firmware, uma vez que não era prevista a análise de códigos incompletos e de complementação de funções truncadas. Este fato inclusive está ensejando uma revisão de escopo, prazo e custos entre a executora e a contratante.
1474 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1412.0004 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Código fonte dos softwares e firmwares desenvolvidos; Códigos fonte comentados padrão Doxygen; Documentos de casos de testes de software; Desenho do layout de circuito impresso; Fotolitos de circuito impresso; Protótipo de hardware montado. | Download | 40.449,09 | 61.286,50 | 20.837,41 | 01/08/2016 | 28/02/2017 | 01/08/2016 | 28/02/2017 | 4 | 100 | Sim | 07/02/2017 | Projeto com aditivo de prazo.
1475 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1412.0004 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Diagrama de Arquitetura; Requisitos detalhados; Casos de Uso principais; Wireframe das telas dos sistemas; Desenho do diagrama esquemático; Lista de componentes eletrônicos(BOM). | Download | 43.819,71 | 66.393,50 | 22.573,79 | 25/01/2016 | 11/07/2016 | 25/01/2016 | 29/07/2016 | 2 | 100 | Sim | 04/08/2016
1476 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1412.0003 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Integração HW, FW e mecânica. Testes de laboratório (incluindo EMC). Testes em campo. Documentação final. | Download | 17.200,00 | 26.400,00 | 8.000,00 | 05/04/2016 | 08/08/2016 | 05/04/2016 | 06/08/2016 | 2 | 100 | Sim | 06/08/2016 | Projeto encerrado
1477 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1412.0003 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Especificação de HW/FW e mecânica. Compra de kits, bombas e componentes eletroeletrônicos. Desenvolvimento de HW e FW. Projetos conceitos da maleta. Desenvolvimento do projeto selecionado da maleta. | Download | 25.800,00 | 39.600,00 | 12.000,00 | 28/09/2015 | 30/11/2015 | 01/10/2015 | 04/04/2016 | 2 | 100 | Sim | 05/04/2016 | Projeto encerrado
1478 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Testes de fábrica, Acompanhamento certificação Inmetro. Elaboração da documentação final. | Download | 24.666,67 | 38.000,00 | 49.000,00 | 09/07/2016 | 01/05/2017 | 09/07/2016 | 01/05/2017 | 2 | 100 | Não | 01/05/2017 | Projeto com aditivo de prazo
1479 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Desenvolvimento Firmware, Integração, Ensaios de laboratório | Download | 16.444,44 | 25.333,33 | 8.666,67 | 01/12/2015 | 01/08/2016 | 01/12/2015 | 08/07/2016 | 2 | 100 | Sim | 08/07/2016 | Projeto com aditivo de prazo
1480 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1412.0002 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Projeto do hardware | Download | 32.888,89 | 50.666,67 | 17.333,33 | 02/08/2015 | 30/11/2015 | 02/08/2015 | 27/11/2015 | 1 | 100 | Não | 27/11/2015 | Projeto com aditivo de prazo
1481 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Sistema de comunicação entre protótipo em escala e bancada. Controle dos sistemas de esterçamento e localização em tempo real. | Download | 60.000,00 | 98.000,00 | 22.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 01/07/2015 | 01/06/2016 | 1 | 100 | Sim | 03/11/2015 | Visto que a Embrapii exige que não haja sobreposição de atividades entre as macro etapas, as tarefas do cronograma foram modificadas. Não houve dilatação do prazo de entrega do projeto, mas apenas uma reorganização do esforço, ficando assim mais concentrado e focado na macro etapa. Esta proposta foi aprovada pelo cliente no dia 22 de Julho de 2015. Termo de aceite da Empresa (Etapa III), em 03/11/2015
1482 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Montagem de bancada e adaptação de protótipo em escala e bancada. | Download | 45.000,00 | 73.500,00 | 16.500,00 | 01/03/2015 | 30/06/2015 | 01/03/2015 | 30/06/2015 | 1 | 100 | Não | 30/09/2015 | Projeto encerrado
1483 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1412.0001 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Assimilação das tecnologias envolvidas. | Download | 45.000,00 | 73.500,00 | 16.500,00 | 05/01/2015 | 27/02/2015 | 06/01/2015 | 27/02/2015 | 1 | 100 | Não | 10/07/2015 | Projeto encerrado
1484 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Versão Final do Software & Relatório Técnico Final & Relatório Técnico de Manutenções. | Download | 60.896,04 | 121.792,08 | 0,00 | 01/01/2018 | 19/12/2018 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 100 | Não | 11/01/2019 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
1485 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Segundo e Terceiro Protótipos funcionais do software & Relatório Técnico descrevendo as funcionalidades desenvolvidas | Download | 81.719,73 | 163.439,46 | 0,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 01/07/2017 | 10/12/2017 |  | 100 | Não | 10/12/2017 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
1486 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1606.0001 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Documento Marco Inicial com: plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis, interfaces com os outros participantes do projeto. Primeiro Protótipo funcional do software e Relatório Técnico, incluindo as funcionalidades desenvolvidas. | Download | 291.414,52 | 582.829,04 | 0,00 | 19/07/2016 | 30/06/2017 | 19/07/2016 | 30/06/2017 |  | 100 | Não | 04/07/2017 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade.
1487 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Relatório de Testes: Relatório com todos os testes realizados e seus respectivos resultados, para testes de integração, funcionais e de pré-certificação. | Download | 126.920,21 | 179.558,33 | 21.699,87 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 01/05/2017 | 27/07/2017 | 1 | 100 | Não | 27/07/2017
1488 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Final): Lista de material final com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Final): Diagrama final com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Final): Layout final da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Protótipo Funcional: Protótipo funcional do dispositivo de acesso à TV Digital com todas as funcionalidades descritas nos documentos de requisitos. Driver: Códigos fontes e artefatos do driver que fará a comunicação com o Android | Download | 134.089,12 | 203.293,07 | 28.933,16 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 31/01/2017 | 27/04/2017 |  | 100 | Não | 28/04/2017
1489 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Preliminar): Lista de material inicial com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Preliminar): Diagrama preliminar com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Preliminar): Layout preliminar da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Design Mecânico 2D e 3D: Desenhos mecânicos 2D e 3D que permitem a prototipagem da estrutura mecânica do dispositivo de acesso à TV Digital. | Download | 131.808,86 | 374.126,59 | 0,00 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 31/10/2016 | 30/01/2017 |  | 100 | Não | 30/01/2017
1490 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1608.0002 | DigitalTV-Device | Documento de Requisitos de Hardware e Firmware: documento que possui a descrição de todas as funcionalidades de hardware que o dispositivo deve prover para atender os requisitos de sistema, incluindo os requisitos de consumo de energia, wireless, antenas, protocolos e driver para Android e Mecânica | Download | 75.175,11 | 348.449,48 | 0,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 28/10/2016 |  | 100 | Não | 28/10/2016
1491 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas | Download | 211.207,00 | 204.600,00 | 124.110,00 | 01/05/2017 | 31/07/2017 | 04/04/2017 | 31/07/2017 |  | 100 | Não | 31/07/2017
1492 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Especificação dos blocos de IP para ASIC DSP | Download | 117.567,00 | 112.400,00 | 124.110,00 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 01/02/2017 | 03/04/2017 |  | 100 | Não | 03/04/2017
1493 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas. | Download | 147.207,00 | 140.600,00 | 124.110,00 | 01/11/2016 | 31/01/2017 | 26/10/2016 | 31/01/2017 |  | 100 | Não | 31/01/2017
1494 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1607.0001 | ASIC DSP | - Descrição em Verilog da funcionalidade a nível RTL; - Arquivos de Constraints para síntese e Static Timing Analysis (STA); - Netlist sintetizada e otimizada para tecnologia de HPP 28 nm; - Descrições dos IPs no formato LEF; - Análise e otimização de STA em todos os corners de processo. | Download | 117.567,00 | 112.400,00 | 124.110,00 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 01/08/2016 | 25/10/2016 |  | 100 | Não | 25/10/2016
1495 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Ativação dos Protótipos, Plano de Testes e Pré-Certificação do produto | Download | 74.050,00 | 102.650,00 | 86.000,00 | 12/02/2017 | 12/05/2017 | 12/02/2017 | 10/07/2017 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2017 | Projeto encontra-se com desenvolvimento em alinhamento com o cliente. Porém tivemos em Dez/16 atraso na produção dos protótipos por parte da Exati. Em alinhamento com a empresa estamos trabalhando na elaboração de um aditivo apresentando a data de término do projeto (macroentrega 3) para meados de Abril/17. Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho original assinado em 31/01/2017. Este aditivo prorrogou o cronograma de execução para 9 meses e a vigência do plano de trabalho para 11 meses. Portanto, a data de conclusão da macroentrega 3 foi prorrogada de 12/01/2017 para 12/05/2017. E a data de início da macroentrega 3 foi prorrogada para 12/02/2017. 08.05.2017: Um erro de Lay Out acarretou no retrabalho de HW e montagem adicional, colocando prazo final do projeto para Jun/17.
1496 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto Mecânico; Firmware (Drivers) e Prototipagem | Download | 64.750,00 | 68.950,00 | 82.000,00 | 13/09/2017 | 12/11/2016 | 24/08/2016 | 04/11/2016 |  | 100 | Não | 04/11/2016
1497 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1608.0013 | Gateway IoT para Luminária Pública | Documentação de Arquitetura e Requisitos do Produto | Download | 39.200,00 | 39.400,00 | 29.000,00 | 13/08/2016 | 12/09/2016 | 24/08/2016 | 12/09/2016 |  | 100 | Não | 14/09/2016
1498 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implantação com o circuito presente na placa final. | Download | 91.870,00 | 130.983,00 | 37.696,00 | 15/01/2017 | 30/06/2017 | 23/01/2017 | 07/07/2017 | 1 | 100 | Não | 07/07/2017 | 07.06.17 = Em 31/05/2017, foi assinado o Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho deste projeto. Alterações: 1) Escopo: adequação do escopo para a implementação de um DPLL interno à FPGA que atenda às especificações STRATUM 4E e possibilite a eliminação do PLL externo. 2) Prazo: o prazo de execução foi ampliado para 11 meses e a vigência do PT para 13 meses. A data de término da macroentrega 3 foi estendida para 30/06/2017. 3) Valor: O novo valor do PT é de R$ 467.854,00. - EMBRAPII = R$ 155.828,00 (33,3%) - Empresa = R$ 233.947,00 (50%) - UE-CPqD = R$ 78.079,00 (16,7%)
1499 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implementação contendo codificação, verificação, síntese, plano de testes e validação | Download | 45.903,00 | 69.991,00 | 26.918,00 | 15/09/2016 | 14/01/2017 | 15/09/2016 | 20/01/2017 |  | 100 | Não | 20/01/2017
1500 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1606.0012 | Comutador Digital 512 em FPGA | Especificação da solução contendo, estudo de datasheet, escolha do dispositivo, mapa de pinos, definição da plataforma de desenvolvimento, ferramentas, recursos laboratoriais e detalhamento das dases de execução. | Download | 18.055,00 | 32.973,00 | 13.465,00 | 15/07/2016 | 14/09/2016 | 25/07/2016 | 14/09/2016 |  | 100 | Não | 15/09/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela Leucotron
1501 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Documentação dos blocos FPGA e Projeto da Placa TB Report da verificação gate lavel dos blocos DE, UC e CDE-TR. | Download | 495.459,00 | 786.191,00 | 1.037.831,00 | 30/01/2017 | 29/04/2017 | 25/01/2017 | 06/12/2017 |  | 100 | Sim | 06/12/2017
1502 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | IP DSP gold, gerbers PCBs demo #2 (ASIC) | Download | 590.683,00 | 533.702,00 | 568.982,00 | 30/10/2016 | 29/01/2017 | 22/10/2016 | 24/01/2017 |  | 100 | Não | 02/06/2017
1503 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Desenvolvimento ASIC OTN (silver e gold), IP DSP (silver), transceptor final, gerbers PCBs demo #1 (FPGA) | Download | 627.947,00 | 419.920,00 | 529.838,00 | 30/07/2016 | 29/10/2016 | 01/08/2016 | 24/10/2016 |  | 100 | Não | 10/11/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
1504 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1605.0011 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Especificação Transport/framer grabber board, transceptor, ASIC OTN e IP DSP (pré-bronze e bronze) | Download | 569.822,00 | 309.158,00 | 302.930,00 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 |  | 100 | Não | 11/08/2016 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
1505 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Versão Final HW, FW e SDK. Testes funcionais, integração e Pré-Testes Anatel. Documentação final do projeto e produto. | Download | 70.662,00 | 42.571,00 | 61.940,00 | 29/09/2016 | 28/12/2016 | 26/09/2016 | 05/12/2016 |  | 100 | Sim | 05/12/2016 | Início com atraso. Atraso na entrega das peças na macroentrega 2, atrasaram o início da macroentrega 3
1506 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Primeira versão de HW, FW e SDK | Download | 96.056,00 | 57.597,00 | 92.434,00 | 29/05/2016 | 28/09/2016 | 02/05/2016 | 17/10/2016 |  | 100 | Sim | 17/10/2016
1507 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1512.0007 | Dispositivo Beacon padrão | Definição Arquitetura de HW do dispositivo | Download | 42.292,00 | 50.042,00 | 25.236,00 | 29/03/2016 | 28/05/2016 | 08/04/2016 | 30/04/2016 |  | 100 | Sim | 31/05/2016
1508 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | - Atividade 8: Desenvolvimento de firmware do display com sistema de navegação; - Atividade 9: Desenvolvimento do software de configuração local; - Atividade 12: Montagem dos primeiros protótipos; - Atividade 7: Desenvolvimento do novo firmware do controlador - Atividade 10: Desenvolvimento do software de configuração e controle (Central tempo fixo); - Atividade 13: Testes de Hardware e testes de Integração HW/SW de configuração local; - Atividade 14: Testes de Integração HW/SW de configuração e controle (Central); - Atividade 15: Testes de Integração HW/SW do controlador com display com sistema de navegação; - Atividade 16: Relatório de melhorias de hardware, firmware e softwares do Controlador Semafórico; - Atividade 17: Montagem do protótipo final; - Atividade 18: Testes finais - Atividade 19: Teste de campo - Atividade 20: Documentação técnica Final e Workshop; - Atividade 21: Atividade de consultoria para integração do projeto em ambiente relevante (TRL6); | Download | 984.847,00 | 262.258,00 | 422.148,00 | 29/04/2021 | 28/02/2022 | 13/01/2021 | 21/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 25/03/2022
1509 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Atividade 6: Revisão da documentação técnica do projeto Atividade 11: Projeto de melhoria do HW | Download | 593.169,00 | 129.530,00 | 136.172,00 | 29/11/2019 | 28/04/2021 | 12/11/2019 | 02/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2021 | Por conta da interrupção de pagamento por parte da Farol (problemas de caixa), o projeto foi suspenso . O CPqD aguardará a quitação das pendências financeiras. Assim que estas quitações ocorrerem, o CPqD irá irá dar continuidade ao projeto, iniciando por uma atividade de replanejamento do mesmo, em função da interrupção ocorrida. Caso a quitação não ocorra até esta data, devido ao projeto utilizar recursos financeiros públicos provenientes da EMBRAPII, o CPqD, em sua função de Unidade EMBRAPII como gestora dos recursos públicos a ela alocados, poderá comercializar esta solução, utilizando as implementações realizadas no projeto até a sua interrupção, para outras empresas que tenham interesse neste tipo de solução. Com assinatura do 2o Aditivo o projeto foi retomado e encontra-se em andamento.
1510 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Relatório de Caso de uso do Software do Sistema de Configuração e controle Firmware do Controlador (Código Fonte) Software de Configuração e Controle (Código Fonte) Especificação técnica de Hardware do controlador, contendo: - Lista de compra - Projeto mecânico dos painéis das placas da unidade semafórica e projeto elétrico da controladora semafórica, incluindo o layout das placas de circuito impresso | Download | 312.438,00 | 40.000,00 | 84.475,00 | 15/07/2016 | 15/02/2017 | 18/07/2016 | 03/01/2017 | 1 | 100 | Sim | 04/01/2017
1511 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1601.0009 | Controlador Semafórico Inteligente | Levantamento de requisitos e planejamento do projeto. Especificação de hardware do controlador. | Download | 109.039,00 | 40.000,00 | 84.475,00 | 01/03/2016 | 15/07/2016 | 28/03/2016 | 12/07/2016 |  | 100 | Sim | 15/07/2016 | Foi negociado entre as partes o replanejamento da macroentrega 1 para 1a quinzena de julho. Consta do 1o Termo Aditivo.
1512 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Gold e Protótipo final do Laser | Download | 40.000,00 | 299.999,76 | 177.655,56 | 21/06/2016 | 20/08/2016 | 21/06/2016 | 14/09/2016 | 1 | 100 | Sim | 14/09/2016 | Em 12/08/2016, foi assinado o 1o Termo Aditivo ao PT. Este aditivo estendeu o cronograma da macro entrega 4 em 1 mês (de 20/07/16 para 20/08/2016). O projeto foi finalizado em Set/16 com transferências realizadas e termo de aceita assinado.
1513 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Silver, Montagem e caracterização do protótipo inicial do Laser | Download | 47.000,00 | 300.000,24 | 306.233,33 | 21/04/2016 | 20/06/2016 | 26/04/2016 | 20/06/2016 |  | 100 | Não | 27/07/2016 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Photonics.
1514 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Plano de montagem e caracterização do Laser, Bloco PAM e DSP Bronze | Download | 530.000,00 | 10.000,00 | 306.233,33 | 21/02/2016 | 20/04/2016 | 22/02/2016 | 25/04/2016 |  | 100 | Não | 25/04/2016
1515 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1512.0008 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Especificação do ASIC e do Laser a serem desenvolvidos | Download | 250.000,00 | 5.000,00 | 189.877,78 | 21/01/2016 | 20/02/2016 | 02/02/2016 | 19/02/2016 |  | 100 | Não | 19/02/2016
1516 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do CPLD | Download | 10.294,00 | 15.535,00 | 8.802,00 | 23/02/2016 | 22/04/2016 | 26/02/2016 | 22/06/2016 |  | 100 | Sim | 27/06/2016 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Leucotron.
1517 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do Digital Switch | Download | 38.939,00 | 55.896,00 | 15.296,00 | 23/10/2015 | 22/02/2016 | 19/12/2015 | 09/03/2015 |  | 100 | Sim | 09/03/2016
1518 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1510.0006 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Especificação da Solução Sistêmica | Download | 17.298,00 | 28.481,00 | 9.271,00 | 23/10/2015 | 22/11/2015 | 23/11/2015 | 16/12/2015 |  | 100 | Sim | 16/12/2015
1519 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório de procedimentos de instalação, operação e manutenção dos acessórios para o cabo OPDC – PN validados em campo | Download | 120.162,00 | 214.502,00 | 73.697,00 | 03/09/2016 | 02/02/2017 | 01/09/2016 | 02/02/2017 | 1 | 100 | Não | 02/02/2017 | O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase final de revisão com a Gerência de Gestão do Conhecimento do CPqD. (Dez/2016) O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase de revisão pelos participantes Furukawa e Balestro. (Jan/2017)
1520 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório descritivo dos projetos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. Protótipos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. | Download | 288.187,00 | 269.527,00 | 63.766,00 | 03/04/2016 | 02/09/2016 | 01/04/2016 | 20/09/2016 |  | 100 | Sim | 22/09/2016 | O Aditivo do plano de trabalho já estava pronto em maio/2016; desde então, as partes já estavam trabalhando dentro dos novos termos. A assinatura só ocorreu em 26/set/16. O termo de aceite está aderente ao estabelecido no Aditivo.
1521 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1507.0004 | OPDC - Optical Distribution Cable | Levantamento do estado da arte das normas, regulamentos e requisitos técnicos e funcionais para o cabo OPDC – PN e acessórios | Download | 120.311,00 | 240.977,00 | 58.871,00 | 03/11/2015 | 02/03/2016 | 16/12/2015 | 31/03/2016 |  | 100 | Sim | 11/04/2016
1522 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | - Cronograma de atividades; - Testes Sistêmicos; - Preparação da infraestrutura - Smart DGO - Documento de execução dos testes - Plano de transferência - Transferência Tecnológica Toda a documentação foi disponibilizada a Parceira no drive designado. | Download | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.720,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 07/10/2019 | 10/11/2020 |  | 100 | Sim | 12/11/2020 | Neste projeto a PWT ficou inadimplente. Nos reunimos com a PWT para solucionar a questão dos aportes e a mesma informou estar passando por dificuldades financeiras momentâneas, portanto sem condições de realizar os aportes pendentes. Em comum acordo foi decidido suspender a execução do projeto, com sua retomada somente após a quitação das parcelas em atraso. O projeto encontra-se "on hold" com previsão de retomada após a quitação dos débitos da PWT . Será feito um aditivo de prazo quando o mesmo for retomado. A PWT informou que o projeto é extremamente estratégico para a empresa e fará o possível para quitar o débito o mais rapido possível. Ela reforçou o extremo interesse e necessidade na continuidade do projeto . O projeto ainda não foi retomado.
1523 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto de Firmware (Código Fonte) e Testes | Download | 90.631,12 | 8.000,00 | 102.995,85 | 01/12/2015 | 31/05/2016 | 01/12/2015 | 05/08/2016 |  | 100 | Sim | 06/08/2016
1524 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1508.0005 | SmartDGO | Planejamento do Projeto e definição de reqiuisitos | Download | 113.488,80 | 7.225,00 | 57.744,45 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | 18/09/2015 | 30/11/2015 |  | 100 | Não | 18/12/2015
1525 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Relatório de Testes & Documentação de Transferência de Tecnologia | Download | 49.000,00 | 60.000,00 | 50.550,00 | 29/01/2016 | 31/08/2016 | 29/01/2016 | 31/08/2016 | 2 | 100 | Não | 12/09/2016 | O 1o Aditivo foi assinado, a transferência concluída e aguardando o retorno do Termo de Aceite assinado.
1526 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Código Fonte para Testes | Download | 200.000,00 | 40.000,00 | 50.550,00 | 29/10/2015 | 28/01/2016 | 29/10/2015 | 28/01/2016 | 1 | 100 | Não | 04/02/2016
1527 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1507.0003 | Evolução Switch Open Flow | Documentação Sistêmica | Download | 140.000,00 | 0,00 | 50.550,00 | 01/09/2015 | 28/10/2015 | 08/09/2015 | 26/10/2015 | 1 | 100 | Não | 09/11/2015
1528 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Integração e testes dos protótipos e transferência de tecnologia. | Download | 224.883,71 | 900.000,00 | 175.000,00 | 30/01/2016 | 30/09/2016 | 01/02/2016 | 30/09/2016 | 2 | 100 | Não | 26/10/2016 | A Padtec solicitou alteração de escopo do projeto visando alinhamento técnico estratégico do produto. Tivemos atrasos no desenvolvimento devido a dificuldades técnicas de implementação e também devido a alteração de escopo. Novo aditivo de reenquadramento de escopo e prorrogação de prazo de 3 meses. Projeto finalizado em Set/16. Termo de Aceite Macroentrega 3 assinado em 26/Out.
1529 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Requisitos, projeto, desenvolvimento dos protótipos e dos módulos de software e testes funcionais. | Download | 604.709,21 | 900.000,00 | 185.000,00 | 15/08/2015 | 15/01/2016 | 15/08/2015 | 15/01/2016 | 1 | 100 | Não | 18/01/2016 | Cronograma de Execução conforme Termo Aditivo firmado em 31/07/15.
1530 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1412.0002 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Levantamento do estado da arte e documentação | Download | 870.407,08 | 300.000,00 | 40.000,00 | 01/01/2015 | 01/08/2015 | 01/02/2015 | 12/08/2015 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2015 | Conforme reportado à EMBRAPII, o PT foi paralisado em 30/04/15 para assinatura de Termo Aditivo, que ocorreu em 31/07/15, da na qual a execução do PT foi retomada.
1531 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Normalização e inserção dos microcabos ópticos no mercado nacional | Download | 183.023,91 | 271.558,96 | 52.529,08 | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 01/04/2016 | 15/01/2017 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2017 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3. As atividades da ME 3 não são dependentes da ME 2.
1532 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Protótipos de microcabo óptico para sopramento em dutos validados em laboratório e em testes destrutivos de campo. | Download | 253.583,64 | 245.024,01 | 126.475,28 | 01/05/2015 | 31/03/2016 | 07/07/2015 | 31/03/2016 | 1 | 100 | Não | 31/03/2016 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3.
1533 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1412.0001 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Especificação e definição de metodologias de ensaios para microcabo óptico para sopramento em dutos. | Download | 58.392,45 | 233.417,03 | 60.995,64 | 20/01/2015 | 30/04/2015 | 31/01/2015 | 03/07/2015 |  | 100 | Sim | 07/07/2015
1534 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da comunicação das ONTs/ONUs e Entrega final | Download | 145.873,77 | 185.760,00 | 46.321,04 | 08/05/2017 | 07/10/2017 | 08/05/2017 | 09/10/2017 |  | 100 | Não | 16/10/2017 | A data de término planejada como final do projeto era um dia não útil, assim foi combinado com o cliente a formalização da entrega no dia útil seguinte.
1535 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento dos relacionamentos das OLTs com outros equipamentos | Download | 145.873,77 | 185.760,00 | 46.321,04 | 06/02/2017 | 06/07/2017 | 06/02/2017 | 06/07/2017 |  | 100 | Não | 18/07/2017 | Em função de definições técnicas que não foram disponibilizadas pela Intelbras até data previamente acordada dentro da fase 4 do projeto, 5 requisitos desenvolvidos durante a referida fase e que eram objeto da Macroentrega 4 do projeto, tiveram seu escopo implementado de maneira parcial, tendo sido previamente acordado com o cliente os impactos dessa parcialidade. Nesse sentido,não está previsto no atual Plano de Trabalho esforço para tratar dos pontos que causaram a parcialidade dos referidos requisitos
1536 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da visualização das OLTs | Download | 115.000,00 | 185.760,00 | 40.144,80 | 08/12/2016 | 07/05/2017 | 08/12/2016 | 08/05/2017 |  | 100 | Não | 10/05/2017
1537 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da interface gráfica navegável | Download | 115.000,00 | 185.760,00 | 40.144,80 | 06/11/2016 | 05/02/2017 | 06/11/2016 | 06/02/2017 |  | 100 | Não | 15/02/2017
1538 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1610.0004 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Especificação e Planejamento | Download | 44.476,00 | 185.760,00 | 126.144,80 | 06/11/2016 | 07/12/2016 | 06/11/2016 | 07/12/2016 |  | 100 | Não | 13/12/2016
1539 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Documentação e entrega | Download | 30.000,00 | 40.000,00 | 12.666,67 | 19/05/2017 | 02/06/2017 | 19/05/2017 | 31/05/2017 | 2 | 100 | Não | 31/05/2017 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 03, assim como a macroentrega 02, foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 03 foi alterada em consenso com o cliente devido aos problemas de integração entre as partes do Inatel e do cliente.
1540 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Desenvolvimento | Download | 40.000,00 | 72.000,00 | 20.000,00 | 03/10/2016 | 18/05/2017 | 03/10/2016 | 18/05/2017 | 2 | 100 | Não | 19/05/2017 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 02 foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 02 foi alterada em consenso com o cliente devido à problemas de integração entre a central de alarme (responsabilidade do cliente) e o módulo de comunicação (responsabilidade do Inatel)."
1541 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1609.0003 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Especificação | Download | 23.333,33 | 28.000,00 | 14.000,00 | 03/10/2016 | 03/11/2016 | 03/10/2016 | 28/11/2016 | 1 | 100 | Não | 28/11/2016 | Conteúdo da macroentrega 01 e documento de aceitação enviados e assinado pelo cliente em 28/11/2016 .
1542 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1608.0002 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 2ª Etapa : Funcionalidade de cálculo de balanço energético, gestão de alarmes e rollover | Download | 36.667,08 | 55.006,12 | 18.339,03 | 10/10/2016 | 31/12/2016 | 10/10/2016 | 31/12/2016 | 1 | 100 | Não | 01/02/2017 | Houve replanejamento para preparação do ambiente de homologação no Inatel e realização dos testes finais, conforme acordado com o cliente. Carta de Aceite recebida em 01/02/2017
1543 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1608.0002 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 1ª Etapa : Funcionalidade de análise e status do Hemera-média e baixa tensão | Download | 36.667,08 | 55.006,12 | 18.339,04 | 22/08/2016 | 21/10/2016 | 22/08/2016 | 21/10/2016 |  | 100 | Não | 11/11/2016 | Documento de aceitação da macroentrega enviado ao cliente em 28/10/2016. Aceite da macroentrega e assinatura do documento de aceitação em 11/11/2016.
1544 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 5ª Fase – Pesquisa sobre como evoluir a arquitetura SCS na direção de paradigmas emergentes de Internet do Futuro. | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 01/07/2016 | 30/11/2016 | 01/07/2016 | 30/11/2016 |  | 100 | Não | 15/12/2016
1545 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 4ª Fase – Módulo de descoberta de sensores e equipamento | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 1 | 100 | Não | 02/10/2017 | A data planejada de término que era 31/07/17 foi replanejada devido ao desligamento de um recurso humano e a diminuição de 50% de outro recurso da equipe de desenvolvimento.
1546 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 3ª Fase – Middleware Framework da Ericsson | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 02/01/2017 | 28/04/2017 |  | 100 | Não | 03/05/2017
1547 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 2ª Fase – Módulo Web-RTC | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 04/07/2016 | 30/09/2016 | 01/08/2016 | 31/10/2016 | 1 | 100 | Não | 15/12/2016 | Data planejada de início para 01/08/2016 e término 31/10/2016 conforme acordado com a empresa
1548 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1607.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 1ª Fase – WFM fim a fim | Download | 61.931,10 | 93.835,00 | 31.903,90 | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 01/07/2016 | 30/12/2016 |  | 100 | Não | 02/01/2017 | Foi alterado o nome da macroentrega por solicitação da empresa.
1 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2502.0141 | SISTEMA INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO E REPLANEJAMENTO DE ATIVIDADES | Integração e testes: * Scripts de testes automatizados do sistema * Scripts de integração do sistema inteligente * Documentação do sistema | Nenhum anexo | 106.800,00 | 43.270,71 | 84.005,24 | 01/11/2025 | 11/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
2 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2502.0141 | SISTEMA INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO E REPLANEJAMENTO DE ATIVIDADES | Gerenciador de atividades: * Frontend - Registro de falhas * Frontend - Gerenciamento de atividades * Frontend - Dashboard gerente de produção * Módulo de estimação de cadeia de dependência * Módulo de recomendação de replanejamentos | Nenhum anexo | 106.800,00 | 55.263,94 | 42.002,61 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2502.0141 | SISTEMA INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO E REPLANEJAMENTO DE ATIVIDADES | Middleware do sistema: * API - Gerenciador de atividades * API - Autenticação e autorização (JWT) * API - Registro de falhas do sistema * Documentação da API - Swagger | Nenhum anexo | 106.800,00 | 64.258,87 | 42.002,61 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
4 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2502.0141 | SISTEMA INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO E REPLANEJAMENTO DE ATIVIDADES | Especificação do sistema: * Documento de requisitos * Diagramas de banco de dados * Protótipos de telas * Documento de arquitetura | Nenhum anexo | 96.300,00 | 50.728,70 | 42.002,61 | 11/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
5 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2502.0064 | Integração BPMS Odoo - Parte A | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 34.643,04 | 62.082,91 | 15.746,08 | 03/07/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
6 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2502.0064 | Integração BPMS Odoo - Parte A | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 34.643,04 | 62.082,91 | 15.746,08 | 03/05/2025 | 02/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
7 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2502.0064 | Integração BPMS Odoo - Parte A | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 34.643,04 | 62.082,91 | 15.746,08 | 03/03/2025 | 02/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
8 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2502.0063 | Fleet Drive - Uma solução para acompanhar e auxiliar motoristas em suas jornadas de trabalho relacionadas ao setor de transporte e logística | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 32.597,59 | 70.006,55 | 10.851,28 | 03/09/2025 | 02/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
9 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2502.0063 | Fleet Drive - Uma solução para acompanhar e auxiliar motoristas em suas jornadas de trabalho relacionadas ao setor de transporte e logística | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 32.597,59 | 70.006,54 | 10.851,28 | 03/06/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
10 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2502.0063 | Fleet Drive - Uma solução para acompanhar e auxiliar motoristas em suas jornadas de trabalho relacionadas ao setor de transporte e logística | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 32.597,59 | 70.006,54 | 10.851,28 | 03/03/2025 | 02/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
11 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2412.0055 | IA Generativa para Gestão de Frotas | Macro entrega 3 - Protótipo para geração dos pipelines de ingestão com interação dos usuários técnicos - Artefatos contendo: - Código-fonte da prova-de-conceito (PoC), devidamente documentado. - Dados de saída dos agentes inteligentes associados a prova-de-conceito (PoC). - Design de protótipo final em alta fidelidade. - Relatório técnico com a arquitetura desenvolvida: * Documentação da arquitetura dos agentes e chatbot para ingestão de dados. * Detalhamento do processo de validação do processo de ingestão do dados pelos agentes e correção de falhas na ingestão. * Decisões de design e validação de usabilidade com os usuários técnicos. | Nenhum anexo | 78.479,92 | 89.505,28 | 0,00 | 30/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
12 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2412.0055 | IA Generativa para Gestão de Frotas | Macro entrega 2 - Criação de agentes inteligentes para matching de entidades - Artefatos contendo: - Código-fonte do agentes inteligentes para matching de entidades, devidamente documentado. - Design de protótipo de média fidelidade. - Relatório técnico justificando a escolha da arquitetura dos agentes: * Descrição detalhada da arquitetura escolhida (ex: engenharia de prompt, chatbots, RAG). * Plano para refinamento e otimização dos agentes em fases posteriores. | Nenhum anexo | 69.759,93 | 79.560,25 | 0,00 | 04/04/2025 | 29/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
13 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2412.0055 | IA Generativa para Gestão de Frotas | Macro entrega 1 - Entendimento do problema e definição da arquitetura - Contendo os entregáveis: Relatório contemplando: - Recomendações claras sobre as abordagens mais adequadas para o projeto e definição do problema a ser trabalhado, considerando as particularidades dos dados e os objetivos do cliente. - Análise inicial das tecnologias a serem utilizadas. - Identificação de padrões, desafios e oportunidades nos dados. - Plano de trabalho para a próxima fase, incluindo cronograma e recursos necessários. | Nenhum anexo | 69.759,93 | 79.560,25 | 0,00 | 07/02/2025 | 03/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
14 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0285 | Programação Inteligente de Cobots | Nessa etapa será desenvolvida em laboratório a validação do conceito proposto na etapa anterior. Será analisada e validada 1 (uma) rota tecnológicas de aprendizagem através de IA de movimento simples e integração das informações a um cobot de mercado. Essa rota será validada através de testes em ambiente virtual ou de laboratório no SENAI CIMATEC a fim de identificar a viabilidade técnica de aplicação. | Nenhum anexo | 148.500,00 | 4.950,00 | 11.550,00 | 21/08/2025 | 19/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
15 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0285 | Programação Inteligente de Cobots | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Além de desenvolver estudo conceitual envolvendo: a definição da Função Crítica; elaboração da Síntese Funcional; construção da Matriz Morfológica e Seleção do Conceito de Protótipo; avaliação das tecnologias de integração de sistema, sensores, controladores e demais elementos que venham ser aplicados ao protótipo. | Nenhum anexo | 148.500,00 | 4.950,00 | 11.550,00 | 21/05/2025 | 20/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
16 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0285 | Programação Inteligente de Cobots | Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico para a solução do projeto, entendendo as necessidades do cliente e consolidando os requisitos do projeto e produto. | Nenhum anexo | 153.000,00 | 5.100,00 | 11.900,00 | 20/02/2025 | 20/05/2025 | 20/02/2025 |  | 1 |  | Não
17 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0284 | Sensor filtro de Diesel | Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto e a realização de testes, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 90.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 18/09/2025 | 17/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
18 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0284 | Sensor filtro de Diesel | Montagem da POC e realizar um conjunto de testes e validações do projeto da POC a fim de garantir seu funcionamento e execução. | Nenhum anexo | 180.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 19/05/2025 | 17/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
19 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0284 | Sensor filtro de Diesel | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto e gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 180.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 17/02/2025 | 16/05/2025 | 17/02/2025 |  | 1 |  | Não
20 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2502.0062 | IA para Navegação Inclusiva em Dispositivos Móveis | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 62.758,56 | 73.163,53 | 1.372,95 | 03/07/2025 | 02/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
21 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2502.0062 | IA para Navegação Inclusiva em Dispositivos Móveis | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 62.758,55 | 73.163,52 | 1.372,95 | 03/05/2025 | 02/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
22 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2502.0062 | IA para Navegação Inclusiva em Dispositivos Móveis | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 62.758,55 | 73.163,52 | 1.372,95 | 03/03/2025 | 02/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
23 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2304.0015 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Desenvolvimento de formulações para masterbatch com polietileno e aditivo biocida em pó | Nenhum anexo | 40.686,42 | 43.229,33 | 43.229,32 | 03/02/2025 | 28/08/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | o Revisão da literatura e busca patentária; o Desenvolver formulações para masterbatch de PE virgem com NCu em pó (3 formulações - 5, 10 e 25%) - em extrusora dupla rosca, escala laboratorial; o Produzir filmes de PE virgem realizando a diluição do master de NCu (2, 5 e 10%) em extrusora mono rosca (filme plano); o Caracterização dos filmes de PE aditivado com NCu (tração de filme, tração na solda, MEV/EDS); o Caracterização dos filmes aditivados quanto a eficácia bactericida em laboratório externo.
24 | 2025-03-04 | 5 | PINA-2406.0082 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | Relatório técnico descrevendo todo o suporte prestado na realização dos testes de desempenho e validação dos protótipos. | Nenhum anexo | 110.000,00 | 77.000,00 | 33.000,00 | 03/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
25 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2502.0015 | NOVO SISMET | Transferência de Tecnologia; Registro de software junto ao INPI. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/02/2027 | 06/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
26 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2502.0015 | NOVO SISMET | Desenvolvimento dos módulos Prioridade Grupo 3 conforme documento de priorização de módulos | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/10/2026 | 12/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
27 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2502.0015 | NOVO SISMET | Desenvolvimento dos módulos Prioridade Grupo 2 conforme documento de priorização de módulos | Nenhum anexo | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20/02/2026 | 14/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
28 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2502.0015 | NOVO SISMET | Desenvolvimento dos módulos Prioridade Grupo 1 conforme documento de priorização de módulos | Nenhum anexo | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,99 | 06/09/2025 | 19/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
29 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2502.0015 | NOVO SISMET | Avaliação do ambiente existente e definição das ferramentas a serem utilizadas; Identificação de possíveis treinamentos para a equipe; Definição e priorização dos módulos do sistema a serem desenvolvido; Revisão e reestruturação da Base de Dados; Definição e construção de um template atualizado para a ferramenta. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 06/03/2025 | 05/09/2025 | 06/03/2025 |  | 1 |  | Não
30 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2412.0081 | módulo de IA para avaliação quantitativa de doenças pulmonares em exames de TC (Tomografia Computadorizada) | Documentação técnica do protótipo desenvolvido, detalhando a arquitetura e procedimento de instalação, operação e manutenção do sistema; Código fonte da versão final do software de teste; Dataset final utilizado no treinamento da IA com TCs; Workshop de Encerramento e entrega de resultados. | Nenhum anexo | 27.518,47 | 31.998,22 | 4.479,75 | 01/12/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
31 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2412.0081 | módulo de IA para avaliação quantitativa de doenças pulmonares em exames de TC (Tomografia Computadorizada) | Versão final do sistema disponibilizando uma interface para radiologistas; Relatório com resultado dos testes e análise de feedbacks dos radiologistas. | Nenhum anexo | 68.796,18 | 79.995,56 | 11.199,38 | 01/06/2026 | 30/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
32 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2412.0081 | módulo de IA para avaliação quantitativa de doenças pulmonares em exames de TC (Tomografia Computadorizada) | Relatório com registro de resultados obtidos; Modelo de inferência preliminar treinado e validado; Código desenvolvido para treinamento do modelo; | Nenhum anexo | 68.796,18 | 79.995,56 | 11.199,38 | 01/12/2025 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
33 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2412.0081 | módulo de IA para avaliação quantitativa de doenças pulmonares em exames de TC (Tomografia Computadorizada) | Documento de requisitos do software; Backlog de desenvolvimento do projeto. | Nenhum anexo | 82.555,41 | 95.994,67 | 13.439,25 | 01/09/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
34 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2412.0081 | módulo de IA para avaliação quantitativa de doenças pulmonares em exames de TC (Tomografia Computadorizada) | Planejamento detalhado do projeto; Relatórios gerenciais de acompanhamento. | Nenhum anexo | 27.518,47 | 31.998,22 | 4.479,75 | 09/12/2024 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
35 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2402.0254 | SPICE | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 44.547,37 | 96.327,70 | 400,00 | 16/06/2026 | 16/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
36 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2501.0037 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM MEDIDORES UTILIZANDO PROTOCOLO DLMS | Desenvolvimento das demais funcionalidades da Release 2. Testes com dispositivos reais de todas as funcionalidades desenvolvidas. Liberação de versão para o cliente. Elaboração do relatório final e entrega da documentação do projeto. | Nenhum anexo | 106.179,59 | 524.572,25 | 150.117,95 | 01/12/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
37 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2501.0037 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM MEDIDORES UTILIZANDO PROTOCOLO DLMS | Análise, detalhamento, decomposição e priorização dos requisitos de acordo com a importância para o negócio. Desenvolvimento das primeiras funcionalidades da Release 2 definidas conforme a priorização. | Nenhum anexo | 237.188,07 | 320.571,93 | 90.070,77 | 01/09/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
38 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2501.0037 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM MEDIDORES UTILIZANDO PROTOCOLO DLMS | Desenvolvimento das demais funcionalidades da Release 1. Testes com dispositivos reais de todas as funcionalidades desenvolvidas. Liberação de versão para o cliente. | Nenhum anexo | 128.736,46 | 437.143,54 | 90.070,80 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
39 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2501.0037 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM MEDIDORES UTILIZANDO PROTOCOLO DLMS | Análise, detalhamento, decomposição e priorização dos requisitos de acordo com a importância para o negócio. Desenvolvimento das primeiras funcionalidades da Release 1 definidas conforme a priorização. | Nenhum anexo | 452.622,59 | 174.857,40 | 90.070,80 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
40 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2502.0083 | Desenvolvimento de processo de Controle de patógenos em ambiente hospitalar com uso de probióticos - PROJETO BIOSAFE | Relatório final com análise de resultados: Análise estatística dos resultados encontrados e elaboração de relatório para submissão à ANVISA. Submeter resultados à ANVISA solicitando inclusão de revisão no marco regulatório | Nenhum anexo | 110.607,00 | 157.531,00 | 67.034,00 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
41 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2502.0083 | Desenvolvimento de processo de Controle de patógenos em ambiente hospitalar com uso de probióticos - PROJETO BIOSAFE | Relatório de resultados in vitro e parcial do desenvolvimento ambiente relevante: Resultados finais de estudos in vitro. Realizar aplicação em ambientes simulados de uso e em ambientes de testes em hospitais | Nenhum anexo | 110.607,00 | 157.531,00 | 67.034,00 | 01/08/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
42 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2502.0083 | Desenvolvimento de processo de Controle de patógenos em ambiente hospitalar com uso de probióticos - PROJETO BIOSAFE | Relatório de Desenvolvimento in vitro: Validar escopo e aprovar o projeto entre universidade e Rioquimica e Realizar o estudo in vitro em laboratório, com cepas conhecidas na literatura e de acordo com o escopo definido e Resultados parciais | Nenhum anexo | 110.608,42 | 157.533,57 | 67.036,50 | 11/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
43 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2502.0082 | Sistema personalizado para imageamento de esteiras de biomassa por triangulação a laser | Protótipo - Projeto e relatório técnico da montagem e das avaliações: Testes com o sistema em ambiente relevante; Refinamento do protótipo em vista de uso por terceiros; Sequência de ensaios para otimização da performance. | Nenhum anexo | 11.275,50 | 38.604,50 | 12.470,00 | 01/10/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
44 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2502.0082 | Sistema personalizado para imageamento de esteiras de biomassa por triangulação a laser | Ensaios com corpo de prova em bancada - Relatório técnico: Testes nos experimentos em bancada; Comparação entre diferentes métodos para medidas de triangulação; Definição de uma ou mais técnicas a serem utilizadas no protótipo; Desenvolvimento inicial do protótipo. | Nenhum anexo | 40.862,25 | 58.197,75 | 24.765,00 | 02/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
45 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2502.0082 | Sistema personalizado para imageamento de esteiras de biomassa por triangulação a laser | Definição dos métodos - Relatório técnico: Aquisição de material. Levantamento detalhado das diferentes possibilidades de testes. Montagem de experimentos de avaliação inicial. | Nenhum anexo | 40.862,25 | 58.197,75 | 24.765,00 | 07/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
46 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2502.0084 | Desenvolvimento de módulo integrado para visualização em tempo real de parâmetros de laser oftalmológico acoplado à lâmpada de fenda | Validação em ambiente relevante (TRL-6): Seleção de ambiente clínico para testes; Testes de campo em ambiente clínico real; Ajustes finais e preparação para pré-produção | Nenhum anexo | 44.196,00 | 56.250,00 | 33.482,00 | 01/09/2026 | 26/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
47 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2502.0084 | Desenvolvimento de módulo integrado para visualização em tempo real de parâmetros de laser oftalmológico acoplado à lâmpada de fenda | Testes em ambiente simulado (TRL-5): Configuração de ambiente simulado; Testes de integração do módulo com a lâmpada de fenda; Ajustes e melhorias do protótipo; Validação final em ambiente simulado | Nenhum anexo | 44.196,00 | 56.250,00 | 33.482,00 | 02/03/2026 | 28/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
48 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2502.0084 | Desenvolvimento de módulo integrado para visualização em tempo real de parâmetros de laser oftalmológico acoplado à lâmpada de fenda | Desenvolvimento e validação em laboratório (TRL-4): Construção do protótipo inicial - Testes de funcionalidade e ajustes laboratoriais | Nenhum anexo | 44.196,00 | 56.250,00 | 33.482,00 | 01/08/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
49 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2502.0084 | Desenvolvimento de módulo integrado para visualização em tempo real de parâmetros de laser oftalmológico acoplado à lâmpada de fenda | Projeto e desenvolvimento: Design detalhado do módulo - Detalhamento de peças, especificação de componentes | Nenhum anexo | 44.197,00 | 56.250,00 | 33.482,00 | 14/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
50 | 2025-03-04 | 5 | PSCM-2501.0020 | EMBRAPII: ATOMIZAÇÃO A GÁS E MANUFATURA ADITIVA DA LIGA E3545Nb-MA | Caracterização das amostras soldadas Título: Resultados da caracterização das amostras soldadas Detalhamento: será realizada solda entre a peça protótipo fabricada por manufatura aditiva e um tubo fundido por centrifugação de mesmo material, através do processo GTAW com consumível de composição similar. A junta de união obtida será avaliada pelos ensaios de gamagrafia e líquidos penetrantes, e após, serão cortadas amostras para ensaios mecânicos (tração a temperatura ambiente e dobramento) | Nenhum anexo | 14.560,72 | 12.326,04 | 38.315,65 | 31/01/2026 | 01/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
51 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2501.0020 | EMBRAPII: ATOMIZAÇÃO A GÁS E MANUFATURA ADITIVA DA LIGA E3545Nb-MA | Manufatura aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (LPBF) e caracterização das peças produzidas Título: Peças fabricadas por manufatura aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (LPBF) utilizando o pó produzido na faixa de 15 a 75 microns Detalhamento: primeiramente será realizada uma etapa de otimização de parâmetros do processo utilizando Design de Experimentos (DOE), sendo posteriormente impressos corpos de prova para ensaios de tração a temperatura ambiente, tração a temperatura elevada e ruptura por fluência, em 3 diferentes direções de construção utilizando a combinação de parâmetros que resultar na maior densificação das peças. Será também fabricado peça protótipo a ser indicada posteriormente pela Engemasa | Nenhum anexo | 54.560,72 | 72.326,04 | 38.315,65 | 01/08/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
52 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2501.0020 | EMBRAPII: ATOMIZAÇÃO A GÁS E MANUFATURA ADITIVA DA LIGA E3545Nb-MA | Caracterização do pó da liga E3545Nb-MA Título: Resultados da caracterização física e química do pó da liga E3545Nb-MA Detalhamento: o pó será classificado através de peneiramento, sua morfologia e rugosidade será estudada por MEV, a distribuição granulométrica será avaliada por difração por laser, a densidade relativa será medida utilizando funil de Hall e sua densidade esquelética será determinada por picnometria. A fluidez do pó será avaliada por funil de Hall e a composição química será medida por ICP-OES. | Nenhum anexo | 34.560,72 | 42.326,04 | 38.315,65 | 01/06/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
53 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2501.0020 | EMBRAPII: ATOMIZAÇÃO A GÁS E MANUFATURA ADITIVA DA LIGA E3545Nb-MA | Produção de pó da liga E3545Nb-MA Título: 15 Kg de pó da liga Detalhamento: Será produzido 15 Kg de pó da liga E3545Nb-MA por atomização a gás. | Nenhum anexo | 34.560,72 | 42.326,04 | 38.315,65 | 01/05/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
54 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2501.0020 | EMBRAPII: ATOMIZAÇÃO A GÁS E MANUFATURA ADITIVA DA LIGA E3545Nb-MA | Estudos preliminares Detalhamento: será realizada refusão por laser de chapas da liga de estudo, objetivando verificar o efeito do processo na microestrutura e propriedades da liga. Esta atividade é importante para verificar como a liga se comporta diante dos altos gradientes térmicos e altas taxas de resfriamento que sofrerá durante a manufatura aditiva. As amostras serão refundidas com diferentes combinações de potência e velocidade de varredura do laser. | Nenhum anexo | 34.560,72 | 42.326,03 | 38.315,65 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
55 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2502.0291 | Plataforma para Contratação de Serviços | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 10.733,89 | 01/02/2026 | 01/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
56 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2502.0291 | Plataforma para Contratação de Serviços | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa (Módulo financeiro e segunda versão do módulo de recomendação de prestadores de serviço). | Nenhum anexo | 66.685,36 | 0,00 | 10.733,90 | 01/10/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
57 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2502.0291 | Plataforma para Contratação de Serviços | ME02: Primeira versão do módulo de recomendação de prestadores de serviço | Nenhum anexo | 66.685,36 | 18.840,72 | 10.733,90 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
58 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2502.0291 | Plataforma para Contratação de Serviços | ME01: Análise de Requisitos e módulos de gerenciamento de clientes e prestadores de serviço | Nenhum anexo | 1.000,00 | 103.948,01 | 10.733,90 | 01/02/2025 | 31/05/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 19 | Não
59 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2401.0058 | Melhoramento genético e introdução no Brasil da espécie Paulownia sp. em diferentes sites de produção | 5ª Macroentrega - Relatório final : Medições de qualidade da madeira para serraria. | Nenhum anexo | 39.405,06 | 48.161,71 | 32.527,50 | 22/02/2028 | 25/12/2028 |  |  | 1 |  | Não
60 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2401.0058 | Melhoramento genético e introdução no Brasil da espécie Paulownia sp. em diferentes sites de produção | 4ª Macroentrega - Mensuração do experimento aos 4 anos : Medições de crescimento em campo (dap, Ht, volume, tolerância a pragas e doenças); Avaliação da tolerância a pragas e doenças; Medições de qualidade da madeira para celulose. | Nenhum anexo | 39.405,03 | 48.161,71 | 32.527,50 | 18/02/2027 | 21/02/2028 |  |  | 1 |  | Não
61 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2401.0058 | Melhoramento genético e introdução no Brasil da espécie Paulownia sp. em diferentes sites de produção | 3ª Macroentrega - Mensuração do experimento em campo : Realização dos tratos silviculturais necessários. | Nenhum anexo | 39.405,03 | 48.161,71 | 32.527,50 | 16/02/2026 | 17/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
62 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2401.0058 | Melhoramento genético e introdução no Brasil da espécie Paulownia sp. em diferentes sites de produção | 2ª Macroentrega - Plantio do material em campo : Plantio do material em campo nas areas cmpc. | Nenhum anexo | 39.405,03 | 48.161,71 | 32.527,50 | 12/08/2025 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
63 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2401.0058 | Melhoramento genético e introdução no Brasil da espécie Paulownia sp. em diferentes sites de produção | 1ª Macroentrega - Obtenção de autorização de importação do material : Seleção dos materiais genéticos em campo na Alemanha; Pedido de importação do material genético; Propagação do material em viveiro; Desenvolvimento de protocolo de clonagem e hibridação. | Nenhum anexo | 39.405,03 | 48.161,71 | 32.527,50 | 08/01/2024 | 11/08/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
64 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2502.0057 | Potencial de espécies nativas nobres para produção de madeira serrada, carvão vegetal e biochar | 5ª Macroentrega - Potencial de produção de biocarvões : Avaliação do rendimento gravimétrico em biocarvões; Avaliação do poder calorífico dos carvões; Avaliação do teor de umidade dos carvões; Avaliação da condutividade elétrica; Testes BET e CTC; Avaliação da capacidade de retenção de água. | Nenhum anexo | 25.625,00 | 31.405,00 | 19.122,65 | 08/01/2027 | 19/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
65 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2502.0057 | Potencial de espécies nativas nobres para produção de madeira serrada, carvão vegetal e biochar | 4 ª Macroentrega - Potencial da usinabilidade das madeiras : Avaliação do aplainamento da madeira; Testes de fresagem da madeira; Testes de furação para espiga; Testes do torneamento da madeira; Avaliação do lixamento da madeira. | Nenhum anexo | 25.625,00 | 31.405,00 | 19.122,63 | 08/05/2026 | 07/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
66 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2502.0057 | Potencial de espécies nativas nobres para produção de madeira serrada, carvão vegetal e biochar | 3ª Macroentrega - Potencial de durabilidade natural : Testes de resistência ao ataque de cupins; Testes ao ataque de fungos apodrecedores. | Nenhum anexo | 25.625,00 | 31.405,00 | 19.122,63 | 06/01/2026 | 07/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
67 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2502.0057 | Potencial de espécies nativas nobres para produção de madeira serrada, carvão vegetal e biochar | 2ª Macroentrega - Propriedades mecânicas e químicas caracterizadas : Testes de flexão estática; Testes de cisalhamento, tração e compressão; Testes de dureza; Avaliação da composição química. | Nenhum anexo | 25.625,00 | 31.405,00 | 19.122,63 | 05/08/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
68 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2502.0057 | Potencial de espécies nativas nobres para produção de madeira serrada, carvão vegetal e biochar | 1ª Macroentrega - Amostragem e seleção dos indivíduos para colheita e envio dos materiais para a UFV : Amostragem, seleção dos indivíduos elites, colheita e envio das madeiras para a UFV; Recepção das madeiras das diferentes espécies nativas; Avaliação da densidade das madeiras; Testes de inchamento e retração das madeiras. | Nenhum anexo | 25.695,00 | 31.405,00 | 19.122,63 | 03/02/2025 | 04/08/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 3 | Não
69 | 2025-03-04 | 4 | PWVB-2502.0010 | Desenvolvimento de um sistema multidimensional na gestão estudantil da educação básica por inteligência artificial | Macro Entrega 4: 3.1.6. Acompanhamento em ambiente virtual/simulado 3.1.7. Entrega do projeto | Nenhum anexo | 107.049,19 | 85.639,35 | 21.409,84 | 01/01/2026 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
70 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2502.0010 | Desenvolvimento de um sistema multidimensional na gestão estudantil da educação básica por inteligência artificial | Macro Entrega 3: 3.1.5. Testes e validação em ambiente controlado 2/2 | Nenhum anexo | 90.293,66 | 72.234,93 | 18.058,73 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
71 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2502.0010 | Desenvolvimento de um sistema multidimensional na gestão estudantil da educação básica por inteligência artificial | Macro Entrega 2: 3.1.3. Desenvolvimento da solução - parte 2/2 e integração dos softwares 3.1.4. Testes e validação em ambiente controlado 1/2 | Nenhum anexo | 180.587,33 | 144.469,86 | 36.117,47 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
72 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2502.0010 | Desenvolvimento de um sistema multidimensional na gestão estudantil da educação básica por inteligência artificial | Macro Entrega 1: 3.1.1. Planejamento e definição de requisitos 3.1.2. Desenvolvimento da solução - parte 1/2 e datalização | Nenhum anexo | 242.644,82 | 194.115,86 | 48.528,95 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | 14/02/2025 |  | 1 |  | Não
73 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2501.0140 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES ATITUDINAIS | IA e transferência de tecnologia - Modelos de IA integrados ao sistema - Documentação do sistema | Nenhum anexo | 135.000,00 | 77.871,27 | 95.328,97 | 01/12/2025 | 03/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
74 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2501.0140 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES ATITUDINAIS | Módulo Web e IA - Base de dados de treinamento - Módulos de gerenciamento do sistema - Módulo de avaliação - Modelos iniciais treinados | Nenhum anexo | 171.200,00 | 86.445,53 | 71.496,73 | 01/06/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
75 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2501.0140 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES ATITUDINAIS | Especificação do sistema - Documento de requisitos - Protótipos de telas do sistema - Modelos de banco de dados - Documento de arquitetura | Nenhum anexo | 120.000,00 | 55.816,53 | 47.664,49 | 03/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
76 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-2210.0018 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | - Ensaios de avaliação da susceptibilidade à fragilização por hidrogênio das ligas de Ni em meio ácido - Caracterização dos mecanismos de falha das diferentes amostras usando diferentes técnicas de microscopia eletrônica de varredura - Ranqueamento de ligas de alto PREN conforme sua susceptibilidade à fragilização por H e corrosão por pites e frestas; | Nenhum anexo | 436.080,03 | 1.732.671,92 | 144.037,08 | 27/03/2026 | 28/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
77 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-2412.0022 | Metabol: Plant protection | Realizar 12 ensaios em casa de vegetação e campo | Nenhum anexo | 334.295,47 | 284.295,47 | 334.295,47 | 01/01/2027 | 31/08/2028 |  |  | 1 |  | Não
78 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2412.0022 | Metabol: Plant protection | Screening, das fermentaçõesem condições de laboratório em microplots | Nenhum anexo | 177.912,08 | 177.912,08 | 177.912,08 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
79 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2412.0022 | Metabol: Plant protection | Identificar pelo menos 4 metabólitos com potencial para controle das doenças em estudo | Nenhum anexo | 408.143,08 | 408.143,08 | 408.143,08 | 01/07/2025 | 30/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
80 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2412.0022 | Metabol: Plant protection | Obter 10 fermentações (processos fermentativos) com alta concentração de metabólitos | Nenhum anexo | 229.649,37 | 279.649,37 | 229.649,37 | 18/12/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
81 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2412.0036 | CARREGADOR RÁPIDO NACIONAL PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS (VE) | Testes de campo para validação do desenvolvimento Encerramento do projeto: Preparação de toda a documentação, projetos técnicos, documento oficial junto a Embrapii, etc. | Nenhum anexo | 1.008.415,16 | 41.406,80 | 519.229,73 | 01/04/2026 | 18/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
82 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2412.0036 | CARREGADOR RÁPIDO NACIONAL PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS (VE) | Desenho e montagem do circuito Testes de validação: Testes de laboratório e envio a campo | Nenhum anexo | 611.595,44 | 1.834.800,80 | 346.153,86 | 01/10/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
83 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2412.0036 | CARREGADOR RÁPIDO NACIONAL PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS (VE) | Requisito e especificação do projeto Desenvolvimento do HW Desenvolvimento do FW/SW Desenho e montagem do circuito | Nenhum anexo | 1.426.143,25 | 2.923.792,40 | 519.230,79 | 01/01/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
84 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2312.0249 | Mobile KDS | ME04: Versão preliminar do modelo de comunicação, visando sincronização contínua de dados e atividades entre as telas e plataformas KDS. | Nenhum anexo | 202.106,81 | 365.482,24 | 37.430,61 | 06/01/2025 | 05/05/2025 | 06/01/2025 |  | 1 | 41 | Não
85 | 2025-03-04 | 5 | PBIC-2412.0004 | Micropropagação vegetal do lúpulo e pimenta-do-reino em União dos Palmares | Acompanhamento e avaliação do desempenho em campo da produção da pimenta-do-reino e do lúpulo com a utilização do(s) bioinsumo(s) | Nenhum anexo | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 01/10/2026 | 01/01/2028 |  |  | 1 |  | Não
86 | 2025-03-04 | 4 | PBIC-2412.0004 | Micropropagação vegetal do lúpulo e pimenta-do-reino em União dos Palmares | Avaliação e eventuais ajustes de parâmetros relacionados à morfologia e à bioquímica do desenvolvimento in vitro | Nenhum anexo | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
87 | 2025-03-04 | 3 | PBIC-2412.0004 | Micropropagação vegetal do lúpulo e pimenta-do-reino em União dos Palmares | Desenvolvimento de bioinsumo(s) a partir de extrato de pimenta-do-reino | Nenhum anexo | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 02/01/2026 | 01/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
88 | 2025-03-04 | 2 | PBIC-2412.0004 | Micropropagação vegetal do lúpulo e pimenta-do-reino em União dos Palmares | Aclimatação da pimenta-do-reino e do lúpulo | Nenhum anexo | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 01/10/2025 | 30/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
89 | 2025-03-04 | 1 | PBIC-2412.0004 | Micropropagação vegetal do lúpulo e pimenta-do-reino em União dos Palmares | Micropropagação in vitro da pimenta-do-reino e do lúpulo | Nenhum anexo | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 02/01/2025 | 30/09/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
90 | 2025-03-04 | 5 | PBIC-2412.0003 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO PARA UTILIZAÇÃO DE BIOPRODUTOS EM SETORES DO AGRONEGÓCIO, COMO TAMBÉM NO SETOR FARMACÊUTICO, ALIMENTÍCIO E COSMÉTICO | Acompanhamento e avaliação do desempenho da produção em campo | Nenhum anexo | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 01/04/2027 | 01/01/2028 |  |  | 1 |  | Não
91 | 2025-03-04 | 4 | PBIC-2412.0003 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO PARA UTILIZAÇÃO DE BIOPRODUTOS EM SETORES DO AGRONEGÓCIO, COMO TAMBÉM NO SETOR FARMACÊUTICO, ALIMENTÍCIO E COSMÉTICO | Caracterização dos bioativos e do(s) bioproduto(s) e resultados dos ensaios de toxicididade | Nenhum anexo | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 02/01/2027 | 01/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
92 | 2025-03-04 | 3 | PBIC-2412.0003 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO PARA UTILIZAÇÃO DE BIOPRODUTOS EM SETORES DO AGRONEGÓCIO, COMO TAMBÉM NO SETOR FARMACÊUTICO, ALIMENTÍCIO E COSMÉTICO | Desenvolvimento de bioproduto(s) de interesse para o setor agrícola | Nenhum anexo | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 02/07/2026 | 01/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
93 | 2025-03-04 | 2 | PBIC-2412.0003 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO PARA UTILIZAÇÃO DE BIOPRODUTOS EM SETORES DO AGRONEGÓCIO, COMO TAMBÉM NO SETOR FARMACÊUTICO, ALIMENTÍCIO E COSMÉTICO | Extração dos bioativos por diferentes técnicas | Nenhum anexo | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 02/01/2026 | 01/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
94 | 2025-03-04 | 1 | PBIC-2412.0003 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO PARA UTILIZAÇÃO DE BIOPRODUTOS EM SETORES DO AGRONEGÓCIO, COMO TAMBÉM NO SETOR FARMACÊUTICO, ALIMENTÍCIO E COSMÉTICO | Desenvolvimento dos protocolos de estabelecimento, multiplicação, enraizamento e aclimatação na cultura de tecido vegetal do lúpulo | Nenhum anexo | 150.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 02/01/2025 | 30/12/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
95 | 2025-03-04 | 3 | PBIC-2412.0002 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO, COM ADAPTAÇÃO À CIDADE DE BONITO/PE PARA A OBTENÇÃO DE BIOATIVOS DE VALOR AGREGADO, COM FOCO NO SETOR CERVEJEIRO | Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do lúpulo em campo na cidade de Bonito/PE | Nenhum anexo | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 04/01/2027 | 22/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
96 | 2025-03-04 | 2 | PBIC-2412.0002 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO, COM ADAPTAÇÃO À CIDADE DE BONITO/PE PARA A OBTENÇÃO DE BIOATIVOS DE VALOR AGREGADO, COM FOCO NO SETOR CERVEJEIRO | Extração de bioativos de extrato do lúpulo e desenvolvimento de bioproduto(s) com foco no setor cervejeiro | Nenhum anexo | 75.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 02/01/2026 | 30/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
97 | 2025-03-04 | 1 | PBIC-2412.0002 | MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL E ACLIMATIZAÇÃO DO LÚPULO, COM ADAPTAÇÃO À CIDADE DE BONITO/PE PARA A OBTENÇÃO DE BIOATIVOS DE VALOR AGREGADO, COM FOCO NO SETOR CERVEJEIRO | Micropropagação in vitro e aclimatação do lúpulo, com avaliação/ajustes da morfologia e da bioquímica | Nenhum anexo | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 02/01/2025 | 30/12/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
98 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2502.0054 | Máquina Automatizada para Múltiplos Ensaios Simultâneos de Fluência em Adesivos usados na Indústria de Óleo e Gás | 6.1 Comissionamento e StartUP - Equipamento funcionando - Relatório de Funcionamento contendo todas as funcionalidades previstas no projeto executivo, com registro dos resultados dos testes realizados; 6.2 Realização de uma bateria de ensaio de fluência em 3 CPs com duração de 1000h cada na Máquina Nova de 03 CPs@3Ton Automatizada - Relatório - Relatório de ensaios contendo, pelo menos: Inspeção Visual e dimensional, dos corpos de prova, identificados, apresentada em uma tabela; Registro Fotográfico, com a identificação dos CP (Corpos de Prova) Curvas típicas de fluência, Tensão (Mpa) x Deslocamento (mm), de cada CP, identificado; 6.3 Relatório Final - Relatório Final - Contrato de Transferência de Tecnologia averbado no INPI - Todo know how será transferido para os parceiros privados; 6.4 Transferência da tecnologia aos PARCERIOS PRIVADOS - Contrato de TT averbado junto ao INPI - Relatório com um apanhado do foi desenvolvido ao longo do projeto e resultados alcançados. | Nenhum anexo | 53.389,04 | 53.389,03 | 53.389,04 | 10/12/2025 | 09/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
99 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2502.0054 | Máquina Automatizada para Múltiplos Ensaios Simultâneos de Fluência em Adesivos usados na Indústria de Óleo e Gás | 5.1 Montagem da máquina nova, comissionamento e StartUp - Equipamento funcionando - Equipamento funcionando conforme todas as especificações definidas no projeto executivo. | Nenhum anexo | 45.404,35 | 45.404,35 | 45.404,35 | 15/10/2025 | 09/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
100 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2502.0054 | Máquina Automatizada para Múltiplos Ensaios Simultâneos de Fluência em Adesivos usados na Indústria de Óleo e Gás | 4.1 Realização de duas baterias de ensaios de fluência em 20 CPs com duração de pelo menos 1000h cada na máquina existente automatizada - Relatório - Relatório de ensaios contendo, pelo menos: Inspeção Visual e dimensional, dos corpos de prova, identificados, apresentada em uma tabela; Registro Fotográfico, com a identificação dos CP (Corpos de Prova) Curvas típicas de fluência, Tensão (Mpa) x Deslocamento (mm), de cada CP, identificado; 4.2 Circuito Pneumático Máquina 3 CP, 4.3 Desenhos Mecânicos Máquina 3 CP, 4.4 Diagramas Elétricos/Automação Máquina 3 CP - Desenho - Projeto Executivo Completo contendo: 1. Desenho Técnico Detalhado: 2. Especificações Técnicas: 3. Lista de Materiais (BOM - Bill of Materials): 4. Cronograma de Implantação: 5. Instruções de Montagem: Atendendo com: 1. Precisão e Completude: O projeto deve conter todos os elementos necessários e ser preciso em suas especificações. Todas as partes do projeto devem estar documentadas e detalhadas. 2. Conformidade com Normas: O projeto deve estar em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Deve seguir os padrões da indústria para garantir segurança e qualidade. 3. Clareza e Usabilidade: O projeto deve ser claro e fácil de entender por todos os stakeholders. As instruções e desenhos devem ser compreensíveis para facilitar a montagem. | Nenhum anexo | 60.129,35 | 60.129,35 | 60.129,35 | 13/08/2025 | 14/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
101 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2502.0054 | Máquina Automatizada para Múltiplos Ensaios Simultâneos de Fluência em Adesivos usados na Indústria de Óleo e Gás | 3.1 Circuito Pneumático, 3.2 Desenhos Mecânicos, 3.3 Diagramas Elétricos/Automação - Relatório - Projeto Executivo Completo contendo: 1. Desenho Técnico Detalhado: 2. Especificações Técnicas: 3. Lista de Materiais (BOM - Bill of Materials): 4. Cronograma de Implantação: 5. Instruções de Montagem: 1. Precisão e Completude: O projeto deve conter todos os elementos necessários e ser preciso em suas especificações. Todas as partes do projeto devem estar documentadas e detalhadas. 2. Conformidade com Normas: O projeto deve estar em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Deve seguir os padrões da indústria para garantir segurança e qualidade. 3. Clareza e Usabilidade: O projeto deve ser claro e fácil de entender por todos os stakeholders. As instruções e desenhos devem ser compreensíveis para facilitar a montagem; 3.4 Painel de Automação para acionamento de até duas linhas independentes com cj de 5 cilindros integrado ao skid de testes - Protótipo funcionando - Equipamento funcionando conforme todas as especificações definidas no projeto executivo. | Nenhum anexo | 60.129,35 | 60.129,35 | 60.129,35 | 11/06/2025 | 12/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
102 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2502.0054 | Máquina Automatizada para Múltiplos Ensaios Simultâneos de Fluência em Adesivos usados na Indústria de Óleo e Gás | 2.1 Realizar baterias de ensaios de fluência em máquina de ensaio universal para caracterização estatística de adesivos e juntas coladas, nas capacidades de 1ton e 3ton - Relatório - Relatório de ensaios contendo, pelo menos: Inspeção Visual e dimensional, dos corpos de prova, identificados, apresentada em uma tabela; Registro Fotográfico, com a identificação dos CP (Corpos de Prova) Curvas típicas de fluência, Tensão (Mpa) x Deslocamento (mm), de cada CP, identificado. | Nenhum anexo | 76.982,75 | 76.982,75 | 76.982,76 | 10/02/2025 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
103 | 2025-03-04 | 4 | PNTS-2502.0004 | – TECNOLOGIA PARA APOIO A SAÚDE E O CUIDADO DE IDOSO SUSCETÍVEIS À DESNUTRIÇÃO, SARCOPENIA E DÉFICIT DE MEMÓRIA. | M4: Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 05/10/2025 | 04/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
104 | 2025-03-04 | 3 | PNTS-2502.0004 | – TECNOLOGIA PARA APOIO A SAÚDE E O CUIDADO DE IDOSO SUSCETÍVEIS À DESNUTRIÇÃO, SARCOPENIA E DÉFICIT DE MEMÓRIA. | M3: Implementação | Nenhum anexo | 51.000,00 | 22.000,00 | 9.000,00 | 05/06/2025 | 04/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
105 | 2025-03-04 | 2 | PNTS-2502.0004 | – TECNOLOGIA PARA APOIO A SAÚDE E O CUIDADO DE IDOSO SUSCETÍVEIS À DESNUTRIÇÃO, SARCOPENIA E DÉFICIT DE MEMÓRIA. | M2: Desenvolvimento | Nenhum anexo | 51.000,00 | 32.000,00 | 9.000,00 | 05/03/2025 | 04/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
106 | 2025-03-04 | 1 | PNTS-2502.0004 | – TECNOLOGIA PARA APOIO A SAÚDE E O CUIDADO DE IDOSO SUSCETÍVEIS À DESNUTRIÇÃO, SARCOPENIA E DÉFICIT DE MEMÓRIA. | M1: Estruturação | Nenhum anexo | 53.000,00 | 76.000,00 | 10.000,00 | 05/02/2025 | 04/03/2025 | 05/02/2025 |  | 1 | 85 | Não
107 | 2025-03-04 | 5 | PFSM-2402.0009 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Durante o projeto foram encontradas duas abordagens para detecção do arco elétrico a serem desenvolvidas: Aboradagem de detecção em baixa frequência e em alta frequência Na macroentrega 5, serão desenvolvidos os algoritmos de detecção em alta frequência e realizamos os testes adicionais dos algoritmos de detecção em baixa frequência. | Nenhum anexo | 101.300,00 | 163.550,00 | 45.024,31 | 07/02/2025 | 06/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
108 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2412.0012 | Desenvolvimento de mecanismo de variação de razão de compressão para motores flex-fuel | - Análises, diretrizes - Testes de validação em bancada do protótipo completo - Relatório técnico | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 88.874,16 | 01/09/2026 | 24/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
109 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2412.0012 | Desenvolvimento de mecanismo de variação de razão de compressão para motores flex-fuel | - Análises, diretrizes - Análises, metodologia de projeto, seleção/otimização de componentes - Programas e planilhas computacionais com análises, metodologia de projeto - Especificação de arquitetura e dimensões do sistema - Especificação e construção do protótipo básico - Protótipo completo - Relatório técnico | Nenhum anexo | 0,00 | 361.000,00 | 266.622,48 | 01/08/2025 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
110 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2412.0012 | Desenvolvimento de mecanismo de variação de razão de compressão para motores flex-fuel | - Análises, diretrizes - Testes de verificação e caracterização geométrica e de performance - Relatório técnico | Nenhum anexo | 1.250.000,00 | 361.000,00 | 177.748,32 | 24/12/2024 | 31/07/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
111 | 2025-03-04 | 3 | PNTS-2502.0003 | Tecnologia Vestível para o acompanhamento remoto de idoso. | M3: Implementação | Nenhum anexo | 100.000,00 | 57.500,00 | 16.500,00 | 05/06/2025 | 04/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
112 | 2025-03-04 | 2 | PNTS-2502.0003 | Tecnologia Vestível para o acompanhamento remoto de idoso. | M2: Desenvolvimento | Nenhum anexo | 100.000,00 | 75.000,00 | 16.500,00 | 05/03/2025 | 04/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
113 | 2025-03-04 | 1 | PNTS-2502.0003 | Tecnologia Vestível para o acompanhamento remoto de idoso. | M1: Estruturação | Nenhum anexo | 80.000,00 | 132.500,00 | 16.500,00 | 05/02/2025 | 04/03/2025 | 05/02/2025 |  | 1 | 85 | Não
114 | 2025-03-04 | 4 | PNTS-2502.0002 | Aparelho de fisioterapia de pilates portátil móvel para atendimento em domicílio de idosos e pessoas com vulnerabilidade | ME04: DOCUMENTAÇÃO | Nenhum anexo | 37.500,00 | 26.250,00 | 4.500,00 | 05/07/2025 | 04/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
115 | 2025-03-04 | 3 | PNTS-2502.0002 | Aparelho de fisioterapia de pilates portátil móvel para atendimento em domicílio de idosos e pessoas com vulnerabilidade | ME03:DESENVOLVIMENTO | Nenhum anexo | 37.500,00 | 26.250,00 | 4.500,00 | 05/05/2025 | 04/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
116 | 2025-03-04 | 2 | PNTS-2502.0002 | Aparelho de fisioterapia de pilates portátil móvel para atendimento em domicílio de idosos e pessoas com vulnerabilidade | ME02:CONCEPTIVO | Nenhum anexo | 37.500,00 | 26.249,99 | 4.500,00 | 05/03/2025 | 04/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
117 | 2025-03-04 | 1 | PNTS-2502.0002 | Aparelho de fisioterapia de pilates portátil móvel para atendimento em domicílio de idosos e pessoas com vulnerabilidade | ME01:INFORMACIONAL | Nenhum anexo | 37.500,00 | 71.250,00 | 4.500,00 | 05/02/2025 | 04/03/2025 | 05/02/2025 |  | 1 | 85 | Não
118 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2412.0085 | Protótipo de detecção de jammers utilizando mapeamento de canais | I – realização dos pré-testes laboratoriais de conformidade do protótipo T-JammerDetect em relação à radiação restrita e à compatibilidade eletromagnética, de acordo com os Atos n° 14448 e n° 1120 da ANATEL, respectivamente; II – testes climáticos e elétricos conforme descritos no documento referência RT Fuse 6095 20211207_6095; III – elaboração da documentação final atualizada | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
119 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2412.0085 | Protótipo de detecção de jammers utilizando mapeamento de canais | I – atualização do hardware e firmware conforme os requisitos especificados, se necessário; II – produção de uma segunda versão de placa, se necessário, para realização dos testes elétricos em bancada e dos testes em laboratório; III – avaliação do protótipo do módulo de alimentação codificada em teste de alta temperatura; IV – elaboração da documentação dos resultados alcançados em ambiente relevante para o módulo de detecção de jammer. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 5.555,56 | 0,00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
120 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2412.0085 | Protótipo de detecção de jammers utilizando mapeamento de canais | I – relatório técnico contendo os resultados obtidos com o protótipo de detecção de jammer em ambiente laboratorial; II – relatório técnico com a arquitetura detalhada do módulo de alimentação codificado | Nenhum anexo | 100.000,00 | 11.111,11 | 0,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
121 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2412.0085 | Protótipo de detecção de jammers utilizando mapeamento de canais | I – relatório técnico para o módulo de detecção de jammer, contendo os requisitos e especificações estabelecidos para o desenvolvimento do protótipo, bem como o caderno de testes elaborado para a avaliação do módulo; II – relatório técnico com os pontos de melhoria do módulo de alimentação codificada; III – cronograma detalhado de execução das atividades. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 33.333,33 | 0,00 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 90 | Não
122 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2412.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma procariótica de expressão de proteínas de arbovírus e de produção de anticorpos. | Entrega do relatório contendo as atividades desenvolvidas descritas para as etapas 7 e 8, sendo: Validação externa de um lote de engenharia do teste; Composição do relatório final do projeto; | Nenhum anexo | 21.250,00 | 30.300,00 | 12.750,00 | 01/01/2026 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
123 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2412.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma procariótica de expressão de proteínas de arbovírus e de produção de anticorpos. | Entrega do relatório contendo as atividades desenvolvidas descritas para as etapas 5 e 6, sendo: Expressão e purificação das proteínas NS1 e proteína A em escala de bancada; Realização do controle de qualidade das proteínas produzidas na etapa anterior ( análises qualitativas e quantitativas); | Nenhum anexo | 21.250,00 | 28.140,00 | 12.750,00 | 01/10/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
124 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2412.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma procariótica de expressão de proteínas de arbovírus e de produção de anticorpos. | Entrega do relatório contendo as atividades desenvolvidas descritas para as etapas 3 e 4, sendo: Obtenção dos hibridomas de interesse utilizados na produção dos anticorpos monoclonais; Produção, purificação e controle de qualidade dos anticorpos monoclonais de interesse; | Nenhum anexo | 63.750,00 | 30.280,00 | 12.750,00 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
125 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2412.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma procariótica de expressão de proteínas de arbovírus e de produção de anticorpos. | Entrega do relatório contendo as atividades desenvolvidas descritas para as etapas 1 e 2, sendo: Screening da proteína de interesse por meio de ferramentas de bioinformática, obtenção dos plasmídeos sintéticos da proteína NS1 e da proteína A; Transformação do plasmídeo de interesse e realização do teste de expressão em cepa BL21(DE3) de E.coli; | Nenhum anexo | 63.750,00 | 30.280,00 | 12.750,00 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
126 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2501.0053 | Sistema de otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 5.1 Relatório Final - Relatório final - Relatório contendo os resultados alcançados e a descrição das intervenções realizadas no forno; 5.2 Transferência da tecnologia ao PARCEIRO PRIVADO - Transferência de tecnologia - Contrato de TT averbado junto ao INPI | Nenhum anexo | 12.114,91 | 12.114,91 | 12.114,91 | 03/01/2026 | 02/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
127 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2501.0053 | Sistema de otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 4.3 Instalação dos equipamentos necessários para o sistema de automação e do supervisório, com testes do comportamento do forno - Equipamentos e sistema de automação instalados - Equipamentos instalados corretamente, com leituras coerentes e comunicação funcionando; 4.4 Análise das propriedades tecnológicas e visuais das peças cerâmicas - Relatório - Gráficos comparativos sobre aspectos visuais e tecnológicos dos tijolos queimados antes e depois das intervenções propostas. | Nenhum anexo | 68.390,86 | 68.390,87 | 68.390,87 | 03/09/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
128 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2501.0053 | Sistema de otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 3.2 Modelagem das perdas de energia pela parede do forno e pela porta de alimentação - Relatório - Relatar por meio de um comparativo as perdas de energia nas paredes e portas e estimar o ganho energético; 3.4 Desenvolvimento do supervisório - Projeto do Supervisório concluído - Supervisório com a interface funcional e clara ao operador, manual de instruções para uso do programa; 4.1 Instalação da manta, com testes do comportamento do forno - Manta instalada - Manta instalada e testada; 4.2 Instalação das portas de alimentação, com testes do comportamento do forno - Portas instaladas - Porta instalada e testada, atingindo temperatura externa de até 100oC. | Nenhum anexo | 91.766,47 | 91.766,47 | 91.766,47 | 03/05/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
129 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2501.0053 | Sistema de otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 2.2 Estudo in loco na Cerâmica (coleta de dados referentes às peças cerâmicas e análise das propriedades tecnológicas e visuais) - Relatório - Dados sobre aspectos visuais e tecnológicos dos tijolos queimados antes das intervenções propostas; 3.1 Modelagem e simulação do Damper - Relatório - Desenho 3D e animação virtual do movimento da comporta (damper); 3.3 Desenvolvimento das portas de alimentação do forno - Projeto das portas concluído - Desenho técnico da porta da fornalha com todos os dados necessários para a sua fabricação. | Nenhum anexo | 15.459,91 | 15.459,90 | 15.459,91 | 03/04/2025 | 02/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
130 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2501.0053 | Sistema de otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 2.1 Estudo bibliográfico do comportamento da queima e de tecnologias relacionadas - Relatório - Entrega de quadros com resumos do estado da arte sobre processos de queima de cerâmica vermelha e soluções de melhoria do forno cerâmico já patenteadas; 2.3 Estudo das características das materias-primas e equipamentos - Relatório - Relatório contendo os tipos e características dos materiais e dos equipamentos utilizados para a implementação do projeto. | Nenhum anexo | 30.396,87 | 30.396,87 | 30.396,88 | 03/02/2025 | 02/04/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 3 | Não
131 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2502.0290 | Pothole Detector | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 03/01/2026 | 03/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
132 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2502.0290 | Pothole Detector | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 265.875,40 | 122.640,00 | 39.909,81 | 03/08/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
133 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2502.0290 | Pothole Detector | ME01: Primeira versão da solução arquitetural do Pothole Detector | Nenhum anexo | 255.341,96 | 310.060,82 | 47.891,77 | 03/02/2025 | 02/08/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 12 | Não
134 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2502.0289 | Rever Smart Learn | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 03/12/2025 | 03/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
135 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2502.0289 | Rever Smart Learn | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 114.769,80 | 213.145,12 | 36.961,33 | 03/07/2025 | 02/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
136 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2502.0289 | Rever Smart Learn | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo do Rever Smart Learn. | Nenhum anexo | 176.573,00 | 294.822,82 | 36.961,34 | 03/02/2025 | 02/07/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 14 | Não
137 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0290 | UbiQ 2025 - UbiQ25 | o Demonstração da Release; o Investigação de novos modelos e mecanismos para streaming de áudio e transcrição de áudios para textos. o Relatório Demonstrativo Anual – RDA; o Código-fonte, SDK, documentação técnica e modelos de IA. | Nenhum anexo | 450.472,60 | 707.885,52 | 209.147,99 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
138 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0290 | UbiQ 2025 - UbiQ25 | o Demonstração da Release; o Implementação de novas camadas de segurança, autenticação e privacidade de dados. o Implementação de novas funcionalidades de atualizações over-the-air, disponibilização de pré-configuração padronizada e solução para backup de dados. | Nenhum anexo | 450.472,60 | 707.885,52 | 209.147,99 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
139 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0290 | UbiQ 2025 - UbiQ25 | o Reporte da Avaliação das Tecnologias; o Relatório de Desenvolvimento de Tecnologia o PoC para caso de uso do crachá eletrônico inteligente, com funcionalidades de autenticação multifator do usuário, autorização de acesso físico a ambientes, autenticação do usuário em aplicativos e facilidades para participantes de reuniões. | Nenhum anexo | 499.054,80 | 784.228,96 | 231.704,02 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
140 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2412.0016 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE HUMANA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DA QUALIDADE EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS | Validação e aperfeiçoamento do protótipo final: a) Testes e validação em ambiente controlado com cenários gerados pela G-RAMS b) Ajustes no protótipo final | Nenhum anexo | 46.000,00 | 20.400,00 | 37.200,00 | 13/09/2025 | 12/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
141 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2412.0016 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE HUMANA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DA QUALIDADE EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS | Desenvolvimento do protótipo preliminar a) Implementação do software | Nenhum anexo | 70.000,00 | 27.000,00 | 37.200,00 | 13/05/2025 | 12/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
142 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2412.0016 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE HUMANA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DA QUALIDADE EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS | Projeto informacional e conceitual do sistema de apoio: a) Levantamento de requisitos; b) Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias. c) Projeto do Software | Nenhum anexo | 70.000,00 | 27.000,00 | 37.200,00 | 13/01/2025 | 12/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
143 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-2412.0015 | APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE, APOIADO POR UMA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO | Integração e Homologação do Sistema de Informação em ambiente próprio | Nenhum anexo | 25.000,00 | 17.210,00 | 9.700,00 | 08/03/2026 | 09/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
144 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2412.0015 | APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE, APOIADO POR UMA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO | Levantamento de Requisitos/Modelagem/Documentação/ Construção/Testes do aplicativo mobile | Nenhum anexo | 74.000,00 | 41.730,00 | 29.100,00 | 13/10/2025 | 07/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
145 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2412.0015 | APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE, APOIADO POR UMA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO | Levantamento de Requisitos/Modelagem/Documentação Construção/Testes dos dados de possíveis APIs para comunicação + WEB ADMIN | Nenhum anexo | 63.000,00 | 33.730,00 | 24.250,00 | 12/04/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
146 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2412.0015 | APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE, APOIADO POR UMA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO | Sistematização do Estado da Técnica e Preparação do Ambiente de Desenvolvimento e Homologação; | Nenhum anexo | 32.000,00 | 23.730,00 | 14.550,00 | 13/01/2025 | 11/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
147 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2502.0006 | PLATAFORMA IOT PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DA LINHA DE FABRICAÇÃO DE BATERIAS | Macroentrega 3: (30%) - Integração de HW e SW em uma plataforma de monitoramento e entrega final. Integração de software com sensores - 60 Testes finais e relatório - 40 | Nenhum anexo | 38.520,00 | 76.125,00 | 14.100,00 | 01/07/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
148 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2502.0006 | PLATAFORMA IOT PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DA LINHA DE FABRICAÇÃO DE BATERIAS | Macroentrega 2: (30%) - Configuração de HW e FW e desenvolvimento de plataforma SW. Desenvolvimento do firmware para sensores - 40 Desenvolvimento do software para armazenamento e apresentação dos dados em tela - 60 | Nenhum anexo | 38.520,00 | 76.125,00 | 14.100,00 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
149 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2502.0006 | PLATAFORMA IOT PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DA LINHA DE FABRICAÇÃO DE BATERIAS | Macroentrega 1: (40%) – Estruturação da parte mecânica, especificação e testes iniciais de aquisição de dados. Projeto das partes mecânicas e especificação dos sensores - 20 Compra e fabricação das partes mecânicas de fixação dos sensores - 40 Compra dos sensores, instalação e testes de funcionamento para captura de largura e espessura - 40 | Nenhum anexo | 51.360,00 | 101.500,00 | 18.800,00 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 40 | Não
150 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2411.0035 | GREENDPRESS | Relatório de Validação em Ambiente Relevante do Protótipo Funcional do Sistema Completo | Nenhum anexo | 65.000,00 | 45.333,34 | 20.266,67 | 22/01/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
151 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2411.0035 | GREENDPRESS | Protótipo do Sistema de Controle Unificado para Dosagem e Prensagem | Nenhum anexo | 55.000,00 | 35.133,33 | 17.600,00 | 20/12/2024 | 21/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
152 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2411.0035 | GREENDPRESS | Sistema de Controle para Fluidos Não Newtonianos | Download | 80.000,00 | 55.533,33 | 26.133,33 | 01/11/2024 | 19/12/2024 | 01/11/2024 | 20/01/2025 | 1 | 100 | Não | 13/02/2025 | Foi necessário realizar o 1° aditivo ao convênio 001/2024 com a empresa DOOKA, pois houve um atraso nas caracterizações da massa de resíduo de mandioca. Esse atraso ocorreu devido a fabricação da massa nas concentrações adequadas não estarem validas. Dessa forma, o time trabalhou nos modelos matemáticos e na programação básica do equipamento sem levar em consideração os fenômenos físicos e químicos dos fluidos não Newtonianos. Foi necessário aditivar o projeto para que a empresa pudesse validar a massa de resíduos e nos enviar a amostra para inicio das caracterizações, o que ocasionou a adição de 4 meses ao projeto, sendo esta macroentrega aditivada em 1 mês, com previsão de entrega em 20/01/205.
153 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0289 | HP - PDWb25 | Databook, relatório de transferência tecnológica e RDA | Nenhum anexo | 266.366,63 | 406.666,62 | 134.199,98 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
154 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0289 | HP - PDWb25 | Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento. | Nenhum anexo | 282.086,69 | 430.666,70 | 142.120,01 | 01/03/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
155 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0289 | HP - PDWb25 | Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP e documento de arquitetura e modelo do protótipo de software. | Nenhum anexo | 106.546,68 | 162.666,68 | 53.680,01 | 01/01/2025 | 28/02/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
156 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2412.0035 | BioAçaí: Produção de biocarvão e bio-óleos a partir do caroço do açaí via processo de termoconversão | Funcionalização do biocarvão e avaliação da capacidade adsortiva e validação da aplicabilidade do bio-óleo e extrato pirolenhoso | Nenhum anexo | 534.264,51 | 496.818,09 | 189.767,15 | 12/01/2026 | 12/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
157 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2412.0035 | BioAçaí: Produção de biocarvão e bio-óleos a partir do caroço do açaí via processo de termoconversão | Parametrização e otimização da termoconversão do caroço de açaí | Nenhum anexo | 366.272,61 | 209.090,86 | 114.264,35 | 11/06/2025 | 11/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
158 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2412.0035 | BioAçaí: Produção de biocarvão e bio-óleos a partir do caroço do açaí via processo de termoconversão | Protocolo de pré tratamento da Matéria Prima para o processo de pirólise | Nenhum anexo | 294.689,88 | 90.909,05 | 94.378,50 | 10/02/2025 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
159 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2410.0016 | Extração de Bioativos e Minerais de resíduos de casca de ovo para obtenção de Suplementos Alimentares | ME3 (Macroentrega 3) – Quantificação dos Minerais da casca do ovo e o tempo de prateleira dos produtos obtidos Objetivo geral: Análise dos resíduos inorgânicos (casca de ovo) e teste de prateira acelerado dos produtos obtidos. Objetivos específicos M3a. Teor de cálcio, magnésio e outros minerais presente na casca do ovo por absorção atômica M3b. Análise microbiológica dos produtos obtidos M3c. Shelf life dos produtos M3d. Elaboração da Ficha Técnica dos produtos | Nenhum anexo | 29.920,00 | 31.000,00 | 35.880,00 | 01/08/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
160 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2410.0016 | Extração de Bioativos e Minerais de resíduos de casca de ovo para obtenção de Suplementos Alimentares | ME2 (Macroentrega 2) – Processo de descontaminação da Membrana e da casca do ovo e identificação dos bioativos da membrana do ovo. Objetivo geral: Desenvolvimento de Processo de descontaminação da Membrana e da casca do ovo e identificação dos bioativos da membrana do ovo. Objetivos específicos M2a. Descontaminação e assepsia da membrana e da casca do ovo M2b. Acompanhamento microbiano da assepsia dos resíduos separados M2c. Análise centesimal da casca e da membrana do ovo M2d. Determinação dos bioativos presentes na membrana (teor de colágeno e ácido hialurônico e teor de carboidratos). | Nenhum anexo | 36.064,13 | 32.000,00 | 36.363,48 | 01/04/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
161 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2410.0016 | Extração de Bioativos e Minerais de resíduos de casca de ovo para obtenção de Suplementos Alimentares | ME1 (Macroentrega 1) – Desenvolvimento do Processo de separação da Membrana e da Casca Objetivo geral: Obtenção da membrana separada da casca do ovo Objetivos específicos M1a. Separação mecânica da membrana da casca do ovo M1b. Validação do protótipo desenvolvido para separação mecânica M1c. Granulometria da membrana e da casca do ovo; M1d. Análise microbiológica da membrana e da casca do ovo | Nenhum anexo | 36.331,77 | 34.000,00 | 35.880,00 | 02/12/2024 | 31/03/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 25 | Não
162 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2410.0017 | Inovação no processo de produção de salgados congelados e desenvolvimento de uma versão integral | ME3 (Macroentrega 3) – Vida de prateleira dos produtos tradicional e integral; Análises microbiológicas durante shelf-life; Identificação dos PCC; Proposta de layout; Embalagem e rotulagem de acordo com a legislação. Objetivo geral: Validação do shelf-life dos produtos tradicional e integral, adequação das embalagens e rotulagem de acordo com a legislação. Objetivos específicos M3a. Validação do shelf-life dos produtos tradicional e integral; M3b. Análise microbiológica durante o shelf-life; M3c. Identificação dos PCC; M3d. Proposta de Layout; M3e. Adequação das embalagens e rotulagem de acordo a legislação. | Nenhum anexo | 38.443,02 | 46.031,08 | 32.019,90 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
163 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2410.0017 | Inovação no processo de produção de salgados congelados e desenvolvimento de uma versão integral | ME2 (Macroentrega 2) – Formulação de novo produto com massa integral; Análises microbiológicas do produto; Análises físico-químicas e reológicas; Avaliação sensorial dos produtos. Objetivo geral: Desenvolvimento de um novo produto na versão integral. Objetivos específicos M2a. Desenvolvimento de formulações para obtenção do salgado integral; M2b. Adaptação das condições de congelamento para o salgado integral; M2c. Ensaios físico-químico e reológico das formulações do salgado integral; M2d. Análises microbiológicas das formulações das salgado integral; M2e. Avaliação sensorial dos produtos. | Nenhum anexo | 48.847,77 | 59.755,76 | 39.420,02 | 01/07/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
164 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2410.0017 | Inovação no processo de produção de salgados congelados e desenvolvimento de uma versão integral | ME1 (Macroentrega 1) – Adequação das condições de congelamento do salgado; melhoramento da formulação do salgado; análises físico-químicas, reológicas e microbiológicas do salgado; padronização das condições de processamento do salgado. Objetivo geral: Adequação da formulação e das condições de congelamento do salgado tradicional, visando manter as características de salgado fresco. Objetivos específicos M1a. Adequação das condições ideais de congelamento do salgado; M1b. Planejamento de diferentes formulações do salgado para congelamento; M1c. Ensaios físico-químico e reológico das formulações do salgado; M1d. Padronização das condições de processamento; M1e. Análises microbiológicas das formulações do produto. | Nenhum anexo | 70.944,97 | 66.002,75 | 78.037,03 | 01/12/2024 | 30/06/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 12 | Não
165 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0288 | SIMPRESS - EchoScan AI | Validação e Encerramento -Databook; -Relatório de transferência tecnológica; -Relatório Anual (Relatório Demonstrativo Anual - RDA) | Nenhum anexo | 101.217,15 | 168.695,25 | 36.806,25 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
166 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0288 | SIMPRESS - EchoScan AI | Desenvolvimento Tecnológico -Códigos atualizados; -Protótipo de software; -Relatório de desenvolvimento tecnológico; | Nenhum anexo | 314.686,65 | 524.477,76 | 114.431,50 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
167 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0288 | SIMPRESS - EchoScan AI | Informacional e Conceitual -Relatório Informacional, contendo documento de especificação e priorização de requisitos e documento de anterioridade tecnológica do modelo de IA e análise exploratória dos dados; -Relatório Conceitual, contendo a arquitetura e modelagem do sistema. | Nenhum anexo | 244.096,20 | 406.826,99 | 88.762,25 | 01/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
168 | 2025-03-04 | 3 | PUFC-2412.0002 | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE HARDWARE PARA ARPs AGRÍCOLAS AUTÔNOMAS | ME03: Segunda Versão dos Protótipos de Hardware | Nenhum anexo | 178.500,00 | 178.571,43 | 178.571,43 | 01/10/2025 | 19/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
169 | 2025-03-04 | 2 | PUFC-2412.0002 | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE HARDWARE PARA ARPs AGRÍCOLAS AUTÔNOMAS | ME02: Primeira Versão dos Protótipos de Hardware | Nenhum anexo | 249.900,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 01/03/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
170 | 2025-03-04 | 1 | PUFC-2412.0002 | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE HARDWARE PARA ARPs AGRÍCOLAS AUTÔNOMAS | ME01: Documento de Requisitos de Hardware | Nenhum anexo | 71.400,00 | 71.428,57 | 71.428,57 | 19/12/2024 | 28/02/2025 | 19/12/2024 |  | 1 |  | Não
171 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2501.0056 | Desenvolvimento de fertilizantes agrícolas à base de oligoelementos marinhos e Biochar | Resultado da validação em cultuas | Nenhum anexo | 53.500,00 | 53.750,06 | 53.617,74 | 08/07/2026 | 07/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
172 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2501.0056 | Desenvolvimento de fertilizantes agrícolas à base de oligoelementos marinhos e Biochar | Resultado das caracterizações do fertilizante foliar, do fertilizante enriquecido e do SWG-Power | Nenhum anexo | 53.500,00 | 53.749,98 | 53.617,62 | 08/01/2026 | 07/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
173 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2501.0056 | Desenvolvimento de fertilizantes agrícolas à base de oligoelementos marinhos e Biochar | Resultado do desenvolvimento de fertilizante e formulação | Nenhum anexo | 53.500,00 | 53.749,98 | 53.617,62 | 08/07/2025 | 07/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
174 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2501.0056 | Desenvolvimento de fertilizantes agrícolas à base de oligoelementos marinhos e Biochar | Resultado da caracterização do SWO | Nenhum anexo | 53.500,00 | 53.749,98 | 53.617,62 | 08/01/2025 | 07/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
175 | 2025-03-04 | 4 | PUFC-2412.0001 | Desenvolvimento e Avaliação de Jogos com Interação e Monitoramento via Interface-Neural Voltados ao Treinamento de Mindfulness em Jovens com Deficiência Sensorial e Cerebral | ME04: Versão Final da Plataforma Integrada com análise completa dos dados das aplicações em campo | Nenhum anexo | 45.030,00 | 34.038,00 | 56.100,00 | 05/06/2026 | 04/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
176 | 2025-03-04 | 3 | PUFC-2412.0001 | Desenvolvimento e Avaliação de Jogos com Interação e Monitoramento via Interface-Neural Voltados ao Treinamento de Mindfulness em Jovens com Deficiência Sensorial e Cerebral | ME03: Versão 2.0 da Plataforma Integrada, documentação de apoio revisada e relatórios de usabilidade e aceitação | Nenhum anexo | 90.060,00 | 68.076,00 | 112.200,00 | 05/12/2025 | 04/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
177 | 2025-03-04 | 2 | PUFC-2412.0001 | Desenvolvimento e Avaliação de Jogos com Interação e Monitoramento via Interface-Neural Voltados ao Treinamento de Mindfulness em Jovens com Deficiência Sensorial e Cerebral | ME02: Versão 1.0 da Plataforma Integrada e documentação de apoio para aplicação em campo e avaliação | Nenhum anexo | 105.070,00 | 79.422,00 | 130.900,00 | 05/05/2025 | 04/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
178 | 2025-03-04 | 1 | PUFC-2412.0001 | Desenvolvimento e Avaliação de Jogos com Interação e Monitoramento via Interface-Neural Voltados ao Treinamento de Mindfulness em Jovens com Deficiência Sensorial e Cerebral | ME01: Relatórios e Modelos Técnicos para construção da Plataforma de Jogos BCI e protótipos iniciais | Nenhum anexo | 60.040,00 | 45.384,00 | 74.800,00 | 05/12/2024 | 04/05/2025 | 05/12/2024 |  | 1 |  | Não
179 | 2025-03-04 | 5 | PCCM-2412.0007 | Powder Metallurgy for E-mobility Gears through Augmented Surface Integrity State (PEGASUS) | (MD05): PM gear development report, considering surface integrity, durability and NVH properties from different finishing routes (MD06): Minutes of the close-out meeting; Delivery of the finishing guidelines map for PM gears. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 100.684,93 | 19/02/2026 | 18/12/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Devido à limitação máxima de 5 macroentregas no sistema SRINFO, esta macroentrega consolida os Main Deliverables (MD) 5 e 6 descritos na Tabela 4 do Plano de Trabalho do projeto.
180 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2412.0007 | Powder Metallurgy for E-mobility Gears through Augmented Surface Integrity State (PEGASUS) | Simplified fatigue results analysis report with definition of the most promising finishing chains. | Nenhum anexo | 0,00 | 41.952,06 | 0,00 | 19/12/2025 | 18/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
181 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2412.0007 | Powder Metallurgy for E-mobility Gears through Augmented Surface Integrity State (PEGASUS) | Exploratory report on the development of PM gears, considering surface integrity properties from different finishing routes. | Nenhum anexo | 0,00 | 69.760,27 | 50.342,47 | 19/04/2025 | 18/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
182 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2412.0007 | Powder Metallurgy for E-mobility Gears through Augmented Surface Integrity State (PEGASUS) | Literature review on the development of powder metallurgy for gear applications, with a focus on finishing and its influence on fatigue life and NVH. | Nenhum anexo | 0,00 | 41.952,06 | 16.780,82 | 19/01/2025 | 18/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
183 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2412.0007 | Powder Metallurgy for E-mobility Gears through Augmented Surface Integrity State (PEGASUS) | Minutes of the kickoff meeting; Refined technical and organizational project planning. | Nenhum anexo | 503.424,66 | 181.952,05 | 0,00 | 18/12/2024 | 18/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
184 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2412.0008 | Sistema Aberto de Monitoramento de Saúde de Sistemas de Transmissão | Arquitetura do sistema de coleta de dados | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 01/10/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
185 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2412.0008 | Sistema Aberto de Monitoramento de Saúde de Sistemas de Transmissão | Adaptação da bancada de testes e monitoramento | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
186 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2412.0008 | Sistema Aberto de Monitoramento de Saúde de Sistemas de Transmissão | Reunião de Kick-off + Revisão das caracterizações de anomalias de PTC | Nenhum anexo | 450.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 03/02/2025 |  | 1 |  | Não |  | A macroentrega 1 se refere ao Pacote de Trabalho 1, cujo término é previsto no mês 4. O Plano de Trabalho assinado apresenta uma inconsistência entre a Tabela 5 e o cronograma. A atividade inicial do projeto é a reunião de Kick-off, que não foi considerada uma macroentrega na Tabela 5. Desse modo, esta macroentrega consolida os dois primeiros entregáveis do projeto.
187 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2305.0043 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação em escala final com interface ajustada às recomendações da experiência do usuário | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
188 | 2025-03-04 | 3 | PLIT-2412.0004 | Práticas de Manejo Inovadoras para Aumentar a Eficiência e a Racionalidade do Uso da Água em Unidade de Reciclagem de Acumuladores Elétricos de Chumbo-Ácido | Análise das oportunidades para otimização | Nenhum anexo | 6.666,67 | 13.333,33 | 5.666,67 | 05/03/2025 | 05/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
189 | 2025-03-04 | 2 | PLIT-2412.0004 | Práticas de Manejo Inovadoras para Aumentar a Eficiência e a Racionalidade do Uso da Água em Unidade de Reciclagem de Acumuladores Elétricos de Chumbo-Ácido | Elaboração do Balanço Hídrico | Nenhum anexo | 6.666,67 | 13.333,33 | 5.666,67 | 05/01/2025 | 05/03/2025 | 05/01/2025 |  | 1 | 20 | Não
190 | 2025-03-04 | 1 | PLIT-2412.0004 | Práticas de Manejo Inovadoras para Aumentar a Eficiência e a Racionalidade do Uso da Água em Unidade de Reciclagem de Acumuladores Elétricos de Chumbo-Ácido | Análise de Documentos Técnicos | Nenhum anexo | 6.666,66 | 13.333,33 | 5.666,66 | 05/12/2024 | 05/01/2025 | 05/12/2024 | 05/01/2025 | 1 | 100 | Não
191 | 2025-03-04 | 5 | PLIT-2412.0003 | Análise numérica e experimental dos efeitos geomecânicos decorrentes do armazenamento de CO2 em meios geológicos – Projeto CO2GEOMEC | Software gerenciador para análises copladas entre ECLIPSE e Código geomecânico in house da UFPE, validado em ambiente relevante | Nenhum anexo | 351.046,72 | 326.888,18 | 70.798,57 | 01/01/2027 | 15/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
192 | 2025-03-04 | 4 | PLIT-2412.0003 | Análise numérica e experimental dos efeitos geomecânicos decorrentes do armazenamento de CO2 em meios geológicos – Projeto CO2GEOMEC | Modelo de Rocha Digital | Nenhum anexo | 351.046,72 | 653.776,60 | 70.798,52 | 01/07/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
193 | 2025-03-04 | 3 | PLIT-2412.0003 | Análise numérica e experimental dos efeitos geomecânicos decorrentes do armazenamento de CO2 em meios geológicos – Projeto CO2GEOMEC | Programa gerenciador desenvolvido para análises acopladas entre ECLIPSE e Código geomecânico in house da UFPE, validado em modelo sintético. | Nenhum anexo | 351.046,72 | 653.776,60 | 70.798,57 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
194 | 2025-03-04 | 2 | PLIT-2412.0003 | Análise numérica e experimental dos efeitos geomecânicos decorrentes do armazenamento de CO2 em meios geológicos – Projeto CO2GEOMEC | Amostras de Rochas (plugues) adquiridas e preparadas para serem ensaiadas | Nenhum anexo | 351.046,72 | 653.776,60 | 70.798,57 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
195 | 2025-03-04 | 1 | PLIT-2412.0003 | Análise numérica e experimental dos efeitos geomecânicos decorrentes do armazenamento de CO2 em meios geológicos – Projeto CO2GEOMEC | Banco de dados com informações compiladas da literatura ou disponíveis no BDEP-ANP sobre geologia, geofísica e parâmetros das formações de interesse. | Nenhum anexo | 351.046,72 | 980.664,90 | 70.798,57 | 16/12/2024 | 30/06/2025 | 16/01/2025 |  | 1 | 15 | Não
196 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2412.0043 | SmartBath | Resultados da integração e testes da solução desenvolvida em ambiente relevante (em laboratório/campo considerando o cenário de testes definido pelo parceiro) | Nenhum anexo | 155.817,14 | 0,00 | 20.000,00 | 01/08/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
197 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2412.0043 | SmartBath | Produção, integração e testes do protótipo mecânico/eletrônico e da solução desenvolvida. | Nenhum anexo | 155.817,14 | 0,00 | 30.000,00 | 01/05/2025 | 01/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
198 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2412.0043 | SmartBath | Protótipo mecânico com resultado da integração e testes dos componentes funcionais da solução e arquivos do protótipo SMARTBATH, com desenhos da de circuitos impresso e projeto volumétrico mecânico. | Nenhum anexo | 0,00 | 64.607,72 | 50.000,00 | 01/01/2025 | 01/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
199 | 2025-03-04 | 4 | PFTB-2412.0005 | Software de Imagem para Equipamentos de RX Apolo e Aquila | QA - Testes de Integração em laboratório: Plano de Testes, Relatório de execução dos testes QA - Teste final em ambiente relevante / teste no cliente: Plano de Testes, Relatório de execução dos testes, Treinamento, documentação final e relatórios: Documentação técnica final e código fonte. | Nenhum anexo | 120.209,06 | 200.348,44 | 80.139,36 | 01/10/2025 | 16/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
200 | 2025-03-04 | 3 | PFTB-2412.0005 | Software de Imagem para Equipamentos de RX Apolo e Aquila | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software: Descrição das atividades realizadas em cada sprint. | Nenhum anexo | 120.209,07 | 200.348,44 | 80.139,38 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
201 | 2025-03-04 | 2 | PFTB-2412.0005 | Software de Imagem para Equipamentos de RX Apolo e Aquila | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software: Descrição das atividades realizadas em cada sprint. | Nenhum anexo | 120.209,07 | 200.348,44 | 80.139,38 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
202 | 2025-03-04 | 1 | PFTB-2412.0005 | Software de Imagem para Equipamentos de RX Apolo e Aquila | Reunião de kickoff, alinhamento técnico e metodologia de gestão e acompanhamento: Ata de reunião Consolidação do Plano de Projeto: Plano de Projeto atualizado Especificação de Requisitos e Arquitetura do Sistema : Documentação de Requisitos e Arquitetura; Backlog inicial do projeto. | Nenhum anexo | 120.209,07 | 200.348,44 | 80.139,38 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | 06/01/2025 |  | 1 |  | Não
203 | 2025-03-04 | 5 | PFOP-2409.0006 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LIGA E ROTAS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SETOR AUTOMOTIVO DE TRANSPORTE DE CARGAS | Avaliação do efeito de ciclos térmicos de Q&P sobre a microestrutura e propriedades mecânicas medidas em tração para a liga SAE 6150/DIN51CrV4 modificada para Q&P. | Nenhum anexo | 11.464,23 | 25.590,14 | 21.833,32 | 03/08/2026 | 03/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
204 | 2025-03-04 | 4 | PFOP-2409.0006 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LIGA E ROTAS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SETOR AUTOMOTIVO DE TRANSPORTE DE CARGAS | Caracterização da cinética de transformação de fases da liga SAE 6150/DIN51CrV4 modificada para Q&P. | Nenhum anexo | 28.071,42 | 19.192,52 | 6.500,00 | 03/05/2026 | 03/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
205 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2409.0006 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LIGA E ROTAS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SETOR AUTOMOTIVO DE TRANSPORTE DE CARGAS | Avaliação do efeito de ciclos térmicos de Q&P sobre a microestrutura e propriedades mecânicas medidas em tração para a liga base SAE 6150/DIN51CrV4. | Nenhum anexo | 14.035,80 | 38.385,06 | 10.916,67 | 03/11/2025 | 03/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
206 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2409.0006 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LIGA E ROTAS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SETOR AUTOMOTIVO DE TRANSPORTE DE CARGAS | Avaliação do efeito do teor de nióbio e das múltiplas têmperas sobre o tamanho de grão austenítico, transformação martensítica e propriedades mecânicas medidas em tração e impacto. | Nenhum anexo | 28.071,40 | 38.385,06 | 10.916,67 | 03/05/2025 | 03/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
207 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2409.0006 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LIGA E ROTAS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SETOR AUTOMOTIVO DE TRANSPORTE DE CARGAS | Caracterização da cinética de transformação de fases da liga base SAE 6150/DIN51CrV4 | Nenhum anexo | 39.999,98 | 65.590,04 | 10.916,67 | 03/12/2024 | 03/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
208 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2411.0006 | MPT Cable – Desenvolvimento de ambiente Digital de Unidade Fabril | Ajustes de integração e funcionamento do software em conjunto com o hardware Modelos de machine learning prontos para testes em ambiente destrutivo e dashboards finalizados Manual do projeto entregue Repasse tecnológico realizado Encerramento e aceite dos resultados | Nenhum anexo | 109.609,41 | 181.540,58 | 51.379,41 | 07/04/2025 | 06/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
209 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2411.0006 | MPT Cable – Desenvolvimento de ambiente Digital de Unidade Fabril | ETLs devidamente mapeadas e documentadas Features desenvolvidas e sistema integrado com principais equipamentos, primeiros protótipos dos modelos de machine learning Criação e melhoria dos modelos de machine learning Sistema de informação para apontamento de paradas de produção. | Nenhum anexo | 109.609,41 | 181.540,58 | 51.379,41 | 16/03/2025 | 07/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
210 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2411.0006 | MPT Cable – Desenvolvimento de ambiente Digital de Unidade Fabril | Documentos de concepção de arquitetura do projeto Controladores lógicos programados Documento de arquitetura e desenvolvimento inicial (código fonte) Criação do banco de dados estruturado | Nenhum anexo | 219.218,81 | 363.081,16 | 102.758,82 | 15/11/2024 | 15/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
211 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2412.0011 | SANFE | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 10/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
212 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2412.0011 | SANFE | 4. Desenvolvimetno e caracterização do composto elastomérico com nanoplaquetas de grafeno em em bancada para testes em escala com animais | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2025 | 17/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
213 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2412.0011 | SANFE | 3. Desenvolvimento do composto elastomérico com nanoplaquetas de grafeno em escala para monitorametno das propriedades em escala laboratorial | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
214 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2412.0011 | SANFE | 2. Identificação, seleção e aquisição de insumos e contratação de serviços de processabilidade. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/04/2025 | 25/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
215 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2412.0011 | SANFE | 1. Especificações técnicas do projeto conceitual. | Nenhum anexo | 250.000,00 | 175.000,00 | 75.000,00 | 17/12/2024 | 11/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
216 | 2025-03-04 | 5 | PGBI-2412.0003 | Sabonete íntimo probiótico proveniente do cacau e Tarubá da Amazônia para o tratamento da Disbiose Vaginal. | Macro entrega 5: 1 – Submissão de patente do produto 2 – Relatório técnico do efeito do sabonete probiótico em mulheres com disbiose vaginal. | Nenhum anexo | 9.400,00 | 0,00 | 24.000,00 | 08/11/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Etapa 5.1: Produzir relatório técnico de tratamento da disbiose vaginal com sabonete íntimo probiótico. Etapa 5.2: Precificar o produto Etapa 5.3: Avaliar e iniciar reprodução em escala para comercialização.
217 | 2025-03-04 | 4 | PGBI-2412.0003 | Sabonete íntimo probiótico proveniente do cacau e Tarubá da Amazônia para o tratamento da Disbiose Vaginal. | Macro entrega 4: 1- Relatório técnico do perfil da amostragem, 2- Follow up curto prazo. | Nenhum anexo | 9.400,00 | 0,00 | 24.000,00 | 09/09/2025 | 07/11/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | META 4: Descrever. Etapa 4.1: Comparar métodos terapêuticos de manutenção da saúde íntima feminina o interior da Amazônia. Etapa 4.2: Realizar avaliação cega dos grupos e análise estatística. Etapa 4.3: Avaliar efeitos do produto a curto prazo ; Etapa 4.4: Enviar questionário de satisfação e validação. Etapa 4.5: Agrupar as respostas de acordo com a randomização da amostra.
218 | 2025-03-04 | 3 | PGBI-2412.0003 | Sabonete íntimo probiótico proveniente do cacau e Tarubá da Amazônia para o tratamento da Disbiose Vaginal. | Macro entrega 3 : 1- Aplicação do questionário do perfil da amostra. 2- Análise da amostragem. 3- Randomização, distribuição e orientação de uso do sabonete íntimo probiótico. | Nenhum anexo | 9.400,00 | 0,00 | 24.000,00 | 07/07/2025 | 08/09/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | META 3: Bioensaio com produto – Sabonete Íntimo Probiótico Etapa 3.1: Aplicar o questionário de caracterização da amostra para desenhar o perfil da saúde íntima das mulheres da Amazônia e as principais afecções que causam a disbiose vaginal; Etapa 3.2: Tabular em planilhas do programa Microsoft Excel; Etapa 3.3: Aplicar o teste com a fita de ph vaginal para desenhar o perfil da microbiota das mulheres amazônicas; Etapa 3.4: Realizar transcrição das informações para planilhas do Excel, agrupando de acordo com os achados e analisados estatisticamente. Etapa 3.5: Realizar exame físico e exame a fresco através de avaliação microscópica da secreção vaginal das participantes. Etapa 3.6: Realizar o Ensaio clínico randomizado com GC (creme vaginal a base de nistatina) e GT (sabonete íntimo) em grupos maiores com e sem disbiose vaginal. Etapa 3.7: Povoamento do banco de dados.
219 | 2025-03-04 | 2 | PGBI-2412.0003 | Sabonete íntimo probiótico proveniente do cacau e Tarubá da Amazônia para o tratamento da Disbiose Vaginal. | Macroentrega 2 : 1- Entrega dos protótipos de sabonete íntimo. 2- Relatório técnico do ensaio do protótipo. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 0,00 | 24.000,00 | 06/04/2025 | 07/07/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | META 2: Formular e sistematizar. Etapa 2.1: Formular o sabonete íntimo probiótico; Etapa 2.2: Realizar os testes dermatológicos e ginecológicos; Etapa 2.3: Garantir os selos cruelly free ; Etapa 2.4: Obter liberação da Anvisa; Etapa 2.5: Aplicar testes do sabonete íntimo probiótico; Etapa 2.6: Identificar melhorias no processo.
220 | 2025-03-04 | 1 | PGBI-2412.0003 | Sabonete íntimo probiótico proveniente do cacau e Tarubá da Amazônia para o tratamento da Disbiose Vaginal. | Macro entrega 1: 1 – Relatório técnico sobre tratamentos para a disbiose vaginal. 2 – Entrega dos lactobacillus do cacau e do Tarubá para formulação de sabonete íntimo probiótico. | Nenhum anexo | 193.600,00 | 133.332,00 | 24.000,00 | 06/01/2025 | 05/04/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | META 1: Analisar, diagnosticar e preparar. Etapa 1.1: Elaborar levantamento bibliográfico em literatura científica, mercadológico, patentes e bases de registro sobre probióticos para a disbiose vaginal; Etapa 1.2: Mapeamento e análise de tratamentos existentes para o tratamento da disbiose vaginal; Etapa 1.3: Produzir relatório técnico; Etapa 1.4: Analisar os processos de diferenciação dos lactobacillus extraídos do cacau e do Tarubá; Etapa 1.5: Acompanhar a atividade conjunta dos lactobacillus; Etapa 1.6: Reunir com equipe de formulação e acompanhar o processo de criação do produto; Etapa 1.7: Diagnosticar melhorias no uso de probióticos em sabonetes íntimos. Etapa 1.8: Análise de negócio e enquadramento de tecnologia.
221 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2411.0036 | NAVITAS CONTROL | Sistema web, Protótipo de inteligência artificial e assistente de tomada de decisão | Nenhum anexo | 177.161,54 | 354.801,57 | 58.575,36 | 01/08/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
222 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2411.0036 | NAVITAS CONTROL | Software de controle dos componentes de automação | Nenhum anexo | 101.235,17 | 202.743,76 | 33.471,64 | 01/06/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
223 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2411.0036 | NAVITAS CONTROL | Protótipo de Hardware e Software de Coleta | Nenhum anexo | 329.014,29 | 658.917,20 | 108.782,81 | 25/11/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
224 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2412.0088 | Desenvolvimento de Conectividade e Novas Funcionalidades do App Volks Connect | I – documento de especificação de requisitos; II – documento de arquitetura; III – o protótipo navegável refinado; III – código fonte do referido módulo desenvolvido. | Nenhum anexo | 206.510,00 | 183.561,00 | 68.836,50 | 01/10/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
225 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2412.0088 | Desenvolvimento de Conectividade e Novas Funcionalidades do App Volks Connect | I – os documentos: a) de especificação dos requisitos; b) de arquitetura; II – o protótipo navegável refinado; III – código fonte do referido módulo desenvolvido. | Nenhum anexo | 344.184,00 | 305.935,00 | 114.727,72 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
226 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2412.0088 | Desenvolvimento de Conectividade e Novas Funcionalidades do App Volks Connect | I – documentação de especificação dos requisitos; II – documento de arquitetura; III – protótipo navegável refinado; IV – código fonte do módulo desenvolvido | Nenhum anexo | 275.346,00 | 244.761,00 | 91.781,78 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  |  |  | Não
227 | 2025-03-04 | 5 | PINA-2309.0077 | IFF - iFacility Foxconn | - Código fonte da aplicação iFacility, em ambiente de homologação da Foxconn, com as versões atualizadas dos módulos FT, iDoc e EPI. - Aplicativo iFacility nas versões Android e IOS atualizado com os módulos integrados - Protótipo navegável das funcionalidades implementadas - Documentação de software atualizada | Nenhum anexo | 213.554,00 | 338.773,00 | 97.469,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
228 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2501.0058 | LightningCore 2 | Fabricação de protótipos para ensaios. Ensaios em ambiente laboratorial e relevante. | Nenhum anexo | 148.750,00 | 89.250,00 | 59.500,00 | 19/07/2025 | 17/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
229 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2501.0058 | LightningCore 2 | Transformador validado em bancada no hardware existente. Revisão do hardware para o novo transformador. | Nenhum anexo | 233.750,00 | 140.250,00 | 93.500,00 | 18/02/2025 | 18/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
230 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2501.0058 | LightningCore 2 | Atualização dos requisitos do projeto. Contratação de empresa para fabricação de protótipo. | Nenhum anexo | 42.500,00 | 25.500,00 | 17.000,00 | 17/01/2025 | 17/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
231 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2412.0287 | MDI - AutoVita | Essa fase tem como objetivo a execução da PoC. | Nenhum anexo | 613.454,42 | 76.228,06 | 36.299,08 | 15/10/2025 | 13/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
232 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2412.0287 | MDI - AutoVita | Essa fase tem como objetivo preparar e organizar os elementos necessários para a execução da PoC. | Nenhum anexo | 306.727,21 | 38.114,03 | 18.149,54 | 16/07/2025 | 14/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
233 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2412.0287 | MDI - AutoVita | Essa etapa tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 306.727,21 | 38.114,03 | 18.149,54 | 15/04/2025 | 15/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
234 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2412.0287 | MDI - AutoVita | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. | Nenhum anexo | 525.818,06 | 65.338,33 | 31.113,49 | 14/01/2025 | 14/04/2025 | 14/01/2025 |  | 1 | 10 | Não
235 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2412.0009 | Desenvolvimento e aplicação de métodos de geração e identificação de produtos de degradação em medicamentos | serão entregues 3 padrões químicos obtidos por síntese química em pequena escala, os quais serão usados para análises | Nenhum anexo | 225.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/12/2025 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
236 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2412.0009 | Desenvolvimento e aplicação de métodos de geração e identificação de produtos de degradação em medicamentos | será entregue a lista de até 3 produtos de degradação que tenham relevância em relação a toxicidade à saúde humana | Nenhum anexo | 225.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 01/02/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
237 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2412.0017 | Business HUB – Sistema B2B para recomendação inteligente de parceiros e fornecedores. | Versão final e integrada da solução | Nenhum anexo | 19.383,36 | 17.895,80 | 1.666,66 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
238 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2412.0017 | Business HUB – Sistema B2B para recomendação inteligente de parceiros e fornecedores. | Versão final do desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência | Nenhum anexo | 77.533,32 | 71.583,33 | 6.666,67 | 01/08/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
239 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2412.0017 | Business HUB – Sistema B2B para recomendação inteligente de parceiros e fornecedores. | Versão parcial do desenvolvimento do sistema e da solução de inteligência | Nenhum anexo | 77.533,32 | 71.583,33 | 6.666,67 | 01/04/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
240 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2412.0017 | Business HUB – Sistema B2B para recomendação inteligente de parceiros e fornecedores. | Levantamento e definição de parâmetros e requisitos, além da constituição de wireframes | Nenhum anexo | 58.150,00 | 53.687,54 | 5.000,00 | 30/12/2024 | 31/03/2025 | 30/12/2024 |  | 1 |  | Não
241 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2501.0063 | Desenvolvimento de eletrodos anódico e catódico com aditivo de grafeno para aplicação em baterias de íons-lítio | Desenvolvimento do protótipo pouch cell 24cm2 e avaliação de performance | Nenhum anexo | 60.000,00 | 53.650,00 | 29.126,06 | 01/08/2026 | 30/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
242 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2501.0063 | Desenvolvimento de eletrodos anódico e catódico com aditivo de grafeno para aplicação em baterias de íons-lítio | Otimização do processo de produção de eletrodos no sistema "tape castign roll-to-roll". | Nenhum anexo | 60.000,00 | 32.950,00 | 32.417,86 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
243 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2501.0063 | Desenvolvimento de eletrodos anódico e catódico com aditivo de grafeno para aplicação em baterias de íons-lítio | Desenvolvimento da formulação dos eletrodos incorporando o material grafeno | Nenhum anexo | 180.000,00 | 93.400,00 | 58.456,07 | 03/02/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
244 | 2025-03-04 | 5 | PTIC-2412.0005 | Smart Multivariable System (Polimerização Contínua) | - | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
245 | 2025-03-04 | 4 | PTIC-2412.0005 | Smart Multivariable System (Polimerização Contínua) | - | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2025 | 30/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
246 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2412.0005 | Smart Multivariable System (Polimerização Contínua) | M3 – Base de Dados Estruturada [Resp. ISI-TICs]: − Preparação do ambiente de desenvolvimento e homologação; − Estruturação da base de dados; − Criação de processo de ingestão, tratamento, análise e entrega de dados; − Criação da API e definição de rotas; − Incremento do back-end da aplicação − Criação de serviço de autenticação de perfil de usuário (2: user e admin); e − Testes e validações. | Nenhum anexo | 202.868,00 | 84.000,00 | 200.000,00 | 01/07/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
247 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2412.0005 | Smart Multivariable System (Polimerização Contínua) | Especificação técnca e suporte para emissão de Termo de Referência (TR) para aquisição; − Instalação da Rede de sensoriamento IoT (NIR) para coleta e geração de massa de dados histórico; − Testes e comissionamento; − Disponibilização gradativa de base de dados. | Nenhum anexo | 202.868,00 | 84.000,00 | 200.000,00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
248 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2412.0005 | Smart Multivariable System (Polimerização Contínua) | M1 – Engenharia de Requisitos e UI/UX Design − Kickoff meeting in loco e ambiência (2 dias); − Planejamento das atividades de pesquisa e gerenciais; − Imersão, entrevista com stakeholders e potenciais usuários; − User Story Mapping; − Estudo e definição das variáveis do processo, regras de negócio e fluxo de informação, sistemas e algoritmos; − Criação de personas e jornada do usuário; − Validações com stakeholders; − Revisão técnica-comercial e UX; − Sequenciar funcionalidades; − Requisitos funcionais e não-funcionais; − Definição das variáveis; − Emissão do Termo de Referência (TR); − Início do processo de aquisições; − Captação de bases de dados e APIs; − Detalhamento da arquitetura da aplicação; − Casos de teste; e − Protótipos de tela de baixa e média fidelidade. | Nenhum anexo | 202.868,00 | 84.000,00 | 200.000,00 | 23/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
249 | 2025-03-04 | 6 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● Treinamento otimizado de modelos de AI/ML. ● Integração funcional de modelos (assembly). ● API completamente funcional. ● Validação de software através de testes. | Nenhum anexo | 34.875,95 | 33.749,29 | 34.875,95 | 01/04/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
250 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● API de serviços inteligentes (versão preliminar). ● Versão final do ambiente de IA/ML. ● Relatório técnico sobre validação de serviços. | Nenhum anexo | 34.200,00 | 34.425,38 | 34.200,00 | 02/01/2026 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
251 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● Ambiente de IA/ML (versão preliminar). ● Versões preliminares de modelos de IA/ML e insights obtidos. ● Relatório técnico sobre modelos preditivos e algoritmos de otimização. | Nenhum anexo | 34.200,00 | 34.425,32 | 34.200,00 | 09/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
252 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● Ambiente de gestão de datasets (versão preliminar). ● Relatório técnico sobre integração e coleta de dados online. | Nenhum anexo | 34.200,00 | 34.425,32 | 34.200,00 | 09/06/2025 | 08/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
253 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● Relatório técnico de análise e tratamento de dados históricos. ● Modelos iniciais desenvolvidos. ● Infraestrutura preliminar de bases de dados | Nenhum anexo | 34.200,00 | 34.425,32 | 34.200,00 | 09/03/2025 | 08/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
254 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2501.0008 | RastreAI - Sistema de apoio a tomada de decisões para rastreamento e gestão de frotas com foco na eficiência energética | ● Aquisição de Insumos IoT, contratação de equipe e serviços. ● Esboço preliminar da arquitetura do sistema. ● Modelagem das Bases de Dados. ● Relatório do estado da arte. ● Relatório de levantamento de requisitos. ● Relatório de aquisição de insumos e contratação de serviços. | Nenhum anexo | 34.200,00 | 34.425,32 | 34.200,00 | 09/01/2025 | 08/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
255 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2412.0010 | LUMIGRAPH | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/03/2026 | 03/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
256 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2412.0010 | LUMIGRAPH | 4. Análise funcional do conceito desenvolvido em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/11/2025 | 03/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
257 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2412.0010 | LUMIGRAPH | 3. Prova de conceito – análise das características e funções do produto | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 03/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
258 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2412.0010 | LUMIGRAPH | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – composto multimateral base polímero (podendo ser uma poliolefina). Moldagem e caracterização dos corpos de prova. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
259 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2412.0010 | LUMIGRAPH | 1. Especificaçãos técnicas do projeto conceitual. | Nenhum anexo | 450.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 05/12/2024 | 10/03/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 20 | Não
260 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-2212.0071 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | Relatório Final, apresentando os resultados da caracterização do ferro fundido desenvolvido, os resultados de avaliação do desempenho dessa alternativa, a descrição de todas as atividades desenvolvidas no projeto, os resultados e as conclusões do estudo. | Nenhum anexo | 160.299,23 | 291.453,14 | 153.212,99 | 03/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
261 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2212.0071 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 5 Relatório Parcial - apresentando os resultados disponíveis no momento. | Nenhum anexo | 10.473,93 | 19.526,07 | 0,00 | 02/12/2024 | 28/02/2025 |  |  | 2 | 50 | Não
262 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2409.0277 | UbiQ24 - Fase II | Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida | Download | 138.663,97 | 297.097,11 | 4.401,62 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025
263 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2409.0277 | UbiQ24 - Fase II | Desenvolvimento da PoC | Download | 138.663,98 | 297.097,12 | 4.401,63 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025
264 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2409.0277 | UbiQ24 - Fase II | Desenvolvimento Tecnológico | Download | 99.387,49 | 212.944,54 | 3.154,87 | 01/10/2024 | 25/10/2024 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025
265 | 2025-03-04 | 7 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.4 e 3.5", sendo o título do item 3.4 - " Teste e avaliação dos modelos" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Nenhum anexo | 179.005,40 | 291.390,60 | 67.471,40 | 24/06/2025 | 24/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
266 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.4 e 3.5", sendo o título do item 3.4 - " Teste e avaliação dos modelos" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Nenhum anexo | 214.806,48 | 349.668,72 | 80.965,68 | 24/12/2024 | 23/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
267 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.3, 3.4 e 3.5", sendo o título do item 3.3 - Desenvolvimento de diversos modelos de IA de séries temporais", do item 3.4 - " Teste e avaliação dos modelos" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Nenhum anexo | 214.806,48 | 349.668,72 | 80.965,68 | 24/06/2024 | 23/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
268 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.2, 3.3 e 3.5", sendo o título do item 3.2 - "Desenvolvimento da bases de dados (Datasets)", do item 3.3 - Desenvolvimento de diversos modelos de IA de séries temporais" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Nenhum anexo | 214.806,48 | 349.668,72 | 80.965,68 | 24/12/2023 | 23/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
269 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2412.0019 | Vagalume: máquina agrícola autopropulsada para suplementação de luz em cultivos | Entrega de relatório final e apresentação da versão final do protótipo, que incluirá todos os ajustes e validações necessárias. Apresentação das avaliações em campo. | Nenhum anexo | 61.760,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 01/10/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
270 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2412.0019 | Vagalume: máquina agrícola autopropulsada para suplementação de luz em cultivos | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas: Apresentação dos sistemas, componentes desenvolvidos, validados e integrados entre si. | Nenhum anexo | 170.132,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
271 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2412.0019 | Vagalume: máquina agrícola autopropulsada para suplementação de luz em cultivos | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas até o momento, incluindo o desenho atualizado dos componentes, sistemas e subsistemas. Apresentação dos componentes já desenvolvidos. | Nenhum anexo | 218.108,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 | 01/02/2025 |  | 1 |  | Não
272 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2412.0080 | PROJETO MECÂNICO DE LACRE ELETRÔNICO | E 3.1 - Protótipos físicos do conjunto mecânico integrado E 3.2 - Relatórios dos testes E 3.3 - Entrega da documentação técnica E 3.4 - Orçamento do molde | Nenhum anexo | 41.340,00 | 48.060,00 | 4.929,00 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
273 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2412.0080 | PROJETO MECÂNICO DE LACRE ELETRÔNICO | E 2.1 - Projeto conceitual em CAD do conjunto mecânico integrado (casing, sistema de trava e contato elétrico) E 2.2 - Mockup E 2.3 - Projeto detalhado em CAD do conjunto mecânico integrado | Nenhum anexo | 55.120,00 | 64.080,00 | 6.572,00 | 01/04/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
274 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2412.0080 | PROJETO MECÂNICO DE LACRE ELETRÔNICO | E 1.1 - Relatório de estudos com resultados de Benchmarking, recomendações normativas, e patentes de mecanismos relevantes E 1.2 - Caderno com definição de requisitos | Nenhum anexo | 41.340,00 | 48.060,00 | 4.929,00 | 01/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
275 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-2412.0029 | A-MAIZE – LEVEDURA NACIONAL PARA PRODUÇÃO DO ETANOL DE MILHO | Escalonamento do processo desenvolvido para biorreatores de 300 L (volume total) em ambiente industrialmente relevante (Planta Piloto do LNBR). | Nenhum anexo | 135.710,00 | 21.304,00 | 195.844,00 | 01/02/2027 | 31/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
276 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2412.0029 | A-MAIZE – LEVEDURA NACIONAL PARA PRODUÇÃO DO ETANOL DE MILHO | Aplicação da linhagem em escala de bancada obtendo resultados de produção de etanol e açúcar residual para variações de concentração de inóculo, concentração de substrato e carga de enzima. | Nenhum anexo | 90.715,00 | 62.762,00 | 232.753,00 | 01/08/2026 | 31/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
277 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2412.0029 | A-MAIZE – LEVEDURA NACIONAL PARA PRODUÇÃO DO ETANOL DE MILHO | Aplicação da linhagem selecionada em fermentações alcoólicas em substrato de milho industrial em biorreatores de bancada de 3,6 L de volume total. | Nenhum anexo | 101.015,00 | 40.832,00 | 233.058,00 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
278 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2412.0029 | A-MAIZE – LEVEDURA NACIONAL PARA PRODUÇÃO DO ETANOL DE MILHO | Seleção de uma linhagem a partir de métricas de citometria de fluxo. | Nenhum anexo | 90.715,00 | 74.459,00 | 253.320,00 | 01/08/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
279 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2412.0029 | A-MAIZE – LEVEDURA NACIONAL PARA PRODUÇÃO DO ETANOL DE MILHO | Seleção inicial de 3 linhagens promissoras a partir das 50 linhagens fornecidas pela Bioinfood. | Nenhum anexo | 90.715,00 | 76.861,00 | 123.014,00 | 31/01/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
280 | 2025-03-04 | 4 | PTEC-2412.0015 | Aplicação de inteligência artificial para dados de monitoramento, investigações geotécnicas e controle tecnológico | Aplicação e validação do sistema com a SAMARCO. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.500,00 | 28/12/2025 | 17/03/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida não financeira da UE.
281 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2412.0015 | Aplicação de inteligência artificial para dados de monitoramento, investigações geotécnicas e controle tecnológico | Construção de sistema computacional piloto. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 28/08/2025 | 27/12/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida não financeira da UE.
282 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2412.0015 | Aplicação de inteligência artificial para dados de monitoramento, investigações geotécnicas e controle tecnológico | Relatório com uma análise do banco de dados e rotinas de uso. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 28/04/2025 | 27/08/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida não financeira da UE.
283 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2412.0015 | Aplicação de inteligência artificial para dados de monitoramento, investigações geotécnicas e controle tecnológico | Estudo detalhado com uma seleção de métodos de IA aplicáveis ao escopo do projeto. | Nenhum anexo | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.500,00 | 17/12/2024 | 27/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida não financeira da UE.
284 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2405.0022 | Desenvolvimento tecnológico para o estabelecimento da macaúba na bioeconomia brasileira | 3@ macroentrega 1Método NIR portátil ou de bancada para análise de mesocarpo e amêndoas de frutos de macaúba 2Processos de extração aquosa de óleo de amêndoa e de óleo de polpa de macaúba por via aquosa utilizando decanter 3.Processo de extração por via aquosa empregando separação em decanter 4.Processo de produção de biogás utilizando efluentes e outros resíduos oriundos da extração de óleos da macaúba. 5.Processo de biodigestão de resíduos utilizando biocarvão como bioinsumo, visando aumento da produção de biogás. 6.Metodologia para extração de proteínas de amêndoas de macaúba. 7.Processo de colheita definido com base em desempenho de rendimento e qualidade de óleo e avaliação econômica 8.Produto/insumo agropecuário ou industrial: Coletor fixo de frutos de macaúba oriundos de abscisão natural 9.Banco de dados sobre os estoques de C do solo dos sistemas de referência, pecuário e de integração silvipastoril na Mata dos Cocais 10.Procedimento para ajustar a taxa de lotação animal em sistema silvipastoril de produção de frutos de macaúba e de bovinos de corte 11.Sistemas de cultivo para a macaúba no Nordeste brasileiro constituído por uma recomendação de adubação e por uma recomendação de irrigação e por uma recomendação de cultivo consorciado da macaúba com gramínea forrageira para cultivo integrado com bovinocultura leiteira 12.Banco de dados composto por Inventários do ciclo de vida para a macaúba cultivada e produtos oriundos do seu processamento | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 484.609,00 | 13/05/2025 | 13/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
285 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2405.0022 | Desenvolvimento tecnológico para o estabelecimento da macaúba na bioeconomia brasileira | 2@ macroentrega: 1. Banco de dados ampliado com maior número de amostras de referência de caracterização química e espectros de Infravermelho Proximo (NIR bancada) dos diferentes acessos e estádios fenológicos, em diferentes partes do cacho. 2. Processo de extração aquosa de óleo de amêndoa de macaúba por via aquosa. MRL 3. CTR: 61% de eficiência de extração de óleo de amêndoa de macaúba em prensa hidráulica. 3. Banco de dados contendo informações físico-químicas das matérias-primas e produtos formados a partir do processo de produção do biogás oriundo dos efluentes de extração aquosa do óleo de polpa e amêndoa da macaúba. 4. Banco de dados contendo informações dos produtos formados a partir do processo de produção do biogás oriundo dos efluentes de extração aquosa do óleo de polpa e amêndoa da macaúba, aditivado com biocarvão do endocarpo da macaúba. 5. Banco de dados contendo informações de rendimento e qualidade de óleo de polpa e amêndoa em processos de colheita de frutos de macaúba com uma safra de avaliação. 6. Procedimento (diretriz) para verificação do conforto térmico animal em sistema de produção de frutos de macaúba e de bovinos de corte (Fuel&Food), em observância às premissas das diretrizes do CCN. 7. Banco de dados contendo informações sobre o crescimento e desenvolvimento de macaúba após 9 anos de plantio em diferentes sistemas de produção nos Tabuleiros Litorâneos do Piauí e no Cariri cearense. | Nenhum anexo | 776.321,25 | 776.321,25 | 776.321,25 | 13/12/2024 | 13/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
286 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2405.0022 | Desenvolvimento tecnológico para o estabelecimento da macaúba na bioeconomia brasileira | 1@ macroentrega (mês 06) 1.1. Ativo Pré-Tecnológico – Banco de dados: Banco de dados de caracterização química e espectros de Infravermelho Proximo (NIR portátil) dos diferentes acessos e estádios fenológicos, em diferentes partes do cacho, depositado no REDAPE. 1.2. Ativo pré-tecnológico - Banco de dados. Banco de dados contendo informações de caracterização do óleo, do resíduo sólido eda fração hidrossolúvel em processo de extração de óleo de amêndoa de macaúba por via aquosa. 1.3. Ativo pré-tecnológico - Banco de dados. Banco de dados contendo informações sobre o crescimento e desenvolvimento de genótipos de macaúba após 8 anos de plantio nos Tabuleiros Litorâneos do Piauí e no Cariri cearense depositado no Redape. | Nenhum anexo | 694.197,50 | 694.197,50 | 694.197,50 | 13/07/2024 | 13/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
287 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2405.0022 | Desenvolvimento tecnológico para o estabelecimento da macaúba na bioeconomia brasileira | Depósito Inicial das partes para início das atividades: Esse aporte refere-se ao pagamento do depósito inicial das partes necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. | Nenhum anexo | 484.609,00 | 484.609,00 | 0,00 | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 13/07/2024 |  | 1 |  | Não
288 | 2025-03-04 | 3 | PMOB-2412.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | A terceira e última Macro-entrega, agendada para o 18o mês, compreenderá um Relatório Final do projeto, abordando os testes de verificação de todas as funcionalidades e propondo melhorias necessárias ao protótipo desenvolvido. | Nenhum anexo | 95.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11/12/2025 | 10/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
289 | 2025-03-04 | 2 | PMOB-2412.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | A Macro-entrega 2, planejada para o final do 12o mês consistirá em um protótipo funcional da eletrônica embarcada e do software de gestão. Este protótipo passará por validação em um ambiente relevante. | Nenhum anexo | 110.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11/06/2025 | 10/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
290 | 2025-03-04 | 1 | PMOB-2412.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DO CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | Na Macro-entrega 1, prevista para o sexto mês, apresentaremos um Relatório Técnico abordando o Protocolo de Medição, a execução da medição e um benchmarking de equipamentos de mercado. | Nenhum anexo | 199.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10/12/2024 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
291 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2501.0288 | GAME PLATFORM AND PLAYER SUPPORT | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 158.043,35 | 0,00 | 16.551,17 | 30/09/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
292 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2501.0288 | GAME PLATFORM AND PLAYER SUPPORT | ME02: Segunda versão da plataforma de visualização de dados e a primeira versão da plataforma de análise de dados | Nenhum anexo | 25.861,12 | 0,00 | 16.551,18 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
293 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2501.0288 | GAME PLATFORM AND PLAYER SUPPORT | ME01: Primeira versão da plataforma de visualização de dados | Nenhum anexo | 0,00 | 323.736,17 | 16.551,18 | 01/02/2025 | 31/05/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 19 | Não
294 | 2025-03-04 | 5 | PAGR-2411.0017 | Desenvolvimento, Aprimoramento e Otimização do Açúcar de Frutas como Substituto da Sacarose e Obtenção de Frutose Pura | Meta 5. Produção e Teste de Lotes Piloto de Açúcar de Frutas Etapa 1. Planejamento da produção dos lotes piloto Etapa 2. Produção do primeiro lote piloto Etapa 3. Avaliação e ajustes Etapa 4. Produção do segundo lote piloto Etapa 5. Avaliação e ajustes adicionais Etapa 6. Produção do terceiro lote piloto Etapa 7. Compilação dos resultados dos lotes piloto Etapa 8. Relatório final | Nenhum anexo | 3.600,00 | 59.399,56 | 22.950,44 | 28/06/2026 | 29/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
295 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2411.0017 | Desenvolvimento, Aprimoramento e Otimização do Açúcar de Frutas como Substituto da Sacarose e Obtenção de Frutose Pura | Meta 4. Realização de Análises laboratoriais Etapa 1. Planejamento das análises Etapa 2. Preparação das amostras Etapa 3. Execução das análises microbiológicas Etapa 4. Execução das análises físico-químicas Etapa 5. Dosagem de proteínas solúveis pelo método de Bradford Etapa 6. Realização de eletroforese em gel de poliacrilamida nas amostras que apresentem proteínas Etapa 7. Execução das análises sensoriais com participação da empresa Etapa 8. Compilação dos resultados Etapa 9. Reunião de alinhamento com a empresa e apresentação do relatório parcial | Nenhum anexo | 9.300,00 | 23.774,92 | 22.950,44 | 01/04/2026 | 26/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
296 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2411.0017 | Desenvolvimento, Aprimoramento e Otimização do Açúcar de Frutas como Substituto da Sacarose e Obtenção de Frutose Pura | Meta 3. Desenvolvimento de um Método Eficaz de Purificação para Obtenção de Frutose Pura Etapa 1. Revisão de métodos de purificação existentes Etapa 2. Seleção de técnicas de purificação Etapa 3. Desenvolvimento do método de purificação Etapa 4. Avaliação da pureza Etapa 5. Otimização do método de purificação Etapa 6. Reunião de alinhamento com a empresa e apresentação do relatório parcial | Nenhum anexo | 31.300,00 | 179.400,00 | 45.900,88 | 30/11/2025 | 30/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
297 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2411.0017 | Desenvolvimento, Aprimoramento e Otimização do Açúcar de Frutas como Substituto da Sacarose e Obtenção de Frutose Pura | Meta 2. Otimização do Processo de Extração e Atomização dos Extratos de Frutas Etapa 1. Estudo das características das matérias-primas Etapa 2. Desenvolvimento da otimização do processo de extração Etapa 3. Testes de atomização Etapa 4. Avaliação preliminar do processo Etapa 5. Ajustes e otimização Etapa 6. Reunião de alinhamento com a empresa e apresentação do relatório parcial | Nenhum anexo | 85.200,00 | 154.166,51 | 68.851,33 | 30/04/2025 | 29/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
298 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2411.0017 | Desenvolvimento, Aprimoramento e Otimização do Açúcar de Frutas como Substituto da Sacarose e Obtenção de Frutose Pura | Meta 1. Avaliações iniciais Etapa 1. Trâmites administrativos Etapa 2. Estudo para aquisição das matérias-primas Etapa 3. Estudo do processo de otimização para obtenção de polpas das frutas Etapa 4. Aquisição da matéria-prima e insumos laboratoriais Etapa 5. Delineamento experimental Etapa 6. Avaliação Preliminar Etapa 7. Relatório Parcial | Nenhum anexo | 88.104,00 | 116.250,59 | 68.851,33 | 20/01/2025 | 29/04/2025 | 02/12/2024 |  | 1 |  | Não
299 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2408.0269 | DToF | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 01/07/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
300 | 2025-03-04 | 4 | PBIC-2407.0001 | Micropropagação vegetal da alfavaca para obtenção de bioativos de valor agregado com foco no agronegócio. | Acompanhamento e avaliação do desempenho da produção da alfavaca em campo | Nenhum anexo | 62.500,00 | 37.500,00 | 24.999,98 | 05/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
301 | 2025-03-04 | 3 | PBIC-2407.0001 | Micropropagação vegetal da alfavaca para obtenção de bioativos de valor agregado com foco no agronegócio. | Extração de bioativos da alfavaca e desenvolvimento de bioprodutos de interesse econômico para o setor agrícola, já caracterizados e com os devidos ensaios de toxicidade realizados | Nenhum anexo | 62.500,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 07/07/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
302 | 2025-03-04 | 2 | PBIC-2407.0001 | Micropropagação vegetal da alfavaca para obtenção de bioativos de valor agregado com foco no agronegócio. | Desenvolvimento e otimização do protocolo de aclimatização e controle de contaminantes da micropropagação vegetal | Nenhum anexo | 62.500,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 06/01/2025 | 07/07/2025 | 06/01/2025 |  | 1 |  | Não
303 | 2025-03-04 | 1 | PBIC-2407.0001 | Micropropagação vegetal da alfavaca para obtenção de bioativos de valor agregado com foco no agronegócio. | Micropropagação in vitro da alfavaca | Download | 62.500,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 01/07/2024 | 02/01/2025 | 08/07/2024 | 03/01/2025 | 1 | 100 | Não
304 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2501.0287 | XControl-AI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 17/05/2025 | 17/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
305 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2501.0287 | XControl-AI | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 86.655,64 | 55.363,50 | 9.997,58 | 17/03/2025 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
306 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2501.0287 | XControl-AI | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de dados do XControl-AI, considerando a coleta e integração via API. | Nenhum anexo | 15.183,62 | 127.835,52 | 9.997,58 | 17/01/2025 | 16/03/2025 | 17/01/2025 |  | 1 | 66 | Não
307 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2405.0263 | Thor Analytics | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 01/07/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
308 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2410.0049 | Bebook - Projeto GABI | Geração de Insights Comerciais: Nesta fase, será desenvolvida uma inteligência comercial focada em gerar sugestões de ações (insights) para maximização do desempenho dos hotéis parceiros da startup. Essa inteligência se integrará às funcionalidades desenvolvidas em entregas anteriores e irá habilitar a GABI a fornecer, de modo proativo, sugestões para que os agentes comerciais dos hotéis parceiros da bebook acionem os agentes de vendas e indiquem ações que eles devem tomar para ativar o seu potencial de venda. Essa entrega será considerada concluída com a disponibilização de sistema de geração de insights comerciais em ambiente de nuvem fornecido pela startup, com insights sendo gerados para os hotéis parceiros, que possuam os dados de entrada mínimos necessários. | Nenhum anexo | 198.954,25 | 88.371,57 | 87.539,87 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
309 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2410.0049 | Bebook - Projeto GABI | PoC Interface Conversacional em Texto + Sugestão de Tarifas com Aprendizado por Reforço V2: Nesta macro-entrega, será realizada uma prova de conceito de um chat responsivo, que guiará o hoteleiro no processo de onboarding, a partir de funcionalidades desenvolvidas em fases anteriores, além de responder dúvidas gerais de hotelaria. No período da macro-entrega serão experimentadas diferentes ferramentas comerciais e open-source que capacitem a construção de uma interface amigável para apresentar as funcionalidades da GABI, bem como serão estudados os possíveis custos para implementação de uma solução desse tipo em ambiente similar a produção, e possíveis fluxos e roteiros conversacionais. Além disso, será desenvolvida uma nova versão do modelo de sugestão de tarifas com aprendizado por reforço, levando em consideração interações com usuários (aceite ou não de sugestão de tarifa, trocas de valor de tarifas). A entrega será concluída com a apresentação e disponibilização de uma solução, para testes em ambiente controlado. | Nenhum anexo | 198.954,25 | 88.371,57 | 87.539,87 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
310 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2410.0049 | Bebook - Projeto GABI | Sugestão de Tarifas com Aprendizado por Reforço V1: Nesta macro-entrega, será desenvolvida uma evolução da funcionalidade de recomendação de tarifas da GABI, de modo que ela seja capaz de refinar o seu aprendizado dinamicamente a partir de atualizações diárias de produção de reservas e preços dos hotéis parceiros. O aprendizado por reforço é uma técnica de aprendizado de máquina que permite que um modelo seja continuamente adaptado a partir de reforços fornecidos por suas entradas. Essa técnica possui aplicabilidade direta no ramo de hotelaria, uma vez que as dinâmicas e influências que impactam diretamente na demanda, e indiretamente no preço, são rapidamente mutáveis e devem ser acompanhadas continuamente. A entrega será concluída com a disponibilização de um modelo de recomendação de tarifas com a funcionalidade de aprendizado por reforço, hospedado em ambiente de nuvem disponibilizado pela startup, gerando recomendações diárias para os hotéis indicados pela startup, que possuam os dados de entrada mínimos necessários. | Nenhum anexo | 198.954,25 | 111.414,39 | 87.539,87 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 13/01/2025 |  | 1 |  | Não
311 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2410.0049 | Bebook - Projeto GABI | Onboarding Automatizado: Nesta macro-entrega do projeto será desenvolvida uma inteligência para onboarding automatizado. Essa solução será capaz de (i) recomendar concorrentes; (ii) sugerir um budget segmentado por dia, mês, feriados e datas especiais (disponibilizados pelo hotel); (iii) sugerir segmentos para os hotéis (iv) propor tarifas assertivas para mais de um ano; e (v) gerar uma sugestão de tarifário. Essas funcionalidades serão disponibilizadas para hotéis identificados pela bebook, e que possuam os dados de entrada mínimos necessários, conforme validação do CESAR. Garantindo, assim, que essas funcionalidades podem ser ofertadas para estes hotéis, uma vez que eles possuem a maturidade de dados necessária. A inteligência será hospedada na nuvem, fornecida pela bebook, e disponibilizada via REST API. Esse módulo será importante para consolidar o primeiro ponto de contato entre a GABI e os clientes da bebook. A entrega será concluída com a ativação do serviço de onboarding automatizado. | Nenhum anexo | 198.954,25 | 157.500,00 | 87.539,87 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 1 | 1 | Sim
312 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2412.0057 | EAGLES | Ensaios em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 180.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21/06/2025 | 21/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
313 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2412.0057 | EAGLES | Prova de conceito da eletrônica e protótipos de telas. | Nenhum anexo | 225.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20/01/2025 | 20/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
314 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2412.0057 | EAGLES | Lista de requisitos. Lista de compras para prova de conceito. | Nenhum anexo | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 19/12/2024 | 19/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
315 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2412.0038 | AgriSAT: monitoramento em tempo real de máquinas agrícolas usando internet via satélite | Dataset coletado em campo com experimentos e bateria de teste online. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/04/2025 | 19/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
316 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2412.0038 | AgriSAT: monitoramento em tempo real de máquinas agrícolas usando internet via satélite | Sistema de gerenciamento de energia autônomo para controle do hardware de comunicação via satélite desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/02/2025 | 19/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
317 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2412.0038 | AgriSAT: monitoramento em tempo real de máquinas agrícolas usando internet via satélite | Hardware para comunicação via satélite integrado ao hardware de localização geográfica da empresa. | Download | 450.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20/12/2024 | 19/02/2025 | 20/12/2024 | 19/02/2025 | 1 | 100 | Não | 19/02/2025
318 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2412.0037 | Igapó (Reciclagem) | Protótipo de sistema de vermicompostagem validado em ambiente operacional por meio de testes de avaliação de desempenho, acompanhado de documentação. | Nenhum anexo | 48.193,59 | 8.674,85 | 19.277,44 | 16/08/2025 | 15/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
319 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2412.0037 | Igapó (Reciclagem) | Projeto e implementação geral do sistema composto por: sistema de sensores para monitoramento das variáveis de operação do sistema móvel e sistema fixo; sistema de comunicação entre o sistema móvel e sistema fixo; sistema para estimativa de emissão de CO2 equivalente à massa de resíduo orgânico processada; sistema de interface com usuário; sistema Web para armazenamento e visualização de dados; testes de laboratório; avaliação de desempenho e ajustes técnicos dos sistemas. | Nenhum anexo | 93.552,27 | 16.839,41 | 37.420,91 | 16/04/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
320 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2412.0037 | Igapó (Reciclagem) | Relatório contendo: estudo e análise de sistema de sensores a serem utilizados (temperatura, umidade e oxigênio); estudo e análise de métodos de comunicação entre sistema móvel e sistema fixo (Protocolo Lora, Bluetooth); estudo e análise de sistema de medição de peso de matéria orgânica processada e estimativa de emissão de CO2 equivalente; estudo e análise de sistema de interface com usuário; estudo de ferramenta Web para armazenamento e disponibilização de dados; projeto conceitual. | Nenhum anexo | 141.745,86 | 144.580,78 | 56.698,34 | 16/12/2024 | 15/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
321 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2411.0036 | CO-AUTOR IA PROVATIS | D4 Plataforma integrada de agentes LLM para tradução do português para o inglês científico e revisão de textos em inglês científico, validada em ambiente operacional. Para o handover, o cliente será responsável por fornecer acesso ao ambiente operacional real, disponibilizar um conjunto de artigos científicos em português para tradução e em inglês para revisão, e designar uma equipe para conduzir a validação. | Nenhum anexo | 111.550,36 | 33.596,88 | 44.620,14 | 30/11/2025 | 29/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
322 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2411.0036 | CO-AUTOR IA PROVATIS | D3 Protótipo funcional do sistema multi-agente com mecanismo de refinamento a partir de feedbacks dos revisores humanos, tanto para tradução quanto para revisão em inglês científico. | Nenhum anexo | 111.550,36 | 33.596,88 | 44.620,14 | 29/07/2025 | 29/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
323 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2411.0036 | CO-AUTOR IA PROVATIS | D2 Prova de conceito do multiagente baseado em LLMs para tradução do português para o inglês científico e revisão de textos em inglês científico, especializados na área da saúde. | Nenhum anexo | 139.437,95 | 41.996,10 | 55.775,18 | 01/03/2025 | 28/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
324 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2411.0036 | CO-AUTOR IA PROVATIS | D1 Análise de requisitos e arquitetura preliminar do sistema multiagente baseado em LLMs para tradução do português para o inglês científico e revisão de textos em inglês científico, especializados na área da saúde. | Nenhum anexo | 139.437,95 | 191.996,10 | 55.775,18 | 29/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
325 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2412.0108 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para criação e recomendação de perfis em plataforma de matches | Validação e testes | Nenhum anexo | 174.769,23 | 108.333,33 | 80.999,99 | 01/09/2026 | 31/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
326 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2412.0108 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para criação e recomendação de perfis em plataforma de matches | Integração e aprimoramento | Nenhum anexo | 209.723,07 | 130.000,00 | 97.200,00 | 01/03/2026 | 30/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
327 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2412.0108 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para criação e recomendação de perfis em plataforma de matches | Recomendação e engenharia de prompts | Nenhum anexo | 174.769,23 | 108.333,33 | 81.000,00 | 01/10/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
328 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2412.0108 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para criação e recomendação de perfis em plataforma de matches | Criação das APIs e preparação de dados | Nenhum anexo | 174.769,23 | 108.333,33 | 81.000,00 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
329 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2412.0108 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para criação e recomendação de perfis em plataforma de matches | Análise de dados e levantamento de requisitos | Nenhum anexo | 104.861,54 | 65.000,00 | 48.600,00 | 01/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
330 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2501.0107 | Previsão Inteligente da Demanda e Escalonamento de Recursos de Rede Em Provedores Modernos de Serviços de Internet | Testes de otimização do planejamento de pedidos e escalonamento ao ambiente relevante | Nenhum anexo | 175.585,42 | 123.333,33 | 87.749,98 | 01/02/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
331 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2501.0107 | Previsão Inteligente da Demanda e Escalonamento de Recursos de Rede Em Provedores Modernos de Serviços de Internet | Validaçãoda predição de tráfego e recursos e integração de APIs Web | Nenhum anexo | 175.585,42 | 123.333,33 | 87.750,00 | 01/09/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
332 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2501.0107 | Previsão Inteligente da Demanda e Escalonamento de Recursos de Rede Em Provedores Modernos de Serviços de Internet | Testes de predição na gestão de tráfego e validação das interfaces | Nenhum anexo | 140.468,34 | 98.666,67 | 70.200,00 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
333 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2501.0107 | Previsão Inteligente da Demanda e Escalonamento de Recursos de Rede Em Provedores Modernos de Serviços de Internet | Análise de algoritmos preditivos interfaces Web | Nenhum anexo | 140.468,34 | 98.666,67 | 70.200,00 | 07/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
334 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2412.0034 | Desenvolvimento de fitas de silicone contendo nanopartículas metálicas para otimização da cicatrização de cicatrizes hipertróficas e quelóides | Análise estatística e interpretação dos resultados dos ensaios de histologia, histoquímica, imuno-histoquímica e hemodinâmica microcirculatória das fitas com nanopartículas de Ag, Au e Cu. Avaliação da liberação das nanopartículas das fitas em meio aquoso e estudos de viabilidade teórica das atividades executadas no projeto - Na 4ª e última macroentrega, será fornecido um relatório com os seguintes dados: análise estatística dos ensaios de histologia, liberação das nanopartículas em meio aquoso, estudo de viabilidade do escalonamento da produção das nanopartículas e das fitas de silicone contendo Au, Ag e Cu, além de uma análise crítica dos dados coletados ao longo do projeto. Por fim, será realizada uma reunião para apresentação dos resultados e validação da macroentrega. | Nenhum anexo | 112.669,05 | 0,00 | 53.312,93 | 01/01/2026 | 17/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
335 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2412.0034 | Desenvolvimento de fitas de silicone contendo nanopartículas metálicas para otimização da cicatrização de cicatrizes hipertróficas e quelóides | Otimização dos processos para obtenção das fitas de silicone com nanopartículas, suas respectivas caracterizações, e a continuidade dos estudos de histologia, histoquímica, imuno-histoquímica e hemodinâmica microcirculatória das fitas com e sem nanopartículas - Na 3ª entrega, será fornecido um relatório com os seguintes dados: a) Otimização dos processos de incorporação de nanopartículas de Au, Ag e Cu nas fitas de silicone, incluindo testes de quantidades ideais e ajustes nos métodos de síntese. b) Caracterização das fitas de silicone, com dados de análises estruturais, térmicas e mecânicas. c) Resultados dos ensaios de histologia e hemodinâmica das fitas com e sem nanopartículas. d) Análise crítica dos dados para ajustes e planejamento das próximas fases. Além disso, será realizada uma reunião para a apresentação dos resultados e validação da macroentrega. | Nenhum anexo | 112.669,05 | 0,00 | 53.312,93 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
336 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2412.0034 | Desenvolvimento de fitas de silicone contendo nanopartículas metálicas para otimização da cicatrização de cicatrizes hipertróficas e quelóides | Preparação e caracterização parcial das fitas de silicone contendo as nanoparticulas de Au, Ag e Cu e estudos iniciais de histologia, histoquímica, imuno-histoquímica e hemodinâmica micro circulatória das fitas sem nanoparticulas e com as nanoparticulas - Na segunda macroentrega, será entregue um relatório com os seguintes dados: a) Processos de incorporação de nanopartículas (Au, Ag, Cu) nas fitas de silicone. b) Caracterização das fitas de silicone, com e sem nanopartículas, incluindo propriedades térmicas, estruturais e mecânicas. c) Estudos preliminares de histologia e hemodinâmica. d) Análise crítica dos dados obtidos. Além disso, será realizado o treinamento da equipe em microcirurgia e anestesia, e uma reunião para a apresentação dos resultados e validação da macroentrega. | Nenhum anexo | 112.669,05 | 51.990,97 | 53.312,93 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
337 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2412.0034 | Desenvolvimento de fitas de silicone contendo nanopartículas metálicas para otimização da cicatrização de cicatrizes hipertróficas e quelóides | Estruturação da Equipe, Aquisição parcial dos insumos, Levantamento Bibliográfico, Análise Inicial dos Insumos Fornecidos pela Nullscar e Síntese das Nanopartículas de Au, Ag, Cu - Para essa primeira fase do projeto, as entregas à empresa serão: (a) Definição das bases operacionais para o projeto. (b) Levantamento bibliográfico relevante para o desenvolvimento. (c) Resultados da síntese e caracterização das nanopartículas de Ag, Au e Cu. (d) Análise química dos materiais fornecidos pela empresa.(e) Avaliação crítica dos resultados obtidos, preparando o projeto para a próxima fase. | Nenhum anexo | 112.669,07 | 201.955,24 | 53.312,95 | 19/12/2024 | 30/04/2025 | 19/12/2024 |  | 1 | 30 | Não
338 | 2025-03-04 | 5 | PFSP-2412.0033 | Desenvolvimento e validação do processo de pintura por impressão digital a jato de tinta em substratos aeronáuticos | Implementação do robô acoplado ao plasma, UV e à impressora para impressão na vertical, testes de impressão com 02 exemplos (Arte + CAD) para fins de prova de conceito, ajustes nos sistemas e relatório final - Serão entregues o sistema robô/plasma/impressora em escala piloto, treinamento e demonstração do funcionamento na vertical (fuselagem do avião), resultados da validação de 02 exemplos (Arte + CAD), o relatório com a conclusão final do estudo e o documento de aceite da macroentrega 5 assinado. | Nenhum anexo | 264.120,22 | 0,00 | 129.000,00 | 01/12/2026 | 11/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
339 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2412.0033 | Desenvolvimento e validação do processo de pintura por impressão digital a jato de tinta em substratos aeronáuticos | Estudos da interface (sincronismo) de comunicação entre robô/impressora, cura UV/plasma de impressão, definição dos parâmetros de velocidade de impressão e caracterização dos substratos com base branca PU impressos - Serão entregues os resultados das impressões com as tintas modificadas, impressão com diferentes velocidades, integração e padronização da transferência de informações para o cabeçote de impressão, os resultados da interface (sincronismo) de comunicação entre robô, impressora, sistema de cura UV e plasma com o braço robótico e o relatório técnico da macroentrega 4 assinado. | Nenhum anexo | 265.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 01/04/2026 | 30/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
340 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2412.0033 | Desenvolvimento e validação do processo de pintura por impressão digital a jato de tinta em substratos aeronáuticos | Tratamento por plasma e impressão no substrato padrão PU, caracterização e avaliação de nova tinta inkjet, preparação dos componentes, montagem dos equipamentos, instalação da célula (braço robótico/atenuador) - Serão entregues os resultados das placas (base branca) com a tinta modificada, a propriedades físico-químicas da tinta inkjet modificada, as conclusões do efeito da mistura de gases, instalação dos componentes, equipamentos/instalação da célula, o projeto do atenuador e o relatório técnico da macroentrega 3 assinado. | Nenhum anexo | 265.000,00 | 100.000,00 | 170.000,00 | 01/08/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
341 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2412.0033 | Desenvolvimento e validação do processo de pintura por impressão digital a jato de tinta em substratos aeronáuticos | Ensaios de impressão e caracterização dos filmes interno, externo, alumínio anodizado, modelamento e simulação da célula em ambiente virtual - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das caracterizações dos filmes externo/interno antes e após a impressão, a conclusão da funcionalidade da impressão nos filmes internos/externos, o estudo da concepção, modelamento, detalhamento e simulação da célula em ambiente virtual e o relatório da macroentrega 2. | Nenhum anexo | 270.000,00 | 124.500,00 | 154.265,84 | 13/01/2025 | 31/07/2025 | 06/01/2025 |  | 1 |  | Não
342 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2412.0033 | Desenvolvimento e validação do processo de pintura por impressão digital a jato de tinta em substratos aeronáuticos | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Ao final da meta 1 serão entregues: o relatório com a pesquisa bibliográfica detalhada do objeto, a revisão do escopo do projeto com a Roboris/Embraer e o documento de aceite da macroentrega assinado. | Download | 265.000,00 | 399.886,13 | 22.000,00 | 12/12/2024 | 13/01/2025 | 12/12/2024 | 03/01/2025 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025
343 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2412.0282 | Prescrição Inteligente de Treinos Físicos | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 43.805,35 | 10/10/2025 | 10/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
344 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0282 | Prescrição Inteligente de Treinos Físicos | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 161.431,54 | 0,00 | 0,00 | 10/06/2025 | 09/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
345 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0282 | Prescrição Inteligente de Treinos Físicos | ME02: Segunda versão das técnicas de prescrição de treinos | Nenhum anexo | 0,00 | 96.945,08 | 0,00 | 10/03/2025 | 09/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
346 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0282 | Prescrição Inteligente de Treinos Físicos | ME01: Primeira versão das técnicas de prescrição de treinos | Nenhum anexo | 0,00 | 42.584,86 | 0,00 | 10/12/2024 | 09/03/2025 | 10/12/2024 |  | 1 | 85 | Não
347 | 2025-03-04 | 4 | PFTC-2501.0004 | SINGESIM-AI: Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Conectividade IoT com SIM Cards, eSIM e Inteligência Artificial | Entregáveis previstos: Sistema de coleta de informações integrado, Sistema de gestão de APIs funcional e Sistema de monitoramento de consumo funcional. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 175.000,00 | 37.500,00 | 07/11/2025 | 06/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
348 | 2025-03-04 | 3 | PFTC-2501.0004 | SINGESIM-AI: Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Conectividade IoT com SIM Cards, eSIM e Inteligência Artificial | Entregáveis previstos: Sistema de controle de estoque funcional, Sistema de aprovisionamento implementado e Sistema de gestão de status de SIM cards funcional. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 175.000,00 | 37.500,00 | 07/08/2025 | 06/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
349 | 2025-03-04 | 2 | PFTC-2501.0004 | SINGESIM-AI: Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Conectividade IoT com SIM Cards, eSIM e Inteligência Artificial | Implementação avançada da interface web: limites de consumo, dashboard, notificações Interface web funcional com funcionalidades completas. Sistema de gestão de cadastros. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 175.000,00 | 37.500,00 | 07/05/2025 | 06/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
350 | 2025-03-04 | 1 | PFTC-2501.0004 | SINGESIM-AI: Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Conectividade IoT com SIM Cards, eSIM e Inteligência Artificial | Documento de projeto contendo: levantamento de requisitos, criação do backlog do produto, protótipo preliminar da interface web. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 175.000,00 | 37.500,00 | 07/02/2025 | 06/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
351 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2501.0286 | BCTest – Desenvolvimento de Testes para a BC e Sistema para Controle de Terminais | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 3.686,04 | 13/01/2026 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
352 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2501.0286 | BCTest – Desenvolvimento de Testes para a BC e Sistema para Controle de Terminais | ME03: Versão final dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Nenhum anexo | 130.567,20 | 35.146,98 | 11.058,14 | 13/10/2025 | 12/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
353 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2501.0286 | BCTest – Desenvolvimento de Testes para a BC e Sistema para Controle de Terminais | ME02: Primeira versão do sistema Web para execução de testes via browser, segunda versão do sistema Web para controle de terminais e relatório inicial sobre estratégias de IA para desenvolvimento de software. | Nenhum anexo | 87.044,80 | 78.669,38 | 11.058,14 | 13/07/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
354 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2501.0286 | BCTest – Desenvolvimento de Testes para a BC e Sistema para Controle de Terminais | ME01: Comandos do padrão ABECS em linha de comando, testes da BC para terminais Android e primeira versão do sistema Web para controle de terminais. | Nenhum anexo | 19.000,00 | 331.428,36 | 22.116,27 | 13/01/2025 | 12/07/2025 | 13/01/2025 |  | 1 | 23 | Não
355 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2501.0285 | Ingenico Dashboards – Análise Avançada de Dados para Otimização de Performance de Terminais | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 2.018,20 | 13/01/2026 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
356 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2501.0285 | Ingenico Dashboards – Análise Avançada de Dados para Otimização de Performance de Terminais | ME03: Versão final dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Nenhum anexo | 72.016,80 | 19.808,70 | 6.054,63 | 13/10/2025 | 12/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
357 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2501.0285 | Ingenico Dashboards – Análise Avançada de Dados para Otimização de Performance de Terminais | ME02: Evolução dos módulos de integração dos dados, relatório descrevendo as análises e estratégias definidas para extrair informações dos produtos e nova versão do dashboard. | Nenhum anexo | 48.011,20 | 43.814,30 | 6.054,63 | 13/07/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
358 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2501.0285 | Ingenico Dashboards – Análise Avançada de Dados para Otimização de Performance de Terminais | ME01: Módulos de software para integração do sistema TEM com dados de outros sistemas, estratégias iniciais para análise da performance dos terminais e versão inicial do dashboard. | Nenhum anexo | 14.000,00 | 183.651,00 | 12.109,25 | 13/01/2025 | 12/07/2025 | 13/01/2025 |  | 1 | 23 | Não
359 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2501.0284 | PAIATDaR25 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 06/01/2026 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
360 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2501.0284 | PAIATDaR25 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 152.991,04 | 209.986,40 | 24.764,90 | 06/09/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
361 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2501.0284 | PAIATDaR25 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | Nenhum anexo | 122.232,86 | 240.745,16 | 24.764,92 | 06/05/2025 | 05/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
362 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2501.0284 | PAIATDaR25 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | Nenhum anexo | 112.979,62 | 250.998,08 | 24.764,92 | 06/01/2025 | 05/05/2025 | 06/01/2025 |  | 1 | 41 | Não
363 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2412.0060 | 3W Toolkit: Ambiente para desenvolvimento de algoritmos de monitoramento de poços de petróleo | 3W Toolkit MVP3 - Fase Inicial | Nenhum anexo | 384.210,05 | 428.786,21 | 44.364,10 | 19/12/2026 | 18/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
364 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2412.0060 | 3W Toolkit: Ambiente para desenvolvimento de algoritmos de monitoramento de poços de petróleo | 3W Toolkit MVP2 - Fase Final | Nenhum anexo | 384.210,05 | 428.786,21 | 44.364,10 | 19/06/2026 | 18/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
365 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2412.0060 | 3W Toolkit: Ambiente para desenvolvimento de algoritmos de monitoramento de poços de petróleo | 3W Toolkit MVP2 - Fase Inicial | Nenhum anexo | 384.210,05 | 428.786,21 | 44.364,10 | 19/12/2025 | 18/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
366 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2412.0060 | 3W Toolkit: Ambiente para desenvolvimento de algoritmos de monitoramento de poços de petróleo | 3W Toolkit MVP1 - Fase Final | Nenhum anexo | 384.210,05 | 428.786,21 | 44.364,10 | 19/06/2025 | 18/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
367 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2412.0060 | 3W Toolkit: Ambiente para desenvolvimento de algoritmos de monitoramento de poços de petróleo | 3W Toolkit MVP1 - Fase Inicial | Nenhum anexo | 384.210,05 | 428.786,21 | 44.364,10 | 19/12/2024 | 18/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
368 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2412.0018 | Desenvolvimento e construção de um protótipo de cortador de sementes e grãos de soja | Relatório contendo a Validação em laboratório; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Descrição dos resultados da validação da tecnologia em ambiente laboratorial, evidenciando o desempenho das funções críticas. | Nenhum anexo | 10.000,00 | 8.000,00 | 4.999,99 | 01/10/2025 | 18/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
369 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2412.0018 | Desenvolvimento e construção de um protótipo de cortador de sementes e grãos de soja | Relatório contendo o Desenvolvimento e montagem de um Protótipo; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - O próprio protótipo físico tecnologia desenvolvida. | Nenhum anexo | 15.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
370 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2412.0018 | Desenvolvimento e construção de um protótipo de cortador de sementes e grãos de soja | Relatório contendo o Estudo e definição de conceito; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Elaboração de provas de conceito e entrega de dois projetos conceituais modelado virtualmente em 3D. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
371 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2412.0018 | Desenvolvimento e construção de um protótipo de cortador de sementes e grãos de soja | Relatório contendo as Especificações de projeto; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Elaboração do quadro de especificações (requisitos, valores-meta, forma de aferição e aspectos indesejados). | Nenhum anexo | 30.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 19/12/2024 | 31/03/2025 | 19/12/2024 |  | 1 |  | Não
372 | 2025-03-04 | 5 | PINV-2412.0017 | Desenvolvimento de um sistema de cultivo orgânico indoor de hortaliças e plantas de pequeno porte para casas e jardins verticais | Relatório Descritivo contendo a Validação do protótipo; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Testes com biopote, planta e sistema de irrigação e iluminação. | Nenhum anexo | 34.000,00 | 19.900,00 | 16.099,99 | 01/04/2026 | 15/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
373 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2412.0017 | Desenvolvimento de um sistema de cultivo orgânico indoor de hortaliças e plantas de pequeno porte para casas e jardins verticais | Relatório Descritivo contendo as Especificações de solo e planta; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Testes de substrato com biopote | Nenhum anexo | 35.000,00 | 22.100,00 | 13.900,00 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
374 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2412.0017 | Desenvolvimento de um sistema de cultivo orgânico indoor de hortaliças e plantas de pequeno porte para casas e jardins verticais | Relatório Descritivo contendo as Especificações de irrigação; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Fabricação e Testes de protótipo com irrigação. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | 01/08/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
375 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2412.0017 | Desenvolvimento de um sistema de cultivo orgânico indoor de hortaliças e plantas de pequeno porte para casas e jardins verticais | Relatório Descritivo contendo as Especificações de iluminação; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Fabricação e Testes do protótipo com iluminação. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | 01/04/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
376 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2412.0017 | Desenvolvimento de um sistema de cultivo orgânico indoor de hortaliças e plantas de pequeno porte para casas e jardins verticais | Relatório Descritivo contendo as Especificações do produto; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Determinação de Funções críticas para a construção do protótipo. | Nenhum anexo | 50.500,00 | 31.700,00 | 19.800,00 | 19/12/2024 | 31/03/2025 | 19/12/2024 |  | 1 |  | Não
377 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2412.0016 | Defensivos e Adjuvantes Agrícolas de Alta Performance a partir derivados de Resíduos Florestais Não-Madeiráveis | Relatório contendo Uma formulação de emulsão estável e eficaz a ser aplicada como adjuvantes por Métodos Tradicionais (Ensaio de Campo); onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Estabilidade das emulsões (medição de separação de fases ao longo do tempo); - Eficácia agronômica das emulsões (testes em campo para avaliar a performance); - Compatibilidade com métodos tradicionais de aplicação (teste de equipamentos de pulverização). | Nenhum anexo | 57.449,40 | 20.000,00 | 22.979,76 | 01/01/2027 | 17/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
378 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2412.0016 | Defensivos e Adjuvantes Agrícolas de Alta Performance a partir derivados de Resíduos Florestais Não-Madeiráveis | Relatório contendo Uma formulação de iscas formicidas demonstrando atividade e robustez mecânica validada; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Eficácia biológica das iscas (mortalidade de formigas em testes controlados); - Robustez mecânica (resistência ao manuseio e ao ambiente externo); - Durabilidade em campo (tempo de ação efetiva das iscas). | Nenhum anexo | 86.174,11 | 25.000,00 | 34.469,64 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
379 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2412.0016 | Defensivos e Adjuvantes Agrícolas de Alta Performance a partir derivados de Resíduos Florestais Não-Madeiráveis | Relatório contendo Pelo menos uma fração solúvel com eficiência comprovada no Molhamento de Plantas; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Taxa de absorção das frações pelas plantas (análise quantitativa do conteúdo absorvido); - Eficácia no molhamento das folhas (medição do ângulo de contato e espalhamento das gotas); - Persistência das frações solúveis em condições ambientais variadas (testes de durabilidade). | Nenhum anexo | 114.898,81 | 83.522,32 | 45.959,53 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
380 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2412.0016 | Defensivos e Adjuvantes Agrícolas de Alta Performance a partir derivados de Resíduos Florestais Não-Madeiráveis | Relatório contendo Um modelo de processo de biorefino funcional e provendo as frações necessárias para as subsequentes macroentregas; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Eficiência de separação das frações (quantidade e qualidade das frações obtidas); - Pureza das frações isoladas (análises químicas e físicas); - Rendimento global do processo (percentual de biomassa convertida em frações úteis). | Nenhum anexo | 172.348,22 | 130.000,00 | 68.939,29 | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 18/12/2024 |  | 1 |  | Não
381 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2412.0015 | Prospecção de fitogênicos como modulador do desenvolvimento intestinal e controlador da microbiota intestinal. | Relatório contendo a Validação em ambiente e escala relevantes do Bioinsumo; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Testar os bioinsumos obtidos em formunações de núcleos de nutrientes ministrados a animais de produção; - Aferir o efeito, comparado a um grupo controle, da formulação com o bioinsumo na produção animal. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 01/09/2025 | 10/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
382 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2412.0015 | Prospecção de fitogênicos como modulador do desenvolvimento intestinal e controlador da microbiota intestinal. | Relatório contendo a Validação em escala laboratorial, e o Efeito na microbiota; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Validação do potencial fitogênico em escala laboratorial e validação do potencial do fitogênico em escala relevante. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
383 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2412.0015 | Prospecção de fitogênicos como modulador do desenvolvimento intestinal e controlador da microbiota intestinal. | Relatório contendo as Especificações do Produto e estabelecimento de funções críticas e prova de conceito de obtenção do Bioinsumo; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Determinação de funções críticas para a obtenção da caracterização química das variedades de fitogênicos e dos processos de extração/obtenção do bioinsumo. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 12/12/2024 | 30/04/2025 | 12/12/2024 |  | 1 |  | Não
384 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2412.0014 | BIOESTIMULANTES E BIOINSUMOS DE BIOMASSA ALGAL (BIOPRODUTOS) | Relatório contendo Bioestimulante e bioinsumos para uso agrícola validados em pequenas culturas; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Validação agronômica das tecnologias em plantas cultivadas. - Análises morfológicas; - Análises Zootécnicas. | Nenhum anexo | 131.000,00 | 0,00 | 45.424,00 | 01/02/2026 | 10/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
385 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2412.0014 | BIOESTIMULANTES E BIOINSUMOS DE BIOMASSA ALGAL (BIOPRODUTOS) | Relatório contendo Testes piloto dos bioestimulantes e bioinsumos em ambiente relevante; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Experimentos conduzidos em casa de vegetação e em campo experimental; - Análises Bioquímicas; - Análises Bromatológicas; - Viabilidade Embrionária. | Nenhum anexo | 131.000,00 | 0,00 | 45.424,00 | 01/10/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
386 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2412.0014 | BIOESTIMULANTES E BIOINSUMOS DE BIOMASSA ALGAL (BIOPRODUTOS) | Relatório contendo Formulação dos bioestimulantes e bioinsumos; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Composição para fins de avaliar a viabilidade técnica, econômica e operacional do uso das tecnologias. | Nenhum anexo | 253.848,00 | 0,00 | 99.000,00 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
387 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2412.0014 | BIOESTIMULANTES E BIOINSUMOS DE BIOMASSA ALGAL (BIOPRODUTOS) | Relatório contendo as análises químicas diversas da biomassa de algas; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: Composição nutricional e química: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, zinco, manganês, ferro, molibdênio, cloro, carbono orgânico dissolvido, pH, condutividade elétrica, metais pesados (cádmio, chumbo, arsênio). | Nenhum anexo | 222.232,00 | 442.848,00 | 105.384,00 | 11/12/2024 | 30/06/2025 | 11/12/2024 |  | 1 |  | Não
388 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2411.0013 | Prospecção e desenvolvimento de bioinsumo agrícola como veículo de moléculas com característica pesticida | Relatório contendo a Validação em ambiente relevante do bioinsumo, e a Realização de testes in vitro e in vivo, onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: Testes in vitro - Eficácia pesticida das formulações definidas na etapa anterior (IC50 ou EC50): Concentração necessária para inibir 50% dos organismos ou células-alvo, medindo a eficácia do bioinsumo em laboratório. - Estabilidade do Bioinsumo: Avaliação da durabilidade do composto ativo ao longo de diferentes tempos e condições de armazenamento em laboratório. Testes in vivo - Redução Populacional em Campo (%): Percentual de redução da população de pragas-alvo após aplicação do bioinsumo em condições de campo. - Verificação de efeitos colaterais pelo uso das formulações testadas na população alvo. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 01/10/2025 | 27/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
389 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2411.0013 | Prospecção e desenvolvimento de bioinsumo agrícola como veículo de moléculas com característica pesticida | Relatório contendo a Prova de conceito de processo de produção das formulações e a Determinação dos pontos críticos de controle para elaboração das formulações; onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Taxa de produção conforme Rendimento de produção; - Tempo para conclusão do processo de produção; - Número de pontos críticos identificados; - Variabilidade entre lotes de produção. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 02/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
390 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2411.0013 | Prospecção e desenvolvimento de bioinsumo agrícola como veículo de moléculas com característica pesticida | Relatório contendo a Prospecção e seleção de matérias-primas com potencial para ação pesticida (bioinsumo), e a Padronização da obtenção do bioinsumo, onde serão apresentados os seguintes parâmetros de aferição: - Screening de Compostos: Realização de testes preliminares em laboratórios para identificar atividades pesticidas em extratos ou compostos isolados. - Método de Extração: Definição do método de extração ideal para garantir a máxima eficiência e pureza do bioinsumo. - Condições Operacionais: Estabelecimento de parâmetros operacionais, como temperatura, tempo e pressão, que otimizem a extração e preservem a atividade do composto ativo. - Escalonamento: Desenvolvimento de um protocolo que possa ser facilmente escalonado de laboratórios para produção em larga escala. Análises Físico-Químicas: Caracterização das propriedades físico-químicas das matérias primas, como solubilidade, pH, entre outras. - Análises de Toxicidade: Avaliação da toxicidade das matérias-primas em organismos-alvo e não-alvo. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 28/11/2024 | 31/05/2025 | 28/11/2024 |  | 1 |  | Não
391 | 2025-03-04 | 5 | PINO-2410.0007 | DESENVOLVIMENTO DE ANESTÉSICO LOCAL INOVADOR DE AÇÃO PROLONGADA: FORMULAÇÃO CONTENDO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR COMPLEXADA COM HIALURONIDASE E CICLODEXTRINA | Apresentação dos resultados, relatório final: Finalização do estudo clínico fase 2 e realização de avaliações clínicas; Integração dos resultados do ensaio clínico e preparação de relatório final. | Nenhum anexo | 196.266,00 | 330.249,00 | 174.896,00 | 26/08/2026 | 26/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
392 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2410.0007 | DESENVOLVIMENTO DE ANESTÉSICO LOCAL INOVADOR DE AÇÃO PROLONGADA: FORMULAÇÃO CONTENDO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR COMPLEXADA COM HIALURONIDASE E CICLODEXTRINA | Relatório completo do ensaio de biodisponibilidade relativa: 1.Estudo de biodisponibilidade relativa (clínico) da formulação/lote piloto; 2.Preparação de relatório técnico; | Nenhum anexo | 100.000,00 | 660.000,00 | 110.000,00 | 26/04/2026 | 26/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
393 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2410.0007 | DESENVOLVIMENTO DE ANESTÉSICO LOCAL INOVADOR DE AÇÃO PROLONGADA: FORMULAÇÃO CONTENDO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR COMPLEXADA COM HIALURONIDASE E CICLODEXTRINA | Submissão a ANVISA do pedido de registro e licença do ensaio clínico; Contratações, certificados de treinamento de equipe, submissão ao comitê de ética. 1.Finalização da Brochura do medicamento; 2.Preparação do Roteiro de Desenvolvimento Clínico do medicamento; 3.Preenchimento do Formulário do estudo clínico; 4.Escrita do protocolo clínico; 5.Pedido de licença junto a ANVISA; | Nenhum anexo | 100.000,00 | 240.000,00 | 130.000,00 | 26/09/2025 | 26/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
394 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2410.0007 | DESENVOLVIMENTO DE ANESTÉSICO LOCAL INOVADOR DE AÇÃO PROLONGADA: FORMULAÇÃO CONTENDO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR COMPLEXADA COM HIALURONIDASE E CICLODEXTRINA | Relatório completo do desenvolvimento da escala pré-industrial, e da caracterização da formulação.: 1.Desenvolvimento da escala pré-industrial da produção da formulação – volume de 1 litro; 2.Caracterização da formulação pré-escalonada. | Nenhum anexo | 650.000,00 | 430.000,00 | 280.000,00 | 26/05/2025 | 25/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
395 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2410.0007 | DESENVOLVIMENTO DE ANESTÉSICO LOCAL INOVADOR DE AÇÃO PROLONGADA: FORMULAÇÃO CONTENDO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR COMPLEXADA COM HIALURONIDASE E CICLODEXTRINA | Relatório completo do desenvolvimento e caracterização da formulação do anestésico de ação prolongada.: 1.Compra de insumos; 2.Seleção, contratação, treinamento de equipe e reunião de kick-off; 3.Desenvolvimento da formulação; 4.Caracterização da formulação. | Nenhum anexo | 360.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 24/12/2024 | 25/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
396 | 2025-03-04 | 5 | PWVB-2412.0009 | Desenvolvimento de novo semicondutor com protocolo PA otimizado para o mercado de IAV (identificação automática de veículos) e aplicações voltadas à identificação e mobilidade com segurança | - Documento datasheet do chip; - Comprovantes dos registros junto ao INPI das propriedades intelectuais desenvolvidas no projeto; - Relatório final do projeto | Nenhum anexo | 400.000,00 | 666.666,66 | 266.666,66 | 01/06/2026 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto Sem Parar - V2
397 | 2025-03-04 | 4 | PWVB-2412.0009 | Desenvolvimento de novo semicondutor com protocolo PA otimizado para o mercado de IAV (identificação automática de veículos) e aplicações voltadas à identificação e mobilidade com segurança | - Relatório com análise de resultados do tapeout preliminar e ajustes em simulações, conforme resultado das análises do tapeout preliminar; - Relatório sobre os testes de conformidade, desempenho, eficiência e compatibilidade com os protocolos e normas RFID AVI | Nenhum anexo | 400.000,00 | 666.666,67 | 266.666,67 | 01/04/2026 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto Sem Parar - V2
398 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2412.0009 | Desenvolvimento de novo semicondutor com protocolo PA otimizado para o mercado de IAV (identificação automática de veículos) e aplicações voltadas à identificação e mobilidade com segurança | - Relatório sobre as atividades de desenvolvimento final dos blocos digitais; - Relatório sobre as atividades de desenvolvimento final dos blocos analógicos; - Relatório com os resultados das simulações com blocos analógicos e digitais integrados; - Relatório sobre as atividades de fabricação de lote(s) dos protótipos finais | Nenhum anexo | 400.000,00 | 666.666,67 | 266.666,67 | 01/02/2026 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto Sem Parar - V2
399 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2412.0009 | Desenvolvimento de novo semicondutor com protocolo PA otimizado para o mercado de IAV (identificação automática de veículos) e aplicações voltadas à identificação e mobilidade com segurança | - Documento sobre o floorplanning do chip; - Relatórios sobre os resultados das simulações funcionais dos blocos digitais; - Relatórios sobre os resultados das simulações funcionais dos blocos analógicos; - Relatório sobre os testes e resultados das validações de conceito envolvendo as prototipagens de blocos individuais em silício - ensaios de fabricação em pequena escala; - Relatório sobre os testes e resultados das validações de conceitos envolvendo prototipagens em FPGA; - Relatórios com simulações de desempenho energético de rádio-frequência | Nenhum anexo | 2.000.000,00 | 3.333.333,33 | 1.333.333,33 | 01/04/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto Sem Parar - V2
400 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2412.0009 | Desenvolvimento de novo semicondutor com protocolo PA otimizado para o mercado de IAV (identificação automática de veículos) e aplicações voltadas à identificação e mobilidade com segurança | - Relatório com os pontos de destaque e atenção nos protocolos ISO/IEC 18000-6C e SJ5511, bem como sobre os normas envolvendo aplicações com tags RFID AVI; - Documento de especificação do chip a ser desenvolvido e documentação sobre seus blocos internos - arquitetura e discussões, estudos preliminares sobre foundry e tecnologia a ser usada para o processo final de fabricação; - Relatório e estudos sobre tecnologias similares no mercado; - Relatório sobre Estudos sobre demanda / fornecimento de energia / abordagem de energy harvesting para o chip | Nenhum anexo | 400.000,00 | 666.666,67 | 266.666,67 | 03/02/2025 | 31/03/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 90 | Não |  | Projeto Sem Parar - V2
401 | 2025-03-04 | 3 | PIQP-2412.0003 | Formulações para a otimização do ciclo de vida do gergelim | Entrega do conjunto final de condições ambientais que permitirão um menor tempo entre gerações do gergelim. Entrega das formulações para melhorar a germinação e a aceleração do tempo entre gerações do gergelim. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/06/2025 | 08/12/2025 | 11/06/2025 | 08/12/2025 | 1 | 100 | Não
402 | 2025-03-04 | 2 | PIQP-2412.0003 | Formulações para a otimização do ciclo de vida do gergelim | Entrega do primeiro conjunto de condições ambientais que permitirão um menor tempo entre gerações do gergelim e melhoria da germinação do gergelim. | Nenhum anexo | 36.666,00 | 50.000,00 | 23.333,57 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | 1 | 50 | Não
403 | 2025-03-04 | 1 | PIQP-2412.0003 | Formulações para a otimização do ciclo de vida do gergelim | Proposta baseada nas reuniões de kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto. | Nenhum anexo | 36.667,49 | 50.000,00 | 23.333,61 | 09/12/2024 | 09/01/2025 | 09/12/2024 | 09/01/2025 | 1 | 8 | Não
404 | 2025-03-04 | 3 | PIQP-2410.0004 | Revestimento vitrificante automotivo | Relatório técnico final com descrição das formulações aprovadas e dos ensaios comparativos de aplicação dos polidores nacionalizados em relação aos importados de referência, que poderá ser utilizado como base para elaboração de relatório de pedido de Patente de Modelo Utilidade (MU). | Nenhum anexo | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 17/11/2025 | 14/12/2025 | 17/11/2025 | 14/12/2025 | 1 | 100 | Não
405 | 2025-03-04 | 2 | PIQP-2410.0004 | Revestimento vitrificante automotivo | Amostra de formulação vitrificante de pintura aditivada com nanopartículas cerâmicas. | Nenhum anexo | 27.300,23 | 36.076,90 | 18.523,56 | 16/06/2025 | 16/11/2025 | 16/06/2025 | 16/11/2025 | 1 | 92 | Não
406 | 2025-03-04 | 1 | PIQP-2410.0004 | Revestimento vitrificante automotivo | Amostras de nanopartículas de dióxido de titânio e de óxido de zinco, e relatório de caracterização. | Nenhum anexo | 27.300,24 | 36.076,91 | 18.523,56 | 15/12/2024 | 15/06/2025 | 15/12/2024 | 15/06/2025 | 1 | 50 | Não
407 | 2025-03-04 | 5 | PAGR-2411.0015 | Desenvolvimentos de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo e potássio natural inoculados com microrganismos | Meta 5. Relatório final Etapa 5.1. Análise de dados. Etapa 5.2. Relatório final. | Nenhum anexo | 0,00 | 82.425,77 | 14.050,40 | 02/09/2027 | 28/11/2027 |  |  | 1 |  | Não
408 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2411.0015 | Desenvolvimentos de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo e potássio natural inoculados com microrganismos | Meta 4. Avaliar a eficiência agronômica nas culturas - Ano 3 Etapa 4.1. Plantio e condução de experimentos a campo com o cultivo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2026/2027. Etapa 4.2. Avaliar a nutrição de plantas de algodão, soja e milho com o uso dos biofertilizantes -Safra 2026/2027. Etapa 4.3. Avaliar o efeito do uso de biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos, flavonóides e hormônios vegetais nas folhas de algodão soja e milho – Safra 2026/2027. Etapa 4.4. Avaliar a eficiência do uso de água e de CO2 no cultivo no cultivo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2026/2027. Etapa 4.5. Avaliar o Fluxo de CO2 e o estoque de carbono do solo no de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra Safra 2026/2027. Etapa 4.6. Avaliar a produtividade de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2026/2027. Etapa 4.7. Avaliar o efeito de biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos e flavonóides nos grãos de Algodão, Milho e Soja c – Safra 2026/2027. Etapa 4.8. Avaliar a diversidade microbiana no solo de algodão, soja e milho com o uso dos biofertilizantes. Etapa 4.9. Avaliar a fertilidade do solo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabrica | Nenhum anexo | 67.135,83 | 170.199,64 | 70.252,02 | 01/11/2026 | 01/09/2027 |  |  | 1 |  | Não
409 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2411.0015 | Desenvolvimentos de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo e potássio natural inoculados com microrganismos | Meta 3. Avaliar a eficiência agronômica nas culturas de algodão, milho e soja com o uso de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo, potássio natural inoculados com microrganismo. - Ano 2 Etapa 3.1. Plantio e condução de experimentos a campo com o cultivo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2025/2026. Etapa 3.2. Avaliar a nutrição de plantas de Algodão, Milho e Soja – Safra 2025/2026. Etapa 3.3. Avaliar o efeito do uso de biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos, flavonóides e hormônios vegetais nas folhas de algodão, milho e soja. – Safra 2025/2026. Etapa 3.4. Avaliar a eficiência do uso de água e de CO2 no cultivo no cultivo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2025/2026. Etapa 3.5. Avaliar o Fluxo de CO2 e o estoque de carbono do solo no de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2025/2026. Etapa 3.6. Avaliar a produtividade de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2025/2026. Etapa 3.7. Avaliar o efeito do uso de biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos e flavonóides nos grãos de soja e milho – Safra 2025/2026. Etapa 3.8. Avaliar a fertilidade do solo de Algodão, Milho e Soja com o uso dos biofertilizantes fabricados – Safra 2025/2026. Etapa 3.9. Relatório Parcial 3. | Nenhum anexo | 69.435,83 | 210.000,00 | 84.302,43 | 01/11/2025 | 31/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
410 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2411.0015 | Desenvolvimentos de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo e potássio natural inoculados com microrganismos | Meta 2. Avaliar a eficiência agronômica nas culturas de feijão, e Urochloa brizantha em vaso com o uso de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo, potássio natural inoculados com microrganismo – 6 meses. Etapa 2.1. Plantio e condução de experimentos em vaso de feijão e Urochloa brizantha - 2025. Etapa 2.2. Avaliar a nutrição de plantas feijão e Urochloa brizantha. Etapa 2.3. Avaliar o efeito do uso de doses dos biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos, flavonóides e hormônios vegetais nas folhas feijão e Urochloa brizantha. Etapa 2.4. Avaliar a eficiência do uso de água e de CO2 no cultivo de feijão e Urochloa brizantha. Etapa 2.5. Avaliar o Fluxo de CO2 e o estoque de carbono do solo no cultivo de feijão e Urochloa brizantha. Etapa 2.6. Avaliar a produtividade de feijão e Urochloa brizanthacom o uso dos biofertilizantes. Etapa 2.7. Avaliar o efeito do uso dos biofertilizantes fabricados na composição de aminoácidos e flavonóides nos grãos de feijão. Etapa 2.8. Avaliar a fertilidade do solo de feijão e Urochloa brizantha com o uso dos biofertilizantes – Safra 2024/2025. Etapa 2.9. Relatório Parcial 2. | Nenhum anexo | 33.921,05 | 93.000,00 | 42.151,21 | 02/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
411 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2411.0015 | Desenvolvimentos de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo e potássio natural inoculados com microrganismos | Meta 1. Compostagem e Fabricação de biofertilizantes a partir da compostagem de esterco bovino, fosfato natural reativo, potássio natural inoculados com microrganismo. – 6 meses. Etapa 1.1. Tramitação Administrativa Etapa 1.2. Obter as matérias primas para a granulação dos fertilizantes. Etapa 1.3. Analisar quimicamente os compostos orgânicos e o potássio natural. Etapa 1.4. Fazer a compostagem de Esterco Bovino, FNR, Potássio natural inoculados com microrganismos. Etapa 1.5. Formular e granular os biofertilizantes. Etapa 1.6. Analisar quimicamente os biofertilizantes. Etapa 1.7. Analisar os aminoácidos nos fertilizantes organominerais. Etapa 1.8. Relatório Parcial 1. | Nenhum anexo | 3.500,00 | 174.374,59 | 42.151,21 | 29/11/2024 | 30/04/2025 | 01/12/2024 |  | 1 |  | Não
412 | 2025-03-04 | 4 | PLSI-2501.0005 | Sistema para monitoramento de cargas em tempo real através de dispositivos com tecnologia anti-jammer | Macroentrega 4: (20%) - Finalização, implantação e operação assistida. Validação do funcionamento do dispositivo IoT em cenários reais Ajustes finais no dispositivo, incluindo a placa anti-jammer e conectividade Implantação e operação assistida | Nenhum anexo | 130.200,00 | 153.200,00 | 42.200,00 | 01/09/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
413 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2501.0005 | Sistema para monitoramento de cargas em tempo real através de dispositivos com tecnologia anti-jammer | Macroentrega 3: (20%) - Testes integrados e validação dos sistemas. Configuração completa de filtros, gráficos e mapa em tempo real Testes completos de comunicação e funcionalidade entre Hardware, Firmware e plataforma web. | Nenhum anexo | 130.200,00 | 153.200,00 | 42.200,00 | 02/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
414 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2501.0005 | Sistema para monitoramento de cargas em tempo real através de dispositivos com tecnologia anti-jammer | Macroentrega 2: (30%) - Desenvolvimento avançado e integração inicial entre sistemas Aprimoramento do Hardware IoT. Desenvolvimento avançado do Firmware e implementação das rotinas em caso de violação. Comunicação bidirecional básica entre dispositivo IoT e plataforma. | Nenhum anexo | 195.300,00 | 229.800,00 | 63.300,00 | 01/04/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
415 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2501.0005 | Sistema para monitoramento de cargas em tempo real através de dispositivos com tecnologia anti-jammer | Macroentrega 1: (30%) Prototipagem inicial e desenvolvimento das bases do projeto. Consolidação dos requisitos e modelagens. Desenvolvimento inicial do Hardware IoT rastreador. Desenvolvimento do Firmware Prototipação da plataforma web. Implementação funcional de login com diferentes perfis (SOLUTION GATE e cliente). | Nenhum anexo | 195.300,00 | 229.800,00 | 63.300,00 | 03/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
416 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2411.0052 | Metodologia para aplicação de nanopartículas magnéticas em processo de separação água/petróleo. | Relatório Final contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 4. | Nenhum anexo | 116.004,53 | 78.883,08 | 23.200,91 | 17/08/2026 | 06/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
417 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2411.0052 | Metodologia para aplicação de nanopartículas magnéticas em processo de separação água/petróleo. | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 3. Nesta etapa também será entregue o sistema protótipo para realização de testes funcionais. | Nenhum anexo | 348.013,58 | 236.649,22 | 69.602,72 | 01/01/2026 | 14/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
418 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2411.0052 | Metodologia para aplicação de nanopartículas magnéticas em processo de separação água/petróleo. | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 2. Nesta etapa também será entregue o projeto com detalhamento de fabricação do sistema protótipo. | Nenhum anexo | 348.013,56 | 236.649,23 | 69.602,70 | 17/06/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
419 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2411.0052 | Metodologia para aplicação de nanopartículas magnéticas em processo de separação água/petróleo. | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 1. | Nenhum anexo | 348.013,58 | 236.649,23 | 69.602,72 | 06/11/2024 | 16/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
420 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0280 | Personal Print AI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 169.104,29 | 306.504,45 | 31.386,45 | 20/09/2025 | 20/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
421 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0280 | Personal Print AI | ME02: Segunda versão do protótipo do Personal Print AI, contemplando mecanismos de recomendação de interação personalizada. | Nenhum anexo | 169.104,29 | 306.504,45 | 31.386,45 | 20/05/2025 | 19/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
422 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0280 | Personal Print AI | ME01: Primeira versão da arquitetura do modelo de recomendação do Personal Print AI, considerando o tratamento e análise de dados do usuário | Nenhum anexo | 205.158,54 | 375.500,58 | 39.233,06 | 20/12/2024 | 19/05/2025 | 20/12/2024 |  | 1 | 44 | Não
423 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2412.0283 | Captis-CapDev-2025 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 01/01/2026 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
424 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0283 | Captis-CapDev-2025 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 116.673,04 | 207.817,80 | 22.246,34 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
425 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0283 | Captis-CapDev-2025 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | Nenhum anexo | 116.673,04 | 207.817,80 | 22.246,35 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
426 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0283 | Captis-CapDev-2025 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | Nenhum anexo | 112.041,84 | 213.449,08 | 22.246,35 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 45 | Não
427 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2411.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para otimização de agendamento e processamento de serviços na área da saúde | A última fase do projeto é dedicada à transferência completa da tecnologia desenvolvida para a Camagui Administração e Serviços e à validação final do sistema. Esta etapa inclui testes exaustivos, ajustes necessários e eventuais aprimoramentos dentro do escopo definido. A Tabela 3 apresenta os artefatos e indicadores gerados. | Nenhum anexo | 30.000,00 | 31.840,00 | 37.120,00 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
428 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2411.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para otimização de agendamento e processamento de serviços na área da saúde | Esta ME foca no desenvolvimento de: (i) implementação das interfaces gráficas de interação do cliente com o sistema; (ii) implementação do sistema de recomendação usando técnicas de inteligência artificial aliada a dados históricos e especialistas da Camagui para treinamento; (iii) desenvolvimento do chatbot humanizado. O chatbot será integrado ao sistema desenvolvido na primeira ME. O chatbot utilizará também o sistema de recomendações para proporcionar uma interação eficiente e personalizada | Nenhum anexo | 120.000,00 | 110.706,00 | 111.364,00 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
429 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2411.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para otimização de agendamento e processamento de serviços na área da saúde | Essa ME contemplará: modelagem, arquitetura, projeto do banco de dados do sistema. Será entregue também, um protótipo inicial do módulo de processamento e finanças bem como uma versão inicial da visão do cliente para o módulo inteligente | Nenhum anexo | 60.000,00 | 72.474,00 | 74.244,00 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
430 | 2025-03-04 | 4 | PINT-2412.0030 | Construção de Modelo Preditivo para Avaliação de Impacto em Capacetes por Meio da Caracterização Físico-Química de Insumos | Desenvolvimento e validação do modelo preditivo de avaliação de impacto: - Desenvolvimento do modelo preditivo de avaliação de impacto; - Testes e validação do modelo; - Viagem à empresa para realização de testes na fábrica; - Reunião virtual com a empresa - Apresentação da Macroentrega 4 | Nenhum anexo | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 26/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
431 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2412.0030 | Construção de Modelo Preditivo para Avaliação de Impacto em Capacetes por Meio da Caracterização Físico-Química de Insumos | Análise visual e avaliação de estabilidade de produção: - Desenvolvimento do sistema de visão computacional; - Testes e validação do sistema; - Viagem à empresa para realização de testes na fábrica; - Relatório técnico - Macroentrega 3; - Reunião virtual com a empresa - apresentação da Macroentrega 3. | Nenhum anexo | 112.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 26/09/2025 | 22/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
432 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2412.0030 | Construção de Modelo Preditivo para Avaliação de Impacto em Capacetes por Meio da Caracterização Físico-Química de Insumos | Caracterização físico-química e logística de insumos: - Controle da solicitação e recebimento de insumos fornecidos pela empresa; - Organização dos procedimentos de ensaios e testes; - Confecção de corpos de prova (CPs); - Ensaios de caracterização aplicados aos CPs; - Viagem à empresa para realização de testes na fábrica; - Relatório técnico - Macroentrega 2; - Reunião virtual com a empresa - apresentação da Macroentrega 2. | Nenhum anexo | 112.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 06/05/2025 | 25/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
433 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2412.0030 | Construção de Modelo Preditivo para Avaliação de Impacto em Capacetes por Meio da Caracterização Físico-Química de Insumos | Estudo do problema e avaliação da situação existente: - Revisão bibliográfica e pesquisa do estado da arte; - Relatório técnico - Macroentrega 1; - Reunião virtual com a empresa - apresentação da Macroentrega 1. | Nenhum anexo | 135.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 23/12/2024 | 05/05/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Situação da Macroentrega 1 atualizada em 08/01/2025: o percentual de execução é 0%. Situação da Macroentrega 1 atualizada em 11/02/2025: o percentual de execução é 0% (aguardando o primeiro aporte da empresa).
434 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-2412.0030 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto II: validação de amostras naturais e moléculas sintéticas derivadas com ação in vitro contra coronavírus | WP1: Avaliação dos hits sintéticos produzidos na ME4 no ensaio bioquímico concluída. Cascata antiviral (n=3 ensaios) concluída para as moléculas sintéticas selecionadas do ensaio bioquímico. Coleta de dados de cristalografia de pelo menos 1 cristal por hit sintético selecionado no ensaio bioquímico. WP2: Análise de parâmetros ADME (pelo menos: solubilidade, permeabilidade celular e estabilidade metabólica in silico e in vitro) dos hits sintéticos e naturais selecionados concluído. Aprimoramento dos modelos SAR/SPR para os hits sintéticos. WP3: Padronização de método analítico para controle de qualidade dos marcadores dos hits naturais selecionados (até 4 hits selecionados) concluído. Teste de métodos em batelada para padronização de método de produção do extrato bioativo padronizado (até 4 extratos) concluídos, com análise de viabilidade de escalonamento e taxa de enriquecimento dos marcadores de bioatividade. | Nenhum anexo | 469.277,39 | 594.922,48 | 174.482,02 | 07/02/2027 | 07/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
435 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2412.0030 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto II: validação de amostras naturais e moléculas sintéticas derivadas com ação in vitro contra coronavírus | WP1: Avaliação dos hits sintéticos produzidos na ME3 no ensaio bioquímico concluída. Cascata antiviral (n=3 ensaios) concluída para as moléculas sintéticas selecionadas do ensaio bioquímico. Coleta de dados de cristalografia de pelo menos 1 cristal por hit sintético selecionado no ensaio bioquímico. WP2: Síntese de pelo menos 20 moléculas planejadas concluída no período. Análise de parâmetros ADME (pelo menos: solubilidade, permeabilidade celular e estabilidade metabólica in silico e in vitro) dos hits sintéticos e naturais selecionados concluído. Construção de modelos iniciais de SAR/SPR para os hits sintéticos. WP3: Isolamento bio e quimo guiado dos marcadores de bioatividade dos outros 2 hits naturais concluído. | Nenhum anexo | 461.989,75 | 338.716,31 | 174.482,23 | 06/08/2026 | 06/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
436 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2412.0030 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto II: validação de amostras naturais e moléculas sintéticas derivadas com ação in vitro contra coronavírus | WP1: Avaliação dos hits sintéticos produzidos na ME2 no ensaio bioquímico concluída. Cascata antiviral (n=3 ensaios) concluída para as moléculas sintéticas selecionadas do ensaio bioquímico. Coleta de dados de cristalografia de pelo menos 1 cristal por hit sintético selecionado no ensaio bioquímico. WP2: Síntese de pelo menos 20 moléculas planejadas concluída no período. WP3: Avaliação de marcadores de bioatividade dos hits naturais selecionados na ME2 concluída (esperado: n= 4). Isolamento bio e quimo guiado dos marcadores de bioatividade de 2 dos hits naturais concluído. | Nenhum anexo | 613.170,18 | 457.152,36 | 199.198,07 | 05/02/2026 | 05/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
437 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2412.0030 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto II: validação de amostras naturais e moléculas sintéticas derivadas com ação in vitro contra coronavírus | WP1: Cascata de ensaio antiviral (n=3 ensaios) concluída para os hits naturais. A cascata iniciará com o ensaio antiviral citoprotetor com os 40 hits naturais pré-selecionados, e combinações, selecionará até 8 hits para o ensaio antiviral por carga viral, o qual selecionará até 4 hits para o ensaio antiviral por placa viral. Teste de todas as moléculas sintéticas produzidas no período no ensaio bioquímico contra seu respectivo alvo enzimático. Coleta de dados de cristalografia de pelo menos 1 cristal por hit natural pré-selecionado (n=40 hits pré-selecionados). WP2: Síntese de pelo menos 20 moléculas planejadas concluída. | Nenhum anexo | 617.860,34 | 460.611,15 | 255.036,75 | 04/08/2025 | 04/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
438 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2412.0030 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto II: validação de amostras naturais e moléculas sintéticas derivadas com ação in vitro contra coronavírus | WP1: Ensaios antivirais (n=3 ensaios) validados. Alvos para ensaios bioquímicos e de cristalografia produzidos (n=6 alvos). WP2: Rotas sintéticas planejadas, reagentes adquiridos (n= 3 séries). | Nenhum anexo | 835.396,34 | 219.865,70 | 295.822,92 | 03/02/2025 | 03/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
439 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2412.0031 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto II: validação da ação imunopotencializadora da fração PB106-08 em modelos animais | A ME3 envolve a validação externa do teste de eficácia por CRO e preparação do dossier final do projeto PB106. | Nenhum anexo | 551.997,11 | 672.447,70 | 70.800,27 | 05/02/2027 | 05/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
440 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2412.0031 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto II: validação da ação imunopotencializadora da fração PB106-08 em modelos animais | A ME2 tem como objetivo principal efetuar o teste de eficácia no modelo animal definido com o lead da PB106 (resupply). Também definir as melhores condições experimentais para validação externa da prova de eficácia em CRO, obtendo-se novo lote “ensaio eficácia” se necessário. | Nenhum anexo | 928.031,80 | 768.957,86 | 257.451,43 | 04/02/2026 | 04/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
441 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2412.0031 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto II: validação da ação imunopotencializadora da fração PB106-08 em modelos animais | A ME1 será focada no trabalho com a PB106, hit principal do Programa Nintx Imuno. Visa-se obter a fração bioativa (PB106-08, ou equivalente do resupply) e realizar análises de equivalência (LC-MS/MS e bioensaios in vitro) à fração PB106-08 original do Projeto 1. Além disso, serão realizadas implementações dos modelos in vitro e in vivo a serem empregados no Projeto 2. | Nenhum anexo | 1.109.438,09 | 470.402,44 | 334.861,30 | 03/02/2025 | 03/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
442 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2412.0054 | Desenvolvimento de algoritmo para detecção, classificação e proposição de correção de defeitos em processos de estampagem | O objetivo desta macroentrega é criar um algoritmo que proponha solução de aquecimento para mitigar defeitos de estampagem. Entrega Banco de dados contendo imagens de produtos estampados com defeitos; Conjunto de dados pré-processados e limpos, incluindo dados de treinamento, validação e teste, prontos para serem utilizados pelo algoritmo de inteligência artificial; Descrição dos algoritmos de inteligência artificial pesquisados, incluindo uma análise comparativa de suas características, vantagens e desvantagens, e a justificativa da escolha do algoritmo selecionado; Relatório final, descrevendo as atividades realizadas, resultados alcançados e conclusões obtidas | Nenhum anexo | 150.444,00 | 0,00 | 16.716,00 | 04/02/2026 | 04/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
443 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2412.0054 | Desenvolvimento de algoritmo para detecção, classificação e proposição de correção de defeitos em processos de estampagem | O objetivo desta macroentrega é criar um algoritimo capaz de identificar e classificar defeitos de estampagem Nessa macro atividade as principais entregas atreladas são: Classificação das imagens por tipo de defeito obtido; Relatório parcial | Nenhum anexo | 75.222,00 | 0,00 | 8.358,00 | 04/10/2025 | 03/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
444 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2412.0054 | Desenvolvimento de algoritmo para detecção, classificação e proposição de correção de defeitos em processos de estampagem | O objetivo desta macroentrega é criar um banco de dados de imagens de produtos estampados que será utilizado para treinamento de algoritmos de machining learning na etapa seguinte do projeto. Nessa macro atividade as principais entregas atreladas são: Coleta de dados (imagens) de defeitos típicos em produtos estampados; Banco de imagens contendo defeitos de estampagem; Relatório parcial; | Nenhum anexo | 224.303,29 | 0,00 | 24.922,59 | 04/12/2024 | 03/10/2025 | 04/12/2024 |  | 1 | 4 | Não
445 | 2025-03-04 | 4 | PTIC-2412.0006 | SISTEMA AUTÔNOMO DE DETEÇÃO DE METANO BASEADO EM DRONES PARA PLATAFORMAS OFFSHORE. | MACROENTREGA 4 – Integração, Testes Finais e Calibração Atividade 15 – Integração do Sistema Completo: A atividade de integração do sistema completo envolve a combinação de todos os componentes desenvolvidos ao longo do projeto, incluindo a fusão do hardware e software do drone e os sensores de detecção de CH₄. Nesta fase, será essencial assegurar que todos os subsistemas funcionem de maneira coesa, e isso é alcançado através da implementação de protocolos de comunicação adequados entre os diferentes módulos. A integração deve seguir uma abordagem incremental, onde os componentes são testados individualmente antes de serem combinados, permitindo uma identificação mais fácil de falhas. É recomendável utilizar uma arquitetura orientada a serviços para facilitar a comunicação e a integração dos módulos, proporcionando flexibilidade e escalabilidade ao sistema. | Nenhum anexo | 624.999,44 | 1.408.468,21 | 466.532,34 | 01/01/2027 | 31/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
446 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2412.0006 | SISTEMA AUTÔNOMO DE DETEÇÃO DE METANO BASEADO EM DRONES PARA PLATAFORMAS OFFSHORE. | MACROENTREGA 3 – Desenvolvimento e Treinamento de Modelos de IA Atividade 11 – Coleta de Dados e Pré-processamento: Nesta etapa, serão realizadas coletas de dados em ambientes controlados, onde sensores específicos serão utilizados para capturar informações relevantes sobre as concentrações de CH₄. Além disso, serão obtidos dados ambientais como temperatura, pressão, umidade e dados visuais (imagens ou vídeos) para correlacionar a presença do gás com condições operacionais. O pré-processamento incluirá técnicas de limpeza e normalização dos dados, remoção de ruídos e tratamento de valores faltantes, garantindo que os dados estejam prontos para serem utilizados no treinamento do modelo de IA. Este processo também incluirá a rotulação dos dados para definir as classes e padrões de detecção, utilizando metodologias específicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado. | Nenhum anexo | 624.999,44 | 1.408.468,21 | 466.532,34 | 01/09/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
447 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2412.0006 | SISTEMA AUTÔNOMO DE DETEÇÃO DE METANO BASEADO EM DRONES PARA PLATAFORMAS OFFSHORE. | MACROENTREGA 2 – Desenvolvimento Conceitual do Protótipo Atividade 6 – Projeto de Engenharia, Design e Simulações: Esta etapa visa a adaptação do drone multirotor, abrangendo engenharia aeronáutica e eletrônica para garantir requisitos operacionais específicos em ambientes offshore para a detecção precisa de CH₄. Em engenharia aeronáutica, a otimização do desempenho de voo vertical e estabilidade será priorizada, considerando fatores como número e arranjo dos rotores para suportar condições climáticas adversas (ventos fortes e neblina). Na engenharia eletrônica, a integração dos sistemas autônomos de controle, navegação e gestão energética será abordada com foco em redundância e confiabilidade. | Nenhum anexo | 624.999,44 | 1.408.468,21 | 466.532,34 | 01/10/2025 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
448 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2412.0006 | SISTEMA AUTÔNOMO DE DETEÇÃO DE METANO BASEADO EM DRONES PARA PLATAFORMAS OFFSHORE. | MACROENTREGA 1 – Pesquisa e Coleta de Requisitos Atividade 1 – Mobilização e Planejamento Detalhado: O objetivo desta fase inicial do projeto é garantir a disponibilidade da equipe e a contratação de novos colaboradores, tanto celetistas quanto bolsistas de PD&I, de acordo com histograma de mão-de-obra e cronograma físico de execução (.mpp). O objetivo é formar uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros com doutorado nas áreas de aeronáutica, ciência da computação e matemática computacional. Além disso, busca-se dimensionar esforços administrativos e operacionais que apoiarão o projeto, incluindo a contratação de pessoal e aquisições, assim como a disponibilização de infraestrutura física para testes em ambientes simulados e controlados, conforme previsto no escopo do projeto. Essa atividade também abrange a avaliação da infraestrutura computacional necessária. Esse planejamento proporcionará uma base sólida para a execução eficiente das próximas etapas do projeto. | Nenhum anexo | 624.999,44 | 1.408.468,21 | 466.532,34 | 03/02/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
449 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2411.0053 | Desenvolvimento de metodologia de revestimentos PVD para uso como base em revestimentos decorativos - Fase 2 | Esta macroentrega tem como objetivo utilizar os processos desenvolvidos anteriormente para aplicação de revestimentos PVD em protótipos de peças utilizando equipamentos de escala industrial, o que pode levar à necessidade de ajustes no processo. Desta forma, serão validados os processos de deposição, cuja tecnologia poderá ser transferida para outras empresas. | Nenhum anexo | 20.114,22 | 40.348,45 | 6.734,73 | 08/05/2025 | 04/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
450 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2411.0053 | Desenvolvimento de metodologia de revestimentos PVD para uso como base em revestimentos decorativos - Fase 2 | Esta macroentrega tem como objetivo avaliar os parâmetros de deposição levantados no projeto PVD-1 e reproduzir as deposições em amostras com uma geometria complexa definida para estudo, a fim de se aproximar das limitações geométricas de deposição em peças reais, para correção e otimização dos parâmetros de deposição que impactam na homogeneidade do revestimento, por exemplo: a velocidade de rotação da mesa do reator, onde ficam as peças. | Nenhum anexo | 48.166,56 | 96.333,12 | 16.075,51 | 05/12/2024 | 05/02/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 14 | Não |  | Macroentrega acontecendo conforme o planejado, sem riscos mapeados no momento ou possibilidade de atrasos.
451 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2411.0053 | Desenvolvimento de metodologia de revestimentos PVD para uso como base em revestimentos decorativos - Fase 2 | Esta macroentrega tem como objetivo avaliar o estado da arte da tecnologia a ser desenvolvida no projeto e levantar, por meio de buscas de anterioridade, referências bibliográficas, etc, viabilizando um estudo detalhado para definição das atividades a serem realizadas para se alcançar revestimentos com as características requeridas e que sejam economicamente viáveis. | Download | 95.298,13 | 190.536,25 | 31.756,03 | 04/11/2024 | 04/12/2024 | 04/11/2024 | 26/11/2024 | 1 | 13 | Não | 26/11/2024 | Projeto em andamento conforme planejado.
452 | 2025-03-04 | 4 | PIFT-2412.0020 | Desenvolvimento de Plataforma Web e Aplicativo para Monitoramento e Rastreamento de Maquinário Agrícola com Integração de Inteligência Artificial | - Relatório técnico sobre o experimento de desenvolvimento da inteligência artificial (IA) para otimizar o consumo de combustível para validação do método proposto. - Plataforma web com solução avançada em inteligência de monitoramento e rastreabilidade de maquinário agrícola. - Aplicativo para tablets utilizados nas máquinas agrícolas. | Nenhum anexo | 132.925,00 | 79.135,00 | 60.000,00 | 01/07/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
453 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2412.0020 | Desenvolvimento de Plataforma Web e Aplicativo para Monitoramento e Rastreamento de Maquinário Agrícola com Integração de Inteligência Artificial | - Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo operações agrícolas reais, e os dados coletados sobre o desempenho dos maquinários e o consumo de combustível serão analisados para validação do método proposto. - Serviço de integração da nova interface e toda documentação necessária. - Relatório técnico sobre o aplicativo. - Protótipo da plataforma web com rastreamento do maquinário agrícola em funcionamento. | Nenhum anexo | 143.275,00 | 79.135,00 | 60.000,00 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
454 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2412.0020 | Desenvolvimento de Plataforma Web e Aplicativo para Monitoramento e Rastreamento de Maquinário Agrícola com Integração de Inteligência Artificial | - Relatório técnico sobre a nova interface do sistema, arquitetura das interfaces, tecnologias utilizadas. - Documentação necessária para a contratação de equipe terceirizada que irá integrar a equipe do Projeto. - Serviço de integração de bases heterogêneas que irão automatizar os inputs, código-fonte e toda documentação necessária. - Planejamento da inteligência artificial que integrará o novo software, código fonte e toda documentação necessária. - Relatório técnico sobre as bases de dados que irão compor os novos sistemas. - Protótipo da plataforma web com cadastro de usuários e maquinário agrícola em funcionamento. | Nenhum anexo | 149.025,00 | 79.135,00 | 60.000,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
455 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2412.0020 | Desenvolvimento de Plataforma Web e Aplicativo para Monitoramento e Rastreamento de Maquinário Agrícola com Integração de Inteligência Artificial | - Relatório técnico sobre o levantamento de requisitos para o desenvolvimento da plataforma de monitoramento de maquinário agrícola descrevendo o processo de levantamento de requisitos realizado em campo, incluindo entrevistas com gestores agrícolas e especialistas da área. - Relatório técnico sobre sistemas legados e ferramentas já utilizadas no setor agrícola analisando os softwares e sistemas atualmente em uso no monitoramento e rastreamento de maquinário agrícola, se houver. - Relatório técnico contendo a especificação do novo sistema apresentando a especificação detalhada do novo sistema de monitoramento e rastreamento de maquinário agrícola. Ele incluirá a arquitetura do sistema, diagramas de casos de uso, os modelos das bases de dados utilizadas e as principais tecnologias que serão aplicadas ao longo do desenvolvimento. | Nenhum anexo | 131.315,00 | 79.135,00 | 60.000,00 | 02/01/2025 | 30/06/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 5 | Não |  | Atualizado: 01/2025
456 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2412.0021 | Desenvolvimento de fertilizante biológico líquido a base de substâncias húmicas | Entrega de relatório final com as etapas de desenvolvimento realizadas, as quais constarão de: 1- Entrega dos protótipos finais das formulações e tempo de shelf life do microrganismos na turfa (aos 13 meses após o início do projeto); 2- Entrega dos resultados finais de avaliação da eficiência agronômica (aos 13 meses após o início do projeto); 3 - Possível entrega de solicitação de patentes e/ou proteção da propriedade intelectual (aos 15 meses após o início do projeto). | Nenhum anexo | 72.199,00 | 95.586,00 | 51.000,00 | 01/09/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
457 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2412.0021 | Desenvolvimento de fertilizante biológico líquido a base de substâncias húmicas | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas, as quais constarão de: 1- Entrega dos protótipos das formulações da turfa líquida com microrganismos (amostras); 2- Entrega dos descritivos dos ensaios de multiplicação dos microrganismos; 3- Entrega dos shelf life do microrganismos na turfa até o momento; 4 - Entrega dos resultados parciais de avaliação da eficiência agronômica. Descritivo final dos processos de produção e relatório final do desempenho agronômico dos protótipos das formulações da turfa líquida com microrganismos. | Nenhum anexo | 61.334,00 | 73.526,50 | 51.000,00 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
458 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2412.0021 | Desenvolvimento de fertilizante biológico líquido a base de substâncias húmicas | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas, as quais constarão de: 1- Entrega dos testes de sobrevivência dos microrganismos na turfa e parâmetros necessários para todos os microrganismos envolvidos no projeto. 2- Entrega dos shelf life dos microrganismos na turfa até o momento. | Nenhum anexo | 55.394,80 | 61.468,20 | 51.000,00 | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 15 | Não |  | Atualizado: 01/2025
459 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0139 | SISTEMA INTELIGENTE DE PARTICIONAMENTO DE PRODUÇÃO DE USINAS SOLARES | Inteligência artificial: * Documentação do sistema * Modelo de otimização de vendas (IA) | Nenhum anexo | 126.400,00 | 72.266,67 | 90.478,43 | 01/10/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
460 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0139 | SISTEMA INTELIGENTE DE PARTICIONAMENTO DE PRODUÇÃO DE USINAS SOLARES | Sistema WEB: * Módulo de administração do sistema * Módulo de visualização de dados * Módulo de autenticação/autorização * Bases de dados do problema * Modelagem do problema IA | Nenhum anexo | 158.000,00 | 90.333,33 | 64.627,45 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
461 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0139 | SISTEMA INTELIGENTE DE PARTICIONAMENTO DE PRODUÇÃO DE USINAS SOLARES | Especificações do sistema: * Documento de requisitos * Documento de arquitetura * Modelos de banco de dados * Definição do problema de IA | Nenhum anexo | 94.800,00 | 54.200,00 | 38.776,47 | 01/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
462 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2412.0138 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | Testes e Documentação: - Relatório de testes - Transferência Tecnológica | Nenhum anexo | 93.300,00 | 61.674,71 | 75.764,72 | 01/01/2026 | 30/04/2026 |  |  | 4 |  | Não |  | Alguns entregáveis foram remanejados entre as Macros segundo OFÍCIO Nº 06/2025 - Coordenação de Portfólio/Polo Inovação do IFCE.
463 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0138 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | Integração e testes: - Integração geral - Integração WhatsApp e WEB - Integração RAG/LLM (cont.) - Desenho e implementação de telas | Nenhum anexo | 93.300,00 | 61.674,71 | 37.882,35 | 01/10/2025 | 31/12/2025 |  |  | 2 |  | Não
464 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0138 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | Módulo Bot Whatsapp / RAG: - Implementação do bot Whatsapp - Implementação inicial RAG (cont.) - Implementação LLM (cont.) | Nenhum anexo | 93.300,00 | 57.417,16 | 37.882,35 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 2 |  | Não
465 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0138 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | Arquitetura e integração de dados: - Integração RAG/LLM (inicial) - Implementação RAG (inicial) - Sugestão de arquitetura - Especificação de banco de dados - Módulo inicial de integração de dados - Implementação LLM (inicial) | Nenhum anexo | 93.300,00 | 32.021,11 | 37.882,35 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 2 |  | Não
466 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0138 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | Requisitos e bibliografia: - Documento inicial de requisitos - Revisão bibliográfica | Nenhum anexo | 56.200,00 | 7.145,64 | 25.254,90 | 01/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 2 |  | Não
467 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2412.0281 | INTELLIGENT MIGRATION AGENTS FOR CLOUD WORKLOADS – CLOUD IA | ME04: Avaliação, documentação, demonstrações e versão final dos agentes desenvolvidos | Nenhum anexo | 45.414,37 | 98.832,32 | 10.996,65 | 01/12/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
468 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0281 | INTELLIGENT MIGRATION AGENTS FOR CLOUD WORKLOADS – CLOUD IA | ME03: Segunda versão dos agentes desenvolvidos | Nenhum anexo | 136.243,08 | 326.620,91 | 32.989,97 | 01/09/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
469 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0281 | INTELLIGENT MIGRATION AGENTS FOR CLOUD WORKLOADS – CLOUD IA | ME02: Projeto e implementação inicial dos agentes de apoio a migração | Nenhum anexo | 181.657,44 | 377.648,40 | 43.986,60 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
470 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0281 | INTELLIGENT MIGRATION AGENTS FOR CLOUD WORKLOADS – CLOUD IA | ME01: Documento descrevendo o estado da arte e da prática e levantamento de requisitos da solução | Nenhum anexo | 181.657,44 | 407.761,32 | 43.986,58 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 45 | Não
471 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0137 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAR FLUXO DE VEÍCULOS EM SEQUÊNCIA DE SEMAFOROS | Versão final do sistema: * Firmware do equipamento * Versão final do hardware * Agente inteligente de otimização * Frontend do sistema | Nenhum anexo | 138.400,00 | 68.075,93 | 103.496,29 | 01/10/2025 | 26/03/2026 |  |  | 4 |  | Não
472 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0137 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAR FLUXO DE VEÍCULOS EM SEQUÊNCIA DE SEMAFOROS | Base de dados e telas iniciais do sistema: * Modelagem inicial do problema de otimização * Middleware do sistema * Versão inicial do hardware * Base de dados de fluxos de veículos * Protótipos de telas do sistema | Nenhum anexo | 190.500,00 | 97.199,21 | 73.925,93 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 2 |  | Não
473 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0137 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAR FLUXO DE VEÍCULOS EM SEQUÊNCIA DE SEMAFOROS | Especificação do sistema: * Levantamento de componentes de hardware iniciais * Montagem do PCB inicial * Documento de requisitos do sistema * Modelo de banco de dados do sistema | Nenhum anexo | 114.300,00 | 61.747,08 | 44.355,56 | 01/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 2 |  | Não
474 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2412.0136 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE CORRIDAS BASEADO EM TRECHOS | Transferência tecnologia: * Documento de testes; * Documentação geral do sistema. | Nenhum anexo | 91.500,00 | 42.054,85 | 73.867,10 | 01/01/2026 | 23/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
475 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0136 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE CORRIDAS BASEADO EM TRECHOS | Inteligência artificial: * IA para estimativa de desemp. por trecho; * IA para estimativa de desemp. em circ. completos; * IA para particionamento de circ de corridas. | Nenhum anexo | 91.500,00 | 45.026,12 | 36.933,55 | 01/10/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
476 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0136 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE CORRIDAS BASEADO EM TRECHOS | Conjunto de dados do sistema: * API para recepção de dados; * Conversor de dados do formato GPX; * Base de dados dos problemas de IA; * Telas do módulo de cadastro do sistema; * Telas do módulo de administração; * Telas do módulo do atleta. | Nenhum anexo | 91.500,00 | 47.815,71 | 36.933,55 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
477 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0136 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE CORRIDAS BASEADO EM TRECHOS | Middleware de integração: * APIs de administração do sistema; * API de autenticação/autorização; * APIs de cadastros gerais do sistema; * APIs do módulo do atleta. | Nenhum anexo | 91.500,00 | 53.394,90 | 36.933,55 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
478 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0136 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE CORRIDAS BASEADO EM TRECHOS | Levantamento e especificação de requisitos: * Documento de requisitos; * Documento de API; * Modelo de banco de dados; * Modelo de arquitetura do sistema; * Protótipos de telas do sistema. | Nenhum anexo | 77.000,00 | 35.930,64 | 36.933,55 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 | 10 | Não
479 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2412.0106 | Plataforma para captura de dados de Conectividade e análise de Qualidade para Robôs Autônomos em Contexto Urbano Brasileiro | Integração com bases de dados externas para otimizar os modelos de linguagem e testes com usuários reais | Nenhum anexo | 150.000,00 | 16.666,66 | -0,02 | 01/05/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
480 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2412.0106 | Plataforma para captura de dados de Conectividade e análise de Qualidade para Robôs Autônomos em Contexto Urbano Brasileiro | Definição do conjunto de dados, criação de modelos de prompts e construção de casos de referências e possíveis variações | Nenhum anexo | 150.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 01/09/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
481 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2412.0106 | Plataforma para captura de dados de Conectividade e análise de Qualidade para Robôs Autônomos em Contexto Urbano Brasileiro | Setup, formação da equipe e identificação das necessidades e limitações técnicas | Nenhum anexo | 150.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 01/01/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
482 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2412.0056 | Bambu como fibra alternativa para produção de celulose: prospecção de espécies, estabelecimento de manejo silvicultural e de processos industriais de espécies nativas e exóticas. | 4 ª Macroentrega - Instalação do banco de germoplasma; Resultados do crescimento inicial das espécies potenciais de Bambusoideae; processo de branqueamento definido e polpa branqueada de bambu produzida para teste de fluff : Produção de mudas das espécies selecionadas e registro do processo de propagação ; Otimização do Branqueamento com Oxigênio ; Branqueamento ECF - A/D - (EP) - D1 - (PO) ; Produção de polpa branqueada de bambu para testes fluff ; Produção/ Obtenção de mudas para teste de espécies potenciais ; Instalação de Teste de espécies de Bambusoideae. | Nenhum anexo | 825.838,36 | 91.759,84 | 332.500,00 | 23/09/2026 | 09/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
483 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2412.0056 | Bambu como fibra alternativa para produção de celulose: prospecção de espécies, estabelecimento de manejo silvicultural e de processos industriais de espécies nativas e exóticas. | 3ª Macroentrega - Resultados de efeito do espaçamento e arranjo no crescimento inicial de B. vulgaris e 1ª aproximação da nutrição de Bambusa vulgaris : Implantação do teste de espaçamento em Bambusa vulgaris ; Avaliação do crescimento inicial sob diferentes espaçamentos ; Elementos faltantes em Bambusa vulgaris. | Nenhum anexo | 825.838,35 | 91.759,81 | 332.500,00 | 23/06/2026 | 22/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
484 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2412.0056 | Bambu como fibra alternativa para produção de celulose: prospecção de espécies, estabelecimento de manejo silvicultural e de processos industriais de espécies nativas e exóticas. | 2ª Macroentrega - Nível crítico de Ca, Mg e S em Bambusa vulgaris; Cariótipo de espécies de bambus; Marcadores mais eficientes na identificação de genótipos de Bambusoideae; Mapa geográfico e diversidade genética de matrizes coletadas e Caracterização de amostras e processo de polapção Kraft em bambu : Estudo sobre nível crítico de macronutrientes (Ca, Mg, S) ; Prospecção e marcação de matrizes (banco de germoplasma) ; Cariotipagem do material coletado ; Identificação do material via marcadores moleculares ; Caracterização F-Q das amostras de bambu ; Polpação Kraft Compact Cooking --> 4 níveis de #K e Caracterização 4 testes com níveis de AE e temperaturas na polpação para atingir polpa para #Kappa. | Nenhum anexo | 825.838,35 | 91.759,81 | 332.500,00 | 23/12/2025 | 22/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
485 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2412.0056 | Bambu como fibra alternativa para produção de celulose: prospecção de espécies, estabelecimento de manejo silvicultural e de processos industriais de espécies nativas e exóticas. | 1ª Macroentrega - Nível crítico de NPK em Bambusa vulgaris : Estudo sobre o nível crítico de NPK em vaso para espécies de Bambu. | Nenhum anexo | 825.838,35 | 91.759,81 | 332.500,00 | 23/12/2024 | 22/12/2025 | 23/12/2024 |  | 1 | 8 | Não
486 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2412.0041 | IntegradorOS | Aplicação Mobile e Módulos Integrador Web , Importador CSV, Identificador de Alertas, Visualizador Geolocalização. | Nenhum anexo | 140.860,40 | 0,00 | 25.556,89 | 30/06/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
487 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2412.0041 | IntegradorOS | Módulo Integrador SAP | Nenhum anexo | 70.430,20 | 41.324,80 | 14.278,44 | 31/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
488 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2412.0041 | IntegradorOS | Módulo Gestor de Máquinas | Nenhum anexo | 70.430,20 | 41.324,80 | 14.278,44 | 30/12/2024 | 29/03/2025 | 30/12/2024 |  | 1 | 49 | Não
489 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2412.0040 | EnergIOT-Supervisão e controle inteligente de energia | Versão final do protótipo com revisão de componentes; atualizações no design da PCB; versão final do firmware de controle; Teste em ambiente operacional; documentação técnica. | Nenhum anexo | 89.287,94 | 0,00 | 17.857,59 | 29/07/2025 | 26/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
490 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2412.0040 | EnergIOT-Supervisão e controle inteligente de energia | Integração e Validação Inicial a partir da montagem física do protótipo e na validação funcional inicial; integração de firmware permitindo comunicação e controle; testes funcionais; feedback e refinamento e planejamento para a montagem final. | Nenhum anexo | 89.287,94 | 28.739,84 | 17.857,59 | 28/03/2025 | 28/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
491 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2412.0040 | EnergIOT-Supervisão e controle inteligente de energia | Seleção e aquisição de componentes; Desenvolvimento de software Versão 1 e Esquemáticos V1; | Nenhum anexo | 89.287,94 | 50.000,00 | 17.857,58 | 27/12/2024 | 27/03/2025 | 27/12/2024 |  | 1 | 52 | Não
492 | 2025-03-04 | 4 | PIAT-2412.0007 | Sistema inteligente de controle de fornalhas | Ajustes de integração e funcionamento do software em conjunto com o hardware Modelos de machine learning prontos para testes em ambiente destrutivo e dashboards finalizados Sistema pronto com dados integrados, com modelos testados e validados Manual do projeto entregue Repasse tecnológico realizado Encerramento e aceite dos resultados | Nenhum anexo | 256.740,76 | 110.031,75 | 157.188,20 | 29/10/2025 | 27/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
493 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2412.0007 | Sistema inteligente de controle de fornalhas | Equipamentos configurados Sensores e atuadores instalados Criação e melhoria dos modelos de machine learning Sistema de informação integrado com o sistema de automação Início dos testes de integração entre sistema web e automatização | Nenhum anexo | 256.740,76 | 110.031,75 | 157.188,22 | 29/06/2025 | 29/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
494 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2412.0007 | Sistema inteligente de controle de fornalhas | Quadro de energia configurado Controladores lógicos programados ETLs devidamente mapeadas e documentadas Features desenvolvidas e sistema integrado com sensores, atuadores e demais equipamentos, primeiros protótipos dos modelos de machine learning | Nenhum anexo | 256.740,76 | 110.031,75 | 157.188,22 | 28/03/2025 | 28/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
495 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2412.0007 | Sistema inteligente de controle de fornalhas | Documentos de concepção de arquitetura do projeto Aquisição dos equipamentos e documento dos projetos do circuito impresso Documento de arquitetura e desenvolvimento inicial (código fonte) Criação do banco de dados estruturado | Nenhum anexo | 513.481,52 | 220.063,51 | 314.376,44 | 27/12/2024 | 27/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
496 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2412.0052 | Monitoramento Contínuo de Sinais Vitais: Aprimorando a Precisão e a Usabilidade em um Dispositivo Vestível Miniaturizado e funcional | Transferência da tecnologia ao cliente - Contrato de Transferência de Tecnologia - Contrato de Transferência de Tecnologia averbao no INPI - Todo know how será transferido para os parceiros privados; Relatório Final - Relatório Final - Relatório com um apanhado do foi desenvolvido ao longo do projeto e resultados alcançados. | Nenhum anexo | 22.839,74 | 22.839,74 | 22.839,74 | 02/06/2026 | 01/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
497 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2412.0052 | Monitoramento Contínuo de Sinais Vitais: Aprimorando a Precisão e a Usabilidade em um Dispositivo Vestível Miniaturizado e funcional | Anatel e Inmetro - certificação - Certificado emitido para a área de atuação de segurança funcional. | Nenhum anexo | 22.839,74 | 22.839,75 | 22.839,74 | 02/05/2026 | 01/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
498 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2412.0052 | Monitoramento Contínuo de Sinais Vitais: Aprimorando a Precisão e a Usabilidade em um Dispositivo Vestível Miniaturizado e funcional | Fabricação lote 10 peças (Lote piloto) - Entrega - Lote funcionando confor. todas as especif. definidas no projeto executivo; Testes do protótipo Versão miniaturizada para validação - Folha de procedim. e caracterização dos testes- Procedimentos de Teste: Testes de Funcionalidade Sensor PPG: Verificação da precisão das medições de frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue e glicose. Utilizar equipamentos de referência para comparar os dados. Eletrodos para ECG: Testar a capacidade de capturar sinais elétricos do coração e verificar a precisão dos dados coletados. Botões e Indicadores: Testar a funcionalidade dos botões de emergência e On-OFF, e verificar se o indicador visual funciona conforme esperado. Testes de Comunicação GSM LTE, Bluetooth e Wi-Fi: Testar a conectividade do dispositivo com redes móveis, dispositivos móveis e redes Wi-Fi, verificando a estabilidade e a velocidade de transmissão de dados.Testes de Desempenho Bateria: Avaliar a duração da bateria em condições de uso contínuo e em standby. Testar a eficiência do circuito de carregamento. Processamento de Dados: Verificar o desempenho do microcontrolador e a eficácia dos algoritmos de machine learning na análise dos dados. Testes de Segurança e Resiliência Resistência à Água: Submeter o dispositivo a testes de imersão para confirmar a resistência IP65. Detecção de Quedas: Testar a precisão dos acelerômetros e giroscópios na detecção de quedas simuladas. Geolocalização: Avaliar a precisão do GPS | Nenhum anexo | 127.519,13 | 127.519,12 | 127.519,13 | 02/01/2026 | 01/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
499 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2412.0052 | Monitoramento Contínuo de Sinais Vitais: Aprimorando a Precisão e a Usabilidade em um Dispositivo Vestível Miniaturizado e funcional | Envio para primeiro protótipo miniaturizado - Relatório - Lista com nomes, Focal Point, Endereço, casos de sucesso, Apresentação/Atestados comprobatórios de projetos similares; Primeira versão com melhorias nas precisões das medições - Relatório de Avaliação - Documento detalhado com os resultados da reavaliação, incluindo análises de desempenho atuais, áreas de melhoria e recomendações. Plano de Ação para Melhorias: Plano estruturado que delineia as etapas a serem seguidas para implementar melhorias, incluindo prazos e responsáveis. Protótipos ou Pilotos Atualizados: Versões melhoradas dos pilotos, incorporando as mudanças e melhorias identificadas durante a reavaliação. Precisão Aumentada: As medições dos pilotos devem demonstrar aumento na precisão, conforme especificações definidas no início do projeto. Melhoria de Performance: Deve haver um aumento mensurável na performance dos pilotos, como redução de tempo de resposta ou eficiência energética aprimorada. | Nenhum anexo | 186.248,55 | 186.248,56 | 186.248,55 | 02/07/2025 | 01/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
500 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2412.0052 | Monitoramento Contínuo de Sinais Vitais: Aprimorando a Precisão e a Usabilidade em um Dispositivo Vestível Miniaturizado e funcional | 2.1 Estudos Bibliométricos e patentários sobre a temática do projeto - Relatório - Documento que compile os achados das análises bibliométricas e patentárias. Incluindo gráficos, tabelas e visualizações para facilitar a compreensão dos dados: Completude, Acurácia, Clareza e Organização e Relevância; 2.2 Elaboração do projeto executivo para validação com empresa de montagem - Relatório - A. Relatório com o Envio de dados a ser Realizado, com limite de Perdas de pacote abaixo de 20%. Envio no tempo determinado, com variação de +- 15% e com a rede de telefonia operando em condições normais de tráfego e sinal, B. Projeto Executivo Completo contendo: 1. Desenho Técnico Detalhado, 2. Especificações Técnicas, 3. Lista de Materiais (BOM - Bill of Materials), 4. Cronograma de Implantação, 5. Instruções de Montagem. Atendendo aos seguintes critérios: 1. Precisão e Completude, 2. Conformidade com Normas, 3. Clareza e Usabilidade, 4. Validação Técnica e 5. Aprovação do Cliente. | Nenhum anexo | 151.092,19 | 151.092,19 | 151.092,19 | 02/01/2025 | 01/07/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 20 | Não
501 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2412.0051 | Desenvolvimento de uma Unidade Portátil Instrumentada com Tecnologia IOT para o Tratamento de Água para Consumo Humano | 4.2 Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Documento de procedimentos e caracterização dos testes - Procedimentos e caracterização dos testes definidos; 4.3 Teste de carga e ajustes conforme procedimentos de testes - Relatório - Relatório com os resultados do testes realizados; 4.4 Análise dos testes realizados - Relatório - Relatório com discussões e conclusões dos testes realizados; 5.1 Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da Tecnologia - Manuais de montagem e desenvolvimento; 5.2 Relatório Final - Relatório Final - Relatório final de sumarização do projeto e entregas. | Nenhum anexo | 61.300,01 | 61.300,01 | 61.300,01 | 03/11/2025 | 02/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
502 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2412.0051 | Desenvolvimento de uma Unidade Portátil Instrumentada com Tecnologia IOT para o Tratamento de Água para Consumo Humano | 3.2 Desenvolvimento da eletro, eletrônica e software - Relatório e projetos - Relatório e projetos eletrônico, elétrico e software; 3.3 Testes preliminares dos subsistemas - Formulários de testes - Formulários com os resultados dos testes; 3.4 Montagem preliminar do protótipo - Prototipo - Protótipo montado, aguardando testes. | Nenhum anexo | 79.300,02 | 79.300,01 | 79.300,02 | 03/06/2025 | 02/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
503 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2412.0051 | Desenvolvimento de uma Unidade Portátil Instrumentada com Tecnologia IOT para o Tratamento de Água para Consumo Humano | 2.1 Detalhamento dos parâmetros principais, conceituais e tecnológicos - Relatório - Relatório técnico contendo os parâmetros principais, conceituais e tecnológicos; 2.2 Projeto preliminar mecânico, elétrico eletrônico e software - Projetos Preliminares - Projeto preliminar 3D mecânico, projeto preliminar eletrônico, diagramas preliminar de funcionamento dos softwares; 2.3 Pesquisa e aquisição dos itens comerciais para atender o item 2.1 - Relatório - Relação de itens comerciais que atendam ao item 2.1; 2.3 Aquisição de itens conforme requisitos tecnológicos - Registros por imagens - Lista de materiais adquiridos. | Nenhum anexo | 64.858,03 | 64.858,04 | 64.858,03 | 03/02/2025 | 02/06/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 1 | Não
504 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2412.0050 | Plataforma MULTT - a plataforma multicanal para cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 8.1 Teste do Módulo de Congressos - Relatório - Execução de testes de ponta a ponta no módulo de congressos, com relatório de conformidade; 8.2 Teste do Módulo de Eventos - Relatório - Testes de ponta a ponta no módulo de eventos, com validação de fluxos e funcionalidades; 9.1 Transferência da tecnologia ao PARCEIRO PRIVADO - Transferência da tecnologia - Entrega de toda a documentação técnica e funcional.Contrato de TT averbado no INPI; 9.2 Relatório Final - Relatório Final - Relatório final contendo escopo entregue, cronograma de execução e resultados alcançados. Compilado de todas as macroentregas e resultados alcançados. | Nenhum anexo | 14.602,12 | 14.602,12 | 14.602,12 | 02/12/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
505 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2412.0050 | Plataforma MULTT - a plataforma multicanal para cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 6.1 Desenv. do Layout das Telas do mód de Congressos - Código Fonte - Protótipos interat. das telas, consistentes com a ident. visual; 6.2 Desenv. do Mód. Institucional de Congressos - C F - Funciona. para config. inform. institucionais de congressos; Testes de usabilidade e conformidade; 6.3 Desenv. do Mód. submissão artigos de Congressos - C F - Sist. funcional para submissão e revisão de artigos; Testes para garantir a integridade dos dados submetidos; 6.4 Desenv. do Mód. Apres. em Congressos - C F - Funcionalidade para configurar apresent., com suporte a mater. visuais e horários; Testes de fluxo e integração; 6.5 Desenv. de Integração com a Plataforma de Streaming - C F - Integração funcional com a plataforma de streaming definida na Macro 1; Testes de transmissão ao vivo e gravações; 6.6 Desenv. do Mód Financ. do Congressos - C F - Funcionalidade para gerencia. financ. de congressos, incluindo relat. e controle de pagamentos; Testes funcionais e de conformidade com requisitos; 7.1 Config. de planos de assinatura e ciclos de faturamento - C F - Implem. de planos de assinatura com ciclos configuráveis; Testes de renovação automática e faturamento; 7.2 Automação de notific. de renovação e pagam. - C F - Config. de notificações automáticas para renovação e status de pagamento; Testes para garantir a entrega em tempo hábil; 7.3 Integrar com gateway de pagamentos - C F - Integ. funcional com gateways de pagam, permitindo transações seguras; Testes de pagam. reais e simula | Nenhum anexo | 49.930,36 | 49.930,36 | 49.930,36 | 02/09/2025 | 01/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
506 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2412.0050 | Plataforma MULTT - a plataforma multicanal para cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 5.1 Desenvolvimento do Layout das Telas do módulo de Eventos - Código fonte - Protótipos interativos das telas do módulo de eventos; 5.2 Desenvolvimento do Módulo de Criação do Evento - Código fonte - Funcionalidade completa para criação de eventos, incluindo preenchimento de informações básicas e configuração de datas; 5.3 Desenvolvimento do Modulo de Controle de acesso ao Evento - Código fonte - Implementação de controle de acesso por meio de permissões ou tickets; Testes para verificar cenários de autenticação e autorização; 5.4 Desenvolvimento do Modulo Financeiro do Evento - Código fonte - Funcionalidade para acompanhamento de receitas e despesas do evento; Relatórios financeiros gerados com precisão; 5.5 Desenvolvimento do Módulo de Gerenciamento do Evento - Código fonte - Interface funcional para monitorar participantes, atividades e cronogramas do evento; Testes de fluxo completo. | Nenhum anexo | 55.592,36 | 55.592,36 | 55.592,36 | 02/06/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
507 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2412.0050 | Plataforma MULTT - a plataforma multicanal para cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 4.1 Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Código Fonte - Protótipos interativos das telas do dashboard, aprovados pela equipe técnica e de design; 4.2 Configuração de permissões e roles de usuários - Código Fonte - Implementação de roles predefinidas (ex.: administrador, usuário, produtor); Testes realizados para garantir acesso adequado com base nas permissões configurada; 4.3 Gestão de Contas e Produtos - Código Fonte - Funcionalidade implementada para criar, editar e excluir contas e produtos; Testes de usabilidade e conformidade com requisitos funcionais; 4.4 Gestão de Membros e Checkout - Código Fonte - Interface funcional para gerenciar membros e realizar o processo de checkout; Testes de fluxo completo, incluindo cenários de erro e sucesso; 4.5 Criação de Turmas e Vinculo de alunos a turma - Código Fonte - Funcionalidade para criar turmas e vincular alunos, com validação de dados. Testes de usabilidade e integração. | Nenhum anexo | 58.463,86 | 58.463,86 | 58.463,86 | 03/03/2025 | 01/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
508 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2412.0050 | Plataforma MULTT - a plataforma multicanal para cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 2.1 Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashbord - Relatório -Relatório documentado detalhando as tecnologias analisadas, incluindo vantagens, desvantagens e justificativas para a escolha; 2.2 Elaboração do Projeto arquitetural do sistema - Relatório - Documento de arquitetura do sistema contendo: Diagramas de alto nível, Definição das tecnologias e frameworks a serem utilizados, Identificação de integrações necessárias; 2.3 Estudo dos mecanismos de integração com plataforma de streaming - Relatório - Análise das plataformas de streaming disponíveis, Especificação dosmecanismos de integração, Requisitos técnicos e limitações identificadas; 3.1 Elaboração da Identidade Visual do projeto - Relatório - Manual de identidade visual contendo logotipo, paleta de cores, tipografia e aplicações em diferentes contextos; 3.2 Criação de wireframes e mockups - Relatório - Wireframes funcionais para as principais telas do sistema, aprovados pela equipe técnica e de design. | Nenhum anexo | 32.617,75 | 32.617,75 | 32.617,75 | 02/01/2025 | 01/03/2025 |  |  | 1 | 55 | Não
509 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2412.0086 | Gateway IoT para Comunicação 4G/5G em Áreas Remotas | I – arquivos finais de hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos finais de firmware; III – arquivos finais de mecânica; IV – caderno de testes do gateway (até TRL-7); V – relatório contendo os resultados dos pré-teste e teste climático; VI – design mecânico final do gateway; VII – duas unidades de protótipo da eletrônica e da mecânica desenvolvida. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 26.600,00 | 19.000,00 | 01/06/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
510 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2412.0086 | Gateway IoT para Comunicação 4G/5G em Áreas Remotas | I – arquivos parciais do hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos parciais do firmware; III – designe mecânico do gateway. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 26.600,00 | 19.000,00 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
511 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2412.0086 | Gateway IoT para Comunicação 4G/5G em Áreas Remotas | I – o documento de visão do projeto; II – o cronograma detalhado de execução das atividades. | Nenhum anexo | 120.000,00 | 79.800,00 | 19.000,00 | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 03/02/2025 |  | 1 | 80 | Não
512 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2412.0087 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para novo Transmissor de FM. | I - relatório técnico descritivo da criação de imagem Linux com driver ethernet habilitado e device tree configurada | Nenhum anexo | 29.030,00 | 40.664,00 | 19.550,00 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
513 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2412.0087 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para novo Transmissor de FM. | I – relatório técnico descrito da aplicação do decodificador de arquivos de áudio; II – relatório técnico descrito da integração com circuito DMA; III – relatório técnico descrito da integração no transmissor FM utilizando o projeto no Quartus Prime. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 40.664,00 | 19.550,00 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
514 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2412.0087 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para novo Transmissor de FM. | I – relatório técnico descrito da criação de imagem Linux com driver DMA habilitado e device tree configurada; II – relatório técnico descrito da aplicação do decodificador MicroMPX; III – relatório técnico descrito do projeto do FPGA no software Quartus Prime do transmissor com o DMA integrado. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 121.992,00 | 19.550,00 | 01/01/2025 | 28/02/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 80 | Não
515 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2410.0048 | Plataforma Hércules | A quarta entrega, denominada IA - Análise Combinatória, terá duração prevista de cinco meses, pretende-se melhorar o MVP da plataforma que possa ser utilizada por outros usuários externos. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Design: Aprimoramento e melhoria das telas já feitas e construções de novas telas priorizadas pelo time de planejamento. Telas de Dashboards e gestão. Ajustes e testes internos. Engenharia: Desenvolvimento das features priorizadas pelo time no planejamento; Dados: Experimentação e construção de modelo de IA para sugestões de coberturas baseados nos dados históricos qualificados com regras de negócio; Explicabilidade do modelo e consolidação dos dados para dashboard. | Nenhum anexo | 286.204,31 | 205.171,86 | 125.929,88 | 01/07/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
516 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2410.0048 | Plataforma Hércules | A terceira entrega, denominada Dados qualificados, terá duração prevista de três meses, pretende-se aprimorar o primeiro MVP com foco em data analytics. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Design: Criação do protótipo do painel administrativo. Criação do protótipo de controle de acesso, aprimoramento e melhoria das telas já feitas e construções de novas telas priorizadas pelo time de planejamento. Ajustes e testes internos. Engenharia: Desenvolvimento das features priorizadas pelo time no planejamento; Dados: Construção das lógicas de relacionamento entre os dados históricos e sugestões de coberturas; mapeamento de regras de negócio de sugestões de coberturas; preparação de base de dados qualificados para utilização pela IA de sugestão de coberturas via análise combinatória. | Nenhum anexo | 286.204,31 | 163.253,91 | 125.929,90 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
517 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2410.0048 | Plataforma Hércules | A segunda entrega, denominada Integração com as seguradoras, terá duração prevista de três meses, e pretende realizar uma prova de conceito com ferramentas de IA, aprimorando o fluxo e iniciando a integração, ainda em fase preliminar com foco no core. As principais features serão desenvolvidas para possibilitar o uso da integração com as seguradoras. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Design: Criação do protótipo de alta da telas iniciais, tela de cadastro com wealth planners, tela de cadastro das seguradoras e do fluxo de envio de parâmetro e recebimento de proposta. Engenharia: Identificação de técnicas de IA para integrações com as seguradoras; Integração com uma API robusta e de alta qualidade para garantir o fluxo de envio de parâmetro e recebimento de proposta Dados: Investigação de tecnologias de IA para identificação das necessidades a partir dos parâmetros de vida dos clientes; experimentos usando as tecnologias escolhidas, comparação de resultados, mapeamento de solução mais promissora e documentação dos resultados dos experimentos. | Nenhum anexo | 286.204,31 | 163.253,91 | 125.929,90 | 27/12/2024 | 31/03/2025 | 27/12/2024 |  | 1 | 1 | Não
518 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2410.0048 | Plataforma Hércules | A primeira entrega, denominada Discovery, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; Setup da Infraestrutura; Definição de Arquitetura; Prototipação do caminho feliz da solução. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Design: Imersão no contexto, a jornada do usuário para escolher o melhor seguro e definição de MPV com wireframes. Engenharia: Preparação de ambiente de cloud, banco de dados, e pipeline de integração e deploy. Dados: Preparação de ambiente de experimentação, construção de metodologia de experimentação, mapeamento de estrutura de código. | Download | 286.204,31 | 109.417,97 | 125.929,90 | 01/11/2024 | 26/12/2024 | 01/11/2024 | 26/12/2024 | 1 | 100 | Não
519 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2411.0283 | Industr.IA | 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente simulado. 6. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 107.732,16 | 169.594,19 | 59.862,02 | 14/07/2025 | 12/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
520 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2411.0283 | Industr.IA | 4. Desenvolvimento Tecnológico Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 450.000,00 | 151.500,00 | 13/02/2025 | 11/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
521 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2411.0283 | Industr.IA | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2.Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3.Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 120.000,00 | 180.000,00 | 60.500,00 | 13/12/2024 | 12/02/2025 | 13/12/2024 |  | 1 | 66 | Não
522 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2410.0014 | Controle de temperatura de ambientes refrigerados e identificação de falhas empregando inteligência artificial | Projeto do sistema de controle em malha fechada. Avaliação experimental dos métodos desenvolvidos em ambiente relevante, com um protótipo. | Nenhum anexo | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 01/07/2026 | 30/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
523 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2410.0014 | Controle de temperatura de ambientes refrigerados e identificação de falhas empregando inteligência artificial | Avaliação em bancada do método proposto. Código adaptado para execução embarcada no inversor de frequência. Sistema instrumentado para permitir a coleta de dados em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 01/10/2025 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
524 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2410.0014 | Controle de temperatura de ambientes refrigerados e identificação de falhas empregando inteligência artificial | Relatório contendo resumo da revisão da literatura de métodos de estimação de temperatura em sistemas de refrigeração, resultados preliminares de ensaios em diferentes condições de operação e uma proposta de método de estimação da temperatura de evaporação. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 01/11/2024 | 30/09/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 5 | Não
525 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2412.0279 | ConectEI: Conectividade de baixo custo para sistemas Elétricos Inteligentes | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 9.929,84 | 2.969,75 | 1.885,31 | 13/11/2025 | 13/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
526 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0279 | ConectEI: Conectividade de baixo custo para sistemas Elétricos Inteligentes | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 29.786,52 | 13.110,05 | 5.655,94 | 13/08/2025 | 12/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
527 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0279 | ConectEI: Conectividade de baixo custo para sistemas Elétricos Inteligentes | ME02: Segunda versão do componente de compactação para dispositivos e primeira versão do componente de armazenamento | Nenhum anexo | 22.919,16 | 47.013,63 | 7.541,25 | 13/04/2025 | 12/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
528 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0279 | ConectEI: Conectividade de baixo custo para sistemas Elétricos Inteligentes | ME01: Primeira versão do componente de compactação para dados de energia | Nenhum anexo | 13.225,92 | 70.518,25 | 7.541,25 | 13/12/2024 | 12/04/2025 | 13/12/2024 |  | 1 | 61 | Não
529 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2412.0059 | Monitoramento de qualidade (degradação) de óleo lubrificantes em compressores automotivos | Ajustes finos dos dispositivos com testes de detecção e seletividade | Nenhum anexo | 175.150,00 | 0,00 | 28.800,00 | 01/01/2026 | 02/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
530 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2412.0059 | Monitoramento de qualidade (degradação) de óleo lubrificantes em compressores automotivos | Desenvolvimento dos dispositivos e testes iniciais | Nenhum anexo | 220.383,33 | 0,00 | 14.800,00 | 01/05/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
531 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2412.0059 | Monitoramento de qualidade (degradação) de óleo lubrificantes em compressores automotivos | Projeto conceitual – Caracterização do ambiente operacional e metodologia de detecção | Nenhum anexo | 54.466,67 | 0,00 | 6.400,00 | 02/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
532 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2412.0014 | Projeto Lumix | Testes do sistema completo (Indução, Hardware e Software; IA - Otimização e melhorias no software/modelo; IND - Otimização e melhorias no sistema de Indução; Redação e Depósito da Patente*6; | Nenhum anexo | 0,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 01/01/2026 | 17/06/2026 | 01/01/2026 | 17/06/2026 | 1 |  | Não
533 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2412.0014 | Projeto Lumix | IA - Consolidação do modelo em software/hardware (integração; IA - Testes em laboratório e ambientes controlados; IA - Análise e otimização da proposta; IND - Testes de Torra com o Sistema de Indução; IND - Integração do Sistema de Indução com o Sistema Inteligente. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 1 |  | Não
534 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2412.0014 | Projeto Lumix | IA - Definição de Modelos com Potencial; IA - Aplicação dos Modelos nos dados; IA - Análise de resultados e propostas de melhorias; IND - Projeto do Sistema de Indução; IND - Confecção do Sistema de Indução; IND - Montagem do Sistema de Indução no Torrador. | Nenhum anexo | 10.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 1 |  | Não
535 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2412.0014 | Projeto Lumix | IA - Estudo do Sistema, IA - Levantamento de Dados, IA - Análise e testes de modelos de ML, IND - Estudo do Funcionamento e Testes no Torrador a Gás, IND - Desmontagem do Torrador. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 1 |  | Não
536 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2412.0014 | Projeto Lumix | Compra inicial de Materiais, Contratação de Bolsistas, Processo de contratação de empresas fornecedoras Recepção do torrador e peças do torrador enviado pela Atilla, Adequação da área de pesquisa. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 17/01/2025 | 31/03/2025 | 17/01/2025 | 31/03/2025 | 1 |  | Não
537 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2412.0016 | Desenvolvimento de linha de mel cremoso gourmet com sabores de biomas do Brasil | Meta 3. Validação dos resultados Etapa 12. Estudos de vida de prateleira (temperatura ambiente). Análises físico-químicas e microbiológicas (T3 = 3 meses e T6 = tempo final) Etapa 13. Análise sensorial final Etapa 14. Elaboração da informação nutricional Etapa 15. Relatório final | Nenhum anexo | 12.600,00 | 36.324,02 | 49.302,48 | 04/10/2025 | 01/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
538 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2412.0016 | Desenvolvimento de linha de mel cremoso gourmet com sabores de biomas do Brasil | Meta 2. Elaboração, estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos Etapa 7. Padronização das fichas técnicas dos produtos Etapa 8. Desenvolvimento dos produtos Etapa 9. Estudos de vida de prateleira (temperatura ambiente). Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais (T0 = tempo inicial) Etapa 10. Análise sensorial inicial Etapa 11. Relatório parcial. | Nenhum anexo | 24.500,00 | 34.500,00 | 49.302,48 | 03/05/2025 | 03/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
539 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2412.0016 | Desenvolvimento de linha de mel cremoso gourmet com sabores de biomas do Brasil | Meta 1. Planejamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa Etapa 2. Delineamento experimental Etapa 3. Orçamentos e aquisição de insumos Etapa 4. Planejamento operacional Etapa 5. Pré-testes com o baru e formulações do produto Etapa 6. Relatório parcial | Nenhum anexo | 31.442,56 | 69.725,98 | 49.302,48 | 02/12/2024 | 02/05/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
540 | 2025-03-04 | 3 | PSEE-2412.0005 | PALMILHAS TERMOFORMÁVEIS FLEXÍVEIS | WBE 3: Campanha de prototipação e ensaios em escala real ❖ Ensaios de processamento para prototipação; ❖ Produção de protótipo; ❖ Ensaio do protótipo final; ❖ Avaliação das possibilidades de registro de propriedade intelectual e/ou patente; ❖ Elaboração de relatório final de projeto. | Nenhum anexo | 121.582,45 | 73.863,26 | 36.286,74 | 01/01/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
541 | 2025-03-04 | 2 | PSEE-2412.0005 | PALMILHAS TERMOFORMÁVEIS FLEXÍVEIS | WBE 2: Análises complementares, processamento de corpos de prova e análises de laboratório ❖ Caracterização das matérias primas; ❖ Início dos ensaios de processamento; ❖ Início dos ensaios de impregnação; ❖ Início dos ensaios de termoformagem; ❖ Análises laboratoriais de corpos de prova; ❖ Definição do protótipo alvo a ser produzido; ❖ Definição experimental para prototipação. | Nenhum anexo | 117.180,00 | 84.314,29 | 35.350,00 | 01/06/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
542 | 2025-03-04 | 1 | PSEE-2412.0005 | PALMILHAS TERMOFORMÁVEIS FLEXÍVEIS | WBE 1: Revisão Tecnológica, Delineamento Experimental e Análises Preliminares ❖ Contratação de pesquisador bolsista, dedicado ao projeto; ❖ Reunião de kick-off online ou presencial; ❖ Visita Técnica na sede da empresa; ❖ Levantamento de Itens de compras de matérias primas e material de consumo; ❖ Solicitação de aquisições dos materiais de consumo; ❖ Recebimento inicial dos itens de compra; ❖ Revisão bibliográfica de matérias primas; ❖ Revisão bibliográfica de produtos; ❖ Início de levantamento normativo; ❖ Início de levantamento de patentes; | Nenhum anexo | 67.360,00 | 56.108,16 | 20.200,00 | 03/02/2025 | 31/05/2025 | 03/02/2025 |  |  |  | Não
543 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0135 | TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES | Transferência de Tecnologia: * Documentação * Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 94.500,00 | 46.166,77 | 82.039,21 | 01/01/2026 | 20/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
544 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0135 | TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES | Integração e Testes: * Protótipo de Totem Integrado * Relatório de Testes | Nenhum anexo | 138.800,00 | 67.255,28 | 54.692,81 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
545 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0135 | TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES | Protótipos: * Protótipo de Frontend * Protótipo de Backend * Protótipo de Mecânica * Protótipo de Hardware * Protótipo de Firmware | Nenhum anexo | 146.100,00 | 67.255,28 | 54.692,81 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
546 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0135 | TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES | Requisitos e Projetos: * Projeto Mecânico * Projeto de Hardware * Documento de Requisitos * Projeto de Design UI/UX | Nenhum anexo | 115.100,00 | 68.822,67 | 54.692,81 | 23/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 15 | Não
547 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2412.0058 | Produção de Liga de FeNb a Partir de Rejeito da Concentração de Minério de Terras Raras | Relatório que sintetiza todas as atividades realizadas ao longo do projeto, incluindo o desenvolvimento e otimização das rotas de beneficiamento e os resultados consolidados da caracterização dos produtos. | Nenhum anexo | 126.757,88 | 101.406,31 | 25.351,57 | 21/07/2025 | 17/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
548 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2412.0058 | Produção de Liga de FeNb a Partir de Rejeito da Concentração de Minério de Terras Raras | Otimização de processo para beneficiamento de ETR e Nb2O5 escala de bancada. Geração de material para os testes de redução da Macroentrega 3. | Nenhum anexo | 115.372,85 | 92.298,28 | 23.074,56 | 21/04/2025 | 18/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
549 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2412.0058 | Produção de Liga de FeNb a Partir de Rejeito da Concentração de Minério de Terras Raras | Relatório unificado de análise física, química e mineralógica e avaliação inicial do comportamento do material da Rio do Moura em relação aos métodos de concentração sugeridos. | Nenhum anexo | 89.829,77 | 71.863,81 | 17.965,96 | 18/12/2024 | 18/04/2025 | 18/12/2024 |  | 1 |  | Não
550 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2412.0134 | SISTEMA INTELIGENTE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | Transferência de tecnologia: * Documentação do sistema * Documento de casos de teste * Manuais de implantação | Nenhum anexo | 69.200,00 | 35.300,35 | 69.241,83 | 01/11/2025 | 20/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
551 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0134 | SISTEMA INTELIGENTE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | Módulo APPCC 2: * IA para sugestão de PCCs * IA para classificação de PCCs | Nenhum anexo | 69.200,00 | 39.420,01 | 27.696,73 | 01/09/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
552 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0134 | SISTEMA INTELIGENTE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | Módulo APPCC 1: * Wizard de cadastro do plano APPCC | Nenhum anexo | 69.200,00 | 39.420,01 | 27.696,73 | 01/07/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
553 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0134 | SISTEMA INTELIGENTE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | Módulos de procedimentos: * Módulo de BPF * Módulo de PACs | Nenhum anexo | 109.800,00 | 59.130,02 | 41.545,10 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
554 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0134 | SISTEMA INTELIGENTE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | Especificação de requisitos: * Documento de requisitos do sistema * Documento de arquitetura * Protótipos de telas do sistema * Documentação da API - Swagger | Nenhum anexo | 96.800,00 | 43.862,94 | 41.545,10 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
555 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2412.0131 | Ferramenta para análise de esforços termomecânicos em cabos ópticos e seus elementos. | - Entrega da Ferramenta e Transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 47.376,00 | 0,00 | 24.480,00 | 13/10/2025 | 12/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
556 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2412.0131 | Ferramenta para análise de esforços termomecânicos em cabos ópticos e seus elementos. | - Criação do Modelo matemático (algoritmo de cálculo) - Desenvolvimento da ferramenta - Testes da ferramenta | Nenhum anexo | 55.272,00 | 0,00 | 28.560,00 | 13/05/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
557 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2412.0131 | Ferramenta para análise de esforços termomecânicos em cabos ópticos e seus elementos. | - Estudo da Literatura existente para elaboração do algoritmo de cálculo - Levantamento de Requisitos da ferramenta | Nenhum anexo | 55.272,00 | 240.480,00 | 28.560,00 | 13/01/2025 | 12/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
558 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2412.0022 | Rastreamento de Pneus | Desenvolvimento do protótipo Beta Serão realizadas melhorias no protótipo desenvolvido e testes em ambiente relevante. ● Protótipos Beta, testado em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 07/01/2026 | 01/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
559 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2412.0022 | Rastreamento de Pneus | Desenvolvimento do protótipo Alfa Será realizado o desenvolvimento e validação do protótipo que integra o sistema de RFID e o sistema de gestão de pneus existente da Sigaway. * Protótipo Alfa, que integra as tecnologias relevantes. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 7.589,55 | 0,00 | 12/09/2025 | 06/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
560 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2412.0022 | Rastreamento de Pneus | Desenvolvimento do protótipo prova de conceito Será realizado o desenvolvimento do protótipo prova de conceito, que busca testar a viabilidade e a eficácia da tecnologia de detecção de localização de pneus por RFID. ● Protótipo prova de conceito. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21/05/2025 | 12/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
561 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2412.0022 | Rastreamento de Pneus | Engenharia de Sistemas Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto e o conceito de operação da solução proposta. ● Conceito de operação e requisitos1 | Nenhum anexo | 150.000,00 | 42.410,45 | 0,00 | 09/04/2025 | 21/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
562 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2412.0008 | Desenvolvimento de solução avançada de customização para o sistema supervisório | Entrega 3.1.6: Oferta do MESE Cloud como serviço | Nenhum anexo | 8.073,00 | 8.252,30 | 1.614,70 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
563 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2412.0008 | Desenvolvimento de solução avançada de customização para o sistema supervisório | Entrega 3.1.5: Tokenização dos dados em blockchain | Nenhum anexo | 16.146,00 | 16.504,60 | 3.229,40 | 01/07/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
564 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2412.0008 | Desenvolvimento de solução avançada de customização para o sistema supervisório | Entrega 3.1.1: Planejamento e Detalhamento de Requisitos Entrega 3.1.2: Desenvolvimento da Interface de Customização do Sistema Supervisório Entrega 3.1.3: Biblioteca de Imagens e Ícones Entrega 3.1.4: Implementação da Estrutura de SSO | Nenhum anexo | 56.511,00 | 57.766,10 | 11.302,90 | 01/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 | 19 | Não
565 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2412.0057 | Desenvolvimento de nitretação a plasma customizada para matrizes de estampagem | Receita de nitretação, com todos os parâmetros de processo validados e pronta para uso em equipamentos de nitretação de peças de grande volume, necessitando estudos posteriores para poder ser realizado em matrizes para estampagem, uma vez que este projeto não vai tratar fenômenos ligados à geometria das matrizes, como o comportamento do plasma em rebaixamentos e furos presentes na matriz. | Nenhum anexo | 93.244,56 | 0,00 | 10.360,51 | 30/09/2025 | 19/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
566 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2412.0057 | Desenvolvimento de nitretação a plasma customizada para matrizes de estampagem | Relatório com informações sobre os resultados obtidos para cada rota proposta na macroentrega 2 e seleção do tratamento com melhor desempenho. | Nenhum anexo | 130.621,23 | 0,00 | 14.513,47 | 26/05/2025 | 29/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
567 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2412.0057 | Desenvolvimento de nitretação a plasma customizada para matrizes de estampagem | Relatório com informações da metodologia de limpeza e remoção de contaminantes e dos parâmetros de processos necessários para o desenvolvimento do tratamento termoquímico, com o indicativo das quatro rotas mais promissoras para aplicação na etapa subsequente. | Nenhum anexo | 214.970,89 | 0,00 | 23.885,65 | 19/12/2024 | 23/05/2025 | 19/12/2024 |  | 1 |  | Não
568 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2412.0084 | DESENVOLVIMENTO DE LAMINADO TÊXTIL PROCEDENTE DE RESÍDUO DE MAÇÃ | Relatório Técnico com os Resultados da Etapa 2 e Protótipo - conclusão da Etapa 2 do projeto, que inclui a descrição do processo produtivo sistematizado em escala laboratorial e o protótipo do tecido laminado. | Nenhum anexo | 49.831,34 | 12.955,22 | 6.647,69 | 08/04/2025 | 08/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
569 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2412.0084 | DESENVOLVIMENTO DE LAMINADO TÊXTIL PROCEDENTE DE RESÍDUO DE MAÇÃ | Relatório Técnico da Etapa 1 -Conclusão da Etapa 1 e incluirá as caracterizações realizadas e a descrição do processo de desenvolvimento da membrana e aderência ao tecido, na formação do laminado. | Nenhum anexo | 39.865,08 | 10.364,00 | 5.318,00 | 05/12/2024 | 07/04/2025 |  |  | 1 | 12 | Não
570 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2411.0083 | DESENVOLVIMENTO DE NOVO MÉTODO DE ENSAIO PARA MATERIAIS E UNIÕES ADESIVADAS DE ALTO DESEMPENHO PARA APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS. | Relatório técnico final -Projeto e Manufatura de dispositivo ARCAN -Manufatura de CDPs ARCAN -Ensaios ARCAN -Análise e Relatório | Nenhum anexo | 57.743,92 | 40.727,40 | 59.253,93 | 25/03/2025 | 25/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
571 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2411.0083 | DESENVOLVIMENTO DE NOVO MÉTODO DE ENSAIO PARA MATERIAIS E UNIÕES ADESIVADAS DE ALTO DESEMPENHO PARA APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS. | Relatório técnico parcial -Revisão da Literatura -Preparação de CDPs de Fadiga -Ensaios de Fadiga | Nenhum anexo | 143.328,50 | 101.091,09 | 0,00 | 22/11/2024 | 24/03/2025 |  |  | 1 | 10 | Não
572 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2412.0055 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação com promoção de baixa perda metálica em aço mola | Ao final dessa macro, espera-se obter uma formulação de tinta refratária com baixa perda metálica e com proteção antidescarbonetação validada em ambiente relevante e passível de ser escalada para produção comercial futura. | Nenhum anexo | 66.616,66 | 0,00 | 7.401,85 | 19/11/2025 | 18/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
573 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2412.0055 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação com promoção de baixa perda metálica em aço mola | Ao final dessa macro, espera-se obter: (I) Análise de desempenho de formulação obtida pela rota de desenvolvimento, considerando-se até 05 aditivos diferentes e comparação com a formulação determinada pela Keratech (rota de comparação); (II) Formulação validada com proteção antidescarbonetação e reduzida perda de massa metálica. | Nenhum anexo | 223.481,66 | 0,00 | 24.831,30 | 18/04/2025 | 18/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
574 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2412.0055 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação com promoção de baixa perda metálica em aço mola | Ao final dessa macro, espera-se obter: (I) Metodologia definida para obtenção de uma formulação promissora. Será estabelecida uma formulação preliminar a ser explorada na próxima etapa, considerando os testes com diferentes aditivos; (II) Caracterização morfológica, reológica e físicoquímica da tinta base a ser utilizada no desenvolvimento; (III) Determinação da proteção antidescarbonetação e perda de massa metálica, do produto determinado pela Keratech como comparação, em CP’s como referência para a próxima etapa do desenvolvimento. | Nenhum anexo | 159.174,35 | 0,00 | 17.686,04 | 18/12/2024 | 18/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
575 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | Relatório Técnico Final dos itens 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 (soluções selecionadas)", sendo o título do item 3.1 - "Extração e tratamento de fibras vegetais", do item 3.3 - "Produção de compósitos, prensagem e desenvolvimento de soluções", do item 3.4 - "Validação das soluções em ambiente industrialmente relevante", e do item 3.5 - "Estudo de aplicação dos painéis | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 19/10/2024 | 08/08/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 27/11/2024
576 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2410.0053 | Munique | Versão alfa do protótipo do sistema de freio elétrico testado em ambiente laboratorial (TRL4). | Nenhum anexo | 155.250,00 | 105.570,00 | 49.680,00 | 22/11/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
577 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2410.0053 | Munique | Protótipo alfa da eletrônica do sistema e validação funcional do sistema de controle. | Nenhum anexo | 132.250,00 | 89.930,00 | 42.320,00 | 01/08/2025 | 21/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
578 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2410.0053 | Munique | Revisão da arquitetura e prova de conceito da eletrônica. | Nenhum anexo | 155.250,00 | 105.570,00 | 49.680,00 | 28/03/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
579 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2410.0053 | Munique | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Nenhum anexo | 132.250,00 | 89.930,00 | 42.320,00 | 28/01/2025 | 27/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
580 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2410.0054 | Zurique | Ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 75.000,00 | 51.000,00 | 24.000,00 | 03/08/2025 | 02/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
581 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2410.0054 | Zurique | Prova de conceito do sistema de instrumentação. Ensaios em ambiente relevante do subsistema das sapatas instrumentadas. | Nenhum anexo | 175.000,00 | 119.000,00 | 56.000,00 | 03/05/2025 | 02/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
582 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2410.0054 | Zurique | Bancada de ensaios e prova de conceito da instrumentação. | Nenhum anexo | 175.000,00 | 119.000,00 | 56.000,00 | 03/01/2025 | 02/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
583 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2410.0054 | Zurique | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Nenhum anexo | 75.000,00 | 51.000,00 | 24.000,00 | 02/10/2024 | 02/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
584 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2410.0055 | Chicago | Ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 155.000,00 | 105.400,00 | 49.600,00 | 05/11/2025 | 04/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
585 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2410.0055 | Chicago | Versão beta da eletrônica e ensaios de validação da tecnologia. | Nenhum anexo | 271.250,00 | 184.450,00 | 86.800,00 | 05/06/2025 | 04/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
586 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2410.0055 | Chicago | Protótipo Alfa da eletrônica, ensaios em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 232.500,00 | 158.100,00 | 74.400,00 | 05/12/2024 | 04/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
587 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2410.0055 | Chicago | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Nenhum anexo | 116.250,00 | 79.050,00 | 37.200,00 | 04/10/2024 | 04/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
588 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2411.0073 | BioPrimer | Metodologia final de formulação do primer; Metodologia final de aplicação do primer; Análise comparativa de desempenho dos primers verde e comercial antes e após envelhecimento; Resultados de caracterizações químicas, térmicas e mecânicas. | Nenhum anexo | 195.000,00 | 78.000,00 | 117.000,00 | 07/11/2025 | 11/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
589 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2411.0073 | BioPrimer | Metodologia final de síntese da resina fenólica; Metodologia preliminar de formulação do primer; Metodologia preliminar de aplicação do primer; Resultados de caracterizações químicas, térmicas e mecânicas. | Nenhum anexo | 227.500,00 | 91.000,00 | 136.500,00 | 07/03/2025 | 06/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
590 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2411.0073 | BioPrimer | Levantamento de requisitos técnicos; Revisão da literatura; Definição de materiais; Definição de métodos; Planejamento de experimentos. | Nenhum anexo | 227.500,00 | 91.000,00 | 136.500,00 | 06/11/2024 | 06/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
591 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2412.0085 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS À BASE DE ALGAS POR MEIO DE TECNOLOGIA WET SPINNING | Macro entrega 3 1. Relatório Técnico Final e protótipos de tecido 2. Estudo de viabilidade técnico econômica (EVTE) 3. Deposito da PI (se aplicável | Nenhum anexo | 350.933,81 | 270.106,33 | 50.829,48 | 09/12/2025 | 11/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
592 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2412.0085 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS À BASE DE ALGAS POR MEIO DE TECNOLOGIA WET SPINNING | Macro entrega 2 Relatório Técnico FASE II e protótipos dos filamentos otimizados | Nenhum anexo | 614.133,00 | 472.684,00 | 88.948,00 | 06/08/2025 | 08/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
593 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2412.0085 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS À BASE DE ALGAS POR MEIO DE TECNOLOGIA WET SPINNING | Macro entrega 1 Relatório Técnico da Fase I | Nenhum anexo | 789.600,00 | 607.737,00 | 114.362,00 | 05/12/2024 | 05/08/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
594 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2412.0019 | MABCOB - Utilização da manufatura aditiva na fabricação de bobinas eletromagnéticas de ligas de cobre para a indústria automotiva | WP3 - Avaliação das propriedades e Fabricação dos protótipos. | Nenhum anexo | 66.638,57 | 7.404,29 | 0,00 | 01/02/2026 | 17/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
595 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2412.0019 | MABCOB - Utilização da manufatura aditiva na fabricação de bobinas eletromagnéticas de ligas de cobre para a indústria automotiva | WP2 - Desenvolvimento dos parâmetros de processamento e avaliação das propriedades | Nenhum anexo | 87.317,07 | 9.701,90 | 0,00 | 01/08/2025 | 01/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
596 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2412.0019 | MABCOB - Utilização da manufatura aditiva na fabricação de bobinas eletromagnéticas de ligas de cobre para a indústria automotiva | WP1 - Revisão de literatura e aquisição da matéria-prima | Nenhum anexo | 296.044,36 | 32.893,81 | 0,00 | 01/01/2025 | 01/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
597 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2412.0007 | Solução tecnológica para aquisição e pré-processamento inteligente de documentos jurídicos | Entrega 3.1.5: Testes e validação em ambiente controlado (STRL 5) Entrega 3.1.6: Entrega do projeto (STRL 5) | Nenhum anexo | 72.797,40 | 58.237,92 | 14.559,48 | 01/07/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
598 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2412.0007 | Solução tecnológica para aquisição e pré-processamento inteligente de documentos jurídicos | Entrega 3.1.3: Integração no desenvolvimento dos softwares (STRL 4) Entrega 3.1.4: Testes e validação em ambiente controlado (STRL 4) | Nenhum anexo | 101.916,36 | 81.533,09 | 20.383,27 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
599 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2412.0007 | Solução tecnológica para aquisição e pré-processamento inteligente de documentos jurídicos | Entrega 3.1.1: Planejamento e definição de requisitos (STRL 3) Entrega 3.1.2: Desenvolvimento da solução e datalização (STRL 3) | Nenhum anexo | 116.475,84 | 93.180,67 | 23.295,17 | 16/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 40 | Não
600 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2412.0008 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização da eficiência em canteiros de obras. | A criação do protótipo funcional e da experiência de uso tem início com a fase de ideação, cujo objetivo é gerar soluções para desafios específicos previamente priorizados relacionados com os sistemas de powertrain em canteiros de obras, que possam ser testados em cenários reais. O desenvolvimento do sistema produto-serviço envolvendo os diferentes elementos que caracterizam os ambientes produtivos dos canteiros de obras envolve a criação de algoritmos de otimização que aumentam o valor entregue aos diferentes clientes e partes interessadas, ao avaliar continuamente suas necessidades ao longo do ciclo de vida das máquinas e dos equipamentos de construção. Isso é realizado por meio do uso de tecnologias conectadas, incluindo softwares de desenho auxiliado por computador, inteligência artificial e aprendizado de máquinas. Esses protótipos são testados em ambientes reais para obter feedback dos destinatários da inovação, bem como de outras partes interessadas, com destaque para os parceiros que implementarão os resultados do projeto. O objetivo principal é testar ideias rapidamente com os envolvidos. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 30/06/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
601 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2412.0008 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização da eficiência em canteiros de obras. | A fase de prototipação exploratória caracteriza o processo de expansão do projeto, permitindo a exploração de um amplo espectro de possíveis soluções. Nesse estágio, utilizam-se técnicas como brainstorming e outras abordagens criativas para gerar uma diversidade de ideias sobre como aprimorar conexões e funcionamento entre powertrains, máquinas e sistemas de uso, visando aumentar a eficiência nos canteiros de obras. O foco está em compartilhar e desenvolver ideias complementares que impulsionem o pensamento criativo coletivo. A prototipagem desempenha um papel central, tornando as ideias tangíveis e concretas. O objetivo é transformar conceitos em protótipos testáveis o mais rápido possível, envolvendo usuários, clientes e outras partes interessadas. Além disso, a prototipagem facilita a comunicação das ideias dentro da equipe e na empresa. Testes contínuos de protótipos com clientes e usuários são essenciais para aprender rapidamente sobre as diferentes possibilidades do projeto e envolver os clientes no processo de criação. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 03/03/2025 | 27/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
602 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2412.0008 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização da eficiência em canteiros de obras. | A primeira fase do projeto foca na exploração do contexto do desafio, utilizando uma abordagem "site-inward" para identificar oportunidades de melhoria e otimização de processos a partir da análise dos ambientes dos canteiros de obras. Ao invés de considerar apenas fatores externos como motivadores da transformação, essa fase concentra-se em como as operações e os equipamentos específicos de cada local de construção são utilizados, analisando o desempenho de powertrains, motores, máquinas, fluxos de trabalho e atividades que ocorrem dentro do ambiente. Assim, busca-se compreender o canteiro como um ecossistema integrado, onde a eficiência é maximizada pelo ajuste fino das operações internas e pela colaboração entre os diferentes elementos presentes. | Nenhum anexo | 149.000,00 | 149.000,00 | 50.000,00 | 12/12/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
603 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2412.0018 | Obtenção e caracterização da proteína hidrolisada FiC para desenvolvimento de um ativo funcional com potencial para bioproduto nanoencapsulado | Meta 4. Estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos ● Etapa 1. Estudos de estabilidade; ● Etapa 2. Ensaios biológicos ● Etapa 3. Análise físico-química e microbiológica final ● Etapa 4. Validação dos resultados do projeto ● Etapa 5. Relatório técnico final e entrega do processo e produto. | Nenhum anexo | 9.000,00 | 40.252,45 | 35.237,65 | 04/08/2026 | 02/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
604 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2412.0018 | Obtenção e caracterização da proteína hidrolisada FiC para desenvolvimento de um ativo funcional com potencial para bioproduto nanoencapsulado | Meta 3. Desenvolvimento do canditato nanoencapsulado ● Etapa 1. Definição do processo ● Etapa 2. Pré-testes ● Etapa 3. Testes para verificar possibilidade de desenvolvimento do nanoencapsulado ● Etapa 4. Compilação dos resultados e análise estatística ● Etapa 5. Relatório Parcial | Nenhum anexo | 45.000,00 | 88.200,00 | 35.237,76 | 03/12/2025 | 03/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
605 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2412.0018 | Obtenção e caracterização da proteína hidrolisada FiC para desenvolvimento de um ativo funcional com potencial para bioproduto nanoencapsulado | Meta 2. Caracterização da Proteína ● Etapa 1. Planejamento das análises ● Etapa 2. Preparação das amostras ● Etapa 3. Dosagem de proteínas solúveis pelo método de Bradford; ● Etapa 4: Realização de eletroforese em gel de poliacrilamida; ● Etapa 5: Execução das análises laboratoriais; ● Etapa 6. Compilação dos resultados ● Etapa 7. Reunião de alinhamento com a empresa e apresentação do relatório parcial | Nenhum anexo | 45.000,00 | 154.449,07 | 35.237,76 | 03/06/2025 | 02/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
606 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2412.0018 | Obtenção e caracterização da proteína hidrolisada FiC para desenvolvimento de um ativo funcional com potencial para bioproduto nanoencapsulado | Meta 1. Avaliações iniciais ● Etapa 1. Trâmites administrativo ● Etapa 2. Envio da matéria-prima ● Etapa 3. Aquisição de insumos; ● Etapa 4. Estudo bibliográfico e metodológico; ● Etapa 5. Planejamento e delineamento experimental ● Etapa 6. Reunião de alinhamento e relatório Parcial | Nenhum anexo | 27.000,00 | 197.147,55 | 35.237,76 | 02/12/2024 | 02/06/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
607 | 2025-03-04 | 5 | PFTB-2401.0002 | Placa de Controle do RADPORTAL | QA em testes de integração em laboratório (TRL 5) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes QA em teste final em ambiente relevante - laboratório da VMIS (TRL 6) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes Treinamento, documentação e relatórios - Documentação Técnica final e Código fonte | Nenhum anexo | 51.220,24 | 104.386,79 | 28.980,19 | 01/07/2025 | 22/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
608 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2412.0076 | RUBBER I | Planejamento de experimentos; Desenvolvimento e caracterização de formulações com insumos modificado. | Nenhum anexo | 225.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 12/12/2025 | 11/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
609 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2412.0076 | RUBBER I | Desenvolvimento e caracterização de formulações preliminares; Definição de parâmetros de formulação e/ou processamento para otimização; Desenvolvimento e caracterização de formulações otimizadas; Proposição de modificações dos insumos renováveis; Modificações dos insumos renováveis pela Empresa Parceira. | Nenhum anexo | 262.500,00 | 131.250,00 | 131.250,00 | 12/06/2025 | 11/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
610 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2412.0076 | RUBBER I | Revisão bibliográfica e levantamento de requisitos; Seleção de materiais e caracterizações preliminares; Desenvolvimento de prova de conceito para os insumos pré-selecionados; Planejamento de experimentos. | Nenhum anexo | 262.500,00 | 131.250,00 | 131.250,00 | 11/12/2024 | 11/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
611 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2412.0277 | Simulador 3D de Pós-Tratamentos Estéticos Fase 02 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 30.204,99 | 21.205,98 | 6.324,41 | 09/08/2025 | 08/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
612 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0277 | Simulador 3D de Pós-Tratamentos Estéticos Fase 02 | ME03: Primeira versão do módulos para acompanhamento do paciente, estatísticas e relatórios. | Nenhum anexo | 30.204,99 | 70.000,00 | 6.324,41 | 09/06/2025 | 08/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
613 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0277 | Simulador 3D de Pós-Tratamentos Estéticos Fase 02 | ME02: Primeira versão do módulo aprimorado para geração de modelos 3D | Nenhum anexo | 30.204,98 | 70.000,00 | 6.324,41 | 09/03/2025 | 08/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
614 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0277 | Simulador 3D de Pós-Tratamentos Estéticos Fase 02 | ME01: Interface gráfica aprimorada. | Nenhum anexo | 30.204,98 | 70.000,00 | 6.324,41 | 09/12/2024 | 08/03/2025 | 09/12/2024 |  | 1 | 87 | Não
615 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0278 | LARS-AI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 09/06/2025 | 09/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
616 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0278 | LARS-AI | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 122.342,72 | 0,00 | 0,00 | 09/04/2025 | 08/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
617 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0278 | LARS-AI | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do LARS-AI. | Nenhum anexo | 19.097,24 | 253.561,38 | 20.592,93 | 09/12/2024 | 08/04/2025 | 09/12/2024 |  | 1 | 64 | Não
618 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2412.0075 | BIOBASED RM | Formulações e rotas de processamento de compostos com efeito de estabilização térmica e plastificante; Caracterizações de compostos com efeito de estabilização térmica e plastificante; Análise comparativa entre compostos novos e de referência. | Nenhum anexo | 175.000,00 | 78.750,00 | 96.250,00 | 13/07/2026 | 12/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
619 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2412.0075 | BIOBASED RM | Formulações e rotas de processamento de compostos com efeito antichama; Caracterizações de compostos com efeito antichama; Análise comparativa entre compostos novos e de referência. | Nenhum anexo | 262.500,00 | 118.125,00 | 144.375,00 | 13/12/2025 | 12/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
620 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2412.0075 | BIOBASED RM | Formulações e rotas de processamento de compostos com efeito antioxidante; Caracterizações de compostos com efeito antioxidante; Análise comparativa entre compostos novos e de referência. | Nenhum anexo | 175.000,00 | 78.750,00 | 96.250,00 | 13/07/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
621 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2412.0075 | BIOBASED RM | Requisitos técnicos; Análise de literatura; Formulações e rotas de processamento de compostos com efeito plastificante e tackificante; Caracterizações de compostos com efeito plastificante e tackificante; Análise comparativa entre compostos novos e de referência. | Nenhum anexo | 262.500,00 | 118.125,00 | 144.375,00 | 12/12/2024 | 12/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
622 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2412.0030 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Redução de Custos para a Criação de Modelos de Aprendizado de Máquina - Tools | Relatório com os resultados dos refinamentos desenvolvidos. | Nenhum anexo | 60.142,50 | 24.199,99 | 21.120,00 | 02/10/2025 | 01/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
623 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2412.0030 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Redução de Custos para a Criação de Modelos de Aprendizado de Máquina - Tools | Relatório com os passos de implementação das ferramentas. | Nenhum anexo | 60.142,50 | 193.600,00 | 21.120,00 | 02/08/2025 | 01/10/2025 |  |  | 2 |  | Não
624 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2412.0030 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Redução de Custos para a Criação de Modelos de Aprendizado de Máquina - Tools | Relatório com a descrição das PoCs e justificativa para as ferramentas escolhidas. | Nenhum anexo | 40.095,00 | 96.800,00 | 21.120,00 | 02/06/2025 | 01/08/2025 |  |  | 2 |  | Não
625 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2412.0030 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Redução de Custos para a Criação de Modelos de Aprendizado de Máquina - Tools | Relatório com a descrição das ferramentas escolhidas. | Nenhum anexo | 40.095,00 | 96.800,00 | 21.120,00 | 02/04/2025 | 01/06/2025 |  |  | 2 |  | Não
626 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2412.0030 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Redução de Custos para a Criação de Modelos de Aprendizado de Máquina - Tools | Relatório com os resultados do levantamento bibliográfico. | Nenhum anexo | 89.925,00 | 72.600,01 | 21.120,00 | 02/02/2025 | 01/04/2025 | 02/02/2025 |  | 2 |  | Não
627 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2412.0029 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Superinteligência - Agentes | Relatório com os resultados dos refinamentos desenvolvidos. | Nenhum anexo | 50.698,63 | 19.800,00 | 17.803,63 | 02/10/2025 | 01/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
628 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2412.0029 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Superinteligência - Agentes | Relatório com os passos de implementação dos agentes. | Nenhum anexo | 50.698,64 | 118.800,00 | 17.803,63 | 02/07/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
629 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2412.0029 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Superinteligência - Agentes | Relatório com a descrição das PoCs e do mapeamento de dados. | Nenhum anexo | 33.799,09 | 118.800,00 | 17.803,63 | 02/05/2025 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
630 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2412.0029 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Superinteligência - Agentes | Relatório com a descrição do desenho da estrutura proposta. | Nenhum anexo | 33.799,09 | 85.200,00 | 17.803,63 | 02/03/2025 | 01/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
631 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2412.0029 | Desenvolvimento de uma Estrutura de Superinteligência - Agentes | Relatório com os resultados do levantamento bibliográfico. | Nenhum anexo | 75.804,55 | 65.400,00 | 17.803,63 | 02/01/2025 | 01/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
632 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0133 | FONTES ININTERRUPTAS COMPACTAS EMPREGANDO TECNOLOGIA ARM | INTEGRAÇÃO E TESTES EM CARGA * UPS Completa operando com 220V/110V * UPS Completa operando com carga nominal. | Nenhum anexo | 22.200,00 | 0,00 | 18.562,08 | 01/09/2025 | 10/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
633 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0133 | FONTES ININTERRUPTAS COMPACTAS EMPREGANDO TECNOLOGIA ARM | CODIFICAÇÃO E PROTOCOLOS DE OPERAÇÃO * Firmwares de sincronia com a rede * Firmwares de gestão completa da UPS (RedeBat.) | Nenhum anexo | 33.300,00 | 0,00 | 9.281,05 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
634 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0133 | FONTES ININTERRUPTAS COMPACTAS EMPREGANDO TECNOLOGIA ARM | ESTÁGIO DE POTÊNCIA - INVERSOR ETRANSFORMADOR * Esquema de conexões e projeto do transformador * Esquemáticos e PCBs preliminares da UPS * Firmware Inicial de operação | Nenhum anexo | 33.300,00 | 35.022,22 | 9.281,05 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
635 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0133 | FONTES ININTERRUPTAS COMPACTAS EMPREGANDO TECNOLOGIA ARM | ESTÁGIOS ACESSÓRIOS E SIMULAÇÕES * Simulações dos estágios acessórios * Simulações do estágio de regulação | Nenhum anexo | 0,00 | 105.066,66 | 9.281,05 | 10/12/2024 | 28/02/2025 | 10/12/2024 |  | 1 | 40 | Não
636 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2411.0009 | MULTIG | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/09/2025 | 20/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
637 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2411.0009 | MULTIG | 4. Análise funcional do conceito desenvolvido em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/07/2025 | 22/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
638 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2411.0009 | MULTIG | 3. Prova de conceito – análise das características e funções do produto | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/04/2025 | 07/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
639 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2411.0009 | MULTIG | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – compósito polimérico multimateriais. Moldagem e caracterização dos corpos de prova. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/01/2025 | 07/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
640 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2411.0009 | MULTIG | 1. Especificações técnicas do projeto conceitual. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 22/11/2024 | 28/01/2025 | 22/11/2024 | 27/01/2025 | 1 | 25 | Não | 27/01/2025
641 | 2025-03-04 | 4 | PWVB-2412.0006 | Desenvolvimento de uma solução gamificada de projetos de inovação por Inteligência Artificial | Entrega: Relatórios sobre o desempenho da solução proposta geral Entrega: Software do sistema de aquisição de fontes de fomento (versão beta) Entrega: Software do Modelo de Machine Learning (ML) (versão beta) Entrega: Software da interface de interação humana (versão beta) Entrega: Software das APIs de integração (versão beta) Entrega: Software do pré-processamento de dados (versão beta) Entrega: Documentação contendo manuais e guias | Nenhum anexo | 94.297,95 | 66.008,55 | 28.289,40 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
642 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2412.0006 | Desenvolvimento de uma solução gamificada de projetos de inovação por Inteligência Artificial | Entrega: Software do sistema de aquisição de fontes de fomento (versão alfa) Entrega: Software inicial do Modelo de Machine Learning (ML) (versão alfa) Entrega: Software inicial da interface de interação humana (versão alfa) Entrega: Software inicial das APIs de integração (versão alfa) Entrega: Software inicial do pré-processamento de dados (versão alfa) Entrega: Relatórios dos testes diretivos de desempenho Entrega: Relatórios dos testes de interface de interação humana Entrega: Relatórios dos testes das inferências Entrega: Relatórios de validação de processamento com dados reais | Nenhum anexo | 94.297,95 | 66.008,55 | 28.289,40 | 01/09/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
643 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2412.0006 | Desenvolvimento de uma solução gamificada de projetos de inovação por Inteligência Artificial | Entrega: Software do sistema de aquisição de fontes de fomento (versão pré-alfa) Entrega: Software inicial do Modelo de Machine Learning (ML) (versão pré-alfa) Entrega: Software inicial da interface de interação humana (versão pré-alfa) Entrega: Software inicial das APIs de integração (versão pré-alfa) Entrega: Software inicial do pré-processamento de dados (versão pré-alfa) Entrega: Relatórios de testes Entrega: Relatórios de validação de processamento | Nenhum anexo | 188.595,90 | 132.017,10 | 56.578,80 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
644 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2412.0006 | Desenvolvimento de uma solução gamificada de projetos de inovação por Inteligência Artificial | Entrega: Relatório da datalização do projeto Entrega: Software inicial do sistema de aquisição de fontes de fomento (versão de testes/prototipagem) Entrega: Software inicial do Modelo de Machine Learning (ML) (versão de testes/prototipagem) Entrega: Software inicial da interface de interação humana (versão de testes/prototipagem) Entrega: Software inicial das APIs de integração (versão de testes/prototipagem) Entrega: Software inicial do pré-processamento de dados (versão de testes/prototipagem) | Nenhum anexo | 251.461,20 | 176.022,80 | 75.438,40 | 01/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 40 | Não
645 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2412.0061 | Smart Cloud Prix 5 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 421.123,60 | 783.018,00 | 196.023,05 | 02/09/2025 | 01/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
646 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2412.0061 | Smart Cloud Prix 5 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 421.123,59 | 783.018,00 | 196.023,05 | 02/05/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
647 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2412.0061 | Smart Cloud Prix 5 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 421.123,59 | 783.018,00 | 196.023,05 | 02/01/2025 | 01/05/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 36 | Não
648 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2412.0028 | hDataPLM: CONVERSE COM SEUS DADOS | Vídeo demonstrando o protótipo funcional do sistema. Evidências dos resultados gerados por perguntas de usuários. | Nenhum anexo | 71.951,15 | 15.868,97 | 35.482,75 | 06/10/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
649 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2412.0028 | hDataPLM: CONVERSE COM SEUS DADOS | Relatório de evidências que demonstrem os módulos desenvolvidos. | Nenhum anexo | 71.951,15 | 16.000,00 | 35.482,75 | 06/07/2025 | 05/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
650 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2412.0028 | hDataPLM: CONVERSE COM SEUS DADOS | Relatório com a descrição dos recursos computacionais a serem utilizados e relatório com evidências da configuração efetuada. | Nenhum anexo | 71.951,15 | 16.000,00 | 35.482,75 | 06/04/2025 | 05/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
651 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2412.0028 | hDataPLM: CONVERSE COM SEUS DADOS | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes. | Nenhum anexo | 138.974,13 | 165.027,59 | 35.482,75 | 06/01/2025 | 05/04/2025 | 06/01/2025 |  | 1 | 16 | Não
652 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2411.0049 | Dispositivo Referência de Monitoramento dos Movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 9.1 Manuais de Instalações - Relatório - Relatório contendo informações referentes a instalação do equipamento; 9.2 Desenhos Técnicos dos Circuitos - Relatório - Relatório contendo informações sobre circuitos desenvolvidos; 9.3 Desenhos Técnicos das Embalagens - Relatório - Relatórios contendo informações sobre desenhos técnicos da embalagem; 9.4 Relatório Final - Relatório - Relatório completo do projeto compreendendo todos relatórios entregues revisados; 9.5 Patentes, Desenhos Industriais e Registro de Softwares - Números dos depósitos - Protocolos de pedidos de registros. | Nenhum anexo | 73.850,95 | 73.850,96 | 73.850,95 | 05/03/2026 | 04/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
653 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2411.0049 | Dispositivo Referência de Monitoramento dos Movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 8.1 Testes de Bancada - Relatório - Relatório contendo informações referentes aos resultados dos testes de bancada e o correto funcionamento de acordo com o proposto; 8.2 Testes Estáticos e Dinâmicos com DRMM - Relatório - Relatório contendo informações referentes aos resultados dos testes estatísticos e dinâmicos; 8.3 Ajustes e aprimoramentos - Relatório - Relatório contendo informações referentes aos ajustes e aprimoramentos realizados após os testes. | Nenhum anexo | 115.700,49 | 115.700,49 | 115.700,49 | 05/11/2025 | 04/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
654 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2411.0049 | Dispositivo Referência de Monitoramento dos Movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 6.1 Prototipação das placas de Circuito Impresso - Circuito Eletrônico - Testes para avaliar todas as funcionalidades propostas no projeto; 6.2 Montagem das Placas - Dispositivo - Avaliar: qualidade, continuidade, tecnologia aplicada, qualidade das soldas; 6.3 Prototipação das Embalagens - Especificação/Desenho Técnico - Estudos para melhor especificação do que será instalado na estrutura Offshore; 7.1 Firmware do DRMM (fusão e filtros) - Relatório - Comprovação do software instalado através de print das telas; 7.2 Protocolo de Comunicação - Relatório - Relatório contendo informações referentes ao padrão de comunicação do protocolo; 7.3 Software de Monitoramento - Relatório - Relatório contendo informações referentes ao funcionamento do software. | Nenhum anexo | 115.700,49 | 115.700,49 | 115.700,49 | 05/07/2025 | 04/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
655 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2411.0049 | Dispositivo Referência de Monitoramento dos Movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 4.1 Componentes Eletrônicos - Relatório - Relatório contendo informações referentes aos componentes eletrônicos pesquisados e adquiridos para o projeto; 4.2 Material de Consumo - Relatório - Relatório contendo informações referentes a todo material de consumo pesquisado e adquirido; 5.1 Projeto das Placas de Circuitos impressos - Esquemático - Aprestar o esquemático, testes funcionais do circuito; 5.1 Projeto do Circuito Eletrônicos/sensores - Esquemático - Aprestar o esquemático, testes funcionais do circuito; 5.3 Projeto de Design da Embalagem - Desenho Técnico - Apresentar os estudos para melhor especificação do que será instalado nas estruturas Offshore. | Nenhum anexo | 115.700,49 | 115.700,49 | 115.700,49 | 05/03/2025 | 04/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
656 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2411.0049 | Dispositivo Referência de Monitoramento dos Movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 2.1 MRUs Comerciais - Relatório - Relatório contendo informações dos MRUs comerciais; 2.2 Módulos IMU - Relatório - Relatório contendo informações do IMU; 2.3 Sensores - Relatório - Relatório contendo informações dos sensores pesquisados e selecionados para o projeto; 2.4 Definição da Solução Técnica - Relatório - Relatório contendo informações das soluções técnicas sugeridas e apresentadas ao parceiro; 3.1 Calibração Externa (Acutronic) - Relatório - Relatório contendo informações sobre os tipos, normas e formas de calibração; 3.2 Hexapod - Relatório - Relatório contendo informações sobre os modelos, valor de importação e meios de fabricação; 3.3 Atuadores - Relatório - Relatório contendo informações referentes aos atuadores pesquisados; 3.4 Definição da Solução Técnica - Relatório - Relatório contendo informações das soluções técnicas sugeridas e apresentadas ao parceiro. | Nenhum anexo | 112.153,38 | 112.153,38 | 112.153,38 | 05/12/2024 | 04/03/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 50 | Não
657 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2412.0130 | Melhorias Estruturais em Datalogger Automotivo | (1) Documentos técnicos; (2) Documento da Transferência de Tecnologia. | Nenhum anexo | 88.715,20 | 10.964,80 | 0,00 | 13/10/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
658 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2412.0130 | Melhorias Estruturais em Datalogger Automotivo | (1) Documento de casos de testes; (2) Relatório com resultado da execução dos testes realizados; (3) Código fonte de nova versão do software embarcado. (4) Documento de casos de testes; (5) Relatório com resultado da execução dos testes realizados; (6) Código fonte de nova versão do software embarcado (7) Documento com relatório de resultados de testes; (8) Nova versão de software embarcado (se necessário; (9) Nova versão de projeto de hardware realizado na atividade 1 (se necessário). | Nenhum anexo | 177.430,40 | 21.929,60 | 0,00 | 13/05/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
659 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2412.0130 | Melhorias Estruturais em Datalogger Automotivo | (1) Projeto de placa de hardware para fabricação (layout de PCB, esquema elétrico e BOM); (2) Dataloggers equipados com a placa produzida. (3) Projeto de placa de hardware para fabricação (layout de PCB, esquema elétrico e BOM) ou descrição de módulo existente no mercado; (4) Dataloggers equipados com a placa produzida ou módulo existente no mercado. (5) Relatório preliminar de casos de testes. | Nenhum anexo | 177.430,40 | 21.929,60 | 0,00 | 13/01/2025 | 12/05/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
660 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2410.0047 | Plataforma Gaia 2.0 | A quarta entrega, denominada Piloto com IA Generativa, tem duração prevista de dois meses e abrange o treinamento e refinamento do modelo de IA com base em dados históricos e inputs coletados durante a etapa anterior e a criação desta IA para testes com até 3 clientes. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Implementação da IA focada no caso de uso selecionado na etapa anterior; Otimização da IA baseado nos feedbacks dos testes com até 3 clientes; A quarta macro entrega será validada com o piloto da IA no caso de uso selecionado e os aprendizados coletados nesta etapa. | Nenhum anexo | 232.750,00 | 121.797,45 | 125.002,12 | 30/05/2025 | 01/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
661 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2410.0047 | Plataforma Gaia 2.0 | Denominada Preparação de dados para um assistente de IA, terá duração prevista de três meses, pretende-se priorizar com a ESG Now o que iremos atacar primeiro para avançar ao máximo no Gaia 2.0, já entendendo o que será escopo negativo e passível de aditivo para chegar na solução completa, o estabelecimento dos critérios de personalização e contextualização do assistente e a seleção de modelos de IA generativa adequados (como GPT ou outros modelos proprietários), considerando o balanceamento entre precisão e performance; as seguintes atividades serão realizadas: Definir junto com a ESG Now, qual será dos 5 casos de uso, o priorizado para o primeiro piloto de IA, mapeando bem o contexto de uso, as perguntas frequentes e necessidades de perfis de empresas específicas, limitando inicialmente a 3; Mapeamento do processo de criação e extração de dados de fontes internas e externas relacionadas ao caso de uso em questão; Seleção de modelos de IA generativa adequados, considerando o balanceamento entre precisão e performance; Estabelecimento dos critérios de personalização e contextualização do assistente; Coleta de dados históricos e inputs para treinamento de IA. Validada com a definição do caso de uso piloto do assistente virtual; o mapeamento do processo de criação, a extração de dados de fontes internas e externas para uso no modelo; a definição dos critérios de personalização e contextualização do assistente e a seleção de modelo(s) de IA generativa a ser utilizado. | Nenhum anexo | 232.750,00 | 135.847,04 | 125.002,11 | 28/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
662 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2410.0047 | Plataforma Gaia 2.0 | A segunda entrega, denominada Desenvolvimento e entrega do MVP (Mínimo Produto Viável) do módulo ESG Carbon terá duração prevista de quatro meses, pretende-se realizar o desenvolvimento do Mínimo Produto Viável do módulo ESG Carbon inicialmente com 3 clientes, considerando escopo 1, 2 e 3 em algumas categorias como exemplificadas abaixo: Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Desenvolvimento das telas de Interface com dashboards para visualização dos dados de emissões, permitindo análises em tempo real, que entreguem valor para os 3 clientes definidos. Integração com Controle de Acesso da ESG Now; Integração com Banco de Dados da ESG Now; Construção do Módulo Carbon (Input de Indicadores; Cálculo considerando os fatores de emissão e o protocolo GHG; Acompanhamento do Inventário (Dashboard) Input de Emissões. A segunda macro entrega será validada com a disponibilização do MVP para validação do sistema em 3 clientes definidos na macro entrega 1. | Nenhum anexo | 232.750,00 | 121.797,48 | 125.002,11 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
663 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2410.0047 | Plataforma Gaia 2.0 | A primeira entrega, denominada Imersão e lnfraestrutura, tem duração prevista de um mês e abrange o entendimento do contexto atual da ESG Now em relação aos processos usados para coleta e cálculo do inventário de carbono; setup da Infraestrutura e definição de Arquitetura; Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Realização de dinâmicas com stakeholders para mapear os processos atuais de coleta e cálculo do inventário de carbono; Definição dos três clientes que serão priorizados para a implementação do MVP; Definição dos parâmetros técnicos para automatização dos cálculos; A primeira macro entrega será validada com a entrega do mapeamento do processo atual, quais serão os três clientes a utilizar o MVP, o escopo do MVP e a infraestrutura/arquitetura da solução. | Download | 232.750,00 | 51.549,58 | 125.002,11 | 04/10/2024 | 01/11/2024 | 04/10/2024 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Não | 01/11/2024 | Como está no plano de trabalho: A primeira entrega, denominada Imersão e lnfraestrutura, tem duração prevista de um mês e abrange o entendimento do contexto atual da ESG Now em relação aos processos usados para coleta e cálculo do inventário de carbono;setup da Infraestrutura e definição de Arquitetura; Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Realização de dinâmicas com stakeholders para mapear os processos atuais de coleta e cálculo do inventário de carbono; Definição dos três clientes que serão priorizados para a implementação do MVP; Definição dos parâmetros técnicos para automatização dos cálculos; A primeira macro entrega será validada com a entrega do mapeamento do processo atual, quais serão os três clientes a utilizar o MVP, o escopo do MVP e a infraestrutura/arquitetura da solução. Resultados entregues: Imersão no CESAR com Consultor interno em ESG; Imersão com ESG Now; Análise dos Dados da Planilha; Análise de UX da solução atual; Workshop Técnico - Estrutura & Arquitetura; Definição arquitetural dos componentes do sistema; Desenho de templates iniciais de código e estrutura de pastas; Definição de infraestrutura; POC de primeiros cálculos do Inventário de carbono; POC de primeiras telas para cálculos do Inventário de carbono; Workshops de produto - Jornada, Interface, Dores e Ganhos; Definição de MVP; Definição de Funcionalidades - MOSCOW & Now, Next, Later; Roadmap MVP
664 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-2412.0044 | Desenvolvimento de modelos para previsão do comportamento erosivo, corrosão e de incrustação de ICVs utilizando ferramentas de machine learning | Execução dos ensaios em pontos críticos e criação do modelo final CFD/IA: 4.1 - Execução de ensaios para avaliação da incrustação em pontos críticos 4.2 - Desenvolvimento modelo modelo final de CFD/IA para predição de desgaste e incrustação 4.3 - Organização de banco de dados de resultados 4.4 - Redação de documentos técnicos e relatório final | Nenhum anexo | 458.195,17 | 1.642.085,84 | 177.390,20 | 01/04/2028 | 30/03/2029 |  |  | 1 |  | Não
665 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2412.0044 | Desenvolvimento de modelos para previsão do comportamento erosivo, corrosão e de incrustação de ICVs utilizando ferramentas de machine learning | Ensaios em materiais de ICV e Ajustes do Modelo CFD: 3.1 - Execução de ensaios para avaliação do desgaste em escala reduzida 3.2 - Ajustes no modelo CFD com dados de desgaste e incrustação | Nenhum anexo | 360.887,12 | 2.156.201,32 | 177.390,20 | 01/04/2027 | 31/03/2028 |  |  | 1 |  | Não
666 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2412.0044 | Desenvolvimento de modelos para previsão do comportamento erosivo, corrosão e de incrustação de ICVs utilizando ferramentas de machine learning | Fabricação da Bancada de Testes e aprimoramento de modelagem computacional em CFD: 2.1 - Fabricação e montagem da bancada 2.2 - Comissionamento e validação da bancada 2.3 - Simulação CFD dos efeitos de corrosão, erosão e incrustação | Nenhum anexo | 361.964,13 | 4.162.402,64 | 155.805,56 | 01/12/2025 | 31/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
667 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2412.0044 | Desenvolvimento de modelos para previsão do comportamento erosivo, corrosão e de incrustação de ICVs utilizando ferramentas de machine learning | Análise fenomenológica e desenvolvimento de modelagem computacional em CFD e Projeto das Bancadas de Testes: 1.1 - Revisão Bibliográfica 1.2 - Ensaios de corrosão do material da ICV 1.3 - Ensaios de erosão no material da ICV 1.4 - Ensaios de incrustação no material da ICV 1.5 - Modelagem CFD da condição real da ICV 1.6 - Modelagem CFD em escala reduzida 1.7 - Simulação preliminar dos efeitos de corrosão, erosão e incrustação 1.8 - Adapatações de infraestrutura para instalação da bancada 1.9 - Levantamento de requisitos de projeto da bancada de testes 1.10 - Projeto e especificações de componentes da bancada de testes | Nenhum anexo | 380.564,13 | 2.657.751,66 | 155.805,56 | 02/12/2024 | 30/11/2025 | 02/12/2024 |  | 1 |  | Não
668 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2412.0132 | MODELOS DE IA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE QUIZZES A PARTIR DE ANÁLISE DE CONTEÚDOS DIGITAIS | Prova de Conceito - Plataforma EAD: * Integração da plataforma EAD * Conteúdos e Quizzes manuais * Teste de avaliação - quizzes manuais e automáticos * Relatórios de desempenho | Nenhum anexo | 49.212,00 | 72.016,89 | 56.615,15 | 01/11/2025 | 10/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
669 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2412.0132 | MODELOS DE IA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE QUIZZES A PARTIR DE ANÁLISE DE CONTEÚDOS DIGITAIS | Gerador de Quizz: * Documento de Arquitetura * Modelos de LLM * Microserviço de Geração de Quizzes | Nenhum anexo | 73.818,00 | 108.025,33 | 33.969,10 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
670 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2412.0132 | MODELOS DE IA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE QUIZZES A PARTIR DE ANÁLISE DE CONTEÚDOS DIGITAIS | Módulo de Processamento de Conteúdo Multimídia: * Documento de Arquitetura * Interfaces de pré-processamento de imagens e vídeo * Modelos de PLN | Nenhum anexo | 73.818,00 | 108.025,33 | 33.969,10 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
671 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2412.0132 | MODELOS DE IA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE QUIZZES A PARTIR DE ANÁLISE DE CONTEÚDOS DIGITAIS | Base de Conhecimento em TIC * Acervo digital selecionado * Acervo importado no Data Lake | Nenhum anexo | 49.212,00 | 72.016,89 | 22.646,07 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
672 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2412.0132 | MODELOS DE IA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE QUIZZES A PARTIR DE ANÁLISE DE CONTEÚDOS DIGITAIS | Data Lake de Conteúdos Digitais em TIC * Modelagem do Data Lake * Infraestrutura do Data Lake (HW e SW) | Nenhum anexo | 49.212,00 | 72.016,89 | 22.646,07 | 01/01/2025 | 28/02/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 75 | Não
673 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2411.0050 | IA para Extração de Cláusulas, Anexos e API para análise de contratos - Fase 2 | Macro-entrega - MVP em Ambiente de Testes: - Deploy do MVP em ambiente de testes funcional. - Relatório de testes de usabilidade e desempenho da API com a solução final refinada. - Documentação do MVP (manual do usuário, arquitetura técnica). | Nenhum anexo | 14.307,29 | 29.816,10 | 0,00 | 27/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
674 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2411.0050 | IA para Extração de Cláusulas, Anexos e API para análise de contratos - Fase 2 | Macro-entrega - API Funcional: - Endpoint funcional da API, com especificação técnica (Swagger/OpenAPI ou similar). - Guia de uso da API para as partes interessadas. | Nenhum anexo | 20.030,21 | 41.742,55 | 0,00 | 27/02/2025 | 26/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
675 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2411.0050 | IA para Extração de Cláusulas, Anexos e API para análise de contratos - Fase 2 | Macro-entrega - Protótipo Inicial do Modelo: - Solução de IA funcional para extração de cláusulas e anexos. - Documento de validação inicial - Código modular documentado para futuras evoluções da solução. | Nenhum anexo | 40.060,42 | 83.485,10 | 0,00 | 02/01/2025 | 26/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
676 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2411.0050 | IA para Extração de Cláusulas, Anexos e API para análise de contratos - Fase 2 | Macro-entrega - Imersão e preparação de dados: - Relatório de análise da base histórica, incluindo insights iniciais, definição de escopo inicial para o modelo de extração (quais cláusulas e anexos serão priorizados). | Download | 34.337,51 | 71.558,67 | 0,00 | 15/11/2024 | 01/01/2025 | 15/11/2024 | 06/01/2025 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025
677 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2412.0275 | SmartGOTT | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 1.343,84 | 05/08/2025 | 05/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
678 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2412.0275 | SmartGOTT | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 134.283,92 | 97.427,25 | 22.556,55 | 05/04/2025 | 04/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
679 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2412.0275 | SmartGOTT | ME01: Primeira versão da solução arquitetural do SmartGOTT | Nenhum anexo | 130.304,04 | 122.239,57 | 22.556,55 | 05/12/2024 | 04/04/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 68 | Não
680 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2412.0057 | Ferramentas e métodos para modelagem e otimização de registros operacionais no acompanhamento das atividades de construção de poços | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Nenhum anexo | 1.403.187,00 | 3.706.617,20 | 505.365,26 | 04/08/2027 | 02/12/2028 |  |  | 1 |  | Não
681 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2412.0057 | Ferramentas e métodos para modelagem e otimização de registros operacionais no acompanhamento das atividades de construção de poços | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 1.403.187,01 | 3.706.217,21 | 505.365,25 | 04/04/2026 | 03/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
682 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2412.0057 | Ferramentas e métodos para modelagem e otimização de registros operacionais no acompanhamento das atividades de construção de poços | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Nenhum anexo | 1.403.187,01 | 3.706.617,21 | 505.365,25 | 04/12/2024 | 03/04/2026 | 04/12/2024 |  | 1 | 15 | Não
683 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2412.0059 | Gêmeo Digital para Orquestração de Entregas Colaborativas de Última Milha | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 437.914,72 | 389.844,27 | 146.075,12 | 02/12/2026 | 01/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
684 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2412.0059 | Gêmeo Digital para Orquestração de Entregas Colaborativas de Última Milha | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 437.914,72 | 389.844,26 | 146.075,11 | 02/12/2025 | 01/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
685 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2412.0059 | Gêmeo Digital para Orquestração de Entregas Colaborativas de Última Milha | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Nenhum anexo | 437.914,72 | 389.844,26 | 146.075,11 | 11/12/2024 | 01/12/2025 | 11/12/2024 |  | 1 | 18 | Não
686 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2412.0060 | SmartLast: Solução Inovadora para Entregas de Última Milha Sustentáveis e Eficientes | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Nenhum anexo | 150.000,00 | 15.000,00 | 1.666,66 | 03/09/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
687 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2412.0060 | SmartLast: Solução Inovadora para Entregas de Última Milha Sustentáveis e Eficientes | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 150.000,00 | 15.000,00 | 1.666,67 | 03/05/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
688 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2412.0060 | SmartLast: Solução Inovadora para Entregas de Última Milha Sustentáveis e Eficientes | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Nenhum anexo | 150.000,00 | 15.000,00 | 1.666,67 | 02/01/2025 | 02/05/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 36 | Não
689 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2411.0074 | Pre-Painted Sheet Metal Weld | − Otimização das formulações e/ou processo de aplicação; Resultados dos testes de aplicação dos revestimentos otimizados; Resultados da avaliação morfológica dos revestimentos otimizados.; Resultados da avaliação de desempenho da pintura da chapa em relação à propriedade térmica e resistência a corrosão; Resultados da avaliação da resistência à corrosão dos revestimentos otimizados; Resultados dos testes de propriedades mecânicas nas chapas pré pintadas com revestimentos otimizados, após a aplicação das soldas. | Nenhum anexo | 157.978,80 | 0,00 | 95.744,70 | 10/05/2025 | 25/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
690 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2411.0074 | Pre-Painted Sheet Metal Weld | Desenvolvimento de formulações aditivadas; Resultados dos testes de aplicação dos revestimentos formulados; Resultados da avaliação morfológica do revestimento formulado; Resultados da avaliação de desempenho da pintura da chapa em relação à propriedade térmica e resistência a corrosão; Resultados dos testes de propriedades mecânicas nas chapas pré pintadas com novo revestimento, após a aplicação das soldas. | Nenhum anexo | 157.978,80 | 375.000,00 | 95.744,70 | 08/02/2025 | 09/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
691 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2411.0074 | Pre-Painted Sheet Metal Weld | Definição dos materiais e geometria da peça; Plano de experimentos para formulação aditivada; Resultados da aplicação do revestimento de referência nas chapas para testes de soldagem; Resultados dos testes com diferentes métodos de soldagem em chapas pré pintadas com o revestimento de referência; Resultados da avaliação morfológica do revestimento de referência antes e após a aplicação das soldas; Resultados dos testes de propriedades mecânicas nas chapas após a aplicação das soldas. | Nenhum anexo | 184.308,60 | 375.000,00 | 111.702,15 | 07/12/2024 | 07/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
692 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2411.0074 | Pre-Painted Sheet Metal Weld | Revisão bibliográfica contendo análise do estado da arte e viabilidade tecnológica. | Download | 26.329,80 | 0,00 | 15.957,45 | 25/11/2024 | 06/12/2024 | 25/11/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/12/2024
693 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2412.0043 | Melhoria de desempenho de componentes de máquinas agrícolas revestidos por deposição a arco | Estabelecimento do ganho em termos de desempenho dos componentes | Nenhum anexo | 149.502,00 | 10.000,00 | 7.158,00 | 09/12/2025 | 08/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
694 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2412.0043 | Melhoria de desempenho de componentes de máquinas agrícolas revestidos por deposição a arco | Depósitos realizados dentro de nível de conformidade | Nenhum anexo | 149.502,00 | 10.000,00 | 7.158,00 | 09/06/2025 | 08/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
695 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2412.0043 | Melhoria de desempenho de componentes de máquinas agrícolas revestidos por deposição a arco | Relatório técnico com as definições e bibliografia | Nenhum anexo | 149.502,00 | 10.000,00 | 7.158,00 | 09/12/2024 | 08/06/2025 | 09/12/2024 |  | 1 | 5 | Não
696 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2411.0058 | Sistema Automatizado para Mensuração de Profundidade de Sulcos de Pneus | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 150.000,15 | 15.000,00 | 1.666,51 | 02/06/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
697 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2411.0058 | Sistema Automatizado para Mensuração de Profundidade de Sulcos de Pneus | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 150.000,16 | 15.000,00 | 1.666,51 | 02/03/2025 | 01/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
698 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2411.0058 | Sistema Automatizado para Mensuração de Profundidade de Sulcos de Pneus | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 150.000,16 | 15.000,00 | 1.666,51 | 02/12/2024 | 01/03/2025 | 02/12/2024 |  | 1 | 83 | Não
699 | 2025-03-04 | 4 | PCMC-2411.0002 | Desenvolvimento algoritmo de detecção de vazamentos e desperdícios de água. | Versão Final - Algoritmo Esatto (Acqua Uno/Duo). Finalização e atualização algoritmo; Versão Final - Aplicação Front End (Acqua Uno/Duo). Finalização e atualização das aplicações; Versão Final - Aplicação Back End; (Drivers Sensores). Finalização e atualização dos drivers para os sensores; Monitoração Ver. Final PoC 01- Acqua Uno + Esatto; Monitoração Ver. Final PoC 02- Acqua Uno + Esatto; Monitoração Ver. Final PoC 03- Acqua Duo + Esatto; Monitoração Ver. Final PoC 04- Acqua Duo + Esatto; Relatórios conclusivos de eficiência e viabilidade do resultado obtidos pelos PoCs. Avaliação final do projeto técnico. | Nenhum anexo | 77.527,76 | 45.855,36 | 40.328,07 | 25/08/2025 | 24/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
700 | 2025-03-04 | 3 | PCMC-2411.0002 | Desenvolvimento algoritmo de detecção de vazamentos e desperdícios de água. | Versão Beta - Algoritmo Esatto (Acqua Uno/Duo). Aprimoramento do algoritmo correções e atualizações necessárias; Versão Beta - Aplicação Front End (Acqua Uno/Duo). Aprimoramento das aplicações correções e atualizações necessárias; Versão Beta - Aplicação Back End; (Drivers Sensores) Aprimoramento dos drivers para os sensores correções e atualizações necessárias; Procedimentos de Teste e Validação das versões Beta - aplicações Uno/Duo e algoritmo Esatto; Monitoração Ver. Beta PoC 01- Acqua Uno + Esatto; Monitoração Ver. Beta PoC 02- Acqua Uno + Esatto; Monitoração Ver. Beta PoC 03- Acqua Duo + Esatto; Monitoração Ver. Beta PoC 04- Acqua Duo + Esatto; Relatórios preliminares de eficiência e viabilidade do resultado obtidos pelos PoCs. | Nenhum anexo | 77.527,76 | 45.855,36 | 40.328,08 | 25/05/2025 | 24/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
701 | 2025-03-04 | 2 | PCMC-2411.0002 | Desenvolvimento algoritmo de detecção de vazamentos e desperdícios de água. | Validação Sensores no Laboratório Simulação, consiste em validação das especificações de medição e se atendem às expectativas mínimas; Versão Alfa - Algoritmo Esatto (Acqua Uno/Duo). Desenvolvimento do Algoritmo integrado ao Laboratório Simulação; Versão Alfa - Aplicação Front End (Acqua Uno/Duo). Desenvolvimento das Aplicações que apresentam o resultado das medições dos sensores e respectivamente do algoritmo vazamento (Esatto) integrado ao Laboratório Homologação; Versão Alfa - Aplicação Back End; (Drivers Sensores) Desenvolvimento da camada software Driver para sensores de fluxo de água (ultrassônico e mecânico) integrado ao Laboratório Homologação. Procedimentos de Teste e Validação das versões Alfa - aplicações Uno/Duo e algoritmo Esatto em Laboratório de Simulação; Implantação dos PoCs - aquisição de dados em imóveis residenciais e comerciais. | Nenhum anexo | 77.527,76 | 45.855,36 | 40.328,08 | 25/02/2025 | 24/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
702 | 2025-03-04 | 1 | PCMC-2411.0002 | Desenvolvimento algoritmo de detecção de vazamentos e desperdícios de água. | Será feita a importação dos sensores de fluxo de água (ultrassônicos e mecânicos), Gateways IoT. Adequação das instalações hidráulica e elétrica do laboratório de simulação de consumo. Construção do Laboratório Simulação de uso da água, composto fisicamente de reservatórios, linhas de fluxo, sensores, atuadores e um software para orquestrar diferentes padrões de consumo. Considerando a atuação do algoritmo de vazamento (denominado: Esatto) para duas soluções distintas de monitoração Acqua Uno e Acqua Duo da plataforma ‘Smart Building’. Construção / montagem Laboratório de Homologação para sensores e Gateways IoT. Homologação Sensores / Gateways IoT. Especificação do Algoritmo Vazamento; Início Desenvolvimento Algoritmo Vazamento; Início Desenvolvimento Aplicação Front End / Back End. | Nenhum anexo | 155.055,51 | 91.710,72 | 40.328,08 | 25/11/2024 | 24/02/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 30 | Sim |  | O atraso ocorreu devido à demora na importação e às tratativas para adequação do laboratório de pesquisa.
703 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2411.0276 | Agents4Good | ME03: Relatório descrevendo os refinamentos implementados | Nenhum anexo | 133.854,74 | 236.445,24 | 36.047,83 | 11/07/2025 | 11/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
704 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2411.0276 | Agents4Good | ME02: Relatório descrevendo os resultados das PoCs para cada | Nenhum anexo | 133.854,73 | 242.445,24 | 36.047,82 | 11/03/2025 | 10/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
705 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2411.0276 | Agents4Good | ME01: Relatório descrevendo o framework selecionado e resultados | Nenhum anexo | 133.854,73 | 236.445,24 | 36.047,82 | 11/11/2024 | 10/03/2025 | 11/11/2024 |  | 1 | 88 | Não
706 | 2025-03-04 | 5 | PMOV-2409.0015 | ESTAÇÃO DE RECARGA CC PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS INTEGRADA À GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA | Testes experimentais realizados e validados com a entrega de relatório final | Nenhum anexo | 72.781,64 | 50.000,00 | 22.789,85 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
707 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2409.0015 | ESTAÇÃO DE RECARGA CC PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS INTEGRADA À GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA | Produção e montagem dos protótipos | Nenhum anexo | 145.554,10 | 100.000,00 | 45.551,00 | 01/07/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
708 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2409.0015 | ESTAÇÃO DE RECARGA CC PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS INTEGRADA À GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA | Memoriais de cálculo, esquemáticos elétricos e layouts de placas de circuito impresso | Nenhum anexo | 72.777,05 | 50.000,00 | 22.775,50 | 01/04/2025 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
709 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2409.0015 | ESTAÇÃO DE RECARGA CC PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS INTEGRADA À GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA | Simulações de cada dispositivo e do sistema completo | Nenhum anexo | 218.331,12 | 150.000,00 | 68.332,65 | 01/01/2025 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
710 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2409.0015 | ESTAÇÃO DE RECARGA CC PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS INTEGRADA À GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA | Revisão bibliográfica das principais tecnologias relacionadas a carregadores para VEs e inversores fotovoltaicos e Levantamento de especificações técnicas, requisitos e procedimentos de teste. | Nenhum anexo | 145.554,10 | 100.000,00 | 45.551,00 | 01/10/2024 | 01/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
711 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2408.0027 | Desenvolvimento de Materiais Poliméricos para Aplicação em Dissipadores de Calor | WBE 3 – TRY-OUT DO MATERIAL SELECIONADO | Nenhum anexo | 97.911,13 | 130.548,18 | 90.672,63 | 12/01/2026 | 11/09/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | - Desenvolvimento de moldes protótipos - Produção de um conjunto de protótipos - Relatório de encerramento do projeto
712 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2408.0027 | Desenvolvimento de Materiais Poliméricos para Aplicação em Dissipadores de Calor | WBE 2 – DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS | Nenhum anexo | 82.172,14 | 109.562,86 | 82.803,13 | 12/05/2025 | 09/01/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | - Formulação dos polímeros - Caracterização dos materiais obtidos - Simulação térmica do protótipo - Relatório da WBE 2
713 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2408.0027 | Desenvolvimento de Materiais Poliméricos para Aplicação em Dissipadores de Calor | WBE 1 – BENCHMARKING DE MATERIAIS | Nenhum anexo | 70.219,11 | 93.625,48 | 76.826,62 | 12/09/2024 | 09/05/2025 | 12/09/2024 |  | 1 |  | Não |  | - Reunião de kick-off - Revisão bibliográfica - Mapeamento de anterioridade - Caracterizações térmicas, mecânicas e elétricas de materiais disponíveis no mercado - Relatório da WBE 1
714 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2409.0029 | Desenvolvimento de Filmes Compósitos DTF UV: Investigação de Durabilidade e Interação com Materiais para Capacetes. | MACROENTREGA 3 - VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO: - Avaliação da eficácia dos insumos recebidos; - Validação dos cascos de capacete; - Montagem dos corpos de prova (CPs - capacetes); - Ensaios nos CPs; - Viagem à empresa para realização de testes na fábrica; - Confecção de relatório técnico - macroentrega 3; - Reunião com a empresa - entrega da macroentrega 3; - Confecção do relatório final. | Nenhum anexo | 64.383,56 | 29.616,44 | 34.767,12 | 05/08/2025 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
715 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2409.0029 | Desenvolvimento de Filmes Compósitos DTF UV: Investigação de Durabilidade e Interação com Materiais para Capacetes. | MACROENTREGA 2 - DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO: - Testes das formulações; - Confecção dos corpos de prova (CPs); - Ensaios nos CPs; - Viagem à empresa para realização de testes na fábrica; - Confecção de relatório técnico - macroentrega 2; - Reunião virtual com a empresa - entrega da macroentrega 2; - Especificação de insumos e solicitação de compra. | Nenhum anexo | 90.136,99 | 41.463,01 | 48.673,97 | 28/02/2025 | 04/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
716 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2409.0029 | Desenvolvimento de Filmes Compósitos DTF UV: Investigação de Durabilidade e Interação com Materiais para Capacetes. | MACROENTREGA 1 - CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: - Controle da solicitação e recebimento dos cascos de capacete; - Levantamento bibliográfico; - Confecção de relatório técnico - macroentrega 1; - Reunião virtual com a empresa - entrega da macroentrega 1. | Nenhum anexo | 103.013,70 | 47.386,30 | 55.627,40 | 02/12/2024 | 27/02/2025 | 02/12/2024 |  | 1 | 98 | Não |  | Macroentrega em andamento. Atualização em 10/12/2024: 14% de conclusão. Macroentrega em andamento. Atualização em 07/01/2025: 45% de conclusão. Macroentrega em dandamento. Atualização em 11/02/2025: 98% de conclusão.
717 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2411.0035 | MERCOTRACE: um sistema de rastreamento geoespacial para contêineres | Protótipo do sistema completo integrando os módulos de localização geográfica e visão computacional demonstrado e validado por usuários em ambiente operacional | Nenhum anexo | 59.526,65 | 10.715,99 | 23.810,65 | 25/07/2025 | 24/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
718 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2411.0035 | MERCOTRACE: um sistema de rastreamento geoespacial para contêineres | Protótipo do subsistema de visão computacional para identificação dos identificadores únicos em imagens de contêineres capturadas em ambiente relevante. Relatório com resultados parciais de experimentos com algoritmos de OCR. | Nenhum anexo | 119.053,29 | 21.431,97 | 47.621,32 | 25/03/2025 | 24/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
719 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2411.0035 | MERCOTRACE: um sistema de rastreamento geoespacial para contêineres | Prova de conceito em laboratório de subsistema de localização geográfica de contêineres. Relatório com resultados parciais de experimentos com GPS. | Nenhum anexo | 178.579,94 | 182.147,96 | 71.431,98 | 25/11/2024 | 24/03/2025 | 25/11/2024 |  | 1 | 38 | Não |  | Dezembro/24: Os primeiros bolsistas contratadas começaram suas atividades, enquanto o processo dos demais era iniciado e finalizado. Foi constatada a necessidade de uma visita técnica as dependências do parceiro tecnológico, tendo sido realizado no dia 06/01.
720 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2408.0028 | Avaliação da biodegradabilidade de poliolefinas contendo compostos referência de aditivo pró-degradante P-Life | WBE 4 - Avaliação da biodegradabilidade das formulações com as concentrações referência | Nenhum anexo | 91.852,61 | 122.470,15 | 75.008,12 | 06/05/2025 | 02/09/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | - Obtenção de filmes em PP e PE com 1% e 2% dos masterbatches de P-Life; - Fotodegradação dos filmes com exposição em radiação de luz fluorescente em câmara de QUV (ASTM D 5208, ASTM D 3826 e ASTM D 882) com a obtenção do ponto final de degradação e massa molar ponderal média de 5000 Da; - Caracterização de massa molar por cromatografia por exclusão de tamanho dos polímeros foto e termodegradados; - Teste de biodegradação em solo por evolução de CO2 segundo a ASTM D 5988 com preparação de acordo com a ASTM D 6954.
721 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2408.0028 | Avaliação da biodegradabilidade de poliolefinas contendo compostos referência de aditivo pró-degradante P-Life | WBE 3 - Elaboração das curvas analíticas e validação do método | Nenhum anexo | 44.658,27 | 59.544,36 | 51.410,95 | 05/02/2025 | 05/05/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | - Definição dos parâmetros de leitura nos equipamentos de fluorescência de raios X- FRX; - Elaboração das curvas analíticas com as formulações concentradas (para controle de qualidade masterbatch) e diluídas (para amostras diversas); - Validação das curvas das amostras com teores conhecidos e diferentes dos pontos de calibração;
722 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2408.0028 | Avaliação da biodegradabilidade de poliolefinas contendo compostos referência de aditivo pró-degradante P-Life | WBE 2 – Desenvolvimento dos compostos poliolefínicos com teores conhecidos de P-life | Download | 50.550,76 | 67.401,02 | 54.357,20 | 05/11/2024 | 04/02/2025 | 08/11/2024 | 07/02/2025 | 1 | 100 | Não | 24/02/2025 | - Produção de misturas diluídas e concentradas com diferentes teores de P-life em Polietileno - PE, Polipropileno - PP, considerando o teor de P-life em masterbatches comerciais e nas aplicações. Essas misturas serão base referencial para elaboração de curvas analíticas nos equipamentos de Fluorescência de raios X (FRX); - Confecção de corpos de prova em triplicata para elaboração das curvas analíticas;
723 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2408.0028 | Avaliação da biodegradabilidade de poliolefinas contendo compostos referência de aditivo pró-degradante P-Life | WBE 1 - Caracterização do P-life e masterbatches comerciais em PP e PE | Download | 45.592,86 | 60.790,48 | 51.878,25 | 02/09/2024 | 04/11/2024 | 02/09/2024 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024 | - Revisão de literatura sobre conceitos de aditivos oxibiodegradáveis, pródegradantes e biodegradação de polímeros; - Identificação dos compostos orgânicos por espectroscopia no infravermelho - FT-IR e inorgânicos (metais) por fluorescência de raios X - FRX; - Caracterização térmica do P-life por termogravimetria - TGA e Calorimetria Exploratória Diferencial - DSC; - Caracterização térmica e reológica dos polímeros poliolefínicos a serem utilizados nos compostos referência e na produção dos filmes.
724 | 2025-03-04 | 3 | PFMR-2412.0005 | Uso de antagonista de receptor TP para o tratamento de síndrome metabólica | ME 3: Estudos clínicos Fase I para assegurar a tolerância/segurança do medicamento em cães. a) Recrutamento de cães obesos. b) Tratamento com comprimidos de seratrodast usando 2 dosagens previamente definidas. c) Encerramento do projeto e transferência dos resultados. | Nenhum anexo | 77.295,26 | 96.364,82 | 75.776,40 | 10/02/2026 | 09/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
725 | 2025-03-04 | 2 | PFMR-2412.0005 | Uso de antagonista de receptor TP para o tratamento de síndrome metabólica | ME 2: Definição do mecanismo de ação através de experimentos in vitro e in vivo. a) Realizar estudo de screening de GPCR para verificar se o seratrodast ativa algum outro receptor, além de TP. b) Tratar com seratrodast comundongos com o receptor TP deletado, a fim de avaliar se o seratrodast promove efeito independente de TP. c) Testar a hipótese de que o seratrodast age por internalização do receptor TP. d) Realizar estudos de fosfoproteômica e transcriptoma em células tratadas com seratrodast, com o objetivo de compreender as vias de sinalização ativadas necessárias para que o fármaco produza seus efeitos metabólicos. | Nenhum anexo | 96.016,36 | 119.704,61 | 80.665,20 | 10/08/2025 | 09/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
726 | 2025-03-04 | 1 | PFMR-2412.0005 | Uso de antagonista de receptor TP para o tratamento de síndrome metabólica | ME 1: Formulação de comprimidos de seratrodast e avaliação segurança. a) Realizar a compra por importação do IFA (seratrodast). b) Recrutar bolsista de pós-doutorado para realização do estudo clínico e assessor do projeto na unidade Embrapii. c) Obter formulação de seratrodast na forma de comprimidos para realizar os testes clínicos em cães. d) Testar se as dosagens pré-definidas em estudos em camundongos são seguras em cães. | Nenhum anexo | 130.688,37 | 162.930,57 | 87.998,40 | 10/01/2025 | 09/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
727 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2411.0129 | Monitoramento Inteligente de Bioativos | - Documentos gerais finalizados de cada atividade f - Lista de materiais - Códigos Fonte do Software Embarcado - Protótipos | Nenhum anexo | 30.296,00 | 7.499,98 | 15.818,50 | 16/06/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
728 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2411.0129 | Monitoramento Inteligente de Bioativos | - Dashboard Pailot - Lista de Materiais - Protótipos de hardware - Códigos Fonte - Documentos gerais de cada atividade | Nenhum anexo | 454.440,00 | 112.500,00 | 237.277,50 | 16/02/2025 | 15/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
729 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2411.0129 | Monitoramento Inteligente de Bioativos | Critério de aceite da macroentrega 1: Planejamento inicial e definição de requisitos e arquitetura As atividades realizadas e resultados gerados foram: - Reuniões de mapeamento dos requisitos do projeto com a equipe do CPQD com periodicidade de 2 vez por semana; - Reuniões de mapeamento e validação dos requisitos do projeto com a ID2T; - Planejamento inicial do projeto; - Elaboração dos documentos de requisitos e arquitetura de hardware (eletrônico e mecânico) e software embarcado para compor a solução da PoC; - Elaboração da Planilha de Requisitos Funcionais e Não Funcionais, registrada em arquivo “ID2T - Requisitos Funcionais e Não Funcionais_validação_com_ID2T_v2_22jan2025.xlsx - Entrega e aprovação pela ID2T do Relatório de requisitos e arquitetura de hardware e software (DOT-24480-ID2T-RQ01-AA, DOT-24480-ID2T-RQ02-AA e Planilha de Requisitos Funcionais e Não Funcionais, registrada em arquivo “ID2T - Requisitos Funcionais e Não Funcionais_validação_com_ID2T_v2_22jan2025.xlsx). | Download | 121.184,00 | 169.560,00 | 63.274,00 | 16/12/2024 | 15/02/2025 | 16/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
730 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2412.0013 | Revestimento inteligente para proteção anticorrosão e antidesgaste de sistemas de suspensão automotivos | Macroentrega 4 (mês 24): Relatório com os resultados dos estudos das caracterizações mecânicas, tribológicas e de corrosão. Avaliação da viabilidade da proposta tecnológica e sua aplicação na indústria automotiva. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 06/06/2026 | 21/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
731 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2412.0013 | Revestimento inteligente para proteção anticorrosão e antidesgaste de sistemas de suspensão automotivos | Macroentrega 3 (mês 18): Relatório com os ensaios realizados, parâmetros de cobertura temperatura e resultados de ângulo de contato das amostras analisadas. Análise da influência de diferentes preparações superficiais do substrato metálico sobre as propriedades de interesse. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 06/12/2025 | 05/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
732 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2412.0013 | Revestimento inteligente para proteção anticorrosão e antidesgaste de sistemas de suspensão automotivos | Macroentrega 2 (mês 12): Relatório com os resultados da síntese, das caracterizações das formulações e da preparação superficial do substrato metálico. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06/03/2025 | 05/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
733 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2412.0013 | Revestimento inteligente para proteção anticorrosão e antidesgaste de sistemas de suspensão automotivos | Macroentrega 1 (mês 3): Relatório com os parâmetros de síntese e metodos de incorporação de nanocompósitos (agente químico + metodologia), métodos de tratamento superficial a serem estudados, variáveis de interesse e análise dos riscos. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 05/12/2024 | 05/03/2025 | 05/12/2024 |  | 1 |  | Não
734 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2411.0274 | FERA 2.0 | ME05: Versão final dos resultados e softwares do projeto validados (incluindo modelos analíticos e IA) pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 90.789,32 | 07/07/2026 | 07/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
735 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2411.0274 | FERA 2.0 | ME04: Estudo de caso completo por TUC; Entrega versão parcial do software de backend (incluindo modelos analíticos e IA); relatório técnico detalhando os resultados da etapa | Nenhum anexo | 95.172,78 | 201.170,92 | 0,00 | 07/01/2026 | 06/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
736 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2411.0274 | FERA 2.0 | ME03: Especificação e desenvolvimento de novos indicadores de priorização; Entrega versão parcial do software de backend (incluindo modelos analíticos e IA); relatório técnico detalhando os resultados da etapa | Nenhum anexo | 47.586,39 | 100.585,46 | 0,00 | 07/09/2025 | 06/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
737 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2411.0274 | FERA 2.0 | ME02: Especificação e desenvolvimento dos novos modelos de análise; relatório técnico detalhando os resultados obtidos na etapa | Nenhum anexo | 47.586,39 | 100.585,46 | 0,00 | 07/05/2025 | 06/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
738 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2411.0274 | FERA 2.0 | ME01: Relatório técnico com especificação de novos diagnósticos a serem desenvolvidos | Nenhum anexo | 59.482,98 | 125.731,83 | 0,00 | 07/11/2024 | 06/05/2025 | 07/11/2024 |  | 1 | 61 | Não
739 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2409.0015 | Desenvolvimento tecnológico de equipamento e processos para obtenção de água como matéria-prima para a indústria | ME3 (Macroentrega 3) – Validação do protótipo Objetivo geral: Esta etapa visa a validação experimental do protótipo, que será realizada via ensaios em condições-chave do processo. Adicionalmente, nesta etapa será realizado o desenvolvimento inicial do registro da propriedade intelectual dos itens principais do projeto – processo e/ou produto (protótipo). Objetivos específicos M3a. Validação experimental do protótipo; M3b. Desenvolvimento do registro da propriedade intelectual. | Nenhum anexo | 10.214,95 | 40.000,00 | 50.551,41 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
740 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2409.0015 | Desenvolvimento tecnológico de equipamento e processos para obtenção de água como matéria-prima para a indústria | ME2 (Macroentrega 2) – Projeto detalhado e construção do protótipo Objetivo geral: Esta etapa do projeto visa o detalhamento do projeto básico apresentado e validado na etapa anterior e montagem e comissionamento do protótipo como um todo. Objetivos específicos: M2a. Especificação dos equipamentos; M2b. Especificação dos instrumentos e sistemas de registro e atuação; M2c. Projeto mecânico estrutural; M2d. Projeto detalhado da planta industrial e do protótipo em sua escala; M2e.Montagem e comissionamento do sistema de instrumentação e comunicação; M2f. Montagem e comissionamento do protótipo. | Nenhum anexo | 96.034,16 | 60.000,00 | 18.860,26 | 03/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
741 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2409.0015 | Desenvolvimento tecnológico de equipamento e processos para obtenção de água como matéria-prima para a indústria | ME1 (Macroentrega 1) – Projeto Básico Objetivo geral: O objetivo desta primeira etapa é a definição de características básicas do processo em conjunto com a empresa e entrega de um fluxograma de processo do projeto básico. Objetivos específicos: M1a. Pesquisa bibliográfica e de campo; M1b. Definição das variáveis relevantes ao produto que se quer produzir (água para indústria de alimentos); M1c. Definição dos métodos de medição; M1d. Definição dos métodos de tratamento envolvidos no processo; M1e. Definição dos protocolos de comunicação e registro | Download | 19.739,78 | 50.000,00 | 19.858,71 | 04/10/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
742 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2411.0034 | SACA AGULHAS - Sistema automatizado para extração de agulhas | Protótipo validado em ambiente operacional; elaboração de documentação; transferência de tecnologia; testes de avaliação de desempenho. | Nenhum anexo | 24.082,84 | 4.449,70 | 9.633,14 | 21/11/2025 | 20/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
743 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2411.0034 | SACA AGULHAS - Sistema automatizado para extração de agulhas | Integração dos diferentes sistemas; Testes de laboratório para avaliação de desempenho de acordo com os critérios de tempo de extração, consumo de bateria, ruído gerado pelo dispositivo, previsibilidade de manutenção, entre outros; Validação do protótipo em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 96.331,36 | 17.798,82 | 38.532,55 | 21/07/2025 | 20/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
744 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2411.0034 | SACA AGULHAS - Sistema automatizado para extração de agulhas | Projeto do sistema eletromecânico para atuação do sistema extrator de agulhas; Projeto do sistema 3D para adequação do dispositivo eletromecânico de atuação ao sistema extrator; Projeto do sistema de coleta de dados; Testes individuais de funcionamento de sistemas em laboratório. | Nenhum anexo | 96.331,37 | 17.798,82 | 38.532,54 | 21/03/2025 | 20/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
745 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2411.0034 | SACA AGULHAS - Sistema automatizado para extração de agulhas | Estudo e análise de dispositivos eletromecânicos para atuação do sistema extrator de agulhas; Estudo e análise de sistema de baterias, carga de baterias seguindo as restrições de densidade de energia, peso, volume, entre outros compatíveis com a aplicação; Estudo de sistema de coleta de dados; Avaliação de melhorias no sistema extrator; Projeto conceitual. | Nenhum anexo | 144.497,05 | 176.698,22 | 57.798,05 | 21/11/2024 | 20/03/2025 | 21/11/2024 |  | 1 | 56 | Não |  | Dezembro/24: Feita contratação da equipe. Ajustes no sisproj e envio de toda documentação dos bolsistas. Devido dois bolsistas serem CLT pela FAURG, foi necessário realizar desligamento de ambos e foi aberta nova vaga para pesquisador Jr. Feita reunião de Kickoff do projeto, presencial no C3. Tivemos duas reuniões de alinhamento com o parceiro tecnológico. Criação do jira e nossa primeira sprint. Vaga de Pesquisador Junior não foi preenchida devido pesquisador externo já trabalhar via CLT pela FAURG. Vaga de Pesquisador Pleno, pesquisador externo também trabalha CLT pela FAURG e por isso optou-se pela sua rescisão de contrato."
746 | 2025-03-04 | 5 | PIMD-2410.0010 | Plataforma AIOTI: Telemática Inteligente para Mobilidade Segura | Desenvolvimento do aplicativo mobile com a implementação da coleta e análise de dados em TRL7 | Nenhum anexo | 105.360,00 | 61.560,00 | 41.787,29 | 01/04/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
747 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2410.0010 | Plataforma AIOTI: Telemática Inteligente para Mobilidade Segura | Criação da plataforma web de acompanhamento | Nenhum anexo | 30.720,00 | 24.920,00 | 0,00 | 01/03/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
748 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2410.0010 | Plataforma AIOTI: Telemática Inteligente para Mobilidade Segura | Validação dos algoritmos-chave | Nenhum anexo | 52.640,00 | 58.640,00 | 0,00 | 01/01/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
749 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2410.0010 | Plataforma AIOTI: Telemática Inteligente para Mobilidade Segura | Criar arquitetura de software da solução. Esta macroentrega refere-se à criação da arquitetura de software da solução, contemplando o planejamento técnico detalhado das estruturas e componentes do sistema. A arquitetura foi desenvolvida com base nos requisitos funcionais e não funcionais do projeto, garantindo escalabilidade, segurança, desempenho e facilidade de manutenção. | Download | 26.320,00 | 29.320,00 | 0,00 | 01/12/2024 | 31/12/2024 | 28/11/2024 | 02/01/2025 | 1 | 100 | Não | 03/01/2025
750 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2410.0010 | Plataforma AIOTI: Telemática Inteligente para Mobilidade Segura | Criar protótipo de alta fidelidade para a solução proposta. Esta macroentrega corresponde à finalização e disponibilização de um protótipo de alta fidelidade do aplicativo, desenvolvido para atender às necessidades específicas da AIOTI Tecnologia LTDA. O protótipo foi elaborado com base nas especificações funcionais e de design acordadas, representando fielmente a interface e a experiência do usuário planejadas para o produto final. | Download | 5.440,00 | 6.080,00 | 0,00 | 08/10/2024 | 30/11/2024 | 08/10/2024 | 27/11/2024 | 1 | 100 | Não | 03/12/2024
751 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2411.0131 | SISTEMA INTELIGENTE DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES DO SETOR PÚBLICO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Dashboard * Frontend em Angular * Buscador de informações geradas pela IA em Spring | Nenhum anexo | 53.700,00 | 49.718,96 | 87.056,20 | 01/11/2025 | 03/03/2026 |  |  | 2 |  | Não |  | Execução técnica iniciando em jan/25.
752 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2411.0131 | SISTEMA INTELIGENTE DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES DO SETOR PÚBLICO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Módulo IAMC * Extração dos dados * Criação dos modelos de ML | Nenhum anexo | 53.700,00 | 49.718,95 | 43.528,11 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
753 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2411.0131 | SISTEMA INTELIGENTE DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES DO SETOR PÚBLICO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Módulo RIAD * Análise dos dados * Modelo de IA para o módulo | Nenhum anexo | 53.700,00 | 75.628,41 | 43.528,11 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
754 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2411.0131 | SISTEMA INTELIGENTE DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES DO SETOR PÚBLICO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Análise e levantamento de requisitos * Relatório de modelos de dados * Análise de integrações | Nenhum anexo | 53.700,00 | 90.022,56 | 43.528,11 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 10 | Não |  | Datas de início e fim das Macros atualizados em virtude do Pedido de Alteração de PT OFÍCIO Nº 13/2025 - Coordenação de Portfólio/Polo Inovação do IFCE
755 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2412.0004 | UAV Semiautônomo para Inventário Logístico Industrial | UAS, sigla de Unmanned Aircraft System, é o termo técnico e padronizado internacionalmente pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para se referir aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas utilizadas com propósitos não recreativos. Neste projeto, o UAV (unmanned aerial Vehicle), que integra o UAS, será embarcado com uma variedade de sensores, como câmera RGB, sensores de proximidade, giroscópios, acelerômetros e antenas RFID, será capaz de perceber o ambiente ao seu redor enquanto realiza a missão de coleta de dados de inventário. O sistema de navegação indoor funcionará de forma semiautônoma, ou seja, o UAV fará uso do instrumental embarcado (payload) bem como algoritmos de pré-definição de rotas para executar a missão de voo. As atividades desta fase incluem: − Modelagem de navegação semiautônoma indoor e estudos de modelos de IA para navegação autônoma; − Implementação do modelo de navegação indoor; | Nenhum anexo | 188.000,00 | 230.000,00 | 94.000,00 | 01/12/2025 | 13/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
756 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2412.0004 | UAV Semiautônomo para Inventário Logístico Industrial | A estruturação da base de dados em Data Lake, Data Warehouse ou outro formato definido na etapa anterior, é o core da aplicação idealizada. Nessa etapa, os dados e as informações dos processos relacionados irão convergir, viabilizando o desenvolvimento da aplicação, onde inclui-se e a ingestão, tratamento, análise e entrega de dados, bem como APIs (Application Programming Interface) de integração com ERP SAP (caso viável técnica e financeiramente). Além disso, está fase também compreende os preparativos para a fase posterior de prototipação do portal RFID e do UAV: − Implementação Payload RFID Drone (HW); − Implementação Mobile RFID Drone (SW); − Cabeamento e infraestrutura eletromecânica (intra portal); − Montagem, instalação e comissionamento de hardware; − Estruturação da base de dados; − Criação de processo de ingestão, tratamento, análise e entrega de dados; − Criação da API de integração; − Testes e validação. | Nenhum anexo | 186.000,00 | 230.000,00 | 93.000,00 | 19/05/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
757 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2412.0004 | UAV Semiautônomo para Inventário Logístico Industrial | Engenharia de Requisitos estabelece os padrões e direcionadores para garantir que as exigências e características da solução estejam claras e alinhadas com as expectativas e finalidades desejadas, bem como com os interesses da ALIANÇA. O objetivo é promover uma compreensão homogênea e validações coletivas entre todas as partes interessadas. As atividades incluídas nesta etapa são: − Planejamento detalhado e mobilização; − Kickoff meeting; − UX Design; − Imersão, entrevista com potenciais usuários; − User Story Mapping; − Levantamento e elicitação de requisitos funcionais e não funcionais; − Validação das especificações técnicas e emissão de TRs e aquisições; − Disponibilização e sanitização da base de dados. | Nenhum anexo | 186.000,00 | 230.000,00 | 93.000,00 | 16/12/2024 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
758 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2411.0055 | Uso de semioquímicos para o monitoramento e controle de Dalbulus maidis e Frankliniella schultzei | Avaliação de compostos candidatos na atratividade de Frankliniella schultzei | Nenhum anexo | 90.761,02 | 90.006,96 | 48.197,35 | 28/05/2026 | 27/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
759 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2411.0055 | Uso de semioquímicos para o monitoramento e controle de Dalbulus maidis e Frankliniella schultzei | Avaliação de compostos candidatos na atratividade de Dalbulus maidis | Nenhum anexo | 90.761,01 | 180.013,84 | 96.394,68 | 28/05/2025 | 27/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
760 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2411.0055 | Uso de semioquímicos para o monitoramento e controle de Dalbulus maidis e Frankliniella schultzei | Identificação química e uso de voláteis de milho (Zea mays) e determinação de compostos responsivos a Dalbulus maidis | Nenhum anexo | 90.761,01 | 90.006,90 | 48.197,34 | 28/11/2024 | 27/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
761 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2410.0044 | Captura de Carbono em Plantas de Bioeletricidade | · Relatório final · Submissão de 01 (um) artigo em periódico internacional | Nenhum anexo | 37.427,12 | 56.160,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 16/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
762 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2410.0044 | Captura de Carbono em Plantas de Bioeletricidade | · Relatório técnico com as informações da prova de conceito contendo os procedimentos operacionais padrão da prova de conceito | Nenhum anexo | 39.822,08 | 59.741,84 | 117.400,00 | 15/09/2025 | 15/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
763 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2410.0044 | Captura de Carbono em Plantas de Bioeletricidade | · Relatório técnico com caracterização de biomassa · Relatório técnico parcial com as informações da prova de conceito | Nenhum anexo | 194.602,24 | 291.871,15 | 97.400,00 | 15/02/2025 | 15/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
764 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2410.0044 | Captura de Carbono em Plantas de Bioeletricidade | - Avaliação de rotas tecnológicas - Análise de disponibilidade de biomassa - Technology Landscape de captura de carbono | Download | 197.748,56 | 296.627,01 | 20.000,00 | 15/10/2024 | 15/02/2025 | 15/10/2024 | 18/02/2025 | 1 | 100 | Não | 18/02/2025
765 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2411.0273 | OSI - Ordens de Serviço Inteligentes | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 11.468,31 | 21/11/2025 | 21/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
766 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2411.0273 | OSI - Ordens de Serviço Inteligentes | ME03: Versão final da solução tecnológica | Nenhum anexo | 196.316,10 | 21.316,61 | 28.670,75 | 21/06/2025 | 20/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
767 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2411.0273 | OSI - Ordens de Serviço Inteligentes | ME02: Versão preliminar da solução tecnológica | Nenhum anexo | 105.596,10 | 167.052,91 | 34.404,90 | 21/12/2024 | 20/06/2025 | 20/12/2024 |  | 1 | 36 | Não
768 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2411.0273 | OSI - Ordens de Serviço Inteligentes | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e refinamento do escopo. | Download | 7.184,86 | 41.256,64 | 5.734,15 | 21/11/2024 | 20/12/2024 | 21/11/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
769 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2411.0082 | Desenvolvimento de processo para reaproveitamento e/ou reciclagem de embalagens e cartões multicamada | Macroentrega 2: Relatório técnico final Etapa 5 - Adequação do problema à realização da FASE (2) | Nenhum anexo | 83.152,72 | 137.671,57 | 57.317,24 | 16/06/2025 | 16/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
770 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2411.0082 | Desenvolvimento de processo para reaproveitamento e/ou reciclagem de embalagens e cartões multicamada | Macroentrega 1: Relatório técnico parcial Etapa 1 - Caracterização laboratorial Etapa 2 - Revisão bibliográfica Etapa 3 – Levantamento de custos Etapa 4 - Seleção das rotas com maior potencial para aplicação | Nenhum anexo | 83.152,73 | 137.671,57 | 0,00 | 13/12/2024 | 13/06/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
771 | 2025-03-04 | 3 | PGBI-2411.0002 | Mecanização da quebra do cumaru (Dipteryx Odorata) | META 3: Projeto detalhado Etapa 3.1: Construção de protótipo móvel; Etapa 3.2: Realização de testes e avaliação do protótipo móvel, realização de ajustes (caso necessários); Etapa 3.3: Elaboração do projeto detalhado - documentação do projeto e manual; Etapa 3.4: Realização de testes de utilização in loco para possíveis correções/ajustes; Etapa 3.5: Finalização do projeto e prestação de contas. Macroentrega 3 (mês 12): 3- Protótipo móvel; 4- Relatório de avaliação do protótipo móvel 5- Documentação do projeto e manual 6- Prestação de contas | Nenhum anexo | 49.522,83 | 0,00 | 0,00 | 02/09/2025 | 02/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
772 | 2025-03-04 | 2 | PGBI-2411.0002 | Mecanização da quebra do cumaru (Dipteryx Odorata) | META 2: Fases informacional e conceitual de produto Etapa 2.1: Estruturar o planejamento de produto e de projeto; Etapa 2.2: Elaboração do projeto informacional - levantamento de requisitos (matriz QFD); Etapa 2.3: Realização de ensaios mecânicos no fruto do cumaru (Dipteryx Odorata); Etapa 2.4: Elaboração do projeto conceitual - Dimensionamento/desenho da estrutura estática; Etapa 2.5: Construção de protótipo da estrutura estática. Etapa 2.6: Testes de funcionamento e avaliação do protótipo estático Etapa 2.7: Elaboração de projeto conceitual - Dimensionamento/desenho da estrutura – móvel; Macroentrega 2 (mês 8): 1- Relatório de atividades da Meta 2 – projeto informacional e conceitual; 2- Protótipo estático e avaliação. | Nenhum anexo | 162.716,50 | 0,00 | 40.000,00 | 02/04/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
773 | 2025-03-04 | 1 | PGBI-2411.0002 | Mecanização da quebra do cumaru (Dipteryx Odorata) | META 1: Análise prévia Etapa 1.1: Elaborar Levantamento bibliográfico em literatura científica sobre propriedades físicas e mecânicas do fruto do cumaru/baru e diferentes frutos; Etapa 1.2: Elaborar Levantamento bibliográfico em literatura científica e prospecção tecnológica (busca de patentes) sobre máquinas para decorticaçao/quebra do cumaru e diferentes frutos; Macroentrega 1 (final do mês 3): 1 – Relatório: Levantamento de informações preliminares para subsídio ao planejamento e execução posterior do projeto. | Nenhum anexo | 57.760,67 | 200.000,00 | 40.000,00 | 02/01/2025 | 02/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
774 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2411.0011 | Desenvolvimento de novo bioinsumo a partir de Ilex paraguariensis rico em compostos bioativos microencapsulados para aplicação em agroindústria | Relatório com os dados dos parâmetros de aferição. | Nenhum anexo | 70.000,00 | 14.000,00 | 30.000,00 | 01/08/2026 | 31/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
775 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2411.0011 | Desenvolvimento de novo bioinsumo a partir de Ilex paraguariensis rico em compostos bioativos microencapsulados para aplicação em agroindústria | Relatório com os dados dos parâmetros de aferição contendo a validação functional das 3 formulações de bioinsumos. | Nenhum anexo | 80.000,00 | 15.999,99 | 30.000,00 | 01/01/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
776 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2411.0011 | Desenvolvimento de novo bioinsumo a partir de Ilex paraguariensis rico em compostos bioativos microencapsulados para aplicação em agroindústria | Relatório com os dados dos parâmetros de aferição contendo a prova de conceito de processo de produção das 3 formulações. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
777 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2411.0011 | Desenvolvimento de novo bioinsumo a partir de Ilex paraguariensis rico em compostos bioativos microencapsulados para aplicação em agroindústria | Relatório com os dados dos parâmetros de aferição do estabelecimento das funções críticas de um novo bioinsumo a partir do aproveitamento de partes do cultivo de erva mate. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 07/11/2024 | 30/06/2025 | 07/11/2024 |  | 1 |  | Não
778 | 2025-03-04 | 5 | PINV-2410.0010 | Desenvolvimento de bioinsumos com aplicação de nanotecnologia a partir de matérias primas agrícolas para aplicação industrial em diferentes formulações de pães. | Relatório Descritivo com formulações de pães contendo o(s) bioinsumo(s) em escala operacional e produção de lote em escala operacional. | Nenhum anexo | 66.587,30 | 24.952,38 | 26.634,92 | 01/03/2027 | 31/10/2027 |  |  | 1 |  | Não
779 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2410.0010 | Desenvolvimento de bioinsumos com aplicação de nanotecnologia a partir de matérias primas agrícolas para aplicação industrial em diferentes formulações de pães. | Relatório Descritivo com formulações de pães contendo o(s) bioinsumo(s) em escala laboratorial. | Nenhum anexo | 99.880,95 | 37.428,57 | 39.952,37 | 01/08/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
780 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2410.0010 | Desenvolvimento de bioinsumos com aplicação de nanotecnologia a partir de matérias primas agrícolas para aplicação industrial em diferentes formulações de pães. | Relatório Descritivo com os ensaios de validação dos bioinsumos em escala relevante. | Nenhum anexo | 133.174,60 | 49.904,76 | 53.269,84 | 01/01/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
781 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2410.0010 | Desenvolvimento de bioinsumos com aplicação de nanotecnologia a partir de matérias primas agrícolas para aplicação industrial em diferentes formulações de pães. | Relatório Descritivo com os ensaios de validação dos bioinsumos em escala laboratorial. | Nenhum anexo | 133.174,60 | 49.904,75 | 53.269,83 | 01/06/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
782 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2410.0010 | Desenvolvimento de bioinsumos com aplicação de nanotecnologia a partir de matérias primas agrícolas para aplicação industrial em diferentes formulações de pães. | Relatório Descritivo com a prospecção e caracterização do bioativo(s) com potencial antifúngico. | Nenhum anexo | 233.055,56 | 87.333,32 | 93.222,23 | 01/11/2024 | 31/05/2025 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
783 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2411.0012 | Desenvolvimento de bioproduto para uso agrícola a partir da planta modelo | Relatório Descritivo com os ensaios de validação em escala relevante. | Nenhum anexo | 74.999,99 | 14.999,99 | 29.999,99 | 01/03/2027 | 07/11/2027 |  |  | 1 |  | Não
784 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2411.0012 | Desenvolvimento de bioproduto para uso agrícola a partir da planta modelo | Relatório descritivo da síntese dos compostos em escala laboratorial. | Nenhum anexo | 75.000,00 | 14.999,99 | 30.000,00 | 01/06/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
785 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2411.0012 | Desenvolvimento de bioproduto para uso agrícola a partir da planta modelo | Relatório de composição química da atividade herbicida e fungicida | Nenhum anexo | 100.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 01/08/2025 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
786 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2411.0012 | Desenvolvimento de bioproduto para uso agrícola a partir da planta modelo | Relatório descritivo contendo a obtenção de compostos. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 07/11/2024 | 31/07/2025 | 07/11/2024 |  | 1 | 40 | Não
787 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2411.0130 | SISTEMA DE ANÁLISE DE FALHAS EM PAINEL SOLAR UTILIZANDO IMAGENS AEREAS COM DRONES E CORRELAÇÃO DE DADOS | Testagem em Campo e ajuste de modelo: - Relatório com ajustes do sistema e atualização - Manual e relatório final | Nenhum anexo | 40.500,00 | 48.353,38 | 69.250,77 | 01/01/2026 | 21/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
788 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2411.0130 | SISTEMA DE ANÁLISE DE FALHAS EM PAINEL SOLAR UTILIZANDO IMAGENS AEREAS COM DRONES E CORRELAÇÃO DE DADOS | Testagem controlada do sistema - Relatório com taxas de acerto e ajustes do modelo - Relatório com avaliação dos dados dos modulo 3 e 4 - Relatório com os detalhes dos teste em laboratório | Nenhum anexo | 61.300,00 | 64.471,21 | 46.167,18 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
789 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2411.0130 | SISTEMA DE ANÁLISE DE FALHAS EM PAINEL SOLAR UTILIZANDO IMAGENS AEREAS COM DRONES E CORRELAÇÃO DE DADOS | Desenvolvimento sistema e testes dos dados - Relatório com os detalhes dos Módulo 2 e 3 - Relatório com os detalhes dos dados - Relatório com ajustes de PCI e telas do sistema | Nenhum anexo | 65.200,00 | 72.837,70 | 46.167,18 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
790 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2411.0130 | SISTEMA DE ANÁLISE DE FALHAS EM PAINEL SOLAR UTILIZANDO IMAGENS AEREAS COM DRONES E CORRELAÇÃO DE DADOS | Desenvolvimento inversores e imagens: - Relatório com modelo e coleta de dados do Módulo 1 - Relatório com telas e fluxos - Relatório com detalhes de PCI e medição | Nenhum anexo | 47.400,00 | 59.426,71 | 34.625,39 | 01/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
791 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2411.0130 | SISTEMA DE ANÁLISE DE FALHAS EM PAINEL SOLAR UTILIZANDO IMAGENS AEREAS COM DRONES E CORRELAÇÃO DE DADOS | Especificação dos sistemas: - Relatório com banco de dados e telas do sistema - Relatório com sistema embarcado e análise dos dado | Nenhum anexo | 31.600,00 | 36.911,00 | 23.083,59 | 01/12/2024 | 30/01/2025 | 01/12/2024 |  | 1 | 75 | Não
792 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2409.0054 | Prospecção de linhagens produtoras de biossurfactante ramnolipídio e/ou soforolipídio | Validação e scale-up da produção do biossurfactante e realização do teste de estabilidade e biocompatibilidade. | Nenhum anexo | 105.557,20 | 155.110,08 | 35.390,40 | 01/03/2027 | 28/10/2027 |  |  | 1 |  | Não
793 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2409.0054 | Prospecção de linhagens produtoras de biossurfactante ramnolipídio e/ou soforolipídio | Identificação molecular dos isolados e quantificação do biossurfactante produzido com desenvolvimento do bioprocesso em escala de bancada. | Nenhum anexo | 105.557,20 | 193.887,68 | 44.238,00 | 29/04/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
794 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2409.0054 | Prospecção de linhagens produtoras de biossurfactante ramnolipídio e/ou soforolipídio | Fermentação e produção de biossurfactante e screening de atividade específica. | Nenhum anexo | 105.557,20 | 193.887,70 | 44.238,00 | 29/06/2025 | 28/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
795 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2409.0054 | Prospecção de linhagens produtoras de biossurfactante ramnolipídio e/ou soforolipídio | Bioprospecção de isolados com potencial para produção de biossurfactante | Nenhum anexo | 105.557,20 | 155.110,16 | 35.390,40 | 29/10/2024 | 28/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
796 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2411.0028 | Plataforma Quatro Soluções e Resultado | Desenvolvimento: elementos comuns. Esta entrega irá contemplar a implementação das estórias de usuário definidas na entrega 1, considerando os seguintes elementos de escopo: programação, plano de ação, cockpit. As implementações serão realizadas de acordo com os casos de teste e camada de dados produzidos na entrega 2. Artefato: Código-fonte contemplando a implementação das estórias de usuário para os elementos programação, plano de ação, cockpit. | Nenhum anexo | 40.368,00 | 41.185,00 | 39.994,00 | 01/03/2026 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
797 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2411.0028 | Plataforma Quatro Soluções e Resultado | Desenvolvimento: elementos associados às dimensões de finanças e desempenho. Esta entrega irá contemplar a implementação das estórias de usuário definidas na entrega 1, considerando os seguintes elementos de escopo: entrada de dados, limpeza e classificação, cálculo de indicadores e também os códigos fontes para geração do aplicativo de celular. As implementações serão realizadas de acordo com os casos de teste e camada de dados produzidos na entrega 2. Artefato: Código-fonte contemplando a implementação das estórias de usuário para os elementos entrada de dados, limpeza e classificação, cálculo de indicadores e o código fonte para geração do aplicativo de celular; | Nenhum anexo | 53.822,00 | 54.876,00 | 53.320,00 | 01/11/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
798 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2411.0028 | Plataforma Quatro Soluções e Resultado | Desenvolvimento: elementos associados às dimensões de pessoas e processos. Esta entrega irá contemplar a implementação das estórias de usuário definidas na entrega 1, considerando os seguintes elementos de escopo: cadastros gerais, geração de processos e modelos de avaliação, base de conhecimento, execução. As implementações serão realizadas de acordo com os casos de teste e camada de dados produzidos na entrega 2. Artefato: Código-fonte contemplando a implementação das estórias de usuário para os elementos cadastros gerais, geração de processos e modelos de avaliação, base de conhecimento, execução; Casos de Teste realizados; | Nenhum anexo | 53.822,00 | 56.476,00 | 53.320,00 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
799 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2411.0028 | Plataforma Quatro Soluções e Resultado | Determinação de Arquitetura, modelagem de Dados e casos de teste. Esta entrega irá contemplar o código-fonte da arquitetura da camada de dados da plataforma, contemplando: escritos para geração do banco de dados, código-fonte relacionado à camada de dados. Além disso, a entrega irá englobar cenários de testes que serão utilizados para medir a funcionalidade da aplicação.. Artefato: Código-fonte com implementação da camada de dados da plataforma, documento descritivo da Arquitetura; Dicionário de dados; Casos de Testes. | Nenhum anexo | 40.366,00 | 43.557,00 | 39.990,00 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
800 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2411.0028 | Plataforma Quatro Soluções e Resultado | Entrega 1. Levantamento de requisitos e projeto das Interfaces. Esta entrega irá compreender as interfaces do sistema e um protótipo navegável que contemple os elementos definidos na seção de escopo deste documento. Artefato: Estórias de usuário; Desenho das Interfaces; Protótipo Navegável das Interfaces; | Nenhum anexo | 53.822,00 | 53.076,00 | 53.320,00 | 01/12/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
801 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2408.0071 | HwIT - Desenvolvimento de Circuito Integrado de Aplicação Específica para Aquisição e Condicionamento de Sinais em Contagem de Fótons | "10. Base de dados de projeto contendo os esquemáticos e resultados das simulações 11. Relatório de teste, contendo os resultados das medidas laboratoriais 12. Relatório do estudo e definição do processo de metalização 13. Amostra do processo e relatório - processo de flip chip 14. Amostra do módulo e relatório - corte dos módulos 15. Relatório de medidas elétricas executadas - teste dos módulos" | Nenhum anexo | 141.423,87 | 222.758,85 | 70.063,34 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
802 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2408.0071 | HwIT - Desenvolvimento de Circuito Integrado de Aplicação Específica para Aquisição e Condicionamento de Sinais em Contagem de Fótons | "7. Base de dados de projeto contendo os esquemáticos, layouts e resultados das simulações 8. Relatório técnico contendo os procedimentos de teste, assim como os equipamentos necessários a serem usados para sua validação funcional e paramétrica de cada um dos blocos 9. Amostra do ASIC e relatório da atividade" | Nenhum anexo | 139.536,39 | 219.912,84 | 69.787,68 | 01/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
803 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2408.0071 | HwIT - Desenvolvimento de Circuito Integrado de Aplicação Específica para Aquisição e Condicionamento de Sinais em Contagem de Fótons | "1. Documento PDK (Physical Design Kit) da foundry escolhida 2. Relatório técnico contendo a análise de ruído 3. Relatório técnico contendo a análise e escolha da arquitetura escolhida 4. Base de dados de projeto contendo os modelos e simulações 5. Documento de especificação do gerador de sinais, documento de macroarquitetura 6. Bitstream para a Versal Prime Series VMK180 em conjunto com o código RTL" | Download | 200.298,42 | 315.675,30 | 78.902,92 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 02/09/2024 | 21/01/2025 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025 | ME assinada digitalmente em 27/01/25. Apesar de ter sido enviado o documento em 21/01, a macroentrega finalizou dentro do prazo. Foi feita apresentação dos arteftos ao parceiro e posteirormente enviado o termo para assinatura.
804 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2411.0019 | Fósforos persistentes e sua aplicação na área médica | Macroentrega 3: Relatório final (no 14º mes), compilando todas as informações técnicas geradas no projeto e suficientes para a transferência da tecnologia para a GONEXTER, incluindo detalhes de materiais e processos, dados de caracterização e desenhos de engenharia, e o protótipo do dispositivo final da semente fosforescente. | Nenhum anexo | 152.774,02 | 50.048,57 | 52.725,45 | 18/09/2025 | 19/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
805 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2411.0019 | Fósforos persistentes e sua aplicação na área médica | Macroentrega 2: Relatório parcial e sementes, com os fósforos e o dispositivo preliminar LED+Bobina (10º mês), para testes na GONEXTER. | Nenhum anexo | 152.774,02 | 50.048,57 | 52.725,45 | 25/04/2025 | 17/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
806 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2411.0019 | Fósforos persistentes e sua aplicação na área médica | Macroentrega 1: Relatório parcial (no 4º mes), incluindo um projeto conceitual completo das sementes fosforescentes, e um primeiro conjunto de sementes, somente com os fósforos, para testes na GONEXTER. | Nenhum anexo | 152.774,02 | 50.048,57 | 52.725,45 | 06/01/2025 | 24/04/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
807 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2408.0056 | Desenvolvimento de Prova de Conceito de Língua Eletrônica e Classificador de Conformidade para Avaliação da Qualidade de Tintas Automotiva | Desenvolvimento de metodologia e testes cegos | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2025 | 08/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
808 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2408.0056 | Desenvolvimento de Prova de Conceito de Língua Eletrônica e Classificador de Conformidade para Avaliação da Qualidade de Tintas Automotiva | Otimização de parâmetros e construção de biblioteca de dados | Nenhum anexo | 109.840,44 | 46.284,20 | 22.803,22 | 01/05/2025 | 30/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
809 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2408.0056 | Desenvolvimento de Prova de Conceito de Língua Eletrônica e Classificador de Conformidade para Avaliação da Qualidade de Tintas Automotiva | Seleção de materiais para língua eletrônica / Recebimento de amostras brutas e solventes e planejamento experimental de todos os sensores envolvidos | Nenhum anexo | 37.860,54 | 141.698,85 | 89.091,46 | 08/08/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
810 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2411.0058 | Desenvolvimento de Células de Íons de Lítio de Carga Rápida Utilizando Cátodo com Alto Teor de Níquel Dopado com Nióbio | Produção de protótipos de células do tipo íons lítio representativos do mercado automotivo empregando o NMC 811 dopado com nióbio produzido em escala piloto | Nenhum anexo | 254.800,00 | 249.778,16 | 174.883,13 | 01/12/2026 | 02/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
811 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2411.0058 | Desenvolvimento de Células de Íons de Lítio de Carga Rápida Utilizando Cátodo com Alto Teor de Níquel Dopado com Nióbio | Escalonamento do processo de produção de NMC dopado com nióbio em escala piloto | Nenhum anexo | 271.363,33 | 418.882,60 | 170.504,92 | 01/12/2025 | 30/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
812 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2411.0058 | Desenvolvimento de Células de Íons de Lítio de Carga Rápida Utilizando Cátodo com Alto Teor de Níquel Dopado com Nióbio | Desenvolvimento da metodologia de produção de NMC dopado com Nióbio em escala laboratorial | Nenhum anexo | 207.170,00 | 331.339,24 | 143.500,84 | 02/12/2024 | 30/11/2025 | 02/12/2024 |  | 1 |  | Não
813 | 2025-03-04 | 3 | PFTC-2411.0003 | Digital Twin Black Box | Teste ambiente controlado (laboratório) | Nenhum anexo | 198.608,03 | 120.551,97 | 124.070,00 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
814 | 2025-03-04 | 2 | PFTC-2411.0003 | Digital Twin Black Box | Teste ambiente controlado (laboratório) Desenvolvimento Prototipagem V2 | Nenhum anexo | 418.122,16 | 449.977,84 | 261.200,00 | 03/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
815 | 2025-03-04 | 1 | PFTC-2411.0003 | Digital Twin Black Box | 1) Especificação dos requisitos e arquitetura do sistema (TRL4) 2) Levantamento do sistema “AS-IS” (TRL4) 3Desenvolvimento do Protótipo do Hardware (TRL4) | Nenhum anexo | 428.575,21 | 998.164,79 | 267.730,00 | 11/11/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
816 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2411.0005 | Plataforma Inteligente de Negociação de Dívidas | Scripts de deploy executados Solução disponível para parceiros Sistema pronto com dados integrados, com modelos testados e validados Encerramento e aceite dos resultados | Nenhum anexo | 67.563,08 | 49.638,17 | 20.682,57 | 20/03/2025 | 20/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
817 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2411.0005 | Plataforma Inteligente de Negociação de Dívidas | Protótipo navegável de alta fidelidade Frontend das novas funcionalidades Chatbot funcional da VemQuitar APIs de integração desenvolvidas | Nenhum anexo | 67.563,08 | 49.638,17 | 20.682,57 | 20/01/2025 | 19/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
818 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2411.0005 | Plataforma Inteligente de Negociação de Dívidas | Wireframe das novas funcionalidades Lista de potenciais clientes identificados Lista de opções de parcelamento personalizado Lista de opções de ações para contato com o cliente Relatório de validação das hipóteses Documentação do backlog priorizado | Nenhum anexo | 135.126,15 | 99.276,35 | 41.365,15 | 18/11/2024 | 18/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
819 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2411.0056 | Ferramenta e Método de Modelagem para Cálculo e Acompanhamento de Custos em Tempo Real em Intervenções de Poços | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 643.908,60 | 1.564.738,84 | 218.437,66 | 11/07/2026 | 10/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
820 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2411.0056 | Ferramenta e Método de Modelagem para Cálculo e Acompanhamento de Custos em Tempo Real em Intervenções de Poços | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 643.908,61 | 1.564.738,84 | 218.437,66 | 11/09/2025 | 10/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
821 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2411.0056 | Ferramenta e Método de Modelagem para Cálculo e Acompanhamento de Custos em Tempo Real em Intervenções de Poços | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 643.908,61 | 1.564.738,84 | 218.437,65 | 11/11/2024 | 10/09/2025 | 11/11/2024 |  | 1 | 31 | Não
822 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2410.0020 | PROVA DE CONCEITO EXPERIMENTAL PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM CABEAMENTO ELÉTRICO DE FORMA NÃO INVASIVA. | M3 ¦ Especificação técnica para incorporação da tecnologia aos produtos da empresa Entregáveis: relatório técnico, relatório de ensaios finais de bancada laboratorial, algoritmos matemáticos em versionamento final (se cabível), registros de propriedade intelectual (se cabível) e seminário para transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 15.500,00 | 23.750,00 | 17.342,96 | 01/10/2025 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
823 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2410.0020 | PROVA DE CONCEITO EXPERIMENTAL PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM CABEAMENTO ELÉTRICO DE FORMA NÃO INVASIVA. | M2 ¦ Metodologia laboratorial para detecção de falhas Entregáveis: relatório técnico, relatório de ensaios preliminares de bancada laboratorial, algoritmos matemáticos preliminares e seminário que valide os resultados. | Nenhum anexo | 46.000,00 | 52.500,00 | 34.685,94 | 01/03/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
824 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2410.0020 | PROVA DE CONCEITO EXPERIMENTAL PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM CABEAMENTO ELÉTRICO DE FORMA NÃO INVASIVA. | M1 ¦ Indicadores sobre a qualidade de isolamento de cabos elétricos Entregáveis: relatório técnico e seminário que valide as estratégias e os indicadores. | Download | 15.500,00 | 23.750,00 | 17.342,97 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 01/12/2024 | 27/02/2025 | 1 | 100 | Não | 27/02/2025 | O contrato foi assinado em 30/10/2024, no entanto a empresa, por questões de integração (assinatura conjunta dos termos de confidencialidade) e, após, processo de programação financeira, o projeto só iniciou - como data real - 01/12/2024, após confirmação do pagamento da M1.
825 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2411.0282 | FMX - SMART BIKE GARAGE | Execução e Testes: Essa etapa tem por objetivo fabricar protótipo do equipamento, posterior montagem dos componentes para comprovação dos aspectos da solução em ambiente relevante, para avaliação de funcionamento e manutenção das operações críticas ao usuário. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Esta fase apontará o sucesso ou insucesso do projeto, e não atingindo o resultado esperado apontar próximas fases de melhorias e ajustes. | Nenhum anexo | 129.730,00 | 24.270,00 | 11.666,68 | 12/06/2025 | 12/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
826 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2411.0282 | FMX - SMART BIKE GARAGE | Etapa Preliminar / Básica: Esta fase tem o objetivo em realizar o Projeto Básico para desenvolvimento do equipamento, tendo como conceito validado pela empresa. Serão realizados desenhos de projeto em ambiente virtual para confecção de protótipo. Etapa Detalhada: Essa fase tem o objetivo de gerar detalhamento do projeto, e prototipagem para demonstração do protótipo da solução”, contemplando requisitos necessários para fabricação de protótipo. | Nenhum anexo | 240.930,00 | 45.060,00 | 11.666,66 | 13/03/2025 | 12/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
827 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2411.0282 | FMX - SMART BIKE GARAGE | Etapa de Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Etapa Informacional/Conceitual: Essa fase tem como objetivo levantar as informações que irão direcionaram o desenvolvimento do projeto, especificação e propostas preliminares de design e automatização do sistema. Etapa Conceitual. | Nenhum anexo | 185.340,00 | 34.670,00 | 11.666,66 | 13/11/2024 | 12/03/2025 | 13/11/2024 |  | 1 | 78 | Não
828 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2411.0105 | Inteligência Artificial para Gestão e Desenvolvimento de Habilidades no Ambiente Corporativo | Validação final e entrega do protótipo funcional | Nenhum anexo | 116.289,50 | 76.250,00 | 49.730,30 | 01/07/2026 | 01/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
829 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2411.0105 | Inteligência Artificial para Gestão e Desenvolvimento de Habilidades no Ambiente Corporativo | Testes e refinamento do agente conversacional | Nenhum anexo | 139.547,40 | 91.500,00 | 59.676,35 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
830 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2411.0105 | Inteligência Artificial para Gestão e Desenvolvimento de Habilidades no Ambiente Corporativo | Desenvolvimento do agente conversacional | Nenhum anexo | 139.547,40 | 91.500,00 | 59.676,35 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
831 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2411.0105 | Inteligência Artificial para Gestão e Desenvolvimento de Habilidades no Ambiente Corporativo | Desenvolvimento do modelo de IA para mapeamento de habilidades e competências | Nenhum anexo | 93.031,60 | 61.000,00 | 39.784,23 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
832 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2411.0105 | Inteligência Artificial para Gestão e Desenvolvimento de Habilidades no Ambiente Corporativo | Setup do projeto, entendimento do problema e projeto da solução | Nenhum anexo | 69.773,70 | 45.750,00 | 29.838,17 | 01/12/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
833 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2410.0104 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para apoio à coordenação de projetos BIM de construção | Integração e testes finais; Elaboração do Relatório Final do projeto. | Nenhum anexo | 54.676,92 | 35.833,33 | 23.400,00 | 01/09/2026 | 31/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
834 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2410.0104 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para apoio à coordenação de projetos BIM de construção | Avaliação do protótipo funcional da solução e dos mecanismos de integração via API ou batch; testes e validação. | Nenhum anexo | 164.030,77 | 107.500,00 | 70.200,00 | 01/03/2026 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
835 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0104 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para apoio à coordenação de projetos BIM de construção | Relatório sobre a implementação e projeto dos modelos de resposta desenvolvidos. E avaliação de desempenho e de resultado dos modelos implementados; integração com bases de dados externas. | Nenhum anexo | 164.030,77 | 107.500,00 | 70.200,00 | 01/09/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
836 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0104 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para apoio à coordenação de projetos BIM de construção | Relatório com a descrição da técnica da implementação dos algoritmos de captura e gerenciamento de dados; análise dos dados capturados e construção da base de conhecimento; disponibilização de dados para áreas de negócios consumirem os dados tratados para exploração; engenharia de prompts. | Nenhum anexo | 164.030,77 | 107.500,00 | 70.200,00 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
837 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0104 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para apoio à coordenação de projetos BIM de construção | Relatório da revisão de literatura, mapeamento das regras de negócios, definição de estratégias e ferramentas de mineração dos possíveis dados a serem capturados; Definição do fluxo de informações de entrada e saída (perguntas do usuário e respostas do sistema) e o formato a ser utilizado nesse fluxo. | Download | 109.353,85 | 71.666,67 | 46.800,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 | 21/02/2025 | 1 | 16 | Não | 21/02/2025
838 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2410.0103 | Tecnologias de integração de agentes conversacionais para respostas complexas, utilizando Aprendizado por Reforço com Feedback (RLHF) | Validação Final, Testes em Ambientes Reais e Entrega do Projeto | Nenhum anexo | 250.459,74 | 173.333,33 | 109.100,00 | 01/01/2026 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
839 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0103 | Tecnologias de integração de agentes conversacionais para respostas complexas, utilizando Aprendizado por Reforço com Feedback (RLHF) | Otimização de Agentes e Integração com Ferramentas Empresariais | Nenhum anexo | 200.367,80 | 138.666,67 | 87.280,00 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
840 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0103 | Tecnologias de integração de agentes conversacionais para respostas complexas, utilizando Aprendizado por Reforço com Feedback (RLHF) | Desenvolvimento e Validação de Agentes Inteligentes para Análises Específicas | Nenhum anexo | 250.459,75 | 173.333,33 | 109.100,00 | 01/03/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
841 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0103 | Tecnologias de integração de agentes conversacionais para respostas complexas, utilizando Aprendizado por Reforço com Feedback (RLHF) | Definição de Escopo e Infraestrutura Inicial para o Projeto | Nenhum anexo | 200.367,80 | 138.666,67 | 87.280,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
842 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2410.0102 | Otimização Inteligente da Gestão Logística de Estoques e Fretes em Centros de Distribuição Varejistas | Testes de otimização do planejamento de pedidos e homologação das interfaces de gestão logística ao ambiente relevante | Nenhum anexo | 176.169,69 | 119.444,44 | 79.215,00 | 01/12/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
843 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0102 | Otimização Inteligente da Gestão Logística de Estoques e Fretes em Centros de Distribuição Varejistas | Validação da estimativa de fretes, reposição de estoques com integração de APIs Web | Nenhum anexo | 176.169,70 | 119.444,44 | 79.215,00 | 01/07/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
844 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0102 | Otimização Inteligente da Gestão Logística de Estoques e Fretes em Centros de Distribuição Varejistas | Testes de predição na gestão de estoques e validação das interfaces | Nenhum anexo | 140.935,76 | 95.555,56 | 63.372,00 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
845 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0102 | Otimização Inteligente da Gestão Logística de Estoques e Fretes em Centros de Distribuição Varejistas | Análise de algoritmos preditivos e interfaces Web | Nenhum anexo | 140.935,76 | 95.555,56 | 63.372,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
846 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2409.0039 | SBB – Smart Break Baru | Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento | Nenhum anexo | 107.734,40 | 20.026,80 | 21.604,08 | 27/03/2025 | 26/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
847 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2409.0039 | SBB – Smart Break Baru | Fabricação do MVP para prova de conceito | Nenhum anexo | 80.800,80 | 13.351,20 | 16.203,07 | 27/12/2024 | 26/03/2025 |  |  | 1 | 53 | Não
848 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2409.0039 | SBB – Smart Break Baru | Prova Conceitual | Download | 80.800,80 | 33.378,00 | 16.203,07 | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 27/09/2024 |  | 1 | 100 | Não | 14/01/2025
849 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2408.0028 | Economia Circular de Autopeças Plásticas e Têxteis na Cadeia Automotiva | Aplicações pós-consumo e encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 1.248.889,16 | 138.765,44 | 0,00 | 18/12/2026 | 01/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
850 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2408.0028 | Economia Circular de Autopeças Plásticas e Têxteis na Cadeia Automotiva | Estudos logísticos e aplicações pré-consumo. | Nenhum anexo | 1.248.889,17 | 138.765,48 | 0,00 | 08/09/2025 | 17/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
851 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2408.0028 | Economia Circular de Autopeças Plásticas e Têxteis na Cadeia Automotiva | Estudos preliminares e análise de circularidade. | Nenhum anexo | 1.248.889,17 | 138.765,48 | 0,00 | 06/09/2024 | 05/09/2025 | 06/09/2024 |  | 1 | 42 | Não |  | Macroentrega em andamento. Atualização em 12/11/2024: 10% concluída. Macroentrega em andamento. Atualização em 06/12/2024: 15% concluída. Macroentrega em andamento. Atualização em 08/01/2025: 27% concluída. Macroentrega em andamento. Atualização em 04/02/2025: 42% concluída.
852 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2411.0272 | Immo360 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 04/05/2025 | 04/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
853 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2411.0272 | Immo360 | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 142.706,80 | 43.176,58 | 21.985,70 | 04/02/2025 | 03/05/2025 | 04/02/2025 |  | 1 | 23 | Não
854 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2411.0272 | Immo360 | ME01: Primeira versão da arquitetura de software para análise de comportamento e padrões, incluindo o treinamento de modelos inteligentes | Download | 117.100,22 | 171.887,50 | 21.985,70 | 04/11/2024 | 03/02/2025 | 04/11/2024 | 03/02/2025 | 1 | 100 | Não | 07/02/2025
855 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2411.0128 | Melhorias para Performance e Segurança na Plataforma Previsiown | (1) Código fonte gerado. (2) Documento técnico com a descrição de testes realizados. (3) Código fonte gerado. (4) Documento técnico com descrição de testes realizados. (5) Código fonte gerado. 6) Documentação técnica gerada durante o projeto. (7) Workshop de transferência. | Nenhum anexo | 112.464,00 | 74.976,00 | 46.860,00 | 02/03/2026 | 01/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
856 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2411.0128 | Melhorias para Performance e Segurança na Plataforma Previsiown | (1) Códigos fonte gerados. (2) Documento técnico com descrição de testes realizados. (3) Documento técnico com descrição de abordagens tecnológicas avaliadas. (4) Documento técnico com descrição dos requisitos. | Nenhum anexo | 329.894,40 | 219.929,60 | 137.456,00 | 02/07/2025 | 01/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
857 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2411.0128 | Melhorias para Performance e Segurança na Plataforma Previsiown | (1) Documento técnico com a descrição dos resultados da experimentação com reconhecimento de comandos de voz e códigos fonte associados. (2) Documento técnico com levantamento de requisitos. (3) Documento técnico com descrição das alterações dos componentes de hardware do datalogger. (4) Projeto de placa de circuito impresso. (5) Relatório de testes. (6) Fabricação de placas de circuito impresso | Nenhum anexo | 224.928,00 | 149.952,00 | 93.720,00 | 02/02/2025 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
858 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2411.0128 | Melhorias para Performance e Segurança na Plataforma Previsiown | (1) Documento técnico com descrição dos novos requisitos funcionais para internacionalização do aplicativo. (2) Documento técnico com descrição dos requisitos não funcionais de segurança. (3) Lista de componentes. | Nenhum anexo | 82.473,60 | 54.982,40 | 34.364,00 | 02/12/2024 | 01/02/2025 |  |  | 1 | 70 | Não
859 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2411.0018 | COGMA - Cobre Grafeno para Manufatura Aditiva | WP3 - Avaliação das propriedades e fabricação dos protótipos | Nenhum anexo | 27.703,46 | 47.544,40 | 7.870,83 | 08/05/2025 | 08/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
860 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2411.0018 | COGMA - Cobre Grafeno para Manufatura Aditiva | WP2 - Desenvolvimento dos parâmetros de processamento | Nenhum anexo | 26.417,12 | 45.336,82 | 7.505,36 | 24/02/2025 | 08/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
861 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2411.0018 | COGMA - Cobre Grafeno para Manufatura Aditiva | WP1 - Caracterização da matéria-prima | Nenhum anexo | 33.319,61 | 57.182,80 | 9.466,42 | 08/11/2024 | 21/02/2025 | 08/02/2025 | 21/02/2025 | 2 | 100 | Não |  | Termo de Aceite em processo de assinatura.
862 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2410.0055 | Qualidade do látex para produção de fios e tecidos e desenvolvimento de novos produtos de moda/design à base de látex em impressora 3D | 4ª Macroentrega - Desenvolvimento de filamento PLA+Látex e impressão de peças de vestuário em impressora 3D : Determinação da resistência ao ataque fúngico por plaqueamento; Propriedades de tração de tecidos; Verificação do envelhecimento por calor; Determinação da resistência à perfuração estática. | Nenhum anexo | 80.867,62 | 40.737,84 | 75.000,00 | 23/02/2026 | 07/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
863 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2410.0055 | Qualidade do látex para produção de fios e tecidos e desenvolvimento de novos produtos de moda/design à base de látex em impressora 3D | 3ª Macroentrega - Caracterização dos tecidos de látex para indústria da moda: Condicionamento de materiais têxteis para ensaios, Determinação da gramatura de superfície têxtil, Microscopia óptica; PH do tecido, Solidez da cor da água, Solidez da cor a ácido e alcalino; Fricção a seco e úmido, Presença de Formaldeído, Alongamento,Resistência individual, Tenacidade; Metais pesados extraíveis: Cádmio, Mercúrio, Cromo, Níquel, Metaisextraíveis K, Na, Fe, Cu, Mn, Mg, Al, Cr, Ca, N; Determinação da resistência ao ataque fúngico por plaqueamento, Teor de cinzas, Teor de materiais voláteis. | Nenhum anexo | 80.867,60 | 40.737,81 | 75.000,00 | 22/12/2025 | 20/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
864 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2410.0055 | Qualidade do látex para produção de fios e tecidos e desenvolvimento de novos produtos de moda/design à base de látex em impressora 3D | 2ª Macroentrega - Caracterização dos fios de látex para indústria da moda: Teor de cinzas, Teor de nitrogênio, Teor de voláteis, Cor, Extrato acetônico. | Nenhum anexo | 80.867,60 | 40.737,81 | 75.000,00 | 22/07/2025 | 19/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
865 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2410.0055 | Qualidade do látex para produção de fios e tecidos e desenvolvimento de novos produtos de moda/design à base de látex em impressora 3D | 1ª Macroentrega - Caracterização da matéria prima do látex para produção de fios : Contratação de bolsistas; Recepção das amostras de látex; Caracterização das amostras. | Nenhum anexo | 80.867,60 | 40.737,81 | 75.000,00 | 21/10/2024 | 21/07/2025 | 21/10/2024 |  | 1 | 25 | Não
866 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2411.0055 | Automação robótica de processos utilizando rotinas inteligentes - Fase 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 49.014,19 | 113.451,94 | 16.068,09 | 05/03/2025 | 04/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
867 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2411.0055 | Automação robótica de processos utilizando rotinas inteligentes - Fase 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 49.014,20 | 113.451,95 | 16.068,08 | 05/01/2025 | 04/03/2025 | 05/01/2025 |  | 1 | 69 | Não
868 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2411.0055 | Automação robótica de processos utilizando rotinas inteligentes - Fase 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 49.014,20 | 113.451,95 | 16.068,08 | 05/11/2024 | 04/01/2025 | 05/11/2024 | 04/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025
869 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2406.0081 | CeraWeld - Desenvilvimento da técnica de soldagem por fricção em aços de alta resistência com uso de ferramentas cerâmicas | MACROENTREGA 02 - Relatório final - (WBE 12.3) WBE 8.5 ENTREGA 07 - Demonstrador WBE 9.4 ENTREGA 08 - Análise de viabilidade WBE 10.6 ENTREGA 09 - Lote de soldas FSW WBE 11.6 ENTREGA 10 - Lote de soldas FSW | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 128.571,43 | 06/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
870 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2406.0081 | CeraWeld - Desenvilvimento da técnica de soldagem por fricção em aços de alta resistência com uso de ferramentas cerâmicas | MACROENTREGA 01 - Relatório parcial (WBE 7.8 ) WBE 2.2 ENTREGA 01 - Revisão Bibliográfica WBE 3.2 ENTREGA 02 - Ferramentas de PCBN WBE 3.3 e 3.4 ENTREGA 03 - Chapas preparadas para soldagem WBE 4.2 ENTREGA 04 - Juntas soldadas por tÈcnicas tradicionais WBE 5.7 ENTREGA 05 - Lote de soldas FSW WBE 6.1 e 6.3 ENTREGA 06 - Lote de juntas laminadas | Nenhum anexo | 428.571,43 | 300.000,00 | 0,00 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
871 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2409.0043 | Produção de PBLH usando Reator de Milicanais | Compõem a macroentrega 03 os seguintes: 3.1) Fluxograma de processo (.pdf); 3.2) ISI Tool: Planilha interativa de análise econômico-financeira com premissas customizáveis (.xlsm); 3.3) Planilha de balanço de massa e de lista de equipamentos (.xlsx); 3.4) Apresentação técnica com detalhamento dos resultados do EVTE (.pdf). | Nenhum anexo | 53.572,20 | 42.857,79 | 26.786,00 | 02/06/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
872 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2409.0043 | Produção de PBLH usando Reator de Milicanais | Compõem a macroentrega 02 os seguintes: 2.1) Resultados de caracterização dos produtos e sub-produtos; 2.2) Procedimento operacional padrão dos resultados experimentais; 2.3) Amostras dos produtos gerados. | Nenhum anexo | 80.358,30 | 64.286,70 | 20.786,00 | 03/03/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
873 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2409.0043 | Produção de PBLH usando Reator de Milicanais | Compõem a macroentrega 01 os seguintes: 1.1) Análise de Segurança da Tarefa (AST); 1.2) Resultados da prova de conceito; 1.3) Internalização das metodologias analíticas. | Nenhum anexo | 133.930,50 | 107.144,50 | 6.000,00 | 02/12/2024 | 28/02/2025 | 13/11/2024 |  | 1 | 30 | Sim |  | Atraso decorrente do maior tempo demandado para a avaliação de riscos associados à execução da POC.
874 | 2025-03-04 | 6 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | Relatório final | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 13.271,06 | 01/05/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
875 | 2025-03-04 | 5 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | Algoritmo otimizado do Gateway | Nenhum anexo | 51.048,00 | 0,00 | 0,00 | 29/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
876 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | Projeto Canclick | Nenhum anexo | 0,00 | 156.144,00 | 0,00 | 12/10/2024 | 28/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
877 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2410.0056 | AgroRain | Integração das estações com o ambiente em nuvem e criação do dataset. | Nenhum anexo | 90.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 27/09/2025 | 27/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
878 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2410.0056 | AgroRain | Coleta de dados das estações em ambiente relevante, comparação entre as estações e criação do ambiente em nuvem. | Nenhum anexo | 110.000,00 | 66.000,00 | 44.000,00 | 26/07/2025 | 26/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
879 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2410.0056 | AgroRain | Segundo protótipo da estação meteorológica. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 26/04/2025 | 25/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
880 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2410.0056 | AgroRain | Primeiro protótipo da estação meteorológica. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25/01/2025 | 25/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
881 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2410.0056 | AgroRain | Levantamento de requisitos contendo a árvore de requisitos, a análise funcional, relatório técnico e a lista de compras. | Download | 75.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 14/11/2024 | 24/01/2025 | 14/11/2024 | 24/01/2025 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025
882 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 10/09/2025 | 10/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
883 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, contemplando a predição de falhas e previsão de demanda para assistência técnica com histórico de uso do dispositivo | Nenhum anexo | 269.579,76 | 464.537,90 | 48.287,84 | 10/03/2025 | 09/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
884 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2410.0280 | ENERGY ASSETS - Produção de Energia Elétrica de Baixa Pegada de Carbono em Usina Termelétrica a Gás Natural: Integração de CO2 Capturado, H2V e Combustíveis Renováveis | Etapa 4.1: ANÁLISE DE CENÁRIOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS Descrição: O objetivo dessa etapa é de construir uma análise de cenários econômicos e financeiros acerca das tecnologias de captura e reaproveitamento do carbono (CO2) em usinas termelétricas. Etapa 4.2: ENCERRAMENTO Descrição: Etapa destinada para consolidação dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa. | Nenhum anexo | 81.146,35 | 171.415,54 | 42.684,03 | 31/10/2025 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
885 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2410.0280 | ENERGY ASSETS - Produção de Energia Elétrica de Baixa Pegada de Carbono em Usina Termelétrica a Gás Natural: Integração de CO2 Capturado, H2V e Combustíveis Renováveis | Etapa 3.1: MODELAGEM (PoC VIRTUAL) A partir dos conceitos vencedores propostos na etapa anterior, uma prova de conceitos (PoC – Proof of Concept) será elaborada e executada nessa etapa. Etapa 3.2: ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS E RETORNOS ECONÔMICOS DA UTE DE BAIXO CARBONO Descrição:O objetivo dessa etapa é construir uma análise preliminar de riscos e retornos econômicos da UTE de Baixo Carbono proposta. Etapa 3.3: ANÁLISE PRELIMINAR DE CENÁRIOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS Descrição: O objetivo dessa etapa é de construir uma análise preliminar de cenários econômicos e financeiros acerca das tecnologias de captura e reaproveitamento do carbono (CO2) em usinas termelétricas a gás natural. | Nenhum anexo | 331.574,35 | 618.217,32 | 126.818,01 | 30/06/2025 | 30/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
886 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2410.0280 | ENERGY ASSETS - Produção de Energia Elétrica de Baixa Pegada de Carbono em Usina Termelétrica a Gás Natural: Integração de CO2 Capturado, H2V e Combustíveis Renováveis | Etapa 2.1: PROJETO CONCEITUAL Descrição: Essa etapa engloba o estudo e a proposição de conceitos de rotas tecnológicas possíveis para o desenvolvimento da solução no projeto. | Nenhum anexo | 445.228,51 | 816.285,96 | 162.275,83 | 31/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
887 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2410.0280 | ENERGY ASSETS - Produção de Energia Elétrica de Baixa Pegada de Carbono em Usina Termelétrica a Gás Natural: Integração de CO2 Capturado, H2V e Combustíveis Renováveis | Etapa 1.1: PLANEJAMENTO/MOBILIZAÇÃO Descrição: Nesta etapa será realizada a gestão e o monitoramento do Projeto, que seguirá Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SENAI CIMATEC que, por sua vez, segue as melhores práticas do PMI®. Etapa 1.2: INFORMACIONAL (ESTADO DA ARTE) Descrição: Nesta etapa será realizada a revisão do estado da arte sobre as principais tecnologias utilizadas para captura e reaproveitamento de CO2 em Usinas Termelétricas e produção de metano e metanol. | Nenhum anexo | 257.087,13 | 539.425,18 | 92.011,59 | 31/10/2024 | 30/01/2025 | 31/10/2024 |  | 1 | 25 | Não
888 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2410.0281 | RUSSER - Robô Cirúrgico para Ureteroscopia Fase 2 | Essa fase tem como objetivo realizar ajustes, correções e validações de software, teste de condições de segurança, adequações normativas de software, além de realizar a revisão e acompanhamento das documentações para certificação. | Nenhum anexo | 94.770,10 | 47.385,05 | 47.385,05 | 05/03/2025 | 05/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
889 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2410.0281 | RUSSER - Robô Cirúrgico para Ureteroscopia Fase 2 | Essa fase tem como objetivo finalizar o desenvolvimento do software, elaborar as documentações para certificação e acompanhar os ensaios de desempenho do protótipo. | Nenhum anexo | 94.770,10 | 47.385,05 | 47.385,05 | 13/01/2025 | 04/03/2025 | 13/01/2025 |  | 1 | 23 | Não
890 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2410.0281 | RUSSER - Robô Cirúrgico para Ureteroscopia Fase 2 | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. | Download | 126.360,14 | 63.180,07 | 63.180,07 | 05/11/2024 | 10/01/2025 | 05/11/2024 | 10/01/2025 | 1 | 100 | Não | 14/01/2025 | Assinatura do termo de aceite em 14/01/25.
891 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME08: Relatório final do projeto contendo resultados das análises e das avaliações dos modelos de aprendizagem profunda. | Nenhum anexo | 23.956,16 | 0,00 | 2.675,40 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
892 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME07: Relatório apresentando resultados preliminares dos modelos de aprendizagem profunda desenvolvidos no projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 10.748,65 | 1.337,69 | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 31/01/2025 |  | 1 | 86 | Não
893 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME06: Relatório contendo resultados das análises descritiva, preditiva e de visualização. | Download | 0,00 | 32.245,98 | 4.013,07 | 01/11/2024 | 30/01/2025 | 01/11/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/02/2025
894 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2410.0018 | DESENVOLVIMENTO DE PLANTADORA DE CANA PARA PLANTIO DE TOLETES NA VERTICAL | Entrega de relatório final e apresentação da versão final do protótipo, que incluirá todos os ajustes e validações necessárias. Apresentação das avaliações em campo. | Nenhum anexo | 131.536,75 | 98.419,41 | 70.000,00 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
895 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2410.0018 | DESENVOLVIMENTO DE PLANTADORA DE CANA PARA PLANTIO DE TOLETES NA VERTICAL | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas: Apresentação dos sistemas, componentes desenvolvidos, validados e integrados entre si. | Nenhum anexo | 203.353,00 | 152.165,90 | 75.000,00 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
896 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2410.0018 | DESENVOLVIMENTO DE PLANTADORA DE CANA PARA PLANTIO DE TOLETES NA VERTICAL | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas até o momento, incluindo o desenho atualizado dos componentes, sistemas e subsistemas. Apresentação dos componentes já desenvolvidos. | Nenhum anexo | 538.509,00 | 402.813,44 | 75.000,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 47 | Não |  | Atualizado: 01/2025
897 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2410.0021 | Mycrobioma | Refinamento e transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 29.244,03 | 47.967,93 | 10.528,90 | 03/09/2025 | 30/12/2025 | 31/10/2025 | 30/12/2025 | 1 |  | Não |  | De acordo com o Kick-off ocorrido em 12/12/2024, acordamos que o prazo da macroentrega 4 será no dia 16/05/2025.
898 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2410.0021 | Mycrobioma | Plataforma BETA; Resultados integrados. | Nenhum anexo | 90.618,53 | 148.638,32 | 32.625,93 | 11/06/2025 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 31/10/2025 | 1 |  | Não |  | De acordo com o Kick-off ocorrido em 12/12/2024, acordamos que o prazo da macroentrega 3 será no dia 16/05/2025.
899 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2410.0021 | Mycrobioma | Plataforma ALFA; Sequenciamento e análise das amostras. | Nenhum anexo | 201.177,73 | 245.761,75 | 72.431,22 | 19/03/2025 | 11/06/2025 | 16/05/2025 | 08/08/2025 | 1 |  | Não |  | De acordo com o Kick-off ocorrido em 12/12/2024, acordamos que o prazo da macroentrega 2 será no dia 16/05/2025.
900 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2410.0021 | Mycrobioma | Engenharia de sistemas, Pipelines para Análise de Microbiomas, Modelagem de Sistemas, Elaboração do projeto para o Comitê de Ética em Pesquisas e Coleta de amostras. | Nenhum anexo | 162.033,16 | 350.000,00 | 58.337,77 | 14/11/2024 | 19/03/2025 | 12/12/2024 | 16/05/2025 | 1 |  | Não |  | De acordo com o Kick-off ocorrido em 12/12/2024, acordamos que o prazo da macroentrega 1 será no dia 16/05/2025.
901 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2409.0079 | Notebook 4.0 - Plataforma de controle centralizado via software para coordenação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooksação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooks | E22 - Artigo científico sobre a transformação E12 - Documento com Estudo e Definição das práticas para aceleração do NPI para as estações automáticas, contendo as diretrizes para a transferência das tecnologias testadas em ambiente laboratorial para a produção E9 - Documento de transferência tecnológica entre ambiente Laboratorial de PoC e ambiente Laboratorial da Lenovo | Nenhum anexo | 80.521,24 | 134.500,65 | 15.027,94 | 01/09/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
902 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2409.0079 | Notebook 4.0 - Plataforma de controle centralizado via software para coordenação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooksação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooks | E23 - Documento de requisitos e especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos (estações de inserção automática, estações manuais e dispositivos de movimentação de produtos) - Etapa 2 E11 - Protótipo de automação do processo de inserção selecionado para Notebook executado, incluindo a documentação de projeto mecânico de ferramental, arquivos de programação e configuração e análise dos resultados | Nenhum anexo | 231.532,30 | 386.745,71 | 43.211,62 | 01/04/2026 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
903 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2409.0079 | Notebook 4.0 - Plataforma de controle centralizado via software para coordenação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooksação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooks | E20 - Módulo de busca de informações via texto não estruturado; E13 - Módulo de visibilidade das métricas de qualidade desenvolvido e implantado E23 - Documento de requisitos e especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos (estações de inserção automática, estações manuais e dispositivos de movimentação de produtos) - Etapa 2 E11 - Protótipo de automação do processo de inserção selecionado para Notebook executado, incluindo a documentação de projeto mecânico de ferramental, arquivos de programação e configuração e análise dos resultados | Nenhum anexo | 273.754,89 | 457.273,26 | 51.091,76 | 01/11/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
904 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2409.0079 | Notebook 4.0 - Plataforma de controle centralizado via software para coordenação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooksação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooks | E21 - Documento com estudo detalhado de processos de qualidade E22 - Modelo digital no ambiente de simulação para movimentação de produtos e materiais E4 - Relatório das Provas de Conceitos realizadas para automação de operação de inserção E5 - Relatório das Provas de Conceito realizadas para a operação de etiquetamento do notebook E7 - Relatório das Provas de Conceitos de Visão computacional com Inteligência Artificial voltado para utilização os HWs de computação de borda da Lenovo E8 - Documento de requisitos e especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos (estações de inserção automática, estações manuais e dispositivos de movimentação de produtos) - Etapa 1 E10 - Protótipo de automação do parafusamento do Notebook executado, incluindo a documentação de projeto mecânico de ferramental, arquivos de programação e configuração e análise dos resultados E14 - Módulo de rastreabilidade do produto no processo produtivo desenvolvido e implantado E18 - Expandir o ETL para novas bases de dados; E19 - mplementação de um data lake não estruturado para aplicações de RAG; | Nenhum anexo | 813.525,51 | 1.358.892,48 | 151.830,88 | 01/04/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
905 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2409.0079 | Notebook 4.0 - Plataforma de controle centralizado via software para coordenação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooksação de recursos automatizados de linha de manufatura de Notebooks | E1 - Documento com estudo detalhado de processos e levantamento de requisitos para as áreas de planejamento, produção e manutenção E2 - Modelo digital no ambiente de simulação para os processos de produção de notebooks, testes e embalagem E3 - Relatório das Provas de Conceitos realizadas para otimização de recursos da estação de parafusamento do notebook E6 - Relatório das Provas de Conceitos realizadas para a inspeção do pré-fechamento de notebooks E16 - Módulo de análise de dados volumosos (Data Lake) com novas funcionalidades mapeadas para análise de dados. E15 - Módulo de importação de dados de planejamento e produto via Interface de serviços desenvolvido e implantado | Nenhum anexo | 460.560,06 | 769.307,89 | 85.955,80 | 02/09/2024 | 31/03/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 71 | Não
906 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2410.0018 | Produção de suplemento animal rico em aminoácidos para aves | MACROENTREGA 2: i) Entrega do produto final resultante dos 3 lotes conduzidos no LBI/IPT para testes em aves a serem realizados no Centro de Pesquisas em Tecnologia Avícola – CPTA, nas dependências do Centro de Pesquisa e Tecnologia Avícola (CPTA/UFLA), na BR 265 Km, 344, Lavras, Minas Gerais. ii) Relatório Técnico das Fases 1, 2 e 3, contemplando os resultados experimentais das conduções dos ensaios das Fases 1, 2 e 3, a caracterização e dados cinéticos das etapas de crescimento microbiano e de síntese do bioproduto, além dos rendimentos e produtividades do bioprocesso. | Nenhum anexo | 77.300,00 | 0,00 | 109.846,18 | 10/03/2025 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
907 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2410.0018 | Produção de suplemento animal rico em aminoácidos para aves | MACROENTREGA 1: Entrega do produto final resultante do lote conduzido em biorreator de 1000 L na Vector Control LBI/IPT para testes em aves a serem realizados no Centro de Pesquisas em Tecnologia Avícola – CPTA, nas dependências do Centro de Pesquisa e Tecnologia Avícola (CPTA/UFLA), na BR 265 Km, 344, Lavras, Minas Gerais. | Nenhum anexo | 128.833,32 | 302.482,32 | 0,00 | 07/10/2024 | 07/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
908 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2311.0244 | CoherentSiE | Mês 05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 13/05/2025 | 13/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
909 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2311.0244 | CoherentSiE | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com a validação das simulações a partir dos dados experimentais | Nenhum anexo | 43.383,92 | 68.753,49 | 16.707,60 | 13/01/2025 | 12/05/2025 | 09/01/2025 |  | 1 | 39 | Não
910 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2410.0059 | IBR Flex 2 – aprimoramento de metodologia DEA para dutos flexíveis e metodologia de inspeção baseada em risco para cabos umbilicais | Estudos de Caso | Nenhum anexo | 746.986,56 | 2.431.931,91 | 176.839,49 | 16/06/2026 | 12/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
911 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2410.0059 | IBR Flex 2 – aprimoramento de metodologia DEA para dutos flexíveis e metodologia de inspeção baseada em risco para cabos umbilicais | Montagem de AEs de Umbilicais | Nenhum anexo | 373.493,28 | 1.059.692,41 | 75.788,35 | 16/12/2025 | 15/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
912 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2410.0059 | IBR Flex 2 – aprimoramento de metodologia DEA para dutos flexíveis e metodologia de inspeção baseada em risco para cabos umbilicais | Aprimoramento das regras de teste de What-if | Nenhum anexo | 373.493,28 | 1.099.000,75 | 75.788,35 | 16/06/2025 | 15/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
913 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2410.0059 | IBR Flex 2 – aprimoramento de metodologia DEA para dutos flexíveis e metodologia de inspeção baseada em risco para cabos umbilicais | Desenvolvimento de conversor AF-AE e revisão dos dados de entrada para análise de risco | Nenhum anexo | 497.991,04 | 1.169.494,20 | 101.051,14 | 16/10/2024 | 15/06/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 15 | Não
914 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2409.0018 | Transformação digital para melhorar a eficiência no monitoramento de aerogeradores | M5 ¦ Algoritmos integrados ao sistema da empresa parceira Entregáveis: relatório técnico, algoritmos funcionais, painéis de visualização e seminário que valide os resultados. | Nenhum anexo | 60.540,92 | 158.995,83 | 60.540,92 | 01/05/2026 | 23/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
915 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2409.0018 | Transformação digital para melhorar a eficiência no monitoramento de aerogeradores | M4 ¦ Algoritmos para otimização, compactação e exclusão inteligente de registros brutos Entregáveis: relatório técnico, algoritmos funcionais, relatório de ensaios em bancada laboratorial, painéis de visualização e seminário que valide os resultados. | Nenhum anexo | 292.750,00 | 158.995,83 | 60.540,92 | 01/12/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
916 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2409.0018 | Transformação digital para melhorar a eficiência no monitoramento de aerogeradores | M3 ¦ Algoritmos para detecção de situações críticas em macro componentes Entregáveis: relatório técnico, algoritmos funcionais, relatório de ensaios em bancada laboratorial, painéis de visualização e seminário que valide os resultados. | Nenhum anexo | 249.750,00 | 158.645,83 | 60.540,92 | 01/07/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
917 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2409.0018 | Transformação digital para melhorar a eficiência no monitoramento de aerogeradores | M2 ¦ Algoritmos para deteção de mudanças na condição operacional de um aerogerador Entregáveis: relatório técnico, algoritmos funcionais, relatório de ensaios em bancada laboratorial, painéis de visualização e seminário que valide os resultados. | Nenhum anexo | 347.500,00 | 180.725,00 | 72.649,11 | 01/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
918 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2409.0018 | Transformação digital para melhorar a eficiência no monitoramento de aerogeradores | M1 ¦ Indicadores de gerenciamento operacional de aerogeradores Entregáveis: relatório técnico, algoritmos para busca e formatação dos dados, diagnóstico do banco de dados e seminário que valide as estratégias e os indicadores. | Download | 47.000,00 | 105.187,50 | 36.324,56 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024
919 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2409.0019 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de parâmetros elétricos e sensores em ambientes hospitalares | Relatório técnico com as atividades desenvolvidas durante a Macroentrega 3; Resultados obtidos nos testes em laboratórios em laboratório. Esquemáticos e layouts de placas de circuito impresso, eventualmente aprimorados a partir dos resultados dos testes; Acesso ao repositório contendo cópia dos arquivos fontes do projeto, eventualmente aprimorados a partir dos resultados dos testes. | Nenhum anexo | 8.000,00 | 32.007,69 | 16.672,54 | 01/09/2025 | 23/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
920 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2409.0019 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de parâmetros elétricos e sensores em ambientes hospitalares | Relatório técnico com as atividades desenvolvidas durante a Macroentrega 2; Esquemáticos e layouts de placas de circuito impresso; Acesso ao repositório contendo cópia dos arquivos fontes do projeto; Relatório da avaliação preliminar do protótipo com base em simulações. | Nenhum anexo | 78.000,00 | 95.684,62 | 48.247,35 | 01/02/2025 | 31/08/2025 | 13/01/2025 |  | 1 |  | Não
921 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2409.0019 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de parâmetros elétricos e sensores em ambientes hospitalares | Relatório técnico com as atividades desenvolvidas durante a Macroentrega 1; Arquitetura do sistema (hardware e software), incluindo lista de componentes necessários e concepção das placas de desenvolvimento para testes; Cópia dos esquemas e projetos preliminares. | Download | 34.550,00 | 32.007,69 | 16.172,54 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 07/10/2024 | 02/01/2025 | 1 | 100 | Não | 10/01/2025
922 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2410.0032 | Bio-Caneta: Dispositivo Inovador para Trituração e Aplicação de Cartilagem com Validação Bio-Tecnológica | Protótipo validado em ambiente operacional ambulatorial baseado em amostras de cartilagem suína ex-vivo, a ser testado pela equipe da empresa com material enviado pela equipe de desenvolvimento | Nenhum anexo | 29.467,46 | 5.304,14 | 11.786,98 | 11/07/2025 | 10/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
923 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2410.0032 | Bio-Caneta: Dispositivo Inovador para Trituração e Aplicação de Cartilagem com Validação Bio-Tecnológica | Relatório de validação do protótipo em ambiente relevante, incluindo análise de viabilidade celular. Ponto de checagem 2: protótipo com funcionalidade atestada por um profissional de saúde. | Nenhum anexo | 176.804,74 | 31.824,85 | 70.721,90 | 11/01/2025 | 10/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
924 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2410.0032 | Bio-Caneta: Dispositivo Inovador para Trituração e Aplicação de Cartilagem com Validação Bio-Tecnológica | Relatório de conclusão da fase de pre-totipagem, incluindo resultados dos testes iniciais, e escolha do pre-tótipo para uso na fase de prototipação. Ponto de checagem 1: pre-tótipo com funcionalidade satisfatória para o desafio proposto. | Download | 147.337,28 | 175.036,69 | 58.934,91 | 11/10/2024 | 10/01/2025 | 11/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 100 | Não | 28/01/2025 | Outubro/24: Contratação de equipe e primeiras reuniões de alinhamento interno. Novembro/24: A equipe começou no projeto dia 01/11, foram feitas as primeiras reuniões de alinhamento com os ics e tambémc om oparceiro tecnológico. A equipe do protótipo já começou os esboçoes dos primeiros prétótipos e a equipe da saúde já começou os testes de cortes no ex-vivo para posteriormente ser usados em testes com o protótipo definido, em relação as pesquisas também já foi dada a largada nos estudos em relação a patentes existentes. Dezembro/24: A equipe de mec/ está trabalhando nos prétotipos que serão apresentados na macroentrega ME01, a equipe de saúde fez o levantamento teórico sobre como o procedimento de trituração da cartilagem deve ser realizado e também realizou um estudo sobre a viabilidade celular.
925 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2410.0033 | VIANEST - Assistente Digital Perioperatório | Protótipo final + API para uso externo, validados e com documentação para transferência de tecnologia (handover) | Nenhum anexo | 78.493,34 | 0,00 | 31.397,34 | 21/07/2025 | 20/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
926 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2410.0033 | VIANEST - Assistente Digital Perioperatório | Relatório de validação funcional do protótipo do assistente digital. Resultados do estudo piloto | Nenhum anexo | 78.493,34 | 0,00 | 31.397,34 | 21/04/2025 | 20/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
927 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2410.0033 | VIANEST - Assistente Digital Perioperatório | Protótipo inicial do assistente digital perioperatório. | Nenhum anexo | 78.493,34 | 0,00 | 31.397,34 | 21/01/2025 | 20/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
928 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2410.0033 | VIANEST - Assistente Digital Perioperatório | Relatório de levantamento de requisitos, especificação de critérios, e resultados do levantamento das bases de dados. | Download | 130.822,24 | 219.781,35 | 52.328,88 | 21/10/2024 | 20/01/2025 | 21/10/2024 | 20/01/2025 | 1 | 100 | Não | 21/01/2025 | Outubro/24: Publicação, divulgação e seleção dos bolsistas, preparação da documentação do projeto. Contratação dos bolsistas, determinação das atividades da ME1 a serem desenvolvidas, organização dos times, definição do modelo e horários de trabalho da equipe, setup das plataformas de gestão e documentação inicial do projeto. Novembro/24: Configuração inicial das ferramentas, reunião de kickoff com o cliente, entrega de um site para o parceiro e inicio da pesquisa e desenvolvimento da solução. Dezembro/24: Foram feitas reuniões com o parceiro tecnológico afim de definir os fluxos de operação, bem como instruir a criação da conta AWS, a equipe iniciou a implementação de serviços base como banco de dados, apis e prévia da LLM em ambiente controlado. A Equipe de dados explorou o dataset e verificou a necessidade de elaborar devolutivas manuais que serão validadas com o parceiro tecnológico. Janeiro/25: Realização da entrega referennte a ME1 composta pelo relatório técnico, preparação de um live demo da prova de conceito do assistente digital perioperatório baseado em LLM, ajustes no dataset, apresentação do mockup e arquiteturas de soluções.
929 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2404.0023 | INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA RESISTÊNCIA DE SISTEMAS DE CABEÇA DE POÇO SUBMARINO (SCPS) EM CONDIÇÕES DE CAMPO | Finalização dos testes de sistema lama/cascalho e testes em sistema CVU energizados com lama/cascalho | Nenhum anexo | 758.592,49 | 10.552.074,70 | 252.864,16 | 01/06/2026 | 28/04/2028 |  |  | 1 |  | Não
930 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2404.0023 | INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA RESISTÊNCIA DE SISTEMAS DE CABEÇA DE POÇO SUBMARINO (SCPS) EM CONDIÇÕES DE CAMPO | Testes de funcionamento sistema de assentamento de lama/cascalho e realização de energização com lama cascalho | Nenhum anexo | 1.156.721,90 | 16.090.082,74 | 385.573,96 | 01/08/2025 | 29/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
931 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2404.0023 | INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA RESISTÊNCIA DE SISTEMAS DE CABEÇA DE POÇO SUBMARINO (SCPS) EM CONDIÇÕES DE CAMPO | Finalização do projeto do sistema lama/cascalho e finalização dos testes de 200 ciclos e testes do segundo modelos de CVU | Nenhum anexo | 1.084.685,61 | 15.088.053,02 | 361.561,87 | 30/04/2024 | 30/07/2025 | 30/04/2024 |  | 1 | 50 | Não
932 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2410.0074 | PLL_CHIPUS | "1. Base de dados do layout final da PLL. 2. Relatório técnico contendo os dados da validação em laboratório dos chips contendo o IP da PLL. 3. Relatório técnico, Design Guide e datasheet do IP da PLL. " | Nenhum anexo | 216.509,59 | 156.219,31 | 93.182,23 | 01/11/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
933 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2410.0074 | PLL_CHIPUS | "1. Base de dados contendo símbolo, esquemático e resultado de simulações dos blocos que contêm a arquitetura desenvolvida. 2. Base de dados contendo layout e resultados da verificação física dos blocos que contêm a arquitetura desenvolvida. 3. Relatório técnico contendo o plano de testes dos blocos projetados." | Nenhum anexo | 208.751,38 | 150.560,81 | 89.828,04 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
934 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2410.0074 | PLL_CHIPUS | "1. Área de projeto usando o PDK da tecnologia escolhida. 2. Documento de especificações detalhadas da PLL para uso em interface LPDDR. 3. Base de dados contendo os modelos da PLL a ser projetada." | Nenhum anexo | 203.606,46 | 146.850,05 | 87.614,13 | 01/11/2024 | 30/04/2025 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
935 | 2025-03-04 | 5 | PELD-2409.0073 | ADAS - Aquisição de Dados e Validação HiL | "1. Relatórios de execução dos scripts de automação ADAS para HiL. 2. Scripts de automação das macroentregas anteriores atualizados com melhorias e adequações. 3. Novos testes automatizados (scripts) de validação do ADAS no HiL. 4. Relatório Final contendo resultados obtidos no projeto." | Nenhum anexo | 228.785,69 | 360.510,80 | 103.993,50 | 01/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
936 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2409.0073 | ADAS - Aquisição de Dados e Validação HiL | "1. Relatórios de execução dos scripts de automação ADAS para HiL. 2. Scripts de automação das macroentregas anteriores atualizados com melhorias e adequações. 3. Novos testes automatizados (scripts) de validação do ADAS no HiL. 4. Relatório de acompanhamento." | Nenhum anexo | 343.178,55 | 540.766,20 | 155.990,25 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
937 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2409.0073 | ADAS - Aquisição de Dados e Validação HiL | "1. Relatórios de execução dos scripts de automação ADAS para HiL. 2. Scripts de automação das macroentregas anteriores atualizados com melhorias e adequações. 3. Novos testes automatizados (scripts) de validação do ADAS no HiL. 4. Relatório de acompanhamento." | Nenhum anexo | 285.982,13 | 450.638,51 | 129.991,87 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
938 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2409.0073 | ADAS - Aquisição de Dados e Validação HiL | "1. Testes automatizados (scripts) de validação do ADAS no HiL. 2. Relatório do estudo da documentação." | Nenhum anexo | 343.178,55 | 540.766,20 | 155.990,25 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
939 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2409.0073 | ADAS - Aquisição de Dados e Validação HiL | "1. Dados (incluindo vídeos e dados adicionais de sensores e/ou dispositivos veiculares) coletados, com os vídeos anonimizados (através de desfoque automático de faces de pessoas e placas de veículos). 2. Scripts iniciais de baixa complexidade de automação de testes para validação dos testes HiL. 3. Relatório descrevendo como foi realizada a construção de dataset para validação simulada do ADAS no HiL." | Nenhum anexo | 171.589,28 | 270.383,10 | 77.995,12 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 |  | 1 | 30 | Sim |  | Macroentrega em atraso pelos seguintes motivos As atividades a seguir relacionadas a ME1 estão atreladas à viagem de campo para coleta de vídeos e dados coletados nas redes do veículo: Suporte à coleta de dados em campo (viagem) com veículo instrumentado. Análise e anonimização de vídeos coletados em campo. Como houve atraso nos componentes necessários para instrumentação dos veículos para estas coletas na viagem, a qual era previsto para início de novembro/24 e foi postergada para início de março/25, a ME1, por consequência, terá atraso em sua conclusão e entrega.
940 | 2025-03-04 | 3 | PSEE-2410.0004 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CINÉTICA POR VOLANTE INERCIAL PARA CARREGAMENTO RÁPIDO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | WBE 3: Teste de performance e coleta de dados ❖ Calibração dos modelos numéricos; ❖ Teste de qualidade de energia e adensamento de energia; ❖ Relatório final com os dados coletados. | Nenhum anexo | 136.049,00 | 75.031,25 | 57.760,00 | 01/07/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
941 | 2025-03-04 | 2 | PSEE-2410.0004 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CINÉTICA POR VOLANTE INERCIAL PARA CARREGAMENTO RÁPIDO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | WBE 2: Fabricação e implementação do sistema ❖ Usinagem das peças; ❖ Manufatura da estrutura do protótipo; ❖ Compra dos componentes elétricos, eletrônicos, elementos de máquinas e sensores; ❖ Elaboração em Labview de uma rotina para coleta de dados; ❖ Montagem do protótipo; ❖ Balanceamento (Serviço de Terceiros). | Nenhum anexo | 212.270,00 | 327.681,25 | 150.080,00 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
942 | 2025-03-04 | 1 | PSEE-2410.0004 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CINÉTICA POR VOLANTE INERCIAL PARA CARREGAMENTO RÁPIDO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | WBE 1: Estudo da viabilidade técnica e financeira da integração dos componentes ❖ Revisão dos cálculos; o Cálculos analíticos de dimensionamento da energia cinética; o Cálculos estruturais analíticos; o Modelagem mecânica da energia cinética em dinâmica de multicorpos (Solidworks Motion) ❖ Projeto mecânico em CAD do sistema de flywheel; ❖ Construção da bancada de teste; ❖ Modelagem em elementos finitos das tensões e da dinâmica linear; ❖ Projeto/Simulação do controle eletroeletrônico com soluções de mercado e/ou internas da GM; ❖ Otimização do projeto do rotor respeitando limites de desempenho de material, manufatura e mercado; ❖ Seleção de elementos de máquinas; ❖ Seleção das máquinas elétricas e da eletrônica de potência; ❖ Relatório com o estudo da viabilidade técnica e financeira*. | Nenhum anexo | 289.340,00 | 466.822,50 | 217.265,98 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
943 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2112.0060 | Desenvolvimento de Versão Beta da Plataforma de Produto Unificada para Turbidímetro, Medidor de Cor e Fotocolorímetro | E9 - Versão Beta do firmware integrado e validado. E10 - Caderno com plano de testes da eletrônica. E11 - Relatório com resultados dos testes da eletrônica. E12 - Documentação final do projeto eletrônico. E13 - Documentação final do projeto do firmware. E14 - Código fonte do firmware desenvolvido. E15 - Protótipos Beta montados no projeto. E16- Workshop de transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 28.800,00 | 52.601,10 | 6.126,90 | 01/06/2022 | 30/06/2022 |  |  | 1 |  | Não
944 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2112.0060 | Desenvolvimento de Versão Beta da Plataforma de Produto Unificada para Turbidímetro, Medidor de Cor e Fotocolorímetro | E8 - Firmware da versão Beta do produto. | Nenhum anexo | 38.400,00 | 70.134,80 | 8.169,20 | 17/05/2022 | 31/05/2022 |  |  | 1 |  | Não
945 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2112.0060 | Desenvolvimento de Versão Beta da Plataforma de Produto Unificada para Turbidímetro, Medidor de Cor e Fotocolorímetro | E4 - Projeto eletrônico Beta. E5 - Componentes da eletrônica adquiridos. E6 - DFMEA da versão Beta do projeto. E7 - Protótipos Beta da eletrônica. | Nenhum anexo | 57.600,00 | 105.202,20 | 12.253,80 | 17/02/2022 | 17/05/2022 |  |  | 1 |  | Não
946 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2112.0060 | Desenvolvimento de Versão Beta da Plataforma de Produto Unificada para Turbidímetro, Medidor de Cor e Fotocolorímetro | E1 - Plano detalhado de desenvolvimento do Beta. E2 - Caderno de requisitos e arquitetura da eletrônica do Beta e definição de componentes chave. E3 - Caderno de requisitos do software embarcado. | Nenhum anexo | 67.200,00 | 122.735,90 | 14.296,10 | 17/12/2021 | 17/02/2022 |  |  | 1 |  | Não
947 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2410.0041 | Intensificação da metodologia de extração de compostos vegetais da biodiversidade brasileira para aplicação em produtos cosméticos | • Validação de extração de RNA das células mamíferas e RT-qPCR dos alvos, os quais serão selecionados na macroentrega 1, oligonucleotídeos serão desenhados e validados internamente antes do ensaio com as amostras; • Validação kit de citometria para atividades selecionadas: metodologia será validada antes da etapa com os extratos, serão utilizados os kits comerciais e disponíveis; • Avaliação em cultivo celular: Irritação cutânea, citotoxicidade, teste de Ames e ensaio de interação em células (melanócito queratinócitofibroblasto): esta atividade será desenvolvida por terceiros (Banco de Células do Rio de Janeiro, BCRJ); • Análise de expressão gênica por RT-qPCR para alvos definidos, citometria de fluxo para para marcadores de atividade selecionados. Amostras utilizadas serão RNA ou células mamíferas que interagiram com os extratos (mistura de moléculas) das plantas alvo; | Nenhum anexo | 282.256,44 | 250.000,00 | 279.911,70 | 03/06/2025 | 02/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
948 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2410.0041 | Intensificação da metodologia de extração de compostos vegetais da biodiversidade brasileira para aplicação em produtos cosméticos | - Análise isoestrutural e isofuncional: busca de estruturas similares utilizando metodologia de Tanimoto e bases de dados moléculas open source. - Avaliação de toxicidade e mutagenicidade de até 2.000 (duas mil) moléculas: utilizando ferramentas computacionais de predição in silico. - Ranqueamento de até 500 (quinhentas) moléculas para estudo funcional - Predição de atividade in silico por docking molecular de até 04 (quatro) proteínas: por meio do ranqueamento de interações preditas nos complexos receptor-ligante a partir das proteínas e moléculas selecionadas. - Ranqueamento e seleção das 03 (três) plantas mais promissoras; | Nenhum anexo | 141.375,00 | 149.990,76 | 140.000,00 | 04/02/2025 | 02/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
949 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2410.0041 | Intensificação da metodologia de extração de compostos vegetais da biodiversidade brasileira para aplicação em produtos cosméticos | - Envio pela BASF da lista de plantas - Busca por metodologias/marcadores para avaliação das atividades de interesse (Anexo I). - Definição de critérios técnicos e pesos para análise multricriterial - Levantamento de informações em patentes e outras fontes públicas, e construção de banco de dados - Priorização de plantas e avaliação em conjunto com a BASF - Integração de moléculas no banco de dados - Ranqueamento de moléculas para estudo funcional - Lista prévia de plantas: | Nenhum anexo | 106.032,00 | 136.035,00 | 104.980,00 | 01/11/2024 | 03/02/2025 | 10/11/2024 |  | 1 | 43 | Sim
950 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2409.0040 | BBD LATAM Species - Avaliação de Ingredientes de Plantas da América Latina para aplicação cosmética | - Aplicação de extratos coletados na macroentrega 2 no fluxo de screening HTS para as diferentes metodologias - Relatório contendo resultados de extratos submetidos às metodologias de screening em HTS para as aplicações: conservante, biossurfactantes e absorvente de UV; | Nenhum anexo | 36.877,50 | 44.700,00 | 29.055,00 | 14/05/2025 | 12/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
951 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2409.0040 | BBD LATAM Species - Avaliação de Ingredientes de Plantas da América Latina para aplicação cosmética | - Levantamento da literatura de informações pertinentes: acesso à biodiversidade, incluindo eventuais conhecimentos tradicionais associados; mapeamento florístico, logística de aquisição (cadeia produtiva - cultivo x extrativismo); - Acesso a espécies da Lei de Biodiversidade Brasileira será cadastrado no SisGen dentro dos prazos legais, com o Consentimento Prévio Informado já obtido para casos de Conhecimento Tradicional Associado. - Adequação ao marco legal, coleta e identificação de até 5 espécies da biodiversidade brasileira; - Extração dos insumos a partir das espécies vegetais selecionadas; - Extração de insumos de plantas/co-produtos fornecidos pela empresa (até 9 amostras, ou 3 partes de 3 plantas distintas); - Doseamento de metabólito especial (até 1 definido/ espécie) por metodologia colorimétrica; - Relatório contendo dados acima citados e informações da aquisição de plantas, extratos de até 5 plantas selecionadas da biodiversidade brasileira; - Adaptação do programa de automação em ambiente simulado - Miniaturização e validação de metodologia HTS para conservantes (antimicrobianos) baseado em métodos farmacopeicos; - Miniaturização e validação de metodologia HTS para biossurfactantes; - Miniaturização e validação de metodologia HTS para compostos absorventes de luz ultravioleta (UV); - Adaptação de programa em ambiente e amostras reais; | Nenhum anexo | 104.958,98 | 127.223,00 | 82.694,96 | 14/01/2025 | 13/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
952 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2409.0040 | BBD LATAM Species - Avaliação de Ingredientes de Plantas da América Latina para aplicação cosmética | - Construção de lista de plantas selecionadas dos estudos “Prospecting for new renewable ingredients for cosmetic purposes in the LATAM context” e “Detailed Evaluation of the By-Products of the Value Chains of L’Oréal” em forma de Excel para construção de banco de dados; - Análise de até 2.000 mil moléculas para avaliação de toxicidade (mutagenicidade), carcinogenicidade, irritação/permeabilidade/sensibilização cutânea; - Seleção de até 500 moléculas do filtro anterior para input de análise de atividade, predição in silico para antimicrobiano, antinoceptivo, analgésico e anti-inflamatório; - Análise de atividade, predição in silico para até 100 moléculas com foco em compostos absorventes de UV e biosurfactantes; - Entrega de planilha em formato Excel contendo moléculas submetidas às ferramentas de toxicidade resultados qualitativos e quantitativos quando aplicável; - Entrega de planilha em formato Excel contendo moléculas submetidas às ferramentas de predição de atividades resultados qualitativos e quantitativos quando aplicável; - Relatório descritivo (em formato PDF) com até 10 moléculas triadas por ferramentas computacionais (in silico). O relatório contempla: metodologia utilizada para análises computacionais, parâmetros e resultados qualitativos e quantitativos; interpretação dos resultados incluídos no estudo (ex. toxicidade, solubilidade, permeabilidade) e referências; | Nenhum anexo | 137.992,51 | 164.300,00 | 112.750,62 | 13/09/2024 | 13/01/2025 | 10/10/2024 |  | 1 | 59 | Sim
953 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2410.0054 | Gestor de Documentos e Registros 2.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 182.019,61 | 362.069,70 | 53.811,01 | 01/11/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
954 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2410.0054 | Gestor de Documentos e Registros 2.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 182.019,61 | 362.069,70 | 53.811,03 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
955 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2410.0054 | Gestor de Documentos e Registros 2.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 182.019,60 | 362.069,71 | 53.811,03 | 01/11/2024 | 30/04/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 58 | Não
956 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2407.0270 | VALE - Projeto ANA | 8. Experimentos Essa fase tem por objetivo a realização de testes e ajustes no projeto. Produção de pelotas e ensaios de caracterização das pelotas 9. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Um relatório detalhado será entregue ao final do projeto, com análises extensivas do comportamento de todos os dispositivos e funções críticas testadas. Os próximos passos para amadurecimento tecnológico serão apontados, com indicações preliminares de etapas posteriores a serem vencidas. | Nenhum anexo | 262.356,84 | 383.047,44 | 141.674,11 | 27/02/2026 | 27/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
957 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2407.0270 | VALE - Projeto ANA | 4. Projeto Preliminar/ Básico O projeto básico da prova de conceito de cada módulo de análise, seguirá as diretrizes do conceito vencedor na etapa de seleção de conceitos. 5. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Nessa etapa, os projetos dos protótipos dos módulos de análises serão consolidados e todo o detalhamento eletromecânico será registrado. Cada componente fundamental da configuração experimental idealizada será devidamente descrito e as estratégias para testagem e operação serão pontuadas em detalhe. 6. Aquisições Nessa etapa serão realizadas as aquisições necessárias à fabricação, montagem e comissionamento do protótipo do analisador. As aquisições pertinentes a fabricação do protótipo é de responsabilidade do SENAI CIMATEC. 7. Prototipagem Essa fase tem por objetivo a fabricação de um protótipo, realização de testes e ajustes no projeto. Uma vez detalhado o projeto, ele será encaminhado para fabricação. Nesse momento, o protótipo físico representativo do conceito essencial do coletor de pelotas será materializado em equipamento físico e a testagem será iniciada. | Nenhum anexo | 1.588.742,53 | 2.319.603,18 | 857.929,55 | 28/02/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
958 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2407.0270 | VALE - Projeto ANA | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de revisar os documentos elaborados durante o MINE 2.0, incluindo o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. A prospecção técnica do estado da arte das análises de compressão, teste de humidade e ensaio de permeabilidade de pelotas verdes e materiais granulares diversos será atualizada. Artigos e texto técnico-científicos serão revisados, sob o olhar de panoramas temáticos, e conjuntos de patentes e normas serão compilados. Além disso, soluções comerciais serão avaliadas comparativamente e um trabalho de atualização de mapeamento dos diversos stakeholders internos e externos será realizado. 3. Projeto Conceitual No âmbito deste projeto, esta etapa será uma atualização do conteúdo produzido no Programa MINE 2.0, e fará parte de um relatório integrado com o projeto informacional, como apontado anteriormente. Essa fase tem o objetivo de revisar os conceitos de funcionamento para o produto do projeto e identificar possíveis gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 510.710,57 | 745.650,00 | 275.486,45 | 29/08/2024 | 28/02/2025 | 29/08/2024 |  | 1 | 65 | Não
959 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2410.0078 | Prova de conceito de WEB RTC sobre ESP32 para HW Legrand | E6 - Implementação de sinalização de Chamada no app_porteiro conectado ao componente WebRTC E7 - Documentação e entrega | Nenhum anexo | 34.594,89 | 84.315,98 | 9.584,73 | 01/02/2025 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
960 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2410.0078 | Prova de conceito de WEB RTC sobre ESP32 para HW Legrand | E4 - Estudo do SDK Espressif para áudio (ADF) E5 - Validação dos periféricos no HW da Legrand | Download | 54.376,93 | 53.642,26 | 6.097,85 | 01/12/2024 | 31/01/2025 | 02/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 04/02/2025
961 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2410.0078 | Prova de conceito de WEB RTC sobre ESP32 para HW Legrand | E1 - Backlog de Sprints E2 - Estudo e definição de arquitetura macro E3 - Estruturação do ambiente de desenvolvimento | Download | 13.828,18 | 21.441,76 | 2.437,42 | 02/10/2024 | 30/11/2024 | 02/10/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 02/12/2024
962 | 2025-03-04 | 4 | PCMC-2410.0001 | Uso de VANTS (Veículo Aéreo Não Tripulado) e Inteligência Artificial para cálculo de biomassa em plantações florestais | Avaliar a Viabilidade Técnica e Comercial do Sistema Completo. De posse dos resultados obtidos será realizada a avaliação da Usabilidade do Sistema com testes realizados em campo. A partir de voos realizados em diferentes áreas será possível avaliar a viabilidade comercial do produto. | Nenhum anexo | 88.112,46 | 54.303,48 | 35.607,23 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
963 | 2025-03-04 | 3 | PCMC-2410.0001 | Uso de VANTS (Veículo Aéreo Não Tripulado) e Inteligência Artificial para cálculo de biomassa em plantações florestais | Cálculo da biomassa em plantações florestais. Será desenvolvido um algoritmo próprio para o cálculo de biomassa com base nas imagens e informações obtidas por intermédio do modelo. | Nenhum anexo | 88.112,48 | 54.303,48 | 35.607,25 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
964 | 2025-03-04 | 2 | PCMC-2410.0001 | Uso de VANTS (Veículo Aéreo Não Tripulado) e Inteligência Artificial para cálculo de biomassa em plantações florestais | Criação e análise de um modelo de IA para leitura em VANTs. Será criado um modelo de inteligência artificial (provavelmente supervisionado) que permita a classificação e seleção de imagens mais apropriadas para a realização da leitura das informações necessárias para o cálculo da biomassa. Esse modelo deve ser específico para tratar as imagens obtidas por meio de equipamentos como Lidar, Câmeras RGB e NIR presentes nos VANTs que realizaram a aquisição previamente. | Nenhum anexo | 88.112,48 | 54.303,48 | 35.607,25 | 03/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
965 | 2025-03-04 | 1 | PCMC-2410.0001 | Uso de VANTS (Veículo Aéreo Não Tripulado) e Inteligência Artificial para cálculo de biomassa em plantações florestais | Aquisição das imagens aéreas com VANTs. Serão selecionadas áreas de reflorestamento adulto com diferentes características (eucalipto e pinus) para a aquisição de diferentes imagens em diferentes datas e situações para que o processo de obtenção das informações seja realizado (LIDAR + RGB + NIR). | Nenhum anexo | 88.112,48 | 54.303,48 | 35.607,25 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 14/11/2024 |  | 1 | 90 | Sim |  | O atraso foi causado pela dificuldade em encontrar uma área de plantação disponível para imageamento.
966 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2410.0006 | Análise Detalhada da Resposta Imune Inata ao PolyICLC | Macroentrega 2: a)Definir o impacto do tratamento de doses semanais (por 4 semanas) nos níveis de expressão dos marcadores imunológicos definidos na etapa 1 do projeto. b)Resultados de segurança Responsável: UFMG ¦ CTVacinas | Nenhum anexo | 359.893,00 | 360.000,00 | 359.893,00 | 10/02/2025 | 10/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
967 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2410.0006 | Análise Detalhada da Resposta Imune Inata ao PolyICLC | Macroentrega 1: a)estabelecer metodologia para avaliação de marcadores imunológicos da efetividade do tratamento com Hiltonol; b)definir melhor ponto de coleta de amostras para próximas etapas do projeto. Responsável: UFMG ¦ CTVacinas | Nenhum anexo | 179.946,00 | 180.000,00 | 179.946,00 | 01/11/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
968 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2410.0004 | AYKEN - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLADORES PARA IRRIGAÇÃO | Macroentrega 3: (40%) - Finalização do Sistema Web e Firmware. Ambiente funcional. Finalização das funcionalidades no sistema Web 20% Finalização da integração do Controlador com o Sistema Web 30% Finalização do Firmware do módulo Wi Fi 20% Registro de logs10% Implementação atualização remota do Controlador (OTA) 20% | Nenhum anexo | 153.106,40 | 116.360,86 | 36.745,54 | 17/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 2 |  | Não
969 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2410.0004 | AYKEN - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLADORES PARA IRRIGAÇÃO | Macroentrega 2: (30%) - Integração das principais funcionalidades entre Controlador e Sistema Web. Principais funcionalidades do Firmware 40% Integração das principais funcionalidades às telas do Sistema Web 40% Configuração e integração de infraestrutura 20% | Nenhum anexo | 114.829,80 | 87.270,65 | 27.559,15 | 21/01/2025 | 14/03/2025 |  |  | 2 |  | Não
970 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2410.0004 | AYKEN - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLADORES PARA IRRIGAÇÃO | Macrontrega 1: (30%) - Base da arquitetura da Plataforma, com Controlador e Sistema Web não integrados. Consolidação dos requisitos e modelagens 35% Preparação dos Serviços de Infraestrutura em nuvem 20% Base do Firmware para módulo e servidor 20% Sistema Web com navegação pelas principais telas 25% | Download | 114.829,80 | 87.270,65 | 27.559,15 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 26/11/2024 | 20/01/2025 | 2 | 30 | Não | 21/01/2025 | A macroentrega foi dividida em duas Sprints. Ao final de ambas, realizou-se uma reunião de revisão com a Ayken, na qual foram compartilhados os avanços, coletadas as impressões e alinhadas as próximas etapas do projeto. Os avanços ocorreram em três grandes áreas: - Infraestrutura: Criação do ambiente de homologação na nuvem utilizando serviços da AWS para suporte à aplicação. - Aplicação: Desenvolvimento das principais interfaces da plataforma web, incluindo funcionalidades como cadastro, login, visualização de dados do perfil, criação e gerenciamento de fazendas, além da configuração e programação dos controladores. Os próximos passos envolvem a finalização de telas cruciais, especialmente relacionadas aos controladores, e um avanço significativo na integração dessas interfaces com o Firmware. - Firmware: Desenvolvimento da base do Firmware para o módulo e servidor, com foco em conexão e comunicação. O projeto continuará seguindo o plano inicial, com ênfase na intensificação da integração entre esses componentes a cada Sprint.
971 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2410.0003 | TRACKID ASSET MANAGEMENT 4.0 | Macroentrega 3: (25%) - Finalização do aplicativo e sistema Web. Ambiente funcional. Finalização das funcionalidades no aplicativo móvel 40% Finalização das funcionalidades no sistema Web 30% Registro de logs, correções e ajustes finais 20% Implantação e operação assistida 10% | Nenhum anexo | 67.519,52 | 58.066,79 | 9.452,73 | 24/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
972 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2410.0003 | TRACKID ASSET MANAGEMENT 4.0 | Macroentrega 2: (40%) - Integração das principais funcionalidades entre Aplicativo e Sistema Web. Integração das principais funcionalidades às telas do Aplicativo e Sistema Web 40% Integração básica da pistola de RFID com o Aplicativo 40% Configuração e integração de infraestrutura 20% | Nenhum anexo | 108.031,23 | 92.906,86 | 15.124,37 | 01/01/2025 | 21/03/2025 | 24/01/2025 |  | 2 |  | Não
973 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2410.0003 | TRACKID ASSET MANAGEMENT 4.0 | Macroentrega 1: (35%) - Base da arquitetura da Plataforma, com Aplicativo e Sistema Web não integrados. Consolidação dos requisitos e modelagens 40% Preparação dos Serviços de Infraestrutura em nuvem 30% App com navegação pelas principais telas e integrações iniciais15% Sistema Web com navegação pelas principais telas e integrações iniciais 15% | Download | 94.527,33 | 81.293,50 | 13.233,82 | 07/10/2024 | 31/12/2024 | 04/11/2024 | 23/01/2025 | 2 | 35 | Não | 24/01/2025 | A macroentrega foi dividida em três Sprints. Ao final de cada uma, realizou-se uma reunião de revisão com a InfraID, na qual foram compartilhados os avanços, coletadas as impressões e alinhadas as próximas etapas do projeto. Os avanços ocorreram em três grandes áreas: ● Infraestrutura: Criação do ambiente de homologação na nuvem utilizando serviços da AWS para suporte à aplicação. ● Aplicação: Desenvolvimento das principais interfaces do aplicativo móvel e da plataforma Web com integração no login e cadastro de usuários. Os próximos passos incluem alcançar um avanço significativo na integração das interfaces para fornecer funcionalidades adicionais à aplicação. ● Scanner RFID: Início da integração do scanner RFID da TSL-1128 com o aplicativo móvel, permitindo interações iniciais com as tags RFID. O projeto continuará seguindo o plano inicial, com ênfase na sincronia entre os sistemas Mobile e Web para acompanhamento do progresso de coletas e geração de relatórios das coletas finalizadas, junto com o planejamento das integrações de outros dispositivos RFID ao sistema Mobile, sendo o próximo modelo o Chainway C72.
974 | 2025-03-04 | 4 | PLSI-2410.0002 | COLLECT MACHINE - SISTEMA DE MÁQUINA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS E PLATAFORMA DE RECOMPENSAS | Macroentrega 4: (20%) Finalização e Suporte Operacional Finalização e suporte no Collect Machine App 40% Desenvolvimento de funcionalidades secundárias (Mobile e Web) 30% Operação assistida e suporte 30% | Nenhum anexo | 193.446,60 | 162.495,14 | 30.951,46 | 12/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
975 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2410.0002 | COLLECT MACHINE - SISTEMA DE MÁQUINA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS E PLATAFORMA DE RECOMPENSAS | Macroentrega 3: (25%) Integração completa e testes com equipamento Integração completa das funcionalidades e testes (Collect Machine App, Mobile e Web) 70% Testes com o equipamento e ajustes no Collect Mach ine App e bibliotecas 30% | Nenhum anexo | 241.808,25 | 203.118,93 | 38.689,32 | 31/03/2025 | 09/05/2025 |  |  | 2 | 25 | Não
976 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2410.0002 | COLLECT MACHINE - SISTEMA DE MÁQUINA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS E PLATAFORMA DE RECOMPENSAS | Macroentrega 2: (25%) - Desenvolvimento de funcionalidades críticas e integrações iniciais Desenvolvimento de funcionalidades principais (Mobile, Web e Collect Machine App) 60% Integrações específicas e desenvolvimento de funcionali dades Backend 40% | Nenhum anexo | 241.808,25 | 203.118,93 | 38.689,32 | 27/01/2025 | 28/03/2025 |  |  | 2 | 25 | Não
977 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2410.0002 | COLLECT MACHINE - SISTEMA DE MÁQUINA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS E PLATAFORMA DE RECOMPENSAS | Macroentrega 1: (30%) - Fundamentos, infraestrutura e telas iniciais Refinamento do s requisitos e prototipagem 40% Preparação dos serviços de infraestrutura em nuvem 20% Configurações iniciais do Collect Machine App e bibliotecas 20% Configurações comuns do Web e Mobile 10% Desenvolvimento de telas iniciais no Web e Mobile 10% | Download | 290.169,90 | 243.742,72 | 46.427,18 | 07/10/2024 | 31/12/2024 | 07/10/2024 | 24/01/2025 | 2 | 30 | Não | 04/02/2025 | A Macroentrega foi realizada em três Sprints. Ao final de cada uma, foram realizadas revisões com a Collect Machine, onde os avanços foram apresentados, impressões coletadas e próximas etapas alinhadas. Os avanços ocorreram nas seguinte grandes àreas: ● Hardware: Aquisição de componentes principais, validações pontuais, montagem da estrutura externa e início do protótipo, com definição do fluxo básico de condução do resíduo. ● Infraestrutura: Ambiente de homologação criado na nuvem com serviços AWS para suporte à aplicação. ● Backend: Implementação das regras de negócio, processamento e armazenamento de dados. ● Aplicações: Estrutura inicial das aplicações (Web, Mobile e Sistema do Equipamento), desenvolvimento de telas, navegações e primeiras integrações com o backend. O foco desta macroentrega foi modelar o sistema para garantir uma base robusta e iniciar o desenvolvimento simultâneo em todas as áreas do projeto. O principal desafio foi garantir avanços consistentes sem dependências críticas entre áreas. A próxima macroentrega
978 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2410.0013 | Izy Manager – Plataforma para gerenciamento de dispositivos residenciais inteligentes | Planejar a estratégia de validação da solução e desenvolver estratégias de testes que contemplem o cumprimento dos principais objetivos de negócio. Além disso, planejar e realizar a transferência da tecnologia à empresa | Nenhum anexo | 115.400,00 | 0,00 | 24.566,35 | 01/06/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
979 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2410.0013 | Izy Manager – Plataforma para gerenciamento de dispositivos residenciais inteligentes | Desenvolver funcionalidades relacionadas a gestão de empreendimentos, espaços, locais, dispositivos, acessos e atividades e integrar a plataforma com o aplicativo Mibo Smart. | Nenhum anexo | 0,00 | 298.800,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
980 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2410.0013 | Izy Manager – Plataforma para gerenciamento de dispositivos residenciais inteligentes | Definição da arquitetura do produto, aderente aos padrões existentes na empresa e incluindo novas tecnologias que contemplem segurança, desempenho, confiabilidade e rastreabilidade nos processos referentes a gestão de empreendimentos, espaços, locais, dispositivos, acessos e atividades | Download | 0,00 | 298.800,00 | 0,00 | 11/10/2024 | 31/01/2025 | 11/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
981 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2410.0053 | Otimização da rota de carbonização de toras de madeira visando melhorias na produtividade, rendimento e qualidade do carvão | 3ª Macroentrega - Novo processo de carbonização via forno-fornalha : Análise estatística dos dados ; Avaliação do impacto das dimensões dos toretes nas propriedades do carvão vegetal . | Nenhum anexo | 19.749,14 | 24.137,84 | 26.666,68 | 16/08/2025 | 01/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
982 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2410.0053 | Otimização da rota de carbonização de toras de madeira visando melhorias na produtividade, rendimento e qualidade do carvão | 2ª Macroentrega - Propriedades do carvão vegetal : Obtenção dos toretes nas dimensões finais do ensaio dimensões ; Carbonização dos toretes de madeira nas diferentes dimensões obtendo os parâmetros operacionais ; Caracterização dos carvões produzidos. | Nenhum anexo | 19.749,14 | 24.137,84 | 26.666,66 | 16/05/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
983 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2410.0053 | Otimização da rota de carbonização de toras de madeira visando melhorias na produtividade, rendimento e qualidade do carvão | 1ª Macroentrega - Madeira caracterizada : Aquisição de madeira para os ensaios ; Caracterização química, física e anatômica da madeira. | Nenhum anexo | 19.749,14 | 24.137,84 | 26.666,66 | 15/10/2024 | 15/05/2025 | 15/10/2024 |  | 1 | 40 | Não
984 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2410.0054 | Desenvolvimento de materiais fibrosos com fita celulósica contendo nutrientes, sementes, substrato, polímero e herbicidas para o plantio de mudas ou revegetação de áreas de solos expostos | 5ª Macroentrega - Produção em escala : Avaliação da produtividade das máquinas; Verificação da necessidade de adaptações. | Nenhum anexo | 52.463,40 | 46.524,15 | 20.000,00 | 24/07/2026 | 09/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
985 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2410.0054 | Desenvolvimento de materiais fibrosos com fita celulósica contendo nutrientes, sementes, substrato, polímero e herbicidas para o plantio de mudas ou revegetação de áreas de solos expostos | 4ª Macroentrega - Resultados dos testes com adição de polímeros : Implementação de testes com adição de polímeros; Avaliação do efeito da adição de polímeros. | Nenhum anexo | 52.463,37 | 46.524,12 | 20.000,00 | 24/04/2026 | 23/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
986 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2410.0054 | Desenvolvimento de materiais fibrosos com fita celulósica contendo nutrientes, sementes, substrato, polímero e herbicidas para o plantio de mudas ou revegetação de áreas de solos expostos | 3ª Macroentrega - Resultados dos testes com papeis e sementes : Implementação dos testes do tipo de papel e semente para Biomanta; Adequação à diferentes tipos de papel e sementes; Definição da cola adequada para cada semente. | Nenhum anexo | 52.463,37 | 46.524,12 | 20.000,00 | 24/01/2026 | 23/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
987 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2410.0054 | Desenvolvimento de materiais fibrosos com fita celulósica contendo nutrientes, sementes, substrato, polímero e herbicidas para o plantio de mudas ou revegetação de áreas de solos expostos | 2ª Macroentrega - Resultados dos testes de cola e papel : Implementação do segundo ensaio; Avaliação dos testes com diferentes tipos de cola e papel do FertUP; Definição das colas e papéis mais eficientes. | Nenhum anexo | 52.463,37 | 46.524,12 | 20.000,00 | 24/10/2025 | 23/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
988 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2410.0054 | Desenvolvimento de materiais fibrosos com fita celulósica contendo nutrientes, sementes, substrato, polímero e herbicidas para o plantio de mudas ou revegetação de áreas de solos expostos | 1ª Macroentrega - Resultados dos testes com herbicidas : Adaptação do projeto nos sistemas; Aquisição de matéria prima; Implementação do primeiro ensaio; Avaliação dos testes com herbicidas; Definição da dosagem adequada. | Nenhum anexo | 52.463,37 | 46.524,12 | 20.000,00 | 23/10/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2024 |  | 1 | 25 | Não
989 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2409.0268 | Certificasom: Plataforma Web para Certificação e Distribuição Digital de Músicas | ME04: Versão final da solução validada pela empresa | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 43.751,54 | 02/05/2025 | 02/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
990 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2409.0268 | Certificasom: Plataforma Web para Certificação e Distribuição Digital de Músicas | ME03: Terceira versão da plataforma web (com o Módulo V executado) | Nenhum anexo | 251.606,72 | 0,00 | 0,00 | 02/03/2025 | 01/05/2025 | 02/03/2025 |  | 1 |  | Não
991 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2409.0268 | Certificasom: Plataforma Web para Certificação e Distribuição Digital de Músicas | ME02: Segunda versão da plataforma web (com os Módulos III e IV executados) | Nenhum anexo | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 | 02/01/2025 | 01/03/2025 | 02/01/2025 | 01/03/2025 | 1 | 100 | Não
992 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2409.0268 | Certificasom: Plataforma Web para Certificação e Distribuição Digital de Músicas | ME01: Primeira versão da plataforma web (com Módulos I e II executados) | Download | 0,00 | 62.970,07 | 0,00 | 02/09/2024 | 01/01/2025 | 02/09/2024 | 01/01/2025 | 1 | 100 | Não | 14/01/2025
993 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2410.0032 | Desenvolvimento de painéis compósitos de poliuretano de origem vegetal com resíduos sustentáveis para aplicação na construção civil | Avaliação do desempenho do produto final em escala piloto e da pegada de carbono - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados técnicos obtidos com o protótipo, a validação das placas e o estudo completo da estimativa de carbono. | Nenhum anexo | 124.943,09 | 0,00 | 55.558,69 | 01/11/2025 | 09/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
994 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2410.0032 | Desenvolvimento de painéis compósitos de poliuretano de origem vegetal com resíduos sustentáveis para aplicação na construção civil | Confecção das placas com a melhor formulação e caracterizações mecânicas - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados de processo, caracterização das placas, seleção das melhores formulações, o projeto construtivo e a construção do protótipo. | Nenhum anexo | 124.943,07 | 63.879,64 | 55.558,66 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
995 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2410.0032 | Desenvolvimento de painéis compósitos de poliuretano de origem vegetal com resíduos sustentáveis para aplicação na construção civil | Preparação das placas e aditivação das espumas/caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues: a metodologia de preparação, a formulação e os resultados dos ensaios de caracterização das espumas com os resíduos sustentável (RS) e da construção civil (RCCs), além da definição da melhor formulação. | Nenhum anexo | 124.943,07 | 0,00 | 55.558,66 | 01/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
996 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2410.0032 | Desenvolvimento de painéis compósitos de poliuretano de origem vegetal com resíduos sustentáveis para aplicação na construção civil | Assinatura do Acordo de Parceria e início das atividades do projeto e primeiros ensaios - Pesquisa bibliográfica, escopo e aquisição e caracterização da matérias primas - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, levantamento das patentes, caracterização dos resíduos e da matéria prima (poliol e resíduos). | Download | 124.943,07 | 213.857,94 | 55.558,66 | 09/10/2024 | 31/01/2025 | 10/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
997 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0101 | Segmentação de instância de partes de veículos considerando múltiplos tipos de categorias | Modelo de segmentação de instância de partes externas de veículos suv | Nenhum anexo | 116.962,84 | 78.333,34 | 38.629,48 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
998 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0101 | Segmentação de instância de partes de veículos considerando múltiplos tipos de categorias | Modelo de segmentação de instância de partes externas de veículos sedan | Nenhum anexo | 116.962,83 | 78.333,33 | 38.629,50 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
999 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0101 | Segmentação de instância de partes de veículos considerando múltiplos tipos de categorias | Modelo de segmentação de instância de partes externas | Download | 116.962,83 | 78.333,33 | 38.629,50 | 15/10/2024 | 31/01/2025 | 15/10/2024 | 27/01/2025 | 1 | 33 | Não | 31/01/2025
1000 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0100 | Conectividade Híbrida de Veículos em Cidades Inteligentes no Contexto Brasileiro | Segunda versão da base de dados | Nenhum anexo | 738.630,00 | 372.500,00 | 366.130,00 | 01/12/2025 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1001 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0100 | Conectividade Híbrida de Veículos em Cidades Inteligentes no Contexto Brasileiro | Primeira versão do modelo para otimização de conectividade | Nenhum anexo | 590.904,00 | 298.000,00 | 292.904,00 | 01/04/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1002 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0100 | Conectividade Híbrida de Veículos em Cidades Inteligentes no Contexto Brasileiro | Estudo da literatura sobre conectividade híbrida em redes sem fio | Nenhum anexo | 443.178,00 | 223.500,00 | 219.678,00 | 15/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1003 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2410.0099 | AidBot: AIDBot: um assistente para auxiliar o suporte de usuários em uma empresa de software para contabilidade | Relatório | Nenhum anexo | 25.214,08 | 15.833,33 | 13.766,58 | 01/03/2026 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1004 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0099 | AidBot: AIDBot: um assistente para auxiliar o suporte de usuários em uma empresa de software para contabilidade | Código fonte | Nenhum anexo | 126.070,38 | 79.166,67 | 68.832,89 | 01/10/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1005 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0099 | AidBot: AIDBot: um assistente para auxiliar o suporte de usuários em uma empresa de software para contabilidade | Relatório de modelagem | Nenhum anexo | 151.284,46 | 95.000,00 | 82.599,47 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1006 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0099 | AidBot: AIDBot: um assistente para auxiliar o suporte de usuários em uma empresa de software para contabilidade | Relatório da revisão com os principais métodos analisados | Nenhum anexo | 151.284,46 | 95.000,00 | 82.599,44 | 08/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1007 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0098 | Inteligência Artificial Aplicada à Gamificação para o Aprimoramento da Prática de Sonhos Lúcidos | Produto mínimo viável do game integrado com o modelo e modelo de dados tratados. | Nenhum anexo | 148.769,18 | 110.000,00 | 71.829,00 | 01/10/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1008 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0098 | Inteligência Artificial Aplicada à Gamificação para o Aprimoramento da Prática de Sonhos Lúcidos | Produto mínimo viável do game e primeira versão do modelo analítico descritivo do perfil | Nenhum anexo | 148.769,18 | 110.000,00 | 71.829,00 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1009 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0098 | Inteligência Artificial Aplicada à Gamificação para o Aprimoramento da Prática de Sonhos Lúcidos | Relatório da técnica de gamificação escolhida e do mapeamento de perfis. | Nenhum anexo | 148.769,18 | 110.000,00 | 71.829,00 | 03/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1010 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2410.0097 | Processamento de Linguagem Natural para Análise e Otimização de Campanhas de Marketing Digital em Múltiplas Plataformas | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | Nenhum anexo | 90.272,89 | 61.111,11 | 40.686,00 | 01/02/2026 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1011 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2410.0097 | Processamento de Linguagem Natural para Análise e Otimização de Campanhas de Marketing Digital em Múltiplas Plataformas | Validação dos modelos de geração de análises e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas para análise visual | Nenhum anexo | 225.682,28 | 152.777,78 | 101.715,00 | 01/09/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1012 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2410.0097 | Processamento de Linguagem Natural para Análise e Otimização de Campanhas de Marketing Digital em Múltiplas Plataformas | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de geração de análises textuais | Nenhum anexo | 270.818,73 | 183.333,33 | 122.058,00 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1013 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2410.0097 | Processamento de Linguagem Natural para Análise e Otimização de Campanhas de Marketing Digital em Múltiplas Plataformas | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de gestão de dados | Download | 225.682,28 | 152.777,78 | 101.715,00 | 03/10/2024 | 28/02/2025 | 03/10/2024 | 10/02/2025 | 1 | 22 | Não | 21/02/2025
1014 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2409.0042 | HZSM-5 mesoporosa à base de lignina para melhoria na reciclagem de plásticos via pirólise catalítica - Zeolignin II | A macroentrega 03 consiste na avaliação do desempenho das zeólitas mesoporosas ZSM-5 à base de lignina na aplicação de pirólise rápida de resíduos plásticos, em escala de bancada e em escala piloto. Adicionalmente, será feita a avaliação do ciclo de vida útil do catalisador. | Nenhum anexo | 205.227,89 | 205.227,89 | 110.400,00 | 23/04/2026 | 20/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
1015 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2409.0042 | HZSM-5 mesoporosa à base de lignina para melhoria na reciclagem de plásticos via pirólise catalítica - Zeolignin II | A macroentrega 02 consiste no escalonamento dos experimentos que foram executados em escala de bancada na macroentrega anterior. Haverá produção das zeólitas ZSM-5 hierárquicas, considerando duas etapas de escalonamento: experimentos em batelada definidos no reator de 1L e acúmulo de massa de zeólitas no reator de 7L. Parte das zeólitas produzidas passarão por modificação estrutural por meio do processo de impregnação de metal (fase ativa). | Nenhum anexo | 325.227,88 | 325.227,88 | 50.626,52 | 23/06/2025 | 22/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1016 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2409.0042 | HZSM-5 mesoporosa à base de lignina para melhoria na reciclagem de plásticos via pirólise catalítica - Zeolignin II | A macroentrega 01 consiste em resultados técnicos e de mercado. No estudo mercadológico, será entregue o roadmap tecnológico que será baseado no levantamento e análise de patentes, bem como a viabilidade técnica e de mercado da zeólita. No estudo técnico, será abordada a etapa exploratória da síntese das zeólitas ZSM-5 hierárquicas livres de template com diferentes ligninas, com propriedades apropriadas para serem empregadas como catalisadores para pirólise de plástico. As zeólitas sintetizadas serão caracterizadas física e quimicamente a fim de prever a adequação catalítica do material. | Nenhum anexo | 353.637,18 | 353.637,18 | 35.438,58 | 21/11/2024 | 20/06/2025 | 11/11/2024 |  |  | 39 | Não
1017 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2409.0275 | PLANTA PILOTO DE PRODUÇÃO DE NANOCELULOSE A PARTIR DA FIBRA DE COCO VERDE EM BATELADA | 1. Projeto Básico/Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente subsistemas e definir as interfaces entre eles. Nesta etapa, também será realizada a orientação na submissão de propostas de fomento. 2. Detalhado Essa fase tem como objetivo detalhar componentes e produto e analisar a viabilidade do projeto. 3. Montagem, comissionamento e partida. Essa fase tem como objetivo a validação das etapas definidas anteriormente e comissionamento da planta piloto, através de testes, construção e otimização. 4. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações, elaboração do relatório técnico do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 502.955,00 | 731.571,00 | 239.620,00 | 17/03/2025 | 03/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1018 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2409.0275 | PLANTA PILOTO DE PRODUÇÃO DE NANOCELULOSE A PARTIR DA FIBRA DE COCO VERDE EM BATELADA | 1. Projeto Conceitual Essa fase tem objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o processo e para o produto do projeto, identificar gaps tecnológicos, definição da metodologia e planejamento que será empregada na realização dos experimentos 2. Prova de conceito Essa fase tem como objetivo a realização dos experimentos em escala de bancada, e elaboração de prova de conceito de possível rota tecnológica em escala piloto do produto, conforme planejado na etapa conceitual. | Nenhum anexo | 92.204,00 | 134.115,00 | 59.905,00 | 16/12/2024 | 14/03/2025 | 17/12/2024 |  | 1 | 38 | Não
1019 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2409.0275 | PLANTA PILOTO DE PRODUÇÃO DE NANOCELULOSE A PARTIR DA FIBRA DE COCO VERDE EM BATELADA | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais os requisitos do projeto e produto. | Download | 81.137,00 | 118.017,00 | 89.858,00 | 15/10/2024 | 13/12/2024 | 15/10/2024 | 09/12/2024 | 1 | 100 | Não | 15/12/2024
1020 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2409.0084 | Solução para Monitoramento de Vagões – Fase I | I – os artefatos: a) atualizados da segunda versão de firmware (código fonte e arquivos binários finais da aplicação); b) atualizados da segunda versão da placa eletrônica de hardware (esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais preliminar (Bill of Materials – BoM); c) de software: código fonte e arquivos binários do aplicativo móvel e da plataforma web; II – os documentos atualizado da arquitetura da plataforma web e aplicativo móvel; III – o documento atualizado de requisitos da solução (DVP); IV – o protótipo navegável de software atualizado; V – quatro protótipos do Datalogger (pagos com recursos da própria GBMX); VI – publicação do aplicativo móvel nas lojas da Apple e Google versão Beta; VII – aplicação web e aplicativo móvel instalados (deployed) no serviço de nuvem do provedor; VIII – relatório de testes de software final (plataforma web e aplicativo móvel); IX – relatório técnico descritivo dos pré-testes ANATEL. | Nenhum anexo | 65.369,70 | 103.006,80 | 29.713,50 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  |  |  | Não
1021 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2409.0084 | Solução para Monitoramento de Vagões – Fase I | I – artefatos preliminares da primeira versão de integração de firmware: código fonte e arquivos binários; II – artefatos preliminares da primeira versão da placa eletrônica de hardware: (esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais preliminar (Bill of Materials - BoM)); III – artefatos preliminares do aplicativo móvel e da plataforma web; IV – documento atualizado da arquitetura da plataforma web e aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 196.109,10 | 309.020,40 | 89.140,50 | 01/12/2024 | 30/04/2025 | 17/12/2024 |  |  | 10 | Não
1022 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2409.0084 | Solução para Monitoramento de Vagões – Fase I | I – o documento preliminar de arquitetura da plataforma web e do aplicativo móvel; II – o documento de visão do projeto (DVP) contendo os requisitos da solução; III – o cronograma de execução das atividades de HW/SWE e SWA; IV – o protótipo navegável de alta fidelidade da plataforma web e do aplicativo móvel. | Download | 392.218,20 | 618.040,80 | 178.281,00 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | 01/10/2024 | 16/12/2024 |  | 100 | Não | 20/12/2024
1023 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2409.0011 | GuarAI: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de inspeção visual de produto usando Inteligência Artificial (AI) e IoT | Relatório de testes da solução. Protótipo da solução (hardware e software). Transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 28.412,01 | 28.691,76 | 19.581,25 | 29/04/2025 | 24/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1024 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2409.0011 | GuarAI: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de inspeção visual de produto usando Inteligência Artificial (AI) e IoT | Documento de especificação técnica do software de IA. Relatório técnico de treinamento do modelo de IA para visão computacional. Instalação da versão inicial da solução (hardware, interfaces, software). | Nenhum anexo | 56.824,02 | 64.137,37 | 0,00 | 01/01/2025 | 28/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1025 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2409.0011 | GuarAI: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de inspeção visual de produto usando Inteligência Artificial (AI) e IoT | Documento de especificação técnica: este documento delineará as especificações detalhadas para a solução de captação e processamento de imagens, projetada para otimizar o fluxo máximo de inspeção de rolos. | Download | 0,00 | 77.642,93 | 0,00 | 26/09/2024 | 31/12/2024 | 26/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 07/01/2025
1026 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2409.0009 | Sensor de Pressão Digital | ME03: Relatório do Protótipo funcional. | Nenhum anexo | 18.602,40 | 6.600,00 | 10.558,85 | 01/01/2025 | 08/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1027 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2409.0009 | Sensor de Pressão Digital | ME02: Relatório de testes e validações - Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidos testes e validações de modo a validar a leitura e estabilidade do sensor. Primeiramente foi desenvolvida uma placa de circuito circular, de modo a facilitar a compatibilidade com a estrutura já utilizada por parte da empresa, cujo sensor utilizado é o sensor W21. Após o protótipo inicial, foi conduzido uma sequência de testes de modo a validar a comunicação entre o chip e o microcontrolador. Foi desenvolvido a case 3D, seguindo as dimensões e especificações do W21 e da estrutura utilizada na empresa. Por fim, foi inserido o protótipo desenvolvido na estrutura metálica e realizado uma sequência de testes. | Download | 18.602,40 | 29.203,20 | 0,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 10/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
1028 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2409.0009 | Sensor de Pressão Digital | ME01: Projeto do Sensor Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma série de atividades essenciais para o entendimento da solução proposta. Partindo desde o estudo de soluções presentes no mercado, diferentes tipos de tecnologias utilizadas para o sensoriamento de pressão, range de operação, precisão, temperatura de operação e comparação técnica com o sensor W21, o qual é utilizado atualmente pela empresa. | Download | 0,00 | 29.203,20 | 0,00 | 10/09/2024 | 31/10/2024 | 10/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
1029 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2409.0008 | AutoPeças 4.0: Integração de Internet das Coisas e Inteligência Artificial para Marketplace do Setor de Autopeças | Plataforma de Análise de Dados; Transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 107.500,00 | 0,00 | 50.546,19 | 18/06/2025 | 17/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1030 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2409.0008 | AutoPeças 4.0: Integração de Internet das Coisas e Inteligência Artificial para Marketplace do Setor de Autopeças | Módulo de Preenchimento de dados; Módulo de Previsão de demandas; Projeto eletrônico e mecânico do dispositivo (HUBBI-IoT); Firmware do dispositivo (HUBBI-IoT). | Nenhum anexo | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18/03/2025 | 17/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1031 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2409.0008 | AutoPeças 4.0: Integração de Internet das Coisas e Inteligência Artificial para Marketplace do Setor de Autopeças | Módulo de Correção de dados; Documento de montagem do protótipo | Nenhum anexo | 25.000,00 | 107.500,00 | 0,00 | 18/12/2024 | 17/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1032 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2409.0008 | AutoPeças 4.0: Integração de Internet das Coisas e Inteligência Artificial para Marketplace do Setor de Autopeças | *Entregável*: Sistema de Recomendação - Descrição: O sistema de recomendação desenvolvido é uma ferramenta avançada projetada para solucionar lacunas de informações na base de dados de peças automotivas da Hubbi. Com uma abordagem estruturada e inteligente, o sistema opera em três etapas principais para garantir que os dados ausentes sejam identificados e preenchidos de maneira eficaz. *Entregável*: Documento de especificação técnica do dispositivo IoT (HUBBI-IoT) - Descrição: O documento de especificação técnica do dispositivo IoT (HUBBI-IoT) apresenta as características funcionais do dispositivo, que será responsável por realizar a aquisição de dados veiculares diretamente pela porta OBDII do veículo. Entre os dados capturados estão os PIDs (Parâmetros de Identificação), os DTCs (Códigos de Diagnóstico de Falhas) e o VIN (Número de Identificação do Veículo). Além disso, o dispositivo realizará o tratamento dos dados coletados antes de enviá-los para a arquitetura em nuvem, que também está sendo atualizada neste projeto. | Download | 0,00 | 107.500,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 17/12/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
1033 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2409.0278 | BACTOLAC - BACFISH PROBIO | 8. Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 9. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Nenhum anexo | 82.800,00 | 49.940,00 | 33.185,00 | 06/11/2025 | 06/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1034 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2409.0278 | BACTOLAC - BACFISH PROBIO | 7. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Relevante Essa fase tem como objetivo testar a tecnologia em ambiente relevante, com um escalonamento para até 30 litros da produção dos protótipos, para validação de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. | Nenhum anexo | 140.809,83 | 84.928,05 | 56.434,47 | 06/05/2025 | 05/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1035 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2409.0278 | BACTOLAC - BACFISH PROBIO | 4. Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 5. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 6. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Laboratorial Essa fase tem como objetivo o desenvolvimento da tecnologia em ambiente laboratorial e formas de avaliação. | Nenhum anexo | 124.200,00 | 74.910,00 | 49.777,50 | 06/01/2025 | 05/05/2025 |  |  | 1 | 15 | Não
1036 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2409.0278 | BACTOLAC - BACFISH PROBIO | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto 2. Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. 3. Aquisições Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes necessários para execução dos protótipos e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | Download | 66.190,17 | 39.921,95 | 26.528,03 | 04/10/2024 | 03/01/2025 | 04/10/2024 |  | 1 | 100 | Não | 16/01/2025
1037 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2409.0012 | Desenvolvimento de um aplicativo móvel para Gerenciamento de Ordens de Serviço e Testes Automatizados voltados a instalação de dispositivos IoT para telemetria veicular | Implementação da funcionalidade de testes de campo automatizados para os módulos MSC8XX | Nenhum anexo | 86.820,00 | 0,00 | 41.230,59 | 01/07/2025 | 30/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1038 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2409.0012 | Desenvolvimento de um aplicativo móvel para Gerenciamento de Ordens de Serviço e Testes Automatizados voltados a instalação de dispositivos IoT para telemetria veicular | Desenvolvimento da funcionalidade de gerenciamento de checklist de OSs | Nenhum anexo | 86.820,00 | 160.140,00 | 0,00 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1039 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2409.0012 | Desenvolvimento de um aplicativo móvel para Gerenciamento de Ordens de Serviço e Testes Automatizados voltados a instalação de dispositivos IoT para telemetria veicular | Desenvolvimento da funcionalidade de gerenciamento da ordem de serviço | Nenhum anexo | 0,00 | 160.140,00 | 0,00 | 25/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1040 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2410.0279 | RTEC - Sistema de Gestão para Construção Civil | 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 179.100,00 | 21.300,00 | 10.540,00 | 10/06/2025 | 08/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1041 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2410.0279 | RTEC - Sistema de Gestão para Construção Civil | 4. Desenvolvimento Tecnológico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles | Nenhum anexo | 447.750,00 | 53.250,00 | 26.350,00 | 10/01/2025 | 09/06/2025 | 20/01/2025 |  | 1 | 8 | Não
1042 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2410.0279 | RTEC - Sistema de Gestão para Construção Civil | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida da solução a ser desenvolvida, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e da solução. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para a solução do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 268.650,00 | 31.950,00 | 15.810,00 | 10/10/2024 | 09/01/2025 | 10/10/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Não | 21/01/2025
1043 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2408.0025 | Tintas Ecológicas para Serigrafia | WBE 4 – VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPOS EM AMBIENTE RELEVANTE | Nenhum anexo | 78.739,60 | 55.982,78 | 41.830,41 | 25/08/2026 | 22/12/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | o Intemperismo artificial – Xenontest (900h) para embalagens impressas o Acompanhamento em unidade fabril o Elaboração de relatório – MACROENTREGA 4
1044 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2408.0025 | Tintas Ecológicas para Serigrafia | WBE 3 – RECICLABILIDADE DO PET IMPRESSO | Nenhum anexo | 132.196,72 | 93.990,07 | 70.229,51 | 24/02/2026 | 24/08/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Caracterização do PET impresso e do PET-g virgem quanto às propriedades térmicas (DSC, TGA, OIT), reológicas (reometria capilar e índice de viscosidade, MFI) e mecânicas (tração e impacto) e FTIR; o Obtenção, em extrusora de laboratório de diferentes proporções de PET-g virgem com PET impresso; o Caracterização das amostras obtidas em laboratório quanto às propriedades térmicas (DSC, TGA, OIT), reológicas (reometria capilar e índice de viscosidade, MFI) e mecânicas (tração e impacto) e FTIR; o Estudo da reciclabilidade da formulação mais promissora (obtida na atividade anterior), a partir do processamento por extrusão-sopro de almotolias (Figura 9) e análise de amostras no ciclo 1, 3 e 6 quanto às propriedades térmicas (DSC, TGA, OIT), reológicas (Índice de viscosidade) e FTIR. o Elaboração de relatório – MACROENTREGA 3
1045 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2408.0025 | Tintas Ecológicas para Serigrafia | WBE 2 – DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS EM AMBIENTE LABORATORIAL | Nenhum anexo | 112.351,29 | 79.880,23 | 59.686,62 | 23/04/2025 | 23/02/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | o Tinta base: Formulação e caracterização da tinta base o Tinta base: Caracterização da tinta base aplicada em substrato PET o Tinta base: Envelhecimento QUV-A o Tinta base: Caracterização Envelhecimento o Tinta pigmentada: preparo e caracterização das tintas coloridas o Tinta pigmentada: Ensaios de desempenho das tintas aplicadas em diferentes substratos
1046 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2408.0025 | Tintas Ecológicas para Serigrafia | WBE 1 – PESQUISA DE ANTERIORIDADE E SCREENING DE FORMULAÇÃO ATUAL | Nenhum anexo | 103.438,41 | 73.543,30 | 54.951,66 | 22/08/2024 | 22/04/2025 | 22/08/2024 |  | 1 |  | Não |  | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Aquisição de matérias primas o Caracterização instrumental das tintas (FTIR, FRX, DRX, MEV/EDS, DLS, TGA) o Caracterização das tintas atuais (ensaios físico-químicos, tensão superficial e VOC) o Caracterização dos pigmentos (FRX, FTIR, DLS, p-Zeta) o Caracterização das resinas, coalescentes, fotoiniciadores, solução de lavagem para telas o Caracterização de até 3 resinas (TGA, DSC, p-Zeta) o Caracterização de até 3 coalescentes (tensão superficial) o Caracterização de fotoiniciadores o Análise de resultados e elaboração de relatório – MACROENTREGA 1
1047 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2409.0276 | PoC de Algoritmo de Gestão de Virtual Power Plants Incorporado os Conceitos de Internet das Coisas | ETAPA 3.1: Prova de Conceito da Plataforma Com base nos conceitos vencedores e nos algoritmos de tomada de decisão propostos nas etapas anteriores, uma prova de conceitos (PoC – Proof of Concept) será elaborada nesta etapa. Será empreendida uma PoC virutal, onde um ambiente de simulação dinâmica dos ativos será integrado com os algoritmos desenvolvidos para que se teste o funcionamento do sistema de controle operativo baseado em usinas distribuídas (virtual power plants) proposto. ETAPA 3.2: Encerramento Etapa destinada para consolidação dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa, bem como para elaboração do relatório final do projeto, com a conseguinte transferência tecnológica para a BLUE solutions group. Além disso, a etapa também visa levantar as lições aprendidas e a prestação contas. | Nenhum anexo | 95.586,87 | 13.655,26 | 27.310,54 | 27/06/2025 | 26/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1048 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2409.0276 | PoC de Algoritmo de Gestão de Virtual Power Plants Incorporado os Conceitos de Internet das Coisas | ETAPA 2.1: Simulações/Algoritmo de Tomada de Decisão Esta etapa prevê o estudo do comportamento das dinâmicas elétricas associadas à inserção de MicroGD em larga escola em redes de distribuição, em particular considerando-se redes rurais. | Nenhum anexo | 104.497,17 | 14.928,17 | 29.856,34 | 27/03/2025 | 26/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1049 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2409.0276 | PoC de Algoritmo de Gestão de Virtual Power Plants Incorporado os Conceitos de Internet das Coisas | ETAPA 1.1: INFORMACIONAL Nesta etapa será realizado o plano de gestão e de monitoramento do projeto, que seguirá a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SENAI CIMATEC, perpassando pela mobilização da equipe técnica participante, bem como a elaboração do cronograma detalhado e executivo, da matriz de riscos e de responsabilidades e do plano de comunicação. Ainda, o mapeamento metodológico, tecnológico e regulatório em contextos com potencial de impactar o desenvolvimento do produto principal. ETAPA 1.2: CONCEITUAL Essa etapa engloba o estudo e a proposição de conceitos de rotas tecnológicas possíveis para o desenvolvimento da solução no projeto. Nesse sentido, serão identificadas e avaliadas as alternativas mais viáveis para concepção da solução, sendo mapeados os requisitos operacionais priorizados. | Nenhum anexo | 233.173,75 | 33.310,54 | 66.621,06 | 27/09/2024 | 26/03/2025 | 27/09/2024 |  | 1 | 77 | Não
1050 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2410.0028 | OTIMIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE TUBOS SEM COSTURA, VISANDO MELHORIA DE PERFORMANCE NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS | Relatório de avaliação da composição suplementar do aço API X65 após simulação de ZTA, contendo resultados e discussão sobre as técnicas de difração de raios X convencional e microscopias eletrônicas de varredura e transmissão, além de análise sobre o efeito da composição química na formação de precipitados nanométricos na ZTA simulada, sugerindo a melhor composição dentre as amostras avaliadas, visando a maior resistência mecânica. | Nenhum anexo | 208.153,73 | 401.737,79 | 52.074,17 | 04/05/2027 | 03/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
1051 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2410.0028 | OTIMIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE TUBOS SEM COSTURA, VISANDO MELHORIA DE PERFORMANCE NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS | Relatório de avaliação da composição padrão do aço API X65 após simulação de ZTA, contendo resultados e respectiva discussão sobre as técnicas de difração de raios X convencional, microscopias óptica e eletrônicas de varredura e transmissão. | Nenhum anexo | 380.954,87 | 468.466,38 | 57.571,94 | 04/06/2026 | 03/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
1052 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2410.0028 | OTIMIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE TUBOS SEM COSTURA, VISANDO MELHORIA DE PERFORMANCE NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS | Relatório de avaliação das três composições fornecidas do aço API X65, contendo resultados e respectiva discussão sobre as técnicas de difração de raios X convencional e síncrotron e microscopias eletrônicas de varredura e transmissão, além de análise sobre o efeito da composição química na formação de precipitados nanométricos. | Nenhum anexo | 421.282,86 | 816.804,75 | 283.854,70 | 04/08/2025 | 03/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1053 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2410.0028 | OTIMIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE TUBOS SEM COSTURA, VISANDO MELHORIA DE PERFORMANCE NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS | Relatório de avaliação da composição padrão do aço API X65, contendo resultados e respectiva discussão sobre as técnicas de difração de raios X convencional, microscopias óptica e eletrônicas de varredura e transmissão. | Nenhum anexo | 329.627,54 | 546.255,08 | 41.323,19 | 04/12/2024 | 03/08/2025 |  |  | 1 | 2 | Não
1054 | 2025-03-04 | 5 | PCEI-2409.0003 | Desenvolvimento de formulações orais de liberação modificada de Ondansetrona. | Fase 5: Estabilidade acelerada de bancada Atividades previstas: Acompanhamento da estabilidade acelerada de lotes de bancada utilizando câmaras climáticas a 30 ºC e 40ºC através do perfil de dissolução pelo prazo de seis meses. Entregas: Relatório de Estabilidade Acelerada. | Nenhum anexo | 9.944,07 | 8.094,68 | 37.583,39 | 25/07/2025 | 19/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1055 | 2025-03-04 | 4 | PCEI-2409.0003 | Desenvolvimento de formulações orais de liberação modificada de Ondansetrona. | Fase 4: Desenvolvimento de método de dissolução Atividades previstas: O método de dissolução será desenvolvido a partir de delineamentos experimentais baseados em metodologias farmacopeicas, conforme a RDC 31/2010, a NT 3/2013 e o Guia no 14 (versão 2) de 2018; Com o método desenvolvido, as formulações produzidas serão avaliadas com relação ao seu perfil de dissolução para definição da especificação do produto acabado. Entregas: Relatório de Metodologia de Dissolução. | Nenhum anexo | 24.860,69 | 20.236,71 | 37.583,39 | 24/06/2025 | 24/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1056 | 2025-03-04 | 3 | PCEI-2409.0003 | Desenvolvimento de formulações orais de liberação modificada de Ondansetrona. | Fase 3: Desenvolvimento farmacotécnico Atividades previstas: O desenvolvimento das formulações seguirá a metodologia Quality by Design (QbD) por meio da realização de delineamentos experimentais (DoE) para identificar as melhores composições e processos; A partir dessa definição, as formulações serão produzidas e avaliadas para seleção daquelas que apresentem as características mais desejáveis; Com a formulação definida, a equipe do Deinfar realizará a transferência de tecnologia e o acompanhamento da produção de lote-piloto na planta industrial da Biolab; Os resultados obtidos a partir da avaliação do lotes-piloto serão utilizados pela empresa no processo de petição de registro junto à Anvisa para inserção do produto no mercado. Entregas: Relatório de Desenvolvimento Farmacotécnico; Protótipo da formulação sólida oral de ondansetrona na dosagem de 16 mg com controle da liberação do ativo ao longo de 14h. | Nenhum anexo | 24.860,69 | 20.236,71 | 37.583,39 | 22/03/2025 | 23/06/2025 |  |  | 1 | 10 | Não
1057 | 2025-03-04 | 2 | PCEI-2409.0003 | Desenvolvimento de formulações orais de liberação modificada de Ondansetrona. | Fase 2: Pré-Formulação Atividades previstas: Nesta fase serão executados ensaios físico-químicos de caracterização para seleção dos componentes das formulações e escolha de fornecedores em conformidade com a RDC 31 e NT 02/2013; Ensaios de caracterização de matérias-primas: compatibilidade fármacoexcipiente por TG e DSC, difração de raios-x, densidade verdadeira, caracterização do fluxo de pós por ângulo de repouso, tamanho de partícula por difração a laser, linearidade por espectrofotometria, teste de filtros (a princípio filtro de cânula de polietileno de 45 microns e filtro de seringa de PVDF ou Nylon de 45 microns), ensaio de solubilidade pelo método do equilíbrio, além de testes de degradação forçada (se necessário, outras análises serão utilizadas). Entregas: Relatório de Pré-Formulação. | Nenhum anexo | 14.916,42 | 12.142,02 | 37.583,40 | 28/01/2025 | 21/03/2025 |  |  | 1 | 70 | Não
1058 | 2025-03-04 | 1 | PCEI-2409.0003 | Desenvolvimento de formulações orais de liberação modificada de Ondansetrona. | Fase 1 - Análise de patenteabilidade Atividades previstas: Pesquisa de patentes: será realizada uma revisão patentária em bases de dados de patentes (espacenet, INPI, SciFinder, Google patents), a fim de verificar o estado da arte patentário, verificando o potencial inventivo para o produto; Proposta de design around: caso haja restrições patentárias relacionadas ao desenvolvimento do medicamento, será elaborada uma proposta de design around, para viabilizar o desenvolvimento sem esbarrar em barreiras identificadas; Entregas: Relatório de Patenteabilidade (com proposta de design around). | Nenhum anexo | 24.860,90 | 20.236,71 | 37.583,40 | 20/09/2024 | 27/01/2025 |  |  | 1 | 100 | Não
1059 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2409.0012 | DESENVOLVIMENTO DE CONCENTRADOS (MASTERBATCHES) DE GRAFENO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOLDADOS TERMOPLÁSTICOS | META 4: Produção e caracterização dos protótipos desenvolvidos com os nanocompósitos produzidos durante a Meta 3. Etapa 4.1: Produção dos diferentes tipos de masterbatch para as três frentes na quantidade suficiente para o processamento na escala piloto. Etapa 4.2: Produção dos nanocompósitos termoplásticos (polietilenos de alta e baixa densidade, polipropileno e poliamida) na quantidade suficiente para o processamento na escala piloto. Etapa 4.3: Produção dos protótipos de filmes planos e/ou filmes tubulares; peças moldadas por injeção e embalagens-teste por extrusão-sopro na escala piloto em ambiente industrial. Etapa 4.4: Caracterização das propriedades de interesse (propriedades mecânicas: resistência à tração, ao rasgamento, ao impacto, rigidez, ensaios de top load e drop test; resistência química a solventes e produtos agressivos; propriedades térmicas (TGA e DSC), análise microestrutural; propriedades elétricas (condutividade elétrica / espectroscopia de impedância) e de barreira. Etapa 4.5: Comparação das características dos produtos produzidos na escala laboratorial com os produzido na escala piloto. Macroentrega 4 (mês 24): Relatório com a descrição das características e propriedades dos protótipos produzidos para as Frentes 1, 2 e 3. | Nenhum anexo | 210.375,00 | 299.625,00 | 127.500,00 | 14/02/2026 | 01/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1060 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2409.0012 | DESENVOLVIMENTO DE CONCENTRADOS (MASTERBATCHES) DE GRAFENO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOLDADOS TERMOPLÁSTICOS | Etapa 3.1: Obtenção dos nanocompósitos a partir da mistura dos masterbatches produzidos na Meta 2 com as diferentes matrizes termoplásticas (polietilenos de alta e baixa densidade, polipropileno e poliamida), com foco nas aplicações das Frentes 1, 2 e 3. Etapa 3.2: Estudo da processabilidade de cada nanocompósito; Etapa 3.3: Caracterização das propriedades químicas, mecânicas, reológicas, elétricas, térmicas, ópticas e microestruturais dos nanocompósitos obtidos. Etapa 3.4: Identificação dos nanocompósitos termoplásticos mais adequados para serem aplicados nas Frentes 1, 2 e 3. Etapa 3.5: Obtenção dos filmes e peças injetadas na escala laboratorial; Etapa 3.6: Caracterização das propriedades de interesse (propriedades mecânicas: resistência à tração, ao rasgamento, ao impacto, rigidez; resistência química a solventes e produtos agressivos; propriedades térmicas (TGA e DSC), microestrutural; propriedades elétricas (condutividade elétrica / espectroscopia de impedância); propriedade de barreira dos nanocompósitos termoplásticos para a diferentes frentes. Etapa 3.7: Identificação das configurações mais promissoras para os testes de produção na escala piloto no ambiente industrial. ENTREGÁVEL 3 (mês 17): Relatório com a descrição dos resultados das características de processabilidade em ambiente laboratorial e propriedades dos nanocompósitos obtidos a partir das diferentes matrizes poliméricas (polietilenos de alta e baixa densidade, polipropileno e poliamida). | Nenhum anexo | 210.375,00 | 299.625,00 | 127.500,00 | 14/07/2025 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1061 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2409.0012 | DESENVOLVIMENTO DE CONCENTRADOS (MASTERBATCHES) DE GRAFENO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOLDADOS TERMOPLÁSTICOS | META 2: Obtenção e caracterização dos masterbatches. Etapa 2.1: Predefinição das rotas de processamento para a incorporação dos NMC às matrizes poliméricas; Etapa 2.2: Obtenção dos masterbatches nas diferentes matrizes poliméricas (polietilenos de alta e baixa densidade, polipropileno e poliamida). Etapa 2.3: Caracterização química, mecânica, reológica, microestrutural, elétrica, térmica dos masterbatches produzidos. ENTREGÁVEL 2 (mês 10): Relatório com a descrição das formulações e dos processos de produção dos masterbatches para as diferentes matrizes (polietilenos de alta e baixa densidade, polipropileno e poliamida), e os respectivos resultados de caracterização. | Nenhum anexo | 210.375,00 | 299.625,00 | 127.500,00 | 14/01/2025 | 13/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1062 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2409.0012 | DESENVOLVIMENTO DE CONCENTRADOS (MASTERBATCHES) DE GRAFENO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOLDADOS TERMOPLÁSTICOS | META 1: Estudo das estratégias de obtenção dos masterbatches. Etapa 1.1: Revisão da literatura buscando identificar as estratégias mais relevantes de preparo de masterbatches e nanocompósitos, bem como as características desejadas dos polímeros, nanomateriais de carbono, aditivos e outros tipos de nanomateriais complementares para as aplicações planejadas. Etapa 1.2: Seleção / definição das matérias-primas a serem utilizadas no projeto. Etapa 1.3: Caracterização inicial das matérias-primas (polímeros, nanomateriais de carbono e/ou masterbatches). ENTREGÁVEL 1 (mês 4): Relatório contendo a revisão bibliográfica e os resultados iniciais de caracterização das matérias-primas. | Download | 210.375,00 | 299.625,00 | 127.500,00 | 13/09/2024 | 13/01/2025 | 13/09/2024 |  | 1 |  | Não
1063 | 2025-03-04 | 5 | PIAG-2410.0003 | Desenvolvimento de Sistemas para Controle de Voláteis em Embalagens de Alimentos | Elaboração de relatório técnico do desenvolvimento, de documentos (se houver) e atendimento de demandas administrativas. Participação em eventos e feiras para exibição da tecnologia desenvolvida, bem como a participação e articulação de encontros, conversas e reuniões. Indicador Físico de Execução: Entrega de documentação necessária. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/07/2027 | 08/10/2027 |  |  | 1 |  | Não
1064 | 2025-03-04 | 4 | PIAG-2410.0003 | Desenvolvimento de Sistemas para Controle de Voláteis em Embalagens de Alimentos | Desenvolver formulações de aditivos e polímeros baseadas nos adsorventes caracterizados, realizar testes de migração total e acompanhar a produção piloto das formulações nas instalações da Nanox. Indicador Físico de Execução: produção e avaliação de pelo menos 2 metros quadrados de filme de embalagem contendo os aditivos desenvolvidos, com resultados documentados de testes de migração e eficiência em condições reais de uso | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 49.103,03 | 09/02/2026 | 08/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
1065 | 2025-03-04 | 3 | PIAG-2410.0003 | Desenvolvimento de Sistemas para Controle de Voláteis em Embalagens de Alimentos | Conduzir testes laboratoriais em câmaras de etileno para avaliar a eficácia dos adsorventes na redução da concentração de etileno e seus impactos na senescência e amadurecimento dos alimentos Indicador Físico de Execução: Relatório de testes de eficácia com resultados quantitativos de pelo menos 10 experimentos diferentes em câmaras de etileno, demonstrando a capacidade de controle atmosférico dos adsorventes. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.103,03 | 08/08/2025 | 09/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1066 | 2025-03-04 | 2 | PIAG-2410.0003 | Desenvolvimento de Sistemas para Controle de Voláteis em Embalagens de Alimentos | Selecionar e preparar até três composições de adsorventes, realizando caracterizações químicas e físicas detalhadas, incluindo análises por microscopia eletrônica e testes de estabilidade térmica. Indicador Físico de Execução: Relatório técnico com a caracterização completa de três composições de adsorventes, incluindo dados de análises químicas, microscópicas e testes de estabilidade. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.103,03 | 08/11/2024 | 08/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1067 | 2025-03-04 | 1 | PIAG-2410.0003 | Desenvolvimento de Sistemas para Controle de Voláteis em Embalagens de Alimentos | 1.Consolidação da proposta do projeto com base nas diretrizes e requisitos iniciais estabelecidos: revisão e avaliação do estado da arte da tecnologia proposta, por meio da análise das tecnologias e soluções existentes relacionadas ao tema do projeto; revisão e análise da literatura pertinente, por meio de levantamento e análise dos principais artigos, livros e publicações relevantes ao tema do projeto. Esta entrega técnica visa proporcionar uma visão abrangente e detalhada dos aspectos críticos do projeto, assegurando que todos os elementos estejam alinhados e prontos para as próximas etapas. Indicador Físico de Execução: Identificar tendências emergentes e evoluções tecnológicas, por meio de bases de patentes, que possam impactar o projeto considerando a posição da tecnologia proposta no contexto atual. Revisar Literatura e suas implicações para o projeto, incluindo lacunas e áreas para exploração adicional. | Download | 70.000,00 | 71.270,59 | 49.103,03 | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 08/10/2024 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Não | 06/12/2024
1068 | 2025-03-04 | 4 | PERE-2409.0004 | VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE MODELO FLUIDODINÂMICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LEITO CATALÍTICO EM REATORES DE LEITO FIXO | Transferência de tecnologia, Processamento de imagens, Tratamento e análise de dados experimentais, Calibração dos modelos matemáticos, Simulações em escala industrial | Nenhum anexo | 74.485,20 | 0,00 | 73.051,77 | 23/03/2026 | 22/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1069 | 2025-03-04 | 3 | PERE-2409.0004 | VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE MODELO FLUIDODINÂMICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LEITO CATALÍTICO EM REATORES DE LEITO FIXO | Simulação numérica, validação dos modelos, Planejamento experimental | Nenhum anexo | 74.485,20 | 437.490,41 | 73.051,77 | 23/09/2025 | 23/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1070 | 2025-03-04 | 2 | PERE-2409.0004 | VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE MODELO FLUIDODINÂMICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LEITO CATALÍTICO EM REATORES DE LEITO FIXO | Aquisição de Materiais e Componentes , Montagem do Aparato Experimental , Levantamento de base teórica e Modelagem Matemática | Nenhum anexo | 74.485,20 | 0,00 | 73.051,76 | 23/03/2025 | 23/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1071 | 2025-03-04 | 1 | PERE-2409.0004 | VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE MODELO FLUIDODINÂMICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LEITO CATALÍTICO EM REATORES DE LEITO FIXO | Projeto da Unidade Experimental para Estudos de Movimentação do Leito (EU-ML) | Nenhum anexo | 74.485,20 | 549.470,41 | 73.051,77 | 23/09/2024 | 23/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1072 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2409.0072 | GEI - Phase 2 | "14. Relatório com os requisitos de UI/UX e relatório com as frases internacionalizadas. 15. Imagem do SW Android 14 com a última revisão dos xTSs sem erro para os aplicativos desenvolvidos pela UEELDORADO e suporte à PARCEIRA 1 para a certificação Google. 16. Aplicativos integrados, relatórios de testes, problemas encontrados e correções dos aplicativos desenvolvidos pela UEELDORADO. 17. Relatório com métricas de ações executadas pela equipe do PROJETO. 18. Aplicação/pacote executável da camada de abstração de veículos elétricos com o tratamento dos sinais e mensagens veiculares. 19. Plataforma de aplicações validadas em ambiente de pré-produção a ser definido pela PARCEIRA 1, bem como os relatórios do planejamento e dos testes realizados (validação sistêmica e segurança). " | Nenhum anexo | 0,00 | 5.438.635,99 | 459.458,69 | 01/10/2026 | 30/09/2027 |  |  | 1 |  | Não
1073 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2409.0072 | GEI - Phase 2 | "7. Arquivos de configuração e instalação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Configurações e Personalização”. 8. Arquivos de configuração e instalação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Mídia e Entretenimento”. 9. Arquivos de configuração e instalação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Aplicações Veiculares Específicas”. 10. Arquivos de configuração e instalação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Navegação e Informação”. 11. Aplicação/pacote executável da camada de abstração de veículos híbridos com o tratamento dos sinais e mensagens veiculares. 12. Aplicações com problemas corrigidos para integração no Sistema Operacional. 13. Aplicações com atualização de Design para integração no Sistema Operacional." | Nenhum anexo | 3.116.015,95 | 7.426.207,14 | 459.458,68 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1074 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2409.0072 | GEI - Phase 2 | "1. Documento de Planejamento do PROJETO (incluindo escopo, objetivos e metas), cronograma das atividades, alocação de recursos e definição de responsabilidades, Matriz de Riscos com estratégias de mitigação, Plano de Comunicação entre os membros da equipe e stakeholders. 2. Setup de teste exclusivo montado em bancada para execução dos xTS, com acesso remoto do time e periféricos necessários para as variações do xTSs. 3. Documento em inglês que será compartilhado com a PARCEIRA 1 e com o Google, contendo os nomes dos profissionais da UEELDORADO que trabalharão diretamente nesse suporte, as funções de cada um, e-mail e quaisquer outras informações pertinentes para que o processo de certificação flua bem sem impedimentos. 4. Documentos com Design das aplicações, Implementação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Interface do Sistema (System UI)”. 5. Arquivos de configuração e instalação das aplicações descritas no item 4.1 na sessão “Conectividade e Comunicação”. 6. Aplicação/pacote executável da camada de abstração de veículos a combustão com o tratamento dos sinais e mensagens veiculares." | Nenhum anexo | 3.775.864,30 | 6.432.421,56 | 459.458,68 | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 01/10/2024 |  | 1 |  | Não
1075 | 2025-03-04 | 4 | PFOP-2403.0004 | Novas técnicas de modelagem e caracterização aplicáveis a maciços rochosos de mineração no Quadrilátero Ferrífero | Indicador 04.01: Relatório Técnico D: Descrição quantificada da variação espacial associada a níveis de confiabilidade de diversos parâmetros geomecânicos nos maciços. Submissão de pelo menos um artigo de pesquisa com dados do projeto. Indicador 04.02: Artigo científico para Congresso e/ou Periódico indexado. Indicador 05.01: Relatório Técnico E: Análise de dados geotécnicos, calibração de modelos, desenvolvimento de modelos geotécnicos usando ferramentas de aprendizado de máquina, e tratamento da incerteza. Indicador 05.02: Algoritmo computacional e/ou método sistemático de aplicação de método de tensão deformação para o tipo de maciços rochosos em estudo. | Nenhum anexo | 126.734,52 | 264.828,31 | 68.241,67 | 03/01/2026 | 03/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1076 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2403.0004 | Novas técnicas de modelagem e caracterização aplicáveis a maciços rochosos de mineração no Quadrilátero Ferrífero | Indicador 03.01: Relatório Técnico C: Com testes de aderência sobre os parâmetros mais relevantes do maciço rochoso. Indicador 03.02: Artigo científico para Congresso e/ou Periódico indexado. | Nenhum anexo | 152.081,43 | 317.793,97 | 81.890,00 | 03/07/2025 | 03/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1077 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2403.0004 | Novas técnicas de modelagem e caracterização aplicáveis a maciços rochosos de mineração no Quadrilátero Ferrífero | Indicador 02.01: Relatório Técnico B: Apresentação das correlações entre ensaios mecânicos, destrutivos e não, de maior e menor custo; com objetivo de substituição de uns por outros para maior velocidade e economia nas operações de lavra ou construção. Indicador 02.02: Artigo de pesquisa com as correlações e a utilidade delas. | Nenhum anexo | 152.081,43 | 317.793,97 | 81.890,00 | 03/02/2025 | 03/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1078 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2403.0004 | Novas técnicas de modelagem e caracterização aplicáveis a maciços rochosos de mineração no Quadrilátero Ferrífero | Indicador 01.01: Relatório Técnico A: Apresentação organizada dos resultados de ensaios de laboratório destrutivos e não destrutivos | Download | 177.428,33 | 370.759,63 | 95.538,33 | 03/07/2024 | 03/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1079 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2407.0005 | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO NA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO VISANDO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE AMINA | 01 Relatório técnico – Elaboração de um relatório técnico contendo a descrição da metodologia utilizada em cada teste, os resultados e as conclusões obtidas a partir dos ensaios. | Nenhum anexo | 57.741,66 | 88.833,33 | 31.091,66 | 16/09/2025 | 25/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1080 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2407.0005 | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO NA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO VISANDO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE AMINA | Testes de flotação – Execução de testes de Flotação em Bancada, com a água de processo da usina de Brucutu, em condições pré-estabelecias e acordadas entre as equipes UFOP/ ITV; | Nenhum anexo | 57.741,67 | 88.833,33 | 31.091,67 | 16/03/2025 | 16/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1081 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2407.0005 | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO NA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO VISANDO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE AMINA | 01 Relatório Técnico -. Elaboração de um relatório técnico contendo a caracterização físico-química das amostras de água de processo coletadas em três fluxos distintos da usina de Brucutu. | Download | 57.741,67 | 88.833,33 | 31.091,67 | 25/09/2024 | 16/03/2025 | 25/09/2024 |  | 1 | 50 | Não
1082 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2410.0127 | Projeto para desenvolvimento de fontes de alimentação para equipamentos médicos hospitalares. | Testes de Pré-certificação (1ª) rodada Envio de protótipos ao cliente Melhorias e correções de Hardware Fabricação de Hardware (2ª) rodada Ativação de Hardware e testes funcionais (2ª) rodada Testes de Pré-certificação (2ª) rodada Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 30.300,00 | 55.550,00 | 15.150,00 | 04/06/2025 | 03/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1083 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2410.0127 | Projeto para desenvolvimento de fontes de alimentação para equipamentos médicos hospitalares. | Projeto de Hardware (1ª rodada) Fabricação de Hardware (1ª rodada) Ativação de Hardware e testes funcionais (1ª rodada) | Nenhum anexo | 60.600,00 | 111.100,00 | 30.300,00 | 04/12/2024 | 03/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1084 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2410.0127 | Projeto para desenvolvimento de fontes de alimentação para equipamentos médicos hospitalares. | Relatório de Levantamento de Requisitos Relatório de Desenvolvimento Exploratório | Nenhum anexo | 60.600,00 | 111.100,00 | 30.300,00 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |  |  | 1 | 20 | Não
1085 | 2025-03-04 | 5 | PFSP-2409.0031 | Desenvolvimento de material compósito de matriz metálica em multicamadas para proteção balística | Testes de desempenho do material agregado (multicamadas) - Ao final da meta 5 será entregue um relatório contendo o resultado dos testes de desempenho, juntamente com uma análise crítica sobre o material desenvolvido, sua viabilidade técnico-econômica e seu potencial para aplicação em sistemas de proteção balística nível III. | Nenhum anexo | 54.074,30 | 0,00 | 51.262,30 | 01/05/2026 | 22/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1086 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2409.0031 | Desenvolvimento de material compósito de matriz metálica em multicamadas para proteção balística | Desenvolvimento do material agregado (multicamadas) - Ao final da meta 4 será entregue um relatório contendo a rota de processamento detalhada do material em multicamadas, acompanhada pela caracterização física, microestrutural e mecânica. | Nenhum anexo | 54.074,30 | 10.000,00 | 51.262,30 | 01/11/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1087 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2409.0031 | Desenvolvimento de material compósito de matriz metálica em multicamadas para proteção balística | Desenvolvimento do compósito denso - Ao final da meta 3 será entregue um relatório contendo o resultado de todos os sistemas testados (matriz/reforço), substanciando a escolha do sistema específico para compor a camada densa. | Nenhum anexo | 54.074,30 | 10.000,00 | 51.262,30 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1088 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2409.0031 | Desenvolvimento de material compósito de matriz metálica em multicamadas para proteção balística | Desenvolvimento da espuma metálica sintática - Ao final da meta 2 será entregue um relatório contendo os resultados de todos os sistemas testados (matriz/reforço), substanciando a escolha do(s) sistema(s) específico(s) para compor a espuma metálica. | Nenhum anexo | 54.074,30 | 25.000,00 | 51.262,30 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
1089 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2409.0031 | Desenvolvimento de material compósito de matriz metálica em multicamadas para proteção balística | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Ao final da meta 1 será entregue um relatório contendo as atividades detalhadas, com respectivos responsáveis; uma bibliografia atualizada e um levantamento das patentes relevantes ao projeto. | Download | 54.074,44 | 240.000,00 | 51.262,26 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | 24/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
1090 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2410.0081 | Desenho e construção de sistema tipo Zoom para microscópico ótico odontológico | Testes: Teste do sistema montado no microscópio atual da empresa | Nenhum anexo | 22.000,00 | 24.000,00 | 20.666,00 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1091 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2410.0081 | Desenho e construção de sistema tipo Zoom para microscópico ótico odontológico | Montagem dos protótipos: Montagem dos protótipos e testes ópticos de um conjunto Zoom | Nenhum anexo | 22.000,00 | 24.000,00 | 20.666,00 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1092 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2410.0081 | Desenho e construção de sistema tipo Zoom para microscópico ótico odontológico | Sistema de Suporte: Desenho do sistema de suporte dos componentes que forma o Zoom, com ajuste manual | Nenhum anexo | 33.000,00 | 36.000,00 | 30.999,00 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1093 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2410.0081 | Desenho e construção de sistema tipo Zoom para microscópico ótico odontológico | Desenho do novo sistema: Desenho do novo sistema de componentes óticos que compõe o Zoom do microscópio permitindo variação de foco de 200 a 300mm | Nenhum anexo | 33.000,00 | 36.000,00 | 31.002,00 | 04/10/2024 | 31/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1094 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2407.0034 | PAD - Plataforma para Análise de DTI | Desenvolvimento do Módulo de IA para testes/análise de desempenho e configurações testado em ambiente relevante - parte III | Nenhum anexo | 351.126,62 | 605.335,13 | 107.558,00 | 01/04/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1095 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2407.0034 | PAD - Plataforma para Análise de DTI | Desenvolvimento do Módulo de análise e desempenho de DTI - PARTE II | Nenhum anexo | 351.126,62 | 605.335,13 | 107.558,00 | 01/12/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1096 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2407.0034 | PAD - Plataforma para Análise de DTI | Desenvolvimento de Solução Teste - parte I: Modulo Geral de configurações | Download | 351.126,62 | 605.335,13 | 107.558,00 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024
1097 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2311.0248 | Virtual Promoter | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 121.490,16 | 227.891,20 | 22.819,56 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | 01/03/2025 |  | 1 |  | Não
1098 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2311.0248 | Virtual Promoter | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 126.464,84 | 222.431,78 | 22.819,56 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não
1099 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2406.0053 | Desenvolvimento de fertilizante nitrogenado granulado com adição de boro para cultura do milho | Resultados dos ensaios em casa de vegetação e análises finais dos Experimentos II. | Nenhum anexo | 43.405,32 | 45.533,64 | 42.592,32 | 14/02/2026 | 13/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1100 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2406.0053 | Desenvolvimento de fertilizante nitrogenado granulado com adição de boro para cultura do milho | Resultados da produção e caracterização dos fertilizantes dos Experimentos II. | Nenhum anexo | 43.405,32 | 45.533,63 | 63.888,48 | 14/05/2025 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1101 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2406.0053 | Desenvolvimento de fertilizante nitrogenado granulado com adição de boro para cultura do milho | Resultados da produção e caracterização dos fertilizantes e ensaios em casa de vegetação do Experimento I. | Nenhum anexo | 86.810,64 | 91.067,27 | 63.888,48 | 14/08/2024 | 13/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1102 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2410.0080 | Avaliação da ação antibiótica de óleos essenciais naturais em sistemas nanoestruturados ou não como uma alternativa promissora de aplicação aos antibióticos sintéticos convencionais e atenuação do desenvolvimento da resistência bacteriana. | Análises dos resultados: Análises Estatísticas, elaboração de relatórios e publicações | Nenhum anexo | 24.223,50 | 34.500,00 | 14.680,80 | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1103 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2410.0080 | Avaliação da ação antibiótica de óleos essenciais naturais em sistemas nanoestruturados ou não como uma alternativa promissora de aplicação aos antibióticos sintéticos convencionais e atenuação do desenvolvimento da resistência bacteriana. | Avaliação antimicrobiana das nanoestruturas NCB-OEs em comparação com OEs isolados: Testes de atividade antimicrobiana pelo método de difusão em ágar; Análise de para concentração inibitória mínima -MIC | Nenhum anexo | 40.372,50 | 57.500,00 | 24.468,00 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1104 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2410.0080 | Avaliação da ação antibiótica de óleos essenciais naturais em sistemas nanoestruturados ou não como uma alternativa promissora de aplicação aos antibióticos sintéticos convencionais e atenuação do desenvolvimento da resistência bacteriana. | Obtenção de nanoceluloses ; Funcionalização/incorporação da NCB com princípios ativos isolados dos OE; Caracterização das nanoestruturas NCB-OEs: Obtenção de nanoceluloses; Funcionalização/ incorporação das NCBs com os princípios ativos isolados do OE de orégano (Origanum vulgare), OE de alecrim (Rosmarinus officinalis), OE de cravo da índia (Syzygium aromaticum) e OE de gengibre (Zingiber officinale) e formação dos OE nanoencapsulados; Caracterização das nanoestruturas NCB-OEs | Nenhum anexo | 40.372,50 | 57.500,00 | 24.468,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1105 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2410.0080 | Avaliação da ação antibiótica de óleos essenciais naturais em sistemas nanoestruturados ou não como uma alternativa promissora de aplicação aos antibióticos sintéticos convencionais e atenuação do desenvolvimento da resistência bacteriana. | Avaliação antimicrobiana dos princípios ativos isolados dos OE de orégano (Origanum vulgare), OE de alecrim (Rosmarinus officinalis), OE de cravo da índia (Syzygium aromaticum) e OE de gengibre (Zingiber officinale): Testes de atividade antimicrobiana pelo método de difusão em ágar - As atividades antimicrobianas dos materiais serão avaliadas por método de difusão em ágar, seguindo as recomendações do National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2000); Análise de para concentração inibitória mínima -MIC O ensaio consiste em determinar a menor concentração de material capaz de inibir o crescimento do microrganismo testado. | Nenhum anexo | 32.298,00 | 46.000,00 | 19.574,40 | 03/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1106 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2410.0080 | Avaliação da ação antibiótica de óleos essenciais naturais em sistemas nanoestruturados ou não como uma alternativa promissora de aplicação aos antibióticos sintéticos convencionais e atenuação do desenvolvimento da resistência bacteriana. | Obtenção, extração dos óleos essenciais; Isolamento de seus princípios ativos: Após obtenção e extração, o isolamento dos princípios ativos do OE de orégano (Origanum vulgare), OE de alecrim (Rosmarinus officinalis), OE de cravo da índia (Syzygium aromaticum) e OE de gengibre (Zingiber officinale) será realizado pela técnica de cromatografia de alta eficiência (CLAE) ou HPLC. | Nenhum anexo | 24.223,50 | 34.500,00 | 14.680,80 | 07/10/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1107 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2409.0058 | Desenvolvimento de metodologia detalhada para interpretação de cargas de topo do riser transmitidas para suportes de riser desacoplados (bocas de sino). | Desenvolvimento de modelos numéricos e analíticos e validação numérico-analítico-experimental | Nenhum anexo | 158.250,00 | 215.000,00 | 105.575,00 | 31/03/2026 | 29/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
1108 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2409.0058 | Desenvolvimento de metodologia detalhada para interpretação de cargas de topo do riser transmitidas para suportes de riser desacoplados (bocas de sino). | Ensaios em bancada do sistema de conexão de topo | Nenhum anexo | 331.750,00 | 564.315,90 | 118.771,88 | 30/09/2024 | 30/03/2026 | 01/10/2024 |  | 1 | 30 | Não
1109 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2409.0013 | SentinelAGB: Monitoramento Inteligente da Biomassa Florestal e Culturas Cafeeiras | Testes de integração com todos os componentes do sistema. Correções e melhorias levantadas durante a homologação e integração. Redação de documentação e manuais dos sistemas. Redação de registro de software, e depósito das tecnologiasdesenvolvidas. Lançamento do produto. | Nenhum anexo | 0,00 | 7.380,00 | 16.400,00 | 01/09/2025 | 31/10/2025 | 01/09/2025 | 31/10/2025 | 1 |  | Não
1110 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2409.0013 | SentinelAGB: Monitoramento Inteligente da Biomassa Florestal e Culturas Cafeeiras | Testes de Precisão do Algoritmo de Deep Learning; Testes na interface gráfica (web) para seleção da área de análise. | Nenhum anexo | 0,00 | 7.380,00 | 16.400,00 | 01/07/2025 | 31/08/2025 | 01/07/2025 | 31/08/2025 | 1 |  | Não
1111 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2409.0013 | SentinelAGB: Monitoramento Inteligente da Biomassa Florestal e Culturas Cafeeiras | Treinamento do Algoritmo de Deep Learning. Correções e calibração no Algoritmo de Deep Learning durante a etapa de treinamento; Implementação da interface gráfica (web) para seleção da área de análise. A interface gráfica será um mapa onde o usuário se28/0leciona a área alvo para o cálculo do AGB. | Nenhum anexo | 102.500,00 | 7.380,00 | 16.400,00 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | 1 |  | Não
1112 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2409.0013 | SentinelAGB: Monitoramento Inteligente da Biomassa Florestal e Culturas Cafeeiras | Implementação inicial do algoritmo de Deep Learning, Implementação da API para procurar e fazer download dos arquivos GeoTiff disponibilizados no Sentinel Hub. | Nenhum anexo | 0,00 | 7.380,00 | 16.400,00 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 1 |  | Não
1113 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2409.0013 | SentinelAGB: Monitoramento Inteligente da Biomassa Florestal e Culturas Cafeeiras | Mercado e Literatura; Escopo e Requisitos; Configuração do Ambiente de Desenvolvimento e do Hardware para treinamento dos modelos; | Download | 102.500,00 | 93.480,00 | 16.400,00 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 1 |  | Não
1114 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2409.0079 | Fabricação sustentável de biodiesel com o uso de energia solar concentrada | Instalação dos equipamentos e demonstração do processo: início dos testes dos coletores solares; integração do sistema de fabricação de biodiesel com os coletores solares; demonstração do processo de fabricação de biodiesel | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 30/08/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1115 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2409.0079 | Fabricação sustentável de biodiesel com o uso de energia solar concentrada | Relatório de desenvolvimento dos equipamentos para o processo em campo (reator, decantador, filtros e outros): especificação de componentes; desenvolvimento da eletrônica de controle; desenhos técnicos; aquisição de materiais de consumo e fabricação de componentes | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 31/05/2025 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1116 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2409.0079 | Fabricação sustentável de biodiesel com o uso de energia solar concentrada | Relatório de desenvolvimento de processo de transesterificação: pesquisa laboratorial de parâmetros da transesterificação; 2- desenvolvimento de reator de bancada; 3- testes com reator de bancada | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 28/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1117 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2409.0079 | Fabricação sustentável de biodiesel com o uso de energia solar concentrada | Coletores solares parabólicos fabricados e instalados: aquisição de materiais de consumo; fabricação dos componentes dos coletores solares; instalação dos coletores solares em campo | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 30/11/2024 | 27/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1118 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2409.0079 | Fabricação sustentável de biodiesel com o uso de energia solar concentrada | Projeto de melhorias na estrutura e no absorvedor do coletor solar parabólico: análise estrutural; 2- desenhos técnicos para a fabricação | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 30/09/2024 | 29/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
1119 | 2025-03-04 | 4 | PBIO-2409.0017 | Nanogen - Nanocarreadores para terapia gênica | Macro04 Relatório técnico, contendo: Entrega 1: Relatório final do projeto, contendo todo o conteúdo desenvolvido propriedades intelectuais e industriais resultantes, descritivos de parcerias relevantes, avaliação de nível de maturidade das tecnologias, do processo de manufatura e maturidade comercial. | Nenhum anexo | 959.604,08 | 284.389,92 | 425.539,19 | 26/01/2027 | 27/09/2027 |  |  | 1 |  | Não
1120 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2409.0017 | Nanogen - Nanocarreadores para terapia gênica | Macro03 Relatório técnico, contendo: Entrega 1: Definição do gene alvo no contexto da doença a partir dos dados obtidos no projeto. Entrega 2: Analise e interpretação dos resultados em cultura de célula e produção dos nanocarreadores utilizando o gene alvo e transcriptoma de um grupo maior de pacientes. | Nenhum anexo | 1.199.505,10 | 971.949,60 | 300.000,00 | 23/03/2026 | 25/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
1121 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2409.0017 | Nanogen - Nanocarreadores para terapia gênica | Macro02 Relatório técnico, contendo: Entrega 1: Analise e interpretação dos dados obtidos de testes em culturas de células, produção e estabilidade de nanocarreadores, transcriptoma e exoma de amostras de pacientes. Entrega 2: Definição de protocolos relacionados a cultura de células e processo de produção de nanocarreadores. | Nenhum anexo | 1.439.406,12 | 1.387.559,68 | 180.000,00 | 20/03/2025 | 20/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1122 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2409.0017 | Nanogen - Nanocarreadores para terapia gênica | Macro01 Relatório técnico, contendo: Entrega 1: Definição dos grupos epidemiológicos dos pacientes participantes do estudo. Entrega 2: Estudos em bioinformática dos principais mecanismos de ação das doenças com base em banco de dados descritos na literatura; definição do tipo celular e protocolos de cultivo celular para realização dos testes. Estudo da rota a ser utilizada nesse sistema. | Nenhum anexo | 719.703,03 | 768.779,94 | 0,00 | 19/09/2024 | 19/03/2025 | 19/09/2024 |  | 1 |  | Não
1123 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2409.0078 | Desenvolvimento do screening e coleta de imagens dos grãos de cafés verdes para identificação de contaminantes e inferência do conjunto de compostos pertencentes a parte sensorial | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL-4): Interpretação de dados adquiridos pelas técnicas cromatográficas e possíveis identificação de marcadores químicos para os diferentes grãos de cafés; Comparação dos dados obtidos; Validação e comparação dos dados obtidos das imagens com aplicação de IA; Elaboração do relatório técnico científico | Nenhum anexo | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 28/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1124 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2409.0078 | Desenvolvimento do screening e coleta de imagens dos grãos de cafés verdes para identificação de contaminantes e inferência do conjunto de compostos pertencentes a parte sensorial | Projetos e desenhos para a produção do protótipo (TRL - 4): Aquisição das leituras da fluorescência das amostras de grãos de café (extraídas e não extraídas) com o intuito de verificar diferenças entre elas; Desenvolvimento e otimização de métodos cromatográficos pelas técnicas de cromatografia líquida; Aquisição de dados de imagens de grãos de cafés verdes e imagens espectrais | Nenhum anexo | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 30/08/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1125 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2409.0078 | Desenvolvimento do screening e coleta de imagens dos grãos de cafés verdes para identificação de contaminantes e inferência do conjunto de compostos pertencentes a parte sensorial | Estruturação do conjunto de dados e organização do Banco relacional (TRL - 3): Desenvolvimento e otimização de métodos de extração para os diferentes grãos de café e análise por fluorescência | Nenhum anexo | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 01/05/2025 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1126 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2409.0078 | Desenvolvimento do screening e coleta de imagens dos grãos de cafés verdes para identificação de contaminantes e inferência do conjunto de compostos pertencentes a parte sensorial | Prova de concepção e definição de parâmetros (TRL-3): Montagem e delineamento do estudo; Protocolo de execução; Aquisição de materiais e bens de consumo; Treinamento no cromatógrafo LC/MS e no Cromatógrafo líquido com detector de arranjo de diodos e de fluorescência; | Nenhum anexo | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 30/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1127 | 2025-03-04 | 4 | PIFT-2409.0017 | : Utilização de pequi (Caryocar brasiliense) como antioxidante natural no desenvolvimento de novos produtos à base de carne mecanicamente separada de frango para merenda escolar | Estudos de estabilidade (vida de prateleira) dos produtos durante o armazenamento em condições de embalagem e estocagem apropriadas para a comercialização. Entregáveis: relatório final com o processo descritivo de produção dos produtos e resultados de todas as etapas, bem como entrega dos protótipos finais. | Nenhum anexo | 81.865,00 | 50.245,00 | 37.000,00 | 01/04/2026 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1128 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2409.0017 | : Utilização de pequi (Caryocar brasiliense) como antioxidante natural no desenvolvimento de novos produtos à base de carne mecanicamente separada de frango para merenda escolar | Desenvolvimento dos produtos mínimos viáveis para lançamento no mercado, avaliações físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, bem como ajustes finais e validações. Entregáveis: relatório parcial com as atividades desenvolvidas na etapa e amostras dos produtos em desenvolvimento. | Nenhum anexo | 81.865,00 | 50.200,00 | 37.000,00 | 01/10/2025 | 31/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1129 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2409.0017 | : Utilização de pequi (Caryocar brasiliense) como antioxidante natural no desenvolvimento de novos produtos à base de carne mecanicamente separada de frango para merenda escolar | Prototipação dos produtos em desenvolvimento envolvendo a caracterização química da polpa, óleo e extrato de pequi, bem como o desenvolvimento e testes de diferentes ingredientes e processos de fabricação dos produtos. Entregáveis: relatório parcial com as atividades desenvolvidas na etapa e amostras dos produtos em desenvolvimento. | Nenhum anexo | 112.052,50 | 68.720,00 | 37.000,00 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1130 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2409.0017 | : Utilização de pequi (Caryocar brasiliense) como antioxidante natural no desenvolvimento de novos produtos à base de carne mecanicamente separada de frango para merenda escolar | Ideação, concepção e conceituação dos novos produtos com testes preliminares de obtenção de polpa, óleo e extrato de pequi, bem como de formulação e desenvolvimento dos produtos que serão utilizados ao longo do projeto. Entregáveis: relatório parcial com as atividades desenvolvidas na etapa. | Nenhum anexo | 106.992,50 | 65.610,00 | 37.000,00 | 01/10/2024 | 31/03/2025 | 01/10/2024 |  | 1 | 48 | Não |  | Atualizado: 01/2025
1131 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1806.0008 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo os resultados dos testes escala real e do tratamento de dados. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2022 | 20/06/2023 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 06/10/2024 | Esclarecemos que o projeto permaneceu com duas macroentregas. Devido a impossibilidade de modificação da macroentrega no sistema, adicionamos a 3 macroentrega o mesmo comprovante de aceite adicionado à segunda.
1132 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2408.0024 | Desenvolvimento de painéis isolantes estruturais sustentáveis | WBE 4 – BIM, projeto piloto e pegada de carbono | Nenhum anexo | 107.011,44 | 171.982,67 | 104.081,39 | 27/02/2026 | 26/08/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Elaboração da biblioteca BIM. Realização de projetos piloto (sobrado e banheiro). Análise da pegada de carbono dos painéis SIP e comparação com métodos tradicionais de construção civil. Relatório da macro entrega. Relatório final.
1133 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2408.0024 | Desenvolvimento de painéis isolantes estruturais sustentáveis | WBE 3 – Testes dos painéis em escala real | Nenhum anexo | 147.545,72 | 237.127,05 | 123.624,70 | 27/08/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não |  |  Testes estruturais dos painéis em dimensão real.  Calibração final das simulações estruturais com os resultados dos ensaios dos painéis.  Relatório da macro entrega.
1134 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2408.0024 | Desenvolvimento de painéis isolantes estruturais sustentáveis | WBE 2 – Simulações estruturais e confecção de painéis SIP | Nenhum anexo | 64.707,31 | 103.993,89 | 83.684,76 | 28/04/2025 | 26/08/2025 |  |  | 1 |  | Não |  |  Via simulação de elementos finitos, reproduzir o comportamento dos corpos de prova dos SIPs ensaiados.  Determinar via simulação o melhor painel SIP para testes em escala real.  Fabricação de painéis SIP (com dimensões reais)  Relatório da macro entrega.
1135 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2408.0024 | Desenvolvimento de painéis isolantes estruturais sustentáveis | WBE 1 – Caracterização dos componentes individuais utilizados na confecção dos SIPs | Nenhum anexo | 116.179,82 | 186.717,57 | 108.501,86 | 26/08/2024 | 25/04/2025 | 26/08/2024 |  | 1 | 7 | Não |  |  Revisão da literatura e busca de patentes.  Caracterização individual dos componentes.  Caracterização de painéis SIP via corpos de prova.  Relatório da macro entrega.
1136 | 2025-03-04 | 3 | PCTN-2410.0003 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Análise do potencial das amostras e proposta de roadmap | Nenhum anexo | 16.431,25 | 16.431,25 | 0,00 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |  |  |  |  | Não
1137 | 2025-03-04 | 2 | PCTN-2410.0003 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Caracterização dos grafenos produzidos | Nenhum anexo | 16.431,25 | 16.431,25 | 0,00 | 03/03/2025 | 31/03/2025 |  |  |  |  | Não
1138 | 2025-03-04 | 1 | PCTN-2410.0003 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Seleção e caracterização dos grafites; produção de 4 amostras de grafeno | Nenhum anexo | 65.725,00 | 65.725,00 | 98.587,50 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 |  |  | 82 | Não
1139 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2409.0129 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Middleware de aquisição de dados e posicionamento: - Canal de aquisição de ocorrências médicas - Canal de aquisição de ocorrências policiais - Canal de sugestão de posicionamento de veículos | Nenhum anexo | 105.300,00 | 94.624,36 | 139.411,76 | 01/07/2025 | 02/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1140 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2409.0129 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Posicionamento de ambulâncias e viaturas: - Modelagem do problema de otimização/IA - Des. dos modelos para posicionamento de veículos - Análise de resultados dos modelos de posição - Definições de restrições e funções objetivos | Nenhum anexo | 96.500,00 | 114.653,13 | 77.450,98 | 01/02/2025 | 30/06/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 30 | Não
1141 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2409.0129 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Especificações do sistema e aquisições de dados: - Pré-processamento de dados - Identificação de variáveis do problema - Elaboração de conjunto de dados de ocorrências | Download | 77.200,00 | 91.722,51 | 61.960,78 | 02/10/2024 | 31/01/2025 | 02/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
1142 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2409.0095 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Testes e validação | Nenhum anexo | 153.787,01 | 129.114,55 | 83.258,15 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1143 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0095 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Integração com bases de dados externas | Nenhum anexo | 153.786,90 | 129.114,18 | 83.258,14 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1144 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0095 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Implementação de fine tuning em modelos open source | Nenhum anexo | 153.786,90 | 129.114,18 | 83.258,14 | 01/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1145 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0095 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Levantamento dos requisitos e definição de casos de uso | Download | 76.893,45 | 64.557,09 | 41.629,07 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 18/12/2024 | 1 | 14 | Não | 18/12/2024
1146 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2409.0096 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Versão final da LLM com pipeline e plataforma desenvolvida e incorporada à solução existente. | Nenhum anexo | 620.833,90 | 0,00 | 260.480,00 | 01/09/2026 | 31/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
1147 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0096 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Segunda metodologia com pipeline de LLMs com grafos | Nenhum anexo | 620.833,20 | 150.000,00 | 260.480,00 | 01/09/2025 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1148 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0096 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Primeira metodologia com pipeline de LLMs com grafos | Nenhum anexo | 310.416,60 | 750.000,00 | 130.240,00 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1149 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0096 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | 1: Um modelo LLM base para extração de entidades, com as devidas definições de entrada (prompt e functions) | Nenhum anexo | 310.416,60 | 750.000,00 | 130.240,00 | 12/09/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1150 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2409.0094 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | MELHORIA NAPRECISAO E USABILIDADE DO ROBO | Nenhum anexo | 795.120,44 | 790.000,00 | 386.912,30 | 01/01/2027 | 31/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
1151 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2409.0094 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | GERACAO AUTOMATICA DE DOCUMENTACAO | Nenhum anexo | 695.730,35 | 630.000,00 | 338.548,27 | 01/06/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
1152 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0094 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DESENVOLVIMENTO DO ROBO | Nenhum anexo | 695.730,35 | 610.000,00 | 338.548,27 | 01/11/2025 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1153 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0094 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE MODELOS | Nenhum anexo | 695.730,35 | 490.000,00 | 338.548,27 | 01/04/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1154 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0094 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DEFINICAO DE REQUISITOS E PROJETO DA SOLUCAO | Nenhum anexo | 695.730,35 | 380.000,00 | 338.548,27 | 10/09/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1155 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2409.0030 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Demonstração do protótipo em funcionamento em ambiente operacional (na indústria), fornecido pelo cliente, integrado pelo próprio parceiro tecnológico | Nenhum anexo | 125.764,26 | 25.458,56 | 50.305,70 | 03/10/2025 | 02/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1156 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2409.0030 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Relatório técnico com os resultados da validação do sistema com as etapas de inserção da IHM e comunicação inicial com ERP em ambiente relevante de produção | Nenhum anexo | 167.685,68 | 33.944,74 | 67.074,27 | 03/06/2025 | 02/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1157 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2409.0030 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Relatório técnico com os resultados da validação do sistema de tração e conformação na máquina em construção, do protótipo validado em laboratório | Nenhum anexo | 251.528,52 | 50.917,11 | 100.611,41 | 03/12/2024 | 02/06/2025 |  |  | 1 | 5 | Não |  | Dezembro/24: Em 17/12 o time de Gestão realizou uma importante visita técnica ao parceiro para aprofundar os requisitos exigidos pelo projeto. O time de automação também concluiu a lista dos itens que serão necessários para o desenvolvimento das atividades. Durante o período de recesso da universidade, os bolsistas continuaram desenvolvendo as atividades da sprint.
1158 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2409.0030 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Estudos e pesquisas com prova de conceito do sistema de conformação demonstrando o processo por trefilação | Download | 209.607,10 | 342.430,93 | 83.842,84 | 03/09/2024 | 02/12/2024 | 03/09/2024 | 04/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024 | outubro/24: Foi realizada uma reunião de kick off do projeto para os bolsistas. Nesse encontro, foi possível apresentar o projeto e o método de gestão de projetos (reuniões, acompanhamemento, etc). Também foi realizada uma visita presencial ao parceiro tecnológico em Caxias do Sul para alinhamento e aprofundamento do equipamento em questão, estiverem presentes líderes, coordenador e gerente do projeto. Novembro/24: Visita dos times de automação e mecânica à ALFAR, além disso, os times trabalharam no desenvolvimento de pesquisas iniciais acerca do tema proposto. As equipes demonstram-se motivadas com as atividades do projeto. A primeira macro-entrega do projeto foi realizada em 04/12, tendo êxito como um todo. Entrega de relatório técnico e apresentação da ME1 aos parceiros tecnológicos. Relatório técnico abrangente que inclui um estudo aprofundado sobre sistema de conformação demonstrando diferntes tipos de processos. O relatório também apresenta uma análise do processo realizado pelo equipamento no qual será implementado o sistema de automação, bem como um projeto inicial deste sistema. Detalhamento: - Revisão bibliográfica de processos de conformação elaborada pelos times de mecânica e automação; - Revisão bibliográfica de Lean Supply Chain e mapeamento do fluxo de valor; - Análise do processo realizado pelo equipamento no qual será implementado o sistema de automação; - Projeto inicial do sistema de automação.
1159 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2409.0031 | Water mAIsure | M3 - API com modelo implantado (deployed) em ambiente operacional do parceiro tecnológico baseado em nuvem computacional. Relatório contendo avaliação experimental completa dos modelos ajustados. | Nenhum anexo | 47.219,00 | 8.499,42 | 18.887,60 | 23/05/2025 | 22/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1160 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2409.0031 | Water mAIsure | M2 - Modelos baseados em Deep Learning capazes de identificar anomalias nos padrões de consumo de água, com dados reais fornecidos pelo parceiro tecnológico. | Nenhum anexo | 94.437,98 | 16.998,84 | 37.775,20 | 23/01/2025 | 22/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1161 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2409.0031 | Water mAIsure | M1 - Prova de conceito incluindo pipeline de pré-processamento das séries temporais e relatório com análise superficial dos dados | Download | 141.656,99 | 144.490,12 | 56.662,79 | 23/09/2024 | 22/01/2025 | 23/09/2024 | 21/01/2025 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025 | outubro/24: A equipe foi selecionada. A reunião de kickoff com o parceiro tecnológico foi realizada em 04/10/2024. O backlog do projeto está sendo construído em conjunto com o time durante as reuniões. novembro/24: Iniciamos alguns papos sobre PI, na qual vem sido conduzido pela Nilzair. Também tivemos avanços no entendimento das tabelas, assim como nos processos de localização por CEP, Latitude e longitude, quantidade de leituras com e sem fraude. Foi marcado uma agenda com a empresa para 06/12/2024, para alinhamento e respostas à algumas dúvidas do time. dezembro/24: Foram montados alguns relatórios de erros, com objetivo em montar os slides para apresentar a empresa parceira. Alguns pesquisadores deram continuidade ao estudo da escala censitária, na tentativa de buscar uma forma para a correção dos CEPs automaticamente. Foi iniciada uma sprint que inicia em 19/12 com término em 09/01. Foi realizada agenda com parceiro tecnológico em 19/12. janeiro/25: Iniciamos recapitulando alguns tarefas e termino de demandas pendentes. Foi solicitado em 07/01, um relatório com os dados básicos da macroentrega para serem entregues ao parceiro tecnológico. Iniciou-se a validação com o time, sobre o termo sobre a macroentrega."
1162 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2408.0274 | OCEAN RIDE | 4. Etapa de Desenvolvimento da tecnologia Essa fase tem como objetivo o desenvolvimento de provas de conceito em ambiente laboratorial, a fim de validar a tecnologia desenvolvida para o projeto. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 220.800,00 | 175.800,00 | 45.000,00 | 20/03/2025 | 19/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1163 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2408.0274 | OCEAN RIDE | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar o conceito do princípio de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 73.600,00 | 58.600,00 | 15.000,00 | 20/01/2025 | 19/03/2025 | 27/01/2025 |  | 1 | 19 | Não
1164 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2408.0274 | OCEAN RIDE | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações | Nenhum anexo | 147.200,00 | 117.200,00 | 30.000,00 | 20/09/2024 | 17/01/2025 | 17/09/2024 | 24/01/2025 | 1 | 100 | Não |  | [01/11/2024] Os dois primeiros meses estão destinados à mobilização de equipes, sendo assim não haverá execução prevista no projeto entre 17/09 e 17/11. [06/02/2025] - Termo de aceite em fluxo de assinatura.
1165 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0236 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 3.1. Resultados dos Testes Essa fase tem como objetivo de obter e avaliar os resultados das provas de conceitos em escala laboratorial das peças em estudo. Além disso, os resultados as caracterizações para avaliar a propriedades dos materiais em estudos está contemplada nessa fase. Por fim, após a compilação e síntese de todos os resultados em ambiente laboratorial será feita a análise comparativa entre rota convencional e a rota por manufatura aditiva. 3.2. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentar os resultados, levantar as lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 186.294,20 | 0,00 | 0,00 | 21/02/2025 | 20/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | TSM no fluxo, termo de parceria assinado em Novembro de 2023 devido a uma chamada excepcional da EMBRAPII ROTA 2030, para início do projeto tinha-se a necesidade de uma parceira do ramo automotivo para disponibilização de modelos de peças 2D e 3D, a prospecção dessa parceria levou mais tempo que o previsto e por isso o kickoff/execução somente ocorreu em Agosto de 2024, sendo assim a execução ultrapassa o termo de vigência atual, e por isso se faz necessário o aditivo de prazo.
1166 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0236 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 2.1. Projeto conceitual Essa fase tem como objetivo principal realizar a engenharia reversa das peças, no caso de não haver a disponibilidade do arquivo STL. Nessa fase, serão estudadas diferentes lógicas de abordagem para a execução do sistema. Essa lógica, chamada de síntese funcional, especifica de forma clara, sem definir soluções, como o sistema funcionará. Esta, serve também para a construção da matriz morfológica, que através de métodos de criatividade, é utilizada para gerar soluções ao nível elementar de cada função a ser desempenhada pelo sistema. Ao final, conceitos funcionais serão gerados e filtrados de acordo com os requisitos definidos e priorizados na etapa informacional. Nesse sentido, para cada peça de estudo selecionada será desenvolvido um conceito em que esse será desenvolvido de acordo com os projetos para manufatura aditiva (DfAM), simulações e provas de conceitos em escala laboratorial. Além disso, o planejamento de experimentos para os testes dos materiais em laboratório será confeccionado nessa etapa. | Nenhum anexo | 156.520,66 | 0,00 | 0,00 | 15/11/2024 | 14/02/2025 | 15/11/2024 |  | 1 | 19 | Não
1167 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0236 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 1.1. Planejamento do Projeto Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata da Kick-off Metting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos sobre peças de reposição no setor automotivo e como a tecnologia de fabricação por manufatura aditiva pode auxiliar na fabricação dessas peças. O estudo e mapeamento de normas e especificações de peças também está incluso nessa fase. Será feito uma avaliação preliminar de peças em que até 6 (seis) serão selecionadas para o estudo e análise de requisitos para a fabricação. Por fim, uma análise preliminar para a substituição do material para ser feito em polipropileno ou poliamida 12 será realizada. | Download | 157.185,14 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
1168 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0238 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 3.1. Resultados dos Testes Essa fase tem como objetivo obter e avaliar os resultados das provas de conceito em escala laboratorial das rotas de pinturas aplicadas aos corpos de prova. Além disso, os resultados das caracterizações para avaliar as características de topologia, aderência e pintura estão contemplada nessa fase. Por fim, após a compilação e síntese de todos os resultados em ambiente laboratorial será feita a seleção da melhor rota de pintura para aplicação em protótipo demonstrador que receberá somente a aplicação da tinta. 3.2. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentar os resultados, levantar as lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21/01/2025 | 20/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | TSM no fluxo, termo de parceria assinado em Novembro de 2023 devido a uma chamada excepcional da EMBRAPII ROTA 2030, para início do projeto tinha-se a necesidade de uma parceira do ramo automotivo para disponibilização de modelos de peças 2D e 3D, a prospecção dessa parceria levou mais tempo que o previsto e por isso o kickoff/execução somente ocorreu em Agosto de 2024, sendo assim a execução ultrapassa o termo de vigência atual, e por isso se faz necessário o aditivo de prazo.
1169 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0238 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 2.1. Projeto Conceitual Essa etapa tem como objetivo principal realizar a seleção de variáveis de pintura levando em consideração até 3 rotas de aplicação. Nessa fase, serão estudadas diferentes lógicas de abordagem para a execução do sistema. Essa lógica, chamada de síntese funcional, especifica de forma clara, sem definir soluções, como o sistema funcionará. Esta, serve também para a construção da matriz morfológica, que através de métodos de criatividade, é utilizada para gerar soluções ao nível elementar de cada função a ser desempenhada pelo sistema. Ao final, conceitos funcionais serão gerados e filtrados de acordo com os requisitos definidos e priorizados na etapa informacional. Nesse sentido, para rota de pintura selecionada será desenvolvido um conceito que será desenvolvido de acordo com os testes de pintura e provas de conceitos em escala laboratorial. Além das 3 (três) rotas de pintura que serão estudadas nessa etapa e avaliação das variáveis que influenciam no processo, será realizado o planejamento de experimentos para os testes dos materiais em laboratório. | Nenhum anexo | 92.743,59 | 0,00 | 0,00 | 22/11/2024 | 20/01/2025 | 22/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
1170 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0238 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 1.1. Planejamento do Projeto Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata do Kick-off Metting do projeto, a qual deverá ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos sobre os tipos de pinturas aplicadas no setor automotivo e como estas podem ser aplicadas a peças produzidas por manufatura aditiva. O estudo e levantamento de normas estão nessa etapa, onde também será realizado o estudo dos requisitos de superfície e dos materiais das peças impressas e seu comportamento para aplicação das tintas. | Download | 147.156,41 | 0,00 | 0,00 | 21/08/2024 | 21/11/2024 | 21/08/2024 | 21/11/2024 | 1 | 100 | Não | 25/11/2024
1171 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2407.0273 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Compõe a elaboração de prismas de blocos de concreto ou cerâmico com inserção do biocomposto validado para testes de comportamento mecânico de resistência à compressão. Também será avaliado a aderência da pasta no substrato de concreto ou cerâmico, incluindo, a eficiência de ancoragem através da microscopia eletrônica/ótica. Por fim, serão realizados a escrita da patente para posterior depósito junto ao INPI | Nenhum anexo | 71.029,03 | 49.720,30 | 21.308,71 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1172 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2407.0273 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Designada como etapa conceitual compondo a dosagem e formulação, sobretudo, testes de variação de aditivos, cargas e outros materiais, de modo a obter a relação mais otimizada de comportamento físico-mecânico. Posteriormente, os testes de desempenho do biocomposto polimérico serão realizados no estado fresco e endurecido seguindo as normatizações nacionais e/ou internacionais vigentes. Ainda nessa fase deverá ser validada o melhor conceito para etapa subsequente | Nenhum anexo | 142.058,05 | 99.440,60 | 42.617,42 | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 12 | Não
1173 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2407.0273 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Será realizada uma pesquisa informacional com o direcionamento ao planejamento estratégico do projeto. Nesta fase, será realizado um estudo informacional com a revisão istemática de literatura, das normatizações e um mapeamento tecnológico/patentes com as limitações e potenciais de uso dos resíduos/minérios em matrizes cimentícias, visando o desempenho em produtos acabados. Além disso, será feito um QDF para determinação das necessidades do cliente e requisitos do produto e avaliado a dosagem padrão enquanto mistura, compatibilidade e comportamentos da pasta (formulação padrão). Também estão previstos a caracterização completa dos agregados e insumos que deverão compor as misturas, a exemplo de aditivos, agregados, minerais e cimentos | Download | 142.058,02 | 99.440,60 | 42.617,42 | 30/08/2024 | 31/12/2024 | 30/08/2024 | 30/12/2024 | 1 | 100 | Não | 07/01/2025 | 07/01/25 - Data de assinatura do termo de aceite da ME1
1174 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2408.0271 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME05: Investigação preliminar das abordagens de otimização a nível de pretraining e nível de instrução | Nenhum anexo | 83.676,00 | 138.381,60 | 23.522,12 | 28/05/2025 | 28/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1175 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2408.0271 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME04: Análise crítica dos resultados | Nenhum anexo | 83.676,00 | 138.381,60 | 23.522,12 | 28/02/2025 | 27/05/2025 | 28/02/2025 |  | 1 |  | Não
1176 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2408.0271 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME03: Instanciação da metodologia proposta | Nenhum anexo | 83.676,00 | 138.381,60 | 23.522,12 | 28/11/2024 | 27/02/2025 | 28/11/2024 | 27/02/2025 | 1 | 100 | Não
1177 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2408.0271 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME02: Descrição arquitetural de alto-nível e definição detalhada da metodologia de avaliação. | Download | 50.560,00 | 113.478,40 | 15.681,41 | 28/09/2024 | 27/11/2024 | 28/09/2024 | 27/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/01/2025
1178 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2408.0271 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME01: Relatório com um levantamento bibliográfico e ferramental das principais práticas e método de avaliação de desempenhos de avaliação contínua de LLMs. | Download | 28.780,00 | 61.239,20 | 7.840,70 | 28/08/2024 | 27/09/2024 | 28/08/2024 | 27/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
1179 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2409.0007 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME04: Transferência de Tecnologia gradual | Nenhum anexo | 21.680,00 | 31.360,00 | 5.119,98 | 15/03/2025 | 05/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1180 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2409.0007 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME03: Integração de soluções IoT e IA ao Fiware | Nenhum anexo | 40.000,00 | 70.000,00 | 8.000,00 | 01/01/2025 | 14/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1181 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2409.0007 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME02: Desenvolvimento de Data Space genérico integrado ao Fiware - descrição das evoluções arquiteturais propostas para o Data Space da plataforma do projeto, a sua integração com dispositivos de IoT, bem como o setup dos novos componentes inseridos na arquitetura. | Download | 20.000,00 | 50.000,00 | 4.000,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/01/2025
1182 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2409.0007 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME01: Configuração de ambiente Fiware em Nuvem. Componentes Orion Context Broker, Cygnus, IoT Agent e o MQTT Broker, essenciais para a comunicação eficiente com dispositivos IoT e gerenciamento de dados. Adicionalmente, foram implementadas medidas de segurança com Keycloak e API Gateway, conforme especificado nas reuniões de alinhamento, assegurando um ambiente escalável, seguro e apto para as demandas futuras do projeto. A macroentrega se mostra em conformidade com os requisitos previamente discutidos. | Download | 10.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | 06/09/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024
1183 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2409.0019 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Neste micro, será realizada a preparação do NAC em um ambiente relevante, especificamente, pela síntese de três lotes na escala de quilograma. Em seguida, o produto será purificado e caracterizado utilizando as técnicas cromatográficas, espectroscópicas e espectrométricas mencionadas anteriormente. Adicionalmente, todas as impurezas e/ou produtos de degradação observados serão identificados por meio das mesmas técnicas. Será preparado um relatório final para discussão e apresentação dos resultados. Esse material será elaborado de acordo com as normativas dos órgãos reguladores. | Nenhum anexo | 92.254,36 | 57.160,83 | 47.687,12 | 24/09/2025 | 24/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1184 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2409.0019 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Diferentes abordagens de purificação do composto acima citados, de suas impurezas e possíveis produtos de degradação serão avaliadas. Suas estruturas e purezas serão determinados por técnicas espectroscópicas, espectrométricas e de cromatografia. Relatórios acompanhando as normativas e seus órgãos reguladores serão produzidos; Empregando o sistema caracterizado anteriormente será construído curvas de calibração para quantificação do NAC em matrizes complexas – no entanto, em um primeiro momento usaremos como modelo amostras do produto GRANBLACK® da empresa Amazon AgroScience para também avaliar os efeitos dos componentes da matriz na resposta analítica; | Nenhum anexo | 142.032,24 | 88.003,22 | 71.530,69 | 26/03/2025 | 23/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1185 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2409.0019 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Para garantir inequivocamente a autenticidade e qualidade da substância, no que se refere a sua identidade, pureza, teor e potência; serão realizadas técnicas aplicáveis à caracterização, como por exemplo, termogravimetria, ponto de fusão, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia no infravermelho, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, análise elementar (carbono e hidrogênio), difração de raio X, rotação óptica, ensaios cromatográficos, entre outras; Nesse microambiente, avaliaremos a presença de diferentes materiais para auxiliar na produção do NAC, mais especificamente, na etapa de acetilação do aminoácido L-cisteína. A condição de contorno será avaliada empregando diferentes solventes, estequiometria, materiais básicos e ácidos (com diferentes pKas), alteração na faixa de pH, temperatura e tempo reacional. | Nenhum anexo | 267.155,68 | 165.529,74 | 71.530,69 | 24/09/2024 | 25/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1186 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2409.0003 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Relatório de desempenho de modelos inteligentes (fine tuning e novos modelos) entregue e validado pela M.Dias Branco / Matrizes de pesos (em caso de rede neural artificial) ou tabelas de coeficientes (estatística) salvos na infraestrutura da M.Dias Branco Espaço para exibição de novos estudos implementados no dashboard analítico Documentação do projeto entregue e validada pela M.Dias Branco | Nenhum anexo | 118.505,46 | 153.346,06 | 95.515,40 | 18/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1187 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2409.0003 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Jobs de extração, transformação e carga (ETL) implementados e testados Relatório de desempenho de modelos inteligentes entregue e validado pela M.Dias Branco / Matrizes de pesos (em caso de rede neural artificial) ou tabelas de coeficientes (estatística) salvos na infraestrutura da M.Dias Branco Dashboard de benchmarking de modelos implementado e disponibilizado à M.Dias Branco para análise. | Nenhum anexo | 118.505,46 | 153.346,07 | 95.515,40 | 31/12/2024 | 17/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1188 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2409.0003 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Amostra de dados, relatórios, dicionário de dados, documentação de processos, documentação da linha de produção e demais documentos entregues à UE Atlântico e revisados pelo time técnico. APIs e permissões acesso aos dados devidamente configurados para a UE Atlântico Relatório de Análise Exploratória de Dados (EDA) finalizado e validado com a M.Dias Branco. | Download | 118.505,46 | 153.346,07 | 95.515,40 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 17/12/2024 | 1 | 33 | Não | 20/12/2024
1189 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2409.0004 | Análise de dados de linha de produção | Dados integrados, com modelos testados e validados Manual do projeto entregue Repasse tecnológico realizado Encerramento e aceite dos resultados | Nenhum anexo | 93.083,20 | 114.678,59 | 80.796,28 | 18/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1190 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2409.0004 | Análise de dados de linha de produção | Acompanhar a eficácia dos modelos e efetuar ajustes Templates para a criação dos dashboards Dashboards desenvolvidos | Nenhum anexo | 93.083,27 | 114.678,59 | 80.796,28 | 31/12/2024 | 17/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1191 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2409.0004 | Análise de dados de linha de produção | Documentos de concepção de arquitetura do projeto e compra de materiais realizada Equipamentos instalados. Dados dos lasers e encoder enviados para o computador industrial Implementação de ETL para extração dos dados dos CLPs, computador industrial e input na base de dados consolidado Implementação de algoritmos de IA e algoritmos especializados | Download | 79.785,66 | 98.295,94 | 69.253,96 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 09/10/2024 | 22/01/2025 | 1 | 33 | Sim | 31/01/2025 | .
1192 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME07: Versão final do sistema, incluindo documentação | Nenhum anexo | 26.508,40 | 46.137,06 | 8.521,35 | 07/02/2025 | 07/06/2025 | 07/02/2025 |  | 1 | 14 | Não
1193 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME06: Atualização do sistema de processamento e visualização de dados | Nenhum anexo | 26.508,40 | 46.137,07 | 8.521,34 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | 1 | 100 | Não
1194 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME06 - protótipo final validado pela empresa | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 3.898,79 | 08/03/2025 | 08/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1195 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME05 - versão final do protótipo | Nenhum anexo | 53.263,82 | 96.268,50 | 11.696,36 | 08/12/2024 | 07/03/2025 | 08/12/2024 |  | 1 | 88 | Não
1196 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME04 - primeira versão do protótipo | Download | 53.263,82 | 96.268,60 | 11.696,36 | 08/09/2024 | 07/12/2024 | 08/09/2024 | 07/12/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
1197 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2408.0035 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 3 Amostra C - 2 novas placas a partir das modificações resultantes dos testes anteriores Correções de firmware e de software Documentação - esquema elétrico, BOM, arquivo GERBER, código e demais informações necessárias para uma entrada de produção em série Relatório Final | Nenhum anexo | 219.635,82 | 171.766,65 | 99.382,90 | 01/02/2025 | 22/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1198 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2408.0035 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 2 Amostra B - correções de hardware executadas na amostra A HW de interface de calibração Software de calibração - melhoramentos | Nenhum anexo | 48.807,96 | 114.511,10 | 22.085,10 | 01/12/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1199 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2408.0035 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 1 - 2 placas nível amostra A (versão simplificada) sendo: Firmware/versão simplificada e Software de calibração/versão simplificada | Download | 97.615,92 | 286.277,75 | 44.170,19 | 23/08/2024 | 30/11/2024 | 23/08/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024
1200 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2211.0024 | HMI para IPS | Protótipo Alfa da HMI do sistema IPS com otimização de recursos para execução em sistema Android. | Download | 81.000,00 | 135.000,00 | 54.000,00 | 31/07/2024 | 06/12/2024 | 31/07/2024 | 06/12/2024 | 1 | 100 | Não | 06/12/2024
1201 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2409.0270 | Conformidade Inteligente | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 12.901,33 | 03/09/2025 | 03/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1202 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2409.0270 | Conformidade Inteligente | ME03: Versão final da solução tecnológica. | Nenhum anexo | 254.116,14 | 28.686,99 | 32.253,34 | 03/04/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1203 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2409.0270 | Conformidade Inteligente | ME02: Versão preliminar da solução tecnológica. | Nenhum anexo | 125.378,62 | 215.593,53 | 38.704,01 | 03/10/2024 | 02/04/2025 | 03/10/2024 |  | 1 | 80 | Não
1204 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2409.0270 | Conformidade Inteligente | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | Download | 7.112,96 | 52.769,34 | 6.450,67 | 03/09/2024 | 02/10/2024 | 03/09/2024 | 02/10/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
1205 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2407.0016 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Validação fim a fim. | Nenhum anexo | 93.100,00 | 217.678,63 | 2.882,76 | 01/06/2025 | 09/08/2025 |  |  | 2 | 44 | Não
1206 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2407.0016 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Protótipos de Hardware | Nenhum anexo | 93.100,00 | 217.678,63 | 2.882,78 | 01/04/2025 | 31/05/2025 |  |  | 2 | 68 | Não
1207 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2407.0016 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Protótipos de Software | Nenhum anexo | 93.100,00 | 217.678,63 | 2.882,78 | 01/11/2024 | 31/03/2025 |  |  | 2 | 80 | Não
1208 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2407.0016 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Documento de requisitos | Download | 93.100,00 | 217.678,63 | 2.882,78 | 09/08/2024 | 31/10/2024 | 09/08/2024 | 19/12/2024 | 2 | 100 | Sim | 24/01/2025
1209 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2409.0077 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinzas caldeira referentes aos meses 8 a 12 da operação da planta. Sistematização dos resultados e sua comparação com eficiência da produção de E2G. Emissão de opiniões sobre possíveis melhorias do processo. | Nenhum anexo | 83.507,16 | 118.934,48 | 50.610,45 | 01/05/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1210 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2409.0077 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinzas caldeira referentes aos meses 4 a 7 da operação da planta. Avaliação e sistematização dos resultados. | Nenhum anexo | 83.507,20 | 118.934,48 | 50.610,40 | 03/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1211 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2409.0077 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinza caldeira referentes aos primeiros 3 meses de operação da planta. Avaliação e sistematização dos resultados. | Nenhum anexo | 83.507,20 | 118.934,48 | 50.610,40 | 20/09/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1212 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2407.0053 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Otimização e Validação do sistema de extração e recuperação de DNA. | Nenhum anexo | 149.900,00 | 88.031,00 | 47.302,66 | 01/02/2026 | 09/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1213 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2407.0053 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Desenvolvimento de revestimento para nanopartículas de magnetita. | Nenhum anexo | 158.550,00 | 115.835,00 | 57.973,21 | 01/07/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1214 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2407.0053 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Levantamento bibliográfico, screening de síntese de nanopartículas de magnetita e de materiais para revestimento. | Nenhum anexo | 205.250,00 | 145.450,00 | 59.108,13 | 09/09/2024 | 30/06/2025 | 09/09/2024 |  | 1 |  | Não
1215 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2408.0027 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Treinamento do Módulo de Planejamento Inteligente (MPI) e Suporte para solução de possíveis problemas após a entrega. – Artefatos: (a) Versão final do módulo MPI. (b) Manual de integração do MPI com a aplicação principal | Nenhum anexo | 24.000,00 | 51.900,00 | 30.096,00 | 02/01/2026 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1216 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2408.0027 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Entrega do Módulo de Planejamento Inteligente visando otimizar os recursos na manutenção de rodovias. Atualmente o cliente possui uma vasta base de dados que pode ser explorada de diferentes maneiras para auxiliar no planejamento de manutenção de maneira eficiente. – Artefatos: (a) Módulo funcionando para ambiente de testes sem a calibragem dos parâmetros. (b) Arquitetura do módulo. (c) Descrição de alto nível dos componentes. | Nenhum anexo | 66.000,00 | 73.650,00 | 47.400,00 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1217 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2408.0027 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | • Macroentrega 3: Entrega da aplicação com remoção dos gargalhos como atualizar a base de dados de maneira rápida, etc. | Nenhum anexo | 39.600,00 | 49.350,00 | 28.440,00 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1218 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2408.0027 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Macroentrega 2: Reestruturação dos restantes de pontos críticos da aplicação que geram lentidão SOMENTE. – Artefatos: (a) Código reestruturado dos pontos críticos restantes. (b) Testes atualizados referentes aos testes previamente existentes na versão original da aplicação. | Nenhum anexo | 52.800,00 | 61.500,00 | 37.920,00 | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
1219 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2408.0027 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Macroentrega 1: Conhecimento do código, arquitetura atual, identificação dos pontos críticos no código, projeto da arquitetura e reestruturação de algumas partes críticas da aplicação que geram lentidão. – Artefatos: (a) Sketch da arquitetura. (b) Lista de pontos críticos que serão reestruturados/refatorados da aplicação. (c) Arquivos Dockerfile para gerar as imagens da nova aplicação (d) Código das partes críticas reestruturadas da primeira etapa. | Download | 48.000,00 | 51.900,00 | 37.920,00 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 02/09/2024 | 01/01/2025 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025 | Agenda de macroentrega de acordo com disponibilidade do empresário
1220 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2408.0026 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Dashboard com estatísticas de atendimento Artefato: Módulo contendo funcionalidades para exibição de dashboards e exportação de relatórios de atendimentos | Nenhum anexo | 15.200,00 | 30.671,00 | 23.488,00 | 01/07/2025 | 30/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1221 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2408.0026 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 3. Chatbot humanizado, treinado a partir de dados da Sinc Certificadora Artefato: Módulo contendo aplicação baseada em inteligência artificial treinada para interação com clientes através dos canais de atendimento previstos na entrega 2. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 46.005,00 | 35.232,00 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1222 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2408.0026 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 2. Integração com até quatro sistemas e/ou redes sociais (ex: Whatsapp, Telegram e outras) à escolha da Sinc. Artefato: Módulo para utilização das redes sociais como canais de atendimento e integração com sistema definido pela Sinc Certificadora para obtenção de dados de clientes. | Nenhum anexo | 41.800,00 | 34.405,00 | 35.232,00 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
1223 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2408.0026 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 1. Módulo de sistema web para atendimento centralizado dos chamados. Módulo responsável pelo gerenciamento dos atendimentos, contemplando: ● Gerenciamento de atendimentos por: protocolos, filas, departamentos, status, clientes, transferência de chamados e tempo de atendimento; ● Agenda de atendimentos e sistema de envio de notificações; ● Pesquisa de satisfação; ● Biblioteca de documentação de suporte para atendimentos; ● Sistema de comunicação interna entre equipes de atendimento; ● Envio de mensagens em massa via email. Artefato: Módulos de gerenciamento de atendimento por filas, sistema de comunicação interna e biblioteca de documentação | Download | 57.200,00 | 38.319,00 | 46.976,00 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 16/01/2025 | Entrega feita de acordo com agenda do empresário
1224 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2409.0053 | MyCollabAI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 97.266,21 | 194.046,16 | 39.724,41 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1225 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2409.0053 | MyCollabAI | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 97.266,22 | 194.046,16 | 39.724,42 | 01/02/2025 | 31/05/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 11 | Não
1226 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2409.0053 | MyCollabAI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 97.266,22 | 194.046,16 | 39.724,42 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
1227 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2408.0269 | DToF | ME03: Versão preliminar do protótipo do DToF, contemplando a otimização do circuito receptor e os módulos para concepção da matriz. | Nenhum anexo | 180.831,57 | 315.576,75 | 79.062,68 | 02/03/2025 | 01/07/2025 | 02/03/2025 |  | 1 |  | Não
1228 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2408.0269 | DToF | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 85.045,19 | 135.812,34 | 20.344,88 | 02/12/2024 | 01/03/2025 | 02/12/2024 | 01/03/2025 | 1 | 100 | Não
1229 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2408.0269 | DToF | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo do DToF. | Download | 74.321,56 | 141.953,21 | 20.344,89 | 02/09/2024 | 01/12/2024 | 02/09/2024 | 01/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
1230 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2409.0021 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório final e código fonte do software | Nenhum anexo | 180.230,00 | 285.381,00 | 82.059,99 | 01/05/2026 | 10/11/2027 |  |  | 1 |  | Não
1231 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2409.0021 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório dos ensaios e plataforma versão 2 e Manual de boas práticas para biológico | Nenhum anexo | 206.000,00 | 324.314,00 | 93.747,50 | 01/06/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1232 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2409.0021 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório preliminar dos ensaios e plataforma versão 1 | Nenhum anexo | 218.000,00 | 342.074,99 | 99.192,50 | 01/09/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1233 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2407.0272 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem como objetivo realizar os testes e ensaios funcionais do dispositivo assim como validar a interface entre as competências envolvidas, além do objetivo de consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 328.584,75 | 262.867,80 | 65.716,95 | 30/01/2025 | 15/04/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
1234 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2407.0272 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem o objetivo de realizar montagem de tudo que foi levantado de melhorias e do projeto. | Download | 410.730,95 | 328.584,75 | 82.146,19 | 29/10/2024 | 29/01/2025 | 29/10/2024 | 29/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
1235 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2407.0272 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Além do objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto, onde será analisado tudo que já foi desenvolvido e validado pelo cliente afim de identificar melhorias. | Download | 246.438,56 | 197.150,85 | 49.287,71 | 14/08/2024 | 28/10/2024 | 14/08/2024 | 28/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
1236 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2409.0048 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 4.11 Testes para validação do Protótipo já integrado com aplicativo (app) e site - Relatório de Testes - Todas opções de análise das do protótipo já integrado com aplicativo e site testadas e aprovadas; 4.5 Desenvolvimento do Aplicativo e Site - Aplicativo e Site - Aplicativo e site - desenvolvidos e disponíveis para uso; 4.6 Testes para validação da Comunicação entre equipamentos e APP - Relatório de Testes - Todas opções de análise das comunicação entre equipamentos e site testadas e aprovadas; 5.1 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo - Projeto de Modelagem - Modelo 3D para construção mecânica do protótipo concluído; 5.2 Produção e montagem dos componentes mecânicos e eletrônicos do protótipo - Componentes Mecânicos e Eletrônicos montados - Protótipo do modelo produzido e montado; 5.3 Testes para validação do Protótipo - Relatório de Testes - Todas opções de análise das protótipo testadas e aprovadas; 5.4 Ajustes para o produto final - Produto final - Produto final ajustado e aprovado; 5.5 Homologação na ANATEL - Relatório de Homologação - Homologação na ANATEL concluída; 5.6 Desenvolvimento da embalagem - Embalagem pronta - Embalagem pronta; 5.7 Relatório Final e Transferência de Tecnologia - Relatório Final e Transferência de Tecnologia - Relatório Final e Transferência de Tecnologia concluídos. | Nenhum anexo | 37.915,72 | 37.915,72 | 37.915,72 | 01/07/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1237 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2409.0048 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 4.10 Montagem dos componentes mecânicos e eletrônicos do protótipo do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 - Componentes mecânicos e eletrônicos montados - Protótipo do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 produzido e montado; 4.4 Planejamento, Arquitetura da Informação e Design do site e APP - Relatório de Planejamento, arquitetura e Design - Arquitetura da Informação e Design do site e APP definida; 4.7 Recebimento das placas da PCB do protótipo - Relatório de Recebimento das Placas - Placas da PCB do protótipo recebidas; 4.8 Testes das placas da PCB do protótipo - Relatório de Testes - Todas opções de análise das placas da PCB do protótipo testadas e aprovadas; 4.9 Modelagem 3D e construção mecânica para adaptação modelo online e offline do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 - Modelos online e offline construídos - Modelo online e offline do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 construídos. | Nenhum anexo | 58.680,72 | 58.680,72 | 58.680,72 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1238 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2409.0048 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 2.8 Testes para análises de opções de projetos modelo offline 1 modelo 1 versão 2 Relat. de Testes;3.1 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Projeto de Modelagem;3.2 Produção e montagem dos comp. mecânicos do protótipo mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Componentes Mecânicos montados;3.3 Ajustes do circuito eletrônico existente com display e chaves de comandos para adaptação no modelo mecânico mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Circuito eletrônico ajustado;3.4 Pesquisa e Desenvol. de um novo circuito eletrônico para controle offline do protótipo do Circuito eletrônico offline - Novo circuito eletrônico para controle offline do protótipo do Circuito eletrônico offline;3.5 Projeto da placa de circuito impresso e geração do arquivo gerber do protótipo do Circuito eletrônico offline -Projeto da Placa; 3.6 Envio para produção da PCB do protótipo do protótipo do Circuito eletrônico offline -Relat. de comprovação de envio para produção;4.1 Pesquisa e Desenv. de um novo circuito eletrônico para controle e monitoramento e comunicação do protótipo do Circuito eletrônico online - Novo circuito eletrônico para controle e monitoramento e comunicação do protótipo do Circuito eletrônico online; 4.2 Projeto da placa de circuito impresso e geração do arquivo gerber do Circuito eletrônico online - Projeto de Placa;4.3 Envio para produção da PCB do protótipo do Circuito eletrônico online - Relat. de compr. de envio para prod | Nenhum anexo | 35.445,72 | 35.445,72 | 35.445,72 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 30 | Não
1239 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2409.0048 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 2.1 Ajustes mecânicos do protótipo online 1 modelo 1 - Prototipo ajustado - protótipo com mecânica ajustada; 2.2 Ajustes eletrônicos do protótipo online 1 modelo 1 - Prototipo ajustado - protótipo com eletrônica ajustada; 2.3 Testes para análises de opções de projetos online 1 modelo 1 - Relatório de Testes - Todas opções de análise do modelo 1 testadas e aprovadas; 2.4 Pesquisa sobre diversos tipos de ração para aves e peixes considerando as características físicas (peletizadas, extrusadas, fareladas e sementes) - Relatório sobre diversos tipos de ração para aves e peixes - Avaliação dos diversos tipos de ração concluídas; 2.5 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Projeto com Modelagem 3D - Modelagem 3D concluída do modelo offline 1 modelo 1 versão 2; 2.6 Produção e montagem dos componentes mecânicos do protótipo modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Componentes Mecânicos montados - Componentes de subsistemas mecânicos montados; 2.7 Ajustes do circuito eletrônico existente com display e chaves de comandos para adaptação no modelo mecânico do modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Circuito eletrônico ajustado - Circuito eletrônico ajustado com display e chaves de comando do modelo offline 1 modelo 1 versão 2 | Download | 54.370,74 | 54.370,75 | 54.370,74 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 02/01/2025
1240 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2409.0018 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Epoxidação em estágio tardio empregando um organocatalisador suportado. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Síntese do organocatalisador quiral suportado em sílica. Detalhamento: Será realizada a síntese de um organocatalisador derivado do alcaloide quinina. Em seguida, será feita a conexão deste sistema com um material de silicato (sílica). Ambos os sistemas serão devidamente caracterizados por meio de técnicas cromatográficas, espectroscópicas e espectrométricas. ii. Título: Aplicação dos organocatalisadores heterogênios na reação de epoxidação do pentapeptídeo Detalhamento: Com os materiais obtidos no micro entregável i, avaliaremos o melhor material catalisador na reação de epoxidação, bem como, a condição de contorno para melhor executar esse processo. O produto final será purificado por HPLC preparativo. iii. Título: Purificação e caracterização dos compostos obtidos Detalhamento: Diferentes abordagens de purificação do Carfilzomib serão avaliadas. Sua estrutura e pureza será determinada por técnicas espectroscópicas, espectrométricas e de cromatografia. Relatórios acompanhando as normativas do setor farmacêutico e seus órgãos reguladores serão produzidos para cada etapa de síntese. | Nenhum anexo | 175.021,20 | 37.113,71 | 137.907,50 | 10/07/2025 | 09/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1241 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2409.0018 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Síntese em fase sólida do pentapeptídeo – Avaliação de diferentes materiais suportes / fase sólida e de materiais catalisadores para formação da l Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Funcionalização inicial dos materiais suportes / fase sólida. Detalhamento: Nesta etapa funcionalizaremos materiais suportes / fases sólidas para iniciar o processo de síntese. Essa etapa é crucial, pois o controle do grau de funcionalização do material (número de sítios expostos) é fundamental para o desenvolvimento do protocolo. | Nenhum anexo | 87.510,60 | 18.556,85 | 68.953,75 | 11/03/2025 | 09/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1242 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2409.0018 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Realização de um levantamento bibliográfico e teste de viabilidade para a síntese do aminoácido não-proteinogênico homofenilalanina Levantamento Bibliográfico completo; Detalhamento: Neste micro entregável, será realizado um levantamento bibliográfico completo, essencial para o desenvolvimento pleno da proposta. ii. Título: Preparação dos materiais semicondutores e fotocatalisadores; Detalhamento: Realizaremos a síntese dos materiais semicondutores e de complexos metálicos (Ir e Ru) que serão aplicados na reação fotoquímica para preparação do aminoácido homofenilalanina. iii. Título: Estudo de viabilidade da reação fotoquímica para formação do aminoácido homofenilalanina. Detalhamento: Avaliação das condições de contorno, dos semicondutores e dos materiais derivados de complexos metálicos na reação de formação do aminoácido homofenilalanina. Ainda, será realizado caracterização completa dos produtos formados através de técnicas espectroscópicas e espectrométricas. | Nenhum anexo | 131.265,90 | 27.835,28 | 103.430,62 | 09/09/2024 | 10/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1243 | 2025-03-04 | 8 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 8; Protótipo de software (versão final) para associar automaticamente os dados de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Submissão do Relatório Final (REF) para ANP. | Nenhum anexo | 248.037,05 | 1.555.152,99 | 165.358,13 | 17/02/2028 | 16/08/2028 |  |  | 1 |  | Não
1244 | 2025-03-04 | 7 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 7; Protótipo de software para reconhecer/segmentar objetos de nuvem de pontos 3D, considerando uma abordagem rápida de digitalização 3D; Sessão de hands-on apresentando conjunto de dados de nuvem de pontos 3D adquirido por uma abordagem rápida de digitalização 3D. Apresentação sobre status de desenvolvimento do protótipo de software para associar automaticamente os dados de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Relatório Final (REF) para ANP com resultados obtidos até então. | Nenhum anexo | 252.170,89 | 1.581.071,51 | 168.113,88 | 19/08/2027 | 16/02/2028 |  |  | 1 |  | Não
1245 | 2025-03-04 | 6 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 6; Protótipo de software (versão final) para reconhecimento/segmentação de objetos em nuvens de pontos 3D no domínio de instalações de produção de petróleo e gás; Protótipo de software (1ª versão) para geração automática de representação semântica de cenas de instalações de produção de petróleo e gás; Protótipo de software (2ª versão) para associar automaticamente tags de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Submissão de artigo, iniciado na macroentrega anterior no arXiv. (https://arxiv.org/). | Nenhum anexo | 256.304,84 | 1.606.990,71 | 170.869,89 | 18/02/2027 | 18/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
1246 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 5; Protótipo de software (2ª versão) com melhorias na abordagem de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D considerando um modelo de IA treinado em dados multimodais; Apresentação de análise experimental (1ª versão) dos melhores métodos/tecnologias para digitalização 3D rápida; Revisão de requisitos e cenário de dados; Primeira versão de artigo com resultados relevantes obtidos no projeto e autorizados para publicação. | Nenhum anexo | 256.304,84 | 1.606.990,71 | 170.869,89 | 20/08/2026 | 17/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
1247 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 4; Protótipo de software para associar automaticamente tags de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D, com melhoramentos evidenciados; Sessão de hands-on com demonstração de conjunto de dados multimodal para treinar modelos de IA e carregamento dos mesmos em diretório compartilhado; Sessão de hands-on sobre implementação de pipeline de dados para extração e transformação de dados de engenharia, visando associação automática com objetos em dados visuais de ativos físicos. | Nenhum anexo | 256.304,84 | 1.606.990,71 | 170.869,89 | 19/02/2026 | 19/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1248 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados da Macro 3; Protótipo de software (1ª versão) para associar automaticamente tags de engenharia, que foram reconhecidas a partir de imagens 2D de ativos/instalações, com correspondentes objetos de nuvem de pontos 3D; Sessão hands-on demonstrando o progresso no algoritmo de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D; Conclusão da instalação de servidor para treinamento de modelo de IA; Conclusão de comissionamento de equipamentos/hardware para aquisição de dados visuais de ativos; Submissão de artigo com revisão de abordagens, iniciado na macroentrega anterior no arXiv (https://arxiv.org/). | Nenhum anexo | 256.304,84 | 1.606.990,71 | 170.869,89 | 21/08/2025 | 18/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1249 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 2; Protótipo de software para localizar e ler automaticamente tags em imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Primeira versão de um banco de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial; Primeira versão de um artigo sobre revisão de abordagens para gerar automaticamente uma representação semântica de cenas de instalações de produção de petróleo e gás. | Nenhum anexo | 289.376,44 | 1.814.344,36 | 192.917,62 | 20/02/2025 | 20/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1250 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2408.0052 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 1; Revisão e abordagens para localização e leitura automática de tags em imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Apresentação sobre planejamento e status de desenvolvimento de protótipo de software para localizar e ler automaticamente tags e imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Apresentação sobre planejamento e status de construção de um banco de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial; Melhorias nos algoritmos de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D; Levantamento de requisitos, especificação e análise de cenário de dados. | Nenhum anexo | 169.491,86 | 1.062.687,07 | 112.994,58 | 18/09/2024 | 19/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1251 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2409.0089 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Desenvolvimento de modelos que ofereçam consultas técnicas e suporte à decisão baseados em IA | Nenhum anexo | 100.089,91 | 146.160,00 | 57.052,80 | 01/01/2026 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1252 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0089 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Criação de algoritmos de IA para verificação automática de erros em documentos para identificar e corrigir erros em tempo real | Nenhum anexo | 100.089,88 | 146.160,00 | 57.052,80 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1253 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0089 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Criação de modelos de linguagem utilizando soluções open-source para sumarização automática de informações do prontuário. | Nenhum anexo | 100.089,88 | 146.160,00 | 57.052,80 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1254 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0089 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Desenvolvimento de modelos de linguagem para automatizar a estruturação de documentos de texto médicos e suas variações em um formato de JSON | Nenhum anexo | 200.179,76 | 292.320,00 | 114.105,60 | 04/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1255 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2405.0093 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | Nenhum anexo | 100.184,05 | 69.333,44 | 43.640,00 | 01/01/2026 | 28/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1256 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0093 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação dos modelos de geração de SQL e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas para análise visual | Nenhum anexo | 250.459,70 | 173.333,30 | 109.100,00 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1257 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0093 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de geração de SQL e avaliação da geração de análises visuais | Nenhum anexo | 300.551,64 | 207.999,96 | 130.920,00 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1258 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0093 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de gestão de dados | Download | 250.459,70 | 173.333,30 | 109.100,00 | 09/09/2024 | 31/01/2025 | 09/09/2024 | 31/01/2025 | 1 | 22 | Não | 05/02/2025
1259 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0092 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Modelo treinado a partir das features mais significativas para o problema | Nenhum anexo | 286.991,40 | 143.333,32 | 143.658,00 | 01/09/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1260 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0092 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Dataset, modelos e indicadores para avaliação definidos | Nenhum anexo | 286.991,40 | 143.333,34 | 143.658,00 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1261 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0092 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Definição das features a serem avaliadas | Nenhum anexo | 286.991,20 | 143.333,34 | 143.658,00 | 05/09/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1262 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2409.0091 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Versão final do protótipo | Nenhum anexo | 62.823,30 | 99.999,00 | 27.550,50 | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1263 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2409.0091 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo Sistema híbridos de apoio à decisão integrado às demandas comerciais | Nenhum anexo | 125.646,78 | 199.998,00 | 55.101,00 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1264 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0091 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo Sistema híbridos de apoio à decisão | Nenhum anexo | 125.646,78 | 199.998,00 | 55.101,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1265 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0091 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo aplicação de gestão de planejamento de rotas | Nenhum anexo | 125.646,78 | 199.998,00 | 55.101,00 | 01/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1266 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0091 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Levantamento dos requisitos e definição de casos de uso | Download | 62.823,39 | 100.007,00 | 27.550,50 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 25 | Não | 06/02/2025
1267 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2409.0090 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset novo em maior escala que o anterior anotado e auditado internamente pela empresa; Atualização da metodologia de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção; Códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com os ciclos de iterações do projeto. | Nenhum anexo | 280.500,60 | 150.666,68 | 129.834,00 | 01/09/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1268 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2409.0090 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset novo em maior escala anotado e auditado internamente pela empresa; Atualização da metodologia de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção. | Nenhum anexo | 280.500,60 | 150.666,66 | 129.834,00 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1269 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2409.0090 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset inicial anotado e auditado internamente pela empresa; Metodologia inicial de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção | Nenhum anexo | 280.500,60 | 150.666,66 | 129.834,00 | 05/09/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1270 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2404.0017 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Desenvolvimento de uma ferramenta para diagnóstico de espécies invasoras | Nenhum anexo | 124.512,56 | 82.000,00 | 42.512,55 | 26/09/2025 | 09/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1271 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2404.0017 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Sistema para a Integração de Dados Genômicos | Nenhum anexo | 276.132,97 | 182.000,00 | 94.132,96 | 11/06/2025 | 25/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1272 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2404.0017 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Análise exploratória de dados e mapeamento inicial da biodiversidade. | Nenhum anexo | 197.883,99 | 130.000,00 | 67.884,00 | 23/01/2025 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1273 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2404.0017 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Coleta de amostras e sequenciamento genômico. | Download | 316.470,48 | 210.000,00 | 106.470,49 | 17/04/2024 | 22/01/2025 | 05/09/2024 |  | 1 | 95 | Não |  | O termo de cooperação foi assinado em Abril( 12/04/2024). Porém, a empresa só pôde realizar o aporte no dia 02/09/2024 e o projeto encontra-se iniciando em Setembro.
1274 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2405.0003 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Final: Produzir um relatório abrangente que sumarize o processo de construção do sistema, destacando desafios superados e lições aprendidas. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 55.933,34 | 27/02/2025 | 27/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1275 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2405.0003 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Técnico B: Apresentar de forma detalhada as estimativas de propriedades geotécnicas obtidas através do modelo preditivo. Desenvolver um relatório abordando as implicações e resultados das estimativas de parâmetros geotécnicos, destacando contribuições para a área. Sistema de "Front End": Assistir a Empresa na criação de uma interface intuitiva e funcional para a aplicação, incorporando o modelo desenvolvido. Testes e Ajustes: Realizar testes rigorosos para garantir a eficácia e usabilidade do sistema. Documentação do Sistema: Elaborar documentação completa que explicite as funcionalidades, configurações e manuseio do sistema. Implantação e Demonstração: Implementar o sistema em ambiente real e realizar uma demonstração prática, garantindo sua integração adequada e funcionalidade esperada. | Nenhum anexo | 155.814,29 | 155.814,29 | 55.933,32 | 27/10/2024 | 27/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1276 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2405.0003 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Técnico A: Elaborar um relatório detalhado destacando as variáveis mais relevantes no processo de modelamento. Aborde de maneira abrangente o desenvolvimento do banco de dados, ressaltando sua importância e aplicabilidade. | Download | 155.814,28 | 239.714,28 | 55.933,34 | 27/05/2024 | 27/05/2025 | 27/10/2024 | 01/02/2025 | 1 |  | Não
1277 | 2025-03-04 | 5 | PFTB-2407.0004 | Controlador e Regulador | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V3 Plano de Testes de Campo, Relatório de execução do Plano de Testes Campo Documentação Técnica final e Código fonte. | Nenhum anexo | 314.722,24 | 777.091,95 | 203.339,06 | 01/09/2026 | 28/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
1278 | 2025-03-04 | 4 | PFTB-2407.0004 | Controlador e Regulador | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V2. Relatório de execução dos Testes de Pré-Qualificação. | Nenhum anexo | 314.722,24 | 777.091,96 | 203.339,06 | 01/03/2026 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1279 | 2025-03-04 | 3 | PFTB-2407.0004 | Controlador e Regulador | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V1. | Nenhum anexo | 314.722,24 | 777.091,96 | 203.339,06 | 01/09/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1280 | 2025-03-04 | 2 | PFTB-2407.0004 | Controlador e Regulador | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint. | Nenhum anexo | 314.722,24 | 777.091,96 | 203.339,06 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1281 | 2025-03-04 | 1 | PFTB-2407.0004 | Controlador e Regulador | Apresentação, Ata de Reunião Plano de Projeto atualizado Documento de arquitetura e requisitos e estabelecimento do backlog inicial Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint. | Nenhum anexo | 314.722,24 | 777.091,96 | 203.339,06 | 29/08/2024 | 28/02/2025 | 02/09/2024 |  | 1 |  | Não
1282 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2409.0128 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware e algoritmo inteligente - Hardwares integrados com algoritmo inteligente - Relatório de testes | Nenhum anexo | 66.300,00 | 52.303,92 | 128.108,43 | 01/07/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1283 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2409.0128 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware 2 / IA - Algoritmo inteligente - Protótipo - Placa Portal de Contagem - Protótipo - Placa de Nível | Nenhum anexo | 121.600,00 | 171.936,21 | 85.405,62 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1284 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2409.0128 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware 1 / IA - Algoritmos treinados - Protótipo - Placa Balança de Passagem - Protótipo - Placa Curral Inteligente | Nenhum anexo | 121.600,00 | 142.028,06 | 85.405,62 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 60 | Não
1285 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2409.0128 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Levantamento de requisitos / base dados - Relatório de requisitos dos hardwares - Relatório de requisitos do sistema inteligente - Base de dados | Download | 60.800,00 | 71.014,03 | 42.702,81 | 05/09/2024 | 31/10/2024 | 05/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
1286 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2408.0057 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Delimitação de rota para produção de derivados carbônicos em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Nenhum anexo | 179.506,67 | 55.605,90 | 43.562,33 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1287 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2408.0057 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Investigação de rotas para produção de derivados de carbono em escala pré-piloto e testes de aplicação | Nenhum anexo | 164.615,00 | 125.746,20 | 68.144,17 | 01/05/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1288 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2408.0057 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Investigação de parâmetros para otimização de aproveitamento de resíduos têxteis para produção de derivados de carbono | Nenhum anexo | 119.246,00 | 96.668,50 | 73.640,57 | 02/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1289 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2408.0052 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado do desenvolvimento das formulações, estudos toxicológicos e eficiência agronômica. | Nenhum anexo | 153.630,53 | 263.565,27 | 44.157,12 | 20/08/2025 | 19/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1290 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2408.0052 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado dos ensaios em casa de vegetação e identificação molecular. | Nenhum anexo | 153.630,53 | 131.782,68 | 22.078,53 | 20/05/2025 | 19/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1291 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2408.0052 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado da seleção dos isolados e ensaio in vitro. | Nenhum anexo | 153.630,53 | 395.348,04 | 66.235,59 | 20/08/2024 | 19/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1292 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2403.0051 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado da avaliação do sinergismo (voláteis de planta + feromônios) no comportamento de S. frugiperda em túnel de vento. | Nenhum anexo | 47.340,17 | 57.509,45 | 38.605,44 | 24/01/2026 | 23/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1293 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2403.0051 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado das respostas comportamentais de Spodoptera frugiperda aos compostos sintéticos de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | Nenhum anexo | 47.340,17 | 57.509,45 | 38.605,44 | 24/07/2025 | 23/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1294 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2403.0051 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Respostas eletroantenográficas de Spodoptera frugiperda aos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | Nenhum anexo | 47.340,17 | 57.509,45 | 38.605,44 | 24/04/2025 | 23/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1295 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2403.0051 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado das respostas comportamentais de Spodoptera frugiperda aos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | Nenhum anexo | 47.340,17 | 57.509,45 | 38.605,44 | 24/10/2024 | 23/04/2025 | 24/10/2024 |  | 1 |  | Não
1296 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2403.0051 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado da identificação dos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | Download | 47.340,17 | 57.509,45 | 38.605,44 | 24/07/2024 | 23/10/2024 | 24/07/2024 | 23/10/2024 | 1 |  | Não | 24/10/2024
1297 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2406.0050 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultado do escalonamento desde a bancada até produção em planta piloto. | Nenhum anexo | 198.168,77 | 345.113,50 | 80.171,54 | 28/02/2026 | 27/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
1298 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2406.0050 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultados de ensaios em casa de vegetação, estudos toxicológicos e desenvolvimento de formulação. | Nenhum anexo | 198.168,77 | 310.602,13 | 72.154,35 | 28/05/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1299 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2406.0050 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultados da seleção e produção dos isolados para ensaios in vitro e identificação molecular. | Nenhum anexo | 198.168,77 | 310.602,06 | 72.154,35 | 09/09/2024 | 27/05/2025 | 09/09/2024 |  | 1 |  | Não
1300 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2311.0245 | RobotXR | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 10/05/2025 | 10/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1301 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2311.0245 | RobotXR | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 105.595,57 | 174.525,51 | 19.119,53 | 10/01/2025 | 09/05/2025 | 10/01/2025 |  | 1 | 38 | Não
1302 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2408.0027 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Relatório completo e códigos gerados. MVP+IA. | Nenhum anexo | 131.971,26 | 35.793,10 | 47.954,03 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1303 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2408.0027 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Dicionário de dados dos bancos criados. MVP. | Nenhum anexo | 65.985,63 | 15.000,00 | 47.954,02 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 30/11/2024 |  | 1 | 85 | Não
1304 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2408.0027 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Relatório detalhado de entendimento do problema. Exemplo de relatório a ser gerado pela ferramenta. | Download | 161.698,28 | 165.000,00 | 47.954,02 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 02/09/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024
1305 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2406.0025 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório com detalhes das técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software. | Nenhum anexo | 68.175,86 | 12.271,66 | 31.917,24 | 02/03/2026 | 01/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1306 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2406.0025 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório com detalhes das técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software. | Nenhum anexo | 68.175,86 | 12.271,65 | 31.917,24 | 02/09/2025 | 01/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1307 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2406.0025 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório discutindo as técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software gerado. | Nenhum anexo | 68.175,86 | 12.271,65 | 31.917,24 | 02/03/2025 | 01/09/2025 | 17/12/2024 |  | 1 | 2 | Não
1308 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2406.0025 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório do estado da arte, bases disponíveis e avaliação do algoritmo disponível (expressões faciais). | Download | 114.644,83 | 154.688,48 | 31.917,25 | 02/09/2024 | 01/03/2025 | 02/09/2024 | 16/12/2024 | 1 | 100 | Não | 30/12/2024
1309 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2408.0014 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta3. Estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos Etapa 11. Estudos de estabilidade microbiológica Etapa 12. Análise físico-química, sensorial e microbiológica final Etapa 13. Avaliação dos resultados para validação dos resultados do projeto Etapa 14. Relatório técnico final e entrega do processo e produto. | Nenhum anexo | 25.600,00 | 18.943,71 | 32.581,59 | 07/03/2025 | 06/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1310 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2408.0014 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta 2. Elaboração dos produtos Etapa 8. Desenvolvimento dos produtos Etapa 9. Contratação de serviços de terceiro Etapa 9. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 10. Relatório técnico parcial | Nenhum anexo | 25.000,00 | 40.005,80 | 16.290,80 | 06/01/2025 | 06/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1311 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2408.0014 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta 1. Delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento do experimento Etapa 3. Orçamentos Etapa 4. Aquisição de insumos Etapa 5. Planejamento operacional Etapa 6. Pré-testes Etapa 7. Relatório parcial | Nenhum anexo | 47.200,00 | 65.505,71 | 48.872,39 | 07/08/2024 | 03/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1312 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Elaboração de relatório final e transferencia de tecnologia | Nenhum anexo | 24.104,92 | 8.912,42 | 5.785,16 | 23/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1313 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar Virtualização em versão para Operação (versão operacional) Implementar Algoritmo Genético em versão para Operação (versão operacional) Testes, ajustes e Deploy da solução | Nenhum anexo | 90.075,88 | 33.304,14 | 21.618,21 | 12/03/2025 | 23/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1314 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar regras de customização no módulo de Virtualização (versão beta) Parametrização otimizada e controles do Algoritmo Genético (versão beta) Testes, ajustes e Deploy da solução | Nenhum anexo | 63.986,56 | 23.658,01 | 15.356,78 | 21/01/2025 | 11/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1315 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar novas regras no módulo de Virtualização (versão alfa) Aperfeiçoar desempenho do Algoritmo Genético (versão alfa) Testes, ajustes e Deploy da solução | Download | 63.986,57 | 23.658,02 | 15.356,78 | 14/11/2024 | 20/01/2025 | 25/11/2024 | 31/01/2025 | 2 | 100 | Não | 31/01/2025
1316 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Preparar estrutura de TI camada de autenticação integração continua preparar arquitetura de IA Definir protocolos de serviço desenvolver módulo de virtualização adaptar algoritimos genético criar cenários de teste | Download | 77.958,44 | 28.823,90 | 18.710,03 | 26/09/2024 | 13/11/2024 | 14/10/2024 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
1317 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2407.0020 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | elaborar documento de requisitos analisar amostras de dados | Download | 64.241,09 | 23.752,13 | 15.417,86 | 31/07/2024 | 25/09/2024 | 02/09/2024 | 11/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024
1318 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2407.0054 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de processo de produção escalonável de células cilíndricas 21700 (TRL 7 / MRL 7) | Nenhum anexo | 896.100,00 | 83.333,16 | 0,00 | 01/10/2026 | 31/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
1319 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2407.0054 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de processo escalonável para produção de eletrodos de células cilíndricas 21700 (Sem componente manual - TRL 6 / MRL | Nenhum anexo | 5.227.141,25 | 366.721,90 | 0,00 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1320 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2407.0054 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de prova de conceito para produção escalonável de componentes para células de íons-lítio cilíndricas 21700 (TRL 5 / MRL 5) | Nenhum anexo | 5.727.497,31 | 866.693,67 | 0,00 | 01/08/2024 | 30/09/2025 | 01/08/2024 |  | 1 |  | Não
1321 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2408.0055 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Validação funcional da plataforma multiplex com amostra real | Nenhum anexo | 56.560,00 | 44.407,83 | 34.767,68 | 01/10/2025 | 13/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1322 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2408.0055 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Otimizações singleplex e multiplex da plataforma de sensoriamento molecular | Nenhum anexo | 85.380,00 | 100.017,85 | 52.151,51 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1323 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2408.0055 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Definição de estratégias e metodologias para detecção molecular de microrganismos viáveis | Nenhum anexo | 92.741,81 | 175.594,97 | 69.535,35 | 13/08/2024 | 31/03/2025 | 13/08/2024 |  | 1 |  | Não
1324 | 2025-03-04 | 3 | PIQP-2408.0002 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Relatório técnico final. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2025 | 21/08/2025 | 24/06/2025 | 21/08/2025 | 1 |  | Não |  | Nenhum comentário.
1325 | 2025-03-04 | 2 | PIQP-2408.0002 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Elucidação dos impactos da remoção de lipídeos por solventes nas propriedades mecânicas dos cabelos texturizados. | Nenhum anexo | 38.043,86 | 53.647,20 | 22.451,92 | 23/01/2025 | 23/06/2025 | 23/01/2025 | 23/06/2025 | 1 | 100 | Não |  | Nenhum comentário.
1326 | 2025-03-04 | 1 | PIQP-2408.0002 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Proposta baseada nas reuniões de kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto; Mapeamento quantitativo e comparativo das principais características do lipidoma de cabelos lisos versus ondulados e suas variações (tipo 1 ao 8). | Nenhum anexo | 88.768,99 | 125.176,80 | 52.387,83 | 22/08/2024 | 22/01/2025 | 22/08/2024 | 22/01/2025 | 1 | 70 | Não |  | Nada a comentar.
1327 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2408.0070 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Pacote de Documentos Contendo a Compilação de Toda Documentação Técnica Gerada no Projeto. | Nenhum anexo | 86.495,74 | 136.184,15 | 39.296,42 | 02/06/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1328 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2408.0070 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Documento contendo o fluxo de processo do PROJETO. 2. Documento detalhado sobre o desenvolvimento do processo de solda de fio. 3. Documento de preparação e configuração dos equipamentos. | Nenhum anexo | 171.373,48 | 270.088,90 | 77.905,14 | 03/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1329 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2408.0070 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Documento detalhado contendo as funcionalidades do dispositivo, requisitos elétricos e funcionais, e a definição das estruturas elétricas. 2. Documento detalhado contendo todas as informações pertinentes ao desenvolvimento do Hardware. 3. Protótipo inicial da PCB desenvolvida | Download | 247.970,03 | 390.806,97 | 112.725,36 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 01/08/2024 | 23/01/2025 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025 | ME assinada eletronicamente em 27/01/2025
1330 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2408.0042 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Análise do desgaste: - Realização de ensaios de corrosão-abrasão - Análise dos resultados - Relatório Final | Nenhum anexo | 24.226,69 | 24.688,14 | 8.333,33 | 21/01/2025 | 20/08/2025 | 21/01/2025 | 20/08/2025 | 1 |  | Não
1331 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2408.0042 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Desenvolvimento de bancada de teste e metodologia para ensaios de corrosão-abrasão: - Concepção de infraestrutura de ensaio - Projeto, fabricação e comissionamento da infraestrutura de ensaio - Definição da metodologia de ensaios | Download | 24.226,70 | 24.688,15 | 8.333,33 | 21/11/2024 | 20/01/2025 | 21/11/2024 | 20/01/2025 | 1 | 100 | Não
1332 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2408.0042 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Análise de propriedades: - Caracterização mecânica, química e microestrutural do novo material - Revisão bibliográfica | Download | 24.226,70 | 49.376,29 | 8.333,33 | 20/08/2024 | 20/11/2024 | 20/08/2024 | 20/11/2024 | 1 | 100 | Não | 20/11/2024
1333 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2408.0057 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Controle de qualidade, Integração e Transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 266.400,00 | 38.775,51 | 37.500,00 | 27/08/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1334 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2408.0057 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Inteligência Artificial. | Nenhum anexo | 281.400,00 | 38.775,51 | 37.500,00 | 27/02/2025 | 26/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1335 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2408.0057 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Revisão Bibliográfica; Consolidação de bases de dados; Setup experimental . | Nenhum anexo | 281.400,00 | 38.775,51 | 28.125,00 | 27/08/2024 | 26/02/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 60 | Não
1336 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2407.0019 | SatSDR | Transferência de Tecnologia - A última macro entrega do projeto é a Transferência de Tecnologia, onde os relatórios finais e os arquivos-fonte são entregues, marcando o encerramento oficial do projeto. Durante esta fase de 3 meses, o conhecimento desenvolvido ao longo do projeto é compartilhado, permitindo à Visiona evoluir com o projeto após o término da parceria. | Nenhum anexo | 207.606,74 | 386.299,57 | 111.572,05 | 18/02/2026 | 11/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1337 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2407.0019 | SatSDR | Modelo de voo (FM) - A quarta macro entrega concentra-se na construção do Modelo de voo (FM), uma versão finalizada e qualificada do SatSDR para operação em ambiente espacial. Com duração de 4 meses e meio, esta fase inclui a Revisão de Prontidão para o Voo (Flight Readiness Review) para garantir que o dispositivo esteja pronto para ser implantado no espaço. | Nenhum anexo | 170.597,10 | 317.434,68 | 93.296,77 | 08/10/2025 | 18/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1338 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2407.0019 | SatSDR | Modelo de Engenharia (EM) - A terceira macro entrega marca o desenvolvimento do Modelo de Engenharia (EM), representando uma versão mais avançada do SDR. Com duração de 6 meses, esta fase inclui o aprimoramento do design do hardware, o desenvolvimento do firmware correspondente e a realização da Revisão Crítica de Projeto (CDR - Critical Design Review) para avaliar a prontidão do projeto para a próxima etapa. | Nenhum anexo | 491.153,94 | 357.292,58 | 252.873,32 | 18/04/2025 | 08/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1339 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2407.0019 | SatSDR | Devkit Model (DM) - A segunda macro entrega do projeto é a criação do modelo Devkit (DM), que serve como uma base inicial para o desenvolvimento do SDR. Durante esta fase de 8 meses, serão desenvolvidas as especificações de hardware, firmware e mecânicos, incluindo massa, características térmicas e dimensões do dispositivo. Além disso, será avaliado para garantir sua viabilidade e conformidade com os requisitos estabelecidos. | Nenhum anexo | 333.890,33 | 1.177.889,86 | 193.052,77 | 29/08/2024 | 18/04/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 50 | Não
1340 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2407.0019 | SatSDR | Revisão de definição de requisitos (RR) - A primeira macro entrega do projeto é dedicada à revisão de definição de requisitos (RR - Requirements Review). Nesta fase, os requisitos detalhados do subsistema de SDR são revisados e analisados em profundidade, considerando aspectos de design, construção, interfaces, compatibilidade eletromagnética e qualidade. O objetivo é garantir uma compreensão clara e abrangente dos requisitos antes de prosseguir para o desenvolvimento. A duração desta etapa é de 1 mês. | Download | 8.847,61 | 16.463,00 | 5.661,73 | 01/08/2024 | 29/08/2024 | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 27/09/2024
1341 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2408.0271 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 4. Projeto Conceitual No âmbito deste projeto, essa fase tem o objetivo de formular alternativas para embasar Provas de Conceito para Detecção de materiais não-britáveis e identificar possíveis gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 120.836,88 | 208.688,28 | 36.613,91 | 28/11/2024 | 25/03/2025 | 28/11/2024 |  | 1 | 39 | Não
1342 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2408.0271 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 3. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de realizar um levantamento do estado da arte sobre o tema. A prospecção técnica do estado da arte compreende a busca por artigos e textos como dissertações e teses, busca por anterioridade (consulta a mais de 50 bancos de patentes internacionais). Além disso, será realizado um benchmarking industrial e soluções comerciais serão avaliadas comparativamente e um trabalho de atualização de mapeamento dos diversos stakeholders internos e externos será realizado. | Download | 94.209,36 | 162.701,91 | 28.545,69 | 30/09/2024 | 27/11/2024 | 30/09/2024 | 27/11/2024 | 1 | 100 | Não | 03/12/2024
1343 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2408.0271 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 1.Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2.Levantamento de Campo e Compilação de Dados | Download | 66.906,49 | 115.549,17 | 20.272,85 | 26/08/2024 | 27/09/2024 | 26/08/2024 | 27/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024 | [27/09/2024] Termo de aceite já enviado e em fluxo de assinatura
1344 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2407.0049 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Produção e teste de protótipos de células de íons de lítio cilíndricas 18650 empregando o novo material ativo de carbono. | Nenhum anexo | 75.015,00 | 86.724,25 | 48.000,00 | 01/01/2026 | 04/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1345 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2407.0049 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Otimização do processo de produção de eletrodo utilizando um “tape casting” no formato “roll-to-roll” | Nenhum anexo | 94.705,00 | 135.294,82 | 56.000,00 | 01/06/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1346 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2407.0049 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Otimização da síntese do material ativo de carbono a partir de lignina Kraft | Nenhum anexo | 122.767,43 | 176.827,43 | 90.991,62 | 04/07/2024 | 31/05/2025 | 04/07/2024 |  | 1 | 20 | Não
1347 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2406.0081 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – os artefatos: a) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); b) de firmware: códigos fonte e binários, das unidades de amostragem e unidade central; c) de software: código fonte das funcionalidades de software em versão final (desktop e aplicativo móvel); II – a documentação de software final (desktop e aplicativo móvel); III – arquivo executável da aplicação desktop; IV – relatório de testes de software final (desktop e aplicativo móvel); V – modelo de IA treinado e validado; VI – documentação do modelo de IA treinado versão final; VIII – relatório sobre estudo da modelagem do sensoriamento triaxial empregando inteligência artificial; IX – publicação do aplicativo móvel Android na loja do Google versão Beta | Nenhum anexo | 65.750,00 | 44.673,52 | 17.152,17 | 01/01/2025 | 15/03/2025 | 12/02/2025 |  |  |  | Não |  | Devido a atrasos ocorridos lá no início do projeto referente a definições de requisitos, escritas dos refinamentos para todas as funcionalidades do projeto, pensando em um melhor entendimento e clareza dos requisitos tivemos um atraso na entrega da Macroentrega1. Todas as tarefas de requisitos foram especificadas e o desenvolvimento já está em andamento e a macroentrega2 finalizada.
1348 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2406.0081 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – os artefatos preliminares de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); II – código fonte das funcionalidades de firmware em versão de desenvolvimento; III – código fonte das funcionalidades de software em versão de desenvolvimento; IV – protótipo navegável das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; V – conjunto de dados prontos para treinamento de IA; VI – modelo preliminar de IA treinado para testes. | Download | 514.375,00 | 322.141,70 | 134.184,78 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 28/10/2024 | 11/02/2025 |  | 100 | Não | 26/02/2025 | Atraso no início das atividades por dependência de finalização da escrita dos requisitos entregues na Macroentrega 1.
1349 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2406.0081 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – a definição das restrições definidas pela Prova de Conceito; II – cronograma das atividades de desenvolvimento de hardware e firmware; III – o documento de requisitos e arquitetura de hardware e firmware; IV – cronograma das atividades de desenvolvimento de software (desktop e aplicativo móvel); V – o documento de requisitos e arquitetura de software; VI – o plano de testes | Download | 248.625,00 | 157.206,52 | 64.858,70 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 01/07/2024 | 25/10/2024 |  | 100 | Não | 29/10/2024 | Devido a definições de requisitos, escritas dos refinamentos para todas as funcionalidades do projeto, pensando em um melhor entendimento e clareza dos requisitos tivemos um atraso na entrega da Macroentrega1. Todas as tarefas de requisitos foram especificadas e o desenvolvimento já está em andamento.
1350 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME08: Operação Híbrida em Ambiente Relevante | Nenhum anexo | 1.825.527,19 | 86.452,86 | 0,00 | 01/01/2027 | 01/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
1351 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME07: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório | Nenhum anexo | 1.121.776,25 | 135.133,42 | 0,00 | 01/09/2026 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
1352 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME06: Ambiente Simulado da Estação Thermal Interface Material e segunda versão do módulo Local | Nenhum anexo | 1.140.702,68 | 135.133,42 | 0,00 | 01/05/2026 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1353 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME06: Prova de conceito aplicando o modelo na troca de estações para manter ou melhorar a qualidade de comunicação. | Nenhum anexo | 39.796,96 | 62.552,96 | 11.550,00 | 01/02/2025 | 01/04/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 39 | Não
1354 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2407.0072 | Green Wall | Descrição das formulações otimizadas e resultados das avaliações das propriedades de desempenho e de resistência a radiação UV; Resultados das caracterizações de barreira (CO2 e O2), migração e propriedades óticas, físicas e químicas, antes e após o envelhecimento acelerado; Dados da avaliação da tecnologia em TRL6. | Nenhum anexo | 270.000,00 | 162.000,00 | 108.000,00 | 25/05/2025 | 18/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1355 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2407.0072 | Green Wall | Dados do desenvolvimento de métodos para incorporação da nanocelulose nos novos revestimentos; Descrição das formulações dos revestimentos; Resultados dos testes de aplicação em equipamentos de impressão e avaliação de desempenho quanto à aderência, secagem, resistência térmica e resistência mecânica. | Nenhum anexo | 360.000,00 | 216.000,00 | 144.000,00 | 24/01/2025 | 24/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1356 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2407.0072 | Green Wall | Pesquisa de anterioridade e análise de requisitos necessários; Plano de Experimentos para o revestimento para aplicação em papel e filme polimérico; Descrição dos materiais selecionados: nanoceluloses e insumos para o preparo de formulações; Descrição dos substratos de papel e de filme polimérico selecionados. | Download | 270.000,00 | 162.000,00 | 108.000,00 | 18/09/2024 | 23/01/2025 | 18/09/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
1357 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2407.0011 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Software de gestão e diagnóstico de rede. Testes de validação do sistema de telegestão. Relatório técnico. | Nenhum anexo | 30.880,00 | 47.008,17 | 40.394,91 | 09/01/2026 | 09/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1358 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2407.0011 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Testes de verificação dos elementos magnéticos atuais dos drivers de LEDs da empresa. Metodologia de projeto para confecção de elementos magnéticos com mínimo impacto no sistema de telegestão. Protótipo otimizado de elementos magnéticos. Testes de validação em bancada dos elementos magnéticos otimizados. | Nenhum anexo | 72.560,00 | 113.000,00 | 40.394,90 | 09/07/2025 | 09/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1359 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2407.0011 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Especificação de arquitetura de hardware para o sistema de telegestão, incluindo rádio de telecomunicação, medição de energia e proteções. Firmware para operação do protótipo básico. Testes de validação do protótipo básico. | Nenhum anexo | 72.560,00 | 113.000,00 | 40.394,90 | 09/01/2025 | 09/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1360 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2407.0011 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Relatório apresentando os prós e contras de cada padrão de protocolo de aplicação analisado para avaliação da empresa. Relatório apresentando os prós e contras de cada padrão de pilha de protocolos de conectividade analisado para avaliação da empresa. | Nenhum anexo | 138.000,00 | 216.000,00 | 40.394,90 | 09/07/2024 | 09/01/2025 | 09/07/2024 |  | 1 |  | Sim
1361 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2408.0052 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 3ª Macroentrega - Estatística dos campos de umidade para o período de 2022 a 2060 : Desenvolvimento do Algoritmo da evolução daumidade do solo entre 2022 - 2060. | Nenhum anexo | 8.100,00 | 12.150,00 | 8.412,00 | 12/04/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1362 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2408.0052 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 2ª Macroentrega - Caracterização espaço - temporal de 2022 a 2060 : Desenvolvimento do Algoritmo para estimativas climáticas entre 2022 - 2060. | Nenhum anexo | 8.100,00 | 12.150,00 | 8.412,00 | 16/12/2024 | 11/04/2025 | 20/12/2024 |  | 1 | 70 | Não
1363 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2408.0052 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 1ª Macroentrega - Caracterização espaço-temporal e estatística dos campos de precipitação e temperaturas máximas e mínimas para o período de 1990 a 2022 : Descarga dos dados climáticos dos modelos da NASA; Preparação dos dados climáticos; Extração dos dados para região de estudo; Análise estatística e espaço-temporal de extremos (1990 - 2022) e tendências. | Download | 8.100,00 | 12.150,00 | 8.412,00 | 13/08/2024 | 13/12/2024 | 13/08/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
1364 | 2025-03-04 | 5 | PGBI-2408.0001 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo com os seguintes recursos: - Visualização e análise do mapa de inventário florestal: rotas de baixo tráfego, rotas de alto tráfego, espécies manejadas, áreas e espécies protegidas; - Gerenciamento de clientes; - Relatórios: volumetria, produtividade por área, desempenho de coleta; - Atividade de teste de software: Teste unitário, teste de componente, teste de usuário; - Atividade de correção e ajuste do software. - Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 30.332,00 | 0,00 | 20.000,00 | 02/06/2025 | 02/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1365 | 2025-03-04 | 4 | PGBI-2408.0001 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo de software que contenha os seguintes recursos: - Cadastrar área: arquivo .shape, descrição da área e formação de mapas básico; Etapa - Identificar espécie florestal: Dados (diâmetro, espécie, altura, estruturas presentes) + Foto + GPS + altimetria; - Calculo da volumetria por área (UPA, UT); | Nenhum anexo | 75.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 02/03/2025 | 02/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1366 | 2025-03-04 | 3 | PGBI-2408.0001 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo do software contendo as seguintes recursos: - Funcionalidade de login e senha, estrutura de segurança de acesso, por seções; - Funcionalidade de forma de pagamento (financeiro), estrutura de SAS, enquadramento como o modelo de negócio da empresa contratante; - Estrutura CRUD (Create, Read, Update, Delete) dos principais atores e atividades, a citar: grupamento de usuários (gestor, eng. Florestal, mateiro), cadastro da empresa, cadastro do inventário florestal, atividades de manejo (UT, UPA), espécie florestais (comercializáveis ou não), estruturas naturais, áreas protegidas, proibitivas ou de embargos (espécies proibidas, margens de rios, ...); - Implementação do Banco de Dados: Configuração, camada de negócio, restrições, triggers; - Povoamento do Banco de Dados; | Nenhum anexo | 61.668,00 | 13.332,00 | 20.000,00 | 02/01/2025 | 02/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1367 | 2025-03-04 | 2 | PGBI-2408.0001 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | 1- Lista de Requisitos; 2- Diagramas UML (Casos de uso e Diagrama de Classes) o sistema que será desenvolvido; 3- Protótipo de telas do sistema proposto; 4- Relatório técnico do ensaio do protótipo e validação dos requisitos. | Download | 23.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 02/11/2024 | 02/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1368 | 2025-03-04 | 1 | PGBI-2408.0001 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | 1 - Relatório do estudo da arte com descrição de patentes e registros de software. 2 - Relatório sobre os diagnósticos com propostas de melhoria no processo do inventário florestal. 3 – Lista de stakeholders parceiros do projeto. | Download | 40.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 02/09/2024 | 02/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
1369 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2405.0088 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | Nenhum anexo | 88.997,72 | 61.111,36 | 39.248,00 | 01/12/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1370 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0088 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação dos modelos de geração de SQL e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas para análise visual | Nenhum anexo | 222.494,25 | 152.777,70 | 98.120,00 | 01/07/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1371 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0088 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de geração de SQL e avaliação da geração de análises visuais | Nenhum anexo | 266.993,10 | 183.333,24 | 117.744,00 | 01/01/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1372 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0088 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de gestão de dados | Download | 222.494,25 | 152.777,70 | 98.120,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 22 | Não | 05/02/2025
1373 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2407.0052 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Otimização e validação de rotas de produção/compatibilização de materiais | Nenhum anexo | 129.721,00 | 168.688,27 | 51.711,66 | 01/12/2025 | 17/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1374 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2407.0052 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Delimitação de rotas para produção de materiais biodegradáveis e compatibilização com substratos | Nenhum anexo | 230.479,00 | 85.375,36 | 68.144,17 | 01/04/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1375 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2407.0052 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Screening de rotas de produção de materiais biodegradáveis, hidrofóbicos e/ou maleáveis | Nenhum anexo | 226.800,00 | 98.136,36 | 114.944,17 | 17/07/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1376 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2405.0265 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 4. Execução de Experimentos: Essa fase tem por objetivo a realização de testes e ajustes no projeto. 5. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 250.307,12 | 100.122,44 | 150.184,67 | 04/02/2025 | 16/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1377 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2405.0265 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 3. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 223.607,58 | 89.443,04 | 134.164,55 | 06/11/2024 | 04/02/2025 | 06/11/2024 |  | 1 | 99 | Não
1378 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2405.0265 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 1. Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 91.981,30 | 36.792,52 | 55.188,78 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
1379 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2408.0052 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Nenhum anexo | 35.902,49 | 74.369,24 | 10.905,99 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 49 | Não
1380 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2408.0052 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 35.902,48 | 74.369,25 | 10.906,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
1381 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2408.0052 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 35.902,48 | 74.369,25 | 10.906,00 | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024
1382 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2407.0269 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 8. Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 9. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 74.400,00 | 40.324,00 | 34.400,00 | 13/06/2025 | 13/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1383 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2407.0269 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 7. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Relevante Essa fase tem como objetivo testar a tecnologia em ambiente relevante, com um escalonamento para até 200kg da produção dos protótipos, para validação de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. | Nenhum anexo | 111.600,00 | 60.486,00 | 51.600,00 | 13/03/2025 | 12/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1384 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2407.0269 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 4. Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 5. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 6. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Laboratorial Essa fase tem como objetivo o desenvolvimento da tecnologia em ambiente laboratorial e formas de avaliação. | Nenhum anexo | 74.400,00 | 40.324,00 | 34.400,00 | 13/11/2024 | 12/03/2025 | 13/11/2024 |  | 1 | 67 | Não
1385 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2407.0269 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. 3. Aquisições Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes necessários para execução dos protótipos e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | Download | 111.600,00 | 60.486,00 | 51.600,00 | 13/08/2024 | 12/11/2024 | 13/08/2024 | 12/11/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024
1386 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2408.0039 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Desenvolvimento de q-PCR Multiplex para detecção de bactérias patogênicas em alimentos | Nenhum anexo | 104.560,64 | 38.675,80 | 36.796,85 | 02/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1387 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2408.0039 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Validação de kit q-PCR para a identificação de oito tipos de bactérias patogênicas em alimentos | Nenhum anexo | 94.059,33 | 60.980,00 | 54.492,00 | 02/12/2024 | 30/05/2025 | 15/01/2025 |  | 1 |  | Sim
1388 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2408.0039 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Padronização de 03 métodos de extração de DNA de bacteria Gram positiva e Gram negativa | Download | 121.932,68 | 118.320,00 | 11.288,00 | 19/08/2024 | 29/11/2024 | 02/09/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2025
1389 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME05: Modelo de predição de qualidade de comunicação baseado em potência de sinal. | Nenhum anexo | 50.594,64 | 102.930,24 | 17.324,99 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
1390 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2408.0025 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Ensaios hidrometalúrgicos de separação e purificação; ● Parâmetros para obtenção dos óxidos de elementos terras raras; ● Caracterização dos resíduos gerados; ● Caracterização dos resíduos gerados; ● Fluxogramas do processo desenvolvido com balanços de massa; ● Relatório consolidado das pesquisas. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 27.449,75 | 01/05/2025 | 31/07/2025 | 01/05/2025 | 31/07/2025 | 1 |  | Não
1391 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2408.0025 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Ensaios preliminares de lixiviação; Determinação dos parâmetros de lixiviação; Caracterização de produtos e resíduos gerados; Relatório dos parâmetros de lixiviação e caracterização dos produtos e resíduos. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 27.449,75 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 1 |  | Não
1392 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2408.0025 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | ● Caracterização das amostras recebidas ● Relatório de caracterização | Nenhum anexo | 0,00 | 900.000,00 | 27.449,75 | 03/08/2024 | 31/12/2024 | 03/08/2024 | 31/12/2024 | 1 |  | Não
1393 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2408.0025 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Reunião de Kickoff – Início do projeto ● Definição da equipe do Tecnogreen ● Definição da equipe da Mineração Taboca ● Definição do armazenamento de dados na rede ● Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. ● Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | Nenhum anexo | 1.649.010,00 | 1.350.000,00 | 27.449,75 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 1 |  | Não
1394 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2408.0016 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório final com a caracterização da composição química das três formulações de sucos funcionais | Nenhum anexo | 17.763,90 | 21.566,10 | 14.500,00 | 01/07/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1395 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2408.0016 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade química, físico-química e microbiológica das três formulações de sucos durante 120 dias de armazenamento. | Nenhum anexo | 40.614,75 | 46.210,25 | 36.250,00 | 01/02/2025 | 30/06/2025 | 01/02/2025 |  | 1 |  | Não
1396 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2408.0016 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório parcial com a descrição das três formulações de sucos funcionais e dos parâmetros tecnológicos e sensoriais analisados. | Download | 38.299,80 | 41.510,20 | 36.250,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 16/02/2025
1397 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2408.0008 | COMAT | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 59.500,00 | 25.500,00 | 17/12/2025 | 15/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1398 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2408.0008 | COMAT | 4. Análise do protótipo desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 59.500,00 | 25.500,00 | 15/08/2025 | 15/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1399 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2408.0008 | COMAT | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | Nenhum anexo | 0,00 | 59.500,00 | 25.500,00 | 18/04/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1400 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2408.0008 | COMAT | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – compósito polimérico multimateriais. Moldagem e caracterização dos corpos de prova. | Nenhum anexo | 0,00 | 59.500,00 | 25.500,00 | 17/12/2024 | 18/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1401 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2408.0008 | COMAT | 1. Especificaçãos técnicas do projeto conceitual. | Download | 425.000,00 | 59.500,00 | 25.500,00 | 19/08/2024 | 16/12/2024 | 16/08/2024 | 16/12/2024 | 1 | 20 | Não | 18/12/2024
1402 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2407.0051 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Validação da metodologia de sensoriamento molecular em amostras de alimentos | Nenhum anexo | 211.136,67 | 87.626,79 | 60.777,20 | 01/10/2025 | 11/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1403 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2407.0051 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Otimizações das metodologias pré-PCR para sensoriamento molecular de Salmonella viável | Nenhum anexo | 354.767,50 | 181.963,07 | 85.088,08 | 01/03/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1404 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2407.0051 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Definição de estratégias e metodologias pré-PCR envolvendo nanoconjugados | Nenhum anexo | 117.839,33 | 195.355,72 | 72.932,64 | 11/07/2024 | 28/02/2025 | 11/07/2024 |  | 1 |  | Não
1405 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2407.0030 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Otimização dos processos de produção de HPMC e desenvolvimento de filmes e cápsulas de HPMC em escala ampliada e estudos teóricos sobre a viabilidade de escalonamento da extração de celulose - Na quarta e última fase do projeto, iniciaremos com a otimização do processo de funcionalização da HPMC, aplicando as melhores condições do item 3.1 para ampliar a produção, mantendo qualidade e propriedades desejadas em um ambiente laboratorial. Seguiremos com a otimização da produção de filmes e cápsulas de HPMC, utilizando as condições ótimas dos itens 3.3 e 3.4 para aumentar a escala de produção, também em laboratório. Um estudo teórico será realizado para avaliar a viabilidade de escalonamento da extração de celulose do pseudocaule da bananeira. Paralelamente, investigaremos as limitações técnicas e econômicas da conversão de celulose em HPMC, considerando as necessidades de equipamentos para produção em larga escala. Finalizaremos com uma análise crítica de todos os resultados obtidos. | Nenhum anexo | 113.630,28 | 0,00 | 59.388,19 | 24/06/2025 | 24/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1406 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2407.0030 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Funcionalização de celulose extraída para produção de HPMC, produção de filmes com HPMC sintetizada e ensaios preliminares da produção de cápsulas com HPMC sintetizada - Na macroentrega 3, o projeto avançará para a fase final de desenvolvimento de cápsulas de HPMC. Primeiramente, serão aprimorados os ensaios de funcionalização para converter a celulose extraída do pseudocaule da bananeira em HPMC, com base nos métodos mais eficazes identificados anteriormente. Em seguida, a HPMC produzida passará por uma caracterização físico-química detalhada. A produção de filmes de HPMC e a fabricação subsequente de cápsulas serão realizadas utilizando os processos otimizados da etapa anterior. Testes de desempenho das cápsulas serão executados. Essa macroentrega permitirá aferir o sucesso das fases anteriores e ajustar o projeto conforme necessário, além de planejar as próximas fases de desenvolvimento. | Nenhum anexo | 113.630,28 | 0,00 | 59.388,19 | 24/02/2025 | 24/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1407 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2407.0030 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Extração e caracterização da celulose do pseudocaule da bananeira e funcionalização de celulose comercial para produção de filmes HPMC e ensaios iniciais da produção de cápsulas utilizando HPMC comercial - Na macroentrega 2, entregaremos um processo otimizado para a extração da celulose do pseudocaule da bananeira, seguido pela caracterização desta celulose para garantir sua adequação na produção da HPMC. Além disso, implementaremos ensaios iniciais para funcionalizar celulose comercial, convertendo-a em HPMC de qualidade apropriada para preparação de filmes e cápsulas futuramente. Serão também avaliados métodos de produção de filmes de HPMC, os quais formarão a estrutura das futuras cápsulas medicinais. Por fim, uma análise crítica dos resultados coletados ajudará a refinar o projeto e a planejar os passos subsequentes. | Nenhum anexo | 113.630,28 | 36.796,31 | 59.388,19 | 24/10/2024 | 24/02/2025 | 28/10/2024 |  | 1 | 70 | Não
1408 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2407.0030 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Estruturação do Projeto e Análise Inicial de cápsulas comerciais de HPMC - Nesta primeira fase do projeto serão estabelecidas as bases operacionais e a equipe será mobilizada, seguidas pelo levantamento bibliográfico para embasar o desenvolvimento. Procederemos com a aquisição dos reagentes e insumos e a seleção de um fornecedor de pseudocaule de bananeira, preparando o material para a extração da celulose. A etapa conclui com a análise química de capsulas de HPMC disponíveis comercialmente. | Download | 113.630,31 | 186.211,62 | 59.388,20 | 24/07/2024 | 24/10/2024 | 01/08/2024 | 28/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024
1409 | 2025-03-04 | 3 | PERE-2408.0003 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Relatório técnico | Nenhum anexo | 10.000,00 | 10.800,00 | 10.000,00 | 16/11/2024 | 14/02/2025 |  |  | 1 | 50 | Não
1410 | 2025-03-04 | 2 | PERE-2408.0003 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Otimização dos parâmetros de processo (temperatura E concentração de desemulsificante) | Nenhum anexo | 10.000,00 | 10.800,00 | 10.000,00 | 16/10/2024 | 15/11/2024 |  |  | 1 | 100 | Não
1411 | 2025-03-04 | 1 | PERE-2408.0003 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Screening do desempenho dos desemulsificantes | Download | 10.000,00 | 14.400,00 | 10.000,00 | 15/08/2024 | 15/10/2024 |  |  | 1 | 100 | Não
1412 | 2025-03-04 | 3 | PERE-2408.0002 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização do carvão e desenvolvimento de método de ativação – a) aplicação no estado bruto e b) após ativação | Nenhum anexo | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 14/11/2024 | 14/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1413 | 2025-03-04 | 2 | PERE-2408.0002 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização e desenvolvimento de processo para refino do óleo de pirólise b)estudo de aplicação das correntes | Nenhum anexo | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 14/09/2024 | 14/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
1414 | 2025-03-04 | 1 | PERE-2408.0002 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização da cera a) aplicação no estado bruto e b) após processamento, ou seja, após fracionamento. | Nenhum anexo | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 14/08/2024 | 14/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
1415 | 2025-03-04 | 3 | PERE-2406.0001 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 3- Relatório Final Elaboração do relatório final | Nenhum anexo | 10.718,40 | 11.527,64 | 10.718,40 | 11/01/2025 | 09/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1416 | 2025-03-04 | 2 | PERE-2406.0001 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 2- Ensaios em regime contínuo a partir dos resultados em batelada. Com base nos resultados dos testes em batelada, serão conduzidos ensaios em regime contínuo, explorando diferentes dimensões e vazões de tratamento. Nestes testes, leitos fixos recheados com dois tipos de sílica produzida pela EVONIK (a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45) serão aplicados. | Nenhum anexo | 10.718,40 | 11.527,64 | 10.718,40 | 11/11/2024 | 10/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1417 | 2025-03-04 | 1 | PERE-2406.0001 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 1-Ensaios em batelada avaliação da cinética de remoção dos contaminantes do biodiesel utilizando dois tipos de sílica produzida pela EVONIK, a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45. Aquisição dos materiais necessários para o desenvolvimento do projeto, tais como biodiesel, reagentes químicos, solventes e sílicas e definição das condições experimentais a serem exploradas em cada uma das etapas seguintes, baseando-se em ensaios exploratórios. Testes iniciais em batelada em que serão aplicados ao biodiesel dois tipos de sílica (a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45) produzida pela EVONIK para avaliação da cinética de remoção dos contaminantes glicerol, etanol ou metanol, mono, die triacilgliceróis e água. Estes testes serão conduzidos de duas maneiras. Na primeira, para um entendimento detalhado do processo, a avaliação da remoção de cada contaminante será analisada de forma segregada, ou seja, amostras de biodiesel com teores fora de especificação para um tipo de contaminante serão tratadas. Em um segundo momento, amostras de biodiesel sem terem passado por processo de purificação (amostras fornecidas por cliente da Evonik ou amostras produzidas na E-RENOVA) serão tratadas em batelada para verificação da performance de remoção dos contaminantes em conjunto | Nenhum anexo | 10.718,40 | 15.370,18 | 10.718,40 | 10/06/2024 | 10/11/2024 |  |  | 1 | 100 | Não
1418 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Projeto e corte das tiras que permitam a localização, dimensionamento e inspeção por CT nos 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 4,8 mm; Elaboração de digital twin dos 2 blocos. Relatório com a metodologia e resultados de inspeção contemplando UT/PAUT, RX e CT dos 2 blocos finais (total de 4 contando etapa anterior); Estudo de capacidade de detecção em blocos híbridos com refletores usinados. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/05/2025 | 19/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1419 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2407.0127 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Desenvolvimento de ML: - Dataset com dados - Modelo de ML para recomendação de testes - Arq. de integração do modelo de ML com CI/CD Ladis | Nenhum anexo | 55.566,66 | 149.701,76 | 93.839,16 | 01/04/2025 | 30/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1420 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2407.0127 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Implementação de protótipos de ferramentas: - Protótipo de métricas de código - Protótipo de métricas de configuração - Protótipo métricas de calibração - Protótipo ambiente de testes - Dump SQL of DB populated | Nenhum anexo | 104.431,65 | 187.127,21 | 67.027,98 | 01/11/2024 | 31/03/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 65 | Não
1421 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2407.0127 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Especificação de protótipos de ferramentas: - Doc. de especificação métricas de configuração - Doc. de especificação extração métricas de código - Doc. de especificação de banco de dados - Doc. de especificação métricas de calibração - Doc. de esp. métricas de ambiente de testes | Download | 62.658,99 | 145.318,55 | 40.216,79 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 12/11/2024
1422 | 2025-03-04 | 3 | PFMR-2408.0004 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Repetição dos ensaios quando requerido pela FUTR - Determinar o tempo de proteção vacinal. - Validação da imunidade em hamsters - Relatório final - Trâmites de finalização | Nenhum anexo | 79.360,60 | 46.398,00 | 34.161,60 | 26/04/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1423 | 2025-03-04 | 2 | PFMR-2408.0004 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Ensaios de biologia molecular e recebimento de novos lotes de candidatos à vacina (lote 2). - Isolamento de particulas virais. - Dosagens de anticorpos e histopatologia - Relatório Parcial 2 | Nenhum anexo | 93.789,80 | 54.834,00 | 40.372,80 | 12/01/2025 | 25/04/2025 | 12/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
1424 | 2025-03-04 | 1 | PFMR-2408.0004 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Contratação de pessoal e desenho experimental. - Recebimento dos candidatos à vacina (lote 1). - Imunizações dos animais e teste da eficácia do lote 1. - Relatório Parcial 1 | Download | 187.579,60 | 109.668,00 | 80.745,60 | 12/08/2024 | 11/01/2025 | 12/08/2024 | 11/01/2025 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
1425 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2407.0267 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 772,82 | 01/04/2025 | 01/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1426 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2407.0267 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 12.237,36 | 2.656,46 | 1.545,66 | 01/02/2025 | 31/03/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 40 | Não
1427 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2407.0267 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME02: Segunda versão do aplicativo. | Download | 13.771,32 | 8.569,42 | 2.318,49 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
1428 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2407.0267 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME01: Primeira versão do aplicativo | Download | 5.301,88 | 18.438,88 | 2.318,49 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 20/11/2024
1429 | 2025-03-04 | 3 | PSEE-2407.0003 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Ensaios de processamento para prototipação ❖ Produção de protótipo ❖ Ensaio do protótipo final ❖ Elaboração de relatório final de projeto | Nenhum anexo | 16.500,00 | 11.348,24 | 12.156,16 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1430 | 2025-03-04 | 2 | PSEE-2407.0003 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Caracterização complementar de matérias primas ❖ Processamento de corpos de prova via injeção ❖ Análises laboratoriais de corpos de prova ❖ Elaboração de matriz de decisão para produto de prototipação ❖ Definição do protótipo alvo a ser produzido ❖ Definição experimental para prototipação. | Nenhum anexo | 18.300,00 | 29.848,29 | 12.156,16 | 01/02/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1431 | 2025-03-04 | 1 | PSEE-2407.0003 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Contratação de pesquisador bolsista, dedicado ao projeto; ❖ Visita Técnica e reunião de kick-off na sede da empresa; ❖ Levantamento de Itens de compras de matérias primas e material de consumo; ❖ Recebimento de itens de compra; ❖ Revisão bibliográfica de matérias primas; ❖ Revisão bibliográfica de produtos; ❖ Levantamento normativo; ❖ Levantamento de patentes; ❖ Recebimento dos subprodutos; ❖ Caracterizações preliminares dos subprodutos; | Download | 38.136,92 | 58.262,99 | 24.312,33 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
1432 | 2025-03-04 | 4 | PFTC-2408.0002 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Testes em ambiente relevante/simulado do protótipo da nova plataforma Vectura. Relatório técnico: resultados de testes em ambiente simulado das condições reais. | Nenhum anexo | 69.762,72 | 101.512,65 | 48.421,01 | 07/03/2025 | 08/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1433 | 2025-03-04 | 3 | PFTC-2408.0002 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Versão realística da plataforma Vectura - refatoramento demais módulos. Relatório técnico e código fonte. | Nenhum anexo | 104.643,79 | 152.268,55 | 72.631,30 | 07/12/2024 | 06/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1434 | 2025-03-04 | 2 | PFTC-2408.0002 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Versão realística da plataforma Vectura - refatoramento núcleo InBase. Relatório técnico e código fonte. | Download | 104.643,79 | 152.268,55 | 72.631,30 | 07/09/2024 | 06/12/2024 | 09/09/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Não | 05/12/2024
1435 | 2025-03-04 | 1 | PFTC-2408.0002 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Requisitos e definição da arquitetura de modernização da Plataforma Vectura. Descrição da arquitetura; documento de requisitos e descrição do ambiente. | Download | 34.881,26 | 50.756,18 | 24.210,43 | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/09/2024
1436 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2407.0083 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 4ª Macroentrega: com o resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel, sempre seguindo as boas práticas de desenvolvimento, entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos finais de hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos finais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – caderno de testes do gateway e Mote Zigbee (até TRL-9); relatório contendo os resultados dos pré-teste e teste climático; IV – uma unidade jiga de testes do gateway, que será fabricada pela Pixel TI, conforme especificações do Inatel; V – quatro unidades de protótipos da eletrônica do gateway desenvolvida. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 03/02/2025 | 30/04/2025 |  |  |  |  | Não
1437 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2407.0083 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 3ª Macroentrega: com o resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos finais de hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos finais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – caderno de testes do gateway e Mote Zigbee (até TRL-6); IV – design mecânico final do gateway. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 18/12/2024 | 31/01/2025 | 20/01/2025 |  |  | 50 | Não
1438 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2407.0083 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 2ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos parciais de hardware: Esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos parciais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – design mecânico do gateway. | Download | 125.000,00 | 87.500,00 | 37.500,00 | 17/09/2024 | 17/12/2024 | 17/09/2024 | 17/01/2025 |  | 100 | Não | 20/01/2025
1439 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2407.0083 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 1ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará o seguinte: I – documento de visão do projeto; II – cronograma das atividades a serem executadas. | Download | 250.000,00 | 175.000,00 | 75.000,00 | 15/07/2024 | 16/09/2024 | 15/07/2024 | 13/09/2024 |  | 100 | Não | 24/09/2024
1440 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2407.0034 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Documentações e entregas - Relatório final e entrega da documentação do projeto | Nenhum anexo | 81.495,33 | 0,00 | 24.695,52 | 01/03/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1441 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2407.0034 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Desenvolvimento do segundo release de integração com o medidor - Definição do escopo e design - Release 2 - Integração com dispositivos de hardware - Release 2 - Validação - Release 2 | Nenhum anexo | 407.476,65 | 783.163,42 | 123.477,80 | 01/10/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1442 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2407.0034 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Desenvolvimento do primeiro release de integração com o medidor - Definição do escopo e design - Release 1 - Integração com dispositivos de hardware - Release 1 - Validação - Release 1 | Download | 244.486,02 | 483.718,58 | 74.086,68 | 11/07/2024 | 30/09/2024 | 11/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024
1443 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2406.0082 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | I – os artefatos: a) de firmware: código fonte e arquivos binários; b) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BoM; c) de mecânica: desenhos mecânicos dos itens desenvolvidos; d) de software: aplicação Web; II – os documentos de arquitetura do projeto; III – a transferência de tecnologia do desenvolvimento em até 160 horas | Nenhum anexo | 25.000,00 | 16.197,48 | 7.500,00 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | Não
1444 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2406.0082 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | Esta fase será dedica à realização dos testes com a nova solução desenvolvida e acompanhar a Trivale nas atividades de certificação e fabricação do lote piloto. Entregáveis: I – relatório dos testes em laboratório do Inatel; II – relatório dos pré-testes ANATEL; III – documentação final: a) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BoM; b) de software: aplicação Web; c) de firmware atualizada: código fonte e arquivos binários; IV – documentação atualizada do protótipo mecânico; V – documentação atualizada de arquitetura do projeto. | Nenhum anexo | 70.000,00 | 36.352,94 | 21.000,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 04/11/2024 |  |  | 95 | Não
1445 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2406.0082 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | 2º Macroentrega – Prototipação Avançada (TRL-7): Esta etapa tem o objetivo de otimizar o processo de manufatura da solução atual. Para isso, estão previstas atividades de melhoria na mecânica e no hardware, além de incluir a customização da página Web para refletir a identidade visual da Trivale. Entregáveis: Documentação de firmware preliminar: código fonte e arquivos binários, Documentação de hardware preliminar: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM), Documentação de software preliminar: código fonte, Relatório técnico descritivo de validação inicial do ambiente operacional. | Download | 100.000,00 | 114.789,92 | 30.000,00 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 02/09/2024 | 01/11/2024 |  | 100 | Não | 04/11/2024
1446 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2406.0082 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | 1º Macroentrega - Especificação e concepção da Solução: Na primeira etapa do projeto será realizada, junto ao cliente, a fase de especificação e detalhamento dos requisitos. Entregáveis: Documento de arquitetura da solução detalhada, Cronograma detalhado de execução das atividades. | Download | 400.000,00 | 249.159,66 | 120.000,00 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 01/07/2024 | 30/08/2024 |  | 100 | Não | 24/09/2024
1447 | 2025-03-04 | 5 | PITE-2407.0029 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Finalização da interface e validação em ambiente operacional | Nenhum anexo | 94.319,53 | 31.591,70 | 37.727,81 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1448 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2407.0029 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | App Gamificado + Diagnóstico em nível de protótipo validado em ambiente relevante | Nenhum anexo | 94.319,53 | 31.591,72 | 37.727,81 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1449 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2407.0029 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Criação do game | Nenhum anexo | 94.319,53 | 31.591,72 | 37.727,81 | 01/05/2025 | 30/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1450 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2407.0029 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Validação dos modelos digitais em ambiente relevante, definindo características mapeadas pela ferramenta e outras que devem ser imputadas por especialistas; Compilação de alguns modelos e geração de um modelo digital adaptado para diagnóstico de TDAH, criando interfaces digitais, validada em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 141.479,29 | 47.387,58 | 56.591,72 | 01/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1451 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2407.0029 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Validar em laboratório uma primeira versão de um simulador de apoio ao diagnósticos de características de TDAH não digitais adaptados para o cenário digital considerando os principais modelos | Download | 141.479,29 | 197.387,58 | 56.591,72 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 01/07/2024 | 04/12/2024 | 1 | 100 | Não | 09/12/2024 | Julho/24: Em 01/08/2024: Reunião inicial (kickoff) para apresentação da equipe e debate sobre as primeiras tarefas a serem distribuídas. Agosto/24: Reunião sobre Gestão de Riscos. Apresentação sobre o que é TDA/ Reunião sobre Propriedade Intelectual. / Reunião geral da equipe para definição do Modelo Probabilístico. / Concluída tarefa de estruturação do Chatbot. Setembro/24: Criação de mais métricas possíveis de serem coletadas para alimentar o modelo bayesiano; apresentação do andamento dos trabalho que resultará na entrega da macro 1; andamento da inserção do projeto na Plataforma Brasil; apresentação resumo sobre os sinais implementados; atualização da planilha de Gestão de Riscos e compra 1 submetida ao EGP./Compra de material de consumo (testes psicológicos). Outubro/24: Pesquisa inicial das características de TDAH concluída; apresentação inicial do chatbot funcionando no celular; apresentação dos sensores Acelerômentro e Giroscópio funcionando no celular; questionário finalizado e apresentação e debate sobre o modelo da Macro entrega 1. Novembro/24: Inicio da escrita do relatório da macro entrega 1; Definição dos tópicos para apresentação para o parceiro tecnológico; Finalização da escrita do texto para Plataforma Brasil, aguardando revisão dos pesquisadores do projeto Dezembro/24: macroentrega realizada e assinada pelo parceiro tecnológico
1452 | 2025-03-04 | 5 | PIAG-2406.0001 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Elaboração de relatório técnico do desenvolvimento, de documentos (se houver) e atendimento de demandas administrativas. Participação em eventos e feiras para exibição da tecnologia desenvolvida, bem como a participação e articulação de encontros, conversas e reuniões. Indicador Físico de Execução: Entrega de documentação necessária. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 31.329,04 | 01/06/2027 | 11/06/2027 |  |  | 2 |  | Não
1453 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2407.0012 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Redação e Deposito da Patente*. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16/07/2025 | 12/08/2025 | 16/07/2025 | 12/08/2025 | 1 |  | Não
1454 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2407.0012 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Montagem de algoritmos, Montagem de sistema de aquisição de dados sensoriais, Teste de protótipos. | Nenhum anexo | 0,00 | 20.000,00 | 56.000,00 | 15/05/2025 | 15/07/2025 | 15/05/2025 | 15/07/2025 | 1 |  | Não
1455 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2407.0012 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Montagem de algoritmos, Montagem de sistema de aquisição de dados sensoriais, Teste de protótipos. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 14/02/2025 | 14/05/2025 | 14/02/2025 | 14/05/2025 | 1 |  | Não
1456 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2407.0012 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem do Protótipo 01, Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Testes de Sensores. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 | 13/11/2024 | 13/02/2025 | 13/11/2024 | 13/02/2025 | 1 |  | Não
1457 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2407.0012 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Compra de Materiais, Contratação de Bolsistas, Processo de contratação de empresas fornecedoras. | Nenhum anexo | 250.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 | 12/08/2024 | 12/11/2024 | 06/08/2024 | 12/11/2024 | 1 |  | Não
1458 | 2025-03-04 | 4 | PIAG-2406.0002 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Testes em campo em áreas a serem selecionadas conjuntamente com o IMAmt. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27/06/2025 | 23/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1459 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME05: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório e primeira versão do módulo Local | Nenhum anexo | 1.140.702,68 | 135.133,42 | 0,00 | 01/01/2026 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1460 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME04: Ambiente Simulado da Estação Busbar Welding e versão dos protótipos navegáveis de alta fidelidade | Nenhum anexo | 936.060,44 | 122.848,95 | 0,00 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1461 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME03: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório e Versão dos protótipos de baixa fidelidade (wireframes) | Nenhum anexo | 954.986,86 | 122.848,95 | 0,00 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1462 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME02: Ambiente Simulado da Estação Stacking e Primeira versão do design de solução e projeto arquitetural | Nenhum anexo | 954.986,86 | 122.848,95 | 0,00 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 45 | Não
1463 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2407.0266 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME01: Verificação e Validação do Ambiente com Protótipos | Download | 925.257,04 | 139.600,03 | 0,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
1464 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2406.0071 | Rubra | Formulações de compostos otimizados e suas caracterizações; Validação de protótipos otimizados. | Nenhum anexo | 360.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 29/01/2026 | 07/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1465 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2406.0071 | Rubra | Formulações de compostos e suas caracterizações; Validação dos protótipos preliminares. | Nenhum anexo | 360.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 08/05/2025 | 28/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1466 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2406.0071 | Rubra | Requisitos para o desenvolvimento do projeto; Formulações de compostos preliminares e suas caracterizações; Definição de um adesivo para colagem dos protótipos; Análise de viabilidade técnica de validação de protótipos por imagem; Validação de protótipos. | Nenhum anexo | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 07/08/2024 | 07/05/2025 | 07/08/2024 |  | 1 | 25 | Não
1467 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2407.0051 | Digital Dirt Detection | Resultados do sistema de sensoriamento considerando métricas definidas. | Nenhum anexo | 56.700,00 | 94.500,00 | 37.800,00 | 05/12/2024 | 20/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1468 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2407.0051 | Digital Dirt Detection | Bancada de ensaios. Protótipo alfa do sensor. Resultado de testes iniciais. | Download | 48.600,00 | 81.000,00 | 32.400,00 | 10/10/2024 | 04/12/2024 | 10/10/2024 | 05/12/2024 | 1 | 100 | Não | 05/12/2024 | Data da macreontrega 2 foi remanejada para conciliação de agendas entre as partes.
1469 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2407.0051 | Digital Dirt Detection | Lista de requisitos e análise do hardware disponível para ensaio. | Download | 56.700,00 | 94.500,00 | 37.800,00 | 08/08/2024 | 09/10/2024 | 08/08/2024 | 09/10/2024 | 1 | 100 | Não | 09/10/2024
1470 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2405.0022 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 4 - PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE PP E GRAFENO, ENTREGA DE MATERIAL E TESTES NO CLIENTE | Nenhum anexo | 122.860,49 | 163.813,98 | 122.860,49 | 13/01/2026 | 12/07/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | oVariação da concentração do grafeno e aditivos selecionados (Produção de compósito PP/grafeno) oPriorização das melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstudo e otimização do processo de mistura de 6 formulações com diferentes grafenos oProcessamento e granulação das 6 formulações produzidas oPreparação de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstabelecimento da formulação alvo, produção, processamento e granulação oCaracterização detalhada da formulação alvo oProcessamento e granulação de 50 kg da formulação alvo oTryout na empresa da peça componente do para-choque oCaracterização detalhada das peças produzidas (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão, espessura, resistência química, brilho, solidez da cor ao atrito) oProcessamentos, produção e validação da formulação para compósito final oAnálise de resultados e elaboração de relatório final
1471 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2405.0022 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 3 - INJEÇÃO/MOLDAGEM DE PEÇAS, SIMULAÇÃO E PROTOTIPAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA, ENTREGA DE MATERIAL E TESTES NO CLIENTE | Nenhum anexo | 109.822,40 | 146.429,87 | 109.822,40 | 14/07/2025 | 12/01/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | oAvaliação do melhor processamento para tryout (extrusão de chapas e termoformagem) oProcessamento e granulação de 100 kg da formulação alvo e preparação de corpos de prova oCaracterização da formulação e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oTryout de modelo representativo (produção de chapa seguido de termoformagem) de peça similar que reproduza em escala reduzida as dimensões e propriedades do protetor de caçamba oCaracterização do material produzido e avaliação das propriedades de aplicação (degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oDefinição de condições de contorno (apoios e carregamentos) aplicáveis ao protetor de caçamba oSimulação mecânica (linear elástica) do protetor de caçamba considerando material original oReprojeto do protetor de caçamba considerando o material inovador (iterações entre desenho técnico e simulações) oDesenho final do protetor de caçamba inovador oTryout de modelo representativo (produção de chapa e termoformagem) do protetor de caçamba utilizando o desenho inovador obtido oCaracterização do material produzido e avaliação das propriedades de aplicação (degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
1472 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2405.0022 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 2 - PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE PEAD E GRAFENO | Nenhum anexo | 150.002,84 | 200.003,79 | 150.002,84 | 13/01/2025 | 12/07/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | oVariação da concentração do grafeno e aditivos selecionados (Produção de compósito PEAD/grafeno) oPriorização das melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstudo e otimização do processo de mistura de 6 formulações com diferentes grafenos oProcessamento e granulação das 6 formulações produzidas oPreparação de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstabelecimento da formulação alvo, produção, processamento e granulação oCaracterização detalhada da formulação alvo PEAD/grafeno oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
1473 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2405.0022 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 1 – BUSCA DE ANTERIORIDADE DE GRAFENOS EM PEAD E PP, SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS | Download | 73.671,53 | 98.228,70 | 73.671,53 | 12/07/2024 | 12/01/2025 | 12/07/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 29/12/2024 | oRevisão da literatura e busca de patentes; oCaracterização das matérias-primas (grafeno, aditivos e polímeros) para o desenvolvimento e caracterização; oDesenvolvimento e preparação de formulações dos compósitos de PEAD e PP em escala laboratorial; oPreparação de corpos de prova; oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto); oAnálise dos resultados; oPreparação de novas formulações e respectivas caracterizações; oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial;
1474 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2407.0051 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 3ª Macroentrega - Expressão gênica das mudas: Extração do RNA; PCR quantitativo em tempo real qRT-PCR; Sequenciamento do RNA (análise de RNA-Seq). | Nenhum anexo | 38.134,87 | 38.134,87 | 38.134,87 | 01/05/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1475 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2407.0051 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 2ª Macroentrega - Perfil metabólico e bioquímico das mudas: Análise de metabolismos (Pigmentos, glicose, frutose, sacarose, amido, clorofila, carotenoides, fenóis totais, prolina, aminoácidos, proteínas, malato, fumarato) | Nenhum anexo | 38.134,86 | 38.134,86 | 38.134,86 | 30/01/2025 | 30/04/2025 | 30/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
1476 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2407.0051 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 1ª Macroentrega - Implementação do experimento térmico e de diferentes condições ambientais B.O.D: Recepção e preparação das mudas para plantio; Execução do estudo em B.O.D e em Sistema de alta temperatura; Avaliação Fisiológica de trocas gasosas com analisador portátil infravermelho. LI- 6400XT (Licor, Nebraska, USA); Fotossíntese líquida, Condutância estomática,Transpiração foliar e Concentração interna de CO2. | Download | 38.134,86 | 38.134,86 | 38.134,86 | 29/07/2024 | 29/01/2025 | 29/07/2024 | 29/01/2025 | 1 | 100 | Não | 29/01/2025
1477 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2406.0023 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 3 - Validação dos dimensionais prévios | Nenhum anexo | 78.563,16 | 83.473,35 | 85.111,91 | 14/12/2024 | 12/06/2025 | 14/12/2024 |  | 1 | 2 | Não |  | - Ensaios simulados de movimentação de carga - Elaboração do relatório final
1478 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2406.0023 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 2 - Caracterização do filme/embalagem | Download | 80.935,03 | 85.993,47 | 86.371,97 | 01/10/2024 | 13/12/2024 | 06/11/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/12/2024 | Testes de Caracterização do filme/embalagem - WVTR - Rasgo Elmendorf - Gramatura - Força de Selagem - Coeficiente Dinâmico (COF) - OTR - Queda de Dardo ( perfuração) - Compatibilidade - FTir antes e após compatibilidade (8 análises) - Elaboração do relatório parcial
1479 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2406.0023 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 1 - Definições técnicas da embalagem | Download | 85.444,33 | 90.784,60 | 88.767,54 | 15/06/2024 | 30/09/2024 | 15/06/2024 | 06/11/2024 |  | 100 | Não | 13/11/2024 | - Seleção das empresas parceiras no desenvolvimento do projeto - Cálculo dimensional prévio das embalagens - Pesquisa tecnicas de envase/ equipamentos - Mock ups das embalagens de acordo com dimensional prévio. - Envase e selagem à vácuo. - Validação do dimensional prévio. - Definição de lay out de paletização. - Desenvolvimento de desenho técnico - Elaboração do relatório parcial
1480 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2407.0126 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 3.1 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon do projeto (final) 3.2 - Fabricar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria (final) 3.3 - Integrar as células e BMS nos empacotamentos mecânicos dos módulos bateria 3.4 - Realizar os testes funcionais e elétricos nos módulos bateria 3.5 - Realizar os testes de segurança nos módulos bateria 3.6 - Elaborar relatório final do projeto, de requisitos até resultados finais/conclusões | Nenhum anexo | 862.540,95 | 116.639,76 | 0,00 | 01/02/2027 | 31/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
1481 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2407.0126 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 2.1 - Aquisição ou montagem de BMS para os protótipos dos módulos bateria 2.2 - Parametrização e ensaios em BMS-HiL dos BMSs dos módulos bateria 2.3 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon do projeto 2.4 - Ensaios de segurança e destrutivos das células lítio-íon do projeto 2.5 - Projetar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria 2.6 - Fabricar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria | Nenhum anexo | 583.360,24 | 116.639,76 | 0,00 | 01/01/2026 | 31/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
1482 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2407.0126 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 1.1- Seleção e aquisição das células de lítio-íon comerciais 1.2- Aquisição de equipamentos para testes de desempenho e segurança (destrutivos) 1.3- Acompanhamento da fabricação dos equipamentos 1.4 - Instalação e comissionamento dos equipamentos no CPQD 1.5 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon comerciais 1.6 - Ensaios de segurança e destrutivos das células lítio-íon comerciais | Nenhum anexo | 1.703.360,25 | 116.639,75 | 0,00 | 01/08/2024 | 31/12/2025 |  |  | 1 | 40 | Não
1483 | 2025-03-04 | 4 | PBIO-2212.0013 | BioCreatina | Protocolos de produção de síntese de creatina por duas rotas tecnológicas: biotecnológica e química. | Nenhum anexo | 215.711,17 | 341.487,20 | 90.000,00 | 06/09/2024 | 06/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1484 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2407.0037 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.9 Seleção de fluidos refrigerantes, identificando propriedades que os tornam adequados para a utilização em compressores pistão rolante. A.10 Análise de diferentes fluidos refrigerantes para aplicação em condição HPD/HPWH. B.9 Identificação dos limites termodinâmicos da aplicação de compressores scroll. B.10 Seleção de diferentes fluidos refrigerantes, identificando as propriedades que são adequadas para compressores scroll. C.8 Adaptações na bancada experimental para medição do compressor em condição de operação pré - definida (com fluido refrigerante). C.9 Mapa de velocidade de impacto da válvula em todo o envelope de operação do compressor, incluindo condições de temperatura de evaporação elevada (HPD/HPWH.) Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | Nenhum anexo | 187.500,00 | 187.500,00 | 229.071,87 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1485 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2407.0037 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.7 Adaptação e implementação do método de estratificação de irreversibilidades para compressor pistão-rolante, incluindo efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos, atrito em mancais, etc. A.8 Estratificação das irreversibilidades em diferentes condições de operação e velocidades do compressor. B.7 Adaptação e implementação de estratificação de irreversibilidades para compressor scroll, incluindo perda de carga, transferência de calor, vazamentos, mancais, etc. B.8 Estratificação das irreversibilidades em diferentes condições de operação e com diferentes velocidades de operação. C.6 Implementar modificações na bancada experimental para a medição do sistema de descarga. C.7 Validar modelo numérico a partir de comparação com resultados para o sistema de descarga, incluindo modelagens para o contato da válvula com o batente e influência do pistão sobre a válvula. Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | Nenhum anexo | 187.500,00 | 187.500,00 | 147.034,03 | 01/08/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1486 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2407.0037 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.4 Aperfeiçoamento de modelo, tais como inclusão de rede térmica e perdas do mecanismo, para prever efeitos do aumento de velocidade do compressor pistão rolante e de diferentes condições de operação. A.5 Adaptação e implementação do método de estratificação de ineficiências volumétricas para compressor pistão rolante, incluindo, por exemplo, efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos e supercharging. A.6 Estratificação das ineficiências volumétricas em diferentes condições de operação e velocidades do compressor pistão rolante de velocidade do compressor scroll e de diferentes condições de operação. B.4 Aperfeiçoamento de modelo, incluindo rede térmica e perdas do mecanismo, para prever efeitos do aumento de velocidade do compressor scroll e de diferentes condições de operação. B.5 Adaptação e implementação do método de estratificação de ineficiências volumétricas para compressor scroll, incluindo, por exemplo, efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos e supercharging. B.6 Estratificação das ineficiências volumétricas em diferentes condições de operação e velocidades do compressor scroll. C.3, C.4 e C.5 conforme plano de trabalho. | Nenhum anexo | 187.500,00 | 187.500,00 | 138.107,64 | 01/02/2025 | 31/07/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 6 | Não
1487 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2407.0037 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.1 Desenvolvimento de modelo de simulação numérica para compressor pistão-rolante de velocidade variável, incluindo a possibilidade de twin-rotary. A.2 Validação experimental do modelo desenvolvido com medições em calorímetro. A.3 Levantamento de perfil térmico do compressor pistão rolante, verificando a possibilidade demedir diagrama p-V. B.1 Desenvolvimento de modelo de simulação numérica para compressor scroll. B.2 Validação experimental do modelo desenvolvido com dados de calorímetro . B.3 Levantamento de perfil térmico do compressor scroll. C.1 Medição da velocidade da válvula desacoplada, modificando a seção de teste para que haja movimentação de apenas uma válvula. C.2 Comparação entre resultados para uma válvula desacoplada e duas válvulas acopladas. Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | Download | 187.500,00 | 187.500,00 | 235.786,46 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
1488 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2009.0016 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Identificação dos compostos voláteis da cultura de tomate, do milho e da cana; resposta eletroantenográfica de Tuta absoluta, Dalbulus maidis e Sphenophorus levis; atratividade ou repelência para a traça Tuta absoluta e Dalbulus maidis confirmada com os compostos químicos sintéticos em casa-de-vegetação e Sphenophorus levis em campo. | Nenhum anexo | 264.868,75 | 359.547,25 | 178.216,57 | 24/09/2022 | 23/09/2024 | 30/12/2022 |  | 1 |  | Não
1489 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2407.0041 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Calculo da taxa de corrosão; Análise e comparação de materiais e sua aplicação; Relatório Final. | Nenhum anexo | 17.027,28 | 26.552,86 | 7.501,71 | 24/01/2025 | 23/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1490 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2407.0041 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Retirada, identificação e recebimento das amostras instaladas; Avaliação Geométrica de amostras; Análise de camada de óxidos; Relatório Parcial. | Download | 17.027,29 | 26.552,86 | 7.501,71 | 24/09/2024 | 23/01/2025 | 24/09/2024 | 23/01/2025 | 1 | 100 | Não | 23/01/2025
1491 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2407.0041 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Revisão Bibliográfica; | Download | 17.027,29 | 26.552,86 | 7.501,71 | 24/07/2024 | 23/09/2024 | 24/07/2024 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024
1492 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2112.0031 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Terceira e quarta seleção de formulações atrativas ao percevejo marrom da soja Euschistus heros. | Nenhum anexo | 128.855,32 | 184.080,00 | 77.535,36 | 31/10/2024 | 30/10/2026 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
1493 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2112.0031 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Primeira e segunda seleção de formulações atrativas ao percevejo marrom da soja Euschistus heros. | Download | 128.855,32 | 184.080,00 | 77.535,36 | 24/05/2023 | 30/10/2024 | 25/07/2023 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
1494 | 2025-03-04 | 5 | PSMA-2212.0012 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Caracterização dos produtos transformados | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/08/2025 | 01/10/2025 |  |  | 3 |  | Não |  | o Espectroscopia no infravermelho (FT-IR), análise qualitativa/quantitativa por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX), Microscopia óptica (MO) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Análise termogravimétrica (TGA); o Migração total e específica; o Elaboração de relatório final.
1495 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2406.0038 | IFPB4Synchro | Inteligência Artificial Associada à Conformidade Tributária | Nenhum anexo | 221.092,44 | 614.595,04 | 72.865,44 | 01/12/2025 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1496 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2406.0038 | IFPB4Synchro | Solução Avançada de Transferência e Validação de Dados | Nenhum anexo | 221.092,44 | 660.000,00 | 72.865,44 | 02/06/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1497 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2406.0038 | IFPB4Synchro | Melhoria do processo de Análise e Monitoramento Fiscal | Nenhum anexo | 221.092,44 | 480.000,00 | 72.865,44 | 01/12/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 | 6 | Não
1498 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2406.0038 | IFPB4Synchro | Sistema de Automação e Integração | Download | 221.092,44 | 300.000,00 | 72.865,44 | 01/07/2024 | 01/12/2024 |  |  | 1 | 100 | Não
1499 | 2025-03-04 | 5 | PSQV-2404.0018 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | TESTE DO PROTÓTIPO | Nenhum anexo | 33.045,49 | 58.298,87 | 18.655,64 | 01/05/2025 | 04/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1500 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2404.0018 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MOCK-UP FÍSICO E INTEGRAÇÃO | Nenhum anexo | 79.309,19 | 139.917,28 | 44.773,53 | 02/12/2024 | 30/04/2025 | 04/12/2024 |  | 1 | 8 | Não
1501 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2404.0018 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MOCK-UP VIRTUAL | Download | 84.830,19 | 149.657,43 | 47.890,38 | 01/08/2024 | 29/11/2024 | 01/08/2024 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não
1502 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2404.0018 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | LEVANTAMENTO TÉCNICO | Download | 84.830,19 | 149.657,43 | 47.890,38 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024
1503 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2404.0018 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MAPEAMENTO | Download | 29.740,94 | 52.468,98 | 16.790,07 | 30/05/2024 | 30/06/2024 | 30/05/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
1504 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2407.0046 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | Projeto cancelado: não haverá a terceira macro-entrega. | Nenhum anexo | 12.095,09 | 25.484,06 | 0,00 | 03/02/2025 | 04/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1505 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2407.0046 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | - Infraestrutura com Terraform, Docker e Azure - Workflows com Chainlit. | Download | 24.190,17 | 50.968,11 | 0,00 | 19/10/2024 | 18/12/2024 | 03/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
1506 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2407.0046 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | Workflows com Frontend Web | Download | 40.996,99 | 87.570,06 | 0,00 | 19/08/2024 | 18/10/2024 | 02/09/2024 | 02/11/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
1507 | 2025-03-04 | 5 | PIQP-2407.0001 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Relatório técnico final. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1508 | 2025-03-04 | 4 | PIQP-2407.0001 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras dos nanomateriais e nanocompósitos otimizados. | Nenhum anexo | 40.796,06 | 53.628,16 | 27.963,97 | 01/11/2024 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1509 | 2025-03-04 | 3 | PIQP-2407.0001 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras dos nanomateriais e nanocompósitos, resultados dos ensaios termomecânicos, ópticos e de durabilidade | Nenhum anexo | 40.796,06 | 53.628,16 | 27.963,97 | 01/10/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1510 | 2025-03-04 | 2 | PIQP-2407.0001 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras de nanopartículas de dióxido de titânio compatibilizadas para incorporação em polímeros e combustíveis, amostras de nanocompósitos poliméricos, e relatório parcial de caracterização; | Nenhum anexo | 40.796,07 | 53.628,16 | 27.963,97 | 01/08/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1511 | 2025-03-04 | 1 | PIQP-2407.0001 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Proposta baseada nas reuniões de kick-off, incluindo o planejamento detalhado do projeto | Download | 40.796,07 | 53.628,16 | 27.963,97 | 08/07/2024 | 23/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
1512 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Validação e ajustes 6.1 Ajustes no Software 6.2 Validação de Usabilidade 6.3 Implementação em Produção 6.4 Documentação e repasse da tecnologia 6.5 Treinamento e capacitação da equipe | Nenhum anexo | 53.835,64 | 814.578,36 | 0,00 | 01/06/2026 | 20/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1513 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Testes, avaliação e ajustes (TRL6) 5.1 Desenvolvimento do protótipo Alpha 5.2 Testes de Funcionalidade 5.3 Ajustes e correções 5.4 Elaboração de documentação de entrega | Nenhum anexo | 161.506,94 | 360.781,65 | 0,00 | 01/12/2025 | 31/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1514 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Integração (TRL5) 4.1 Desenvolvimento incremental de POCs - Organização e integração entre as POCs e telas 4.2 Avaliação e Validação / Comparação com outras formas de levantamento de arranjos 4.3 Elaboração de documentação de entrega | Nenhum anexo | 269.178,24 | 601.302,78 | 0,00 | 01/06/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1515 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Desenvolvimento de POCs (TRL4) 3.1 Desenvolvimento incremental de POCs 3.2 Arquitetura definitiva de software 3.3 Avaliação e Validação preliminar 3.4 Armazenamento e Back-end 3.5 Elaboração/organização de Projeto 3D CAD versão 2 3.6 Desenvolvimento de telas Front-end 3.7 Elaboração de documentação de entrega | Nenhum anexo | 269.178,24 | 601.302,78 | 0,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1516 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Engenharia de Dados e Processamento (TRL3) 2.1 Arquitetura preliminar de software 2.2 Armazenamento e Back-end 2.3 POCs de otimização de arranjos com base nas pesquisas levantadas na etapa 1 2.4 Desenvolvimento layout de telas Front-end 2.5 Elaboração/organização de Projeto 3D CAD versão 1 2.6 Elaboração de documentação de entrega | Download | 269.178,24 | 813.687,75 | 0,00 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 02/09/2024 | 06/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024
1517 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2405.0018 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Engenharia de Sistemas (TRL2) 1.2 Levantamento dos dados 1.2 Pesquisa bibliográfica 1.3 Levantamento de requisitos 1.4 Elaboração de documentação de entrega | Download | 323.013,88 | 976.425,28 | 0,00 | 31/05/2024 | 31/08/2024 | 03/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
1518 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2406.0042 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 3 serão entregues as seguintes atividades: Relatório do Teste em campo Relatório do Teste em campo em ambiente relevante Uma análise de Breakeven (ROI) Recomendação de ações e atividades com base em dados métricas | Download | 62.650,32 | 64.380,20 | 0,00 | 21/12/2024 | 31/01/2025 | 21/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
1519 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2406.0042 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 2 serão entregues as seguintes atividades: Esquemático Elétrico do Dispositivo Relatório de Teste de Laboratório Protótipo do Dispositivo IOT final Plataforma IOT | Download | 93.461,96 | 96.042,60 | 0,00 | 14/09/2024 | 13/12/2024 | 14/09/2024 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Não | 30/12/2024
1520 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2406.0042 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 1 serão entregues as seguintes atividades: Detalhamento do perfil Relatório e priorização dos problemas Relatório com análise de similares e/ou concorrentes Relatório do resultado da cocriação Protótipo de baixa fidelidade Definição e requisitos iniciais para construção | Download | 69.839,70 | 71.768,09 | 0,00 | 08/07/2024 | 13/09/2024 | 08/07/2024 | 13/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/09/2024
1521 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2407.0043 | ARM Atabaque | A quarta entrega, denominada Fluxo de Recebimentos Direto do Catálogo + Portal do Agente, terá duração prevista de cinco meses, pretende-se transformar o primeiro MVP em uma plataforma SaaS que possa ser utilizada por outros usuários externos além da equipe da Atabaque. É esperado que nesta fase já seja possível realizar o fluxo de recebimento direto dos catálogos integrados à plataforma e tenha uma primeira versão do Portal do Agente. A quarta macro entrega será validada com a entrega do portal do agente em sua primeira versão e com a plataforma SaaS permitindo a entrada de novos usuários. | Nenhum anexo | 299.880,57 | 282.580,76 | 131.190,28 | 14/03/2025 | 01/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1522 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2407.0043 | ARM Atabaque | A terceira entrega, denominada Data Analytics, terá duração prevista de três meses, nesta etapa pretende-se conseguir extrair dados das fontes, realizar tratamento e padronização nesses dados, assim como começar a gerar inteligência em cima destes dados. Possibilitando a geração de relatórios para acompanhar o conteúdo já extraído. A terceira macro entrega será validada com a entrega de alguns relatórios que já servem para entender os dados que conseguimos extrair e preparar a plataforma para a etapa seguinte de fluxo de recebimento. | Nenhum anexo | 299.880,57 | 175.898,54 | 131.190,28 | 13/12/2024 | 14/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1523 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2407.0043 | ARM Atabaque | Denominada Integração com DSPs + Distribuidoras, terá duração prevista de três meses, pretende-se realizar experimentos com ferramentas de integração e com o objetivo de se integrar ao máximo de DSPs possíveis, assim como distribuidoras/agregadoras. Iremos iniciar pelo Spotify e avançar para as outras DSPs sempre considerando o nível da API que está presente do outro lado, ou seja, iremos priorizar as DSPs com maior facilidade de integração para avançar mais rápido e ter mais dados para se trabalhar. Além disso, já sabemos previamente que as Distribuidoras provavelmente não terão APIs para se integrar. Diante deste cenário o desafio com elas é um pouco maior. Iremos buscar soluções alternativas para ter pelo menos as principais distribuidoras integradas à plataforma. Ela será validada com a entrega de pelo menos uma DSP integrada na plataforma e pelo menos uma distribuidora, permitindo assim um primeiro MVP de dados ponta a ponta e gerando os pré-requisitos para a fase posterior de Data Analytics. Se no prazo de três meses desta macro entrega a gente não consiga se integrar a todas as DSPs e Distribuidoras desejadas, iremos avaliar o encaixe destas atividades nas macro entregas seguintes, negociando alguma outra feature do roadmap ou um aditivo posterior para complementar as integrações da plataforma. No entanto, é muito importante frisar que o objetivo principal desta macro entrega é habilitar minimamente a etapa posterior de Data Analytics. | Download | 299.880,57 | 138.415,60 | 131.190,29 | 13/09/2024 | 13/12/2024 | 06/09/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não |  | Como está no plano de trabalho: A segunda entrega, denominada Integração com DSPs + Distribuidoras, terá duração prevista de três meses, pretende-se realizar experimentos com ferramentas de integração e com o objetivo de se integrar ao máximo de DSPs possíveis, assim como distribuidoras/agregadoras. Iremos iniciar pelo Spotify e avançar para as outras DSPs sempre considerando o nível da API que está presente do outro lado, ou seja, iremos priorizar as DSPs com maior facilidade de integração para avançar mais rápido e ter mais dados para se trabalhar. Além disso, já sabemos previamente que as Distribuidoras provavelmente não terão APIs para se integrar. Diante deste cenário,o desafio com elas é um pouco maior. Iremos buscar soluções alternativas (ex Web Scrappers) para ter pelo menos as principais distribuidoras integradas à plataforma. A segunda macro entrega será validada com a entrega de pelo menos uma DSP integrada na plataforma e pelo menos uma distribuidora, permitindo assim um primeiro MVP de dados ponta a ponta e gerando os pré-requisitos para a fase posterior de Data Analytics. Caso no prazo de três meses desta macro entrega a gente não consiga se integrar a todas as DSPs e Distribuidoras desejadas, iremos avaliar o encaixe destas atividades nas macro entregas seguintes, negociando alguma outra feature do roadmap ou um aditivo posterior para complementar as integrações da plataforma. No entanto, é muito importante frisar que o objetivo principal desta etapa (macro entrega) é habilitar minimamente a etapa posterior de Data Analytics. Resultados entregues: A segunda entrega, intitulada V1 - Módulo de Royalties e Plataforma para Análise de Dados, teve como objetivo principal a integração com distribuidoras para acesso aos relatórios mensais de royalties. Foram realizadas atividades que resultaram na criação de um pipeline de dados funcional, permitindo a captura, extração e exibição inicial dessas informações de maneira estruturada e escalável. Essa entrega habilita a plataforma para futuras integrações com outras distribuidoras e DSPs, além de fornecer aos usuários uma visão inicial sobre os valores gerados mensalmente. Atividades Realizadas Integração com uma distribuidora prioritária para acesso de relatórios mensais de royalties. Implementação de soluções alternativas (ex.: web scraping) para acessar dados de distribuidoras sem APIs disponíveis. Desenvolvimento de um pipeline de dados para extração, padronização e armazenamento dos dados oriundos dos relatórios mensais. Criação de um módulo preliminar e funcional para visualização dos royalties mensais, acessível aos usuários da plataforma. Critérios de Aceitação Integração com Distribuidoras: Relatórios mensais de uma distribuidora prioritária disponíveis na plataforma. Pipeline de Dados: Pipeline funcional criado para capturar, tratar e padronizar os relatórios mensais. Exibição de Royalties: Módulo preliminar implementado, permitindo a visualização dos relatórios mensais por música e distribuidora. Documentação de Escalabilidade: Processos técnicos documentados para facilitar a inclusão de novas distribuidoras e DSPs em fases futuras.
1524 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2407.0043 | ARM Atabaque | A primeira entrega, denominada Discovery/Imersão, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; o Setup da Infraestrutura; a Definição de Arquitetura; o mapeamento da Jornada entre outras atividades de Design para conhecimento do domínio. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados. A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução, a imersão nos dados e o desenho da jornada atual. | Download | 299.880,56 | 77.866,24 | 131.190,29 | 17/07/2024 | 13/09/2024 | 17/07/2024 | 06/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/09/2024 | Como está no plano de trabalho: A primeira entrega, denominada Discovery/Imersão, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; o Setup da Infraestrutura; a Definição de Arquitetura; o mapeamento da Jornada entre outras atividades de Design para conhecimento do domínio. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados. A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução, a imersão nos dados e o desenho da jornada atual. Resultados entregues: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; Fluxo inicial da plataforma (Fluxograma); Definição de funcionalidades para o MVP; Style guide; Primeiras telas de interface; Protótipo navegável com formulário de novas músicas; Estudo e validação UX Writing; Vídeo inicial para apresentar a proposta de valor da solução. b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; Poc de testes e validação de integração com as DSPs; Organização de código e dos seus componentes. c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados; POC de processamento e tratamento dos arquivos da distribuidora; Criação de um dicionário próprio para as informações das diferentes distribuidoras; Poc de testes e validação de integração com as DSPs.
1525 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2405.0040 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 3 serão entregues as seguintes atividades: - Entrega do Sistema - Documento Final | Download | 10.617,76 | 21.235,52 | 0,00 | 28/09/2024 | 19/10/2024 | 28/05/2024 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Não | 08/11/2024
1526 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2405.0040 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 2 serão entregues as seguintes atividades: - Setup de Ambiente - Desenvolvimento | Download | 70.463,32 | 140.926,64 | 0,00 | 20/07/2024 | 19/09/2024 | 27/05/2024 | 19/09/2024 | 3 | 100 | Não | 08/11/2024
1527 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2405.0040 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 1 serão entregues as seguintes atividades: Entendimento do Problema Analises e Definições Prototipação e Backlog | Download | 24.725,28 | 49.450,55 | 0,00 | 27/05/2024 | 19/07/2024 | 27/05/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 26/07/2024
1528 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2402.0050 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Finalização dos estudos com PCA e realização de testes em campo | Nenhum anexo | 92.144,30 | 62.658,12 | 29.486,17 | 01/09/2025 | 19/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1529 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2402.0050 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Obtenção de dados - Segunda batelada de testes para realização de PCA | Nenhum anexo | 155.569,21 | 105.787,06 | 49.782,15 | 01/03/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1530 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2402.0050 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Otimização da metodologia e obtenção de primeira batelada de dados para realização de PCA | Download | 229.734,30 | 156.219,32 | 73.514,98 | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não | 26/02/2025
1531 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2402.0050 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Revisão de parâmetros experimentais das metodologias eletroquímica e SERS | Download | 80.251,69 | 54.571,15 | 25.680,54 | 19/02/2024 | 31/07/2024 | 19/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 14/08/2024
1532 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2405.0041 | IA para extração de dados | -Código da API REST, devidamente documentada: *Instruções claras sobre como interagir com a API (endpoints, métodos, formatos de entrada e saída). *Documentação da API em formato interativo (Swagger/OpenAPI). -Gravações das sessões de Transferência de Conhecimento (KT), abordando: *Funcionamento do modelo e seus componentes. *Instruções para instalação, configuração e uso da API. *Boas práticas para obter os melhores resultados na extração de termos. *Respostas a perguntas e dúvidas do cliente. | Download | 20.637,04 | 43.407,72 | 0,00 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 1 | 100 | Não | 14/11/2024
1533 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2405.0041 | IA para extração de dados | -Código-fonte do Modelo Mínimo Viável (MVP) devidamente documentado. -Relatório técnico justificando a escolha da arquitetura do modelo: *Descrição detalhada da arquitetura escolhida (exemplo: modelos baseados em regras, aprendizado de máquina, redes neurais, etc.). *Comparação com outras arquiteturas consideradas e os motivos da escolha final. *Métricas de desempenho do MVP em um conjunto de dados de teste. *Plano para refinamento e otimização do modelo em fases posteriores. | Download | 33.019,26 | 69.452,36 | 0,00 | 13/09/2024 | 10/10/2024 | 13/09/2024 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
1534 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2405.0041 | IA para extração de dados | Relatório detalhado contendo: -Análise estatística descritiva da amostra de documentos do cliente (tipos de documentos, volume, estrutura, etc.). -Identificação de padrões, desafios e oportunidades nos dados. -Recomendações claras sobre as abordagens mais adequadas para a extração de termos, considerando as particularidades dos dados e os objetivos do cliente. -Plano de trabalho detalhado para a próxima fase, incluindo os recursos necessários. | Download | 51.887,41 | 109.139,42 | 0,00 | 17/06/2024 | 12/09/2024 | 17/06/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
1535 | 2025-03-04 | 5 | PCEI-2405.0002 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Relatório Final. | Nenhum anexo | 96.577,49 | 128.376,45 | 96.971,01 | 24/04/2027 | 23/05/2027 |  |  | 1 |  | Não |  | Relatório Final.
1536 | 2025-03-04 | 4 | PCEI-2405.0002 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana das substâncias identificadas (purificadas e/ou sintetizadas) contra as 12 espécies de bactérias e fungos, além de um painel de células de mamíferos. | Nenhum anexo | 193.154,97 | 256.752,89 | 193.942,04 | 24/12/2026 | 23/04/2027 |  |  | 1 |  | Não |  | Perfil de atividade antimicrobiana das substâncias identificadas (purificadas e/ou sintetizadas) contra as 12 espécies de bactérias e fungos, além de um painel de células de mamíferos.
1537 | 2025-03-04 | 3 | PCEI-2405.0002 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana das subfrações F2 (F2.1 – F2.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | Nenhum anexo | 349.164,75 | 464.130,22 | 350.587,54 | 24/06/2026 | 23/12/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Perfil de atividade antimicrobiana das subfrações F2 (F2.1 – F2.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
1538 | 2025-03-04 | 2 | PCEI-2405.0002 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: perfil de atividade antimicrobiana das frações F1 (F1.1 – F1.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | Nenhum anexo | 450.694,93 | 599.090,07 | 452.531,43 | 24/11/2025 | 23/06/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Descrição: perfil de atividade antimicrobiana das frações F1 (F1.1 – F1.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
1539 | 2025-03-04 | 1 | PCEI-2405.0002 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana dos 300 extratos contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | Nenhum anexo | 396.215,32 | 526.672,59 | 397.829,83 | 01/06/2024 | 23/11/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana dos 300 extratos contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
1540 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2406.0077 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME3 - Testes do sistema integrado ● Relatório de testes de integração software e hardware do sistema inteligente. ● Dossiê técnico do projeto. | Nenhum anexo | 69.147,44 | 98.713,57 | 19.023,95 | 15/01/2025 | 21/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1541 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2406.0077 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME2 - Software de automação do sistema ● Provas de conceito desenvolvidas. ● Software de automação do sistema funcional. | Nenhum anexo | 166.844,36 | 238.183,85 | 45.902,49 | 01/12/2024 | 06/01/2025 | 01/12/2024 |  | 2 | 40 | Não
1542 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2406.0077 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME1 - Planejamento das provas de conceito: ● Lista de requisitos ● Plano das provas de conceito | Download | 21.915,96 | 31.286,82 | 6.029,56 | 22/07/2024 | 22/08/2024 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
1543 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2406.0087 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | Nenhum anexo | 95.437,78 | 93.333,34 | 49.823,34 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1544 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2406.0087 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação dos modelos de revisão de conteúdo e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas | Nenhum anexo | 238.594,44 | 233.333,33 | 124.558,33 | 01/06/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1545 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2406.0087 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de revisão de conteúdo com aluno | Nenhum anexo | 286.313,33 | 280.000,00 | 149.470,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1546 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2406.0087 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de tutoria | Download | 238.594,44 | 233.333,33 | 124.558,33 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 01/07/2024 | 25/11/2024 | 1 | 22 | Não | 25/11/2024
1547 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2407.0086 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de abordagem para tomada de decisão e recomendação de ação baseada em IA e no diagnóstico de falha e Desenvolvimento de APIs | Nenhum anexo | 146.753,19 | 108.049,00 | 71.316,00 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
1548 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2407.0086 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de modelos/metodologia para classificação de anomalias e de falhas | Nenhum anexo | 146.753,18 | 108.049,00 | 71.316,00 | 01/08/2025 | 01/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1549 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2407.0086 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de algoritmos para fusão de dados dos sensores aplicados a abordagens básicas de classificação de falhas | Nenhum anexo | 146.753,18 | 108.049,00 | 71.316,00 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1550 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2407.0086 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Engenharia e análise de dados-Engenharia de Features | Nenhum anexo | 146.753,18 | 108.049,00 | 71.316,00 | 01/08/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1551 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2404.0045 | Intelligence LNR | ME4: New Business list page, New business summary page, New Coupons page, New business point balance page | Nenhum anexo | 139.997,31 | 473.312,20 | 23.178,08 | 15/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1552 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2404.0045 | Intelligence LNR | Redesign VIP, PoC for IA | Nenhum anexo | 187.655,98 | 634.439,75 | 31.068,49 | 11/01/2025 | 14/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1553 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2404.0045 | Intelligence LNR | Continuidade do Desenvolvimento do Administrador de Sistema, Administrador Global / Releases / Pesquisa de IA & Demo. | Download | 327.653,29 | 1.107.751,94 | 54.246,58 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 23/09/2024 | 22/01/2025 | 1 | 40 | Não | 22/01/2025
1554 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2404.0045 | Intelligence LNR | Administrador de Sistema e Administrador Global | Download | 431.906,61 | 1.460.218,47 | 71.506,85 | 01/05/2024 | 22/09/2024 | 01/05/2024 | 29/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
1555 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2406.0044 | Disponibilidade dos Caminhões | Integração dos modelos desenvolvido nas etapas anteriores com a plataforma RIO (Attentive Driving e Actions Facing Alerts); Código fonte da aplicação integrada aos modelos;Código fonte do front-end. | Nenhum anexo | 88.008,96 | 182.171,25 | 5.551,34 | 05/03/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1556 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2406.0044 | Disponibilidade dos Caminhões | Dashboard com a visualização do escore e predições dos modelos de Attentive Driving e Actions Facing Alerts. | Nenhum anexo | 27.313,13 | 56.535,91 | 1.722,83 | 07/02/2025 | 05/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1557 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2406.0044 | Disponibilidade dos Caminhões | MVP do modelo de predição de alertas (Actions facing Alerts) e Rollover com relatório de avaliação das métricas, resultados e comparação com outros modelos testados - parcialmente integrado com a plataforma RIO. | Nenhum anexo | 65.753,82 | 136.104,96 | 4.147,55 | 07/01/2025 | 07/02/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 40 | Não
1558 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2406.0044 | Disponibilidade dos Caminhões | MVP do modelo de Attentive Driving com relatório de avaliação das métricas, resultados e comparação com outros modelos testados, parcialmente integrado com a plataforma RIO. | Nenhum anexo | 128.472,85 | 265.928,15 | 8.103,68 | 06/12/2024 | 06/01/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 40 | Não
1559 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2406.0044 | Disponibilidade dos Caminhões | Workshop com a demonstração das análises, apresentação das PoCs, Arquitetura de Dados, Protótipo da Dashboard com a visualização do escore e predições dos modelos de Actions Facing Alerts, Definição da função do cálculo do Score do veículo, Discovery de Rollover, Attentive Driving e Action Facing Alerts. | Download | 169.948,34 | 351.778,97 | 10.719,83 | 01/07/2024 | 05/12/2024 | 01/07/2024 | 05/12/2024 | 1 | 100 | Não
1560 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2406.0006 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Desenvolvimento do Sistema Mobile | Nenhum anexo | 102.240,00 | 0,00 | 35.887,06 | 01/02/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1561 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2406.0006 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Desenvolvimento de um sistema web para a gestão dos RMA´s - Esta macroentrega tem como objetivo criar uma solução computacional, em versão web, que otimize a gestão de Autorizações de Retorno de Material (RMA) da Acer, integrando áreas críticas como estoque, fornecedores e equipes internas, por meio de uma plataforma escalável e segura. A solução emprega tecnologias modernas, como Inteligência Artificial e Computação em nuvem, além de interfaces web intuitiva desenvolvida com Angular 18 no front-end e Spring Boot 3.3.0 no back-end. Foram desenvolvidos os seguintes módulos do sistema web: Gestão de Peças; Gestão de Fornecedores; Gestão de RMAs; Gestão de Créditos Financeiros; Logística de RMAs; Notificações e; Dashboards para tomadas de decisão, baseados em data analytic e inteligência artificial. O projeto segue metodologia ágil Scrum para garantir entregas incrementais e ajustáveis, priorizando uma interface amigável e alto grau de usabilidade e segurança para dar suporte à gestão de RMAs, bem como apoiar a tomada de decisões baseadas em dados. Por meio deste sistema web, espera-se maior agilidade nos processos, redução de custos operacionais e aumento da satisfação dos clientes, consolidando a competitividade da Acer em seu mercado de atuação. | Download | 51.120,00 | 255.600,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 01/09/2024 | 13/01/2025 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
1562 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2406.0006 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Esta macroentrega trata da pesquisa e definição de uma arquitetura de software baseadano modelo cliente-servidor, com foco em atender aos requisitos de segurança, desempenho, confiabilidade e rastreabilidade. A arquitetura cliente-servidor foi escolhida por sua capacidade de separar responsabilidades entre o cliente, que realiza as requisições, e o servidor, que processa e responde, permitindo uma distribuição eficiente das operações e garantindo escalabilidade para diferentes cenários de uso. Para atender aos requisitos de segurança, a arquitetura contempla políticas de segurança aplicadas tanto no cliente quanto no servidor, com controle centralizado no servidor e padrões de autorização para uso das funcionalidades. O uso de criptografia e autenticação garantem a proteção dos dados. No que se refere ao desempenho, a arquitetura escolhida reconhece que a comunicação pode introduzir latência, mas técnicas de cache e balanceamento de carga no servidor melhoram a eficiência geral. A confiabilidade é garantida por meio da gestão robusta de transações no servidor, garantindo consistência dos dados. A separação de responsabilidades facilita a identificação e correção de falhas. Por fim, a rastreabilidade é abordada mediante monitoramento e alertas configuráveis em ambos os lados, facilitando a identificação e correção de problemas. Análise de logs aprimorada pela separação clara entre cliente e servidor. | Download | 0,00 | 102.240,00 | 0,00 | 07/06/2024 | 31/08/2024 | 07/06/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 31/08/2024
1563 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2312.0013 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 4. Condução dos bioensaios em laboratório Etapa 1. Instalação e condução dos bioensaios; Etapa 2. Avaliação da patogenicidade; Etapa 3: Relatório final. | Download | 1.900,00 | 997,50 | 2.493,75 | 02/08/2024 | 04/09/2024 | 02/08/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Não | 27/09/2024
1564 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2312.0013 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 3. Produção do fungo entomopatogênico Etapa 1. Esterilização do meio de cultura; Etapa 2. Multiplicação do fungo M. rileyi; Etapa 3. Quantificação de produção e germinação dos conídios do fungo; Etapa 4. Relatório parcial | Download | 1.900,00 | 0,00 | 2.493,75 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/06/2024 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 10/09/2024
1565 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2312.0013 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 2. Coleta de lagartas e adultos de S. frugiperda Etapa 1. Acondicionamento dos adultos em unidades de criação; Etapa 2. Acondicionamento das lagartas em unidades de criação e confecção de dieta; Etapa 3. Estabelecimento da criação de S. frugiperda com alta viabilidade; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 4.700,00 | 1.000,00 | 2.493,75 | 05/03/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 25/07/2024
1566 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2312.0013 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 1. Delineamento Experimental Etapa 1. Tramitação jurídica; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisição da matéria prima; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 1.475,00 | 7.977,50 | 2.493,75 | 04/12/2023 | 04/03/2024 | 04/12/2023 | 25/07/2024 | 1 | 100 | Não | 10/09/2024 | A empresa demorou para assinar o Termo de Aceite e Relatório final.
1567 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2406.0266 | SMART CHARGER | 3.1. Testes Finais Esta etapa como objetivo a realização de testes funcionais em ambiente relevante no protótipo desenvolvido, assim como finalizar a documentação que irá compor o databook do projeto. 3.2. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 65.465,63 | 7.701,84 | 3.850,92 | 11/02/2025 | 11/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1568 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2406.0266 | SMART CHARGER | 2.1. Projeto Detalhado 2.2. Prototipagem e Refinamento Esta etapa é composta pelas sub etapas de Prototipagem e refinamento, cujo objetivo é a montagem do protótipo para execução posterior de testes funcionais em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 570.343,59 | 67.099,25 | 33.549,62 | 11/09/2024 | 10/02/2025 | 18/09/2024 |  | 1 | 93 | Não
1569 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2406.0266 | SMART CHARGER | 1.1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2. Projeto Informacional/Conceitual Essa fase tem o objetivo de detalhar os requisitos da solução e gerar conceitos de princípios de funcionamento para da solução. 1.3. Projeto Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas da solução. | Download | 527.348,67 | 62.041,02 | 31.020,51 | 11/06/2024 | 10/09/2024 | 11/06/2024 | 17/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/09/2024
1570 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2404.0263 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 4. Projeto Detalhado/ Prototipagem e Refinamento Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. | Nenhum anexo | 130.116,66 | 124.792,30 | 13.016,66 | 14/02/2025 | 14/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1571 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2404.0263 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 130.116,67 | 113.253,85 | 13.016,67 | 21/10/2024 | 13/02/2025 | 21/10/2024 |  | 1 | 62 | Não
1572 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2404.0263 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações. | Download | 130.116,67 | 113.253,85 | 13.016,67 | 14/06/2024 | 18/10/2024 | 14/06/2024 | 18/10/2024 | 1 | 100 | Não | 28/10/2024
1573 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2404.0262 | Ecoloy - iBAG | 4. Prova de Conceito Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Nenhum anexo | 134.300,00 | 117.200,00 | 17.100,00 | 14/02/2025 | 13/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1574 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2404.0262 | Ecoloy - iBAG | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 134.300,00 | 117.200,00 | 17.100,00 | 21/10/2024 | 13/02/2025 | 21/10/2024 |  | 1 | 64 | Não
1575 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2404.0262 | Ecoloy - iBAG | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações. | Download | 134.300,00 | 117.200,00 | 17.100,00 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 14/06/2024 | 18/10/2024 | 1 | 100 | Não | 28/10/2024
1576 | 2025-03-04 | 3 | PLIT-2405.0002 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Implementação dos Pré-Condicionadores baseados em estratégias Multiescala - Sequencial e Paralelo. Análise de desempenho dos diferentes pré-condicionadores Multiescala/Multinível implementados (Benchmarks) | Nenhum anexo | 55.620,00 | 527.569,29 | 150.000,00 | 29/05/2026 | 29/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
1577 | 2025-03-04 | 2 | PLIT-2405.0002 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Estudo, desenvolvimento, implementação inicial/sequencial de algoritmos e técnicas multiescala e/ou multinível que sejam adequados aos métodos CPR e AIM; Uso de simulador protótipo Black-Oil baseado no MDF "standard". Estabelecimento dos Benchmarks | Nenhum anexo | 55.620,00 | 527.569,29 | 15.000,00 | 29/05/2025 | 29/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1578 | 2025-03-04 | 1 | PLIT-2405.0002 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Revisão bibliográfica detalhada sobre o uso de pré-condicionadores para a solução de sistemas de equações algébricas lineares, métodos iterativos e técnicas multiescala para Pré-Condicionamento, aplicadas à simulação de reservatórios e suas implementações: sequencial e paralela. | Nenhum anexo | 55.620,00 | 527.569,29 | 150.000,00 | 29/05/2024 | 29/05/2025 | 29/05/2024 |  | 1 | 60 | Não
1579 | 2025-03-04 | 3 | PLIT-2312.0001 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Elaboração de banco de dados de imagens 3D de ostracodes em estereomicroscópio | Nenhum anexo | 135.040,00 | 337.506,00 | 155.610,00 | 24/12/2025 | 21/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
1580 | 2025-03-04 | 2 | PLIT-2312.0001 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Aplicação das funcionalidades do Microscópio Lightsheet na indústria petrolífera | Nenhum anexo | 135.040,00 | 337.506,00 | 155.610,00 | 23/12/2024 | 23/12/2025 | 23/12/2024 |  | 1 | 10 | Não
1581 | 2025-03-04 | 1 | PLIT-2312.0001 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Desenvolvimento da pesquisa metodológica de identificação de ostracodes | Nenhum anexo | 135.040,00 | 337.506,00 | 155.610,00 | 22/12/2023 | 22/12/2024 | 22/12/2023 | 22/12/2024 | 1 | 100 | Não
1582 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2404.0259 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 43.388,90 | 39.050,00 | 4.338,90 | 05/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1583 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2404.0259 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 4. Desenvolvimento Tecnológico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Nenhum anexo | 173.555,55 | 156.200,00 | 17.355,55 | 05/11/2024 | 04/03/2025 | 07/01/2025 |  | 1 | 10 | Não
1584 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2404.0259 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 173.555,55 | 156.200,00 | 17.355,55 | 05/07/2024 | 04/11/2024 | 05/07/2024 | 06/01/2025 | 1 | 100 | Não | 10/01/2025 | Termo de aceite cadastrado, assinatura em 10/01/25.
1585 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2405.0268 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 3.1 Etapa de Desenvolvimento Tecnológico Nesta fase, o objetivo é realizar Testes em escala piloto, entregar a documentação do projeto, analisar e apresentar os resultados do projeto, identificar lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. Será entregue o Componente operacional; Equipamento operacional; Relatório e Laudos das análises referentes aos testes de tratabilidade na PPCC; Documento técnico contendo de indicadores e parâmetros econômicos a serem utilizados nas análises; Relatório preliminar de viabilidade técnico-econômica; Relatório de Desenvolvimento Tecnológico. | Nenhum anexo | 386.592,00 | 562.316,00 | 222.583,00 | 04/12/2024 | 17/04/2025 | 04/12/2024 |  | 1 | 19 | Não
1586 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2405.0268 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 2.1 Etapa Conceitual Nesta fase, o objetivo é realizar o Projeto Conceitual. Será entregue o Relatório e Laudos das análises sobre a caracterização do material recebido (agregados e efluentes); Relatório dos testes de bancada (PoCs); Relatório de análise de Mercado Potencial; Plano de testes de tratabilidade a serem realizados na PPCC; Relatório de Projeto Conceitual. | Download | 395.797,00 | 575.705,00 | 227.883,00 | 19/08/2024 | 03/12/2024 | 19/08/2024 | 03/12/2024 | 1 | 100 | Não |  | 23/01/2025 - A macroentrega foi finalizada, porém o termo de aceite encontra-se em fluxo de assinatura.
1587 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2405.0268 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 1.1 Etapa de Iniciação e Planejamento Nesta fase, o objetivo é elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto. 1.2 Etapa Informacional Nesta fase, o objetivo é realizar o Levantamento Informacional. Será entregue o plano de testes – Bancada (PoCs); Relatório sobre as adequações e funcionamento da PPCC; Relatório Informacional. | Download | 138.069,00 | 200.827,00 | 79.494,00 | 17/05/2024 | 16/08/2024 | 17/05/2024 | 16/08/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
1588 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2405.0039 | Plataforma de AudioBooks com IA | A terceira entrega, denominada Evolução do MVP - terá duração prevista de dois meses, pretende-se transformar o primeiro MVP em uma plataforma SaaS que possa ser utilizada por outros usuários externos. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: Implementação de melhorias e correções vindas dos testes com usuários (volyo e clientes do piloto); API de autenticação para gerar token seguro para API; API de cadastro de usuários; API de incremento de crédito; API de envio do audio livro para ftp da bookwire; | Nenhum anexo | 140.743,91 | 44.288,16 | 56.297,56 | 01/10/2024 | 26/02/2025 | 01/10/2024 |  | 1 |  | Não
1589 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2405.0039 | Plataforma de AudioBooks com IA | A segunda entrega, denominada MVP da Conversão TTS terá duração prevista de três meses, pretende-se realizar experimentos com ferramentas de Text-to-Speech, aprimorando o fluxo e iniciando a integração, ainda em fase preliminar com foco no core. As principais features serão desenvolvidas para possibilitar o uso da conversão de um livro para audiolivro na plataforma. Processamento via API de Text-to-Speech | Download | 140.743,91 | 29.525,44 | 56.297,56 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 |  | 1 |  | Não
1590 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2405.0039 | Plataforma de AudioBooks com IA | A primeira entrega, denominada Discovery, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; Setup da Infraestrutura; Definição de Arquitetura; Prototipação do caminho feliz de conversão. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: - Design: Definição design system e criação do protótipo em alta de criação, edição e publicação de projeto - Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados e Pipeline de Deploy - Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução e a imersão nos dados e no protótipo realizado pela Volyo. | Download | 140.743,91 | 29.525,44 | 56.297,56 | 03/06/2024 | 31/07/2024 | 03/06/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
1591 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2407.0126 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Testes - Relatório com os testes | Nenhum anexo | 105.000,00 | 99.613,17 | 193.992,16 | 01/04/2025 | 12/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1592 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2407.0126 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Desenvolvimento de software - Código fonte - Código objeto | Nenhum anexo | 105.000,00 | 99.613,17 | 96.996,08 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 30 | Não
1593 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2407.0126 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Desenvolvimento de hardware e firmware - Esquemáticos e PCI - Protótipo funcional | Download | 140.000,00 | 139.058,98 | 129.328,10 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025
1594 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2407.0126 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Especificação - Relatório com especificações técnicas - Arquitetura de conectividade e requisitos | Download | 70.000,00 | 86.381,34 | 64.664,05 | 12/07/2024 | 31/08/2024 | 12/07/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 17/10/2024
1595 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2407.0050 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 3ª Macroentrega - Plano de melhoramento da empresa definido: Mensurações das experimentações de campo (dap, Ht, volume, db); Recomendação dos materiais genéticos a serem plantados; Construção do plano diretor de melhoramento da empresa. | Nenhum anexo | 105.225,57 | 45.096,68 | 166.666,68 | 16/10/2025 | 31/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1596 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2407.0050 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 2ª Macroentrega - Teste de progênie e teste clonalem campo: Instalação de testes de progênies em condições de campo; Instalação de testes clonais condições de campo (a partir de clonagem individual de progênies). | Nenhum anexo | 105.225,55 | 45.096,66 | 166.666,66 | 15/02/2025 | 15/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1597 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2407.0050 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 1ª Macroentrega - Pomares de cruzamento formados: Formação da população base de melhoramento genético da empresa; Formação dos pomares de cruzamento indoor e outdoor (realização deenxertias, indução de florescimento); Realização de polinizações controladas especificas para o desenvolvimento de cada espécie. | Nenhum anexo | 105.225,55 | 45.096,66 | 166.666,66 | 14/07/2024 | 14/02/2025 | 14/07/2024 |  | 1 | 80 | Não
1598 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2407.0049 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 3ª Macroentrega - Potencial da Cannabis para diferentes usos: Coleta de dados ambientais do cultivo; Colheita das plantas para análises; Realização das análises laboratoriais para fibra têxteis; Realização das análises laboratoriais para produção de celulose e papel; Realização das análises laboratoriais para produção hempcrete; Avaliação dos resultados; Proposição de nova etapa. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 76.666,68 | 126.666,68 | 13/05/2025 | 27/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1599 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2407.0049 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 2ª Macroentrega - Obtenção das plantas maduras para análises: Início do cultivo das plantas; Avaliação da quantidade e qualidade dos brotos; Analise das flores. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 76.666,66 | 126.666,66 | 11/02/2025 | 12/05/2025 | 04/02/2025 |  | 1 | 5 | Não
1600 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2407.0049 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 1ª Macroentrega - Protocolos de cultivo para manejo do pomar de Cannabis: Adequação de estruturas para o projeto; Aquisição de materiais para pesquisa; Seleção e treinamento de equipe; Estabelecimento dosprotocolos de cultivo e coleta. | Download | 100.000,00 | 76.666,66 | 126.666,66 | 10/07/2024 | 10/02/2025 | 10/07/2024 | 03/02/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
1601 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2406.0267 | SAVision | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Execução Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 171.531,25 | 102.068,75 | 68.750,00 | 27/01/2025 | 27/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1602 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2406.0267 | SAVision | 4. Planejamento da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Execução da POC Essa fase tem como objetivo a montagem da POC e realizar um conjunto de testes e validações do projeto da POC a fim de garantir seu funcionamento e execução. | Nenhum anexo | 274.450,00 | 165.550,00 | 110.000,00 | 29/11/2024 | 24/01/2025 | 29/11/2024 |  | 1 | 97 | Não
1603 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2406.0267 | SAVision | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 240.143,75 | 144.856,25 | 96.250,00 | 27/06/2024 | 28/11/2024 | 27/06/2024 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
1604 | 2025-03-04 | 5 | PEAR-2307.0005 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 5.Integração da montagem portátil em protótipo final com apresentação dos resultados dos testes em ambiente relevante | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 63.883,51 | 02/11/2024 | 03/03/2025 |  |  | 1 | 60 | Não
1605 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2406.0026 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Protótipo funcional do sistema em laboratório, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório final e códigos atualizados. | Nenhum anexo | 88.159,09 | 146.931,82 | 31.345,45 | 12/02/2025 | 11/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1606 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2406.0026 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Protótipo funcional do sistema em laboratório, códigos atualizados e relatórios experimentais. | Download | 70.527,27 | 117.545,45 | 31.345,45 | 12/10/2024 | 11/02/2025 | 15/10/2024 | 14/02/2025 | 1 | 100 | Não | 21/02/2025
1607 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2406.0026 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Relatório com especificação preliminar da arquitetura do sistema. | Download | 99.913,64 | 166.522,73 | 31.345,46 | 12/07/2024 | 11/10/2024 | 12/07/2024 | 14/10/2024 | 1 | 100 | Não | 22/10/2024
1608 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2406.0029 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Determinação de figura de mérito e seletividade global usando as amostras da empresa - Ao final da meta 4 serão entregues os estudos das figuras de mérito dos genossensores e dos sensores de seletividade global e os resultados de comparação dos mesmos. | Nenhum anexo | 103.363,14 | 0,00 | 46.157,73 | 01/09/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1609 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2406.0029 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Análise das amostras da empresa e estudo da diferenciação via seletividade global - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos dos testes de seletividade usando a amostra da empresa e a correlação da carne com as mesmas. | Nenhum anexo | 103.363,14 | 19.745,08 | 46.157,74 | 01/04/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1610 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2406.0029 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Imobilização de sondas de reconhecimento sobre os eletrodos e caracterização do genosensor - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das estratégias de imobilização de sondas de RNA/DNA estudadas e testes preliminares de detecção de sequências de RNA/DNA. | Nenhum anexo | 103.363,15 | 20.000,00 | 46.157,74 | 01/11/2024 | 31/03/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 12 | Não
1611 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2406.0029 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Assinatura do acordo, início das atividades, compras de reagentes, caracterização dos eletrodos, escrita e envio do projeto para o CEUA/UNIFESP. Ao final da meta 1 serão entregues uma revisão da literatura, projeto escrito e enviado para o CEUA/UNIFESP e assim como os resultados das caracterizações dos eletrodos. | Download | 103.363,15 | 189.407,45 | 46.157,74 | 06/06/2024 | 31/10/2024 | 06/06/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
1612 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2406.0033 | GreenHarvest | Testes em ambiente produtivo | Nenhum anexo | 151.489,37 | 113.839,10 | 37.649,37 | 15/03/2025 | 14/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1613 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2406.0033 | GreenHarvest | Automação do envase e caracterização dos óleos em tempo real | Nenhum anexo | 252.482,28 | 189.733,33 | 62.748,96 | 15/10/2024 | 14/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1614 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2406.0033 | GreenHarvest | Caracterização dos óleos vegetais | Download | 201.985,83 | 151.786,66 | 50.199,17 | 14/06/2024 | 14/10/2024 | 14/06/2024 | 14/10/2024 | 1 | 100 | Não | 14/10/2024
1615 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2407.0125 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Relatório sobre a Prova de Conceito. | Nenhum anexo | 23.831,50 | 10.714,50 | 13.118,00 | 05/02/2025 | 04/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1616 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2407.0125 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Release 1.2 do Código-fonte customizado e Documentação do Modelo 2 Release 1.3 do Código-fonte customizado | Nenhum anexo | 171.586,00 | 77.144,40 | 94.449,60 | 05/12/2024 | 04/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1617 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2407.0125 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Release 1.0 do Código-fonte customizado e Documentação das integrações Release 1.1 do Código-fonte customizado e Documentação do Modelo 1 | Nenhum anexo | 171.586,80 | 77.144,40 | 94.449,60 | 05/10/2024 | 04/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1618 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2407.0125 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Documento de visão geral da plataforma Disponibilização dos dados a serem trabalhados no projeto e documento com informações das APIs de integração com a plataforma atual. | Nenhum anexo | 109.624,90 | 49.286,70 | 60.342,80 | 05/08/2024 | 04/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
1619 | 2025-03-04 | 5 | PZET-2407.0005 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Relatório final e repasse tecnológico. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 04/06/2026 | 25/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1620 | 2025-03-04 | 4 | PZET-2407.0005 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Teste e validação da versão beta. | Nenhum anexo | 45.000,00 | 68.436,65 | 59.000,00 | 04/02/2026 | 04/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1621 | 2025-03-04 | 3 | PZET-2407.0005 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Mapa de acesso do usuário externo e identificação dos temas de interesse. | Nenhum anexo | 45.000,00 | 100.000,00 | 59.000,00 | 04/06/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1622 | 2025-03-04 | 2 | PZET-2407.0005 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Desenvolvimento da versão beta da plataforma web de acordo com os requisitos levantados. Execução de testes a nível desenvolvedor e usuário. | Nenhum anexo | 23.615,71 | 70.000,00 | 59.000,00 | 04/10/2024 | 05/05/2025 | 04/10/2024 |  | 1 |  | Não
1623 | 2025-03-04 | 1 | PZET-2407.0005 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Elaboração do plano de execução do projeto, com discriminação de metodologia e etapas e levantamento dos requisitos necessários para a execução do projeto. | Download | 120.000,00 | 70.000,00 | 59.000,00 | 04/07/2024 | 04/09/2024 | 04/07/2024 | 04/09/2024 | 1 |  | Não | 04/10/2024
1624 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2404.0067 | SELAGEM | Análise crítica de materiais e processos de dipagem e selagem para definição dos parâmetros mais adequados; Desenvolvimento de materiais e processo de dipagem otimizados; Desenvolvimento de materiais e processo de selagem elastomérica otimizados; Caracterização mecânica da selagem elastomérica otimizada e comparação com selagem costurada. | Nenhum anexo | 125.800,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 26/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1625 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2404.0067 | SELAGEM | Desenvolvimentos preliminares de materiais e processo de dipagem; Desenvolvimentos preliminares de materiais e processo de selagem elastomérica; Caracterização mecânica de selagens preliminares. | Nenhum anexo | 122.100,00 | 61.050,00 | 61.050,00 | 25/09/2024 | 25/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1626 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2404.0067 | SELAGEM | Levantamento de requisitos, Revisão bibliográfica; Metodologia de avaliação da selagem; Plano de formulações; Plano de experimentos; Matérias primas selecionadas. | Download | 122.100,00 | 61.050,00 | 61.050,00 | 23/05/2024 | 24/09/2024 | 23/05/2024 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024 | Data da macroentrega 1 prevista para 24/09/2024 foi remanejada para 07/11/2024. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data de macroenterga.
1627 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2405.0068 | SOYRUBBER | Metodologia otimizada de modificação do óleo de soja; Resultado da otimização da modificação do óleo de soja; Propriedades do composto de borracha contendo óleo de soja modificado, após otimização, antes e após envelhecimento térmico/acelerado. | Nenhum anexo | 150.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 02/07/2025 | 04/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1628 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2405.0068 | SOYRUBBER | Metodologia de modificação do óleo de soja; Propriedades do óleo de soja modificado; Propriedades do composto de borracha contendo óleo de soja modificado; Justificativa técnica para a seleção das rotas para otimização na macroentrega 03. | Nenhum anexo | 175.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 06/11/2024 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1629 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2405.0068 | SOYRUBBER | Requisitos para o desenvolvimento; Definição do plano de formulações; Propriedades do óleo de soja degomado e discussão de resultados. | Download | 175.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 02/07/2024 | 05/11/2024 | 02/07/2024 | 13/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/11/2024
1630 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2406.0070 | Ecotubos | Resultados das caracterizações dos compostos após envelhecimento acelerado; Revisão do dimensionamento do perfil após envelhecimento. | Nenhum anexo | 93.500,00 | 37.400,00 | 56.100,00 | 12/03/2025 | 11/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1631 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2406.0070 | Ecotubos | Definições das formulações e condições do processamento dos compostos; Resultados obtidos através da caracterização térmica e mecânica dos compostos; Estimativa, por simulação numérica, da espessura do perfil extrusado. | Nenhum anexo | 90.750,00 | 36.300,00 | 54.450,00 | 13/11/2024 | 11/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1632 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2406.0070 | Ecotubos | Levantamento de requisitos técnicos; Definição das condições operacionais baseado em normas técnicas; Caracterizações térmica e reológica dos polímeros reciclados utilizados pela empresa; Planejamento de experimentos. | Download | 90.750,00 | 36.300,00 | 54.450,00 | 11/07/2024 | 12/11/2024 | 11/07/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 19/11/2024 | Data de macroentrega prevista para 12/11/2024 foi remanejada para 19/11/2024. Ambas as partes estão de comum acordo com esta alteração.
1633 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2405.0069 | CleanBag | Processamento das formulações selecionadas; Envelhecimento dos novos materiais através de exposição contínua a elementos representativos da ração; Caracterização dos materiais; Análise crítica de dados e seleção da formulação mais adequada. | Nenhum anexo | 148.500,00 | 59.400,00 | 89.100,00 | 11/07/2025 | 27/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1634 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2405.0069 | CleanBag | Desenvolvimento de formulações preliminares com e sem nanocargas; Caracterização térmica, mecânica, morfológica e química dos materiais desenvolvidos. | Nenhum anexo | 148.500,00 | 59.400,00 | 89.100,00 | 25/01/2025 | 10/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1635 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2405.0069 | CleanBag | Análise de requisitos técnicos e estado da arte; Seleção de materiais e planejamento de experimentos; Caracterização térmica, mecânica e química da embalagem; Avaliação dos parâmetros de processo do filme; Caracterização da ração e determinação de voláteis. | Download | 198.000,00 | 79.200,00 | 118.800,00 | 10/07/2024 | 24/01/2025 | 10/07/2024 | 05/02/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2024
1636 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME03: Protótipo final validado pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 3.469,84 | 08/08/2024 | 07/09/2024 | 08/08/2024 | 07/09/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
1637 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME02: Protótipo final incluindo comparação de assinaturas | Download | 49.926,46 | 49.089,98 | 6.939,69 | 08/07/2024 | 07/08/2024 | 09/07/2024 | 07/08/2024 | 1 | 100 | Não | 24/08/2024
1638 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2405.0265 | MedSignat | ME01: Protótipo inicial com detecção de assinaturas e remoção de ruídos | Download | 3.056,48 | 49.089,98 | 3.469,85 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 1 | 100 | Não | 15/08/2024
1639 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2405.0264 | COPMES | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | Nenhum anexo | 30.650,32 | 50.150,18 | 12.184,09 | 15/03/2026 | 15/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1640 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2405.0264 | COPMES | ME04: Versão final e aprimorada da solução e dos modelos de Inteligência Artificial. | Nenhum anexo | 107.276,17 | 175.525,58 | 42.644,36 | 15/08/2025 | 14/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
1641 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2405.0264 | COPMES | ME03: Versão final e aprimorada dos modelos de representação e das bases de dados, e versão preliminar da solução e dos modelos de Inteligência Artificial. | Nenhum anexo | 107.276,17 | 175.525,58 | 42.644,36 | 15/01/2025 | 14/08/2025 | 15/01/2025 |  | 1 | 19 | Não
1642 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2405.0264 | COPMES | ME02: Versão preliminar dos modelos de representação dos dados e das bases de dados. | Nenhum anexo | 108.276,17 | 175.525,58 | 42.644,36 | 15/06/2024 | 14/01/2025 | 15/06/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Não
1643 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2405.0264 | COPMES | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | Download | 15.325,17 | 26.075,08 | 6.092,05 | 15/05/2024 | 14/06/2024 | 15/05/2024 | 14/06/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024
1644 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2405.0263 | Thor Analytics | ME 03: Versão parcial dos do projeto, contemplando o novo modelo arquitetural validado, novos mecanismos de visualização de dados IoT e avaliação de algoritmos para Detecção Temporal de Anomalias. | Nenhum anexo | 130.308,88 | 234.966,36 | 25.819,21 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 30 | Não
1645 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2405.0263 | Thor Analytics | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 65.078,52 | 102.519,90 | 14.369,90 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024
1646 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2405.0263 | Thor Analytics | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de dados do Thor Analytics, considerando a coleta e integração via API. | Download | 78.313,76 | 156.538,80 | 14.369,91 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
1647 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2404.0049 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Avaliação de performance dos microrganismos editados, promotores do desenvolvimento vegetal (análises em consórcio com plantas cultivadas). | Nenhum anexo | 85.047,93 | 125.087,28 | 47.585,85 | 31/05/2028 | 30/05/2029 |  |  | 1 |  | Não
1648 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2404.0049 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Edição de genes de interesse nas bactérias caracterizadas. | Nenhum anexo | 170.095,86 | 250.174,56 | 95.171,73 | 31/05/2026 | 30/05/2028 |  |  | 1 |  | Não
1649 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2404.0049 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Bactérias caracterizadas – resposta de AIA, protocolo de transformação otimizado e genoma sequenciado. | Nenhum anexo | 85.047,93 | 125.087,28 | 47.585,85 | 31/05/2025 | 30/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1650 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2404.0049 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Seleção de bactérias promotoras de crescimento e produtoras de AIA. | Nenhum anexo | 85.047,93 | 125.087,28 | 47.585,85 | 31/05/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1651 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2402.0019 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Versão final do sistema | Nenhum anexo | 40.752,80 | 37.767,80 | 40.116,04 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1652 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2402.0019 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Teste e validação | Nenhum anexo | 76.130,72 | 80.175,15 | 74.941,18 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1653 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2402.0019 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Primeira versão da plataforma | Download | 43.116,48 | 50.557,05 | 42.442,78 | 01/03/2024 | 31/10/2024 | 01/03/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024
1654 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME04: Versão final do protótipo do estudo de caso. | Download | 58.663,36 | 112.586,79 | 21.037,03 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2 | 100 | Não | 17/10/2024
1655 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2404.0020 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Desenvolvimento do software e validação | Nenhum anexo | 30.571,71 | 26.701,57 | 30.571,71 | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 13/02/2025 |  | 1 |  | Não
1656 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2404.0020 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Processamento das imagens e desenvolvimento e treinamento da rede neural | Download | 32.127,81 | 32.369,38 | 32.127,81 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 31/10/2024 | 12/02/2025 | 1 | 100 | Não | 12/02/2025
1657 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2404.0020 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Coleta e rotulação de Imagens | Download | 70.300,48 | 74.929,05 | 70.300,48 | 10/04/2024 | 10/09/2024 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024
1658 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2406.0051 | Operador Aumentado | ME04: - Versão final do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Final); - Relatório de experimentos realizados em Ambiente Real; - Relatório de viabilidade do uso do HoloLens 2; - Documentação reunida de material e relatórios produzidos para o projeto; - Artigos científicos elaborados para veículos acadêmicos e documentações legais referentes ao(s) processo(s) de registro de Propriedade Intelectual; - Realização dos treinamentos para a equipe interlocutora quando da entrega de novas versões de software; - Realização do workshop. | Nenhum anexo | 34.961,11 | 42.517,65 | 2.250,00 | 18/12/2024 | 17/06/2025 | 29/11/2024 |  | 1 | 32 | Não
1659 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2406.0051 | Operador Aumentado | ME03: - Relatório de experimentos realizados em Ambiente Laboratorial; - Versão intermediária do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Intermediário). | Download | 155.333,27 | 200.658,43 | 2.250,00 | 18/10/2024 | 17/12/2024 | 18/10/2024 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024
1660 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2406.0051 | Operador Aumentado | ME02: - Documentação e manuais do ambiente simulado; - Configuração do ambiente Unity para o desenvolvimento dos experimentos em Ambiente Laboratorial; - Versão inicial do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Inicial). | Download | 93.199,96 | 112.286,02 | 2.250,00 | 18/07/2024 | 17/10/2024 | 18/07/2024 | 17/10/2024 | 1 | 100 | Não | 18/10/2024
1661 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2406.0051 | Operador Aumentado | ME01: - Relatório sobre o estado da arte do uso de HoloLens 2 em ambientes virtuais/realidade aumentada e fronteira de tecnologia atual; - Configuração do ambiente simulado do HoloLens V2 para o desenvolvimento dos algoritmos. | Download | 93.199,96 | 125.804,02 | 2.250,00 | 25/06/2024 | 17/07/2024 | 25/06/2024 | 17/07/2024 | 1 | 100 | Não | 24/07/2024
1662 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2404.0016 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Avaliação econômica da tecnologia de insumos petroquímicos verdes. | Nenhum anexo | 54.892,64 | 28.544,17 | 26.348,47 | 06/08/2025 | 24/09/2025 | 06/08/2025 | 24/09/2025 | 1 |  | Não
1663 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2404.0016 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Processo de conversão do BP nos compostos alvos utilizando o craqueamento catalítico em leito fixO. | Nenhum anexo | 146.973,72 | 76.426,33 | 70.547,39 | 26/12/2024 | 05/08/2025 | 26/12/2024 |  | 1 | 13 | Não
1664 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2404.0016 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Obtenção do Bio-petróleo (BP) composto da conversão da biomassa de segunda geração. | Download | 235.852,55 | 122.643,33 | 113.209,22 | 02/04/2024 | 23/12/2024 | 15/04/2024 | 16/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 16/01/2025
1665 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | M05: Protótipos de software e relatório com resultados experimentais das abordagens implementadas. | Download | 11.978,08 | 21.347,21 | 3.800,20 | 22/07/2024 | 31/10/2024 | 22/07/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024 | Projeto com aditivo em andamento!
1666 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | M04: Relatório com resultados das investigações e propostas das abordagens projetadas para detecção de verdadeiras minúcias. | Download | 11.978,08 | 21.347,22 | 3.800,21 | 22/04/2024 | 21/07/2024 | 22/04/2024 | 22/07/2024 | 1 | 100 | Não | 07/08/2024
1667 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2406.0076 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Relatório final de suporte aos testes de integração; Documentação final do projeto. | Nenhum anexo | 32.024,00 | 37.250,00 | 5.100,00 | 18/02/2025 | 18/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1668 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2406.0076 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Firmware com melhorias no processo de autorização de recarga; Firmware com a funcionalidade de Unknown Offline Authorization do OCPP 1.6J; Firmware com a lógica de uso e interpretação das chaves de configuração de autorização; Firmware com a autorização automática do veículo a partir da identificação de seu EVCCID; Firmware que permite atualização da local list via ocpp server pelo método diferencial e completo (limite de tags para até 100.000). | Nenhum anexo | 32.024,00 | 37.250,00 | 5.100,00 | 18/11/2024 | 18/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1669 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2406.0076 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Firmware com implementação de conexão OCPP via WSS; Firmware com implementação de conexão com servidor em nuvem via socket HTTPS; Relatório de testes de conexão contra um servidor HTTPS disponibilizado pela WEG. | Nenhum anexo | 192.144,00 | 223.500,00 | 30.600,00 | 18/10/2024 | 18/11/2024 | 22/11/2024 |  | 1 | 95 | Não
1670 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2406.0076 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Relatório parcial de suporte aos testes de integração. | Download | 192.144,00 | 223.500,00 | 30.600,00 | 18/07/2024 | 18/10/2024 | 07/08/2024 | 21/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
1671 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2406.0076 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Kick off do projeto: Apresentação de cronograma detalhado e status de andamento do projeto; Firmware com medições rápidas implementadas. | Download | 192.144,00 | 223.500,00 | 30.600,00 | 18/06/2024 | 18/07/2024 | 01/07/2024 | 06/08/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
1672 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2406.0036 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 4.1 Determinação das normas a serem usadas na medição de ruído de compressores scroll e pistão rolante em câmara reverberante, com indicação de melhores métodos para simulação numérica destes. Critérios de aceite: Especificação de normas concluída. 4.2 Indicação de modificações do projeto de motores elétricos para redução de ruído. Critérios de aceite: Especificação de modificações de projeto concluída. 4.3 Fabricação e validação de compressores com modificações em tubos de descarga em câmara reverberante. Critérios de aceite: Testes de validação concluídos. 4.4 Internalização (empresa) de procedimento de predição do ruído de refrigeradores. Critérios de aceite: Internalização da empresa concluída. 4.5 Determinação da melhor configuração das pás de ventiladores para baixo ruído. Critérios de aceite: Especificação da melhor configuração concluída. 4.6 Internalização (empresa) do pacote Python para métricas subjetivas. Critérios de aceite: Internalização na empresa concluída. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 01/01/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1673 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2406.0036 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 3.1 Determinação dos requisitos de projeto para ruído de compressores scroll e pistão rolante. Critérios de aceite: Especificação dos requisitos de projeto concluída. 3.2 Validação do modelo FEM de um motor elétrico. Critérios de aceite: Validação do modelo FEM concluída. 3.3 Metodologia de otimização do tubo de descarga. Critérios de aceite: Especificação da metodologia de otimização concluída. 3.4 Determinação de metodologia de predição de ruído de baixas frequência de refrigeradores. Critérios de aceite: Especificação da metodologia concluída. 3.5 Análise de sensibilidade do ruído de ventiladores. Critérios de aceite: Análise de sensibilidade concluída. 3.6 Pacote em Python para aplicação de métricas subjetivas. Critérios de aceite: Pacote em Python finalizado. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1674 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2406.0036 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 2.1 Modelo FEM eletro-mecânico acústico de um motor elétrico. Critérios de aceite: Modelo eletro-mecânico-acústico concluído. 2.2 Validação do modelo FEM estrutural do tubo de descarga, da carcaça e do inversor. Critérios de aceite: Modelo FEM estrutural concluído. 2.3 Metodologia de otimização de tubos de descarga. Critérios de aceite: Metodologia de otimização de tubos concluída. 2.4 Finalização da bancada de testes de compressor, refrigerador e ventilador em câmara semianecóica. Critérios de aceite: Montagem das bancadas de testes concluída. 2.5 Avaliação subjetiva do ruído de refrigeradores. Em paralelo, treinamento de rede para IA. Critérios de aceite: Avaliação subjetiva do ruído finalizada. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
1675 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2406.0036 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 1.1Revisão da literatura: compressores scroll pistão rolante e motores elétricos. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica concluída. 1.2 Modelos MEF preliminares do tubo de descarga. Critérios de aceite: Modelos numéricos preliminares concluídos. 1.3 Planejamento de bancada de testes de compressor, refrigerador e ventilador em câmara semianecóica. Critérios de aceite: Planejamento da bancada de testes concluído. 1.4 Revisão da literatura: qualidade sonora de refrigeradores. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica concluída. 1.5 Modelo analítico simplificado termofluidodinâmico e de vibrações de compressores scroll e pistão rolante. Critérios de aceite: Modelo analítico simplificado concluído. | Download | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
1676 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2406.0069 | GEI - Phase I | "17. Documento com o plano de testes para as interfaces proprietárias do Framework e com a especificação de restrições de tempo impostas aos componentes de Framework. Documento com a configuração necessária para a utilização de RTOS juntamente com o Hypervisor. 18. Documento com os logs e status sobre a execução dos testes. 19. Plano de construção do laboratório para execução do teste ART. 20. Documento com os resultados da PoC e com o parecer, por parte da UEELDORADO, se a solução é proposta é válida. 21. Documento com as evidências de que as ferramentas e processos para DEVOPS estão funcionando conforme planejamento. 22. Relatório com os resultados dos Testes de Validação." | Download | 0,00 | 1.378.947,02 | 0,00 | 07/10/2024 | 05/12/2024 | 07/10/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025 | Devido às férias coletivas na Volks e demora para analise da última entrega por parte do parceiro, ainda nao recebemos o termo de aceite assinado. Termo foi enviado em Dez/24. Termo de aceite assinado digitalmente em 15/01/2025
1677 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2406.0069 | GEI - Phase I | "8. Documento com a descrição das funcionalidades e lista de interfaces do Framework que necessitem de implementação, relacionadas aos subsistemas de Multimídia, Conectividade e Telefonia e Modem do Framework. 9. Documento com a especificação do protocolo de comunicação lógico entre a camada do Framework e o VIP. 10. Relatório e PoC das principais funcionalidades que poderão ser desenvolvidas no PROJETO para a System UI. Relatório das propriedades validadas. Arquivo executável da ferramenta. 11. Relatório com a descrição dos requisitos e commits efetuados para a mudança no código-fonte. 12. Documento com os logs e status sobre a execução dos testes. 13. Documento com o diagrama da arquitetura de rede necessária para o funcionamento do OTA (cloud + OCU). 14. Documento descrevendo as ferramentas e processos para DEVOPS. 15. Relatório com o planejamento das atividades de Cyber Security e Design e relatório com o resultado dos Unit Tests realizados.O 16. Códigos-fonte e arquivos binários do FW e protótipo do HW para suporte a nova plataforma do Infotainment ." | Download | 513.952,30 | 0,00 | 352.474,60 | 06/08/2024 | 04/10/2024 | 07/08/2024 | 04/10/2024 | 1 | 100 | Não | 07/10/2024 | ME assinada digitalmente em 07/10
1678 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2406.0069 | GEI - Phase I | "1. Documento listando as dependências do Android para com o Software proveniente do fabricante de Chipset, listando as dependências do Hardware, e listando as dependências de interfaces proprietárias do Framework. 2. Aplicativos refatorados e funcionando no Android 14. 3. Documento ""Como fazer”, com o procedimento de configuração de notebook para executar testes xTS do Google e locais de download das suítes de testes mais recentes disponibilizadas pelo Google. 4. Documento modelo (template) com os requisitos exigidos pelo Google para “Google Head Unit Proposal”. 5. Documento com as definições do sistema e com as características do novo modelo de EVO para embasamento e definição da arquitetura do processo de OTA, desenvolvimento de HW e aplicações. 6. Esquema elétrico, lista de material (BOM) e layout da Placa de Circuito Impresso do Hardware para suporte a nova plataforma do Infotainment. 7. Documento com a estrutura do PROJETO. " | Download | 513.952,30 | 0,00 | 327.474,60 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024 | ME assinada digitalmente em 23/08
1679 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2405.0262 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 151.286,08 | 278.892,66 | 28.753,27 | 10/01/2025 | 10/05/2025 | 10/01/2025 |  | 1 | 38 | Não
1680 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2405.0262 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME02: Segunda versão do protótipo do Reco-Sync, contemplando mecanismos de armazenamento de dados de documento salvo. | Download | 143.121,60 | 253.780,13 | 28.753,29 | 10/09/2024 | 09/01/2025 | 10/09/2024 | 08/01/2025 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
1681 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2405.0262 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do Reco-Sync, considerando a implantação em arquiteturas independentes em nuvem. | Download | 162.398,16 | 294.700,13 | 28.753,29 | 10/05/2024 | 09/09/2024 | 10/05/2024 | 09/09/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024
1682 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2407.0125 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Testes, ajustes e validação - Relatório de testes da solução - Códigos fontes | Nenhum anexo | 39.000,00 | 39.333,34 | 71.029,40 | 01/01/2025 | 02/07/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 7 | Não
1683 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2407.0125 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Módulo de VC para criação dos mapas topológicos - Subsistema para provisionamento de modelos - Subsistema para fusão de dados - Algoritmo para criação de mapa topológico | Download | 39.000,00 | 39.333,33 | 35.514,71 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025
1684 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2407.0125 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Módulo de Especificação do Sistema - Documentação e relatório sobre o conjunto de dados - Relatório técnico sobre para criação de mapas - Relatório técnico sobre fusão de dados | Download | 39.000,00 | 39.333,33 | 35.514,71 | 02/07/2024 | 30/09/2024 | 02/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/10/2024
1685 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2405.0021 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 3 - APLICAÇÃO DE PROTÓTIPO EM AMBIENTE RELEVANTE | Nenhum anexo | 18.603,53 | 19.766,23 | 21.486,92 | 06/06/2025 | 05/12/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | o Construção de parede de cobogó o Monitoramento de desempenho em ambiente relevante
1686 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2405.0021 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 2 - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PROTÓTIPOS | Nenhum anexo | 29.564,54 | 31.412,33 | 27.309,97 | 06/12/2024 | 05/06/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | o Processamento de matérias primas - britagem, moagem, extrusão o Processamento de matérias primas - determinação de traço o Desenvolvimento de protótipo: cobogó o Ensaios de caracterização (absorção de água, compressão, gretamento)
1687 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2405.0021 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 1 – PESQUISA DE ANTERIORIDADE, CARACTERIZAÇÃO DE RSCC | Download | 17.359,33 | 18.444,30 | 20.825,96 | 05/06/2024 | 05/12/2024 | 05/06/2024 | 05/12/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização instrumental dos RSCCs o Redação de relatório técnico
1688 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2405.0034 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Validação do novo processo de obtenção do bunker oil | Nenhum anexo | 67.023,00 | 104.960,00 | 34.320,00 | 01/10/2025 | 01/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1689 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2405.0034 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Desenvolvimento do processo nanocatalítico para a obtenção de bunker oil | Nenhum anexo | 177.508,00 | 226.560,00 | 91.520,00 | 03/03/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1690 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2405.0034 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Produção de bio-óleo pirolítico. | Nenhum anexo | 213.069,00 | 354.880,00 | 102.960,00 | 06/05/2024 | 28/02/2025 | 06/05/2024 |  | 1 | 86 | Sim
1691 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2405.0124 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Melhorias e transferência tecnológica - Ajustes/melhorias nos códigos - Correção de bugs - Documentação e Transferência Tecnológica | Nenhum anexo | 133.500,00 | 97.826,83 | 203.247,05 | 01/06/2025 | 27/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1692 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2405.0124 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | MVP - Integração das PCBs entre si - Integração de sistema web - Versão funcional da luminária integrada - Testes integrados | Nenhum anexo | 154.500,00 | 86.097,57 | 101.623,53 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1693 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2405.0124 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Versão funcional modular - Construção de PCBs - Implementação de técnicas de IA - Integração entre placas - Testes iniciais | Nenhum anexo | 154.500,00 | 79.535,26 | 101.623,53 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 01/12/2024 |  | 1 | 95 | Não
1694 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2405.0124 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Versão inicial - Implementação de dashboard - Prototipação inicial de placas de controle - Desenhos iniciais (3D) da luminária - Algoritmos iniciais de controle - Organização de dataset para IA - Prototipação e design de telas | Download | 154.500,00 | 99.222,20 | 101.623,53 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 2 | 100 | Não | 20/12/2024 | Entregável passou da Macro 1 para Macro 2 por meio do Ofício OFÍCIO N° 23/2024 –Projeto Nº 2405.0124 – Luminárias Urbanas Inteligentes e Sustentáveis - LUMIS
1695 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2405.0124 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Requisitos - Revisão bibliográfica de IA - Requisitos de software | Download | 137.000,00 | 110.378,14 | 101.623,53 | 27/05/2024 | 31/08/2024 | 27/05/2024 | 31/08/2024 | 2 | 100 | Não | 20/09/2024 | Entregável passou da Macro 1 para Macro 2 por meio do Ofício OFÍCIO N° 23/2024 –Projeto Nº 2405.0124 – Luminárias Urbanas Inteligentes e Sustentáveis - LUMIS
1696 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2405.0261 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 6. Execução e Testes Essa fase tem por construir o protótipo final do projeto e realizar os testes da eletrônica integrada no invólucro. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 97.675,00 | 87.900,00 | 9.775,00 | 19/12/2024 | 03/01/2025 |  |  | 1 | 58 | Não
1697 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2405.0261 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 4. Projeto Preliminar / Básico Essa etapa tem por objetivo realizar a definição da solução e do protótipo e realizar o projeto detalhado da interface do usuário. 5. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | Download | 97.675,00 | 87.900,00 | 9.775,00 | 25/10/2024 | 18/12/2024 | 25/10/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 26/12/2024
1698 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2405.0261 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto e identificação de possíveis rotas tecnológicas. Ao final dessa etapa, será definida uma rota tecnológica ser avaliada na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem por objetivo a construção de provas de conceito para avaliação e seleção das proposições e wireframes desenvolvidos. | Download | 195.350,00 | 175.800,00 | 19.550,00 | 17/06/2024 | 24/10/2024 | 17/06/2024 | 24/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
1699 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2406.0123 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Criação do App Web Aluno e Gestão - Modelos de dados e telas de baixa fidelidade - Implementação do Backend e Frontend - Entrega de manual de utilização do sistema | Nenhum anexo | 64.800,00 | 97.173,33 | 53.880,26 | 01/01/2026 | 14/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1700 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2406.0123 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo Matching entre Consultor e Aluno - Mineração dos dados dos projetos pedagógicos - Criação do Módulo Matching entre Consultor e Aluno - Validações e testes dos modelos | Nenhum anexo | 64.800,00 | 97.173,34 | 35.920,17 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1701 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2406.0123 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo de Análise de Retenção - Mineração dos dados e definição do modelo dedados - Validações e testes dos modelos - Implementação dos modelos de IA | Nenhum anexo | 54.000,00 | 80.977,78 | 29.933,48 | 01/02/2025 | 30/06/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 20 | Não
1702 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2406.0123 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo de Análise de Sentimento do Aluno - Construção dos datasets - Desenvolvimento dos mecanismos de AI - Validações e testes dos modelos | Download | 75.600,00 | 113.368,88 | 41.906,87 | 01/07/2024 | 31/01/2025 | 01/07/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
1703 | 2025-03-04 | 5 | PCTN-2406.0002 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo avaliações e recomendações | Nenhum anexo | 169.350,00 | 103.749,39 | 130.000,00 | 12/08/2025 | 26/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1704 | 2025-03-04 | 4 | PCTN-2406.0002 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com mistura de hidrogênio e biometano e modos de combustão SI - TJI - CAI | Nenhum anexo | 169.350,00 | 166.249,39 | 130.000,00 | 03/06/2025 | 11/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1705 | 2025-03-04 | 3 | PCTN-2406.0002 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com biometano e modos de combustão TJI - CAI (Turbulent Jet Ignition e Controlled Auto Ignition) | Nenhum anexo | 169.350,00 | 291.249,39 | 130.000,00 | 01/04/2025 | 02/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1706 | 2025-03-04 | 2 | PCTN-2406.0002 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com biometano e modo de combustão SI (Spark Ignition) | Nenhum anexo | 169.350,00 | 149.522,12 | 130.000,00 | 30/09/2024 | 31/03/2025 | 30/09/2024 |  | 1 | 72 | Não |  | O replanejamento tem como objetivo corrigir o cronograma em relação às atividades da Macroentrega 2, que sofreram atraso devido a dois fatores principais: (i) falta de amostras de GreenPlus e BioBooster, os nanocatalisadores. A quantidade inicialmente entregue pela Horeb não foi suficiente para o desenvolvimento completo das atividades de preparação e caracterização da formulação e recomendação de concentração. A amostra entregue no início do projeto foi de 250 mL, volume insuficiente até mesmo para a caracterização completa. A complementação das amostras de Greenplus e BioBooster foi disponibilizada em 07/11/2024, com a entrega de 10 volumes de 500 mL de cada produto, totalizando 5 litros de Greenplus e 5 litros de BioBooster; (ii) necessidade de um levantamento maior de informações bibliográficas e de um planejamento mais detalhado da linha de combustível e instrumentação para iniciar as simulações computacionais e os ensaios biometano – SI em janeiro. Os três meses acrescentados à Macroentrega 2 estão sendo aplicados no aprofundamento da análise dos requisitos técnicos e das discussões entre os membros da equipe. Destaque-se que a data de término planejada da Macroentrega 5, ou seja, do final do projeto, não foi alterada.
1707 | 2025-03-04 | 1 | PCTN-2406.0002 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados da pesquisa bibliográfica | Download | 169.350,00 | 452.840,26 | 0,00 | 28/06/2024 | 27/09/2024 | 08/07/2024 | 27/09/2024 |  | 100 | Não | 27/09/2024
1708 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2404.0066 | Nanobatch | Re-análise de requisitos; Análises de ciclo de reprocessamento; Ensaios de longa duração; Resultados de ensaios experimentais, antes e após reprocessamento e envelhecimento acelerado; Análise comparativa de resultados e tabela com resumo de todos os resultados. | Nenhum anexo | 125.625,00 | 75.375,00 | 50.250,00 | 15/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1709 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2404.0066 | Nanobatch | Lista de requisitos revisados; Método de dispersão das nanopartículas no agente compatibilizante; Métodos de pré-mistura do TPU com as NP/AC; Desenvolvimento dos processos de fabricação dos; Revisão da matriz de experimentos. | Download | 125.625,00 | 75.375,00 | 50.250,00 | 28/09/2024 | 14/02/2025 | 02/10/2024 | 13/02/2025 | 1 | 100 | Não | 13/02/2025 | Macroentrega 2 foi antecipada de 14/02/25 para 13/02/25.
1710 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2404.0066 | Nanobatch | Revisão bibliográfica, busca de anterioridade e análise de requisitos; Seleção das matérias primas para a formulação dos nanocompósitos; Análises de metodologias para dispersão e processamento; Matriz de testes e planejamento experimental; Resultados iniciais experimentais. | Download | 123.750,00 | 74.250,00 | 49.500,00 | 31/05/2024 | 27/09/2024 | 31/05/2024 | 01/10/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024
1711 | 2025-03-04 | 3 | PIAG-2406.0002 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Definição da instrumentação, como equipamentos, componentes ópticos, distâncias e ângulos do setup estabelecido. | Nenhum anexo | 45.600,00 | 46.305,88 | 55.600,00 | 06/01/2025 | 27/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1712 | 2025-03-04 | 2 | PIAG-2406.0002 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Definição da instrumentação, como equipamentos, componentes ópticos, distâncias e ângulos do setup estabelecido. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 26/07/2024 | 27/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1713 | 2025-03-04 | 1 | PIAG-2406.0002 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Consolidação da proposta do projeto com base nas diretrizes e requisitos iniciais estabelecidos: revisão e avaliação do estado da arte da tecnologia proposta, por meio da análise das tecnologias e soluções existentes relacionadas ao tema do projeto; revisão e análise da literatura pertinente, por meio de levantamento e análise dos principais artigos, livros e publicações relevantes ao tema do projeto. Esta entrega técnica visa proporcionar uma visão abrangente e detalhada dos aspectos críticos do projeto, assegurando que todos os elementos estejam alinhados e prontos para as próximas etapas. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 27/06/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024
1714 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2406.0025 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Macroentrega 3: Transferência da Tecnologia e Validação Final Duração: 5 meses Descrição: A última fase do projeto é dedicada à transferência completa da tecnologia desenvolvida para a PIPEMAIS e à validação final do sistema. Esta etapa inclui testes exaustivos, ajustes necessários e eventuais aprimoramentos dentro do escopo definido. Artefatos a Serem Entregues: • Documentação final detalhada, incluindo todas as etapas de transferência de tecnologia; • Relatório de validação final com resultados dos testes e ajustes realizados; • Códigos fonte atualizados com melhorias e correções (se houver) | Nenhum anexo | 44.000,00 | 57.050,00 | 48.740,00 | 01/05/2025 | 29/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1715 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2406.0025 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Macroentrega 2: Desenvolvimento do Sistema de Reconhecimento Facial Duração: 6 meses Descrição: Esta fase é dedicada ao desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial utilizando inteligência artificial, implementado em Python. O sistema deverá substituir o serviço de reconhecimento facial atualmente fornecido pela Amazon, porém, mantendo-o como uma redundância para garantir a confiabilidade em caso de falha do sistema que será desenvolvido nesse projeto. Artefatos a Serem Entregues: • Códigos fonte do sistema de reconhecimento facial; • Documentação completa para transferência de tecnologia; • Relatório detalhado de testes e validação | Nenhum anexo | 52.800,00 | 68.700,00 | 58.488,00 | 01/11/2024 | 29/04/2025 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
1716 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2406.0025 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Desenvolvimento do Chatbot Duração: 4 meses Descrição: Esta fase foca no desenvolvimento de um chatbot inteligente que consome a API do ChatGPT 3.5. O chatbot será integrado ao sistema atual da PIPEMAIS para proporcionar uma interação eficiente e personalizada entre os colaboradores e o sistema de gestão de RH. Artefatos a Serem Entregues: • Códigos fonte do chatbot; • Documentação completa com reelatório de uso da aplicação e manual para operação e manutenção do sistema. | Download | 39.400,00 | 50.650,00 | 38.992,00 | 01/07/2024 | 30/10/2024 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
1717 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2403.0075 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E14 - Sistema integrado da solução final operacional em ambiente relevante E15 - Relatório com resultados de testes da solução final E16 - Documentação final do projeto E17 - Transferência Tecnológica E18 - Artigo científico | Nenhum anexo | 262.067,00 | 464.735,00 | 51.326,00 | 01/11/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | As macro entregas 5 e 6 e respectivas entregas do PT foram consolidadas nesta ME 5
1718 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2403.0075 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E11 - Documento de Requisitos e Arquitetura de integração da solução MSS e do aplicativo de suporte Resolve; E12 - Documentação das APIs para integração; E13 - Versão de solução integrada do MSS com o aplicativo de suporte Resolve. | Nenhum anexo | 513.766,00 | 912.012,00 | 100.625,00 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1719 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2403.0075 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E7 - Documento de requisitos e arquitetura da solução KVM/IP; E8 - Documento definindo estrutura de backend e frontend; E9 - Solução KVM/IP operando via raspberry pi; E10 - Solução KVM/IP operando via celular Android; | Nenhum anexo | 687.794,00 | 1.220.937,00 | 134.710,00 | 01/01/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1720 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2403.0075 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E6 - Solução MSS com funcionalidade de recuperação do sistema operacional Windows desenvolvida | Nenhum anexo | 585.271,00 | 1.039.845,00 | 134.215,00 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 21/08/2024 |  | 1 | 99 | Não
1721 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2403.0075 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E1 - Backlog E2 - definição de arquitetura E3 - setup do ambiente de desenvolvimento E4 - definição da metodologia de desenvolvimento. E5 - Documentação técnica para transferência tecnológica; | Download | 358.672,00 | 689.250,00 | 56.855,00 | 03/03/2024 | 31/05/2024 | 03/03/2024 | 20/08/2024 | 1 | 100 | Não | 29/08/2024
1722 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2111.0029 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Consolidação dos resultados e emissão do relatório final | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2025 | 09/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1723 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-2210.0069 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório final contendo os principais resultados dos testes em escala relevante/piloto da columbita limpa produzida pelo cliente. | Nenhum anexo | 319.458,70 | 271.539,89 | 54.760,49 | 16/08/2024 | 16/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1724 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2210.0069 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório contendo a descrição dos ensaios em escala relevante da columbita limpa proveniente da columbita de alto teor. | Download | 479.188,04 | 407.309,84 | 43.808,39 | 16/04/2024 | 16/08/2024 | 16/04/2024 | 24/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 24/09/2024 | Título da macroentrega atualizada para: Relatório parcial: Otimização dos processos de pré-redução, aluminotermia de FeNb e aluminotermia de Feta em escala relevante.
1725 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2310.0032 | Retificador de 6 pulsos | Versão final do protótipo com revisão de componentes; possíveis atualizações no design da PCB; versão final do firmware de controle; testes de carga e stress e documentação técnica: | Nenhum anexo | 260.530,60 | 66.663,76 | 61.318,61 | 02/10/2024 | 31/03/2025 | 25/09/2024 |  | 1 | 82 | Não
1726 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2406.0122 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Prova de Conceito - Disponibiização das API - Realização de testes com novos dados | Nenhum anexo | 41.100,00 | 55.899,97 | 44.423,53 | 01/04/2025 | 06/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1727 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2406.0122 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Modelo XAI para Risco Cardiológico - Modelo XAI | Nenhum anexo | 41.100,00 | 55.900,01 | 22.211,76 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 35 | Não
1728 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2406.0122 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Modelo de Inferência para Risco Cardiológico - Modelos de Inferência | Download | 41.100,00 | 55.900,01 | 22.211,76 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não
1729 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2406.0122 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Análise de Dados - Análise sobre os dados - Data set para modelos inteligentes | Download | 41.100,00 | 55.900,01 | 22.211,76 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/10/2024
1730 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2207.0005 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Avaliação em ambiente relevante | Nenhum anexo | 296.048,15 | 118.419,26 | 177.628,88 | 08/03/2024 | 22/12/2024 |  |  | 1 |  | Sim |  | Aguardando a empresa parceira definir a continuidade do projeto.
1731 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2406.0056 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Desenvolvimento de protocolo para avaliar o impacto de drenagens no tratamento | Nenhum anexo | 279.200,00 | 283.066,72 | 118.869,54 | 19/10/2026 | 19/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
1732 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2406.0056 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Avaliação de tecnologias e alterações operacionais para melhoria da sedimentabilidade do lodo e redução da geração de lodo e espuma | Nenhum anexo | 765.600,00 | 923.950,34 | 262.740,89 | 19/06/2025 | 18/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
1733 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2406.0056 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Avaliação da tecnologia de lodo granular aeróbio (LGA) para otimização de RBS e avaliação de tecnologias e alterações operacionais para melhoria da nitrificação | Nenhum anexo | 686.000,00 | 1.619.716,57 | 253.309,75 | 19/06/2024 | 18/06/2025 | 19/07/2024 |  | 1 | 30 | Não
1734 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2401.0046 | BOWIE | Ensaios em ambiente relevante. Transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 258.598,40 | 172.433,41 | 86.164,99 | 13/02/2026 | 13/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1735 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2401.0046 | BOWIE | Projeto, fabricação e montagem do protótipo do sistema hidráulico e mecânico. Desenvolvimento de telas para IHM. Testes e validação em ambiente laboratorial, integração com sistema de sensoriamento. | Nenhum anexo | 517.196,80 | 344.866,83 | 172.329,97 | 28/06/2025 | 12/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1736 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2401.0046 | BOWIE | Projeto da placa eletrônica, desenvolvimento de firmware e protótipo do sistema de medição. Projeto de experimentos para prova de conceito. Validação do sistema de sensoriamento em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 452.547,20 | 301.758,47 | 150.788,73 | 29/01/2025 | 27/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1737 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2401.0046 | BOWIE | Prova de conceito de rotas tecnológicas. Definição de rota tecnológica para medição de profundidade. | Nenhum anexo | 193.948,80 | 129.325,06 | 64.623,74 | 12/09/2024 | 28/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1738 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2401.0046 | BOWIE | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Análise funcional, revisão do estado da arte e lista de compras para prova de conceito. | Download | 193.948,80 | 129.325,06 | 64.623,74 | 11/06/2024 | 11/09/2024 | 11/06/2024 | 13/09/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024
1739 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2406.0124 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | (a) Documento técnico com descrição de modelos gerados, (b) Códigos fonte gerados. Relatório técnico com descrição de testes e resultados. Documento técnico com definição de API. (a) documentação técnica gerada durante o projeto, (b) códigos fonte gerados durante o projeto, (c) workshop de finalização de projeto. | Nenhum anexo | 250.650,00 | 150.390,00 | 100.260,00 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1740 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2406.0124 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. Segundo relatório técnico descrevendo a base de imagens gerada até aquele momento. Relatório técnico evidenciando o estágio das experimentações com modelos de IA. | Nenhum anexo | 385.600,00 | 231.360,00 | 154.240,00 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1741 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2406.0124 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | - Relatório técnico evidenciando resultados finais da análise crítica realizada com suas conclusões e eventuais recomendações. (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. - Relatório técnico preliminar descrevendo a base de imagens gerada até aquele momento. - Relatório técnico com as conclusões do levantamento do estado da arte realizado. - Relatório técnico descrevendo os requisitos do protótipo a ser desenvolvido. - Relatório técnico evidenciando as primeiras experimentações com modelos de IA. | Nenhum anexo | 469.900,00 | 281.940,00 | 187.960,00 | 01/12/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1742 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2406.0124 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | - Relatório técnico evidenciando resultados parciais da análise crítica realizada com suas conclusões e eventuais recomendações. (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. - Relatório técnico preliminar de formação das bases de dados. | Nenhum anexo | 328.700,00 | 197.220,00 | 131.480,00 | 15/07/2024 | 30/11/2024 |  |  | 1 | 70 | Não
1743 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2404.0050 | JAWS 3 | JINGLES: Implementação e análise do sequenciamento do processo de soldagem dos componentes. Diagnóstico e análise da qualidade da solda (posicionamento e características). NO TOUCH: Testes de retro-alimentação da posição com base nos resultados obtidos nos testes dos modelos. | Nenhum anexo | 238.447,50 | 397.412,50 | 158.965,00 | 27/02/2025 | 25/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1744 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2404.0050 | JAWS 3 | JINGLESS: Implementação preliminar dos processos de solda resistiva dos componentes da S10, TrailBlazer e Onix. Implementação preliminar da malha de controle dos sensores e atuadores. NO TOUCH: Comparação dos parâmetros medidos em relação a uma medição de referência. Análise e identificação dos componentes de manipulação robótica de painéis automotivos. Implementação e verificação do modelo de posicionamento do robô. | Nenhum anexo | 238.447,50 | 397.412,50 | 158.965,00 | 28/11/2024 | 26/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1745 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2404.0050 | JAWS 3 | JINGLESS: Testes utilizando solda resistiva. Implementação das melhorias dos End Effectors. Adequações de infra para soldagem. Desenvolvimento dos gabaritos para os componentes da TrailBlazer e Onix. Desenvolvimento da programação dos robôs; Testes preliminares de operação da solda ponto resistiva. Aquisição dos componentes do sistema de sensoriamento. Desenvolvimento inicial da programação do sistema de sensoriamento. NO TOUCH: Desenvolver um dispositivo de posicionamento para análise dos parâmetros em ambiente controlado. Programação para manipulação das portas. | Download | 238.447,50 | 397.412,50 | 158.965,00 | 30/08/2024 | 27/11/2024 | 05/09/2024 | 19/11/2024 | 1 |  | Não | 19/11/2024 | Data de macroentrega alterada conforme solicitação da empresa parceira.
1746 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2404.0050 | JAWS 3 | JINGLESS: Levantamento de requisitos para implementação do sistema de sensoriamento (posicionamento dos End Effectors/Robôs). Projeto e aquisições dos componentes para adaptação dos End Effectors; Implementação da solda ponto resistiva na programação. NO TOUCH: Análise e identificação dos parâmetros de controle dos componentes. Desenvolvimento de um modelo de conversão do deslocamento da porta para posicionamento de robôs; Levantamento de requisitos do sistema de sensoriamento para aferição dos parâmetros de controle; Análise e identificação dos componentes de manipulação robótica de portas automotivas. | Download | 238.447,50 | 397.412,50 | 158.965,00 | 25/06/2024 | 29/08/2024 | 25/06/2024 | 04/09/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024
1747 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2406.0050 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico final contendo compilação de todos os resultados obtidos no projeto. | Nenhum anexo | 46.817,65 | 93.635,29 | 15.605,88 | 18/03/2025 | 15/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1748 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2406.0050 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 2. | Nenhum anexo | 80.319,37 | 160.638,74 | 26.773,12 | 18/10/2024 | 17/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1749 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2406.0050 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1. | Nenhum anexo | 79.370,04 | 158.740,09 | 26.456,68 | 18/06/2024 | 17/10/2024 | 18/06/2024 |  | 1 | 89 | Sim |  | 02/10/2024 - Macro 1 com 25% de execução. Viagem para conhecimento dos processos de fabricação e definição de amostras realizada. Recebimento das amostras durante o mês agosto, ensaios em andamento. Definição das novas amostras em andamento. Previsão de conclusão da macro 1 para o novembro / dezembro 2024. 13/12/2024 - Macro 1 com 89% de execução. Atrasos nas análises microestruturas das amostras, devido ao atraso no envio dos aços por parte da empresa parceira. Das 3 bitolas de amostras previstas no início do projeto, foram enviadas duas bitolas em momentos diferentes da macroentrega 1. A terceira amostra estava prevista para envio em novembro, foi replanejada para dezembro e agora em início de janeiro, devido aos períodos de produção desta bitola do aço SAE 4140.
1750 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2406.0051 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico com a compilação de todos os resultados do projeto. | Nenhum anexo | 46.817,65 | 93.635,29 | 15.605,88 | 18/07/2025 | 30/11/2025 |  |  | 2 |  | Não
1751 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2406.0051 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico parcial com os resultados da Macroentrega 2. | Nenhum anexo | 61.914,21 | 123.828,42 | 20.638,07 | 18/11/2024 | 15/07/2025 |  |  | 2 | 7 | Não |  | 28/02/2025: macro 2 em andamento com atividades em replanejamento de acordo com os resultados das produções dos novos aços após orientações de modificações no processo de produção. Previsão de entrega sendo ajustada para julho de 2025.
1752 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2406.0051 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1. | Download | 65.501,72 | 131.003,44 | 21.833,91 | 18/06/2024 | 14/11/2024 | 18/06/2024 | 29/10/2024 | 1 | 100 | Não | 05/11/2024 | Visita para conhecimento dos processos e produtos na fábrica em Resende RJ, realizada. Amostras de CA50 recebidas em 06/08/2024. 02/10/2024 - Macro 1 com 25% de execução. Viagem para conhecimento dos processos de fabricação e definição de amostras realizada. Recebimento das amostras durante o mês agosto, ensaios em andamento. Análise de resultados em andamento. Relatório final iniciado. Previsão de conclusão da macro 1 para o início de novembro 2024. Reunião para fechamento da macro 1 executada em 29/10/2024. termo de aceite recebido assinado em 05/11/2024.
1753 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2308.0023 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Final ● Avaliação da eficiência e viabilidade dos processos de purificação; ● Fluxogramas do processo desenvolvido; ● Relatório consolidado das pesquisas. | Nenhum anexo | 362.500,00 | 0,00 | 118.750,00 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 1 |  | Não
1754 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2308.0023 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Parcial 2 ● Ensaios de purificação por SX e eletrodialise; ● Determinação dos parâmetros de tratamento; ● Relatório dos parâmetros utilizados e caracterização produtos obtidos nos ensaios de tratamento. | Nenhum anexo | 362.500,00 | 0,00 | 118.750,00 | 01/04/2024 | 20/08/2024 | 01/04/2024 | 20/08/2024 | 1 |  | Não
1755 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2308.0023 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Parcial 1 – Dados da piloto ● Pesquisa bibliográfica em literatura especializada para a o entendimento do processo de complexação de Nb e Ta; ● Ensaio de lixiviação/ complexação; ● Caracterização de produtos e resíduos gerados. | Nenhum anexo | 400.000,00 | 475.000,00 | 118.750,00 | 30/08/2023 | 30/03/2024 | 30/08/2023 | 30/03/2024 | 1 |  | Não
1756 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2308.0023 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | - Reunião de Kickoff – Início do projeto ● Definição da equipe do Tecnogreen ● Definição da equipe da Mineração Taboca ● Definição do armazenamento de dados na rede ● Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. ● Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 475.000,00 | 118.750,00 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 1 |  | Não
1757 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2406.0026 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Implantação de protótipo de monitoramento em ambiente relevante, com coleta de dados e estruturação de Aprendizado de Máquina para o sistema | Nenhum anexo | 101.849,12 | 18.332,84 | 40.739,65 | 04/11/2024 | 03/04/2025 |  |  | 1 | 43 | Não |  | Novembro/24: Prevalece o atraso da instalação do sistema na YARA porém está previsto a instalação na semana de 9 a 13/12, o parceiro entende e busca novas empresas para a instalação do sistema. Testes estão sendo feitos no laboratório. Aparentemente o atraso nas compras retornou e foi realizado a macroentrega no dia 4/11 e assinado pelo parceiro tecnológico no dia 22/11. dezembro/24: A instalação do sistema na YARA foi concluída, e a esteira funcionou por 2 semanas. Durante esse período, foram identificados alguns ajustes necessários tanto na instalação física quanto na coleta de dados. Em janeiro, o sistema será retirado da fábrica para a realização dos ajustes e mitigação das falhas. janeiro/25: Período para a retirada de HW na Yara no dia 05/02/2025 e realização de ajustes do sistema para nova implementação na Yara na segunda quinzena de fevereiro.
1758 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2406.0026 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Implantação em ambiente de laboratório dos protótipos dos sistemas de monitoramento de alongamento de emenda e rasgos em protótipo existente | Download | 67.899,41 | 12.221,89 | 27.159,76 | 04/09/2024 | 03/11/2024 | 03/09/2024 | 04/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024 | Set/24: Foram definidas datas de reuniões mensais com a empresa e datas da macroentrega de nº2. Após atraso de instalação do sistema na YARA foi realizado uma reunião com o parceiro propondo encontrar novos parceiros com condições desejáveis para poder avançar na instalação do sistema. O atraso das compras amenizou. Outubro/24: Prevalece o atraso da instalação do sistema na YARA porém está previsto a instalação na semana de 18 a 22/11, o parceiro entende e busca novas empresas para a instalação do sistema. Testes estão sendo feitos no laboratório. Aparentemente o atraso nas compras retornou e foi realizada macroentrega no dia 04/11.
1759 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2406.0026 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Relatório técnico com Estudo de dispositivos de monitoramento de alongamento de emenda e rasgos longitudinais e transversais em correias transportadoras e projeto de sistema em protótipo existente | Download | 169.748,53 | 30.554,73 | 67.899,41 | 04/06/2024 | 03/09/2024 | 04/06/2024 | 02/09/2024 | 1 | 100 | Não | 19/09/2024 | Junho/24: As contratações duraram de 4 de junho até 1 de julho. Foi feito uma integração entre times de manutenção, hardware e software do projeto antigo (mextec) para o atual (SMARCT). O projeto iniciou as suas atividades dia 1/7, onde já foram levantadas o escopo de todas as sprints. Julho/24: Foram realizados uma reunião com o time de DEV anterior (Mextec) e novo time, também a gestão achou necessário que as reuniões dos times de sensores e desenvolvimento sejam juntos. Previsão da instalação da correia na Yara juntamente com o sistema na semana do dia 26 à 29 de agosto Agosto/24: Foram definido datas para realização para a instalação do sistema na correia em ambiente relevante na correia que foi instalada no dia 22 de agosto e também realizado escrita no relatório e apresentação de macroentrega que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro.
1760 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2406.0027 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Demonstração (analisado em ambiente operacional) do protótipo com as seguintes funcionalidades: integração com API do Google Maps; rastreamento de veículo; sugestão de rota com menor custo; aprendizado de máquina baseado em reinforcement learning. | Nenhum anexo | 32.453,49 | 7.472,10 | 12.981,40 | 06/04/2025 | 05/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1761 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2406.0027 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Sistema de aprendizado de máquina que seja capaz de melhorar a resposta com a experiência, baseado na avaliação de históricos reais de roteirização | Nenhum anexo | 101.417,18 | 23.350,31 | 40.566,87 | 06/12/2024 | 05/04/2025 | 20/11/2024 |  | 1 | 29 | Não |  | dezembro/24: O termo de aceito foi enviado para o parceiro, a lógica de autenticação e autorização simples foi implementada no Frontend, melhorias gerais na experiência do usuário foram realizadas com foco na responsividade da tela, a tela de adição de veículos foi desenvolvida e conectada ao Backend, um esboço da tela de resíduos foi criado, aprimoramentos foram feitos na tela de requisitar otimização de rota, e o job de deploy foi migrado de AWS para Azure.
1762 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2406.0027 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Protótipo V1 para validação em ambiente controlado. Avaliação da API de otimização de rotas utilizando o dataset fornecido pela empresa como baseline, de modo a minimizar tempo de viagem e distância percorrida. | Download | 271.798,04 | 62.578,83 | 108.719,21 | 06/06/2024 | 05/12/2024 | 06/06/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/01/2025 | Julho/24: Time geral: Levantamento de dúvidas para encaminhamento com ao parceiro. Definição de infraestrutura a ser utilizada. Frontend: Revisão de literatura sistemática/pesquisa de artigos; escrita de artigo IDEAL2024; Overview do sistema inicial; inicio desenvolvimento pelo mapa para auxiliar na visualização do front Backend/IA: Levantamento de ferramentas de roteirização; Revisão de literatura; Análise do DB fornecido pelo parceiro; Teste de tecnologias. Agosto/24: "Time geral: Levantamento inicial de necessidades Frontend X Backend via doc unificado (Swagger); Definida infraestutura utilizando AWS Frontend: Tabela comparativa de tecnologias; Versão inicial de fluxo de usuário; Criação de Esqueleto do app; Telas de Login e menu; Lista de trabalho/rotas; Mapa OpenStreet; Inicio da geração de relatórios; Backend/IA: Criação de Infra temporária para liberação; Uso de banco gratuíto para estudo de migrations; Finalizada tecnologia de comunicação (FLASK); Finalizado análise de DB da empresa; Inicio da estruturação do DB interno" Backend/IA: Criação de Infra temporária para liberação; Uso de banco gratuíto para estudo de migrations; finalizada tecnologia de comunicação (FLASK); Finalizado análise de DB da empresa; Inicio da estruturação do DB interno Setembro/24: Front-End - desenvolvinento de Tela de Relatórios, ela de Geração de Rota, Tela de Rotas (listagem e mapa). Além dessas tarefas principais, a equipe também lidou com pequenas correções de código e melhorias no projeto. Após reuniões com o cliente meuResíduo, houve uma remodelação na solução Front-End, adotando um layout mais similar ao Google Calendar: desenvolver tela de calendário, desenvolver a área onde serão exibidas as otimizações em andamento, continuar com o novo formulário para solicitar a otimização de rotas. Estudos de AWS e DevOps. BACK-END: início do processo com a construção do banco de dados e suas tabelas, inspiradas no sistema da MeuResíduo, para permitir testes mais eficientes. Tarefas Concluídas em Setembro: Banco de Dados e Modelagem: Desenvolvimento do CRUD para a gestão de resíduos, Geração de arquivos JSON de um ambiente específico no BD da MeuResíduo, Criação dos CRUDs para Motoristas e Veículos, Análise e seleção de colunas para nova modelagem de dados, Criação das tabelas: Route, Address (atualização), Company e Environment. Criação de Endpoints e Comunicação com o Frontend: Documentação dos endpoints existentes na API, Criação e implementação de um sistema de logging para a API API de Roteirização e Otimização: Estudo e implementação de um otimizador com restrição de janelas de temp. Adição de retorno de espaço ocioso do caminhão nos endpoints de otimização; Inclusão do cálculo do tempo estimado de duração da rota Tarefas em Andamento: Atualização da tabela Customer, atualização da tabela Vehicle, com dados do MeuResíduo e renomeação Experimentos e Otimizações: Experimentos com o ambiente "YOUGREEN" para validação e melhorias. Outubro/24: Time Geral: Preparação do relatório e apresentação para ME1. FRONTEND: Escrita de artigo SEMENGO - Out-2024 Implementação das telas de Front-end (Otimizações e Calendário) Integração da tela de mapa com o Backend para a ME1. Deploy do Frontend na AWS, onde será criado um novo Deploy exclusivo para a ME1. BACKEND: população do banco de dados com dados reais fornecidos pela parceira tecnológica. Foram desenvolvidos os endpoints da API Novembro/24: Macroentraga realizam em 19/11 e equipe foi elogiada pelo parceiro tecnológico. Após macroentrega a equipe se reuniu para reorganização do organograma do time.
1763 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2406.0028 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Protótipo validade em ambiente operacional da caixa de mitigação de DDoS | Nenhum anexo | 26.428,39 | 4.757,11 | 10.571,36 | 07/03/2025 | 06/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1764 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2406.0028 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Aprimoramento da caixa de mitigação de DDoS de forma a aumentar a eficiência | Nenhum anexo | 82.588,76 | 14.865,98 | 33.035,50 | 07/12/2024 | 06/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1765 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2406.0028 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Validação em pequena escala da caixa de mitigação de DDoS | Download | 56.160,36 | 10.108,86 | 22.464,14 | 07/10/2024 | 06/12/2024 | 01/10/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024 | Setembro/24: Realizada primeira macroentrega, com apresentação e demonstração do projeto, parceiro satisfeito com o andamento da execução. Equipe realizou uma reunião integração para conversar com os demais do time, informando como ocorreu a reunião de macroentrea e também reportando o feedback do parceiro. Outubro/24: O Termo de Aceite da E1 foi assinado pelo parceiro, formalizando a concordância com os termos do aceite. O andamento do projeto está sendo muito positivo com o parceiro expressando satisfação com o desenvolvimento até o momento. Nos próximos passos, está previsto um encontro presencial envolvendo todos os membros da equipe do projeto, com o objetivo de promover um alinhamento mais estreito entre os envolvidos, facilitar a comunicação e fortalecer o trabalho conjunto para as etapas seguintes. Novembro/24: "Inicio de encontros síncronos entre bolsistas + gerente + analista (sprint talk) para alinhamento com o time de desenvolvedores, aumentando assim o engajamento e colaboração entre os times. Visita do parceiro tecnológico a Universidade para evento do C3, entre os dias 27 e 29, gerando networking entre o parceiro e o time." dezembro/24: "Feita segunda macro entrega e assinatura do aceite E2. Parceiro segue satisfeito e de acordo com as entregas."
1766 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2406.0028 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Primeira versão da caixa para mitigação de DDoS com Intel DPDK | Download | 165.177,52 | 29.731,95 | 66.071,01 | 07/06/2024 | 06/10/2024 | 07/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 07/10/2024 | Junho/24: Durante o mês de junho foram iniciadas as atividades de seleção e contratação da equipe. Também foi realizada a reunião de kick-off do projeto e arquitetada a estrutura organizacional interna dos time do projeto. Também iniciou-se o desenvolvimento da primeira versão dos planos de gestão, riscos, PI e divulgação. Julho/24: Durante o mês de julho foi realizada a capacitação dos desenvolvedores na plataforma DPDK, com material produzido e disponibilizado pelo pesquisador pleno da equipe. Também foram entregues as primeiras versões do planos, bem como iniciadas as atividades da macro-entrega I referente à "Interface do usuário"," Core de filtragem", "Mapear o desempenho da solução da macro-entrega I","Revisão Sistemática I da literatura acerca de ataques de DDoS" e uma atividade da macro-entrega III de "Revisão Sistemática I da literatura análise de tráfego de rede por IA, estatística e filtros". Agosto/24: Foi feita a primeira compra dentro do projeto; As user-stories foram atualizadas para guiar o projeto com mais clareza na realização de uma macro TRL4; Foram iniciadas as atividades em cooperação entre times para integrar o core de filtragem e as funções de desempenho; Definiu-se a data da primeira macro-entrega com o parceiro para a semana do dia 30/09.
1767 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2406.0123 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Atividade 4: Desenvolvimento de protótipo de aplicação Integração dos modelos gerados na atividade anterior através de API`s definidas em tempo de execução do projeto, para fruição dos modelos via interface Web. Entregáveis: (1)Protótipo de aplicação gerada (2)Códigos fonte produzidos Atividade 5: Transferência de tecnologia Consiste na transferência do conhecimento para a PARCEIRA incluindo a documentação detalhada do projeto. Entregáveis: (1)Documentação técnica do projeto (2)Workshop de finalização do projeto | Nenhum anexo | 71.405,00 | 35.182,00 | 36.223,00 | 09/01/2025 | 08/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1768 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2406.0123 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Treinamento e validação de modelos de visão computacional e implementação de algoritmos, para a extração das informações pertinentes nas faturas das distribuidoras selecionadas pela Energy para tratamento no projeto. Indicadores físicos da entrega: 1) Código fonte dos modelos de visão computacional gerados. 2) Código fonte da interface web que permite a execução dos modelos disponibilizados (antecipação de entregável previsto na Macroentrega 3). Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira e foram disponibilizados no drive compartilhado. | Download | 149.975,00 | 73.894,00 | 76.081,00 | 08/10/2024 | 03/01/2025 | 19/08/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025
1769 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2406.0123 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Entendimento do negócio e da análise dos seus requisitos e da solução existente, buscando a definição dos cenários de uso para a solução a ser desenvolvida. Coleta das faturas selecionadas para o projeto. Estudo e avaliação de quais tecnologias e abordagens serão utilizadas. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento de requisitos da solução a ser desenvolvida. 2) Relatório técnico descrevendo os dados disponibilizados para o projeto. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira | Download | 114.720,00 | 56.524,00 | 58.196,00 | 09/07/2024 | 08/10/2024 | 10/07/2024 | 01/10/2024 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024
1770 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2406.0040 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Estabelecimento das estratégias para Impressão 3D metálica em diferentes materiais | Nenhum anexo | 39.000,00 | 60.000,00 | 18.990,00 | 10/12/2024 | 08/03/2026 | 10/12/2025 |  | 1 | 1 | Não
1771 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2406.0040 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Conjunto de partes/peças validado | Download | 39.000,00 | 60.000,00 | 18.990,00 | 10/09/2024 | 09/12/2024 | 10/09/2024 | 09/12/2024 | 1 | 100 | Não | 09/12/2024
1772 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2406.0040 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Definição de materiais, geometrias e abordagens para deposição | Download | 39.000,00 | 60.000,00 | 18.990,00 | 10/06/2024 | 09/09/2024 | 10/06/2024 | 09/09/2024 | 1 | 100 | Não | 09/09/2024
1773 | 2025-03-04 | 8 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Conclusão do projeto e entrega do processo otimizado de hidrogenação de CO2 para olefinas | Nenhum anexo | 222.000,00 | 566.239,67 | 87.136,96 | 13/12/2027 | 12/06/2028 |  |  | 1 |  | Não
1774 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Ajuste fino do sistema catalítico, avanços nos aspectos mecanísticos e obtenção de um processo catalítico simulado e otimizado | Nenhum anexo | 222.000,00 | 566.239,68 | 98.768,71 | 13/06/2027 | 12/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
1775 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços na otimização de catalisadores e condições de reação | Nenhum anexo | 246.000,00 | 551.334,43 | 97.670,80 | 13/12/2026 | 12/06/2027 |  |  | 1 |  | Não
1776 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2401.0013 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Esse projeto tem apenas duas macroentregas. Ou seja, essa ME3 não existe. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 02/02/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Esse projeto tem apenas duas macroentregas.
1777 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Otimização dos catalisadores e das condições de reação | Nenhum anexo | 246.000,00 | 574.824,22 | 99.861,60 | 13/06/2026 | 12/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
1778 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços no screening e na síntese de catalisadores à base de Fe mais complexos | Nenhum anexo | 246.000,00 | 560.894,08 | 97.461,60 | 13/12/2025 | 12/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1779 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços no screening de catalisadores à base de Fe | Nenhum anexo | 264.000,00 | 919.395,34 | 95.547,57 | 13/06/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
1780 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Síntese, caracterização e teste de bancada dos catalisadores | Nenhum anexo | 270.000,00 | 974.673,45 | 90.735,51 | 13/12/2024 | 12/06/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
1781 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2406.0055 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Estado da arte em relação às lacunas atuais e abordagens para revolvê-las | Download | 270.000,00 | 1.459.737,74 | 73.485,97 | 12/06/2024 | 12/12/2024 | 25/07/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/02/2025
1782 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2309.0004 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Macroentrega 4: Relatório completo com a otimização do método polarográfico para a análise de Fe+2 em amostras de matéria prima e produto acabado. Relatório completo com a otimização e validação do método cromatográfico otimizado para análise de sacarato férrico em amostras de matéria prima e produto acabado. | Download | 58.214,00 | 58.285,00 | 58.162,00 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 15/07/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Não | 17/09/2024 | A presente macroentrega foi modificada de forma a atende o primeiro termo aditivo do presente termo de parceria, onde foi desenvolvido o método de quantificação de Fe(II) em uma nova matéria prima adquirida pela empresa VMG, bem como do produto acabado. Essa atividade foi necessária após finalização da parte experimental com a primeira matéria prima e produto acabado enviado pela empresa a qual estava fora das normas regulatórias da Farmacopeia Americana. Ainda os resultados com as metodologias alternativas desenvolvidas e executadas pela equipe técnica do projeto da Farmavax, deram resultados surpreendentes para a quantificação de Fe(II) que estão sendo avaliados a patenteabilidade dos mesmos, fato esse não previsto no termo de parceria. Assim essa macroentrega contêm os seguintes entregáveis para a empresa VMG. * Relatório de P&D das atividades desenvolvidas no âmbito da Macroentrega 4, conforme termo aditivo, abrangendo análise de Fe+2 em matéria prima Carelife e produto acabado mediante técnica polarográfica e análise de sacarato de óxido férrico em matéria prima Carelife e produto acabado mediante técnica cromatográfica; * Protocolos de validação para fins de adequabilidade de metodologia analítica de identificação do sacarato de óxido férrico na matéria-prima Carelife e produto acabado Sacfer produzido com Carelife; * Relatórios de validação para fins de adequabilidade de metodologia analítica de identificação do sacarato de óxido férrico na matéria-prima Carelife e produto acabado Sacfer produzido com Carelife; * Treinamentos técnicos in loco da equipe da VMG FARMACÊUTICA para execução dos métodos analíticos. De acordo com a lista de presença foram realizados nas seguintes datas: •Análise de Cromatografia: o30/07/2024, 03 pessoas o31/07/2024, 04 pessoas o01/08/2024, 04 pessoas •Análise de Polarografia o06/08/2024, 05 pessoas •Análise de Espectrofotometria UV-vis o13/08/2024, 05 pessoas; * Transferência da tecnologia de um método analítico validado por espectrofotometria UV-vis para determinação de Fe+2, incluindo o relatório com o desenvolvimento, protocolo e relatório de validação contendo os dados brutos, e treinamento in loco da equipe VMG pela equipe da FarmaVax. *Observação: foi encaminhado para a CTIT (Coordenadoria de Transferência e Inovação tecnológica da UFMG), órgão responsável pela propriedade intelectual da UFMG, uma notificação de invenção, 02/09/2024, Cadastro NI 61/2024, para que seja verificada a possibilidade de patenteabilidade da metodologia alternativa. *Nota de esclarecimento: Considerando as limitações técnicas dos equipamentos da empresa no momento do treinamento das metodologias desenvolvidas, a FarmaVax UFMG realizará o acompanhamento da implementação dos métodos analíticos desenvolvidos no projeto quando os equipamentos estiverem em condições adequadas.
1783 | 2025-03-04 | 4 | PFTB-2401.0002 | Placa de Controle do RADPORTAL | Sprints de desenvolvimento de hardware e firmware (TRL4): Em cada sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | Nenhum anexo | 51.220,24 | 104.386,80 | 28.980,20 | 01/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1784 | 2025-03-04 | 3 | PFTB-2401.0002 | Placa de Controle do RADPORTAL | Sprints de desenvolvimento de hardware e firmware (TRL4): Em cada sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | Download | 47.632,74 | 97.075,47 | 26.950,40 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 25/02/2025
1785 | 2025-03-04 | 2 | PFTB-2401.0002 | Placa de Controle do RADPORTAL | Sprints de desenvolvimento de hardware e firmware (TRL4): Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | Download | 47.632,74 | 97.075,47 | 26.950,40 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 05/12/2024
1786 | 2025-03-04 | 1 | PFTB-2401.0002 | Placa de Controle do RADPORTAL | Reunião de kickoff, alinhamento técnico, metodologia de gestão e acompanhamento: Apresentação, Ata de reunião. Consolidação do Plano de Projeto: Plano de Projeto revisado; Especificação de Requisitos e Arquitetura (TRL 3): Documento de Requisitos, Documento de Arquitetura; Backlog de atividades. | Download | 47.632,74 | 97.075,47 | 26.950,40 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 02/07/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 23/08/2024
1787 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2406.0050 | CARAMBOLA 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 135.793,64 | 290.244,82 | 42.135,67 | 11/04/2025 | 10/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1788 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2406.0050 | CARAMBOLA 2 | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 135.793,63 | 290.244,82 | 42.135,67 | 11/02/2025 | 10/04/2025 | 11/02/2025 |  | 1 | 5 | Não
1789 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2406.0050 | CARAMBOLA 2 | ME01: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 135.793,63 | 290.244,82 | 42.135,67 | 10/06/2024 | 10/02/2025 | 10/06/2024 | 10/02/2025 | 1 | 100 | Não | 14/02/2025
1790 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2312.0042 | Smart Cloud Prix 4 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 583.486,65 | 1.354.790,55 | 191.697,74 | 29/08/2024 | 28/12/2024 | 29/08/2024 |  | 1 | 97 | Não
1791 | 2025-03-04 | 4 | PIAG-2406.0001 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Execução de testes a partir dos 3 novos equipamentos, com operação em laboratório e em ambiente relevante, junto a parceiros da empresa e do projeto, com comparações entre as classificações dos equipamentos e de classificadores certificados pelo MAPA, de forma a garantir um nível de confiança estatística de equivalência entre ambas formas de classificação. Indicador Físico de Execução: Performance da classificação do equipamento em ambiente relevante, apresentando concordância de 80% a partir da comparação entre equipamentos e classificadores. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 01/04/2026 | 11/05/2027 |  |  | 2 |  | Não
1792 | 2025-03-04 | 3 | PIAG-2406.0001 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Conclusão do projeto de hardware e contratação da fabricação de 3 equipamentos Indicador Físico de Execução: Projeto 3D do equipamento concluído e entregue à empresa que fará sua fabricação (assinatura do contrato). | Nenhum anexo | 34.000,00 | 34.000,00 | 50.000,00 | 01/05/2025 | 31/03/2026 |  |  | 2 |  | Não
1793 | 2025-03-04 | 2 | PIAG-2406.0001 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Execução de testes pré-validação do equipamento, com software, aquisição e modelos de classificação operando integrados para todas as classes de defeitos dos grãos. Indicador Físico de Execução: Performance da classificação do equipamento em ambiente de laboratório, apresentando acurácia em 90% a partir das amostras já classificadas e considerando porcentagens sobre o peso de cada grão para fins de cálculo no relatório de classificação (balança digital). | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 11/07/2024 | 31/01/2025 | 02/08/2024 |  | 2 |  | Não
1794 | 2025-03-04 | 1 | PIAG-2406.0001 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Consolidação da proposta do projeto com base nas diretrizes e requisitos iniciais estabelecidos: revisão e avaliação do estado da arte da tecnologia proposta, por meio da análise das tecnologias e soluções existentes relacionadas ao tema do projeto; revisão e análise da literatura pertinente, por meio de levantamento e análise dos principais artigos, livros e publicações relevantes ao tema do projeto. Esta entrega técnica visa proporcionar uma visão abrangente e detalhada dos aspectos críticos do projeto, assegurando que todos os elementos estejam alinhados e prontos para as próximas etapas. | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 04/07/2024 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 27/08/2024
1795 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME08: Relatórios técnicos para transferência de tecnologia. | Nenhum anexo | 99.958,74 | 161.071,99 | 41.894,45 | 01/12/2024 | 30/04/2025 | 02/12/2024 |  | 1 | 56 | Não
1796 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME07: Protótipos de solução para reconfiguração e restauração automáticos dos serviços da plataforma | Download | 99.958,72 | 161.071,97 | 41.894,45 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | 01/10/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 11/12/2024
1797 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME06: Protótipo de solução para particionamento dos recursos computacionais usados pela empresa | Download | 99.958,72 | 161.071,97 | 41.894,45 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
1798 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2401.0264 | HP - PDWb24 | Encerramento: Produção de documentação técnica e apresentação de solução final; transferência tecnológica do conceito validado para a HP e elaboração de documentação técnica final. | Download | 53.749,69 | 81.438,92 | 27.689,22 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025 | A macroentrega foi finalizada, porém o termo de aceite encontra-se em fluxo de assinatura.
1799 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2401.0264 | HP - PDWb24 | Desenvolvimento Tecnológico e Validação: Construção do módulo de assistência (orquestrador da solução), construção do módulo de IA, por meio do desenvolvimento de pipeline para coleta de dados do usuário e seleção dos modelos de IA pré-treinados, e desenvolvimento de modo de uso. Integração do módulo de assistência com o módulo de IA, aos modos pré-existentes da prova de conceito (e.g. meeting, personal creation e co-creation). | Download | 383.813,76 | 581.536,00 | 197.722,25 | 01/05/2024 | 30/11/2024 | 01/05/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025 | Termo de aceite em fluxo de assinatura
1800 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2401.0264 | HP - PDWb24 | Projetos Informacional e Conceitual: Esta atividade consiste na definição da rota tecnológica da solução, por meio da elaboração de diagramas, classes e/ou wireframes, compondo as seguintes ações: definição das interações entre o sistema e o usuário das funções primordiais da solução; revisão das funções críticas da solução e adequação da interface de usuário (UI); definição do conceito para o gerenciador de plugins; avaliação do modelo de comunicação entre sistemas operacionais, rotas e estruturas para viabilizar a interface multiplataforma; definição do pipeline de dados e construção do modo de assistência e modelo de IA. | Download | 209.225,62 | 317.008,52 | 107.782,90 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 20/08/2024
1801 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2406.0024 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Testes, ajustes e relatórios que demonstrem a geração dos dossiês inteligentes em ambiente real. | Nenhum anexo | 65.000,00 | 36.800,00 | 19.920,00 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1802 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2406.0024 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Desenvolvimento dos módulos inteligentes, financeiro, gerencial e sua interligação com os demais módulos. | Nenhum anexo | 65.000,00 | 38.400,00 | 19.920,00 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1803 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2406.0024 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Desenvolvimento dos módulos ligados a gestão e controle dos dados do sistema e finalização do modelo de BD | Download | 81.250,00 | 61.375,00 | 30.600,00 | 01/10/2024 | 28/02/2025 | 01/10/2024 | 21/02/2025 | 1 | 100 | Não | 26/02/2025
1804 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2406.0024 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Identificação inicial e projeto de arquitetura | Download | 48.750,00 | 39.225,00 | 20.640,00 | 01/07/2024 | 27/09/2024 | 01/07/2024 | 27/09/2024 | 1 | 100 | Não |  | Assinatura do Termo de Aceite em data pedida pelo empresário
1805 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2406.0076 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Avaliação da eficiência de liberação e otimização da estabilidade dos sistemas e Acompanhamento e Assessoria para Scale up:Avaliar a performance das dispersões a base de nanopartículas contendo os princípios ativos, através de acompanhamento em testes in vitro, a serem conduzidos pela empresa. Acompanhar e assessorar as etapas de scale-up das nanoformulações em parceria com a empresa SEMPRE AGTECH LTDA . | Nenhum anexo | 45.051,00 | 63.311,00 | 27.030,00 | 01/10/2024 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1806 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2406.0076 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Avaliação da estabilidade das nanodispersões a base de nanopartículas: estudar a estabilidade físico-química dos nanossistemas desenvolvidos. | Nenhum anexo | 45.051,00 | 63.311,00 | 27.030,00 | 01/07/2024 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1807 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2406.0076 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: após testada e verificada a possibilidade e eficiência de (nano)encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. | Nenhum anexo | 45.051,00 | 63.311,00 | 27.030,00 | 01/07/2024 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1808 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2406.0076 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Desenvolvimento/otimização da síntese e caracterização das nanopartículas: Testar as rotas de síntese que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento e compatibilização dos biocompostos; Estudar e Caracterizar as propriedades morfológicas e físico-químicas dos nanossistemas desenvolvidos. | Nenhum anexo | 45.051,00 | 63.311,00 | 27.030,00 | 07/06/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1809 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2406.0076 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o encapsulamento e carreamento das moléculas de dsRNA a serem fornecidas pela empresa. | Nenhum anexo | 45.051,17 | 63.314,83 | 27.034,46 | 07/06/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
1810 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2405.0075 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório Final e protótipo: Testes em bancada de redução espectral e Montagem de protótipo e testes de validação | Nenhum anexo | 26.543,00 | 37.803,00 | 16.086,00 | 02/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1811 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2405.0075 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório parcial M2:Caracterização de lasers comerciais sem a aplicação de cavidade externa e Montagem em bancada de uma cavidade externa | Nenhum anexo | 26.543,00 | 37.803,00 | 16.086,00 | 01/08/2024 | 29/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
1812 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2405.0075 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório parcial M1:Definição da topologia de testes e Montagem em bancada do sistema de caracterização de largura de linha | Download | 26.543,00 | 37.805,00 | 16.088,00 | 29/05/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
1813 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2406.0009 | Ineeds Baú Refrigerado | Testes extensivos e validação em campo. | Nenhum anexo | 28.733,33 | 22.800,00 | 13.501,38 | 09/12/2024 | 07/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1814 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2406.0009 | Ineeds Baú Refrigerado | Desenvolvimento de protótipos e validação em ambiente relevante. | Download | 28.733,33 | 22.800,00 | 13.501,38 | 08/09/2024 | 08/12/2024 | 25/09/2024 |  | 1 | 93 | Não
1815 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2406.0009 | Ineeds Baú Refrigerado | Desenvolvimento de visão de produto e arquiteturas. | Download | 28.733,33 | 22.800,00 | 13.501,38 | 07/06/2024 | 07/09/2024 | 07/06/2024 | 24/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/09/2024
1816 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2403.0021 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Testes, correções e melhorias da solução. Nesta etapa serão testados todos os módulos desenvolvidos. Caso necessário, melhorias, correções ou adaptações poderão ser realizadas. | Nenhum anexo | 108.200,00 | 116.900,00 | 104.034,00 | 01/04/2025 | 29/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
1817 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2403.0021 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Desenvolvimento das funcionalidades de carona, bicicleta, motocicleta, caminhada, estabelecimentos comerciais e eventos do aplicativo do usuário final, bem como as demais funcionalidades previstas na seção de escopo. Com base no levantamento, definições e implementações das macroentregas 1 e 2, será finalizado o aplicativo do usuário final, contendo todas as funcionalidades previstas. Eventuais melhorias/adaptações poderão ser feitas nos módulos das macroentregas anteriores. | Nenhum anexo | 72.133,33 | 77.933,33 | 69.356,00 | 02/12/2024 | 27/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1818 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2403.0021 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Desenvolvimento dos módulos de ônibus, táxi. Com base no levantamento, definições e implementações da macroentrega 1, serão desenvolvidos os aplicativos para motoristas de ônibus e táxi, bem como as funcionalidades correspondentes no aplicativo do usuário final. Eventuais melhorias/adaptações poderão ser feitas nos módulos da macroentrega anterior. | Download | 72.133,33 | 77.933,33 | 69.355,00 | 01/08/2024 | 28/11/2024 | 01/08/2024 | 30/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/01/2025 | Devido à antecipação de algumas funcionalidades solicitadas pelo empresário o prazo para a entrega da macro foi estendido, não impactando no prazo final do projeto ou em novos custos
1819 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2403.0021 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | setup de projeto e definição de tecnologias, modelagem da solução e desenvolvimento do sistema de controle administrativo da JMM Tech e dos demais agentes envolvidos na solução. O desenvolvimento deste módulo é base para o funcionamento dos demais, pois permitirá o cadastro de entidades que oferecem seus serviços (ônibus, táxis, etc) e os habilitará para gerir sua parte da solução. Nesta etapa ainda será definida a arquitetura da aplicação, bem como a definição dos algoritmos inteligentes a serem empregados na solução como um todo. | Download | 71.433,33 | 77.233,33 | 69.355,00 | 01/04/2024 | 30/07/2024 | 01/04/2024 | 30/07/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024
1820 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2405.0022 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Reports | Nenhum anexo | 46.016,68 | 56.116,68 | 34.542,00 | 02/03/2026 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1821 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2405.0022 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Internal Analysis (Módulo 1 - 80%) e Security Rating (Módulo 2 - 40%) | Nenhum anexo | 57.520,83 | 70.145,83 | 43.178,00 | 01/09/2025 | 26/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1822 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2405.0022 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Risk and Cyber Issues (Módulo 2 - 70%) | Nenhum anexo | 66.520,83 | 70.145,83 | 43.179,00 | 01/04/2025 | 28/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1823 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2405.0022 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Gestão de Acessos (Módulo 1 - 100%) e Security Assessment (Módulo 1 - 70%) | Nenhum anexo | 80.020,83 | 70.145,83 | 44.295,00 | 01/11/2024 | 28/03/2025 | 01/11/2024 |  | 1 |  | Não
1824 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2405.0022 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | - Estudo e Documentação Inicial e Desenvolvimento da Metodologia FAIR | Download | 77.620,83 | 68.345,83 | 48.758,00 | 01/06/2024 | 30/10/2024 | 03/06/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
1825 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2405.0023 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Testes, correções e melhorias da solução. Nesta etapa serão testados todos os módulos desenvolvidos. Caso necessário, melhorias, correções ou adaptações poderão ser realizadas. | Nenhum anexo | 98.600,00 | 57.590,00 | 32.573,00 | 01/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1826 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2405.0023 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Desenvolvimento do módulo web administrativo e dos aplicativos de fornecedor e encarregado. Com base na documentação gerada na macroentrega 1, será desenvolvido o módulo web administrativo, que contemplará ainda o módulo inteligente da solução, e os aplicativos de fornecedores e encarregados. | Download | 60.600,00 | 52.930,00 | 20.485,00 | 02/09/2024 | 28/11/2024 | 02/09/2024 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não | 25/11/2024
1827 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2405.0023 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Nesta etapa serão feitos: setup de projeto e definição de tecnologias e modelagem da solução. Neste módulo será definida a arquitetura da aplicação, bem como a definição dos algoritmos inteligentes a serem empregados na solução como um todo. Será feita ainda a modelagem da solução para posterior transferência de tecnologia para a Prumo Tech. | Download | 60.600,00 | 52.930,00 | 20.486,00 | 01/06/2024 | 30/08/2024 | 03/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024 | Entrega feita dentro do prazo. Por motivos pessoais o empresário atrasou na assinatura do Termo de Aceite
1828 | 2025-03-04 | 3 | PPWM-2308.0002 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Especificações dos equipamentos complementares: fontes, sistema de medição e aquisição de dados; Especificação de sensores, inversores e outros equipamentos relacionados com o acionamento dos motores e medição de seus dados; Relatório Final. | Download | 36.082,91 | 35.681,41 | 401,50 | 07/03/2024 | 06/08/2024 | 07/03/2024 | 06/08/2024 | 1 |  | Não | 31/07/2024
1829 | 2025-03-04 | 2 | PPWM-2308.0002 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Definições básicas do dispositivo de testes - bancada 1: dimensões e flexibilidade para testes (faixas de número de polos, ranhuras por polo por fase, frequências de alimentação, densidade de fluxos magnéticos); Definições básicas da bancada dinamométrica - bancada 2: dimensões, carcaças possíveis de serem acomodadas, características esperadas de motores (tensão, corrente, frequência de alimentação, velocidade, torque e potência). | Download | 36.082,91 | 35.681,41 | 401,47 | 07/10/2023 | 06/03/2024 | 07/10/2023 | 06/03/2024 | 1 |  | Não
1830 | 2025-03-04 | 1 | PPWM-2308.0002 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Relatório de literatura e análise de mercado de motores elétricos em aplicações de tração. | Download | 14.433,16 | 14.272,56 | 160,60 | 07/08/2023 | 06/10/2023 | 07/08/2023 | 06/10/2023 | 1 |  | Não
1831 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2404.0019 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Aplicação como adição suplementar (item 3.3)" | Nenhum anexo | 12.376,70 | 25.772,66 | 53.831,84 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1832 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2404.0019 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Moagem e caracterização dos finos cimentícios (item 3.2)" | Nenhum anexo | 86.636,86 | 206.181,22 | 53.831,84 | 29/12/2024 | 28/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1833 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2404.0019 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Amostragem e caracterização (item 3.1)" | Download | 86.636,86 | 180.408,57 | 38.451,33 | 29/06/2024 | 28/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1834 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2404.0019 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 61.883,48 | 103.090,61 | 7.690,26 | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 29/05/2024 | 05/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024
1835 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2405.0068 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Relatório de teste do chip sensor de corrente 2. Protótipos do encapsulamento do SiP incluindo o sensor de corrente 3. Base de dados do Re-spin (Metal Tweak) 4. Relatório dos testes finais 5. Documentação final do projeto" | Nenhum anexo | 505.481,09 | 405.613,46 | 224.314,03 | 01/09/2025 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
1836 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2405.0068 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Base de dados do esquemáticos e dos layouts dos blocos 2. Minuta da reunião do design review e sign off 3. Base de dados do esquemático do top do circuito sensor de corrente 4. Minuta da reunião do design review e sign off 5. Protótipos da primeira rodada de fabricação do chip sensor de corrente 6. Plano de testes" | Nenhum anexo | 480.339,43 | 385.439,58 | 217.136,25 | 01/11/2024 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1837 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2405.0068 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Documento de requisitos técnicos 2. Data sheet do sensor escolhido 3. Documento de arquitetura do circuito 4. Documento de especificação técnica dos blocos que de arquitetura 5. Base de dados dos modelos comportamentais que representam o circuito sensor de corrente 6. Documento PDK da tecnologia de fabricação escolhida 7. Base de dados com as topologias (esquemático candidato) dos blocos e simulações em condições normais de operação 8. Base de dados com a migração tecnológica de esquematicos candidatos para a tecnologia escolhida" | Download | 225.498,29 | 180.946,96 | 104.379,43 | 01/06/2024 | 31/10/2024 | 01/06/2024 | 05/11/2024 | 1 | 100 | Não | 05/11/2024 | TA assinado digitalmente em 05/11
1838 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2405.0032 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Validação de toda a solução em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 72.418,25 | 146.612,38 | 22.363,55 | 01/04/2025 | 19/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1839 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2405.0032 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Modelo de IA integrado com Sistema Web e Mobile. | Nenhum anexo | 144.836,51 | 293.224,75 | 44.727,10 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1840 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2405.0032 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Versão inicial do Sistema Web para gestão de materiais improdutivos | Download | 193.115,35 | 390.966,34 | 59.636,14 | 01/09/2024 | 30/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1841 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2405.0032 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Aquisição e tratamento dos dados para o data lake do projeto. | Download | 168.975,93 | 342.095,54 | 52.181,62 | 20/05/2024 | 30/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
1842 | 2025-03-04 | 4 | PNTS-2405.0001 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME04: Relatório final e transferência de tecnologia | Download | 12.916,67 | 38.750,00 | 12.916,67 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024
1843 | 2025-03-04 | 3 | PNTS-2405.0001 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 12.916,67 | 12.916,67 | 38.750,00 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 05/11/2024
1844 | 2025-03-04 | 2 | PNTS-2405.0001 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME02: Propostas de protótipos para destacadores mecânicos | Download | 38.750,00 | 12.916,67 | 12.916,67 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 09/10/2024
1845 | 2025-03-04 | 1 | PNTS-2405.0001 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME 01: Revisão de patentes para destacadores mecânicos | Download | 12.916,66 | 12.916,66 | 12.916,66 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 03/07/2024
1846 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2405.0054 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Otimização do arranjo submarino; Análises do escoamento para os arranjos submarinos otimizados; Integração das metodologias e cálculo de indicadorde maturidade tecnológica e risco; Minimização de custos para tecnologias IMR; Avaliação Comparativa das Soluções para os Cenários Propostos. | Nenhum anexo | 588.000,00 | 3.487.487,32 | 79.702,24 | 02/10/2025 | 12/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
1847 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2405.0054 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Avaliação dos conceitos de arranjo submarino; Análise multicritério para seleção de tecnologias IMR; Estimativa de custos; Avaliação da demanda energética. | Nenhum anexo | 588.000,00 | 3.384.278,12 | 79.702,24 | 01/02/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1848 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2405.0054 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Levantamento de dados para análise de cenário; Revisão de tecnologias para garantia de escoamento; Desenvolvimento de metodologia para avaliação da maturidade tecnológica dos equipamentos; Avaliação de tecnologias inovadoras para logística IMR. | Nenhum anexo | 588.000,00 | 8.236.483,42 | 79.702,24 | 31/05/2024 | 31/01/2025 | 03/06/2024 |  | 1 | 35 | Não
1849 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2405.0039 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Relatório contendo a avaliação global dos resultados e discussão entre as equipes | Download | 19.546,27 | 19.546,27 | 4.300,00 | 15/11/2024 | 14/02/2025 | 15/11/2024 | 03/02/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
1850 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2405.0039 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Avaliação de dois bitolas de arame galvanizado SAE1010 | Download | 19.546,26 | 19.546,26 | 4.100,00 | 15/08/2024 | 14/11/2024 | 15/08/2024 | 14/11/2024 | 1 | 100 | Não | 14/11/2024 | Esta macroentrega se encontra em atraso, mas todas as informações já foram enviadas à Belgo e agora está apenas aguardando a assinatura do termo de aceite.
1851 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2405.0039 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Avaliação de dois bitolas de arame galvanizado SAE1005 | Download | 19.546,26 | 19.546,26 | 4.100,00 | 15/05/2024 | 14/08/2024 | 15/05/2024 | 14/08/2024 | 1 | 100 | Não | 14/08/2024
1852 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2404.0020 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 4 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PRODUÇÃO DE TUBOS | Nenhum anexo | 72.267,72 | 98.841,63 | 36.133,99 | 24/10/2025 | 23/04/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Estabelecimento da formulação alvo e produção de tubos o Processamento e granulação de 50 kg da formulação alvo o Caracterização da formulação alvo e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Tryout na empresa dos tubos para equipos o Caracterização detalhada dos tubos produzidos (MEV, espessura, tração, flexibilidade, química, migração, rigidez do anel, pressão do fluxo, vazamento) o Caracterização dos tubos produzidos (normas regulatórias) o Processamentos, produção e validação da formulação para composto final o Análise de resultados e elaboração de relatório o Elaboração de relatório final
1853 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2404.0020 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 3 - PROCESSAMENTO E PRODUÇÃO DE TUBOS | Nenhum anexo | 104.233,37 | 142.561,50 | 52.116,86 | 24/04/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Avaliação do melhor processamento para tryout (extrusão tubos) o Processamento e granulação de 50 kg da melhor formulação e preparação de corpos de prova o Caracterização da formulação e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Tryout na empresa dos tubos para equipos o Caracterização dos tubos e avaliação das propriedades (MEV, espessura, tração, flexibilidade, migração) o Avaliação e caracterização detalhada dos tubos produzidos e aplicação em equipos hospitalares o Estudo e avaliação das formulações o Processamento de formulações alvo e preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Análise de resultados e elaboração de relatório
1854 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2404.0020 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 2 - DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES E AVALIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DOS ADITIVOS | Nenhum anexo | 68.031,17 | 93.047,23 | 34.015,70 | 24/10/2024 | 23/04/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Variação da concentração dos plastificantes e aditivos selecionados (Produção de composto) o Priorização melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Estudo e otimização do processo de mistura de 3 formulações com novos plastificantes o Processamento e granulação das 3 formulações produzidas o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Análise de resultados e elaboração de relatório
1855 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2404.0020 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 1 – BUSCA DE ANTERIORIDADE, SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS | Download | 69.839,56 | 95.520,58 | 34.919,90 | 23/04/2024 | 23/10/2024 | 23/04/2024 | 27/09/2024 | 1 | 100 | Não | 22/10/2024 | Atividades a serem realizadas : o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização da formulação PVC DEHP e PVC DEHP Free (química, morfológica e termomecânica) o Seleção de matérias-primas (aditivos e polímeros) para o desenvolvimento e caracterização o Desenvolvimento e testes iniciais de formulações do composto o Extrusão das formulações sugeridas (6 formulações) o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise de resultados e elaboração de relatório
1856 | 2025-03-04 | 4 | PFTB-2405.0003 | Aquila Motorizado | a) QA em testes de integração em laboratório (TRL5): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes. b) QA em teste final relevante – teste no cliente (TRL6): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes. c) Treinamento, documentação e relatórios finais: Documentação técnica final e Código fonte. | Nenhum anexo | 22.892,88 | 40.707,12 | 14.532,67 | 01/02/2025 | 31/03/2025 | 03/02/2025 |  | 1 |  | Não
1857 | 2025-03-04 | 3 | PFTB-2405.0003 | Aquila Motorizado | Sprints de desenvolvimento de hardware, firmware e software (TRL4) Estudo de aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para sistema anticolisão: Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | Download | 34.339,31 | 61.060,69 | 21.799,02 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 20/02/2025
1858 | 2025-03-04 | 2 | PFTB-2405.0003 | Aquila Motorizado | Sprints de desenvolvimento de hardware, firmware e software (TRL4): Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | Download | 34.339,31 | 61.060,69 | 21.799,02 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024
1859 | 2025-03-04 | 1 | PFTB-2405.0003 | Aquila Motorizado | a) Reunião de kickoff, alinhamento técnico, metodologia de gestão e acompanhamento: Apresentação, Ata de reunião. b) Consolidação do Plano de Projeto: Plano de Projeto revisado; c) Especificação de Requisitos e Arquitetura: Documento de Requisitos, Documento de Arquitetura; Backlog de atividades. | Download | 22.892,87 | 40.707,12 | 14.532,68 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 03/06/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024
1860 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2405.0028 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Testes de detecção de cianotoxinas em amostras complexas - Ao final da meta 4 serão entregues os estudos dos biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras complexas de água e os resultados de validação dos eletrodos. | Nenhum anexo | 69.913,84 | 0,00 | 36.497,76 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1861 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2405.0028 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Testes de detecção de cianotoxinas em amostras padrão empregando os eletrodos - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos dos biossensores para detecção de cianotoxinas e determinação de figuras de mérito dos dispositivos. | Nenhum anexo | 69.913,83 | 0,00 | 36.497,76 | 01/02/2025 | 31/05/2025 | 10/02/2025 |  | 1 |  | Não
1862 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2405.0028 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Imobilização dos anticorpos sobre os eletrodos e caracterização - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das estratégias de imobilização de anticorpos estudadas e testes preliminares de detecção de cianotoxinas. | Download | 69.913,83 | 0,00 | 36.497,76 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 | 07/02/2025 | 1 | 100 | Não | 17/02/2025
1863 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2405.0028 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Assinatura do acordo, início das atividades, compras de reagentes e caracterização dos eletrodos - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados dos testes de potência e velocidade utilizados na fabricação dos eletrodos, assim como estudo da caracterização dos eletrodos. | Download | 69.913,83 | 134.785,15 | 36.497,76 | 02/05/2024 | 30/09/2024 | 02/05/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
1864 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2311.0007 | POLYGRAPH | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1865 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2311.0007 | POLYGRAPH | 4. Análise do protótipo desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 | 80 | Não
1866 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2311.0007 | POLYGRAPH | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2024 | 14/02/2025 |  |  | 1 | 60 | Não
1867 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2311.0007 | POLYGRAPH | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósito de PU com materiais avançados. Moldagem e caracterização corpos de prova | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 14/08/2024 | 14/03/2024 | 14/08/2024 | 1 | 40 | Não | 22/08/2024
1868 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2311.0007 | POLYGRAPH | 1. Especificações técnicas do projeto conceitual | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/11/2023 | 14/03/2024 | 22/11/2023 | 14/03/2024 | 1 | 20 | Não | 14/03/2024
1869 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2405.0122 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | Documento técnico com diagnóstico dos testes realizados (1) Manual de operação e instalação do protótipo de ferramenta. (2) Workshop de transferência de toda a documentação gerada. | Nenhum anexo | 10.896,00 | 12.162,00 | 3.972,00 | 24/12/2024 | 23/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1870 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2405.0122 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | (1) Código fonte, (2) Documento técnico de testes funcionais e de integração. | Nenhum anexo | 138.016,00 | 154.052,00 | 50.312,00 | 24/08/2024 | 23/12/2024 |  |  | 1 | 80 | Não
1871 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2405.0122 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | A Macroentrega 1 compreende os artefatos relativos às atividades “Definição de requisitos” e “Definição de arquitetura” do projeto “Ferramenta para Mensuração de Impacto”. Os artefatos resultados dessas atividades foram compartilhados com a parceira LDM EDTECH em 19/09/2024 no Google Drive. Os artefatos compartilhados foram: 1. Documento de requisitos do protótipo EDUCATION DATA SCIENCE ON THE FARM, Versão B 2. Documento de arquitetura do módulo EDSF EDUCATION DATA SCIENCE ON THE FARM, Versão A | Download | 32.688,00 | 36.486,00 | 11.916,00 | 17/07/2024 | 16/08/2024 | 17/07/2024 | 16/09/2024 | 1 | 100 | Não
1872 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2304.0024 | MobValidation Tools | Implementar ajustes para melhoria na geração de casos de teste de sanidade e regressão utilizando LLM e Solução de Criação automática de casos de testes utilizando aprendizado de máquina por reforço. | Nenhum anexo | 237.842,75 | 535.581,03 | 17.479,93 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1873 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2304.0024 | MobValidation Tools | Priorização de casos de teste de sanidade e testes exploratórios, criação de Dashboard para Visualização de dados de teste e as priorizações para execução. | Download | 691.090,28 | 1.562.009,68 | 52.439,76 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
1874 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2405.0049 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico sintetizando os resultados das macroentregas anteriores juntamente com conclusões e discussão da tecnologia prototipada e testada. | Nenhum anexo | 84.171,17 | 148.700,00 | 28.057,05 | 28/01/2026 | 25/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1875 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2405.0049 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega, incluindo projeto e confecção de protótipo de wetlands. | Nenhum anexo | 129.563,09 | 275.540,00 | 43.187,70 | 28/04/2025 | 27/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
1876 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2405.0049 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega. | Nenhum anexo | 180.895,88 | 333.400,00 | 60.298,63 | 28/10/2024 | 25/04/2025 |  |  | 1 | 5 | Sim |  | Macroentrega com riscos potenciais de atraso, visto que por solicitação da empresa, redesenhamos todo cronograma de atividades. Com isso, foi diagnosticado a necessidade de refazer o planejamento de compras para atender as necessidades desejadas. Além disso, o material só conseguirá rodar em planta piloto no próximo mês.
1877 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2405.0049 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega. | Download | 82.942,94 | 204.800,00 | 27.647,65 | 27/05/2024 | 25/10/2024 | 27/05/2024 | 16/12/2024 | 1 | 16 | Sim |  | Projeto atrasado devido a demora da empresa e em realizar o aceite técnico. Além disso, pela falta de pagamento por parte da Vale, pode haver mais atrasos no cronograma.
1878 | 2025-03-04 | 4 | PFMR-2405.0003 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Dossiê Final da prova de conceito no modelo pré-clínico em Guinea Pig. | Nenhum anexo | 107.390,79 | 121.117,44 | 108.198,25 | 24/04/2026 | 23/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
1879 | 2025-03-04 | 3 | PFMR-2405.0003 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Ensaio pré-clínico com o anti-VLA4 (AM). | Nenhum anexo | 137.214,99 | 154.753,75 | 138.246,68 | 24/06/2025 | 23/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1880 | 2025-03-04 | 2 | PFMR-2405.0003 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Ensaio pré-clínico com o Nalizumabe (NAT). | Nenhum anexo | 211.461,61 | 238.490,53 | 213.051,54 | 24/12/2024 | 23/06/2025 | 21/12/2024 |  | 1 | 5 | Não
1881 | 2025-03-04 | 1 | PFMR-2405.0003 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Desenvolver modelo de encéfalomieliote auto-imune (EAE) em guinea pig. | Download | 208.932,61 | 235.638,28 | 210.503,53 | 24/05/2024 | 23/12/2024 | 24/05/2024 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024
1882 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2403.0260 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 4. PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO Nesta fase será feita uma analise geral de resultados, revisão de matriz de equivalência de materiais, cadastro final de materiais no software Ansys Granta, testes de uso e exportação de arquivo para entrega. Ainda nesta fase será realizada a qualificação de 2(dois) componentes por orgão certificador contratado para tal serviço. Ao final serão consolidadas as informações da entrega, elaborado o databook do projeto, apresentados os resultados, levantadas as lições aprendidas. | Nenhum anexo | 291.806,04 | 0,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 25/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
1883 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2403.0260 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 3. Desenvolvimento em ambiente laboratorial, relevante e operacional Neste desenvolvimento a primeira etapa contemplará ensaios realizados em corpos de provas exigidos pelas normas API 20T e API 20S nas quais abrangem as seguintes caracterizações: ensaios mecânicos estáticos como tração e flexão no qual serão obtidas propriedades como módulo de elasticidade, tensão no escoamento, resistência máxima de tração e deformação até a ruptura. Além disso, ensaios de dureza estão previstos, para essa fase, a fim de avaliar a influência do acabamento da superfície na dureza do material que está sendo avaliado. A análise térmica, utilizando técnicas como calorimetria exploratória diferencial, será utilizada para avaliar as principais transições térmicas do material e suas entalpias. Por fim, a análise dos níveis de porosidade e gravidade específica. A segunda etapa das caracterizações englobará ensaios complementares, que não estão mencionados nas normas API 20T e API 20S, mas auxiliará no preenchimento de informações que são consideradas importantes para aplicações na indústria de O&G. Dentro dessa etapa está prevista caracterizações como: ensaios mecânicos como compressão, impacto e torção no qual serão obtidas propriedades como módulo de compressão e cisalhamento, resistência máxima de compressão e cisalhamento, resistência ao impacto do material. | Nenhum anexo | 344.827,34 | 673.500,00 | 119.618,24 | 27/12/2024 | 26/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1884 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2403.0260 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 2. Projeto Conceitual Está previsto o detalhamento das propriedades de materiais selecionados em bases de dados de diferentes fontes e compilação dos resultado em um único banco de dados. Ainda nesta fase será feita a primeira versão da matriz de equivalência de materiais que contemplará a base de dados da literatura e os dados de materiais convencionais a ser fornecido pela Petrobras. Serão levantadas propriedades relevantes que não são contempladas pelos softwares e literatura ou que não possuam confiabilidade. Esta etapa ainda contemplará o desenvolvimento da metodologia dos ensaios que serão realizados, por meio de POC's em ambiente laboratorial, relevante e operacional. Tomando como base os ensaios previstos em norma , será criada uma metodologia conceitual para seleção e validação de materiais e processos de manufatura aditiva para aplicação na indústria de O&G. Nessa metodologia, estarão descritos os ensaios padrão solicitados pelas normas, além de ensaios complementares, onde até 15 materiais serão selecionados para serem avaliados por ensaios laboratoriais através de ensaios amostras padrão, geralmente previstos em normas, além de testes simples ou POC's para execução ainda em ambiente laboratorial. Serão selecionados até 8 materiais para a realização de testes e POC's em ambiente relevante nas quais serão demonstradas e validadas as funções críticas. E, serão selecionados até 4 (quatro) materiais para testes e POC's em ambiente operacional. | Nenhum anexo | 203.028,57 | 773.542,05 | 299.045,61 | 16/12/2024 | 26/12/2024 |  |  | 1 | 11 | Não
1885 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2403.0260 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 1. Projeto Informacional Nesta fase, será realizado inicialmente o planejamento detalhado do projeto com toda a documentação, mobilização de equipe e implementação de bolsas de pesquisa. Serão compostos o plano de gestão, estrutura analítica do projeto (EAP), cronograma executivo detalhado, documentos de gestão de equipe, mobilização de equipe, análise de ricos e ata do kickoff meeting do projeto. Em paralelo serão realizados o levantamento dos potenciais materiais e tecnologias associados a manufatura aditiva que poderão ser aplicados na indústria de O&G. Serão realizados levantamentos do estado da arte onde serão mapeados até 25 (vinte e cinco) materiais entre polímeros, metais e seus compósitos nos quais esses podem ser utilizados na produção de componentes por manufatura aditiva. Serão estudadas normas relevantes, a exemplo das normas API 20T e API 20S, entre outras que sejam comuns a aplicações especificas do setor. Serão realizados estudos preliminares em softwares e bases de dados de materiais para levantamento de propriedades dos 25 materiais selecionados com maior relevância. Por fim, haverá um levantamento dos componentes existentes no inventário físico da Petrobras nos quais serão realizadas a análise de requisitos e necessidades, através a ferramenta QFD. | Download | 1.133.904,96 | 3.038.776,22 | 299.045,61 | 27/03/2024 | 13/12/2024 | 27/03/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 28/01/2025
1886 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2311.0038 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Definição dos métodos analíticos usados para análise dos produtos esperados da reação (H2, CO2, CO, MetOH e oxalatos). Nessa etapa, são avaliadas as propriedades e características dos produtos, considerando fatores como sensibilidade, seletividade, precisão e exatidão dos métodos disponíveis. · Testes Preliminares de conformação da unidade e prova de conceito da reação. | Nenhum anexo | 743.797,42 | 347.968,04 | 280.711,26 | 10/07/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 | 60 | Não
1887 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2311.0038 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Análise de regiões de viabilidade econômica via superficies isoeconômicas, modelos reduzidos para índices técnicos e custos de investimento, bem como a implementação desses modelos em uma ferramenta interativa de análise econômica e financeira. Permite determinar as combinações de parâmetros operacionais e premissas econômicas que atendem aos critérios de sucesso do projeto, auxiliando na seleção das alternativas mais promissoras para o processo de produção de ácido oxálico. · Análise de Risco e Incerteza financeira na qual é realizada uma avaliação das possíveis repercussões financeiras decorrentes de incertezas, permitindo uma compreensão mais abrangente dos potenciais impactos financeiros e a identificação de estratégias de mitigação de riscos. · Compilação do material na ferramenta interativa de avaliação econômica (EVTE) e escrita de relatório técnico. · Montagem do Inventário do Ciclo de Vida que consiste na coleta e compilação de dados abrangentes sobre as entradas e saídas de recursos, energia e emissões ao longo de todo o ciclo de vida do ácido oxálico via a rota híbrida eletrocatlítica e termocatalítica. Geração da base de dados para cálculo dos indicadores ambientais. · Avaliação dos impactos ambientais da rota híbrida eletrocatalítica e termocatalítica da produção de ácido oxálico. Identificação das etapas do ciclo de vida com maior contribuição para os impactos, chamados de hotspots, permitindo a focalização de esforços de melhoria e mitigação nos pontos ma | Nenhum anexo | 246.202,58 | 2.345.059,31 | 297.918,18 | 10/01/2025 | 09/07/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
1888 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2311.0038 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Estudo de viabilidade técnica-econômica (EVTE) da rota integrada (módulo termocatalítico e eletrocatalítico) em escalas comerciais via simulações computacionais. · Verificação do impacto crítico de até três variáveis de processo na resposta técnica e econômica do sistema integrado em escala comercial via análises de sensibilidade nas simulações. · Análise de economicidade de escala que utiliza modelos virtuais para analisar o desempenho econômico do processo proposto em diferentes escalas de produção. Isso permite identificar a viabilidade econômica, otimizar recursos, estimar custos e receitas, e tomar decisões informadas sobre a escalabilidade do processo de produção de ácido oxálico. · Análise do Ciclo de Vida: definição da qualidade mínima aceitável de dados e definição das categorias de impacto de interesse para delimitação da fronteira de análise (cradle-to-gate, gate-to-gate,cradle-to-grave). · Transferência tecnológica da eletrólise de CO2 a formiatos alcalinos via a integração de pesquisadores brasileiros no laboratório da Fraunhofer para acompanhar o desenvolvimento do módulo eletrolítico. · Especificação dos reagentes e consumíveis necessários para operação, contato com fornecedores, aquisição e entrega. Definição dos métodos analíticos usados para análise dos produtos esperados da reação (H2, CO2, CO, MetOH e oxalatos). Nessa etapa, são avaliadas as propriedades e características dos produtos, considerando fatores como sensibilidade, seletividade, precisã | Download | 0,00 | 1.717.944,96 | 142.142,86 | 10/07/2024 | 08/01/2025 | 10/07/2024 |  | 1 | 100 | Não
1889 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2311.0038 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Revisão Bibliográfica para o desenvolvimento e implementação de tecnologias. · Estabelecimento dos requisitos técnicos do módulo eletrocatalítico e termocatalítico através de interações com a equipe parceira do Instituto Fraunhofer. Definição da capacidade produtiva de formiatos alcalinos. · Transferência tecnológica da eletrólise de CO2 a formiatos alcalinos via a integração de pesquisadores brasileiros no laboratório da Fraunhofer para acompanhar o desenvolvimento do módulo eletrolítico. | Download | 1.000.000,00 | 1.010.985,48 | 274.227,70 | 11/12/2023 | 09/07/2024 | 10/01/2024 | 09/07/2024 | 1 | 100 | Não | 08/08/2024
1890 | 2025-03-04 | 5 | PLAS-2405.0017 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Revisão final do relatório (WBEs 1.4) | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/04/2025 | 20/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1891 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2405.0017 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de ensaios microestruturais e mecânicos dos CDP do material (WBEs 5.1 e 5.2) Relatório de ensaios de fadiga (WBEs 6.1 e 6.2) Relatório de fabricação e pós-processamentos da peça representativa e CDP de acompanhamento (WBEs 3.2 e 4.2) Relatório das inspeções destrutivas e não-destrutivas da peça e dos CDP de acompanhamento (WBEs 4.3 e 4.4) | Nenhum anexo | 7.011,29 | 31.435,64 | 21.794,74 | 20/02/2025 | 20/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1892 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2405.0017 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de caracterização da matéria-prima (WBE 5.3) Relatório da fabricação dos CDP de tração, microestrutura e cantilevers (WBE 2.1) Relatório da calibração preliminar do modelo numérico do processo (WBE 2.2) | Nenhum anexo | 89.435,55 | 78.768,85 | 120.257,78 | 20/09/2024 | 20/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1893 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2405.0017 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório do planejamento do fluxo de fabricação da peça e dos CDP de acompanhamento (WBE 3.1) Relatório do planejamento das inspeções, técnicas e padrões de análises destrutiva e não-destrutiva (WBE 4.1) | Download | 122.903,12 | 136.187,28 | 0,00 | 20/06/2024 | 20/09/2024 | 20/06/2024 | 24/10/2024 | 1 | 100 | Não | 24/10/2024
1894 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2405.0017 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de especificação técnica da matéria-prima (WBE 1.1) | Download | 72.937,31 | 83.341,43 | 0,00 | 20/05/2024 | 20/06/2024 | 20/05/2024 | 26/06/2024 | 1 | 100 | Não | 26/06/2024
1895 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2405.0053 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Validação do conceito de metodologia de projeto inovador de turbina monopilar | Nenhum anexo | 284.400,00 | 63.775,52 | 33.707,86 | 22/11/2025 | 22/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
1896 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2405.0053 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Avaliação de ferramentas de projeto para a metodologia desenvolvida | Nenhum anexo | 476.650,00 | 77.380,95 | 37.541,40 | 22/05/2025 | 21/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1897 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2405.0053 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Desenvolvimento de conceito preliminar – Consolidação de Estudo de caso | Nenhum anexo | 476.650,00 | 77.380,95 | 33.304,15 | 22/11/2024 | 21/05/2025 | 18/02/2025 |  | 1 |  | Não
1898 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2405.0053 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Revisão bibliográfica e definição de premissas | Download | 668.900,00 | 77.380,95 | 37.047,98 | 22/05/2024 | 21/11/2024 | 05/07/2024 | 17/02/2025 | 1 | 100 | Não | 19/02/2025
1899 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2403.0119 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Módulo de Gestão de Serviços - Protótipo Funcional do Controle de Microserviços - Protótipo Funcional do Autorização e Autenticação - Protótipo Funcional do Serviço de Notificação | Nenhum anexo | 106.000,00 | 138.853,31 | 105.262,43 | 01/11/2024 | 11/06/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 80 | Não
1900 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2403.0119 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Módulo ANAMNESE - Micro serviço Investigação para ANAMNESE - Formulários Eletrônicos Psicológicos-local/Remoto - Formulários Eletrônicos Clínicos(local/remoto) | Download | 53.000,00 | 69.426,67 | 30.074,98 | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 31/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 06/11/2024
1901 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2403.0119 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Detector de Sentimentos - Corpus 2 - Especializado - Dataset Especializado - RNA para DS - Micro Serviço WEB-DS | Download | 79.500,00 | 104.140,01 | 45.112,47 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 29/05/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024
1902 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2403.0119 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Assistente Virtual Generativo - Dataset Vetorial gerados a partir do Corpus - RNA para AVG - Micro Serviço WEB-AVG - Corpus 1 - Especializado para o AVG | Download | 79.500,00 | 104.140,01 | 45.112,47 | 11/03/2024 | 31/05/2024 | 11/03/2024 | 28/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
1903 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2405.0016 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP3: Validação em laboratório O novo bocal será submetido a testes de processamento em ambiente laboratorial. Ajustes serão realizados caso necessário. WP4: Processamento em planta Será realizada a instalação do bocal no equipamento na planta da GM e serão executados testes de processamento. O pacote prevê o acompanhamento das atividades em planta pela equipe de especialistas do ISI LASER. A integração do bocal dependerá do tipo de célula da GM, pois isso afeta a compatibilidade dos sistemas. Se não houver total compatibilidade, o sistema será instalado de forma paralela utilizando um computador. Em paralelo, será realizada uma transferência de conhecimento sobre a utilização do bocal dinâmico e os processos de laser cladding e laser surface alloying com a equipe da planta em SCS, na qual os pesquisadores do ISI LASER irão detalhar as particularidades dos processos, as etapas de desenvolvimento de parâmetros e correção de defeitos nas deposições. Entregável: Bocal instalado e funcional na planta de SCS, transferência de conhecimento realizada e relatório detalhando as atividades executadas no período. | Nenhum anexo | 68.078,88 | 36.718,04 | 0,00 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1904 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2405.0016 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP2: Fabricação e integração Neste pacote serão fabricados os itens que compõem o bocal dinâmico, seguido da montagem e eventuais ajustes. Uma vez que a montagem esteja finalizada, será realizada a integração do item com o equipamento presente no SENAI. Entregável: Relatório detalhando as atividades executadas no período. | Nenhum anexo | 94.590,60 | 146.872,12 | 25.000,00 | 03/10/2024 | 03/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1905 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2405.0016 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP1: Projeto mecânico e aquisições Neste pacote será realizado o projeto mecânico das melhorias previstas para o bocal dinâmico, incluindo as aquisições necessárias para a montagem. Também será realizada uma visita da equipe do projeto na GM em São Caetano do Sul, para levantamento das necessidades de instalação do bocal no equipamento da GM. Entregável: Relatório contendo o projeto mecânico das melhorias. | Download | 125.450,67 | 183.590,15 | 40.000,00 | 03/06/2024 | 03/10/2024 | 03/06/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 19/11/2024 | Finalizado WP1: Projeto mecânico e aquisições. Neste pacote será realizado o projeto mecânico das melhorias previstas para o bocal dinâmico, incluindo as aquisições necessárias para a montagem.
1906 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2405.0085 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação dos modelos de gestão de portfólios e integração base com pipeline da empresa | Nenhum anexo | 71.314,96 | 69.333,34 | 112.102,50 | 01/09/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1907 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0085 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação dos modelos de indicadores econômicos e testes com interfaces de explicabilidade para os clientes | Nenhum anexo | 178.287,20 | 173.333,35 | 112.102,50 | 01/04/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1908 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0085 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação das bases de dados e testes de gestão de portfólios com os indicadores gerados | Nenhum anexo | 213.944,64 | 208.000,02 | 112.102,50 | 01/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1909 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0085 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Análise de bases de dados e modelos para geração de indicadores econômicos | Download | 178.287,20 | 173.333,35 | 112.102,50 | 14/05/2024 | 30/09/2024 | 14/05/2024 | 25/09/2024 | 1 | 22 | Não | 25/09/2024
1910 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2405.0084 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Avaliação do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração | Nenhum anexo | 117.218,10 | 81.665,70 | 75.773,25 | 01/08/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1911 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0084 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da solução desenvolvida e possíveis melhorias | Nenhum anexo | 117.218,10 | 81.665,70 | 75.773,25 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1912 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0084 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório sobre os modelos de previsão e de alocação ótima de créditos de energia. | Nenhum anexo | 312.581,60 | 217.775,20 | 75.773,25 | 01/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1913 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0084 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, avaliação da composição e qualidade dos dados e descrição do modelo de previsão e de otimização a ser utilizado no projeto | Download | 156.290,80 | 108.887,60 | 75.773,25 | 13/05/2024 | 31/08/2024 | 13/05/2024 | 05/09/2024 | 1 | 20 | Não | 09/09/2024
1914 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0083 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Validação da aplicação e integração (4 meses) | Nenhum anexo | 6.111,00 | 66.931,27 | 48.270,38 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1915 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0083 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Validação das personas e da interface do game (8 meses) | Nenhum anexo | 6.111,00 | 75.270,00 | 48.270,36 | 01/11/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1916 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0083 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Acesso e Organização da Base de Dados disponível e identificação dos perfis (6 meses) | Nenhum anexo | 6.111,00 | 75.270,00 | 48.270,36 | 06/05/2024 | 31/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
1917 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0082 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Implantação do aplicativo, da rede blockchain do banco de dados, testes e análises | Nenhum anexo | 119.047,62 | 71.428,57 | 48.600,00 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1918 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0082 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Criação de banco de dados, protótipos e testes com blockchain | Nenhum anexo | 119.047,62 | 71.428,57 | 48.600,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1919 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0082 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Licitação de requisitos e estudo de plataformas de blockchain | Download | 119.047,62 | 71.428,57 | 48.600,00 | 10/05/2024 | 31/10/2024 | 10/05/2024 | 03/12/2024 | 1 | 33 | Não | 03/12/2024
1920 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2405.0081 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório sobre a desempenho do sistema proposto a ambiente experimental | Nenhum anexo | 31.684,64 | 54.396,00 | 71.316,00 | 01/05/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1921 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2405.0081 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório sobre a implementação do sistema de identificação. Avaliação do desempenho da solução proposta e análise dos dados capturados. | Nenhum anexo | 190.110,00 | 128.802,00 | 71.316,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1922 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2405.0081 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, da definição do hardware a ser utilizado, do escopo da operação, bem como a abordagem sugerida da tarefa | Download | 190.110,00 | 128.802,00 | 71.316,00 | 10/05/2024 | 31/10/2024 | 10/05/2024 | 31/10/2024 | 1 | 30 | Não | 10/12/2024
1923 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2405.0121 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Documento contendo os resultados das validações do procedimento e dispositivo de ensaio em até 10 modelos de cabos OPGW Documento do desenvolvimento do projeto e protótipo do dispositivo de ensaio | Nenhum anexo | 39.739,00 | 66.892,00 | 25.829,00 | 17/02/2025 | 16/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1924 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2405.0121 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Documento do desenvolvimento e fabricação do protótipo do dispositivo de ensaio Documento de especificação de até 2 tipos de linhas cortantes padrão a serem utilizadas nos ensaios Documento de definição do procedimento de teste e os critérios de classificação para os diferentes modelos de cabos OPGW Relatório com as análises visual e dimensional dos cabos OPGW enviados pela PARCEIRA que serão testados para a validação do procedimento e dispositivo de ensaio | Nenhum anexo | 100.584,00 | 169.317,00 | 65.380,00 | 17/10/2024 | 16/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1925 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2405.0121 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Relatório técnico apresentando o levantamento bibliográfico realizado além das análises realizadas nas amostras retiradas de campo. Atividade 2.1.1: Desenvolvimento do projeto como primeira versão do protótipo do dispositivo de ensaio. | Download | 136.397,00 | 229.603,00 | 88.659,00 | 17/06/2024 | 16/10/2024 | 06/08/2024 | 06/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 22/11/2024
1926 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2312.0249 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 6. Prototipagem e refinamento Nesta etapa será realizada a etapa final do processo de recrutamento dos participantes e análise dos dados. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 181.929,49 | 101.880,51 | 80.048,98 | 03/02/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | [22/05/24] Data de início e término da macroentrega vai sofrer alteração através de aditivo contratual para aumentar a vigência contratual e contemplar todo o período de execução do Plano de Trabalho.
1927 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2312.0249 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Projeto Preliminar / Básico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Nesta etapa, será dado início o processo de recrutamento e inclusão dos participantes no estudo. 5. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Nesta etapa ocorrerá o seguimento do processo de recrutamento e acompanhamento dos participantes do estudo, de acordo com os dados e requisitos definidos e ajustados nas etapas anteriores. | Nenhum anexo | 272.894,24 | 189.820,77 | 120.073,46 | 30/08/2024 | 31/01/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 62 | Não |  | [22/05/24] Data de término da macroentrega vai sofrer alteração através de aditivo contratual para aumentar a vigência contratual e contemplar todo o período de execução do Plano de Trabalho.
1928 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2312.0249 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 454.823,73 | 217.701,29 | 200.122,44 | 07/05/2024 | 29/08/2024 | 07/05/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024 | [03/07/24] Considerando o início da execução em 07/05/2024, o projeto será executado até 07/05/2025, por isso, será necessário alterar a vigência do contrato assinado. [12/08/24] Data de término planejada da macroentrega foi alterada, em alinhamento com o parceiro.
1929 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2405.0038 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Refinamento da simulação em estojos e flanges, desenvolvimento de equacionamento empíricos e numéricos, e redação da docimentação final do projeto: 2.10 - Simulação em elementos finitos de esforços axiais, flexores e cisalhantes cíclicos e validação com dados experimentais 2.8 - Desenvolvimento de equacionamento empírico para a perda de pré-tensão no flange 3.1 - Comparação e validação estatística dos modelos numéricos e experimentais 3.2 - Descrição de metodologia para cálculo de estimativa da perda de pré-tensão 3.3 - Organização de banco de dados de resultados 3.4 - Redação de documentos técnicos e relatório final | Nenhum anexo | 0,00 | 1.224.229,47 | 99.426,63 | 01/05/2026 | 12/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
1930 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2405.0038 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Modelagem e simulação de estojos e flanges, ensaios experimentais em flanges: 2.1 - Revisão bibliográfica 2.2 - Simulação em elementos finitos de esforços cíclicos e validação com dados experimentais 2.3 - Comissionamento e validação da bancada de ensaios em flanges 2.4 - Ensaios preliminares com flanges 2.5 - Desenvolvimento de equacionamento empírico para a perda de pré-tensão em estojos 2.6 - Execução de ensaios de perda de pré-tensão nas flanges 2.7 - Modelagem do sistema de Flange com estojos para esforços axiais, flexores e cisalhantes | Nenhum anexo | 766.492,88 | 2.217.149,94 | 103.276,63 | 01/05/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1931 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2405.0038 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Caracterização e modelagem de estojos e projeto da bancada para ensaios em flanges: 1.1 - Revisão bibliográfica 1.2 -Aquisição e Caracterização dos materiais 1.6 - Levantamento de requisitos de projeto da bancada para ensaios em flanges 1.3 - Ensaios para determinação de coeficiente de atrito (MTT e Instron) 1.4 - Desenvolvimento e validação de metodologia para ensaios de perda de pré-tensão de estojos 1.5 - Execução de ensaios de perda de pré-tensão em estojos 1.7 - Projeto mecânico, elétrico e hidráulico do equipamento 1.8 - Fabricação e montagem da bancada 1.9 - Modelagem do sistema de estojo e porcas | Nenhum anexo | 796.492,88 | 2.353.982,81 | 122.930,46 | 13/05/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 | 49 | Não
1932 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2312.0037 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | – Escalonamento do Projeto i. Aquisição da matéria-prima selecionada ii. Produção do tecido em escala industrial iii. Dublagem e vulcanização em escala industrial iv. Caracterização da correia desenvolvida e da talisca industriais v. Montagem das novas correias vi. Validação em ambiente relevante (teste em campo e monitoramento termográfico) vii. Elaboração da propriedade intelectual viii. Apresentação de resultados (Workshop ix. Relatório de encerramento | Nenhum anexo | 136.353,33 | 120.397,16 | 81.355,55 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1933 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2312.0037 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Piloto i. Validação do protótipo no separador "Robocop" (correias atuais e desenvolvidas) +monitoramento termografia ii. Mapeamento de possíveis fornecedores iii. Relatório técnico | Nenhum anexo | 135.300,00 | 203.867,84 | 81.355,56 | 01/10/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
1934 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2312.0037 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Conceitual i. Análise do projeto informacional e definição das composições das correias e estudo do design das taliscas a serem desenvolvidas ii. Aquisição de matérias-primas, equipamento e materiais de consumo iii. Tecelagem dos protótipos iv. Dublagem e vulcanização dos tecidos desenvolvidos e da talisca v. Caracterização das correias desenvolvidas e da talisca vi. Desenvolvimento de firmware vii. Realização de testes de bancada viii. Elaboração de Layout de placa de circuito impresso ix. Fabricação de placas de circuito impresso x. Fabricação de carenagem, estruturas de suporte e fixação. xi. Montagem dos sensores na esteira e comissionamento xii. Sensoriamento e aquisição de dados da esteira xiii. Elaboração da documentação do projeto xiv. Relatório conceitual | Download | 162.360,00 | 88.233,49 | 97.626,67 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 03/06/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 02/01/2025
1935 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2312.0037 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Informacional i. Revisão bibliográfica, busca de anterioridade (ISI BF + ISI II) e levantamento técnico IST automação ii. Caracterização das correias atuais e da talisca (Engenharia reversa) iii. Desenvolvimento de projeto de hardware iv. Desenvolvimento de projeto de carenagem, estruturas de suporte e fixação v. Execução de processo de compras vi. Relatório informaciona | Download | 54.120,00 | 270.888,18 | 32.542,22 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 25/07/2024 | 1 | 100 | Não | 25/07/2024
1936 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2404.0037 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME3 - Funcionalidade para envio e exibição dos resultados dos ensaios | Nenhum anexo | 82.593,00 | 99.667,82 | 19.202,56 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 10/12/2024 |  | 1 | 55 | Não
1937 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2404.0037 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME2 - Funcionalidade para execução dos ensaios na plataforma ATF-RF e coleta dos resultados | Download | 36.256,40 | 76.531,68 | 15.362,04 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 09/12/2024 | 1 | 100 | Não | 09/12/2024
1938 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2404.0037 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME1 - Funcionalidade para planejamento dos ensaios a serem executados. | Download | 34.692,30 | 85.034,00 | 11.521,53 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/09/2024
1939 | 2025-03-04 | 5 | PZET-2404.0004 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Relatório Final e Case | Nenhum anexo | 0,00 | 26.130,20 | 14.821,29 | 01/03/2029 | 10/04/2029 |  |  | 1 |  | Não
1940 | 2025-03-04 | 4 | PZET-2404.0004 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Moléculas de dsRNA com efeito agronomicamente favorável | Nenhum anexo | 107.965,22 | 150.000,00 | 163.034,08 | 02/05/2027 | 28/02/2029 |  |  | 1 |  | Não
1941 | 2025-03-04 | 3 | PZET-2404.0004 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Processo para diminuição da expressão gênica via aplicação foliar de dsRNA | Nenhum anexo | 125.261,22 | 160.000,00 | 177.855,36 | 05/05/2025 | 30/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
1942 | 2025-03-04 | 2 | PZET-2404.0004 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Identificação de candidatos e desenho in sílico de moléculas de dsRNA. | Nenhum anexo | 125.261,22 | 160.000,00 | 74.106,40 | 01/07/2024 | 30/04/2025 | 20/06/2024 |  | 1 |  | Não
1943 | 2025-03-04 | 1 | PZET-2404.0004 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Mobilização de Equipe e Plano de Trabalho | Download | 161.050,14 | 160.000,00 | 14.821,29 | 13/05/2024 | 28/06/2024 | 13/05/2024 | 20/06/2024 | 1 |  | Não | 24/06/2024
1944 | 2025-03-04 | 3 | PCQM-2405.0008 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Desenvolvimento e caracterização do segundo ciclo de lipossomos com molécula candidata para Leishmania. Análise de citotoxicidade, quantificação de moléculas internalizadas nos lipossomos e ensaio fluorescente do segundo ciclo de lipossomas, demostrando a co-localização de molécula no compartimento lisossomal de células | Nenhum anexo | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 02/03/2026 | 27/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
1945 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2405.0008 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Análise de citotoxicidade, quantificação de moléculas internalizadas nos lipossomos e ensaio fluorescente do primeiro ciclo de lipossomas, demostrando a co-localização de molécula no compartimento lisossomal de células. | Nenhum anexo | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 01/06/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
1946 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2405.0008 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Desenvolvimento e caracterização do primeiro ciclo de lipossomos com molécula candidata para Leishmania. | Nenhum anexo | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 03/06/2024 | 30/05/2025 | 01/06/2024 |  | 1 | 65 | Não
1947 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2109.0029 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Formulação final da mistura de semioquímicos oriundos das espécies de plantas investigadas e das combinações desse com as iscas tradicionais e alternativas às forrageiras de A. sexdens em laboratório; e suas perspectivas de uso em condições de campo. | Download | 58.301,28 | 87.500,02 | 30.869,28 | 16/11/2023 | 15/05/2024 | 17/07/2023 | 23/05/2024 | 1 |  | Não | 23/05/2024
1948 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2109.0029 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Obtenção de extratos naturais dos voláteis liberados por mudas de Gmelina sp., e testes eletroantenográficos de reposta das formigas cortadeiras. | Download | 58.301,28 | 87.499,98 | 30.869,28 | 16/05/2023 | 15/11/2023 | 14/01/2023 | 16/07/2023 | 1 |  | Não | 23/05/2024
1949 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2405.0011 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do teor máximo de aparas / nanocompósito reciclado que pode ser inserido para não comprometer as propriedades dos nanocompósitos. | Nenhum anexo | 70.000,00 | 100.000,00 | 59.500,00 | 08/11/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
1950 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2405.0011 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do número de ciclos de reprocessamento tolerável para não comprometer as propriedades do(s) nanocompósito(s). | Nenhum anexo | 90.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 08/05/2025 | 07/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1951 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2405.0011 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do teor máximo de borra / masterbatch reciclado que pode ser inserido para não comprometer as propriedades dos nanocompósitos. | Nenhum anexo | 70.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 08/11/2024 | 07/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
1952 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2405.0011 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do número de ciclos de reprocessamento tolerável para não comprometer as propriedades do(s) masterbatch(es). | Download | 75.250,00 | 134.750,00 | 45.500,00 | 08/05/2024 | 07/11/2024 | 08/05/2024 |  | 1 |  | Não
1953 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2404.0049 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 128.512,87 | 142.275,87 | 13.653,22 | 11/02/2025 | 10/06/2025 | 11/02/2025 |  | 1 | 3 | Não
1954 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2404.0049 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 128.512,85 | 142.275,86 | 13.653,21 | 11/12/2024 | 10/02/2025 | 11/12/2024 | 10/02/2025 | 1 | 100 | Não
1955 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2404.0049 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 128.512,85 | 142.275,86 | 13.653,21 | 11/08/2024 | 10/12/2024 | 11/08/2024 | 10/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025
1956 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2404.0049 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 128.512,85 | 142.275,86 | 13.653,21 | 08/04/2024 | 10/08/2024 | 08/04/2024 | 10/08/2024 | 1 | 100 | Não | 10/08/2024
1957 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-2405.0014 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Disponibilização do protótipo para realização de testes e validação em ambiente relevante, a serem realizados pelo cliente. | Nenhum anexo | 61.000,00 | 30.500,00 | 43.000,00 | 14/03/2025 | 12/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
1958 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2405.0014 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Protótipo MVP (produto mínimo viável) do sistema; | Nenhum anexo | 80.000,00 | 40.000,00 | 32.250,00 | 13/12/2024 | 13/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1959 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2405.0014 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Projeto de sistema mecânico, eletrônico e de computação; | Download | 80.000,00 | 40.000,00 | 32.250,00 | 13/09/2024 | 12/12/2024 | 13/09/2024 | 12/12/2024 | 1 | 100 | Não | 16/12/2024 | Devido a agenda do cliente a assinatura do foi posterior a data de apresentação da macroentrega planejada para 12.12.2024 e efetuada em 13.12.2024.
1960 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2405.0014 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Relatório de sistematização do estado da técnica e detalhamento dos requisitos de projeto; | Download | 80.000,00 | 40.000,00 | 43.000,00 | 13/05/2024 | 12/09/2024 | 13/05/2024 | 13/09/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024 | 1º macroentrega aceita em 13.09.2024, enviada pelo coord dia 16.09.2024 e anexada ao SRInfo em 17.09.2024. Foi colocado, por engano, a macro do projeto PIFB-2312.0012 no PIFB2405.0014. A primeira macro deste projeto, ainda está em progresso. Por isto, não preenchi os demais campos
1961 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-2404.0013 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Validação em ambiente relevante: a) Testes e validação em ambiente relevante b) Execução de Prova de Conceito, verificando usabilidade e funcionalidade geral do produto desenvolvido. | Nenhum anexo | 23.000,00 | 11.500,00 | 17.000,00 | 05/02/2025 | 03/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1962 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2404.0013 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Versão aprimorada do protótipo: a) Levantamento de Requisitos; b) Projeto da Plataforma e primeiro cliente Mobile; c) Aperfeiçoamento do protótipo | Download | 32.000,00 | 16.000,00 | 12.750,00 | 05/11/2024 | 04/02/2025 | 05/11/2024 | 05/02/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
1963 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2404.0013 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Versão preliminar do protótipo: a) Levantamento de Requisitos; b) Projeto da Plataforma e primeiro protótipo web responsivo; c) Desenvolvimento do protótipo | Download | 32.000,00 | 16.000,00 | 12.750,00 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024 | Macroentrega atualizada
1964 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2404.0013 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Relatório de sistematização do estado da técnica e detalhamento dos requisitos de projeto; a)Sistematização dos requisitos; b) Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender aos requisitos; e c) Modelagem da solução | Download | 32.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 05/04/2024 | 03/08/2024 | 05/04/2024 | 03/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/08/2024
1965 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2405.0121 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Documentação final • Documentação geral para transferência tecnológica | Nenhum anexo | 34.000,00 | 46.462,67 | 50.185,19 | 01/03/2025 | 06/08/2025 |  |  | 2 |  | Não
1966 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2405.0121 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | API • Versão inicial da API • Documento de testes • Documento da API • Redes Convolucionais Treinadas | Nenhum anexo | 51.000,00 | 69.693,99 | 30.111,11 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 01/12/2024 |  | 3 | 95 | Não |  | Entregáveis alterados pelo Ofício OFÍCIO N° 55/2024 – Projeto No 2405.0121 – Sistema de Avaliação de Comportamento Infantil - SACI
1967 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2405.0121 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Implementações Gerais • Testes de modelos: • Implementação de VLMs pré-treinados em dataset “SACI” com e sem fine tuning • Implementação de métricas de avaliação • Implementação dos componentes principais do sistema de experimentação (DataPipeline, TestingPipeline e TrainingPipeline) • Criação do sistema de rotulação (SACILabel) | Download | 51.000,00 | 69.693,99 | 30.111,11 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 3 | 100 | Não | 30/11/2024
1968 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2405.0121 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Criação de dataset • Algoritmos de pré-processamento para aquisição de imagens públicas • Dataset padrão-ouro “SACI” | Download | 34.000,00 | 46.462,66 | 20.074,07 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 2 | 100 | Não | 31/08/2024 | Ordem dos entregáveis alterada pelo OFÍCIO N° 31/2024 – Projeto Nº 2405.0121 – Sistema de Avaliação de Comportamento Infantil - SACI
1969 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2405.0121 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Requisitos iniciais - Definição de Requisitos - Revisão bibliográfica - Seleção e criação de dataset | Download | 30.000,00 | 27.131,13 | 20.074,07 | 06/05/2024 | 30/06/2024 | 06/05/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 03/07/2024
1970 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2404.0037 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Avaliação de resultados, documentação e relatórios | Nenhum anexo | 10.000,00 | 0,00 | 2.383,63 | 01/02/2025 | 29/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1971 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2404.0037 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Elaboração de rotinas computacionais | Nenhum anexo | 10.000,00 | 15.000,00 | 2.383,61 | 01/08/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
1972 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2404.0037 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Definições técnicas , seleção e contratação de pessoal técnico de apoio | Download | 10.000,00 | 15.000,00 | 2.383,61 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | 29/04/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024
1973 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2302.0101 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | ML para Eventos e ATF Implementação 2 - ML de detecção de eventos típicos e atípicos - Testes e correções de implement. de requisitos ATF | Download | 108.514,64 | 208.960,51 | 77.131,39 | 01/04/2024 | 06/10/2024 | 29/03/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
1974 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2404.0080 | NanoCobre Fase 3 | Microfluídica, estabilidade e relatório final: esta macroentrega consiste na entrega dos seguintes documentos: • Protocolo de síntese via microfluídica em piloto: procedimento operacional para aplicação do sistema de síntese via microfluídica em piloto. • Documento simplificado com os resultados dos testes de estabilidade. • Relatório final: compilado descritivo dos procedimentos realizados em todas as frentes do projeto e dos resultados atingidos. | Nenhum anexo | 417.220,09 | 116.758,90 | 97.221,92 | 21/04/2025 | 21/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
1975 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2404.0080 | NanoCobre Fase 3 | Batelada, incorporações e processo microfluídica: esta macroentrega consiste na entrega dos seguintes documentos: • Protocolos batelada: procedimentos operacionais de aplicação dos sistemas de síntese em reator de 1.5000 L e secagem por spray drying industrial; • Incorporação em sistema polimérico: metodologia de incorporação das nanopartículas em masterbatches de poliamida e em compostos elastoméricos a base de látex, desenvolvidos no IPT; • Processo Microfluídico: otimização do processo de síntese das nanopartículas empregando mudança de temperatura e pressão. | Nenhum anexo | 834.440,18 | 576.107,84 | 252.777,77 | 19/04/2024 | 19/04/2025 | 19/04/2024 |  | 1 | 10 | Não
1976 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2404.0047 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 6.1 Transferência da tecnologia ao cliente Relatório final - Sistema testado e validado em ambiente operacional. | Nenhum anexo | 13.631,64 | 13.631,64 | 13.631,64 | 02/05/2025 | 01/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
1977 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2404.0047 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 5.1 Funcionalidades de Relatórios da Engenharia e da Executora - Aplicação web final - Implementação da aplicação com as funcionalidades relativas aos casos de uso 19, 20, 21, 22, 23 e 24; 5.2 Funcionalidades de Garantia de Reparos - Aplicação instalável final - Implementação da aplicação com as funcionalidades relativas aos casos de uso 25 e 26; 5.3 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos aos entregáveis 5.1 e 5.2. | Nenhum anexo | 49.049,42 | 49.049,42 | 49.049,42 | 03/02/2025 | 01/05/2025 | 05/02/2025 |  | 1 | 1 | Não
1978 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2404.0047 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 4.1 Funcionalidades da Executora - Protótipo web intermediário - Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 3 e 10; 4.2 Funcionalidades da Equipe de Aplicação - Protótipo instalável inicial - Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 3, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; 4.3 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos aos entregáveis 4.1 e 4.2. | Download | 53.603,81 | 53.603,81 | 53.603,81 | 02/10/2024 | 01/02/2025 | 02/10/2024 | 04/02/2025 | 1 | 100 | Não | 11/02/2025
1979 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2404.0047 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 2.1 Levantamento de Requisitos - Relatório - Definição do projeto visual do layout dos aplicativos como: paleta de cores do site; fontes; ícones e localização dos componentes; 2.2 Verificação de tecnologia, Modelos de dados e fluxo de informação - Documentação Inicial - Análise de requisitos do sistema por meio dos Diagrama de casos de uso, Diagrama de Classes de Persistência e Diagrama de Sequência; 2.3 Configuração de equipamentos - Folha de configuração - Script de configuração dos equipamentos de desenvolvimento e servidor de testes; 3.1 Funcionalidades da Engenharia - Protótipo web inicial -Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12; 3.2 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos ao entregável 3.1. | Download | 65.607,71 | 65.607,71 | 65.607,71 | 02/05/2024 | 01/10/2024 | 02/05/2024 | 01/10/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024
1980 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2404.0046 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 5.1 Instalação nas árvores e torres - Relatório descritivo contendo apresentação de fotos e metodologia aplicada para instalação do equipamento;5.2 Instalação do Software Embarcado -Relatório descritivo cujo conteúdo serão as fotos e a metodologia aplicada para instalação do software embarcado;5.3 Instalação do Software de Comunicação - Relatório descritivo contendo apresentação de fotos e metodologia aplicada para instalação do software de comunicação;5.4 Testes Assistidos - Relatório contendo os testes avaliando a estação equipada com sensores de temperatura, umidade, movimento, detecção de fauna, radiação solar, direção do vento e índices de recobrimento e situação de vegetação; Registrar a integração da estação a diferentes redes de comunicação, utilizando tecnologias como GSM, LoRa e DWDM.5.5 Testes Não-Assistidos -Relatório contendo os testes avaliando a estação equipada com sensores de temperatura, umidade,movimento, detecção de fauna, radiação solar, direção do vento e índices de recobrimento e situação de vegetação; Registrar a integração da estação a diferentes redes de comunicação, utilizando tecnologias como GSM, LoRa e DWDM.Também constar exibição das telas do aplicativo com os resultados dos sensores acima citados;6.1 Transferência de Tecnologia ao Parceiro - Transferência de Tecnologia para o PARCEIRO PRIVADO realizada de acordo com os termos do contrato de TT;6.2 Relatório Final Relatório - Relatório retratando todo o sistema embarcado e como funciona. | Nenhum anexo | 104.339,76 | 104.339,76 | 104.339,76 | 02/12/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1981 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2404.0046 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 3.2 Projeto da Placa de Circuito Impresso - Desenhos Técnicos - Atender os desenhos conforme projetado; 3.3 Desenvolvimento do software embarcado - Relatórios - Relatório detalhado com o acompanhamento e desenvolvimento do software; apresentação do fluxograma do processo e análise do sistema; 3.4 Desenvolvimento do Software de Comunicação - Relatórios - Relatório detalhado com o acompanhamento e desenvolvimento do software de comunicação; apresentação do fluxograma do processo e análise do sistema de comunicação; 3.5 Pesquisa/Projeto do Container - Especificação/Desenho Técnico - Estudos para melhor especificação do que será instalado na região; 4.1 Fabricação do Circuito Eletrônico Circuito Eletrônico - Testes de continuidade das trilhas dos circuitos; avaliação dos sensores soldados; testes de todas as funcionalidades propostas para os sensores em conjunto; 4.2 Impressão ou compra do Container - Container - Avaliar as possibilidades de aquisição ou manufatura aditiva (impressão 3D), pois os itens abaixo precisam ser precisam ser analisados;4.3 Montagem do Dispositivo - Dispositivo - Aquisição ou manufatura aditiva (impressão 3D), precisa apresentar; 4.4 Testes de Bancada e Ajustes - Relatórios - Relatório contendo as funcionalidades de cada sensor, análise em conjunto de todos os sensores, componentes eletrônicos e análises dos resultados apresentados pelos testes. | Nenhum anexo | 114.379,82 | 114.379,82 | 114.379,82 | 02/09/2024 | 01/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
1982 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2404.0046 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 2.1 Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório - Relatório contendo informações dos hardwares e softwares que serão utilizados no projeto; 2.2 Estudo e Análise do processo - Relatório - Relatório contendo a análise do processo que foi estudado pela equipe; 2.3 Especificações dos materiais, sensores e componentes - Orçamentos e NF - Que atenda o proposto no projeto com: - Qualidade - Robustez (durável) - Tecnologia aplicada - Impermeável - Durável - Resistência a água e poeira; 3.1 Projeto do Circuito eletrônico - Esquemático - Aprestar o esquemático, testes funcionais do circuito. | Nenhum anexo | 114.699,77 | 114.699,78 | 114.699,77 | 02/05/2024 | 01/09/2024 | 02/05/2024 |  | 1 | 7 | Sim |  | Foi enviado o Ofício nº 194/2024, em 18 de junho de 2024, informando a suspensão das atividades do projeto PIFF-2404.0046, devido a falta do depósito do aporte inicial da parte do parceiro da empresa.
1983 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2404.0080 | Módulo de Balanço de Energia | Desenvolvimento do Módulo de Relatórios: Nesta última etapa, serão realizadas as atividades de especificação, detalhamento dos requisitos e desenvolvimento do módulo de especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento do módulo de relatórios. Durante essa etapa também são realizados os testes finais, aplicados os ajustes ou correções necessárias para atendimento dos requisitos e toda a documentação é avaliada para identificar alguma necessidade de atualização. Ao final desta etapa, os entregáveis serão: I – código fonte do módulo de relatórios; II – documentação atualizada da solução; III – código fonte da solução atualizada; IV – casos de testes atualizados da solução | Nenhum anexo | 61.008,74 | 96.134,99 | 27.731,25 | 25/11/2024 | 14/03/2025 |  |  |  |  | Não
1984 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2404.0080 | Módulo de Balanço de Energia | Desenvolvimento do Módulo de Cálculo do Balanço de Energia: Com base nos documentos de requisitos criados na etapa anterior, serão realizadas as atividades para especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento do módulo de cálculo do balanço de energia. Ao final desta etapa, os entregáveis serão: I – documentação de requisitos do Módulo de Cálculo do Balanço de Energia; II – código fonte do desenvolvimento do módulo referido acima; III – casos de teste da solução | Download | 122.017,50 | 192.270,01 | 55.462,50 | 19/06/2024 | 22/11/2024 | 01/07/2024 | 03/01/2025 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025 | Replanejamento 1: Em comum acordo com a empresa foi feito um replanejamento da ME2: - Devido ao esforço maior demandado para completar a as atividades contempladas na ME1 consequentemente foi necessário o replanejamento do início das atividades contidas na ME2; - Devido à complexidade dos requisitos, descoberta durante a etapa de detalhamento, o esforço necessário para o desenvolvimento dos requisitos demandou mais tempo, resultando na alteração da data final para término da ME2.
1985 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2404.0080 | Módulo de Balanço de Energia | Nesta primeira fase serão realizadas atividades para especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento dos módulos de autenticação/autorização e cadastros. Diante disso, os entregáveis serão: I – documentação de requisitos do Módulo de Autenticação/Autorização e Cadastros; II – código fonte do referido módulo. | Download | 61.008,75 | 96.135,00 | 27.731,25 | 15/04/2024 | 18/06/2024 | 15/04/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 04/07/2024 | Foi necessário um tempo maior para finalização da ME1 devido a período de férias de stakeholders necessários para alinhamentos de requisitos e arquitetura a ser empregada em componente de login proprietário da empresa; maior esforço demandado para aprendizado e uso da metodologia e plataforma de planejamento/acompanhamento de tarefas e escrita de especificações de requisitos.
1986 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2311.0006 | GRAPHZ | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/08/2025 | 18/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
1987 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2311.0006 | GRAPHZ | 4. Testes e ensaios – laboratoriais e em ambiente relevante | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/03/2025 | 18/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1988 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2311.0006 | GRAPHZ | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/08/2024 | 18/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
1989 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2311.0006 | GRAPHZ | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósitos híbridos. Moldagem e caracterização corpos de prova | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/03/2024 | 19/08/2024 | 18/03/2024 | 18/10/2024 | 1 |  | Não
1990 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2311.0006 | GRAPHZ | 1 . Especificações técnicas do projeto conceitual | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/11/2023 | 18/03/2024 | 22/11/2023 | 18/03/2024 | 1 |  | Não | 15/07/2024 | Macro concluída e entregue, porém sem retorno por parte da empresa. Empresa respondeu em 15/07/2024.
1991 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2405.0048 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico final descrevendo os resultados de todas as macroentregas do projeto. | Nenhum anexo | 88.458,00 | 152.791,09 | 26.805,45 | 03/04/2025 | 01/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
1992 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2405.0048 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega. | Nenhum anexo | 142.919,61 | 246.861,14 | 43.308,97 | 03/10/2024 | 02/04/2025 |  |  | 1 | 34 | Sim
1993 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2405.0048 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados obtidos. | Download | 107.719,98 | 186.061,79 | 32.642,42 | 03/05/2024 | 02/10/2024 | 06/05/2024 | 12/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 12/11/2024
1994 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2404.0074 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E3.1: Módulo de gerenciamento da carteira (formação de pares) implementado ● E3.2: Código fonte da versão final do software desenvolvido ● E3.3: Documentação técnica para instalação, operação e manutenção do software ● E3.4: Backlog preliminar para um novo projeto com as funcionalidades levantadas ● E3.5: Workshop de encerramento, entrega de resultados e transferência tecnológica. | Download | 89.775,00 | 77.140,00 | 12.635,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/02/2025 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.140,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$37.240,00) + SEBRAE (R$39.900,00).
1995 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2404.0074 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E2.1: Módulos para cadastro de geradores de refugos e de consumidores de matéria prima implementados | Download | 74.250,00 | 63.800,00 | 10.450,00 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 16/07/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$63.800,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$30.800,00) + SEBRAE (R$33.000,00).
1996 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2404.0074 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E1.1: Caderno com arquitetura e especificação de requisitos do software ● E1.2: Design da UI e prototipação da interface com o usuário | Download | 173.475,00 | 149.060,00 | 24.415,00 | 30/04/2024 | 30/06/2024 | 13/05/2024 | 15/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$149.060,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$71.960,00) + SEBRAE (R$77.100,00).
1997 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2404.0047 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e rotas de processo definidas. | Nenhum anexo | 103.435,57 | 206.871,14 | 34.478,52 | 19/12/2024 | 18/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
1998 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2404.0047 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório técnico parcial descrevendo parâmetros do processo. | Nenhum anexo | 66.784,98 | 133.569,95 | 22.261,66 | 19/08/2024 | 18/12/2024 |  |  | 1 | 7 | Sim |  | Para a execução dos ensaios de flotação, será necessário a aquisição de um reagente da China. Dados os trâmites de importação e desembaraço aduaneiro, o cronograma está atrasado e refletirá nas próximas atividades, visto que as atividades seguintes são dependentes. Fora isso, há demora no resultado das análises que enviamos para o fornecedor, o que atrasa o desenvolvimento de outras atividades do cronograma.
1999 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2404.0047 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório parcial consolidado de caracterização química e mineralógica, contendo também os resultados obtidos no mapeamento de tecnologias, bem como os resultados dos ensaios preliminares referentes à recuperação de ouro residual. | Download | 114.361,99 | 228.723,99 | 38.120,66 | 19/04/2024 | 16/08/2024 | 19/04/2024 | 02/12/2024 | 1 | 20 | Sim |  | Projeto ficou suspenso 2 meses na Embrapii, o que contou com o tempo de execução acima do previsto.
2000 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2404.0012 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 3. Avaliação do desempenhos de protótipos em bancadas experimentais | Nenhum anexo | 208.802,66 | 0,00 | 147.403,18 | 01/07/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2001 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2404.0012 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 2. Produção de componentes protótipos da válvula | Nenhum anexo | 139.201,77 | 0,00 | 127.534,14 | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2002 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2404.0012 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 1. Análise de materiais sob condições de operação do novo conceito de válvula | Nenhum anexo | 348.004,44 | 800.000,00 | 317.080,42 | 01/05/2024 | 28/02/2025 | 01/05/2024 |  | 1 |  | Não
2003 | 2025-03-04 | 5 | PELD-2208.0056 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de validação e testes de engenharia 2. Relatório de integração 3. Protótipo montado | Nenhum anexo | 333.313,74 | 512.252,62 | 219.172,97 | 01/07/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2004 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2208.0056 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de soluções processamento de imagens para US 2. Documento de requisitos do Pacote de comunicação 3. Documentação de simulação da versao B1 da solução 4. Documentos de projeto da versãio B1 | Nenhum anexo | 777.732,04 | 1.195.256,11 | 337.671,55 | 02/09/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2005 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2404.0008 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na validação. | Nenhum anexo | 499.940,25 | 2.102.403,16 | 465.527,33 | 01/01/2025 | 30/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2006 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2404.0008 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na implementação. | Download | 666.587,00 | 2.803.204,22 | 620.703,11 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 31/08/2024 |  | 1 | 90 | Não
2007 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2404.0008 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na identificação das oportunidades. | Download | 833.233,75 | 3.504.005,28 | 775.878,89 | 10/04/2024 | 31/08/2024 | 10/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2008 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2404.0007 | Motorola_Product TesT | ME 3: Ciclo 3 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | Nenhum anexo | 499.933,78 | 779.524,50 | 232.077,01 | 01/01/2025 | 30/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2009 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2404.0007 | Motorola_Product TesT | ME 2: Ciclo 2 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | Download | 666.578,37 | 1.039.366,00 | 309.436,02 | 01/09/2024 | 30/12/2024 | 31/08/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não
2010 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2404.0007 | Motorola_Product TesT | ME 1: Ciclo 1 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | Download | 833.222,97 | 1.299.207,50 | 386.795,02 | 10/04/2024 | 30/08/2024 | 10/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não
2011 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2404.0015 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega da versão final do protótipo, contendo pinça articulada. Entrega de relatório final, com descrição da modelagem realizada. Entrega de todos os modelos de predição do teor de nutrientes nas cultura da cana-de-açúcar e da soja. | Nenhum anexo | 46.602,66 | 61.618,09 | 68.105,71 | 01/03/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2012 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2404.0015 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega da 1ª versão do produto para fins de captura dos espectros, com pinça articulada. Entrega de relatório parcial com resultados das amostras coletadas e dos modelos de predição do teor de nutrientes para a cultura da cana-de-açúcar. | Nenhum anexo | 118.596,29 | 163.814,96 | 70.263,14 | 01/10/2024 | 28/02/2025 | 01/10/2024 |  | 1 | 71 | Não |  | Atualizado: 01/2025
2013 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2404.0015 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas. Entrega do modelo 3D do protótipo | Download | 156.848,05 | 218.419,95 | 71.631,15 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 08/10/2024
2014 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2404.0010 | Robô de Terreiro | Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para empresa PCS EXPORTADORA LTDA. E testes em campo | Nenhum anexo | 20.000,00 | 15.400,00 | 66.000,00 | 14/07/2025 | 15/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2015 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2404.0010 | Robô de Terreiro | Esta fase consiste em analisar o protótipo construido na fase anterior e prover as melhorias necessárias para adequar e aperfeiçoar o protótipo ao uso em produção. Contemplando as partes mecânica, elétrica, hardware, software. | Nenhum anexo | 65.000,00 | 23.400,00 | 66.000,00 | 04/04/2025 | 13/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2016 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2404.0010 | Robô de Terreiro | Construção da parte mecânica Construção da parte elétrica Montagem de hardware Início do desenvolvimento de software de configuração, comunicação e acionamento a ser finalizado mas macro entregas seguintes | Nenhum anexo | 150.000,00 | 35.400,00 | 66.000,00 | 01/11/2024 | 04/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2017 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2404.0010 | Robô de Terreiro | Esta fase refere-se à testes práticos em laboratórios com possíveis tecnologias utilizáveis observando sua viabilização com objetivo da definição de quais equipamentos serão utilizados na construção de um protótipo | Nenhum anexo | 150.000,00 | 65.400,00 | 66.000,00 | 02/08/2024 | 01/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2018 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2404.0010 | Robô de Terreiro | Esta primeira fase contempla a pesquisa patentária, listagem, cotação e possível aquisição de materiais (mecânica, eletro-eletrônica e hardware), bem como a contratação de empresas terceirizadas ou não | Download | 165.000,00 | 80.400,00 | 66.000,00 | 13/05/2024 | 02/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
2019 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2404.0011 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Redação da Patente e Deposito das tecnologias desenvolvidas. | Nenhum anexo | 31.320,00 | 6.180,30 | 48.069,00 | 04/04/2025 | 15/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2020 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2404.0011 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Testes e Validação: - Desenvolver protótipos iniciais do queimador, incorporando tecnologias de controle de combustão, sistemas automáticos e mecanismos de alimentação. - Implementar testes piloto para avaliar o desempenho do queimador em condições de laboratório, utilizando diferentes biomassas e ajustando os parâmetros de operação. - Conduzir testes de longa duração para avaliar a durabilidade e a confiabilidade do equipamento em condições operacionais simuladas. - Realizar testes de emissões para garantir a conformidade com regulamentações ambientais. | Nenhum anexo | 30.000,00 | 6.180,30 | 48.069,00 | 01/11/2024 | 04/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2021 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2404.0011 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | - Aquisição de peças e materiais para construção do protótipo. - Definir os requisitos técnicos do queimador, considerando variáveis como eficiência energética, controle de emissões, versatilidade em relação aos tipos de biomassa e requisitos espaciais. - Criar modelos tridimensionais (3D) detalhados do equipamento, incluindo a câmara de combustão, sistemas de alimentação, controles automáticos e dispositivos de segurança. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 13.863,10 | 48.069,00 | 02/08/2024 | 01/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2022 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2404.0011 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): - Realizar uma revisão patentearia e da literatura para compreender as tecnologias existentes, os desafios enfrentados pelos queimadores de biomassa atuais e as soluções inovadoras adotadas por outros projetos similares. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 56.180,30 | 45.069,00 | 13/05/2024 | 10/10/2024 | 13/05/2024 |  | 1 |  | Não
2023 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2401.0079 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i - relatório dos resultados alcançados; ii - proposta técnica financeira de acordo com os requisitos e cronograma levantados | Download | 30.855,00 | 48.620,00 | 10.000,00 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 24/08/2024 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Não | 08/11/2024 | Replanejamento 1: Novo adendo de tempo para o ajuste de desenvolvimento de novas funcionalidades.
2024 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2401.0079 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i - relatório dos resultados alcançados pela PoC após execução do caderno de testes; | Download | 46.282,50 | 72.930,00 | 30.000,00 | 01/05/2024 | 28/06/2024 | 01/05/2024 | 23/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | Replanejamento 1: Novo adendo de tempo para o ajuste de desenvolvimento de novas funcionalidades.
2025 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2401.0079 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i- relatório técnico contendo os resultados dos estudos na fase de especificação do projeto | Download | 77.137,50 | 121.550,00 | 30.125,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 |  | 100 | Não | 28/06/2024
2026 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2403.0031 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | "Solução AutoPerformance test com geração de teste de desempenho e dashboard de visualização de resultados, extensão de módulo de métricas de modelos de linguagem em LMTool e visualização de resultados. | Nenhum anexo | 143.127,89 | 280.963,18 | 46.737,98 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2027 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2403.0031 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | Solução LMTool com geração de relatórios de métricas de qualidade e Solução AutoPerformance test para generalização de scripts de testes desempenho | Download | 190.837,20 | 374.617,57 | 62.317,31 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2028 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2403.0031 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | Solução LMTool para avaliação de qualidade de modelos de linguagem | Download | 238.546,50 | 468.271,96 | 77.896,63 | 01/04/2024 | 01/09/2024 | 01/04/2024 | 01/09/2024 | 1 | 100 | Não | 01/09/2024
2029 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2403.0030 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Validação e Ajustes em Ambiente Relevante. | Download | 28.120,61 | 56.757,45 | 8.857,30 | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2030 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2403.0030 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Pesquisa e Desenvolvimento de Filtros Digitais de Pré-Processamento para Decodificação de Códigos 1D e 2D e Digitalização de Documentos | Download | 84.361,82 | 170.272,34 | 26.571,91 | 02/07/2024 | 02/09/2024 | 02/07/2024 | 02/09/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024
2031 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2403.0030 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Pesquisa e Desenvolvimento de Filtros Digitais de Pré-Processamento para Reconhecimento de Marcações | Download | 56.241,21 | 113.514,89 | 17.714,61 | 01/04/2024 | 01/07/2024 | 01/04/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
2032 | 2025-03-04 | 4 | PIFT-2404.0014 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | - 02 utensílios produzidos a partir do bioplástico desenvolvido no estudo; - Relatório final, com a descrição do estudo desenvolvido, condições de reprodutividade e características do bioplástico moldado | Nenhum anexo | 40.352,15 | 36.522,85 | 46.000,00 | 01/11/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2033 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2404.0014 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | - Protótipo, da matéria-prima acetilada e moldada; - Relatório parcial com os resultados das caracterizações: físico-químicas, morfológicas, térmicas, biodegradabilidade e incorporação de aditivos. | Nenhum anexo | 41.074,63 | 38.000,37 | 46.000,00 | 01/05/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2034 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2404.0014 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | -Matéria-prima integralmente acetilada; -Mistura de Celulose acetilada/amido acetilado a partir dos materiais separados; -Relatório Parcial do processo de acetilação | Nenhum anexo | 63.102,87 | 82.972,13 | 46.000,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 41 | Não |  | Atualizado: 01/2025
2035 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2404.0014 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | -Matéria prima caracterizada; -Relatório parcial com os resultados das caracterizações: físico-químicas, morfológicas, térmicas e biodegradabilidade: caracterização da matéria prima. | Download | 54.473,35 | 65.401,65 | 46.000,00 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 20/11/2024
2036 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2303.0060 | DSP-800G-ZR | "1. Planos de teste e documento com recursos físicos necessários para validação em laboratório dos IPs 2. Relatório com as informações das bancadas de testes para realização dos planos de teste de validação dos IPs 3. Relatório da execução dos testes de Validação dos IPs" | Download | 208.856,07 | 413.932,05 | 32.252,01 | 01/03/2024 | 30/08/2024 | 01/03/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024 | Aguardando assinatura do termo de aceite pelo parceiro para fechar o projeto no SRInfo TA enviado em 30/08 TA assinado digitalmente em 03/09
2037 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2403.0029 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Evolução dos Modelos e Validação da Solução | Nenhum anexo | 174.952,14 | 392.154,34 | 16.067,37 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2038 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2403.0029 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Solução de Automação do Teste Exploratório | Download | 174.952,14 | 392.154,30 | 16.067,34 | 01/10/2024 | 31/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2039 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2403.0029 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Solução de Geração do Teste Exploratório | Download | 349.904,28 | 784.308,60 | 32.134,68 | 01/04/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2040 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2404.0005 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 3: Entrega 6: Ajustes e Validação. | Download | 14.670,00 | 29.340,00 | 4.890,00 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 02/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025 | ME3 entregue e assinada dentro do prazo
2041 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2404.0005 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 2: Entrega 3: Criação de Infraestrutura; Entrega 4: Desenvolvimento da Plataforma; Entrega 5: Testes integrados da plataforma criada. | Download | 34.230,00 | 68.460,00 | 11.410,00 | 02/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
2042 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2404.0005 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 1: Entrega 1:Fornecimento de informações e treinamentos pela Marelli; Entrega 2:Detalhamento do Projeto, Desenho de Arquitetura. | Download | 48.900,00 | 97.800,00 | 16.300,00 | 02/05/2024 | 01/06/2024 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
2043 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2404.0036 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Construção do protótipo da caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas: -Protótipo da caldeira; -Método de Fabrição; -Análise preliminar de desempenho, desgaste por corrosão e vida útil; -Relatório parcial | Nenhum anexo | 192.926,76 | 268.421,56 | 58.246,59 | 01/02/2025 | 03/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2044 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2404.0036 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Projeto da caldeira a vapor para operar com cerca de 800kg/h de gás combustível em altas temperaturas. Realizar simulações computacionais na plataforma ANSYS para estudo de viabilidade mecânica, térmica e fluidodinâmica da caldeira: -Modelos de elementos finitos da caldeira; -Projeto da caldeira; -Desenho técnico da caldeira; -Relatório parcial | Download | 192.926,75 | 268.421,56 | 58.246,59 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
2045 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2404.0036 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Etapa 1 – Seleção e avaliação de aços inoxidáveis segundo suas propriedades mecânicas em altas temperaturas: -Montagem do sistema de aquecimento por indução -Garras refrigeradas para a máquina de ensaio de tração; -Propriedades dos aços inoxidáveis a quente; -Relatório parcial | Download | 192.926,75 | 268.421,56 | 58.246,59 | 12/04/2024 | 30/08/2024 | 12/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2046 | 2025-03-04 | 6 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes Documentação técnica de projeto atualizada | Nenhum anexo | 46.382,27 | 36.800,00 | 16.600,00 | 26/11/2025 | 20/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
2047 | 2025-03-04 | 5 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes | Nenhum anexo | 52.555,05 | 42.650,00 | 25.050,00 | 26/05/2025 | 25/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2048 | 2025-03-04 | 4 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código do SW integrado disponível para testes Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes | Nenhum anexo | 160.319,60 | 92.250,00 | 61.250,00 | 24/01/2025 | 23/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2049 | 2025-03-04 | 3 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código do SW integrado disponível para testes Relatório de Testes | Nenhum anexo | 92.764,54 | 63.600,00 | 33.200,00 | 25/11/2024 | 23/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2050 | 2025-03-04 | 2 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código fonte GW Lora implementado Código fonte GW TCP implementado Código fonte Frontend implementado | Download | 222.047,43 | 122.750,00 | 91.750,00 | 24/05/2024 | 22/11/2024 | 03/07/2024 | 25/11/2024 | 1 | 100 | Não | 30/11/2024
2051 | 2025-03-04 | 1 | PFTC-2403.0001 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Documento de Requisitos técnicos Documento de Arquitetura de SW | Download | 43.209,49 | 26.950,00 | 17.150,00 | 22/03/2024 | 23/05/2024 | 29/04/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 02/07/2024 | A reunião de kick-off com os colaboradores da empresa e os pesquisadores da FITec atrasou, foi postergada e o atraso resultante foi pequeno e deverá ser absorvido na macroentrega 2.
2052 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2304.0020 | Plataforma Thinkshield | Desenvolvimento de soluções a B2B/B2C e Pesquisa e execução de Automação de teste e Pentest. | Nenhum anexo | 330.835,20 | 695.964,03 | 71.129,19 | 01/12/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2053 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2304.0020 | Plataforma Thinkshield | Desenvolvimento de funcionalidades de segurança/produtividade a B2B | Download | 322.677,62 | 679.843,04 | 71.129,20 | 01/08/2024 | 30/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2054 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2304.0019 | COMPONENT AI | Solução de Atualização dos Códigos de Automação | Nenhum anexo | 386.428,53 | 782.004,13 | 115.346,52 | 01/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2055 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2304.0019 | COMPONENT AI | Novas Bases de Treinamento e Algoritmo de Identificação de Mudanças | Download | 368.200,81 | 748.104,67 | 115.346,47 | 01/04/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2056 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2401.0048 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado da formulação e estudo de shelf-life. | Nenhum anexo | 80.811,60 | 124.393,20 | 39.678,88 | 17/04/2026 | 16/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2057 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2401.0048 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado da avaliação de promoção do crescimento em plantas inoculadas com combinação dos isolados. | Nenhum anexo | 101.014,50 | 155.491,50 | 49.598,60 | 17/06/2025 | 16/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2058 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2401.0048 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado dos ensaios in vitro e em casa de vegetação com isolados individuais | Nenhum anexo | 141.420,30 | 217.688,10 | 69.438,04 | 17/04/2024 | 16/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2059 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2404.0052 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Consolidação do projeto: análise de resultados e relatório final | Nenhum anexo | 278.931,85 | 720.787,49 | 31.848,36 | 25/12/2026 | 24/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
2060 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2404.0052 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Desenvolvimento do Software | Nenhum anexo | 390.504,59 | 1.000.520,63 | 74.312,83 | 25/04/2026 | 24/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2061 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2404.0052 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Banco de Imagens I e Protótipo Preliminar | Nenhum anexo | 669.436,44 | 2.042.856,71 | 127.393,43 | 25/04/2025 | 24/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2062 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2404.0052 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Revisão Bibliográfica e Estudo do Estado da Arte | Nenhum anexo | 660.436,44 | 3.970.514,17 | 63.696,72 | 25/04/2024 | 24/04/2025 | 27/05/2024 |  | 1 | 29 | Não
2063 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2404.0047 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos ensaios in vivo com combinação de isolados e desenvolvimento de formulação dos isolados em conjunto. | Nenhum anexo | 267.170,10 | 454.112,59 | 81.029,92 | 17/10/2025 | 16/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
2064 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2404.0047 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos ensaios em casa de vegetação e aplicação conjunta; Desenvolvimento de formulação dos isolados individuais. | Nenhum anexo | 133.585,05 | 227.056,30 | 40.514,96 | 17/04/2025 | 16/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2065 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2404.0047 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos estudos de shelf-life, eficácia agronômica e toxicológico; Resultado dos bioensaios com doenças foliares. | Nenhum anexo | 133.585,05 | 227.056,30 | 40.514,96 | 17/10/2024 | 16/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2066 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2404.0047 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado da produtividade dos fungos e bactérias; identificação molecular; resultado dos ensaios in vitro. | Nenhum anexo | 133.585,05 | 227.056,30 | 40.514,96 | 16/04/2024 | 16/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
2067 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2404.0048 | VDAN2- FASE II | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 102.749,79 | 227.238,96 | 32.636,25 | 23/12/2024 | 22/04/2025 | 23/12/2024 |  | 1 | 44 | Não
2068 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2404.0048 | VDAN2- FASE II | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 102.749,80 | 227.238,97 | 32.636,25 | 23/08/2024 | 22/12/2024 | 23/08/2024 | 22/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
2069 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2404.0048 | VDAN2- FASE II | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 102.749,80 | 227.238,97 | 32.636,25 | 22/04/2024 | 22/08/2024 | 22/04/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 06/12/2024
2070 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2404.0047 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 154.115,88 | 152.863,30 | 30.360,58 | 01/02/2025 | 30/06/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 9 | Não
2071 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2404.0047 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Nenhum anexo | 154.115,89 | 152.863,31 | 30.360,58 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não
2072 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2404.0047 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 154.115,89 | 152.863,31 | 30.360,58 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024
2073 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0231 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2024 | 19/12/2024 | 20/11/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024
2074 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0231 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 4. Desenvolvimento tecnológico Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/08/2024 | 19/11/2024 | 12/08/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 27/11/2024
2075 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0231 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 09/08/2024 | 19/02/2024 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/09/2024 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2076 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0232 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2024 | 19/12/2024 | 20/11/2024 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024 | Assinatura do termo de aceite em 20/12/24.
2077 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0232 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 4. Desenvolvimento tecnológico Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/08/2024 | 19/11/2024 | 12/08/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 27/11/2024
2078 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0232 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 28/06/2024 | 19/02/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 09/09/2024 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2079 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2403.0255 | Petrogal - H2V GALP PDI | Testes Laboratoriais e em Ambiente Relevante • Publicações com resultados do projeto. • Depósitos de Patentes (eventual). • Workshop final do projeto para apresentação das pesquisas realizadas e resultados obtidos nas 4 frentes de trabalho. • Databook do projeto. | Nenhum anexo | 90.752,71 | 551.674,52 | 22.166,48 | 02/03/2026 | 01/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
2080 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2403.0255 | Petrogal - H2V GALP PDI | Modelagem e Simulação • Modelo matemático e simulações das tecnologias de produção de Hidrogênio Verde e Amônia, e balanço de massa e energia do sistema integrado (geração de energia + eletrolisadores + processo Haber-Bosch para a produção de amônia), considerando as intermitências no fornecimento de energia elétrica. • Resultados da pesquisa de campo (survey) realizada juntamente aos potenciais demandantes de Hidrogênio Verde e Oxigênio, como by-product, no Brasil. • Conceito ótimo para um sistema integrado de produção de Hidrogênio-Amônia. • Recomendações e sugestões para novos projetos e REVAMP de plantas atuais. • Workshops de apresentação e discussão dos resultados das pesquisas realizadas: o Workshop para apresentação das macroentregao Workshop sobre mapeamento de modelos de implementação de estação de abastecimento de hidrogênio, seus requisitos, normas e boas práticas no mundo, bem como levantamento das necessidades especificas para implementação desta infraestrutura no Brasil. o Workshop junto às empresas selecionadas da amostra representativa do survey. | Nenhum anexo | 197.404,89 | 1.200.000,00 | 48.216,44 | 01/09/2025 | 27/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
2081 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2403.0255 | Petrogal - H2V GALP PDI | Modelagem e Planejamento de Testes • Plano de testes do sistema de abastecimento veicular e sua aplicação em veículo a hidrogênio (FCEV, Fuel Cell Eletric Vehicles), incluindo parâmetros a serem coletado e medidos, resultados esperados, metodologia de coleta e testes e cronograma de execução das atividades de teste. • Modelo matemático (fenomenológico/empírico) do processo de produção do hidreto, adsorção do hidreto e dessorção do hidreto (desidrogenação ou produção do hidrogênio). • Modelos matemáticos para os diferentes tipos de eletrolisadores (PEM, AEM e SOEC). • Dimensionamento, Simulação e Avaliação Técnico-Econômica de Microrrede Híbrida. • Simulações CFD e Planejamento de Testes Experimentais de Queimador. | Nenhum anexo | 296.107,34 | 1.800.000,00 | 72.324,66 | 03/03/2025 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2082 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2403.0255 | Petrogal - H2V GALP PDI | ETAPA CONCEITUAL: Esta etapa contempla a realização dos seguintes estudos: • Projeto do Queimador (simulação computacional e experimentos) • Estudo dos Níveis de Enriquecimento a Serem Utilizados • Estudo dos Níveis de Mistura entre Gás Natural/hidrogênio/amônia • Montagem e Realização dos Experimentos • Criação de modelos 3D e geração de malhas para simulação. • Testes de convergência de malha; • Pré-processamento e simulações com fluidodinâmica computacional (CFD, computational fluid dynamics) de condições teóricas para obtenção de resultados preliminares; • Pós -processamento com obtenção de resultados das simulações. | Nenhum anexo | 296.107,34 | 1.800.000,00 | 72.324,66 | 02/09/2024 | 28/02/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 75 | Não
2083 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2403.0255 | Petrogal - H2V GALP PDI | ETAPA INFORMACIONAL: A primeira etapa desta atividade baseia-se no estado da arte do problema proposto. Após a revisão bibliográfica e de levantamento de patentes além do projeto da bancada, se verificará como será realizada a montagem do dispositivo experimental e sua instrumentação e modelos matemático e numérico aplicados para simulação com fluidodinâmica computacional (CFD, computational fluid dynamics) de combustão. Então serão realizados o planejamento experimental e os testes em bancada para posterior análise e conclusões, com publicações e registros de propriedade intelectual (PI). | Download | 1.118.627,72 | 6.800.000,00 | 273.226,49 | 01/03/2024 | 30/08/2024 | 01/03/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | [10/09] Macro entrega finalizada e termo de aceite em fluxo de assinatura.
2084 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2401.0252 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 6. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 53.033,78 | 80.354,20 | 27.320,44 | 15/05/2025 | 29/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2085 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2401.0252 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 4. Desenvolvimento Tecnológico Desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. Durante essa etapa, o time técnico deverá avaliar a viabilidade das rotas tecnológicas planejadas na etapa anterior. Estão inclusas provas de conceito (PoC) que deem suporte ao time na validação de hipóteses no desenvolvimento. Também está inclusa nessa etapa a coleta de dados relevantes para análise preliminar de potenciais conceitos. Outra fonte de dados para os algoritmos será a sintetização de informação, utilizando ambiente virtual imersivos (exemplo: Unity ou Unreal Engine). Com o suporte do conjunto de dados coletado, os modelos de IA podem ser treinados e validados, buscando sempre encontrar um resultado capaz de generalizar a detecção e avaliação de qualquer local de pouso dentro das restrições do projeto. 5. Execução e Avaliação Executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma PoC da tecnologia em ambiente controlado. Dentro do ambiente controlado, utilizando a mesma plataforma de virtualização da fase de captura de dados, devem ser inseridas variações nos dados para validar a capacidade de generalização do modelo selecionado. Exemplos de variabilidade são: modificação da iluminação do ambiente, oclusão parcial da superfície de pouso etc. No ambiente controlado, em pequena escala, dados capturados do mundo real serão executados para avaliar a capacidade do sistema desenvolvido em executar a atividade proposta dentro dos limites de restrição. | Nenhum anexo | 487.905,42 | 739.250,64 | 251.345,21 | 15/10/2024 | 14/05/2025 | 19/07/2024 |  | 1 | 30 | Não
2086 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2401.0252 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 414.410,80 | 627.895,16 | 213.484,35 | 15/04/2024 | 24/07/2024 | 15/04/2024 | 24/07/2024 | 1 | 100 | Não | 29/07/2024
2087 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2404.0258 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 3.1: PoCs VIRTUAL e FÍSICA Descrição: A partir do conceito vencedor proposto na etapa anterior, uma prova de conceito (PoC – Proof of Concept) será elaborada e executada nessa etapa. O objetivo é desenvolver e testar os aspectos técnicos da telha solar fotovoltaica. Parte dessas análises serão realizadas de forma virtual com a utilização de softwares para avaliação de sombreamento e eficiência da tecnologia. Aspectos relacionados à montagem e acoplamento em laboratório - dos módulos fotovoltaicos sobre a telha, bem como, montagem em laboratório das telhas no que tange a ergonomia e usabilidade e avaliação dos elementos para fixação serão verificados fisicamente, a partir da impressão 3D do módulo fotovoltaico em material polimérico e da telha Plan PERKUS fornecida pela startup parceira R. INNOVATION em que serão realizadas até 03 impressões para validação dos testes identificados como necessários Adicionalmente, se aplicável, será elaborada uma redação de patentes em parceria com a R. INNOVATION. | Download | 84.398,98 | 50.639,39 | 33.759,60 | 19/09/2024 | 18/11/2024 | 19/09/2024 | 18/11/2024 | 1 | 100 | Não | 09/12/2024
2088 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2404.0258 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 2.1: PROJETO CONCEITUAL Descrição: Essa etapa engloba o estudo e a proposição de tecnologias possíveis para o desenvolvimento da solução no projeto. Nesse sentido, serão identificadas e avaliadas as soluções mais viáveis para concepção da solução, com destaque para a modelagem tridimensional da telha Plan PERKUS e o módulo fotovoltaico compatível. Para isso, prevê-se o desenvolvimento de até 02 conceitos que melhor se adequem a solução proposta para o projeto e será escolhido apenas 01 conceito para continuidade do desenvolvimento e seguir com a modelagem tridimensional (apenas do conceito escolhido) do acoplamento da telha Plan PERKUS com o módulo fotovoltaico, formando a telha solar fotovoltaica . | Download | 126.302,42 | 75.781,45 | 50.520,96 | 19/07/2024 | 18/09/2024 | 19/07/2024 | 18/09/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024
2089 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2404.0258 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 1.1: PLANEJAMENTO/MOBILIZAÇÃO Descrição: Nesta etapa será realizada a gestão e o monitoramento do projeto, que seguirá Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SENAI CIMATEC que, por sua vez, segue as melhores práticas do PMI®. Nesse sentido, no início do P&D, haverá a mobilização das equipes técnicas participantes do projeto, bem como a elaboração do cronograma detalhado e executivo, da matriz de riscos e de responsabilidades, e do plano de comunicação. Durante o desenvolvimento do projeto, serão realizadas reuniões periódicas (técnicas e gerenciais), monitoramento e gestão dos riscos do projeto, acompanhamento da conformidade do avanço físico e financeiro, confecção e envio dos relatórios técnicos de cada uma das etapas concluídas, bem como relatórios quinzenais simplificados para relato das atividades executadas no período. Adicionalmente, essa etapa contemplará reuniões de acompanhamento e apresentações com a R. INNOVATION. Etapa 1.2: INFORMACIONAL (ESTADO DA ARTE) Descrição: Nesta etapa será realizada a revisão do estado da arte sobre as principais tecnologias fotovoltaicas utilizadas comercialmente, inclusive empresas que já comercializam algum tipo de telha solar fotovoltaica. A revisão do estado da arte contemplará ainda a revisão das tecnologias de encapsulamento de módulos fotovoltaicos existentes comercialmente e levantamento e priorização de requisitos para desenvolvimento da telha solar fotovoltaica. | Download | 184.298,60 | 110.579,16 | 73.719,44 | 18/04/2024 | 18/07/2024 | 18/04/2024 | 18/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
2090 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2203.0026 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Relatório e código fonte da estratégia e prova de conceito do Chatbot | Nenhum anexo | 157.100,00 | 160.506,67 | 114.105,60 | 01/04/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2091 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2402.0074 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Experimentos com Robôs em Ambiente Realista e em Ambiente Operacional: Testes em Ambiente Externo do Sistema de Controle, Testes em Ambiente Externo do Sistema de Navegação e Planejamento de Trajetória, Testes em Ambiente Externo do Sistema de Percepção, Testes em Ambiente Realista e Refinamento dos Sistemas Embarcados nos Robôs e Testes em Ambiente Operacional dos Sistemas dos Robôs | Nenhum anexo | 435.900,00 | 2.323.923,98 | 350.000,00 | 02/03/2026 | 29/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
2092 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2402.0074 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Experimentos com Robôs em Ambiente Cenário: Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Controle, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Percepção, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Atuação dos robôs, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Navegação e Planejamento de Trajetória. | Nenhum anexo | 897.000,00 | 4.784.219,98 | 350.000,00 | 01/07/2025 | 31/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2093 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2402.0074 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Sistemas de Atuação, Controle, Percepção, Navegação e Planejamento de Trajetórias: Desenvolvimento de Experimentos em Laboratório, Familiarização com os Robôs, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Atuação dos robôs, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Controle, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Navegação dos robôs, Testes e refinamento dos Software do Sistema de Percepção e Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Planejamento de Trajetória dos robôs. | Nenhum anexo | 833.550,00 | 4.445.723,10 | 50.000,00 | 01/10/2024 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2094 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2402.0074 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Simulações: Desenvolvimento de Ambientes para Simulação, Desenvolvimento de Modelos de Simulação dos Robôs, Desenvolvimento de Sistema de Percepção Embarcados, Desenvolvimento de Software de Controle para os Robôs, Desenvolvimento de Software para Sistemas de Navegação e Planejamento de Trajetória, Desenvolvimento de Software para Sistemas de Atuação e Execução de Simulações dos Robôs. | Nenhum anexo | 833.550,00 | 4.445.723,10 | 50.000,00 | 04/03/2024 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2095 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2404.0048 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | 5ª Macroentrega - Medição dos testes clonais com um ano de idade: Medições dos experimentos em campo. | Nenhum anexo | 232.320,74 | 283.947,55 | 218.600,02 | 19/10/2026 | 01/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
2096 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2404.0048 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | 4ª Macroentrega - Medição dos testes de progênies e testes clonais com um ano de idade: Implantação dos experimentos em campo (teste de progênies e testes clonais). | Nenhum anexo | 232.320,70 | 283.947,53 | 218.600,00 | 18/04/2026 | 18/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
2097 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2404.0048 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | 3ª Macroentrega - Teste do estufim na propagação vegetativa dos materiais em viveiro: Cruzamentos controlados; obtenção sementes das matrizes puras; obtenção sementes dos cruzamentos controlados; produção de mudas das matrizes puras; produção das mudas dos cruzamentos. | Nenhum anexo | 232.320,70 | 283.947,53 | 218.600,00 | 17/07/2025 | 17/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2098 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2404.0048 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | 2ª Macroentrega - Instalação de testes clonais em condições de campo: Operacionalização clonagem individual de progênies. | Nenhum anexo | 232.320,70 | 283.947,53 | 218.600,00 | 16/04/2025 | 16/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2099 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2404.0048 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | 1ª Macroentrega - Instalação de testes de progênies híbridas em condições de campo: Seleção de matrizes puras e clones híbridos; obtenção de pólen; formação de canaletões para a clonagem individual de progênies. | Nenhum anexo | 232.320,70 | 283.947,53 | 218.600,00 | 15/04/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2024 |  | 1 | 90 | Não
2100 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2404.0025 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Testes do protótipo em ambiente operacional; elaboração de documentação; testes de sujidade em ambiente operacional com avaliação de desempenho. | Nenhum anexo | 24.556,21 | 4.733,73 | 9.822,49 | 04/04/2025 | 03/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2101 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2404.0025 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Implementação dos componentes móveis e fixo; Integração dos sistemas de acionamento e controle de água, calor, sabão e velocidade com o sistema de escovas/bucha giratórias; testes de sujidade em laboratório com avaliação de desempenho de consumo de água e tempo; | Nenhum anexo | 98.224,85 | 18.934,91 | 39.289,94 | 04/12/2024 | 03/04/2025 |  |  | 1 | 33 | Não |  | dezembro/24: As equipes, após a entrega da macro, focaram em definir quais seriam os próximos passos a partir do que foi apresentado e argumentado pelo parceiro. A equipe de mecânica iniciou o processo de refinamento dos projetos conceituais dos dispositivos fixo e móvel, a partir dos resultados obtidos com os testes realizados de forma individual para a segunda macro entrega. Dessa forma, seria possível a equipe realizar as melhorias a fim de chegar o mais perto possível da versão final de ambos os dispositivos. Já a equipe de SW seguiu trabalhando no desenvolvimento de telas e funcionalidades a fim de conectar o dispositivo com o aplicativo que está sendo desenvolvido. Por fim, a equipe de HW realizou mais alguns testes e verificou a necessidade de algumas modificações no diagrama proposto inicialmente para o dispostivo fixo, fazendo tais alterações no diagrama e desenvolvendo as placas para realizar novos testes. Destaco que algumas tarefas foram deixadas com uma sprint de 3 semanas, pois as equipes estarão em recesso para o final do ano, mas seguirão trabalhando em itens que podem ser trabalhados home office.
2102 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2404.0025 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Projeto dos componentes móveis e fixo; testes em laboratório do sistema para acionamento e controle de água, calor, sabão e potência das escovas/bucha giratórias; teses de funcionamento das escovas giratórias e mecanismos relacionados quando submetidos à umidade, calor e sabão; | Download | 98.224,85 | 18.934,91 | 39.289,94 | 04/08/2024 | 03/12/2024 | 01/08/2024 | 27/11/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024 | Agosto/24: Após a macro entrega, as atividades foram traçadas pensando na próxima macro. Com isso, o time da mecânica iniciou o processo de mexer nos projetos conceituais dos dispositivos fixo e móvel, para que se pudesse iniciar o processo de impressão de partes dos dispositivos para testes. Enquanto isso, a equipe de HW começou a testar de forma individual alguns equipamentos que já haviam sido comprados e elaboraram um diagrama de funcionamento do processo como um todo para o dispositivo fixo, a fim de entender todas as variáveis de entrada e saída envolvidas no processo. A equipe de SW seguiu trabalhando no desenvolvimento do aplicativo e ajudou na identificação das entradas e saídas envolvidas no processo. Setembro/24: A equipe de mecânica seguiu trabalhando em melhorias e ajustes nos projetos conceituais dos dispositivos fixo e móvel, focando na parte dimensional dos itens que compõem ambos os projetos. Além disso, a equipe realizou testes a partir das peças impressas para o dispositivo móvel a fim de avaliar a parte ergonômica e do sistema oscilatório. Enquanto isso, a equipe de HW iniciou os testes para a utilização dos bicos impressos a fim de validar a ideia de que não seria necessário a utilização de escovas no dispositivo móvel. As equipes continuam focadas na realização de testes e ajustes visando os itens que precisam ser entregues na M2. Outubro/24: As equipes seguiram focadas na realização de testes individuais de ambos os dispositivos. No móvel, o foco dos testes foi o sistema oscilatório, o chuveiro e o sistema de fixação da esponja. Enquanto no fixo, o principal foco esteve na definição do tipo de bico a ser utilizado e a quantidade necessária, a fim de provar que não seria necessário utilizar escovas giratórias para realizar a lavagem. Além disso, foram testados, de forma individual, os sistemas de aquecimento e lavagem de pratos para o dispositivo fixo. Todos os testes realizados estão sendo documentos em relatórios a fim de compor o documento final que será utilizado para a macro entrega no final do próximo mês. Novembro/24: O mês de novembro seguiu com a realização de diversos testes a fim de encontrar as melhores soluções para ambos os protótipos. Em relação ao dispositivo móvel, foram realizados testes com os motores para verificar o torque necessário, com foco na ergonomia. Já no dispositivo fixo, o foco dos testes foi no processo de lavagem a fim de encontrar o melhor projeto de bico e a quantidade necessária de bicos para que não fosse necessária a utilização das escovas giratórias. Todos os testes realizados foram documentados em relatórios e anexados no documento final de macro entrega. A equipe realizou os últimos ajustes e preparou toda documentação para apresentação da macro entrega que aconteceu no final do mês.
2103 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2404.0025 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Estudo e análise de dispositivos para acionamento e controle de água, calor, sabão e potência das escovas/bucha giratórias; Estudo de materiais utilizados nas escovas giratórias e mecanismos relacionado; Estudo de sistema de acionamento e controle compatíveis com ambiente úmido; | Download | 147.337,28 | 178.402,37 | 58.934,91 | 04/04/2024 | 03/08/2024 | 04/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024 | Mai/24: A equipe começou a trabalhar efetivamente no inicio de maio e em seguida já se reuniu para alinhar os pontos relacionados a primeira macroentrega. Com isso, foram traçadas as tarefas que devem ser realizadas até o término da M1. Tão logo as tarefas foram definidas, os bolsistas já começaram a trabalhar. As primeiras atividades realizadas consistiram eu uma pesquisa relacionadas a normas de máquinas lava louças ou equipamentos que a compõem e que serão utilizados no projeto e em uma pesquisa mercadológica para a construção de uma matriz SWOT, para que se pudesse verificar o que se tem de mais atual no mercado e quais seus principais pontos positivos e negativos. Além disso, uma reunião com o parceiro foi realizada para apresentar a equipe e também a ideia dos estudos que serão realizados para a elaboração da M1. A partir da reunião com o parceiro foram traçados os próximos passos do projeto e as equipes foram alinhadas e estão trabalhando de forma satisfatória nas tarefas planejadas. Junho/23: A matriz SWOT foi concluída e a partir dela foi construída a matriz funcional para o componente fixo e para o móvel. A partir da finalização da matriz funcional, as equipes iniciaram a construção da matriz morfológica para cada um dos itens levantados na matriz funcional. Além disso, de forma paralela, um levantamente inicial de equipamentos e componentes necessários para o projeto foi realizado para que se pudesse iniciar a aquisição destes materiais. Após todos os estudos realizados, as equipes estão focadas em elaborar desenhos/propostas de projeto para os dois componentes (fixo e móvel). Jullho/24: Alguns desenhos foram elaborados com o intuito de apresentar em uma reunião com o parceiro algumas possibilidades de proejtos conceituais, tanto para o dispositivo fixo quando para o dispositivo móvel. Após reunião realizada com o parceiro algumas alterações nos desenhos foram realizadas e a partir disso a equipe iniciou o processo de escrita do relatório final, uma vez que no final do mês entrega a M1 do projeto. O relatório foi finalizado, juntamente com o material para entregar para o parceiro após a apresentação da macro entrega. Termo de aceite da E1 entregue assinado dia 01/08.
2104 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2404.0046 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 110.858,92 | 122.748,76 | 11.778,53 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 29 | Não
2105 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2404.0046 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 110.858,91 | 122.748,77 | 11.778,54 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2025
2106 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2404.0046 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 110.858,91 | 122.748,77 | 11.778,54 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 10/09/2024
2107 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2403.0256 | Infraestrutura BV-Blockchain | 6. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. 7. Projeto Preliminar Essa etapa tem por objetivo documentar a arquitetura do sistema desenvolvida e realizar a transferência tecnológica. 8. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o Databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 127.153,00 | 72.368,00 | 30.383,00 | 24/01/2025 | 25/07/2025 |  |  | 1 | 19 | Não
2108 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2403.0256 | Infraestrutura BV-Blockchain | 5. Desenvolvimento Tecnológico Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | Download | 250.000,00 | 175.000,00 | 100.000,00 | 07/08/2024 | 23/01/2025 | 07/08/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024 | [16/01/25] - Cadastrado o termo de aceite da ME2 assinado em 19/12/24.
2109 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2403.0256 | Infraestrutura BV-Blockchain | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida da solução a ser desenvolvida, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e da solução. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para a solução do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Estudo e Proposição e Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 250.000,00 | 175.000,00 | 100.000,00 | 26/03/2024 | 06/08/2024 | 26/03/2024 | 06/08/2024 | 1 | 100 | Não | 20/08/2024
2110 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2311.0240 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | VII. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Além da documentação dos resultados a etapa final consistirá na proposição de uma segunda fase de projeto que utilizará a forte base da primeira fase e as atualizações de mercado para propor um escopo para escalonamento das tecnologias ou ampliação do campo de estudos para temas não abordados | Nenhum anexo | 267.387,21 | 993.783,53 | 75.765,30 | 17/04/2026 | 15/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
2111 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2311.0240 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | V. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo realizar a aplicação da matriz de substituição a modelos geométricos propostos como prova de conceito e protótipos demonstradores para testes em ambiente laboratorial. Serão produzidos até 20 modelos ( até 10 provas de conceito e até 10 protótipos demonstradores) por manufatura aditiva para testes em ambiente laboratorial. Nessa etapa, os componentes poderão passar pela etapa de reprojeto utilizando conceitos de manufatura aditiva. Análises de otimização topológica, por exemplo, poderão ser aplicadas para melhorar geometrias e dimensões dos componentes de modo a melhorar sua funcionalidade e reduzir o uso de material (e, consequentemente, o peso final). VI. Prototipagem e refinamento - Validação de Funções Críticas Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. Nesta etapa serão feitos os testes, dos modelos produzidos, em ambiente relevante/operacional assim como a proposição de fase 2. A aplicação em ambiente relevante/operacional será operada pela equipe da Petrobras podendo ser acompanhada em campo (previsto até 5 dias de acompanhamento) pela equipe do SENAI CIMATEC. Os testes deverão ser monitorados por um período relevante, a ser acordado entre as partes, não ultrapassando 30 (trinta) dias. O conjunto de testes servirá para avaliação da confiabilidade dos componentes. | Nenhum anexo | 148.548,45 | 552.101,96 | 42.091,84 | 17/06/2025 | 16/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2112 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0240 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | IV. Projeto Preliminar/ Básico - Desenvolvimento de Tecnologias Etapa consistirá na fabricação de corpos de prova por manufatura aditiva, avaliação da qualidade dos materiais após o processamento pelas tecnologias selecionadas, em escala laboratorial. Essa avaliação corresponde à caracterização das propriedades mecânicas, térmicas, tribológicas, de corrosão e tolerâncias dimensionais, podendo envolver análises laboratoriais microestruturais, mecânicas, metrológicas e de degradação. No final desta etapa será proposto uma matriz de equivalência de materiais gerada a partir dos ensaios de caracterização de até 5 condições de material (combinadas entre até 5 materiais e até 3 tecnologias de manufatura aditiva) e dados bibliográficos. | Nenhum anexo | 207.967,82 | 772.942,71 | 58.928,57 | 17/09/2024 | 16/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2113 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0240 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | III. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Será feito o levantamento de propriedades de materiais baseado na literatura e/ou softwares comerciais para a seleção dos materiais mais adequados para atender a todos os requisitos, podendo esses materiais serem de natureza metálica (indicando inadequação da substituição por polímeros) ou polimérica. Com o levantamento de possíveis materiais, serão selecionados os mais promissores (até 05), assim como as respectivas tecnologias de manufatura aditiva para seu processamento (até 03). Nessa etapa, também ocorrerá o mapeamento inventário (até 40 mil SKUs) selecionado para análise digital com foco na manufatura aditiva, assim como a geração dos passaportes digitais de até 20 peças. O mapeamento contará com o serviço da empresa SpareParts3D que através de softwares desenvolvidos pela própria empresa realiza o mapeamento de inventário. Ainda na etapa conceitual, será definido o planejamento dos experimentos para processamento dos materiais por manufatura aditiva em formato de corpos de prova, sempre que possível, normatizados, e execução das provas de conceito em ambiente laboratorial, compostas pelas caracterizações de relevância dos materiais com base nos requisitos definidos na etapa informacional. | Nenhum anexo | 207.967,82 | 772.942,71 | 58.928,57 | 15/07/2024 | 16/09/2024 | 15/07/2024 |  | 1 | 92 | Não
2114 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0240 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | I. Planejamento Tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. II. Projeto Informacional Tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Serão feitas pesquisas que embasarão o detalhamento do plano de trabalho do projeto sendo definidos e mapeados os requisitos de projeto, como as peças a comporem a amostragem do inventário que será analisada (até 40.000), as peças críticas a comporem os 10 protótipos demonstradores e requisitos que embasarão a criação das 10 provas de conceito (POCs) a serem executadas durante o projeto. Serão levantados os requisitos de aplicação, como propriedades mecânicas, térmicas, tribológicas, de corrosão, tolerâncias dimensionais etc. Ainda nessa etapa, será conduzida uma revisão robusta do estado da arte, como requisitos para aplicações de materiais na indústria de petróleo & gás, maturidade tecnológica de tecnologias de manufatura aditiva para aplicações em escala industrial, materiais certificados e propriedades típicas de materiais processados por essas tecnologias, além de informações necessárias ao mapeamento de estoques. Será feito um mapeamento de infraestrutura necessária envolvendo análise de fornecedores, detalhamento de especificações técnicas relativas a aquisições previstas no projeto. Tal estudo do estado da arte envolve a busca de anterioridade. | Download | 1.109.161,73 | 4.122.361,21 | 314.285,71 | 17/11/2023 | 12/07/2024 | 17/11/2023 | 12/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/08/2024 | [06/06/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro.
2115 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2403.0014 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | ME3 (Macroentrega 3) – Cerveja com mandioca, fermentação controlada, produtividade em agrofloresta e digestibilidade com bovinos Objetivo geral: Será entregue relatório contendo resultados de uso de bagaço de mandioca como adjunto na produção de cerveja, avaliação de fermentação controlada com inoculação de lactobacilos, avaliação da produtividade de mandioca em sistema agroflorestal e resultados de avaliação de digestibilidade in vivo de bagaço de mandioca como matéria-prima para ração de bovinos. Atualização e complementação de revisão bibliográfica e eventual redação de patente(s) Objetivos específicos M3a. Avaliar características físico-químicas e sensoriais de cerveja com bagaço de mandioca. M3b. Avaliar de qualidade de polvilho produzido em ensaios de fermentação controlada com inoculação de lactobacilos; M3c. Avaliar produtividade de mandioca em sistema agroflorestal; M3d. Avaliar digestibilidade in vivo do bagaço de mandioca, como matéria-prima para ração de bovinos. | Nenhum anexo | 144.008,83 | 79.630,57 | 89.423,28 | 01/04/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2116 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2403.0014 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | b) ME2 (Macroentrega 2) – Fibras, secagem de polvilho e digestibilidade com carneiros Objetivo geral: Será entregue relatório contendo caracterização para utilização do bagaço de mandioca como fonte de fibras em alimentos, condições ideais para secagem de polvilho e resultados de avaliação de digestibilidade in vivo de bagaço de mandioca como matéria-prima para ração de carneiros. Atividades iniciais de preparo para a macroentrega 3. Atualização e complementação de revisão bibliográfica. Objetivos específicos M2a. Caracterizar o bagaço de mandioca, com relação a composição centesimal e perfil de fibras; aplicar processo de extração e/ou purificação, se necessário, conforme os resultados obtidos; M2b. Avaliar condições para otimização de secagem de polvilho; M2c. Avaliar digestibilidade in vivo do bagaço de mandioca, como matéria-prima para ração de carneiros. | Nenhum anexo | 139.625,30 | 74.484,69 | 89.423,27 | 01/10/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 | 70 | Não
2117 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2403.0014 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | ME1 (Macroentrega 1) – Tapioca, casquinha de sorvete e digestibilidade in vitro Objetivo geral: Será entregue relatório contendo formulações e processo para massa de tapioca, casquinha de sorvete e resultados de avaliação de digestibilidade in vitro do bagaço de mandioca advindo da produção de polvilho. Atividades iniciais de preparo para as macroentregas 2 e 3. Atualização e complementação de revisão bibliográfica. Objetivos específicos M1a. Testar formulações para massa de tapioca a partir de fécula, polvilho e bagaço de mandioca com aditivos nutricional e conservadores com avaliação de qualidade microbiológica. M1b. Desenvolver formulação e processo para fabricação de casquinha de sorvete a partir de mandioca. M1c. Avaliar digestibilidade in vitro do bagaço de mandioca, como matéria-prima para nutrição animal. | Download | 118.393,87 | 62.392,83 | 76.591,29 | 01/04/2024 | 01/10/2024 | 01/04/2024 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024
2118 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2311.0012 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME3 (Macroentrega 3) – Mix para pão tipo francês com maior valor nutricional e livre de alergênicos. Objetivo geral: Produzir um mix para pão tipo francês com maior valor nutricional e livre de produtos de origem animal, utilizando 1 farinha de mandioca e 1 farinha de banana (com melhor desempenho na etapa 2) e enriquecido com pelo menos um dos frutos amazônicos. Realizar testes de qualidade do mix e do pão produzido. Fazer análise de custos de produção do mix para produzir pão tipo francês sem glúten. Objetivos específicos M3a. Testes com 1 farinha de mandioca e 1 farinha de banana (com melhor desempenho na etapa 2: avaliação do aspecto visual e volume dos pães.; M3b. Testes com os frutos amazônicos: avaliação do aspecto visual e volume dos pães; M3c. Análises reológicas do mix obtido; M3d. Formulação do mix e fluxograma do processo de elaboração do pão. M3e. Comparação com a tabela nutricional de pães produtos similares disponíveis no mercado. M3f. Análise de custo da produção do mix para pão. | Nenhum anexo | 69.793,78 | 58.621,78 | 71.810,91 | 03/02/2025 | 04/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2119 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2311.0012 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME2 (Macroentrega 2) – Análises das farinhas: composição, reologia e custos para sua obtenção. Objetivo geral: Realizar as análises de composição, microbiológicas e reológicas das farinhas obtidas na ME1 e das demais produzidas nessa macroentrega. Análise dos custos para sua obtenção para obtenção das farinhas de mandioca e de banana verde. Obtenção de farinha de outros 3 tipos de mandioca e 2 variedades de banana, obtidas de culturas agroflorestais e fornecidas pela empresa. Objetivos específicos M2a. Obtenção de farinhas a partir de 3 tipos de mandiocas: uma de 12 meses, uma de 18, alto amido e uma de baixo amido; M2b. Obtenção de farinhas a partir de 2 variedades de banana: Terra- Maranhão; Pacovan; M2c. Determinação de: teor de proteína; carboidratos; cinzas insolúveis; açúcares redutores e açúcares totais; amido resistente; lipídios; índice de absorção de água; índice de solubilidade; metais pesados; compostos cianogênicos de todas as farinhas produzidas; M2d. Análises reológicas das farinhas; M2e. Determinação da qualidade tecnológica conforme etapa1 | Nenhum anexo | 117.149,52 | 59.963,61 | 31.478,14 | 02/08/2024 | 03/02/2025 | 26/08/2024 |  | 1 | 85 | Não
2120 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2311.0012 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME1 (Macroentrega 1) – Processo de secagem da farinha de mandioca panificável e da farinha de banana verde. Objetivo geral: Determinar o melhor método de secagem de farinhas panificáveis e estabelecer os melhores parâmetros do processo de secagem, utilizando como matérias-primas: 1 variedade de mandioca em 1 época de colheita (a mesma utilizada na farinha cedida pela empresa) 1 variedade de banana com 1 época de colheita (ambas provenientes de agricultura agroflorestal), fornecidas pela da empresa parceira. Objetivos específicos M1a. Determinação de variáveis e limites envolvidos na secagem das farinhas; M1b. Elaboração de fluxogramas e PCCs; M1c. Avaliação da qualidade tecnológica da farinha de mandioca a partir de análises visuais (características da crosta, miolo..) e determinação do volume dos produtos (pão ou bolo com formulação básica) elaborado com (i) farinhas obtidas no IFSP; (ii) farinha cedida pela empresa; (iii) 2 principais farinhas de mandioca presentes no mercado; M1d. Avaliação dos padrões microbiológicos e de qualidade previstos em legislação; M1e. Determinação de granulometria e rendimento. | Download | 95.000,00 | 67.888,89 | 59.811,71 | 01/02/2024 | 01/08/2024 | 01/02/2024 | 20/08/2024 | 1 | 100 | Não | 20/08/2024
2121 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0080 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Organização, padronização e interface mínima de uso | Nenhum anexo | 32.447,91 | 44.279,21 | 36.000,00 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2122 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0080 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Implementação e avaliação de novas abordagens direcionadas pelas especificidades do contexto da aplicação | Nenhum anexo | 75.711,76 | 103.318,13 | 36.000,00 | 01/11/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2123 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0080 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Engenharia e implementação de algoritmos de análise exploratória de dados | Download | 54.079,83 | 73.798,66 | 36.000,00 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | 01/04/2024 | 02/10/2024 | 2 | 33 | Não | 03/12/2024 | Alterado data de término: versão planejamento 2 (motivo: empresa não disponibilizou os dados)
2124 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0079 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Implementação de algoritmos para identificação de marcações em gado bovino | Nenhum anexo | 211.419,61 | 143.333,34 | 95.076,00 | 01/05/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2125 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0079 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Análise de Dados | Nenhum anexo | 211.419,59 | 143.333,33 | 95.076,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2126 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0079 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Levantamento dos requisitos | Download | 211.419,59 | 143.333,33 | 95.076,00 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | 01/04/2024 | 06/11/2024 | 1 | 33 | Não | 28/11/2024
2127 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2403.0078 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Versão final de modelos preditivos e de interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | Nenhum anexo | 125.822,23 | 42.222,23 | 94.050,00 | 01/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2128 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0078 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Evolução de modelos preditivos e criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | Nenhum anexo | 125.822,22 | 42.222,22 | 94.050,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2129 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0078 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Criação de modelos preditivos | Download | 125.822,22 | 42.222,22 | 94.050,00 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 | 30/01/2025 | 1 | 55 | Não | 31/01/2024
2130 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0078 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Engenharia e análise de dados | Download | 188.733,33 | 63.333,33 | 94.050,00 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 01/04/2024 | 19/09/2024 | 1 | 30 | Não | 08/10/2024
2131 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0077 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala para locutores desconhecidos | Nenhum anexo | 460.842,68 | 216.666,68 | 244.176,00 | 01/04/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2132 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0077 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala com transferência de timbre e prosódia para falas espontâneas | Nenhum anexo | 460.842,66 | 216.666,66 | 244.176,00 | 01/10/2024 | 30/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2133 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0077 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala com transferência de timbre para falas preparadas | Download | 460.842,66 | 216.666,66 | 244.176,00 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 01/04/2024 | 23/09/2024 | 1 | 33 | Não | 23/09/2024
2134 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0076 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Criação de interface de visualização de dados e para a interpretabilidade dos resultados | Nenhum anexo | 300.727,00 | 167.125,00 | 114.516,00 | 01/02/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2135 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0076 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Criação de modelos prescritivos | Nenhum anexo | 214.805,00 | 119.375,00 | 114.516,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2136 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0076 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Engenharia e análise de dados | Download | 257.766,00 | 143.250,00 | 114.516,00 | 06/03/2024 | 31/08/2024 | 06/03/2024 | 30/09/2024 | 1 | 33 | Não | 01/10/2024
2137 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0233 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 3.1. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo a caracterização dos materiais fabricados em escala laboratorial, e fará parte da Macroentrega 03. 3.2. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantar lições aprendidas e elaborar prestação de contas à instituição de fomento. Fará parte da Macroentrega 03. | Nenhum anexo | 146.666,68 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 | 21/03/2025 | 12/12/2024 |  | 1 | 15 | Não
2138 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0233 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 2.1. Desenvolvimento da Tecnologia Essa fase tem como objetivo a fabricação dos CDPs para posterior caracterização, e fará parte da Macroentrega 02. | Download | 219.166,64 | 0,00 | 0,00 | 08/08/2024 | 11/12/2024 | 09/08/2024 | 11/12/2024 | 1 | 100 | Não | 16/12/2024
2139 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0233 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 1.1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto e fará parte da Macroentrega 01. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o estado da arte no que diz respeito à fabricação, aplicabilidade e propriedades de compósitos de aço reforçados com grafeno, e fará parte da Macroentrega 01. 1.3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de fabricação dos aços contendo grafeno e estabelecer o planejamento experimental, e fará parte da Macroentrega 01. | Download | 134.166,68 | 0,00 | 0,00 | 08/04/2024 | 08/08/2024 | 08/04/2024 | 08/08/2024 | 1 | 100 | Não | 28/08/2024
2140 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2403.0075 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Implementação da solução em ambiente de homologação | Nenhum anexo | 55.507,71 | 35.833,35 | 36.450,00 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2141 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0075 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Integração com bases de dados externas para otimizar os modelos de linguagem e testes com usuários reais | Nenhum anexo | 92.512,81 | 59.722,22 | 36.450,00 | 01/01/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2142 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0075 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Definição do conjunto de dados, criação de modelos de prompts e construção de casos de referências e possíveis variações (8 meses). | Download | 148.020,51 | 95.555,55 | 36.450,00 | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 01/05/2024 | 05/12/2024 | 1 | 56 | Não | 10/12/2024
2143 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0075 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Setup, formação da equipe e identificação das necessidades e limitações técnicas (2 meses) | Download | 37.005,12 | 23.888,88 | 36.450,00 | 06/03/2024 | 30/04/2024 | 06/03/2024 | 26/04/2024 | 1 | 20 | Não | 26/04/2024
2144 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0074 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Levantamento dos algoritmos de aprendizado de reforço e desenvolvimento do protótipo | Nenhum anexo | 106.692,31 | 68.333,34 | 47.250,00 | 01/01/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2145 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0074 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Levantamento dos algoritmos de aprendizado de reforço e desenvolvimento do protótipo | Download | 170.707,69 | 109.333,33 | 47.250,00 | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 01/05/2024 | 06/12/2024 | 1 | 20 | Não | 10/12/2024
2146 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0074 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Instalação do projeto, identificação das necessidades e limitações técnicas | Download | 42.676,92 | 27.333,33 | 47.250,00 | 06/03/2024 | 30/04/2024 | 06/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 20 | Não | 27/05/2024
2147 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2403.0073 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Módulo de recomendação de tratativas (5 meses) | Nenhum anexo | 122.684,08 | 83.333,35 | 49.500,00 | 01/04/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2148 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2403.0073 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Módulo de análise de causa e planos de ação (4 meses) | Nenhum anexo | 98.147,25 | 66.666,66 | 49.500,00 | 01/12/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2149 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2403.0073 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Desenvolvimento do Módulo de identificação automática de padrões associados a riscos e ocorrências (5 meses). | Download | 122.684,06 | 83.333,33 | 49.500,00 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 01/07/2024 | 28/10/2024 | 1 | 50 | Não | 28/10/2024
2150 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2403.0073 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Setup do projeto; formação da equipe, engenharia e análise de dados da empresa (4 meses) | Download | 98.147,25 | 66.666,66 | 49.500,00 | 04/03/2024 | 30/06/2024 | 04/03/2024 | 27/06/2024 | 1 | 25 | Não | 27/06/2024
2151 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2401.0250 | Dispositivo Hemostático | 5. Projeto Detalhado e Prototipagem Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando aemissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Além disso, nessa fase, deverá ser construído o protótipo que passará pela validação da capacidade de estanqueidade em ambiente laboratorial. 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2024 | 24/01/2025 | 20/11/2024 | 24/01/2025 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025
2152 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2401.0250 | Dispositivo Hemostático | 4. Projeto Preliminar / Básico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/07/2024 | 19/11/2024 | 08/07/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
2153 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2401.0250 | Dispositivo Hemostático | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. 2. Projeto Informacional Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 526.357,00 | 229.643,00 | 296.925,00 | 01/04/2024 | 05/07/2024 | 01/04/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024 | [09/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2154 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2402.0072 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | testes e melhorias do agente conversacional de recomendação | Nenhum anexo | 64.403,95 | 41.666,69 | 34.100,00 | 01/06/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2155 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2402.0072 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | desenvolvimento do agente conversacional de recomendação | Nenhum anexo | 64.403,91 | 41.666,66 | 34.100,00 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2156 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2402.0072 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | testes e melhorias do fluxo do agente conversacional de escuta ativa; análise e definição do fluxo do agente conversacional de recomendação | Download | 85.871,88 | 55.555,55 | 34.100,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 | 23/02/2025 | 1 | 67 | Não | 25/02/2025
2157 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2402.0072 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | desenvolvimento dos prompts de conversa individual; análise e definição do fluxo do agente conversacional de recomendação; desenvolvimento de front-end | Download | 85.871,88 | 55.555,55 | 34.100,00 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 21/10/2024 | 1 | 50 | Não | 23/10/2024
2158 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2402.0072 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | revisão da literatura; análise dos dados da empresa; análise e definição do fluxo do agente conversacional de escuta ativa | Download | 85.871,88 | 55.555,55 | 34.100,00 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 1 | 20 | Não | 30/06/2024
2159 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2403.0257 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Execução Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 56.914,42 | 34.331,13 | 22.811,39 | 22/10/2024 | 07/03/2025 | 22/10/2024 |  | 1 | 55 | Não
2160 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2403.0257 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 4. Planejamento da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Execução da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 135.914,85 | 81.984,71 | 54.474,89 | 26/06/2024 | 21/10/2024 | 26/06/2024 | 21/10/2024 | 1 | 100 | Não | 28/10/2024
2161 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2403.0257 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 126.296,58 | 76.182,91 | 50.619,87 | 08/04/2024 | 25/06/2024 | 08/04/2024 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Não | 27/06/2024 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2162 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2401.0071 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Implantação em ambiente relevante de versão final com testes de validação | Nenhum anexo | 158.740,68 | 107.777,78 | 64.104,84 | 01/04/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2163 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2401.0071 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Provas de conceito com modelo generativo a partir de estudos de caso de geração de documentos | Nenhum anexo | 198.425,75 | 134.722,23 | 64.104,84 | 01/11/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2164 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2401.0071 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Provas de conceito com modelo generativo a partir de dados estruturados | Download | 119.055,45 | 80.833,33 | 64.104,84 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 50 | Não | 13/11/2024
2165 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2401.0071 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Criação de template de respostas com engenharia de prompts em três estudos de caso com dados estruturados | Download | 119.055,45 | 80.833,33 | 64.104,84 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 1 | 34 | Não | 19/08/2024
2166 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2401.0071 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Detecção de intenção | Download | 119.055,45 | 80.833,33 | 64.104,84 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 29/05/2024 | 1 | 17 | Não | 29/05/2024
2167 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2401.0070 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Avaliação da Gamificação no Aplicativo de Treino | Nenhum anexo | 384.674,55 | 396.000,00 | 205.670,40 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2168 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2401.0070 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | - Sistema de Recomendação de Desafios por Personas - Aprimoramento do Design do Aplicativo de Treino - Avaliação da Gamificação no Aplicativo de Treino | Nenhum anexo | 384.674,51 | 396.000,00 | 205.670,40 | 01/08/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2169 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2401.0070 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Modelo de Aprendizado de Máquina para Classificar Personas Propostas de Design do Aplicativo de Treino | Nenhum anexo | 384.674,51 | 396.000,00 | 205.670,40 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2170 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2401.0070 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Painel de Gestão | Download | 384.674,51 | 396.000,00 | 205.670,40 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 40 | Não | 18/02/2025
2171 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2401.0070 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Acesso e Organização da Base de Dados disponível | Download | 366.000,00 | 396.000,00 | 205.670,40 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 20 | Não | 31/07/2024
2172 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2401.0069 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Testes e Validação (TRL 7) | Nenhum anexo | 187.482,70 | 135.415,00 | 72.960,00 | 01/09/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2173 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2401.0069 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Interface voz (TRL 5) | Nenhum anexo | 112.489,62 | 108.332,00 | 72.960,00 | 01/05/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2174 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2401.0069 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Engenharia de prompts (TRL 5) | Nenhum anexo | 262.475,78 | 189.581,00 | 72.960,00 | 01/10/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2175 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2401.0069 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Criação da API de Integração e prompts (TRL 4) | Download | 187.482,70 | 135.415,00 | 72.960,00 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 01/05/2024 | 26/09/2024 | 1 | 33 | Não | 27/09/2024
2176 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2401.0069 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Levantamento de requisitos (TRL 3) | Download | 112.489,62 | 81.257,00 | 72.960,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 02/05/2024 | 1 | 12 | Não | 03/05/2024
2177 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2403.0261 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME03: Demonstrador, vídeos e documentação. | Download | 35.759,98 | 64.217,66 | 15.799,47 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025
2178 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2403.0261 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME02: Primeira versão do plugin para Intel TDX Segunda versão do plugin de federação e do verificador de vulnerabilidades. | Download | 66.283,17 | 136.536,92 | 15.799,48 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024
2179 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2403.0261 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME01: Nova versão do plugin para AMD SEV-SNP Primeira versão do plugin de federação e do verificador de vulnerabilidades. | Download | 95.567,97 | 153.605,72 | 15.799,48 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024
2180 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2401.0048 | SEFFS | Eletrônica e invólucro desenvolvidos (TRL6), com ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 180.000,00 | 122.400,00 | 57.600,00 | 08/02/2025 | 11/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2181 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2401.0048 | SEFFS | Protótipo da eletrônica testado em ambiente controlado. | Nenhum anexo | 148.750,00 | 101.150,00 | 47.600,00 | 28/09/2024 | 07/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2182 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2401.0048 | SEFFS | Levantamento de requisitos e avaliação de rotas tecnológicas. | Download | 148.750,00 | 101.150,00 | 47.600,00 | 22/05/2024 | 27/09/2024 | 22/05/2024 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024
2183 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2404.0120 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Transferência de Tecnologia - Documentação - Transferência tecnológica | Nenhum anexo | 57.000,00 | 61.698,01 | 92.683,83 | 01/02/2025 | 04/08/2025 | 01/02/2025 |  | 1 |  | Não
2184 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2404.0120 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Integração e Testes - Integração da devolutiva e do PDI na API - Testes automatizados | Download | 78.000,00 | 82.264,00 | 61.789,21 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
2185 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2404.0120 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Protótipos - Protótipo de devolutiva - Protótipo de PDI - Protótipo de API | Download | 58.500,00 | 68.750,09 | 46.341,91 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024
2186 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2404.0120 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Requisitos e Prompts - Especificação de requisitos - Prova de conceito de prompt de devolutiva - Prova de conceito de prompt de PDI | Download | 53.000,00 | 44.454,56 | 46.341,91 | 04/04/2024 | 30/06/2024 | 04/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
2187 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2403.0049 | Qualidade Preditiva | Envio dos dados coletados em pdf ou tabelas excel. Envio do modelo treinado com novos dados. Análise de desempenho da predição. Otimização dos modelos de predição com novos dados de produção coletados com o procedimento proposto. | Nenhum anexo | 97.500,00 | 136.300,00 | 58.000,00 | 05/04/2025 | 15/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2188 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2403.0049 | Qualidade Preditiva | Relatório dos resultados comparativos entre o método proposto com o atual. | Nenhum anexo | 193.050,00 | 274.950,00 | 117.000,00 | 21/11/2024 | 04/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2189 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2403.0049 | Qualidade Preditiva | Relatório dos resultados dos ensaios laboratoriais da incerteza de medição. Apresentação do algoritmo de predição. | Download | 160.875,00 | 229.125,00 | 97.500,00 | 17/07/2024 | 20/11/2024 | 19/07/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não | 19/11/2024
2190 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2403.0049 | Qualidade Preditiva | Criação de um dataset para análise exploratória. Especificação técnica dos requisitos do projeto. Especificação do plano dos ensaios das incertezas de medição. | Download | 160.875,00 | 229.125,00 | 98.500,00 | 12/04/2024 | 16/07/2024 | 12/04/2024 | 18/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
2191 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2403.0027 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Recobrimento do papel com o biopolímero por laminação - Ao final da meta 4 serão entregues as formulações, os resultados dos papéis com os recobrimentos por laminação nas melhores condições e as caracterizações conforme item 4.2. | Nenhum anexo | 90.907,11 | 0,00 | 53.289,89 | 01/02/2025 | 12/06/2025 | 03/02/2025 |  | 1 |  | Não
2192 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2403.0027 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Produção e caracterização de filmes do biopolímero - Ao final da meta 3 serão entregues os filmes obtidos nas melhores condições de processamento e as caracterizações conforme itens 3.3 e 3.5. | Download | 90.907,11 | 0,00 | 53.289,88 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 14/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 11/02/2025
2193 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2403.0027 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Recobrimento do papel com o biopolímero por via úmida - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações e os papéis com os recobrimentos nas melhores condições e os resultados de caracterização dos filmes conforme item 2.6. | Download | 90.907,11 | 0,00 | 53.289,88 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 07/06/2024 | 14/10/2024 | 1 | 100 | Não | 14/10/2024
2194 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2403.0027 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Início do projeto e caracterização da matéria prima - Ao final da meta 1 será entregue uma revisão da literatura, resultados da caracterização da amostra de polímero enviada pela empresa e dos ensaios preliminares. | Download | 90.907,11 | 152.342,77 | 53.289,88 | 12/03/2024 | 31/05/2024 | 12/03/2024 | 07/06/2024 | 1 | 100 | Não | 07/06/2024
2195 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2403.0026 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Validação/aplicação do produto obtido em escala piloto - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados das validações de potenciais aplicações comerciais (tintas e fotocatálise) para o material desenvolvido. Também será entregue o relatório final contendo as conclusões, o processo e as recomendações. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 0,00 | 51.490,89 | 01/03/2025 | 06/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2196 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2403.0026 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Otimização do processo de obtenção das nanopartículas e caracterização do material - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da validação do processo em escala piloto, os resultados obtidos na caracterização do produto obtido, a metodologia com a formulação e o fluxograma do processo/desenho. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 80.000,00 | 51.490,89 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 21/10/2024 |  | 1 | 33 | Não
2197 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2403.0026 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Estudo das variáveis de processo e o estabelecimento de protocolos para a produção das nanopartículas de ZnO em escala piloto - Ao final da meta 2 será entregue o procedimento padrão para a operação da planta piloto e obtenção das nanopartículas de ZnO, incluindo o efeito das variáveis de processo e os resultados obtidos da caracterização das nanopartículas. | Download | 60.000,00 | 80.000,00 | 51.490,89 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 17/06/2024 | 21/10/2024 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024
2198 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2403.0026 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Início das atividades do projeto, reunião inicial com a equipe, solicitação dos orçamentos, pesquisa bibliográfica detalhada. Ao final da meta 1 foram realizadas as seguintes entregas: coleta e avaliação da composição dos materiais sólidos e líquido provenientes da empresa, capacitação da equipe do projeto, projeto da planta piloto, resultados preliminares de escalonamento e detalhamento do processo. A reprodução do processo em escala de 0,5 L foi realizada com pequenos ajustes, necessitando de reprodução antes de seguir para o processo de 5 L. | Download | 72.469,20 | 103.266,33 | 51.490,89 | 06/03/2024 | 30/06/2024 | 06/03/2024 | 15/06/2024 | 1 | 100 | Não | 03/07/2024 | O documento de aceitação foi assinado no dia 03/07 em função das férias do coordenador do projeto na empresa. A reunião de apresentação da macroentrega 1 foi realizada dentro do prazo, porém, em função das férias da pessoa na empresa foi assinada dia 03/07.
2199 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2402.0047 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Avaliação operacional do conjunto de células a combustível acoplado ao sistema de armazenamento de H2 | Nenhum anexo | 30.000,00 | 39.428,57 | 20.820,00 | 01/06/2025 | 15/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2200 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2402.0047 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Desenvolvimento do vaso de baixa pressão com o material LaNi5/Carbono/Polímero e avaliação do processo de adsorção/dessorção de hidrogênio | Nenhum anexo | 112.100,28 | 50.758,57 | 29.210,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2201 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2402.0047 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Desenvolvimento e otimização do processo da formulação LaNi5/carbono/Polímero | Download | 107.899,72 | 59.812,86 | 49.970,00 | 15/02/2024 | 30/11/2024 | 15/02/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 27/11/2024
2202 | 2025-03-04 | 4 | PCTN-2403.0001 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Final: desempenho dos concretos produzidos com escória nanoestruturada. | Nenhum anexo | 208.419,00 | 208.419,00 | 172.615,78 | 23/04/2026 | 20/04/2027 |  |  |  |  | Não
2203 | 2025-03-04 | 3 | PCTN-2403.0001 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 3: caracterização das argamassas produzidas com escória nanoestruturada. | Nenhum anexo | 254.655,50 | 254.655,50 | 172.615,79 | 23/04/2025 | 22/04/2026 |  |  |  |  | Não
2204 | 2025-03-04 | 2 | PCTN-2403.0001 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 2: caracterização da escória nanoestruturada e das pastas de cimento com ela produzidas. | Nenhum anexo | 153.564,50 | 153.564,50 | 172.615,78 | 23/07/2024 | 22/04/2025 | 23/07/2024 |  |  | 73 | Não
2205 | 2025-03-04 | 1 | PCTN-2403.0001 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 1: revisão bibliográfica e caracterização da escória fornecida. | Download | 73.960,50 | 73.960,50 | 172.752,15 | 22/04/2024 | 22/07/2024 | 22/04/2024 | 18/07/2024 |  | 100 | Não | 18/07/2024
2206 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2304.0022 | Smart Testware | Agrupamento de casos de testes, complexidade de testes e integração da solução. | Nenhum anexo | 512.965,46 | 1.130.570,01 | 66.349,39 | 01/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2207 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2304.0022 | Smart Testware | Melhoria e validação do padrão de escrita, fluxo de execução e criação automática de Labels. | Download | 512.965,47 | 1.130.570,02 | 66.349,40 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2208 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2312.0032 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The fourth deliverable is related to Decorators and it’s called Decorators AI. This deliverable goal is to provide AI models and algorithms to predict Decorators spoilage rates and its root cause, as well the best moment for changing label and/or cleaning the Ink system of Decorators. This deliverable will be encapsulated in a software module, that is called Deco Module 1.0. | Nenhum anexo | 158.523,95 | 317.239,30 | 0,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2209 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2312.0032 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The third deliverable is named M-FMEA correlation engine where the goal is to provide an unified namespace for hierarchizing Bodymaker data (system, subsystem, sensors and failure modes) and its correlations, in order to improve AI predictive models with more accurate prediction. This will complete the BM Module 4.0. | Nenhum anexo | 158.523,95 | 317.000,00 | 0,00 | 11/03/2024 | 31/10/2024 | 11/03/2024 |  | 1 | 40 | Não
2210 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2312.0032 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The second deliverable is known as Administration and Observability and aims to improve the platform robustness by adding software packages to the BM Module 3.0, that will offers an administrative tool to manage platform configurations and remote updates, and an observability tool to add telemetry resources and reports to easy the process of maintainability and sustainability for the platform. | Download | 158.523,95 | 317.000,00 | 0,00 | 05/02/2024 | 30/08/2024 | 05/02/2024 |  | 1 | 85 | Não
2211 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2312.0032 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The first deliverable is named Sensing Capabilities - related to what we named BM Module 4.0 - and has its duration estimated in 4 months, and aims to deliver to Recife’s Plant instrumentation of three Bodymakers models (CMB5500, new Stolle B6 and older Stolle B6) and a new software package to monitor the Bodymakers sensors by providing real time and historical data visualization. | Download | 317.047,80 | 634.000,00 | 0,00 | 02/01/2024 | 13/09/2024 | 02/01/2024 |  | 1 | 90 | Não
2212 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0028 | Atlas | Rotina para cálculo da diferença CVE entre duas versões de firmware | Download | 35.853,10 | 71.706,21 | 31.676,04 | 24/02/2024 | 31/03/2024 | 24/02/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2213 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0028 | Atlas | Relatório com os resultados da análise exploratória referente ao conjunto de dados de falha de memória MPF (Memory Prediction Failure) | Download | 7.752,02 | 15.504,04 | 6.848,87 | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 1 | 100 | Não | 23/02/2024
2214 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0028 | Atlas | Documento de arquitetura de back-end de alto nível referente à previsão de falha de memória | Download | 43.605,13 | 87.210,25 | 38.524,92 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
2215 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0029 | Labrador | Documento com a Proposta de Integração com o OSB através do Data Lake | Download | 65.298,38 | 130.596,77 | 57.690,80 | 16/02/2024 | 31/03/2024 | 16/02/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2216 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0029 | Labrador | Documento de Requisitos para Integração com o OSB através do Data Lake | Download | 21.766,13 | 43.532,26 | 19.230,27 | 01/02/2024 | 15/02/2024 | 01/02/2024 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
2217 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0029 | Labrador | Relatório de Análise de Dados no Data Lake | Download | 43.532,25 | 87.064,50 | 38.460,53 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
2218 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0030 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Arquitetura e desenvolvimento (código fonte) da solução “Fase 1” conforme definida nos requisitos e protótipo (frontend, backend e integrações) | Download | 93.604,07 | 187.208,14 | 82.698,74 | 10/02/2024 | 31/03/2024 | 10/02/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2219 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0030 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Protótipo navegável de alta fidelidade das funcionalidades da solução “Fase 1” | Download | 16.518,37 | 33.036,73 | 14.593,90 | 01/02/2024 | 09/02/2024 | 01/02/2024 | 09/02/2024 | 1 | 100 | Não | 09/02/2024
2220 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0030 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Documento de requisitos com a definição de todas as funcionalidades com suas respectivas regras, modelo de dados e o Wireframe do fluxo da solução “Fase 1” | Download | 55.061,21 | 110.122,43 | 48.646,32 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
2221 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0031 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Desenvolvimento e Documentação do Plano de Automação de Implantação (CI/CD) | Download | 52.607,18 | 105.214,37 | 46.478,19 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2222 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0031 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Implementação dos scripts de migração do sistema IHD para o Datalake | Download | 49.213,17 | 98.426,34 | 43.479,59 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
2223 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0031 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Planejamento da Integração do Enhanced IHD no Datalake Lenovo ISG | Download | 50.910,18 | 101.820,35 | 44.978,89 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
2224 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2402.0035 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.43 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Funcionalidades do server-side do CPTA trazidas para dentro da API do MCH, unificando estas funcionalidades dentro do MCH. - Migração do banco de dados de MySQL para Postgres, com a vantagem de ter uma equipe de suporte dedicada dentro da Apple. - Exibição da informação do número de tentativas nas páginas de Test Case Mapping Rule e Test Case Statuses. - Adição da informação de “spec_version” no JSON de test-cases que é utilizado pelo programa CarKeys. | Download | 283.437,55 | 917.327,92 | 49.432,84 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2225 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2402.0035 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.40 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Inclusão das funcionalidades da aplicação SelfCert dentro do MCH, sendo assim possível acessar os endpoints da aplicação e visualizar seus dados através do MCH (a aplicação do SelfCert, de maneira isolada, passou a não existir mais). - Migração da infraestrutura de hosting das aplicações do MCH, Tools Update e Build Assistant, de modo que as aplicações tenham um melhor suporte por parte do cliente e também dando mais autonomia para o nosso time de desenvolvimento. - Mudança do banco de dados da aplicação, que antes era MySQL e passou a ser Postgres. Essa mudança faz com que o banco de dados possa contar com um time do cliente para manutenção ao mesmo tempo que dá mais autonomia para o time do projeto realizar alterações e upgrades de versão. - Novo dashbboard de Test Case Cycle Time, que traz uma comparação entre as versões 2 e 3 do Facets, mostrando os ganho obtidos na nova versão. Esse dashboard tem uma importância estratégica no cliente pois justifica o esforço gasto nessa nova versão do Facets, mostrando a diminuição dos temos de Test Case Cycles, com a possibilidade de aplicar diversos filtros. | Download | 187.931,42 | 608.228,30 | 32.776,12 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 18/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024
2226 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2402.0035 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.37 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Exibição dos comentários introduzidos na aplicação Facets 3 e a possibilidade de editá-los - Exportação dos restulados de testes no formato de arquivo JSON - Automação para migração de Exception Requests e Issues para um novo Test Domain - Melhorais nas configurações de Test Cases, com a possibilidade de adicionar Test Plan Tags e Program Tags - Dashboard de Sample Progress View, dando uma visão ampla aos usuários a respetio do progresso e qualidade dos Samples. | Download | 283.437,55 | 917.327,92 | 49.432,84 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 24/04/2024 | 17/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/06/2024
2227 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2402.0035 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.35 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Novos dashboards de Samples e Métricas de Performance - Nova funcionalidade para seleção automática dos últimos resultados dos Test Cases para sua submissão. - Migração do fluxo de certificação do MagSafe para dentro do MCH. | Download | 277.275,86 | 897.386,01 | 48.358,20 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 23/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
2228 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0027 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação da Prova de Conceito (PoC) para Smart Spott + iA com o objetivo de comparar o cenário atual de carregamento com o cenário gerado na última execução, permitindo a adaptação a erros ou atrasos na agenda de carregamento proposta. | Download | 106.791,57 | 106.791,57 | 0,00 | 01/04/2024 | 30/08/2024 | 01/04/2024 | 16/08/2024 | 1 | 100 | Não | 19/08/2024
2229 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0027 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação do Webapp 1.0 | Download | 60.421,54 | 60.421,54 | 0,00 | 05/02/2024 | 30/04/2024 | 05/02/2024 | 13/05/2024 | 1 | 100 | Não | 13/05/2024
2230 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0027 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação da funcionalidade Preço no CMS 2.1 | Download | 47.072,60 | 47.072,60 | 0,00 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 1 | 100 | Não | 11/03/2024
2231 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2402.0034 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | ACP (Aliro Certification Program) 1.0-beta2 | Download | 283.437,54 | 917.327,92 | 49.432,83 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 17/09/2024 | 31/12/2024 | 1 |  | Não | 31/12/2024
2232 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2402.0034 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | THC (Test Harness Core) -1.0 | Download | 187.931,42 | 608.228,30 | 32.776,12 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 | 16/09/2024 | 1 |  | Não | 16/09/2024
2233 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2402.0034 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | THC (Test Harness Core) -1.0-beta2 | Download | 283.437,55 | 917.327,92 | 49.432,84 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024
2234 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2402.0034 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | MTH (Matter Test Harness) 2.10 | Download | 277.275,86 | 897.386,01 | 48.358,21 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
2235 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2402.0033 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.2 - Suporte à nova versão da especificação e suporte ao novo protocolo de estado do veículo | Download | 216.433,37 | 694.668,71 | 45.369,86 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2236 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2402.0033 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.1 - Uso do sistema de ToolsUpdater e Framework UpdateKit para hospedagem e verificação automática de atualizações para Perfil de modo de diagnóstico do AirPlay. | Download | 216.433,37 | 694.668,71 | 45.369,86 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2237 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2402.0033 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.0 - Atualização dos artefatos visuais seguindo o padrão introduzido no novo SO e lançamento de API para comunicação com a aplicação Facets. | Download | 214.080,83 | 687.117,95 | 44.876,72 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
2238 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2402.0033 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 7.16 - Suporte a nova especificação do protocolo de comunicação com os acessórios | Download | 211.728,29 | 679.567,21 | 44.383,56 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
2239 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2403.0024 | PLENA | E3. Protótipo integrado ao sistema legado: Funcionalidades de Gestão de Conteúdo e Rede Social, com uso da Inteligência Artificial e Visão Computacional para melhor precisão da detecção e avaliação, instalado e validado em dispositivo móvel por pelo menos 4 especialistas | Nenhum anexo | 252.880,26 | 52.728,14 | 101.152,11 | 26/09/2024 | 25/03/2025 |  |  | 1 | 80 | Não |  | Outubro/24: A 2a macro entrega do projeto foi apresentada em 08/10, o feedback do parceiro tecnológico continua positivo, tendo o termo de aceite retornado pelo parceiro. Após a entrega, os times focaram no desenvolvimento da 3a macro. Novas integrações estão acontecendo, como o time de IA junto a backend e frontend, assim como a integração de visão computacional e backend. O chabot do time de IA será validado por mais usuárias, buscando identificar pontos de melhoria. Novembro/24: O projeto manteve suas atividades de forma regular. Todos os times estão em fase de integração, para isso grupos de trabalho foram montados no whatsapp. O projeto se prepara para a entrega do mês de dezembro. Dezembro/24: No momento foi entregue o apk para a empresa, durante o último mês foram feitos testes variados para detecção de pontos de ajuste e melhoria.
2240 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2403.0024 | PLENA | E2. Protótipo V2 Versão interativa com Chatbot: Desenvolvimento de Chatbot para interação com o aplicativo usando Processamento de linguagem natural (PLN), Aprendizado de máquina e Integração com APIs. Interação validada por grupo de 4 usuários especialistas. | Download | 252.880,27 | 52.728,17 | 101.152,11 | 26/06/2024 | 25/09/2024 | 05/07/2024 | 08/10/2024 | 1 | 73 | Não | 19/10/2024 | Julho/24: Os times intensifiram as integrações, foram propostos rotinas de trabalho entre os ICs para facilitar a comunicação entre as equipes. As sprints são semanais, e há 1 reuniao com o gestor, por semana. As dailys ocorrem todo dia útil com cada time. Agosto/24: Nesse período os times buscaram métodos para acelerar e aprimorar as integração, principalmente entre frontend e backend, o que resultou em avanços e também em resolução de conflitos técnicos. O time de IA está trabalhando no protótipo do chatbot, enquanto o tiime de VC desenvolve a deteccção de pose por meio de um aplicativo. Setembro/24: Nesse período os times trabalharam em aprimorar os elementos para a 2º entrega do projeto. Os times tiveram avanços significativos no que se relaciona a integração, assim como entregaram um APK de teste e chatbot para validação do projeto.
2241 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2403.0024 | PLENA | E1. Protótipo V1 incluindo um Sistema de Recomendação usando algoritimos de IA. Validado em grupo de 4 especialistas os Testes de Usabilidade e Análise dos resultados do sistema de recomendação. | Download | 260.543,31 | 354.325,99 | 104.217,32 | 26/03/2024 | 25/06/2024 | 26/03/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 10/07/2024 | Mai/24: Houve o primeiro alinhamento, a apresentação do time foi feita no início do mês. Nas primeiras semanas, os bolsistas fizeram cursos de capacitação para corroborar no desempenho dos mesmos no projeto. Em seguida, começaram a revisar a parte de telas. Junho/2023: Os times trabalharam na construção de códigos, também se intensificou a relação entre os times para integração. O projeto recebeu novos bolsistas durante o mês e todos trabalharam na apresentação da macro 1. As sprints são semanais, e há 1 reuniao com o gestor, por semana. As dailys ocorrem todo dia útil com cada time.
2242 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2404.0073 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Instalação do protótipo na Planta Piloto: Realizar as modificações necessárias no equipamento e construir as conexões para acoplamento do protótipo em uma planta piloto pré-existente. Análise de desempenho das medidas dos carboidratos e etanol no ambiente real, verificando a precisão dos resultados através de comparações com a técnica de HPLC. | Nenhum anexo | 60.382,80 | 86.000,00 | 36.595,60 | 01/05/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2243 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2404.0073 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Adequações do protótipo: Modificações estruturais do equipamento, com otimizações do percurso da amostra e melhorias nos ciclos de limpeza interna para reduzir os “pontos mortos” de amostra ou resíduo de sanitizantes diminuindo a chance de contaminação dos produtos industrializados. Modificação do software que controla o percurso da amostra, permitindo limpezas parciais sem interrompimento do processo de produção. | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 01/01/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2244 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2404.0073 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Melhorias operacionais: Melhorias da Interface entre software e operador, fornecimento de métodos distintos de exportar resultados, como figuras, planilhas e geração de relatórios do lote que foi produzido. Alteração de parâmetros visuais como escalas de tempo e concentração. Fornecimento de previsões das características do produto final no decorrer do processo de mosturação. | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 02/09/2024 | 30/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2245 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2404.0073 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Melhorias de Processamento: Substituição do sistema embeded de processamento acoplado com o display por um sistema individualizado. Aquisição e instalação de uma unidade compacta de maior capacidade de processamento. 1-5 Melhoria dos algoritmos das redes neurais com a aplicação de novos modelos de inteligência artificial. | Nenhum anexo | 30.191,40 | 43.000,00 | 18.297,80 | 08/04/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2246 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2404.0033 | PERSEUS | ACEITE FINAL DO CLIENTE COM ULTIMOS TESTES E TREINAMENTOS | Nenhum anexo | 76.091,80 | 615.000,00 | 26.875,00 | 16/07/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2247 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2404.0033 | PERSEUS | PRODUÇÃO DAS UNDADES FINAIS DE PROTOTIPO, TESTES E TREINAMENTOS | Nenhum anexo | 388.353,70 | 369.000,00 | 53.750,00 | 01/05/2025 | 15/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2248 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2404.0033 | PERSEUS | REDESENHOS E AJUSTES DE FIRMWARE, HARDWARE E SOFTWARE EMBARCADOS PARA PRODUÇÂO INDUSTRIAL | Nenhum anexo | 176.975,00 | 246.000,00 | 53.750,00 | 01/03/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2249 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2404.0033 | PERSEUS | VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS PELO CLIENTE E APROVAÇÂO PARA INICIO DO DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE EMBARCADO | Nenhum anexo | 321.604,50 | 492.000,00 | 107.500,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2250 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2404.0033 | PERSEUS | Especificação de requisitos hardware, software, firmware e projeto da placa | Download | 436.975,00 | 738.000,00 | 188.125,00 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 01/11/2024
2251 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2402.0072 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | MVP:Construção do MVPImplementar bibliotecas para atualização de firmware via Bluetooth - FOTAAlgoritmo de Machine Learning nativoImplementação do Dashboard – credenciais de usuário | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2252 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2402.0072 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Embedded Machine Learning: Protótipos para testes em ambiente operacionalBibliotecas para embarcar a rede neural nos registradores do sensorEstruturação de banco de dados para modelos de rede neuralImplementação do Dashboard – tratamento dos dados e rede neural | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 03/06/2024 | 30/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
2253 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2402.0072 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Prototipagem para testes em ambiente relevanteProtótipos para testes em ambiente relevante:Algoritmo com rede neural para inferência dos dadosAPI de Machine LearningImplementação do Dashboard – visualização dos dados | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/05/2024 | 31/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
2254 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2402.0072 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Prototipagem para testes de bancada:Protótipos para testes em laboratórioAplicação com algoritmo de Machine LearningImplementação do backendImplementação do Dashboard – conexão com sensor | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
2255 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2402.0072 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Adequação do projeto junto ao CPC e Início do desenvolvimento: HardwareFirmwareBackendFrontend Protótipo de testes: Design da PCB e invólucro mecânicoAplicação para aquisição de dadosDesign da arquitetura de comunicação e gerenciamento de dispositivosDesign do Dashboard | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 20/02/2024 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
2256 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2403.0015 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Prospecção Tecnológica | Nenhum anexo | 39.642,45 | 39.642,45 | 39.642,45 | 16/06/2025 | 13/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2257 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2403.0015 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Desenvolvimento de formulação | Nenhum anexo | 60.096,05 | 60.096,05 | 60.096,05 | 14/10/2024 | 28/01/2025 |  |  | 1 | 95 | Não
2258 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2403.0015 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Lavagem do material | Download | 30.195,96 | 30.195,96 | 30.195,96 | 05/06/2024 | 11/10/2024 | 06/08/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2024
2259 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2403.0015 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Protocolo de Moagem e Granulometria | Download | 21.250,98 | 21.250,98 | 21.250,98 | 22/03/2024 | 04/06/2024 | 25/03/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 29/07/2024
2260 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0234 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 3.1 Testes de desempenho Essa fase tem o objetivo de avaliar o desempenho entre os protótipos de matrizes com canais conformais (será fabricada na macroentrega 2 deste projeto via manufatura aditiva) e canais retos (fabricada pelo processo de usinagem comum) em escala laboratorial. Dessa forma, esta etapa consistirá na avaliação da influência do tipo da matriz nas condições metalúrgicas finais das amostras de aço estampadas a quente. A investigação metalúrgica das amostras conformadas a quente consistirá em caracterização microestrutural (microscopia ótica e eletrônica) e mecânica (dureza). Além disso, ocorrerá a validação das simulações numéricas com a obtenção dos resultados experimentais práticos em escala laboratorial para as duas matrizes (com canais conformais e retos). 3.2 Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2024 | 22/11/2024 | 20/11/2024 |  | 1 | 58 | Não
2261 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0234 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 2.1 Desenvolvimento do protótipo Essa fase tem como objetivo principal a fabricação da matriz protótipo com canais conformais via processo de manufatura aditiva. Adicionalmente, a caracterização microestrutural via microscopia ótica e eletrônica, como também medições de dureza, do material como recebido (chapa de aço ao boro a ser conformado a quente) irá ocorrer nesta fase. | Download | 204.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 19/11/2024 | 22/07/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não
2262 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0234 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 1.1. Planejamento do projeto: Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata da Kick-off Metting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos para a concepção de um modelo de simulação numérica, como os potenciais geometrias de canais conformais, e parâmetros de controle de processo. Além disso, serão levantados os principais métodos de manufatura aditiva para a fabricação da matriz com canais conformais, como também, será executado uma busca de anterioridade dos processos envolvidos. 1.3. Conceitual: Tem como objetivo gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Serão levantados os conceitos relacionados a fabricação da matriz com canais conformais. O conceito englobará a definição do tipo de aço que será conformado a quente durante o teste prático das matrizes em escala laboratorial. Também será selecionado o conceito das simulações computacionais do processo de estampagem a quente. | Download | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 18/07/2024 | 19/03/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 22/07/2024
2263 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2403.0260 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME05: Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 3.618,50 | 01/04/2025 | 01/06/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto encerrado antecipadamente em 30/06/2024.
2264 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2403.0260 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME04: Otimização dos modelos, relatório da avaliação e validação dos modelos e transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 57.913,97 | 15.875,41 | 10.855,54 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto encerrado antecipadamente em 30/06/2024.
2265 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2403.0260 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME03: Evolução dos modelos para extração e estruturação de pedidos a partir de imagens gerais e documentos. | Nenhum anexo | 57.913,97 | 15.875,41 | 10.855,54 | 01/10/2024 | 30/12/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto encerrado antecipadamente em 30/06/2024.
2266 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2403.0260 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME02: Refinamento e otimização dos modelos, visando melhorias contínuas de desempenho e precisão. Método para monitoramento e avaliação contínua de desempenho do modelo. | Nenhum anexo | 57.913,97 | 15.875,41 | 10.855,54 | 01/07/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto encerrado antecipadamente em 30/06/2024.
2267 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2403.0260 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME01: Experimentação preliminar com modelos para a extração e estruturação de pedidos através de imagens e documentos de conteúdo textual. | Download | 57.913,97 | 15.875,41 | 10.855,54 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 23/07/2024 | Projeto encerrado antecipadamente em 30/06/2024.
2268 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2403.0038 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola referentes ao período 4T24; - Entrega final | Nenhum anexo | 227.096,81 | 806.094,02 | 0,00 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
2269 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2403.0038 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 3T24; - Finalização da implementação dos requisitos existentes de MLW, para o funcionamento na plataforma Android 15 (Android V) | Download | 232.200,11 | 824.208,49 | 0,00 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 16/01/2025 | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
2270 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2403.0038 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Finalização da implementação dos requisitos existentes de provisionamento e OMADM; - Início da implementação dos requisitos existente de MLW para o funcionamento na nova plataforma Android 15 (Android V); - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 2T24 | Download | 232.200,11 | 824.208,40 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025 | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
2271 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2403.0038 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 1T24), e início da implementação dos requisitos existentes de provisionamento e OMADM para o funcionamento na nova plataforma Android 15 (Android V) | Download | 229.648,46 | 815.151,20 | 0,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024 | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
2272 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2403.0037 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Sistema de bloqueio para consumidor (em processo de alinhamento com o time de Negócios). | Nenhum anexo | 105.199,82 | 300.029,90 | 0,00 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
2273 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2403.0037 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Módulo de adiamento do registro de financiamento. | Download | 107.563,87 | 306.772,15 | 0,00 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 16/01/2025 | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
2274 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2403.0037 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Implementação dos requisitos e políticas de compatibilidade do Android, para o funcionamento na plataforma Android 15; | Download | 107.563,87 | 306.772,15 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025 | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
2275 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2403.0037 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Protótipo do módulo de adiamento do registro de financiamento; - PAKS com suporte ao DLC 2.0. | Download | 106.381,85 | 303.401,03 | 0,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024 | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
2276 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2403.0036 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 5: Relatório completo de execução de testes Wi-Fi 7 e versões anteriores A fim de apresentar de maneira quantitativa e qualitativa as atividades realizadas ao longo dos 12 (doze) meses, serão enviados para os stakeholders da Motorola relatórios com demonstração em gráficos e textos sobre o que foi feito. Para isso, algumas atividades precisarão ser realizadas: - Análise de relatórios das execuções realizadas nos Ciclos 1, 2 e 3 para cada modelo de telefone da Motorola validado no período do projeto, incluindo relatório de erros encontrados durante a execução do projeto de testes; - Geração de gráficos contendo os dados relacionados às execuções e atividades; - Construção de um relatório de testes atestando a qualidade do Wi-Fi nos telefones da Motorola validados pelo time ao longo do ano; - Envio dos relatórios aos stakeholders da Motorola. | Nenhum anexo | 48.847,07 | 185.541,53 | 0,00 | 01/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2277 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2403.0036 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 4: Criação de um artigo científico sobre o desenvolvimento do ambiente para RvR considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Para consolidar os conhecimentos obtidos com a criação do ambiente para RvR utilizando Wi-Fi 7 e outras versões Wi-Fi, será escrito um artigo científico entre o 8º e o 11º mês, através do desenvolvimento das seguintes atividades: - Levantamento de dados referentes ao desenvolvimento do ambiente para RvR; - Análise dos relatórios das execuções dos testes para Wi-Fi 7 utilizando o ambiente RvR; - Análise os relatórios das execuções dos testes automatizados para Wi-Fi 7 utilizando o ambiente RvR; - Identificação de evento ou revista para a divulgação do artigo; - Criação de gráficos com os dados referentes ao desenvolvimento do ambiente para RvR; - Escrita do artigo sobre o desenvolvimento do ambiente para RvR; | Nenhum anexo | 100.220,72 | 380.680,04 | 0,00 | 01/12/2024 | 31/01/2025 |  |  | 2 |  | Não |  | As datas precisaram ser alteradas em decorrência da alimentação do sistema de não permitir mais macroentregas sobrepostas.
2278 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2403.0036 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 3: Automatização de novos cenários de testes Wi-Fi considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Para otimizar o processo de validação dos dispositivos e interações com as versões da tecnologia Wi-Fi disponíveis, os casos de testes desenvolvidos no Ciclo 2 serão automatizados. Esta atividade será desenvolvida entre o 6º e o 9º mês e terá as seguintes tarefas: - Análise e preparo do ambiente para desenvolvimento; - Planejamento de atividades e definição de telefones e roteadores para automatizar; - Desenvolvimento dos scripts automatizados; - Validação dos scripts e aprovação do código desenvolvido; - Correção dos casos de testes automatizados; - Execução dos scripts automatizados; | Download | 101.905,10 | 387.078,03 | 0,00 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | 2 | 100 | Não | 31/12/2024 | As datas precisaram ser alteradas em decorrência da alimentação do sistema de não permitir mais macroentregas sobrepostas.
2279 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2403.0036 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 2: Desenvolvimento de casos de testes para Wi-Fi considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Durante este ciclo serão escritos os casos de teste que auxiliarão nas validações dos dispositivos e suas interações com a tecnologia Wi-Fi 7 e as versões anteriores da tecnologia Wi-Fi. Esta atividade será executada entre o 5º e 8º mês do projeto e será desenvolvida através das seguintes atividades: - Análise e estudo das especificidades de cada versão de Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7) que os telefones da Motorola suportarão; - Mapeamento de dúvidas sobre cada versão Wi-Fi para o time de desenvolvimento da Motorola; - Escrita de novos cenários e casos de testes para cobrir totalmente os requisitos relacionados a cada versão de Wi-Fi nos telefones da Motorola; - Execução de testes de Bring Up, Regressão, Performance, Interoperabilidade e Sanidade para os modelos de telefones que suportam cada versão de Wi-Fi; - Em caso de erros encontrados nestas execuções, serão feitos reportes ao time de desenvolvimento da Motorola, com acompanhamento e retestes destes erros até que eles serem devidamente corrigidos; | Download | 101.905,10 | 387.078,03 | 0,00 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 2 | 100 | Não | 30/11/2024 | As datas precisaram ser alteradas em decorrência da alimentação do sistema de não permitir mais macroentregas sobrepostas.
2280 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2403.0036 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 1: Criação de um ambiente RvR considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Neste ciclo, será criado um protótipo de ambiente RvR (Rate vs Range), uma solução que utiliza uma metodologia de teste que visa caracterizar o desempenho da transmissão de dados de um roteador Wi-Fi com relação à distância em que está localizado o telefone (ou qualquer outro dispositivo Wi-Fi) conectado a ele. Para realização da macro entrega, serão executadas as seguintes atividades: - Pesquisa do padrão Wi-Fi 7 (802.11be) sob a ótica de radiofrequência, suas capacidades de transferência de dados teórica e práticas, transmissão, frequência de operação, mitigação de ruídos, redundância, conexão simultânea, entre outros; - Mapeamento junto ao time de desenvolvimento da Motorola sobre métricas esperadas de operação do Wi-Fi 7 nos telefones; - Pesquisa dos equipamentos necessários para construção de um ambiente de execução de testes utilizando o RvR, que atenua o sinal Wi-Fi em busca de mapear uma curva ideal de propagação de sinal em diversos cenários; - Criação de protótipo do sistema RvR; - Execução de testes como forma de validar o funcionamento do sistema RvR. | Download | 179.386,67 | 681.385,28 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 2 | 100 | Não | 31/10/2024 | As datas precisaram ser alteradas em decorrência da alimentação do sistema de não permitir mais macroentregas sobrepostas.
2281 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2403.0036 | SAF-T | Resultados da integração e testes da solução desenvolvida em ambiente relevante (em laboratório/campo considerando um conjunto de transformadores especificados). | Nenhum anexo | 60.459,52 | 19.147,32 | 37.500,00 | 05/12/2024 | 03/03/2025 | 05/12/2024 |  | 1 | 78 | Não
2282 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2403.0036 | SAF-T | Resultados da integração e testes do protótipo mecânico/eletrônico e da solução de software. | Nenhum anexo | 141.878,56 | 19.147,32 | 37.500,00 | 05/09/2024 | 05/12/2024 | 05/09/2024 | 05/12/2024 | 1 | 100 | Não
2283 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2403.0036 | SAF-T | Protótipo mecânico com resultado da integração e testes dos componentes funcionais da solução e arquivos do protótipo 3D do SAF-T, com desenhos da placa de circuito impresso e invólucro. | Download | 155.878,56 | 217.002,96 | 75.000,00 | 04/03/2024 | 04/09/2024 | 04/03/2024 | 04/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/09/2024
2284 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2401.0014 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Avaliação dos coquetéis fágicos em ambiente real | Nenhum anexo | 87.839,35 | 155.182,84 | 49.775,63 | 06/06/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2285 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2401.0014 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Avaliação dos coquetéis fágicos em escala piloto | Nenhum anexo | 82.416,10 | 145.601,78 | 46.702,46 | 23/08/2024 | 05/06/2025 | 04/09/2024 |  | 1 | 37 | Não
2286 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2401.0014 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Isolamento de bactérias do biofilme, prospecção dos fagos, confecção e avaliação de coquetéis em escala laboratorial | Download | 88.198,13 | 155.816,69 | 49.978,94 | 09/01/2024 | 22/08/2024 | 09/01/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024
2287 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2403.0004 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 3: Entrega 5: Sugestões de caixas para montagem; Entrega 6: Firmware do produto; Entrega 7: Software de configuração; Entrega 8: “Aplicativos” Taxa Fixa e Taxa Variável. | Nenhum anexo | 205.088,00 | 340.000,00 | 96.135,00 | 01/11/2024 | 27/03/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 90 | Não
2288 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2403.0004 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 2: Entrega 2: Lista de materiais (BoM); Entrega 3: 2 protótipos funcionais; Entrega 4: Documentação do processo de produção da placa. | Download | 169.184,00 | 280.000,00 | 79.305,00 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
2289 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2403.0004 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 1: Entrega 1: Desenho de placa de circuito. | Download | 169.728,00 | 281.000,00 | 79.560,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 28/06/2024 | Assinado durante reunião de apresentação e aceite da ME1 do projeto. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
2290 | 2025-03-04 | 8 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Desenvolvimento de um protótipo da nova versão do hardware (datalogger) da PCD, dividido em 3 fases. ● Requisitos; ● Provas de conceito (POC) de hardware e firmware; ● Protótipo do hardware e firmware; | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 15/12/2024 | 08/01/2024 |  | 1 | 50 | Sim |  | Conforme alinhado presencialmente, os valores apontados para esta macroentrega são zero, uma vez que está sendo utilizado o saldo das macroentregas anteriores para a realização desta.
2291 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2403.0118 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Testes e validações - Testes e Validações - Relatórios - Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 50.500,00 | 50.252,07 | 98.552,04 | 01/11/2024 | 11/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2292 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2403.0118 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Protótipo funcional - Integração de modelos de IA | Nenhum anexo | 51.500,00 | 50.252,06 | 39.420,81 | 01/09/2024 | 31/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
2293 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2403.0118 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Protótipo Inicial - Tratamento dados e treinamento dos modelos de IA | Download | 77.250,00 | 75.378,10 | 59.131,22 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 01/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024
2294 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2403.0118 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Especificação de requisitos - Identificação de fontes de dados relevantes - Coleta e organização dos dados - Especificação de requisitos. | Download | 68.750,00 | 72.117,77 | 59.131,22 | 11/03/2024 | 31/05/2024 | 11/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 13/06/2024
2295 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2403.0013 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório final com a descrição das formulações de três bebidas pré-treino e caracterização dos parâmetros físico-químicos e sensoriais das bebidas. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 48.963,00 | 32.666,00 | 16/01/2025 | 15/06/2025 | 16/01/2025 |  | 1 | 10 | Não |  | Atualizado: 01/2025
2296 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2403.0013 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade físico-química das farinhas de batata doce armazenadas em três diferentes embalagens por um período de 120 dias | Download | 40.000,00 | 49.463,00 | 32.667,00 | 16/08/2024 | 15/01/2025 | 16/08/2024 | 15/01/2025 | 1 | 100 | Não | 10/02/2025
2297 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2403.0013 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório parcial com a descrição dos processos de produção das farinhas de batata doce e caracterização físico-química e análise do rendimento de produção | Download | 42.888,70 | 53.075,30 | 32.667,00 | 15/03/2024 | 15/08/2024 | 15/03/2024 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 26/08/2024
2298 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2401.0046 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultados dos ensaios em casa de vegetação. | Nenhum anexo | 136.903,16 | 158.990,28 | 118.964,64 | 21/02/2025 | 20/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
2299 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2401.0046 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultado da seleção de isolados e do desenvolvimento do consorcio bacteriano. | Nenhum anexo | 68.451,60 | 79.495,14 | 59.482,32 | 21/09/2024 | 21/02/2025 | 21/12/2024 |  | 1 |  | Não
2300 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2401.0046 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultados de diferentes características relacionadas à disponibilização de nutrientes dos isolados e identificação molecular. | Download | 68.451,60 | 79.495,14 | 59.482,32 | 21/02/2024 | 20/08/2024 | 21/02/2024 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024
2301 | 2025-03-04 | 4 | PCQM-2403.0007 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Identificação/classificação de marcadores moleculares específicos de pele | Nenhum anexo | 90.750,00 | 137.500,00 | 46.750,00 | 21/09/2025 | 20/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
2302 | 2025-03-04 | 3 | PCQM-2403.0007 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Definição do padrão de composição celular e de expressão gênica das amostras | Nenhum anexo | 90.750,00 | 137.500,00 | 46.750,00 | 21/03/2025 | 20/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2303 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2403.0007 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Validação do protocolo para o processamento das amostras de pele e análise de dados em comparativo aos disponíveis na literatura | Nenhum anexo | 90.750,00 | 137.500,00 | 46.750,00 | 21/09/2024 | 20/03/2025 | 01/09/2024 |  | 1 | 75 | Não
2304 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2403.0007 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Estabelecimento dos pipelines de bioinformática para as análises de dados, training set e aprovação dos protocolos de estudo para diferentes fototipos de pele | Download | 90.750,00 | 137.500,00 | 46.750,00 | 21/03/2024 | 20/09/2024 | 01/04/2024 | 20/09/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024
2305 | 2025-03-04 | 5 | PINV-2403.0009 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Protótipo final. | Nenhum anexo | 44.053,59 | 30.432,15 | 17.621,43 | 12/12/2025 | 14/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2306 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2403.0009 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Leiaute definitivo. | Nenhum anexo | 242.294,77 | 137.376,86 | 96.917,91 | 12/03/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2307 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2403.0009 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Leiaute preliminar. | Nenhum anexo | 242.294,77 | 137.376,86 | 96.917,91 | 12/09/2024 | 12/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2308 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2403.0009 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Especificações de projeto. | Nenhum anexo | 242.294,77 | 152.376,86 | 96.917,91 | 12/04/2024 | 12/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2309 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2403.0009 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Reunião de Kickoff. | Download | 330.401,95 | 203.241,17 | 132.160,78 | 12/03/2024 | 12/04/2024 |  |  | 1 | 100 | Não |  | Reunião de Kickoff ocorreu no ambiente virtual Webconf, dia 02/04/2024 às 14 horas.
2310 | 2025-03-04 | 5 | PSMA-2312.0019 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 5 - Validation of prototypes in a relevant environment | Nenhum anexo | 211.165,43 | 224.363,27 | 112.181,64 | 03/01/2028 | 11/12/2028 |  |  | 1 |  | Não
2311 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2312.0019 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 4 - Characterization of prototypes by application | Nenhum anexo | 212.956,12 | 226.265,88 | 113.132,94 | 04/01/2027 | 23/12/2027 |  |  | 1 |  | Não
2312 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2312.0019 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 3 - Development of prototypes and performance analysis in a laboratory environment | Nenhum anexo | 218.229,37 | 231.868,71 | 115.934,35 | 05/01/2026 | 23/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2313 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2312.0019 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 2 - Development of polyolefin emulsion - validation in a laboratory environment | Nenhum anexo | 148.363,10 | 157.635,80 | 78.817,90 | 02/01/2025 | 19/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2314 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2312.0019 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 1 - Development of polyolefin emulsion - proof of concept | Download | 256.194,30 | 272.206,45 | 136.106,22 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Sim |  | •ATIV. 1 - Planejamento – emulsão de poliolefina; •ATIV. 2 - Redação de patente – emulsão de poliolefina; •ATIV. 3 - Formulação – emulsão de poliolefina; •ATIV. 4 - Caracterização – emulsão de poliolefina; •ATIV. 5 - Desenvolvimento de emulsão poliolefínica – prova de conceito; •Relatório parcial da WBE – 01.
2315 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2308.0029 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Hidrotratamento (HDT) do Bio-Óleo de Pirólise em Escala Laboratorial (25L) | Nenhum anexo | 785.026,00 | 471.319,50 | 262.447,00 | 17/02/2026 | 16/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
2316 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2403.0045 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 72.992,15 | 164.140,58 | 23.452,68 | 02/11/2024 | 01/03/2025 | 02/11/2024 |  | 1 | 87 | Não
2317 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2403.0045 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 72.992,16 | 164.140,59 | 23.452,69 | 02/07/2024 | 01/11/2024 | 02/07/2024 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025
2318 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2403.0045 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 72.992,16 | 164.140,59 | 23.452,69 | 08/03/2024 | 01/07/2024 | 08/03/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
2319 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2401.0079 | Gênesis II | Resultados de caracterização dos filmes de colágeno modificados; Amostras de filmes de colágeno modificados e Indicativo de uma PLANO DE TRABALHO Nº 77 980/23 - 7/17 formulação de tubete com fibra natural alternativa à palha de cana tratada (FIBRARESIST). | Download | 144.949,29 | 278.911,78 | 32.774,86 | 01/06/2024 | 01/09/2024 | 03/06/2024 | 23/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 13/12/2024 | O prazo do projeto sofreu atraso devido à solicitação da empresa parceira para assinatura de termo aditivo com ajuste de escopo e valores visando à condução de desenvolvimentos complementares. Foram enviadas à empresa parceira duas propostas de plano de trabalho para o aditivo, no entanto, em 28/10/2024 a empresa parceira sinalizou a desistência de seguir com o termo aditivo.
2320 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2401.0079 | Gênesis II | Apresentação do levantamento bibliográfico; Plano de experimentos da frente de trabalho focada no filme de colágeno; Resultados de caracterização do filme de colágeno comercial (referência) e Resultados da caracterização da palha de cana tratada (FIBRARESIST).. | Download | 108.711,96 | 209.183,83 | 24.581,14 | 01/02/2024 | 01/06/2024 | 01/02/2024 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/06/2024 | Data de termino registrado em documento com data de 06/05/2024, antes da data de termino planejada. Data de aceitação: 17/06/2024
2321 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2403.0120 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | Esta macroentrega envolve os resultados previstos nas atividades 5 (Prova de Conceito (PoC) em campo) e 6 (Transferência de tecnologia), conforme previstos como macroentrega 3 no TERMO DE PARCERIA TECNOLÓGICA No 2403.0120 / 2024 - PLANO DE TRABALHO No PCPQ- 2403.0120. Atividade 5: Relatório técnico da PoC - Foi realizada uma Prova de Conceito (PoC), utilizando o sistema integrado, em ambiente externo (Pólis) com veículos elétricos disponíveis. Durante a PoC foi identificada a necessidade de um sistema adicional de exaustão de calor para o correto funcionamento do sistema e realização dos ensaios planejados. Após esta implementação, todos os ensaios previstos foram realizados e os resultados obtidos atenderam as expectativas pretendidas. Os procedimentos, ensaios realizados e resultados obtidos foram registrados no relatório técnico disponibilizado à General Charge no dia 26 de dezembro de 2024. Os pontos de atenção e melhorias, identificados durante todo o desenvolvimento e realização da PoC do MVP e que devem ser considerados como insumos no avanço para um produto final de mercado em uma próxima fase, também foram incluídos no relatório citado acima. Atividade 6: Documentação técnica do projeto - Todas as documentações técnicas foram elaboradas e estão à disposição da General Charge para consulta e consumo. Com a concretização das entregas realizadas, citadas acima e que estão de acordo com o plano de trabalho, a macroentrega 3 (final) é considerada concluída. | Download | 13.905,00 | 8.343,00 | 5.562,00 | 18/07/2024 | 17/09/2024 | 25/10/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 17/01/2025
2322 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2403.0120 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | Atividade 2: Relatório contendo notas fiscais de compra e registro da entrega dos componentes: Foram abertos os seguintes processos de compras e todas as aquisições foram concluídas:  RQ-18506 – Eletroposto  RQ-18508 – Inversor  RQ-18603 - Materiais elétricos  RQ-18802 – Recarregador  RQ-18822 – Bateria  RQ-18919 – Suporte  RQ-19099 - Itens mecânicos  RQ-19142 - Estrutura mecânica Atividade 3: Documento do Projeto Mecânico  Conclusão do desenvolvimento da estrutura mecânica para comportar todos os itens elétricos/eletrônicos/mecânicos a serem inseridos dentro do baú e promover a rigidez e segurança ao sistema completo. Realização de toda a montagem do sistema, considerando modelos dos equipamentos, no SolidWorks para validação do projeto antes do produção das partes mecânicas. Toda a documentação, do desenvolvimento mecânico realizado através do SolidWorks (CAD Mecânico), está disponível através de um arquivo zip Atividade 4: Protótipo do MVP do eletroposto móvel  Após recebimento do baú, da estrutura mecânica e de todos os outros itens mecânicos, os equipamentos já validados anteriormente foram montados na estrutura mecânica e as conexões elétricas necessárias foram realizadas.  A integração eletromecânica foi totalmente concluída e o sistema final foi validado funcionalmente. Considerando as entregas realizadas citadas acima, a macroentrega 2 é considerada concluída. | Download | 83.430,00 | 50.058,00 | 33.372,00 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 16/05/2024 | 25/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/10/2024
2323 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2403.0120 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | Documento de requisitos do MVP | Download | 41.715,00 | 25.028,00 | 16.686,00 | 18/04/2024 | 17/05/2024 | 14/04/2024 | 16/05/2024 | 1 | 100 | Não | 16/05/2024
2324 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2311.0039 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Prova de conceito do sistema de controle de movimentação testado em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28/08/2024 | 13/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2325 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2311.0039 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Modelo matemático e projeto de sensoriamento do AGV; Cenário para simulação computacional; Método de estimação de posição e orientação validado em ambiente de simulação. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/05/2024 | 27/08/2024 | 25/05/2024 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Não | 26/09/2024
2326 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2311.0039 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Documento contendo a especificação de requisitos, análise de funcionalidades do sistema e lista de compras. | Download | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/03/2024 | 07/05/2024 | 08/03/2024 | 24/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
2327 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2311.0038 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Sistema de navegação testado em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28/08/2024 | 13/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2328 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2311.0038 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Algoritmos de movimentação, detecção de obstáculos , mapeamento e planejamento de caminhos testados em simulação. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/05/2024 | 27/08/2024 | 25/05/2024 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Não | 26/09/2024
2329 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2311.0038 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Documento contendo a especificação de requisitos e funcionalidades do sistema. | Download | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/03/2024 | 07/05/2024 | 08/03/2024 | 24/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
2330 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2312.0043 | AgroProbe | Avaliação dos sensores escolhidos em ambiente controlado e possível utilização na agricultura de precisão. | Nenhum anexo | 79.200,00 | 120.000,00 | 40.800,00 | 02/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2331 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2312.0043 | AgroProbe | Definição das arquiteturas de hardware para os sensores escolhidos. Testes em bancada do hardware e dos sensores escolhidos. | Download | 92.400,00 | 140.000,00 | 47.600,00 | 28/06/2024 | 01/11/2024 | 06/07/2024 | 14/11/2024 | 1 | 100 | Não | 14/11/2024
2332 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2312.0043 | AgroProbe | Levantamento de requisitos contendo: Árvore de requisitos dos sensores; Análise funcional dos sensores; Lista de compras. | Download | 92.400,00 | 140.000,00 | 47.600,00 | 19/03/2024 | 27/06/2024 | 19/03/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
2333 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2401.0047 | Limeflow Master | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão beta da aplicação da IHM. Ensaios de validação em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 156.500,00 | 104.354,20 | 52.145,80 | 05/02/2025 | 05/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2334 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2401.0047 | Limeflow Master | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa da aplicação da IHM. Ensaios de validação em ambiente laboratorial. | Nenhum anexo | 156.500,00 | 104.354,20 | 52.145,80 | 26/09/2024 | 04/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2335 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2401.0047 | Limeflow Master | Prova de conceito da eletrônica do sistema. Protótipo de telas. Funcionalidades do módulo de controle validadas em bancada. | Download | 187.800,00 | 125.225,04 | 62.574,96 | 22/05/2024 | 25/09/2024 | 07/06/2024 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
2336 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2401.0047 | Limeflow Master | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Árvore de requisitos; Análise Funcional; Lista de compras. | Download | 125.200,00 | 83.483,36 | 41.716,64 | 21/03/2024 | 21/05/2024 | 21/03/2024 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024 | A macroentrega 1 prevista inicialmente para 21/05/2024, conforme definido em cronograma do projeto, foi alterada para ocorrer em 06/06/2024. Todas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data de macroentrega.
2337 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0251 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o book do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas às instituições de fomento. | Nenhum anexo | 122.787,47 | 0,00 | 73.672,48 | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 27/12/2024 |  | 1 | 50 | Não
2338 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0251 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. | Download | 245.574,96 | 0,00 | 147.344,98 | 02/05/2024 | 26/12/2024 | 02/05/2024 | 26/12/2024 | 1 | 100 | Não | 30/12/2024
2339 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0251 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 122.787,48 | 196.459,97 | 73.672,49 | 29/02/2024 | 30/04/2024 | 29/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 09/05/2024 | [06/05/2024] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2340 | 2025-03-04 | 4 | PIFT-2402.0012 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema batata e doenças fúngicas para validação do método proposto. ✓ Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas. ✓ Aplicativo para predição de doenças | Nenhum anexo | 118.387,50 | 29.720,84 | 88.666,66 | 01/08/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
2341 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2402.0012 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema soja e ferrugem para validação do método proposto. ✓ Serviço de integração da nova interface Geo-campo e toda documentação necessária. ✓ Relatório técnico sobre o aplicativo. | Nenhum anexo | 185.887,50 | 97.220,83 | 88.666,67 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 15 | Não |  | Atualizado: 01/2025
2342 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2402.0012 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre a nova interface do sistema, arquitetura das interfaces, tecnologias utilizadas. ✓ Documentação necessária para a contratação de equipe terceirizada que irá integrar a equipe do Projeto. ✓ Serviço de integração de bases heterogêneas que irão automatizar os inputs, código-fonte e toda documentação necessária. ✓ Serviço de inteligência artificial que passará a integrar o novo software, código-fonte e toda documentação necessária. ✓ Relatório técnico sobre as bases de dados que irão compor os novos sistemas. Serão apresentados os modelos bases e as tecnologias que serão utilizadas. | Download | 147.637,50 | 58.970,83 | 88.666,67 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 29/01/2025
2343 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2402.0012 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema feijão e o doenças fúngicas para validação do método proposto. ✓ Relatório técnico sobre o atual software Hemisphere - sistema legado. O relatório irá analisar toda a documentação, código-fonte e base de dados existente do projeto. Caso não exista documentação o relatório conterá os elementos para esse caso: arquitetura do sistema, diagramas de casos de uso e modelos de dados das bases de dados utilizadas. ✓ Relatório técnico contendo a especificação do novo sistema. Será apresentada a arquitetura do sistema, diagramas de casos de uso e os modelos das bases de dados utilizadas. Além disso o documento irá apresentar as principais tecnologias que serão utilizadas ao longo do projeto. | Download | 65.700,00 | 27.700,00 | 38.000,00 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 27/06/2024
2344 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2312.0247 | HP - 2nd Life 2024 | Encerramento: Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | Nenhum anexo | 40.919,51 | 61.999,28 | 21.079,75 | 29/11/2024 | 31/12/2024 | 07/10/2024 |  | 1 | 100 | Não
2345 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2312.0247 | HP - 2nd Life 2024 | Desenvolvimento tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento; Execução e avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. | Download | 286.436,57 | 433.994,81 | 147.558,23 | 01/05/2024 | 28/11/2024 | 01/05/2024 | 04/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024
2346 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2312.0247 | HP - 2nd Life 2024 | Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP Projeto Conceitual: Documento de arquitetura do protótipo de software. | Download | 167.638,03 | 253.996,99 | 86.358,99 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 17/05/2024 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2347 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2312.0013 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. Peças impressas utilizando os pós de aço 316L reciclado e virgem; ii. Resultados da caracterização química, mecânica e microestrutural das peças obtidas. | Nenhum anexo | 84.074,38 | 71.757,75 | 98.938,72 | 01/08/2025 | 30/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2348 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2312.0013 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. 15 Kg de pó de aço 316L obtido a partir de sucata de usinagem; ii. Resultados da caracterização física, morfológica e microestructural dos pós produzidos. | Nenhum anexo | 84.074,38 | 71.757,75 | 98.938,72 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2349 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2312.0013 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. Desenvolvimento do processo de limpeza mecânica/química da sucata de usinagem; ii. 30 Kg de lingotes de aço 316L obtidos a partir de sucata de usinagem; iii. Resultados da caracterização microestrutural e química dos lingotes. | Download | 84.074,38 | 71.757,75 | 98.938,72 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/02/2025
2350 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2312.0013 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | Produção e caracterização de pó de aço 316L utilizando material virgem (material de referência). Principais entregáveis: i. 15 Kg de pó de aço 316L (material de referência); ii. Resultados da caracterização física, morfológica e microestructural dos pós produzidos. | Download | 84.074,37 | 71.757,74 | 98.938,38 | 01/01/2024 | 30/12/2024 | 01/01/2024 | 30/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/02/2025
2351 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2311.0012 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Análise estatística e gestão de dados, Produção científica | Nenhum anexo | 109.941,09 | 177.950,86 | 3.726,02 | 15/09/2025 | 30/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
2352 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2311.0012 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Reprodução da metodologia com diversos materiais e possíveis ajustes de metodologia e parâmetros. Comparação de resultados (Laboratório x Indústria) | Nenhum anexo | 219.882,19 | 200.000,00 | 7.452,04 | 15/03/2025 | 15/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2353 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2311.0012 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Revisão bibliográfica Testes iniciais das metodologias propostas Ajustes dos parâmetros | Nenhum anexo | 109.941,09 | 500.000,00 | 3.726,01 | 15/07/2024 | 15/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2354 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2403.0073 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Transferência tecnológica As principais atividades para este módulo são: ● Testes e validação da solução. Correções de bugs, implementação de melhorias e limpeza de código; ● Elaboração de documentação técnica do projeto; ● Empacotamento do código fonte e detalhamento das ferramentas necessárias para alteração e evolução. Entregas: ● Documentação técnica; ● Código fonte; ● Realização de workshop de fechamento e repasse de tecnologia. | Download | 22.922,50 | 22.000,00 | 3.031,70 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 15/10/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 04/02/2025 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$22.000,00 é composto pelas participações da Making (R$7.000,00) + SEBRAE (R$15.000,00).
2355 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2403.0073 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 3 - Busca por outliers e casos fora do padrão As principais atividades para este módulo são: ● Implementar módulos de data mining para agrupamentos e associações em ambiente multivariável; ● Implementar módulos de sugestão de agrupamentos e associações. Entregas: ● Modelos de IA para identificação de outliers; ● Modelos de IA para geração de regras de associação; ● Versão do sistema contendo funções de agrupamento implementadas. | Download | 22.922,50 | 22.000,00 | 3.031,70 | 08/08/2024 | 08/10/2024 | 28/08/2024 | 14/10/2024 | 1 | 100 | Não | 14/10/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$22.000,00 é composto pelas participações da Making (R$7.000,00) + SEBRAE (R$15.000,00).
2356 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2403.0073 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 2 - Busca por outliers e casos fora do padrão: As principais atividades para este módulo são: ● Pesquisa e desenvolvimento de módulos de aprendizado não-supervisionado para busca por outliers em dados univariáveis; ● Pesquisa e desenvolvimento de módulos de aprendizado não-supervisionado para busca por outliers em dados multivariáveis; ● Pesquisar e desenvolver métodos para identificar comportamento anômalo (fora do padrão) baseado no histórico de prestadores de serviço. Entregas: ● API RESTful completa do módulo de IA; ● Relatório de testes de validação, via API, das funções de identificação de desvios (outliers, espúrios); ● Sistema instalado em ambiente de testes. | Download | 34.383,75 | 33.000,00 | 4.547,55 | 06/07/2024 | 07/08/2024 | 10/07/2024 | 27/08/2024 | 1 | 100 | Não | 28/08/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$33.000,00 é composto pelas participações da Making (R$10.500,00) + SEBRAE (R$22.500,00).
2357 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2403.0073 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 1 - Análise estatística do histórico do prestador ou do tipo de serviço prestado As funcionalidades a serem desenvolvidas são: ● Definir padrões de troca de mensagens; ● Implementar funções de pré-processamento dos dados; ● Implementar funções estatísticas; ● Levantamento quantitativo dos processos de auditorias. ● Estudo de padrão TISS, estruturas de BD do MakingGW e obtenção de dados via API’s e chamadas SQL. Módulo 4 - Data mining para criar regras de associação Atividades: ● Incorporar a API de um fornecedor de LLM e incluir o contexto do banco de dados existente (schema e tabela); ● Implementar funcionalidade para gerar SQL queries baseado em texto não estruturado (e.g., decisão sobre um laudo); ● Aplicar as queries geradas no banco de dados existente e apresentar os resultados via API de exibição. Entregas: ● API RESTful preliminar do módulo de IA para data ingestion ● Relatório de análise exploratória de dados ● Documento de arquitetura geral do sistema ● Versão do sistema contendo funções de co-pilot; ● Relatório de testes de integração completa (API e conexão SQL). | Download | 80.228,75 | 77.000,00 | 10.610,95 | 05/05/2024 | 05/07/2024 | 28/05/2024 | 09/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/07/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da Making (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
2358 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2403.0073 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Kick-off e Preparação e Análise dos dados: Entregas: Estruturação da equipe; Relatório sobre dados analisados. | Download | 68.767,50 | 66.000,00 | 9.095,10 | 04/03/2024 | 04/05/2024 | 27/03/2024 | 27/05/2024 | 1 | 100 | Não | 27/05/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$66.000,00 é composto pelas participações da Making (R$21.000,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
2359 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2403.0044 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 66.980,32 | 144.830,47 | 20.948,31 | 16/09/2024 | 15/01/2025 | 16/09/2024 |  | 1 | 84 | Não
2360 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2403.0044 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 66.980,32 | 144.830,47 | 20.948,32 | 16/06/2024 | 15/09/2024 | 16/06/2024 | 15/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/09/2024
2361 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2403.0044 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 66.980,31 | 144.830,47 | 20.948,32 | 15/03/2024 | 15/06/2024 | 15/03/2024 | 15/06/2024 | 1 | 100 | Não | 21/06/2024
2362 | 2025-03-04 | 5 | PFSM-2403.0010 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Prototipagem do conversor completo para testes em laboratório utilizando a estrutura da unidade para teste de potência em escala real e/ou reduzida. 1. Montagem do hardware depotência e demais sistemas necessários para o protótipo final 2. Testes do protótipo final embancada de laboratório 3. Testes do protótipo final em cenário de ambiente relevante | Nenhum anexo | 27.515,44 | 47.123,28 | 21.181,44 | 07/03/2025 | 07/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2363 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2403.0010 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Prototipagem da placa controladora do conversor e testes de desempenho em cenário de micro rede baseada em geração diesel através de técnicas de Hardware-in-the-loop (HIL). 1. Montagem da placa de controle final do conversor para testes utilizando técnicas de hardware-in-the-loop 2. Testes do sistema de controle com sistema de potência simulada em ambiente relevante utilizando técnicas de hardware-in-the-loop | Nenhum anexo | 40.821,14 | 69.910,84 | 17.651,20 | 08/10/2024 | 07/03/2025 | 12/10/2024 |  | 1 |  | Não
2364 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2403.0010 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Simulação do conversor operando em um cenário de micro rede baseada em geração diesel-solar e analisar o impacto das variações de carga e geração fotovoltaica. 1. Modelagem do topologia proposta 2. Modelagem do cenário de operação do conversor 3. Validação da topologia proposta operando no cenário definido através de simulações | Download | 40.821,14 | 69.910,84 | 10.590,72 | 08/07/2024 | 07/10/2024 | 11/07/2024 | 11/10/2024 | 1 |  | Não | 11/10/2024
2365 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2403.0010 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Definição da melhor topologia para o conversor, que permita atender os requisitos definidos no passo anterior com o melhor custo-benefício. 1. Definição da topologia mais adequada para o projeto do conversor 2. Definição da estrutura de controle 3. Estimativa dos componentes necessários | Download | 40.821,14 | 69.910,84 | 7.060,48 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 04/06/2024 | 10/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024
2366 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2403.0010 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Definição dos requisitos de desempenho, e segurança do conversor, além de aspectos gerais de sua aplicação, como cenários de pior e melhor caso dentre outras informações relevantes ao projeto. 1. Busca de patentes 2. Análise crítica dos requisitos de desempenho 3. Caracterização dos requisitos de projeto do sistema 4. Caracterização do ambiente relevante e das condições de teste do sistema | Download | 40.821,14 | 60.910,84 | 7.060,48 | 07/03/2024 | 07/05/2024 | 07/03/2024 | 03/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024
2367 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2403.0015 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Versão Final do Sistema do Módulo Cloud40 | Nenhum anexo | 88.067,21 | 55.269,31 | 3.403,08 | 02/07/2024 | 01/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2368 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2403.0015 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Versão parcial do sistema (Módulo Cloud40) | Nenhum anexo | 22.016,84 | 124.371,14 | 3.403,56 | 02/05/2024 | 01/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
2369 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2403.0015 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Documento de requisitos do projeto | Nenhum anexo | 22.016,83 | 124.371,14 | 3.403,56 | 01/03/2024 | 01/05/2024 | 01/03/2024 |  | 1 | 30 | Não
2370 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2402.0017 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Análise do processo de incorporação das nanopartículas na ração animal Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): iii. Título: Avaliação da distribuição do tamanho a agregação das nanopartículas na ração animal: 1 (um) mês Detalhamento: As amostras da ração animal produzida pelo Prof. Gelson da ESALQ-USP serão analisadas por MEV e TEM para verificar se houve variação ode tamanho, composição e morfologia quando da agregação das nanopartículas a ração. iv. Título: Revisão do método de síntese para melhor desempenho na incorporação da ração animal 2(dois) meses. Detalhamento: Após retorno dos testes feitos pelo prof. Gerson na incorporação das nanopartículas a ração, poderão ser realizadas adequações na síntese das nanopartículas para melhor desempenho, seja no ajuste de tamanho, forma ou estabilidade. Para isso poderá ser agregado estabilizantes nas nanopartículas para manter sua dispersão. | Nenhum anexo | 12.522,16 | 40.783,14 | 7.095,00 | 07/01/2025 | 04/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2371 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2402.0017 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Avaliação da adição das nanopartículas na ração animal. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Estudo de estabilidade das nanopartículas: 1 (um) mês Detalhamento:_A estabilidade das nanopartículas sintetizadas será avaliada por medida de absorbância e microscopia de varredura e de transmissão (MEV e TEM) observando a dispersão de seu tamanho ao longo de 30 (trinta) dias. ii. Título: Incorporação das nanopartículas na ração animal: 3 (três) meses. Detalhamento: Nesta etapa as nanopartículas de cobre o oxido de cobre serão enviados ao Prof. Gerson da ESALQ-USP Piracicaba para que ele faça a incorporação das mesmas nas amostras de ração para avaliarmos o melhor método de dispersão das mesmas na ração. Esta etapa depende da devolutiva do Prof. Gerson para avança. | Download | 42.145,00 | 40.783,14 | 7.095,00 | 06/07/2024 | 06/11/2024 | 22/07/2024 | 07/01/2025 | 1 |  | Não | 16/01/2025
2372 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2402.0017 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Caracterização da estrutura, morfologia distribuição de tamanho e fases presentes nas nanopartículas. Micro entregáveis i. Título: Caracterização da estrutura, morfologia distribuição de tamanho e fases presentes nas nanopartículas. Detalhamento: A caracterização física, composição, microestrutura, morfologia, e distribuição de tamanho das nanopartículas serão avaliadas por difração de raios-X, microanálise, microscopia de varredura e transmissão. ii. Título: Uso de métodos estatísticos para avaliação das melhores condições de síntese das nanopartículas. Detalhamento: Após a escolha dos possíveis métodos de sínteses indicados na Macro entrega 1, será utilizado um planejamento experimental para avaliar as melhores condições de síntese com intuito de diminuir o custo e o tempo de desenvolvimento da metodologia. | Download | 31.719,24 | 40.783,14 | 7.095,00 | 06/04/2024 | 06/07/2024 | 06/06/2024 | 22/07/2024 | 1 |  | Não | 12/11/2024
2373 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2402.0017 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Escolha dos métodos de preparação de nanopartículas de cobre e oxido de cobre Micro entregáveis (Etapas de cada macro entregável): i. Título: Análise dos tipos de amostra metálicas de cobre fornecidas pela Empresa. Detalhamento: Nesta etapa será avaliada a forma e pureza das amostras de cobre fornecidas pela empresa para se avaliar o melhor método de digestão química do metal e a formação das nanopartículas de cobre ou óxido de cobre. ii. Título: Revisão dos métodos de preparação das nanopartículas de cobre e óxido de cobre para escolha adequada. Detalhamento: Nesta etapa serão avaliados os diferentes métodos químicos já conhecidos de preparação de nanopartículas de cobre e óxido de cobre e testados nas amostras de cobre de diferentes tamanhos e formas fornecidas pela Empresa. | Download | 26.008,10 | 77.465,49 | 7.095,00 | 06/02/2024 | 06/04/2024 | 04/04/2024 | 06/06/2024 | 1 |  | Não | 28/06/2024
2374 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2312.0032 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Otimização e escalonamento de processo catalítico e validação do produto GLR - PoC | Nenhum anexo | 124.354,23 | 186.550,00 | 62.195,00 | 20/01/2025 | 20/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2375 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2312.0032 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Produção do GLR via rota catalítica em escala bancada | Nenhum anexo | 106.589,34 | 159.900,00 | 53.312,00 | 05/08/2024 | 14/01/2025 | 08/08/2024 |  | 1 | 90 | Sim
2376 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2312.0032 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Design do processo catalítico para obtenção de GLR | Download | 124.354,23 | 186.550,00 | 62.195,20 | 18/12/2023 | 19/07/2024 | 18/12/2023 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 07/08/2024
2377 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2402.0031 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | CANCELAR ESTA | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/05/2025 | 09/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2378 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2402.0031 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | Validação do produto NULLIFLY em ambiente relevante | Nenhum anexo | 190.892,40 | 138.599,60 | 63.630,80 | 10/11/2024 | 09/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2379 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2402.0031 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | Validação da obtenção do extrato e ensaios de formulação para o controle in vitro da mosca branca | Nenhum anexo | 286.338,60 | 179.554,40 | 95.446,20 | 09/02/2024 | 09/11/2024 | 22/02/2024 |  | 1 | 68 | Sim
2380 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2402.0033 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Teste e condicionamento do sistema RTC® piloto para geração de H2 | Nenhum anexo | 97.153,22 | 130.111,15 | 46.671,04 | 25/07/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2381 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2402.0033 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Otimização e validação do sistema RTC® para geração de H2 em bancada | Nenhum anexo | 104.882,72 | 77.841,34 | 53.338,33 | 24/01/2025 | 24/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2382 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2402.0033 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Teste e condicionamento do sistema RTC® para geração de H2 em bancada | Nenhum anexo | 117.993,06 | 272.091,51 | 60.005,63 | 23/02/2024 | 24/01/2025 | 08/03/2024 |  | 1 | 98 | Sim |  | Aguardando finalização das análises de pirólise analítica (houve um pequeno atraso devido a problema de funcionamento do equipamento e necessidade de manutenção corretiva, o que demorou cerca de 6 meses, entre encaminhar o equipamento para correção, e reinstalar o mesmo).
2383 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2306.0031 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 5 - Integração HW e FW Suporte para transferência de tecnologia HW | Download | 36.435,00 | 11.115,00 | 31.184,00 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
2384 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2402.0117 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Transferência de tecnologia, documentação e entrega - Protótipo funcional - Manuais e documentação do protótipo | Nenhum anexo | 19.000,00 | 19.888,88 | 63.452,51 | 01/04/2025 | 23/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2385 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2402.0117 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Integração e teste do dispositivo - Relatório do SGR - Relatório do teste de comunicação e campo | Nenhum anexo | 57.000,00 | 59.666,67 | 47.589,39 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 15 | Não
2386 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2402.0117 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Desenvolvimento de software - Relatório com telas do aplicativo - Relatório com telas iniciais do sistema | Download | 57.000,00 | 59.666,67 | 47.589,39 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2387 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2402.0117 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Desenvolvimento de hardware e firmware - Relatório com detalhes da PCI - Relatório do projeto 3D - Relatório com detalhes de protocolo/implementação | Download | 95.000,00 | 99.444,44 | 79.315,65 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2388 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2402.0117 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Levantamento e análise de requisitos - Esboço da case mecânica do SGR - Relatório com os requisitos do protótipo | Download | 38.000,00 | 39.777,78 | 31.726,26 | 04/03/2024 | 30/04/2024 | 04/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
2389 | 2025-03-04 | 3 | PSEE-2401.0002 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | Ensaios em escala laboratorial; o Ensaios de flexão simples o Ensaios de flexo compressão o Ensaios de compressão com carga distribuída na vertical o Ensaios de tração de cabos com terminal o Ensaios de rompimento e arrancamento de alças ❖ Análise de desempenho térmico e acústico; o Estudo sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo sobre inercia térmica; o Estudo sobre eficiência energética; ❖ Finalização de projeto o Compilação e análise de resultados; o Elaboração de relatório final e detalhamento de pavimento tipo. o Organização de informações encontradas para DATec, caso seja necessário; o Estudos de PI, patentes e publicações; o Transferência de tecnologia; o Reunião para finalização do projeto Decorrido o prazo de 6 meses, ao final da macroentrega 3, serão apresentado os resultados finais do projeto. | Nenhum anexo | 368.315,00 | 443.997,80 | 189.267,54 | 01/01/2026 | 09/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2390 | 2025-03-04 | 2 | PSEE-2401.0002 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | o Definição do planejamento experimental; ❖ Tecnologia do concreto o Caracterização dos materiais; o Verificação de adições e aditivos; o Dosagem de traço de concreto; o Análises em estado fresco; o Análises em estado endurecido; ❖ Dimensionamento estrutural o Dimensionamento estrutural das paredes (carga, espessura, material) o Simulação numérica (combinação de materiais e cargas); o Estudo de densidade e tipo de armação (passiva/ativa); o Estudo da geometria otimizada e materiais; o Dimensionamento e estudo de técnica de içamento das alças (painelpainel e painel-laje); ❖ Desempenho térmico e acústico preliminar o Estudo preliminar sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo preliminar sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo preliminar sobre a condutividade térmica e resistência térmica; o Estudo preliminar sobre a inércia térmica; o Estudo preliminar sobre a eficiência energética; ❖ Viabilidade Rogga: o Análise de viabilidade técnica e econômica da solução a ser apresentada pela Rogga empreendimentos. Ao final da macroentrega 1, decorrido o prazo de 12 meses, será apresentado os resultados até então obtidos neste primeiro milestone | Nenhum anexo | 491.715,00 | 734.251,10 | 445.163,22 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2025 |  | 1 |  | Não
2391 | 2025-03-04 | 1 | PSEE-2401.0002 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | Estudos Iniciais o Levantamento bibliográfico e de propriedades intelectuais; o Brainstorming com especialistas; o Definição de premissas; o Benchmarking e avaliação de tecnologias comerciais; o Aquisições e contratações de bolsistas; o Definição do planejamento experimental; ❖ Tecnologia do concreto o Caracterização dos materiais; o Verificação de adições e aditivos; o Dosagem de traço de concreto; o Análises em estado fresco; o Análises em estado endurecido; ❖ Dimensionamento estrutural o Dimensionamento estrutural das paredes (carga, espessura, material) o Simulação numérica (combinação de materiais e cargas); o Estudo de densidade e tipo de armação (passiva/ativa); o Estudo da geometria otimizada e materiais; o Dimensionamento e estudo de técnica de içamento das alças (painelpainel e painel-laje); ❖ Desempenho térmico e acústico preliminar o Estudo preliminar sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo preliminar sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo preliminar sobre a condutividade térmica e resistência térmica; o Estudo preliminar sobre a inércia térmica; o Estudo preliminar sobre a eficiência energética; ❖ Viabilidade Rogga: o Análise de viabilidade técnica e econômica da solução a ser apresentada pela Rogga empreendimentos. Ao final da macroentrega 1, decorrido o prazo de 12 meses, será apresentado os resultados até então obtidos neste primeiro milestone | Download | 568.970,00 | 771.751,10 | 318.902,57 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2392 | 2025-03-04 | 3 | PSEE-2401.0001 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Aplicação da água magnetizada na matriz cimentícia; o Ensaios de pasta de cimento em estado fresco; o Ensaios de pasta de cimento em estado endurecido; ❖ Análise e compilação dos resultados; o Compilação e análise de resultados; o Elaboração de relatório final. ❖ Finalização de projeto e transferência de tecnologia o Estudos de propriedades intelectuais, patente e publicações; o Estudo da viabilidade técnica de reprodução linear da solução na escala de produção da empresa; o Reunião para finalização do projeto; o Transferência de tecnologia. | Download | 9.482,31 | 7.473,94 | 9.388,21 | 01/06/2024 | 09/07/2024 | 01/06/2024 | 09/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/07/2024
2393 | 2025-03-04 | 2 | PSEE-2401.0001 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Montagem da estrutura de magnetização o Dimensionamento e montagem de estrutura conceitual com solenoide; o Dimensionamento e montagem de estrutura conceitual com imãs; o Estudo da possibilidade de reservar a água magnetizada conservando os parâmetros. ❖ Estudo da técnica de magnetização o Estudo de potencial de magnetização da água com uso de estrutura com solenoide; o Estudo de potencial de magnetização da água com imãs; o Estudo da capacidade de manutenção de parâmetros da água magnetizada. ❖ Ajuste de parâmetros o Otimização de parâmetros de magnetização (intensidade e direção do campo magnético, duração de exposição de magnética, taxa de fluxo, intensidade da corrente elétrica); o Validação da técnica de aferição e monitoramento da magnetização da água. | Download | 20.400,00 | 13.786,50 | 13.800,00 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
2394 | 2025-03-04 | 1 | PSEE-2401.0001 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Estudos Iniciais o Levantamento de propriedades intelectuais; o Brainstorming com especialistas; o Definição de premissas; o Benchmarking e avaliação de tecnologias comerciais; o Aquisições e contratações de bolsistas; o Definição do planejamento experimental; ❖ Estado da Arte o Levantamento bibliográfico o Técnicas de magnetização; o Potencial de molhabilidade da água magnetizada; o Uso em matriz cimentícia; ❖ Estudo da Técnicas de Magnetização o Estudo da estrutura (transportável/fixa em sistema de dosagem); o Estudo de parâmetros de magnetização (intensidade do campo magnético, duração da exposição magnética, taxa de fluxo, intensidade da corrente elétrica, etc.); o Estudo de técnica de aferição e monitoramento da magnetização da água. ❖ Definição de planejamento experimental o Definição de local, itens e equipamentos para montagem da estrutura de magnetização; o Definição de traços de dosagens; o Definição de ensaios na matriz cimentícia (estado fresco e endurecido); o Definição de cronograma experimental de montagem da estrutura análises na matriz cimentícia. | Download | 25.600,00 | 54.397,25 | 13.800,00 | 09/01/2024 | 31/03/2024 | 09/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2395 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2402.0009 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Construir protótipo final do sistema e efetuar testes de qualificação da tecnologia proposta. 1. Revisão da especificação de componente em teste de bancada: 2. Aquisição de materiais e componentes para oprotótipo; 3. Construção e teste do sistema completo. 4. Validação em laboratório de acordo com a IEC 63027 5. Relatório de teste do protótipo completo em laboratório. | Nenhum anexo | 0,00 | 18.000,00 | 22.512,15 | 07/11/2024 | 06/02/2025 | 08/11/2024 |  | 1 |  | Não
2396 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2402.0009 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Implementar algoritmos no protótipo básico 1. Implementação de algoritmos das máquinas de estados no DSP do protótipo básico 2. Relatório | Download | 51.150,00 | 63.775,00 | 22.512,16 | 07/08/2024 | 06/11/2024 | 07/08/2024 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 14/11/2024
2397 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2402.0009 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Construir protótipo básico com instrumentação necessária 1. Aquisição de materiais e componentes para o protótipo; 2. Construção do protótipo 3. Relatório | Download | 51.150,00 | 81.775,00 | 22.512,16 | 07/05/2024 | 06/08/2024 | 04/05/2024 | 06/08/2024 | 1 |  | Não | 15/08/2024
2398 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2402.0009 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Especificação de requisitos e arquitetura para funcionamento do sistema conversor de energia. 1. Busca de patentes 2. Análise crítica dos requisitos da IEC 63027; 3. Caracterização dos requisitos de projeto do sistema; 4. Projeto preliminar da arquitetura e componentes; | Download | 102.300,00 | 163.550,00 | 22.512,16 | 06/02/2024 | 06/05/2024 | 06/02/2024 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Não | 08/05/2024
2399 | 2025-03-04 | 4 | PTIC-2403.0003 | LogiTech Insight | Infraestrutura física, tecnológica e gerencial para impulsionar pesquisas aplicadas e inovações tecnológicas industriais. Sua abordagem considera a convergência de tecnologias de ponta, pesquisa aplicada e colaboração entre academia e indústria para catalisar o desenvolvimento e a implementação prática de soluções industriais inovadoras aplicadas na logística. − As indústrias relevantes para o futuro do centro logístico serão reunidas para orientar as pesquisas e validar propostas, permitindo o prototipamento e validação do projeto inicial do Centro Logístico Industrial do Futuro − Análise das necessidades da indústria para um centro logístico futuro no Brasil e desenvolvimento de uma solução replicável e um plano estratégico para atender às demandas presentes e futuras do mercado logístico industrial brasileiro. | Download | 125.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 01/07/2025 | 29/08/2025 |  |  | 2 |  | Não |  | Data de término replanejada, devido ao alinhamentos com a empresa parceira
2400 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2403.0003 | LogiTech Insight | Princípios da automação e robótica cognitiva na logística. Este relatório abordará a investigação científica sobre a implementação de drones e robôs móveis autônomos (AMRs) na manutenção do inventário e na movimentação de mercadorias em ambientes logísticos | Nenhum anexo | 125.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 03/03/2025 | 27/06/2025 |  |  | 2 |  | Não |  | Data de término replanejada, devido ao alinhamentos com a empresa parceira
2401 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2403.0003 | LogiTech Insight | Tecnologias de rastreamento inteligente, abordando RFID, sensores avançados e visão computacional. Este relatório será a base técnica que fundamentará o desenvolvimento e a implementação eficaz de sistemas de rastreamento inovadores. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 30/06/2024 | 28/02/2025 | 15/07/2024 |  | 2 | 60 | Sim |  | Data de término replanejada, devido ao alinhamentos com a empresa parceira
2402 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2403.0003 | LogiTech Insight | Este entrega tem como meta analisar todos os cenários atuais e desejados em, verticalmente a todos os stakeholders envolvidos, com o objetivo de entender profundamente qual o máximo valor desejado e gerado para o cliente após a obtenção do objeto alvo. | Download | 125.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 04/03/2024 | 30/06/2024 | 04/03/2024 | 11/07/2024 | 1 | 100 | Não | 11/07/2024 | Obs: Foi acordado junto com o cliente ajustar o foco da primeira macroentrega (PTIC-2403.0003 #1) mais para estruturação de alto nível do "Centro Logístico e Industrial do Futuro", ao invés de planejar os subprojetos primeiro. O escopo do projeto em si não mudou. Ajustaremos os títulos das macroentregas para formalizar esse acordo.
2403 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2403.0259 | AI-Based HASS Manager | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 07/09/2025 | 08/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2404 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2403.0259 | AI-Based HASS Manager | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 336.564,64 | 83.819,60 | 41.080,72 | 08/03/2025 | 07/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2405 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2403.0259 | AI-Based HASS Manager | ME02: Segunda versão do protótipo do AI-Based HASS Manager, contemplando módulo de Geração de Orçamentos | Nenhum anexo | 151.853,60 | 448.143,76 | 41.080,72 | 08/09/2024 | 07/03/2025 | 08/09/2024 |  | 1 | 94 | Não
2406 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2403.0259 | AI-Based HASS Manager | ME01: Primeira versão da arquitetura e provas de conceito para abordagens de IA para o sistema de análise e recomendação. | Download | 161.154,00 | 643.318,72 | 41.080,72 | 08/03/2024 | 07/09/2024 | 08/03/2024 | 07/09/2024 | 1 | 100 | Não | 10/09/2024
2407 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2303.0006 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nesta etapa serão realizados ajustes finos no funcionamento do sistema em campo. Estes testes pretendem demonstrar a robustez do sistema funcionando nas condições reais de campo. Será desenvolvido o relatório final do projeto com a documentação pertinente aos testes de funcionamento do sistema bem como das partes e toda documentação necessária para produção fabril | Nenhum anexo | 30.646,21 | 30.646,21 | 30.646,21 | 03/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2408 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0239 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega e concluir o projeto. | Nenhum anexo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2025 | 22/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2409 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0239 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e demonstradores do protótipo. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/10/2024 | 14/01/2025 | 24/09/2024 |  | 1 | 72 | Não
2410 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0239 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e detalhar os requisitos do projeto e do produto, bem como realizar o diagnóstico do ecossistema. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2024 | 23/09/2024 | 15/01/2024 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024 | [26/09/24] Termo de Aceite em fluxo de assinatura
2411 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2312.0027 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais | Lista de compostos planejados obtidos e caracterizados frente a inibição de PDK4 purificada e intracelular, citotoxicidade, ligação a PDK4 purificada (thermal shift e cristalografia), parâmetros ADME-Tox (in silico). Seleção de séries químicas para prosseguimento no projeto (séries químicas contendo moléculas candidatas a moléculas líderes) para Fase III. | Nenhum anexo | 1.202.485,50 | 729.387,68 | 300.457,87 | 01/01/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 | 2 | Não
2412 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2312.0027 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais | Lista de compostos isolados obtidos e testados frente a inibição de PDK4 purificada e intracelular. | Download | 1.150.783,48 | 785.538,52 | 541.805,43 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025 | Envio do termo de aceite em 06/01/2025 para validação da empresa e coleta de assinatura. Aguardando empresa
2413 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2403.0119 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Mensuração do desempenho do modelo gerado. Workshop remoto de apresentação dos resultados e transferência de tecnologia. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico descrevendo a evolução dos modelos experimentados e os resultados obtidos. 2) Documentação técnica do projeto; vídeos com tópicos para transferência de tecnologia. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira e foram disponibilizados no drive compartilhado. | Download | 29.970,00 | 23.310,00 | 13.320,00 | 14/12/2024 | 24/01/2025 | 16/12/2024 | 23/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/02/2025
2414 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2403.0119 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Ajustes e limpeza dos dados, e derivação de novos dados para utilização na etapa de modelagem e experimentação de modelos. Estudo e a definição de abordagens candidatas para sistemas de recomendação. Experimentação de modelos e implementação de API de recomendação com modelos selecionados. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico descrevendo as operações feitas com os dados e o detalhamento dos dados a serem de fato usados para a recomendação. 2) Relatório técnico com a descrição dos modelos avaliados. 3) Disponibilização da API desenvolvida. Adicionalmente foi disponibilizado também o resultado da pesquisa para levantamento de preferências ao viajar, feita para caracterização dos tipos de personas que potencialmente usarão a solução da Destinos Inteligentes. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira e estão disponibilizados no drive compartilhado com o cliente | Download | 140.580,00 | 109.340,00 | 62.480,00 | 16/08/2024 | 13/12/2024 | 01/08/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024
2415 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2403.0119 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Entendimento do negócio e da análise dos seus requisitos e da solução existente, abrangendo a definição dos dados já existentes e os necessários, buscando a definição dos cenários de uso para a solução a ser desenvolvida. Entendimento das bases de dados, compreendendo a análise exploratória dos dados e metadados (coleta, descrição, exploração e verificação de qualidade dos dados em relação ao significado para o negócio). Indicadores físicos da entrega: 1) Documento de requisitos da solução a ser desenvolvida e descrição das regras de negócio. 2) Relatório técnico descrevendo os dados disponibilizados para o projeto, contemplando sua organização, significado, cobertura, bem como análises estatísticas iniciais. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira | Download | 96.075,00 | 74.725,00 | 42.700,00 | 15/04/2024 | 15/08/2024 | 22/04/2024 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 23/08/2024
2416 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2401.0068 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Versão final da LLM com pipeline e plataforma desenvolvida e incorporada à solução existente. | Nenhum anexo | 56.224,00 | 22.220,00 | 76.500,00 | 01/05/2025 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2417 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2401.0068 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Plataforma web que permite cadastro de entidades e upload de documentos pdf, com tela de gerenciamento de extrações de entidades de forma automatizada, ou seja, sem necessidade de procedimentos fora da plataforma. | Nenhum anexo | 140.555,00 | 55.550,00 | 76.500,00 | 01/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2418 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2401.0068 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Modelo LLM com fine-tune na tarefa de NER e com definição de prompt a partir de in context learning capaz de realizar entity extraction. | Download | 140.555,00 | 55.550,00 | 76.500,00 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 1 | 50 | Não | 09/01/2025
2419 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2401.0068 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Um modelo LLM base para extração de entidades, com as devidas definições de entrada (prompt e functions), assim como testes comparando com a versão treinada na fase anterior do projeto (BERT treinado com LoRA). | Download | 168.666,00 | 66.680,00 | 76.500,00 | 01/02/2024 | 30/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 25 | Não | 12/08/2024
2420 | 2025-03-04 | 10 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME10: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2025 | 01/03/2025 | 01/01/2025 | 01/03/2025 | 1 | 100 | Não
2421 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME09: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 137.395,12 | 0,00 | 13.035,24 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 14/01/2024
2422 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME08: Versão parcial de sistema de autenticação com novas funcionalidades. | Download | 45.742,20 | 152.154,52 | 13.035,25 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 02/05/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
2423 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2402.0024 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório contendo: a) descrição da integração entre as etapas 1, 2 e 3 da solução; b) resultado da avaliação do fluxo completo da Toolchain. | Nenhum anexo | 48.340,47 | 9.668,09 | 18.835,87 | 18/12/2024 | 17/03/2025 | 06/12/2024 |  | 1 | 40 | Não
2424 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2402.0024 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório contendo: a) uma descrição para o processo de criação de prompts, bem como critérios de avaliação; b) resultado da validação do processo por meio da criação e avaliação de prompts iniciais. | Download | 32.226,98 | 6.445,40 | 18.835,86 | 18/10/2024 | 17/12/2024 | 17/09/2024 | 05/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/12/2024
2425 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2402.0024 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Macroentrega 3: Relatório contendo: a) detalhamento das LLMs avaliadas; b) processo de refinamento da LLM selecionada; c) adaptações de estilo realizadas e otimizações performadas; e d) resultados da avaliação da escalabilidade | Download | 48.340,47 | 9.668,09 | 18.835,86 | 18/07/2024 | 17/10/2024 | 18/07/2024 | 16/09/2024 | 1 | 100 | Não | 26/09/2024
2426 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2402.0024 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório detalhando: a) processo de padronização de terminologia; e b) documentação da APIs. | Download | 32.226,98 | 6.445,40 | 18.835,86 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 1 | 100 | Não | 24/07/2024
2427 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2402.0024 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório detalhando: a) caracterização dos dados realizada; b) estrutura de banco de dados; e c) processo de tokenização e vetorização de dados. | Download | 74.313,36 | 109.041,98 | 18.835,86 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 18/03/2024 | 10/05/2024 | 1 | 100 | Não | 17/05/2024
2428 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2312.0044 | Nozzle_I | Algoritmo de visão computacional testado em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 137.375,00 | 90.667,50 | 46.707,50 | 23/11/2024 | 07/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2429 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2312.0044 | Nozzle_I | Algoritmo de visão computacional testado em ambiente controlado com dataset fornecido pela Bosch. | Download | 137.375,00 | 90.667,50 | 46.707,50 | 25/05/2024 | 22/11/2024 | 06/06/2024 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024 | Por solicitação da empresa parceira, a macroentrega 2 prevista para 22/11/2024 foi alterada para ocorrer em 28/11/2024.
2430 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2312.0044 | Nozzle_I | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Detalhamento dos critérios de aceitação de métricas subjetivas. | Download | 117.750,00 | 77.715,00 | 40.035,00 | 27/02/2024 | 24/05/2024 | 27/02/2024 | 05/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/06/2024
2431 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2401.0045 | CompactSense TDR | Análise de dimensão do sensor e integração em equipamento de medição de compactação do solo. Ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 212.500,00 | 144.500,00 | 68.000,00 | 20/11/2024 | 03/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2432 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2401.0045 | CompactSense TDR | Protótipo do sensor de medição de umidade fora do penetrolog. Avaliação metrológica do sensor em diferentes tipos de solo. Ensaios em ambiente controlado. | Nenhum anexo | 167.500,00 | 113.900,00 | 53.600,00 | 15/06/2024 | 19/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2433 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2401.0045 | CompactSense TDR | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Avaliação do estado da arte para sensores de umidade TDR. | Download | 142.500,00 | 96.900,00 | 45.600,00 | 14/03/2024 | 14/06/2024 | 14/03/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 28/06/2024 | Alteração da data de ME1 de 14/06/2024 para 28/06/2024.
2434 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2312.0041 | Ilum-IA | Melhorias no sistema de previsão do clima e de falha dos ativos. Análise de funcionamento em ambiente relevante. | Download | 61.100,00 | 68.500,00 | 20.275,00 | 31/08/2024 | 29/11/2024 | 31/08/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024
2435 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2312.0041 | Ilum-IA | Definição de arquitetura da solução e treinamento de primeiros modelos de IA. Definição de dashboards e funcionalidade de entrada de dados exógenos. | Download | 120.650,00 | 25.500,00 | 21.225,00 | 30/03/2024 | 30/08/2024 | 28/03/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2436 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2312.0041 | Ilum-IA | Estudo de potenciais limitações ou viabilidade. Mapeamento e especificação de requisitos, processos, funções e revisão da documentação. Análise preliminar da arquitetura de coleta de dados para o sistema de predição. | Download | 6.250,00 | 141.000,00 | 5.500,00 | 06/02/2024 | 29/03/2024 | 06/02/2024 | 27/03/2024 | 1 | 100 | Não | 27/03/2024
2437 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2401.0006 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 3.Documentação final | Download | 0,00 | 0,00 | 10.333,33 | 05/11/2024 | 03/12/2024 | 01/11/2024 | 03/12/2024 | 1 | 100 | Não | 03/12/2024
2438 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2401.0006 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 2.Protótipo de produto | Download | 152.915,00 | 105.000,00 | 10.333,33 | 01/03/2024 | 04/11/2024 | 01/03/2024 | 04/11/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024
2439 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2401.0006 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 1.Documento de análise, diagnóstico e requisitos | Download | 100.000,00 | 120.000,00 | 10.333,33 | 04/01/2024 | 29/02/2024 | 04/01/2024 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
2440 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/10/2024 | 08/12/2024 | 01/10/2024 | 08/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024
2441 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 520.877,73 | 68.837,20 | 54.187,09 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024
2442 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2402.0253 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 4. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Laboratorial Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 210.150,00 | 23.850,00 | 4.500,00 | 17/06/2024 | 19/12/2024 | 17/06/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024 | 16/01/25 - Cadastro do termo de aceite da ME3
2443 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2402.0253 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Além de apresentar as proposições de metodologias e o desenvolvimento (DOE) das POCs para obtenção e caracterização dos coprodutos em escala de laboratório. | Download | 140.100,00 | 15.900,00 | 3.000,00 | 18/04/2024 | 14/06/2024 | 18/04/2024 | 14/06/2024 | 1 | 100 | Não | 24/06/2024
2444 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2402.0253 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Esta fase tem o objetivo de mapear as principais oportunidades da aplicação dos subprodutos, métodos de obtenção industrial mais promissores, patentes e principais players de mercado. | Download | 116.750,00 | 13.250,00 | 2.500,00 | 19/02/2024 | 17/04/2024 | 19/02/2024 | 17/04/2024 | 1 | 100 | Não | 25/04/2024 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2445 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2403.0048 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Definição das figuras de mérito do genosensor desenvolvido e Teste do sensor em amostras simuladas | Nenhum anexo | 48.720,00 | 89.380,00 | 48.000,00 | 01/07/2025 | 01/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
2446 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2403.0048 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Definição de estratégia de desenvolvimento de sensor para bactérias | Nenhum anexo | 199.410,00 | 86.438,75 | 63.220,00 | 01/10/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2447 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2403.0048 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Busca de anterioridade para região conservada do gene 16s rRNA e estratégias de desenvolvimentos levantadas | Download | 165.370,00 | 72.281,25 | 54.180,00 | 01/03/2024 | 30/09/2024 | 01/03/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024
2448 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2402.0116 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Testes e Transferência de - Testes e Validações - Documentação de transferência de tecnologia - Aplicativo funcional | Nenhum anexo | 44.000,00 | 43.505,83 | 86.906,32 | 01/01/2025 | 20/05/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 20 | Não
2449 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2402.0116 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Protótipos - Modelos finais de IA/PLN - Protótipo do aplicativo para testes - Middleware do aplicativo | Download | 88.000,00 | 87.011,67 | 69.525,05 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025
2450 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2402.0116 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Prova de Conceito - Prova de conceito dos modelos de IA/PLN - Elementos Gráficos 3D iniciais | Download | 88.000,00 | 87.011,67 | 69.525,05 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/09/2024
2451 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2402.0116 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Planejamento e Design - Requisitos - Diagrama do Aplicativo - Telas do aplicativo - Novo Entregável - Fluxo de telas do aplicativo | Download | 40.000,00 | 54.693,05 | 34.762,53 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 13/05/2024
2452 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2402.0047 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 4ª Macroentrega - Determinação das doses ótimas de Raizal®, K-tionic®e Biozyme® para expedição: Implantação do experimento da fase de viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados; Relatório Final. | Nenhum anexo | 51.768,69 | 42.356,21 | 44.897,08 | 19/07/2025 | 09/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2453 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2402.0047 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 3ª Macroentrega -Determinação das doses ótimas de Foltron®, UPDT® e Biozyme® no viveiro: Produção das mudas; Implantação do experimento da fase de viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados. | Nenhum anexo | 51.768,68 | 42.356,19 | 44.897,07 | 20/02/2025 | 18/07/2025 | 20/02/2025 |  | 1 | 5 | Não
2454 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2402.0047 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 2ª Macroentrega - Determinação das doses ótimas de Raizal® e K-tionic® no pré-viveiro: Produção das mudas; Implantação do experimento da fase de pré viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados. | Download | 51.768,68 | 42.356,19 | 44.897,07 | 20/08/2024 | 19/02/2025 | 23/08/2024 | 19/02/2025 | 1 | 100 | Não | 19/02/2025
2455 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2402.0047 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 1ª Macroentrega - Determinação da dose ótima do Biozyme® na formação de plântulas de Dendê: - Aquisição das sementes e implantação do experimento; - Avaliação do efeito do Biozyme na emergência das plântulas de Dendê; - Avaliação do efeito do Biozyme na emissão de folhas nas mudas de Dendê. | Download | 51.768,68 | 42.356,19 | 44.897,07 | 19/02/2024 | 19/08/2024 | 19/02/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024
2456 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2402.0256 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 3.559,31 | 21/02/2025 | 21/03/2025 | 21/02/2025 |  | 1 | 11 | Não
2457 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2402.0256 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 87.154,58 | 71.909,81 | 14.237,28 | 21/10/2024 | 20/02/2025 | 21/10/2024 | 20/02/2025 | 1 | 100 | Não
2458 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2402.0256 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME02: Primeira versão do dispositivo de hardware e segunda versão do da aplicação do usuário. | Download | 87.154,59 | 71.909,81 | 14.237,28 | 21/06/2024 | 20/10/2024 | 21/06/2024 | 20/10/2024 | 1 | 100 | Não | 01/11/2024
2459 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2402.0256 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME01: Definição dos modelos de hardware e versão inicial da aplicação do usuário | Download | 87.154,59 | 71.909,81 | 14.237,28 | 21/02/2024 | 20/06/2024 | 21/02/2024 | 20/06/2024 | 1 | 100 | Não | 19/07/2024
2460 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2402.0258 | QAP-EasyBuilder | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 23/08/2024 | 23/10/2024 | 23/08/2024 | 23/10/2024 | 1 | 100 | Não | 28/10/2024
2461 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2402.0258 | QAP-EasyBuilder | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 162.276,24 | 129.556,04 | 22.371,12 | 23/05/2024 | 22/08/2024 | 23/05/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/10/2024
2462 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2402.0258 | QAP-EasyBuilder | ME01: Primeira versão da arquitetura da solução e da infraestrutura em nuvem para orquestração e carregamento de plugins | Download | 74.463,20 | 298.721,00 | 22.371,13 | 23/02/2024 | 22/05/2024 | 23/02/2024 | 22/05/2024 | 1 | 100 | Não | 23/05/2024
2463 | 2025-03-04 | 6 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E6.1 - Revisão de técnicas de análise e processamento dos dados experimentais E6.2 - Compilação da base de dados experimental com mapeamento de tendências E6.3 - Revisão de técnicas de análise e processamento dos dados numéricos E6.4 - Compilação da base de dados numérica e mapeamento de tendências | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 01/09/2024 |  | 1 | 40 | Não
2464 | 2025-03-04 | 4 | PCTM-2402.0001 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico final contendo resultados de estudos de re-lixiviação e precipitação estagiada | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/03/2026 | 22/02/2027 |  |  | 1 |  | Não
2465 | 2025-03-04 | 3 | PCTM-2402.0001 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico parcial 2 contendo Resultados de estudos de precipitação estagiada e calcinação | Nenhum anexo | 175.600,00 | 255.997,32 | 131.114,47 | 23/03/2025 | 22/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
2466 | 2025-03-04 | 2 | PCTM-2402.0001 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico parcial 1 contendo Resultados de análise termodinâmica da rota de processo e resultados de estudos de lixiviação sulfúrica | Nenhum anexo | 135.600,00 | 235.947,36 | 112.871,96 | 25/03/2024 | 22/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2467 | 2025-03-04 | 1 | PCTM-2402.0001 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Aceite da proposta pela empresa e entrega da amostra | Download | 208.300,00 | 262.891,94 | 143.142,87 | 23/02/2024 | 22/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
2468 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2211.0005 | Endoscópio Portátil | Testes de aterramento, continuidade, rigidez e compatibilidade eletromagnética conforme a normativa IEC 60601 e suas derivadas, empresa terceirizada Entrega do equipamento em funcionamento (Firmwares, softwares, manuais, testes de aterramento, continuidade, rigidez e compatibilidade eletromagnética conforme normativa IEC60601) | Nenhum anexo | 23.856,20 | 21.179,03 | 23.856,20 | 01/02/2025 | 31/03/2025 |  |  | 2 |  | Não
2469 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2401.0257 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 56.210,29 | 0,00 | 5.228,37 | 17/01/2025 | 31/01/2025 | 18/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 05/02/2025
2470 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2401.0257 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 168.630,88 | 0,00 | 15.685,12 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 17/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024
2471 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2401.0257 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME02: Segunda versão da plataforma de visualização de dados e a primeira versão da plataforma de análise de dados | Download | 17.363,26 | 0,00 | 20.913,50 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 14/10/2024
2472 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2401.0257 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME01: Primeira versão da plataforma de visualização de dados | Download | 0,00 | 429.061,23 | 20.913,50 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 04/06/2024
2473 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2402.0045 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Backend: Análise de score por configuração de critérios - Funcionalidade do Backend - Configuração de critérios implementada e testada; Frontend: Telas de consulta do histórico de viagem do motorista - Funcionalidade do Frontend - Telas de consulta do histórico de viagem domotorista implementadas e testadas com usuários finais; Backend: Consulta do histórico de viagem do motorista - Funcionalidade do Backend - Opções de consulta de histórico de viagem implementadas e testadas com usuários finais; Backend: Testes de validação automatizados - Funcionalidade do Backend - Conjunto de testes de validação com cobertura de pelo menos 75%; App: Testes de validação e de fluxo automatizados - Funcionalidade do App - Conjunto de testes de validação com cobertura de pelo menos 75%; Documentação - Relatório Final - Documento com conteúdo para que o parceiro consiga reproduzir o resultado do projeto; Transferência de Tecnologia - Evento de TT - Transferência de tecnologia para a PARCEIRA PRIVADA realizada de acordo com os termos do Contrato de TT. | Nenhum anexo | 41.851,43 | 41.851,42 | 41.851,43 | 01/04/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2474 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2402.0045 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Frontend: Implementação de telas de Admin - Funcionalidade de Frontend - Telas de admin implementadas e testadas com usuário final; Backend: Refinamento do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Algoritmo de EE refinado para veículos de diferente porte; Backend: Gestão de consumo e acesso do score por clientes - Funcionalidade de Backend - Gestão do consumo de dados implementada e testada; Backend: Testes de Campo do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Testes de campo de EE com usuários finais reportados; App: Interatividade de performance para o motorista - Funcionalidade de App - Interatividade de performance implementada e testada com usuários finais. | Nenhum anexo | 49.726,45 | 49.726,45 | 49.726,45 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 02/01/2025 |  | 1 | 1 | Não
2475 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2402.0045 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Frontend: Implementação do cadastro e gestão de clientes (admin) - Funcionalidade de Frontend - Cadastro e gestão de clientes implementado e testado; Backend: Implementação do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Algoritmo de Eficiência Energética implementado e testado; Backend: Testes de campo e melhorias dos scores de risco e de eficiência - Funcionalidade de Backend - Testes de campo realizados com usuários finais e reportados; Frontend: Design da área administrativa (UI/UX) - Funcionalidade de Frontend - UX de administração implementada e testada com usuário final; Frontend: Implementação dos perfis de uso do sistema - Funcionalidade do Frontend - Funcionalidade de perfis de uso implementado e testado. | Download | 40.851,46 | 40.851,46 | 40.851,46 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 02/01/2025 | 1 | 100 | Não | 02/01/2025
2476 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2402.0045 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Backend: Testes de campo e melhorias do score de reta e curva - Funcionalidade do Backend - Testes realizados com condutores externos Melhorias identificadas implementadas; Backend: Implementação de deteção do score de aclive e declive - Funcionalidade do Backend - Detecção de aclives e declives de acordo com parâmetro de diferença de altitude implementada e testada; App: Reestruturação do design (UI/UX) - Funcionalidade do App - Nova UX implementada e testada com usuário final; Backend: Implementação de Recortes de Tempo - Funcionalidade do Backend - Algoritmo de recorte de tempo implementado e testado; Backend: Implementação de Recortes de Altitude - Funcionalidade do Backend - Algoritmo de recorte de altitude implementado e testado; App: Reestruturação do Cache Local - Funcionalidade do App - Cache local configurável implementado e testado. | Download | 40.851,46 | 40.851,46 | 40.851,46 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024
2477 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2402.0045 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | App: Autenticação Segura do Condutor - Funcionalidade do App - App com autenticação segura implementada e testada; App: Otimização da aquisição e bufferização dos dados de posicionamento - Funcionalidade do App - Método de otimização do armazenamento implementado e testado; App: Detecção automática de paradas - Funcionalidade do App - Método de detecção de paradas implementado e testada; App: Desenvolvimento de rotina de rastreio nativo - Funcionalidade do App - Acesso direto aos recursos de GPS implementados e testados; Backend: Reestruturação da arquitetura da API e fluxo de operação - API do Backend - API expansível implementada e testada; App: Reestruturação da arquitetura de código e fluxo de operação - Modelo de Fluxo de Operação - Arquitetura expansível implementada e testada; Backend: Refinamento do método de score de reta e curva - Funcionalidade do Backend - Estatísticas básicas de série temporais implementadas no cálculo de score. | Download | 40.851,46 | 40.851,46 | 40.851,45 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
2478 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2302.0206 | NB-IOT | Testes nos protótipos além da elaboração da documentação de finalização do projeto: • Ajustes no Firmware; • Relatório de teste em câmara semianecóica; • Relatório de testes do sistema. • Documentação do projeto. | Download | 320.787,98 | 31.174,00 | 288.621,00 | 07/02/2024 | 13/06/2024 | 07/02/2024 | 13/06/2024 | 1 | 100 | Não | 14/07/2024 | [05/03/24] Projeto está com aditivo de prazo em fluxo de assinatura. Data de término vai postergar por mais 3 meses. [06/06/24] Data de término da ME precisou ser reprogramada, em alinhamento com o cliente.
2479 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2311.0017 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 5 - Entrega do produto final: Pas-FM–Predictive Alerting System for Failure Modes–Sistema Preditivo de Alertas para Modos de Falha, considerando o histórico de laudos e correlações com os modos de falha. Artefatos: 1-Protótipo do sistema funcional: A entrega final do protótipo de um sistema preditivo de alertas, com todas as funcionalidades implementadas e testadas. Isso inclui uma interface para uso, conforme determinado na análise de requisitos, e a implementação das técnicas de IA utilizadas para encontrar as correlações dos dados. 2-Relatório de testes e validação: Um documento detalhando os testes realizados no sistema para verificar sua eficácia e precisão nas predições. Os resultados dos testes e as tendências encontradas serão incluídos no documento. 3-Manual de uso: Um documento para capacitar os usuários a utilizar o sistema de forma adequada. O manual será simplificado e contemplará descrições da visão geral e objetivos do sistema, fluxos de utilização do sistema (inserção de novos dados, consulta às correlações já encontradas, realização de novas análises). | Nenhum anexo | 15.500,00 | 16.510,00 | 14.788,00 | 01/01/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2480 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2311.0017 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 4: Refinamento do modelo Nesta etapa do projeto, a equipe se concentrará em testes mais robustos e correlações dos dados da análise de óleo dos equipamentos/compartimentos. As correlações tentarão identificar tendências/anormalidades e relacioná-las com modos de falha já preconizados pela FMEA para o processo de manutenção preditiva, ampliando as relações entre os laudos das análises de óleo e os modos de falha. O objetivo é obter uma compreensão mais detalhada das possíveis relações entre esses parâmetros e os modos de falha identificados com a utilização das técnicas de IA. Artefatos: 1 - Relatório ampliado das correlações e tendências: relatório mais abrangente, que inclui os resultados completos da análise de todos os parâmetros elencados no projeto. Esse relatório conterá as correlações e tendências encontradas no histórico de dados, associados aos modos de falha da FMEA. Ele deve conter comparações com os resultados da entrega anterior para mostrar o progresso e as novas descobertas. | Download | 15.500,00 | 17.510,00 | 14.788,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/01/2025
2481 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2311.0017 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 3: Projeto do modelo de IA e resultados preliminares de correlações Nesta etapa do projeto, a equipe se concentrará no projeto da arquitetura e da configuração do modelo de IA, considerando as técnicas elencadas que mais adequam-se ao problema e aos dados. Utilizando a base pré processada, serão feitos treinamento preliminar, testes iniciais e correlações dos dados da análise de óleo dos equipamentos/compartimentos. As correlações tentarão identificar tendências/anormalidades e relacioná-las com modos de falha já preconizados pela FMEA para o processo de manutenção preditiva. O objetivo é obter uma primeira compreensão das possíveis relações entre esses parâmetros e os modos de falha identificados com a utilização das técnicas de IA. Artefatos: 1 - Relatório de correlações e tendências preliminares: relatório apresentando os resultados iniciais da análise. Esse relatório conterá as correlações e tendências encontradas no histórico de dados, associados aos modos de falha da FMEA. 2 - Será desenvolvido o projeto arquitetural do modelo de IA com base nas técnicas já estudadas. | Download | 31.000,00 | 29.760,00 | 29.576,00 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
2482 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2311.0017 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Artefatos: 1 - Revisão bibliográfica das tecnologias, ferramentas e técnicas de IA: a equipe apresentará à empresa um relatório abrangente que descreve o estudo realizado sobre as tecnologias, ferramentas e técnicas de IA consideradas para o projeto. O relatório incluirá uma análise das capacidades e aplicações de cada técnica, bem como os critérios de seleção e justificativas para a escolha das técnicas mais adequadas para o problema em questão. 2 - Relatório de limpeza e adequação dos dados históricos: será fornecido um relatório descrevendo o processo de limpeza e adequação dos dados históricos. O relatório incluirá informações sobre as etapas realizadas, os critérios de limpeza adotados e a validação da qualidade dos dados após o processo. 3 - Base com histórico de dados preparada para a aplicação das técnicas de IA: os dados históricos da empresa passarão por um processo de limpeza e preparação para adequação para utilização pelas técnicas de IA. Isso envolverá a identificação e correção de erros, tratamento de dados ausentes, remoção de duplicações e outras ações para garantir a qualidade dos dados utilizados na aplicação das técnicas de IA. | Download | 15.500,00 | 17.510,00 | 14.788,00 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 01/05/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 28/06/2024
2483 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2311.0017 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega . Documento de requisitos e storyboards do sistema Nesta fase inicial do projeto, a equipe se concentrará em compreender abrangentemente os requisitos do sistema. Serão realizadas reuniões presenciais e virtuais nas quais entrevistas semi-estruturadas serão aplicadas para coletar informações sobre o domínio do problema. As informações coletadas serão analisadas pelos pesquisadores para obter um entendimento claro do domínio. Será utilizada a técnica de Storyboards para refinar a elicitação de requisitos e construir uma visão compartilhada representando as principais funcionalidades e fluxos do sistema de alertas preditivos. Isso permitirá estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento futuro e garantir que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara do escopo, dos objetivos e limitações do projeto. Duração: 2 meses. Artefatos: 1-Documento de requisitos; 2-Storyboards do sistema. 1 - Documento de requisitos: este documento conterá todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como uma descrição clara das principais funcionalidades esperadas. 2 - Storyboards: serão criados storyboards ilustrando as principais telas e fluxos de interação do sistema. Eles fornecerão uma representação visual dos processos de trabalho do sistema, permitindo que os stakeholders visualizem como o sistema funcionará na prática. | Download | 13.500,00 | 17.260,00 | 14.788,00 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 06/05/2024
2484 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2401.0010 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com os resultados dos testes em ambientes relevantes e protótipos de: composto elastomérico para pneu com propriedade antiozonante e compósito de matriz epóxi para aplicação na indústria automotiva. | Nenhum anexo | 137.500,00 | 100.000,00 | 27.500,00 | 31/07/2025 | 16/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2485 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2401.0010 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com os resultados experimentais visando a definição das quantidades ótimas de incorporação de lignina, considerando o 6PPD como antiozonante e um endurecedor industrial como referência. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 105.000,00 | 25.000,00 | 31/01/2025 | 30/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2486 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2401.0010 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com resultados e discussão focados na estrutura das ligninas modificadas e nos testes iniciais de aplicação. | Download | 125.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 31/07/2024 | 30/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2487 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2401.0010 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório sobre o estado da arte de aminação e fracionamento de lignina. Discussão e interpretação dos resultados obtidos a partir das amostras de lignina não modificada, fracionadas e modificadas. | Download | 125.000,00 | 105.000,00 | 25.000,00 | 31/01/2024 | 30/07/2024 | 31/01/2024 |  | 1 |  | Não
2488 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2312.0012 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 3. Formulação e desenvolvimento das coberturas líquidas Teste de formulação das coberturas líquidas de tamarindo, guavira e hibisco; Análise sensorial. Caracterização físico/química (pH, determinação de sólido solúveis, acidez, compostos fenólicos totais) dos extratos das PANCs e/ou na cobertura líquida; Relatório Final e entrega dos produtos e processos. | Download | 1.400,00 | 10.200,00 | 10.528,28 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 02/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 26/11/2024
2489 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2312.0012 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 2. Extração dos concentrados/extratos Etapa 1. Extração e clarificação do concentrados/extrato do Tamarindo (Tamarindus indica); Etapa 2. Extração dos concentrados/extrato de Hibisco Vinagreira (Hibiscus sabdariffa); Etapa 3. Extração dos concentrados/extrato da Guavira (Campomonesia adamantium); Etapa 4. Secagem por spray drying dos extratos; Etapa 5. Relatório Parcial. | Download | 14.600,00 | 26.196,79 | 10.528,28 | 03/06/2024 | 30/07/2024 | 28/05/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 26/11/2024
2490 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2312.0012 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 1. Tramitação administrativa e delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento do experimento; Etapa 2. Orçamentos; Etapa 3. Aquisição de insumos; Etapa 5. Pré-testes; Etapa 6. Relatório parcial. | Download | 42.400,00 | 137.074,45 | 31.584,85 | 06/12/2023 | 01/06/2024 | 06/12/2023 | 27/05/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024
2491 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2402.0020 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 4. Nessa etapa serão realizados os testes finais; será finalizada a documentação do sistema; serão feitos os ajustes finais nos módulos; e será iniciado o processo de registro de propriedade intelectual e a transferência de tecnologia do sistema desenvolvido Artefatos: Código fonte e estrutura do banco de dados da versão final do sistema ao nível de STRL 6 (Protótipo completo testado em ambiente virtual ou simulado), que inclui uma terceira versão incremental dos três módulos e sua arquitetura; Base(s) de treinamento(s) dos módulos de IA utilizados durante o desenvolvimento do produto; O sistema implantado em ambiente computacional virtual ou simulado da empresa; Documentação do sistema (manual de uso e de implantação); Processo de registro de propriedade intelectual e transferência de tecnologia iniciado. | Nenhum anexo | 47.400,00 | 37.415,38 | 31.824,00 | 01/12/2024 | 31/03/2025 | 01/12/2024 |  | 1 |  | Não
2492 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2402.0020 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 3. O avanço do projeto seguirá um modelo incremental e iterativo. Nesta fase, focaremos no desenvolvimento da versão 2 dos três principais módulos do sistema. Isso englobará não apenas a introdução de novas funcionalidades, mas também a consideração e implementação de quaisquer alterações requisitadas no código da etapa anterior. Além disso, nesta entrega, será incorporado o tratamento de comunicação assíncrona entre os módulos, atendendo aos requisitos da arquitetura. Artefatos: Código fonte da segunda versão do módulo da aplicação (frontend), incluindo: incrementos nas telas de listagem e cadastro de propostas; Comunicação via WhatsApp e envio de email; Relatórios gerenciais. Código fonte da segunda versão do módulo de consulta ao NBS; Código fonte da segunda versão do módulo de IA; extrator de CNH, RG, CRLV digitalizados; extrator de dados não estruturados. Código SQL da segunda versão do banco de dados; Código fonte da segunda versão do modelo de predição, e o arquivo com a base de dados inicial de treinamento do modelo e código de integração com a arquitetura. | Download | 28.800,00 | 28.061,54 | 23.868,00 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024 | Macroentrega realizada em data disponível para o empresário.
2493 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2402.0020 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 2. Nessa etapa serão desenvolvidas as primeiras versões dos módulos (API) de consulta aos dados do NBS, e da aplicação (frontend), inclui-se nessa etapa, o início da criação do submódulo de extração de informações de documentos utilizando Visão Computacional, da base de dados de treinamento e do modelo de predição utilizando Aprendizagem de Máquinas. Artefatos: Código fonte da primeira versão do módulo da aplicação (frontend), incluindo: tela inicial de listagem e cadastro de propostas de crédito; consultas às bases do SPC, SERASA e DETRAN. Código fonte da primeira versão do módulo de consulta ano NBS; Código fonte da primeira versão do submódulo de extração de dados; extrator de CNH-e, CRL-e, IRPF-e; extrator de dados não estruturados. Código SQL da primeira versão do banco de dados da aplicação; Código fonte da primeira versão do modelo de predição e o arquivo com a base de dados inicial de treinamento do modelo. | Download | 19.800,00 | 28.061,54 | 28.800,00 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024 | Embora o Termo de Aceite da macroentrega 2 tenha assinatura do dia 06/9 a entrega foi realizada no prazo, bem como o início da macroentrega 3 seguido o cronograma.
2494 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2402.0020 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 1. Nessa etapa será feita a especificação principal de requisitos; a especificação de modelo de análise financeira/estatística; um estudo da arte sobre as técnicas de extração de dados de documentos não estruturados e a definição e implantação da Estrutura Computacional. Artefatos: Relatório com especificação principal de requisitos da solução; Relatório com estudo sobre modelos de análise financeira/estatística utilizados na análise de crédito incluindo uma indicação de variáveis que podem ser utilizadas nesse projeto; Relatório com a análise e definição das técnicas de extração de dados que serão utilizadas no módulo de visão computacional; Estrutura computacional a ser utilizada no sistema implantada, com os devidos acessos e privilégios definidos. | Download | 27.525,00 | 35.861,54 | 38.808,00 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 11/06/2024 | A entrega foi realizada como agendado no Plano de Trabalho na data marcada. Devido a restrições de data por parte dos empresários a reunião para assinatura do Termo de Aceite apenas foi possível em 11/06.
2495 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME06: Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/08/2024 | 07/10/2024 | 01/08/2024 | 06/09/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024
2496 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2401.0014 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Consolidação do desenvolvimento do processo e produto/protótipo final | Nenhum anexo | 64.190,00 | 74.916,12 | 10.470,35 | 21/02/2025 | 09/04/2025 |  |  | 3 | 60 | Não
2497 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2401.0014 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Otimização e padronização do processo demonstrado (protótipo funcional) | Nenhum anexo | 192.570,00 | 277.265,99 | 35.364,00 | 21/08/2024 | 20/02/2025 | 21/08/2024 |  | 3 | 100 | Não
2498 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2401.0014 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Desenvolvimento e normalização dos procedimentos experimentais | Download | 385.140,00 | 449.496,71 | 62.822,12 | 09/01/2024 | 20/08/2024 | 09/01/2024 | 20/08/2024 | 2 | 100 | Não | 06/09/2024
2499 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2402.0255 | DistributedSecAccess | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 09/01/2025 | 09/03/2025 | 09/01/2025 |  | 1 | 42 | Não
2500 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2402.0255 | DistributedSecAccess | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 201.363,71 | 212.274,53 | 35.060,76 | 09/09/2024 | 08/01/2025 | 09/09/2024 | 08/01/2025 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
2501 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2402.0255 | DistributedSecAccess | ME02: Primeira versão do sistema de software para um sistema de gestão de chaves distribuído | Download | 285.982,18 | 414.837,72 | 35.060,76 | 09/05/2024 | 08/09/2024 | 09/05/2024 | 08/09/2024 | 1 | 100 | Não | 08/10/2024
2502 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2402.0255 | DistributedSecAccess | ME01: Primeira versão do modelo arquitetural para um sistema de gestão de chaves distribuído | Download | 28.884,31 | 308.641,89 | 26.295,57 | 09/02/2024 | 08/05/2024 | 09/02/2024 | 08/05/2024 | 1 | 100 | Não | 14/06/2024
2503 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2402.0254 | SPICE | ME04: Terceira versão do protótipo do SPICE, contemplando os modelos inteligentes baseados em IA Generativa | Nenhum anexo | 841.844,49 | 1.272.793,35 | 152.703,97 | 16/02/2025 | 16/06/2026 | 16/02/2025 |  | 1 | 2 | Não
2504 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2402.0254 | SPICE | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 113.172,37 | 305.116,66 | 26.025,65 | 16/10/2024 | 15/02/2025 | 16/10/2024 | 15/02/2025 | 1 | 100 | Não
2505 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2402.0254 | SPICE | ME02: Segunda versão do protótipo do SPICE, contemplando serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Impressão da plataforma SPICE. | Download | 111.607,41 | 335.706,41 | 26.025,65 | 16/06/2024 | 15/10/2024 | 16/06/2024 | 15/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024
2506 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2402.0254 | SPICE | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do SPICE, considerando serviços em nuvem | Download | 121.520,21 | 226.080,81 | 26.025,65 | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 16/02/2024 | 14/06/2024 | 1 | 100 | Não | 25/06/2024
2507 | 2025-03-04 | 5 | PSCM-2312.0015 | Biometização de Tecido Vegetal | Avaliação Resultados das propriedades organolépticas dos protótipos selecionados Detalhamento: determinação das propriedades organolépticas dos protótipos pelo ITAL/CETEA Obs: esta análise será paga pela Palheiros ao ITAL diretamente. Poderá ser realizada ao longo do projeto, a partir da entrega dos primeiros protótipos, ou nas etapas finais do projeto. | Nenhum anexo | 12.860,09 | 16.836,82 | 9.273,06 | 13/12/2024 | 12/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2508 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2312.0015 | Biometização de Tecido Vegetal | Otimização da gramatura dos protótipos Detalhamento: variação da espessura do tecido para a otimização da gramatura dos protótipos. | Download | 64.300,45 | 84.184,08 | 46.365,32 | 14/07/2024 | 12/12/2024 | 02/09/2024 | 26/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 26/12/2024
2509 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2312.0015 | Biometização de Tecido Vegetal | Fabricação de Protótipos com Fibras Longas Detalhamento: Fabricação de protótipos com fibras longas dispostas de forma alinhada e aleatória através de processos de Mistura, deposição, deposição das fibras, filtragem e secagem. | Download | 38.580,27 | 50.510,45 | 27.819,19 | 14/04/2024 | 13/07/2024 | 07/06/2024 | 01/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 02/09/2024
2510 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2312.0015 | Biometização de Tecido Vegetal | Definição das Matérias-Primas para a mimetização da palha de milho Detalhamento: A partir dos resultados apontados na macro entrega 01, conversas com corpo técnico da empresa e definições de fornecedores e possíveis matérias-primas disponíveis no mercado, escolher algumas alternativas de matéra-prima para a confecção dos protótipos mimetizando a palha do milho | Download | 12.860,09 | 16.836,82 | 9.273,06 | 15/03/2024 | 13/04/2024 | 17/04/2024 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/06/2024
2511 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2312.0015 | Biometização de Tecido Vegetal | Estudo da literatura já disponível sobre a caracterização química, morfológica e mecânica da palha de milho. Detalhamento: Consulta às bases de dados de artigos científicos nacionais e internacionais, banco de patentes nacionais e internacionais. Verificação da existência de algum relato sobre seu processo de mimética ou biomimética. | Download | 38.580,27 | 50.510,42 | 27.819,19 | 14/12/2023 | 14/03/2024 | 18/01/2024 | 17/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 24/04/2024
2512 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2402.0028 | Navind | Protótipo físico final + Testes de integração e relatórios dos resultados de testes das estratégias de localização e navegação | Nenhum anexo | 304.504,44 | 1.103.494,54 | 84.944,50 | 01/05/2025 | 30/08/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na data da última macro entrega
2513 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2402.0028 | Navind | Protótipo físico Parcial V2 + Testes de integração + roteirização inteligente | Nenhum anexo | 243.603,56 | 882.795,63 | 67.955,60 | 01/12/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2514 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2402.0028 | Navind | Protótipos Físicos Parciais V1+ SW Web com navegação e mapas | Nenhum anexo | 243.603,56 | 882.795,63 | 67.955,60 | 01/08/2024 | 30/11/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | As convenentes identificaram a necessidade prorrogação do prazo da segunda macroentrega para finalizar o protótipo V1, devido a atrasos na aquisição de alguns componentes de hardware.
2515 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2402.0028 | Navind | Especificação de requisitos + projetos mecânicos/automação+ BOM | Download | 365.405,34 | 1.324.193,44 | 101.933,40 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
2516 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2402.0027 | VISIONAL4ALL | Protótipo testado em ambiente de laboratório | Nenhum anexo | 397.813,35 | 1.085.860,33 | 118.652,33 | 01/10/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | retificação da data final da última macroentrega.
2517 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2402.0027 | VISIONAL4ALL | Modelos de IA testados em ambiente simulado | Nenhum anexo | 497.266,69 | 1.357.325,42 | 148.315,42 | 01/05/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2518 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2402.0027 | VISIONAL4ALL | Arquitetura de software e hardware da solução | Download | 298.360,01 | 814.395,25 | 88.989,25 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
2519 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2402.0046 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 3ª Macroenterga - Comportamento das mudas no campo: Implantação de testes de campo; Equações de crescimento e produção; Análise de dados e Entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 80.530,40 | 87.241,28 | 86.666,68 | 17/11/2025 | 06/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
2520 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2402.0046 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 2ª Macroentrega - Propagação Vegetativa de Bambu: Propagação vegetativa de materiais genéticos; Ajustes no protocolo de propagação vegetativa no viveiro da CMPC. | Nenhum anexo | 80.530,40 | 87.241,26 | 86.666,66 | 18/08/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2521 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2402.0046 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 1ª Macroentrega - Resgate de material genético: Seleção de áreas para coleta dos clones; Coleta de material genético; Implantação do banco de germoplasma na CMPC em campo. | Nenhum anexo | 80.530,40 | 87.241,26 | 86.666,66 | 20/02/2024 | 15/08/2025 | 21/02/2024 |  | 1 | 65 | Não
2522 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2402.0071 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Caracterização das Nanodispersões e Avaliação e acompanhamento dos testes: Caracterização Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões e, se apropriado, de seus componentes. Fornecer e avaliar a performance das formulações através de acompanhamento dos testes in vitro e In vivo, a serem conduzidos por terceiros a serem definidos. Os testes In vitro a serem realizados são: Concentração Inibitória Mínima (MIC) e Concentração Bactericida Mínima (MBC). Em caso de realização de testes In vivo, os custos envolvidos correrão por conta da Cecil e os ensaios previstos são toxicidade e farmacocinética do IFA em cobaias. A empresa Cecil poderá auxiliar formando as parcerias necessárias com as instituições de pesquisa que poderão executar os testes em animais. A formulação final do produto (IFA) deverá ser construída e ajustada juntamente com os técnicos da Cecil ou com terceiros por ela indicados. | Nenhum anexo | 33.344,00 | 49.676,00 | 21.208,00 | 03/02/2025 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2523 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2402.0071 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Estudo e otimização da estabilidade: Estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos. | Nenhum anexo | 41.680,00 | 62.095,00 | 26.510,00 | 03/02/2025 | 30/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2524 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2402.0071 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Pré-seleção das fórmulas por meio de MIC e Sucesso na compatibilização das duas moléculas: Entrega das formulações protótipos para seleção inicial por meio de testes de MIC (Concentração Inibitória Mínima). Esses testes serão realizados por terceiros a serem definidos. * A pré-seleção com base nos MICs deverá seguir o cronograma estabelecido a fim de não causar descontinuidade das atividades do projeto. Nanodispersões (CuNP + Amoxicilina) pré-selecionadas com caracterização prévia para prosseguirem para as próximas etapas do desenvolvimento. Ponto chave = Sucesso da compatibilização das duas moléculas. | Nenhum anexo | 41.680,00 | 62.095,00 | 26.510,00 | 01/11/2024 | 20/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2525 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2402.0071 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Determinação dos perfis de encapsulamento e liberação e Caracterização inicial das Nanodispersões: Desenvolvimento e otimização de testes para estimar a eficiência do encapsulamento (se pertinente) e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos utilizados na nanodispersão a base de Amoxicilina e Nanopartículas de Cobre (se pertinente) com base em análises e ensaios cromatográficos. Caracterização inicial das propriedades Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões. | Nenhum anexo | 41.680,00 | 62.095,00 | 26.510,00 | 01/04/2024 | 21/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2526 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2402.0071 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Testes iniciais dos materiais e parâmetros de síntese e Testes de Síntese e caracterização: Prospectar os melhores materiais para a construção dos nanossistemas para o encapsulamento da amoxicilina (se necessário) e sua compatibilização com nanopartículas de cobre. Avaliar e testar os materiais mais adequados para fabricação dos nanomateriais envolvidos na formulação. Estudo e otimização da compatibilização da Amoxicilina encapsulada, ou não, com as nanopartículas de cobre por meio de análises de distribuição de tamanho, carga superficial e estabilidade coloidal. | Nenhum anexo | 80.717,77 | 100.097,23 | 42.737,41 | 07/02/2024 | 22/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
2527 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2312.0248 | HP - UbiQ24 | 3. Encerramento ▪ Desejável produção científica (publicação de artigo ou congressos de alto impacto) ▪ Relatório Anual (Relatório Demonstrativo Anual - RDA) ▪ Transferência Tecnológica | Download | 131.232,05 | 99.418,20 | 67.604,39 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
2528 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2312.0248 | HP - UbiQ24 | 2. Desenvolvimento Tecnológico e validação da PoC ▪ Revisão do estado da arte sobre tecnologias ▪ Desenvolvimento da solução UbiQ • Código-fonte, executável, documentação técnica, modelos de IA ▪ Desenvolvimento de casos de uso para demonstrar a viabilidade da solução | Download | 552.864,81 | 937.092,19 | 284.809,14 | 01/03/2024 | 31/10/2024 | 01/03/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
2529 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2312.0248 | HP - UbiQ24 | 1.1 Planejamento Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. 1.2. Pesquisa Informacional e Conceitual ▪ Relatório informacional com especificação de requisitos e especificação da PoC ▪ Relatório de Conceitos e Tecnologias Aplicáveis | Download | 107.899,62 | 163.484,28 | 55.584,66 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024 | [04/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2530 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2312.0023 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório sobre possíveis desenvolvimentos futuros do protótipo. | Nenhum anexo | 38.992,27 | 152.192,95 | 46.483,25 | 02/06/2025 | 01/09/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
2531 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2312.0023 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Algoritmos Inteligentes definidos e testados. Modelo COI integrado com a pelotização. | Nenhum anexo | 199.989,25 | 100.000,00 | 46.483,25 | 02/11/2024 | 01/06/2025 | 02/11/2024 |  | 1 | 35 | Não
2532 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2312.0023 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Relatório completo de algoritmos e resultados preliminares. Validação de resultados. Modelo COI ajustado considerando o backlog definido no anexo 1 deste plano. | Download | 119.490,76 | 100.000,00 | 46.483,25 | 02/06/2024 | 01/11/2024 | 02/06/2024 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Não | 12/11/2024
2533 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2312.0023 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Relatório sobre os problemas definidos, revisão da literatura, discussão sobre as primeiras abordagens desenhadas. | Download | 152.843,49 | 500.000,00 | 46.483,25 | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 04/06/2024
2534 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2401.0043 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME03: Versão final do software aceito pela empresa | Nenhum anexo | 64.332,95 | 141.004,35 | 20.308,08 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 88 | Não
2535 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2401.0043 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 64.332,96 | 141.004,36 | 20.308,08 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 08/11/2024
2536 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2401.0043 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 64.332,96 | 141.004,36 | 20.308,09 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
2537 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2402.0051 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Construção de matriz de decisão | Download | 91.200,00 | 0,00 | 21.629,37 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 16/10/2024 | 27/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
2538 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2402.0051 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Modelagem de casos | Download | 91.200,00 | 596.664,00 | 23.716,59 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 16/07/2024 | 15/10/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
2539 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2402.0051 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Estudo bibliográfico e premissas | Download | 302.600,00 | 649.728,00 | 43.258,71 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 01/02/2024 | 15/07/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024
2540 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2312.0078 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Demonstração e validação da PoC de ECU Nesta última etapa serão executadas as seguintes atividades: I – integração das aplicações de teste desenvolvidas nos softwares Altair Embed e de desenvolvimento de interface com usuário, com os kits de desenvolvimento; II – demonstração da PoC de ECUs; III – estimativa de esforço e cronograma para desenvolvimento das ECUs; IV – elaboração de proposta técnico-financeira para desenvolvimento das ECUs. Entregáveis: I – proposta técnico-financeira para o desenvolvimento da solução; II – relatório com resultados obtidos nos testes da PoC; III – uma (01) PoC desenvolvida para as validações, para utilização temporária pela MARCOPOLO, mediante contrato de comodato. | Download | 20.196,00 | 26.924,00 | 9.180,00 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 28/05/2024 | 15/08/2024 |  | 100 | Não | 15/08/2024
2541 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2312.0078 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Desenvolvimento e testes As atividades desta etapa serão: I – definição das interfaces das ECUs; II – definição dos componentes eletrônicos críticos; III – testes de programação de blocos de funcionalidade no software Altair Embed; IV – validação de integração do software Altair Embed com software de desenvolvimento de interface com usuário. Entregáveis: I – documento de arquitetura atualizado com as interfaces definidas e com os componentes críticos da solução; II – relatório do resultado da integração entre software Altair Embed e software de desenvolvimento de interface com usuário. | Download | 30.294,00 | 49.573,50 | 13.770,00 | 01/04/2024 | 30/05/2024 | 01/04/2024 | 27/05/2024 |  | 100 | Não | 27/05/2024
2542 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2312.0078 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Definição de requisitos e arquitetura da solução Nesta etapa inicial serão realizadas as seguintes atividades: I – levantamento de características da ECU de controle do motorista e da ECU de controle básico; II – definição dos requisitos da ECU de controle do motorista e da ECU de controle básico; III – definição da arquitetura da solução; IV – testes de usabilidade no software Altair Embed; V – testes de usabilidade em software de desenvolvimento de interface com usuário. Entregáveis: I- documento de arquitetura e requisitos da solução. | Download | 50.490,00 | 82.622,50 | 22.950,00 | 01/01/2024 | 29/03/2024 | 02/01/2024 | 03/04/2024 |  | 100 | Não | 16/04/2024
2543 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2311.0005 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre avalidação/caracterizaçãodos AcMs, expansão e estocagem e produção de fluído ascético. Entrega de alíquota de hibridomas secretores de anticorpos monoclonais anti-BCM-7. | Nenhum anexo | 54.769,00 | 38.861,00 | 55.908,00 | 19/11/2024 | 06/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2544 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2311.0005 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre a fusão,seleção e triagem doshibridomas. | Download | 80.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 19/07/2024 | 19/11/2024 | 18/09/2024 | 07/01/2025 | 1 | 100 | Não | 07/01/2025
2545 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2311.0005 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre asetapas de imunização ecultivo de mielomas | Download | 70.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 19/04/2024 | 19/07/2024 | 18/06/2024 | 17/09/2024 | 1 | 100 | Não | 17/09/2024
2546 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2311.0005 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | 1. Protocolo da submissão do projeto ao CEUA. 2. Relatório sobre a produção do antígeno BCM-7 (proteína recombinante ou proteína/peptídeo conjugada). | Download | 110.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 19/02/2024 | 19/04/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 70 | Sim | 17/06/2024 | Conforme conforme relatado no anexo 10, neste projeto, a quase totalidade dos insumos é importada. Como já havíamos previsto no Plano de Trabalho assinado pela empresa, o atraso na aquisição desses insumos era um risco identificado e destacado no Plano de Trabalho. A primeira etapa do projeto previa o desenvolvimento de estratégias de produção de proteína/antígeno recombinante. Essa atividade é uma etapa de desenvolvimento in silico que se mostrou mais desafiadora do que o esperado, e levou mais tempo do que o previsto, o que atrasou a solicitação do plasmídeo (importado) e do peptídeo sintético. O antígeno BCM-7 que será produzido pela tecnologia do DNA recombinante (resultado do trabalho in silico), para produzir o anticorpo monoclonal, apresenta um tamanho muito reduzido - 7 aminoácidos. Peptídeos dessa dimensão não costumam ser imunogênicos. Para contornar este problema, a equipe liderada pelo coordenador do projeto, prof. Flávio Fonseca, desenvolveu 6 estratégias para produzir o antígeno com potencial de imunogênico. Por outro lado, uma atividade prevista na segunda Macroentrega foi adiantada, qual seja, o cultivo de células de mieloma. Esse atraso de atividade foi exposto e explicado no relatório de Macroentrega e aceito pela empresa, sem questionamentos.
2547 | 2025-03-04 | 8 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Caracterização química inequívoca dos produtos naturais isolados | Nenhum anexo | 118.368,49 | 44.360,97 | 1.759,63 | 12/10/2027 | 31/01/2028 |  |  | 1 |  | Não
2548 | 2025-03-04 | 7 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 4) | Nenhum anexo | 149.153,30 | 87.681,76 | 180.187,44 | 11/04/2027 | 11/10/2027 |  |  | 1 |  | Não
2549 | 2025-03-04 | 6 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 3) | Nenhum anexo | 147.527,02 | 124.791,00 | 180.187,44 | 10/10/2026 | 10/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
2550 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 2) | Nenhum anexo | 139.395,61 | 223.728,61 | 180.187,44 | 09/04/2026 | 09/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
2551 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico1) | Nenhum anexo | 150.220,95 | 276.451,51 | 180.187,44 | 08/10/2025 | 08/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2552 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Confirmação dos fingerprints químicos selecionados na etapa anterior | Nenhum anexo | 139.196,58 | 144.752,91 | 156.762,08 | 07/04/2025 | 07/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2553 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Desreplicação de hits e seleção de produtos naturais candidatos a ação anti T. cruzi na biblioteca MPH (abordagem NP3) | Nenhum anexo | 140.562,32 | 239.143,30 | 149.030,24 | 06/10/2024 | 06/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2554 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2312.0026 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Seleção de séries cromatográficas inibidoras de T. cruzi com base nos resultados da triagem fenotípica da biblioteca MPH | Nenhum anexo | 150.693,10 | 119.662,53 | 16.425,49 | 05/02/2024 | 05/10/2024 | 05/02/2024 |  | 1 | 92 | Sim |  | Repactuado em reunião entre os partícipes, em 10/10/2024, que a macroentrega 1 findará em 31/03/2025, dado que foram necessários ensaios a mais para garantirmos maior confiabilidade quanto a escolha das moléculas e extratos que irão para as próximas fases do projeto.
2555 | 2025-03-04 | 5 | PLIG-2109.0026 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | O objetivo desta macroentrega é realizar um estudo comparativo de rugosidade e formação de carepa, em relação ao desempenho do corte a laser, em amostras de chapa grossas de aços acalmados ao Al e Al-Si, com duas espessuras (25,4 e 31,8 mm) considerando três processos de corte: corte a laser, oxicorte e corte a plasma. | Download | 52.838,21 | 87.513,29 | 24.767,91 | 12/04/2024 | 10/10/2024 | 12/04/2024 | 07/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024 | A Macro 5 teve seu início na data de 12/04/2024, após finalizar a tramitação de assinaturas do terceiro aditivo de contrato, em que foram reajustados os valores das macros 4 e 5 e os respectivos escopos. O aditivo também prorrogou a vigência do contrato para o término na data de 10/10/2024. Macro entrega 5 em andamento, fase final, ensaios concluídos, relatório de entrega em revisões. Previsão de conclusão da macroentrega foi antecipada para meados de julho/agosto. 07/08/2024 - Apresentação realizada à empresa parceira. Apresentação dos resultados do projeto e termo de aceite enviado para assinatura. 09/08/2024 - Termo de aceite da macroentrega 5 assinado pela empresa parceira.
2556 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2109.0026 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | A macroentrega 4 teve como objetivo realizar um estudo comparativo, por caracterização microestrutural, entre os cortes a laser e a plasma, tanto para a formulação Padrão como Lasergrade do aço A572-50, com espessura de 25,40 mm. | Download | 23.264,41 | 38.531,68 | 10.905,19 | 22/06/2023 | 22/09/2023 | 22/06/2023 | 12/01/2024 | 1 | 100 | Não | 12/01/2024
2557 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 6 - Simulações físicas - parte 2 | Nenhum anexo | 257.580,00 | 512.650,36 | 114.299,59 | 25/07/2026 | 24/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
2558 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2312.0078 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório final contemplando as atividades realizadas no período do mês 25 ao mês 30. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 629.373,96 | 116.253,39 | 13/01/2026 | 13/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
2559 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2312.0078 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório parcial contemplando todas as atividades realizadas no período do mês 13 ao mês 24. | Nenhum anexo | 689.893,60 | 1.360.000,00 | 116.253,50 | 10/02/2025 | 13/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2560 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2312.0078 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório parcial contemplando todas as atividades realizadas no período do mês 1 ao mês 12. | Nenhum anexo | 854.262,08 | 1.000.000,00 | 116.253,40 | 13/12/2023 | 07/02/2025 |  |  | 2 | 50 | Não
2561 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 5 - Simulações físicas - parte 1 | Nenhum anexo | 257.580,00 | 512.650,37 | 114.299,57 | 25/01/2026 | 24/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2562 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 4 - Desenvolvimento de formulação de cimento resistente e resiliente ao CO2 - parte 2 | Nenhum anexo | 257.580,00 | 381.173,37 | 114.299,57 | 25/07/2025 | 24/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2563 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 3 – Linha de base - parte 2 | Nenhum anexo | 257.580,00 | 381.173,37 | 114.299,57 | 25/01/2025 | 24/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2564 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 2 – Desenvolvimento de formulação de cimento resistente e resiliente ao CO2 - parte 1 | Nenhum anexo | 257.580,00 | 375.717,12 | 114.299,57 | 25/07/2024 | 24/01/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 80 | Não
2565 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2401.0050 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 1 - Linha de base - parte 1 | Download | 257.580,00 | 469.911,71 | 114.299,57 | 25/01/2024 | 24/07/2024 | 25/01/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2566 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2401.0045 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 4ª Macroentrega - Report dos parâmetros obtidos de processo e produção de biochar: Listar todos os parâmetros de processo e produtos otimizados dos testes pilotos (condições de processo, rendimento, outros). | Nenhum anexo | 256.595,88 | 201.611,05 | 65.313,60 | 01/09/2025 | 10/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2567 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2401.0045 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 3ª Macroentrega - Caracterização físico-química dos biochar’s produzidos por matéria-prima: Otimização das condições operacionais; Utilização de sílica e CaO como leito do reator; Produzir 150kg de biochar de cada uma das 3 biomassas; Análises físico-químicas dos biochar’s produzidos por matéria-prima. | Nenhum anexo | 256.595,86 | 201.611,03 | 65.313,59 | 28/01/2025 | 30/08/2025 | 15/02/2025 |  | 1 | 5 | Não
2568 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2401.0045 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 2ª Macroentrega - Produção de biochar e otimização das condições reacionais no Pirolisador intermediário de bancada (3L): Pirólise das 6 matérias-primas com partícula 6 mm, variando as principais condições de processo: 4 temperaturas e 4 tempos de residência; Caracterização físico-química dos biochar’s proveniente da macroentrega1 - Balanço de massa e de carbono dos principais biochar’s nas melhores condições de trabalho. | Download | 256.595,86 | 201.611,03 | 65.313,59 | 30/08/2024 | 27/01/2025 | 02/10/2024 | 14/02/2025 | 1 | 100 | Sim | 14/02/2025
2569 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2401.0045 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 1ª Macroentrega - Caracterização físico-química das 6 matérias-primas coletadas: Preparo das 6 matérias-primas lenhosas - 1t da madeira de eucalipto e 100 kg das outras matérias-primas; Análises físico-químicas das 6 matérias-primas coletadas (adicionar carvão vegetal moído). | Download | 256.595,86 | 201.611,03 | 65.313,59 | 29/02/2024 | 29/08/2024 | 29/02/2024 | 01/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 01/10/2024
2570 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0235 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.5. Detalhamento Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando à emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 1.6. Execução e Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 156.807,90 | 0,00 | 0,00 | 07/11/2024 | 14/02/2025 | 30/10/2024 | 14/02/2025 | 1 | 100 | Não | 14/02/2025 | 07/02 - Devido ao aditivo, algumas atividades foram reajustadas e o percentual de avanço reduzido.
2571 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0235 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.4. POC / Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 250.932,76 | 0,00 | 0,00 | 22/04/2024 | 29/10/2024 | 22/04/2024 | 29/10/2024 | 1 | 100 | Não | 26/11/2024 | [04/11/2024] Termo de aceite em fluxo de assinatura
2572 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0235 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.1. Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do plano de gerenciamento do projeto. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo buscar informações para embasamento do desenvolvimento do projeto. 1.3. Projeto Conceitual Com o objetivo de criar conceitos para o funcionamento do protótipo. | Download | 92.259,34 | 0,00 | 0,00 | 25/01/2024 | 19/04/2024 | 25/01/2024 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2573 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME03: Implementação web da aplicação Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma conjunto de atividades essenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise dos principais pontos desenvolvidos na macroentrega anterior (aplicação mobile), dos requisitos da proposta e das soluções presentes no mercado, de modo a desenvolver uma aplicação web que atenda todos os requisitos do projeto. O dashboard online possui as principais funcionalidades necessárias para uma análise holística. Possui telas específicas para diferentes tipos de usuários, como gestor e motorista. Para realizar o acesso é necessário o cadastro prévio e inserir corretamente as credenciais. Como gestor, é permitido criar frotas, cadastrar novos usuários, gerenciar alertas e visualizar os dados dos respectivos veículos. Uma das funcionalidades implementadas, é visualizar no mapa os veículos pertencentes aquela frota. Ao clicar no respectivo veículo, é possível encontrar detalhes de temperatura e pressão dos pneus. Outra informação importante no detalhe do veículo, são os alertas e histórico dos pneus. Ao clicar no pneu, é apresentado maiores detalhes do respectivo pneu. Outras implementações importantes são a de gerenciamento de alertas. O veículo é capaz de enviar um conjunto de dados mesmo após muito tempo sem internet. Dados referentes ao monitoramento TPMS dos pneus, além de dados da CAN do veículo, como rpm do motor, temperatura e hodômetro. | Download | 0,00 | 0,00 | 7.070,24 | 13/07/2024 | 12/09/2024 | 12/07/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024
2574 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME02: Software mobile Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma série de atividadesessenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise crítica quanto ao estudo realizado na macroentrega anterior, de modo a compreender as soluções disponíveis no mercado, e assim poder oferecer uma solução completa. Como resultado desta análise, foi realizado um levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do software mobile (Link), além de todo o fluxo de funcionamento do software mobile. O App possui todas as funcionalidades necessárias para integração completa da solução. | Download | 69.048,00 | 85.572,00 | 7.070,75 | 13/04/2024 | 12/07/2024 | 05/04/2024 | 11/07/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
2575 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2401.0005 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME01: Projeto dos sensores e plataforma - Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma série de atividades essenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise aprofundada e compreensão da solução proposta, mediante um estudo meticuloso das opções disponíveis no mercado, bem como uma investigação detalhada dos componentes de hardware a serem empregados na construção da solução. Este estudo de hardware abrangeu a análise do chip utilizado para o sensoriamento, além da identificação de componentes e circuitos auxiliares necessários, como comunicação RF, RTC, comunicação CAN e RS485. Com base na proposta da solução e no estudo realizado sobre o hardware necessário, foi elaborado um fluxograma detalhado do funcionamento do gateway, permitindo assim a identificação dos componentes a serem utilizados e a elaboração de uma lista de compras precisa. Posteriormente, após o estudo minucioso do hardware e dos protocolos e microcontroladores a serem aplicados, foi desenvolvida a primeira versão do esquemático do DevKit do Gateway, juntamente com o layout da PCB e a prototipagem de sua versão inicial. A montagem deste DevKit é de suma importância, uma vez que facilita o desenvolvimento dos códigos para todos os componentes integrados da solução, conforme concebido no fluxograma. | Download | 27.000,00 | 94.572,00 | 7.070,75 | 12/01/2024 | 12/04/2024 | 12/01/2024 | 04/04/2024 | 1 | 100 | Não | 22/04/2024
2576 | 2025-03-04 | 8 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Conclusão do projeto e entrega do catalisador final | Nenhum anexo | 240.000,00 | 0,00 | 25.321,91 | 24/07/2027 | 23/01/2028 |  |  | 1 |  | Não
2577 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Avaliação de diferentes condições reacionais e ajustes finais na estabilidade do catalisador | Nenhum anexo | 240.000,00 | 467.375,44 | 101.287,61 | 24/01/2027 | 23/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
2578 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Descrição dos entregáveis desta macroentrega: Mais exploração fundamental dos catalisadores | Nenhum anexo | 240.000,00 | 467.375,44 | 151.931,41 | 24/07/2026 | 23/01/2027 |  |  | 1 |  | Não
2579 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2401.0115 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo de Inteligência Artificial (Final) - Alertas e sugestões para otimização de estoque - Realização de testes e ajustes finais - Transferência de tecnologia - Elaboração de documentação final | Download | 87.000,00 | 92.833,31 | 143.513,73 | 01/11/2024 | 08/04/2025 | 01/11/2024 | 10/02/2025 | 1 | 100 | Não | 11/02/2025
2580 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2401.0115 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo de Inteligência Artificial (Inicial) - Treinamento e teste dos modelos de IA - Análise de dados e resultados - Analítico para predição de estoque - Refinamento dos modelos de IA | Download | 87.000,00 | 92.833,34 | 71.756,86 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024
2581 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2401.0115 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo Simplificado de Compras, Vendas e Estoque - Análise exploratória dos dados - Usuários e perfis de acesso - Ingredientes e cardápio - Navegação de compras, vendas e estoque - Telas de gráficos, predições e alertas | Download | 87.000,00 | 92.833,34 | 71.756,86 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 08/08/2024
2582 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2401.0115 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Especificação do Sistema - Acesso aos dados iniciais - Definição das regras de negócio e requisitos - Definição do modelo do banco de dados - Diagramas de classes e casos de uso - Definição das tecnologias - Pesquisa de ferramentas e modelos de IA | Download | 87.000,00 | 92.833,34 | 71.756,86 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/05/2024
2583 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2312.0114 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Testes, Implantação e Monitoramento - Placas de controle + potência + Comm operacionais - Relatório de acompanhamento da etapa - Relatório dos ensaios | Download | 28.800,00 | 0,00 | 17.830,06 | 01/10/2024 | 03/04/2025 | 20/09/2024 | 13/02/2025 | 1 | 100 | Não | 13/02/2025
2584 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2312.0114 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Desenvolvimento de Firmware - Firmware operacional (sem integração completa) - Modificações de HW+FW (BaseCommV2+UPS) - Relatórios de acompanhamento da Etapa | Download | 48.000,00 | 0,00 | 14.858,39 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 26/04/2024 | 19/09/2024 | 1 | 100 | Não | 19/09/2024
2585 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2312.0114 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Desenvolvimento de Hardware - Esquemáticos - PCB - Firmware-Base - Relatórios de acompanhamento da Etapa | Download | 9.600,00 | 96.375,66 | 8.915,04 | 04/02/2024 | 30/04/2024 | 04/02/2024 | 25/04/2024 | 1 | 100 | Não | 25/04/2024
2586 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2312.0114 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Planejamento e Kick-Off - Inicio de operação com o ambiente VSCode/ESP-IDF - Relatório de Arquitetura da BaseCommV2 | Download | 0,00 | 35.002,11 | 2.971,68 | 03/01/2024 | 03/02/2024 | 03/01/2024 | 03/02/2024 | 1 | 100 | Não | 23/02/2024
2587 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-2108.0058 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento (mês 21-maio/2025) - Relatório de andamento apresentando os principais resultados obtidos e novas soluções desenvolvidas para os 5 componentes de desgaste (rolos para briquetagem, bolas de moinho, pino para o HPGR, revestimento para o britador SD11 e placas para chutes de transferência. | Nenhum anexo | 112.374,09 | 188.664,95 | 44.709,01 | 24/08/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
2588 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2108.0058 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento apresentando resultados relativos à produção e caracterização preliminar de corpos de prova para desenvolvimento de rolos para briquetagem, placas para chutes e transferência, revestimento do britador de aço Hadfield, corpos moedores e pinos para o HPGR. | Download | 112.374,09 | 188.664,95 | 26.153,40 | 23/12/2023 | 24/08/2024 | 23/12/2023 | 17/07/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
2589 | 2025-03-04 | 8 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME08: Relatório da validação dos modelos | Nenhum anexo | 52.422,71 | 80.028,22 | 70.942,16 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 01/04/2025 | 2 | 25 | Não
2590 | 2025-03-04 | 7 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME07: Relatório de Status e Progresso | Download | 101.748,32 | 155.273,56 | 70.942,13 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 01/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2591 | 2025-03-04 | 6 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME06: Ferramenta de Simulação | Download | 106.835,74 | 163.037,24 | 70.942,13 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
2592 | 2025-03-04 | 8 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME08: Relatório da validação dos modelos | Nenhum anexo | 53.447,73 | 85.662,10 | 65.202,54 | 01/09/2024 | 01/04/2025 | 01/09/2024 |  | 2 | 25 | Não
2593 | 2025-03-04 | 7 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME07: Relatório de Status e Progresso | Download | 92.950,06 | 148.887,59 | 65.202,58 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 01/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2594 | 2025-03-04 | 6 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME06: Ferramenta de Simulação | Download | 97.597,56 | 156.331,97 | 65.202,58 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
2595 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2312.0022 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Elaboração de relatório de metodologia e diretrizes de implementação da técnica em campo. | Nenhum anexo | 170.671,92 | 377.994,85 | 195.082,21 | 11/08/2025 | 05/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
2596 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2312.0022 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Ensaios de avaliação de sensor em revestimentos espessos (20 a 50 mm). Os CPs planos serão confeccionados a partir de 8 placas de aço carbono - variando entre 0.5 e 1.5 polegadas de espessura -, com defeitos manufaturados | Nenhum anexo | 298.676,32 | 661.492,01 | 341.394,39 | 14/10/2024 | 08/08/2025 | 02/12/2024 |  | 1 | 25 | Não
2597 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2312.0022 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Ensaios de avaliação de sensor em revestimentos finos (5 a 20 mm). Os CPs planos serão confeccionados a partir de 8 placas de aço carbono - variando entre 0.5 e 1.5 polegadas de espessura -, com defeitos manufaturados. | Nenhum anexo | 383.651,53 | 849.690,97 | 438.523,15 | 12/12/2023 | 11/10/2024 | 12/12/2023 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não |  | Término previsto para 30/11/2024.
2598 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2311.0021 | Biometric Cards | Knowledge Transfer | Download | 216.139,41 | 602.363,21 | 0,00 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 2 | 100 | Não | 30/06/2024
2599 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2311.0021 | Biometric Cards | Solução IOS e Android | Download | 77.177,25 | 258.292,54 | 0,00 | 15/12/2023 | 31/03/2024 | 15/12/2023 | 31/03/2024 | 2 | 100 | Não | 01/04/2024
2600 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2311.0021 | Biometric Cards | Flutter development | Download | 77.177,25 | 258.292,54 | 0,00 | 15/12/2023 | 31/03/2024 | 15/12/2023 | 31/03/2024 | 2 | 100 | Não | 01/04/2024
2601 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2311.0021 | Biometric Cards | Setup & Boilerplate | Download | 38.588,63 | 129.146,26 | 0,00 | 13/11/2023 | 29/12/2023 | 13/11/2023 | 29/12/2023 | 2 | 100 | Não | 30/01/2024
2602 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2401.0026 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.17 - Facets Versão 3.3 - CarKeys Test Application Versão 1.5.1 | Download | 585.394,29 | 1.902.854,41 | 0,00 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2603 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2401.0026 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.16 - Facets Versão 3.2 - CarKeys Test Application Versão 1.5 | Download | 585.394,29 | 1.902.854,41 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 29/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2604 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2401.0026 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.15.1 - Facets Versão 3.1 - CarKeys Test Application Versão 1.4.2 | Download | 579.031,31 | 1.882.171,21 | 0,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
2605 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2401.0026 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.15 - Facets Versão 3.0 Beta 3 - CarKeys Test Application Versão 1.4.1 | Download | 572.668,33 | 1.861.488,00 | 0,00 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
2606 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2312.0113 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Transferência de tecnologia - Relatório técnico final | Nenhum anexo | 143.700,00 | 253.145,32 | 93.603,81 | 01/11/2024 | 27/03/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 99 | Não
2607 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2312.0113 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Middleware pulmonar - Relatório de testes e avaliação dos modelos | Download | 143.700,00 | 253.145,31 | 46.801,91 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 2 | 100 | Não | 18/11/2024
2608 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2312.0113 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Visão Pulmonar em redes generativas - Documento de especificação técnica | Download | 143.700,00 | 253.145,31 | 46.801,91 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 2 | 100 | Não | 07/08/2024
2609 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2312.0113 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Aquisição de Provisionamento dos Dados: - Documento de especificação técnica | Download | 143.700,00 | 281.336,28 | 46.801,91 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 16/05/2024
2610 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2309.0016 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | Desempenho mecânico Os materiais, provenientes da metodologia que apresentar uma melhor eficiência, serão analisados por meio de ensaios mecânicos do tipo tesão-deformação. Assim, serão obtidos corpos de prova injetados que serão ensaiados de acordo com a Norma ASTM D 638. Entregável da Etapa 3: 1- Análise de desempenho mecânico (tensão-deformação) dos materiais que apresentarem propriedades otimizadas. Resultados Esperados Espera-se com este estudo poder definir as condições mais viáveis para reciclar resíduos de tecidos oriundos na indústria de confecção. Definida as condições adequadas, a produção de um material com variada massa molar (viscosidade intrínseca) de acordo com a necessidade para os diferentes segmentos de mercado, será viabilizada. | Nenhum anexo | 71.478,23 | 33.216,01 | 38.262,22 | 05/06/2025 | 05/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2611 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2309.0016 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | – Reciclagem para a produção de pellets Etapa 2A- Polimerização no Estado Sólido Os materiais produzidos passarão por uma polimerização no estado sólido (SSP) em um pós- condensador piloto disponível do Laboratório de Polímeros do Departamento de Química – UFSCar. Um estudo sobre o tempo, temperatura e atmosfera será realizado para determinar as condições ideais de aumento de massa molar verificado por meio da viscosidade intrínseca. Entregáveis da Etapa 2A: 1- Material resultado da pós-condensação do estado sólido com viscosidade intrínseca superior ao resíduo original. 2- Condições otimizadas para a realização da pós-condensação do estado sólido. Etapa 2B- Aditivação O material que apresentar o melhor desempenho na Etapa 1 será submetido a um processamento via extrusão com diferentes teores em massa de um estabilizante. O estabilizante será escolhido de acordo com estudos prévios desenvolvidos pelas pesquisadoras. Após a obtenção no material na forma de pellets, será avaliada a viscosidade intrínseca. Entregáveis da Etapa 2B: 1- Material resultado da aditivação com viscosidade intrínseca superior ao resíduo original. 2- Condições otimizadas para a realização da aditivação. Etapa 2C- Extrusão Reativa Novamente o material que apresentar o melhor desempenho na Etapa 1 será submetido a um processamento via extrusão, no qual serão variadas as condições de proc | Nenhum anexo | 142.956,45 | 66.432,02 | 76.524,45 | 05/09/2024 | 05/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2612 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2309.0016 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | 1- Adequação do formato do tecido para posterior processo de reciclagem Os rejeitos de tecidos deverão passar por um processo para adequação de sua forma e granulometria, de modo que sejam facilmente alimentados no processo de extrusão durante a etapa de reciclagem mecânica. Neste sentido serão propostas duas metodologias definidas como: Metodologia de Forma 1: Consistirá em submeter o tecido a uma técnica com elevado poder de cisalhamento e posterior moldagem e moagem. Espera-se nesta etapa obter um material aglutinado com densidade aparente superior aos rejeitos de tecido. Metodologia de Forma 2: Os rejeitos de tecidos serão picotados e posteriormente prensados. Os materiais obtidos serão alimentados em uma extrusora monorosca. A metodologia que resultar em aglutinados mais uniformes e que ao mesmo tempo produzam filamentos monoextrudados contínuos e intermitentemente será selecionada para a Etapa 2. Entregável: Material com densidade aparente adequada para a alimentação na etapa de reciclagem. | Download | 35.739,12 | 16.608,01 | 19.131,11 | 05/04/2024 | 05/09/2024 | 05/04/2024 | 17/07/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
2613 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Exploração fundamental dos catalisadores e ajuste fino dos catalisadores | Nenhum anexo | 240.000,00 | 715.830,57 | 151.931,41 | 24/01/2026 | 23/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2614 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Mais otimizações dos catalisadores e das condições de reação | Nenhum anexo | 240.000,00 | 902.754,70 | 151.931,41 | 24/07/2025 | 23/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2615 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Otimização dos catalisadores e das condições de reação | Nenhum anexo | 240.000,00 | 955.859,82 | 135.050,15 | 24/01/2025 | 23/07/2025 | 03/12/2024 |  | 1 | 15 | Não
2616 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Síntese dos catalisadores de referência, caracterizações e avaliação iniciais | Download | 249.000,00 | 782.965,49 | 101.287,61 | 24/07/2024 | 23/01/2025 | 01/07/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
2617 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2401.0049 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Planejamento e execução iniciais de atividades | Download | 249.000,00 | 840.939,31 | 25.321,90 | 24/01/2024 | 23/07/2024 | 24/01/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
2618 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2312.0112 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Transferência de Tecnologia - DCRS Homologado em ambiente HQ | Nenhum anexo | 127.200,00 | 214.930,92 | 92.307,34 | 01/11/2024 | 27/03/2025 | 01/11/2024 |  | 2 | 30 | Não
2619 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2312.0112 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo de Visão Computacional - Relatório de Testes e Avaliação dos Modelos | Download | 127.200,00 | 214.930,92 | 46.153,67 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 20/08/2024 | 31/10/2024 | 2 | 100 | Não | 18/11/2024
2620 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2312.0112 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo middleware de Conexão: - Middleware codificado | Download | 127.200,00 | 214.930,92 | 46.153,67 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 19/08/2024 | 2 | 100 | Não
2621 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2312.0112 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo de Aquisição de Provisionamento dos Dados - Documento de Especificação Técnica | Download | 127.200,00 | 252.469,46 | 46.153,68 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 10/06/2024
2622 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2401.0048 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Testes dos sistemas e implantação em ambiente operacional e Tutoriais e procedimentos de execução. | Nenhum anexo | 206.450,00 | 29.639,27 | 18.750,00 | 18/10/2024 | 17/01/2025 | 02/12/2024 |  | 1 | 40 | Não
2623 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2401.0048 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Integração do módulo de classificação de topo e base dos reservatórios utilizando dados de poço para validação do desempenho computacional no ambiente operacional. | Download | 184.050,00 | 29.639,28 | 37.500,00 | 18/07/2024 | 17/10/2024 | 02/09/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/12/2024
2624 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2401.0048 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Desenvolvimento computacional do módulo de classificação de topo e base dos reservatórios. | Download | 180.250,00 | 9.879,76 | 37.500,00 | 18/04/2024 | 17/07/2024 | 03/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2024
2625 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2401.0048 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Carregamento dos dados, condicionamento, classificação e avaliação de diferentes classes do treinamento. | Download | 176.250,00 | 40.601,21 | 18.750,00 | 18/01/2024 | 17/04/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2024 | atrasada devido a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela parte empresa.
2626 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2311.0023 | Envases IMASI | Implementação do protótipo IMASI | Download | 46.726,64 | 93.453,29 | 0,00 | 08/03/2024 | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024
2627 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2311.0023 | Envases IMASI | Protótipo de baixa fidelidade | Download | 43.712,02 | 87.424,04 | 0,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 | 08/02/2024 | 07/03/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024
2628 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2311.0023 | Envases IMASI | Documento de arquitetura inicial | Download | 46.726,64 | 93.453,29 | 0,00 | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 1 | 100 | Não | 22/02/2023
2629 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2311.0022 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo4: Transferência de Conhecimento, Código, Caderno de Teste, Entrega final. | Nenhum anexo | 48.541,10 | 126.660,16 | 0,00 | 01/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2630 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2311.0022 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo 4: Visualização de Mapa, [Menu Lateral] Redes (Essencial), Importar rede planejada, CRUD Localização (Essencial), Versionamento, Otimizar Amplificadores, Otimizar WSS | Download | 236.442,14 | 616.957,54 | 0,00 | 05/09/2024 | 31/12/2024 | 05/09/2024 | 28/01/2025 | 1 | 100 | Não | 28/01/2025
2631 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2311.0022 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Desenvolvimento do conjunto de requisitos de média prioridade | Download | 192.598,56 | 498.469,00 | 0,00 | 08/08/2024 | 04/09/2024 | 08/08/2024 | 04/10/2024 | 1 | 100 | Não | 24/10/2024
2632 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2311.0022 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo 2 - Estudo da api para integração com o Digital twin service e término do desenvolvimento das funcionalidades: Gerenciamento de projetos, Gerenciamento manual de usuários e grupos de usuários e Gestão manual de NE (estações). Além do desenvolvimento das funcionalidades: Mapeamento da topologia, Mapeamento de Projeto, Mapeamento dos Serviços e Login com token de acesso. | Download | 191.032,72 | 498.469,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 07/08/2024 | 16/05/2024 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024
2633 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2311.0022 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo 1 - Gerenciamento de projetos, Gerenciamento manual de usuários e grupos de usuários, Gestão manual de NE (estações) e gerenciar produtos. | Download | 238.007,98 | 621.043,35 | 0,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 15/05/2024 | 1 | 100 | Não | 11/07/2024
2634 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2312.0025 | Plataforma de Sales Enablement | A quarta e última entrega, intitulada Dashboards, tem duração prevista de quatro meses, onde dois meses são executados dentro da fase anterior e 2 meses na última etapa do projeto. Nesta fase, buscaremos melhorias gerais em todos os aspectos já desenvolvidos até o momento, culminando na introdução do Dashboard de Vendas para um acompanhamento abrangente dos resultados. A macro entrega será validada com a entrega dos dashboards de acompanhamento, a implantação da plataforma em homologação, além da documentação de lições aprendidas do projeto, sugestões de melhorias e arquivamento de todos os documentos. | Download | 187.924,80 | 97.703,90 | 75.169,92 | 01/09/2024 | 14/10/2024 | 01/07/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 60.203,90) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
2635 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2312.0025 | Plataforma de Sales Enablement | A terceira entrega, nomeada de "Match c/ Playbooks e Recomendação de Cursos", tem duração prevista de seis meses. Ela se inicia em paralelo com a fase anterior. Nesta fase, estão incluídos o Fluxo de Match com Playbook, Geração de Score, Sugestão de Cursos e um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) simplificado. O MVP nesta fase, evolui, com um fluxo de ponta a ponta destinado ao Cockpit de Análise de Vendas. A macro entrega concentra-se na versão simplificada do PDI e no match com playbook para recomendação de cursos, além da identificação do score e dos gaps. Esperamos que ao final desta fase a acuracidade já esteja bem evoluída. | Download | 187.924,80 | 127.805,85 | 75.169,92 | 08/06/2024 | 31/08/2024 | 18/03/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 90.305,85) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
2636 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2312.0025 | Plataforma de Sales Enablement | A segunda entrega chama-se Análise dos Áudios e tem duração prevista de quatro meses. Essa fase engloba o Fluxo de Análise do Áudio, Transcrição e Síntese do Conteúdo. Importante ressaltar que iremos trabalhar duro nesta etapa para buscar uma transcrição e síntese com uma excelente acuracidade habilitando as etapas posteriores do processo. Esta fase começa no meio da etapa anterior de Imersão. A macro entrega desta fase será o Primeiro MVP da Análise de Áudio, que estará em uma fase preliminar, tentando mapear todo o processo de ponta a ponta para identificar oportunidades de melhoria. Nesta etapa iremos entregar integrações com CRMs, além de um Match com Playbook, Score e Identificação de GAPs mas acreditamos que a precisão do Score e do Match ainda não estará a mais adequada. Isto será aprimorado na fase seguinte para que tenhamos a entrega oficial destas funcionalidades. A macro entrega será validada com a entrega do fluxo de análise do áudio, gerando transcrição e síntese do conteúdo. | Download | 187.924,80 | 127.805,85 | 75.169,92 | 01/03/2024 | 07/06/2024 | 01/02/2024 | 07/06/2024 | 1 | 100 | Não | 07/06/2024 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 90.305,85) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
2637 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2312.0025 | Plataforma de Sales Enablement | A primeira entrega, denominada Imersão & Assessment, tem duração prevista de dois meses e abrange três aspectos-chave. Inicia-se com a Discovery de Engenharia, que incorpora ferramentas, inteligência artificial generativa e aprendizado de máquina. Em seguida, o Design compreende o desenvolvimento de um Design System e prototipação de telas para validação. A etapa de Dados envolve pesquisa bibliográfica e exploração. Por fim, o desenvolvimento do Assessment dentro da Plataforma, evitando o envio de formulários independentes. A macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução e o assessment do indivíduo via plataforma. | Download | 187.924,80 | 97.703,90 | 75.169,92 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 02/01/2024 | 19/03/2024 | 1 | 100 | Não | 22/03/2024 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 60.203,90) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
2638 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2310.0024 | Batom Inteligente Fase V | Protótipo replicável, com suporte a Telemetria e Atualização Remota | Download | 108.812,54 | 108.812,54 | 0,00 | 01/06/2024 | 30/07/2024 | 05/06/2024 | 04/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/10/2024 | O Sistema oferece replicabilidade e documentação completa de funcionamento, com suporte à telemetria e atualizações remotas com 5G, capacidade de avaliar o Score da aplicação em usuário e ponta aplicadora adequada para aplicação em uma diversidade de lábios.
2639 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2310.0024 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias na Robustez e na ergonomia | Download | 221.252,16 | 221.252,16 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 29/03/2024 | 04/06/2024 | 1 | 100 | Não | 04/06/2024 | O Sistema é capaz de ser resistente a folgas e ser confiável para uma quantidade razoável de aplicações, e possuem um case ergonômico - com ajuste de altura, de fácil acionamento e com feedbacks inclusivos.
2640 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2310.0024 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias no conforto da Aplicação e estrutura de fácil manutenção | Download | 112.439,62 | 112.439,62 | 0,00 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 09/02/2024 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024 | O Sistema oferece mapeamento da sensibilidade do lábio para diferentes regiões, precisão suficiente nos 3 eixos para uma aplicação satisfatória e confortável e estrutura modular de modo a facilitar o processo de manutenção.
2641 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2310.0024 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias na precisão da Aplicação | Download | 217.625,08 | 217.625,08 | 0,00 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 21/12/2023 | 08/02/2024 | 1 | 100 | Não | 08/02/2024 | Sistema alcançando excursão mínima em Z para atender aplicação completa e geração de rota g-code a partir da segmentação e profundidade.
2642 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2310.0024 | Batom Inteligente Fase V | Suporte à troca de batom, calibração semi-autônoma e aumento da diversidade do modelo de IA | Download | 333.691,79 | 333.691,79 | 0,00 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023 | Sistema com capacidade de realizar substituição de cores de batom, calibração automática ou semi-automática, consistência, acurácia e coerência com força aplicada no lábio e segmentação satisfatória dentro das categorias de diversidade.
2643 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2303.0102 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Testes em Campo: - Relatório dos testes em campo. - Ajustes após testes em campo. | Nenhum anexo | 57.500,00 | 99.902,67 | 56.036,19 | 01/09/2024 | 03/05/2025 | 06/08/2024 |  | 1 | 95 | Não
2644 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2310.0063 | Gerador de Radiofrequência | "1. Relatório com resultados dos Testes Funcionais 2. Relatório com resultados dos Testes de Engenharia 3. Documentação Consolidada 4. Reunião de Transferência do PROJETO" | Nenhum anexo | 448.914,39 | 404.022,95 | 44.891,44 | 01/01/2025 | 08/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2645 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2310.0063 | Gerador de Radiofrequência | "1. Documento de Design de IHM 2. Documentos do Desenvolvimento do Protótipo 1 (Hardware, Software e Mecânica) 3. Relatório de Verificação do Protótipo 1 4. Documento do Desenvolvimento do Protótipo 2 (Hardware, Software e Mecânica) 5. Relatório de Verificação do Protótipo 2" | Download | 1.234.514,56 | 1.111.063,11 | 123.451,45 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 01/02/2024 | 19/12/2024 | 1 | 70 | Não | 13/01/2025 | ME assinada digitalmente em 13/01/25
2646 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2310.0063 | Gerador de Radiofrequência | "1. Documento de Requisitos do Produto 2. Documento de Requisitos de Hardware 3. Documento de Requisitos de Software 4. Documento com Fluxo de Telas 5. Documento de Arquitetura de Software" | Download | 336.685,79 | 303.017,20 | 33.668,58 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 01/02/2024 | ME assinada em 01/02
2647 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2311.0013 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Entrega do protótipo testado em ambiente relevante | Download | 154.028,30 | 121.692,38 | 19.366,67 | 30/09/2024 | 28/12/2024 | 26/10/2024 | 28/12/2024 | 1 | 100 | Não | 24/01/2025
2648 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2311.0013 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Protótipo funcional testado em ambiente simulado | Download | 231.042,47 | 182.538,57 | 29.050,00 | 29/06/2024 | 29/09/2024 | 29/06/2024 | 25/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
2649 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2311.0013 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Projeto Elétrico, Mecânico e arquitetura do Software | Download | 538.112,17 | 748.705,72 | 48.416,68 | 28/11/2023 | 28/06/2024 | 28/11/2023 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 24/07/2024
2650 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2311.0033 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Procedimento para processamento do reparo | Nenhum anexo | 158.768,75 | 0,00 | 6.049,00 | 21/08/2024 | 20/11/2025 | 21/08/2024 |  | 1 | 2 | Não
2651 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2311.0033 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Foram realizadas as seguintes atividades: 1. Avaliação das técnicas de localização de trincas nos moldes; 2. Técnica para remoção das trincas e 3. Caracterização das técnicas de reparo utilizadas pelas ferramentarias. | Download | 158.768,75 | 0,00 | 6.048,00 | 21/03/2024 | 20/07/2024 | 12/06/2024 | 20/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024
2652 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2311.0033 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Foram realizadas as contratações e compras necessárias para execução do projeto. A partir da visita na empresa Revistil ficou claro que o processo de aspersão térmica pode ser utilizado para reparo de periféricos dos moldes, como colunas e bucha de injeção. Porém não tem resolução geométrica para reparar as matrizes. A partir da visita no ISI-Laser Joinville ficou claro que o processo PBF não é adequado para o reparo de moldes devido ao pequeno volume de construção. Durante a visita na STARK, apoiadora do presente projeto, o foi definido o contra pistão como sendo uma peça representativa do molde e, portanto, alvo de estudos. Foi possível acompanhar algumas etapas de retrofitting de um molde e identificar as práticas industrialmente comuns de reparo por soldagem. Essas práticas industrialmente comuns foram reproduzidas em laboratório de forma satisfatória. | Download | 158.768,75 | 0,00 | 6.048,00 | 21/11/2023 | 20/03/2024 | 21/11/2023 | 11/06/2024 | 1 | 100 | Não | 11/06/2024
2653 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2401.0019 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 4: Módulo inteligente de controle e gestão do sistema. Com todo o sistema em funcionamento, as empresas contratantes precisarão de um módulo inteligente que permita o controle total de todas as operações do sistema. Será possível acompanhar em tempo real todas as transações que estão ocorrendo, bem como comissionamentos e demais detalhes pertinentes. Algoritmos inteligentes serão em- pregados para gerar informações gerenciais relevantes para a empresa, como por exemplo perfis de uso, previsões diversas, dentre outras a serem identificadas ao longo do projeto. Além disso, será feito o desenvolvimento da função de white label para todo o sistema. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do sistema, com a capacidade white label ; (b) Código fonte completo do módulo inteligente de controle e gestão; (c) Código fonte completo do sistema com capacidade white label. | Nenhum anexo | 107.400,00 | 112.800,00 | 40.814,00 | 01/08/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2654 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2401.0019 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 3: Desenvolvimento das funcionalidades para sistemas terceiros, com acesso via API e do módulo de controle de licenças/assinaturas. Com base no levantamento e definições da macroentrega 1, será desenvolvido o módulo que permitirá o acesso de sistemas terceiros à solução proposta, com definição, disponibilização e documentação de APIs necessárias, considerando as funcionalidades especi- ficadas na seção de escopo, condicionadas à disponibilidade do agente bancário. Também será desenvolvido o módulo de controle de licenças/assinaturas, com as funcionalidades listadas na seção de escopo, respeitando novamente a disponibilidade do agente bancário. Serão empregados algoritmos inteligentes pertinentes para o módulo. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do módulo de sistemas terceiros; (b) Código fonte completo do módulo de sistemas terceiros; (c) Documento de modelagem atualizado do módulo de controle de licenças/assinaturas; (d) Código fonte completo do módulo de controle de licenças/assinaturas. | Nenhum anexo | 107.400,00 | 112.800,00 | 40.814,00 | 01/02/2025 | 31/07/2025 | 01/02/2025 |  | 1 |  | Não
2655 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2401.0019 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 2: Desenvolvimento das funcionalidades para clientes finais e parceiros. Com base no levantamento e definições da macroentrega 1, serão desenvolvidos os módulos de clientes finais e parceiros, com as funcionalidades especificadas na seção de escopo, condicionadas à disponibilidade do agente bancário. Serão empregados algoritmos inteligentes pertinentes para o módulo. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do módulo de clientes finais; (b) Código fonte completo do módulo de clientes finais. (c) Documento de modelagem atualizado do módulo de parceiros; (d) Código fonte completo do módulo de parceiros. | Download | 107.400,00 | 112.800,00 | 40.814,00 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 27/01/2025
2656 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2401.0019 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 1: Setup, definição de requisitos, estudo de APIs terceiras e modelagem da solução. Nesta etapa, prevê-se toda a modelagem e documentação necessárias para o desenvolvimento do restante do projeto. Além disso, serão estudadas, modeladas e definidas as integrações com sistemas terceiros, como por exemplo do agente bancário. Artefatos: (a) Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no sistema. (b) Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | Download | 107.400,00 | 112.800,00 | 40.814,00 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
2657 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0245 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega e concluir o projeto. | Nenhum anexo | 102.338,00 | 148.856,00 | 58.922,00 | 26/09/2024 | 25/10/2024 | 26/09/2024 |  | 1 | 99 | Não
2658 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0245 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. | Nenhum anexo | 143.274,00 | 208.398,00 | 82.491,00 | 27/03/2024 | 25/09/2024 | 27/03/2024 | 25/09/2024 | 1 | 100 | Não |  | [01/11/2024] Termo de aceite enviado ao cliente. Aguardando assinatura.
2659 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0245 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e detalhar os requisitos do projeto e do produto, bem como realizar o diagnóstico do ecossistema. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 163.742,00 | 238.169,00 | 94.276,00 | 22/01/2024 | 21/03/2024 | 22/01/2024 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 17/04/2024 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/06/24] A data de término real foi ajustada pois tinha sido inserido uma data equivocada. Termo de aceite assinado anexado.
2660 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0243 | Shell - BRAVE IND | 1. Aquisições Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições de componentes para o módulo de pirólise. 2. Fabricação, montagem e instalação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes fabricação e montagem dos módulos de planta de E1G, planta de E2G e pirólise. 3. Comissionamento, testes e validação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao comissionamento e testes dos módulos pré-tratamento, planta E1G, planta E2G e pirólise com foco na validação das funcionalidades críticas em ambiente relevante. 4. Testes complementares Essa fase tem por objetivo a realização de testes complementares de todos os módulos com foco na integração de todas as plantas em um único módulo modular. 5. Simulação Essa fase tem o objetivo de simular os conceitos selecionados para obtenção dos parâmetros de processo que auxiliaram na execução do projeto conceitual, fabricação e construção e condições de operação preliminar dos módulos das plantas piloto. 6. Encerramento Essa fase tem como objetivo a consolidação das informações da entrega, elaboração do databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 1.172.302,91 | 9.250.391,08 | 529.528,64 | 21/04/2026 | 20/08/2027 |  |  | 1 |  | Não
2661 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0243 | Shell - BRAVE IND | 1. Projeto Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os módulos de pré-tratamento, planta de E1G, planta de E2G e pirólise e definir a interface entre eles. 2. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 3. Aquisições Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições de componentes para os módulos de pré-tratamento, planta de E1G e planta de E2G. 4. Fabricação, montagem e instalação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes fabricação e montagem dos módulos de pré-tratamento | Nenhum anexo | 2.123.305,30 | 13.349.791,56 | 959.096,00 | 21/01/2025 | 20/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2662 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0243 | Shell - BRAVE IND | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Nenhum anexo | 1.704.391,79 | 12.686.676,35 | 769.872,97 | 21/12/2023 | 20/01/2025 | 21/12/2023 |  | 1 | 86 | Não
2663 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0244 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.5. Execução e Encerramento Esta fase tem por objetivo a construção e testes do protótipo, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | Nenhum anexo | 125.137,14 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2024 | 23/08/2024 | 25/07/2024 |  | 1 | 28 | Não |  | [20/09/2024] Não houve avanço na execução devido a atrasos na etapa de aquisição. Será realizado um aditivo de prazo para esse projeto, com nova previsão até fevereiro. [04/11/2024] Aditivo em fluxo de aprovação
2664 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0244 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.4. Planejamento da Prova de Conceito Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar a solução proposta para o projeto. | Download | 213.233,97 | 0,00 | 0,00 | 22/04/2024 | 24/07/2024 | 22/04/2024 | 24/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
2665 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0244 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.1. Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. 1.3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 161.628,89 | 0,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 19/04/2024 | 23/01/2024 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 19/04/2023 | [07/05/24] Data de término foi replanejada, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2666 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0246 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 4. Execução de Experimentos Essa fase tem por objetivo a realização de testes e ajustes no projeto. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 340.276,00 | 204.165,00 | 136.110,00 | 08/07/2024 | 06/11/2024 | 08/07/2024 |  | 1 | 99 | Não |  | [01/11/2024] Aditivo em andamento
2667 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0246 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 151.224,00 | 90.740,00 | 60.493,00 | 22/04/2024 | 05/07/2024 | 22/04/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 07/08/2024
2668 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0246 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 264.600,00 | 158.795,00 | 105.864,00 | 18/01/2024 | 19/04/2024 | 18/01/2024 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 24/04/2024
2669 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2308.0222 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 6. Prototipagem e refinamento Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletromecânica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC. | Nenhum anexo | 289.160,38 | 34.017,88 | 17.009,44 | 23/09/2024 | 21/02/2025 | 23/09/2024 |  | 1 | 30 | Não
2670 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2308.0222 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 5. Projeto Detalhado Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Mecânica. | Download | 646.447,37 | 76.052,63 | 38.026,32 | 07/06/2024 | 20/09/2024 | 07/06/2024 | 20/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2671 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2308.0222 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Projeto Informacional Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para o Dispositivo para costura de retalhos de tecido. 3. Projeto Conceitual Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito do protótipo da ferramenta de manipulação. 4. Projeto Preliminar / Básico Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Mecânica. | Download | 646.447,37 | 76.052,63 | 38.026,32 | 08/11/2023 | 06/06/2024 | 08/11/2023 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Não | 12/06/2024
2672 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0241 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 4. Desenvolvimento de Tecnologia Essa fase tem o objetivo de detalhar a rota tecnológica selecionada e realizar um experimento em laboratório, a fim de se estudar o perfil de desgaste de corpos de prova de pneus. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 180.542,61 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2024 | 24/10/2024 | 01/08/2024 | 24/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
2673 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0241 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 3. Etapa Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 156.153,22 | 0,00 | 0,00 | 23/04/2024 | 31/07/2024 | 23/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 08/08/2024
2674 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0241 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Etapa Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. | Download | 163.304,17 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2023 | 22/04/2024 | 21/12/2023 | 22/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2675 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0237 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Execução e Testes Essa etapa tem por objetivo fabricar protótipo do equipamento em técnicas de impressão 3D, posterior montagem dos componentes para comprovação dos aspectos da solução em ambiente relevante, para avaliação de funcionamento e manutenção das operações críticas ao usuário. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Esta fase apontará o sucesso ou insucesso do projeto, e não atingindo o resultado esperado apontar próximas fases de melhorias e ajustes. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22/07/2024 | 16/09/2024 | 22/07/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/09/2024
2676 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0237 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Etapa Preliminar / Básica Esta fase tem o objetivo em realizar o Projeto Básico para desenvolvimento do equipamento, tendo como referência os sistemas disponibilizados pela empresa. Serão realizados ajustes em modelo 3D em ambiente virtual. Também será confeccionado protótipo de validação do projeto contemplando os ajustes incrementas da solução proposta. Etapa Detalhada Essa fase tem o objetivo de gerar detalhamento do projeto, e prototipagem para demonstração do protótipo da solução”, contemplando requisitos necessários para fabricação de protótipo em técnica de injeção. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2024 | 19/07/2024 | 17/05/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 22/07/2024
2677 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0237 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Etapa de Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Etapa Informacional/Conceitual Essa fase tem como objetivo levantar as informações que irão direcionaram o desenvolvimento do projeto, especificação e propostas preliminares de Design e Eletrônica Embarcada. Etapa Conceitual • Proposta de Design: Conceito - estilo, forma, ergonomia • Modelagem 3D – estudo em ambiente virtual de conceito revisado; • Construção de memorial descritivo de projeto conceito. | Download | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2024 | 16/05/2024 | 16/01/2024 | 16/05/2024 | 1 | 100 | Não | 16/05/2024
2678 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2110.0028 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Filtro de escala piloto: projeto e configuração do processo, avaliação de desempenho; Validação de analisadores online; Modelagem da filtração. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 115.765,89 | 14/10/2024 | 13/01/2026 | 01/08/2024 |  | 1 | 45 | Não
2679 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2312.0014 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | 3. Mecânica da Fratura i. Caracterização por mecânica da fratura CTOD e curvas J-R em corpos de prova hidrogenados ii. Fadiga de baixo ciclo em amostras hidrogenadas iii. Taxa de crescimento de trinca de fadiga iv. Discussão dos Resultados e Relatório Final | Nenhum anexo | 206.969,92 | 313.590,78 | 106.620,86 | 01/03/2026 | 30/11/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | ME com duração total de 17 meses: início 08/25 – fim 11/26, conforme Acordo firmado com a empresa.
2680 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2312.0014 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | 2. Estudos de Hidrogenação e Ensaios Mecânicos i. Estudos de hidrogenação ii. Estudo de permeação eletroquímica iii. Estudo de espectroscopia de dessorção a temperatura programada iv. Ensaios mecânicos estáticos v. Ensaios de tração em amostras hidrogenadas vi. Ensaios de baixa taxa de deformação vii. Step Load viii. Nanodureza em amostras hidrogenadas ix. Carga constante sob hidrogenação x. Ensaios de polarização eletroquímica | Nenhum anexo | 206.969,92 | 313.590,79 | 106.620,87 | 01/12/2025 | 28/02/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | ME com duração total de 17 meses: início 09/2024 – fim 02/26, conforme Acordo firmado com a empresa.
2681 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2312.0014 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | 1. Revisão Bibliográfica e caracterização inicial das ligas: i. Revisão bibliográfica fragilização por hidrogênio ligas de Titânio ii. Aquisição de Material de Consumo iii. Aquisição de material permanente iv. Caracterização química da liga recebida v. Caracterização estrutural/microestrutural da liga como recebida | Nenhum anexo | 827.879,68 | 1.254.363,15 | 426.483,47 | 04/12/2023 | 30/11/2025 |  |  | 1 | 35 | Não
2682 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME08: Validação dos resultados junto a empresa e transferência de tecnologia. | Download | 0,00 | 0,00 | 4.355,57 | 06/01/2025 | 06/02/2025 | 06/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 100 | Não | 06/02/2025 | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
2683 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME07: Análise de logs de bateria através de IA e versão final dos resultados do projeto (protótipos mecânicos, novos testes da biblioteca LiTT e sistemas dependentes). | Download | 294.060,00 | 136.324,62 | 26.133,39 | 06/07/2024 | 05/01/2025 | 06/07/2024 | 05/01/2025 | 1 | 100 | Não | 02/01/2025 | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
2684 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2312.0032 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | TESTES E REFINAMENTO DAS FUNÇÕES: Testes em ambiente controlado; Correção de bugs e aperfeiçoamento; Documentação do projeto, relatório e suporte técnico. | Download | 89.610,00 | 0,00 | 40.547,60 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2024
2685 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2312.0032 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | ELABORAÇÃO DOS ALGORITMOS E CODIFICAÇÃO: Algoritmos e detecção e registro de posicionamento; Algoritmos de visualização de áreas já plantadas; Algoritmos de transmissão (divulgação) da área plantada para as outras máquinas; Codificação e compilação. | Download | 89.610,00 | 0,00 | 40.547,60 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 26/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 07/06/2024
2686 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2312.0032 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | DEFINIÇÃO DE REQUESITOS: Entendimento do sistema Bosch; Definição dos objetivos a serem manipulados e suas restrições; Requisitos dos sistema de comunicação. | Download | 44.805,00 | 350.398,00 | 20.273,80 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 10/01/2024 | 23/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 04/03/2024
2687 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2310.0035 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 3: Caracterização da biomassa e obtenção do pull de açúcares •Levantamento e seleção do método de extração de carboidratos da biomassa de andiroba; •Caracterização da biomassa de andiroba, extração e hidrólise da fração de carboidratos da biomassa de andiroba; •Desenvolvimento do método analítico para quantificação dos carboidratos e dos surfactantes; •Execução das análises para quantificação do pull de carboidratos e surfactantes obtidos; •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando as informações da caracterização e metodologias empregadas na caracterização da biomassa de andiroba; metodologia e resultados obtidos na obtenção da fração de carboidratos e hidrólise; metodologias empregadas no desenvolvimento analítico da quantificação da fração de carboidratos obtidos a partir da biomassa de andiroba ESCOPO 4: Prova de conceito – Biosurfactante da classe sugar esters •Desenvolvimento da reação de síntese em escala de 10 mL; •Execução experimental da reação de síntese com até 2 variáveis utilizando apenas um solvente verde; •Entregáveis: relatório técnico, consolidando as informações obtidas no desenvolvimento da reação enzimática, como a concentração da enzima comercial utilizada e a razão mássica do açúcar obtido a partir do processamento da biomassa de andiroba e do ácido graxo. Além disso, serão fornecidas informações a respeito da temperatura e tempo reacional. | Download | 47.328,94 | 71.710,53 | 34.482,22 | 06/05/2024 | 20/10/2025 | 06/05/2024 | 10/12/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024
2688 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2310.0035 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 2: Avaliação dos parâmetros de solubilidade de Hansen •Seleção dos solventes verdes a serem avaliados; •Estimativa dos parâmetros de solubilidade de Hansen dos solventes verdes escolhidos; •Comparação das capacidades de solvência a partir da metodologia HSPiP; •Seleção das moléculas mais promissoras para a avaliação experimental; •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando os resultados das análises dos solventes | Download | 85.192,11 | 129.078,95 | 38.661,99 | 27/02/2024 | 04/05/2024 | 27/02/2024 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Não | 03/05/2024
2689 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2310.0035 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 1: Levantamento da literatura dos solventes verdes •Levantamento da literatura para identificação de solventes verdes com potencial para ser aplicados em rota enzimática empregando lipase para a produção de biosurfactante utilizando como substrato uma mistura de açúcares e ácido graxo; •Identificação de produtores dos solventes, caso não sejam produzidos pela BASF, e de suas capacidades produtivas (quando disponível); •Identificação do preço e avaliação dos volumes de importação e exportação de solventes não produzidos pela BASF (quando disponível); •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando as informações mapeadas nos documentos técnicos. | Download | 47.328,95 | 71.710,52 | 19.505,79 | 11/12/2023 | 26/02/2024 | 08/12/2023 | 26/02/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024
2690 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2311.0064 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Aplicação e operação assistida (TRL 7) Capacitação interna e transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 0,00 | 853.356,00 | 77.760,00 | 02/08/2026 | 06/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2691 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0064 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Levantamento de novas fontes de dados e treinamento de modelos de grande porte (TRL 6) Capacitação interna e transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 850.828,55 | 1.308.426,00 | 77.760,00 | 01/05/2026 | 30/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2692 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0064 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Implementação do framework de AR para feedback humano (TRL 5) Capacitação interna e transferência de tecnologia | Nenhum anexo | 1.701.657,12 | 2.466.891,00 | 77.760,00 | 01/04/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
2693 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0064 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Plano de aplicação, modelo de negócio e provas de conceito (TRL 4) | Nenhum anexo | 0,00 | 1.450.986,00 | 77.760,00 | 01/06/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2694 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0064 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Fundamentação e contextualização das tecnologias (TRL 3) Capacitação interna e transferência de tecnologia | Download | 0,00 | 1.393.430,50 | 77.760,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 1 | 20 | Não | 13/06/2024
2695 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2312.0042 | BOLT | Ajustes de hardware e firmware, a partir de descobertas dos ensaios em ambiente laboratorial. Protótipo Alfa do Master Controller (ECU) validado em ambiente relevante, em conjunto com os demais módulos. | Nenhum anexo | 296.850,00 | 198.000,00 | 98.850,00 | 31/01/2025 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Alteração da data da ME4 de 16/05/25 para 15/08/25.
2696 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2312.0042 | BOLT | Hardware validado em ambiente de laboratório. Protótipo Alfa do Firmware do Master Controller (ECU) integrado com Stack ISO 11783 (ISOBUS), e validado por meio de ensaio em ambiente de laboratório. Hardware dos demais módulos validados individualmente e ensaiados em ambiente de laboratório. | Nenhum anexo | 296.850,00 | 198.000,00 | 98.850,00 | 31/10/2024 | 30/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Alteração da data da ME3 de 30/01/25 para 16/05/25.
2697 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2312.0042 | BOLT | Arquitetura de software e implementação da Stack ISO 11783 (ISOBUS), com avaliação das funcionalidades em ambiente de laboratório. Prova de conceito do hardware do Master Controller (ECU). Elaboração da arquitetura para os demais módulos. | Download | 267.165,00 | 178.200,00 | 88.965,00 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 29/05/2024 | 07/02/2025 | 1 | 100 | Não | 07/02/2025 | Alteração da data da ME2 de 30/10/24 para 31/01/2025. Por solicitação da empresa parceira, a data prevista para 31/01/2025 foi remanejada para 07/02/2025.
2698 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2312.0042 | BOLT | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do protótipo, e análise de normas técnicas relacionadas à ISO 11783. Identificação dos requisitos de sensoriamento e os motores DC e BLDC do sistema. | Download | 128.635,00 | 85.800,00 | 42.835,00 | 19/01/2024 | 30/04/2024 | 19/01/2024 | 28/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024 | Alteração da data da ME1 de 26/04/24 para 28/05/2024.
2699 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2312.0253 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME04: Demonstrador para suporte a múltiplos domínios no SPIRE | Download | 50.021,13 | 40.078,67 | 18.079,12 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 22/01/2025
2700 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2312.0253 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME03: Proposta de boas práticas para implantação do SPIRE em ambientes cloud native | Download | 50.021,13 | 163.792,06 | 18.079,12 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024
2701 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2312.0253 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME02: Demonstrador para suporte a múltiplos sistemas gerenciadores de chaves e múltiplas políticas de armazenamento no SPIRE | Download | 90.055,57 | 145.772,35 | 18.079,12 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 08/02/2024
2702 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2312.0253 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME01: Relatório de Status de Progresso - Descrição inicial dos estudos e possibilidades de uso de ferramentas | Download | 91.055,57 | 163.542,35 | 18.079,12 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024
2703 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2401.0035 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Ensaios de desgaste Relatório Final | Nenhum anexo | 64.391,49 | 50.141,70 | 14.249,79 | 01/11/2024 | 18/05/2025 |  |  | 1 | 39 | Não
2704 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2401.0035 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Projeto mecânico concluído Projeto hidráulico concluído Projeto elétrico concluído Metodologia de ensaio Procedimentos operacionais Desenvolvimento do programa de interface | Download | 115.904,69 | 72.557,99 | 25.649,63 | 01/07/2024 | 30/10/2024 | 01/07/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024 | Durante a execução do projeto, foi necessário ajustar o cronograma executivo para acomodar desafios imprevistos e otimizar o fluxo de trabalho. Portanto, nesta segunda macroentrega, houve alterações em relação ao plano inicial.
2705 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2401.0035 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Revisão bibliográfica Desenvolvimento do tribômetro Relatório Parcial | Download | 77.269,80 | 77.867,12 | 17.099,75 | 18/01/2024 | 30/06/2024 | 18/01/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
2706 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2311.0040 | Outside SensorFusion | Prova de conceito da fusão de sensores e do sistema de controle de movimentação validados em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/06/2024 | 24/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
2707 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2311.0040 | Outside SensorFusion | Modelos matemáticos e projeto de sensoriamento do robô; Sistema de estimação de posição e orientação (fusão de sensores) validado em ambiente de simulação. | Download | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 21/06/2024 | 06/03/2024 | 12/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024
2708 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2311.0040 | Outside SensorFusion | Mapeamento e especificações de requisitos, análise de funções do sistema, relatório contendo o projeto informacional e lista de compras. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18/01/2024 | 20/02/2024 | 18/01/2024 | 05/03/2024 | 1 | 100 | Não | 05/03/2024
2709 | 2025-03-04 | 4 | PLSI-2312.0001 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 4: Bugfix e ajustes finais - Bugfix e ajustes finais | Download | 0,00 | 0,00 | 7.768,49 | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 11/09/2024 | 06/11/2024 | 2 | 15 | Sim | 22/11/2024 | A Macroentrega foi realizada em duas Sprints, com uma apresentação em Review externa com a FisioCloud. Os avanços concentraram-se em duas áreas principais: • Aplicação Móvel: Implementações relacionadas ao uso do Dinamômetro (dispositivo IoT), finalização dos requisitos pendentes, além de ajustes e correções para garantir pleno funcionamento em Android e iOS. • Aplicação Web: Conclusão das funcionalidades de gestão de Exercícios, Protocolos, Questionários e Tratamentos, incluindo refinamentos para integrar o uso do Dinamômetro. Conforme planejado, o foco desta macroentrega final foi concluir as funcionalidades de menor prioridade e realizar os ajustes finais, sem a necessidade de retrabalho nas implementações anteriores. Ao término de cada Sprint, foram realizadas publicações nas respectivas lojas de apps, atendendo às políticas de cada plataforma. Com esta entrega, encerra-se o ciclo de desenvolvimento das funcionalidades previstas no escopo do projeto. A equipe está à disposição para eventuais suportes relacionados ao produto
2710 | 2025-03-04 | 3 | PLSI-2312.0001 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 3: Finalização do Aplicativo e Sistema Web. Ambiente funcional. - Finalização da funcionalidade de exercícios com Dinamômetro - Implementação dos itens menos prioritários no Aplicativo e Sistema Web | Download | 13.935,95 | 10.360,87 | 0,00 | 23/05/2024 | 21/06/2024 | 30/05/2024 | 09/09/2024 | 2 | 20 | Sim | 18/09/2024 | A Macroentrega foi realizada em quatro Sprints, com uma revisão interna e três revisões externas com a FisioCloud. Os avanços ocorreram em cinco áreas: • Infraestrutura: Aprimoramentos no ambiente de homologação e implantação dos serviços em ambiente de produção integrados às aplicações. • Aplicação Móvel: Foco na versão funcional para Android e iOS, com a publicação de uma versão white label em suas respectivas lojas virtuais. • Aplicação Web: Implementação das funcionalidades de gestão e adequação da plataforma para o comportamento white label para cada empresa cliente. • Hardware: Revisão dos chips corrigidos, montagem do conjunto no modelo 3D e distribuição dos protótipos para continuidade dos trabalhos. • Firmware: Ajustes para adequação à nova versão do hardware, incluindo a implementação da medição de bateria. Em continuidade ao plano ajustado, o foco manteve-se na disponibilização das versões funcionais, que foram testadas internamente e estão prontas para a validação pela FisioCloud. Até a macroentrega final, os avanços continuarão com a finalização das funcionalidades de gestão da plataforma Web, das relacionadas ao Dinamômetro
2711 | 2025-03-04 | 2 | PLSI-2312.0001 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 2: Integração das principais funcionalidades entre Dispositivo, Aplicativo e Sistema Web. - Finalização do Firmware do Dinamômetro - Integração das principais funcionalidades às telas do Aplicativo e Sistema Web - Integração básica do Dinamômetro com o Aplicativo | Download | 50.714,31 | 44.972,80 | 23.551,51 | 22/02/2024 | 27/03/2024 | 22/02/2024 | 29/05/2024 | 4 | 35 | Sim | 31/05/2024 | A Macroentrega foi dividida em cinco Sprints, com reuniões de revisão realizadas ao final de cada uma com a FisioCloud. Os avanços ocorreram em quatro áreas principais: • Infraestrutura: Monitoramento de falhas e aprimoramentos contínuos no mapeamento de alertas e ações corretivas. • Aplicação: Progresso considerável no aplicativo móvel, alcançando resultado próximo do total das funcionalidades previstas. Devido à falta do protótipo definitivo do dispositivo IoT, a integração foi interrompida temporariamente. O foco está na conclusão das demais áreas da aplicação móvel e da plataforma Web até resolver a pendência do dispositivo IoT. Destaca-se a agilidade esperada no progresso da plataforma Web devido à estruturação realizada nas regras de negócio do aplicativo móvel. • Hardware: Progresso no encaminhamento e acompanhamento das etapas de fabricação das placas, incluindo validações em bancada e identificação de problemas na fabricação e compatibilidade com o firmware. Uma nova rodada de fabricação será necessária para os aprimoramentos do conjunto. • Firmware: Desenvolvimento do projeto utilizando um protótipo provisório, com integração com o aplicativo móvel. Ajustes e refinamentos serão feitos quando for possível carregar o firmware no protótipo final. Atraso causado principalmente por dificuldades na fabricação dos protótipos.
2712 | 2025-03-04 | 1 | PLSI-2312.0001 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 1: Base da arquitetura da Plataforma, com Dispositivo, Aplicativo e Sistema Web não integrados. - Consolidação dos requisitos e modelagens - Preparação dos Serviços de Infraestrutura em nuvem - App White Label com navegação pelas principais telas (multiplataforma) - Sistema Web com navegação pelas principais telas - Construção do dispositivo com Internet das Coisas (Dinamômetro) | Download | 21.479,74 | 88.216,33 | 0,00 | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 3 | 30 | Sim | 26/02/2024 | A macroentrega foi dividida em duas Sprints. Ao final de cada uma, realizou-se uma reunião de revisão com a FisioCloud, na qual foram compartilhados os avanços, coletadas as impressões e alinhadas as próximas etapas do projeto. Os avanços ocorreram nas seguintes áreas: • Infraestrutura: Criação do ambiente de homologação na nuvem utilizando serviços da AWS para suporte à aplicação, juntamente com o levantamento de custos para escalabilidade. • Aplicação: Desenvolvimento das principais interfaces do aplicativo móvel e da plataforma Web com integração no login e cadastro de usuários. Os próximos passos incluem alcançar um avanço significativo na integração das interfaces para fornecer funcionalidades adicionais à aplicação. As atividades relacionadas ao Hardware e ao Firmware estão em andamento e os resultados serão apresentados na próxima macroentrega. O projeto está seguindo o plano inicial. As próximas atividades têm ênfase no dispositivo e na integração entre os componentes já demonstrados.
2713 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2401.0118 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Treinamento e validação de modelos de visão computacional para a diagramação de Revistas, considerando as bases de dados anotadas fornecidas pelas empresas. Desenvolvimento de interface web com funcionalidades mínimas para evidenciar a utilização dos modelos de diagramação de Revistas gerados. Treinamento e validação de modelos para os cenários de Rádio e TV. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico descritivo, código executável e código fonte dos modelos gerados, para Rádio e TV. 2) Relatório técnico descritivo, código executável e código fonte do protótipo de aplicação web com os modelos gerados, para Rádio e TV. 3) Relatório técnico descritivo de testes, para Rádio e TV. 4) Relatório de testes de integração em ambiente de produção das empresas. 5) Documentação técnica do projeto na forma de vídeos explicativos, para transferência de tecnologia. Também estão sendo disponibilizados indicadores físicos de entrega inicialmente previstos para a Macroentrega anterior, mas que em função do andamento das atividades ao longo do projeto foram finalizados nesta Macroentrega: 6) Relatório técnico descritivo, código executável e código fonte dos modelos gerados, para Revistas. 7) Relatório técnico descritivo, código executável e código fonte do protótipo de aplicação web com os modelos gerados, para Revistas. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com as empresas parceiras e foram disponibilizados no drive compartilhado. | Download | 76.941,00 | 128.235,00 | 51.294,00 | 19/09/2024 | 18/11/2024 | 30/09/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2025
2714 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2401.0118 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Treinamento e validação de modelos de visão computacional para a diagramação de Revistas, considerando as bases de dados anotadas fornecidas pelas empresas. Desenvolvimento de protótipo web com funcionalidades mínimas para evidenciar a utilização dos modelos de diagramação de Revistas gerados. Treinamento e validação de modelos para os cenários de Rádio e TV. Indicadores físicos da entrega: 1) Código executável e código fonte dos modelos gerados até o momento, para Revistas. 2) Código executável e código fonte do protótipo de aplicação web com os modelos gerados até o momento, para Revistas. 3) Código executável e código fonte dos modelos gerados, para Rádio e TV, em versão preliminar. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com as empresas parceiras e estão disponibilizados no drive compartilhado. | Download | 76.941,00 | 128.235,00 | 51.294,00 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 24/06/2024 | 21/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 24/10/2024
2715 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2401.0118 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Relatório técnico de requisitos e de descrição de bases de dados. Relatório técnico evidenciando as técnicas e abordagens possíveis de serem selecionadas para aplicação no projeto Bases de dados anotadas Relatório técnico com a descrição dos resultados iniciais das experimentações realizadas com modelos de IA (Revistas) | Download | 102.588,00 | 170.980,00 | 68.392,00 | 19/02/2024 | 18/06/2024 | 01/03/2024 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 28/06/2024
2716 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2401.0117 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Relatório técnico com descrição dos modelos gerados incluindo código fonte desenvolvido Relatório técnico com protótipo de aplicação web e código fonte desenvolvido Relatório técnico de testes de integração Workshop de apresentação de resultados e documentação gerada durante o projeto, incluindo códigos fonte | Nenhum anexo | 75.906,00 | 126.510,00 | 50.604,00 | 19/08/2024 | 18/04/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
2717 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2401.0117 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Treinamento e validação de modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, considerando as bases de dados anotadas em Atividade anterior (entrega preliminar). Desenvolvimento de protótipo web com funcionalidades mínimas para evidenciar a utilização dos modelos gerados (entrega preliminar). Indicadores físicos da entrega: 1. Código fonte dos modelos gerados. Versão preliminar. 2. Relatório técnico com descrição dos modelos gerados. Versão preliminar. 3. Código fonte do protótipo de aplicação web. Versão preliminar. 4. Relatório técnico com descrição do protótipo de aplicação web. Versão preliminar. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com as empresas parceiras e estão disponibilizados no drive compartilhado com o cliente | Download | 75.906,00 | 113.859,00 | 50.604,00 | 19/05/2024 | 18/08/2024 | 05/08/2024 | 06/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 07/11/2024
2718 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2401.0117 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Entendimento do negócio e da análise dos seus requisitos, buscando a definição dos cenários de uso e da composição das bases de dados. Atividade de pesquisa com base em artigos científicos e patentes, para avaliação de métodos para compor as soluções tecnológicas a serem disponibilizadas pelo projeto, tendo em vista os cenários de uso levantados. Também faz parte dessa atividade o levantamento de bases públicas que possam vir a ser utilizadas nas experimentações. Disponibilização pelas parceiras de bases de dados com anotações dos tempos que segmentam as matérias dos vídeos e áudios. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento de requisitos da solução e descrição das bases de dados. 2) Relatório técnico com as técnicas e abordagens selecionadas para aplicação no projeto. 3) Bases de dados anotadas (pelas empresas). Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com as empresas parceiras e estão disponibilizados no drive compartilhado: | Download | 101.208,00 | 168.680,00 | 67.472,00 | 19/02/2024 | 18/05/2024 | 02/05/2024 | 06/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/08/2024
2719 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2307.0036 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Avaliação do modelo em linha Nesta etapa a equipe do ISI B&F irá auxiliar a equipe da Nitro Química na integração do módulo preditivo desenvolvido ao sistema de automação existente no sistema piloto. Para finalizar o projeto será realizado o acompanhamento e validação em linha do sensor desenvolvido | Nenhum anexo | 34.675,66 | 46.234,21 | 34.675,66 | 21/04/2025 | 20/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2720 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2307.0036 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Construção dos modelos preditivos Nesta etapa será desenvolvido um fluxograma simplificado do processo destacando as variáveis selecionadas nas avaliações preliminares de pré-processamento. As métricas de desempenho para avaliação dos modelos serão definidas, assim como quais abordagens de aprendizado de máquinas serão avaliadas. Estratégias de estimação de hiper parâmetros e treinamento de modelos serão implementados em Python. Por fim estudos de validação e teste serão desenvolvidos para a escolha do modelo final. Uma interface gráfica amigável será construída para que a equipe da Nitro Química possa começar a avaliar a ferramenta desenvolvida. | Nenhum anexo | 77.853,32 | 103.804,42 | 77.853,32 | 21/11/2024 | 20/04/2025 | 27/11/2024 |  | 1 | 28 | Não
2721 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2307.0036 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Inicialização do projeto Nesta etapa serão realizadas revisões da literatura e de normas técnicas e manuais relacionados com a unidade piloto de digestão de nitrocelulose. Será realizada também uma imersão de 10 dias na fábrica para um melhor entendimento da operação e conversas com os operadores e gestores. Mapeamento dos dados Nesta etapa serão realizados estudos dos P&IDs e SDCD da planta piloto, assim como um entendimento do sistema de automação implementado na mesma. As variáveis disponíveis serão mapeadas e classificadas com base no conhecimento adquirido da operação e no feedback da equipe da Nitro Química para a construção da base de dados operacionais e de qualidade. Pré-processamento dos dados Nesta etapa serão identificados períodos de operação normal da planta piloto, assim como condições de falhas operacionais e de sensores. Serão avaliadas estratégias para identificação de variáveis com valores fora do domínio e nulos, remoção de outliers e suavização de ruídos. Avaliações de correlação e estudos de sensibilidade serão desenvolvidos para seleção dos atributos (variáveis) mais relevantes. | Download | 74.641,52 | 99.522,02 | 74.641,52 | 20/07/2023 | 20/11/2024 | 06/11/2023 | 26/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 26/11/2024 | A ME1 sofreu um atraso inicial devido à empresa parceira responsável pelo fornecimento do experimento de digestão de nitrocelulose para o SENAI CETIQT ter demandado tempo superior ao planejado para a entrega dos dados. Com isso, a finalização da macroentrega passou a ser novembro de 2024, conforme replanejamento firmado no terceiro aditivo ao acordo de parceria.
2722 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2401.0252 | TFMaEO24 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não | 26/02/2025
2723 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2401.0252 | TFMaEO24 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 196.318,80 | 345.063,65 | 35.646,15 | 15/09/2024 | 14/01/2025 | 15/09/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
2724 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2401.0252 | TFMaEO24 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | Download | 191.098,00 | 352.284,20 | 35.646,17 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/10/2024
2725 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2401.0252 | TFMaEO24 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | Download | 191.098,00 | 352.284,20 | 35.646,17 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 1 | 100 | Não | 03/06/2024
2726 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2401.0251 | CPSPFE4 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 15/01/2025 | 15/03/2025 | 15/01/2025 | 26/02/2025 | 1 | 100 | Não | 26/02/2025
2727 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2401.0251 | CPSPFE4 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 78.920,48 | 166.704,20 | 18.085,02 | 15/09/2024 | 14/01/2025 | 15/09/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
2728 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2401.0251 | CPSPFE4 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | Download | 102.658,88 | 166.704,20 | 18.085,03 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/10/2024
2729 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2401.0251 | CPSPFE4 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | Download | 98.396,08 | 171.963,63 | 18.085,03 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 1 | 100 | Não | 03/06/2024
2730 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2401.0250 | POS Companion App | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 101.939,19 | 193.157,08 | 24.272,62 | 15/09/2024 | 15/01/2025 | 15/09/2024 | 08/01/2025 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
2731 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2401.0250 | POS Companion App | ME02: Versão parcial do POS Companion App com integração de novos dispositivos móveis. | Download | 138.847,78 | 246.281,88 | 24.272,64 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 15/05/2024 | 14/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/09/2024
2732 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2401.0250 | POS Companion App | ME01: Versão parcial do POS Companion App com o módulo de Assinatura e Publicidade. | Download | 139.847,78 | 249.106,92 | 24.272,64 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 15/01/2024 | 14/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
2733 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2305.0005 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Relatório final do projeto em formato de apresentação | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/12/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2734 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2305.0005 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Demonstrador Educacional Final | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 8.911,20 | 01/08/2024 | 30/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2735 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2305.0005 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Demonstradores mecânicos | Nenhum anexo | -0,01 | 0,00 | 38.707,84 | 01/09/2023 | 31/07/2024 | 04/08/2023 |  | 1 | 40 | Não
2736 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2305.0005 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Ata da Reunião de Kick-Off e Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto | Download | 952.380,96 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 01/08/2022 | 03/08/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023 | Ata da Reunião de Kick off e arquivo da apresentação realizada com a empresa parceira no dia 01/08/2023 referente à reunião de Kick off do Projeto DRS:DEMO. Arquivos enviados por e-mail para o responsável pelo projeto na Empresa.
2737 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0063 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Versão final do protótipo | Nenhum anexo | 87.866,11 | 122.508,86 | 50.297,40 | 01/01/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2738 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0063 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Protótipo LLMs integrado aos dados de produção. | Download | 70.292,92 | 98.007,12 | 50.297,40 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 1 | 85 | Não | 06/02/2025
2739 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0063 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Protótipo com estudo de LLMs para análise de edital. | Download | 87.866,15 | 122.508,90 | 50.297,40 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 65 | Não | 26/09/2024
2740 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0063 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Relatório sobre o cenário identificado e trabalhos correlatos na literatura | Download | 70.292,92 | 98.007,12 | 50.297,40 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 1 | 30 | Não | 03/05/2024
2741 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2309.0021 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Resultados de ensaios de tenacidade em meios inertes | Nenhum anexo | 800.000,00 | 1.595.957,28 | 1.066.666,67 | 19/03/2026 | 10/09/2027 |  |  | 2 |  | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
2742 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2309.0021 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Fabricação de dispositivos de ensaio e caracterização de materiais | Nenhum anexo | 800.000,00 | 1.595.957,28 | 1.066.666,67 | 24/12/2024 | 18/03/2026 |  |  | 2 |  | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
2743 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2309.0021 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Definição da matriz de ensaios | Nenhum anexo | 2.400.000,00 | 4.787.871,84 | 1.066.666,66 | 18/09/2023 | 23/12/2024 | 18/09/2023 |  | 2 | 70 | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
2744 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0067 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Desenvolvimento de software de visualização (dashboard) e integração dos dados e predições. Geração de relatórios finais do projeto. | Nenhum anexo | 172.291,94 | 124.750,00 | 85.829,00 | 01/04/2025 | 31/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2745 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0067 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Implementação de algoritmos voltados à manutenção preditiva inteligente de maquinários de injeção de alumínio | Nenhum anexo | 172.291,90 | 124.750,00 | 85.829,00 | 01/11/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2746 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0067 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Implementação de algoritmos voltados à predição de problemas de qualidade em peças injetadas de alumínio | Download | 137.833,52 | 99.800,00 | 85.829,00 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 25/10/2024 | 1 | 50 | Não | 28/10/2024
2747 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0067 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Apresentação da revisão da literatura acerca do problema; Levantamento das restrições de operação a serem consideradas; Prototipação para visualização de dados coletados; Análise de dados exploratórios. | Download | 206.750,28 | 149.700,00 | 85.829,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 1 | 25 | Não | 10/07/2024
2748 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2312.0066 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Desenvolvimento da aplicação | Nenhum anexo | 346.772,30 | 204.999,89 | 94.515,00 | 01/10/2024 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2749 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2312.0066 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Treinamento e baseline de aplicação | Download | 231.181,80 | 136.666,74 | 94.515,00 | 01/03/2024 | 30/09/2024 | 01/03/2024 | 30/10/2024 | 1 | 40 | Não | 06/11/2024
2750 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2312.0066 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Entendimento do problema e exploração de métodos | Download | 115.590,90 | 68.333,37 | 94.515,00 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 12/04/2024 | 1 | 20 | Não | 24/04/2024
2751 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0065 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Resultados finais do projeto e disponibilização do código dos algoritmos desenvolvidos. | Nenhum anexo | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2752 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0065 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Implementação e avaliação de abordagens distintas e teste em ambiente próximo ao real. | Download | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2024 | 31/01/2025 | 01/12/2024 | 30/01/2025 | 1 | 80 | Não | 24/02/2025
2753 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0065 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Dataset com nuvens de pontos segmentadas semanticamente coletadas em trajetórias realizadas no campus da UFG | Download | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 30/11/2024 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 1 | 60 | Não | 04/11/2024
2754 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0065 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Ambiente de desenvolvimento simulado do veículo | Download | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 30 | Não | 03/05/2024
2755 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0061 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de TRs e perfil de clientes | Nenhum anexo | 1.115.000,00 | 0,00 | 102.911,76 | 01/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2756 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0061 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de editais e produtos | Download | 359.000,00 | 756.000,00 | 102.911,76 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 01/09/2024 | 30/01/2025 | 1 | 75 | Não | 30/01/2025
2757 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0061 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de certificação e usuários | Download | 40.000,00 | 1.089.000,00 | 102.911,76 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 50 | Não | 30/08/2024
2758 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0061 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Contratação, arquitetura e centralização de bases de dados | Download | 40.000,00 | 903.000,00 | 102.911,76 | 06/11/2023 | 31/03/2024 | 06/11/2023 | 27/03/2024 | 1 | 25 | Não | 28/03/2024
2759 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2401.0018 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Relatório de resultados alcançados e eficácia do SINAL integrado a conta real do MT5 com feedback de usuários, juntamente com registros de possíveis correções e otimizações realizadas. | Nenhum anexo | 36.000,00 | 36.500,00 | 12.466,00 | 01/10/2025 | 31/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2760 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2401.0018 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Relatório de testes de qualidade do SINAL integrado as contas demo e real do MT5, realizando comparações entre as duas e evidenciando possível robustez e eficácia, juntamente com registros das correções e otimizações realizadas ou, ainda, fundamentação indicando a inviabilidade da ferramenta. Neste ponto, caso o estudo indique viabilidade do produto, possivelmente haverá uma evolução da primeira para uma segunda versão do SINAL. | Nenhum anexo | 54.000,00 | 53.000,00 | 18.699,00 | 02/12/2024 | 28/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2761 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2401.0018 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Entrega do módulo 1 integrado com o SINAL e relatório de teste de qualidade do SINAL em sua primeira versão integrado a conta demo do MT5. | Nenhum anexo | 36.000,00 | 35.000,00 | 12.466,00 | 02/12/2024 | 28/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2762 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2401.0018 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Entrega dos módulos 2, 3, 4 e 5 que irão compor a primeira versão do SINAL | Download | 54.000,00 | 53.300,00 | 18.699,00 | 03/06/2024 | 29/11/2024 | 03/06/2024 |  | 1 |  | Não
2763 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2401.0018 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Arquivo executável do Módulo 2, protótipo do Módulo 3, banco de dados inicial do fluxo de ordens e relatório contendo análises preliminares das principais técnicas de IA que serão possivelmente utilizadas para geração do modelo de IA embarcado no Módulo 3. | Download | 33.500,00 | 36.500,00 | 12.466,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 28/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
2764 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2308.0045 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do tempo de prateleira do produto. | Nenhum anexo | 73.137,15 | 43.093,23 | 30.043,88 | 02/04/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2765 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2308.0045 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do efeito fungicida e do efeito de crescimento. | Nenhum anexo | 114.929,70 | 67.717,93 | 47.211,81 | 02/04/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2766 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2308.0045 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do mecanismo de ação do caldo fermentado | Nenhum anexo | 62.688,95 | 36.937,00 | 25.751,90 | 02/10/2023 | 01/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
2767 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2401.0009 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 05 – Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para CEIFA | Nenhum anexo | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 20/06/2025 | 15/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2768 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2401.0009 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 04 –Testes em situação relevante de campo: - Teste de produção / Produtividade; - Teste de mínima e máxima produção; - Testes de eficiência; | Nenhum anexo | 20.000,00 | 34.200,00 | 40.000,00 | 17/01/2025 | 20/06/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
2769 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2401.0009 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 03 – Adaptação de Protótipo para provas de conceito, testes em campo | Nenhum anexo | 100.000,00 | 34.200,00 | 40.000,00 | 16/11/2024 | 17/01/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
2770 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2401.0009 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 02 - A segunda fase de execução, contempla: 1-Construção de Protótipo para provas de conceito em laboratório. 2-Testes de laboratório. | Nenhum anexo | 100.000,00 | 34.200,00 | 40.000,00 | 16/04/2024 | 16/11/2024 |  |  | 1 | 20 | Não
2771 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2401.0009 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 01 - O projeto irá contemplar uma primeira fase, iniciando com a pesquisa patentearia. Aquisição de material de consumo e contratação de empresas terceirizadas. | Download | 100.000,00 | 34.200,00 | 40.000,00 | 15/01/2024 | 15/04/2024 |  |  | 1 | 20 | Não | 10/01/2024
2772 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2312.0077 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico final contendo a síntese de todos os resultados obtidos a partir do projeto, incluídos as receitas desenvolvidas para as três usinas estudadas (São Luís, Tubarão e Vargem Grande). | Nenhum anexo | 87.077,61 | 301.703,53 | 27.296,00 | 08/06/2026 | 21/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
2773 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2312.0077 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo o diagnóstico dos processos atuais da usina de Tubarão e Vargem Grande, incluindo os fluxogramas dos processos, os balanços de massa, água e metalúrgico, as caracterizações dos insumos e a identificação dos pontos críticos a serem melhorados, bem como a revisão da literatura e de patentes, as caracterizações das misturas e as receitas desenvolvidas para a usina de Tubarão. | Nenhum anexo | 119.050,82 | 1.200.000,00 | 27.295,00 | 08/07/2025 | 08/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
2774 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2312.0077 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo a revisão da literatura e de patentes, as caracterizações das misturas a serem testadas e a síntese dos resultados obtidos para o processo de São Luís, incluindo as receitas desenvolvidas para tal usina. | Nenhum anexo | 545.134,93 | 430.000,00 | 171.446,00 | 08/08/2024 | 08/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2775 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2312.0077 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo o diagnóstico do processo atual da usina de São Luís, o qual incluirá o fluxograma do processo, os balanços de massa, água e metalúrgico, as caracterizações dos insumos e a identificação dos pontos críticos a serem melhorados. | Download | 550.144,11 | 430.000,00 | 54.511,00 | 08/01/2024 | 08/08/2024 | 08/01/2024 | 06/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/11/2024
2776 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2312.0024 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Otimização de caracterização das espumas contendo os novos aditivos - Ao final da meta 4 serão apresentados os resultados da performance dos 5 aditivos em relação à prensagem e pós-prensagem das espumas, bem como a comparação com as propriedades das espumas com aditivos atuais e espumas comerciais da empresa. | Download | 64.162,29 | 0,00 | 39.548,44 | 20/08/2024 | 20/01/2025 | 23/08/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Não | 20/01/2025
2777 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2312.0024 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Seleção e análise de novos aditivos para a formação de espumas de amido - Ao final da meta 3 serão selecionados 5 aditivos mais promissores para a formação de espumas de amido, com maior estabilidade dimensional, menor hidrofilicidade e maior resistência mecânica. | Download | 64.162,29 | 9.947,36 | 39.548,46 | 20/04/2024 | 20/08/2024 | 30/04/2024 | 23/08/2024 | 1 | 100 | Não | 23/08/2024
2778 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2312.0024 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Desenvolvimento e caracterização das espumas produzidas com os aditivos individualmente - Ao final da meta 2 serão obtidas as caracterizações das espumas, sendo possível analisar a influência de cada aditivo individualmente. Estes resultados são importantes para a comparação com as novas espumas aditivadas que serão desenvolvidas no projeto. | Download | 64.162,29 | 9.947,36 | 39.548,46 | 20/02/2024 | 20/04/2024 | 27/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 02/05/2024
2779 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2312.0024 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Desenvolvimento e caracterização das espumas produzidas pela empresa - Avaliação das espumas produzidas pela empresa - Ao final da meta 1 serão obtidas as caracterizações das 4 espumas utilizadas atualmente pela empresa. Estes resultados serão cruciais para a comparação com as espumas obtidas ao final do projeto, com os novos aditivos. | Download | 64.162,29 | 79.578,97 | 39.548,46 | 20/12/2023 | 20/02/2024 | 20/12/2023 | 27/02/2024 | 1 | 100 | Não | 27/02/2024
2780 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2312.0025 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Otimização dos ensaios de adsorção de fósforo e estudo de fertilidade do solo e retenção de água do biofertilizante - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados das análises para a verificação da impregnação dos microrganismos ou enzimas microbianas e estudo de capacidade de retenção de água e fertilidade do solo em ambiente relevante. Além disso, serão entregues os estudos de capacidade de adsorção de fósforo pelos carvões ativados preparados. | Download | 45.817,74 | 0,00 | 39.346,05 | 01/11/2024 | 22/02/2025 | 08/11/2024 | 20/02/2025 | 1 | 100 | Não | 20/02/2025
2781 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2312.0025 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Ensaios de imobilização de microrganismos e ensaios de adsorção de fósforo - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados das análises para a verificação da impregnação dos microrganismos ou enzimas microbianas e estudos de capacidade de adsorção de fósforo pelos adsorventes preparados. | Download | 45.817,74 | 0,00 | 39.346,04 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
2782 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2312.0025 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Sínteses, preparação do biofertlizante/adsorvente e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues os biofertilizantes preparados, o adsorvente preparado e os resultados das caracterizações e adsorção preliminar realizados e a impregnação de microrganismos. | Download | 45.817,73 | 0,00 | 39.346,04 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 28/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/08/2024
2783 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2312.0025 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Assinatura do Acordo, início das atividades e seleção dos parâmetros de carbonização - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo das misturas de resíduos para carbonização e escolha do agente ativante e primeiro adsorvente/condicionante de solo preparado. | Download | 45.817,73 | 208.060,28 | 39.346,04 | 22/12/2023 | 31/03/2024 | 22/12/2023 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024
2784 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2312.0009 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes de desempenho do protótipo desenvolvido com as novas tecnologias combinadas. | Nenhum anexo | 78.372,31 | 103.816,83 | 43.892,31 | 20/01/2026 | 09/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
2785 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2312.0009 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes de desempenho de uso dos novos cocatalisadores e o estudo da viabilidade tecnológica e de produção comercial. | Nenhum anexo | 52.000,00 | 138.422,44 | 59.000,00 | 20/01/2025 | 19/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2786 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2312.0009 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes das propriedades dos compostos de silicone selecionados e produzidos em escala de protótipo. | Download | 40.000,00 | 57.676,02 | 24.000,00 | 20/08/2024 | 19/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2787 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2312.0009 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com as conclusões detalhadas sobre as investigações realizadas, bem como os impactos das variáveis estudadas nas propriedades mecânicas das borrachas de silicone. | Download | 65.000,00 | 92.281,63 | 40.000,00 | 20/12/2023 | 19/08/2024 | 20/12/2023 |  | 1 |  | Não
2788 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2109.0003 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Etapa 4: Efeito do Boro nas Propriedades Mecânicas e Tribológicas de Aços com 6% e 10% Cr 1. Caracterização microestrutural avançada 1.1. Objetivo: Determinar o tamanho de grão e as características dos contornos de grão por microscopia eletrônica de transmissão e electron backscatter dif raction (EBSD). 1.2. Metodologia: Caracterização do tamanho de grão e tipos de contornos de grão por electron backscatter dif raction (EBSD), e verificação da existência de nanoprecispitados nos contornos de grão por microscopia eletrônica de transmissão. 1.3. Entregáveis: i) Imagens de EBSD, ii) micrografias por microscopia eletrônica de transmissão. 1.4. Local: DEMa/UFSCar. 1.5. Prazo: 90 dias a partir do recebimento das amostras. 2. Ensaios mecânicos de tração 2.1. Objetivo: Avaliação mecânica das amostras contendo B com 6% e 10% Cr. 2.2. Metodologia: Segundo a norma ASTM E8/E8M-21. (Nota: Em função do tamanho e quantidade de amostras, pode ser que haja a necessidade de utilização de ensaios de tração com corpos subsize). Ensaios realizados em equipamento calibrado e acreditado. 2.3. Entregáveis: Curvas Tensão vs Deformação, em triplicata. Discussão comparativa entre os diferentes comportamentos mecânicos observados entre as amostras contendo B e diferentes teores de Cr. Plano Plano de trabalho ajustado (1074532) SEI 23112.011471/2021-14 / pg. 11 2.4. Local: DEMa/UFSCar. 2.5. Prazo: 60 dias a partir do recebimento das amostras. Todas as infos, ticket 37787. | Download | 40.411,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10/03/2023 | 28/01/2024 | 03/05/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/02/2024
2789 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2311.0045 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é refinar o conceito de liga com base nos resultados das Macroentregas 1 e 2. | Nenhum anexo | 217.589,90 | 303.307,13 | 69.233,15 | 02/08/2025 | 01/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2790 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2311.0045 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é avaliar a evolução do padrão durante a têmpera e revenimento, aplicados logo após cada ciclo termomecânico de laminação das ligas/processos definidos na Macroentrega 1. Após as simulações de laminação, têmpera e revenimento, ciclos específicos de soldagem serão aplicados sobre cada combinação liga processo gerando, novamente, padrões de precipitação e microestruturas que serão utilizadas no julgamento prévio da melhor combinação liga/processo em termos de soldabilidade. As atividades de caráter técnico desta macroentrega incluem: 1. Revisão bibliográfica 2. Simulação física do tratamento térmico de têmpera sobre a simulação da laminação; 3. Caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após têmpera; 4. simulação física do tratamento térmico de têmpera e revenimento sobre a simulação da laminação; 5. caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após revenimento; 6. simulação física de soldagem (CGHAZ e ICCGHAZ) sobre a simulação de laminação, têmpera e revenimento; 7. caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após ciclos de soldagem; 8. ajuste de uma terceira liga via simulação computacional em ThermoCalc/Prisma. | Nenhum anexo | 280.182,29 | 390.557,13 | 89.148,91 | 01/02/2025 | 01/08/2025 | 20/01/2025 |  | 2 | 3 | Não |  | 20/01/2025_Início real da macro 2 após envio do relatório técnico da macro 1. 28/02/2025_Macro 2 iniciada, atividades de usinagem e preparação de corpos de prova em andamento para a simulação física.
2791 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2311.0045 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é projetar duas ligas e simular (numericamente e fisicamente) a laminação das mesmas em duas linhas de laminação diferentes: a laminação contínua com mandris (tecnologia antiga) e PQF (estado da arte). Essas combinações liga-processo deverão produzir: 1. Precipitação na austenita recristalizada antes do acabamento numa laminação contínua; 2. Precipitação na interfase em um PQF; 3. Precipitação induzida por deformação num PQF; Anteriormente ao início das atividades técnicas e laboratoriais será feito um trabalho de planejamento gerencial detalhando todo cronograma de entregas e de execução de tarefas com alocação de pessoas e planejamento de processos que envolvem interações com terceiros, por exemplo, compras. Será também realizada uma revisão bibliográfica sobre os materiais de interesse. Adicionalmente, também será realizado um trabalho que consiste na busca por anterioridade tecnológica, com emissão de um parecer, visando avaliar a viabilidade ou não de proceder com depósito(s) de pedido(s) de patente. As atividades de caráter técnico desta macroentrega incluem: 1. Revisão bibliográfica; 2. Simulação numérica de duas ligas em dois processos diferentes, utilizando-se ThermoCalc/Prisma; 3. Produção de lingotes nas duas composições químicas; 4. Simulação da laminação das duas ligas em dois ciclos termomecânicos 5. Caracterização das amostras simuladas via MO, microdureza, MEV, MET. | Download | 169.780,17 | 236.663,29 | 54.020,97 | 03/11/2023 | 03/06/2024 | 27/11/2023 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 06/02/2025 | 13/12/2024_Macroentrega 1 com 85% realizado. Relatório técnico prévio enviado para o líder técnico da empresa parceira em 22/11/2024_Atividades técnicas da macro 1 concluídas e o relatório técnico está em fase final de elaboração e passará por revisões. 17/01/2025_Envio do relatório técnico da macro 1 para conhecimento, análise e aceite da empresa parceira CBMM. 31/01/2025_Reunião de fechamento da macro 1. Envio da apresentação da gestão do projeto, ATA da reunião e termo de aceite da Macroentrega 1 para assinatura da empresa parceira CBMM. 06/02/2025_Recebimento do termo de aceite assinado pela empresa. SR Info atualizado.
2792 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2401.0023 | GOAWAKE EPI DETECT | Sistema de Segurança, formado pela integração funcional dos módulos e com validação em ambiente relevante a ser indicado pela empresa. | Download | 36.931,66 | 0,00 | 0,00 | 03/10/2024 | 03/01/2025 | 24/09/2024 |  | 1 | 100 | Não |  | Setembro/24: As atividades envolveram a criação de um novo servidor para suportar aplicações e serviços, e a implementação de zonas de exclusão, que podem ser áreas definidas digitalmente onde certos eventos ou ações são restritos. Além disso, foram realizados testes para verificar o desempenho e a precisão das zonas de exclusão processadas na Jetson, e a gravação de vídeos para documentar o processo e atender aos requisitos de uma macroentrega. Por fim, foram conduzidos estudos entre bibliotecas C e Python a fim de identificar a melhor performance. Outubro/24: As atividades descritas incluem aprimoramento e integração de inferência com TensorRT e ONNXRuntime, apoiando-se em gravações para validação e cálculo do erro de saída textual consolidada em frames. Também abrangem a seleção de elementos para calcular a acurácia com base em um modelo de tabela e a identificação de EPIs dentro das boxes de pessoas. Há uma revisão de literatura sobre YOLO e Jetson e a organização de códigos em um repositório estruturado, com a criação de um pacote. Incluem ainda a entrada de dados a partir da câmera da Jetson em Python, execução de inferência com TensorRT em C++, análise detalhada em comparação com o ground truth, anotação de um novo dataset e início da escrita do artigo do projeto. Envolve-se, adicionalmente, análise do desempenho do modelo, implementação de múltiplas câmeras, medição de acurácia e FPS para TensorRT. Novembro/24: " O projeto testou a implementação de múltiplas câmeras para capturar dados simultaneamente de diferentes ângulos, assegurando uma cobertura mais ampla e eficiente na identificação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Será avaliada a acurácia das classes e o desempenho em frames por segundo (FPS) das redes treinadas utilizando TensorRT e ONNXRuntime, buscando otimizar a inferência em dispositivos embarcados. Elaboração de um dataset específico e diversificado, seguido pelo treinamento da rede de visão computacional para garantir alta precisão na detecção de EPIs. Por fim, será conduzido um estudo detalhado das dependências necessárias para integrar o monitoramento de EPIs com o código de benchmark desenvolvido pelo Fabio, garantindo compatibilidade e eficiência no uso dos recursos computacionais disponíveis" dezembro/24: " O projeto avançou com o estudo das dependências necessárias para integrar o sistema de monitoramento ao código de benchmark, enquanto foi realizada a medição de desempenho do software em um computador de mesa para análise de eficiência. A parte do software foi apresentada à MPU, acompanhada da agregação do código ao repositório Git para centralizar o desenvolvimento. Foi elaborado um relatório detalhando a colaboração no projeto e o processo de seleção do conjunto de dados. Por fim, foi realizada uma reunião de apresentação da Macro Entrega, consolidando os resultados obtidos.
2793 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2401.0023 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo de identificação de uso de EPIs validado em laboratório: o sistema será capaz de verificar se os colaboradores estão usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados e alertar quando não estiverem em conformidade. (cinto de segurança, capacete, colete reflexivo, protetores e etc). Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | Download | 110.795,02 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2024 | 02/10/2024 | 03/07/2024 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 09/10/2024 | Agosto/24: "As atividades descritas envolvem uma série de tarefas técnicas, com foco na organização e adaptação de códigos e dados para otimizar o funcionamento de um projeto para integrar componentes de hardware e software. As principais ações incluem o estudo e modificação das categorias de objetos em um dataset, separando e adaptando essas categorias para melhorar a acurácia do modelo em desenvolvimento. Isso inclui o treinamento de redes neurais, a compartimentação de código Python em funções menores, e a migração desse código para uma plataforma Jetson. Além disso, há um trabalho significativo de estudo da compatibilidade entre bibliotecas C e Python, bem como a instalação de um sistema de aquisição de dados. Paralelamente, as atividades também destacam a necessidade de colaboração com o time de hardware, através do suporte direto e da separação do código para facilitar a integração. Incluem-se aí os testes e estudos de bibliotecas para câmeras CSI, essenciais para garantir a correta implementação e funcionamento das mesmas dentro do sistema. Estruturar o novo servidor para suportar essas operações também é uma tarefa crítica, assegurando que todos os componentes do projeto possam funcionar de forma integrada e eficiente."
2794 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2401.0023 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo de identificação de pessoas e aproximação validado em laboratório: detectar e identificar a presença de pessoas dentro do perímetro de exclusão, garantindo que nenhum colaborador esteja em uma área de risco. Alertar quando pessoas se aproximarem demais de máquinas potencialmente perigosas, minimizando o risco de acidentes. Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | Download | 110.795,02 | 0,00 | 0,00 | 03/04/2024 | 02/07/2024 | 09/05/2024 | 02/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024 | Junho/24: As atividades incluíram a preparação e anotação de coordenadas dos objetos, elaboração de tutoriais de instalação do ambiente YOLOv8, e a separação de amostras de imagens para o time de hardware. Treinamento de modelos YOLO Medium e Large, criação de métodos para análise de detecção em vídeo, e a implementação de partes do código em desktop. Com a chegada dos EPIs para a geração do dataset local, foi necessário separar e anotar vídeos gravados, estudar a exportação de métricas da rede Yolo para PDF e alterar scripts para essa exportação das métricas. Por fim, o estudo de bibliotecas para áreas poligonais, análise de zonas de exclusão, refinamento de dados de performance na Jetson, e criação de gráficos de resultados, assim como a identificação de zonas de exclusão e levantamento de FPS e consumo da Jetson. Julho/24: Elaboração de um guia passo a passo para configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para utilizar a YOLOv8. Isso inclui a instalação de bibliotecas, dependências e configurações específicas. Seleção uma amostra representativa de imagens do dataset para serem enviadas ao time de hardware, garantindo que as imagens escolhidas abranjam os diversos cenários e condições esperadas no projeto. Desenvolvimento um método para analisar a eficácia da detecção de objetos em vídeos, avaliando a precisão e o desempenho do modelo em cenários reais. Configuração e implementaçao das partes do código no ambiente desktop para facilitar o desenvolvimento e testes iniciais antes da implantação completa na Jetson. Criação de um tutorial detalhado para replicar o ambiente de desenvolvimento e execução na plataforma Jetson, garantindo que todos os passos sejam claros e replicáveis. Estudo para a implementação de uma maneira de exportar métricas de desempenho da rede em formato PDF, facilitando a análise e documentação dos resultados. Analisar a eficácia das zonas poligonais de exclusão definidas, ajustando conforme necessário para otimizar a detecção e minimizar falsos positivos. Refinamento e tratamento dos dados de performance coletados da Jetson, garantindo que sejam precisos e relevantes para as análises subsequentes. Realização de um levantamento detalhado do FPS (frames por segundo) e do consumo de recursos da Jetson, comparando com as expectativas e requisitos do projeto. Auxilio na integração entre o software desenvolvido e o hardware utilizado, garantindo que ambos funcionem de maneira harmoniosa e eficiente. Macro Entrega 2 apresentada ao parceiro em 17 de julho
2795 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2401.0023 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo para detecção de perímetro de exclusão validado em laboratório: identificação de cones para determinar um "perímetro de exclusão". Isso significa que o sistema será capaz de reconhecer a presença de cones e estabelecer uma zona segura ao redor deles. Essa funcionalidade é crucial para garantir que os colaboradores mantenham uma distância segura de áreas potencialmente perigosas. Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | Download | 184.658,36 | 0,00 | 0,00 | 03/01/2024 | 02/04/2024 | 01/03/2024 | 08/05/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024 | Março/2024: A equipe já está formada. Neste mês houve uma reunião de alinhamento técnico com os professores ativos no projeto, além de workshops de alinhamento, conhecimento técnico, para que sejam compartilhados entre os bolsistas. Também, o backlog foi definido. Abr/24:Avanço e término da macroentrega 1 com a identificação de EPIs e a zona de exclusão Atividades desenvolvidas Maio/24 Macro entrega 1 realizada em 08 de maio, com aceite do cliente. Foram apresentados resultados iniciais do treinamento da rede Yolo, destacando sua capacidade de identificar pessoas e equipamentos de proteção individual, bem como pessoas em áreas restritas. Para a escolha do hardware, se pesquisou quais hardwares seriam úteis ao projeto levando em consideração: os requisitos do projeto, custo benefício, experiências anteriores da equipe com este hardware e compatibilidade do hardware com o softwares que serão “utilizados”. Apartir desta pesquisa selecionamos uma NVIDIA Jetson Nano e uma NVIDIA Jetson Orin, no qual foram escolhidas por serem um sistema embarcado compacto e de baixo consumo de energia, projetado para aplicações de inteligência artificial e aprendizado de máquina em dispositivos móveis e embarcados. A equipe está trabalhando em um novo data set, estudando o desbalanceamento de dados, além dos estudos para rodar a Yolo na Jetson.
2796 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2312.0249 | Mobile KDS | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 117.775,80 | 193.886,40 | 22.950,52 | 01/09/2024 | 05/01/2025 | 01/09/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
2797 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2312.0249 | Mobile KDS | ME02: Primeira versão do protótipo do KDS Android, contemplando serviços de configuração de dispositivos da plataforma KDS. | Download | 119.691,64 | 226.847,36 | 22.950,54 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Não | 28/08/2024
2798 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2312.0249 | Mobile KDS | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do KDS distribuído, considerando serviços em nuvem | Download | 120.691,64 | 226.847,36 | 22.950,54 | 05/01/2024 | 30/04/2024 | 05/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/05/2024
2799 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2310.0034 | AGCompress | Macroentrega 4: Inserção no Mercado 4.1 Descrição detalhada do produto Será elaborada uma ficha técnica do produto contendo as vantagens e seus benefícios aos usuários. 4.2 Elaboração da Solicitação de Registro ANVISA A equipe, juntamente com a consultora técnica contratada, iniciará os trâmites de registro junto à ANVISA, antecipando todos os requerimentos. 4.3 Produto e processo aprovados na ANVISA Será realizado um acompanhamento da solicitação do registro visando a aprovação regulatória do produto e sua liberação para comercialização. 4.4 Patenteabilidade Auxílio à empresa contratante do projeto na verificação e obtenção de patente da solução proposta. 4.5 Assessoria com o registro ANVISA e inserção no mercado Caso o registro do produto venha a ser negado, a consultoria técnica especializada contratada auxiliará com o saneamento das exigências junto à ANVISA. Após a aprovação, o produto desenvolvido e registrado será inserido no mercado. 4.6 Relatório de encerramento Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 161.146,66 | 39.420,00 | 97.020,00 | 30/12/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2800 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2310.0034 | AGCompress | Macroentrega 3: Escalonamento do produto 3.1 Contratação de terceiros para produção industrial O prestador de serviço para beneficiamento da malha mapeado no item 1.1 será contratado para a produção da bandagem antimicrobiana em escala industrial. 3.2 Caracterização da malha industrial (testes antimicrobianos) Serão realizados novos testes antimicrobianos qualitativos e quantitativos na malha produzida com a receita otimizada em escala industrial (item 3.1). 3.3 Embalagem do produto contendo as instruções de uso O produto fabricado no item 3.1 será embalado de forma que garanta a correta proteção do mesmo, juntamente com as instruções de uso detalhadas. 3.4 Esterilização do produto embalado Nesta etapa, será contratado e executado o serviço de esterilização industrial do produto embalado com a empresa mapeada no item 1.1. 3.5 Estudos de prazo de validade Serão conduzidos estudos para determinar o prazo de validade das bandagens antimicrobianas produzidas. 3.6 Assessoria para escalonamento do produto (submissão da documentação ANVISA) A consultoria técnica especializada contratada ficará responsável pela elaboração da documentação exigida pela ANVISA e auxiliará na submissão destes documentos à mesma, visando o registro do produto para posterior inserção no mercado. 3.7 Relatório conceitual Um relatório conceitual abrangente será produzido, detalhando as realizações e conclusões da macroentrega 3. | Nenhum anexo | 169.630,71 | 39.540,00 | 420,00 | 29/05/2024 | 29/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2801 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2310.0034 | AGCompress | Macroentrega 2: Otimização do produto 2.1 Aplicação de 3 receitas para otimização da quantidade de ativo na malha Serão aplicadas até três receitas distintas do ativo selecionado visando otimizar a ação antimicrobiana da malha e obter um melhor custo-benefício do produto final. 2.2 Caracterização das malhas tratadas As malhas tratadas com ativo antimicrobiano serão submetidas a testes qualitativos e quantitativos de eficiência antimicrobiana. A receita de melhor resultado será utilizada na etapa de escalonamento do produto. 2.3 Elaboração da documentação de gerenciamento de riscos Uma análise de risco será documentada, antecipando desafios e propondo soluções aos possíveis riscos que o produto final pode causar aos usuários. 2.4 Estudos de biocompatibilidade e toxicidade na amostra otimizada A amostra otimizada passará por testes avançados de biocompatibilidade dérmica e de toxicidade. 2.5 Assessoria para definição do produto a ser registrado ANVISA Será contratada uma consultoria técnica especializada para definir os parâmetros e acompanhar as etapas do projeto visando o registro do produto final junto à ANVISA. 2.6 Relatório técnico Redação de relatório consolidado com as informações da macroentrega 2. | Download | 107.214,07 | 39.300,00 | 97.980,00 | 28/02/2024 | 28/05/2024 | 01/03/2024 |  | 1 | 100 | Não | 29/06/2024
2802 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2310.0034 | AGCompress | Macroentrega 1: Projeto Informacional 1.1 Revisão bibliográfica para estudo clínico, busca de patentes, concorrentes e fornecedores A equipe realizará uma revisão bibliográfica aprofundada sobre o contexto clínico do produto, incluindo revisão de literaturas, patentes existentes, análise de competidores e identificação de fornecedores para a etapa de escalonamento. 1.2 Aquisição de matérias-primas, insumos e auxiliares Será planejada e executada a aquisição das matérias-primas e insumos essenciais para a potimização, embalagem e fabricação do produto em escala industrial. 1.3 Relatório Informacional Redação de um documento técnico contendo as informações detalhadas do item 1.1. | Download | 214.008,56 | 39.300,00 | 180,00 | 27/11/2023 | 27/02/2024 | 27/11/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
2803 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2311.0002 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Desenvolvimento e aplicação da metodologia para previsão do alcance de rupturas. Relatório Técnico C: Apresentação da metodologia, validação e aplicação nos taludes para os quais os volumes de ruptura foram estimados, GERANDO O MAPA SLOPE BREAK; -determinação dos taludes com susceptibilidade à ruptura; -determinação do volume e massa rompida ; -determinação do modelo reológico mais adequado para previsão da projeção da massa rompida; -estimativa dos parâmetros necessários ao modelo; -determinar a projeção máxima da massa colapsada sobre as estruturas no entorno da ferrovia; -determinar planos de ação com maior assertividade em função da projeção de rompimento do talude. | Nenhum anexo | 82.054,88 | 126.238,28 | 44.183,40 | 18/05/2024 | 14/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
2804 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2311.0002 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Relatório parcial1 -B Com implementação dos Mapas: Apresentação hierarquizada dos taludes susceptíveis a ruptura. Identificação dos taludes susceptíveis à ruptura no trecho selecionado para estudo. - Mapa de susceptibilidade; - Mapeamento de detalhe das áreas mais susceptíveis a ruptura; - Caracterização geomecânica dos maciços/taludes identificados; - Análises de estabilidade dos taludes selecionados: determinação do fator de segurança; - Análises de estabilidade dos taludes selecionados, com identificação superfícies críticas de ruptura; | Download | 82.054,89 | 126.238,29 | 44.183,40 | 31/01/2024 | 18/05/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Os dois entregáveis podem ser finalizados em conjunto: Parcial 1-A e Parcial 1-B
2805 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2311.0002 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Relatório parcial 1 - A Estado da Arte: Apresentação do Estado da Arte das metodologias de estimativa de rompimento - Apresentação dos modelos existentes na literatura e metodologia escolhida; - Justificativa da metodologia adotada; - Apresentação de modelo preliminar contendo simulação computacional para uma pilha de pequeno porte; - Ensaios preliminares do modelo físico adotado, com objetivo de determinar o grau de aderência dos modelos da literatura ao material dos taludes candidatos. - Mapeamento da ferrovia; | Download | 82.054,89 | 126.238,29 | 44.183,40 | 14/12/2023 | 31/01/2024 |  |  | 1 |  | Não
2806 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2401.0044 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 5ª Macroentrega - Aplicação dos coquetéis em testes de degradação de tocos nas condições de campo: Instalação do experimento; Relatório final. | Nenhum anexo | 45.859,57 | 68.790,47 | 32.449,57 | 15/12/2025 | 19/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2807 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2401.0044 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 4ª Macroentrega - Produção de coquetéis enzimáticos e suas combinações e adição de estabilizantes para obtenção de efeito sinérgico das enzimas: Avaliação da capacidade e velocidade de hidrolise dos coquetéis enzimáticos em diferentes combinações de extrato. | Nenhum anexo | 45.859,53 | 68.790,46 | 32.449,53 | 28/06/2025 | 12/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2808 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2401.0044 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 3ª Macroentrega - Seleção dos melhores extratos enzimáticos com base na capacidade de degradação da madeira: Avaliação física e química da degradação de discos de madeira de pinus e eucalipto em diferentes temperaturas; Relatório Parcial. | Nenhum anexo | 45.859,53 | 68.790,46 | 32.449,53 | 28/03/2025 | 27/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2809 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2401.0044 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 2ª Macroentrega - Seleção in vitro, dos melhores extratos dos fungos com base nas atividades enzimáticas: Produção dos extratos enzimáticos nas melhores fontes de carbono; Avaliação do potencial de hidrólise, in vitro, dos extratos; Relatório Parcial. | Nenhum anexo | 45.859,53 | 68.790,46 | 32.449,53 | 28/09/2024 | 27/03/2025 | 26/09/2024 |  | 1 | 60 | Não
2810 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2401.0044 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 1ª Macroentrega - Seleção dos microrganismos mais promissores e das melhores condições de cultivo para produção de enzimas lignocelulolíticas: Isolamento e multiplicação in vitro dos fungos; Screening para seleção das melhores fontes de carbono para produção dos extratos enzimáticos; Ensaios enzimáticos para avaliar as atividades de lignases, celulases e hemicelulases; Relatório Parcial. | Download | 45.859,53 | 68.790,46 | 32.449,53 | 01/01/2024 | 27/09/2024 | 01/02/2024 | 25/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/09/2024
2811 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2311.0005 | TOGRAPH | 5. Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2025 | 14/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2812 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2311.0005 | TOGRAPH | 4. Testes e ensaios – laboratoriais e em ambiente relevante | Nenhum anexo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/02/2025 | 14/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2813 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2311.0005 | TOGRAPH | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/08/2024 | 14/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2814 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2311.0005 | TOGRAPH | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósito híbridos reforçados com grafeno e/ou seus derivados. Moldagem e caracterização corpos de prova | Download | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 14/08/2024 | 14/03/2024 | 14/08/2024 | 1 |  | Não
2815 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2311.0005 | TOGRAPH | 1. Especificaçãos técnicas do projeto conceitual | Download | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/11/2023 | 14/03/2024 | 22/11/2023 | 14/03/2024 | 1 |  | Não
2816 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2311.0062 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Testes de otimização do novo pipeline de geração de ambientes imersivos e experiência de compra em ambiente relevante | Nenhum anexo | 196.467,30 | 133.335,00 | 35.286,00 | 01/06/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
2817 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2311.0062 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Validação da geração de objetos e cenários no pipeline da empresa e melhorias na experiência de compra | Nenhum anexo | 275.054,22 | 186.669,00 | 35.286,00 | 01/11/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2818 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2311.0062 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Testes de geração inteligente de objetos e cenários na geração de ambientes imersivos | Download | 235.760,76 | 160.002,00 | 35.286,00 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 1 | 45 | Não | 18/11/2024
2819 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2311.0062 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Análise de algoritmos inteligentes para ambientes imersivos | Download | 196.467,30 | 133.335,00 | 35.286,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 05/04/2024 | 1 | 20 | Não | 05/04/2024
2820 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2401.0013 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Caracterizar os constituintes da biomassa da microalga por meio de análises físico-químicas e realizar análises microbiológicas de bolores e leveduras. Estabelecer o melhor método de secagem para a biomassa obtida e análise centesimal da biomassa. Desenvolver a formulação da ração de peixe com elevada eficiência nutricional; Será entregue uma formulação otimizada de ração adequada para ração de peixes. | Nenhum anexo | 89.000,00 | 0,00 | 60.755,84 | 01/08/2024 | 01/02/2025 | 23/08/2024 |  | 1 | 60 | Não
2821 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2401.0013 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Selecionar, por análises físico-químicas, cepas de que sejam fixadoras de CO2; selecionar, por análises físico-químicas, resíduos agroindustriais como fonte de nutrientes para as microalgas; otimizar o cultivo das cepas selecionadas, a fim de obter elevada produção de biomassa com as características desejadas. Será entregue um modelo de cultivo adequado e inédito. | Download | 79.000,00 | 200.000,00 | 73.089,72 | 01/02/2024 | 01/08/2024 | 01/03/2024 | 21/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024
2822 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2312.0042 | Smart Cloud Prix 4 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 119.886,77 | 260.150,81 | 37.586,13 | 29/06/2024 | 28/08/2024 | 29/06/2024 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024
2823 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2312.0042 | Smart Cloud Prix 4 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 119.886,77 | 260.150,81 | 37.586,13 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
2824 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2312.0042 | Smart Cloud Prix 4 | ME01: Versão parcial com o sistema implantadoem ambiente de desenvolvimento. | Download | 119.886,77 | 260.150,82 | 37.586,14 | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 05/04/2024
2825 | 2025-03-04 | 5 | PITE-2312.0022 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Algoritmos de visão computacional validados. Protótipo de sistema integrado: algoritmos desenvolvidos integrados à plataforma do veículo robô. Resultados da validação. | Nenhum anexo | 203.625,33 | 308.523,28 | 104.897,91 | 15/06/2025 | 14/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2826 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2312.0022 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Coleta de dados no gramado por meio do uso do veículo robô autônomo | Nenhum anexo | 181.522,36 | 275.033,90 | 93.511,52 | 15/12/2024 | 14/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2827 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2312.0022 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Estratégias de ataque a ervas daninhas, validadas no laboratório de ervas daninhas em funcionamento. Com base nesses resultados serão definidas as formas de ataque que serão estudadas de forma mais aprofundada e embarcadas no robô móvel. | Nenhum anexo | 93.918,65 | 142.300,97 | 48.382,33 | 15/09/2024 | 14/12/2024 |  |  | 1 | 81 | Não |  | aditivo invertendo as entregas outubro/24: Tivemos workshop em São Leopoldo entre os dias 03 e 04 de outubro que colaborou para manter a integração dos times e atualizações com demonstrações do Robô e tecnologias para o controle de ervas daninhas. Novembro/24: Representante do parceiro tecnológico no Brasil esteve em Capão do Leão, onde foram feitas demonstrações e testes feitos pelos Times. Equipe de robótica necessitou de um breve afastamento devido estar em uma competição em Goiania, esse afastamento não alterou em nada o cronograma do projeto. Devido possibilidade de uma bolsista da agronomia ter que sair do projeto, feita solicitação para abertura de edital para nova contratação. Dezembro/24: Durante o mês de dezembro, foram planejadas as atividades a serem realizadas durante o recesso, além dos preparativos para a terceira macroentrega. O parceiro entrou em férias no dia 17 de dezembro com retorno no dia 15 de janeiro. Os representantes da Stihl foram convidados a conhecer a FURG, incluindo as instalações do C3 e do ITEC, antes da entrega, em 16 de janeiro. A bolsista Valeria solicitou seu desligamento do projeto devido à aprovação em um concurso. Em virtude disso, foi realizada uma nova seleção para pesquisador pleno, na qual Viviane Kopp da Luz foi selecionada e será contratada a partir de 1º de janeiro de 2025. Janeiro/25: Realizando uma nova contratação para equipe
2828 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2312.0022 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Veículo robótico autônomo baseado na plataforma iMow e equipado com sensores. Técnica de geração de imagens validada | Download | 174.731,95 | 264.745,42 | 90.013,44 | 15/04/2024 | 14/09/2024 | 15/06/2024 | 17/10/2024 | 1 | 100 | Não | 17/10/2024 | Junho/23: O parceiro está satisfeito com o andamento do projeto, expressando confiança em nossa equipe. Além disso, aceitou prontamente a primeira macroentrega, destacando a qualidade do trabalho realizado Julho/23: O parceiro realizou o desembolso e o projeto avançou para as tarefas da próxima entrega, trabalhando a partir do formato OKRs. O cliente aprovou o andamento e o formato, e a equipe está se adequando ao novo estilo de gestão. Agosto/24: Abertura de vagas, feita seleção e contratação de 4 novos IC'S. Bolsistas já foram inseridos e estão trabalhando junto de suas respectivas equipes e colaborando com o projeto Setembro/24: Apresentação de novos membros da equipe, pesquisadores, gerente e analista. Organizando workshop em Capão do Leão que ocorreu dia 27/09 e Workshop em São Leopoldo que irá ocorrer entre os dias 03 e 04 de outubro. Atividades com demonstração do Robô e tecnologias para o controle de ervas daninhas. Aguardando o termo de aceito pelo parceiro
2829 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2312.0022 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Base móvel do veículo autônomo (estrutura mecânica, drivers, interface), laboratório de ervas daninhas e planos para o dataset | Download | 204.516,78 | 309.873,92 | 105.357,13 | 15/12/2023 | 14/04/2024 | 01/01/2024 | 14/06/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024 | Mar/24: A seleção da equipe está em finalização. A reunião de kickoff foi realizada no dia 04/04/2024 co o parceiro tecnológico. A definição e bakclog está nos primórdios. Abril24: O software foi definido e iniciado na utilização: Jira. As equipes de robótica e dataset visitaram a equipe do agro. Houve movimentação na escrita do projeto, com foco na entrega do dia 08/05. Mai/24: Devido a situação climática do Rio Grande do Sul e vários colaboradores, incluindo da Sithl, terem sido afetados, foi acordado com o parceiro tecnológico a entrega e apresentação, com a equipe, na data combinada 22/05. Termo de aceite já foi elaborado e enviado para o parceiro tecnológico. Aguardando retorno assinado.
2830 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2312.0006 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Protótipo Funcional e Experiência de Uso: o relatório final desta macroetapa compreende a descrição detalhada dos protótipos desenvolvidos, incluindo o protótipo funcional e o protótipo da experiência de uso, as hipóteses estabelecidas para cada protótipo, os experimentos realizados, os resultados obtidos e os principais aprendizados resultantes. O relatório conclui com os requisitos validados para implementação do protótipo do sistema produto-serviço dos configuradores de interesse. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/08/2024 | 11/12/2024 | 26/08/2024 | 11/12/2024 | 1 |  | Não | 10/01/2025
2831 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2312.0006 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Prototipação Exploratória: o relatório final da macroetapa compreende a descrição detalhada dos protótipos de baixa fidelidade desenvolvidos, as hipóteses estabelecidas para cada protótipo, os experimentos realizados, os resultados obtidos e os principais aprendizados resultantes. O relatório conclui com os principais requisitos obtidos para o estabelecimento do protótipo final do sistema produto-serviço dos configuradores dos powertrains das máquinas e dos equipamentos de construção da Volvo CE de interesse. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22/04/2024 | 23/08/2024 | 04/07/2024 | 23/08/2024 | 1 |  | Não | 06/09/2024
2832 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2312.0006 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Exploração: O relatório final da primeira macroetapa compreende a descrição detalhada das iniciativas de pesquisas realizadas sobre as investigações e o funcionamento dos powertrains de máquinas e equipamentos de construção da empresa Volvo CE, incluindo situações, pessoas, ações e principais aprendizados obtidos. A seguir, as principais personas e jornadas são apresentadas, detalhando as oportunidades identificadas para criação e aprimoramento. Finalmente, o relatório apresenta os protótipos de baixa fidelidade desenvolvidos, incluindo o protótipo de função crítica e o protótipo de experiência crítica. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/12/2023 | 19/04/2024 | 03/01/2024 | 03/07/2024 | 1 |  | Não | 18/07/2024
2833 | 2025-03-04 | 7 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Acoplamento de análises das variáveis para leitura do poder calorífico indireto com implementação de sonda lambda em escala industrial | Nenhum anexo | 100.000,00 | 94.400,00 | 30.250,00 | 17/03/2025 | 14/08/2025 |  |  | 3 |  | Não
2834 | 2025-03-04 | 6 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Descrição dos entregáveis desta macroentrega: Acoplamento de análises das variáveis para leitura do poder calorífico indireto com implementação de sonda lambda em escala laboratorial; | Nenhum anexo | 50.000,00 | 65.300,00 | 45.850,00 | 17/11/2024 | 16/03/2025 |  |  | 3 |  | Sim
2835 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2103.0043 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | • Relatórios de Testes funcionais e normativos do produto; • Arquivos do PROJETO na versão P3 e documentação para Manufatura; • Relatório de transferência de tecnologia; • Relatório de Avaliação e Termo de Aceite do PROJETO; | Download | 10.229,38 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2023 | 30/06/2024 | 01/10/2023 | 28/06/2024 | 1 | 50 | Não | 23/08/2024 | ME assinada eletronicamente em 23/08. Desvios justificados no relatorio tecnico.
2836 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2312.0043 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 4ª Macroentrega - Protocolo de indução de calos embriogênicos: Determinar a natureza embriogênica dos calos obtidos; Avaliar os efeitos da razão citocinina /giberelina na maturação dos embriões somáticos; Relatório Final. | Nenhum anexo | 98.379,80 | 65.586,54 | 65.586,54 | 14/03/2025 | 07/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2837 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2312.0043 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 3ª Macroentrega - Resultados do experimento de indução de embriogênese somática a partir de plúmulas: Otimização do meio de cultura de indução de linhagens embriogênicas a partir de pinas; Semeadura in vitro; Indução de embriogênese a partir de plúmulas. | Nenhum anexo | 98.379,80 | 65.586,53 | 65.586,53 | 14/12/2024 | 13/03/2025 | 13/12/2024 |  | 1 | 20 | Não
2838 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2312.0043 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 2ª Macroentrega - Resultados do teste de auxinas para indução de calos embriogênicos: Avaliar os efeitos das auxinas na indução e embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | Download | 98.379,80 | 65.586,53 | 65.586,53 | 22/06/2024 | 13/12/2024 | 25/06/2024 | 12/12/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
2839 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2312.0043 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 1ª Macroentrega - Resultados do teste de recalcitrância e da inoculação de pinas imaturas em meio de cultura: Coleta de material Vegetal; Desinfestação e inoculação dos explantes foliarese de inflorescência; Teste de recalcitrância ; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de oxidação dos explantes. | Download | 98.379,80 | 65.586,53 | 65.586,53 | 21/12/2023 | 21/06/2024 | 21/12/2023 | 24/06/2024 | 1 | 100 | Não | 24/06/2024
2840 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-2312.0012 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Validação em ambiente relevante a. Testes e validação em ambiente relevante na etapa de desenvolvimento de protótipo e do módulo para validar a funcionalidade no âmbito do ambulatório de navegação oncológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). b. Medir a redução geral no tempo desde o diagnóstico até o início do tratamento em uma amostra de pacientes oncológicos usando a solução de navegação de câncer de mama, examinando a eficácia da IA inserida no programa de navegação em termos de oportunidade de detecção precoce do tempo de tratamento. | Nenhum anexo | 91.000,00 | 45.500,00 | 55.125,00 | 06/01/2025 | 23/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2841 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2312.0012 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Módulo de aprendizagem de máquina a. Projeto de Software do Módulo b.Aprendizagem/ajuste do Módulo c. Desenvolvimento e integração do módulo | Nenhum anexo | 150.000,00 | 75.000,00 | 68.906,25 | 27/07/2024 | 27/12/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto suspenso em 15/08/2024
2842 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2312.0012 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Arcabouço da Jornada: a. Descrever o fluxo da jornada do paciente desde o diagnóstico até o início do tratamento de acordo com o protocolo de navegação oncológica, mapeando os eventos necessários para a redução dos tempos de espera para diagnóstico e tratamento e aumento da adesão ao rastreamento. b. Projeto do Software do Arcabouço/Framework c. Projeto de integração incluindo interfaces para sistemas em nuvem e APIs para integração com um sistema alvo d. Desenvolvimento do protótipo | Download | 100.000,00 | 50.000,00 | 41.343,75 | 25/04/2024 | 26/07/2024 | 25/04/2024 |  | 1 | 90 | Sim | 26/08/2024 | Atraso na aceitação da macroentrega devido a troca de direção da empresa
2843 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2312.0012 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Sistematização do estado da técnica a. Sistematização dos requisitos regulatórios; b. Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos; e c. Detalhamento dos pontos de interação com os sistemas existentes. d. Detalhamento das oportunidades de otimização de processos através de ferramentas de ciência de dados. Aprofundar em soluções utilizadas em outros setores com bons resultados em problemas de recomendação e tomada de decisão com o objetivo de influenciar os usuários. | Download | 100.000,00 | 50.000,00 | 55.125,00 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024 | Atraso na reunião de entrega da macroentrega e na devolução do documento assinado por questões de aagenda
2844 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2312.0041 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 166.586,32 | 0,00 | 0,00 | 03/09/2024 | 02/07/2025 | 03/12/2024 |  | 1 | 57 | Não
2845 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2312.0041 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 166.586,32 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2024 | 02/09/2024 | 03/05/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024
2846 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2312.0041 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 166.586,32 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2024 | 02/05/2024 | 02/01/2024 | 02/05/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024
2847 | 2025-03-04 | 4 | PFTB-2312.0001 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | QA em teste final em ambiente relevante - teste no cliente (TRL 6) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes Treinamento, documentação e relatórios - Documentação Técnica final e Código fonte. | Download | 63.155,06 | 128.709,94 | 35.732,85 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 02/10/2024
2848 | 2025-03-04 | 3 | PFTB-2312.0001 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software (TRL 4) - em cada sprint: apresentação dos resultados da sprint finalizada, planejamento da próxima sprint QA em testes de integração em laboratório (TRL 5) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes. | Download | 63.155,06 | 128.709,94 | 35.732,87 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
2849 | 2025-03-04 | 2 | PFTB-2312.0001 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software (TRL 4) - em cada sprint: apresentação dos resultados da sprint finalizada, planejamento da próxima sprint. | Download | 63.155,06 | 128.709,94 | 35.732,87 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 01/02/2024 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Não | 12/04/2024
2850 | 2025-03-04 | 1 | PFTB-2312.0001 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | 1 - Reunião de kickoff, alinhamento técnico e metodologia de gestão e acompanhamento - Apresentação, Ata de Reunião 2 - Consolidação do Plano de Projeto - Plano de Projeto atualizado 3 - Especificação de Requisitos e Arquitetura do Sistema (TRL 3) - Documento de arquitetura e requisitos. Estabelecimento do backlog inicial. | Download | 63.155,06 | 128.709,94 | 35.732,87 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 16/02/2024
2851 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2311.0034 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Parametrização de pré-formas a partir de subconjuntos do modelos digitais | Nenhum anexo | 385.560,15 | 0,00 | 122.295,61 | 01/02/2025 | 12/10/2025 | 01/02/2025 |  | 1 | 1 | Não
2852 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2311.0034 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Modelos digitais das peças e sobressalentes a serem depositadas | Download | 385.560,15 | 0,00 | 122.295,62 | 01/07/2024 | 30/01/2025 | 01/07/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
2853 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2311.0034 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Definição das peças e sobressalentes a serem objeto de estudo | Download | 385.560,15 | 5.914.926,92 | 122.295,62 | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024 | Atualização do status
2854 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2312.0046 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Teste do sistema de recarga com diferentes veículos para validação do sistema em ambiente relevante | Nenhum anexo | 68.192,56 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2025 | 08/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
2855 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2312.0046 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Integração dos componentes e montagem do protótipo | Nenhum anexo | 115.367,22 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2856 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2312.0046 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Validação das características elétricas do pack de baterias LFP que será utilizado para a produção do protótipo | Download | 242.294,67 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
2857 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2312.0046 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Mapeamento dos eletropostos presentes no estado do Paraná e suas principais rotas de saída | Download | 74.138,56 | 0,00 | 0,00 | 08/12/2023 | 31/03/2024 | 08/12/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 05/04/2024
2858 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2310.0016 | PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANA DE AÇÚCAR (1G E 2G) E DO MILHO (1,5G) | Entrega do Relatório Técnico contemplando os resultados das fases 1, 2 e 3, com os dados de monitoramento dos bioprocessos, concentrações de substratos e produtos, além dos rendimentos e produtividades dos bioprocessos. | Nenhum anexo | 29.401,49 | 43.811,80 | 10.000,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
2859 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2310.0016 | PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANA DE AÇÚCAR (1G E 2G) E DO MILHO (1,5G) | Entrega ao parceiro a análise dos resultados da fermentação do etanol 1G e 2G. | Download | 29.401,49 | 43.811,80 | 20.000,00 | 01/11/2023 | 29/01/2024 | 01/11/2023 | 24/01/2024 | 1 | 100 | Não | 23/02/2024
2860 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2310.0018 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Compilação de todos os detalhes construtivos do sistema e relatório de dados de uso com os animais, bem como levantamento das principais aplicações do sistema e seu possível impacto e desenho técnico final. | Nenhum anexo | 31.217,50 | 40.718,50 | 21.879,90 | 11/01/2025 | 10/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2861 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2310.0018 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Teste do protótipo com animais (avaliação do bem-estar animal) e identificação de adequações necessárias | Nenhum anexo | 104.151,02 | 135.849,14 | 72.868,60 | 11/06/2024 | 10/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
2862 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2310.0018 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Desenho técnico inicial dos componentes eletrônicos, sensores e atuadores do protótipo em laboratório | Nenhum anexo | 94.631,48 | 123.432,36 | 66.215,50 | 10/11/2023 | 10/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
2863 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2311.0018 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 4- Validação da formulação em ambiente relevante (in vivo) e testes certificados | Nenhum anexo | 134.204,98 | 151.521,75 | 183.171,81 | 18/09/2025 | 23/06/2026 |  |  | 1 |  | Não |  | (Ensaios de Cultivo Celular / Validação da formulação em ambiente relevante (in vivo))
2864 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2311.0018 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 3 - Análises celulares para definição da ação da formulação in vitro; | Nenhum anexo | 241.435,52 | 272.588,49 | 241.975,66 | 17/03/2025 | 17/09/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | (Testes de Citotoxicidade: ensaio de Metil tiazol tetrazólio (MTT) / Ensaios de fosfatase alcalina (ALP) / Teste de produção de colágeno.)
2865 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2311.0018 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 2 - Análise das condições de esterilização sobre a estabilidade e integridade da formulação e no tempo de armazenamento (shelf life); | Nenhum anexo | 170.494,49 | 192.493,78 | 203.072,51 | 16/11/2024 | 14/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | (Caracterização do ácido hialurônico e Ácido ascórbico por UV-Vis e FT-IR / Cromatografia de Permeação em Gel (GPC).)
2866 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2311.0018 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 1 - Briefing, levantamento de informações, definição da formulação e avaliações físico-química; | Download | 253.121,84 | 285.782,73 | 248.384,29 | 15/11/2023 | 13/11/2024 | 15/12/2023 | 13/11/2024 | 1 | 100 | Não |  | (Desenvolvimento da formulação injetável / Preparação das formulações das microcápsulas / Quantificação do componente núcleo das microcápsulas;)
2867 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2312.0002 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | Integração do sistema Fase D: Qualificação e produção Fase E: Operações / utilização em ambiente relevante | Nenhum anexo | 126.015,34 | 190.932,00 | 64.917,00 | 01/04/2025 | 12/12/2025 |  |  | 2 |  | Não
2868 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2312.0002 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | Fase B: Projeto conceitual do sistema Fase C: Projeto detalhado do sistema | Nenhum anexo | 126.015,33 | 190.932,00 | 64.917,00 | 20/02/2024 | 31/03/2025 | 01/07/2024 |  | 2 | 86 | Não
2869 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2312.0002 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | − Fase 0: Conceito de operações − Fase A: Estudo de viabilidade | Download | 126.014,33 | 190.932,00 | 64.917,00 | 19/12/2023 | 19/02/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024
2870 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2311.0248 | Virtual Promoter | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 83.198,90 | 156.795,54 | 16.289,31 | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 01/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 05/11/2024
2871 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2311.0248 | Virtual Promoter | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 188.600,64 | 313.591,08 | 32.578,64 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024
2872 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2311.0248 | Virtual Promoter | ME01: Versão parcial do Virtual Promoter com nova interface do módulo administrativo | Download | 167.397,80 | 333.391,08 | 32.578,64 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
2873 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2308.0007 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Testes e refinamento do funcionamento e integração de hardware/firmware do traçador de curvas IxV | Nenhum anexo | 18.419,48 | 18.419,48 | 18.419,48 | 01/12/2024 | 22/04/2025 | 01/12/2024 |  | 1 | 10 | Não
2874 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2308.0007 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Desenvolvimento do firmware de correção e avaliação das curvas IxV | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/04/2024 | 30/11/2024 | 16/05/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
2875 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2308.0007 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Montagem do dispositivo 2: Traçador de curvas IxV | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 10/02/2024 | 16/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/05/2024 | Conforme apresentado nos relatórios das Macro entregas no 01 e no 02, o projeto teve alguns atrasos, já justificados. Sendo assim, esta etapa do trabalho foi desenvolvida entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, encadeando-se, portanto, na sequência dos atrasos das etapas anteriores, já citadas. Contudo, esta etapa, por si só, apresentou desafios próprios dentre os quais pode-se destacar: i) o mês de março foi, particularmente, nublado dificultando os testes da etapa de potência em conjunto com os paineis fotovoltaicos; ii) escolha e substituição do MOSFET, inicialmente utilizado, em virtude da busca de um comportamento dinâmico mais adequado à obtenção das curvas IxV; iii) substituição de parte da equipe de bolsistas (com processo de seleção via Edital 001-2024) visando-se dinamizar os trabalhos e, iv) a escolha (e utilização) do display de LCD adequado à visualização das curvas IxV que, embora não esteja prevista na entrega da presente etapa, a apresentação das referidas curvas surgiu como um desenvolvimento natural para avaliação visual dos dados colhidos pelo circuito de potência e, portanto, validação dos mesmos.
2876 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2308.0007 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Montagem do dispositivo 1: Medidor de Irradiância e Temperatura | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 09/11/2023 | 09/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/02/2024 | Conforme apresentado no relatório da Macro entrega nº 01 o projeto teve alguns atrasos. Portanto, esta etapa do trabalho foi desenvolvida entre novembro de 2023 (a partir de 07/11/2023 data da 1ª Macro entrega) e janeiro de 2024. Em relação às ações realizadas para esta etapa, destaca-se que, até a elaboração deste relatório o sensor de irradiância ainda não foi adquirido (pedido de compra emitido em 16/09/2023). Para que o projeto não sofresse ainda mais atraso, tem-se utilizado um sensor que a equipe de pesquisadores já possuía. Nesta etapa também foram necessárias reuniões administrativas para discussões sobre os novos aportes financeiros da empresa SMS Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Serviços Ltda.
2877 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2308.0007 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Aquisição de materiais para montagem e testes do traçador de curvas IxV | Download | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 24/08/2023 | 30/09/2023 | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2022 | Justificativa de atraso: Primeiramente, é necessário contextualizar a estrutura do projeto em relação à primeira macroentrega constante do Plano de Trabalho, a assinatura da APPDI com sua publicação no DOU e início oficial do projeto, na sequência de eventos definidos a seguir: - No plano de trabalho, que deu origem ao projeto o início está previsto para 01/08/2023 e 1ª Macroentrega para 30/09/2023. - Entretanto, devido ao trâmite Embrapii-IFG, o início oficial (portaria DOU de 30/08/2024, Edição 166, Seção 3, Pág. 46) ocorreu somente em 24/08/2023. - Contudo, as especificações de componentes já estavam sendo feitas desde 01/08/2023, com a primeira solicitação de compras (formulário Embrapii-IFG) sendo emitida em 08/09/2023 (40 componentes). - Na sequência, foram emitidas mais três solicitações de compras, em 16/09/2023, 21/09/2023 e 25/09/2023. Além da questão do início oficial do projeto, o atraso também foi motivado por: - O tempo gasto entre a especificação dos componentes e as efetivas solicitações de compra se deveu, especificamente, à necessidade de se obter três (03) orçamentos de cada item (40 na primeira solicitação, 01 na segunda solicitação, 02 na terceira solicitação e 06 na quarta solicitação, perfazendo um total de 49 itens). - Todos os componentes das listas são importados e, nenhuma loja brasileira dispõe de todos os componentes para um orçamento completo (na realidade uma parte será adquirida a partir de importação direta). Além disso, os estoques desse tipo de componente, em lojas brasileiras, são flutuantes, ou seja, as lojas não dispõem dos mesmos componentes entre si - o que dificulta 3 orçamentos em uma mesma lista - e os estoques de um mesmo componente varia dia-após-dia (figurativamente, cotando-se hoje e amanhã já não dispondo do referido componente). - Como mencionado, alguns componentes não foram encontrados em lojas nacionais e, portanto, deverão ser adquiridos pela FUNTEC via importação direta. - Por fim, também foi motivador do atraso, dessa primeira macroentrega, o atraso do aporte financeiro devido pela empresa SMS Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Serviços Ltda. Segundo o Plano de Trabalho, o primeiro aporte financeiro deveria ser feito até 05/08/2023. Porém, esse primeiro aporte financeiro só foi efetivado em 02/10/2023. A questão aqui é que o processo de compras, realizado via FUNTEC, só pôde ter seu início a partir da data do efetivo primeiro aporte financeiro.
2878 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2310.0042 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 3ª Macroentrega - Desenvolvimento de mídias filtrantes em escala industrial: Desenvolver fornecedor com escala Industrial de polpa celulósica a partir do BCA: Levantamento de potenciais players para produção da polpa celulósica a partir BCA; Caracterização Físico-Mecânica das polpas de 2-3 sites industriais e Visita ao site industrial escolhido. | Nenhum anexo | 152.853,25 | 172.366,43 | 152.853,25 | 13/11/2024 | 28/05/2025 | 08/11/2024 |  | 1 | 30 | Não
2879 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2310.0042 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 2ª Macroentrega - Avaliação detalhada e proposta de receita industrial para mídias filtrantes: Avaliação detalhada dos Papéis considerados mídia filtrante padrão (#2 amostras fornecidas pela Mahle): Roadmap tecnológico/ Revisão literatura da produção de mídias filtrantes de ar e combustíveis1; Caracterização físico-química detalhada via Pyr-GC/MS e fibra sintética via FTIR 1 ;Caracterização morfológica detalhada das #2 amostras padrão; Caracterização físico-mecânica das #2 amostras controle x receita proposta em Lab + resina; Contratar consultor Expert em Processo de Produção de Papéis Especiais; Propor uma receita inicial, com seus produtos químicos aplicados na wet end e no revestimento superficial, bem como processos envolvidos da produção e Levantar #2 Orçamentos dos sites industriais, produtores de papéis. | Download | 152.853,24 | 172.366,42 | 152.853,24 | 12/05/2024 | 12/11/2024 | 09/05/2024 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024
2880 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2310.0042 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 1ª Macroentrega - Preparação das amostras e produção das polpas: Produzir 6 t de Polpa Kraft de Bagaço de Cana-de-Açúcar (BCA): Compra, preparo e armazenamento de Bagaço 15t "in natura"; Polpação Kraft modificada BC, processo seletivo para incrementar resistências físico-mecânicas; Produzir / Depurar/ Lavar; Secagem por centrifugação/Armazenagem em 2 ou 3 etapas; Caracterização físico-químico da polpa BC (rendimento, número kappa; viscosidade; alvura). | Download | 152.853,24 | 172.366,42 | 152.853,24 | 11/11/2023 | 11/05/2024 | 11/11/2023 | 08/05/2024 | 1 | 100 | Não | 08/05/2024
2881 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2311.0242 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 05/04/2024 | 06/05/2024 | 05/04/2024 | 06/05/2024 | 1 | 100 | Não | 17/05/2024 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2882 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2311.0242 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 08/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2883 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2311.0242 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 01/12/2023 | 07/03/2024 | 01/12/2023 | 07/03/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2884 | 2025-03-04 | 6 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 116.684,49 | 253.805,03 | 36.641,82 | 01/12/2023 | 31/07/2024 | 01/12/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024
2885 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2312.0040 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 35.585,67 | 77.778,13 | 11.211,80 | 18/05/2024 | 18/10/2024 | 18/05/2024 | 18/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
2886 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2312.0040 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 35.585,68 | 77.778,13 | 11.211,81 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024
2887 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2312.0040 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 35.585,68 | 77.778,13 | 11.211,81 | 18/12/2023 | 17/03/2024 | 18/12/2023 | 17/03/2024 | 1 | 100 | Não | 01/04/2024
2888 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2310.0019 | Pinguim 4.0 | Protótipo testado e validado e relatório final do projeto | Nenhum anexo | 152.644,46 | 31.586,68 | 61.057,78 | 04/12/2024 | 03/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
2889 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2310.0019 | Pinguim 4.0 | Protótipo integrado ao sistema legado - criar rede social dentro do aplicativo (feed, stories, menções e hashtags); criar funcionalidade com características de FINTECH (depositar recurso individualmente ou pelo RH da empresa, acumulo de pontos. | Download | 152.644,46 | 31.586,68 | 61.057,79 | 04/07/2024 | 03/12/2024 | 26/06/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 20/12/2024 | Julho/24: "Backend: Atualização de Documentações; Desenvovimento de APIs; Resolução de Bugs; Exclusão de Token e Refatoração de APIs antigas para novo padrão. Frontend: Progresso nas seguintes telas (administração, localização, seguidores, Carregamento de imagens , paginação em ""usuários"" e ""comunidade", telas de erro mais ""amigáveis"", Parceiros (Edição e cadastro)); e Resolução de bugs como, Exclusão de usuário, Edição de perfis de usuário, Login, Envio de link para o usuário e ajustes na estrutura do código genérico. IA - Subida de Lambdas para AWS, com testes de tecnologias; Recomendações de locais, Ajustes no banco para melhora na geração de modelos, Recomendações personalizadas (usuários e convidados), Integração com o google maps e Migração do banco para SQLite. Macroentrega 2 assinada no mês de julho. Agosto/24: "Temas Gerais - Macro E2 está finalizada. Termo de aceite entregue pelo parceiro tecnológico assinada no dia 18 de julho de 2024. Backend: Desenvovimento de APIs: Checkin Page - Eventos; Imagens; Upload CSV (cadastro usuários); Marketing; Paginação eventos de parceiros; Eventos de parceiros (Continuação); Review destino Resolução de Bugs: Revisão de ID ignorado ao usar token; Revisão da API de parceiros; Ajustes de redirecionamentos errados; Ajuste na API de Followers; ajuste na api parceiros/partners; ajustes na Página de comunidades Refatoração de APIs antigas para novo padrão: Caminhos; Comunidades; Location; Destination; Formulários Frontend: Progresso nas seguintes telas: Administração, eventos, membros, membros de evento, chamadas de status, motivações de eventos. Resolução de bugs: Parceiros, ajustes de apontamentos de API; Localização; Reteste generalizado IA: Continuação na subida e adaptação de código para Lambdas na AWS (Interesses, Pessoas, direcionamento para fastAPI, Integrar sistema de recomendação). Novo motor de recomendação" Setembro/24: Front: configurações do Injection Container; configuração da lista; localizações; configurações de categoria e status de parceiros; status de eventos; motivação de eventos; configurações de eventos; filtro no drop down de escolhas; Revisão da solução de data dos eventos e à lista de participantes; Visualização; Alterações da geração de CSV; Feedback para o CSV e a funcionalidade do drop down; validação de perfil; criação de localização e edição; Redesenho do fluxo de novos membros. Backend: atualização das APIs; comunidades; localizações; localização de países; localização de estados; rotas de recomendações; Endpoint de atualização de imagem; reviews; taxa média e o; número de reviews para cada destination; Cadastri de membro seja cadastrado em mais de um evento; implementação para evitar parceiros duplicados com o CNPJ; Destination para permitir que os usuários possam dar like e marcar se assistiram ou não; AWS - Criação de diagrama e aplicação de mudanças; Ajustes na rota do CSV; filtros para a Paybase; Checks nas apis de comunidades e parceiros; Validação da API de localizações e eventos; Funcionalidade de contagem de membros e eventos; Implementação dos filtros (paginação está dificultando a separação do objeto); Reutilização dos formulários e na inclusão de filtros. IA: Subida de recomendações para o render; Ajuste nas recomendações durante a subida; integração do código do GAE. Outubro/24: Frontend - Atividades de criação de telas de Localizações, Tela de Questionários em evolução, Status de e-mail do membros e operação de eenviar, importação e CSV com membros. B2B - Comunidades - Implementação do fluxo de cadastro inicial do Membro Backend - Atividades de auxilio a tela de eventos, comunidades, locations para o frontend. Serviço de formulários genéricos.Envio de E-mails de eventos para os membros. Ajuste no login para o B2B. IA - Alinhamento de subida de infra fracionada (demandas leves e pesadas), Recomendação de atividades por usuário, Recomendação de Locais, Recomendação de pessoas. Deploy para AWS Novembro/24: "FrontEnd: Revisão do fluxo do sistema e testando rotas de destinos, Iintegração do formulário do Comunidades; Ajustes em comunidades de categorias, formulário das questões, adicionar categorias, localização de países, configurações de cidades dificuldades em acessar o sistema com o token de comunidades, parceiros de status; Bugs na página de localizações, input de senha do cadastro de usuários; Padronização dos dropdowns e a solicitação de filtro por nome para facilitar a pesquisa do usuário BackEnd: Ajustes rota de envio do e-mail, remoção de dependência da parte de e-mail na API de autenticação, criação de eventos na Partner Event e dependências da página de revisões e destinos; Refatoção de formulários e Profile Settings Users; Estabilização relacionados à API (Partners, dentre outras) e junção de configurações de formulários, perfil, de parceiros, eventos, fóruns, configurações de perfil na página de usuários; Unificação de Destination Collocations IA: Merge dos repositórios e ajustes de daploy utilizando AWS, progresso em Recomendação de Pessoas e endpoint de avaliação" Dezembro/24: macroentrega realizada e assinada pelo parceiro tecnológico
2890 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2310.0019 | Pinguim 4.0 | Prototipo V2 para validação em ambiente relevante - Desenvolver marketplace com ofertas, destinos, agência e criar um roteiro de viagem utilizando a inteligência artificial e busca de destinos. Benchmarking plataforma Nezasa; Pesquisa de destinos | Download | 152.644,46 | 31.586,68 | 61.057,79 | 04/04/2024 | 03/07/2024 | 07/03/2024 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024 | Abr/24: Macro E1 entregue assinada pelo parceiro tecnológico. IA: Inicio de desenvolvimento da tela de exemplo de recomendação, desenvolvimento de algoritmos com foco em recomendação. Estudos de estratégia. Frontend: encaminhamento da tela do profile, ajuste de bugs diversos, revisões de internacionalização, tela de seguidores, criação do app de comunidades Backend: ajustes de rotas de account. Desenvolvimento direcionado para a realização do BFF (backend for frontend) Mai/24: IA: Finalização da API de recomendação, Configuraçao de database para estrutura de recomendação Frontend: ajustes de bugs do figma B2B,Encaminhamento de telas de consentimento e suas variações. Backend: Desenvolvimento de serviços de acordo com a demanda de frontend e IA. Criação de documentação e modelagem dos microserviços restantes da parte de concentimento e suas variações. Junho/23: IA: Conclusão do motor 1 de recomendação, Finalização da definição de recomendações. Finalizada base de dados para recomendação inicio do desenvolvimento do motor 2. Frontend: B2C - Telas finalizadas, faltando somente tela FEED, que já está desenvolvida porém utilizando mock, sem conectar com backend. B2B - Despriorizado tela de incentivo. B2B - Desenvolvido Figma(desenho) das telas. B2B - Desenvolvido comunidades da area administrativa. Consentimento: Desenvolvido registro do conhecimento. Não desenhada tela de politica e de cancelamento devido a priorização do B2C. Backend: Estrutura de devops de DEV finalizada. Arquitetura de Backend para integração com comunidades dado OK pela empresa. Desenvolvido perfis de acesso de cliente, para o usuário comum da plataforma com rotas dedicadas e validação e os usuários admin também tem validação com token jwt. Terminada modelagem, integração, definição dos microserviços. Em desenvolvimento de modelo de criação de múltiplos tipos de questionários. Consentimento. Desenvolvido algo simples e utilizado um campo para persistir a data do aceite do consentimento, existe previsão de desenvolver um serviço mais completo do backend para permitir adicionar diferentes termos e gerir os aceites. Foi despriorizado e está pendende no backend.
2891 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2310.0019 | Pinguim 4.0 | Protótipo V1 para validação em laboratório - Desenvolver em Flutter os cadastros básicos da solução (Dados básicos e interesses), privilegiando melhor tageamento; Alinhar as ações com a LGPD para proteger dados sensíveis; Desenvolver funcionalidades para a tomada de decisão a partir do uso da IA para melhor identificar parceiros de viagens; Apresentar roteiros de viagem apoiados no uso dos dados dos perfis | Download | 305.288,93 | 363.173,35 | 122.115,57 | 04/10/2023 | 03/04/2024 | 04/10/2023 | 06/03/2024 | 1 | 100 | Não | 09/04/2024 | Dezembro/2023: O processo de seleção da equipe foi finalizado. A equipe já está alinhada com as tecnologias que precisarão estudar e se aperfeiçoar para desenvolver o protótipo V1. Já foram definidas tecnologias para a sua confecção. Janeiro/2024: IA: analise de base fornecida pela empresa e sua situação de possível utilização para implementação de estratégias de inteligência. Criação de visualização da base. Estudos de possíveis processamentos. Estudo de estratégias de recomendação e social networks. Frontend: Análise do fluxo da aplicação. Desenvolvimento das telas baseado nos desenhos. Inicio da implementação da solução de traduções do sistema. Backend: Mapeamento dos possíves microserviços e suas necessidades. Implementação de autenticação. Implementação dos MS relativos a usuários. Infraestrutura: estudo da forma atual de utilização da AWS pela empresa. Desenho de arquitetura. Acessos ao ambiente. Alinhamento de formas futuras da melhor trabalhar com a plataforma. Fev/2024: IA: Levantamento da operação de marketplace com os dados existentes, levantamento de LGPD e inicio dos estudos de GPDR. Frontend: Continuação no desenvolvimento e posteriores refatorações das telas baseado nos desenhos. Dado continuidade da implementação da solução de traduções do sistema. Backend: Fornecimento de documentação relativo ao banco de dados para o Time de IA. Alinhamentos e alterações dos serviços de autenticação e usuários na AWS. Ambos os serviços já estão no cluster. Alinhamentos com o time de Front para vinculação. Verificação do upload de imagens em um server S3 na AWS. Mar/2024: Na área de IA, começamos a implementar um sistema piloto de recomendações e realizamos o alinhamento de conhecimento com o Skill Builder AWS. Esses passos são fundamentais para nossa evolução tecnológica. No frontend, estamos atualizando telas como Profile e Cadastro, aplicando Clean Code, aprimorando a comunicação com o backend e desenvolvendo telas conforme os designs. Também estamos revisando a internacionalização para melhorar a experiência global do usuário. No backend, estamos instanciando serviços na AWS, criando pipelines e testes unitários, e desenvolvendo microserviços. Além disso, estamos auxiliando o time de frontend na comunicação com o backend e colaborando com a equipe de IA em questões de banco de dados e extrações de dumps. Essas ações são fundamentais para fortalecer nossa infraestrutura e garantir um sistema eficiente e confiável. OBS: Marketplace foi despriorizado
2892 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2307.0004 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Síntese da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 com diferentes adições de Nb. b. Caracterização estrutural da liga por DRX c. Caracterização microestrutural da liga por microscopia d. Caracterização da resistência à oxidação e. Caracterização mecânica básica da liga f. Produção do pó da melhor liga identificada g. Impressão 3D de corpos de prova (CPs) h. Caracterização microestrutural dos CPs por microscopia i. Avaliação mecânica e de oxidação dos CPs | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 17/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
2893 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2307.0004 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Digitalização do componente do powertrain b. Impressão 3D de CPs da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 d. Otimização de variáveis de impressão d. Caracterização estrutural dos CPs por DRX e. Caracterização microestrutural dos CPs por microscopia f. Avaliação mecânica e de oxidação dos componentes impressos e comparação com o componente tradicional | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2894 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2307.0004 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Síntese da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 por fusão a arco b. Caracterização estrutural da liga por DRX c. Caracterização microestrutural da liga por microscopia d. Caracterização da resistência à oxidação e. Caracterização mecânica básica da liga f. Produção de pó da liga g. Investigação da viabilidade de um processo híbrido para produção de pós | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2023 | 24/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
2895 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2311.0005 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Calibração e protótipo funcional no veículo. Elaboração de documentação | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2896 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2311.0005 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Portabilidade e calibração base em bancada. Parametrização do inversor e testes iniciais com o motor e Programação da VCU. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/01/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 |  | 1 |  | Não
2897 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2311.0005 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Preparação do Powertrain Elétrico. Aquisição dos componentes do projeto e Montagem do Powertrain Elétrico em bancada. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2023 | 29/01/2024 | 08/12/2023 | 01/07/2024 | 1 |  | Não
2898 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2303.0002 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Resultados e relatório final. | Download | 0,00 | 23.490,16 | 0,00 | 26/09/2023 | 30/10/2023 | 18/12/2023 | 17/05/2024 | 1 | 100 | Não | 17/05/2024
2899 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2303.0002 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Avaliação do gerenciamento em simulações de ciclo urbano. | Download | 0,00 | 0,00 | 24.223,81 | 22/08/2023 | 25/09/2023 | 10/10/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/01/2024
2900 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2303.0002 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Modelo simplificado do veículo e modelo completo em software de dinâmica veicular | Download | 69.840,69 | 11.745,08 | 10.381,64 | 17/07/2023 | 21/08/2023 | 24/07/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 04/01/2024
2901 | 2025-03-04 | 13 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | A ME13 do SOJA possui os seguintes entregáveis: integração com SIGA e NIR das plantas, adequação das interfaces e dos modelos de silos, armazéns, moegas e buffers, modelo inicial da previsão de saída de bicas, POCs e seleção dos sensores para as válvulas, POCs do sensor tripper e bypass, arquitetura do sistema de automação e software, projeto da localização dos painéis e comunicação. | Download | 143.740,61 | 204.721,48 | 87.115,52 | 08/01/2024 | 20/12/2024 | 16/10/2023 |  | 1 | 48 | Não
2902 | 2025-03-04 | 4 | PEAR-2307.0005 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 4. Relatório Técnico com resultados dos testes com múltiplos cenários de fraude para ambiente externo | Download | 50.754,10 | 475.288,77 | 0,00 | 26/06/2024 | 01/11/2024 | 26/06/2024 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Não | 01/11/2024
2903 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2307.0005 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 3. Relatório Técnico com modelos e algoritmos desenvolvidos | Download | 96.800,00 | 116.175,02 | 0,00 | 08/02/2024 | 25/06/2024 | 08/02/2024 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024
2904 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2307.0005 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 2. Relatório Técnico-Científico contendo resultados dos requisitos da prova de conceito | Download | 51.245,90 | 40.781,89 | 0,00 | 24/10/2023 | 07/02/2024 | 24/10/2023 | 07/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/02/2024
2905 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2307.0005 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 1.Relatório Técnico-Científico contendo modelagens do processamento de sinais, geração de pulso e resposta do sensor | Download | 22.000,00 | 605.750,96 | 0,00 | 10/07/2023 | 23/10/2023 | 10/07/2023 | 23/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2024
2906 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2312.0030 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Avaliação do bioaglomerante na produção do Biobinder | Nenhum anexo | 323.488,95 | 463.795,65 | 157.221,33 | 04/11/2024 | 02/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
2907 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2312.0030 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Produção dos bioaglomerantes em escala laboratorial | Nenhum anexo | 309.919,52 | 547.330,24 | 157.221,33 | 02/09/2024 | 31/10/2024 | 13/08/2024 |  | 1 | 45 | Sim |  | Tramite jurídico da Vale para formalização do aditivo, minuta validade pela equipe da VALE.
2908 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2312.0030 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Seleção e Avaliação das biomassas e a tecnologia para produção dos bioaglomerantes. | Download | 309.919,52 | 453.866,11 | 157.221,33 | 01/12/2023 | 30/08/2024 | 01/12/2023 | 12/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024
2909 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 441.005,74 | 231.876,99 | 67.998,70 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024
2910 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Resultados finais - proposta de inserção no sistema Petrocor | Nenhum anexo | 81.000,01 | 421.209,72 | 100.757,91 | 05/06/2026 | 04/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
2911 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2308.0011 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Análise e interpretação dos resultados, elaboração do relatório. | Download | 6.765,85 | 11.087,23 | 4.211,05 | 29/05/2024 | 27/08/2024 | 30/06/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 14/11/2024 | Dentro do prazo especificado no termo aditivo.
2912 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2308.0011 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização das formulações feitas na Macro Entrega 02 | Download | 9.888,02 | 16.203,54 | 4.211,05 | 29/02/2024 | 29/05/2024 | 01/04/2024 | 29/06/2024 | 1 |  | Não | 01/07/2024
2913 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2308.0011 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização das formulações iniciais. Confecção das formulações com EPDM, SBR e NR. | Download | 7.223,70 | 11.837,50 | 4.211,05 | 29/11/2023 | 29/02/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 |  | Não | 02/05/2024
2914 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2308.0011 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização do Oxi-Rubber; definição dos aceleradores; primeiras formulações com borracha | Download | 19.136,43 | 31.358,95 | 4.211,05 | 28/08/2023 | 29/11/2023 | 26/09/2023 | 29/12/2023 | 1 |  | Não | 02/05/2024
2915 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Síntese de resultados e análise critica | Nenhum anexo | 382.219,86 | 551.981,23 | 155.039,61 | 05/12/2025 | 04/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
2916 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Início da estruturação da base de dados | Nenhum anexo | 392.569,86 | 543.520,95 | 160.958,69 | 05/06/2025 | 04/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2917 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Início da caracterização de morfologias de corrosão | Nenhum anexo | 392.569,86 | 543.520,95 | 161.022,18 | 05/12/2024 | 04/06/2025 | 01/11/2024 |  | 1 | 45 | Não
2918 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Definições dos ambientes de avaliação e adequação dos sistemas experimentais | Download | 392.569,86 | 521.204,40 | 152.622,06 | 05/06/2024 | 04/12/2024 | 03/06/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
2919 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2312.0047 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Consolidação do plano de trabalho e atividades iniciais | Download | 342.366,55 | 499.409,15 | 104.898,26 | 05/12/2023 | 04/06/2024 | 04/01/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
2920 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2112.0054 | Módulo 5G LATAM | 13. Relatório de Testes de campo e correções aplicadas; 14. Relatório do processo de transferência de conhecimento do PROJETO; 15. Relatório de Suporte a Elaboração e Validação do PVT. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2024 | 16/05/2024 | 01/01/2024 | 26/05/2024 | 1 | 100 | Não | 30/05/2024
2921 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2311.0247 | HybridDSP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/10/2024 | 05/02/2025 | 01/10/2024 | 05/02/2025 | 1 | 100 | Não | 25/02/2025
2922 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2311.0247 | HybridDSP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 106.244,18 | 150.000,00 | 31.966,30 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 22/10/2024
2923 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2311.0247 | HybridDSP | ME02: Segunda versão do protótipo do HybridDSP, contemplando a implementação dos algoritmos de correção de dispersão cromática e de recuperação de relógio. | Download | 251.696,72 | 0,00 | 31.966,32 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024
2924 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2311.0247 | HybridDSP | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo do HybridDSP, contemplando a implementação do DSP Tx com suporte às técnicas de modulação. | Download | 124.775,15 | 236.844,76 | 31.966,32 | 05/12/2023 | 31/03/2024 | 05/12/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 06/05/2024
2925 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2311.0011 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Implementação de pastilhas de freio sinterizadas de matriz metálica na empresa Fras-le S/A | Nenhum anexo | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
2926 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2311.0011 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Prospecção de novas matrizes sinterizadas ferrosas e não ferrosas nas formulações para pastilhas de freio visando novos negócios | Nenhum anexo | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 |  | 1 | 5 | Não
2927 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2311.0011 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Desenvolvimento e aprimoramento das pastilhas de freio sinterizada de matriz de Cu | Download | 207.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 25/06/2024 | Até final de junho será terminada a ME.
2928 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2311.0006 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Ambiente MLOPs com modelos Treinados e Testados | Download | 76.675,67 | 0,00 | 0,00 | 20/05/2024 | 20/11/2024 | 20/05/2024 |  | 1 | 33 | Não
2929 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2311.0006 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Backend + Fronend Integrado (HwALIVE) | Download | 306.642,60 | 0,00 | 0,00 | 21/01/2024 | 20/08/2024 | 18/01/2024 |  | 1 | 85 | Não
2930 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2311.0006 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Documento de Requisitos | Download | 115.911,20 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2023 | 20/01/2024 | 20/11/2023 | 17/01/2024 | 1 | 100 | Não | 17/01/2024
2931 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2311.0246 | ETL Fiscal | ME04: Finalização do projeto com validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 10.289,63 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 1 | 100 | Não | 10/09/2024
2932 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2311.0246 | ETL Fiscal | ME03: Versão final da solução tecnológica | Download | 126.998,94 | 25.722,64 | 15.434,44 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 05/08/2024
2933 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2311.0246 | ETL Fiscal | ME02: Versão preliminar da solução tecnológica | Download | 24.353,68 | 177.257,45 | 20.579,25 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 10/05/2024
2934 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2311.0246 | ETL Fiscal | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | Download | 0,00 | 53.070,78 | 5.144,81 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 10/01/2024
2935 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2311.0041 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 3ª Macroentrega - Inventário do plantio: Medição de sobrevivência aos 30 dias de plantio; Medição de sobrevivência e altura aos 6 meses de idade; Medição de sobrevivência, DAP, e altura com 12 meses de idade. | Nenhum anexo | 35.633,75 | 43.552,36 | 29.585,68 | 25/03/2025 | 16/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
2936 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2311.0041 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 2ª Macroentrega - Implantação das mudas em campo: Apoio técnico para instalação dos testes clonais. | Nenhum anexo | 35.633,75 | 43.552,36 | 29.585,66 | 24/09/2024 | 24/03/2025 | 01/10/2024 |  | 1 | 60 | Não
2937 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2311.0041 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 1ª Macroentrega - Mudas para plantio produzidas: Seleção dos melhores materiais genéticos para plantio no site; Produção de mudas de Eucalyptus e Corymbia para plantio em campo; Produção de mudas de Bambu para plantio em campo | Download | 35.633,75 | 43.552,36 | 29.585,66 | 30/11/2023 | 23/09/2024 | 29/12/2023 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
2938 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2311.0035 | OptiLoad | Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento | Download | 88.848,00 | 175.914,40 | 29.752,52 | 08/07/2024 | 07/03/2025 | 12/06/2024 | 22/01/2025 | 1 | 100 | Não | 22/01/2025
2939 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2311.0035 | OptiLoad | Fabricação do MVP para Prova de Conceito | Download | 75.628,80 | 129.692,00 | 23.802,01 | 08/04/2024 | 07/07/2024 | 08/04/2024 | 11/06/2024 | 1 | 100 | Não
2940 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2311.0035 | OptiLoad | Projeto conceitual | Download | 71.879,20 | 100.692,00 | 17.851,51 | 08/01/2024 | 07/04/2024 | 08/01/2024 | 07/04/2024 | 1 | 100 | Não
2941 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2205.0020 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Atividades principais: Produção dos alvos e cristais usando protocolos já estabelecidos no LNBio-CNPEM. Produção de novo clone 3CL protease, visando cristalização no grupo espacial ortorrômbico, com sítio catalítico aberto. Isolamento bioguiado das plantas hit a partir dos resupplies fornecidos pela Phytobios. Ensaios de competição dos compostos isolados com inibidores referência de cada alvo. Ensaios de citotoxicidade em células HaCat e Calu-3. Teste de moléculas comerciais/sintéticas contendo osfarmacóforos selecionados. Avaliação das amostras purificadas e isoladas por espectrometria de massas e RMN (isolados). Resultados esperados: Lista de moléculas confirmadas para inibição dos alvos de SARS-CoV-2, apontamento de compostos tóxicos, apontamento de farmacóforos com potencial ação terapêutica em COVID-19 e outras doenças causadas por coronavírus. Conjunto de amostras purificadas, moléculas encontradas e séries priorizadas. Critérios de aceite: Relatório técnico contendo a lista de moléculas obtidas. Os seguintes dados estarão contidos: planta hit que originou o composto (natural ou inspirado), IC50, sítios de ligação no alvo, CC50 HaCat e Calu-3, competição com composto referência, sugestão de farmacóforo. Quando presentes em séries químicas os compostos serão reunidos e apresentados em conjunto, já tentando-se realizar uma análise preliminar de SAR. | Download | 377.570,56 | 337.564,34 | 377.570,56 | 05/12/2023 | 31/08/2024 | 05/12/2023 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 18/10/2024 | Estendido em um mês para análise dos últimos dados e conclusão do relatório técnico.
2942 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com módulo para Geração da Árvore de Processos e implementação de Workflows. | Download | 89.646,56 | 537.623,57 | 54.187,10 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 07/06/2024
2943 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2309.0228 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 6. Ensaios de caracterização in vitro 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 222.488,53 | 93.698,14 | 129.146,67 | 30/12/2024 | 29/08/2025 |  |  | 1 | 5 | Não
2944 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2309.0228 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Ensaios de caracterização in vitro | Download | 194.677,47 | 81.985,86 | 113.003,33 | 30/05/2024 | 27/12/2024 | 30/05/2024 | 30/12/2024 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025 | [16/01/25] - Cadastrado termo de aceite assinado em 06/01/25.
2945 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2309.0228 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 166.866,40 | 70.273,60 | 96.860,00 | 30/11/2023 | 29/05/2024 | 30/11/2023 | 29/05/2024 | 1 | 100 | Não | 18/06/2024 | [07/06/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [10/07/24] Data de término da macroentrega atualizada pois havia sido inserida uma data equivocada. Termo de aceite anexado.
2946 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2309.0230 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | IV. Desenvolvimento, Execução e Avaliação da Tecnologia Essa fase tem o objetivo de desenvolver a tecnologia e realizar as provas de conceitos para avaliação da tecnologia desenvolvida, considerando a análise de maturidade alcançada. V. Etapa de Validação e Encerramento Essa fase tem como objetivo realizar testes e validações sobre a tecnologia desenvolvida, bem como consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 335.770,67 | 114.612,45 | 221.830,22 | 29/04/2024 | 20/09/2024 | 29/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
2947 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2309.0230 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | III. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 251.828,00 | 85.959,33 | 166.372,67 | 28/02/2024 | 26/04/2024 | 28/02/2024 | 26/04/2024 | 1 | 100 | Não | 06/05/2024 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
2948 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2309.0230 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | I. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, mobilização da equipe designada, incluindo a contratação de empresa consultora especializada em análise de solo 47.465.499 INOVA SIMPLES (I.S.), (4C - Soluções Inteligentes em Carbono). II. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 167.885,33 | 57.306,22 | 110.915,11 | 28/11/2023 | 27/02/2024 | 28/11/2023 | 27/02/2024 | 1 | 100 | Não | 27/02/2024
2949 | 2025-03-04 | 3 | PIFR-2309.0001 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados finais das especificações que envolvem a metodologia e os parâmetros da nova rota de processamento, desenvolvidos para a empresa Borborema e proposta de trabalhos futuros e registro de patente | Nenhum anexo | 310.920,00 | 199.688,95 | 337.500,00 | 01/10/2024 | 20/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2950 | 2025-03-04 | 2 | PIFR-2309.0001 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados parciais do projeto | Download | 310.920,00 | 199.688,95 | 337.500,00 | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
2951 | 2025-03-04 | 1 | PIFR-2309.0001 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados preliminares do projeto | Download | 310.920,00 | 599.066,83 | 675.000,00 | 22/09/2023 | 29/03/2024 | 29/09/2023 |  | 1 |  | Não
2952 | 2025-03-04 | 4 | PTIC-2311.0001 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 04 - Desenvolvimento do Multiplataforma de Gestão | Nenhum anexo | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 02/01/2024 | 30/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
2953 | 2025-03-04 | 3 | PTIC-2311.0001 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 03 – TRIVEM, TRICICLO e Sistema de Armazenamento de Vidro | Nenhum anexo | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 02/01/2024 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2954 | 2025-03-04 | 2 | PTIC-2311.0001 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 02 – Plataforma e Roteirização | Nenhum anexo | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 02/01/2024 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
2955 | 2025-03-04 | 1 | PTIC-2311.0001 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 01 – Crédito de Logística Reversa | Nenhum anexo | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 01/12/2023 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
2956 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME06: Protótopo validado pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 29.740,00 | 16/05/2024 | 16/06/2024 | 16/05/2024 | 10/06/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024
2957 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-2311.0035 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 5.0 D5.1 + D5.2 D5.1 - Modelo aeroacústico da hélice D5.2 - Modelo integrado de propagação aérea/estrutural validado com dados experimentais | Nenhum anexo | 25.706,36 | 25.706,36 | 50.661,15 | 01/01/2026 | 30/11/2026 |  |  | 1 |  | Não
2958 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2311.0035 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 4.0 D4.2 + D4.3 D4.2 - Relatório de proposta de ensaios na bancada D4.3 - Relatório de resultados da campanha de ensaios na bancada | Nenhum anexo | 173.483,70 | 173.483,50 | 293.746,87 | 01/09/2025 | 31/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
2959 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2311.0035 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE D3.3+D3.4 D3.3 - Modelo FEM resposta em frequência com excitação vibratória D3.4 - Modelo aeroacústico da hélice instalado | Nenhum anexo | 115.323,00 | 115.323,20 | 673.778,51 | 01/01/2025 | 31/08/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
2960 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2311.0035 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WEB 2.0 D2.2 + D2.3 D2.2 - Requisitos de alto nível de bancada D2.3 - Projeto detalhado da bancada | Download | 368.026,80 | 368.026,80 | 94.100,53 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 31/12/2024
2961 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2311.0035 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 1 D1.1 - Plano de trabalho detalhado | Download | 429.747,20 | 429.747,20 | 0,00 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
2962 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2309.0016 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Integração da aplicação Web desenvolvida na entrega 2 com LLaMA. Artefato: Código-fonte da aplicação Web desenvolvida integrada com LLaMA e versão 2 do manual simplificado para manuseio da aplicação (documentação do código). | Download | 16.200,00 | 17.250,00 | 15.120,00 | 02/05/2024 | 31/07/2024 | 09/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 19/08/2024
2963 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2309.0016 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Desenvolvimento da aplicação Web para demonstração e testes de integração. Artefatos: Código-fonte da aplicação Web desenvolvida para testes de integração e manual simplificado para manuseio da aplicação (documentação do código). | Download | 10.800,00 | 11.750,00 | 10.080,00 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 29/04/2024 | 1 | 100 | Não | 09/05/2024 | O empresário participou da reunião de macroentrega formal no dia 29/04/2024, porém, solicitou um tempo para avaliar os artefatos e assinou o termo de aceite no dia 09/05/2024.
2964 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2309.0016 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Análise de viabilidade da plataforma LlaMA localmente ou por meio de requisições a APIs da Meta, respectivamente. Artefato: Documento contendo análise de viabilidade. | Download | 3.000,00 | 5.750,00 | 5.040,00 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 01/02/2024 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
2965 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2309.0017 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 4 – INCORPORAÇÃO DO OGr EM BASE CIMENTÍCIA | Nenhum anexo | 118.675,80 | 126.093,05 | 117.075,85 | 21/05/2025 | 16/10/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | o Revisão da literatura; o Seleção de métodos e processos; o Aquisição de matéria prima; o Incorporação do OGr obtido nas etapas anteriores nas bases cimentícias previamente estabelecidas. o Caracterizações mecânicas, térmicas e morfológicas dos compósitos obtidos. o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
2966 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2309.0017 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 3 – COMPÓSITOS POLIMÉRICOS DE OGr: INCORPORAÇÃO NO PE E PP | Nenhum anexo | 93.637,59 | 99.489,94 | 103.774,31 | 20/11/2024 | 20/05/2025 | 20/11/2024 |  | 1 | 25 | Não |  | o Revisão da literatura; o Seleção de métodos e processos; o Aquisição de matéria prima; o Incorporação do OGr produzido nas etapas anteriores nas matrizes poliméricas de PE e PP. o Caracterizações mecânicas, térmicas e morfológicas dos compósitos obtidos. o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
2967 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2309.0017 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 2 – PADRONIZAÇÃO DE ROTA DE OBTENÇÃO DE OGr . | Download | 100.252,99 | 106.518,80 | 107.288,74 | 19/12/2023 | 19/11/2024 | 09/01/2024 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Não |  | o Prospecção de métodos, materiais e equipamentos; o Síntese do OGr com alto rendimento; o Caracterizações físico-químicas, mecânicas, térmicas e estruturais; o Análise dos resultados e otimização do processo para controle dos parâmetros; o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
2968 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2309.0017 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 1 – BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO OGr | Download | 94.242,73 | 100.132,90 | 104.095,79 | 16/10/2023 | 18/12/2023 | 16/11/2023 | 08/01/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024 | o Reunião de Kick-off; o Revisão da literatura e busca de patentes; o Seleção de matérias-primas; o Aquisição de insumos; o Determinação de rota de síntese do OGr, escala laboratorial; o Caracterização do OGr; o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
2969 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2310.0016 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 4 - INTERAÇÃO DA FORMULAÇÃO FINAL COM A EMBALAGEM | Nenhum anexo | 40.733,85 | 43.279,72 | 40.878,59 | 25/11/2024 | 26/05/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | o As embalagens serão analisadas antes do envase com as seguintes técnicas: • Microscopia ótica. • Microscopia eletrônica de varredura (porosidade). • FTIR o O conjunto embalagem e produto será analisado com as seguintes técnicas: • Análise físico-química e microbiológica da bebida envasada. • Shelf life (vida útil de prateleira do produto). • Microscopia ótica após Shelf life. • Microscopia eletrônica de varredura (porosidade) após Shelf life. • FTIR após Shelf life. • Análise sensorial da bebida envasada. • Ensaio de migração total e especifíca.
2970 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2310.0016 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 3 – INCORPORAÇÃO DO MICROENCAPSULADO NA FORMULAÇÃO BASE | Nenhum anexo | 34.784,19 | 36.958,20 | 37.717,83 | 23/09/2024 | 22/11/2024 | 03/10/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Sim |  | •Aplicação do encapsulado na bebida formulada (IST alimentos); •Análise sensorial da bebida formulada; •Análise físico-química e microbiológica da bebida formulada; •Relatório Parcial da WBE 03.
2971 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2310.0016 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 02 – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO PRODUTO | Download | 34.722,48 | 36.892,64 | 37.685,05 | 19/02/2024 | 17/09/2024 | 16/02/2024 | 20/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 02/10/2024 | o Aquisição de insumos; o Preparação das formulações das microcápsulas de cafeína; o Quantificação do componente encapsulado do núcleo das microcápsulas; o Análise das propriedades físico-químicas, mecânicas e térmicas das microcápsulas obtidas; o Estudo da taxa de liberação do componente cafeína e taurina;
2972 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2310.0016 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 1 – BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E MÉTODOS DE FABRICAÇÃO. | Download | 34.615,82 | 36.779,30 | 37.628,39 | 16/11/2023 | 16/02/2024 | 16/11/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024 | o Reunião de Kick off; o Revisão de PI, literatura, busca de patente, materiais e processos; o Pesquisa regulatória; o Seleção de métodos de fabricação; o Seleção de matérias-primas; o Elaboração de relatório parcial.
2973 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2311.0046 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com informações sobre a melhor rota de tratamentos desenvolvidos nos corpos de prova e avaliação de desempenho mediante aos testes de corrosão e abrasão. | Nenhum anexo | 176.782,12 | 0,00 | 0,00 | 27/05/2024 | 24/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
2974 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2311.0046 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com informações sobre os resultados obtidos e informações técnicas e científicas pertinentes ao desempenho de cada aço tratado termicamente e termoquimicamente. | Nenhum anexo | 126.099,77 | 0,00 | 0,00 | 26/02/2024 | 24/05/2024 |  |  | 1 | 51 | Sim
2975 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2311.0046 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com descrição técnica e científica dos moldes para injeção de polímeros e seu ciclo de trabalho, aços utilizados, tratamentos térmicos e os resultados das caracterizações iniciais ligadas a microestrutura, dureza, tensionamento e a formatação dos ensaios de corrosão e abrasão. | Download | 197.050,60 | 0,00 | 0,00 | 24/11/2023 | 26/02/2024 |  |  | 1 | 29 | Sim | 24/11/2023
2976 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2308.0014 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Realização de correções finais de desenvolvimento. Testes de utilização in loco. Fechamento do desenvolvimento do software. Artefato: Versão final corrigida do software. Relatório de testes. Manual de utilização do usuário. | Nenhum anexo | 54.000,00 | 9.505,00 | 22.405,00 | 01/04/2025 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
2977 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2308.0014 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Fase de testes. Verificação se o software atende aos requisitos de negócio levantados nas etapas iniciais do projeto. Testes das seguintes naturezas serão realizados: - Testes funcionais: verificação das funcionalidades individuais do software - Testes de integração: verificação da interação entre funcionalidades diferentes entre si - Testes de sistema: Verificação da funcionalidade completa de todos os métodos integrados - Testes de aceitação: A meta do teste de aceitação é verificar se o software está pronto e pode ser utilizado pelos usuários, para desempenhar as funções e tarefas para as quais o software foi construído. - Levantamentos de correções a serem feitas. Artefato: Relatório de testes envolvendo erros encontrados e possíveis soluções. | Nenhum anexo | 32.400,00 | 23.490,00 | 13.444,00 | 02/01/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
2978 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2308.0014 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Importação dos dados necessários para a base de dados. O banco de dados será populado com os dados fornecidos pelo cliente e que comporão as informações suficientes para que a aplicação final possa atingir seus objetivos de negócio. Linguagens de programação auxiliares definidas, caso necessário. Pretende-se utilizar a linguagem Python para desenvolvimento da aplicação principal e SQL para desenvolvimento do banco de dados. Linguagens auxiliares como para criação de interface com o usuário serão definidas junto ao cliente durante o desenvolvimento do projeto. Desenvolvimento do software completo da aplicação. Desenvolvimento da interface de interação com o usuário. Artefato: Versão inicial completa do software. Base de dados implementada em SQL lite (software de banco de dados compatível com Python). | Download | 86.400,00 | 42.670,00 | 35.854,00 | 02/05/2024 | 31/12/2024 | 02/05/2024 | 11/12/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
2979 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2308.0014 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Projeto e criação do banco de dados que será utilizado pela aplicação. O projeto do banco de dados será composto das seguintes etapas: - Análise de requisitos. Descrição da necessidade de utilização de um BD para a aplicação. Na análise de requisitos, atividades como entrevistas e reuniões para discutir os processos que serão controlados pelo sistema serão realizadas junto à empresa para que o desenho do modelo seja o mais fiel possível à realidade e atenda de forma satisfatória à expectativa da ARATU. - Modelo conceitual. Nessa etapa as informações obtidas no passo anterior servem como entrada para geração do desenho conceitual. Costuma-se utilizar o recurso chamado modelo entidade-relacionamento, em que se define os agentes que farão parte das rotinas e os relacionamentos entre esses agentes. - Modelo lógico. Serão definidos os aspectos físicos do projeto de banco de dados. Cada entidade tende a se tornar uma tabela, que armazenará informações. Serão definidos os tipos de dados e os tamanhos dos campos que vão armazenar as informações. - Modelo físico. Detalhes físicos do BD são definidos: armazenamento dos dados, geração dos scripts que irão criar as tabelas e visões do banco. Nesse momento será definido junto ao cliente qual o software a ser utilizado para implementar o BD.. Artefato: Projeto de banco de dados. Protótipo de interface de usuário. | Download | 43.200,00 | 29.000,00 | 17.925,00 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 02/01/2024 | 29/04/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024 | Artefatos entregues dentro da data prevista e do proposto no Plano de Trabalho
2980 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2308.0014 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Etapa de análise e planejamento. Requisitos de negócio serão levantados e detalhados junto a empresa contratante sob o ponto de vista de gerenciamento de projetos e análise de negócios. Os requisitos de negócio serão convertidos em funcionalidades que deverão entregar resultados desejados. Tais funcionalidades serão apresentadas na forma de diagramas de casos de uso. Os casos de uso descrevem cada uma das funcionalidades de um software indicando o papel do usuário principal bem como a cadência de métodos e funções que precisam ser executadas a fim de que um objetivo final seja atingido. Um modelo de caso de uso é um modelo que descreve como diferentes tipos de usuários interagem com o sistema para resolver um problema. Como tal, ele descreve as metas dos usuários, as interações entre os usuários e o sistema, bem como o comportamento necessário do sistema para satisfazer estas metas. O objetivo é assegurar qualidade e viabilidade técnica identificando potenciais riscos. Artefato: Relatório técnico contendo requisitos de negócios, funcionalidades através decasos de uso do software e levantamento de potenciais riscos para o projeto. | Download | 40.800,00 | 26.600,00 | 17.924,00 | 01/09/2023 | 29/12/2023 | 01/09/2023 | 27/12/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024 | Prazo para aceitação - assinatura do Termo de Aceite - solicitado pela empresa por ocasião do recesso de fim de ano. Os artefatos foram entregues dentro do prazo previsto.
2981 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2311.0015 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório Final do projeto e estudo de viabilidade econômica. | Nenhum anexo | 166.820,03 | 13.348,67 | 27.777,78 | 24/01/2025 | 24/07/2025 |  |  | 2 |  | Não
2982 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2311.0015 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório parcial do estudo formulação do produto e final do estudo de recuperação de ECM. | Nenhum anexo | 166.820,03 | 13.348,67 | 33.333,33 | 24/07/2024 | 24/01/2025 | 19/10/2024 |  | 2 | 23 | Não
2983 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2311.0015 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório parcial do estudo de recuperação de ECM. | Download | 166.820,03 | 13.348,67 | 38.888,89 | 01/01/2024 | 24/07/2024 | 08/01/2024 | 18/10/2024 | 2 | 100 | Sim | 07/11/2024
2984 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2311.0064 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão) 5. Relatórios com Resultados da Integração 6. Documentação Técnica do Projeto" | Download | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 02/09/2024 | 26/11/2024 | 1 |  | Não | 29/11/2024 | ME assinada digitalmente em 29/11/2024
2985 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2311.0064 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Esquema Elétrico e Lista de Material (BOM) 2. Códigos-Fonte e Arquivos Binários do Software Embarcado 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos da Integração Mecânica 5. 2 Protótipos Montados e Funcionais" | Download | 208.333,34 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 26/08/2024 | 1 | 100 | Não | 26/08/2024 | ME assinada eletronicamente em 26/08
2986 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2311.0064 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito" | Download | 166.666,66 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 27/03/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
2987 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2311.0065 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Arquivos com Esquemático, BOM, Layout, Gerber Files 2. Arquivo-fonte e executáveis binários do Firmware - versão final 3. Arquivo-fonte e executáveis binários do Software de Teste - versão final 4. Protótipo funcional - versão final 5. Relatório de Testes de Integração - versão final 6. Relatório de Testes de Campo - versão final " | Nenhum anexo | 122.064,56 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2988 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2311.0065 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Arquivos com Esquemático, BOM, Layout, Gerber Files 2. Arquivo-fonte e executáveis binários do Firmware - versão inicial 3. Arquivo-fonte e executáveis binários do Software de Teste - versão inicial 4. Protótipo funcional - versão inicial 5. Relatório de Testes de Integração - versão inicial 6. Relatório de Testes de Campo - versão inicial " | Nenhum anexo | 206.380,70 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 31/10/2024 | 01/03/2024 |  | 1 | 70 | Sim |  | Atraso no fornecimento dos materiais para a montagem da plataforma resultaram no atraso da macroentrega.
2989 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2311.0065 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Documento de Requisitos 2. Relatório: Arquitetura Hardware/Firmware/Software 3. Documento sobre Estado da Arte." | Download | 171.548,42 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/03/2024 | Assinada digitalmente em 07/03
2990 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2311.0066 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Código-fonte e arquivos binários do Software Embarcado Final 2. Relatório do Software Embarcado Funcional (Atualizado ) 3. Documento de Arquitetura (Final)" | Nenhum anexo | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
2991 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2311.0066 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Relatório da coleta de imagens 2. Relatório da Validação In-situ 3. Código-fonte e Arquivos Binários do Sofware Embarcado Funcional 4. Código-fonte e Arquivos Binários do Sofware Embarcado Portado" | Nenhum anexo | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 29/11/2024 | 01/04/2024 |  | 1 | 30 | Não
2992 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2311.0066 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Documento de Requisitos 2. Relatório sobre Estado da Arte 3. Documento de Arquitetura (Proposta)" | Download | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024 | ME assinada digitalmente em 04/04/2024
2993 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2311.0067 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Esquema Elétrico, Lista de Material (BOM), Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) do Protótipo PD 2. Códigos-fonte e arquivos binários do Software BSP (revisão) 3. Relatório com Resultados dos Testes de Ativação (bringup) do Protótipo PD 4. Relatório com Resultados de Testes de Validação do Protótipo PD 5. Relatório com Resultados de Testes de Validação Funcional em Campo 6. Documentação Técnica do PROJETO" | Download | 166.536,56 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 01/08/2024 | 28/10/2024 | 1 | 100 | Não | 01/11/2024 | TA assinado digitalmente em 01/11. Projeto finalizado antecipadamente
2994 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2311.0067 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Códigos-fonte e arquivos binários da Programação do CLP 2. Esquema Elétrico, Lista de Material (BOM), Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) do Protótipo PE 3. Códigos-fonte e arquivos binários do Software BSP 4. Relatório com Resultados dos Testes de Ativação (bringup) do Protótipo PE 5. Relatório com Resultados de Testes de Validação do Protótipo PE" | Download | 208.170,70 | 0,00 | 0,00 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 25/07/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024 | ME assinada digitalmente em 30/07
2995 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2311.0067 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Estudos do CLP 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito 4. Documentação de Definição de Arquitetura da Solução 5. Plano de PROJETO 6. Documento de arquitetura da solução" | Download | 124.902,42 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 29/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 03/05/2024 | Assinada eletronicamente em 03//05
2996 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2308.0015 | ECOSMART | Construção e ajustes de Integração das Telas de Cadastro aos de sistema processamento, acompanhamentos e parametrização do sistema, contendo a parte front-end e backend juntamente com a parte dos Recursos do Webservices. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema; Protótipo TRL 6. | Nenhum anexo | 25.800,00 | 21.800,00 | 6.546,00 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | 02/01/2025 |  | 1 |  | Não
2997 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2308.0015 | ECOSMART | Construção do Aplicativo dos Clientes, contendo a parte front-end e backend juntamente com a parte dos Recursos do Webservices referente ao Gerenciamento do Aplicativo. Integração com sistema de pagamento externo. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema. | Download | 43.000,00 | 31.000,00 | 10.910,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 01/08/2024 | 21/12/2024 | 1 | 100 | Não | 21/12/2024
2998 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2308.0015 | ECOSMART | Construção da Interfaces de cadastros dos clientes e centrais ecológicas e outros, contendo a parte front-end e backend juntamente com parte dos Recursos do Webservices referente as interfaces de Cadastros. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema. | Download | 43.000,00 | 31.000,00 | 10.910,00 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
2999 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2308.0015 | ECOSMART | Construção da Base de Dados, contendo os scripts de criação das tabelas e procedures de interfaces e o protótipo dos Recursos do WebServices. Artefato: Link do sistema de controle de versão (Git) contendo o Ambiente de Desenvolvimento configurado. Scripts em DDL e DML de configuração da Base de Dados. Lista de itens que serão entregues e/ou apresentados à empresa comprovando o desenvolvimento das atividades descritas acima. | Download | 25.800,00 | 21.800,00 | 6.549,00 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
3000 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2308.0015 | ECOSMART | Levantamento de Informações da Base Dados da Empresa. Artefatos: Link do sistema de controle de versão (Git) contendo o Ambiente de Desenvolvimento configurado. Documentação da modelagem das informações do cliente que serão utilizadas. | Download | 23.000,00 | 21.600,00 | 4.365,00 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 28/11/2023 | 1 | 100 | Não | 28/11/2023
3001 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2306.0013 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Desenvolvimento e testes do protótipo do m´módulo de rastreamento, com base no resultado da macroentrega anterior. Esta etapa de projeto prevê a criação de 5 protótipos, a nível de prova de conceito, para validação da empresa, bem como o desenvolvimento do respectivo firmware. O protótipo será testado em ambiente relevante a combinar com a empresa. Adicionalmente, este m´módulo prevê a construção do sistema web inteligente que se comunicará com o rastreador e que fornecerá a interface de uso para o usuário do sistema. O sistema permitirá visualizar, em um mapa, a última localização de cada equipamento, além de ser possível visualizar informações estratégicas gerados por algoritmos inteligentes. Será possível determinar, para cada equipamento (ou conjunto de equipamentos), a região na qual deve(m) estar necessariamente inserido(s) e em quais intervalos de tempo. Caso um ou mais equipamentos sejam movidos para fora do perímetro configurado, o(s) mesmo(s) entrará(˜ao) em “modo pânico”, emitindo sinais com uma frequência maior e gerando alertas para o operador do sistema sobre o possível extravio em curso, potencializando assim o combate ao mesmo. | Nenhum anexo | 103.000,00 | 114.570,00 | 109.018,00 | 01/08/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3002 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2306.0013 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Especificação do hardware do m´módulo de rastreamento. Nesta macroentrega, serão detalhados e especificados os componentes que serão utilizados no protótipo do rastreador. Em seguida, será elaborado o projeto com todo o detalhamento e especificações do protótipo de hardware, para basear a próxima macroentrega. Nesta etapa serão contemplados todos os requisitos solicitados, como tamanho físico, forma de fixação, duração de bateria, tecnologias de comunicação, frequência de comunicação e funcionamento do firmware embarcado. Outros detalhes relevantes podem ser considerados durante o projeto. – Artefatos: (a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados; (b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior; (c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado. | Download | 65.000,00 | 82.250,00 | 77.870,00 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024 | Empresário atrasou na assinatura do Termo de Aceite, por questões pessoais, entretanto a entrega foi feita dentro do prazo.
3003 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2306.0013 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Modelagem e implementação do módulo de mobilização. Nesta etapa será feito o levantamento de requisitos deste módulo, serão criados modelos, diagramas e demais documentos necessários para permitir a transferência de tecnologia para a Prumo Engenharia. Será realizado, ainda nesta macroentrega, o desenvolvimento completo do sistema inteligente de mobilização. Além de contemplar os diferentes perfis de usuários com suas respectivas responsabilidades, o sistema inteligente que será implementado permitirá a sugestão de configurações de mobilização, de modo que se atinja o objetivo esperado com o menor custo possível. O sistema poderá fazer análises de dados históricos e de outras métricas para fazer as sugestões. Vale ressaltar que, além dos benefícios do sistema inteligente, este m´módulo permitirá ainda o acompanhamento em tempo real das mobilizações da Prumo Engenharia, a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet. – Artefatos: (a) Documento de modelagem do módulo de mobilização; (b) Código fonte completo do m´módulo de mobilização. | Download | 146.800,00 | 132.430,00 | 124.592,00 | 01/07/2023 | 29/02/2024 | 01/07/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024 | Devido à restrição de agenda do empresário foi necessário agendar a reunião de macroentrega formal na data do dia 12/03/2024.
3004 | 2025-03-04 | 6 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 6: Relatório técnico final com o produto no estágio de desenvolvimento alcançado. Ou Protocolo de pedido de patente. | Nenhum anexo | 43.437,00 | 30.594,00 | 12.844,00 | 16/04/2025 | 06/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3005 | 2025-03-04 | 5 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 5: Relatório completo com os resultados da validação experimental in vivo do biomaterial de liberação controlada de fármaco. | Nenhum anexo | 70.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 14/11/2024 | 14/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3006 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 4: Relatório completo com os resultados da validação experimental do teste piloto do modelo in vivo. | Download | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12/09/2024 | 14/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3007 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 3: Relatório completo com os resultados do desenvolvimento e validação experimental (in vitro) do biomaterial de liberação controlada de fármaco. | Download | 80.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 06/05/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/09/2024 | O desafio tecnológico se mostrou maior do que foi previsto. A matéria-prima não é o melhor polímero para incorporação de fármacos, o que demandou muito mais ensaios e testes do que o esperado. Ainda assim, os resultados foram satisfatório e a empresa aprovou todos os resultados sem questionamentos ou condicionantes.
3008 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 2: Relatório completo com informações da caracterização dos insumos, constando a caracterização físico-química e biológica. Relatório completo dos resultados biológicos referentes às propriedades antimicrobianas do fármaco. Protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética. | Download | 80.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 08/01/2024 | 13/05/2024 | 1 | 100 | Não | 13/05/2024
3009 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2309.0003 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 1: Relatório da revisão de literatura com os principais métodos tecnologias existentes, de prospecção tecnológica, e de legislação (ANVISA) de registro de produto. | Download | 70.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 01/11/2023 | 29/12/2023 | 08/11/2023 | 27/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024 | Conforme o exposto no anexo 10: "O colágeno que será a base do dispositivo de liberação controlada de fármaco foi adquirido do fornecedor que a empresa sugeriu, em função da disponibilidade e custos. Após nossa caracterização do insumo, constatamos que o mesmo não apresentava pureza ideal para a aplicação, segundo a legislação vigente. Este resultado consta no relatório. Após o aceite do relatório pela empresa, foi feita uma reunião com o Senhor Felipe Farah de Oliveira Rezende (Diretor da Empresa Brasil Biomateriais) para que reforçássemos e confirmássemos que ela havia compreendido que o insumo que a empresa está usando e que nós a pedido da empresa, estamos usando no projeto, não tem a pureza ideal. Foi sugerido para dar continuidade ao projeto usando o insumo fibra de colágeno Novapron que seria feito um novo produto controle com um outro colágeno de alta pureza. Esse produto controle seria equivalente ao produto com o insumo Novapron, mudando apenas a fonte/fornecedor do insumo colágeno e, por conseguinte, de maior pureza. Esse produto controle seria usado nos experimentos para comparar a biocompatibilidade do produto produzido com o colágeno Novapron e este produto controle produzido com colágeno de alta pureza. A empresa assentiu que continuássemos a usar o insumo sugerido por ela e aprovou, com bastante entusiasmo, a proposta da coordenadora do projeto. Essa reunião foi registrada em ata.
3010 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2310.0020 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Demonstração em ambiente operacional do protótipo (hardware e software) incluindo a ferramenta de geração de cercamento virtual e relatórios de uso das máquinas. | Nenhum anexo | 122.942,31 | 0,00 | 49.176,92 | 31/10/2024 | 30/03/2025 |  |  | 1 | 64 | Não |  | outubro/24: As equipes focaram em realizar os itens que estavam pendentes para a segunda macro entrega. No caso da equipe de SW, o foco ficou em finalizar os relatórios gerenciais com foco no relatório de área e na integração da ferramenta de cercamento com o software de BI. A equipe de HW ficou focada em realizar testes na granja a fim de verificar o funcionamento do protótipo desenvolvido e possíveis melhorias. Novembro/24: A equipe de SW iniciou o mês gerando e analisando os dados vindos da granja, a fim de avaliar o funcionamento do HW esteve instalado em uma das máquinas por um determinado tempo e também dos softwares gerados. A equipe de HW enquanto aguardava o feedback do funcionamento do HW que estava sendo testado, iniciou o processo de construção de um projeto de sensor de vibração para complementar o processo de ligamento e desligamento do sistema de forma automática. Além disso, ambas equipes seguem no processo de organização e migração do material desenvolvido até então no projeto para uma pasta definitiva que será entregue ao final do projeto para o parceiro tecnológico. Dezembro/24: O HW foi enviado novamente para a granja a fim de realizar novas coletas e testar tanto o HW quanto o SW do sistema, a partir da geração dos relatórios com os dados coletados. Em paralelo, o HW iniciou a montagem da placa para o sensor de vibração que está sendo incorporado ao sistema, porém alguns testes detectaram que o mesmo não estava atendendo ao que se desejava, por isso, algumas modificações no circuito serão necessárias. O SW finalizou mais alguns itens associados ao relatório de área, mas ainda precisa aprimorar a questão do cálculo das curvas. Destaca-se que a equipe vai ganhar alguns dias de folga deviso ao recesso de final de ano, parando suas atividades a partir de 21/12/2024 e retornando em 06/01/2025.
3011 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2310.0020 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Versão preliminar do software, geração de cercamento virtual e teste em ambiente relevante do hardware | Download | 122.942,31 | 0,00 | 49.176,92 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 30/04/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 30/10/2024 | Abr/24: A equipe de HW está em fase final de construção do protótipo que deve ser entregue na primeira macro. A equipe de SW segue realizando modificações e aperfeiçoamentos nos softwares de cercamento e de BI para que em seguida possa iniciar o processo de integração de ambos. Ambas equipes prepararam os materiais para a reunião de andamento com o parceiro, mas que servirão também para a entrega da primeira macro que acontece ao final deste mês. Equipes finalizaram todas as pendências para a realização da M1, que já foi entregue e assinada pelo parceiro tecnológico. Mai/24: Com a entrega da M1, as equipes começaram a pensar nos próximos passos para a entrega da M2. A equipe de SW começou a trabalhar no desenvolvimento da ferramenta para a estação de descarga de dados. Enquanto o HW focou em finalizar o seu protótipo para a realização de uma nova leva de testes. Novos testes foram realizados pela equipe de HW e entregues para a análise da equipe de SW. Ambas equipes estão iniciando um levantando das pendências existentes para que se possa preparar um MVP para o final do mês de julho, simulando o que deve ser entregue na M2. Junho/24: A equipe de HW está focada em desenvolver os softwares embarcados para poder realizar a integração de todos os seus elementos. Em paralelo, o HW segue realizando coleta de dados e realizando testes de estresse e temperatura na rasp. Por outro lado, a equipe de SW está focada em desenvolver e aperfeiçoar as ferramentas que já foram desenvolvidas, principalmente visando a geração de relatórios de BI. Julho/24: Ambas equipes estão voltadas para a integração do HW/SW, a partir do desenvolvimento de códigos embarcados para o esp e a rasp. Além disso, a equipe de SW realizou uma reunião com o parceiro e já está iniciando algumas alterações visando a macro 3, uma vez que a princípio tudo que precisava para ser entregue na M2 já foi finalizado pela equipe. A ideia é realizar um MVP inicio de agosto para realizar testes já na granja a fim de verificar o funcionamento e comportamento do protótipo, mas principalmente, avaliar a integração HW/SW desenvolvida. Agosto/24: A equipe de HW iniciou o mês voltada exclusivamente para finalizar o processo de integração entre a esp e a rasp para que se possa realizar os testes do MVP. Enquanto isso, a equipe de SW está voltada para a criação de uma nova ferramenta que integra o processo de BI e de cercamento. A equipe de HW conseguiu finalizar o processo de integração e iniciou uma série de testes para verificar o funcionamento do sistema. Setembro/24: A equipe de SW seguiu trabalhando no desenvolvimento dos relatórios da ferramenta de BI. Além disso, o SW para descarga de dados também foi desenvolvido. Em paralelo, a equipe de HW realizou vários testes de funcionamento e estresse do HW desenvolvido, além de testes em ambiente relevante e na própria granja. O processo de integração entre o HW e SW também foi testado a partir dos dados que foram sendo coletados. O HW segue sendo testado na própria granja a fim de avaliar seu funcionamento e resolver alguns problemas que surgem ao longo dos testes.
3012 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2310.0020 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Apresentação relatando os equipamentos que podem ser utilizados, verificar disponibilidade de energia para o hardware de registro de posições das máquinas e sistema de hardware para a captura de dados. Conjunto de dados de geolocalização coletados em uma máquina ou implemento, não necessariamente usando o hardware definitivo. hardware de coleta de geolocalização testado em laboratório. | Download | 163.923,07 | 245.884,62 | 65.569,24 | 31/10/2023 | 30/04/2024 | 31/10/2023 | 29/04/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024 | Dezembro/2023: Contratação dos bolsistas para compor a equipe. Definição das atividades para a primeira macroentrega. Inicio do processo de coleta de dados Criação do software para coleta e armazenamento de dados. Preparação do Hardware para a coleta dos dados. Janeiro/2024: Intensificação no processo de coleta de dados. Visita ao parceiro tecnologico para conhecimento dos equipamentos e ajustes. Ajustes e melhorias do SW para coleta e armazenamento dos dados. Desenvolvimento e testes do HW para coleta dos dados. Criação de APP para coleta de dados. Desenvolvimento de uma ferramenta de BI. Fevereiro/2024: Visita à empresa para coleta de dados e posterior testes com os dados coletados. Ajustes e melhorias do SW para coleta e armazenamento de dados. Modificações na ferramenta de BI, a partir da inserção de função para geração de relatórios. Elaboração de diagramas e descrições acerca dos softwares desenvolvidos. Envio do primeiro registro de SW do projeto. Atualização do HW para utilização de duas TAGs RFID. Março/2024: Ambas equipes encontram-se em fase de testes de tudo que foi desenvolvido até o momento. Para isso, ambas equipes realizaram em conjunto uma nova coleta de dados na própria universidade, a fim de testar o HW desenvolvido para coleta de dados e também os SW desenvolvidos para análise destes dados. Paralelamente, algumas melhorias e aperfeiçoamentos estão sendo realizados nos SW desenvolvidos. Diagramas tanto do HW quanto do SW estão sendo desenvolvidos também visando a entrega de M1.
3013 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2307.0229 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | 3.1 Projeto de Execução e Testes • Produção do monobloco; • Montagem e comissionamento da cadeira de rodas com os componentes de mercado, até 3 protótipos; • Avaliação de massa e dimensões conforme projeto virtual (as built); • Testes de resistência mecânica de acordo com normas em vigor, até 12 testes; • Testes de ajustes de componentes para as regulagens previstas em normas; • Elaboração de book do projeto com composição de preço unitário da cadeira (componentes e serviços). 3.2 Fase de encerramento • Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; • Depósito de patentes, caso a tecnologia testada seja validada. | Download | 121.745,72 | 41.454,28 | 80.356,39 | 08/04/2024 | 05/09/2024 | 08/04/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/09/2024
3014 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2307.0229 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | Etapa Conceitual Elaborar o projeto conceitual dos resultados obtidos na etapa informacional. No Projeto Conceitual será identificado a geometria que a estrutura monobloco deve ter, analisando a geometria com geração de alternativas e conceito estético e fabricação, associando com as dimensões dos componentes alternativos (peças de bicicleta). | Download | 162.327,63 | 55.272,37 | 107.141,80 | 22/01/2024 | 05/04/2024 | 22/01/2024 | 05/04/2024 | 1 | 100 | Não | 20/05/2024 | [06/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/06/24] Data de término real e planejado atualizados, pois tinha sido inserida uma data de término equivocada. Termo de aceite anexado.
3015 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2307.0229 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | 1.1 Etapa de Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 1.2 Etapa de Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 121.745,72 | 41.454,28 | 80.356,39 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 1 | 100 | Não | 24/01/2024
3016 | 2025-03-04 | 5 | PITE-2311.0021 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Sistema de Detecção da Capacidade de Concentração a partir de análise da imagem da íris, demonstrado em ambiente operacional indicado pela empresa | Nenhum anexo | 63.230,77 | 22.938,46 | 25.292,30 | 13/03/2025 | 12/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3017 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2311.0021 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Sistema de Detecção da Capacidade de Concentração a partir de análise da imagem da íris, validado com captura de imagens em ambiente da empresa | Nenhum anexo | 126.461,54 | 45.876,92 | 50.584,62 | 13/11/2024 | 12/03/2025 |  |  | 1 | 15 | Não |  | Dezembro/24: Realizado a macroentrega ME3. Definido algumas tarefas para os bolsistas no recesso.
3018 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2311.0021 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Dataset de imagens da íris humana, adquiridas pelo protótipo desenvolvido | Download | 126.461,54 | 45.876,92 | 50.584,62 | 13/07/2024 | 12/11/2024 | 20/08/2024 | 09/12/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025 | Agosto/24: Foi realizado a escrita do relatório de entrega e a elaboração da apresentação para a macroentrega ME2 do projeto. Realizado no dia 19 de Agosto. Foi iniciado a construção do protótipo fixo e a construção do nosso modelo de óculos VR. Foram adquiridas normas que visam assegurar a intensidade de luz utilizadas nos nossos dispositivos para que não sejam prejudiciais aos olhos Setembro/24: Finalização das montagens dos protótipos 1 e 2 com o sistema de iluminação integrado ao software, testes dos luxÍmetros para assegurar a intensidade de luz a serem utilizadas. Marcando a reunião mensal com parceiro tecnológico no dia 21/10. Outubro/24: Finalizada a construção do protótipo mobile e inicio de construção do dataset, há um leve atraso devido aos testes não programados em escopo (testes dos luximetros). Dificuldade de realizar as reuniões com o parceiro, é previsto a realização de ME no dia 2/12. Novembro/24: Dificuldade de realizar as reuniões com o parceiro, é previsto a realização de ME no dia 9/12. Atraso devido à troca do bolsista Pesq Pleno que lídera o time de HW e atraso devido a recapitulação das atividades que foram já desenvolvidas pelo time. Algumas coletas foram realizadas no WS do iTec, próximos passos serão dedicação no Plataforma Brasil e busca de parceria para voluntarios na construcao do dataset.
3019 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2311.0021 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Protótipo do equipamento para captura de imagens da íris humana, com validação em laboratório | Download | 158.076,92 | 57.346,15 | 63.230,77 | 13/02/2024 | 12/07/2024 | 02/04/2024 | 19/08/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024 | Abril/24: Foram definidas 3 protótipos para o fornecedor, 2 mobiles e 1 fixo (estilo totem), com isso foram realizadas as compras das equipamentos e consumos, fica o ponto de atenção para pedidos de importação o que poderá atrasar um pouco o andamento do projeto. A macro E1 foi entregue e assinada. Maio/24: Ajuste de cronograma de acordo com as entregas que estavam previstas do setor compras. Adiantou-se tarefas mais teóricas para serem feitas ao longo do mês, a fim de não atrasar mais ainda o planejamento. O time de desenvolvimento irá começar a implementação da aplicação na JETSON-NANO com o intuito de entender tal procedimento. Junho/24: Por não termos insumos para a construção dos protótipos, foi ajustado o cronograma para que possa ser focado na escrita dos relatórios. Andamento na aquisição de itens para compor o protótipo 3 e monitoramento referente a chegada desses itens. Chegada dos smartphones que compõe o protótipo 1 e 2. Julho/24: Foi realizado a reunião mensal com o parceiro no dia 16/7 onde foi alinhado a ME2 na semana do dia 12/8. Também chegou todos as compras dos pedidos itens que compõe os 3 protótipos proposto no projeto. Foi identificado uma HW auxiliar para instalarmos em nosso protótipo para que possamos ter controle de luz e unica em todos os protótipos. Foi iniciado a construção do protótipo fixo e a construção do nosso modelo de óculos VR.
3020 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2311.0021 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Validação de subsistema de aquisição de imagens, com validação em laboratório | Download | 158.076,92 | 207.346,15 | 63.230,77 | 13/11/2023 | 12/02/2024 | 02/01/2024 | 01/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024 | Dez/23: Contratação dos bolsistas para compor equipe em andamento. Definição das atividades para a primeira macroentrega. Reunião para alinhamento e definição de como será a manejada a equipe. Jan/24: Estamos atualmente na etapa de contratação, na qual já selecionamos os pesquisadores na semana do dia 17 e, em seguida, procederemos com o agendamento do kick-off. Fev/24: Foi iniciado as atividades do desenvolvimento de software, hadwre e patentes, atualmente em fase de pesquisas. Mar/24: Foram iniciados alguns testes de software (utilização de YOLO e construção de dataset). Para o time de hardware, já foi definido a lista de compras para a construção de quatro protótipos (smartphone e raspberry). A primeira macroentrega foi realizada no dia 01/04/2024 e está sendo aguardado o retorno do termo assinado pelo parceiro tecnológico.
3021 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2311.0002 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | -Métodos de visualização analítica e notificação em tempo-real integrados a plataforma Energy Autopilot para apoio a tomada de decisão em Microgrid passivo. - Plataforma de dados do Energy Autopilot integrada a Plataforma de IoT e manual do sistema entregue. | Download | 139.233,91 | 152.976,62 | 135.620,42 | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
3022 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2311.0002 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | -Séries temporais de medições e visualização consolidada do microgrid - Microgrid passivo integrados na plataforma Energy Autopilot -Análise e modelos preditivos de medições de ambiente e processos de microgrid passivo integrados à plataforma Energy Autopilot -Análises e modelos preditivos de medições de qualidade de energia do microgrid passivo integrados à plataforma Energy Autopilot | Download | 135.620,42 | 152.976,62 | 135.620,42 | 03/02/2024 | 30/06/2024 | 22/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 88 | Não | 31/07/2024 | Inclusão de datas reais.
3023 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2311.0002 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | Relatório de estudo preliminar da plataforma Energy Autopilot com arquitetura da solução desenvolvida no âmbito do projeto apoiado pelo P&D Aneel | Download | 30.539,37 | 33.994,80 | 30.137,87 | 04/12/2023 | 02/02/2024 | 02/01/2024 | 21/03/2024 | 1 |  | Não | 03/09/2024
3024 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2311.0065 | Hefesto | - Avaliação comparativa de desempenho da massa original e do novo material antes e após envelhecimento acelerado em ambiente laboratorial; - Avaliação de desempenho do novo material em ambiente relevante; - Estimativa de pré-business case; - Avaliação de Impactos Ambientais do processo produtivo para a fabricação da massa de calafetação e do novo material. | Nenhum anexo | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13/09/2024 | 20/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3025 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2311.0065 | Hefesto | - Caracterizações químicas, térmicas e reológicas da massa original, de seu resíduo, e do novo material; - Definição de matéria-prima de fonte renovável; - Definição de parâmetros de processo (materiais e métodos) para formulação do novo material; - Análise comparativa de propriedades do novo material e da massa original. | Download | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 14/06/2024 | 16/10/2024 | 1 | 100 | Não | 16/10/2024
3026 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2311.0065 | Hefesto | Levantamento de requisitos; Revisão de literatura e normas técnicas; Definição do ponto de aplicação da massa; Seleção preliminar de matérias-primas; Planejamento de experimentos. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/02/2024 | 11/06/2024 | 08/02/2024 | 13/06/2024 | 1 | 100 | Não | 13/06/2024
3027 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2311.0245 | RobotXR | ME03: Versão atualizada da arquitetura e protótipo do RobotXR, incluindo algoritmos para monitoramento de ambiente baseados em Visão Computacional | Nenhum anexo | 89.759,16 | 175.494,40 | 19.119,54 | 10/08/2024 | 09/01/2025 | 10/08/2024 | 09/01/2025 | 1 | 100 | Não
3028 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2311.0245 | RobotXR | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 143.962,93 | 150.076,72 | 18.534,88 | 10/03/2024 | 09/08/2024 | 10/03/2024 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
3029 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2311.0245 | RobotXR | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do RobotXR. | Download | 45.329,02 | 193.995,48 | 18.534,88 | 10/11/2023 | 09/03/2024 | 10/11/2023 | 09/03/2024 | 1 | 100 | Não | 19/04/2024
3030 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2311.0045 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Versão 2 (Sensor) para detecção de MEG em fluidos de arrefecimento | Nenhum anexo | 127.498,18 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2025 | 21/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
3031 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2311.0045 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Definição de estratégia de desenvolvimento de sensor para quantificação de MEG | Nenhum anexo | 169.130,91 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
3032 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2311.0045 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Busca de anterioridade para sensores para detecção de aditivos e materiais para construção do sensor | Download | 203.370,91 | 0,00 | 0,00 | 21/11/2023 | 31/07/2024 | 21/11/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
3033 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2311.0116 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 7: - Documentação técnica gerada durante o projeto. - Relatório técnico com avaliação de resultados da PoC e eventuais recomendações. | Nenhum anexo | 25.449,00 | 0,00 | 0,00 | 17/12/2024 | 10/04/2025 |  |  | 1 | 85 | Não
3034 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2311.0116 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 3 - Desenvolvimento de módulo para versionamento de modelos de Visão Computacional Esta atividade tem o objetivo de desenvolvimento de componentes que possibilitem o efetivo versionamento de modelos de IA para uso integrado à plataforma GETTER, incluindo eventuais componentes de UX (User Experience). Entregas: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes gerados, (2) Códigos fonte gerados. Atividade 4 - Desenvolvimento de módulo para anotação semi-automática de imagens Esta atividade tem o objetivo de desenvolvimento de componentes que possibilitem otimizar a anotação (labeling) de imagens para agilizar o pipeline de geração de modelos de visão computacional. Entregas: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes de software gerados, (2) Códigos fonte gerados Atividade 5 - Testes de integração Essa atividade concentra os esforços de realização de testes de integração Entregas: (1) Relatório técnico com descrição de testes realizados, (2) Relatório técnico com descrição de melhorias. Obs: A Documentação técnica (1) das Atividades 3 e 4 estão contempladas no mesmo relatório. A Descrição dos testes realizados e de melhorias da Atividade 5 estão em um único relatório. | Download | 372.765,00 | 0,00 | 0,00 | 11/06/2024 | 10/09/2024 | 11/06/2024 | 16/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 16/01/2025
3035 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2311.0116 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 1 - Levantamento de requisitos e entendimento dos cenários de operação e interfaces de integração existentes. Entregável: Documento técnico com levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e definição de arquitetura de integração e definição de tecnologias a serem utilizadas para os cenários de operação Entregável: Documento técnico de análise e design Os entregáveis acima listados foram inseridos em um único Documento e disponibilizado em um drive compartilhado | Download | 101.736,00 | 0,00 | 0,00 | 11/12/2023 | 10/06/2024 | 01/03/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/09/2024
3036 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2310.0034 | AUTOSAR | Módulo para controlar funções do painel multimídia utilizando a arquiteturaAUTOSAR; Documentação Técnica do Projeto. | Download | 80.422,40 | 70.293,34 | 16.666,66 | 23/06/2024 | 31/12/2024 | 23/06/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024
3037 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2310.0034 | AUTOSAR | Módulo para detecção e reconhecimento de gestos; | Download | 30.000,00 | 70.293,33 | 16.666,67 | 23/02/2024 | 22/06/2024 | 23/02/2024 | 22/06/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
3038 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2310.0034 | AUTOSAR | Documento técnico com resultado da investigação sobre reconhecimento de gestos e arquitetura AUTOSAR; | Download | 20.000,00 | 70.293,33 | 16.666,67 | 23/10/2023 | 22/02/2024 | 23/10/2023 | 22/02/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
3039 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2311.0032 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Ensaios de Fadiga: Planejamento experimental 2² (temperatura e gás) com três réplicas Relatório Final | Nenhum anexo | 80.453,68 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 20/05/2025 |  |  | 1 | 86 | Não
3040 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2311.0032 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Adequação da bancada: Adequação da máquina de ensaios universal para ensaios com amostras vazadas (hollow specimen) Relatório Parcial | Download | 183.322,35 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 01/06/2024 | 18/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 18/10/2024 | Atraso na finalização do relatório técnico a ser enviado para a empresa
3041 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2311.0032 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Caracterização dos corpos de prova e adequação da bancada: Revisão bibliográfica Caracterização dos corpos de prova | Download | 183.322,36 | 0,00 | 0,00 | 21/11/2023 | 31/05/2024 | 21/11/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
3042 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2311.0031 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Validação Expertimental: Ensaios de Esclerometria Ensaios de Deslizamento Alternado Relatório Final | Nenhum anexo | 100.342,59 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2024 | 19/02/2025 |  |  | 1 | 69 | Não
3043 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2311.0031 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Caracterização dos Materiais e Desenvolvimento da Metodologia: Caracterização dos corpos de prova (anel e cilindro) Desenvolvimento da metodologia de ensaios (esclerometria e delizamento alternado) Adaptação dos tribômetros Relatório Parcial | Download | 220.753,69 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
3044 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2311.0031 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Revisão Bibliográfica: Métodos de carregamento de hidrogênio (gasoso e eletroquímico) Influência da temepratura, pressão, tempo e revestimentos na permeação de hidrogênio Relatório Parcial | Download | 80.274,07 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2023 | 28/02/2024 | 20/11/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
3045 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2311.0010 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | parâmetros otimizados. Análise microestrutural e dimensional e caracterização do desempenho tribológico dos protótipos em bancada específica para engrenagens. | Nenhum anexo | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2024 | 31/05/2025 | 18/12/2024 |  | 1 | 10 | Não
3046 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2311.0010 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | Caracterizações das amostras tratadas em diferentes condições de processamento, quanto à estrutura e microestrutura, desempenho mecânico e tribológico. Análise dos resultados, definição de materiais e dos parâmetros de tratamentos para produção de protótipos | Download | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 27/07/2024 | 17/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/12/2024 | Houve atraso nessa macroentrega devido a dificuldades de medição de algumas características dos materiais. As análises de fases precisaram ser realizadas em outra universidade, o que levou mais tempo que o previsto. E foi necessário criar uma nova metodologia de caracterização tribológica desses materiais, demandando um tempo maior para conclusão das análises.
3047 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2311.0010 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | Pesquisa de informações técnicas e requisitos de produto e produção de amostras com materiais e tratamentos mais adequados para atingir as propriedades desejadas | Download | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 26/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 26/07/2024 | Esta macroentrega teve atrasos relacionados a problemas técnicos com o equipamento de nitretação, bem como a dificuldades de encontrar empresas para produção de corpos de prova com as especificações requeridas, além de o prazo de entrega ser maior do que o previsto.
3048 | 2025-03-04 | 4 | PMOB-2311.0003 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 6a – Medições, projeto e montagem das linhas elétricas, chicotes no carro Veículo 1; Etapa 6b – Medições, projeto e montagem das linhas elétricas, chicotes no carro Veículo 2; Etapa 7a– Instalação do powertrain e elementos de fixação no veículo Veículo 1; Etapa 7b – Instalação do powertrain e elementos de fixação no veículo Veículo 2; Etapa 8a – Testes do veículo em ambiente controlado (oficina) Veículo 1; Etapa 8b – Testes do veículo em ambiente controlado (oficina) Veículo 2; Macro-entrega 4: Relatório Técnico Final (Mês 18) | Download | 144.120,00 | 120.885,56 | 98.598,00 | 20/03/2025 | 20/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3049 | 2025-03-04 | 3 | PMOB-2311.0003 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 5 – Parametrização e caracterização experimental do powertrain (inversor/motor/armazenamento) em laboratório; Macro-entrega 3: Veículo 2 eletrificado (Mês 12) | Nenhum anexo | 96.002,56 | 45.700,00 | 32.866,00 | 20/01/2025 | 20/03/2025 |  |  | 1 | 30 | Não
3050 | 2025-03-04 | 2 | PMOB-2311.0003 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 2a – Remoção de fluídos e de componentes ligados ao MCI Veículo 1; a. combustível tanque e reservatório auxiliar de partida a frio (se houver); b. líquido de arrefecimento do radiador e do reservatório de expansão; c. óleo do MCI; d. recolhimento do gás do ar condicionado. Etapa 2b – Remoção de fluídos e de componentes ligados ao MCI Veículo 2; a.remoção do tanque de combustível; b. remoção do sistema de escapamento; c. remoção dos itens de ar condicionado (relativos ao sistema de MCI); d. remoção do motor de combustão interna, suportes, fios e cabos (chicote); e. remoção da transmissão (para digitalização) e suportes; f. remoção do sistema de arrefecimento (radiador, mangueiras e reservatório). Etapa 3a – Medições do espaço disponível (Escaneamento 3D) Veículo 1; A. Escaneamento do MCI e da Transmissão; B. Escaneamento do cofre do motor; C. Escaneamento do túnel da transmissão; D. Escaneamento do local onde estava o tanque de combustível; E. Escaneamento do porta malas e espaço do estepe. Etapa 3b – Medições do espaço disponível (Escaneamento 3D) Veículo 2; Etapa 4a – Projeto e usinagem dos elementos de adequação mecânica Veículo 1; Etapa 4b – Projeto e usinagem dos elementos de adequação mecânica Veículo 2; Macro-entrega 2: Veículo 1 eletrificado (Mês 10) | Nenhum anexo | 288.007,67 | 137.099,99 | 98.598,00 | 20/03/2024 | 20/01/2025 |  |  | 1 | 50 | Não
3051 | 2025-03-04 | 1 | PMOB-2311.0003 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 1 - Definição do powertrain e dos veículos a serem convertidos A. Análise da possibilidade de adaptação (acoplamento de motor elétrico/transmissão); B. Análise do espaço físico para alocação de baterias; C. Análise de mercado; D. Definição do(s) powertrain(s) a ser(em) instalado(s) nos veículos; Análise de desempenho com o powertrain que se pretende instalar; F. Aquisição dos veículos e do(s) powertrain(s). Macro-entrega 1: Relatório Técnico (Mês 4) | Download | 200.655,00 | 129.306,00 | 65.732,00 | 20/11/2023 | 20/03/2024 | 20/11/2023 | 27/09/2024 | 1 | 100 | Não | 27/09/2024
3052 | 2025-03-04 | 5 | PMOV-2307.0008 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório e Desenhos em SolidWorks, enviados de forma digital | Nenhum anexo | 57.724,57 | 38.483,04 | 19.241,52 | 10/06/2025 | 09/07/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Desenho final de equipamento a ser desenvolvido para uso nos veículos Renault
3053 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2307.0008 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório com os resultados obtidos do segundo protótipo, enviado de forma digital | Nenhum anexo | 534.897,38 | 356.598,25 | 178.299,12 | 10/07/2024 | 09/06/2025 |  |  | 1 |  | Sim |  | Definição de melhorias, fabricação e teste do Segundo protótipo para aplicação no veículo.
3054 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2307.0008 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório com os resultados obtidos do primeiro protótipo, enviado de forma digital | Nenhum anexo | 319.119,53 | 212.746,36 | 106.373,18 | 10/02/2024 | 09/07/2024 | 01/04/2024 |  | 1 | 70 | Sim |  | A macroentrega 3 começou na data planejada? Não. Previsão de início 01/03/2024
3055 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2307.0008 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Protótipo de laboratório fabricado e testado nas instalações do LABTUCAL | Download | 276.512,03 | 184.341,36 | 92.170,68 | 10/10/2023 | 09/02/2024 | 10/10/2023 | 30/03/2024 | 1 | 100 | Sim |  | Conceito da solução por termossifão em circuito testado a partir de um protótipo de laboratório Foi necessário ampliar os locais de testes no veículo para a instalação do sumidouro de calor da solução a ser proposta para o arrefecimento do ar de admissão. Com isso serão realizados mais testes até 23/02/2024 e seguido do tratamento de dados e emissão do relatório com previsão de término em 29/02/2024.
3056 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2307.0008 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório e Desenhos em SolidWorks, enviados de forma digital | Download | 79.744,02 | 53.162,68 | 26.581,34 | 10/07/2023 | 09/10/2023 | 10/07/2023 | 28/09/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | Diagnóstico do aquecimento do ar de admissão e Definição da abordagem de arrefecimento a ser adotada (região do tubo a ser resfriada)
3057 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2311.0244 | CoherentSiE | ME03: Primeira versão dos modelos simulados dos novos componentes passivos e ativos baseadas em SOI, Si3N4 e InP | Download | 43.383,92 | 68.753,49 | 16.707,60 | 13/09/2024 | 12/01/2025 | 13/09/2024 | 08/01/2025 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
3058 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2311.0244 | CoherentSiE | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 133.552,70 | 64.019,81 | 24.175,44 | 13/04/2024 | 12/09/2024 | 13/04/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2025
3059 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2311.0244 | CoherentSiE | ME01: Definição das especificações dos módulos | Download | 11.136,80 | 178.485,88 | 24.175,45 | 13/11/2023 | 12/04/2024 | 13/11/2023 | 12/04/2024 | 1 | 100 | Não | 11/06/2024
3060 | 2025-03-04 | 4 | PMOB-2301.0002 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Integração dos controladores desenvolvidos a um sistema automático de controle de trajetóriaA quarta meta irá focar na integração dos controladores desenvolvidos a um sistema automático de controle de trajetória de veículos, visando a garantir a segurança dos sistemas críticos quanto à possibilidade de a eventuais falhas de operação ou de componentes ou sistemas. Esta etapa deverá incluir o acompanhamento de avaliações experimentais do sistema operando com o sistema em malha fechada por meio de testes realizados utilizando um sistema físico em escala real disponibilizado pela empresa. Estes testes serão conduzidos pela empresa, sendo os resultados avaliados no âmbito da equipe do projeto. | Nenhum anexo | 112.761,40 | 55.262,70 | 57.498,68 | 20/12/2024 | 19/03/2025 |  |  | 1 | 40 | Não
3061 | 2025-03-04 | 3 | PMOB-2301.0002 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Atividades visando à certificaçãoA terceira meta consiste em um conjunto de ações de apoio às atividades de certificação do sistema de estudo de caso, visando à identificação dos riscos críticos e análise de soluções via métodos baseados em estratégias computacionais avançadas. | Download | 32.217,56 | 15.789,37 | 16.428,19 | 20/11/2023 | 10/12/2024 | 20/11/2023 |  | 1 | 80 | Não
3062 | 2025-03-04 | 2 | PMOB-2301.0002 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Desenvolvimento dos algoritmos de controleA segunda meta contempla o desenvolvimento dos algoritmos de controle por Torque Computado para controle de cruzeiro de veículos automotores e de um controlador PID (com ações de controle Proporcional, Integral e Derivativa) que será utilizado como parâmetro de avaliação e desempenho do Controlador por Torque Computado. Serão também realizadas nesta etapa simulações em Malha Fechada, visando a verificar o desempenho esperado para o sistema. | Download | 80.543,91 | 39.473,42 | 41.070,49 | 20/06/2023 | 20/11/2023 | 20/06/2023 | 21/11/2023 | 1 | 100 | Não
3063 | 2025-03-04 | 1 | PMOB-2301.0002 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Revisão bibliográfica e modelagemA primeira meta compreende inicialmente o levantamento bibliográfico dos temas relacionados ao projeto, visando a atualizar a equipe executora sobre avanços recentes da pesquisa em temas envolvendo, dentre outros, assuntos associados às técnicas de modelagem e controle de cruzeiro de veículos comerciais e de estratégias de verificação formal de sistemas críticos visando à certificação. No âmbito da primeira etapa, será realizado ainda o desenvolvimento teórico de um modelo computacional do sistema físico, incluindo as simulações em Malha Aberta e introdução de características necessárias para a realização da síntese dos controladores a serem desenvolvidos e avaliados. | Download | 80.543,91 | 39.473,42 | 41.070,49 | 20/01/2023 | 20/06/2023 | 20/01/2023 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não
3064 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2311.0044 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Testes de desempenho dos hipercapacitores moleculares cilíndricos produzidos a partir do novo material nacional | Nenhum anexo | 44.717,37 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2025 | 16/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3065 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2311.0044 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Desenvolvimento do processo de produção de hipercapacitor cilíndrico 18650 a partir do novo material nacional | Nenhum anexo | 105.314,74 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3066 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2311.0044 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Desenvolvimento do processo de produção de eletrodos por roll-to-roll | Download | 349.967,89 | 0,00 | 0,00 | 16/11/2023 | 31/08/2024 | 16/11/2023 |  | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3067 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2311.0014 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Protótipo diagnóstico portátil por LAMP | Nenhum anexo | 120.861,00 | 79.897,67 | 34.136,11 | 17/11/2024 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3068 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2311.0014 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Protocolo de reação pela técnica de LAMP | Download | 120.861,01 | 79.897,67 | 40.963,33 | 17/05/2024 | 17/11/2024 | 09/07/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 02/12/2024
3069 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2311.0014 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Estado da arte, viabilidade econômica e planejamento experimental | Download | 120.861,01 | 79.897,67 | 47.790,55 | 17/11/2023 | 17/05/2024 | 17/11/2023 | 08/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 08/07/2024
3070 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2311.0008 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com os resultados de obtenção e de caracterização do couro alternativo funcionalizado. Entrega de um a dois protótipos. | Nenhum anexo | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21/02/2025 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3071 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2311.0008 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com os resultados de obtenção e caracterização dos sistemas estudados para o couro alternativo e o tecido funcionalizado. Seleção de até 2 sistemas mais promissores para a META 03. Entrega de protótipos de até dois couros alternativos e até dois tecidos impregnados. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 20/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3072 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2311.0008 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com a lista de 3 ou 4 sistemas de compósitos que serão usados no couro alternativo e método de preparo a serem testados; 2 a 3 moléculas naturais a serem impregnadas no tecido substrato e as condições experimentais. Análise dos riscos técnicos do desenvolvimento. | Download | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21/11/2023 | 20/02/2024 | 21/11/2023 |  | 1 |  | Não
3073 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2311.0039 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 113.266,76 | 71.514,20 | 46.195,23 | 14/07/2024 | 05/09/2024 | 14/07/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3074 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2311.0039 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 113.266,75 | 71.514,19 | 46.195,24 | 14/03/2024 | 13/07/2024 | 14/03/2024 | 13/07/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024
3075 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2311.0039 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 113.266,75 | 71.514,19 | 46.195,24 | 13/11/2023 | 13/03/2024 | 13/11/2023 | 13/03/2024 | 1 | 100 | Não | 13/03/2024
3076 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2310.0043 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Otimização e validação do produto – testes sensoriais | Nenhum anexo | 201.560,00 | 126.003,75 | 137.960,00 | 01/03/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3077 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2310.0043 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Desenvolvimento da formulação – definição de materiais e concentrações | Nenhum anexo | 160.221,59 | 201.808,75 | 245.710,00 | 01/07/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3078 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2310.0043 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Screening de materiais – seleção de biossurfactantes e ativos biológicos | Download | 149.718,41 | 205.512,50 | 163.580,00 | 31/10/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 02/08/2024
3079 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2311.0042 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Avaliação de adesão e eficiência de remoção e validação do processo de produção | Nenhum anexo | 51.020,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2025 | 07/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3080 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2311.0042 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Desenvolvimento do sistema substrato-adesivo | Download | 228.719,99 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2024 | 28/02/2025 | 01/07/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não | 11/02/2025
3081 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2311.0042 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Screening de materiais e metodologias de produção dos revestimentos hidrossolúveis/hidrodispersíveis e caracterização das matérias primas | Download | 220.260,01 | 0,00 | 0,00 | 07/11/2023 | 30/06/2024 | 07/11/2023 | 07/06/2024 | 1 | 100 | Não | 07/06/2024
3082 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2311.0041 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Inspeção de painéis de carroceria, compilação de resultados e demonstração do sistema completo em funcionamento | Download | 139.060,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 06/07/2024 | 01/05/2024 | 06/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/07/2024
3083 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2311.0041 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Desenvolvimento de método de inspeção de cores para corpos de prova (chapas metálicas revestidas) e compilação de resultados | Download | 123.010,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 02/05/2024
3084 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2311.0041 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Elaboração de módulo óptico e conexão hardware/software e desenvolvimento de metodologia de inspeção de cores para peças padrões | Download | 237.930,00 | 0,00 | 0,00 | 06/11/2023 | 29/02/2024 | 06/11/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
3085 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2310.0037 | BodySide Vision | Protótipo do sistema de inspeção. | Download | 60.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 19/04/2024 | 18/07/2024 | 13/03/2024 | 11/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/09/2024 | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 3 estava previsto os entregáveis: Protótipo do sistema de inspeção. Passou para: Transferência de tecnologia do sistema de inspeção da traseira, lateral e caixa de roda do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
3086 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2310.0037 | BodySide Vision | Arquitetura do sistema. Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. | Download | 60.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 19/01/2024 | 18/04/2024 | 14/12/2023 | 12/03/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024 | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 2 estava previsto os entregáveis: Arquitetura do sistema. Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. Passou para: Comissionamento do sistema de câmeras e testes do sistema de inspeção da lateral e caixa de roda do veículo. Passou para: Mapeamento de requisitos, comissionamento do sistema de câmeras da traseira, testes do sistema de inspeção traseira do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
3087 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2310.0037 | BodySide Vision | Lista de requisitos. Comissionamento do sistema de captura. | Download | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 19/10/2023 | 18/01/2024 | 19/10/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 13/12/2023 | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 1 estava previsto os entregáveis: Lista de requisitos; Comissionamento do sistema de captura. Passou para: Mapeamento de requisitos, comissionamento do sistema de câmeras da traseira, testes do sistema de inspeção traseira do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
3088 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2308.0036 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Versão Beta do software SOS-4 integrado com o Hardware . | Nenhum anexo | 148.750,00 | 89.250,00 | 59.500,00 | 10/10/2024 | 11/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3089 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2308.0036 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Versão Alfa do software SOS-4 integrado com o Hardware. | Nenhum anexo | 178.500,00 | 107.100,00 | 71.400,00 | 10/08/2024 | 09/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3090 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2308.0036 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Prova de conceito (PoC) da eletrônica do Receptor RF e do Transponder. | Nenhum anexo | 178.500,00 | 107.100,00 | 71.400,00 | 09/03/2024 | 09/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
3091 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2308.0036 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Mapeamento e especificações de requisitos. Revisão bibliográfica das tecnologias necessárias para implementação. | Nenhum anexo | 89.250,00 | 53.550,00 | 35.700,00 | 24/11/2023 | 08/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
3092 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2311.0064 | Fotossíntese | Caracterizações térmica, química e mecânica de filmes envelhecidos. Processamento do filme para construção de protótipo. Montagem do protótipo filme + painel fotovoltaico. Testes laboratoriais para avaliar desempenho dos painéis e dos filmes. | Nenhum anexo | 249.999,00 | 49.999,80 | 199.999,20 | 19/02/2025 | 19/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
3093 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2311.0064 | Fotossíntese | Aditivação e processamento de filmes e resultados de caracterizações térmica, química e mecânica de filmes não envelhecidos. | Download | 333.332,00 | 66.666,40 | 266.665,60 | 17/05/2024 | 18/02/2025 | 07/06/2024 | 18/02/2025 | 1 | 100 | Não | 18/02/2025
3094 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2311.0064 | Fotossíntese | Mapeamento de requisitos. Busca e análise de anterioridade de patentes e artigos científicos. Definição de até 2 grades comerciais de polímero para produção do filme. Definição dos aditivos a serem utilizados. | Download | 249.999,00 | 49.999,80 | 199.999,20 | 16/01/2024 | 16/05/2024 | 16/01/2024 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024
3095 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2311.0017 | Otimização de fluxo de produção | Transferência de Tecnologia Preparação e condução de treinamentos para a equipe da Açopeças; Transferência dos sistemas de IA e conhecimento associado; Entregáveis: Documentação técnica completa; Treinamento da equipe de produção e manutenção; | Nenhum anexo | 39.492,63 | 0,00 | 0,00 | 21/10/2024 | 13/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3096 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2311.0017 | Otimização de fluxo de produção | Melhoramento do protótipo Integrado em Bancada Análise dos resultados dos testes em ambiente de bancada; Aperfeiçoamento dos algoritmos de IA com base nos resultados e no feedback; Realização de testes adicionais. Entregáveis: Algoritmos de IA aprimorados; Relatório de aperfeiçoamento dos sistemas; Documentação atualizada dos sistemas de IA. | Nenhum anexo | 123.427,37 | 0,00 | 0,00 | 29/07/2024 | 21/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3097 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2311.0017 | Otimização de fluxo de produção | Protótipo Integrado em Bancada Integração dos algoritmos de IA em um ambiente de bancada que replica o ambiente de produção da Açopeças; Testes mais abrangentes em um ambiente que simula as condições reais de produção; Coleta de dados em tempo real para treinamento e validação dos modelos de IA. Entregáveis: Ambiente de bancada com sistemas de IA integrados; Relatório de testes em ambiente de bancada; Dados de produção real para treinamento e validação. | Download | 123.427,37 | 0,00 | 0,00 | 12/07/2024 | 03/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3098 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2311.0017 | Otimização de fluxo de produção | Provas de Conceitos Desenvolvimento dos primeiros protótipos dos algoritmos de IA; Testes iniciais em um ambiente controlado; Coleta de dados para treinamento dos modelos de IA; Ajustes nos algoritmos com base nos resultados dos testes. Entregáveis: Protótipos dos algoritmos de IA; Relatório de testes iniciais; Dados coletados para treinamento. | Download | 134.667,37 | 0,00 | 0,00 | 12/02/2024 | 06/05/2024 | 19/04/2024 |  | 1 | 88 | Não
3099 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2311.0017 | Otimização de fluxo de produção | Engenharia de Sistemas Análise detalhada dos processos de produção da Açopeças; Identificação de ineficiências operacionais e gargalos; Levantamento de requisitos para os sistemas de IA; Projeto preliminar dos algoritmos de IA a serem desenvolvidos. Entregáveis: Documento de requisitos técnicos e funcionais; Projeto conceitual. | Download | 78.985,26 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2023 | 12/02/2024 | 29/01/2024 | 17/04/2024 | 1 | 100 | Não | 18/04/2024
3100 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2310.0007 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 4: Fenotipagem das plantas editadas o Etapa 4.1: Germinação das sementes após delivery por embebição o Etapa 4.2: Coleta de sementes após delivery em flores e plantio das mesmas o Etapa 4.3: Regeneração de plântulas a partir de células meristemáticas o Etapa 4.4: Sequenciamento de Sanger ou NGS para confirmação de indels | Nenhum anexo | 95.258,16 | 135.670,74 | 57.732,22 | 23/10/2026 | 22/10/2027 |  |  | 1 |  | Não
3101 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2310.0007 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 3: Delivery das RNPs/NPs em soja o Etapa 3.1: Preparação da cultura de tecidos meristemáticos o Etapa 3.2: Delivery por embebição de sementes de soja o Etapa 3.3: Delivery em flores de soja o Etapa 3.4: Delivery em meristemas | Nenhum anexo | 95.258,18 | 135.670,73 | 57.732,23 | 23/10/2025 | 22/10/2026 |  |  | 1 |  | Não
3102 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2310.0007 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 2: Encapsulamento das RNPs nas NPs sintetizadas o Etapa 2.1: Encapsulamento em quitosana o Etapa 2.2: Encapsulamento em sílica + peptídeos em LBL o Etapa 2.3: Encapsulamento em fibroína de seda o Etapa 2.4: Caracterizações das RNPs + NPs (eficiência de encapsulamento) | Nenhum anexo | 95.258,18 | 135.670,73 | 57.732,23 | 23/10/2024 | 22/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3103 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2310.0007 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 1: Síntese e caracterização das nanopartículas e das ribonucleoproteínas não encapsuladas o Etapa 1.1: Síntese e caracterização das NPs de quitosana o Etapa 1.2: Síntese e caracterização das NPs de sílica + peptídeos em LBL o Etapa 1.3: Síntese e caracterização das microagulhas e fibroína de seda o Etapa 1.4: Síntese das RNPs e caracterização in vitro | Download | 95.258,18 | 135.670,73 | 57.732,23 | 24/10/2023 | 22/10/2024 | 24/10/2023 |  | 1 |  | Não
3104 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2311.0044 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Avaliação do gasto de energia e financeiro do sistema desenvolvido no tratamento de cada um dos efluentes (no mínimo três) utilizados no projeto - Documento com os cálculos dos gastos financeiros (em reais) e de energia elétrica total (em w ou kw) necessários para o tratamento de cada efluente avaliado no projeto - Memória de cálculo com conclusões; Estudo de escalabilidade do sistema desenvolvido no tratamento de no mínimo três efluentes da indústria têxtil - Documento apresentando os resultados e conclusões dos estudos de tratamento dos efluentes utilizando combinações dos módulos individuais do sistema paratratar 200, 400, 1000 e 2000 L em até duas horas- Estudo do comportamento do tratamento através da combinação dos módulos individuais; Relatório Final - DATA BOOK - Relatório final; Transferência da tecnologia aos parceiros privados - Entrega de projetos executivos do sistema final com manual de instruções do mesmo - Transferência da tecnologia. | Nenhum anexo | 46.925,04 | 46.925,05 | 46.925,04 | 09/10/2024 | 08/07/2025 | 09/10/2024 |  | 1 | 40 | Não
3105 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2311.0044 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Elaboração das listas e folhas de especificações para cotações e realização dos pedidos/compras de todos os componentes necessários para montagem do sistema final - Relatório com lista detalhada de aplicação dos itens planejados e adquiridos -Relatório com lista de materiais para aquisição de consumíveis e equipamentos; Consolidação e montagem do sistema final - Desenho em 2D com Tags, linhas, equipamentos, malhas de controle, intertravamento; desenho em 3D do sistema final- sistema final montado com as especificações descritas no item 6.1 e baseado nas conclusões obtidas no projeto até a Macroentrega 2 - Desenhos e sistema final montado; Comissionamento do sistema final - Inexistência de vazamentos em pressões superiores a 4 BAR, remotamente controlável possuindo sensores e controladores de pressão, temperatura, vazão de ar e vazão de efluente - Sistema final comissionado; Testes, qualificação e demonstração do sistema final no tratamento de efluentes (no mínimo três) da indústria têxtil em ambiente real- Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de avaliação da diminuição da cor dos efluentes ao longodo tempo para os experimentos realizados - Relatório dos testes de avaliação da eficiência e qualificação do sistema final; | Download | 151.408,41 | 151.408,41 | 151.408,41 | 09/05/2024 | 08/10/2024 | 09/05/2024 | 08/10/2024 | 1 | 100 | Não | 11/10/2024
3106 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2311.0044 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Montagem do protótipo - Protótipo montado com as especificações descritas no item 6.1 do Plano de Trabalho - Protótipo montado; Estudo que correlacione o parâmetro cor dos efluentes (no mínimo três) tratados com níveis que permitam o reuso dos mesmos na indústria têxtil -Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de correlação de cor dos efluentes tratados com níveis que permitam o reuso dos mesmos na indústria têxtil - Relatório dos testes realizados; Medição da eficiência das diferentes partes e de todo o protótipo no tratamento de efluentes (no mínimo três) da indústria têxtil em ambiente relevante - Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de avaliação da diminuição da cor dos efluentes ao longo do tempo para os experimentos realizados utilizando as diferentes - Relatório dos testes de avaliação da eficiência do protótipo. | Download | 84.625,04 | 84.625,05 | 84.625,04 | 09/02/2024 | 08/05/2024 | 09/02/2024 | 08/05/2024 | 1 | 100 | Não | 15/05/2024
3107 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2311.0044 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Consolidação do fluxograma de processo (PD&I) do protótipo -Desenho em 2D com Tags, linhas, equipamentos, malhas de controle e intertravamento - Desenhos; Dimensionamento do protótipo -Memória de cálculo e tabelas com resultados dimensionais e operacionais -Memória de cálculo e tabelas; Elaboração das listas e folhas de especificações para cotações e realização dos pedidos/compras de todos os componentes necessários para montagem do protótipo -Relatório com lista detalhada de aplicação dos itens que serão planejados e adquiridos-Relatório com lista de materiais para aquisição consumíveis e equipamentos | Download | 78.035,06 | 78.035,04 | 78.035,06 | 09/11/2023 | 08/02/2024 | 09/11/2023 | 08/02/2024 | 1 | 100 | Não | 23/02/2024
3108 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2311.0115 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 10 - Disponibilização e manutenção de ambiente experimentação | Nenhum anexo | 66.240,00 | 86.112,00 | 68.448,00 | 01/06/2024 | 01/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
3109 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2311.0115 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 5 - Desenvolvimento de API para a integração com as exchanges Atividade 6 - Desenvolvimento da aplicação emissora de credencial verificável Atividade 7 - Integração e desenvolvimento de PoC funcional com os Contratos Inteligentes do Real digital Atividade 8 - Testes em ambiente relevante Atividade 9 - Disponibilização um ambiente de desenvolvimento de simulação do Real Digital | Nenhum anexo | 66.240,00 | 86.112,00 | 68.448,00 | 02/02/2024 | 01/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3110 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2311.0115 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 1 - Avaliação das necessidades Real Digital Atividade 2 - Desenvolvimento das adaptações e integrações necessárias para a Credencial de Biometria de Voz Atividade 3 - Integração com Hyperledger Besu Atividade 4 - Desenvolvimento de plugin para contratos inteligentes Hyperledger Besu | Nenhum anexo | 88.320,00 | 114.816,00 | 91.264,00 | 01/12/2023 | 01/02/2024 |  |  | 1 | 35 | Não
3111 | 2025-03-04 | 3 | PIAT-2311.0001 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Integração e funcionamento do sistema Manual do sistema entregue Repasse tecnológico realizado | Download | 80.156,43 | 102.788,84 | 69.547,48 | 10/05/2024 | 28/06/2024 | 27/03/2024 | 05/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024
3112 | 2025-03-04 | 2 | PIAT-2311.0001 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Telas finalizadas e banco de dados integrado Aplicação integrada com o CLP Atuadores e sensores integrados e acoplamento manufaturado | Download | 80.156,43 | 102.788,83 | 69.547,49 | 09/01/2024 | 08/05/2024 | 04/01/2024 | 08/05/2024 | 1 | 78 | Sim | 08/04/2024 | Na segunda macroentrega, as etapas 1 e 2 foram concluídas conforme planejado, contudo, a etapa 3 teve uma conclusão parcial devido aos prazos necessários para a aquisição do sensor requerido para as atividades. Isso resultou em um atraso no cronograma inicial. Um acordo entre Atlântico e Sinobras foi estabelecido para garantir a conclusão dessas atividades na próxima macroentrega.
3113 | 2025-03-04 | 1 | PIAT-2311.0001 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Documentos de concepção e arquitetura do projeto e compra de materiais realizada Documento de arquitetura | Download | 160.312,86 | 205.577,66 | 139.094,98 | 06/11/2023 | 08/01/2024 | 04/01/2024 | 05/05/2024 | 1 | 78 | Sim | 08/04/2024 | Na segunda macroentrega, as etapas 1 e 2 foram concluídas conforme planejado, contudo, a etapa 3 teve uma conclusão parcial devido aos prazos necessários para a aquisição e importação do sensor requerido para as atividades. Isso resultou em um atraso no cronograma inicial. Um acordo entre Atlântico e Sinobras foi estabelecido para garantir a conclusão dessas atividades na próxima macroentrega.
3114 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2310.0040 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 3 - Resultados da mantas produzidas em campo: Instalação das mantas produzidas em campo; Analise do comportamento das mantas em campo; Ajustes na fabricação; Relatório Final. | Nenhum anexo | 232.940,00 | 175.726,66 | 33.333,33 | 27/11/2024 | 25/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3115 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2310.0040 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 2 - Entrega industrial validada: Operação e demonstração dos resultados esperados; Ajustes no sistema. | Nenhum anexo | 232.940,00 | 175.726,66 | 33.333,33 | 26/05/2024 | 26/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3116 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2310.0040 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 1 - Linha de produção montada: Adaptação do projeto nossistemas; Aquisição de peças e matéria prima; Construção da linha de produção. | Nenhum anexo | 232.940,00 | 175.726,66 | 33.333,33 | 25/10/2023 | 25/05/2024 |  |  | 1 | 3 | Não
3117 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2306.0051 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Resultados finais e protótipo funcional (TRL 7) | Download | 84.782,03 | 58.340,00 | 55.908,00 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 01/09/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
3118 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2306.0051 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Implementação e avaliação de abordagens distintas de visão computacional e teste em ambiente próximo ao real (TRL 5) | Download | 113.042,80 | 77.776,00 | 55.908,00 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 27/08/2024 | 1 | 80 | Não | 27/08/2024
3119 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2306.0051 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Implementação e avaliação de abordagens distintas de visão computacional (TRL 4) | Download | 141.303,50 | 97.220,00 | 55.908,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 18/04/2024 | 1 | 50 | Não | 19/04/2024
3120 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2306.0051 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Engenharia, análise e anotação dos dados da empresa e implementação de algoritmos de detecção de objetos (TRL 3) | Download | 169.564,20 | 116.664,00 | 55.908,00 | 01/07/2023 | 30/11/2023 | 01/07/2023 | 29/11/2023 | 1 | 25 | Não | 30/11/2023
3121 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2310.0072 | ACCETA ANALYTICS | 5. Suporte a múltiplos modelos de formulário 6. Interface com API de terceiros 7. Documentação final do projeto | Download | 90.040,50 | 164.959,50 | 17.850,00 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 04/04/2024 | 13/08/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$164.959,50 é composto pelas participações da ACREL (R$42.500,00) + ACCETA (R$72.460,00) + SEBRAE (R$49.999,50).
3122 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2310.0072 | ACCETA ANALYTICS | 2. Customização para operação com outras empresas (white label) 3. Novas regras de acesso para os perfis de usuários existentes 4. Melhorias no gerenciamento de projetos, empresas e usuários | Download | 126.056,70 | 230.943,30 | 24.990,00 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 01/02/2024 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 27/03/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$230.943,30 é composto pelas participações da ACREL (R$59.500,00) + ACCETA (R$101.443,00) + SEBRAE (R$70.000,30).
3123 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2310.0072 | ACCETA ANALYTICS | 1. Melhorias na interface de usuários do fomulário | Download | 144.064,80 | 263.935,20 | 28.560,00 | 06/11/2023 | 31/01/2024 | 06/11/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 09/02/2024 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$263.935,250 é composto pelas participações da ACREL (R$68.000,00) + ACCETA (R$115.935,00) + SEBRAE (R$80.000,20).
3124 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2310.0030 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Finalização com a entrega técnica final do conjunto de soluções digitais | Nenhum anexo | 39.592,78 | 0,00 | 64.546,40 | 02/04/2025 | 27/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
3125 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2310.0030 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Validação majoritária dos módulos em ambiente de laboratório | Nenhum anexo | 370.000,00 | 679.950,20 | 64.546,00 | 01/08/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 | 75 | Não
3126 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2310.0030 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Estruturação dos módulos com o descritivo de cada um e interligação entre eles | Download | 737.370,00 | 1.818.426,14 | 64.546,00 | 31/10/2023 | 31/07/2024 | 31/10/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 16/08/2024 | Atualização do status.
3127 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2311.0070 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Testes e validação em ambiente real de aplicação nos estágios do plantio pré-determinados: Elaboração do plano de testes e validação, Execução de testes em ambiente real em terras produtivas dos parceiros em baixa escala e Validação do uso do sistema em ambiente real | Nenhum anexo | 38.343,19 | 54.610,00 | 23.238,30 | 01/04/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3128 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2311.0070 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Instalação em veículo ATV: Montagem do protótipo com 3 metros de barra sobre o veículo ATV e Integração do sistema de detecção e pulverização com 3 metros de barra e módulo de controle do usuário | Nenhum anexo | 38.343,19 | 54.610,00 | 23.238,30 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3129 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2311.0070 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Evolução e refinamento do protótipo funcional constante de câmeras multiespectrais e bicos pulverizadores: Evolução do projeto mecânico estrutural e Detalhamento técnico do projeto mecânico visando produção dos novos protótipos dos módulos multiespectrais | Nenhum anexo | 38.343,19 | 54.610,00 | 23.238,30 | 01/05/2024 | 31/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3130 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2311.0070 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Melhoria e alimentação da Rede neural com mais imagens multiespectrais de plantas daninhas e soja: Rotulação de imagens RGB de plantas daninhas e de soja constantes no banco de dados atual, Rotulação de imagens NIR de plantas daninhas e de soja constantes no banco de dados atual e Treinamento da rede Neural com as imagens rotuladas previamente | Download | 38.343,19 | 54.610,00 | 23.238,30 | 03/11/2023 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3131 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2311.0015 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Relatório 3 - Documento descritivo contendo o projeto conceitual do equipamento de processamento a Laser | Nenhum anexo | 52.006,06 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2025 | 28/02/2025 | 26/12/2024 |  | 1 | 40 | Não
3132 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2311.0015 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Demonstrador processado a Laser | Download | 79.742,03 | 0,00 | 0,00 | 02/11/2024 | 31/12/2024 | 01/11/2024 | 18/12/2024 | 1 | 100 | Não
3133 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2311.0015 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Relatório 1 - Documento descritivo contendo as principais informações levantadas durante a etapa de revisão de literatura e avaliação inicial de parâmetros de processo. Relatório 2 - Documento descritivo contendo os desenvolvimentos e caracterizações realizadas | Download | 342.832,17 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 30/08/2024 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/11/2024
3134 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2310.0013 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Validação em campo | Nenhum anexo | 148.304,30 | 219.710,09 | 181.260,81 | 18/08/2025 | 24/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
3135 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2310.0013 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Avaliação pré-clínica em modelo murino. | Nenhum anexo | 64.897,30 | 96.144,14 | 79.318,92 | 18/03/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3136 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2310.0013 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Screening molecular e estudo de formulação | Nenhum anexo | 78.909,20 | 116.902,52 | 96.444,58 | 18/06/2024 | 17/03/2025 |  |  | 1 | 74 | Não
3137 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2310.0013 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Prospecção dos bacteriófagos de interesse | Download | 72.548,95 | 107.479,92 | 88.670,94 | 05/10/2023 | 17/06/2024 | 05/10/2023 | 17/06/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024
3138 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2308.0011 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Validação dos resultados Etapa 16. Validação dos resultados da embalagem Etapa 17. Análises físico-químicas e microbiológicas finais Etapa 18. Validação dos resultados do projeto Etapa 19. Relatório técnico final e entrega do produto e processo | Download | 7.400,00 | 9.411,04 | 14.000,25 | 01/06/2024 | 29/08/2024 | 31/07/2024 | 29/08/2024 | 1 | 100 | Não | 26/09/2024
3139 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2308.0011 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Elaboração, estudos técnicos e analíticos do produto Etapa 8. Padronização das fichas técnicas do produto Etapa 9. Desenvolvimento do produto Etapa 10. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 11. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em estufa BOD Etapa 12. Testes com a embalagem do produto Etapa 13. Elaboração da informação nutricional Etapa 14. Rotulagem do produto Etapa 15. Relatório técnico parcial. | Download | 19.800,00 | 8.629,78 | 18.667,00 | 01/02/2024 | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 30/07/2024 | 1 | 100 | Não | 20/08/2024
3140 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2308.0011 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa Etapa 2. Delineamento do experimento Etapa 3. Orçamentos Etapa 4. Aquisição de insumos Etapa 5. Planejamento operacional Etapa 6. Pré-testes Etapa 7. Relatório parcial | Download | 21.200,00 | 38.750,58 | 23.333,75 | 30/08/2023 | 30/01/2024 | 30/08/2023 | 30/03/2024 | 1 | 100 | Não | 20/08/2024
3141 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2307.0226 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 63.973,50 | 41.040,00 | 23.049,00 | 27/03/2024 | 31/10/2024 | 27/03/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/11/2024 | [06/06/24] Data de término da ME atualizada, de acordo com o aditivo cadastrado. [04/11/2024] Termo de aceite em fluxo de assinatura
3142 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2307.0226 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Desenvolvimento da Tecnologia Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | Download | 85.298,00 | 54.720,00 | 30.732,00 | 01/02/2024 | 26/03/2024 | 01/02/2024 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3143 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2307.0226 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 63.973,50 | 41.040,00 | 23.049,00 | 31/10/2023 | 31/01/2024 | 31/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 06/02/2024 | [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3144 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2310.0029 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Transferência Tecnológica: Avaliação de pertinênicia de proteção industrial Redação e depósito de proteção industrial Relatório Técnico Final Transferência Tecnológica | Download | 69.887,72 | 0,00 | 25.632,00 | 01/10/2024 | 10/10/2024 | 01/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
3145 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2310.0029 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Projeto de Ferramental e Processos de Usinagem: Projeto Mecânico de Ferramental Fabricação de Ferramental Ensaios experimentais de usinagem Caracterização metrológica | Download | 125.797,88 | 122.524,84 | 51.264,00 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
3146 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2310.0029 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Fabricação de Camisas e Pistões: Revisão Bibliográfica Fabricação da Bombas Caracterização Metrológica antes da deposição Deposição de Cromo Duro Caracterização Metrológica após a deposição | Download | 84.187,15 | 52.510,64 | 51.264,00 | 02/10/2023 | 31/03/2024 | 02/10/2023 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024
3147 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2311.0003 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Documentação de resultados, relatório de testes e relatório final: 5. Documentação referente aos resultados obtidos com a produção piloto em linha fabril 6. Relatório de testes realizados com os protótipos 7. Relatório final após os resultados obtidos e possíveis ajustes realizados após atividade anterior | Download | 31.960,00 | 101.320,00 | 11.220,00 | 01/04/2024 | 02/09/2024 | 01/04/2024 | 02/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/09/2024 | Projeto encerrado. Relatório contém detalhamentos.
3148 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2311.0003 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Relatório de testes e Software de ativação: 3. Relatório de testes de ensaios e PoC realizados – Atividade 2 4. Software de Ativação de TAGs - Atividade 3 | Download | 31.020,00 | 98.340,00 | 10.890,00 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 21/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 21/06/2024 | Houve atraso na Macro Entrega 2 devido ao não recebimento no prazo estimado de novas amostras com os ajustes necessários para haver um melhor desempenho, após os primeiros testes realizados. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3149 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2311.0003 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Relatório de desempenho dos wafers e documentação: 1. Relatório de desempenho dos wafers fabricados, incluindo yield, mappings e outras informações relevantes. – Atividade 1 2. Documentação referente ao novo Tag - Atividade 1 | Download | 31.020,00 | 98.340,00 | 10.890,00 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3150 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2311.0002 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Integração, testes e MVPs (até TRL 6): Implementação da integração dessas plataformas tecnológicas em rodovia para testes funcionais de operação Free-Flow junto a uma Concessionária, liderado por um Integrador; Junto aos principais interlocutores nacionais e globais, segundo agenda de interesse das Agências Governamentais e Empresas dos setores Automotivo, Infraestrutura, Indústria, Transportes, Logística, Pagamento, Fiscalização e Serviços. | Download | 176.400,00 | 294.000,00 | 117.600,00 | 03/07/2024 | 14/02/2025 | 03/07/2024 | 14/02/2025 | 1 | 100 | Não | 14/02/2025 | Projeto encerrado dentro do prazo previsto.
3151 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2311.0002 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Desenvolvimentos: De módulos eletrônicos de Controle, Comunicação com Sistemas em Nuvem, BLE e Sensores, com os respectivos elementos de Firmware e Software; Do ambiente em Nuvem que permite aos Clientes acessarem o SLX para obter dados compatíveis com as Agências e Twins Digitais nas suas operações e de um Chip Semicondutor RISC V, que é o Controlador Principal da solução, utilizando ferramentas de desenvolvimento nacionais, com acesso a fabricantes globais, de forma a estabelecer o domínio sobre elementos críticos e a independência de fornecedores sobre componente especialmente desenhado para as aplicações em ampla escala de projetos de Acessibilidade e Mobilidade, no Brasil e no mundo. | Download | 176.400,00 | 294.000,00 | 117.600,00 | 02/03/2024 | 02/07/2024 | 01/03/2024 | 20/07/2024 | 1 | 100 | Não | 19/07/2024 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3152 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2311.0002 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Integração de componentes e PoCs: De escrita e leitura RFID junto a um controlador local, MCR e módulo de comunicação que caracterizam o Sistema de Leitura de Transponders (SLT) e este com sistemas privados EGC (Entidade Gestora de Chaves) e Mensageria compatíveis com aqueles da ARTESP e ANTT (sistemas governamentais que operam pedágio automático e eletrônico em todo o Brasil, os quais foram desenvolvidos pelo Centro von Braun); Da Plataforma Tecnológica baseada na camada física de Bluetooth (BLE) – junto ao controlador e módulo de comunicação local sob os mesmos protocolos da EGC e Mensageria; De módulos de captura de sensores de pista utilizados em operações de pedágio Automático e Semi-automático e case compatível com as implementações de referência objetivando testes e de demonstrações junto às Concessionárias e Governo. | Download | 151.200,00 | 252.000,00 | 100.800,00 | 01/12/2023 | 01/03/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado.
3153 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2309.0077 | IFF - iFacility Foxconn | I.Documentação de hardware e firmware final, II.Artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BOM. III.Artefatos de firmware: código fonte e binários; IV.Relatório de testes de hardware e firmware final, V.Vinte (20) protótipos da segunda versão do dispositivo, VI.Vinte (20) protótipos (v2) de cada placa de conectividade desenvolvida, VII.Documentação de software final, VIII.Relatório de testes de software final, IX.Protótipo navegável dos módulos elencados, X.Código fonte das funcionalidades de software em versão final. | Nenhum anexo | 69.764,90 | 107.818,50 | 33.825,40 | 01/11/2024 | 31/01/2025 | 11/11/2024 |  | 1 | 20 | Não
3154 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2308.0221 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 6 – Estudo de Avaliação de ciclo de vida (ACV) do Módulo DAC e dos demais sistemas da Unidade Piloto; Pacote de trabalho 8 – Estudo dos processos químicos e projetos mecânicos para os sistemas de utilidades e de compressão e injeção de CO2. | Nenhum anexo | 600.000,00 | 1.680.000,00 | 210.000,00 | 02/12/2024 | 10/01/2025 | 14/11/2024 |  | 1 | 85 | Não
3155 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2308.0221 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 5 – Estudo de emissões de ruídos do Módulo DAC; Pacote de trabalho 6 – Estudo de Avaliação de ciclo de vida (ACV) do Módulo DAC e dos demais sistemas da Unidade Piloto; Pacote de trabalho 7 – Estudo de otimização espacial do sistema de utilidades com flexibilidade para futuras expansões; | Download | 688.000,00 | 1.926.400,00 | 240.800,00 | 02/08/2024 | 13/11/2024 | 02/08/2024 | 13/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/11/2024 | [01/11/2024] Aditivo em negociação com cliente
3156 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2308.0221 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 1 – Estudo Conceitual do Design do Módulo DAC 5000 Pacote de trabalho 2 - Estudo de Interface do Módulo DAC com os demais sistemas da Unidade Piloto Pacote de trabalho 3 – Estudo de fornecimento, circulação e reutilização de água e vapor d’água Pacote de trabalho 4 – Estudo de gerenciamento de resíduos do Módulo DAC | Download | 712.000,00 | 1.993.600,00 | 249.200,00 | 05/09/2023 | 01/08/2024 | 05/09/2023 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 01/08/2024 | [02/02/24] As datas de término das MEs precisaram ser ajustadas. Projeto necessitará passar por aditivo de prazo. [06/06/24] O atraso na contratação da empresa DACMa impediu o avanço das atividades da Macroentrega 01 conforme planejado. Impactos estão sendo avaliados pelo time para solicitação de aditivo. [14/08/24] Aditivo em fluxo de assinatura. Data de término da ME01, que já está em atraso, irá ser atualizada após assinatura do mesmo.
3157 | 2025-03-04 | 3 | PDOR-2310.0001 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 3. - Estudo de Estabilidade e Submissão DDCTA 3.1 Realizar Estudo de Estabilidade: Relatório de Estudo de Estabilidade 3.2 Solicitar Autorização de Ensaio Clínico: Protocolo de Submissão DDCTA ANVISA | Download | 19.620,78 | 98.763,25 | 9.945,54 | 03/02/2025 | 03/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3158 | 2025-03-04 | 2 | PDOR-2310.0001 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 2. - Produção Lotes Pilotos GMP do Colírio de VEs 2.1 Desenvolver o Banco Mestre de Células: Relatório do Sistema de Amostras Biológicas (NorayBanks) 2.2 Caracterizar o Banco Mestre de Células: Relatórios de Análises 2.3 Validar o Processo de Fabricação: Relatório de Validação 2.4 Realizar Controle de Qualidade: Relatório de Controle de Qualidade | Nenhum anexo | 20.000,00 | 123.662,34 | 23.869,29 | 05/02/2024 | 31/01/2025 | 06/05/2024 |  | 1 | 20 | Não
3159 | 2025-03-04 | 1 | PDOR-2310.0001 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 1. - Transferência de Tecnologia 1.1Transferir Know-How: Procedimentos Operacionais IDOR 1.2Realizar Parlatório ANVISA - Dúvidas Gerais: Ata de reunião 1.3Adquirir Materiais e Insumos: Pedidos de compras com fornecedores 1.4Fluxo Regulatório para Biópsia de tecido adiposo para construção de MCB: Parecer Consubstanciado do CEP Aprovado | Download | 151.907,46 | 64.866,77 | 61.949,29 | 06/11/2023 | 02/02/2024 | 06/11/2023 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 01/07/2024
3160 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME03: Ambiente 5G privado para desenvolvimento de aplicações RIC. | Download | 49.496,72 | 132.886,02 | 5.259,26 | 01/06/2024 | 30/06/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 2 | 100 | Não | 11/11/2024
3161 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME02: Protótipo de monitoramento da rede que, baseado nos dados coletados, indica variáveis a serem otimizadas. Protótipo com diagnóstico e propostas de soluções para otimização da rede. Desenvolvimento. Avaliação inicial do protótipo do estudo de caso – versão alpha. | Download | 29.003,39 | 58.219,39 | 15.777,77 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 2 | 100 | Não | 26/07/2024
3162 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2310.0243 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME01: Relatório de pesquisa referente ao estado da arte e da prática em aplicações RIC. Especificação em alto-nível do estudo de caso relevante no contexto do projeto. | Download | 77.532,76 | 988.608,29 | 21.037,03 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 2 | 100 | Não | 13/03/2024
3163 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2305.0073 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – documentação de requisitos e arquitetura da solução desenvolvida; II – códigos fontes da plataforma web LinkIoT e do aplicativo móvel; III – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de produção; IV – plataforma LinkIoT empacotada em containers; V – binário do aplicativo móvel na plataforma Android para ser publicado na Play Store; VI – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS para ser publicado na Apple Store. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3164 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2305.0073 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – códigos fontes das soluções desenvolvidas; II – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de homologação; III – plataforma LinkIoT empacotada em containers; VI – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão beta para validação em ambiente de homologação; V – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na beta para validação em ambiente de homologação. | Download | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 25/03/2024 | 13/09/2024 | 2 | 100 | Sim | 24/09/2024 | O atraso na aprovação da especificação pela Taggen, juntamente com uma mudança de escopo que resultou em uma nova versão do documento de especificação e nova submissão para aprovação da Macro Entrega 1, impactou diretamente o cronograma. Consequentemente, a Macro Entrega 2 também está atrasada. Com o novo adendo, a entrega passou para setembro/2024;
3165 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2305.0073 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – documentação de requisitos da solução LinkIoT e aplicativo móvel; II – documento de arquitetura na versão beta; III – protótipo navegável das soluções concebidas; IV – planejamento do desenvolvimento do projeto; V – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de homologação; VI – plataforma LinkIoT empacotada em containers. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 04/09/2023 | 22/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/04/2024 | A Pedido da Taggen, alguns requisitos tiveram que ser alterados e rediscutidos, o que gerou um esforço adicional para analisar o requisito e poder escrever novamente parte do documento de requisitos. Devido a redefinições de escopo a pedido da Taggen, bem como a necessidade de um escopo adicional gerando solicitação de mudança, a ME 1 foi concluída dia 22/03/2024;
3166 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2310.0014 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ● Ensaios sobre os demonstradores funcionais; ●Relatório dos principais critérios estruturais para avaliação dos conceitos propostos; ● Simulação cinemática de conceitos construtivos. | Download | 27.232,75 | 33.108,67 | 7.740,46 | 01/04/2024 | 27/06/2024 | 30/04/2024 | 27/06/2024 | 1 | 100 | Não | 27/06/2024
3167 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2310.0014 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ●Interligação do sistema de soldagem com o robô disponível dentro da infraestrutura do ISI Manufatura a Laser ●Relatório de performance dos parâmetros dentro da célula piloto de soldagem; ●Ensaios sobre corpos de prova soldados dentro da célula piloto. ● Demonstrador funcional, em escala, para teste; | Download | 27.612,75 | 33.570,66 | 7.848,46 | 01/02/2024 | 01/04/2024 | 21/02/2024 | 29/04/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024
3168 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2310.0014 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ●Revisão da literatura sobre os processos de soldagem a Laser e convencionais aplicados aos materiais utilizados no setor de construção civil; ●Levantamento de requisitos, consumíveis e estratégias de soldagem relevantes para a aplicação real; ●Relatório dos parâmetros de soldagem abordados e os resultados das avaliações sobre os corpos de prova; ● Relatório dos principais critérios para avaliação dentro da célula piloto de soldagem; | Download | 68.484,78 | 83.261,51 | 19.465,65 | 27/10/2023 | 27/01/2024 | 21/11/2023 | 19/02/2024 | 1 | 100 | Não | 20/02/2024 | Reunião de kick off realizada dia 21/11/2024. Cronograma físico revisado com final da ME para dia 19/02/2024 A apresentação e reunião de entrega da ME 01 foi realizada dia 20/02/2024 por solicitação da empresa.
3169 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2310.0013 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Caracterizar os revestimentos nos discos de freio por meio de ensaios tribológicos, dureza e metrologia - Avaliar a performance dos discos de freio revestidos em ambiente relevante; - Submissão de um artigo relacionado ao tema desenvolvido no projeto | Nenhum anexo | 77.861,34 | 0,00 | 0,00 | 03/02/2025 | 30/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3170 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2310.0013 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Aquisições das matérias primas e do bocal para a execução do revestimento a laser de alta velocidade - Integrar o bocal de deposição na célula de processamento a laser - Planejar e executar os experimentos de revestimento a laser de alta velocidade - Caracterizar os revestimentos nos discos de freio por meio de avaliações micro e macroestruturais - Encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado de deposição - Visita à planta automotiva | Nenhum anexo | 85.537,06 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 31/01/2025 | 13/05/2024 |  | 1 | 80 | Não |  | Foram adquiridos as matérias-primas necessários e recebido o bocal. Foi realizado um experimento teste e verificado a necessidade de se ter uma bancada de apoio para auxiliar a atingir a alta velocidade necessária. Visitou-se a planta da empresa Fremax e a empresa demonstrou interesse em realizar a avaliação de desempenho dos discos de freio revestidos. Está sendo finalizada a montagem da bancada. Em janeiro será feita a integração do bocal e a realização dos experimentos.
3171 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2310.0013 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Revisão de literatura a respeito do processo de revestimento a laser de alta velocidade - Revisão de literatura a respeito de revestimento em discos de freio - Especificação das funcionalidades/requisitos do bocal de revestimento a laser de alta velocidade | Download | 336.601,60 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 01/05/2024 | 09/11/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 05/06/2024 | Dentre as atividades previstas para Macro Entrega 1 a aquisições das matérias primas e do bocal para a execução do revestimento a laser de alta velocidade não foi concluída, devido o bocal ser importado, e a visita à planta automotiva não foi realizada, pois não foi encontrada uma empresa com experiência no setor que estivesse disposta a receber a equipe do projeto. Para que o projeto não ficasse parado aguardando a conclusão das mesmas, em comum acordo com a empresa passa-se a considerá-las como parte da Macro Entrega 2 para seguir com a execução das atividades da Macro Entrega 2. Constatou-se que estas duas atividades tem impacto baixo no caminho crítico e poderão seguir em paralelo as demais atividades.
3172 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2307.0227 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 62.145,00 | 40.350,00 | 22.500,00 | 20/03/2024 | 18/10/2024 | 20/03/2024 | 18/10/2024 | 1 | 100 | Não | 24/10/2024
3173 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2307.0227 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Download | 82.860,00 | 53.800,00 | 30.000,00 | 21/12/2023 | 19/03/2024 | 21/12/2023 | 19/03/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3174 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2307.0227 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 62.145,00 | 40.350,00 | 22.500,00 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 22/12/2023 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3175 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2309.0006 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial - Algorítmo testado em escala real para um período de armazenamento de curto prazo | Nenhum anexo | 50.000,00 | 108.903,96 | 57.026,10 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |  | 1 | 40 | Não
3176 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2309.0006 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial | Download | 99.525,12 | 108.922,50 | 57.026,10 | 19/10/2024 | 19/11/2024 | 19/10/2024 | 19/11/2024 | 2 | 100 | Não | 19/11/2024
3177 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2309.0006 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou funções críticas para o desenvolvimento de uma tecnologia de diagnóstico para o armazenamento e manutenção da qualidade de grãos de soja | Download | 99.525,12 | 129.780,00 | 57.026,10 | 18/08/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 1 | 100 | Não
3178 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2310.0008 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Demonstração do protótipo de sistema em ambiente operacional - Validação e demonstração funcional do protótipo em ambiente operacional | Nenhum anexo | 48.318,79 | 35.713,89 | 21.008,17 | 08/04/2024 | 17/03/2025 | 18/03/2024 |  | 1 |  | Não
3179 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2310.0008 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Verificação functional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial e relevante Construção e validação do protótipo em ambiente laboratorial e relevante. | Download | 67.646,31 | 49.999,44 | 29.411,44 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 18/01/2024 | 17/03/2024 | 1 |  | Não | 17/03/2024
3180 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2310.0008 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Estabelecimento de funções críticas de forma analítica e prova de conceito de obtenção do(s) protótipo em forma de projeto técnico (s) | Download | 173.947,65 | 128.570,00 | 75.629,41 | 17/11/2023 | 16/06/2024 | 17/11/2023 | 17/01/2024 | 1 | 95 | Não | 17/01/2024
3181 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2307.0004 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 3°Relatório final com resultados dos testes em ambiente relevante, incluindo testes com o sistema em nuvem | Nenhum anexo | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11/05/2024 | 05/07/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | A macro não foi entregue, pois o cliente optou em cancelar o contrato.
3182 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2307.0004 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 2°Relatório técnico com resultados preliminares do protótipo experimental | Download | 23.336,17 | 20.000,00 | 20.081,83 | 30/09/2023 | 10/05/2024 | 30/09/2023 | 10/05/2024 | 1 | 100 | Não | 04/07/2024
3183 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2307.0004 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 1°Relatório técnico-cíentifico incluindo levantamento de requisitos | Download | 30.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 10/07/2023 | 29/09/2023 | 10/07/2023 | 02/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2024
3184 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2309.0077 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentos de hardware e firmware parciais da placa principal e das placas de comunicação; II – artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BOM da segunda versão do hardware; III – código fonte do firmware parcial desenvolvido; IV – documento de requisitos e arquitetura de software atualizados, V – protótipo navegável das interfaces gráficas dos módulos elencados, VI – plano de testes dos módulos elencados, VII - código fonte das funcionalidades de software em versão de desenvolvimento | Download | 69.764,90 | 107.818,50 | 33.825,40 | 02/07/2024 | 31/10/2024 | 02/07/2024 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024 | 1. Conforme descrito no Plano de Trabalho PT10B/24 e 1º Adendo ao TA10/23, foi realizado o replanejamento das datas de início e fim das macroentregas 2, 3 e 4 do projeto, considerando alterações de escopo definidas pela Foxconn, bem como a extensão da primeira macroentrega do projeto.
3185 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2309.0077 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentos de hardware e firmware parciais da placa controladora e das placas de comunicação, II – protótipo versão 1 de hardware e firmware da placa controladora, III – protótipo versão 1 de hardware e firmware das placas de comunicação, IV – cronograma das atividades de desenvolvimento de software para os módulos elencados, V – protótipo navegável das interfaces gráficas dos módulos elencados, VI – plano de testes para os módulos elencados, VII – código fonte das funcionalidades de software em versão de desenvolvimento. | Download | 209.294,70 | 323.455,50 | 101.476,20 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 30/01/2024 | 01/07/2024 |  | 100 | Não | 12/07/2024 | 1. Devido ao atraso da conclusão da Macroentrega 1, o início da Macroentrega 2 foi postergado para o dia 30/01/24, impactando, consequentemente, sua data de entrega. Não obstante, foram solicitados pela Foxconn ajustes na conexão entre as placas de conectividade e controladora do hardware. Essa conexão, anteriormente definida como castellation, foi alterada para barra de pinos, impactando assim no desenvolvimento do esquemático e layout de ambas as placas e prazo de entrega desta etapa. A data de entrega no dia 01/07/24 foi acordada entre Inatel e Foxconn.
3186 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2309.0077 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentos de especificação de hardware e firmware do projeto; II – cronograma de atividades relacionado ao hardware e ao firmware. | Download | 348.824,50 | 539.092,50 | 169.127,00 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 01/10/2023 | 29/01/2024 |  | 100 | Não | 08/03/2024 | 1. Durante a fase de especificação do projeto foi identificado que o prazo definido para conclusão da Macroentrega 1 não poderia ser atendido, visto que o time do projeto dependia de diversas informações e definições acerca dos requisitos de Hardware e Firmware a serem disponibilizadas e decididas pela Foxconn. Sendo assim, foi acordado entre o cliente e o Inatel, a alteração da data da Macroentrega 1 para o dia 31/01/24. 2. As atividades de desenvolvimento de software foram iniciadas na Macroentrega1, em paralelo às atividades de hardware e firmware. Sendo assim, a macroentrega foi replanejada considerando a inclusão das atividades de software.
3187 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME05: Nova versão das provas de conceito com as funcionalidades de monitoramento de desempenho e classificação de dispositivos. | Nenhum anexo | 245.682,48 | 469.620,24 | 48.287,85 | 01/09/2024 | 09/03/2025 | 01/09/2024 |  | 1 | 93 | Não
3188 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 241.356,70 | 170.748,67 | 25.518,11 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024
3189 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2307.0075 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Protótipo do dispositivo microfluídico final e relatório do projeto, incluindo manuais de operação, manuais de montagem do dispositivo e lista de componentes e fornecedores dos materiais de interesse, quando aplicáveis. | Nenhum anexo | 173.454,25 | 276.657,67 | 70.302,89 | 19/07/2024 | 18/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
3190 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2307.0075 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Protótipo do dispositivo microfluídico preliminar | Download | 173.454,26 | 276.657,66 | 70.302,89 | 19/01/2024 | 19/07/2024 | 06/03/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 03/09/2024 | No aguardo de justificativa de atraso.
3191 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2307.0075 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Projeto conceitual | Download | 74.337,54 | 118.567,57 | 30.129,81 | 19/10/2023 | 18/03/2024 | 19/10/2023 | 05/03/2024 | 2 | 100 | Não | 05/03/2024 | Data de entrega da macroentrega alterada conforme acordado com o cliente por email.
3192 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2310.0060 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de leitura de chassi em imagem | Download | 182.613,64 | 123.520,80 | 44.572,50 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
3193 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2310.0060 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de leitura de placa em imagem | Download | 182.613,68 | 123.520,80 | 44.572,50 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 66 | Não | 31/05/2024
3194 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2310.0060 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de segmentação de instância de partes externas do veículo | Download | 182.613,68 | 123.520,85 | 44.572,50 | 11/10/2023 | 31/01/2024 | 11/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 33 | Não | 02/02/2024
3195 | 2025-03-04 | 5 | PIMD-2309.0004 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME05 - Transferência de tecnologia Este entregável consiste na transferência completa das tecnologias desenvolvidas durante o projeto para a equipe designada. Inclui a documentação detalhada, treinamento necessário, e suporte inicial para assegurar uma transição suave e eficaz. | Download | 59.398,80 | 0,00 | 21.692,95 | 01/07/2024 | 13/07/2024 | 01/07/2024 | 16/07/2024 | 1 | 100 | Não | 16/07/2024
3196 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2309.0004 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME04.1 Mescla de itens similares; ME04.2 Identificar fornecedor de peças a partir dos dados do banco; ME04.3 Histórico de atualização de preços; ME04.4 Módulo de Gestão de Revisões e Manutenção de Frotas; ME04.5 Dispositivo IoT com projeto, manual e testes; ME04.6 Levantamento de técnicas de predição mais adequadas para os tipos de dados da empresa; ME04.7 Modelo inicial para predição de necessidade de peças; ME04.8 Modelo final para predição de necessidade de peças; ME04.9 API para integração da predição de necessidade de peças com sistemas. | Download | 59.398,80 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 01/05/2024 | 16/07/2024 | 2 | 100 | Sim | 16/07/2024 | Macroentrega replanejada para melhor atender aos objetivos do projeto.
3197 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2309.0004 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME03.1 Projeto eletrônico e mecânico do dispositivo IoT; ME03.2 Relatórios sobre upload de produtos | Download | 0,00 | 82.936,40 | 0,00 | 01/03/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 12/06/2024 | 2 | 100 | Não | 12/06/2024 | Replanejado para melhor adequação aos objetivos do projeto
3198 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2309.0004 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME02 - Filtro de pesquisa avançado: melhoramento no desempenho dos filtros de pesquisa de peças no sistema da Hubbi considerando os diversos campos possíveis para busca. Mais especificamente, foram realizados os seguintes passos: análise do funcionamento atual dos filtros; análise das tabelas e dos dados necessários para implementar o filtro; implementação de mecanismo de indexação do filtro de pesquisa avançado; testes e validação do filtro de pesquisa avançado. | Download | 0,00 | 82.936,40 | 1.080,76 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 21/12/2023 | 01/03/2024 | 2 | 100 | Não | 01/03/2024 | Replanejado para melhor adequação aos objetivos do projeto
3199 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2309.0004 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME01 - Localização de cadastros repetidos Localização de itens similares Pesquisa de mercado de soluções e tecnologias para monitoramento IoT | Download | 0,00 | 55.637,60 | 2.161,16 | 14/09/2023 | 31/12/2023 | 15/10/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
3200 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2301.0016 | Batom Inteligente Fase IV | Aprimoramento do modelo de segmentação labial, contemplando maior diversidade no banco de imagens, e testes ampliados em humanos, em case com estrutura ergonômica melhorada, e coleta de feedback das pessoas voluntárias. | Download | 147.695,66 | 322.061,41 | 0,00 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 01/08/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023
3201 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2310.0059 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Terceira versão do agente conversacional | Download | 110.285,00 | 74.285,00 | 44.100,00 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 01/10/2024 | 20/12/2024 | 1 | 100 | Não | 30/12/2024
3202 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2310.0059 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Definição do conjunto de dados e segunda versão do agente conversacional | Download | 137.857,50 | 92.857,50 | 44.100,00 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 01/04/2024 | 25/09/2024 | 1 | 70 | Não | 30/09/2024
3203 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2310.0059 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Setup, formação da equipe e primeira versão do agente conversacional | Download | 137.857,50 | 92.857,50 | 44.100,00 | 11/11/2023 | 31/03/2024 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 1 | 25 | Não | 28/03/2024
3204 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2310.0058 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Implementação de interface voltados para visualização dos dados referentes a aplicação dos modelos. Geração de relatórios finais do projeto | Nenhum anexo | 152.427,40 | 98.000,00 | 98.658,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3205 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2310.0058 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Modelo de inteligência artificial para distinção das pragas (insetos voadores) em placa adesiva; Aplicativo piloto para visualização dos dados | Download | 228.641,10 | 147.000,00 | 98.658,00 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | 01/08/2024 | 25/11/2024 | 1 | 75 | Não | 29/11/2024
3206 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2310.0058 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Modelo de inteligência artificial para quantificação das pragas (insetos voadores) em placa adesiva | Download | 228.641,10 | 147.000,00 | 98.658,00 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 50 | Não | 01/08/2024
3207 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2310.0058 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para distinção dos insetos voadores; Relatório com a análise dos dados fornecidos pela empresa ; Dataset com os dados recebidos e anotados; Protocolo de fotos definido | Download | 152.427,40 | 98.000,00 | 98.658,00 | 04/10/2023 | 31/03/2024 | 04/10/2023 | 30/03/2024 | 1 | 25 | Não | 25/04/2024
3208 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2310.0057 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Generalização do agente conversacional | Nenhum anexo | 262.017,63 | 176.666,84 | 89.100,00 | 01/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
3209 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2310.0057 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Terceira versão do agente conversacional | Download | 174.678,40 | 117.777,72 | 89.100,00 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 01/06/2024 | 24/09/2024 | 1 | 65 | Não | 24/09/2024
3210 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2310.0057 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Definição do conjunto de dados e segunda versão do agente conversacional | Download | 174.678,40 | 117.777,72 | 89.100,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 25/05/2024 | 1 | 40 | Não | 25/05/2024
3211 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2310.0057 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Setup, formação da equipe e primeira versão do agente conversacional | Download | 174.678,40 | 117.777,72 | 89.100,00 | 04/10/2023 | 31/01/2024 | 04/01/2024 | 24/01/2024 | 1 | 25 | Não | 24/01/2024
3212 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2309.0056 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Protótipo de software com todas as principais funcionalidades disponíveis para demonstração e teste. Integrado na nuvem e com viabilidade operacional com carga de dados para múltiplos usuários. Maioria dos bugs de software sanadas. Documentação limitada disponível. | Download | 306.693,84 | 177.774,76 | 145.030,50 | 01/12/2024 | 31/05/2025 | 10/11/2024 | 26/11/2024 | 1 | 100 | Não | 26/11/2024
3213 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2309.0056 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Implementações de protótipo do software demonstradas em problemas realistas em escala real. Integração parcial com nuvem. Documentação limitada disponível. Viabilidade de engenharia totalmente demonstrada | Download | 460.040,64 | 266.661,96 | 145.030,50 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 | 10/11/2024 | 1 | 70 | Não | 26/11/2024
3214 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2309.0056 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Elementos de software implementados em interface com simulações em ambiente relevante, atendendo ao desempenho previsto. Desempenho do ambiente operacional previsto. | Download | 306.693,76 | 177.774,64 | 145.030,50 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 18/05/2024 | 1 | 44 | Não | 28/06/2024
3215 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2309.0056 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Arquitetura de software para interação com o usuário e captura do fluxo de coleta de dados de performance das campanhas. Principais componentes de software críticos integrados e validados funcionalmente. | Download | 306.693,76 | 177.788,64 | 145.030,50 | 01/10/2023 | 31/01/2024 | 01/10/2023 | 25/01/2024 | 1 | 22 | Não | 29/01/2024
3216 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2310.0076 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório final. | Nenhum anexo | 26.993,83 | 49.079,10 | 5.725,97 | 16/10/2024 | 16/07/2025 |  |  | 2 |  | Não
3217 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2310.0076 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades descrevendo os resultados dos ensaios de desempenho tanto de caracterização como de desempenho. | Download | 21.019,75 | 38.217,33 | 4.458,73 | 16/06/2024 | 16/10/2024 | 08/11/2024 | 22/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 11/02/2025
3218 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2310.0076 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades descrevendo a avaliação da eficiência das melhorias implementadas, resultados das análises adicionais e dos primeiros resultados dos ensaios de desempenho em laboratório. | Download | 58.192,59 | 105.804,70 | 12.343,88 | 16/02/2024 | 16/06/2024 | 30/05/2024 | 01/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 07/11/2024
3219 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2310.0076 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades sobre as visitas técnicas, a seleção dos revestimentos hidrofóbicos, a origem dos contaminantes para o presente projeto. | Download | 51.158,81 | 93.016,02 | 10.851,87 | 16/10/2023 | 16/02/2024 | 16/10/2023 | 29/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 01/07/2024 | Justificativa de atraso: Devido às primeiras amostras serem entregues em 28/02/24, isso acabou impactando nos prazos de entrega das Macroentregas do projeto.
3220 | 2025-03-04 | 5 | PINV-2309.0007 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Desenvolvimento de protótipo do produto | Nenhum anexo | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 01/09/2025 | 10/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3221 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2309.0007 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Validação Agronômica de campo (nutrição, fisiologia e controle de pragas) | Nenhum anexo | 15.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 01/06/2025 | 26/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3222 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2309.0007 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Avaliação agronômica (controle de pragas) de plantas em condição controlada | Nenhum anexo | 35.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3223 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2309.0007 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Avaliação agronômica (nutrição e fisiologia) de plantas em condição controlada | Download | 45.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 03/09/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não | 28/02/2025
3224 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2309.0007 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Especificações da matéria prima do produto | Download | 76.785,71 | 20.000,00 | 53.928,57 | 25/10/2023 | 25/07/2024 | 25/10/2023 | 25/07/2024 | 1 |  | Não
3225 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2310.0039 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 3ª Macroentrega - Testes físicos-mecânicos das fibras: Curva de refino moinho PFI; Formação de folha com PCC 10%/15%/20%; Formação de folha com Mistura de aparas refinadas industrialmente 25%; Formação de folha com alvejante e matizantes (padrão industrial); Testes físico mecânico do experimento 4 M-P para 2 sequencias x 4 Níveis de refino x 2 Níveis de Aparas x 1 alvejante e matizantes (padrão industrial) total = 640 folhas de teste. | Nenhum anexo | 152.858,34 | 206.808,34 | 90.000,00 | 13/05/2025 | 27/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
3226 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2310.0039 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 2ª Macroentrega - Cozimento e Branqueamento: 2.1. Otimizar condições de cozimento: Rendimento e consumo de AE; Numero Kappa; viscosidade intrínseca LPF - Teor de Solidos; Relação Inorg/Org; Poder Calorífico/Analise elementar CNHSO. 2.2. Otimizar branqueamento: tipo O – (PO); tipo O – (PO) – H 4 M-P para 2 sequências. | Nenhum anexo | 152.858,33 | 206.808,33 | 90.000,00 | 12/11/2024 | 12/05/2025 | 12/11/2024 |  | 1 | 30 | Não
3227 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2310.0039 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 1ª Macroentrega – Preparo e caracterização das Matérias-primas: Preparo e caracterização das matérias primas Dendrocalamus asper, Bambusa vulgaris (muito comum), bagaço de cana e palha de cana. | Download | 152.858,33 | 206.808,33 | 90.000,00 | 11/11/2023 | 11/11/2024 | 11/12/2023 | 11/11/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
3228 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2308.0038 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | 4ª Macroentrega - Definição de monitoramento e pesquisas com SAFs recomendados: Definição de indicadores de monitoramento de SAFs; Desenho experimental para análises de SAFs; Relatório final. | Download | 31.331,14 | 24.617,32 | 8.292,08 | 24/05/2024 | 11/11/2024 | 13/06/2024 | 11/11/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
3229 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2308.0038 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | 3ª Macroentrega - Modelagem e análises econômicas de SAFs: Análises da viabilidade econômica e sensibilidade/riscos dos SAF(s) selecionado(s). | Download | 31.331,12 | 24.617,31 | 8.292,05 | 23/03/2024 | 23/05/2024 | 10/04/2024 | 12/06/2024 | 1 | 100 | Não | 12/06/2024
3230 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2308.0038 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | 2ª Macroentrega - Propostas de sistemas agroflorestais: Desenvolvimento de desenhos/arranjos de SAFs; Análise das estimativas de produção; Análise das estimativas de custos; Análise das estimativas de receitas. | Download | 31.331,12 | 24.617,31 | 8.292,05 | 01/02/2024 | 22/03/2024 | 20/12/2023 | 09/04/2024 | 1 | 100 | Não | 09/04/2024
3231 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2308.0038 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | 1ª Macroentrega - Estudos de mercado e preços de produtos agroflorestais: Elaboração de pré-diagnósticos; Diagnósticos de mercado de produtos agroflorestais; Diagnósticos de SAFs para Palma-de-Óleo. | Download | 31.331,12 | 24.617,31 | 8.292,05 | 25/08/2023 | 11/12/2023 | 11/10/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
3232 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2309.0021 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | Banco de dados de caracterização da capacidade de 1 - 2 linhagens de leveduras promoverem o crescimento de cana-de-açúcar em campo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 96.668,00 | 28/04/2026 | 28/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
3233 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2309.0021 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | Estirpe microbiana (TRL 5): Uma linhagem de levedura ou sobrenadante de cultura capaz de promover o crescimento e produtividade de plantas de canade-açúcar em casa de vegetação com aplicação foliar. | Nenhum anexo | 96.668,00 | 96.668,00 | 96.668,00 | 28/10/2025 | 28/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
3234 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2309.0021 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | 2.1. Banco de dados contendo a caracterização centesimal de 10 leveduras selecionadas por crescimento em vinhaça de milho. Serão quantificados proteínas, fibras carboidratos), aminoácidos essenciais, lipídeos totais. 2.2. Processo de produção de 3 estirpes de levedura em vinhaça de milho para alcance de alta densidade celular. (TRL 5)  Estirpe microbiana: 3 linhagens de leveduras ou sobrenadantes de culturas capazes de promover o crescimento e produtividade de plantas de milho em casa de vegetação com aplicação radicular. 2.3. Estirpe microbiana (TRL 5): 3 linhagens de leveduras ou sobrenadantes de culturas capazes de promover o crescimento e produtividade de plantas de cana-de-açúcar em casa de vegetação com aplicação radicular. | Nenhum anexo | 96.668,00 | 96.668,00 | 193.336,00 | 28/10/2024 | 28/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3235 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2309.0021 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | 1.1. Dados da caracterização físico-química de vinhaça de milho produzida pela SJC Bioenergia. Os seguintes dados serão descritos: nível de contaminantes microbiológicos (bactérias e fungos), identificação e concentração de carboidratos, identificação e concentração de ácidos orgânicos, e caracterização metabolômica untargeted da vinhaça de milho; 1.2.  Dados da caracterização físico-química do sobrenadante da cultura de leveduras capazes de promover o crescimento de plantas de milho em ensaios in vitro. Os seguintes dados serão descritos: identificação e concentração de carboidratos, identificação e concentração de ácidos orgânicos, identificação e quantificação de fito-hormônios (AIA, ácido jasmônico, ácido abscísico, ácido giberélico etc.) e caracterização metabolômica untargeted dos sobrenadantes mais promissores; 1.3. Dados de caracterização da capacidade de 50 linhagens de leveduras de promover o crescimento de plântulas e germinação de milho in vitro. Os seguintes parâmetros serão avaliados: peso seco de raízes, parte aérea e total; incremento na percentagem de germinação de sementes. 1.4. 10 linhagens de leveduras capazes de promover o crescimento inicial de plantas de milho em ensaios in vitro (incremento na percentagem de germinação de sementes in vitro; aumento de peso seco de raízes, parte área e total de plântulas). | Download | 290.004,00 | 290.004,00 | 0,00 | 28/10/2023 | 28/10/2024 | 29/09/2023 | 31/10/2024 | 1 |  | Não | 29/11/2024 | EMBRAPII - O valor total do depósito de R$ 290.004,00O, refere-se a soma do depósito inicial que é de R$ 193.336,00 que deverá ser feito após 30 dias a contar da assinatura do contrato. Esse aporte inicial é necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. E mais R$ 96.668,00 que refere-se ao depósito da 1ª macroenetrega que está prevista para ser entregue no 12º mês do inicio das atividades. EMPRESA: O valor total do depósito de R$ 290.004,00O, refere-se a soma do depósito inicial que é de R$ 193.336,00 que deverá ser feito após 30 dias a contar da assinatura do contrato. Esse aporte inicial é necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. E mais R$ 96.668,00 que refere-se ao depósito da 1ª macroenetrega que está prevista para ser entregue no 12º mês do inicio das atividades.
3236 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2307.0008 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 4 - Implementar e testar unidades-piloto incluindo versão beta do software gestor e do protocolo OCPP. | Download | 30.000,00 | 35.625,00 | 10.677,36 | 07/04/2024 | 07/09/2024 | 17/04/2024 | 06/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/09/2024
3237 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2307.0008 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 3 - Implementar e testar protótipo inicial do carregador de veículos elétricos incluindo versão alfa do software gestor e do protocolo OCPP. | Download | 30.000,00 | 41.125,00 | 10.677,36 | 07/01/2024 | 07/04/2024 | 10/01/2024 | 16/04/2024 | 1 |  | Não | 25/04/2024
3238 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2307.0008 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 2 - Desenvolver arquiteturas de hardware e de software do carregador de veículos elétricos. | Download | 30.000,00 | 75.625,00 | 10.677,36 | 07/10/2023 | 07/01/2024 | 06/10/2023 | 09/01/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
3239 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2307.0008 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 1 - Caracterizar o estado da arte e requisitos de projeto para o desenvolvimento de carregadores de veículos elétricos. | Download | 30.000,00 | 45.625,00 | 10.677,36 | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023
3240 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2310.0012 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Modelagem e projeto da unidade de produção em escala comercial. | Nenhum anexo | 289.070,13 | 121.409,45 | 167.660,67 | 03/12/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3241 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2310.0012 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Otimização das condições de adsorção para ação fertilizante. | Nenhum anexo | 132.604,87 | 55.694,03 | 76.910,82 | 01/08/2024 | 02/12/2024 | 01/08/2024 |  | 1 |  | Sim |  | Por conta do atraso do envio do termo de aceite por conta da empresa parceira, fi preciso replanejar as datas da referida macro. Iremos acompanhar o desenvolvimento do projeto e analisar a necessidade de um aditivo de prazo no contrato.
3242 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2310.0012 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Caracterização da matéria-prima, otimização das condições de pirólise e caracterização dos resíduos | Download | 209.103,15 | 87.823,32 | 121.279,83 | 09/10/2023 | 09/05/2024 | 09/10/2023 | 09/05/2024 | 1 | 100 | Não | 09/07/2024 | Foi agendada com a empresa parceira reunião de apresentação dos resultados para o próximo dia 27/06/24. A partir desta data teremos o termo de aceite assinado.
3243 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Escopo geral Solução será validada com soja, mas deve ser reaproveitável para permitir o rastreio de múltiplos produtos como: milho, soja premium e outros materiais Solução modular para facilitar o rolllout em outras plantas que possuem classificações, moegas, silos e armazéns com dimensões e estruturas diferentes. Solução deve possuir API que possa ser adaptada para facilitar a integração com outros sistemas. Solução deve permitir que algumas interfaces gráficas de interesse sejam construídas futuramente diretamente no supervisório sem a necessidade de grandes modificações na IA e backend desenvolvido. | Nenhum anexo | 0,00 | 298.113,13 | 65.435,48 | 08/07/2025 | 23/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
3244 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Termometria Preditiva [TRL2] Alertas de formação dos pontos quentes e diagnóstico das causas 5 silos 1 armazém Sugestão de decisão otimizada para aeração e previsão de resultado 5 silos 1 armazém Interfaces da termometria Preditiva | Nenhum anexo | 0,00 | 266.700,40 | 58.540,42 | 25/02/2025 | 08/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3245 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Integração dos dados da termometria e aeração 5 silos 3 armazéns Coleta e fusão dos dados do rastreio e termometria Refinamento e melhorias contínuas da solução após o deploy | Nenhum anexo | 0,00 | 221.136,59 | 48.539,22 | 28/10/2024 | 25/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3246 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Software e Interfaces (ajustes e setup para LEM) Interfaces características da soja (Umidade, Proteína, Óleo, Acidez, Avariado, Impureza) [TRL4] 5 moegas 3 armazéns 6 silos 5 buffers Interface rastreio dos caminhões [TRL4] Interface das rotas da soja [TRL3] Interface previsão de bicas e sugestão [TRL3] Interface de indicadores [TRL2] Visualização de alertas de inconsistências e diálogos [TRL3] Interfaces de ajustes manuais (setups e ajustes de inconsistências) [TRL2] Deploy do sistema e testes na planta [TRL2] | Download | 0,00 | 469.952,12 | 103.153,93 | 01/07/2024 | 28/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3247 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Rastreio inteligente da soja, integrações e indicadores Coleta de status da rota pelo IOT [TRL4] Integração sensor Umidade (secadores e entrada das plantas I e II) [TRL2] Integração sensor NIR (classificação e entrada das plantas I e II) [TRL2] Integração sensor fluxo Coontrol (4 sensores, entrada e saída AG6 e SP1-5) [TRL4] Integração SIGA [TRL4] Modelagem para rastreio inteligente da soja [TRL4] 2 classificações 4 tombadores 5 moegas 3 armazéns 6 silos (baterias SP 1 a 5 e SP 13k) 4 buffers (2k e 2.5k) 2 linhas secadores 2 linhas de pré-limpeza Algoritmo de previsão das características da soja na saída das bicas [TRL3] Algoritmo de sugestão de pontos consumo por características desejadas [TRL2] KPIs de erros do rastreio (Umidade, Proteína, Óleo, Acidez) [TRL2] Alertas de inconsistências [TRL2] | Download | 0,00 | 518.337,58 | 113.774,48 | 18/03/2024 | 01/07/2024 | 18/03/2024 | 14/06/2024 | 1 | 100 | Não | 14/06/2024
3248 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2309.0016 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Automações Sensoriamento das válvulas [TRL3] 5 moegas (status das 20 Válvulas moegas dos tombadores 1-4) 5 silos (status de 26 Válvulas da bateria SP1-5) 1 armazém (status das 44 Válvulas do AG6) Sensoriamento do Tripper [TRL4] 1 armazém (posição do tripper e sensor on/off bypass dutos) 5 silos (posição do tripper e sensor on/off bypass tripper) Inventário Portátil [TRL2] 1 sensor portátil laser 2D + giro (bateria, automação e mecânica) testado em 1 armazém (projeto das plataformas fixas de acoplamento) testado em 1 silo (projeto de 1 plataforma fixa de acoplamento) | Download | 1.143.572,42 | 101.520,87 | 22.283,71 | 13/10/2023 | 18/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
3249 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2310.0033 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Integração dos componentes desenvolvidos ao ShopFloor, com a realização de testes em ambiente de produção, transferência tecnológica e treinamento da equipe técnica da ENERSYS. | Download | 40.439,50 | 0,00 | 8.049,02 | 02/06/2024 | 02/08/2024 | 02/06/2024 | 02/08/2024 | 1 |  | Não | 12/08/2024
3250 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2310.0033 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Apresentação dos resultados dos testes funcionais (hardware e software) dos componentes do sistema ciber-físico, realizados em ambiente de laboratório. | Download | 8.406,25 | 36.828,05 | 8.049,02 | 02/02/2024 | 01/06/2024 | 02/02/2024 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
3251 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2310.0033 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Relatório descritivo com o modelo arquitetura da solução a ser desenvolvida, plano de integração dos componentes de controle e comunicação da balança, hidríco e ácido ao ShopFloor | Download | 31.033,00 | 100.616,70 | 8.049,02 | 02/10/2023 | 01/02/2024 | 02/10/2023 | 01/02/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024 | A entrega da ME01 ocorreu conforme cronograma, contudo por um engano quanto ao envio e retorno do termo, este foi data apenas em 17/07/2024.
3252 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2309.0017 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Ensaios e testes Resultados de ensaios do conjunto ePTO em bancada dinamométrica; Testes do conjunto ePTO em bancada hidráulica emulando condições de aplicação; Elaboração de relatório final do projeto. Entregável: Entrega de relatório contendo resultados de ensaios e testes, lessons learned e recomendações de melhorias do sistema. | Download | 9.000,00 | 31.404,94 | 13.979,26 | 02/06/2024 | 19/01/2025 | 02/06/2024 | 21/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024 | A diferença do prazo do termo de aceite para a finalização do contrato (Acordo de Parceria) se deve ao período de prestação de contas e devolução de saldos, constantes no instrumento. Avaliação de possibilidades de registros de propriedade intelectual.
3253 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2309.0017 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Entrega dos protótipos Projeto de interface entre os componentes do sistema; Fabricação de peças de interface; Fabricação do banco de baterias; Fabricação do motor elétrico. Entregável: "Relatório descritivo dos processos de fabricação: das peças de interface; do banco de baterias; do motor elétrico, acompanhado de relação de fornecedores e de cópias dos desenhos técnicos dos componentes. | Download | 15.000,00 | 41.756,18 | 20.531,84 | 03/01/2024 | 01/06/2024 | 18/12/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024 | A macro entrega foi realizada dentro do prazo e o relatório entregue para a empresa demonstra o trabalho realizado neste período.
3254 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2309.0017 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Requisitos do sistema Listagem de aplicações de PTO e suas especificidades no mercado nacional; Princípio de funcionamento do sistema PTO e hidráulico instalado nos veículos de serviço; Relação de performances dos sistemas PTO presentes no mercado; Estudo de consumo energético dos sistemas de PTO considerados; Estudo de payback prévio, considerando substituição de sistemas levantados por ePTO.Entregável: Relatório contemplando estudos realizados, além de definição de requisitos de performances do sistema ePTO. | Download | 64.000,00 | 56.853,71 | 15.072,96 | 02/10/2023 | 02/01/2024 | 02/10/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023 | A macro entrega 1 consta da elaboração do relatório detalhado constando cobrindo os seguintes aspectos: - Requisitos do sistema - Listagem de aplicações de PTO e suas especificidades no mercado nacional; - Princípio de funcionamento do sistema PTO e hidráulico instalado nos veículos de serviço; - Relação de performances dos sistemas PTO presentes no mercado; - Estudo de consumo energético dos sistemas de PTO considerados; - Estudo de payback prévio, considerando substituição de sistemas levantados por ePTO. A atividade está dentro do prazo e convergindo para entrega antes da data prevista.
3255 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2310.0069 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Testes experimentais e relatório final: Teste do sistema de inspeção visual para detecção automática de defeitos, com base no banco de dados de imagens obtido in-loco; Testes e validação in-loco com o robô teleoperado; Análise dos resultados obtidos e relatório final | Download | 42.075,00 | 62.475,00 | 22.950,00 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 03/10/2023 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
3256 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2310.0069 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Implementação do sistema de mapeamento e localização: Implementação do sistema de mapeamento e localização utilizando LiDAR e uma câmera de alta resolução; Testes em ambientes de simulação | Download | 42.075,00 | 62.475,00 | 22.950,00 | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 03/10/2023 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
3257 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2310.0069 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Aquisição de dados para o sistema de inspeção: aquisição de imagens de berços de bobinas com diferentes falhas e rupturas para treinamento do sistema de inspeção visual automático; Levantamento de cenários de aplicação real do robô para desenvolvimento da framework de simulação | Download | 42.075,00 | 62.475,00 | 22.950,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 03/10/2023 | 07/05/2024 | 1 | 100 | Não | 07/05/2024
3258 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2310.0069 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Relatório de requisitos operacionais de aplicação da tecnologia: análise situacional de condições operacionais in-loco (Serra, ES); Levantamento de um mapa aproximado do cenário de inspeção; | Download | 42.075,00 | 62.475,00 | 22.950,00 | 03/10/2023 | 31/01/2024 | 03/10/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 16/02/2024
3259 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2310.0032 | Retificador de 6 pulsos | Integração do retificador com controle de formação e Validação Inicial a partir da montagem física do protótipo; integração de firmware permitindo o controle básico do retificador como formador de baterias; feedback e refinamento e planejamento para a montagem final. Versão preliminar do protótipo sem suporte a controle de formação de baterias; revisão de componentes; possíveis atualizações no design da PCB; versão final do firmware de controle; testes de carga e stress e documentação técnica: | Download | 240.000,00 | 76.794,15 | 70.277,55 | 02/06/2024 | 01/10/2024 | 02/06/2024 | 24/09/2024 | 1 | 100 | Não | 24/09/2024
3260 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2310.0032 | Retificador de 6 pulsos | Integração e Validação Inicial a partir da montagem física do protótipo e na validação funcional inicial; integração de firmware permitindo o controle básico do retificador; testes funcionais para avaliação da resposta dinâmica do retificador às variações de carga; Seleção e aquisição de componentes adicionais para controle de formação de baterias. | Download | 119.060,09 | 571.109,70 | 54.662,49 | 02/02/2024 | 01/06/2024 | 02/02/2024 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 25/07/2024 | Data do termo está no dia 25/07, entretanto o a Macro Entrega foi encerrado conforme PT ( 01/06/2024).
3261 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2310.0032 | Retificador de 6 pulsos | Seleção e aquisição de componentes; desenvolvimento da versão alfa do firmware de controle do retificador; design de PCB e planejamento para montagem; | Download | 13.080,53 | 394.973,16 | 23.452,05 | 02/10/2023 | 01/02/2024 | 02/10/2023 | 01/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
3262 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2309.0020 | Bebook Plataforma IA | Módulo de inteligência de mercado | Download | 188.118,06 | 112.870,84 | 75.247,22 | 22/06/2024 | 30/09/2024 | 22/06/2024 | 30/09/2024 | 4 | 100 | Não | 30/09/2024
3263 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2309.0020 | Bebook Plataforma IA | Disponibilização de Modelo de IA | Download | 188.118,07 | 112.870,84 | 75.247,22 | 22/03/2024 | 21/06/2024 | 23/03/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
3264 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2309.0020 | Bebook Plataforma IA | Pipeline de Dados para Geração de Modelos | Download | 188.118,07 | 112.870,84 | 75.247,23 | 22/12/2023 | 21/03/2024 | 22/12/2023 | 22/03/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
3265 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2309.0020 | Bebook Plataforma IA | Integrações com fontes de dados | Download | 188.118,07 | 112.870,84 | 75.247,23 | 03/10/2023 | 21/12/2023 | 03/10/2023 | 21/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/01/2024
3266 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2309.0111 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Avaliação e relatório final: - Desenhos mecânicos - Relatório final - Patente - Registro de software - Diagramas elétricos e de PCB (placas eletrônicas) - Firmwares desenvolvidos - Softwares de Computação em nuvem (Fonte) | Nenhum anexo | 120.800,00 | 43.276,96 | 84.978,21 | 01/12/2024 | 02/07/2025 | 01/12/2024 |  | 1 | 40 | Não
3267 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2309.0111 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Protótipo funcional: - Sistema de Computação em nuvem (Front e BackEnd) - Painel fotocatalítico - Sistema embarcado de telemonitoramento e controle | Download | 182.200,00 | 81.998,47 | 72.838,47 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 23/05/2024 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 02/12/2024
3268 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2309.0111 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Prova de Conceito: - Desenho da mecânica do painel - Desenho do sistema embarcado de controle - PoC do Sistema de Computação em Nuvem Backend - PoC do Sistema de Computação em Nuvem Frontend | Download | 159.600,00 | 76.161,77 | 72.838,47 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 22/05/2024 | 1 | 100 | Não | 22/05/2024
3269 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2309.0111 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Definição dos requisitos: - Documento de definição de requisitos | Download | 51.200,00 | 58.651,68 | 24.279,49 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3270 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2310.0028 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Ensaios de fragilização por hidrogênio em aços baixa liga: -Ensaios ISL (ASTM F1624) 3 materiais - Ensaios de Small Punch Test com hidrogênio in situ - Relatório Final | Nenhum anexo | 73.406,55 | 116.858,19 | 29.954,91 | 01/06/2024 | 03/07/2025 |  |  | 1 | 60 | Não
3271 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2310.0028 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Ensaios Miniaturizados em aços CRA e baixa liga: -Ensaios de Indentação Esférica Instrumentada (3 materiais) -Ensaios de Small Punch Test (2 materiais e diferentes fornecedores) -Ensaios de Impacto Charpy Miniaturizado (2 materiais) -Relatório Parcial | Download | 74.048,68 | 173.516,71 | 31.770,36 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 05/10/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2024
3272 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2310.0028 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Caracterização dos Materiais e Preparação de Corpos de Prova: -Caracterização dos materiais -Usinagem e preparação e corpos de prova -Relatório Parcial | Download | 81.662,19 | 74.364,31 | 31.770,36 | 04/10/2023 | 31/12/2023 | 04/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
3273 | 2025-03-04 | 4 | PIMD-2309.0003 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME04: Desenvolvimento do Aplicativo Móvel como solução gamificada de transporte e logística | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 32.992,94 | 01/06/2024 | 25/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
3274 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2309.0003 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME03: Desenvolvimento nativo em nuvem de API Gateway para disponibilização de dados dos portais | Nenhum anexo | 80.280,00 | 0,00 | 0,00 | 30/03/2024 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3275 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2309.0003 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME02: Evoluções na MCF Store para gerênciamento remoto de dispositivos | Nenhum anexo | 80.280,00 | 195.380,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 29/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
3276 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2309.0003 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME01: Evoluções no Portal de Atualizações (Painel de Controle, Conectividade e Integração em Nuvem) | Nenhum anexo | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 26/09/2023 | 29/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
3277 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2310.0027 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Análise da abrasão-corrosão: -Ensaios de abrasão corrosão (4 condições) -Ensaios de Abrasão a seco -Análise dos resultados e estimativa de vida útil -Relatório Final | Download | 72.939,62 | 49.199,87 | 28.124,85 | 01/04/2024 | 01/01/2025 | 01/04/2024 | 01/01/2025 | 1 | 100 | Não | 01/01/2025
3278 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2310.0027 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Desenvolvimento de metodologia de ensaio: -Adaptação da infraestrutura de ensaio -Ensaios preliminares para definição da metodolgia -Ensaios de corrosão por imersão -Relatório Parcial | Download | 8.074,63 | 88.559,79 | 6.627,25 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
3279 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2310.0027 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Caracterização do minério e chapas de desgaste: -Avaliação das condições operacionais -Caracterização das chapas e minério (bauxita) -Relatório Parcial | Download | 40.186,62 | 59.039,86 | 10.850,11 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
3280 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2309.0224 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 4. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 31.830,00 | 10.822,20 | 21.007,80 | 05/12/2023 | 05/03/2024 | 05/12/2023 | 05/03/2024 | 1 | 100 | Não | 21/03/2024
3281 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2309.0224 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Aquisições: Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes e peças necessárias à execução do protótipo e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | Download | 31.830,00 | 10.822,20 | 21.007,80 | 07/11/2023 | 04/12/2023 | 07/11/2023 | 04/12/2023 | 1 | 100 | Não | 27/12/2023 | [07/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3282 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2309.0224 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 31.830,00 | 10.822,20 | 21.007,80 | 05/10/2023 | 06/11/2023 | 05/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 100 | Não | 23/11/2023 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3283 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2309.0040 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Otimização e validação da formulação com funcionalidade de baixo atrito | Nenhum anexo | 78.698,86 | 126.304,49 | 102.147,78 | 01/03/2025 | 22/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3284 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2309.0040 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Desenvolvimento da formulação com funcionalidade de baixo atrito | Nenhum anexo | 132.210,91 | 162.285,98 | 59.579,33 | 01/08/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3285 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2309.0040 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Screening da formulação com funcionalidade de baixo atrito | Download | 161.990,23 | 219.909,53 | 86.872,89 | 22/09/2023 | 31/07/2024 | 22/09/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/08/2024
3286 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME 03: Primeira versão do protótipo de software para detecção de falsas minúcias. | Download | 0,00 | 0,00 | 12.391,83 | 22/11/2023 | 21/04/2024 | 22/11/2023 | 22/04/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
3287 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME02: Base de dados rotulada | Download | 42.034,00 | 36.836,02 | 0,00 | 22/10/2023 | 21/11/2023 | 23/10/2023 | 21/11/2023 | 1 | 100 | Não | 03/04/2024
3288 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2308.0236 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME01: Protótipo de software para rotulamento de minúcias | Download | 0,00 | 36.836,03 | 0,00 | 22/08/2023 | 21/10/2023 | 22/08/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 16/11/2023
3289 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2309.0242 | Phenomenon | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 05/03/2025 | 05/04/2025 | 05/03/2025 |  | 1 |  | Não
3290 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2309.0242 | Phenomenon | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 270.090,32 | 25.861,86 | 19.928,70 | 05/11/2024 | 04/03/2025 | 05/11/2024 | 04/03/2025 | 1 | 100 | Não
3291 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2309.0242 | Phenomenon | ME03: Versão parcial do módulo de acesso e interface para receptor de TV | Download | 74.168,92 | 221.201,04 | 19.928,69 | 05/07/2024 | 04/11/2024 | 05/07/2024 | 04/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/11/2024
3292 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2309.0242 | Phenomenon | ME02: Versão parcial da infraestrutura e ferramentas para testagem automática | Download | 74.168,92 | 221.201,04 | 19.928,69 | 01/03/2024 | 04/07/2024 | 01/03/2024 | 04/07/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
3293 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2309.0242 | Phenomenon | ME01: Provas de conceito para transformação de preferências em perfis de usuários | Download | 48.883,53 | 392.081,66 | 29.893,04 | 05/09/2023 | 29/02/2024 | 05/09/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 05/04/2024
3294 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2309.0002 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME03: testes das funcionalidades desenvolvidas em ambiente relevante (desenvolvimento de testes pela empresa em ambiente controlado). | Download | 0,00 | 0,00 | 5.764,72 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 2 | 100 | Não | 20/04/2024
3295 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2309.0002 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME02: versão 1.1 - desenvolvimento da funcionalidade de recebimento de dados de temperatura, pressão e estado da bateria do sensor TPMS. | Download | 63.000,00 | 0,00 | 5.764,70 | 16/03/2024 | 15/04/2024 | 14/03/2024 | 15/04/2024 | 2 | 100 | Não | 15/04/2024
3296 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2309.0002 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME01: versão 1.0 - comunicação eficiente entre o dispositivo e servidores cloud permitindo o envio e recebimento de dados em tempo real; recebimento e tratamento de dados da rede can, acelerômetro, caixa expansora de devices e leitora de cartões | Download | 0,00 | 126.000,00 | 5.764,70 | 26/09/2023 | 15/03/2024 | 01/10/2023 | 13/03/2024 | 2 | 100 | Não | 13/03/2024 | Gostaríamos de comunicar uma alteração na data de entrega da macroentrega do projeto prevista para o dia 25/02/2024. Após uma avaliação detalhada das necessidades do projeto e considerando a complexidade das etapas restantes, decidimos prorrogar a data de entrega para o dia 31/03/2024. Essa decisão foi tomada com o objetivo de garantir a qualidade e robustez do produto final. A empresa solicitou um teste funcional mais robusto elencando 75 pontos de análise. Entendemos que é essencial dedicar o tempo necessário para abordar essas questões de forma adequada, a fim de assegurar que o produto atenda às expectativas e requisitos estabelecidos. Além disso, a prorrogação da data de entrega nos permitirá conduzir testes de campo de maneira mais ampla e rigorosa. Estamos comprometidos em garantir que o produto seja submetido a testes extensivos antes de sua implementação final, visando a uma integração bem-sucedida e a uma experiência do usuário sem problemas. Atenciosamente, André Gurgel
3297 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2309.0225 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Prototipação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições, fabricação, montagem, integração, comissionamento e testes do protótipo com foco na validação das funcionalidades críticas em ambiente relevante. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo a consolidação das informações da entrega, elaboração do databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 2.097.695,00 | 8.254.638,00 | 544.860,00 | 14/01/2025 | 18/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
3298 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2309.0225 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Provas de Conceito Essa fase tem por objetivo sanar as dúvidas quanto aos gaps tecnológicos identificados durante a fase conceitual, sendo necessária a realização de ensaios, testes e/ou análises para reduzir a incerteza de determinada solução escolhida como conceito a ser integrada no protótipo. A necessidade ou não dessa fase está relacionada ao nível de maturidade das soluções incorporadas ao conceito. 5. Projeto Preliminar / Arquitetura Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | Nenhum anexo | 1.979.221,00 | 7.788.433,00 | 514.087,00 | 06/02/2024 | 13/01/2025 | 06/02/2024 |  | 1 | 54 | Não
3299 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2309.0225 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. | Download | 923.084,00 | 3.632.429,00 | 239.764,00 | 18/08/2023 | 05/02/2024 | 18/08/2023 | 05/02/2024 | 1 | 100 | Não | 09/02/2024
3300 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2309.0004 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório completo com a otimização e implementação do método cromatográfico para a análise glicerofosfato de sódio. Relatório completo com os métodos alternativos desenvolvidos e validados para a análise a análise glicerofosfato de sódio em matérias primas e produtos acabados. | Download | 46.588,00 | 64.285,00 | 63.579,00 | 22/03/2024 | 29/05/2024 | 25/04/2024 | 27/06/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024
3301 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2309.0004 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório completo com a otimização e implementação do método polarográfico para a análise de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico. Relatório completo com os métodos alternativos desenvolvidos e validados para a análise de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico. | Download | 75.000,00 | 75.000,00 | 95.367,00 | 18/12/2023 | 18/03/2024 | 28/11/2023 | 24/04/2024 | 1 | 100 | Não | 24/04/2024
3302 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2309.0004 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para a determinação de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico, e similares, e a análise de glicerofosfato de sódio, e similares, em matérias primas e produtos acabados. | Download | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 09/10/2023 | 11/12/2023 | 02/10/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 06/12/2023
3303 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2309.0223 | Mine ID - II | 4. Testes Finais Essa fase tem como objetivo a realização de testes em ambiente operacional. 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, repasse da tecnologia desenvolvida, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 117.615,49 | 70.569,28 | 47.046,19 | 22/03/2024 | 22/10/2024 | 22/03/2024 | 20/10/2024 | 1 | 100 | Não | 17/02/2025 | [01/11/2024] Aditivo de prazo e custo em fluxo de aprovação
3304 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2309.0223 | Mine ID - II | 3. Prototipagem e refinamento Essa fase tem como objetivo realizar montagem do primeiro protótipo e testes preliminares do projeto revisado. | Download | 141.138,58 | 84.683,16 | 56.455,44 | 26/12/2023 | 21/03/2024 | 26/12/2023 | 21/03/2024 | 1 | 100 | Não | 02/04/2024
3305 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2309.0223 | Mine ID - II | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Design Review Essa fase tem como objetivo realizar a revisão do projeto realizado na fase 01. | Download | 133.297,55 | 79.978,54 | 53.319,02 | 21/09/2023 | 22/12/2023 | 21/09/2023 | 22/12/2023 | 1 | 100 | Não | 27/12/2023 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3306 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2308.0026 | Wolverine Ink | Desenvolvimento do módulo de coleta, armazenamento e apresentação de dados e integração ao protótipo. Solução construída, testada e validada em ambiente relevante. | Download | 83.487,61 | 169.752,64 | 10.736,47 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 22/05/2024 | ajustes nas datas da 3º macroentrega conforme Termo aditivo.
3307 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2308.0026 | Wolverine Ink | Pesquisa e estudo de modelos e métodos computacionais, desenvolvimento do sistema de detecção de cura e construção do protótipo do carrinho de cura das fitas refletivas contendo sistema de identificação de cura por sensores fotoelétricos e sistema de comunicação. | Download | 83.487,60 | 169.752,65 | 32.209,39 | 01/11/2023 | 12/01/2024 | 27/11/2023 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Não | 29/03/2024
3308 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2308.0026 | Wolverine Ink | Planejamento e pesquisa aplicada às fontes de radiação luminosa que podem ser empregadas para a cura de vernizes. Testes e definições de: parâmetros do processo de cura, fonte de radiação luminosa e metodologia de IA para o reconhecimento de cura das fitas refletivas. | Download | 83.487,60 | 169.752,65 | 32.209,39 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 01/08/2023 | 24/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 24/11/2023 | Durante a pesquisa das fontes de radiação luminosa, foi necessário utilizar uma câmera de envelhecimento com lâmpadas UV, para testar a cura da fita adesiva. Contudo, este equipamento apresentou um problema no sistema embarcado e foi necessário ajustá-lo para iniciar os testes de cura com UV, o que ocasionou um atraso nesta etapa inicial do projeto e consequentemente atrasou a execução das demais atividades de pesquisa como análises térmicas e de caracterização.
3309 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2308.0108 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Integração, testes e validação: - Integração módulo inteligente e middleware - Implementação de API de geração de calendário - Testes e validações do sistema | Download | 82.500,00 | 21.547,81 | 80.751,63 | 01/09/2024 | 18/02/2025 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 2 | 100 | Não | 06/01/2025
3310 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2308.0108 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Módulo de inteligência artificial/otimização: - Definição de variáveis do problema - Definição de restrições do problema - Definição de função de custo do problema - Modelos de inteligência/otimização - Análise de resultados | Download | 201.000,00 | 103.104,24 | 80.751,63 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 17/03/2024 | 30/08/2024 | 2 | 100 | Não | 12/09/2024
3311 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2308.0108 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Módulo de cadastro/Middleware: - Relatórios em PDF do calendário de operação - Dashboard do sistema - API do middleware referente aos cadastros - Telas do módulo de cadastro do sistema | Download | 134.000,00 | 77.227,03 | 53.834,42 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 01/11/2023 | 16/03/2024 | 1 | 100 | Não | 16/03/2024
3312 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2308.0108 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Especificação de requisitos/modelagem: - Documento de requisitos - Definição do modelo inteligente - Definição da infraestrutura da aplicação - Modelo de dados - Modelos de telas do sistema | Download | 67.000,00 | 41.954,25 | 26.917,21 | 18/08/2023 | 31/10/2023 | 18/08/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
3313 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2307.0241 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME03: Demonstrador do uso dos plugins em ambientes realistas com aplicações exemplo | Download | 35.160,00 | 131.414,14 | 20.428,37 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024
3314 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2307.0241 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME02: Apresentação de alternativas para o plugi Intel TDX e alternativas para o plugin de verificação de dados de vulnerabilidades | Download | 87.677,60 | 131.414,14 | 20.428,38 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024
3315 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2307.0241 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME01: Refinamento do Plugin de atestação para AMD SEV-SNP e prova de conceito do plugin para federação com Galadriel | Download | 99.824,80 | 131.414,14 | 20.428,38 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 03/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 23/10/2023
3316 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2308.0071 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME4 - Tecnologia repassada ao cliente ●Manual de operação. ●Dossiê de documentos do projeto. | Nenhum anexo | 99.157,80 | 258.015,00 | 22.565,60 | 31/07/2024 | 31/10/2024 |  |  | 2 |  | Não
3317 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2308.0071 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME3 - Integração HW-SW finalizada e aprovada ●Código da arquitetura do software. ●Wireframes das interfaces e relatórios. ●Executável do software versão inicial e lista de melhorias. ●Sistema mecanicamente integrado. ●Sistema eletricamente integrado e funcional. ●Relatório de testes do sistema. ●Versão final do executável do software v1.0. | Nenhum anexo | 99.157,80 | 258.015,00 | 22.565,60 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 01/12/2024 |  | 2 | 60 | Não
3318 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2308.0071 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME2 - Relatório das provas de conceito aprovado ●Plano de execução das provas de conceito. ●Diagrama da arquitetura do sistema. ●Esquema elétrico e projeto mecânico para PoCs. ●Ambiente montado para as provas de conceito. ●Parecer da medição de massa com balança e dreno. ●Parecer da medição de massa com sensor Coriolis. ●Parecer do controle dos bicos de injeção com variação de tensão. ●Parecer da geração e controle do delta de pressão. ●Relatório integrado das provas de conceito aprovado. | Download | 148.736,70 | 193.511,25 | 33.848,40 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 19/04/2024 | 30/11/2024 | 4 | 100 | Não | 05/12/2024
3319 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2308.0071 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME1 - Caderno de requisitos aprovado pelo cliente ●Conceito do sistema. ●Lista de funções do sistema. ●Diagrama preliminar da arquitetura do sistema. ●Caderno de requisitos do sistema. | Download | 148.736,70 | 214.172,75 | 33.848,40 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 02/10/2023 | 18/04/2024 | 5 | 100 | Não | 18/04/2024
3320 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2309.0055 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Testes de otimização do planejamento de pedidos e homologação das interfaces de gestão logística ao ambiente relevante | Nenhum anexo | 228.963,40 | 77.500,01 | 78.975,00 | 01/09/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3321 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2309.0055 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Validação da predição de estoques e integração de APIs Web | Download | 190.802,75 | 130.700,00 | 78.975,00 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 1 | 66 | Não | 31/08/2024
3322 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2309.0055 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Testes de predição na gestão de estoques e validação das interfaces | Download | 114.481,65 | 102.699,99 | 78.975,00 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 44 | Não | 31/03/2024
3323 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2309.0055 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Análise de algoritmos preditivos e interfaces Web | Download | 152.642,20 | 119.100,00 | 78.975,00 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 1 | 22 | Não | 31/12/2023
3324 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2309.0054 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Evolução de protótipo | Download | 204.479,85 | 138.660,00 | 91.917,00 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 07/01/2025
3325 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2309.0054 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Modelagem do problema e protótipo | Download | 204.479,86 | 138.670,00 | 91.917,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 70 | Não | 26/07/2024
3326 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2309.0054 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Construção de bancos de dados privados para treinamento e desenvolvimento de modelos | Download | 204.479,86 | 138.670,00 | 91.917,00 | 12/09/2023 | 31/01/2024 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1 | 40 | Não | 05/02/2024
3327 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2309.0052 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Avalição do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração dentro do ambiente de produção real. | Nenhum anexo | 136.754,47 | 91.175,00 | 65.967,30 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3328 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2309.0052 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da ferramenta desenvolvida e possíveis melhorias | Download | 205.054,50 | 130.275,00 | 65.967,30 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 1 | 90 | Não | 21/11/2024
3329 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2309.0052 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório sobre os modelos de classificação e clusterização de conteúdo desenvolvidos. | Download | 17.090,50 | 118.025,00 | 65.967,30 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 1 | 60 | Não | 04/06/2024
3330 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2309.0052 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, avaliação da composição e qualidade dos dados e descrição da técnica a ser utilizada para pré-processamento dos dados | Download | 102.604,50 | 90.525,00 | 65.967,30 | 12/09/2023 | 30/11/2023 | 12/09/2023 | 08/12/2023 | 1 | 20 | Não | 09/01/2024
3331 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2309.0053 | Plataforma People Analytics | Versão final do protótipo | Nenhum anexo | 62.322,81 | 76.000,00 | 102.528,90 | 01/11/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
3332 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2309.0053 | Plataforma People Analytics | Versão 1 do protótipo | Download | 85.322,79 | 93.000,00 | 102.528,90 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 01/08/2024 | 25/10/2024 | 1 | 77 | Não | 25/10/2024
3333 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2309.0053 | Plataforma People Analytics | Serviço de sanitização e organização dos dados de entrada | Download | 456.322,79 | 193.000,00 | 102.528,90 | 01/01/2024 | 31/07/2024 | 01/01/2024 | 31/07/2024 | 1 | 55 | Não | 26/08/2024
3334 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2309.0053 | Plataforma People Analytics | Relatório sobre o cenário identificado e trabalhos correlatos na literatura | Download | 256.322,80 | 198.000,00 | 102.528,90 | 12/09/2023 | 31/12/2023 | 12/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 22 | Não | 18/01/2024
3335 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2307.0033 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1.Relatório técnico; 2.Elaboração da documentação DMF (Análise de risco do processo sugerido, descrição detalhada do processo, protocolo analítico) 3.Atualização do projeto conceitual | Nenhum anexo | 319.275,83 | 259.258,00 | 57.864,30 | 30/09/2024 | 21/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3336 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2307.0033 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1. Relatório técnico da otimização do processo em bancada 2. Atualização do projeto conceitual da unidade piloto | Nenhum anexo | 319.275,83 | 323.757,00 | 57.864,30 | 30/04/2024 | 29/09/2024 | 15/07/2024 |  | 1 | 90 | Sim |  | Foram necessários trâmites adicionais de envio da matéria-prima de origem biológica (heparina suína purificada - parte 3) fornecida diretamente pela parceira. Ademais, foram executadas reações de ajuste operacional do processo (incorporação de 10 reações) e respectivas caracterizações do material obtido. Alguns testes analíticos de caracterização foram revisados e repetidos para conformidade dos resultados, e o atraso nesta macroentrega 3 está relacionado diretamente a análises por GPC, com previsão para ocorrer no período 01/2025. A coluna requerida no momento está em falta no mercado.
3337 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2307.0033 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1. Relatório técnico, consolidando o desenvolvimento em escala de bancada 2. Projeto conceitual da unidade piloto | Download | 261.020,67 | 316.865,00 | 46.291,45 | 30/12/2023 | 29/04/2024 | 04/01/2024 | 12/07/2024 | 1 | 100 | Não | 12/07/2024
3338 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2307.0033 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | Relatórios técnicos: Consolidação das informações mapeadas nos documentos técnicos e Protocolo analítico de controle de qualidade do produto; Planilhas: detalhamento de condições de processo das patentes (.xlsx) e metodologia de priorização de tecnologias e matérias-primas (.xlsx); | Download | 261.020,67 | 498.783,00 | 46.291,45 | 29/08/2023 | 29/12/2023 | 29/08/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023 | O projeto tem previsão de encerramento da macroentrega 1 para o dia 12/07/2024.
3339 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2308.0110 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Prova de conceito e avaliação de modelos: - Relatório com dados aplicados em dados do problema - Informação sobre capacidade do modelo - Modelo aprimorado com | Nenhum anexo | 140.268,00 | 80.429,46 | 83.751,15 | 01/06/2024 | 30/03/2025 | 01/06/2024 |  | 2 | 95 | Não |  | Projeto aditivado de prazo.
3340 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2308.0110 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Pesquisa e implementação de modelos: - Relatório de pesquisa dos modelos - Modelo implementado - Modelo com capacidade de inferência | Download | 137.268,00 | 87.152,71 | 41.875,57 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
3341 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2308.0110 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Construção das bases de treinamento/teste: - Atributos selecionados - Base de dados pré-processado - Rótulos aplicados | Download | 137.268,00 | 87.152,71 | 41.875,57 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
3342 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2308.0109 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Testes: - Transferência tecnológica - Testes de integração | Nenhum anexo | 152.200,00 | 80.879,89 | 128.194,37 | 01/02/2025 | 28/07/2025 | 01/02/2025 |  | 2 | 5 | Não
3343 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2308.0109 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Módulos finais e testes: - Módulo de comunicação de FANs - Módulo cliente - Construção de protótipos | Download | 257.000,00 | 134.799,83 | 106.828,64 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | 02/09/2024 | 31/01/2025 | 2 | 100 | Não | 17/02/2025
3344 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2308.0109 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Projeto: - Servidor local de aplicação - Criação de firmaware - Módulo de autenticação - Módulo de gerenciamento - Fabricação de PCB - Testes de firmware | Download | 303.920,00 | 143.306,98 | 128.194,37 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 30/08/2024 | 2 | 100 | Não | 13/09/2024
3345 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2308.0109 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Esboços iniciais: - Telas iniciais - Projeto 3D inicial - PCB inicial | Download | 152.340,00 | 71.653,49 | 64.097,19 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 02/04/2024
3346 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2308.0109 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Levantamento de requisitos: - Levantamento de componentes iniciais - Levantamento de requisitos iniciais | Download | 116.340,00 | 61.559,81 | 64.097,19 | 28/08/2023 | 30/11/2023 | 28/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
3347 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2307.0075 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do terceiro grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da versão de Dezembro/2024 da solução de orquestração. Na terceira e última etapa, serão realizadas atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguimento, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 3: Como consequência da execução das atividades da terceira etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas | Nenhum anexo | 2.277.703,64 | 2.619.371,72 | 674.213,39 | 01/07/2024 | 27/06/2025 | 01/07/2024 |  | 3 | 40 | Não |  | Replanejamento 02: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega. Replanejamento 03: Extensão do prazo de execução da Macroentrega 3 devido à impossibilidade de paralelizar o desenvolvimento de grande parte das atividades, e consequente necessidade de envolver um número reduzido de pessoas por um período mais longo, não afetando o orçamento. O projeto será estendido por 6 meses, conforme estabelecido no Aditivo 1.
3348 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2307.0075 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do segundo grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da versão de Junho/2024 da solução de orquestração. Na segunda etapa, serão realizadas as atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguida, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 2: Como consequência da execução das atividades da segunda etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas | Download | 172.038,10 | 1.233.089,08 | 255.466,31 | 01/03/2024 | 28/06/2024 | 01/03/2024 | 28/06/2024 | 3 | 100 | Não | 28/06/2024 | Replanejamento 02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 1º ME foi ajustado, conforme evolução do desenvolvimento e necessidade de adequação do serviço de orchestração em desenvolvimento. O replanejamento da primeira ME deve impactar a data de término das MEs 2 e 3, somente a data de início da ME 2. Replanejamento 03: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega.
3349 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2307.0075 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do primeiro grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da solução de orquestração. Nesta primeira etapa, serão realizadas as atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguida, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 1: Como consequência da execução desta primeira etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas. | Download | 349.978,26 | 487.819,20 | 330.320,30 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 3 | 100 | Não | 29/02/2024 | Replanejamento 02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 1º ME foi ajustado, conforme evolução do desenvolvimento e necessidade de adequação do serviço de orchestração em desenvolvimento. O replanejamento da primeira ME deve impactar a data de término das MEs 2 e 3, somente a data de início da ME 2. Replanejamento 03: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega.
3350 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2306.0237 | RemoteCPEIoT | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024
3351 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0237 | RemoteCPEIoT | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 119.907,88 | 0,00 | 8.578,84 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 20/02/2024
3352 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0237 | RemoteCPEIoT | ME02: Versões iniciais dos Módulos (i) de Comunicação, Controladores e Agentes e (ii) de Gerenciamento de Dispositivos e Telemetria de Big Data. | Download | 13.174,30 | 112.911,58 | 8.578,84 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 05/12/2023
3353 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0237 | RemoteCPEIoT | ME01: Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução | Download | 20.761,45 | 164.733,87 | 12.868,25 | 05/07/2023 | 30/09/2023 | 05/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023
3354 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2308.0238 | Document Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 65.364,84 | 147.842,15 | 254.063,52 | 18/05/2024 | 18/08/2024 | 18/05/2024 | 18/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
3355 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2308.0238 | Document Analyzer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 100.166,44 | 274.670,55 | 24.023,50 | 18/02/2024 | 17/05/2024 | 18/02/2024 | 17/05/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
3356 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2308.0238 | Document Analyzer | ME02: Segunda versão do protótipo do Document Analyzer, contemplando a criação e preparação do conjunto de dados, assim como o treinamento e avaliação dos modelos para classificação de documentos. | Download | 34.797,80 | 312.726,43 | 24.023,50 | 18/11/2023 | 17/02/2024 | 20/11/2023 | 17/02/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024
3357 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2308.0238 | Document Analyzer | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do Document Analyzer, contemplando a modelagem do pipelines de documentos e a versão inicial da infraestrutura de computação em nuvem. | Download | 60.563,71 | 314.815,47 | 24.023,50 | 18/08/2023 | 17/11/2023 | 18/08/2023 | 17/11/2023 | 1 | 100 | Não | 21/12/2023
3358 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2308.0239 | LEGO | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 01/03/2025 |  | 1 |  | Não
3359 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2308.0239 | LEGO | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Nenhum anexo | 223.554,11 | 50.436,26 | 19.642,48 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não
3360 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2308.0239 | LEGO | ME03: Versão parcial do módulo de acesso e interface para receptor de TV | Download | 65.563,76 | 201.745,04 | 19.642,48 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 01/07/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 13/11/2024
3361 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2308.0239 | LEGO | ME02: Versão parcial da infraestrutura e ferramentas para testagem automática | Download | 65.563,76 | 201.745,04 | 19.642,48 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
3362 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2308.0239 | LEGO | ME01: Provas de conceito para a metodologia de recomendação | Download | 105.331,62 | 399.543,72 | 29.463,72 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024
3363 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2309.0240 | Drop Cable Test Jig | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | 1 | 100 | Não | 27/09/2024
3364 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2309.0240 | Drop Cable Test Jig | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 238.290,32 | 0,00 | 12.062,70 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 20/05/2024 | 18/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
3365 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2309.0240 | Drop Cable Test Jig | ME02: Versão preliminar do Protótipo do Drop Cable Test Jig | Download | 48.246,82 | 257.689,84 | 24.125,40 | 20/01/2024 | 19/05/2024 | 20/01/2024 | 19/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
3366 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2309.0240 | Drop Cable Test Jig | ME01: (1) Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução e (2) projeto volumétrico da solução de automação dos ensaios | Download | 32.236,00 | 318.968,34 | 24.125,40 | 20/09/2023 | 19/01/2024 | 20/09/2023 | 19/01/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024
3367 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2308.0023 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica e proteômica - Avaliação clínica da formulação final e avaliação do microbioma dos participantes do estudo nas plataformas de metagenômica e proteômica - Ao final da meta 4 será entregue relatório referente a transferência de tecnologia para produção em escala piloto em laboratório indicado pela empresa, a avaliação clínica dos participantes da pesquisa, o perfil do microbioma inicial e sua evolução ao longo do tratamento e os marcadores metabólicos dos microrganismos por proteômica. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 111.888,59 | 01/07/2024 | 14/03/2025 |  |  | 1 | 70 | Não
3368 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2308.0023 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Ensaios de estabilidade e segurança e eficácia in vitro - Produção laboratorial, avaliação da estabilidade e realização de ensaios de segurança e eficácia in vitro - Ao final da meta 3 será entregue relatório da produção laboratorial e caracterização físico-química das formulações de NP e loção, isoladas e associadas, resultados dos ensaios de estabilidade (90 dias), dos ensaios de segurança e eficácia in vitro e estimativa de custo de insumos para produção das formulações. Também será apresentado o relatório referente à padronização inicial dos ensaios de proteômica. | Download | 74.960,64 | 96.916,00 | 111.888,58 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 21/02/2024 | 24/06/2024 | 1 | 100 | Não | 24/06/2024
3369 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2308.0023 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Desenvolvimento de sistema nanoestruturado e formulação base - Desenvolvimento de formulações e ensaios preliminares de estabilidade - Ao final da meta 2 será entregue relatório de desenvolvimento com as duas propostas de formulações de nanopartículas lipídicas e da loção base, com dados de caracterização físico-química e ensaios preliminares de estabilidade (45 dias) das formulações isoladas e associadas. | Download | 142.425,20 | 323.236,57 | 111.888,58 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 07/11/2023 | 21/02/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024
3370 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2308.0023 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e Estudo exploratório de formulações - Ao final da meta 1 será entregue relatório de desenvolvimento com as duas propostas de formulações preliminares de nanopartículas lipídicas e da loção base para incorporação das nanopartículas lipídicas e ensaios preliminares de caracterização. Também serão apresentados os resultados preliminares da avaliação sensorial das formulações. | Download | 157.417,32 | 0,00 | 111.888,58 | 23/08/2023 | 31/10/2023 | 23/08/2023 | 07/11/2023 | 1 | 100 | Não | 07/11/2023
3371 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2308.0029 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Otimização da conversão térmica da biomassa e lignina Kraft | Nenhum anexo | 1.177.539,00 | 2.187.778,00 | 671.776,00 | 21/02/2025 | 16/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
3372 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2308.0029 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Pré-tratamento e seleção da biomassa | Nenhum anexo | 1.177.539,00 | 2.072.113,50 | 656.884,00 | 16/08/2023 | 20/02/2025 | 05/09/2023 |  | 1 | 99 | Sim |  | Atraso na entrega de equipamento necessário a execução do projeto: A entrega de resultados de pirólise foram reprogramadas para entrega na Macro 02. O restante da Atividades programadas na ME01 estão sendo finalizadas e compiladas. Atraso na fase de experimentos do HTL e na aquisição da Lignina, Nova previsão de data de fim (20/02/2025).
3373 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2309.0044 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Resultados esperados: Definição de método de purificação/melhoria da qualidade final do grafite e da sílica do processo de beneficiamento do minério. Entrega Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados à casa de vegetação. | Download | 96.337,30 | 77.069,90 | 19.267,40 | 17/05/2024 | 12/09/2024 | 19/06/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
3374 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2309.0044 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Resultados esperados: Definição de rotas e parâmetros de processo para concentração de grafite e de sílica dos minérios da Pedra Cinza. Avaliação das características dos rejeitos e do seu uso como co-produtos, principalmente como sílica de alta pureza. Levantamento preliminar da aplicação do silício obtido. Entrega Relatório técnico descrevendo parâmetros e fluxo do processo. | Download | 128.792,70 | 103.034,20 | 25.758,60 | 01/01/2024 | 19/04/2024 | 01/02/2024 | 17/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/06/2024
3375 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2309.0044 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Atividades realizadas: • Análise Químicas e Granuloquímica • Análise físicas – granulometria, densidade, umidade, entre outras • Análises mineralógicas – DRX e MEV/AMICS • Ensaios de concentração física – mesagem, separação por líquido denso, entre outras • Ensaios de concentração físico-química – Flotação • Ensaios de concentração eletrostática • Avaliação de moagens para liberação • Determinação de densidade real e aparente • Determinação de área superficial por tipo de produto/segmento de mercado Resultados esperados: Caracterização Físico-Química do minério de grafite e obtenção de concentrado desse material e da sílica. | Download | 180.693,80 | 144.555,00 | 36.138,80 | 19/09/2023 | 29/12/2023 | 19/09/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2024
3376 | 2025-03-04 | 5 | PIFG-2209.0016 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Algoritmo e desenho de interface a serem utilizados para definir e prever locais de aplicação localizada | Nenhum anexo | 146.235,00 | 113.235,00 | 146.235,00 | 01/09/2024 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
3377 | 2025-03-04 | 5 | PIBM-2307.0028 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 05 - ESCALONAMENTO DA CONVERSÃO CATALÍTICA DO TECaFUEL PARA OBTENÇÃO DE HCR EM REATOR DE ESCALA PILOTO. | Nenhum anexo | 73.087,20 | 111.585,80 | 35.178,60 | 03/03/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3378 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2307.0028 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 04 - TESTE DE CONVERSÃO CATALÍTICA DO TEC-aFUEL PARA OBTENÇÃO DE HCR EM ESCALA LABORATORIAL. | Nenhum anexo | 92.249,60 | 117.114,40 | 46.904,80 | 01/11/2024 | 28/02/2025 | 16/12/2024 |  | 1 | 85 | Não
3379 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2307.0028 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 03 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REFINAMENTO DA TEC-aFUEL. | Download | 92.249,60 | 128.114,40 | 46.904,80 | 21/11/2023 | 30/10/2024 | 24/06/2024 | 01/11/2024 | 2 | 100 | Não | 09/12/2024
3380 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2307.0028 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 02 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO TEC-bFUEL VIA ROTA DE TERMOCONVERSÃO. | Download | 115.312,00 | 152.643,00 | 58.631,00 | 09/10/2023 | 20/11/2023 | 18/12/2023 | 21/06/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024
3381 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2307.0028 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 01 – PRODUÇÃO DO TEC-bFUEL E TEC-aFUEL EM REATOR DE PIRÓLISE EM ESCALA LABORATORIAL. | Download | 96.149,60 | 194.114,40 | 46.904,80 | 10/08/2023 | 06/10/2023 | 10/08/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/12/2023
3382 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2308.0220 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 5. Prova de Conceito Essa fase tem como objetivo a montagem do protótipo funcional para realização de testes de integração e em laboratórios. 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, repasse da tecnologia desenvolvida, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 126.663,45 | 42.507,85 | 83.313,47 | 24/04/2024 | 02/08/2024 | 24/04/2024 | 02/08/2024 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024 | [05/07/24] Data de término da ME alterada. Aditivo assinado de extensão de mais 1 mês, aguardando liberação no sistema.
3383 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2308.0220 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 4. Desenvolvimento de Tecnologia Essa fase tem como objetivo realizar o planejamento, desenvolvimento e execução da prova de conceito. | Download | 155.473,56 | 53.278,51 | 102.818,19 | 05/01/2024 | 23/04/2024 | 05/01/2024 | 23/04/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024
3384 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2308.0220 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Etapa Informacional Essa fase tem como objetivo realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto nas etapas subsequentes. 3. Etapa Conceitual Essa fase tem como objetivo desenvolver o estudo conceitual a partir de revisões das especificações anteriores do sistema. | Download | 191.862,99 | 65.748,64 | 126.883,34 | 06/09/2023 | 04/01/2024 | 06/09/2023 | 04/01/2024 | 1 | 100 | Não | 09/01/2024 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3385 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2305.0041 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo dessa macro entrega é validar o material desenvolvido na macro entrega 2 em corpos de prova (Cp’s). Será solicitado a nChemi corpos de provas de núcleos de areia de até 10cmx10cmx10cm para que seja aplicado o revestimento cerâmico desenvolvido na etapa 2 e para que testes laboratoriais de interação entre o metal/tinta sejam realizados. Os Cp’s após passarem pelo teste de interação será realizado caracterização para avaliar a eficiência protetiva da tinta aplicada. Após os testes, caso seja necessário a formulação passará por ajustes e em seguida caracterizada conforme proposto na fase 2 e fase 3. | Nenhum anexo | 193.460,35 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2025 | 01/05/2025 |  |  | 2 | 15 | Não |  | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte). 10/01/2025 - Termo de aceite da macro 2 assinado. 07/02/2025 - Reunião de status do projeto apresentando os resultados até o momento e discutindo próximos passos em parceria com membros da Tupy e N-chemi. Possibilidade de visita na fábrica da Tupy para acompanhamento dos testes em corpos de prova.
3386 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2305.0041 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo dessa macro entrega é formular e caracterizar as três rotas propostas na etapa anterior, obtendo êxito, o material desenvolvido será submetido a teste de desempenho, sendo eles: estudo reológico, permeação, secagem, durabilidade, interação metal/tinta, etc. Será realizado também testes de aplicabilidade por dip coating, sendo avaliado, a velocidade mais adequada para aplicação da tinta desenvolvida, sistema de agitação, espessura, etc. O material com melhor desempenho será selecionado para a etapa posterior. | Download | 343.501,45 | 0,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 10/01/2025 | 19/04/2024 | 10/01/2025 | 2 | 100 | Não | 10/01/2025 | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte). 02/10/2024 - Macro 2 em andamento, atividades replanejadas para os novos membros da equipe do projeto. Previsão de conclusão da macro 2 para dezembro de 2024. 18/12/2024 - Macro 2 em andamento, atividades técnicas em fase final, relatório técnico em elaboração e revisões iniciais. Alinhada a apresentação e entrega da macro 2 junto às empresas N-Chemi e Tupy, para a data 10/01/2025.
3387 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2305.0041 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo desta macro entrega 01 é realizar um levantamento tecnológico de possíveis alternativas para o desenvolvimento de um produto que possa ser utilizado na pintura de núcleos de areia. Para isso, será realizado o levantamento dos parâmetros técnicos inerentes ao processo de pintura de núcleos de areia. De posse dessas informações, serão iniciadas buscas por alternativas tecnológicas em bases cientificas. Após o levantamento minucioso do estado da arte, três rotas serão selecionadas para dar prosseguimento ao estudo. As rotas selecionadas serão avaliadas cuidadosamente com o objetivo de investigar o custo-benefício de aplicação e desenvolvimento. Além disso, serão realizados testes preliminares para a avaliação da estabilidade química e complexidade de produção do produto a ser desenvolvido. Para maior controle do processo selecionado, serão realizadas caracterizações químicas, físicas e reológicas, a fim de garantir a qualidade do produto. Com base nas informações, uma matriz experimental será desenvolvida, na qual será contemplado, variáveis e níveis mais relevantes para a formulação. | Download | 463.038,20 | 0,00 | 0,00 | 25/05/2023 | 23/01/2024 | 01/08/2023 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/04/2024 | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte).
3388 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2309.0068 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Testes de Validação: finalização dos testes de validação das Redes. Relatório Final. | Nenhum anexo | 45.919,17 | 65.400,00 | 27.829,76 | 01/03/2024 | 06/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
3389 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2309.0068 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Seleção de Hardware e Desenvolvimento de Software: Mapeamento de Fornecedores de Manipuladores Industriais; Seleção de Redes a serem empregadas para reconhecimento de imagens e voz; Criação de banco de dados de imagem e voz na nuvem; Testes e comparações das redes empregadas. Relatório #2 com resultados parciais; | Nenhum anexo | 61.225,52 | 87.200,00 | 37.106,40 | 13/09/2023 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
3390 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2309.0068 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Estado da Arte: estado da Arte e Mapeamento de Patentes; Levantamento das tarefas realizadas por instrumentadores; Mapeamento de ambientes relevantes; Definição de Requisitos de Projeto. Relatório #1 com resultados parciais; | Download | 45.919,14 | 65.400,00 | 27.829,80 | 13/09/2023 | 29/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
3391 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2309.0012 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP 2.3 - Comparação entre texturização convencional de superfícies a laser e texturização multifeixe a laser | Nenhum anexo | 438.495,80 | 49.200,00 | 54.205,03 | 12/09/2025 | 11/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
3392 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2309.0012 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP2.2 – Simulação de Laser Shock Peening em materiais selecionados | Nenhum anexo | 449.039,81 | 49.200,00 | 57.237,13 | 12/09/2024 | 12/09/2025 |  |  | 1 | 14 | Não
3393 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2309.0012 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP2.1 - Texturização de superfícies a laser em componentes de aeronaves | Download | 188.495,82 | 100.000,00 | 54.205,03 | 12/09/2023 | 12/09/2024 | 01/11/2023 | 27/06/2024 | 1 | 100 | Não | 27/06/2024
3394 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2309.0043 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Relatório Final - Relatório final do projeto executado, com apresentação da versão release do software - Relatório Final; Transferência da tecnologia aos Parceiros Privados - Transferência da tecnologia com depósito patentário ou registro de software, se aplicável - Transferência da tecnologia. | Nenhum anexo | 31.863,20 | 31.863,20 | 31.863,20 | 04/01/2025 | 03/03/2025 | 14/01/2025 |  | 1 | 1 | Não
3395 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2309.0043 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Procedimentos e parâmetros de teste - Apresentação de procedimentos de testes criados bem como os resultados obtidos nos mesmos - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização de testes com a ferramenta em ambiente relevante - Apresentação da versão beta do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme, associando essa classificação aos parâmetros elétricos durante o processo de solda - Relatório; Implementação de software em computação quântica - Apresentação dos resultados obtidos na implementação em computação quântica através de relatório descritivo e apresentação do software - Relatório. | Download | 99.541,41 | 99.541,41 | 99.541,41 | 04/09/2024 | 03/01/2025 | 04/09/2024 | 14/01/2025 | 1 | 100 | Não | 14/01/2025
3396 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2309.0043 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Geração do banco de dados de treinamento - Apresentação da versão alfado software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software; Desenvolvimento de software de identificação de padrões - Apresentação da versão alfa do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software; Treinamento da rede - Apresentação da versão alfa do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software. | Download | 131.312,11 | 131.312,11 | 131.312,11 | 04/03/2024 | 03/09/2024 | 04/03/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024 | Um dos sócios da empresa parceira Dobslit participou da reunião de macroentrega, porém não conseguiu assinar o termo. Dessa forma o segundo sócio da empresa o Sr. Rogerio assinou em seu lugar.
3397 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2309.0043 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Prospecção Tecnológica - Relatório contendo estado da técnica e estado da arte do assunto até o momento em questão - Relatório; Especificação de equipamentos para aquisição de imagem - Relatório técnico contendo os parâmetros definidos na escolha do equipamento de vídeo a ser instalado - Especificação; Instalação de câmera no equipamento - Relatório técnico da instalação do equipamento, com espelho de dados adquirido nas primeiras amostras para o banco de dados - Relatório. | Download | 157.085,63 | 157.085,64 | 157.085,63 | 04/09/2023 | 03/03/2024 | 04/09/2023 | 04/03/2024 | 1 | 100 | Não | 13/03/2024
3398 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2308.0107 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Prova de Conceito: - Importação dos Dados - Inferência de Engajamento - Entrevistas - Monitoramento Inteligente de Alunos com Baixo Engajamento | Download | 65.444,00 | 36.995,41 | 56.367,54 | 01/09/2024 | 15/02/2025 | 31/08/2024 | 15/02/2025 | 3 | 100 | Não | 17/02/2025 | Projeto aditivado de prazo. Adicionado novo entregável na Macro 4.
3399 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2308.0107 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Modelo de IA Explicável para Nível de Engajamento: - Relatórios e Gráficos de análise implementados - Implementação e disponibilização do modelo - Indicadores de análise | Download | 98.166,00 | 73.525,51 | 33.820,52 | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 01/05/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
3400 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2308.0107 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Modelo Inteligente p/ Predição Nível Engajamento: - Modelo implementado - Testes cruzados - Disponibilização do modelo | Download | 130.888,00 | 98.034,01 | 45.094,03 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
3401 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2308.0107 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Datamart: - Definição do conjunto de atributos - Rotinas de ETL implementadas - Dados carregado | Download | 98.166,00 | 73.525,51 | 33.820,52 | 15/08/2023 | 30/11/2023 | 15/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3402 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2308.0106 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Sistema Web: - Telas de baixa fidelidade - Backend Springboot - Frontend Angular - Relatório de funcionalidades | Nenhum anexo | 114.573,00 | 109.409,19 | 92.139,50 | 01/07/2024 | 15/03/2025 | 27/06/2024 |  | 3 | 98 | Não |  | Projeto aditivado de prazo.
3403 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2308.0106 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo de Filtragem e Atenuação (MFA): - Relatorio de filtros implementados - Api Rest com funcionalidade de filtragem | Download | 114.573,00 | 109.409,23 | 46.069,75 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 28/03/2024 | 26/06/2024 | 2 | 100 | Não | 26/06/2024
3404 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2308.0106 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo de Validação dos Sinais Gerados (MVSG): - Relatório de modelos inteligentes adotados - Api Rest com funcionalidade de validação de sons | Download | 124.573,00 | 109.409,23 | 46.069,75 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 27/03/2024 | 1 | 100 | Não | 27/03/2024
3405 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2308.0106 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo Inteligente de Identificação e Extração: - Relatório de modelos de IA utilizados - Api Rest com funcionalidades de IA | Download | 124.573,00 | 109.409,23 | 46.069,75 | 15/08/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3406 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2307.0218 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Análise da Capacidade Fotocatalítica: Essa etapa visa analisar a capacidade fotocatalítica através da avaliação da degradação de compostos orgânicos aderidos e da degradação de gases poluentes. 2. Análise da Durabilidade: No concreto fotocatalítico será realizado a avaliação da durabilidade na presença de sulfatos (ataque por sulfatos) devido ao resíduo rico em titânio apresentar em sua composição óxidos de enxofre. 3. Avaliação Ambiental do Produto: Essa etapa será realizada a avaliação para validar o potencial fotocatalítico sustentável do produto concreto fotocatalítico (extensão berço ao portão) considerando os cenários de incorporação do resíduo ao produto empregando Simapro para cálculos de GWP e CED, dentre outras categorias de impacto relevantes, a partir da base de dados e/ou literatura disponíveis. 4. Etapa de Encerramento: Essa atividade tem como objetivo a entrega final do projeto com relatório da avaliação completa do desempenho do concreto fotocatalítico, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. 5. Depósito de Patente: Se aplicável para o desenvolvimento do projeto, serão elaborados pelo SENAI CIMATEC os documentos necessários para o depósito da patente e/ou registro do concreto fotocatalítico. | Nenhum anexo | 126.844,10 | 14.922,84 | 7.461,41 | 16/08/2024 | 10/09/2024 | 16/08/2024 |  | 1 | 81 | Não
3407 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2307.0218 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Caracterização do resíduo: Essa fase tem como objetivo a caracterização do resíduo rico em dióxido de titânico. 2. Avaliação Ambiental Preliminar: Nesta fase serão realizadas as atividades necessárias a avaliação de ciclo de vida considerando a extensão de berço ao portão e visando avaliar o desempenho ambiental do concreto fotocatalítico de forma preliminar. 3. Formulação dos Concretos: Nesta fase serão realizadas as atividades com base em metodologia de Desenvolvimento de Produto, sendo estas ações compartilhadas e validadas junto à empresa, através de documentos e apresentações técnicas em reuniões previamente agendadas. 4. Caracterização do Concreto: Nessa fase serão avaliados, por meio de provas de conceito em escala laboratorial, o desempenho buscando a proporção ótima da incorporação do resíduo ao concreto, através da realização de ensaios do concreto no estado fresco e endurecido. | Download | 211.406,84 | 24.871,39 | 12.435,70 | 03/11/2023 | 15/08/2024 | 03/11/2023 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024 | [06/05/2024] Data de término da macroentrega replanejada, devido a atrasos e falta de retorno da empresa durante a execução. A empresa já foi informada sobre o atraso.
3408 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2307.0218 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Pesquisa informacional: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase em concretos com tecnologia fotocatalítica, avaliando as especificidades dos materiais envolvidos, critérios técnicos de ensaio e outros associados ao desempenho em condições normais e adversas. Também será realizado um mapeamento informacional dos impactos e ganhos ambientais da incorporação do resíduo de TiO2 no concreto considerando ciclo de vida do mesmo. Deverá ser feito um QFD para alinhamento das necessidades do parceiro e os requisitos do produto. Na qual será realizada uma avaliação dos requisitos/conceitos considerando aspectos ambientais para atender ao requisito de sustentabilidade ambiental. | Download | 169.125,47 | 19.897,11 | 9.948,56 | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 22/11/2023 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3409 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2109.0027 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico final. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 32.134,58 | 16/06/2024 | 15/03/2025 | 29/08/2024 |  | 1 | 70 | Não
3410 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2109.0027 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico com otimização do projeto conceitual. | Download | 138.500,00 | 57.863,15 | 25.707,67 | 16/09/2023 | 15/06/2024 | 16/10/2023 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/08/2024 | Recebimento de material com atraso, oque acabou impactando na realização dos ensaios, análise dos dados e no relatório.
3411 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2308.0076 | Aplicativo VWConnect | I – documentação de requisitos e arquitetura do aplicativo móvel atualizada; II – código fonte do aplicativo móvel atualizado; III – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão alfa para validação em ambiente de homologação VWTB; IV – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na alfa para validação em ambiente de homologação VWTB; | Download | 113.857,60 | 79.700,16 | 34.156,64 | 15/07/2024 | 30/11/2024 | 02/07/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 06/01/2025 | 1. No decorrer da fase de desenvolvimento do aplicativo móvel VWCOnnect, a VWTB explorou novas oportunidades para desenvolver e implementar funcionalidades inovadoras, a fim de expandir as capacidades do aplicativo e aprimorar significativamente a experiência dos usuários. Diante deste novo cenário, a VWTB solicitou a alteração do escopo do projeto detalhado no PT01/2023, pelo que elaborou-se o presente PT01B/2024, incluindo o desenvolvimento de novas funcionalidades e estendendo o prazo da Macroentrega 3 e, consequentemente, o prazo do projeto para 30/11/24. 2. No decorrer da Macroentrega 3, foi identificada a necessidade de realizar correções de bugs e implementação de melhorias relacionadas às atividades previstas no escopo de desenvolvimento desta etapa, a fim de cumprir os requisitos especificados e aprovados. Desta forma, em comum acordo com cliente, foi definida como data de entrega do projeto o dia 31/12/24.
3412 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2308.0076 | Aplicativo VWConnect | I – código fonte do desenvolvimento do aplicativo móvel; II – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão beta para validação em ambiente de homologação VWTB; III – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na beta para validação em ambiente de de homologação VWTB; IV – casos de teste da solução. | Download | 512.359,20 | 358.650,72 | 153.704,88 | 01/10/2023 | 14/07/2024 | 28/10/2023 | 01/07/2024 |  | 100 | Não | 15/07/2024
3413 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2308.0076 | Aplicativo VWConnect | I – documentação de requisitos do aplicativo móvel VWCOnnect; II – documento de arquitetura na versão beta; III – planejamento do desenvolvimento da solução. | Download | 85.393,20 | 59.775,12 | 25.617,48 | 15/08/2023 | 30/09/2023 | 15/08/2023 | 27/10/2023 |  | 100 | Não | 30/10/2023 | 1. Durante a fase de especificação do projeto foi identificado que o prazo definido para realização da Macroentrega 1 não poderia ser atendido, visto que o time do projeto dependia de diversas informações acerca dos requisitos a serem disponibilizadas pela VW. Sendo assim, foi acordado entre o cliente e o Inatel, a alteração da data da Macroentrega 1 para o dia 27/10/23.
3414 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2306.0042 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados do desempenho das formulações; dos ensaios toxicológicos e de eficácia dos produtos | Nenhum anexo | 221.282,25 | 360.999,57 | 82.229,44 | 07/12/2024 | 06/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3415 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2306.0042 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados da aplicação conjunta dos isolados nos ensaios com pragas; efeito indireto em lagartas; ensaios em vasos com fitopatógenos e nematoides; início do teste toxicológico dos inseticidas | Nenhum anexo | 193.621,97 | 315.874,63 | 71.950,76 | 07/05/2024 | 06/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3416 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2306.0042 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados de produtividade dos isolados; ensaios com pragas; ensaios in vitro com fitopatógenos e nematoides; identificação molecular dos isolados selecionados. | Nenhum anexo | 248.942,53 | 406.124,52 | 92.508,12 | 07/08/2023 | 06/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3417 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2306.0043 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados da validação em campo | Nenhum anexo | 207.358,00 | 250.953,67 | 170.045,92 | 23/09/2025 | 22/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
3418 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2306.0043 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Protótipos desenvolvidos em biorreator | Nenhum anexo | 56.552,18 | 68.441,91 | 46.376,16 | 23/06/2025 | 22/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
3419 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2306.0043 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados do screening de casa de vegetação | Nenhum anexo | 226.208,73 | 273.767,64 | 185.504,64 | 23/06/2024 | 22/06/2025 | 15/08/2024 |  | 1 |  | Não
3420 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2306.0043 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados do screening de laboratório de até 30 microrganismos | Download | 188.507,28 | 228.139,70 | 154.587,20 | 23/08/2023 | 22/06/2024 | 23/08/2023 | 14/08/2024 | 1 | 100 | Não | 14/08/2024
3421 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2308.0037 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 29.494,44 | 65.897,85 | 7.180,06 | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/06/2024
3422 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2308.0037 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 29.494,44 | 65.897,86 | 7.180,07 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
3423 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2308.0037 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 29.494,44 | 65.897,86 | 7.180,07 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/12/2023
3424 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2307.0074 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | Como entrega final, a terceira macroentrega será composta de um relatório técnico descritivo de resultados das simulações executadas. | Download | 13.464,00 | 22.440,00 | 4.896,00 | 02/10/2023 | 29/02/2024 | 02/10/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao TA01 para adicionar novas funcionalidades ao escopo inicial.
3425 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2307.0074 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | A segunda macroentrega será composta de um relatório técnico descritivo de tecnologias de comunicação que são aplicáveis à solução proposta. | Download | 53.856,00 | 89.760,00 | 19.584,00 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 01/08/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/10/2023 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao TA01 para adicionar novas funcionalidades ao escopo inicial.
3426 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2307.0074 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | A primeira macroentrega compreenderá um relatório técnico descritivo de restrições e variáveis que podem interferir nas comunicações. | Download | 67.320,00 | 112.200,00 | 24.480,00 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 03/07/2023 | 31/07/2023 |  | 100 | Não | 17/10/2024
3427 | 2025-03-04 | 5 | PWVB-2308.0001 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Classificação Veicular Completa (múltiplas vias, qualquer veículo) Relatório de Operação Assistida em Rodovia contemplada no SandBox Regulatório ou rodovia similar | Download | 350.000,00 | 375.000,00 | 325.000,00 | 01/06/2024 | 31/10/2024 | 25/06/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024 | Projeto finalizado conforme planejado.
3428 | 2025-03-04 | 4 | PWVB-2308.0001 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Classificação Veicular intermediária (quantificação de eixos suspensos) | Download | 350.000,00 | 375.000,00 | 325.000,00 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 15/03/2024 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 25/06/2024 | A ME4 foi aprovada pela empresa em reunião (14/06/2024) , mas a assinatura ocorreu em 25/06/2024. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3429 | 2025-03-04 | 3 | PWVB-2308.0001 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Integração com Sistemas de Classificação Veicular de Mercado Solução de Classificação Veicular básica (quantidade de eixos e identificação de placa) | Download | 280.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 01/01/2024 | 15/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3430 | 2025-03-04 | 2 | PWVB-2308.0001 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Identificação Veicular com Smartphone e RFID Solução de Integração com Sistemas de Governo, Agências e Concessionárias em Operação no Brasil | Download | 210.000,00 | 225.000,00 | 195.000,00 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3431 | 2025-03-04 | 1 | PWVB-2308.0001 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Identificação Veicular com Smartphone (mais de 2 faixas de rolagem) | Download | 210.000,00 | 225.000,00 | 195.000,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
3432 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2308.0039 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Testes de aplicação da tinta aditivada em sistema simulado em parceiro | Download | 64.000,00 | 87.006,30 | 40.862,00 | 01/05/2024 | 25/08/2024 | 01/05/2024 | 25/08/2024 | 1 |  | Não | 09/09/2024
3433 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2308.0039 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Verificação do efeito self-healing de chapas pintadas após determinados tempos de aplicação/ensaios acelerados | Download | 51.520,00 | 58.892,70 | 27.838,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 06/05/2024
3434 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2308.0039 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Avaliação do desempenho das microcápsulas frente a estresses mecânicos | Download | 51.130,00 | 81.351,00 | 42.400,00 | 25/08/2023 | 31/01/2024 | 25/08/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024
3435 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2308.0044 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado dos ensaios em casa de vegetação. | Nenhum anexo | 95.959,30 | 101.077,10 | 69.396,04 | 25/03/2025 | 24/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3436 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2308.0044 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado do desenvolvimento de meios de cultivo em condições de frasco. | Nenhum anexo | 95.959,30 | 115.516,70 | 79.309,76 | 25/06/2024 | 24/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
3437 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2308.0044 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado da seleção de isolados e do desenvolvimento do consorcio bacteriano. | Download | 95.959,30 | 129.956,30 | 59.223,48 | 25/08/2023 | 24/06/2024 | 25/08/2023 | 14/06/2024 | 1 |  | Não
3438 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2307.0041 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Resultados de controle de qualidade e tempo de prateleira das iscas; eficiência do controle das rainhas em campo | Nenhum anexo | 48.503,74 | 70.606,18 | 30.967,89 | 03/12/2024 | 02/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3439 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2307.0041 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Resultados dos estudos de compatibilidade de microescleródios do Trichoderma com terpenos e atratividade das iscas | Nenhum anexo | 48.503,74 | 70.606,18 | 30.967,90 | 03/04/2024 | 02/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3440 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2307.0041 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Iscas formuladas com terpenos de baixa periculosidade ambiental | Nenhum anexo | 64.671,65 | 94.141,57 | 30.967,90 | 03/08/2023 | 02/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
3441 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2308.0042 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Resultados da qualidade metalúrgica dos briquetes produzidos. Avaliação preliminar dos custos de processo para obtenção de briquetes com matéria prima de Serra Azul | Nenhum anexo | 143.908,90 | 261.652,50 | 30.526,20 | 07/06/2024 | 01/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3442 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2308.0042 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Definição de parâmetros de processo para obtenção de briquetes que atendam as especificações da ArcelorMittal para uso em alto-forno. | Nenhum anexo | 116.656,60 | 212.102,90 | 24.745,40 | 19/02/2024 | 06/06/2024 | 26/06/2024 |  | 1 | 65 | Sim
3443 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2308.0042 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Indicação de melhores parâmetros preliminares na obtenção de briquetes, utilizando resistência mecânica verde e composição química como principal parâmetro | Download | 308.655,90 | 561.192,60 | 65.472,40 | 04/09/2023 | 02/02/2024 | 04/09/2023 | 26/06/2024 | 1 | 100 | Não | 26/06/2024
3444 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2306.0031 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 4 - Integração HW e FW Testes exaustivos do hardware Refinamentos e documentação de HW Integração e testes HW + FW | Download | 125.841,00 | 217.362,00 | 31.173,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 19/06/2024
3445 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2306.0031 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 3 - Validação de firmware e refinamento de hardware Validação de firmware Refinamento e ajustes no projeto de hardware | Download | 132.860,00 | 229.483,00 | 31.173,00 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 01/02/2024
3446 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2306.0031 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 2 - Projeto e montagem hardware protótipo e codificação de FW Projeto e fabricação de Circuito Impresso Montagem e ensaios preliminares | Download | 88.000,00 | 152.000,00 | 20.782,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 07/11/2023
3447 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2306.0031 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 1 - Especificação e projeto hardware e treinamento equipe de FW Especificação de requisitos, concepção de arquitetura Desenho esquemático e lista de materiais preliminar | Download | 62.674,20 | 160.075,80 | 20.782,00 | 01/07/2023 | 30/08/2023 | 01/07/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 20/09/2023
3448 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2308.0043 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 3 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre o efeito da segregação do material e da assimetria de solidificação nas propriedades mecânicas do aço 4140 e as limitações do material em função das diversas possíveis aplicações finais. | Download | 110.630,32 | 201.146,03 | 23.467,04 | 30/11/2023 | 02/05/2024 | 06/12/2023 | 21/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024
3449 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2308.0043 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 2 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre o efeito da segregação das barras nas propriedades mecânicas do aço 4140. | Download | 42.823,24 | 77.860,43 | 9.083,72 | 21/09/2023 | 29/11/2023 | 18/10/2023 | 21/12/2023 | 1 | 100 | Não | 21/12/2023
3450 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2308.0043 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 1 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre a segregação da placa do aço 4140 em diferentes regiões. | Download | 44.498,03 | 80.905,50 | 9.438,98 | 22/08/2023 | 29/09/2023 | 22/08/2023 | 17/10/2023 | 1 | 100 | Não | 17/10/2023
3451 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2306.0040 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados dos ensaios de campo (eficácia das formulações) e análise toxicológica. | Nenhum anexo | 114.644,80 | 197.903,24 | 31.730,64 | 13/07/2025 | 12/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
3452 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2306.0040 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados da aplicação conjunta de isolados para o controle de doenças e nematoides, escolha da melhor formulação para cada isolado a partir do shelf life. | Nenhum anexo | 171.967,20 | 296.854,86 | 31.730,64 | 13/10/2024 | 12/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3453 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2306.0040 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados da aplicação conjunta dos isolados em pragas, ensaios de casa de vegetação para plantas e nematoides, identificação molecular dos isolados promissores. | Nenhum anexo | 114.644,80 | 197.903,24 | 31.730,64 | 13/04/2024 | 12/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
3454 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2306.0040 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados de produção dos microrganismos, bioensaios com pragas, doenças e nematoides. | Nenhum anexo | 171.967,20 | 296.854,86 | 47.595,96 | 13/07/2023 | 12/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
3455 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2308.0038 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 81.390,23 | 184.239,64 | 23.319,91 | 01/04/2024 | 01/12/2024 | 01/04/2024 | 01/12/2024 | 1 | 100 | Não | 04/12/2024
3456 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2308.0038 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME03: Versão parcial com do sistema com monitoramento inteligente de informações do INPI | Download | 37.941,69 | 86.937,26 | 9.399,49 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024
3457 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2308.0038 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME02: Versão parcial com do sistema com monitoramento de informações do INMETRO | Download | 37.941,69 | 86.937,25 | 9.399,49 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
3458 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2308.0038 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME01: Versão parcial com do sistema com monitoramento de informações do DOU e ANVISA | Download | 37.941,69 | 86.937,25 | 9.399,49 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024
3459 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2308.0219 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Detalhamento: Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. Execução e Encerramento: Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | Download | 113.850,09 | 13.662,02 | 68.310,05 | 19/02/2024 | 04/06/2024 | 19/02/2024 | 04/06/2024 | 1 | 100 | Não | 08/07/2024 | [06/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, de acordo com o aditivo de prazo assinado. [06/06/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3460 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2308.0219 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Planejamento da Prova de Conceito: Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de autoajuste e autodiagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. Execução de Prova de Conceito: Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | Download | 146.378,69 | 17.565,44 | 87.827,22 | 26/10/2023 | 16/02/2024 | 26/10/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 27/02/2024 | [02/02/24] A data de término da macroentrega precisou ser replanejada devido a atrasos no processo de aquisição de materiais, em alinhamento com o parceiro.
3461 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2308.0219 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 65.057,20 | 7.806,86 | 39.034,32 | 29/08/2023 | 27/10/2023 | 29/08/2023 | 25/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/10/2023
3462 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2308.0038 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Validação da tecnologia desenvolvida em ambiente controlado | Nenhum anexo | 336.600,00 | 112.860,22 | 125.524,00 | 01/08/2025 | 11/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
3463 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2308.0038 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Avaliação da liberação do nitrogênio em ambientes simulados | Nenhum anexo | 170.240,00 | 122.946,94 | 55.686,00 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3464 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2308.0038 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Otimização das condições de síntese e microencapsulamento das triazonas | Download | 206.730,00 | 135.032,14 | 95.090,00 | 01/04/2024 | 31/01/2025 | 01/04/2024 | 31/01/2025 |  | 100 | Não | 28/01/2025
3465 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2308.0038 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Screening das condições de síntese das triazonas | Download | 161.430,00 | 154.160,70 | 73.700,00 | 11/08/2023 | 31/03/2024 | 11/08/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 19/04/2024
3466 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Relatório Final. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/06/2023 | 11/04/2024 | 11/07/2023 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 08/05/2024
3467 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2304.0020 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Relatórios de acompanhamento gerencial e técnico . Apresentação dos resultados obtidos . Prestação de conta do projeto | Nenhum anexo | 498.093,50 | 2.459.001,37 | 37.500,00 | 29/07/2026 | 26/04/2027 |  |  | 1 |  | Não
3468 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2304.0020 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Recebimento ANM's . Testes de funcionamento . Dissecação de componentes . Prestação de contas e relatórios técnicos | Nenhum anexo | 830.155,84 | 4.098.335,62 | 62.500,00 | 29/11/2024 | 28/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
3469 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2304.0020 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Revisão bibliográfica . Reunião de abertura . Seleção ANM's para estudo . Pagamento primeira parcela | Nenhum anexo | 1.892.374,02 | 9.836.005,49 | 150.000,00 | 28/04/2023 | 28/11/2024 | 28/04/2023 |  | 1 | 80 | Sim |  | Previsão de término em 20 de janeiro de 2025
3470 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2306.0063 | Gaia | Instrumentação e medição de perfil térmico e de emissões acústicas do veículo Modelagem CAD representativa do veículo, Tratamento de dados, análise crítica de resultados e definição de regiões de isolamento prioritárias Reprodução virtual do teste em pista para validação do modelo numérico. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | Nenhum anexo | 170.000,00 | 69.100,00 | 100.000,00 | 26/11/2024 | 26/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3471 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2306.0063 | Gaia | Definição dos materiais, plano de experimentos, fabricação de corpos de prova Caracterização, tratamento e análise crítica de resultados Calibração de modelos constitutivos para os materiais caracterizados Análise paramétrica de desempenho. | Nenhum anexo | 215.000,00 | 85.450,00 | 130.000,00 | 25/02/2024 | 25/11/2024 | 01/03/2024 |  | 1 |  | Não
3472 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2306.0063 | Gaia | Busca de anterioridade, análise de requisitos, levantamento de rejeitos da empresa para constituição de materiais para isolamento. | Download | 215.000,00 | 85.450,00 | 130.000,00 | 24/08/2023 | 24/02/2024 | 24/08/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
3473 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2308.0114 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | - Dashboard Google Studio com os indicadores para validação da PoC - Documentação técnica do projeto, minicurso (4 horas) CPQD iD e transferência de conhecimento das PoC | Download | 19.391,40 | 32.319,00 | 12.927,00 | 05/11/2023 | 06/11/2023 | 15/01/2024 | 21/06/2024 | 1 | 100 | Não | 21/06/2024
3474 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2308.0114 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | Atividade 1 - A1 - Configuração dos Tenant da PARCEIRA (RHEvolution, IDM, System A) Foi realizada a configuração do CPQD iD para os agentes previstos na PoC, com tenants emissores e verificadores, através de carteiras digitais, os seeds, DID público e DID Document, com um registro da Blockchain para cada agente configurado. Atividade 3 - A3 - Definição das VCs da PoC Foi feita a definição das VCs (Credenciais Verificáveis) exploradas pela PoC, com seus atributos, dependências e ciclos das credenciais verificáveis. Atividade 4 - A4 - Desenvolvimento da Wallet PARCEIRA Foi desenvolvida a carteira digital de documentos da PARCEIRA Atividade 5 - A5 - Desenvolvimento do Simulador da PoC Colaborador Realizado o desenvolvimento do simulador dos fluxos para emissão e verificação de VCs, assim como do webhook responsável pelo recebimento de eventos das transações. Atividade 6 - A6 - Desenvolvimento do Simulador da PoC Atendimento Realizado o desenvolvimento do simulador dos fluxos para emissão e verificação de VCs, assim como do webhook responsável pelo recebimento de eventos das transações. | Download | 47.093,40 | 78.489,00 | 31.395,00 | 05/10/2023 | 04/11/2023 | 23/11/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 16/02/2024
3475 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2308.0114 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | Conforme acordado entre as partes na Reunião de Kickoff Meeting ocorrida em 20/setembro/2023 o escopo da macroentrega foi alterado, substituindo a Atividade 1 pela Atividade 2, ambas descritas no Plano de Trabalho. Assim, a Macroentrega 1 é composta da seguinte atividade: Atividade 2 - A2 - Detalhamento dos fluxos e artefatos a serem desenvolvidos Foi definido o detalhamento dos negócios e fluxos a serem desenvolvidos (histórias de usuários e casos de testes) em protótipos de alta fidelidade, protótipos estes que são os entregáveis da atividade. | Download | 72.025,20 | 120.042,00 | 48.016,80 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 22/11/2023
3476 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2305.0040 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 3. Estampagem de peças com o emprego de aquecimento localizado Resultados esperados: Construção de protótipo e validação de dois sistemas empregando condições distintas para o aquecimento localizado durante a estampagem. Entrega: Relatório técnico final compilando os resultados de todas as macroentregas. | Nenhum anexo | 112.941,18 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2024 | 23/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
3477 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2305.0040 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 2. Estampagem de peças protótipos Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 2. Resultados esperados Ferramental construído Definição das condições em que serão realizados os ensaios bem como seus resultados com os aços selecionados. | Nenhum anexo | 326.258,82 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 23/09/2024 |  |  | 1 | 20 | Não
3478 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2305.0040 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 1. Avaliação e Simulação Computacional de Estampagem dos Aços Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1: - Avaliação microestrutural, do comportamento dos aços em tração e da sua capacidade de estampagem em variadas temperaturas. - Definição do ferramental de estampagem e simulação computacional desse processo. | Download | 552.023,13 | 0,00 | 0,00 | 24/05/2023 | 24/11/2023 | 07/08/2023 | 06/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/12/2024 | O projeto foi assinado dia 24/05/2023, mas o repasse da EMBRAPII ocorreu no dia 07/08/2023.
3479 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2202.0029 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 123.918,96 | 192.167,60 | 25.959,68 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 05/10/2023
3480 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2308.0037 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Otimização da síntese de microcápsulas e caracterização do mecanismo e cinética de liberação (solução simulada) | Nenhum anexo | 83.880,00 | 42.903,19 | 48.290,00 | 01/12/2024 | 04/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3481 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2308.0037 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Síntese e caracterização de microcápsulas contendo aminoácidos como material ativo | Nenhum anexo | 101.197,50 | 70.742,20 | 68.340,00 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 |  | 1 |  | Não
3482 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2308.0037 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Desenvolvimento da metodologia para obtenção de aminoácidos provenientes de beterraba: processo e caracterização | Nenhum anexo | 172.047,50 | 100.629,61 | 26.220,00 | 04/08/2023 | 31/05/2024 | 04/08/2023 |  | 1 |  | Não
3483 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2307.0009 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Montagem da impressora na empresa, treinamento de funcionários e produção de uma roda dentada funcional | Nenhum anexo | 71.925,00 | 75.000,00 | 68.614,44 | 01/01/2025 | 01/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3484 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2307.0009 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório das melhores condições de impressão e comparativo com peças injetadas | Nenhum anexo | 71.925,00 | 75.000,00 | 81.145,85 | 01/07/2024 | 01/01/2025 | 01/07/2024 |  | 1 | 10 | Não
3485 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2307.0009 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório dos testes de variáveis ligadas ao extrusor. Demonstração do funcionamento da máquina pela impressão de um componente exemplo | Nenhum anexo | 71.925,00 | 45.000,00 | 81.145,85 | 01/01/2024 | 01/07/2024 | 11/03/2024 |  | 1 | 99 | Sim |  | A macroentrega 2 não foi iniciada, pois é necessário definir qual será o cabeçote extrusor que será montado na impressora, que é a atividade correspondente a macroentrega 1. O início da macroentrega 2, que corresponde a utilização desse cabeçote extrusor montado na impressora para imprimir peças de teste e variar parâmetros do extrusor (temperatura, diâmetro do bico, taxa de extrusão), portanto está dependente da finalização da macroentrega 1.
3486 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2307.0009 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório dos testes em extrusores e impressora montada | Nenhum anexo | 71.925,00 | 100.000,00 | 54.564,33 | 01/08/2023 | 01/01/2024 | 01/08/2023 | 08/03/2024 | 1 | 100 | Sim |  | Justificativa pelo atraso: O atraso da macroentrega se deu pelos seguintes motivos: 1- Atraso no pagamento inicial do projeto por parte da empresa contratante; 2- Atraso na realização das compras dos extrusores comerciais. Por se tratarem de equipamentos importados, foi necessário um remanejamento dos recursos que envolvem a compra dos extrusores, pois durante a elaboração do projeto, não foram previstos gastos referentes aos valores de importação; 3- Tempo de entrega dos extrusores importados maior do que o planejado. Dois dos extrusores que faltavam, foram entregues no início de 2024 (Extrusor Polylab Bravo+: 08/01/2024) e (Mahor V4: 22/01/2024). As caracterizações desses extrusores já foram executadas e os testes em bancada utilizando esses extrusores já estão em fase final. A previsão para entrega dos extrusores (RobotDigg) faltantes era dia 30/01/2024, porém foi alterada para 20/02/2024; Dessa forma, não será avaliado o extrusor RobotDigg nessa macroentrega, pois acarretará em mais atraso. Portanto foi selecionado um extrusor já disponível no laboratório para substituí-lo. Cronograma simplificado para finalização da macroentrega 1: - 09/02/2024 – Finalizar os testes de bancadas dos extrusores Polylab Bravo+ e Mahor V4; - 23/02/2024 – Finalizar os testes de bancadas dos extrusores Piocreat G5 e Original LabMat; - 29/02/2024 – Finalizar o relatório comparativo entre os extrusores e montagem da impressora com o extrusor mais promissor.
3487 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2305.0217 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados experimentais e o estudo da estabilidade acelerada e escrita de artigo científico para publicação dos resultados do estudo. | Download | 76.312,87 | 8.977,99 | 4.488,99 | 03/11/2023 | 15/08/2024 | 03/11/2023 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024 | [08/01/24] Projeto se encontra em suspensão por até 3 meses. Termo de suspensão está no fluxo de assinatura. [02/02/24] Percentual de execução precisou ser reajustado. O anterior estava equivocado. Houve pouca execução dessa macroentrega, devido ao não desembolso financeiro do parceiro na data planejada no Plano de Trabalho, levando o projeto a suspensão. Termo de suspensão continua em fluxo de assinatura. [03/04/24] Aditivo de prazo está em fluxo de assinatura, data de término planejado vai precisar ser ajustado. [07/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro e acordado através de aditivo assinado e cadastrado no sistema.
3488 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2305.0217 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Entrega: Relatório Conceitual contendo metodologia detalhada dos processos e análises que serão utilizadas para obtenção dos protótipos em escala laboratorial. | Download | 76.312,87 | 8.977,98 | 4.488,99 | 15/09/2023 | 01/11/2023 | 15/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3489 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2305.0217 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente, quais são os requisitos do projeto e do produto, busca de anterioridade, estado da arte das tecnologias e normas regulatórias. | Download | 50.875,25 | 5.985,32 | 2.992,66 | 15/08/2023 | 14/09/2023 | 15/08/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 15/09/2023
3490 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2307.0215 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | 1. Etapa Detalhada: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 2. Execução e Testes: Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto para comprovação dos aspectos da solução em ambiente relevante, para avaliação de funcionamento e manutenção das operações críticas ao usuário. 3. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Esta fase apontará o sucesso ou insucesso do projeto, e não atingindo o resultado esperado apontar próximas fases de melhorias e ajustes. | Download | 111.500,00 | 157.832,00 | 67.500,00 | 14/08/2024 | 04/11/2024 | 14/08/2024 | 04/11/2024 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025
3491 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2307.0215 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | Etapa Preliminar / Básica: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. Nesta fase serão realizadas as integrações entre os sistemas. | Download | 163.500,00 | 233.834,00 | 100.000,00 | 15/01/2024 | 13/08/2024 | 15/01/2024 | 13/08/2024 | 1 | 100 | Não | 03/10/2024 | [06/06/24] Devido a atrasos nas atividades, o término da ME passou para 06/08/24, devidamente pactuado com o cliente.
3492 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2307.0215 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | 1. Etapa de Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Etapa Informacional/Conceitual: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto, para isso serão realizados o levantamento e avaliação das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificações. 3. Etapa Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos, e apresentar possibilidades de soluções. | Download | 137.500,00 | 195.834,00 | 82.500,00 | 04/08/2023 | 12/01/2024 | 04/08/2023 | 12/01/2024 | 1 | 100 | Não | 30/01/2024 | [08/01/24] A entrega final do projeto foi reprogramada para acontecer no dia 12/01, em alinhamento com o parceiro. [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3493 | 2025-03-04 | 3 | PIMD-2307.0001 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME03 - Exploração e desenvolvimento de mecanismos de RPA para rastreamento de peças e dispositivos, para fins de otimização de processos de suporte técnico e gerenciamento de estoques | Download | 330.000,00 | 0,00 | 24.117,64 | 01/05/2024 | 30/08/2024 | 01/05/2024 | 30/08/2024 | 2 | 100 | Não | 22/08/2024 | Macroentregas replanejadas para melhor readequação das datas de conclusão.
3494 | 2025-03-04 | 2 | PIMD-2307.0001 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME02 - Desenvolvimento de funcionalidades para o portal integrador de inteligência de negócio, através da exploração de mecanismos de recuperação de dados de rastreamento logístico de dispositivos e componentes. Esta macroentrega trata-se de um portal para apresentação e manipulação das informações coletadas a partir de mecanismos fundamentado nos princípios da Internet de Tudo (do inglês, Internet of Everything - IoE) e da utilização de técnicas de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados. Inicialmente, realizou-se a montagem de arquitetura para que fosse possível integrar-se a plataforma que realiza a coleta e transformação dos dados e a construção dos componentes visuais. Desta forma, foi possível desenvolver um protótipo funcional de um portal web capaz de apresentar as visualizações em uma plataforma integrada ao ecossistema de aplicações da empresa. O desenvolvimento do portal possibilita a integração com outras fontes de dados para realizar o cruzamento e análise de informações mais assertivas otimizando os processos de negócios das áreas de logística, financeira e assistência técnica. Além disso, foram utilizadas técnicas de automatização de processos (RPA) e consumo de APIs para obter dados de rastreamento de logísticos de dispositivos e peças defeituosas permitindo o monitoramento e acompanhamento evitando perdas, atrasos e insatisfações dos clientes. | Download | 0,00 | 330.000,00 | 24.117,65 | 12/02/2024 | 30/04/2024 | 16/02/2024 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 08/05/2024
3495 | 2025-03-04 | 1 | PIMD-2307.0001 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME01 - Estudo e experimentação de soluções de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados, voltado à melhoria de processos de negócio das áreas de produtos e comercial | Download | 0,00 | 330.000,00 | 24.117,65 | 24/07/2023 | 10/02/2024 | 24/07/2023 | 15/02/2024 | 2 | 100 | Sim | 20/02/2024 | Esta macroentrega trata-se de um mecanismo fundamentado nos princípios da Internet de Tudo (do inglês, Internet of Everything - IoE) e da utilização de técnicas de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados. Inicialmente, realizou-se um estudo com o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica do monitoramento do evento da primeira ativação de um dispositivo físico na borda. Desta forma, foi possível desenvolver um protótipo funcional capaz de rastrear quando o consumidor utilizar o produto pela primeira vez. Por fim, foram mapeadas as oportunidades de integração desta solução com os sistemas existentes da empresa, de modo a melhorar a confiabilidade dos processos de negócio das áreas de produtos e comercial.
3496 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2307.0011 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Validação do software e Documentação técnica | Download | 16.002,00 | 24.000,00 | 19.998,00 | 02/02/2024 | 21/08/2024 | 19/01/2024 | 07/08/2024 | 1 | 100 | Não | 19/08/2024
3497 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2307.0011 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Modelagem da Galeria de tiro | Download | 21.336,00 | 32.000,00 | 26.664,00 | 14/11/2023 | 01/02/2024 | 21/11/2023 | 11/01/2024 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024
3498 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2307.0011 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Definição de funcionalidade e UX do software | Download | 16.002,00 | 24.000,00 | 19.998,00 | 28/07/2023 | 13/11/2023 | 28/07/2023 | 13/11/2023 | 1 | 100 | Não | 16/11/2023
3499 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2308.0005 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Implantação, escalonamento e documentação | Download | 37.125,00 | 57.727,40 | 19.735,05 | 05/05/2024 | 05/06/2024 | 30/04/2024 | 03/07/2024 | 1 | 100 | Não | 08/07/2024
3500 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2308.0005 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Aperfeiçoamento e expansão do sistema | Download | 86.625,00 | 134.697,26 | 46.048,44 | 06/02/2024 | 05/05/2024 | 06/02/2024 | 29/04/2024 | 1 | 100 | Não | 29/04/2024
3501 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2308.0005 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Desenvolvimento, Teste e Validação de Primeiro Protótipo Funcional | Download | 123.750,00 | 192.424,63 | 65.783,49 | 05/08/2023 | 05/02/2024 | 05/08/2023 | 05/02/2024 | 1 | 100 | Não | 06/02/2024
3502 | 2025-03-04 | 3 | PFMR-2306.0001 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de avaliação de resultado e repetição dos ensaios requeridos. | Download | 12.600,00 | 6.801,00 | 12.600,00 | 23/02/2024 | 31/07/2024 | 14/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/08/2024
3503 | 2025-03-04 | 2 | PFMR-2306.0001 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de ensaios de sobrevida e perda de peso corporal dos animais, avaliação clínica e validação por PCR em tempo real, carga viral nos grupos de estudo. | Download | 29.700,00 | 49.599,00 | 29.700,00 | 23/10/2023 | 22/02/2024 | 10/10/2023 | 13/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024
3504 | 2025-03-04 | 1 | PFMR-2306.0001 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de produção das linhagens de camundongos transgênicos e produção dos estoques de SARS-Cov-2. | Download | 47.700,00 | 63.600,00 | 47.700,00 | 23/06/2023 | 22/10/2023 | 18/07/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 12/10/2023
3505 | 2025-03-04 | 3 | PFMR-2307.0002 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Relatório final. | Nenhum anexo | 28.620,00 | 44.615,82 | 34.000,00 | 01/01/2025 | 30/07/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
3506 | 2025-03-04 | 2 | PFMR-2307.0002 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Resumo do Recrutamento de pacientes. | Download | 73.980,00 | 156.685,53 | 79.900,00 | 01/11/2023 | 31/12/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Sim
3507 | 2025-03-04 | 1 | PFMR-2307.0002 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Atividades Realizadas - Macroentrega 1 Etapa 1 - Início de pré-triagem de pacientes; Etapa 2 - Submissão Protocolo CEP; Etapa 3 - Aprovação CEP. | Download | 67.400,00 | 128.698,65 | 56.100,00 | 31/07/2023 | 31/10/2023 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 11/06/2024
3508 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2208.0172 | WallBox – Blue Solutions Energy | Prototipagem e Refinamento: Essa fase tem por objetivo construir o protótipo final do projeto e realizar os testes visando a integração dos subsistemas. Encerramento: Esta fase tempo por objetivo a elaboração da documentação de finalização do projeto. | Download | 305.778,95 | 39.221,05 | 18.157,89 | 21/09/2023 | 22/12/2023 | 21/09/2023 | 22/12/2023 | 1 | 100 | Não | 26/01/2024 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3509 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2308.0042 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Montagem do sistema de tratamento de efluente dimensionado de acordo com o ambiente operacional e com automação - Protótipo de sistema de tratamento de efluente montado com automação - Protótipo em ambiente operacional - sistema de tratamento de efluente. . Projeto executivo (projeto arquitetônico, estrutural e de instalações elétricas e hidrossanitárias) do banheiro itinerante com automação e mictório feminino. Memorial descritivo de materiais - Projeto executivo completo do banheiro itinerante com mictório feminino, com proposta de automação e utilização de energia fotovoltaica - Projeto executivo e Memorial descritivo - banheiro itinerante; . Testagem do efluente tratado no protótipo, propostas de reuso com base nos resultados alcançados - Relatório descrevendo os testes de parâmetros de qualidade realizados no protótipo, bem como proposta de reuso do efluente com base nos resultados alcançados - Relatório - Testes finais e Reuso; . Transferência da tecnologia ao cliente - Entrega de projetos executivos do mictório feminino e do banheiro itinerante. Entrega do protótipo de tratamento de efluente com instruções - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Nenhum anexo | 39.856,61 | 39.844,65 | 39.844,65 | 01/07/2024 | 31/07/2025 | 01/07/2024 |  | 2 | 65 | Sim
3510 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2308.0042 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Projeto executivo do mictório feminino, com material a ser utilizado - Projeto executivo do mictório feminino com memorial descritivo - Projeto executivo e Memorial descritivo - mictório feminino; | Download | 80.182,12 | 80.158,07 | 80.158,07 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 29/02/2024 | 30/06/2024 | 2 | 100 | Sim | 01/07/2024 | O item "Montagem do sistema de tratamento de efluente dimensionado de acordo com o ambiente operacional e com automação: protótipo de sistema de tratamento de efluente montado com automação (Protótipo em ambiente operacional - sistema de tratamento de efluente)", foi movido para a Macroentrega 4, conforme descrito na ata da reunião realizada entre equipe e parceiro no dia 19 de junho de 2024.
3511 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2308.0042 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Teste de bancada de proposições para o tratamento de efluentes, testes de métodos de avaliação de parâmetros de qualidade, planejamento experimental, dimensionamento do sistema de tratamento de efluente, automação necessária-Relat. dos testes de bancada descrevendo os métodos de tratamento testados e os resultados obtidos, os parâmetros de qualidade utilizados na validação e o planej. experimental de testagem, os parâmetros utiliz. para dimensionar o protótipo e o dimensionamento do mesmo-Relat.-Testes de bancada . Especif. e aquis. de material para testes paramétricos no protótipo-Form. de aquis. de insumos para realização de testes de parâmetros de qualidade no protótipo. Preenchido e com orçam. válidos-Form. de S de C 02; . Proposições e especif. a respeito dos materiais de baixo impacto ambiental possíveis de utilização na construção do banheiro itinerante considerando a perspectiva do proj. Esboços do proj. estrutural e construtivo, e do mictório feminino-Relatório descrevendo a pesquisa por materiais de baixo impacto ambiental, os materiais escolhidos para serem usados no projeto executivo com justificativa, e ainda a pesquisa e esboço do projeto executivo do mictório feminino.-Relat. - Materiais e Esboço; . Especif. e aquis. de material para execução do projeto executivo com mictório feminino-Formul. de aquis. de insumos necessários para elaboração do proj. executivo do banheiro itinerante com mictório feminino. Preench e com orçam. válidos.-Form. de S de C 03. | Download | 60.722,72 | 60.704,50 | 60.704,50 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
3512 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2308.0042 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Estudos, proposições e especificações a respeito dos métodos para tratamento de efluente sanitário. Proposição de etapas para tratamento em bancada. - Relatório descrevendo os métodos de tratamento de efluente pesquisados que serão avaliados em bancada para montagem do protótipo. - Relatório -Tratamento de Efluentes; . Especificação e aquisição de material para realização de testes paramétricos de bancada. - Formulário de aquisição de insumos para realização de testes de parâmetros de bancada em métodos avaliados. Preenchido e com orçamentos válidos. - Formulário de Solicitação de Compras 01. | Download | 53.689,20 | 53.673,10 | 53.673,10 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3513 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2307.0036 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Otimização e validação da formulação do Revestimento com funcionalidade hidrofóbica | Nenhum anexo | 80.265,00 | 52.019,22 | 9.425,00 | 01/02/2025 | 31/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
3514 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2307.0036 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Desenvolvimento da formulação do Revestimento Inteligente com funcionalidade hidrofóbica | Download | 142.040,00 | 73.762,45 | 71.425,00 | 01/06/2024 | 31/01/2025 | 01/06/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 28/01/2025
3515 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2307.0036 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Screening da formulação do Revestimento Inteligente com funcionalidade hidrofóbica | Download | 134.820,00 | 88.493,33 | 62.000,00 | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 29/05/2024
3516 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com os módulos “Meu perfil” e “Preferências da conta”, funcionalidades de tramitação e política de privacidade, Termos de uso e política de cookies. | Download | 50.983,24 | 551.236,57 | 54.187,10 | 01/10/2023 | 31/01/2024 | 02/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 23/02/2024
3517 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2306.0025 | Baltrame | Modelo de Predição testado em Laboratório | Download | 343.563,33 | 284.188,89 | 17.806,23 | 02/09/2024 | 22/11/2024 | 02/09/2024 | 22/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
3518 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2306.0025 | Baltrame | Modelos IA/ML definidos | Download | 343.563,33 | 284.188,90 | 53.418,66 | 10/06/2024 | 30/08/2024 | 10/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
3519 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2306.0025 | Baltrame | IA/ML – Ambiente de Coleta | Download | 276.000,00 | 284.188,90 | 53.418,66 | 01/09/2023 | 07/06/2024 | 01/09/2023 | 07/06/2024 | 1 | 100 | Não | 24/06/2024 | Esta macroentrega teve sua conclusão impactada por alguns fatores conforme descrito abaixo: 1 - O processo de levantamento das regras de negócio e requisitos da implementação da coleta de dados do processo de vendas e PMP levou um tempo muito maior do que o planejado inicialmente, em função de haver pouco conhecimento na Daikin de como as regras foram implementadas e como as variáveis do processo estão co-relacionadas na planilha usada atualmente. 2 - Durante o processo de levantamento de requisitos, identificou-se a necessidade de integrar um software da Daikin chamado D-Trace, para facilitar a integração de dados e facilitar a usabilidade, concentrando todas as funções dentro de uma única plataforma. Identificou-se também a necessidade de atualizações de processos e pequenas mudanças funcionais que ainda não estavam refletidas no D-Trace, o que aumentou o tempo necessário neste processo de levantamento de requisitos. 3 - A ordem das funcionalidades a serem finalizadas e disponibilizadas para testes no cliente também foi alterada em relação ao planejamento inicial, assim como alguns requisitos que já haviam sido implementados tiveram mudanças. Assim, estes 3 fatores causaram um atraso na finalização desta Macroentrega 2, estimada para finalizar em 07/06/2024.
3520 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2306.0025 | Baltrame | Arquitetura da Solução | Download | 140.873,34 | 284.188,90 | 53.418,66 | 19/06/2023 | 31/08/2023 | 19/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
3521 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2304.0036 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | 4ª Macroentrega - Avaliação de qualidade da madeira nos testes de progênies implantados em 2019 e 2020: Uso de metodologias não destrutivas de qualidade da madeira; relatórios mensais de evolução do projeto. | Nenhum anexo | 223.337,19 | 273.333,00 | 273.279,93 | 16/10/2024 | 15/04/2025 | 18/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
3522 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2304.0036 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | 3ª Macroentrega - Implantação dos testes clonais a partir da clonagem do material de campo (seleção com 3,5 anos de idade): Seleção dos materiais genéticos com o índice de IMApeso; Uso de drones e inteligência artificial no processo de seleção; Análise de qualidade da madeira; relatórios mensais de evolução do projeto. | Download | 223.337,16 | 273.332,97 | 273.279,92 | 16/05/2024 | 15/10/2024 | 06/05/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025
3523 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2304.0036 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | 2ª Macroentrega - Aplicação dos bioindicadores de tolerância a seca em condições de campo: Resgate de material em campo; Formação e condução de minijardim clona; Produção das mudas clonais; ; relatórios mensais de evolução do projeto. | Download | 223.337,16 | 273.332,97 | 273.279,92 | 16/12/2023 | 15/05/2024 | 08/01/2024 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Não | 03/05/2024
3524 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2304.0036 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | 1ª Macroentrega - Plantio de testes clonais oriundos da clonagem individual de progênies: Produção de sementes hibridas; Implantação do minijardim para clonagem individual de progênies; Implantação de testes clonais em campo oriundos da clonagem individual de progênies; relatórios mensais de evolução do projeto. | Download | 223.337,16 | 273.332,97 | 273.279,92 | 28/04/2023 | 15/12/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 03/05/2024
3525 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2308.0008 | Micro Secador | Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para PINHALENSE S/A. | Nenhum anexo | 0,00 | 18.000,00 | 32.000,00 | 01/12/2023 | 02/02/2024 |  |  | 1 | 20 | Não
3526 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2308.0008 | Micro Secador | Testes em situação relevante de campo: - Teste de produção / Produtividade; - Teste de mínima e máxima produção; - Testes de eficiência; - Apreciação de usuários (com termo de sigilo assinados), com utilização em campo. | Download | 0,00 | 18.000,00 | 32.000,00 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |  |  | 1 | 20 | Não | 07/10/2024
3527 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2308.0008 | Micro Secador | Adaptação de Protótipo para provas de conceito: - Avaliação de integridade, - Testes de secagem. | Download | 0,00 | 18.000,00 | 32.000,00 | 02/10/2023 | 31/10/2023 |  |  | 1 | 20 | Não | 07/10/2024
3528 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2308.0008 | Micro Secador | A segunda fase de execução, contempla: 1-Construção de Protótipo para provas de conceito em laboratório. 2-Montagem do Software. 3-Testes de laboratório. | Download | 20.000,00 | 18.000,00 | 32.000,00 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |  |  | 1 | 20 | Não | 01/12/2023
3529 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2308.0008 | Micro Secador | O projeto irá contemplar uma primeira fase, iniciando com a pesquisa patentearia. Aquisição de material de consumo e contratação de empresas terceirizadas. | Download | 100.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 09/08/2023 | 30/08/2023 |  |  | 1 | 20 | Não | 01/10/2023
3530 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2308.0113 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 6 - Realização de Prova de Conceito (PoC) Realizada a instalação da solução desenvolvida e testes no ambiente relevante definido pela parceira. Entregável: (1) Relatório técnico com avaliação de resultados da PoC e eventuais recomendações. Atividade 7 - Transferência de tecnologia Disponibilizados os softwares, os códigos fonte e toda documentação do desenvolvimento do projeto. Entregáveis: (1) Documentação técnica gerada durante o projeto. (2) Workshop de transferência (realizado durante a instalação e testes da PoC através do método de hands on pela equipe da Getter e com suporte e supervisão da equipe do CPQD) | Download | 34.590,00 | 710,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 30/04/2024 | 24/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 28/10/2024
3531 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2308.0113 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 3 – Desenvolvimento de módulo para ativação de câmeras e elementos IoT: desenvolvimento de componentes para o cadastro e ativação de câmeras (elementos IoT), integradas à Plataforma AIoT para que estejam disponíveis para a captura de dados por streaming com logs de ocorrência e indicadores de disponibilidade. Entregáveis: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes gerados, (2) Códigos fonte gerados Atividade 4 - Desenvolvimento de componentes de integração com a Plataforma AIoT para o treinamento, fine tuning, implantação (deploy) e monitoramento de modelos do Marketplace da plataforma Entregáveis: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes avaliados e/ou gerados, (2) Códigos fonte gerados. (3) Modelos gerados OBS: A documentações técnicas listadas acima foram inseridas em um único documento, arquivo nomeado como Getter-MKTplaceIA-ME02_AT03eAT04-SW&VisaoComputacional. Atividade 5 - Testes de integração (1) Relatório técnico com descrição de testes realizados, (2) Relatório técnico com descrição de melhorias OBS: Em relação ao item 2, as melhorias foram identificadas pela Getter, e posteriormente foram implementadas e apresentadas. | Download | 374.210,00 | 7.640,00 | 0,00 | 21/10/2023 | 20/03/2024 | 27/11/2023 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 09/08/2024
3532 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2308.0113 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 1 – Levantamento de requisitos e entendimento dos cenários de operação Esta atividade concentra esforços para o entendimento do cenário de operação, regras de negócios e interfaces de integração existentes. Entregável: Documento técnico com levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e definição de arquitetura de integração Atividade voltada para a avaliação de arquitetura e definição de tecnologias a serem utilizadas para o cenário levantado na atividade anterior. Entregável: Documento técnico de análise e design OBS: Os entregáveis acima listados foram inseridos em um único Documento , arquivo nomeado como Getter-MKTplaceIA-ME01_Requisitos&Arquitetura. | Download | 81.050,00 | 1.650,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 15/12/2023
3533 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2103.0009 | Aplicação de IA na Logística | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 181.162,67 | 119.181,11 | 26.109,56 | 01/04/2023 | 31/10/2023 | 01/04/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
3534 | 2025-03-04 | 5 | PCCM-2207.0002 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório da "Reunião de Close-out" | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2023 | 04/03/2024 | 01/05/2024 | 29/07/2024 | 3 | 100 | Não | 12/08/2024 | Macroentrega incluida por meio do Aditivo de 17/07/2023. data de início definida pela conclusão da ME04.
3535 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2307.0037 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 4ª Macroentrega - Protocolo de viabilidade técnica e econômica em campo: Avaliação do crescimento das mudas em campo; Avaliação de sobrevivência das mudas em campo; Análise econômica do plantio em campo (tubetes biodegradáveis x tubetes plásticos). | Nenhum anexo | 31.223,23 | 38.161,71 | 29.872,96 | 28/01/2025 | 10/07/2025 | 31/01/2025 |  | 1 | 5 | Não
3536 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2307.0037 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 3ª Macroentrega - Análise da sobrevivência de plantas e necessidade de irrigação em campo: Plantio em campo das mudas produzidas; Irrigação adicional* (se necessário); Avaliação do desenvolvimento inicial das mudas em campo. | Download | 31.223,21 | 38.161,71 | 29.872,95 | 27/07/2024 | 27/01/2025 | 23/08/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
3537 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2307.0037 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 2ª Macroentrega - Protocolo de viabilidade técnica e econômica em viveiro (tubetes biodegradáveis x tubetes plásticos): - Avaliação do clone, recipiente e volume no enraizamento das mudas produzidas no verão do Mato Grosso do Sul; - Avaliação do clone, recipiente e volume na qualidade das mudas produzidas no verão do Mato Grosso do Sul; - Avaliação de diferentes substratos. | Download | 31.223,21 | 38.161,71 | 29.872,95 | 26/01/2024 | 26/07/2024 | 07/02/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024
3538 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2307.0037 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 1ª Macroentrega - Determinar o melhor diâmetro e papel para operação em viveiro: Testes em diferentes diâmetros da embalagem biodegradável; Testes com diferentes papéis para produção do tubete biodegradável; Produção de mudas em embalagens biodegradáveis e tubetes plásticos. | Download | 31.223,21 | 38.161,71 | 29.872,95 | 25/07/2023 | 25/01/2024 | 25/07/2023 | 06/02/2024 | 1 | 100 | Não | 06/02/2024
3539 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2307.0112 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 4 - Atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos Atividade 3 - Design de UX Atividade 4 - Planejamento de testes Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento Atividade 6 - Implementação e testes unitários Atividade 7 - Testes de integração e regressão Todos os artefatos gerados foram disponibilizados ao cliente | Download | 877.805,33 | 1.374.313,98 | 491.022,36 | 21/12/2023 | 20/02/2024 | 07/12/2023 | 22/03/2024 | 1 | 100 | Não | 25/03/2024
3540 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2307.0112 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 3 - Versão intermediária do release de software Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos  Registro do detalhamento do que precisa ser desenvolvido em cada estória de usuário em seus respectivos tickets no JIRA. Atividade 3 - Design de UX  Design de UX elaborado dentro de ferramenta específica para este fim e anexado no JIRA. Atividade 4 - Planejamento de testes  Registro dos casos de testes dentro de ferramenta específica para este fim (por exemplo, a ferramenta específica QAP da PARCEIRA para os testes manuais, e a ferramenta Robot para os testes automatizados). Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento  Relatórios com a Identificação das atividades de desenvolvimento a serem desenvolvidas. Estas atividades são registradas na ferramenta de controle de mudanças da PARCEIRA (JIRA). Atividade 6 - Implementação e testes unitários  Código fonte desenvolvido e armazenado na ferramenta de repositório e controle de versão da PARCEIRA (por exemplo o gitlab). Atividade 7 - Testes de integração e regressão  Registro do resultado da execução em ferramenta específica de testes da PARCEIRA em ambiente operacional. | Download | 877.805,34 | 1.374.313,98 | 491.022,36 | 21/10/2023 | 20/12/2023 | 17/10/2023 | 06/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023
3541 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2307.0112 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 1 Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto  Criação de backlog priorizado na ferramenta JIRA, registro do backlog de produto priorizado na ferramenta JIRA. Etapa 2 - Versões inicial, intermediária e final do release de software Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos  Registro do detalhamento do que precisa ser desenvolvido em cada estória de usuário em seus respectivos tickets no JIRA. Atividade 3 - Design de UX  Design de UX elaborado dentro de ferramenta específica para este fim e anexado no JIRA. Atividade 4 - Planejamento de testes  Registro dos casos de testes dentro de ferramenta específica para este fim (por exemplo, a ferramenta específica QAP da PARCEIRA para os testes manuais, e a ferramenta Robot para os testes automatizados). Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento  Relatórios com a Identificação das atividades de desenvolvimento a serem desenvolvidas. Estas atividades são registradas na ferramenta de controle de mudanças da PARCEIRA (JIRA). Atividade 6 - Implementação e testes unitários  Código fonte desenvolvido e armazenado na ferramenta de repositório e controle de versão da PARCEIRA (por exemplo o gitlab). Atividade 7 - Testes de integração e regressão  Registro do resultado da execução em ferramenta específica de testes da PARCEIRA em ambiente operacional. | Download | 877.805,34 | 1.374.313,98 | 491.022,36 | 21/08/2023 | 20/10/2023 | 31/07/2023 | 16/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023
3542 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2307.0011 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Documentação de todas as informações técnicas utilizadas na fabricação e reparo de componentes; Desenvolvimento de cadeia para fornecimento de serviços relacionados ao escopo do projeto, contemplando as etapas de pré e pós-processamento | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 265.251,00 | 26/07/2026 | 25/07/2027 |  |  | 1 |  | Não
3543 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2307.0011 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Testes dos componentes fabricados e reparados em ambiente relevante; Levantamento de opções de ferramentas e fornecedores de serviço para digitalização de peças; | Nenhum anexo | 500.000,00 | 0,00 | 265.250,00 | 26/07/2025 | 26/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
3544 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2307.0011 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Testes dos componentes fabricados e reparados em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 500.000,00 | 236.482,29 | 265.250,00 | 26/07/2024 | 26/07/2025 |  |  | 1 | 32 | Não
3545 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2307.0011 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Definição de componentes para serem fabricados por processos a laser; Definição de materiais novos e pertinentes para aplicações na indústria de Óleo & Gás; Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos nesta macro entrega; | Download | 999.999,00 | 7.179.999,99 | 265.250,00 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 1 | 100 | Não | 09/09/2024 | Em andamento
3546 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Projeto e corte das tiras que permitam a localização, dimensionamento e inspeção por CT nos 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Elaboração de digital twin dos 2 blocos. Relatório com a metodologia e resultados de inspeção contemplando UT/PAUT, RX e CT de 2 blocos dentre os 4 recebidos da etapa anterior. Projeto para os refletores usinados em blocos híbridos. | Nenhum anexo | 589.040,00 | 0,00 | 110.023,19 | 06/12/2024 | 06/05/2025 | 18/12/2024 |  | 1 | 20 | Não
3547 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Desenvolvimento da metodologia de inspeção com ensaios por UT (cabeçote normal, duplo cristal e angular), PAUT/FMC/TFMC e RX em 4 blocos, com as seguintes especificações: 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 4,8 mm, e 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Relatório parcial de inspeção por PAUT/FMC/TFMC no 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Relatório de simulação de AM-CRA. | Download | 409.728,00 | 557.566,42 | 492.043,58 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 01/08/2024 | 15/11/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024
3548 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | RX vista lateral e topo do 1º bloco; Elaboração de digital twin do bloco; Análise do erro de dimensionamento e resolução espacial em blocos de material forjado com furos e entalhes; Projeto e fabricação dos blocos de referência para CRA; Desenvolvimento procedimento de inspeção para liga CRA com os blocos de referência elaborados; Caracterização microestrutural liga AM-CRA; Revisão e ajustes no procedimento com liga AM-CRA fornecida pela TFMC; Procedimento para simulação da inspeção de AM-CRA | Download | 273.152,00 | 371.710,95 | 385.724,83 | 04/01/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2024 | Cronograma de 90 dias para pagamento da empresa.
3549 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Desenvolvimento e testes da metodologia de inspeção; Inspeção por UT, RX e corte de amostras de primeira batelada de amostras; plano de segunda batelada de amostras; Inspeção superficial por LP e PM | Download | 306.520,00 | 791.365,43 | 146.697,60 | 03/10/2023 | 03/01/2024 | 05/09/2023 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024
3550 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2307.0046 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Revisão de Literatura e Plano de Ensaios Detalhado. | Download | 421.560,00 | 344.418,01 | 0,00 | 24/07/2023 | 02/10/2023 | 01/08/2023 | 04/09/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
3551 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2307.0005 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Validação do potencial termogênio dos bioinsumos em escala relevante, Validação dos bioinsumos em escala relevante e Relatório Descritivo com os ensaios de validação em escala relevante | Download | 14.073,17 | 0,00 | 11.512,20 | 01/10/2024 | 15/11/2024 | 01/10/2024 | 15/11/2024 | 1 | 100 | Não | 04/12/2024
3552 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2307.0005 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Estabelecimento de função crítica de forma analítica e prova de conceito de obtenção do(s) bioinsumo(s). Validação da obtenção do bioinsumo em escala laboratorial e Entrega de Relatório Descritivo com bioinsumos obtidos e caracterizados e testados em escala laboratorial. | Download | 81.500,00 | 35.000,00 | 64.000,00 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 2 | 100 | Não | 01/09/2024
3553 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2307.0005 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Especificações do produto, Determinação de funções críticas para a obtenção do bioinsumo e Entrega de Relatório Descritivo | Download | 81.500,00 | 35.000,00 | 64.000,00 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 01/08/2024
3554 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2304.0019 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | Processo de produção em biorreator de linhagens bacterianas e/ou fúngicas com ação bioestimulante (escala de bancada, reator com capacidade nominal de 2,6L); | Nenhum anexo | 108.000,00 | 108.000,00 | 104.000,00 | 11/12/2024 | 11/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3555 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2304.0019 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | Mistura bioestimulante contendo células e/ou sobrenadantes avaliada em casa de vegetação visando melhoria de parâmetros agronômicos do cultivo de soja, caracterizada em relação à presença de ácidos orgânicos, fitormônios e enzimas; | Nenhum anexo | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 11/04/2024 | 11/12/2024 | 20/05/2024 |  | 1 |  | Não
3556 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2304.0019 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | 1.0. Linhagens bacterianas e/ou fúngicas com potencial agronômico para inoculação de sementes de soja em solo, em câmara de germinação laboratorial (pelo menos 4 linhagens selecionadas entre as listadas no Anexo I, correspondente aos ativos pré-tecnológicos 1 e 2); 1.1. Linhagens bacterianas e/ou fúngicas com potencial agronômico para inoculação de sementes de soja em solo, em casa de vegetação (pelo menos 2 linhagens selecionadas dentre as indicadas no Anexo I, correspondentes aos ativos tecnológicos 1, 2 e 3) | Download | 285.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 11/04/2023 | 11/04/2024 | 11/04/2023 | 20/05/2024 | 1 | 30 | Não | 01/07/2024 | O VALOR DE R$ 285.000,00, CORRESPONDE AO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES + O PAGAMENTO DA ENTREGA DA 1@ MACROENTREGA E DEVERÁ SER FEITO DA SEGUINTE FORMA: I) R$ 100.000,00 - O VALOR REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELAS PARTES ATÉ 15 APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO; II) R$ 185.000,00 - O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ENTREGA DA 1@ MACROENTREGA E DEVERÁ SER FEITO PELAS PARTES NO 12 MÊS APÓS O INICIO DAS ATIVIDADES.
3557 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2304.0024 | MobValidation Tools | Ferramenta para priorização e redução de conjuntos de testes para sistema Android. | Download | 282.997,29 | 541.836,88 | 20.425,48 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
3558 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2304.0024 | MobValidation Tools | Ferramenta para monitorar pendências de tarefas de teste no registro de defeitos. | Download | 282.997,29 | 541.836,84 | 20.425,50 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 26/01/2024
3559 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2304.0024 | MobValidation Tools | Processo para análise e criação de casos de teste para Android utilizando o modelo de linguagem baseado em GPT. | Download | 519.474,48 | 1.005.562,43 | 40.851,00 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
3560 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2306.0216 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Encerramento: Databook e/ou Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | Download | 52.889,74 | 82.079,33 | 27.379,02 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023 | [08/01/2024] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3561 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2306.0216 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Desenvolvimento Tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento. Execução & Avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. Relatório de validação das funções críticas. | Download | 275.274,17 | 427.196,65 | 141.542,42 | 03/07/2023 | 30/11/2023 | 03/07/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | [07/12/2023] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3562 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2306.0216 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Planejamento: Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP Projeto Conceitual Documento de arquitetura do protótipo de software. | Download | 52.889,74 | 82.079,33 | 27.379,02 | 05/06/2023 | 30/06/2023 | 05/06/2023 | 30/06/2023 |  | 100 | Não | 30/06/2023 | [08/09/2023] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3563 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2211.0022 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Relatório final aos patrocinadores | Nenhum anexo | 69.000,00 | 100.000,00 | 47.660,00 | 01/09/2024 | 10/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3564 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2211.0022 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Experimentos de flotação de bancada com alimentação da flotação da planta de BVRF e estudos de caracterização reologia Discussão e integração de resultados | Nenhum anexo | 69.000,00 | 100.000,00 | 47.660,00 | 01/01/2023 | 31/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
3565 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2211.0022 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Revisão Bibliográfica Obtenção e preparação das amostras puras Experimentos com minerais puros | Nenhum anexo | 69.000,00 | 100.000,00 | 47.660,00 | 10/11/2022 | 31/12/2022 |  |  | 1 |  | Não
3566 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2307.0045 | IntegrATIVOS | Teste e validação | Nenhum anexo | 450.392,00 | 53.597,78 | 35.734,11 | 12/03/2024 | 06/05/2024 | 21/06/2024 |  | 1 | 96 | Sim |  | Pagamentos parte empresa em atraso.
3567 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2307.0045 | IntegrATIVOS | Protótipo do módulo server | Download | 159.640,00 | 38.876,21 | 18.611,65 | 10/01/2024 | 11/03/2024 | 01/03/2024 | 20/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 25/06/2024 | Atraso no pagamento por parte da empresa.
3568 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2307.0045 | IntegrATIVOS | Protótipo do módulo mobile | Download | 226.340,00 | 29.641,44 | 27.917,47 | 09/10/2023 | 09/01/2024 | 04/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/03/2024
3569 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2307.0045 | IntegrATIVOS | Formatos e tipos de dados e fluxo operacional | Download | 181.260,00 | 9.393,50 | 17.867,05 | 06/07/2023 | 06/10/2023 | 26/07/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 05/12/2023
3570 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2305.0044 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Validação dos modelos em cenário relevante de modelos de redes neurais para geração de textos jurídicos integrado com a extração de entidades. | Nenhum anexo | 278.713,50 | 189.000,00 | 125.316,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3571 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0044 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Modelos de redes neurais geração de textos jurídicos e avaliação dos resultados do modelo do Ciclo 1 aprimorado | Download | 278.713,50 | 189.000,00 | 125.316,00 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 | 30/12/2024 | 1 | 75 | Não | 08/01/2025
3572 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0044 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Anotação de novos dados para a tarefa de entidades nomeadas e classificação para o aprimoramento dos modelos do Ciclo 1. | Download | 278.713,50 | 189.000,00 | 125.316,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 06/06/2024 | 1 | 50 | Não | 12/06/2024
3573 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0044 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Deploy em produção da classificação de texto e da extração de entidades | Download | 278.713,50 | 189.000,00 | 125.316,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 29/11/2023 | 1 | 25 | Não | 04/01/2024
3574 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2306.0016 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Desenvolver uma Aplicação com Interface de Programação que integre os componentes do sistema. Esta etapa prevê o desenvolvimento de uma aplicação com interface que possibilite o processamento de requisições de inspeção advindas de aplicações legadas ou futuras. Tal protótipo permitirá validar o sistema desenvolvido em ambiente relevante. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com os códigos-fonte da aplicação desenvolvida; ii) Relatório técnico com a documentação completa do desenvolvimento da aplicação. | Download | 47.200,00 | 107.715,55 | 21.196,98 | 01/10/2024 | 25/03/2025 | 21/09/2024 | 11/02/2025 | 1 | 100 | Não | 12/02/2025 | O mês de 10/2024 correspondeu ao primeiro dos 4 meses da macroentrega V, última prevista no projeto. Neste sentido, foram realizados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis estabelecidos: Desenvolvimento de uma aplicação com interface que possibilite o processamento de requisições de inspeção advindas de aplicações legadas ou futuras. Neste contexto, as seguintes atividades podem ser destacadas: a) Implementação da versão final da interface da aplicação; b) Seleção e integração dos modelos finais de análise de imagens; e c) Documentação e organização dos entregáveis do projeto. O mês de 11/2024 correspondeu ao segundo dos 4 meses da macroentrega V, última prevista no projeto. Neste sentido, foram realizados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis estabelecidos: Desenvolvimento de uma aplicação com interface que possibilite o processamento de requisições de inspeção advindas de aplicações legadas ou futuras. Neste contexto, as seguintes atividades podem ser destacadas: a) Implementação da versão final da interface da aplicação, incluindo ajustes finais nos módulos de frontend e backend; b) Seleção e integração dos modelos finais de análise de imagens; e c) Validação da solução e confecção da documentação técnica e de usuário da solução. A macroentrega V, que corresponde à última prevista na proposta do projeto, foi finalizada no mês de fevereiro de 2025. Esta macroentrega teve como atividade principal a finalização do desenvolvimento do protótipo de software de inspeção de LTEs incluindo os módulos de back-end e front-end. Na etapa também foram incluídos testes para validação do sistema. Os indicadores físicos desta macroentrega correspondem a: i) Repositório com os códigos-fonte da aplicação desenvolvida; ii) Relatório técnico com a documentação do desenvolvimento da aplicação. Todos os indicadores mencionados foram concluídos e disponibilizados no momento da apresentação do relatório da macroentrega. Observando os entregáveis ou indicadores planejados, frente aos desenvolvimentos realizados e aos resultados alcançados, considera-se que as metas previstas para a Macro V foram atendidas. Também a execução orçamentária foi realizada conforme planejado. Assim, o percentual de conclusão do projeto no momento do encerramento da macroentrega é de 100%.
3575 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2306.0016 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Criar a arquitetura do sistema de análise automática e obter modelos de localização e classificação. Esta meta corresponde à definição e implementação da arquitetura de análise automática de imagens empregando técnicas de aprendizagem de máquina. Além disso, prevê a obtenção de modelos de localização e classificação que possibilitem a realização de inspeção automatizada de dois componentes selecionados na M3. Também nesta etapa será projetada e implementada a funcionalidade relacionada à transmissão em tempo de voo de imagens do drone para a estação de solo. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com os códigos-fonte da arquitetura geral de análise automática de imagens ii) modelos de IA para localização automática dos componentes selecionados; iii) modelos de IA para classificação/detecção de falhas dos componentes inspecionados; iv) repositório com os códigos-fonte associados à funcionalidade de transmissão de imagens. | Download | 63.530,00 | 131.945,70 | 28.613,85 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 15/05/2024 | 19/09/2024 | 1 | 100 | Não | 20/09/2024 | No mês de maio de 2024 foram iniciadas as atividades relacionadas à Macroentrega IV. A meta principal desta macroentrega corresponde ao aprimoramento da arquitetura e dos modelos de localização e classificação do sistema de inspeção em desenvolvimento. Neste sentido, foram iniciadas as atividades de análise e implementação das funcionalidades previstas para o software, assim como continuado o trabalho de coleta e preparação da base de dados a ser utilizada no treinamento de novos modelos de análise de imagens. Com base nas atividades desenvolvidas e nos resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 20%. O mês de 06/2024 corresponde ao segundo dos cinco meses previstos para a Macroentrega IV. Neste sentido, foram iniciados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis previstos, dentre eles: i) Definição e implementação da arquitetura de análise automática e obtenção de modelos de localização e classificação; e ii) Projeto e implementação de funcionalidade de transmissão de imagens em tempo de voo. Neste contexto, estão em desenvolvimento as atividades de análise e implementação das funcionalidades previstas para o software de inspeção e também o software embarcado. Ainda, está sendo dada continuidade ao trabalho de coleta e preparação da base de dados a ser utilizada no treinamento de novos modelos de análise de imagens. Também no período estão sendo realizados os testes de usabilidade dos módulos de software já implementados. Com base nas atividades desenvolvidas e nos resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 40%.. O mês de 08/2024 corresponde ao quarto dos cinco meses previstos para a Macroentrega IV. Neste sentido, foram realizados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis previstos, dentre eles: i) Definição e implementação da arquitetura de análise automática e obtenção de modelos de localização e classificação; e ii) Projeto e implementação de funcionalidade de transmissão de imagens em tempo de voo. Neste contexto, as seguintes atividades podem ser destacadas: a) Desenvolvimentos relacionados à análise automática de imagens: os desenvolvimentos realizados no período se concentraram principalmente na solução de detecção de isoladores de vidros quebrados e faltantes. Visto que não foram obtidas amostras para este tipo de defeito em coletas reais, optou-se por criar uma base de dados artificialmente. Os primeiros modelos de análise obtidos com a base de dados criada mostraram-se promissores e serão aprimorados no mês seguinte. b) Implementação de uma funcionalidade de cálculo e monitoramento de desempenho de modelos: Foi iniciada a implementação de uma funcionalidade relacionada ao cálculo e monitoramento de desempenho dos modelos de análise de imagens. A partir de agora, para cada inferência obtida pelos modelos utilizados, será possível identificar eventuais inconsistências. A comparação entre inferências corretas e apontadas como incorretas será utilizada para cálculo de indicadores de desempenho, como acurácia, erro, matriz de confusão, dentre outros. c) Desenvolvimentos relacionados ao processamento embarcado: Foi continuada a implementação de uma proposta de arquitetura para processamento embarcado e transmissão de imagens, com indicação de objetos detectados, para a estação de solo. Os trabalhos realizados pelos pesquisadores serão combinados de modo a se realizar um ensaio embarcado demonstrando a viabilidade da proposta. A macro foi apresentada para a empresa no dia 19/09/2024 e, no dia 20/09, a empresa entregou o termo de aceite.
3576 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2306.0016 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Coletar e preparar uma base de imagens de referência. A presente meta corresponde à definição e obtenção de uma base de imagens relevante coletada por um drone implementando a metodologia especificada na M2, ao aumento dessa base através de técnicas de aumento de dados tais como adição de ruído, rotações, escalamento, saturação e alteração de brilho e contraste, bem como ao desenvolvimento ou integração de uma ferramenta computacional para tratamento das imagens. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com a base de imagens adequada e preparada para o treinamento de modelos de IA; ii) ferramenta computacional para rotulação das imagens e tratamento de dados; e iii) relatório técnico contendo a descrição e justificativa da construção da base e a descrição técnica da ferramenta de tratamento. | Download | 102.435,00 | 102.690,42 | 18.168,84 | 31/01/2024 | 30/04/2024 | 22/02/2024 |  | 1 | 100 | Não | 14/05/2024 | No mês de fevereiro de 2024 foram iniciadas as atividades relacionadas à Macroentrega III. A meta principal desta macroentrega refere-se à realização de coleta de base de imagens relevante para o treinamento da ferramenta de análise e também para validação das funcionalidades implementadas no sistema de inspeção em desenvolvimento. Neste sentido, foi iniciada a implementação de funcionalidades embarcadas na aeronave, como a rotina de notificação ao piloto sobre a área de trabalho em torno das estruturas a serem inspecionadas. Ainda, foi projetada e implementada em nível de protótipo a rotina de análise de imagens térmicas para fins de detecção automática de pontos quentes nas estruturas e componentes de sistemas de transmissão de energia. Com base nas atividades e resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 30%. No mês de março de 2024 foram continuadas as atividades relacionadas à Macroentrega III, já iniciadas no mês de fevereiro. A meta principal desta macroentrega refere-se à realização de coleta de base de imagens relevante e também o desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema de inspeção de componentes de linhas de transmissão de energia elétrica. Neste sentido, está sendo realizada a implementação e validação de funcionalidades embarcadas na aeronave, como a rotina de notificação ao piloto sobre a área de trabalho em torno das estruturas a serem inspecionadas. Ainda, encontra-se em fase de projeto e implementação o fluxo de análise de imagens térmicas para fins de detecção automática de pontos quentes nas estruturas e componentes empregados em torres de transmissão. No que se refere à aquisição de imagens, foi realizado em conjunto com a empresa parceira e colaboradores externos um cronograma de coletas em campo em estruturas reais. A primeira coleta em campo já foi realizada, e outras estão previstas para a realização no mês de abril. Com base nas atividades e resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 65%. A macro entrega foi realizada em 29.04.24 com execução de 100% e o termo de aceite assinado em 14/05/24.
3577 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2306.0016 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Especificar um método de coleta de dados. Esta meta se refere à especificação de um método ou procedimento que aprimore a coleta de dados realizada por um drone, levando em consideração as técnicas de inspeção automatizada que serão empregadas. Também prevê a avaliação da possibilidade de automatizar a orientação da câmera com base em parâmetros fornecidos por um sistema de análise de imagens embarcado. O indicador físico de entrega dessa macroentrega será um relatório técnico contendo a descrição de uma metodologia que especifique trajetórias, distâncias, orientação, dentre outros parâmetros, a serem utilizados na etapa de aquisição de imagens. | Download | 43.130,00 | 85.020,27 | 9.084,42 | 01/12/2023 | 30/01/2024 | 29/11/2023 | 21/02/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024 | O andamento das atividades do referido projeto no período de 12/2023, que corresponde ao primeiro mês de execução da Macroentrega II, ocorreu de acordo com o planejado. Dentre as atividades principais desenvolvidas destaca-se o início da elaboração da metodologia de aquisição de imagens pelo veículo aéreo não tripulado. Esta metodologia deve atender aos requisitos e procedimentos necessários para a coleta de imagens em campo adequadas à análise automática por visão computacional através do sistema de software de inspeção de objetos e anomalias. A proposta está sendo elaborada pelos pesquisadores e pelo piloto profissional contratado (RPA), com base nas entrevistas que têm sido realizadas no período com stakeholders de empresa parceira (CELESC) e a empresa demandante. Além disso, aspectos da metodologia estão sendo validados de forma experimental. Para isso, foi montado um ambiente de coleta no Campus Florianópolis do IFSC, empregando suportes instalados em ambiente externo e cadeias de isoladores de diferentes tipos fornecidos pela CELESC. Neste ambiente foram realizados voos com diferentes drones para coleta de imagens em condições mais representativas. Os trabalhos relacionados aos entregáveis previstos para a meta II estão sendo desenvolvidos conforme planejado e, desta forma, conclui-se que o percentual de execução da macroentrega seja de 50%. O mês de 01/2024 correspondeu ao último período da macroentrega II. Neste período foram desenvolvidas atividades relacionadas às metas previstas no projeto, incluindo a especificação de um procedimento ou metodologia de aquisição de imagens, a seleção de casos de uso para validação da solução e a avaliação de funcionalidades de auxílio ao piloto a serem embarcadas na aeronave. O indicador físico dessa macroentrega foi entregue e aceito pela empresa demandante, correspondendo a um relatório técnico que contém a descrição de uma metodologia que especifica trajetórias, distâncias, orientação, dentre outros parâmetros, a serem utilizados na etapa de aquisição de imagens. Este relatório está contido no Anexo I do relatório da macroentrega II. Observando as atividades executadas e o indicador previsto frente às entregas realizadas e aos resultados alcançados, considera-se que as metas previstas na Macro II foram atendidas e concluídas em 100%.
3578 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2306.0016 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Operacionalizar o sistema de inspeção automatizada prévio da empresa, refinar os requisitos de atualização e selecionar as ferramentas de desenvolvimento. Esta meta se refere à operacionalização do sistema de inspeção desenvolvido anteriormente pela empresa demandante, incluindo atualizações tecnológicas mínimas necessárias para que o mesmo possa ser implantado e utilizado em ambiente operacional atual. Sobre este sistema serão ainda definidos os requisitos funcionais de atualização a serem desenvolvidos nas próximas etapas do projeto, incluindo a identificação de funcionalidades e módulos a serem reutilizados e/ou adaptados. Também nesta etapa serão selecionadas e propostas, com base em testes conceituais e revisão da literatura, um conjunto de ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento da solução atualizada. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão i) uma instalação operacional do sistema prévio; ii) um documento de especificação de requisitos e um relatório técnico detalhando e justificando a escolha de bibliotecas de software, propostas arquiteturas de CNNs e de uma plataforma computacional a ser utilizada na versão atualizada do sistema. | Download | 44.860,00 | 73.800,56 | 24.225,12 | 31/07/2023 | 30/11/2023 | 02/08/2023 | 29/11/2023 | 1 | 100 | Não | 29/11/2023 | O andamento das atividades do período, que corresponde ao primeiro mês de execução da Macro I do projeto, estão de acordo com o planejado. Dentre as atividades desenvolvidas destaca-se o início do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo definição arquitetural e construção das primeiras telas e funcionalidades. Outra atividade em desenvolvimento corresponde à implementação e treinamento dos primeiros modelos de aprendizado de máquina para indicação automática de anomalias, com resultados promissores. Também foi iniciado o estudo de requisitos de hardware para a missão de aeroinspeção, assim como testes iniciais envolvendo a aquisição de imagens com os drones e câmeras disponíveis. Desta forma, os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 foram iniciados e pelos resultados alcançados conclui-se que o percentual de execução seja de 25%. O andamento das atividades do período, que corresponde ao segundo mês de execução da Macro I do projeto, estão de acordo com o planejado. Dentre as atividades desenvolvidas destaca-se a continuidade do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo a conclusão dos cadastros das entidades de usuários, clientes, pontos de inspeção, anomalias e inspeção. Outra atividade em desenvolvimento corresponde à proposição de uma metodologia multinível de imagens empregando aprendizado de máquina a ser utilizada na detecção de objetos e anomalias. Tal metodologia será validada na sequência dos trabalhos com o início do treinamento e integração de modelos de classificação / detecção de anomalias e objetos. Também está em andamento o estudo das funcionalidades disponíveis nos equipamentos de aquisição para que seja proposta uma metodologia de coleta de dados que inclua tanto imagens como metadados de localização associadas. Os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 estão avançando conforme planejado e desta forma conclui-se que o percentual de execução seja de 50%. O andamento das atividades do período, que corresponde ao terceiro mês de execução da Macro I do projeto, está de acordo com o planejado. Dentre as atividades principais desenvolvidas destaca-se a continuidade do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo a implementação do fluxo de análise de imagens relacionadas à inspeção, carga de imagens, marcação de objetos ou anomalias de forma manual e análise automática empregando aprendizado de máquina. Outra atividade que se encontra em desenvolvimento corresponde à implementação de uma metodologia multinível de imagens empregando aprendizado de máquina. Tal metodologia será utilizada na detecção automática de objetos e anomalias. No que se refere ao hardware envolvido, correspondente ao drone instrumentado, está em andamento o estudo das funcionalidades disponíveis nos equipamentos de aquisição para que seja proposta uma metodologia de coleta de dados que inclua tanto imagens como metadados de localização associadas. Os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 estão avançando conforme planejado e desta forma conclui-se que o percentual de execução seja de 75%. O trabalho desenvolvido no mês de 11/2023 se referente ao último mês da macroentrega I, Neste período foram concluídas as entregas previstas para a referida macro, incluindo o refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de inspeção, da seleção experimental de ferramentas de desenvolvimento e da implementação um protótipo funcional que realiza o fluxo de inspeções no computador e que servirá de base para a evolução incremental da solução. Os indicadores físicos dessa macroentrega foram entregues, e aceitos pela empresa demandante, da seguinte forma: I. Um documento de especificação de requisitos atualizado. Este trabalho está documentado no relatório de macroentrega, Anexo I; II. Documentação detalhando e justificando a escolha de bibliotecas de software, propostas arquiteturas de CNNs e de uma plataforma computacional a ser utilizada na versão atualizada do sistema. Este trabalho está documentado no próprio relatório da macroentrega, principalmente na descrição realizada no capítulo 3 e também no Anexo II. Além disso, parte das arquiteturas e ferramentas já foram utilizadas na implementação do protótipo funcional descrito no indicador III; III. Um protótipo funcional do sistema que implementa o fluxo de inspeção baseado em imagens. Este sistema foi implementado e encontra-se funcional no laboratório em que o sistema está sendo desenvolvido, conforme resultados já parcialmente apresentados à empresa e também documentado no relatório relacionado ao indicador I. Observando os entregáveis ou indicadores planejados, frente às entregas realizadas e aos resultados alcançados, considera-se que as metas previstas na Macro I foram atendidas e concluídas em 100%.
3579 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0046 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Modelo de classificação e extração de informações com assinatura temporal | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024
3580 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0046 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Modelo de classificação e extração de informações | Download | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 66 | Não | 30/07/2024
3581 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0046 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Algoritmo de crawler desenvolvido para busca na área de domínio espeficada(o) | Download | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 31/01/2024 | 01/06/2023 | 31/01/2024 | 1 | 33 | Não | 24/04/2024
3582 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2305.0048 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Integração do aplicativo ao ambiente de homologação para validação em ambiente relevante | Nenhum anexo | 176.013,94 | 122.726,24 | 69.795,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3583 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0048 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Implementação de algoritmos de otimização do planejamento da produção considerando mais de um objetivo | Download | 176.013,96 | 122.726,16 | 69.795,00 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 1 | 75 | Não | 03/12/2024
3584 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0048 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Implementação de algoritmos de otimização do planejamento da produção considerando um único objetivo | Download | 176.013,96 | 122.726,16 | 69.795,00 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 01/11/2023 | 29/05/2024 | 1 | 20 | Não | 27/06/2024
3585 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0048 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Engenharia e análise dos dados da empresa | Download | 117.342,64 | 81.821,44 | 69.795,00 | 01/07/2023 | 30/10/2023 | 01/07/2023 | 21/11/2023 | 1 | 20 | Não | 28/11/2023
3586 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2305.0043 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação em escala final com Interface e sistema de bilhetagem | Download | 192.603,68 | 130.828,50 | 86.424,00 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 80 | Não | 04/02/2025
3587 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0043 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação em escala final com Interface e plugins funcionais | Download | 192.675,50 | 130.828,00 | 86.424,00 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 1 | 60 | Não | 29/01/2025
3588 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0043 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação com a interface inicial desenvolvida | Download | 192.675,50 | 130.828,00 | 86.424,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 1 | 50 | Não | 07/06/2024
3589 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0043 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Produto atualizado com a abordagem desenvolvida para redução do tempo de setup | Download | 192.675,50 | 130.828,00 | 86.424,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 33 | Não | 21/12/2023
3590 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2304.0042 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Transferência do conhecimento adquirido | Download | 30.000,00 | 18.000,00 | 14.938,00 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/06/2024
3591 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2304.0042 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Desenvolvimento de protótipo 2 com resultado para validação em ambiente relevante | Download | 90.000,00 | 54.000,00 | 14.940,00 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 1 | 90 | Não | 29/04/2024
3592 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2304.0042 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Desenvolvimento de protótipo 1 com versão inicial do modelo de otimização | Download | 90.000,00 | 54.000,00 | 14.940,00 | 14/04/2023 | 30/09/2023 | 14/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 40 | Não | 14/11/2023
3593 | 2025-03-04 | 5 | PCIN-2305.0004 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Relatório final do projeto sobre os principais aprendizados | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 25/05/2024 | 11/05/2024 | 24/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
3594 | 2025-03-04 | 4 | PCIN-2305.0004 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo que detecta e classifica sinalização horizontal e vertical, objetos genéricos e obstáculos na via | Download | 148.486,60 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 10/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
3595 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2305.0004 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo que detecta veículos e recupera malha aproximada dos mesmos | Download | 296.973,19 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 01/01/2024 | 01/09/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 05/02/2024
3596 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2305.0004 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo funcional de detecção de pedestres | Download | 296.973,19 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 01/07/2023 | 27/12/2023 | 1 | 100 | Não | 27/12/2023
3597 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2305.0004 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Relatório sobre o estado da arte de técnicas de localização e detecção de pedestres | Download | 257.055,38 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
3598 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2305.0034 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Integração do sistema módulo ASSB /BMS e montagem do protótipo | Nenhum anexo | 357.944,28 | 407.550,14 | 150.851,75 | 18/11/2025 | 17/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
3599 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2305.0034 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Escalonamento de processo para produção e montagem de um módulo ASSB | Nenhum anexo | 358.080,00 | 557.868,62 | 155.783,64 | 18/05/2025 | 17/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
3600 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2305.0034 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Produção e caracterização de um Stack ASSB e desenvolvimento do projeto dos circuitos de instrumentação e da eletrônica de potência | Nenhum anexo | 715.440,00 | 1.158.084,55 | 321.611,75 | 18/05/2024 | 17/05/2025 | 18/05/2024 |  | 1 | 40 | Não
3601 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2305.0034 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Desenvolvimento de célula ASSB no formato “Pouch-Cell” de 24cm2 e Elaboração da arquitetura do sistema gerenciador de ramos | Download | 531.150,00 | 1.496.580,99 | 353.060,00 | 17/05/2023 | 17/05/2024 | 17/05/2023 | 17/05/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024
3602 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2305.0018 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Modelo de inteligência artificial | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 02/05/2024 | 31/05/2024 | 03/02/2024 | 31/05/2024 | 2 | 100 | Não | 19/07/2024
3603 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2305.0018 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Piloto com um novo hardware e arquitetura interoperável | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2023 | 02/02/2024 | 15/05/2023 | 02/02/2024 | 2 | 100 | Não | 01/03/2024
3604 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2305.0018 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Módulo de configuração e atuação baseado em inteligência de dados | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2023 | 02/02/2024 | 15/05/2023 | 02/02/2024 | 2 | 100 | Não | 01/03/2024
3605 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2305.0018 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | MVP do módulo de tratamento e treinamento de dados veicular | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2023 | 05/01/2024 | 15/05/2023 | 05/01/2024 | 2 | 100 | Não | 05/01/2024
3606 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2305.0047 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Relatório técnico dos testes para TRL 5 (Demonstração do componente em ambiente relevante) | Download | 117.647,04 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Não | 31/10/2024
3607 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0047 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Modelos otimizados para inferência em CPU embarcada | Download | 294.117,64 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 01/04/2024 | 22/07/2024 | 1 | 90 | Não | 22/07/2024
3608 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0047 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Modelos de reconhecimento de eventos de interesse e para anonimização dos dados | Download | 294.117,64 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 01/11/2023 | 07/03/2024 | 1 | 45 | Não | 01/04/2024
3609 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0047 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Dataset de pessoas próximas a veículos em diferentes contextos | Download | 294.117,64 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 01/06/2023 | 04/10/2023 | 1 | 33 | Não | 15/10/2023
3610 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0045 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | M-03.Modelos de IA novos e/ou adaptados para o contexto brasileiro e treinados em dataset existente e avaliação de métodos clássicos de odometria visual e SLAM | Download | 333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 13/04/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 24/07/2024
3611 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0045 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | Ambiente de criação de datasets com a integração de sensores de localização | Download | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 30/01/2024 | 01/12/2023 | 12/04/2024 | 1 | 70 | Não | 23/04/2024
3612 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0045 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | Relatório de avaliação de modelos de segmentação semântica de objetos em cenas urbanas brasileiras | Download | 499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 22 | Não | 12/12/2023
3613 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2306.0050 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Avaliação de resultados em ambiente de homologação | Nenhum anexo | 1.573.413,17 | 1.094.066,32 | 209.832,00 | 12/12/2024 | 11/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3614 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2306.0050 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Segunda geração para transcrição de fala, uso do modelo de linguagem para gerar respostas e conversão da resposta em de texto em áudio disponibilizado através de uma interface desenvolvida. | Download | 166.337,68 | 115.662,32 | 209.832,00 | 12/03/2024 | 11/12/2024 | 12/03/2024 | 10/12/2024 | 1 | 75 | Não | 19/12/2024
3615 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2306.0050 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Resultados de referência para transcrição de fala e uso do modelo de linguagem para elaboração de respostas através de uma interface desenvolvida. | Download | 134.485,80 | 93.514,24 | 209.832,00 | 12/09/2023 | 11/03/2024 | 12/09/2023 | 11/03/2024 | 1 | 50 | Não | 25/04/2024
3616 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2306.0050 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Construção de datasets privados para teste e avaliação de modelos. | Download | 67.242,90 | 46.757,12 | 209.832,00 | 12/06/2023 | 11/09/2023 | 12/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 25 | Não | 03/10/2023
3617 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2305.0049 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Assistente virtual automatizado baseado em IA e IA de integração na plataforma, incluindo as API's | Download | 171.402,00 | 114.000,00 | 54.000,00 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 01/05/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 12/12/2024
3618 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2305.0049 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Sistema de recomendação de conteúdo psicoeducativo e integração do modelo de explicabilidade ou recursos de explicabilidade no sistema de recomendação | Download | 166.002,00 | 114.000,00 | 54.000,00 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 1 | 50 | Não | 30/04/2024
3619 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2305.0049 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Modelos XAI para o sistema de recomendação, recursos de classificação definidos, um método de aprendizagem incremental aplicável e versão preliminar do modelo de AM. | Download | 166.008,50 | 114.000,00 | 54.000,00 | 18/05/2023 | 31/10/2023 | 18/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 25 | Não | 15/01/2024
3620 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2307.0067 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | analise do teor de contaminação de utensílios em operação em hospitais reais: Vários testes e analises serão feitas em conjunto com as instituições relacionadas diretamente com o projeto e suas condições operacionais e de seguranças, terão prioridade nas descontaminações de utensílios hospitalares | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 07/04/2025 | 28/05/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
3621 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2307.0067 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Ensaios repetidos para avaliação de degradação de materiais: Estes ensaios farão parte de acervo documental onde cada prova de teste será analisada pelos envolvidos no projeto criando projeções para evitar quaisquer danos estruturais e operacionais no desenvolvimento da tecnologia | Nenhum anexo | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/04/2025 | 06/04/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
3622 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2307.0067 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Ensaios microbiológicos em diversas condições operacionais e m utensílios em escala 1:4 - Estes ensaios serão acompanhados e realizados em conjunto com os coordenadores, pesquisadores e instituições ligadas diretamente no desenvolvimento do projeto | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 30/12/2023 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
3623 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2307.0067 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | - Construção de protótipo em escala 1:4 - Será desenvolvido um protótipo em cima do projeto atual onde iremos implementar novos componentes e novos métodos para a demonstração | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 30/09/2023 | 29/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
3624 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2307.0067 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Realização de ensaios com câmara de baixo volume existente: Iremos realizar os ensaios com a metodologia em conjunto aos coordenadores levando em consideração todos os fatores abordados na melhoria | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 13/07/2023 | 29/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
3625 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2305.0072 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 4: I – relatório dos pré-testes climáticos; II – relatório dos pré-testes Anatel; III – documentação de hardware final atualizada: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); IV – documentação de software embarcado final atualizada: código fonte e arquivos binários; V – documentação da mecânica entregue pelo terceiro do design dos cases mecânicos. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 21/06/2024 |  |  | 100 | Não
3626 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2305.0072 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 3: I – documentos de hardware finais para apoio a manufatura: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); II – Jiga Beacon com integração com a plataforma PLT; III – Jiga Gateway IoT Simplificado de acordo com os requisitos destacados no plano de trabalho. | Download | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 30/05/2024 | 03/04/2024 | 20/06/2024 |  | 100 | Não | 09/07/2024
3627 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2305.0072 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 2: I – documentos de software embarcado preliminares de desenvolvimento: código fonte e arquivos binários; II – documentos de hardware preliminares de desenvolvimento: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); III – relatório técnico descritivo de validação inicial do ambiente operacional. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 31/10/2023 | 03/07/2023 | 02/04/2024 |  | 100 | Não | 04/06/2024
3628 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2305.0072 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 1: I – relatório técnico descritivo das otimizações/desenvolvimento de cada item supracitado; II – relatório técnico descritivo do caderno de testes a ser adotado para validação no ambiente operacional. | Download | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 01/06/2023 | 15/09/2023 |  | 100 | Não | 15/09/2023
3629 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2307.0066 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Documentação final: WP 12 - Documentação e Disseminação de Resultados (artigos) WP 13 – Atualização do arquivo digital do projeto com a configuração final | Nenhum anexo | 49.618,00 | 32.748,00 | 16.870,00 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
3630 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2307.0066 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Protótipo final #1: WP9 - Projeto dos modos de ventilação não-invasivos WP10 - Documentação dos modos de ventilação não-invasivos WP 11 - Desenvolvimento e testes de usabilidade do aplicativo com Modos de ventilação não-invasivos | Nenhum anexo | 49.618,00 | 32.748,00 | 16.870,00 | 01/03/2025 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
3631 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2307.0066 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Dossiê técnico do produto: WP – 6 Documentação eletrônica detalhada WP- 7 Documentação de software detalhada WP – 8 Arquivo digital de configuração do projeto | Nenhum anexo | 49.618,00 | 32.748,00 | 16.870,00 | 03/02/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
3632 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2307.0066 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Protótipo preliminar #1: WP3 – Projeto dos modos de ventilação invasivos WP4 – Documentação dos modos de ventilação invasivos WP5 – Desenvolvimento e testes de usabilidade do aplicativo com Modos de ventilação invasivos | Download | 49.618,00 | 32.748,00 | 16.870,00 | 30/09/2023 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
3633 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2307.0066 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Requisitos e concepção: WP1 – Documentação da eletrônica e software atual do Ticê WP2 - Definição de Requisitos de Projeto | Download | 49.621,47 | 32.749,69 | 16.871,78 | 13/07/2023 | 29/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
3634 | 2025-03-04 | 5 | PIBM-2303.0027 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável |  | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
3635 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2303.0027 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA PLANTA PILOTO, AVALIAÇÃO TÉCNICO ECONOMICA DOS RESULTADOS E CONSTRUÇÃO DO BUSINESS PLAN PARA A COMERCIALIZAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO ADICIONAL | Nenhum anexo | 317.488,00 | 263.416,00 | 145.928,00 | 06/12/2025 | 01/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
3636 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2303.0027 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM UNIDADE PROTÓTIPO | Nenhum anexo | 400.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 05/04/2025 | 05/12/2025 |  |  | 1 |  | Não
3637 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2303.0027 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO ELETROCATALISADOR PARA O STACK DA SOEC | Nenhum anexo | 500.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 | 02/12/2024 | 04/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3638 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2303.0027 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | MONTAGEM DA BANCADA SOEC (SOLID OXIDE ELECTROLYSIS CELL) | Nenhum anexo | 500.000,00 | 1.100.000,00 | 250.000,00 | 03/04/2023 | 29/11/2024 | 03/04/2023 |  | 1 | 95 | Sim |  | Problemas na instalação do equipamento por isso repactuamos novas datas de entrega. Macroentrega sendo repactuada para entrega em Março de 2025 (Ata assinada em 28/06/2024). Esta ME01 - MONTAGEM DA BANCADA SOEC (SOLID OXIDE ELECTROLYSIS CELL) é referente a ME02 no projeto global ANP, que tem como co-executor o LIPCAT da UFRJ.
3639 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2305.0019 | Plataforma IOT YoloTech | Ferramenta para otimização de redes neurais | Download | 0,00 | 12.857,14 | 35.714,29 | 20/07/2023 | 18/12/2023 | 20/07/2023 | 01/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023 | Projeto de pesquisa em IA para sistemas embarcados que ocorre em paralelo ao desenvolvimento da plataforma de integração de dispositivos, e com o objetivo de construção de conhecimento em redes neurais para sistemas embarcados para aceleração do desenvolvimento (diminuição do tempo e custo) de aplicações baseadas em IA para sistemas embarcados, e contempla as seguintes atividades: 1. Pesquisa do estado da arte das ferramentas utilizadas para transformação e otimização de redes neurais; 2. Preparação dos dados para entrada e saída; 3. Projeto de interface do sistema (centrado no usuário); 4. Desenvolvimento de software: a. Front-end; b. Backend; 5. Escrita e publicação dos resultados da pesquisa Nota: o termo de aceite foi assinado através do Clicksign no dia 04/Dez/2023.
3640 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2305.0019 | Plataforma IOT YoloTech | Plataforma validada em laboratório | Download | 89.285,72 | 50.357,15 | 35.714,28 | 20/07/2023 | 01/12/2023 | 20/07/2023 | 29/11/2023 | 1 | 100 | Não | 23/11/2023 | Nesta etapa será feita a validação da plataforma em laboratório. Esta validação consiste em: a. Montagem física do hardware e infra estrutura necessária; b. Configuração de rede e dos dispositivos utilizados; c. Implantação da plataforma em servidor no ambiente de testes; d. Execução de testes de robustez e escalabilidade (Troca pela PoC de interface para controlar os dispositivos.); e. Ajustes necessários no código.
3641 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2305.0019 | Plataforma IOT YoloTech | Construção do MVP da plataforma | Download | 89.285,72 | 50.357,15 | 35.714,28 | 20/07/2023 | 01/12/2023 | 20/07/2023 | 01/12/2023 | 1 | 100 | Não | 23/11/2023 | A implementação da plataforma de integração de dispositivos será feita nesta etapa. Serão entregues o código fonte e os binários da plataforma, instalados em ambiente de desenvolvimento de acordo com as fases: a. Implementação base da arquitetura definida na etapa 1; b. Integração com plataformas externas (device vendors) (Foi criado um setup para utilização da Tuya mas devido à necessidade de utilização do Zigbee, este item não será necessário na solução final do produto); c. Implementação da API definida na etapa 2.
3642 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2305.0019 | Plataforma IOT YoloTech | Definição API | Download | 89.285,71 | 50.357,14 | 35.714,28 | 19/06/2023 | 01/09/2023 | 20/06/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 01/09/2023 | Nesta macro entrega, será definido junto à Yolo o conjunto de funcionalidades e a respectiva API da plataforma de integração de dispositivos IoT. Como entregável, será produzida a documentação desta API para ser utilizada como referência.
3643 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2305.0019 | Plataforma IOT YoloTech | Arquitetura e wireframe da plataforma | Download | 89.285,71 | 50.357,14 | 0,00 | 19/06/2023 | 01/09/2023 | 19/06/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 01/09/2023 | Esta etapa tem por objetivo realizar a tomada de decisão em relação ao MVP do projeto. Assim, serão estudadas as principais plataformas open source para automação residencial, de acordo com um conjunto de critérios pré estabelecidos em conjunto com a Yolo para definirmos qual a plataforma mais adequada para uso no projeto. Além disso, também serão definidos os dispositivos de automação residencial que farão parte do MVP e a jornada de setup destes dispositivos. Como entregável, teremos: a. Relatório de pesquisa sobre as plataformas open source para automação residencial; b. Descritivo do MVP e seus componentes de hardware e software; c. Documento de arquitetura da plataforma; d. Wireframes da plataforma.
3644 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2301.0017 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Modelo de Protótipo em Ambiente Operacional | Download | 105.722,45 | 16.541,54 | 31.027,69 | 19/01/2024 | 18/09/2024 | 15/01/2024 | 18/09/2024 |  | 100 | Não | 28/10/2024 | Jan/2024: Aguardando termo assinado pelo parceiro tecnológico para E2. Concluído Design System. Progesso da implementação do design system pna aplicação. Estudos da implementação do web socket via bluetooth. Inicio da comunicação bluetooth entre bracelete e aplicativo. Finalização dos estudos para utilização do sensor de glicose e implementação inicial baseado na literatura. Finalização do desenho de placa integrada e encaminhamento para manufatura. Testes de bateria com goal de 24h de autonomia. Pesquisa do uso do max30102 pra pressão arterial. Estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas. Fev/2024: Macroentrega assinada pelo parceiro tecnológico para E2. Finalização da implementação do design system e testes de frontend. Comunicação entre Dispositivo -> Celular via bluetooth utilizando o app ATECH. Escrita dos estudos do sensor de glicose e implementação baseado na literatura em fase final. Escrita dos estudos do sensor max30102 pra pressão arterial e implementação baseado na literatura em progresso. Aguardando a produção da placa integrada. Finalização de estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas. Mar/2024: Neste estágio do projeto, estamos finalizando o frontend e a conexão Bluetooth no backend, com testes pendentes. Também estamos concluindo a implementação do sistema de socket e filas. Iniciamos a homologação nas lojas virtuais Google Store e Apple Store, além das implementações de segurança e recursos de predição. No âmbito do hardware, estabelecemos a comunicação Dispositivo -> Celular via Bluetooth com o app ATECH. Estamos finalizando os estudos e implementação do sensor de glicose e em progresso com o sensor MAX30102 para pressão arterial. Também estamos explorando a troca para o sensor MAX30100 para permitir testes de glicose e pressão. Aguardamos a chegada da placa integrada e finalizamos estudos sobre calibração especializada. Tais avanços são cruciais para nosso sistema de monitoramento de saúde. Abr/24: Software: houve o ingresso de um novo membro na equipe. Início das conversas de identificação dos dispositivos. Desenvolvimento de solução do websocket e de filas. Internacionalização realizada, do aplicativo do administrador. Resolução de bugs. Início do desenvolvimento do código de predição. Hardware: alteração no desenho da case da pulseira (bateria mudou de tamanho). Melhoras na conexão via USB. Definição porpadrão da utilização do sensor MAX30-100. Migração dos códigos do glicosímetro para esse sensor. Problemas relativos ao carregador de bateria foram sanados. Mai/24: Software: Desenvolvida identificação baseada no MAC adress do dispositivo. Encaminhamento do processo de certificação para pulicação do app nas lojas. Resolução de bugs. Encaminhamento do desenvolvimento do código de predição. Hardware: adaptação continua no desenho da case da pulseira (possibilitar melhor leitura). Produção de mais unidades para trabalho e teste de estresse. Migração dos dispositivos atuais para o sensor MAX30-100. Embarcar o código de precisão e criptografia. Junho/24: Software: Resolução de Bugs; Publicação em lojas encaminhada. Finalização das traduções. Ajuste no algoritmo de predição. Testes de conexão de porta Hardware: Teste de display OLED como versão futura Chegada das placas e testes Adequação da case com as novas placas, desenho 3D não condizia com a realidade. Teste de estresse. HW e SW - Desenvolvimento de atualização do firmware via OTA; realizado testes e finalizado criptografica; estratégia de Buffer devido a desconexão. Julho/24: Time geral: Progresso na atualização de firmware; Preparação de texto para Macro entrega e Alinhamento de alertas. Hardware: Ajustes de encaixe das novas placas, necessário impressão de novas cases; Criação em nível de hardware na criptgrafia de dados; Análise consolidada e revisão de metodologia para regressão linear para os dados de glicose; Alinhamento da auto-calibração e outliers; Software: Finalização da tradução; Encaminhamento para publicação do app na playstore; Revisão do ""esqueci minha senha"" e inserção de novos dispositivos; Adição da atribuição de ""Nome amigável"" para dispositivos; Adição do botão de pânico; Revalidação do token de autenticação. Resolução de bugs gerais" Agosto/24: Time geral: Envio de dispositivo a parceira tecnológica. Revisão arquitetura do sistema Hardware: Ajustes de dispositivos com problemas fisico. Ajustes a nível de hardware na criptgrafia de dados e testes. Melhora das correções de medições. Análise do impacto do calor corporeo nas medições e possível resfriamento passivo. Software: Implementação Gateway de para o sistema TASE, constando mapeamento de erros e aplicação de regras sequenciais de chamadas. Ajuste de estratégia de subida Google Play (Via criação de novo app). Ajustes de URL para evitar erros. Ajuste de execução de som de alertas, inatividade e listagem de dispositivos" Setembro/24: Foi apresentado o protótipo como entrega final para o parceiro tecnológico. Apesar de alguns problemas de comunicação de hardware, a parceira ficou satisfeita com o protótipo final e demonstra interesse para um futuro ciclo 2. Aguardando termo assinado pelo parceiro tecnológico para E3.
3645 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2301.0017 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | Download | 528.612,32 | 82.707,70 | 155.138,46 | 19/07/2023 | 18/01/2024 | 19/07/2023 | 14/01/2024 | 1 | 100 | Não | 20/02/2024 | Julho/2023: - Melhorias na primeira versão do banco de dados - Deploy do sistema em ambiente em núvem - Implementação do dispositivo: 20% - Implementação do APP: 10% - Implementação do sistema web: 90% - Metodologia de testes e segurança 25% - Gerar painel de controle: 80% Agosto/2023: Implantação do ambiente de desenvolvimento e comunicação via bluetooth. Foi realizado a montagem da placa e realizado testes com os sensores de batimentos e pressão arterial inseridos. Testes com comunicação com API. Setembro/2023: O projeto foi congelado no mês de setembro, em função do pagamento não efetuado. Outubro/2023: O andamento do projeto foi retornado no inicio da segunda semana do mês. A parte mobile do bracelete foi progredida. Foi preciso correção de sensores, já que os mesmos apresentaram problemas para captação de dados. A entrega parcial está em andamento com a criação de vídeos de ambas as equipe. Novembro/2023: Feitos testes ponta a potna para encaminhar para a macroentrega de janeiro (HW e SW). Feitos esboços para montagem de placa unificada para diminuir volume do aparelho (HW). Criação de novas versões de cases reduzidso para as novas placas (HW). Testes de sensores e estudos de viabilidade para oxigenação não invasiva e leitura de glicose (HW). Desenvolvimento de telas utilizando o design system fornecido em andamento (SW e UX/UI). Dezembro/2023: Está sendo feito a calibração dos sensores do bracelete, além do desenvolvimento do layout final da aplicação desktop. Escrita de textos para INPI. Sensores de glicose foram previamente estudados. Criação de case para bracelete versão 2.0 e, por fim, estão sendo feitos desenhos e criação PCB para minuaturização. Janeiro/2024: Aguardando assinatura do termo de macroentrega assinada pelo parceiro tecnológico; Concluido Design System. Progresso da implementação do desusgn system para aplicação. Estudos da implementação do wb socket via bluetooth. Inicio da comunicação bluetooth enre bracelete e aplicativo. Finalização dos estudos para utilização do sensor de glicose e implementação inicial baseado na literatura. Finalização do desenho de placa integrada e encaminhamento para manufatura. Testes de bateria cm goal de 24h de autonomia. Pesquisa do uso max30102 para pressão arterial. Estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas.
3646 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2301.0017 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Subsistema V1 para validação em laboratório | Download | 141.357,55 | 66.166,15 | 124.110,77 | 19/01/2023 | 18/07/2023 | 19/01/2023 | 18/07/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023 | Fevereiro/2023 - Processo de contratação da equipe; Reuiões de alinhamento e planejamento das atividades; Atividades de imersão. Março/23: Equipe contratada. Metade das atividades previstas de imersão realizadas. A definir as tecnologias. Abr/23: Tecnologias definidas 100%. Escrita de projeto para submissão na plataforma Brasil 100%. Modelagem do banco de dados 90%. Modelo ER do sistema 80% Avaliação de hardwares disponíveis no mercado para posterior engenharia reversa 50%. Desenvolvimento de tela do sistema clinica/hospital 5%. Backend da aplicação 5%. Maio/23: Modelagem do banco de dados 100%. Modelo ER do sistema 100%. Avaliação de hardwares disponíveis no mercado para posterior engenharia reversa 80%. Desenvolvimento de tela do sistema clinica/hospital 90%. Backend da aplicação 100%. Junho/23: Melhorias no backend da aplicação; Integração entre backend e frontend; Correção de bugs do frontend; Melhorias gerais do frontend para versão Julho/23: macroentrega finalizada
3647 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2307.0065 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Avaliação da eficiência de liberação e otimização da estabilidade dos sistemas: Avaliar a performance das dispersões a base de nanopartículas contendo os princípios ativos, através de acompanhamento em testes in vitro, a serem conduzidos pela empresa | Nenhum anexo | 89.423,00 | 125.670,00 | 53.654,00 | 01/11/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3648 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2307.0065 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Avaliação da estabilidade das dispersões a base de nanopartículas: Estudar a estabilidade físico-química dos nanossistemas desenvolvidos | Nenhum anexo | 89.423,00 | 125.670,00 | 53.654,00 | 01/05/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3649 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2307.0065 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. | Nenhum anexo | 89.423,00 | 125.670,00 | 53.654,00 | 01/08/2023 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3650 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2307.0065 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Desenvolvimento/otimização da síntese e caracterização das nanopartículas: Testar as rotas de síntese que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento e compatibilização dos compostos acima mencionados. Caracterizar as propriedades morfológicas e físico-químicas dos nanossistemas desenvolvidos. | Download | 89.425,27 | 125.671,23 | 53.656,20 | 12/07/2023 | 31/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3651 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2307.0065 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento dos itens discriminados nas linhas de pesquisa | Download | 89.425,27 | 125.671,22 | 53.656,20 | 12/07/2023 | 29/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
3652 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2305.0006 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Relatório de encerramento do projeto: principais resultados obtidos | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 29/09/2024 | 30/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3653 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2305.0006 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Protótipo físico: solução de conectividade | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29/11/2023 | 28/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
3654 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2305.0006 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Ata de reunião de acompanhamento de meio-termo de projeto | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 01/08/2023 | 28/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
3655 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2305.0006 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Ata da Reunião de Kick-Off e Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 15/06/2023 |  | 1 | 100 | Não |  | a) Não foi anotado atraso pois o início da macroentrega 2 está prevista para 01/08/2023. b) Aporte EMBRAPII apontado como "zero" na macroentrega pois foi realizado integralmente no início do projeto.
3656 | 2025-03-04 | 5 | PSBS-2104.0007 | CO2 Eletroquímico | Operação assistida e Digital Twin | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/06/2023 | 07/10/2024 | 10/06/2023 |  | 1 | 65 | Não
3657 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2307.0064 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Avaliação e acompanhamento de testes em campo: Fornecer, avaliar e ajustar a performance das formulações através de acompanhamento em testes in vitro e in vivo, a serem conduzidos pela empresa. | Nenhum anexo | 33.924,00 | 47.684,00 | 20.356,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3658 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2307.0064 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Caracterização das Nanodispersões: Caracterização Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões e se apropriado, de seus componentes. | Download | 42.405,00 | 59.605,00 | 25.445,00 | 01/11/2023 | 29/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
3659 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2307.0064 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Estudo e otimização da estabilidade: Estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos. | Nenhum anexo | 42.405,00 | 59.605,00 | 25.445,00 | 01/11/2023 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3660 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2307.0064 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Otimização de Síntese, caracterização e determinação dos perfis de encapsulamento e liberação e Obtenção do IFA carrapaticida : Aplicação dos materiais mais adequados para fabricação dos nanossistemas utilizados na formulação. Otimização da compatibilização das nanopartículas de cobre com as moléculas de interesse carrapaticida. (Outras moléculas poderão ser acrescentadas para testes e compatibilização, visando obter atividade frente a outros parasitos, desde que em comum acordo entre os pesquisadores). Desenvolvimento e otimização de testes para estimar a eficiência do encapsulamento (se pertinente) e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos utilizados na nanodispersão a base de Nanopartículas de Cobre Sucesso na obtenção de um IFA carrapaticida para uso em bovinos, equinos e caninos. | Nenhum anexo | 42.405,00 | 59.605,00 | 25.445,00 | 01/08/2023 | 31/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3661 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2307.0064 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Prospecção dos Materiais e parâmetros de síntese e compatibilização de materiais: Prospectar e decidir pelos melhores materiais para a construção dos nanossistemas a base de nanopartículas de cobre e sua compatibilização com as 3 moléculas de interesse. | Download | 68.372,00 | 96.080,00 | 41.030,09 | 10/07/2023 | 10/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
3662 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2302.0010 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Estudo de vida de útil da massa selecionada Etapa 1. Instalação de experimento Etapa 2. Avaliação de estabilidade microbiológica Etapa 3. Avaliação de estabilidade físico-química Etapa 4. Avaliação de estabilidade sensorial Etapa 5. Tabulação de dados Etapa 6. Análise Estatística Etapa 7. Relatório final e entrega do produto e processo | Download | 37.200,00 | 72.602,84 | 21.796,20 | 05/03/2024 | 30/08/2024 | 06/07/2024 | 29/08/2024 | 1 | 100 | Não | 24/09/2024
3663 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2302.0010 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Avaliação físico-química da massa selecionada Etapa 1. Avaliação físico-química Etapa 2. Análise estatística Etapa 3. Relatório parcial | Download | 13.600,00 | 13.600,00 | 21.796,20 | 02/10/2023 | 04/03/2024 | 23/02/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 05/07/2024
3664 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2302.0010 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Avaliações iniciais Etapa 1. Avaliação microbiológica Etapa 2. Avaliação sensorial Etapa 3. Análise estatística Etapa 4. Relatório parcial | Download | 13.600,00 | 20.968,24 | 21.796,20 | 12/06/2023 | 30/09/2023 | 12/07/2023 | 23/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 27/02/2024 | O inicio dessa etapa atrasou em virtude da disponibilidade do fruto da bocaiuva devido ao período da safra.
3665 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2302.0010 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Tramites administrativos e desenvolvimento das massas alimentícias Etapa 1. Tramitação administrativa Etapa 2. Aquisição de insumos Etapa 3. Montagem do experimento Etapa 4. Obtenção de diferentes formulações Etapa 5 Relatório Parcial | Download | 22.784,82 | 67.198,56 | 21.796,22 | 09/02/2023 | 09/06/2023 | 09/02/2023 | 11/07/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
3666 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2211.0005 | Endoscópio Portátil | OTIMIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E TESTES DE SEGURANÇA Desenho do PCB do sistema (controle de LED, controle de insuflação) Módulo de função de Cromoscopia (realce de coloração); Módulo de função de Magnificação de imagem (zoom digital ou analógico); Integração com o módulo Zscan HD, atuando juntamente com o software Zscan. Módulo de conexão via USB, rede (wireless e/ou RJ45) e vídeo (VGA e/ou HDMI), de acordo com descrito pela empresa, podendo ser feito via raspberry.Estudo da fonte chaveada classe médica para desenvolvimento do bloco de eficiência energética | Nenhum anexo | 23.856,21 | 21.179,04 | 23.856,21 | 01/11/2024 | 31/01/2025 |  |  | 2 |  | Não
3667 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2211.0005 | Endoscópio Portátil | BLOCO DE ATUADORES E FUNÇÕES AVANÇADAS ADEQUADAS AO SISTEMA DE IMAGEM DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Nenhum anexo | 23.856,21 | 21.179,04 | 23.856,21 | 01/07/2023 | 31/10/2024 | 30/08/2023 |  | 3 | 80 | Não |  | Esta macroentrega está atrasada. Os pesquisadores estão com alguns entraves que estão sendo solucionados e em paralelo, irão solicitar um Termo Aditivo para prorrogar o prazo do projeto
3668 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2211.0005 | Endoscópio Portátil | SISTEMA DE IMAGEM PARA O BLOCO DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Download | 35.784,31 | 40.018,56 | 35.784,31 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 01/04/2023 | 22/08/2023 | 2 | 100 | Sim | 23/08/2023 | Tendo em vista o atraso na aquisição do Kit Omnivision devido a dificuldade de compra junto a empresa, o processo de criação do software não pode ser completamente concluído no prazo previsto, destaca-se ainda que a empresa que comercializa o produto informou que não trabalha com fundações e universidades, tornando um processo de compra que por si já seria previsto uma entrega superior a 5 meses impossibilitou mais ainda esta etapa, contudo conseguimos contato em outra empresa para tentar efetuar a negociação. Outro fator é a complexidade da etapa de criação do software que exige uma demanda alta em sua etapa de criação.
3669 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2211.0005 | Endoscópio Portátil | ESTUDO DE DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE COMPONENTES E BLOCO CONVERSOR DE IMAGEM COM FOCO NA POTENCIALIZAÇÃO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; | Download | 35.784,31 | 39.581,57 | 35.784,31 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
3670 | 2025-03-04 | 5 | PSBS-2305.0032 | Biocouro Angico | i. Análise final de patentes para identificação de oportunidades e barreiras para proteção de ativos. Caso seja identificado atividade inventiva durante o projeto com base na busca de anterioridade realizada previamente por empresa terceirizada, auxílio no processo de solicitação de patente (redação técnica). ii. Relatório final e encerramento do Projeto Elaboração do relatório final contendo os resultados do projeto. | Download | 60,00 | 12.913,80 | 11.119,60 | 01/07/2024 | 01/08/2024 |  |  | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
3671 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2305.0032 | Biocouro Angico | Caracterização do novo biocouro i.Prototipagem do biocouro em um modelo "A4" (formulação otimizada) Produção de dois protótipos, um protótipo de até 10 folhas do biocouro dubladas com tecido plano composto de fibra biodegradável e o segundo protótipo 10 folhas de biocouro dubladas com 10 folhas de biocouro, totalizando 30 folhas a serem produzidas nessa etapa. ii.Ensaios físico-químicos no produto final e caracterização do angico Avaliação das propriedades superficiais e de aparência dos protótipos, incluindo registros fotográficos, avaliação visual e instrumental da cor e brilho. Ensaios de caracterização têxteis dos protótipos (espessura, manchas aquosas, solidez da cor à fricção, resistência à tração, rasgo, flexão, resistência à abrasão, repelência à água). Caracterização analítica da matéria-prima de angico e seus 3 primeiros extratos por técnicas cromatográficas. iii.Avaliação comparativa do desempenho do biocouro atual e da nova formulação Análise e interpretação dos resultados dos ensaios realizados. iv.Elaboração de ficha técnica do segmento definido pela MABEBIO Criação de uma ficha técnica do biocouro final contendo os resultados das análises realizadas e os desvios aceitáveis. | Download | 80.180,00 | 72.547,72 | 180,00 | 05/04/2024 | 05/07/2024 | 25/04/2024 | 30/07/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024
3672 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2305.0032 | Biocouro Angico | Otimização da formulação de angico e processo do biocouro i.Otimização da formulação de angico a partir das novas matérias-primas Otimização da formulação de angico com novas matérias-primas e análise de resistência mecânica (tração). ii.Processamento e produção dos novos biocouros Desenvolvimento de novos biocouros com a(s) nova(s) formulações(s), otimização do processo de espumação e aprimoramento do processo de desidratação do biocouro. iii.Funcionalização (impermeabilização) e tingimento do novo biocouro Otimização do biocouro por aplicação de impermeabilizante e reforço na camada superior, desenvolvimento de biocouro com 2 variantes de cor (preto e a segunda a definir). | Download | 86.974,36 | 13.153,80 | 300,00 | 04/11/2023 | 04/04/2024 | 24/11/2023 | 24/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
3673 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2305.0032 | Biocouro Angico | i. Mapeamento das potenciais matérias-primas alternativas nacionais Identificação de matérias-primas essenciais para o desenvolvimento do biocouro com o objetivo de melhorar sua resistência mecânica, impermeabilidade e estabilidade dimensional. Seleção de até 2 (duas) matérias-primas à base de plantas que possam ser utilizadas no processo de produção do biocouro substituindo a vagem de angico. Levantamento de possíveis fibras vegetais que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de protótipos mais resistentes. ii. Ranqueamento e priorização das matérias-primas de interesse Análise da disponibilidade e quantidade das matérias-primas selecionadas, verificação da existência de uma cadeia de suprimentos desenvolvida, potenciais fornecedores e parceiros. iii. Aquisição das principais matérias-primas identificadas Aquisição e obtenção de matérias-primas alternativas que serão utilizadas para desenvolvimento dos | Download | 74.509,50 | 76.933,28 | 180,00 | 02/08/2023 | 03/11/2023 | 23/08/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 27/11/2023
3674 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2305.0032 | Biocouro Angico | i. Produção do biocouro pelo processo atual (MABE Bio) Fornecimento dos insumos atuais pela MABE Bio (glicerina, carragena e angico in natura). Produção do biomaterial em laboratório com acompanhamento presencial do técnico da MABE Bio, análise da compatibilidade química dos insumos utilizados, definição dos parâmetros de processo, avaliação das limitações encontradas no processo original (processo de espumação, estabilidade da espuma, gelatinização, desidratação do biomaterial e craqueamento). Produção de 10 corpos de prova tamanho "A4" para caracterização do material atual. ii. Caracterização do biocouro atual (ensaios têxteis) Avaliação das propriedades superficiais e de aparência dos protótipos, incluindo registros fotográficos, avaliação visual e instrumental da cor e brilho. Ensaios de caracterização têxteis dos protótipos (solidez da cor à fricção, resistência | Download | 47.776,13 | 12.973,80 | 25.855,40 | 01/06/2023 | 01/08/2023 | 22/06/2023 | 22/08/2023 | 1 | 100 | Não | 22/08/2023
3675 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2305.0062 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão) 5. Documentação Técnica do PROJETO" | Download | 333.099,77 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 01/03/2024 | 12/12/2024 | 1 | 80 | Não | 12/12/2024 | Termo de aceite assinado digitalmente em 12/12/2024
3676 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2305.0062 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Códigos-fonte e arquivos binários do Firmware 2. Esquema Elétrico e Lista de Material 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos mecânicos 5. 5 Protótipos Montados 6. Códigos-fonte e arquivos binários do aplicativo móvel" | Download | 416.374,70 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 02/10/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 01/03/2024 | ME assinada digitalmente em 01/03/2024
3677 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2305.0062 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito" | Download | 249.824,82 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 01/07/2023 | 28/09/2023 | 1 | 100 | Não | 28/09/2023 | assinado termo de aceite ME3 digitalmente em 12/12/2024
3678 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2307.0026 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Avaliação de Propriedades à fadiga de aços estruturais : -Usinagem de corpos de prova Hardox450 e Strenx700 -Realização de ensaios Hardox450 e Strenx700 (S-N) 2 cond -Realização de ensaios da/dN Hardox450 e Strenx700 (zona II e III) -Realização de ensaios da/dN Hardox450 e Strenx700 (Kth) -Relatório Final | Nenhum anexo | 69.336,23 | 96.695,14 | 41.977,32 | 01/06/2024 | 02/07/2025 |  |  | 1 | 20 | Não
3679 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2307.0026 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Avaliação de Propriedades à fadiga de aços inoxidáveis: -Usinagem de corpos de prova ENDUR 300, 410R e 410M -Treinamento para realizaçã de ensaios em Timóteo-MG -Realização de ensaios S-N Endur300, 410R e 410M -Realização de ensaios da/dN Endur300, 410R e 410M (zona II e III) -Realização de ensaios da/dN Endur300, 410R e 410M (Kth) -Relatório Parcial | Download | 69.336,23 | 96.695,14 | 41.977,32 | 01/11/2023 | 31/05/2024 | 01/11/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
3680 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2307.0026 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Preparação de juntas soldadas e ensaios preliminares: -Revisão Bibliográfica -Preparação e caracterização das juntas soldadas -Ensaios preliminares e definição da metodologia -Relatório Parcial | Download | 69.336,23 | 96.695,14 | 41.977,32 | 03/07/2023 | 31/10/2023 | 03/07/2023 | 21/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 21/02/2024 | Houve atraso na aceitação do termo de aceite por parte da empresa, devido à mudanças na equipe interna.
3681 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2305.0061 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (Revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (Revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão)5. Documentação Técnica | Download | 416.651,46 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2024 | 30/05/2024 | 01/01/2024 | 23/05/2024 | 1 |  | Não | 29/05/2024 | ME assinada eletronicamente em 29/05
3682 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2305.0061 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Códigos-fonte e Arquivos Binários do Firmware 2. Esquema Elétrico e Lista de Material 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos Mecânicos5. 5 (Cinco) Protótipos Montados | Download | 333.321,16 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 10/01/2024 | ME assinada digitalmente em 10/01/2024
3683 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2305.0061 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório com Resultados de Testes da Prova de ConceitoIndicadores | Download | 249.990,87 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
3684 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2306.0214 | DANC – Deep Active Noise Control | Teste em Ambiente Relevante: Essa etapa tem como objetivo a integração e validação do protótipo em ambiente relevante. Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 159.238,72 | 94.097,62 | 68.141,08 | 06/05/2024 | 28/11/2024 | 06/05/2024 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024 | [10/07/24] Data de término da macroentrega atualizada, em alinhamento com o aditivo de prazo cadastrado. Termo de aceite em fluxo de assinatura [10/12/2024] - Data da assinatura do Termo de Aceite da Macroentrega.
3685 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2306.0214 | DANC – Deep Active Noise Control | Construção e Montagem (Prototipagem): Essa etapa visa validar a integração elétrica/mecânica dos componentes de hardware em bancada. Validação e Comissionamento (Bancada): Essa etapa visa validar a integração dos componentes de hardware com a devida programação embarcada. | Download | 246.576,68 | 141.274,89 | 102.301,78 | 01/12/2023 | 03/05/2024 | 01/12/2023 | 03/05/2024 | 1 | 100 | Não | 11/05/2024 | [07/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3686 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2306.0214 | DANC – Deep Active Noise Control | Projeto Conceitual: as atividades previstas para essa etapa incluem a realização das análises das medições, coleta em ambiente de testes (ambiente relevante) e consolidação final dos resultados. Determinação e especificação do modelo de Big Data a ser implementado nos ensaios; Determinação do hardware necessário para implantação do modelo de Big Data e aplicação nos ensaios. Arquitetura – Preliminar/Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando à emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | Download | 222.161,26 | 128.854,53 | 93.307,73 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | [07/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3687 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2306.0214 | DANC – Deep Active Noise Control | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta | Download | 331.754,64 | 192.417,11 | 139.336,56 | 28/06/2023 | 29/09/2023 | 28/06/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023 | [08/09/23] Data de término da macroentrega precisou ser ajustada, em alinhamento com o parceiro. [11/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3688 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2305.0005 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório técnico da avaliação experimental do protótipo | Nenhum anexo | 49.952,60 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3689 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2305.0005 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Contrução do protótipo de inversor | Nenhum anexo | 299.715,60 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2024 | 31/01/2025 | 01/10/2024 |  | 1 | 35 | Não
3690 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2305.0005 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório Técnico da Avaliação de técnicas de controle | Download | 149.857,80 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 16/04/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
3691 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2305.0005 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório técnico do Projeto e simulação de conversor de potência para a aplicação | Download | 449.573,40 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/04/2024 | 01/06/2023 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024
3692 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2305.0038 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultado do desenvolvimento de formulação e estudo do tempo de prateleira, dos estudos de eficácia agronômica e dos estudos toxicológicos. | Download | 353.618,57 | 230.997,44 | 185.359,00 | 07/09/2024 | 05/11/2024 | 05/06/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3693 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2305.0038 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultados dos bioensaio in vivo em conjunto. | Download | 353.618,57 | 230.997,42 | 166.824,56 | 07/01/2024 | 06/09/2024 | 07/01/2024 | 05/06/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3694 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2305.0038 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultados da produção de isolados em arroz, do bioensaio in vitro e identificação molecular. | Download | 353.618,56 | 153.998,28 | 92.679,00 | 07/07/2023 | 06/01/2024 | 07/07/2023 | 06/01/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3695 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2303.0039 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados do estudo do tempo de prateleira. | Nenhum anexo | 62.228,20 | 152.443,80 | 22.491,38 | 14/06/2024 | 13/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
3696 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2303.0039 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados do desenvolvimento de formulação OD, UV, WP e SC e do desenvolvimento de formulações para revestimento. | Nenhum anexo | 62.228,20 | 76.221,90 | 13.119,97 | 14/02/2024 | 13/09/2024 | 01/07/2024 |  | 1 |  | Não
3697 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2303.0039 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados da obtenção e cultivo dos microrganismos modelos, do seu estudo de compatibilidade com co-formulantes e do estudo de proteção contra raios ultravioleta e de compatibilidade com polímeros. | Download | 62.228,20 | 76.221,90 | 13.119,98 | 14/06/2023 | 13/02/2024 | 14/06/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
3698 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2303.0037 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da influência de variáveis para produção delipopeptídeos, da concentração e estudo de eficácia no controle de doenças em casa de vegetação e estabilização e formulação. | Nenhum anexo | 59.329,34 | 177.207,90 | 43.629,15 | 12/08/2024 | 11/06/2025 | 10/08/2024 |  | 1 |  | Não
3699 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2303.0037 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da determinação da tensão superficial e da identificação dos lipopeptídeos. | Download | 59.329,34 | 112.768,66 | 27.764,00 | 12/01/2024 | 11/08/2024 | 22/05/2024 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/08/2024
3700 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2303.0037 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da ativação das linhagens de Bacillus spp. disponíveis no banco de cepas e da produção de lipopeptídeos por fermentação líquida. | Download | 118.658,68 | 96.658,85 | 23.797,71 | 12/07/2023 | 11/01/2024 | 12/07/2023 | 21/05/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
3701 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2306.0035 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Validação da tecnologia desenvolvida: Potencial repelente e estudos de biocompatibilidade | Nenhum anexo | 45.060,00 | 80.033,82 | 22.065,00 | 01/12/2025 | 26/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
3702 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2306.0035 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Otimização da formulação contendo as microcápsulas: Potencial repelente e citotóxico | Nenhum anexo | 82.920,00 | 64.161,18 | 44.660,00 | 01/02/2025 | 30/11/2025 | 01/02/2025 |  | 1 |  | Não
3703 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2306.0035 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Síntese e caracterização das microcápsulas contendo os ativos naturais: Acompanhamento do potencial repelente/citotóxico | Download | 120.760,00 | 37.505,88 | 44.840,00 | 01/03/2024 | 31/01/2025 | 01/03/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 29/01/2025
3704 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2306.0035 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Screening de ativos naturais em função do potencial repelente/citotóxico | Download | 108.385,00 | 32.574,12 | 31.285,00 | 26/06/2023 | 29/02/2024 | 26/06/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
3705 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2304.0003 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Relatório final contendo: resultados de definição do escopo e objetivos de uma análise do ciclo focando na realização de um ônibus FCEB Marcopolo-BR. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/09/2023 | 24/10/2023 |  |  | 1 |  | Não
3706 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2304.0003 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Ônibus EMTU/USP Recondicionado. Relatório parcial contendo: definição do escopo e objetivos de uma análise do ciclo, dados do levantamento de informações técnicas com planejamento para o ônibus FCEB Marcopolo-BR. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/08/2023 | 18/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
3707 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2304.0003 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Relatório parcial contendo: dados técnicos levantados junto aos testes dos FCEB na concessionária da Marcopolo e das alternativas tecnológicas nacionais e características técnicas destas para recondicionamento dos ônibus EMTU/USP, somados ao detalhamento técnico da trajetória do ônibus no campus da USP (i.e. partes a serem substituídas e partes a serem eventualmente recondicionadas) escolhida para recondicionamento do ônibus. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/05/2023 | 02/08/2023 | 02/05/2023 |  | 1 | 15 | Não
3708 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2306.0041 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Submissão de documentos (ANATEL, DNV, INMETRO e INPI) - Submissão de documentação preparada, juntada e revisada nos padrões das certificadoras para submissão - Documentação da Submissão; . Transferência de tecnologia - Transferência de Tecnologia para o PARCEIRO PRIVADO realizada de acordo com os termos do contrato de TT - Contrato de TT. | Download | 47.766,15 | 24.838,40 | 22.928,40 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 03/06/2024 | 31/07/2024 | 2 | 100 | Não | 01/08/2024
3709 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2306.0041 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Instalação nos Veículos - Etilômetro instalado em campo - Relatório de testes e registro de logs; . Testes e monitoramentos - Etilômetro instalado em campo - Relatório. | Download | 47.766,15 | 24.838,40 | 22.928,40 | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 2 | 100 | Não | 31/05/2024
3710 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2306.0041 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Fabricação do Circuito Eletrônico - Atender as funcionalidades propostas, Qualidade da placa - PCBs impressas; . Fabricação da matriz de Injeção - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Matriz; . Injeção do encapsulamento (container) - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Container Injetado; . Montagem do Dispositivo - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Etilômetro v2.0; .Testes e Ajustes - Correto funcionamento de acordo com o proposto - Relatório de testes. | Download | 100.397,73 | 52.206,82 | 48.197,48 | 03/11/2023 | 30/04/2024 | 02/11/2023 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 02/05/2024
3711 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2306.0041 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Prototipagem do projeto do circuito eletrônico atualizado - Atender as funcionalidades propostas, Qualidade do circuito - Arquivos da Placas PCBs (Formato Eagle: png); . Aprimoramento do software embarcado - Leitura e interpretação da concentração de álcool, Bloqueio e desbloqueio do veículo, Comunicação com empresas parceiras - Relatório - Código fonte; . Desenvolvimento do software de aplicação móvel - Atualização de parâmetros via protocolo, Ajustes de interface, Simulação de testes, Informações acerca do dispositivo conectado - Aplicativo; . Modelagem do projeto para o encapsulamento (container) - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnología, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Desenhos Técnicos; . Impressão 3D do encapsulamento (container) para testes - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Encapsulamento em impressora 3D. | Download | 160.012,60 | 83.206,54 | 76.798,18 | 03/07/2023 | 02/11/2023 | 03/07/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023
3712 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2306.0235 | QAP Virtual Assistant | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 19/01/2024 | 19/03/2024 | 19/01/2024 | 19/03/2024 | 1 | 100 | Não | 23/04/2024
3713 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0235 | QAP Virtual Assistant | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 146.160,78 | 0,00 | 10.210,54 | 19/11/2023 | 18/01/2024 | 20/11/2023 | 18/01/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024
3714 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0235 | QAP Virtual Assistant | ME02: Versões parciais do (i) modelo 3D do assistente virtual, ainda sem a integração com módulo de Inteligência Artificial e (ii) do modelo Inteligência Artificial com a criação do Pipeline do sistema de recomendação. | Download | 15.618,00 | 136.720,78 | 10.210,54 | 19/09/2023 | 18/11/2023 | 19/09/2023 | 18/11/2023 | 1 | 100 | Não | 06/12/2023
3715 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0235 | QAP Virtual Assistant | ME01: Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução | Download | 24.427,00 | 200.447,67 | 15.315,82 | 19/06/2023 | 18/09/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 | 1 | 100 | Não | 10/11/2023
3716 | 2025-03-04 | 5 | PTEC-2304.0014 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 3 | Nenhum anexo | 0,00 | 1.522.357,97 | 77.285,33 | 20/04/2025 | 19/10/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE é não-financeira.
3717 | 2025-03-04 | 4 | PTEC-2304.0014 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Sistema computacional para análise de fluxo versão 2 | Nenhum anexo | 650.000,00 | 1.652.881,79 | 77.285,34 | 20/10/2024 | 19/04/2025 | 20/10/2024 |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE é não-financeira.
3718 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2304.0014 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 2 | Download | 650.000,00 | 1.652.881,79 | 77.285,34 | 20/04/2024 | 19/10/2024 | 20/04/2024 | 19/10/2024 | 1 | 100 | Não | 19/10/2024 | Contrapartida da UE é não-financeira.
3719 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2304.0014 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 1 | Download | 650.000,00 | 1.652.881,79 | 77.285,34 | 20/10/2023 | 19/04/2024 | 20/10/2023 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024 | Contrapartida da UE é não-financeira.
3720 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2304.0014 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Sistema computacional para análise de fluxo versão 1 | Download | 1.800.000,00 | 1.898.097,40 | 77.285,34 | 19/04/2023 | 19/10/2023 | 19/04/2023 | 19/10/2023 | 1 | 100 | Não | 23/10/2023 | Contrapartida da UE é não-financeira.
3721 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2305.0035 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Avaliação de desempenho e demonstração em ambiente relevante (TRL6). | Nenhum anexo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/09/2024 | 26/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
3722 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2305.0035 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Eletrônica e invólucro desenvolvidos para o protótipo, com ensaios de validação em ambiente laboratorial. | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 13/09/2024 | 14/03/2024 | 29/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
3723 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2305.0035 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Definição de componentes do sistema de dispersão a ser utilizado. Ensaios com motores definidos ao longo da macro. | Download | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28/09/2023 | 13/03/2024 | 28/09/2023 | 13/03/2024 | 1 | 100 | Não | 13/03/2024
3724 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2305.0035 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Levantamento de requisitos contendo: Árvore de requisitos; Análise Funcional; Carta Morfológica; Lista de compras. | Download | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25/08/2023 | 27/09/2023 | 25/08/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023
3725 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2305.0034 | Outside AMR | Sistema de navegação composto pelos algoritmos de mapeamento, planejamento de caminhos e detecção de obstáculos testados em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29/05/2024 | 26/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
3726 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2305.0034 | Outside AMR | Projeto preliminar (POC) do sistema de sensoriamento, capturando dados. Algoritmos de planejamento de caminhos e detecção de obstáculos testados em ambiente de simulação. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14/02/2024 | 28/05/2024 | 06/04/2024 | 04/10/2024 | 1 | 100 | Não | 04/10/2024
3727 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2305.0034 | Outside AMR | Projeto elétrico preliminar do sistema de sensoriamento. Versão inicial do algoritmo de mapeamento testado em simulação. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28/10/2023 | 13/02/2024 | 29/11/2023 | 05/04/2024 | 1 | 100 | Não | 05/04/2024 | Alteração da data de M2 de 13/02/24 para 05/04/24.
3728 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2305.0034 | Outside AMR | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do sistema, elaboração do relatório contendo o projeto informacional e lista de compras. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2023 | 27/10/2023 | 31/08/2023 | 28/11/2023 | 1 | 100 | Não | 28/11/2023 | Data de ME1 prevista para 27/10/23 foi alterada para 28/11/23.
3729 | 2025-03-04 | 9 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Documentação Final do projeto Entregavel: Relatório final contendo informações sobre modelagem, simulação e ensaios de soldagem. | Download | 37.774,36 | 62.333,92 | 13.226,12 | 16/03/2024 | 15/06/2024 | 16/03/2024 | 18/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024 | Em função das enchentes no RS não foi possível realizar a entrega desta macro entrega e por esta razão foi alinhado como cliente para ocorrer no dia 18/07/24 conforme previsto.
3730 | 2025-03-04 | 8 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Ensaios de soldagem e caracterizações. Entregavel: Relatório dos ensaios de soldagem. | Download | 37.774,36 | 62.333,92 | 13.226,12 | 16/12/2023 | 15/03/2024 | 16/12/2023 | 26/06/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024 | Reunião da Macro Entrega realizada de acordo com a data disponível e sugerida pelo cliente.
3731 | 2025-03-04 | 7 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Modelar, simular e executar o processo de soldagem nas portas | Download | 37.774,36 | 62.333,92 | 13.226,12 | 16/09/2023 | 15/12/2023 | 16/09/2023 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023 | Em andamento
3732 | 2025-03-04 | 6 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Avaliação das tolerâncias do processo de solda a laser. Entregavel: Relatório contendo a avaliação das tolerâncias do processo de solda a laser | Download | 37.774,36 | 62.333,92 | 13.226,12 | 16/07/2023 | 15/09/2023 | 16/07/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 01/09/2023 | Concluido
3733 | 2025-03-04 | 5 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Planejar e montar bancada de ensaios. Validar resultado de simulações de distorções. Entregavel: Relatório contendo detalhes sobre a bancada de ensaios e das simulações de distorções. | Download | 37.774,36 | 62.333,92 | 13.226,12 | 15/04/2023 | 15/07/2023 | 15/04/2023 | 17/07/2023 | 1 | 100 | Não | 17/07/2023 | Concluida
3734 | 2025-03-04 | 9 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A1.3: Interface de usuário para bocal dinâmico WP 1-A2.3: Fabricação e testes do dispositivo WP 1 B1.3: Avaliação de robustez/reprodutibilidade WP 1-B2.4: Análise de sobreposição de single-lines WP 1-B2.5: Análise de correlação movimento do bico interno x espessura de camada WP B3.7: (LSA) - Teste das facas de corte em ambiente relevante WP B3.8: (LHT) - Teste das facas de corte em ambiente relevante Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A6: Validação do sistema de controle em ambiente controlado WP 2-A7: Atualização do sistema para versão beta WP 2-B1.3: Fabricação da célula para inspeção de motores Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A6: Desenvolvimento e validação de modelos de inferência WP 3-A7: Testes e refinamento de modelos em produção WP 3-B5: Validação do modelo de reconstrução de superfície WP 3-B6: Automatização do fluxo de reconstrução de superfície WP 3-C1.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C1.5: Testes e validação em condições controladas WP 3-C2.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C2.5: Testes e validação em condições controladas WP 3-C3.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C3.5: Testes e validação WP 3-C4.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C4.5: Testes e validação WP 3-C5.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C5.5: Testes e validação | Download | 404.284,94 | 616.820,94 | 204.000,00 | 25/11/2023 | 23/02/2024 | 25/11/2023 | 21/08/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024 | Foi feito reformulação de prazo para 23/07/24 para ter tempo habil de conclusão das atividades do projeto.
3735 | 2025-03-04 | 8 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A2.2: Projeto mecânico da solução selecionada WP 1-B1.2: Caracterizações mecânicas WP 1-B2.2: Avaliação exploratória dos novos pós WP 1-B2.3: Otimização de parâmetros de single-lines WP 1-B3.5: Processamento e usinagem das facas de corte WP B3.6: Processamento das facas de corte Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A4: Integração do sistema alfa WP 2-A5: Otimização do sistema de controle WP 2-B2.2: Projeto mecânico da célula para inspeção Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A3: Coleta de dados em produção WP 3-A4: Investigação de métodos de tratamento de dados WP 3-A5: Estruturação de dataset de treinamento e retroalimentação WP 3-B1.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B1.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B2.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B2.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B3.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B3.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B4.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B4.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B5.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B5.3: Testes, tratamento e análise de dados | Download | 404.284,94 | 616.820,94 | 204.000,00 | 25/07/2023 | 24/11/2023 | 25/07/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 27/11/2023
3736 | 2025-03-04 | 7 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A1.1: Projeto conceitual do dispositivo de ensaio de gumes de faca WP 1-B1.1: Avaliação exploratória WP 1-B2.1: Planejamento e aquisição de matéria-prima WP 1-B3.1: Simulação do processamento a laser de facas de corte WP 1-B3.2: Laser Surface alloying (LSA) – Desenvolvimento de parâmetros para aplicação em facas de corte de matrizes de estampagem WP 1-B3.3: Avaliação do mecanismo de desgaste das facas de corte WP 1-B3.4: Laser heat-treatment (LHT) – Desenvolvimento de parâmetros para aplicação em facas de corte de matrizes de estampagem Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A1: Estruturar nova arquitetura de software WP 2-A2: Engenharia de sistemas WP 2-A3: Validação da arquitetura proposta WP 2-B1: Definição dos requisitos da aplicação Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A1: Infraestrutura de coleta de dados e rastreabilidade em produção WP 3-A2: Análise de sensibilidade de desvios por simulação de Formability WP 3-B1.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B2.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B3.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B4.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B5.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware | Download | 404.284,94 | 616.820,94 | 204.000,00 | 24/04/2023 | 24/07/2023 | 24/04/2023 | 15/08/2023 | 1 | 100 | Não | 15/08/2023 | O diferença entre a data real e a data planejada de deve a alguns atrasos em relação ao subprojeto Smat Die frente A item WP3-A2.
3737 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2305.0074 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório final incluindo resultados de teste do sistema embarcado no veículo. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29/06/2024 | 27/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3738 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2305.0074 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório de teste do conjunto motor/gerador e reformador de etanol. | Nenhum anexo | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2023 | 29/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
3739 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2305.0074 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório com a especificação do motor movido a etanol para acionar um conjunto gerador de energia. | Download | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29/06/2023 | 29/12/2023 | 29/06/2023 | 24/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 28/01/2025 | Macro01: Um dos riscos avaliados e que impactava o escopo ocorreu. O plano de resposta a esse risco previa uma mudança considerável no escopo do projeto e, a partir de decisão tomada em conjunto com a empresa parceira, optou-se por essa mudança e consequente realinhamento das atividades do projeto. Essa ocorrência impactou diretamente o prazo para conclusão das atividades e do relatório, gerando a necessidade de aditamento de prazo.
3740 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2305.0017 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Prova de conceito validada com aprendizagens escaladas para um classe de problemas. | Download | 191.206,95 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2024 | 20/06/2024 | 27/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024 | Macroentrega se encerra com a comunicação dos resultados para todos os stakeholders envolvidos e preparação das publicações.
3741 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2305.0017 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Interfaces de comunicação ubíqua do veículo autônomo definidas, prototipadas e testadas. | Download | 358.808,10 | 0,00 | 0,00 | 10/10/2023 | 31/03/2024 | 10/10/2023 | 26/04/2024 | 1 | 100 | Não | 27/04/2024
3742 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2305.0017 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Contextos de tráfego definidos, feedbacks multimodais selecionados e suas respectivas localização para cada case (contexto de tráfego) definidos. | Download | 290.351,29 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 01/07/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | Essa macroentrega alimentará os requisitos da solução ideada na próxima fase.
3743 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2306.0040 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Gestão financeira (aplicativo e site) - Sistema web e aplicativo com funcionalidades para adição e resgate de créditos da carteira. Funcionalidade de saques e depósitos via PIX, extrato e saldo - Integrações com sistema de banco e protótipos web e mobile com código fonte; . Módulo de Gestão de Campanhas - Implementação do cadastro de campanhas e integração da mesma com a coleta - Protótipo com códigos fonte; . Módulo de Gestão de Resíduos - Inclusão das funcionalidades de venda, pesagem, estoque, lotes - Protótipo com códigos fontes; . Emissão da Nota Fiscal - Integração com a SEFAZ/RJ para emissão da nota de venda dos resíduos - Testes de integração da API Siri com API SEFAZ/RJ; . Módulo de Planos e Assinaturas - Implantação do sistema de controle de planos de acesso ao sistema e assinaturas com cobrança recursiva e periódica, acompanhamento dos pagamentos e restrição de acesso no caso de inadimplência - Protótipo com códigos fontes; . Integração com Ecoponto Lixo Zero - Integração com o Ecoponto da UFRJ Lixo Zero - Protótipo com códigos fontes; . Relatório Final - Treinamento da equipe do cliente como as características do projeto - Relatório; . Transferência de tecnologia ao parceiro privado -Documentação com a descrição de todo o projeto - Transferência de tecnologia. | Download | 26.465,67 | 26.465,67 | 26.465,67 | 22/02/2024 | 31/05/2024 | 22/02/2024 | 09/06/2024 | 2 | 100 | Não | 11/06/2024
3744 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2306.0040 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Aplicativo do Gerador - Aplicativo móvel com funcionalidades de criação de usuários, login e solicitação e agendamento das coletas. APK do aplicativo móvel e código fonte; . Aplicativo do Catador - Aplicativo móvel com funcionalidades de acompanhamento das rotas e execução das coletas - APK do aplicativo móvel e código fonte; . Suporte a mapas e rotas - Exibição do mapa utilizando-se da API do Google Maps no Módulo de Catador e nas rotas do SGR - APK e site com códigos fonte. | Download | 24.894,25 | 24.894,25 | 24.894,25 | 01/11/2023 | 21/02/2024 | 01/11/2023 | 21/02/2024 | 2 | 100 | Sim | 26/02/2024
3745 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2306.0040 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Levantamento dos Requisitos do Sistema - Definição projeto visual do layout do site como: paleta de cores do site; fontes; ícones e localização dos componentes. Análise de requisitos do sistema com: diagrama de casos de uso; diagrama de classes de persistência; e diagrama de sequência - Relatório de especificação; . Módulo de Gestão de Usuários - Implementação das funcionalidades administrativas como: controle de acesso ao sistemas para os diferentes atores dos sistemas - Software com códigos fonte; . Módulo de Gestão de Coleta (Empresas, Rotas, Coletas, Catadores e Créditos) - Implementação dos cadastros das diferentes entidades definidas na arquitetura do projeto (Empresas, Rotas; Catadores). Implementação do módulo de gestão da coleta e com a roteirização - Software com códigos fonte; | Download | 24.894,27 | 24.894,28 | 24.894,27 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/11/2023 | O item "Módulo de Gestão de Campanhas - Implementação do cadastro de campanhas e integração da mesma com a coleta - Software com códigos fonte", foi transferido para a Macroentrega 2, para que seu detalhamento seja melhor elaborado pelo time da empresa Sirí, Conforme consta em ATA.
3746 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2306.0039 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Montagem/construção da edificação protótipo - Protótipo construído de acordo com o projeto executivo elaborado no item 3.5 - Protótipo Físico; . Avaliação do processo de produção do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao processo produtivo, tanto para a fabricação dos elementos quanto para a sua montagem em obra - Diário de Obra, fotos e vídeos da obra e Caderno de Encargos; . Análise ambiental e funcional do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (características de conforto ambiental da construção e aceitação pelo usuário, a partir de questionários e entrevistas) - Relatório; . Realização de inspeção funcional e ensaios complementares não destrutivos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características funcionais do protótipo) - Relatório; . Relatório Final - Entendimento e aceite do cliente - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes a todas as etapas do projeto (metodologias, resultados encontrados, análises e conclusões) - Transferência da tecnologia. | Nenhum anexo | 46.521,29 | 46.521,29 | 46.521,29 | 31/05/2024 | 30/08/2024 | 07/06/2024 |  | 2 | 1 | Sim |  | O parceiro solicitou o cancelamento do projeto devido a dificuldades encontradas com a matéria prima e seu beneficiamento, no dia 28/06/2024.
3747 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2306.0039 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Especificar características dimensionais das peças para a construção do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (desenhos, esquemas, gráficos, simulações tridimensionais das peças e conexões a serem produzidas para a construção do protótipo) - Especificação; . Elaboração de projeto executivo do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (desenhos, esquemas, gráficos, simulações tridimensionais para a construção do protótipo, inclusive instalações e demais projetos complementares, assim como quantitativos e cronograma físico-financeiro) - Projeto e Relatórios; . Produção de peças padronizadas e aquisição de demais itens - De acordo com o projeto, em quantidade adequada para a construção do protótipo - Peças e itens para a construção do protótipo; . Realização de ensaios de laboratório nas peças produzidas - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (resultados dos ensaios listados a partir do item 2.3, envolvendo valores, gráficos e pareceres) - Relatório; . Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos. | Download | 64.890,96 | 64.890,96 | 64.890,96 | 01/01/2024 | 30/05/2024 | 02/01/2024 | 06/06/2024 | 2 | 100 | Sim | 17/06/2024 | Foi incluído o item : “Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos”, em substituição aos itens 3.1 e 3.2, da 1ª Macroentrega. Devido as dificuldades na obtenção de matéria prima para o desenvolvimento do protótipo e realização dos ensaios previstos nessa entrega, foi necessário alguns ajustes, incluindo alguns itens conforme consta no termo de aceite.
3748 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2306.0039 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Prospecção de sistemas e materiais de construção alternativos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (relação de estudos e pesquisas em sistemas construtivos ligados à produção mais limpa, e disponibilidade, custo, características físicas e mecânicas do bambu, incluindo BLC e BLCC) - Relatório; . Analisar e avaliar espécies de bambu - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (disponibilidade, custo x benefício, trabalhabilidade das espécies sugeridas para o projeto) -Relatório; . Realizar pesquisa de normas aplicáveis ao produto - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (indicação de normas nacionais e/ou internacionais a serem adotadas, com as características para análise da peça ou material, procedimento de ensaios, e dimensionamento do protótipo) - Relatório; . Elaboração de anteprojeto arquitetônico modelo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (desenhos, esquemas, gráficos, e simulações tridimensionais do protótipo identificado no item 6 do escopo deste projeto) - Projeto. | Download | 58.151,62 | 58.151,62 | 58.151,62 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 01/08/2023 | 28/12/2023 | 1 | 100 | Não | 28/12/2023 | Não foi possível concluir os itens: 3.1 - Produção de corpos-de-prova para os ensaios mecânicos - Peças físicas em BLC e/ou BLCC em quantidade e tamanho compatíveis com os ensaios previstos no item 2.3 - Peças Físicas e o 3.2 - Realização de ensaios mecânicos -Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (resultados dos ensaios, envolvendo valores, gráficos e pareceres) - Relatório, devido a falta de matéria-prima disponível no mercado, conforme justificado em ATA. A partir daí, define-se um novo item para a macroentrega 2, “Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos”, em substituição aos itens 3.1 e 3.2.
3749 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2306.0063 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL-5): Testes com usuários convidados e sugestões de alterações; Análise e implementação das alterações pertinentes; Validação do protótipo em ambiente operacional relevante | Download | 37.739,36 | 53.750,00 | 22.872,34 | 29/11/2024 | 30/05/2025 | 01/07/2024 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Não | 26/09/2024
3750 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2306.0063 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Projetos e desenhos para a produção do protótipo (TRL - 4): Desenvolvimento do protótipo conceito do conjunto óptico; Desenvolvimento de uma estrutura eletromecânica para funcionamento do sistema óptico e validação em escala laboratorial; Fabricação de um protótipo funcional. | Download | 37.739,36 | 53.750,00 | 22.872,34 | 31/05/2024 | 29/11/2024 | 01/05/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
3751 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2306.0063 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Estruturação do conjunto de dados e organização do Banco relacional (TRL - 3): Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem; Controle e organização do servidor para aquisição dos dados em tempo real; Desenvolvimento de toda estrutura eletrônica para isto. | Download | 37.739,36 | 53.750,00 | 22.872,34 | 31/01/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
3752 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2306.0063 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Prova de concepção e definição de parâmetros (TRL-3): Desenvolvimento do protocolo óptico para aquisição dos espectros; Definição do comprimento de onda de excitação; Aquisição dos espectros de emissão, definição dos parâmetros do conceito de formulação tecnológica | Download | 37.739,37 | 53.750,00 | 22.872,34 | 22/06/2023 | 31/01/2024 | 22/06/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
3753 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2306.0002 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório sobre o desenvolvimento e obtenção do BB; Relatório sobre o desenvolvimento e validação de métodos analíticos para o controle de qualidade do BB; Relatório sobre a atividade antimicrobiana do Bioextrato. Pedido de Propriedade intelectual do processo otimizado de obtenção do Bioextrato Biomimético (BB) com atividade antimicrobiana. Etapa 6: Desenvolvimento do derivado vegetal “Bioextrato Biomimético (BB)” a partir da associação dos IFAVs padronizados. •Avaliar diferentes proporções dos IFAVs para obtenção do BB; •Avaliar diferentes abordagens tecnológicas para a incorporação dos IFAVs no BB (spray-drying, liofilização, pulverização, entre outras); •Avaliar a atividade antimicrobiana dos produtos obtidos durante o desenvolvimento do BB, visando selecionar aquele com melhor atividade antimicrobiana, empregando ensaios in vitro frente a microrganismos selecionados; •Avaliar os perfis cromatográficos dos BBs produzidos, visando identificar marcadores químicos e constituintes com potencial atividade antimicrobiana, previamente identificados nos IFAVs de origem; •Desenvolver métodos analíticos para o controle de qualidade do BB otimizado, em observância aos normativos da ANVISA; •Redigir e submeter ao INPI pedido de depósito de patente para o processo estabelecido de obtenção do BB. Etapa 7: Validação da potencial atividade antimicrobiana do BB em ambiente laboratorial. •Realização de ensaios in vitro de atividade antimicrobiana frente a microrganismos | Download | 5.015,40 | 57.507,70 | 25.007,70 | 03/07/2024 | 02/09/2024 | 10/09/2024 | 15/10/2024 | 1 | 100 | Não | 17/10/2024 | Todas atividades descritas no plano de trabalho para a macroentrega 3 foram contempladas no desenvolvimento. Devido à atrasos na entrega de insumos de marcadores químicos, o relatório não foi entregue dentro do prazo previsto, porém o problema foi justificado para a empresa.. Todas as atividades da macroentrega 4 foram cumpridas, inclusive com o respetivo aceite da empresa anexo ao presente processo, no dia 17/10/2024. Vale a pena salientar que o presente projeto avançou de TRL 3 até o TRL 4 (validação de fármacos candidatos a partir de provas de conceito em modelo de laboratório, de acordo com o Manual Embrapii). Ainda gostaríamos esclarecer que o presente projeto teve um termo aditivo de prazo assinado em 20/08/2024, com finalização prevista para a data 31/12/2024.. O presente projeto foi apoiado pela Embrapii e pelo termo de Cooperação Sebrae, do segundo contrato. A nossa Unidade Embrapii Farmavax foi comunicado através do ticket 445586 pelo Coordenador Manuel Alves Falcão em 28/08/2024 a necessidade de fechamento do presente projeto devido ao vencimento do segundo Contrato Sebras-Embrapii, e portanto o presente deveria ser finalizado em até 22/10/2024. Assim, atendendo a essa demanda da Embrapii a nossa Unidade reuniu-se com a equipe técnica e a empresa para poder pactuar a finalização das atividades antes do previsto de acordo com o novo prazo do termo aditivo. Para isso foram tomadas todas as providências para serem cumpridas todos os compromissos previamente pactuados no plano de trabalho. Para isso foi necessário aumento da equipe executora do projeto e do tempo dedicado ao mesmo. Os resultados obtidos no projeto permitirão solicitar um estudo de patenteabilidade da presente tecnologia junto a CTIT UFMG, como prometido no plano de trabalho. Finalmente, gostaríamos mencionar que os resultados obtidos até o momento se mostraram muito promissores, inclusive sugerindo de forma forte a continuidade de um novo projeto para continuar avançando na pesquisa e desenvolvimento do mesmo, aumento de número de testes de prova de conceito da atividade antibacteriana promissora em bactérias resistentes de um IFA vegetal estratégico para o pais. Essa opção foi colocada de forma clara para a empresa.
3754 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2306.0002 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório dos resultados da identificação de marcadores químicos e potenciais constituintes bioativos dos IFAVs. Etapa 5: Identificação da composição química dos IFAVs •Desenvolver métodos analíticos baseados em técnicas cromatográficas hifenadas; •Realizar análises dos IFAVs padronizados, utilizando técnicas cromatográficas hifenadas (UPLC-DAD-MS e CG-EM), visando identificar marcadores químicos e metabólicos ativos com potencial atividade antimicrobiana. | Download | 30.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 04/01/2024 | 06/05/2024 | 19/04/2024 | 09/09/2024 | 1 |  | Não | 12/09/2024
3755 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2306.0002 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório do processo padronizado de desenvolvimento dos Insumos Ativos Vegetais (IFAVs) a partir de S. terebinthifolia. Etapa 3: Seleção e caracterização de drogas vegetais de S. terebinthifolia. •Aquisição de insumos, material de consumo e permanente/equipamentos; •Identificação (botânica) e caracterização cromatográfica de materiais vegetais de fornecedores diversos; •Identificação e marcadores químicos nos derivados de drogas vegetais. Etapa 4: Extração padronizada dos IFAVs a partir de partes anatômicas distintas de S. terebinthifolia. •Adquirir, junto ao fornecedor selecionado, biomassa vegetal da espécie para desenvolvimento dos Insumos Farmacêuticos Ativos Vegetais (IFAVs); •Realizar ensaios extrativos com a matéria-prima ativa vegetal visando a obtenção dos IFAVs – extrato hidroalcóolico e óleo essencial – com potencial atividade antimicrobiana; •Analisar as características físicas e físico-químicas dos IFAVs – extrato hidroalcóolico e óleo essencial – de acordo com especificações para o controle de qualidade, segundo legislação vigente; •Realizar o controle de qualidade dos IFAVs; •Padronização de metodologias analíticas. | Download | 85.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 04/09/2023 | 03/01/2024 | 14/11/2023 | 14/04/2024 | 1 | 100 | Não | 18/04/2024
3756 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2306.0002 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório sobre a implantação e planejamento das atividades do projeto, observando as regulamentações da ANVISA sobre o tema. Relatório sobre levantamento bibliográfico com a espécie selecionada e fitoterápicos produzido a partir da mesma (publicações, patentes e legislação). Etapa 1: Instalação do projeto; contratação de pessoal e levantamento bibliográfico. •Seleção, contratação e reunião de kick-off; •Transferência de tecnologia (know-how) da FarmaVax; •Levantamento bibliográfico sobre a espécie selecionada e fitoterápicos produzidos a partir da mesma (publicações, patentes e legislação). Etapa 2: Elaboração de plano de trabalho em observância aos aspectos tecnológicos pretendidos e regulatórios vigentes. •Elaborar plano de trabalho a partir das informações do levantamento bibliográfico realizado, identificar fornecedores de biomassa vegetal de S. terebinthifolia, adquirir insumos e reagentes necessários ao trabalho. | Download | 250.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 04/09/2023 | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 06/11/2023
3757 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2306.0111 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | Critério de aceite da macroentrega 3: Demonstração na Embraer e apresentação técnica Pelo presente Termo a Empresa Embraer aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macroentrega 3 do Plano de Trabalho do projeto 2306.0111 vinculado ao Termo de Parceria Nº PCPQ-2306.0111 / 2023) As atividades realizadas e resultados gerados foram: - Montagem e funcionamento da Prova de Conceito de Power over Fiber no CPQD. - Montagem e funcionamento da Prova de Conceito de Power over Fiber na Embraer | Download | 11.264,77 | 18.774,62 | 7.509,80 | 07/10/2023 | 06/11/2023 | 06/09/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2023
3758 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2306.0111 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | Desenvolvimento da PoC As atividades realizadas e resultados gerados foram: - Reuniões de acompanhamento de projeto com a Embraer com periodicidade de 1 vez por semana - Treinamento Comunicações Ópticas Básico - Confecção de banner e vídeo para a PoC - Elaboração, solicitação e acompanhamento de compra de materiais para a montagem da Prova de Conceito. - Montagem de arranjo experimental preliminar da Prova de Conceito. - Elaboração do documento Relatório Especificações revisado com circuitos eletrônicos (PCPQ-2305.0108-RT-M01-AA-POF-Lista_especificações_PoC_V2.pdf) - Entrega e aprovação pela Embraer do Relatório Especificações revisado com circuitos eletrônicos | Download | 22.529,54 | 37.549,24 | 15.019,70 | 07/07/2023 | 06/10/2023 | 07/07/2023 | 05/09/2023 | 1 |  | Não | 06/09/2023
3759 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2306.0111 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | - Reuniões de acompanhamento de projeto com a Embraer com periodicidade de 1 vez por semana. - Elaboração do documento das especificações da prova de conceito de Power over Fiber. - Elaboração e solicitação de compra de materiais para a montagem da Prova de Conceito. - Montagem de arranjo experimental preliminar da Prova de Conceito. - Entrega e aprovação pela Embraer do Escopo do Projeto (Documento Word com a lista de especificações da PoC) | Download | 25.129,13 | 41.881,86 | 16.752,74 | 07/07/2023 | 06/08/2023 | 07/07/2023 | 21/07/2023 | 1 | 100 | Não | 21/07/2023
3760 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2306.0036 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 03: Versão final do software aceito pela empresa | Download | 32.792,66 | 72.728,35 | 7.942,44 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024
3761 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2306.0036 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 02: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente relevante | Download | 32.792,65 | 72.728,33 | 7.942,44 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
3762 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2306.0036 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 32.792,65 | 72.728,33 | 7.942,44 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 06/11/2023
3763 | 2025-03-04 | 4 | PEAR-2305.0003 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 4. Relatório final com gêmeo digital em funcionamento | Nenhum anexo | 187.941,00 | 0,00 | 0,00 | 03/06/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 | 80 | Não
3764 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2305.0003 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 3. Relatório técnico científico contendo modelos preliminares em gêmeo digital e Algoritmos desenvolvidos | Download | 50.000,00 | 51.720,80 | 0,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não
3765 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2305.0003 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 2. Relatório técnico científico com análise de desempenho da usina | Download | 0,00 | 187.941,00 | 0,00 | 02/10/2023 | 31/01/2024 | 02/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não
3766 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2305.0003 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 1. Relatório técnico científico com consolidação do banco de dados preliminar da usina | Download | 10.000,00 | 872.984,20 | 0,00 | 29/05/2023 | 29/09/2023 | 29/05/2023 | 02/10/2023 | 1 | 100 | Não
3767 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2303.0036 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Certificação, registro e comercialização do produto | Nenhum anexo | 171.969,24 | 78.009,40 | 72.463,72 | 10/10/2024 | 06/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3768 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2303.0036 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Resultados da avaliação de formulações e estabilidade do(s) princípio(s) ativo(s) quanto ao tempo de prateleira e da caracterização do produto e ensaios de determinação de sua segurança e eficácia a campo. | Nenhum anexo | 171.969,24 | 66.865,10 | 62.111,76 | 10/04/2024 | 09/10/2024 | 12/09/2024 |  | 1 |  | Não
3769 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2303.0036 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Resultados da caracterização do perfil metabólico dos caldos fermentados e identificação do(s) princípio(s) ativo(s) para o controle de qualidade do bioproduto e ajustes de parâmetros de cultivo para redução de custos de produção industrial. | Download | 171.969,24 | 122.586,10 | 113.871,56 | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 10/04/2023 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
3770 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2306.0234 | AIPIM | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 9.534,41 | 16/04/2024 | 16/06/2024 | 16/04/2024 | 16/06/2024 | 1 | 100 | Não | 18/06/2024
3771 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2306.0234 | AIPIM | ME04: Versão final e aprimorada do mecanismo de verificação estrutural de relevância comparativa entre conteúdos de patentes publicadas e técnicas novas potencialmente patenteáveis. | Download | 85.132,79 | 47.871,39 | 14.301,64 | 16/01/2024 | 15/04/2024 | 16/01/2024 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 05/06/2024
3772 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0234 | AIPIM | ME03: Versão final e apriomorada da base de dados de patentes da indústria brasileira e do modelo de representação semântica e estrutural de conteúdo patentário, apropriada para análise automatizada por modelos de inteligência artificial. (TRL 7*) | Download | 85.132,80 | 47.871,40 | 14.301,64 | 16/10/2023 | 15/01/2024 | 16/10/2023 | 15/01/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024
3773 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0234 | AIPIM | ME02: Versão preliminar da base de patentes da indústria brasileira e do mecanismo de verificação estrutural de relevância comparativa entre conteúdos de patentes publicadas e técnicas novas potencialmente patenteáveis. | Download | 68.611,20 | 65.393,00 | 14.301,64 | 16/07/2023 | 15/10/2023 | 17/07/2023 | 15/10/2023 | 1 | 100 | Não | 27/11/2023
3774 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0234 | AIPIM | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | Download | 18.008,00 | 38.854,59 | 4.767,21 | 16/06/2023 | 15/07/2023 | 16/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | 100 | Não | 15/09/2023
3775 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2306.0015 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 4 - Transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será feita a transferência de conhecimento e tecnologia entre a equipe do Instituto SENAI de Inovação e a equipe técnica da Sigaway. ● Elaboração do relatório de transferência de tecnologia; ● Workshop/Treinamento e transferência de tecnologia. | Download | 53.021,71 | 0,00 | 0,00 | 28/06/2024 | 30/09/2024 | 28/06/2024 | 30/09/2024 | 3 | 100 | Não | 30/09/2024
3776 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2306.0015 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento do Protótipo Alfa (TRL5) testado em ambiente relevante Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento da versão final do protótipo, que será testado em ambiente relevante e entregue em escala de laboratório. ● Versão Alfa dos módulos back-end, front-end e processamento de dados; ● Integração de todos as soluções desenvolvidas; ● Testes em ambiente relevante e ajustes finais | Download | 189.562,24 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2023 | 28/06/2024 | 30/11/2023 | 28/06/2024 | 2 | 100 | Não | 28/06/2024
3777 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2306.0015 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 2 - Desenvolvimento do Protótipo Inicial (TRL4) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento do protótipo inicial. ● Arquitetura e modelagem da plataforma; ● Versão inicial dos módulos back-end, front-end e processamento de dados. | Download | 205.638,93 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2023 | 30/11/2023 | 31/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3778 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2306.0015 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 1 - Engenharia de Sistemas A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ● Conceito de operação e requisitos ● Projeto Conceitual | Download | 51.635,24 | 0,00 | 0,00 | 04/07/2023 | 31/08/2023 | 04/07/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
3779 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2306.0006 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 4 : Avaliar a utilização do elastômero recuperado como substituto parcial de borracha virgem para compostos elastoméricos destinados à utilização em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados. Etapa 4.1: Incorporação do elastômero recuperado, em diferentes proporções, como substituto parcial da borracha virgem. Verificação da facilidade de incorporação e segurança no manuseio do produto. Etapa 4.2: Caracterizar o composto elastomérico em relação às propriedades mecânicas e reológicas, curva reométrica, densidade de ligações cruzadas e tipos de ligações sulfídicas formadas. Avaliar o impacto da incorporação do elastômero recuperado na cinética de cura. Etapa 4.3: Comparar as propriedades dos elastômeros produzidos com borracha recuperada com o elastômero contendo apenas borracha 100% virgem. Etapa 4.4: Selecionar a concentração máxima de elastômero recuperado que pode ser adicionado sem que haja prejuízo nas propriedades finais do produto. Etapa 4.5: Analisar a propriedade intelectual e possibilidade de patente(s). Macroentrega 4 (mês 24): Relatório com os resultados dos estudos de caracterização de compostos elastoméricos contendo borracha recuperada em diferentes quantidades e comparação com o elastômero original. Avaliação da viabilidade da proposta tecnológica. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/12/2024 | 14/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3780 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2306.0006 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 3 : Estudar cada sistema selecionado em formulação utilizada em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados (contendo borracha natural e polibutadieno). Etapa 3.1: Estudar os sistemas selecionados na META 02 em formulações similares às utilizadas em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados preparados em laboratório, contendo os dois elastômeros (borracha natural e polibutadieno). Se necessário, realizar ajustes no processamento para obter uma desvulcanização satisfatória para os dois elastômeros nas mesmas condições. Etapa 3.2: Caracterização química para avaliação da efetividade da reação de desvulcanização e qualidade da borracha recuperada. Seleção de 1 ou 2 sistemas mais promissores. Etapa 3.3: Aplicar os sistemas selecionados na Etapa 3.2 em formulação real para banda de rodagem. Verificação da efetividade da desvulcanização e qualidade do elastômero recuperado. 9 Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7622 parcerias@ufabc.edu.br Macroentrega 3 (mês 18): Relatório com o(s) sistema(s) de desvulcanização selecionado(s), a granulometria adequada do elastômero recuperado, método de incorporação, resultados do processamento e propriedades do composto vulcanizado. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/06/2024 | 15/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
3781 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2306.0006 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 2 : Estudar os sistemas de desvulcanização de elastômeros em formulações modelo. Etapa 2.1: Realizar o estudo de desvulcanização de elastômeros de acordo com os sistemas selecionados na META 01. As variáveis do processo de cada sistema (agente químico + metodologia) serão otimizadas de forma a obter maior rendimento da reação. Etapa 2.2: Caracterização química para avaliação da efetividade da reação de desvulcanização e qualidade da borracha recuperada. Etapa 2.3: Seleção dos sistemas mais promissores, considerando a possibilidade de utilização em nível industrial (scale-up) e impactos ambientais associados. Macroentrega 2 (mês 12): Relatório com os resultados dos sistemas estudados e seleção de 2 ou 3 sistemas mais promissores. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2023 | 15/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
3782 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2306.0006 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 1 : Selecionar os agentes químicos e condições de processamento a serem estudados, bem como as variáveis do processo mais significativas. Mapeamento dos riscos envolvidos no processo (ambientais e de qualidade do produto). Etapa 1.1: Revisar a literatura e patentes. Estudar o processo de desvulcanização de elastômeros. Etapa 1.2: Selecionar os sistemas de desvulcanização a serem estudados, levando em conta o tipo de agente químico e metodologia utilizada, efetividade/rendimento das reações e impactos ambientais associados. Avaliar a aplicabilidade de cada sistema em nível laboratorial, segurança do processamento, geração de resíduos e possibilidade de scale-up. Etapa 1.3: Identificar as variáveis mais significativas para cada sistema selecionado e fatores de interesse, tais como granulometria do elastômero, matrizes poliméricas já testadas, sensibilidade à tipos de ligação sulfídica, influência da presença de cargas de reforço, entre outros que forem pertinentes. Etapa 1.4: Avaliar os potenciais impactos da adição de borracha recuperada nas propriedades do produto final. Macroentrega 1 (mês 3): Relatório com a lista de 3 ou 4 sistemas de desvulcanização (agente químico + metodologia) a serem estudados, variáveis de interesse e análise dos riscos . | Download | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/06/2023 | 15/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
3783 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2304.0022 | Smart Testware | Cálculo de Similaridade e Complexidade. | Download | 481.920,58 | 952.725,41 | 81.251,71 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
3784 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2304.0022 | Smart Testware | Identificação e Correção de Descrições Completas. | Download | 426.011,35 | 841.140,58 | 62.381,67 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2024
3785 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2304.0022 | Smart Testware | Identificação e Correção de Passos Isolados. | Download | 550.671,50 | 1.056.616,14 | 49.283,10 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 02/10/2023
3786 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2304.0021 | Android QA and Automation | Relatório de desenvolvimento, execução e validação de suítes de google compliance remoto em ambiente relevante. | Download | 263.019,72 | 504.015,59 | 18.575,97 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
3787 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2304.0021 | Android QA and Automation | Código fonte das suítes automatizadas dos planos de testes, validação das automações em laboratório, verificação das funcionalidades e integração de scripts com ferramentas de teste. | Download | 350.693,00 | 672.020,80 | 24.767,96 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
3788 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2304.0021 | Android QA and Automation | Estudo e validação de funcionalidades do sistema Android, pesquisa de recursos avançados em smartphones, especificação de casos de validação e prova de conceito. | Download | 395.130,10 | 767.345,40 | 30.959,93 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
3789 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2304.0020 | Plataforma Thinkshield | Pesquisa e desenvolvimento de funcionalidades de segurança B2C (Moto Secure 4.0 e Secure folder 4.0) | Download | 590.050,02 | 1.197.873,85 | 85.858,18 | 01/01/2024 | 31/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
3790 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2304.0020 | Plataforma Thinkshield | Pesquisa e desenvolvimento de funcionalidades de configuração/customização/conectividade/sistema para acesso privilegiado de soluções Enterprise para o mercado B2B | Download | 389.126,88 | 755.191,76 | 19.638,72 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2023
3791 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2304.0020 | Plataforma Thinkshield | Composição da aplicação de pasta segura 2.0 para o mercado B2C | Download | 438.434,05 | 858.310,45 | 24.548,40 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
3792 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2211.0017 | OMR Loterias | Solução empacotada, testada, validada e ajustada para ambiente relevante ao seu uso | Download | 50.971,12 | 94.699,32 | 18.169,16 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024 | Ajuste nos valores
3793 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2211.0017 | OMR Loterias | Processamento de Volantes e códigos 1D e 2D | Download | 60.583,78 | 163.896,02 | 18.440,15 | 24/10/2023 | 30/11/2023 | 24/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3794 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2306.0110 | Plataforma de Recarga Inteligente | Atividade 4 - Testes integrados do algoritmo com a Plataforma Foram realizadas a integração do algoritmo desenvolvido na Atividade 2 com a Plataforma desenvolvida na Atividade 3, testes de integração e validação em ambiente simulado (versão beta) Entregável: Plataforma de software operacional e validada em ambiente simulado. | Download | 99.720,00 | 0,00 | 0,00 | 26/03/2024 | 26/06/2024 | 01/10/2024 | 06/11/2024 | 1 | 100 | Não | 06/11/2024
3795 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2306.0110 | Plataforma de Recarga Inteligente | Atividade 2 - Elaboração do modelo matemático do algoritmo de recarga inteligente. Foi desenvolvido um algoritmo de recarga considerando as condições de demanda contratada pelo site, capacidades de infraestrutura elétrica existente/adequada, tarifa horo-sazonal, potência disponível nos carregadores e fazer o controle de potência do carregadores. Entregável: Relatório técnico contemplando os requisitos, características, programação e código fonte do algoritmo desenvolvido. Atividade 3: Desenvolvimento do protótipo da Plataforma. Desenvolvido o desenvolvimento da Plataforma de recarga inteligente, utilizando componentes de software prontos para gestão de eletropostos e funções para a utilização do algoritmo a ser desenvolvido na Atividade 2. Entregável: Plataforma de software e interface para usabilidade do algoritmo. | Download | 318.360,00 | 0,00 | 0,00 | 26/08/2023 | 25/03/2024 | 06/11/2023 | 17/05/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024
3796 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2306.0110 | Plataforma de Recarga Inteligente | Atividade 1 - Levantamento de requisitos de soluções de recarga inteligente para caminhões elétricos. Será realizada uma análise técnica de soluções de mercado para recarga de caminhões elétricos e definidos os requisitos que o algoritmo deve atender. Entregável: Relatório técnico contendo estudos e soluções para recarga inteligente de veículos elétricos, com foco em caminhões para frotas empresariais. | Download | 80.720,00 | 0,00 | 0,00 | 26/06/2023 | 25/08/2023 | 21/08/2023 | 05/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/11/2023
3797 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2305.0105 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Modelos de predição de parâmetros: Código com modelo inteligente Rotina de treinamento automático de modelos | Nenhum anexo | 115.800,00 | 58.520,74 | 101.285,40 | 01/11/2024 | 12/06/2025 |  |  | 2 |  | Não
3798 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2305.0105 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | CLP/Nuvem: - Base de dados coletada - Código com pré-processamento de dados | Nenhum anexo | 164.400,00 | 86.818,03 | 67.523,60 | 01/07/2024 | 31/10/2024 |  |  | 2 |  | Não
3799 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2305.0105 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Sensoriamento da máquina: - Máquina com sensores instalados - CLP, IHM e supervisórios programados/instalados - Código para autenticação/autorização CLP/Nuvem | Nenhum anexo | 174.400,00 | 95.608,39 | 67.523,60 | 01/03/2024 | 30/06/2024 |  |  | 2 |  | Não
3800 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2305.0105 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Levantamento de requisitos e arquitetura: - documento de requisitos - documento de arquitetura - diagrama entidade-relacionamento e dicionário de dados - documento/api de acesso à nuvem/middleware (swagger) | Download | 174.400,00 | 95.608,39 | 67.523,60 | 12/05/2023 | 29/02/2024 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 2 | 100 | Não | 20/03/2024 | Projeto foi aditivado com mudança nos entregáveis das Macros.
3801 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2305.0104 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Integração e testes: Testes Documentação Transferência tecnológica | Download | 173.000,00 | 118.461,01 | 95.023,97 | 01/12/2023 | 09/08/2024 | 01/12/2023 | 21/05/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
3802 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2305.0104 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Módulos PDI/NLP: Protótipos de detecção Protótipos de segmentação Protótipos de leitura | Download | 136.000,00 | 78.796,46 | 47.511,98 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
3803 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2305.0104 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Requisitos iniciais: - Documento de requisitos - Definição de caso de testes - Detecção identificação inicial de produtos | Download | 92.500,00 | 30.131,41 | 35.633,99 | 09/05/2023 | 31/07/2023 | 09/05/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 04/08/2023
3804 | 2025-03-04 | 7 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Entrega de Relatório Final do projeto contendo a Rota A | Nenhum anexo | 100.330,89 | 111.052,24 | 55.132,32 | 23/09/2019 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
3805 | 2025-03-04 | 6 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Entrega ao cliente de mantas de nanofibras contendo ativo encapsulado | Nenhum anexo | 81.907,19 | 161.578,36 | 55.132,32 | 23/03/2019 | 22/09/2019 |  |  | 1 |  | Não
3806 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2305.0034 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 5ª Macroentrega - Protocolo de maturação dos embriões somáticos (3º ano - Maturação de embriões somáticos): Avaliar os efeitos da razão auxina /citocinina na maturação dos embriões somáticos; Transferência dos estruturas embriogênicas para condições luminosas; Determinar as condições de qualidade e intensidade luminosa e de trocas gasosas no desenvolvimento de embriões somáticos; Avaliar os efeitos da sacarose e de fitorreguladores na germinação dos embriões somáticos. | Nenhum anexo | 81.878,23 | 100.073,37 | 79.952,37 | 03/06/2025 | 15/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
3807 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2305.0034 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 4ª Macroentrega - Protocolo de multiplicação de calos embriogênicos: Avaliar os efeitos da razão auxina / citocinina na multiplicação dos calos embriogênicos. | Nenhum anexo | 81.878,20 | 100.073,36 | 79.952,37 | 02/03/2025 | 02/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
3808 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2305.0034 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 3ª Macroentrega - Determinação da natureza embriogênicados calos obtidos (2º ano - obtenção de linhagens embriogênicos): Determinar a composição do meio de cultura para indução de calos embriogênicos. | Nenhum anexo | 81.878,20 | 100.073,36 | 79.952,37 | 01/06/2024 | 01/03/2025 | 29/05/2024 |  | 1 | 75 | Não
3809 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2305.0034 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 2ª Macroentrega - Protocolo de indução de calogênese a partir de explantes meristemáticos: Avaliar os efeitos das auxinas indução de embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | Download | 81.878,20 | 100.073,36 | 79.952,37 | 02/12/2023 | 31/05/2024 | 21/12/2023 | 28/05/2024 | 1 | 100 | Não | 28/05/2024
3810 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2305.0034 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 1ª Macroentrega - Protocolo decultivo para redução da recalcitrância dos explantes (1º ano - indução de calogênese): Estabelecimento das culturas in vitro; Desinfestação e inoculação dos explantes foliares; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de calos e de oxidação dos explantes foliares. | Download | 81.878,20 | 100.073,36 | 79.952,37 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | 01/06/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
3811 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2305.0103 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Testes de validação e integração: Relatório de testes em ambiente de laboratório | Download | 92.490,00 | 28.579,19 | 71.212,02 | 01/02/2024 | 05/08/2024 | 22/12/2023 | 05/08/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024
3812 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2305.0103 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Prototipação e codificação: - Documentação e fontes do DASHBOARD - Documentação e Prototipos do POPLOGGER | Download | 184.980,00 | 179.546,08 | 71.212,02 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 01/08/2023 | 21/12/2023 | 1 | 100 | Não | 21/12/2023
3813 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2305.0103 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Especificação e projeto:  - Documento de especificação do POPLOGGER E DASHBOARD. - Produto de trabalho: Relatório Técnico. | Download | 92.490,00 | 48.425,84 | 35.606,01 | 05/05/2023 | 31/07/2023 | 05/05/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
3814 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2306.0033 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | 3ª Macroentrega - Resultado das análises da carbonização do coco verde: Caracterizar as biomassas e os carvões vegetais produzidos; Análises laboratoriais, bem como os rendimentos gravimétricos; Analise do Biochar; Determinação da porosidade e área superfícial; Análises elementar e análise de FTIR, Relatório final. | Download | 25.331,30 | 29.736,73 | 24.561,34 | 09/03/2024 | 30/01/2025 | 16/03/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
3815 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2306.0033 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | 2ª Macroentrega - Resultados e definições das curvas decarbonização para os resíduos de coco verde: Estabelecimento dos parâmetros operacionais do sistema; Análises dos dados obtidos e modelagem dos parâmetros; Estabelecer as curvas de carbonização para os resíduos de coco verde. | Download | 25.331,28 | 29.736,73 | 24.561,34 | 08/09/2023 | 08/03/2024 | 23/09/2023 | 15/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024
3816 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2306.0033 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | 1ª Macroentrega - Resultados das adaptações propostas do sistema fornos fornalha em relação a instalação dacopa metálica: Adaptações necessárias para o Sistema forno fornalha; Testes preliminaries nos fornos desenvolvidos para casca de coco verde. | Download | 25.331,28 | 29.736,73 | 24.561,34 | 07/06/2023 | 07/09/2023 | 07/06/2023 | 22/09/2023 | 1 | 100 | Não | 22/09/2023
3817 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2306.0233 | IDSecAccess | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 1 | 88 | Não | 30/04/2024
3818 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0233 | IDSecAccess | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 317.961,80 | 5.800,00 | 19.002,13 | 09/12/2023 | 08/02/2024 | 09/12/2023 | 08/02/2024 | 1 | 100 | Não | 19/03/2024
3819 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0233 | IDSecAccess | ME02: Primeira versão do sistema de software para um sistema de controle de acesso distribuído | Download | 37.339,83 | 350.951,67 | 28.503,18 | 09/09/2023 | 08/12/2023 | 09/09/2023 | 08/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024
3820 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0233 | IDSecAccess | ME01: Primeira versão do modelo arquitetural para um sistema de controle de acesso distribuído | Download | 38.339,83 | 355.542,07 | 28.503,18 | 09/06/2023 | 08/09/2023 | 09/06/2023 | 08/09/2023 | 1 | 100 | Não | 10/11/2023
3821 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2305.0035 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 3ª Macroentrega - Resultados da carbonização do bambu: Testes de carbonização inicial do material. | Nenhum anexo | 30.007,51 | 45.011,28 | 35.282,40 | 02/08/2024 | 15/09/2025 | 06/09/2024 |  | 1 | 44 | Não
3822 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2305.0035 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 2ª Macroentrega - Resultados inicias do teste em campo: Implementação dos ensaios em condições de campo; Acompanhamento durante os tratos culturais estabelecidos em conjunto. | Download | 30.007,51 | 45.011,26 | 35.282,40 | 30/01/2024 | 01/08/2024 | 16/02/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
3823 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2305.0035 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 1ª Macroentrega - Definição da produção de bambu em viveiro: Seleção das áreas para coleta das espécies em campo; Coleta dos brotações secundárias em campo; Desenvolvimento da metodologia de propagação (estaquia, miniestaquia); Definição dos melhores parâmetros para desenvolvimento das mudas em casade vegetação e casa de sombra; Definição dos melhores parâmetros para desenvolvimento das mudas na área de crescimento e rustificação. | Download | 30.007,51 | 45.011,26 | 35.282,40 | 29/05/2023 | 29/01/2024 | 29/05/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
3824 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0232 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME03: Demonstrador para suporte a múltiplos domínios no SPIRE | Download | 36.495,32 | 25.994,87 | 10.149,10 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
3825 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0232 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME02: Demonstrador para suporte a múltiplos gerenciadores de chaves no SPIRE. | Download | 60.015,01 | 138.528,76 | 15.223,65 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023
3826 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0232 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME01: Relatório de Status de Progresso | Download | 48.500,14 | 99.381,84 | 10.149,10 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 28/08/2023
3827 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0231 | Perbras Lab Experience | ME03: Versão final do sistema contendo o módulo de análise de dados. | Download | 19.704,60 | 6.318,75 | 3.100,05 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 12/06/2024
3828 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0231 | Perbras Lab Experience | ME02: Segunda versão do sistema, incluindo a funcionalidade de gerenciamento de serviços | Download | 13.136,40 | 13.783,03 | 3.100,05 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024
3829 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0231 | Perbras Lab Experience | ME01: Primeira versão do sistema com funcionalidades de gerenciamento de usuários e contratos | Download | 11.000,00 | 58.559,60 | 6.200,11 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 13/12/2023
3830 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2304.0070 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E18 - Definição dos requisitos do sistema / BL2; E19 - Ambiente de desenvolvimento; E20 - Android Plugshare; E21 - Interface de configuração (Android e Windows Plugshare); E22 - Desenvolver aplicativo Android para suportar Miracast; E23 - Desenvolver aplicativo Windows para suportar Miracast; E24 - Android Plugshare com Airplay; E25 - Windows Plugshare com airplay; E26 - Testes e validações / solução integrada. | Download | 799.992,00 | 1.212.090,40 | 171.319,20 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 5 | 100 | Não | 22/05/2024
3831 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2304.0070 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E8 - Interface homem-máquina; E9 - Voice Engine com IA; E10 - Integração e mapeamento das APIs com o SDK; E11 - Testes e validações; E12 - Definição dos requisitos do sistema / BL1; E13 - Definir processo de teste e validação; E14 - Pesquisar e selecionar técnicas para melhor usabilidade de iLFDs; E15 - Consolidar os resultados dos estudos e das análises realizadas sobre a usabilidade de iLFDs; E16 - Definir a arquitetura dos módulos; E17 - Definir a arquitetura dos aplicativos. | Download | 799.992,00 | 1.212.090,40 | 171.319,20 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 5 | 100 | Não | 19/01/2024 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
3832 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2304.0070 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E1 - Elaboração da documentação de gestão e controle; E2 - Detalhamento do escopo; E3 - Configuração de ambiente de trabalho; E4 - Definição das entregas do projeto; E5 - Analisar as limitações das tecnologias Android; E6 - Pesquisar e selecionar demandas de UX; E7 - Ambiente de desenvolvimento. | Download | 399.996,00 | 606.045,20 | 85.659,60 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 13/07/2023
3833 | 2025-03-04 | 8 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME 08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 138.195,71 | 284.898,99 | 31.845,84 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 08/07/2024
3834 | 2025-03-04 | 7 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME 07: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 138.195,71 | 284.898,99 | 31.845,84 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3835 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME 05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 72.911,50 | 179.301,11 | 18.983,75 | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3836 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2208.0028 | Arquitetura IOT Cloud | ME 05: Versão final do software aceito pela empresa | Download | 51.665,55 | 108.337,02 | 12.043,20 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 16/01/2024
3837 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2208.0028 | Arquitetura IOT Cloud | ME 04: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 68.887,40 | 144.449,36 | 16.057,61 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
3838 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2305.0035 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME 03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 67.312,70 | 157.466,85 | 16.918,89 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 03/05/2024
3839 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2305.0035 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME 02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 67.312,70 | 157.466,86 | 16.918,89 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3840 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2305.0035 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 67.312,70 | 157.466,86 | 16.918,89 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
3841 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/03/2024 | 23/04/2024 | 01/03/2024 | 23/04/2024 | 1 | 100 | Não | 04/06/2024
3842 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 145.601,19 | 131.818,39 | 19.575,74 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 02/10/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 17/04/2024
3843 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2302.0014 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | Validação de Protótipo em Ambiente Relevante | Download | 22.393,59 | 22.799,19 | 23.793,19 | 20/03/2024 | 20/09/2024 | 22/03/2024 | 20/09/2024 | 1 | 100 | Não | 16/10/2024 | o Produzir a formulação do látex na fábrica do cliente o Aplicar a formulação no tapete de área mínima de 3 m² o Acompanhar processo de secagem, aderência e dobragem o Realizar possíveis ajustes na formulação o Validação do protótipo em ambiente relevante o Análise dos resultados e elaboração de relatório
3844 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2302.0014 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | WBE 2 - CARACTERIZAÇÃO DO LÁTEX ATUAL E REFORMULAÇÃO | Download | 22.393,59 | 22.799,19 | 23.793,19 | 20/07/2023 | 20/03/2024 | 20/07/2023 | 20/03/2024 | 1 | 100 | Não | 22/04/2024 | "Estamos elaborando aditivo de contrato, com novas datas para execução das macroentregas ". o Caracterização do látex atual (com e sem calcita): o Desenvolvimento de novas formulações de revestimento látex com diferentes espessantes e carga polimérica em diferentes concentrações: o Ensaio de envelhecimento acelerado Weather-Ometer (600h) e QUVB (600h); o Análise dos resultados e elaboração de relatório * 26/08/2023 - Projeto em fase de execução conforme previsto em cronograma;
3845 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2302.0014 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | WBE 1 – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTO DE PATENTES | Download | 22.393,59 | 22.799,19 | 23.793,19 | 20/03/2023 | 20/07/2023 | 20/03/2023 | 25/07/2023 | 1 | 100 | Não | 25/07/2023 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Escolha de espessantes celulósicos e carga polimérica o Solicitação de matérias-primas o Elaboração de relatório
3846 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2306.0230 | VoiceCIJ | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 209.906,33 | 386.708,46 | 39.715,72 | 20/07/2024 | 19/12/2024 | 22/07/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024
3847 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2306.0230 | VoiceCIJ | ME03: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos baseados em Inteligência Artificial | Download | 209.906,33 | 386.708,46 | 39.045,73 | 20/02/2024 | 19/07/2024 | 20/02/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
3848 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2306.0230 | VoiceCIJ | ME02: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos para imprimir o conteúdo da tela e impressão de um relatório com diversas informações | Download | 209.906,33 | 386.708,46 | 39.045,73 | 20/09/2023 | 19/02/2024 | 20/09/2023 | 19/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024
3849 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2306.0230 | VoiceCIJ | ME01: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos para impressão de textos ditados | Download | 125.943,80 | 232.025,09 | 23.427,41 | 20/06/2023 | 19/09/2023 | 20/06/2023 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023
3850 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2304.0007 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Construção e teste do protótipo completo do conversor incluso recursos de comunicação e controle. | Nenhum anexo | 93.500,00 | 154.636,67 | 33.910,40 | 11/10/2024 | 11/04/2025 | 10/09/2024 |  | 1 |  | Não |  | 1. Especificação de montagem para o protótipo; 2. Montagem e registro de implementação do protótipo; 3. Protocolo de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle; 4. Relatório de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle.
3851 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2304.0007 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Desenvolvimento de componentes em Silício e em Nitreto de Gálio para drivers de LED | Download | 93.500,00 | 154.636,67 | 33.910,42 | 11/04/2024 | 11/10/2024 | 11/04/2024 | 09/09/2024 | 1 |  | Não | 09/09/2024 | 1. Otimização do projeto para requisitos térmicos e eletromagnéticos 2. Projeto e especificação dos componentes em Silício; 3. Projeto e especificação dos componentes Nitreto de Gálio; 4. Construção e testes de protótipos avançados; 5. Relatório de teste dos protótipos avançados.
3852 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2304.0007 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Desenvolvimento de topologia inovadora para drivers de LED visando à densidade energética. | Download | 93.500,00 | 154.636,66 | 33.910,42 | 11/10/2023 | 11/04/2024 | 11/10/2023 | 11/04/2024 | 1 |  | Não | 11/04/2024 | 1. Revisão da arquitetura de sistema para o driver; 2. Simulação do driver com componentes revisados. 3. Montagem e teste do protótipo em malha fechada; 4. Relatório de teste do protótipo em malha fechada.
3853 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2304.0007 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Avaliação do estado da arte em conversores isolados e técnicas para redução de volume e aumento de eficiência em circuitos para acionamento de LEDs | Download | 280.500,00 | 463.910,00 | 101.731,26 | 11/04/2023 | 11/10/2023 | 11/04/2023 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023 | 1. Revisão do estado da arte em conversores de potência; 2. Engenharia reversa de drivers de LEDs existentes; 3. Relatório de premissas e requisitos de projeto; 4. Montagem e teste do protótipo em malha aberta; 5. Relatório de teste do protótipo em malha aberta.
3854 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2305.0062 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Modelagem da operação da unidade móvel e relatório final: Determinação de parâmetros críticos e de operação. Formulação da descrição da operação e do relatório | Download | 13.406,25 | 19.093,75 | 8.125,00 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 01/01/2024 | 26/07/2027 | 1 | 100 | Não | 26/07/2024
3855 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2305.0062 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Medições e Aferições: Medições em sistema da empresa, determinação de níveis críticos e pontos de atenção/correção | Download | 13.406,25 | 19.093,75 | 8.125,00 | 01/09/2023 | 31/01/2024 | 01/09/2023 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024
3856 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2305.0062 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Modelagem de protótipo: Definição de parâmetros, modelos e ensaios a serem realizados para verificações de segurança | Download | 13.406,25 | 19.093,75 | 8.125,00 | 29/05/2023 | 30/09/2023 | 29/05/2023 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024
3857 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2303.0208 | CHIP RFID UHF Nacional | Refinamento/Prototipagem: Nesta fase ocorrerão as atividades de testes da tag em laboratório, no Senai CIMATEC. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 473.550,00 | 357.000,00 | 147.000,00 | 30/04/2025 | 01/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3858 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2303.0208 | CHIP RFID UHF Nacional | Projeto Detalhado: Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento do protótipo do chip, no Senai CIMATEC. | Nenhum anexo | 1.443.200,00 | 1.088.000,00 | 448.000,00 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3859 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2303.0208 | CHIP RFID UHF Nacional | Projeto Preliminar/Básico: Nesta fase será realizado projeto de engenharia preliminar | Nenhum anexo | 1.533.400,00 | 1.156.000,00 | 476.000,00 | 20/08/2024 | 31/03/2025 | 20/08/2024 |  | 1 | 55 | Não
3860 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2303.0208 | CHIP RFID UHF Nacional | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Projeto Informacional: Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para os sensores neonatais. Projeto Conceitual: Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito. | Download | 1.059.850,00 | 799.000,00 | 329.000,00 | 01/04/2024 | 19/08/2024 | 01/04/2024 | 19/08/2024 | 1 | 100 | Não | 19/08/2024 | [31/05/2023] - As macroentregas foram cadastradas porém o projeto está em fluxo de assinatura de aditivo para alteração da vigência do projeto e, com isso, as datas de início e término das macroentregas serão ajustadas conforme Plano de Trabalho. [18/04/24] Todas as datas de início e término foram atualizadas. Tinha ocorrido um erro no cadastro das MEs no sistema, mas de fato a execução do projeto iniciou no dia 01/04/24. O projeto vai necessitar passar por um aditivo de prazo para conseguir cumprir com a duração do plano de trabalho acordado, que tem duração de 24 meses.
3861 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2208.0169 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Demonstração das funcionalidades em ambiente operacional: Essa fase tem por objetivo realização dos testes em ambiente operacional (instalações da AGROPALMA), além da identificação de possíveis melhorias no protótipo e no projeto. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 180.313,00 | 111.795,00 | 68.519,00 | 06/08/2024 | 16/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
3862 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2208.0169 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Testes das funcionalidades em ambiente relevante: Essa fase tem por objetivo realização dos testes em ambiente relevante (Instalações do CIMATEC) para verificação das funcionalidades, além da identificação de possíveis melhorias no protótipo e no projeto. | Nenhum anexo | 173.644,00 | 107.659,00 | 65.985,00 | 16/07/2024 | 05/08/2024 |  |  | 1 | 72 | Não
3863 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2208.0169 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Fabricação, montagem e comissionamento: Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições, fabricação, montagem, integração e comissionamento do protótipo, devendo deixá-lo pronto para os testes que serão executados na próxima etapa. | Download | 2.033.697,00 | 1.260.892,00 | 772.805,00 | 16/06/2023 | 15/07/2024 | 16/06/2023 | 07/08/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024 | [31/05/2023] - As macroentregas foram cadastradas porém o projeto está em fluxo de assinatura de aditivo para alteração da vigência do projeto e, com isso, as datas de início e término das macroentregas serão ajustadas conforme Plano de Trabalho. [03/08/23] - Projeto não será atualizado avanço já que o aditivo continua em fluxo de assinatura, para que as datas de início e término das macroentregas sejam atualizadas, juntamente com as datas de início e término do contrato.
3864 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2305.0003 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Entrega do relatório final de projeto em formato de apresentação, com os resultados obtidos mediante as explorações feitas durante os 24 meses de projeto. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 03/05/2025 | 01/04/2024 |  | 3 | 10 | Não |  | Atividades da ME04 iniciadas em abril, após finalização da ME03.
3865 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2305.0003 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Relatório da otimização dos parâmetros do superacabamento isotrópico | Download | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 27/10/2023 | 30/04/2024 | 27/10/2023 | 30/03/2024 | 2 | 100 | Não | 11/04/2024 | Termo de aceite adicionado à plataforma
3866 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2305.0003 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Relatório do diagnóstico da caixa de engrenagens agrícolas e macrogeometria da EC114 | Download | 0,00 | 200.000,00 | 99.999,99 | 08/06/2023 | 30/11/2023 | 08/06/2023 | 26/10/2023 | 1 | 100 | Não | 13/12/2023
3867 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2305.0003 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Ata de Reunião de Kick-off e Planejamento técnico e organizacional do Projeto | Download | 720.000,00 | 200.000,00 | 99.999,99 | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | 100 | Não | 04/07/2023 | Kick-off realizado em 07/06/2023 no CCM-ITA,
3868 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2305.0004 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório de encerramento (close-out). | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2025 | 30/12/2025 |  |  | 2 |  | Não |  | Macroentrega replanejada conforme aditivo 1, de 13/12/2024, inserido no SRINFO em 18/02/2025.
3869 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2305.0004 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório da influência da cadeia de acabamento na integridade de superfície. Relatório com o desempenho em fadiga das engrenagens feitas por manufatura aditiva. | Nenhum anexo | 0,00 | 134.875,00 | 67.437,50 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | 15/12/2023 |  | 2 | 35 | Não |  | Datas atualizadas pela finalização da ME anterior
3870 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2305.0004 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório de entrega das engrenagens em material de referência (Wrought Steel). Relatório com análise das primeiras engrenagens feitas por manufatura aditiva e revisão do projeto de engrenagem com considerações especiais para manufatura aditiva. | Download | 0,00 | 140.062,50 | 70.031,25 | 08/06/2023 | 29/02/2024 | 08/06/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023 | ME-02: Relatório de entrega de engrenagens de referência: Relatório com análise das primeiras engrenagens feitas por manufatura aditiva, e engrenagens fabricadas pela cadeia convencional de manufatura (wrought steel). Caminho de rede com evidências: "G:\Shared drives\[AGILE] General Drive\03_Reports&Presentations\ME-02";
3871 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2305.0004 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Ata da reunião de Kick-off | Download | 847.500,00 | 290.062,50 | 145.031,25 | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | 100 | Não | 14/06/2023 | Kick-off realizado na UE CCM-ITA em 07/06/2023. Termos de aceite assinados em 14/06/2023.
3872 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2305.0007 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Entrega de lote piloto de peças de geometria complexa e manual de operação e relatório de capabilidade. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2024 | 31/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3873 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2305.0007 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Peças de geometria complexa sinterizadas e relatório dos resultados de tolerância e repetibilidade. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 01/06/2024 |  | 1 | 10 | Não |  | A ME 3 já está em andamento com a impressão por parte da empresa parceira de peças de geometria complexa, sendo que a primeira já foi sinterizada.
3874 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2305.0007 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Definição das melhores condições de impressão e sinterização com entregáveis: Relatório dos resultados (etapas de caracterização) e das melhores condições de impressão e dos parâmetros do processo de extração de ligantes e sinterização assistidas por plasma (PADS). | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 |  | 1 | 60 | Sim |  | Em atraso em virtude do atraso da ME 1.
3875 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2305.0007 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Aquisição, instalação e teste de infraestrutura com entregáveis: Relatório e apresentação da estrutura montada no LABMAT e caracterização inicial do feedstock. | Nenhum anexo | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 |  | 1 | 97 | Sim |  | A primeira macroentrega, prevista para 30/11/2023 está em atraso. Essa macroentrega consiste na aquisição/desenvolvimento, instalação e testes dos equipamentos para a produção do feedstock em escala e para a otimização do processo PADS e na realização de testes de produção e caracterização inicial do feedstock utilizando essa nova infraestrutura. A entrega à empresa parceira, por sua vez, consiste em um relatório da apresentação da estrutura montada no LABMAT e da caracterização inicial do feedstock. A nova infraestrutura consiste nos equipamentos moinho e aeroclassificador (para a produção do feedstock em escala) e fonte de plasma (para a otimização do processo PADS), além da adaptação do sistema de extração térmica dos ligantes e sinterização (PADS). O atraso da macroentrega se deu pelos seguintes motivos: 1- A demora em haver um moinho com as características necessárias disponível para a realização de testes prévios à entrega do equipamento; 2- O tempo de tramitação das compras, do envio do memorando até à ordem de compra. No caso da fonte de plasma houve atraso adicional na tramitação uma vez que o fornecedor não disponibilizava mais o modelo de fonte oferecido pelo seu representante oficial no Brasil, o que gerou alteração no modelo do equipamento a ser adquirido. 3- O prazo solicitado pelos fornecedores para a entrega da nova fonte de plasma; 4- O atraso por parte do fornecedor do moinho para entrega do equipamento. A ordem de compra de todos os equipamentos citados já foi realizada, bem como a contratação dos serviços necessários à montagem do aeroclassificador e para a adaptação do sistema PADS. A previsão para a entrega dos equipamentos e demais itens da macroentrega é de: - Moinho: janeiro de 2024; - Fonte de plasma: até março de 2024; - Adaptação do sistema PADS: conclusão prevista para fevereiro de 2024; - Aeroclassificador: A primeira macroentrega previa o início dos testes no equipamento, os quais já foram iniciados. - Pó das ligas metálicas utilizadas na produção do feedstock: previsão de entrega para dezembro de 2023. Cronograma simplificado de atividades para a finalização da primeira macroentrega: - Instalação do Moinho e realização de testes iniciais: 01/2023; - Definição dos parâmetros do novo moinho: 01-02/2024; - Caracterização inicial do feedstock moído no novo moinho: 02/2024; - Instalação e testes da nova fonte: até 04/2024; - Entrega à empresa parceira do relatório da apresentação da estrutura montada no LABMAT e da caracterização inicial do feedstock: 04/2024; Termo de aceite da primeira macroentrega: 04/2024. Desenvolvimento da 2ª Macroentrega mesmo com o atraso na entrega dos equipamentos: A segunda macroentrega (cujo período está compreendido entre 01/12/2023 até 31/05/2024) prevê a definição das melhores condições de impressão e sinterização. Assim, para que as atividades referentes à segunda macroentrega possam ser desenvolvidas mesmo com o atraso na entrega dos equipamentos, as seguintes medidas serão tomadas: - A produção do feedstock fornecido para a empresa parceira para a produção de peças de geometria simples para a determinação das melhores condições de impressão se dará (até a entrega do movo moinho) com a infraestrutura atual. Neste sentido, a equipe atual já tem produzido feedstock para suprir a necessidade de material para os testes iniciais; - Os testes necessários para a determinação das melhores condições de sinterização (otimização dos parâmetros PADS) serão iniciados já no sistema PADS adaptado. Caso a nova fonte ainda não tenha sido entregue, os experimentos serão iniciados com uma fonte de plasma disponível no laboratório. Tal fonte não pode varrer todos os parâmetros necessários paras os testes, mas será utilizada nos testes iniciais.
3876 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2305.0109 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 7: (1) Documentação técnica gerada para a prova de conceito (Visão Sistêmica, Arquitetura, Testes de Integração e Funcionais). Atividade 8: (1) Documentação técnica gerada durante o projeto. (2) Workshop de transferência. | Download | 149.680,00 | 0,00 | 0,00 | 16/04/2024 | 16/06/2024 | 17/10/2023 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/07/2024
3877 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2305.0109 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 4: (1) Modelos de IA gerados. (2) Documento técnico com definição de API. (3) Códigos fonte gerados. Atividade 5: (1) Documentação técnica de arquitetura da plataforma de IA. Atividade 6: (1) Relatório técnico com resultados da prospecção. | Download | 498.930,00 | 0,00 | 0,00 | 16/10/2023 | 15/04/2024 | 16/10/2023 | 15/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/07/2024
3878 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2305.0109 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 1: (1) Peças e partes de lista de material adquiridas, (2) Lista de fornecedores para a montagem e empacotamento mecânico. Atividade 2: (1) Protótipos montados e testados. (2) Relatório de testes de integração com modems 5G. Atividade 3: (1) Documento técnico com levantamento de requisitos. | Download | 349.240,00 | 0,00 | 0,00 | 16/06/2023 | 15/10/2023 | 16/06/2023 | 22/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 22/04/2024
3879 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2305.0108 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 5: (1) Documento técnico de requisito Atividade 6: (1) Modelos de IA gerados, (2) Documento técnico com definição de API, (3) Códigos fonte gerados. Atividade 7: (1) Documentação técnica gerada durante o projeto, (2) Workshop de transferência | Download | 251.550,00 | 0,00 | 0,00 | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 17/09/2023 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/07/2024
3880 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2305.0108 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 2 e Atividade 3: (1) Modelos de ML e/ou NLP gerados, (2) Documento técnico com definição de API, (3) Códigos fonte gerados. Atividade 4: 1) Documento técnico de requisitos, (2) Documento técnico de arquitetura da solução, (3) Código fonte. | Download | 524.660,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2023 | 15/02/2024 | 16/09/2023 | 15/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/07/2024
3881 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2305.0108 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 1: (1) Middleware IoT atualizado, (2) Relatório de testes de integração | Download | 222.550,00 | 0,00 | 0,00 | 16/06/2023 | 15/09/2023 | 07/07/2023 | 10/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2024
3882 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2305.0006 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Validação do desenvolvimento do masterbatch em componente automotivo produzido por moldagem de pós por injeção com entregáveis: Produção de molde de injeção, produção de peças injetadas e relatório da validação dimensional e da funcionalização do componente. | Download | 332.606,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2024 | 31/01/2025 | 01/07/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
3883 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2305.0006 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Avaliação da compatibilização do masterbatch nanofuncionalizado com polímeros do setor automotivo com entregáveis: Produção e relatório da caracterização de lote de corpos de prova, e definição do componente automotivo. | Download | 277.606,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 16/12/2023 | 19/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/11/2024 | Data de inicio real foi digitada erroneamente Atualização (21/08/2024): falta apenas a conclusão de uma atividade para concluir a ME2.
3884 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2305.0006 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Desenvolvimento de nanomateriais aplicados a formulações de masterbatchs para a indústria automobilística com entregáveis: Pesquisa de mercado, produção e relatório de caracterização das formulações de masterbatches nanofuncionalizados. | Download | 389.788,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 02/02/2024 | Houve atraso na execução de algumas atividades da Macroentrega 1 devido a um problema com contaminação na produção dos masterbatches, causando também atraso na caracterização dos mesmos devido a necessidade de repetição da produção do lote de nanopartículas novamente. Após encerramento das atividades que compreendiam a Macroentrega 1, houve ainda um atraso para apresentação dos resultados para a empresa devido à dificuldade de agenda das partes em dezembro e janeiro, passando assim para apresentação e formalização do aceite de Macroentrega no início de fevereiro de 2024.
3885 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2304.0039 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Avaliação da soldabilidade dos Aços 2 e 3 na mesma metodologia utilizada para a avaliação do Aço 1. O relatório final descrevendo as atividades e resultados de todo o projeto será emitido ao final da macroentrega. | Download | 84.382,22 | 121.459,25 | 24.931,11 | 30/11/2023 | 11/01/2024 | 25/10/2024 | 25/02/2025 | 1 | 100 | Não | 25/02/2025
3886 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2304.0039 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Definição da temperatura de pico para o segundo passe que apresenta a pior tenacidade, ou seja, condição mais severa de aplicação, e que será utilizada como parâmetro na comparação de soldabilidade entre dois aços. Ao final desta macroentrega, uma metodologia para avaliação comparativa de soldabilidade dos aços desenvolvidos pela Vallourec estará desenvolvida. Um relatório parcial descrevendo as atividades e resultados será emitido ao final da macroentrega. | Download | 106.015,36 | 152.597,86 | 31.322,72 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 18/03/2024 | 25/10/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024
3887 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2304.0039 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Definição de parâmetros da Gleeble para simular a ZTA de uma soldagem real em termos de equivalência. Um relatório parcial descrevendo as atividades e resultados será emitido ao final da macroentrega. | Download | 85.672,24 | 123.316,11 | 25.312,25 | 25/04/2023 | 31/08/2023 | 24/05/2023 | 18/03/2024 | 1 | 100 | Não | 18/03/2024
3888 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 20/07/2023 | 20/10/2023 | 20/07/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 20/10/2023
3889 | 2025-03-04 | 5 | PFSP-2304.0022 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica - Ao final da meta 5 será entregue relatório final referente a avaliação clínica dos participantes da pesquisa, o perfil do microbioma inicial e sua evolução ao longo do tratamento e depósito de patente ou publicação de artigo. | Download | 0,00 | 0,00 | 55.696,66 | 01/06/2024 | 28/11/2024 | 01/06/2024 | 25/11/2024 | 1 | 100 | Não | 22/11/2024
3890 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2304.0022 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Início da Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica - Avaliação clínica da formulação final e avaliação do microbioma dos participantes do estudo nas plataformas de metagenômica - Ao final da meta 4 será entregue relatório parcial referente aos ensaios clínicos iniciais, assim como o perfil do microbioma dos participantes. Como parte do material a ser entregue será apresentado proposta de resumo a ser enviado à comissão organizadora do congresso IFSCC/2024. | Download | 0,00 | 0,00 | 55.696,67 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 27/02/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024
3891 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2304.0022 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Ensaios de estabilidade e segurança e eficácia in vitro - Avaliação da estabilidade e realização de ensaios de segurança e eficácia in vitro - Ao final da meta 3 será entregue relatório da produção laboratorial e caracterização físico-química da formulação de nanocarreadores (dispersão) isolada e associada à formulação cosmética, resultados dos ensaios de estabilidade (90 dias) e dos ensaios de segurança e eficácia in vitro. | Download | 105.816,02 | 0,00 | 55.696,67 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/03/2024
3892 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2304.0022 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Desenvolvimento de sistema nanoestruturado e formulação base - Desenvlvimento de formulações e ensaios preliminares de estabilidade - Ao final da meta 2 será entregue relatório de desenvolvimento com a proposta de formulação de nanocarreador veiculado em formulação cosmética base, com dados de caracterização físico-química e dados iniciais do estudo de estabilidade das formulações. | Download | 105.816,02 | 205.939,42 | 55.696,67 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
3893 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2304.0022 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e Estudo exploratório de formulações - Ao final da meta 1 será entregue relatório de desenvolvimento com propostas de formulações preliminares dos nanocarreadores para incorporação em formulações a base de emulsão, sua estabilidade preliminar e as caracterizações. | Download | 141.088,02 | 225.939,42 | 55.696,67 | 02/05/2023 | 31/07/2023 | 02/05/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023
3894 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2207.0207 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME05: Refinamento de Plugin com aplicação exemplo e apresentação de alternativas para plugins SPIRE para federação via Galadriel. | Download | 50.975,20 | 91.923,46 | 12.306,21 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 16/08/2023
3895 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2205.0204 | VMaaS Integrity | ME05: Demonstrador, incluindo componentes de software, documentação e vídeos | Download | 40.332,82 | 74.681,10 | 9.955,20 | 01/04/2023 | 31/05/2023 | 03/04/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
3896 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 164.415,78 | 120.914,34 | 21.019,15 | 20/04/2023 | 19/07/2023 | 20/04/2023 | 19/07/2023 | 1 | 100 | Não | 02/08/2023
3897 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2204.0201 | Dr. Manhattan | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023
3898 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2304.0228 | eReceipt | ME04: Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 274.377,07 | 124.735,43 | 34.565,54 | 09/01/2024 | 08/05/2024 | 09/01/2024 | 08/05/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
3899 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2304.0228 | eReceipt | ME03: Versão parcial do eReceipt com Suporte a vários níveis de assinaturas | Download | 274.377,08 | 431.701,12 | 33.895,54 | 09/09/2023 | 08/01/2024 | 09/09/2023 | 08/01/2024 | 1 | 100 | Não | 08/02/2024
3900 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2304.0228 | eReceipt | ME02: Versão parcial do eReceipt com mecanismo de ativação de dispositivo e página de geração de token através do Device Hub | Download | 0,00 | 323.775,84 | 22.597,02 | 09/06/2023 | 08/09/2023 | 09/06/2023 | 08/09/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
3901 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2304.0228 | eReceipt | ME01: Versão parcial do eReceipt com módulo de assinaturas e pagamentos | Download | 0,00 | 151.985,28 | 11.298,51 | 09/05/2023 | 08/06/2023 | 09/05/2023 | 08/06/2023 | 1 | 100 | Não | 01/08/2023
3902 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME05: Protótipo de solução para redimensionamento dos recursos computacionais usados pela empresa | Download | 168.610,76 | 242.945,07 | 68.673,51 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 26/07/2024
3903 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME04: Protótipo de solução para melhoria da busca na plataforma | Download | 137,00 | 75.125,57 | 13.389,53 | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024
3904 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME03: Protótipo de solução para análise de qualidade de adaptação de lojas existentes | Download | 59.658,94 | 166.128,77 | 40.168,59 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 03/01/2024
3905 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME02: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de carga/tráfego usados pelos tenants | Download | 167.958,33 | 104.016,25 | 40.168,59 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 03/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
3906 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2304.0229 | FairShare VTEX | ME01: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de utilização de recursos pelos tenants | Download | 73.920,92 | 167.262,42 | 40.168,59 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
3907 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2304.0227 | Local Prints | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 100 | Não
3908 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2304.0227 | Local Prints | ME03: Terceira versão do protótipo do Local Prints, contemplando a arquitetura de cliente e desenvolvimento móvel (PWA), o motor de busca baseado em geolocalização e o cadastro de dispositivos por visão computacional. | Download | 396.442,18 | 806.522,99 | 73.558,12 | 20/04/2024 | 19/01/2025 | 20/04/2024 | 19/01/2025 | 1 | 100 | Não | 03/02/2025
3909 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2304.0227 | Local Prints | ME02: Segunda versão do protótipo do Local Prints, contemplando mecanismos de senha de recuperação; o gerenciamento de dispositivos; e serviços e produtos de registro de gráficas. | Download | 220.245,66 | 448.068,34 | 40.865,62 | 20/11/2023 | 19/04/2024 | 20/11/2023 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
3910 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2304.0227 | Local Prints | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do Local Prints, contemplando o módulo administrativo e a autenticação e gestão de usuários. | Download | 308.343,93 | 627.295,67 | 57.211,87 | 20/04/2023 | 19/11/2023 | 20/04/2023 | 19/11/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
3911 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2305.0014 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 5 - Transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será feita a transferência de conhecimento e tecnologia entre a equipe do Instituto SENAI de Inovação e a equipe técnica da Sigaway. ● Elaboração do relatório de transferência de tecnologia; ● Workshop/Treinamento e transferência de tecnologia. | Download | 48.349,92 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2024 | 18/12/2024 | 30/09/2024 | 18/12/2024 | 5 | 100 | Não | 18/12/2024
3912 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2305.0014 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 4 - Desenvolvimento do Protótipo Beta (TRL6) testado em ambiente relevante Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento da versão final dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e entregues em escala de engenharia/piloto. ● Versão beta do módulo de integração com os hardwares; ● Versão beta dos módulos back-end, front-end e exploração de dados; ● Integração de todos as soluções desenvolvidas; ● Testes em ambiente relevante e ajustes finais. | Download | 271.261,97 | 0,00 | 0,00 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 4 | 100 | Não | 30/09/2024
3913 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2305.0014 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento do Protótipo Alfa (TRL5) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. ● Versão alfa do módulo de integração com os hardwares; ● Versão alfa dos módulos back-end, front-end e exploração de dados. | Download | 236.701,67 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/05/2024 | 30/11/2023 | 29/05/2024 | 2 | 100 | Não | 29/05/2024
3914 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2305.0014 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 2 - Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. ● Arquitetura da plataforma e modelagem do banco de dados; ● Versão inicial do módulo de integração com os hardwares; ● Versão inicial dos módulos back-end, front-end e exploração de dados. | Download | 304.877,71 | 0,00 | 0,00 | 31/07/2023 | 30/11/2023 | 31/07/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
3915 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2305.0014 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 1 - Engenharia de Sistemas A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ● Conceito de operação e requisitos ● Projeto Conceitual | Download | 105.417,80 | 0,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 31/07/2023 | 19/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
3916 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2201.0152 | Solar Inverter | Prototipagem e Refinamento II - Execução: Essa fase tem como objetivo realizar a prototipagem de uma nova versão do protótipo considerando os ajustes realizadas na etapa anterior do projeto. | Download | 105.457,45 | 13.520,19 | 16.224,22 | 12/06/2023 | 27/10/2023 | 12/06/2023 | 27/10/2023 | 1 | 100 | Não | 10/01/2024 | [08/09/23] Data de término vai sofrer ajuste, aditivo de prazo está em fluxo de assinatura. Logo quando for assinado e cadastrado no sistema, a data será alterada. [08/11/23] Aditivo em negociação para dilação de prazo. Aguardando assinatura interna. [11/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3917 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2201.0152 | Solar Inverter | Prototipagem e Refinamento II - Ajustes: Essa fase tem por objetivo realizar uma análise de novas topologias eletrônicas para serem testados na próxima etapa do projeto e plan. | Download | 201.667,55 | 25.854,81 | 31.025,78 | 14/03/2023 | 09/06/2023 | 14/03/2023 | 09/06/2023 | 1 | 100 | Não | 27/06/2023
3918 | 2025-03-04 | 5 | PINO-2305.0001 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 5: Apresentação dos resultados, Patentes (se houver), relatório final e publicações. Etapa 8: Integração dos resultados do ensaio clínico e preparação de relatório final; 1- Data lock (fechamento do banco de dados); 2- Análise estatística dos dados de segurança e eficácia; 3-Preparação de patentes (se houver), relatório final e publicações; 4-Submissão de relatório final a CONEP. | Nenhum anexo | 67.683,63 | 0,00 | 0,00 | 07/05/2024 | 21/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3919 | 2025-03-04 | 4 | PINO-2305.0001 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 4: Relatório parcial de dados do ensaio clínico; Etapa 7: Realização dos exames laboratoriais não considerados de rotina hospitalar; | Nenhum anexo | 110.754,50 | 0,00 | 110.754,50 | 06/04/2024 | 06/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
3920 | 2025-03-04 | 3 | PINO-2305.0001 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 3: protocolo de seleção e acompanhamento de pacientes Início do ensaio clínico; relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose menor e intermediária; Etapa 5: Treinamento da equipe no ensaio clínico e site initiation visits (SIV) Desenvolvimento e implementação do ensaio clínico; 4-Caso haja a aprovação do CEP-UFMG, preparar reuniões para alinhar com a equipe o protocolo de seleção e acompanhamento de pacientes. Etapa 6: Inclusão dos pacientes segundo protocolo aprovado; 1-Inclusão dos pacientes segundo protocolo aprovado na CONEP e ANVISA e seguindo BPC; 2-Realização de relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose menor. 3-Discussão com SMC sobre o prosseguimento do estudo 4-Realização de relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose intermediaria. 5-Discussão com SMC sobre o prosseguimento do estudo | Nenhum anexo | 221.510,08 | 0,00 | 145.646,55 | 05/12/2023 | 05/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
3921 | 2025-03-04 | 2 | PINO-2305.0001 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 2: Submissão a ANVISA do pedido de registro e licença do ensaio clínico; processamento de compra de equipamentos e materiais de consumo. Etapa 3: Finalização da escrita do Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) e Submissão a ANVISA. 3-Pedido de licença para a ANVISA Etapa 4: Preparação para o estudo clínico 1-Preparação de orçamentos e solicitação de compra via FUNDEP; 2-Compra de equipamentos nacionais; 3-Recebimento de equipamentos e materiais de consumo; 4-Contratação de serviços de terceiros certificados para o estudo clínico; 5-Implementação de sistema de gerenciamento de dados dos pacientes; 6-Definição do comitê de monitoramento de segurança (SMC). | Download | 369.183,46 | 0,00 | 145.646,55 | 03/10/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 12/04/2024 | 1 | 100 | Não | 09/07/2024
3922 | 2025-03-04 | 1 | PINO-2305.0001 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 1: Contratações, certificados de treinamento de equipe, submissão ao comitê de ética. Etapa 1: Instalação do projeto e contratação de pessoal. 1-Seleção, contratação da equipe, e reunião de kick-off; 2-Treinamento e certificação de membros da equipe. Etapa 2: Escrita do projeto com Boas Práticas de Pesquisa Clínica e Submissão ao Comitê de Ética. 1-Escolha dos sítios clínicos; 2-Discussão final para completar o desenho e escrita do projeto com BPC; 3-Submissão ao Comitê de ética. | Download | 461.479,33 | 738.366,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 02/10/2023 | 01/06/2023 | 07/12/2023 | 1 | 100 | Sim |  | A primeira Macroentrega envolve a montagem e submissão ao comitê de ética, atividades que dependem de tempos institucionais da UFMG o que trouxe atraso nessa primeira finalização da Macroentrega.
3923 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2305.0010 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP4) – Operação e Validação do modelo Entrega: Relatório 4 - Protótipo em pleno funcionamento (frontend) | Download | 174.041,66 | 0,00 | 0,00 | 02/07/2024 | 01/12/2024 | 24/06/2024 | 11/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/12/2024 | Nesta macroentrega WP4, foi construído a nova versão do protótipo utilizando os pacotes anteriores (versão corrigida e melhorada), com objetivo também de tornar-se um produto visualmente atrativo. Adicionalmente será elaborado o procedimento de inspeção que deve ser adotado para a aplicação em questão, incluindo testes de sensibilidade e repetibilidade.
3924 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2305.0010 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP3) – Aplicação da inteligência artificial Entrega: Relatório 3 – documento contendo o protótipo em funcionamento (Backend). | Download | 145.360,26 | 0,00 | 0,00 | 02/03/2024 | 01/07/2024 | 22/02/2024 | 21/06/2024 | 1 | 100 | Não | 25/06/2024 | Nesta macroentrega WP3, o pacote de trabalho foi dedicado à captação e treinamento da rede de processamento das imagens, além disso aplicar a inteligência artificial para correlacionar dados contidos nas imagens com a qualidade do cordão brasado, onde foi possivel identificar as amostras enter "boas" ou "defeituosas".
3925 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2305.0010 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP2) – Construção, coleta e mineração dos dados Entrega: Relatório 2 - Detalhes dos ensaios de brasagem, das amostras padrão fabricadas, data mining e parâmetros relevantes constituem o conteúdo deste documento. | Download | 185.728,21 | 0,00 | 0,00 | 02/11/2023 | 01/03/2024 | 25/10/2023 | 21/02/2024 | 1 | 100 | Não | 21/02/2024 | Após a conclusão da macroentrega WP1 em 24/10/23, iniciamos a macroentrega WP2.
3926 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2305.0010 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP1) – Pesquisa de campo e definição de critérios Entrega: Relatório 1 - Documento descritivo das principais informações levantadas durante a etapa de revisão de literatura e definições das funcionalidades/objetivo do protótipo. | Download | 494.869,87 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 01/11/2023 | 01/06/2023 | 24/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023 | Concluimos a macroentrega WP1 que trata das Pesquisa de Campo e definição de critérios em 24/10/23 e com isto solicitamos a transferência da segunda parcela do projeto de R$185k.
3927 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2303.0006 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa o protótipo montado será testado a ser submetido a ambiente externo relevante, que será definido entre os pesquisadores e a empresa parceira bem como a montagem de um protótipo de planta de geração de captação elétrica. Dessa forma pretende-se testar: 1) Estrutura básica. Realização de possíveis adaptações ao sistema de campo, da disposição das placas solares, dos sistemas de isolamento e disposição eletrônica; 2) Estrutura básica de conectores e microinversores – Construção de sistema de agrupamentos de 02 inversores MLPE (Module-Level Power Electronics) e construção de uma linha transmissão Principal (LTP); 3) Estrutura básica de conectores e microinversores – Avaliação e otimização do sistema de microinversores montados e avaliação da LTP; Acomodação de demais parte elétrica, que projetarão dados como temperatura, taxa de conversão, índice de luminosidade por módulo e que permitirá a ligação de cada conjunto fotovoltaico a um sistema de barramento central para coleta da energia gerada. 4) Otimização: Otimização dos sistemas de controle do MPE para avaliação em nuvem em tempo real em sistema específico; 5) Realização de teste. Os testes serão conduzidos nas condições de campo e ajustes realizados no protótpo | Nenhum anexo | 30.646,22 | 30.646,22 | 30.464,22 | 27/09/2024 | 31/01/2025 | 27/09/2024 |  | 1 | 70 | Não |  | Segundo o coordenador do Projeto, houve atraso de 60 dias devido ao período de greve em toda rede federal de ensino que prejudicou o acesso a laboratórios. O grupo também optou pela projeção, antes da concretagem, de um segundo design do MPE, com objetivo de redução de custos na construção e maior rendimento energético. A macro entrega 4 começou no dia 30/09/2024. O projeto em particular, necessita de luz solar e céu limpo. No entanto, estamos no período chuvoso que dificulta os testes de captação solar. Ainda, a contribuição de 1/3 do empresário foi depositada no dia 19/11/2024. Uma nova solicitação de prorrogação foi solicitada e está sobre avaliação da Procuradora Federal. Hoje, dia 22/11/2024, temos apenas 10% da macro entrega 4 realizado.
3928 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2303.0006 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa serão desenvolvidos: o projeto básico, contendo 02 módulos de concreto, ● Construção da estrutura básica MPE, contendo 02 módulos de concreto. Este protótipo deverá conter: (1) sistema de laje de concreto armado contendo orifícios para captação de luz solar revestidos com material delimitado na macro entrega 2; (2) Constará de uma câmara estrutural em concreto, contendo as placas solares fixadas em um perfil metálico e acopladas a um sistema de conversão elétrica. ● Realização de teste. Os testes de resistência de acordo com as NBRs vigentes | Download | 30.646,22 | 30.646,22 | 30.646,22 | 02/01/2024 | 01/04/2024 | 01/06/2024 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 04/11/2024 | Atraso devido a macroentrega 1. Solicitação de prorrogação de prazo e alteração do plano de trabalho está em análise na IC. Houve atraso de 60 dias devido ao período de greve em toda rede federal de ensino que prejudicou o acesso a laboratórios. O grupo também optou pela projeção, antes da concretagem, de um segundo design do MPE, com objetivo de redução de custos na construção e maior rendimento energético.
3929 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2303.0006 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa serão desenvolvidos a montagem do sistemas de hastes translúcidas e testes de captação solar do protótipo de planta de geração de captação elétrica. Este protótipo deverá conter: Projeto construído constará de: (1) sistema de madeira para acomodação de hastes adquiras para captação de luz solar que poderão ser de vidro temperado, epóxi, fibra de vidro, sílica fundida ou varetas de quartzo, além de, constando também de vedação em borracha especial; (2) Constará de uma câmara estrutural de madeira para realização dos testes, contendo as placas solares de 55w fixadas em um perfil metálico e acopladas a um sistema de conversão elétrica de tecnologia MLPE; (3) Acomodação de demais parte elétrica, que projetarão dados de captação solar. ● Realização de teste. Os testes que simulam as condições ambientais típicas nos locais de instalação do sistema de geração elétrica | Download | 30.646,22 | 30.646,22 | 30.646,22 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 06/03/2024 | 1 | 100 | Sim |  | Atraso devido a macroentrega 1. Solicitação de prorrogação de prazo e alteração do plano de trabalho está em análise na IC.
3930 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2303.0006 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | 1.Estudo estrutural: Nessa etapa será realizado estudos sobre a estrutura física do protótipo caracterizado por simuladores. O objetivo é o reconhecimento das condições operacionais do protótipo como dimensões, peso, local de construção, capacidade de transmissão, capacidade de geração de energia, isolamento, vedação e resistência de um módulo; 2.Estudo eletrônico: elaboração de um esboço de solução para o projeto da estrutura eletrônica do Módulo Pavimentar Elétrico (MPE), deverá ser encaminhado. Esse esboço compreende: (i) determinação da estrutura básica, com definição dos arranjos e quantidades de dispositivos necessários, de acordo com as opções tecnológicas disponíveis no mercado; (ii) determinação da estrutura básica de Micro Inversores e circuito de rastreamento do Ponto de Máxima Potência da MPE; | Download | 28.926,39 | 28.926,39 | 28.926,39 | 15/03/2023 | 01/10/2023 | 15/03/2023 | 01/08/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023 | Justificativa de atraso: 1. Ações administrativas internas à ICT acarretaram no desenvolvimento da Macro entrega 1. 2. Além disso, ajustes no desenvolvimento do desenho da macro entrega foram necessárias para o ajuste no processo de simulação.
3931 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2305.0033 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Sistema de automação para separação de abrasivos, integrado com um sistema de visão computacional e uma célula robótica. | Nenhum anexo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23/02/2024 | 23/04/2024 | 15/03/2024 |  | 1 |  | Não
3932 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2305.0033 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Sistema robótico com planejamento de trajetória, pick and place e classificação de chavetas, testado em ambiente laboratorial. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 22/02/2024 | 08/11/2023 | 14/03/2024 | 1 | 100 | Não | 14/03/2024 | Foram realizados ajustes nos entregáveis propostos inicialmente em plano de trabalho. Na macroentrega 3 está previsto os entregáveis: Sistema de classificação de chavetas e separação de abrasivos testado em ambiente laboratorial. Passou para: Sistema robótico com planejamento de trajetória, pick and place e classificação de chavetas, testado em ambiente laboratorial.
3933 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2305.0033 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Projeto preliminar (POC) do sistema de alimentação e automação de inspeção. Criação de dataset para classificação das chavetas. | Download | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11/08/2023 | 07/11/2023 | 11/08/2023 | 07/11/2023 | 1 | 100 | Não | 07/11/2023
3934 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2305.0033 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do sistema, elaboração do relatório contendo o projeto informacional. | Download | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | 02/06/2023 | 10/08/2023 | 1 | 100 | Não | 10/08/2023
3935 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2305.0030 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo de desempenho em módulos de 12V | Nenhum anexo | 159.600,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2025 | 10/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3936 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2305.0030 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo de desempenho em módulos de 2V | Nenhum anexo | 123.431,11 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Alteração da data de início da terceira macroentrega para 31/08/2024 em função da extensão da data final da segunda para 30/08/2024.
3937 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2305.0030 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo do efeito do carbono na placa positiva | Download | 509.182,22 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2023 | 31/08/2024 | 01/11/2023 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/12/2024 | Alteração da data da segunda macroentrega de 30/06/2024 para 30/08/2024, com anuência da empresa. Motivo: um dos equipamentos utilizados para os ensaios desta entrega está em manutenção e é preciso de mais tempo para executarmos com excelência o que foi acordado.
3938 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2305.0030 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Seleção dos carbonos e caracterização do processo produtivo. | Download | 207.786,67 | 0,00 | 0,00 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023
3939 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2305.0032 | LightningCore | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente de relevante. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10/04/2024 | 11/06/2024 | 24/10/2024 | 11/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/12/2024
3940 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2305.0032 | LightningCore | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente de laboratório. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2023 | 09/04/2024 | 08/12/2023 | 23/10/2024 | 1 | 100 | Não | 23/10/2024
3941 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2305.0032 | LightningCore | Prova de conceito da eletrônica do sistema. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26/07/2023 | 28/11/2023 | 04/08/2023 | 07/12/2023 | 1 | 100 | Não | 07/12/2023
3942 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2305.0032 | LightningCore | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Download | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24/05/2023 | 25/07/2023 | 24/05/2023 | 03/08/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023
3943 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2305.0033 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Produção de protótipos de células cilíndricas 18650 de baterias de íons-sódio utilizando o novo material ativo anodo. | Nenhum anexo | 147.301,70 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2024 | 16/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3944 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2305.0033 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Produção de células de íons-sódio do tipo moeda utilizando o novo material o novo material ativo de anodo. | Download | 176.091,27 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 01/05/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 25/11/2024
3945 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2305.0033 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Síntese e caraterização de nanofibras de carbono a partir de lignina nacional para aplicação como material ativo de anodo de baterias de íons-sódio. | Download | 676.607,03 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2023 | 30/04/2024 | 16/05/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 20/05/2024
3946 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2212.0007 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 4. Condução dos bioensaios em laboratório Etapa 1. Instalação e condução dos bioensaios; Etapa 2. Avaliação da patogenicidade; Etapa 3. Relatório Final | Nenhum anexo | 1.900,00 | 997,50 | 2.493,75 | 17/07/2023 | 15/08/2023 |  |  | 1 |  | Não
3947 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2212.0007 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 3. Produção do fungo entomopatogênico Etapa 1. Esterilização do meio de cultura; Etapa 2. Multiplicação do fungo M. rileyi; Etapa 3. Quantificação de produção e germinação dos conídios do fungo; Etapa 4. Relatório parcial; | Download | 1.900,00 | 0,00 | 2.493,75 | 17/06/2023 | 17/07/2023 |  |  | 1 |  | Não
3948 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2212.0007 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 2. Coleta de lagartas e adultos de S. frugiperda Etapa 1. Acondicionamento dos adultos em unidades de criação; Etapa 2. Acondicionamento das lagartas em unidades de criação e confecção de dieta; Etapa 3. Estabelecimento da criação de S. frugiperda com alta viabilidade; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 4.700,00 | 1.000,00 | 2.493,75 | 17/03/2023 | 17/06/2023 | 24/07/2023 |  | 1 |  | Sim |  | O projeto está em processo de aditivo de prazo de execução. Houve uma demora significativa no repasse do recurso por parte da empresa.
3949 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2212.0007 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 1. Delineamento Experimental Etapa 1. Tramitação jurídica; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisição da matéria prima; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 1.475,00 | 7.977,50 | 2.493,75 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | 02/01/2023 | 21/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 21/07/2023 | O projeto está em processo de aditivo de prazo de execução. Houve uma demora significativa no repasse do recurso por parte da empresa.
3950 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2212.0021 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios em bancada XL; Grupo de entregas • Relatório final com fluxograma de processo com definição de parâmetros e balanços de massa, além de especificação de reagentes e de produtos. | Download | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 1 |  | Não | 30/06/2024
3951 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2212.0021 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios de laboratório (precipitação). Grupo de entregas • Relatório com parâmetros de processo para precipitação em pHs 7 e 10. | Download | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 |  | Não | 31/10/2023
3952 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2212.0021 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios de caracterização; • Simulação termodinâmica. Grupo de entregas • Relatório de Caracterização; • Relatório com definição dos parâmetros para ensaios de laboratório. | Download | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 24/12/2022 | 28/02/2023 | 24/12/2022 | 28/02/2023 | 1 |  | Não | 31/05/2023
3953 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2212.0021 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Reunião de kick-off; • Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; • Plano de comunicação; • Planejamento dos ensaios; • Definição de equipe. | Download | 218.000,00 | 300.000,00 | 36.500,00 | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 1 |  | Não | 30/03/2023
3954 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2212.0009 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 4. Validação dos resultados experimentais Etapa 1.Análise estatística; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto em pó ou emulsão, estável em temperatura ambiente; | Download | 8.800,00 | 16.478,23 | 21.723,76 | 01/04/2024 | 28/05/2024 | 11/07/2024 | 23/08/2024 | 2 | 100 | Não | 08/10/2024
3955 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2212.0009 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 3. Análises do Produto e Estudo de vida de prateleira Etapa 1. Acompanhamento das características físico-químicas e microbiológica; Etapa 2. Estabilidade em temperatura ambiente por 4 meses; Relatório Parcial; | Download | 30.800,00 | 16.600,00 | 21.723,76 | 01/09/2023 | 31/03/2024 | 10/11/2023 | 10/07/2024 | 1 | 100 | Não | 29/08/2024
3956 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2212.0009 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 2. Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 1. Testes com gomas, mucilagens e outros aditivos; Etapa 2. Relatório Parcial. | Download | 15.800,00 | 10.600,00 | 21.723,76 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 27/06/2023 | 09/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 26/02/2024 | Essa macroentega atrasou a sua finalização pois tivemos problemas para adquirir os frutos da boicauva devido ao ciclo reprodutivo da mesma. A data de aceite da macro entrega datou de hoje, 26 de fevereiro de 2024, devido a demora da empresa em avaliar e assinar o termo de entrega. Contudo, o relatório e a macroentrega foram finalizados no dia 09 de novembro de 2023.
3957 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2212.0009 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 1. Montagem do experimento Etapa 1. Tramites administrativos; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisições de material de consumo; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 31.495,04 | 43.216,81 | 21.723,76 | 28/12/2022 | 31/05/2023 | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023
3958 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2304.0212 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Refinamento e Prototipação: Essa etapa visa a confecção do protótipo com teste e ajudar o projeto com base nos testes. | Download | 221.498,48 | 26.058,64 | 13.029,32 | 19/02/2024 | 09/08/2024 | 19/02/2024 | 09/08/2024 | 1 | 100 | Não | 01/10/2024 | [06/05/2024] O aditivo de prazo está no trâmite de assinatura, com isso, o novo encerramento do projeto está projetado para 09/08/2024. [10/09/2024] Macro entrega finalizada, termo de aceite em fluxo de assinatura
3959 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2304.0212 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Projeto Preliminar: Essa etapa visa realizar a especificação preliminar do sistema, realizar teste de validação, assim como o detalhamento da solução. Projeto Detalhado: Essa etapa visa detalhar o projeto de componentes/sistemas e validar versão final do projeto do protótipo. | Download | 369.164,13 | 43.431,07 | 21.715,54 | 11/09/2023 | 16/02/2024 | 11/09/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 18/03/2024 | [05/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
3960 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2304.0212 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Projeto Informacional: Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar lacunas tecnológicas. | Download | 295.331,30 | 34.744,86 | 17.372,43 | 09/05/2023 | 08/09/2023 | 09/05/2023 | 08/09/2023 | 1 | 100 | Não | 08/09/2023
3961 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2305.0032 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Validação das metodologias de microencapsulamento: shelf-life e radiação UV | Download | 59.637,50 | 16.337,50 | 25.075,00 | 01/07/2024 | 16/11/2024 | 01/07/2024 | 16/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
3962 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2305.0032 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Otimização das metodologias e materiais para o microencapsulamento de fungos | Download | 154.567,50 | 98.601,03 | 87.455,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
3963 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2305.0032 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Screening de metodologias e materiais para o microencapsulamento de fungos | Download | 142.920,00 | 99.336,47 | 30.320,00 | 16/05/2023 | 31/01/2024 | 16/05/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
3964 | 2025-03-04 | 9 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Ajustes nos End Effectors (Versão Beta), segundo ciclo de ensaios de posicionamento com os conjuntos de montagem. | Download | 66.825,00 | 95.175,00 | 40.500,00 | 28/03/2024 | 29/05/2024 | 27/03/2024 | 18/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
3965 | 2025-03-04 | 8 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Primeiro ciclo de ensaios de posicionamento com os conjuntos de montagem. | Download | 66.825,00 | 95.175,00 | 40.500,00 | 07/12/2023 | 27/03/2024 | 12/12/2023 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
3966 | 2025-03-04 | 7 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Protótipo do End Effector instalado no robô realizando o posicionamento. | Download | 89.100,00 | 126.900,00 | 54.000,00 | 31/08/2023 | 06/12/2023 | 23/08/2023 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023
3967 | 2025-03-04 | 6 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Rotulagem dos dados e comparação dos dados com modelo. | Download | 200.640,00 | 285.760,00 | 121.600,00 | 22/06/2023 | 30/08/2023 | 06/07/2023 | 22/08/2023 | 1 | 100 | Não | 22/08/2023
3968 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2305.0031 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Validação da tecnologia desenvolvida em ambiente controlado | Nenhum anexo | 502.370,00 | 132.753,45 | 35.944,00 | 01/05/2025 | 15/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
3969 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2305.0031 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Avaliação da liberação dos nutrientes em ambientes simulados | Nenhum anexo | 107.660,10 | 105.174,66 | 58.545,00 | 01/11/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
3970 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2305.0031 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Revestimento do fertilizante organomineral | Download | 181.340,00 | 123.682,14 | 147.725,44 | 01/01/2024 | 31/10/2024 | 01/01/2024 | 31/10/2024 | 1 | 100 | Não | 08/11/2024
3971 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2305.0031 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Caracterização das matérias primas e desenvolvimento das formulações | Download | 156.129,90 | 206.889,75 | 136.785,56 | 15/05/2023 | 31/12/2023 | 15/05/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/12/2023
3972 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2304.0027 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 11 - Condições de processo contínuo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 12 - Estudo econômico e análise de ciclo de vida LCA da geração de biogás a partir de resíduos | Nenhum anexo | 180.498,83 | 302.093,38 | 194.923,90 | 11/09/2025 | 25/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
3973 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2304.0027 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 7 – Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 8 - Condições de processo e dados de produção e composição do biogás Entrega Técnica 9 - Condições de processo e composição do biogás Entrega Técnica 10 - Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases | Nenhum anexo | 298.746,74 | 500.000,00 | 389.847,80 | 03/10/2024 | 05/09/2025 | 12/12/2024 |  | 1 | 26 | Não |  | Macroentrega em andamento. Atualização em 07/01/2025: 18% concluída. Macroentrega em andamento. Atualização em 05/02/2025: 26% concluída.
3974 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2304.0027 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 1 - Composição química e características físicas dos resíduos Entrega Técnica 2 - Composição do resíduo tratado, incluindo FAN e Pi Entrega Técnica 3 - Composição do lodo anaeróbio tratado, incluindo FAN e Pi Entrega Técnica 4 - Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 5 - Condições de processo e dados de produção e composição do biogás Entrega Técnica 6 - Condições de processo e composição do biogás | Download | 836.490,87 | 1.400.000,00 | 292.385,90 | 26/04/2023 | 27/09/2024 | 23/05/2023 | 11/12/2024 | 1 | 100 | Não | 11/12/2024 | Atualizado em 06/06/2023. Em execução, 1%. Atualizado em 04/07/2023. Em execução, 12%. Atualizado em 04/08/2023. Em execução, 12%. Atualizado em 11/09/2023. Em execução, 19%. Atualizado em 02/10/2023. Em execução, 27%. Atualizado em 22/11/2023. Em execução, 30%. Atualizado em 05/12/2023. Em execução, 36%. Atualizado em 04/01/2024. Em execução, 44%. Atualizado em 06/02/2024. Em execução, 50%. Atualizado em 07/03/2024. Em execução, 57%. Atualizado em 08/04/2024. Em execução, 63%. Atualizado em 10/05/2024. Em execução, 68%. Atualizado em 07/06/2024. Em execução, 85%. Atualizado em 02/07/2024. Em execução, 88%. Atualizado em 05/08/2024. Em execução: 93%. Atualizado em 09/09/2024. Em execução: 99%. Atualizado em 09/10/2024. Em execução: 99%. (aguardando aceite da macroentrega pela empresa). Atualizado em 11/11/2024. Em execução: 99%. (aguardando aceite da macroentrega pela empresa). Atualizado em 06/12/2024. Em execução: 99%. (aguardando aceite da macroentrega pela empresa). Finalização da macroentrega em 11/12/2024. Foi retornado o Termo de Aceite da Macroentrega 1 assinado nesta data.
3975 | 2025-03-04 | 5 | PCEI-2305.0001 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 5a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series e leads) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia ou em combinação (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M48 | Nenhum anexo | 228.571,90 | 400.000,00 | 85.715,24 | 06/05/2026 | 05/05/2027 |  |  | 1 |  | Não
3976 | 2025-03-04 | 4 | PCEI-2305.0001 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 4a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series e leads) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia ou em combinação (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M36. | Nenhum anexo | 228.571,90 | 400.000,00 | 85.715,24 | 06/05/2025 | 05/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
3977 | 2025-03-04 | 3 | PCEI-2305.0001 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 3a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M24 | Nenhum anexo | 45.714,38 | 80.000,00 | 21.428,81 | 06/02/2025 | 05/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
3978 | 2025-03-04 | 2 | PCEI-2305.0001 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 2a. Macroentrega: perfil de atividade (eficácia) de combinações selecionadas pela DNDi em modelo in vivo bioluminescente em fases aguda e crônica da doença de Chagas – M21 | Nenhum anexo | 182.857,52 | 320.000,00 | 64.286,43 | 06/05/2024 | 05/02/2025 | 18/05/2024 |  | 1 | 100 | Não
3979 | 2025-03-04 | 1 | PCEI-2305.0001 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 1a. Macroentrega: hits do tipo pequena molécula e produtos naturais (frações) com perfil de atividade in vitro determinada – M12 | Download | 228.571,90 | 400.000,00 | 85.715,24 | 06/05/2023 | 05/05/2024 | 06/05/2023 | 11/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/10/2024 | Descrição da Macroentrega. A presente macroentrega envolveu a otimização e validação de modelos experimentais para confirmação de atividade de compostos ativos (hit assessment) em triagem fenotípica, considerando ensaio padronizado (uma única cepa de Trypanosoma cruzi, com um único tipo de célula hospedeira). A macroentrega também envolveu a triagem fenotípica para a identificação de compostos bioativos contra T. cruzi a partir de produtos naturais. Os resultados foram reportados conforme estavam disponíveis ao longo dos últimos meses à DNDi e estão apresentados de forma sucinta em relatório entregue juntamente com este termo.
3980 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2304.0034 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 242.594,15 | 469.138,08 | 55.363,35 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 01/03/2024
3981 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2304.0034 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 242.594,15 | 469.138,08 | 55.363,36 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
3982 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2304.0034 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 242.594,15 | 469.138,08 | 55.363,36 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023
3983 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2210.0006 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 4. Propriedade Intelectual Etapa 1.Solicitação de Propriedade Intelectual | Download | 0,00 | 2.250,00 | 3.928,00 | 02/12/2023 | 20/12/2023 | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 1 | 100 | Não | 11/04/2024
3984 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2210.0006 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 3. Teste de substituição de sacarose por açúcar de maçã e de jabuticaba Etapa 1. Formulação de bolo inglês Etapa 2. Delineamento experimental para substituir a sacarose; Etapa 3. Obtenção dos produtos; Etapa 4. Análises físico-química; Etapa 5. Análises sensoriais; Etapa 6. Análises microbiológicas; Etapa 7. Análises reológicas; Etapa 8. Relatório final. | Download | 11.100,00 | 4.600,00 | 15.714,00 | 21/09/2023 | 01/12/2023 | 10/11/2023 | 19/12/2023 | 1 | 100 | Não | 19/12/2023
3985 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2210.0006 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 2. Análise do açúcar de maçã e de jabuticaba Etapa 1. Análises físico-química Etapa 2. Análise microbiológicas | Download | 19.100,00 | 7.600,00 | 11.785,50 | 21/06/2023 | 20/09/2023 | 28/07/2023 | 09/11/2023 | 1 |  | Sim | 14/11/2023 | Essa etapa está em atraso em virtude de dificuldades na compra dos insumos do projeto por parte da FAPEC.
3986 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2210.0006 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 1. Avaliações iniciais Etapa 1. Tramites administrativo; Etapa 2. Estudo das matérias-primas; Etapa 3. Estudo do processo de obtenção de polpas das frutas; Etapa 4.. Aquisição da matéria-prima; Etapa 5. Delineamento experimental; Etapa 6. Avaliação preliminar; Etapa 7. Relatório Parcial. | Download | 24.800,00 | 40.550,00 | 23.572,50 | 20/12/2022 | 20/06/2023 | 02/01/2023 | 24/07/2023 | 1 | 100 | Não | 24/07/2023
3987 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2304.0015 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Caracterização dos filmes de polietilenos reciclados puros e aditivados | Nenhum anexo | 117.935,88 | 125.306,88 | 101.984,07 | 25/03/2024 | 31/01/2025 | 16/04/2024 |  | 1 | 42 | Sim |  | o Caracterização mecânica e morfológica dos filmes de polietilenos virgem e reciclado com pró-degradante e com aditivo biocida; o Exposição dos filmes em função do tempo para simular tempo de armazenamento em ambiente climatizado com aplicação de metodologia de abrasão controlada; o Ensaios bactericida e virucida em laboratório externo por testes microbiológicos de efetividade dos filmes para vírus e bactérias, considerando tempo simulado de armazenamento; o Realização da fotodegradação (preparação para a biodegradação e propriedades) - Avaliação do filme em função da exposição em radiação de luz fluorescente em câmara de QUV (ASTM D 5208, ASTM D 3826 e ASTM D 882); o Avaliação do comportamento do filme em condições de aplicação em exposição à radiação solar para determinar o ponto final de degradação com avaliação por ensaios de tração durante a exposição; o Teste de biodegradação em solo por evolução de CO2 ASTM D 5988, preparação ASTM D 6954.
3988 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2304.0015 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Obtenção dos filmes de polietilenos reciclados puros e aditivados | Download | 45.533,37 | 48.379,21 | 63.520,24 | 06/11/2023 | 22/03/2024 | 29/11/2023 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024 | o Desenvolvimento de formulações e filmes de PE virgem e reciclado com pródegradante (recomendação do fabricante) em escala laboratorial; o Desenvolvimento de formulações de concentrados e filmes de PE virgem e reciclado e aditivos biocidas em escala laboratorial; o Desenvolvimento de formulações de PE reciclado na forma de filmes com pródegradante e aditivos biocida em escala laboratorial; o Teste de reciclagem dos filmes oxibiodegradáveis e biocidas em extrusora mono-rosca
3989 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2304.0015 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Revisão da literatura e especificação dos polietilenos e aditivos | Download | 58.633,14 | 62.297,71 | 70.479,49 | 23/05/2023 | 30/10/2023 | 22/05/2023 | 09/11/2023 | 1 | 100 | Não | 29/11/2023 | o Revisão da literatura; o Especificação e aquisição de polímeros e aditivos; o Aquisição e Caracterização do grânulo de polietilenos virgem e reciclado; o Aquisição e Caracterização dos aditivos pró-degradante e ativos biocidas; o Elaboração de relatório.
3990 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2212.0008 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 4. Validação dos resultados experimentais Etapa 1. Correlação entre os resultados obtidos; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto com e sem carne seca, apresentando prazo de vida útil do produto. | Download | 7.600,00 | 13.026,17 | 16.017,00 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 11/07/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
3991 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2212.0008 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 3. Análises do Produto e Estudo de vida útil Etapa 1. Acompanhamento das características físico-químicas e sensoriais; Etapa 2. Estabilidade em temperatura ambiente por 6 meses; Etapa 3. Relatório Parcial. | Download | 29.400,00 | 9.135,61 | 16.017,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 11/11/2023 | 10/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/08/2024 | Projeto teve um Aditivo de prorrogação de tempo
3992 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2212.0008 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 2. Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 1. Testes com diferentes castanhas e adição de carne seca, com teste sensorial com os proprietários da empresa Etapa 2. Relatório Parcial | Download | 16.800,00 | 6.135,61 | 16.017,00 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 16/05/2023 | 10/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2023 | Atraso devido a compra dos insumos por parte da FAPEC.
3993 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2212.0008 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 1. Montagem do experimento Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisições de material de consumo; Etapa 4. Relatório Parcial; | Download | 10.268,18 | 35.770,79 | 16.017,18 | 23/12/2022 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 15/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/05/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
3994 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Versão alfa dos 2 end effectors. Construção da base de dados de relacionados ao Gap e Flush. | Download | 530.310,00 | 755.290,00 | 321.400,00 | 13/04/2023 | 21/06/2023 | 13/04/2023 | 05/07/2023 | 1 | 100 | Não | 05/07/2023 | Data da ME5 prevista para 21/06/23 foi remanejada para o dia 05/07/2023.
3995 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2205.0014 | ML AGIS | Desenvolvimento de solução para geração automática de imagens para dados de teste e definição de ferramenta para auxiliar na validação funcional e de desempenho de aplicações com modelos de IA embarcados. | Download | 245.342,05 | 478.265,62 | 10.442,35 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
3996 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2205.0014 | ML AGIS | Avaliação de LLMs para geração de conteúdo textual para avaliação de modelos e Solução para Rotulação automática de dados de teste. | Download | 319.280,76 | 625.918,40 | 14.619,24 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 13/10/2023
3997 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0211 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | 1. Execução da prova de conceito: essa fase tem como objetivo realizar a execução da prova de conceito da solução do projeto e a validação via o estudo clínico, identificando ajustes necessários para elevação no nível de maturidade; 2. Etapa de encerramento: essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 184.968,92 | 280.255,95 | 95.287,02 | 29/02/2024 | 23/08/2024 | 29/02/2024 | 23/08/2024 | 1 | 100 | Não | 27/08/2024
3998 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0211 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | Planejamento de Prova de Conceito: essa fase tem como objetivo realizar o planejamento da prova de conceito das soluções e realizar testes preliminares do protótipo a ser construído, identificando ajustes necessários para a próxima fase. | Download | 195.087,49 | 295.587,10 | 100.499,62 | 02/10/2023 | 28/02/2024 | 02/10/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 04/03/2024
3999 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0211 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | 1. Planejamento: essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto; 2. Projeto informacional: essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos; 3. Projeto conceitual: essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 218.037,46 | 330.359,79 | 112.322,33 | 09/01/2023 | 29/09/2023 | 09/01/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | [11/10/23] A data de término prevista e real da macroentrega precisaram ser reprogramadas, em alinhamento com o parceiro.
4000 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-2304.0020 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | 5.1. Avaliação do vigor agrícola e tolerância ao alumínio no solo (produtividade (TCH) e biomassa de raiz) em cana-soca de dois eventos transgênicos de cana-de-açúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE (Macroentrega 1) em 3 localidades (3 campos de avaliação). Demonstração de maior crescimento e biomassa de raiz e aumento de 15% no TCH em condições de alto teor de alumínio no solo. 5.2. Avaliação do teor de açúcar (%Pol) nos colmos na janela de junho-agosto em plantas com 12-18 meses de idade de quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (CRISPR) em 2 localidades (2 campos de avaliação). Incremento de 10% no teor de açúcar (%Pol) em pelo menos 3 eventos avaliados. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28/04/2025 | 28/06/2026 |  |  | 1 |  | Não
4001 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2304.0020 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | 4.1. Avaliação do vigor agrícola e tolerância ao alumínio no solo (produtividade (TCH) e biomassa de raiz) em cana-planta de dois eventos transgênicos de cana-deaçúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE (Macroentrega 1) em 3 localidades (3 campos de avaliação). 4.2. Estabelecimento de 2 campos de avaliação para teor de açúcar de quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (Macroentrega 03). | Nenhum anexo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 28/09/2024 | 28/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
4002 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2304.0020 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Caracterização molecular de 15 eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o g e n e BAHD5 nocauteados por edição genômica (% taxa de edição, índice e sequenciamento de mutações no gene alvo) e definição do perfil fenólico correlacionado a % de cópias editadas do gene BAHD5 (análises bioquímicas). | Nenhum anexo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 28/04/2024 | 28/09/2024 | 31/03/2024 |  | 1 |  | Não
4003 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2304.0020 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (CRISPR). | Download | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 28/01/2024 | 28/04/2024 | 01/05/2023 | 30/04/2024 | 1 | 40 | Não | 27/05/2024 | NESTA MACROENTREGA A EMPRESA ESTÁ APORTANDO UM VALOR MAIOR DO QUE A EMBRAPII PARA EQUILIBRAR OS APORTES DAS PARTES.
4004 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2304.0020 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Dois eventos transgênicos de cana-deaçúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE multiplicados (1000 mudas por evento), mediante micropropagação in vitro, visando o estabelecimento dos campos de avaliação para tolerância a alumínio. | Download | 750.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 28/04/2023 | 28/01/2024 | 01/05/2023 | 31/03/2024 | 1 | 20 | Não | 27/05/2024 | DESCRIÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELA EMBRAPII O VALOR DE 750.000,00 DA CONTRAPARTE EMBRAPII REFERE-SE A SOMA DO DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00 + R$ 250.000,00, REFERENTE A 1ª MACROENTREGA. SENDO QUE R$ 500.000,00 DEVE SER DEPOSITADO LOGO APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, R$ 250.000,00 DEVE SER DEPÓSITADO LOGO APÓS A ENTREGA DA 1ª MACROENTREGA.
4005 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2303.0226 | Accounting Integration | ME04: Finalização do projeto com validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 9.907,33 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 01/11/2023 | 28/11/2023 | 1 | 100 | Não | 28/11/2023
4006 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2303.0226 | Accounting Integration | ME03: Versão final dos mecanismos de automação, análise exploratória e esboço do mecanismo de análise de dados | Download | 51.206,40 | 92.576,59 | 14.860,99 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/11/2023
4007 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2303.0226 | Accounting Integration | ME02: Versão preliminar dos mecanismos de automação | Download | 69.275,20 | 123.435,45 | 19.814,66 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 05/09/2023
4008 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2303.0226 | Accounting Integration | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | Download | 22.010,40 | 26.917,26 | 4.953,66 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 04/05/2023
4009 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2304.0010 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Validação do processo produtivo | Nenhum anexo | 178.843,47 | 189.682,47 | 173.423,97 | 10/02/2025 | 30/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
4010 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2304.0010 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Otimização dos parâmetros de produção de fagos no biorreator | Nenhum anexo | 252.827,49 | 268.150,37 | 245.166,05 | 25/07/2024 | 07/02/2025 | 25/07/2024 |  | 1 | 21 | Não
4011 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2304.0010 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Desenvolvimento de protótipo de biorreator para produção de fagos | Download | 1.291.633,29 | 1.369.914,09 | 1.252.492,88 | 15/05/2023 | 15/05/2024 | 15/05/2023 | 29/07/2024 | 1 | 100 | Não | 24/07/2024
4012 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2304.0015 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Transferência de Tecnologia e API. Atividades: • Elaboração do relatório final. • Elaboração do manual on-line da API. • Auxílio na integração da API com aplicação de mapeamento de ruído. Relatório técnico com descrição dos códigos, vídeo tutoriais e repositório de API. | Download | 7.000,00 | 15.715,30 | 5.926,67 | 01/10/2024 | 21/01/2025 | 07/09/2024 | 27/11/2024 | 1 | 100 | Não | 27/11/2024 | O prazo até o fim do Acordo de Parceria se deve a obrigações da Unidade com o registro de PI, que estão em andamento.
4013 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2304.0015 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Validação de conceito e ajustes no hardware. Atividades: • Ajustes na PCB para produção final. • Ensaios em ambiente relevante. Esquemáticos, layouts de PCB, firmware, simulações. Relatório técnico apresentando os resultados dos testes em ambiente relevante. | Download | 10.500,00 | 28.622,13 | 8.890,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 04/06/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 06/09/2024 | A macro entrega foi entregue com elogios da parte da empresa.
4014 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2304.0015 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Desenvolvimento de protótipo preliminar de hardware em placa própria. Atividades: • Projeto de placa de PCB. • Ajustes e validação da API REST. • Testes preliminares em laboratório. Esquemáticos, layouts de PCB, firmware, simulações e relatório técnico da avaliação do protótipo preliminar em ambiente controlado. | Download | 53.000,00 | 65.744,26 | 31.118,33 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 16/12/2023 | 03/06/2024 | 1 | 100 | Não | 03/06/2024 | A macro entrega foi realizada de acordo com o planejado com a empresa.
4015 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2304.0015 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Desenvolvimento de protótipo funcional em kit de desenvolvimento. Atividades: • Desenvolvimento de circuitos de apoio e integração de dispositivos. • Integração de dados com o gateway. • Desenvolvimento da API REST preliminar. • Seleção do gateway. Relatório técnico e software em repositório de códigos e rotinas de parametrização e comunicação dos sensores com o gateway e do gateway com o middleware de integração. | Download | 37.500,00 | 47.770,22 | 26.016,49 | 01/08/2023 | 30/12/2023 | 27/06/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023 | A macroentrega M2 corresponde ao desenvolvimento de protótipo funcional em kit de desenvolvimento. Já foram desenvolvidos os circuitos de apoio e integração de dispositivos, integração de dados com o gateway e o desenvolvimento prévio da API REST. Há protótipos funcionais que estão em ambiente de teste e avaliação de desempenho. É necessário ainda realizar testes para de calibração da medição do sensor bem como avaliação do consumo energético de cada end-point Zigbee para estimar o tamanho da bateria. Porcentagem de execução: 80%. Caso seja necessário mais detalhes, abaixo está o meu relatório mensal: Atividades concluídas: Integração e implementação do software no SOC Nordic nRF52840: RTOS Zephyr. Stack ZBoss para rede Zigbee. Bootloader por USB. Drivers para o microfone I2S. Seleção dos clusters para a publicação dos dados no gateway. Criação de perfil estendido para identificação do end-point no gateway. Integração dos filtros de 8ª. Portabilidade do código da placa de desenvolvimento (Arduino nano 33 BLE) para o módulo Xiao-nrf52840. Projeto da placa de desenvolvimento utilizando o módulo de Xiao-nrf52840. Atividades em andamento: Testes com o microcontrolador Texas Instruments CC2652R7. Testes de desempenho da rede. Documentação do projeto no ambiente Openproject e no repositório github. Verificação da viabilidade para gravação do firmware Over the Air (OTA). Verificação da viabilidade para criar versão com suporte a roteamento de pacotes para a rede Zigbee. Segue em anexo o termo de aceitação da M2 assinado e o relatório da M2 com algumas considerações de termos (coisa simples só para deixar os termos tecnicamente corretos) para ajuste. Foi realizado um avança significativo na M2, acho que a arquitetura de hardware e o firmware está em um nível de maturidade muito bom.
4016 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2304.0015 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Seleção de sensores e modelagem do Sistema. Atividades: • Pesquisa bibliográfica. • Seleção de sensores. • Arquitetura do hardware. Relatório técnico contendo a arquitetura do sistema (hardware e software) bem como a especificação das interfaces de comunicação do microcontrolador com o sensor de áudio (microfone). | Download | 18.000,00 | 15.837,79 | 9.123,49 | 02/05/2023 | 30/07/2023 | 02/05/2023 | 26/06/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023 | A macro entrega foi executada de acordo, considerando que o Acordo de Parceria foi assinado no dia 25/04, embora o pagamento da primeira parcela tenha ocorrido na primeira semana de maio, o coordenador se organizou com o início do projeto. Além disso, o plano de trabalho fez a previsão do início com estimativa de início futuro, considerando o tempo necessário para abertura de conta e pagamento de fatura pela empresa. Mas a organização junto à fundação permitiu que o tempo foi sincronizado.
4017 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2304.0019 | COMPONENT AI | Módulo de geração de código fonte | Download | 207.844,78 | 403.506,41 | 10.489,62 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1 |  | Não | 31/03/2024
4018 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2304.0019 | COMPONENT AI | Algoritmos de predição de ações | Download | 207.844,80 | 403.506,39 | 10.489,65 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 29/01/2024
4019 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2304.0019 | COMPONENT AI | Algoritmos de navegação e ações iniciais | Download | 381.523,30 | 745.454,38 | 20.979,30 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 16/10/2023 | ajuste da data da 1 º macroentrega de acordo com o plano de trablaho.
4020 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2303.0031 | ANTÁRTIDA | Ensaio de bancada do algoritmo e hardware para MPPT. Protótipo Alfa da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 157.500,00 | 94.500,00 | 63.000,00 | 20/06/2024 | 19/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
4021 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2303.0031 | ANTÁRTIDA | Versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema. | Download | 262.500,00 | 157.500,00 | 105.000,00 | 20/04/2024 | 19/06/2024 | 05/07/2024 | 12/09/2024 | 1 | 100 | Não | 12/09/2024
4022 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2303.0031 | ANTÁRTIDA | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia. | Download | 105.000,00 | 63.000,00 | 42.000,00 | 20/01/2024 | 19/04/2024 | 26/01/2024 | 04/07/2024 | 1 | 100 | Não | 04/07/2024
4023 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2303.0031 | ANTÁRTIDA | Prova de conceito da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia e protótipo de telas do aplicativo. | Download | 420.000,00 | 252.000,00 | 168.000,00 | 09/08/2023 | 19/01/2024 | 09/08/2023 | 25/01/2024 | 1 | 100 | Não | 25/01/2024
4024 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2303.0031 | ANTÁRTIDA | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Download | 105.000,00 | 63.000,00 | 42.000,00 | 02/05/2023 | 03/08/2023 | 02/05/2023 | 08/08/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023
4025 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2301.0031 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 3 - Desenvolvimento do processo de produção de novos poliésteres parte 2: Avaliação de diferentes monômeros (10 formulações distintas adicionais); Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo. | Download | 62.966,60 | 83.955,74 | 62.966,60 | 03/04/2024 | 19/01/2025 | 02/05/2024 | 13/01/2025 | 1 | 100 | Não | 13/01/2025 | O projeto concluiu a entrega final de relatório e assinatura do termo de aceite dia 13/01/25, no prazo de vigência contratual.
4026 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2301.0031 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 2 - Desenvolvimento do processo de produção de novos poliésteres parte 1: Avaliação de diferentes monômeros; Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo; | Download | 62.966,81 | 83.955,74 | 62.966,81 | 02/10/2023 | 02/04/2024 | 08/11/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/04/2024
4027 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2301.0031 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 1 - Desenvolvimento do processo de produção do poliéster base: Avaliação de diferentes monômeros; Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo; | Download | 103.036,59 | 137.382,12 | 103.036,59 | 01/03/2023 | 01/10/2023 | 01/03/2023 | 01/10/2023 | 1 | 100 | Não | 01/10/2023 | - Em 07/11/2023: Termo de Aceite em análise pela empresa parceira.
4028 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2211.0029 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo do dispositivo de downforce, ensaios em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 186.000,00 | 310.000,00 | 124.000,00 | 23/03/2024 | 23/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
4029 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2211.0029 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo do dispositivo de controle de downforce, bancada de testes, ensaios em ambiente laboratorial. | Download | 241.500,00 | 402.500,00 | 161.000,00 | 25/11/2023 | 22/03/2024 | 07/12/2023 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
4030 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2211.0029 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo das telas de software embarcado no IPS, protocolo de comunicação IPS/ECU. | Download | 172.500,00 | 287.500,00 | 115.000,00 | 10/08/2023 | 24/11/2023 | 10/08/2023 | 06/12/2023 | 1 | 100 | Não | 06/12/2023 | A data de macroentrega estava prevista para ocorrer em 24/11/23. No entanto, devido ao ajuste do plano de trabalho contemplando as alterações de entregáveis, a data de macroentrega foi alterada para 06/12/2023.
4031 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2211.0029 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | Download | 90.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 20/04/2023 | 09/08/2023 | 20/04/2023 | 09/08/2023 | 1 | 100 | Não | 09/08/2023
4032 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2304.0107 | SMART-Cobrança Avançado | Atividade 3 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 3: - BV 3 - Permite re-treinar um modelo existente e implantá-lo considerando as regras das macro-funcionalidades (2) - BV 4 - Permite facilitar a integração smart/sistema de origem, com APIs pré fabricadas e guias de montagem de dados de envio, reenvio e resposta - BV 05: Permite visualização de indicadores e insights de uma base de treinamento (dados históricos) - BV 05 - Permite realizar o monitoramento constante e visualizar no Dashboard - Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 3.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 3 | Download | 225.718,00 | 158.000,00 | 67.718,00 | 02/09/2023 | 01/11/2023 | 18/10/2023 | 05/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 09/01/2024
4033 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2304.0107 | SMART-Cobrança Avançado |  Atividade 2 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 2: o BV 03: Permite re-treinar um modelo existente e implantá-lo considerando as regras das macrofuncionalidades o BV 04: Permite facilitar a integração smart/sistema de origem, com APIs pré fabricadas e guias de montagem de dados de envio, reenvio e resposta o BV 05: Permite visualização de indicadores e insights de uma base de treinamento (dados históricos) o Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 2.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 2. | Download | 225.716,00 | 158.000,00 | 67.716,00 | 02/07/2023 | 01/09/2023 | 08/08/2023 | 17/10/2023 | 1 | 100 | Não | 17/10/2023
4034 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2304.0107 | SMART-Cobrança Avançado | Atividade 1 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 1: - BV 01 – O sistema deve realizar chamadas de inferência de jornada de cobrança, segundo estrutura de dados pré-definida. - BV 02 - O sistema deve permitir a distribuição de chamadas de inferência para mais de um modelo, cuja sua disponibilização também deve ser permitida. E atualizar modelos de inferência para melhorar seu desempenho, inclusive considerando segmentações. - Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 1.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 1 | Download | 225.716,00 | 158.000,00 | 67.716,00 | 02/05/2023 | 01/07/2023 | 05/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2023
4035 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2304.0062 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 4. Protótipos desenvolvidos em ambiente relevante. Relatório final do projeto de PD&I; | Nenhum anexo | 268.750,00 | 107.500,00 | 161.250,00 | 30/08/2024 | 30/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
4036 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2304.0062 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 3. Protótipo desenvolvido em ambiente relevante, sem pigmentação. | Download | 268.750,00 | 107.500,00 | 161.250,00 | 12/03/2024 | 29/08/2024 | 20/04/2024 | 03/10/2024 | 1 | 100 | Não | 03/10/2024
4037 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2304.0062 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 2. Protótipo desenvolvido em escala laboratorial, sem pigmentação. | Download | 322.500,00 | 129.000,00 | 193.500,00 | 11/09/2023 | 11/03/2024 | 30/09/2023 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 19/04/2024
4038 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2304.0062 | Linus 2.0 | Relatório contendo a pesquisa de anterioridade com levantamento de artigos e patentes e dados da caracterização da amostra de referência. | Download | 215.000,00 | 86.000,00 | 129.000,00 | 10/05/2023 | 10/09/2023 | 10/05/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023
4039 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2304.0061 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo desenhos técnicos e simulações. Protótipo de uma (01) embalagem. | Nenhum anexo | 72.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | 01/10/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
4040 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2304.0061 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento, resultados de ensaios de caracterização e definição de design final. | Download | 48.000,00 | 65.000,00 | 48.000,00 | 02/03/2024 | 30/09/2024 | 01/05/2024 | 21/01/2025 | 1 | 100 | Não | 21/01/2025
4041 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2304.0061 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização. | Download | 76.000,00 | 100.000,00 | 76.000,00 | 16/08/2023 | 01/03/2024 | 06/10/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
4042 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2304.0061 | Ybyrá | Relatório Técnico com Pesquisa de anterioridade, plano de experimentos e seleção de materiais. | Download | 62.000,00 | 83.000,00 | 62.000,00 | 14/04/2023 | 15/08/2023 | 30/05/2023 | 05/10/2023 | 1 | 100 | Não | 05/10/2023
4043 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2304.0025 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Ensaios, Validação de Soluções e Relatório final, Workshops e Lições Aprendidas: >> Validação dos componentes do sistema de agitação; >> Acompanhamento dos ensaios em campo. >> Análises, Ensaios, Desenvolvimentos Realizados, Resultados Obtidos, Lições Aprendidas | Download | 50.606,38 | 51.132,64 | 50.080,13 | 01/01/2024 | 10/12/2024 | 02/01/2024 | 10/12/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024 | Haverá adição de prazo no projeto em mais três meses.
4044 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2304.0025 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Desenvolvimento, Validação de Melhorias e Prototipagem de Componentes: >> Desenvolvimento de protocolos/metodologias de testes dos componentes do sistema de agitação; >> Definição de sensores e dispositivos para análise experimental; >> Direcionamento das melhorias potenciais nos componentes; >> Inovações alcançadas nos componentes; >> Equipe alinhada com os procedimentos/metodologias da empresa; >> Apresentação da geometria dos componentes obtidos em escala; >> Identificação de possíveis falhas no processo de posicionamento e montagem dos componentes; >> Avaliação dos potenciais de melhoria; | Download | 50.606,38 | 51.132,63 | 50.080,12 | 01/09/2023 | 30/12/2023 | 01/09/2023 | 30/12/2023 | 1 | 100 | Não | 30/12/2023
4045 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2304.0025 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Levantamento dos Requisítos de Projeto e Avaliação de Propriedades Físico-Químicas e de desgaste de Componentes: >> Caracterização dos potenciais de melhoria dos componentes do sistema de agitação; >> Levantamento e detalhamento dos requisitos do projeto; >> Proposição de pré-projeto, melhorias e ensaios. >> Relatório dos ensaios de propriedades físico-químicas, de desgaste dos componentes do sistema de agitação e análise metrológica; >> Relatório de análise técnica com indicativo das possíveis falhas e ações recomendadas | Download | 50.606,38 | 51.132,63 | 50.080,12 | 10/04/2023 | 31/08/2023 | 10/04/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
4046 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2304.0061 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | Nenhum anexo | 74.250,00 | 105.750,00 | 45.000,00 | 01/10/2024 | 31/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
4047 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2304.0061 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Relatório de resultados dos testes clínicos e determinação de alterações (TRL 5): - Testes clínicos em parceria com médicos de Universidades e Centros de Pesquisa - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes clínicos | Nenhum anexo | 74.250,00 | 105.750,00 | 45.000,00 | 01/04/2024 | 31/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
4048 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2304.0061 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | Download | 74.250,00 | 105.750,00 | 45.000,00 | 01/09/2023 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
4049 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2304.0061 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Projetos óptico, eletrônico, mecânico e de software da solução - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem | Download | 74.250,00 | 105.750,00 | 45.000,00 | 14/04/2023 | 31/10/2023 |  |  | 1 |  | Não
4050 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2304.0020 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Incorporação de nanopartículas à massa do papel e aplicação dos avanços em ambiente relevante/validação - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos relacionados a incorporação das nanoparticulas ao papel e ao sistema papel óleo. Além disso, será entregue uma proposta para o aprimoramento do papel dielétrico. Com uma metodologia validada em escala de laboratório. Os principais riscos envolvidos nessa etapa é não se obter um aprimoramento das propriedades do papel que faça ser viável a implementação da tecnologia. | Download | 34.551,03 | 45.532,24 | 43.604,66 | 01/11/2023 | 04/04/2024 | 30/10/2023 | 04/04/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024
4051 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2304.0020 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Estudo da incorporação de aditivos a massa do papel - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados obtidos com a incorporação de aditivos a massa do papel e os estudos da influência dessa incorporação nas propriedades. O principal risco envolvido é degradação das propriedades elétricas do papel devido a presença dos aditivos. | Download | 34.551,01 | 45.500,00 | 43.604,65 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 24/06/2023 | 30/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/10/2023
4052 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2304.0020 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Assinatura do Acordo e início das atividades: Caracterização do papel como recebido e implementação das técnicas - Ao final da meta 1 serão entregues a pesquisa bibliográfica, as caracterizações do papel como recebido quanto às suas propriedades químicas, térmicas e elétricas. Essas caracterizações serão fundamentais como parâmetros na macroentrega 2 para as modificações que serão realizadas no papel. | Download | 64.551,01 | 45.500,00 | 43.604,65 | 04/04/2023 | 30/06/2023 | 04/04/2023 | 23/06/2023 | 1 | 100 | Não | 23/06/2023
4053 | 2025-03-04 | 13 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.4, Sistema da Gerência V3.4, SmartLogger V3.0, Smart Meter Ponto V2.0, Smart Meter Central V2.0 e Smart Meter Distribuidor V2.0 | Download | 84.950,00 | 85.550,00 | 92.750,00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
4054 | 2025-03-04 | 12 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.3, Sistema da Gerência V3.3 e 90% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | Download | 84.950,00 | 85.550,00 | 92.750,00 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 01/10/2023 | 30/12/2023 | 3 | 100 | Não | 30/12/2023
4055 | 2025-03-04 | 11 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.2, Sistema da Gerência V3.2 e 60% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | Download | 84.950,00 | 85.550,00 | 92.750,00 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
4056 | 2025-03-04 | 10 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.1, Sistema da Gerência V3.1 e 30% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | Download | 84.950,00 | 85.550,00 | 92.750,00 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4057 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2212.0030 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | M4 - Prototipagem i - Prototipagem ii - Avaliação de Patenteabilidade iii - Entrega do Relatório Final | Download | 20.773,68 | 12.675,00 | 117.315,00 | 03/06/2024 | 31/08/2024 | 03/06/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
4058 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2212.0030 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | M3 - Tecelagem i - Produção dos Tecidos de Malha ii - Tingimento iii - Caracterização dos Tecidos de Malha | Download | 98.655,40 | 128.215,00 | 74.522,94 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 20/06/2024 | Termo de aceite está com a empresa para assinatura
4059 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2212.0030 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | Macroentrega 2 - Fiação i. Cardagem ii. Produção das Fibras Têxteis iii. Caracterização dos Fios Têxteis | Download | 162.363,12 | 12.855,00 | 39.698,52 | 02/10/2023 | 28/02/2024 | 02/10/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
4060 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2212.0030 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | Macroentrega 1 - Beneficiamento da Biomassa i. Coleta e Caracterização do Resíduo de Coco ii. Tratamento Hidrotérmico | Download | 134.707,80 | 12.855,00 | 18.363,54 | 14/12/2022 | 14/06/2023 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023
4061 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2304.0011 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de amostras e descritivo das formulações do(s) fertilizante(s) desenvolvido(s). Entrega de relatório final com: 1- descritivo do processo de obtenção do(s) sistema(s) nanoparticulados; 2-caracterização morfológica e estrutural, e, eficiência de encapsulamento do(s) sistema(s) desenvolvidos; 3- modelagem matemática da liberação controlada de nutrientes e da estabilidade das formulações; 4- resultados agronômicos da eficiência das formulações no desempenho das plantas, bem como da absorção e redistribuição de nutrientes nas plantas | Nenhum anexo | 91.361,39 | 30.768,61 | 60.592,78 | 10/06/2024 | 10/10/2025 | 10/06/2024 |  | 2 | 58 | Não |  | Atualizado: 01/2025
4062 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2304.0011 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de relatório parcial com descritivo do processo (em desenvolvimento) de obtenção do sistema nanoparticulado e caracterização morfológica e estrutural do sistema; Determinação da eficiência de encapsulamento (%EE); e, resultados parciais da caraterização e desempenho das formulações ajustadas até o momento. | Download | 127.510,73 | 62.929,27 | 64.581,46 | 10/12/2023 | 09/06/2024 | 01/12/2023 | 09/06/2024 | 1 | 100 | Não | 23/06/2023
4063 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2304.0011 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de relatório parcial com descritivo do desenvolvimento da formulação a ser encapsulada, estudo da estabilidade das misturas dos nutrientes, estudo da osmometria, e, resultados parciais da caraterização e desempenho das formulações desenvolvidas até o momento. | Download | 206.960,17 | 126.654,83 | 80.305,34 | 10/04/2023 | 09/12/2023 | 10/04/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
4064 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME06: Execução de testes via Bluetooth, novos testes de bateria, primeira versão do novo protótipo mecânico e evolução do sistema Web e sistemas dependentes. | Download | 0,00 | 430.384,62 | 26.133,39 | 06/01/2024 | 05/07/2024 | 08/01/2024 | 02/07/2024 | 1 | 100 | Não | 02/07/2024 | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
4065 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2302.0209 | 2nd Life 2023 | Encerramento: Databook e/ou Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | Download | 39.795,68 | 41.401,69 | 15.178,72 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2024
4066 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2302.0209 | 2nd Life 2023 | Desenvolvimento Tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento; Execução & Avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. | Download | 242.774,71 | 348.945,68 | 92.598,24 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 28/12/2023 | [12/07/2023] - Data de início e término planejadas foram reprogramadas, em alinhamento com o cliente. [12/12/2023] Data de término foi reprogramada, em alinhamento com o parceiro. [10/01/24] Data de término real foi alterado, devido ao parceiro solicitar uma revisão do relatório. Finalizou no dia 30/11/23, que foi a data de envio do relatório técnico, conforme termo de aceite anexado.
4067 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2302.0209 | 2nd Life 2023 | Planejamento: Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto; Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP; Projeto Conceitual: Documento de arquitetura do protótipo de software. | Download | 179.429,61 | 271.863,03 | 92.433,44 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023 | [12/07/2023] - Data de término planejado foi reprogramado, em alinhamento com o cliente.
4068 | 2025-03-04 | 5 | PCCM-2202.0001 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | "Entrega do Relatório final do Projeto" | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2023 | 30/06/2023 | 19/02/2023 | 30/06/2023 | 3 | 100 | Não | 18/07/2023 | Inserção da Macroentrega#5, conforme Ticket# 30852. Finalização do Projeto em 30/06/2023, sem atraso.
4069 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0193 | Tijolo face à vista | Relatório de desempenho do componente. Etapa de Encerramento: Nessa etapa, faz-se a entrega da documentação do projeto, a apresentação dos resultados, o levantamento das lições aprendidas e a prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 70.145,57 | 23.884,48 | 46.298,50 | 12/12/2023 | 20/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
4070 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0193 | Tijolo face à vista | Caracterizações físico, química e mineralógica: Caracterizações físico, química e mineralógica das matérias primas (argila e resíduo) utilizadas para obtenção do tijolo cerâmico aditivado. Relatório com os estudos relacionadas as três misturas diferentes com a utilização de três resíduos industrias contemplando todos os ensaios de caracterização, misturas, conformação e queima dos materiais envolvidos. | Nenhum anexo | 210.436,71 | 71.653,46 | 138.895,48 | 22/05/2023 | 11/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
4071 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0193 | Tijolo face à vista | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Pesquisa informacional e QFD: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase no estudo do tijolo à vista, avaliando as especificidades dos materiais e resíduos envolvidos. | Nenhum anexo | 70.145,57 | 23.884,48 | 46.298,50 | 22/03/2023 | 19/05/2023 | 22/03/2023 |  | 1 | 42 | Não |  | [05/06/2023] - Projeto suspenso, pois cliente não teve recursos para arcar com a contrapartida. Sem previsão de início. Aguardando cliente assinar termo de suspensão para atualização no sistema. [08/11/23] Projeto em processo de cancelamento por falta de pagamento da contrapartida financeira da empresa.
4072 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME05: Versão final dos resultados do projeto (módulo de testes via browser, protótipos mecânicos, biblioteca LiTT e sistemas dependentes). | Download | 285.260,20 | 104.996,64 | 22.027,78 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 03/01/2024
4073 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/08/2023
4074 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 08/12/2023
4075 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2304.0044 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNCO IV : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA EM AMBIENTE OPERACIONAL E RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE TODO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. | Nenhum anexo | 331.800,00 | 0,00 | 86.395,63 | 09/07/2024 | 09/12/2024 | 03/12/2024 |  | 1 | 20 | Não
4076 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2304.0044 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO III : SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE POSIÇÃO DINÂMICA E MEMORIAL DESCRITIVO DO MODELO PILOTO, PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTE OPERACIONAL. | Download | 331.800,00 | 85.714,28 | 46.921,72 | 06/02/2024 | 08/07/2024 | 01/07/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 13/12/2024 | Pagamentos da parte empresa em atraso.
4077 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2304.0044 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO II : RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE E RESULTADO DAS SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE ANCORAGEM. | Download | 595.800,00 | 109.723,89 | 119.336,64 | 05/09/2023 | 05/02/2024 | 01/02/2024 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2024 | Atraso no pagamento por parte da empresa.
4078 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2304.0044 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO I - PREMISSAS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | Download | 735.800,00 | 109.723,89 | 0,00 | 04/04/2023 | 04/09/2023 | 05/05/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
4079 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2303.0043 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores otimizados preliminares de rendimento em etanol e SAFs em escala de bancada e Avaliação Econômica Preliminar. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 274.575,22 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 03/02/2025 |  | 1 |  | Não
4080 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2303.0043 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e SAFs para os melhores catalisadores desenvolvidos e nas condições operacionais mais favoráveis em escala de bancada. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Download | 758.000,00 | 1.308.875,47 | 274.575,22 | 07/08/2024 | 07/02/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 10/02/2025
4081 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2303.0043 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e olefinas de cadeia longa em nível de bancada para os melhores catalisadores dessas etapas reacionais em escala de bancada e simulações do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Download | 786.000,00 | 980.249,97 | 165.050,15 | 06/02/2024 | 06/08/2024 | 02/05/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024
4082 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2303.0043 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando o desenvolvimento de catalisadores, os valores preliminares de rendimento em etanol e olefinas de cadeia longa em nível de bancada e simulações do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Download | 1.222.000,00 | 5.067.885,84 | 37.321,90 | 04/09/2023 | 05/02/2024 | 02/10/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/04/2024 | Compra de equipamentos.
4083 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2303.0043 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando o estado da arte e avaliação técnico-econômica preliminar de viabilidade de uma unidade de produção de combustível sustentável de aviação. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar o estudo e avaliação técnico-econômica. | Download | 1.784.743,00 | 2.914.492,58 | 0,00 | 23/03/2023 | 01/09/2023 | 03/04/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 10/10/2023
4084 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0194 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Projeto de Execução e Testes / Fase de encerramento | Download | 156.716,00 | 53.300,00 | 138.000,00 | 19/12/2023 | 26/04/2024 | 19/12/2023 | 26/04/2024 | 1 | 100 | Não | 20/07/2024 | [10/01/24] Aditivo está em fluxo de assinatura para que o projeto possa ser executado, é necessário que o termo de parceria seja estendido em mais 3 meses, totalizando assim 17 meses e finalizando em 20/05/2024. [07/03/24] Aditivo assinado, aguardando liberação do cadastro através de ticket. [08/05/24] Projeto encerrado, porém a cliente informou que só realizará a assinatura do termo de aceite após realizado o depósito da patente (processo em andamento).
4085 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0194 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Etapa Conceitual: Elaborar o projeto conceitual dos resultados obtidos na etapa informacional, No Projeto Conceitual item deverá ser feito a geometria com geração de alternativas e conceito estético e fabricação. Projeto Preliminar Básico e Detalhamento - Desenvolvimento da tecnologia | Download | 365.672,00 | 124.366,00 | 138.000,00 | 31/07/2023 | 18/12/2023 | 31/07/2023 | 18/12/2023 | 1 | 100 | Não | 16/01/2024 | [12/12/23] - Macroentrega não foi finalizada pois ficou pendente o pagamento por parte do parceiro. Aguardando pagamento para dar prosseguimento na macroentrega e definir uma nova data de término. [10/01/24] - A macroentrega foi concluída conforme o planejado; no entanto, o cliente ainda não efetuou o pagamento, o que impossibilitou a entrega do relatório técnico. Estamos aguardando a regularização do pagamento para proceder com o envio do termo de aceite.
4086 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0194 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Etapa de Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Etapa de Projeto Informacional: Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 104.478,00 | 35.534,00 | 138.000,00 | 10/03/2023 | 12/07/2023 | 10/03/2023 | 12/07/2023 | 1 | 100 | Não | 12/07/2023 | [01/08/23] - Entrega do projeto informacional não foi realizada na data prevista devido ausência de pagamento por parte do cliente. Situação atual: Aguardando regularização do pagamento para prosseguir com a execução do projeto. Termo de Solicitação de Mudança de suspensão em fluxo de assinatura. [01/09/2023] - Cliente fez o desembolso financeiro e o projeto voltou à execução. Data de início e término das macroentregas foram replanejadas em alinhamento com cliente.
4087 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0205 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | A etapa de Macro entrega 3 compreende a fabricação de um lote piloto da formulação mais promissora para testes de injeção no molde da placa pré-existente do parceiro tecnológico da I9. Como prova de conceito será realizado um protótipo de deck de plástico no molde de extrusão existente no Laboratório de Polímeros do SENAI CIMATEC. Esta amostra se limitará a 5 perfis de 20 cm cada. Etapa de Encerramento: Nessa etapa, faz-se a entrega da documentação do projeto, a apresentação dos resultados, o levantamento das lições aprendidas e a prestação de contas à instituição de fomento. Depósito de Patente: Serão elaborados pelo SENAI CIMATEC os documentos e demais providências necessárias para o depósito da patente. O depósito da patente será realizado seguindo premissas de propriedade intelectual acordada por ambas as partes Reunião de Encerramento: Após o encerramento, o SENAI CIMATEC mantém arquivada a documentação do projeto, mas não faz correções, não dá manutenção e nem faz evoluções no projeto. | Download | 141.955,67 | 48.335,73 | 93.695,63 | 30/08/2023 | 02/09/2024 | 25/03/2024 | 02/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/11/2024 | [03/10/23] Macroentrega não avançou pois está em uma etapa de execução pelo cliente, necesssita de construção de molde para injeção de peças. Avaliando possibilidade de aditivo de prazo do projeto. [07/12/23] Execução continua parada. [08/01/24] Projeto finalizado, porém cliente não aceitou a ME03 e solicitou alteração do escopo. A área técnica vai submeter um novo orçamento/proposta para dar continuidade ao projeto em outro ciclo. [10/07/24] Aditivo assinado e aguardando liberação de cadastro através de ticket. Percentual executado alterado atendendo ao aditivo de prazo acordado. Quando o aditivo for cadastrado, data de término planejada e real serão alteradas. [05/09/24] Termo de aceite segue em fluxo de assinatura.
4088 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0205 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | Protótipo Digital: Nesta fase serão realizadas as atividades com base em metodologia de Desenvolvimento de Produto, sendo estas ações compartilhadas e validadas junto à empresa, através de documentos e modelos digitais apresentados em reuniões técnicas previamente agendadas. Relatório técnico contendo os detalhes técnicos incrementados e representações do protótipo digital otimizado; Modelos digitais REVIT em formato .rvt Protótipo Físico: Nesta fase será dado seguimento nas atividades, a partir da confecção de um protótipo físico em manufatura aditiva em conceito validado pela empresa na etapa anterior. As atividades previstas são: Protótipo físico de escala reduzida em material polimérico, com base nas premissas validadas do protótipo digital. Relatório contendo o estudo da formulação dos 03 traços diferentes com a adição de fibras e/ou combinação de outros materiais/aditivos. | Download | 236.592,78 | 80.559,57 | 156.159,39 | 10/05/2023 | 29/08/2023 | 10/05/2023 | 29/08/2023 | 1 | 100 | Não | 29/08/2023 | [06/09/23] -As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4089 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0205 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. São suas atividades: Pesquisa informacional e QFD: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase em compósitos poliméricos para uso em módulos construtivos, avaliando as especificidades dos materiais envolvidos, critérios técnicos de ensaio e outros associados ao desempenho em condições normais e adversas. Ao mesmo tempo, deverá ser feito um QFD para alinhamento das necessidades do parceiro e os requisitos do produto. Relatório Informacional contendo estudo bibliográfico e teórico sobre a temática, QFD, além de uma pesquisa de mapeamento tecnológico sobre compósitos poliméricos como módulos construtivos para habitações. | Download | 94.637,11 | 32.223,83 | 62.463,76 | 08/03/2023 | 09/05/2023 | 08/03/2023 | 09/05/2023 | 1 | 100 | Não | 25/05/2023 | [05/06/2023] - Macroentrega finalizada em 09/05, mas devido as validações do cliente, termo de aceite foi assinado no dia 25/05.
4090 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0203 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Projeto Preliminar/ Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Prototipagem e refinamento: Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 174.220,00 | 30.000,00 | 71.700,00 | 19/01/2024 | 13/06/2024 | 19/01/2024 | 13/06/2024 | 1 | 100 | Não | 18/06/2024 | [10/07/2023] - Data de término planejada da ME03 será alterada, a partir do momento que o aditivo for assinado, cadastrado e anexado no sistema. [21/09/23] - Datas de início planejada foi replanejada, pois houve um erro de comunicação e as datas anteriores estavam incorretas. [27/02/24] Data de término planejada foi reprogramada após cadastro do aditivo do projeto.
4091 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0203 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 300.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 15/08/2023 | 18/01/2024 | 15/08/2023 | 18/01/2024 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024 | [21/09/23] - Datas de início planejada e real foram replanejadas, pois houve um erro de comunicação e as datas anteriores estavam incorretas. [11/12/23] Houve reprogramação de atividades, resultando na redução do percentual realizado.
4092 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0203 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 20.780,00 | 90.100,00 | 54.300,00 | 15/06/2023 | 14/08/2023 | 15/06/2023 | 14/08/2023 | 1 | 100 | Não | 14/08/2023 | [05/06/2023] - Projeto foi suspenso pois cliente não tinha recursos para arcar com a contrapartida. Está em fluxo de assinatura para aditivo de prazo. A previsão de início é 15/06, como acordado com o cliente. [10/07/2023] - Projeto iniciou no dia 15/06 após pagamento da contrapartida da empresa. A data de início e término planejadas de todas as macroentregas foram reprogramadas. O aditivo de prazo continua em fluxo de assinatura, só então será cadastrado no sistema.
4093 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2110.0080 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas e reuniões periódicas com atividades propostas gerando os seguintes resultados: - Elaboração e entrega do relatório ME04_Etapa7 - Projeto e Desenvolvimento de Software.docx - Elaboração e entrega do relatório ME04_Etapa7_Relatório Análise de resultado em ambiente relevante-versão2.docx - Códigos fonte dos repositórios beagledaq, fence-smart e smart-boards-fw - Elaboração e entrega de arquivos contendo o passo a passo para compilar e instalar os códigos fonte dos repositórios entregues - Realização de reuniões de transferência de tecnologia entre a equipe de projeto do CPQD e Alfa Sense - Dump dos jiras com comentários e informações do desenvolvimento - Transferência de Conhecimento para equipe da Alfasense. | Download | 409.500,00 | 286.651,00 | 122.850,00 | 04/04/2023 | 30/09/2023 | 04/04/2023 | 05/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/02/2024
4094 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2303.0106 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | Atividade 1,2,3: Entrega de Relatório final das atividades 1,2 e 3. | Download | 96.426,00 | 160.710,00 | 64.284,00 | 21/11/2023 | 20/02/2024 | 21/03/2024 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 11/06/2024
4095 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2303.0106 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | 2.1 Desenvolvimento e otimização do processo de pós-processamento de wafers (metalização) para otimização de ruídos e de interferências cruzadas (crosstalk) de canais. 2.2 Estudo e desenvolvimento do processo de metalização de wafers usando processo de jato (SPUTTERING) para alvos de Cromo/Alumínio/Ouro. 2.3 Mensurações da espessura do filme, definir o processo de fotolitografia e identificar o procedimento com melhor redução de consumo de material e otimização da metalização. 2.4 Definições de metodologia, validar e executar testes e caracterizações termomecânicas de durabilidade (longa duração). | Download | 112.497,00 | 187.495,00 | 74.998,00 | 21/08/2023 | 20/11/2023 | 21/10/2023 | 20/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 21/02/2024
4096 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2303.0106 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | Atividade 1: Entrega de relatório da atividade 1 – estudo das fibras especiais - Relatório progressivo do desenvolvimento do processo de acoplamento contendo os resultados das atividades de montagem, avaliação de perdas e da definição dos adesivos apropriados para manutenção das características dos componentes. - Montagem do SiN (IMEC/Outros) em “gold box” para acoplamento óptico, envolvendo a fabricação de cavidades (em U) para fixação de fibras ópticas SMF (Standard Mode Fiber) fixadas nas cavidades (U) com uso de equipamentos especiais para alinhamento chip-fibra. - Definição da metodologia para as Medição e Avaliação de Perdas (de acoplamento e polarização), testes/ciclos térmicos e curva de resposta nas bandas C (1530-1565nm) e L (1565-1620nm) (espectros de comprimento de onda para telecomunicações). - Definição de epoxies (adesivos) e do sistema de acoplamento multifibras (cabo multifibras). | Download | 112.497,00 | 187.495,00 | 74.998,00 | 20/04/2023 | 20/08/2023 | 02/05/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 23/10/2023
4097 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2303.0032 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 3ª Macroentrega - Modelo Matemático: Modelo Matemático desenvolvido. | Nenhum anexo | 14.843,49 | 22.265,23 | 12.048,68 | 01/10/2024 | 14/01/2025 | 18/12/2024 |  | 1 | 20 | Sim
4098 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2303.0032 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 2ª Macroentrega - Perfil hormonal: Análise radicular; Anatomia foliar; Análise hormonal. | Download | 14.843,47 | 22.265,21 | 12.048,66 | 31/07/2024 | 30/09/2024 | 06/09/2024 | 17/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024
4099 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2303.0032 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 1ª Macroentrega - Análises de Metabolismo: Recepção das coletas de material vegetal Liofilizado; Extração e recolhimento do sobrenadante; Determinação de: Clorofila A, Clorofila B, Carotenoides, Proteínas, Prolina, Aminoácidos, Amido, Açúcares (glicose, frutose e sacarose), Fenóis totais, Malato, Ascorbato e Dehidroascorbato. | Download | 14.843,47 | 22.265,21 | 12.048,66 | 28/03/2023 | 30/07/2024 | 28/03/2023 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
4100 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2303.0071 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 3.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades , o Inatel fará à Das Coisas a entrega do seguinte: I – documentação revisado do documento de requisitos; II – relatório de testes elétricos do protótipo final; III – quatro (04) protótipos da segunda versão do Gateway IoT, inclusos (4) quatro módulos de conectividade 4G. | Download | 29.425,00 | 17.655,00 | 11.770,00 | 01/07/2023 | 29/02/2024 | 31/08/2023 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 25/06/2024 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao PT para incluir a nova versão da placa de conectividade celular.
4101 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2303.0071 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 2.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades, o Inatel entregará à Das Coisas os documentos preliminares da primeira versão do protótipo (BOM, esquema elétrico e layout). | Download | 83.700,00 | 50.220,00 | 33.480,00 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2023 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao PT para incluir a nova versão da placa de conectividade celular.
4102 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2303.0071 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 1.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades, o Inatel fará à Das Coisas a entrega: I – documentos de especificação do projeto (DVP); II – cronograma de execução das atividades propostas para cada etapa. | Download | 104.625,00 | 62.775,00 | 41.850,00 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 07/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 03/07/2023 | Versão de replanejamento 1. Novo adendo para inclusão da placa de conectividade celular.
4103 | 2025-03-04 | 4 | PTEC-2301.0013 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Acompanhamento da integração dos algoritmos do sistema Aline e software GeoPost: Integração entre o software ALINE, desenvolvido em fases anteriores, com software comercial GeoPost. Ao fim dos dois anos de projeto, os métodos desenvolvidos ao longo da pesquisa entrarão no ambiente de produção (GeoPost) da Eneva. | Nenhum anexo | 275.046,71 | 563.127,70 | 39.730,33 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE será não financeira.
4104 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2301.0013 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Acompanhamento e execução de demandas provenientes da exploração da Eneva: Ao longo do projeto alguns desenvolvimentos mostram-se necessários. Dentre esses aspectos destacam-se: alterações nos algoritmos presentes em fases anteriores do Projeto ALINE, melhorias dos modelos de redes neurais, leitura de novos formatos de arquivos etc. | Download | 275.046,71 | 563.127,70 | 39.730,33 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024 | Contrapartida da UE será não financeira.
4105 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2301.0013 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Avaliação da qualidade das previsões de detecção de gás em novos campos (2D e 3D): Ao decorrer da próxima fase serão realizadas predições com os algoritmos nas bacias do Parnaíba e Amazonas. Os resultados, em fases anteriores, mostraram-se promissores para poços já perfurados. No ano de 2023/2024 a projeção é a perfuração de 14 novos poços. O ALINE deverá ser testado no decorrer do projeto para realização dessas estimativas. | Download | 275.046,71 | 563.127,70 | 39.730,33 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023 | Contrapartida da UE será não financeira.
4106 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2301.0013 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Atualização dos algoritmos presentes no sistema ALINE: Aprimoramento dos métodos de solução baseado em algoritmos de machine learning e dados sísmicos “onshore” para a detecção de potenciais acumulações de gás. Com o avanço constante da área de IA e data Science novos modelos e configurações de redes neurais são criados. Nesse projeto, destaque-se como potenciais novas abordagens o uso de técnicas avançadas de treinamento e novos modelos de redes neurais. Assim como, o estudo de técnicas de clustering de dados sísmicos. Tendo como objetivo a melhoria dos modelos já existentes, foi decidido estudar o uso de multi entradas para enriquecer a quantidade de informação. Essa estratégia, em uma avaliação inicial, ajudou a melhorar as predições e a estabilidades dos modelos. Sendo assim, foi criado uma nova linha de pesquisa seguindo essa direção. | Download | 275.046,72 | 563.127,72 | 39.730,34 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 02/01/2023 |  | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | Contrapartida da UE será não financeira.
4107 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2303.0042 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e SAFs obtidos no protótipo; avaliação do Ciclo de Vida do processo contemplando todas as considerações mencionadas; avaliação econômica contemplando a estimativa para o CAPEX, OPEX, preço mínimo de venda dos SAFs; conclusões relativas ao desempenho dos catalisadores e possibilidades de patentes; perspectivas futuras para uso de catalisadores 3D no processo de produção de SAFs. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Nenhum anexo | 414.000,00 | 1.154.064,17 | 79.321,91 | 01/10/2026 | 05/03/2027 |  |  | 1 |  | Não
4108 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2303.0042 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em SAFs para o processo alternativo com produção direta de olefinas (sem etanol); avaliação econômica e avaliação do Ciclo de Vida do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Nenhum anexo | 414.000,00 | 1.154.064,22 | 155.287,61 | 01/04/2026 | 03/09/2026 |  |  | 1 |  | Não
4109 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2303.0042 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores otimizados de rendimento em etanol e SAFs em escala de bancada; rendimento em etanol e SAFs empregando os catalisadores 3D; avaliação Econômica Preliminar e avaliação de Ciclo de Vida Preliminar. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | Nenhum anexo | 414.000,00 | 1.109.101,29 | 205.931,41 | 01/10/2025 | 02/03/2026 |  |  | 1 |  | Não
4110 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2303.0038 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Validação dos Produtos em Ambiente Controlado | Nenhum anexo | 127.504,59 | 76.502,75 | 51.001,82 | 01/07/2024 | 09/03/2025 |  |  |  | 95 | Não
4111 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2303.0038 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Desenvolvimento de processos e produção de fertilizantes | Download | 135.797,33 | 81.478,40 | 54.318,92 | 01/02/2024 | 01/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 |  | 100 | Sim | 31/07/2024
4112 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2303.0038 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Avaliação de matérias primas e testes preliminares | Download | 144.832,26 | 86.899,36 | 57.932,90 | 09/03/2023 | 31/01/2024 | 09/03/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2024
4113 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2303.0060 | DSP-800G-ZR | "1. Relatório dos resultados finais das verificações dos IPs Digitais. 2. Relatório dos resultados finais de projeto do layout dos IPs Analógicos e relatório de encerramento formal do PROJETO" | Download | 161.636,43 | 293.680,56 | 24.490,36 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 02/10/2023 | 26/02/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024 | Termo de aceite assinado digitalmente em 26/02
4114 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2303.0060 | DSP-800G-ZR | "1. Documentação de projeto dos modelos e da arquitetura do ambiente de verificação dos IPs Digitais. 2. Documentação do ambiente de Verificação e relatório dos resultados da verificação;" | Download | 154.693,89 | 290.637,01 | 23.438,47 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 | 28/09/2023 | 1 | 100 | Não | 28/09/2023 | Aceite assinado digitalmente em 28/09
4115 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2303.0060 | DSP-800G-ZR | "1. Documentações de especificação de IPs Digitais. 2. Documentação de requisitos para layout de IPs Analógico." | Download | 61.143,83 | 114.876,28 | 9.264,22 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 15/05/2023 | Aceite assinado digitalmente em 15/05
4116 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2303.0059 | Photonic Hardware Design | "1. Arquivos de Projeto (Esquema Elétrico, Layout, etc) 2. Pacote de Documentos Contendo toda a documentação técnica do PROJETO." | Download | 247.733,32 | 455.438,35 | 37.535,34 | 01/08/2023 | 28/02/2024 | 01/08/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024 | Assinada digitalmente em 12/03
4117 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2303.0059 | Photonic Hardware Design | 1. Relatório de resultados (compilação de resultados e pareceres) dos ensaios realizados para mapeamento de fragiliades relacionadas ao design de Hardware atual dos protótipos CFP2. | Download | 106.171,42 | 199.473,58 | 16.086,58 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 01/05/2023 | 11/07/2023 | 1 | 100 | Não | 14/07/2023 | ME planejada para fim de julho e realizada antecipadamente. Aceite enviado em 14/07
4118 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2303.0059 | Photonic Hardware Design | 1. Documento Plano de Ensaios STRIFE (Stress Testing Robustness In Fault-tolerant Embedded Systems) para levantamento de fragilidades no atual design de Hardware dos Protótipos CFP2. | Download | 70.780,95 | 132.982,39 | 10.724,39 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023 | Termo de Aceite assinado via D4Sign e anexado à macroentrega.
4119 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2302.0030 | SPARKPLUG | Protótipo realizando bufferização e comunicação com SCADA em ambiente relevante. | Download | 53.889,00 | 68.586,00 | 40.825,00 | 30/08/2023 | 14/12/2023 | 30/08/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023
4120 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2302.0030 | SPARKPLUG | Protótipo realizando comunicação com SCADA em ambiente controlado. | Download | 53.889,00 | 68.586,00 | 40.825,00 | 28/04/2023 | 29/08/2023 | 28/04/2023 | 29/08/2023 | 1 | 100 | Não | 29/08/2023
4121 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2302.0030 | SPARKPLUG | Estudo de viabilidade de implementação e relatório de requisitos do projeto. | Download | 126.522,00 | 161.028,00 | 95.850,00 | 27/02/2023 | 27/04/2023 | 27/02/2023 | 27/04/2023 | 1 | 100 | Não | 27/04/2023
4122 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0225 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2024 | 28/02/2024 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024
4123 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0225 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 172.394,40 | 314.207,16 | 32.097,24 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/02/2024
4124 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0225 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema que integre bases de coleta de dados de telemetria capaz de gerar insights de decisões. | Download | 172.394,40 | 314.207,16 | 32.097,25 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 28/09/2023
4125 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0225 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME01 - Investigação de tecnologia de integração de bases de coleta de dados de telemetria | Download | 173.394,40 | 314.207,16 | 32.097,25 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 12/05/2023
4126 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0224 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2024 | 28/02/2024 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024
4127 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0224 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 199.558,02 | 241.411,36 | 29.173,94 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024
4128 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0224 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de identificação de ameaças de software utilizando técnicas de classificação | Download | 133.964,43 | 307.004,96 | 29.173,93 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023
4129 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0224 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de classificação combinadas para identificar ameaças de software | Download | 134.964,43 | 307.004,96 | 29.173,93 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 16/05/2023
4130 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0223 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2024 | 28/02/2024 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 03/04/2024
4131 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0223 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 122.642,48 | 186.320,28 | 21.397,15 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024
4132 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0223 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de análise e visualização de dados de telemetria | Download | 106.319,60 | 215.143,16 | 21.397,16 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 21/09/2023
4133 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0223 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de big data combinadas para realizar o processamento de grandes quantidades de dados de telemetria | Download | 107.319,60 | 215.143,16 | 21.397,16 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023
4134 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2302.0207 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 6. POC Virtual: Essa fase tem por objetivo realizar POC Virtual no Software de simulação de processos, análise dos resultados e ajustes no projeto. 7. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 130.000,00 | 44.057,50 | 86.250,00 | 04/10/2023 | 08/01/2024 | 04/10/2023 | 08/01/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024 | [10/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4135 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2302.0207 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 4. Projeto Básico: Essa fase tem o objetivo de gerar a documentação necessária para os novos equipamentos e instrumentos que irão compor o sistema já existente a fim de melhorar o processo. 5. Projeto Detalhado: Essa fase tem o objetivo de gerar o detalhamento para os novos equipamentos e instrumentos que irão compor o sistema já existente a fim de melhorar o processo. Nesta etapa do projeto, serão desenvolvidos os cálculos de engenharia e seus memoriais, desenhos e diagramas, especificações de instrumentos, organização de literaturas e documentos | Download | 208.000,00 | 70.492,00 | 138.000,00 | 13/07/2023 | 03/10/2023 | 13/07/2023 | 03/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | [06/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4136 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2302.0207 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 1. Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. 2. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para avaliação do sistema de segurança para detecção vazamento de gases; geração de energia on-grid e off-grid; sistema de limpeza de gás e abatimento de poluentes; sistema de controle para o sistema de geração com compensação para variação na composição do gás. 3. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 182.000,00 | 61.680,50 | 120.750,00 | 17/03/2023 | 12/07/2023 | 17/03/2023 | 12/07/2023 | 1 | 100 | Não | 25/09/2023 | [01/08/2023] - Data de término reprogramada em alinhamento com cliente, pois houve um atraso por conta da pendência de informações por parte do cliente, impactando em atividades na ME01. E as atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4137 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-2302.0018 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 04 (meses 36 e 40): 4.1. Insumo biológico a base misturas (blendas) de microrganismos capazes de promover crescimento de plantas e/ou condicionadores de solo (FMAs e PGPMs) (mês 36); 4.2. Relatório final com descritivo dos resultados obtidos no codesenvolvimento dos ativos tecnológicos propostos no projetoEmbrapa-Embrapii-AMRBiotec (mês 40). | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 201.250,00 | 13/03/2025 | 13/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
4138 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2302.0018 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 03 (mês 28): 3.1. Diversificação de tecido vegetal para crescimento de FMAs utilizando transformação genética por meio de Agrobacterium rhizogenes; 3.2. Processos de extrações e concentrações dos PGRs de microrganismos (fitormônios) dos sobrenadantes/extratos brutos do seucultivo que apresentam resultado positivo como insumos para produção de meios de cocultura de tecido vegetal e FMAs e para promoçãodo crescimento de plantas. | Nenhum anexo | 402.500,00 | 201.250,00 | 201.250,00 | 13/09/2024 | 13/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
4139 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2302.0018 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 02 (mês 20): 2.1. : Modificação do meio de cocultivo de tecido vegetal/FMAs padrão (a ser definido com a AMR-Biotec) utilizando PGRs comerciais. 2.2. : Melhora do processo de cultivo de tecido vegetal (a ser definido com a AMR-Biotec) e FMAs utilizando novos tecidos vegetais. | Nenhum anexo | 402.500,00 | 201.250,00 | 201.250,00 | 13/03/2024 | 13/09/2024 | 11/04/2024 |  | 1 |  | Não
4140 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2302.0018 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 01 (mês 14): Processos de adaptação da desinfecção e germinação de esporos de FMAs in vitro (FMAs diferentes dos padrões AMR Biotec). | Download | 402.500,00 | 201.250,00 | 201.250,00 | 21/03/2023 | 13/03/2024 | 21/03/2023 | 11/04/2024 | 1 | 25 | Não | 11/04/2024
4141 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2302.0018 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Depósito Inicial das partes para início das atividades: Esse aporte refere-se ao pagamento do depósito inicial das partes necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. | Download | 402.500,00 | 201.250,00 | 0,00 | 13/03/2023 | 21/03/2023 | 13/03/2023 | 21/03/2023 | 1 |  | Não | 21/03/2023
4142 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2303.0021 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | Download | 21.600,00 | 36.000,00 | 9.600,00 | 03/12/2023 | 02/08/2024 | 03/12/2023 | 12/08/2024 | 2 | 100 | Não | 14/08/2024
4143 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2303.0021 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | Download | 27.000,00 | 45.000,00 | 9.600,00 | 03/07/2023 | 02/12/2023 | 11/08/2023 | 02/12/2023 | 1 | 100 | Não | 29/01/2024
4144 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2303.0021 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Relatório de descoberta, descrevendo o entendimento técnico das diversas aplicações de interesse descritas no projeto. | Download | 30.600,00 | 51.000,00 | 9.600,00 | 28/03/2023 | 02/07/2023 | 28/03/2023 | 10/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2023
4145 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2303.0022 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | Download | 13.745,45 | 22.909,09 | 6.000,00 | 03/12/2023 | 02/04/2024 | 03/12/2023 | 02/11/2024 | 2 | 100 | Não | 10/12/2024
4146 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2303.0022 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | Download | 17.181,82 | 28.636,36 | 6.000,00 | 03/07/2023 | 02/12/2023 | 16/08/2023 | 02/12/2023 | 1 | 100 | Não | 10/12/2023
4147 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2303.0022 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Relatório de descoberta, descrevendo o entendimento técnico das aplicações de interesse descritas no projeto. | Download | 19.472,73 | 32.454,55 | 6.327,27 | 28/03/2023 | 02/07/2023 | 27/03/2023 | 17/09/2023 | 1 | 100 | Sim | 02/10/2023
4148 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0222 | GAME PLATFORM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 30.800,59 | 0,00 | 3.332,44 | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 08/02/2024
4149 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0222 | GAME PLATFORM | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 92.401,79 | 0,00 | 9.997,32 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
4150 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0222 | GAME PLATFORM | ME02: Segunda versão da plataforma de visualização de dados e a primeira versão da plataforma de análise de dados | Download | 123.202,38 | 0,00 | 13.329,75 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 03/10/2023
4151 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0222 | GAME PLATFORM | ME01: Primeira versão da plataforma de visualização de dados | Download | 30.800,60 | 132.421,18 | 13.329,75 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 05/06/2023
4152 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2212.0040 | Reparo de Painéis de Plataformas por Compósito | Relatório técnico final do Projeto: Ensaios de caracterização da interface, Fabricação dos painéis, Medições de imperfeições e espessuras, Laminação dos reparos nos painéis corroídos, Determinação da espessura de reparo nominal, Finalização dos modelos numéricos e dos ensaios de compressão sob pressão lateral e ensaios dinâmicos, incluindo validação numérica-experimental e entrega do procedimento de dimensionamento do reparo por material compósito. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 613.126,38 | 18/03/2024 | 29/11/2025 | 01/07/2024 |  | 1 | 45 | Sim |  | Pendencias de documentação na PC anterior para a Petrobras.
4153 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2212.0040 | Reparo de Painéis de Plataformas por Compósito | Relatório técnico: Desenvolvimento do modelo numérico (MEF), Planejamento dos ensaios dos painéis reparados, Seleção de fornecedores de laminados, Ensaios de tração, compressão e cisalhamento. | Download | 1.964.000,00 | 5.538.150,61 | 437.947,42 | 15/12/2022 | 15/03/2024 | 16/01/2023 | 28/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2024 | atraso devido a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, que aconteceram 30 dias depois, além da última PC que gerou algumas exigências que a Coppetec está respondendo para finalizar a aprovação.
4154 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2303.0029 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Testes de fertilizantes granulados revestidos com produtos de processamento da glauconita e fonolito. | Download | 157.000,00 | 90.041,53 | 62.702,00 | 12/07/2024 | 06/03/2025 | 12/07/2024 | 06/03/2025 | 1 | 100 | Não | 26/02/2025
4155 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2303.0029 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de ativação mecanoquímica dos produtos de processamento da glauconita e fonolito. | Download | 69.000,00 | 39.368,23 | 24.620,00 | 05/01/2024 | 11/07/2024 | 05/01/2024 | 11/07/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024
4156 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2303.0029 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de ativação mecanoquímica da glauconita e fonolito. | Download | 59.000,00 | 41.590,24 | 26.678,00 | 06/03/2023 | 04/01/2024 | 06/03/2023 | 04/01/2024 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024
4157 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2303.0010 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório final, com as análises da composição centesimal e valor calórico das geleias de pitaya, incluindo a relação de materiais e equipamentos necessários para a produção em escala industrial | Download | 5.884,83 | 3.545,17 | 3.918,40 | 01/05/2024 | 28/06/2024 | 01/05/2024 | 28/06/2024 | 2 | 100 | Não | 18/07/2024
4158 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2303.0010 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade físico-química e microbiológica das geleias de pitaya durante o período de armazenamento. | Download | 20.500,00 | 3.075,00 | 9.796,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 25/04/2024 | 2 | 100 | Não | 26/04/2024
4159 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2303.0010 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório parcial com a descrição dos processos de produção e análise sensorial das geleias de pitaya (convencional, light e com pimenta). | Download | 3.081,00 | 29.694,00 | 9.796,00 | 01/04/2023 | 30/11/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 | 2 | 100 | Não | 22/12/2023
4160 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2212.0041 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de fabricação de peça final bi-metálica (análise geometrica e de superefície, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografiais, END, microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão). Peça bi-metálica protótipo fabricada com manufatura aditiva com arame e arco elétrico. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 208.393,70 | 26/01/2025 | 20/06/2025 | 03/02/2025 |  | 1 |  | Não
4161 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2212.0041 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de estudo de parâmetros e procedimento operacionais para fabricação de peças bi-metálicas e relátorio de simulação computacional da interface da deposição bi-metálica. | Download | 227.687,50 | 396.710,49 | 289.403,02 | 25/07/2024 | 25/01/2025 | 01/08/2024 | 31/01/2025 | 1 | 100 | Não | 31/01/2025
4162 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2212.0041 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de análise de tratamento térmico (microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão), relatório de fabricação de amostras finais com uma liga CRA (com análise de parâmetros e trajetória, análise do aspecto superficial, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografias, microscopia, resultados e ensaios mecânicos e de corrosão) e relatório de simulação computacional para as peças finais. | Download | 432.225,00 | 855.674,03 | 312.599,10 | 25/01/2024 | 24/07/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
4163 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2212.0041 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de fabricação de amostras de pequena escala (com análise do aspecto superficials, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografias, microscopia).resultado de ensaios mecânicos, resultado de ensaios de corrosão), relatório de caracterização de melhores amostras de pequena escala (macrografias, END, microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão), relatório de simulação calibrada a partir de dados experimentais da fase I, indicação de melhores parâmetros para fabricação de peças com uma liga CRA. | Download | 716.225,00 | 989.599,10 | 314.712,73 | 24/07/2023 | 24/01/2024 | 01/08/2023 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Não | 31/03/2024
4164 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2212.0041 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de revisão do estado da arte, relatório de varredura de parâmetros em cordão sobre chapa e pequenos depósitos (com análise de geometria do cordão, fotos e dados de sensores de processo), janela de parâmetros para processo estável e relatório com resultados das simulações computacionais preliminares (indicando pontos de atenção para otimização de parâmetros). | Download | 1.633.362,50 | 2.304.974,20 | 405.472,13 | 21/12/2022 | 21/07/2023 | 24/02/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 29/08/2023
4165 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2212.0038 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com resultado dos testes e documentação do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 10.695,00 | 25/07/2023 | 23/08/2023 | 22/08/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 19/03/2024
4166 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2212.0038 | POC [XR] Treinamentos | Protótipo finalizado. | Download | 5.000,00 | 52.154,18 | 30.780,00 | 24/05/2023 | 24/07/2023 | 01/06/2023 | 18/08/2023 | 1 | 100 | Não | 21/08/2023
4167 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2212.0038 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com apresentação do cenário virtual e controle do guindaste. | Download | 34.000,00 | 77.097,51 | 30.780,00 | 23/03/2023 | 23/05/2023 | 05/05/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 26/07/2023
4168 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2212.0038 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com apresentação dos modelos 3D processados. | Download | 115.000,00 | 167.800,46 | 32.085,00 | 23/12/2022 | 22/03/2023 | 12/01/2023 | 04/05/2023 | 1 | 100 | Não | 04/05/2023
4169 | 2025-03-04 | 23 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E27 - Validação e Transferência de tecnologia; | Download | 100.350,00 | 182.503,32 | 21.000,00 | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 23/12/2023 | 29/12/2023 | 3 | 100 | Não | 12/01/2024
4170 | 2025-03-04 | 22 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E26 - Funcionalidade para boot de imagens IOS (ISO Loades) no App e atualização da interface com informações das ISOs e integração com Lenovo UDS: Interface no App para seleção da imagem; | Download | 200.700,00 | 365.006,67 | 42.000,00 | 01/12/2023 | 17/12/2023 | 06/12/2023 | 22/12/2023 | 3 | 100 | Não | 22/12/2023
4171 | 2025-03-04 | 21 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E25 - Funcionalidade de apagar dados e de backup no App; | Download | 200.700,00 | 365.006,67 | 42.000,00 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 28/09/2023 | 30/11/2023 | 4 | 100 | Não | 05/12/2023
4172 | 2025-03-04 | 20 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E24 - Drive UEFI para comunicação com iOS (drive e protocolos parciais; Desenvolvimento do Device Drive UEFI | Download | 200.700,00 | 365.006,67 | 42.000,00 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 4 | 100 | Não | 27/09/2023
4173 | 2025-03-04 | 19 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E23 - Implementação das funcionalidades de update de firware (final) | Download | 200.700,00 | 365.006,67 | 42.000,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 4 | 100 | Não | 01/09/2023 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
4174 | 2025-03-04 | 18 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E22 - Implementação das funcionalidades de update de firware (parcial) | Download | 301.050,00 | 547.510,00 | 63.000,00 | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 2 | 100 | Não | 07/06/2023
4175 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2212.0036 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | Download | 262.968,00 | 140.646,00 | 143.658,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 10/07/2024
4176 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2212.0036 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Criação de modelos preditivos | Download | 298.992,00 | 144.654,00 | 143.658,00 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 1 | 66 | Não | 03/01/2024
4177 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2212.0036 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Engenharia e análise de dados | Download | 298.986,00 | 144.700,00 | 143.658,00 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 33 | Não | 16/07/2023
4178 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2212.0037 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com os ciclos de iterações do algoritmo de aprendizado ativo. | Download | 232.667,00 | 141.749,00 | 104.772,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 26/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
4179 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2212.0037 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com o pré-treinamento auto supervisionado em comparação com o baseline da ME1. | Download | 261.192,00 | 144.732,00 | 104.772,00 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 23/12/2023 | 1 | 50 | Não | 26/12/2023
4180 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2212.0037 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Dataset (com dados reais) anotado e com curadoria feita para ser usado como benchmark para avaliação dos métodos propostos; assim como os resultados dos experimentos com a versão inicial do modelo para ser usada como baseline para os próximos experimentos | Download | 249.176,50 | 143.519,00 | 104.772,00 | 03/01/2023 | 30/06/2023 | 03/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 25 | Não | 03/07/2023
4181 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2212.0038 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Desenvolvimento de uma aplicação tecnológica mais complexa dentro do ambiente da Landis+Gyr. Refinamento dos modelos de IA | Download | 31.333,33 | 0,00 | 18.235,29 | 01/05/2023 | 21/12/2023 | 01/05/2023 | 21/12/2023 | 1 |  | Não | 16/01/2024
4182 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2212.0038 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Desenvolvimento de uma POC piloto dentro do ambiente da Landis+Gyr. | Download | 31.333,33 | 76.000,00 | 18.235,29 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 1 | 60 | Não | 07/08/2023
4183 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2212.0038 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Definição dos domínios que serão desenvolvidos no projeto, assim como, todas as informações necessárias para o desenvolvimento. | Download | 31.333,33 | 76.000,00 | 18.235,29 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 30 | Não | 31/03/2023
4184 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2301.0039 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Avaliação de resultados em ambiente de homologação | Download | 142.663,40 | 216.347,31 | 135.054,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 04/01/2025
4185 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2301.0039 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Segunda geração para biometria e transcrição de fala | Download | 262.614,00 | 324.450,00 | 135.054,00 | 01/10/2023 | 30/06/2024 | 01/10/2023 | 30/06/2024 | 1 | 75 | Não | 29/07/2024
4186 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2301.0039 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Resultados de referência para biometria e transcrição de fala | Download | 188.922,00 | 216.300,00 | 135.054,00 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 37 | Não | 03/10/2023
4187 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2301.0039 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Construção de datasets privados para teste e avaliação de modelos | Download | 97.188,00 | 108.150,00 | 135.054,00 | 03/01/2023 | 31/05/2023 | 31/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 25 | Não | 31/05/2023 | o projeto começou depois do planejado.
4188 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2301.0041 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Integração do framework de mineração ao software | Download | 573.188,00 | 372.354,00 | 253.800,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 01/07/2024 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024
4189 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2301.0041 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Implementação de técnicas mineração de dados para validação de protocolos | Download | 603.192,00 | 375.870,00 | 253.800,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 26/06/2024 | 1 | 75 | Não | 27/06/2024
4190 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2301.0041 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Implementação de funcionalidades de software para aprimoramento da mineração dos dados | Download | 623.195,00 | 375.875,00 | 253.800,00 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 13/12/2023 | 1 | 50 | Não | 14/12/2023
4191 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2301.0041 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Engenharia e análise dos dados da empresa | Download | 714.195,00 | 375.901,00 | 253.800,00 | 12/01/2023 | 30/06/2023 | 12/01/2023 | 27/06/2023 | 1 | 25 | Não | 27/06/2023
4192 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-2111.0025 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Avaliação experimental da proposta (Atividade #4) - Projeto termodinâmico do VCS com base em simulação computacional (Atividade #6) | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4193 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2302.0020 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | Download | 10.800,00 | 18.000,00 | 4.800,00 | 01/11/2023 | 28/02/2024 | 27/11/2023 | 02/03/2024 | 1 | 100 | Não | 02/03/2024
4194 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2302.0020 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | Download | 13.500,00 | 22.500,00 | 4.800,00 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 01/06/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 27/11/2023
4195 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2302.0020 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Levantamento de características (features) disponíveis para representar o processo de desodorização de óleos. Metáforas visuais para redução de dimensionalidade, manifolds associados aos processos e problemas de interesse. | Download | 15.300,00 | 25.500,00 | 4.800,00 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 27/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 12/06/2023
4196 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2302.0101 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Estudo e Tratamento de Ruído - Dataset com dados tratados em relação a ruídos | Download | 108.514,64 | 210.486,72 | 55.093,84 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 01/11/2023 | 28/03/2024 |  | 100 | Não | 28/03/2024
4197 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2302.0101 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Implementação de Eventos e ATF Implementação 1: -Desenvolvimento dos datasets típicos e atípicos - Implementação dos novos requisitos ATF | Download | 230.829,28 | 338.311,35 | 75.574,42 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 03/07/2023 | 31/10/2023 |  | 100 | Não | 31/10/2023
4198 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2302.0101 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Estudos de Eventos e Requisitos ATF: - Análise de requisitos relacionados ao ATF - Estudo dos eventos típicos e atípicos | Download | 236.959,98 | 597.603,78 | 75.574,42 | 06/02/2023 | 30/06/2023 | 06/02/2023 | 02/07/2023 | 1 | 100 | Não | 02/07/2023
4199 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2301.0040 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Apresentação dos resultados finais. | Download | 175.413,00 | 70.910,35 | 112.500,00 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024 | A data da macroentrega foi alterada porque o projeto não começou em janeiro/23 e sim em fevereiro de 2023.
4200 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2301.0040 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Relatório dos experimentos em ambiente online de homologação | Download | 185.625,00 | 70.910,35 | 112.500,00 | 01/07/2023 | 30/11/2023 | 01/07/2023 | 27/11/2023 | 1 | 70 | Não | 08/01/2024 | A data da macroentrega foi alterada porque o projeto não começou em janeiro/23 e sim em fevereiro de 2023.
4201 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2301.0040 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Preparação e migração da solução para ambiente de homologação | Download | 185.619,00 | 70.910,35 | 112.500,00 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 1 | 35 | Não | 29/06/2023
4202 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2303.0105 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | Atividade 10 - Transferência de conhecimento Ao longo do projeto foram realizadas, a cada macroentrega, reuniões para apresentação da solução desenvolvida e dos documentos técnicos do desenvolvimento à Green Bound e esclarecimento de dúvidas sobre o MVP. Atividade 11 - Manutenção do ambiente de validação do MVP no mercado Ambiente foi mantido pela UE CPQD para suportar a PARCEIRA Green Bonds na validação do MVP no mercado, a fim de identificar possíveis correções e/ou melhorias no MVP desenvolvido, até o fim da vigência do contrato. | Download | 37.380,00 | 10.928,00 | 26.452,00 | 20/09/2023 | 19/11/2023 | 16/12/2023 | 08/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 09/03/2024
4203 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2303.0105 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | Atividade 8 - Integração com a plataforma de tokenização Foi desenvolvido um componente para a integração com simulador de uma plataforma emissora dos tokens relativos aos créditos de carbonos contidos nos certificados digitais emitidos pelo MVP. Atividade 9 - Testes de integração Foram realizados testes de integração entre o módulos de Gestão de Identidade e Certificados com o módulo de Custódia e Compartilhamento de Dados e a plataforma emissora de tokens. | Download | 74.760,00 | 21.856,00 | 52.904,00 | 20/07/2023 | 19/09/2023 | 06/10/2023 | 11/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 22/02/2024
4204 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2303.0105 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | O escopo da Macroentrega 2 do projeto é composto pelas atividades: Atividade 5 - Desenvolvimento da credencial do certificado digital Foi realizada a configuração do CPQD iD para emissão da credencial do certificado digital. Atividade 6 - Automatização para a emissão do certificado digital via contrato inteligente Foi realizado o desenvolvimento para que, após a notarização do certificado digital no CPQD Trace, o mesmo seja adicionado na carteira do produtor. Atividade 7: Desenvolvimento dos contratos inteligentes Foram desenvolvidos três chaincodes (Contratos Inteligentes para o framework Hypeledger Fabric) para as validações, os cálculos e registros dos dados em Blockchain, de acordo com as regras de negócio levantadas para o MVP: ● Certificado digital ● Monitoramento de área verde ● Monitoramento de solo Foram desenvolvidos adicionalmente, sem ônus para a Parceira, outros dois chaincodes identificados na etapa de levantamento de requisitos: ● Dados de originação do crédito de carbono ● Registro de projeto (criação do ativo) Adicionalmente, nesta Macroentrega foi concluída a Atividade 2 - Configuração do CPQD Trace que foi parcialmente concluída na Macroentrega 1. Com a conclusão das definições de requisitos pendentes, foram concluídas as histórias abaixo, que haviam sido transferidas para o escopo da Macroentrega 2: BLCK-3015 - Dados de monitoramento da vegetação nativa BLCK-3016 - Dados de monitoramento do solo | Download | 112.140,00 | 32.784,00 | 79.356,00 | 20/05/2023 | 19/07/2023 | 28/05/2023 | 05/10/2023 | 1 | 30 | Não | 27/09/2023
4205 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2303.0105 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | * Atividade 1: Implantação da rede DLT Fabric e componentes CPQD * Atividade 2: Configuração do CPQD Trace; Devido a definições pendentes de parte dos requisitos com implementação prevista nesta Atividade, as partes concordam em transferir para o escopo da Macroentrega 2 as histórias: - BLCK-3015 - Dados de monitoramento da vegetação nativa - BLCK-3016 - Dados de monitoramento do solo * Atividade 3: Desenvolvimento da credencial do produtor; * Atividade 4: Desenvolvimento da credencial empresa desenvolvedora de crédito de carbono; | Download | 149.520,00 | 43.712,00 | 105.808,00 | 20/03/2023 | 19/05/2023 | 28/04/2023 | 28/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 29/06/2022
4206 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2301.0009 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório final, com os resultados finais da pesquisa, com o descritivo do aditivo conservador natural a base de óleo essencial e seus efeitos nos padrões fisiológicos de cães idosos alimentados com ração formulada com o aditivo. | Download | 27.664,54 | 14.425,46 | 40.911,92 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 22/05/2024
4207 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2301.0009 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório parcial com os resultados das etapas de desenvolvimento realizadas, já com análise estatística e interpretação dos resultados, indicando a ação conservante em rações, do óleo essencial, e os efeitos nos padrões fisiológicos dos animais. | Download | 41.818,54 | 20.281,46 | 63.368,16 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 2 | 100 | Não | 18/12/2023
4208 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2301.0009 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório parcial com os resultados preliminares das etapas de desenvolvimento realizadas até a presente data | Download | 114.598,59 | 165.863,41 | 63.368,16 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | 2 | 100 | Não | 10/10/2023 | Houve atualização do Plano de Trabalho, com anuência da empresa, em que a data de término planejada para a Macroentrega I foi em 30/09/2023. Não houve alteração do prazo do projeto.
4209 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2302.0012 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Versão Final da Solução | Download | 126.600,00 | 308.207,60 | 21.189,08 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2 | 100 | Não | 30/01/2025 | Relatório de aceite da Quarta Macroentrega foi enviada para empresa, aguardando retorno. Previsão de retorno: 31/01/2025.
4210 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2302.0012 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Versão Parcial da Solução | Download | 39.200,00 | 167.799,88 | 21.819,41 | 31/05/2023 | 30/06/2024 | 01/04/2023 | 29/06/2024 | 2 | 100 | Não | 30/01/2025 | Relatório de aceite da Terceira Macroentrega foi enviada para empresa, aguardando retorno. Previsão de retorno: 31/01/2025.
4211 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2302.0012 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Definição das Tecnologias | Download | 39.200,00 | 55.933,29 | 15.819,41 | 01/05/2023 | 30/05/2023 | 01/04/2023 | 29/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
4212 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2302.0012 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Levantamento e definição de parâmetros e requisitos | Download | 39.200,00 | 444.307,65 | 11.819,41 | 06/02/2023 | 30/04/2023 | 06/02/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
4213 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2212.0059 | Biofiller em compostos de borracha | Validação e Enquadramento do uso da Lignina como carga: Relatório contendo os resultados obtidos e validação do enquadramento da lignina como carga em diferentes segmentos de mercado. | Download | 40.966,00 | 54.621,00 | 40.966,00 | 15/02/2024 | 14/06/2024 | 07/03/2024 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024
4214 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2212.0059 | Biofiller em compostos de borracha | Estudo das rotas de aditivação: Relatório contendo os resultados obtidos e a avaliação do desempenho das rotas de aditivação na melhora da compatibilização. | Download | 68.332,00 | 91.110,00 | 68.332,00 | 15/08/2023 | 14/02/2024 | 25/08/2023 | 06/03/2024 | 1 | 100 | Não | 06/03/2024
4215 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2212.0059 | Biofiller em compostos de borracha | Busca de anterioridades e avaliação do desempenho da lignina como carga: Relatório contendo a busca de anterioridades; Relatório contendo as informações de caracterização da lignina e a avaliação da compatibilidade desta com a matriz polimérica. | Download | 40.702,00 | 54.269,00 | 40.702,00 | 15/03/2023 | 14/08/2023 | 15/03/2023 | 24/08/2023 | 1 | 100 | Não | 24/08/2023
4216 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-2302.0011 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Elaboração de documentação Pareceres sobre materiais e processos de fabricação utilizados na prototipagem e recomendados à industrialização, montagem, utilização e descarte do produto, patenteabilidade do produto, entre outras informações relacionadas ao seu desenvolvimento | Download | 17.500,00 | 6.000,00 | 22.050,00 | 01/10/2023 | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 04/09/2024 | 1 | 85 | Sim | 04/09/2024 | O atraso desta macro ocorreu porque houve problemas na qualidade da impressão do produto.
4217 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2302.0011 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Fabricação, montagem e testes com protótipos físicos | Download | 35.000,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 30/07/2023 | 30/09/2023 | 05/09/2023 | 19/01/2024 | 2 | 100 | Sim | 23/01/2024 | Foi solicitado uma adição de prazo pois houve problemas técnicos com as impressoras 3D da Unidade dificultando a entrega da referida macroentrega
4218 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2302.0011 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Modelo tridimensional de desenvolvimento do conceito em ambiente virtual Elaboração de variantes de conceitos para o aplicador em ambiente virtual para discursão dos conceitos adotados. Simulação do mecanismo: de mistura dos medicamentos; de dosagem; de aplicação; de abordagens de desmontagem para descarte. Seleção de conceitos (não mais que dois) para a geração de protótipos físicos para testes. | Download | 35.000,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 29/05/2023 | 29/07/2023 | 01/06/2023 | 04/09/2023 | 1 | 100 | Não | 04/09/2023 | Indisponibilidade de agenda do responsável da empresa para reunião resultou em atraso no aceite.
4219 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2302.0011 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Relatório de detalhamento dos requisitos de projeto do aplicador | Download | 35.000,00 | 15.000,00 | 22.050,00 | 28/02/2023 | 28/05/2023 | 28/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 19/06/2023
4220 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2212.0060 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Produção dos compostos e validação em ambiente relevante: 01 composto, de até 2 Kg, selecionado para validação e ensaio de six pulley; Relatório final contendo todas as atividades e resultados do projeto. | Nenhum anexo | 28.041,00 | 37.387,00 | 28.041,00 | 27/01/2024 | 17/01/2025 | 27/03/2024 |  | 1 |  | Não
4221 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2212.0060 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Otimização dos compostos: Até 8 compostos selecionados e otimizados para realizar o ensaio de pull-out, divididos em duas rodadas; Relatório com todas as atividades realizadas na macroentrega 2. | Download | 50.845,00 | 67.794,00 | 50.845,00 | 01/08/2023 | 26/01/2024 | 26/08/2023 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
4222 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2212.0060 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Levantamento de requisitos e desenvolvimento de composto: Relatório contendo a busca de anterioridades; Relatório contendo os resultados do modo de falha do composto atual; Até 8 compostos selecionados para realizar o ensaio de pull-out, divididos em duas rodadas; Relatório com todas as atividades realizadas na macroentrega 1. | Download | 108.614,00 | 144.819,00 | 108.614,00 | 23/01/2023 | 31/07/2023 | 23/01/2023 | 25/08/2023 | 1 | 100 | Não | 25/08/2023
4223 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2303.0102 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Integração e teste em laboratório - Teste de integração do serviço - Ajuste de falha de implementação - Relatório dos teste em laboratório | Download | 69.000,00 | 99.902,67 | 42.027,15 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 01/02/2024 | 05/08/2024 | 1 | 100 | Não | 05/08/2024
4224 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2303.0102 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Desenvolvimento do Software: Definição do tipo de blockchain a ser utilizado. Desenvolvimento do dashboard. Desenvolvimento do backend e integrações. | Download | 143.300,00 | 87.155,44 | 42.027,15 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 01/09/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
4225 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2303.0102 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Desenvolvimento do Hardware e Firmware: - Estudo sobre consumo do brinco do boi; - Projeto e Prototipagem do hardware IoT; - Firmware com funcionalidades implementas. (Conforme o Plano de Trabalho). | Download | 83.200,00 | 254.771,22 | 28.018,10 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 01/05/2023 | 31/08/2023 |  | 100 | Não | 31/08/2023
4226 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2303.0102 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Especificação de Requisitos e Arquitetura: Documento com requisitos técnicos e funcionais. | Download | 33.600,00 | 67.668,00 | 14.009,05 | 03/03/2023 | 30/04/2023 | 03/03/2023 | 28/04/2023 |  | 100 | Não | 28/04/2023
4227 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2302.0206 | NB-IOT | Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | Download | 301.948,99 | 95.867,69 | 206.152,15 | 16/10/2023 | 06/02/2024 | 16/10/2023 | 06/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/02/2024 | [02/02/24] Aguardando liberação do SEBRAE para cadastro do aditivo, onde consta mais 1 macroentrega (4). Data de término real da macroentrega 3 programada para 23/02/24 e do projeto todo para 30/05/24. Projeto terá mais 1 aditivo para extensão do prazo de execução para mais 2 meses.
4228 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2302.0206 | NB-IOT | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de auto ajuste e auto diagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | Download | 171.103,33 | 97.038,56 | 74.750,55 | 05/05/2023 | 13/10/2023 | 05/05/2023 | 13/10/2023 | 1 | 100 | Não | 13/10/2023 | [08/09/23] Data de término da macroentrega precisou ser alterada, em alinhamento com o parceiro.
4229 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2302.0206 | NB-IOT | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 59.096,67 | 33.515,75 | 25.817,78 | 07/02/2023 | 04/05/2023 | 07/02/2023 | 04/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
4230 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0204 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Nenhum anexo | 81.090,00 | 9.540,00 | 4.770,00 | 26/06/2023 | 24/10/2023 |  |  | 1 |  | Não
4231 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0204 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | Nenhum anexo | 108.120,00 | 12.720,00 | 6.360,00 | 24/04/2023 | 23/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
4232 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0204 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Nenhum anexo | 81.090,00 | 9.540,00 | 4.770,00 | 24/02/2023 | 21/04/2023 |  |  | 1 |  | Não
4233 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2301.0202 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem como objetivo a realização das Provas de Conceito, conforme planejado na etapa Conceitual. | Download | 307.989,90 | 464.547,64 | 148.999,75 | 07/11/2023 | 07/10/2024 | 07/11/2023 | 06/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/09/2024 | [08/07/24] Atraso de 3 meses no cronograma do projeto. Aditivo em fluxo de assinatura.
4234 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0202 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Nesta fase serão concentradas as atividades inerentes as aquisições dos reagentes e insumos para realização dos testes no laboratório no CIMATEC PARK, além da contratação da empresa especializada para realização das análises | Download | 263.991,34 | 408.268,35 | 127.714,08 | 07/09/2023 | 06/11/2023 | 07/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2024 | [10/10/23] Data de início e término planejadas do projeto precisou ser reprogramada, em alinhamento com o parceiro. [11/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4235 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0202 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Será desenvolvido e selecionado o conceito inovador, o qual será direcionado para etapa de Provas de Conceitos. | Download | 131.995,67 | 204.134,17 | 63.857,04 | 07/06/2023 | 06/09/2023 | 07/06/2023 | 06/09/2023 | 1 | 100 | Não | 06/11/2023 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4236 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0202 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. | Download | 175.994,23 | 283.944,33 | 85.142,72 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | 1 | 100 | Não | 19/06/2023
4237 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0201 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 111.111,11 | 13.888,89 | 13.888,89 | 10/01/2024 | 30/01/2024 | 10/01/2024 | 30/01/2024 | 1 | 100 | Não | 16/02/2024 | [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4238 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0201 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | Download | 1.000.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 27/04/2023 | 09/01/2024 | 27/04/2023 | 09/01/2024 | 1 | 100 | Não | 09/01/2024
4239 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0201 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia em ambiente de laboratório. | Download | 1.111.111,11 | 138.888,89 | 138.888,89 | 03/02/2023 | 26/04/2023 | 03/02/2023 | 26/04/2023 | 1 | 100 | Não | 03/05/2023 | [08/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4240 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2301.0200 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | Download | 107.088,44 | 53.866,13 | 53.651,52 | 29/11/2023 | 08/04/2024 | 29/11/2023 | 08/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024 | [08/01/24] A macroentrega 05 está atrasada devido ao atraso no processo de elaboração, validação e assinaturas do Contrato de Comodato do Protótipo. O contrato já está em processo de assinaturas - assim que assinado, o protótipo será encaminhado e a Macro será finalizada. Previsão de finalização em 15/01/2024. [02/02/24] Data de término da macroentrega precisará ser ajustada. O projeto encontra-se em processo para realização de aditivo para resolução das pendências e finalização do projeto. [05/03/24] TSM em fluxo de aprovação para aditivo de 04 meses de execução e 05 meses de contrato - necessários para encerramento do projeto e encerramento financeiro com desembolso de ultima parcela da empresa. [08/07/24] Aditivo cadastrado no sistema, data de término da macroentrega replanejada, seguindo o acordado no aditivo.
4241 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2301.0200 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. | Download | 127.426,26 | 64.096,17 | 63.840,81 | 18/10/2023 | 28/11/2023 | 18/10/2023 | 28/11/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
4242 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0200 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | Download | 151.864,02 | 76.388,51 | 76.084,18 | 06/06/2023 | 17/10/2023 | 06/06/2023 | 17/10/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023 | [08/09/2023] - A macroentrega 3 irá atrasar devido ao atraso na finalização de algumas etapas que necessitaram de validações da empresa parceira. A nova previsão é finalizar a macroentrega 3 em 04/09/2023, entretanto o prazo final do projeto não será comprometido, pois recalculamos o esforço necessário para algumas etapas das próximas macroentregas para redução das durações. O início da ME04 precisou ser replanejada para acompanhar a finalização da ME03. [10/10/23] Data de término previsto precisou ser replanejada, em alinhamento com o parceiro.
4243 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0200 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar se a solução proposta no projeto será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão elaborados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. | Download | 151.848,31 | 76.380,61 | 76.076,31 | 20/04/2023 | 05/06/2023 | 20/04/2023 | 05/06/2023 | 1 | 100 | Não | 17/07/2023 | [10/07/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4244 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0200 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado e projeto Informacional. | Download | 131.947,44 | 66.370,36 | 66.105,93 | 08/02/2023 | 19/04/2023 | 08/02/2023 | 19/04/2023 | 1 | 100 | Não | 02/05/2023 | [08/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4245 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0199 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Esta etapa prevê fabricação de protótipo em Manufatura Aditiva, bem como integração de tecnologias integradas. Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 61.696,51 | 77.120,63 | 0,00 | 22/08/2023 | 13/09/2023 | 22/08/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023 | [08/09/23] Devido a um atraso na ME02 por ajustes solicitados pelo parceiro, a data de término da ME03 teve que ser replanejada, em alinhamento com o parceiro.
4246 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0199 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Esta etapa prevê detalhamento de projeto para produção de protótipo. Para tanto, serão definidas todas as características de cada uma das peças necessárias para o protótipo, tendo em vista os processos produtivos futuros, além da definição de matéria prima adequada a cada aplicação. Nesta fase também são realizadas as análises em ambiente virtual para verificação do projeto | Download | 61.696,51 | 77.120,63 | 0,00 | 05/06/2023 | 21/08/2023 | 05/06/2023 | 21/08/2023 | 1 | 100 | Não | 21/08/2023 | [01/08/2023] - Data de término planejada reprogramada, com alinhamento com cliente. [08/09/23] O cliente solicitou alguns ajustes no projeto que demandaram uma nova análise estrutural, como a ME 2 contemplava o projeto detalhado e a análise fazia parte do escopo, foi necessário estender um pouco o prazo para absorver e validar as modificações solicitadas.
4247 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0199 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Essa fase tem como objetivo realizar os ajustes no projeto conceitual do equipamento, com análise crítica de projeto tendo em vista requisitos para fabricação e engenharia estrutural de produto. | Download | 92.544,76 | 115.680,95 | 0,00 | 01/02/2023 | 02/06/2023 | 01/02/2023 | 02/06/2023 | 1 | 100 | Não | 02/06/2023 | [05/06/2023] Data de término planejada reprogramada, conforme alinhamento com cliente, não impactando na data de término final do projeto.
4248 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2212.0195 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem como objetivo testar a tecnologia em ambiente relevante, com um escalonamento da produção dos protótipos, para validação de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 24.376,00 | 8.300,00 | 16.089,00 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 1 | 100 | Não | 12/01/2024
4249 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0195 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. | Download | 73.128,00 | 24.900,00 | 48.267,00 | 23/06/2023 | 20/12/2023 | 23/06/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023 | [08/09/2023] - Data de início planejada e real foram alteradas, pois a anterior cadastrada pulava um dia do término da macroentrega anterior. Data correta adicionada. Motivo: erro no cadastro. [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4250 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0195 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | Download | 73.128,00 | 24.900,00 | 48.267,00 | 12/04/2023 | 22/06/2023 | 12/04/2023 | 22/06/2023 | 1 | 100 | Não | 22/06/2023
4251 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0195 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | Download | 73.128,00 | 24.900,00 | 48.267,00 | 08/02/2023 | 11/04/2023 | 08/02/2023 | 11/04/2023 | 1 | 100 | Não | 11/04/2023 | [10.04.22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4252 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0191 | Podão 4.0 | Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e validação do protótipo em ambiente relevante, na fazenda indicada pela empresa CACAUTECH em Porto Seguro - BA Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 201.000,00 | 23.660,67 | 11.666,67 | 21/11/2023 | 29/02/2024 | 21/11/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024 | [11/12/23] O início da macroentrega precisou ser replanejado, em alinhamento com o parceiro. [07/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4253 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0191 | Podão 4.0 | Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Indústria Criativa. Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Indústria Criativa. | Download | 150.750,00 | 17.750,00 | 8.750,00 | 10/08/2023 | 20/11/2023 | 10/08/2023 | 20/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | [08/09/2023] - Data de início planejada teve que ser reprogramada, em alinhamento com parceiro, devido à data de término real da ME01. [11/12/23] O término da macroentrega precisou ser reajustado, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4254 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0191 | Podão 4.0 | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. São suas atividades previstas. Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico para a solução do projeto. Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito de protótipo, além do estudo dos dispositivos de corte, sensores, controladores e demais elementos do protótipo. Nessa etapa serão desenvolvidas em laboratório a validação do conceito proposto na etapa anterior. Serão utilizados dois modelos de tesoura/podão elétrico para validar a funcionalidade da coleta de dados do corte. | Download | 251.250,00 | 29.589,33 | 14.583,33 | 27/02/2023 | 09/08/2023 | 27/02/2023 | 09/08/2023 | 1 | 100 | Não | 09/08/2023 | [08/09/2023] - Macroentrega finalizada, aguardando envio do termo de aceite assinado pelo cliente. [17/10/2023] Data de término da macroentrega precisou ser reajustada, em alinhamento com o parceiro, devido à revisões técnicas.
4255 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0188 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 303.051,00 | 59.398,00 | 41.618,00 | 26/04/2023 | 22/09/2023 | 26/04/2023 | 22/09/2023 | 1 | 100 | Não | 25/09/2023 | [05/06/2023] - Data de início e término replanejada, conforme alinhado com cliente. [01/09/2023] - Data de término replanejada, em alinhamento e de acordo com o cliente.
4256 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0188 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 216.465,00 | 42.427,00 | 29.728,00 | 01/03/2023 | 25/04/2023 | 01/03/2023 | 25/04/2023 | 1 | 100 | Não | 25/04/2023 | [05/06/2023] - Data de término replanejada conforme alinhado com cliente.
4257 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0188 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantaras informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para produção de óxido de ferro (III) a partir do resíduo de mineração da CMOC. | Download | 346.344,00 | 67.883,00 | 47.565,00 | 29/11/2022 | 28/02/2023 | 29/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4258 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2303.0060 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Validação em ambiente relevante: Testes de laboratório com o hardware e modelo de software de transferência de T&F; Avaliação da qualidade da transferência em diferentes redes e rotas; Testes de transferência em ambiente relevante | Download | 14.042,00 | 20.000,00 | 8.510,00 | 01/11/2023 | 28/02/2024 | 01/11/2023 | 29/05/2024 | 1 | 100 | Não | 29/05/2024
4259 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2303.0060 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Estruturação e implementação do protótipo: Validação do modelo de hardware em bancada; Implementação do hardware e testes preliminares; Análise de qualidade de sinais no protótipo com o Software; | Download | 14.042,00 | 20.000,00 | 8.510,00 | 03/07/2023 | 31/10/2023 | 03/07/2023 | 16/04/2024 | 1 | 100 | Não | 16/04/2024
4260 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2303.0060 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Design da topologia a ser prototipada: Definição de estratégias de transferência de T&F; Definição de técnicas de validação; Proposta e projeto de detalhes da estrutura a ser desenvolvida (Hardware e Software); | Download | 14.043,00 | 20.000,00 | 8.511,00 | 03/03/2023 | 30/06/2023 | 03/03/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
4261 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2303.0024 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Desenvolvimento e validação da metodologia de ensaio : -Desenvolvimento de Metodologia de Ensaio -Ensaios em componentes -Redação de documentos técnicos -Relatório Final | Download | 30.243,90 | 14.219,63 | 4.303,32 | 01/09/2023 | 01/06/2024 | 01/09/2023 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/06/2024
4262 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2303.0024 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Implementação de modificações no equipamento de ensaio : -Adequação NR 12 -Adequação equipamento -Calibração do Equipamento -Relatório Parcial | Download | 6.845,42 | 39.103,99 | 2.151,67 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 22/12/2023 | 2 | 100 | Sim | 22/12/2023
4263 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2303.0024 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Revisão de normas e do equipamento: -Revisão de Normas para ensaio de impacto -Revisão do Equipamento -Relatório Parcial | Download | 2.763,10 | 17.774,54 | 2.151,67 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
4264 | 2025-03-04 | 6 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 140.425,10 | 10.569,63 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 11/08/2023
4265 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2301.0039 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Implementação da nova rede na ferramenta computacional | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 65.882,00 | 11/07/2024 | 10/01/2025 | 16/09/2024 |  | 1 | 45 | Não
4266 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2301.0039 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Análise de incertezas da rede e testes experimentais para validação da rede. | Download | 138.700,00 | 260.912,48 | 65.882,00 | 11/01/2024 | 10/07/2024 | 01/03/2024 | 13/09/2024 | 1 | 100 | Sim | 26/09/2024 | O ensaio previsto atrasou em função de mudanças no sistema de ancoragem e com isso impactou nas demais atividades.
4267 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2301.0039 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Simulações numérias para alimentação da rede. | Download | 202.600,00 | 260.912,41 | 49.411,50 | 10/07/2023 | 10/01/2024 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
4268 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2301.0039 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Proposição e implementação de novas variáveis na rede. | Download | 350.700,00 | 635.014,70 | 46.921,72 | 10/01/2023 | 10/07/2023 | 10/01/2023 | 28/07/2023 | 1 | 100 | Não | 11/08/2023
4269 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2302.0026 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 5 - Validação dos resultados. | Nenhum anexo | 44.343,75 | 53.750,00 | 36.281,00 | 20/06/2024 | 09/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
4270 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2302.0026 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 3 – Testes de desgaste e liberação de debri; Entrega Técnica 4 - Tratamentos superficiais. | Nenhum anexo | 70.950,00 | 86.000,00 | 58.050,00 | 30/01/2024 | 11/06/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Aguarda-se solução técnica para equipamento crítico para desenvolvimento das entregas. Atualização em 08/01/2025: 0%. Atualização em 11/02/2025: 0% concluída.
4271 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2302.0026 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Testes de fadiga. | Download | 62.081,25 | 75.250,00 | 50.794,00 | 03/04/2023 | 19/01/2024 | 04/04/2023 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 23/09/2024 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 04%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2023: 30%, em execução. Atualização feita no dia 08/08/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/11/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 11/01/2024: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2024: 95%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 10/04/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 06/05/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 05/06/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 03/07/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 06/08/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 11/09/2024: 95%, em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para solução definitiva. Atualização feita no dia 07/10/2024: 100%. Macroentrega encerrada em 23/09/2024.
4272 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2301.0016 | Batom Inteligente Fase IV | Protótipo completo do Aplicador de Batom Autônomo e relatório técnico | Download | 91.885,34 | 202.001,97 | 0,00 | 14/06/2023 | 31/07/2023 | 14/06/2023 | 31/07/2023 | 2 | 100 | Não | 31/07/2023
4273 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2301.0016 | Batom Inteligente Fase IV | Aplicação Autônoma de Batom em Manequins com controle de malha fechada do Eixo Z e Interface de Feedback de funcionamento para o Usuário | Download | 105.011,83 | 230.859,39 | 0,00 | 15/04/2023 | 13/06/2023 | 15/04/2023 | 13/06/2023 | 1 | 100 | Não | 13/06/2023
4274 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2301.0016 | Batom Inteligente Fase IV | Aplicação Autônoma de Batom em Manequins com Interface de Controle do Usuário utilizando Mapa 3D com o eixo Z fixo | Download | 140.640,84 | 309.186,68 | 0,00 | 30/01/2023 | 14/04/2023 | 30/01/2023 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023
4275 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2301.0072 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Técnico final. | Nenhum anexo | 50.031,83 | 86.673,77 | 14.906,01 | 21/06/2024 | 20/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
4276 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2301.0072 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Parcial 3. | Nenhum anexo | 50.031,83 | 86.673,78 | 14.906,01 | 20/12/2023 | 19/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
4277 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2301.0072 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Parcial 2. | Download | 50.031,84 | 86.673,78 | 14.906,01 | 19/07/2023 | 19/12/2023 | 13/12/2023 | 14/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 14/10/2024
4278 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2301.0072 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Relatório Técnico parcial com os resultados do período conjuntamente com apresentação técnica. | Download | 50.031,84 | 86.673,78 | 14.906,02 | 18/01/2023 | 18/07/2023 | 18/01/2023 | 12/12/2023 | 1 | 100 | Não | 22/12/2023
4279 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2301.0031 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 3º Macroentrega - Determinação de novas áreas potenciais para o plantio de Eucalipto: Teste de Sensibilidade e Reconstrução de Séries Temporais; Avaliação da variabilidade dos extremos climáticos; Balanço hídricos nos cenários de aumento de Temperatura do IPCC; Determinação do Padrão climático e de Mudanças Climáticas nas áreas de atuação da CMPC; Determinação do Padrão climático e de Mudanças Climáticas nas áreas de atuação da CMPC. | Download | 16.815,00 | 27.431,65 | 7.274,53 | 13/12/2023 | 07/10/2024 | 20/12/2023 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 11/10/2024
4280 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2301.0031 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 2º Macroentrega - Mapas Climáticos elaborados para o presente e futuro, incluindo extremos climáticos: Validação dos mapas climáticos para o presente; Caracterização dos mapas com estado de mudança climática para o futuro (2021- 2100). | Download | 16.815,00 | 27.431,65 | 7.274,53 | 11/06/2023 | 12/12/2023 | 12/06/2023 | 19/12/2023 | 1 | 100 | Não | 19/12/2023
4281 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2301.0031 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 1º Macroentrega - Banco de Dados Climáticos provenientes dos modelos da NASA e Eta-INPE validados estatisticamente para região do Estudo (cenários 1980-2020 e futuro 2020-2040). Incluindo extremos climáticos: Descarga dos dados climáticos dos modelos da NASA (NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NEX-GDDP-CMIP6); Descarga dos dados climáticos dos modelos do Eta-INPE; Preparação dos dados climáticos; Extração dos dados para região de estudo; Análise estatística de extremos. | Download | 16.815,00 | 27.431,65 | 7.274,53 | 10/01/2023 | 10/06/2023 | 10/01/2023 | 12/06/2023 | 1 | 100 | Não | 12/06/2023
4282 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2212.0030 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 4 - Experimentos com frequência / duty cicle - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Montagem - Testes de bancada - HH para 3 adaptação de firmware - Documentação Final | Download | 49.611,61 | 0,00 | 40.301,01 | 09/10/2023 | 09/01/2024 | 10/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 20/03/2024
4283 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2212.0030 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 3 - Calibração sensibilidade de detecção de ENTUPIMENTO - Desenvolver função para testar limpeza ultrassônica - Experimentos com frequência / duty cicle - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Testes de bancada - Reprojeto da placa - Montagem - Testes de bancada - HH para 3 adaptação de firmware - HH para 2 modificações do hardware da UC | Download | 90.074,92 | 0,00 | 40.301,01 | 09/07/2023 | 09/10/2023 | 09/07/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4284 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2212.0030 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 2 - Validação amostras na Bosh - Implementar diagnose de entupimento e travamento: ação e reação / mens.CAN - Planejar diagnose de AQUECIMENTO: detecção/ação e reação - mens. CAN - Calibração sensibilidade de detecção de ENTUPIMENTO - Desenvolver função para testar limpeza ultrassônica - Estudo das mensagens CAN do projeto SSA - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Firmware - Esboço de projeto do boost (dimensionamento, principais componentes) - Análise comparativa técnico-econômica com outras soluções | Download | 132.717,53 | 0,00 | 40.301,00 | 09/04/2023 | 09/07/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 29/08/2023
4285 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2212.0030 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 1 - Revisão do BOM e emissão das OCs - Compra de material - Montagem - Testes eletrônicos da placa - Analisar comportamento da falha por entupimento - Implementar diagnose de entupimento e travamento: ação e reação / mens.CAN - Estudo das mensagens CAN do projeto SSA - Hardware protótipo - HH para 3 adaptação de firmware - HH para 2 modificações do hardware da UC | Download | 83.856,94 | 557.228,00 | 40.300,98 | 09/01/2023 | 09/04/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023 | Atividades realizadas parcialmente e serão deslocadas para a próxima macroetapa.
4286 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2302.0018 | iCrane | Digital Twin Ambiente Relevante com Human Digital Twin. | Nenhum anexo | 73.000,00 | 289.732,23 | 0,00 | 20/05/2025 | 17/05/2026 |  |  | 1 |  | Não
4287 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2302.0018 | iCrane | Digital Twin Ambiente Relevante. | Nenhum anexo | 95.500,00 | 289.732,23 | 0,00 | 20/05/2024 | 19/05/2025 | 20/05/2024 |  | 1 | 50 | Não |  | Julho/24: Estão sendo desenvolvidos interfaces de alarmes e predição de acidentes além de teste de integração com a grua disponível em um dos laboratórios da universidade. Setembro/24: Teste de integração preliminar realizado, mas ainda existem pendências para execução. Novembro/24: Testes de integração realizados, avaliando latência do sistema, realizando otimizações de software e especificando hardware para melhorar o processamento.
4288 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2302.0018 | iCrane | Sistema Simples de Twin Digital com Predição. | Download | 336.000,00 | 812.085,38 | 0,00 | 20/05/2023 | 19/05/2024 | 16/06/2023 | 19/05/2024 | 1 | 100 | Não | 02/05/2024 | Maio/2023: Desenvolvimento e testes de interconexão de módulos. Avanço na detecção de objetivos e pessoas. Discussão de hardware para implementação. Junho/2023: Em andamento a definição de protótipo e plano de testes na FURG Julho/2023: Serão realizados testes experimentais na grua que a FURG possui em um dos laboratórios. Outubro/2023: Desenvolvimento e apresentação de testes intermediários dos módulos de visão computacional, digital twin e modelagem dinâmica do sistema Novembro/2023: Finalização dos testes de módulo Maio/24> macroentrega finalizada e aceita
4289 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2302.0018 | iCrane | Interface de realidade mista para guindaste inteligente. | Download | 450.500,00 | 543.665,63 | 0,00 | 07/02/2023 | 19/05/2023 | 07/02/2023 | 15/06/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023 | Março/2023: O projeto está evoluindo conforme esperado. Tendo como principais atividades a definição da câmera a ser utilizada e um workshop com um operador de guindaste para atendimento das expectativas do usuário. Abril/2023: Foi realizada visita a bordo da plataforma P-58 onde foi possível definir pontos necessários para a implementação de hardware e vistas para a equipe de visão computacional. Em maio será apresentada a macroentrega prevista para a Petrobras. Maio/2023: Aguardando reunião de entrega com a Petrobras. Junho/2023: Macroentrega finalizada.
4290 | 2025-03-04 | 5 | PLAS-2302.0009 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Transferência de tecnologia avançada Esta macroentrega visa a transferência de tecnologia avançada neste projeto por meio da plataforma já instalada, implantada na fase de transferência de tecnologia básica. Após a instalação e desenvolvimento do processo no Brasil, será realizada a transferência de tecnologia e conhecimento com a indústria brasileira e instituições de ensino participantes deste projeto. Essa transferência se dará através da realização de workshops tecnológicos, publicações de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e participação em congressos. Além disso, a UE TECNOLOGIAS LASER ficará responsável por desenvolver parâmetros de processo de diferentes ligas que ainda não foram desenvolvidas pelo Instituto Fraunhofer. Além disso, a UE TECNOLOGIAS LASER, em cooperação com a UFSC, irá desenvolver deposições HIPLMD em diferentes componentes e geometrias, trazendo mais inovação a todo o ecossistema. Todos esses conhecimentos gerados serão transferidos para todos os parceiros. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/12/2024 | 16/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
4291 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2302.0009 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Casos de Aplicação O processo HIPLMD será aplicado em componentes previamente escolhidos pelas empresas participantes deste projeto. Logo, esta macroentrega será um exercício para analisar quais componentes são pertinentes para a aplicação do processo HIPLMD, levando em conta alguns fatores, tais como forma geométrica, aplicação e tipo de material. Após o processamento, os componentes serão testados em ambiente relevante, a fim de ser observada a performance dos mesmos. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 16/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
4292 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2302.0009 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Desenvolvimento de parâmetros é uma atividade que envolve a definição dos parâmetros utilizados para depositar revestimentos em diferentes conjuntos de materiais pó/substrato, quais sejam, potência do laser, velocidades, vazão de pó entre outras características. Como a tecnologia HIPLMD é totalmente nova no Brasil, bem como os materiais dos parceiros utilizados nunca foram estudados, há a necessidade de desenvolver os parâmetros para cada cliente parceiro. Esta macroentrega inclui a deposição de diferentes tipos de conjuntos de parâmetros, avaliações micro e macroestruturais, ensaios mecânicos, tribológicos, entre outros, com o objetivo de encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado de deposição da tecnologia HIPLMD, para cada material e cliente em específico. Logo, é uma etapa também muito importante e que irá viabilizar as deposições dos componentes de cada empresa parceira para as aplicações em ambiente relevante. | Download | 28.265,50 | 46.000,00 | 10.539,44 | 16/05/2024 | 16/08/2024 | 16/05/2024 | 11/11/2024 | 1 | 100 | Não | 11/11/2024
4293 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2302.0009 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Transferência de tecnologia básica do HIPLMD A transferência da tecnologia básica será realizada pelo parceiro Fraunhofer ILT, constituído por duas etapas: simulação do processo e aplicação da tecnologia. A simulação do processo será realizada com base em estudos já realizados pelo ILT, onde a ferramenta foi desenvolvida, visando predizer os parâmetros otimizados do processo HIPLMD. Em relação a aplicação da tecnologia, será necessário a realização da montagem de um demonstrador operacional básico em parceria com a equipe de pesquisadores da UE TECNOLOGIAS LASER utilizando a máquina PRECO já adaptada. Com isso, está transferência de tecnologia, irá implantar uma nova plataforma para os pesquisadores do instituto, além dos profissionais das empresas parceiras do projeto. | Download | 63.290,14 | 150.000,00 | 23.599,17 | 16/11/2023 | 16/05/2024 | 16/11/2023 | 08/07/2024 | 1 | 100 | Não | 08/07/2024
4294 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2302.0009 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Instalação do bocal e adaptação de máquina. Para desenvolver o processo HIPLMD na UE, será necessário realizar uma adaptação em um equipamento de deposição instalado na infraestrutura do SENAI. O equipamento possui uma arquitetura versátil, que permite a adaptação para diferentes tipos de processos, o que facilitará a implementação do cabeçote para deposição de materiais a laser de alta potência. A integração do bocal de deposição e mesa rotativa no sistema será feita por uma empresa terceira, especialista em automação e desenvolvimento de equipamentos. O bocal de deposição de alta potência será fornecido pelo Instituto Fraunhofer ILT, parceiro alemão pioneiro dessa tecnologia. Para a deposição em grandes peças cilíndricas, será necessária a instalação de uma mesa com eixo rotativo de alta velocidade, equipada com contra pontas dimensionadas para tal aplicação. Por fim, a integração de todos estes equipamentos (bocal de deposição, mesa rotativa e equipamento de deposição) finalizará a etapa de instalação e implementação da tecnologia na UE. Esta implementação do processo HIPLMD é a primeira e a mais importante atividade do projeto, visto que todas as etapas seguintes necessitam que o equipamento esteja funcional e adaptado para todos os cases de estudo. | Download | 285.480,53 | 274.000,00 | 73.546,94 | 16/02/2023 | 16/11/2023 | 16/02/2023 | 16/11/2023 | 1 | 100 | Não
4295 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2302.0104 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 5: (a) Workshop de transferência de tecnologia; (b) Documentação técnica do projeto. | Download | 47.500,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 07/01/2024 | 06/02/2024 | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 1 | 100 | Não | 12/04/2024 | Projeto finalizado com sucesso.
4296 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2302.0104 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 3: Experimentação e desenvolvimento de modelos de IA Descrição: Esta atividade concentra os esforços de treinamento e validação de modelos de IA, a partir das bases de dados levantadas. Nesta atividade estão também concentrados os esforços para a geração de eventuais scripts, dentro da plataforma ESRI, de integração com componentes e modelos externos à plataforma. Entregas: (a) Documento técnico com descrição de treinamentos; (b) Versão final de modelos de IA gerados; (c) Scripts de integração desenvolvidos e testados; (d) Código fonte. | Download | 118.750,00 | 62.500,00 | 56.250,00 | 07/10/2023 | 06/01/2024 | 16/10/2023 | 08/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 08/03/2024
4297 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2302.0104 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 3: Experimentação e desenvolvimento de modelos de IA Descrição: Esta atividade concentra os esforços de treinamento e validação de modelos de IA, a partir das bases de dados levantadas Entregas: Documento técnico parcial com descrição de treinamentos. Versão inicial de modelos de IA gerados. Código fonte Atividade 4: Definição e desenvolvimento de API de acesso aos modelos Descrição: Esta atividade reúne os esforços para a definição, juntamente com a equipe da PARCEIRA, da API (Application Programming Interface) de acesso aos modelos gerados via plataformas abertas e o seu desenvolvimento e testes. Entregas: Relatório técnico com descrição da API. Código fonte | Download | 118.750,00 | 62.500,00 | 56.250,00 | 07/06/2023 | 06/10/2023 | 03/07/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2023
4298 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2302.0104 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 1: Entendimento do cenário de uso dos modelos de IA a serem desenvolvidos. Esta atividade concentra os esforços para um melhor entendimento, por parte da equipe técnica da UE CPQD, dos requisitos para o projeto, da lógica de dados ambientais a serem tratados para a geração dos títulos verdes, bem como alinhar esforços com a PARCEIRA sobre as abordagens tecnológicas a serem realizadas para a consecução dos modelos de IA. Entregas: Documento técnico de requisitos. Documento com planejamento inicial de abordagens para a fusão e cruzamento de dados. Atividade 2: Análise das bases de dados ambientais, socioeconômicos, orbitais e multiespectrais disponibilizadas. Esta atividade concentra os esforços para um melhor entendimento, por parte da equipe técnica da UE CPQD, das bases de dados a serem utilizadas no projeto. Entrega: Documento técnico com descrição da base de dados. | Download | 190.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 06/03/2023 | 06/06/2023 | 11/04/2023 | 11/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 03/07/2023
4299 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2302.0025 | Materiais sustentáveis para manufatura aditiva | Levantamento do estado da arte e caracterização da matéria-prima: Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Caracterização da matéria-prima. | Download | 57.227,38 | 57.227,38 | 57.227,38 | 07/02/2023 | 26/04/2023 | 26/06/2024 | 04/09/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024 | Atualização em 05/07/2024: 15% (macroentrega 1 em andamento). Atualização em 07/08/24: 65%. Atualização em 04/09/24: 100%. Macroentrega concluída. O projeto se encerra com essa macroentrega, atendendo ao limite do contrato EMBRAPII-SEBRAE.
4300 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2301.0009 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 3: Otimização da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro em escala laboratorial f) Otimização da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro Nesta etapa será otimizada a melhor rota desenvolvida na Macroentrega 2, visando o melhor rendimento em termos de recuperação de ferro. Para isso, será empregado um planejamento experimental multivariado, para o estudo das diferentes variáveis de processos, selecionadas de acordo com a rota proposta. Estão previstas adaptações dentro da rota tecnológica estudada, a fim de promover o maior rendimento. Além disso, serão realizadas a caracterização percentual da composição das matrizes de entrada e saída do processo, para avaliar a sua eficiência após a otimização. g) Estudo de viabilidade técnico-econômica Será realizado um estudo de valoração da rota tecnológica selecionada, por meio da avaliação de parâmetros financeiros como valor presente líquido (VPL) e tempo de retorno de investimento, tendo em vista mensurar os potenciais benefícios econômicos oriundos de cada processo selecionado. Um relatório completo contendo o EVTE deverá fornecer importante recurso para tomada de decisão visando o escalonamento do processo. | Nenhum anexo | 79.295,97 | 158.591,96 | 15.859,20 | 29/08/2024 | 06/06/2025 | 29/08/2024 |  | 2 | 1 | Não |  | Foi realizado um aditivo de prazo no dia 29/11/2024.
4301 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2301.0009 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 2: Definição da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro c) Avaliação de diferentes tratamentos térmicos para recuperação do ferro Esta etapa consiste no planejamento experimental de processos de conversão térmica. Entre os processos para avaliação foram considerados: pirólise, hidropirólise, hidrocraqueamento e hidrotratamento. Serão realizados experimentos para a otimização das condições de corrente de entrada (granulometria, teor de umidade, composição química), temperatura, pressão e tempo de residência. A resposta para os planejamentos serão o rendimento das frações de coque e gás obtidos em cada batelada, em função das variáveis de processo adotadas, sendo selecionado o processo com maior rendimento em conversão e menor gasto energético. É valido ressaltar, que o resíduo estudado pode não ter potencial para produção de energia, porém tais processos serão estudados para entender o melhor tratamento térmico a ser empregado na rota tecnológica. d) Avaliação de diferentes tratamentos químicos para recuperação do ferro Serão realizados preliminarmente testes para verificar a eficiência e seletividade da remoção de metais dos resíduos por lixiviação. Deste modo, serão empregados ensaios com lavagens ácidas e alcalinas. Para isso, será estudado o emprego de soluções com diferentes volumes e variações de pH para determinar o melhor processo de lixiviação. Além disso, serão realizados ensaios de precipitação seletiva através da variação de pH. | Download | 200.935,66 | 401.871,31 | 40.187,13 | 18/05/2023 | 23/02/2024 | 01/09/2023 | 22/08/2024 | 1 | 100 | Não | 22/08/2024
4302 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2301.0009 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 1: Avaliação do potencial de aproveitamento dos resíduos a) Tratamento inicial das amostras e separação granulométrica Antes de iniciar a caracterização das amostras serão realizadas etapas de homogeneização, quarteamento manual, secagem e separação granulométrica. As análises granulométricas poderão ser realizadas com injeção de água para facilitar a separação. As massas retidas em cada peneira, também, serão secadas a 40°C. Após o tratamento inicial das amostras, cada fração granulométrica será caracterizada físico-quimicamente. b) Caracterização físico-química dos resíduos A escolha dos processos empregados para definir a melhor rota tecnológica de recuperação do ferro se baseará nas características físico-químicas dos resíduos pó de balão e lama de alto forno. Desta forma, serão determinados os teores de carbono, de matéria volátil e cinzas, com a quantificação dos principais metais presentes nas cinzas, em especial o ferro e zinco, pela técnica de Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES). Além disso, serão realizadas caracterizações dos resíduos através das técnicas de Termogravimetria (TGA), Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada a Detector de Energia Dispersiva (MEV-EDS), Fluorescência de Raio X (FRX) e Difração de Raio X (DRX). | Download | 48.120,53 | 96.241,05 | 9.624,11 | 17/02/2023 | 17/05/2023 | 03/05/2023 | 11/08/2023 | 1 | 100 | Não | 05/09/2023
4303 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2212.0019 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Seleção das formulações e processo, regeneração do material dissolvido e relatório final - Ao final da meta 4 serão entregues: o relatório final contendo os resultados do projeto, o detalhamento das atividades e viabilidade técnica, estimativas de consumo do resíduo, condições para obtenção dos biofertilizantes e condições ideais do consórcio carvão/microrganismos. Também serão apresentadas as condições adequadas para a solubilização das aparas, a quantificação/caracterização do material regenerado, o processo de obtenção dos NCCs a partir das aparas de autoadesivos picadas/moídas e o desempenho dos elementos de vedação obtidos para aplicação na construção civil e propriedades dos produtos obtidos. | Download | 110.756,56 | 0,00 | 53.813,11 | 01/12/2023 | 16/03/2024 | 13/11/2023 | 16/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024
4304 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2212.0019 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Ensaios de potenciais aplicações, biodegradação dos carvões, validação do processo de produção dos NCCs e estudo sistemático da solubilização das aparas. Elaboração dos corpos de prova das amostras e ensaios das placas, forros e blocos de cimento/concreto - Otimização dos processos de preparação dos biofertilizantes (preparação e crescimento de microrganismo), do processo de produção dos NCCs e da solubilização das aparas - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da otimização do processo de preparação do biofertilizante, placas e crescimento de microrganismo. Padronização e definição do processo de solubilização das aparas com os solventes verdes. Obtenção e características dos NCCs obtidos com diferentes lotes de aparas de autoadesivos, metodologias de preparação e desempenho dos compósitos obtidos. Indicação dos parâmetros de otimização de processamento para confecção dos elementos pre-fabricados a partir de compósitos aglomerantes/aparas. | Download | 140.000,00 | 49.996,81 | 60.000,00 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 11/07/2023 | 13/11/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023
4305 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2212.0019 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Processamento das amostras, pirólise e hidrólise dos resíduos e remoção da celulose das aparas e possíveis aplicações - Ensaios de obtenção dos biofertilizantes, hidrólise das aparas e remoção da celulose das aparas, placas e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados do estudo das variáveis do processo de pirólise, os resultados da hidrólise para produção dos NCCs, os resultados das caracterizações de todos os produtos preparados, os melhores solventes verdes e as melhores condições de processo (validação do aglomerante/aparas e compostos PVC, avaliação das matrizes PP e PEAD). Determinação dos traços e ajustes das pastas dos compósitos aglomerantes/aparas. Resultados das placas de forro de isolamento. | Download | 140.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 01/04/2023 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
4306 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2212.0019 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Assinatura do Acordo, início das atividades, recebimento de amostras, ensaios preliminares: pirólise, solubilização, hidrólise ácida e preparação dos compósitos - Ao final da meta 1 serão entregues: o estudo prospectivo sobre o uso das aparas, relatório inicial com a pesquisa bibliográfica, escopo do projeto com a revisão da literatura, classificação após moagem e os resultados dos ensaios preliminares de pirólise, solubilização, hidrólise ácida para produção das NCCs e os resultados preliminares dos compósitos poliméricos e com cimento/concreto. | Download | 140.000,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 16/12/2022 | 31/03/2023 | 16/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/04/2023
4307 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2301.0023 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo C •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo C •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo C •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo D •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo D •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo D •Desenvolvimento do programa de inteligência artificial e aplicação nos resultados experimentais obtidos •Correlação de Resultados | Nenhum anexo | 380.660,04 | 610.000,00 | 130.853,12 | 01/08/2024 | 18/01/2026 |  |  | 1 | 8 | Não
4308 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2301.0023 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo A •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo A •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo A •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo B •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo B •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo B •Desenvolvimento de banco de dados para inteligência artificial | Download | 380.660,06 | 941.243,72 | 130.853,12 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
4309 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2301.0023 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Revisão Bibliográfica •Instrumentação de equipamento Charpy •Ensaios preliminares •Caracterização mecânica e metalúrgica dos materiais modelo •Ensaios Charpy convencional dos materiais-modelo •Ensaios Charpy miniaturizados dos materiais-modelo | Download | 380.660,06 | 941.243,73 | 139.466,62 | 20/01/2023 | 31/01/2024 | 20/01/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
4310 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0197 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em escala laboratorial em infraestrutura instalada no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 167.420,00 | 47.834,00 | 23.917,00 | 10/07/2023 | 14/12/2023 | 10/07/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023 | [08/09/23] Projeto está em processo de aditivo de prazo, avaliando ainda se terá aditivo de custo envolvido. Quando for assinado, a data de término da macroentrega precisará ser alterada. [09/10/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 06/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas. [08/11/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 06/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas. [11/12/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 13/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas.
4311 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0197 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 119.586,00 | 34.167,00 | 17.084,00 | 08/05/2023 | 07/07/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 | 1 | 100 | Não | 07/07/2023
4312 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0197 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para a otimização do processo pirometalúrgico de oxidação do concentrado magnético gerado na usina de produção de V2O5da LARGO. | Download | 191.337,00 | 54.668,00 | 27.334,00 | 06/02/2023 | 05/05/2023 | 06/02/2023 | 05/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/05/2023
4313 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2301.0192 | UbiQ 2023 | Databooke Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | Download | 52.777,99 | 79.966,65 | 27.188,66 | 31/08/2023 | 31/12/2023 | 31/08/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023 | [09/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4314 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2301.0192 | UbiQ 2023 | Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento. | Download | 490.842,03 | 743.700,03 | 252.858,01 | 01/03/2023 | 30/08/2023 | 01/03/2023 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4315 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2301.0192 | UbiQ 2023 | Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pelo PO. Definição de rota tecnológica para o desenvolvimento da prova de conceito contendo a arquitetura da prova de conceito. | Download | 105.556,00 | 159.933,34 | 54.377,34 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 30/04/2023 | [09/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4316 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0190 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. As seguintes atividades são previstas para essa fase: Execução e Avaliação, Etapa de Encerramento. | Download | 31.902,00 | 10.847,40 | 21.056,10 | 18/04/2023 | 17/08/2023 | 18/04/2023 | 17/08/2023 | 1 | 100 | Não | 21/08/2023
4317 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0190 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes e peças necessárias à execução do protótipo e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | Download | 42.536,00 | 14.463,20 | 28.074,80 | 20/03/2023 | 17/04/2023 | 20/03/2023 | 17/04/2023 | 2 | 100 | Não | 03/05/2023 | [09/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4318 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0190 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica | Download | 31.902,00 | 10.847,40 | 21.056,10 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | 1 | 100 | Não | 29/03/2023
4319 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2212.0189 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa fase tem por objetivo a construção do protótipo final do projeto baseado no detalhamento elaborado na etapa anterior. Será realizado a montagem dos subsistemas eletrônicos e mecânicos, assim como os testes finais de integração do firmware de gerenciamento do protótipo. Os testes a serem realizados terão como finalidade a validação da interoperabilidade dos subcomponentes da solução (mecânica, eletrônica e firmware) em ambiente laboratorial, assim como a validação das funções críticas da solução. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 14/09/2023 | 21/02/2024 | 14/09/2023 | 21/02/2024 | 1 | 100 | Não | 19/03/2024 | [11/12/23] Aditivo de prazo aguardando chancela. [09/01/24] Aditivo de prazo continua em fluxo de assinatura. [07/03/24] Aditivo foi assinado. Ticket aberto para alteração da vigência do contrato para posterior report sobre a data de término real da ME. (21/02/2024).
4320 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2212.0189 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa etapa visa realizar a especificação preliminar do sistema, realizar teste de validação, assim como o detalhamento da solução. Essa etapa visa detalhar componentes e produtos e validar através de simulações | Download | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 15/06/2023 | 13/09/2023 | 15/06/2023 | 13/09/2023 | 1 | 100 | Não | 13/09/2023
4321 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2212.0189 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa etapa visa a definição do conceito da solução a ser implementada, baseado nos requisitos identificados na etapa anterior. | Download | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 12/04/2023 | 14/06/2023 | 12/04/2023 | 14/06/2023 | 1 | 100 | Não | 27/06/2023 | [18/05/2023] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro.
4322 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2212.0189 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. Abaixo são elencadas as principais atividades previstas. | Download | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 07/02/2023 | 11/04/2023 | 07/02/2023 | 11/04/2023 | 1 | 100 | Não | 11/04/2023 | [18/05/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro e as atividade da macroentrega foram encerradas.
4323 | 2025-03-04 | 5 | PMOV-2301.0004 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Implementação dos resultados de comportamento reológico dos óleos lubrificantes nos modelos de lubrificação e Análise de viabilidade técnica e econômica da solução desenvolvida (biela) | Nenhum anexo | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01/04/2024 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
4324 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2301.0004 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Testes de bancada em compressores com bielas processadas e modelamento matemático do comportamento reológico dos óleos lubrificantes | Nenhum anexo | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 16/06/2024 |  | 1 | 20 | Sim |  | A empresa está atualmente realizando os ajustes, montagem de bancadas e testes de vida destes componentes.
4325 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2301.0004 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Produção de lote piloto de componentes sinterizados (biela) para testes em compressores e definição de metodologia de medição de comportamento reológico de óleos lubrificantes em alta temperatura e alta taxa de cisalhamento (HTHS) | Download | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 01/05/2024 | 15/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/06/2024 | Optou-se nesta etapa em produzir lotes de componentes utilizando um ferramental que emula a biela do compressor. Como a quantidade de ligas é grande e cada liga necessitaria de um ferramental específico para cada biela o custo desta etapa seria muito elevado. Com o ferramental protótipo (emulador) conseguimos avaliar as características/propriedades destas ligas sem a necessidade de fabricação de muitos ferramentais. Com esta estratégia, uma liga otimizada (custo e propriedades) será selecionada e o lote piloto final (peça) será realizado no fornecedor da empresa após a conclusão deste projeto. Ao final desta etapa foram produzidas peças usinadas de blanks sinterizados das 4 condições otimizadas, que atingiram propriedades adequadas e critério de custo.
4326 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2301.0004 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Produção de lote de protótipos de bielas com material desenvolvido para estudo de características dimensionais e de superfície e análise do efeito do tempo no comportamento reológico dos óleos lubrificantes em baixas taxas de cisalhamento | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/04/2024 | Estas atividades começaram atrasadas devido às dificuldades encontradas e relatadas na macroentrega 1. As atividades foram finalizadas em 30/04/2024, com 2 meses de atraso. Estes dois meses adicionais para a conclusão foram necessários devido à grande quantidade de materiais e componentes para realizar as análises.
4327 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2301.0004 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Desenvolvimento de material sinterizado para aplicação em biela do compressor, produzido por simples e dupla compactação, utilizando portadores de liga de baixo custo e análise do efeito do temperatura no comportamento reológico dos óleos lubrificantes em baixas taxas de cisalhamento | Download | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 01/02/2023 | 31/08/2023 | 01/02/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023 | Foi necessário um estudo mais abrangente de materiais e rotas de processamento para atingir os objetivos de propriedades e custos. As análises de custos tiveram um atraso devido a tratativas com o fornecedor. Foi feito um aditivo de prazo e de valor no projeto considerando esses aspectos. No novo cronograma esta macroentrega estava com data final de 30/09/2023.
4328 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2302.0103 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 10: Desenvolvimento de Simulador de Integração com plataforma de tokenização Atividade 6: Desenvolvimento de contrato inteligente para a emissão de certificado digital de carbon - Componente de escalabilidade vertical na rede DLT Fabric (M11~M15) - Transferência de conhecimento (M11~M15) - Sustentação das redes DLT Fabric e Indy para projeto (M11~M15) - Testes de integração e em Ambiente Relevante (M12~15) | Download | 164.265,00 | 273.775,00 | 109.510,00 | 27/12/2023 | 26/05/2024 | 01/04/2024 | 16/08/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
4329 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2302.0103 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 5: Desenvolvimento de contratos inteligentes para movimentação parcial de ativos Atividade 9: Desenvolvimento de contrato inteligente para Cálculo de Lista Técnica - Componente de escalabilidade vertical na rede DLT Fabric (M4~M8) - Transferência de conhecimento (M4~M10) - Sustentação das redes DLT Fabric e Indy para projeto (M4~M10) | Download | 115.335,00 | 192.225,00 | 76.890,00 | 27/06/2023 | 26/12/2023 | 01/10/2023 | 26/04/2024 | 1 | 100 | Não | 26/04/2024
4330 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2302.0103 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 1: Monitoramento da rede DLT Fabric por canal Evolução do componente desenvolvido para suportar a configuração das ferramentas Prometheus e Grafana e de alertas do componente Core Hyperledger nos ambientes de homologação e produção para suportar múltiplos canais. Atividade 4: Validação de pessoa e local ao transacionar na rede DLT Fabric Foi realizada a manutenção das regras de negócio implementadas ao submeter transações para a rede DLT Fabric, a fim de verificar se a pessoa e o local informados na transação estão cadastrados no banco de dados off-chain do módulo de gestão de identidade digital. Atividade 8: Configuração para cálculo de Lista Técnica Foram customizados os chaincodes de processo e desenvolvidos endpoints para configuração do cálculo de lista técnica com os requisitos levantados junto à PARCEIRA. | Download | 69.900,00 | 116.500,00 | 46.600,00 | 27/02/2023 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 11/10/2023
4331 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2301.0070 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação atualizada da solução; II – código fonte atualizado do módulo middleware de mapeamento de ocorrências; III – código fonte atualizado da aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada; IV – código fonte atualizado do módulo de Integração com aplicações. | Download | 47.205,00 | 74.383,64 | 21.456,81 | 16/09/2023 | 29/02/2024 | 23/10/2023 | 18/04/2024 | 2 | 100 | Não | 18/04/2024 | Replanejamento 1: Por decisão da CAS, a quarta e última etapa de desenvolvimento do projeto está sendo alterada tal como previsto na versão “B” do PT11/22, a qual se referira, doravante, como PT11B/22. Não obstante a alteração anunciada acima, não haverão modificações nos custos, tampouco no prazo de execução do projeto. Durante a fase de desenvolvimento do módulo de “Mapeamento de Ocorrências” e da “Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada”, a CAS identificou a necessidade de aprimorar os requisitos relacionados a integração com as aplicações. Para atender a essa nova necessidade, novos requisitos deverão ser incluídos na solução, alguns dos quais deverão ser alterados e outros cancelados. Em alteração ao projeto inicial, as atividades de desenvolvimento de uma POC de inteligência artificial serão substituídas pelas de desenvolvimento de requisitos do módulo de integração com aplicações para permitir a centralização do acesso e a manipulação de informações de diversas aplicações existentes da plataforma Hemera da CAS de forma mais eficiente. Replanejamento 2: Devido a complexidade no desenvolvimento e correção de problemas encontrados na fase de teste, foi necessário estender o prazo de finalização da ME4.
4332 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2301.0070 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação da solução atualizada; II – código fonte do módulo middleware de mapeamento de ocorrências atualizado; III – código fonte da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada atualizado | Download | 25.000,00 | 39.393,94 | 11.363,64 | 17/07/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023 | Em comum acordo com a empresa foi feito o replanejamento da ME3 em consequência dos replanejamentos ocorridos nas etapas anteriores (ME1 e ME2).
4333 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2301.0070 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – código fonte do desenvolvimento do módulo middleware de mapeamento de ocorrências, II – código fonte do desenvolvimento da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada, III – casos de teste da solução. | Download | 130.000,00 | 204.848,48 | 59.090,91 | 16/02/2023 | 16/07/2023 | 13/04/2023 | 15/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/09/2023 | Em comum acordo com a empresa foi feito um replanejamento da ME2: devido ao esforço maior demandado para completar a etapa de especificação contemplada na ME1, consequentemente foi necessário o replanejamento do início das atividades contidas na ME2.
4334 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2301.0070 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação de requisitos do Módulo de Mapeamento de Ocorrências; II – documentação de requisitos da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada. | Download | 25.000,00 | 39.393,94 | 11.363,64 | 16/01/2023 | 15/02/2023 | 16/01/2023 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023 | Em comum acordo com a empresa foi feito um replanejamento da ME1: A ME1 demandou um tempo real maior do que o inicialmente estimado pois foi definido que, para a especificação e detalhamento dos requisitos do Módulo de Mapeamento de Ocorrências e da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada, vários stakeholders deveriam ser envolvidos. Portanto para consolidar as diversas visões e necessidades desses stakeholders, bem como nivelar o entendimento de cada requisito, foi necessário um tempo maior do que o inicialmente previsto. Como stakeholders participantes tivemos a equipe técnica da empresa, gerentes de produto e equipe de marketing.
4335 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2302.0102 | Coletor de percepções veiculares. | Documentação técnica de desenvolvimento em ambientes iOS e Android. Código fonte da aplicação. Relatório técnico de caderno de testes. Relatório técnico descrevendo os resultados dos testes. Documentação técnica gerada durante o projeto. Workshop de transferência. | Download | 63.247,47 | 97.190,93 | 40.864,49 | 29/05/2023 | 29/03/2024 | 19/09/2023 | 27/03/2024 | 1 | 100 | Não | 05/04/2024 | Data de início real: 29/05/2023
4336 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2302.0102 | Coletor de percepções veiculares. | A Macroentrega 2 compreende os artefatos relativos à atividade “2: Análise e design”. Os artefatos que foram compartilhados com a Previsiown em 15/09/2023 no Google Drive (https://drive.google.com/drive/folders/1Vuo8Hj3OwfvPZSGC3ms_dztlBSixubLm) são: Previsiown - PT 2302.102 Arquitetura e integração App CPV - Versão B Previsiown - PT 2302.102 Protótipo CPV - Versão A | Download | 48.843,43 | 75.056,57 | 31.557,96 | 27/03/2023 | 26/05/2023 | 12/06/2023 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/09/2023
4337 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2302.0102 | Coletor de percepções veiculares. | Atividade 1: Levantamento de requisitos. Foi entregue ao cliente o relatório técnico de requisito - Versão B | Download | 15.847,50 | 24.352,50 | 10.239,15 | 27/02/2023 | 26/03/2023 | 30/03/2023 | 12/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 12/06/2023
4338 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2302.0100 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Prova de Conceito: - Relatório de avaliação dos resultados - Integração com plataforma de EAD existente | Download | 72.184,00 | 42.680,70 | 54.998,75 | 01/03/2024 | 03/08/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 2 | 100 | Não | 31/07/2024 | Projeto aditivado por tempo.
4339 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2302.0100 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Implementação do algoritmo de coleta e checagem: - API de integração para aprendizagem imersiva - Algoritmo de coleta de dados e checagem de atenção | Download | 108.276,00 | 64.021,05 | 32.999,26 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 01/11/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
4340 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2302.0100 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Modelagem de IA para reconhecimento de atenção: - Modelo de inteligência artificial treinado - Microserviço de consulta em tempo real do foco atencional implementado. - índice de assertividade do foco atencional mensurado; | Download | 144.368,00 | 85.361,39 | 43.999,01 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
4341 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2302.0100 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Todas as informações digitais disponíveis para registro em tempo real do comportamento do usuário/avatar e também dos objetos para os quais se deseja testar o foco atencional serão mapeados e então modeladas numa base de informações digitais que servirá de base para o algoritmo de reconhecimento de atenção. Serão modelados, portanto: - Dados digitais dos objetos de verificação de atenção mapeados; - Dados digitais de registros de comportamento dos avatares mapeados; - Base de conhecimento digital modelada. | Download | 75.184,00 | 52.861,52 | 32.999,26 | 03/02/2023 | 31/05/2023 | 02/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
4342 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2302.0058 | ONYX Easy Cough | 1. Código-Fonte e binários do Software Embarcado 2. Relatório de Resultados de Testes Funcionais 3. Documentação do Projeto Consolidada 4. Reunião de Transferência de PROJETO." | Nenhum anexo | 735.924,05 | 1.361.669,26 | 110.399,66 | 01/12/2023 | 28/02/2025 | 01/12/2023 |  | 1 | 55 | Não
4343 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2302.0058 | ONYX Easy Cough | 1. Design das Telas 2. Código-fonte e binários parcial do software Embarcado 3. Protótipos Mecânicos 4. Esquema Elétrico, Lista de Material, Layout e Protótipo Funcional de Hardware 5. Relatório de Resultado dos Testes de Validação do Hardrware 6. Relatório de Resultados de Testes Funcionais e de Engenharia" | Download | 313.179,39 | 579.471,13 | 46.981,60 | 01/07/2023 | 30/11/2023 | 01/07/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 05/12/2023 | ME assinada digitalmente em 05/12
4344 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2302.0058 | ONYX Easy Cough | 1. Documento de Especificação de requisitos de sistema, hardware, software embarcado, mecânico/pneumático. 2. Desenhos Mecânicos 3. Relatório de Resultados de Testes Funcionais e de Engenharia 4. Documento de Arquitetura do Software Embarcado 5. Documento de Design de Telas 6. Esquema Elétrico, Lista de Material, Layout e Protótipo Funcional de Hardware 7. Código-fonte e binários do software Embarcado" | Download | 313.179,39 | 579.471,13 | 46.981,60 | 01/02/2023 | 30/06/2023 |  |  | 1 | 100 | Não | 18/07/2023 | ME enviada em 30/06 e assinada digitalmente em 18/07.
4345 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2212.0029 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -Estudos de escalonamento para nivel piloto (50 e 100L) -EVTE e curva isoeconomica -Analise de ciclo de vida -Prova de conceito em escala piloto (100L) usando tecnologia de aeração -Transferência de Tecnologia para empresa parceira | Nenhum anexo | 693.869,00 | 768.900,00 | 470.023,00 | 02/05/2025 | 08/08/2026 |  |  | 1 |  | Não
4346 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2212.0029 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -EVTE + CURVA ISOECONOMICA -ANALISE DE CICLO DE VIDA -OTIMIZACAO DA COMPOSICAO DE MEIO DE CULTURA BASEADO EM GLICERINA EM ESCALA DE BIORREATOR DE BANCADA (DASBOX) -Otimização de condições de cultivo em escala de biorreator de bancada (DasBox) -Otimização de condicoes de operacao do processo fermentativo em escala de biorreator de bancada (2L) -Validação em escala de biorreator de bancada (10L), com produção de amostras do caldo fermentado contendo o biossurfactante para envio a empresa parceira | Nenhum anexo | 523.585,00 | 763.000,00 | 591.503,00 | 02/09/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
4347 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2212.0029 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -Aquisição de Insumos: Primers,enzimas,colunas cromatograficas e padrões analiticos -Definição de estratégia de construção de vetores genéticos -"Construção de partes biológcas de ""novo""" -Assmbly de partes biológicas em plasmídeos -Inserção via transformação/conjugação de plasmídeos contruidos em P. oleovorans. -Avaliação genotípica das linhagens recombinantes -Avaliacao Fenotipica das linhagens recombinantes em ensaios com Frascos Agitados com determinacao da Producao de RL -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos GC -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos HPLC -Validação dos Metodos Analiticos HPLC -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos APC -Validação dos Metodos Analiticos APC | Nenhum anexo | 274.423,00 | 452.260,00 | 423.107,00 | 09/02/2023 | 29/08/2024 | 09/02/2023 |  | 1 | 90 | Não |  | 31/06/2024 No início do projeto, a empresa parceira solicitou a complementação da etapa experimental da ME1 com análise de transcriptômica, causando postergação da entrega da primeira macroentrega.
4348 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2302.0101 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 4 Documentação e transferência de tecnologia i) Workshop de transferência de tecnologia. j) Documentação técnica gerada durante o projeto. | Nenhum anexo | 16.762,50 | 27.937,50 | 11.175,00 | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
4349 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2302.0101 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 2 Coleta de dados Atividade 3 Experimentação e geração de modelos c) Base de imagens coletadas. d) Documento técnico com descrição da base de imagens. e) Documento técnico com descrição de treinamentos. f) Modelos de visão computacional gerados. g) Documento técnico com definição de API. h) Códigos fonte gerados. | Nenhum anexo | 66.225,00 | 110.375,00 | 44.150,00 | 24/04/2023 | 23/01/2024 |  |  | 1 |  | Não
4350 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2302.0101 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 1 Definição de parâmetros e requisitos a) Documento técnico de requisitos. b) Documento técnico com definição e parâmetros em imagens. | Nenhum anexo | 29.962,50 | 49.937,50 | 19.975,00 | 27/02/2023 | 23/04/2023 |  |  | 1 |  | Não
4351 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2212.0017 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Demonstrar protótipo em escala de fazenda | Nenhum anexo | 98.821,80 | 87.973,53 | 87.302,25 | 04/05/2024 | 04/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
4352 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2212.0017 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Fabricar um protótipo em escala real | Download | 71.323,56 | 107.846,10 | 63.009,45 | 03/02/2024 | 03/05/2024 | 01/02/2024 | 08/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 23/08/2024 | Foi feita a macroentrega 02 em 07/08 e estamos aguardando a assinatura no documento da macro pelo representante legal da empresa
4353 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2212.0017 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Desenvolver o protótipo de sistemas de distribuição de feromônios granulares (com controle de dose) | Download | 239.054,64 | 423.480,37 | 211.188,30 | 02/01/2023 | 02/02/2024 | 02/01/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 01/02/2024
4354 | 2025-03-04 | 5 | PIAM-2212.0011 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Teste de integração, revisão das macroentregas anteriores, documentação e transferência de tecnologia. | Download | 25.822,22 | 36.172,36 | 3.262,87 | 27/11/2023 | 26/07/2024 | 27/11/2023 | 26/07/2024 | 2 | 100 | Não | 04/09/2024
4355 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2212.0011 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Validação da Solução | Download | 103.255,89 | 144.689,46 | 12.522,08 | 27/09/2023 | 27/12/2023 | 27/09/2023 | 25/12/2023 | 2 | 100 | Não | 27/12/2023
4356 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2212.0011 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Protótipo de Software | Download | 25.822,22 | 36.172,36 | 3.262,87 | 27/03/2023 | 25/10/2023 | 27/03/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023
4357 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2212.0011 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Protótipo de Hardware | Download | 232.400,00 | 325.551,30 | 29.365,86 | 27/03/2023 | 25/09/2023 | 27/03/2023 | 25/09/2023 | 2 | 100 | Não | 25/10/2023
4358 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2212.0011 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos e definição de tecnologias | Download | 77.466,67 | 108.517,09 | 9.788,62 | 26/12/2022 | 27/03/2023 | 26/12/2022 | 25/03/2023 | 3 | 100 | Não | 18/08/2023
4359 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2301.0008 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Prova de conceito e implantação | Nenhum anexo | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 18/03/2024 | 16/05/2024 | 01/10/2024 |  | 1 | 100 | Sim |  | Esta em tratativa de assinatura do termo de aceite com a empresa parceira.
4360 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2301.0008 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Análise e modelagem | Download | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 15/09/2023 | 15/03/2024 | 27/12/2023 | 26/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024 | Através de aditivo de prazo , foi postergada a vigência do Projeto para 22/12/2024 e a macroentrega 2 finalizará no próximo dia 30/09/2024.
4361 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2301.0008 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Levantamento operacional e monitoramento de operação | Download | 40.787,16 | 40.787,16 | 40.787,16 | 16/03/2023 | 14/09/2023 | 30/05/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/12/2023
4362 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2205.0204 | VMaaS Integrity | ME04: Demonstrador para implementação de modelos de atestação aprimorados para hosts e VMs | Download | 70.844,80 | 134.200,61 | 18.177,32 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/04/2023
4363 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2301.0059 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Desenvolvimento de novo modelo de sincronização de onda folicular com P4 injetável: Substituir o uso de implante intravaginal de P4, pela forma injetável deste hormônio, criando um modelo ideal para sincronização de onda folicular em protocolos de IATF com a utilização de colar para aplicação de fármacos em manejos reprodutivos de bovinos | Download | 29.068,00 | 41.400,00 | 17.617,00 | 01/11/2023 | 31/08/2024 | 01/11/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
4364 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2301.0059 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Junção das partes desenvolvidas e montagem do protótipo, teste simulado e teste em animal modelo: Acomodação de baterias, sistema impelidor de agulha, reservatórios líquidos, reservatório refrigerado, sistema hidráulico, sistema de bombeio, placa de controle microprocessada e cabeamento. Ensaios e ajustes em programação de controle | Download | 29.068,00 | 41.400,00 | 17.617,00 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 01/09/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
4365 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2301.0059 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Desenho industrial: Desenvolvimento de desenhos de: alojador de baterias e conexões elétricas; motor, mancais e engrenagens redutoras do impelidor de agulha; alojador de agulha e conexão hidráulica no impelidor de agulha; válvulas de retenção; reservatórios de fármacos líquidos; reservatório refrigerado de fármaco liofilizado; válvulas de retenção; bombas de deslocamento; placa eletrônica de controle microprocessada e cabeamento eletrônico | Download | 29.068,00 | 41.400,00 | 17.617,00 | 03/07/2023 | 31/08/2024 | 03/07/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
4366 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2301.0059 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Sistema de aplicação dos fármacos: Dimensionamento e ensaios de sistema eletromecânico de injeção de líquidos via bombeio por deslocamento. Dimensionamento e ensaios de dissolução de liofilizado durante bombeio | Download | 29.068,00 | 41.400,00 | 17.617,00 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 03/04/2023 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/09/2023
4367 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2301.0059 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Hardware e Refrigeração: Cálculo, dimensionamento, ensaios de consumo e eficiência termoelétrica de sistema eletrônico de refrigeração | Download | 29.068,00 | 41.400,00 | 17.617,00 | 18/01/2023 | 20/04/2023 | 18/01/2023 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/09/2023
4368 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2301.0021 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Arames de alto desempenho operacional a partir da identificação de rotas de fabricação e condições operacionais que levem ao alto desempenho do arame. | Nenhum anexo | 101.964,00 | 171.528,00 | 32.400,00 | 11/01/2025 | 10/01/2026 |  |  | 1 |  | Não
4369 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2301.0021 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Fabricação de arames, realização das soldagens e análises de desempenho durante a Soldagem MAG e correlação entre a qualidade/desempenho dos arames e características de fabricação. | Nenhum anexo | 101.964,00 | 171.528,00 | 32.400,00 | 11/01/2024 | 10/01/2025 | 11/01/2024 |  | 1 | 95 | Não
4370 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2301.0021 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Estabelecimento de rotas de fabricação dedicadas a novos produtos Belgo Arames. | Download | 101.964,00 | 171.528,00 | 32.400,00 | 11/01/2023 | 10/01/2024 | 11/01/2023 | 10/01/2024 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024
4371 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2301.0022 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Projeto, fabricação e avaliação de peça multimaterial em MADA. | Nenhum anexo | 82.588,24 | 136.376,56 | 28.800,00 | 11/05/2024 | 09/01/2026 | 01/06/2024 |  | 1 | 50 | Não |  | O projeto foi aditivado em prazo até o dia 09/01/2026.
4372 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2301.0022 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Impressão/ Deposição e avaliação da qualidade de pré-formas por MADA Duplo Arame. | Download | 82.588,24 | 136.376,56 | 28.800,00 | 11/09/2023 | 10/05/2024 | 11/09/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
4373 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2301.0022 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Estabelecimento de estratégia de deposição para MADA Duplo Arame e identificação de peça multimaterial para MADA | Download | 82.588,24 | 136.376,56 | 28.800,00 | 11/01/2023 | 10/09/2023 | 11/01/2023 | 10/09/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023
4374 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2207.0002 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com a inspeção de qualidade dos corpos de prova de ensaios mecânicos e das engrenagens e planejamento experimental dos ensaios mecânicos | Download | 57.600,00 | 38.400,00 | 19.200,00 | 02/04/2023 | 29/09/2023 | 14/06/2023 | 30/04/2024 | 3 | 100 | Não | 06/05/2024 | Datas replanejadas conforme termo aditivo de 17/07/2023
4375 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2207.0002 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com análise de integridade de superfície dos corpos de prova cúbicos | Download | 115.200,00 | 76.800,00 | 48.000,00 | 21/02/2023 | 01/04/2023 | 21/02/2023 | 13/06/2023 | 2 | 100 | Não | 14/06/2023 | Atualização de datas conforme replanejamento versão 2
4376 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2207.0002 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com análise topográfica e de tensões residuais dos primeiros corpos de prova | Download | 144.000,00 | 96.000,00 | 57.600,00 | 01/09/2022 | 20/02/2023 | 25/10/2022 | 20/02/2023 | 2 | 100 | Não | 01/03/2023 | Houve atraso na fabricação das amostras (realizado pela própria empresa parceira). As amostras foram recebidas em janeiro 2023, e ações estão em andamento para manter a duração global do projeto. Nova data de término planejada para ME02 = 20/02/2023, mantendo os fluxos de aporte planejados no cronograma original.
4377 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2207.0002 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Ata da Reunião de Kick-off; Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto; Aquisição Insumos para condução projeto | Download | 259.200,00 | 172.799,99 | 67.200,00 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 01/08/2022 | 24/10/2022 | 1 | 100 | Não | 24/10/2022
4378 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2211.0037 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Aplicação da simulação na otimização de operação industrial de briragem de minério de ferro da Vale; - Construção de dispositivo de ensaios em escala de bancada com o objetivo de emular o desempenho do separador Reflux; - Metodologia experimental de análise de variabilidade de dispositivo de ensaios em escala de bancada que emula o desempenho do separador Reflux. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 28/02/2025 | 30/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
4379 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2211.0037 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Demonstração da aplicação do modelo Tavares de quebra em britador cônico ou de mandíbula de laboratório de amostras de minério de ferro; - Demonstração da metodologia desenvolvida na simulação de prensa de rolos operando em escala piloto sob condições variadas; - Proposta de dispositivo de ensaios em escala de bancada com o objetivo de emular o desempenho do separador Reflux. | Nenhum anexo | 153.318,12 | 74.442,72 | 219.955,30 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | 01/02/2024 |  | 1 | 38 | Não
4380 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2211.0037 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Geração de banco de dados de parâmetros de quebra e de contato de DEM de minérios de ferro na Vale no escopo da britagem; - Estimação de parâmetros e validação da quebra de amostras de minério de ferro em leitos confinados de partículas. | Download | 446.681,88 | 756.784,88 | 158.444,70 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 09/02/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
4381 | 2025-03-04 | 4 | PMOB-2211.0001 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 4 – Simulador físico da zona de combustão versus alto-forno 1. Avaliar as diferenças entre o método traçador por cinzas e a análise dos gases de combustão como índices de combustibilidade do simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS; 2. Análise comparativa da performance dos combustíveis no simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS e na termobalança (TGA/DTG); 3. Estabelecer a correlação das condições de combustão do simulador da zona de combustão do LASID-UFRGS com as condições de operação do alto-forno da ArcelorMittal Tubarão. | Nenhum anexo | 43.175,00 | 5.669,50 | 5.669,50 | 01/07/2024 | 10/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
4382 | 2025-03-04 | 3 | PMOB-2211.0001 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 3 – Estudo do carvão vegetal 1. Avaliar a performance do carvão vegetal sob diversas faixas granulométricas e proporções em misturas com carvão mineral definida pela ArcelorMittal Tubarão no simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS. | Nenhum anexo | 38.264,03 | 15.580,03 | 15.580,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 |  |  | 1 | 75 | Não
4383 | 2025-03-04 | 2 | PMOB-2211.0001 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 2 – Estudo do pneu inservível 1. Análise da reatividade e do comportamento em pirólise do pneu inservível a partir de ensaios em TGA/DTG; 2. Performance do pneu inservível e suas misturas com carvão mineral definido pela ArcelorMittal Tubarão em simulador físico da zona de combustão do LASIDUFRGS. | Download | 28.225,00 | 30.669,52 | 30.669,52 | 01/07/2023 | 31/12/2023 |  |  | 1 | 100 | Não | 29/07/2024
4384 | 2025-03-04 | 1 | PMOB-2211.0001 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 1 – Revisão bibliográfica e caracterização das matérias-primas 1. Revisão bibliográfica; a. Ciclo de vida do pneu inservível e sua aplicação na indústria siderúrgica; b. Mecanismos responsáveis pela elevada reatividade da biomassa carbonizada e efeito dos parâmetros de carbonização; c. Técnicas de análise de combustibilidades de materiais para injeção em altosfornos; d. Características da zona de combustão do alto-forno e parâmetros que afetam o comportamento dos combustíveis. 2. Caracterização das matérias primas. | Download | 39.975,00 | 98.079,98 | 98.079,98 | 11/11/2022 | 30/06/2023 | 11/11/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4385 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2101.0198 | WAMA - Teste Rápido | Protótipo do leitor de fluorescência; Relatório de Testes de validação; Databook do proejto do leitor. | Nenhum anexo | 148.064,90 | 25.451,00 | 0,00 | 26/11/2021 | 17/11/2022 | 26/11/2021 |  | 3 | 97 | Não |  | [08.09.2021] - O prazo de início da ME04 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - Aditivo contratual assinado, data de término da macroentrega prorrogada para para 17/11/2022
4386 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2101.0198 | WAMA - Teste Rápido | Relatório da Etapa de Detalhamento e Anticorpos anti D-dímero. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/08/2021 | 26/11/2021 | 26/08/2021 | 25/11/2021 | 2 | 100 | Não | 25/11/2021 | [08.09.2021] - Os prazos da ME03 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07.12.2021] - As Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo para assinatura.
4387 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2101.0198 | WAMA - Teste Rápido | Relatório técnico de Testes Preliminares. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/05/2021 | 26/07/2021 | 25/05/2021 | 25/08/2021 | 4 | 100 | Não | 25/08/2021 | [08.09.2021] - O prazo final da ME02 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente.
4388 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2101.0198 | WAMA - Teste Rápido | Iniciação e Planejamento; Relatório Técnico Informacional e Conceitual; Submissão ao comitê de ética. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/01/2021 | 25/05/2021 | 26/01/2021 | 25/05/2021 | 2 | 100 | Não | 25/05/2021
4389 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2301.0018 | GasView | Integração e validação do sistema de predição e emissão de alertas | Download | 344.955,22 | 662.473,45 | 18.155,54 | 17/08/2023 | 30/04/2024 | 17/08/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024 | Prorrogação da 3 macroentrega, devido ao 3º TA de prazo.
4390 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2301.0018 | GasView | Sistema de emissão de alertas de falhas em linhas de gases | Download | 258.716,41 | 503.816,17 | 13.616,65 | 17/05/2023 | 16/08/2023 | 17/05/2023 | 16/08/2023 | 1 | 100 | Não | 28/08/2023
4391 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2301.0018 | GasView | Algoritmo do modelo de predição de falhas em linhas de gases | Download | 431.194,02 | 839.693,62 | 22.694,42 | 16/01/2023 | 16/05/2023 | 16/01/2023 | 16/05/2023 | 1 | 100 | Não | 01/06/2023
4392 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2205.0016 | Smart Facility Intelligence | Versão Final da Aplicação Mobile com integrações | Download | 134.780,74 | 266.958,18 | 47.530,21 | 01/03/2023 | 30/05/2023 | 01/03/2023 | 30/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023 | esta macro entrega foi prorrogada devido a novos desafios assumidos com a adição do escopo supramencionado: a)Em virtude dos desafios de falhas de protocolo de comunicação encontrados foi necessário a realização de testes adicionais para verificar a comunicação de sensores com os EndNodes; Além disso, deverá ser feito os testes de integração com a solução de Firmware com o backend da solução em Cloud (Azure) e LoraWan (IoT); b)Em virtude da comunicação da API ser diferente para o mapeamento de variáveis Modbus será necessário realizar uma pesquisa para identificar qual protocolo deve ser utilizado ao desenvolvimento da API para a coleta das variáveis dos endereços de registros ModBus. Os testes da API serão feitos em laboratório para a versão final desta solução; c)Para atendimento ao requisito de identificação automática de novos sensores instalados na base de dados, será necessário o desenvolvimento de uma API que faça essa identificação e redirecione para outra API responsável pela coleta dos dados.
4393 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2205.0016 | Smart Facility Intelligence | Versão inicial da Aplicação Mobile | Download | 134.780,75 | 266.958,19 | 47.530,22 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4394 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2212.0100 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 3: Entrega do Algoritmo e Transferência Tecnológica, composto dos seguintes entregáveis: ● Release de software gerado com o algoritmo de face blur incorporado: lifebox-0.35; ● Imagem “Golden” do release lifebox-0.35 a ser gravado no módulo de processamento do Life Box, pronta para uso em ambiente de produção: golden_0.35.tar.gz. ● Procedimento para Procedimento instalação release lifebox-0.35. ● Life Box - Procedimentos de Gravação Golden Image. ● Relatórios dos testes do release lifebox-0.35. ● Arquivo com todo o código fonte do projeto: LifeBox-src-1.0.0-5.tar.gz Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 16.695,00 | 27.825,00 | 11.130,00 | 09/06/2023 | 07/07/2023 | 24/10/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 22/12/2023
4395 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2212.0100 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 2: Desenvolvimento do Algoritmo do Face Blur, composto do seguinte entregável: • Relatório do desenvolvimento do Algoritmo do Face Blur. O artefato está disponível no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 33.390,00 | 55.650,00 | 22.260,00 | 09/02/2023 | 08/06/2023 | 13/03/2023 | 23/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 17/11/2023
4396 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2212.0100 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 1 - Levantamento de Requisitos, composto do seguinte entregável: • Relatório de Levantamento de requisitos. O artefato está disponível no repositório do projeto compartilhado com o cliente. | Download | 33.390,00 | 55.650,00 | 22.260,00 | 09/01/2023 | 08/02/2023 | 09/01/2023 | 14/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 21/03/2023
4397 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2211.0098 | Teo Educação | Casos de Testes e relatório final e ambiente operacional Documentação dos aplicativos e Workshop de transferência | Nenhum anexo | 35.610,00 | 59.350,00 | 23.740,00 | 05/04/2023 | 04/05/2023 |  |  | 1 |  | Não
4398 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2211.0098 | Teo Educação | Aplicação Mobile Aplicação de Backend | Nenhum anexo | 114.300,00 | 190.500,00 | 76.200,00 | 05/01/2023 | 05/04/2023 |  |  | 1 |  | Não
4399 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2211.0098 | Teo Educação | Relatório de Requisitos | Nenhum anexo | 37.500,00 | 62.500,00 | 25.000,00 | 05/12/2022 | 04/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
4400 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2206.0094 | Smart Cobrança | Build de Software associada à macroentrega, contendo o restante das adequações da plataforma de Cobrança com a incorporação do modelo de IA [BV3] Acionamento da estratégia IA - Permitir executar os acionamentos da estratégia definida pelo modelo da IA e que foram aceitas pelo administrador do CRM digital. [BV4] Retorno e configuração estratégia IA - Permitir executar as ações configuradas pelo usuário pelo usuário no motor de acionamento, para as ocorrências de retornos dos acionamentos realizados conforme estratégia definida pelo modelo da IA. Versão: 3.49.0.27 | Download | 66.666,00 | 111.110,00 | 44.444,00 | 05/12/2022 | 05/01/2023 | 07/12/2022 | 26/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 07/02/2023
4401 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2206.0094 | Smart Cobrança | Relatório das análises do desenvolvimento do modelo, algoritmo do modelo e API de inferência. Build de Software associada à macroentrega, contendo as adequações priorizadas associadas à plataforma de Cobrança com a incorporação do modelo de IA [BV1] Envio de dados para Modelo IA Permitir que o sistema envie para o modelo de IA as informações configuradas no portfólio que permite o uso de IA e todas as informações dos clientes, contratos e dívidas do portfólio. [BV2] Retorno e configuração estratégia IA Permitir que o usuário visualize as estratégias devolvidas pela IA e seus agrupamentos. Versão: 3.47.0.12 | Download | 133.332,00 | 222.220,00 | 88.880,00 | 05/10/2022 | 04/12/2022 | 01/10/2022 | 07/12/2022 | 1 | 100 | Não | 07/12/2022
4402 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2206.0094 | Smart Cobrança | Relatório das análises descritivas e de consistência dos dados históricos levantados Relatório detalha a sumarização do contexto em que estão inseridos os dados históricos provenientes dos bancos de dados da parceira Ciclo S/A. Toda essa análise inicial tem por objetivo analisar como as informações devem ser filtradas e transformadas para utilização ao longo do desenvolvimento do modelo. | Download | 133.332,00 | 222.220,00 | 88.888,00 | 04/07/2022 | 04/10/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
4403 | 2025-03-04 | 3 | PPWM-2208.0001 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Relatório técnico contendo a otimização de sistemas de combustão avançada com a adoção de nanopartículas catalisadoras e aplicação em motor multicilindrico; | Download | 212.205,49 | 128.922,16 | 83.283,33 | 10/06/2023 | 10/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
4404 | 2025-03-04 | 2 | PPWM-2208.0001 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Desenvolvimento experimental e numérico dos sistemas de combustão avançadas; Relatório Técnico contendo os resultados de simulações numéricas, ensaios experimentais e testes preliminares já utilizando as nanopartículas catalisadoras. | Download | 212.205,49 | 128.922,16 | 83.283,33 | 10/01/2023 | 09/06/2023 | 01/11/2022 |  | 1 |  | Não
4405 | 2025-03-04 | 1 | PPWM-2208.0001 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Planejamento do projeto e composição de equipe; Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, metodologia e detalhamento do cronograma técnico. | Download | 212.205,49 | 128.922,15 | 83.283,33 | 10/08/2022 | 09/01/2023 | 10/08/2022 | 09/01/2023 | 1 | 100 | Não
4406 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2209.0020 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório Final – Mês 24 • Relatório consolidado da planta piloto; • Relatório consolidado das pesquisas de mestrado; • Relatório com definição de CAPES e OPEX para a etapa industrial. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/09/2024 | 08/09/2024 | 07/09/2024 | 08/09/2024 | 1 |  | Não | 31/08/2024
4407 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2209.0020 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório de balanços de massa; • Relatório de consumo energético; • Relatório de caracterização de produtos. | Download | 189.434,65 | 258.320,00 | 526.207,08 | 08/09/2023 | 31/10/2023 | 08/09/2023 | 31/10/2023 | 1 |  | Não | 31/10/2023
4408 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2209.0020 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório e documentação da montagem da piloto; • Relatórios de calibração analítica • Relatórios de problemas e soluções dos primeiros seis (6) meses de trabalho. | Download | 378.869,29 | 5.166,40 | 631.448,50 | 08/04/2023 | 07/09/2023 | 08/04/2023 | 07/09/2023 | 1 |  | Não | 31/05/2023
4409 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2209.0020 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Definição da equipe do Tecnogreen • Definição da equipe da Mineração Taboca • Definição do armazenamento de dados na rede • Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. • Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | Download | 1.326.041,06 | 18.082,38 | 105.241,42 | 08/09/2022 | 07/04/2023 | 08/09/2022 | 23/02/2023 | 1 |  | Não | 23/02/2023
4410 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2204.0028 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Prototipagem i. Produção do tecido de malha Produção dos tecidos de malha de poliamida com as seguintes características: alta absorção do exsudato, permeabilidade e não aderência. ii. Funcionalização em foulard vertical Aplicação de diferentes concentrações de nanoprata comercial nos substratos produzidos na etapa anterior. iii. Ensaios de eficácia A eficácia antiviral dos protótipos será avaliada pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos na Fiocruz e a eficácia antimicrobiana pelo Instituo Senai de Tecnologia Têxtil e Confecção do SENAI CETIQT. Avaliação antiviral -> ISO 18184 (Determination of antiviral activity of textile products) - FIOCRUZ a - Avaliação de Citotoxicidade b - Teste em laboratório NB3 (vírus Sars-Cov-2) Avaliação antimicrobiana -> AATCC 100 – (Antimicrobial test method for Textile / Fabrics) – IST/SENAI iv. Avaliação técnico-econômica preliminar Será realizada avaliação técnico-econômica da rota de obtenção e do produto final. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 36.943,68 | 22.900,00 | 85.843,45 | 02/07/2022 | 13/04/2023 | 18/08/2022 |  | 1 | 100 | Não
4411 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2204.0028 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Mapeamento i. Caracterização da Bandagem comercial As bandagens comerciais serão caracterizadas quanto a gramatura e quantificação de nanoprata. ii. Mapeamento de stakeholders Será realizado levantamento de concorrentes e fornecedores, além da aquisição da nanoprata para funcionalização dos protótipos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/04/2022 | 01/07/2022 | 02/05/2022 | 17/08/2022 | 1 | 100 | Não | 17/08/2022
4412 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2212.0029 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 4ª Macroentrega - Produção de material duplo haploide: Formação de híbridos multiespécies poliploides; Topgrafting; Manutenção de germoplasma poliploide (in vitro & in vivo); Indução de alterações epigenéticas (Projeto Epigenética em paralelo); Coleta de material para avaliação de 5-mC (5-methylcitosina); Avaliação de clones epigenéticos 1 (critérios à definir com a empresa); Perfomance de clones modificados epigeneticamente (critérios à definir); Aproveitamento de pomar poliploide; Androgênese poliploide; Morfogênese das colônias; Relatório final. | Nenhum anexo | 27.705,74 | 33.862,60 | 22.500,00 | 22/12/2025 | 01/12/2026 |  |  | 1 |  | Não
4413 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0029 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 3ª Macroentrega - Análise laboratorial do material gerado por mutagênese e epigenética: Indução de poliploidia in vivo (triploides); Análises morfológicas de botões florais; Polinização controlada; Coleta de pólens não-reduzidos; Viabilidade polínica; Definição da População Mutante M1V0; Clonagem das populações; Performance in vitro e aclimatização de mutantes; Androgênese; Ginogênese; Crescimento de colônias; Análise citométrica; Relatórios parciais. | Nenhum anexo | 27.705,74 | 33.862,58 | 22.500,00 | 21/02/2024 | 21/12/2025 | 03/04/2024 |  | 1 | 63 | Não
4414 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0029 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 2ª Macroentrega - Estabelecimento de pomar outdoor e indoor com material genético poliploides 1ª formação do pomar: Produção de porta-enxertos; Produção de enxertos poliploides; Produção de enxertos poliploides; Seleção 2; Manejo das populações mutantes em potencial; Seleção 3; Inoculação e isolamento de células haplóides; Análise anatômica (micrósporos); Relatórios parciais. | Download | 27.705,74 | 33.862,58 | 22.500,00 | 20/08/2023 | 20/02/2024 | 21/10/2023 | 02/04/2024 | 1 | 100 | Não | 02/04/2024
4415 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0029 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 1ª Macroentrega - Mapeamento dos botões utilizados e clones auto/alotetraploides in vitro CMPC/UFV: Iniciação das culturas in vitro (intercâmbio de materiais da empresa); Multiplicação de germoplasmas; Poliploidia artificial; Análises citométricas; Iniciação das culturas in vitro (intercâmbio de materiais da empresa); Multiplicação de germoplasmas; Teste de mutagenicidade; Mutagênese; Seleção de mutantes pontenciais (agente seletor a definir com a CMPC); Intercâmbio de germoplasma CMPC; Monitoramento de matrizes em pomar; Indução de florescimento; Coleta de botões florais; Relatórios parciais. | Download | 27.705,74 | 33.862,58 | 22.500,00 | 19/12/2022 | 19/08/2023 | 19/12/2022 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 20/10/2023
4416 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2207.0073 | NANOCOBRE FASE II | Microfluídica, estabilidade | Download | 198.875,58 | 107.510,84 | 100.131,04 | 20/03/2023 | 21/09/2023 | 08/05/2023 | 21/01/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024 | O cliente trocou o responsável pelo projeto na fase final do projeto, o que ocasionou um atraso no aceite da macroentrega.
4417 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2207.0073 | NANOCOBRE FASE II | Relatório de acompanhamento do projeto: Batelada, incorporação e viabilidade econômica | Download | 565.049,97 | 356.021,51 | 200.262,16 | 18/11/2022 | 19/03/2023 | 18/11/2022 | 08/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/05/2023 | A macroentrega sofreu atrasos por conta da tramitação do novo contrato.
4418 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2110.0023 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 45.915,61 | 3.456,01 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
4419 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2110.0023 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 0,00 | 45.915,61 | 3.456,01 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 11/04/2023
4420 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2211.0024 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Validação do escalonamento em 100L e produção de lote experimental | Nenhum anexo | 23.964,00 | 14.719,64 | 13.808,90 | 05/08/2024 | 17/10/2024 | 02/08/2024 |  | 3 | 80 | Sim |  | Aditivo em tramitação com data retroativa. Será aditivado prazo e custo.
4421 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2211.0024 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Escalonamento do processo em bancada de 10L. | Download | 127.916,00 | 87.130,96 | 42.220,77 | 01/09/2023 | 01/08/2024 | 01/09/2023 | 01/08/2024 | 3 | 100 | Não | 01/08/2024 | Houve alteração no planejamento devido a problemas iniciais de escalonamento e dificuldade para manutenção da temperatura dos reatores para produção e posterior envio dos pigmentos para as análises.
4422 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2211.0024 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Resultado do rendimento dos pigmentos em escala de bancada e testes de estabilidade | Download | 49.207,00 | 99.236,40 | 44.514,83 | 04/11/2022 | 04/04/2023 | 16/12/2022 | 31/08/2023 | 2 | 100 | Não | 14/09/2023
4423 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2211.0004 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Entrega de processo de extração e um produto concentrado de carotenóides a partir do óleo de Palma. | Download | 11.766,11 | 14.616,19 | 9.247,92 | 12/07/2024 | 05/09/2024 | 12/07/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
4424 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2211.0004 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Prova de conceito do processo de concentração de carotenóides a partir do óleo de Palma em escala laboratorial. | Download | 11.726,12 | 14.616,19 | 9.247,92 | 11/04/2024 | 11/07/2024 | 30/04/2024 | 09/08/2024 | 1 | 90 | Não | 29/08/2024 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
4425 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2211.0004 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Análise de função do processo de extração de carotenóides a partir do óleo de Palma. | Download | 17.619,18 | 21.924,28 | 13.871,88 | 20/01/2023 | 11/04/2024 | 28/12/2023 | 11/04/2024 | 1 | 50 | Não | 11/04/2024 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
4426 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2211.0004 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Especificações do produto. | Download | 17.619,18 | 21.924,28 | 13.871,88 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 02/01/2023 | 22/09/2023 | 1 | 25 | Não | 04/10/2023
4427 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2212.0069 | Teradoros Production Line | Manual cadastrado no SharePoint Relatório dos testes executados e metadados Documentos disponibilizados nos CB-Doc e integrado com SharePoint Jigas e sistemas funcionais Sistema validado em ambientes relevantes Projeto finalizado com êxito | Download | 145.498,06 | 264.541,92 | 30.863,21 | 01/12/2023 | 21/12/2023 | 03/04/2024 | 30/04/2024 | 3 | 100 | Não | 20/05/2024
4428 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2212.0069 | Teradoros Production Line | Códigos dos programas desenvolvidos | Download | 145.498,06 | 264.541,94 | 30.863,23 | 01/12/2023 | 21/12/2023 | 13/01/2024 | 08/03/2024 | 5 | 100 | Não | 02/04/2024
4429 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2212.0069 | Teradoros Production Line | Firmwares desenvolvidos e integrados | Download | 145.498,06 | 264.541,94 | 30.863,23 | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 12/01/2024 | 5 | 100 | Não | 29/01/2024
4430 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2212.0069 | Teradoros Production Line | Documentação das funcionalidades e telas do CBDoc relevantes para o contexto da Siemens Brasil Avaliação das funcionalidades do SharePoint Lista de requisitos de usuários, documentos e funcionalidades Documentação da arquitetura da solução Diagrama de fluxo Esboço das telas Especificação da UI Sistema implementado no SharePoint com um exemplo cadastrado | Download | 145.498,06 | 264.541,94 | 30.863,23 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 5 | 100 | Não | 09/11/2023 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
4431 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2212.0069 | Teradoros Production Line | Listas de Requisitos Documentação relacionada ao projeto Projetos Eletromecânicos Montagens de PCBs auxiliares para Jiga | Download | 145.498,06 | 264.541,94 | 30.863,23 | 01/03/2023 | 30/09/2023 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 5 | 100 | Não | 29/10/2023
4432 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 0,00 | 140.425,10 | 10.569,63 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 10/04/2023
4433 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 112.215,75 | 260.418,74 | 28.047,76 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 15/03/2023
4434 | 2025-03-04 | 19 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Módulo IA para identificação de tendência de BMs, IA de predição de criticidade e sugestão de ação para BMs, com banco de dados m-FMEA para BMs. | Download | 441.057,47 | 882.114,94 | 0,00 | 12/06/2023 | 31/12/2023 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024 | Descrição: Nesta entrega se pretende desenvolver algoritmos de IA para indicação de tendência das BMs dentro do mapa de criticidade, bem como evoluir o modelo para ter uma capacidade preditiva e de recomendação de ações de manutenção, considerando um banco de dados m-FMEA para as BMs
4435 | 2025-03-04 | 18 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Módulo customizado de monitoramento de KPIs Industriais em tempo real e Dashboard de Overview das Printers | Download | 252.060,23 | 389.885,06 | 114.235,40 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 08/05/2023 | 16/06/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
4436 | 2025-03-04 | 17 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Módulo de estado em tempo real das BodyMakers e ranking de falhas mais recorrentes em BMs | Download | 92.204,29 | 0,00 | 184.408,57 | 01/01/2023 | 02/05/2023 | 01/01/2023 | 26/05/2023 | 2 | 100 | Não | 19/07/2023
4437 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.1, 3.2 e 3.5", sendo o título do item 3.1 - "Seleção e pré-processamento dos dados", do item 3.2 - "Desenvolvimento da bases de dados (Datasets)" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Download | 214.806,48 | 349.668,72 | 80.965,68 | 24/06/2023 | 23/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
4438 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.1, 3.2 e 3.5", sendo o título do item 3.1 - "Seleção e pré-processamento dos dados", do item 3.2 - "Desenvolvimento da bases de dados (Datasets)" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | Download | 179.005,40 | 291.390,60 | 67.471,40 | 24/01/2023 | 23/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
4439 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2211.0018 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 108.729,21 | 176.993,36 | 26.988,56 | 24/12/2022 | 23/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
4440 | 2025-03-04 | 6 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME06 - Interface responsiva com disponibilização dos resultados em tempo real de forma que possam ser consumidos por outras aplicações; Investigação/Integração com controlador da câmera TDK; Persistência dos resultados em BD. | Download | 274.824,15 | 21.863,07 | 37.048,05 | 17/08/2023 | 31/03/2024 | 17/08/2023 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024
4441 | 2025-03-04 | 5 | PIAM-2211.0010 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Inclusão de funcionalidades de geração de relatório, aprimoramentos e transferência de tecnologia. | Download | 89.400,00 | 251.810,52 | 26.571,84 | 22/11/2023 | 05/01/2024 | 31/08/2023 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023
4442 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2211.0010 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Integração firmware e sistema de gerenciamento das medições dimensionais | Download | 60.000,00 | 136.542,62 | 12.300,00 | 04/04/2023 | 30/12/2023 | 04/04/2023 | 06/11/2023 | 2 | 100 | Não | 10/11/2023
4443 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2211.0010 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Desenvolvimento do software de processamento de imagem e visão computacional e do sistema de gerenciamento de dados | Download | 154.000,00 | 251.810,51 | 24.300,00 | 05/01/2023 | 04/12/2023 | 05/01/2023 | 20/10/2023 | 2 | 100 | Não | 25/10/2023
4444 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2211.0010 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Desenvolvimento da mecânica do sistema (cama de testes) e da arquitetura do sistema (hardware). | Download | 78.600,00 | 136.542,62 | 12.300,00 | 05/01/2023 | 04/11/2023 | 05/01/2023 | 08/09/2023 | 2 | 100 | Não | 12/09/2023
4445 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2211.0010 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Levantamento de requisitos com a fábrica SMART. | Download | 76.000,00 | 136.542,62 | 10.283,15 | 05/12/2022 | 20/02/2023 | 05/12/2022 | 19/06/2023 | 2 | 100 | Não | 07/08/2023
4446 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2211.0017 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.8", sendo o título do item 3.8 - "Avaliação da robustez da solução" | Nenhum anexo | 178.456,02 | 393.520,14 | 125.565,35 | 24/07/2024 | 23/01/2025 |  |  | 1 |  | Não
4447 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2211.0017 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.6, 3.7 e 3.9", sendo o título do item 3.6 - "Efeito do envelhecimento por umidade dos cimentos aditivados", do item 3.7 - "Metodologia para medir a demanda de água" e do item 3.9 - "Potencial de diluição dos cimentos aditivados" | Download | 208.198,69 | 459.106,83 | 87.895,75 | 24/12/2023 | 23/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
4448 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2211.0017 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados do item 3.3, 3.4 e 3.5", sendo o título do item 3.3 - "Interação e dosagem dos aditivos nos cimentos", do item 3.4 - "Usabilidade dos cimentos aditivados em concretos e argamassas misturados em obra" e do item 3.5 - "Seleção dos pares, cimento-aditivo" | Download | 178.456,02 | 393.520,14 | 75.339,21 | 24/06/2023 | 23/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
4449 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2211.0017 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.1 e 3.2", sendo o título do item 3.1 - "Anonimização e caracterização das matérias primas" e do item 3.2 - "Estabilidade dos aditivos frente a temperatura" | Download | 148.713,35 | 327.933,45 | 62.782,70 | 24/01/2023 | 23/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
4450 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2211.0017 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 90.329,82 | 198.539,88 | 25.113,07 | 24/12/2022 | 23/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
4451 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2212.0028 | SENTINELA | Modelos de identificação e classificação de comportamento dos objetos identificados pelo sistema BVMS. | Download | 66.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 04/11/2023 | 16/02/2024 | 11/11/2023 | 02/04/2024 | 1 | 100 | Não | 02/04/2024
4452 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2212.0028 | SENTINELA | Base de dados rotulados. Engenharia de dados e análise exploratória dos dados. | Download | 66.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 04/08/2023 | 03/11/2023 | 04/08/2023 | 10/11/2023 | 1 | 100 | Não | 10/11/2023
4453 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2212.0028 | SENTINELA | Arquitetura do sistema e do banco de dados, protótipo das telas e conectores para recebimento de dados. | Download | 66.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 04/05/2023 | 02/08/2023 | 04/05/2023 | 03/08/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023
4454 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2212.0028 | SENTINELA | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | Download | 66.500,00 | 474.000,00 | 65.000,00 | 02/02/2023 | 03/05/2023 | 02/02/2023 | 03/05/2023 | 1 | 100 | Não | 03/05/2023
4455 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2210.0003 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Aferição e Validação. | Nenhum anexo | 10.824,12 | 13.466,24 | 8.523,36 | 01/08/2023 | 02/11/2023 |  |  | 1 |  | Não |  | Está Macro entrega foi Cancelada, pois não houve aporte financeiro e o projeto foi finalizado.
4456 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2210.0003 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Validação de modelos em laboratório. | Nenhum anexo | 10.824,12 | 13.466,25 | 8.523,36 | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 07/05/2023 | 08/05/2023 | 1 |  | Não |  | Está Macro entrega foi Cancelada, pois não houve aporte financeiro e o projeto foi finalizado.
4457 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2210.0003 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Prova de conceito. | Download | 16.236,17 | 20.199,39 | 12.785,04 | 02/02/2023 | 28/06/2023 | 10/02/2023 | 01/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/05/2023
4458 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2210.0003 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Especificações do produto. | Download | 16.236,18 | 20.199,37 | 12.785,04 | 10/11/2022 | 10/02/2023 | 10/11/2022 | 16/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/05/2023
4459 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2211.0024 | HMI para IPS | Interfaces reformuladas para dispositivo Android de 11 polegadas. | Download | 76.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 29/03/2024 | 12/07/2024 | 29/03/2024 | 30/07/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024
4460 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2211.0024 | HMI para IPS | HMI com novas funcionalidades do QT QML, integrado com a arquitetura de microsserviços do IPS. | Download | 76.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 23/10/2023 | 28/03/2024 | 01/11/2023 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024
4461 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2211.0024 | HMI para IPS | Interface com melhorias no UX do IPS de acordo com as novas classes do IPS. | Download | 76.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 22/06/2023 | 22/10/2023 | 06/07/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
4462 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2211.0024 | HMI para IPS | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | Download | 25.500,00 | 425.000,00 | 17.000,00 | 20/04/2023 | 21/06/2023 | 20/04/2023 | 05/07/2023 | 1 | 100 | Não | 05/07/2023
4463 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2211.0023 | Rastro do Pulverizador | Versão do serviço de rastro de pulverizador, integrado a arquitetura do IPS. | Nenhum anexo | 66.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 18/07/2023 | 17/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
4464 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2211.0023 | Rastro do Pulverizador | Prova de conceito do algoritmo de controle de deposição de sementes linha a linha. | Nenhum anexo | 66.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 17/03/2023 | 17/07/2023 |  |  | 1 |  | Não
4465 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2211.0023 | Rastro do Pulverizador | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | Nenhum anexo | 33.000,00 | 275.000,00 | 22.000,00 | 16/01/2023 | 16/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
4466 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2211.0025 | Spreader | Protótipo Alfa dos sistemas integrados em ambiente Relevante. | Nenhum anexo | 116.100,00 | 0,00 | 77.400,00 | 25/09/2024 | 26/11/2024 |  |  | 1 |  | Não
4467 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2211.0025 | Spreader | Protótipo Alfa dos sistemas integrados em ambiente Laboratorial. | Nenhum anexo | 116.100,00 | 0,00 | 77.400,00 | 23/05/2024 | 24/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
4468 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2211.0025 | Spreader | Prova de conceito do sistema de estimativa de conteúdo de adubo na caçamba do implemento. | Nenhum anexo | 116.100,00 | 0,00 | 77.400,00 | 08/12/2023 | 22/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
4469 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2211.0025 | Spreader | Sistema de controle dos atuadores e sistema de aplicação de adubo a taxa variável. | Download | 174.150,00 | 0,00 | 116.100,00 | 07/07/2023 | 07/12/2023 | 07/07/2023 | 13/12/2023 | 1 | 80 | Não | 13/12/2023
4470 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2211.0025 | Spreader | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | Download | 58.050,00 | 967.500,00 | 38.700,00 | 20/04/2023 | 20/06/2023 | 20/04/2023 | 06/07/2023 | 1 | 100 | Não | 06/07/2023
4471 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2211.0058 | Nova Resina para Refratários | Relatório técnico (4) referente aos resultados das análises da caracterização das composições de resina fenólica otimizada. | Download | 29.660,00 | 39.547,00 | 29.660,00 | 03/11/2023 | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 21/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
4472 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2211.0058 | Nova Resina para Refratários | Relatório técnico (3) contendo a avaliação do comportamento térmico e reológico das composições desenvolvidas em comparação com o ligante de referência (piche de alcatrão), informação das composições que atingiram os requisitos esperados e que serão selecionadas para preparação das massas de tamponamento na Macroentrega 3. | Download | 115.414,00 | 153.885,00 | 115.414,00 | 02/06/2023 | 01/11/2023 | 07/09/2023 | 04/04/2024 | 1 | 100 | Não | 04/04/2024
4473 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2211.0058 | Nova Resina para Refratários | Relatório (1) contendo as informações da pesquisa de anterioridade sobre a aplicação do uso de solventes na formulação de resinas fenólicas para utilização na massa de tamponamento em substituição ao piche de alcatrão; Relatório (2) contendo a lista de solventes e resinas, detalhamento das composições a base de resina fenólica que serão desenvolvidas e os testes preliminares realizados na resina fenólica e solventes utilizados. | Download | 70.926,00 | 94.568,00 | 70.926,00 | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 02/01/2023 | 06/09/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
4474 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2209.0015 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Consolidação do acompanhamento do Projeto Piloto | Nenhum anexo | 53.966,01 | 107.932,02 | 0,00 | 01/05/2025 | 30/06/2025 |  |  | 3 |  | Não
4475 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2209.0015 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Aquisição do 2º lote de ATAS 02 e Relatório de Acompanhamento do Piloto do 2º Lote | Nenhum anexo | 36.381,58 | 72.763,16 | 0,00 | 04/08/2023 | 30/04/2025 | 04/08/2023 |  | 4 | 90 | Sim |  | O projeto tem enfrentado diversos atrasos de fornecedores já contratados, o que tem demandando ampliações de vigência de contrato.
4476 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2209.0015 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Relatório de Acompanhamento do Projeto Piloto incluindo aspectos relacionados ao uso do Regulador de Pressão | Download | 13.339,91 | 26.679,82 | 0,00 | 08/09/2022 | 04/08/2023 | 08/09/2022 | 04/08/2023 | 3 | 100 | Não | 04/08/2023 | Período de macroentrega amplo em decorrência da suspensão necessária das atividades do projeto, para se adequar ao fluxo de investimento da empresa.
4477 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2212.0004 | GRAFIFENO | Encerramento do projeto. | Download | 0,00 | 59.493,72 | 18.976,00 | 20/11/2023 | 19/04/2024 | 20/02/2024 | 19/04/2024 | 1 | 100 | Não | 19/04/2024
4478 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2212.0004 | GRAFIFENO | Testes do protótipo em ambiente relevante. | Download | 0,00 | 59.493,72 | 60.000,00 | 21/09/2023 | 20/11/2023 | 21/09/2023 | 20/02/2024 | 1 |  | Não | 20/02/2024 | Existe aditivo de prazo.
4479 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2212.0004 | GRAFIFENO | Protótipo – moldagem do produto em escala e aplicação. | Download | 0,00 | 59.493,72 | 53.241,40 | 20/06/2023 | 21/09/2023 | 20/06/2023 | 21/09/2023 | 1 |  | Não | 21/09/2023
4480 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2212.0004 | GRAFIFENO | Desenvolvimento de material – nanocompósito polimérico base resina termorrígida com nanoplaquetas de grafeno /moldagem dos corpos de prova. | Download | 0,00 | 59.493,72 | 14.232,00 | 20/03/2023 | 20/06/2023 | 20/03/2023 | 20/06/2023 | 1 |  | Não | 20/06/2023
4481 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2212.0004 | GRAFIFENO | Especificaçãos técnicas do projeto conceitual | Download | 450.710,00 | 59.493,72 | 6.792,00 | 20/12/2022 | 20/03/2023 | 21/12/2022 | 20/03/2023 | 1 | 20 | Não | 20/03/2023
4482 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME03: Nova versão das provas de conceito para validação dos componentes de arquitetura contexto de novos serviços em nuvem. | Download | 20.378,58 | 293.824,55 | 25.518,12 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 16/04/2024
4483 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 124.845,60 | 235.642,81 | 24.027,43 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
4484 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0221 | FlexIoT-Payment | ME01: Primeira versão das provas de conceito para validação dos componentes de arquitetura frente aos requisitos definidos | Download | 128.928,64 | 233.221,31 | 24.027,44 | 10/01/2023 | 30/04/2023 | 10/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
4485 | 2025-03-04 | 8 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | API - Módulo Motor de Regras | Download | 70.000,00 | 93.332,94 | 0,00 | 15/12/2022 | 31/03/2023 | 15/12/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
4486 | 2025-03-04 | 6 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Módulo Gestão de Motoristas (Frotistas) | Download | 78.000,00 | 62.221,98 | 0,00 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 16/02/2023 | 1 | 100 | Não | 13/03/2023
4487 | 2025-03-04 | 7 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Interface Conversacional via Whatsapp (check-in e check-out) | Download | 95.000,00 | 124.443,92 | 0,00 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 01/11/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
4488 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2301.0017 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Formulação de bioestimulante produzido à base de macroalga para aumento da produtividade de diferentes culturas | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 12/05/2024 | 12/02/2025 | 21/05/2024 |  | 1 |  | Não
4489 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2301.0017 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Dossiê Técnico de atividade biológica in vitro e in silico | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 12/11/2023 | 12/05/2024 | 10/11/2023 | 20/05/2024 | 1 | 60 | Não | 03/06/2024
4490 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2301.0017 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Banco de dados composição química de 3 macroalgas | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 12/03/2023 | 12/11/2023 | 12/02/2023 | 09/11/2023 | 1 | 20 | Não | 28/11/2023
4491 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2301.0017 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Esse aporte refere-se ao pagamento do depósito inicial das partes necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | 12/02/2023 | 13/03/2023 | 1 | 39 | Não | 14/03/2023
4492 | 2025-03-04 | 3 | PPWS-2207.0001 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Caracterização da curva Torque vs. Rotação nas condições Motor e Gerador do conjunto e-powertrain na temperatura regime de funcionamento, e o desenvolvimento de seu modelo matemático. Apresentação dos Resultados e Relatório Final. | Download | 46.096,83 | 52.604,34 | 36.402,10 | 20/09/2022 | 24/10/2022 | 05/08/2024 | 04/10/2024 | 1 |  | Sim | 04/10/2024
4493 | 2025-03-04 | 2 | PPWS-2207.0001 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Montagem no Dinamômetro, Configurações, Verificações Iniciais e Medições das Características da Máquina Elétrica. | Download | 30.731,23 | 35.069,58 | 36.402,11 | 16/08/2022 | 19/09/2022 | 06/10/2022 | 02/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 04/10/2024
4494 | 2025-03-04 | 1 | PPWS-2207.0001 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Emissão do pedido de compra do redutor e interfaces da máquina elétrica com o dinamômetro. | Download | 29.885,00 | 29.885,00 | 36.402,11 | 12/07/2022 | 15/08/2022 | 18/07/2022 | 05/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 05/10/2022 | Atividade em atraso devido a dificuldade em conseguir o fornecedor para o redutor e não disponibilidade da máquina elétrica.
4495 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2211.0070 | DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DO AÇO SAE 8620 DESTINADO À CONFORMAÇÃO A FRIO | Relatório Técnico "Revisão bibliográfica sobre os parâmetros metalúrgicos que afetam o forjamento a frio" | Download | 24.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 17/05/2023 | 17/10/2024 | 30/05/2024 | 17/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2025 | Atraso devido tratamento de dados gerados no projeto
4496 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2211.0070 | DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DO AÇO SAE 8620 DESTINADO À CONFORMAÇÃO A FRIO | Relatório Técnico "Estudo da relação entre o grau de esferoidização, propriedades mecânicas e construção do modelo de forjamento a frio" | Download | 207.000,00 | 357.000,00 | 35.000,00 | 17/11/2022 | 17/04/2023 | 17/11/2022 | 29/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 29/05/2024
4497 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | MVP do módulo prestador de serviço | Download | 122.409,58 | 61.204,80 | 0,00 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
4498 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2301.0038 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Teste de campo em duas áreas rurais no município de Campos dos Goytacazes - Um teste de campo com três colmeias protótipo e três colmeias tradicionais (modelo langstroth) em madeira para comparar e avaliar a funcionalidade do protótipo em relação ao modelo tradicional. Em cada local de teste serão 3 colmeias protótipo e três colmeias convencionais - Relatório e protótipo; . Teste de campo com ninhos convencionais (estrutura da caixa em madeira e partes internas convencionais) para fins comparativos em relação aos protótipos - Caixas modelo langstroth feitas em madeira serão usadas no campo para poder comparar, em relação ao protótipo, o desenvolvimento dos enxames no campo - Relatório; . Avaliações estatísticas dos dados enviados e da produção das colmeias para recomendações e conclusões - Os dados de campo serão analisados por estatística descritiva e inferencial para o desempenho da Colmeia Inteligente em relação a caixas convencionais - Relatório; . Relatório Final - Um relatório final informando todos os passos metodológicos usados na elaboração do trabalho e os resultados obtidos - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao PARCEIRO PRIVADO - Ao empreendedor privado serão repassados seis protótipos do modelo “Colmeia Inteligente” para que esse seja reproduzido em escala. Um relatório indicando métodos empregados, resultados obtidos e sugestões para a melhoria do produto final -Transferência da tecnologia. | Download | 24.540,63 | 24.540,63 | 24.540,63 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 16/05/2024 | Em virtude da incompatibilidade de agenda do parceiro da empresa, só foi possível a realização da entrega em 16/05/2024.
4499 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2301.0038 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Montagem dos sensores na colmeia de acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações; elaboração do sistema de transferência de dados e análises estatísticas dos dados - Os sensores devem estar neste momento embutidos na caixa plástica da Colmeia Inteligente operando normalmente. O sistema de transferência de informações em pleno funcionamento - Relatório e protótipo; . Aquisição e instalação de sistema tipo isolado por energia solar fotovoltaico com armazenamento de energia elétrica - Aquisição de equipamentos e materiais de acordo com o escopo do projeto - Relatório e protótipo; . Montagem da estrutura da colmeia em plástico (parte externa e interna) em acordo com o sistema IoT e módulos fotovoltaicos, em acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações - Módulos em material plástico (tampa, base, melgueira e ninho com 10 quadros/caixilhos cada), em conformidade com patente depositada, produzidos em escala normal após apontamentos colhidos na macroentrega 1 - Relatório e protótipo; . Teste de campo no Polo de Inovação de Campos dos Goytacazes para avaliar o desenvolvimento das colônias de abelhas (três colmeias) - Um protótipo em operação no Polo de Inovação ou nos seus arredores para avaliar a funcionalidade do mesmo - Relatório e protótipo. | Download | 24.991,20 | 24.991,20 | 24.991,20 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 31/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | O parceiro estava com o certificado digital vencido, e por isso houve um pequena demora para assinatura do termo, mas a macroentrega foi entregue na data correta.
4500 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2301.0038 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Aquisição e Instalação de IoT em caixas convencionais, transferência e manipulação dos dados - O sistema de IoT deve estar funcionando ao final deste processo e processando as informações básicas e conectado ao sistema de telemetria e ao sistema de energia - Relatório; . Desenvolvimento das partes da colmeia em plástico e avaliação da aceitação das abelhas no novo modelo de caixa - Módulos em material plástico. Tampa e base em modelos convencionais, e melgueira e ninho (com 10 quadros/caixilhos cada) produzidos em escala normal conforme depósito de patente - Relatório/protótipo inicial . Dimensionamento do sistema tipo isolado por energia solar fotovoltaica e baterias para armazenamento de energia elétrica, em acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações - Dimensionamento do sistema conforme requisitos do projeto - Relatório. | Download | 61.979,19 | 61.979,19 | 61.979,19 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 01/03/2023 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
4501 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2301.0037 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Teste das telas do Dashboard - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto - Relatório; . Teste das telas da Aplicação WEB - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto - Relatório; . Teste da funcionalidade da Rest Api - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto – Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Treinamento da equipe do cliente como as características do projeto - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Documentação com a descrição de todo o projeto - Relatório Final. | Download | 21.595,70 | 15.425,50 | 8.704,17 | 01/04/2024 | 10/06/2024 | 01/04/2024 | 10/06/2024 | 1 | 100 | Não | 18/06/2024
4502 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2301.0037 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Implementação de funcionalidade de consulta e aprovação/reprovação de trabalhos submetidos - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de leitura dos artigos publicados - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade com consulta, pelo autor, sobre status da submissão e pagamento de taxa (com possibilidades de reemissão de boletos de pagamento) - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de recomendação de eventos para publicação - Códigos Fonte; . Integração do sistema com a plataforma Congresse.me - Códigos Fonte; . Integrar com gateway de pagamentos para a emissão e conciliação de taxas de publicação e DOI - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade para gerar e copiar referência bibliográfica para citações, alimentação de Curriculum Lattes - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de compartilhamento de publicações nas redes sociais (Linkedin, Facebook e Instagram) - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade emissão de certificado para autores - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de recomendação de Artigo semelhantes para leitura - Códigos Fonte; . Cálculo de carbono equivalente para a plataforma por publicações -Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de compartilhamento do carbono equivalente nas redes sociais (Linkedin, Facebook e Instagram) - Códigos Fonte. | Download | 106.168,43 | 75.834,59 | 46.007,74 | 01/11/2023 | 31/03/2024 | 01/11/2023 | 01/04/2024 | 1 | 100 | Não | 03/04/2024
4503 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2301.0037 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Elaboração da Identidade Visual do projeto - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Códigos Fonte; . Desenvolvimento das funcionalidades de Controle administrativo - Códigos Fonte; . Implementação de funcionalidade de submissão de trabalhos pelos autores -Códigos Fonte; . Implementação do sistema de indexação e busca de trabalhos para os internautas - Códigos Fonte; . Configuração de Serviço de terceiro de envio e-mail em Massa -Relatório; . Implementação de funcionalidade básicas da REST API - Códigos Fonte; . Modelagem e Criação do modelo de dados - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade que contabilizando o número de publicações e leituras de trabalhos realizados através da plataforma, convertidos em cálculo da pegada de carbono - Códigos Fonte; . Cálculo de carbono equivalente para a plataforma e por autor - Códigos Fonte. | Download | 90.010,38 | 64.293,09 | 38.547,02 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 29/11/2023
4504 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2301.0037 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashboard - Definição das tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento do DashBoard - Relatório; . Estudo para o desenvolvimento Calculadora de carbono - Estudo detalhado da implementação do Cálculo de carbono no modelo de negócio proposto no projeto - Relatório; . Elaboração do Projeto arquitetural do Sistema - Definição de arquitetura do sistema a ser implementado - Relatório; . Estudo dos mecanismos de integração com plataforma Lattes - Apresentação das formas de interação do sistema com a plataforma Lattes - Relatório; . Configuração de serviços na nuvem - Configuração da plataforma em nuvem para a integração e desenvolvimento do sistema - Relatório. | Download | 72.364,36 | 51.688,84 | 31.086,30 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4505 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2210.0006 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Implementar o protótipo do sistema de detecção de arco série proposto e avaliar o seu desempenho em uma banca de teste, conforme as orientações da norma IEC 63027. | Download | 53.600,00 | 0,00 | 36.870,88 | 01/08/2023 | 31/03/2024 | 12/08/2023 | 25/03/2024 | 1 | 100 | Não | 25/03/2024 | Realizado o ajuste da data final da macroentrega 03, devido a prorrogação do projeto até 31/03/2024, visando a execução de testes extras em laboratório no protótipo
4506 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2210.0006 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Projetar e simular uma arquitetura para sistema de detecção de arco série do lado CC com base em condições operacionais e assinatura característica do evento de arco série. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 46.088,60 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 20/04/2023 | 11/08/2023 | 1 | 100 | Não | 17/08/2023
4507 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2210.0006 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Caracterizar o estado da arte quanto à detecção de arco série do lado CC de sistemas fotovoltaicos, através da busca de patentes, dissertações e teses, artigos científicos e produtos comerciais. | Download | 170.000,00 | 459.000,00 | 46.088,60 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 20/04/2023 | 1 | 100 | Não | 20/04/2023 | 1. Revisão da literatura científica em detecção de arco elétrico; 2. Pesquisa de anterioridade em soluções AFD (IEC 63027); 3. Análise comparativa de produtos comerciais AFD; 4. Constituição de relatório de estado da arte e diretrizes.
4508 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2301.0220 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 03/04/2024
4509 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2301.0220 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 125.562,68 | 160.000,96 | 19.205,55 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024
4510 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2301.0220 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de coleta de dados de telemetria | Download | 86.230,88 | 193.832,76 | 19.205,56 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 21/09/2023
4511 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2301.0220 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de big data combinadas para realizar a coleta de grandes quantidades de dados de telemetria | Download | 87.230,88 | 193.832,76 | 19.205,56 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023
4512 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2212.0028 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Finalização dos testes, protocolo, entrega do protocolo final. | Download | 55.110,00 | 71.765,50 | 39.020,00 | 01/01/2024 | 12/05/2024 | 01/01/2024 | 12/05/2024 | 1 | 100 | Não | 22/05/2024
4513 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2212.0028 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Avaliação das sondas selecionadas com o protocolo de PCR otimizado. | Download | 84.000,00 | 124.375,00 | 57.800,00 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 26/12/2023
4514 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2212.0028 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Seleção de substrato (para chip), definição de metodologia eletroquímica e otimização das variáveis de PCR. | Download | 91.890,00 | 118.859,50 | 57.180,00 | 12/12/2022 | 30/06/2023 | 12/12/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 03/07/2023
4515 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2207.0014 | safety back cam | Modelo em Escala (Caminhão Bi-trem) da PoC: Modelo construído em escala para instalação das câmeras como forma de demonstração final da prova de conceito da solução | Download | 23.101,44 | 46.202,88 | 0,00 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
4516 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2207.0014 | safety back cam | SafetyCam App v1.0.0 - PoC Versão final: Aplicação com processamento de imagem para o Volvo SafetyCam | Download | 28.317,89 | 56.635,79 | 0,00 | 24/10/2022 | 30/11/2022 | 24/10/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
4517 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2207.0014 | safety back cam | SafetyCam App v0.0.1 - Demo v1: Web app com streaming inicial (sem processamento de imagem) | Download | 50.674,13 | 101.348,25 | 0,00 | 15/08/2022 | 21/10/2022 | 15/08/2022 | 21/10/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
4518 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2212.0071 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 4 Relatório Parcial apresentando resultados parciais da caracterização do ferro fundido desenvolvido. | Download | 180.228,07 | 320.342,10 | 0,00 | 21/10/2023 | 20/01/2024 | 15/12/2023 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/12/2024
4519 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2212.0071 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 3º Relatório Parcial apresentando os resultados da avaliação do desempenho dos materiais metálicos em meio de H2 e diesel e 4º Relatório Parcial contemplando somente os resultados dos aços forjados, que poderá ser compartilhado com a empresa ThyssenKrupp. | Download | 163.719,82 | 295.579,72 | 0,00 | 21/06/2023 | 20/10/2023 | 07/07/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024 | No Termo de Aceite existe um erro de digitação com a data errada do projeto, favor considerar 15/02/2024 - tal qual na assinatura do cliente.
4520 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2212.0071 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 1º Relatório Parcial apresentando a Revisão Bibliográfica realizada e os resultados da caracterização dos ferros fundidos e dos aços forjados em seu estado original e 2º Relatório Parcial contemplando somente os resultados da caracterização dos aços forjados, que poderá ser compartilhado com a empresa ThyssenKrupp. | Download | 207.568,73 | 386.353,09 | 0,00 | 21/12/2022 | 20/06/2023 | 21/12/2022 | 07/07/2023 | 1 | 100 | Não | 07/07/2023
4521 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2209.0068 | RELAÇÃO PROCESSO/MICROESTRUTURA/PROPRIEDA DES EM AÇOS COM ADIÇÃO DE FeNb PRODUZIDO PELA TABOCA COM TRAÇOS DE TÂNTALO | Relatório Técnico III Final “Análise e apresentação dos resultados mecânicos e caracterização microestrutural das ligas produzidas no projeto” . | Download | 75.233,13 | 129.195,80 | 26.546,25 | 02/02/2023 | 02/12/2023 | 03/05/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023
4522 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2209.0068 | RELAÇÃO PROCESSO/MICROESTRUTURA/PROPRIEDA DES EM AÇOS COM ADIÇÃO DE FeNb PRODUZIDO PELA TABOCA COM TRAÇOS DE TÂNTALO | Relatório Técnico II Parcial “Revisão bibliográfica, Determinação das composições químicas, Avaliação preliminar das ligas, Fundição, Laminação, tratamento térmico e simulação de cementação das ligas” ( | Download | 99.972,11 | 171.679,38 | 26.546,24 | 02/09/2022 | 01/02/2023 | 02/09/2022 | 03/05/2023 | 1 | 100 | Não | 03/05/2023
4523 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME05 - Protótipo acrescido das transformações de outras partes do corpo | Download | 0,00 | 0,00 | 29.740,00 | 16/02/2024 | 15/05/2024 | 16/02/2024 | 15/05/2024 | 1 | 100 | Não | 05/06/2024
4524 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME04 - Protótipo com aquisição e visualização de outras partes do corpo | Download | 80.020,00 | 0,00 | 0,00 | 16/11/2023 | 15/02/2024 | 16/11/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 03/04/2024
4525 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME03 - Protótipo com todas as transformações faciais | Download | 80.020,00 | 0,00 | 0,00 | 16/07/2023 | 15/11/2023 | 17/07/2023 | 15/11/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
4526 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME02 - Protótipo acrescido de metade das transformações faciais | Download | 80.020,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/2023 | 15/07/2023 | 16/03/2023 | 15/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4527 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2211.0214 | S3DSIM | ME01 - Protótipo com aquisição e visualização da face | Download | 80.020,00 | 613.000,00 | 0,00 | 16/11/2022 | 15/03/2023 | 16/11/2022 | 15/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/04/2023
4528 | 2025-03-04 | 5 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME05 - Rotinas ETL (Extract, Transform, Load) do Sistema Inteligente para integração de dados de testes provenientes do TFS; -Algoritmo OCR para display complexo (ICG e RLC). | Download | 10.000,00 | 204.883,66 | 27.900,63 | 17/04/2023 | 16/08/2023 | 17/04/2023 | 16/08/2023 | 1 | 100 | Não | 22/09/2023
4529 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME04 - Algoritmo para reconhecimento de display dos medidores modelo ICG2 e RLC | Download | 10.000,00 | 272.011,59 | 23.212,33 | 17/12/2022 | 16/04/2023 | 17/12/2022 | 16/04/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023
4530 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2212.0016 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Implementação em ambiente relevante (em campo). | Download | 136.807,70 | 52.084,62 | 54.723,08 | 21/09/2023 | 30/06/2024 | 07/10/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 27/07/2024 | Outubro/2023: Macroentrega 2 foi assinada pela empresa. Foi recebida a correia na primeira semana do mês. Foi feita a ligação em 380V para alimentação da esteira. Na metade do mês, o motor entrou em funcionamento e a esteira poucos dias posteriormente. Em seguida, deu-se inicio aos testes práticos dos sensores em protótipo. Novembro/2023: Equipe desenvolvimento avançou no alinhamento com o parceiro tecnológico dos requisitos de software. Equipe sensores iniciou testes de sensores e integração com software. Manutenção iniciou alinhamento com empresa para receber dados de degradação de componentes. Produção de relatórios complementares da macroentrega 2. Dezembro/2023: As três equipes (Desenvolvimento, sensores e manutenção) destinaram tempos para desenvolvimento de relatório complementar da macroentrega 2, que foi entregue no dia 11 de dezembro. A equipe dos sensores obteve mais avanço após a entrega do relatório complementar. Janeiro/2024: A equipe está concentrando seus esforços para concluir o processo de patente, a fim de garantir uma base sólida para executar o trabalho em um ambiente relevante. Referente a patente, foi feita a integração da equipe de patente da carteira de projetos para acelerar o processo de tramitação. Fevereiro/2024: Após a saída de um pesquisador pleno, que era responsável pelo trabalho de patentes, todas as tarefas foram transferidas para outra integrante. Após essa mudança, a equipe conseguiu estabelecer um fluxo de trabalho mais fluido e eficiente. Já foi submetido a prorrogação do projeto, nova data como sendo 30/06/2024. Março/2024: Foi realizado novas compras e, por isso, teve maior avanço na equipe de sensores. Ainda não foi para o ambiente relevante, no aguardo do tapete da correia fornecido pelo parceiro tecnológico. Abr/24: Foram realizadas novas compras para atender a equipe de sensores a realizar novos testes enquanto o tapete não chega para testar em ambiente relevante, que será fornecido pelo parceiro tecnológico. Atraso no time de desenvolvimento para integração final do backend para o dashboard. Parceiro aguarda o PCP liberar o tapete para definir a entrega. Poucos avanços nessa reta final de projeto. Mai/24: Em conversa com o coordenador e parceiro tecnológico, foi alinhado que os testes da correia transportadora seriam realizados em ambiente operacional ao invés do ambiente relevante. As dailys integradas estão acontecendo para que possamos entregar em data final constante no contrato, a fim de entregar o projeto em prazo. Junho/23: Em conversa com o coordenador e parceiro tecnológico, foi alinhado que os testes da correia transportadora seriam realizados em laboratório ao invés do ambiente relevante. As dailys integradas estão acontecendo para que possamos entregar em data final constante no contrato, a fim de entregar o projeto em prazo. Elaboração da apresentação para o parceiro tecnológico e realização do relatório para entrega final do projeto. Termo de aceite enviado dia 28/06 para o parceiro. Apresentação ficou agendada para dia 08/07, conforme disponibilidade do parceiro tecnológico.
4531 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2212.0016 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Implementação em ambiente de laboratório dos dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade e alinhamento da correria e aquecimento dos elementos. | Download | 273.615,38 | 104.169,23 | 109.446,15 | 21/03/2023 | 20/09/2023 | 29/03/2023 | 06/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023 | Abr/23: SENSORES: realizando documentação e testes em laboratórios; MANUTENÇÃO: Desenvolvendo o protótipo e DESENVOLVIMENTO: Realizando Implementação e documentação. Mai/23: SENSORES: Documentação e testes. MANUTENÇÃO: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo. DESENVOLVIMENTO/AUTOMAÇÃO: Requisitos para implementação do software, Modelagem e Desenvolvimento. Junho/23: Manutenção: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo; Sensores: Testes de laboratório de sistema de medição de velocidade e alinhamento, teste de consumo de bateria; Desenvolvimento: Inicio da Programação. JULHO/2023: Pouco avanço devido ao atraso da contratação da correia. Manutenção: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo; Sensores: Testes de laboratório de sistema de medição de velocidade e alinhamento, teste de consumo de bateria; Desenvolvimento: Programação de Dashboard (Figma ou Mockup) Agosto/2023: MANUTENÇÃO: Acompanhamento no processo de fabricação e supervisão da montagem em laboratório. SENSORES: Testes de autonomia e testes de laboratório. DESENVOLVIMENTO: Inicio da programa e validação de testes. No no conjunto as 3 squads estão escrevendo em um único repositório o relatório da macroentrega, evidenciando o estudo e os testes realizados. Setembro/2023: O relatório quase finalizado. Para a parte de SENSORES proposto, testes de laboratório foram realizados e bem sucedidos. Outubro/2023: Macroentrega finalizada e aceita.
4532 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2212.0016 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Estudo de dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade, alinhamento e aquecimento dos elementos. | Download | 273.615,38 | 254.169,23 | 109.446,15 | 21/12/2022 | 20/03/2023 | 21/12/2022 | 28/03/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023 | Janeiro/2023: Visita por parte da empresa nas instalações do iTec/FURG e da universidade, seleção e contratação da equipe do projeto, reunião de inicio do projeto (Kick-off Meeting). Fevereiro/2023: - Foi realizado o levantamento de requisitos do sistema com base nas funcionalidades que julgamos necessárias, de acordo com a descrição do projeto segundo o cliente. Inicio da etapa de levantamento das ferramentas que poderão vir a ser utilizadas na implementação do software. Referente a manutenção foi realizado a finalização do relatório, início da planificação das fórmulas para o dimensionamento da correia transportadora e finalizando o desenho da mesma. Já para os sensores, foi delineado duas opções para monitoramento das variáveis: Smart Passive Sensors (linha da Mextec) e Sistema baseado em termopares. Definimos atividades para a equipe, segregando-as nas duas linhas supracitadas e no sistema de processamento/comunicação assim como a alimentação para o sistema a ser utilizado. Incluímos subrelatórios para a próxima sprint semanal para alinhamento do conhecimento acerca dos tipos de sensores abordados até aqui. Discutimos a questão relativa ao acesso para compra pesquisando opções facilitadas para compra. Alinhamos que serão utilizadas condições de contorno para os testes em bancada, objetivando garantir o MVP de acordo com os entregáveis. Março/2023: Foi realizada a macro entrega 1, que compreende no estudo de dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade, alinhamento e aquecimento dos elementos, revisão do projeto do protótipo e definição inicial de tipos e funcionamento dos sistemas de monitoramento a serem implementados em escala de laboratório. A macro entrega já foi realizada para o parceiro tecnológico, aguardando o termo de aceite assinado.
4533 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2212.0036 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Implantação e Testes ETC v2.0 - ETC v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETC VF; . Implantação e Testes ETI v2.0 - ETI v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETI VF; . Implantação e Testes ETF v2.0 - ETF v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETF VF; . Implantação e Testes Supervisório v2.0 - Supervisório v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Supervisório VF; . Otimização Analítico v1.0 - Analítico v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Parametrização e Automação das tarefas de Extração, Preparação e Análise de Dados das bases operacionais; Emissão de alertas automáticos de anomalias; Integração com o TDTools - Analítico VF; . ETF Encaminhada para Certificação - Espécimes e documentação da ETF encaminhados para Certificação Anatel - ETF em Certificação; . Qualificação Fabril da Linha de Montagem - Linha de Montagem na Empresa Parceira com Qualificação Fabril ISO - Linha de Montagem Qualificada; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia para a PARCEIRA PRIVADA realizada de acordo com os termos do Contrato de TT - Contrato de TT. | Download | 61.919,32 | 44.228,08 | 26.536,85 | 01/02/2024 | 10/10/2024 | 01/02/2024 | 10/10/2024 | 2 | 100 | Não | 15/10/2024
4534 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2212.0036 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Otimização ETC v1.0 - ETC v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Índice de proteção IP67; Instalação Plug and Play; Autonomia com baterias de pelo menos 2 anos - ETC v2.0; . Otimização ETI v1.0 - ETI v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Grau de proteção IP67; Instalação Plug and Play; Proteção contra sobretensão por isolamento óptico - ETI v2.0; . Otimização ETF v1.0 - ETI v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Grau de proteção IP 67; Instalação Plug and Play; Proteção contra sobretensão por isolamento óptico - ETF v2.0; . Desenvolvimento Analítico v1.0 - Analítico atendendo aos seguintes requisitos: Classificação de Padrões de Consumo; Identificação de Anomalias; Implementação de Otimização de Modelos (Model Boosting) - Analítico v1.0. | Download | 75.269,07 | 53.763,62 | 32.258,17 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 01/12/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 01/02/2024
4535 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2212.0036 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Implantação e Testes Supervisório 1.0 - Supervisório v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes Supervisório v1.0; . Preparação e Pré-Testes para Certificação Anatel - Documentação preparada, coletada e revisada, em padrões Anatel para Pré-Teste - Documentação e dispositivos para Pré-Testes . Otimização Supervisório v1.0 - Supervisório v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Criação e parametrização de novos elementos; Integração com o TDTools - Supervisorio v2.0. | Download | 61.656,82 | 44.040,58 | 26.424,35 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4536 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2212.0036 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Desenvolvimento do Supervisório v1.0 - Supervisório atendendo aos seguintes requisitos: Criação de múltiplos ramais paralelos; Parametrização de reservatórios de diferentes geometrias; Criação e parametrização de novos elementos; Integração com o TDTools - Supervisorio v1.0; . Implantação e Testes ETC v1.0 - ETC v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETC v1.0; . Implantação e Testes ETI v1.0 - ETI v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETI v1.0; . Implantação e Testes ETF v1.0 - ETF v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETF v1.0. | Download | 50.325,94 | 35.947,10 | 21.568,26 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 02/10/2023
4537 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2212.0036 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Desenvolvimento ETC v1.0 - ETC atendendo aos seguintes requisitos: Conexão com o sensor de pulsos a partir de bornes parafusados; Comunicação via WiFi /LoRa com a ETF; Comunicação GPRS para envio das medições ao servidor; Configuração a partir de página WEB; Alimentação por baterias ou por fonte de alimentação - ETC v1.0; . Desenvolvimento ETI v1.0 - ETI atendendo aos seguintes requisitos: Conexão de até 8 sensores através de bornes parafusados; Comunicação via rede LoRa com as ETFs; Configuração a partir de página WEB; Energizado por fonte de alimentação; Bateria interna que suporte ao menos 1 hora de funcionamento em caso de queda de energia -ETI v1.0; . Desenvolvimento ETF v1.0 - ETI atendendo aos seguintes requisitos: Conexão com até 8 sensores a partir de bornes parafusados; Comunicação com ETCs e ETIs através de rede WiFi/LoRa; Comunicação com servidor através de rede GPRS; Energizado por fonte de alimentação; Bateria interna que suporte ao menos 1 hora de funcionamento em caso de queda de energia - ETF v1.0. | Download | 46.242,64 | 33.030,46 | 19.818,27 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 06/06/2023
4538 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0027 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 3: Entrega e treinamento do modelo - Elaboração dos mapas de probabilidade de risco de geada para validação no campo; Treinamento (ArcGIS e Software R/Python) de funcionários da CMPC para a utilização do modelo; Relatório final. | Download | 6.615,37 | 9.135,50 | 4.500,00 | 22/04/2023 | 15/12/2023 | 22/04/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 19/12/2023
4539 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0027 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 2: Definição de zonas de risco - Processamento dos dados utilizando modelos preditivos de classificação; Zoneamento da probabilidade de risco de geada; | Download | 6.615,37 | 9.135,50 | 4.500,00 | 22/02/2023 | 21/04/2023 | 10/03/2023 | 25/04/2023 | 1 | 100 | Não | 25/04/2023
4540 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0027 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 1: Criação de banco de dados - Aquisição do banco de dados com a empresa; Preparação do banco de dados para análise; | Download | 6.615,37 | 9.135,50 | 4.500,00 | 21/12/2022 | 21/02/2023 | 26/01/2023 | 09/03/2023 | 1 | 100 | Não | 09/03/2023
4541 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME07: Proposta de novo sistema de supervisório e protótipo | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 03/06/2024
4542 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 257.430,57 | 21.665,39 | 18.908,53 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
4543 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2212.0219 | BillCrawler | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 8.730,19 | 01/02/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 26/02/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024
4544 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2212.0219 | BillCrawler | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa e Relatório técnico sobre estratégias para análise de dados. | Download | 97.618,07 | 12.393,81 | 17.460,38 | 01/10/2023 | 31/01/2024 | 02/10/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
4545 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2212.0219 | BillCrawler | ME02: Segunda versão do BillCrawler incluindo nova concessionária ou entidade. | Download | 38.677,43 | 78.332,66 | 17.460,38 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
4546 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2212.0219 | BillCrawler | ME01: Primeira versão do BillCrawler | Download | 0,00 | 124.008,33 | 17.460,38 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 16/06/2023
4547 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2212.0218 | Secure and Observable Services (SOS) | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 7.445,54 | 4.252,90 | 2.646,00 | 01/01/2024 | 29/01/2024 | 02/01/2024 | 29/01/2024 | 1 | 100 | Não | 10/03/2024
4548 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2212.0218 | Secure and Observable Services (SOS) | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto (código e documentação) para validação pela Empresa. | Download | 46.517,83 | 63.142,57 | 10.584,05 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024
4549 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2212.0218 | Secure and Observable Services (SOS) | ME02: Segunda prova de conceito e ferramentas de implantação | Download | 40.485,91 | 69.636,04 | 10.584,05 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 05/09/2023
4550 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2212.0218 | Secure and Observable Services (SOS) | ME01: Primeira prova de conceito de caso de uso confidencial para validação | Download | 29.782,16 | 79.878,25 | 10.584,05 | 29/12/2022 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 19/05/2023
4551 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2212.0005 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta 3: Caracterização do comportamento de atrito e desgaste das ligas resinoides desenvolvidas no projeto. Macroentrega 3. Relatório final com protótipo testado em escala laboratório. | Download | 25.500,00 | 34.500,00 | 15.000,00 | 29/06/2023 | 28/12/2023 | 29/06/2023 | 10/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023
4552 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2212.0005 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta 2: Seleção e caracterização das nanoestruturas de carbono a serem utilizadas nas novas ligas resinoides desenvolvidas para o projeto. Desenvolvimento do processo de mistura dos componentes. Macroentrega 2: Relatório com resultados parciais obtidos. | Download | 12.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 29/03/2023 | 28/06/2023 | 28/03/2023 | 25/06/2023 | 1 | 100 | Não | 28/06/2023
4553 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2212.0005 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta: Estudo do mecanismo de desgaste de rebolos resinoides atualmente utilizados pela Christensen Roder, dando ênfase à compreensão do papel que as nanoestruturas de carbono podem desempenhar na redução do desgaste do rebolo. Macroentrega 1: Relatório com a descrição dos resultados e do mecanismo de desgaste das ligas atualmente utilizadas pela Christensen Roder e possíveis efeitos da incorporação das nanoestruturas de carbono. | Download | 12.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 02/01/2023 | 28/03/2023 | 02/01/2023 | 25/03/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
4554 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2212.0019 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Produção de briquetes ou corpos similares com a formulação otimizada entre os termoplásticos e os outros componentes e relatório final. Objetivo geral: Estabelecer a condição de melhor formulação para obtenção dos compostos carbonáceos, em escala laboratorial, e elaborar o relatório comparando as melhores condições de processamento e formulação dos compostos. | Download | 22.620,00 | 17.581,47 | 18.244,44 | 05/12/2023 | 02/04/2024 | 05/12/2023 | 30/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/05/2024
4555 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2212.0019 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Estabelecer a melhor condição de processamento, via misturador interno, de diferentes termoplásticos e o resíduo sólido de borra de alcatrão, antracito e pó de madeira, tendo como foco aquele que apresentou melhor compatibilidade. Objetivo geral: Determinar as condições operacionais em termos de temperatura de processo, tempo, torque do equipamento e porcentagem dos componentes para obtenção dos compostos formados pelos termoplásticos, o resíduo de borra de alcatrão, o antracito e o pó de madeira. Neste caso, após a otimização da formulação entre o resíduo de alcatrão/ termoplástico (F1), serão incorporados percentuais mássicos de antracito (A) e pó de madeira (M), para a obtenção de um sistema que será processado, via misturador interno. Por exemplo poderão ser utilizadas formulações do tipo F1/A/M com os seguintes percentuais: 40/30/30, 40/40/20, 50/25/25, 60/20/20 e 70/15/15. As melhores formulações serão submetidas, quando possível, aos ensaios de análise térmica (STA) para obtenção de informações como energia e temperaturas de decomposição. Os testes de processamento serão realizados em escala laboratorial. | Download | 25.020,00 | 37.620,05 | 18.244,44 | 04/08/2023 | 04/12/2023 | 01/08/2023 | 04/12/2023 | 2 | 100 | Não | 04/12/2023
4556 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2212.0019 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Caracterização do resíduo sólido de borra de alcatrão de hulha e dos termoplásticos PE, PP, PET e PS, e testes de solubilidade/ compatibilidade. Objetivo geral: Realizar a aquisição e caracterização dos materiais com o uso de técnicas de FTIR e STA e realizar testes de solubilidade/compatibilidade em escala laboratorial. Serão testadas condições que permitam a obtenção de um sistema saturado, em termos das resinas plásticas, que serão considerados solutos neste estudo. A caracterização química (FTIR) e térmica (STA) será conduzida para as amostras de resíduo de borra de alcatrão com o menor percentual possível de voláteis, bem como para as amostras de termoplásticos reciclados. Serão realizados até 9 testes de solubilidade/ compatibilidade com os diferentes polímeros, envolvendo relações massa/ massa (10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 e 90/10). | Download | 25.020,00 | 37.972,48 | 18.244,44 | 03/04/2023 | 03/08/2023 | 03/04/2023 | 31/07/2023 | 2 | 100 | Não | 31/07/2023 | Corrigido o texto da MA1 Corrigidas datas.
4557 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-2012.0013 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME4 - Macroentrega 4 – Testes do protótipo em ambiente industrial. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema em ambiente industrial. Objetivos específicos M4a. Acompanhar a construção e validação da base de dados espectrais do sínter. M4b. Construção e realização de ajustes necessários no software de análise e acionamento do Raman. M4c. Realizar o suporte e manutenções do protótipo. M4d. Iniciar o processo de integração do software desenvolvido com os sistemas já utilizados na Arcelor. M4e. Auxiliar o processo de integração do protótipo a planta piloto de caracterização de sínter da Arcelor. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/04/2023 | 31/05/2024 | 03/04/2023 | 01/06/2024 | 1 | 100 | Não | 01/06/2024
4558 | 2025-03-04 | 5 | PIFE-2111.0016 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME5 - Macroentrega 5 – Relatório final Objetivo geral: Entregar um documento contendo todo o processo desenvolvido de síntese das ligas, correlacionando os parâmetros utilizados com o tipo de microestrutura obtida, avaliada pelos métodos avançados de caracterização das amostras. Objetivos específicos M5a. Correlacionar o método de produção empregado com a microestrutura obtida | Nenhum anexo | 26.550,00 | 0,00 | 10.250,94 | 03/02/2024 | 04/04/2024 | 24/05/2024 |  | 2 | 10 | Não
4559 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-2111.0016 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME4 - Macroentrega 4 - Produção e caracterização das matérias primas de 4 novas ligas Objetivo geral: Produção das 4 novas ligas descritas na macroentrega 3 e caracterização avançada das ligas produzidas e insumos, com número de 3 amostras por liga e seus respectivos ensaios/caracterizações. Objetivos específicos M4a. Produção do aço de alta usinabilidade e caracterização avançada v. Produção por forno de indução vi. Utilização de elementos de liga com novas concentrações de Bi, Se e Te vii. Testes de usinabilidade viii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M4b. Produção do aço de ligas de alta entropia e caracterização avançada iii. Produção por fusão a arco e atomização iv. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M4c. Produção do aço compósito de matriz ferrítica com foco em B 4 C e caracterização avançada iv. Produção por sinterização v. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET | Download | 106.200,00 | 0,00 | 41.003,76 | 04/06/2023 | 04/05/2024 | 01/05/2023 | 23/05/2024 | 2 | 100 | Sim | 23/05/2024
4560 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2212.0013 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | TESTES BOTÂNICOS | Download | 49.617,39 | 52.718,47 | 57.475,07 | 16/01/2024 | 16/08/2024 | 15/01/2024 | 13/08/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024 | o Avaliar crescimento de micro-organismos nocivos às plantas na superfície dos diferentes protótipos; o Realizar teste de crescimento de vegetais; o Relatório da etapa.
4561 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2212.0013 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | OBTENÇÃO DE PROTÓTIPOS | Download | 76.571,44 | 81.357,16 | 71.794,42 | 16/06/2023 | 15/01/2024 | 16/06/2023 | 15/01/2024 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024 | o Obtenção de peças por manufatura aditiva o Desenvolvimento do hardware de controle. o Desenvolvimento do firmware de controle. o Montagem de protótipos que serão avaliados posteriormente o Relatório da etapa.
4562 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2212.0013 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | REVISÃO DA LITERATURA, DESENVOLVIMENTO ECARACTERIZAÇÕES DAS FORMULAÇÕES. | Download | 49.524,15 | 52.619,41 | 57.425,55 | 16/01/2023 | 15/06/2023 | 16/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 17/07/2023 | o Revisão da literatura buscando estudar as possíveis combinações entre tipos e concentrações de aditivos anti-alga com a matriz polimérica; o Preparação das formulações da matriz polimérica com concentrado anti-alga; o Caracterização das formulações; o Obtenção de frascos do tipo almotolia; o Preparação do material escolhido em extrusora; o Relatório da etapa.
4563 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2212.0030 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 4ª Macroentrega - Plano Diretor de melhoramento genético da empresa definido: - Desenvolver analises de viabilidade de polen; Construção do plano diretor de melhoramento genético da empresa., Relatorio Final. | Nenhum anexo | 101.798,20 | 43.627,80 | 59.500,00 | 29/06/2024 | 13/06/2025 | 02/08/2024 |  | 1 | 68 | Não
4564 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0030 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 3ª Macroentrega - Estabelecer o pomar indoor nos três sites da empresa e na UFV: Definir a melhor forma de armazenamento de polen; Definir a melhor forma de polinização controlada da espécie; Estabelecer o pomar indoor. | Download | 101.798,20 | 43.627,80 | 59.500,00 | 29/12/2023 | 28/06/2024 | 05/12/2023 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 01/08/2024
4565 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0030 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 2ª Macroentrega - Estabelecer o pomar de hibridação por topgraftings nos três sites da empresa: Escolher as áreas onde serão formados os pomares de topgraftings; Á partir dos indivíduos selecionados geneticamente realizar os topgraftings nos pomares de hibridação; Definir critério de manejo para o pomar. | Download | 101.798,20 | 43.627,80 | 59.500,00 | 29/06/2023 | 28/12/2023 | 20/06/2023 | 04/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
4566 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0030 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 1ª Macroentrega - Avaliar geneticamente todos os experimentos de melhoramento genético da empresa: Visitar os experimentos de melhoramento genético da empresa em campo; Definir critérios para seleção dos melhores individuos para madeira serrada; Selecionar os individuos elite para fazer parte dos pomares de hibridação. | Download | 101.798,20 | 43.627,80 | 59.500,00 | 28/12/2022 | 28/06/2023 | 08/01/2023 | 06/07/2023 | 1 | 100 | Não | 06/07/2023
4567 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2212.0031 | SLD - Smart Leak Detection | ME03 - Transferência de tecnologia e relatório final. | Download | 309.612,91 | 84.825,62 | 50.054,83 | 01/09/2023 | 27/05/2024 | 24/08/2023 | 27/05/2024 | 1 | 100 | Não | 21/05/2024
4568 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2212.0031 | SLD - Smart Leak Detection | ME02 - Projeto Volumétrico | Download | 39.749,86 | 242.114,44 | 33.369,89 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 01/04/2023 | 23/08/2023 | 1 | 100 | Não | 23/08/2023
4569 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2212.0031 | SLD - Smart Leak Detection | ME01 - Projeto Conceitual | Download | 11.749,87 | 288.016,46 | 25.027,41 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 25/04/2023
4570 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2212.0012 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Análise de processabilidade e reciclabilidade | Nenhum anexo | 7.529,27 | 7.999,85 | 16.499,68 | 01/05/2025 | 02/08/2025 |  |  | 3 |  | Não |  | o Ensaio de repolpabilidade; o DSC - Calorimetria Exploratória Diferencial ; o FT-IR - Espectroscopia no infravermelho; o Elaboração de relatório parcial.
4571 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2212.0012 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Ajuste de formulação dos materiais selecionados | Nenhum anexo | 19.924,29 | 21.169,55 | 23.084,54 | 05/04/2024 | 30/04/2025 |  |  | 3 |  | Não |  | o Planejamento das formulações e seu processamento; o Permeabilidade ao vapor de água e O2 das embalagens Growpack; o Absorção de água (COBB) – ABNT-NM-ISO 535; o Teste de compatibilidade; o Elaboração de relatório parcial.
4572 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2212.0012 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | AJUSTE DE FOMULAÇÃO DOS MATERIAIS SELECIONADOS | Download | 41.861,83 | 44.478,20 | 34.738,86 | 03/01/2024 | 30/07/2024 | 03/01/2024 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Não | 06/09/2024 | o Planejamento das formulações e seu processamento; o Permeabilidade ao vapor de água e O2 das embalagens de polímeros convencionais (PET, PE e Papel laminado); o Espectrometria no infravermelho (FT-IR); o Elaboração de relatório parcial.
4573 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2212.0012 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E SELEÇÃO DE MATERIAIS | Download | 24.800,46 | 26.350,49 | 25.675,00 | 01/12/2022 | 30/12/2023 | 01/12/2022 | 20/12/2023 | 2 | 100 | Sim | 08/01/2024 | o Reunião de Kick off; o Revisão da literatura, fichas técnicas, patentes, rastreabilidade em relação à origem petrolífera; o Caracterização dos materiais selecionados como recebidos; o Elaboração de relatório parcial.
4574 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2212.0028 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 5ª Macroentrega : Protocolo de maturação e germinação de embriões somáticos: (3o ANO – CONVERSÃO E GERMINAÇÃO DE EMBRIÕES SOMÁTICOS) Transferência dos embriões somáticos para condições luminosas; Avaliar os efeitos da sacarose e de fitorreguladores no desenvolvimento das mudas; Determinar a qualidade e intensidade luminosa e de trocas gasosas no desenvolvimento das mudas in vitro; Entrega das mudas de açaizeiro aclimatizadas produzidas ao longo do projeto; Transferência do material in vitro para casa de vegetação; Determinar o protocolo de aclimatização das mudas e relatorio final. | Nenhum anexo | 95.083,24 | 35.167,78 | 86.400,00 | 17/02/2025 | 02/12/2025 | 21/02/2025 |  | 1 | 5 | Não
4575 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2212.0028 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 4ª Macroentrega : Embriões somáticos individualizados: Estabelecimento das culturas in vitro; Avaliar os efeitos da razão citocinina /giberelina na maturação dos embriões somáticos. | Download | 95.083,23 | 35.167,77 | 86.400,00 | 17/08/2024 | 16/02/2025 | 06/09/2024 | 20/02/2025 | 1 | 100 | Sim | 20/02/2025
4576 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0028 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 3ª Macroentrega: Protocolo de multiplicação de calos embriogênicos: (2o ANO - MULTIPLICAÇÃO DAS LINHAGENS EMBRIOGÊNICOS) Estabelecimento das culturas in vitro; Determinar a composição do meio de cultura para a multiplicação dos calos embriogênicos; Avaliar os efeitos da razão auxina / citocinina na multiplicação dos calos embriogênicos; Determinar a natureza embriogênica dos calos obtidos. | Download | 95.083,23 | 35.167,77 | 86.400,00 | 17/02/2024 | 16/08/2024 | 29/02/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024
4577 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0028 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 2ª Macroentrega - Linhagens embriogênicas de açaizeiro : Estabelecimento das culturas in vitro; Avaliar os efeitos das auxinas na indução de embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | Download | 95.083,23 | 35.167,77 | 86.400,00 | 17/07/2023 | 16/02/2024 | 20/07/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
4578 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0028 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 1ª Macroentrega : Protocolo de cultivo para redução da recalcitrância dos explantes: Estabelecimento das culturas in vitro; Desinfestação e inoculação dos explantes foliares; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de calos e de oxidação dos explantes foliares; 1o ANO- INDUÇÃO DE CALOS EMBRIOGÊNICOS. | Download | 95.083,23 | 35.167,77 | 86.400,00 | 16/12/2022 | 16/07/2023 | 16/12/2022 | 19/07/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
4579 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2212.0217 | SMART-SULP | ME04: Documentação final | Download | 0,00 | 0,00 | 3.504,46 | 01/01/2024 | 02/02/2024 | 02/01/2024 | 02/02/2024 | 1 | 100 | Não | 09/02/2024
4580 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2212.0217 | SMART-SULP | ME03: Versão final do sistema de diagnóstico preditivo e de atuação, implantado em um dashboard e utilizando dados reais. | Download | 53.179,20 | 92.425,36 | 14.017,75 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/01/2024
4581 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2212.0217 | SMART-SULP | ME02: V1 do sistema de diagnóstico preditivo e atuação. | Download | 53.179,20 | 92.425,34 | 14.017,75 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 10/09/2023
4582 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2212.0217 | SMART-SULP | ME01: Protótipo do sistema de apoiopara coleta, armazenamento, processamento e visualização das informações de perda de supervisão | Download | 53.179,20 | 92.425,34 | 14.017,75 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023
4583 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2202.0066 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as devidas correções na placa do protótipo, testes finais do sistema, pré-testes para conformidade ANATEL e entrega ao cliente com transferência de tecnologia. Entregáveis: I – 25 protótipos da placa eletrônica desenvolvida; II – artefatos de hardware: esquemático, layout, BoM e gerbers; III – artefatos de firmware: código fonte e arquivos binários; IV – artefatos de teste: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; V – relatório dos pré-testes realizados dentro do Inatel; VI – documento de requisitos e arquitetura do projeto atualizados. | Download | 108.133,00 | 198.063,00 | 54.066,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/04/2023 | 2 | 100 | Sim | 15/05/2023 | Versão Replanejamento 1: Novo adendo contemplando uma nova solução para o módulo de conectividade. Versão Replanejamento 2: Atraso devido a crise de componentes para montagem dos últimos protótipos.
4584 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2212.0018 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME3 - Macroentrega3 – Análise dos resultados e entrega do relatório técnico ﬁnal. Objetivo geral: Analisar os resultados e elaborar relatório Objetivos especíﬁcos M3a. Analise dos resultados e relatório i. Determinar as melhores misturas isolantes; ii. Elaboração de relatório | Download | 9.930,00 | 2.770,20 | 10.324,14 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 25/04/2024 | 01/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/07/2024
4585 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2212.0018 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME2 - Macroentrega2 – Montagem do aparato experimental e testes. Objetivo geral: Projetar e montar o aparato experimental Objetivos especíﬁcos M2a. Projetar o aparato experimental i. Fazer desenhos técnicos para montar o aparato experimental; ii. Fazer aquisição dos materiais dimensionados para montagem do aparato; iii. Fazer montagem do aparato experimental; M2b. Testes de laboratório i. Realizar testes preliminares – 10 testes; ii. Realizar testes necessários para o projeto e medições dos parâmetros experimentais: temperaturas, emissividade; iii. Aplicar os modelos da literatura em comparação com os resultados obtidos iv. Coleta da escória e análise metalográﬁca (MEV ou Microscópio Óptico) para 1 amostra de cada biomassa utilizada (5 amostras). | Download | 19.860,00 | 5.541,60 | 20.648,28 | 01/05/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 23/04/2024 | 2 | 100 | Sim | 23/04/2024
4586 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2212.0018 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME1 - Macroentrega 1 – Projeto, revisão da literatura e simulações termodinâmicas Objetivo geral: Revisão Bibliográﬁca e simular termodinamicamente as misturas Objetivos especíﬁcos M1a. Revisão Bibliográﬁca sobre transferências de calor em sistemas aço/escórias i.Buscar modelos na literatura; ii. Avaliar possibilidade de determinar os parâmetros de transferência de calor, tais como: coeﬁciente de transferência de calor, condutividade térmica e perdas por radiação; iii. Escolher o melhor modelo para nortear o projeto do aparato experimental; M1b. Simulações termodinâmicas i. Aquisição da análise química das amostras; ii. Simulações termodinâmicas a partir das análises químicas; iii. Determinar os tipos de fases formadas nos sistemas e se esta tem comportamento isolante. | Download | 15.495,00 | 58.366,20 | 15.486,21 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
4587 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2212.0216 | LITE SC | ME04: Documentação final | Download | 11.148,23 | 14.573,68 | 5.400,52 | 01/12/2023 | 08/02/2024 | 01/12/2023 | 08/02/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024
4588 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2212.0216 | LITE SC | ME03: Versão final das interfaces integradas ao dashboard e utilizando dados reais. | Download | 42.558,73 | 41.604,96 | 10.801,06 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
4589 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2212.0216 | LITE SC | ME02: V1 do módulo de análise de dados com suporte a correlação e predição de consumo integrado ao dashboard customizável | Download | 31.532,12 | 76.047,76 | 10.801,06 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 03/04/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 01/09/2023
4590 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2212.0216 | LITE SC | ME01: V1 do dashboard customizável | Download | 39.312,92 | 84.164,16 | 10.801,06 | 08/12/2022 | 31/03/2023 | 07/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
4591 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME 05: Versão parcial de sistema de acesso e configuração de novos modelos de inversores | Download | 20.005,60 | 259.090,36 | 18.908,54 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 20/09/2023
4592 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2212.0035 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Realização de testes com o protótipo - Protótipo Funcional - Relatório; . Levantamento de resultados alcançados com os testes do protótipo - Protótipo Funcional - Relatório; . Emissão de relatório final de testes - Protótipo finalizado e funcional, testado em ambiente relevante, atendendo a todos os critérios levantados no escopo do projeto - Relatório; . Relatório Final - Protótipo finalizado e funcional, testado em ambiente relevante, atendendo a todos os critérios levantados no escopo do projeto - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Finalização do projeto - Transferência da tecnologia. | Download | 17.543,95 | 17.541,95 | 17.543,95 | 02/10/2023 | 01/01/2024 | 02/10/2023 | 02/01/2024 | 1 | 100 | Não | 02/01/2024
4593 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2212.0035 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Desenvolvimento do protótipo - Protótipo Funcional - Protótipo; . Desenvolvimento da interface web do produto - A interface deve conter: Área de login, campo para preenchimento dos dados do equipamento, gráficos apresentando os dados de tensão, corrente e velocidade do eletrodo com registro histórico, tempo de operação do equipamento, opção para exportar os dados.- Protótipo; . Especificação de procedimentos e critérios para a realização dos testes - Protótipo Funcional - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | Download | 27.989,91 | 28.319,91 | 27.989,91 | 02/05/2023 | 01/10/2023 | 02/05/2023 | 02/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
4594 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2212.0035 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Identificação de melhor tecnologia de aquisição de dados para o produto - Identificação e apresentação dos sensores escolhidos que melhor atendem as características do projeto - Relatório; . Definição de protocolo de comunicação - Apresentação do relatório com o protocolo de comunicação escolhido, com base em análise técnica e melhor adequação ao projeto proposto - Relatório; . Definição de medidas e especificação de montagem - Apresentação da modelagem do invólucro do dispositivo a ser construído -Especificação. | Download | 26.891,95 | 26.563,94 | 26.891,95 | 02/01/2023 | 01/05/2023 | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
4595 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0182 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração da Prototipagem e refinamento; Etapa de Encerramento. | Download | 435.560,76 | 401.179,50 | 198.383,84 | 24/07/2023 | 16/02/2024 | 24/07/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 01/03/2024
4596 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0182 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Projeto Preliminar/ Básico; Projeto Detalhado; Aquisições | Download | 199.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 16/02/2023 | 21/07/2023 | 16/02/2023 | 21/07/2023 | 2 | 100 | Não | 21/07/2023 | [05/05/23] Um aditivo está em processo de assinatura, após o encerramento do processo, a macroentrega 2 e a macroentrega 3 terão um ajuste na quantidade de meses de execução. [03/08/23] - Data de término da macroentrega foi reprogramada, em alinhamento com o cliente e de acordo com o aditivo assinado e cadastrado. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4597 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0182 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto; Projeto Informacional; Projeto Conceitual. | Download | 40.000,00 | 280.000,00 | 90.000,00 | 18/11/2022 | 15/02/2023 | 18/11/2022 | 15/02/2023 | 1 | 100 | Não | 04/03/2023
4598 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0181 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Testes Preliminares: Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletrônica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Nenhum anexo | 422.293,00 | 84.458,00 | 58.655,00 | 21/07/2023 | 21/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
4599 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0181 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Projeto Preliminar/Básico: Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de eletrônica e engenharia clínica. | Nenhum anexo | 470.877,00 | 94.175,00 | 67.035,00 | 20/04/2023 | 20/07/2023 | 20/04/2023 |  | 1 | 23 | Não |  | [07.07.23] - No mês de junho o projeto entrou em processo de suspensão e ainda está com o processo de assinatura do termo de suspensão em andamento, porém as atividades foram suspensas. [03/08/23] - Projeto continua em processo de suspensão, ainda aguardando a assinatura do termo de suspensão. [08/11/2023] O projeto está com processo de cancelamento em andamento. [10/07/24] O projeto continua com processo de cancelamento em andamento.
4600 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0181 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Projeto Informacional: Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para os sensores neonatais. Projeto Conceitual: Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito. | Download | 363.730,00 | 72.747,00 | 41.897,00 | 21/11/2022 | 20/04/2023 | 21/11/2022 | 19/04/2023 | 1 | 100 | Não | 11/05/2023 | [14.04.2023] - Datas de inicio e término das macroentregas replanejadas em alinhamento com o parceiro. [09/05/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4601 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0180 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem comissionamento do produto do projeto. Prototipagem & Refinamento: Essa fase tem por objetivo a fabricação, montagem e comissionamento do produto do projeto, além da realização de testes e indicação de melhorias futuras. Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a Databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Abaixo relação das principais atividades previstas para essa fase: | Nenhum anexo | 786.085,44 | 711.926,04 | 281.804,00 | 23/07/2024 | 04/12/2024 | 23/07/2024 |  | 1 | 90 | Não |  | [07/06/24] Data de término da ME foi atualizada, pois haverá aditivo de prazo. Previsão real de término da ME é 04/12/24.
4602 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0180 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar possíveis gaps tecnológicos. Desenvolvimento de Tecnologia: Essa fase tem como objetivo propor rotas de desenvolvimento e realizar provas de conceito que favoreçam a maturação do estágio de desenvolvimento tecnológico da solução proposta. Projeto Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemasdo produto do projeto edefinir a interface entre eles. | Download | 804.801,76 | 728.876,66 | 288.514,00 | 17/02/2023 | 15/07/2024 | 17/02/2023 | 15/07/2024 | 1 | 100 | Não | 22/07/2024 | [10/10/23] Data de término planejado da macroentrega precisou ser replanejada, em alinhamento com o parceiro. Possibilidade do projeto ser cancelado ou ocorra um aditivo de prazo. [11/12/23] Data de término precisou ser replanejada. Projeto se encontra com aditivo de prazo em andamento. [09/01/24] Projeto em atraso. A ME02 será reprogramada para 04/2024, o aditivo já está em processo de assinatura. [06/02/24] Data de término da macroentrega replanejada para 02/04/24. Aditivo em fluxo de assinatura para extensão do prazo e realização da ME03. [03/04/24] Data de término da macroentrega replanejada para 09/05/24. Aditivo em fluxo de assinatura para extensão do prazo e realização da ME03. [06/05/24] Projeto em atraso. A ME02 será reprogramada para jun/2024, o aditivo está em processo de negociação.
4603 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0180 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Planejamento &Mobilização: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, mobilização daequipedesignada, incluindo a contratação de empresa consultora especializada em tecnologias industriais para a aplicação de micro-ondas (INNOVATUSBRASIL). Informacional: Essa fase tem como objetivo avaliar o estado da arte e da técnica através de dados indexados(anterioridades e similaridades), além deentender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | Download | 280.744,80 | 254.259,30 | 100.644,00 | 04/11/2022 | 03/01/2023 | 04/11/2022 | 16/02/2023 | 1 | 100 | Não | 16/02/2023
4604 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2212.0020 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Análise de resultados e desenvolvimento de procedimento de soldagem: Avaliação do desempenho das juntas Redação de procedimento de soldagem Relatório Final | Download | 50.761,56 | 60.497,50 | 6.902,25 | 01/11/2023 | 13/12/2024 | 01/11/2023 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/12/2024
4605 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2212.0020 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Ensaios em campo de juntas soldadas sob tensão: Instalação dos corpos de prova em campo Ensaio em campo Retirada dos corpos de prova Relatório Parcial | Download | 12.525,53 | 34.570,00 | 24.567,64 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | 01/08/2023 | 30/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/10/2023
4606 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2212.0020 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Escolha de consumíveis e preparação dos corpos de prova: Seleção dos eletrodos e avaliações preliminares Relatório Parcial Parametrização dos procedimentos de soldagem Fabricação dos corpos de prova e sistema de tensionamento Relatório Parcial | Download | 98.517,03 | 77.782,50 | 25.821,07 | 14/12/2022 | 30/06/2023 | 14/12/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2023
4607 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2212.0034 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Construção do Modelo de Parede - Similaridade ao modelo computacional, em ambiente de teste que estimula os aspectos fundamentais do ambiente operacional, em escala real, como modelo de simulação, para análise de sua eficiência - Protótipo Físico; . Análise das Práticas de Execução dos Modelos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao processo produtivo, tanto para a fabricação dos elementos quanto para a sua montagem em obra - Relatório; . Relatório Final - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes a todas as etapas do projeto (metodologias, resultados encontrados, análise e conclusões) - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Entregar ao parceiro e demonstrar como reproduzir o protótipo desenvolvido - Transferência da tecnologia. | Download | 13.136,45 | 13.136,44 | 13.136,45 | 02/07/2023 | 01/09/2023 | 30/06/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 05/09/2023
4608 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2212.0034 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Modelagem física dos protótipos em solo-cimento - Similaridade ao modelo computacional, em quantidade adequada para os ensaios - Protótipo Físico; . Execução de Ensaios Físicos e Mecânicos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características físicas e mecânicas das peças, resultados de ensaios) - Relatório. | Download | 16.586,45 | 16.586,46 | 16.586,45 | 03/04/2023 | 01/07/2023 | 03/04/2023 | 29/06/2023 | 1 | 100 | Não | 29/06/2023
4609 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2212.0034 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Prospecção de Softwares de Análise de Tensões - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (usabilidade, custo, recursos mínimos necessários) - Relatório; . Prospecção de Materiais Constituintes - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (disponibilidade, custo x benefício, trabalhabilidade) - Relatório; . Caracterização e Ensaios dos Materiais - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características físicas e mecânicas) - Relatório; . Estudos Dimensionais e de Modularização - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (desenhos, esquemas, gráficos, simulações de composição) - Relatório. | Download | 13.136,45 | 13.136,46 | 13.136,45 | 02/02/2023 | 01/04/2023 | 02/02/2023 | 01/04/2023 | 1 | 100 | Não | 02/05/2023
4610 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2212.0019 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório sobre possíveis desenvolvimentos futuros do protótipo. | Download | 69.096,56 | 38.494,26 | 32.645,14 | 13/12/2023 | 12/02/2024 | 02/10/2023 | 16/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/03/2024
4611 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2212.0019 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório com o roadmap do protótipo. Entregas ao final de cada sprint de novas funcionalidades do protótipo, para validação e aceite. | Download | 140.000,00 | 70.000,00 | 32.645,14 | 13/08/2023 | 12/12/2023 | 19/08/2023 | 19/12/2023 | 1 | 100 | Não | 19/12/2023
4612 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2212.0019 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório completo e códigos da primeira versão do módulo de inteligência do protótipo. Incluindo análises dos acertos e erros da abordagem utilizada até o momento. Como utilizaremos métodos ágeis durante o processo de concepção, minientregas para avaliação do progresso e validação também serão contempladas. | Download | 100.000,00 | 70.000,00 | 32.645,14 | 13/04/2023 | 12/08/2023 | 01/05/2023 | 18/08/2023 | 1 | 100 | Não | 25/08/2023
4613 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2212.0019 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório sobre os objetivos, metodologias de cada área e revisão de literatura com os principais métodos existentes para a coordenação e controle da cadeia de produção. | Download | 50.000,00 | 420.000,00 | 32.645,14 | 13/01/2023 | 12/04/2023 | 13/01/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023
4614 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2212.0027 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Otimização da metodologia de aplicação •Ensaios normatizados – teste de barreira radiológica dos protótipos obtidos •Ensaios normatizados – teste de propriedade anticorrosiva •Transferência de tecnologia | Download | 98.910,00 | 100.645,29 | 38.080,00 | 01/05/2024 | 16/12/2024 | 01/05/2024 | 16/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/12/2024 | Ajustado a data Final da Macro 3 para 16/12/2024, conforme vigência do Contrato.
4615 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2212.0027 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Otimização da formulação dos revestimentos com os aditivos com maior potencial (característica de radiopacidade e anticorrosiva •Análises nas superfícies pintadas – após secagem | Download | 100.080,00 | 65.725,29 | 39.030,00 | 01/10/2023 | 30/04/2024 | 01/10/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 02/05/2024
4616 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2212.0027 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Levantamento bibliográfico sobre os principais tipos de grafeno, óxidos de grafeno e outros a serem utilizados como aditivos no revestimento a base de borracha comercial da HM rubber •Aquisição dos aditivos (óxidos de grafeno e outros materiais, como o chumbo metálico e o mineral barita) e demais materiais utilizados no preparo, funcionalização e caracterização dos aditivos •Investigação da síntese e funcionalização dos materiais a base de Grafeno •Caracterização físico-química dos aditivos •Screening da incorporação dos diferentes aditivos no revestimento comercial da HM Rubber | Download | 201.010,00 | 105.629,41 | 50.890,00 | 22/12/2022 | 30/09/2023 | 22/12/2022 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 28/09/2023
4617 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2212.0099 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Considerando as bases de dados existentes e fornecidas pela DATABOI, esta macroentrega tem o objetivo de realizar o treinamento e validação de modelos de visão computacional (classificação e localização) para identificação de bois a partir de imagens coletadas de seus focinhos. Aqui estão previstos também os esforços para otimização dos modelos para o ambiente Android e para a elaboração da documentação e a transferência da tecnologia gerada pelo projeto. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico com resultados da experimentação de modelos. 2) Biblioteca a ser embarcada pela DATABOI em dispositivo móvel Android. 3) Documentação técnica do projeto; vídeos com a gravação do workshop de transferência de tecnologia. | Download | 62.472,00 | 104.120,00 | 41.648,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | 20/10/2023 | 20/03/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024 | Todas as etapas da macroentrega 3 foram executadas com êxito.
4618 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2212.0099 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Considerando as bases de dados coletadas pela DATABOI, esta macroentrega tem o objetivo de que seja realizada a anotação dos dados visando à geração de insumos para os treinamentos de modelos nas atividades subsequentes. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico descrevendo os resultados das anotações das bases. 2) Imagens anotadas, numa estrutura de arquivos composta por: ● planilha que relaciona as informações de cada vídeo fornecido pela DATABOI com o identificador numérico do vídeo na ferramenta de anotação (colunas R e S) ● 1 arquivo zip para cada vídeo anotado, contendo: ○ 1 arquivo json com as informações de cada frame do vídeo ○ 1 arquivo png para cada frame extraído do vídeo, com a imagem ○ 1 arquivo txt para cada frame extraído do vídeo, com as coordenadas normalizadas da região do focinho identificada nesse frame Todos esses artefatos estão disponibilizados no drive compartilhado: https://drive.google.com/drive/folders/13sRoFaDrBCLDxtmU0h646jTKehBeXbu8 | Download | 62.472,00 | 104.120,00 | 41.648,00 | 16/02/2023 | 15/05/2023 | 02/05/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 20/09/2023
4619 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2212.0099 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Entendimento do cenário de operação da solução, da composição das bases de dados fornecidas para o projeto, dos requisitos a serem considerados, das demandas funcionais e não funcionais. Atividade de pesquisa para avaliação de métodos de seleção de imagens. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico com descrição das bases fornecidas até o momento. 2) Documento técnico evidenciando as técnicas e abordagens avaliadas e as selecionadas para aplicação no projeto. Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foram gerados: 3) Guia para captura de vídeos, como um anexo ao indicador físico de entrega 1). 4) Documento de Visão do projeto (contendo cenário de uso, escopo, premissas, alinhamentos, propostas de solução). Todos esses artefatos foram apresentados em reuniões com a DATABOI e foram disponibilizados no drive. | Download | 31.236,00 | 52.060,00 | 20.824,00 | 02/01/2023 | 15/02/2023 | 06/02/2023 | 11/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 11/05/2023
4620 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2212.0003 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Produção de lotes pilotos de componentes. | Download | 42.656,00 | 28.400,00 | 14.600,00 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024 | Projeto passou por aditivo e as novas datas de início e fim são 01/09/2024 e 30/09/2024, respectivamente.
4621 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2212.0003 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Bateria de testes em laboratório para validação dos protótipos com o objetivo de se obter componentes com propriedades e tolerâncias dentro das especificações definidas do projeto | Download | 86.000,00 | 56.600,00 | 29.180,00 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 01/10/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 30/09/2024 | Atraso ocasionado pelo atraso da macroentrega 2. Projeto passou por aditivo e as novas datas de início e fim são 01/10/2023 e 30/08/2024, respectivamente.
4622 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2212.0003 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Bateria de testes em laboratório para validação dos materiais com o objetivo de se obter as propriedades dentro das especificações definidas do projeto (mecânicas, tribológicas, acabamento) | Download | 42.660,00 | 28.400,00 | 14.600,00 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 01/07/2023 | 08/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2023 | A Macroentrega 2 foi entregue em atraso, devido a imprevistos na execução do projeto. Destaca-se aqui a falha no microscópio eletrônico de varredura (MEV), essencial para a execução de análises de composição química via EDS, que demandou a contratação de manutenção técnica com a empresa fabricante e sujeita a disponibilidade de atendimento. Além disso, houve atraso no processamento dos corpos de prova nos ciclos de sinterização, devido a logística de envio e recebimento entre a Unidade EMBRAPII e a empresa parceira.
4623 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2212.0003 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Desenvolvimento de materiais metálicos e cerâmicos produzidos por moldagem de pós por injeção . Nesta etapa serão desenvolvidos os materiais com base nos requisitos de produto (microestrutura e propriedades) | Download | 86.000,00 | 56.600,00 | 29.180,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
4624 | 2025-03-04 | 5 | PFSP-2212.0018 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Comparação e Definição de Rotas mais Efetivas - Ao final da meta 5 serão entregues os resultados comparativos das diferentes técnicas e um estudo comparativo de viabilidade técnica e o encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 50.000,00 | 40.000,00 | 31.009,93 | 01/07/2024 | 15/01/2026 | 18/06/2024 |  | 1 | 7 | Não
4625 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2212.0018 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Desenvolvimento de rotas alternativas e caracterização do aerogel de grafeno e do compósito de fibra de carbono/grafeno - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos aerogéis produzidos por rotas alternativas apolares e por rotofiação. | Download | 50.000,00 | 84.000,00 | 31.009,93 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 27/11/2023 | 17/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/06/2024
4626 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2212.0018 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Desenvolvimento e caracterização do aerogel de grafeno e do compósito de fibra de carbono/grafeno - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados das otimizações das técnicas empregadas para a obtenção dos aerogéis e micrografias das estruturas obtidas. | Download | 60.000,00 | 80.000,00 | 31.009,93 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 23/05/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 27/11/2023
4627 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2212.0018 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Estruturação e definição de parâmetros iniciais de processamento - Ao final da meta 2 serão entregues: Aquisição dos materiais, conferência da operacionalidade dos equipamentos, obtenção do material básico e definição dos parâmetros iniciais de processamento do aerogel e da manta de PAN. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2023 | 31/05/2023 | 13/01/2023 | 23/05/2023 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023
4628 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2212.0018 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Pesquisa bibliográfica e escopo do projeto - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica detalhada e orçamentos dos insumos. | Download | 63.761,25 | 130.397,97 | 31.009,93 | 15/12/2022 | 15/01/2023 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 1 | 100 | Não | 17/01/2023
4629 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0026 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 3º Macroentrega - Desempenho da isca de azadiractina no controle das formigas-cortadeiras: Ensaios de otimização do tempo de ação da isca; Relatório final. | Nenhum anexo | 34.422,88 | 43.810,95 | 27.507,85 | 01/07/2023 | 10/08/2024 | 30/09/2023 |  | 1 | 50 | Sim |  | Projeto fazendo aditivo de tempo.
4630 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0026 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 2º Macroentrega - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca no campo. | Download | 34.422,88 | 43.810,95 | 27.507,85 | 01/06/2023 | 29/09/2023 | 19/05/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023
4631 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0026 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 1º Macroentrega - Confecção das iscas | Download | 34.422,88 | 43.810,95 | 27.507,85 | 05/12/2022 | 31/05/2023 | 05/12/2022 | 18/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/05/2023
4632 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2211.0069 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 3º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas na 2º macroentrega, o Inatel fará à Foxconn a entrega do seguinte: I- arquivos finais das placas DAPS e DI (sch, gerber e BOM); II- código-fonte das implementações do firmware do DI e DAPS e interface do usuário; III- relatório técnico descritivo dos testes realizados em laboratório do Inatel e pré-testes no LabCal do Inatel; IV- relatório técnico descritivo dos testes realizados na FMJ. | Download | 50.000,00 | 87.096,96 | 24.193,36 | 01/08/2023 | 29/12/2023 | 01/08/2023 | 29/12/2023 | 3 | 100 | Sim | 08/02/2024 | Versão replanejamento 1: Atraso na confecção de materiais biocopatíveis, e lead time de componentes. Versão replanejamento 2: Atraso na confecção dos cases. Versão replanejamento 1: Ajuste para execução dos testes na FMJ, dado ao atraso na entrega dos cases.
4633 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2211.0069 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 2º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas na 1º macroentrega, o Inatel fará a Foxconn a entrega dos seguintes relatórios técnico-descritivos: a) para implementação de dois eletrodos de captação para integração com próteses; b) para implementação de outros biosinais no dispositivo implementável sem bateria; c) do estudos dos materiais biocompátiveis; d) do estudo de normas para certificação do produto. | Download | 50.000,00 | 87.096,97 | 24.193,37 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 28/09/2023 | Versão replanejamento 1: Atraso na confecção de materiais biocopatíveis, e lead time de componentes.
4634 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2211.0069 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 1º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel fará a Foxconn a entrega: I- dos seguintes relatórios técnico-descritivos: a) da simulação das antenas; b) das novas arquiteturas de hardware do DI e DAPS; c) do novo modelo das cases (DI e DAPs); II- documento de arquitetura do projeto contemplando os novos requisitos. | Download | 77.249,00 | 134.563,07 | 37.378,27 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | 01/12/2022 | 31/01/2023 |  | 100 | Não | 20/03/2023
4635 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2212.0058 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Verificação da funcionalidade em aplicações clinicas: Inicio de primeiros testes clínicos demonstrando a funcionalidade do dispositivo e sua eficiência | Download | 35.106,00 | 50.000,00 | 21.276,00 | 03/04/2023 | 09/08/2024 | 03/04/2023 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/08/2024 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
4636 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2212.0058 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Experimentos em animais para demonstração de princípios: Utilizando modelos em roedores, serão realizados testes mostrando a penetrabilidade do acido hialurônico | Download | 35.106,00 | 50.000,00 | 21.276,00 | 03/04/2023 | 09/08/2024 | 03/04/2023 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/08/2024 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
4637 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2212.0058 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Aquisição dos conversores a base de grafeno e montagem do acoplador: Idealização das pastilhas que converterão luz em ondas sonoras | Download | 35.106,00 | 50.000,00 | 21.276,00 | 01/03/2023 | 19/05/2023 | 01/03/2023 | 07/12/2023 | 1 | 100 | Não | 07/12/2023 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
4638 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2212.0058 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Desenho do laser e escolha do emissor: Projetar o laser pulsado para produção de ondas de choque | Download | 35.107,00 | 50.000,00 | 21.278,00 | 20/12/2022 | 20/04/2023 | 20/12/2022 | 07/12/2023 | 1 | 100 | Não | 07/12/2023 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
4639 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2210.0008 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Scale-up do processo de bancada para piloto de 100 L e análise de viabilidade estrutural do protótipo, bem como sua possível (ou não) validação: relatório com procecsso validado e com capacidade ampliada para utilização industrial. | Download | 74.394,03 | 50.000,00 | 40.299,48 | 31/07/2023 | 01/12/2023 | 22/09/2023 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 26/03/2024
4640 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2210.0008 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Relatório contendo o processo validado de produção e metodologias de caracterização de bioquerosene de fontes alternativas. | Download | 78.335,20 | 50.000,00 | 39.966,13 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 01/04/2023 | 21/09/2023 | 1 | 100 | Não | 21/09/2023
4641 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2210.0008 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Relatório dos processos desenvolvidos para obtenção, caracterização e purificação de matéria-prima para produção de biocombustíveis. | Download | 78.335,20 | 50.000,00 | 39.966,13 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 24/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023 | A empresa assinou presencialmente em 24/03/2023 e novamente em 31/03/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
4642 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2210.0009 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Protótipos para desidratação e trituração das folhas | Nenhum anexo | 127.476,32 | 55.000,00 | 49.732,49 | 01/08/2024 | 01/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
4643 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2210.0009 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Protótipos para a desinfecção e desnaturação de enzimas | Nenhum anexo | 99.759,81 | 90.000,00 | 62.672,27 | 01/12/2023 | 31/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
4644 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2210.0009 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Apresentação: Obtenção e caracterização da farinha de ora-pro-nobis | Download | 96.482,01 | 75.000,00 | 43.538,26 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | 16/11/2022 | 16/11/2023 | 1 | 100 | Não |  | Ticket #24731: A empresa Nobs Alimentos, solicitou o encerramento do projeto com a conclusão primeira macro entrega (1ME). A empresa seguiu o rito previsto no contrato, oficializando o interesse no encerramento da parceria com a entrega da 1ME.
4645 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2210.0010 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | Relatório: Processo de otimização em laboratório do processo de extração e purificação do colágeno tipo II; | Download | 18.044,25 | 7.319,74 | 13.862,65 | 01/04/2024 | 01/09/2024 | 19/04/2024 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
4646 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2210.0010 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | Relatório: Desenvolvimento de um método de controle operacional utilizando técnicas de UV-Vis | Download | 34.033,89 | 18.024,12 | 21.928,71 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | 15/08/2023 | 18/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 18/04/2024 | Atraso no início das atividades da ME2 devido ao atraso do aporte da empresa
4647 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2210.0010 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | A proposta terá por objetivo quantificar o colágeno total e colágeno II presente na amostra; serão realizados testes para caracterização de outros elementos presentes na amostra. Além disto, será realizada adaptações o desenvolvimento de baixo custo para quantificação utilizando preliminarmente a técnica de IV, objetivando o desenvolvimento de um método de controle operacional. Através das análises de infravermelho, será possível identificar e determinar os grupos funcionais e ligações químicas presentes na amostra, além da possibilidade da criação de um banco de dados, relacionado a pureza das amostras com os espectros eletromagnéticos obtidos e armazenados no software do equipamento. | Download | 64.941,36 | 43.895,17 | 32.340,33 | 01/12/2022 | 01/06/2023 | 03/01/2023 | 07/07/2023 | 1 | 100 | Não | 07/07/2023
4648 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2211.0011 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatórios: 1. Caracterização nutricional, análise microbiológica e análise de micotoxinas das farinhas de arroz, feijão e mista. Obtenção da mistura de farinhas e determinação da viscosidade do gel de amido e textura do gel de amido dessa mistura. 2. Teste acelerado de vida de prateleira. 3. Relatório final contendo processo, equipamentos e potencial de aplicação | Download | 14.493,89 | 10.000,00 | 16.798,70 | 01/10/2023 | 01/03/2024 | 26/09/2023 | 18/04/2024 | 1 | 100 | Não | 18/04/2024
4649 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2211.0011 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatório: Moagem dos resíduos de arroz e feijão em moinho de bolas Solab modelo SL34. | Download | 17.314,54 | 10.000,00 | 28.382,41 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 03/04/2023 | 25/09/2023 | 1 | 100 | Não | 25/09/2023
4650 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2211.0011 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatórios: 1. Caracterização da matéria-prima para a produção das farinhas, arroz quebrado e bandinha de feijão: análise centesimal, perfil de minerais, fibra alimentar total e determinação total de aminoácidos. 2. Análise microbiológica, contendo detecção de Salmonella, contagem de Bacillus cereus e contagem de Escherichia coli. Serão determinados também os teores das micotoxinas deoxinivalenol (DON), zearalenona (ZEA), aflatoxina (AFLA) e ocratoxina (OCRA) | Download | 27.653,93 | 20.000,00 | 13.438,96 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023 | A empresa assinou presencialmente no dia 31/03/2023 e novamente em 06/07/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
4651 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2211.0014 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Para a transferência de tecnologia, considerar: a. Entregar a versão final dos algoritmos, na forma de prova de conceito; b. Elaborar documentação técnica sobre usos e restrições dos algoritmos; c. Capacitar os profissionais da empresa parceira; d. Escrever textos para comunicação científica; e. Realizar estudo de viabilidade para registro de propriedade intelectual, na qualidade de registro de software; Indicadores: tutorial de uso, artigos e relatório de viabilidade de registro. | Download | 90.000,00 | 146.525,06 | 12.294,02 | 01/08/2024 | 21/01/2025 | 01/08/2024 | 02/12/2024 | 1 | 100 | Não | 02/12/2024 | a macro foi entregue no prazo, a diferença do prazo para o contrato se deve a questão de PI.
4652 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2211.0014 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Geração de cenários e análise de risco a. Gerar cenários: i. avaliar mais seco ou úmido; ii. avaliar maior ou menor demanda; iii. avaliar impacto da cotação mercado internacional do dólar, gás natural e petróleo e suas influência no CVUs conjunturais e estruturais; iv. avaliar fatores subjetivos conforme os Grupos PMO/PLD e CPAMP; v. Avaliar a correlação entre os diferentes indicadores para verificar quais covariáveis são mais relevantes na formação dos preços; b. Integrar a geração de cenários ao banco de dados para que haja atualização recorrente. Deste modo, o ajuste dos modelos e a geração de cenários poderia ocorrer de forma automática; c. Avaliar o risco frente aos cenários gerados: i. Estudar as técnicas matemáticas elencadas em (1.d); ii. Elaborar os algoritmos para avaliação de risco, conforme (1.c); d. Desenvolver gráficos dos cenários e avaliação de risco. e. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre cenários e algoritmos operacionais na AWS. | Download | 112.500,00 | 239.406,33 | 20.490,02 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 29/02/2024 | 19/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024 | A previsão de entrega da macro era 31/07, mas por solicitação da empresa o relatório foi entregue com antecedência, para que não houvesse atraso para a M5.
4653 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2211.0014 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o longo prazo a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de longo prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. estudar as técnicas matemáticas elencadas em (1.d); iii. elaborar os algoritmos de construção da tendência do preço de longo prazo, conforme (1.c); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; d. Desenvolver gráficos das tendências. e. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre longo prazo e algoritmos operacionais na AWS. | Download | 135.000,00 | 292.287,60 | 24.588,03 | 31/08/2023 | 28/02/2024 | 01/09/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024 | Macro 2 concluída em 30/08. Macro 3 iniciada em 01/09. Para a apresentação da M3 a equipe PD&I fez reunião de alinhamento dos resultados e do andamento para o projeto para a macro seguinte.
4654 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2211.0014 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o curto prazo a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de curto prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. elaborar o algoritmo de rede neural recorrente (RNN) para a identificação da tendência do preço de curto prazo, conforme (1.d); iii. usar workflow padrão de inteligência computacional, (organização dos dados, tratamento e visualização de séries temporais, extração de características, redução de dimensionalidade, identificação de padrões de comportamento e interpretação dos resultados, quando possível); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; b. Desenvolver gráficos das tendências; c. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre curto prazo e algoritmos operacionais na AWS. | Download | 112.500,00 | 254.406,33 | 20.490,02 | 01/04/2023 | 30/08/2023 | 01/04/2023 | 28/08/2023 | 1 | 100 | Não | 28/08/2023 | Finalizada a Macro 1 em 30/03/2023. Finalizado o primeiro mês da Macro 2 em 31/04/2023, totalizando 20% do período. Projeto com leve atraso na formação do banco de dados devido a sua complexidade. Financeiro com saldo positivo devido a não execução de uma consultoria prevista para a Macro 1. O último relatório de atividades do coordenador apresenta: Macro 2. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o curto prazo: a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de curto prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. elaborar o algoritmo de rede neural recorrente (RNN) para a identificação da tendência do preço de curto prazo, conforme (1.d); iii. usar workflow padrão de inteligência computacional, (organização dos dados, tratamento e visualização de séries temporais, extração de características, redução de dimensionalidade, identificação de padrões de comportamento e interpretação dos resultados, quando possível); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; b. Desenvolver gráficos das tendências; c. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre curto prazo e algoritmos operacionais na AWS.
4655 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2211.0014 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Uniformizar o conhecimento. a. Conhecer a estratégia atual para o comércio de energia usada pela empresa; b. Executar consultoria com profissional especialista em formação de preços a longo prazo de commodities; c. Executar consultoria com profissional especialista no mercado de gás; d. Propor estratégias e indicadores mais relevantes para a identificação de tendências e a avaliação de risco em cenários do mercado de energia elétrica; e. Elencar as técnicas matemáticas mais apropriadas para obter (d), para o curto e para o longo prazo; f. Elaborar estudo comparativo entre o mercado de energia e o de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; g. Realizar estudos para identificação da sanidade, qualidade e abrangência do banco de dados da empresa parceira, propondo melhorias se necessário: i. verificar integridade, periodicidade, e histórico dos dados disponibilizados; ii. identificar se os dados para a construção de (d) por (e) estão disponíveis; iii. propor melhorias no banco de dados, se necessário; Indicador: relatório técnico e seminário que valide as estratégias e os indicadores. | Download | 73.500,00 | 146.525,06 | 16.392,03 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023 | Data de entrega e data de aceite no prazo. O coordenador entregou o relatório para a empresa no dia 27/03/2023, realizou apresentação da entrega para gestores da empresa e, após análise, encaminhou o termo de aceite para Unidade.
4656 | 2025-03-04 | 5 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME05: Relatório de Status e Progresso | Download | 150.078,78 | 229.028,50 | 70.942,13 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
4657 | 2025-03-04 | 4 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME04: Modelos de desempenho | Download | 58.922,45 | 89.918,92 | 70.942,13 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4658 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME03: Relatório de Status e Progresso | Download | 101.748,32 | 155.273,56 | 70.942,13 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
4659 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME02: Relatório técnico s/ Estado-da-arte | Download | 101.239,58 | 154.497,19 | 70.942,13 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4660 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2212.0008 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME01: Relatório de Status e Progresso | Download | 134.908,10 | 205.877,21 | 70.942,13 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023
4661 | 2025-03-04 | 5 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME05: Relatório de Status e Progresso | Download | 137.101,34 | 219.609,20 | 65.202,58 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
4662 | 2025-03-04 | 4 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME04: Modelos de desempenho | Download | 53.827,38 | 86.220,81 | 65.202,58 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4663 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME03: Relatório de Status e Progresso | Download | 92.950,06 | 148.887,59 | 65.202,58 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
4664 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME02: Relatório técnico s/ Estado-da-arte | Download | 92.485,31 | 148.143,16 | 65.202,58 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4665 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2212.0007 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME01: Relatório de Status e Progresso | Download | 123.242,48 | 197.410,06 | 65.202,58 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023
4666 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2211.0006 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME03 - Versão final da plataforma I2T | Download | 37.333,34 | 37.779,17 | 39.760,69 | 11/07/2023 | 10/12/2023 | 11/07/2023 | 10/12/2023 | 1 | 100 | Não | 08/12/2023
4667 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2211.0006 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME02 - Primeira versão da plataforma I2T | Download | 37.333,33 | 37.779,16 | 39.760,68 | 11/03/2023 | 10/07/2023 | 11/03/2023 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
4668 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2211.0006 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME01 - Requisitos e análises iniciais | Download | 37.333,33 | 37.779,16 | 39.760,68 | 10/11/2022 | 10/03/2023 | 10/11/2022 | 10/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/03/2023
4669 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2207.0207 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME04: Plugin de atestação para AMD SEV-SNP em ambientes on-premise. | Download | 53.965,60 | 100.109,47 | 12.360,99 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023
4670 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2212.0068 | Federated Learning Extension | Finalização e Transferência Tecnológica: ▪ Instalação no cliente ▪ Teste contínuo e integrado com cliente ▪ Documentação de treinamento da solução ▪ Realização de workshop de fechamento e repasse de tecnologia ▪ Clearance Opensource ▪ Documentações Siemens Healthineers ▪ Scripts de instalação ▪ Documentação técnica | Download | 103.938,31 | 225.199,68 | 17.323,05 | 01/12/2023 | 09/03/2024 | 01/12/2023 | 09/03/2024 | 2 | 100 | Não | 12/03/2024
4671 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2212.0068 | Federated Learning Extension | Novas funcionalidades: Além de outras funcionalidades criadas, agregar performance, robustez, novos modelos de integração e aprimorar o uso das extensões desenvolvidas. | Download | 219.048,09 | 474.604,19 | 36.508,01 | 28/06/2023 | 30/11/2023 | 28/06/2023 | 30/11/2023 | 2 | 100 | Não | 05/12/2023
4672 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2212.0068 | Federated Learning Extension | Extensão: Aumento do alcance de novas áreas de Inteligência Artificial não desenvolvidas durante a fase 1. | Download | 40.744,34 | 88.279,40 | 6.790,72 | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 15/05/2023 | 27/06/2023 | 2 | 100 | Não | 27/06/2023
4673 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2212.0068 | Federated Learning Extension | Aprimoramento: Características da solução que não foram efetuadas de forma completa, ou que necessitem de algum tipo de melhoramento durante a fase 1 devem ser realizadas nesta etapa; | Download | 116.709,27 | 252.870,08 | 19.451,54 | 01/04/2023 | 31/05/2023 | 01/04/2023 | 12/05/2023 | 2 | 100 | Não | 12/05/2023
4674 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2212.0068 | Federated Learning Extension | Preparação Inicial: ▪ Onboard do time: ▪ Levantamento de requisitos iniciais: ▪ Definição da arquitetura de referência. | Download | 149.623,15 | 324.183,49 | 24.937,19 | 09/12/2022 | 09/03/2023 | 09/12/2022 | 30/03/2023 | 1 | 100 | Não | 04/04/2023
4675 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2212.0027 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo Beta do sistema de inspeção. | Download | 60.000,00 | 39.600,00 | 20.400,00 | 09/08/2023 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023 | Data da ME3 prevista para 15/09/23 foi remanejada para o dia 17/10/2023. Data da ME3 prevista para 17/10/23 foi remanejada para o dia 01/11/2023.
4676 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2212.0027 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo Alfa do sistema de inspeção e estudo de viabilidade do uso de dados sintéticos. | Download | 60.000,00 | 39.600,00 | 20.400,00 | 15/04/2023 | 08/08/2023 | 15/04/2023 | 12/09/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023 | Data da ME2 prevista para 08/08/23 foi remanejada para o dia 12/09/2023.
4677 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2212.0027 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. | Download | 30.000,00 | 19.800,00 | 10.200,00 | 13/01/2023 | 14/04/2023 | 13/01/2023 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023
4678 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2212.0025 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 3 - Entrega dos modelos NIR: Construção dos modelos NIR; Testes de validação dos modelos NIR; Relatório final. | Download | 26.158,67 | 30.708,00 | 22.393,61 | 07/08/2023 | 05/12/2023 | 10/10/2023 | 01/12/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
4679 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2212.0025 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 2 - Resultado das análises laboratoriais: Análises laboratoriais de pentosanas; Análises laboratoriais de relação S/G. | Download | 26.158,67 | 30.708,00 | 22.393,61 | 06/04/2023 | 06/08/2023 | 06/04/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023
4680 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2212.0025 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 1 - Amostras devidamente preparadas para a fase de analises e entrega dos espectros (NIR) obtidos: Recebimento e preparação das amostras recebidas da empresa; Caracterização da serragem; Coleta de espectros no NIR. | Download | 26.158,00 | 30.708,00 | 22.393,61 | 05/12/2022 | 05/04/2023 | 05/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4681 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2212.0026 | DeCarbon: Biocarvão ativado para a captura de CO2 | Otimização do processo de funcionalização do biocarvão e validação do biocarvão ativado para captura de CO2 em ambiente laboratorial. | Download | 265.676,00 | 284.940,00 | 220.234,42 | 02/10/2023 | 13/12/2024 | 01/11/2023 | 13/12/2024 | 2 | 100 | Não | 13/12/2024 | Macroentrega finalizada e apresentada.
4682 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2212.0026 | DeCarbon: Biocarvão ativado para a captura de CO2 | Caracterização das biomassas e produção do biocarvão otimizado + adsorventes modificados | Download | 379.929,00 | 268.435,00 | 257.096,48 | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 25/01/2023 | 30/10/2023 | 2 | 100 | Não | 21/12/2023
4683 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2212.0025 | DêFarm: Tecnologia nacional para produção on farm de bioinoculantes para aplicação no Sistema Agroflorestal - SAF Dendê | Aplicação do consórcio de microrganismos no SAF Dendê, Cacau e Açaí em ambiente relevante (casa de vegetação) | Download | 333.023,00 | 169.023,00 | 328.773,75 | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 11/09/2023 | 21/02/2024 | 2 | 100 | Não | 09/02/2024
4684 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2212.0025 | DêFarm: Tecnologia nacional para produção on farm de bioinoculantes para aplicação no Sistema Agroflorestal - SAF Dendê | Seleção e caracterização de microrganismos com potencial biofertilizante para o SAF Dendê | Download | 237.414,00 | 101.414,00 | 241.664,25 | 02/01/2023 | 20/09/2023 | 13/01/2023 | 08/09/2023 | 2 | 100 | Não | 16/10/2023
4685 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2211.0024 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 3 - Definição do melhor sistema de controle microclimático (estufim) em função da injeção de CO2 e termotolerância dos clones: Produtividade das minicepas com enriquecimento do minijardim clonal com CO2; Testes de enraizamento de miniestacas retiradas em estufim com e sem enriquecimento com CO2; Análise do perfil hormonal; Relatório final. | Download | 60.322,25 | 65.349,10 | 57.808,85 | 31/07/2023 | 10/03/2024 | 25/10/2023 | 19/03/2024 | 1 | 100 | Não | 19/03/2024
4686 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2211.0024 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 2 - Definição da cor de malha fotoconversora com melhores resultados em minijardim clonal e em casa de vegetação: Testes de enraizamento das miniestacas com malhas fotoconversoras em casa de vegetação; Testes com malhas fotoconversoras no minijardim clonal na produtividade de miniestacas. | Download | 60.322,25 | 65.349,10 | 57.808,85 | 30/03/2023 | 30/07/2023 | 30/03/2023 | 18/07/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
4687 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2211.0024 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 1 - Definição dos tempos de abertura em estufim enriquecido com CO2: Caracterização da termotolerância após enriquecimento com CO2; Testes em estufim enriquecido com CO2 (efeito da sazonalidade). | Download | 60.322,25 | 65.349,10 | 57.808,85 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 29/11/2022 | 24/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023
4688 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2212.0099 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Integração e testes térmicos - Integração da plataforma de Controle ARM (HW) - Relatórios contendo os resultados da integração | Download | 26.000,00 | 0,00 | 21.728,10 | 01/09/2023 | 13/03/2024 | 01/09/2023 | 27/02/2024 | 2 | 100 | Não | 27/02/2024
4689 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2212.0099 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Codificação - Firmware do STM32 - Relatório descrevendo a operação do FW. | Download | 38.900,00 | 0,00 | 10.864,05 | 01/06/2023 | 30/08/2023 | 24/05/2023 | 30/08/2023 | 2 | 100 | Não | 30/08/2023
4690 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2212.0099 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Estágio de potência - Placas de Potência operando com o HW da PCB - Relatórios descrevendo SCH+PCB de potência | Download | 31.300,00 | 26.464,41 | 10.864,05 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 23/05/2023 | 2 | 100 | Não | 23/05/2023
4691 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2212.0099 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Controle - Placas de Controle operando com o Firmware-Base - Relatório com resultados de operação da PCB+FW | Download | 7.500,00 | 133.280,03 | 10.864,05 | 13/12/2022 | 31/03/2023 | 13/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 13/03/2023
4692 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2210.0018 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Teste de funcionalidade do sistema: Testes realizados em laboratório em escala representativa que abrangem o processo de instalação e coleta de dados simulando, limitadamente, condições encontradas na operação. Testes de eficiência com defeitos controlados | Nenhum anexo | 86.891,58 | 128.588,99 | 31.500,00 | 14/08/2023 | 05/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
4693 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2210.0018 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Projeto Elétrico: Definições sobre as modificações necessárias, definição da arquitetura do sistema, atividades de projeto dos circuitos eletrônicos e testes com o sensor. Também fornece informações de dimensionais para o projeto do involucro da eletrônica. Atividade de Prototipagem: Fabricação do protótipo da eletrônica acompanhado de testes de funcionalidade e melhorias caso necessário. Desenvolvimento do firmware do sistema de aquisição e geração: Elaboração das rotinas internas do controlador embarcado no colar responsável pela emissão e recepção de dados com o colar de ondas guiadas. | Nenhum anexo | 86.891,58 | 128.588,98 | 31.500,00 | 01/12/2022 | 11/08/2023 | 05/12/2022 |  | 1 | 5 | Não
4694 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2210.0018 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Definições geradas a partir do kick off do projeto contendo a metodologia e parâmetros a serem aplicados no projeto. | Nenhum anexo | 322.740,16 | 477.616,23 | 117.000,00 | 11/10/2022 | 12/12/2022 | 11/10/2022 | 01/12/2022 | 1 | 100 | Não |  | Em 14/12: Documento referente ao aceite de macroentrega enviado ao responsável na Empresa. Aguardando assinatura e devolução para anexo no sistema SRINFO.
4695 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2211.0019 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Avaliar a influência da variação de taxas de resfriamento e de temperatura de patamar do Recozimento Isotérmico na dureza, na microestrutura e distribuição das fases para SAE 4027 Modificado e SAE 8630 Modificado em forno de escala laboratorial com temperatura de austenitização de 880°C. Neste estudo são propostos os seguintes parâmetros para avaliação: Taxas de Resfriamento: As taxas finais de resfriamento ainda serão definidas em função das possibilidades do forno laboratorial utilizado.; Temperatura de patamar (°C): 600, 620, 640, 660, 680. Busca-se obter uma curva de T recozimento x dureza (HB) obtida para cada aço bem como a avaliação das fases presentes. | Download | 12.731,80 | 19.097,69 | 6.400,00 | 02/05/2023 | 14/07/2023 | 29/04/2023 | 06/01/2024 | 1 | 100 | Não | 26/01/2024
4696 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2211.0019 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Relatório contendo curvas TTT para aços SAE 4027 Modificado e SAE 8630 Modificado, metalografias e dureza. Para este estudas temos previsto ainda estudos com temperatura de Austenitização de 880 °C, taxas de resfriamento: 20°C/min, 60°c/min e 100°c/min; com as temperaturas de patamar (°C): 600, 620, 640, 660, 680. Obter uma curva de T recozimento x dureza (HB) obtida para cada aço. Será contemplando também a distribuição das fases presentes (% martensita, %perlita, % bainita e % ferrita) e avaliação de bandeamento. Estes ensaios serão desenvolvidos junto ao Instituto SENAI de Tecnologia Solda. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI CNPJ: 03.848.688/0016-39 IE: Isento. IST SOLDA - R. São Francisco Xavier, 601 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20550-011 Sendo o pagamento destas avaliações bem como a usinagem e transporte das amostras correndo por conta da Unidade EMBRAPII LAMEF-EE. | Download | 19.097,69 | 28.646,54 | 9.600,00 | 19/12/2022 | 28/04/2023 | 15/12/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/12/2023
4697 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2211.0019 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Documento contendo o estado da arte sobre processo de recozimento contínuo. | Download | 31.829,49 | 47.744,24 | 16.000,00 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 17/11/2022 | 14/12/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
4698 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2211.0017 | OMR Loterias | Captação das imagens para fila de processamento | Download | 34.909,86 | 63.010,90 | 6.808,81 | 07/04/2023 | 23/10/2023 | 07/04/2023 | 23/10/2023 | 1 | 100 | Não | 23/10/2023 | Ajuste na data de término da 3a entrega para contemplar a captação de códigos 1D (BarCode) e 2D (QRCode).
4699 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2211.0017 | OMR Loterias | Reconhecimento de marcações | Download | 34.909,86 | 63.010,90 | 6.808,82 | 07/02/2023 | 06/04/2023 | 07/02/2023 | 06/04/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4700 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2211.0017 | OMR Loterias | Carregamento, transformações e correções de imagens de volantes/cartões | Download | 34.909,86 | 63.010,90 | 6.808,82 | 07/11/2022 | 06/02/2023 | 07/11/2022 | 06/02/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4701 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2209.0030 | SMARTDOOR | M04- Relatório final | Download | 0,00 | 37.666,66 | 26.910,98 | 01/12/2023 | 30/06/2024 | 01/12/2023 |  | 1 | 100 | Não | 12/08/2024
4702 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2209.0030 | SMARTDOOR | M03- Fabricação mecânica do protótipo | Download | 304.688,88 | 49.600,00 | 161.465,88 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 17/01/2024
4703 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2209.0030 | SMARTDOOR | M02- Projeto Volumétrico | Download | 308.044,45 | 50.966,67 | 53.821,96 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 29/05/2023 | 1 | 100 | Não | 29/05/2023
4704 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2209.0030 | SMARTDOOR | M01- Projeto Conceitual | Download | 37.666,67 | 320.966,67 | 80.732,97 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 27/04/2023
4705 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2212.0027 | Phycofiber | Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica. Entrega dos EVTEs Fiação a úmido e Eletrofiação. Testes de aplicação “in vivo. Encerramento do Projeto | Download | 85.169,06 | 20.440,00 | 179.304,39 | 03/11/2023 | 02/02/2024 | 16/10/2023 | 02/02/2024 | 1 | 100 | Não | 02/02/2024
4706 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2212.0027 | Phycofiber | Produção e Caracterização de Tecidos de Malha; Produção das Mantas/Membranas eletrofiadas com e sem aditivação; Caracterização das mantas/membranas eletrofiadas; | Download | 91.833,20 | 161.060,00 | 21.428,21 | 03/06/2023 | 02/11/2023 | 03/06/2023 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023
4707 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2212.0027 | Phycofiber | Estudos preliminares; Caracterização das Algas Marinhas e Planejamento Experimental; Produção e Caracterização dos Fios por Fiação a Úmido. | Download | 327.997,74 | 20.500,00 | 102.267,40 | 01/01/2023 | 02/06/2023 | 19/01/2023 | 02/06/2023 | 1 | 100 | Não | 02/06/2023
4708 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2212.0013 | BioCreatina | Síntese de creatina a partir de duas diferentes rotas: i) rota biotecnológica: pela adição dos precursores guanidinoacetato e metionina (GAMT) e glicina arginina (AGAT) empregando a bactéria Corynebacterium glutamicum transformada para a expressão das enzimas AGAT e GAMT; ii) rota química: ensaios cinéticos preliminares e sua caracterização. | Download | 49.248,98 | 65.216,41 | 22.644,00 | 06/03/2024 | 06/09/2024 | 26/03/2024 | 03/12/2024 | 2 | 100 | Sim | 03/12/2024
4709 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2212.0013 | BioCreatina | Protocolo de produção de creatina por via biotecnológica e metodologia analítica de quantificação. | Download | 101.864,16 | 147.192,46 | 62.730,00 | 05/05/2023 | 06/03/2024 | 05/05/2023 | 25/03/2024 | 1 | 100 | Não | 25/03/2024
4710 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2212.0013 | BioCreatina | Pré-viabilidade técnica-econômica da produção de creatina e reunião de definição de rota biotecnológica. | Download | 113.696,86 | 164.290,57 | 67.626,00 | 06/12/2022 | 07/04/2023 | 06/12/2022 | 07/04/2023 | 1 | 100 | Não | 10/04/2023
4711 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2110.0188 | IntelliBSS | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 08/01/2023 | 08/03/2023 | 09/01/2023 | 08/03/2023 | 1 | 100 | Não | 18/04/2023
4712 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2211.0026 | IA para GLP | Modelagem e prova de conceito (PoC). | Download | 48.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 29/09/2023 | 12/03/2024 | 07/10/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
4713 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2211.0026 | IA para GLP | Testes preliminares e levantamento de requisitos. | Download | 32.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 29/06/2023 | 28/09/2023 | 01/07/2023 | 06/10/2023 | 1 | 100 | Não | 06/10/2023 | Data da ME3 prevista para 28/09/2023 foi remanejada para o dia 06/10/2023.
4714 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2211.0026 | IA para GLP | Ensaios e calibrações dos dispositivos IoT para a coleta de dados de consumo de GLP em cilindros P13. Análise viabilidade de uso em outras válvulas redutoras de pressão. | Download | 80.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 29/04/2023 | 28/06/2023 | 29/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4715 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2211.0026 | IA para GLP | Mapeamento e especificação de requisitos. Avaliação do modelo matemático de correlação de variáveis com a massa de gás para cilindros P13 aplicados em cilindros P45, P90, B125 e B190. | Download | 80.000,00 | 750.000,00 | 170.000,00 | 15/12/2022 | 28/04/2023 | 15/12/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
4716 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2212.0215 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 6.732,09 | 2.732,80 | 01/01/2024 | 05/02/2024 | 02/01/2024 | 05/02/2024 | 1 | 100 | Não | 18/03/2024
4717 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2212.0215 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME03: Segunda versão dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 34.677,15 | 72.372,33 | 13.664,06 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024
4718 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2212.0215 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME02: Primeira versão do dispositivo e do código embarcado | Download | 49.929,36 | 82.050,31 | 13.664,10 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 01/09/2023
4719 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2212.0215 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME01: Projeto do dispositivo e detalhamento das tecnologias escolhidas | Download | 43.191,89 | 57.230,18 | 8.198,46 | 05/12/2022 | 28/02/2023 | 05/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 30/03/2023
4720 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2212.0013 | Digitalização de detector de metais | Na última macro entrega do projeto será realizada a validação do protótipo em testes de ambiente relevante, eletrônica e firmware, e também será realizada a transferência tecnológica para a MPCI. | Download | 53.667,60 | 88.029,04 | 19.322,27 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 09/08/2023 | 12/03/2024 | 1 | 95 | Sim | 12/03/2024
4721 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2212.0013 | Digitalização de detector de metais | Nesta macro entrega serão realizados testes em bancada a fim de validar o funcionamento do hardware e software embarcado. | Download | 36.918,17 | 60.555,54 | 13.291,87 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 20/04/2023 | 09/08/2023 | 1 | 100 | Não | 09/08/2023
4722 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2212.0013 | Digitalização de detector de metais | - Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1. Será executada a primeira versão do hardware de aquisição de sinais. | Download | 29.347,14 | 48.137,07 | 10.566,02 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 03/03/2023 | 20/04/2023 | 1 | 100 | Não | 24/04/2023
4723 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2212.0013 | Digitalização de detector de metais | - A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos dentro do conceito de operações1 do projeto e o projeto conceitual2 das soluções propostas. | Download | 33.531,19 | 55.000,00 | 12.072,44 | 12/12/2022 | 28/02/2023 | 13/02/2023 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
4724 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2212.0018 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Testes de Validação, Demonstração em Ambiente Relevante e Finalização. Entrega de códigos e documentação. | Download | 145.017,68 | 138.964,57 | 109.699,11 | 16/07/2024 | 15/01/2025 | 17/07/2024 | 17/01/2025 | 1 | 100 | Não | 30/01/2025
4725 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2212.0018 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Execução e Testes Conitnuados. Entrega parcial de códigos e documentação gerada até então. | Download | 180.000,00 | 300.000,00 | 109.699,11 | 16/01/2024 | 15/07/2024 | 12/01/2024 | 16/07/2024 | 1 | 100 | Não | 01/08/2024
4726 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2212.0018 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Execução e Testes Preliminares do Software. Entrega parcial de códigos e documentação gerada até então. | Download | 180.000,00 | 400.000,00 | 109.699,11 | 16/07/2023 | 15/01/2024 | 19/07/2023 | 11/01/2024 | 1 | 100 | Não | 26/01/2024
4727 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2212.0018 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório detalhado das fases Básica/Detalhada: Definição da arquitetura do software e realização das implementações iniciais. Realização de testes de caracterização iniciais para iniciar o processo de proposta de protocolo a ser desenvolvido para cada material. | Download | 200.000,00 | 400.000,00 | 109.699,11 | 16/04/2023 | 15/07/2023 | 18/04/2023 | 18/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4728 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2212.0018 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório detalhado das fases de Iniciação, Planejamento e Informacional: Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, Levantamento das Informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, definindo especificações do sistema e seus elementos, assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto do sistema. | Download | 200.000,00 | 50.000,00 | 109.699,12 | 16/01/2023 | 15/04/2023 | 16/01/2023 | 17/04/2023 | 1 | 100 | Não | 02/05/2023
4729 | 2025-03-04 | 8 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 42.651,32 | 82.899,36 | 9.450,05 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 07/07/2023
4730 | 2025-03-04 | 7 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME07: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 42.651,34 | 82.899,38 | 9.450,05 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 14/06/2023
4731 | 2025-03-04 | 6 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME06: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 42.651,34 | 82.899,38 | 9.450,05 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2023
4732 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 64.016,46 | 114.314,98 | 9.450,05 | 01/06/2022 | 30/08/2022 | 01/06/2022 | 30/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2023
4733 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 32.008,23 | 57.157,49 | 6.711,40 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 27/07/2022
4734 | 2025-03-04 | 6 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Metodologia para identificação da melhor demanda de contratação com base nas características da planta e BESS | Download | 0,00 | 0,00 | 12.245,96 | 26/11/2022 | 22/12/2022 | 26/11/2022 | 22/12/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
4735 | 2025-03-04 | 6 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 35.933,39 | 64.128,91 | 7.531,57 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
4736 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2211.0026 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Prova de conceito com a caracterização do desempenho do anodo empregando o novo material de carbono produzido a partir da lignina Kraft | Download | 20.280,00 | 24.580,00 | 8.990,00 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 11/03/2024
4737 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2211.0026 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Produção e caracterização da pasta de eletrodo empregando o novo carbono produzido a partir da lignina Kraft. | Download | 21.000,00 | 55.380,00 | 9.280,00 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
4738 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2211.0026 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Produção e caracterização do novo material de carbono produzido a partir da lignina Kraft | Download | 54.720,00 | 96.040,00 | 29.730,00 | 30/11/2022 | 31/08/2023 | 30/11/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023
4739 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2211.0025 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Testes de funcionalização das plataformas de modificação empregando dois agentes de modificação e testes de performance hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | Download | 88.600,00 | 128.107,69 | 70.391,56 | 01/05/2024 | 23/11/2024 | 01/05/2024 | 23/11/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
4740 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2211.0025 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Desenvolvimento, aplicação e teste de revestimentos a partir de 6 plataformas de modificação | Download | 113.600,00 | 163.187,98 | 96.614,00 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 01/11/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 27/05/2024
4741 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2211.0025 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Desenvolvimento de formulações a partir da segunda matriz selecionada com agentes de modificação mais promissores e avaliação da capacidade hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | Download | 170.500,00 | 134.582,00 | 84.400,00 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 01/06/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/11/2023
4742 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2211.0025 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Caracterização de soluções comerciais e desenvolvimento de revestimentos a partir de 6 agentes de modificação de PDMS e testes de performance hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | Download | 138.726,67 | 271.522,33 | 89.545,55 | 23/11/2022 | 31/05/2023 | 23/11/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 27/06/2023
4743 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2210.0010 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Testes extensivos na cervejaria: Filtro Prensa. Testes extensivos na cervejaria: Packaging. Validação dos KPIs e relatório final do projeto. | Nenhum anexo | 33.425,27 | 54.424,02 | 26.658,75 | 20/04/2024 | 19/10/2024 | 11/07/2024 |  | 1 |  | Não
4744 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2210.0010 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Testes extensivos em bancadas experimentais. Projeto, construção e montagem do piloto para testes on site. | Download | 33.425,27 | 54.424,01 | 26.658,75 | 20/10/2023 | 20/04/2024 | 07/02/2024 | 10/07/2024 | 1 |  | Não | 18/07/2024
4745 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2210.0010 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Montagem das bancadas experimentais em laboratório e testes preliminares em bancadas experimentais. | Download | 72.967,54 | 118.807,90 | 26.658,75 | 20/04/2023 | 20/10/2023 | 02/01/2024 | 06/02/2024 | 1 |  | Não | 07/02/2024
4746 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2210.0010 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Imersão no processo industrial, definição de potenciais soluções e projeto das bancadas experimentais. | Download | 125.394,57 | 204.171,14 | 26.658,75 | 20/10/2022 | 20/04/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 1 |  | Não | 07/02/2024
4747 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2210.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Testes extensivos na cervejaria: Filtro Prensa, Lavador CO2 e Centrífuga, validação dos KPIs e relatório final do projeto. | Nenhum anexo | 33.425,27 | 54.424,02 | 26.658,75 | 20/04/2024 | 19/10/2024 | 11/07/2024 |  | 1 |  | Não
4748 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2210.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Testes extensivos em bancadas experimentais. Projeto, construção e montagem do piloto para testes on site. | Download | 33.425,27 | 54.424,01 | 26.658,75 | 20/10/2023 | 20/04/2024 | 07/02/2024 | 10/07/2024 | 1 |  | Não | 18/07/2024
4749 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2210.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Montagem das bancadas experimentais em laboratório e testes preliminares. | Download | 72.967,54 | 118.807,90 | 26.658,75 | 20/04/2023 | 20/10/2023 | 02/01/2024 | 06/02/2024 | 1 |  | Não | 07/02/2024
4750 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2210.0009 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Imersão no processo industrial, definição de potenciais soluções e Projeto das bancadas experimentais. | Download | 125.394,57 | 204.171,14 | 26.658,75 | 20/10/2022 | 20/04/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 1 |  | Não | 07/02/2024
4751 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2202.0029 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 123.918,95 | 249.780,24 | 25.959,67 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 07/08/2023
4752 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2202.0029 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME 02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 247.837,91 | 441.947,85 | 51.919,36 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 24/01/2023
4753 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2202.0029 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 247.837,91 | 441.947,85 | 51.919,36 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 11/07/2022
4754 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 35.933,39 | 64.128,91 | 7.531,57 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 24/02/2023
4755 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 35.933,39 | 64.128,91 | 7.531,57 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
4756 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0187 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Nesta etapa, serão conduzidas a fabricação dos aços nas condições levantadas na etapa conceitual e a caracterização dos materiais fabricados. Por fim, os aços fabricados terão sua microestrutura e suas propriedades mecânicas e de corrosão avaliadas, para verificação de qualquer possível influência da variação da granulometria ou dos parâmetros de processo. | Download | 335.061,00 | 65.671,00 | 46.015,00 | 10/05/2023 | 25/09/2023 | 10/05/2023 | 25/09/2023 | 1 | 100 | Não | 26/09/2023
4757 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0187 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Esta fase do projeto tem como objetivo gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e selecionar os conceitos que serão testados no projeto. Nessa etapa, serão levantados os dados de entrada para a simulação de dissolução, através da literatura e/ou da biblioteca do software de simulação selecionado (Ansys CFD, por exemplo). A simulação será realizada utilizando os dados e parâmetros levantados, e definirá os parâmetros mais adequados para dissolução das diferentes granulometrias da liga FeNb, a serem empregados na posterior etapa de fabricação, que envolverá a fundição e a laminação dos aços. Por fim, serão definidos e planejados os ensaios de caracterização a serem executados. | Download | 239.330,00 | 46.909,00 | 32.868,00 | 27/02/2023 | 09/05/2023 | 27/02/2023 | 09/05/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023 | [05/06/2023] - Data de término replanejada conforme alinhado com cliente.
4758 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0187 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Nesta etapa, será realizada a reunião de kick-off do projeto e o detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata do kick-off meeting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. Esta fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nessa etapa, serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações sobre o comportamento de dissolução do FeNb, a simulação de dissolução de partículas utilizando métodos computacionais, e o processo produtivo, microestrutura e propriedades de aços contendo nióbio. Será executada uma busca de anterioridade tecnológica e similaridade do estado da arte do processamento de aços ligados ao Nb. | Download | 382.927,00 | 75.054,00 | 52.589,00 | 25/11/2022 | 24/02/2023 | 25/11/2022 | 24/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4759 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0186 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | Download | 318.910,00 | 81.503,00 | 63.440,00 | 24/07/2023 | 21/12/2023 | 24/07/2023 | 21/12/2023 | 1 | 100 | Não | 09/01/2024 | [02/08/2023] - Data de início da macroentrega reprogramada, em alinhamento com cliente. [18/10/2023] - Data de término da macroentrega precisou ser reprogramada, devido ao aditivo de prazo que foi cadastrado. [11/12/23] - Data de término replanejada, em alinhamento com a empresa parceira onde a mesma deu o de acordo para postergação da entrega final.
4760 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0186 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 211.528,00 | 41.460,00 | 29.050,00 | 01/03/2023 | 21/07/2023 | 01/03/2023 | 21/07/2023 | 1 | 100 | Não | 24/07/2023 | [02/08/2023] - Data de término reprogramada, em alinhamento com o cliente. Termo de aceite anexado.
4761 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0186 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para aproveitamento de fosfato contido em rocha fresca. | Download | 338.445,00 | 66.335,00 | 46.480,00 | 30/11/2022 | 28/02/2023 | 30/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4762 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0185 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | Download | 315.782,25 | 61.893,26 | 43.367,43 | 08/05/2023 | 22/09/2023 | 08/05/2023 | 21/09/2023 | 1 | 100 | Não | 22/09/2023
4763 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0185 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 225.558,75 | 44.209,52 | 30.976,74 | 01/03/2023 | 05/05/2023 | 01/03/2023 | 05/05/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023
4764 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0185 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para a concentração de monazita, apatita e pirocloro a partir do rejeito de deslamagem. | Download | 360.894,00 | 70.735,22 | 49.562,78 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4765 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0184 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | Download | 365.572,00 | 71.653,00 | 50.205,00 | 11/05/2023 | 18/06/2024 | 11/05/2023 | 18/06/2024 | 1 | 100 | Não | 27/06/2024 | [11/12/23] Projeto se encontra com aditivo de prazo em assinatura. Previsão de término real: 25/06/24. Data de término planejada será atualizada quando o aditivo for assinado. [06/02/24] Data de término planejada foi ajustada, conforme previsão de término do aditivo que se encontra em fluxo de assinatura pra extensão do prazo. [07/03/24] Aditivo de prazo assinado e será cadastrado no sistema. Data de término alterada, considerando o aditivo.
4766 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0184 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 261.124,00 | 51.180,00 | 35.861,00 | 01/03/2023 | 10/05/2023 | 01/03/2023 | 10/05/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023
4767 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0184 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para produção de concentrado de urânio a partir do resíduo de mineração da CMOC. | Download | 417.798,00 | 81.888,00 | 57.378,00 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4768 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2211.0007 | Rover para Café | Redação da Patente do sistema de localização e orientação. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/09/2023 | 20/12/2023 | 29/09/2023 | 10/01/2024 | 1 | 100 | Não | 10/01/2024
4769 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2211.0007 | Rover para Café | Construção lógica do protótipo de localização e orientação do Robô de terreiro. Teste do software de localização. Montagem do Sistema inteligente . Testes realizados em ambiente de simulação (laboratório) para validação e refinamento da inteligência. Testes além do simulador foram realizados em um robô de menor escala em laboratório e área de movimentação reduzida. Redação da Patente do sistema de localização e orientação. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2023 | 11/09/2023 | 01/08/2023 | 28/09/2023 | 1 | 90 | Não | 29/09/2023
4770 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2211.0007 | Rover para Café | Macroentrega 01 - Pesquisa patentária realizada com 3 perspectivas diferentes. Pelo pesquisador coordenador do projeto, pela equipe do Polo EMBRAPI IFUSULDEMINAS AGROINDUSTRIA DO CAFÉ e, conforme demandado pela empresa parceira devido às características do projeto, por empresa terceirizada especializada neste tipo de ação. Todos os materiais necessários para a construção do protótipo foram adquiridos. | Download | 100.000,00 | 15.000,00 | 25.500,00 | 09/12/2022 | 06/08/2023 | 09/12/2022 | 06/08/2023 | 1 | 70 | Não | 01/08/2023
4771 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2211.0098 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Testes: - Relatório de Testes | Download | 99.550,00 | 52.500,00 | 29.795,75 | 01/09/2023 | 04/05/2024 | 01/09/2023 | 04/05/2024 | 2 | 100 | Não | 06/05/2024 | Data de término da Macro tinha sido cadastrada erroneamente.
4772 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2211.0098 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | 1. Desenvolvimento Firmware - Codigo fonte - Código objeto 2. Documentação de caso de uso; 3. Documentação do firmware para integração com software; 4. Firmware Funcional em Laboratório; 5. Projeto de placas PCI. | Download | 41.550,00 | 52.500,00 | 29.795,75 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 17/10/2023
4773 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2211.0098 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Desenvolvimento Hardware: - Esquemáticos e PCI - Protótipo funcional | Download | 35.550,00 | 100.011,11 | 29.795,75 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023
4774 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2211.0098 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Especificação de Requisitos e Arquitetura: - Documentação de Especificação de Requisitos - Especificação Técnica da Arquitetura | Download | 33.850,00 | 110.600,00 | 29.795,75 | 07/11/2022 | 28/02/2023 | 07/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4775 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2210.0029 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 5: Preparação MQTT de julho de 2024 a setembro de 2024 • Atividade 1 - Demonstração da implementação e avaliação da Bosch. • Atividade 2 - Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI. | Download | 0,00 | 0,00 | 63.096,00 | 01/07/2024 | 24/10/2024 | 01/07/2024 | 24/10/2024 | 1 | 100 | Não | 21/11/2024
4776 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2210.0029 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 4: Refatoração de fevereiro de 2024 a junho de 2024 • Atividade 1 - Definição de contratos de interface entre core e app. • Atividade 2 - Refatoração de core e app para conformidade com os contratos. | Download | 0,00 | 0,00 | 78.870,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 18/07/2024
4777 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2210.0029 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 3: Design e Separação de agosto de 2023 a janeiro de 2024 • Atividade 1 - bosch-ips-core - Camada de negócio, persistência e comunicação: algoritmos, manipulação de dados, interfaces externas, etc. • Atividade 2 - bosch-ips-app - Camada de apresentação, lógica de negócio de interface gráfica. | Download | 676.691,06 | 0,00 | 165.624,00 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 13/09/2024
4778 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2210.0029 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Etapa 2: - Implementação da arquitetura  Codificação da arquitetura em microserviços.  Estudos da generalização dos insumos agrícolas.  Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI. | Download | 156.159,47 | 779.220,00 | 70.980,00 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 01/02/2023 | 28/07/2023 | 1 | 100 | Não | 16/08/2023 | Termo aditivo de correção de escopo sendo assinado.
4779 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2210.0029 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Etapa 1: - Desenho da arquitetura  Estudo e escrita da proposição de arquitetura microserviços.  Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI.  Aceitação da proposição. | Download | 156.159,47 | 779.220,00 | 70.980,00 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 21/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 20/06/2023
4780 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2211.0024 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 3 – Fabricação de protótipos em escala piloto e validação do produto | Download | 4.958,48 | 6.010,27 | 9.015,41 | 20/10/2023 | 05/01/2024 | 26/06/2024 | 02/09/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024 | Atualização em 09/07/2024. Percentual executado: 19%. Atualização em 07/08/2024. Percentual executado: 58% Atualização em 02/09/2024. Percentual executado: 100% - encerramento da macroentrega 3 e do projeto.
4781 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2211.0024 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento da geometria e projeto do molde | Download | 11.569,78 | 14.023,97 | 9.015,41 | 13/04/2023 | 16/10/2023 | 08/06/2023 | 25/06/2024 | 1 | 100 | Não | 25/06/2024 | Atualização feita no dia 04/07/2023: 12%, em execução. Atualização feita no dia 03/08/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 30%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 36%, em execução. Atualização feita no dia 05/10/2023: 40%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 08/11/2023: 45%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/12/2023: 50%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/12/2023: 55%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 01/02/2024: 60%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/03/2024: 65%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 03/04/2024: 65%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 08/05/2024: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/06/2024: 95%, em execução. Atualização feita no dia 25/06/24: 100% (macroentrega finalizada)
4782 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2211.0024 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 1 – Requisitos de produto e seleção de material | Download | 16.528,25 | 20.034,25 | 9.015,41 | 01/02/2023 | 07/04/2023 | 01/02/2023 | 05/06/2023 | 1 | 100 | Não | 05/06/2023 | Atualização feita no dia 09/03/2023: 40%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/05/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2023: 100%, em execução.
4783 | 2025-03-04 | 6 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA 6 – Produto final com certificação ANATEL * Desenvolvimento da mecânica do gabinete * Desenvolvimento dos ferramentais * Atualização do Hardware e do Firmware * Montagem de protótipos e testes de integração * Certificação ANATEL e preparação para certificação CE * Transferência de tecnologia * Relatório final | Nenhum anexo | 87.101,58 | 201.640,00 | 206.250,00 | 01/05/2024 | 31/10/2024 |  |  | 1 |  | Não
4784 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA5 – Teste de integração/Melhorias Testes de integração Hardware/Firmware  Testes de integração com servidor Web  Testes de campo e indicação de melhorias | Nenhum anexo | 3.596,54 | 43.360,00 | 68.750,00 | 01/03/2024 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
4785 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA4 – Desenvolvimento Mecânico/Hardware/Firmware/Software  Trabalho com OCP para certificação ANATEL  Trabalho com assessoria certificação CE  Definição de empresa fabricante  Desenvolvimento mecânico  Desenvolvimento de Hardware e Firmware  Desenvolvimento de ferramentais para termoformagem  Montagem de protótipos e ensaios em laboratório de compatibilidade  Montagem de protótipos e ensaios em laboratório e em campo  Desenvolvimento de servidor Web | Download | 201.355,58 | 13.000,00 | 206.250,00 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 21/09/2023 | 18/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/04/2024
4786 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA3 – Especificação Técnica revisada (Fase 2)  Atualização da Especificação técnica (Fase 2) | Download | 10.231,93 | 10.000,00 | 34.375,00 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023
4787 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA2 – Desenvolvimento Mecânico/Hardware/Firmware (Fase 1)  Validação da leitura de fluorescência  Desenvolvimento do Hardware (Fase 1)  Desenvolvimento do Firmware (Fase 1)  Desenvolvimento mecânico (Fase 1)  Usinagem de partes mecânicas  Desenvolvimento da IHM  Desenvolvimento de solução para impressora externa (Zebra).  Montagem e validação de protótipos em laboratório. | Download | 173.275,83 | 7.500,00 | 240.625,00 | 01/01/2023 | 31/07/2023 | 11/02/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
4788 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2211.0028 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA1 – Especificação Técnica (Fase 1)  Levantamento de Requisitos (Mecânicos/Hardware/Firmware/Software)  Elaboração de especificação Técnica (Mecânicos/Hardware/Firmware/Software) | Download | 68.938,54 | 5.000,00 | 68.750,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 23/11/2022 | 10/02/2023 | 1 | 100 | Sim | 28/02/2023
4789 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2210.0069 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório técnico contendo a descrição dos estudos de aglomeração de columbita limpa para a etapa de pré-redução da produção de ligas FeNb e Feta e a compilação de dados de processos dos testes. | Download | 293.123,32 | 252.201,50 | 43.808,39 | 26/09/2023 | 22/12/2023 | 16/01/2024 | 16/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 27/06/2024 | Justificativa de atraso: no aguardo de retorno
4790 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2210.0069 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório parcial contendo os resultados e receitas dos testes feitos em escala relevante. | Download | 410.533,36 | 353.220,38 | 76.664,69 | 27/05/2023 | 26/09/2023 | 27/05/2023 | 16/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 16/01/2024
4791 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2210.0069 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório parcial contendo os resultados dos testes realizados em escala laboratorial de modo contínuo. | Download | 550.859,26 | 473.955,92 | 75.893,19 | 26/10/2022 | 26/05/2023 | 24/02/2023 | 22/05/2023 | 1 | 100 | Não | 22/05/2023 | Cliente atrasou o pagamento e o inicio do projeto atrasou por isso.
4792 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2211.0183 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem por objetivo realizartestesexperimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instaladono SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultadose ajustes no projeto. | Download | 174.282,00 | 34.159,00 | 23.935,00 | 01/05/2023 | 12/10/2023 | 01/05/2023 | 12/10/2023 | 1 | 100 | Não | 27/10/2023 | [08/09/2023] - O projeto vai atrasar em 2 meses devido a uma solicitação da empresa parceira para aumento de escopo na macroentrega 03. Estamos em processo de firmar um aditivo 02 para aumento de prazo e custo. Data de término planejada e real foram reprogramadas com esses 2 meses a mais, mas poderá sofrer ajuste, pois o aditivo está em fluxo de assinatura. Somente após assinatura é que poderemos inserir a data de término correta. [11/10/23] Data de término prevista da macroentrega precisou ser reprogramada, em alinhamento com o parceiro.
4793 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2211.0183 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gapstecnológicos. | Download | 124.487,00 | 24.400,00 | 17.096,00 | 01/03/2023 | 28/04/2023 | 01/03/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
4794 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2211.0183 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem comoobjetivo a elaboração do planejamento detalhado doprojeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto.Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para concentrar ilmenitaa partir de coprodutode beneficiamento mineral naCMOC. | Download | 199.179,00 | 39.039,00 | 27.354,00 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
4795 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com o módulo de digitalização utilizando OCR e autenticação por meio do gov.br. | Download | 94.060,97 | 188.836,13 | 25.692,14 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 03/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 10/10/2023
4796 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 338.041,56 | 186.622,78 | 46.889,60 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
4797 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2211.0213 | TIP | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do TIP | Download | 40.366,41 | 479.260,11 | 46.889,60 | 08/11/2022 | 28/02/2023 | 08/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
4798 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2210.0025 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Compilação dos dados, seleção do candidato (dossier de propriedade intelectual) ou plano de otimização do lead. | Nenhum anexo | 159.826,28 | 30.719,93 | 12.083,28 | 02/12/2024 | 30/05/2025 |  |  | 1 |  | Não
4799 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2210.0025 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Seleção de leads para avaliação in vivo. | Nenhum anexo | 684.385,77 | 593.976,07 | 662.053,17 | 01/12/2023 | 29/11/2024 | 01/12/2023 |  | 1 | 83 | Sim |  | A macroentrega será estendida até 30/04/2025 por motivos técnicos. Há muitas moléculas ainda no ciclo Hit-to-lead e muitos ensaios confirmatórios sendo realizados. As moléculas propostas enfrentam um desafio de potência versus solubilidade e novos designs estão sendo propostos. A empresa está de acordo com o adiamento da ME2 e a concordância foi registrada em ata e confirmada por email.
4800 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2210.0025 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Seleção de candidatos a lead para próximas etapas do projeto, exclusão ou reinserção de séries químicas no projeto. | Download | 545.847,58 | 830.648,19 | 729.800,05 | 02/12/2022 | 30/11/2023 | 02/12/2022 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4801 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2210.0032 | TECLADO V6 MINI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 39.763,45 | 72.042,54 | 8.415,50 | 01/02/2023 | 03/06/2023 | 01/02/2023 | 03/06/2023 | 1 | 100 | Não | 05/06/2023
4802 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2210.0032 | TECLADO V6 MINI | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 39.763,45 | 72.042,54 | 8.415,50 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 13/02/2023
4803 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2210.0032 | TECLADO V6 MINI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 39.763,46 | 72.042,55 | 8.415,51 | 03/10/2022 | 30/11/2022 | 03/10/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 13/02/2023
4804 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2210.0033 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 32.728,97 | 58.312,69 | 6.852,60 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 05/06/2023
4805 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2210.0033 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 32.728,97 | 58.312,69 | 6.852,59 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 13/02/2023
4806 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2210.0033 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 32.728,97 | 58.312,69 | 6.852,60 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 13/02/2023
4807 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2211.0023 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 5 – Protótipo de manequim-cabeça; Entrega Técnica 6 – Desenvolvimento do molde. | Download | 35.869,57 | 16.500,00 | 64.565,22 | 22/11/2023 | 14/08/2024 | 24/05/2024 | 04/12/2024 | 1 | 100 | Não | 04/12/2024 | 19% de execução. Atualização feita em 10/06/24. 30% de execução. Atualização feita em 08/07/24. 42% de execução. Atualização feita em 06/08/24. 55% de execução. Atualização feita em 10/09/24. 67% de execução. Atualização feita em 09/10/24. 92% de execução. Atualização feita em 12/11/24. 100% de execução. Atualização feita em 04/12/24
4808 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2211.0023 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento das formulações; Entrega Técnica 3 – Validação das formulações; Entrega Técnica 4 – Estudo antropométrico. | Download | 179.347,83 | 82.500,00 | 64.565,22 | 03/05/2023 | 14/11/2023 | 02/10/2023 | 23/05/2024 | 1 | 100 | Não | 23/05/2024 | 28 %, em execução. Atualização feita em 05/10/2023 31 %, em execução. Atualização feita em 08/11/2023 35 %, em execução. Atualização feita em 06/12/2023 40 %, em execução. Atualização feita em 17/01/2024 49%, em execução. Atualização feita em 02/02/2024 51%, em execução. Atualização feita em 07/03/2024 90%, em execução. Atualização feita em 03/04/2024 99%, em execução. Atualização feita em 03/04/2024. Aguardando o aceite formal da Macroentrega 2. 100%, concluído. Aceite da Macroentrega realizado em 23/05/2024
4809 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2211.0023 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 1 – Levantamento bibliográfico. | Download | 143.478,26 | 66.000,00 | 64.565,22 | 09/01/2023 | 26/04/2023 | 26/06/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023 | 15%, em execução. Alualização feita em 05/07/2023 27%, em execução. Alualização feita em 01/07/2023 100 %, concluída. Atualização feita em 03/10/2023
4810 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2204.0161 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Nesta etapa, está previsto a seleção dos conceitos para a simulação do processo Direct Chill onde serão feitas simulações numéricas que melhor se encaixam na proposta da interpretação física do processo de Direct Chill juntamente com uma calibração das condições atuais. Essa calibração é importante para validar o modelo proposto e assim poder simular variações do processo. Com essas informações, serão feitas comparações entre os 2 processos (Direct Chill Casting e Twin Roll Caster) para verificar qual o processo mais estável do ponto de vista de qualidade do produto final. Está previsto nessa etapa também, a realização do planejamento da próxima fase do projeto (projeto 02), com o objetivo de determinar onde o processo deve ser sensoriado (temperatura dos rolos, velocidade dos rolos ou temperatura do fundido, por exemplo) para que o mesmo possa ser controlado remotamente. Além da fase de encerramento, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Download | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30/12/2022 | 04/04/2023 | 30/12/2022 | 04/04/2023 | 2 | 100 | Não | 27/04/2023 | [14/04/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4811 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 194.781,05 | 453.468,99 | 48.793,01 | 01/10/2022 | 30/04/2023 | 01/10/2022 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
4812 | 2025-03-04 | 4 | PCCM-2202.0001 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório prévio dos ensaios e verificação do modelo fluido-térmico. | Download | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 01/11/2022 | 01/02/2023 | 06/10/2022 | 18/01/2023 | 2 | 100 | Não | 18/01/2023 | Macroentrega aceita e projeto em fase final de análise de dados e elaboração do Relatório Final.
4813 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2210.0017 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Testes de detecção de saxitoxinas em amostras padrão e do biossensor - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos finais do biossensor para de detecção, o relatório final contendo a apresentação e discussão dos resultados do projeto, detalhamento do desenvolvimento e viabilidade técnica e protocolo de construção do biossensor e de sua operação. | Download | 21.508,34 | 0,00 | 20.000,00 | 01/08/2023 | 23/11/2023 | 26/07/2023 | 22/11/2023 | 1 | 100 | Não | 22/11/2023
4814 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2210.0017 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Caracterização da amostra de saxitoxina comercial / Imobilização dos anticorpos sobre os eletrodos e caracterização - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados da caracterização das amostras de saxitoxina, os resultados das estratégias de imobilização de anticorpos estudadas e testes preliminares de detecção. | Download | 50.000,00 | 12.000,00 | 29.315,12 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 28/02/2023 | 26/07/2023 | 1 | 100 | Não | 26/07/2023
4815 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2210.0017 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização dos eletrodos - Início das atividades e recebimento de amostras, preparação e caracterização dos eletrodos - Ao final da meta 1 serão entregues o estudo da revisão da literatura, o escopo do projeto e estudo das caracterizações dos eletrodos. | Download | 100.000,00 | 103.570,80 | 20.000,00 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 27/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023
4816 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2208.0005 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 03: Protótipo testado em ambiente relevante | Download | 27.000,00 | 20.625,00 | 11.976,13 | 13/02/2023 | 11/08/2023 | 13/03/2023 | 11/08/2023 | 2 | 100 | Não | 10/08/2023
4817 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2208.0005 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 02: Protótipo testado em laboratório | Download | 54.000,00 | 42.000,00 | 26.290,84 | 11/10/2022 | 10/02/2023 | 11/10/2022 | 10/03/2023 | 2 | 100 | Sim | 06/04/2023
4818 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2208.0005 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 01: Documento de Especificação/Requisitos do Sistema | Download | 0,00 | 45.263,89 | 12.902,99 | 11/08/2022 | 11/10/2022 | 11/08/2022 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022
4819 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-2210.0019 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projeto e instalação de uma câmara de combustão para o DTR: "Seleção do material refratário da câmara de combustão e aço carbono para os dutos de exaustão e chaminé" "Análise do poder calorífico do gás de síntese, bem como níveis de temperatura e emissões" "Relatório Parcial contendo uma análise preliminar de desempenho, desgaste por corrosão e vida útil da câmara de combustão" Relatório Final | Download | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 14/04/2024 | 01/03/2024 | 14/04/2024 | 1 | 100 | Não | 14/04/2024
4820 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2210.0019 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Aprimorar o sistema de lavagens de gases: "Análise do gás de síntese, equipamentos instalados e níveis de desgaste por corrosão nos dutos e exaustores" "Rever a localização dos dutos e exaustores do lavador de gases, analisar e selecionar aditivo(s) químico(s) para minimizar o desgaste por corrosão. Identificação de medidas que levem à redução de custos de manutenção e aumento de vida útil" Relatório parcial | Download | 46.367,73 | 71.860,53 | 25.492,80 | 01/10/2023 | 28/02/2024 | 01/10/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024
4821 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2210.0019 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projetar um sistema para pré-aquecer o ar: "Relatório parcial: análise preliminar de desempenho, mecanismos de desgaste por corrosão e vida úti" "Rever a localização dos dutos e exaustores do lavador de gases, analisar e selecionar aditivo(s) químico(s) para minimizar o desgaste por corrosão. Identificação de medidas que levem à redução de custos de manutenção e aumento de vida útil" Relatório parcial | Download | 46.367,73 | 71.860,53 | 25.492,80 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
4822 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2210.0019 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projeto de ciclone para operar no interior: "Simulação computacional e seleção dos tipos de aços inoxidáveis" "Construção do protótipo usando ao menos dois tipos de aço inoxidável e análise do processo de soldagem aplicado" "Relatório parcial: análise preliminar de desempenho, mecanismos de desgaste por corrosão e vida útil" | Download | 46.367,73 | 71.860,53 | 25.492,80 | 14/10/2022 | 30/06/2023 | 14/10/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
4823 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2103.0012 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | - Avaliação de viabilidade técnico econômica e Análise de Ciclo de Vida dos de sensores a base de grafeno desenvolvidos (WP6) • Relatório contendo descritivo do processo de produção de sensores de grafeno de lignina para embalagens de alimentos; diagrama do processo; estimativa dos coeficientes técnicos; principais equipamentos; e estimativas de CAPEX, OPEX e preço mínimo de venda do produto. • Relatório contendo avaliação de ciclo de vida da produção de grafeno a partir de lignina, incluindo inventário de entradas e saídas, avaliação do impacto de ciclo de vida e principais oportunidades de melhoria. | Download | 26.638,87 | 140.184,91 | 6.115,92 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 28/03/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
4824 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2210.0212 | Embedded-SOC | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/10/2023 | 13/12/2023 | 02/10/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2024
4825 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2210.0212 | Embedded-SOC | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 111.447,64 | 0,00 | 16.299,38 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023
4826 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2210.0212 | Embedded-SOC | ME02: Versão parcial dos módulos de processamento digital de sinais do sistema embarcado | Download | 17.108,88 | 108.696,70 | 16.299,38 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 20/07/2023
4827 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2210.0212 | Embedded-SOC | ME01: Definição das especificações dos módulos | Download | 8.129,78 | 114.605,68 | 16.299,39 | 13/10/2022 | 31/01/2023 | 13/10/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 29/05/2023
4828 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME04: Modelos funcionais dos módulos especificados | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 24/04/2024
4829 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 477.194,84 | 24.309,64 | 54.517,05 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 05/12/2023
4830 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME02: Versão parcial dos módulos de processamento digital de sinais do sistema embarcado | Download | 72.379,12 | 473.030,49 | 54.517,05 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 21/07/2023
4831 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2210.0211 | Embedded-PDS | ME01: Definição das especificações dos módulos | Download | 29.519,12 | 501.564,98 | 54.517,05 | 07/10/2022 | 31/01/2023 | 07/10/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023
4832 | 2025-03-04 | 5 | PMOV-2210.0002 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Software para criação de modelos de predição. Protótipo de compressor com as rotinas desenvolvidas. Relatório técnico final com avaliação experimental dos modelos propostos. | Nenhum anexo | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 03/06/2024 | 30/04/2025 | 03/06/2024 |  | 1 | 15 | Não
4833 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2210.0002 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo os resultados de ensaios realizados em diferentes condições. | Download | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 01/12/2023 | 31/05/2024 | 02/10/2023 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/01/2025 | Atraso devido ME 3
4834 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2210.0002 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Protótipo de bancada de ensaios construído. | Download | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 09/05/2024 | 1 | 100 | Não | 09/05/2024 | Foram fabricadas peças para construção de uma primeira versão da bancada, porém foram identificadas vibrações excessivas quando o motor era operado em alta frequência rotacional (próxima de 10000 RPM). Para aumentar a segurança operacional e evitar que a vibração excessiva pudesse afetar os resultados de medição, o projeto de algumas peças foi refeito e as novas peças estão sendo cotadas para serem fabricadas. Em função da necessidade de reprojeto das peças, foi necessário adiar a macroentrega, com nova previsão para fevereiro de 2024. Para não atrasar as atividades, estão sendo levantados dados referentes à Macroentrega 4 com a versão atual da bancada, limitando a operação a frequências mais baixas, nas quais não ocorre vibração com a montagem atual.
4835 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2210.0002 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo a especificação dos transdutores e do sistema de aquisição de dados a serem empregados. | Download | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 03/04/2023 | 31/05/2023 | 03/04/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 05/06/2023
4836 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2210.0002 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo revisão de patentes e documentos da literatura com métodos de ensaio de motores elétricos de alta rotação. Projeto mecânico da bancada a ser desenvolvida e das características metrológicas desejáveis para os transdutores. | Download | 388.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023
4837 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2207.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Comissionamento e validação do sistema desenvolvido, analisando cargas totais e prioritárias, nível de potência gerado e dispositivos de proteção e ajustes finais | Download | 23.200,00 | 20.987,95 | 6.203,32 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 15/12/2023 | 09/09/2024 | 2 | 100 | Sim | 11/09/2024 | Justificativa de atraso: O ambiente relevante não estava em condições para recebimento dos equipamentos para realização dos testes no mês previsto de entrega. Esse ambiente não se encontrava adequado pelo motivo de ser um biodigestor em fase de start up e necessitava de ajustes de comissionamento para que o mesmo se encontrasse em plena capacidade operacional, ou seja, em condições de produzir biogás com concentração de biometano mínima necessária para alimentar o motogerador desenvolvido pela equipe do projeto EMBRAPII. O processo de partida do biodigestor se distingue da operação normal no sentido de que o estado estacionário nunca é atingido. Os processos em atividade sofrem uma constante variação dos parâmetros. Para executar o processo de partida nesse estado em sua carga máxima, é necessária uma densidade de medição superior à da operação normal, dada a instabilidade do processo, que o torna muito mais suscetível a paradas. O processo de partida envolve: Adição do substrato; Monitoramento do tanque de hidrólise; Determinação da produção de gás; Determinação do pH e de FOS/TAC no biodigestor. Logo, os processos microbiológicos são muito sensíveis à variação de carga e por isso demandam um tempo maior para entrar em regime contínuo e produzir um biogás de qualidade.
4838 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2207.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Desenvolvimento, escolha de componentes e simulação do circuito eletrônico em eCAD ( software de simulação e design de circuitos elétricos/eletrônicos) e prova de funcionamento do protótipo em modo off-grid. Design da placa de circuito impresso e sua fabricação. Desenvolvimento do firmware, teste de performance e reajuste de configurações. O aparato tem função de controlar e equalizar a potência gerada pelo motogerador com a demanda elétrica da carga ligada ao sistema off-grid, garantindo a cogeração entre a usina fotovoltaica e o motogerador. | Download | 77.971,73 | 61.987,95 | 92.683,75 | 13/09/2023 | 13/02/2024 | 29/08/2023 | 01/03/2024 | 3 | 100 | Sim | 01/03/2024 | EMPRESA +SEBRAE: R$ 18.596,39 + R$ 43.391,56
4839 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2207.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Elaboração do diagrama elétrico, escolha de equipamentos e desenvolvimento do circuito elétrico de proteção e comando por contatores para gerenciar o fluxo de potência entre os sistemas no modo off-grid. | Download | 27.675,10 | 24.987,93 | 38.687,32 | 17/12/2022 | 12/09/2023 | 15/12/2022 | 22/08/2023 | 1 | 100 | Não | 22/08/2023 | EMPRESA +SEBRAE: R$ 7.496,38 R$ 17.491,55 Empresa ainda não assinou o Termo de Aceite da Macroentrega. De acordo com a nova data de entrega após justificativa no relatório da macroentrega 1, a macroentrega 2 passou a ter previsão de entrega para a data do dia 22/02/2023 mas alguns fatores contribuíram para o não alcance desta meta. O principal fator foi em relação ao atraso na entrega das aquisições necessárias para o desenvolvimento do projeto.
4840 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2207.0004 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Seleção do tipo de motogerador diesel (com injeção mecânica ou eletromecânica), características do motor a combustão (quantidade de cilindros, cilindradas), demanda de gás necessária e acessórios para montagem. | Download | 39.934,86 | 60.817,86 | 31.207,30 | 15/08/2022 | 16/12/2022 | 15/08/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 22/12/2022 | EMPRESA+ SEBRAE: R$ 18.245,35 + R$ 42.572,51 De acordo com o plano de trabalho do projeto assinado pelas partes havia uma previsão da macroentrega 1 para a data do dia 15/11/2022 mas alguns fatores contribuíram para o não alcance desta meta. Este fator foi destacado no plano como um dos riscos do projeto, que é o referente ao repasse financeiro de uma das partes. Fomos informados que ocorreu inconsistência no TED da empresa para a FUNTEC e por isso a FUNTEC não havia recebido o aporte necessário. O pagamento ocorreu em 28/10/2022, ressalta-se que o planejamento para essa 1a macro entrega, conta com o aporte repassado pela empresa parceira para o desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalho. Desta forma todos os processos em andamento tiveram que ser replanejados. A equipe do projeto realizou reunião no dia 10/11/2022 com as presenças do Engenheiro Calebe (ANEXO) e Professor Deangelis (Coordenador de Processos Emprapii) onde foram relatadas as dificuldades e novo alinhamento para a entrega da macroentrega 1 para dia 15/12/2022.
4841 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Execução do projeto de protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto, indispensáveis para automatização do sistema de combustão, em escala laboratorial | Nenhum anexo | 25.000,00 | 24.400,00 | 26.000,00 | 17/08/2024 | 16/11/2024 |  |  | 3 | 50 | Sim |  | Projeto está com alguns problemas na execução desta macroentrega e já está solicitando um Termo aditivo para prorrogar os prazos do projeto.
4842 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto | Download | 25.000,00 | 24.350,00 | 26.250,00 | 28/07/2023 | 27/09/2023 | 17/06/2024 | 17/09/2024 | 2 | 100 | Sim | 19/09/2024 | Atividade no 4: Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto. Meta: Projeto do protótipo de calorímetro para automatização de variáveis úteis ao processo de combustão, em escala laboratorial. Início das atividades: 17/06/2024 Data prevista de entrega: 16/08/2024 Data da entrega: 17/09/2024 Justificativa de atraso: 1.0 Descrição da entrega: Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto. 2.0 Resultados Esperados: Projeto do protótipo de calorímetro para automatização de variáveis úteis ao processo de combustão.
4843 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Implementação, no protótipo construído, de sensores para leitura de O2 (sonda lambda); | Download | 25.000,00 | 22.200,00 | 31.000,00 | 28/05/2023 | 27/07/2023 | 30/06/2023 | 02/08/2023 | 2 | 100 | Sim | 02/08/2023 | Atraso decorrente da segunda macroentrega. Estamos analisando o projeto para solicitar prorrogação de prazo
4844 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Projeto e execução do protótipo de forno para simulações e testes de combustão de resíduos sólidos. | Download | 25.000,00 | 22.200,00 | 31.000,00 | 19/10/2022 | 27/05/2023 | 28/03/2023 | 28/05/2023 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2023 | Justificativa do atraso: O dono da empresa sofreu um acidente e ficou na UTI sem consegui se comunicar. O coordenador do projeto tentou entrar em contato neste período sem respostas. Chegaram a acreditar que o projeto iria parar. Depois de longo tempo, o dono entrou em contato e as atividades foram retomadas.
4845 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2207.0003 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | 1° - Levantamento inicial de variáveis necessárias para otimização de equipamentos relacionados ao processo de combustão de resíduos sólidos; 2° - Caracterização dos materiais mais utilizados pela empresa como combustíveis: briquete de rúmen bovino; | Download | 50.000,00 | 42.200,00 | 108.800,00 | 18/07/2022 | 18/10/2022 | 18/07/2022 | 08/11/2022 | 2 | 100 | Sim | 08/11/2022 | O atraso na finalização desta 1a macro entrega está relacionado ao fato de que tivemos de iniciar os trabalhos de gestão do projeto no dia 18/07/2022 apenas com dois pesquisadores, sendo eles: Prof. Fernando P. de Sá, Coordenador do projeto, e Prof. Leandro Mendes Possamai, Supervisor Técnico, tendo em vista que só foi possível a contratação dos outros pesquisadores no dia 10 de agosto de 2022, devido à solicitação da Empresa Incinera para uma adequação na data do repasse da 1a parcela, levando à gestão do Polo Embrapii IFG orientar-nos a aguardar para compormos o restante da equipe. Por conta disso, tivemos atrasos para iniciarmos os trabalhos de coleta, caracterização e levantamento de variáveis que são imprescindíveis para execução do relatório previsto na 1a macro entrega. Além disso, tivemos atraso no processo de aquisição de equipamentos necessários para caracterização de materiais, o que nos obrigou a enviar amostras para outros laboratórios para execução destes serviços.
4846 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2210.0022 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 5 - Validação da metodologia. | Nenhum anexo | 13.062,50 | 13.062,50 | 13.062,50 | 28/11/2023 | 09/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
4847 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2210.0022 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 3 – Ensaios e caracterizações; Entrega Técnica 4 - Definição dos protocolos. | Nenhum anexo | 39.187,50 | 39.187,50 | 39.187,50 | 10/04/2023 | 16/11/2023 | 15/12/2023 |  | 1 | 85 | Não |  | Atualização feita no dia 19/12/2023: 20%, em execução. Atualização feita no dia 03/01/2024: 25%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2024: 40%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 10/04/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 09/05/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 05/06/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 03/07/2024: 49%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico para o desenvolvimento de entregas ainda não totalmente solucionado. Atualização feita no dia 06/08/2024: 67%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico para o desenvolvimento de entregas ainda não totalmente solucionado. Atualização feita no dia 11/09/2024: 67% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva. Atualização feita no dia 07/10/2024: 81% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva. Atualização feita no dia 12/11/2024: 81% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva. Atualização feita no dia 11/12/2024: 81% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva. Atualização feita no dia 08/01/2025: 81% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva. Atualização realizada em 11/02/2025: 85% de conclusão.
4848 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2210.0022 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento do dispositivo de ensaio. | Download | 13.062,50 | 13.062,50 | 13.062,50 | 02/01/2023 | 30/03/2023 | 15/02/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 62%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/08/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 13/09/2023: 95%, em execução. Etapa de aceite da Macroentrega. Atualização feita no dia 10/10/2023: 95%, em execução. Etapa de aceite da Macroentrega. Atualização feita no dia 19/12/2023: 100%, Concluída.
4849 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2210.0016 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | 3.1. Banco de dados de metabólitos dos macrofungos com atividades de inibição dos fungos fitopatógenos mofo branco, Fusarium sp e Macrophomina sp.- extratos brutos oriundos do processo de bancada; 3.2. Pelo menos um sobrenadante de O. canarii e/ou L. arvalis a partir do cultivo otimizado em bioreator de 100 litros e 1000L, apresentando atividade de inibição de mofo-branco em casa de vegetação; 3.3. Biodenfensivo formulado com sobrenadante de O. canarii e/ou L. arvalis com atividade de inibição de mofo-branco com avaliação em campo experimental nas culturas de soja e feijão (TRL 6). | Nenhum anexo | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 11/07/2024 | 12/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
4850 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2210.0016 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | Pelo menos três (3) sobrenadantes/extratos brutos obtidos dos cultivos submersos de macrofungos capazes de inibir Fusarium sp. e Macrophomina sp. | Download | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 06/08/2023 | 06/05/2024 | 02/10/2023 | 10/07/2024 | 1 | 70 | Não | 26/07/2024
4851 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2210.0016 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | Pelo menos um sobrenadante obtido do cultivo submerso utilizando Acrescent® ou não, otimizado de O. canarii e/ou L. arvalis em bioreator de 5 litros, com atividade de inibição de mofo-branco em bancada (in vitro) e caixa-gerbox de germinação. | Download | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 01/11/2022 | 01/08/2023 | 01/11/2022 | 02/10/2023 | 1 | 30 | Não | 10/11/2023 | O VALOR DE R$ 250.000,00 DA CONTRAPARTE EMBRAPII, REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL + O VALOR DO APORTE DA 1ª MACROENTREGA; O VALOR DE R$ 250.000,00 DA CONTRAPARTE EMPRESA, REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL + O VALOR DO APORTE DA 1ª MACROENTREGA; O VALOR DE R$ 125.000,00 DA CONTRAPARTE ECONÔMICA DA UE EMBRAPII, REFERE-SE AO VALOR DA 1ª MACROENTREGA
4852 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2210.0057 | H2O | Relatório (4) contendo informações sobre os parâmetros e condições de ensaio, informações sobre o resultado de ecotoxicidade em cada ambiente (marinho e água doce) de até quatro (4) formulações desenvolvidas no projeto. | Download | 78.712,00 | 104.949,00 | 78.712,00 | 18/07/2024 | 18/12/2024 | 29/11/2024 | 19/02/2025 | 1 | 100 | Não | 19/02/2025 | Alteração da data de macroentrega de 18/12/2024 para 19/02/2025. Todas as partes, em comum acordo, aceitaram essa alteração no cronograma.
4853 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2210.0057 | H2O | Relatório (3) contendo informações sobre os parâmetros do equipamento e condições de ensaio, avaliação do percentual de biodegradação em água doce de até quatro (04) formulações desenvolvidas contendo materiais sustentáveis. | Download | 37.903,00 | 50.538,00 | 37.903,00 | 19/12/2023 | 17/07/2024 | 13/06/2024 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 28/11/2024 | Macroentrega 03 foi antecipada de 29/11/24 para 28/11/24, devido a necessidade de conciliação de agendas.
4854 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2210.0057 | H2O | Relatório (2) contendo informações sobre os parâmetros do equipamento e condições de ensaio, avaliação do percentual de biodegradação em ambiente marinho de até quatro (04) formulações desenvolvidas contendo materiais sustentáveis e, quando aplicável, indicação de ajustes nas composições. | Download | 40.677,00 | 54.235,00 | 40.677,00 | 19/05/2023 | 18/12/2023 | 12/07/2023 | 12/06/2024 | 1 | 100 | Não | 12/06/2024
4855 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2210.0057 | H2O | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, o estado da arte sobre materiais com tendência a biodegradabilidade em meio aquático, caracterização inicial das amostras referência, formulações, parâmetros de processamento e caracterização das amostras/filmes obtidos. | Download | 39.223,00 | 52.298,00 | 39.223,00 | 24/11/2022 | 24/04/2023 | 09/12/2022 | 11/07/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
4856 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2210.0035 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Prova de conceito de análise de fraudes | Download | 96.075,00 | 41.697,00 | 81.000,00 | 01/02/2024 | 30/04/2024 | 27/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 30/07/2024
4857 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2210.0035 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Modelo preditivo de demanda e indicadores de vendas | Download | 96.075,00 | 41.697,00 | 81.000,00 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | 01/12/2023 | 26/04/2024 | 1 | 75 | Não | 30/07/2024
4858 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2210.0035 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Integração para coleta de dados de vendas | Download | 192.150,00 | 83.394,00 | 81.000,00 | 01/05/2023 | 31/10/2023 | 01/05/2023 | 21/11/2023 | 1 | 50 | Não | 22/11/2023
4859 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2210.0035 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | MVP do Módulo de coleta de dados da operação de uma loja | Download | 189.700,00 | 83.212,00 | 81.000,00 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 1 | 25 | Não | 12/05/2023
4860 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2210.0067 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E11 - Melhorias resultantes da operação assistida | Download | 65.759,17 | 65.759,17 | 0,00 | 14/12/2023 | 31/03/2024 | 12/12/2023 | 08/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024
4861 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2210.0067 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E7 - Workshop de entrega dos resultados finais do projeto de software E8 – Integração de Equipamento completo na WEG e Relatório de Testes e validação dos resultados do projeto E9 - Relatório com Resultados da Etapa de Verificação da solução de sistemas de energia E10 - Entregas Finais da solução de sistemas de energia | Download | 131.518,34 | 131.518,34 | 0,00 | 14/09/2023 | 13/12/2023 | 23/09/2023 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023
4862 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2210.0067 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E6 - Repasse da Tecnologia e entrega Final do HW Eletrônico | Download | 65.759,17 | 65.759,17 | 0,00 | 24/05/2023 | 13/09/2023 | 24/05/2023 | 22/09/2023 | 1 | 100 | Não | 22/09/2023
4863 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2210.0067 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E2 - Documento de análise de Gap do SW legado e planejamento de melhorias E3 - SW embarcado legado atualizado para uso na Estação Compartilhada E4 - SW embarcado integrado com o Hardware em montagem de Bancada do conjunto funcional completo da estação E5 - Hardware eletrônico fabricado e testado | Download | 197.277,50 | 197.277,50 | 0,00 | 01/12/2022 | 13/06/2023 | 01/12/2022 | 23/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
4864 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2210.0067 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E1 - Ambiente de desenvolvimento estruturado e compatibilizado com Plataforma de SW legado da WEG | Download | 197.277,50 | 197.277,50 | 0,00 | 13/10/2022 | 13/01/2023 | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
4865 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2209.0057 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Relatório de testes finais de integração (PD) - Relatório de Testes e verificações funcionais da solução - Arquivos-fonte do projeto eletrônico, arquivos-fonte e arquivos binários funcionais do FW e relatório de testes funcionais - Relatório de Ensaios de Qualidade - Manual do Projeto e Manual Técnico | Download | 746.022,45 | 1.288.584,24 | 226.067,41 | 01/12/2023 | 30/12/2024 | 01/12/2023 | 30/12/2024 | 1 | 100 | Não | 02/01/2025 | Aceite assinado em 02/01/25 digitalmente
4866 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2209.0057 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Arquivos-fonte e arquivos binários do Firmware de filtros digitais - Arquivos-fonte e arquivos binários do Firmware base de controle e conectividade - Relatório com rResultados dos testes da Prova de Conceito e Arquitetura do dispositivo - Arquivos-fonte do projeto Eletrônico (PE e PD) - Protótipos PE montados - Relatório de Testes de HW (PE) - Relatório com os resultados dos testes de integração (HW/FW) - Protótipos PD montados - Relatório de Testes (PD) | Download | 954.647,48 | 1.648.936,55 | 289.287,11 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | 01/03/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100 | Não | 28/11/2023
4867 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2209.0057 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Relatório de Preparação de Ambiente - Documento de Requisitos (PRD) - Documento de Definição de Arquitetura da Solução | Download | 530.359,71 | 981.075,86 | 160.715,06 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 1 | 5 | Não | 28/02/2023 | 1a ME aceita em 28/02/2023
4868 | 2025-03-04 | 6 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Entregáveis: I – relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões de cada etapa de concepção e desenvolvimento do forno baseado em amplificadores de estado sólido; II – relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e conclusões; III – Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo concebido do guia e principais conclusões; IV – documentação técnica do projeto atualizada; V - arquivos binários do software embarcado para o novo microcontrolador. | Nenhum anexo | 124.958,50 | 212.160,00 | 60.831,50 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 02/05/2024 |  | 2 | 20 | Sim |  | Novo adendo para inclusão e adequação de atividades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do segundo adendo, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes. Versão de Replanejamento 3: O atraso ocorre devido a necessidade de execução de uma nova mecânica para acoplar a eletrônica desenvolvida. Versão de Replanejamento 4: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto.
4869 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0177 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida na escala de laboratório, a fim de validar a rotas escolhidas na etapa conceitual. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 77.466,60 | 22.133,40 | 11.066,70 | 24/02/2023 | 20/12/2023 | 24/02/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023 | [03/08/23] - Percentual executado alterado pois o projeto está em fluxo de assinatura do aditivo de prazo e custo. Logo, as datas de término planejada e real serão alteradas quando esse fluxo finalizar. [08/09/23] - Projeto encontra-se em atraso, mas a data de término planejada e real serão alteradas logo quando o Aditivo de prazo e custo for assinado. [14/09/2023] Data de término da macroentrega foi replanejada, após aditivo assinado e cadastrado.
4870 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0177 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo planejar rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | Download | 103.288,80 | 29.511,20 | 14.755,60 | 20/12/2022 | 23/02/2023 | 20/12/2022 | 23/02/2023 | 1 | 100 | Não | 23/02/2023 | [08/03/2023] - As atividades da macroentraga foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
4871 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0177 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, onde será realizado o detalhamento do cronograma do projeto, Definição da equipe técnica, Release do Projeto e Kick-off. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica, e refinamento das necessidades do cliente. | Download | 77.466,60 | 22.133,40 | 11.066,70 | 20/10/2022 | 19/12/2022 | 20/10/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/12/2022
4872 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0176 | DMN2V – Nouvenn | 3.1 Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, visando o sistema completo para a construção do protótipo.Isto inclui circuitos auxiliares de sensoriamento, alimentação, aplicações de testes, além das aquisições para a construção dos protótipos | Download | 331.617,50 | 44.215,83 | 66.323,33 | 30/05/2023 | 01/04/2024 | 30/05/2023 | 01/04/2024 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024 | [02/08/23] - Data de término do projeto será replanejada, aditivo se encontra em fluxo de assinatura. Previsão de término do projeto com aditivo: 25/03/24. [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
4873 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0176 | DMN2V – Nouvenn | 2.1 Esta fase visa o desenvolvimento da tecnologia, através de provas de conceitos. Nesta etapa serão analisadas possíveis soluções a serem testadas, podendo ser com kits comerciais ou módulos de rádio também comerciais, mas que precisem de um desenvolvimento de circuito auxiliar para os testes. Desenvolvimento de firmware também é uma atividade contida nesta etapa. | Download | 397.941,00 | 53.059,00 | 79.588,00 | 11/01/2023 | 29/05/2023 | 11/01/2023 | 29/05/2023 | 1 | 100 | Não | 15/04/2024 | [18/04/24] Data de aceitação alterada pois foi solicitado via ticket que o termo de aceite anterior estava equivocado, então a unidade solicitou que o cliente assinasse o correto e essa foi a data de aceite correta.
4874 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0176 | DMN2V – Nouvenn | 1.1 Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2 Nesta fase a equipe realizará um estudo do estado da arte do problema e soluções que podem ser adotadas. O objetivo é realizar um aprofundamento na compreensão do problema. 1.3 Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através dolevantamento de informaçõescom o objetivo de chegar aos requisitos do projeto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definidopara seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 66.323,50 | 8.843,17 | 13.264,67 | 25/10/2022 | 10/01/2023 | 25/10/2022 | 10/01/2023 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
4875 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0179 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos e o encerramento do projeto. | Download | 79.111,20 | 47.466,69 | 31.644,50 | 20/03/2023 | 31/07/2023 | 20/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 17/01/2024 | 07.07.23 - Atraso na ME03 devido a falta de pagamento do cliente, impactando nas compras de componentes, com previsão de término para 31/07/2023. Aditivo em fluxo de aprovação. [03/08/23] - A execução do projeto foi finalizada, mas o fluxo de assinatura do aditivo está em andamento., devido ao atraso na finalização da ME03. Aguardando também o termo de aceite que está em fluxo de assinatura.
4876 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0179 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem por objetivo realizar o planejamento para a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | Download | 34.502,30 | 20.701,00 | 13.801,00 | 11/01/2023 | 17/03/2023 | 11/01/2023 | 17/03/2023 | 1 | 100 | Não | 24/03/2023 | [10.04.2023] - Atraso da ME01 impactou no período de execução da ME02. O atraso será compensado na execução da ME03, não impactando na data entrega final do projeto.
4877 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0179 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem o objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto e analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 20.595,50 | 12.357,31 | 8.238,50 | 19/10/2022 | 10/01/2023 | 19/10/2022 | 10/01/2023 | 1 | 100 | Não | 26/01/2023 | Replanejamneto das atividades e prazos da macroentrega, devido ao atraso na aprovação do cliente, em uma entrega do projeto, impactando na data de término da Macroentrega 01.
4878 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2210.0012 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Testes e correções finais. Os módulos desenvolvidos nas macro entregas anteriores serão testados e validados individualmente. Contudo, é necessária a realização de testes de integração para verificar o correto funcionamento do protótipo como um todo. Além dos testes, serão realizadas as correções necessárias para atingir o objetivo e escopo definidos. Artefatos: (a) Código fonte de todos os módulos finalizados. Ao longo das etapas do projeto, todos os módulos de software poderão ser refatorados, de modo a atingir o objetivo do projeto. Portanto, na última macro entrega serão entregues os códigos fonte de todos os módulos previstos no projeto, porém, em sua última revisão. (b) Documentação final. Assim como o código fonte, a documentação também poderá ser refatorada ao longo do projeto. Portanto, será entregue a versão final da documentação para que a Isobloco tenha condições de seguir com a evolução do projeto, algo natural a todo sistema de software. | Download | 22.800,00 | 32.600,00 | 22.524,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024 | O empresário demorou para assinar o termo de aceite pois estava em viagem de negócios. Declara-se portanto que a macroentrega foi realizada no prazo estipulado no plano de trabalho.
4879 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2210.0012 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação do sistema de controle de pátio. Nesta entrega serão implementados os módulos do sistema relativos ao controle da produção no chão de fábrica. Com base no planejamento, serão emitidas as ordens de produção, bem como todo o seu acompanhamento. Este módulo permitirá o total controle da Isobloco sobre cada lote produzido, inclusive fornecendo a rastreabilidade de todo o processo. Artefato: (a) Código fonte do módulo de controle de pátio. A partir do planejamento propiciado pelos módulos anteriores, nesta etapa será implementado o sistema de controle de pátio, que compreende as seguintes atividades do fluxograma: emissão de OP (ordem de produção) Kits Kanban(com interface gráfica), Início produção, Mistura/Enchimento/Desforma, Transporte p/ Pátio de Coleta, Liberado Coleta, Orçamento de frete, Planejamento de Coleta e Coleta de Kits. Neste ponto, o protótipo se adequará de forma eficiente a diferentes dispositivos, garantindo assim seu uso em smartphones, tablets, além da possibilidade de transmissão de sua tela para televisores compatíveis, notebooks e computadores desktop, ficando a cargo da empresa decidir o dispositivo que será utilizado. | Download | 22.800,00 | 32.600,00 | 22.524,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 22/11/2023 | O empresário teve dificuldades financeiras e não conseguiu realizar o aporte financeiro da início do desenvolvimento da referida macroentrega. Neste caso, a equipe de pesquisadores em decisão conjunta com a direção do Unidade, optou por continuar o desenvolvimento do projeto. Como o empresário liquidou a pendência somente em 22/11/2023, nesta data fizemos a entrega dos artefatos e as partes assinaram o Termo de Aceite.
4880 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2210.0012 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação de módulo inteligente para etapas acordadas do processo de produção bem como a implementação do módulo referente à interface web condizente à cada etapa efetiva do processo de produção. A partir dos resultados das etapas anteriores, será possível desenvolver o módulo de planejamento de produção. Este módulo será responsável por, basicamente, verificar todas as regras de negócio e demais restrições, e por gerar o planejamento de produção de acordo com indicadores diversos, como kits prioritários, número de pedidos de determinado item, dentre outros. Artefatos: (a) Código fonte do módulo de inteligente. Este módulo se divide em submódulos inteligentes determinísticos baseados em regras, sem interface gráfica, para respectivas etapas no processo de produção: análise de capacidade, escalonamento automático da fila de produção, geração de jobs kanban [emissão de OP (ordem de produção) Kits Kanban]. (b) Código fonte do módulo condizentes às etapas com interface web. Este módulo permitirá à empresa fazer todo o planejamento de sua produção, com base nas informações geradas pelos módulos a serem implementados na macro entrega anterior e o módulo inteligente supracitado nesta macroentrega. É nesta etapa que as seguintes atividades previstas no fluxograma serão efetivamente implementadas: solicitação cliente, análise de capacidade, atende, contratação/pagamento, [Pedido Mãe] Planejamento produção. | Download | 34.200,00 | 32.400,00 | 33.788,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
4881 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2210.0012 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação de sistema de permissões e cadastros / integração com sistemas de software terceiros. Conforme citado na seção de escopo, são necessários processos secundários para o correto funcionamento do protótipo. Nesta etapa, portanto, serão implementados o sistema de permissão e os demais módulos cadastrais necessários para o funcionamento do sistema, além da implementação de um middleware que permitirá a integração com sistemas de software terceiros, estabelecidos no escopo do projeto. Artefatos: (a) Código-fonte do módulo web. Nesta etapa do projeto, o módulo web permitirá o acesso de diferentes perfis com suas respectivas permissões e ações, conforme listado no escopo do projeto. (b) Código-fonte do middleware. Permitirá que o protótipo se comunique com outros sistemas de software já utilizados pela empresa, definidos como sendo o ERP Bling e o CRM Moskit. | Download | 34.200,00 | 32.400,00 | 33.788,00 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 01/07/2023 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
4882 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2210.0012 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Setup, definição de requisitos, especificação de APIs terceiras e modelagem da solução. Nesta etapa, prevê-se toda a modelagem e documentação necessárias para o desenvolvimento do restante do projeto. Além disso, serão estudadas, modeladas e definidas as integrações com sistemas terceiros. Artefatos: (a) Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no protótipo. (b) Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | Download | 35.060,00 | 29.400,00 | 33.788,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 27/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
4883 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2210.0018 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | - Simulação em elementos finitos do ensaio ISL em fixadores - Correlação de resultados de ensaios ISL com a aplicação real - Ensaios de avaliação da susceptibilidade à fragilização por hidrogênio das ligas de Ni em meio ácido - Caracterização mecânica e metalúrgica das novas ligas adquiridas - Ensaios de corrosão das novas ligas - Ensaios de caracterização eletroquímica das novas ligas | Nenhum anexo | 857.650,30 | 862.536,87 | 230.327,80 | 01/10/2024 | 26/03/2026 |  |  | 1 | 24 | Não
4884 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2210.0018 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | • Ensaios de carregamento de Hidrogênio em ligas de Ni • Ensaios de corrosão e caracterização eletroquímica das ligas de Ni • Simulação de tenacidade à fratura via SPT • Ensaios de avaliação da susceptibilidade à fragilização por hidrogênio das ligas de Ni em meio aquoso (água deionizada + 3,5 %NaCl) com polarização catódica | Download | 857.650,30 | 2.322.815,95 | 98.731,92 | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 01/10/2023 | 17/10/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/10/2024 | Alteração das atividades desenvolvidas, conforme alinhamento com a empresa.
4885 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2210.0018 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | "•Revisão Bibliográfica •Levantamento de fornecedores das ligas de níquel •Aquisição das ligas •Definição dos tratamentos termomecânicos •Definição dos parâmetros de conformação dos fixadores •Caracterização mecânica e metalúrgica das ligas adquiridas •Ensaios SNTT das ligas com os níveis de resistência estabelecidos no plano de trabalho •Desenvolvimento de infraestrutura para ensaios hidrogenados de ligas de Ni em meio ácido •Simulação em elementos finitos do ensaio SNTT e SPT •Ensaios preliminares de fragilização por hidrogênio" | Download | 842.410,60 | 2.792.144,74 | 270.415,59 | 17/10/2022 | 30/09/2023 | 17/10/2022 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
4886 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2210.0029 | SmartPlay | ME03- Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte dos softwares do protótipo, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo. | Download | 30.220,20 | 0,00 | 4.250,00 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023
4887 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2210.0029 | SmartPlay | ME02- Implementação dos elementos de hardware e software que compõem o protótipo. | Download | 71.192,26 | 110.321,60 | 21.250,00 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 02/08/2023
4888 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2210.0029 | SmartPlay | ME01- Conceito da solução, detalhamento e refinamento dos requisitos para guiar o que será desenvolvida na etapa seguinte. | Download | 5.375,94 | 69.992,40 | 8.500,00 | 20/10/2022 | 19/12/2022 | 20/10/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
4889 | 2025-03-04 | 6 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 93.662,36 | 174.650,95 | 19.943,62 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 11/01/2023
4890 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 93.662,37 | 174.650,96 | 20.195,63 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 11/01/2023
4891 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME04:Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 98.194,56 | 175.701,42 | 20.615,83 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
4892 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2209.0015 | Repense EcoMachine | Desenvolver, com o auxílio da empresa, um protótipo para validação em ambiente relevante | Download | 20.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 29/11/2023 | 30/06/2024 | 24/11/2023 | 20/06/2024 | 1 | 100 | Não | 26/06/2024 | Dez/23: Termo de aceite assinado pelo parceiro tecnológico na primeira semana de dezembro. Realizada alterações em telas do sistema, melhoria no bando de dados. Projeto e impressão 3D da estrutura do motor do rolo de depósito dos celulares. Correção de bugs da tela do usuário. Realização do fluxograma e descrição do código para depósito do registro de software do backend. Finalização do registro de software dos códigos da equipe de hardware. Foi realizado os últimos ajustes na comunicação dos componentes de hardware. Jan/24: Realizado melhorias da estrutura do protótipo, modelagem e criação de placas de controle de componentes, deploy da aplicação na hospedagem, teste de comunicação e fluxo de dados, correção de bugs, melhorias nas telas, atualização do código de comunicação dos hardwares e organização da documentação. Fev/24: Desenvolvimento da documentação, finalização do sistema da EcoTv, realização de testes, apresentação de andamento do projeto realizada para o parceiro tecnológico, correção de bugs e melhoria na estrutura física do protótipo. Mar/24: Revisão e desenvolvimento da documentação, finalização e ajustes na estrutura física do protótipo, realização de testes e melhorias nos códigos dos sistemas. Abr/24: Mais testes finais foram realizados, assim como melhoria na programação. Revisão e complementação da documentação. Mais ajustes na estrutura fisica do protótipo. Mai/14: O projeto está finalizado, está rodando somente o prazo final aditivado, para ajustes finais do projeto, como envio do protótipo para o parceiro tecnológico via transportadora. A E4 será assinada pelo mesmo ao final da data de aditivo.
4893 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2209.0015 | Repense EcoMachine | Projetar a integração dos sistemas de hardware modulares | Download | 100.730,77 | 60.438,45 | 40.292,30 | 29/09/2023 | 28/11/2023 | 26/09/2023 | 23/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | Outubro/2023: Macroentrega 2 retornada assinada. Revisão de códigos e telas do sistema. Integração das dashboards desenvolvidas e fabricação de placas de comunicação do sistema. Novembro/2023: Ajuste das rotas no front para suportar a tela das chamadas dos técnicos, desenvolvimento do botão de atender/finalizar dos técnicos e update da tela de painel de controle. Desenvolvimento e apresentação do relatório da macroentrega 3. O seu termo de aceite foi entregue e assinado pelo parceiro tecnológico na primeira semana de dezembro de 2023.
4894 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2209.0015 | Repense EcoMachine | Desenvolver um sistema captação de informações | Download | 120.730,77 | 72.438,46 | 48.292,31 | 29/01/2023 | 28/09/2023 | 14/01/2023 | 25/09/2023 | 1 | 100 | Não | 27/10/2023 | Janeiro/2023: Finalizado relatório de escolha de tecnologias e sensores, apresentado relatório e realizado apresentação para o cliente, organização de materiais e o ambiente de trabalho para a montagem do protótipo em tamanho real, realizado simulação em software do processo de entrega de celular no compartimento da máquina. Fevereiro/2023: Realização do desenho em software CAD do protótipo incluindo abertura das partes, modelagem e impressão 3D de peças, analise de sensores para detecção de celulares. Março/2023: Criação de telas e rotas do sistema de dashboard, testes do sistema de detecção de celulares e montagem da estrutura física do protótipo para testes e instalação de sensores. Abril/23: finalização de telas do sistema, construção física do protótipo, teste com sistemas de detecção e planejamento de funcionalidades do sistema como um todo. Maio/2023: Validação do Dashboard e telas com o cliente, inicio da programação de funções do Backend, impressão de peças em 3D, testes com motores e sensores. Junho/23: Deploy da aplicação em hospedagem, atualização de gráfico em telas, impressão e modelagem de componentes do protótipo em impressora 3D, programação do Raspberry. Julho/23: Atualização de rotas e telas, teste de funcionalidades com o site já hospedado, apresentação de andamento de atividades ao cliente, modelagem e desenho de partes da estrutura física do protótipo, estudos e testes sobre sistema para encaminhar vídeo para reprodução. Agosto/23: Realização de montagem da nova estrutura física da máquina, conectado códigos do Backend com FrontEnd, instalação e testes de sensores, programação da API e Dashboards. Setembro/23: Escrita de relatório da macroentrega, desenvolvimento de apresentação para o parceiro tecnológico, testes do sistema de sensores e telas, atualização do Dashboard e melhorias na estrutura física do protótipo. Outubro/23: Macroentrega finalizada e aceita.
4895 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2209.0015 | Repense EcoMachine | Estudar características comuns a máquinas utilizadas em recepção de celulares | Download | 241.461,54 | 144.876,93 | 96.584,62 | 29/09/2022 | 28/01/2023 | 29/09/2022 | 13/01/2023 | 1 | 100 | Não | 13/01/2023 | Novembro/2022: Contratação da equipe finalizada. Realização de estudos e entendimento do sistema. Levantamento de recursos e requisitos necessários. Criação do ambiente de trabalho para equipe. Dezembro 2022: Desenvolvimento de diagramas e desenho do protótipo, estudos de sensores e softwares úteis para o projeto, escrita do relatório para primeira macro entrega. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
4896 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2210.0097 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Ajustes e transferência de tecnologia - Realização testes e ajustes - Elaboração da documentação geral do sistema. | Download | 34.400,00 | 34.933,33 | 74.153,30 | 01/05/2023 | 17/09/2023 | 01/05/2023 | 12/09/2023 | 1 | 100 | Não | 12/09/2023
4897 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2210.0097 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Módulo de Inteligência Artificial - Classificação de recebíveis com opção de rejeição - Regressão de valores à serem antecipados | Download | 51.600,00 | 52.400,00 | 44.491,98 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 21/01/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023
4898 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2210.0097 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Fase de especificação e módulo de autenticação - Elaboração do documento da API - Definição do modelo do banco de dados - Definição dos endpoints da APIs - Autenticação/Autorização da API - Módulo de IA (parcial) | Download | 51.600,00 | 52.400,00 | 44.491,97 | 17/10/2022 | 31/01/2023 | 17/10/2022 | 20/01/2023 | 1 | 100 | Não | 20/01/2023
4899 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2210.0178 | Press&Temp–EMBEDDO | Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | Download | 41.176,47 | 5.490,20 | 8.235,33 | 16/01/2023 | 10/04/2023 | 16/01/2023 | 29/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/04/2023
4900 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2210.0178 | Press&Temp–EMBEDDO | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de autoajuste e autodiagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC; Construçãoda prova de conceito da eletrônicapara avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | Download | 123.529,40 | 16.470,60 | 24.706,00 | 18/11/2022 | 13/01/2023 | 18/11/2022 | 13/01/2023 | 2 | 100 | Não | 20/01/2023
4901 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2210.0178 | Press&Temp–EMBEDDO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto; realizar a análise da viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados; Elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 82.352,93 | 10.980,40 | 16.470,67 | 10/10/2022 | 17/11/2022 | 10/10/2022 | 17/11/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
4902 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa (incluindo documentação). | Download | 1.700,00 | 8.567,59 | 2.843,75 | 01/09/2024 | 06/10/2024 | 01/09/2024 | 06/10/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024
4903 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME04: Versão final do sistema para execução em nuvem para validação. | Download | 0,00 | 42.836,82 | 14.218,89 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 17/09/2024
4904 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME03: Versão final do modelo de aprendizagem de máquina e versão parcial do sistema de processamento e visualização na nuvem. | Download | 36.281,52 | 54.165,78 | 17.062,67 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 02/10/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 01/04/2024
4905 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME02: Segunda versão do modelo de aprendizagem de máquina para validação. | Download | 71.868,68 | 149.532,14 | 17.062,67 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 03/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023
4906 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2210.0210 | MONITORA NEO | ME01: Primeira versão do modelo de aprendizagem de máquina e dos controles e notificações (UI). | Download | 131.657,44 | 167.672,90 | 17.062,67 | 07/10/2022 | 31/03/2023 | 07/10/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 15/04/2023
4907 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2209.0023 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 3º Macroentrega - Metodologia de quantificação dos resíduos florestais lenhosos: Quantificação dos resíduos florestais lenhosos; Protocolo metodológico. | Download | 16.985,00 | 22.515,00 | 16.575,56 | 10/06/2023 | 25/10/2024 | 10/06/2023 | 29/10/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024
4908 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2209.0023 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 2º Macroentrega - Metodologia de identificação de resíduos florestais lenhosos: Vetorização; Identificação de resíduos florestais lenhosos; Validação e avaliação. | Download | 16.985,00 | 22.515,00 | 16.575,56 | 11/04/2023 | 09/06/2023 | 01/03/2023 | 20/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
4909 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2209.0023 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 1º Macroentrega - Imagem classificada: Aquisição de imagens via drone; Mosaicagem de imagem; Composição de imagem; Avaliação de composição de imagem para realce de resíduo florestal lenhoso; Segmentação de imagem; Definição de atributos para a classificação; Coleta das amostras de treinamento; Classificação (Deep Learning); Avaliação da classificação. | Download | 16.985,00 | 22.515,00 | 16.575,56 | 12/09/2022 | 10/04/2023 | 12/09/2022 | 01/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
4910 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2209.0005 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Análises finais dos produtos - Avaliação da estabilidade do produto; - Apresentação final dos resultados; - Entrega do produto para empresa. | Download | 15.481,81 | 10.368,18 | 17.000,00 | 01/07/2023 | 20/09/2023 | 26/10/2023 | 22/02/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto.
4911 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2209.0005 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Análises iniciais do produto - Pré-testes - Análises físico-química; - Análise microbiológicas; - Avaliações sensoriais e reológicas; - Validação dos resultados experimentais; - Relatório Parcial; | Download | 35.154,55 | 19.395,45 | 30.000,00 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 01/02/2023 | 25/10/2023 | 1 | 50 | Sim | 14/11/2023 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto.
4912 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2209.0005 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Avaliar, de acordo com a demanda da empresa, quais ingredientes serão utilizados e definir o delineamento experimental; Etapa 1. Delineamento experimental Etapa 2. Aquisição de material de consumo Etapa 3. Montagem do experimento Etapa 4. Testes para obtenção de extrato e do extrato seco de amêndoa de bocaiuva; Etapa 5. Relatório Parcial | Download | 26.363,64 | 47.236,37 | 30.000,00 | 21/09/2022 | 20/01/2023 | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 14/11/2023 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. Em atraso aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa
4913 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2207.0023 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Otimização e validação em escala laboratorial do SMOKECHAR | Download | 62.700,42 | 36.075,42 | 53.481,08 | 30/05/2023 | 29/09/2023 | 30/05/2023 | 31/01/2024 | 2 | 100 | Não | 31/01/2024
4914 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2207.0023 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Desenvolvimento de processo de briquetagem do carvão | Download | 38.160,33 | 28.860,33 | 47.510,67 | 22/12/2022 | 12/05/2023 | 22/12/2022 | 30/05/2023 | 2 | 100 | Não | 30/05/2023
4915 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2207.0023 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Caracterização da matéria-prima | Download | 32.220,25 | 68.145,25 | 32.089,25 | 01/08/2022 | 19/12/2022 | 01/08/2022 | 21/12/2022 | 2 | 100 | Não | 22/12/2022
4916 | 2025-03-04 | 4 | PMOV-2210.0001 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 4 será executada a produção de lote piloto com os parâmetros de materiais e processos definidos ao fim da macroentrega 3 para certificação do desenvolvimento. O lote piloto será avaliado em bancada na empresa e novamente caracterizado pela Unidade. Ao fim, serão gerados relatórios contendo fluxo do processo, parâmetros de processamento, bem como definição de frequência e método de medição para viabilizar futura produção seriada. | Download | 112.162,45 | 116.961,54 | 141.051,56 | 16/02/2024 | 12/06/2024 | 16/02/2024 | 12/06/2024 | 1 | 100 | Não | 14/06/2024
4917 | 2025-03-04 | 3 | PMOV-2210.0001 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 3, os processos e materiais definidos na macroentrega 2 serão otimizados para produção com equipamentos industriais e submetidos a testes em bancada para validação dos protótipos. Tais protótipos serão produzidos na Unidade Embrapii e ensaiados na empresa, contando com etapas de caracterização, a serem realizadas pela Unidade Embrapii, antes e após ensaios em bancada. Serão gerados relatórios do desempenho dos pinos sob aspectos de análise dimensional, fadiga, desgaste e custo de fabricação. Ao fim da macroentrega 3, será feito o ranqueamento das soluções desenvolvidas (materiais e processos) a ser utilizada nas atividades da macroentrega 4. | Download | 292.665,80 | 243.458,46 | 251.604,81 | 01/06/2023 | 15/02/2024 | 31/10/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 28/02/2024 | As atividades que compõem a macroentrega já foram encerradas e os resultados seriam apresentados hoje, mas tivemos que remarcar por conflitos de agenda por parte da Bosch. Agora está marcado para realizarmos a apresentação e pedido do aceite no termo na quarta-feira 28/02. Então tecnicamente diria que estamos com 100% das atividades da Macro 3 (encerradas dia 15/02 como previsto no cronograma original), mas ainda sem o aceite da macroentrega.
4918 | 2025-03-04 | 2 | PMOV-2210.0001 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 2 será realizada uma bateria de testes em laboratório para validação dos protótipos com o objetivo de se obter componentes com propriedades dentro das especificações definidas do projeto. Serão produzidos relatórios de caracterização do desempenho mecânico e tribológico dos pinos protótipos produzido e selecionados na macroentrega 1. Ao fim da macroentrega, esses entregáveis (relatórios) darão base para a seleção da composição e processo de fabricação a ser utilizado na macroetapa 3, definição que será feita junto a empresa e atestada em ata de reunião. | Download | 56.447,77 | 102.135,53 | 126.732,13 | 16/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 30/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 30/10/2023 | O projeto atua em duas rotas de produção de componentes sinterizados (compactação e moldagem de pós por injeção). Enquanto a produção de componentes por compactação seguiu o cronograma inicialmente desenhado, a produção de componentes pela rota de injeção sofreu uma série de atrasos, sendo as duas mais impactantes: (i) demora na entrega do molde de injeção por parte do fornecedor, (ii) qualidade de matéria-prima com diferenças grandes em relação ao material previamente validado pediu por uma busca maior de fornecedores e ajustes de processo antes de poder partir para a confecção do componente. Do ponto de vista do cronograma geral do projeto, esse atraso, por maior que tenha sido, não afetará a data da entrega final visto que o componente produzido por compactação continua a atender o cronograma original. Vale ainda mencionar que a solução produzida por compactação foi a rota de produção selecionada para testar em bancada especializada e para produção de lote piloto com vista a análise de variabilidade de processo.
4919 | 2025-03-04 | 1 | PMOV-2210.0001 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | A macroentrega 1 trata do desenvolvimento do pino do tucho em compósito autolubrificante na sua geometria final produzidos tanto por moldagem de pós por injeção quanto por compactação e calibração. Serão produzidos relatórios de produção, bem como de caracterizações dimensionais e topográficas, de pinos protótipos. | Download | 169.945,18 | 168.665,66 | 111.832,70 | 13/10/2022 | 15/03/2023 | 01/12/2022 | 25/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2023 | O projeto atua em duas rotas de produção de componentes sinterizados (compactação e moldagem de pós por injeção). Enquanto a produção de componentes por compactação seguiu o cronograma inicialmente desenhado, a produção de componentes pela rota de injeção sofreu uma série de atrasos, sendo as duas mais impactantes: (i) demora na entrega do molde de injeção por parte do fornecedor, (ii) qualidade de matéria-prima com diferenças grandes em relação ao material previamente validado pediu por uma busca maior de fornecedores e ajustes de processo antes de poder partir para a confecção do componente. Do ponto de vista do cronograma geral do projeto, esse atraso, por maior que tenha sido, não afetará a data da entrega final visto que o componente produzido por compactação continua a atender o cronograma original.
4920 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2209.0003 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Validação dos resultados Etapa 17. Validação dos resultados da embalagem Etapa 18. Análises físico-químicas e microbiológicas finais Etapa 19. Validação dos resultados do projeto Etapa 20. Relatório técnico final. | Download | 7.800,00 | 5.100,00 | 22.500,00 | 18/07/2023 | 07/09/2023 | 13/12/2023 | 20/03/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024
4921 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2209.0003 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos Etapa 11. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em estufa BOD Etapa 12. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em temperatura ambiente Etapa 13. Testes com a embalagem dos produtos Etapa 14. Elaboração da informação nutricional Etapa 15. Rotulagem dos produtos Etapa 16. Relatório técnico parcial. | Download | 38.250,00 | 12.750,00 | 22.500,00 | 18/03/2023 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 12/12/2023 | 1 | 100 | Não | 10/01/2024
4922 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2209.0003 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Elaboração dos produtos Etapa 7. Padronização das fichas técnicas dos produtos Etapa 8. Desenvolvimento dos produtos Etapa 9. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 10. Relatório técnico parcial | Download | 15.300,00 | 25.820,00 | 22.500,00 | 18/01/2023 | 17/03/2023 | 04/05/2023 | 12/07/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
4923 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2209.0003 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Delineamento experimental Etapa 1. Delineamento do experimento Etapa 2. Orçamentos Etapa 3. Aquisição de insumos Etapa 4. Planejamento operacional Etapa 5. Pré-testes Etapa 6. Relatório parcial | Download | 28.650,00 | 46.330,00 | 22.500,00 | 08/09/2022 | 07/01/2023 | 02/01/2023 | 03/05/2023 | 1 | 100 | Não | 03/05/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
4924 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2208.0002 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Validação dos resultados experimentais Etapa 4.1 Definição do revestimento mais adequado; Etapa 4.2 Avaliar os resultados do uso da sílica; Etapa 4.3 Relatório final e entrega do produto (Castanha de Baru com revestimento Biodegradável e comestível). | Download | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 18/10/2023 | 23/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
4925 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2208.0002 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Análises do Produto e Estudo de vida de prateleira Etapa 3.1 Acompanhamento das características físico-químicas; Etapa 3.2 Análise sensorial durante o armazenamento a temperatura de 40°C e 80%UR; Etapa 3.3 Análise microbiológica final; Etapa 3.4 Relatório Parcial. | Download | 6.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15/01/2023 | 28/02/2023 | 30/05/2023 | 18/10/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
4926 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2208.0002 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 2.1 Testes com revestimentos biodegradáveis e comestíveis;. Etapa 2.2 Análise microbiológica inicial das amostras de castanha de baru torrada; Etapa 2.3 Relatório Parcial | Download | 12.400,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 15/11/2022 | 14/01/2023 | 28/02/2023 | 29/05/2023 | 1 | 100 | Não | 29/05/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
4927 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2208.0002 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Montagem do experimento Etapa 1.1 Delineamento experimental; Etapa 1.2 Aquisições de material de consumo; Etapa 1.3 Relatório Parcial; | Download | 21.400,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 31/08/2022 | 31/10/2022 | 02/01/2023 | 27/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
4928 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2210.0066 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E11- Software para controle do sistema de arrefecimento | Download | 139.738,22 | 139.738,22 | 0,00 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 24/06/2023 | 25/08/2023 | 4 | 100 | Não | 25/08/2023
4929 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2210.0066 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E6 - Projeto Detalhado do HW da versão 2 / TRL até 05 (Layout /Compras /Fabricação) E8 - Mockup físico do design do totem E9 - Integração e Testes do Display do Totem para interface com o usuário E10 - Algoritmos de gerenciamento de potência | Download | 419.214,70 | 419.214,70 | 0,00 | 17/03/2023 | 30/06/2023 | 17/03/2023 | 23/06/2023 | 5 | 100 | Não | 23/06/2023
4930 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2210.0066 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E5 - Placa do HW da versão 1 / TRL até 05 fabricada e testada E7 - Renderizações CAD 3D das alternativas de design para totem + cabine. | Download | 419.214,70 | 419.214,70 | 0,00 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 16/03/2023 | 2 | 100 | Não | 16/03/2023
4931 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2210.0066 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E1 - Documento de arquitetura da solução E2 - [H7] software embarcado preliminar da estação compartilhada E3 - Documento com definição do conceito da solução de Sistemas de Energia E4 - Caderno com resultado de mapeamento /análise de produtos e soluções de design de mercado | Download | 419.214,70 | 419.214,70 | 0,00 | 13/10/2022 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
4932 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2207.0026 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 3 – Obtenção de grades injetadas protótipo, teste de campo e patenteabilidade i. PRODUÇÃO DE MASTERBATCHES PARA GRADE INJETADA Produção de masterbatch da configuração de multifilamento com melhores propriedades mecânicas na etapa anterior. Total de 5kg de masterbatch. ii. OBTENÇÃO DE MULTIFILAMENTOS PROTÓTIPOS Produção de multifilamentos da configuração com melhores propriedades mecânicas sendo 4 bobinas de 6,25 kg por m2, como serão dois corpos de prova de 1 m2 cada, serão produzidos 50 kg de multifilamentos. iii. OBTENÇÃO DE GRADES INJETADAS PROTÓTIPO Obtenção de 2 grades de 1m 2 em resina acrílica injetadas a partir do multifilamento de melhores propriedades mecânicas, 1 para caracterização e outra para teste em campo. iv. CARACTERIZAÇÃO DA GRADE INJETADA, TESTE DE CAMPO E ESTUDO DE PATENTEABILIDADE Avaliação de dureza e resistência mecânica em 1 grade injetada, na outra grade, teste em campo e acompanhamento periódico por 6 meses em local a ser definido pela Petrobras. | Nenhum anexo | 171.215,55 | 407.050,42 | 97.678,73 | 15/10/2023 | 10/10/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Ajuste por erro de digitação.
4933 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2207.0026 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 2 – Obtenção e caracterização mecânica dos multifilamentos protótipos i. OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MASTERBATCHES Avaliação experimental a rotas de processamento para obtenção dos masterbatches visando produzir compósito com alto grau de dispersão e homogeneização dos NMCs. Avaliação experimental da concentração mais adequada para os masterbatches. Produção de 0,4 kg por configuração de masterbatch, sendo 6 configurações (polímero puro, compósito com grafeno, compósito com CNTs e 3 configurações compósitas híbridas) para PET HT e PA 66 HT, totalizando 12 configurações e 4kg de masterbatches. ii. OBTENÇÃO DE MULTIFILAMENTOS PROTÓTIPOS Obtenção dos multifilamentos protótipos via diluição direta e produção de 1,5 de fibra por configuração, sendo 12 configurações, totalizando 18 kg de multifilamentos processados em extrusora dupla rosca. iii. CARACTERIZAÇÃO DOS MULTIFILAMENTOS Caracterização dos 12 multifilamentos com base em normas de avaliação mecânica de multifilamentos: Resistência a Tração e alongamento ASTM D2256, Resistência Individual ASTM D2256, Tenacidade ASTM D2256, CV Resistência Individual D2256, Título ASTM D1907, CV do Título ASTM D1907. Seleção do melhor multifilamento compósito para ser obtido e usado na obtenção das grades injetadas protótipo | Nenhum anexo | 186.137,69 | 518.315,93 | 296.872,45 | 02/01/2023 | 14/10/2023 | 12/06/2023 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Sim
4934 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2207.0026 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 1 – Levantamento bibliográfico, preparo dos NMCs e planejamento experimental i. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE FIBRAS POLIMÉRICAS E NANOMATERIAIS DE CARBONO Definição dos NMCs (grafeno e nanotubos de carbono) mais adequados para ser fiado por fiação por fusão com PET HT e PA 66 HT. Definição da rota de inserção desses NMCs nessas matrizes poliméricas objetivando a produção de masterbatch em escala protótipo. Investigação das concentrações ótimas dos compósitos. Definição do planejamento experimental da obtenção dos NMCs. ii. SÍNTESE, FUNCIONALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS NANOMATERIAIS DE CARBONO Síntese dos NMCs a partir das definições/seleções realizadas anteriormente. Serão entregues 0,5 kg de grafeno e 0,5 kg de CNTs. Controle de qualidade desses NMCs através de técnicas de caracterização: Raman, TG, FTIR, AFM, MEV e MET. iii. DEFINIÇÃO ROTA DE PROCESSAMENTO DE FIBRAS Pré-definição dos parâmetros de processamento de fibras de PA 66 HT e PET HT com grafeno e CNTs | Download | 152.365,25 | 170.507,95 | 174.572,09 | 14/07/2022 | 14/12/2022 | 19/08/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 10/06/2023
4935 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2209.0004 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Estabilidade do produto Etapa 1. Avaliação da estabilidade do produto; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto. | Download | 7.000,00 | 4.100,00 | 10.000,00 | 01/07/2023 | 12/09/2023 | 05/12/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 14/05/2024 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. O termo de aceite só está sendo enviado agora pois a Empresa demorou um tempo considerável para assinar o Termo da Macroentrega.
4936 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2209.0004 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Análise do produto Etapa 1. Análises físico-química; Etapa 2. Análise microbiológicas; Etapa 3. Análise sensoriais; Etapa 4. Análises reológicas. Etapa 5. Relatório parcial | Download | 13.000,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 04/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/05/2024 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. O termo de aceite só está sendo enviado agora pois a Empresa demorou um tempo considerável para assinar o Termo da Macroentrega.
4937 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2209.0004 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Avaliações iniciais Etapa 1. Estudo dos ingredientes para formulação do produto de acordo com a demanda da empresa; Etapa 2. Aquisição da matéria-prima; Etapa 3. Delineamento experimental; Etapa 4. Pré-testes. Etapa 5. Relatório Parcial | Download | 14.000,00 | 20.400,00 | 12.000,00 | 13/09/2022 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 25/08/2023 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
4938 | 2025-03-04 | 4 | PFOP-2209.0001 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Soluções inovadoras para produção matrizes estabilizadas obtidas de rejeitos arenosos SAMARCO. Artigo publicado em periódico técnico científico indexado, nacional ou internacional, com resultados das pesquisas e orientações. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). Registro de propriedade intelectual tipo KNOW-HOW, UFOP-SAMARCO. Desenvolvimento de protocolos para transferência de tecnologias e suporte à implantação das técnicas desenvolvidas. | Download | 113.149,05 | 174.075,52 | 60.926,43 | 25/03/2024 | 25/09/2024 |  |  | 2 |  | Não
4939 | 2025-03-04 | 3 | PFOP-2209.0001 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Alternativas tecnológicas e o contexto das culturas locais (localidades alvo), potencial econômico e viabilidade de implementação. Relatório parcial com resultados obtidos do planejamento experimental. Vídeo explicativo, de conteúdo simplificado e direto para divulgação à comunidade. Artigo publicado em congresso no Brasil ou no exterior, com resultados das pesquisas e orientações. Artigo publicado em periódico técnico científico indexado, nacional ou internacional, com resultados das pesquisas e orientações. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | Download | 113.149,10 | 174.075,52 | 60.926,43 | 25/09/2023 | 25/03/2024 |  |  | 2 |  | Não
4940 | 2025-03-04 | 2 | PFOP-2209.0001 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Alternativas tecnológicas para aplicação dos rejeitos arenosos SAMARCO e outros materiais de interesse como materiais e componentes para produção de elementos pré-moldados para infraestrutura rodoviária, construção pesada e construção civil. Relatório parcial com resultados obtidos do planejamento experimental. Vídeo explicativo, de conteúdo simplificado e direto para divulgação à comunidade. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | Download | 113.149,10 | 174.075,52 | 60.926,43 | 25/03/2023 | 25/09/2023 |  |  | 2 |  | Não
4941 | 2025-03-04 | 1 | PFOP-2209.0001 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Coleta e caracterização de amostras, levantamento de dados e formulação de pilotos. - Relatório parcial com resultados obtidos da coleta e caracterização dos resíduos; Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | Download | 113.149,10 | 174.075,52 | 60.926,43 | 25/09/2022 | 25/03/2023 | 25/09/2022 |  | 2 |  | Não | 25/09/2022
4942 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2209.0056 | Eco-Pan | Relatório Técnico contendo informações e resultados dos compostos com PET pós-consumo reforçado com nano cargas em comparação com o composto de PET pós-consumo desenvolvido no projeto; Protótipo de cabo com compostos produzido com PET pós-consumo reforçado com nanocarga. | Download | 54.736,00 | 66.408,00 | 44.875,00 | 12/07/2023 | 22/12/2023 | 05/10/2023 | 05/03/2024 | 1 | 100 | Não | 05/03/2024
4943 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2209.0056 | Eco-Pan | Relatório Técnico contendo informações e resultados dos compostos com PET pós-consumo em relação composto de PET comercial; Protótipo de cabo com compostos produzido com PET pós-consumo. | Download | 62.352,00 | 75.578,00 | 51.015,00 | 12/01/2023 | 11/07/2023 | 03/02/2023 | 04/10/2023 | 1 | 100 | Não | 04/10/2023
4944 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2209.0056 | Eco-Pan | Relatório contendo a pesquisa sobre Análise de patentes, artigos, boletins técnicos, aditivos, nanocargas utilizados para otimizar as propriedades de PET pós-consumo; Relatório com a caracterização e do PET Comercial e estabelecimento de requisitos para composto com PET pós-consumo com base nas propriedades obtidas. | Download | 42.912,00 | 52.014,00 | 35.110,00 | 11/11/2022 | 11/01/2023 | 21/10/2022 | 30/01/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
4945 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2206.0019 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | entregas de relatórios técnicos e ferramenta computacional | Download | 45.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 1 |  | Não | 22/06/2023
4946 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2206.0019 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | ferramenta computacional | Download | 45.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 23/12/2022 | 22/02/2023 | 23/12/2022 | 22/02/2023 | 1 |  | Não | 22/02/2023
4947 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2206.0019 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | Fe modelagem | Download | 45.000,00 | 108.000,00 | 15.000,00 | 23/10/2022 | 22/12/2022 | 23/10/2022 | 22/12/2022 | 1 |  | Não | 22/12/2022
4948 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2206.0019 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | modelagem analítica e estudo de casos | Download | 45.000,00 | 126.000,00 | 15.000,00 | 22/06/2022 | 22/10/2022 | 22/06/2022 | 22/10/2022 | 1 |  | Não | 22/10/2022
4949 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2210.0034 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Treinamento dos modelos com o conjunto de dados completo | Download | 36.042,00 | 61.579,45 | 52.298,40 | 01/06/2024 | 30/10/2024 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024
4950 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2210.0034 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Desenvolvimento de uma modelo para síntese da fala com controle de emoção em português brasileiro | Download | 75.088,00 | 123.138,00 | 52.298,40 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 1 | 80 | Não | 27/06/2024
4951 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2210.0034 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Desenvolvimento de um modelo para síntese da fala com controle da prosódia em português brasileiro | Download | 100.123,00 | 123.138,00 | 52.298,40 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 15/12/2023 | 1 | 60 | Não | 18/12/2023
4952 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2210.0034 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Estabelecer baseline de sintetização da fala multi-locutor em português brasileiro | Download | 102.126,00 | 123.138,00 | 52.298,40 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 01/01/2023 | 27/06/2023 | 1 | 25 | Não | 27/06/2023
4953 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2210.0034 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Conjunto de dados multi-locutor para síntese da fala em português brasileiro | Download | 51.062,00 | 61.569,00 | 52.298,40 | 05/10/2022 | 31/12/2022 | 05/10/2022 | 10/01/2023 | 1 | 15 | Não | 16/01/2023
4954 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2210.0033 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Segunda versão do framework de benckmark de algoritmos de reconhecimento de padrões | Download | 438.475,56 | 292.500,00 | 145.975,56 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/12/2024
4955 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2210.0033 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Segunda versão da plataforma de hardware para coleta de dados | Download | 438.475,56 | 292.500,00 | 145.975,56 | 01/11/2023 | 30/09/2024 | 01/11/2023 | 23/09/2024 | 1 | 90 | Não | 23/09/2024
4956 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2210.0033 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Framework de algoritmos de reconhecimento de padrões | Download | 438.475,56 | 292.500,00 | 145.975,56 | 01/04/2023 | 31/10/2023 | 01/04/2023 | 04/12/2023 | 1 | 66 | Não | 06/12/2023 | Alterado data de término de 30/09/2023 para 04/12/2023 em comum acordo com a empresa.
4957 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2210.0033 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Primeira versão da plataforma de hardware para coleta de dados | Download | 438.475,56 | 292.500,00 | 145.975,56 | 04/10/2022 | 31/03/2023 | 04/10/2022 | 31/03/2023 | 1 | 24 | Não | 31/03/2023
4958 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2208.0025 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 4 – Encerramento i. Patenteabilidade Busca na base de patentes nacionais e internacionais a utilização das características dessa fibra no setor têxtil e seus meios de aplicação. ii. Workshop de encerramento Com a finalidade de divulgação dos resultados e do produto obtido, será realizado um workshop e um vídeo promocional do projeto. iii. Entrega de relatório final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 11.502,97 | 37.270,17 | 4.624,80 | 02/01/2024 | 23/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
4959 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2208.0025 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 3 - Tingimento i. Levantamento de corantes naturais Será realizado uma busca por corantes naturais que atendam as características e propriedades da fibra, mantendo seu caráter sustentável. ii. Tingimento das malhas Será realizado um tingimento por esgotamento, utilizando corantes naturais pesquisados anteriormente, e outro com corantes reativos, nas malhas confeccionadas a fim de se verificar a interação da fibra de paina com os corantes e as possíveis propriedades geradas. iii. Caracterização das malhas acabadas As amostras produzidas nas etapas anteriores serão submetidas a ensaios de proteção UV, solidez da cor (luz, suor, lavagem e fricção) para verificar as propriedades geradas pela fibra de paina as malhas confeccionadas. | Nenhum anexo | 3.002,95 | 51.553,45 | 119.603,70 | 25/09/2023 | 25/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
4960 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2208.0025 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | i. Confecção da meia malha Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha) da Planta de Tecelagem e Malharia do SENAI CETIQT. ii. Caracterização das malhas cruas Os tecidos de malha produzidos na etapa anterior serão caracterizados nos ensaios de gramatura, resistência ao estouro, absorção de água, gerenciamento de umidade, atividade antimicrobiana, isolamento térmico e proteção UV. | Nenhum anexo | 29.764,57 | 40.395,53 | 7.528,61 | 24/07/2023 | 24/08/2023 |  |  | 1 |  | Não
4961 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2208.0025 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 1 – Fiação Convencional i. Revisão Bibliográfica Será realizado um levantamento do estado da arte sobre as principais características da fibra para entender suas propriedades naturais e possíveis aplicações no têxtil. ii. Coleta e Preparação das fibras. Será realizada a coleta e envio de 5 Kg do fruto da paineira/Kapok para o SENAI CETIQT. Em seguida, será realizado um processo de limpeza das fibras para remoção de impurezas e sujidades. iii. Caracterização das fibras Serão determinados os teores de umidade, cinzas, extrativos, lignina, celulose e hemicelulose presentes na fibra. Além disso, serão realizadas análises de microscopia ótica e eletrônica, área superficial (BET), comprimento, título e tensão/deformação iv. Fiação open-ring Será realizado o processo de mistura intima da fibra, variando as concentrações da fibra natural através da fiação convencional, onde as fibras passarão pelo processo de cardagem, passador e filatório de anel (open-ring). v. Caracterização do fio Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão caracterizados para determinar suas propriedades mecânicas (título, tenacidade, resistência à tração e alongamento, regularidade). | Nenhum anexo | 121.062,84 | 44.380,85 | 25.309,55 | 23/08/2022 | 23/06/2023 | 01/10/2022 |  | 1 |  | Não
4962 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2210.0057 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Verificação da funcionalidade em aplicações clinicas: testes para comprovação da especificidade e acuracidade dos dispositivos serão feitos com devida aprovação de comissão de ética para pesquisas clinicas. | Download | 41.250,00 | 58.749,00 | 24.999,00 | 03/04/2023 | 31/07/2024 | 03/04/2023 | 13/08/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
4963 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2210.0057 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Demonstração de aplicabilidade e eficiências com medidas de laboratórios e uso de fantons: com os protótipos produzidos, irão ser feitos os ensaios iniciais e comparados com os procedimentos que hoje vem sendo feito sem tais dispositivos, mas com aparelhos distintos | Download | 41.250,00 | 58.749,00 | 24.999,00 | 03/04/2023 | 29/02/2024 | 03/04/2023 | 26/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 26/04/2024 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
4964 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2210.0057 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Construção do protótipo inicial para ensaios: Utilizando os detalhes do projeto, irá ser construído o primeiro protótipo para prova de princípios | Download | 41.250,00 | 58.749,00 | 24.999,00 | 02/01/2023 | 30/11/2023 | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 1 | 100 | Não | 06/12/2023 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
4965 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2210.0057 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Projeto optico - mecânico completo: Serão apresentados detalhes técnicos de todos dispositivos a serem desenvolvidos | Download | 41.250,00 | 58.753,00 | 25.003,00 | 14/10/2022 | 31/10/2023 | 14/10/2022 | 06/12/2023 | 1 | 100 | Não | 06/12/2023 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
4966 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2207.0017 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | testes dos sistemas em ambiente relevante | Download | 71.280,00 | 108.000,00 | 36.720,00 | 01/08/2023 | 01/12/2023 | 01/08/2023 | 01/12/2023 | 1 |  | Não | 01/12/2023
4967 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2207.0017 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina | Download | 106.920,00 | 162.000,00 | 55.080,00 | 02/01/2023 | 01/07/2023 | 02/01/2023 | 01/07/2023 | 1 |  | Não | 19/07/2023
4968 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2207.0017 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | estruturação e modelagem do planejamento da mina | Download | 178.200,00 | 270.000,00 | 91.800,00 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 1 |  | Não | 18/07/2022
4969 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2207.0018 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | testes dos sistemas em ambiente relevante | Download | 63.113,00 | 95.625,00 | 32.513,00 | 01/08/2023 | 01/12/2023 | 01/08/2023 | 01/12/2023 | 1 |  | Não | 01/12/2023
4970 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2207.0018 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | desenvolvimento dos sistemas de blendagem do minério | Download | 94.669,00 | 143.438,00 | 48.769,00 | 02/01/2023 | 01/07/2023 | 02/01/2023 | 01/07/2023 | 1 |  | Não | 14/07/2023
4971 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2207.0018 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | coleta, estruturação e modelagem de dados | Download | 157.781,00 | 239.063,00 | 81.281,00 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 1 |  | Não | 18/07/2022
4972 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME06: Desenvolvimento de camadas de abstração sobre o firmware de outras famílias de ONTs. | Download | 159.166,30 | 280.540,77 | 30.058,76 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 07/06/2023
4973 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME 07: Arquitetura de teste automatizado via Gitlab | Download | 158.404,38 | 194.526,57 | 29.924,30 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/12/2023
4974 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME 06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 187.506,00 | 0,00 | 15.932,06 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 12/01/2023
4975 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 14/03/2023
4976 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
4977 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 87.905,14 | 158.364,06 | 17.483,26 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 11/11/2022
4978 | 2025-03-04 | 5 | PSCM-2206.0007 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Caracterização dos vidros obtidos na etapa passada | Download | 12.456,69 | 17.081,18 | 29.798,50 | 09/10/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 22/06/2024 | 1 |  | Não | 26/06/2024
4979 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2206.0007 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Obtenção de vidros em escala piloto (pela NSG-Inglaterra | Download | 22.062,85 | 30.253,57 | 29.798,50 | 09/08/2023 | 09/10/2023 | 21/08/2023 | 21/12/2023 | 1 |  | Sim | 12/01/2024
4980 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2206.0007 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Caracterização dos vidros obtidos na etapa passada | Download | 44.125,69 | 60.507,14 | 29.798,50 | 09/04/2023 | 09/08/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 | 1 |  | Sim | 14/12/2023
4981 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2206.0007 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Obtenção de vidros em escala de laboratório com os materiais recebidos (resíduo torta) | Download | 79.500,48 | 109.014,65 | 29.798,49 | 09/10/2022 | 09/04/2023 | 21/10/2022 | 21/05/2023 | 1 |  | Sim | 15/05/2023
4982 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2206.0007 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Coleta do resíduo em diferentes etapas do processo e sua caracterização | Download | 67.923,18 | 93.139,32 | 29.798,49 | 09/06/2022 | 09/10/2022 | 21/06/2022 | 21/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/11/2022
4983 | 2025-03-04 | 8 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Plataforma em Nuvem • Perfil de instalador web • Perfil de instalador app • Plano de manutenção web • Plano de manutenção app Módulo Concentrador de Dados • Validação - POC Dados IMU • POC - veículos motorizados Sistema de medição de carga • Análise e testes do projeto mecânico V3 • Análise e testes do projeto de instrumentação v3 • Integração do sistema (v3) Transferência tecnológica: ● relatórios de desenvolvimento e testes; ● BOM para fabricação; ● códigos de software e firmware; ● documentos de operação dos sistemas. | Download | 324.757,64 | 172.570,96 | 108.274,21 | 19/01/2023 | 17/04/2023 | 19/01/2023 | 16/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 16/06/2023 | Durante o desenvolvimento da Macro Entrega 8, nossa equipe se deparou com alguns desafios técnicos , tanto no desenvolvimento dos subprojetos como na realização dos testes das tecnologias que estavam sendo desenvolvidas. Essas dificuldades foram mais complexas e demandaram mais tempo do que inicialmente previsto. Porém, os desafios foram superados e a macro entrega 8 foi finalizada com sucesso no dia 16 de junho de 2023.
4984 | 2025-03-04 | 7 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Plataforma em Nuvem • Cerca Virtual web • Cerca Virtual app • Identificação de motorista Módulo Concentrador de Dados • POC - TPMS • POC Dados IMU Sistema de medição de carga • Melhorias no projeto mecânico (V3) • Melhorias do projeto de instrumentação (v3) | Download | 193.007,01 | 172.570,96 | 64.348,54 | 23/08/2022 | 19/01/2023 | 23/08/2022 | 19/01/2023 | 1 | 100 | Não | 19/01/2023
4985 | 2025-03-04 | 4 | PIFT-2209.0007 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório final e entrega de amostras dos fertilizantes desenvolvidos, descritivo do processo de produção e despenho agronômico | Download | 66.216,91 | 28.658,08 | 37.558,83 | 01/04/2024 | 05/09/2024 | 01/04/2024 | 05/09/2024 | 2 | 100 | Não | 20/09/2024
4986 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2209.0007 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial com dados parcial do desempenho agronômico e entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes e descritivo do processo de granulação/peletização | Download | 109.964,46 | 44.595,54 | 65.368,92 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
4987 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2209.0007 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial, entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes e descritivo do processo de granulação/peletização | Download | 126.251,84 | 60.379,37 | 65.872,47 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 10/11/2023 | O termo de aceite foi assinado somente em 10/11/2023 porque a apresentação dos resultados parciais da Macroentrega 2 foi realizada em 30/10/2023
4988 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2209.0007 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial e entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes. | Download | 126.897,50 | 80.505,00 | 46.392,50 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 17/04/2023
4989 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2202.0030 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 145.109,45 | 262.904,57 | 30.710,74 | 01/09/2022 | 31/07/2023 | 01/09/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
4990 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2202.0030 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 145.109,46 | 262.904,57 | 30.710,73 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022 | ME02: Macroentrega contendo as seguintes funcionalidades: • [WEB] Gerenciamento de grupos (atualização); • [WEB] Gerenciamento de materiais; • [WEB] Gerenciamento de locais; • [WEB] Gerenciamento de usuários; • [WEB] Gerenciamento de notificações; • [WEB] Envio de e-mails em grupo; • [MOBILE] Realizar inspeção; • [MOBILE] Alteração de local de material; • [MOBILE] Desativação/Reativação de material; • [MOBILE] Associação de equipamento de medição a material; • [MOBILE] Integração com leitor infravermelho de dispositivos Zebra.
4991 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2202.0030 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 145.109,46 | 262.904,57 | 30.710,73 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022 | ME01: Macroentrega contendo as seguintes funcionalidades: • Gerenciamento de turnos; • Gerenciamento de operadores; • Gerenciamento de grupos; • Gerenciamento de famílias; • Gerenciamento de valores de referências; • Login de usuário; • Configurações de IP e porta; • Pesquisar material - baseado no legado; • Detalhar material - baseado no legado; • Detalhar inspeção - baseado no legado; • Histórico de inspeção - baseado no legado.
4992 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2209.0024 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção de uma bateria de íons lítio tipo prismática com alto grau de nacionalização e testes elétricos. | Nenhum anexo | 392.258,30 | 478.237,44 | 163.080,00 | 01/01/2025 | 26/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
4993 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2209.0024 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção e Caracterização dos materiais nacionais para produção de bateria de íons lítio com alto grau de nacionalização. | Download | 519.598,30 | 551.796,74 | 217.440,00 | 31/03/2024 | 31/12/2024 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 21/01/2025 | Início planejado alterado em função da extensão de prazo da macroentrega anterior.
4994 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2209.0024 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção e Caracterização de células tipo pouch utilizando materiais comerciais. | Download | 254.680,00 | 1.631.989,37 | 108.720,00 | 01/07/2023 | 30/03/2024 | 01/07/2023 | 30/03/2024 | 1 | 100 | Não | 24/04/2024 | Extensão de prazo da macroentrega alinhada e aprovada pela empresa. A geometria da célula foi alterada de prismática para pounch em função de atrasos na entrega de equipamentos para a produção da prismática. As células prismáticas serão desenvolvidas na próxima macroentrega.
4995 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2209.0024 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Caracterização físico-química, elétrica e eletroquímica dos materiais comerciais por meio da produção de células tipo moeda. | Download | 370.858,30 | 631.728,81 | 169.200,00 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
4996 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2106.0024 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o ensaio em casa de vegetação e Recuperação de metais volatilizados | Download | 88.287,20 | 155.263,70 | 60.887,80 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/12/2023 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024
4997 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2210.0021 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 5 – Desenhos técnicos e arquivos 3D. | Nenhum anexo | 43.725,00 | 53.000,00 | 35.775,00 | 07/08/2023 | 03/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
4998 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2210.0021 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 3 – Caracterização do material; Entrega Técnica 4 – Modelos 3D virtuais e físicos. | Nenhum anexo | 87.450,00 | 106.000,00 | 71.550,00 | 06/02/2023 | 27/07/2023 |  |  | 1 |  | Não
4999 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2210.0021 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Estudo antropométrico. | Nenhum anexo | 87.450,00 | 106.000,00 | 71.550,00 | 01/11/2022 | 26/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
5000 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2210.0008 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Rede neural funcionando dentro do sistema. Entrega do código e documentação de software. Correção de erros e inclusão de novos filtros no sistema. | Download | 10.470,00 | 10.000,00 | 25.291,47 | 11/06/2023 | 10/08/2023 | 11/06/2023 | 09/08/2023 | 1 | 100 | Não | 28/08/2023 | Projeto concluído dentro do prazo proposto.
5001 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2210.0008 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Entrega da rede neural artificial responsável por “aprender o padrão” de contratos já celebrados. | Download | 14.610,00 | 10.000,00 | 25.291,46 | 11/04/2023 | 10/06/2023 | 11/04/2023 | 10/06/2023 | 1 | 100 | Não | 05/07/2023 | Macroentrega realizada em 26/06/2023 conforme disponibilidade da equipe e da empresa
5002 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2210.0008 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Entrega da primeira versão do software, no qual será possível celebrar contratos. A interface, o banco de dados e todas as propriedades que ligam arrendadores e arrendatários já estarão presentes. As bases necessárias ao acoplamento da Rede Neural Artificial já estarão sedimentadas no código. | Download | 75.794,71 | 105.905,29 | 25.291,47 | 10/10/2022 | 10/04/2023 | 10/10/2022 | 10/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023
5003 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2207.0017 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME3-Macroentrega3- Resultados dos testes da Adição de finos e Adição de Pelotas (simulando KR) Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C através da adição de finos e pelotas simulando KR | Nenhum anexo | 300,00 | 7.620,00 | 2.272,84 | 01/01/2023 | 28/02/2023 |  |  | 1 |  | Não
5004 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2207.0017 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME2 - Macroentrega 2 – Resultados dos Testes da Adição de Material poroso feito com os finos de refratário no fundo do Cadinho. Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C quando adicionados na forma material poroso feito com os finos de refratário no fundo do cadinho | Nenhum anexo | 300,00 | 23.430,00 | 2.272,84 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |  |  | 1 |  | Não
5005 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2207.0017 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME1-Macroentrega1-. Resultados dos Testes da Adição dos finos e pelotas simulando Método de injeção profunda. Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C quando adicionados na forma de pó e de pelotas em processo simulando o método de injeção profunda | Download | 13.330,00 | 33.806,00 | 7.272,14 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/11/2022
5006 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-2209.0016 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Validação do algoritmo e coleta de dados | Download | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 07/05/2024 | 10/09/2024 | 1 | 100 | Não | 11/09/2024
5007 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2209.0016 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Automatizar e maximizar os locais de aplicação com base em critérios climáticos e biologia de insetos | Download | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 01/03/2023 | 31/03/2024 | 15/03/2023 | 04/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/05/2024 | fizemos a macroentrega presencialmente foi aceita, fizeram o pagamento e demoraram para mandar o termo de aceite assinado.
5008 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2209.0016 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Coleta de dados de validação para aplicação localizada por drones. (relatórios) | Download | 26.582,50 | 26.582,50 | 26.582,50 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 1 | 100 | Não | 15/03/2023 | Como atrasou a primeira macro os dados para realização da segunda atrasaram um pouco e por um tempo as 02 rodaram concomitantes.
5009 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2209.0016 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Levantamento de pontos críticos da operação e coleta de dados. (relatórios) | Download | 25.862,50 | 58.862,50 | 25.862,50 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 01/10/2022 | 07/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023 | Esta macroentrega esta em atraso devido o atraso no plantio e excesso de chuvas o que causou uma flutuação populacional de mariposas, previsão de entrega ja combinada com a empresa parceira é em 28/02/2023.
5010 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2210.0056 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Aquisição massiva de dados (rede mesh) com atletas de alta performance: Hardware - Invólucros adaptados para esportes variados Firmware – Implementar comunicação em rede Mesh e ANT+ para integração com dispositivos comerciais Plataforma de inteligência de dados (backend) – Acesso de informações em rede Mesh ao banco de dados Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação para visualização de dados oriundos da rede Mesh | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 03/04/2023 | 29/09/2023 | 03/04/2023 | 04/01/2024 | 1 | 100 | Não | 04/01/2024
5011 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2210.0056 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Canal para atualização de firmware com IA: Hardware - Construção do MVP (Produto Minimamente Viável). Firmware – Implementar ferramenta de atualização de firmware via Bluetooth - FOTA. Plataforma de inteligência de dados (backend) – Compilador de firmware em nuvem com base nos dados de cada usuário. Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação para fornecer atualização de firmware ao usuário. | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 01/02/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023
5012 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2210.0056 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Aprendizado de máquina embarcado. (Embedded Machine Learning): Hardware - Aquisição de dados de atletas para testes de inteligência de dados. Firmware – Arquitetura do firmware para receber as máquinas de estado. Plataforma de inteligência de dados (backend) – API para gerar arquivos em hexa das máquinas de estados para compilação Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação com gateway de pagamento para comercialização das telemetrias entre usuários. | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 01/12/2022 | 16/11/2023 | 1 | 100 | Não | 16/11/2023
5013 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2210.0056 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Prototipagem e inteligência de dados: Hardware - Construção dos protótipos de teste. Firmware – Algoritmo de Dead Reckoning / Sensor Fusion para cálculo de trajetória vetorial em 3D. Plataforma de inteligência de dados (backend) – API com integração Machine Learning para classificar as telemetrias do banco de dados. Dashboard e Marketplace (frontend) - Dashboard para o usuário visualizar e gerenciar as informações de telemetria do banco de dados. | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 01/11/2022 | 16/11/2023 | 1 | 100 | Não | 16/11/2023
5014 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2210.0056 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Adequação do projeto junto ao CPC e Início do desenvolvimento Hardware: Protótipo do dispositivo, design de PCB e invólucro. Firmware: Aplicação para interface de comunicação entre, dispositivo, banco de dados e serviços BLE. Plataforma de inteligência de dados (backend): Banco de dados em nuvem para armazenar dados de telemetria. Dashboard e Marketplace (frontend): Plataforma com Login e gerenciamento de credenciais de usuário | Download | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 05/10/2022 | 30/11/2022 | 05/10/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5015 | 2025-03-04 | 5 | PELE-2209.0023 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Estudo de performance em ambiente simulado e de viabilidade econômica e teste; Conclusão dos testes em amostras reais e de interferentes; Testes finais de eficiência do processo de recuperação de nutrientes por meio da unidade sensora. | Nenhum anexo | 73.020,00 | 66.000,00 | 33.340,00 | 01/09/2024 | 15/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | A data do Termino da macro estava cadastrada errada. Ajustada para da Data correta 15/01/2025 conforme Termo de Cooperação e Plano de trabalho
5016 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2209.0023 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Estudo da viabilidade técnica da combinação de duas ou mais metodologias para elaboração do sistema de recuperação de nutrientes; Resultado de testes em amostras reais e de interferentes. | Download | 138.705,00 | 254.000,00 | 75.796,00 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 09/09/2024
5017 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2209.0023 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Otimização das metodologias de recuperação de nutrientes mais promissoras; Curva analítica em amostras simuladas para definição das figuras de mérito (limite de detecção, limite de quantificação, sensibilidade e intervalo linear do método). | Download | 167.370,00 | 412.000,00 | 93.254,00 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 06/03/2024
5018 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2209.0023 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Screening de processos de recuperação de nutrientes (eletroquímicos, físico-químicos e biológicos); Seleção de substratos e testes de eletrodos; Seleção de técnica eletroanalítica para testes iniciais com amostras simuladas. | Download | 201.355,00 | 407.000,00 | 93.168,00 | 01/12/2022 | 31/07/2023 | 01/12/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 04/09/2023
5019 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2209.0023 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Levantamento bibliográfico, aquisição de itens, design de experimentos e caracterização das amostras de águas residuais; Delineamento experimental com estudo e seleção de estratégias (de acordo com a sensibilidade requerida) para a construção de eletrodos e desenvolvimento de sensores para determinação de nitrogênio e fósforo em águas residuais. | Download | 79.550,00 | 71.000,00 | 34.442,00 | 15/09/2022 | 30/11/2022 | 15/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5020 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2208.0028 | Arquitetura IOT Cloud | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 76.128,30 | 137.759,61 | 16.099,09 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023
5021 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2208.0028 | Arquitetura IOT Cloud | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 76.128,30 | 137.759,61 | 16.099,09 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 15/02/2023
5022 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2208.0028 | Arquitetura IOT Cloud | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 76.128,30 | 137.759,61 | 16.099,09 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 18/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 09/12/2022
5023 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2110.0031 | Smart Cloud Prix 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 231.872,24 | 323.867,34 | 49.307,43 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5024 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2110.0031 | Smart Cloud Prix 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 231.872,24 | 323.867,34 | 49.307,43 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5025 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2110.0031 | Smart Cloud Prix 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 231.872,24 | 323.867,34 | 49.307,43 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
5026 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2206.0022 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 3º Macroentrega - Protocolo operacional de aplicação do regulador hormonal: Teste histoquímicos e anatômicos; Análises dos dados e interpretação de resultados; Indicação de eficiência do método, Relatório final. | Download | 54.921,45 | 20.313,42 | 44.777,60 | 09/06/2023 | 21/06/2024 | 18/05/2023 | 21/06/2024 | 1 | 100 | Não | 21/06/2024
5027 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2206.0022 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 2º Macroentrega - Avaliação do desenvolvimento da planta com reguladores de crescimento: Análises anatômicas; Coleta de amostras de frutos; | Download | 54.921,45 | 20.313,42 | 44.777,60 | 09/12/2022 | 08/06/2023 | 13/01/2023 | 17/05/2023 | 1 | 100 | Não | 17/05/2023
5028 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2206.0022 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 1º Macroentrega - Definição das áreas experimentais das doses e tipo de reguladores de crescimento a serem utilizados: Instalação do experimento e aplicação do regulador; Acompanhamento da altura das plantas; Acompanhamento do desenvolvimento da copa; Acompanhamento do desenvolvimento do fruto. | Download | 54.921,45 | 20.313,42 | 44.777,60 | 08/06/2022 | 08/12/2022 | 08/06/2022 | 12/01/2023 | 1 | 100 | Não | 12/01/2023
5029 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2209.0006 | Reposicionamento de inibidores de quinases humanas como fármacos para o tratamento de Leishmaniose | Avaliação da eficácia das dos inibidores selecionados em modelos murinos de leishmaniose: Nessa etapa serão realizados ensaios em camundongos para se avaliar a eficácia das moléculas selecionadas nos ensaios acima em combater a infecção por Leishmania em camundongos. | Download | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 01/04/2023 | 31/10/2023 | 01/04/2023 | 29/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 03/04/2024 | Entrega prorrogada para Fevereiro de 2024.
5030 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2209.0006 | Reposicionamento de inibidores de quinases humanas como fármacos para o tratamento de Leishmaniose | Avaliação da eficácia dos inibidores selecionados em ensaio enzimático, efeito de inibidores da quinase humana EGFR mutante na enzima CLK1 de Leishmania será avaliado em um ensaio enzimático já padronizado pelo CQMED. Avaliação da eficácia dos inibidores selecionados em ensaios celulares: avaliado em ensaios com Leishmania cultivada na forma livre (promastigota) e internalizada em macrófagos humanos THP-1 (amastigota). Nessa etapa, também serão realizados ensaios para avaliar a citotoxicidade dos compostos selecionados em células humanas. | Download | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 26/05/2023
5031 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2209.0016 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Ensaios de potenciais aplicações dos materiais secundários recebidos da empresa - Ao final da meta 3 serão entregues as rotas definitivas ajustadas para o processo de síntese das ZnO a partir dos compostos da empresa, as caracterizações fisico-químicas e microbiológicas dos materiais produzidos, incluindo as tintas. | Download | 42.200,05 | 100.533,18 | 20.242,62 | 01/05/2023 | 23/10/2023 | 28/04/2023 | 22/01/2024 | 1 | 100 | Não | 22/01/2024
5032 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2209.0016 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Caracterizações dos produtos secundários recebidos da empresa e avaliação de suas possíveis aplicações - Ao final da meta 2 serão entregues análises estruturais dos materiais recebidos e análise potencial das aplicações fotocatalíticas e antimicrobianas destes. | Download | 70.000,00 | 100.000,00 | 22.000,00 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 28/12/2022 | 27/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
5033 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2209.0016 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Assinatura do Acordo, início das atividades, recebimento de amostras e entrega do relatório de revisão bibliográfica sobre o ZnO - Ao final da meta 1 serão entregues: o estudo prospectivo sobre o produto ZnO, catalogação das amostras recebidas e análise completa de 1 amostra e possíveis aplicações. | Download | 70.000,00 | 99.515,00 | 22.000,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 | 26/09/2022 | 27/12/2022 | 1 | 100 | Não | 27/12/2022
5034 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2209.0096 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Protótipo final: - MVP - Teste e Validação - Relatórios | Download | 84.600,00 | 44.678,25 | 65.120,09 | 01/08/2023 | 30/01/2024 | 01/08/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
5035 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2209.0096 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Protótipo funcional: - Protótipo com segmentação de vasos sanguíneos - Malha 3D - Nuvem de pontos - Integração | Download | 141.000,00 | 74.463,77 | 54.266,75 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5036 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2209.0096 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | - POCs de PDI; - Computação Gráfica (CG); e - DEVOPS | Download | 84.600,00 | 44.678,26 | 32.560,05 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5037 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2209.0096 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Especificação de requisitos: - Requisitos do problema - Revisão bibliográfica | Download | 45.800,00 | 32.290,83 | 21.706,70 | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5038 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2208.0034 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da comparação do desempenho e potencial da utilização de Apanteles subandinus e Habrobracon hebetor para o manejo de Phthorimaea operculella. | Download | 76.738,56 | 107.747,07 | 65.366,86 | 02/09/2023 | 01/02/2024 | 02/08/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022
5039 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2208.0034 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados do potencial de controle de Phtorimaea operculella por Macrolophus basicornis em campo aberto, a partir de inoculação em casa de vegetação. | Download | 76.738,57 | 107.747,07 | 65.366,86 | 02/04/2023 | 01/09/2023 | 02/08/2022 | 27/06/2023 | 1 | 100 | Não | 27/06/2023
5040 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2208.0034 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da otimização da utilização de Trichogramma pretiosum para o manejo de Phthorimaea operculella. | Download | 76.738,57 | 86.197,66 | 52.293,50 | 02/12/2022 | 01/04/2023 | 02/08/2022 | 17/05/2023 | 1 | 100 | Não | 17/05/2023
5041 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2208.0034 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da indução de defesa de Macrolophus basicornis nos sintomas do Tomato chlorotic spot virus (TCSV) em tabaco. | Download | 76.738,57 | 86.197,66 | 52.293,50 | 02/08/2022 | 01/12/2022 | 02/08/2022 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 13/12/2023
5042 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2208.0035 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Desenvolvimento de formulação e estudo do tempo de prateleira, estudos toxicológicos e estudos de eficácia agronômica. | Download | 90.545,37 | 217.563,06 | 31.810,61 | 29/10/2023 | 28/08/2024 | 21/12/2023 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/10/2024
5043 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2208.0035 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Resultados da elucidação do efeito inseticida e aprimoramento do processo de cultivo em biorreator de bancada. | Download | 90.545,38 | 178.006,14 | 26.026,86 | 29/01/2023 | 28/10/2023 | 19/04/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
5044 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2208.0035 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Resultados do cultivo de Chromobacterium subtsugae em meios com diferentes fontes de nitrogênio | Download | 90.545,38 | 79.113,83 | 11.567,49 | 29/08/2022 | 28/01/2023 | 29/08/2022 | 18/04/2023 | 1 | 100 | Não | 18/04/2023
5045 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2209.0022 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Compilação dos resultados e tratamento estatístico | Download | 15.000,00 | 43.629,06 | 16.098,00 | 01/07/2024 | 23/09/2024 | 01/07/2024 | 23/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
5046 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2209.0022 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Preparo das amostras e Desenvolvimento da metodologia de avaliação de revestimentos anticorrosivos aditivados com grafeno: ensaios eletroquímicos e acelerados – Lote 2 de amostras | Download | 41.200,00 | 134.284,71 | 38.080,00 | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 10/07/2024
5047 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2209.0022 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Desenvolvimento da metodologia de avaliação de revestimentos anticorrosivos aditivados com grafeno: ensaios eletroquímicos e acelerados – Lote 1 de amostras | Download | 109.800,00 | 163.799,76 | 43.532,00 | 01/03/2023 | 31/10/2023 | 01/03/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023
5048 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2209.0022 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Caracterização físico-química e mecânica das diferentes formulações em estudo e Preparo das amostras (Lote 1 de amostras) | Download | 68.000,00 | 87.286,47 | 19.290,00 | 23/09/2022 | 28/02/2023 | 23/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5049 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2209.0014 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Modelo de Protótipo em Ambiente Relevante | Nenhum anexo | 62.942,30 | 15.265,38 | 25.176,92 | 06/05/2023 | 05/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
5050 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2209.0014 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | Nenhum anexo | 167.846,16 | 40.707,69 | 67.138,46 | 06/02/2023 | 05/05/2023 |  |  | 1 |  | Não
5051 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2209.0014 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Subsistema V1 para validação em laboratório | Download | 188.826,93 | 195.796,16 | 75.530,77 | 06/09/2022 | 05/02/2023 |  |  | 1 | 98 | Não | 07/06/2023 | Agosto/2022: Deu-se inicio a contratação de pessoa, ainda não finalizado. Setembro 2022: Finalizado relatório de requisitos Definido o modelo inicial a ser utilizado - Índice de jaccard Outubro 2022: Iniciando o processo de população da base de dados para posterior análise. Novembro/2022: Selecionado e implementação do algoritmo Jaccard em Python. Modelagem do banco de dados. Análise e validação de inserção de dados. Estado da arte em sistemas especialistas em diagnósticos em medicina. Pesquisa em algoritmos e técnicas para machinig learning. Dezembro/2022: Macroentrega já está pronta, estando pendente finalizar a validação com cliente. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada, aguardando aceite por parte da empresa.
5052 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2209.0008 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | 3.1.6 Soldagem e validação dos demonstradores representativos - Entrega: Demonstradores representativos soldados e relatório contendo o procedimento de soldagem. | Download | 16.000,89 | 27.000,62 | 5.005,96 | 17/04/2023 | 30/06/2023 | 18/05/2023 | 26/07/2023 | 1 | 100 | Não | 26/07/2023
5053 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2209.0008 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | Validação dos parâmetros otimizados: Relatório contendo as caracterizações necessárias para cada caso de aplicação definido. | Download | 17.375,98 | 29.321,00 | 5.436,17 | 16/01/2023 | 30/04/2023 | 01/02/2023 | 17/05/2023 | 1 | 100 | Não | 17/05/2023
5054 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2209.0008 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | 3.1.1 Revisar literatura e normas - Entrega: Literatura revisada com os possíveis desafios na aplicação e processo e o comportamento metalúrgico da liga metálica que será utilizada. 3.1.2 Definir os requisitos - Entrega: Requisitos Definidos 3.1.3 Adquirir os consumíveis - Entrega: Consumíveis Adquiridos 3.1.4 Otimização de parâmetros - Entrega: Relatório contendo os mapas de processo e parâmetros otimizados. | Download | 27.644,77 | 46.649,03 | 8.648,81 | 15/11/2022 | 31/01/2023 | 24/10/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2023 | Entrega: Relatório contendo os mapas de processo e parâmetros otimizados
5055 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2209.0032 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Avaliação de um modelo para conversão de timbre e estilo instrumental | Nenhum anexo | 165.786,00 | 220.860,00 | 114.295,77 | 01/10/2023 | 31/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
5056 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2209.0032 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Avaliação de um modelo para conversão do canto | Download | 185.652,00 | 220.860,00 | 114.295,77 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 02/10/2023 | 1 | 70 | Não | 18/10/2023
5057 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2209.0032 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Criar um conjunto de dados com múltiplos cantores em português e inglês para conversão do canto | Download | 100.080,00 | 110.430,00 | 114.295,77 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 25 | Não | 31/03/2023
5058 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2209.0032 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Criar ferramentas auxiliares no desenvolvimento do conjunto de dados | Download | 100.080,00 | 110.430,00 | 114.295,77 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1 | 15 | Não | 19/02/2023
5059 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2209.0031 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Adequação dos modelos e Avaliação de Desempenho do Sistema com dados | Download | 116.112,00 | 52.700,00 | 59.430,00 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | 01/12/2023 | 28/03/2024 | 1 | 100 | Não | 28/03/2024
5060 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2209.0031 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Desenvolvimento de modelos de IA para geração de escala de profissionais de manutenção | Download | 151.152,00 | 90.429,00 | 59.430,00 | 01/07/2023 | 30/11/2023 | 01/07/2023 | 21/12/2023 | 1 | 83 | Não | 22/12/2023
5061 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2209.0031 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Desenvolvimento de modelos preditivos para MTBF/Confiabilidade | Download | 186.192,00 | 106.370,00 | 59.430,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 22/12/2022 | 30/06/2023 | 1 | 50 | Não | 30/06/2023
5062 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2209.0031 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Engenharia e análise de dados | Download | 93.090,00 | 60.501,00 | 59.430,00 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/10/2022 | 21/12/2022 | 1 | 16 | Não | 21/12/2022
5063 | 2025-03-04 | 10 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Relatório técnico final do projeto Elaboração de Artigos Relatórios ANP | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 08/04/2024 | 04/07/2023 | 05/04/2024 | 1 | 100 | Não | 07/04/2024
5064 | 2025-03-04 | 9 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Relatório de análise de impacto ambiental. | Download | 0,00 | 1.670.284,02 | 0,00 | 01/04/2023 | 01/08/2023 | 07/03/2023 | 03/07/2023 | 1 | 100 | Não | 01/08/2023
5065 | 2025-03-04 | 8 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Sensibilidade do protótipo sobre defeitos artificiais, Definição de geometria complexa final e planejamento de trajetória preliminar. | Download | 0,00 | 1.670.284,02 | 0,00 | 01/11/2022 | 01/03/2023 | 04/05/2022 | 06/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
5066 | 2025-03-04 | 5 | PLIG-2208.0037 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 5: Protótipo do robô (TRL 6, ambiente relevante) com algoritmo de fusão de sensores para inspeção de obstruções 5.5 - Teste do protótipo em ambiente relevante | Nenhum anexo | 120.000,00 | 80.016,00 | 39.984,00 | 11/04/2025 | 30/04/2025 |  |  | 2 |  | Não
5067 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2208.0037 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 4: Protótipo do robô (TRL 5, ambiente de laboratório) com o sistema de controle e navegação do veículo) 4.4 - Montagem dos sensores no protótipo e testes | Nenhum anexo | 150.000,00 | 100.020,00 | 49.980,00 | 01/04/2025 | 10/04/2025 |  |  | 2 |  | Não
5068 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2208.0037 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 3: Prova de conceito (POC, TRL 4) do chassi do robô com os motores, baterias e acionamentos 3.1 - Montagem dos componentes mecânicos do protótipo 3.2 - Montagem dos componentes elétricos e eletrônicos do protótipo 3.4 - Teste de acionamentos do protótipo em bancada | Nenhum anexo | 120.000,00 | 80.016,00 | 39.984,00 | 17/07/2023 | 31/03/2025 | 05/07/2023 |  | 2 | 61 | Sim |  | Macroentrega 3 ficou paralisada por alguns meses devido ao longo processo de aquisição dos materiais para construção do protótipo, realizado pelas empresas parceiras MRS e NEWON. Retomada da macroentrega 3 aconteceu em nov/dez de 2024, houve um novo kick-offo do projeto, formalizando a retomada e replanejando as entregas futuras. 28/02/2025: macroentrega 3 consta com 61% concluída e previsão de entrega em 15/07/2025
5069 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2208.0037 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 2: Protótipo virtual da cinemática e sistema de controle do veículo 2.1- Desenvolvimento do modelo matemático em 3D do veículo 2.2 - Detalhamento dos componentes do modelo matemático em 3D do veículo 2.3 - Desenvolvimento do projeto elétrico (Acionamentos) do veículo | Download | 120.000,00 | 80.016,00 | 39.984,00 | 14/12/2022 | 11/07/2023 | 14/12/2022 | 04/07/2023 |  | 100 | Não | 04/07/2023
5070 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2208.0037 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macro 1 - Requisitos e funções da estrutura mecânica, potência e mecanismos do veículo : 1.1 - Mapeamento de requisitos do protótipo 1.2 - Mapeamento de funções do protótipo 1.3 - Elaboração do relatório de requisitos | Download | 90.000,00 | 60.012,00 | 29.988,00 | 13/09/2022 | 13/12/2022 | 13/09/2022 | 13/12/2022 |  | 100 | Não | 13/12/2022
5071 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2207.0006 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Relatório final com a validação do sistema de produção de pastagem irrigado, incluindo as instruções técnicas para montagem e manutenção. | Nenhum anexo | 98.400,00 | 28.803,84 | 86.261,01 | 01/08/2023 | 31/10/2025 | 30/05/2024 |  | 2 | 31 | Não |  | Atualizado: 01/2025
5072 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2207.0006 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Implantação e funcionamento do sistema de produção de pastagem irrigado. Relatório parcial de montagem dos sistemas de irrigação e produção. | Download | 98.400,00 | 23.803,84 | 86.261,01 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 27/05/2023 | 29/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 04/06/2024 | O projeto está em atraso (atualização da macroentrega - 05/2024). Devido aos atrasos de pagamento das parcelas pela empresa, a compra do sistema de irrigação atrasou. Com isso, a Macroentrega II foi realizada neste mês de maio. O pesquisador atualizou o Plano de trabalho e solicitou a UE IFTM prorrogação do projeto para mais 15 meses. A empresa está ciente e concordou com estas alterações. O aditivo está em processo de assinatura pelas partes.
5073 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2207.0006 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Entrega do projeto do sistema de produção de pastagem irrigado | Download | 163.865,19 | 101.462,65 | 86.261,02 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 01/08/2022 | 26/05/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | Termo de aceite ainda não foi assinado pela empresa. A responsável técnica pela empresa, Sra. BEATRIZ GALLUCCI MAZZIERO, informou em email datado em 17/07/2023 que o documento se encontra em trâmite interno para posterior assinatura dos responsáveis. Foi realizado um meet com a responsável em 23/08/2023 para nova cobrança do documento assinado. Ela respondeu que até o fim de setembro a situação será resolvida. A Sra. BEATRIZ assinou o termo de aceite em outubro.
5074 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2209.0209 | PowerSectorNets | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 2.144,00 | 15/09/2023 | 15/11/2023 | 15/09/2023 | 15/11/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024
5075 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2209.0209 | PowerSectorNets | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 336.068,12 | 0,00 | 31.173,79 | 15/05/2023 | 14/09/2023 | 15/05/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2024
5076 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2209.0209 | PowerSectorNets | ME02: Versão parcial de ferramenta de análise de maturidade | Download | 105.982,43 | 386.554,29 | 31.173,80 | 15/01/2023 | 14/05/2023 | 15/01/2023 | 14/05/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023
5077 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2209.0209 | PowerSectorNets | ME01: Revisão e mapeamento de modelos de maturidade e de parâmetros para maturidade em cibersegurança | Download | 0,00 | 403.585,32 | 31.173,80 | 15/09/2022 | 14/01/2023 | 15/09/2022 | 14/01/2023 | 1 | 100 | Não | 03/08/2023
5078 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2207.0065 | Projeto SMARTFEED | E5 – Protótipo físico – maturidade TRL5 E6 – relatório de testes laboratoriais e de campo E7 - Projetos mecânicos em 2D prontos para fabricação e integração final. | Nenhum anexo | 35.190,00 | 66.000,00 | 5.400,00 | 16/02/2023 | 15/05/2023 |  |  | 1 |  | Não |  | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$66.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$21.000,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
5079 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2207.0065 | Projeto SMARTFEED | E3 – Mock-up físico E4 – Protótipo físico – maturidade TRL3 | Download | 41.055,00 | 77.000,00 | 6.300,00 | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 09/12/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 20/11/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
5080 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2207.0065 | Projeto SMARTFEED | E1 – Caderno de requisitos E2 – Design Conceitual | Download | 41.055,00 | 77.000,00 | 6.300,00 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | 15/09/2022 | 08/12/2022 | 1 | 100 | Não | 08/12/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
5081 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2208.0056 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de testes de placa plataforma portátil. 2. Arquivos de Projeto. 3. Relatório de testes e validação ultrassom – processador. 4. Relatório de pacote de dados de comunicação. 5. Relatório de testes e validação de Engenharia | Download | 508.262,68 | 727.470,25 | 254.207,58 | 01/10/2023 | 30/08/2024 | 02/10/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 02/09/2024 | TA assinado digitalmente em 02/09
5082 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2208.0056 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de testes da placa de ultrassom. 2. Documentação do projeto. 3. Relatório de integração com o Módulo. 4. Relatório de testes e validação. 5. Requisitos de pacote de dados de comunicação. 6. Protótipo montado | Download | 435.653,72 | 653.545,93 | 217.892,21 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 16/10/2023 | ME assinada digitalmente em 16/10
5083 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2208.0056 | Ultrassom Portátil | 1. Documentação de requisitos do usuário. 2. Documentação de requisitos técnicos do projeto. 3. Relatório de testes da placa de ultrassom. 4. Documentação do projeto. 5. Relatório de integração com o Módulo. 6. Diagrama de Sistemas Blocos FPGA. | Download | 508.262,67 | 762.470,25 | 254.207,58 | 01/09/2022 | 31/03/2023 | 01/09/2022 | 31/03/2023 | 1 |  | Não | 12/04/2023
5084 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2209.0008 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | 4.Macro entrega 4: Estudo da laminação a frio e recristalização dos lingotes inoculados com o inoculante processado por MAE Microentregáveis (Etapas de cada entregável): i.Experimento de fundição: ii.Preparação do lingote para realização do processo de laminação a frio. iii.Experimento de laminação à frio. iv.Tratamento térmico para recristalização v.Preparação metalográfia e análise microestrutural | Download | 27.151,34 | 19.787,58 | 67.158,52 | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 1 |  | Não | 18/12/2023
5085 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2209.0008 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | 3.Macro entrega 3: Caracterização estrutural dos lingotes Microentregáveis (Etapas de cada entregável): i.Corte e preparação de amostras ii.Análise macrográfica iii.Análise Micrográfica iv.Análise de composição química do lingote por EDS | Download | 33.980,84 | 24.764,28 | 67.158,52 | 15/03/2023 | 15/06/2023 | 07/06/2023 | 10/09/2023 | 1 |  | Não | 10/09/2023
5086 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2209.0008 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | Macro entrega 2: Produção de uma forma compactada para inserir o inoculante processado por MAE no banho de metal líquido e Experimentos de fundição de lingotes de liga dealumínio para avaliação dos inoculantes. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i.MAE de quantidade suficiente de inoculante para realização dos testes de fundição ii.Produção de uma forma compactada para incorporação do inoculante nometal fundido. iii.Confecção dos moldes em areia iv.Experimentos de fundição com utilização dos inoculantes | Download | 40.809,73 | 29.740,99 | 67.158,52 | 15/12/2022 | 15/03/2023 | 09/02/2023 | 07/06/2023 | 1 |  | Não | 07/06/2023
5087 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2209.0008 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | Macro entrega 1: Avaliação do processo de moagem de alta energia quanto a capacidade de nanoestruturar o inoculante comercial Micro entregáveis (Etapas de cada macro entregável): i.Caracterização estrutural da microestrutura inicial do inoculante comercial ii.Pulverização do inoculante comercial iii.MAE do pó do inoculante comercial iv.Caracterização Estrutural do inoculante processado por MAE. | Download | 104.456,63 | 76.124,63 | 67.158,52 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | 09/11/2022 | 09/02/2023 | 1 |  | Não | 16/02/2023
5088 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2209.0015 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Ensaios físico-químicos, imobilização da enzima e fertilidade do solo - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios físico-quimicos e das análises para a verificação das interações biocarvão, microrganismos ou enzimas microbianas e estudo preliminar da fertilidade do solo em ambiente relevante. | Download | 31.925,65 | 33.163,83 | 36.965,74 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 10/05/2023 | 16/10/2023 | 1 | 100 | Não | 16/10/2023
5089 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2209.0015 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Sínteses, preparação do biofertlizante e caracterizações iniciais - Ao final da meta 2 serão entregues os biofertilizantes preparados, o estudo das variáveis de processo e os resultados das caracterizações realizadas e impregnação de microrganismos. | Download | 66.000,00 | 33.400,00 | 37.000,00 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 22/12/2022 | 10/05/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023
5090 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2209.0015 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Assinatura do Acordo, início das atividades e recebimento de amostras - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo e seleção dos resíduos recebidos, escolha do agente ativante e primeiro biocarvão preparado. | Download | 96.000,00 | 33.400,00 | 37.000,00 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | 15/09/2022 | 22/12/2022 | 1 | 100 | Não | 22/12/2022
5091 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2201.0010 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Piloto testado e validado em ambiente relevante ao seu uso. | Download | 11.849,09 | 21.506,46 | 2.191,74 | 29/06/2022 | 31/08/2022 | 29/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5092 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2104.0008 | Smart Agents | Desenvolvimento do módulo WEB da solução e aumento da cobertura para tipos de ações mais complexas presentes nos casos de testes. | Download | 284.287,30 | 572.794,48 | 19.307,85 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5093 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2209.0095 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Avaliação e aprimoramento dos modelos de IA - Código para obtenção de modelos aprimorados - Relatório com avaliação dos modelos | Download | 80.400,00 | 62.979,05 | 61.404,80 | 01/06/2023 | 16/12/2023 | 01/06/2023 | 16/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
5094 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2209.0095 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Cadastros complexos e obtenção de modelos de IA - Documento para telas para cadastros complexos - Código das implementações de cadastros complexos - Código para obtenção de modelos | Download | 80.400,00 | 62.979,04 | 35.088,45 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 25/01/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 14/06/2023
5095 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2209.0095 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Cadastros básicos e mineração de dados - Documento para telas para cadastros básicos - Código das implementações de cadastros | Download | 92.400,00 | 57.730,79 | 35.088,45 | 16/09/2022 | 31/01/2023 | 16/09/2022 | 24/01/2023 | 1 | 100 | Não | 24/01/2023
5096 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2209.0094 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Testes em ambientes relevantes - Testes e validações em ambiente relevante - Relatório descritivo dos testes | Download | 5.000,00 | 0,00 | 35.424,83 | 01/10/2023 | 16/01/2024 | 01/10/2023 | 16/01/2024 | 1 | 100 | Não | 16/02/2024
5097 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2209.0094 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Integração dos Laços com CLP - Testes em laboratório - Integração do protótipo com o sistema CLP - Relatório descritivo dos testes | Download | 45.000,00 | 38.087,09 | 17.712,42 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
5098 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2209.0094 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Laços ópticos - ambiente relevante - Protótipo de (seis) laços em fibra óptica - Relatório descritivo dos testes - Testes em ambiente relevante | Download | 90.000,00 | 38.320,71 | 35.424,84 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5099 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2209.0094 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Laços ópticos - laboratório - Testes em laboratório - Formatação dos dados adquiridos para comunicação - Protótipo de um laço em fibra óptica - Hardware - alimentação da fonte e detector de luz - Firmware para aquisição e tratamento dos sinais - Relatório descritivo dos testes | Download | 90.000,00 | 30.042,39 | 35.424,84 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/04/2023
5100 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2209.0094 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Levantamento de requisitos - Levantamento dos componentes ópticos - Levantamento de técnicas de detecção de VLTs - Relatório de requisitos do sistema - Levantamento dos componentes eletrônicos | Download | 45.000,00 | 27.438,69 | 17.712,42 | 16/09/2022 | 30/11/2022 | 16/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5101 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2209.0093 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Protótipos de Automação - Protótipos da solução de automação - Prova de conceito | Download | 68.610,00 | 49.267,77 | 68.769,94 | 01/08/2023 | 16/03/2024 | 01/08/2023 | 15/03/2024 | 2 | 100 | Não | 15/03/2024
5102 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2209.0093 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de Recomendação de Candidatos - Modelo do motor de busca de perfis | Download | 102.915,00 | 73.901,67 | 41.261,96 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 29/04/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5103 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2209.0093 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de Perfilamento e Qualificação - Modelo de agrupamento em sub perfis - Modelo de análise - Modelo de atribuição de senioridade | Download | 102.915,00 | 73.901,67 | 41.261,96 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 01/02/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
5104 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2209.0093 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de reconhecimento de Profissional de TI - Modelo de recomendação de perfil do profissional | Download | 137.220,00 | 98.535,55 | 55.015,95 | 16/09/2022 | 31/01/2023 | 16/09/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 02/03/2023
5105 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2209.0036 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Gerenciamento da corrosão | Download | 39.937,06 | 63.899,29 | 29.287,18 | 08/07/2024 | 07/02/2025 | 17/06/2024 | 24/02/2025 |  | 100 | Não | 24/02/2025
5106 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2209.0036 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Levantamento de curva de corrosão e definição de estratégias de controle | Download | 60.398,59 | 96.637,75 | 44.292,30 | 01/02/2023 | 10/08/2023 | 01/02/2023 | 17/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/06/2024
5107 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2209.0036 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Mapeamento | Download | 52.602,34 | 84.163,75 | 38.575,06 | 05/09/2022 | 31/01/2023 | 05/09/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2023
5108 | 2025-03-04 | 5 | PFSM-2205.0005 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Implementar e validar hardware para driver de LED incluindo dispositivo de controle DMX -Testes de avaliação do desempenho do protótipo ante os requisitos aplicados ao controle dinâmico de espectro em matriz de dispositivos. - Relatório técnico dos testes do protótipo considerando controle dinâmico de espectro em matriz de dispositivos. | Download | 0,00 | 0,00 | 6.776,70 | 23/05/2024 | 22/09/2024 | 23/05/2024 | 22/09/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024 | A entrega foi realizada pela equipe do projeto em visita da empresa a Unidade.
5109 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2207.0003 | TEXTENE | Otimização: pré-tratamento do plasma e ajuste de receitas | Download | 100.000,00 | 20.311,52 | 79.688,48 | 13/10/2023 | 13/12/2024 | 11/10/2023 | 12/12/2024 | 2 | 100 | Não | 12/12/2024
5110 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2207.0003 | TEXTENE | Seleção do método promissor | Download | 100.000,00 | 20.311,52 | 146.449,96 | 12/06/2023 | 12/10/2023 | 12/06/2023 | 11/10/2023 | 1 | 70 | Não | 11/10/2023
5111 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2207.0003 | TEXTENE | Produção da suspensão de grafeno | Download | 100.000,00 | 20.311,52 | 12.927,00 | 11/08/2022 | 09/06/2023 | 12/07/2022 | 09/06/2023 | 1 | 33 | Não | 09/06/2023
5112 | 2025-03-04 | 5 | PSBS-2207.0023 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 5 – Patenteabilidade e consolidação das informações i. Avaliação de Patenteabilidade Através do levantamento prévio de patentes realizadas e dos resultados obtidos no projeto, orientação sobre a melhor estratégia de patenteabilidade, e apoio na possível redação e depósito de patente (ISI B&F). ii. Consolidação das informações Relatório crítico de consolidação e discussão das informações sobre metodologia de acabamento têxtil de grafeno para obtenção das propriedades priorizadas em tecidos de malha de poliéster e tecido plano de poliamida (ISI B&F e UCS Graphene). | Download | 1.222,66 | 6.780,00 | 33.184,67 | 15/07/2024 | 14/09/2024 | 15/12/2023 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 18/12/2024 | Com a reformulação essa M.E deixou de existir sendo a atividade absorvida pelas demais etapas.
5113 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2207.0023 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 4 – Otimização (pré-tratamento com plasma e ajuste de receitas) i. OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA Otimização do método de melhor resultado selecionado através das caracterizações e normas têxteis para cada tipo de tecido. A etapa de otimização será feita através de possíveis ajustes de receitas, parâmetros do processo de acabamento selecionado e/ou emprego de pré-tratamento de plasma atmosférico (ISI B&F e UCS GRAPHENE). ii. REPETIÇÃO DAS CARACTERIZAÇÕES E ENSAIOS TÊXTEIS NA METODOLOGIA OTIMIZADA Repetição das caracterizações e ensaios de normas têxteis na metodologia otimizada para as propriedades priorizadas conforme os resultados preliminares (ISI B&F e UCS GRAPHENE). | Download | 72.740,58 | 21.480,15 | 133.064,15 | 14/01/2024 | 14/06/2024 | 15/12/2023 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2024
5114 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2207.0023 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 3 – Seleção do método promissor i. CARACTERIZAÇÃO DOS TÊXTEIS Discussão de forma remota ou presencial do estudo das propriedades químicas, físicas e visuais dos têxteis com acabamento de grafeno realizado pela UCS Graphene via microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX), Raman, microscopia óptica, condutividade térmica e blindagem eletromagnética para seleção da melhor metodologia de acabamento têxtil com grafeno para cada tipo de tecido. ii. ENSAIOS NORMATIVOS TÊXTEIS Estudo das propriedades têxteis vislumbradas de resistência a abrasão, solidez a lavagens caseiras, efeito antichama, antimicrobiano, conforto térmico de acordo com as respectivas normas têxteis ASTM D3886, AATCC TM 135, ASTM D6413, ISO 7730 e ASTM D4935 para seleção da melhor metodologia de acabamento têxtil com grafeno para cada tipo de tecido (ISI B&F). | Download | 82.702,66 | 9.785,92 | 10.240,00 | 09/08/2023 | 08/12/2023 | 16/08/2023 | 14/12/2023 | 1 | 100 | Não | 14/12/2023
5115 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2207.0023 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 2 – Acabamentos têxteis. i. ACABAMENTO TÊXTIL VIA IMPREGNAÇÃO Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de impregnação no equipamento KTF e rama (ISI B&F). ii. ACABAMENTO TÊXTIL VIA EXAUSTÃO Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de exaustão no equipamento JFO (ISI B&F). iii. ACABAMENTO TÊXTIL VIA ESTAMPARIA Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de estamparia no suporte de estamparia do ISI B&F (ISI B&F). | Download | 68.792,64 | 13.525,28 | 60.651,90 | 09/04/2023 | 08/08/2023 | 08/05/2023 | 15/08/2023 | 1 | 100 | Não | 15/08/2023
5116 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2207.0023 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 1 – Produção da suspensão de grafeno i. LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE Levantamento do estado da arte de artigos científicos e busca prévia de patentes para acabamentos em polímeros com grafeno para obtenção das propriedades vislumbradas de resistência à abrasão, solidez a lavagens caseiras, efeito antichama, antimicrobiano, conforto térmico e blindagem eletromagnética (ISI B&F). ii. DESENVOLVIMENTO DAS SUSPENSÕES DE GRAFENO Discussão de forma remota ou presencial do desenvolvimento, caracterização e fornecimento de 2 suspensões de grafeno em concentrações diferentes pela UCS GRAPHENE. | Download | 67.775,18 | 7.961,37 | 5.420,00 | 08/08/2022 | 08/04/2023 | 08/08/2022 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023
5117 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2207.0006 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Definição dos gases (ou o gás) e embalagem utilizada, bem como os tempos de vida de prateleira dos produtos, ovos em pasta e líquido, embalados com atmosfera modificada. Novamente serão avaliados os parâmetros como: tipo e dimensões da embalagem em pasta, ressolubilização após diferentes períodos de estocagem, densidade e viscosidade, aspectos físicos visuais, análises microbiológicas, formação de corpo de fundo, também após diferentes períodos de estocagem. | Download | 70.000,00 | 33.000,00 | 41.384,28 | 12/04/2023 | 12/09/2023 | 05/04/2023 | 30/10/2023 | 1 | 100 | Não | 30/10/2023 | O prazo do projeto foi prorrogado em mais um mês
5118 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2207.0006 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Na ME2 a pasta será embalada em embalagem adequada e com atmosfera modificada. Serão testadas pelo menos três combinações de gases. Também serão iniciados os testes com ATM para o ovo líquido. | Download | 65.000,00 | 42.988,83 | 33.107,43 | 12/12/2022 | 12/04/2023 | 15/12/2022 | 05/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023
5119 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2207.0006 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Nesta macroentrega será realizada a reidratação parcial do ovo em pó, em níveis de umidade e atividade de água mais adequados para prevenção de crescimento de microrganismo e melhoria na condição de reidratação. Serão também definidos tipos e concentrações de aditivos adicionados ao ovo em pasta, com objetivo de prevenir oxidação e melhorar a solubilização, bem como a capacidade emulsionante. | Download | 66.034,08 | 43.000,00 | 33.107,43 | 11/08/2022 | 12/12/2022 | 15/08/2022 | 15/12/2022 | 1 | 100 | Não | 15/12/2022
5120 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2207.0015 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Análise dos dados coletados na prova de conceito. | Download | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 28/07/2023 | 27/11/2023 | 25/08/2023 | 26/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 18/09/2024 | o projeto teve atraso no seu início, esta no segundo replantio desta macroentrega, nova previsão de término é 04/2024. Esta pronta, aguardando a agenda da empresa para fazer a Macroentrega reagendaram pela terceira vez para 19/09
5121 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2207.0015 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Prova de conceito experimental do sistema de agricultura vertical aeropônico automatizado para o cultivo de batatas-sementes. | Download | 63.750,00 | 63.750,00 | 63.750,00 | 28/11/2022 | 27/07/2023 | 08/12/2022 | 23/08/2023 | 1 | 100 | Não | 25/08/2023
5122 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2207.0015 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Desenvolvimento de um protótipo de sistema automatizado de iluminação de LEDs e aeroponia em ambiente protegido para o cultivo de batatas-sementes. | Download | 63.750,00 | 78.750,00 | 63.750,00 | 27/07/2022 | 27/11/2022 | 04/08/2022 | 07/12/2022 | 1 | 100 | Não | 08/12/2022
5123 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2208.0011 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 3 – Otimização, validação do processo de purificação e obtenção do produto de interesse e testes de biodegradação | Download | 65.239,51 | 69.316,97 | 68.255,81 | 13/05/2024 | 10/08/2024 | 13/05/2024 | 09/08/2024 | 2 | 100 | Não | 27/08/2024 | ISI Materiais •Teste de biodegradação e de migração
5124 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2208.0011 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 2 -Otimização e validação das etapas de ruptura celular, liberação dos corpos de inclusão e testes de injeção | Download | 58.108,59 | 61.740,38 | 64.467,51 | 16/01/2023 | 10/05/2024 | 02/03/2023 | 10/05/2024 | 2 | 100 | Não | 29/05/2024 | IMPORTANTE: * EMPRESA PARCEIRA NÃO ESTA CONSEGUINDO ENVIAR O PHB / PHBV . O REFERIDO MATERIAI, É NECESSÁRIOI PARA REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: * EM 05/06/2023, EMPRESA PARCEIRA CONTINUA COM DIFICULDADES EM DESENVOLVER O PHB / PHBV, ISI BIOTEC E MATERIAIS PROPUZERAM ALTERNATIVA QUE ESTA EM ANALISE DA EMPRESA PARCEIRA. ISI Biotecnologia o 2.1.1 – Desenho experimental; o 2.1.2 – Determinação dos parâmetros de concentração do retido; o 2.1.3 – Determinação dos parâmetros de ruptura celular o 2.1.4 – Determinação dos parâmetros de centrifugação para liberação do corpo de inclusão ISI Materiais o 2.2.1 – Otimização da formulação e processo de granulação em dupla-rosca; o 2.2.2 – Otimização da injeção; ISI Materiais o 2.2.3 – Preparação de corpos-de-prova de PP referência, PHB com diferentes teores de HV e diferentes graus de pureza e caracterização das amostras de PP referência, PHB com diferentes teores de HV e diferentes graus de pureza pelas técnicas de análise térmica (DSC e TGA), reológicas (índice de fluidez e reologia rotacional), mecânicas (tração, impacto) e espectroscopia (FTIR); o 2.2.4 – Produção de composto de PHB em extrusora dupla-rosca e caracterização o 2.2.5 - Testes iniciais de injeção; *31/08/2023 - A empresa parceira (BIORESET) continua com dificuldade em conseguir produzir oPHB e PHBV, necessários para execução da Macroentrega 02 e essa apresentar atraso de aproximadamente 100 dias. o ISI BIOTECNOLOGIA, se propôs a desenvolver o microrganismo necessário para produção do PHB /PHBV em seus laboratórios, atualmente estão na fase de formulações. Após acertar a formulação ideal o material obtido será enviado para o ISI materiais avançados para dar sequência ao projeto.
5125 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2208.0011 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 1 –Otimização e validação das etapas de pré ruptura celular, caracterização de PHB e PHBV e desenvolvimento de formulação de injeção | Download | 66.377,95 | 70.526,58 | 68.860,61 | 29/08/2022 | 13/01/2023 | 29/08/2022 | 02/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023 | ISI Materiais •Teste de biodegradação e de migração
5126 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2208.0007 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Construção da unidade inteligente de tratamento de resíduos em escala semipiloto. | Nenhum anexo | 1.203.176,43 | 859.411,74 | 1.375.058,78 | 11/12/2023 | 10/10/2024 |  |  | 1 |  | Sim
5127 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2208.0007 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Escalonamento de parâmetros de processo por simulação computacional e pré-projeto de construção de planta semipiloto. | Download | 296.624,41 | 211.874,58 | 338.999,33 | 10/07/2023 | 08/12/2023 | 10/07/2023 | 04/03/2024 | 1 | 100 | Não | 29/10/2024 | A empresa parceira está avaliando a continuidade do projeto, devido a questões financeiras, e foi por isso demorou a assinar o termo de aceite.
5128 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2208.0007 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Avaliação e otimização de processos de conversão térmica para tratamento de resíduos urbanos e lodo. | Download | 398.547,60 | 284.676,86 | 455.482,96 | 25/08/2022 | 08/06/2023 | 27/09/2022 | 08/06/2023 | 1 | 100 | Não | 17/10/2023 | Após a contrapartida da empresa parceira, o projeto teve início com envio das amostras pela Plannalto e consequentemente o start nas caracterizações do resíduo urbano, conforme atividade descrita no plano de trabalho.
5129 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2208.0175 | Robô para Ureteroscopia | Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletromecânica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC; Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 277.355,72 | 285.760,43 | 277.355,72 | 24/05/2023 | 20/12/2023 | 24/05/2023 | 20/12/2023 | 2 | 100 | Não | 30/01/2024 | [09/05/23] As datas do início e término da macroentrega foram replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado. [08/09/2023] Data de término da macroentrega precisará ser ajustada, conforme aditivo 02 que está em fluxo de assinatura. O ajuste será feito quando o aditivo de prazo de 2 meses, que se encontra em andamento, for assinado. A data final do projeto será reprogramada para 29/10/23. [[08/11/23] Data de término planejada precisou ser reprogramada, mas não será a data de término real. Processo de aditivo em andamento, a data final do projeto será 28/12/2023 devido ao atraso na validação do projeto da base pelo cliente. [11/12/23] Aditivo continua em fluxo de assinatura. Nova data de término prevista: 28/12/23.
5130 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2208.0175 | Robô para Ureteroscopia | Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Mecânica; Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Mecânica, abaixo relação das principais atividades previstas para a fase: | Download | 134.254,66 | 138.322,98 | 134.254,66 | 10/01/2023 | 23/05/2023 | 10/01/2023 | 23/05/2023 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023
5131 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2208.0175 | Robô para Ureteroscopia | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Nesta fase será Realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para o Robô Cirúrgico. Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito do protótipo da ferramenta de acoplamento ao robô Kuka. | Download | 179.006,20 | 184.430,64 | 179.006,20 | 29/08/2022 | 09/01/2023 | 29/08/2022 | 09/01/2023 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023 | Aditivo de contrato em negociação com o parceiro devido a inclusão de atividades fora do escopo, gerando atraso no cronograma.
5132 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2205.0036 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Realização de testes simulando as situações reais que são encontradas em campo. | Nenhum anexo | 70.800,00 | 20.521,54 | 161.438,86 | 26/02/2024 | 21/08/2024 | 01/03/2024 |  | 1 | 96 | Não
5133 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2205.0036 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Reunião de todos os componentes do sistema: partes mecânicas, eletrônicas, trasndutores e conectores. | Download | 102.400,00 | 21.768,71 | 18.534,34 | 26/08/2023 | 25/02/2024 | 31/08/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 07/03/2024
5134 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2205.0036 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Envio de peças para fabricação e montagem das peças, tambores e flanges. Fabricação dos corpos de prova que serão utilizados nos testes. | Download | 254.100,00 | 36.848,07 | 14.164,17 | 26/02/2023 | 25/08/2023 | 06/03/2023 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Não | 11/09/2023
5135 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2205.0036 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Elaboração de projeto mecânico da ferramenta e do setup de testes. Planejamento dos componentes eletrônicos. | Download | 263.700,00 | 23.129,25 | 0,00 | 26/08/2022 | 26/02/2023 | 09/09/2022 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
5136 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2208.0092 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web e app: testes. | Download | 100.000,00 | 32.934,49 | 86.289,04 | 01/07/2023 | 30/07/2024 | 01/07/2023 | 30/07/2024 | 2 | 100 | Não | 31/07/2024
5137 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2208.0092 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | App: básicos e complexos. | Download | 95.600,00 | 37.536,93 | 43.144,52 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 14/07/2023
5138 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2208.0092 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web: cadastros complexos | Download | 71.700,00 | 45.964,19 | 32.358,39 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 21/03/2023
5139 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2208.0092 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web: login e cadastros básicos. | Download | 68.700,00 | 48.119,94 | 32.358,38 | 30/08/2022 | 30/11/2022 | 30/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
5140 | 2025-03-04 | 4 | PAGR-2208.0001 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Apresentação do relatório final com os resultados obtidos. | Download | 3.493,37 | 6.378,54 | 12.750,00 | 01/08/2023 | 18/08/2023 | 28/02/2024 | 26/03/2024 | 1 | 100 | Não | 27/03/2024
5141 | 2025-03-04 | 3 | PAGR-2208.0001 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Avaliar a produção e nutrição, eficiência do uso da água, diversidade microbiana e atividade enzimática no solo no cultivo de plantas de feijão, sorgo, capim brachiaria e eucalipto com o uso de doses de fertilizantes organominerais (ORF1 e ORF2) comparados com fertilizante comercial (KCl). | Download | 10.479,99 | 6.685,38 | 12.750,00 | 02/05/2023 | 31/07/2023 | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
5142 | 2025-03-04 | 2 | PAGR-2208.0001 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Caracterização físico e química de 3 fertilizantes organominerais | Download | 44.412,32 | 13.263,84 | 12.750,00 | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 22/02/2024 | 1 | 100 | Não | 27/02/2024 | atualização de informações
5143 | 2025-03-04 | 1 | PAGR-2208.0001 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Obter três fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e argila inoculados com microrganismos. Os fertilizantes fabricados serão: ORF1- Remineralizador + esterco de aves + argila + microrganismo (bactérias comerciais) ORF2- Remineralizador + esterco bovino + argila + microrganismo (bactérias comerciais) ORF3- Remineralizador + biossólido (lodo de esgoto) + argila + microrganismo (bactérias comerciais) | Download | 87.814,32 | 76.472,24 | 12.750,00 | 19/08/2022 | 18/12/2022 | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 1 | 100 | Não | 02/05/2023 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
5144 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2110.0002 | GRAPHFILTER | Encerramento do projeto | Nenhum anexo | 0,00 | 40.800,00 | 19.200,00 | 15/02/2024 | 17/06/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto em negociação de parcelas em atraso com a empresa contratante. Aguardando definição da coordenação.
5145 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2110.0002 | GRAPHFILTER | Testes e ensaios laboratoriais e em ambiente relevante. | Download | 0,00 | 40.800,00 | 44.943,00 | 15/04/2023 | 15/02/2024 | 15/04/2023 | 04/09/2024 | 1 | 80 | Não | 04/09/2024
5146 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2110.0002 | GRAPHFILTER | Protótipo; Moldagem do produto em escala; Aplicação do elemento filtrante em filtro de ar automotivo. | Download | 0,00 | 40.800,00 | 5.817,00 | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 15/12/2022 | 14/04/2023 | 1 | 60 | Não | 14/04/2023 | Este projeto possui aditivo de prazos e datas de macroentregas.
5147 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2110.0002 | GRAPHFILTER | Desenvolvimento de material nanocompósito de PP com grafeno e/ou derivados; Moldagem dos corpos de prova. | Download | 0,00 | 40.800,00 | 26.040,00 | 19/07/2022 | 19/09/2022 | 19/05/2022 | 15/12/2022 | 1 | 40 | Não | 15/12/2022 | Este projeto possui aditivo de alteração de prazos de execução e de pagamento da empresa.
5148 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2110.0002 | GRAPHFILTER | Especificações técnicas do projeto conceitual | Download | 300.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 19/07/2022 | 04/04/2022 | 19/05/2022 | 1 | 20 | Não | 19/05/2022
5149 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2207.0007 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de purificação do Biodiesel e Glicerol com fibra de carbono ativada. Objetivo geral: purificar o Biodiesel e o Glicerol para retirar as impurezas presentes, atendendo as normas de qualidade, com método de adsorção utilizando fibra de carbono ativada e definir os parâmetros otimizados do processo. | Download | 35.000,00 | 25.877,66 | 17.773,42 | 25/05/2023 | 25/08/2023 | 12/06/2023 | 23/10/2023 | 1 | 100 | Não | 23/10/2023
5150 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2207.0007 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de transesterificação com o óleo tratado. Objetivo geral: avaliar a transesterificação do óleo residual esterificado por catálise homogênea básica utilizando metilato de sódio como catalisado | Download | 45.400,00 | 27.534,92 | 23.697,90 | 25/01/2023 | 25/05/2023 | 23/01/2023 | 12/06/2023 | 1 | 100 | Não | 12/06/2023 | A empresa assinou presencialmente em 12/06/2023 e novamente em 21/06/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
5151 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2207.0007 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de normalização do óleo residual e um processo de pré-tratamento do óleo residual com a fibra de carbono ativada. Objetivo geral: preparar o óleo residual e avaliar a atividade e estabilidade da fibra de carbono ativada no pré-tratamento do óleo residual | Download | 65.820,00 | 46.184,22 | 29.622,37 | 25/08/2022 | 25/01/2023 | 01/08/2022 | 23/01/2023 | 1 | 100 | Não | 23/01/2023
5152 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2207.0028 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Desenvolvimento do algoritmo de classificação de emoção por voz em português e Inglês. | Download | 114.536,00 | 63.872,00 | 47.544,00 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 16/04/2023 | 08/08/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023
5153 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2207.0028 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Criar um conjunto de dados de emoções em português brasileiro | Download | 117.544,00 | 77.720,00 | 47.544,00 | 01/12/2022 | 30/03/2023 | 01/12/2022 | 15/04/2023 | 1 | 66 | Não | 22/04/2023
5154 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2207.0028 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Estabelecer baseline de classificação de emoções em língua inglesa | Download | 120.552,00 | 68.408,00 | 47.544,00 | 01/08/2022 | 01/12/2022 | 01/08/2022 | 01/12/2022 | 1 | 33 | Não | 06/12/2022
5155 | 2025-03-04 | 5 | PGCS-2106.0001 | EMPOGRAPH | Encerramento do projeto. | Download | 19.048,84 | 20.000,00 | 370,00 | 08/02/2023 | 07/04/2023 | 08/02/2023 | 06/04/2023 | 1 | 100 | Não | 06/04/2023
5156 | 2025-03-04 | 4 | PGCS-2106.0001 | EMPOGRAPH | Testes e ensaios (laboratoriais e em ambiente relevante). | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 370,00 | 08/11/2022 | 08/02/2023 | 11/11/2022 | 08/02/2023 | 1 | 80 | Não | 08/02/2023
5157 | 2025-03-04 | 3 | PGCS-2106.0001 | EMPOGRAPH | Protótipo; Moldagem do produto em escala; E aplicação das rodas em veículo do tipo empilhadeira. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 68.300,00 | 08/09/2022 | 08/11/2022 | 09/09/2022 | 08/11/2022 | 1 | 60 | Não | 08/11/2022
5158 | 2025-03-04 | 2 | PGCS-2106.0001 | EMPOGRAPH | Desenvolvimento de material; Nanocompósito de PU com grafeno e/ou seus derivados; Moldagem dos corpos de prova. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.960,00 | 08/07/2022 | 08/09/2022 | 15/06/2022 | 08/09/2022 | 1 | 40 | Não | 12/09/2022
5159 | 2025-03-04 | 1 | PGCS-2106.0001 | EMPOGRAPH | Especificações técnicas do projeto conceitual. | Download | 20.951,16 | 20.000,00 | 0,00 | 08/04/2022 | 08/07/2022 | 17/02/2022 | 06/04/2022 | 1 | 20 | Não | 06/04/2022
5160 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2206.0054 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Desenvolvimento e Validação em ambiente relevante do verniz aquoso fosco desenvolvido com MFC: Relatório Final contendo os resultados da aplicação das MFCs em tintas, com apresentação das formulações definidas e respectivos custos. Relatório da aplicação das MFCs em verniz fosco para interior e resultados da caracterização dos vernizes. | Download | 8.250,00 | 10.000,00 | 6.750,00 | 01/08/2023 | 31/10/2023 | 17/08/2023 | 13/12/2023 | 1 | 100 | Não | 13/12/2023
5161 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2206.0054 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Validação em ambiente relevante das tintas látex desenvolvidas com MFC: Relatório com informações das formulações otimizadas com MFC, resultados de caracterização, análise de conformidade de atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15079. Incluindo estudo comparativo com as tintas de referência e de mercado. Amostra de 100g das tintas selecionadas. | Download | 32.670,00 | 39.600,00 | 26.730,00 | 02/05/2023 | 31/07/2023 | 15/06/2023 | 16/08/2023 | 1 | 100 | Não | 16/08/2023
5162 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2206.0054 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Aplicação das amostras de MFC’s em tintas látex (Econômica e Premium Fosca): Relatório de aplicação das amostras selecionadas de MFC em tintas látex econômica e premium fosca, contendo formulações desenvolvidas e sua respectiva caracterização. Análise e definição de formulações de melhor desempenho. | Download | 54.450,00 | 66.000,00 | 44.550,00 | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 1 | 100 | Não | 05/07/2023
5163 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2206.0054 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Caracterizações das amostras de MFC’s e investigações iniciais de aplicação em tintas: Relatório de caracterização das amostras de MFC e das aplicações iniciais em tintas. | Download | 57.090,00 | 69.200,00 | 46.710,00 | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 01/09/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Não | 23/12/2022
5164 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2208.0021 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 3 º Macroentrega - Resultados mercadológicos obtidos e plano de marketing estruturado: Análise mercadológica de novos mercados e novos clientes; Consultoria de marketing para impulsionamento de vendas e prospecções; Relatório final. | Download | 86.497,50 | 65.252,50 | 45.525,00 | 01/05/2023 | 06/05/2024 | 01/05/2023 | 03/05/2024 | 2 | 100 | Não | 03/05/2024
5165 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2208.0021 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 2º Macroentrega - Aplicativo Mata Nativa validado e em funcionamento: Início do desenvolvimento do Mata Nativa em formato de aplicativo, entrada de dados para estruturação do mesmo; Pesquisa sobre novas tecnologias e integrações com outros sistemas e ferramentas; Desenvolvimento dos cálculos do Aplicativo. | Download | 86.497,50 | 65.252,50 | 45.525,00 | 01/02/2023 | 01/05/2023 | 17/02/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
5166 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2208.0021 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 1º Macroentrega - Plataforma Mata Nativa WEB validada e em funcionamento: Desenvolvimento do módulo de Dados do Mata Nativa em formato WEB; Desenvolvimento do módulo de Cálculos do Mata Nativa em formato WEB; Validação dos resultados dos cálculos, da transferência do modelo desktop para WEB; Desenvolvimento das funcionalidades de login, compartilhamento de projetos, compras e ativação de créditos no formato web. | Download | 86.497,50 | 65.252,50 | 45.525,00 | 01/11/2022 | 01/02/2023 | 01/11/2022 | 16/02/2023 | 1 | 100 | Não | 16/02/2023
5167 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2208.0170 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles; Consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 212.073,00 | 218.501,00 | 212.073,00 | 31/03/2023 | 15/06/2023 | 31/03/2023 | 15/06/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023 | [10/07/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5168 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2208.0170 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. O presente projeto tem a peculiaridade de fazer uso do conceito e patente desenvolvidos previamente pela parceira. Assim, após o estudo e entendimento das informações disponibilizadas, o time técnico irá realizar as atividades de desenvolvimento conceitual de maneira a ajustar, complementar ou tornar mais robusto a proposição gerada pela Agropalma. Provas de Conceito: Sanar as dúvidas quanto aos gaps tecnológicos identificados durante a fase conceitual, sendo necessária a realização de ensaios, testes e/ou análises para reduzir a incerteza de determinada solução escolhida como conceito a ser integrada no protótipo. A necessidade ou não dessa fase está relacionada ao nível de maturidade das soluções incorporadas ao conceito. | Download | 285.830,00 | 294.491,00 | 285.830,00 | 29/12/2022 | 30/03/2023 | 29/12/2022 | 30/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/04/2023 | [10.04.2023] - Datas de início e término da macroentrega replanejada conforme plano de trabalho. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5169 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2208.0170 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto; Entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. | Download | 212.828,00 | 219.277,00 | 212.828,00 | 13/09/2022 | 28/12/2022 | 13/09/2022 | 28/12/2022 | 1 | 100 | Não | 06/02/2023
5170 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2207.0174 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo produzir o kit e executar ensaios de validação do teste; Entrega da documentação do projeto, levantamento das lições aprendidas. | Download | 15.648,83 | 23.710,35 | 10.748,69 | 23/05/2023 | 24/08/2023 | 23/05/2023 | 24/08/2023 | 1 | 100 | Não | 03/10/2023 | [08/09/23] O projeto encerrou conforme o previsto, e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5171 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2207.0174 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo realizar a prova de conceito das soluções propostas, identificar ajustes necessários. Serão produzidos 12 protótipos nesta fase e esse número foi calculado baseado na necessidade de execução de testes de estabilidade em diferentes condições de temperatura, avaliação da linearidade, amplitude, acurácia, precisão, limite de detecção e robustez do kit e visando garantir a reprodutibilidade dos lotes e realizar cálculos estatísticos, necessitamos de mais de um protótipo. | Download | 20.865,11 | 31.613,80 | 10.748,69 | 07/02/2023 | 22/05/2023 | 07/02/2023 | 22/05/2023 | 1 | 100 | Não | 26/05/2023 | [07.06.23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro.
5172 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2207.0174 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificação, propostas preliminares e testes iniciais de bancada. | Download | 26.081,38 | 39.517,24 | 10.748,69 | 24/08/2022 | 06/02/2023 | 24/08/2022 | 06/02/2023 | 1 | 100 | Não | 14/02/2023 | [14.02.23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividade da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5173 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2208.0012 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Elaboração dos relatórios finais do projeto de pesquisa e desenvolvimento. | Download | 34.600,00 | 15.084,26 | 9.000,00 | 10/05/2023 | 09/08/2023 | 07/07/2023 | 30/11/2023 | 3 | 100 | Não | 02/01/2024 | Esta etapa prevê a entrega do veículo protótipo convertido e dos relatórios finais do projeto. O termo de apostilamento 03 do projeto acrescentou uma prorrogação do prazo de execução o qual tem seu final previsto para 08 de novembro de 2023. Havendo necessidade de aditivo contratual para formalizar a mudança da entrega final, caberá ao polo Embrapii a efetivação do mesmo, pois a solicitação foi realizada em 12 de junho de 2023 e assinada pela coordenação do projeto e pela empresa contratante. Atualmente o projeto encontra-se na fase de construção da bateria e montagem do powertrain que foi entregue pelo fabricante somente no inicio do mês de agosto de 2023. Este atraso foi o que provocou a solicitação de prorrogação de entrega do protótipo para o mês de novembro de 2023. Paralelamente aos trabalhos da equipe de projetos do IFSC a equipe da empresa está realizando a reforma do veículo a combustão que receberá os equipamentos finais, tais como, bateria, powertrain etc. A montagem final do veículo protótipo, com a inserção do powertrain e bateria no veículo reformado está prevista para o mês de outubro de 2023, com os testes de laboratório sendo executados em seguida. Todos os testes de laboratório foram realizados tanto no powertrain WEG, quanto na bateria de 350 V e por fim no sistema de controle. O conjunto funcionou perfeitamente dentro das condições de temperatura e mostrou robustez nos testes de repetição realizados durante todo o mês de novembro no laboratório Emol. Deste modo, conclui-se que o objetivo principal do projeto foi alcançado e o sistema de inovação desenvolvido alcançou todos os resultados previstos em ambiente laboratorial.
5174 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2208.0012 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Testes dos veículos em ambiente controlado (laboratório) e ambiente relevante (pista de autódromo); | Download | 44.400,00 | 17.084,26 | 9.000,00 | 10/03/2023 | 10/05/2023 | 10/03/2023 | 06/07/2023 | 3 | 100 | Não | 20/07/2023 | Foi adicionado o power train e realizados os testes. A parte das baterias somente será possível inserir no final de abril, quando forem entregues os materiais. Esta macro entrega 04 refere-se a finalização da instalação do sistema de tração no veículo Kombi e também a instalação, testes e ajustes da Bateria. Quanto ao powertrain o mesmo ainda não foi entregue pelo fabricante (WEG), a previsão é para entrega no final de maio/23. No entanto, como o laboratório EMOL possui um motor similar ao que foi comprado (tamanho igual) todos os testes de ajustes e inserção do equipamento foram realizados no veículo com sucesso, bastando com a chega do equipamento comprado trocar os equipamentos e reinstalar. Quanto a bateria o laboratório EMOL não possui similar e portanto estamos aguardando a entrega pelo fornecedor das células a qual está prevista para a primeira quinzena de maio/23. No entanto, a equipe tem trabalhado em todos os ajuste de BMS, controle e cabeamento para que assim que as células sejam entregues o processo possa ser finalizado. Deste modo, consideramos nesta data de 25 de abril de 2023 que a macro entrega 04 do projeto Kombi está na fase 60% executada. O relatório enviado em anexo apresenta os resultados da macroentrega 04 - o qual tinha como objetivo os testes finais do veículo com a montagem do sistema de Retrofit (veículo KOMBI). Ou seja, a princípio esta etapa previa os testes finais dos equipamentos e também do veículo. No entanto, devido aos atrasos nas entregas dos equipamentos, os quais foram descritos no relatório, os testes do powertrain foram realizados com equipamentos do similares do laboratório (ainda não entregue até a presente data), e a montagem da bateria iniciou somente em 28 de junho de 2023, após a entrega das células. Assim, acreditamos que será necessário uma prorrogação do prazo de execução do projeto, pelo menos em dois meses, mas sem necessidade de novos recursos, apenas prorrogação do tempo de execução, pois os atrasos foram até o momento na sua grande maioria pela falta de entrega dos produtos comprados para execução do projeto (baterias 02 meses e powertrain até o momento 35 dias e ainda não foi entregue), ou seja, estes são fatores externos e portanto fora do controle da equipe de execução.
5175 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2208.0012 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Desenvolvimento do veículo de testes (Veículo bancada). Plataforma de testes e desenvolvimento dos itens de inovação retrofit, ou seja, a conversão propriamente dita do veículo com a instalação do motor, baterias, controles etc. | Download | 29.600,00 | 10.056,18 | 18.000,00 | 10/11/2022 | 10/03/2023 | 12/01/2023 | 09/03/2023 | 2 | 100 | Não | 13/03/2023 | Aguardando a chegada dos materiais importados adquiridos ao final de 2022.
5176 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2208.0012 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Compra dos equipamentos previamente projetados. Observação: Caberá a empresa entregar ao final da Etapa 02 o veículo reformado e adaptado para o processo de retrofit. | Download | 29.600,00 | 26.856,18 | 9.000,00 | 10/11/2022 | 10/03/2023 | 10/11/2022 | 11/01/2023 | 2 | 100 | Não | 11/01/2023
5177 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2208.0012 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Planejamento, especificação e compra dos equipamentos necessários ao projeto retrofit do veículo. | Download | 62.300,00 | 78.666,18 | 9.000,00 | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 09/09/2022 | 09/11/2022 | 2 | 100 | Sim | 18/11/2022 | O coordenador do projeto realizou um apostilamento de ajustes de macro entregas, para replanejamento, tendo em vista que o início real se deu mediante o pagamento da fatura pela empresa na data de 09/09/2022. A partir disso o coordenador do projeto, encaminhou a seleção de bolsista para o projeto. O coordenador já realizou reunião gerencial com a empresa.
5178 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2205.0166 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: projeto básico do MVP; Cobra: integração e testes do MVP; Tentáculo: estudo e proposição de tecnologias. Tentaculo: POC; Percepção: sensores para o Tentaculo; Materiais moles: materiais para o Tentaculo; Arquitetura de controle: métodos par ao Tentaculo. | Nenhum anexo | 2.358.188,15 | 7.106.477,73 | 673.768,04 | 04/09/2023 | 27/03/2025 | 04/09/2023 |  | 1 | 85 | Não |  | [06/05/24] Processo de mudança em andamento, o projeto sofrerá aditivo de prazo e será prorrogado para dez/24. [08/07/24] A Shell validou a alteração do plano de trabalho para estender a macroentrega para dez/24. Data de término da macroentrega alterada, em alinhamento com o parceiro.
5179 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2205.0166 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: desenvolvimento de POC; Cobra: Revisão conceitual; Tentaculo: projeto conceitual; Percepção: sensores para o Cobra; Materiais moles: materiais para o Cobra; Arquitetura de controle: Métodos para o Cobra; Transferência tecnológica: refinamento de conceitos de manufatura. | Download | 1.769.896,27 | 5.333.640,77 | 505.684,65 | 03/04/2023 | 01/09/2023 | 03/04/2023 | 01/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/10/2023 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5180 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2205.0166 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: etapa informacional; Cobra: projeto conceitual; Cobra: estudo e proposição de tecnologias; Percepção: estudo de sensores; Materiais moles: estudo de materiais; Arquitetura de controle: estudo de métodos | Download | 2.871.915,58 | 8.654.612,30 | 820.547,31 | 01/06/2022 | 31/03/2023 | 01/06/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 24/04/2023 | [18/05/23] Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro e as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite foi anexado.
5181 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2207.0168 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Algoritmos da funcionalidade de georreferenciamento integrados; Relatório de Simulação; Relatório final | Download | 800.000,00 | 1.403.409,32 | 0,00 | 19/01/2024 | 01/07/2024 | 19/01/2024 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 15/07/2024
5182 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2207.0168 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Arquitetura Preliminar de Software; Modelo de Dados Preliminar; Arquitetura Detalhada de Software; Modelo de Dados Final; Relatório da Prova de Conceito (POC). | Download | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 02/01/2023 | 18/01/2024 | 16/03/2023 | 18/01/2024 | 1 | 100 | Não | 19/02/2024 | [08/11/23] Estamos prevendo um atraso de aproximadamente 1 mês para a macroentrega 02 devido a atrasos nas atividades da EIVA. [10/01/24] Tivemos um atraso na finalização da Top Side Technical Presentation que faz parte da macroentrega 02 devido a atrasos nas atividades de um dos prestadores de serviços do projeto. A nova previsão de finalização da macroentrega 02 é em 18/01/2024. [06/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5183 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2207.0168 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Plano de Comunicação; Plano de Mobilização; Plano de Gestão Tecnológica; Especificação de requisitos (Projeto Informacional); Relatório do Estado da Arte; Especificação Funcional de Software; Plano Preliminar de Testes. | Download | 500.000,00 | 2.177.000,00 | 0,00 | 01/07/2022 | 30/12/2022 | 01/07/2022 | 15/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/08/2023 | [09/05/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [21/09/23] - Data de término real foi replanejada devido à mudança da data do workshop de validação dos requisitos de dezembro/22 para março/23. Essa mudança foi decorrente dos testes adicionais nessa primeira etapa do projeto.
5184 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2208.0173 | PELICANO 2 | Protótipo fabricado e montado ,e testes de validação das funcionalidades do Equipamento. Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Download | 153.736,53 | 158.395,20 | 144.128,00 | 29/09/2023 | 03/07/2024 | 29/09/2023 | 03/07/2024 | 1 | 100 | Não | 25/10/2024 | [11.12.23] O processo de aditivo do projeto está rondando internamente para finalização. Aditivo prevê um aumento do prazo de 90 dias. [09/01/24] O aditivo de prazo já foi assinado e a vigência do projeto agora será de até 24/02/24. Está pendente cadastro do aditivo, por se tratar de um projeto especial que envolve SEBRAE, necessita de liberação/aprovação através de ticket aberto (37743). [07/03/24] O Projeto está com aditivo de prazo em fluxo de assinatura, de 90 dias, devido a necessidade de ajustes no protótipo para injeção. Data de término planejada foi ajustada para a data de término da vigência mas será ajustada novamente quando o aditivo for assinado e cadastrado. [06/06/24] Houveram problemas nas validações do protótipo, tendo a necessidade de uma reavaliação, com isso está sendo discutindo entre diretoria e clientes a necessidade de um novo aditivo ou aceite do projeto. [14/08/24] Término real da ME04 foi ajustado, em alinhamento com o parceiro. Houveram algumas discussões sobre necessidade de aditivar o projeto, mas por conta da restrição de projetos SEBRAE desse tipo de contrato, ficou definido que a data de término real seria 03/07/24. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/09/24] Termo de Aceite em Fluxo de Assinatura.
5185 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2208.0173 | PELICANO 2 | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do Protótipo Prototipação da solução detalhada para teste em ambiente relevante. | Download | 115.302,40 | 118.796,20 | 144.128,00 | 21/06/2023 | 28/09/2023 | 21/06/2023 | 28/09/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023 | [08/09/23] Com o atraso na validação do desing e o replanejamento do cronograma, a macroentrega agora está prevista para acabar no dia 28/09/2023, mas a equipe está trabalhando para otimizar as atividades sucessoras para que não haja impacto no prazo final do projeto, porém também está sendo estudado a possibilidade de aditivo ao mesmo. [10/10/23] As atividades da macroentrega 3 foram finalizadas e o termo de aceite do projeto foi enviado para assinatura, o projeto está em processo de aditivo de prazo.
5186 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2208.0173 | PELICANO 2 | Relatório Básico, contemplando as avaliações das informações levantadas que irão direcionar o Desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto Projeto CAD para prototipação do projeto básico para obtenção de melhorias técnicas. | Download | 192.170,67 | 197.993,57 | 144.128,00 | 19/12/2022 | 20/06/2023 | 19/12/2022 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | [07/06/2023] - Data de término da macroentrega replanejada conforme alinhamento com o cliente.
5187 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2208.0173 | PELICANO 2 | Relatório contendo as informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades e proposição de conceito | Download | 115.302,40 | 118.796,40 | 144.128,00 | 25/08/2022 | 16/12/2022 | 25/08/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 21/12/2022
5188 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2208.0013 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Relatório técnico apresentando os resultados dos testes no cenário desenvolvido e integrado à plataforma web, descrição dos códigos, vídeo tutoriais e repositório de API. | Download | 4.600,00 | 10.247,06 | 3.500,00 | 10/12/2022 | 09/02/2023 | 21/01/2023 | 31/05/2023 | 2 | 100 | Não | 14/04/2024 | Esta macro entrega já foi entregue para a empresa. O Acordo de Parceria deste projeto é de 24 meses. Isto significa dizer que, contratualmente, é necessário a realização de termo aditivo de redução de prazo. A minuta deste termo aditivo já tramitou na PGF do IFSC. A FEESC solicitou que o prazo seja de 31/05/23 para ficar alinhado à prestação de contas. Tendo em vista a contabilidade, a prestação de contas e o Acordo de Parceria a data real de término é 31/05/23, conforme informado no Anexo 10, da prestação de contas de 2023-1.
5189 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2208.0013 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Protótipo físico de sistema que simule o consumo hidráulico e elétrico de um quarto de hotel com a instalação dos medidores e do Control Shower e entrega de relatório técnico e software em repositório de códigos. | Download | 9.600,00 | 10.247,06 | 5.250,00 | 09/09/2022 | 09/12/2022 | 20/10/2022 | 20/01/2023 | 2 | 100 | Não | 19/01/2022
5190 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2208.0013 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Relatório técnico contendo a arquitetura do sistema (hardware e software) bem como as rotinas de parametrização e comunicação dos sensores com o gateway e do gateway com o midleware de integração | Download | 3.800,00 | 5.123,52 | 1.750,00 | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 2 | 100 | Não | 06/10/2022 | A data de assinatura do contrato foi em 10/08, no entanto a publicação no DOU foi em 22/08/22. Após isso, o repasse dos recursos do SEBRAE somente ocorreu em 06/09/22. A fatura de pagamento da macro entrega pela empresa estava prevista para 09/09/22, mas por uma questão operacional com a FEESC, o pagamento foi devolvido pelo banco. Desta forma, a fatura foi novamente encaminhada e o pagamento efetuado em 20/09/22, considerando o início real da macro entrega. Neste tempo o coordenador do projeto adiantou a elaboração do edital de contratação de bolsista discente e também realizou duas reuniões gerenciais com a empresa.
5191 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 21.268,50 | 0,00 | 535,99 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 19/10/2022
5192 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME07: Resultados de simulação do projeto para validação com dados da Empresa e otimização do processo | Download | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 26/09/2022
5193 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME06: Geometria do domínio físico e malha computacional para diferentes geometrias. | Download | 0,00 | 22.089,63 | 536,00 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 26/08/2022
5194 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2208.0024 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 3 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Seleção de Engenharia Genética de Plataforma Fúngica do LNBR e Teste da plataforma fúngica do LNBR com as mutações propostas, Scale-Up fermentação, hidrolise enzimática e produção enzimática, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica e de bioprocessos para a conversão em hidrocarbonetos) | Nenhum anexo | 944.716,69 | 1.143.424,27 | 288.377,43 | 01/08/2024 | 30/04/2025 | 01/08/2024 |  | 1 | 58 | Não |  | Data de término acrescida em 2 meses conforme termo aditivo.
5195 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2208.0024 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 2 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Seleção de Alvo Microbial consortia e Engenharia Genética de Plataforma Fúngica do LNBR, Processo enzimático in vitro e Desenho racional da produção de alceno em levedura, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica e de bioprocessos para a conversão em hidrocarbonetos) | Download | 972.118,95 | 931.266,42 | 267.606,62 | 03/07/2023 | 31/07/2024 | 03/07/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 21/08/2024 | Valores alterados em conformidade com o termo aditivo.
5196 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2208.0024 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 1 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Teste da Plataforma Fungica do LNBR (escala lab), Processo enzimático in vitro e Desenho racional da produção de alceno em levedura, Desenvolvimento de bioprocesso para conversão de açúcares avançados em ácido mucônico round 1, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica) | Download | 763.033,19 | 2.399.530,46 | 386.579,58 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
5197 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2207.0055 | Infotainment | 1. Relatório com os requisitos de UI/UX e relatório com as frases internacionalizadas. 2. Relatório com resultados da integração, problemas encontrados e as soluções dos mesmos. 4. Plataforma de aplicações em sua versão final, bem como os relatórios do planejamento e dos testes realizados (validação sistêmica e segurança). | Download | 1.178.808,09 | 2.393.337,65 | 0,00 | 01/02/2024 | 30/09/2024 | 01/02/2024 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024 | ME assinada digitalmente em 10/10
5198 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2207.0055 | Infotainment | 1. Arquivo de instalação da aplicação Launcher que contém todos as outras aplicações do sistema. 2. Arquivos de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Onboarding App). 3. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Local Media Player App, Alexa App). 4. Relatório com resultados da integração, problemas encontrados e as soluções destes. | Download | 1.178.808,10 | 2.393.337,65 | 0,00 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024 | ME assinada digitalmente em 31/01
5199 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2207.0055 | Infotainment | 1. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Conforto e Navegação” (Equalizer App, Navigation App, Driving Mode App). 2. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Vehicle Status App, Gauges App, Active Info Display App). 3. Arquivos de instalação das aplicações da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Settings App, Meu VW). | Download | 1.178.808,10 | 2.393.337,65 | 0,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023 | ME assinada digitalmente em 31/07
5200 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2207.0055 | Infotainment | 1. Relatório com resultados do Design Discovery, detalhamento dos requisitos, plano de validação sistêmica, planejamento das ações de cyber segurança (planejamento de testes de intrusão, modelo de ameaças, Penetration Tests) e relatório de análise de riscos. 2. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Conforto e Navegação “ (Clima App e Wireless Charge App). 3. Arquivo de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Driving Data). 4. Arquivo de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Dialer App). 5. Arquivos de instalação das aplicações da categoria “Conformidade/Regulatório” (Enrollment App e Legal Disclaimer). | Download | 1.178.808,10 | 2.393.337,65 | 0,00 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 1 | 5 | Não | 31/01/2024
5201 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2206.0165 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Desenvolvimento de ferramenta para análise de cenários econômico, técnico e ambiental –Simulador BCN | Download | 67.292,11 | 114.268,74 | 46.131,67 | 31/10/2022 | 19/12/2022 | 31/10/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 22/03/2023
5202 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2206.0165 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Geração dos conceitos dos combustíveis a serem utilizados, validando propriedades químicas e físicas em laboratório, avaliação dos conceitos nos aspectos de impactos ambientais, com foco na vida marinha. | Download | 78.848,83 | 92.844,35 | 46.131,67 | 30/08/2022 | 28/10/2022 | 30/08/2022 | 28/10/2022 | 2 | 100 | Não | 28/10/2022 | [07/11/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5203 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2206.0165 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Organograma do Projeto estabelecido; Plano de Riscos, Plano de Comunicação e Cronograma de atividades. Informações acerca da disponibilidade no mercado de cada combustível | Download | 94.230,06 | 142.515,91 | 46.131,66 | 10/06/2022 | 29/08/2022 | 10/06/2022 | 29/08/2022 | 1 | 100 | Não | 29/08/2022
5204 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2205.0164 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 187.949,69 | 324.640,38 | 56.954,45 | 04/09/2023 | 12/12/2024 | 04/09/2023 | 12/12/2024 | 2 | 100 | Não | 13/12/2024 | [08/11/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração. No momento, devido ao atraso na entrega da ME04, essa macroentrega terá o avanço do percentual fixado. [12/12/23] - Data de início e término da macroentrega foram reprogramadas, de acordo com o aditivo que foi assinado e cadastrado. [09/01/24] Houve um ajuste nas atividades da macroentrega 05 com base no aditivo aprovado, sendo necessário incluir atividades que estavam contempladas na macroentrega 04. Com isso, houve uma redução do percentual de avanço executado em 7%, em alinhamento com o parceiro. [07/03/34] Aditivo em andamento , já aprovado pelo cliente e pela diretoria SENAI. Previsão de término: 01/11/2024. [03/04/24] Aditivo continua em fluxo de assinatura. [08/07/24] Aditivo assinado e cadastrado no sistema. Data de término da macroentrega atualizada. [01/10/24] Comissionamento foi concluído, porém durante o start da máquina ocorreu um incidente na válvula Assinatura do termo de aceite se deu em 13/12/24.
5205 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2205.0164 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. | Download | 389.204,69 | 672.262,65 | 117.940,82 | 29/03/2023 | 01/09/2023 | 29/03/2023 | 01/09/2023 | 2 | 100 | Não | 02/01/2024 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [08/11/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração. O relatório final da ME04 será emitido apenas em dezembro/23. O projeto sofrerá aditivo de prazo e custo. O texto do Termo de Parceria e Plano de trabalho está em avaliação do jurídico da TECNORED. [12/12/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração com base no aditivo aprovado(assinado por todas as partes) no mês de Novembro de 2023. O relatório final da ME04 planejado inicialmente para terminar em Dezembro, tinham atividades que foram movidas para a ME05, sendo possível concluir a ME04 em Agosto de 2023. O termo de aceite está em fluxo de assinatura. [09/01/24] Data de término real foi cadastrada com 1 dia de diferença. Data correta: 01/09/23, de acordo com o termo de aceite anexado.
5206 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2205.0164 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem, integração e Comissionamento. | Download | 595.035,09 | 798.364,03 | 159.038,77 | 01/12/2022 | 28/03/2023 | 01/12/2022 | 28/03/2023 | 2 | 100 | Não | 01/06/2023 | [14.04.2023] - As atividades da macronetrega forma finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
5207 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2205.0164 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles; | Download | 590.926,31 | 786.617,51 | 154.317,18 | 03/10/2022 | 30/11/2022 | 03/10/2022 | 30/11/2022 | 2 | 100 | Não | 02/12/2022 | [26/10/2022] - Ajustes das datas de Início e término planejada das macroentregas conforme aditivo 02.
5208 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2205.0164 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Planejamento detalhado do projeto; Entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Identificar os conceitos principais para as novas misturas de combustíveis a serem avaliadas e gerar os conceitos básicos de funcionamento para a Planta Piloto de queima de combustível naval e dos skids para teste de desgaste dos bicos injetores do projeto e identificar gaps tecnológicos. | Download | 402.940,29 | 745.248,35 | 122.103,11 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 29/09/2022 | [07/10/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro.
5209 | 2025-03-04 | 3 | PCIE-2205.0003 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar os estudos de segurança não clínica e elaborar o dossiê pré-clínico; | Nenhum anexo | 554.895,00 | 277.440,00 | 277.440,00 | 06/09/2024 | 05/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
5210 | 2025-03-04 | 2 | PCIE-2205.0003 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar os estudos de eficácia e mecanismo de ação; | Nenhum anexo | 554.895,00 | 277.440,00 | 277.440,00 | 05/09/2023 | 05/09/2024 | 14/06/2024 |  | 1 | 40 | Não
5211 | 2025-03-04 | 1 | PCIE-2205.0003 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar padronização de extrato e estudos de farmacocinética e eficácia completa; | Download | 554.895,00 | 277.440,00 | 277.440,00 | 01/09/2022 | 04/09/2023 | 04/10/2022 | 11/12/2023 | 1 | 100 | Não | 11/12/2023 | Primeira macroentrega finalizada e com o cronograma de desenvolvimento com pequeno atraso devido ao tempo levado para a padronização do modelo experimental utilizado.
5212 | 2025-03-04 | 3 | PCIE-2206.0002 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização dos estudos de toxicidade e farmacologia de segurança; | Nenhum anexo | 891.311,68 | 668.545,50 | 445.655,84 | 04/09/2024 | 04/09/2025 |  |  | 1 |  | Não
5213 | 2025-03-04 | 2 | PCIE-2206.0002 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização dos estudos de eficácia e farmacocinética da espécie vegetal selecionada; | Nenhum anexo | 891.311,66 | 468.422,00 | 445.655,83 | 04/09/2023 | 03/09/2024 | 05/12/2023 |  | 1 | 30 | Não
5214 | 2025-03-04 | 1 | PCIE-2206.0002 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização/Seleção da(s) espécie(s) vegetal(ais) para a realização dos estudos de eficácia e Farmacocinética; | Download | 891.311,66 | 200.000,00 | 445.655,83 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 01/09/2022 | 04/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023 | Primeira macroentrega finalizada. Pequeno atraso de 3 meses quanto ao planejado em decorrência da obtenção dos extratos.
5215 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2208.0017 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório final dos modelos de predição. Código-fonte dos modelos. | Download | 13.853,99 | 23.089,99 | 7.630,91 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 04/01/2023 | 10/04/2023 | 2 | 100 | Não | 18/04/2023 | A entrega foi realizada no dia 10/04 a pedido da empresa, devido à razão que segue. A empresa nos enviou parte dos dados solicitados de uso da locomotiva nos dias 22/03/2023 e 23/03/2023, dados estes que deveriam nos ter sido entregues no mês 2 (Outubro). Foi acordado que iríamos fazer análises preliminares destes dados, de forma que a entrega final contemplasse em parte a operação da locomotiva em ambiente de produção. Os dias extras foram necessários para a geração de resultados.
5216 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2208.0017 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório da versão refinada dos modelos de predição. | Download | 13.853,99 | 23.089,99 | 7.630,91 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 03/01/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2023
5217 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2208.0017 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório da versão preliminar do modelo de combustível restante no tanque. | Download | 35.247,02 | 58.745,02 | 7.630,91 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 10/11/2022
5218 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2203.0027 | ISCA V3 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela JABIL. | Download | 21.644,32 | 38.959,35 | 4.561,56 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 31/12/2022
5219 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2203.0027 | ISCA V3 | ME02: Versão parcial do software aceito pela JABIL | Download | 21.644,32 | 38.959,35 | 4.561,57 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 05/08/2022
5220 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2203.0027 | ISCA V3 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 21.644,32 | 38.959,35 | 4.561,57 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 02/06/2022
5221 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2208.0021 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Caracterização de propriedades secundárias dos sistemas desenvolvidos | Nenhum anexo | 21.000,00 | 34.208,82 | 20.200,00 | 18/08/2023 | 18/10/2023 |  |  | 1 |  | Não
5222 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2208.0021 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Preparo de formulações e investigação das funcionalidades: fase 2 | Download | 139.900,00 | 77.991,18 | 62.050,00 | 18/02/2023 | 17/08/2023 | 18/02/2023 | 17/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
5223 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2208.0021 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Preparo de formulações e investigação das funcionalidades: fase 1 | Download | 196.225,00 | 102.075,00 | 60.600,00 | 18/08/2022 | 17/02/2023 | 18/08/2022 | 17/02/2023 | 1 | 100 | Não | 17/02/2023
5224 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 34.474,65 | 59.942,67 | 7.106,68 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 09/11/2022
5225 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 34.474,65 | 59.942,67 | 7.106,68 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 06/06/2022
5226 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2110.0026 | CONNECTION SYSTEM | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 34.474,65 | 59.942,67 | 7.106,68 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 15/03/2022
5227 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2112.0025 | TURY SOUND APP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 40.810,70 | 71.764,65 | 8.473,41 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022
5228 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2112.0025 | TURY SOUND APP | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 40.810,70 | 71.764,66 | 8.473,41 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 05/05/2022
5229 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2112.0025 | TURY SOUND APP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 40.810,70 | 71.764,66 | 8.473,41 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2022
5230 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2203.0024 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRIMBLE. | Download | 12.795,43 | 22.897,07 | 2.686,53 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 07/10/2022
5231 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2203.0024 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRIMBLE | Download | 12.795,43 | 22.897,07 | 2.686,53 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 09/08/2022
5232 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2203.0024 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 12.795,43 | 22.897,07 | 2.686,53 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 26/07/2022
5233 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2208.0014 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório com os resultados validados da melhor formulação para reduzir os danos do estresse por seca na fisiologia e crescimento da cultura da soja. | Download | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 11/08/2023 | 10/01/2024 | 01/09/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 01/03/2024
5234 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2208.0014 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório técnico-científico contendo os resultados dos efeitos das 6 formulações geradas na macroentrega I, sobre o crescimento e fisiologia de plantas de soja submetidas ao estresse por seca. | Download | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 11/11/2022 | 10/08/2023 | 08/11/2022 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
5235 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2208.0014 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório técnico contendo os resultados dos testes de estabilidade, solubilidade e as características físico-químicas de 6 formulações de um composto para indução da tolerância à seca em soja. | Download | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 10/08/2022 | 10/11/2022 | 01/09/2022 | 07/11/2022 | 1 | 100 | Não | 07/11/2022
5236 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2208.0024 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Atualização da avaliação técnica-econômica; | Download | 62.000,00 | 34.720,00 | 27.280,00 | 21/03/2023 | 03/10/2023 | 21/03/2023 | 19/06/2023 | 1 | 100 | Não | 19/06/2023
5237 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2208.0024 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Planejamento e aquisição de insumos; Condução dos experimentos em escala laboratorial; Atualização da avaliação técnica-econômica; | Download | 62.000,00 | 34.720,00 | 27.280,00 | 20/11/2022 | 20/03/2023 | 20/11/2022 | 20/03/2023 | 1 | 100 | Não | 20/03/2023
5238 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2208.0024 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Estado da arte da caracterização torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias; Mapeamento e avaliação de tecnologias de extração de proteínas da torta de cupuaçu e da castanha do Brasil; Avaliação preliminar de viabilidade técnico-econômica dos processos; | Download | 124.000,00 | 69.440,00 | 54.560,00 | 19/08/2022 | 19/11/2022 | 19/08/2022 | 19/11/2022 | 1 | 100 | Não | 19/11/2022
5239 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2208.0020 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Tratamento dos dados/Curva ROC, comparação estatística entre método imunocromatográfico e biossensor. | Nenhum anexo | 19.630,00 | 14.700,00 | 5.760,00 | 21/10/2022 | 09/11/2022 |  |  | 2 |  | Não |  | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término.
5240 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2208.0020 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Testagem de campo prospectivo de 50 pacientes com biossensores eletroquímicos na unidade móvel do IBMP (Campo Grande) em comparação aos testes imunocromatograficos que serão providenciados por parte da empresa. | Nenhum anexo | 24.030,00 | 13.930,00 | 12.120,00 | 27/09/2022 | 20/10/2022 |  |  | 2 |  | Não |  | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término.
5241 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2208.0020 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Fabricação e modificação de eletrodos SPCE com o rGO-ISI-EQ e biomoléculas recebidas para formação do sensor/calibração prévia com biomoléculas. | Download | 31.340,00 | 16.370,00 | 12.120,00 | 09/08/2022 | 26/09/2022 | 09/08/2022 | 09/11/2022 | 2 | 100 | Sim | 14/12/2022 | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término. Devido ao grande esforço experimental realizado no projeto, uma vez que foram necessárias mais sínteses de nanomaterial e, com isso mais curvas analíticas a serem levantadas em quintuplicata, somados aos esforços para identificação dos possíveis gargalos ao longo do tempo, a entrega do relatório final ocorreu posteriormente à data prevista, sendo realizada no dia 9/11/2022. Dessa forma, todo o período previsto para o projeto foi utilizado para cumprir a primeira macroentrega.
5242 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2110.0023 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 51.786,72 | 90.489,10 | 10.708,93 | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 1 | 100 | Não | 05/01/2023
5243 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2110.0023 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 51.786,72 | 90.489,11 | 10.708,93 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
5244 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2110.0023 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 51.786,72 | 90.489,11 | 10.708,93 | 01/11/2021 | 28/02/2022 | 01/11/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 11/03/2022
5245 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2208.0208 | MultiHub-IoT | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/05/2023 | 05/07/2023 | 01/05/2023 | 05/07/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023
5246 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2208.0208 | MultiHub-IoT | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 126.007,37 | 55.633,58 | 15.306,09 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 04/05/2023
5247 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2208.0208 | MultiHub-IoT | ME02: Módulo integrador de fluxos e Integração de protocolos de entrada e de saída | Download | 65.864,26 | 192.582,35 | 16.917,42 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
5248 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2208.0208 | MultiHub-IoT | ME01: Arquitetura da solução e versão parcial do módulo de integrador de fluxos | Download | 52.127,40 | 193.937,64 | 14.500,44 | 05/08/2022 | 31/10/2022 | 05/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 04/11/2022
5249 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2208.0172 | WallBox – Blue Solutions Energy | Detalhamento do invólucro; construir o protótipo final do projeto e realizar os testes da eletrônica integrada no invólucro; Encerramento. | Download | 201.638,40 | 25.966,16 | 14.563,42 | 08/05/2023 | 20/09/2023 | 08/05/2023 | 20/09/2023 | 1 | 100 | Não | 09/11/2023 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
5250 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2208.0172 | WallBox – Blue Solutions Energy | realizar uma prova de conceito (POC) para avaliar a rota tecnológica definida na etapa anterior. Essa etapa é dividida em duas etapas distintas. Construção de provas de conceito para avaliação e seleção dos subsistemas e componentes críticos da eletrônica. | Download | 245.137,31 | 31.567,76 | 11.979,19 | 04/01/2023 | 05/05/2023 | 04/01/2023 | 05/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/05/2023 | [09/05/2023] - Data de término da macroentrega foi replanejada, com previsão de término no dia 05/05/2023, não impactando na data de término do projeto.
5251 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2208.0172 | WallBox – Blue Solutions Energy | Planejamento detalhado do projeto; Analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto e identificação de possíveis rotas tecnológicas. Ao final dessa etapa, será definida uma rota tecnológica ser avaliada na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito. | Download | 182.224,29 | 23.466,08 | 10.825,81 | 22/08/2022 | 03/01/2023 | 22/08/2022 | 03/01/2023 | 2 | 100 | Não | 10/01/2023
5252 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME09: versão final dos protótipos validada pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 31/10/2023
5253 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME08: versão final dos protótipos desenvolvidos em arquitetura escalável | Download | 105.932,80 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 29/09/2023
5254 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME07: protótipo para classificação de novas categorias de documentos e validação de documentos sem formato padrão | Download | 105.932,80 | 177.700,59 | 0,00 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
5255 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME06: refatoração de componentes em microserviços, protótipos aperfeiçoados de biometria facial, biometria digital e comparação de assinaturas | Download | 72.750,40 | 109.566,11 | 0,00 | 01/09/2022 | 30/04/2023 | 01/09/2022 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 13/07/2023
5256 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2207.0022 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 3 - Prototipagem; i. Produção dos Tecidos de Malha Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha, Finura: 24”, ϕ = 3,75”) da Planta de Tecelagem e Malharia do SENAI CETIQT. ii. Caracterização dos Tecidos de Malha Os tecidos de malha produzidos na etapa anterior serão caracterizados nos ensaios de gramatura e resistência à tração. iii. Design e confecção dos protótipos Será realizada a modelagem, corte e confecção de uma peça de vestuário a ser definida pela EP. iv. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 75.064,26 | 23.000,00 | 16.311,20 | 20/11/2023 | 29/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
5257 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2207.0022 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 2 - Produção das Fibras Têxteis; i. Pré-tratamento físico-químico da biomassa Realização de pré-tratamento para remoção de óleo e impurezas das biomassas estudadas. ii. Fiação a úmido As biomassas de Cupuaçu e Cacau serão transformadas em fios têxteis, conforme sequência de processamento da fiação a úmido -> extração, dissolução, coagulação e fiação. Os testes serão realizados na Planta Piloto de Fibras Artificiais do SENAI CETIQT. iii. Caracterização dos Fios Têxteis Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão caracterizados para determinar suas propriedades mecânicas (título, tenacidade e alongamento). | Download | 124.627,89 | 22.000,00 | 109.888,80 | 01/06/2023 | 20/11/2023 | 01/06/2023 | 18/12/2023 | 1 | 100 | Não | 18/12/2023 | Solicitado o cancelamento do projeto em 18/12/2023.
5258 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2207.0022 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 1 - Beneficiamento da Biomassa; i. Revisão Bibliográfica Será realizado levantamento de artigos e patentes sobre as principais características das biomassas estudadas e o processo de fiação a úmido. ii. Coleta e Caracterização das Biomassas Será realizada a coleta e envio de 5 Kg do resíduo do cupuaçu e 5 kg do resíduo de cacau para o SENAI CETIQT. Em seguida, serão determinados os teores de umidade, cinzas, extrativos, lignina, celulose e hemicelulose presentes na biomassa dos resíduos do cupuaçu e cacau. | Download | 50.307,85 | 5.000,00 | 73.800,00 | 29/07/2022 | 20/01/2023 | 20/08/2022 | 19/01/2023 | 1 | 100 | Não | 19/01/2023
5259 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2207.0035 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.7 at month 42. Final Technical Report at month 48. Ptrototype CSINRISER v1.0 with documentation. | Nenhum anexo | 492.000,00 | 1.370.729,44 | 144.000,00 | 01/08/2025 | 28/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
5260 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2207.0035 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.5 at month 30. Technical Report No. 6 at month 36. CSINRISER v0.3 (First complete version for V&V). | Nenhum anexo | 492.000,00 | 1.370.729,44 | 144.000,00 | 31/08/2024 | 31/07/2025 | 01/08/2024 |  | 1 | 48 | Não
5261 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2207.0035 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.3 at month 18. Technical Report No. 4 at month 24. CSINRISER v0.2 (Partial version with Riser, Dymanics, Multiphase Flow, limites FSI, for V&V). | Download | 492.000,00 | 1.469.080,46 | 144.000,00 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | 03/07/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 31/07/2024
5262 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2207.0035 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.1 at month 6. Technical Report No. 2 at month 12. CSINRISER v0.1 (Demonstration version). | Download | 342.000,00 | 2.482.300,87 | 144.000,00 | 29/07/2022 | 31/07/2023 | 05/08/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 17/08/2023
5263 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2205.0171 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (Montagem dos novos protótipos – Conceito selecionado); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (Testes de stress de longo prazo e testes acelerados de vida – HALT) | Nenhum anexo | 0,00 | 1.973.448,70 | 333.333,33 | 25/10/2023 | 20/03/2025 | 25/10/2023 |  | 1 | 75 | Não |  | [03/04/24] Data de término planejada foi alterada, em alinhamento com o parceiro.
5264 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2205.0171 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (montagem dos protótipos para BC-10); Pacote de trabalho 6 - Estudo de Solução de Compromisso para atualização de firmware; Pacote de trabalho 7 - Reprojeto/Otimização para Fabricação e Montagem; Pacote de trabalho 8 - Testes Offshore em Itapu e BC-10 (Testes offshore em BC-10) | Download | 0,00 | 3.022.277,82 | 333.333,33 | 11/04/2023 | 24/10/2023 | 11/04/2023 | 24/10/2023 | 1 | 100 | Não | 24/10/2023 | [18/05/23] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro. [26/07/23] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro. [10/10/23] - Nova data de término prevista em alinhamento com o parceiro: 30/10. [08/11/23] Data de término precisou ser replanejada, em alinhamento com parceiro.
5265 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2205.0171 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 1 - Seleção de conceito: Três-tubos vs Cilíndrico; Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (montagem dos protótipos para Itapu); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (plano de testes de durabilidade); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (plano de testes de durabilidade); Pacote de trabalho 4 - Procedimento de caracterização da profundidade do nó; Pacote de trabalho 5 - Algoritmo de Alarme de Monitoramento de Subsidência; Pacote de trabalho 8 - Testes Offshore em Itapu e BC-10 (Testes offshore em Itapu). | Download | 2.000.000,00 | 6.953.883,17 | 333.333,34 | 09/06/2022 | 10/04/2023 | 09/06/2022 | 10/04/2023 | 1 | 100 | Não | 16/04/2023 | [13.02.23] - Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura [18/05/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/07/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite anexado.
5266 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2208.0022 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo do robô (ambiente relevante) com algoritmo de fusão de sensores para inspeção de obstruções. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Versão Alfa do algoritmo de controle dos atuadores, algoritmo de fusão de sensores para inspeção da via e acompanhamento dos testes. | Nenhum anexo | 190.000,00 | 126.692,00 | 63.308,00 | 13/06/2024 | 30/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
5267 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2208.0022 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo do robô (ambiente de laboratório) com o sistema de controle e navegação do robô. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Versão Alfa do algoritmo de controle dos atuadores, embarcado no veículo. | Nenhum anexo | 237.500,00 | 158.365,00 | 79.135,00 | 23/02/2024 | 12/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
5268 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2208.0022 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Prova de conceito (POC) do chassi do robô com os motores, baterias e acionamentos. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Prova de conceito do algoritmo de controle dos atuadores, embarcado no veículo. | Nenhum anexo | 190.000,00 | 126.692,00 | 63.308,00 | 05/07/2023 | 22/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
5269 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2208.0022 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo virtual da cinemática e sistema de controle do robô. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Definição do posicionamento dos sensores e simulação do sistema de controle. | Download | 190.000,00 | 126.692,00 | 63.308,00 | 14/12/2022 | 28/04/2023 | 14/12/2022 | 04/07/2023 | 1 | 100 | Não | 04/07/2023
5270 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2208.0022 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Relatório técnico contendo os requisitos de projeto. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Requisitos e funções do sistema de visão computacional e controle do veículo. | Download | 142.500,00 | 95.019,00 | 47.481,00 | 13/09/2022 | 13/12/2022 | 13/09/2022 | 13/12/2022 | 1 | 100 | Não | 13/12/2022
5271 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2208.0006 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Entrega do Sensor e Software Redação e depósito da Propriedade Intelectual | Download | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 01/07/2023 | 12/08/2023 | 01/07/2023 | 12/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 26/08/2024
5272 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2208.0006 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatório de levantamento de amostragem inteligente por zonas de manejo (solo) para ensaio de aplicação de Calcário e Gesso. Relatório coleta das amostras | Download | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | Macroentrega realizada, mas documento de aceite não assinado dentro do prazo. Deu-se continuidade no processo.
5273 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2208.0006 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Coleta de solo e compra de materiais para pesquisa Gesso e Calagem Novos Mapas de áreas piloto | Download | 200.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5274 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2208.0006 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatórios dos dados dos ensaios interação solo-móleculas Construção de cenários e mapas de sorção utilizando dados regionais e locais API- Sincronização de Dados Modelagens e Front End e Back End: API, APP Aplicativo e Portal | Download | 0,00 | 600.000,00 | 80.000,00 | 16/09/2022 | 30/12/2022 | 16/09/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 30/12/2022
5275 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2208.0006 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatório da coleta das amostras de solo, da compra de materiais e da contratação de Pesquisadores e Bolsistas | Download | 200.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 15/08/2022 | 15/09/2022 | 15/08/2022 | 15/09/2022 | 1 | 100 | Não | 15/09/2022
5276 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-2012.0010 | Amostrador de grãos e sementes | Validação e avaliação em campo do protótipo amostrador de milho de segunda safra em 2022. | Download | 28.800,00 | 21.000,00 | 22.200,00 | 18/06/2022 | 15/12/2022 | 12/08/2022 | 01/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 16/06/2023
5277 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2208.0091 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MPPC; Entrega do módulo de detecção de anomalias com estimativa do custo de transações financeiras para fins de medição da saúde financeira da loja; Entrega e teste do módulo completo; | Download | 119.940,00 | 111.926,66 | 80.930,73 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 01/03/2024 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024
5278 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2208.0091 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MPF | Download | 119.940,00 | 111.926,67 | 53.953,81 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 24/08/2023 | 22/02/2024 | 1 | 100 | Não | 22/02/2024
5279 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2208.0091 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MSFL | Download | 119.940,00 | 111.926,66 | 53.953,81 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 16/02/2023 | 23/08/2023 | 1 | 100 | Não | 23/08/2023
5280 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2208.0091 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Analise e definição dos dados utilizados para construir e treinar os modelos de IA que serão desenvolvidos | Download | 119.940,00 | 111.926,67 | 53.953,81 | 11/08/2022 | 28/02/2023 | 11/08/2022 | 15/02/2023 | 1 | 100 | Não | 15/02/2023
5281 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2207.0030 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Modelo de aprendizado final com Dashboard | Download | 245.914,00 | 125.391,00 | 103.528,80 | 19/09/2023 | 19/02/2024 | 19/09/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 07/03/2024
5282 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2207.0030 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Primeira versão do Modelo de aprendizado | Download | 287.871,00 | 161.842,00 | 103.528,80 | 19/04/2023 | 19/09/2023 | 06/04/2023 | 04/09/2023 | 1 | 70 | Não | 04/09/2023
5283 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2207.0030 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Arquitetura de dados, Plano de ação e testepiloto, coleta de dados via sensores e questionários, versão preliminar do modelo de aprendizado | Download | 226.715,00 | 162.767,00 | 103.528,80 | 19/08/2022 | 19/04/2023 | 19/08/2022 | 05/04/2023 | 1 | 40 | Não | 09/05/2023
5284 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2207.0029 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | Download | 240.147,00 | 140.654,36 | 99.900,00 | 01/08/2023 | 31/01/2024 | 15/08/2023 | 30/01/2024 | 1 | 100 | Não | 26/02/2024
5285 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2207.0029 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Criação de modelos preditivos | Download | 240.147,00 | 145.099,32 | 99.900,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 16/05/2023 | 14/08/2023 | 1 | 66 | Não | 21/08/2023
5286 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2207.0029 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Engenharia e análise de dados | Download | 240.147,00 | 144.246,32 | 99.900,00 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 01/08/2022 | 15/05/2023 | 1 | 33 | Não | 16/05/2023 | Inicialmente, foi escolhido o cliente AngloAmerica, que apresentou um dataset com 43 meses/registros (01/2018 – 07/2021), devido à pequena quantidade de registros, após trabalho de engenharia de dados, percebeu-se que os dados para experimentos não trariam bons resultados; foram realizados alguns testes que não foram bem-sucedidos, diante disso, este trabalho foi encerrado por volta de dezembro de 2022. Desde setembro de 2022, havia tratativas com outro cliente, a RHIMagnesita, todavia, o glossário dos dados demorou a ser entregue e foi sendo atualizado até janeiro de 2023 para a PoC1. Sequencialmente foi dado início à segunda PoC, no mês de Abril. Diante disso, a equipe precisou de um prazo adicional para concluir as atividades da primeira macroentrega e foi acordado com a empresa que a data da primeira macroentrega ficaria para 16/05/2023.
5287 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2206.0005 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Filtro validado e com capacidade ampliada para utilização industrial | Download | 44.202,15 | 31.000,00 | 44.745,54 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 27/03/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023
5288 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2206.0005 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Filtro construído | Download | 42.548,18 | 35.050,00 | 18.923,00 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 30/11/2022 | 27/03/2023 | 1 | 100 | Não | 27/03/2023
5289 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2206.0005 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Caracterização físico-química; Processo de filtração devidamente definido e validado. | Download | 46.657,58 | 35.000,00 | 29.992,93 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5290 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 06/07/2023
5291 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME07: Monitor de status das centrais IoT e otimização de segurança de dados na nuvem | Download | 536.292,56 | 536.783,20 | 74.538,34 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 03/10/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
5292 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) Protótipo de CA magnético testado experimentalmente em Calorímetro de laboratório; (ii) caracterização experimental detalhada e determinação do ponto ótimo de operação do protótipo de CA magnético; (iii) unidade fan coil (UFC) desenvolvida e testada experimentalmente; (iv) otimização e miniaturização da URM; (v) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) avaliação do desempenho energético do protótipo de CA magnético comparado com o CA de referência; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação. (viii) rotas de fabricação de MMCs à base de La-Fe-Si visando o escalonamento da produção no LabFabITR/CODEMGE; (ix) RMAs à base de La-Fe-Si utilizando matérias-primas e desenvolvimentos tecnológicos nacionais com vistas a um escalonamento no LabFabITR/CODEMGE; (x) caracterização termo-magnética e mecânica dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) caracterização experimental de desempenho dos RMAs produzidos em escala laboratorial; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Sim | 29/08/2023 | As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Considerando que várias das atividades da Macroentrega 5 não se sobrepunham às atividades da Macroentrega 4 e tendo sido de fato algumas delas executadas, com resultados apresentados em reuniões de acompanhamento, prestamos as informações necessárias à empresa com relação a estas atividades. Era facultado à empresa o aceite integral, parcial ou não aceite das atividades descritas, que foi o caso. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
5293 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2207.0167 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Relatório da Prova de Conceito; Book final de projeto | Download | 61.510,31 | 106.245,08 | 18.639,48 | 09/01/2023 | 31/03/2023 | 09/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023 | [08/03/2022] - Aditivo de 1 mês de prazo contratado, aguardando retorno do ticket para cadastro do aditivo no sistema. [12/04/2023] - As atividades do projeto já foram concluídas e a data final do projeto foi replanejada conforme aditivo 01 cadastrado.
5294 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2207.0167 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Síntese funcional; matriz morfológica de seleção de conceitos; Relatório Conceitual | Download | 73.032,75 | 126.147,48 | 22.131,14 | 02/11/2022 | 06/01/2023 | 02/11/2022 | 06/01/2023 | 1 | 100 | Não | 03/02/2023
5295 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2207.0167 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Declaração do escopo; Estrutura analítica do projeto (EAP); Documento de Planejamento do projeto; plano de comunicação e risco; Cronograma detalhado; Relatório Informacional | Download | 63.456,94 | 109.607,44 | 19.229,38 | 01/08/2022 | 01/11/2022 | 01/08/2022 | 01/11/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
5296 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2207.0055 | Le Mans | Modelagem computacional e extrapolação para reservatório de mercado | Download | 132.500,00 | 53.000,00 | 79.500,00 | 18/12/2023 | 14/06/2024 | 15/02/2024 | 06/08/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
5297 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2207.0055 | Le Mans | Caracterizações de material e desenvolvimento de técnicas de fabricação | Download | 250.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 16/02/2023 | 15/12/2023 | 07/03/2023 | 14/02/2024 | 1 | 100 | Não | 14/02/2024
5298 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2207.0055 | Le Mans | Embasamento teórico, seleção de materiais e plano de experimentos | Download | 150.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 15/08/2022 | 15/02/2023 | 15/08/2022 | 06/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
5299 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2206.0066 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório IV: Manufatura de componente demonstrador | Nenhum anexo | 167.406,98 | 116.186,12 | 86.318,35 | 29/06/2024 | 30/03/2025 |  |  | 1 |  | Não
5300 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2206.0066 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório III: Simulações computacionais de manufatura | Download | 415.410,41 | 288.308,90 | 86.318,38 | 29/10/2023 | 29/06/2024 | 29/10/2023 | 16/04/2024 | 1 | 100 | Não | 16/04/2024
5301 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2206.0066 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório II: Caracterização de materiais | Download | 133.328,10 | 92.534,22 | 86.318,38 | 28/02/2023 | 29/10/2023 | 14/04/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 26/09/2023
5302 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2206.0066 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório I: Definição de requisitos técnicos | Download | 412.176,74 | 286.064,62 | 86.318,38 | 30/06/2022 | 28/02/2023 | 30/06/2022 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2023
5303 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2207.0067 | NANOCOBRE FASE II | Microfluídica, estabilidade | Nenhum anexo | 214.425,55 | 178.010,83 | 100.131,04 | 20/03/2023 | 21/09/2023 |  |  | 1 |  | Não
5304 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2207.0067 | NANOCOBRE FASE II | Batelada, incorporação e viabilidade econômica | Nenhum anexo | 620.000,00 | 356.021,52 | 200.262,16 | 19/08/2022 | 19/03/2023 | 19/08/2022 |  | 1 |  | Não
5305 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME05: Versão Versão parcial do protótipo BoM com 5 Elementos | Download | 49.457,25 | 219.697,33 | 19.575,75 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 02/05/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 24/11/2023
5306 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 199.826,58 | 93.505,97 | 18.865,54 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 22/06/2023
5307 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2207.0019 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | PROVA DE CONCEITO | Nenhum anexo | 83.125,00 | 140.460,00 | 46.560,00 | 15/11/2024 | 14/04/2025 |  |  | 1 |  | Não
5308 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2207.0019 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | TESTES EXPERIMENTAIS E PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO | Nenhum anexo | 200.745,00 | 210.010,00 | 69.970,00 | 15/02/2024 | 14/11/2024 |  |  | 1 | 50 | Não |  | Início planejado alterado em função da extensão de prazo da macroentrega anterior. O final planejado para a entrega dessa macro foi estendida e aceita formalmente pela empresa.
5309 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2207.0019 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE BATERIAS (SOH) | Download | 156.205,00 | 344.890,00 | 83.890,00 | 15/01/2023 | 14/02/2024 | 18/01/2023 | 14/02/2024 | 1 | 100 | Não | 16/07/2024 | Extensão de prazo acordada com a empresa.
5310 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2207.0019 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | ESTUDO DE MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO EM BATERIAS ÍONS DE LÍTIO | Download | 99.925,00 | 294.640,00 | 69.580,00 | 14/07/2022 | 14/01/2023 | 14/07/2022 | 17/01/2023 | 1 | 100 | Não | 17/01/2023
5311 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2207.0010 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE, BIODEGRADABILIDADE, IRRITABILIDADE DÉRMICA E APLICABILIDADE | Download | 46.208,87 | 49.096,92 | 56.132,54 | 15/01/2024 | 30/08/2024 | 06/08/2024 | 28/08/2024 | 1 | 100 | Não | 28/08/2024 | o Ensaios utilizando metal base alumínio; o Ensaios utilizando metal base bronze; o Avaliação da estabilidade do fluido diluído em água; o Avaliação da biodegradabilidade; o Avaliação da irritabilidade dérmica; o Avaliação em processo de usinagem; o Elaboração de relatório final.
5312 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2207.0010 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DAS FORMULAÇÕES E OTIMIZAÇÃO | Download | 94.712,03 | 100.631,53 | 81.899,85 | 10/07/2023 | 12/01/2024 | 20/03/2024 | 06/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/08/2024 | o Avaliação da diluição em água; o Avaliação da compatibilidade/reatividade com metais e mangueiras o Avaliação comparativa das dez formulações selecionadas; o Otimização das formulações; o Avaliação das condições de diluição; o Avaliação da taxa de desgaste; o Avaliação do mecanismo de desgaste; o Elaboração de relatório parcial.
5313 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2207.0010 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | DESENVOLVIMENTO DAS FORMULAÇÕES E CARACTERIZAÇÃO | Download | 50.150,97 | 53.285,41 | 58.226,78 | 09/01/2023 | 07/07/2023 | 09/01/2023 | 15/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 15/04/2024 | o Preparação das formulações; o Incorporação dos nanoaditivos; o Caracterização das formulações com e sem nanopartículas; o Comparação com fluido comercial; o Otimização das metodologias de preparo; o Avaliação preliminar de biodegradabilidade; o Elaboração de relatório parcial.
5314 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2207.0010 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS | Download | 46.737,64 | 49.658,75 | 56.413,45 | 25/07/2022 | 23/12/2022 | 25/07/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Não | 23/12/2022 | IMPORTANTE o termo de aceite incluso nessa macroentrega não corresponde a esse projeto. o Reunião de Kickoff; o Revisão de PI, materiais e processos; o Seleção de matérias-primas o Aquisição de insumos; o Síntese de Nanopartículas; o Caracterização de nanopartículas; o Elaboração de relatório parcial.
5315 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2207.0097 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Finalização do projeto englobando a disponibilização de documentação e um workshop de apresentação de resultados. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico final do projeto. 2) Vídeos com tópicos para transferência de tecnologia. 3) Vídeo com o workshop de transferência de tecnologia e apresentação de resultados. Obs.: Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi disponibilizada nova versão do modelo de visão computacional e do protótipo de aplicação web, com o acréscimo de novas funcionalidades incorporadas ao escopo após a finalização da macroentrega anterior. Foram atualizados também os relatórios técnicos disponibilizados anteriormente, para descrever as novas funcionalidades. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião com as empresas parceiras do projeto, | Download | 28.938,00 | 48.230,00 | 19.292,00 | 15/05/2023 | 14/07/2023 | 01/08/2023 | 28/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 29/08/2023
5316 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2207.0097 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Experimentação de modelos para identificação da diagramação de notícias. Desenvolvimento de um protótipo de aplicação integrando modelo de diagramação. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descritivo do modelo gerado e o respectivo pacote de código. 2) Documento técnico descritivo do protótipo e o respectivo pacote de código. Obs.: Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi gerado o “Documento técnico descritivo do módulo de OCR”. Esse módulo foi incorporado ao contexto deste projeto. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião com as empresas parceiras do projeto, | Download | 57.876,00 | 96.460,00 | 38.584,00 | 15/10/2022 | 14/05/2023 | 09/12/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 01/08/2023
5317 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2207.0097 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Entendimento do cenário de operação da solução, da composição das bases de imagens fornecidas para o projeto, das integrações a serem consideradas, das demandas funcionais e não funcionais. Atividade de pesquisa para avaliação de métodos de segmentação de imagens. Atividade 1 - Relatório técnico com descrição das bases fornecidas. Atividade 2 - Documento técnico evidenciando as técnicas e abordagens de segmentação selecionadas para aplicação no projeto. 1) Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi gerado o Documento de Visão do projeto (contendo cenário de uso, escopo, premissas, alinhamentos, propostas de solução). 2) A Atividade 3 – Rotulação automática da base de dados, também relacionada para esta macroentrega no Plano de Trabalho, foi considerada não aplicável, em comum acordo com as Parceiras, considerando que na fase de levantamento de demandas inserida na Atividade 1 foi percebida a necessidade de funcionalidades adicionais não mapeadas na proposição inicial do projeto mas que melhor atenderiam à operação das Parceiras, e que a equipe técnica considerou possíveis de serem incorporadas ao projeto. Esse grupo de novas funcionalidades fez com que o escopo da Atividade 3 deixasse de fazer sentido. | Download | 57.876,00 | 96.460,00 | 38.584,00 | 15/08/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Não | 27/12/2022
5318 | 2025-03-04 | 11 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) | Nenhum anexo | 527.028,50 | 864.465,91 | 189.749,24 | 04/04/2024 | 22/01/2025 | 06/08/2024 |  | 1 | 33 | Não
5319 | 2025-03-04 | 10 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) | Download | 735.038,28 | 1.205.656,84 | 264.640,24 | 14/08/2023 | 04/04/2024 | 11/09/2023 | 05/08/2024 | 1 | 100 | Não | 05/08/2024
5320 | 2025-03-04 | 9 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) | Download | 461.877,63 | 757.601,26 | 166.292,58 | 10/01/2023 | 11/08/2023 | 10/01/2023 | 06/09/2023 | 1 | 100 | Não | 15/09/2023
5321 | 2025-03-04 | 8 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Provas de conceito iniciais | Download | 208.701,11 | 342.324,92 | 75.139,91 | 25/08/2022 | 10/01/2023 | 31/08/2022 | 10/01/2023 | 1 | 100 | Não | 29/03/2023
5322 | 2025-03-04 | 7 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Documentos de requisitos finalizado e projeto conceitual A sétima macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. O conceito de operação é a transcrição do funcionamento esperado para as soluções com um detalhamento técnico maior do que a fase de proposta técnica. Este detalhamento permite que os requisitos técnicos e funcionais da solução também sejam detalhados para serem o guia de desenvolvimento. O projeto conceitual apresenta a primeira versão em diagrama de blocos e um breve detalhamento das funcionalidades de cada módulo. Nesta etapa, nem todos os módulos possuem tecnologia definida e serão especificadas durante o desenvolvimento do projeto. | Download | 165.953,53 | 272.207,60 | 59.749,25 | 04/07/2022 | 25/08/2022 | 07/07/2022 | 30/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2022
5323 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2112.0065 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma Web Device Management publicada no ambiente relevante; III – nova versão do módulo de conectividade contendo a funcionalidade de atualização remota de firmware; IV – documentação das APIs desenvolvidas; V – documentação do protocolo de comunicação entre plataforma web e dispositivo de conectividade veicular; VI – documentação atualizada dos requisitos e arquitetura. | Download | 19.999,65 | 31.514,60 | 9.090,75 | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 29/11/2024 | 5 | 100 | Sim | 29/11/2024 | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03. Replanejamento 05 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/08/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues.
5324 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2207.0023 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Desenvolvimento do bioprocessos e scale-up da plataforma de produção de biohidrocarbonetos e avaliação de sustentabilidade do bioprocesso desenvolvido. | Nenhum anexo | 880.755,28 | 1.018.656,39 | 669.111,02 | 01/09/2025 | 21/07/2026 |  |  | 1 |  | Não
5325 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2207.0023 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Desenho preliminar do bioprocesso para produção de coquetéis enzimáticos. | Nenhum anexo | 916.355,72 | 1.470.618,65 | 543.210,48 | 02/09/2024 | 29/08/2025 | 02/09/2024 |  | 1 | 33 | Não
5326 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2207.0023 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Construção de uma via biossintética para a produção de olefinas C15-C17. | Download | 484.764,53 | 1.487.598,14 | 226.498,18 | 01/09/2023 | 30/08/2024 | 01/09/2023 | 30/08/2024 | 1 | 100 | Não | 30/08/2024
5327 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2207.0023 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Apresentação de cenários prospectivos de novas enzimas a partir de linhagens de fungos celulolíticos. | Download | 667.699,98 | 2.340.120,65 | 342.678,63 | 05/09/2022 | 31/08/2023 | 05/09/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
5328 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2207.0022 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, ineditismo para ação imunopotencializadora, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply). Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | Download | 107.074,96 | 0,00 | 10.000,00 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 03/07/2024 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
5329 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2207.0022 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Lista de hits ranqueados por ação potencializadora do Nivolumab na produção de IFN-γ por células T em presença de células tumorais. | Download | 353.923,05 | 274.924,75 | 50.000,00 | 29/05/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
5330 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2207.0022 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Desenvolvimento e validação de ensaio em alta demanda para triagem da biblioteca de produtos naturais MPH. | Download | 351.522,79 | 477.118,16 | 50.000,00 | 29/08/2022 | 28/05/2023 | 29/08/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 01/06/2023 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
5331 | 2025-03-04 | 7 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Continuação do planejamento, síntese, purificação e caracterização quimica de novos compostos visando aumentar o portfolio para o desenvolvimento de novas moléculas com potencial ação antiviral para o vírus da SARS-CoV-2 e outros vírus patogênicos e avaliação in vitro da eficácia e o desenvolvimento pré-clínico das moléculas candidatas dotadas de eficácia comprovada. | Nenhum anexo | 142.858,00 | 142.858,00 | 142.858,00 | 07/06/2022 | 06/06/2023 | 07/06/2022 |  | 1 | 3 | Não
5332 | 2025-03-04 | 6 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Desenvolvimento de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para o composto MB 905, realizar estudos de estabilidade de longo prazo do IFA, preparação do DDCM para enviar a ANVISA e início de estudo clínico de fase I de produto desenvolvido após a sua formulação farmacêutica; | Nenhum anexo | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 07/06/2022 | 06/06/2023 | 07/06/2022 |  | 1 | 10 | Não
5333 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2206.0004 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME03: Versão Protótipo operacional e testada em ambiente relevante | Download | 0,00 | 0,00 | 21.420,05 | 07/12/2022 | 07/03/2023 | 07/12/2022 | 07/03/2023 | 1 | 100 | Não | 06/03/2023
5334 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2206.0004 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME02: Versão Protótipo montada e testada em laboratório | Download | 50.400,00 | 46.422,23 | 21.420,04 | 07/09/2022 | 06/12/2022 | 07/09/2022 | 06/12/2022 | 1 | 100 | Não | 06/12/2022
5335 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2206.0004 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME01: Diagrama esquemático e projeto CAD completo | Download | 50.400,00 | 100.000,00 | 21.420,04 | 07/06/2022 | 06/09/2022 | 07/06/2022 | 06/09/2022 | 1 | 100 | Não | 06/09/2022
5336 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2205.0021 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | EVTE e suporte para proteção de ativos. | Download | 47.525,16 | 18.600,00 | 57.931,78 | 13/11/2023 | 31/01/2024 | 13/11/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
5337 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2205.0021 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | Ancoragem da proteína-ligante (biomolécula) em suportes e avaliação de sua toxicidade. | Download | 48.302,01 | 162.678,51 | 78.744,38 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | 02/05/2023 | 10/11/2023 | 1 | 100 | Não | 10/11/2023
5338 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2205.0021 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | Avaliação de normas, artigos e patentes; construção de hospedeiro produtor da proteína-ligante. avaliação de ligação com etanol; desenvolvimento de suportes funcionalizados. | Download | 148.400,35 | 116.026,00 | 60.669,26 | 10/05/2022 | 30/12/2022 | 01/07/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 28/04/2023 | O projeto foi replanejado para mitigar os desafios técnicos do projeto e o novo cronograma já está no novo aditivo que aguarda chancela. Devido ao fim do ano, foi acordado o início das assinaturas a partir de janeiro/2023. Assim que assinado, os percentuais de execução serão atualizados.
5339 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2207.0096 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 6: Transferência de tecnologia Workshop de apresentação de resultados Entrega: Treinamento e documentação final do projeto. | Download | 16.807,50 | 28.012,50 | 11.205,00 | 11/05/2023 | 11/06/2023 | 27/05/2023 | 23/08/2023 | 1 | 100 | Não | 23/08/2023
5340 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2207.0096 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 3: Experimentação para geração de modelos de IA Atividade de treinamento e validação de modelos de IA a partir das bases de dados coletadas com a realização de testes de acurácia. Serão realizadas também atividades de otimização dos modelos gerados para sua adequação ao ambiente de processamento restrito selecionado pela PARCEIRA (relacionado ao processador do equipamento selecionado para operação em campo). Entrega: Relatório técnico com os resultados do treinamento e validação dos modelos de IA. Atividade 4: Definição de API para acesso aos modelos Definição, com equipe da PARCEIRA, da API de acesso aos modelos. Entrega: Relatório técnico com a descrição da API Atividade 5: Testes de verificação Realização de testes de acurácia a partir de dados reservados para esse fim. | Download | 44.820,00 | 74.700,00 | 29.880,00 | 11/03/2023 | 10/05/2023 | 01/02/2023 | 26/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2023
5341 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2207.0096 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 1: Levantamento do estado da arte Esta atividade contempla pesquisa da literatura da área e avaliação de potenciais métodos de reconhecimento e detecção de eventos sonoros. Entrega: Relatório técnico com os resultados das pesquisas executadas. Atividade 2: Recepção de bases de dados rotuladas Atividade de avaliação da composição das bases de dados coletadas pela PARCEIRA para a execução do projeto. Entrega: Relatório técnico com os resultados da avaliação dos dados coletados. | Download | 50.422,50 | 84.037,50 | 33.615,00 | 11/08/2022 | 10/03/2023 | 19/09/2022 | 21/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5342 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2205.0035 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados descrevendo a eficiência agronômica dos produtos em casa de vegetação. | Nenhum anexo | 180.668,16 | 104.787,53 | 75.880,62 | 12/04/2023 | 11/04/2024 |  |  | 1 |  | Não
5343 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2205.0035 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção de fertilizante ativado quimicamente e liberado por rota térmica. | Nenhum anexo | 87.291,99 | 50.629,35 | 36.662,64 | 14/11/2022 | 11/04/2023 |  |  | 1 |  | Não
5344 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2205.0035 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico com os resultados do desenvolvimento da rota de processo em escala de bancada. | Download | 85.461,03 | 49.567,40 | 35.893,64 | 12/05/2022 | 11/11/2022 | 12/05/2022 | 03/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 11/09/2023
5345 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2203.0034 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Relatório final consubstanciado e do vídeo do workshop final. | Download | 118.560,27 | 197.600,44 | 79.040,18 | 03/07/2023 | 29/03/2024 | 30/11/2023 |  | 1 | 75 | Não |  | Macro 4 compreende na validação da inovação, com a montagem de uma unidade mini-piloto para tratamento do efluente com a redução do sulfato. A empresa parceira enviará uma amostra de aproximadamente 3.000 litros de efluente para que seja realizado o ensaio na unidade mini-piloto. Atividades de montagem da unidade piloto em andamento e efluente recebido em junho 2024. 07/08/2024 - unidade mini piloto montada e ensaios no efluente enviado pelo parceiro, em andamento.
5346 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2203.0034 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Este estágio terá como entrega a um relatório contendo proposta de uma (ou duas) rotas de processo para a redução de sulfato das correntes efluentes, fluxograma do processo (balanços) e identificação dos locais de aplicação na planta. | Download | 100.181,38 | 166.968,97 | 66.787,58 | 03/04/2023 | 30/06/2023 | 27/06/2023 | 29/11/2023 | 1 | 100 | Não | 29/11/2023
5347 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2203.0034 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Este estágio terá como entrega a elaboração de um planejamento e um relatório, bem como a realização de um workshop com membros da equipe para apresentação e discussão dos principais resultados. | Download | 89.129,57 | 148.549,29 | 59.419,72 | 03/10/2022 | 31/03/2023 | 15/12/2022 | 26/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 26/07/2023
5348 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2203.0034 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | A macro entrega 1 inclui a disponibilização de relatório parcial, contendo a descrição das atividades realizadas, análises de resultados e também a proposta de sequência para a etapa subsequente. | Download | 89.654,14 | 149.423,56 | 59.769,42 | 11/04/2022 | 15/11/2022 | 01/04/2022 | 14/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2022 | O projeto esta em atraso devido ao atraso no pagamento do primeiro repasse a ser feito pelo cliente e atraso na contratação da UFMG onde são responsáveis por análises químicas importantes para o projeto. Estamos fazemos um plano de ação para conseguir entregar a primeira macro dentro do mês de repetível a sua entrega.
5349 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-2105.0075 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | 1.Protótipos com as melhorias implantadas em ambiente relevante 2.Código fonte do CLP 3.Softwares para calibração e análise instalados no computador host 4.Relatório de validação dos sistemas em ambiente relevante 5.Documentação final do projeto atualizada. | Download | 108.930,00 | 183.366,00 | 70.804,00 | 27/05/2022 | 27/05/2023 | 27/05/2022 | 24/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
5350 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2207.0011 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Modelo de Protótipo em Ambiente Relevante | Nenhum anexo | 161.369,23 | 36.821,54 | 64.547,70 | 19/07/2023 | 18/01/2024 |  |  | 1 |  | Não
5351 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2207.0011 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | Nenhum anexo | 282.396,15 | 64.437,69 | 112.958,46 | 19/03/2023 | 18/07/2023 |  |  | 1 |  | Não
5352 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2207.0011 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Subsistema V1 para validação em laboratório | Download | 363.080,77 | 382.848,46 | 145.232,31 | 19/07/2022 | 18/03/2023 |  |  | 1 | 97 | Não | 07/06/2023 | Julho/2022: Contratação de equipe e em fase de pesquisa de tecnologia adequada para uso. Agosto/2022: Realizadas atividades de imersão para entender o problema unindo a equipe e empresa parceira Setembro/2022: Realizados estudos acerca de tecnologias que contemplem os requisitos levantados pela empresa parceira. stack a ser utilizada: ⦁ Flutter; ⦁ Mongodb; ⦁ NodeJS Linguagens: ⦁ DART; ⦁ Javascript ⦁ Typescript Outubro/2022: Foram desenvolvidos protótipos utilizando FIGMA, diagrama de casos de uso, e demais diagramas necessários para o desenvolvimento da aplicação. Codificação inicial das primeiras telas Novembro/2022: Estão sendo desenvolvidas e integradas os ambientes de front e back end's, sendo realizado estes com protótipos. Implantação e deploy das aplicações na arquitetura em nuvem. Dezembro/2022: Macroentrega finalizada, sendo validada pela empresa. Janeiro/2023: Aguardando validação de macroentrega pelo cliente, foram necessários ajustes.
5353 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2207.0012 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Instalação do protótipo em ambiente relevante e emissão de relatório final. | Download | 22.615,39 | 4.070,77 | 9.046,16 | 25/10/2022 | 24/03/2023 | 26/10/2022 | 23/01/2023 | 1 | 100 | Não | 06/04/2023 | Novembro/22: Testes de distância de conexão do equipamento; Realizado simulações de treinos (rotinas de natação) através de comunicação via celular para o motor; finalizado a montagem do protótipo em laboratório, dentro do case, estando pronto para instalação no ambiente relevante. Dezembro 2022: Realizado melhorias na estrutura do protótipo e personalização do mesmo, ajustes no sistema de treinos e início da escrita da documentação. Janeiro/2023: Finalizado configurações de software e comunicação com o equipamento, instalado protótipo junto ao cliente, realização de testes e escrita da documentação e relatório final. Fevereiro/2023: Escrita da documentação final e relatório para finalização do projeto.
5354 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2207.0012 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Construção do protótipo e testes em laboratório. | Download | 22.615,38 | 4.070,77 | 9.046,15 | 25/08/2022 | 24/10/2022 | 11/10/2022 | 25/10/2022 |  | 100 | Não | 25/10/2022 | Outubro/2022: Construção do protótipo e gravação de vídeo do funcionamento do sistema. Teste realizado com sucesso em ambiente relevante. Macroentrega finalizada.
5355 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2207.0012 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Relatório das pesquisas iniciais acerca das variáveis envolvidas. | Download | 30.153,85 | 37.089,23 | 12.061,54 | 25/07/2022 | 24/08/2022 | 25/07/2022 | 10/10/2022 | 1 | 100 | Não | 10/10/2022 | Julho/2022: Seleção da equipe e revisão bibliográfica. Agosto/2022: revisão bibliográfica, compra de material de consumo. Setembro/2022: construindo diagrama em blocos inicial Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
5356 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2207.0013 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Digital Twin do RAE IoT | Download | 91.400,00 | 24.840,00 | 36.560,00 | 26/10/2023 | 29/03/2024 | 21/10/2023 | 20/03/2024 | 1 | 100 | Não | 20/03/2024 | Novembro/2023: Realizado testes de escrita em banco de dados com as interfaces, confecção de placa de monitoramento e remoção do sistema de identificação de falha, elaboração do circuito condicionador de sinal e desenvolvimento de interface de alteração e exclusão de elevador no sistema de alarme. Dezembro/2023: Atividades paralisadas em 01/12/2023 por falta de pagamento do parceiro tecnológico. Janeiro/2024: Atividades do projeto permanecem paralisadas desde 01/12/2023 por falta de pagamento do parceiro tecnológico.
5357 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2207.0013 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Aplicativo para alarme e monitoramento | Download | 114.250,00 | 31.050,00 | 45.700,00 | 26/05/2023 | 25/10/2023 | 26/05/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023 | Junho/23: Estudo de sistemas para disparo de alarmes e notificações, estudos sobre sensores e comunicação entre os dispositivos, realização de melhorias no Dashboard, organização do sistema de fios do protótipo físico. Julho/23: Até dia 07 de julho foi realizado correção de Bugs e melhorias na estrutura, dia 07 de Julho as atividades do projeto foram interrompidas devido a inconsistência de pagamento por parte do cliente. Agosto/23: Realização de testes com conexão de dados reais com Dashboard e sistema de alarmes, programação dos disparos de alarmes, integração do sistema do Raspberry com o sistema de monitoramento e alarmes. Setembro/23: Realização da integração do sistema de Dashboard com sistema de alarmes, testes do cabeamento e envio de informações e início da escrita do relatório. Outubro/2023: A reunião da macroentrega 3 com o parceiro tecnológico ocorreu no dia 20 deste mês, durante outubro foram realizados testes no sistema de alarme e dashboard, conclusão do relatório e a apresentação da macroentrega. A macroentrega finalizada e aceita pelo parceiro.
5358 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2207.0013 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Simulador virtual de operação do elevador | Download | 114.250,00 | 31.050,00 | 45.700,00 | 26/12/2022 | 25/05/2023 | 03/01/2023 | 25/05/2023 | 1 | 100 | Não | 25/05/2023 | Janeiro/2023: Finalizado pesquisa sobre sensores para o projeto, realizado a modelagem de variáveis que compõe o sistema, enviado relatório para o cliente e estruturado o funcionamento do sistema de forma visual. Fevereiro/23: Desenvolvimento e aprimoramento de sistema de inserção de dados, testado comunicação dos sistemas para integração dos mesmo, realizado a análise dos dados e criação de gráficos e um dashboard. Março/23: Testes do Dashboard com dados reais, implementação dos códigos no Raspberry para testes do servidor de dados, montagem da estrutura física para simulação do acionamento do sistema de resgate. ABRIL/23: Desenvolvimento de parte física para simulação de um elevador, montagem dos sensores, criação de placa de acionamento do sistema e testes do sistema para envio de dados para redes externas e vizualização do Dashboard Maio/2023: Apresentação da segunda Macroentrega, finalização do sistema simulando funcionamento do elevador com comunicação ao Dashboard e envio de dados ao servidor para acesso externo.
5359 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2207.0013 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Sistema de aquisição das informações dos sensores do RAE IoT | Download | 137.100,00 | 187.260,00 | 54.840,00 | 26/07/2022 | 25/12/2022 | 26/07/2022 | 02/01/2023 | 1 | 100 | Não | 02/01/2023 | Novembro/22: Realizado estudo das tecnologias e ferramentas aplicáveis ao projeto, análise do sistema RAE existente, instalação do RAE e processo de ligação para verificar as funcionalidades e limites, levantamento de questões sobre sensores e funcionamento do sistema. Dezembro 2022: Realizado testes em ambiente virtual da aquisição de informações dos sensores, definição de sensores que integrarão o sistema, desenvolvimento da estrutura do sistema e testes do banco de dados. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
5360 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2108.0181 | SECAV | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 01/10/2022 | 06/12/2022 | 03/10/2022 | 06/12/2022 | 1 | 100 | Não | 14/12/2022
5361 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2207.0010 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Desenvolver, com o auxílio da empresa, um protótipo para validação em ambiente relevante. | Download | 107.976,92 | 19.786,15 | 43.190,77 | 14/07/2023 | 13/01/2024 | 08/07/2023 | 15/01/2024 | 1 | 100 | Não | 16/01/2024 | Agosto/2022: Visita ao ambiente relevante Outubro/2022: Visita ao ambiente relevante Novembro 2022: Visita ao ambiente relevante; Aguardando informações do cliente sobre vazão das bombas Jan/23: Adquirida informação sobre vazão nominal do ambiente relevante. Análise inicial da vazão em nível. Testes parciais com a bomba da parte física. Conversão de desenho 3d em 2d. Março/23: Dados do ambiente relevante adquiridos, realizando os testes em ambiente controlado para replicar em escala. Abril/23: Visita ao ambiente relevante com a finalidade de realizar medições. Planejamento para instalação em ambiente relevante. Maio/23: Testar e validar o protótipo intermediário em ambiente relevante. Construção e sensores. Inserção de micro controladores no sistema. Integrar os sensores a micro controladores ao sistema computacional. Realizar o planejamento para a montagem final do projeto. Junho/23: - Planejamento dos testes de campo com a empresa - Implantação do potenciômetro no protótipo - Desenvolvimento de codigo do esp32 e associação fixa entre conversor rs485 e número de porta serial alterações na arquitetura do protótipo para monitorar válvulas de retenção como forma de identificar ausência de fluxo nas bombas - Finalizadas as caixas para acionamento manual. Julho/23: - Desenvolvimento de caixas de acionamento para ambiente relevante; - Melhorias no potenciômetro; - Criação de placa do detector de falha - Levantamento de dados de simulação x experimento Agosto/23: Plano para teste de supervisório. Desenvolvimento das placas para data logger; Testes do GPS; Mundaça das bombas do protótipo para bombas mais confiáveis. Setembro/23: Foram feitas simulações virtuais em tempo real, durante um bom período de tempo. Devido a situações climáticas, não se pôde fazer testes in loco. O percentual executado diminuiu, visto que foram atribuídas mais tarefas dentro da macroentrega. Outubro/23: Foi realizada visita ao ambiente relevante e realizado o planejamento dos testes possíveis em ambiente de laboratório. Também o projeto realizou um mini curso de extensão sobre tecnologia que se está a desenvolver. Novembro/2023: Realizada instalação dos itens e iniciada fase de teste, considerando ista de falhas levantadas para o módulo GreenNext, módulo Quero-Quero, módulo Logger, módulo Relé de nível, módulo computador, no sensor de fluxo. Alguns testes somente tiveram possibilidade via software. Em dezembro encaminha a última visita ao ambiente relevante. Dezembro/2023: Projeto na etapa final. O protótipo está nos testes preliminares em ambiente relevante, realizando os ajustes necessários para a sua entrega final, referente a macroentrega 3. O teste final será feito com o parceiro tecnológico na semana do dia 12 de janeiro de 2023 Janeiro/2024: Macroentrega finalizada e aceita pelo parceiro tecnológico.
5362 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2207.0010 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Desenvolver um sistema captação de informações | Download | 107.976,92 | 19.786,15 | 43.190,77 | 14/01/2023 | 13/07/2023 | 09/12/2022 | 07/07/2023 | 1 | 100 | Não | 07/07/2023 | Setembro/2022: Projeto inicial da montagem de circuitos para condicionamento de sinal - Levantamento de parâmetros de bombas do protótipo - Desenhos iniciais - diagramas em blocos - do sistema Outubro/2022: Estudos com diferentes sensores, metrificação e geração de dados para análise Novembro/2022: Foi concluída prototipagem virtual. Realizando prototipagem física Dezembro/2022: Foi dado início de montagem do modelo em escala de laboratório. Sendo realizada impressão 3D das peças. Janeiro/2023: Prototipagem física em andamento. Avanço da modelagem em ambiente relevante; realização de vídeo apresentação da modelagem 3d; entrega do relatório simplificado da primeira macro entrega; criação de dashboard para visualização de dados; realizada medições do painel elétrico e coletar formas de onda; realizadas atividades de pesquisa, planejamento de produção e planejamento de inovação; desenvolvimento inicial de modelos 3d para protótipos de bancada; realizada documentação de códigos; construção de controlador do protótipo e desenvolvido a especificação do sistema distribuído. Fevereiro/2022: 2023: Medições em ambiente relevante para realizar a escala do protótipo; Desenvolvimento em escala de protótipo para testes em laboratório. Março/2023: Prototipagem física em 80%. Simulação do ambiente relevante em laboratório pronta. Aguardando a compra dos sensores. Desenvolvimento do protótipo em escala finalizado, necessário aguardar a chegada dos sensores para integração. Abril/2023: Finalização da prototipagem física. Reunião com a empresa para alinhamento da macro entrega. Maio/23: Criação de novo tanque para protótipo intermediário, Instalação de sensor de nivel, Montagem dos canais, Montagem e instalação das bombas, Montagem e instalação do sensor de niveis discreto, Desenvolvimento e integração de códigos de microcontrolador e de SBC. Julho/2023: Macroentrega finalizada.
5363 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2207.0010 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Estudar características comuns a máquinas utilizadas em levantes. | Download | 143.969,24 | 176.381,55 | 57.587,68 | 14/07/2022 | 13/01/2023 | 14/07/2022 | 08/12/2022 | 1 | 100 | Não | 08/12/2022 | Julho/22: Contratação de pessoal; Estudo de formas de medir corrente elétrica AC e circuitos condicionadores de sinal Agosto/2022: Montagem de ensaios de circuitos condicionadores de sinal para a medição de corrente - Visita ao ambiente relevante Setembro/2022: Desenvolvimento de modelos dinâmicos iniciais , com simulações em malha aberta, já com as identificações paramétricas de uma planta física real - implementação de códigos necessários de coleta e manipulação de dados em matlab/c++ Outubro/2022: Finalizados modelos dinâmicos iniciais, realizadas diferentes simulações com diferentes fluidos, transcrição de códigos de matlab para c++, criação de ambiente de versionamento de códigos, visita ao ambiente relevante. Novembro/2022: finalizando a macroentrea; escrevendo relatório e verificando feedback com cliente.
5364 | 2025-03-04 | 3 | PZET-2202.0003 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Aplicativo com interface ao usuário para (re)talhonamento de áreas e geração de cenários comparativos | Download | 18.028,09 | 23.840,09 | 11.905,54 | 21/06/2022 | 09/08/2022 | 30/09/2022 | 20/12/2022 | 1 |  | Não | 03/04/2023
5365 | 2025-03-04 | 2 | PZET-2202.0003 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Algoritmos para talhonamento ótimo de áreas florestais | Download | 36.056,89 | 47.680,19 | 11.905,54 | 18/04/2022 | 20/06/2022 | 24/06/2022 | 29/09/2022 | 1 |  | Não | 17/10/2022
5366 | 2025-03-04 | 1 | PZET-2202.0003 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Banco de dados modelo e definição de métodos para aplicação tecnológica | Download | 36.056,89 | 47.680,19 | 11.905,54 | 14/02/2022 | 15/04/2022 | 07/03/2022 | 23/06/2022 | 1 | 33 | Não | 19/07/2022
5367 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2206.0020 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 5ª Macroentrega - Definição das espécies/clones de bambu para o plantio na região: Acompanhamento e avaliação dos plantios em campo e Análise economica dos melhores tratamentos de bambu. | Nenhum anexo | 110.936,61 | 135.589,16 | 92.058,73 | 15/06/2024 | 15/06/2025 |  |  | 1 |  | Não
5368 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2206.0020 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 4ª Macroentrega - Definição do melhor método de colheita: Recomendação de manejo e condução de plantios | Nenhum anexo | 110.936,58 | 135.589,16 | 92.058,72 | 15/12/2023 | 15/06/2024 |  |  | 1 |  | Não
5369 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2206.0020 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 3ª Macroentrega - Definição do pacote nutricional: Implementação dos experimentos em campo | Nenhum anexo | 110.936,58 | 135.589,16 | 92.058,72 | 15/06/2023 | 15/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
5370 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2206.0020 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 2ª Macroentrega - Escolha e mapeamento das áreas de plantio: Vistita técnica para avaliação das áreas a serem utilizadas para o plantio | Nenhum anexo | 110.936,58 | 135.589,16 | 92.058,72 | 15/12/2022 | 15/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
5371 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2206.0020 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 1ª Macroentrega - Entrega das mudas: Contato com viveiros de Bambu e Produção das mudas; | Nenhum anexo | 110.936,58 | 135.589,16 | 92.058,72 | 15/06/2022 | 15/12/2022 |  |  | 1 |  | Não
5372 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2207.0033 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final; EVTE - Relatório. | Download | 15.679,20 | 15.679,21 | 15.679,20 | 26/07/2024 | 28/08/2024 | 12/08/2024 | 28/08/2024 | 3 | 100 | Sim | 09/09/2024
5373 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2207.0033 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Detalhamento do protótipo 2 - Relatório; Testes do protótipo Versão 2 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | Download | 36.710,20 | 36.710,21 | 36.710,20 | 01/01/2024 | 25/07/2024 | 02/01/2024 | 09/08/2024 | 3 | 100 | Sim | 12/08/2024
5374 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2207.0033 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Protótipo Versão 2 - Protótipo; Testes do protótipo Versão 1 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | Download | 169.315,20 | 169.315,17 | 169.315,20 | 01/05/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/01/2024
5375 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2207.0033 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Protótipo Versão 1 - Protótipo | Download | 89.389,85 | 89.389,87 | 89.389,85 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 03/05/2023
5376 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2207.0033 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Estudos Bibliométricos e patentários sobre a temática do projeto - Relatório; Pesquisas das especificações dos sensores disponíveis no mercado para o projeto - Relatório; Definições dos sensores que serão utilizados em cada versão dos protótipos - Especificação. | Download | 117.234,58 | 117.234,59 | 117.234,58 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023 | A macroentrega foi realizada na data planejada, porém o termo foi assinado posteriormente.
5377 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2207.0028 | FLEXSCREEN | ME04- Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte da IHM do protótipo de fabricação de telas, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo. | Download | 0,00 | 39.234,40 | 19.405,31 | 03/12/2023 | 03/02/2024 | 03/12/2023 | 03/02/2024 | 1 | 100 | Não | 19/02/2024
5378 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2207.0028 | FLEXSCREEN | ME03- Documento contendo imagens do protótipo montado e com os testes que forem possíveis de serem realizados. | Download | 287.067,32 | 39.234,40 | 116.431,84 | 01/01/2023 | 31/08/2023 | 01/01/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 09/11/2023
5379 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2207.0028 | FLEXSCREEN | ME02- Projeto mecânico, elétrico e automação de modo detalhado com especificação dos materiais utilizados. | Download | 165.315,43 | 22.154,68 | 38.810,61 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 17/01/2023
5380 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2207.0028 | FLEXSCREEN | ME01- Conceito da solução que será desenvolvida na etapa seguinte. | Download | 51.102,40 | 172.154,67 | 58.215,91 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 07/11/2022 | 1 | 100 | Não | 07/11/2022
5381 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2207.0002 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Demonstração do modelo de protótipo de sistema/subsistema em ambiente relevante | Download | 30.732,11 | 39.250,00 | 23.973,45 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 27/05/2024 | 05/09/2024 | 1 | 100 | Não | 05/09/2024 | Macroentrega realizada com exito.
5382 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2207.0002 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Verificação da função crítica do subsistema em ambiente relevante | Download | 30.732,11 | 40.250,00 | 23.973,45 | 03/04/2023 | 31/08/2023 | 20/01/2024 | 23/05/2024 | 1 | 100 | Não | 27/05/2024 | Foi composta pelo relatório da Macro Entrega 3 – InovaAgro-UFPel PINV- PINV-2207.0002, entregue em 23 de maio de 2024.
5383 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2207.0002 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Verificação funcional do sistema de aplicação de UV-C (222nm) em ambiente laboratorial | Download | 30.732,11 | 40.250,00 | 23.973,45 | 01/12/2022 | 30/04/2023 | 05/01/2023 | 28/04/2023 | 2 | 100 | Não | 08/05/2023 | O início da execução da segunda Macro Entrega precisará ser ajustado para a data 22/12/2022 devido ao atraso no pagamento pela empresa, assim como as demais Macro entregas.
5384 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2207.0002 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou funções críticas | Download | 30.732,11 | 30.250,00 | 23.973,44 | 17/07/2022 | 30/11/2022 | 20/07/2022 | 02/12/2022 | 1 | 100 | Não | 12/12/2022
5385 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2205.0033 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado de shelflife e eficiência agronômica. | Nenhum anexo | 296.505,65 | 437.631,44 | 249.467,96 | 03/04/2023 | 02/10/2025 | 13/06/2023 |  | 1 |  | Não
5386 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2205.0033 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado das formulações dos bioprodutos. | Download | 198.682,46 | 285.000,00 | 27.718,66 | 03/02/2023 | 02/04/2023 | 02/03/2023 | 12/06/2023 | 1 | 100 | Não | 12/06/2023
5387 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2205.0033 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado dos bioensaios in vivo e estudos toxicológicos. | Download | 185.864,24 | 290.000,00 | 41.577,99 | 03/11/2022 | 02/02/2023 | 12/11/2022 | 01/03/2023 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023
5388 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2205.0033 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultados dos bioensaios com pragas, doenças e nematoides in vitro e identificação molecular de isolados. | Download | 131.386,79 | 230.000,00 | 41.577,99 | 03/08/2022 | 02/11/2022 | 08/10/2022 | 11/11/2022 | 1 | 100 | Não | 11/11/2022
5389 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2205.0033 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultados das produções de fungos e bactérias. | Download | 64.091,11 | 125.000,00 | 27.718,66 | 03/06/2022 | 02/08/2022 | 03/06/2022 | 07/10/2022 | 1 | 100 | Não | 07/10/2022
5390 | 2025-03-04 | 4 | PINV-2207.0001 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Validação do protótipo | Download | 19.282,62 | 23.720,00 | 24.751,72 | 08/11/2022 | 07/01/2023 | 01/02/2023 | 06/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
5391 | 2025-03-04 | 3 | PINV-2207.0001 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Construção do protótipo | Download | 19.282,62 | 23.720,00 | 24.751,72 | 08/10/2022 | 08/11/2022 | 20/12/2022 | 10/01/2023 | 1 | 100 | Não | 12/01/2023
5392 | 2025-03-04 | 2 | PINV-2207.0001 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Projeto conceitual da solução | Download | 28.923,94 | 35.580,00 | 12.375,86 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 05/08/2022 | 07/11/2022 | 1 | 100 | Não | 17/11/2022
5393 | 2025-03-04 | 1 | PINV-2207.0001 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Especificações do produto | Download | 28.923,94 | 35.580,00 | 12.375,86 | 08/07/2022 | 08/08/2022 | 08/07/2022 | 10/09/2022 | 1 | 100 | Não | 14/09/2022
5394 | 2025-03-04 | 4 | PSQV-2207.0006 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Estudo das relações interespecíficas da rizosfera e delineamento de estratégias de maximização | Nenhum anexo | 111.084,24 | 44.433,69 | 66.650,54 | 28/01/2025 | 28/07/2025 |  |  | 1 |  | Não
5395 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2207.0006 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Análise geral temporal e espacial da rizosfera e ampliação do estudo fitoquímico | Nenhum anexo | 334.042,46 | 133.616,98 | 200.425,47 | 29/01/2024 | 27/01/2025 |  |  | 1 |  | Sim |  | Esta macroentrega ainda não iniciou pois está em curso uma negociação entre a Unidade Embrapii e Empresa Parceira sobre a continuidade do projeto.
5396 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2207.0006 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Sequenciamento da microbiota da rizosfera do jaborandi cultivado | Download | 330.325,70 | 132.130,28 | 198.195,42 | 27/01/2023 | 26/01/2024 | 25/05/2023 | 14/03/2024 | 1 | 100 | Não | 13/08/2024 | A macroentrega finalizou em março/24, porém o Termo de Aceite ainda não foi assinado pela empresa parceira, tendo em vista que a mesma está analisando a continuidade do projeto por conta de recursos financeiros. Esta Unidade EMBRAPII está em tratativas com a empresa afim de que o projeto continue e neste sentido há a possibilidade de remanejamento de escopo por macro, afim de adequação de aporte financeiro por parte de Empresa Parceira. Em 12/08/24 a empresa parceira assinou o termo de aceite e decidiu continuar com o projeto, mas com um escopo reduzido por conta de recurso financeiro. Neste sentido, a Unidade EMBRAPII fará uma reformulação no projeto, através de aditivo, para readequação.
5397 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2207.0006 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Avaliação da produção de pilocarpina no jaborandi cultivado sob diferentes condições e seus associados microbiológicos | Download | 50.950,22 | 20.380,09 | 30.570,13 | 26/07/2022 | 26/01/2023 | 20/09/2022 | 16/03/2023 | 1 | 100 | Não | 16/03/2023 | Após o depósito da contrapartida da empresa parceira, as atividades do projeto foram iniciadas com a coleta das amostras na Fazenda Tabuleiro - PI pela a equipe técnica do projeto e posterior envio das mesmas para o laboratório da Unidade EMBRAPII Química Verde. Destarte, foi iniciada a determinação do teor de pilocarpina e de outros alcaloides imidazólicos. Esta atividade é parte integrante do plano de trabalho.
5398 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2205.0016 | Smart Facility Intelligence | Protótipo de Rede Neural e Assistente Virtual | Download | 82.644,06 | 160.544,89 | 4.743,23 | 01/10/2022 | 28/12/2022 | 05/11/2022 | 28/12/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
5399 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2205.0016 | Smart Facility Intelligence | Software de Coleta | Download | 82.644,06 | 160.544,89 | 4.743,23 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 15/09/2022 | 04/11/2022 | 1 | 100 | Não | 04/11/2022 | Devido ao atraso do cliente em atender o time técnico no endereço da empresa para realizações de testes in loco a entrega foi postergada. Além disso houve atraso na aquisições de materiais para a montagem do hardware que fará a aquisição dos dados.
5400 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2205.0016 | Smart Facility Intelligence | Protótipo de Hardware IoT e Software de Coleta | Download | 82.644,06 | 160.544,89 | 4.743,23 | 18/05/2022 | 31/07/2022 | 20/06/2022 | 14/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/09/2022 | Devido ao atraso do início do projeto (era pra iniciar em maio só iniciou junho), também ocorreu o atraso na contratação de RH, atraso no recebimento de material de consumo para desenvolvimento da solução de Hardware e pessoas que saíram no início do projeto, diante disso a entrega da primeira macroentrega ocorreu em 14/09/2022.
5401 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2206.0064 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release final do sistema GEMEOSS Evidências: Release final implementada e operando na Petrobras em nível de maturidade TRL6. Etapa 6. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação por trincamento por H2S, consumo de anodos e saída de envelope Etapa 7. Interfaces, usabilidade e programação da integração Etapa 8. Demonstrações, transferência de tecnologia e encerramento | Nenhum anexo | 819.839,09 | 5.081.454,51 | 405.160,91 | 01/08/2025 | 26/01/2026 | 01/08/2024 |  | 1 | 48 | Não
5402 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2206.0064 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release 2 do sistema GEMEOSS Evidência: Release 2 rodando na nuvem e aprovada pelo cliente Etapa 4. Desenvolvimento dos elementos funcionais para apoiar decisões de Inspeção Baseada em Risco, Extensão de Vida e Reutilização Etapa 5. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação de válvulas e acionamentos | Download | 819.839,10 | 5.081.454,51 | 405.160,90 | 01/07/2023 | 31/07/2025 | 01/06/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 16/08/2024
5403 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2206.0064 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release 1 do sistema GEMEOSS Evidência: Release 1 rodando na nuvem e aprovada pelo cliente. Etapa 1. Especificação do Digital Twin Etapa 2. Qualificação dos dados disponíveis e conexão com as bases de dados da Petrobras Etapa 3. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação por perda de espessura | Download | 702.719,20 | 4.355.532,43 | 347.280,80 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 06/06/2023
5404 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2205.0015 | Localization 5G | Relatório de validação do Protótipo em Ambiente relevante | Download | 297.447,45 | 1.282.005,65 | 16.464,34 | 01/11/2023 | 05/07/2024 | 01/11/2023 | 05/07/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024 | ajuste na data final da 3ª macro entrega conforme TA de prazo.
5405 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2205.0015 | Localization 5G | Protótipo de veículo robótico autônomo + algoritmo de localização Indoor baseado em 5G | Download | 297.447,46 | 1.282.005,65 | 16.464,33 | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 02/01/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2024
5406 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2205.0015 | Localization 5G | Projetos dos Módulos 5G, HW e SW | Download | 297.447,46 | 1.282.005,65 | 16.464,33 | 05/05/2022 | 31/12/2022 | 05/05/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 30/12/2022
5407 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2206.0095 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | Escopo Cobrança Digital [BV47] Acionamento massivo - canal URA [BV48] Mapeamento de ocorrência por produto [BV49] - Limite de disparo por canal [BV50] - PGA-1383 - Controle de acesso do usuário [Padrão Visual] Melhorias associada à evolução tecnológica FrontEnd/React Escopo Telecobrança [Telecobrança][BV4] Simular negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante [Telecobrança][BV5] Confirmar negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante - Gerar acordo [Telecobrança][BV6] Confirmar negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante - Formas de pagamento do acordo[Suporte HelpDesk] Chamados analisados associado a produção/homologação produto Cobrança Digital Jul/2023 - Dez/2023 Pacote: versão COB-3.69.0.1 | Download | 1.361.187,00 | 952.831,00 | 408.356,00 | 11/06/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 | 23/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 23/02/2024
5408 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2206.0095 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | Build de Software associada à macroentrega 2, contendo as funcionalidades priorizadas: [BV44] Auditoria de Acionamentos (Ratinho) [BV45] Acionamento por whatsapp/RCS [BV46] Relatório de Operação [Padrão Visual] Melhorias associada à evolução tecnológica FrontEnd/React [Cobrança Digital ] Melhorias One equipe Operação [Telecobrança] [BV1] Iniciar Atendimento Receptivo [Telecobrança] [BV2] Registrar Ocorrências no Atendimento [Telecobrança] [BV3] Atualizar contatos e registrar ocorrências de suspensão e finalização automática do atendimento [Suporte HelpDesk] Chamados analisados associado a produção/homologação produto Cobrança Digital Jan/2023 - Jul/2023 Pacote: COB-3.56.0.1 | Download | 1.062.700,00 | 743.890,00 | 318.810,00 | 11/12/2022 | 10/06/2023 | 29/12/2022 | 07/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 07/07/2023
5409 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2206.0095 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | [BV39] Importação 2.0 - Cliente/Contratos/Dívidas/Contatos Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: cliente, contrato, dívida, contatos [BV40] Importação 2.0 - Boletagem, Agregado, Contrato-oferta, Veículos, Cartão, Ocorrência, Sócio-Aval, Blacklist, Informação adicional Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: Boletagem, Agregado, Contrato-oferta, Veículos, Cartão, Ocorrência, Socio-Aval, Blacklist, Informação adicional [BV41] Importação 2.0 - Baixa por devolução, Baixa por pagamento, Batimento, Complementar Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: Baixa por Devolução, Baixa por Pagamento, Arquivos de Batimento, Complementar e Tela de movimentação da importação (continua no termo de aceite). | Download | 391.021,00 | 273.715,00 | 117.306,00 | 11/07/2022 | 10/12/2022 | 15/07/2022 | 24/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/12/2022
5410 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2108.0187 | ExtendedControl | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/07/2022 | 13/09/2022 | 01/07/2022 | 13/09/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022
5411 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2108.0187 | ExtendedControl | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 31.404,12 | 39.740,06 | 6.842,49 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/07/2022
5412 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2207.0207 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME03: Demonstrador com a segunda versão do componente de atestação desenvolvido | Download | 42.286,95 | 8.342,04 | 8.723,59 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 30/12/2022
5413 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2207.0207 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME02: Primeira versão do componente de atestação desenvolvido | Download | 42.286,94 | 96.238,68 | 8.723,57 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
5414 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2207.0207 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME01: Relatório de Status de Progresso | Download | 42.286,94 | 128.093,88 | 8.723,57 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022
5415 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2207.0005 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Projeto conceitual da biorrefinaria integrada | Download | 54.349,08 | 66.539,63 | 99.809,45 | 01/12/2023 | 07/03/2024 | 01/12/2023 | 15/03/2024 | 1 | 100 | Não | 14/08/2024 | A empresa parceira demorou a assinar o termo de aceite por conta da análise técnica o desenvolvimento desta macro. A empresa ainda não finalizou a análise mas aceitou em comum acordo a assinar o termo mas com a condicionante de avaliar os resultados obtidos para a continuidade do projeto.
5416 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2207.0005 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Definição da melhor rota de aproveitamento dos resíduos | Download | 263.455,35 | 105.382,14 | 158.073,21 | 01/11/2022 | 02/06/2023 | 14/12/2022 | 26/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 21/08/2023 | Realizado a avaliação de três diferentes rotas de aproveitamento de resíduos sólidos e a otimização do processo para obtenção de fração conforme plano de trabalho. A macroentrega 3 iniciará com atraso devido ao tempo de retorno de assinatura do Termo de Aceite da macroentrega 2 e do desembolso por parte da empresa parceira (Amazonly).
5417 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2207.0005 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Avaliação do potencial de aproveitamento dos resíduos | Download | 55.144,11 | 22.057,65 | 33.086,47 | 25/07/2022 | 31/10/2022 | 18/08/2022 | 12/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 12/12/2023 | Após o depósito da contrapartida feita pela empresa parceira, o projeto teve início com o envio de matéria-prima pela Amazonly. Destarte, as atividades de caracterizações físico-químicas dos resíduos sólidos e dos efluentes aquosos foram iniciadas, conforme plano de trabalho. Existe um pequeno atraso na referida macroentrega, mas sem impacto global do projeto. Este atraso será recuperado na macroentrega 2.
5418 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2205.0162 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Realização da POC conforme requisitos listados no informacional e análise da correlação dos resultados de medição/propriedades executadas. Ajustes no conceito do projeto de medição online e elaboração da propriedade intelectual finalizada. Data Book finalizado com evidência de todas as entregas do projeto. | Download | 91.982,44 | 94.770,00 | 91.982,44 | 28/10/2022 | 20/02/2023 | 28/10/2022 | 20/02/2023 | 2 | 100 | Não | 01/03/2023 | [14.04.2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/04/2023] - As datas de término foram replanejadas conforme alinhamento com cliente. A data reportada no termo de aceite foi a data de assinatura do cliente.
5419 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2205.0162 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Amostras das peças extrudadas da CBA caracterizadas. Conceito para medição online gerado em conformidade com os requisitos levantados na etapa Informacional. | Download | 60.626,00 | 62.463,00 | 60.626,00 | 28/07/2022 | 27/10/2022 | 28/07/2022 | 27/10/2022 | 2 | 100 | Não | 09/11/2022
5420 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2205.0162 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Planejamento do projeto dentro do prazo estabelecido. Levantamento bibliográfico e busca de anterioridade executados e requisitos definidos, com base em metodologia DIP&T do SENAI CIMATEC. | Download | 37.622,00 | 38.762,00 | 37.622,00 | 20/05/2022 | 27/07/2022 | 20/05/2022 | 27/07/2022 | 1 | 100 | Não | 27/07/2022
5421 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2207.0206 | DARK STORES | ME04: Transferência de tecnologia. | Download | 0,00 | 0,00 | 11.875,40 | 01/07/2023 | 06/09/2023 | 01/07/2023 | 06/09/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
5422 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2207.0206 | DARK STORES | ME03: Versão final do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | Download | 83.178,57 | 140.315,11 | 23.750,88 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5423 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2207.0206 | DARK STORES | ME02: Evolução do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | Download | 83.178,58 | 140.315,19 | 23.750,88 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 04/04/2023
5424 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2207.0206 | DARK STORES | ME01: Versão parcial do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | Download | 83.178,58 | 144.406,75 | 23.750,88 | 06/07/2022 | 31/10/2022 | 06/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 23/12/2022
5425 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2205.0014 | ML AGIS | Desenvolvimento de métodos aplicados para validação de Modelos de IA disponibilizados como serviços e Desenvolvimento de Automação de teste de desempenho para modelos embarcados e em nuvem. | Download | 152.776,35 | 297.512,11 | 10.516,66 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023
5426 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2205.0014 | ML AGIS | Desenvolvimento de Métodos de Validação para Modelos de IA (Inpainting e Detecção de Objetos) | Download | 152.776,34 | 297.511,67 | 10.516,67 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 30/12/2022
5427 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2205.0014 | ML AGIS | Desenvolvimento de Métodos de Validação para Modelos Generativos e Adaptativos | Download | 152.776,34 | 297.511,67 | 10.516,67 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5428 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2206.0027 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Avaliação do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração dentro do ambiente de produção real e escalável e Avaliação dos dados do sistema em nuvem | Download | 62.450,00 | 21.988,00 | 47.250,00 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 25/09/2023 | 1 | 100 | Não | 04/10/2023 | A data da macroentrega foi cadastrada errada
5429 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2206.0027 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da ferramenta desenvolvida dentro do ambiente escalável | Download | 105.300,00 | 56.004,00 | 47.250,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 90 | Não | 01/08/2023 | A data foi cadastrada errada.
5430 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2206.0027 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório sobre o sistema de recomendação, robôs para envio e recebimento de mensagens, ambos dentro de um ambiente de produção e escalável | Download | 105.300,00 | 56.004,00 | 47.250,00 | 01/11/2022 | 31/05/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 35 | Não | 06/06/2023
5431 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2206.0027 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura e avaliação da infraestrutura de dados e modelos pré-existentes para enriquecimento de dados e principais serviços de processamento e armazenagem nas nuvens para fins de escalabilidade. | Download | 105.293,00 | 56.004,00 | 47.250,00 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 35 | Não | 31/10/2022
5432 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-2203.0015 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | 5.1 (i) Insumo biológico para aplicação foliar a base de sobrenadantes/extratos de pelo menos um dos microrganismos (bactéria ou fungo) com eficiência validada em cultivo em mudas de soja e dendê, em condições controladas (casa-devegetação). Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três componentes) com mínimo de 0,5% de Mg. Em que seja alcançado para soja pelo menos 1,31 g/planta (massa seca); e para o dendê o coeficiente da razãoentre biomassa raiz / parte área (acima do solo) entre 0,2 e 0,3 (TRL 4) 5.2 (ii) Insumo biológico para aplicação no sulco de plantio e/ou sementes a base de pelo menos um microrganismo e/ou um consórcio microbiano, com eficiência validada em mudas de soja e dendê, em condições controladas (casa-de-vegetação). Apresentando pelo menos NPK de 4 e 5 4-10-10 com mínimo de 0,5% de Mg. Em que seja alcançado para soja pelo menos 1,31 g/planta (massa seca); e para o dendê o coeficiente da razão entre biomassa raiz / parte área (acima do solo) entre 0,2 e 0,3 (TRL 4). 5.3. ... Este item está descrito no campo de observações... IMPORTANTE: A COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DESTA MACROENTREGA (5.3) ESTA INSERIDA NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO, POIS, NÃO FOI POSSÍVEL INSERIR AQUI POR TER CHEGADO NO NÚMERO DE CARACTERES POSSÍVEIS NESTE CAMPO DE PREENCHIMENTO. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 04/09/2024 | 04/03/2025 | 16/12/2024 |  | 1 |  | Não |  | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DESTA MACROENTREGA O NÚMERO DE CARACTERES EXCEDEU NO CAMPO CORRETO: ...5.3. (iii) Inoculante com bactéria promotora de crescimento vegetal formulado com base no uso de BVRs, com aspectos de qualidade avaliados em laboratório e eficiência em condições controladas (casa-de- vegetação). Os inoculantes para soja (Bradyrhizobium sp) apresentando pelo menos 109 unidades formadoras de colônia (UFC)/mL e pelo menos 38 nódulos/planta com massa seca de aproximadamente de 162 mg/planta. Enquanto que o Azospirillum sp. com 108 UFC/mL e massa seca da planta de pelo menos 1,31 g/planta. Ambas condições com 45 dias de cultivo de casa de vegetação. (TRL 5)
5433 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2203.0015 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Processo de obtenção de fermentados e/ou extratos brutos/pellets para composição de um insumo biológico para aplicação no sulco de plantio e/ou sementes, fazendo uso de pelo menos 3 microrganismos ou 3 consórcios microbianos, que apresentem efeito positivo quando aplicados nas mudas de soja e dendê. Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três componentes) com mínimo de 0,5% de Mg. (MRL 4). | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 03/04/2024 | 03/09/2024 | 02/07/2024 | 06/12/2024 | 1 | 80 | Não | 16/12/2024
5434 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2203.0015 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Processo de obtenção de sobrenadantes/extratos (microbianos) para composição de um insumo biológico para aplicação foliar, fazendo uso de pelo menos 5 bactérias e/ou 5 fungos filamentosos, contendo fitohormônios, quitosana e/ou outros metabólitos que apresentem efeito positivo quando aplicados nas mudas de soja e dendê. Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três Componentes) com mínimo de 0,5% de Mg (MRL 4). | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | 19/12/2023 | 02/07/2024 | 1 | 48 | Não | 07/08/2024
5435 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2203.0015 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Pelo menos 50 bactérias e 50 fungos filamentosos prospectados da CMMAABio, quando cultivados em meios BVRs e enriquecidos com minerais, com a capacidade de produção de ácidos orgânicos, aminoácidos, sideróforos, metabólitos secundários utilizando LC-MS (espectrometria de massas acoplada a cromatografia liquida), com potencial aplicação em insumos biológicos para agricultura. Os sobrenadantes/extratos devem apresentar entre 7 e 70 psu (unidade percentual de sideróforo) (TRL 3). | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 01/05/2023 | 01/11/2023 | 01/08/2023 | 19/12/2023 | 1 | 30 | Não | 02/01/2024
5436 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2203.0015 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Pelo menos 50 bactérias e 50 fungos filamentosos prospectados da CMMAABio, quando cultivados em meios BVRs e enriquecidos com minerais, com a capacidade de produção de fito-hormônios e enzimas com potencial aplicação em insumos biológicos para agricultura. Os sobrenadantes e/ou extratos brutos contendo pelo menos 10 uL de IAA/mL (sobrenadantes) e 100 U/g de lacase. (TRL 3). | Download | 400.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 22/04/2022 | 31/07/2023 | 1 | 25 | Não | 16/08/2023 | O VALOR DE R$ 1.050.000,00 NA PRIMEIRA MACROENTREGA REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES (EMBRAPII/EMPRESA) + O VALOR DA 1ª MACROENTREGA DEVIDO, CONFOREM A SEGUIR: DEPOSITO INICIAL EMBRAPII = R$ 225.000,00 DEPOSITO INICIAL EMPRESA = R$ 225.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA EMBRAPII = R$ 175.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA EMPRESA = R$ 175.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA UNIDADE = R$ 250.000,00
5437 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2204.0020 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO NOVO BIOPROCESSO GM-2G | Nenhum anexo | 48.670,96 | 48.670,96 | 48.670,96 | 02/08/2023 | 02/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
5438 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2204.0020 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | ESCALONAMENTO DAS ETAPAS DO NOVO BIOPROCESSO | Nenhum anexo | 106.838,68 | 106.838,68 | 106.838,68 | 02/03/2023 | 01/08/2023 |  |  | 1 |  | Não
5439 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2204.0020 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | OTIMIZAÇÃO DAS ETAPAS DO BIOPROCESSO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA E FERMENTAÇÃO EM ESCALA DE BANCADA | Nenhum anexo | 102.338,68 | 102.338,68 | 102.338,68 | 01/10/2022 | 01/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
5440 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2204.0020 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ-TRATAMENTO DE BAGAÇO COM RECICLO EM ESCALA DE BANCADA | Nenhum anexo | 134.838,68 | 134.838,68 | 134.838,68 | 29/04/2022 | 29/09/2022 |  |  | 1 |  | Não
5441 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2206.0022 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | Estudo de viabilidade técnica e econômica do processo de hidrotratamento de óleos de Macaúba. | Download | 113.708,50 | 44.875,17 | 80.437,50 | 01/11/2024 | 01/01/2025 | 05/12/2024 | 01/02/2025 | 6 | 100 | Não | 01/02/2025 | Reprogramada devido a atrasos na ME 02
5442 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2206.0022 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | Otimização das rotas catalíticas - HPO e HVO | Download | 279.271,25 | 388.912,75 | 125.593,75 | 07/12/2022 | 16/08/2024 | 27/01/2023 | 03/12/2024 | 6 | 100 | Não | 04/12/2024 | Atraso no Bio-óleo pirolítico por parte da empresa (a mesma teve dificuldade de obtenção na quantidade necessária - as bateladas iniciais vieram só com água). Além disso houve problema de termos que esperar a produção do fruto, tendo em vista que o mesmo é sazonal. Macroentrega realizada aguardando aceite.
5443 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2206.0022 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | Pré-ensaios de hidrotratamento catalítico de óleos de Macaúba via rotas HPO e HVO | Download | 290.271,25 | 249.463,08 | 135.594,25 | 06/06/2022 | 06/12/2022 | 07/06/2022 | 26/01/2023 | 1 | 100 | Não | 06/02/2023
5444 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2206.0021 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | VALIDAÇÃO DA APLICABILIDADE DOS BRIQUETES DE BIOCARVÃO EM FORNOS CUBILÔ. | Download | 141.980,42 | 101.843,75 | 144.269,38 | 01/06/2024 | 06/11/2024 | 10/10/2024 | 11/02/2025 | 2 | 100 | Não | 11/02/2025
5445 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2206.0021 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | DESENVOLVIMENTO DO BRIQUETE DE BIOCARVÃO PIROLÍTICO - ADENSAMENTO E CONFORMAÇÃO. | Download | 207.772,58 | 279.237,25 | 72.857,13 | 28/08/2023 | 07/01/2024 | 28/08/2023 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024
5446 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2206.0021 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | OBTENÇÃO DE BIOCHAR VIA PROCESSO PIROLÍTICO. | Download | 198.772,58 | 194.318,75 | 77.857,13 | 13/12/2022 | 25/08/2023 | 13/12/2022 | 22/08/2023 | 1 | 100 | Não | 23/08/2023
5447 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2206.0021 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | AVALIAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS PARA PRODUÇÃO DE BIOCHAR. | Download | 161.980,42 | 135.106,00 | 60.269,38 | 07/06/2022 | 07/11/2022 | 07/06/2022 | 12/12/2022 |  | 100 | Não | 13/12/2022
5448 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2201.0018 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Reunião de transferência de tecnologia com entrega de relatório final. | Nenhum anexo | 18.134,39 | 32.073,51 | 7.310,35 | 01/03/2023 | 30/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
5449 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2201.0018 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Testes em diferentes temperaturas e composições atmosféricas com entrega de relatório parcial 2 | Nenhum anexo | 13.600,79 | 24.902,03 | 6.894,13 | 01/12/2022 | 28/02/2023 |  |  | 1 |  | Não
5450 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2201.0018 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Seleção de substrato e testes de eletrodos com entrega de relatório parcial 1 | Nenhum anexo | 22.810,27 | 43.024,46 | 13.068,25 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 01/07/2022 |  | 1 |  | Não
5451 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2205.0005 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório final, incluindo a produção e a avaliação da estabilidade da bebida durante o período de armazenamento. | Download | 10.890,00 | 3.945,00 | 8.816,00 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023 | Macroentrega apresentada em 13/06/2023.
5452 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2205.0005 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório parcial com a descrição do processo de extração e caracterização da pectina. | Download | 4.600,00 | 7.935,00 | 5.877,60 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 07/02/2023
5453 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2205.0005 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório parcial com a descrição do processo de obtenção e caracterização da farinha da casca de maracujá e suas possíveis aplicações na elaboração de novos produtos. | Download | 10.800,00 | 13.120,00 | 8.816,40 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 07/02/2023 | Atualização andamento projeto setembro/2022.
5454 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2204.0032 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados da formulação oleosa e ensaios de campo. | Nenhum anexo | 134.834,50 | 164.137,20 | 41.178,99 | 10/10/2023 | 09/05/2024 |  |  | 1 |  | Não
5455 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2204.0032 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados da aplicação conjunta dos isolados e da aplicação com blastosporos. | Download | 134.834,50 | 164.137,20 | 41.178,99 | 10/04/2023 | 09/10/2023 | 31/05/2023 |  | 1 |  | Não
5456 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2204.0032 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados de produção de conídios, blastosporos, bioensaios com pragas e identificação molecular dos isolados. | Download | 134.834,50 | 300.918,20 | 75.494,81 | 10/05/2022 | 09/04/2023 | 10/05/2022 | 30/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
5457 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2205.0013 | THEIA | Protótipo testado em ambiente relevante | Download | 162.500,00 | 1.055.784,30 | 12.615,50 | 01/11/2023 | 05/06/2024 | 01/11/2023 | 05/06/2024 | 1 | 100 | Não | 17/07/2024
5458 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2205.0013 | THEIA | Protótipo do sistema de AOI + algoritmo de inspeção de falhas em PCIs baseado em 5G | Download | 270.833,33 | 1.759.640,50 | 21.025,83 | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 15/04/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
5459 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2205.0013 | THEIA | Projeto da estação AOI (HW e SW) | Download | 216.666,67 | 1.407.712,40 | 16.820,67 | 05/05/2022 | 30/12/2022 | 05/05/2022 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 04/07/2023 | A macroentrega planejada para o final de dezembro/22 não foi realizada, pois ainda não há uma definição por parte do cliente sobre qual conceito de AOI seguirmos. Foram gerados 3 conceitos iniciais considerando: requisitos levantados na proposta e durante a execução do projeto, prazo e recurso financeiro disponível Porém, nenhum desses conceitos foi aceito pelo cliente pois houve a solicitação de alteração ou adição de novos requisitos e características. Nesse momento o quarto conceito encontra-se em análise. A nova data prevista para a entrega é dia 28/02/2023. Precisou ser novamente prorrogada para o dia 14/04/2023.
5460 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2207.0055 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Teste de campo e Entrega da documentação para viabilizar a fabricação: Teste com uso em larga escala, em Universidade Pública com unidade neonatal com acompanhamento médico; Confecção e entrega de documentação detalhada dos subsistemas óticos, mecânico, eletrônico, de software | Nenhum anexo | 77.462,50 | 38.731,25 | 38.731,25 | 01/05/2025 | 25/07/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024 alteração conforme aditivo de 03/02/2025
5461 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2207.0055 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Integração do sistema: Integração com sistemas eletrônicos, software de controle, software biométrico, projeto mecânico e teste de integração com identificação de ajustes finais. Teste de campo em ambiente controlado com usuários representativos. | Nenhum anexo | 77.462,50 | 38.731,25 | 38.731,25 | 01/08/2024 | 30/04/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024 alteração conforme aditivo de 03/02/2025
5462 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2207.0055 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Projeto mecânico e fabricação do scanner: Projeto da estrutura mecânica interna, de acesso pelos usuários e gabinete | Download | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/05/2024 | 31/07/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
5463 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2207.0055 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Implementação do Sistema Ótico em Bancada e integração com os sistemas eletrônico e de Software e Implementação de ajustes no projeto do sistema ótico, eletrônico e de software: Implementação em bancada do novo sistema projetado e integração com sistemas eletrônicos e software de controle e teste em ambiente controlado (laboratório). Identificar correções e mudanças necessárias para a solução de problemas identificados e para viabilizar a sua manufaturabilidade. Discussão e testes com fornecedores para viabilizar a sua fabricação. Início de projeto mecânico. Realizar mudanças necessárias para a correção de erros, compactação de dimensões e melhoria da performance e manufaturabilidade. | Download | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/10/2022 | 30/04/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
5464 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2207.0055 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Revisão do Projeto do Ciclo 1 e definição dos requisitos e metodologia e Revisão do Projeto Ótico e definição de melhorias: Revisão da documentação do projeto do Ciclo 1 visando identificar melhorias que permitam tornar o sistema compacto, com maior sensibilidade, facilidade de uso e adequado ao público pretendido e às demandas governamentais (revista documentação de projeto ótico, mecânico, eletrônico e de software). Definir a metodologia de implementação dos projetos, com tarefas e responsabilidades. Escrever o documento de requisitos a serem atendidos pelo projeto (tais como a sensibilidade, campo de visão, velocidade, profundidade na amostra e outros). Revisão da arquitetura do projeto ótico, visando melhorar a sensibilidade, permitir sua compactação, velocidade e atender aos requisitos governamentais e de segurança. | Download | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 04/07/2022 | 30/09/2022 | 04/07/2022 | 25/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023
5465 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2206.0054 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Produção de lote piloto e entrada produto ANVISA: Produção de 3 lotes consecutivos dos produtos insumos (ALA e M-ALA) e 3 lotes consecutivos do medicamentos (BrALA e M-BrALA), e realizar os ensaios de bioequivalência em laboratório credenciado com REBLAS. Preparo do dossie de todos os ensaios e entrada com o registro dos medicamentos na ANVISA. | Nenhum anexo | 90.000,00 | 50.400,00 | 39.600,00 | 30/08/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
5466 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2206.0054 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Realização ensaios segundo metodologia produtiva em laboratório credenciado: Após, desenvolvido e validado as metodologias analíticas, de impurezas de síntese, produtos de degradação e produto acabado, os ensaios devem ser realizados por um laboratório credenciado pela ANVISA, para posterior registro do produto junto a agência. | Nenhum anexo | 90.000,00 | 50.400,00 | 39.600,00 | 01/10/2024 | 29/08/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
5467 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2206.0054 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Análise produtos de Degradação forçada e ensaios toxicidade: Testes no IFA ou produto acabado em condições de estresse, como luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise ácida/básica, oxidação, entre outras preconizadas pela ANVISA. O Teor do Principio ativo deve ter um método analítico robusto para as analises quantitativas. O método deve ser validado e com padrão de referencia, aceito pela ANVISA. Validação do método para impurezas de síntese e solventes residuais- Após conhecidas as impurezas de síntese, deve-se validar o método analítico para cada uma delas. E utilizar o método validado para todo o estudo de estabilidade. Quantificar e identificar impurezas de síntese: De acordo com a RDC 53/2015 e o Guia 4 em casos Caso passe o limite de quantificação, deve-se realizar o teste toxicológico para a impureza. Estudo de estabilidade - Com todos as metodologia desenvolvidas e validadas, pode-se dar início aos estudos de estabilidade de transporte, acelerada (AC) por 6 meses e de longa duração (LD) por 24 meses. | Download | 90.000,00 | 50.400,00 | 39.600,00 | 01/08/2024 | 30/09/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
5468 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2206.0054 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | 1ª fase ensaios de estabilidade: Desenvolvimento e validação do método analítico para o teor e análise produtos de Degradação natural; Estudo de fotoestabilidade | Download | 90.000,00 | 50.400,00 | 39.600,00 | 01/02/2023 | 31/07/2024 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
5469 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2206.0054 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Caracterização subprodutos presentes nos produtos com relação a impurezas de síntese: Produzir 1 lote para analises da impureza de síntese dos pontos críticos da produção e propor metodologias analíticas, e quando necessário, quantificar impurezas. Desenvolver um método analítico para cada impureza de síntese encontrada. | Download | 90.000,00 | 50.400,00 | 39.600,00 | 30/06/2022 | 31/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
5470 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2206.0004 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório final com o projeto do desenvolvimento de uma célula a combustível a etanol onde serão listados todos os gargalos tecnológicos que requerem aperfeiçoamento contínuo com a finalidade de alcançar módulos de potência competitivos com o mercado atual. | Download | 125.000,00 | 101.000,00 | 26.000,00 | 22/12/2023 | 20/11/2024 | 14/12/2023 | 19/11/2024 | 1 |  | Não | 19/11/2024
5471 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2206.0004 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo o projeto da placa bipolar, as condições de impressão 3D otimizadas e resultados de caracterização elétrica e mecânica da placa impressa. A informação principal deste relatório será a densidade de potência da célula unitária alcançada. | Download | 167.000,00 | 133.000,00 | 33.000,00 | 26/04/2023 | 21/12/2023 | 25/04/2023 | 13/12/2023 | 1 |  | Não | 13/12/2023
5472 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2206.0004 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo as composições e rotas de processamento dos compósitos desenvolvidos, bem como os resultados de caracterizações elétricas e mecânicas. Definição das composições otimizadas para a preparação dos filamentos e da impressão da placa bipolar. | Download | 125.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 27/10/2022 | 25/04/2023 | 28/10/2022 | 24/04/2023 | 1 |  | Não | 24/04/2023
5473 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2206.0004 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo uma revisão bibliográfica dos materiais compósitos poliméricos mais promissores para as placas bipolares. Revisão bibliográfica das dimensões e formato das placas bipolares dedicadas a células a combustível alimentadas com etanol. E a revisão bibliográfica do estado-da-arte do desempenho das placas bipolares fabricadas por impressão 3D. | Download | 83.000,00 | 66.000,00 | 16.000,00 | 28/06/2022 | 26/10/2022 | 28/06/2022 | 27/10/2022 | 1 |  | Não | 27/10/2022
5474 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2206.0034 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 3. - Otimização de inversor e validação de uma proposta para reduzir ruído. - Projeto de sistemas de suspensão para o conjunto interno de compressores através da otimização de forma. - Testes de métricas de qualidade sonora de ruídos transientes. | Download | 225.000,00 | 150.000,00 | 223.160,93 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
5475 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2206.0034 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 2. - Desenvolvimento de modelo numérico vibroacustico do inversor de frequências. - Avaliação e adaptação de métodos de otimização robusta para a otimização de forma de carcaças. - Desenvolvimento de uma métrica de qualidade sonora para ruídos transientes. | Download | 225.000,00 | 300.000,00 | 134.336,80 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 1 | 100 | Não | 31/12/2023
5476 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2206.0034 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 1. - Levantamento (modelagem/medição) das excitações atuantes no inversor de frequência. - Software para a otimização determinísticas de forma de carcaças. - Validação do modelo de parâmetro de ruído de transiente. | Download | 225.000,00 | 250.000,00 | 271.251,13 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023
5477 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2206.0034 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Resultados de testes iniciais de avaliação dos níveis de ruído e vibração de compressores de alta rotação. - Resultados de testes iniciais de avaliação do ruído gerado pelo inversor de frequências. - Software para simulação e otimização robusta de tubos modelados por elementos de viga. - Desenvolvimento de modelos de parâmetros psicoacústicos (loudness, sharpness, roughness e tonality) segundo norma ISO ou ECMA. | Download | 225.000,00 | 200.000,00 | 271.251,13 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 31/12/2022
5478 | 2025-03-04 | 3 | PCCM-2202.0001 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório de Consolidação WP1 e WP2. | Download | 24.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | 07/07/2022 | 05/10/2022 | 1 | 100 | Não | 05/10/2022
5479 | 2025-03-04 | 2 | PCCM-2202.0001 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório com Projeto de Experimentos e Procedimento de Ensaios | Download | 54.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 14/02/2022 | 14/07/2022 | 04/03/2022 | 06/07/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022 | Macroentrega finalizada e apresentada em 06/07, antes do prazo planejado. última assinatura do Termo de aceite em 07/07/2022
5480 | 2025-03-04 | 1 | PCCM-2202.0001 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Ata da reunião de Kick-off | Download | 54.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 14/02/2022 | 14/03/2022 | 23/02/2022 | 03/03/2022 | 1 | 100 | Não | 07/03/2022 | Caminho de rede com evidências: "G:\Shared drives\DfTP - Design for Thermal Power\04_Reuniões\Externas\01_Kickoff_2022.02.23";
5481 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2204.0065 | Estudo da viabilidade de modificação de superfície e / ou revestimento de materiais poliméricos visando promover inibição/atenuação da formação de biofilmes bacterianos para aplicação em implantes mamários | Entrega de 4 protótipos para o cliente [2 protótipos para cada material (poliuretano e silicone)] | Download | 216.672,29 | 337.997,02 | 153.045,32 | 25/01/2023 | 24/11/2023 |  |  | 1 |  | Não
5482 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2204.0065 | Estudo da viabilidade de modificação de superfície e / ou revestimento de materiais poliméricos visando promover inibição/atenuação da formação de biofilmes bacterianos para aplicação em implantes mamários | Resultados prévios do estudo do corpo de prova gerado conforme previsto nas etapas 1 e 2. | Download | 230.000,00 | 320.000,00 | 122.436,26 | 24/05/2022 | 24/01/2023 | 25/05/2022 | 16/01/2023 | 1 | 100 | Não | 16/01/2023
5483 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2205.0005 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Implementar e testar a configuração pretendida do controlador de fontes de luz em LEDs, considerando espectro de luz dedicado. -Teste de avaliação do desempenho do protótipo ante os requisitos de espectro dedicado para a aplicação, incluindo sistema supervisório. - Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo avançado e apresentando o resultado dos testes. - Testes com protótipo de bancada para verificar a implementação do driver de LED com protocolo DMX. | Download | 2.640,00 | 30.000,00 | 30.821,88 | 22/11/2023 | 22/05/2024 | 04/12/2023 | 22/05/2024 | 1 |  | Não | 22/05/2024
5484 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2205.0005 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Efetuar experimentos de campo com controlador de fontes de luz, para obtenção de espectro dedicado. - Relatório experimental do desempenho do sistema quanto ao desempenho de espectro, ao gerenciamento térmico e à compatibilidade eletromagnética. - Protótipo avançado para avaliar todas as funções críticas do sistema, incluindo recursos de comunicação. -Simulações virtuais para verificação da arquitetura do driver de LED com protocolo DMX. | Download | 60.000,00 | 66.015,00 | 31.865,76 | 22/05/2023 | 22/11/2023 | 25/05/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
5485 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2205.0005 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Construir e testar protótipo incluindo conversor de energia, e controlador de fontes de luz em LEDs. - Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha fechada. - Teste do protótipo básico com controle em malha fechada, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta. - Estudo do estado-da-arte para controle de matrizes de dispositivos. | Download | 110.000,00 | 160.000,00 | 31.865,76 | 23/11/2022 | 22/05/2023 | 08/12/2022 | 24/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023
5486 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2205.0005 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Caracterizar o estado da arte para o desenvolvimento de sistemas de iluminação de plantas em ambiente fechado. -Relatório técnico com resultados de projeto e simulação do sistema, incluindo análise comparativa com tecnologias existentes. | Download | 90.000,00 | 150.000,00 | 26.133,16 | 23/05/2022 | 22/11/2022 | 23/05/2022 | 08/12/2022 | 1 |  | Não | 08/12/2022
5487 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2112.0004 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 4. Transferência da tecnologia e aplicação do kit de teste por clientes selecionados pela Interprise 4.1.Objetivo: Concluir o kit de teste para diagnóstico de COVID-19 em saliva e transferência da tecnologia 4.2.Metodologia:Conclusão do desenvolvimento do kit de teste para diagnóstico de COVID-19 em saliva concluído e validado. Transferência da tecnologia para a empresa parceira e acompanhamento dos clientes que serão selecionados para um estudo piloto. 4.3.Entregáveis: transferência da tecnologia e acompanhamento da aplicação do teste por clientes selecionados. 4.4.Local: Empresa 4.5.Duração: 60 dias. | Download | 24.517,25 | 34.041,75 | 17.210,65 | 28/01/2023 | 29/03/2023 | 13/12/2023 | 30/04/2024 | 2 | 100 | Sim | 29/05/2024
5488 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2112.0004 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 3. Avaliação do método em amostras de saliva fortificadas e reais e aplicação em grande número de amostras 3.1.Objetivo: Avaliar o método em amostras fortificadas e reais e validar em grande número de amostras 3.2.Metodologia:nesta etapa os bio conjugados serão utilizados no desenvolvimento do método e serão utilizadas amostras de saliva fortificadas com objetivo de definir as melhores condições visando a detecção do material genético do vírus. Uma vez definidas as melhores condições serão realizados estudos com amostras reais e após os ajustes necessários no método este será aplicado em grande número de amostras positivas e negativas visando a validação do kit de teste diagnóstico 3.3.Entregáveis: Kit de teste molecular desenvolvido e validado. 3.4.Local: UFSCar 3.5.Duração: 60 dias. | Download | 31.569,50 | 43.833,67 | 17.210,65 | 29/11/2022 | 28/01/2023 | 29/11/2022 | 12/12/2023 | 2 |  | Não | 12/12/2023
5489 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2112.0004 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 2. Síntese e modificação química dos materiais e obtenção de biocompostos 2.1.Objetivo: Modificar quimicamente os materiais adquiridos e sintetizar os biocompostos necessários para a o desenvolvimento do kit de teste. 2.2.Metodologia: Nesta etapa serão modificados quimicamente os materiais a serem adquiridos que será realizada em função do fornecedor e do tipo de material obtido na Etapa 1. Os materiais modificados serão utilizados para imobilização dos biocompostos levando a formação dos bioconjugados. Os diferentes materiais e bioconjugados sintetizados serão caracterizados diferentes por técnicas.2.3.Entregáveis:rota de síntese de bioconjugados estabelecida 2.4.Local: UFSCar 2.5.Duração: 60 dias. | Download | 34.413,44 | 47.782,43 | 17.210,65 | 30/09/2022 | 29/11/2022 | 30/09/2022 | 29/11/2022 | 2 | 100 | Sim | 17/02/2023
5490 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2112.0004 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 0. Aquisição de materiais, nanomaterias e biocompostos 0.1. Objetivo: Aquisição dos materiaise insumosnecessários para o desenvolver o projeto 0.2. Metodologia: A seleção de fornecedores e a caracterização deste será de importância fundamental para o desenvolvimento de projeto e para a rápida implementação do kit de teste a ser desenvolvido. 0.3. Entregáveis:Seleção de fornecedores e Definição de materiais 0.4. Local: UFSCar 0.5. Duração: 60 dias. 1. Aquisição de amostras reais de saliva 1.1. Objetivo: Adquirir e armazenar amostras reais de saliva. 1.2. Metodologia: Para atingir os objetivos serão contactados parceiros já aprovados em projeto do CEP-UFSCar para fornecer amostras de indivíduos saudáveis e pacientes infectados com SARS-CoV-21.3.Entregáveis: Amostras de saliva armazenadas seguindo os protocolos de biossegurança ncessários. 1.4. Local: UFSCar 1.5. Duração: 60 dias. | Download | 16.761,05 | 23.272,41 | 17.210,64 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 2 | 100 | Sim | 17/02/2023
5491 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2206.0063 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E7 - Protótipos funcionais para testes; E8 - Modelos CAD 3D e desenhos detalhados 2D; E9 - Workshop de repasse de tecnologia. | Download | 6.000,00 | 27.750,00 | 3.000,00 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 27.750,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$9.150,00) + GEO (R$ 8.600,00) + SEBRAE (R$10.000,00).
5492 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2206.0063 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E6 - Protótipos funcionais para testes com estimativa de atendimento a TRL 4 (testes em laboratório). | Download | 35.000,00 | 80.500,00 | 6.000,00 | 17/01/2023 | 31/03/2023 | 25/01/2023 | 31/03/2023 | 2 | 100 | Não | 03/04/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 80.500,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$18.300,00) + GEO (R$ 17.200,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
5493 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2206.0063 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E4 - Seis (6) protótipos do mecanismo de trava; E5 - Documentação do sistema de trava, Relatórios de teste. | Download | 115.000,00 | 193.750,00 | 15.000,00 | 17/08/2022 | 16/01/2023 | 16/08/2022 | 25/01/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 193.750,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$45.750,00) + GEO (R$ 43.000,00) + SEBRAE (R$105.000,00).
5494 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2206.0063 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E1- Backlog de trabalho; E2 - Lista de requisitos do sistema a ser desenvolvido; E3 - Caderno de requisitos dos mecanismos de trava. | Download | 45.000,00 | 75.500,00 | 6.000,00 | 17/06/2022 | 16/08/2022 | 22/06/2022 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 75.500,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$18.300,00) + GEO (R$ 17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
5495 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2206.0014 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Validação do processo e das formulações obtidas - Validação do processo de preparação e da eficiência dos antiespumantes - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados técnicos dos antiespumantes, resultados de aplicação, formulações e descritivo do processo de preparação. | Download | 15.549,80 | 30.000,00 | 32.184,81 | 01/01/2023 | 20/06/2023 | 19/12/2022 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 20/06/2023
5496 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2206.0014 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Preparação das formulações de antiespumante e caracterizações - Preparação dos antiespumantes e caracterização via homogenizaçâo - Ao final da meta 2 serão entregues: a metodologia de preparação, a formulação e os resultados dos ensaios de caracterização. | Download | 50.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/12/2022
5497 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2206.0014 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Pesquisa bibliográfica, escopo e aquisição das matérias primas - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, processo de preparação, caracterização do produto de mercado. | Download | 40.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | 20/06/2022 | 31/08/2022 | 21/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022
5498 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Modelo matemático do End Effector robótico para manipulação das peças. | Download | 63.018,00 | 102.719,34 | 67.662,66 | 02/03/2023 | 29/03/2023 | 02/03/2023 | 12/04/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023 | Data da ME4 prevista para 29/03/23 foi remanejada para o dia 12/04/23.
5499 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Desenvolvimento do método de atenuação por superposição dos fenômenos inerentes ao processo. | Download | 84.024,00 | 136.959,12 | 90.216,88 | 08/12/2022 | 01/03/2023 | 17/11/2022 | 01/03/2023 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023
5500 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Prova de conceito em ambiente virtual com dados de modelos matemáticos 3D comparados com portas. | Download | 126.036,00 | 205.438,68 | 135.325,32 | 11/08/2022 | 07/12/2022 | 10/06/2022 | 16/11/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
5501 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2205.0021 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Mapeamento e especificação de requisitos do protótipo da célula robótica e sistemas periféricos. | Download | 147.042,00 | 239.678,46 | 157.879,54 | 10/05/2022 | 10/08/2022 | 10/05/2022 | 17/08/2022 | 1 | 100 | Não | 17/08/2022
5502 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2112.0019 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização Do Processo De Obtenção Do Concentrado Proteico Em Escala Bancada | Download | 34.632,35 | 9.147,06 | 38.937,50 | 19/12/2023 | 05/02/2024 | 18/09/2023 | 07/12/2023 | 2 | 100 | Não | 07/12/2023
5503 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2112.0019 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização de processo produtivo associado ao PCC | Download | 34.632,35 | 9.147,06 | 38.937,50 | 01/08/2023 | 18/12/2023 | 14/08/2023 | 15/09/2023 | 2 | 100 | Não | 07/12/2023
5504 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2112.0019 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização do processo de obtenção do extrato de proteína em escala de bancada. | Download | 19.632,35 | 9.147,06 | 42.937,50 | 12/11/2022 | 31/07/2023 | 14/11/2022 | 01/08/2023 | 2 | 100 | Não | 11/08/2023
5505 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2112.0019 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Definição das leveduras e ensaios preliminares para obtenção de proteínas. | Download | 61.852,94 | 6.058,82 | 29.937,50 | 21/01/2022 | 14/11/2022 | 21/01/2022 | 10/11/2022 | 2 | 100 | Não | 05/12/2022
5506 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2206.0009 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão final da solução | Download | 23.362,62 | 188.511,77 | 19.802,48 | 13/03/2023 | 30/10/2023 | 11/05/2023 | 30/10/2023 | 3 | 100 | Não | 30/11/2023
5507 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2206.0009 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do software embarcado | Download | 23.362,63 | 188.511,77 | 19.802,47 | 10/01/2023 | 30/09/2023 | 11/03/2023 | 30/09/2023 | 3 | 100 | Não | 30/11/2023
5508 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2206.0009 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do software de controle | Download | 47.474,75 | 188.511,77 | 19.802,47 | 12/09/2022 | 31/03/2023 | 12/09/2022 | 11/05/2023 | 2 | 100 | Não | 15/05/2023
5509 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2206.0009 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do hardware | Download | 141.300,00 | 251.324,64 | 19.802,47 | 10/06/2022 | 09/03/2023 | 10/06/2022 | 30/05/2023 | 2 | 100 | Não | 19/06/2023
5510 | 2025-03-04 | 5 | PIGO-2206.0002 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nesta etapa será desenvolvida toda a documentação do projeto: parte eletrônica, parte mecânica, software, resultados de testes, instruções de funcionamento, etc. | Download | 10.989,05 | 12.235,85 | 10.989,05 | 01/07/2023 | 23/08/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 30/01/2024 | Projeto finalizado
5511 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2206.0002 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nesta etapa serão realizados ajustes finos no funcionamento do sistema em campo. Estes testes pretendem demonstrar a robustez do sistema funcionando nas condições reais de campo. Será desenvolvido o relatório final do projeto com a documentação pertinente aos testes de funcionamento do sistema bem como das partes e toda documentação necessária para produção fabril. | Download | 16.987,73 | 18.281,84 | 16.987,73 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | 01/04/2023 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 16/10/2023 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 12.797,29 / Valor aportado EMPRESA: R$ 5.484,55 IC esta analisando solicitação de alteração de plano de trabalho e prorrogação de prazo.
5512 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2206.0002 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nessa etapa será desenvolvida a montagem de um protótipo de planta de geração termoelétrica para realização de testes em nas condições de campo, isto é, nas condições reais de uso. Para estes testes, um ambiente real ou que reproduza as condições reais, deverá ser definido pela Vulcanum. • Estrutura básica dos trocadores de calor. Realização de adaptações ao sistema de campo, dos trocadores de calor bem como dos dispositivos de isolamento entre as partes quente e fria; • Estrutura básica dos geradores termoelétricos – Os geradores termoelétricos TEG serão instalados em uma plataforma ajustada às condições de campo. • Estrutura básica do conversor CC-CC, chopper, e circuito de MPPT da PGT. Ajuste da estrutura eletrônica as condições de campo; • Realização de teste. Os testes serão conduzidos nas condições de campo e ajustes realizados no protótipo; • Testes com o sistema completo para a carga das baterias. Serão realizados testes de carga das baterias e outras interfaces microcontroladas da PGT. | Download | 16.987,73 | 18.281,84 | 16.987,73 | 29/12/2022 | 29/03/2023 | 28/09/2022 | 20/01/2023 | 1 | 100 | Não | 22/05/2023 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 12.797,29 / Valor aportado EMPRESA: R$ 5.484,55
5513 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2206.0002 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | • Estrutura básica dos trocadores de calor: (i) parte de baixa temperatura. Nessa parte um trocador de calor é confeccionado para garantir o referencial na face de baixa temperatura do TEG. Um referencial de baixa temperatura será constituído de: um trocador de calor entre a face de baixa temperatura do TEG e a temperatura de contato com a tubulação de recalque, contendo água do processo de bombeamento; materiais isolantes, pasta térmica, pinos de fixação; (ii) parte de alta temperatura. Na parte de alta temperatura, o referencial de energia térmica é a temperatura ambiente, mais alto que a temperatura da tubulação contendo água. Essa parte será constituída através de: trocador de calor que é capaz de captar a energia térmica do ambiente e conduzi-la para a superfície de temperatura alta do TEG; materiais isolantes, pasta térmica e pinos de fixação. • Estrutura básica dos geradores termoelétricos – Os geradores termoelétricos TEG serão agrupados em arranjos em série ou paralelo para garantir as tensões e correntes necessárias aos processos. • Estrutura básica do conversor CC-CC, chopper, e circuito de MPPT da PGT. Construção de circuitos eletrônicos para adequar os sinais de tensão e corrente elétrica para os valores referenciais do algoritmo de carregamento da bat | Download | 23.864,06 | 20.790,58 | 23.864,06 | 28/09/2022 | 28/12/2022 | 28/09/2022 | 20/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 20/01/2023 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 14.553,41 / Valor aportado EMPRESA: R$ 6.237,17 Justificativa do atraso: Os atrasos do relatório foram por conta de atraso na entrega do protótipo mecânico da bancada de testes e também atraso na chegada de componentes importados fundamentais para implementação da bancada de testes
5514 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2206.0002 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | 1. Estudo termodinâmico. Nessa etapa serão realizados estudos in loco, isto é, em localidades típicas para a utilização do gerador termoelétrico e dispositivo controlador de carga da bateria Li-Ion. O objetivo é o reconhecimento das condições operacionais dos dispositivos instalados no local: (i) condições mecânicas das instalações de recalque de água, em especial, o tipo de material das adutoras acessórios no local e, das;(ii) condições térmicas envolvidas no ambiente proposto para a instalação dos geradores termoelétricos (TEG) e dispositivos acessórios; (iii) determinação, de uma configuração preliminar, de solução para o problema termodinâmico, isto é, propositura de geometrias que possibilite otimizar o aproveitamento da diferença de potencial térmico (DDPt), nesse tipo de ambiente, com a minimização do gradiente térmico nas partes, quente e fria, dos trocadores de calor dos TEG. 2. Estudo eletrônico. Nesta fase preliminar dos estudos, um esboço de solução para o projeto da estrutura eletrônica, da planta de geração termoelétrica (PGT), deverá ser encaminhado. Esse esboço compreende: (i) determinação da estrutura básica da PGT, com definição dos arranjos e quantidades de dispositivos necessários, de acordo com as opções tecnológicas disponíveis no mercado, selecionando aquelas que forem mais adequadas para solução da problemática proposta; (ii) determinação da estrutura básica do conversor CC-CC e circuito de rastreamento do Ponto de Máxima Potência da PGT; (iii) | Download | 21.391,12 | 20.629,58 | 21.391,12 | 27/06/2022 | 27/09/2022 | 27/06/2022 | 27/09/2022 | 1 | 100 | Não | 27/09/2022 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 14.440,70 / Valor aportado EMPRESA R$: 6.188,88
5515 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2206.0033 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Modelo matemático para prever a formação de geada validado #2 - Testes com resistência calrod e potência variável concluídos. Ferramenta para análise de degelo desenvolvida #3 - Testes de consumo de energia concluídos | Download | 170.000,00 | 170.000,00 | 350.465,49 | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
5516 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2206.0033 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Testes em diferentes condições de operação e geométricas concluídos #2 - Testes com resistência calrod e potência fixa concluídos #3 - Testes em túnel de vento concluídos | Download | 170.000,00 | 170.000,00 | 303.145,97 | 01/03/2023 | 30/09/2023 | 01/03/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
5517 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2206.0033 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Bancada experimental operacional. Testes preliminares #2 - Bancada experimental operacional. Testes preliminares #3 - Refrigerador instrumentado e controle do damper em malha aberta desenvolvido | Download | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.388,54 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
5518 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2206.0033 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Revisão da literatura envolvendo formação de geada em evaporadores #2 - Revisão da literatura e envolvendo sistemas de degelo #3 - Revisão da literatura e envolvendo dampers para refrigeradores | Download | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5519 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2206.0032 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Ajustes necessários após os testes iniciais - Implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - Relatório dos Testes; Ajustes necessários após os testes em ambiente relevante - Relatório dos Testes; Atualização dos projetos após pivotagens finais - Projetos mecânicos e eletrônicos finalizados; Encerramento - Relatório final e transferência de tecnologia. | Download | 12.058,06 | 12.058,06 | 12.058,06 | 04/07/2023 | 30/08/2024 | 04/07/2023 | 10/09/2024 | 4 | 100 | Sim | 12/12/2024 | A data do termino da 5ª macro entrega foi em 01/11/2024, porém como já havia passado do prazo final do contrato foi necessário colocar a data da vigência conforme previsto. Dois itens foram removidos da macro entrega: Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - Relatório dos Testes e Ajustes necessários após os testes em ambiente relevante - Relatório dos Testes, por não terem sido realizados, conforme apresentado na ata anexa ao Termo de Aceite.
5520 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2206.0032 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Teste do novo módulo de controle integrado - Relatório dos Testes; Teste do novo sistema de transmissão - Relatório dos Testes; Teste do novo sistema de fixação de rodas - Relatório dos Testes; Teste de vedação dos módulos - Relatório dos Testes; Teste do novo módulo PAN & TILT - Relatório dos Testes; Aquisição de materiais e componentes para continuidade do desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | Download | 9.029,03 | 9.029,03 | 9.029,03 | 04/03/2023 | 03/07/2023 | 06/03/2023 | 03/07/2023 | 2 | 100 | Não | 07/07/2023
5521 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2206.0032 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - Componentes mecânicos fabricados; Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - Circuitos eletrônicos; Integração mecânica, elétrica, eletrônica desenvolvidas - Integração de subsistemas; Aquisição de materiais e componentes para continuidade do desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | Download | 32.087,09 | 32.087,08 | 32.087,09 | 04/11/2022 | 03/03/2023 | 04/11/2022 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/03/2023
5522 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2206.0032 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Projeto de novo módulo de controle dos robôs integrado com CPU para processamento de imagens - Projeto estrutural e eletrônico; Reprojeto do sistema de transmissão dos módulos motorizados - Projeto mecânico em 3D; Reprojeto para o sistema de fixação das rodas dos módulos robóticos motorizados - Projeto mecânico em 3D; Reprojeto do sistema de vedações de tampas e eixos dos módulos robóticos - Projeto mecânico em 3D; Definição do sistema de Pressão positiva interna - Relatório dos estudos com definição de requisitos; Novo projeto para o módulo de movimentação da câmera em PAN & TILT - Projeto mecânico em 3D e eletrônico ; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | Download | 26.116,14 | 26.116,16 | 26.116,14 | 04/07/2022 | 03/11/2022 | 04/07/2022 | 03/11/2022 | 1 | 100 | Não | 09/11/2022
5523 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2206.0053 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Uso de enzimas produzidas e suas combinações para produção de oligossacarídeos com potencial prebiótico. | Download | 45.759,96 | 47.141,53 | 45.759,96 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Não | 12/12/2023
5524 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2206.0053 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Produção e caracterização das enzimas recombinantes no nível molecular | Download | 45.760,00 | 47.141,48 | 45.760,00 | 24/10/2022 | 28/02/2023 | 24/10/2022 | 12/12/2023 | 1 | 100 | Não | 12/12/2023
5525 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2206.0053 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Identificação e definição de resíduos agrícolas e as respectivas enzimas ativas em carboidratos complexos adequadas para produção de prebióticos | Download | 45.760,00 | 47.141,48 | 45.760,00 | 13/06/2022 | 31/10/2022 | 13/06/2022 | 02/03/2023 | 1 | 100 | Não | 02/03/2023
5526 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2206.0021 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais – Projeto I: desenvolvimento de ensaio e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, sítio de ligação na proteína alvo, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply). Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | Download | 332.451,00 | 427.786,00 | 115.000,00 | 03/04/2023 | 29/12/2023 | 01/04/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2024
5527 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2206.0021 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais – Projeto I: desenvolvimento de ensaio e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista das amostras analisadas com os dados da campanha HTS, hits validados e ranqueados. | Download | 228.135,00 | 530.261,00 | 115.000,00 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5528 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2205.0020 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, sítio de ligação na proteína alvo, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply) e pelo potencial de inovação no desenvolvimento de antivirais para o tratamento de COVID-19. Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | Download | 406.411,00 | 334.339,00 | 290.000,00 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | 100 | 100 | Sim | 30/11/2023 | Diante dos resultados que foram sendo obtidos ao longo da ME2, foram necessários dois meses adicionais de trabalho, os quais foram produtivos no sentido de permitir pactuar uma ampliação do escopo do projeto com a aditação de uma ME3, firmada em 05/12/2023, que permitirá um avanço além do previsto no contrato inicial.
5529 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2205.0020 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista das amostras analisadas com os dados da campanha HTS, hits validados e ranqueados. | Download | 408.300,00 | 367.606,00 | 290.000,00 | 01/07/2022 | 28/02/2023 | 01/07/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5530 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2206.0052 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Definição das fórmulas a escalonar, treinamento Equipe Ouro Fino e acompanhamento primeiro lotes produzidos: 4.Apresentação do resultado de estabilidade para escolha de formulações que seguirão para transferência de tecnologia (formulação e analítica). (Resp. USP e Ouro Fino). 5-Transferir tecnologia de nanoencapsulamento para equipe interna da Ouro Fino considerando um escalonamento inicial (fase bancada). (Resp. USP). 6. Acompanhamento dos primeiros lotes do insumo encapsulado resultado do presente projeto de pesquisa | Nenhum anexo | 55.080,00 | 70.948,90 | 65.083,82 | 01/02/2025 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 06/08/2024
5531 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2206.0052 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Definição de Fórmulas para testes in vitro e testes de campo: 1.Preparar as formulações otimizadas para testes in vitro para triagem de eficácia da molécula encapsulada e possível sinergia entre elas. (Resp. Ouro Fino). 2.Apresentação do resultado prévio de estabilidade para escolha de formulações que seguirão para teste in vivo. (Resp. USP e Ouro Fino); 3. Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa. E apresentação dos resultados (Resp. Ouro Fino). | Download | 47.080,55 | 70.950,33 | 65.084,64 | 01/09/2023 | 30/01/2025 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 06/08/2024
5532 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2206.0052 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Estudos de Estabilidade e Eficácia: estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos e dos ativos encapsulados na mistura do sistema coloidal e na formulação final do produto (pour on e pulverização). Realizar estudos in vitro para triagem de eficácia da molécula encapsulada e possível sinergia entre elas. | Download | 17.938,49 | 45.071,88 | 41.345,80 | 01/06/2023 | 31/08/2023 |  |  | 1 |  | Não
5533 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2206.0052 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Determinação dos Perfís de Encapsulamento e liberação em água/tampão e entrega dos protótipos iniciais: Realizar testes para estimar a eficiência do encapsulamento e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. Avaliação de estabilidade preliminar do sistema encapsulado. Entrega das primeiras dispersões contendo os princípios ativos para testes in vitro. Desenvolvimento de formulações utilizando sistemas coloidais . Avaliação de liberdade de exploração por parte do time Ourofino a partir da composição inicial dos protótipo enviados. | Download | 28.500,00 | 56.339,85 | 41.345,80 | 01/02/2023 | 31/05/2023 |  |  | 1 |  | Não
5534 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2206.0052 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Testes iniciais de escolha dos materiais e de Síntese/caracterização: Prospectar os melhores materiais para a construção dos nanossistemas para o encapsulamento de Amitraz, Cipermetrina e Notkatone. (Resp. IFSC-USP); Avaliar e Testar os materiais mais adequados para fabricação das nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos mencionados. | Download | 116.196,09 | 33.803,91 | 41.345,80 | 07/06/2022 | 31/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
5535 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME07:Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 30.775,50 | 01/01/2023 | 30/05/2023 | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 1 | 100 | Não | 27/06/2023
5536 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME06: Protótipos para análise de impacto no desempenho de aplicações e protótipo de sistema que permita a coleta de carga em sistemas legados | Download | 104.217,40 | 171.140,20 | 30.775,50 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 11/01/2023
5537 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME05: Protótipo de solução para automação de testes de desempenho de aplicações da empresa. | Download | 104.217,40 | 171.140,20 | 30.775,50 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 29/11/2022
5538 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2205.0013 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Ensaios de envelhecimento UVA, exposição ao tempo, choque temperatura, weathering, caracterizações e validação das tintas nos diferentes tipos de tratamentos - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos ensaios de envelhecimento UVA, exposição ao tempo, resistência à temperatura e a validação/encerramento do projeto. | Download | 0,00 | 10.125,91 | 0,00 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 09/01/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
5539 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2205.0013 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Impressão das placas com modificação da superfície, caracterização colorimétrica, energia de superfície das amostras, ensaio crosscut e reologia das tintas da impressora - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da modificação da superfície padrão via plasma, as impressões sobre as diferentes superfícies, os resultados de aderência das tintas e as análises reológicas das tintas. | Download | 30.000,00 | 34.529,94 | 33.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 31/08/2022 | 09/01/2023 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023
5540 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2205.0013 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Caracterização da tinta padrão e estudo de modificação da superfície via plasma - Ao final da meta 2 serão entregues: a preparação dos corpos de prova, os resultados dos ensaios de caracterização da cor padrão do branco base (CMYK) e o ajuste da cor na impressora (DNA). | Download | 54.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 15/06/2022 | 31/08/2022 | 14/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 01/09/2022
5541 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2205.0013 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica e orçamentos dos equipamentos. | Download | 42.373,11 | 50.000,00 | 34.030,13 | 31/05/2022 | 15/06/2022 | 26/05/2022 | 13/06/2022 | 1 | 100 | Não | 13/06/2022
5542 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2205.0012 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Ensaios físico-químicos e caracterizações microbicidas - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos ensaios biocidas frente aos patógenos selecionados. Também serão entregues as melhores composições produzidas em relação à sua bioatividade e a melhor formulação/processo validado em escala de laboratório. | Download | 35.925,21 | 50.000,00 | 12.305,05 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 28/02/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5543 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2205.0012 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Consolidação de metodologias e ensaios de caracterizações - Ao final da meta 3 serão entregues as rotas definitivas ajustadas para o processo de síntese a partir dos rejeitos da empresa e as caracterizações fisico-químicas e microbiológicas dos materiais produzidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 25/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 17/03/2023
5544 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2205.0012 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Sínteses, preparação inicial dos materiais e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues as rotas iniciais de síntese e as caracterizações preliminares dos nanomateriais produzidos. | Download | 40.000,00 | 75.000,00 | 12.000,00 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 06/08/2022 | 24/11/2022 | 1 | 100 | Não | 24/11/2022
5545 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2205.0012 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Assinatura do Acordo, início das atividades e recebimento de amostras - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo das soluções a partir dos rejeitos recebidos e primeiro produto de síntese. | Download | 40.000,00 | 82.840,27 | 12.000,00 | 13/05/2022 | 31/07/2022 | 16/05/2022 | 05/08/2022 | 1 | 100 | Não | 09/08/2022
5546 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Resultados de testes experimentais em diferentes condições de geometria e operação #4: Resultados de testes experimentais das membranas testadas #8: Teste de validação | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5547 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Análise crítica do processo de soldagem e bancada piloto do endeffector para avanço do TRL | Download | 17.931,60 | 29.590,09 | 6.278,48 | 21/03/2023 | 17/04/2023 | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023 | concluida
5548 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Bancada de ensaios para avaliação do endeffector testada. | Download | 32.792,69 | 54.113,35 | 11.481,87 | 09/08/2022 | 20/03/2023 | 09/08/2022 | 01/03/2023 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023 | concluida
5549 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Avaliação das deformações nas peças resultantes dos processos de soldagem. | Download | 98.012,92 | 161.737,50 | 34.317,76 | 09/08/2022 | 19/01/2023 | 09/08/2022 | 16/11/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022 | concluida
5550 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2205.0007 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Mapeamento e especificação de requisitos dos softwares para simulação das distorções, dos processos de soldagem e da bancada piloto para avaliação do endeffector . | Download | 132.567,99 | 218.759,06 | 46.416,69 | 10/05/2022 | 30/08/2022 | 10/05/2022 | 17/08/2022 | 1 | 100 | Não | 17/08/2022 | macro entrega concluida
5551 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2205.0032 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.5 Investigar a fonte do ruído de “gotejamento” e possíveis soluções para atenuar o problema. 2.6 Propostas de muffler para sucção semi-direta (ou direta) para reduzir a admissão de refrigerante líquido na câmara de sucção. 3.6 Relatório com propostas de modificações no projeto de compressores de alta velocidade. 4.7 Guia com recomendações para instrumentação e medições de compressores operando em altas velocidades. | Download | 187.500,00 | 0,00 | 108.769,09 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | 1 | 100 | Não | 30/09/2024
5552 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2205.0032 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.4 Avaliar o efeito da operação em alta velocidade sobre a circulação externa de óleo. 2.5 Relatório sobre experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção 3.5 Estratificação das ineficiências isentrópicas com o aumento da velocidade de operação, identificando o limite para o aumento da velocidade. 4.5 Identificar faixa ideal para a velocidade de operação, considerando confiabilidade e eficiência das válvulas; 4.6 Preparar protótipos de válvulas para medições de velocidade de impacto a fim de validar o modelo numérico. | Download | 187.500,00 | 300.000,00 | 166.615,49 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
5553 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2205.0032 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.2 Analisar o desempenho de bombas com diferentes misturas: R600a/LAB e R134a/Ester. 1.3 Investigar a formação de vórtices no cárter. 2.3 Medições de retorno de líquido dos principais refrigerantes utilizados em refrigeração comercial (R404A, R290, R134a) 2.4 DOE para identificar os principais parâmetros do muffler que afetam a retenção de líquidos. 3.3 Previsão numérica das perdas de um compressor selecionado para análise e validação com dados experimentais (1800 a 10000rpm) 3.4 Estratificação das ineficiências volumétricas com o aumento da velocidade de operação. 4.3 Avaliar possíveis melhorias em modelo de simulação simplificado para prever velocidade de impacto de válvulas. 4.4 Avaliar modificações no projeto de válvulas para aumentar a confiabilidade de compressores operando em alta velocidade. | Download | 187.500,00 | 200.000,00 | 281.092,39 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
5554 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2205.0032 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.1 Desenvolver correlações para vazão de óleo em função da velocidade do compressor, considerando bombas centrífuga e helicoidal, e avaliando o desprendimento de gás. 2.1 Medições de injeção de refrigerante líquido nas geometrias mais utilizadas pela Nidec-GA para evitar o retorno de líquido. 2.2 Relatório sobre experimentos com diferentes cargas de refrigerante e pressão de injeção. 3.1 Aperfeiçoamento de modelo numérico para prever efeitos do aumento de velocidade, tais como força de adesão de válvulas, efeitos de inércia no escoamento em válvulas e refluxo. 3.2 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável 4.1 Avaliar a capacidade de modelo atual para prever a dinâmica e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta em diferentes velocidades de operação. 4.2 Comparar de diferentes modelos para a previsão da dinâmica e da velocidade de impacto de válvulas tipo palheta em diferentes velocidades de operação. | Download | 187.500,00 | 250.000,00 | 193.523,03 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5555 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2205.0033 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico final, compilando os resultados de todas as macroentregas. Estabelecimento de parâmetros para tratamento térmico, em 2 aços, para adequação da microestrutura resultante e melhoria das propriedades mecânicas e da resistência a corrosão. | Nenhum anexo | 338.419,10 | 420.460,09 | 266.633,22 | 17/03/2025 | 30/06/2025 |  |  | 3 |  | Sim
5556 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2205.0033 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega 2 com a definição de dois novos projetos de ligas otimizados. | Nenhum anexo | 100.366,86 | 124.698,23 | 79.076,92 | 24/08/2023 | 14/03/2025 | 25/08/2023 |  | 3 | 90 | Sim |  | A macroentrega 2 prevê uma atividade que é o Ensaio Nace executado na empresa parceira Vallourec. Este ensaio, teve um atraso considerável, devido aos resultados sinalizarem um novo ensaio. Com isto, a macro 2 teve sua previsão de conclusão adiada para janeiro 2025. 28/02/2025: macro entrega 2 passou pela revisão do escopo junto à empresa parceira Vallourec, atividades replanejadas e em fase final. Elaboração do relatório em andamento. previsão de conclusão reajustada para março 2025.
5557 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2205.0033 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega 1. Produção em escala laboratorial de 2 lingotes com integridade verificada e posterior laminação a quente. Resultados preliminares de desempenho mecânico nas amostras após ensaios de austêmpera, para avaliação do potencial do projeto de liga/rota de processamento do cliente no alcance dos índices de desempenho desejados. | Download | 82.182,64 | 102.105,71 | 64.749,96 | 24/05/2022 | 23/02/2023 | 03/06/2022 | 24/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2023 | O atraso no projeto se da ao aguardo das entregas das amostras pelo cliente e pela saída de férias de um dos nossos colaboradores especializados na fusão dos lingotes necessários para início das principais atividades
5558 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2205.0205 | CSMA | ME02: Demonstrador de mecanismo de atestação baseado em estado de execução e metadados de contêineres | Download | 54.619,42 | 115.139,31 | 12.073,01 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022 | A alteração da ME02 prevista em plano de trabalho se deu devido a necessidade de readequação de investimentos da Empresa o que culminou com o encerramento antecipado do projeto e o saldo realocado no projeto Embrapii do Acordo de Parceria HPE-003-2022 - VMaaS celebrado entre os PARTÍCIPES em 31 de maio de 2022.
5559 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2205.0205 | CSMA | ME01: Demonstrador de novas funcionalidades para atestação do estado de execução de contêineres | Download | 33.746,29 | 82.399,54 | 8.048,67 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 06/09/2022
5560 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2205.0204 | VMaaS Integrity | ME03: Implementação de solução de atestação implícita de hosts fazendo uso de novas APIs disponibilizadas pelo VSphere 8.0 para operações juntamente ao TPM dos host para realizar a sua autenticação indireta, evitando a necessidade da implementação de um agente para o host. Para tanto foi realizada uma implementação em Python que realiza operações junto ao VCenter para geração e implantação de chaves criptográficas nos hosts para dessa forma realizar a verificação da autenticidade do mesmo. Obs.: Fizemos a inversão das entregas, priorizando o que seria feito para a ME04. | Download | 27.112,46 | 19.376,70 | 6.878,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 30/12/2022 | 1 | 56 | Não | 30/12/2022
5561 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2205.0204 | VMaaS Integrity | ME02: Demonstrador de mecanismo de atestação baseado Snapshots | Download | 44.668,68 | 94.920,71 | 10.316,99 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 09/11/2022
5562 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2205.0204 | VMaaS Integrity | ME01: Demonstrador para implantação de agentes em máquinas ESXi | Download | 27.112,46 | 68.493,82 | 6.878,00 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022
5563 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2203.0026 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 4 – DOCUMENTAÇÃO E ESCOLHA DE UM PARCEIRO INDUSTRIAL Nesta macroetapa LACTEC fornecerá a documentação necessária para um parceiro industrial escolhido em conjunto com a Mercur. | Download | 696,00 | 7.920,00 | 9.000,00 | 14/11/2022 | 13/12/2022 | 27/12/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2023
5564 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2203.0026 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 3 – TESTES MERCUR Nesta macroetapa LACTEC acompanhará os testes da Mercur, e fará correções necessárias. | Download | 23.064,00 | 7.920,00 | 27.000,00 | 14/08/2022 | 13/11/2022 | 06/09/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2023
5565 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2203.0026 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO Nesta macroetapa LACTEC realizará o desenvolvimento de protótipos físicos e virtuais, permitindo assim a avaliação das dificuldades construtivas e de produção do produto, além de realizar os testes funcionais e de eficiência. Ao final dessa macroetapa serão fornecidos 4 protótipos finais para testes (de uso e de mercado) da Mercur. | Download | 11.880,00 | 7.920,00 | 27.000,00 | 14/05/2022 | 13/08/2022 | 27/05/2022 | 13/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 07/10/2022
5566 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2203.0026 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 1 – ESPECIFICAÇÃO Desenvolvimento pelo LACTEC de uma especificação mínima de funcionalidades em conjunto com a Mercur, elencando requisitos de desempenho desejados e características esperadas, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Também serão feitos testes de desempenho para fins comparativos em produtos disponíveis no mercado fornecidos pela MERCUR e indicados como semelhantes, como o tempo de carregamento da bateria, tempo de duração da bateria, temperaturas máximas atingidas e outros. Os testes realizados terão o objetivo de determinar e estabelecer comparações entre os requisitos definidos pelas partes para elaboração da Especificação Técnica. | Download | 23.760,00 | 15.840,00 | 18.000,00 | 28/03/2022 | 13/05/2022 | 28/03/2022 | 26/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 01/06/2022
5567 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2104.0009 | Android Enterprise | Pesquisa, validação de testes de segurança de software e automação de scripts de testes nos dispositivos da Motorola. | Download | 351.157,10 | 740.994,84 | 26.094,85 | 02/12/2022 | 31/03/2023 | 02/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5568 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2104.0009 | Android Enterprise | Composição da aplicação do Secure Folder para fornecer uma área segura de uso e aprimoração dos componentes de segurança dos dispositivos Motorola. | Download | 351.157,10 | 740.994,84 | 26.094,86 | 01/08/2022 | 30/01/2023 | 01/08/2022 | 30/01/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
5569 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2202.0053 | RubberSoul | Relatório técnico contendo as formulações, condições de processamento, metodologias de testes/ensaios, resultados obtidos para as propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos com a utilização dos insumo(s) de fonte renovável (LCC e/ou derivados) na função selecionada na macroentrega 2 , com indicação da validação (funciona ou não apropriadamente) para aplicação em pneus. | Download | 49.951,00 | 56.005,00 | 45.409,00 | 16/02/2023 | 14/08/2023 | 01/04/2023 | 18/04/2024 | 1 | 100 | Não | 18/04/2024
5570 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2202.0053 | RubberSoul | Relatório técnico contendo as formulações, condições de processamento, metodologias de análise e resultados das propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos e avaliados – prova de conceito da utilização de produtos de fonte renovável (LCC técnico e resinas derivadas) nas funções de agente de proteção, promotor de tack/adesão e reforço em compostos elastoméricos e definição da função a ser validada por meio experimentos laboratoriais complementares (análises/ensaios) e mais específicos na macroentrega 3. | Download | 43.944,00 | 49.270,00 | 39.948,00 | 17/08/2022 | 15/02/2023 | 16/09/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5571 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2202.0053 | RubberSoul | Relatório técnico contendo: (1) resultados da busca de anterioridade de produtos de fonte renovável versus produtos de fonte fóssil (referências) utilizados nas funções de agente de proteção, promotor de tack/adesão e reforço em compostos de borracha; (2) indicação da formulação típica de composto de borracha para cada função a ser explorada; (3) indicação dos produtos comerciais de fonte fóssil definidos entre as partes para serem utilizados como referência na avaliação comparativa nas funções a serem exploradas; (4) resultados das caracterizações dos produtos de fonte renovável oriundos da castanha de caju e dos produtos comerciais de fonte fóssil definidos como referência. | Download | 14.626,00 | 16.399,00 | 13.297,00 | 17/05/2022 | 16/08/2022 | 17/05/2022 | 12/09/2022 | 1 | 100 | Não | 12/09/2022
5572 | 2025-03-04 | 5 | PIAM-2205.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Documentação e Transferência de Tecnologia | Nenhum anexo | 75.200,00 | 75.200,00 | 19.297,21 | 28/04/2025 | 25/05/2025 | 01/12/2023 |  | 4 | 42 | Não
5573 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2205.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Validação da Solução | Nenhum anexo | 318.700,00 | 644.094,12 | 44.519,51 | 26/03/2025 | 27/04/2025 | 01/10/2023 |  | 6 | 96 | Não
5574 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2205.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Solução Desenvolvida | Nenhum anexo | 318.700,00 | 644.094,13 | 44.519,51 | 26/09/2022 | 25/03/2025 | 01/08/2023 |  | 5 | 98 | Não
5575 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2205.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Definição de Tecnologias a serem utilizadas. | Download | 2.400,00 | 54.307,81 | 3.216,20 | 25/08/2022 | 25/09/2022 | 25/08/2022 | 25/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
5576 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2205.0008 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos | Download | 7.200,00 | 162.923,42 | 9.648,60 | 25/05/2022 | 25/08/2022 | 25/05/2022 | 25/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
5577 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2205.0031 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | B4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. C4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. D4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. E4. Relatório final descrevendo a teoria, implementação e validação dos modelos. F4. Relatório detalhado com a revisão bibliográfica, teoria e metodologia de simulação do problema proposto, modelos desenvolvidos e validações. | Download | 129.000,00 | 129.000,00 | 56.900,78 | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 1 | 100 | Não | 30/11/2024
5578 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2205.0031 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | B3. Correlação e validação dos modelos dinâmicos com os resultados da simulação de alta fidelidade. C3. Validação dos modelos dinâmicos com os resultados da simulação de alta fidelidade. D3. Relatório parcial sobre o desenvolvimento da análise experimental e da simulação numérica de alta fidelidade. E3. Portabilidade da biblioteca desenvolvida em Dymola para o Maplesim, visando gerar binários para uso em ambiente de co-simulação de eletrônica. F3. Análise numérica de problemas complexos de ruído eletromagnético. | Download | 129.000,00 | 129.000,00 | 85.405,98 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
5579 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2205.0031 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | A2. Relatório final com detalhes da teoria, desenvolvimento e validação dos modelos de previsão em linguagem Modelica. B2. Relatório parcial com detalhes de desenvolvimento e validação de modelos de simulação de alta fidelidade. C2. Relatório parcial contendo os detalhes de desenvolvimento e validação dos modelos de simulação de alta fidelidade. D2. Instrumentação e análise experimental detalhada do sistema hidráulico da lavadora de louça em diferentes condições de funcionamento, com foco em condições de instabilidade. E2. Aplicação da biblioteca desenvolvida em diferentes condições de montagem de placas e HMIs e comparação de resultados do Ansys Icepak. F2. Análise numérica de problemas simplificados de ruído eletromagnético. | Download | 129.000,00 | 129.000,00 | 162.506,79 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
5580 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2205.0031 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | A1. Validação dos estimadores com o uso de dados da literatura e/ou obtidos no projeto. B1. Revisão da literatura sobre simulação térmica e eletromagnética de sistemas de cocção por Indução. C1. Revisão da literatura sobre simulação térmica e eletromagnética de sistemas integrados de Micro-ondas Combo. D1. Revisão da literatura sobre análises experimental e numérica de sistemas hidráulicos de lavadoras de louça. E1. Desenvolvimento e implementação de novos modelos na biblioteca. F1. Revisão da literatura sobre teoria, modelagem e simulação de ruído eletromagnético em sistemas eletrônicos. | Download | 129.000,00 | 129.000,00 | 211.186,45 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5581 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2205.0008 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | CARACTERIZAÇÃO FINAL DAS MANTAS/ BLENDAS | Download | 37.173,52 | 39.496,86 | 39.664,68 | 31/10/2023 | 12/12/2024 | 24/10/2023 | 12/12/2024 | 1 | 100 | Não | 19/12/2024 |  Caracterização mecânica;  Caracterização térmica;  Caracterização morfológica;  Caracterização Físico-química;  Otimização do processo de moagem;  Avaliação da permeabilidade ao oxigênio e vapor de água;  Avaliação da resistência química;  Avaliação de selabilidade;  Avaliação de printabilidade;  Avaliação de Biodegradação;  Incorporação em papel;  Estudo de shelf-life;  Elaboração de relatório final.
5582 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2205.0008 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | PRODUÇÃO DE MANTAS/BLENDAS E CARACTERIZAÇÃO | Download | 36.197,24 | 38.459,57 | 39.146,04 | 29/04/2023 | 30/10/2023 | 09/05/2023 | 23/10/2023 | 1 | 100 | Não | 23/10/2023 | Atividade concluída.
5583 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2205.0008 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | PRODUÇÃO DE FILMES EM ESCALA LABORATORIAL E CARACTERIZAÇÃO | Download | 33.927,17 | 36.047,62 | 37.940,06 | 12/11/2022 | 28/04/2023 | 11/11/2022 | 08/05/2023 | 1 | 100 | Não | 08/05/2023 | Produção de filmes em escala laboratorial pela técnica selecionada (4 composições, 4 condições de secagem); Caracterização mecânica (Resistência à Tração/ Alongamento, coeficiente de fricção); Caracterização térmica (DSC, TGA); Caracterização morfológica (Microscopia Ótica); Caracterização FTIR e UV-Vis; Relatório Fase 2;
5584 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2205.0008 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DEFINIÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS; AVALIAÇÃO DE FORMAS DE PROCESSAMENTO | Download | 42.659,74 | 45.325,97 | 42.579,24 | 12/05/2022 | 10/11/2022 | 12/05/2022 | 10/11/2022 | 1 | 100 | Não | 21/11/2022 | * Reunião de Kick off * Revisão bibliográfica e de PI * Seleção de insumos * Aquisição de insumos * Avaliação preliminar de formas de processamento (Calandra, Haake, prensa, Casting) * Caracterização do complexo de quitina-glucana e celulose (teor de celulose, DRX, Cromatografia, FTIR, TGA, DSC) * Relatório Fase 1
5585 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2202.0010 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Teste do sistema WEB e entrega da documentação. | Download | 3.300,00 | 2.970,00 | 2.750,00 | 19/05/2022 | 17/08/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 1 |  | Não | 18/07/2022 | O projeto foi entregue e está no processo de teste
5586 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2202.0010 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Atualização do sistema WEB, do Firmware e Hardware do concentrador e listagem dos equipamentos e fabricantes que podem ser compatíveis com o sistema. | Download | 1.650,00 | 1.485,00 | 1.374,99 | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 18/05/2022 | 14/06/2022 | 1 | 80 | Não | 15/06/2022
5587 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2202.0010 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Levantamentos das necessidades do sistema WEB e compatibilização do design com a interface. | Download | 3.300,00 | 3.795,00 | 4.125,00 | 17/02/2022 | 17/05/2022 | 17/02/2022 | 17/05/2022 | 1 | 30 | Não | 26/05/2022
5588 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2205.0011 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | Relatório de avaliação do funcionamento do hardware e software desenvolvidos indicando o nível de conformidade aos requisitos de projeto. | Download | 6.600,00 | 7.200,00 | 6.515,33 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
5589 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2205.0011 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Placa PCB para controle de tracker em sistemas fotovoltaicos. | Download | 26.400,00 | 19.800,00 | 26.061,33 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 01/02/2023 | 30/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
5590 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2205.0011 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Firmware da placa do controlador com os seguintes atributos: * Leitura de entradas; * Algoritmo de posicionamento e controle do tracker; * Detecção e indicação de falhas; * Geração de alarmes; * Integração com sistema de comunicação; *Integração da interface de configuração; - Documentação do firmware. | Download | 19.800,00 | 15.600,00 | 19.546,00 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 30/01/2023 | 1 | 100 | Não | 30/01/2023
5591 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2205.0011 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Arquivos do projeto esquemático do bloco de coleta de dados (sensores, anemômetro, etc.). - Arquivo do projeto esquemático do Bloco de controle e operação (microprocessador, ponte H, etc.). - Arquivo do projeto esquemático bloco de alimentação. | Download | 13.200,00 | 11.400,00 | 13.030,67 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
5592 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2205.0011 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Software de configuração para acesso e mudança de parâmetros do controlador. - Relatório com os ensaios de comunicação. | Download | 12.195,00 | 27.395,00 | 13.030,67 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022
5593 | 2025-03-04 | 8 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Transferência de repositório.  Transferência de tecnologia/Know-how.  Treinamentos relativos às implementações realizadas no projeto.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 50.600,00 | 74.030,91 | 23.000,00 | 02/12/2022 | 01/02/2023 | 02/12/2022 | 01/02/2023 | 1 | 100 | Não | 13/07/2023
5594 | 2025-03-04 | 7 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Pintura e exportação do mapa linha a linha.  Melhoria algoritmo de fechamento dos polígonos.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 50.600,00 | 110.621,34 | 23.000,00 | 02/10/2022 | 01/12/2022 | 02/10/2022 | 01/12/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
5595 | 2025-03-04 | 6 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Desenho do mapa em tempo real IPS ISOBUS.  Estudo conversão VT4/VT6 ou via TC.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 50.600,00 | 110.621,34 | 23.000,00 | 02/08/2022 | 01/10/2022 | 02/08/2022 | 01/10/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
5596 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 5  Transferência de tecnologia/Know-how.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16/07/2022 | 01/08/2022 | 02/07/2022 | 01/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
5597 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 4  Especificação e inclusão de layers Field View.  Suporte desenvolvimento IPS API.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 12.650,00 | 23.815,47 | 11.500,00 | 02/07/2022 | 15/07/2022 | 02/07/2022 | 01/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
5598 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 3  Implementação das telas (duplo pivot, speed sensor backup, sensor alarms).  Suporte desenvolvimento IPS API.  Correção de bugs IPS MQTT. | Download | 25.300,00 | 21.175,47 | 11.500,00 | 02/06/2022 | 01/07/2022 | 02/06/2022 | 01/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
5599 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 2  Implementação das telas (Nevonex, loading de mapas de prescrição).  Suporte desenvolvimento IPS API. | Download | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2022 | 01/06/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
5600 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2204.0027 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 1  Implementação das telas (gear ratio, fertilizer, bordadura).  Suporte desenvolvimento IPS API. | Download | 12.650,00 | 18.535,47 | 11.500,00 | 02/05/2022 | 15/05/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Não | 22/11/2022
5601 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2205.0030 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Testes com alternativas p/ minimização de ruído concluídos e validados. Atividade #2: Análises e verificações nos Produtos 1 e 2 concluídas. | Download | 124.250,00 | 124.250,00 | 107.849,92 | 01/09/2023 | 31/05/2024 | 01/09/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Não | 31/05/2024
5602 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2205.0030 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Experimentos e modelo matemático para o gabinete 2 concluídos. Atividade #2: Sugestões de alteração no Produto 1 com o objetivo de reduzir a radiação sonora. | Download | 124.250,00 | 124.250,00 | 89.155,95 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
5603 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2205.0030 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Experimentos e modelo matemático para o gabinete 1 concluídos. Atividade #2: Experimentos para o gabinete 1 concluídos. | Download | 124.250,00 | 124.250,00 | 160.371,22 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5604 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2205.0030 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Revisão da literatura envolvendo ruído de estalo em refrigeradores. Atividade #2: Revisão da literatura envolvendo ruído de compressores e seus caminhos de transmissão. | Download | 124.250,00 | 124.250,00 | 139.622,91 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5605 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2205.0163 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realizar homologação e certificação junto s Anvisa e elaborar relatório de certificação. | Download | 161.194,02 | 54.805,98 | 88.565,71 | 03/02/2023 | 30/03/2023 | 03/02/2023 | 30/03/2023 | 1 | 100 | Não | 04/04/2023
5606 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2205.0163 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realização a fabricação, montagem e testes de validação das funcionalidades do equipamento fabricado Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Download | 107.462,68 | 36.537,32 | 88.565,71 | 08/11/2022 | 02/02/2023 | 08/11/2022 | 02/02/2023 | 2 | 100 | Não | 06/02/2023
5607 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2205.0163 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo Prototipação da solução detalhada para teste em ambiente operacional | Download | 107.462,68 | 36.537,32 | 88.565,71 | 19/08/2022 | 07/11/2022 | 19/08/2022 | 07/11/2022 | 2 | 100 | Não | 17/11/2022
5608 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2205.0163 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realização do levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades Realização das avaliações das informações levantadas que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto Revisão e Ajuste do CAD para prototipação do projeto básico para obtenção de melhorias técnicas. | Download | 161.194,02 | 54.805,98 | 88.565,72 | 27/05/2022 | 18/08/2022 | 27/05/2022 | 18/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
5609 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2205.0017 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Desenvolvimento de método para estimar vida útil de tubos de superaquecedores: Determinação de critérios mínimos para tubulações Comparação de testes em campo com parâmetros de operação Composição de dados para estimativa de vida útil Relatório Final | Download | 18.406,51 | 25.722,90 | 11.134,21 | 01/09/2023 | 12/01/2024 | 01/09/2023 | 12/01/2024 | 1 | 100 | Não | 12/01/2024
5610 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2205.0017 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Avaliação da degradação de materiais em condições reais: Seleção de materiais Instalação de seções de tubulação e teste em campo Avaliação de seções de tubulação e réplica microestrutural de tubos Relatório Parcial | Download | 55.052,62 | 70.737,97 | 18.326,29 | 03/10/2022 | 31/08/2023 | 03/10/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
5611 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2205.0017 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Revisão Bibliográfica e Caracterização dos mecanismos de degradação: Revisão Bibliográfica Análise de amostras de campo Avaliação de parâmetros de processo Relatório Parcial | Download | 11.267,55 | 32.153,62 | 11.378,39 | 12/05/2022 | 30/09/2022 | 12/05/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5612 | 2025-03-04 | 8 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | Relatório técnico final contendo informaçõs a respeito dos tópicos: Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 7/7. Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 6/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 3/3 | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 95.581,65 | 01/12/2025 | 30/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
5613 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 7 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 7: Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 7/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 7/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 6/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 6/7. Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 5/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 2/3" | Nenhum anexo | 182.723,34 | 1.447.399,35 | 234.045,68 | 02/06/2025 | 28/11/2025 |  |  | 1 |  | Não
5614 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | Relatório técnico 6 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 6: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 6/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 6/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 6/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 5/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 5/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 4/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 1/3 | Nenhum anexo | 182.723,33 | 1.683.111,49 | 264.442,20 | 02/12/2024 | 30/05/2025 | 01/01/2025 |  | 1 | 20 | Não
5615 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico Parcial dos itens 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 (soluções selecionadas)", sendo o título do item 3.1 - "Extração e tratamento de fibras vegetais", do item 3.3 - "Produção de compósitos, prensagem e desenvolvimento de soluções", do item 3.4 - "Validação das soluções em ambiente industrialmente relevante", e do item 3.5 - "Estudo de aplicação dos painéis" | Download | 28.839,91 | 120.705,48 | 101.998,56 | 20/10/2023 | 19/08/2024 | 16/12/2023 | 07/08/2024 | 1 | 100 | Sim | 09/08/2024 | Como o Aditivo, o Plano de Trabalho deste Projeto contempla 6 Macroentregas.
5616 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.3", sendo o título do item 3.3 - "Produção de compósitos, prensagem e desenvolvimento de soluções" | Download | 120.720,00 | 120.720,00 | 101.998,56 | 20/04/2023 | 19/10/2023 | 24/06/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 15/12/2023
5617 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.2", sendo o título do item 3.2 - "Ajuste da matriz cimentícia" | Download | 100.600,00 | 100.600,00 | 101.998,56 | 20/11/2022 | 19/04/2023 | 16/12/2022 | 23/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 28/06/2023
5618 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.1", sendo o título do item 3.1 - "Extração e tratamento de fibras vegetais" | Download | 120.720,00 | 120.720,00 | 101.998,56 | 20/05/2022 | 19/11/2022 | 05/05/2022 | 15/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/12/2022
5619 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2204.0016 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 20.120,00 | 20.120,00 | 21.473,40 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 1 | 100 | Não | 05/05/2022
5620 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 5 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 5: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 5/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 5/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 5/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 4/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 4/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 3/6" | Download | 267.600,00 | 1.893.046,84 | 264.442,20 | 03/06/2024 | 29/11/2024 | 01/08/2024 | 19/12/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/12/2024
5621 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 4 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 4: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 4/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 4/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 4/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 3/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 3/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 2/6" | Download | 267.600,00 | 1.859.366,52 | 264.442,20 | 30/10/2023 | 31/05/2024 | 01/12/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2024
5622 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 3 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 3: Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 3/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 3/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 3/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 3/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 3/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 2/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 2/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 1/6" | Download | 457.566,66 | 2.035.573,17 | 411.761,47 | 30/04/2023 | 29/10/2023 | 12/06/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 08/01/2024
5623 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 2 contendo contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 2: Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 2/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 2/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 2/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 2/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 2/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 1/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 1/7" | Download | 357.566,67 | 2.383.989,70 | 69.160,26 | 30/10/2022 | 29/04/2023 | 12/12/2022 | 09/06/2023 | 1 | 100 | Não | 16/06/2023
5624 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2204.0034 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 1 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 1: Revisão bibliográfica - atualização inicial da base de conhecimento geral. Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 1/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 1/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 1/6. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 1/7 Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 1/7." | Download | 284.153,33 | 4.257.136,33 | 49.623,03 | 30/04/2022 | 29/10/2022 | 30/05/2022 | 09/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 09/12/2022
5625 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2205.0203 | EasyHealthConnector | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2023 | 31/03/2023 | 03/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023
5626 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2205.0203 | EasyHealthConnector | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 114.394,32 | 33.662,80 | 16.311,53 | 01/10/2022 | 31/01/2023 | 03/10/2022 | 02/12/2022 | 1 | 100 | Não | 12/12/2022
5627 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2205.0203 | EasyHealthConnector | ME01: Primeira versão base de backend com sistema de interação com o usuário simplificado e definição de modelo de interoperabilidade para conectores. | Download | 10.343,68 | 182.594,42 | 16.311,53 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 14/10/2022
5628 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2204.0020 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Macroentrega 2 - Prototipagem i. Produção do tecido de malha Produção dos tecidos de malha de poliamida com as seguintes características: alta absorção do exsudato, permeabilidade e não aderência. ii. Funcionalização em foulard vertical Aplicação de diferentes concentrações de nanoprata comercial nos substratos produzidos na etapa anterior. iii. Ensaios de eficácia A eficácia antiviral dos protótipos será avaliada pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos na Fiocruz e a eficácia antimicrobiana pelo Instituo Senai de Tecnologia Têxtil e Confecção do SENAI CETIQT. Avaliação antiviral -> ISO 18184 (Determination of antiviral activity of textile products) - FIOCRUZ a - Avaliação de Citotoxicidade b - Teste em laboratório NB3 (vírus Sars-Cov-2) Avaliação antimicrobiana -> AATCC 100 – (Antimicrobial test method for Textile / Fabrics) – IST/SENAI iv. Avaliação técnico-econômica preliminar Será realizada avaliação técnico-econômica da rota de obtenção e do produto final. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Download | 73.633,85 | 15.998,91 | 91.600,00 | 02/07/2022 | 13/04/2023 | 18/08/2022 | 17/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 17/11/2022
5629 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2204.0020 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Macroentrega 1 - Mapeamento i. Caracterização da Bandagem comercial As bandagens comerciais serão caracterizadas quanto a gramatura e quantificação de nanoprata. ii. Mapeamento de stakeholders Será realizado levantamento de concorrentes e fornecedores, além da aquisição da nanoprata para funcionalização dos protótipos. | Download | 40.866,15 | 6.901,09 | 0,00 | 13/04/2022 | 01/07/2022 | 02/05/2022 | 17/08/2022 | 1 | 100 | Não | 17/08/2022
5630 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME06: Protótipo | Download | 7.939,56 | 68.589,12 | 18.846,94 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 05/09/2023
5631 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME05: User Stories | Download | 2.646,52 | 24.997,02 | 6.282,32 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 30/03/2023
5632 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME04: Documento de Visão Implantação | Download | 37.884,92 | 20.313,79 | 6.282,32 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 25/01/2023
5633 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME03: Documento de Visão de Desenvolvimento | Download | 35.413,40 | 26.299,06 | 6.282,32 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 09/12/2022
5634 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME02: Documento de Visão de Informação | Download | 35.413,40 | 34.258,08 | 6.282,32 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 08/09/2022
5635 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2205.0202 | eSHARE | ME01: Documento de Visão Funcional | Download | 17.794,20 | 52.024,20 | 6.282,32 | 04/05/2022 | 30/06/2022 | 04/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 08/07/2022
5636 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2205.0090 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Implementação de protótipo de ferramenta de navegação e realização de prova de conceito. | Download | 50.810,00 | 65.942,82 | 77.245,97 | 01/04/2023 | 12/11/2023 | 01/04/2023 | 12/11/2023 | 1 | 100 | Não | 12/11/2023
5637 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2205.0090 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Desenvolvimento do cadastro manual de mídias e do motor de varredura e captura de conteúdos na internet. | Download | 76.215,00 | 99.643,44 | 46.347,58 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5638 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2205.0090 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Implementação do algoritmo de reconhecimento de conceitos e indexação em banco de dados de 4 grafos de correlação conceitual. | Download | 101.620,00 | 130.913,25 | 61.796,78 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 03/01/2023
5639 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2205.0090 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Desenvolvimento do cadastro manual de mídias e do motor de varredura e captura de conteúdos na 3 internet. | Download | 76.215,00 | 98.184,93 | 46.347,58 | 12/05/2022 | 31/08/2022 | 12/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022
5640 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2204.0093 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Release Final SW – Definição Squad As releases de software geradas ao longo do projeto são incrementais. Desta forma, a release final de SW é composta por todas as estórias de usuário priorizadas pelo parceiro desde o início do projeto. Neste release final estão as estórias que foram entregues nos releases anteriores, além das estórias priorizadas nos ciclos de desenvolvimento, planejados junto com o Parceiro do projeto, desde a entrega da macroentrega 3 (04 de maio de 2023). É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma: - UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho;  - DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto;  - REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global;  - DONE: estória passou por todas as etapas do processo de desenvolvimento. | Download | 714.782,40 | 1.130.823,39 | 404.026,71 | 02/02/2023 | 01/05/2023 | 15/05/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 10/07/2023
5641 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2204.0093 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | A release de SW 3 é composta pelos resultados das atividades priorizadas nos ciclos de desenvolvimento planejados junto com o Parceiro do projeto. É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma:  UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho;  DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto;  REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global. A seguir estão listadas todas as atividades que compõem a macroentrega 3. Mais detalhes podem ser consultados nos registros dos próprios tickets na ferramenta JIRA (https://intelbras.atlassian.net). Todo o código fonte gerado como resultado do desenvolvimento das histórias está devidamente armazenado no repositório do GIT LAB do Parceiro do projeto (https://git.intelbras.com.br). | Download | 724.782,40 | 1.130.823,38 | 404.026,72 | 02/11/2022 | 01/02/2023 | 24/02/2023 | 04/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 04/05/2023
5642 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2204.0093 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Atividade 2 – Release SW 2 / Definição Squad ● Release SW 2 A release de SW 2 é composta pelos resultados das atividades priorizadas nos ciclos de desenvolvimento planejados junto com o Parceiro do projeto. As histórias de usuário priorizadas desde a entrega da macroentrega 1 (19 de outubro de 2022) estão listadas na tabela 1 abaixo. É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma: UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho; DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto; REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global. A coluna “CORREÇÃO DE BUGS REMANESCENTES” indica que a história já passou, ao menos por uma vez, pelas etapas de Upstream, Downstream e Regressão, mas que ainda possui defeitos em processo de correção. A seguir estão listadas todas as atividades que compõem a macroentrega 2. Mais detalhes podem ver consultados nos registros dos próprios tickets na ferramenta JIRA (https://intelbras.atlassian.net). | Download | 724.782,40 | 1.130.823,38 | 404.026,72 | 02/08/2022 | 01/11/2022 | 17/10/2022 | 14/02/2023 | 1 | 100 | Sim | 22/02/2023
5643 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2204.0093 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Atividade 1 – Documentação de requisitos de Software / Release SW 1 - Definição Squad ● Documentação de requisitos de Software ● Release SW 1 ● Definição Squad Os testes realizados resultaram em registros de bugs e melhorias. Os bugs considerados críticos e que impediam a execução dos fluxos de operação mais relevantes foram corrigidos Toda a documentação foi disponibilizada ao cliente. | Download | 724.782,40 | 1.130.823,38 | 404.026,72 | 02/05/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 10/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 19/10/2022
5644 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2205.0051 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Relatório Final: Análise dos resultados obtidos; Sugestões de melhorias futuras; Elaboração de documentação técnica e manuais de operação; | Download | 59.014,63 | 110.876,00 | 17.884,00 | 02/09/2024 | 31/10/2024 | 02/10/2023 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024 | conforme aditivo de 11/12/23
5645 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2205.0051 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Melhorias dos protótipos #1 e #2: Projeto detalhado dos protótipos #1 e #2 com as melhorias propostas; Melhoria das interfaces homem-máquina dos protótipos; Validação das novas versões dos protótipos in-loco (UBA); Integração das medidas de controle e automação na UBA; | Download | 59.014,62 | 110.876,00 | 17.884,00 | 01/11/2023 | 30/08/2024 | 03/10/2022 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024 | conforme aditivo de 11/12/23
5646 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2205.0051 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | – Integração com banco de dados: Integração de informações acerca da umidade dos fardos e rolo com banco de dados na nuvem; Definição de protocolos de comunicação; Análise de viabilidade de controlador automático de umidade do ar ambiente; Análise de viabilidade da medição da umidade na entrada do beneficiamento (antes da “piranha”); | Download | 118.029,25 | 221.752,00 | 17.884,00 | 04/01/2023 | 31/10/2023 | 11/05/2022 | 07/11/2024 | 1 | 100 | Não | 07/11/2024 | conforme aditivo de 11/12/23
5647 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2205.0051 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Protótipo #1 e #2 funcionais: Projeto detalhado do protótipo #1 para medição de umidade do fardo prensado; Projeto detalhado do protótipo #2, integrado à pás carregadeiras, para medição de umidade do rolo de algodão não beneficiado; Projeto e construção da interface homem-máquina dos protótipos; Construção dos protótipos (hardware e software); Testes iniciais e caracterização dos protótipos em laboratório; Testes iniciais e caracterização dos protótipos in-loco (UBA). | Download | 118.029,25 | 221.752,00 | 8.941,00 | 10/09/2022 | 30/12/2022 | 10/05/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5648 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2205.0051 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Relatório de requisitos operacionais de aplicação da tecnologia: Análise situacional de condições operacionais in-loco (UBA); Análise de soluções comerciais existentes e patentes relacionadas; Compra de soluções comerciais existentes; Familiarização e testes com soluções e tecnologias comerciais existentes | Download | 118.029,25 | 221.752,00 | 8.941,00 | 09/05/2022 | 31/08/2022 | 09/05/2022 | 27/10/2022 | 1 | 100 | Não | 27/10/2022
5649 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2111.0006 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório da caracterização físico-química e quantitativas, cinética de liberação e estudos de estabilidade térmica e radiação UV-B | Download | 60.815,07 | 56.232,73 | 76.727,08 | 30/11/2022 | 30/05/2023 | 18/04/2023 | 29/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023 | Atualização do percentual executado.
5650 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2111.0006 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório com descritivo detalhado de todos protocolos para caracterização das nanopartículas (físico-química e quantitativas) | Download | 64.120,29 | 59.288,91 | 76.727,08 | 30/05/2022 | 30/11/2022 | 22/08/2022 | 18/04/2023 | 1 | 100 | Não | 19/04/2023 | Atualização de percentual.
5651 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2111.0006 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório com descritivo de todas das sínteses investigadas no preparo de nanopartículas carregadas com piretrina e icaridina. | Download | 83.250,67 | 76.977,83 | 76.727,08 | 30/11/2021 | 30/05/2022 | 30/11/2021 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/10/2022
5652 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2112.0005 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Síntese, purificação ecaracterização de umanálogo do surfactante/tensoativo caproyloyl/caproyl/lauroyl/myristoyl methyl glucamide e de um análogo do umectante ethyl linoleate. | Download | 361.406,73 | 451.875,13 | 285.750,26 | 23/12/2023 | 31/12/2024 | 24/12/2023 | 31/12/2024 | 1 | 100 | Não | 17/01/2025 | Adicionado conforme 5º aditivo
5653 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2112.0005 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Síntese, purificação e caracterização de dois análogo do surfactante/tensoativo caproyloyl/caproyl/lauroyl/myristoyl methyl glucamide e de dois análogos do umectante ethyl linoleate. | Download | 54.186,50 | 82.790,70 | 29.790,39 | 23/08/2022 | 23/12/2022 | 04/02/2023 | 23/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/01/2024
5654 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2112.0005 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Dando continuidade à síntese de surfactantes a base de carboidratos, visando sua aplicação em formulações de shampoos, os resultados obtidos a partir da primeira entrega indicaram que, a amina, N-dodecilglucamina e a amida, N-dodecil-N-butilglucamida isoladas, enviadas no macro entregável 1 apresentaram baixa solubilidade em água, alta viscosidade e não houve formação de espuma, inviabilizando, portanto, a aplicação das mesmas como surfactantes. Estes dados indicam que a alteração da porção glicosídica para a sua forma cíclica ocasionou um aumento da viscosidade e uma diminuição da solubilidade em água. Adicionalmente, o aumento significativo das duas cadeias alquílicas no substituinte do nitrogênio e no grupo acila, também podem ter contribuído para diminuição da performance das substâncias como tensoativos | Download | 54.186,50 | 82.790,70 | 29.790,39 | 23/04/2022 | 23/08/2022 | 08/07/2022 | 04/02/2023 | 1 | 100 | Sim | 07/02/2023
5655 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2112.0005 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Estudo de viabilidade de reações de aminação redutiva, amidação, esterificação e trans-esterificação. | Download | 77.191,99 | 117.940,41 | 29.790,39 | 23/12/2021 | 23/04/2022 | 23/12/2021 | 07/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 07/07/2022
5656 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2205.0031 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 8.190,95 | 8.190,92 | 8.190,95 | 16/02/2023 | 30/04/2023 | 16/02/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023
5657 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2205.0031 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Curvas de cultivo líquido para cada linhagem, e determinação da taxa ótima de multiplicação, tempo de cultivo e ponto de coleta - Relatório de Especificação; . Testes dos métodos de resfriamento x soluções preservantes e seu impacto na viabilidade celular - Relatório; . Testes dos métodos de reativação e seu impacto na viabilidade celular - Relatório; . Teste comparativo de performance leveduras líquidas desenvolvidas frente aos inoculantes comerciais de referência em processo fermentativo - Relatório Final. | Download | 16.181,90 | 16.181,90 | 16.181,90 | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023
5658 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2205.0031 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Seleção e preparo das soluções de criopreservantes - Protocolo; . Desenvolvimento de condições de estoque, resfriamento e ativação das culturas geradas - Protocolo. | Download | 24.272,85 | 24.272,86 | 24.272,85 | 16/09/2022 | 15/12/2022 | 16/09/2022 | 15/12/2022 | 1 | 100 | Não | 17/01/2023
5659 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2205.0031 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Orçamentos e compra de materiais - Formulários; . Determinação da condição de cultivo ideal para cada linhagem levedura testada - Especificação. | Download | 8.090,95 | 8.090,96 | 8.090,95 | 16/08/2022 | 15/09/2022 | 16/08/2022 | 15/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/09/2022
5660 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2205.0031 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Definição das linhagens de Leveduras alvo para a tecnologia de multiplicação e inóculo - Relatório; . Definição dos parâmetros apropriados de cultivo a serem testados para cada linhagem de levedura - Relatório; . Definição da concentração final de células necessárias a cada linhagem de leveduras (número/inóculo) e dos métodos de preservação a serem testados - Relatório. | Download | 29.127,87 | 29.127,88 | 29.127,87 | 16/05/2022 | 15/08/2022 | 16/05/2022 | 15/08/2022 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022
5661 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2205.0016 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos predições e causais-explicativos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | Download | 10.000,00 | 12.400,00 | 5.629,09 | 07/12/2022 | 08/03/2023 | 07/12/2022 | 03/04/2023 | 2 | 100 | Não | 05/04/2023
5662 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2205.0016 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Módulo que propiciará modelos predições e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | Download | 11.440,00 | 20.000,00 | 5.629,09 | 06/08/2022 | 06/12/2022 | 06/08/2022 | 06/12/2022 | 2 | 100 | Não | 20/12/2022
5663 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2205.0016 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Levantamento de características (features) disponíveis para representar o processo a ser modelado. Metáforas visuais para redução de dimensionalidade, manifolds associados aos processos de produção. | Download | 25.000,00 | 45.000,00 | 5.629,09 | 16/05/2022 | 05/08/2022 | 16/05/2022 | 05/08/2022 | 2 | 100 | Não | 16/08/2022
5664 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2201.0019 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 3 - Resultados do manejo do minijardim e casa de vegetação: Identificar e controlar os principais patógenos e pragas; Avaliação de metodologia de aplicação de fertilização no pátio de crescimento; Relatórios mensais de trabalho; Relatório final com os principais resultados alcançados. | Download | 30.950,70 | 33.529,95 | 28.107,20 | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 11/10/2023 | 25/01/2024 | 1 | 100 | Não | 25/01/2024
5665 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2201.0019 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 2 - Formação de Minijardin Clonal na UFV: Implantação do Minijardim na UFV; Manejo do minijardim avaliando a produtividade e o potencial das cepas. | Download | 30.950,70 | 33.529,95 | 28.107,20 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 20/06/2023 | 10/10/2023 | 1 | 100 | Não | 10/10/2023
5666 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2201.0019 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 1 - Diagnóstico técnico no viveiro da ArcelorMittal | Download | 30.950,70 | 33.529,95 | 28.107,20 | 07/01/2022 | 31/05/2023 | 07/01/2022 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 20/06/2023
5667 | 2025-03-04 | 5 | PIAM-2204.0007 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Validação fim a fim. | Download | 73.004,61 | 149.194,66 | 11.484,72 | 01/03/2023 | 09/06/2023 | 01/03/2023 | 09/06/2023 | 2 | 100 | Não | 20/06/2023
5668 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2204.0007 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | NICs com firmware testado e validado. | Download | 48.669,74 | 99.463,11 | 7.656,48 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 02/06/2023 | 2 | 100 | Não | 06/06/2023
5669 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2204.0007 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | NICs com firmware embarcado | Download | 85.172,05 | 174.060,44 | 13.398,84 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 2 | 100 | Não | 12/04/2023
5670 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2204.0007 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Protótipos de Hardware | Download | 85.172,05 | 174.060,44 | 13.398,84 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 2 | 100 | Não | 06/01/2023
5671 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2204.0007 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Termo de abertura do projeto e Levantamento de Requisitos | Download | 24.334,87 | 49.731,55 | 3.828,24 | 09/05/2022 | 31/07/2022 | 09/05/2022 | 31/07/2022 | 2 | 100 | Não | 18/10/2022
5672 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2204.0032 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório técnico com os resultados dos testes mecânicos realizados no protótipo em amostras de telas, desenhos e especificações técnicas das soluções desenvolvidas. | Download | 38.779,10 | 64.631,84 | 25.852,74 | 02/01/2023 | 29/12/2023 | 20/01/2023 | 31/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 08/05/2024 | Macroentrega 3 de acordo com o previsto em aditivo
5673 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2204.0032 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório técnico com o desenho de conjunto mecânico do protótipo bem como os desenhos detalhados, imagens renderizadas foto-realistas do sistema, lista de equipamentos e materiais para construção mecânica, elétrica e da automação do sistema do protótipo. | Download | 77.558,21 | 129.263,68 | 51.705,47 | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 19/10/2022 | 19/01/2023 |  | 100 | Sim | 02/02/2023 | O atrasado do projeto se deve ao início dos processos de compras. Porém é um atraso, até o momento, que impacto mas devemos ter um ponto de atenção sob a entrega das aquisições pelos fornecedores. Devemos acompanhar de perto as aquisições para o caso de um possível atraso e posterior precisarmos de um aditivo de prazo.
5674 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2204.0032 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório parcial contendo informações das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 1. | Download | 77.558,21 | 129.263,68 | 51.705,47 | 08/06/2022 | 26/09/2022 | 08/06/2022 | 27/09/2022 | 100 | 100 | Sim | 18/10/2022 | Execução da primeira macro executado dentro do previsto sem riscos. Enviamos o Termo de Aceite da Macro 1 no dia 27/09/2022, porém somente em 18/10/2022, recebemos o retorno do cliente com o documento assinado, já que o representante estava de férias.
5675 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2204.0016 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Deposição de pré-formas e validação da melhor abordagem construtiva para o difusor. | Download | 20.000,00 | 31.466,66 | 9.300,00 | 06/09/2022 | 27/04/2023 | 06/09/2022 | 27/04/2023 | 1 | 100 | Não | 27/04/2023
5676 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2204.0016 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Ensaios e testes nos diferentes difusores construídos a partir de Impressão 3D de material cerâmico, com visualização do escoamento do gás de proteção. | Download | 20.000,00 | 31.466,67 | 9.300,00 | 02/07/2022 | 05/09/2022 | 05/07/2022 | 05/09/2022 | 1 | 100 | Não | 05/09/2022
5677 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2204.0016 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Projeto e construção do primeiro protótipo do bocal com difusor. | Download | 21.100,00 | 31.466,67 | 9.300,00 | 28/04/2022 | 01/07/2022 | 28/04/2022 | 04/07/2022 | 1 | 100 | Não | 04/07/2022
5678 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2203.0011 | WILE C | Informação em tempo real, Validação e artefatos | Download | 69.512,27 | 269.494,68 | 4.128,68 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 29/06/2023
5679 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2203.0011 | WILE C | Piloto para manutenção | Download | 104.268,41 | 269.494,68 | 6.193,04 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5680 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2203.0011 | WILE C | Armazenamento em tempo real | Download | 139.024,54 | 269.494,68 | 8.257,38 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 24/01/2023
5681 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2203.0011 | WILE C | Plataforma embarcada | Download | 139.024,54 | 269.494,68 | 8.257,38 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5682 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2203.0011 | WILE C | Especificação do Produto | Download | 243.292,95 | 269.494,68 | 14.450,42 | 04/04/2022 | 31/05/2022 | 04/04/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
5683 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2204.0160 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Execução dos Experimentos com base no DOE. Reuniões registradas e atas de reunião enviada. | Download | 295.756,82 | 180.323,00 | 21.090,66 | 16/08/2022 | 08/03/2023 | 16/08/2022 | 08/03/2023 | 1 | 100 | Não | 08/03/2023 | [13/04/23] - Datas replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado.
5684 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2204.0160 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Planejamento de Experimentos contemplando o conjunto de experimentos adequados para avaliação de todas as variáveis dependentes na quantidade adequada de níveis. | Download | 52.198,50 | 90.161,50 | 21.090,67 | 15/06/2022 | 15/08/2022 | 15/06/2022 | 15/08/2022 | 1 | 100 | Não | 15/08/2022
5685 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2204.0160 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Planejamento do projeto dentro do prazo e custo estabelecidos. Evidencia de busca de anterioridade, artigos e patentes em 1 plataforma nacional e 01 plataformas internacionais; evidência da coleta de dados do processo e levantamento e priorização dos requisitos do parceiro. | Download | 52.198,50 | 90.161,50 | 21.090,67 | 13/04/2022 | 14/06/2022 | 13/04/2022 | 14/06/2022 | 1 | 100 | Não | 14/06/2022
5686 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2204.0161 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Nesta etapa será desenvolvido o modelo computacional em software de elementos finitos e será determinado as variáveis de processo que podem influenciar as propriedades da chapa laminada para que possa ser escolhido os parâmetros que melhor descrevem o processo. Após isso, serão feitas as comparações entre o que foi medido e o que foi simulado para avaliar o nível de erro do software de simulação. Está previsto essa etapa também, a realização do mapeamento preliminar de instrumentação e levantamento das informações necessárias para a geração dos conceitos da simulação computacional do processo de lingotamento contínuo de alumínio do tipo Twin Roll Caster. Com isso, é possível desenvolver a próxima etapa do estudo (próxima etapa do projeto). | Download | 261.651,00 | 142.917,00 | 116.037,00 | 07/09/2022 | 29/12/2022 | 07/09/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2023
5687 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2204.0161 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Amostras das peças laminadasda CBA caracterizadas. Conceito definido para simulação computacional do processo de lingotamento contínuo de alumínio. | Download | 15.717,00 | 15.875,00 | 23.207,00 | 06/07/2022 | 06/09/2022 | 06/07/2022 | 06/09/2022 | 1 | 100 | Não | 10/10/2022
5688 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2204.0161 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Planejamento do projeto dentro do prazo estabelecido. Levantamento bibliográfico e busca de anterioridade executados e requisitos definidos, com base em metodologia DIP&T do SENAI CIMATEC. | Download | 45.166,00 | 45.618,00 | 46.415,00 | 05/05/2022 | 05/07/2022 | 05/05/2022 | 05/07/2022 | 1 | 100 | Não | 11/08/2022 | [07/07/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
5689 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2110.0017 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | PACOTE DE TRABALHO 01 - Desenvolvimento do simulador Módulo de tratamento estatístico dos dados Módulo de predição de KPI PACOTE DE TRABALHO 02 - Avaliações complementares Quantificação de extrativos totais Determinação do conteúdo de lignina solúvel e insolúvel Determinação da relação S/G da madeira Análise da madeira por infravermelho próximo PACOTE DE TRABALHO 03 - Desenvolvimento do simulador Módulo de predição de propriedades PACOTE DE TRABALHO 04 - Desenvolvimento do Módulo de Análise de Influência Classificação das variáveis de entrada como primárias e secundárias Mapeamento das variáveis secundárias Integração dos modelos de variáveis secundárias no modelo de predição de KPIs Re-estimação de parâmetros e adaptabilidade do modelo Validação e teste Construção do Módulo de predição de KPIs 2.0 | Download | 135.938,88 | 95.124,50 | 160.483,70 | 02/12/2022 | 20/05/2024 | 02/12/2022 | 20/05/2024 | 1 | 100 | Não | 20/05/2024 | Aguarda aditivo para atualização das datas.
5690 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2110.0017 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | ->Construção do Modelo -Separação de dados entre treinamento e validação -Definição de métricas de desempenho -Projeto e treinamento de diferentes abordagens de ML -Comparação entre abordagens ML ->Tratamento de Dados Experimentais -Conformação dos dados -Análise estatística da qualidade dos dados -Relatório de caracterizações da madeira ->Construção do modelo final a partir dos dados experimentais -Separação de dados entre treinamento e validação -Definição de métricas de desempenho -Projeto e treinamento de diferentes abordagens de ML -Comparação entre abordagens ML | Download | 146.018,40 | 250.404,82 | 239.630,19 | 02/07/2022 | 01/12/2022 | 08/06/2022 | 01/12/2022 | 1 | 100 | Não | 02/12/2022
5691 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2110.0017 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | -> Inicialização do Projeto -Revisão da literatura e manuais sobre o processo Kraft -Análise dos PI&Ds e SDCD -Visita à planta -> Tratamento estatístico de dados históricos -Identificação e mapeamento das variáveis de interesse -Levantamento dos dados históricos -Filtragem de dados -Reconciliação de dados -Identificação das condições operacionais de interesse -> Redução de variáveis independentes -Correlação entre variáveis de entrada -Elaboração de PCA ->Planejamento dos experimentos, aquisição dos insumos e amostras -Mapeamento e validação das metodologias empregadas -Identificação e compra de reagentes e materiais de consumo -Construção do plano experimental em escala laboratorial -Envio das amostras ->Amostragem e avaliação preliminares -Padronização da umidade das amostras de cavaco -Moagem e classificação granulométrica das amostras de cavacos e determinação da umidade da serragem obtida -Remoção dos materiais extraíveis em acetona -Envio das amostras ->Avaliações complementares e NIR -Quantificação de extrativos totais (acetona/água) -Determinação do conteúdo de lignina solúvel e insolúvel em ácido -Determinação da relação siringil/guaiacil -Análise da madeira por infravermelho próximo ->Levantamento de Dados da Literatura -Revisão da literatura para obtenção de dados -Construção do banco de dados -Avaliação de conformidade dos dados ->Construção do modelo preliminar | Download | 428.852,72 | 375.237,78 | 301.061,98 | 02/12/2021 | 01/06/2022 | 02/12/2021 | 07/06/2022 | 1 | 100 | Não | 07/06/2022
5692 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2204.0017 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Prova de Conceito com a caraterização do desempenho da célula EDLC tipo moeda com a folha de alumínio tratada eletroquimicamente como coletor de corrente. | Download | 19.200,00 | 35.200,00 | 9.600,00 | 01/05/2023 | 13/07/2023 | 09/05/2023 | 13/07/2023 | 1 | 100 | Não | 15/08/2023
5693 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2204.0017 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Desenvolvimento do Tratamento Eletroquímico de Superfície do Coletor de Corrente a base de Folha de Alumínio; | Download | 32.000,00 | 58.666,66 | 16.000,00 | 01/12/2022 | 30/04/2023 | 18/11/2022 | 08/05/2023 | 1 | 100 | Não | 19/05/2023
5694 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2204.0017 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Produção e caraterização elétrica e eletroquímica de supercapacitores utilizando materiais comerciais. | Download | 44.800,00 | 82.133,34 | 22.400,00 | 02/05/2022 | 30/11/2022 | 02/05/2022 | 17/11/2022 | 1 | 100 | Não | 01/12/2022
5695 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2203.0016 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 3 – Prototipagem i. Produção dos protótipos Produção dos protótipos considerando a otimização de aplicação do plasma e filme de MFC com base nos resultados observados nas etapas anteriores (ativação da superfície, espessura de MFC e tratamento hidrofóbico). ii. Caracterização dos protótipos Os protótipos produzidos na etapa anterior (3.1) serão caracterizados em relação à determinação da permeabilidade a oxigênio, determinação da permeabilidade a vapor d’água, determinação das propriedades físico-mecânicas, determinação da absorção de óleo (teste do castor-oil), determinação da resistência à permeação de líquidos. iii. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Download | 9.776,16 | 61.521,98 | 82.951,15 | 26/10/2022 | 07/03/2023 | 26/10/2022 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023
5696 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2203.0016 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 2 – Revestimento i. Aplicação do revestimento Será aplicado revestimento impermeabilizante no material da embalagem empregando plasma atmosférico (velocidade, distância e tempo de exposição) ii. Caracterização As propriedades morfológicas, estruturais e de molhabilidade dos materiais de embalagem revestidos serão investigadas por Microscopia óptica (MO), Microscopia eletrônica de varredura (SEM), Microscopia da Força Atômica (AFM), Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) e Ângulo de Contato / Tensão Superficial. | Download | 104.233,46 | 73.459,98 | 56.158,09 | 26/07/2022 | 25/10/2022 | 26/07/2022 | 25/10/2022 | 1 | 100 | Não | 25/10/2022
5697 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2203.0016 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 1 – Filmes i. Avaliação de normas Serão avaliadas normas empregadas em embalagens alimentícias, líquidos, tetrapack e sólidos (snacks). Além da aquisição de precursores do plasma (silano) e recebimento dos substratos da Suzano (celulose microfibrilada e papel kraft) com fichas técnicas e/ou FISPQ. ii. Aplicação dos filmes de MFC Será considerado 1 grade de MFC em 1 substrato celulósico a ser definido pela SUZANO. Além da definição dos parâmetros de plasma e coating KTF (velocidade, distância e tempo de exposição) para aplicação no material enviado e aplicação do revestimento de MFC (espessura do filme, velocidade e temperatura). iii. Ensaios Preliminares As propriedades morfológicas dos filmes obtidos na etapa anterior serão investigadas por Microscopia óptica (MO), Microscopia de Força Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). | Download | 72.090,38 | 51.118,04 | 46.990,76 | 01/04/2022 | 25/07/2022 | 02/05/2022 | 25/07/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
5698 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2204.0006 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Componentes revestido e/ou reparado pela tecnologia de L-DED; ● Aplicação em ambiente relevante do componente revestido/ ou reparado; ● Componente fabricado pela tecnologia L-PBF; ● Aplicação em ambiente relevante do componente fabricado; ● Relatório técnico detalhando todas as etapas desenvolvidas ao longo do projeto. | Download | 31.556,26 | 51.089,31 | 12.029,86 | 14/08/2023 | 22/12/2023 | 29/08/2023 | 22/12/2023 | 2 |  | Não | 22/12/2023
5699 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2204.0006 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Relatório com o desenvolvimento de parâmetros para reparo dos componentes selecionados; ● Relatório com o desenvolvimento de parâmetros para fabricação de componentes; ● Relatório com os resultados da caracterização tribológica dos revestimentos; ● Relatório com os resultados das caracterizações mecânicas das ligas utilizadas para fabricação dos componentes. | Download | 22.810,58 | 36.930,90 | 8.697,09 | 24/04/2023 | 11/08/2023 | 17/07/2023 | 28/08/2023 | 2 | 100 | Não | 06/09/2023 | A empresa solicitou alguns ajustes no relatório da macroentrega 3. A versão final foi enviada em 28 de agosto, porém, a aprovação para assinatura só ocorreu em 06 de setembro.
5700 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2204.0006 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Aquisição dos pós metálicos; ● Aquisição de substratos; ● Demais consumíveis; ● Contratação de um bolsista. | Download | 40.015,51 | 64.786,14 | 15.256,88 | 14/07/2022 | 21/04/2023 | 14/07/2022 | 28/04/2023 | 2 | 100 | Não | 26/06/2023 | A macroentrega precisou ser reprogramada pois a empresa parceira não conseguiu enviar as peças a serem analisadas em tempo hábil. A situação inclusive foi estopim para a assinatura do 1° termo aditivo.
5701 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2204.0006 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Curso de imersão sobre a tecnologia de manufatura aditiva a laser; ● Seleção de componentes para reparo e revestimento utilizando o processo de L-DED; ● Seleção de componentes para fabricação através do processo L-PBF; ● Seleção de materiais para reparar componentes; ● Seleção de materiais para fabricar protótipos. | Download | 13.305,58 | 21.542,07 | 5.073,08 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 13/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/07/2022 | As tarefas de competência da Unidade EMBRAPII foram realizadas, contudo, a empresa ficou com a responsabilidade de enviar algumas ferramentas e materiais acessórios para análise do time de desenvolvimento. Até o momento os itens não foram encaminhados.
5702 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2202.0015 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 3: Estudo de aumento de escala de bioprocessos  -Estudo da adequação dos parâmetros fermentativos de 200 mL para 10 L.  -Um teste em piloto (50 ou 100 L) com as condições otimizadas que será realizado na empresa. | Nenhum anexo | 36.156,15 | 64.325,00 | 56.763,27 | 25/01/2023 | 10/08/2023 |  |  | 1 |  | Não |  | Após aceite da 2ª macroentrega, a empresa parceira solicitou encerramento do projeto, pois verificou-se que não seria possível atingir os objetivos da 3ª macroentrega. O acordo de parceria do projeto está em distrato.
5703 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2202.0015 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 2: Estudo da otimização de bioprocessos e desenvolvimento de linhagem por evolução adaptativa.  -Estudo da cinética de crescimento e produção, em shaker.  -Estudo da influência da maturidade celular no pré-inóculo e da concentração inicial no inóculo do cultivo em shaker.  -Otimização do meio de cultivo para a cepa original utilizando planejamento experimental, em shaker.  -Estudo da influência de até 3 parâmetros fermentativos por planejamento experimental, em multifermentador (DasBox).  -Aplicação de metodologia de evolução adaptativa laboratorial buscando linhagem melhorada para a produção do metabólito de interesse.  -Quantificação de produção do metabólito de interesse nas linhagens selecionadas e escolha da que possui o melhor desempenho.  -Estudo de viabilidade técnica e econômica. | Download | 172.579,66 | 185.900,00 | 180.727,28 | 25/07/2022 | 24/01/2023 | 26/07/2022 | 17/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 17/01/2024 | Data: 16/11/2022 Devido a atrasos de importação, o projeto está realizando aditivo de prazo. Conclusão do projeto: 33% (previsto para o período 45%) Etapas concluídas: ME1 (no prazo) Etapa atual: Macroentrega 2 O projeto encontra-se na 2ª Macroentrega (ME2) com 16% concluído (previsto para o período 35%). Pontos de atenção: Substância padrão usada como controle está em importação Devido à problemas de comunicação, haverá atraso na chegada da substância padrão usada para todos os experimentos que envolvem a definição do protocolo de detecção do metabólito de intesse. O prazo estimado é de 2 meses. Plano de ação A área técnica reformulou o plano de trabalho e o documento está em análise do PMO. 16/12/2022 Houveram desafios técnicos e de importação de materiais de consumo que impactaram diretamente o cronograma do projeto. Um novo termo aditivo já foi elaborado e está aguardando chancela do jurídico da empresa parceira.
5704 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2202.0015 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 1: Validação de estudos prévios e definição de metodologias de manutenção de cepa e análises.  -Desenvolvimento de metodologia de evolução adaptativa laboratorial  -Desenvolvimento de metodologia de dosagem do metabólito de interesse.  -Desenvolvimento de metodologia para manutenção de cepa. | Download | 140.866,14 | 105.700,00 | 108.162,60 | 25/03/2022 | 24/07/2022 | 25/03/2022 | 25/07/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
5705 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-2204.0029 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com as novas geometrias dos trocadores de calor na secadora de roupas com classificação “B”, e mapa de performance função do diâmetro do tubo capilar e da carga de fluido refrigerante. Secadora E: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com as novas geometrias dos trocadores de calor na secadora de roupas com classificação “E”, e mapa de performance função do diâmetro do tubo capilar e da carga de fluido refrigerante. | Download | 52.500,00 | 52.500,00 | 25.876,91 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 01/10/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
5706 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2204.0029 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Análise paramétrica com foco em novas geometrias para os trocadores de calor com foco no aumento de performance da secadora de roupas com classificação “B”. Secadora E: Análise paramétrica com foco em novas geometrias para os trocadores de calor com foco na redução dos custos de fabricação da secadora de roupas com classificação “E”. | Download | 52.500,00 | 52.500,00 | 131.338,78 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 30/09/2023
5707 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2204.0029 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”, caracterização experimental dos trocadores de calor e modelo matemático validado. Secadora E: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “E”, caracterização experimental dos trocadores de calor e modelo matemático validado. | Download | 52.500,00 | 52.500,00 | 132.085,94 | 01/12/2022 | 30/04/2023 | 01/12/2022 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 30/04/2023
5708 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2204.0029 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Resultados parciais dos testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”. Proposta de modelo de matemático para a secadora “B”. Secadora E: Resultados parciais dos testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”. Proposta de modelo de matemático para a secadora “E”. | Download | 52.500,00 | 52.500,00 | 130.698,37 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5709 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2204.0029 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Revisão de trabalhos na literatura e normas vigentes envolvendo secadoras de roupa com bomba de calor e testes fluidodinâmicos na secadora de roupas com classificação “B”. Secadora E: Revisão de trabalhos na literatura e normas vigentes envolvendo secadoras de roupa com bomba de calor e testes fluidodinâmicos na secadora de roupas com classificação “E”. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
5710 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2204.0012 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de predição de falhas e prescrição de ações integrados com os dados laboratoriais e dados coletados em ambiente real. | Download | 160.091,05 | 310.930,07 | 9.252,04 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | 03/02/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 23/06/2023
5711 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2204.0012 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de predição de falhas integrados e validados com dados laboratoriais e funcionalidade de prescrição de ações implementadas. | Download | 160.091,06 | 310.930,07 | 9.252,04 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 14/11/2022 | 02/02/2023 | 1 | 100 | Sim | 02/02/2023 | Devido ao atraso na entrega e instalação da máquina de ensaio adquirida com recursos da EMPRESA para realizar estudos com dados gerados em laboratório e validar se os modelos analíticos de predição estão corretos, esta macroentrega será finalizada em 31/01/2023
5712 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2204.0012 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de coleta de dados de ensaios e caracterização de falhas em laboratório. | Download | 160.091,06 | 310.930,07 | 9.252,04 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 28/08/2022 | 11/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2022 | O início da realização dos ensaios foram postergados devido ao atraso na entrega e instalação da máquina de ensaios de molhagem. Todos os ensaios foram atrasados em mais de um mês.
5713 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2204.0012 | Sherlock Holmes 4.0 | Especificação de requisitos e definição de funções críticas, módulos e componentes. | Download | 160.091,06 | 310.930,07 | 9.252,04 | 04/04/2022 | 30/06/2022 | 01/04/2022 | 25/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2022 | A entrega foi prorrogada devido ao atraso na finalização da infraestrutura laboratorial para os ensaios de molhagem. A máquina de ensaios foi entregue com mais de um mês de atraso em relação a data originalmente prevista
5714 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2204.0019 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 3- Otimização da aplicação de plasma atmosférico e proposta de processo contínuo • Validação do método de aplicação em modo contínuo (laboratório). • Caracterização dos substratos tratados em modo contínuo. • Otimização de parâmetros com base nas avaliações mecânicas, microscópicas e microbiológicas para uma qualidade de fio (polipropileno PP cru). • Elaboração e entrega de relatório final, contendo descrição de métodos, resultados, análise estatística e interpretação de dados. Vale ressaltar, que todos os relatórios e apresentação serão redigidos e entregues em inglês. | Download | 78.574,98 | 46.160,00 | 58.235,95 | 02/01/2023 | 07/08/2023 | 09/01/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5715 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2204.0019 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 2 - Desenvolvimento e validação de metodologia para detecção de contaminação em fio por citometria de fluxo • Definição de carga mínima de contaminação e avaliação microbiológica de fios (1 qualidade de fio polipropileno cru). Será avalidado e definido a menor quantidade de contaminação detectável e que resulte em experimentos reprodutíveis e robustos. • Validação de metodologia de citometria de fluxo para quantificação de células viáveis e estado metabólico celular após tratamento com plasma atmosférico. O ensaio será realizado com kit específico para análise de viabilidade celular por citometria de fluxo. Também, será determinada a concentração mínima de contaminação detectável pela presente metodologia. • Otimização de parâmetros da aplicação de plasma com base na avaliação microbiológica. Por meio da avaliação do estado metabólico celular, e da viabilidade microbiológica, os parâmetros de plasma serão avaliados e alterados. • Determinação de atividade celular por citometria de fluxo. Com os parâmetros de aplicação de plasma atmosféricos definidos (potência mínima necessária para redução de contaminação), será avalidada a atividade celular dos microrganismos remanescentes após o tratamento. | Download | 37.148,97 | 75.295,00 | 47.587,42 | 02/09/2022 | 01/01/2023 | 03/09/2022 | 09/01/2023 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023
5716 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2204.0019 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 1 - Desenvolvimento de metodologia para contaminação de fio e avaliação inicial de tratamento com plasma • Busca e análise preliminar de normas, artigos e recebimento dos substratos a serem estudados. • Realização da Caracterização preliminar dos substratos. • Aplicação de plasma em fios tratados (recobertos e finalizados) ou não (fio cru). • Ensaios preliminares de aplicação de plasma em fios recobertos ou não. • Definição de metodologia (s) padrão para contaminação de fios e detecção por UFC. Serão definidos tempo de contaminação do fio, cepa utilizada (Bacillus subtilis) e metodologia de detecção, os quais serão definidos em conjunto com a equipe de microbiologia da empresa demandante, as análises microbiológicos serão aplicadas para apenas 1 qualidade de fio (polipropileno PP cru). | Download | 34.296,38 | 28.545,00 | 44.213,47 | 07/04/2022 | 02/09/2022 | 02/05/2022 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022
5717 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2203.0026 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | PoC de pipeline de mineração de opinião orientado por feedback loop | Download | 141.132,00 | 235.701,75 | 47.544,00 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 01/10/2023 | 28/03/2024 | 1 | 65 | Não | 31/03/2024
5718 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2203.0026 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Coleta de feedback humano e transferência de aprendizado na extração e organização de aspectos | Download | 144.744,00 | 235.701,75 | 47.544,00 | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 01/04/2023 | 28/09/2023 | 1 | 75 | Não | 28/09/2023
5719 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2203.0026 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Coleta de feedback humano e transferência de aprendizado na análise de sentimento | Download | 144.744,00 | 235.701,75 | 47.544,00 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 29/03/2023 | 1 | 50 | Não | 29/03/2023
5720 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2203.0026 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Revisão da literatura e estabelecimento de baselines | Download | 128.508,00 | 235.701,75 | 47.544,00 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 01/04/2022 | 25/09/2022 | 1 | 25 | Não | 30/09/2022
5721 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E5.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 3; E5.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 3. | Download | 80.000,00 | 80.000,00 | 95.452,62 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 01/03/2024 | 31/08/2024 | 1 | 100 | Não | 31/08/2024
5722 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E4.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 2; E4.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 2. | Download | 80.000,00 | 80.000,00 | 194.580,32 | 01/03/2023 | 29/02/2024 | 01/03/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
5723 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E3.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 1; E3.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 1. | Download | 162.000,00 | 162.000,00 | 101.545,34 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5724 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E2.1 - Técnicas experimentais de medição e separação de fontes tonais e de banda larga; E2.2 - Técnicas de processamento e análise de dados numéricos. | Download | 80.000,00 | 80.000,00 | 76.159,01 | 01/04/2022 | 31/08/2022 | 01/04/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5725 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2202.0028 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E1.1 - Bancada de ruído de hélices; E1.2 - Metodologias de Simulação consolidadas para casos base* | Download | 83.000,00 | 83.000,00 | 17.262,71 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5726 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2203.0018 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | A macroentrega 03 caracteriza-se pela realização das reações de transesterificação e pirólise em escala piloto utilizando as zeólitas à base lignina (produzidas na Macroentrega 01) como catalisador. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 136.642,67 | 20/08/2023 | 25/09/2024 | 01/11/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2024
5727 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2203.0018 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | O objetivo principal desta Macroentrega é a avaliação da performance das zeólitas ZSM-5 à base de lignina para a produção de biodiesel e produtos de alto valor agregado por meio da reação de transesterificação e pirólise rápida de resíduos plásticos (PE, PP, PA), respectivamente. Neste caso, o desempenho dos catalisadores sintetizados na Macroentrega 01 será comparado com catalisadores convencionais, avaliando diferentes parâmetros reacionais, tais como temperatura e tempo de residência. Ademais, os testes serão conduzidos com substituição parcial ou total ao catalisador tradicional. Por fim, o biocombustível produzido será caracterizado pelo rendimento e pelas especificações da ANP, como teor de umidade, poder calorífico, ponto de congelamento frio, entre outros enquanto os testes de pirólise serão caracterizados quanto à atividade catalítica, seletividade de gás, líquido e coque. Ressalta-se que os testes serão realizados em várias escalas, desde a escala analítica até a escala piloto. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 136.642,67 | 20/02/2023 | 19/08/2023 | 20/02/2023 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 01/11/2023
5728 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2203.0018 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | Esta macroentrega tem como objetivo principal a síntese das zeólitas ZSM-5 hierárquicas livres de template com diferentes ligninas com propriedades apropriadas para serem empregadas como catalisadores para pirólise de plástico e reações de transesterificação. As zeólitas sintetizadas serão caracterizadas física e quimicamente a fim de prever a adequação catalítica do material. | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 126.714,66 | 20/04/2022 | 19/02/2023 | 20/04/2022 | 16/02/2023 | 1 | 100 | Não | 16/02/2023
5729 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2203.0018 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 4ª Macroentrega: Confecção de “tábuas” do compósito plástico-bambu em uma máquina industria; Repetição dos mesmos testes entregues na 1ª Macroentrega; Protocolo de fabricação do compósito; Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | Download | 18.852,98 | 22.131,75 | 16.182,84 | 24/12/2022 | 23/03/2023 | 19/01/2023 | 23/03/2023 | 1 | 100 | Não | 23/03/2023 | Houve atraso da empresa na assinatura do termo de aceite.
5730 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2203.0018 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 3ª Macroentrega: Caracterização das propriedades do novo produto impresso em 3D; Repetição dos mesmos testes entregues na 1ª Macroentrega | Download | 18.852,97 | 22.131,75 | 16.182,83 | 24/09/2022 | 23/12/2022 | 04/10/2022 | 18/01/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2023
5731 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2203.0018 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 2ª Macroentrega: Testes preliminares de produção do filamento plástico + fibras de bambu em diferentes proporções de mistura e temperaturas; Extrusão a quente do filamento de plástico + fibras de bambu em impressora 3D | Download | 18.852,97 | 22.131,75 | 16.182,83 | 24/06/2022 | 23/09/2022 | 24/06/2022 | 03/10/2022 | 1 | 100 | Não | 03/10/2023
5732 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2203.0018 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 1ª Macroentrega - Preparação do bambu (corte e moagem) e aquisição do plástico granulado; - Secagem e climatização do bambu; - Caracterização do bambu: Propriedades morfológicas, anatômicas, químicas, físicas e mecânicas do bambu Dendrocalamus asper ; | Download | 18.852,97 | 22.131,75 | 16.182,83 | 28/04/2022 | 23/06/2022 | 28/04/2022 | 23/06/2022 | 1 | 100 | Não | 01/07/2022
5733 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2112.0024 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 3 – ADIÇÃO DE IDIOMAS (NO MÁXIMO QUATRO) E ENCERRAMENTO - Adição de strings de idiomas para até quatro idiomas* distintos, encerramento e entrega do projeto; - Realização de Workshop de 8h, com o objetivo de apresentação das implementações, e entrega de toda a documentação do projeto; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 3. *=a implementação de cada idioma depende da existência do alfabeto relacionado nas bibliotecas de software ISOBUS utilizadas. | Download | 53.592,00 | 0,00 | 17.118,63 | 17/05/2022 | 17/07/2022 | 17/05/2022 | 17/07/2022 | 1 | 100 | Não | 29/07/2022
5734 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2112.0024 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO DA MÁQUINA DE LOCALIZAÇÃO DE IDIOMAS - Implementação em software embarcado padrão ISOBUS, para o gerenciamento da lista de idiomas disponíveis e qualificação de cada campo de texto da aplicação para a ativação do idioma selecionado; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 2. | Download | 59.390,94 | 0,00 | 25.677,94 | 17/02/2022 | 17/05/2022 | 17/02/2022 | 17/05/2022 | 1 | 100 | Não | 04/07/2022
5735 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2112.0024 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 1 – ESTUDO DOS RECURSOS DE TRADUÇÃO DISPONÍVEIS NO PROTOCOLO ISOBUS: - Avalição dos recursos de tradução presentes nos principais monitores; - Verificação de como será a tradução e de sua dependência do idioma suportado pelo monitor; - Identificação dos principais PGNS relacionados à tradução do pool do VT; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 1. | Download | 0,00 | 178.033,72 | 8.559,31 | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 1 | 100 | Não | 11/05/2022
5736 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2204.0062 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E8 - Entrega da documentação da arquitetura final da solução; E9 - Documentação final do software; E10 - Códigos fonte; E11 - Workshop de repasse de tecnologia sobre estrutura e organização do código fonte e uso da solução desenvolvida | Download | 20.000,00 | 37.750,00 | 3.000,00 | 01/03/2023 | 19/04/2023 | 01/03/2023 | 19/06/2023 | 3 | 100 | Não | 30/06/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$37.750,00 é composto pelas participações da ACREL (R$9.150,00) + ACCETA (R$8.600,00) + SEBRAE (R$20.000,00).
5737 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2204.0062 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E6 - Funcionalidade do uso de templates para formulário e minuta de relatório de diagnóstico técnico de projetos E7 - Controle de acesso por perfil de usuário | Download | 40.000,00 | 75.500,00 | 6.000,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 3 | 100 | Não | 28/02/2023 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
5738 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2204.0062 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E5 - Formulário de Lei do Bem e TRL implementados e integrados, com aplicação de fórmulas para definição de score e nível de TRL, respectivamente | Download | 40.000,00 | 75.500,00 | 6.000,00 | 09/08/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 2 | 100 | Não | 19/12/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
5739 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2204.0062 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E3 - Firebase configurado com login e senha de acesso dos usuários. E4 - Software de preenchimento de formulários implementado e testado em ambiente controlado | Download | 60.000,00 | 113.250,00 | 9.000,00 | 09/06/2022 | 08/08/2022 | 09/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$113.250,00 é composto pelas participações da ACREL (R$27.450,00) + ACCETA (R$25.800,00) + SEBRAE (R$60.000,00).
5740 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2204.0062 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E1 - Backlog de trabalho detalhado E2 - Roadmap de entregas do projeto | Download | 41.000,00 | 75.500,00 | 6.000,00 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 08/06/2022 | 1 | 100 | Não | 05/07/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
5741 | 2025-03-04 | 6 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER WP 1.6: Integração e testes do bocal dinâmico na célula robótica. Entregável: Relatório contendo análise dos resultados dos ensaios do bocal dinâmico. WP 1.7: Estudo de viabilidade de produção de camada única com espessura continuamente variável. Entregável: Relatório indicando nível de viabilidade do processo. WP 1.8: Modificação de superfície para ferramentais novos com bocal laser cladding. Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos em amostras. WP 1.9: Validação e ensaios de soldagem fora de posição. Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO WP 2.4: Prova de conceito do SNAKE colaborativo, resultados dos testes e demonstração laboratorial. Entregável: POC construída e testada e demonstração da POC em operação. SUBPROJETO 3: CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SMART DIE WP 3.7: Fabricação do novo sistema customizado para press shop. Entregável: 50 sensores Gap, 20 sensores draw-in e sistema de aquisição. WP 3.8: Metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição. Entregável: Relatório com metodologia de controle de qualidade em produção. WP 3.9: Demonstrador de controle de qualidade no Press Shop. Entregável: Sistema validado em produção. WP 3.10: Gestão de dados do sistema. Entregável: Relatório de requisitos para GM. WP 3.11: Parcerias para implementação na GM. Entregável: Analise -Potenciais Parceiros. | Download | 393.082,49 | 646.282,93 | 140.000,00 | 02/12/2022 | 23/02/2023 | 01/12/2022 | 23/02/2023 | 1 | 100 | Não | 23/02/2023 | concluida.
5742 | 2025-03-04 | 5 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER WP 1.3: Fabricação e testes do bocal dinâmico. Entregável: Hardware funcional do bocal dinâmico mecanizado e relatório dos ensaios iniciais de movimentação e de morfologia do feixe de pó. WP 1.4: Modificação de superfície para ferramentais novos com bocal de laser cladding. Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos em amostras para avaliação do potencial do processo. WP 1.5: Avaliação do processo de soldagem remota a laser em diferentes ligas metálicas. Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos realizados. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO WP 2.3: Projeto conceitual do protótipo do SNAKE colaborativo. Entregável: Projeto mecânico 3D e 2D, projeto elétrico e projeto da malha de controle e sensoriamento da POC colaborativa. SUBPROJETO 3: PROJETO SMART DIE WP 3.3: Validação do sistema de aquisição e condicionamento dos sinais para o Press Shop. Entregável: Relatórios de acompanhamento e os projetos de melhorias realizados em todos os sistemas para a aplicação no Press Shop. WP 3.4: Metodologia para o Press Shop a partir de dados de medição dos sensores. Entregável: Relatório com metodologia a partir de dados de medição dos sensores. WP 3.5: Requisitos de uso do sistema no Press Shop. Entregável: Relatório de requisitos de uso do sistema no Press Shop. WP 3.6: Melhoria contínua do sistema de monitoramento. Entregável: Projeto aprimorado do sistema de monitoramento. | Download | 393.082,50 | 646.282,93 | 140.000,00 | 31/08/2022 | 02/12/2022 | 31/08/2022 | 02/12/2022 | 1 | 100 | Não | 02/12/2022 | macro entrega concluida.
5743 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER / LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.1: Equipamento laser – Entregável: Desenhos técnicos dos diversos sistemas que compõem o bocal dinâmico mecanizado. WP 1.2: Processamento a laser – Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos realizados. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO / SNAKE ROBOT FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WP 2.1: Projeto Informacional. Entregável: Relatório bibliográfico com o estado-da-arte de robôs e sensores para robótica colaborativa SUBPROJETO 3: CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SMART DIE WP 3.1: Processo de press shop orientado pelos sensores. Entregável: Relatório do processo de press shop orientado pelos sensores WP 3.2: Matriz instrumentada nos EUA. Entregável: Projeto customizado do sistema de instrumentação para o processo de press shop orientado pelos sensores. | Download | 393.082,50 | 646.282,93 | 140.000,00 | 30/04/2022 | 30/08/2022 | 30/04/2022 | 30/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022 | concluida.
5744 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2204.0004 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Desenvolvimento dos produtos mínimos viáveis para lançamento no mercado, por meio de ajustes finais e validação com testes sensoriais e instrumentais | Download | 29.785,00 | 29.785,00 | 29.785,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 08/08/2023 | Atualização macroentrega
5745 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2204.0004 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Prototipagem com desenvolvimento e testes de diferentes produtos e processos, visando obter as melhores condições materiais e operacionais para a fabricação dos produtos em estudo | Download | 24.610,00 | 24.610,00 | 24.610,00 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/03/2023 | Macroentrega concluída
5746 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2204.0004 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Ideação dos produtos de acordo com as demandas e necessidades do mercado envolvendo ensaios e testes preliminares | Download | 52.210,00 | 52.210,00 | 52.210,00 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 23/09/2022 | Macroentrega I apresentada para a empresa em 23/09/2022.
5747 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2203.0158 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Realização a fabricação, montagem e testes de validação das funcionalidades do equipamento protótipo Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | Download | 33.825,00 | 68.675,00 | 0,00 | 10/10/2022 | 24/11/2022 | 10/10/2022 | 24/11/2022 | 1 | 100 | Não | 24/11/2022
5748 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2203.0158 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo | Download | 50.737,50 | 103.012,50 | 0,00 | 30/06/2022 | 07/10/2022 | 30/06/2022 | 07/10/2022 | 3 | 100 | Não | 07/10/2022
5749 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2203.0158 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Relatório Informacional contemplando o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades Relatório Conceitual contemplando a avaliação das informações levantadas que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto | Download | 50.737,50 | 103.012,50 | 0,00 | 24/03/2022 | 29/06/2022 | 24/03/2022 | 29/06/2022 | 2 | 100 | Não | 29/06/2022
5750 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2203.0020 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 5 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando craquelamento; Entrega Técnica 6 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando adição de corantes; Entrega Técnica 7 – Validação dos resultados. | Nenhum anexo | 61.685,70 | 74.770,54 | 67.293,49 | 06/03/2023 | 14/12/2023 |  |  |  |  | Não
5751 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2203.0020 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 3 – Reprodução do processo de obtenção das mantas FSA utilizando o latex estabilizado; Entrega Técnica 4 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando embranquecimento. | Nenhum anexo | 86.359,98 | 104.678,77 | 67.293,49 | 25/07/2022 | 28/02/2023 |  |  |  |  | Não
5752 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2203.0020 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 1 – Levantamento do estado da arte; Entrega Técnica 2 – Caracterização das matérias-primas e mantas existentes. | Nenhum anexo | 98.697,12 | 119.632,87 | 67.293,49 | 25/03/2022 | 19/07/2022 |  |  |  |  | Não
5753 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2112.0031 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Determinação de armadilhas e taxas de liberação dos compostos e suas perspectivas para uso em condições de campo. | Download | 26.456,73 | 41.195,16 | 16.693,38 | 13/09/2022 | 12/01/2023 | 23/05/2023 | 24/07/2023 | 1 | 100 | Não | 24/07/2023
5754 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2112.0031 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Atratividade do complexo de percevejos da soja aos compostos ocimene/linalool em ensaios laboratoriais. | Download | 26.456,74 | 41.195,16 | 12.520,04 | 13/06/2022 | 12/09/2022 | 12/07/2022 | 22/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/07/2023
5755 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2112.0031 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Identificação dos compostos voláteis que foram bioativos ao percevejo marrom da soja Euschistus heros em eletroantenografia. | Download | 52.913,48 | 82.390,31 | 20.866,74 | 13/01/2022 | 12/06/2022 | 13/01/2022 | 11/07/2022 | 1 | 100 | Não | 11/07/2022
5756 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2203.0024 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Arquiteturas avançadas para contemplar fontes de dados não estruturados e dados/dinâmica sequenciais; Nova modelagem para especialização do modelo por canal; Elaboração de sistema de credit assignment para recompensa justa de cada canal durante a negociação da dívida. | Download | 111.000,00 | 165.334,35 | 33.017,40 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 1 | 100 | Não | 02/01/2024
5757 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2203.0024 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Plataforma de cessão de créditos com a incorporação do feedback de produção e de stakeholders e nova versão do agente de aprendizado por reforço (MAB). | Download | 120.000,00 | 205.334,30 | 33.017,40 | 01/12/2022 | 30/04/2023 | 01/12/2022 | 05/05/2023 | 1 | 75 | Não | 05/05/2023
5758 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2203.0024 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Modelo de referência MAB e MVP da plataforma de cessão de créditos. Indicador: Relatório com os resultados iniciais do modelo de referência e MVP da plataforma de cessão de créditos | Download | 114.000,00 | 206.334,35 | 33.017,40 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 08/07/2022 | 30/11/2022 | 1 | 30 | Não | 06/12/2022
5759 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2203.0024 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Arquitetura de sistemas e de dados e casos de uso da plataforma de cessão de créditos Indicador: Modelo da arquitetura de dados e documentação com os casos de uso | Download | 45.000,00 | 87.876,20 | 33.017,40 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1 | 15 | Não | 08/07/2022
5760 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2202.0030 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da eficácia agronômica e dos testes toxicológicos. | Nenhum anexo | 115.376,16 | 146.677,41 | 58.290,02 | 17/04/2024 | 16/04/2026 |  |  | 1 |  | Não
5761 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2202.0030 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da formulação, secagem, tempo de prateleira e eficiência do produto formulado. | Nenhum anexo | 115.376,17 | 209.539,30 | 83.271,46 | 17/06/2023 | 16/04/2024 | 18/06/2023 |  | 1 |  | Não
5762 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2202.0030 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados dos bioensaios de virulência e da otimização da produção de conídios submersos. | Download | 115.376,17 | 188.585,37 | 74.944,32 | 17/09/2022 | 16/06/2023 | 17/09/2022 | 17/06/2023 | 1 | 100 | Não | 17/06/2023
5763 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2202.0030 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da seleção de isolados de produção de conídios submersos e da identificação molecular. | Download | 115.376,17 | 125.723,58 | 49.962,87 | 17/02/2022 | 16/09/2022 | 17/02/2022 | 16/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/09/2022
5764 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2203.0159 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório dos ensaios funcionais; Relatório final do projeto | Nenhum anexo | 53.012,00 | 80.321,33 | 27.309,40 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
5765 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2203.0159 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório de Projeto Básico e Detalhado; Relatório com protocolos e resultados de padronização | Nenhum anexo | 53.012,00 | 80.321,33 | 27.309,30 | 04/10/2022 | 03/02/2023 |  |  | 1 |  | Não
5766 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2203.0159 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório de Projeto Informacional e Conceitual | Nenhum anexo | 53.012,00 | 80.321,34 | 27.309,30 | 01/06/2022 | 03/10/2022 |  |  | 1 |  | Não
5767 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2201.0028 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados da compatibilidade dos microrganismos, tempo de prateleira da formulação e estudos em campo. | Download | 97.438,71 | 199.604,30 | 22.045,24 | 15/01/2024 | 14/08/2024 | 07/06/2024 | 15/08/2024 | 1 | 100 | Não | 15/08/2024
5768 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2201.0028 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados das plantas inoculadas sob o efeito do estresse hídrico, salino, da cigarrinha do milho e Spodoptera. | Download | 97.438,71 | 99.802,14 | 37.791,84 | 15/12/2022 | 14/01/2024 | 27/06/2023 | 06/06/2024 | 1 | 100 | Não | 06/06/2024
5769 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2201.0028 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados da seleção dos isolados, da promoção de crescimento e da colonização endofítica dos fungos entomopatogênicos em plantas de milho. | Download | 97.438,71 | 199.604,28 | 34.642,52 | 15/02/2022 | 14/12/2022 | 15/02/2022 | 26/03/2023 | 1 | 100 | Não | 26/03/2023
5770 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2203.0157 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Elaboração dos experimentos. Elaboração de simuladores dos dois processos, a serem calibrados com os dados das POCs; Reunião de lições aprendidas; Reunião de encerramento. | Download | 269.256,42 | 213.294,72 | 0,00 | 18/07/2022 | 19/12/2022 | 18/07/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/12/2022 | [08/11/2022] - Projeto está em trâmite de aditivo. [18/11/2022] - Data de término e valores da macroentrega alterados conforme aditivo 01
5771 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2203.0157 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Relatório Técnico contendo o conceito e fluxograma de processo das rotas, as variáveis de processo que serão avaliadas, bem como delineamento dos experimentos que serão realizados. | Download | 70.037,08 | 142.196,49 | 0,00 | 18/05/2022 | 18/07/2022 | 18/05/2022 | 15/07/2022 | 1 | 100 | Não | 15/07/2022
5772 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2203.0157 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Organograma do Projeto; EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto e Cronograma; Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; Busca de patentes e artigos, levantamento e priorização de requisitos para o desenvolvimento | Download | 70.037,08 | 142.196,49 | 0,00 | 17/03/2022 | 17/05/2022 | 17/03/2022 | 17/05/2022 | 1 | 100 | Não | 17/05/2022
5773 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2203.0025 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Sistema inteligente para reconfigurar campanhas em tempo de execução com prescritivo; | Download | 121.880,00 | 152.012,00 | 107.503,20 | 01/12/2022 | 21/03/2023 | 08/12/2022 | 07/04/2023 | 1 | 100 | Não | 17/05/2023
5774 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2203.0025 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Geração de recomendações a partir da parametrização das campanhas e alterações nos criativos com base no gerador de anúncios com expansão de domínio; | Download | 121.880,00 | 140.000,00 | 107.503,20 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 08/08/2022 | 07/12/2022 | 1 | 70 | Não | 10/01/2023
5775 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2203.0025 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Arquitetura para o fluxo de coleta de dados de performance das campanhas e geração de insights a partir dos canais de mídias digitais | Download | 121.953,68 | 127.988,00 | 107.503,20 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 07/08/2022 | 1 | 35 | Não | 15/08/2022
5776 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2202.0155 | Otimização de planta de manufatura | Protótipo de sistema de informação integrado capaz de fornecer informações relevantes para serem utilizadas como parâmetros para tomada de decisão em sistemas de produção. Documentação técnica para transferência de tecnologia contendo a descrição das funcionalidades do software; Relatório final contendo todas as etapas de desenvolvimento do software. | Download | 193.448,79 | 94.549,16 | 91.768,30 | 12/01/2023 | 15/02/2023 | 12/01/2023 | 15/02/2023 | 2 | 100 | Não | 15/02/2023
5777 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2202.0155 | Otimização de planta de manufatura | Relatório conceitual composto de proposição de tecnologias: diagramas UML, wireframes com o design do protótipo, planejamento parcial do processo de ETL, projeto com um diagrama de componentes e seus requisitos e planejamento do processo de ETL. Protótipo de sistema de informação integrado capaz de processar: Dados relacionados a demanda de pedidos; Indicadores em tempo real do estoque; Planejamento de produção e acompanhamento em tempo real; Distribuição de dados de produção; | Download | 91.768,30 | 94.549,16 | 91.768,30 | 22/06/2022 | 11/01/2023 | 22/06/2022 | 11/01/2023 | 2 | 100 | Não | 11/01/2023 | [08.11.2022] Aditivo contratual assinado, aguardando validação via tichet para atualização cadastral do projeto.
5778 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2202.0155 | Otimização de planta de manufatura | Ata de reunião de kick-offcontendo todos os assuntos discutidos. Plano contendo Cronograma detalhado de atividades e plano de gestão dos riscos do projeto. Relatório informacional contendo levantamento de requisitos funcionais e o estado da arte da tecnologia a ser desenvolvida. | Download | 91.768,30 | 94.549,16 | 91.768,30 | 07/04/2022 | 21/06/2022 | 07/04/2022 | 21/06/2022 | 2 | 100 | Não | 21/06/2022
5779 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2202.0052 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Produção das pré-formas e dos compósitos, quando for o caso; (2) conclusões acerca do emprego da técnica de TFP. Entrega de demonstrador conforme definido e acordado com cada empresa integrante deste plano de trabalho. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 08/11/2023 | 23/08/2024 | 15/03/2024 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 29/11/2024 | Data inicial SRinfo ME3 prevista para 08/05/2024, alterada para 23/08/2024. Devido as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, a data de macroentrega 3 prevista para 23/08/2024 foi remanejada para 29/11/2024.
5780 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2202.0052 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Informações dos primeiros testes de fabricação de pré-formas fibrosas e moldagem de compósitos. (2) Projeto dos demonstradores. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 07/02/2023 | 07/11/2023 | 28/04/2023 | 14/03/2024 | 1 | 100 | Não | 14/03/2024
5781 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2202.0052 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Estudo teórico acerca da técnica de TFP e potencialidades de aplicação; (2) Acompanhamento de treinamento da equipe do projeto no IPF Dresden; Informações acerca do status da aquisição da máquina de TFP. (3) Relatório com a definição dos demonstradores a serem produzidos. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15/08/2022 | 06/02/2023 | 15/08/2022 | 27/04/2023 | 1 | 100 | Não | 27/04/2023
5782 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME 07: Validação final dos resultados | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/12/2022 | 25/01/2023 | 01/12/2022 | 25/01/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023
5783 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME 06: Versão final do Portal do Desenvolvedor | Download | 294.107,84 | 134.890,86 | 31.601,58 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 07/12/2022
5784 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME 05: Versão parcial da Lib MDM + Efetividade, plataformas Android e Linux | Download | 47.740,12 | 521.963,44 | 31.601,59 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 19/10/2022
5785 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2106.0175 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 04/08/2022
5786 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2202.0067 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: I –dois (02)protótipos de referência com o intuito de realização de testes em ambiente relevante sem mecânica; II –documentos de projeto de lógica programável em FPGA; III –documentos relativos aos drivers Linux de controle e comunicação; IV –todos os artefatos desenvolvidos de hardware, firmware e aplicação de configuração embarcada; relatório dos pré-testes; V –documentação final do projeto; VI –códigos para modos de teste ANATEL;VII –modos de testes para certificação ANATEL: entrega dos modos necessários para execução da homologação ANATEL cobrindo as exigências vigentes pelo OCD. | Nenhum anexo | 8.748,36 | 13.785,29 | 3.976,53 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | 20/09/2024 |  |  | 98 | Não |  | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso. Versão do replanejamento 4: Dificuldade na compra de componentes devido ao alto lead time.
5787 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2202.0067 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: Ao final desta etapa, o Inatelentregará à Furukawa: I –relatório técnico descritivo preliminar dos testes elétricos da segunda versão do hardware; II –documentos preliminares do hardware (esquema elétrico, BOM, arquivos Gerber). III –relatório técnico descritivo preliminar dos testes de integração dos periféricos. | Download | 107.150,57 | 168.843,32 | 48.704,80 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | 10/07/2023 | 19/09/2024 | 3 | 100 | Sim | 11/11/2024 | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso. Versão do replanejamento 4: Dificuldade na compra de componentes devido ao alto lead time.
5788 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2202.0067 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: Ao final desta etapa, o Inatel entregará à Furukawa: I –relatório técnico descritivo preliminar dos testes elétricos da primeira versão do hardware; II –documentos preliminares do hardware (esquema elétrico, BOM, arquivos Gerber). | Download | 107.150,57 | 168.843,32 | 48.704,80 | 02/05/2022 | 28/02/2023 | 02/05/2022 | 07/07/2023 | 3 | 100 | Sim | 23/01/2024 | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso.
5789 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2202.0067 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: relatório técnico-descritivo dos requisitos da solução. | Download | 85.500,50 | 134.728,06 | 38.863,86 | 15/02/2022 | 30/04/2022 | 15/02/2022 | 08/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/12/2022 | Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação.
5790 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2203.0031 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo informações a respeito das rotas otimizadas em escala piloto tanto para a produção da farinha e pectina; quanto para o beneficiamento da torta desengordurada e extração e refino do óleo; informações a respeito das características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos; caracterização da pectina obtida; indicação dos equipamentos para a unidade industrial junto ao arranjo físico da linha de produção e fluxos de processos. | Download | 137.333,70 | 208.215,61 | 97.462,62 | 17/04/2023 | 15/09/2023 | 27/03/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023
5791 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2203.0031 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo informações a respeito das rotas otimizadas em escala de bancada tanto para a produção da farinha e pectina, quanto para o óleo e torta desengordurada; informações a respeito das propriedades tecnológicas, características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos, quando aplicável | Download | 47.694,83 | 72.311,52 | 33.847,94 | 17/10/2022 | 14/04/2023 | 12/07/2022 | 22/03/2023 | 1 | 100 | Não | 22/03/2023
5792 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2203.0031 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo a descrição das rotas a serem otimizadas em escala de bancada dos produtos produzidos; características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos quando aplicável e caracterização das pectinas obtidas pelas diferentes rotas tecnológicas | Download | 43.917,43 | 66.584,49 | 31.167,20 | 21/03/2022 | 14/10/2022 | 21/03/2022 | 25/07/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
5793 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2204.0015 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Localização de Item - Módulo integrado das duas etapas e relatório final de testes | Download | 3.098,86 | 7.166,67 | 3.212,12 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
5794 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2204.0015 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Associação de Padrões - Módulo que realizará o matching ordenado (ranquemento) dos padrões candidatos e de localização de itens. | Download | 6.197,73 | 16.000,00 | 3.212,12 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 06/09/2022
5795 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2204.0015 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Inicialização - Relatório de avaliação de causa dos casos de falha da tecnologia de associação de Pds e localização de descrição, com apontamento de como incorporar representações semânticas nas tecnologias desenvolvidas. | Download | 17.203,41 | 21.000,00 | 3.212,12 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022
5796 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2203.0012 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. Também serão desenvolvidos relatórios e documentos técnicos. ●Validação dos modelos de visão computacional; ●Protótipo testado com dados reais; ●Protótipo testado em ambiente relevante; ●Relatórios de desenvolvimento e testes; ●Documentos de operação do sistema; | Download | 48.951,77 | 69.719,19 | 29.667,73 | 20/09/2022 | 29/03/2024 | 20/09/2022 | 13/02/2024 | 3 | 100 | Não | 13/02/2024 | A terceira macro entrega foi concluída com os testes em ambiente relevante e a transferência de tecnologia para a empresa parceira. Atualmente estão em andamento as atividades de finalização do projeto para fins de prestação de contas.
5797 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2203.0012 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | A segunda macro entrega engloba o desenvolvimento das provas de conceitos iniciais e os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. ●Prova de conceitos iniciais; ●Modelagem da bancada; ●Arquitetura de software; ●POCs integradas em bancada; ●Modelo de visão computacional | Download | 81.394,88 | 115.926,05 | 49.330,24 | 12/07/2022 | 19/09/2022 | 12/07/2022 | 19/09/2022 | 1 | 100 | Não | 13/10/2022
5798 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2203.0012 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ●Conceito de operação e requisitos ; ●Projeto Conceitual ; ●Resultado de testes preliminares | Download | 67.422,34 | 96.025,75 | 40.862,02 | 18/04/2022 | 11/07/2022 | 18/04/2022 | 11/07/2022 | 1 | 100 | Não | 28/07/2022
5799 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2201.0019 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 3 - Descrição técnica da avaliação da estabilidade do catalisador. | Download | 31.824,66 | 38.575,35 | 43.397,26 | 27/09/2022 | 24/01/2023 | 01/02/2023 | 25/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023 | Atualização feita no dia 09/03/2023: 0%, em execução (devido à tratativas de uma mudança de escopo, o projeto não teve andamento significante para esta Macroentrega até a data desta medição). Atualização feita no dia 08/04/2023: 0%, em execução (Uma mudança de escopo foi aprovada e o aditivo contratual esta em fase de assinaturas. desta forma as novas datas (reais e planejadas) serão atualizadas posteriormente. As atividades da Macroentrega 2 já começaram. Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 01/06/2023: 65%, em execução. Atualização feita no dia 03/07/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 03/08/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 100%, concluído. Atualização feita no dia 06/10/2023: 100%, concluído. Em etapa de assinatura do termo de encerramento do projeto.
5800 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2201.0019 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 2 - Descrição técnica do processo heterogêneo. | Download | 39.780,82 | 48.219,17 | 43.397,26 | 02/05/2022 | 21/09/2022 | 16/07/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2023 | Atualização feita no dia 08/09/2022: 7%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 23%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 78%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução.
5801 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2201.0019 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 1 – Estudo Preliminar e Caracterização de catalisadores. | Download | 87.517,81 | 106.082,19 | 43.397,26 | 28/01/2022 | 26/04/2022 | 24/03/2022 | 15/07/2022 |  | 100 | Não | 15/07/2022 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 10%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 83%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/08/2022: 100%, em execução. (Concluído em 15/07/2022).
5802 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2201.0018 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 5 – Prototipagem; Entrega Técnica 6 – Validação. | Download | 40.883,70 | 49.556,00 | 55.750,50 | 22/05/2023 | 03/01/2024 | 05/07/2024 | 15/08/2024 |  | 100 | Não | 15/08/2024 | Em execução: 75%. Atualização em 01/08/24. Concluído: 100% em 15/08/2024.
5803 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2201.0018 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 3 – Definição dos parâmetros ótimos de processamento ; Entrega Técnica 4 – Caracterização das misturas . | Download | 81.767,40 | 99.112,00 | 55.750,50 | 01/09/2022 | 16/05/2023 | 06/06/2023 | 04/07/2024 |  | 100 | Não | 04/07/2024 | 12%, em execução. Atividades técnicas iniciadas durante o período de Aceite da Macroentrega 1. Atualização feita em 06/06/2023. 25%, em execução. Atualização feita em 07/07/2023. 25%, em execução. Atualização feita em 04/08/2023. Atraso na execução de um serviço de usinagem. 25%, em execução. Atualização feita em 12/09/2023. Atraso na execução de um serviço de usinagem. (Perspectiva de rápida evolução nos próximos meses) 43%, em execução. Atualização feita em 05/10/2023. 55%, em execução. Atualização feita em 09/11/2023. 70%, em execução. Atualização feita em 06/12/2023. 80%, em execução. Atualização feita em 11/01/2024. 80%, em execução. Atualização feita em 07/02/2024. 85%, em execução. Atualização feita em 05/03/2024. 90%, em execução. Atualização feita em 08/04/2024. 95%, em execução. Atualização feita em 13/05/2024. 95%, em execução. Atualização feita em 06/06/2024. 100% executada (término da Macroentrega 2). Atualização feita em 04/07/2024
5804 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2201.0018 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 1 – Caracterização das matérias primas; Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento de metodologia da mistura polímero/grafeno. | Download | 81.767,40 | 99.112,00 | 55.750,50 | 18/01/2022 | 26/08/2022 | 28/04/2022 | 06/06/2023 |  | 100 | Não | 06/06/2023 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 01%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 19%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 32%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 86%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 92%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 96%, em execução. (Em fase de aceite da Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 99%, em execução. (Em fase de aceite da Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2023: 100%, em execução. (Macroentrega aceita).
5805 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2112.0017 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 8 – Desenvolvimento do protótipo; Entrega Técnica 9 – Integração do sistema do artefato; Entrega Técnica 10 – Resultados de testes, ajustes e validação da colmeia inteligente. | Nenhum anexo | 35.513,42 | 43.046,58 | 48.427,41 | 20/10/2022 | 08/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
5806 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2112.0017 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 4 – Definição dos parâmetros de impressão; Entrega Técnica 5 – Simulações em 3D; Entrega Técnica 6 – Avaliação preliminar do modelo (Mockup’s) com o material definido; Entrega Técnica 7 – Desenvolvimento do projeto de sistema para a colmeia. | Nenhum anexo | 62.148,49 | 75.331,50 | 48.427,39 | 01/04/2022 | 14/10/2022 |  |  | 1 |  | Não
5807 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2112.0017 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 1 – Seleção e caracterização da matéria-prima; Entrega Técnica 2 – Digitalização do modelo físico da colmeia; Entrega Técnica 3 – Avaliação preliminar do modelo de colmeia (Mockup’s) variando o material. | Nenhum anexo | 79.905,21 | 96.854,80 | 48.427,39 | 23/12/2021 | 28/03/2022 |  |  |  |  | Não
5808 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2112.0016 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 3 – Caracterização do Extrato de Sementes de Açaí Entrega Técnica 4 – Avaliação Econômica do Processo de Extração de Sementes de Açaí | Download | 66.401,82 | 83.902,18 | 59.231,41 | 03/11/2022 | 03/05/2023 | 12/04/2023 | 06/03/2024 |  | 100 | Não | 06/03/2024 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 10%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 27%, em execução. Atualização feita no dia 06/07/2023: 40%, em execução. Atualização feita no dia 04/08/2023: 55%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 70%, em execução. Atualização feita no dia 03/10/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2023: 92%, em execução. Atualização feita no dia 05/12/2023: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/01/2024: 97%, em execução. Atualização feita no dia 01/02/2024: 98%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 100%, em execução.
5809 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2112.0016 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 2 – Otimização da Produção de Extrato de Sementes de Açaí. | Download | 73.780,00 | 89.348,51 | 59.231,40 | 29/04/2022 | 26/10/2022 | 22/10/2022 | 11/04/2023 |  | 100 | Não | 11/04/2023 | Atualização feita no dia 08/11/2022: 02%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 13%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 65%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 99%, em execução. (Em fase de assinatura do encerramento da Macroentrega). Atualização feita no dia 26/04/2023: 100%, em execução. (registro do aceite da Macroentrega em 11/04/2023).
5810 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2112.0016 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 1 – Prospecção Tecnológica e do Ambiente Regulatório de Extratos de Procianidinas. | Download | 77.000,00 | 90.000,00 | 59.231,40 | 07/12/2021 | 19/04/2022 | 10/05/2022 | 29/09/2022 |  | 100 | Não | 29/09/2022 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 02%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 32%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 67%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 100%, em execução. (Macroentrega aceita no dia 29/09/2022)
5811 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2204.0201 | Dr. Manhattan | ME04: Módulo de software capazes de lidar com criptografia. | Download | 82.304,49 | 149.457,49 | 15.312,56 | 01/04/2023 | 31/05/2023 | 03/04/2023 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 10/08/2023
5812 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2204.0201 | Dr. Manhattan | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 304.646,55 | 34.219,20 | 21.764,31 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023
5813 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2204.0201 | Dr. Manhattan | ME02: Execução Inicial dos Planos de Testes | Download | 18.438,40 | 291.861,92 | 21.764,31 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 23/01/2023
5814 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2204.0201 | Dr. Manhattan | ME01: Versão inicial do DATM | Download | 19.438,40 | 305.990,72 | 21.764,32 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 09/09/2022
5815 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2203.0033 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório técnico-científico e protótipo | Download | 0,00 | 0,00 | 38.380,06 | 23/09/2023 | 23/03/2024 | 01/02/2024 | 19/03/2024 | 1 | 100 | Não | 23/03/2024
5816 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2203.0033 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Memorial descritivo do modelo piloto | Download | 163.500,00 | 0,00 | 40.061,50 | 23/03/2023 | 22/09/2023 | 01/06/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
5817 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2203.0033 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório de projeto e simulações | Download | 261.000,00 | 32.282,08 | 40.061,50 | 23/09/2022 | 22/03/2023 | 12/10/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 21/06/2023
5818 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2203.0033 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório de premissas e revisão bibliográfica | Download | 593.700,00 | 125.205,12 | 38.380,06 | 23/03/2022 | 22/09/2022 | 02/05/2022 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022
5819 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2112.0089 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 6: Testes de integração. Esta atividade contempla testes de integração sistêmica da solução e eventuais ajustes finos caso sejam necessários, em um primeiro teste de validação em laboratório do CPQD e posteriormente validação em ambiente relevante realizado pela AAMED. Entrega: Relatório com os resultados dos testes de validação da solução e Transferência de documentação de projeto. | Download | 15.102,00 | 25.170,00 | 10.068,00 | 03/07/2022 | 02/09/2022 | 15/06/2022 | 20/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 23/09/2022
5820 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0089 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 5: Configuração e customização da dojot. - Instalação, configuração e customização da plataforma dojot. A plataforma dojot, durante o projeto, será instalada numa infraestrutura em nuvem. Após a conclusão do projeto, a AAMED será responsável pela instalação da solução em uma infraestrutura de sua responsabilidade. Entrega: Instalação, Configuração e customização da dojot (A solução final conterá a dojot com customizações para os cenários de uso). | Download | 37.755,00 | 62.925,00 | 25.170,00 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 14/04/2022 | 28/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2022
5821 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0089 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 3: Desenvolvimento do SW de leitura -desenvolvimento de SW com as funcionalidades necessárias para a coleta dos dados do garrote pneumático e posterior envio para a plataforma dojot. Entregas: Código fonte do SW desenvolvido para o projeto e Documentação com a descrição das funcionalidades do software.  Atividade 4: Desenvolvimento de encapsulamento das informações em um agente IoT. Entrega: Código fonte do agente IoT. | Download | 37.755,00 | 62.925,00 | 25.170,00 | 03/03/2022 | 02/05/2022 | 14/02/2022 | 13/04/2022 | 1 | 100 | Não | 15/06/2022
5822 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0089 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | ● Atividade 1: Levantamento e análise de requisitos Esta atividade contempla as ações necessárias ao entendimento do problema, levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, além de contemplar o processo de definição das especificações do projeto de desenvolvimento de SW e da solução integrada de monitoramento do garrote. Entrega: Relatório técnico com as definições dos requisitos do projeto. ● Atividade 2: Estudo do protocolo/comunicação Esta atividade contempla as ações necessárias ao entendimento do protocolo de comunicação do SW de manutenção do garrote da AAMED já existente e das informações para integração com o SW a ser desenvolvido. Entrega: Relatório técnico do estudo do protocolo/comunicação | Download | 60.408,00 | 100.680,00 | 40.272,00 | 03/01/2022 | 02/03/2022 | 14/02/2022 | 25/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/04/2022
5823 | 2025-03-04 | 6 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Protótipo do módulo SIA instalado na vestimenta. Relatório de testes de funcionalidades e integração do SIA com o aplicativo. Relatórios técnicos e documentação. | Download | 60.323,76 | 0,00 | 26.326,66 | 05/09/2023 | 04/12/2023 | 13/09/2023 | 04/12/2023 | 2 | 100 | Não | 29/01/2024
5824 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2202.0012 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Entregas associadas aos WBE 1.3.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.7.2, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.3, que compõe o desenvolvimento estrutural do projeto. Suas tarefas englobam a definição de um protocolo de anotação; o desenvolvimento de algoritmos para coleta automatizada de dados; desenvolvimento com uma ferramenta de anotação e interface gráfica para monitoramento das embarcações; além do desenvolvimento de arquitetura de dados e camadas de segurança para acesso ao sistema. Esta entrega também permitiu realizar uma coleta experimental dos dados e início do processo de anotação. | Nenhum anexo | 689.160,27 | 1.684.021,93 | 180.842,64 | 16/02/2024 | 15/08/2025 | 16/02/2024 |  | 1 |  | Não
5825 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2202.0012 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Entregas associadas aos WBE 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.2.1, 4.2.2, que compõe a fundamentação teórica para a estruturação do projeto, com tarefas envolvendo a revisão e avaliação do estado da arte; projeto de arquitetura de software e especificação de hardware; avaliação de locais para locação e posicionamento das câmeras; | Download | 770.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 16/02/2023 | 15/02/2024 | 16/02/2023 | 15/02/2024 | 1 | 100 | Não | 15/02/2024
5826 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2202.0012 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Planejamento detalhado do projeto (WBE 5.0); - Encadeamento e detalhamento das micro atividades com ênfase nas etapas 1 e 2, que compõe tanto o levantamento da fundamentação teórica quanto do desenvolvimento inicial do projeto. | Download | 720.000,00 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 15/02/2022 | 15/02/2023 | 15/02/2022 | 15/02/2023 | 1 | 100 | Não | 15/02/2023
5827 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Servidor WEB e aplicativos, código fonte e documentação da arquitetura das soluções de software. | Download | 60.323,76 | 0,00 | 26.326,62 | 05/08/2023 | 04/09/2023 | 02/05/2023 | 12/09/2023 | 2 | 100 | Não | 04/12/2023
5828 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | 1º Protótipo do módulo e especificação de sua integração com o aplicativo | Download | 60.323,76 | 303.982,21 | 26.326,62 | 05/02/2023 | 04/08/2023 | 24/02/2023 | 12/09/2023 | 2 | 100 | Sim | 04/12/2023
5829 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório de análise de sons e imagens. Relatório das sprints iniciais de desenvolvimento do aplicativo | Download | 60.323,76 | 0,00 | 26.326,62 | 05/11/2022 | 04/02/2023 | 09/11/2022 | 23/02/2023 | 1 | 100 | Não | 24/03/2023
5830 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório de especificação do SIA e aplicativo. Relatório de análise de imagens e metodologias de geração de mapas e compactação | Download | 60.323,76 | 0,00 | 26.326,62 | 05/08/2022 | 04/11/2022 | 23/08/2022 | 08/11/2022 | 1 | 100 | Não | 21/12/2022
5831 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2204.0014 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos e técnicas existentes e plano de desenvolvimento | Download | 132.770,53 | 420.000,00 | 26.326,62 | 04/05/2022 | 04/08/2022 | 04/05/2022 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Não | 12/09/2022
5832 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2111.0017 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 3ª Macroentrega:Resultadosdo monitoramentoe definições de eficiência do sistema: Coleta de dados; Discussão de novas etapas; Relatório final | Download | 63.811,76 | 69.129,41 | 35.120,50 | 03/05/2022 | 07/03/2023 | 12/10/2022 | 29/03/2023 | 1 | 100 | Não | 29/03/2023 | A macroentrega foi realizada após a data prevista devido a incompatibilidade de agenda entre o coordenador do projeto e o representante da empresa.
5833 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2111.0017 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 2ª Macroentrega: Integração dos sensores ao sistema: Instalação do experimento; Início da coleta de dados | Download | 63.811,76 | 69.129,41 | 35.120,50 | 02/02/2022 | 02/05/2022 | 23/07/2022 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022
5834 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2111.0017 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 1ª Macroentrega: Desenvolvimento do conceito e arquitetura do sistema: - Definições Técnicas; - Desenvolvimento e instalação do Sistema de monitoramento | Download | 63.811,75 | 69.129,40 | 35.120,48 | 01/11/2021 | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/07/2022
5835 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME04: Primeira versão do módulo de testes via browser, primeira versão do novo protótipo mecânico e evolução do sistema Web, biblioteca LiTT e sistemas dependentes. | Download | 0,00 | 437.821,05 | 27.534,73 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 11/09/2023
5836 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Download | 160.365,60 | 62.712,20 | 14.659,37 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 04/04/2023
5837 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME02: Segunda versão da biblioteca para terminais não Ingenico, do protótipo mecânico e evolução do portal Web e sistemas dependentes. | Download | 195.365,60 | 67.712,20 | 14.659,37 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 03/10/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 03/01/2023
5838 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2204.0200 | SmartPOS | ME01: Primeira versão da biblioteca para terminais não Ingenico, do protótipo mecânico e evolução do portal Web e sistemas dependentes. | Download | 36.000,00 | 634.213,40 | 41.072,06 | 06/04/2022 | 30/09/2022 | 06/04/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 10/10/2022
5839 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2112.0004 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Avaliação da qualidade e da aceitação dos frutos cítricos revestidos com a nanoemulsão da cera de carnaúba e com a blenda de nanoemulsão da cera de carnaúba e resina vegetal. Nesta macroentrega será fornecido um relatório da utilização, em ambiente similar ao real, dos produtos obtidos a partir dos processos desenvolvidos na ME1 e ME2. | Download | 35.838,61 | 24.277,00 | 29.789,70 | 16/02/2023 | 16/08/2023 | 14/02/2023 | 04/09/2023 | 1 | 100 | Não | 04/09/2023
5840 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2112.0004 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Preparar e caracterizar blenda de nanoemulsão de cera de carnaúba e resina vegetal. Nesta macroentrega será fornecido um relatório contento o processo de preparo blenda de nanoemulsão de cera de carnaúba e resina vegetal, e os resultados das suas caracterizações físico-químicas e de estabilidade. | Download | 22.234,74 | 15.189,00 | 17.943,89 | 15/10/2022 | 15/02/2023 | 18/10/2022 | 14/02/2023 | 1 | 100 | Não | 14/02/2023
5841 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2112.0004 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Sintetizar e caracterizar a nanoemulsão de cera de carnaúba. Nesta macroentrega será fornecido um relatório contento o processo de obtenção da nanoemulsão de cera de carnaúba, e os resultados das suas caracterizações físico-químicas e de estabilidade. | Download | 68.895,50 | 35.534,00 | 30.096,68 | 14/02/2022 | 14/10/2022 | 14/02/2022 | 18/10/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022
5842 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2112.0003 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolvimento de peixe defumado e temperado (mantas de Pirarucu e filé de Pintado), com teor de sódio reduzido. Definição dos parâmetros envolvidos em cada etapa do processo. Entrega de relatório contendo a formulação dos temperos, fluxograma do processo, o nível de aceitação, composição centesimal, teor de sódio e comparação com teores de produtos similares presentes no mercado, estabilidade dos produtos após 4 meses de estocagem sob congelamento. | Download | 20.439,73 | 8.000,00 | 18.063,25 | 16/03/2023 | 14/10/2023 | 31/03/2023 | 09/12/2023 | 1 | 100 | Não | 09/12/2023
5843 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2112.0003 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolvimento de peixe temperado (postas de Tambaqui e filé de Pintado), com teor de sódio reduzido, congelados pronto para assar. Definição dos parâmetros envolvidos em cada etapa do processo. Entrega de relatório contendo a formulação dos temperos, fluxograma do processo, o nível de aceitação, composição centensimal, teor de sódio e comparação com teores de produtos similares presentes no mercado. | Download | 20.884,70 | 12.000,00 | 17.981,12 | 15/08/2022 | 15/03/2023 | 02/09/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5844 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2112.0003 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolver formulação de sais (blends) visando a redução parcial do cloreto de sódio em temperos para peixes e avaliar sua aceitabilidade por meio de análise sensorial com provadores não treinados. Avaliação das principais características das matérias-primas de interesse ao projeto. Entrega de relatório contendo informações das matérias-primas utilizadas, a formulação do blend e a sua viabilidade | Download | 28.854,34 | 10.000,00 | 15.412,39 | 14/02/2022 | 14/08/2022 | 01/03/2022 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022 | A empresa atrasou para fazer o primeiro aporte e por isso a 1ME foi atrasada, tendo início a partir de 1/03/2022
5845 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2203.0011 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Ensaios de aplicação e atividade antimicrobiana em ambiente relevante/validação - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de atividade microbiana para diferentes tempos de exposição e diferentes patógenos, transf. e adequação do processo de produção, resultados de manchamento, brilho e desgaste (Norma da ABNT), validação em ambiente relevante e relatório final. | Download | 25.996,85 | 0,00 | 32.759,13 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
5846 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2203.0011 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Nanopartículas de prata via Rota 2, formulação das nanodispersões, caracterização, aplicação no porcelanato e ensaios de atividade microbiana - Desenvolvimento das formulações com as nanopartículas de prata (Rota 2 ), formulações e aplicação - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações das dispersões com diferentes concentrações de prata, as caracterizações das dispersões/prata e porcelanatos, os resultados de atividade antimicrobiana e o processo de preparação das nanopartículas de prata/dispersões com sílica. | Download | 40.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 20/12/2022 | 1 | 100 | Não | 20/12/2022
5847 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2203.0011 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Assinatura do Acordo, início das atividades do projeto, definição do escopo de projeto, síntese das nanopartículas de sílica e prata via Rota 1 - Caracterização das sílicas coloidais, síntese das nanopartículas de prata, formulações e caracterizações. Ao final da meta 1 serão entregues: a pesquisa bibliográfica, as formulações com as sílicas/nanopartículas de prata, os resultados de aplicação e os resultados preliminares da atividade antimicrobiana. O principal risco está na falta de estabilidade coloidal da nanodispersão, que poderá resultar em baixa manutenção da atividade antimicrobiana. | Download | 40.000,00 | 69.000,00 | 30.000,00 | 01/04/2022 | 31/08/2022 | 01/04/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5848 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2203.0156 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Fabricação e montagem versão final PCB, Interface gráfica UI / UX e execução de testes integrados - Executar a fabricação, montagem e realização de testes do protótipo final; Adaptações na experiência do usuário e interface; Implementação de melhorias no MBD Core – Etapa 2; Testes Integrados e Refinamentos; Documentação Técnica e transferência de tecnologia | Download | 315.324,49 | 491.022,18 | 177.350,77 | 07/09/2022 | 31/03/2023 | 07/09/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023 | [19/05/2023] - Data de término e valores da macroentrega alterados conforme aditivo cadastrado.
5849 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2203.0156 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Fabricação da versão preliminar da PCB; Melhorias na comunicação entre os módulos MDD Core – Aquisição de componentes, montagem e testes preliminares; Implementação de melhorias no MDD Core; Compartilhamento de periféricos e desenvolvimento da função drag and drop. | Download | 260.274,07 | 419.796,88 | 124.675,80 | 26/05/2022 | 06/09/2022 | 26/05/2022 | 06/09/2022 | 2 | 100 | Não | 12/09/2022 | [07/10/2022] - As atividades da macroentraga foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro .
5850 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2203.0156 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Especificação de Requisitos, definição de conceito e arquitetura de Hardware e Software – Construção do backlog do produto; Análise e especificação arquitetural; Definição das rotas de tecnologia; Elaboração dos conceitos eletrônicos | Download | 170.200,02 | 274.516,17 | 93.506,85 | 01/03/2022 | 25/05/2022 | 01/03/2022 | 25/05/2022 | 1 | 100 | Não | 25/05/2022 | [07/06/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
5851 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2203.0003 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME03: Versão estável SPE, SIE e SRP, resultados de melhoria AV escolhida | Download | 49.100,00 | 61.718,53 | 22.769,25 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
5852 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2203.0003 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME02: Instalação e Integração da SPE e SIE, testes em campo da SRP e relatório AV | Download | 98.200,00 | 197.394,28 | 45.538,50 | 02/10/2022 | 01/01/2023 | 02/10/2022 | 27/12/2022 | 1 | 100 | Não | 27/12/2022 | Ajuste de lançamento
5853 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2203.0003 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME01: Prova de conceito SPE, SIE e SRP, e requisitos de AV | Download | 149.300,00 | 197.655,60 | 68.307,75 | 01/04/2022 | 01/10/2022 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5854 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2203.0061 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E6: Código fonte do software desenvolvido e integração sistêmica no projeto e documentação final. E7: Relatório de resultados dos testes realizados em ambiente relevante. | Download | 69.943,66 | 151.544,60 | 11.657,28 | 21/08/2022 | 21/09/2022 | 28/07/2022 | 09/09/2022 | 1 | 100 | Não | 09/09/2022
5855 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2203.0061 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E5: Solução integrada do SW no equipamento Station (CCS, ChadeMo, Tipo 2 e biblioteca V2G) robustecida por meio de adequação aos testes realizados. | Download | 83.932,40 | 181.853,53 | 13.988,73 | 21/06/2022 | 21/08/2022 | 01/06/2022 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Não | 29/07/2022
5856 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2203.0061 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E2: Versão do protocolo DIN SPEC 70121 desenvolvido e integrado ao firmware da estação de carregamento. E3: Versão robustecida do DIN SPEC 70121 através de testes no Laboratório da CERTI. E4: Implementação da biblioteca de codificação e decodificação das mensagens DIN SPEC 70121. | Download | 83.932,40 | 181.853,53 | 13.988,73 | 01/04/2022 | 21/06/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 2 | 100 | Não | 31/05/2022
5857 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2203.0061 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E1: Documento com detalhamento das funcionalidades da solução na forma de um backlog inicial das atividades do desenvolvimento do projeto. | Download | 41.966,20 | 90.926,76 | 6.994,37 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 2 | 100 | Não | 31/03/2022
5858 | 2025-03-04 | 13 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME13: componente de software que possa ser incorporado à plataforma SPIRE com suporte a atestação de máquinas com AMD SEV-SNP. | Download | 0,00 | 39.561,69 | 1.891,77 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 26/07/2022
5859 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2203.0015 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | Testes em campo e treinamento das RNA's: -Desenvolvimento de Bancada para operação em campo -Testes de validação e implementação do protótipo em campo -Treinamento de operação do protótipo -Treinamento de RNA's em campo -Implementação do protótipo -Relatório Final | Download | 83.350,59 | 33.607,20 | 11.800,00 | 01/04/2023 | 16/11/2023 | 01/04/2023 | 16/11/2023 | 1 | 100 | Não | 16/11/2023
5860 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2203.0015 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | -Fabricação e comissionamento de protótipo: -Usinagem de componentes -Aquisição de sensores e componentes elétricos -Desenvolvimento de Software para operação de protótipo e treinamento das RNAs -Montagem do protótipo -Comissionamento do protótipo -Comissionamento do sistema de fixação -Testes de validação do protótipo em laboratório -Relatório Parcial | Download | 83.350,59 | 138.417,16 | 43.485,80 | 01/08/2022 | 31/03/2023 | 01/08/2022 | 07/04/2023 | 1 | 100 | Não | 10/04/2023
5861 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2203.0015 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | Detalhamento de requisitos e projeto eletromecânico: -Detalhamento de requisitos -Projeto Mecânico do protótipo -Projeto de sistema de fixação -Projeto Elétrico do protótipo -Relatório Parcial | Download | 83.350,59 | 256.945,05 | 15.848,33 | 16/03/2022 | 31/07/2022 | 16/03/2022 | 05/08/2022 | 1 | 100 | Não | 09/08/2022
5862 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME08: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (validação junto a empresa). | Download | 0,00 | 0,00 | 1.622,94 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
5863 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2203.0092 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Workshop de transferência de tecnologia. Documentação técnica do projeto. | Nenhum anexo | 6.724,40 | 11.208,00 | 4.483,60 | 28/07/2022 | 27/09/2022 |  |  | 1 |  | Não
5864 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2203.0092 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Documento técnico de arquitetura da solução. Relatório técnico de acompanhamento e resultados parciais. Documentação e código fonte da solução desenvolvida. Documentação e código fonte da solução desenvolvida. Documento técnico descrevendo IoT Agent MQTT desenvolvido. Documento técnico descrevendo testes de integração com gateway Relatório técnico com plano de testes. Relatório técnico com resultados de testes. | Nenhum anexo | 114.319,00 | 190.531,00 | 76.212,00 | 28/04/2022 | 27/07/2022 |  |  | 1 |  | Não
5865 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2203.0092 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Documento técnico de análise de requisitos da solução. | Nenhum anexo | 13.449,00 | 22.415,00 | 8.966,00 | 28/03/2022 | 27/04/2022 |  |  | 1 |  | Não
5866 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2203.0091 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Testes sistêmicos | Nenhum anexo | 73.047,55 | 121.745,92 | 48.698,37 | 28/03/2023 | 27/03/2024 |  |  | 1 |  | Não
5867 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2203.0091 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Plataforma IA implantadas | Nenhum anexo | 68.482,08 | 114.136,80 | 45.654,72 | 28/10/2022 | 27/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
5868 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2203.0091 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Protótipos ativados Plataforma DOJOT | Nenhum anexo | 52.502,93 | 87.504,88 | 35.001,95 | 28/07/2022 | 27/10/2022 |  |  | 1 |  | Não
5869 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2203.0091 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Relatório de Requisitos de projeto sem fio | Nenhum anexo | 34.241,04 | 57.068,40 | 22.827,36 | 28/03/2022 | 27/07/2022 |  |  | 1 |  | Não
5870 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2202.0066 | Dispositivo IoT NB-IoT | Ao final desta etapa, o Inatel entregará à Furukawa: I – relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada com o módulo da Quectel; II – artefatos de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM com o módulo da Quectel; III – relatório técnico descritivo preliminar dos resultados alcançados na primeira versão do protótipo com o módulo da Quectel (resultado do bring-up da primeira versão do protótipo). | Download | 40.000,00 | 107.312,00 | 20.000,45 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 2 | 100 | Não | 30/01/2023 | Versão Replanejamento 1: Novo escopo para atualização de firmware remota. Versão Replanejamento 2: Novo adendo contemplando troca de módulo de conectividade.
5871 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2202.0066 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as atividades de desenvolvimento do hardware e do software embarcado da solução de acordo com os requisitos especificados. Entregáveis: I – relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada; II – artefatos de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM; III – relatório técnico descritivo preliminar dos resultados alcançados na primeira versão do protótipo. | Download | 84.647,00 | 107.312,00 | 39.348,45 | 01/04/2022 | 29/07/2022 | 01/04/2022 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Não | 29/07/2022 | Versão de Replanejamento 1: Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades, nova data prevista para término 29/07/2022.
5872 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2202.0066 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as atividades de concepção e planejamento do projeto, para validação dos requisitos levantados na fase 1 do projeto. Entregáveis: I – relatório técnico-descritivo dos requisitos da solução. | Download | 8.496,00 | 32.448,00 | 4.248,10 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 |  | 100 | Não | 07/07/2022
5873 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2203.0199 | IPSearch | ME04: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de agrupamento desenvolvidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 9.530,62 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/11/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
5874 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2203.0199 | IPSearch | ME03: Versão final e aprimorada do buscador de patentes. | Download | 7.023,24 | 24.267,99 | 14.295,94 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 24/11/2022
5875 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2203.0199 | IPSearch | ME02: Versão preliminar do buscador de patentes. | Download | 89.968,60 | 131.631,30 | 14.295,95 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 02/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 06/09/2022
5876 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2203.0199 | IPSearch | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | Download | 30.150,12 | 59.418,61 | 4.765,31 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
5877 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2203.0068 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte e artefatos gerados das novas funcionalidades implementadas durante toda a fase de execução do projeto. | Download | 135.659,81 | 237.228,81 | 58.477,54 | 14/03/2023 | 31/08/2023 | 11/03/2023 | 06/10/2023 | 2 | 100 | Não | 09/10/2023 | 1. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, as datas de início e de término da Macroentrega 4, previstas inicialmente para 12/11/22 e 08/02/2023, respectivamente, foram replanejadas para início em 14/03/23 e 30/06/23. 2. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, foram alterados os valores aportados pela Embrapii, Empresa e Contrapartida. 3. Foi realizado um terceiro adendo ao TA11/21 em face da necessidade de inserir alterações no teor das Macroentregas 3 e 4, bem como de ampliar o prazo de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11C/22. Sendo assim, foi alterada a data prevista de finalização do projeto para 31/08/2023. 4. Foram encontradas dificuldades técnicas no desenvolvimento do requisito "Atualizar e-NodeB remotamente" e "Permitir acesso ao equipamento via interface com IP fixo" que implicou no atraso da data prevista para conclusão do projeto. Desta forma, em comum acordo com o cliente tem-se como data prevista de término a data de 06/10/2023.
5878 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2203.0068 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades desenvolvidas; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega; | Download | 100.194,82 | 172.209,82 | 40.704,55 | 09/12/2022 | 13/03/2023 | 10/12/2022 | 10/03/2023 | 1 | 100 | Não | 22/03/2023 | 1. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, as datas de início e de término da Macroentrega 3, previstas inicialmente para 10/08/22 e 11/11/2022, respectivamente, foram replanejadas para início em 10/12/22 e 13/03/23.
5879 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2203.0068 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades desenvolvidas; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega; | Download | 66.796,55 | 114.806,55 | 27.136,36 | 09/06/2022 | 09/08/2022 | 30/08/2022 | 09/12/2022 |  | 100 | Não | 13/12/2022 | 1. Alteração de data de início e término de macroentrega: Em face dos desafios encontrados no desenvolvimento da Macroentrega 1 e atraso na data de término, a macroentrega 2 teve seu início atrasado para o dia 30/08/22. Em comum acordo com cliente, ficou definido o dia 09/12/22 como nova data de entrega da Macroentrega 2. 2. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 2, prevista inicialmente para o dia 30/08/2022, foi replanejada formalmente para o dia 09/12/22.
5880 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2203.0068 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - relatório comparativo das soluções Core open source analisadas; II – relatório com os resultados dos testes de experimentação da solução EPC definida; III - documento de requisitos das funcionalidades desenvolvidas; IIV - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; V - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega. | Download | 100.194,82 | 172.209,82 | 40.704,55 | 08/03/2022 | 08/06/2022 | 08/03/2022 | 29/08/2022 |  | 100 | Não | 31/08/2022 | 1. Alteração de data de macroentrega: Devido a complexidade das atividades e dificuldades encontradas no levantamento e manutenção do setup para desenvolvimento e testes, ficou acordado com o cliente a nova data para entrega da macroentrega 1 em 25/07/2022. 2. Alteração de data de macrentrega: Foram encontradas dificuldades com o setup de desenvolvimento do projeto, onde foram notados problemas no hw disponibilizado pela Furukawa, e dificuldades na implementação das atividades de criação de MIBs e agente SNMP e redundância de EPC, impactando o andamento das atividades de software. Nesta macroentrega também foram encontrados problemas relacionados à plataforma IxLoad, definida como ferramenta para experimentação do Core. Sendo assim, em comum acordo com o cliente, a data pra entrega da macroentrega 1 ficou acordada para o dia 29/08/22.
5881 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-2203.0014 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Relatório Final descrevendo os seis ativos tecnológicos (quatro insumos e 2 formulados). | Download | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 27/06/2024 | 04/09/2024 | 27/06/2024 | 03/09/2024 | 1 | 100 | Não | 04/09/2024
5882 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2203.0014 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Fertilizantes líquidos e sólidos formulados a partir dos extratos brutos, fermentados fúngicos e pellets, avaliados quanto aos parâmetros agronômicos de desenvolvimento de diferentes estádios de plantas de tomate (modelo) em casa de vegetação. Mês de entrega: 26. TRL/MRL: 5. | Download | 90.000,00 | 73.800,00 | 90.000,00 | 26/10/2023 | 26/06/2024 | 20/12/2023 | 24/06/2024 | 1 |  | Não | 15/07/2024
5883 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2203.0014 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Extratos brutos aquosos ou hidroalcóolicos obtidos dos fermentados microbianos cultivados em resíduos da avicultura (pena e cama de frango), açaizal (cacho e/ou caroço), “pó de rocha” ((K20 10%, Si 25%, Mg 0,5% e Mn 0,08%) e/ou pellets (hidrolisados e/ou extrativos – pena e cama de aves, respectivamente) como insumo para formulação de biofertilizante liquido (extrato) e sólido (pellet). Mês de entrega: 18. TRL/MRL: 4. | Download | 90.000,00 | 135.400,00 | 150.000,00 | 25/02/2023 | 25/10/2023 | 01/06/2023 | 20/12/2023 | 1 | 55 | Não | 20/12/2023
5884 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2203.0014 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | 1. Extratos brutos ricos em aminoácidos totais obtidos de pena/cama de aves por meio do processo de hidrólise enzimática (proteases comerciais), como insumo para formulação de biofertilizante líquido. Mês de entrega: 10. TRL/MRL: 4; 2. Extratos brutos rico em ácidos orgânicos (húmicos/fúlvicos) obtidos por extração com solventes “verdes” (etanol) de cama de aves, como insumo para formulação de biofertilizante líquido. Mês de entrega: 10. TRL/MRL: 4. | Download | 150.000,00 | 135.400,00 | 150.000,00 | 24/04/2022 | 24/02/2023 | 01/06/2022 | 30/05/2023 | 1 | 38 | Não | 14/06/2023
5885 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2203.0014 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Depósito inicial de todas as partes (Embrapii+Sebrae+empresas+UE) necessário para dar inicio as atividades do projeto com a realização de todas as atividades necessárias para entrega da 1ª macroentrega, conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica assinado pelas partes. | Download | 150.000,00 | 135.400,00 | 0,00 | 23/03/2022 | 23/04/2022 | 30/03/2022 | 30/04/2022 | 1 | 20 | Não | 30/04/2022
5886 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2203.0006 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Módulos 1, 2 e 3 finalizados e em fase de testes. | Nenhum anexo | 531.154,05 | 263.749,25 | 179.717,37 | 27/08/2024 | 25/02/2025 | 27/02/2024 |  | 5 | 94 | Não
5887 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2203.0006 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Módulo 1 montado; Máquina de Pré-formagem de caixas coletivas em fase de integração (elétrica e mecânica); Estrutura do cartesiano do módulo 3 finalizada. | Download | 1.523.239,54 | 1.626.303,97 | 95.030,70 | 26/03/2023 | 26/08/2024 | 12/09/2022 | 09/09/2024 | 6 | 100 | Não | 09/09/2024
5888 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2203.0006 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Estrutura dos cartesianos dos módulos 1 e 3 (exceto o cartesiano eletromagnético de coleta dos modems e componentes); Esteiras dos módulos 1 e 2. | Download | 0,00 | 1.465.183,68 | 65.585,98 | 25/03/2022 | 24/03/2023 | 25/03/2022 | 30/03/2023 | 2 | 100 | Não | 30/03/2023
5889 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2203.0089 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Protótipo final integrado e validado | Download | 85.100,00 | 78.243,22 | 128.196,07 | 01/01/2023 | 17/07/2023 | 01/01/2023 | 17/07/2023 | 1 | 100 | Não | 27/09/2023
5890 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2203.0089 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Protótipo funcional: Desenvolvimento da Aplicação mobile; aplicação web e módulos de IA | Download | 71.700,00 | 64.289,00 | 54.941,18 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 07/01/2023
5891 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2203.0089 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Início da prototipagem de cada módulo do sistema. testes preliminares. | Download | 71.700,00 | 64.289,00 | 54.941,18 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 15/10/2022
5892 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2203.0089 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | Download | 58.300,00 | 87.712,11 | 54.941,18 | 17/03/2022 | 30/06/2022 | 17/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 12/07/2022
5893 | 2025-03-04 | 6 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com formulações desenvolvidas e resultados da avaliação de MFC no adesivo de amido-lignina e produção de lote piloto do adesivo de amido-lignina. | Download | 33.280,00 | 40.000,00 | 26.725,00 | 04/04/2022 | 03/09/2022 | 18/04/2022 | 05/10/2022 | 1 | 100 | Não | 05/10/2022
5894 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2203.0050 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Estimativa de incertezas do crédito gerada através da nova metodologia: Para todas as análises, converter cada ton de Carbono/ha para ton CO2eq e determinar as incertezas associadas com a sua mensuração, e de como isso impacta no valor do crédito final | Download | 53.460,00 | 76.140,00 | 32.400,00 | 01/12/2022 | 28/12/2023 | 01/12/2022 | 11/01/2024 | 1 | 100 | Não | 11/01/2024 | conforme aditivo de 18/09/2023
5895 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2203.0050 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema AGLIBS. Ao longo desse projeto serão testadas amostras comerciais que darão entrada na empresa parceira para validação dos resultados para solos de diferentes regiões do Brasil, garantindo a ampla capacidade de predição do sistema. | Download | 71.280,00 | 101.520,00 | 43.200,00 | 12/09/2022 | 28/12/2023 | 12/09/2022 | 25/10/2023 | 1 | 100 | Não | 25/10/2023 | conforme aditivo de 18/09/2023
5896 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2203.0050 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para MRV.: Criar a calibração com intervalo de teores amplos para Carbono para compatibilização da referência com os espectros LIBS. Todas as métricas de qualidade do sistema, como R-squared (COD), Pearson's coefficient, RMSE, LD, entre outros serão avaliados. | Download | 71.280,00 | 101.520,00 | 43.200,00 | 14/06/2022 | 15/08/2022 | 14/06/2022 | 15/08/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5897 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2203.0050 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Estabelecimento de uma infraestrutura básica para início do proieto: compra de um componente de combustão seca para a determinação do carbono no solo. Revisão na Litêratura para metodoiogias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos para serem analisadas dentro desse projeto tanto com ô sistema fotônico LIBS como pela técnica de referência. | Download | 71.280,00 | 101.520,00 | 43.200,00 | 14/03/2022 | 16/05/2022 | 14/03/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
5898 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2112.0065 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma Web Device Management publicada no ambiente de homologação; | Download | 90.124,65 | 142.014,60 | 40.965,75 | 01/08/2023 | 31/08/2024 | 08/11/2023 | 25/09/2024 | 5 | 100 | Sim | 30/09/2024 | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 2a. ME foi ajustado conforme a evolução do desenvolvimento e entregas intermediárias realizadas. A ME 02 passa a considerar o seguinte conteúdo: 2º Macroentrega: Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório: Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos relacionados a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria na plataforma Web e desenvolvimento dos requisitos de firmware relacionados a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. 3º Macroentrega: Integração com módulo de conectividade: Etapa na qual será completada as atividades de implementação de todos requisitos especificados no projeto e atividade de integração com o módulo de conectividade veicular (CVB2) e verificação completa da solução desenvolvida. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03. Replanejamento 04 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/01/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues. Replanejamento 05 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/08/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues.
5899 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2112.0065 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma web Device Management publicada no ambiente de homologação disponibilizando as funcionalidades relacionadas a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria; III - aplicação embarcada contemplando as funcionalidades relacionadas a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. | Download | 180.249,30 | 284.029,20 | 81.931,50 | 01/04/2022 | 31/07/2023 | 27/04/2022 | 07/11/2023 | 3 | 100 | Sim | 14/11/2023 | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 2a. ME foi ajustado conforme a evolução do desenvolvimento e entregas intermediárias realizadas. A ME 02 passa a considerar o seguinte conteúdo: 2º Macroentrega: Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório: Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos relacionados a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria na plataforma Web e desenvolvimento dos requisitos de firmware relacionados a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. 3º Macroentrega: Integração com módulo de conectividade: Etapa na qual será completada as atividades de implementação de todos requisitos especificados no projeto e atividade de integração com o módulo de conectividade veicular (CVB2) e verificação completa da solução desenvolvida. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03.
5900 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2112.0065 | Plataforma web Device Management | I – documento de requisitos da solução; II – documento de arquitetura na versão beta; III – protótipo navegável das interfaces gráficas da solução; IV – planejamento do desenvolvimento da solução. | Download | 70.125,00 | 110.500,00 | 31.875,00 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 26/09/2024 | 31/10/2024 |  | 100 | Sim | 04/05/2022 | 1a. Replanejamento: Houve replanejamento da fase de concepção do projeto em comum acordo com a empresa devido a refinação dos requisitos e contribuição de todos stackholders do projeto.
5901 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2111.0019 | TOOLING MONITORING | Protótipo do dispositivo testado em ambiente relevante (TRL 6), contando os ciclos e enviando para o gateway Bosch e sistema de rotulagem de dados. | Download | 36.000,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 03/12/2022 | 27/02/2023 | 03/12/2022 | 27/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023
5902 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2111.0019 | TOOLING MONITORING | Protótipo da eletrônica para contagem dos ciclos de injeção e envio de mensagens para o gateway da Bosch. | Download | 54.000,00 | 90.000,00 | 36.000,00 | 28/07/2022 | 02/12/2022 | 19/08/2022 | 02/12/2022 | 1 | 100 | Não | 02/12/2022
5903 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2111.0019 | TOOLING MONITORING | Protótipo do gabinete de proteção da eletrônica para suportar 250 ºC. | Download | 63.000,00 | 105.000,00 | 42.000,00 | 30/05/2022 | 18/08/2022 | 02/06/2022 | 18/08/2022 | 1 | 100 | Não | 18/08/2022
5904 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2111.0019 | TOOLING MONITORING | Mapeamento e especificação de requisitos; POC virtual para análise de geometria e materiais. | Download | 27.000,00 | 45.000,00 | 18.000,00 | 27/01/2022 | 27/05/2022 | 27/01/2022 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022
5905 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-2201.0020 | SENSE AP | Fusão dos sensores e teste em ambiente controlado. Algoritmo de IA para correlação. | Download | 100.000,00 | 77.040,00 | 22.960,00 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 13/12/2024 | 1 | 100 | Não | 13/12/2024
5906 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2201.0020 | SENSE AP | Fabricação, montagem e testes em bancada dos protótipos. | Download | 100.000,00 | 77.040,00 | 22.960,00 | 25/03/2023 | 29/09/2023 | 07/04/2023 | 23/01/2024 | 1 | 100 | Não | 23/01/2024
5907 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2201.0020 | SENSE AP | Projeto dos sensores individuais e projeto do invólucro | Download | 100.000,00 | 77.040,00 | 22.960,00 | 26/11/2022 | 24/03/2023 | 05/11/2022 | 06/04/2023 | 1 | 100 | Não | 06/04/2023
5908 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2201.0020 | SENSE AP | Prova de conceito (POC, TRL 4) das rotas tecnológicas selecionadas | Download | 100.000,00 | 77.040,00 | 22.960,00 | 27/05/2022 | 25/11/2022 | 26/05/2022 | 04/11/2022 | 1 | 100 | Não | 04/11/2022
5909 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2201.0020 | SENSE AP | Revisão bibliográfica das tecnologias necessárias para desenvolvimento dos sensores (TRL 3); Mapeamento e especificação de requisitos. | Download | 100.000,00 | 77.040,00 | 22.960,00 | 26/01/2022 | 26/05/2022 | 26/01/2022 | 25/05/2022 | 1 | 100 | Não | 25/05/2022
5910 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2203.0049 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipo Final: entrega do projeto final, plano de construção e montagem, demonstração de substituição da cremalheira mecânica por motorizada. | Download | 23.404,00 | 33.332,00 | 14.184,00 | 01/03/2023 | 29/12/2023 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 1 | 100 | Não | 06/03/2024 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
5911 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2203.0049 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipos 2 e 3: Montagem de três protótipos para experimentação em campo | Download | 23.404,00 | 33.332,00 | 14.184,00 | 01/12/2022 | 29/09/2023 | 01/12/2022 | 06/03/2024 | 1 | 100 | Não | 06/03/2024 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
5912 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2203.0049 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Testes: Montagem de protótipo e teste em ambiente real | Download | 23.404,00 | 33.332,00 | 14.184,00 | 01/09/2022 | 31/05/2023 | 01/09/2022 | 12/12/2023 | 1 | 100 | Não | 12/12/2023 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
5913 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2203.0049 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipo 1: Construção e testes reais no primeiro protótipo | Download | 35.106,00 | 50.000,00 | 21.276,00 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 01/06/2022 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023
5914 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2203.0049 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Sistema mecânico: Desenho do novo sistema mecânico e testes de simulação para verificação de estabilidade | Download | 35.107,00 | 50.004,00 | 21.278,00 | 11/03/2022 | 31/05/2023 | 11/03/2022 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023
5915 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2202.0032 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Avaliação da necessidade de sistemas protetivos contra estilhaços em caso de acidentes. Realização de testes controlados à baixa velocidade sem carga. Realização de testes controlados em velocidades maiores sem carca. Realização de testes com carga. Realização de testes em alta velocidade. Definições de melhorias e correções. | Download | 93.000,00 | 75.000,00 | 148.655,56 | 06/11/2023 | 05/08/2024 | 01/11/2023 | 29/11/2024 | 1 | 100 | Não | 03/12/2024
5916 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2202.0032 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Projeto de adaptação de um motor convencional com rolamentos mecânicos por mancal SMB. Recebimento de equipamento e peças com realização da integração dos sistemas. Montagem de todos equipamentos e definições de operação e testes. | Download | 67.200,00 | 60.504,20 | 106.466,67 | 05/08/2022 | 04/02/2023 | 09/12/2022 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2023
5917 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2202.0032 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Estudo térmico do isolamento criogênico. Projeto em CAD e design do criostato para o isolamento térmico das cerâmicas supercondutoras. Desenhos de fabricação e orçamento das peças a serem fabricadas." | Download | 67.200,00 | 53.301,32 | 54.333,33 | 05/05/2022 | 04/08/2022 | 19/10/2022 | 08/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/12/2022
5918 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2202.0032 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Estudo da topologia magnética do Rotor e do arranjo Supercondutor. Simulações por elementos finitos para definição do melhor aproveitamento do fluxo magnético dos ímãs do rotor para levitação. | Download | 30.600,00 | 14.405,76 | 36.222,22 | 05/03/2022 | 04/05/2022 | 07/07/2022 | 18/10/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022
5919 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2202.0032 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Pesquisa do estado da arte dos mancais magnéticos supercondutores para aplicações na posição horizontal. | Download | 148.108,20 | 124.499,64 | 18.111,11 | 05/02/2022 | 04/03/2022 | 25/03/2022 | 06/07/2022 | 1 | 100 | Não | 06/07/2022
5920 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2203.0198 | Image Content Moderation | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 09/05/2023
5921 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2203.0198 | Image Content Moderation | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 62.779,34 | 87.398,34 | 10.849,24 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 01/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 29/03/2023
5922 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2203.0198 | Image Content Moderation | ME02 – Refinamento do pipeline de dados e concretização dos serviços arquiteturais | Download | 46.593,92 | 103.583,76 | 10.849,25 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 06/12/2022
5923 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2203.0198 | Image Content Moderation | ME01 - Investigação de arquitetura candidata para solução | Download | 47.593,92 | 103.583,76 | 10.849,25 | 07/03/2022 | 30/06/2022 | 07/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 12/07/2022
5924 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2203.0016 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Testes de performance dos sistemas obtidos | Download | 20.300,00 | 45.079,00 | 21.960,00 | 01/11/2023 | 01/03/2024 | 01/11/2023 | 01/03/2024 | 1 | 100 | Não | 01/03/2024
5925 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2203.0016 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Testes refinados de eletrocoloração em brocas inox e investigação de alteração de cor via deposição de metais nas brocas de carbide | Download | 90.900,00 | 177.184,00 | 45.960,00 | 01/11/2022 | 31/10/2023 | 01/11/2022 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 07/11/2023
5926 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2203.0016 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Caracterização das brocas de inox e carbide e testes iniciais de eletrocoloração em inox. | Download | 83.800,00 | 135.237,00 | 29.580,00 | 03/03/2022 | 31/10/2022 | 03/03/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
5927 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2202.0197 | FlexIoT-Gateway | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/08/2022 | 09/12/2022 | 01/08/2022 | 09/12/2022 | 1 | 100 | Não | 15/12/2022
5928 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2202.0197 | FlexIoT-Gateway | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 168.736,94 | 6.423,78 | 18.335,27 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 02/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 15/12/2022
5929 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2202.0197 | FlexIoT-Gateway | ME01: Projeto base do gateway e controlador de testes. | Download | 20.526,20 | 344.547,32 | 18.335,28 | 09/02/2022 | 30/04/2022 | 09/02/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 13/06/2022
5930 | 2025-03-04 | 7 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Transferência de Conhecimento ao time Renda e acompanhamento da implantação no ambiente da Renda | Download | 19.069,83 | 38.139,65 | 0,00 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
5931 | 2025-03-04 | 6 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Sistema de monitoramento do processo de impressão na área de litografia | Download | 68.015,70 | 136.031,41 | 0,00 | 01/03/2022 | 15/06/2022 | 01/03/2022 | 15/06/2022 | 1 | 100 | Não | 16/06/2022
5932 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Adequação da estrutura desenvolvida na POC para os moldes de um projeto em produção com o desenvolvimento de arquitetura, nova interface e estrutura para armazenamento de dados. | Download | 34.961,34 | 69.922,69 | 0,00 | 20/02/2022 | 15/04/2022 | 21/02/2022 | 15/04/2022 | 1 | 100 | Não | 18/04/2022
5933 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Evolução do modelo de otimização considerando novas features identificadas durante a prova de conceito. | Download | 55.302,48 | 110.604,97 | 0,00 | 01/01/2022 | 28/03/2022 | 03/01/2022 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Não | 16/06/2022
5934 | 2025-03-04 | 16 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Módulo de Manutenção Preditiva 1.0.0 | Download | 82.457,14 | 164.914,29 | 0,00 | 24/10/2022 | 30/12/2022 | 24/10/2022 | 28/12/2022 | 1 |  | Não | 28/12/2022 | Detecção de Anomalia e Notificação no OV de Manutenção
5935 | 2025-03-04 | 15 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.9.0 | Download | 103.834,92 | 207.669,83 | 0,00 | 12/09/2022 | 23/12/2022 | 12/09/2022 | 23/12/2022 | 3 | 100 | Não | 28/12/2022 | Automatização de upload de arquivos SFOL e PMHH do SiteReports
5936 | 2025-03-04 | 14 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.7.0 | Download | 82.457,14 | 164.914,29 | 0,00 | 18/07/2022 | 02/12/2022 | 18/07/2022 | 02/12/2022 | 2 | 100 | Não | 21/12/2022 | Detecção de anomalias [BMs] do SiteReports
5937 | 2025-03-04 | 13 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.5.0 | Download | 87.038,10 | 174.076,19 | 0,00 | 07/03/2022 | 12/08/2022 | 07/03/2022 | 14/10/2022 | 2 | 100 | Não | 20/10/2022 | Melhorias e correções de bugs do SiteReports
5938 | 2025-03-04 | 12 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Módulo KNoT 2.2.0 | Download | 125.212,70 | 250.425,40 | 0,00 | 21/12/2021 | 26/08/2022 | 21/12/2021 | 23/09/2022 | 2 | 100 | Não | 20/10/2022 | Suporte à ingestão de dados do BRHistorian e Integração das BMs das linhas 1 e 2. Nota: as datas de início incluem atividades de planejamento da ME. Seu desenvolvimento começou após o planejamento no dia 10/Jan/2022.
5939 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2111.0016 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME3 - Macroentrega 3 – Revisão Bibliográfica, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivo geral: Revisão Bibliográfica sobre as 4 ligas, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivos específicos M3a. Revisão Bibliográfica sobre produção, caracterização e mecanismos (metalurgia física) v. Aços de alta usinabilidade, com novas concentrações de Bi, Te e Se vi. Ligas de alta entropia, em especial à base de Fe, Mn, Al vii. Aços compósitos com foco em B 4 C viii. Produção de pó para manufatura aditiva M3b. Compra dos insumos v. Elementos de liga vi. Cadinhos vii. Cerâmicas viii. Materiais de consumo M3c. Caracterização prévia dos insumos | Download | 26.550,00 | 262.713,33 | 10.250,94 | 02/02/2023 | 03/06/2023 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 30/04/2023
5940 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2111.0016 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | 4.2 ME2 - Macroentrega 2 - Produção e caracterização das matérias primas e ligas Objetivo geral: Produção das 4 ligas descritas na macroentrega 1 e caracterização avançada das ligas produzidas e insumos, com número de 3 amostras por liga e seus respectivos ensaios/caracterizações. Objetivos específicos M2a. Produção do aço de alta usinabilidade e caracterização avançada i. Produção por forno de indução ii. Utilização de elementos de liga Bi, Se e Te iii. Testes de usinabilidade iv. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2b. Produção do aço de ligas de alta entropia e caracterização avançada i. Produção por manufatura aditiva/fusão ii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2c. Produção do aço compósito de matriz ferrítica e caracterização avançada i. Produção por forno de indução ii. Utilização de elementos de liga: alto Mn iii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2d. Produção de aço para manufatura aditiva e caracterização avançada i. Produção por metalurgia do pó e fusão ii. Aplicação de pó e arame em manufatura aditiva iii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET | Download | 53.224,99 | 0,00 | 29.827,81 | 03/08/2022 | 01/02/2023 | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 31/12/2022
5941 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2111.0016 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | 4.1 ME1 - Macroentrega 1 – Revisão Bibliográfica, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivo geral: Revisão Bibliográfica sobre as 4 ligas, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivos específicos M1a. Revisão Bibliográfica sobre produção, caracterização e mecanismos (metalurgia física) i. Aços de alta usinabilidade, com Bi, Te e Se ii. Ligas de alta entropia, em especial à base de Fe iii. Aços compósitos de matriz ferrítica iv. Produção de ligas para manufatura aditiva M1b. Compra dos insumos i. Elementos de liga ii. Cadinhos iii. Cerâmicas iv. Materiais de consumo M1c. Caracterização prévia dos insumos | Download | 63.964,34 | 200.000,00 | 31.678,12 | 01/02/2022 | 02/06/2022 | 01/02/2022 | 02/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2022
5942 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2111.0015 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Implementação dos algoritmos de sistemas inteligentes na ferramenta web Objetivo geral: Implementar o(s) melhor(es) algoritmo(s) da etapa anterior na ferramenta web para previsão online da quantidade de Fe2+. Objetivos específicos M3a. Integrar os algoritmos de sistemas inteligentes em uma ferramenta web comercial ou, caso não haja, desenvolver uma solução própria. M3b. Realizar os testes finais no processo e realizar os ajustes necessários (caso haja). | Download | 14.700,00 | 18.404,28 | 9.367,95 | 01/10/2022 | 30/01/2023 | 01/10/2022 | 17/03/2023 | 1 | 100 | Não | 17/03/2023
5943 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2111.0015 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | 4.2 ME2 - Macroentrega 2 – Desenvolvimento dos algoritmos de reconhecimento de padrões Objetivo geral: Implementar os algoritmos de reconhecimento de padrões para a previsão de quantidade de Fe 2+ no sínter. Objetivos específicos M2a. Implementar diferentes algoritmos de reconhecimento de padrões como: Partial Least Square Regression, Ridge Regression, Rietveld Quantification, Stepwise Regression, Extreme Learning Machine e Support Vector Regression. M2b. Analisar os resultados obtidos para determinar o melhor algoritmo. M2c. Escrita de artigo científico para validar os resultados obtidos. | Download | 16.401,90 | 35.950,71 | 13.336,31 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 22/05/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
5944 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2111.0015 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | Aquisição e análise da base de dados Objetivo geral: Aquisição da base de dados de espectros de difração de raio-X do sínter produzido. Objetivos específicos M1a. Estudar as características do sinal proveniente do difratômetro de raio-X. M1b. Analisar (estatisticamente) a base de dados de espectros de difração de raio-X. | Download | 16.200,00 | 20.645,01 | 11.905,10 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 21/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 21/05/2022
5945 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2202.0153 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Relatório de Análise Exploratória, Relatório de Avaliação de Desempenho do Modelo de IA, Código-fonte | Download | 77.333,33 | 80.000,00 | 77.333,33 | 21/06/2022 | 16/09/2022 | 21/06/2022 | 16/09/2022 | 1 | 100 | Não | 20/09/2022
5946 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2202.0153 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Relatório de Anterioridade Tecnológica | Download | 77.333,33 | 80.000,00 | 77.333,33 | 29/03/2022 | 20/06/2022 | 29/03/2022 | 20/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022
5947 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2202.0153 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Plano de gerenciamento do projeto e Ata de reunião de kick-off contendo os assuntos abordados em reunião | Download | 77.333,33 | 80.000,00 | 77.333,33 | 18/02/2022 | 28/03/2022 | 18/02/2022 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/03/2022
5948 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2202.0016 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação das duas soluções da macroentrega 2, mas utilizando a resina para remoção de impurezas; Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação do lixiviado da ilmenita (remoção do ferro e obtenção de titânio purificado); Confecção dos fluxogramas do processo desenvolvido; Confecção dos balanços de massa; Confecção do relatório final. | Download | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 01/01/2023 | 01/02/2024 | 01/01/2023 | 01/02/2024 | 1 |  | Não | 30/11/2024
5949 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2202.0016 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação da solução lixiviada da pilha de rejeitos (resina para recuperação do vanádio);  Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação da solução obtida no processo de Clean Preg (resina para recuperação do vanádio). | Download | 45.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00 | 01/03/2022 | 30/11/2022 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 1 |  | Não | 31/12/2022
5950 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2202.0016 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Reunião de kick-off; Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Plano de Comunicação; Planejamento dos ensaios; Recebimento das amostras da Vanádio Maracás. | Download | 45.000,00 | 115.000,00 | 45.000,00 | 09/02/2022 | 31/03/2022 | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 1 |  | Não | 24/02/2022
5951 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2112.0154 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Relatório de projeto preliminar; Relatório de projeto detalhado; PTR A e B da Fase 2 | Download | 500.000,00 | 1.380.185,00 | 84.000,00 | 29/08/2023 | 10/09/2024 | 29/08/2023 | 08/10/2024 | 1 | 100 | Não |  | [09/01/24] Data de término da macroentrega foi alterada, em alinhamento com o parceiro. Não sendo necessário alteração da vigência do contrato. [06/02/24] Aditivo de prazo formalizado via sistema Prompt da Shell alterando a vigência contratual para 10/07/2024. [06/06/24] Novo aditivo de prazo formalizado via sistema Prompt da Shell alterando a vigência contratual para 10/09/2024. [06/11/24] Termo de aceite em fluxo de assinatura
5952 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2112.0154 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Relatório de execução de testes físicos; Relatório de execução de simulação | Download | 500.000,00 | 2.120.108,67 | 105.000,00 | 29/11/2022 | 28/08/2023 | 29/11/2022 | 28/08/2023 | 1 | 100 | Não | 28/08/2023 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e a data de término planejada e real foram reprogramadas, em alinhamento com o parceiro.
5953 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2112.0154 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | CAD conceitual do SUBC-CLAW; CAD conceitual do SUBC-HAWK; Relatório de planejamento de testes físicos; Relatório de planejamento de simulação; | Download | 500.000,00 | 6.027.226,73 | 204.000,00 | 20/09/2022 | 28/11/2022 | 20/09/2022 | 28/11/2022 | 1 | 100 | Não | 28/11/2022
5954 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2112.0154 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Plano de Comunicação; Plano de Mobilização; Plano de Gestão Tecnológica; Relatório do Estado da Arte; Matriz QFD; Matriz Morfológica; Relatório de Priorização de Requisitos. | Download | 500.000,00 | 4.202.800,00 | 120.000,00 | 04/02/2022 | 19/09/2022 | 04/02/2022 | 19/09/2022 | 1 | 100 | Não | 19/09/2022
5955 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2110.0015 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | relatório final do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/07/2022 | 02/10/2022 | 20/07/2022 | 01/10/2022 | 1 |  | Não | 01/10/2022
5956 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2110.0015 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | ensaios de cristalização caracterização dos resultados entrega do relatório | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 19/07/2022 | 19/04/2022 | 19/07/2022 | 1 |  | Não | 19/07/2022
5957 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2110.0015 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | caracterização do rejeitos ensaios de lixiviação caracterização dos resultados entrega de relatório | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/02/2022 | 18/04/2022 | 18/02/2022 | 18/04/2022 | 1 |  | Não | 18/04/2022
5958 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2110.0015 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | Reapresentação do escopo do projeto , passando pelo objetivo do projeto, das macroentregas e também sobre seus entregáveis. Reapresentação e discussão sobre o cronograma do projeto A amostra já se encontra no laboratório. Seu estado será avaliado e apresentado a Nexa Foi comentado sobre a equipe que atuará no projeto e também sobre a frequência das reuniões. Estas serão realizadas quinzenalmente e contarão com a presença da Nexa e do professor Tenório ou do responsável técnico do projeto. O projeto está apto a ser iniciado. Sendo a primeira macroentrega concluída com a assinatura da ata de KICK OFF e com a entrega do primeiro relatório | Download | 48.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 04/10/2021 | 05/12/2021 | 17/02/2022 | 18/04/2022 | 1 |  | Não | 18/04/2022
5959 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2202.0009 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Protótipo validado em Ambiente Relevante. | Download | 33.400,00 | 44.730,60 | 16.425,04 | 25/10/2022 | 30/03/2023 | 15/12/2022 | 30/03/2023 | 1 | 100 | Não | 18/04/2023 | Dezembro/2022: Testes finais serão realizados com a integração total do equipamento. O sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); Placa foi feita e testada; Dificuldade de avaliar quando o fruto ainda é pequeno devido às condições ambientais (cor, vento, iluminação etc). Janeiro/2023: Elaborado o projeto final do equipamento, com definições de caixa adaptada às alterações nos componentes. O sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); Placa feita e testada; Está em implementação a estratégia de comunicação entre placa microcontroladora e placa microprocessadora; pendente a integração de utilização da placa microcontroladora para leitura dos sensores do sistema e pendente integração de inserção de display lcd desplugável para debug dos sistema. Fevereiro/2023: Avanços no teste de algoritmo; o sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); placa foi feita e testada; finalizado os testes de laboratório, pendente testar em ambiente relevante; em andamento teste e validação do novo modulo com MCU com capacidades reduzidas (com algum sensor inoperante) com previsão de finalização entre 5 a 10 dias. Março/2023: Macro entrega finalizada, testes do protótipo em ambiente relevante foram testados e finalizados. Será enviado o termo de aceite de macroentrega para que o parceiro tecnológico realize a assinatura.
5960 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2202.0009 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Projeto e Plano de Implantação; | Download | 33.400,00 | 22.364,40 | 16.425,04 | 25/03/2022 | 24/10/2022 | 09/06/2022 | 14/12/2022 | 1 | 100 | Não | 14/12/2022 | Dezembro/22: macroentrega finalizada e aceita pela empresa.
5961 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2202.0009 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Relatório de requisitos detalhados; | Download | 70.000,00 | 157.455,96 | 16.425,05 | 24/02/2022 | 24/03/2022 | 24/02/2022 | 08/06/2022 | 1 | 100 | Não | 08/06/2022 | Abril/2022: Foi necessária uma imersão nas questões técnicas do projetos, referente ao equipamento utilizado pela empresa, onde forma constatados problemas de funcionamento antes não conhecidos. Maio/2022: Nessa etapa ficou definido juntamente com a empresa que o projeto será encaminhado em duas linhas, sendo uma de aprimoramento do equipamento já existente e a proposição de um equipamento com diferenciais que levarão a uma maior efetividade no resultado.
5962 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 30.494,88 | 75.369,90 | 15.920,28 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 05/01/2023
5963 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME04: Versão parcial da camada de abstração sobre o firmware de outras famílias de ONT. | Download | 109.706,93 | 185.249,20 | 20.019,94 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 14/09/2022
5964 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2202.0030 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Instalação nos veículos - Relatório; Instalação do Software de Comunicação - Relatório; Testes Assistidos - Relatório; Testes Não Assistidos - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | Download | 57.108,50 | 57.108,50 | 57.108,50 | 14/09/2022 | 08/03/2023 | 14/09/2022 | 08/03/2023 | 1 | 100 | Não | 16/03/2023
5965 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2202.0030 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Projeto da Placa de Circuito Impresso - Desenhos Técnicos; Desenvolvimento do software embarcado - Relatórios; Desenvolvimento do Software de Comunicação - Relatórios; Projeto do Container - Desenhos Técnicos; Fabricação do Circuito Eletrônico - Circuito Eletrônico; Fabricação do Container - Container; Montagem do Dispositivo - Dispositivo; Testes de Bancada e Ajustes - Relatório. | Download | 65.641,37 | 65.641,37 | 65.641,37 | 14/06/2022 | 13/09/2022 | 14/06/2022 | 13/09/2022 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022
5966 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2202.0030 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório; Estudo e Análise do processo - Relatório; Especificações de materiais e componentes - Orçamentos e Notas de Compra; Projeto do Circuito eletrônico - Esquemático. | Download | 55.256,38 | 55.256,38 | 55.256,38 | 14/03/2022 | 13/06/2022 | 14/03/2022 | 13/06/2022 | 1 | 100 | Não | 13/06/2022
5967 | 2025-03-04 | 9 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Versões Finais do Sistema Integrado, EcoLogger, Smart Meter Ponto, Central e Distribuidor | Download | 66.138,46 | 66.169,23 | 71.203,73 | 01/12/2022 | 23/02/2023 | 01/12/2022 | 23/02/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2023
5968 | 2025-03-04 | 8 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Protótipos integrado do Smart Meter Central e Distribuidor | Download | 66.138,46 | 66.169,23 | 71.203,73 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
5969 | 2025-03-04 | 7 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Entrega do sistema Integrado v.2.0, do EcoLogger 2.0 e protótipo do Smart Meter Ponto. | Download | 66.138,46 | 66.169,23 | 71.203,73 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
5970 | 2025-03-04 | 6 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Atualização dos requisitos do Sistema Integrado e do EcoLogger 2.0 | Download | 88.184,62 | 88.225,64 | 94.938,31 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
5971 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2107.0002 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | Versão final da Plataforma PIoHT (ICC + Sistema + Jogo). O protótipo juntamente com os resultados dos testes dos sistemas e integração à ICC. Além da solicitação do Registro de Patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. | Download | 83.605,31 | 39.592,77 | 51.061,53 | 19/03/2022 | 18/09/2022 | 01/04/2022 | 31/10/2022 | 2 | 100 | Não | 31/10/2022
5972 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2107.0002 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | A primeira versão da Plataforma PIoHT (ICC + Sistema + Jogo), que contém a descrição da Arquitetura da Plataforma PioHT e a Estrutural Mecânica. As modelagens e simulações de Hardware e Firmware. E a prototipagem de Hardware, Firmware e Mecânica estrutural com impressão de modelos 3D. | Download | 50.548,44 | 23.938,10 | 25.630,77 | 19/12/2021 | 18/03/2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
5973 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2107.0002 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | Os documentos com os requisitos do projeto de software e do hardware. | Download | 76.446,25 | 36.202,47 | 34.174,36 | 19/08/2021 | 18/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 15/12/2021
5974 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2202.0005 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão final da solução | Download | 157.228,36 | 248.201,48 | 33.608,10 | 04/12/2022 | 04/08/2023 | 11/11/2022 | 30/06/2023 | 3 | 100 | Não | 19/07/2023
5975 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2202.0005 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do software embarcado | Download | 188.674,04 | 272.895,88 | 38.452,09 | 04/09/2022 | 31/03/2023 | 06/09/2022 | 30/03/2023 | 3 | 100 | Não | 19/07/2023
5976 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2202.0005 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do software de controle | Download | 0,00 | 115.288,20 | 20.614,18 | 04/03/2022 | 04/09/2022 | 04/08/2022 | 04/12/2022 | 2 | 100 | Não | 09/02/2023
5977 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2202.0005 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do hardware | Download | 40.000,00 | 237.024,53 | 20.614,18 | 04/03/2022 | 03/08/2022 | 04/03/2022 | 03/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/02/2023
5978 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2112.0014 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Testar o uso de estufins e iluminação LED na propagação vegetativa desses materiais genéticos e avaliar a metodologia de aplicação de fertilização no pátio de crescimento. | Download | 23.328,26 | 23.328,26 | 23.360,67 | 01/10/2022 | 01/04/2023 | 25/08/2022 | 01/03/2023 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023
5979 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2112.0014 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Otimizar a estrutura casa de vegetação, determinando o potencial ótimo de enraizamento e identificar e controlar os principais patógenos e pragas. | Download | 23.328,26 | 23.328,26 | 23.360,67 | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 19/05/2022 | 24/08/2022 | 1 | 100 | Não | 24/08/2022
5980 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2112.0014 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Diagnostico operacional dos viveiros Marka e Dacko. | Download | 23.328,26 | 23.328,26 | 23.360,67 | 01/04/2022 | 01/07/2022 | 01/04/2022 | 18/05/2022 | 1 | 100 | Não | 18/05/2022
5981 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2202.0016 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Validação e ajuste de protótipo fragmentação, transporte pneumático, secagem, geração de energia térmica e esterilização | Download | 106.057,60 | 114.895,73 | 83.291,23 | 15/06/2022 | 14/07/2022 | 27/09/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
5982 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2202.0016 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Validação e ajuste de protótipo para separação bifásica e extrusão | Download | 106.057,60 | 114.895,73 | 83.291,23 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 30/04/2022 | 26/09/2022 | 1 | 100 | Não | 26/09/2022
5983 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2202.0016 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Caracterização física, química e biológica dos resíduos e possíveis utilizações dos subprodutos | Download | 106.057,60 | 114.895,73 | 83.291,21 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 1 | 100 | Não | 29/04/2022
5984 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2202.0048 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Testes de aplicações em campo: Otimização dos sistemas e protótipos, e testes de aplicações em campo. | Download | 27.125,00 | 27.125,00 | 27.125,00 | 01/07/2022 | 31/08/2023 | 01/07/2022 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
5985 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2202.0048 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Desenvolvimento de sistemas de detecção para aplicação em ambiente relevante: Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala maior, para uso em ambiente relevante com amostras reais. Responsável: Instituição parceira 2 com apoio time USP. Cooperação no tratamento das amostras e seus testes e interpretação dos resultados; | Download | 27.125,00 | 27.125,00 | 27.125,00 | 01/04/2022 | 28/04/2023 | 01/04/2022 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
5986 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2202.0048 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Desenvolvimento de dispositivos de bancada para detecção de nematoides: Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala de laboratório com amostras ideais. Responsável: Time USP; Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala de laboratório com amostras reais. Responsável: Instituição parceira 2, com apoio do time USP. Desenvolvimento de um protocolo para preparação das amostras, em conjunto com as equipes das empresas parceiras; Apoio na caracterização dos resultados alcançados; | Download | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 14/02/2022 | 31/08/2022 | 14/02/2022 | 11/10/2023 | 1 | 100 | Não | 11/10/2023 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
5987 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2112.0059 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E5 - Documentação técnica da versão Pré-Alfa do protocolo implementado. E6 - Documento final com requisitos e arquitetura do software. E7 - Código fonte documentado e organizado. | Download | 39.100,00 | 73.334,00 | 8.334,00 | 11/06/2022 | 30/06/2022 | 11/06/2022 | 30/06/2022 | 4 | 100 | Não | 30/06/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
5988 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2112.0059 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E3 - Versão Pré-Alfa do protocolo implementado com um subconjunto de serviços para validação de conceito. E4 - Workshop de demonstração dos objetivos atingidos na prova de conceito. | Download | 39.100,00 | 73.333,00 | 8.333,00 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 02/05/2022 | 10/06/2022 | 3 | 100 | Não | 20/06/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
5989 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2112.0059 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E1 - Caderno de requisitos mínimos da versão Pré-Alfa. E2 - Lista de atividades e tarefas necessárias ao desenvolvimento do Pré-Alfa - backlog do desenvolvimento. | Download | 39.100,00 | 73.333,00 | 8.333,00 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 3 | 100 | Não | 02/05/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
5990 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2202.0030 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório Final contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 3, protótipo do sistema de pintura automatizado. | Download | 148.895,30 | 203.039,03 | 99.263,52 | 01/08/2023 | 09/10/2023 | 25/08/2023 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Não | 25/11/2024
5991 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2202.0030 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 2. Nesta etapa também será entregue o projeto com detalhamento de fabricação do protótipo do sistema de pintura automatizado | Download | 310.811,18 | 423.833,43 | 207.207,46 | 01/11/2022 | 31/07/2023 | 01/11/2022 | 24/08/2023 | 1 | 100 | Não | 24/08/2023
5992 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2202.0030 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega | Download | 179.641,77 | 244.966,06 | 119.761,18 | 10/02/2022 | 31/10/2022 | 18/02/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
5993 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2201.0152 | Solar Inverter | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica do inversor e iniciar o desenvolvimento do design mecânico do invólucro, também iniciar testes de usabilidade da interface preliminar(física e/ou digital). | Download | 232.688,80 | 29.829,42 | 35.675,65 | 14/11/2022 | 13/03/2023 | 14/11/2022 | 13/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/04/2023 | [13.04.2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas, porém o projeto está em processo de contratação de aditivo de escopo, tempo e custo. A data de término da macreontrega foi replanejada em alinhamento com o parceiro.
5994 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2201.0152 | Solar Inverter | Essa etapa tem por objetivo realizar uma prova de conceito (POC) para avaliar e testar de forma preliminar funcionalidades críticas do equipamento. | Download | 316.127,35 | 40.550,36 | 48.471,72 | 06/06/2022 | 11/11/2022 | 06/06/2022 | 11/11/2022 | 1 | 100 | Não | 17/11/2022
5995 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2201.0152 | Solar Inverter | Elaboração do planejamento detalhado do projeto. Analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | Download | 215.183,85 | 27.620,22 | 33.398,08 | 28/01/2022 | 03/06/2022 | 28/01/2021 | 03/06/2022 | 1 | 100 | Não | 14/06/2022
5996 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2202.0047 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Protocolo de submissão da MAPA: Recibo de protocolo de submissão de documentação ao MAPA | Download | 54.900,00 | 78.000,00 | 33.360,00 | 03/04/2023 | 29/02/2024 | 03/04/2023 | 15/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023
5997 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2202.0047 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Dossiê técnico: Documentos a serem apresentados ao MAPA | Download | 54.900,00 | 78.000,00 | 33.360,00 | 01/12/2022 | 31/10/2023 | 01/12/2022 | 15/03/2024 | 1 | 100 | Não | 15/03/2024 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023
5998 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2202.0047 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Ensaios analíticos e Resultados ensaios de eficácia: Laudo de controle de qualidade e Relatório de eficácia | Download | 80.681,25 | 114.718,75 | 48.985,00 | 01/08/2022 | 29/02/2024 | 01/08/2022 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023