5999 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2202.0047 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Forma farmacêutica: Definição de fórmula farmacêutica através de ensaios específicos como estabilidade (estabilidade preliminar). | Download | 54.900,00 | 78.000,00 | 33.360,00 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 10/03/2023 | 1 | 100 | Não | 10/03/2023
6000 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2202.0047 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Encapsulação dos óleos essenciais: Definição de fórmula de ativos | Download | 55.634,00 | 80.000,00 | 33.368,00 | 18/02/2022 | 31/05/2022 | 18/02/2022 | 21/10/2022 | 1 | 100 | Não | 21/10/2022
6001 | 2025-03-04 | 5 | PUFV-2202.0015 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Algoritmo validado de integração entre a base de dados CAR e a plataforma Sybioma | Download | 3.600,00 | 19.579,00 | 6.430,29 | 15/12/2022 | 05/05/2023 | 15/12/2022 | 05/05/2023 | 1 | 100 | Não | 05/05/2023
6002 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2202.0015 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Algoritimo de carga de dados convertidos do CAR para o Bancode dados de integração | Download | 3.600,00 | 19.579,00 | 6.430,29 | 01/10/2022 | 14/11/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | 1 | 100 | Não | 27/12/2022
6003 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2202.0015 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Estratégia de restauraçãode APP hídricas | Download | 3.600,00 | 19.579,00 | 6.430,29 | 15/08/2022 | 30/09/2022 | 31/08/2022 | 13/04/2023 | 1 | 100 | Não | 13/04/2023
6004 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2202.0015 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Modelagem do banco de dados CAR para integração com a plataforma Sybioma | Download | 3.600,00 | 19.579,00 | 6.430,29 | 01/07/2022 | 14/08/2022 | 30/07/2022 | 30/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022
6005 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2202.0015 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Estratégias de monitoramento de APP hídricas emrestauração | Download | 3.600,00 | 19.579,02 | 6.430,29 | 15/05/2022 | 30/06/2022 | 15/05/2022 | 30/07/2022 | 1 | 100 | Não | 26/08/2022
6006 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Estudo complementar em concreto - produção dos concretos e caracterização física e mecânica. | Download | 27.825,92 | 40.000,00 | 16.495,05 | 01/03/2022 | 07/06/2022 | 01/03/2022 | 12/05/2022 | 1 | 100 | Não | 12/05/2022
6007 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Relatório final | Download | 134.158,71 | 243.924,94 | 66.351,42 | 01/06/2022 | 03/06/2023 | 15/06/2022 | 03/04/2023 | 1 | 100 | Não | 03/04/2023
6008 | 2025-03-04 | 17 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E22 - Prova de conceito da funcionalidade de backup | Download | 230.829,75 | 460.975,60 | 47.875,75 | 01/12/2022 | 30/12/2022 | 21/12/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023
6009 | 2025-03-04 | 16 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E21 - Funcionalidade de update de firmware | Download | 230.829,75 | 460.975,60 | 47.875,75 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 20/12/2022 | 1 | 100 | Não | 22/12/2022 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
6010 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2201.0010 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Desenvolvimento da capacidade de fala pelo ATM reproduzindo as 4 falas | Download | 50.832,66 | 92.744,35 | 8.920,97 | 18/05/2022 | 28/06/2022 | 18/05/2022 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
6011 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2201.0010 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Desenvolvimento de backend para fala em português masculino, inglês masculino e feminino | Download | 50.832,65 | 92.744,34 | 8.920,96 | 23/03/2022 | 17/05/2022 | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 1 | 100 | Não | 17/05/2022
6012 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2201.0010 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Pesquisa e Desenvolvimento de backend para fala em português feminino | Download | 50.832,65 | 92.744,34 | 8.920,96 | 17/01/2022 | 22/03/2022 | 17/01/2022 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Não | 22/03/2022
6013 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2201.0151 | UbiQ 2022 | Encerramento: Produção científica(publicação de artigo oucongressos de alto impacto); Relatório Anual (Relatório Demonstrativo Anual -RDA). | Download | 148.500,00 | 272.929,86 | 51.380,97 | 02/09/2022 | 31/12/2022 | 02/09/2022 | 31/12/2022 | 2 | 100 | Não | 03/03/2023
6014 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2201.0151 | UbiQ 2022 | Prova de Conceito (PoC)-Desenvolvimento e validação de conceito tecnológico: Revisão do estado da arte sobre tecnologias; Desenvolvimento de Tecnologia; Código-fonte, executável, documentação técnica, modelos de IA; PoC; | Download | 297.000,00 | 531.766,86 | 51.380,97 | 26/04/2022 | 01/09/2022 | 26/04/2022 | 01/09/2022 | 1 | 100 | Não | 08/09/2022 | [07/10/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
6015 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2201.0151 | UbiQ 2022 | Pesquisa Informacional e Conceitual: Relatório informacional com especificação de requisitos e especificação da PoC; Relatório de Conceitos e Tecnologias Aplicáveis; | Download | 148.500,00 | 247.160,36 | 51.380,98 | 03/01/2022 | 25/04/2022 | 03/01/2022 | 25/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022 | [06.05.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6016 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2111.0017 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Tratamento de sementes e avaliação do desempenho do produto formulado. | Download | 258.605,00 | 113.188,00 | 258.605,00 | 19/08/2024 | 13/12/2024 | 28/08/2024 | 16/12/2024 | 4 | 100 | Não | 16/12/2024
6017 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2111.0017 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Escalonamento do cultivo, recuperação e ensaios de formulação em escala bancada | Download | 258.605,90 | 113.188,90 | 258.605,90 | 23/06/2023 | 13/08/2024 | 23/06/2023 | 13/08/2024 | 4 | 90 | Não | 20/08/2024 | Devido a diversos problemas com contaminação no escalonamento do cultivo, houve uma reprogramação e readequação das atividades. Esta Macroentrega está em processo de finalização.
6018 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2111.0017 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Otimização do processo de cultivo em escala bancada | Download | 188.077,02 | 82.319,20 | 188.077,02 | 05/11/2021 | 22/06/2023 | 05/11/2021 | 22/06/2023 | 3 | 100 | Não | 05/09/2023
6019 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME05: Sistema em nuvem para configuração distribuída de módulos parametrizáveis. | Download | 114.066,22 | 166.616,70 | 22.494,04 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 12/01/2023
6020 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 163.157,28 | 267.485,58 | 28.019,38 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 06/07/2022
6021 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME 05: Módulo de controle de concorrência e Versão parcial do chat integrado ao controle de concorrência | Download | 41.699,80 | 211.239,80 | 15.932,06 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 20/10/2022
6022 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2201.0150 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Dados da caracterização físico-químicas, microbiológica e sensorial dos protótipos desenvolvidos; Avaliação sensorial dos produtos preparados com as formulações; Dados do estudo da estabilidade acelerada dos protótipos. | Download | 51.813,30 | 53.383,33 | 51.813,30 | 23/05/2022 | 08/11/2022 | 23/05/2022 | 08/11/2022 | 2 | 100 | Não | 08/11/2022
6023 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2201.0150 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Lista de insumos; Planejamento das formulações testes; Planejamento da metodologia de processo; Planejamento dos ensaios físico-químicos, microbiológicos e sensoriais Levantamento de Funções, Matriz morfológica | Download | 51.813,30 | 53.383,33 | 51.813,30 | 11/04/2022 | 20/05/2022 | 11/04/2022 | 20/05/2022 | 2 | 100 | Não | 20/05/2022 | [07.06.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
6024 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2201.0150 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Descritivo das patentes relacionadas ao tema projeto; Descritivo dos insumos e processos que impactam nos atributos de mistura para bolo associadas aos parâmetros de qualidade e estabilidade; Inovações para o segmento (insumos e processos) que possam trazer melhorias para o produto Levantamento de necessidade e requisitos da etapa de paletização. | Download | 69.084,40 | 71.177,34 | 69.084,40 | 08/02/2022 | 08/04/2022 | 08/02/2022 | 08/04/2022 | 1 | 100 | Não | 08/04/2022
6025 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2011.0023 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Consolidação e documentação dos modelos computacionais | Download | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 27/01/2022 | 24/04/2022 | 01/02/2022 | 27/10/2022 | 1 | 100 | Não | 27/10/2022
6026 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2111.0013 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Realizar testes em casa de vegetação para avaliar a mortalidade de Chrysodeixis. | Download | 22.000,00 | 4.470,00 | 22.000,00 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 07/10/2022 | 01/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 12/06/2023 | Devido o atraso no início do projeto foi feito um remanejamento que previa o termino desta macroentrega em 31/01/2023 e com conhecimento da empresa algumas análises atrasaram e a data final ficou para 10/05/2023.
6027 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2111.0013 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Identificação de Compostos, Definição de Doses e Testes Iniciais . | Download | 23.750,00 | 7.125,00 | 23.750,00 | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 28/06/2022 | 05/10/2022 | 1 | 100 | Não | 06/10/2022
6028 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2111.0013 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Produção de Extratos e Ensaios in vitro.Serão elaborados extratos etanólicos e hidroetanólicos das seguintes espécies: Vernonanthura; westiniana, Capsicum baccatum, Azadirachta indica, Melia azedarach, Thevetia peruviana e Malva sylvestris. Serão realizados testes in vitro avaliando o efeito dos extratos na mortalidade dos insetos para definir as plantas mais ativas. Definir a DL 50 e 90 de cada extrato vegetal para as duas espécies de inseto. | Download | 22.250,00 | 56.405,00 | 22.250,00 | 26/11/2021 | 30/03/2022 | 01/02/2022 | 23/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 28/06/2022 | As Empresas só fizeram o repasse em 31/01/2022, por isso o início real do projeto em 01/02/2022.
6029 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2201.0196 | Game Performance Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
6030 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2201.0196 | Game Performance Analyzer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 150.286,19 | 0,00 | 16.860,80 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 03/01/2023
6031 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2201.0196 | Game Performance Analyzer | ME02: Segunda versão do sistema de visualização de dados e a primeira versão do sistema de análise de dados | Download | 0,00 | 113.208,03 | 10.116,49 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022
6032 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2201.0196 | Game Performance Analyzer | ME01: Primeira versão do sistema de visualização de dados | Download | 0,00 | 150.944,04 | 13.488,65 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 15/06/2022
6033 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2201.0003 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão final da solução | Download | 65.000,00 | 92.900,00 | 16.120,17 | 06/11/2022 | 30/08/2023 | 06/11/2022 | 20/10/2023 | 3 | 100 | Não | 23/10/2023
6034 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2201.0003 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Fabricação, montagem e validação do protótipo | Download | 65.000,00 | 92.900,00 | 16.100,17 | 04/10/2022 | 09/06/2023 | 04/10/2022 | 09/06/2023 | 4 | 100 | Não | 12/06/2023
6035 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2201.0003 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão parcial do projeto mecânico / design do protótipo | Download | 33.200,00 | 92.900,00 | 16.080,16 | 02/08/2022 | 03/10/2022 | 02/08/2022 | 26/09/2022 | 1 | 100 | Não | 29/09/2022
6036 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2201.0003 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão parcial das soluções tecnológicas de hardware | Download | 0,00 | 372.933,66 | 16.020,16 | 01/02/2022 | 01/08/2022 | 01/02/2022 | 01/08/2022 | 2 | 100 | Não | 29/09/2022
6037 | 2025-03-04 | 4 | PIAM-2201.0002 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão final da solução | Download | 120.625,00 | 73.903,96 | 19.014,58 | 04/04/2023 | 01/06/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 2 | 100 | Não | 20/06/2023
6038 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2201.0002 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do software embarcado | Download | 120.625,00 | 124.262,50 | 19.014,58 | 01/09/2022 | 03/04/2023 | 01/09/2022 | 31/03/2023 | 2 | 100 | Não | 20/06/2023
6039 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2201.0002 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do software de controle | Download | 51.962,50 | 124.262,50 | 19.014,58 | 04/07/2022 | 31/08/2022 | 04/07/2022 | 01/12/2022 | 2 | 100 | Não | 10/02/2023
6040 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2201.0002 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do hardware | Download | 11.137,50 | 316.145,21 | 19.014,58 | 01/02/2022 | 31/08/2022 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 2 | 100 | Não | 10/02/2023
6041 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2201.0004 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | Versão Beta | Download | 140.221,20 | 34.621,14 | 22.258,18 | 09/08/2022 | 10/05/2023 | 09/08/2022 | 20/05/2023 | 3 | 100 | Não | 22/06/2023
6042 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2201.0004 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | MVP do projeto | Download | 102.148,80 | 144.766,16 | 29.677,57 | 10/04/2022 | 08/08/2022 | 10/04/2022 | 17/10/2022 | 2 | 100 | Não | 23/12/2022
6043 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2201.0004 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | Levantamento de requisitos e preparação | Download | 0,00 | 314.055,20 | 37.096,97 | 10/02/2022 | 09/04/2022 | 10/02/2022 | 09/04/2022 | 2 | 100 | Não | 13/04/2022
6044 | 2025-03-04 | 12 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME12: Prova de conceito de um ambiente Kubernetes com componentes em execução em enclaves SGX – Demostrador final. | Download | 47.145,64 | 105.041,40 | 11.630,41 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 06/05/2022
6045 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2103.0168 | CODESQ | ME04: Protótipo de aplicação Web contemplando a integração com o novo modelo de inferência apropriado para issues do SonarQube. | Download | 33.472,42 | 57.485,67 | 11.109,25 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 26/04/2022
6046 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2201.0149 | AXIOM II | Descrição da montagem do protótipo e os resultados de testes unitários, dos subsistemas e do sistema, assim como os testes em ambiente operacional; Realizar reunião de encerramento, coleta de Lições aprendidas, e elaboração do databookdo projeto. | Download | 156.072,22 | 207.686,65 | 108.554,16 | 22/09/2022 | 01/06/2023 | 22/09/2022 | 01/06/2023 | 2 | 100 | Não | 09/06/2023 | [13.04.23] - As datas de início e término da macroentrega foram replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado. [07/06/2023] - Macroentrega finalizada e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/07/23] A data de término planejada da macroentrega foi replanejada, em alinhamento com parceiro. A data anterior não foi planejada corretamente.
6047 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2201.0149 | AXIOM II | Plano de testes do protótipo, resultados de testes preliminares utilizando kits de desenvolvimento, especificação da aplicação do núcleo principal (CODESYS) e da camada de comunicação EtherCAT do firmwaredo microncontrolador. | Download | 137.039,02 | 182.359,01 | 95.315,86 | 01/07/2022 | 21/09/2022 | 20/06/2022 | 21/09/2022 | 2 | 100 | Não | 23/09/2022 | [14/07/2022] - Aditivo em negociação com o parceiro. [07/10/2022] - Em processo de revisão do cronograma do projeto de acordo com as mudanças estabelecidas e alinhadas no projeto durante a viagem ao cliente, estabelecendo em conjunto a negociação de aditivo de escopo e prazo. Entretanto a Macroentrega foi finalizada e o termo de aceite assinado em 23/09/2022.
6048 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2201.0149 | AXIOM II | Cronograma detalhado, pano de comunicação e plano de riscos; Análise do projeto AXIOM, análise detalhada dos novos requisitos do equipamento; revisão da arquitetura do equipamento, síntese do funcional, análise sobre os modos de falha e proposição de melhorias da solução | Download | 87.888,76 | 116.954,34 | 61.129,98 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 01/03/2022 | 17/06/2022 | 2 | 100 | Não | 14/07/2022
6049 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2201.0148 | MINE ID | Descrição da montagem do protótipo e os resultados de testes, assim como os testes em ambiente operacional. Reunião de encerramento, coleta de Lições aprendidas, e elaboração do databook do projeto. | Download | 22.194,21 | 31.818,79 | 18.390,96 | 05/08/2022 | 13/10/2022 | 05/08/2022 | 13/10/2022 | 3 | 100 | Não | 18/11/2022 | [23/09/2022] - Devido ao atraso do recebimento dos componentes eletrônicos para a fabricação do protótipo, foi acordado com o parceiro a alteração da data de encerramento das atividades da macroentrega 03 para o dia 07/10/2022. [23/11/2022] - O prazo final de encerramento do projeto foi replanejado devido ao atraso da chegada dos componentes e placas de circuitos integrados, foi acordado através da ata de reunião a prorrogação do prazo para encerramento de atividades entre as partes.
6050 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2201.0148 | MINE ID | Documento contendo os resultados dos testes do protótipo em laboratório, resultados de testes preliminares de pre-compliance. Arquivos de esquemático, Layout e lista de materiais corrigida. | Download | 42.459,28 | 57.873,72 | 29.399,23 | 26/04/2022 | 04/08/2022 | 26/04/2022 | 04/08/2022 | 2 | 100 | Não | 08/09/2022
6051 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2201.0148 | MINE ID | Cronograma detalhado, plano de comunicação e plano de riscos. Requisitos, síntese funcional do equipamento, lista com módulos de comunicação, diagrama com arquitetura do hardware, esquemático do circuito e lista de componentes eletrônicos | Download | 39.000,51 | 51.653,49 | 21.312,81 | 26/01/2022 | 28/04/2022 | 26/01/2022 | 28/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022
6052 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2112.0018 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Avaliação do tempo de vida de prateleira e regulamentação | Download | 32.539,33 | 19.720,83 | 46.344,00 | 29/09/2023 | 01/12/2023 | 22/09/2023 | 03/12/2023 | 2 | 100 | Não | 18/12/2023
6053 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2112.0018 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Produção de biomassa celular em escala de 10 litros e aplicação em escala relevante | Download | 65.078,67 | 39.441,67 | 92.688,00 | 01/12/2022 | 29/09/2023 | 05/12/2022 | 21/09/2023 | 2 | 100 | Não | 21/09/2023
6054 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2112.0018 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Otimização e validação do escalonamento até 10 litros e recuperação | Download | 43.385,78 | 26.294,44 | 61.792,00 | 02/06/2022 | 01/12/2022 | 09/06/2022 | 01/12/2022 | 2 | 100 | Não | 01/12/2022
6055 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2112.0018 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Obtenção de biomassa celular em escala de bancada (shaker) a partir de condições de fermentação pré-definidas | Download | 54.232,22 | 32.868,06 | 77.240,00 | 03/01/2022 | 01/06/2022 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 08/06/2022
6056 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME 04: Versão parcial de conexão MQTT via widgets Android | Download | 21.005,60 | 259.090,36 | 18.908,54 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 16/05/2023
6057 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 159.600,66 | 0,00 | 11.391,96 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 03/10/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 03/01/2023
6058 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME02: Versão parcial da implementação de dashboard de dados de recarregamento de veículos elétricos em tempo real e dados históricos acumulados. | Download | 32.434,24 | 180.366,64 | 15.189,29 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022
6059 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2201.0195 | SMPA | ME01: Versão parcial do desenvolvimento de dashboard para visualização de dados em tempo real. | Download | 19.428,16 | 200.372,72 | 15.189,29 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 06/06/2022
6060 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2101.0128 | HP - Z@EDGE21 | 1. Integração do Zacket com o ambiente Orion e adaptações que permitam à conexão e execução de pipelines na estrutura Sparck a partir de modificações no Jupyter Lab / Zacket. Essas modificações serão realizadas com o intuito de permitir a seleção e uso destescluster durante a execução dos processos. 2. Ampliação do escopo do Management Portal a fim de atender os requisitos de integração da solução no ambiente Orion oferecendo suporte a clientes não federados via Keycloak e integração com storage management 3. Apresentação de solução final com feedbacks implementados | Download | 133.189,67 | 241.650,68 | 14.574,29 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 2 | 100 | Não | 14/03/2022 | [07/03/2022] - Término da ME04 antecipado para 28/02/2022, o termo de aceite da macroentrega está em fluxo de assinatura.
6061 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2112.0011 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 3. Pesquisa e desenvolvimento de Índice de Ecoeficiência (IEE); a. Desenvolver análise exploratória inicial dos dados; b. Desenvolver métodos para avaliação e diagnóstico da operação; c. Desenvolver Índice de Ecoeficiência (IEE) sobre a operação da frota; d. Desenvolver alertas automáticos sobre a frota usando o IEE; | Download | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 01/08/2022 | 29/12/2022 | 01/08/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022
6062 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2112.0011 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 2. Recebimento e tratamento inicial dos dados a. Receber base de dados com histórico de ~12 meses da frota CDL Centro RJ da White Martins – previsão de 200 veículos; b. Limpar e organizar os dados recebidos; c. Construir uma base de dados estruturada e padronizada; d. Apoiar as atividades do item 3 no que tange a consultas aos dados e visualização dos resultados em gráficos; | Download | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022
6063 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2112.0011 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 1. Entendimento dos processos de Logística da White Martins no Rio de Janeiro; a. Identificar prioridades, desejos e gaps nas informações de logística e operação; b. Mapear sistemas e componentes de gestão e monitoramento; c. Definir dados a serem compartilhados com a ZANE e Tecgraf/PUC-Rio e políticas de segurança; | Download | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6064 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2201.0023 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Apresentação do protótipo (MVP) validado em ambiente totalmente controlado no laboratório. | Nenhum anexo | 86.250,00 | 87.850,00 | 87.424,32 | 01/09/2023 | 29/02/2024 |  |  | 1 |  | Não
6065 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2201.0023 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Versão intermediária do protótipo com os componentes integrados e primeiros testes. | Download | 86.250,00 | 87.850,00 | 87.424,32 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 01/03/2023 | 12/09/2023 | 1 | 75 | Não | 21/09/2023
6066 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2201.0023 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Avaliação da metodologia de medição dos sinais vitais utilizando a abordagem escolhida. | Download | 86.250,00 | 87.850,00 | 87.424,32 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 50 | Não | 18/05/2023
6067 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2201.0023 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Definição do primeiro sinal vital a ser considerado, estudo de viabilidade das abordagens para serem utilizadas e implementação de monitoramento por câmera quanto ao comportamento do paciente. | Download | 86.250,00 | 87.850,00 | 87.424,32 | 01/03/2022 | 31/08/2022 |  |  | 1 | 25 | Não | 30/09/2022
6068 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2201.0022 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Modelos com transferências de aprendizado para cenas reais | Download | 224.400,00 | 150.000,00 | 74.400,00 | 01/06/2023 | 30/01/2024 | 01/06/2023 | 28/02/2024 | 1 | 100 | Não | 01/04/2024
6069 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2201.0022 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Modelos de reconhecimento de eventos de interesse em cenas sintéticas | Download | 224.400,00 | 150.000,00 | 74.400,00 | 01/10/2022 | 31/05/2023 | 01/10/2022 | 30/05/2023 | 1 | 66 | Não | 31/05/2023
6070 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2201.0022 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Geração de imagens sintéticas de cenas de mobilidade urbana | Download | 224.400,00 | 150.000,00 | 74.400,00 | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 01/02/2022 | 29/09/2022 | 1 | 33 | Não | 29/09/2022
6071 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2112.0021 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Implementação de métodos de segmentação de objetos | Download | 187.450,00 | 125.000,00 | 62.481,60 | 19/01/2023 | 19/04/2023 | 18/10/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Não | 25/05/2023
6072 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2112.0021 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Implementação de métodos de detecção de objetos | Download | 187.450,00 | 125.000,00 | 62.481,60 | 20/07/2022 | 19/01/2023 | 01/08/2022 | 17/10/2022 | 1 | 70 | Não | 19/10/2022
6073 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2112.0021 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Primeira versão da base de dados | Download | 374.900,00 | 250.000,00 | 124.963,20 | 20/01/2022 | 19/07/2022 | 20/01/2022 | 31/07/2022 | 1 | 30 | Não | 19/10/2022
6074 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2112.0011 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Documentação e Transferência de TecnologiaRepositórios e relatórios de transferência de tecnologia | Download | 28.050,00 | 23.479,41 | 6.910,00 | 21/09/2023 | 20/12/2023 | 01/10/2023 | 13/02/2024 | 1 | 100 | Não | 23/03/2024 | A macro entrega foi encaminhada para empresa no dia 13/02/24, conforme e-mail. O coordenador do projeto realizou reunião em 22/03/24n na empresa para verificação de assinatura do termo de aceite, que foi assinado e devolvido no dia 23/03/2024.
6075 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2112.0011 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Protótipo executável, relatório dos testes de campo, avaliação do sistema e sugestões de melhorias | Download | 65.450,00 | 54.785,29 | 16.030,00 | 20/02/2023 | 20/09/2023 | 23/03/2023 | 30/09/2023 | 3 | 100 | Não | 02/10/2023 | A macro entrega foi iniciada a partir de 23/03/2023, conforme termo de aceite anterior. O percentual de execução da macro entrega 4 é de aproximadamente 15%. A execução do projeto está ocorrendo dentro do previsto e até o momento não identificamos obstáculos que possam atrasar o andamento da M4. Também respondemos ticket do Ícaro sobre a parceria internacional: Em relação ao Projeto em andamento (PFLN-2112.0011) as informações no SRINFO estão atualizadas, com último termo de aceite já submetido. O coordenador do projeto realizou reunião com a empresa PVO e a empresa suíça, que continuará dando suporte e colaboração da cooperação ao projeto, incluindo previsão de publicação conjunta. O início dos projetos ocorreram em momentos diferentes, por isso o projeto da parte suíça já foi finalizado. No entanto, a troca de informações e a cooperação com o projeto PFLN-2112.0011 ocorrerá até o final de sua execução, conforme acordado entre as empresas. Desta forma, o projeto está ocorrendo conforme esperado. Atualização em 08/09/23: O projeto está na fase final de desenvolvimento. Dia 19/09 faremos uma apresentação para a empresa com os resultados da M4. Com a finalização da M4, teremos a finalização da etapa de desenvolvimento do projeto e todos os resultados do projeto estarão sendo executados na infraestrutura da empresa. Para a M5 restará a documentação e transferência de tecnologia para a empresa, além de possíveis ajustes e o acompanhamento do sistema rodando na operação diária da empresa. Do ponto de vista da equipe do IFSC, conseguimos atingir os resultados esperados do projeto, mas ainda precisamos da validação da empresa. Esta validação ocorrerá na entrega da M4.
6076 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2112.0011 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Relatório técnico contendo informações sobre os algoritmos desenvolvidos e testes preliminares com um primeiro protótipo | Download | 74.800,00 | 62.611,76 | 16.896,00 | 20/06/2022 | 20/02/2023 | 05/08/2022 | 22/03/2023 | 3 | 100 | Não | 22/03/2023 | Esta macro entrega está evoluindo dentro do previsto, sem atraso. A previsão de término da macro entrega será dia 20/03/2023. A macro entrega foi entregue com termo de aceite assinado pela empresa.
6077 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2112.0011 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Análise dos dados Metodologia para o gerenciamento dos dados, modelo dos dados e análise de falhas conhecidas | Download | 28.050,00 | 23.479,00 | 6.336,00 | 22/03/2022 | 17/08/2022 | 11/05/2022 | 04/08/2022 | 3 | 100 | Não | 04/08/2022 | Projeto iniciou com atraso de 2 meses devido a dificuldades financeiras da empresa. Todavia, a equipe realizou ajustes do cronograma em busca da finalização do projeto na data inicialmente prevista. A equipe está trabalhando para compensar o prazo.
6078 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2112.0011 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Desenvolvimento de APIs de Integração | Download | 28.050,00 | 23.479,41 | 6.870,00 | 20/12/2021 | 21/03/2022 | 14/03/2022 | 10/05/2022 | 3 | 100 | Não | 11/05/2022 | Projeto iniciou com atraso de 2 meses devido a dificuldades financeiras da empresa. Todavia, a equipe realizou ajustes do cronograma em busca da finalização do projeto na data inicialmente prevista.
6079 | 2025-03-04 | 5 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Consolidação de todos os artefatos produzidos no projeto. | Download | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 29/10/2020 | 28/01/2022 | 29/10/2020 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 28/01/2022
6080 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2111.0025 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DE UM PROTÓTIPO MELHORADO A partir das informações levantadas nos experimentos de bancada, uma nova placa será gerada para contemplar as correções e modificações que foram anotadas. •Esta segunda placa ainda não contempla aspectos de projeto para acoplamento em invólucro acoplado mecanicamente à válvula. Servirá para “passar a limpo” a placa inicialmente manufaturada e tê-la como documentação e exemplar para o desenvolvimento das etapas posteriores. •Ao final desta etapa será entregue a documentação de projeto consistindo em: circuito eletrônico, roteamento do circuito impresso (arquivo Gerber), BOM, código-fonte do firmware e relatórios de ensaios realizados durante o projeto. | Download | 71.169,99 | 0,00 | 32.203,33 | 17/07/2022 | 17/10/2022 | 17/07/2022 | 17/10/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022
6081 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2111.0025 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE •Etapa inicial: leitura de sensores e lógica de controle das saídas digitais on-off. •Etapa posterior: desenvolvimento do protocolo CAN e possível controle em malha fechada | Download | 47.446,66 | 0,00 | 21.468,89 | 17/05/2022 | 17/07/2022 | 17/05/2022 | 17/07/2022 | 1 | 100 | Não | 03/08/2022
6082 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2111.0025 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 1 – DEFINIÇÕES DO PROJETO ELETRÔNICO •Levantamento dos requisitos que as interfaces mecânicas vão exigir em termos de potência, tempo de resposta, tempo de atuação e outras características que possam impactar no projeto eletrônico. •Definições dos comandos e respostas que serão necessários para o protocolo CAN. •Especificação dos sensores e atuadores ligados diretamente ao circuito eletrônico da válvula. •Definição do processador e da arquitetura da eletrônica. •Projeto e execução do primeiro protótipo de bancada visando confirmar as especificações inicialmente estabelecidas. | Download | 94.893,35 | 333.951,00 | 42.937,78 | 17/01/2022 | 17/05/2022 | 17/01/2022 | 12/05/2022 | 1 | 100 | Não | 30/05/2022
6083 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-2107.0027 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.5.b. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de completação (ensaios definitivos e consolidação) 2.4.c. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (consolidação dos resultados) 2.5.b. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de completação (ensaios definitivos) 3.6.c. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Consolidação - FOX 3.7.c. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Consolidação 3.8. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de completação (baixa P) - FOX 3.9. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de completação (alta P) 4.5.b. Medições de propriedades de amostras envelhecidas (consolidação) 4.6. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Impacto do envelhecimento no perfil térmico 4. Base de dados de fluidos de perfuração | Nenhum anexo | 12.022,89 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2024 | 30/03/2025 | 01/07/2024 |  | 1 | 5 | Não
6084 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2107.0027 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.4.c. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (consolidação dos resultados) 1.5.a. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de completação (ensaios preliminares) 2.4.b. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios definitivos) 2.5.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de completação (ensaios preliminares) 3.5.b THW: Recalibração e re-execução de testes preliminares (condutividade térmica a alta pressão) 3.6.b. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Ensaios definitivos - FOX 3.7.b. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Ensaios definitivos 4.5.a. Medições de propriedades de amostras envelhecidas (ensaios preliminares e definitivos) | Download | 334.483,06 | 24.408,12 | 0,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 1 | 100 | Não | 30/06/2024
6085 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2107.0027 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.4.b. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (ensaios definitivos) 2.4.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 3.2.c. Elaboração de procedimentos experimentais - consolidação dos resultados - (medição de condutividade) 3.3.c. Montagem da bancada THW - continuação 3.4.b. Término do protocolo de calibração e testes preliminares (condutividade baixa pressão FOX) 4.3.b. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Propriedades e mitigação de APB (consolidação) 4.4.a. Estudo sobre evelhecimento acelerado de amostras de fluidos de perfuração e completação (Análises e ensaios) 3.3.d. Montagem da bancada THW - Finalização 4.4.b. Estudo sobre evelhecimento acelerado de amostras de fluidos de perfuração e completação (consolidação dos resultados) | Download | 399.838,28 | 1.468.426,39 | 111.604,16 | 04/02/2023 | 31/01/2024 | 04/02/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Não | 31/01/2024
6086 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2107.0027 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de densidade) 1.3. Protocolo de calibração e testes (medição de densidade) 1.4.a. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 2.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de calor específico) 2.3. Protocolo de calibração e testes (medição de calor específico) 2.4.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 3.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de condutividade) 3.3.b. Montagem da bancada THW 3.4. Protocolo de calibração e testes preliminares (condutividade baixa pressão FOX) 3.5. THW: Calibração e testes preliminares (condutividade térmica a alta pressão) 3.6.a. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Ensaios iniciais - FOX 3.7.a. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Ensaios iniciais 4.2.b. Elaboração de critérios quantitativos definitivos 4.3.a. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Propriedades e mitigação de APB (preliminares e definitivos) | Download | 403.691,77 | 807.303,57 | 91.312,50 | 04/05/2022 | 03/02/2023 | 04/05/2022 | 03/02/2023 | 1 | 100 | Não | 03/02/2023
6087 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2107.0027 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.1. Revisão da literatura (medição de densidade) 1.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de densidade) 2.1. Revisão da literatura (medição de calor específico) 2.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de calor específico) 3.1. Revisão da literatura (medição de condutividade por Transient Hot Wire - THW) 3.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de condutividade) 3.3.a. Definição de componentes para montagem da bancada THW 4.1. Levantamento bibliográfico sobre fluidos de perfuração e completação 4.2.a. Elaboração de critérios quantitativos preliminares | Download | 391.360,59 | 782.655,10 | 40.583,34 | 04/08/2021 | 03/05/2022 | 04/08/2021 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Não | 03/05/2022
6088 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2112.0028 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico final descrevendo síntese de todos os resultados além dos resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 3. | Download | 83.410,54 | 127.896,15 | 66.728,42 | 01/12/2022 | 20/07/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/07/2023
6089 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2112.0028 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico parcial descrevendo resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 2. | Download | 88.600,96 | 135.854,80 | 70.880,76 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
6090 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2112.0028 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico parcial descrevendo resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 1. | Download | 95.044,05 | 145.734,22 | 76.035,24 | 20/12/2021 | 31/08/2022 | 20/12/2021 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6091 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2112.0029 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com os resultados do protótipo para lixamento automático, juntamente com os parâmetros superficiais de perfilômetria que visam atestar a eficiência do sistema em termos de qualidade superficial das barras de aço trefiladas no requisito hidráulico. | Download | 41.115,00 | 68.525,00 | 27.410,00 | 26/01/2023 | 31/12/2023 | 26/01/2023 | 18/03/2024 | 1 | 100 | Não | 18/03/2024
6092 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2112.0029 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com o desenho de conjunto mecânico bem como os desenhos detalhados, imagens renderizadas foto-realistas dos dois sistemas, simulação virtual simplificada do funcionamento do lixamento automático e recomendações de cunho elétrico para preparação da planta, visando à capacidade de implementação do dispositivo. | Download | 55.050,00 | 91.750,00 | 36.700,00 | 01/08/2022 | 25/01/2023 | 01/08/2022 | 25/01/2023 |  | 100 | Não | 31/01/2023
6093 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2112.0029 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com os resultados das nuvens de pontos, modelamento tridimensional do endireitador, analise crítica de uma das três possíveis respostas esperadas e recomendações de cunho físico e mecânico para preparação da planta, visando a capacidade de implementação do dispositivo. | Download | 45.057,00 | 75.095,00 | 30.038,00 | 03/01/2022 | 31/07/2022 | 18/02/2022 | 31/07/2022 |  | 100 | Não | 29/07/2022
6094 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2201.0194 | OTA Data Transfer | A macroentrega ME 04, refere-se ao acompanhamento, avaliação das atividades e revisão dos resultados. Nesse sentido, a ME 04 resulta na validação final dos entregáveis do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 3.532,20 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
6095 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2201.0194 | OTA Data Transfer | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto. | Download | 96.169,86 | 133.881,34 | 23.519,37 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 18/01/2023
6096 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2201.0194 | OTA Data Transfer | ME02 - Experimentação de protocolos de comunicação para transferência de dados em ambiente de validação parcial. | Download | 78.919,68 | 151.131,52 | 23.519,38 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
6097 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2201.0194 | OTA Data Transfer | ME01 - Investigação de tecnologia sem fio passiva para disparo de inicialização de dispositivo. | Download | 79.919,68 | 151.131,52 | 23.519,38 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
6098 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2109.0029 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Bioensaios comportamentais com o(s) composto(s) químico(s) candidato(s) de Rosa sp. e A. wilkesiana e colônias de A. sexens e aplicações | Download | 23.787,68 | 35.500,00 | 12.796,20 | 23/08/2022 | 22/11/2022 | 14/11/2022 | 13/01/2023 | 1 |  | Não | 13/01/2023
6099 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2109.0029 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Identificação química e obtenção e/ou síntese do(s) composto(s) químico(s) candidato(s). | Download | 23.787,68 | 35.500,00 | 12.796,20 | 23/05/2022 | 22/08/2022 | 11/06/2022 | 13/11/2022 | 1 |  | Não | 13/01/2023
6100 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2109.0029 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Eletroantenografia dos extratos naturais da planta versus antena de forrageiras de A. sexdens. | Download | 47.575,36 | 71.000,00 | 25.592,40 | 23/11/2021 | 22/05/2022 | 23/11/2021 | 10/06/2022 | 1 |  | Não | 10/06/2022
6101 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME03 - Sistema de automação de leitura de informação de medidores de energia. | Download | 231.439,87 | 74.614,63 | 33.824,07 | 17/08/2022 | 16/12/2022 | 17/09/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 25/01/2023
6102 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME02 - Ferramenta de otimização de geração de cenários de testes automatizados. | Download | 16.080,07 | 74.675,21 | 20.294,44 | 17/05/2022 | 16/08/2022 | 17/05/2022 | 16/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/09/2022
6103 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2112.0027 | AIoTT | ME01 - Sistema que distribua testes em diferentes estações, agregue e exiba resultados de testes automatizados. | Download | 19.280,06 | 314.510,16 | 27.059,26 | 17/12/2021 | 16/05/2022 | 17/12/2021 | 16/05/2022 | 1 | 100 | Não | 21/07/2022
6104 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2201.0090 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software associada à macroentrega 3, contendo as funcionalidades priorizadas abaixo: • Integrações com Alexa: o Configurações iniciais (setup) da Alexa; o Reportar notificações da timeline através da Alexa; o Refletir alterações da timeline na Alexa; o Utilização de usados alarmes ou lembretes; o Acionamento do Pânico através da Alexa; o Ajuda da " skill "; o Criar diálogos de interação e tratamento de " poluição sonora " com a Alexa; o Reportar próxima atividade mediante comando de voz. • BI para dashboards e relatórios. • App: Histórico das medições. • Suporte à operação e correção de eventuais falhas percebidas. | Nenhum anexo | 246.857,14 | 172.800,00 | 74.057,14 | 01/03/2023 | 05/12/2023 |  |  | 1 | 100 | Não
6105 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2201.0090 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software associada à macroentrega 2, contendo as funcionalidades priorizadas abaixo, contempladas na versão 2.2.7 do App: • Correção de bugs e/ou funcionamento inadequado; • Tornar a solução mais robusta e confiável; • Melhorar a performance na obtenção e exibição dos dados da pulseira; • Proporcionar uma usabilidade mais fluida e intuitiva; • Permitir o acompanhamento do Plano de Cuidado através do celular de Cuidadores. | Download | 246.857,14 | 172.800,00 | 74.057,14 | 01/08/2022 | 28/02/2023 | 11/06/2022 | 24/01/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023
6106 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2201.0090 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software contendo as funcionalidades priorizadas - App Versão 2.2.3 - Integração com um novo wearable , o Smartwatch Tuya, materializando a coleta de medições de pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), oxigenação (O2), temperatura, nº de passos e qualidade do sono; - Apresentação: +VIDA - App Versão 2.2.3 (29/08/22) | Download | 246.857,14 | 172.800,00 | 74.057,14 | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 17/01/2022 | 25/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2022
6107 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2112.0003 | Capacete Laser | ME 03: Versão protótipo - I | Download | 63.600,00 | 0,00 | 18.503,94 | 20/04/2022 | 19/06/2022 | 20/04/2022 | 12/12/2022 | 2 | 100 | Não | 12/12/2022
6108 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2112.0003 | Capacete Laser | ME02: Testes. | Download | 12.400,00 | 30.000,00 | 18.503,93 | 20/01/2022 | 19/04/2022 | 20/01/2022 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
6109 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2112.0003 | Capacete Laser | ME01: Diagrama esquemático e Design I | Download | 3.200,00 | 104.762,96 | 18.503,93 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 1 | 100 | Não | 15/06/2022
6110 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2112.0054 | Módulo 5G LATAM | 11. Relatório de Testes Funcionais e pré-certificação; 12. Relatório de Testes de campo e correções aplicadas; 13. Arquivo-fonte do esquema elétrico e do Layout - PVT; Arquivos Gerber para fabricação; Lista de materiais (BOM); 14. 40 Protótipos na versão PVT; 15. Relatório dos Testes de PVT; 16. Arquivos-fonte do projeto na versão PVT; Relatórios do processo de transferência do projeto. | Download | 613.359,83 | 1.109.157,18 | 95.843,10 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 01/09/2023 | 27/12/2023 | 2 | 100 | Não | 10/01/2024 | ME assinada digitalmente em 10/01/2024
6111 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2112.0054 | Módulo 5G LATAM | 5. Arquivo fonte do esquema elétrico e do Layout - EVT; Arquivos Gerber para fabricação - EVT; Lista de materiais (BOM) - EVT; 6. 25 Protótipos na versão EVT; 7. Relatório de Testes, correções e alterações para DVT; 8. Arquivo-fonte do esquema elétrico e do Layout - DVT; Arquivos Gerber para fabricação - DVT; Lista de materiais (BOM) - DVT; 9. 25 Protótipos na versão DVT; 10. Relatório de Testes, correções e alterações para PVT. | Download | 486.154,75 | 957.117,17 | 75.961,68 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022
6112 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2112.0054 | Módulo 5G LATAM | 1. Documento de Requisitos do Produto (PRD); 2. Documento da arquitetura do produto; 3. Diagrama em blocos do circuito eletrônico do produto; 4. Relatórios de revisão emitidos pela Qualcomm." | Download | 162.051,58 | 319.039,06 | 25.320,55 | 17/01/2022 | 28/02/2022 | 17/01/2022 | 17/03/2022 | 1 | 100 | Não | 17/03/2022
6113 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2103.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Realização de testes em diferentes campos de aplicação e implementação de aprimoramentos | Download | 153.000,00 | 281.513,36 | 21.552,87 | 27/10/2022 | 22/03/2023 | 27/10/2022 | 10/04/2023 | 2 | 100 | Não | 28/04/2023
6114 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2112.0064 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) 02 (dois) protótipos montados no gabinete mecânico, b) artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BoM; c) artefatos de software embarcado: Documento de código fonte, código fonte e arquivos binários (imagem Linux); d) relatório contendo o resultado dos testes no ambiente de laboratório e testes em ambiente relevante. | Download | 30.504,37 | 46.218,75 | 15.714,37 | 01/08/2023 | 29/02/2024 | 01/08/2023 | 16/01/2025 | 2 | 100 | Não | 16/01/2025 | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: Novo adendo para contemplar um maior tempo de testes da versão final da placa.
6115 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2112.0064 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) 01 (um) protótipo montados no gabinete mecânico; b) artefatos preliminares de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BoM; c) artefatos preliminares de software embarcado: Documento de código fonte, código fonte e arquivos binários (imagem Linux). | Download | 94.668,75 | 92.437,50 | 31.428,75 | 16/02/2023 | 16/06/2023 | 06/03/2023 | 28/07/2023 | 1 | 100 | Não | 14/11/2023 | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: Novo adendo para contemplar um maior tempo de testes da versão final da placa.
6116 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2112.0064 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) Relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada; b) Artefatos preliminares de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM; c) Relatório preliminar dos testes realizados dentro do Inatel. | Download | 122.017,50 | 237.915,00 | 78.157,50 | 15/01/2022 | 15/02/2023 | 04/03/2022 | 17/02/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023 | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto.
6117 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2112.0064 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregável: relatório técnico descritivo dos requisitos da solução. | Download | 30.504,38 | 46.218,75 | 15.714,38 | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022 | 03/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 04/05/2022 | Nota de atraso: Houve um atraso na especificação de requisitos do projeto, devido a complexidade dos mesmos em ser um produto automotivo, assim, atrasando o entregável documento de visão do projeto.
6118 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2112.0004 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Implementação final de bancada transportável para ensaio de inversores fotovoltaicos | Download | 60.000,00 | 15.631,00 | 34.519,80 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 10/10/2022 | 08/05/2023 | 1 | 100 | Não | 07/06/2023 | Atividades a serem executadas: 1.Especificação de montagem para o protótipo 2.Construção do protótipo final da fonte simuladora fotovoltaica incluindo as melhorias da etapa 3 (TRL6) 3.Montagem e registro de implementação do protótipo 4.Desenvolvimento do software final de automação da bancada 5.Protocolo de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle
6119 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2112.0004 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Refino da integração do sistema e dos componentes para transportabilidade, isolamento elétrico e eletromagnetismo | Download | 73.600,00 | 135.000,00 | 34.519,80 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 13/07/2022 | 10/10/2022 | 1 | 100 | Não | 15/10/2022 | Atividades a serem executadas: 1.Refino e detalhamento da arquitetura da bancada 2.Desenvolvimento de protótipo 2 da fonte simuladora fotovoltaica (TRL5) 3.Projeto dos subsistemas de comunicação e controle 4.Testes preliminares dos subsistemas da bancada 5.Relatório de otimização e integração de sistemas.
6120 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2112.0004 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Implementação de protótipo inicial com leiaute de bancada transportável de ensaios em inversores fotovoltaicos | Download | 78.000,00 | 170.000,00 | 34.519,80 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 24/03/2022 | 13/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/07/2022 | Atividades a serem executadas: 1.Especificação de construção e montagem para o protótipo da fonte simuladora 2.Montagem e registro de construção do protótipo de fonte simuladora (TRL4) 3.Testes de validação do gerador de arco elétrico 4.Testes de validação do protótipo de fonte simuladora 5.Protocolo de teste do protótipo inicial da bancada de testes
6121 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2112.0004 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Projeto de topologia e componentes para ensaio de inversores fotovoltaicos | Download | 120.000,00 | 215.000,00 | 34.519,80 | 23/12/2021 | 28/02/2022 | 01/01/2022 | 07/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2022 | Atividades a serem executadas : 1.Especificação do gerador de arco elétrico que atenda a norma IEC 63027 e contratação de empresa para execução; 2.Especificação dos protocolos de teste a serem empregados nos testes 3.Projeto do conversor da fonte simuladora 4.Simulação de funcionamento do conversor/componentes
6122 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2201.0020 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Sgunda versão de modelos de NER para português brasileiro | Download | 122.808,75 | 152.567,44 | 106.509,60 | 01/06/2023 | 18/01/2024 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023
6123 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2201.0020 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Classificador de NER para português brasileiro | Download | 123.618,76 | 140.998,16 | 106.509,60 | 01/10/2022 | 30/05/2023 | 01/10/2022 | 31/05/2023 | 1 | 67 | Não | 06/06/2023
6124 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2201.0020 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Primeira versão de modelos de prétreinamento para português brasileiro | Download | 127.668,76 | 146.434,40 | 106.509,60 | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 1 | 33 | Não | 14/12/2022
6125 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2111.0019 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Ferramenta para predição de mutagenicidade de Ames completa, que integra todos os princípios de modelagem preditiva estabelecidos pela OECD: (i) propriedade toxicológica definida; (ii) algoritmo claro; (iii) domínio de aplicabilidade definido; (iv) avaliação apropriada da robustez e preditividade; (v) e interpretação mecanística. | Download | 34.500,00 | 7.000,00 | 11.656,71 | 24/11/2022 | 23/01/2023 | 24/11/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
6126 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2111.0019 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Modelo de QSAR classificatório para avaliação toxicológica in silico de mutagenicidade de Ames | Download | 28.500,00 | 69.500,00 | 11.656,71 | 24/06/2022 | 23/11/2022 | 24/06/2022 | 30/11/2022 | 1 | 66 | Não | 30/11/2023
6127 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2111.0019 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Conjunto preparado e padronizado de compostos químicos naturais e sintéticos com dados in vitro de mutagenicidade avaliados experimentalmente no teste de Ames | Download | 47.500,00 | 32.500,00 | 11.656,71 | 24/01/2022 | 26/07/2022 | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 1 | 33 | Não | 26/07/2022
6128 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2201.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes \ Análise de Resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | Download | 15.212,86 | 15.032,86 | 15.212,86 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 01/12/2022 | Em função de desenvolvimento dinâmico do projeto, houve a necessidade de alterar a data da macroentrega 4 do projeto para 31/10/2022.
6129 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2201.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Concepção e Sistema de controle - Relatório; Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final. | Download | 20.690,73 | 21.385,73 | 20.690,73 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022
6130 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2201.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação; Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Relatório; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | Download | 18.981,43 | 25.956,42 | 18.981,43 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6131 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2201.0029 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Elaboração de descritivo conceitual do Protótipo - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Elaboração de Lista de Material macro para o projeto - Relatório. | Download | 21.972,87 | 14.482,89 | 21.972,87 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
6132 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2201.0028 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Folha de procedimentos - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Testes unitários - Relatório; Teste de grau de proteção dos invólucros e componentes eletromecânicos - Relatório; Testes de Integração - Relatório; Testes em ambiente relevante - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | Download | 21.079,35 | 21.079,35 | 21.079,35 | 01/10/2022 | 31/01/2023 | 03/10/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 31/01/2023
6133 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2201.0028 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Projeto de placas de Circuito Impresso - Esquemáticos e Arquivos CAD; Projeto das partes mecânicas - Arquivos CAD; Montagem do hardware - Protótipo; Desenvolvimento do Software embarcado - Software. | Download | 24.229,19 | 24.229,19 | 24.229,19 | 02/05/2022 | 30/09/2022 | 02/05/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6134 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2201.0028 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Levantamento de Requisitos - Relatório; Especificação dos componentes, eletrônicos, hidráulicos e mecânicos - Relatório; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos e notas de Compra. | Download | 10.949,52 | 10.949,53 | 10.949,52 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6135 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2201.0026 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME03 - Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte da IHM do protótipo de ensaio de mockup de baterias, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo para garantir uma operação segura no interior da planta fabril. | Download | 136.505,00 | 0,00 | 14.216,30 | 01/10/2022 | 10/05/2023 | 01/10/2022 | 10/05/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023
6136 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2201.0026 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME02 - Elaboração de projeto conceitual, volumétrico, fabricação e testes de um protótipo automático que realize ensaios de integridade em caixas soldadas as tampas por termofusão e que possa ser replicado para aferição das propriedades junto a linha de produção. | Download | 83.483,00 | 57.876,11 | 14.261,30 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 07/10/2022
6137 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2201.0026 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME01 - Apresentação dos resultados parciais do projeto contemplando as propriedades aferidas em laboratório. | Download | 64.200,00 | 313.955,89 | 28.522,61 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 04/07/2022
6138 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME05: Protótipo do sistema com aplicação de validação testado com novas bases de dados | Download | 84.972,06 | 47.605,44 | 10.157,23 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 02/03/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 10/06/2022
6139 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2201.0025 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME03 - Elaboração final das especificações da mistura considerando frações de PP reciclado e parâmetros de processamento do novo material, enfatizado os aspectos de reprodutibilidade da produção e conformidade com a engenharia de produto e qualidade da Clarios. | Download | 116.409,00 | 0,00 | 11.952,69 | 01/10/2022 | 10/05/2023 | 01/10/2022 | 10/05/2023 | 1 | 100 | Não | 10/05/2023
6140 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2201.0025 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME02 - Descrição comparativa das propriedades das amostras de PP virgem e com concentrações variadas de PP reciclados e ou aditivos. | Download | 59.203,00 | 49.299,26 | 15.936,93 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 07/10/2022
6141 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2201.0025 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME01 - Definição da cadeia de fornecedores e caraterização das fontes alternativas de PP. | Download | 57.996,00 | 266.916,74 | 19.921,16 | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 06/06/2022
6142 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Sistema de medição de carga ● Montagem dos sensores no sistema; ● Fabricação mecânica de encapsulamento do hardware; ● Fabricação mecânica de posicionamento do sistema; ● Fabricação e montagem hardware de integração; ● Versão integrada do firmware; ● Realização dos testes na Librelato. Plataforma em Nuvem ● Versão integrada do odômetro digital; ● Versão integrada de funcionalidades relacionadas ao perfil do motorista; ● Versão integrada do aplicativo Mobile. Ainda, são atualizados os documentos gerados na macro entrega 4, como: ● relatórios de desenvolvimento e testes; ● esquemáticos das placas eletrônicas; ● BOM para fabricação; ● documentos de operação dos sistemas. | Download | 254.842,60 | 169.895,32 | 84.947,65 | 15/03/2022 | 22/08/2022 | 15/03/2022 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
6143 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Sistema de medição de carga ● Definição dos sensores utilizados; ● Projeto mecânico de encapsulamento do hardware; ● Projeto mecânico de posicionamento do sistema; ● Layout do hardware de integração; ● Projeto preliminar do firmware. Plataforma em Nuvem ● Versão preliminar do odômetro digital; ● Versão preliminar de funcionalidades relacionadas ao perfil do motorista; ● Versão preliminar do aplicativo Mobile. | Download | 297.254,90 | 198.170,23 | 99.085,12 | 29/11/2021 | 15/03/2022 | 29/11/2021 | 15/03/2022 | 1 | 100 | Não | 15/03/2022
6144 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2112.0013 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Validação do biofertilizante foliar formulado com bioinsumos da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 em mistura com macro e micronutrientes para o desenvolvimento, produção e produtividade da soja cultivar Extrema em condições de campo em duas datas de plantio. Um ensaio será plantado entre 15 a 31 de outubro de 2024 e o outro ensaio será plantado 30 dias após o primeiro. | Nenhum anexo | 0,00 | 40.000,00 | 61.000,00 | 29/05/2024 | 28/09/2024 |  |  | 1 |  | Não
6145 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2112.0013 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Validação do biofertilizante foliar formulado com bioinsumos da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 em mistura com macro e micronutrientes na variedade de soja cultivar Extrema em condições casa de vegetação. Serão analisados o comportamento morfofisiológico e o desenvolvimento em plantas cultivadas em vaso em casa de vegetação implantado em outubro de 2024. | Nenhum anexo | 29.000,00 | 45.000,00 | 61.000,00 | 29/08/2023 | 28/05/2024 | 26/08/2024 |  | 1 |  | Não
6146 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2112.0013 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Formulação de um biofertilizante a partir de extratos de biomassa da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957. | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 61.000,00 | 28/01/2023 | 28/08/2023 | 01/07/2023 | 06/08/2024 | 1 | 50 | Não | 26/08/2024
6147 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2112.0013 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Processo de produção de biomassa da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 em tanques abertos de 10.000 L de água, utilizando fertilizantes comerciais como fonte de nutrientes, para obtenção de bioinsumos contendo fitormônios para indução de e resistência de plantas a pragas e doenças.crescimento. | Download | 196.000,00 | 120.000,00 | 62.000,00 | 27/01/2022 | 27/01/2023 | 01/05/2022 | 01/07/2023 | 1 | 33 | Não | 21/08/2023 | IMPORTANTE: 1) O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL DA CONTRAPARTE EMBRAPII. O SEGUNDO DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS) SERÁ FEITO NO MÊS 12, QUANDO SERÁ ENTREGUE A 1@ MACROENTREGA DO PROJETO. 2) O VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL DA CONTRAPARTE DA EMPRESA E. O SEGUNDO DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) SERÁ FEITO NO MÊS 12, QUANDO SERÁ ENTREGUE A 1@ MACROENTREGA DO PROJETO.
6148 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME04: Versão parcial do customizador integrado ao CRM (Pipedrive) e clonagem de orçamentos. | Download | 59.731,24 | 261.321,72 | 21.354,15 | 20/12/2022 | 19/04/2023 | 20/12/2022 | 19/04/2023 | 1 | 100 | Não | 11/08/2023
6149 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 282.222,58 | 44.909,88 | 21.702,18 | 20/08/2022 | 19/12/2022 | 20/08/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
6150 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME02: Customizador de serviços e versão parcial do apresentador dinâmico com relação continente conteúdo. | Download | 29.122,24 | 298.010,22 | 21.702,18 | 20/04/2022 | 19/08/2022 | 20/04/2022 | 19/08/2022 | 1 | 100 | Não | 09/09/2022
6151 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2112.0193 | CISOP | ME01: Integração com banco de dados e produção-inventário Positivo e primeira versão do módulo fiscal. | Download | 30.122,24 | 298.010,22 | 21.702,18 | 20/12/2021 | 19/04/2022 | 20/12/2021 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 14/06/2022
6152 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME03: Preparação e avaliação de dados históricos de estoque e versão preliminar de modelos para tendências de dados de estoque | Download | 20.609,00 | 321.470,40 | 23.581,92 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023
6153 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 99.774,46 | 36.801,71 | 9.691,18 | 23/04/2022 | 22/07/2022 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 27/09/2022
6154 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2112.0192 | Smart Cable | ME01: Primeira versão do sistema de Gerenciamento de Usuários e Perfis e Projetos de Cabos. | Download | 12.061,12 | 167.152,37 | 12.921,57 | 23/12/2021 | 22/04/2022 | 23/12/2021 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 10/06/2022
6155 | 2025-03-04 | 5 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Relatório de Análises | Download | 0,00 | 0,00 | 12.245,96 | 23/08/2022 | 25/11/2022 | 23/08/2022 | 25/11/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
6156 | 2025-03-04 | 4 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Algoritmo de gerenciamento de energia ideal para geração fotovoltaica com BESS | Download | 0,00 | 0,00 | 12.245,96 | 23/05/2022 | 26/10/2022 | 23/05/2022 | 26/10/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
6157 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Dashboard simplificada com banco de dados unificado e corrigido | Download | 176.362,50 | 0,00 | 12.245,96 | 23/02/2022 | 22/05/2022 | 23/02/2022 | 22/05/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022
6158 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Prévia modelo predição e gerenciamento | Download | 0,00 | 112.401,00 | 12.245,96 | 03/01/2022 | 22/03/2022 | 03/01/2022 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022
6159 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2112.0001 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Documentação dos requisitos | Download | 0,00 | 249.901,00 | 12.245,94 | 27/12/2021 | 22/02/2022 | 03/01/2022 | 22/02/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022
6160 | 2025-03-04 | 3 | PEAR-2112.0002 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A terceira macroentrega - Relátorio FINAL | Download | 0,00 | 0,00 | 18.792,66 | 27/08/2022 | 27/01/2023 | 27/08/2022 | 24/01/2023 | 1 | 100 | Não | 24/01/2023
6161 | 2025-03-04 | 2 | PEAR-2112.0002 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A segunda macroentrega - Relátorio técnico-científico. Códigos elaborados. | Download | 212.275,00 | 190.803,95 | 18.792,64 | 27/04/2022 | 26/08/2022 | 27/04/2022 | 26/08/2022 | 1 | 100 | Não | 29/08/2022
6162 | 2025-03-04 | 1 | PEAR-2112.0002 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A Primeira Macroentrega - Relatório técnico científico e estruturação do banco de dados. | Download | 0,00 | 185.803,95 | 18.792,64 | 27/12/2021 | 26/04/2022 | 27/12/2021 | 25/04/2022 | 1 | 100 | Não | 29/06/2022
6163 | 2025-03-04 | 5 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Plano de testes da solução atualizado; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento; - Instalador do sistema de inspeção por meio de equipamentos de raios X | Download | 184.800,00 | 280.000,00 | 95.200,00 | 26/08/2022 | 31/03/2023 | 26/10/2022 | 23/03/2023 | 1 | 100 | Não | 12/04/2023 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um quarto adendo ao TA/04, em face dos desafios encontrados durante o desenvolvimento da 4ª Macroentrega e alteração do escopo da 5º macroentrega do projeto, alterando assim a data de início e término da Macroentrega 5, prevista no segundo adendo ao TA/04 para iniciar em 01/07/22 e terminar no dia 31/12/2022. Tais datas foram replanejadas, respectivamente, para 26/10/2022 e 31/03/2023.
6164 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2112.0064 | DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE COMPONENTES COM AAPLICAÇÃO DE MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO PARAVEÍCULOS DE COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA (STOCK CAR) | Relatório Técnico Final | Nenhum anexo | 1.662.843,44 | 1.346.525,30 | 457.797,39 | 14/05/2022 | 31/03/2025 |  |  | 3 | 20 | Não
6165 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2112.0064 | DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE COMPONENTES COM AAPLICAÇÃO DE MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO PARAVEÍCULOS DE COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA (STOCK CAR) | Relatório técnico parcial | Download | 2.206.146,50 | 1.831.101,59 | 233.565,66 | 13/12/2021 | 13/05/2022 | 13/12/2021 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 29/09/2022
6166 | 2025-03-04 | 6 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E7 - Versão Beta do firmware da fechadura. E8 - Sistema Mecânico Beta. E9 - Relatório com resultados dos ensaios ambientais e de pré certificação. E10 - Documentação técnica dos módulos Beta do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico e firmware). E11 - 3 exemplares da versão Beta de fechaduras produzidas no projeto. E12 - Workshop de transferência de tecnologia. | Download | 35.635,20 | 78.397,45 | 5.568,00 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 1 | 100 | Não | 08/12/2021
6167 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2112.0007 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | VALIDAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO INICIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO | Download | 35.030,86 | 37.220,29 | 44.565,52 | 08/08/2022 | 06/12/2022 | 10/08/2022 | 19/12/2022 | 1 | 100 | Não | 19/12/2022 | oSimulação mecânica das duas diferentes estruturas concebidas oOtimização da Estrutura visando minimização de massa oValidação das peças do produto oAnálise de resultados e elaboração de relatório final
6168 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2112.0007 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADES DOS MATERIAIS E PROJETO MECÂNICO | Download | 37.648,66 | 40.001,71 | 45.956,23 | 07/04/2022 | 05/08/2022 | 18/04/2022 | 09/08/2022 | 1 | 100 | Não | 09/08/2022 | oDefinição dos requisitos mecânicos oPreparação de corpos de prova oCaracterização das matérias-primas oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
6169 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2112.0007 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E PESQUISA DE ANTERIORIDADE | Download | 73.892,04 | 78.510,29 | 65.210,54 | 06/12/2021 | 06/04/2022 | 06/12/2021 | 14/04/2022 | 1 | 100 | Não | 14/04/2022 | Atividades realizadas: • Estudo de normas regulamentadoras para o produto e análise de anterioridade; • Modelamento de concepções arquitetônicas; • Desenvolvimento de instalações prediais; • Elaboração e emissão de relatório.
6170 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2112.0027 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Transferência da tecnologia ao cliente Relatório Final | Download | 24.139,18 | 16.092,78 | 19.307,51 | 17/04/2023 | 30/06/2023 | 12/04/2023 | 29/06/2023 | 2 | 100 | Sim | 29/06/2023
6171 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2112.0027 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Execução dos testes | Download | 60.394,19 | 40.262,79 | 19.307,51 | 17/10/2022 | 16/04/2023 | 17/10/2022 | 11/04/2023 | 2 | 100 | Sim | 11/04/2023
6172 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2112.0027 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Montagem do protótipo Especificação dos testes Contratação da empresa de carregamento Compra do material de teste | Download | 60.389,96 | 40.259,97 | 19.307,51 | 17/07/2022 | 16/10/2022 | 18/07/2022 | 17/10/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022
6173 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2112.0027 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Formulários de Compras | Download | 64.424,66 | 42.949,77 | 19.307,51 | 17/04/2022 | 16/07/2022 | 18/04/2022 | 16/07/2022 | 1 | 100 | Não | 26/07/2022
6174 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2112.0027 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Orçamentos Processos de compra Projeto inicial dos suportes de fixação Especificação dos suportes de fixação | Download | 80.264,70 | 53.509,82 | 19.307,53 | 19/01/2022 | 16/04/2022 | 19/01/2022 | 16/04/2022 | 1 | 100 | Não | 16/04/2022
6175 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2112.0046 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Projeto Mecânico da estrutura a ser acoplada ao microscópio. Usinagem, montagem e validação do sistema óptico em bancada e verificação da qualidade de imagens por inteligência artificial | Download | 45.638,00 | 65.000,00 | 27.658,00 | 01/12/2022 | 16/02/2024 | 01/12/2022 | 26/08/2024 | 1 | 100 | Não | 26/08/2024 | reprogramada de acordo com aditivo 1 firmado em 05/06/2023 alteração no descritivo da macro conforme aditivo de 26/02/24
6176 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2112.0046 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Projeto Óptico e Projeto Eletrônico do sistema: projeto Óptico e Projeto Eletrônico do sistema de excitação, laser ou LED | Download | 45.638,00 | 65.000,00 | 27.658,00 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 18/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/05/2023
6177 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2112.0046 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Viabilidade dos marcadores para a amostra em questão: estudo de viabilidade dos marcadores para a amostra de interesse | Download | 45.638,00 | 65.000,00 | 27.658,00 | 01/04/2022 | 29/07/2022 | 01/04/2022 | 18/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/05/2023
6178 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2112.0046 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Estudo de viabilidade e estabilidade de substrato: Estudo de viabilidade de substrato e estudo de estabilidade dos marcadores no substrato escolhido | Download | 45.639,00 | 65.000,00 | 27.664,00 | 27/12/2021 | 31/03/2022 | 27/12/2021 | 18/05/2023 | 1 | 100 | Não | 18/05/2023
6179 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2112.0026 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Execução de ajustes e melhorias nas placas Top Side e Bottom Side. Os novos projetos das placas de circuito impresso “Bottom Side” e “Top Side” foram fabricadas, faltando ainda a soldagem dos componentes e a realização de testes unitários e de integração; Transferência da tecnologia ao cliente; Relatório Final. | Download | 46.137,08 | 46.137,08 | 46.137,08 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 03/10/2022 | 30/09/2023 | 2 | 100 | Sim | 20/10/2023 | Será necessário aditamento , devido a dificuldade na aquisição dos componentes eletrônicos no mercado. Devido a problemas técnicos com a primeira versão da fonte Top Side, cujos testes apontaram para a necessidade de reformulação do projeto, bem como problemas na aquisição de componentes, não foi possível a conclusão da macroentrega 3 prevista para o dia 30/09/2023.
6180 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2112.0026 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Fabricação das placas PCBs das fontes de superfície e submersa. Montagem das fontes. Definição dos testes de bancada das fontes de superfície e submersa. Testes unitários/subsistemas em bancada das fontes de superfície e submersa. | Download | 35.264,77 | 35.264,77 | 35.264,77 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
6181 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2112.0026 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Estudos iniciais sobre a arquitetura das fontes de alimentação de superfície e submersa. Simulações computacionais dos circuitos eletrônicos das fontes. Definição do tipo de controlador utilizado nas fontes e respectivos ganhos. Projeto das placas de circuito impresso das fontes de superfície e submersa. | Download | 35.264,79 | 35.264,79 | 35.264,79 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 08/06/2022 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
6182 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2110.0080 | Desenvolvimento do Fence Smart. | Código fonte da interface web, relatório com os resultados dos testes de integração e documentação final do projeto. Atividades de promoção Atividades de divulgação Participação em feira e eventos Relatório contendo análise dos resultados obtidos Relatório expedito informando se o produto está ou não habilitado para solicitar certificação internacional | Download | 148.480,00 | 103.936,00 | 44.544,00 | 04/06/2022 | 03/03/2023 | 01/07/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
6183 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2110.0080 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas no jira que contém material referente ao marketing do produto, projeto mecânico simplificado, projeto de software e relatórios. As entregas foram disponibilizadas ao cliente. | Download | 369.550,00 | 208.684,00 | 110.866,00 | 04/01/2022 | 03/06/2022 | 01/02/2022 | 22/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/07/2022
6184 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2110.0080 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregues contemplam Relatório contendo análise dos requisitos, concepção da plataforma de hardware (projeto de arquitetura), projeto elétrico e da placa de circuito impresso de cada módulo, Relatório com a definição da estratégia de marketing e identificação dos atores de comunicação. Relatórios com análise dos requisitos e concepção da solução de software (projeto de arquitetura). | Download | 153.400,00 | 157.380,00 | 46.020,00 | 01/10/2021 | 03/01/2022 | 25/10/2021 | 24/01/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2022
6185 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0088 | Ferramenta de busca | Atividade 5: Workshop de transferência de conhecimentos Uma avaliação qualitativa foi elaborada, considerando as respostas do algoritmo de busca a determinados termos definidos pelo cliente: - Validação qualitativa - Pesquisa eventual de matérias.xlsx - Testes realizados em ambiente relevante Uma visão geral operacional do MVP, scripts e orientações foram descritos em documento : - Documentação do MVP.docx | Download | 33.165,00 | 55.275,00 | 22.110,00 | 03/09/2022 | 03/10/2022 | 01/09/2022 | 17/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 18/11/2022
6186 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0088 | Ferramenta de busca | Atividade 3: Prototipação de aplicação de busca integrando modelo de NLP Entrega: Apresentação parcial com os resultados obtidos na prototipação de aplicação de busca integrando modelo de NLP. Atividade 4: Testes de validação Entrega: Apresentação dos testes realizados em ambiente relevante. | Download | 33.165,00 | 55.275,00 | 22.110,00 | 03/07/2022 | 02/09/2022 | 22/06/2022 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6187 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0088 | Ferramenta de busca | Atividade 1: Requisitos da Solução de bases de dados Relatório Técnico contendo regras de negócio para atender os requisitos da solução. Atividade 2: Experimentação com modelos de deep learning para NLP -Demonstração dos pré-processados para experimentação com tecnologias de redes profundas baseadas em modelos de linguagem (GPT-2, BERT e Word2Vec). -Apresentação e relatório parcial de avaliação, contendo comparações entre modelos de machine learning e deep learning, na área de NLP, com foco em custo computacional, conforme requisitos apresentados pelo cliente. - Apresentação parcial do protótipo do algoritmo de machine learning, contendo sua principais funções de uso. | Download | 44.220,00 | 73.700,00 | 29.480,00 | 03/01/2022 | 02/07/2022 | 14/02/2022 | 21/06/2022 | 1 | 100 | Não | 21/06/2022
6188 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2107.0010 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Definição de score de êxito da ferramenta e testes assistidos pela equipe de exploração da Eneva. | Download | 150.546,26 | 407.685,69 | 49.267,16 | 01/07/2022 | 29/12/2022 | 01/07/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022 | Contrapartida Não Financeira da UE.
6189 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2107.0010 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Definição de cenários de teste e estudo de técnicas de recomendação de datasets para treinamento das redes em diversos blocos exploratórios. | Download | 215.000,00 | 407.685,68 | 49.267,15 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022 | Contrapartida Não Financeira da UE.
6190 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2107.0010 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Desenvolvimento de algoritmos para tratamento de dados 3D. | Download | 270.000,00 | 815.371,37 | 98.534,30 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022 | Contrapartida Não Financeira da UE.
6191 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2109.0079 | Automotive Online Datalogger | Atividade 3 – Desenvolvimento de aplicação móvel para captura de imagens, Atividade 4 – Integração de plataforma de IA (Inteligência Artificial) para geração de modelos de predição e outros Atividade 5 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Também compõe a entrega atualização de artefatos relativos à Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL no Google Drive | Download | 199.093,00 | 135.915,00 | 82.557,00 | 19/07/2022 | 18/09/2022 | 01/10/2022 | 14/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 14/03/2023
6192 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2109.0079 | Automotive Online Datalogger | Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger - e à Atividade 4 – Integração de plataforma de IA (Inteligência Artificial) para geração de modelos de predição e outros. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA/FIAT CHRYSLER em 04/10/2022 no Google Drive 1. Arquitetura Datalogger (Atividade 2) 2. Codificação dos dados - Datalogger (Atividade 2) 3. previsiown-datalogger-firmware-v0.1.zip - Código do Firmware (Atividade 2) 4. Integração middleware IoT, backoffice Previsiown e IA - (Atividade 4) 5. IA - Experimentação de modelos - (Atividade 4) 6. ML_Slides_CPQD - (Atividade 4) | Download | 149.425,00 | 101.970,00 | 61.962,00 | 19/03/2022 | 18/07/2022 | 01/04/2022 | 04/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2022
6193 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2109.0079 | Automotive Online Datalogger | 1. Análise de Hardwares de Mercado (Atividade 2) 2. Projeto Senai - Adequações necessárias (Atividade 2) 3. Visão Sistêmica e Requisitos da Solução - Documento de Apps Móveis com descrição de captura de vídeo (Atividade 3) A Macroentrega 2 é composta de artefatos relativos à “Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger” e à “Atividade 3 – Desenvolvimento de aplicação móvel para captura de imagens”. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA/FIAT CHRYSLER em 26/04/2021 | Download | 177.653,00 | 129.045,00 | 73.667,00 | 19/11/2021 | 18/03/2022 | 01/12/2021 | 26/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2022
6194 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2109.0079 | Automotive Online Datalogger | 1: Análise de requisitos da nova solução”, cujos entregáveis previstos são um documento de visão sistêmica e de requisitos da solução. 1. Documento técnico de visão sistêmica e de requisitos da solução 2. Datalogger - Escolha de HW 3. Documento com análise de viabilidade de soluções baseadas em imagem Os artefatos compartilhados com a FCA e com a Previsiown | Download | 30.709,00 | 27.870,00 | 12.734,00 | 19/10/2021 | 18/11/2021 | 19/10/2021 | 20/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 04/01/2022
6195 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2102.0053 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | •Código-fonte da nova arquitetura implantada em linguagem de Hardware HDL para sensores de Raios-x em aplicações médicas.  •Documento contendo os processos de qualificação aplicados aos sensores de detecção de Raios-X e a norma de ensaios mecânicos a serem aplicados na montagem dos sensores. • Documento descritivo dos testes de qualificação, contendo rotinas e metodologias desenvolvidas para os testes de qualificação e ensaios mecânicos, assim como ciclagem térmica e vibração. • Relatórios dos testes de qualificação e validação realizados no lote-piloto contendo descritivo com as especificações de testes de ensaios mecânicos. | Download | 310.240,75 | 540.517,74 | 310.240,74 | 01/10/2021 | 31/07/2023 | 01/10/2021 | 31/07/2023 | 3 | 100 | Não | 07/08/2023
6196 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2102.0053 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | • Documento de Requisitos Técnicos para a arquitetura para aplicações médicas. • Documento com nova arquitetura proposta. | Download | 204.808,50 | 204.808,50 | 204.808,50 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
6197 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2102.0053 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | • Relatório técnico de diagnóstico contendo identificação dos pontos de melhorias do processo atual de modo a permitir o desenvolvimento de um processo mecanicamente e eletricamente robusto. • Relatório técnico com propostas de melhorias. O relatório da Atividade 1 dará embasamento para as melhorias a serem implementadas nesta atividade.  •Documento descritivo do processo para realização do lote-piloto. • Relatório com os resultados dos testes em lote-piloto.  •Transferência de conhecimento feita por meio de uma apresentação às equipes envolvidas. • Relatório descritivo dos processos desenvolvidos.  •Documento de Requisitos Técnicos para aplicações Síncrotron. • Documento com nova arquitetura proposta para blocos envolvidos, contendo diagrama de blocos e documento descritivo. • Código-fonte da nova arquitetura implantada em linguagem de Hardware HDL. | Download | 273.078,00 | 273.078,00 | 273.078,00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
6198 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2008.0038 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •10 Protótipos na Versão DVT Integrados (FW/HW e nova MEC); •Relatório de Validação DVT e Lista de Correções do Projeto Final; •Relatório de Testes Funcionais e Ensaios de Pré-certificação; •Código-fonte do FW e Arquivos de Fabricação do Projeto Final; •Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | Download | 116.781,45 | 216.045,68 | 17.517,22 | 01/01/2022 | 31/03/2023 | 01/01/2022 | 30/03/2023 | 3 | 100 | Não | 31/03/2023
6199 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2112.0010 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Análise da capacidade sortiva dos filmes e validação da metodologia | Download | 2.000,00 | 0,00 | 20.092,90 | 01/12/2022 | 14/03/2023 | 05/12/2022 | 13/03/2023 | 1 | 100 | Não | 13/03/2023
6200 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2112.0010 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Análise da capacidade sortiva da mistura polímero+aditivo aplicado - Avaliação dos filmes de polímero | Download | 17.367,40 | 0,00 | 28.500,00 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 19/07/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
6201 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2112.0010 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Validação do sistema experimental e preparação dos filmes de polímero/tinta - Equalização do ensaio de sorção, preparação e caracterização dos filmes e das tintas. | Download | 28.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 11/05/2022 | 18/07/2022 | 1 | 100 | Não | 19/07/2022
6202 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2112.0010 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Assinatura do Acordo, início das atividades, desenvolvimento do método GC/MS(SIM) e produção dos polímeros - Início das atividades, aquisição dos materiais, preparação do escopo do projeto e dos látexes. | Download | 42.310,00 | 96.430,00 | 29.500,00 | 16/12/2021 | 29/04/2022 | 16/12/2021 | 11/05/2022 | 1 | 100 | Não | 11/05/2022
6203 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2112.0087 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 11: Módulo e documentação associada. Atividade 9: Relatório sobre as condições da rede que suporta o desenvolvimento e o teste. Atividade 10: Relatório com os resultados dos testes. Atividade 4: Middleware de orquestração entre serviços ATC. | Download | 174.000,00 | 121.800,00 | 52.200,00 | 03/03/2023 | 02/06/2023 | 15/03/2023 | 16/08/2023 | 1 | 100 | Não | 16/08/2023
6204 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0087 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 2: Componente para consulta e distribuição de documentos em rede DLT. Foi desenvolvido componente para consulta e distribuição de documentos em rede DLT contemplando uma nova API para a consulta da cadeia de fornecimento com suas análises de uma propriedade em base de dados externa; e uma nova API para consulta das análises de uma propriedade para o cliente. Atividade 4: Middleware de orquestração entre serviços ATC. A atividade encontra-se em desenvolvimento. O escopo da Macroentrega 3 foi aceito considerando-se a completude da Atividade 2, com a ressalva sobre a Atividade 4 que será considerada no escopo da Macroentrega 4. | Download | 87.000,00 | 60.900,00 | 26.100,00 | 03/08/2022 | 02/03/2023 | 04/08/2022 | 22/02/2023 | 1 | 100 | Não | 01/03/2023
6205 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0087 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 7: Componente de integração com a ferramenta Prometheus do projeto Hyperledger Foi desenvolvido componente para suportar a configuração das ferramentas Prometheus e Grafana e de alertas do componente Core Hyperledger nos ambientes de homologação e produção do cliente. Atividade 3: API de consulta para processamento de dados registrados e auditáveis em rede DLT Foi desenvolvida uma API para consulta de dados de rebanho (estoque por produtor/propriedade), onde o resultado da consulta é composto por uma lista contendo os dados brutos registrados na base de documentos e verificados na rede DLT Fabric. | Download | 87.000,00 | 60.900,00 | 26.100,00 | 03/05/2022 | 02/08/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 24/08/2022
6206 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0087 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 1: Implantação das redes DLT Fabric e Indy Implantação das redes DLT Fabric e Indy para suporte às atividades de desenvolvimento de testes de pré-produção. Atividade 6: Componente para adição dinâmica de novos peers na rede DLT Fabric Desenvolvido componente responsável por instanciar, gerar certificados e autenticar o novo peer na rede DLT +Fabric. | Download | 87.000,00 | 60.900,00 | 26.100,00 | 03/01/2022 | 02/05/2022 | 20/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022
6207 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2112.0147 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Execução dos experimentos planejados. Execução de análises de caracterização e avaliação dos resultados obtidos. | Download | 128.830,95 | 32.337,18 | 68.830,95 | 19/03/2022 | 23/09/2022 | 19/03/2022 | 23/09/2022 | 2 | 100 | Não | 04/10/2022
6208 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2112.0147 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Relatório Técnico contendo o conceito e fluxograma de processo da rota, as variáveis de processo que serão avaliadas, bem como delineamento dos experimentos que serão realizados. | Download | 45.887,31 | 45.887,31 | 45.887,31 | 23/02/2022 | 18/03/2022 | 23/02/2022 | 18/03/2022 | 1 | 100 | Não | 18/03/2022
6209 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2112.0147 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Organograma do Projeto/ EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto e Cronograma/ Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos, levantamento e priorização de requisitos para o desenvolvimento e proposição de rota de processo preliminar para a extração do ouro a partir do rejeito de barragem. | Download | 45.887,31 | 45.887,31 | 45.887,31 | 23/12/2021 | 23/02/2022 | 23/12/2021 | 22/02/2022 | 1 | 100 | Não | 04/03/2022
6210 | 2025-03-04 | 5 | PITE-2112.0008 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Validação e entrega das soluções em ambiente relevante | Nenhum anexo | 212.620,75 | 169.979,31 | 95.625,01 | 21/06/2023 | 21/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
6211 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2112.0008 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Relatório técnico | Nenhum anexo | 106.310,38 | 84.939,65 | 47.812,51 | 21/03/2023 | 20/06/2023 |  |  | 1 |  | Não
6212 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2112.0008 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Validação de protótipos em laboratório | Nenhum anexo | 212.620,76 | 169.879,31 | 95.625,02 | 21/09/2022 | 20/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
6213 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2112.0008 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Simulação da solução de impressão 3D | Nenhum anexo | 212.620,76 | 169.879,31 | 95.625,02 | 21/03/2022 | 20/09/2022 |  |  | 1 |  | Não
6214 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2112.0008 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Relatório de viabilidade técnica | Nenhum anexo | 106.310,38 | 84.839,65 | 47.812,51 | 21/12/2021 | 20/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
6215 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2108.0017 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Transferência de Tecnologia | Download | 101.000,00 | 180.750,00 | 25.772,75 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023
6216 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2108.0017 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo de visão computacional | Download | 101.000,00 | 180.750,00 | 25.772,75 | 01/10/2022 | 30/08/2023 | 01/10/2022 | 30/08/2023 | 2 | 98 | Não | 14/09/2023 | Houve alteração do término da macroentrega, ajustado no sistema, devida a uma alteração no escopo do projeto acordado entre as partes.
6217 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2108.0017 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo v2 para validação-sugestão de endereço. | Download | 101.000,00 | 180.750,00 | 25.772,75 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 1 | 50 | Não | 30/09/2022
6218 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2108.0017 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo inicial para validação-sugestão de endereço. | Download | 101.000,00 | 180.750,00 | 25.772,75 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 25 | Não | 01/03/2022
6219 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.5; Seleção de produtos potencialmente resistentes à formação de biofilmes; Relatório do item 3.6 da análise dos resultados após exposição natural até dois meses antes do final do projeto; sendo o título do item 3.5 - Seleção de produtos potencialmente resistentes a formação de biofilmes - ensaios acelerados, e o título do item 3.6 - Envelhecimento natural". | Download | 0,00 | 0,00 | 12.569,50 | 03/04/2024 | 03/12/2024 | 19/03/2024 | 30/01/2025 | 1 | 100 | Sim | 03/02/2025
6220 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2012.0052 | Plataforma de Umidificador Ativo | Documento de Arquitetura atualizado.  Documento de design para o terceiro protótipo.  Terceira versão de protótipo.  Relatório de verificação para o terceiro protótipo.  Termo de Aceite da transferência de conhecimento para a equipe da Parceira. | Download | 776.315,13 | 403.120,03 | 257.713,62 | 01/10/2021 | 31/03/2023 | 01/10/2021 | 31/03/2023 | 2 | 100 | Não | 03/04/2023
6221 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2012.0052 | Plataforma de Umidificador Ativo | Documentos de Arquitetura Atualizada  Documento de design para o segundo protótipo.  Segunda versão de protótipo.  Relatórios de testes para o segundo protótipo | Download | 750.876,75 | 396.875,00 | 257.713,63 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
6222 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2012.0052 | Plataforma de Umidificador Ativo |  Plano de Trabalho, Apresentações de Status Periódico, Cronograma, Atas de Reuniões (quando aplicáveis).  Documento de design para o primeiro protótipo.  Documento com a definição da BOM das partes mecânicas da plataforma e fornecedores.  Primeira versão de protótipo. | Download | 0,00 | 1.567.152,38 | 171.809,09 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
6223 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2006.0051 | Controlador PID | Documentos de especificação do FW e do HW na versão P1.  Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2.  10 unidades funcionais do protótipo P1  Documentação do projeto das peças plásticas.  Projeto dos Moldes de injeção das peças plásticas. Relatórios dos testes de pré-certificação  Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto.  Plano de Testes de Produção.  Documentos de especificação do FW e do HW/Mech na versão P2 (Produção).  Relatórios de Transferência de Tecnologia e Validação do Lote piloto. | Download | 57.269,64 | 169.688,32 | 11.453,92 | 01/09/2021 | 29/02/2024 | 01/09/2021 | 29/02/2024 | 3 | 100 | Não | 29/02/2024 | ME assinada digitalmente em 29/02/2024
6224 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2006.0051 | Controlador PID | Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0.  Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1.  | Download | 116.181,68 | 325.308,69 | 23.236,33 | 01/10/2020 | 31/08/2021 | 01/10/2020 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 11/10/2021
6225 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2006.0051 | Controlador PID | Relatório de Factibilidade de redução no custo e adequações do Produto.  Documentação do projeto Mecânico (Desenhos das peças plásticas).  Documentação do projeto eletrônico (BOM e Layout das PCBs). | Download | 45.235,58 | 117.326,29 | 9.047,12 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
6226 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2112.0191 | MLaaS22 | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 17/03/2023
6227 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2112.0191 | MLaaS22 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 102.627,84 | 161.023,60 | 25.336,46 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023
6228 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2112.0191 | MLaaS22 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema contemplando a integração de módulos de aprendizado de máquina. | Download | 102.627,84 | 161.023,60 | 25.336,47 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 20/09/2022
6229 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2112.0191 | MLaaS22 | ME01 - Investigação de solução arquitetural para a integração dos módulos de aprendizado de máquina. | Download | 83.506,24 | 181.745,20 | 25.336,47 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
6230 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2111.0031 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Estudo Piloto para Avaliar Metodologia | Nenhum anexo | 0,00 | 90.374,58 | 150.000,00 | 24/05/2023 | 16/07/2024 | 01/05/2023 |  | 1 | 99 | Não
6231 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2111.0031 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Implementação da Metodologia em Ferramenta Computacional | Download | 422.499,00 | 1.311.425,66 | 125.000,00 | 24/11/2022 | 24/04/2023 | 21/12/2022 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023
6232 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2111.0031 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Desenvolvimento de Metodologia IBR de Duto Flexível | Download | 352.082,50 | 699.883,83 | 125.000,00 | 24/06/2022 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 20/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/12/2022
6233 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2111.0031 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Definição de dados de Entrada da Metodologia | Download | 417.343,16 | 737.902,77 | 50.000,00 | 24/11/2021 | 24/05/2022 | 03/01/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 01/11/2022
6234 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2112.0190 | WTAnaly-2022 | A macroentrega ME 04, refere-se ao acompanhamento, avaliação das atividades e revisão dos resultados. Nesse sentido, a ME 04 resulta na validação final dos entregáveis do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2023 | 28/02/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
6235 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2112.0190 | WTAnaly-2022 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | Download | 90.401,20 | 134.484,80 | 15.690,73 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 | 100 | Não | 18/01/2023
6236 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2112.0190 | WTAnaly-2022 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema de identificação de ameaças de software utilizando técnicas de classificação | Download | 73.935,60 | 150.950,40 | 15.690,73 | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 02/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
6237 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2112.0190 | WTAnaly-2022 | ME01 - Investigação de tecnologia de classificação combinadas para identificar ameaças de software | Download | 74.935,60 | 150.950,40 | 15.690,73 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
6238 | 2025-03-04 | 5 | PZET-2112.0002 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento de plataforma espacializada de armazenamento, publicação e implementação dos modelos de quantificação de estoque de carbono. | Download | 84.941,97 | 0,00 | 33.760,16 | 04/07/2023 | 14/06/2024 | 03/08/2023 | 14/06/2024 | 1 |  | Não | 12/07/2024
6239 | 2025-03-04 | 4 | PZET-2112.0002 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento de Sistema de detecção inteligente de mudanças por incêndios na vegetação e impacto na perda de carbono Obs:Desenvolver o Sistema inteligente | Download | 79.296,56 | 0,00 | 33.760,16 | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 03/07/2023 | 1 |  | Não | 06/07/2023
6240 | 2025-03-04 | 3 | PZET-2112.0002 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Construção de mapas de estoque de carbono validados nas florestas da Suzano no MS Obs:Gerar os mapas de estoque de carbono | Download | 79.437,82 | 0,00 | 33.760,16 | 03/10/2022 | 28/04/2023 | 03/10/2022 | 19/05/2023 | 1 |  | Não | 24/05/2023
6241 | 2025-03-04 | 2 | PZET-2112.0002 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Refinamento da Validação do modelo geoespacial para MS Obs:Proceder o refinamento da validação do modelo geoespacial | Download | 113.281,61 | 0,00 | 33.760,16 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 1 |  | Não | 03/02/2023
6242 | 2025-03-04 | 1 | PZET-2112.0002 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento, calibração e validação do modelo geoespacial de estimativa de estoque de carbono do cerrado MG. Obs: Desenvolver o modelo geoespacial e proceder a sua calibração e validação | Download | 289.486,62 | 800.711,41 | 33.760,17 | 24/01/2022 | 29/07/2022 | 24/01/2022 | 29/07/2022 | 1 |  | Não | 03/02/2023
6243 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2112.0004 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Desenvolvimento do protótipo para produção dos pontaletes | Download | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 27/10/2022 | 31/01/2023 | 27/10/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023 | Atividades realizadas conforme plano de trabalho. Projeto encerrado.
6244 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2112.0004 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Fabricação do molde em tamanho comercial para fabricação dos pontaletes | Download | 114.166,60 | 114.166,60 | 114.166,60 | 25/07/2022 | 26/10/2022 | 02/08/2022 | 14/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2022 | A empresa parceira efetuou o pagamento da contrapartida no dia 02.08.22, desta forma, as atividades constantes na referida macroentrega iniciaram a partir desta data. O Projeto está com 42% de avanço com corte no fim de setembro/22. A referida macroentrega está com atraso, por conta de alguns ajustes necessários no decorrer do projeto. A nova previsão de entrega é início de dezembro/22. Em uma análise preliminar do cronograma, não teremos um atraso global no projeto. A equipe de gestão tem acompanhado regularmente o projeto para mitigar riscos de atrasos na entrega final.
6245 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2112.0004 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Desenvolvimento das formulações para obtenção de material composto de madeira reciclada | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 04/01/2022 | 22/07/2022 | 04/01/2022 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Não | 26/07/2022 | Atividades da Macroentrega1 finalizadas e com aprovação satisfatória da empresa parceira.
6246 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2101.0050 | BIFROST | Documentação e implementação da linguagem, com seus elementos, entidades, relações e interações entre eles Software para exposição de interfaces de controle e execução de fluxo de sistemas computacionais | Download | 59.980,74 | 139.955,06 | 0,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
6247 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2101.0050 | BIFROST | Protocolo desenvolvido, com sua biblioteca, classes e rotinas para troca de mensagens entre os elementos computacionais. Software de controle de fluxo desenvolvido e validado, interligando os sensores disponíveis aos modelos de aprendizado de máquina | Download | 149.951,84 | 349.887,63 | 0,00 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021
6248 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2101.0050 | BIFROST | Relatório com padrões e proposta de solução, categorias e características para protocolo de troca de mensagens Relatório de soluções de software similares e boas práticas aplicadas à solução de troca de mensagens | Download | 149.951,84 | 349.887,63 | 0,00 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
6249 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2112.0024 | Smart Locker | ME04:Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução. | Download | 35.549,00 | 45.149,00 | 7.930,00 | 17/06/2022 | 17/12/2022 | 17/06/2022 | 11/04/2024 | 1 | 100 | Não | 11/04/2024
6250 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2112.0024 | Smart Locker | ME03:Sistema web composto pelos módulos de acesso e autenticação, gerenciamento dos lockers e dashboard. | Download | 82.327,00 | 0,00 | 7.930,00 | 17/04/2022 | 16/06/2022 | 17/04/2022 | 16/06/2022 | 1 | 100 | Não | 18/06/2022
6251 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2112.0024 | Smart Locker | ME02:Projeto volumétrico das adaptações necessárias no Smart Locker para testar as soluções possíveis. | Download | 12.624,00 | 102.925,01 | 7.930,00 | 17/02/2022 | 16/04/2022 | 17/02/2022 | 16/04/2022 | 1 | 100 | Não | 18/04/2022
6252 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2112.0024 | Smart Locker | ME01:Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas. | Download | 0,00 | 81.926,00 | 7.930,00 | 17/12/2021 | 16/02/2022 | 17/12/2021 | 16/02/2022 | 1 | 100 | Não | 13/04/2022
6253 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.4; resultados do desenvolvimento do método de aceleração do crescimento microbiano na exposição natural"; sendo o título do item 3.4 - "Desenvolvimento de método de aceleração do crescimento microbiano na exposição natural". | Download | 49.850,23 | 74.911,49 | 25.139,00 | 03/06/2023 | 02/04/2024 | 25/08/2023 | 18/02/2024 | 1 | 100 | Sim | 19/03/2024 | O Plano de Trabalho deste Projeto contempla 6 Macroentregas.
6254 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.3; envelhecimento acelerado de superfícies".; sendo o título do item 3.3 - "Desenvolvimento de envelhecimento acelerado de superfícies". | Download | 49.850,23 | 74.911,49 | 75.416,99 | 03/12/2022 | 02/06/2023 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 24/08/2023 | Concluída a Versão 1 da Macroentrega 4 em 23/03/2023. Após alterações solicitadas pela empresa, a Versão 2 da Macroentrega 4 está em fase de conclusão.
6255 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.1 com finalização das atividades; Relatório do item 3.2; análise crítica das normas técnicas em comparação com os resultados da etapa 3.1. "; sendo o título do item 3.2 - "Avaliação da capacidade das normas técnicas atuais de medir a eficiência antimicrobiana de revestimentos". | Download | 49.850,23 | 74.911,49 | 100.556,00 | 03/03/2022 | 02/12/2022 | 05/03/2022 | 23/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/03/2023
6256 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório parcial do item 3.1; resultados preliminares das análises morfológicas de fungos e organismos fototróficos, isolamento de microrganismos mais importantes para etapa posterior. Resultados da caracterização das superfícies das fachadas analisadas."; sendo o título do item 3.1 - "Avaliação por técnicas não destrutivas e destrutivas já expostas e envelhecidas de superfícies". | Download | 49.850,23 | 74.911,49 | 25.139,00 | 03/01/2022 | 02/03/2022 | 15/12/2021 | 04/03/2022 | 1 | 100 | Não | 14/03/2022
6257 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2112.0015 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto". | Download | 66.466,97 | 99.882,00 | 12.569,50 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 03/12/2021 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
6258 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2112.0045 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma Real (Longa & Curta) - Sensor de Gatilho – Calibragem automática da Arma V.4: Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma Real Longa e Curta, ainda por configurações fixas na programação, mas permitindo calibragem automática da arma. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas com análise de diálogo feito pelo aluno, com resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Missão com sala e hologramas localizados de forma dinâmica, agora com configuração de cenários, Paredes Fixas e Móveis, com texturas, para múltiplos alunos em uma mesma missão, um grupo contra os hologramas. Com filmagem. Em sistemas: 1. Relatórios Avançados - Análise Comportamental Básico 2. Adicionar personagens 3D para possibilitar a avaliação comportamental básica, se necessário. 3. Exportação de dados de resultados de missões. Inclusão de um dispositivo/sensor que capture oxigenação do sangue. | Download | 55.660,00 | 80.000,00 | 34.042,00 | 01/09/2022 | 29/03/2024 | 01/09/2022 | 16/04/2024 | 1 | 100 | Sim | 16/04/2024 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
6259 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2112.0045 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma longa Real - Sensor de Gatilho V.3: Sensor Arma detectando tiro real com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma Longa Real, ainda por configurações fixas na programação. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas ainda sem análise de diálogo, mas com resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Missão com sala e hologramas localizados de forma dinâmica, agora com configuração Dinâmica da Sala de Tiros, Parede Fixas, Móveis, Chão e Fundo com Textura para um Aluno. Com armazenamento de informações mais detalhadas com posicionamento da arma e do aluno no espaço, sem filmagem. Em sistemas: 1. Importar objetos de cena 3D, para adicionar à missão. 2. Evolução de Relatórios Básicos de análise dos treinos – desenho de avaliações envolvendo os hologramas e missões. 3. Complementar Cadastro via Web ou Desktop Inclusão de um dispositivo/sensor que capture dados de batimento cardíaco. | Download | 56.192,00 | 80.000,00 | 34.042,00 | 01/06/2022 | 30/11/2023 | 01/06/2022 | 08/04/2024 | 1 | 100 | Não | 08/04/2024 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
6260 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2112.0045 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma Curta Real - Sensor de Gatilho V.2: Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma curta Real, ainda por configurações fixas na programação. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas ainda sem análise de diálogo e sem resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Configuração Dinâmica da Missão com Hologramas localizados de forma dinâmica, sala de tiro configurável com paredes fixas para apenas um aluno com armazenamento dados básicos e locais do tiro. Em sistemas: 1. Preparar uma integração para que seja possível importar e aplicar os Hologramas 2D, 3D e Texturas de Paredes. E importar alguns personagens 3D, pelo menos 4, para adicionar à missão. 2. Evolução de Relatórios Básicos de análise dos treinos – desenho de avaliações comparativas de grupo de alunos 3. Complementar Cadastro via Web ou Desktop Inclusão de um dispositivo/sensor que capture sudorese | Download | 56.660,00 | 80.000,00 | 34.044,00 | 01/03/2022 | 30/06/2023 | 01/03/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
6261 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2112.0045 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Sensores de arma verdadeira; Missão básica - Arma Curta de AirSoft - Sensor de Gatilho: Avaliar e aprimorar os sensores da arma (gatilho e posicionamento) para Arma curta de Air Soft. Hologramas com a configuração básica (APENAS SE ELE ATIRA OU NÃO no aluno) fixa na programação. Sobre o ambiente teremos apenas o treino com base nos dados dos hologramas (posicionamento e comportamento fixo), sem gerar dados para armazenar esse treino. Os personagens serão 2D todos gravado em fundo tela verde – MULHER GRÁVIDA, SUSPEITO COM BALACLAVA, SUSPEITO COM FURADEIRA, SUSPEITO COM CELULAR, SUSPEITO COM ARMA, SUSPEITO COM FACA E SEQUETRADOR COM REFÉM. Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para arma curta AirSoft, ainda por configurações fixas na programação. Criar o conceito de missão básica que englobam os hologramas, sala de tiro e aluno, com configuração Básica da Missão tudo ainda fixo na programação, apenas para um aluno. Armazenando dados básicos da missão. Inclusão de uma estrutura de sistemas e banco de dados para: 1. Cadastros Básicos via Web ou Desktop 2. Para obtenção de Relatórios Básicos da análise dos treinos com foco no aluno. 3. Configuração Básica do Comportamento dos Hologramas 4. Acrescentar mais personagens 2D, pelo menos 4. Inclusão de um dispositivo/sensor que capture pressão arterial. | Download | 42.128,00 | 60.000,00 | 25.532,00 | 17/12/2021 | 29/07/2022 | 17/12/2021 | 28/09/2022 | 1 | 100 | Não | 28/09/2022 | alteração de termino previsto conforme aditivo firmado em 23/06/2022
6262 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2112.0063 | PLATAFORMA ‘DELIVERY-SYSTEMS' | Geração de amostras de produto encapsulado. Análise conjugada de dados e seleção de até 2 (duas) amostras promissoras (protótipos de produto) para validação de prova de conceito. Detalhamento das condições operacionais adotadas para geração das amostras (protótipos de produto) e respectiva caracterização dos sistemas em fase de desenvolvimento | Download | 270.484,59 | 0,00 | 84.478,89 | 14/10/2022 | 13/07/2023 | 22/12/2022 | 11/01/2024 | 1 | 100 | Não | 02/05/2024
6263 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2112.0063 | PLATAFORMA ‘DELIVERY-SYSTEMS' | Identificação das configurações físicas possíveis e pré-seleção dos sistemas compatíveis para realização dos testes de encapsulação. | Download | 50.000,00 | 450.987,84 | 105.598,60 | 13/12/2021 | 13/10/2022 | 13/12/2021 | 20/12/2022 | 1 | 100 | Não | 20/12/2022
6264 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2111.0015 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Caracterização das membranas ‘comuns’; Caracterização das membranas aditivadas mais eficientes microbiologicamente. | Download | 44.962,54 | 114.391,25 | 19.726,18 | 01/06/2023 | 26/07/2023 | 01/06/2023 | 26/07/2023 | 1 | 100 | Não | 29/08/2023 | Alterada vigência da Macroentrega 4 (de 4 para 2 meses) em 06/01/23 sem diminuir o tempo total do projeto.
6265 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2111.0015 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Testes de metodologias de aplicação das partículas nas membranas; Caracterização do efeito antimicrobiano nas membranas ‘comuns’ (comparativo); Caracterização do efeito antimicrobiano nas membranas aditivadas. | Download | 43.363,04 | 82.628,00 | 19.323,20 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 2 | 100 | Não | 14/06/2023 | Alterada vigência da Macroentrega 3 (de 4 para 6 meses) em 06/01/23 sem aumentar o tempo total do projeto.
6266 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2111.0015 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Caracterização das partículas sintetizadas contendo os ativos | Download | 47.246,03 | 92.647,50 | 36.154,00 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 23/07/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 02/12/2022
6267 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2111.0015 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Screening de ativos em relação à propriedade antibacteriana (determinação de MIC) e biocompatibilidade; Caracterização físico-química dos ativos selecionados; Testes de ancoragem dos ativos em partículas/matrizes (sínteses). | Download | 101.428,39 | 144.833,25 | 43.296,62 | 26/11/2021 | 30/06/2022 | 26/11/2021 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/07/2022 | A primeira macroentrega foi finalizada após a data inicialmente planejada em virtude de atraso por conta da finalização de alguns ensaios contratados de laboratório terceiro.
6268 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2112.0088 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | - Introdução à análise de software embarcado; - Atualização, testes e validação do modelo gerado utilizando técnicas de Machine Learning para detecção de comportamentos atípicos em logs de testes de regressão de medidores industriais e residenciais; - Novas estruturas e funcionalidades de software de testes com novo conceito de código e arquitetura limpa; - Desenvolvimento de novos casos de teste para validação e detecção de bugs em componentes de medidores industriais; - Validação do desenvolvimento utilizando TDD e BDD paralelo a implementação de caixa branca, cinza e preta; - Elaboração da documentação final do projeto. | Download | 184.031,86 | 236.732,30 | 48.000,00 | 01/11/2022 | 15/03/2023 | 01/11/2022 | 15/03/2023 | 1 | 100 | Não | 15/03/2023
6269 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2112.0088 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Seleção, treinamento e testes de modelos sobre a plataforma Google Vertex AI | Download | 112.410,47 | 158.125,39 | 16.000,00 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
6270 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2112.0088 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Pesquisa dos logs dos testes automáticos da plataforma. Ajustes no framework para adequar o formato dos logs | Download | 81.578,16 | 150.556,28 | 16.000,00 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022
6271 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2112.0088 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento de novos módulos de software para a ferramenta lgDAT | Download | 84.442,24 | 150.556,28 | 16.000,00 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
6272 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2112.0088 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento de casos de teste automáticos para Sistemas de Medição Inteligentes | Download | 39.764,08 | 442.865,11 | 24.000,00 | 15/12/2021 | 31/03/2022 | 15/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
6273 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2111.0189 | IOT INTEROPERABILITY | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 19/08/2022
6274 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2111.0189 | IOT INTEROPERABILITY | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 81.457,88 | 47.266,78 | 9.371,38 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 02/03/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 06/06/2022
6275 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2111.0189 | IOT INTEROPERABILITY | ME01: Primeira versão do módulo MQTT e simulador SCADA. | Download | 10.681,12 | 119.043,54 | 9.371,38 | 06/12/2021 | 28/02/2022 | 06/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 11/03/2022
6276 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2111.0003 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Eficiência agronômica e efeito residual dos produtos e informações quanto à influência em atributos químicos do solo, estado nutricional e características fotossintéticas de plantas de milho. | Download | 33.825,94 | 8.264,06 | 30.110,21 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | 01/06/2023 | 31/01/2024 | 1 | 100 | Sim | 06/03/2024 | Foi realizada a apresentação da Macroentrega III aos empresários no dia 29/02 e a assinatura do termo de aceite foi efetuada em 06/03/2024. Houve demora no agendamento da apresentação em função da agenda dos empresários.
6277 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2111.0003 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Informação quanto à influência dos produtos na acidez do solo e capacidade de fornecimento de nutriente. | Download | 64.688,96 | 59.041,84 | 30.110,20 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023 | Termo de aceite emitido em junho, mas houve assinatura por parte do empresário em 11/07/2023.
6278 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2111.0003 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Entrega dos produtos à base de resíduo de rocha da produção de CBUQ considerados com potencial de uso como fertilizantes e/ou remineralizadores de solo. | Download | 28.000,63 | 26.739,37 | 30.110,20 | 01/12/2021 | 31/05/2022 | 01/12/2021 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 26/07/2022 | A data de aceitação da Macroentrega I foi em torno de um mês após a conclusão desta macroentrega, em virtude da dificuldade de agenda da empresa para a apresentação por parte do pesquisador.
6279 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME04: Protótipo de sistema com aplicação de validação fim-a-fim | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 14/03/2022
6280 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0086 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 3 - Desenvolvimento da solução Entregáveis: Documentação técnica e código dos módulos da solução. Atividade 4 - Testes e avaliação sistêmica Entregáveis: Documentação técnica com plano de teste e resultados dos testes sistêmicos Atividade 5 - PoC e transferência de tecnologia Entregáveis: Documentação técnica e vídeos de transferência de tecnologia. | Download | 81.675,00 | 136.125,00 | 54.450,00 | 03/07/2022 | 02/01/2023 | 15/08/2022 | 05/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2023
6281 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0086 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 3 - Coleta e armazenamento dos dados brutos coleta e armazenamento dos dados brutos do dispositivo Queclink, através da comunicação do dispositivo com a plataforma por meio do protocolo de transporte TCP. Entregas: ● Documento técnico com descrição do cenário de persistência dos dados ● Demonstração do teste local - carga dos dados do dispositivo do Queclink, passando pelo agente e persistindo na base de dados da dojot, no qual foi possível visualizar graficamente através de dashboards de sugestão. | Download | 114.345,00 | 190.575,00 | 76.230,00 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 06/06/2022 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 15/09/2022
6282 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0086 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 1 - Levantamento de requisitos – Documento de Visão Entregável: Documento técnico de levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e design – Arquitetura de Software Entregável: Documento técnico de Análise e Design do projeto. | Download | 130.680,00 | 217.800,00 | 87.120,00 | 03/01/2022 | 02/05/2022 | 14/03/2022 | 01/07/2022 | 1 | 100 | Não | 19/07/2022
6283 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2109.0062 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Apresentação Técnica e Relatório Técnico Final - A apresentação será realizada no 14° mês, e constará a definição de qual(is) co-produtos serão aplicados nessa etapa de estudo de fabricação dos blocos, sendo pelo menos um substituto a aglomerante e um substituto a agregado, incluindo caracterização física, química e mineralógica. O Relatório Técnico Final será entregue no 18° mês, contendo a descrição de toda a metodologia e logística utilizada para a realização das dosagens e produção dos blocos em laboratório, com a substituição de uma ou mais matérias primas por material residual | Download | 28.801,24 | 48.000,00 | 8.597,48 | 21/10/2022 | 20/04/2023 | 02/09/2022 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
6284 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2109.0062 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Relatório Técnico Parcial 2 - Entrega no 12° mês, contendo a descrição de toda a metodologia e logística utilizada para a realização das dosagens e produção dos blocos em laboratório, bem como os resultados dos ensaios de caracterização dos lotes de blocos produzidos. | Download | 27.734,53 | 48.000,00 | 8.279,05 | 21/04/2022 | 20/10/2022 | 02/09/2022 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
6285 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2109.0062 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Relatório Técnico Parcial 1 - Entrega no 6° mês, contendo a revisão bibliográfica sobre o processo de fabricação de bloco sílico-calcário autoclavado, suas matérias primas, tanto convencionais como inovadoras, sobre possíveis avanços com relação a aplicação de matérias prImas alternativas para fabricação de bloco sílico-calcário autoclavado, prospecção de co-produtos industriais e/ou matérias primas alternativas, potenciais candidatos para substituição de materiais primas, bem como descrição de visita técnica, coletas de amostras e caracterização dos matérias primas e blocos produzidos. | Download | 50.135,49 | 85.500,00 | 14.965,98 | 20/10/2021 | 20/04/2022 | 20/10/2021 | 02/09/2022 | 1 | 100 | Não | 02/09/2022
6286 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2109.0061 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Fabricação e tryouts Estudo da usinagem de compóstos Manufatura de PoCs Ensaios de PoCs em bancada Encerramento Relatório Final | Nenhum anexo | 146.194,63 | 164.930,97 | 90.558,56 | 01/04/2023 | 22/12/2023 |  |  | 1 | 40 | Não
6287 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2109.0061 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Parâmetros de projeto do componente; Parâmetros de processo do compósito; Projeto do componente em compósito; Preparação da planta; Projeto e fabricação do ferramental do componente; Relatório parcial 2 | Download | 330.000,00 | 160.000,00 | 90.558,56 | 01/07/2022 | 30/03/2023 | 28/10/2022 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Não | 10/07/2023
6288 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2109.0061 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Revisão bibliográfica e projeto, simulação e manufatura de peça conceitual. Relatório parcial 1. | Download | 575.132,74 | 500.000,00 | 45.279,28 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 01/10/2021 | 28/10/2022 | 1 | 100 | Não | 28/10/2022
6289 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0085 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Considerando as bases de dados fornecidas pela Bem Agro, esta atividade tem o objetivo de finalizar o treinamento e a validação de modelos de visão computacional cujos resultados preliminares foram apresentados na macroentrega anterior, bem como apresentar a consolidação dos resultados obtidos no projeto, realizar a transferência de conhecimento sobre eles e disponibilizar os códigos fonte segundo as regras de propriedade intelectual compartilhada definidas na parceria. (a) Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final). (b) Relatório descritivo com experimentos realizados e resultados encontrados (final). (c) Compartilhamento de conhecimento. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião e compartilhados com a Bem Agro. | Download | 21.668,33 | 21.668,33 | 21.675,33 | 03/08/2022 | 03/10/2022 | 02/09/2022 | 28/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 05/12/2022
6290 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0085 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Considerando as bases de dados fornecidas pela Bem Agro, esta atividade tem o objetivo de realizar o treinamento e a validação de modelos de visão computacional conforme estratégias definidas em macroentrega anterior, gerando resultados preliminares que poderão ser integrados às ferramentas da Bem Agro. Indicadores físicos da entrega: 1) Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (PRELIMINAR) 2) Relatório descritivo com experimentos realizados e resultados encontrados Todos esses artefatos forem apresentados em reunião com a Bem Agro e estão disponibilizados no drive. | Download | 21.662,33 | 2.166,33 | 21.668,83 | 01/06/2022 | 02/08/2022 | 09/06/2022 | 08/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 11/08/2022
6291 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0085 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Entendimento da composição das bases da Bem Agro considerando as imagens utilizadas atualmente no processo de verificação de linhas e eventuais adições e ajustes. Sincronização com versão atualizada do modelo disponibilizado em projeto anterior. Indicador físico de entrega: Documento técnico de Descrição de bases de dados e coletas de imagens. Artefatos adicionais: Relatório sobre o alinhamento Técnico Relatório sobre a Revisão de Leitura Todos os artefatos foram disponibilizados ao cliente. | Download | 21.662,33 | 21.662,33 | 21.668,83 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 16/05/2022 | 08/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/06/2022
6292 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2111.0030 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico IV: Relatórios finais. | Download | 0,00 | 0,00 | 86.948,27 | 25/02/2023 | 25/04/2023 | 03/07/2023 | 29/12/2023 | 1 | 100 | Não | 29/12/2023
6293 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2111.0030 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico II: Integração do sistema, desenvolvimento da plataforma robusta e testes finais. | Download | 242.266,34 | 640.406,00 | 137.914,12 | 25/10/2022 | 25/01/2023 | 16/12/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 12/07/2023
6294 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2111.0030 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico III: Simulações de modelos de dispersão incluindo harware in-the-loop com os drones. | Download | 339.674,33 | 781.711,39 | 172.392,64 | 25/05/2022 | 25/09/2022 | 15/06/2022 | 15/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 15/12/2022
6295 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2111.0030 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico I: Consolidação de Documentação Técnica e Banco de Dados (in-situ e operacionais) / Desenvolvimento do Conceito da Fusão de Dados. | Download | 899.870,66 | 2.459.297,03 | 161.772,85 | 25/11/2021 | 25/04/2022 | 03/01/2022 | 14/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/06/2022
6296 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2112.0084 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 3 – Gestão de Projeto:  - Acompanhamento dos resultados intermediários do projeto, - Transferência de tecnologia para a eventual apropriação dos conceitos e tecnologias pela BOSCH, considerando toda a documentação gerada durante o projeto. Este primeiro período R3 contemplou as seguintes principais análises: - Documentação técnica de projeto incluindo código fonte; - Documento e modelo da API desenvolvida; - Workshop de transferência de tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 14.025,00 | 23.375,00 | 9.350,00 | 13/03/2022 | 13/04/2022 | 06/04/2022 | 23/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/06/2022
6297 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2112.0084 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 2 - Experimentação e elaboração de modelos: ● Documento técnico com a descrição dos modelos de IA avaliados; Este primeiro período R2 contemplou as seguintes principais análises: ● Seleção de tecnologias a serem aplicadas para a experimentação dos modelos, inclusive eventuais técnicas de processamento digital de sinais; ● Desenvolvimento de um modelo de reconhecimento de padrões; ● Separação das amostras em bases de experimentação e de testes. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente. | Download | 14.025,00 | 23.375,00 | 9.350,00 | 13/01/2022 | 12/03/2022 | 14/02/2022 | 05/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 27/04/2022
6298 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2112.0084 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 1 - Interação técnica inicial: ● Documento técnico com descrição sumária da base de dados inicialmente disponível; ● Documento com cenários de falha definidos e priorizados para este MVP; Este primeiro período R1 contemplou as seguintes principais análises: ● Análise e entendimento da base de dados inicialmente disponível; ● Agrupamento dos dos dados; ● Caracterização dos cenários de Falhas. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 28.050,00 | 46.750,00 | 18.700,00 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 20/01/2022 | 07/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 10/03/2022
6299 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2111.0003 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Implementação final de sistema supervisório incluso extensões para dispositivos de celular e computador: Zagonel | Download | 0,00 | 0,00 | 19.463,50 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 28/02/2023 | 01/08/2023 | 1 | 100 | Não | 01/08/2023 | Desenvolvimento do sistema supervisório acoplado a recursos de comunicação e controle. Teste de avaliação do desempenho do protótipo ante as normas vigentes para a aplicação. Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo avançado e apresentando o resultado dos teste
6300 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2111.0003 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Detalhamento e otimização para gerenciamento térmico e compatibilidade eletromagnética: Zagonel | Download | 73.500,00 | 75.288,00 | 19.463,50 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 01/10/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023 | Refinamento visando recursos de gerenciamento térmico e compatibilidade eletromagnética. Relatório de desempenho do conversor quanto ao gerenciamento térmico e à compatibilidade eletromagnética. Protótipo avançado para avaliar todas as funções críticas do sistema, incluindo recursos de comunicação.
6301 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2111.0003 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Detalhamento e otimização da topologia de conversor estático CC-CC para operar em malha fechada: Zagonel | Download | 0,00 | 75.288,00 | 19.463,50 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 01/05/2022 | 08/11/2022 | 1 | 100 | Não | 08/11/2022 | Refinamento do projeto para controle em malha fechada com base nos resultados anteriores. Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha fechada. Teste do protótipo básico com controle em malha fechada, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta.
6302 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2111.0003 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Projeto adaptativo da topologia de conversor estático bidirecional CC-CC para componentes em Nitreto de Gálio (GaN): Zagonel/Alphatech | Download | 73.500,00 | 120.384,00 | 23.356,20 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 01/11/2021 | 23/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/06/2022 | Relatório técnico com resultados de projeto e simulação do sistema, incluindo análise comparativa com tecnologias existentes. Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha aberta. Teste do protótipo básico com controle em malha aberta, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta.
6303 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2112.0009 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Preparação e caracterização das formulações/espumas de amido para moldagem - Preparo e caracterização das espumas de amido - Ao final da meta 3 serão entregues as propriedades físico-químicas das espumas de amido, os resultados da biodegradação e a correlação entre as propriedades das espumas e das massas de amido, com a indicação da melhor formulação de amido. | Download | 27.272,79 | 40.806,00 | 28.651,90 | 01/08/2022 | 07/01/2023 | 01/08/2022 | 06/01/2023 | 1 | 100 | Não | 06/01/2023
6304 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2112.0009 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Desenvolvimento e caracterização das formulações das massas de amido aditivadas - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações e os resultados das caracterizações das formulações de amido contendo os 4 diferentes aditivos, com 3 diferentes concentrações. | Download | 28.000,00 | 34.600,00 | 22.921,54 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Não | 12/08/2022
6305 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2112.0009 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Detalhamento do escopo do projeto e levantamento dos dados de processo - Escolha dos aditivos e detalhamento das análises de caracterização - Ao final da meta 1 será entregue o detalhamento do projeto, coleta dos dados do processo na empresa e a definição dos aditivos que serão avaliados nas próximas etapas do projeto, assim como as análises que serão feitas nas massas de amido e espumas. | Download | 28.000,00 | 26.602,80 | 17.191,17 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
6306 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2105.0048 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Documentação técnica (relatório de projeto) e checklist dos problemas de projeto encontrados e as respetivas correções, modificações ou otimização dos blocos e base de dados. Ata de reunião do signoff do design review final – tapeout 2 . | Download | 532.806,65 | 383.111,46 | 220.760,59 | 01/01/2023 | 30/04/2024 | 02/01/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024 | ME assinada em 30/04. Projeto encerrado.
6307 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2105.0048 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Plano de teste e documentação técnica (relatório técnico dos resultados dos testes) com os resultados dos testes do tapeout 1. Amostras do ASIC. Relatórios de preparação e execução dos testes - tapeout 1. | Download | 236.802,95 | 170.271,77 | 98.115,82 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 02/08/2023 | ME assinada digitalmente em 02/08
6308 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2105.0048 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Base de dados do projeto e documentação técnica dos blocos. Base de dados contendo a plataforma de verificação do ASIC. Base de dados do ASIC pronta para envio para fabricação e documentação técnica (relatório técnico do ASIC implementado). Ata da reunião do signoff do design review final - tapeout 1. | Download | 888.011,08 | 638.519,10 | 367.934,32 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 01/01/2022 | 31/03/2023 | 1 |  | Não | 24/04/2023 | Aceite assinado via D4Sign em 24/04/2023
6309 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2105.0048 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Relatório de pesquisa das técnicas de layout para os blocos analógicos e base de dados com os layouts da migração tecnológica. Documentação técnica (requisitos funcionais, elétricos e paramétricos da interface eletrônica; especificações técnicas do sistema) e ata de reuniões. Instalação do PDK (Physical Design Kit) com a execução de um teste de funcionalidade. Ata de signoff de revisão da verificação do ambiente de projeto. Documentação técnica das especificações da arquitetura do sistema do ASIC e blocos. Base de dados do ASIC | Download | 852.515,28 | 304.037,29 | 378.095,43 | 05/05/2021 | 31/08/2021 | 05/05/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
6310 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2102.0041 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Relatórios de validação do P1 e correções para P2 Relatório de testes funcionais e ensaios de pré-certificação ESD. Esquemáticos e layout do dispositivo P2; Arquivos Gerber P2 (PCI) e arquivos de montagem SMD P2; Código-fonte do FW e arquivos binários P2; Arquivo de customizações mecânicas; Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | Download | 24.122,80 | 10.046,91 | 7.309,94 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
6311 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2102.0041 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P1).Código-fonte do FW e arquivos binários versão P1; 05 protótipos P1 montados; Relatórios de integração do P1 e correções para P2. | Download | 72.368,43 | 68.400,00 | 21.929,83 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
6312 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2102.0041 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Relatório do Estudo de Factibilidade; Documento de requisitos do produto (PRD); Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0. | Download | 48.245,62 | 171.553,10 | 14.619,88 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
6313 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2101.0046 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos | IPs em formato RTL/netlists, ambientes de vericação e testes, IPs físicos colaterais, scripts de design e documentações. Esquemáticos e/ou layout dos circuitos, spripts e documentação. Documento descritivo do processo de fiber-attach do TROSA 400G, resultados, análise crítica, dados de medição, protótipos montados Planos de qualificação e HALT do TROSA, lista de testes, condições, medições, equipamentos, cronograma, resultados esperados Relatórios de qualificação e HALT do TROSA, resultados, dados de medições, análise crítica, conclusões | Download | 1.472.291,09 | 2.044.326,26 | 1.472.291,08 | 01/09/2021 | 31/07/2023 | 01/09/2021 | 31/07/2023 | 2 | 96 | Não | 10/08/2023 | ME assinada digitalmente em 10/08
6314 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2101.0046 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos | Relatório de simulação térmica e RF do TROSA 400G, arquivos e scripts de simulação Planos de qualificação e HALT do LASER, lista de testes, condições, medições, equipamentos, cronograma, resultados esperados Relatórios de qualificação e HALT do LASER, resultados, dados de medições, análise crítica, conclusões | Download | 971.187,95 | 971.187,95 | 971.187,95 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
6315 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2101.0046 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos |  Scripts de referência e documentações  Especificação técnica da infraestrutura de qualificação, teste e medição  Documento com requisitos de procedimentos e testes de qualificação para LASER e TROSA | Download | 971.187,95 | 971.187,95 | 971.187,95 | 22/02/2021 | 30/04/2021 | 22/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 29/04/2021
6316 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2101.0049 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Esquemáticos e layout da PCI P2; • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários P2; • 20 protótipos P2 montados e validados; • Relatórios de validação de P2 e indicações a inserir no projeto de P3; • Código-fonte do FW/SW de Teste; • Relatório de testes funcionais e ensaios de pré-certificação; • Esquemáticos e layout do dispositivo P3; • Arquivos Gerber P3 (PCI) e Arquivos de montagem SMD P3; • Código-fonte do FW e arquivos binários P3; • 50 protótipos P3 montados e funcionais; • Relatórios de testes de Qualificação em P3; • Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | Download | 250.295,87 | 460.252,83 | 37.923,61 | 01/07/2021 | 31/07/2023 | 01/07/2021 | 31/07/2023 | 2 | 50 | Não | 27/07/2023
6317 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2101.0049 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Esquemáticos e layout da PCI P1; • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P1; • Relatórios de validação de P1 e indicações a inserir no projeto de P2; • 5 protótipos P1 montados e validados. | Download | 185.594,05 | 348.691,86 | 28.120,31 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
6318 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2101.0049 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Ambientes funcionais e equipe para o desenvolvimento do projeto; • Documento de especificação de P0 e definições de rota tecnológica do produto; • Documento de requisitos do produto (PRD); • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0; • Relatório de verificação de P0 contendo indicação para projeto de P1. | Download | 92.797,03 | 174.345,94 | 14.060,16 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
6319 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2011.0047 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Documento de Detalhamento dos Requisitos Revisado do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Revisão da Modelagem do Banco de dados do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Códigos fontes do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Binários do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Resultados de Testes de Validação e Verificação do Sistema em Nuvem SLM-Control. • Relatório dos Resultados dos Testes de Campo do Sistema SLMTD. • Validação pela PARCEIRA | Download | 406.366,62 | 328.949,82 | 77.467,69 | 01/07/2021 | 31/07/2023 | 01/07/2021 | 31/08/2023 | 1 | 60 | Não | 31/08/2023
6320 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2011.0047 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Esquema Elétrico revisado (PVT); • BOM (Lista de Material) revisado (PVT); • Layout revisado (PVT); • Desenhos mecânicos revisados (PVT); • Código fonte do software embarcado (PVT); • Protótipo PVT; • Resultados de Testes de Produto (PVT); • Documento de Detalhamento dos Requisitos do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Arquitetura do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Modelagem do Banco de dados do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Códigos fontes (parcial) do Sistema em Nuvem SLM-Control. | Download | 406.366,60 | 328.949,83 | 77.467,68 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 05/01/2022
6321 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2011.0047 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Esquema Elétrico (DVT); • BOM (Lista de Material) (DVT); • Layout revisado (DVT); • Desenhos mecânicos revisados (DVT); • Código fonte do software embarcado DVT); • Protótipo (DVT); • Resultado de Testes (DVT); • Documento de Detalhamento dos Requisitos do Aplicativo SLM-Truck; • Documento de Arquitetura do Sistema do Aplicativo SLM-Truck; • Modelagem do Banco de dados do Aplicativo SLM-Truck; • Códigos fontes do Aplicativo SLM-Truck; • Binários do Aplicativo SLM-Truck; • Resultados de Testes de Validação e Verificação do Aplicativo SLM-Truck. | Download | 406.366,60 | 328.949,83 | 77.467,68 | 01/11/2020 | 28/02/2021 | 01/11/2020 | 28/02/2021 |  | 100 | Não | 16/06/2021
6322 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2106.0045 | E-Racing – veículo elétrico de competição universitária | • Relatório dos testes funcionais estáticos (Parte 2); • Relatório dos testes dinâmicos; • Relatório final do PROJETO; • Veículo elétrico fabricado | Nenhum anexo | 25.236,43 | 24.487,50 | 51.658,69 | 01/03/2022 | 30/06/2022 |  |  | 1 |  | Não
6323 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2106.0045 | E-Racing – veículo elétrico de competição universitária | • Relatório do desenvolvimento dos componentes elétrico (Parte 2); • Relatório da integração dos componentes do PROJETO (Parte 2); • Relatório dos testes funcionais estáticos (Parte 1); • Registros das partes fabricadas (fotografias, etc.). | Nenhum anexo | 25.236,42 | 24.487,50 | 51.658,68 | 01/11/2021 | 28/02/2022 | 01/11/2021 |  | 1 |  | Não
6324 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2106.0045 | E-Racing – veículo elétrico de competição universitária | • Relatório do projeto Global 3D em formato CAD; • Relatório com lista e aquisição dos componentes essenciais; • Relatório do desenvolvimento dos componentes mecânicos; • Relatório do desenvolvimento dos componentes elétricos (Parte 1); • Relatório da integração dos componentes do PROJETO (Parte 1); • Documentação de aquisição dos componentes (faturas, Notas Fiscais, etc.); • Registros das partes fabricadas (fotografias, etc.). | Nenhum anexo | 259.503,20 | 106.025,00 | 51.658,68 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 1 |  | Não
6325 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-2111.0082 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | A entrega prevista é o relatório referente à atividade de realização dos testes funcionais nos 5 modelos de módulos desenvolvidos e montados durante a WBE2. Para esta atividade foram considerados os 5 modelos de módulos de baterias baseando-se nas avaliações e decisões tomadas por comparações dos diversos resultados e critérios/pesos definidos durante a WBE1. Os relatórios técnicos disponibilizados e aprovados que, em conjunto, compõe a entrega prevista para a macroentrega 5 são: o DOT-15065.RT.62-B - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Grepow o DOT-15065.RT.67-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Molicel P45B o DOT-15065.RT.70-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Fullymax o DOT-15065.RT.72-B - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Molicel P28A o DOT-15065.RT.74-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Sony VTC6 (Continua...) | Download | 259.152,00 | 431.920,00 | 691.072,00 | 21/10/2023 | 20/01/2024 | 17/10/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 06/08/2024
6326 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2111.0082 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Relatório com conclusão sobre a vida útil de cada célula, otimização de perfil de utilização e problemas/características de confiabilidade e safety. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. A seguir é apresentada a lista de modelos de células que foram submetidas aos ensaios de longa duração: • Enertech - SPB58253172P4 • Molicel - INR-21700-P45B • Lyuan - NCM523 • Ponilion - NMC-9280215-20R8HD-15 • Grepow - GRPA890190-10C-3.8V 23000mAh • Melasta - SLPBB042126HV • Fullymax - FBC7799199VV19A4 • Sony - US18650VTC4 • Samsung - INR21700-40T3 • Sony / Murata - US21700VTC6A • Molicel - INR18650P28A Todos os ensaios previstos na atividade Caracterização de Células (WBE1.3) em ensaios de longa duração foram concluídos integralmente. A descrição dos ensaios e resultados obtidos faz parte do relatório técnico disponibilizado à Embraer no dia 16/10/2023 como versão A e, após revisões conjuntas, como versões B e C, sendo esta a final: • DOT-15065.RT.31-C-1.3.5-Ensaios de Ciclos Além da atividade referente diretamente a macroentrega 4, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas: • WBE1.3 o Conclusão dos ensaios de abuso térmico, ciclagem térmica e de descarga forçada, sendo entregue em junho de 2023 o seguinte relatório:  DOT-15065.RT.20-A-1.3.5 - Ensaios ambientais (continua...) | Download | 1.036.608,00 | 1.727.680,00 | 691.072,00 | 06/01/2023 | 20/10/2023 | 11/02/2023 | 16/10/2023 | 1 | 100 | Não | 16/10/2023
6327 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2111.0082 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Neste termo de entrega são considerados todos os resultados obtidos nos ensaios de caracterização realizados até esta data. O progresso físico resultante da atividade referente a esta Macroentrega 3 é de 61%. No momento em que a atividade “Caracterização das células” como um todo for finalizada, será emitido o Termo de aceite da Macroentrega 3 final. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. Os ensaios em andamento, mesmo com o progresso avançado, não foram considerados neste termo.Vinculada a essa macroentrega 3, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas:WBE1.4.WBE1.6 No dia 13/03/ 2023 foi assinado o termo final da Macroentrega 3: Critério de aceite da macroentrega 3: Relatório com as características e curvas de caracterização das células. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. Todos os ensaios previstos na atividade Caracterização de células (WBE1.3) foram concluídos integralmente. Os resultados foram compilados em 2 relatórios técnicos onde o primeiro relatório contém os resultados e avaliações referentes aos ensaios E1 a E4 e o segundo referentes aos ensaios E5 a E11. Os relatórios finais foram entregues em março de 2023. Elaboração/entrega do Procedimento de verificação de HW... | Download | 1.710.403,20 | 2.850.672,00 | 691.072,00 | 06/11/2022 | 06/01/2023 | 01/10/2022 | 13/03/2023 | 1 | 100 | Não | 13/03/2023
6328 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2111.0082 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Critério de aceite da macroentrega 2: Seleção e aquisição de pelo menos 10 PNs de células que atendam aos requisitos do projeto. Entreguas: relatório que contem o levantamento de modelos de células de lítio ion existentes no mercado e adicionalmente a metodologia para avaliação de atendimento aos requisitos mínimos definidos conjuntamente com a Embraer. Em conjunto com este relatório, foram disponibilizados os pedidos e os Invoices emitidos para cada fornecedor (8 pedidos no total, pois, 4 modelos de células cilíndricas foram adquiridos de um único fornecedor/pedido). Vinculada a essa macroentrega 2, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas: • WBE1.2; • WBE1.3; • WBE1.4; • WBE1.5; • WBE2.8. | Download | 1.036.608,00 | 1.727.680,00 | 691.072,00 | 06/05/2022 | 05/11/2022 | 20/12/2021 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6329 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2111.0082 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Planilha com planejamento inicial de engajamento e quantitativo de HH | Download | 1.140.268,80 | 1.900.448,00 | 691.072,00 | 06/12/2021 | 05/05/2022 | 06/12/2021 | 28/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6330 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2111.0083 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | Os protótipos montados e modificados de forma que seja possível a reprodução dos resultados apresentados nos relatórios anteriores.  O código de qualquer modificação no firmware que seja necessária para a reprodução dos resultados apresentados nos relatórios anteriores.  A lista de materiais (BOM: Bill of Materials) necessária para a fabricação dos protótipos entregues.  Quaisquer outros artefatos desenvolvidos ao longo do projeto, tais como (mas não limitados a) código fonte, binários, documentos da avaliação experimental em cenário multicanal do sistema óptico proposto. Entregável da Atividade M4.A5 contendo o descritivo da caracterização experimental da unidade de bombeio. Entregável da Atividade M4.A6 contendo o descritivo da validação sistêmica em cenário monocanal. Entregável da Atividade M4.A7 contendo o descritivo da validação sistêmica em cenário multicanal. Entregável da ferramenta de simulação contendo instruções para sua operação. | Download | 131.100,00 | 220.685,00 | 85.215,00 | 27/12/2022 | 26/05/2023 | 26/12/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 18/09/2023
6331 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2111.0083 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas quinzenalmente e registradas no jira (link abaixo) que contém o seguinte material:  Entregável da Atividade M3.A4.1 contendo a calibração do Simulador Optrapy | Download | 163.875,00 | 275.856,25 | 106.518,75 | 26/09/2022 | 25/12/2022 | 03/10/2022 | 12/12/2022 | 1 | 100 | Não | 13/12/2022
6332 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2111.0083 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | Entregável da Atividade M2.A4 contendo o descritivo do projeto do hardware do amplificador Raman de alta ordem. | Download | 163.875,00 | 275.856,25 | 106.518,75 | 06/04/2022 | 05/07/2022 | 06/08/2022 | 21/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2022
6333 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2111.0083 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | -Entregável da Atividade M1.A1 contendo a descrição da topologia adotada e os experimentos iniciais de validação -Entregável da Atividade M1.A2 (enviado originalmente em mar/22 e reenviado agora) contendo a revisão do estado da arte -Entregável da Atividade M1.A3 contendo a descrição do simulador e de sua calibração, além dos resultados do processo de otimização sistêmica | Download | 196.650,00 | 331.027,50 | 127.822,50 | 06/12/2021 | 05/04/2022 | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 09/08/2022
6334 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2110.0027 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Determinação da concentração de metabólitos que é capaz de controlar os sintomas de mofo branco, mancha alvo e antracnose. | Download | 31.461,29 | 50.365,96 | 45.448,03 | 01/05/2022 | 14/10/2022 | 01/05/2022 | 14/10/2022 | 1 |  | Não | 14/10/2022
6335 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2110.0027 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Avaliação do controle de sintomas de mofo branco, mancha alvo e antracnose em plantas de soja previamente inoculadas com isolados de bactérias metilotróficas e de fungos saprófitas | Download | 31.461,29 | 33.577,28 | 30.298,64 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 1 |  | Não | 30/04/2022
6336 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2110.0027 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Bioprospecção e seleção de isolados de bactérias metilotróficas e de fungos saprófitas com potencial de controlar o crescimento de fitopatógenos relevantes para o cultivo de soja | Download | 31.461,29 | 16.788,64 | 15.149,33 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 1 |  | Não | 30/12/2021
6337 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2101.0044 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Código-fonte do FW/SW de testes funcionais e seus arquivos binários. • Relatórios dos testes funcionais e de pré-certificação. • 30 protótipos eletrônicos funcionais na Versão P3. • Relatórios de Validação de P3. • Arquivos do Projeto P3 e Documentação para Manufatura. • Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. " | Download | 352.766,09 | 1.071.634,44 | 53.534,26 | 01/11/2021 | 31/07/2023 | 01/11/2021 | 31/07/2023 | 3 | 100 | Não | 31/07/2023
6338 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2101.0044 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P1). • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P1. • Relatórios de Validação de P1 e correções para P2. • Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P2). • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P2. • 10 protótipos eletrônicos funcionais na Versão P2. • Relatórios de Validação de P2 e correções para P3." | Download | 505.048,01 | 948.878,09 | 76.522,42 | 01/05/2021 | 31/10/2021 | 01/05/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/10/2021
6339 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2101.0044 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Relatório do Estudo de Factibilidade e Arquitetura Geral da Plataforma. • Documento de requisitos do produto (PRD). • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0." | Download | 252.524,00 | 474.439,03 | 38.261,21 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
6340 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2103.0043 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Relatórios de Testes de Qualidade e Normativos do produto; • Relatórios de Validação Funcional de P2; • Arquivos do Projeto na versão P3 e documentação para Manufatura; • Relatório e Termo de Aceite da transferência de tecnologia. " | Download | 287.454,04 | 559.284,00 | 45.103,54 | 01/11/2021 | 30/09/2023 | 01/11/2021 | 30/09/2023 | 1 | 50 | Não | 29/09/2023
6341 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2103.0043 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Arquivos esquemáticos e do layout da PCI (P1); • Código-fonte do FW e arquivos binários na versão P1; • 3 protótipos funcionais na versão P1; • Relatórios de Integração de P1 e correções para P2. • Arquivos esquemáticos e layout da PCI (P2); • Código-fonte do FW e arquivos binários versão P2; • Arquivos de customizações mecânicas; • 3 protótipos funcionais na versão P2; • Relatórios de Integração de P2 e correções para P3." | Download | 134.330,58 | 252.378,65 | 20.353,12 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 01/11/2021
6342 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2103.0043 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Relatório do Estudo de Factibilidade e Documento de requisitos do produto (PRD); • Documento de arquitetura geral do projeto; • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0. " | Download | 100.747,93 | 189.283,99 | 15.264,84 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
6343 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2012.0042 | Fotopackagingbrp | • 5- Soldagem de fios de ouro em 100 lasers por semana para validação do uso em produção de volume | Download | 322.203,06 | 388.117,90 | 322.203,07 | 01/09/2021 | 30/06/2023 | 01/09/2021 | 29/06/2023 | 3 | 100 | Não | 29/06/2023 | Projeto encerrado em 30/06 Macroentrega assinada digitalmente pelo cliente em 29/06.
6344 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2012.0042 | Fotopackagingbrp | • 3- Desenvolvimento de soldagem de fios de ouro sobrepostos • 4- Estudos comparativos entre os tipos de soldagens desenvolvidos | Download | 236.424,36 | 236.424,36 | 236.424,35 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
6345 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2012.0042 | Fotopackagingbrp | • 1- Desenvolvimento de rotinas de alinhamento fotônico com 6 eixos operando dois a dois • 2- Implantação e validação dos algoritmos nos equipamentos de produção da sala limpa da BrP | Download | 236.424,36 | 236.424,36 | 236.424,35 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
6346 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2112.0087 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Testes, ajustes e correções finais na aplicação. Desenvolvimento da versão final do protótipo do sensor de oxigênio. | Download | 111.600,00 | 0,00 | 67.461,43 | 01/10/2022 | 07/03/2023 | 01/10/2022 | 07/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
6347 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2112.0087 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Integração do frontEnd com backend. Testes no sistema. Melhorias no protótipo do sensor de oxigênio. | Download | 216.600,00 | 0,00 | 33.730,72 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6348 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2112.0087 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Entrega do inicial das telas do sistema. Início do desenvolvimento do protótipo inicial do sensor de oxigênio. | Download | 0,00 | 251.955,55 | 44.974,29 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 23/02/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
6349 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2112.0087 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Revisão da literatura voltada para as tecnologias que serão adotadas, técnicas e materiais que deverão ser utilizados. Será entregue o esboço inicial das telas do sistema nesta etapa. | Download | 0,00 | 251.955,56 | 22.487,15 | 07/12/2021 | 28/02/2022 | 07/12/2021 | 22/02/2022 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022
6350 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2011.0021 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 4 - TESTES EM CAMPO EM CONDIÇÕES REAIS DE UTILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 1 - Testes em campo e eventuais correções do sistema; 2 - Transferência de tecnologia para Ictus; 3 - 3L Factory LTDA emite Termo de Aceite Macroetapa 4; | Nenhum anexo | 6.965,00 | 44.475,00 | 31.335,90 | 01/05/2023 | 20/12/2023 |  |  | 1 |  | Não
6351 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2111.0058 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 5 - Entrega Final: E14 - Documentação técnica do projeto E15 - Versão final organizada do código fonte | Download | 20.350,32 | 40.064,69 | 3.179,74 | 07/03/2023 | 31/05/2023 | 07/03/2023 | 27/05/2023 | 4 | 100 | Não | 29/05/2023
6352 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2111.0058 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 4 - Módulo de Curadoria e métricas de performance: E9 - Implementação de interface de seleção dos algoritmos de inconsistências E10 - Implementação de melhorias no desempenho da API E11 - Datamining com laudos de sexo, dimensão e contradição anotados E12 - Relatório com métricas de avaliação do modelo de IA E13 - Plano de teste executado e relatório com resultados | Download | 101.751,58 | 200.323,42 | 15.898,68 | 08/02/2023 | 06/03/2023 | 08/02/2023 | 06/03/2023 | 4 | 100 | Não | 15/03/2023
6353 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2111.0058 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 3 - Incremento #2 ¦ Implementação do módulo para identificação de inconsistências adicionando suporte à Ultrassom e melhorias da solução.: E6 - Versão final do Software incrementado com as inconsistências de contradição e dimensão E7 - Implementação de melhorias na maturidade do Software E8 - Documentação do desenvolvimento do Incremento #2 | Download | 122.101,89 | 240.388,10 | 19.078,42 | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 04/11/2022 | 07/02/2023 | 3 | 100 | Não | 16/02/2023
6354 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2111.0058 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 2 - Incremento #1 ¦ Implementação do módulo para identificação de inconsistências adicionando suporte à Ultrassom e melhorias da solução.: E3 - Versão parcial do Software implementado contemplando as inconsistências de sexo. E4 - Implementação de melhorias na segurança do Software E5 - Documentação do desenvolvimento do Incremento #1 | Download | 122.101,89 | 240.388,10 | 19.078,42 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 30/05/2022 | 31/10/2022 | 4 | 100 | Sim | 03/11/2022 | Equipe com baixas significativas, prejudicando o andamento do projeto. Em SET/2022 será alocada equipe de IA para reforçar.
6355 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2111.0058 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 1 - Requisitos: E1 - Documento de Funcionalidades/Requisitos E2 - Arquitetura do Software | Download | 40.700,63 | 80.129,37 | 6.359,47 | 10/01/2022 | 31/05/2022 | 11/01/2022 | 31/05/2022 | 2 | 100 | Não | 02/06/2022
6356 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2109.0060 | DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS PARA A PRÉ-REDUÇÃO E PARA A ALUMINOTERMIA DE CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA PARA PRODUÇÃO DE LIGAS DE FENB E FETA | Relatório final contendo os resultados e receitas dos testes de 1ª aluminotermia com objetivo obtenção da liga Fe-65%Nb. Também serão entregues os resultados dos testes de 2ª aluminotermia em escala laboratoria, informando as receitas utilizadas com objetivo de obtenção da liga Fe-10%Ta. | Download | 100.230,34 | 173.125,12 | 35.288,00 | 07/02/2022 | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 21/12/2022 | 1 | 100 | Não | 21/12/2022
6357 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2109.0060 | DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS PARA A PRÉ-REDUÇÃO E PARA A ALUMINOTERMIA DE CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA PARA PRODUÇÃO DE LIGAS DE FENB E FETA | Relatório parcial contendo os resultados dos testes para desenolvimento de método de análise química e os resultados dos ensaios laboratoriais de pré-redução com a columbita limpa. | Download | 132.670,46 | 229.158,08 | 35.288,00 | 06/10/2021 | 06/02/2022 | 06/10/2021 | 21/06/2022 | 1 | 100 | Não | 21/06/2022
6358 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2109.0059 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Relatório final contendo os resultados definitivos do projeto.. | Download | 28.025,01 | 80.393,21 | 23.190,34 | 18/04/2023 | 23/07/2024 | 01/08/2023 | 23/07/2024 | 2 | 100 | Sim | 11/10/2024 | Houve atraso por parte do cliente na tarefa de aplicação do revestimento nos corpos de prova, impactando no prazo de realização dos ensaios e, posteriormente, na avaliação da prévia do Relatório Final, antes de sua emissão formal. Data real de término dia 26/09/2024.
6359 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2109.0059 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | – Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no terceiro semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | Download | 40.000,00 | 80.393,20 | 23.190,34 | 17/10/2022 | 14/04/2023 | 05/01/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
6360 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2109.0059 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Relatório parcial 1 contendo os resultados do primeiro ano do projeto. | Download | 68.025,01 | 80.393,20 | 23.190,34 | 15/04/2022 | 14/10/2022 | 24/06/2022 | 05/01/2023 | 1 | 100 | Não | 05/01/2023
6361 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2109.0059 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos nos seis primeiros meses do projeto, na forma de um report e um power point . | Download | 68.025,01 | 80.393,20 | 23.190,34 | 15/10/2021 | 14/04/2022 | 15/10/2021 | 24/06/2022 | 1 | 100 | Não | 24/06/2022
6362 | 2025-03-04 | 5 | PSCM-2107.0002 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Testes / experimentos no ambiente da empresa, validação da solda e correlação de parâmetros de soldagem, Ajustes e redação de patente (se aplicável), apresentação de resultados para a empresa, documentação técnica do projeto | Download | 34.098,81 | 37.635,37 | 42.644,25 | 01/01/2023 | 31/08/2023 | 01/01/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023 | Modificado pelo aditivo de 31/05/2023
6363 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2107.0002 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Construção e programação de ambiente de testes / setup experimental, Automação dos testes, Ensaios e validação do processo de solda / corrosão / parâmetros de solda utilizando o protótipo | Download | 20.484,70 | 22.609,27 | 25.586,55 | 12/05/2022 | 12/08/2022 | 01/07/2022 | 30/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 17/03/2023
6364 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2107.0002 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Projeto CAD de suportes, Lista de materiais dimensionados para o projeto, Proposta de metodologia e testes de validação | Download | 37.107,43 | 40.956,02 | 34.115,40 | 12/01/2022 | 12/05/2022 | 22/03/2022 | 10/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 15/06/2022
6365 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2107.0002 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Fabricação de corpos de prova, Ensaios e testes, Produção de relatório – resultados parciais obtidos | Download | 21.079,33 | 23.265,58 | 25.586,55 | 12/10/2021 | 12/01/2022 | 22/11/2021 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/03/2022
6366 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2107.0002 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Simulações, Estudo do estado da arte / estado da técnica, Produção de relatório – ferramentas e técnicas existentes | Download | 12.080,83 | 13.333,76 | 25.586,48 | 12/07/2021 | 12/10/2021 | 18/08/2021 | 22/11/2021 | 1 | 100 | Não | 22/11/2021 | valores corrigidos de acordo com a orientação do ticket Consulta #17776.
6367 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2111.0026 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Testes com by-pass de gás quente concluídos (Atividade #1) - Testes em malha fechada concluídos (Atividade #2) | Download | 133.500,00 | 30.727,00 | 99.050,34 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 1 | 100 | Não | 31/07/2023
6368 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2111.0026 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Testes com resistência elétrica concluídos (Atividade #1) - Testes em malha aberta concluídos (Atividade #2) | Download | 133.500,00 | 184.363,80 | 182.572,12 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
6369 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2111.0026 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Bancada experimental operacional. Testes preliminares (Atividade #1) - Bancada experimental operacional. Testes preliminares (Atividade #2) - Simulações termo-fluidodinâmicas do lado quente (Atividade #3) - Simulações fluidodinâmicas e testes experimentais da 2ª e da 3ª unidades (Atividade #4) | Download | 133.500,00 | 240.309,20 | 188.229,13 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6370 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2111.0026 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas de degelo (Atividade #1) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo válvulas de expansão eletrônicas (Atividade #2) - Simulações fluidodinâmicas do lado quente / condensador (Atividade #3) - Simulações fluidodinâmicas e testes experimentais da 1ª unidade (Atividade #4) | Download | 133.500,00 | 78.600,00 | 64.148,40 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/01/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
6371 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2111.0022 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. | Download | 11.882,60 | 20.824,73 | 2.461,85 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 22/07/2022
6372 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2111.0022 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. Foram documentados testes de execução automática para testes na Jiga. Os testes definidos são: self-testes, acelerômetro, cartão SD, GNSS e, por fim, alimentação. | Download | 11.882,60 | 20.824,73 | 2.461,84 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 29/04/2022
6373 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2111.0022 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME01: Foram feitos estudos iniciais do equipamento e levantamentos dos testes a serem executados no equipamento. Foram iniciados dois planos de teste um relacionado aos testes funcionais em Jiga e um documento sobre testes a serem executados no pós Jiga manualmente. | Download | 11.882,60 | 20.824,73 | 2.461,84 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/01/2022
6374 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2111.0006 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE CARACTERIZAÇÃO | Download | 15.874,90 | 16.867,08 | 25.106,42 | 18/03/2023 | 17/07/2023 | 12/05/2023 | 28/07/2023 | 1 | 100 | Não | 28/07/2023 | o Conclusão de ensaios de avaliação da estabilidade de misturas adjuvante:agroquímico; o Conclusão de ensaios de biodegradabilidade de até duas formulações de adjuvantes; o Análise dos resultados, comparação com a literatura e PI na área. o Elaboração de relatório final; * 31/08/2023- projeto concluído!
6375 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2111.0006 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | CARACTERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES | Download | 31.670,03 | 33.649,41 | 33.497,59 | 18/10/2022 | 24/04/2023 | 31/10/2022 | 11/05/2023 | 1 | 100 | Não | 11/05/2023 | o Caracterização físico-química de até 3 formulações; o Caracterização físico-química de até 3 formulações no Instituto Agronômico de Campinas (IAC); o Avaliação da estabilidade das misturas adjuvantes:agroquímico; o Caracterização da biodegradabilidade de uma formulação; o Elaboração de relatório parcial;
6376 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2111.0006 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES, DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES | Download | 32.372,37 | 34.395,64 | 33.870,71 | 18/05/2022 | 24/10/2022 | 29/06/2022 | 28/10/2022 | 1 | 100 | Não | 28/10/2022 | o Avaliação das características do poliglicerol de partida, e identificação das propriedades a serem desenvolvidas, cultura de interesse e agroquímico comercial; o Revisão de literatura e busca de metodologias; o Aquisição de insumos; o Desenvolvimento de formulações de adjuvantes baseadas em poligliceróis (atividade de responsabilidade compartilhada SENAI/Empresa o Otimização das metodologias de preparação das formulações em escala laboratorial (até 3 formulações); o Elaboração de relatório parcial;
6377 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2111.0006 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | BRIEFING E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, E CARACTERIZAÇÃO DO COMPOSTO DE PARTIDA | Download | 45.619,69 | 48.470,92 | 40.908,34 | 18/11/2021 | 17/05/2022 | 18/11/2021 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 02/07/2022 | • Reunião de Kick off; • Levantamento de pré-requisitos e Pesquisa Bibliográfica; • Aquisição de insumos; • Caracterização físico-química do poliglicerol de partida; • Caracterização da performance do poliglicerol de partida no Instituto Agronômico de Campinas (IAC); • Caracterização da biodegradabilidade do poliglicerol de partida; • Elaboração de relatório parcial;
6378 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2106.0014 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 4 – Análises Complementares Etapa 7 – Análise de performance financeira, de incertezas e de risco do bio-óleo de alcatrão 7.1Obtenção do fluxo de caixa e cálculo do VPL, TIR e prazo de reembolso. 7.2Análise das incertezas técnico-econômicas 7.3Análise do risco econômico 7.4Escrita do Relatório técnico 7.5ENTREGA - Relatório Técnico contendo a análise do fluxo de caixa, de incertezas e de risco Etapa 8 – Análise de sensibilidade paramétrica do bio-óleo de alcatrão 8.1Definição em conjunto de no máximo 3 variáveis independentes (conversão, seletividade, pressão, capacidade, etc) 8.2Planejamento de experimentos 8.3Obtenção do Preço Mínimo de Venda (MSP) e análise do fluxo de caixa do projeto para cada experimento 8.4Elaboração de um modelo reduzido para simular o MSP a partir das variáveis independentes inseridas 8.5Criação de uma ferramenta interativa para o modelo reduzido 8.6Análise das regiões de viabilidade econômica 8.7Escrita do Relatório técnico 8.8ENTREGA - Relatório Técnico contendo a análise de sensibilidade paramétrica | Download | 31.019,31 | 26.641,79 | 31.221,98 | 01/09/2022 | 29/12/2022 | 01/09/2022 | 25/11/2022 | 2 | 100 | Não | 25/11/2022
6379 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2106.0014 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 2 – Experimental Etapa 2 – Definição de rota de produção e aquisição de insumos 2.1Definição de produto e rota de produção (condições experimentais e catalisador) 2.2Definição de protocolo experimental a ser testado 2.3Elaboração de Protocolo experimental para Síntese de BioGLP a partir do Alcatrão 2.4Validação do Protocolo experimental de Síntese de BioGLP a partir do Alcatrão junto à Empresa 2.5Análise de Risco do Processo 2.6Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para produção do BioGLP a partir do Alcatrão 2.7Identificação de fornecedores do catalisador a ser utilizado 2.8Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para caracterização da Biomassa 2.9Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para caracterização do BioGLP 2.10Compra dos insumos necessários para o desenvolvimento Etapa 3 – Desenvolvimento de Prova de Conceito para obtenção de GLP a partir do Alcatrão 3.1Implementação/Validação de Métodos de Caracterização do Alcatrão (Análise Elementar, Água, Acidez, pH, Cinzas, Poder calorifico, Densidade, viscosidade) 3.4Caracterização do BioGLP (Composição) 3.8Avaliação dos resultados encontrados 3.9ENTREGA 2 - Relatório contendo resultados da prova de conceito | Download | 118.979,08 | 134.214,04 | 136.705,83 | 05/11/2021 | 07/03/2022 | 25/10/2021 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6380 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2106.0014 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 1 - Estudo de Maturidade Tecnológica M 1 M2 Etapa 1 – Estudo de Maturidade Tecnológica e Análise de Mercado 1.1 Levantamento de patentes - Identificação e descrição das principais rotas de produção BioGLP a partir de Alcatrão 1.2 Levantamento de informações técnicas (Composição, Caracterizações, condições experimentais, matérias primas- e suas disponibilidades) 1.3 Mapear os potenciais fornecedores de Alcatrão em escala industrial, dando ênfase ao estado de Minas Gerais. 1.4 Identificação dos produtores de BioGLP no Brasil e no mundo, e suas capacidades produtivas (quando disponível) (responsabilidade da Ultragaz) 1.5 Levantamento da capacidade total de produção nacional, importação e exportação, e preço médio do BioGLP (responsabilidade da Ultragaz) 1.6 Identificação de atores/licenciadores: empresas, universidades e institutos de pesquisa envolvidos nas rotas de produção 1.7 ENTREGA 1 - Relatório: Roadmap | Download | 20.160,00 | 9.557,88 | 1.595,45 | 20/09/2021 | 04/11/2021 | 20/09/2021 | 22/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/10/2021
6381 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-2111.0017 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-4 Relatório - Análise e discussão de resultados dos ciclos 1 até 4 Relatório técnico detalhado final do projeto | Download | 260.480,36 | 500.214,38 | 96.000,00 | 02/05/2023 | 30/11/2023 | 02/05/2023 | 20/07/2024 | 1 | 100 | Não | 20/07/2024
6382 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-2111.0017 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-2 Relatório – análise e discussão de resultados dos ciclos 1 e 2 Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-3 | Download | 390.720,54 | 750.321,58 | 144.000,00 | 01/12/2022 | 01/05/2023 | 15/07/2022 | 01/05/2023 | 1 | 100 | Não | 01/05/2023
6383 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-2111.0017 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Definição de matriz de testes preliminar. Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-1 Relatório parcial de resultados obtidos nas atividades do ciclo-2 | Download | 651.200,90 | 1.250.535,96 | 240.000,00 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2021 | 15/07/2022 | 1 | 100 | Não | 15/07/2022
6384 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-2110.0051 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Preparação de Lote Piloto e Biodegradação. | Download | 16.830,00 | 20.400,00 | 13.770,00 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 14/09/2023 | 26/04/2024 | 2 | 100 | Não | 26/04/2024
6385 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2110.0051 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de blendas de biopolímeros com ATP e de poliolefinas com ATP para aplicação em embalagens rígidas e/ou flexíveis. | Download | 68.500,00 | 83.000,00 | 56.000,00 | 09/01/2023 | 31/08/2023 | 12/01/2023 | 13/09/2023 | 2 | 100 | Não | 13/09/2023
6386 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2110.0051 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de ATP com amidos modificados para embalagens rígidas e/ou flexíveis | Download | 28.050,00 | 34.000,00 | 22.950,00 | 30/05/2022 | 21/11/2022 | 14/07/2022 | 16/12/2022 | 1 | 100 | Não | 16/12/2022
6387 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2110.0051 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de ATP com amido nativo para embalagens rígidas e/ou flexíveis. | Download | 28.050,00 | 34.000,00 | 22.950,00 | 31/01/2022 | 27/05/2022 | 03/02/2022 | 13/07/2022 | 1 | 100 | Não | 13/07/2022
6388 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2110.0051 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Busca de Anterioridade, Estado da Arte, Revisão Bibliográfica. | Download | 11.220,00 | 13.600,00 | 9.180,00 | 25/11/2021 | 28/01/2022 | 25/11/2021 | 02/02/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2022
6389 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2111.0044 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/02/2023 | 28/04/2023 | 01/02/2023 | 19/07/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
6390 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2111.0044 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Relatório de resultados dos testes e determinação de alterações (TRL 5): - Testes de validação em parceria com produtores de soja - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes de validação | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 01/08/2022 | 19/07/2023 | 1 | 100 | Não | 19/07/2023
6391 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2111.0044 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 01/03/2022 | 27/02/2023 | 1 | 100 | Não | 27/02/2023
6392 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2111.0044 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Validação da técnica de classificação com grãos reais. - Projetos eletrônico, óptico, mecânico e de software da solução embarcada. - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem. | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 24/11/2021 | 25/02/2022 | 24/11/2021 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022
6393 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2111.0025 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Validação experimental da proposta de acordo com normas de consumo de energia e análise de modos de falha (Atividade #1) - Estratégia para identificação (self-tunning) dos parâmetros de controle e validação do controlador contra a referência (Atividade #2) - Seleção do melhor algoritmo para detecção automática do modo de falha. Resultados com falhas destrutivas como infiltração de ar úmido e filtro secador saturado (Atividade #3) - Protótipo de ventilador axial (Atividade #5) | Download | 210.000,00 | 84.000,00 | 54.430,52 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 01/12/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
6394 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2111.0025 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Metodologia de dimensionamento para unidades seladas de sistemas do tipo ULT e anteprojeto de uma unidade selada (sem evaporador do ciclo de baixa) (Atividade #1) - Mapeamento do impacto individual das lógicas de controle (compressor, ventiladores e degelo adaptativo) sobre o desempenho do refrigerador e comparação com baseline sem controle (Atividade #2) - Caracterização experimental das falhas simultâneas (Atividade #3) - Montagem dos protótipos fornecidos pela empresa (Atividade #4) - Modelo analítico validado para dimensionamento e análise de sensibilidade de pás de ventiladores axiais. Metodologia CFD para simulação de pás de ventiladores axiais (Atividade #5) - Análise numérica comparativa de diferentes arquiteturas de VCS (Atividade #6) | Download | 210.000,00 | 252.000,00 | 221.851,01 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/12/2022 | Entrega VCS atrasada (atividade 6), conforme comentário no Termo de Aceite.
6395 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2111.0025 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Caracterização experimental do um sistema ULT fornecido pela Nidec de acordo com norma norte-americana. Engenharia reversa das estratégias de controle e modos de falha (Atividade #1) - Proposta de metodologia de controle integrada para controle simultâneo de compressor de velocidade variável, ventiladores de velocidade variável e operação de degelo adaptativo (Atividade #2) - Caracterização experimental das falhas individuais (Atividade #3) - Otimização CFD do circuito de distribuição de ar (Atividade #4) - Resultados experimentais dos testes de benchmarking em túnel de vento com dinamometria (Atividade #5) - Modelo de simulação do VCS concluído (Atividade #6) | Download | 210.000,00 | 336.000,00 | 400.260,83 | 01/03/2022 | 31/07/2022 | 01/03/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022
6396 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2111.0025 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas cascata (Atividade #1) - Revisão da literatura e patentes envolvendo controle de compressor, ventilador e degelo adaptativo (Atividade #2) - Revisão da literatura e patentes envolvendo detecção e diagnóstico de falhas em sistemas de refrigeração (Atividade #3) - Simulação quase-estática do sistema de refrigeração com foco no dimensionamento dos componentes e na estratégia de controle (Atividade #4) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo ventiladores axiais (Atividade #5) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas VCS para aplicações veiculares (Atividade #6) | Download | 210.000,00 | 168.000,00 | 163.457,64 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
6397 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2111.0029 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Execução dos testes de compressão axial e de debramento de mangueira | Nenhum anexo | 261.358,40 | 2.203.952,55 | 306.643,57 | 15/04/2025 | 15/08/2025 |  |  | 1 |  | Não
6398 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2111.0029 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Desenvolvimento de simulações numéricas | Nenhum anexo | 59.194,72 | 2.337.887,45 | 254.429,04 | 16/12/2023 | 15/04/2024 | 05/03/2024 |  | 1 | 41 | Sim |  | Petrobras está com problemas para o envio das amostras, referentes a ME. As empresas são contratadas por licitação e a demora no processo é grande.
6399 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2111.0029 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Execução dos testes de tração e compressão radial em umbilicais, dos testes hidrostáticos, de atrito, de deslocamento e dissecação das amostras - Fabricante 1 | Download | 236.778,88 | 2.346.932,28 | 554.878,84 | 16/05/2022 | 15/12/2023 | 13/05/2022 | 04/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2024 | Atraso no envio das amostras, por parte da Petrobras
6400 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2111.0029 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Análise e validação de dados recebidos | Download | 1.442.668,00 | 4.145.297,32 | 0,00 | 16/11/2021 | 15/05/2022 | 03/01/2022 | 12/05/2022 | 1 | 100 | Não | 12/05/2022
6401 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2111.0043 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Testes em Campo: relatório com os resultados do sistema inteligente de detecção de plantas baseado em imagens, bem como sua localização e envio de sinal para um implemento que realizará a pulverização seletiva de plantas de algodão finalizado e validado em campo | Download | 107.811,00 | 175.560,00 | 43.329,00 | 01/11/2022 | 30/10/2023 | 01/11/2022 | 11/04/2024 | 1 | 100 | Não | 11/04/2024 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
6402 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2111.0043 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Testes com Dados Reais: Relatório com os resultados de: sistema de aquisição de imagens montado e testado no veículo agrícola em testes de operação; Sistema de hardware para visualização de dados e simulação; Banco de imagens para o sistema de Inteligência Artificial concluído; Resultados parciais do sistema inteligente de detecção de plantas de soja e de algodão baseado em imagens coletadas em campo, bem como sua localização e envio de sinal para um implemento que realizará a pulverização seletiva de plantas de algodão | Download | 107.811,00 | 175.560,00 | 43.329,00 | 01/05/2022 | 30/08/2023 | 01/05/2022 | 24/11/2023 | 1 | 100 | Não | 24/11/2023 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
6403 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2111.0043 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Veículo, Sensores e Banco de Dados: relatório com os resultados de testes do veículo agrícola, testes de avaliação dos sensores do sistema de instrumentação e do banco de imagens para o sistema de Inteligência Artificial | Download | 107.811,00 | 175.560,00 | 43.329,00 | 19/11/2021 | 30/05/2023 | 19/11/2021 | 24/11/2023 | 1 | 100 | Não | 24/11/2023 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
6404 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2108.0014 | Shadow Bright | Correlação de dados e criação do dashboard | Download | 23.611,93 | 158.497,16 | 85.886,32 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6405 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2108.0014 | Shadow Bright | Instalação do sistema automatizado e validação no ambiente operacional | Download | 483.820,52 | 228.877,86 | 95.252,50 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/03/2022 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2022 | A segunda Macro está com o status de atraso em virtude do processo de instalação do sistema em linha, que teve de ser adiado por conta da falta de algumas peças e componentes no mercado em função da crise dos semi-condutores. Além disso, a reporgramação foi realizada em função das janelas de parada de máquinas possíveis na GM.
6406 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2108.0014 | Shadow Bright | Levantamento de requisitos para instalação dos cabeçotes / Calibração e aquisição de dados iniciais com os sistemas de análise de superfícies | Download | 358.744,02 | 201.624,98 | 96.037,65 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 02/03/2022 | 1 | 100 | Não | 02/03/2022
6407 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2110.0028 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 4. | Download | 800.000,00 | 1.675.533,65 | 142.515,00 | 13/10/2023 | 13/10/2024 | 01/09/2023 | 31/07/2024 | 1 | 100 | Não | 23/08/2024
6408 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2110.0028 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 3 | Download | 578.724,00 | 212.604,65 | 95.010,00 | 13/02/2023 | 12/10/2023 | 06/04/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023
6409 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2110.0028 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 2 | Download | 358.816,00 | 275.806,90 | 90.438,34 | 13/06/2022 | 12/02/2023 | 04/07/2022 | 05/04/2023 |  | 100 | Não | 05/04/2023
6410 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2110.0028 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 1 | Download | 1.059.632,00 | 3.421.030,49 | 88.838,33 | 13/10/2021 | 12/06/2022 | 03/01/2022 | 01/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 01/07/2022
6411 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2111.0081 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Validação integrada Atividades da Macroentrega 2 e 3 Atividade 02:Desenvolvimento do HW; Atividade 03: Desenvolvimento do FW; Atividade 04: Desenho mecânico; Atividade 05: Dimensionamento da Bateria; Atividade 06: Middleware IoT; Atividade 07: Validação Integrada Todos os artefatos e documentos foram disponibilizados/entregues a Parceira | Download | 20.442,00 | 35.432,00 | 12.265,20 | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 03/06/2022
6412 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2111.0081 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Atividades da Macroentrega 2, foram parcialmente realizadas. Atividade 02:Desenvolvimento do HW; Atividade 03: Desenvolvimento do FW; Atividade 04: Desenho mecânico; Atividade 05: Dimensionamento da Bateria; Atividade 06: Middleware IoT; Atividade 07: Validação Integrada Todos os artefatos e documentos foram disponibilizados/entregues a Parceira | Download | 102.210,00 | 177.164,00 | 61.326,00 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 10/12/2021 | 02/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 04/05/2022
6413 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2111.0081 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Documento de Levantamento de Requisitos / | Download | 81.768,00 | 141.731,20 | 49.060,80 | 17/11/2021 | 30/12/2021 | 01/12/2021 | 10/01/2022 | 1 | 100 | Sim | 17/01/2022
6414 | 2025-03-04 | 4 | PCQM-2111.0005 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Fechamento de testes de estabilidade das enzimas e escalonamento para os testes virais adicionais. Nesta etapa serão finalizados os testes de estabilidade das enzimas e será entregue mais um lote escalonado relativos aos testes com as espécies virais adicionais, além de um documento detalhado dos procedimentos para o desenvolvimento dos insumos enzimáticos para testes de diagnósticos em escala. | Download | 85.725,00 | 92.650,00 | 50.195,00 | 15/05/2023 | 14/11/2023 | 15/05/2023 | 14/05/2024 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2024 | O projeto foi prorrogado por mais 6 meses
6415 | 2025-03-04 | 3 | PCQM-2111.0005 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Desenvolvimento de testes para outros vírus de interesse médico: com as enzimas obtidas nos itens anteriores, o trabalho conjunto do CQMED e da HiLab visam aplicar o teste para a detecção de outros vírus. | Download | 85.725,00 | 115.812,50 | 50.195,00 | 15/11/2022 | 14/05/2023 | 15/11/2022 | 15/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/05/2023 | Atraso na otimização das reações de RT-LAMP dos vírus de Dengue, Zyka e Chikungunya. Equipe do CQMED e da empresa estao avaliando se irao modificar o escopo da ME4 para ajustar ao atraso ou se sera necessario prorrogar o projeto.
6416 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2111.0005 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Escalonamento de produção de enzimas e testagem de reagentes para outras espécies de interesse médico: Serão desenvolvidos e validados protocolos para produção das enzimas em larga escala. Serão iniciados os testes com as mesmas enzimas para uma nova aplicação, com reagentes (primers) específicos para outros vírus de interesse médico. | Download | 85.725,00 | 115.812,50 | 50.195,00 | 15/05/2022 | 14/11/2022 | 20/12/2021 | 14/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/11/2022 | A empresa iniciou as atividades referente a macroentrega dois, sem envolvimento da equipe do CQMED. O teste com sonda fluorescente está pendente de realização dado que o novo aparelho hilab ainda está em construção. Re-testar os ensaios com o aparelho novo fazia parte da ME1, como o aparelho não estava pronto foi passada para a ME2 e a equipe do projetos CQMED e da Hilab estão verificando se haverá alteração no plano de trabalho do projeto para acomodar esta atividade.
6417 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2111.0005 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Desenvolvimento e otimização de enzima de atividade dupla para o teste RT-Lamp: Nesta etapa os genes codificantes para 4 enzimas com foco em atividade dupla de transcriptase e polimerase serão clonados, expressos e purificados para obtenção das enzimas (em pequena escala), realização de ensaios de atividades em protocolo padrão CQMED (aparelho qPCR) e em aparelho desenvolvido pela HiLab. Serão produzidos lotes experimentais de enzimas para validação nas reações de RT-LAMP pelo HiLab, utilizando inicialmente RNA sintético e em seguida as amostras clínicas. Ao longo do projeto serão feitos testes de resiliência e estabilidade das enzimas. | Download | 85.725,00 | 138.975,00 | 50.195,00 | 17/11/2021 | 14/05/2022 | 17/11/2021 | 13/05/2022 | 1 | 100 | Não | 14/05/2022
6418 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME06: Integração e aprimoramento de dispositivos IoT e aprimoramento do mecanismo de comando de voz | Download | 61.959,64 | 474.917,06 | 34.976,76 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022
6419 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME05: Aprimoramentos dos Aplicativos e Interfaces de Câmeras. | Download | 195.884,06 | 133.286,20 | 21.770,13 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 02/03/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022
6420 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2111.0042 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Testes e ajustes dos protótipos e técnicas/Entrega Final | Download | 22.187,50 | 22.187,50 | 22.187,50 | 01/08/2022 | 05/05/2023 | 01/08/2022 | 17/07/2023 | 1 | 100 | Não | 17/07/2023 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
6421 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2111.0042 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Prototipagem dos sistemas de mistura e homogeneização Apresentação de protótipos e resultados preliminares | Download | 22.187,50 | 22.187,50 | 22.187,50 | 01/05/2022 | 05/05/2023 | 01/05/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
6422 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2111.0042 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Projeto dos diferentes tipos de sistemas para as abordagens a serem utilizadas nos testes de mistura e homogeneização. Testes manuais com misturas e de avaliação de homogeneidade Relatório com projeto e testes manuais | Download | 22.187,50 | 22.187,50 | 22.187,50 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 17/05/2022 | 1 | 100 | Não | 17/05/2022
6423 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2111.0042 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Levantamento técnico sobre a classificação de produtos e elementos impeditivos de alguma técnica a ser utilizada Definição dos equipamentos e componentes para a implementação dos testes e validações de misturas Planejamento experimental dos testes Apresentação do planejamento experimental | Download | 22.187,50 | 22.187,50 | 22.187,50 | 11/11/2021 | 31/07/2023 | 11/11/2021 | 04/05/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022 | reprogramado de acordo com aditivo firmado em 06/06/2023
6424 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2108.0014 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME3 - Macroentrega 3 - – Relatório final Objetivo geral: Entregar um documento contendo todos os resultados visando, se possível, estabelecer a combinação de variáveis associadas à ocorrência de emissões extremas. Objetivos específicos M3a. Entrega de relatório com os resultados | Download | 4.950,00 | 0,00 | 2.300,44 | 01/10/2022 | 10/12/2022 | 01/10/2022 | 10/12/2022 | 2 | 100 | Não | 10/12/2022 | Sobrará o valor de R$ 851,46 do planejamento da ME2 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo será usado o restante na ME3.
6425 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2108.0014 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME2 - Macroentrega 2 - Experimentos pirometalúrgicos no Ifes para verificar a combustão das amostras. Objetivo geral: Realizar experimentos que permitam favorecer reações químicas que promovam as emissões previstas na simulação termodinâmica. Objetivos específicos M2a. Teste de reatividade – atmosfera comum i. Preparar matérias primas para 5 testes (composição de escória diferentes e escolhidas a partir das simulações termodinâmicas); ii. Fusão da escória a ser testada; iii. Caracterização química da escória formada final e verificar se os dados possuem correlação com as simulações termodinâmicas; | Download | 23.141,05 | 40.000,00 | 24.998,09 | 22/02/2022 | 21/09/2022 | 25/03/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022 | Sobrará o valor de R$ 752,86 do planejamento da ME1 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo, 40752,86.
6426 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2108.0014 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME1 - Macroentrega 1 – Revisão Bibliográfica, caracterização Objetivo geral: Revisão Bibliográfica e caracterização preliminar das escórias Objetivos específicos M1a. Revisão Bibliográfica sobre escória de KR i. Composições químicas típicas; ii. Tipos de emissões; iii. Problemas associados à deposição/descarte; M1b. Coleta de amostras i. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais ocorreu a emissão; ii. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais não ocorreu a emissão, subsequente a uma na qual ocorreu; iii. Análise por difração de raios-X; iv. Análise química por fluorescência de raios-X; v. Análise de C e S de todas as amostras por Leco; vi. Levantamento de dados operacionais para as corridas selecionadas: Temperatura, composição do gusa, tipo de mistura aplicada para dessulfuração no KR, entre outros. M1c. Simulações termodinâmicas i. Simulação termodinâmica das prováveis fases a serem formadas em função da composição química das escórias analisadas. ii. Análise dos resultados buscando condições de temperatura e outros parâmetros que favoreçam as emissões/combustão | Download | 27.230,00 | 40.000,00 | 26.360,05 | 22/10/2021 | 21/02/2022 | 22/10/2021 | 24/03/2022 | 1 | 100 | Não | 25/02/2022
6427 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2110.0041 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Validação e Documentação final: WP8 – Fase de validação, Funcionalidade Técnica, Aspectos ergonômicos e interfaces para níveis hierárquicos; WP9 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #2 | Download | 48.903,00 | 84.754,00 | 14.850,00 | 01/05/2022 | 31/07/2023 | 01/05/2022 | 11/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023 | Convênio Aditado em 13/01/2023
6428 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2110.0041 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Protótipo #2: WP7 – Desenvolvimento do Protótipo # 2; Reconhecimento tridimensional de objetos, mãos e trajetória; Desenvolvimento do sistema de realidade aumentada para suporte a on-the-job training; Sincronização do protótipo do sistema de reconhecimento com a projeção de imagem em realidade aumentada; Teste do Protótipo # 2 em ambiente industrial | Download | 48.903,00 | 84.754,00 | 14.850,00 | 01/03/2022 | 30/06/2023 | 01/03/2022 | 11/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023 | Convênio Aditado em 13/01/2023
6429 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2110.0041 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Validação do Protótipo #1: WP5 - Prova de Conceito com Testes extensivos em Laboratório do protótipo # 1; Teste de usabilidade com participantes inexperientes; Teste do Protótipo # 1 em ambiente industrial; WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #1 | Download | 48.903,00 | 84.754,00 | 14.850,00 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022 | Convênio Aditado em 13/01/2023
6430 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2110.0041 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Protótipo #1: WP3 – Definição de componentes principais e projeto detalhado do Protótipo # 1; WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento; Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem | Download | 48.903,00 | 84.754,00 | 14.850,00 | 15/10/2021 | 31/03/2022 | 15/10/2021 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022 | Convênio Aditado em 13/01/2023
6431 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2110.0041 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional de condições operacionais in-loco em ambiente (empresa) considerado caso relevante para protótipo # 1; - Relatório de análise situacional em condições operacionais para ambiente; WP2 - Definição de Requisitos de Projeto relevante de aplicação da tecnologia | Download | 48.904,62 | 84.758,38 | 14.852,82 | 15/10/2021 | 31/12/2021 | 15/10/2021 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022 | Convênio Aditado em 13/01/2023
6432 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2109.0013 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Testes físico-mecânicos Apresentação e discussão dos resultados | Download | 22.622,57 | 30.111,02 | 15.819,98 | 19/07/2022 | 18/12/2022 | 28/05/2022 | 06/01/2023 | 1 | 100 | Não | 06/01/2023
6433 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2109.0013 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Caracterização química da madeira e branqueamento dos 6 melhores clones quanto ao IMACell | Download | 22.622,56 | 30.111,02 | 15.819,98 | 17/02/2022 | 18/07/2022 | 18/02/2022 | 27/05/2022 | 1 | 100 | Não | 27/05/2022
6434 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2109.0013 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Ranqueamento dos clones quanto ao IMACell #k18 Apresentação parcial dos resultados com informações do ranqueamento dos clones via IMACell [1] Cálculo do IMAcell (m³/ha/adt) e do CEM (m³/adt) a partir da RD#k e DB [2] Protocolo industrialmente polpação kraft modificada - Lo-solids [3] Target do valor de #kappa (ex: 18 +/- 0,5) industrialmente usado. | Download | 22.622,56 | 30.111,02 | 15.819,97 | 20/09/2021 | 17/02/2022 | 20/09/2021 | 17/02/2022 | 1 | 100 | Não | 17/02/2022
6435 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2108.0012 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | -Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores e cupins de solo) - Protocolo de fabricação do compósito com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | Nenhum anexo | 0,00 | 10.614,93 | 8.587,26 | 15/04/2022 | 15/08/2022 |  |  | 1 |  | Não
6436 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2108.0012 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | Caracterização das propriedades mecânicas do novo produto impresso em 3D - Caracterização das densidade do novo produto impresso em 3D - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) - Caracterização das propriedades químicas | Nenhum anexo | 0,00 | 10.614,92 | 8.587,27 | 15/12/2021 | 14/04/2022 |  |  | 1 |  | Não
6437 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2108.0012 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | - Preparação do bambu (corte e moagem) e aquisição do plástico PLA granulado. - Secagem e climatização do bambu - Caracterização do bambu (densidade, absorção de água e propriedades mecânicas) - Testes preliminares de produção do filamento PLA + fibras de bambu em diferentes proporções de mistura e temperaturas - Extrusão a quente do filamento de PLA + fibras de bambu em impressora 3D | Nenhum anexo | 54.025,23 | 10.614,92 | 8.587,27 | 17/08/2021 | 14/12/2021 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
6438 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2108.0011 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | - Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores, carunchos e cupins de solo) - Protocolo de formulação e aplicação das misturas com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | Nenhum anexo | 0,00 | 10.556,66 | 8.097,53 | 15/04/2022 | 15/08/2022 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
6439 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2108.0011 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Caracterização das propriedades mecânicas no bambu com a aplicação dos produtos X - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) X - Caracterização das propriedades químicas | Nenhum anexo | 0,00 | 10.556,67 | 8.097,53 | 15/12/2021 | 14/04/2022 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
6440 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2108.0011 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Preparação do bambu (corte e climatização) X X - Teste dos produtos químicos e testagem em laboratório (teste em placa de petri) X - Testes preliminares de hidro repelência no bambu X - Testes de aplicação por pincelamento e imersão prolongada | Nenhum anexo | 46.200,00 | 10.556,67 | 8.097,53 | 17/08/2021 | 14/12/2021 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
6441 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2111.0146 | SEARA - Sensory | [Desenvolvimento tecnológico; Execução, testes e encerramento] Relatório contendo os resultados experimentais, composto de códigofonte e os resultados obtidos em forma gráfica | Download | 118.272,00 | 121.856,00 | 98.560,00 | 17/02/2022 | 08/04/2022 | 17/02/2022 | 08/04/2022 | 2 | 100 | Não | 09/06/2022 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6442 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2111.0146 | SEARA - Sensory | [Projeto conceitual] Relatório contendo metodologia detalhada e principais parâmetros | Download | 59.136,00 | 60.928,00 | 98.560,00 | 11/01/2022 | 16/02/2022 | 11/01/2022 | 16/02/2022 | 2 | 100 | Não | 18/02/2022
6443 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2111.0146 | SEARA - Sensory | [Projeto Informacional] Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | Download | 118.272,00 | 121.856,00 | 98.560,00 | 09/11/2021 | 10/01/2022 | 09/11/2021 | 10/01/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022
6444 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2109.0063 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | I –dois protótipos da eletrônica desenvolvida; II–artefatos de hardware: Esquemático, layout, BOM e gerbers; III–artefatos de firmware: Código fonte, bibliotecas utilizadas, binários; IV–relatório com resultado dos testes em laboratório; V–relatório com resultados dos pré-testes. | Download | 33.333,33 | 0,00 | 23.058,00 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 03/01/2022 | 22/04/2022 |  | 100 | Sim | 29/04/2022 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
6445 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2109.0063 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | I –relatório técnico descritivo da solução técnica do projeto atualizada; II –artefatos de hardware: Esquema elétrico e BOM; III –relatório contendo os resultados dos testes executados. | Download | 16.666,67 | 13.362,00 | 10.000,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 15/12/2021 |  | 100 | Não | 13/01/2022
6446 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2109.0063 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | Entregáveis: relatório técnico descritivo dos requisitos da solução. | Download | 13.250,00 | 125.303,00 | 8.300,00 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 01/10/2021 | 29/10/2021 |  | 100 | Não | 29/10/2021
6447 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | Download | 5.310,92 | 30.539,94 | 4.179,20 | 11/11/2022 | 10/06/2023 | 25/11/2022 | 10/07/2023 | 1 | 100 | Sim | 01/08/2023
6448 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | Download | 111.529,52 | 244.319,43 | 83.584,09 | 11/07/2022 | 10/11/2022 | 13/08/2022 | 24/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2022
6449 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | Download | 132.773,25 | 244.319,43 | 146.272,15 | 11/03/2022 | 10/07/2022 | 04/05/2022 | 12/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/09/2022
6450 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | Download | 143.395,11 | 234.139,45 | 146.272,15 | 11/11/2021 | 10/03/2022 | 21/10/2021 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2022 | Concluída a Versão 1 da Macroentrega 4 em 23/03/2022. Após alterações solicitadas pelas empresas, a Versão 2 da Macroentrega 4 está em fase de conclusão.
6451 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2109.0014 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto. Entregue no final do primeiro mês do projeto." | Download | 138.084,18 | 264.679,38 | 37.612,84 | 11/10/2021 | 10/11/2021 | 11/10/2021 | 20/10/2021 | 1 | 100 | Não | 09/11/2021
6452 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2110.0003 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório sobre a viabilidade de depósito de patente dos materiais desenvolvidos, seja de forma isolada, ou como conjunto. | Download | 11.234,05 | 16.000,00 | 6.808,53 | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 29/04/2023 | 30/05/2023 | 1 | 100 | Não | 30/05/2023
6453 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2110.0003 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório final, protótipo testado em ambiente relevante e lista de possíveis fabricantes e custo estimado de produção em escala, para quantidades definidas. | Download | 32.437,03 | 46.198,20 | 19.658,80 | 04/01/2023 | 28/04/2023 | 10/01/2023 | 28/04/2023 | 1 | 100 | Não | 28/04/2023
6454 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2110.0003 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório com os resultados finais referente as etapas abaixo, assim como protótipo ensaiado comparativamente e lista de possíveis fabricantes locais para o barramento. Etapa 2.1: Caracterização da topografia, energia livre e composição da superfície metálica após tratamento superficial. Etapa 2.2: Processamento do sistema polímérico / compósito isolante na forma de filme. Etapa 2.3: Formulação e ajuste dos aditivos e suas concentrações nos adesivos. Etapa 2.4: Caracterização das camadas de revestimento compósito Sn-nanopartículascondutoras (adesão, microestrutura, composição química e resistência à oxidação). Etapa 2.5: Junção das camadas metálica e polimérica por meio do adesivo e realização de ensaios de adesão prática dos sistemas aderidos. Etapa 2.6: Ensaios iniciais de alta tensão e descargas parciais do sistema. | Download | 101.808,51 | 145.000,00 | 61.702,12 | 02/04/2022 | 03/01/2023 | 29/03/2022 | 09/01/2023 | 1 | 100 | Não | 09/01/2023
6455 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2110.0003 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório contendo as atividades descritas nas etapas abaixo: Etapa 1.1: Revisar a literatura e detalhar os requerimentos da aplicação. Análise de Patentes. Etapa 1.2: Selecionar aditivos, obter e caracterizar os polímeros a serem aplicados como adesivos. Etapa 1.3: Selecionar nanopartículas condutoras para o revestimento superficial de estanho, realizar a deposição sobre o substrato de cobre. Etapa 1.4: Selecionar as potenciais matrizes poliméricas e cargas que comporão a camada isolante do barramento. Caracterizar as propriedades elétricas das matérias-primas. | Download | 56.170,21 | 80.000,00 | 34.042,55 | 03/11/2021 | 01/04/2022 | 03/11/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/03/2022
6456 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2109.0050 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Definição da melhor solução adesiva: Relatório contendo os resultados dos testes de envelhecimento executados nas duas soluções adesivas selecionadas na etapa anterior. | Download | 225.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 01/06/2023 | 01/02/2024 | 17/06/2023 | 08/10/2024 | 2 | 100 | Não | 08/10/2024
6457 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2109.0050 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Execução do plano de testes; Definição de duas formulações para a próxima etapa: Relatório contendo os resultados dos testes executados em todas as soluções adesivas desenvolvidas pela Rhodia Brasil S.A. | Download | 120.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 25/05/2022 | 31/05/2023 | 25/05/2022 | 16/06/2023 | 2 | 100 | Não | 16/06/2023
6458 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2109.0050 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Definição da força de adesão; Plano de testes para as próximas etapas: Relatório contendo revisão bibliográfica, condições de aplicação e análise de elementos finitos. | Download | 75.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 25/10/2021 | 15/03/2022 | 25/10/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Não | 06/04/2022
6459 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2110.0145 | NEXA - Otimização de Rota | Testes Experimentais DATA BOOK com os documentos desenvolvidos nas Macroentregas 2 e 3. Relatório Técnico com os resultados e conclusões dos experimentos. | Download | 16.443,00 | 33.383,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 15/07/2022 | 19/05/2022 | 15/07/2022 | 3 | 100 | Não | 15/07/2022
6460 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2110.0145 | NEXA - Otimização de Rota | Etapa Conceitual do Projeto. Plano de Experimentos. | Download | 47.739,00 | 96.925,00 | 0,00 | 17/02/2022 | 18/05/2022 | 17/02/2022 | 18/05/2022 | 2 | 100 | Não | 18/05/2022 | [08/06/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6461 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2110.0145 | NEXA - Otimização de Rota | EAP Planos de Gerenciamento do Projeto Relatório Informacional do Projeto | Download | 72.287,00 | 146.765,00 | 0,00 | 16/11/2021 | 16/02/2022 | 16/11/2021 | 16/02/2022 | 2 | 100 | Não | 21/02/2022 | [07/03/2022] As atividade da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura
6462 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2108.0010 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 5.1. Fabricar e estudar a versão final do protótipo:●Testar e validar em ambiente relevante;●Completarostestesdeintegraçãodoscomponentesdaaeronave (GS,payload default, etc);5.2.Elaborardocumentaçãotécnicasobreespecificações,usos,restrições do protótipo, cronograma de manutenção;5.3. Realizar capacitação para os profissionais daempresa parceira;Indicadores:Apresentaçãodaversãofinaldoprotótipofuncional,documentação técnica completa e projeto encerrado | Download | 144.000,00 | 124.592,65 | 50.000,00 | 09/02/2023 | 09/08/2023 | 11/07/2023 | 10/01/2024 | 4 | 100 | Não | 31/01/2024 | Atualmente estamos na metade da macroentrega 5, com estimativa de 2 meses para o término das entregas do projeto. O andamento das atividades está em ritmo intenso, porém, dentro do cronograma estabelecido. Sobre a atual macroentrega, o foco das atividades está na construção dos protótipos (principal e em tamanhos reduzidos) em suas versões finais, com material compósito substituindo o alumínio na estrutura principal. Também estão em realização os ensaios de validação do protótipo principal em ambiente relevante. O estudo para GCS havia sido desenvolvido em macroentregas anteriores (como disposto no termo de apostilamento 08), o estudo do sistema anti-colisão está em andamento normal e as entregas devem ser realizadas conforme planejado. Pode-se considerar o percentual de execução do projeto na ordem de 92%. Foram realizados outros testes em ambiene relevante e a conclusão da macro entrega.
6463 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2108.0010 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 4.1.Implementaçãodossistemasdecontroledevoodecomunicaçãono protótipo;●Integraçãodopayloaddefaultaosdemaissistemasdaaeronave;4.2.Realizartestesdevoo,pilotagemecontrolabilidadeemambientecontrolado;4.3.Levantardadosparaestudosdedesempenhodoconjuntoemcondições nominais;4.4.Identificaroslimitesdeoperaçãodoconjunto(autonomiadevoo,capacidadedepayload,situaçõesparaacionamentodebateriaback-upe/ou paraquedas);4.5. Revisar o caderno de encargos e validar com aempresa parceira; 4.6. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;4.7. Apresentar o primeiro protótipo funcional;Indicadores:Relatóriodostestes,cadernodeencargosdoprojetorevisado e apresentação do primeiro RPAS funcional. | Download | 206.000,00 | 217.827,21 | 50.000,00 | 09/04/2022 | 09/02/2023 | 11/11/2022 | 10/07/2023 | 5 | 100 | Não | 10/07/2023 | Informo que atualmente o projeto PFLN 2108 0010 está na fase final da macroentrega 4. O percentual de atividades completadas dessa macroentrega pode ser estimado em 85%. Em decorrência de atrasos no envio de materiais importados (em constante monitoramento junto à FEESC e com ciência do PE-IFSC e da empresa parceira), há algumas atividades da macro entrega que foram afetadas pela falta do material. Já foi elaborada uma solicitação de prorrogação da macroentrega (via termo de apostilamento), que poderá ocorrer sem alteração nos valores do projeto. Atualmente está em análise pela empresa parceira. Foi efetuado o termo de apostilamento nº 10, assinado pelo coordenador, empresa e Polo, prorrogando a macro entrega para 10/06/23. Sendo que a próxima também será prorrogada e o contrato aditivado com termo aditivo.
6464 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2108.0010 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 3.1. Levantar as curvas de desempenho de cada componente;3.2.Identificaroslimitesdeoperaçãodecomponentesestratégicos(motores,geradoresebancodebaterias),comotemperatura,horasdefuncionamento e vida útil estimada;3.3.Revisarocadernodeencargosinicialevalidarcomaempresaparceira;3.4. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;●Redimensionar as que não atenderam as especificações;3.5.Integraçãodohardwarecompleto(montagemestrutural,mecânica e elétrica);3.6.Realizaçãodetestesestáticos(carregamentodasbaterias,comunicação,vibração,ruído,arrefecimentoecompatibilidadeeletromagnética);3.7.Identificaçãodeparâmetrosdoconjuntocompleto(CG,massatotal, momentos inerciais, frequências naturais etc);3.8.Realizaçãodoprimeirovooemcondiçõesmínimasdeoperaçãoecomground stationfuncional.Indicadores:Relatóriodostestesecadernodeencargosdoprojetorevisado,apresentaçãodohardwaredoRPASmontadoeprimeirovoorealizado. | Download | 255.800,00 | 415.827,20 | 41.666,65 | 09/04/2022 | 09/09/2022 | 26/05/2022 | 10/11/2022 | 3 | 100 | Não | 10/11/2022 | O Projeto PFLN 2108 0010 está atualmente em sua 3ª macroentrega. Por tratar-se de um projeto multidisciplinar, com várias frentes de trabalho, farei um resumo de cada área: - A parte de montagem eletromecânica do protótipo e dos dispositivos de ensaios estão bastante avançadas, com a realização do primeiro voo do protótipo já executado há mais de um mês (o voo obteve sucesso). As bancadas estão em ajustes finais de montagem, já com realização de experimentos e levantamento de curvas características de componentes sendo realizadas. - A parte de design elaborou esquemas de montagem e desenhos técnicos para alojamento do motor à combustão, tanque de combustível e diversos outros componentes para agregação à aeronave com o objetivo de implementar o sistema híbrido no início da macroentrega 4. Atualmente, essa equipe está envolvida na elaboração de um sistema para testes do motor à combustão em laboratório. - A parte de software está trabalhando de forma intensa na customização da estação de solo, de forma a atender os requisitos de voo da regulamentação específica e viabilizar a realização dos ensaios em ambiente relevante, com agregação das funcionalidades necessárias para integração de payloads e outras características do protótipo final. - A parte de integração hardware/Software, em sintonia com a equipe de software e o pesquisador de telecomunicações, está estudando protocolos de transmissão de dados e sistemas de comando e comunicação da aeronave, seus periféricos embarcados e a estação de solo. O foco atual está no estudo avançado dos protocolos MAVLink, para viabilizar a transmissão de dados do sistema híbrido ao piloto ou estação de solo. - A parte eletroeletrônica está realizando a montagem da placa de gerenciamento de energia (PMU), realizando estudos para aplicação da malha fechada do controle de tensão de barramento (com acionamento do acelerador do motor à combustão via microservo) e estudos para o desenvolvimento de um BMS para a aeronave. Esta etapa do desenvolvimento foi bastante prejudicada por conta da crise mundial de semicondutores, que implicou no atraso de uma importante compra internacional de componentes eletrônicos (foi realizado o memorando de compras em 3/junho e o material chegou dia 20/setembro). - Foram ainda realizados termos de apostilamento e aditivos ao contrato para substituição do coordenador do projeto pela parte da empresa, processo seletivo para ingresso de novos bolsistas, contratação de uma importante consultoria em engenharia aeronáutica para acompanhamento do projeto e auxílio na transferência de tecnologia, inúmeros orçamentos, pedidos de compras, desenvolvimentos paralelos, correlatos e complementares ao sistema. A equipe de pesquisadores está, ainda, orientando os alunos bolsistas (que merecem ser elogiados pelo seu desempenho) e elaborando relatórios para compor o caderno de encargos relativo ao término da macroentrega 3, que está próximo. - Alguns itens pontuais da macroentrega 3 que eventualmente serão agregados na macroentrega 4 já foram temas de negociação com a empresa parceira. Que sinalizou concordância, uma vez que diversos itens de macroentregas posteriores já estão sendo adiantadas. Não há previsão de atraso da execução geral do projeto. Mudança da data de vencimento da parcela 03/macro 3 (anteriormente prevista para 30/set/22) para: 10/out/2022: A motivação dessa alteração consiste em uma solicitação expressa da empresa parceira em obter tempo hábil para o levantamento de recursos referentes à parcela 3 da macro 3 e realizar o pagamento do montante de R$167.827,21 previsto. Mudança de duração e da data de término da macroentrega 3 (anteriormente prevista para 10/out/2022) para 10/nov/2022: A motivação dessa alteração consiste em flexibilizar o prazo para o aporte da macroentrega 4, aumentando a duração da macroentrega 3 em um mês, sendo esse período descontado da macroentrega 5 (macro que algumas atividades já estão sendo adiantadas!).
6465 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2108.0010 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Macro 2 - Aquisição e fabricação de peças e partes(6 meses)2.1.Avaliaçãoeadaptaçãodolaboratórioemetodologiatrabalhoparaassegurarsegurançapessoal e material (vistorias, EPI/EPC,safety assessment);2.2. Adquirir os componentes e conjuntos necessáriosdisponíveis comercialmente;2.3. Construir as bancadas dedicadas e infraestruturapara os ensaios;2.4. Realizar ensaios iniciais para reconhecimentodos componentes e conjuntos;2.5.Contratareexecutarserviçosdemanufatura:(Ex:laminaçãoemfibradecarbono,usinagemde componentes, injeção de polímero, impressão 3D);2.6. Planejamento dos ensaios da macro entrega 3;Objetodeentrega:Apresentaçãodolaboratórioaprovado(incluindosegurança),componentesiniciais adquiridos, relatórios de testes e projetosconcebidos. | Download | 315.000,00 | 600.092,65 | 41.666,66 | 11/10/2021 | 09/04/2022 | 11/10/2021 | 12/05/2022 | 1 | 100 | Não | 25/05/2022 | Macroentrega realizada na data prevista (12/05). Empresa assinou o termo de aceite em 25/05/2022.
6466 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2108.0010 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Macro 1 - Uniformizar o conhecimento (2 meses) 1.1. Selecionar e contratar os discentes bolsistas; 1.2. Realizar capacitação da equipe com: ●Alinhamento técnico entre a equipe executora e a empresaparceira; ●Consultoria na área de RPAS; ●Consultoria com especialista em aeronáutica; 1.3. Refinar as especificações para construção doprotótipo e infraestrutura dedicada. ●Levantamento de requisitos; ○Definição dos possíveis payloads para determinaçãodoshardpoints;○Seleçãoeespecificaçãodopayloaddefaultparaintegraçãocomaaeronavenoâmbito deste projeto; ●Definição de regras departnumber, controle de configuraçãoe rastreabilidade; ●Especificação dos componentes principais; ●Detalhamento das atividades e seus cronogramas; ●Especificação das bancadas dedicadas; ●Desenho inicial do protótipo; Objeto de entrega: capacitações realizadas e caderno de encargos do projeto. | Download | 61.800,00 | 141.530,88 | 16.666,65 | 10/08/2021 | 09/10/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/10/2021 | Macroentrega realizada no dia 09/10, conforme planejado no plano de trabalho. Empresa devolveu documento assinado em 22/10.
6467 | 2025-03-04 | 3 | PZET-2109.0001 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Teste da tecnologia com um alto volume de imagens definidos pelo cliente | Download | 7.601,72 | 11.482,11 | 2.905,53 | 07/01/2022 | 04/04/2022 | 11/04/2022 | 15/07/2022 | 2 |  | Não | 02/08/2022
6468 | 2025-03-04 | 2 | PZET-2109.0001 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Algoritmo de Otimização para identificação de falhas nas imagens | Download | 15.203,45 | 22.964,22 | 5.811,07 | 03/12/2021 | 17/01/2022 | 03/12/2021 | 24/01/2022 | 1 |  | Não | 03/02/2022
6469 | 2025-03-04 | 1 | PZET-2109.0001 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Construção do banco de dados de imagens para início da definição dos algoritmos. | Download | 15.203,45 | 22.964,22 | 5.811,07 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 27/11/2021 | 03/12/2021 | 1 | 33 | Não | 14/12/2021
6470 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2108.0013 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Relatório Técnico contendo a metodologia e os resultados da caracterização e purificação do WCO para produção de biodiesel e bioquerosene e avaliação técnico-econômica do processo. | Download | 64.252,35 | 65.178,00 | 29.981,96 | 01/11/2021 | 01/03/2022 | 16/12/2021 | 23/08/2022 | 1 | 100 | Não | 23/08/2022
6471 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2108.0013 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Relatório Técnico contendo revisão da literatura da utilização de óleos residuais para produção de biodiesel e bioquerosene e planejamento das atividades de execução do projeto. | Download | 22.368,75 | 21.822,00 | 40.275,89 | 01/09/2021 | 29/10/2021 | 21/09/2021 | 15/12/2021 | 1 | 100 | Não | 15/12/2021
6472 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2110.0012 | Aptatest - HPV | Teste de Repetibilidade do Biossensor 3 com lisado linhagens celulares HPV positivas (HeLa e Caski). | Download | 14.875,04 | 21.692,00 | 7.951,66 | 06/09/2022 | 04/05/2023 | 18/11/2022 | 24/05/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2023 | 30/05/2023 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: suporte do IPT à transposição industrial para empresa que licenciar a tecnologia
6473 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2110.0012 | Aptatest - HPV | Protocolo detalhado de síntese de nanopartícula de ouro e funcionalização com as ASO complementares às sequências E6 e E7 de HPV 16/18 para a construção do Biossensor 3 para detecção de HPV. | Download | 18.000,00 | 27.000,00 | 9.718,69 | 05/05/2022 | 06/09/2022 | 11/07/2022 | 18/11/2022 | 1 | 100 | Não | 18/11/2022 | 23/11/22 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras de pacientes HPV positivo.
6474 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2110.0012 | Aptatest - HPV | Validação do reconhecimento do biossensorpara RNA E6 e E7 do HPV. | Download | 34.000,00 | 51.000,00 | 18.414,05 | 04/11/2021 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 11/07/2022 | 1 | 100 | Não | 11/07/2022 | 11/07/22 - macroentrega modificada. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra vírus em condições laboratoriais.
6475 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2109.0023 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 4 – EFETUAR OS TESTES DE INTEGRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MELHORIAS  Testes de integração (HW/FW/SW) com aplicação prática em campo e aplicação de possíveis melhorias detectadas durante os ensaios.  Transferência de tecnologia.  Elaboração do relatório final. | Nenhum anexo | 25.935,62 | 224.829,10 | 132.542,76 | 13/12/2022 | 12/04/2023 |  |  | 1 |  | Não
6476 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2109.0023 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 3 – DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA EMBARCADA (HW E FW) E DO SW DO BAK-END E DO FRONT-END  Definição de componentes eletrônicos e solicitação de compras.  Projeto do esquema elétrico e complementação de compras de componentes.  Projeto de placas de circuito impresso.  Fabricação montagem e testes das placas.  Desenvolvimento do FW.  Desenvolvimento da IHM (Interface Homem-Máquina).  Testes funcionais (incluindo laboratório de compatibilidade) e testes de integração (HW/FW)  Desenvolvimento do SW do Back-End e do Front-End.  Testes de integração preliminares de HW, FW e SW. | Nenhum anexo | 264.993,06 | 13.519,36 | 353.447,28 | 13/02/2022 | 12/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
6477 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2109.0023 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A VERSÃO 4 DA LEITORA - Estudo do sistema atual (HW, FW, SW Back-End e Front-END). Necessária a disponibilização de uma unidade totalmente funcional ao Lactec. - Fazer o levantamento de requisitos técnicos, funcionais e de conectividade. - Elaborar as especificações técnicas de HW, FW e SW (Back-End e Front-End) | Nenhum anexo | 77.718,49 | 13.519,36 | 88.361,82 | 13/12/2021 | 12/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
6478 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2109.0023 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 1 – REMODELAÇÃO DO SW DO FRONT-END DA VERSÃO 3 DA LEITORA  Estudo e testes do SW atual (TotalCross)  Estudo dos requisitos para elaboração de Especificação Técnica do SW  Desenvolvimento de nova versão do SW  Testes funcionais e de integração com SW de Back-End e HW/FW desenvolvido pelo SENAI | Download | 156.222,06 | 18.519,36 | 220.904,55 | 13/10/2021 | 12/05/2022 | 13/10/2021 | 24/03/2022 | 1 | 100 | Não | 25/03/2022 | Etapa concluída
6479 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2110.0008 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Ensaios de imersão e envelhecimento, caracterizações e processamento por injeção - Ensaios de imersões e processamento por injeção Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de imersão em diferentes meios. Também serão entregues as melhores formulações e os parâmetros de processo para injeção em escala de laboratório, os resultados dos coprpos de prova em ambiente relevante e a validação do projeto. | Download | 5.694,90 | 0,00 | 9.865,10 | 01/05/2022 | 04/10/2022 | 29/04/2022 | 03/10/2022 | 1 | 100 | Não | 04/10/2022
6480 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2110.0008 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Aditivação, preparação das formulações e caracterizações - Processamento e avaliação das propriedades das blendas. Ao final da meta 2 serão entregues as formulações com diferentes concentrações do resíduo, os resultados das caracterizações e as formulações que apresentaram melhores propriedades mecânicas, térmicas, morfológicas e de processamento. | Download | 50.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 27/12/2021 | 29/04/2022 | 1 | 100 | Não | 03/05/2022
6481 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2110.0008 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações dos produtos de referência e processamento. Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de referência, o efeito e características de processamento das blendas na forma de pellets e o processo de moagem das rebarbas. | Download | 29.100,00 | 43.000,00 | 15.000,00 | 09/10/2021 | 31/12/2021 | 11/10/2021 | 22/12/2021 | 1 | 100 | Não | 22/12/2021
6482 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2110.0012 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Ensaios de qualidade do material produzido mediante testes de germinação e eficiência nutricional. - Relatório de composição do material e resultados alcançados. | Download | 39.458,30 | 29.658,30 | 39.458,30 | 22/06/2022 | 23/01/2023 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 31/08/2023 | Devido atraso no início do projeto e na assinatura do termo de aceite da segunda macro, esta macroentrega estava prevista para durar 07 meses após seu início esta data será em 09/05/2023 e fizemos uma reunião apresentamos resultados parciais para a empresa e ficou definida a data de 01/06/2023 para entrega final
6483 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2110.0012 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Preparação dos Fertilizantes Organominerais e Substratos - Relatórios. | Download | 38.134,50 | 37.784,50 | 38.134,50 | 21/01/2022 | 21/06/2022 | 09/03/2022 | 09/08/2022 | 1 | 100 | Não | 09/09/2022 | Com o atraso no início da primeira Macroentrega a data correta para esta entrega será 08/08/2022. Foi realizada a reunião de entrega e a empresa assinou somente em 09/09/2022.
6484 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2110.0012 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Conduzir análises em Laboratório; - Realizar a pirólise da Casca de Coco. - Relatórios com as descrições dos compostos do produto. | Download | 20.407,20 | 30.557,20 | 20.407,20 | 20/10/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 08/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/03/2022 | Devido o atraso na chegada do material que foi enviado pela empresa para que o projeto pudesse iniciar conforme consta no plano de trabalho é que esta macroentrega começou em atraso e irá terminar em 28/02/2022
6485 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2110.0027 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico final com um resumo dos resultados das macroetapas 1 e 2. | Download | 84.457,06 | 140.761,76 | 56.304,70 | 19/09/2022 | 16/01/2023 | 02/01/2023 | 15/12/2023 | 1 | 100 | Não | 15/12/2023
6486 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2110.0027 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico descritivo e protótipo finalizado. | Download | 107.288,41 | 178.814,02 | 71.525,60 | 18/03/2022 | 16/09/2022 | 18/03/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 23/12/2022
6487 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2110.0027 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico com definição de parâmetros de operação ótimos para queima de pelotas utilizando micro-ondas e modelo virtual do protótipo a ser confeccionado. | Download | 67.702,94 | 112.838,24 | 45.135,30 | 18/10/2021 | 17/03/2022 | 18/10/2021 | 07/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 11/04/2022
6488 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2110.0025 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Estudo de viabilidade de arquitetura - Relatório ; Estudo preliminar arquitetônico - Relatório; Memorial descritivo de equipamentos - Relatório; Projeto para licenciamento - Relatório; Análise de dados - Relatório; Relatório Final - Relatório | Download | 39.325,55 | 39.337,34 | 39.325,55 | 29/04/2022 | 31/08/2022 | 11/05/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2022
6489 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2110.0025 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Avaliação do balanço de massa do processo produtivo reduzido e comum do consumo de água - Relatório; Avaliação do balanço de energia do processo produtivo reduzido e do comum do consumo de energia - Relatório; Caracterização do refrigerante - Relatório; Análises físico-químicas - Relatório; Análises microbiológicas - Relatório; Testes Sensoriais - Relatório; Construção do protótipo - Protótipo. | Download | 39.325,55 | 39.337,34 | 39.325,55 | 29/01/2022 | 28/04/2022 | 31/01/2022 | 10/05/2022 | 1 | 100 | Não | 10/05/2022
6490 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2110.0025 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Teste de conceito - Relatório. | Download | 45.284,66 | 45.298,26 | 45.284,66 | 29/10/2021 | 28/01/2022 | 29/10/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 28/01/2022
6491 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2108.0005 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 4: Produção de masterbatch de PP a partir de grafeno em pó | Download | 122.454,70 | 130.108,12 | 134.591,04 | 10/04/2023 | 07/10/2024 | 10/04/2023 | 10/10/2024 | 1 | 100 | Não | 10/10/2024 | o Prazo de execução da macro entrega 04 alterado conforme pactuado em aditivo de contrato assinado pelas partes em 25/08/2023 o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório. * Em 05/06/2023 , a empresa parceira solicitou ao SENAI , a inclusão de ensaios adicionais, que estão sendo analisados pelo ISI materiais. Caso as alterações sejam aceitas haverá alteração no prazo de conclusão da macroentrega 04. * 24/08/2023 -Solicitação aprovada atualmente o processo esta em fase de coleta de assinaturas,.
6492 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2108.0005 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 3: Diluição de masterbatch importado concentrado de PP | Download | 133.638,51 | 141.990,92 | 140.532,44 | 10/10/2022 | 07/04/2023 | 10/10/2022 | 07/04/2023 | 1 | 100 | Não | 25/04/2023 | o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
6493 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2108.0005 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 2: Produção de masterbatch de PE a partir de grafeno em pó | Download | 122.213,05 | 129.851,37 | 134.462,66 | 11/04/2022 | 07/10/2022 | 11/04/2022 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Não | 11/10/2022 | • Revisão da literatura e busca de patentes; • Caracterização das matérias-primas; • Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial; • Preparação de corpos de prova; • Caracterização das formulações e corpos de prova; • Análise dos resultados; • Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações; • Análise de resultados e elaboração de relatório.
6494 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2108.0005 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 1: Diluição de masterbatch importado concentrado de PE | Download | 145.266,28 | 154.345,42 | 146.709,69 | 08/10/2021 | 08/04/2022 | 08/10/2021 | 16/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/08/2022 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
6495 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2110.0188 | IntelliBSS | ME04: Versão final das PoCs de sistemas predição | Download | 30.177,20 | 39.559,00 | 6.113,62 | 08/10/2022 | 07/01/2023 | 10/10/2022 | 07/01/2023 | 1 | 100 | Não | 18/04/2023
6496 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2110.0188 | IntelliBSS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 168.653,84 | 18.602,00 | 13.039,92 | 08/06/2022 | 07/10/2022 | 08/06/2022 | 07/10/2022 | 1 | 100 | Não | 19/01/2023
6497 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2110.0188 | IntelliBSS | ME02: Versão parcial dos sistemas de predição explorados. | Download | 12.277,44 | 174.978,40 | 13.039,92 | 08/02/2022 | 07/06/2022 | 08/02/2022 | 07/06/2022 | 1 | 100 | Não | 11/07/2022
6498 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2110.0188 | IntelliBSS | ME01: Proposta arquitetural da solução. | Download | 13.277,44 | 170.028,20 | 13.039,93 | 08/10/2021 | 07/02/2022 | 08/10/2021 | 07/02/2022 | 1 | 100 | Não | 27/03/2022
6499 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2109.0011 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 4 - Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. Também serão desenvolvidos relatórios e documentos técnicos. POCs integradas em bancada; Protótipos testados com dados reais e integrações com os sistemas; Protótipo testado em ambiente relevante. Relatórios de desenvolvimento e testes; Documentos de operação dos sistemas; | Nenhum anexo | 77.809,43 | 110.819,50 | 47.157,23 | 17/04/2023 | 23/06/2023 |  |  | 2 |  | Não
6500 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2109.0011 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. POCs integradas em bancada; | Download | 64.736,89 | 92.201,03 | 39.234,48 | 11/01/2023 | 14/04/2023 | 12/12/2022 | 14/04/2023 | 2 | 100 | Não | 06/07/2023 | Na conclusão da macroentrega 3, ocorreram diversas mudanças na equipe da empresa parceira. O sponsor do projeto foi deslocado para uma planta no México e o gerente de projetos foi realocado em outro time. Uma nova equipe assumiu a tarefa, porém, necessitaram deste de algumas semanas para tomar conhecimento da documentação, dos desenvolvimentos e confirmar a assinatura da macroentrega 3.
6501 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2109.0011 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 2 - Provas de conceito iniciais (TRL3) A segunda macro entrega engloba o desenvolvimento de projetos para as provas de conceitos iniciais Prova de conceitos iniciais; | Download | 147.912,17 | 210.662,79 | 89.643,74 | 14/02/2022 | 09/12/2022 | 22/03/2022 | 09/12/2022 | 2 | 100 | Não | 08/02/2023 | A macroentrega foi concluída em 09 de dezembro de 2022, conforme alinhado com a empresa. O termo de aceite da macroentrega foi alinhado entre as partes e enviado em 12/12/22, porém, a empresa só assinou o documento em 08/02/23.
6502 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2109.0011 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 1 - Projeto Conceitual A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. Conceito de operação e requisitos; Projeto Conceitual; | Download | 74.214,21 | 105.699,03 | 44.978,31 | 15/09/2021 | 11/02/2022 | 01/11/2021 | 21/03/2022 | 1 | 100 | Não | 21/03/2022 | A Macroentrega 1 foi enviada para a empresa em 11/02/2022, conforme cronograma, contudo, um dos Stakeholders solicitou duas novas versões. A empresa assinou o Termo de Aceite da Macroentrega 1 em 21/03/2022.
6503 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2109.0009 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Aperfeiçoar a interface lógica e física com aplaca para controle de equipamentos do consultório odontológico | Download | 16.500,00 | 16.250,00 | 11.000,00 | 02/03/2022 | 29/07/2022 | 02/03/2022 | 29/07/2022 |  |  | Não | 29/07/2022
6504 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2109.0009 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Implementar o firmwaree integrado ao equipamento de consultório | Download | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 29/12/2021 | 01/03/2022 | 03/01/2022 | 29/03/2022 | 1 | 25 | Não | 29/03/2022
6505 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2109.0009 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Desenvolver uma skill personalizada para Alexa: a) Reconhecer comandos de voz em uma skill para Alexa desenvolvida utilizando o Alexa Developer Console; b) Desenvolvimento das ações correspondentes para interação com a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico; c) Implementação do firmware em ESP8286 ou equivalente; d) Implementação dos circuitos de interface entre a ESP8286 ou equivalente e a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico. | Download | 16.500,00 | 16.250,00 | 11.000,00 | 29/09/2021 | 29/12/2021 | 29/09/2021 | 29/12/2021 |  | 25 | Não | 29/12/2021 | Projeto sendo executado sem intercorrências
6506 | 2025-03-04 | 7 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Manufatura aditiva de componente em geometria final, testes em escala real, simulações computacionais completas e consolidação de resultados. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/04/2022 | 10/08/2022 | 08/02/2022 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 03/05/2022
6507 | 2025-03-04 | 6 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 251.524,84 | 0,00 | 11/12/2021 | 10/04/2022 | 03/01/2022 | 07/02/2022 | 1 | 100 | Não | 07/02/2022
6508 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 569.342,09 | 95.568,09 | 11/09/2021 | 10/12/2021 | 12/07/2021 | 22/12/2021 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022
6509 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2108.0021 | E-PARTS VI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 63.840,70 | 118.976,57 | 13.760,44 | 01/05/2022 | 31/10/2022 | 01/05/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 28/11/2022
6510 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2108.0021 | E-PARTS VI | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #2 (issues #9, 10.1, 12, 16, 17 e 19) entregue em 20/01/2022, aprovada em 01/02/2022 e disponível em ambiente produtivo em 07/02/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #3 (issues #11, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) entregue em 25/02/2022, aprovada em 10/03/2022 e disponível em ambiente produtivo em 15/03/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente de homologação: Sprint #4 (issues #29, 31, 33 e 34) entregue em 21/04/2022, com as issues 29, 31 e 33 aprovadas completamente e a issue 34 aprovada parcialmente em 25/04/2022. | Download | 63.840,70 | 118.976,58 | 13.760,44 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 13/05/2022
6511 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2108.0021 | E-PARTS VI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 63.840,70 | 118.976,58 | 13.760,44 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/02/2022
6512 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Documento de Design para o quarto protótipo. Documento de liberação do quarto protótipo para verificação. Relatório de verificação para o quarto protótipo. Relatório de validação para o protótipo de engenharia. Relatório de transferência de projeto para a equipe da Parceira. Documentação de Projeto para transferência para e equipe de produção da Parceira. Relatório do suporte para a produção do Lote Piloto. | Download | 487.382,58 | 682.376,78 | 292.429,84 | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 7 | 100 | Não | 30/09/2022
6513 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2108.0187 | ExtendedControl | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 14/02/2022 | 13/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/07/2022
6514 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2108.0187 | ExtendedControl | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 64.147,20 | 48.868,60 | 7.877,39 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 15/11/2021 | 12/02/2022 | 1 | 100 | Não | 24/03/2022
6515 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2108.0187 | ExtendedControl | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | Download | 11.059,90 | 100.739,70 | 7.877,39 | 13/08/2021 | 31/10/2021 | 13/08/2021 | 12/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
6516 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Transferência tecnológica | Download | 62.887,59 | 0,00 | 17.837,84 | 01/04/2022 | 30/11/2023 | 01/04/2022 | 30/11/2023 | 5 | 100 | Não | 30/11/2023
6517 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Novo Dashboard | Download | 232.998,63 | 285.034,57 | 71.351,45 | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 03/01/2022 | 18/10/2022 | 4 | 100 | Não | 18/10/2022
6518 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Arquitetura do Sistema e Proc. de dados | Download | 103.554,95 | 83.247,36 | 44.594,66 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 4 | 100 | Não | 30/06/2022 | No planejamento inicial, essa macro-entrega seria a terceira do projeto. No entanto, com mudanças no planejamento, essa macro-entrega passou a ser a segunda do projeto. Como o termo de aceite foi encaminhado para o cliente antes da formalização da mudança, o termo de aceite ainda estava considerando que a macro-entrega em questão era a terceira e, por isso, essa numeração esta mencionada no arquivo anexado no sistema.
6519 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2109.0013 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Pagamento por Boleto | Download | 155.332,42 | 32.318,97 | 44.594,66 | 01/09/2021 | 29/04/2022 | 01/09/2021 | 29/04/2022 | 3 | 100 | Não | 29/04/2022
6520 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2110.0040 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Placas de controle: Construção das placas de controle da espessura de filmes | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 04/07/2022 | 03/07/2023 | 04/07/2022 | 30/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
6521 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2110.0040 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Testes de desempenho: Montagem e testes de desempenho na evaporadora BAK700 | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01/04/2022 | 05/05/2023 | 01/04/2022 | 28/06/2023 | 1 | 100 | Sim | 28/06/2023 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
6522 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2110.0040 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Placas de interfaces: Construção das placas de interface e testes do controle do feixe eletrônico | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 03/01/2022 | 29/04/2022 | 03/01/2022 | 19/10/2022 | 1 |  | Não | 19/10/2022
6523 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2110.0040 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Desenho e Layout: Desenho eletrônico e layout de circuitos de interface | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 05/10/2021 | 31/01/2022 | 05/10/2021 | 19/10/2022 | 1 | 100 | Não | 19/10/2022
6524 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2101.0159 | Hubble | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 17/03/2022
6525 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2008.0057 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Repasse de tecnologia e entrega final | Download | 28.681,18 | 62.142,56 | 4.780,20 | 19/11/2022 | 30/11/2022 | 19/11/2022 | 16/12/2022 | 2 | 100 | Não | 21/12/2022
6526 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2008.0057 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Validação do fluxo de processamento/treinamento de modelos | Download | 104.964,98 | 227.424,13 | 17.494,16 | 01/07/2022 | 15/11/2022 | 01/07/2022 | 18/11/2022 | 3 | 100 | Não | 23/11/2022
6527 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2008.0057 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Desenvolvimento da solução | Download | 194.262,40 | 420.901,88 | 32.377,07 | 23/11/2021 | 31/07/2022 | 18/12/2021 | 31/08/2022 | 2 | 100 | Não | 13/09/2022
6528 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2008.0057 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Definição de requisitos e arquitetura | Download | 88.965,11 | 192.757,75 | 14.827,52 | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 17/09/2021 | 22/11/2021 | 1 | 100 | Não | 16/11/2021
6529 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2109.0186 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME03: Validação Final | Download | 24.755,52 | 26.060,74 | 12.384,77 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 13/07/2022
6530 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2109.0186 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME02: Protótipo preliminar e relatório de testes | Download | 24.755,52 | 26.060,74 | 12.384,77 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 09/03/2022
6531 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2109.0186 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME01: Relatório técnico: Pesquisa, cotação dos hardwares e testes de simulação | Download | 12.377,76 | 41.052,09 | 6.192,41 | 04/10/2021 | 30/11/2021 | 04/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 16/12/2021
6532 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2008.0038 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •Código-fonte do FW e Arquivos de fabricação dos protótipos EVT; •05 Protótipos na versão EVT Integrados (FW/HW e nova MEC); •Relatório de Validação EVT e Lista de Correções Para DVT; •Código-fonte do FW e Arquivos de Fabricação dos Protótipos DVT. | Download | 155.708,61 | 288.060,93 | 23.356,29 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 31/12/2021
6533 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2008.0038 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •Ambientes Funcionais Para o Desenvolvimento do Projeto; •Documento de Especificação do Ambiente de HW/SW/Validações; •Documento de Requisitos do Produto (PRD); •Esquemático do Dispositivo P1; •Código-fonte do FW e Arquivos Binários P1; •Novo Cronograma e Plano de Projeto Atualizados; •Avaliação da PARCEIRA e Aceite do Novo Cronograma. | Download | 476.857,60 | 882.186,56 | 71.528,63 | 27/08/2020 | 31/08/2021 | 27/08/2020 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 31/08/2021
6534 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2109.0003 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Etapa3: Resistência ao desgaste Resistência ao desgaste abrasivo: ASTM G65 Principais Entregáveis: i. Taxas de desgaste para os diferentes aços; ii. Efeito do Cr na resistência ao desgaste; iii. Análise comparativa entre os aços. | Download | 33.343,18 | 40.643,07 | 21.413,21 | 15/03/2022 | 10/03/2023 | 14/09/2022 | 02/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 05/05/2023
6535 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2109.0003 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Corrosão Eletroquímica/ Caracterização de Filmes Finos Valor crítico de cloretos (Cl-)tolerável pH crítico para a passivação Análise comparativa dos filmes passivos Resistência à Corrosão em Ambiente Salino: Determinar o teor crítico de cloreto tolerável (entre as soluções 0.1M NaCl, 0.3M NaCl e 0.6M de NaCl) para assegurar a passivação de cada aço “inoxidável lean” resultante da Etapa 1, comparando-os com o aço inoxidável 410, empragando as técnicas de i) Polarização Potenciodinâmica, ii) Espectroscopia de Impedância Eletroquímica e iii) Ensaios de Imersão. Resistência ao Desgaste: Determinar a resistência à abrasão de cada aço inox lean resultante da Etapa 1 através dos ensaios de microesclerometria e areia seca em roda de borracha, e comparar com o aço inoxidável AISI 410. | Download | 41.019,51 | 50.000,00 | 41.413,21 | 15/03/2022 | 10/03/2023 | 02/11/2021 | 13/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 05/05/2023
6536 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2109.0003 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Processamento das ligas (Fundição e Laminação) Seleção das composições 1.Previsão de fases via cálculos termodinâmicos 2.Fusão de oitolingotes (6, 7, 8, 9, 10 e 11% Cr; +02 composições adefinir) e um aço inoxidável 410 como comparação 3.Laminação a quente 4.Recozimento 5.Decapagem 6.Laminação a frio 7.Recozimento 8.Decapagem: 9.Ensaios mecânicos de tração | Download | 37.122,85 | 45.250,23 | 41.413,21 | 16/09/2021 | 15/03/2022 | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 19/10/2022
6537 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2109.0007 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Relatório Final | Download | 22.222,21 | 33.333,33 | 11.111,12 | 23/09/2022 | 30/06/2023 | 16/02/2023 | 30/06/2023 |  | 100 | Não | 02/08/2023 | Março/2023: A macro entrega 4 foi iniciada na última semana de fevereiro. Foram produzidos estudos e relatórios científicos e técnicos sobre o uso do protótipo em campo, de forma a identificar problemas e corrigir os algoritmos utilizados. Foi iniciado o desenvolvimento do software para medição de volume em pilhas, que tem como objetivo apoiar o estudo de viabilidade deste tipo de medição. O projeto teve a vigência aditivada. Abril/23: Foram realizadas múltiplas saídas de camnpo para realizar experimentos e demonstrar o protótipo desenvolvido em ambiente relevante nas dependências da empresa Serra Morena. Estes experimentos também foram acompanhados pela empresa Serra Morena. Foram realizados ajustes no código-fonte para atender aos requisitos delineados durante o 3° semestre do projeto. Maio/23: A documentação científica e técnica do projeto avançou. Foi realizada a entrega do protótipo de medição do diâmetro das toras com as correções solicitadas e uma aplicação Web capaz de estimar o volume das pilhas de toras a partir de uma única captura. O estudo de viabilidade mostrou ser possível medir com confiança maior do que o processo atual da empresa usando esta aplicação. Junho/23: A documentação científica e técnica do projeto foi finalizada. O relatório entregue às empresas mostrou a eficácia do método proposto implementado pelos protótipos e os casos de falha, os quais poderão ser tratados no futuro pela Quare Tecnologia para elevação de TRL da solução visando a transformação em um produto comercial. Julho/23: Macroentrega finalizada
6538 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2109.0007 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Protótipo do sistema (TRL5). | Download | 66.666,67 | 100.000,00 | 33.333,33 | 23/09/2022 | 31/01/2023 | 06/10/2022 | 15/02/2023 |  | 100 | Não | 15/02/2023 | *Foi realizado um ajuste quanto a data da terceira macroentrega Outubro/2022: O projeto começou a focar no desenvolvimento do protótipo para o cliente. Um app para IOS usando swift. Atualmente a equipe encontrou problema de comunicação assíncrona, o qual foi necessário novo processo seletivo para reforçar o desenvolvimento de software. Novembro/2022: O protótipo foi reespecificado, remodelado e novas funcionalidades foram embarcadas na solução mobile. Por exemplo, a detecção de QR-Codes não é mais parte integrante da API Web e passou a ser incorporada no app. Os problemas de comunicação assíncrona foram resolvidos sem a necessidade de alteração da equipe. Dezembro/22: O desenvolvimento do protótipo mobile avançou muito em relação à realidade aumentada, de forma a identificar os pontos dos QR-Codes e desenhar sobre a imagem real o resultado da detecção enquanto outros QR-Codes são capturados e processados. Vídeos demonstrativos foram apresentados à Quare Tecnologia. Foram realizados testes apenas em laboratório. Janeiro/2023: Foram finalizados os códigos-fonte dos backend e do aplicativo móvel e finalizadas as rotinas de teste unitário. Foram realizadas visitas técnicas no pátio de toras da Serra Morena para realizar teste de integração em ambiente relevante. Os resultados dos experimentos realizados foram utilizados para escrita de relatório parcial científico que descreve as capacidades de segmentação. Fevereiro/2023: Foi finalizada a macroentrega 3 e apresentada para as empresas no dia 15/02. Após rediscutidos os resultados, encaminhou-se aditivo de contrato e plano de trabalho.
6539 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2109.0007 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Rastreamento automatizado de toras associado aos modelos de previsão de medidas e de massa. | Download | 66.666,67 | 100.000,00 | 33.333,33 | 23/03/2022 | 22/09/2022 | 23/03/2022 | 05/10/2022 |  | 100 | Não | 05/10/2022 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Realizado levantamento bibliográfico sobre modelagem da perda de umidade em toras de madeira, incluindo técnicas analíticas e prediticas, usando aprendizado de máquina. Um relatório de pesquisa resultante está em fase de revisão pelos pesquisadores. Com base no dataset coletado, foram segmentados automaticamente usando uma técnica baseada em cor (HSV) e outra baseada em textura. Dezembro/2021: Dois modelos distintos de reconstrução 3D de objetos em cena foram testados a partir de múltiplas imagens monoculares de uma tora disponibilizada em laboratório. Além disso, está em fase final de escrita um relatório com resultados do estudo de modelos de perda de massa publicados na literatura. Janeiro/2022: Em suma, avançaram na reconstrução de nuvem de pontos baseada no mapa extraído e início do desenvolvimento do aplicativo utilizando o Airkit para capturar dados brutos. Fevereiro/2022: Foi discutido em reunião com a Serra morena a falta de descarga de toras no Porto de Rio Grande em função do alto valor do frete. A empresa ofereceu a infraestrutura do Porto de Imbituba, mas o processo de rotulação e descarga é distinto e não pôde ser aproveitado para a realização dos experimentos Março/2022: Após a conclusão da primeira macroentrega, foram implementados modelos de identificação da codificação utilizada para identificar individualmente as toras de madeira. Além disso, uma rotina de teste dos modelos foi desenvolvida de modo a avaliar qualitativa e quantitativamente o rastreio a partir de um diretório de imagens (frames do vídeo coletado). A pesquisa na segmentação automatizada avançou ligeiramente: novos algoritmos foram implementados e atualmente estão sendo treinados. Um relatório com resultados parciais está sendo produzido. Abril/2022: Tivemos a substituição de um membro da equipe. Além disso, durante os primeiros 24 dias de março muitos estudantes e professores estavam em férias, devido ao inicio do calendário acadêmico em 25/04. Estes fatos ocasionaram certo atraso nas atividades previstas para o mês. Avançaram apenas os modelos de identificação das toras baseados em QR-codes e sutilmente os modelos de medidas. Maio/2022: Houve avanço no modelo de identificação das toras baseadas em QR-codes, com o desenvolvimento de filtros específicos para múltiplos QR na mesma imagem. Ainda enfrentamos problemas para integração de nuvens de pontos do LIDAR. Em relação aos modelos de previsão de perda de umidade, foi levantado um dataset com os dados da Serra Morena coletados pela Quare e projetado um experimento usando diferentes algoritmos de regressão. Também foi desenvolvido no app mobile funcionalidade de leitura de QR-code individual para rastreio das toras. Junho/2022: Durante o mês de junho o projeto avançou bastante principalmente em duas linhas: (1) foram realizados experimentos com diferentes tipos de marcadores nas toras impressos em formatos, cores, tonalidades e materiais distintos, de forma a verificar a reflexão da luz e a capacidade de identificação e rastreio das toras; (2) foi coletado um dataset relacionado às pilhas de toras de madeira na Serra Morena, realizado seu pré-processamento e calculadas medidas para incremento e decremento de massa. Por fim, obtivemos avanços na detecção das medidas das toras usando um novo algoritmo. Setembro/2022: dia 5/10 foi realizada reunião com Serra Morena e Quare Tecnologia para formalizar a macroentrega. Foi apresentado um conjunto de modelos computacionais para rastreamento de toras, um conjunto de modelos para perda de massa e os algorítimos utilizados. A primeira versão do protótipo foi demonstrada em laboratório (TRL4) e validada pelas empresas.
6540 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2109.0007 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Conjunto de dados de imagens rotuladas e associadas com as planilhas de medições (gabarito), capturadas de forma simulada por humano | Download | 44.444,45 | 66.666,67 | 22.222,22 | 23/09/2021 | 22/03/2022 | 11/10/2021 | 21/02/2022 |  | 100 | Não | 21/02/2022 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Foi realizada visita técnica nos pátios de toras da Serra Morena, onde foram capturadas imagens e vídeos de toras em pilhas e em um caminhão durante a descarga. As imagens foram pré processadas e aplicadas segmentação manual das seções transversais, das marcas de tinta e das etiquetas com a identificação única de cada tora. Dezembro/2021: A empresa Serra Morena disponibilizou em 10/12/2021 equipamento Apple Iphone 12 PRO Max para teste dos sensores óticos. Foram coletados dados de toras de madeira em laboratórios, visando avaliar-se o dispositivo atende os requisitos do projeto. Janeiro/2022: Foram realizadas as atividades de extração de mapa de profundidade das imagens coletadas; medição dos limiares de distância das toras para o funcionamento correto do sensor LIDAR. Fevereiro/2022: Macroentrega finalizada.
6541 | 2025-03-04 | 5 | PSCM-2105.0001 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo da possibilidade de combinação dos modelos DPCap, DP e CC na previsão de falhas;GA2: definição do(s) modelos(s) mais adequado(s) para os estudos de caso abordados;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 4o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA5: definição de estratégias de modelagemaxissimétricos e 3D p/ a redução de custo computacional; GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita. | Download | 63.403,33 | 47.500,00 | 82.446,37 | 16/03/2024 | 15/06/2024 | 14/04/2023 | 15/06/2024 | 1 | 100 | Sim | 12/07/2024 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023;
6542 | 2025-03-04 | 4 | PSCM-2105.0001 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo comparativo dos modelos DPCap, DP e CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 3o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2omaterial;GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.3). | Download | 29.000,00 | 50.000,00 | 9.740,88 | 29/06/2023 | 16/03/2024 | 13/10/2022 | 13/04/2023 | 2 | 100 | Não | 20/04/2023 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023.
6543 | 2025-03-04 | 3 | PSCM-2105.0001 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo do modelo CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento aprimoramento de modelos axissimétricos e 3D;GA6: auxílio na implementação dos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.2) | Download | 29.000,00 | 50.000,00 | 9.740,88 | 16/04/2022 | 16/09/2022 | 01/06/2022 | 27/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/10/2022
6544 | 2025-03-04 | 2 | PSCM-2105.0001 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: continuação do estudo do modelo DP em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo aprofundado dos modelos para elastômeros;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material.GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.2). | Download | 34.000,00 | 60.000,00 | 9.740,88 | 16/11/2021 | 16/04/2022 | 16/11/2021 | 30/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 09/06/2022
6545 | 2025-03-04 | 1 | PSCM-2105.0001 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo do modelo DPCap em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo preliminar dos modelos para elastômeros disponíveis no Abaqus;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento de modelos axissimétricos e 3D; GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.1). | Download | 46.000,00 | 80.000,00 | 9.740,88 | 16/06/2021 | 16/11/2021 | 16/06/2021 | 16/11/2021 | 1 | 100 | Não | 16/11/2021
6546 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2108.0062 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I - produção das placas DI e DAPS; II - manufatura dos cases; III - aquisição dos eletrodos; IV - suporte aos testes nas cobaias. | Download | 74.428,65 | 96.803,00 | 29.212,00 | 01/02/2022 | 16/03/2022 | 20/12/2021 | 29/07/2022 | 2 | 100 | Sim | 11/10/2022 | Atraso nos testes da faculdades de medicina de Jundiai. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT, que aumentou o prazo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
6547 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2108.0062 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I - otimização do dispositivo implantável; II - desenvolvimento do dispositivo externo proprietário; III - implementações firmware DI e DAPS; IV - implementações da interface de usuário; V - Design cases DI e DAPS; VI - Testes e Integração. | Download | 54.928,65 | 93.300,00 | 28.170,00 | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2022 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
6548 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2108.0062 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I- elaboração dos documentos técnico-descritivos da arquitetura da solução; II - submissão do projeto ao comitê de ética no uso de animais (CEUA); III - depósito de Patentes. | Download | 92.287,70 | 155.500,00 | 46.950,00 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 16/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2021 | Nota sobre atraso: Houve um atraso na entrega da documentação de patente por parte do jurídico, além de que a empresa Clark solicitou algumas informações não prevista no planejamento dessa atividade, assim estendendo no prazo planejado. Atraso na confecção dos entregáveis, dado a demora no fornecimento de diferentes matérias primas no mercado (falta de componentes, PCB).
6549 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2108.0058 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Resultados de andamento dos trabalhos referentes ao projeto “Desenvolvimento de protótipos de componentes metálicos resistentes ao desgaste”, no período de agosto/2023 a julho de 2024 de acordo com o Plano de Trabalho n° 54800/21. Foram feitas reuniões técnicas com a equipe do ITV para alinhamento de expectativas, estabelecimento de objetivos e definição das atividades a serem desenvolvidas neste período. Dentre os cinco componentes que são objeto do projeto (revestimento para britadores, placas para chutes de transferência, pinos para moinhos HPGR, bolas de moinho e capas para briquetagem), foram priorizadas a produção das placas fundidas de desgaste de FFBAC com carbonetos refinados para revestimento de chutes de transferência, o desenvolvimento de ligas otimizadas para o revestimento dos britadores de aço Hadfield, o desenvolvimento de bolas de moinho de baixo custo e seleção de um ensaio de desgaste em escala laboratorial para avaliação das ligas para as capas de briquetagem. | Download | 91.135,00 | 496.100,00 | 26.153,40 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 2 | 100 | Não | 30/11/2023
6550 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2108.0058 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento (mês 24), compreendendo desenvolvimentos de: Revestimento de britadores: Caracterização de corpos de prova de aço Hadfield para desenvolvimento de ligas para o revestimento dos britadores. Descrição da produção de protótipos de aço Hadfield com Nb em empresa parceira e caracterização de corpos de prova. A utilização de britadores do tipo Sizer foram descontinuadas pela empresa parceira (VALE), sendo substituídos pelo britador SD11. Por isso, o projeto alterou a etapa de desenvolvimento de protótipos de dentes do britador Sizer para o desenvolvimento de ligas para revestimentos de britadores de aço Hadfield. Placas de desgaste: Fundição e caracterização microestrutural de peças de ferro fundido branco de alto cromo e de aço Hadfield. Corpos moedores: Adequação de composição química e tratamento térmico para obtenção de microestrutura e dureza especificados em bolas com 63,5 mm de diâmetro. Pinos para o HPGR: Resultados de simulação para o desenvolvimento de pinos para a Usina de Salobo/PA. | Download | 339.000,00 | 451.000,00 | 74.723,33 | 24/09/2022 | 23/09/2023 | 23/09/2022 | 02/10/2023 | 1 | 100 | Não | 02/10/2023
6551 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2108.0058 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento compreendendo: Resultados relativos a caracterização dos tribossistemas e especificações preliminares das ligas a serem desenvolvidas. Resultados relativos à produção e caracterização preliminar de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Resultados de caracterização detalhada, ensaios mecânicos e ensaios de desgaste de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Especificações do processo de produção de protótipos de placas de chute e apresentação da caracterização de um protótipo. | Download | 360.500,00 | 410.000,00 | 74.723,34 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 23/08/2021 | 14/09/2022 | 1 | 100 | Não | 14/09/2022
6552 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2108.0017 | Rad-IoT | Protótipo do dosímetro enviando os dados de medição para a plataforma em nuvem, testado em ambiente controlado. | Download | 57.750,00 | 82.250,00 | 35.000,00 | 02/09/2022 | 21/10/2022 | 02/09/2022 | 09/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/12/2022 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
6553 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2108.0017 | Rad-IoT | Protótipo das telas do sistema em nuvem e protótipo do dosímetro testado em ambiente controlado. | Download | 57.750,00 | 82.250,00 | 35.000,00 | 01/12/2021 | 02/09/2022 | 04/12/2021 | 01/09/2022 | 1 | 100 | Não | 01/09/2022 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
6554 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2108.0017 | Rad-IoT | Mapeamento e especificação de requisitos | Download | 49.500,00 | 70.500,00 | 30.000,00 | 05/10/2021 | 01/12/2021 | 05/10/2021 | 03/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/12/2021
6555 | 2025-03-04 | 5 | PCIN-2109.0002 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Refinamento Relatório Análise de Algoritmos | Download | 37.800,00 | 35.708,82 | 17.610,12 | 20/06/2022 | 18/09/2022 | 20/06/2022 | 17/04/2023 | 1 | 100 | Não | 17/04/2023
6556 | 2025-03-04 | 4 | PCIN-2109.0002 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Implementação de Algoritmos | Download | 37.800,00 | 35.708,82 | 17.610,13 | 20/03/2022 | 19/06/2022 | 20/03/2022 | 29/11/2022 | 1 | 100 | Não | 29/11/2022 | aceite dia 29/11/2022.
6557 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2109.0002 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Geração de Dataset e Pré-Processamento | Download | 18.900,00 | 23.805,89 | 8.805,07 | 20/01/2022 | 19/03/2022 | 20/01/2022 | 21/07/2022 | 1 | 100 | Não | 21/07/2022 | Aceite 21/07/2022
6558 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2109.0002 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Implementação de Algoritmo IA Preliminar | Download | 18.900,00 | 23.805,88 | 8.805,06 | 20/11/2021 | 19/01/2022 | 20/11/2021 | 20/07/2022 | 1 | 100 | Não | 20/07/2022 | Aceite 20/07/2022
6559 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2109.0002 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Relatório de Documento de Requisitos | Download | 37.800,00 | 129.205,88 | 17.610,13 | 19/09/2021 | 19/11/2021 | 19/09/2021 | 23/02/2022 | 1 | 100 | Não | 23/02/2022 | aceite 23/02/2022
6560 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2109.0018 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Recomendação de peças utilizando metadados e imagens | Download | 29.333,33 | 17.807,92 | 37.950,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 01/10/2022 | 04/10/2023 | 1 | 100 | Não | 17/10/2023
6561 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2109.0018 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Modelos de segmentação de instância | Download | 34.666,67 | 26.282,50 | 37.950,00 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 12/04/2022 | 30/09/2022 | 1 | 60 | Não | 30/09/2022
6562 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2109.0018 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Geração de datasets sintéticos de veículos e estimação de horas de reparo | Download | 25.333,33 | 26.282,50 | 37.950,00 | 01/10/2021 | 31/03/2022 | 01/10/2021 | 11/04/2022 | 1 | 30 | Não | 11/04/2022
6563 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2109.0018 | I4.0@Suppliers. | Protótipo (TRL 6) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante. Versão beta do software de visualização dos dados. | Download | 48.000,00 | 80.000,00 | 32.000,00 | 20/08/2022 | 18/11/2022 | 31/08/2022 | 14/12/2022 | 1 | 100 | Não | 14/12/2022 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 4 previa como entregáveis “Protótipo do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados”. No entanto, as novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” foram incluídas no estudo final, a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LIMITADA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 4, contemplando " Protótipo do hardware final testado em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados; Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo beta do sistema testado em ambiente relevante; Relatório de engenharia de variáveis.”.
6564 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2109.0018 | I4.0@Suppliers. | Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação. | Download | 72.000,00 | 120.000,00 | 48.000,00 | 21/05/2022 | 19/08/2022 | 01/06/2022 | 30/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 3 previa como entregáveis a “Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado e Relatório de engenharia de variáveis”. No entanto, devido a novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” que se mostraram significativas para incluí-las no estudo final a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa, em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 3, contemplando a "Versão alfa do software de visualização dos dados.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado”. O entregável “Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” será entregue na macroentrega 4 deste projeto, conforme acordado por ambas as partes.
6565 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2109.0018 | I4.0@Suppliers. | Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado. | Download | 84.000,00 | 140.000,00 | 56.000,00 | 22/01/2022 | 20/05/2022 | 09/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 2 previa o “Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa testado em bancada”. No entanto, devido à crise mundial de falta de estoque de componentes eletrônicos foi necessário ajustar a estratégia de desenvolvimento do hardware, consequentemente houve impacto no cronograma. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 2, contemplando o “Projeto conceitual e desenvolvimento (parcial) do hardware”. O critério de aceitação foi definido como “Concepção, projeto e layout de hardware. Teste de partes isoladas do hardware. Broker MQTT testado com dados simulados”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 2 original serão contemplados nas próximas macroentregas.
6566 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2109.0018 | I4.0@Suppliers. | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | Download | 36.000,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 14/10/2021 | 21/01/2022 | 14/10/2021 | 08/02/2022 | 1 | 100 | Não | 08/02/2022 | A data original para realizar a macroentrega 1, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para ocorrer em 25/01/2022. Para possibilitar a conclusão de documentos (lista de requisitos e relatório final) e em função de um dos representantes da equipe da Bosch estar de férias, esta data de macroentrega foi alterada para 08/02/2022. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data da macroentrega.
6567 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2107.0012 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Transferência do conhecimento adquirido | Download | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.147,42 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 1 |  | Não | 30/10/2022
6568 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2107.0012 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Desenvolvimento de protótipo 2 com fórmulas de gestão nutricional | Download | 70.000,00 | 125.500,00 | 12.442,29 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 1 |  | Não | 30/06/2022
6569 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2107.0012 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Desenvolvimento de protótipo 1 com fórmulas de gestão nutricional | Download | 60.000,00 | 121.500,00 | 12.442,29 | 06/07/2021 | 31/12/2021 | 06/07/2021 | 31/12/2021 | 1 |  | Não | 31/12/2021
6570 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2108.0026 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Protocolo de solicitação de registro no MAPA | Download | 68.302,99 | 82.906,12 | 55.769,60 | 01/05/2023 | 31/10/2023 | 28/06/2023 | 02/01/2024 | 1 |  | Não | 02/01/2024
6571 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2108.0026 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo na cultura da cana-de-açúcar | Download | 68.302,96 | 82.906,12 | 55.769,60 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 22/03/2023 | 27/06/2023 | 1 |  | Não | 27/06/2023
6572 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2108.0026 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados, no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo nas culturas da soja e milho | Download | 68.302,96 | 82.906,12 | 55.769,60 | 01/05/2022 | 31/10/2022 | 31/08/2022 | 21/03/2023 | 1 |  | Não | 21/03/2023
6573 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2108.0026 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Caracterização dos rejeitos de mineração quanto aos teores totais e solubilidade de nutrientes e presença de elementos tóxicos | Download | 68.302,96 | 82.906,12 | 55.769,60 | 01/09/2021 | 30/04/2022 | 01/09/2021 | 30/08/2022 | 1 |  | Não | 30/08/2022
6574 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2107.0025 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Relatório final apresentando os resultados completos do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico e experimental em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). Resultados da avaliação técnico-econômica e de aumento de escala. Resultados do levantamento de potenciais fornecedores de glicerina e da relação custo-benefício de diferentes matérias-primas (glicerinas). | Download | 0,00 | 75.895,17 | 177.459,92 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 21/02/2022 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/07/2022
6575 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2107.0025 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Relatório contendo avaliação do impacto da glicerina bruta como carga de alimentação no processo para geração de BioGLP, especialmente no que diz respeito à desativação por coque e estabilidade do catalisador da etapa 1 (reforma a vapor de glicerina) e ao rendimento em BioGLP, em comparação com o uso de glicerina refinada (aqui sugere-se o uso de glicerol puro). O relatório também contemplará uma análise quantitativa e qualitativa dos produtos, subprodutos e resíduos gerados na saída do reator para os testes feitos com as 2 glicerinas brutas e com glicerol puro. Resultados parciais do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). | Download | 92.783,90 | 81.843,15 | 74.329,96 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 01/12/2021 | 18/02/2022 | 1 | 100 | Sim | 21/02/2022
6576 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2107.0025 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Adaptação da unidade experimental para realização dos testes de produção de BioGLP em escala de laboratório. Aquisição de 2 glicerinas brutas pela Ultragaz. Preparo e caracterização dos catalisadores. | Download | 312.514,00 | 135.097,15 | 56.712,51 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 01/12/2021
6577 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2108.0026 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico final do projeto: Finalização dos modelos numéricos, ensaios e equações empíricas, incluindo validação numértica-experimental e entrega do procedimento de dimensionamento do reparo por material compósito para cada tipo de carregamento. | Download | 0,00 | 0,00 | 153.963,54 | 17/11/2022 | 13/02/2024 | 07/11/2022 | 09/02/2024 | 1 | 100 | Não | 12/03/2024
6578 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2108.0026 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico: Resultados da campanha experimental de flexão, parcial dos ensaios de flexo-compressão, e avanço dos modelos numéricos e empíricos. | Download | 463.086,00 | 249.530,15 | 197.953,13 | 17/03/2022 | 16/11/2022 | 23/03/2022 | 04/11/2022 | 1 | 100 | Não | 07/11/2022
6579 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2108.0026 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico: Proposta de Modelos numéricos (elementos finitos) e metodologia empírica, e matriz de ensaios experimentais para avaliação da recuperação de capacidade por reparo de materiais compósitos sob carregamentos de flexão e flexo-compressão. | Download | 627.810,00 | 1.490.469,85 | 131.968,75 | 17/08/2021 | 16/02/2022 | 01/10/2021 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/03/2022
6580 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2109.0027 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico com análise e comparação dos dados. | Download | 507.900,00 | 35.054,02 | 51.415,34 | 16/01/2023 | 15/09/2023 | 15/02/2023 | 13/10/2023 | 1 | 100 | Não | 16/10/2023
6581 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2109.0027 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico dos experimentos no canal de correntes do dispositivo mitigador de VIV. | Download | 281.600,00 | 66.602,64 | 51.415,34 | 16/05/2022 | 15/01/2023 | 02/06/2022 | 14/02/2023 | 1 | 100 | Não | 14/02/2023
6582 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2109.0027 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico de estudo de dados de monitoração e modelagem numérica de dutos submarinos. | Download | 642.200,00 | 82.497,00 | 47.795,10 | 16/09/2021 | 15/05/2022 | 01/10/2021 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 01/06/2022
6583 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2009.0001 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Relatórios e Prestação de contas | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2021 | 17/12/2021 | 01/12/2021 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021
6584 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2109.0002 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos do procedimento de mistura, processamento e vulcanização, e de caracterização. Entrega das amostras vulcanizadas a partir dos concentrados selecionados que apresentarem histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | Download | 187.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 04/03/2023 | 25/08/2023 | 25/02/2023 | 06/09/2023 | 1 |  | Não | 06/09/2023
6585 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2109.0002 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos da mistura e de vulcanização. Seleção de 2 ou 3 concentrados para a última etapa do estudo, tendo como critério os concentrados que resultarão em compostos elastoméricos vulcanizados apresentando histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | Download | 187.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 03/09/2022 | 03/03/2023 | 03/09/2022 | 24/02/2023 | 1 |  | Não | 24/02/2023
6586 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2109.0002 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos de preparo dos 3 ou 4 concentrados condutores. | Download | 281.250,00 | 225.000,00 | 56.250,00 | 04/12/2021 | 02/09/2022 | 04/12/2021 | 02/09/2022 | 1 |  | Não | 02/09/2022
6587 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2109.0002 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com a lista de 3 ou 4 concentrados a serem estudados, rotas de modificação das (nano)partículas e mistura com a matriz; assim como a análise dos riscos. | Download | 93.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 | 09/09/2021 | 03/12/2021 | 09/09/2021 | 03/12/2021 | 1 |  | Não | 03/12/2021
6588 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2108.0003 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Desenvolvimento de protótipo das embalagens de papel | Download | 336.371,06 | 336.371,06 | 336.371,05 | 31/05/2022 | 27/01/2023 | 16/08/2022 | 12/05/2023 | 1 | 100 | Não | 12/05/2023 | A empresa parceria fez o aporte da terceira macroentrega no dia 16.08.22. A partir desta data foram iniciadas as atividades constantes na referida macroentrega.
6589 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2108.0003 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Otimização de formulação para geração de coating | Download | 135.516,14 | 135.516,14 | 135.516,14 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 21/02/2022 | 19/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2022 | Em função do atraso no 2ºdesembolso financeiro por parte da empresa, as atividades foram iniciadas com aproximadamente 30 dias de atraso, o que repercute diretamente sobre o prazo de entrega previsto para o dia 28.07. Considerando o escopo de projeto, a demanda experimental foi superior ao previsto inicialmente, contudo as caracterizações químicas referentes a 2ªmacroentrega foram executadas e as soluções para geração da propriedade de barreira se mostraram adequadas para os corpos de prova, permitindo a sequência do projeto (estudo em protótipos) sem ônus. As atividades foram finalizadas no dia 19.07.22, com a apresentação dos resultados à empresa parceira. Porém, o responsável pela Plannalto Embalagens só assinou o termo de aceite no dia 10.08.22.
6590 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2108.0003 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Desenvolvimento de processo de refino da pasta-base celulósica | Download | 83.274,21 | 83.274,21 | 83.274,21 | 10/09/2021 | 28/01/2022 | 10/09/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 28/01/2022 | A macroentrega foi finalizada conforme planejado, porém, a assinatura só pode 18/02/2022 devido a viagem do responsável pela assinatura do termo.
6591 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2109.0026 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, espessura, direção de corte, fatores microestruturais das amostras, variação de parâmetros de corte e condição superficial da liga com melhor desempenho. | Download | 119.880,05 | 149.850,07 | 104.895,04 | 17/10/2022 | 08/07/2023 | 18/01/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2023
6592 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2109.0026 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com as condições empregadas no processo de laminação das placas em escala piloto e com os resultados da caracterização microestrutural das amostras. | Download | 68.405,99 | 85.507,48 | 59.855,24 | 15/04/2022 | 14/10/2022 | 27/07/2022 | 18/01/2023 | 1 | 100 | Não | 18/01/2023
6593 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2109.0026 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, condição superficial, fatores microestruturais das amostras e variação de parâmetros de corte. | Download | 99.073,54 | 123.841,92 | 86.689,34 | 15/09/2021 | 14/04/2022 | 15/09/2021 | 28/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 28/07/2022
6594 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2107.0025 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas ao desenvolvimento de processo piloto para deposição de 1 tipo de PVD para 3 tipos de componentes de interiores de aeronave da Embraer. | Download | 63.956,67 | 96.179,67 | 40.237,98 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/12/2022 | 17/07/2023 | 1 | 100 | Não | 17/07/2023
6595 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2107.0025 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais (chapas de alumínio) desenvolvidos e analisados quanto ao desempenho virucida. | Download | 106.076,43 | 159.520,43 | 66.737,38 | 01/04/2022 | 31/08/2022 | 06/06/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
6596 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2107.0025 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais desenvolvidos e analisados quanto à sua adesão e propriedades sobre alumínio. | Download | 81.434,76 | 122.463,69 | 51.234,22 | 01/09/2021 | 31/03/2022 | 01/09/2021 | 30/05/2022 | 1 | 100 | Não | 30/05/2022
6597 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2108.0018 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 80.966,15 | 144.802,63 | 16.993,35 | 01/09/2022 | 30/04/2023 | 01/09/2022 | 30/04/2023 | 1 | 100 | Não | 11/07/2023
6598 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2108.0018 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 80.966,15 | 144.802,63 | 16.993,35 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 17/01/2023
6599 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2108.0018 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 80.966,14 | 144.802,63 | 16.993,35 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 06/07/2022
6600 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 131.297,89 | 235.665,39 | 27.620,89 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/01/2023
6601 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa, contemplando as seguintes atividades e recursos:  Matriz de habilidades;  Lista de presença digital (treinamento operacional);  Exportar XLS com frequências a serem inseridas no sistema ADP;  Adicionar participantes do treinamento;  Copiar curso;  Realização de treinamentos;  Progresso de conclusão do curso;  Tempo decorrido no curso;  Adicionar questionários;  Adicionar vídeo;  Adicionar página (texto rico). | Download | 131.297,89 | 235.665,40 | 27.620,89 | 01/12/2021 | 30/04/2022 | 01/12/2021 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 11/05/2022
6602 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2107.0016 | Treinamento Virtual Operacional | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 131.297,89 | 235.665,40 | 27.620,89 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022
6603 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2108.0010 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Código-fonte do módulo web; - Código-fonte do aplicativo móvel; - Código-fonte do módulo BI. | Download | 21.000,00 | 25.053,00 | 21.958,84 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 1 | 100 | Não | 03/06/2022 | Aceite formal ocorreu dia 03/06/2022 devido a agenda da empresa.
6604 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2108.0010 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Documento de definições aplicadas ao middleware; - Código-fonte do middleware. | Download | 21.000,00 | 25.053,00 | 21.958,84 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 21/02/2022 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022
6605 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2108.0010 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no aplicativo e no módulo de BI; - Detalhamento de casos de uso; - Proposta e validação de mockups para definição do design das interfaces; - Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | Download | 16.790,00 | 14.953,00 | 14.639,22 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 01/10/2021 | 26/11/2021 | 1 | 100 | Não | 26/11/2021
6606 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Aplicação de Demonstração Esta última fase consiste na apresentação da aplicação de demonstração (protótipo), capaz de: Fazer upload de arquivo (.xls) de entrada com informações das ordens de compra; Otimizar o processo de execução de ordens de impressão; Editar e exportar as ordens de impressão; Comparativo da eficiência das ordens de impressão geradas pelo sistema e ordens de serviço geradas manualmente; Coleta de feedbacks e ajustes. | Download | 28.818,66 | 57.637,32 | 0,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
6607 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Definição de Arquitetura Etapa de definição dos componentes de software do sistema, tecnologias e algoritmos de inteligência. Definição de estratégia arquitetural; Criação e configuração de repositórios de código. Desenvolvimento Esta etapa consiste na resolução dos itens de Backlog com o intuito de contemplar todos os casos de uso definido na fase anterior. Desenvolvimento do(s) serviço(s) de IA (modelagem, treinamento e validação); Desenvolvimento de infraestrutura de apoio (banco de dados, comunicação, entrada e saída); Construção de interface do usuário simples para validação do protótipo. | Download | 14.409,33 | 28.818,66 | 0,00 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
6608 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2108.0012 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Imersão O processo de imersão consiste em entrevistas para entendimento adequado das necessidades do cliente. Definição de caso de uso; Compartilhamento e entendimento dos dados de entrada e saída do sistema; Definição e planejamento do de requisitos de sistema (Backlog). Pesquisa Realização de pesquisas na literatura de algoritmos de IA para solução do problema. Definição da estratégia de IA: busca e otimização, algoritmos genéticos; Escolha de algoritmo mais adequado. | Download | 14.409,33 | 28.818,66 | 0,00 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 20/09/2021 | 20/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
6609 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2108.0024 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Realização dos testes \ Análise de Resultados - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório; . Entrega DataBook - Relatório Final. | Download | 16.703,34 | 11.135,56 | 5.566,87 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 2 | 100 | Sim | 15/04/2022
6610 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2108.0024 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Concepção e Sistema de controle - Formulários; . Orçamentos e compra de materiais - Especificação; . Concepção Telemetria e Relatórios - Formulários; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Instalação no Cliente Final (Ambiente Real) - Relatório. | Download | 23.366,34 | 15.577,56 | 7.789,67 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 1 | 100 | Não | 01/02/2022 | A entrega foi realizada no dia planejado 19/01/22. Porém, recebemos o termo de aceite assinado em 01/02/22.
6611 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2108.0024 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Elaboração de nova estrutura mecânica do Pulmão e descritivo conceitual - Relatório; . Elaboração de Lista de Material macro para o projeto - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Relatório; . Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição. | Download | 44.662,03 | 29.774,68 | 14.887,36 | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 20/09/2021 | 20/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/12/2021
6612 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 08/07/2022
6613 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME04: Relatório contendo a quarta versão da revisão bibliográfica, resultados de simulação do projeto para validação com dados da Empresa e otimização do processo | Download | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 02/03/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/05/2022
6614 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME03: Relatório contendo a terceira versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio computacional | Download | 95.126,80 | 37.650,72 | 8.181,10 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 03/03/2022
6615 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME02: Relatório contendo a segunda versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio físico | Download | 0,00 | 37.650,72 | 8.181,11 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 27/12/2021
6616 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2107.0185 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME01: Relatório com registro dos requisitos funcionais da Estufa Moura e primeira versão da revisão bibliográfica | Download | 0,00 | 112.952,16 | 8.181,11 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 08/10/2021
6617 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2007.0040 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Protótipo funcional PIC End Node revisado da fase DVT; - Protótipo Estação Gateway revisado da fase DVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase DVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase DVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- arquivos de layout da placa; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. - Relatório de resultado de testes em campo e suporte técnico. | Download | 142.901,67 | 242.932,84 | 42.870,50 | 01/02/2021 | 31/12/2023 | 01/02/2021 | 29/12/2023 | 3 | 100 | Não | 11/01/2024 | ME assinada digitalmente em 11/01/2024
6618 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2007.0040 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Protótipo funcional PIC End Node; - Protótipo Estação Gateway da fase EVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase EVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase EVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. | Download | 142.901,67 | 242.932,84 | 42.870,50 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 2 | 100 | Não | 29/01/2021
6619 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2007.0040 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Documento de requisitos desejáveis acordado com a Parceira; - Relatório do levantamento de arquitetura do sistema. | Download | 142.901,67 | 242.932,84 | 42.870,50 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 2 | 100 | Não | 29/10/2020
6620 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2009.0039 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Protótipos versão P2 para testes de qualificação e validação estatística Relatório consolidado dos testes de qualidade do produto; Relatório consolidado da validação estatística do produto; Documentos para fabricação do protótipo versão P2 atualizada; Relatório e termo de aceite da transferência de tecnologia. | Download | 97.643,89 | 183.452,16 | 14.794,53 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
6621 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2009.0039 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Esquemático do dispositivo versão P1; Código fonte do FW e binários versão P1; Arquivos Gerber P1 (PCI) e arquivos de montagem SMD versão P1; 10 PCIs versão P1 montadas para integração e execução de testes e validações; Relatório de Integração do protótipo versão P1; Relatório de testes e validação e atualizações do protótipo versão P1; Relatório de testes funcionais e ensaios pré-certificação; Documentos de montagem do protótipo versão P2. | Download | 155.307,13 | 291.789,15 | 23.531,38 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 31/03/2021
6622 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2009.0039 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Especificações do ambiente de uso do produto; Documento de requisitos do produto (PRD); Protótipo de Prova de Conceito (P0). | Download | 77.653,56 | 145.894,57 | 11.765,69 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 2 | 100 | Não | 13/11/2020
6623 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 54.496,57 | 95.260,81 | 11.272,07 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 24/02/2022
6624 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 54.496,58 | 95.260,82 | 11.272,06 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 24/02/2022
6625 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2106.0020 | Transformação Digital II | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 54.496,58 | 95.260,82 | 11.272,06 | 02/06/2021 | 30/06/2021 | 02/06/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 24/02/2022
6626 | 2025-03-04 | 7 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório final com resultados e análises sobre os temas incluídos nas etapas 4.2 (Estudos geoeconômicos relativos às localidades geradoras dos rejeitos), 4.3.1.5 (Elementos estruturais pré-fabricados), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: Soluções para fixação de CO2 e; Componentes multifuncionais para mitigação em ambientes aquáticos), 4.3.5 (Outros usos / sub-tema: Design Thinking para prospecção de outras aplicações inovadoras)." | Nenhum anexo | 38.363,10 | 82.272,38 | 343.201,10 | 01/03/2025 | 31/10/2025 |  |  | 1 |  | Não
6627 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema escórias modificadas reativas), 4.3.1.3 (Concretos e Argamassas), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: agregados de escórias modificadas com baixa solubilidade e; materiais cimentícios bio-compatíveis com solos e ambientes aquáticos)." | Nenhum anexo | 460.357,15 | 987.268,52 | 343.201,11 | 01/07/2024 | 28/02/2025 |  |  | 1 |  | Não
6628 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 77.896,21 | 139.677,17 | 16.376,49 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 15/03/2023
6629 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Hardware: Buscou-se estudar os documentos descritivos do medidor de diâmetro e da câmera da Basler, visando descobrir as limitações de cada um dos equipamentos, formas de comunicação, características tanto de hardware quanto de software, na tentativa de antecipar possíveis problemas e suas soluções. Paralelamente, iniciou-se o processo de leitura do código do CLP da Prysmian, buscando entender o funcionamento das rotinas internas do mesmo. Concomitantemente, foi elaborado um esquemático de um anel de led para acoplar internamente ao protótipo de hardware, na tentativa de iluminar de forma mais homogênea o cabo e com isso facilitar a execução de algumas rotinas de processamento de imagem. Desta forma, o anel de led foi elaborado, montado e acoplado nas duas faces do protótipo (superior e inferior). Software: Avanços foram realizados no seguimento de implementação das novas telas do fluxo de calibração de cores e gerenciamento de receitas. Para isso, foram elaborados os designs dessas telas pelo time de UI/UX. Também se fez necessário desenvolver um fluxo de cadastro de materiais, uma vez que uma cor depende do material que o cabo e a listra são construídos para ser criada e esses materiais podem mudar ao longo do tempo, sendo necessário que essa informação seja possível de ser alterada internamente no software. | Download | 77.896,22 | 139.677,17 | 16.376,49 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022
6630 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2108.0019 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Protótipo de Hardware: Foi elaborado um protótipo de hardware, que atualmente está em sua terceira versão, que permite a alocação do conjunto de câmeras dentro do mesmo e a passagem do cabo centralizada no protótipo, visando obter uma imagem nítida e de qualidade sobre a perspectiva de cada câmera. Desenvolvimento da Interface Gráfica: Elaboração de uma interface gráfica capaz de exibir para o usuário a imagem das câmeras, do panorama gerado e os dados extraídos a partir da imagem. Está em processo de desenvolvimento os fluxos de calibração de cor e gerenciamento de receita. Geração de panorama: Foi elaborada uma rotina de processamento de imagem que coleta as imagens de todas as câmeras e gera um panorama a partir disso, permitindo que seja vista a capa do cabo por completo. Isso se faz necessário, tendo em vista que será verificado a cor do cabo e da lista e a espessura da mesma. Verificação de Espessura: Implementou-se um algoritmo de processamento de imagem capaz de estimar a espessura das listras do cabo a partir do panorama das câmeras. Verificação de cor: Foram desenvolvidas duas rotinas de software capazes de extrair pontos de cor do cabo e da listra e avaliar se as mesmas estão condizentes com o esperado ou não, dessa forma sendo capaz de inferir a corretude da cor do cabo e listra. Sistema de registro de log: Elaborou-se uma rotina de registro de logs do sistema, visando fornecer um rastreio de tudo que acontece no software para o usuário, sendo possível | Download | 77.896,22 | 139.677,17 | 16.376,49 | 01/08/2021 | 30/10/2021 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022
6631 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2108.0144 | SHELL - MCCR 2 | Testes de mar (água abrigada) - Validação de novos componentes do protótipo | Nenhum anexo | 290.421,53 | 1.206.541,66 | 335.000,00 | 01/02/2023 | 01/05/2023 |  |  | 1 |  | Não
6632 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2108.0144 | SHELL - MCCR 2 | Testes no Tanque no CIMATEC PARK– Validação de novos componentes do protótipo | Nenhum anexo | 96.807,18 | 402.180,55 | 335.000,00 | 01/01/2023 | 31/01/2023 |  |  | 1 |  | Não
6633 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2108.0144 | SHELL - MCCR 2 | Desenvolvimento de componentes para testes em mar | Download | 949.544,58 | 6.177.439,48 | 335.000,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 | 02/05/2022 | 11/06/2022 | 1 | 100 | Não |  | [10/06/2022] Informamos que o SENAI CIMATEC recebeu uma carta da Shell no dia 12/05/2022 informando através de uma notificação via e-mail sobre a sua decisão unilateral e de forma imotivada de encerrar o projeto “Robô para a Inspeção em Serviços dos Tanques de Carga de FPSOs Fase II”. Nesta notificação foi informado que a UE tem um prazo de 30 dias a partir daquela data para realizar a finalização em definitivo do projeto. O projeto vinha sendo desenvolvido como planejado, por isso a Macroentrega 2 estava em execução. Porém, devido a referida solicitação por parte da Empresa, informamos que o projeto será encerrado no dia 11/06/2022 com a entrega parcial da Macroentrega 2. O Termo de Aceite da Macroentrega 2 parcial será entregue à Empresa no dia 11/06/2022 anexado a toda documentação técnica desenvolvida, e assim que a UE obtiver o retorno do mesmo, será anexado no SRINFO e o status do projeto alterado.
6634 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2108.0144 | SHELL - MCCR 2 | Testes no Tanque no CIMATEC PARK | Download | 663.226,71 | 3.724.681,74 | 335.000,00 | 01/09/2021 | 29/04/2022 | 01/09/2021 | 29/04/2022 | 2 | 100 | Não | 20/05/2022 | [07/03/2022] - Postergação da ME01 devido à necessidade de ajustes não previstos no protótipo, porém sem impactos na data final do projeto [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
6635 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2107.0004 | Talheres Biodegradáveis | PRODUÇÃO DE COLHERES PROTÓTIPOS E TESTES EM AMBIENTE RELEVANTE | Download | 34.464,60 | 35.508,98 | 38.015,24 | 25/05/2022 | 28/02/2023 | 25/05/2022 | 24/03/2023 | 2 | 100 | Não | 24/02/2023 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Injeção de colheres protótipos Testes dos protótipos em ambiente relevante Realização de ensaio de biodegradação nas amostras selecionadas Análise dos resultados e elaboração do relatório
6636 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2107.0004 | Talheres Biodegradáveis | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE TALHERES PROTÓTIPOS | Download | 34.314,04 | 35.353,86 | 37.937,68 | 21/03/2022 | 24/05/2022 | 17/01/2022 | 17/06/2022 | 2 | 100 | Não | 17/06/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Granulação das formulações selecionadas Construção de molde protótipo Desenvolvimento do processo de injeção de protótipos Realização de testes físicos de caracterização Realização de ensaios de desintegração Caracterização das amostras selecionadas antes e após desintegração Análise de resultados e elaboração de relatório
6637 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2107.0004 | Talheres Biodegradáveis | BRIEFING, PREPARAÇÃO DE BLENDAS E CARACTERIZAÇÃO | Download | 49.210,63 | 50.701,86 | 45.611,68 | 20/08/2021 | 18/03/2022 | 20/08/2021 | 10/05/2022 | 2 | 100 | Não | 10/05/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura e busca de patentes Caracterização das matérias-primas Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial Preparação de corpos de prova Caracterização das formulações e corpos de prova Análise dos resultados Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações Análise de resultados e elaboração de relatório
6638 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema fíleres inertes), 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema processos industriais), 4.3.2 (Obras de infraestrutura de transportes), 4.3.5 (Outros usos / sub-temas materiais e produtos cerâmicos, avaliações termodinâmicas aplicação siderurgia), 4.4 (Avaliação da necessidade e do potencial de intervenção durante os processos de geração dos rejeitos)." | Download | 652.172,64 | 1.398.630,40 | 343.201,11 | 31/10/2023 | 30/06/2024 | 22/03/2024 |  | 1 | 50 | Sim |  | Este projeto possui 7 (sete) Macroentregas.
6639 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 e 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre os temas contemplados na etapa: 4.3.1.4 (Componentes cimentícios industrializados)." | Download | 652.172,64 | 1.398.630,40 | 343.201,11 | 01/03/2023 | 30/10/2023 | 30/05/2023 | 21/03/2024 | 1 | 100 | Sim | 01/04/2024
6640 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre o tema contemplado na etapa 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema separação e classificação)." | Download | 575.446,45 | 1.234.085,65 | 386.101,25 | 31/05/2022 | 28/02/2023 | 21/06/2022 | 29/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 19/06/2023
6641 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório de caracterização dos rejeitos, das matérias-primas a serem utilizadas nas diferentes áreas da pesquisa e revisão bibliográfica sobre os principais temas referentes ao projeto." | Download | 690.535,74 | 1.480.902,79 | 343.201,11 | 01/10/2021 | 30/05/2022 | 01/10/2021 | 20/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/06/2022
6642 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2108.0013 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | Download | 767.261,93 | 1.645.447,53 | 42.900,14 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 01/10/2021 | "Termo de Aceite" recebido da empresa em 09 de novembro.
6643 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2108.0143 | CTG - SUBOT | Etapa de Desenvolvimento. Etapa de Testes. Etapa de Encerramento do Projeto. | Download | 928.769,78 | 1.726.076,79 | 260.674,92 | 10/10/2022 | 24/02/2024 | 10/10/2022 | 24/02/2024 | 1 | 100 | Não | 03/09/2024 | [08/09/23] Data de término da macroentrega será alterada, aditivo de prazo está em fluxo de assinatura. [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [08/07/24] Projeto encerrado, porém o cliente informou que só realizará a assinatura do termo de aceite após realizado o depósito da patente (processo em andamento).
6644 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2108.0143 | CTG - SUBOT | Etapa de Simulação. Etapa de Projeto Preliminar (Arquitetura/Básica). Etapa de Projeto Detalhado. | Download | 411.471,48 | 716.998,34 | 120.311,52 | 08/02/2022 | 07/10/2022 | 08/02/2022 | 07/10/2022 | 3 | 100 | Não | 24/10/2022 | [13.04.23] - As datas das entregas do projeto foi replanejada e alinhadas com o parceiro, o processo de solicitação da mudança está em andamento.
6645 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2108.0143 | CTG - SUBOT | Etapa de Planejamento. Etapa de Mobilização. Etapa de Projeto Informacional. Etapa de Projeto Conceitual. | Download | 293.840,74 | 517.660,87 | 100.259,56 | 24/08/2021 | 07/02/2022 | 24/08/2021 | 07/02/2022 | 3 | 100 | Não | 17/02/2022
6646 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2103.0025 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Avaliação do controle de nematoides, identificação molecular, processo produtivo e formulação do isolado selecionado. | Download | 183.343,25 | 249.747,71 | 81.663,10 | 31/08/2023 | 01/08/2024 | 29/12/2023 | 01/08/2024 | 1 | 100 | Não | 14/10/2024
6647 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2103.0025 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Avaliação dos efeitos in vitro no controle de nematoides e potencial bioestimulante dos isolados pré selecionados. | Download | 110.005,95 | 149.848,63 | 81.663,09 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 02/09/2021 | 28/12/2023 | 1 | 100 | Não | 28/12/2023
6648 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2103.0025 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Resultados de seleção dos isolados por fermentação líquida, antagonismo a patógenos e produção de enzimas. | Download | 73.337,30 | 99.899,09 | 81.663,09 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 01/09/2021 | 28/12/2023 | 1 | 100 | Não | 28/12/2023
6649 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2108.0011 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Conduzir ensaios de validação. | Download | 50.797,09 | 14.108,97 | 44.447,69 | 11/11/2022 | 30/04/2023 | 10/11/2022 | 28/11/2023 | 1 | 100 | Sim | 11/12/2023 | Conforme aditivo inserido a nova data para finalizar esta macroentrega passa a ser 09/10/2023. Atraso na ultima macro em virtude da dificuldade de agenda.
6650 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2108.0011 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Ranqueamento/Seleção de bandas espectrais e modelos de predição de N. | Download | 73.037,63 | 20.286,13 | 63.907,69 | 10/05/2022 | 10/11/2022 | 07/05/2022 | 08/11/2022 | 1 | 100 | Não | 09/12/2022
6651 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2108.0011 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Conduzir ensaios para coleta de dados de campo. | Download | 92.165,28 | 100.604,90 | 80.644,62 | 09/08/2021 | 09/05/2022 | 09/08/2021 | 06/05/2022 | 1 | 100 | Não | 12/05/2022
6652 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2108.0016 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Otimização das métricas multiobjetivos da plataforma através das recomendações | Download | 66.000,00 | 124.148,14 | 20.627,40 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
6653 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2108.0016 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Desenvolvimento do motor de sistemas de recomendação e implantação da peLrsonalização do sistema de busca do marketplace. | Download | 100.000,00 | 176.255,91 | 27.503,20 | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 05/02/2022 | 31/08/2022 | 1 | 60 | Não | 17/10/2022
6654 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2108.0016 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Adaptação da arquitetura para consumo, exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Exploração e testes com modelos já conhecidos no dataset disponível. | Download | 50.000,00 | 93.795,95 | 13.751,60 | 01/09/2021 | 04/01/2022 | 01/09/2021 | 04/02/2022 | 1 | 22 | Não | 18/04/2023
6655 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2107.0015 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. | Download | 57.425,32 | 64.763,30 | 57.268,80 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 27/07/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
6656 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2107.0015 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Datasets manualmente anotados com os conjuntos de imagens relevantes. Checkpoints dos modelos treinados e validados. | Download | 69.000,00 | 77.463,36 | 57.268,80 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 25/02/2022 | 26/07/2022 | 1 | 70 | Não | 26/07/2022
6657 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2107.0015 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Dataset manualmente anotado com as extrações relevantes. Checkpoint do modelo treinado e validado. | Download | 60.000,00 | 77.963,34 | 57.268,80 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 01/09/2021 | 24/02/2022 | 1 | 35 | Não | 24/02/2022
6658 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2107.0014 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Relatório e modelos treinados de arquiteturas avançadas para classificação de documentos e extração de entidades nomeadas. | Download | 94.000,02 | 140.000,04 | 102.995,40 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/03/2023
6659 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2107.0014 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Relatório de anotação de entidades nomeadas para documentos jurídicos e relatório e modelos resultantes do treinamento de modelos de redes neurais para extração de entidades nomeadas. | Download | 156.000,00 | 139.999,98 | 102.995,40 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 70 | Não | 12/10/2022
6660 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2107.0014 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Entrega de relatório da exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Relatório e modelos resultantes dos experimentos de treinamentos. | Download | 97.999,98 | 139.999,98 | 102.995,40 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 30 | Não | 10/03/2022
6661 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2107.0013 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Protótipo funcional. | Download | 95.809,02 | 148.650,66 | 74.516,16 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 22/03/2023
6662 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2107.0013 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de certidões diversas. | Download | 127.398,00 | 135.817,68 | 74.516,16 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 67 | Não | 14/12/2022
6663 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2107.0013 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de documentos cadastrais. | Download | 94.414,77 | 136.851,66 | 74.516,16 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 33 | Não | 21/03/2022
6664 | 2025-03-04 | 3 | PIAM-2106.0001 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Desenvolvimento do Sistema de Estoque | Download | 422.143,84 | 145.248,31 | 16.666,66 | 25/10/2021 | 22/06/2022 | 25/10/2021 | 30/06/2022 | 2 | 100 | Não | 30/06/2022
6665 | 2025-03-04 | 2 | PIAM-2106.0001 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Revisão do servidor e refatoramento do banco de dados | Download | 77.856,16 | 35.248,31 | 16.666,67 | 22/07/2021 | 22/10/2021 | 22/07/2021 | 22/12/2021 |  | 100 | Não | 22/12/2021
6666 | 2025-03-04 | 1 | PIAM-2106.0001 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Refatoramento do front end HBR MMS | Download | 0,00 | 369.503,38 | 16.666,67 | 24/06/2021 | 30/08/2021 | 24/06/2021 | 30/08/2021 |  | 100 | Não | 01/09/2021
6667 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2108.0086 | 3KW OFFGRID | Protótipo funcional de 3kW em laboratório com condições reais e documentação | Download | 6.500,00 | 5.859,58 | 10.671,90 | 01/09/2022 | 25/11/2022 | 01/09/2022 | 25/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
6668 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2108.0086 | 3KW OFFGRID | Operação inicial do Protótipo de 3kW, Layouts e PCBs | Download | 13.000,00 | 7.174,97 | 5.335,95 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6669 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2108.0086 | 3KW OFFGRID | Elaboração do firmware dedicado ao sistema off-grid | Download | 19.500,00 | 10.762,46 | 8.003,92 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
6670 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2108.0086 | 3KW OFFGRID | Elaboração de planilhas, simulações, escolhas topológicas, avaliação da pesquisa realizada | Download | 19.500,00 | 32.845,44 | 8.003,92 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
6671 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2108.0086 | 3KW OFFGRID | Pesquisa de soluções tecnológicas similares, estudo de topologias de potência e controle para o off-grid | Download | 19.500,00 | 65.690,88 | 8.003,92 | 25/08/2021 | 30/11/2021 | 25/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
6672 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME03: Versão parcial da camada de abstração sobre o firmware das ONTs AC. | Download | 145.639,09 | 255.302,00 | 20.019,94 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
6673 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa | Download | 182.754,30 | 63.508,16 | 16.524,33 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 04/02/2022
6674 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2106.0184 | NEW ONT | ME01: Definição do protocolo e implementação inicial das abstrações de hardware | Download | 19.430,80 | 309.919,14 | 22.032,45 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
6675 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2108.0142 | BRASFRUT - Industria de Suco | Execução, testes e encerramento | Download | 68.240,50 | 99.259,50 | 39.290,00 | 10/02/2022 | 02/06/2022 | 10/02/2022 | 02/06/2022 | 3 | 100 | Não | 02/06/2022
6676 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2108.0142 | BRASFRUT - Industria de Suco | Relatório Conceitual | Download | 34.120,25 | 49.629,75 | 19.645,00 | 02/12/2021 | 09/02/2022 | 02/12/2021 | 09/02/2022 | 3 | 100 | Não | 14/02/2022
6677 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2108.0142 | BRASFRUT - Industria de Suco | Planejamento detalhado do projeto Relatório Informacional | Download | 34.120,25 | 49.629,75 | 19.645,00 | 01/09/2021 | 01/12/2021 | 01/09/2021 | 01/12/2021 | 2 | 100 | Não | 15/12/2021 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6678 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2108.0006 | SMART VOUT | Sistema de Recomendação (TRL 5). | Download | 36.800,00 | 57.295,23 | 20.619,04 | 23/07/2022 | 22/11/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Não | 03/01/2023
6679 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2108.0006 | SMART VOUT | Sistemas de Perfil (TRL 5) | Download | 27.600,00 | 42.971,43 | 15.464,29 | 23/04/2022 | 22/07/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Não | 03/01/2023
6680 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2108.0006 | SMART VOUT | Validação do Sistema de Recomendação | Download | 27.600,00 | 42.971,43 | 15.464,29 | 23/01/2022 | 22/04/2022 | 22/06/2022 | 03/01/2023 |  | 100 | Não | 03/01/2023 | Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
6681 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2108.0006 | SMART VOUT | Relatórios técnico de andamento - confidenciais e validação da versão inicial do sistema. | Download | 72.952,38 | 104.190,48 | 30.928,57 | 23/08/2021 | 22/01/2022 | 14/09/2021 | 21/06/2022 |  | 100 | Não | 21/06/2022 | Setembro/2021: Encerrando processo de seleção de equipe. Outubro/2021: Processo de seleção de equipe finalizado. Foi realizada uma reunião de kick off com a empresa, a qual se comprometeu a enviar as primeiras informações para a análise de requisitos. Novembro/2021: Por motivos de solicitação de mudança de escopo por parte da empresa, estamos redesenhando o projeto. Dezembro/2021: Está sendo validado o novo cronograma com a empresa e verificando a questão do realinhamento do escopo com o objeto inicial do contrato. Sensor já adquirido e aguardando a entrega para instalação na FURG, uma vez que já foi feito contato com a PROINFRA.
6682 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2108.0002 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Produto final pronto para testagem e obtenção de registro junto ao MAPA (Produto final - EriVit) | Download | 26.400,00 | 20.000,00 | 40.093,00 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 22/09/2023 | Houve a conclusão do acordo de parceria com 60% de percentual executado. A justificativa de não entrega total dos resultados foi apresentada à empresa junto ao Termo de Aceite.
6683 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2108.0002 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | MVP do EriVit (produto mínimo viável) | Download | 26.400,00 | 38.316,51 | 40.093,00 | 02/05/2022 | 31/05/2023 | 06/05/2022 | 31/05/2023 | 1 | 100 | Não | 26/06/2023 | Projeto com aditivo ao termo de cooperação aditivo.
6684 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2108.0002 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Dieta artificial adaptada para criação em larga escala de lagartas Spodoptera eridania. | Download | 67.479,00 | 61.962,49 | 40.093,00 | 01/09/2021 | 30/04/2022 | 01/09/2021 | 07/05/2022 | 1 | 100 | Não | 07/05/2022 | Finalização da Macroentrega abr/2022
6685 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME03: Entrega parcial da adequação da distribuição de referência, com foco na exposição de elementos reusáveis. | Download | 140.995,68 | 290.647,18 | 28.019,38 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 11/04/2022
6686 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Download | 263.797,85 | 152.321,22 | 27.038,45 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/01/2022
6687 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2106.0183 | Plataforma | ME01: Versão inicial dos modelos de padronização previstos, POC do gerador de interfaces e comunicação com devices. | Download | 62.440,12 | 472.425,04 | 33.410,02 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 04/11/2021
6688 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2106.0017 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 59.602,07 | 108.071,14 | 12.620,57 | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 03/01/2022 | 30/10/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
6689 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2106.0017 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 59.602,08 | 108.071,15 | 12.620,57 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 21/01/2022
6690 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2106.0017 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 59.602,08 | 108.071,15 | 12.620,56 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
6691 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2108.0016 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação do potencial biocida do BOL em casa de vegetação - in vivo | Download | 245.599,85 | 210.514,15 | 245.599,85 | 03/10/2022 | 06/08/2023 | 22/09/2023 | 30/12/2023 | 1 | 100 | Não | 16/02/2024
6692 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2108.0016 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação do potencial biológico e adjuvante do extrato pirolenhoso | Download | 122.799,92 | 105.257,08 | 122.799,92 | 04/04/2022 | 03/10/2022 | 26/08/2022 | 21/09/2023 | 1 | 100 | Não | 25/09/2023
6693 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2108.0016 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Padronização da matéria-prima (Pré-tratamento e caracterização) | Download | 143.266,58 | 122.799,92 | 143.266,58 | 04/10/2021 | 04/04/2022 | 18/10/2021 | 11/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2022
6694 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2108.0016 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação de Matérias-primas para produção de Bio-Óleo Leve Pirolítico | Download | 20.466,65 | 17.542,85 | 20.466,65 | 02/09/2021 | 04/10/2021 | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 1 | 100 | Não | 15/10/2021
6695 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-1801.0003 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA validados como bioestimulantes durante o estádio vegetativo de plantas de soja e milho. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/11/2020 | 31/12/2020 | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 09/01/2021
6696 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2107.0141 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Montagem do protótipo na SEARA, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards em tempo real e alertas vias e-mail.; Documentação “as built” de detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. Descritivo de funcionamento. Validação e Entrega do Databook do projeto, contendo: Evidência de todas as entregas do Projeto; Termo de Encerramento. | Download | 81.390,00 | 123.840,00 | 47.770,00 | 10/08/2022 | 22/11/2022 | 10/08/2022 | 22/11/2022 | 2 | 100 | Não | 22/11/2022
6697 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2107.0141 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Relatório Técnico contendo: Fluxograma de Engenharia; Lista de entradas e saídas preliminar; Arquitetura de Automação Preliminar; Requisitos de software preliminar e documentação de engenharia básica. Relatório Técnico contendo: Relatório de Engenharia detalhada; Folha de dados dos equipamentos; Lista de materiais; Descritivo de Software; Termos de referência; Fluxograma de Controle. | Download | 80.000,00 | 110.000,00 | 40.000,00 | 27/04/2022 | 09/08/2022 | 27/04/2022 | 09/08/2022 | 2 | 100 | Não | 09/08/2022 | [05.08.22] - As atividades da macro entrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo de assinatura
6698 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2107.0141 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Protótipo conceitual para demonstração e validação da rota tecnológica escolhida, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards e alertas vias e-mail. Documentação do projeto conceitual do protótipo, contendo: detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. | Download | 70.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 24/01/2022 | 26/04/2022 | 24/01/2022 | 26/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
6699 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2107.0141 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Relatório Técnico Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos; Estudo preliminar das variáveis críticas do protótipo. Relatório Técnico Conceitual contendo: Função Global e Síntese Funcional; Ideação para geração de conceitos (Matriz Morfológica);Avaliação dos conceitos. | Download | 60.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 22/10/2021 | 21/01/2022 | 22/10/2021 | 21/01/2022 | 1 | 100 | Não | 07/02/2022 | [07/02/2022] - As atividades da macroentrega já foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6700 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2108.0005 | Termovisão | Relatórios técnicos finais - confidenciais (E3-A, E5-A, E2-B, E3-C, E4-C) | Download | 36.551,90 | 54.800,00 | 27.422,15 | 17/01/2023 | 30/09/2024 | 31/01/2023 | 30/09/2024 |  | 100 | Não | 21/10/2024 | Desde janeiro de 2022 todas as atividades para a confecção do relatório final encontraram-se em andamento: solução em hardware e software, ensaios de corrosão e ensaios de tenacidade à fratura. Obtendo assim resultados parciais para compor o relatório final. Jun/2022: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final, empresa satisfeita com os relatórios parciais apresentados (antes do mês 13 inicialmente acordado) Jul/2022 a Set/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software Out/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software; Análises de MEV Nov/2022: Avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dez/2022: relatórios parciais sendo elaborados. Fev/2023: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final. Abril/23: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Relatório parcial com os resultados dos últimos ensaios de tenacidade à fratura e microestrura dos aços foram apresentados a empresa. Maio/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Junho/2023: Ensaios de Corrosão avançando, sendo realizados. Julho/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Agosto/2023: Foram obtidos mais resultados parciais que farão parte do relatório final. Set/2023: Foram obtidos dados mais dados que irão fazer parte do relatório final. Relatório parcial de tenacidade à fratura está sendo elaborado. Out/23: Foram obtidos mais dados dos testes de soldagem com monitoramento da temperatura por termopar e câmera que corroboram para o relatório final. Nov/23: Realizados ensaios de MEV nas amostras após ensaios de corrosão acelerada. Dez/23: Realizados ensaios de tenacidade e fratura nas amostras, assim como ensaios de MEV. Amostras foram preparadas para os ensaios de corrosão. Foram realizados ensaios de MEV nas amostras. Mais resultados parciais foram obtidos para compor o relatório final. Jan/24: Realizados ensaios de MEv nas amostras de tenacidade a fratura.; realizadas preparações das amostras para os ensaios de corrosão acelerada; mais dados dos ensaios de Corrosão Acelerada e tenacidade a fratura foram obtidos para compor o relatório final. Fev/24: Foram obtidos resultados para compor o relatório final. Mar/2024: Mais dados de soldagem das amostras com o monitoramento de variáveis de soldagem foram obtidos. Abr/24: Obtidos resultados finais de soldagem para compor o relatório final. Mai/2024: Mais dados foram obtidos, de ensaios, para compor no relatório. Ago/2024: Obtidos resultados finais de tenacidade à fratura, e obtidos mais resultados que farão parte do resultado final. Set/2024: Relatório final enviado ao parceiro tecnológico.
6701 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2108.0005 | Termovisão | Solução em hardware e software para monitoramento da soldagem e determinação de ciclos térmicos (E2-A, E4A) | Download | 36.551,90 | 54.800,00 | 22.851,79 | 17/08/2022 | 16/01/2023 | 26/09/2022 | 16/01/2023 |  | 100 | Não | 30/01/2023 | jan/2022: Iniciou-se o desenvolvimento do software; ainda existem desafios quanto à captura correta da temperatura do cordão de solda com a câmera térmica, mas estudos sofre filtros e atenuadores estão em andamento. fev/22 : Filtros e atenuadores da câmera térmica em processo de seleção. mar/22 : Ainda existem dificuldades quanto à filtragem da câmera térmica, sem avanços. Demais atividades seguem cfe planejado. Foi apresentada para a empresa a primeira versão do software. abril/22: Enviado relatório parcial à Acelor, o qual obteve retorno satisfatório. maio/22: Etapa E2A aguarda aquisição de filtro, imprenscindível para avanço da etapa. junho/22: Software avancou utilizando imagens termicas simuladas, pagamento do filtro ja efetuado e aguardando envio julho/22: testes da câmera térmica com filtro e teste do software; agosto/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura Setembro/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura; ajustes do software; Outubro/22: estão sendo realizados testes de leitura do termopar pelo software. Novembro/22: avaliando o melhor termopar a ser utilizado nos testes. Especificando o termopar e avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dezembro/22: Seguem sendo realizados testes de termopar e câmera térmica. Janeiro/2023: Realizados testes e monitoração do software com a câmera térmica. Aguardando cotações para aquisição de termopar.
6702 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2108.0005 | Termovisão | Relatórios técnicos de andamento - confidenciais (E1-A, E1-B, E1-C, E2-C) | Download | 146.207,60 | 219.400,00 | 59.414,66 | 16/08/2021 | 16/08/2022 | 16/08/2021 | 25/09/2022 |  | 100 | Não | 25/09/2022 | Setembro/2021: Contratação de pessoal para equipe do projeto em mais de 70%, compras compras iniciadas e distribuição de tarefas entre os membros da equipe já bem definidas. Sistema de registro de documentos e atividades estabelecido. Reuniões semanais alinhas com a Arcelor Mittal. Outubro/2021: Contratação de equipe finalizada. Compra de materiais necessários para o projeto já foram solicitados e corpos de prova do metal base já foram fabricados. Novembro/2021: Terminada a parametrização da solda, todos os corpos de solda foram usinados, relatórios de soldagem e corrosão foram enviados para empresa. Dezembro/2021: Na semana de 07 a 09 de dezembro foi recebida a visita da equipe da ArcelorMittal para avaliação da execução do projeto, com discussões sobre requisitos e questões de andamento geral do projeto. São realizadas reuniões semanais com toda equipe do projeto e uma vez no mês é realizada uma reunião com o coordenador do projeto referente a ArcelorMittal. Foi realizada a contratação de dois bolsistas no período para a execução geral das atividades. Janeiro/2022: Os corpos de prova do metal de base estão prontos e foram enviados para a USP, onde serão feitos os ensaios de tenacidade à fratura. A viagem de 2 pesquisadores da FURG à USP para realização dos ensaios está marcada para o dia 06/02. A soldagem dos corpos de prova foi iniciada. Fevereiro/2022: Todos os ensaios e tenacidade à fratura do metal de base foram concluídos Março/2022: As atividades seguem de acordo com o planejado, tendo sido enviado a empresa relatório das atividades. Abril/2022: As atividades estão de acordo com o previsto, apesar da preocupação com atividades de desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico, mais crítica. Maio/2022: Relatórios avançado conforme planejado, sendo que para a atividade de Desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico continua crítica, aguardando aquisição de filtro. Sendo realizadas reuniões mensais com a empresa. Junho/2022: Finalizadas medições de propriedade de tração do metal de solda, relatório avançado conforme planejado. Julho/2022: resultados em tenacidade a fratura e corrosão; Agosto/2022: fabricação de CP ensaios tenacidade a fratura; Setembro/2022: fabricação de CPs para corrosão; Outubro/2022: macroentrega finalizada
6703 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2105.0003 | Revestimento Térmico para Telhados | Monitoramento Área relevante | Nenhum anexo | 70.503,59 | 81.067,64 | 87.939,75 | 21/02/2025 | 21/08/2026 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Avaliação trimestral da temperatura por IR Registros de fotos e gráficos trimestralmente Comparação antes e depois consumo de energia elétrica (pegada de carbono) Análise Aspectos e Impactos Ambientais contas de energia elétrica por no mínimo 12 meses Relatório final com cruzamentos de dados
6704 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2105.0003 | Revestimento Térmico para Telhados | Produção e Aplicação do produto na área de protótipo relevante | Nenhum anexo | 86.146,12 | 99.054,01 | 96.601,74 | 17/08/2024 | 20/02/2025 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente Acompanhamento dos ensaios laboratoriais do controle de qualidade da unidade fabril Confirmação da execução dos processos (dispersão, completação, ensaios de controle de qualidade) x tempos de processo Ajustes de fábrica Análise de SRI pelo IPT Monitoramento de temperatura do substrato ( 7 dias) Monitoramento de consumo de energia terceirizado pelo laboratorio SENAI Goiânia Determinação de procedimentos de jateamento e aplicação Jateamento do substrato (10 dias) Aplicação da tinta (15 dias) - Responsabilidade da Empresa Cálculo do rendimento em m²/litro Estimativa de custo final e definição de preço Relatório Parcial
6705 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2105.0003 | Revestimento Térmico para Telhados | Desenvolvimento de formulações | Download | 118.163,14 | 135.868,37 | 114.331,03 | 04/06/2022 | 16/08/2024 | 06/06/2022 | 30/08/2024 | 2 | 100 | Sim | 02/10/2024 | Prezado Sr. (a) Gestor O projeto REVESTIMENTO TÉRMICO PARA TELHADOS SGF nº 331528, tem como objetivo desenvolver formulações e sistema de aplicação de revestimentos térmicos para telhados e validar resultados através de acompanhamento das variações de temperatura pelo período de 2 anos após aplicação, em parceria com a empresa COBERDOBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ - 17.433.492/0001-01 AS SEGUINTES ENTREGAS FORAM REALIZADAS: A macroentrega 01 -Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos, foi concluída. ATIVIDADE EM ANDAMENTO •Atualmente o projeto encontra-se temporariamente “suspenso”, na macroentrega 02 – “Desenvolvimento de formulações”, mediante a falta de pagamento das parcelas da contrapartida financeira pela empresa parceira. CONCLUSÃO: •Face a atrasos no pagamento da contrapartida financeira, pela empresa parceira (COBERDOBRA) o projeto continua temporariamente suspenso, conforme orientação da coordenação do Instituto. Caso haja necessidade de informações adicionais, por favor, entre em contato! * EM 05/06/2023 O PROJETO CONTINUA SUSPENSO E SEM AVANÇO (FISICO X FINANCEIRO) , DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA MPRESA PARCEIRA. * EM 14/08/2023 , O PROJETO FOI RETORMADO. ATUALMENTE ESTAMOS ELABORANDO CRONOGRAMA COM AS ATUALIZAÇÕES E EM SEGUIDA IREMOS ENVIAR ADITIVO DE CONTRATO PARA AJUTAR AS NOVAS DATAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
6706 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2105.0003 | Revestimento Térmico para Telhados | Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos | Download | 78.408,17 | 90.156,63 | 92.316,88 | 05/07/2021 | 03/06/2022 | 05/07/2021 | 03/06/2022 | 2 | 100 | Não | 06/07/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Reunião de Kickoff Revisão da literatura: ativos térmicos (PCM e microesferas), resinas, tipo de aplicação, definição camada de aplicação, Pesquisa de patente Caracterização das matérias-primas ( DSC) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( FT-IR) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( DLS) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( MEV-EDS) ( 1 metalização) ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( F-RX) - 1 ensaio ( microesfera) Relatório Parcial Observações: Houve um pedido de prorrogação de prazo de entrega do relatório final em 8 meses e adequação nos objetivos das macroentregas. Devido às dificuldades decorrentes da pandemia, houve atraso de 8 meses no pagamento e na entrega do protótipo (construção das casas) necessária para a continuidade do projeto. As adequações nos objetivos foram ajustadas para seguir a cronologia de execução das atividades. As datas de início e fim de cada macroentrega ficaram: WBE1 - 05/07/2021 a 03/06/2022; WBE2 - 06/06/2022 a 01/11/2022; WBE3 - 01/11/2022 a 10/02/2023; WBE4 - 10/02/2023 a 05/03/2025. As alterações nos objetivos são: Definição de protótipo que seguira para aplicação em protótipo relevante sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: Definição deve ser feita após desenvolvimento de produto e testes nos protótipos; Compra de materiais para o protótipo de Pernambuco (Coberdobra) e São Paulo (SENAI Mário Amato) sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Execução do projeto - construção da casa sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente sai de WBE2 vai para WBE3. Justificativa: etapa será realizada juntamente com o acompanhamento dos ensaios de controle de qualidade da unidade fabril. O pedido de prorrogação não alterou o contrato do projeto.
6707 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2107.0010 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Metodologia de seleção de genótipos com base na qualidade da madeira e do carvão: Abate das árvores Carbonizar Análise Carvão Vegetal Construção dos modelos NIR para características da madeira e carvão vegetal por meio da correlação dos espectros NIR com os resultados das análises laboratoriais, via regressão TLS Elaboração de relatório final | Download | 21.361,50 | 23.850,66 | 13.541,66 | 17/03/2022 | 15/07/2022 | 05/05/2022 | 27/07/2022 | 1 | 100 | Não | 27/07/2022 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda do representante da empresa.
6708 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2107.0010 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Análise das amostras em laboratório: Análise da Madeira Obtenção dos espectros NIR das amostras de serragem da madeira | Download | 21.361,50 | 23.850,67 | 13.541,67 | 15/11/2021 | 16/03/2022 | 25/01/2022 | 04/05/2022 | 1 | 100 | Não | 04/05/2022
6709 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2107.0010 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Coleta das amostras: Coleta de Serragem Coleta de discos | Download | 21.361,50 | 23.850,67 | 13.541,67 | 16/07/2021 | 14/11/2021 | 19/07/2021 | 24/01/2022 | 1 | 100 | Não | 24/01/2022
6710 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2108.0009 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Análise técnico-econômica dos produtos 1 e 2: Custo resíduo florestal Moer /Secar Pirolisar e Purificar HMF + Furfural/Ác. orgânicos Energia gerada. Relatório Final | Download | 79.686,00 | 26.562,00 | 55.738,00 | 01/04/2022 | 20/04/2023 | 01/06/2022 | 07/03/2023 | 1 | 100 | Não | 07/03/2023
6711 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2108.0009 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Caracterização e Purificação do Bio-óleo: Caracterização da fração líquida quanto ao HMF e outros ▲$/kg Otimização da destilação Extração líquido/líquido Relatório Parcial dos Resultados 2 | Download | 79.686,00 | 26.562,00 | 55.738,00 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 27/10/2021 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
6712 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2108.0009 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Otimização das condições de pirólise rápida para produção HMF: Amostragem e coleta de resíduos florestais Otimização das condições FP para produção HMF 1 MP → Resíduos florestais moídos e secos 2 Fluxos → FP biomassa - Bio-óleo e (2) Gases 2 – ∆% Umidade do MP (Zero/ 30) 4 – ∆ Temperaturas de reação (300/350/450/600 oC) 4 – ∆ Tempos de reação (0,3”/ 6”/ 9”/15”) Fluxos gasosos do leito de areia fluidizado/borbulhante  Fixo Relatório Parcial dos Resultados 1 | Download | 79.686,00 | 26.562,00 | 55.738,00 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 03/08/2021 | 26/10/2021 | 1 | 100 | Não | 26/10/2021
6713 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2106.0140 | SEARA - Biofilmes | Relatório de encerramento do projeto | Download | 45.650,00 | 66.400,00 | 26.283,34 | 07/03/2022 | 26/08/2022 | 07/03/2022 | 26/08/2022 | 2 | 100 | Não | 02/09/2022 | [08.09.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6714 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2106.0140 | SEARA - Biofilmes | Projeto Básico/Conceitual Execução e testes | Download | 26.308,00 | 38.266,00 | 26.283,33 | 22/12/2021 | 04/03/2022 | 22/12/2021 | 04/03/2022 | 2 | 100 | Não | 06/03/2022 | [07/03/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
6715 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2106.0140 | SEARA - Biofilmes | Iniciação e Planejamento Projeto informacional | Download | 68.475,00 | 99.600,00 | 26.283,33 | 26/08/2021 | 25/01/2022 | 26/08/2021 | 21/12/2021 | 1 | 100 | Não | 21/12/2021
6716 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2108.0014 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Avaliação de materiais e processos de fabricação de dedos duplos de colhedeiras: Preparação de amostras Avaliação de Microestrutura Ensaios de Impacto Charpy Miniaturizados Ensaios de Dureza Ensaios de Desgaste Abrasivo (Roda de Borracha) Relatório Final | Download | 0,00 | 19.742,54 | 12.641,25 | 01/01/2022 | 10/11/2022 | 03/01/2022 | 10/11/2022 | 1 | 100 | Não | 10/11/2022
6717 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2108.0014 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Análise de falhas de dedos duplos após o fim de vida útil: Análises de dureza, microestrutura, composição química e mecanismo de desgaste Relatório Parcial | Download | 0,00 | 19.742,54 | 13.440,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 |  | Não | 31/12/2021
6718 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2108.0014 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Desenvolvimento de metodologia e realização de ensaios para qualificação de dedos duplos: Análise de normas e revisão bibliográfica Adaptação das garras da máquina de tração para ensaios de compressão / flexão Realização de Ensaios de Compressão/Flexão Relatório Parcial | Download | 52.353,89 | 26.323,39 | 12.818,05 | 10/08/2021 | 31/10/2021 | 10/08/2021 | 29/10/2021 | 1 |  | Não | 31/10/2021
6719 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME04: Validação dos resultados parciais | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 02/03/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 26/05/2022
6720 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME03: Analytics no MDM para novos dispositivos e inquilinos alvo | Download | 302.644,08 | 0,00 | 19.285,80 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 25/03/2022
6721 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME02: Concretização do protocolo em plataforma alvo | Download | 86.542,68 | 350.292,60 | 28.928,70 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 02/08/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2022
6722 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2106.0182 | Remote Devices Integration | ME01: Investigação e adequação do protocolo candidato + Implementação Parcial | Download | 29.421,36 | 411.848,50 | 28.928,70 | 25/06/2021 | 31/07/2021 | 25/06/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 16/12/2021
6723 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2108.0085 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Sistema com geração de laudos, dashboard (6 unidades), indicadores de adulteração em imagens e metadados. | Download | 58.200,00 | 108.800,03 | 134.313,73 | 01/03/2023 | 19/11/2023 | 01/03/2023 | 19/11/2023 | 1 | 100 | Não | 19/11/2023
6724 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2108.0085 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Prova de conceito de super resolution e deep fake | Download | 58.200,00 | 108.799,99 | 89.542,48 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 1 | 100 | Não | 28/02/2023
6725 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2108.0085 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Tratamento de metadados e análise de adulterações. | Download | 148.200,00 | 108.799,99 | 89.542,48 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6726 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2108.0085 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Manipulação e tratamento de imagens. Criação do protótipo web. | Download | 148.200,00 | 108.799,99 | 89.542,48 | 19/08/2021 | 28/02/2022 | 19/08/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 02/03/2022
6727 | 2025-03-04 | 5 | PIND-2007.0007 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Desenvolvimento de Metologia de validação para serviços de Inteligência Artificial Correção de falhas e documentação. Análise de resultados obtidos | Download | 101.798,36 | 270.469,16 | 3.727,36 | 03/01/2022 | 29/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6728 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2007.0007 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Desenvolvimento de Metologia de validação para vídeo Desenvolvimento da técnica de validação para Inteligência Artificial para áudio. | Download | 135.731,16 | 270.469,28 | 4.969,76 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 24/02/2022
6729 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2108.0049 | Bragnar | Produção de lote piloto final e relatórios de fechamento: - Fornecimento de até 4 lotes piloto finais de mantas com 3 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 27° Mês. - Relatório técnico contendo as composições, propriedades dos compostos produzidos nesta Etapa, além dos procedimentos utilizados no processamento das composições de borracha e na produção das mantas de borracha. | Download | 19.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 01/06/2023 | 29/09/2023 | 31/08/2023 | 27/02/2024 | 2 | 100 | Não | 27/02/2024
6730 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2108.0049 | Bragnar | Otimização (II) de formulação da borracha e produção de lote piloto: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (II). - Fornecimento de até 10 lotes piloto de mantas com 2 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 23° Mês. | Download | 40.000,00 | 44.000,00 | 36.000,00 | 18/11/2022 | 31/05/2023 | 18/11/2022 | 30/08/2023 | 2 | 100 | Não | 30/08/2023
6731 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2108.0049 | Bragnar | Otimização (I) de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (I). - Fornecimento de até 4 lotes piloto de mantas com 5 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 12° Mês. | Download | 40.000,00 | 44.000,00 | 36.000,00 | 16/03/2022 | 15/08/2022 | 31/05/2022 | 03/11/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022
6732 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2108.0049 | Bragnar | Caracterização das amostras fornecidas pela contratante e desenvolvimento de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo resultados de avaliações das amostras fornecidas pela contratante e definições dos requisitos técnicos dos produtos a serem desenvolvidos nas etapas subsequentes do projeto. - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo. - Fornecimento de até 9 lotes piloto de mantas com 3 unidades cada. - Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 7° Mês. | Download | 98.000,00 | 110.000,00 | 89.000,00 | 13/08/2021 | 15/03/2022 | 13/08/2021 | 19/05/2022 | 1 | 100 | Não | 19/05/2022
6733 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2007.0012 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Soluções em escala piloto que possibilitem a produção, proteção e estabilidade dos dsRNAs no processo de armazenamento, aplicação e translocação para o interior da célula do organismo alvo. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 615.625,00 | 26/08/2023 | 17/07/2024 |  |  | 1 |  | Não
6734 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2007.0012 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Pelo menos 5 dsRNAs candidatos validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de campo. | Nenhum anexo | 615.625,00 | 615.625,00 | 615.625,00 | 26/08/2022 | 26/08/2023 |  |  | 1 |  | Não
6735 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2007.0012 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | 2.1. Cepas preferencialmente de bactéria Escherichia coli transformadas com vetores para expressão de dsRNA para pelo menos 10 genes alvos candidatos selecionados a serem silenciados em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças; 2.2. Pelo menos 10 dsRNAs candidato/s validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de casa-de-vegetação. | Download | 615.625,00 | 615.625,00 | 615.625,00 | 26/08/2021 | 26/08/2022 | 26/08/2021 | 16/03/2023 | 1 | 40 | Não | 05/04/2023
6736 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2007.0012 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | 1.1. Pelo menos 20 sequências de genes alvos e definição de regiões genômicas candidatas a serem usadas para silenciamento por RNAi em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. 1.2. Pelo menos 10 conjuntos de fragmentos de DNA amplificado a partir de genes alvos de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. | Download | 1.231.250,00 | 1.231.250,00 | 0,00 | 17/08/2020 | 17/08/2021 | 26/08/2020 | 26/08/2021 | 1 | 20 | Não | 26/08/2021 | O VALOR DA MACROENTREGA 01 REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES, FEITO NO MẼS 01 DO PROJETO + O DEPOSITO REFERENTE A ENTREGA DA MACROENTREGA 01.
6737 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2108.0023 | M4P | ME03: Entrega do projeto com Integração dos módulos concebidos. | Download | 45.810,24 | 30.965,20 | 11.820,00 | 14/03/2022 | 13/08/2022 | 14/03/2022 | 13/08/2022 | 1 | 100 | Não | 12/08/2022
6738 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2108.0023 | M4P | ME02: Protótipo da interface dos módulos da aplicação. | Download | 26.575,28 | 74.675,44 | 15.760,00 | 14/11/2021 | 13/03/2022 | 14/11/2021 | 13/03/2022 | 1 | 100 | Não | 18/03/2022
6739 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2108.0023 | M4P | ME01:Detalhamento dos requisitos e da arquitetura de software concebida. | Download | 24.475,28 | 48.950,56 | 11.820,00 | 14/08/2021 | 13/11/2021 | 14/08/2021 | 13/11/2021 | 1 | 100 | Não | 14/11/2021
6740 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2108.0023 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final e DataBook - Relatório final. | Download | 22.280,67 | 22.280,67 | 22.280,67 | 20/07/2022 | 19/09/2022 | 20/07/2022 | 19/09/2022 | 1 | 100 | Não | 17/10/2022 | Embora o parceiro tenha acompanhado a entrega da 5º Macroentrega e aceitado, ocorreu um problema com a renovação do seu certificado digital ICPBrasil. Por isso, da realização da assinatura na data 17/10/2022.
6741 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2108.0023 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimentos testes; . Realização dos testes/ Análise de resultados- Relatório. | Download | 36.534,51 | 36.534,51 | 36.534,51 | 20/04/2022 | 19/07/2022 | 20/04/2022 | 19/07/2022 | 1 | 100 | Não | 02/08/2022 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
6742 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2108.0023 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Concepção e sistema de controle - Relatório; . Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; . Concepção telemetria e relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Montagem do protótipo - Relatório final. | Download | 24.083,67 | 24.083,67 | 24.083,67 | 20/02/2022 | 19/04/2022 | 21/02/2022 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 03/05/2022 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
6743 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2108.0023 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; . Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle e monitoramento - Especificação; . Orçamento e compra de materiais - Formulários. | Download | 19.380,67 | 19.380,67 | 19.380,67 | 20/12/2021 | 19/02/2022 | 20/12/2021 | 19/02/2022 | 1 | 100 | Não | 04/03/2022 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
6744 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2108.0023 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; . Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; . Estudo da possibilidade de uso de analisadores - Relatório. | Download | 23.578,54 | 23.578,55 | 23.578,54 | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 20/09/2021 | 20/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/12/2021
6745 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2108.0039 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Entrega da ferramenta de otimização das condições operacionais do processo de fermentação em intervalos de tempo: Selecionando a melhor estratégia com base na etapa anterior. Comparando métodos usando dados coletados anteriormente (Rede Neural Convolucional CNN) e outros métodos por exemplo "otimização online" (Regressão de Processo Gaussiano com Otimização Bayesiana). Melhorar a eficiência e desenvolver o produto final e Implementar o modelo ideal. | Download | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 03/10/2022 | 31/10/2023 | 03/10/2022 | 10/06/2024 | 1 | 100 | Não | 10/06/2024 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
6746 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2108.0039 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Implementação do modelo referente ao processo de fermentação: Validação dos resultados e melhoramento de eficiência de processo e considerando sua sinergia com o espectrômetro e também com as aplicações específicas. A previsão da composição após um determinado período de tempo, representada na forma do espectro, que pode ser usado como entrada para o próximo passo junto com as condições de operação. | Download | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 01/08/2022 | 30/04/2023 | 01/08/2022 | 04/07/2023 | 1 | 100 | Não | 04/07/2023 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
6747 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2108.0039 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Construção de modelo de compressão dos dados espectrais: processamento de dados e desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina (Deep Learning) e testando-os contra modelos substitutos. Ajuste para otimização dos hiperparâmetros. Comparar o desempenho dos modelos induzidos pelos algoritmos selecionados. | Download | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 01/03/2022 | 29/07/2022 | 01/03/2022 | 14/10/2022 | 1 | 100 | Não | 14/10/2022
6748 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2108.0039 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Coleta de dados de espectroscopia no ambiente industrial da cervejaria tanto na mosturação quanto na fermentação: Dar início a coleta de dados junto ao ambiente de produção e operação do espectrômetro. Coleta de dados relevantes ao processo de fermentação juntamente com os parâmetros spectra. Compreender o processo de fermentação, analisando os resultados da espectroscopia. Determinar otimização de processos e defina os aplicativos de destino específicos com base nas necessidades da empresa | Download | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 01/11/2021 | 28/02/2022 | 01/11/2021 | 01/07/2022 | 1 | 100 | Não | 01/07/2022
6749 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2108.0039 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Coleta de dados de espectroscopia e de condições operacionais do processo de fermentação em laboratório. Demonstração do aprendizado de máquina a nível de prova de conceito: Através de um processo simulado em laboratório para a produção simplificada de produto químico conhecido, será testado o sistema e produzido um algoritmo simples para demonstração de conexão sistema-máquina bem como realizar a primeira demonstração de maching learning no processo químico. | Download | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 11/08/2021 | 29/10/2021 | 11/08/2021 | 23/12/2021 | 1 | 100 | Não | 23/12/2021
6750 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2105.0019 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Desenvolvimento de nova metodologia para avaliação da toxicidade e segurança de microfibrilas de celulose | Download | 95.432,00 | 158.885,00 | 32.112,00 | 01/02/2023 | 28/11/2023 | 01/04/2023 | 20/12/2023 | 1 | 100 | Não | 20/12/2023 | Data de aceitação discutida em reuniões e formalizada em ata.
6751 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2105.0019 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Ensaios de toxicidade in vitro e in vivo: In vitro: Preparação e cultivo da linhagem celular HaCaT (Queratinócitos de pele humana); Padronização dos ensaios de viabilidade celular (MTT, AB e NR) e avaliação de toxicidade; Padronização do ensaio clonogênico (Clono) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de stress oxidativo (ROS) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de genotoxicidade (Cometa) e avaliação da toxicidade; Análise estatística dos resultados de toxicidade. In vivo: Cultivo do Zebrafish e preparação dos embriões para ensaios de toxicidade; Padronização do teste FET embriões de Zebrafish (na presença e ausência do Córion); Padronização do ensaio de genotoxicidade em Zebrafish-embriões (Cometa); Avaliação da toxicidade sobre embriões de Zebrafish (FET); Avaliação de genotoxicidade sobre embriões de Zebrafish (Cometa); Análises estatísticas dos resultados de toxicidade. | Download | 95.432,00 | 158.885,00 | 32.112,00 | 01/08/2022 | 31/01/2023 | 01/09/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
6752 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2105.0019 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Caracterização das dispersões: Preparação das dispersões-estoques (mg/L); Teste de endotoxina (LAL); Testes de dispersão e estabilidade nos meios de cultura (UV-Vis); Análise de carga superficial - potencial zeta (ELS); Análise de tamanho de partículas (DLS); Análise da formação de protein corona (SDS-PAGE, DLS e ELS); Análise de parâmetros físico-químicos (pH, turbidez, viscosidade, sedimentação). | Download | 95.432,00 | 158.885,00 | 32.112,00 | 01/02/2022 | 29/07/2022 | 09/03/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022
6753 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2105.0019 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Análises químicas, morfológicas e estruturais das amostras dos parceiros: Microscopias (TEM, SEM e AFM); Espectroscopias (FTIR, DRX e XPS); Análises elementares (CHN, EDS e ICP); Análise de área superficial (BET); Análises térmicas (TGA, DTA, e DSC). | Download | 95.432,00 | 158.885,00 | 32.112,00 | 02/08/2021 | 31/01/2022 | 02/08/2021 | 08/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
6754 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME09: Transferência de tecnologia | Download | 0,00 | 2.839,91 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 13/01/2022
6755 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME08: Relatório de avaliação e validação do modelo de predição, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | Download | 3.441,04 | 10.111,54 | 723,75 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/01/2022
6756 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2108.0181 | SECAV | ME04: Terceira versão (nova funcionalidade) dos módulos integrados e verificados | Download | 83.435,50 | 143.633,79 | 25.571,24 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 13/10/2022
6757 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2108.0181 | SECAV | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | Download | 679.123,56 | 0,00 | 72.012,71 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 26/08/2022
6758 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2108.0181 | SECAV | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | Download | 36.298,67 | 714.172,25 | 72.012,72 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 11/04/2022
6759 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2108.0181 | SECAV | ME01: Modelos funcionais dos módulos especificados | Download | 36.298,67 | 630.615,54 | 72.012,72 | 06/08/2021 | 30/11/2021 | 06/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
6760 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2108.0139 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Execução, testes e encerramento | Download | 45.313,50 | 46.686,00 | 37.761,00 | 12/11/2021 | 31/01/2022 | 04/11/2021 | 28/01/2022 | 2 | 100 | Não | 28/01/2021
6761 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2108.0139 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Conceitual | Download | 22.656,00 | 23.343,00 | 37.761,00 | 05/10/2021 | 11/11/2021 | 05/10/2021 | 03/11/2021 | 2 | 100 | Não | 03/11/2021 | 05.11.2021 - As atividades da macroentrega 02 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6762 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2108.0139 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Relatório Informacional | Download | 45.313,50 | 46.686,00 | 37.761,00 | 12/08/2021 | 04/10/2021 | 12/08/2021 | 04/10/2021 | 1 | 100 | Não | 04/10/2021 | 06.10.2021 - As atividades da macroentrega 01 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6763 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2107.0057 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Apresentação do desempenho antimicrobiano das formulações contendo os bioativos e entrega do relatório técnico final. | Download | 44.414,54 | 38.531,30 | 37.378,33 | 15/02/2023 | 14/11/2023 | 12/03/2023 | 29/11/2023 | 1 | 100 | Não | 29/11/2023
6764 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2107.0057 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Classificação da segurança biológica e ambiental dos bioativos livres e encapsulados | Download | 70.436,09 | 120.636,00 | 28.033,75 | 15/06/2022 | 14/02/2023 | 12/07/2022 | 12/03/2023 | 1 | 100 | Não | 12/03/2023
6765 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2107.0057 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Classificação dos bioativos e/ou blendas de acordo com o MIC | Download | 70.000,00 | 104.000,51 | 46.722,91 | 14/08/2021 | 14/06/2022 | 14/08/2021 | 12/07/2022 | 1 | 100 | Não | 12/07/2022
6766 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico Final" | Download | 6.546,38 | 0,00 | 0,00 | 26/06/2021 | 28/09/2021 | 26/06/2021 | 22/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 28/10/2021
6767 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2107.0077 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: -Relatório do teste de campo final do sistema integrado; -Relatório de transferência de tecnologia. | Download | 18.516,00 | 30.860,00 | 12.344,00 | 16/09/2022 | 15/12/2022 | 16/09/2022 | 09/12/2022 | 1 | 100 | Não | 12/12/2022
6768 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2107.0077 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: - Relatório do pré-teste de campo da integração do sistema detector de metano e de outros parâmetros - Relatório da otimização do protótipo do sistema combinado - Protótipo final e relatório descrevendo o sistema integrado. O material foi disponibilizado ao cliente | Download | 28.796,40 | 47.994,00 | 19.197,60 | 16/01/2022 | 15/09/2022 | 24/01/2022 | 15/09/2022 | 1 | 100 | Não | 27/09/2022
6769 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2107.0077 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: Relatório com a especificação do interrogador FBG para aplicação multiparâmetros Relatório com análise e estudo das topologias de rede óptica multiparâmetro. Relatório da customização da plataforma IoT (dojot) com inclusão de multiparâmetros Relatório descrevendo o protótipo preliminar do sistema integrado à detecção de metano. | Download | 111.651,60 | 186.086,00 | 74.434,00 | 16/08/2021 | 15/01/2022 | 30/08/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2022
6770 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2108.0078 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real, composto dos seguintes entregáveis: ● Release de software correspondente ao fechamento da macroentrega: lifebox-0.34; ● Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do Life Box, pronta para uso em ambiente de produção: golden_0.34.tar.gz. As atividades finais desta entrega foram: ● Preparação do SW e de uma unidade do lote piloto para os testes de certificação Anatel contratados pelo cliente; ● Busca de novo modelo de bateria que possa ser utilizada em transporte aéreo; ● Versão em inglês do manual de usuário. | Download | 81.479,87 | 54.428,55 | 27.051,32 | 23/04/2023 | 22/11/2023 | 05/08/2023 | 18/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 23/01/2024
6771 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2108.0078 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software: -Relatório de testes; -Releases de software geradas ao longo desse período R2; -Códigos fonte do software desenvolvido R3. Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real: -Releases de software geradas ao longo desse período. -Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do LifeBox. Release R3 com as seguintes principais implementações: -Inserção de um cronômetro na tela do Life Box - Tempo de evento (BIS); -Atualização de software (aplicação) a partir de opção na interface gráfica do equipamento; -Melhorias no mecanismo de espelhamento do disco; -Ajustes nos testes de fábrica a partir de realimentação do processo de fabricação do lote piloto; -Inclusão do número de série do equipamento no arquivo PDF gerado em cada evento; -Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento oriundos das atividades de fabricação do lote piloto e dos testes em ambiente real, acordados em reuniões com o cliente. Atividade 2 – Fabricação de um lote piloto de equipamentos Life Box: -Relatório de testes; -Entrega de 9 (nove) equipamentos Life Box completos ativados e testados e acessórios da 10a unidade Outras entregas: -Nova versão da instrução de montagem dos cabos e da instrução de montagem do equipamento Life Box; -Versão AH da documentação de hardware para fabricação do equipamento; -Versão V1r10 da BOM do produto. | Download | 704.512,37 | 470.614,27 | 162.677,84 | 23/05/2022 | 22/05/2023 | 29/04/2023 | 04/08/2023 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2023
6772 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2108.0078 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R2: lifebox-0.19, lifebox-0.20, lifebox-0.21, lifebox-0.22, lifebox-0.23, lifebox-0.23.1, lifebox-0.24, lifebox-0.25 e lifebox-0.26; • Códigos fonte do software desenvolvido no período R2. Este primeiro período R2 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico VGA Philips; ● Suporte à solução em nuvem; ● Tela auto ajustável (GUI); ● Tabela eventos x usuários (sincronismo c/ nuvem); ● Nome do usuário que gravou vídeo na janela de eventos; ● Inclusão do SQI nos gráficos do monitor BIS; ● Solução de criptografia em hardware e tratamento de chaves por software; ● Inclusão da Marca Life Surgery Box – RILAP (splash screen); ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. Foram entregue a nova versão projeto do empacotamento mecânico com melhorias e tradução para inglês. | Download | 204.825,00 | 136.823,00 | 68.001,90 | 16/11/2021 | 22/03/2022 | 02/12/2021 | 16/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 19/05/2022
6773 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2108.0078 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R1 (lifebox-0.18.3 e lifebox-0.19); • Códigos fonte do software desenvolvido no período R1. Este primeiro período R1 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico Drager Infinity C500; ● Agrupamento dos gráficos do monitor BIS em uma única janela; ● Inclusão do logo da empresa no vídeo gravado; ● Nova abordagem para visualização da gravação do vídeo visando melhoria da performance do equipamento com novo design da tela de gravação, teste de fábrica e teste de usuário; ● Ampliação do escopo do teste de fábrica com testes de todas as interfaces e idioma padrão em inglês; ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. | Download | 409.650,00 | 273.646,20 | 136.003,80 | 16/08/2021 | 15/11/2021 | 01/09/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 30/12/2021
6774 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2108.0002 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Produção em ambiente relevante | Nenhum anexo | 0,00 | 19.000,00 | 5.536,27 | 27/05/2022 | 09/08/2022 |  |  | 1 |  | Não
6775 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2108.0002 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Obtenção do filme biodegradável inteligente | Nenhum anexo | 36.700,00 | 19.000,00 | 13.840,73 | 20/01/2022 | 26/05/2022 |  |  | 1 |  | Não
6776 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2108.0002 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Otimização dos parâmetros de operação | Nenhum anexo | 10.753,90 | 9.453,90 | 28.076,90 | 09/08/2021 | 19/01/2022 |  |  | 1 |  | Não
6777 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2108.0002 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processo de extração e caracterização do óleo da semente da goiaba, para fabricação de máscara de hidratação capilar enriquecida com bioativos do óleo da goiaba | Download | 12.160,00 | 10.000,00 | 14.455,68 | 04/05/2022 | 04/09/2022 | 04/05/2022 | 13/09/2022 | 1 | 100 | Não | 13/09/2022
6778 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2108.0002 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processamento das matérias primas de cascas e sementes de goiaba para fabricação de esfoliante, da máscara de hidratação, e da farinha de casca de goiaba rica em fibras | Download | 25.680,00 | 25.000,00 | 25.178,88 | 03/01/2022 | 03/05/2022 | 03/01/2022 | 02/05/2022 | 1 | 100 | Não | 02/05/2022
6779 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2108.0002 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processo de caracterização e padronização de granulometrias da matéria prima dos resíduos (cascas e sementes) da goiaba para serem usados na fabricação de produtos alimentícios e cosméticos. | Download | 16.920,00 | 25.000,00 | 11.662,40 | 01/09/2021 | 01/01/2022 | 01/09/2021 | 27/12/2021 | 1 | 100 | Não | 27/12/2021
6780 | 2025-03-04 | 5 | PITE-2108.0004 | Wearable | E5: Sistema Validado | Download | 21.900,00 | 33.281,25 | 11.302,20 | 04/08/2022 | 03/11/2022 | 08/10/2022 | 03/11/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022 | Setembro/22: planejamento de integração iniciado Outubro/22: Aguardando envio de dados por parte da empresa, dados relevantes para o sistema, para que o modelo seja refinado.
6781 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2108.0004 | Wearable | E4: Modelo de Classificação Multiclasse | Download | 29.200,00 | 44.375,00 | 15.069,58 | 04/05/2022 | 03/08/2022 | 06/07/2022 | 07/10/2022 | 1 | 100 | Não | 07/10/2022 | Setembro/2022: Está sendo conversando com a empresa para o fornecimento de dados dos condutores para atualizar o modelo.
6782 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2108.0004 | Wearable | E3: Banco de Dados Coletados com Rotulação Multiclasse | Download | 29.200,00 | 44.375,00 | 15.069,58 | 04/02/2022 | 03/05/2022 | 25/02/2022 | 05/07/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022 | Janeiro/2022: Em fase de organização das informações disponibilizadas pela SDK. Fevereiro/2022: Em fase inicial de coleta de dados com a empresa, a qual tem que contatar pessoas para usarem o relógio wearable e gerar dados para a equipe de pesquisa. Março/2022: Em fase de acerto com a empresa para a criação do dataset. Abril/2022: Está sendo realizado testes de desempenho energético do relógio e aguardando liberação da empresa para a coleta de dados reais. Maio/2022: Realizados os últimos ajustes solicitados para o aplicativo e aguardando definição da empresa sobre coleta de dados. Junho/2022: Fase final de coleta de dados por parte da empresa, para avançar. Já foi solicitado a assinatura da macroentrega devido ao atraso da empresa, visando agilizar a liberação de recursos. Julho/2022: Macro Finalizada.
6783 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2108.0004 | Wearable | E2: App Mobile para aquisição dos dados via Wearable | Download | 29.200,00 | 44.375,00 | 15.069,56 | 04/11/2021 | 03/02/2022 | 10/12/2021 | 24/02/2022 | 1 | 100 | Não | 24/02/2022 | Dezembro/2021: A macroentrega está avançando, com o projeto da arquitetura de coleta de dados. Falta projetar a etapa de rotulação. Janeiro/2022: Adequação do desenvolvimento ao SDK privilegiado da Samsung. Fevereiro/2022: Macro entrega finalizada.
6784 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2108.0004 | Wearable | E1: Envio de Raw Data coletados via API disponibilizada pela empresa | Download | 36.500,00 | 55.468,75 | 18.836,97 | 04/08/2021 | 03/11/2021 | 16/09/2021 | 09/12/2021 | 1 | 100 | Não | 09/12/2021 | Setembro/2021: Feita a reunião de kickoff com a empresa e equipe contratada. Outubro/2021: Sensores wearable já entregues e ambiente de programação em processo de configuração. Novembro/2021: Macro entrega finalizada.
6785 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2108.0003 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Dashboard Analytics | Download | 63.435,00 | 95.589,53 | 39.798,21 | 04/08/2021 | 03/08/2022 | 04/08/2021 | 03/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022
6786 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2108.0003 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Sistema Inteligente de Pesquisas de Satisfação Pós-Consulta em modo textual | Download | 63.435,00 | 95.589,54 | 39.798,21 | 04/08/2021 | 03/08/2022 | 04/08/2021 | 03/08/2022 | 1 | 100 | Não | 30/08/2022 | erro de digitação. Setembro/2021: Reunião de kickoff feita e novas reuniões discutidas com a empresa em função da equipe a ser selecionada (alunos e pesquisadores). Outubro/2021: Processo de contratação iniciado e em andamento. Atividades foram definidas para a equipe já contratada. Novembro/2021: Iniciada a análise de requisitos, primeira reunião com o cliente feita e pesquisadores avaliando as possibilidades de tecnologias para a implementação da dashboard. Dezembro/2021: O projeto está em processo de reestruturação das macroentregas, a pedido de demanda recebida do cliente. Essa reestruturação depende de informações às quais a equipe tanto da empresa quanto do projeto não possuem ingerência, sendo fornecedores da empresa cliente. As empresa são terceirizadas dos municípios que atendem via SUS. Janeiro/2022: : Pesquisadores começaram a fazer o levantamento das ferramentas disponíveis para automação de questionários e terá reunião com responsável téc. (médico) sobre os requisitos técnicos do questionário. Fevereiro/2022: Foram realizadas 2 reuniões com o cliente (uma com a equipe de gestão e outra com o responsável médico) onde foi explicado o processo desejado. Faltam alguns parâmetros técnicos em termos de tecnologias e o desenho do fluxo para encerrar a atividade Março/2022: Revisão sobre ferramentas foi concluida com relatório de benchmarking comparando ferramentas. Este prazo foi prolongado por mais um mês, pois precisamos implementar alguns testes para validar tecnicamente funcionalidades importantes. Implementação do questionário e fase de testes/validação - iniciado com pequenos testes, mas precisa de informações reais para implementações. Abril/2022: Está sendo aguardado as definições de dados médicos para configuração dos questionários e da lógica de manipulação das respostas. Junho/2022: Foi finalizado o sistema para integração da ferramenta de questionário com a personalização de vídeos dos médicos e identificação de envio e recepção de respostas ligadas a cada um dos questionários de consultas médicas específicas. A definição de tipos de questionários de satisfação e roteiros - dependendo das respostas dos pacientes, foi resolvido com a utilização de ferramentas de questionário que permitem a personalização de diferentes modelos de questionários; A implementação do questionário e fase de testes/validação, os questionários estão sendo implementados em ferramenta específica e integrados com um sistema para relação entre vídeos e os respectivos questionários; A implementação de tratamento dos dados das respostas - alertas/dashboards de resumo das respostas para ajuda na tomada de decisão, as respostas estão retornando e linkadas com os respectivos questionários e consultas médicas e a integração ao sistema da medlife e testes de uso, A empresa Medlife contratou outra empresa que ainda não desenvolveu seu sistema, impossibilitando a integração até então. Estamos no aguardo.
6787 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2107.0180 | YAME | ME04: Documentação final | Download | 0,00 | 28.390,22 | 11.408,52 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
6788 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2107.0180 | YAME | ME03: Interfaces e versão final do caso de uso | Download | 39.039,72 | 115.682,31 | 22.817,06 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 01/08/2022
6789 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2107.0180 | YAME | ME02: Primeira versão do caso de uso | Download | 93.071,24 | 135.839,12 | 22.817,06 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 30/04/2022
6790 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2107.0180 | YAME | ME01: Protótipo do hardware de medição e do sistema de armazenamento e processamento de dados | Download | 122.232,88 | 149.631,12 | 22.817,06 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 21/12/2021
6791 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2107.0013 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS MICROCÁPSULAS E CONTROLE DE QUALIDADE DAS TINTAS ✓ Caracterização das microcápsulas produzidas (Fotos, MEV, FTIR, Granulometria à Laser, testes de liberação e performance) | Download | 36.904,45 | 78.763,68 | 27.481,23 | 21/04/2022 | 19/07/2022 | 07/06/2022 | 19/09/2022 | 2 | 100 | Não | 19/09/2022 | Alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto. O projeto foi aditivado para extensão do prazo, tendo seu encerramento prorrogado para 19/09/2022.
6792 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2107.0013 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 2 – TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCR + MCE ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCE + MCR | Download | 56.791,77 | 115.120,59 | 41.932,23 | 20/12/2021 | 20/04/2022 | 20/12/2021 | 06/06/2022 | 1 | 100 | Não | 29/06/2022 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
6793 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2107.0013 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 1 - TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCOT ✓ Instalação do reator ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCOT | Download | 176.303,78 | 301.115,73 | 65.586,54 | 19/07/2021 | 19/12/2021 | 19/07/2021 | 19/12/2021 | 1 | 100 | Não | 21/12/2021 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
6794 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2102.0024 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Caracterização de Frankliniella schultzei como vetor de tospovirus em plantas hospedeiras | Download | 63.974,24 | 87.500,00 | 42.387,09 | 22/11/2021 | 21/01/2022 | 18/12/2021 | 22/02/2022 | 1 |  | Sim | 16/04/2022
6795 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2102.0024 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Determinação da viabilidade de Apanteles subandinus para o manejo de Phthorimaea operculella | Download | 63.974,24 | 87.500,00 | 42.387,09 | 22/08/2021 | 21/11/2021 | 22/08/2021 | 17/12/2021 | 1 |  | Sim | 22/12/2021
6796 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2102.0024 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Otimização da utilização de Trichogramma pretiosum para o manejo de Phthorimaea operculella | Download | 63.974,24 | 87.500,00 | 42.387,09 | 22/04/2021 | 21/08/2021 | 22/04/2021 | 20/08/2021 | 1 |  | Não | 23/08/2021
6797 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2102.0024 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Determinação da viabilidade de Macrolophus basicornis para o manejo de Phthorimaea operculella | Download | 63.974,23 | 87.500,00 | 42.387,09 | 22/02/2021 | 21/04/2021 | 22/02/2021 | 21/04/2021 | 1 |  | Não | 21/04/2022
6798 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2012.0035 | Virtual_Keys | •Código do Portal Web com identidade visual aderente com plataforma VDO e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários, implementação das funcionalidades de cadastro de veículos. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. •Código contendo funcionalidades para permissões de negócio de grupos, reservas de veículos e emissão de relatórios no Portal Web e integração com OTAKeys. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. | Nenhum anexo | 17.777,77 | 14.222,22 | 3.555,56 | 01/02/2021 | 09/04/2021 | 01/02/2021 |  | 1 | 90 | Não
6799 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2012.0035 | Virtual_Keys | •Relatório de estudo e análise de experiência e interface de usuário para o Portal Web, aplicativo Android e aplicativo iOS. •Código do Portal Web com identidade visual e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários. •Código do aplicativo iOS integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web •Código do aplicativo Android integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web | Nenhum anexo | 17.777,78 | 14.222,22 | 3.555,56 | 22/12/2020 | 31/01/2021 | 22/12/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não
6800 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2106.0056 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório Técnico final “Avaliação comparativa da resistência ao impacto repetido” | Download | 126.000,00 | 137.900,00 | 38.033,34 | 29/03/2022 | 17/07/2023 | 17/05/2022 | 26/09/2023 | 2 | 100 | Não | 26/09/2023
6801 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2106.0056 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório técnico parcial “Fundição, tratamento térmico e caracterização da microestrutura” | Download | 100.000,00 | 250.000,00 | 38.033,33 | 29/10/2021 | 29/03/2022 | 25/11/2021 | 17/05/2022 | 1 | 100 | Não | 17/05/2022
6802 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2106.0056 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório técnico parcial “Projeto, construção montagem e teste do equipamento de ensaio “bola em bloco”, | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 38.033,33 | 28/07/2021 | 28/10/2021 | 28/07/2021 | 25/11/2021 | 1 | 100 | Não | 25/11/2021
6803 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2106.0055 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório Técnico final “Resultados de dilatometria comparando a influencia dos parâmetros de tratamento térmico na microestrutura obtida e avaliação comparativa da resistência ao impacto das diferentes rotas de tratamento térmico em escala piloto". | Download | 49.145,37 | 69.000,00 | 10.733,34 | 23/02/2022 | 28/02/2023 | 23/08/2022 | 23/05/2023 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023 | Descrição da macroentrega foi alterada conforme acertado com o cliente.
6804 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2106.0055 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório técnico parcial 2 “Relação dos parâmetros de tratamento térmico e microestrutura, resultados de dilatometria”, ao final do sétimo mês de execução do projeto. | Download | 49.145,37 | 103.500,00 | 10.733,33 | 25/10/2021 | 22/02/2022 | 18/04/2022 | 22/08/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
6805 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2106.0055 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório técnico parcial 1 “Obtenção da liga em escala piloto e caracterização microestrutural do produto bruto de solidificação e pós tratamento térmico de homogeneização”, ao final do terceiro mês de execução do projeto. | Download | 53.509,25 | 103.500,00 | 10.733,33 | 22/07/2021 | 22/10/2021 | 22/07/2021 | 18/04/2022 | 1 | 100 | Não | 18/04/2022
6806 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2107.0084 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Correções e ajustes nas aplicações desenvolvidas. Transferência de tecnologia. Finalização | Nenhum anexo | 85.000,00 | 87.165,61 | 170.282,76 | 01/08/2022 | 19/02/2023 |  |  | 1 |  | Não
6807 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0084 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Algoritmo para contagem do número de larvas. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | Nenhum anexo | 114.000,00 | 114.389,24 | 97.304,44 | 01/04/2022 | 31/07/2022 |  |  | 1 |  | Não
6808 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0084 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Rastreio de pessoas em ambientes confinados. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | Nenhum anexo | 114.000,00 | 114.389,24 | 97.304,44 | 01/12/2021 | 31/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
6809 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0084 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Definição de requisitos e da arquitetura dos analíticos. Avaliação do ambiente de captura das imagens. Construção, marcação e catalogação de imagens da base de dados | Nenhum anexo | 114.000,00 | 114.389,24 | 97.304,44 | 19/07/2021 | 30/11/2021 | 19/07/2021 |  | 1 |  | Não
6810 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2107.0083 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Configurações; Compressão dinâmica e Dashboards. | Download | 35.598,50 | 56.583,78 | 38.762,15 | 01/06/2022 | 28/03/2023 | 01/06/2022 | 27/03/2023 | 2 | 100 | Não | 27/03/2023
6811 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2107.0083 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Módulo de apresentação dos resultados | Download | 35.598,50 | 56.583,73 | 15.504,85 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
6812 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0083 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Interface de interação com usuário e apresentação da base de dados | Download | 35.598,50 | 56.583,73 | 15.504,85 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
6813 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0083 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Implementação dos algoritmos de cálculo dos parâmetros acústicos e de auralização | Download | 53.397,75 | 84.875,60 | 23.257,28 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
6814 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0083 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Desenvolvimento do algoritmo de análise do sinal acústico e implementação de base de dados | Download | 53.397,75 | 108.651,04 | 23.257,28 | 28/07/2021 | 31/10/2021 | 28/07/2021 | 30/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
6815 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2106.0054 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA RESISTENTE À UMIDADE DE 25 mm DE ESPESSURA | Relatório de ensaio e avaliação dos resultados, contendo as atividades descritas no item 5.2 deste documento, de “a” até ”i” e relatório descritivo do produto em formato de pedido de patente (de Invenção ou de Modelo de Utilidade). | Download | 48.162,68 | 78.122,01 | 19.662,80 | 21/07/2021 | 21/03/2022 | 21/07/2021 | 21/03/2023 | 1 |  | Não | 27/03/2023
6816 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2106.0179 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME03: Versão inicial da prova de conceito do framework para avaliação dos modelos de predição | Download | 38.074,50 | 120.558,63 | 17.994,07 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 30/05/2022
6817 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2106.0179 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME02: Estudo de modelos preditivos de dados corporativos de uma empresa | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.994,07 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 04/02/2022
6818 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2106.0179 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME01: Estudo descritivo dos dados de uma empresa | Download | 30.000,00 | 80.000,00 | 17.994,07 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 09/11/2021
6819 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2105.0010 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Sistema de recomendação de uso dos serviços educacionais | Download | 60.000,00 | 74.666,62 | 47.848,06 | 01/05/2022 | 30/09/2022 | 08/04/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022
6820 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2105.0010 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Modelo de aprendizado de máquina para predição de propensão de assinatura de serviços | Download | 60.000,00 | 74.666,69 | 47.848,06 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 07/04/2022 | 1 | 5 | Não | 07/04/2022
6821 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2105.0010 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Modelo de aprendizado de máquina para predição de cancelamento de serviços | Download | 60.000,00 | 74.666,69 | 47.848,06 | 05/05/2021 | 31/10/2021 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 02/12/2021
6822 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2107.0009 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Protótipo TRL6, relatório do desenvolvimento e manual de utilização. | Download | 5.700,00 | 5.653,25 | 5.788,49 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 31/08/2022 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
6823 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2107.0009 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com síntese dos testes e seus resultados. | Download | 5.700,00 | 5.653,25 | 5.788,49 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 01/05/2022 | 29/06/2022 | 1 | 100 | Não | 29/06/2022 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
6824 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2107.0009 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com imagens do dashboard. | Download | 8.550,00 | 5.850,00 | 8.682,73 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
6825 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2107.0009 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com imagens laboratoriais. | Download | 8.550,00 | 5.850,00 | 8.682,73 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 26/01/2022 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
6826 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2107.0009 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo da modelagem. | Download | 6.563,00 | 13.502,00 | 5.788,47 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 27/10/2021 | 1 | 100 | Não | 28/10/2021 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
6827 | 2025-03-04 | 4 | PIGO-2107.0001 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 4: Protótipo - Desenvolvimento de bancada laboratorial Descrição dos trabalhos a serem realizados: Construção do protótipo em ambiente de laboratório de componentes ou arranjos experimentais básicos de laboratório a partir do modelo otimizado. Validação experimental. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Protótipo otimizado, validado e testado em ambiente laboratorial | Download | 19.483,44 | 19.483,44 | 19.483,44 | 13/05/2022 | 10/08/2022 | 13/05/2022 | 22/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/09/2022 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas.
6828 | 2025-03-04 | 3 | PIGO-2107.0001 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 3: Simulação e otimização - otimizar o dispositivo Descrição dos trabalhos a serem realizados: Otimizar o dispositivo para produção do protótipo. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Modelo otimizado. Entregar todos os parâmetros de dispositivo otimizado a fim de possibilitar a fabricação. | Download | 19.483,44 | 19.483,44 | 19.483,44 | 10/02/2022 | 12/05/2022 | 10/02/2022 | 20/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/07/2022 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela Internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas. Outro fator importante é a sazonalidade climática que influencia na coleta de dados, logo decidimos aguardar o clima seco de Goiânia para termos dados mais robustos e que abarcassem essas alterações climáticas.
6829 | 2025-03-04 | 2 | PIGO-2107.0001 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 2: Modelagem do sistema - definição do modelo da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Modelar matematicamente e através do Método dos Elementos Finitos os sistemas reais em software de simulação multifísica. Validar o modelo definido. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Software com Interface de Usuário dedicado a performar simulações a partir de variáveis definidas pelo usuário. | Download | 19.483,44 | 19.483,44 | 19.483,44 | 09/11/2021 | 09/02/2022 | 09/11/2021 | 21/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 21/03/2022 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44); - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, num período de pandemia COVID 19 e período de festas de fim de ano, redundando em muitos atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas
6830 | 2025-03-04 | 1 | PIGO-2107.0001 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 1: Identificação do sistema - Levantamento de parâmetros da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Um estudo detalhado será feito para modelar o sistema. Para isso, várias variáveis devem ser monitoradas através de sensores estrategicamente posicionados no interior e exterior do equipamento. Será possível, então, determinar os parâmetros da máquina, assim como as variáveis mais sensíveis relacionadas ao sistema. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Relatório com detalhamento dos parâmetros e análise de sensibilidade. | Download | 19.483,44 | 19.483,44 | 19.483,47 | 10/08/2021 | 08/11/2021 | 10/08/2021 | 08/11/2021 | 1 | 100 | Não | 08/11/2021 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44)
6831 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2107.0022 | SmartFlow | ME04:Entrega do projeto com o relatório final-Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | Download | 44.733,34 | 44.733,33 | 11.531,82 | 22/04/2022 | 31/08/2022 | 30/04/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 01/11/2022
6832 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2107.0022 | SmartFlow | ME03: Realização de testes em ambiente relevante - Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | Download | 134.199,99 | 125.920,01 | 28.829,55 | 22/11/2021 | 21/04/2022 | 22/11/2021 | 29/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022
6833 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2107.0022 | SmartFlow | ME02:Projeto Volumétrico-Projeto detalhado mecânico e elétrico da solução | Download | 30.800,00 | 44.733,34 | 5.765,90 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 1 | 100 | Não | 23/11/2021
6834 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2107.0022 | SmartFlow | ME01:Escopo detalhado-Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | Download | 30.800,00 | 204.346,66 | 17.297,73 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/10/2021
6835 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2107.0013 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Realização de ensaios em chapa do truque e relatório final: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de desgaste do truque e Análise de resultados e confecção de relatório técnico | Download | 47.613,92 | 24.723,72 | 13.530,40 | 01/07/2022 | 14/04/2023 | 06/07/2022 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 14/04/2023 | Alteração do aditivo de prazo e valor.
6836 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2107.0013 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Realização de ensaios em ampara balanço e disco bordeado: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de ampara balanço e Ensaios de desgaste em 6 materiais de disco de desgaste bordeado | Download | 47.613,93 | 9.223,72 | 23.700,81 | 02/01/2022 | 30/06/2022 | 02/01/2022 | 05/07/2022 | 1 | 100 | Não | 05/07/2022 | Termo de aceite em análise pela empresa.
6837 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2107.0013 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Analise de situação atual e desenvolvimento de metodologia de ensaios: Análise post mortem dos materiais previamente utilizados, Desenvolvimento de metodologia de ensaios. Realização de Ensaios Preliminares | Download | 63.485,23 | 12.298,30 | 11.898,26 | 17/07/2021 | 30/12/2021 | 19/07/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
6838 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2105.0178 | SPM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 28/02/2022 | 28/04/2022 | 28/02/2022 | 28/04/2022 | 1 | 100 | Não | 07/06/2022
6839 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2105.0178 | SPM | ME03: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes das proteções em laboratório e análise da comunicação em ambiente relevante | Download | 166.318,92 | 169.106,82 | 20.751,38 | 28/11/2021 | 27/02/2022 | 28/11/2021 | 27/02/2022 | 1 | 100 | Não | 11/03/2022
6840 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2105.0178 | SPM | ME02: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes de descarga em laboratório, desempenho dos controladores e filtros digitais em ambiente relevante. | Download | 82.842,30 | 224.413,69 | 20.751,38 | 28/08/2021 | 27/11/2021 | 30/08/2021 | 27/11/2021 | 1 | 100 | Não | 24/12/2021
6841 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2105.0178 | SPM | ME01: Relatório de maturidade do conversor formando baterias abertas e fechadas em ambiente relevante | Download | 82.842,30 | 224.413,69 | 20.751,39 | 28/05/2021 | 27/08/2021 | 28/05/2021 | 27/08/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2021
6842 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 10/05/2022
6843 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Download | 153.835,90 | 67.832,70 | 14.916,30 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 21/02/2022
6844 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME05: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | Download | 13.823,10 | 203.498,10 | 14.916,30 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 08/11/2021
6845 | 2025-03-04 | 4 | PITE-2107.0002 | iChat | Sistema de Atendimento Validado (TRL 5) | Download | 48.017,85 | 79.339,28 | 26.446,41 | 20/10/2022 | 19/09/2023 | 26/10/2022 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 03/10/2023 | Outubro/2022: criação de anotação de corpos realizado com sucesso. Novembro/2022: teste de algoritmos e avaliação de resultados Dezembro/2022: ajustes na parametrização do sistema "Rasa" Janeiro/2023: Estamos realizando a análise dos parâmetros de qualidade de atendimento, para validação do sistema uBots. Fevereiro/2023: Avanço na análise dos parâmetros e estudo de APIs Google e OpenAI. Março/2023: Implementação e testes de dataset na plataforma Google. Abril/2023: Finalizada etapa de configuração Python/Colab e seleção de algoritmos. Mai/2023: Fase de testes de uso da API do chatGPT Jun/2023: Ainda em fase de testes da API do chatGPT. Jul/2023: execução de análises com dataset real. Ago/23: Teste de prompts ChatGPT e PaLM para medir performance de analise de dataset de atendimento. Out/23: macroentrega aceita pela empresa.
6846 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2107.0002 | iChat | Relatório com testes preliminares. | Download | 32.011,90 | 52.892,86 | 17.630,96 | 20/04/2022 | 20/10/2022 | 20/04/2022 | 25/10/2022 | 1 | 100 | Não | 04/07/2022 | Abril/2022: Foram realizadas fases iniciais de desenvolvimento, estruturação do corpus, anotação do corpus e encontra-se em fase de adaptação do código ao sistema da empresa. Maio/2022: Fase de levantamento das métricas ao sistema da empresa. Junho/2022: Avanço no design de novo dataset próprio; uso do dataset disponibilizado pela Amazon; teste dos modelos Rasa, Snips, DeepPavlov e definição da configuração de múltiplos bots/projetos do Rasa e Snips. Julho/2022: Está sendo verificado possíveis algoritmos e finalizando testes preliminares. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
6847 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2107.0002 | iChat | Corpus Linguístico em português - inicial | Download | 32.011,90 | 52.892,86 | 17.630,96 | 20/10/2021 | 20/04/2022 | 07/12/2021 | 25/04/2022 | 1 | 100 | Não | 25/04/2022 | Novembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados. Dezembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados, está sendo trabalhado também datasets em português (indicados pela empresa) para o problema de QnA e pipelines de treinamento/identificação para avaliação. Janeiro/2022: Realizada a análise do problema Q&A e estudo de atendimento em língua portuguesa em comparação com o sistema Azure da Microsoft. Agendado para o dia 28 de janeiro a decisão de implantação do sistema na empresa. Fevereiro/2022: Em fase final de discussão com a empresa sobre a revisão dos algoritmos. Março/2022: Em fase de verificação de viabilidade e assinatura de um serviço para a finalização dessa fase. Sistema de reconhecimento de áudio sendo colocado em teste no sistema da empresa. Abril/2022: Macroentrega finalizada.
6848 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2107.0002 | iChat | Relatório com Problemas de atendimento ao Cliente que serão tratados | Download | 29.005,97 | 26.446,43 | 8.815,48 | 20/07/2021 | 20/10/2021 | 27/08/2021 | 06/12/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021 | Setembro/2021: Equipe selecionada, contato com a empresa para alinhamento das atividades feito. Outubro/2021: Realizado alinhamento com a empresa, pretendido apresentar os primeiros resultados até o final deste mês. Novembro/2021: Macroentrega finalizada.
6849 | 2025-03-04 | 12 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: encerramento SIGSA - Subprojeto 2: ajuste nas soluções, realização de testes e validação das soluções, operação assistida, elaboração dos relatórios e repasse. SCAN - Subprojeto 3: realização da operação assistida da solução e ajustes. SIRA - Subprojeto 4: encerramento. | Download | 255.781,13 | 34.292,32 | 155.018,51 | 13/03/2023 | 14/07/2023 | 24/04/2023 | 15/12/2023 | 2 | 100 | Não | 15/12/2023
6850 | 2025-03-04 | 11 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: realização dos testes e validação das soluções, realização da operação assistida, elaboração de relatórios. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, operação assistida das soluções, implementação de testes. SCAN - Subprojeto 3: ajuste dos algoritmos, integração da solução, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. SIRA - Subprojeto 4: realização da operação assistida. | Download | 419.943,54 | 598.101,39 | 254.511,22 | 14/11/2022 | 10/03/2023 | 05/12/2022 | 21/04/2023 | 2 | 100 | Não | 28/04/2023
6851 | 2025-03-04 | 10 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: ajuste e desenvolvimento de algoritmos, integração da solução em ambiente relevante. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, implementação de testes em campo, integração e validação dos algoritmos. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observações do NIR, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: integração do protótipo em ambiente relevante, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. | Download | 853.359,50 | 1.215.390,81 | 517.187,58 | 11/07/2022 | 11/11/2022 | 25/07/2022 | 02/12/2022 | 2 | 100 | Não | 09/12/2022
6852 | 2025-03-04 | 9 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: desenvolvimento dos algoritmos, ajuste dos datasets, integração dos algoritmos com a bancada, realização de testes. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, desenvolvimento dos softwares e soluções dos sistemas. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observação dos NIRs, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: montagem e validação dos protótipos, ajuste dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento dos softwares e soluções. | Download | 727.960,26 | 1.036.791,89 | 441.188,04 | 14/03/2022 | 08/07/2022 | 21/03/2022 | 22/07/2022 | 2 | 100 | Não | 25/07/2022 | Ocorreram alguns imprevistos ao longo da execução, como a realização de visitas às plantas da Bunge, coleta de dataset e informações complementares e atrasos no recebimento de equipamentos comprados no âmbito do projeto. Diante deste cenário, foi alinhado com a empresa a nota data de entrega da Macroentrega 9 para 22 julho de 2022.
6853 | 2025-03-04 | 8 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: criação dos datasets, elaboração de projetos de automação, elétrico e mecânico, definição de algoritmos, montagem e teste de bancada. SIGSA - Subprojeto 2: criação dos datasets, desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento das primeiras versões das soluções de monitoramento e transmissão. SCAN - Subprojeto 3: criação dos datasets, definição e desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento da primeira versão do software de UI. SIRA - Subprojeto 4: elaboração dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento das primeiras versões dos sistemas. | Download | 1.074.737,14 | 1.530.686,24 | 651.355,85 | 15/11/2021 | 11/03/2022 | 15/11/2021 | 17/03/2022 | 1 | 100 | Não | 17/03/2022
6854 | 2025-03-04 | 7 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Conceitual SIRQ - Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIGSA - Subprojeto 2: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SCAN - Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIRA - Subprojeto 4: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equip | Download | 396.124,35 | 564.177,11 | 240.075,37 | 13/07/2021 | 12/11/2021 | 13/07/2021 |  | 1 | 100 | Não | 08/11/2021
6855 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2107.0022 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Testes de acurácia das medidas - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Testes de software - Relatório; . Testes do módulo de aquisição - Relatório; . Testes de Integração - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 21.087,50 | 21.087,50 | 21.087,50 | 09/03/2022 | 08/08/2022 | 09/03/2022 | 08/08/2022 | 1 | 100 | Não | 08/08/2022
6856 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2107.0022 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Desenvolvimento dos softwares (embarcado e API de integração com Artisan) - Relatórios e Códigos; . Montagem do módulo de aquisição - Protótipo. | Download | 15.369,16 | 15.369,16 | 15.369,16 | 09/12/2021 | 08/03/2022 | 09/12/2021 | 08/03/2022 | 1 | 100 | Não | 08/03/2022
6857 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2107.0022 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório; . Estudo e Análise do processo - Relatório; . Especificações de materiais e componentes - Orçamentos e Notas de Compra; . Projeto do Circuito eletrônico - Esquemáticos. | Download | 22.343,34 | 22.343,34 | 22.343,34 | 09/08/2021 | 08/12/2021 | 09/08/2021 | 08/12/2021 | 1 | 100 | Não | 08/12/2021
6858 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2107.0082 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Aplicativo final MVP do aplicativo com gamificação em nuvem | Download | 50.200,00 | 64.165,74 | 92.900,55 | 01/08/2022 | 16/04/2023 | 01/08/2022 | 14/04/2023 | 1 | 100 | Não | 16/04/2023
6859 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0082 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Aplicativo Versão funcional do aplicativo | Download | 42.800,00 | 53.804,32 | 41.289,14 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022
6860 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0082 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Protótipos Protótipos dos aplicativos; Protótipos dos sistemas de visão | Download | 60.800,00 | 50.009,31 | 41.289,14 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 06/04/2022
6861 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0082 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Estudo inicial e requisitos Definição dos requisitos dos módulos do APP; Estudo e prova de Conceito (POC) de algoritmos de PDI e métricas | Download | 58.600,00 | 46.676,18 | 41.289,14 | 16/07/2021 | 30/11/2021 | 16/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
6862 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2107.0081 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Testes em ambiente relevante Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | Download | 48.000,00 | 66.904,20 | 54.279,41 | 01/03/2022 | 12/11/2022 | 01/03/2022 | 12/11/2022 | 1 | 100 | Não | 20/12/2022
6863 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0081 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | MSW - Protótipo do software GCODE de impressão MPC - Composição de argamassa com ensaios realizados MCE - Protótipo da extrusora desenvolvido MEM - Construção da estrutura mecânica MAC - Firmware básico para controle do movimento do eixo Interface entre inversor e sistema microcontrolado | Download | 24.000,00 | 33.452,08 | 18.093,14 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 24/11/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 23/03/2022
6864 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0081 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Prova de Conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | Download | 16.000,00 | 22.301,38 | 12.062,09 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 24/09/2021 | 23/11/2021 | 1 | 100 | Não | 23/11/2021
6865 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0081 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Levantamento e especificação dos Requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | Download | 15.000,00 | 14.786,78 | 12.062,09 | 12/07/2021 | 30/09/2021 | 12/07/2021 | 23/09/2021 | 1 | 100 | Não | 23/09/2021
6866 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2107.0080 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Protótipo Final Correção final de bugs, levantamento dos dados de análise e mapeamento da evolução do protótipo para gerar produto | Download | 37.993,92 | 23.736,04 | 36.072,74 | 01/08/2022 | 13/07/2023 | 01/08/2022 | 13/07/2023 | 2 | 100 | Não | 11/07/2023
6867 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2107.0080 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Camada de inteligência e predição Incorporação dos algoritmos de IA e executados nos dispositivos IoT, Aumento de dispositivos no projeto piloto e correção de bugs | Download | 35.346,96 | 100.549,82 | 18.036,37 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 29/08/2022
6868 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0080 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Prova de Conceito Instalação e avaliação do projeto piloto com equipamentos IoT | Download | 32.700,00 | 100.549,83 | 18.036,37 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
6869 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0080 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Protótipo funcional Implementação do software, lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | Download | 47.700,00 | 85.797,03 | 18.036,37 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
6870 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0080 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Arquitetura Definição de requisitos e arquitetura da solução, Escrita das regras de negócio, Desenvolvimento dos algoritmos | Download | 92.700,00 | 82.635,86 | 18.036,36 | 13/07/2021 | 31/10/2021 | 13/07/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021
6871 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2107.0010 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | Protótipo beta, transferência de tecnologia | Download | 36.617,00 | 52.151,48 | 22.192,12 | 09/03/2022 | 24/06/2022 | 21/03/2022 | 29/07/2022 | 2 | 100 | Não | 04/08/2022 | A data da Macroentrega 03 foi alterada após a assinatura do 1º Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Cooperação 043/2021.
6872 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2107.0010 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | PoCs em computador e protótipo alfa | Download | 45.746,94 | 65.154,74 | 27.725,42 | 04/12/2021 | 08/03/2022 | 06/12/2021 | 17/03/2022 | 1 | 100 | Não | 17/03/2022 | A Macroentrega 2 foi programada para o dia 08/03/2022, contudo, ocorreu um atraso pois a empresa comprometeu-se a compartilhar um dataset em dez/21, mas só realizou em 07/02/2022.
6873 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2107.0010 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | CONCEITUAL - Conceitos de Operações e Requisitos e Projeto Conceitual | Download | 59.750,01 | 85.098,50 | 36.212,14 | 07/07/2021 | 03/12/2021 | 22/07/2021 | 03/12/2021 | 1 | 100 | Não | 03/12/2021
6874 | 2025-03-04 | 6 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório com os resultados da aplicação de LCC técnico modificado como plastificante em compostos de NR e compostos de NBR, contemplando: as modificações realizadas no LCC técnico e caracterização destas amostras. Formulações desenvolvidas com ambos os elastômeros e os LCCs modificados avaliando-se os compostos quanto as propriedades de cura, reológicas, físicas, mecânicas, dinâmicas e de resistência a termo-oxidação. Parecer quanto a validação ou não do LCC técnico modificado para uso como plastificante em compostos de NR e NBR, indicando qual a modificação química mais adequada para cada aplicação. | Download | 20.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 09/08/2021 | 31/01/2022 | 26/08/2021 | 26/01/2022 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022
6875 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2103.0008 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 4ª Macroentrega: Implantação do teste de progênie - Produção de mudas das matrizes puras - Produção das mudas dos cruzamentos - Implantação dos experimentos em campo - Caracterizações morfológica das progênies - Relatório final | Download | 73.607,15 | 73.607,15 | 77.152,50 | 11/01/2023 | 10/05/2023 | 25/02/2023 | 19/09/2023 | 1 | 100 | Não | 19/09/2023
6876 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2103.0008 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 3ª Macroentrega: Sementes hibridas - Obtenção sementes das matrizes puras - Obtenção sementes dos cruzamentos controlados | Download | 73.607,15 | 73.607,15 | 77.152,50 | 01/03/2022 | 10/01/2023 | 22/06/2022 | 24/02/2023 | 1 | 100 | Não | 24/02/2023
6877 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2103.0008 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 2ª Macroentrega: Formação de pomar indoor - Formação de caneletões para a clonagem individual de progênies - Operacionalização clonagem individual de progênies - Cruzamentos controlados | Download | 73.607,15 | 73.607,15 | 77.152,50 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 20/10/2021 | 21/06/2022 | 1 | 100 | Não | 21/06/2022
6878 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2103.0008 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 1ª Macroentrega: Formação do banco de pólen - Seleção de matrizes puras e clones híbridos - Obtenção de pólen | Download | 73.607,15 | 73.607,15 | 77.152,50 | 01/03/2021 | 30/08/2021 | 01/03/2021 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 19/10/2021
6879 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2104.0007 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino + pMDI - Curva de dosagem para definir dosagem (kg Tanino/odt) à relação fixa de Tanino/reticulante informada pela TANAC; - Curva com 4 diferentes relações Tanino/pMDI | Download | 19.695,84 | 25.554,16 | 13.575,00 | 05/12/2021 | 04/04/2022 | 28/03/2022 | 20/05/2022 | 1 | 100 | Não | 20/05/2022
6880 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2104.0007 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino “in natura” como aditivo na “wed end” - Tanino de Acácia Negra/Tanfloc SG - aplicação separada (100% tanino + 10% e 30% b.m.s.) - Zero FS+ - Tanino de Acácia Negra/Amido Catiônico - aplicação separada (5%, 10% b.m.s.) - Relatório Final | Download | 19.695,83 | 25.554,17 | 13.575,00 | 05/08/2021 | 04/12/2021 | 14/08/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/03/2022
6881 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2104.0007 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanfloc SG catiônico - Amostragem e coleta de polpa kraft industrial de alto número kappa; Discussão dos principais pontos do controle de qualidade da aplicação industrialmente; Determinar e consensar os principais parâmetros - fatores chaves de sucesso do projeto; - Controle 100% Polímero sintético (ou amido) catiônico fornecido pelo fabricante de embalagens Kraft Liner - Capa; Dosagem fixa (kg/odt) informada pelo produtor de embalagens; - Curva de dosagem 100% Tanfloc SG (kg Tanfloc b.m.s./odt) - 4 dosagens para otimizar dosagem; - Curva de Tanfloc SG/Polímero sintético @ 4 níveis de blends (100%/0% + 75%/25%; 50%/50%; 25%/ 75%; 0%/100% = item 1) - separado; | Download | 19.695,83 | 25.554,17 | 13.575,00 | 05/04/2021 | 04/08/2021 | 05/04/2021 | 13/08/2021 | 1 | 100 | Não | 13/08/2021
6882 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2103.0005 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 3ª Macroentrega: Configuração [CO2 ], cor de plástico e termotolerância dos genótipos - Caracterização da termotolerância dos materiais - Análise do sistema radicular e padrão de qualidade das mudas a serem produzidas de cada clone; - Construção do relatório final | Download | 32.428,19 | 38.460,70 | 27.378,34 | 01/02/2022 | 10/10/2022 | 01/02/2022 | 04/10/2022 | 1 | 100 | Não | 04/10/2022
6883 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2103.0005 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 2ª Macroentrega: Definição da cor de plástico e luz a ser utilizada - Análises metabólicas básicas de laboratório - Teste do estufim enriquecido com CO2 (estações do ano) - Teste do estufim com diferentes cores de plástico e luzes - Construção do relatório parcial | Download | 32.428,19 | 38.460,70 | 27.378,33 | 21/08/2021 | 30/01/2022 | 29/09/2021 | 29/01/2022 | 1 | 100 | Não | 29/01/2022
6884 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2103.0005 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 1ª Macroentrega: Definição da [CO 2 ] a ser utilizada - Formação do minijardim clonal - Testes de [CO2] | Download | 32.428,19 | 38.460,70 | 27.378,33 | 11/03/2021 | 20/08/2021 | 11/03/2021 | 28/09/2021 | 1 | 100 | Não | 28/09/2021
6885 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2103.0006 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 4ª Macroentrega: Tecnologia pronta e testada - Análise estatística dos dados e modelagem dos parâmetros - Relatório Final | Download | 11.206,25 | 14.118,75 | 10.551,00 | 22/12/2021 | 21/03/2022 | 03/02/2022 | 03/06/2022 | 1 | 100 | Não | 03/06/2022
6886 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2103.0006 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 3ª Macroentrega: Parâmetros operacionais pré-estabelecidos e validados - Estabelecimento dos parâmetros operacionais maximizando a secagem da madeira, rendimento e co-produtos | Download | 11.206,25 | 14.118,75 | 10.551,00 | 22/09/2021 | 21/12/2021 | 27/10/2021 | 02/02/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2022
6887 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2103.0006 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 2ª Macroentrega: Validação do sistema - Testes preliminares do sistema - Caracterização das madeiras para os ensaios | Download | 11.206,25 | 14.118,75 | 10.551,00 | 22/06/2021 | 21/09/2021 | 03/06/2021 | 26/10/2021 | 1 | 100 | Não | 26/10/2021
6888 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2103.0006 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 1ª Macroentrega: Protótipo desenvolvido - Desenvolvimento e construção do sistema de secagem e pré-pirólise da madeira | Download | 11.206,25 | 14.118,75 | 10.551,00 | 22/03/2021 | 21/06/2021 | 22/03/2021 | 02/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021
6889 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2103.0004 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 4ª Macroentrega: Curvas de carbonização desenvolvidas - Otimização dos parâmetros operacionais da carbonização a partir do desenvolvimento das curvas de carbonização baseada nos índices de qualidade da madeira e carvão vegetal tradicionais e não tradicionais | Download | 28.375,00 | 29.500,00 | 26.625,00 | 22/12/2021 | 20/03/2023 | 03/02/2023 | 20/03/2023 | 1 | 100 | Não | 20/03/2023
6890 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2103.0004 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 3ª Macroentrega: Desenvolvimento da matriz de criticidade Definição do nível de importância de cada indicador de qualidade; e Obtenção do nível de importância de cada propriedade da madeira e do carvão vegetal, ou seja, do seu peso para seleção genética e construção das curvas de carbonização | Download | 28.375,00 | 29.500,00 | 26.625,00 | 22/09/2021 | 21/12/2021 | 22/09/2021 | 02/02/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2022
6891 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2103.0004 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 2ª Macroentrega: Seleção dos genótipos baseada na nova metodologia de indicadores de qualidade - Desenvolvimento da metodologia baseada em indicadores tradicionais e não tradicionais da madeira e carvão vegetal, por meio da análise multivariada, para seleção de genótipos de Eucalyptus e Corymbia para produção de carvão vegetal | Download | 28.375,00 | 29.500,00 | 26.625,00 | 23/06/2021 | 21/09/2021 | 22/06/2021 | 13/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/10/2021
6892 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2103.0004 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 1ª Macroentrega: Índices de qualidade de madeira - Propriedades físicas, químicas e anatômicas; - Construção do relatório parcial. | Download | 28.375,00 | 29.500,00 | 26.625,00 | 23/03/2021 | 22/06/2021 | 23/03/2021 | 22/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021
6893 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2107.0021 | SmartBrake | Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | Download | 17.413,34 | 6.880,00 | 2.565,65 | 07/04/2022 | 06/07/2022 | 07/04/2022 | 06/06/2022 | 1 | 100 | Não | 07/06/2022
6894 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2107.0021 | SmartBrake | Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | Download | 72.880,00 | 34.293,34 | 10.262,60 | 07/12/2021 | 06/04/2022 | 07/12/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Não | 11/04/2022
6895 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2107.0021 | SmartBrake | Projeto volumétrico das adaptações necessárias no Smart Gate para testar as soluções possíveis. | Download | 10.000,00 | 73.586,66 | 5.131,30 | 07/10/2021 | 06/12/2021 | 10/10/2021 | 06/12/2021 | 1 | 100 | Não | 26/12/2021
6896 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2107.0021 | SmartBrake | Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | Download | 3.973,33 | 68.906,67 | 7.696,95 | 07/07/2021 | 06/10/2021 | 07/07/2021 | 06/10/2021 | 1 | 100 | Não | 12/11/2021
6897 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2107.0038 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Aplicação prática da fase 2 e análise de resultados: Aplicação em estudo clinico e publicação e divulgação | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 01/06/2022 | 30/11/2023 | 01/06/2022 | 04/12/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
6898 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2107.0038 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 2: Aprovação do comitê de ética para estudo clinico | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 01/02/2022 | 28/02/2023 | 01/02/2022 | 08/03/2023 | 1 | 100 | Não | 08/03/2023 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
6899 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2107.0038 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Análise dos resultados: Análise de dados | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 06/10/2021 | 30/11/2023 | 06/10/2021 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 04/12/2023 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
6900 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2107.0038 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Aplicação prática da fase 1:Aplicação em modelo animal Caracterização do dispositivo | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 06/10/2021 | 31/10/2022 | 06/10/2021 | 08/03/2023 | 1 | 100 | Não | 08/03/2023 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
6901 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2107.0038 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 1: Aprovação do comitê de ética para estudo em animal Desenvolvimento do dispositivo e cosmecêutico | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 06/07/2021 | 05/10/2021 | 06/07/2021 | 22/01/2022 | 1 | 100 | Não | 22/01/2022 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
6902 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2107.0037 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 05/11/2022 | 05/04/2023 | 02/08/2022 | 16/11/2022 | 1 | 100 | Não | 16/11/2022
6903 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2107.0037 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Relatório de resultados dos testes clínicos e determinação de alterações (TRL 5):- Testes clínicos em parceria com médicos de Universidades e Centros de Pesquisa - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes clínicos | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 05/08/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2021 | 02/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/08/2022
6904 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2107.0037 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 06/12/2021 | 05/07/2022 | 06/12/2021 | 02/08/2022 | 1 | 100 | Não | 02/08/2022
6905 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2107.0037 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Validação da técnica de tratamento in vítreo utilizando sistema de iluminação a LED - Projetos óptico, eletrônico, mecânico e de software da solução - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 06/07/2021 | 05/12/2021 | 06/07/2021 | 07/02/2022 | 1 | 100 | Não | 07/02/2022
6906 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2107.0079 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Validação e testes Testes individuais e validação do projeto | Download | 8.000,00 | 50.829,30 | 20.536,33 | 01/06/2022 | 05/11/2022 | 01/06/2022 | 04/11/2022 | 1 | 100 | Não | 04/11/2022
6907 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2107.0079 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Implementação Montagem do projeto mecânico, automação, implementação do firmware do PLC, software de backend e aplicativo móvel | Download | 83.200,00 | 153.197,05 | 16.429,07 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 26/02/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
6908 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2107.0079 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Especificação e Projetos Técnicos Documentação da especificação e dos projetos técnicos mecânico, automação, firmware PLC, backend e aplicativo móvel | Download | 62.400,00 | 80.256,00 | 12.321,80 | 05/07/2021 | 28/02/2022 | 05/07/2021 | 25/02/2022 | 1 | 100 | Não | 25/02/2022
6909 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2106.0024 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 3 detalhando resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco e endurecido de pastas e argamassas. | Download | 0,00 | 0,00 | 34.457,28 | 16/11/2021 | 14/06/2022 | 04/01/2022 | 13/06/2022 | 1 | 100 | Não | 15/06/2022
6910 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2106.0024 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 2 detalhando os resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco de pastas e argamassas. | Download | 50.977,50 | 37.733,79 | 68.245,40 | 16/08/2021 | 15/11/2021 | 01/09/2021 | 03/01/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022
6911 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2106.0024 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 1 detalhando os procedimentos de dosagem da pasta e argamassas assim como as proporções definidas para cada tipo de material. | Download | 92.692,50 | 62.889,65 | 29.478,40 | 16/06/2021 | 15/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 24/09/2021
6912 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2007.0037 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional; Documentação: instrução para instalação, lista dos componentes utilizados e arquitetura da solução. | Download | 48.239,77 | 31.934,72 | 16.305,05 | 01/12/2020 | 30/09/2021 | 30/01/2021 | 09/04/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021 | 30/09/2021 - Registro da última macroentrega ; aguardando registro de Aditivo. 01/10/2021 - Registro do Aditivo e Conclusão do projeto.
6913 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2007.0037 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional. | Download | 48.239,78 | 31.934,74 | 16.305,04 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
6914 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2007.0037 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional. | Download | 48.239,78 | 31.934,74 | 16.305,04 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 01/08/2020 | 24/11/2020 | 1 | 100 | Não | 24/11/2020
6915 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2011.0036 | Moura_BI/Analytics | Lista de modelos de BI/Analytics com os quais foram realizadas experimentações; Scripts de modelos de BI/Analytics; Documentação de arquitetura, instalação e tecnologias utilizadas; Relatório da transferência de conhecimento. | Download | 49.259,29 | 183.629,67 | 14.888,88 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 25/09/2021 | Aguardando a validação dos resultados pelo cliente. Esta etapa está demorando mais que o previsto.
6916 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2011.0036 | Moura_BI/Analytics | Documento com requisitos de segurança da aplicação; Wireframe contendo a identidade visual; Código fonte da solução. | Download | 49.629,64 | 91.814,84 | 7.444,45 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/01/2021 | 15/07/2021 | 2 | 100 | Não | 15/07/2021
6917 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2011.0036 | Moura_BI/Analytics | Documento com sugestões de arquitetura; Documento de origem dos dados para formação dos indicadores. | Download | 49.629,64 | 91.814,84 | 7.444,45 | 09/11/2020 | 31/03/2021 | 09/11/2020 | 15/03/2021 | 2 | 100 | Não | 15/03/2021
6918 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME04: Investigação e análise técnica de melhorias arquitetura na infraestrutura de notificações. | Download | 37.444,16 | 304.726,10 | 21.770,14 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 22/03/2022
6919 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa e Trnasferência de Tecnologia | Download | 196.515,02 | 52.684,15 | 15.969,84 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 01/02/2022
6920 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME02: Inovação para aplicações de segurança e Integração das PoCs | Download | 17.601,12 | 231.598,05 | 15.969,84 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 08/10/2021
6921 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2103.0177 | Smart Security | ME01: Protótipo de portão inteligente baseado em Internet das Coisas | Download | 36.601,12 | 231.598,05 | 15.969,84 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/07/2021
6922 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2107.0014 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | relatório final balanços de massa e detalhamento do processo | Download | 82.500,00 | 120.000,00 | 158.333,33 | 01/03/2022 | 30/06/2023 | 01/03/2022 | 30/06/2023 | 1 |  | Não | 30/06/2023
6923 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2107.0014 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | relatório de processamento hidro, ensaios de lixiviação e cristalização | Download | 206.250,00 | 300.000,00 | 105.555,56 | 03/07/2021 | 28/02/2022 | 03/07/2021 | 03/06/2022 | 1 |  | Não | 28/02/2022
6924 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2107.0014 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | - reunião de kick-off - Apresentação da Equipe LAREX - Objetivos do Projeto - Cronograma e Principais Eventos e Entregas - Plano de Comunicação, Gestão e Reuniões de Acompanhamento - Papéis e Responsabilidades - Envio das Amostras e Informações Prévias | Download | 536.250,00 | 780.000,00 | 0,00 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 1 |  | Não | 22/06/2021
6925 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2107.0012 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Avaliação de depósito de patente, redação da patente, depósito INPI e relatório técnico final com transferência de tecnologia: -Avaliação da pertinência de depósito de patente de processo(s) e equipamento(s) de usinagem desenvolvidos na pesquisa -Redação do(s) pedido(s) de patente (se necessário) -Depósito de petente junto ao INPI (se necessário) -Redação do relatório técnico final - resultados completos -Entrega de relatório técnico final - tranferência tecnológica -Treinamento técnico na TEKSUL - tranferência tecnológica | Download | 0,00 | 0,00 | 10.362,16 | 01/07/2022 | 01/04/2023 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 01/04/2023
6926 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2107.0012 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Desenvolvimento e usinagens experimentais de precisão de acabamento das bombas: -Pagamento da segunda parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 bombas TEKSUL de 13 mm revestidos com cromo duro (fase intermediária de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas revestidos com cromo duro (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Ensaios preliminares de usinagem de acabamento das bombas de envase -Projeto das ferramentas e dispositivos de usinagem baseados nos ensaios preliminares -Fabricação das ferramentas e dispositivos de usinagem -Ensaios finais de usinagem de acabamento das bombas de envase (fase final de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas com revestimento de cromo duro e usinagem de acabamento (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Segundo relatório preliminar - ensaios de caracterização | Download | 9.731,00 | 12.628,53 | 13.482,61 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022 | Termo de aceite em análise pela empresa
6927 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2107.0012 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Caracterização das bombas após usinagens iniciais e após revestimento de cromo duro: -Pagamento da primeira parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 camisas de bombas de envase TEKSUL de 13 mm (fase inicial de fabricação) -Ensaios de cacterização de 5 pistões e 5 camisas (perfilometria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Devolução dos 5 pistões e 5 camisas para TEKSUL realizar a deposição de cromo duro -Primeiro relatório - ensaios de caracterização | Download | 38.924,01 | 50.514,11 | 10.322,61 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
6928 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2104.0011 | Desenvolvimento de rotas para aproveitamento de RSU em processos de co-combustão e co-digestão anaeróbia com resíduos agroindustriais | Relatório Técnico contemplando a especificação e qualidade necessária do RSU segregado para os processos de co-digestão e cocombustão, indicação das faixas de adição de RSU segregado nos processos citados e a qualidade dos efluentes do processo de co-combustão e do digestato do processo de co-digestão. | Download | 163.784,83 | 296.481,98 | 36.050,88 | 26/05/2021 | 31/03/2022 | 26/05/2021 | 20/07/2022 | 1 | 75 | Não | 20/07/2022
6929 | 2025-03-04 | 10 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 10 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA: - Documentações do sistema - Homologação em ambiente de produção - Período de suporte | Nenhum anexo | 32.448,02 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/02/2022 | 21/04/2022 |  |  | 1 |  | Não
6930 | 2025-03-04 | 9 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 9 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB: Desenvolvimento do Backend Desenvolvimento do Frontend Desenvolvimento de plug-ins para o Node-Red Testes do Sistema | Nenhum anexo | 32.448,02 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/01/2022 | 21/02/2022 |  |  | 1 |  | Não
6931 | 2025-03-04 | 8 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 8 – ELABORAÇÃO DO DESIGN E ARQUITETURA DO SOFTWARE: - Especificação da arquitetura do projeto - Montagem do ambiente de desenvolvimento - Pesquisa e aplicação do re-design com base na experiência do usuário | Nenhum anexo | 71.867,65 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/12/2021 | 21/01/2022 |  |  | 1 |  | Não
6932 | 2025-03-04 | 7 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 7 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘REPETIDOR MESH’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “repetidor mesh”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “repetidor mesh” (Gerber files). | Download | 71.867,65 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/11/2021 | 21/12/2021 | 02/02/2022 | 23/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 04/04/2022
6933 | 2025-03-04 | 6 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 6 – DESENVOLVIMENTO DOS CIRCUITOS ‘SU’ E ‘SU-MINI’ Desenvolver os circuitos eletrônicos das placas “SU” e “SU-mini”: - diagramas esquemáticos - layouts das placas de circuito impresso-PCB - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das placas dos circuitos eletrônicos “SU” e “SU-mini” (Gerber files). | Download | 71.867,65 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 08/12/2021 | 03/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 03/02/2022
6934 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘SWITÃO’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “switão”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “switão” (Gerber files). | Download | 71.867,65 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/09/2021 | 21/10/2021 | 22/09/2021 | 25/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2021
6935 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 4 – REVISÃO DOS CIRCUITOS ‘SWITCH’ E ‘REMOTE’ Desenvolver as novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote”: - diagramas esquemáticos - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote” (Gerber files). | Download | 71.867,65 | 15.802,50 | 49.412,83 | 22/08/2021 | 21/09/2021 | 22/08/2021 | 12/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2021
6936 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 3 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘GATEWAY’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “gateway”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “gateway” (Gerber files). | Download | 159.537,80 | 15.802,50 | 98.825,67 | 22/06/2021 | 21/08/2021 | 22/06/2021 | 25/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
6937 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 2 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘TRIFÁSICO 3F’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F” (Gerber files). | Download | 137.361,89 | 15.802,50 | 98.825,67 | 22/05/2021 | 21/06/2021 | 22/05/2021 | 21/06/2021 | 1 | 100 | Não | 18/06/2021
6938 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2104.0022 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 1 - RECEBIMENTO DAS FOLHAS DE PROJETO (ESTUDO E TREINAMENTO) - Receber e organizar toda a documentação já existente. - Analisar os circuitos eletrônicos e seus componentes, tanto quanto às suas características técnicas, como quanto à disponibilidade comercial de uso presente e futuro (status ACTIVE). - Receber treinamento quanto às tecnologias de microprocessadores e microcontroladores utilizadas (hardware e software embarcado). | Download | 20.058,51 | 6.016,00 | 49.412,83 | 22/04/2021 | 21/05/2021 | 22/04/2021 | 21/05/2021 | 1 | 100 | Não | 18/06/2021
6939 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2106.0061 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Testes, ajustes e entrega final Etapa final onde serão executados os testes funcionais e de integração em ambiente relevante, realizados eventuais ajustes necessários e atualizada a documentação do projeto desenvolvido. Nessa etapa será feita a entrega final do projeto. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto; b)Plataforma IoT atualizada no ambiente relevante; c)Plataforma IoT empacotada em containers; d)Documentação das APIs de integração com outras aplicações; e)Documentação atualizada dos requisitos e arquitetura. | Download | 95.000,00 | 16.916,70 | 41.025,00 | 21/06/2022 | 30/11/2022 | 06/07/2022 | 05/05/2023 | 3 | 100 | Sim | 26/05/2023 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0. Replanejamento 03 - Foi solicitado pela empresa a extensão do prazo de validação da ME e que essa validação fosse realizada em conjunto com o Inatel. A justificativa para alteração da data de validação é que a empresa não possui todos os dispositivos de hardware necessários para validar a solução completa.
6940 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2106.0061 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos especificados na 1ª. macroentrega, integração com os dispositivos beacons BLE 4+ e 5+ para coleta de dados de localização e telemetria, além do desenvolvimento dos algoritmos de localização independentemente da versão BLE. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto b)Plataforma IoT publicada no ambiente relevante c)Plataforma IoT empacotada em containers. | Download | 267.750,00 | 237.008,30 | 67.800,00 | 18/07/2021 | 20/06/2022 | 27/07/2021 | 08/08/2022 | 2 | 100 | Sim | 17/08/2022 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0.
6941 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2106.0061 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Concepção, especificação e planejamento. Etapa em que serão realizadas as atividades de concepção e planejamento do projeto, definição da arquitetura, especificação dos requisitos da solução, além da criação das interfaces gráficas da plataforma. Entregáveis: a)Documento de requisitos da solução; b)Documento de arquitetura na versão beta; c)Protótipo navegável das interfaces gráficas da solução; d)Planejamento do desenvolvimento da solução. | Download | 89.250,00 | 62.475,00 | 26.775,00 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | 17/06/2021 | 26/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 13/08/2021 | Houve atraso na entrega da macroentrega pois houveram alguns requisitos que precisaram ser definidos pelo cliente. A data de aceite da macroentrega também ficou com atraso pois o cliente solicitou um prazo maior para validar o documento de requisitos apresentado.
6942 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2105.0176 | Analytics Insights | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 23/03/2022
6943 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2105.0176 | Analytics Insights | ME03 – Validação e refinamento dos serviços de ciência de dados concretizados | Download | 71.534,12 | 0,00 | 8.002,95 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 11/02/2022
6944 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2105.0176 | Analytics Insights | ME02 – Desenvolvimento de novos serviços para tratamento de dados e insights. | Download | 53.974,40 | 150.853,30 | 12.004,44 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 24/11/2021
6945 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2105.0176 | Analytics Insights | ME01 – Investigação sobre Arquitetura e atualização dos serviços pré-existentes. | Download | 37.355,20 | 170.526,90 | 12.004,44 | 10/05/2021 | 31/07/2021 | 10/05/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
6946 | 2025-03-04 | 3 | PISP-2106.0001 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para produção de pectina, óleo da semente e produção de ração. | Download | 38.000,00 | 30.000,00 | 21.878,86 | 17/01/2022 | 17/04/2022 | 08/02/2022 | 10/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 10/05/2022 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
6947 | 2025-03-04 | 2 | PISP-2106.0001 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para reaproveitar os resíduos gerados desenvolvendo novos produtos - a saber óleos, óleos essenciais e limoneno. | Download | 42.000,00 | 20.000,00 | 25.220,72 | 16/10/2021 | 16/01/2022 | 18/10/2021 | 07/02/2022 | 1 | 100 | Sim | 07/02/2022 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
6948 | 2025-03-04 | 1 | PISP-2106.0001 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para produto alimentício (suco de limão orgânico) com um tempo de prateleira aumentado, sem adição de corantes ou conservantes. | Download | 40.000,00 | 19.000,00 | 21.976,26 | 15/07/2021 | 15/10/2021 | 15/07/2021 | 15/10/2021 | 1 | 100 | Não | 15/10/2021
6949 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2104.0053 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT final “Produção de protótipos e definição de procedimentos para a produção industrial” | Download | 75.341,00 | 235.000,00 | 42.857,66 | 23/05/2022 | 25/08/2023 | 23/05/2023 | 18/08/2023 | 1 |  | Não | 18/08/2023
6950 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2104.0053 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT andamento “Corridas piloto no IPT – carga com 10% gusa | Download | 150.000,00 | 200.000,00 | 42.857,66 | 29/11/2021 | 26/05/2022 | 08/11/2021 | 23/05/2022 | 1 | 100 | Não | 23/05/2023
6951 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2104.0053 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT andamento “Corridas pilotono IPT – carga com 30% gusa” | Download | 200.000,00 | 300.000,00 | 42.857,67 | 26/05/2021 | 26/11/2021 | 26/05/2021 | 08/11/2021 | 1 | 100 | Não | 08/11/2021
6952 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2105.0015 | Damage Identification on Video | Versão final dos resultados do projeto (protótipo) validados pela LENOVO, contemplando: • Software desktop de bancada instalado no ambiente Lenovo; • Software console de administração web instalado no servidor de produção da Lenovo; • Documentação de transferência de tecnologia (manual do usuário, documento de arquitetura do software); • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial; • Rede neural para detecção de objetos. | Download | 60.151,81 | 107.505,01 | 12.619,33 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 13/04/2022
6953 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2105.0015 | Damage Identification on Video | Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO e disponibilizado em ambiente de desenvolvimento da LENOVO, contemplando as seguintes atividades e recursos: • Especificação de requisitos; • Protótipos das funcionalidades do sistema; • Definição da arquitetura; • Versão inicial da rede neural para detecção de objetos; • Software desktop de bancada; • Software console de administração web; • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial. | Download | 60.151,81 | 107.505,01 | 12.619,33 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 15/12/2021
6954 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2105.0015 | Damage Identification on Video | Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 60.151,81 | 107.505,01 | 12.619,33 | 20/05/2021 | 31/08/2021 | 20/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 16/09/2021
6955 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2106.0138 | SEARA - Cobertura de Empanados | Relatório contendo os resultados experimentais e o estudo da viabilidade técnica e econômica. Apresentação de protótipos físicos obtidos em ambiente laboratorial | Download | 169.116,03 | 129.632,06 | 30.305,00 | 06/12/2021 | 05/08/2022 | 03/12/2021 | 20/10/2022 | 2 | 100 | Não | 26/10/2022 | [07/03/2022] - O aditivo contratual está em negociação com o parceiro.
6956 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2106.0138 | SEARA - Cobertura de Empanados | Relatório contendo metodologia detalhada dos ensaios e análise do cenário econômico. Apresentação de primeiros pré-testes obtidos em ambiente laboratorial | Download | 59.245,01 | 86.174,57 | 30.305,00 | 05/10/2021 | 03/12/2021 | 01/10/2021 | 02/12/2021 | 1 | 100 | Não | 01/02/2022 | [07/01/2022] - O relatório da macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
6957 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2106.0138 | SEARA - Cobertura de Empanados | Plano de gerenciamento do projeto. Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | Download | 62.172,95 | 90.433,38 | 30.305,00 | 05/07/2021 | 04/10/2021 | 05/07/2021 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021 | [06.10.2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
6958 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2106.0175 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME04: Suporte à validação do Titan DSP e Entrega de Documentação. | Download | 51.801,38 | 57.281,30 | 10.941,97 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 02/03/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
6959 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2106.0175 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 314.497,25 | 25.391,73 | 30.024,13 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 16/03/2022
6960 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2106.0175 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME02: Prova de conceito da integração da solução com a LIBTAI. | Download | 18.586,30 | 310.206,63 | 30.024,13 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
6961 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2106.0175 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME01: Primeira versão da arquitetura de um framework extensível para execução de casos de teste em chips óticos. | Download | 17.586,30 | 311.206,64 | 30.024,12 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 17/09/2021
6962 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2103.0012 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | – Desenvolvimento de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores a base de grafeno (WP4) •30 filmes de MFC (no máximo três condições distintas, podendo ser: espessura, presença de lignina e modificação) com dimensões de 30 x 20 cm produzidos em escala piloto para ensaios de impressão/incorporação de sensores de grafeno de lignina. • Relatório técnico contendo o detalhamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento, caracterização e produção dos filmes de MFC, e resultados alcançados. | Download | 118.426,37 | 18.674,28 | 86.076,05 | 21/06/2022 | 31/03/2023 | 25/02/2022 | 30/09/2022 |  | 100 | Não | 30/09/2022
6963 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2103.0012 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Revisão do estado da arte e planejamento experimental (WP4) Relatório técnico contendo breve levantamento da literatura sobre modificação/funcionalização de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores, planejamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento. | Download | 11.656,45 | 31.051,82 | 20.934,00 | 19/10/2021 | 20/06/2022 | 04/12/2021 | 24/02/2022 |  | 100 | Não | 24/02/2022
6964 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2103.0012 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Prospecção tecnológica e do mercado de sensores a base biológica para embalagens de alimentos (WP6) •Apresentação em powerpoint das principais tecnologias para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, incluindo estimativas de volume e de valor de mercado (quando disponíveis) e principais players. • Relatório técnico contendo detalhamento das patentes e rotas tecnológicas para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, indicando os principais mercados e oportunidades de diferenciação em termos de propriedade industrial. | Download | 9.810,98 | 9.948,18 | 20.130,15 | 01/07/2021 | 18/10/2021 | 01/09/2021 | 03/12/2021 |  | 100 | Não | 03/12/2021
6965 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2106.0007 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Relatórios e ajustes - Relatórios e Prestação de contas | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 17/01/2022 | 03/01/2022 | 14/01/2022 | 1 | 100 | Não | 14/01/2022
6966 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2106.0007 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Ensaios de Biodegradação dos produtos obtidos x padrão - Ensaios de biodegradação dos filmes - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de biodegradação e estimativa do tempo total de biodegradação em meio aquoso e solo. Também será entregue a melhor formulação e as conclusões para modificação do processo na empresa. | Download | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 01/11/2021 | 17/01/2022 | 29/11/2021 | 14/01/2022 | 1 | 100 | Não | 14/01/2022
6967 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2106.0007 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Aditivação do biopolímero e preparação das formulações - Avaliar o efeito dos aditivos nas propriedades do biopolímero - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das amostras obtidas, resultados das caracterizações e a formulação que apresenta melhor desempenho de tenacidade e processamento. | Download | 8.897,00 | 10.000,00 | 7.425,09 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 15/09/2021 | 26/11/2021 | 1 | 100 | Não | 26/11/2021
6968 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2106.0007 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações do produto de referência e processamento - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de ref. e o efeito das condições de processamento em suas propriedades. | Download | 9.000,00 | 20.080,02 | 7.000,00 | 18/06/2021 | 31/08/2021 | 18/06/2021 | 14/09/2021 | 1 | 100 | Não | 14/09/2021
6969 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2106.0076 | Preenchimento de Formulários com Voz | Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Em 13/10/2021 foi enviado por email: Relatório descritivo - Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Workshop de transferência de tecnologia e Códigos Fontes realizado por videoconferência | Download | 7.200,00 | 12.000,00 | 4.800,00 | 21/08/2021 | 20/10/2021 | 23/08/2021 | 03/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2021
6970 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2106.0076 | Preenchimento de Formulários com Voz | Pré-processamento da amostra de bulas e de rótulos: · Criação de arquivos semiestruturados a partir de bulas de diferentes formatos e de tabelas de interação medicamentosa. · Alinhamento da seção de interações medicamentosas das bulas com as respectivas respostas provenientes da tabela. Enviado por e-mail o Documento de Definição do Vocabulário | Download | 7.200,00 | 12.000,00 | 4.800,00 | 21/07/2021 | 20/08/2021 | 24/07/2021 | 03/08/2021 | 1 | 100 | Não | 03/08/2021
6971 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2106.0076 | Preenchimento de Formulários com Voz | - Levantamento de requisitos de negócio para ajuste das arquiteturas de rede profunda de aprendizado (Deep Neural Network). - Enviado por email o Documento de requisitos de negócio | Download | 12.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 21/06/2021 | 20/07/2021 | 23/06/2021 | 23/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/07/2021
6972 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2106.0012 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Tecnologia de fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | Download | 83.924,69 | 129.193,05 | 32.010,24 | 23/10/2022 | 21/06/2023 | 21/10/2022 | 15/06/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023
6973 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2106.0012 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | Download | 62.130,09 | 143.604,14 | 40.298,08 | 22/04/2022 | 22/10/2022 | 09/03/2022 | 20/10/2022 | 1 | 100 | Não | 20/10/2022
6974 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2106.0012 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Revestimento/Membrana compatível para aplicação como revestimento de fertilizantes | Download | 108.945,22 | 194.702,80 | 55.191,68 | 21/06/2021 | 21/04/2022 | 21/06/2021 | 08/03/2022 | 1 | 100 | Não | 08/03/2022 | A primeira macroentrega foi finalizada com antecedência.
6975 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2106.0056 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E10 - Conceitos de circuitos: Controlador (Controller, ADC, PSU, Resolver Reader, Temp. Monitor, V & I Monitor) E11 - BOM E12 - Esquemático das placas revisadas E13 - Contrato da fabricação dos protótipos E14 - Layout das placas revisados e arquivos manufatura (Solução A e B) E15 - Componentes da BOM (Solução A e B) E16 - Instrução de testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E17 - Relatório de análise DfM (design for manufacturability) (Solução A e B) E18 - Procedimento de produção do protótipo PCBAs (Solução A e B) (componentes + PCBs) E19 - Resultados dos testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E20 - Relatório do processo produtivo das PCBs (Solução A e B) E21 - Relatório de processo produtivo das PCBAs (componentes + PCBs) (Solução A e B) E22 - Código do SW embarcado no controlador do motor E23 - Binário executável E24 - Procedimentos de teste de integração de software (malha de controle do motor, testes manuais) E25 - Resultados de teste de integração de software | Download | 68.980,48 | 111.133,35 | 13.660,23 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 01/11/2021 | 31/05/2022 | 2 | 100 | Não | 31/05/2022
6976 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2106.0056 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E4 - Contrato de laboratório INPE E5 - Conceitos de circuitos: Entrada (Filtro, Proteção) E6 - Conceitos de circuitos: Transformação de tensão (Transformer ou Booster, Retificador, In-Rush Limiter) E7 - Conceitos de circuitos: Chaveamento (Driver de potência, Chaves, Inverter, Monitores de V e I, Isolação de sinais, Proteções) E8 - Conceitos de circuitos: Saída (Filtro, Proteção) E9 - Resultados de simulações dos circuitos | Download | 382.189,22 | 687.239,75 | 80.111,03 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 24/07/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 11/11/2021
6977 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2106.0056 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E1 -Escopo do PoC E2 - Lista da equipe e curva de engajamento E3 - Cronograma de desenvolvimento do Hardware e Produção | Download | 323.324,46 | 594.391,13 | 67.772,34 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 12/07/2021 | 23/07/2021 | 1 | 100 | Não | 26/07/2021
6978 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2106.0137 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Documentação técnica e relatório de atividades para Transferência Tecnológica; ▪ Relatório final. | Download | 48.920,74 | 50.402,55 | 48.920,76 | 23/12/2021 | 31/01/2022 | 23/12/2021 | 17/01/2022 | 3 | 100 | Não | 17/01/2022
6979 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2106.0137 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Arquitetura de Software Remodelada ▪ Código-fonte ▪ Documentação técnica revisada ▪ Relatório de Detalhamento e Prototipagem | Download | 97.841,54 | 100.806,44 | 97.841,54 | 11/11/2021 | 22/12/2021 | 11/11/2021 | 22/12/2021 | 3 | 100 | Não | 22/12/2021 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6980 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2106.0137 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Relatório conceitual composto de diagramas UML e outras notações necessárias para apresentação do novo conceito desenvolvido ▪ Relatório técnico acerca do ambiente laboratorial ▪ Relatório da PoC ▪ Versão simplificada do protótipo de software adequado à prova de conceito; ▪ Amostra de dados genômicos organizados e indexados de acordo com a solução arquitetural implementada; | Download | 87.774,97 | 90.434,81 | 87.774,97 | 16/09/2021 | 10/11/2021 | 16/09/2021 | 10/11/2021 | 3 | 100 | Não | 10/11/2021
6981 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2106.0137 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Detalhamento do Projeto. Plano de Gerenciamento do Projeto Relatório informacional – especificação de requisitos, entendimento da problemática; | Download | 41.283,63 | 42.534,64 | 41.283,63 | 15/07/2021 | 22/09/2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 | 2 | 100 | Não | 15/09/2021 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
6982 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2102.0002 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Modelos de Recomendação Integrados na Plataforma | Download | 102.000,00 | 134.133,30 | 85.666,67 | 12/02/2022 | 10/08/2022 | 12/02/2022 | 10/08/2022 | 1 | 100 | Não | 11/08/2022
6983 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2102.0002 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Motor de Busca Inteligente Integrado na Plataforma | Download | 90.000,00 | 127.866,70 | 71.388,89 | 12/09/2021 | 11/02/2022 | 12/09/2021 | 24/02/2022 | 1 | 70 | Não | 24/02/2022
6984 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2102.0002 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | MVP do Marketplace | Download | 126.000,00 | 168.000,00 | 99.944,44 | 11/02/2021 | 11/09/2021 | 11/02/2021 | 08/09/2022 | 1 | 35 | Não | 08/09/2021
6985 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2104.0007 | CO2 Eletroquímico | Relatório com revisão das avaliações | Download | 169.611,75 | 452.385,42 | 115.010,39 | 08/11/2022 | 07/04/2023 | 08/11/2022 | 09/06/2023 | 1 | 100 | Não | 09/06/2023
6986 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2104.0007 | CO2 Eletroquímico | Relatório experimentos de síntese fischer-tropsch | Download | 169.611,75 | 459.503,40 | 115.010,39 | 08/05/2022 | 07/11/2022 | 07/05/2022 | 08/11/2022 | 1 | 100 | Não | 08/11/2022
6987 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2104.0007 | CO2 Eletroquímico | Relatório parcial de experimentos de síntese de fischer-tropsch | Download | 169.611,75 | 346.450,87 | 155.010,39 | 07/11/2021 | 07/05/2022 | 15/10/2021 | 06/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
6988 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2104.0007 | CO2 Eletroquímico | Relatório com avaliação preliminar das duas tecnologias (rota 1 e rota 2) | Download | 333.960,00 | 593.636,12 | 215.010,39 | 07/04/2021 | 06/11/2021 | 07/04/2021 | 14/10/2021 | 1 | 100 | Não | 14/10/2021
6989 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2103.0006 | Reação Oxo | PACOTE 3 | Nenhum anexo | 201.774,00 | 201.774,00 | 201.774,00 | 01/12/2023 | 31/08/2024 |  |  | 1 |  | Não
6990 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2103.0006 | Reação Oxo | PACOTE 2 | Download | 243.096,00 | 243.096,00 | 243.096,00 | 16/05/2022 | 30/11/2023 | 16/05/2022 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 30/11/2023
6991 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2103.0006 | Reação Oxo | PACOTE 1 | Download | 145.854,00 | 145.854,00 | 145.854,00 | 02/03/2021 | 02/07/2021 | 02/03/2021 | 16/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 16/12/2021
6992 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2103.0008 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Macroentrega 3 - Prototipagem e Patente i. Prototipagem Elaboração dos protótipos: corte e confecção de 15 unidades de máscras cirúrgicas com a malha de melhor performance antiviral. ii. Ensaios normativos Os prorótipos elaborados na etapa anterior serão avaliados no IPT e ControlBio conforme a norma ABNT NBR 15052:2004 e 14673:2002. iii. Mapeamento de parceiros para scale-up Busca de empresas com capacidade ociosa para produção de polímeros, fibras e malhas com o ativo antiviral produzido pela Next Chemical. iv. Avaliação de patenteabilidade Busca prévia, redação e depósito do pedido de patente. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | Download | 61.271,00 | 5.200,00 | 200,00 | 20/01/2022 | 15/07/2022 | 29/03/2022 | 14/07/2022 | 1 | 100 | Não | 14/07/2022
6993 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2103.0008 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Macroentrega 2 - Produção e Caracterização dos Têxteis i. Produção de filamentos de PP aditivados com os nanomateriais Serão produzidos 5 filamentos, utilizando 5 diferentes proproções de nanosilica e nanozinco, conforme tabela abaixo, pela técnica de fiação por fusão (melt spinning) em condições de processamento adequadas. O filamento de PP puro será utilizado como controle. As etapas de fiação e estiragem serão realizadas em um sistema de fiação e estiragem com capacidade de produção em semiescala (CMF 100, Dr. Collin, Alemanha) da Planta Piloto de Fibras Químicas do SENAI CETIQT. Nanosílica Nanozinco 0% 100% 25% 75% 50% 50% 75% 25% 100% 0% ii. Caracterização dos filamentos Os 6 filamentos produzidos na etapa anterior serão caracterizados quanto a suas propriedades mecânicas (título, tenacidade, modulo elástico), térmicas (TGA e DSC), morfológicas (MEV, MO-LT) e estrturais (FTIR, DRX). iii. Produção e caracterização das malhas de PP aditivadas PP Os filamentos produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha, Finura: 24”, ϕ = 3,75”). As malhas produzidas (6 unidades) serão caracterizadas nos ensasios de Proteção UV (AS/NZS 4399:1996) e Flamabilidade Vertical (ASTM D 6413 ou ISO 15025). iv. Ensaio de atividade antiviral e inibição bacteriana | Download | 121.405,60 | 52.600,00 | 151.465,44 | 18/05/2021 | 19/01/2022 | 18/05/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Não | 28/03/2022
6994 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2103.0008 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Produção dos Nanomateriais i. Produção da nanosilica e nanozinco Será produzido 1 lote de cada nanomaterial: nanosilica e nanozinco com propriedade antiviral. ii. Teste de compatibilidade Serão realizados testes de compatibilidade, na extrusora, para avaliar a compatibilidade de cada nanopartícula empregada com a matriz de polipropileno (PP) em função da sua dispersão na matriz. | Download | 28.108,26 | 4.300,00 | 0,00 | 15/03/2021 | 17/05/2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
6995 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2103.0010 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Escalonamento e Patente: I-Escalonamento da produção II-Liberação para teste em cliente III-Patenteabilidade IV-Entrega do Relatório Final | Download | 36.840,96 | 7.100,00 | 3.309,05 | 17/11/2021 | 15/03/2022 | 11/01/2022 | 15/03/2022 | 1 | 100 | Não | 14/03/2022
6996 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2103.0010 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Produção e Caracterização dos têxteis: I-Produção das fibras antivirais II-Caracterização das fibras antivirais III-Produção das malhas antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral V-Testes de inibição bacteriana | Download | 169.926,59 | 64.400,00 | 195.012,30 | 16/07/2021 | 16/11/2021 | 09/07/2021 | 10/01/2022 | 1 | 100 | Não | 18/02/2022 | Considerando as questões de agendamento das máquinas industriais para realizar a atividade de escalonamento da produção em sua planta industrial e chegada de matéria-prima para fiação de 1 tonelada do fio antiviral produto desenvolvido no projeto, a EP solicitou a extensão do prazo de duração da macroentrega 2 para janeiro, tendo em vista que as viagens para as plantas industriais só ocorreram em dezembro/2021.
6997 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2103.0010 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Produção e Caracterização dos Polímeros: I-Validação dos objetivos do projeto com cliente II-Produção dos polímeros PA 6.6 aditivados com ativos antivirais III-Caracterização dos polímeros antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral | Download | 75.483,06 | 11.500,00 | 1.800,00 | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 05/04/2021 | 08/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 28/07/2021 | O atraso ocorreu em decorrência do inicio da data de inicio real do projeto.
6998 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2101.0009 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Validação do teste Lateral Flow (LF) i. Validação do protótipo de LF; ii. Obtenção de lotes de teste do LF. | Nenhum anexo | 28.279,12 | 24.174,73 | 20.422,90 | 31/05/2024 | 17/08/2024 |  |  |  |  | Não
6999 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2101.0009 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Desenvolvimento de teste Lateral Flow (LF) i. Obtenção de protótipo de kit para enterotoxinas via LF; ii. Otimização do protótipo de LF. | Download | 8.353,76 | 14.731,09 | 15.020,87 | 04/09/2023 | 25/12/2023 | 04/09/2023 | 29/02/2024 |  | 100 | Sim | 29/02/2024 | O motivo do atraso se deve a necessidade de reajuste do protocolo pois não era possível detectar o limite inferior requerido pela legislação. Sendo assim, ensaios adicionais com insumos alternativos foram executados de forma a buscar uma resolução.
7000 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2101.0009 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Validação do teste ELISA i. Otimização e validação do protótipo de ELISA; ii. Obtenção de lotes de teste do ELISA | Download | 28.279,12 | 24.374,73 | 21.325,68 | 05/01/2021 | 05/04/2021 | 01/03/2021 | 10/04/2023 | 1 | 100 | Sim | 10/04/2023
7001 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2106.0024 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o escalonamento de Processo (Ensaios em Ambiente Relevante) - Avaliação de Processo em Escala Piloto | Download | 42.995,80 | 75.613,20 | 29.652,16 | 05/01/2023 | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 23/11/2023 | 1 | 100 | Não | 23/11/2023
7002 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2106.0024 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o desenvolvimento de Produto Granulado. | Download | 41.970,90 | 73.810,93 | 28.945,40 | 19/08/2022 | 19/12/2022 | 19/08/2022 | 29/03/2023 | 1 | 100 | Não | 29/03/2023
7003 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2106.0024 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório contendo os parâmetros ótimos de processo. Parâmetros de processo para escalonamento piloto | Download | 44.969,21 | 61.099,80 | 29.979,48 | 16/07/2021 | 28/12/2021 | 16/07/2021 | 16/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/08/2022
7004 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2105.0075 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 4 - Montagem e validação em ambiente relevante Entregável: Relatório de validação dos protótipos em ambiente relevante. Atividade 5 - Transferência de tecnologia Entregável: Documentação final e validação dos protótipos em ambiente relevante | Download | 50.402,00 | 84.843,00 | 32.761,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 26/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 26/05/2022
7005 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2105.0075 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 3 - Desenvolvimento do Software: ● Desenvolvimento da interface gráfica de usuário. ● Definição da arquitetura de software; ● Desenvolvimento dos módulos de detecção e análise; ● Desenvolvimento dos módulos de controle; ● Integração dos módulos de software; Entregável: Softwares com interface gráfica básica.. | Download | 25.789,00 | 43.411,00 | 16.763,00 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 01/10/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7006 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2105.0075 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 2: Desenvolvimento de hardware: - Elaboração dos desenhos 3D do sistema de posicionamento, fixação mecânica dos cabos e sistema de controle de enrolamento; - Esquemático elétrico do sistema de potência e controle dos componentes do sistema de potência dos componentes do sistema; - Elaboração e compra da lista de materiais; - Montagem dos protótipos em ambiente de teste da Unidade Embrapii CPQD; Entregáveis: Protótipos funcionais em ambiente laboratorial. | Download | 217.863,00 | 366.737,00 | 141.611,00 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 02/08/2021 | 27/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
7007 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2105.0075 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 1: Análise de Requisitos e especificações de materiais; Entregável: Relatório de requisitos técnicos | Download | 37.416,00 | 62.984,00 | 24.230,00 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 15/06/2021 | 23/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
7008 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2106.0074 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 12 - Teste em ambiente Relevante Foram executados testes de validação do CDS em ambiente relevante, executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD, nos quais foram realizadas simulaçõ es e monitoramento da solução.documentação final do projeto. | Download | 47.852,00 | 79.753,00 | 31.901,00 | 01/04/2022 | 26/12/2022 | 01/04/2022 | 26/12/2022 | 1 | 100 | Não | 26/12/2022
7009 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2106.0074 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 4 - Registro de consentimento do paciente em rede DLT Atividade 5 – Construção de API para integração com CDS Atividade 6 - Construção de infraestrutura para chat Atividade 7 - Desenvolvimento de serviço de métricas Atividade 8 - Integração com solução de trilha de auditoria DLT CPQD Atividade 9 - Tratamento e personalização de dados Atividade 10 - Revogação decredenciais de pacientes Atividade 11 - Portabilidadedosdados dos pacientes | Download | 108.978,00 | 181.630,00 | 72.652,00 | 01/08/2021 | 31/05/2022 | 16/08/2021 | 04/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 05/08/2022
7010 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2106.0074 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 1 - Implantação da rede DLT Fabric e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Fabric a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 2 - Implantação da rede DLT Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 3 - Registro de dados de pacientes por agentes institucionais. - Desenvolvimento do serviço para Registro de dados de pacientes pelos agentes institucionais participantes do ecossistema CDS. | Download | 61.870,00 | 103.117,00 | 41.247,00 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 29/06/2021 | 26/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 21/01/2022
7011 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-2105.0048 | TR Eco-friendly | Produção de Lote Piloto: Produção e entrega de lote piloto contendo até 50kg, conforme definição da Empresa parceira. | Download | 24.500,00 | 30.000,00 | 20.250,00 | 04/11/2022 | 07/12/2022 | 20/12/2022 | 25/01/2023 | 1 | 100 | Não | 25/01/2023
7012 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2105.0048 | TR Eco-friendly | Modificação de TPS por extrusão reativa: Relatório Técnico com informações sobre os parâmetros de processamento da síntese do TPS por extrusão reativa e resultados de ensaios de caracterização. | Download | 74.000,00 | 90.000,00 | 61.000,00 | 06/05/2022 | 03/11/2022 | 20/07/2022 | 28/11/2022 | 1 | 100 | Não | 28/11/2022
7013 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2105.0048 | TR Eco-friendly | Definição do teor de amido modificado a ser incorporado em formulações de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova dos produzidas nesta etapa. | Download | 49.500,00 | 60.000,00 | 41.000,00 | 07/01/2022 | 05/05/2022 | 13/04/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
7014 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2105.0048 | TR Eco-friendly | Seleção de Amido Modificado e desenvolvimento de formulação de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova produzidos nesta etapa. | Download | 74.000,00 | 90.000,00 | 61.000,00 | 04/08/2021 | 06/01/2022 | 01/09/2021 | 04/03/2022 | 1 | 100 | Não | 04/03/2022
7015 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2105.0048 | TR Eco-friendly | Estado da Arte / Revisão Bibliográfica: Relatório Técnico com o estado da arte sobre o uso de amidos em formulações de TR e modificação de TPS por extrusão reativa. | Download | 24.500,00 | 30.000,00 | 20.250,00 | 02/06/2021 | 03/08/2021 | 02/06/2021 | 04/08/2021 | 1 | 100 | Não | 04/08/2021
7016 | 2025-03-04 | 4 | PUFV-2103.0003 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 4ª macroentrega: Clones híbridos de Eucalyptus oriundos de clonagem de progênie -Análise de qualidade da madeira; - Resgate de material em campo; - Reuniões técnicas semestrais do projeto. | Download | 190.296,72 | 190.296,72 | 203.896,11 | 01/09/2022 | 31/07/2023 | 27/01/2023 | 14/09/2023 | 1 | 100 | Não | 14/09/2023
7017 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2103.0003 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 3ª macroentrega: sementes hibridas - Implantação de novos testes de progênies (terceira fase); - Produção de sementes hibridas | Download | 190.296,72 | 190.296,72 | 203.896,10 | 01/03/2022 | 30/08/2022 | 11/06/2022 | 26/01/2023 | 1 | 100 | Não | 26/01/2023
7018 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2103.0003 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 2ª macroentrega: Índice de seleção para tolerância a seca, pragas e doenças e crescimento volumétrico - Implantação de- Uso de vants e inteligência artificial no processo de seleção; - Avaliação e seleção em teste de progênies. | Download | 190.296,72 | 190.296,72 | 203.896,10 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 28/10/2021 | 10/06/2022 | 1 | 100 | Não | 10/06/2022
7019 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2103.0003 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 1ª macroentrega: bioindicadores de tolerância a seca: - Formação e condução de minijardim clonal; - Produção das mudas clonais; - Implantação dos testes clonais; - Fisiologia: desenvolvimento e análise dos bioindicadores. | Download | 190.296,72 | 190.296,72 | 203.896,10 | 01/03/2021 | 30/08/2021 | 01/03/2021 | 26/10/2021 | 1 | 100 | Não | 26/10/2021
7020 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2102.0002 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | Desempenho da isca de azadiractina no controle das formigas-cortadeiras. - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca no campo; - Ensaios de otimização do tempo de ação da isca no campo; - Construção do relatório final. | Download | 21.371,66 | 33.919,32 | 15.641,64 | 19/10/2021 | 16/02/2022 | 18/11/2021 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Não | 22/03/2022 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda dos representantes das empresas, uma vez que é um projeto cooperativo.
7021 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2102.0002 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | 2ª Macroentrega: Desempenho da isca de azadiractina em colônias do laboratório e determinação das doses/concentrações a serem testadas em colônias no campo - Preparação das iscas granuladas em laboratório; - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca em colônias em laboratório. | Download | 21.371,66 | 33.919,32 | 15.641,64 | 17/06/2021 | 18/10/2021 | 17/06/2021 | 18/10/2021 | 1 | 100 | Não | 17/11/2021
7022 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2102.0002 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | 1ª Macroentrega: Concentração letal e os efeitos da azadiractina na composição nutricional do fungo. - Isolamento e cultivo do fungo em laboratório; - Testes toxicológicos no fungo em laboratório; - Testes de composição de nutrientes do fungo em laboratório; - Quantificação de gongilídios do fungo em laboratório. | Download | 21.371,66 | 33.919,32 | 15.641,63 | 17/02/2021 | 16/06/2021 | 17/02/2021 | 16/06/2021 | 1 | 100 | Não | 15/07/2021
7023 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2105.0023 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados descrevendo a eficiência agronômica dos produtos em casa de vegetação | Download | 108.400,52 | 166.214,71 | 86.720,72 | 01/04/2022 | 28/02/2023 | 08/11/2023 | 28/02/2025 | 1 | 100 | Não | 25/02/2025
7024 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2105.0023 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção de fertilizante ativado quimicamente e liberado por rota térmica | Download | 52.375,19 | 80.308,63 | 41.900,16 | 01/11/2021 | 31/03/2022 | 09/11/2022 | 01/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/11/2023
7025 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2105.0023 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico com os resultados do desenvolvimento da rota de processo em escala de bancada | Download | 51.276,62 | 78.624,15 | 41.021,30 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 01/06/2021 | 08/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2022
7026 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2105.0135 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; | Download | 5.538,89 | 5.701,94 | 3.322,00 | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 27/01/2022 | 31/01/2022 | 2 | 100 | Não | 31/01/2022 | [05.11.2021] - Início e término planejados modificados, conforme ajustes feitos na ME03.
7027 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2105.0135 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico contendo: testes preliminares para avaliação dos constituintes e porcentagem da composição preliminar; desenho experimental com 5 formulações; estabilidade preliminar de 3 formulações; caracterização físico química e microbiológica; estabilidade acelerada de 2 protótipo aprovados. | Download | 49.850,00 | 51.317,50 | 29.898,00 | 02/08/2021 | 27/01/2022 | 02/08/2021 | 26/01/2022 | 2 | 100 | Não | 26/01/2022 | [05.11.2021] - Término planejado modificado. Necessidade de mais tempo para atividades de estabilização das formulações.
7028 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2105.0135 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório contendo metodologia detalhada da produção e parâmetros de aplicação da metodologia. | Download | 33.233,33 | 34.211,67 | 33.260,00 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/07/2021 | 30/07/2021 | 2 | 100 | Não | 30/07/2021 | [05.08.21] - Anexada o termo de aceite da macroentrega 02.
7029 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2105.0135 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | Download | 11.077,78 | 11.403,89 | 33.220,00 | 13/05/2021 | 30/06/2021 | 13/05/2021 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021 | [05.07.21] - Corrigido a descrição do integrável desta macroentrega.
7030 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2104.0047 | Adesivo monocomponente | Relatório contendo o desenvolvimento de uma matriz de qualificação para o adesivo atual Frontec, pela investigação do desempenho de colagem do dispositivo base poliamida com fibra de vidro em 08 diferentes substratos. Assim como será avaliada a resistência química do adesivo em questão frente a 3 fluídos. | Download | 105.011,00 | 70.165,00 | 34.846,00 | 18/10/2021 | 22/07/2022 | 22/10/2021 | 23/09/2022 | 3 | 100 | Não | 23/09/2022
7031 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2104.0047 | Adesivo monocomponente | Relatório contendo pesquisa de anterioridade e levantamento de rotas de obtenção para o novo adesivo e resultado da investigação sobre produtos de mercado para a aplicação. | Download | 25.000,00 | 16.500,00 | 8.500,00 | 12/05/2021 | 12/08/2021 | 12/05/2021 | 08/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 08/09/2021
7032 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2105.0011 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R5: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de suporte multi-lingual. R6: Relatório e código fonte da prova de conceito. | Download | 61.000,00 | 75.000,00 | 47.378,95 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 19/12/2022
7033 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2105.0011 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R3: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de extração automática de requisitos de software de revisões de app. R4: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de agrupamento automático de requisitos de software extraídos de revisões de app. | Download | 85.400,00 | 105.000,00 | 66.330,53 | 01/12/2021 | 01/06/2022 | 01/12/2021 | 25/05/2022 | 1 | 70 | Não | 25/05/2022
7034 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2105.0011 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R1: Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para análise automática de revisões de app. R2: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de coleta e pré-processamento de revisões de app. | Download | 73.200,00 | 90.000,00 | 56.854,74 | 01/06/2021 | 01/12/2021 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 1 | 30 | Não | 30/11/2021
7035 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2104.0011 | Produção de heparina suína purificada | Book de Processos: 1. Desenho de processos e construção do projeto conceitual. | Download | 152.112,79 | 151.262,12 | 149.420,27 | 17/09/2022 | 29/12/2022 | 19/09/2022 | 28/02/2023 |  | 100 | Não | 28/02/2023
7036 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2104.0011 | Produção de heparina suína purificada | Escalonamento e otimização: 1. Caracterização estrutural, físico-química e biológica dos produtos por métodos farmacopeicos. | Download | 410.430,49 | 411.124,27 | 426.377,36 | 20/09/2021 | 18/03/2022 | 22/09/2021 | 16/09/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2022
7037 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2104.0011 | Produção de heparina suína purificada | Prova de conceito laboratorial e piloto: 1. Levantamento tecnológico da produção de heparina suína purificada; 2. Validação do conceito de processo em escala de bancada e 3. Otimização do conceito de processo e teste planta piloto. | Download | 282.465,32 | 282.622,21 | 269.210,98 | 17/05/2021 | 17/09/2021 | 17/05/2021 | 21/09/2021 |  | 100 | Não | 21/09/2021
7038 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2105.0020 | Medidor Hídrico | ME02: Testes de validação | Download | 28.945,60 | 0,00 | 3.418,08 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 01/11/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7039 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2105.0020 | Medidor Hídrico | ME01: Layout da placa de circuito impresso em formato digital | Download | 5.600,00 | 43.160,00 | 5.127,12 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 13/09/2021
7040 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2012.0010 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Delimitação das propriedades dos depósitos em termos de resistência mecânica, tanto estática, quanto dinamicamente, além da resistência à corrosão dos arames fabricados e a consequente definição das rotas de fabricação mais apropriadas. | Download | 112.000,00 | 155.200,00 | 68.880,00 | 23/04/2022 | 23/03/2023 | 26/04/2022 | 23/03/2023 | 1 | 100 | Não | 24/03/2023 | Alteração da vigência conforme previsto no aditivo de prazo.
7041 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2012.0010 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Depósitos e ensaios realizados com base nas diferentes rotas de fabricação desenvolvidas e testadas, com os respectivos envelopes operacionais, tanto para a Soldagem MAG, quanto para as peças fabricadas por MADA. | Download | 112.000,00 | 155.200,00 | 68.880,00 | 23/08/2021 | 22/04/2022 | 01/09/2021 | 25/04/2022 | 1 | 100 | Não | 26/04/2022
7042 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2012.0010 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Delimitação de rotas de fabricação de arames em termos de materiais mais demandados atualmente com foco para arames MAG e para a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), procurando trabalhar com processos de maior produtividade, como o Duplo Arame. | Download | 112.000,00 | 155.200,00 | 68.880,00 | 23/12/2020 | 22/08/2021 | 04/01/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 01/09/2021
7043 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2103.0070 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 5 – Testes e Medições - Relatório de testes e documentação de integração Atividade 6 – Apresentação de Resultados e Documentação - Os experimentos foram desenvolvidos, documentados e validados a cada Sprint. Todos os resultados foram documentados em ambiente Claro (Confluence) e replicados nos relatórios de formalização de macro entrega. | Download | 115.130,00 | 191.870,00 | 76.750,00 | 11/03/2022 | 10/06/2022 | 09/04/2022 | 15/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 16/06/2022
7044 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2103.0070 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de análise e tratamento de dados (evolução do documento entregue na macro 2); Atividade 4 – Entendimento e Preparação do Dados - Implementação das abordagens propostas de algoritmos de recomendação (código fonte já está sendo armazenado no GitLab da Claro - gitdev.clarobrasil.mobi) - Relatório descrevendo as abordagens propostas (contextual_smart_content_macro3_implementacao_das_abordagens_propostas_ de_algoritmos_de_recomendacao.pdf) Atividade 5 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de testes e documentação de integração | Download | 101.250,00 | 168.750,00 | 67.500,00 | 01/10/2021 | 10/03/2022 | 28/12/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/04/2022
7045 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2103.0070 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Análise exploratória dos dados e metadados existentes (coleta, descrição, exploração e verificação de qualidade dos dados em relação ao significado para o negócio); o Ajustes e limpeza de dados para utilização; o Derivação de novos dados; o Integração de dados (combinação de dados de múltiplas fontes); o Formatação de dados, se necessário. Atividade 3 – Arquitetura e API ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Definição da arquitetura da solução; o Definição e implementação de API de recomendação | Download | 191.250,00 | 318.750,00 | 127.500,00 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 29/09/2021 | 20/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 27/12/2021
7046 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2103.0070 | Sistema de Recomendação Contextual | - Entendimento das questões de negócios (Relatório Técnico) - Apoio ao entendimento de cenários, questões de negócios e soluções já existentes na Parceira; - Definição de dados já existentes e os necessários e registros de descobertas; - Prototipação de solução para testes e MVP (draft de arquitetura proposta) . | Download | 22.130,00 | 36.870,00 | 14.750,00 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 01/04/2021 | 13/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 17/09/2021
7047 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2105.0136 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Execução/Testes/Encerramento. | Download | 21.340,00 | 21.986,67 | 42.680,00 | 04/10/2021 | 17/11/2021 | 04/10/2021 | 17/11/2021 | 1 | 100 | Não | 17/11/2021 | [07.12.2021] - As atividades das macroentregas foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
7048 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2105.0136 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Básica/Detalhada. | Download | 42.680,00 | 43.973,00 | 42.680,00 | 23/08/2021 | 04/10/2021 | 23/08/2021 | 01/10/2021 | 2 | 100 | Não | 01/10/2021
7049 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2105.0136 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Planejamento/ Informacional/ Conceitual. | Download | 64.020,00 | 65.960,33 | 42.680,00 | 18/05/2021 | 20/08/2021 | 18/05/2021 | 20/08/2021 | 3 | 100 | Não | 20/08/2021
7050 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2011.0005 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 3 - Scale-up e encerramento do projeto i.Avaliação do processo em escala piloto Será definido a melhor condição e concentração para programar o lote piloto na fábrica Klabin. ii.Produção de lote piloto e Avaliação antimicrobiana Produção de lote piloto com estimativa de quantidade de produto para 200L de solução. Serão realizados testes de eficiência antimicrobiana/antiviral nas amostras produzidas no lote piloto. iii.Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e entrega de relatório final. | Download | 31.224,23 | 50.452,24 | 0,00 | 10/05/2021 | 30/09/2021 | 12/07/2021 | 28/09/2021 | 1 | 100 | Não | 28/09/2021
7051 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2011.0005 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 2 - Beneficiamento via impregnação de ativos antimicrobianos i.Beneficiamento em foulard vertical, simulando as condições utilizadas nas instalações da Klabin Aplicação de 3 ativos (químicos comerciais) em substratos de gramaturas 90, 135 e 170 g/m2, totalizando 27 formulações em laboratório. Realização de teste de aplicação com o melhor produto e melhor concentração utilizando apenas água (sem impermeabilizante). ii.Ajuste da receita de acordo com os resultados Os fatores de pick-up, umidade, temperatura, tempo de secagem e velocidade de processo, a serem validados no CTK. iii.Avaliação dos substratos beneficiados em laboratórios normalizados e que atendam às necessidades do cliente Avaliação das características reológicas e análise de resultados visando o ponto ótimo de eficiência antimicrobiana/antiviral para realizar a aplicação na fábrica (considerando e adequando aos atuais processos fabris). Realização de ajustes de eficiência do químico baseado nos resultados citoxidade e laboratório NB2, usando solução de impermeabilizante como branco. | Download | 25.739,26 | 35.000,00 | 66.865,83 | 10/02/2021 | 10/05/2021 | 12/05/2021 | 11/07/2021 | 1 | 100 | Não | 11/07/2021
7052 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2011.0005 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 1 - Identificação e aquisição dos insumos comerciais para inativação de vírus e bactérias i.Avaliação de químicos para inativação de vírus e bactérias Serão utilizados catálogos técnicos de fornecedores de químicos para reunir informações para aquisição dos químicos entre outras fontes de informação tecnológica. ii.Avaliação de normas e metrologia para a testagem mais adequada Serão avaliadas normas e análises metrológicas para avaliação adequada dos substratos celulósicos. iii.Cotação e compra dos químicos Levantamento de custo dos potenciais químicos. iv.Recebimento do selante e dos substratos v.Ensaio de compatibilidade química e estabilidade Realização de ensaios de compatibilidade e estabilidade de formulações com o selante utilizado nas instalações da empresa Klabin. Entrega de relatório com potenciais químicos para o desenvolvimento. | Download | 38.491,21 | 10.000,00 | 28.584,23 | 10/01/2021 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 11/05/2021 | 1 | 100 | Não | 21/05/2021
7053 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2105.0174 | Profanity Filters | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 26/04/2022
7054 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2105.0174 | Profanity Filters | ME03: Refinamento do classificador e transferência de tecnologia | Download | 33.673,68 | 77.742,90 | 7.164,18 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 10/02/2022
7055 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2105.0174 | Profanity Filters | ME02: Teste do classificador de conteúdo | Download | 33.673,68 | 77.742,90 | 7.164,18 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 02/08/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/11/2021
7056 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2105.0174 | Profanity Filters | ME01: Criação dos datasets e concepção do modelo classificador de conteúdo. | Download | 33.673,68 | 77.742,90 | 7.164,18 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 24/08/2021
7057 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2104.0134 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório da Prova de Conceito | Download | 58.300,00 | 60.066,66 | 58.300,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega já forma encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
7058 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2104.0134 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório Conceitual | Download | 58.300,00 | 60.066,67 | 58.300,00 | 01/09/2021 | 29/10/2021 | 01/09/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021 | [05.11.2021] - As atividades da macroentrega 02 foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
7059 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2104.0134 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório informacional | Download | 58.300,00 | 60.066,67 | 58.300,00 | 18/05/2021 | 31/08/2021 | 18/05/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 07/09/2021
7060 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2010.0004 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Relatório das atividades da combinação da MFC com agente secundário, síntese do álcool gel, caracterização da formulação final e da MFC após tratamento e relatório final de projeto. | Download | 30.462,53 | 15.000,00 | 31.710,93 | 05/04/2021 | 19/07/2021 | 13/05/2021 | 25/02/2022 | 1 | 100 | Não | 25/02/2022
7061 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2010.0004 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Roadmap tecnológico a respeito da utilização de frações do tall oil (TOFA e fitoesteróis) no mercado de cosméticos, relatório das atividades de modificação da MFC, síntese do álcool gel e caracterização da formulação final, da MFC original e após tratamento. | Download | 30.462,53 | 35.000,00 | 31.710,93 | 19/10/2020 | 05/04/2021 | 05/12/2020 | 12/05/2021 | 1 | 1 | Sim | 12/05/2021
7062 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2010.0004 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Relatório da revisão da literatura e plano experimental contendo as modificações da MFC via processos físicos e químicos | Download | 30.462,53 | 45.000,00 | 31.710,92 | 19/10/2020 | 05/12/2020 | 19/10/2020 | 04/12/2020 | 1 | 1 | Não | 04/12/2020
7063 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 2.478,90 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 06/06/2022
7064 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME06: Investigação para captura de gestos, Internacionalização, Segmentação, Adequação a LGPD, Dashboard, Módulo de Treinamento Moverio, Transferência de Tecnologia. | Download | 580.120,75 | 96.197,50 | 65.727,16 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 08/04/2022
7065 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME05: Integração com a ferramenta Okta, níveis de avaliação (básico/avançado) de treinamentos | Download | 88.055,00 | 581.628,80 | 65.727,16 | 01/08/2021 | 30/11/2021 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021
7066 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME04: Implementação parcial do Gerenciamento de treinamentos e modos manual/automático de treinamentos | Download | 89.055,00 | 581.628,80 | 65.727,15 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 30/08/2021
7067 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2103.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Implementação de autoML contemplando a busca automatizada por modelos, engenharia de variáveis automatizada e técnicas de transformação de dados e avaliação de modelos | Download | 78.000,00 | 173.525,34 | 21.552,88 | 26/04/2022 | 26/10/2022 | 04/05/2022 | 26/10/2022 | 1 | 75 | Não | 26/10/2022
7068 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2103.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | autoML contemplando pelo menos três tipos de modelo com pré-processamento de dados e engenharia de variáveis automatizada | Download | 65.000,00 | 144.993,35 | 17.960,73 | 25/11/2021 | 25/04/2022 | 25/11/2021 | 03/05/2022 | 1 | 60 | Não | 03/05/2022
7069 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2103.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Primeira versão de autoML contemplando um tipo de modelo com definição automatizada de hiperparâmetros e pré-processamento básico de dados | Download | 52.000,00 | 115.808,00 | 14.368,58 | 24/06/2021 | 24/11/2021 | 02/08/2021 | 24/11/2021 | 1 | 35 | Não | 24/11/2021
7070 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2103.0008 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Estudo para definição dos problemas reais para implementação das versões | Download | 0,00 | 48.000,00 | 10.776,43 | 23/03/2021 | 23/06/2021 | 23/03/2021 | 30/07/2021 | 1 | 15 | Não | 02/08/2021
7071 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2105.0021 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais - Protótipo final; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório Final. | Download | 18.646,43 | 18.646,43 | 18.646,43 | 21/05/2022 | 20/08/2022 | 23/05/2022 | 20/08/2022 | 1 | 100 | Não | 26/09/2022 | Entrega realizada na data planejada, porém assinada em 26/09/2022.
7072 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2105.0021 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades gerais - Protótipo intermediário; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | Download | 22.943,96 | 22.943,96 | 22.943,96 | 21/02/2022 | 20/05/2022 | 21/02/2022 | 20/05/2022 | 1 | 100 | Não | 20/05/2022
7073 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2105.0021 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades críticas - Protótipo inicial; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | Download | 22.943,96 | 22.943,96 | 22.943,96 | 21/11/2021 | 20/02/2022 | 22/11/2021 | 18/02/2022 | 1 | 100 | Não | 18/02/2022
7074 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2105.0021 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Verificação de tecnologia, Modelos de dados e fluxo de informação - Documentação Inicial; . Configuração de equipamentos - Folha de configuração. | Download | 22.943,96 | 22.943,96 | 22.943,96 | 21/08/2021 | 20/11/2021 | 17/08/2021 | 19/11/2021 | 1 | 100 | Não | 25/11/2021
7075 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2105.0021 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Levantamento de Requisitos - Relatório. | Download | 8.735,98 | 8.735,98 | 8.735,98 | 21/06/2021 | 20/08/2021 | 21/06/2021 | 16/08/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021
7076 | 2025-03-04 | 4 | PCIN-2103.0001 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME04: Versão estável PVI e Versão integrada do sistema com validação pela empresa | Download | 47.437,33 | 69.564,72 | 23.270,65 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022 | Macroentrega lançada dia 31/03/2022
7077 | 2025-03-04 | 3 | PCIN-2103.0001 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME03: Versão estável UII e PVI para browser/mobile | Download | 47.437,34 | 76.764,71 | 23.270,65 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022 | Aceite 31/01/2022.
7078 | 2025-03-04 | 2 | PCIN-2103.0001 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME02: Versão estável da UMI e PVI para browser/web | Download | 83.054,50 | 130.502,42 | 35.281,27 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 29/11/2021 | Aceite 29/11/2021
7079 | 2025-03-04 | 1 | PCIN-2103.0001 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME01: Prova de conceito dos módulos UMI, UII e PVI | Download | 132.170,83 | 201.504,33 | 60.053,10 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 01/04/2021 | 25/08/2021 | 1 | 100 | Não | 25/08/2021 | Aceite 25/08/2021.
7080 | 2025-03-04 | 5 | PFSP-2105.0006 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Processamento e caracterização de componentes em escala laboratorial - Processamento a laser e otimização de processo - Ao final da meta 5 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no IV Webinar Gerdau x UNIFESP. Será também entregue a proposta de um novo desenho de processo, a ser validado em escala de lab./piloto com aval da empresa. | Download | 28.725,60 | 58.670,66 | 28.000,00 | 01/10/2022 | 30/04/2023 | 01/10/2022 | 30/11/2023 | 1 | 100 | Não | 01/12/2023
7081 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2105.0006 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 últimos parâmetros críticos - Revestimento a laser e desempenho de processo - Ao final da meta 4 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento, resultados e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | Download | 28.725,60 | 17.354,94 | 28.458,92 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
7082 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2105.0006 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Processamento e caracterização de materiais em escala laboratorial - Processamento e caracterização de materiais - Ao final da meta 3 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no III Webinar Gerdau x UNIFESP.. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 22/11/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
7083 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2105.0006 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 primeiros parâmetros críticos - Otimização tecnológica de processo - Ao final da meta 2 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento obtidos na empresa e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | Download | 30.811,54 | 24.440,88 | 28.229,46 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 01/08/2021 | 19/11/2021 | 1 | 100 | Não | 19/11/2021
7084 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2105.0006 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Assinatura do Acordo, início das atividades/definição do escopo - Planejamento e Inicialização do projeto - Ao final da meta 1 entregaremos a definição da equipe de trabalho e serão entregues: dados técnicos referentes aos parâmetros críticos a serem desenvolvidos para reformulação tecnológica do processo e o escopo do projeto. | Download | 30.725,60 | 34.196,47 | 28.229,46 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 29/07/2021
7085 | 2025-03-04 | 3 | PIFT-2104.0001 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Entrega de relatório final detalhado, com as curvas de calibração construídas e validadas com a tecnologia NIR | Download | 30.000,00 | 14.850,00 | 54.310,15 | 01/08/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 2 | 100 | Não | 03/05/2023
7086 | 2025-03-04 | 2 | PIFT-2104.0001 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas. | Download | 73.696,40 | 64.270,99 | 72.413,53 | 01/05/2022 | 01/08/2022 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 2 | 100 | Não | 04/10/2022
7087 | 2025-03-04 | 1 | PIFT-2104.0001 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas | Download | 350.000,00 | 103.024,70 | 144.827,05 | 01/09/2021 | 01/05/2022 | 01/09/2021 | 31/05/2022 | 2 | 100 | Não | 01/07/2022 | Apresentação da macroentrega realizada em 20/06/2022 para as empresas IOTIC e Uby, houve uma postergação no término e na apresentação da 1° macroentrega, tendo em vista que neste período foi incluída no projeto a empresa Uby o que ocasionou a necessidade de algumas adequações no mesmo.
7088 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME04: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de desempenho, utilização de recursos e configuração dos serviços usados pela empresa. | Download | 104.217,40 | 171.140,20 | 30.775,50 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | 02/05/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
7089 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME03: Protótipo de solução para injeção de carga para apoio em testes de desempenho; | Download | 129.056,94 | 42.972,10 | 25.430,64 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
7090 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME02: Protótipo de solução para coleta de carga/tráfego dos serviços usados pela empresa; | Download | 50.111,56 | 99.577,23 | 23.503,37 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 08/02/2022
7091 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2104.0173 | Tinyverse VTEX | ME01: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de utilização de recursos dos serviços usados pela empresa | Download | 0,00 | 151.581,36 | 23.667,96 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 15/09/2021
7092 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME03: Protótipo de sistema de mapeamento com conceito de migração de dados. | Download | 23.509,70 | 40.820,64 | 4.267,01 | 12/11/2021 | 31/12/2021 | 12/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 19/01/2022
7093 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 55.681,96 | 6.190,40 | 4.674,53 | 12/08/2021 | 11/11/2021 | 12/08/2021 | 11/11/2021 | 1 | 100 | Não | 03/12/2021
7094 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2104.0172 | Smart-SysMap | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | Download | 9.715,12 | 112.029,60 | 9.349,07 | 12/04/2021 | 11/08/2021 | 12/04/2021 | 11/08/2021 | 1 | 100 | Não | 03/09/2021
7095 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2104.0052 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Avaliação e discussão sobre os pontos de retorno do desenvolvimento, com descrição de todas as alterações realizadas e os resultados de caracterização e ensaios realizados a partir das alterações. Comparação final do aço desenvolvido com o aço de referência, para avaliação de atingimento da meta. Descrição dos parâmetros de processo do material em escala piloto para composição de testes em escala industrial pela equipe da Gerdau. | Nenhum anexo | 91.239,59 | 123.426,42 | 31.956,28 | 05/02/2024 | 05/12/2024 |  |  | 1 |  | Não
7096 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2104.0052 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Revisão bibliográfica, avaliação das ligas em simulações termodinâmica e de forjamento, laminação e definição de parâmetros para forjamento, testes de usinabilidade e ensaios mecânicos. Resultados dos testes de usinabilidade, caracterização metalográfica e mecânica de componentes forjados e análise comparativa entre o aço de referência e a liga modificada. Avaliação de atingimento da meta e necessidade de continuidade do projeto para a MACROENTREGA 3. | Nenhum anexo | 107.314,55 | 207.497,85 | 25.707,52 | 05/07/2021 | 05/02/2024 | 07/06/2021 |  | 1 | 85 | Não
7097 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2104.0052 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Relatório de Busca de Anterioridades contendo os resumos (abstracts) dos documentos encontrados, onde estarão identificados aqueles documentos de patente em domínio público e datas e territórios daquelas em vigor.  Parecer de liberdade de uso: documento ou informações referentes a liberdade de uso nas regiões geográficas escolhidas pela Gerdau para comercialização da tecnologia;  Relatório de Patenteabilidade, baseado nos dados da busca anterior, serão avaliados os requisitos de patenteabilidade (aplicação industrial, novidade e atividade inventiva) da tecnologia de interesse ou apresentação de possíveis soluções de contorno no caso da impossibilidade de patenteamento ou uso da tecnologia de interesse.  Detalhamento do planejamento das etapas de desenvolvimento do novo aço ou processo na fase experimental do PROJETO | Download | 21.050,56 | 35.084,26 | 22.192,59 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | 05/04/2021 | 29/07/2021 | 1 | 100 | Não | 29/07/2021
7098 | 2025-03-04 | 15 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E20 - Funcionalidade de ISOLoader | Download | 230.829,75 | 460.975,60 | 47.875,75 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 2 | 100 | Não | 06/09/2022
7099 | 2025-03-04 | 14 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E19 - Release do APP para testes em campo | Download | 230.829,75 | 455.936,32 | 47.875,75 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 3 | 100 | Não | 04/07/2022
7100 | 2025-03-04 | 13 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E16: Implementação dos novos fluxos de usuário e look&feel com melhorias de usabilidade. | Download | 192.520,75 | 382.669,60 | 42.182,25 | 09/02/2022 | 28/02/2022 | 09/02/2022 | 26/02/2022 | 1 | 100 | Não | 08/03/2022
7101 | 2025-03-04 | 12 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E15: Download de imagens no App e gerenciamento dos links no site (teste de ISO do UEFI simulator) | Download | 192.520,75 | 382.669,60 | 42.182,25 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | 01/12/2021 | 08/02/2022 | 1 | 100 | Não | 09/02/2022
7102 | 2025-03-04 | 11 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E13: Realização de todos os testes automáticos disponíveis na máquina. E14:Suporte à imagens de boot (LDiags Linux, general purpose linux, etc). | Download | 192.520,75 | 382.669,60 | 42.182,25 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 09/12/2021
7103 | 2025-03-04 | 10 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E11: Reformulação do aplicativo com novo fluxo de usuário E12: Engenharia reversa do protocolo da Apple usbmuxd - prova de conceito em python. | Download | 192.520,75 | 382.669,60 | 42.182,25 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 01/06/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 05/11/2021
7104 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2103.0171 | Drivers and Apps | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 23/03/2022
7105 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2103.0171 | Drivers and Apps | ME03 - Validação dos resultados parciais pela empresa | Download | 34.303,36 | 74.608,50 | 7.275,29 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 27/01/2022
7106 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2103.0171 | Drivers and Apps | ME02 - Entrega parcial dos resultados para Linux e Windows | Download | 34.303,35 | 74.608,50 | 7.275,30 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
7107 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2103.0171 | Drivers and Apps | ME01 - Status da investigação da documentação dos drivers de áudio e vídeo. | Download | 34.303,35 | 74.608,50 | 7.275,30 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 22/07/2021
7108 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2104.0073 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Atividade 07 - Definição das integrações com plataformas complementares. Entrega: Documentação das integrações com as plataformas complementares dojot e PlatlAgro; Atividade 8 - Desenvolvimento das integrações com as plataformas complementares. Foram desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 7; Entrega: Release 4.0 do código - fonte customizado Atividade 9: Desenvolvimento das seguintes funcionalidades do módulo de contratação da plataforma; Entrega: Documento com o procedimento para a execução manual das funcionalidades do Módulo de Monitoramento e o código - fonte da customização da plataforma. Atividade 10: Validação do desenvolvimento das customizações e das integrações com as plataformas complementares. Nesta atividade serão instalados, em ambiente computacional, os desenvolvimentos feitos. Entrega: Resultado dos testes (Release 5.0) do protótipo criado e validação das suas funcionalidades integrais as plataformas complementares. | Download | 706.099,00 | 123.660,00 | 585.130,00 | 01/11/2021 | 23/09/2022 | 02/04/2022 | 20/09/2022 | 1 | 100 | Não | 22/09/2022
7109 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2104.0073 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | - Atividade 5 - Levantamento de requisistos e arquitetura das integrações da plataforma Levantamento e detalhamento das necessidades das integrações da plataforma: - Levantamento dos requisitos das integrações; - Levantamento dos parâmetros e protocolos de comunicação com sistemas integrados; - Avaliação e definição de quais integrações serão viáveis dentro do escopo e prazo de projeto. Entrega: Documentação das integrações envolvidas no projeto (item 3.1.4)4.1.6 Atividade 6: Desenvolvimento das integrações da plataforma, onde serão desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 5; Entrega: Código fonte das customizações da plataforma com as integrações (Release 3.0) (item 3.1.4) | Download | 412.150,00 | 247.290,00 | 164.860,00 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 16/10/2021 | 01/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/04/2022
7110 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2104.0073 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente |  Atividade 3 – Levantamento de requisitos e arquitetura dos módulos de contratação e monitoramento Levantamento e detalhamento das necessidades dos módulos contratação e monitoramento. Entregável: Documentação dos módulos de contratação e monitoramento (itens 3.1.2 e 3.1.3). 4.1.4 Observação: Foi realizada a Especificação do Módulo de Contratação e conforme acordado com o cliente e a Especificação do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.  Atividade 4 – Desenvolvimento e customização dos módulos de contratação e monitoramento Nesta atividade será desenvolvida e customizada a primeira versão dos módulos de contratação e monitoramento integrados ao módulo administrativo da plataforma. Entrega: Código-fonte das customizações da plataforma com os módulos administrativo (core), de contratação e de monitoramento (Release 2.0) Observação: Foi entregue o código-fonte do Core e Módulo de Contratação. Conforme acordado com o cliente e a versão de código do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.; | Download | 618.225,00 | 370.935,00 | 247.290,00 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 20/08/2021 | 15/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/11/2021
7111 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2104.0073 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | - Atividade 1: Levantamento dos requisitos e definição da arquitetura da Planta de Crédito Rural Inteligente (PCRI). Para isto estão previstas as seguintes atividades: *Levantamento dos requisitos dos módulos da plataforma; * Levantamento dos componentes a serem utilizados nos módulos da plataforma; * Definição da arquitetura core da plataforma; * Definição do modelo inicial de banco de dados; Entregável: Documento de visão da plataforma. - Atividade 2: Desenvolvimento e customização da versão inicial do módulo administrativo (core) da plataforma. Nesta atividade serão customizados e desenvolvidos os componentes para montar a infraestrutura da plataforma. Entregável: Release 1.0 do Código-fonte customizado. | Download | 824.300,00 | 494.580,00 | 329.720,00 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 17/05/2021 | 19/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2021
7112 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2104.0072 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Aquisição dos dados dos sensores coletados em campo e o uso dos mesmos pelos modelos analíticos, sendo os resultados apresentados pelas aplicações desenvolvidas para o usuário. Workshop para a apresentação dos resultados do projeto. Compartilhamento de conhecimento e transferência da tecnologia desenvolvida. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo os testes de validação em campo da solução desenvolvida. 2) Documentos técnicos para transferência de tecnologia. 3) Workshop de apresentação de resultados. Todos os artefatos foram apresentados em reunião e compartilhados com a Huawei. | Download | 80.355,00 | 13.925,00 | 50.917,00 | 18/06/2022 | 18/12/2022 | 08/09/2022 | 12/12/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2022
7113 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2104.0072 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Treinamento e validação de ao menos um modelo analítico responsável pelas projeções de ganho de peso dos animais e estimativas futuras para alcançar os objetivos definidos pelos usuários da solução, sejam eles o atingimento de um peso específico (para recria ou corte por exemplo) ou a data aproximada prevista para venda do animal. Desenvolvimento das aplicações com conjunto de funcionalidades para consumo dos modelos e facilitação das tomadas de decisão a partir dos dados de clima e de peso e bem-estar dos animais. Indicadores físicos da entrega: - Documento técnico descrevendo os modelos e técnicas utilizados, bem como os próprios modelos gerados; - Documento de descrição funcional das aplicações desenvolvidas; - Código fonte das aplicações; | Download | 141.372,00 | 235.620,00 | 89.583,00 | 18/01/2022 | 18/11/2022 | 08/09/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2022
7114 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2104.0072 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Análise e exploração dos dados para identificar as técnicas necessárias de processamento. As técnicas compreendem a limpeza, seleção de características e engenharia de características, entre outras a serem identificadas durante a execução da atividade. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo novo conjunto de dados e as técnicas aplicadas para limpeza, seleção e engenharia de características. 2) Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Obs.: o Indicador físico 2) acima relacionado inicialmente fazia parte do escopo da Macroentrega 1 mas foi acordado que seria deslocado para esta Macroentrega 2 devido a atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação da rede de sensores que é o principal foco do documento. | Download | 81.240,00 | 135.400,00 | 51.479,00 | 18/11/2021 | 18/11/2022 | 16/08/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/12/2022
7115 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2104.0072 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Atividade 1 - Levantamento dos requisitos de projeto: - Visão de Projeto das Soluções de IoT e IA para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) referente aos requisitos do projeto. Atividade 2 - Configuração do middleware IoT, da plataforma de inteligência artificial e preparação dos dados do projeto: - Documento técnico descrevendo a configuração do middleware IoT (microsserviços e dimensionamento de infraestrutura) e da plataforma de inteligência artificial (componentes, microsserviços e dimensionamento) e infraestrutura para app web/mobile. Atividade 3 - Instalação dos dispositivos sensores em campo e integração com middleware IoT - Documentos técnicos em forma de manual descrevendo as funcionalidades das plataformas para as quais a equipe técnica da EMBRAPA for capacitada. - Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Nota: Foi acordada a migração do entregável “Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT” da macroentrega 1 para macroentrega 2 devido aos atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação de rede de sensores que é o principal foco deste documento. | Download | 46.908,00 | 78.180,00 | 29.724,00 | 03/05/2021 | 02/08/2021 | 21/05/2021 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
7116 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2104.0078 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Agregação das funcionalidades implementadas, Front End, PoC, Testes e Validação | Download | 0,00 | 0,00 | 20.266,67 | 01/01/2022 | 30/05/2022 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022
7117 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2104.0078 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | CH: manutenção do histórico de perfil do cliente em caso de mudança de endereço. FW: envio remoto de firmware para o medidor | Download | 0,00 | 0,00 | 14.933,33 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7118 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2104.0078 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Implementação da solução de segurança, permitindo a substituição das chaves de segurança do medidor | Download | 0,00 | 0,00 | 14.933,33 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021
7119 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2104.0078 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Incorporação do Medidor Social na plataforma de software da Landis+Gyr | Download | 99.646,96 | 183.507,92 | 29.866,67 | 30/04/2021 | 31/08/2021 | 30/04/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
7120 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2104.0009 | Android Enterprise | Desenvolvimento de componentes de segurança/produtividade adicionais seguindo especificações técnicas requisitadas pela Motorola para ampliação de funcionalidades de segurança em ambiente Enterprise | Download | 340.222,86 | 704.376,23 | 19.787,08 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Não | 29/07/2022
7121 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2104.0009 | Android Enterprise | SDK contendo novas funcionalidades de segurança e produtividade para uso dos dispositivos Motorola em ambiente Enterprise | Download | 340.222,86 | 704.376,23 | 19.787,08 | 01/08/2021 | 30/03/2022 | 27/07/2021 | 30/03/2022 | 1 | 100 | Não | 30/03/2022 | Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 30/11/21 para 31/01/2022, devido ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram. No intervalo entre maio/2021 a SET/2021 foram 4 saídas (1 especialista + 2 seniores + 1 Junior), aumentando a complexidade técnica no desenvolvimento do SDK. Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 31/01/22 para 30/03/2022, devido ao agravamento da Pandemia de COVID-19 (variante Ômicron), e ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram.
7122 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2104.0009 | Android Enterprise | Compatibilização do componente OEMConfig com os requisitos de segurança da Motorola e da Google para permitir a publicação na Play Store | Download | 257.936,18 | 489.779,45 | 11.239,44 | 01/04/2021 | 30/07/2021 | 01/04/2021 | 26/07/2021 | 1 | 100 | Não | 26/07/2021 | correção da data de término planejada.
7123 | 2025-03-04 | 4 | PIND-2104.0008 | Smart Agents | Validação da solução em novos cenários e melhorias nos algoritmos de IA | Download | 178.330,27 | 328.124,07 | 21.138,12 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022 | ajuste nas datas da macroentrega, conforme acordado com cliente.
7124 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2104.0008 | Smart Agents | Desenvolvimento dos agentes de componentes | Download | 178.330,29 | 328.124,10 | 21.138,09 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 31/12/2021 para 31/03/2022, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
7125 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2104.0008 | Smart Agents | Desenvolvimento dos agentes | Download | 173.142,89 | 336.399,16 | 21.138,09 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 30/09/2021 para 31/12/2021, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
7126 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2104.0008 | Smart Agents | Arquitetura da solução | Download | 170.549,19 | 340.536,69 | 21.138,09 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
7127 | 2025-03-04 | 5 | PTEN-2103.0013 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Fluxogramas do processo desenvolvido;  Balanços de massa;  Reagentes e produtos; Parâmetros dos principais processos; Relatório parcial com fluxogramas para inicio da etapa de Engenharia Básica (mês 22);  Relatório final com todas as informações obtidas no processo desenvolvido. | Download | 0,00 | 0,00 | 160.735,00 | 02/02/2023 | 28/02/2023 | 02/02/2023 | 05/04/2024 | 1 |  | Não | 05/04/2024
7128 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-2103.0013 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Ensaios hidrometalúrgicos de beneficiamento dos licores de lixiviação; Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados; Relatório de beneficiamento dos licores; Fornecimento dos materiais produzidos para a empresa fazer prospecção de mercado. | Download | 124.800,00 | 189.100,00 | 160.735,00 | 01/10/2022 | 01/02/2023 | 01/10/2022 | 03/04/2023 | 1 |  | Não
7129 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2103.0013 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Ensaios de cominuição;  Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação;  Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados, Relatório dos ensaios cominuição;  Relatório dos ensaios hidrometalúrgicos. | Download | 374.418,00 | 567.300,00 | 160.735,00 | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 01/04/2022 | 24/02/2023 | 1 |  | Não
7130 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2103.0013 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Caracterização das baterias;  Seleção das baterias para estudo de processamento hidrometalúrgico; Relatório de Caracterização das baterias; | Download | 374.418,00 | 567.300,00 | 160.735,00 | 01/10/2021 | 31/03/2022 | 01/10/2021 | 23/03/2023 | 1 |  | Não
7131 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2103.0013 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Apresentação de equipes USP e TUPY, contextualização dos objetivos propostos para o projeto, apresentação do escopo do projeto, cronograma do projeto com os principais eventos e entregas, plano de comunicações, reuniões/etc, papéis e responsabilidades. | Download | 374.418,00 | 567.300,00 | 0,00 | 01/04/2021 | 27/04/2021 | 01/04/2021 | 27/04/2021 | 1 |  | Não | 27/04/2021
7132 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2104.0022 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico final contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Resultados do lubrificante nanoestruturado com melhor performance validado em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 86.471,26 | 115.295,02 | 86.471,26 | 01/02/2023 | 10/04/2023 |  |  | 2 |  | Não
7133 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2104.0022 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Definição do lubrificante nanoestruturado que será produzido em quantidade necessária para os testes em ambiente relevante. | Download | 178.412,34 | 237.883,12 | 178.412,34 | 01/02/2022 | 30/11/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 2 | 100 | Sim | 31/01/2023
7134 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2104.0022 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. O documento contemplará todos os resultados de análises realizadas nos produtos, com descrição das metodologias e interpretações. Definição das nanocargas com melhor desempenho para o lubrificante e rotas otimizadas de dispersão. | Download | 214.945,53 | 286.594,03 | 214.945,53 | 03/05/2021 | 31/01/2022 | 03/05/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7135 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2104.0021 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com os resultados comparativos do desempenho dos aços e das ligas de alumínio produzidos, por meio das propriedades mecânicas em tração, microdureza, das curvas S-N e as características microestruturais obtidas em todas as etapas deste projeto com o detalhamento das relações entre a influência da adição de nanopartículas e os benefícios gerados para os aços e ligas de alumínio produzidos com nanopartículas. | Nenhum anexo | 115.022,68 | 176.368,11 | 92.018,14 | 01/08/2022 | 31/03/2023 |  |  | 1 |  | Não
7136 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2104.0021 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com o detalhamento do processo de fusão de todos os materiais e as características microestruturais detalhadas com a avaliação do efeito da adição das nanopartículas. | Nenhum anexo | 211.079,24 | 323.654,84 | 168.863,40 | 01/11/2021 | 29/07/2022 |  |  | 1 |  | Não
7137 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2104.0021 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com os resultados da simulação computacional termodinâmica, concepção do procedimento de fusão e produção de lingotes do aço ASTM A36, liga de alumínio da série 5000 e ferro fundido com adição de nanopartículas. | Download | 72.740,81 | 111.535,91 | 58.192,64 | 03/05/2021 | 29/10/2021 | 03/05/2021 | 20/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 23/09/2022
7138 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME04: : Visão analítica dos testes em dispositivos com wi-fi | Download | 14.839,20 | 239.100,40 | 15.932,06 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 20/06/2022
7139 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME03: Recomendação para testes automatizados e para criação de bugs | Download | 173.711,56 | 0,00 | 17.043,98 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/10/2022
7140 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME 02: Recomendação para testes manuais | Download | 71.922,72 | 260.998,35 | 17.043,97 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 16/11/2021
7141 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2102.0170 | QAP Analytics | ME01: Análise de dados e testes automatizados diretamente no QAP | Download | 21.109,92 | 307.151,95 | 17.043,97 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/08/2021
7142 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2103.0011 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG3: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 2 | Download | 13.655,88 | 42.780,99 | 13.070,64 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 1 | 85 | Não | 03/11/2022
7143 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2103.0011 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG2: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 1 | Download | 13.882,24 | 42.747,09 | 13.078,14 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 08/03/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 01/07/2022
7144 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2103.0011 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG1: Modificação do grafeno para aplicação em sensores de embalagens de alimentos | Download | 81.475,85 | 114.330,88 | 28.358,21 | 03/05/2021 | 28/02/2022 | 03/05/2021 | 07/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 07/03/2022
7145 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2104.0010 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 3 – Avaliações de viabilidade do método e eficiência do produto ✓ Contagem de células para verificar a viabilidade do microrganismo após encapsulamento ✓ Digestão da amostra ✓ Análises via métodos espectroscópicos (CALTEC) ✓ Avaliação da resistência mecânica no material, dentro da qualidade mínima esperada de 2kg | Nenhum anexo | 26.589,71 | 98.356,98 | 21.238,09 | 23/01/2022 | 27/04/2022 |  |  | 1 |  | Não |  | modificada a data de termino devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
7146 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2104.0010 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 2 – Microencapsulamento e avaliação da funcionalidade ✓ Seleção de materiais de parede ✓ Avaliação das melhores técnicas de microencapsulamento ✓ Caracterização das microcápsulas obtidas (MO, MEV, FTIR, DLS) ✓ Verificação da liberação do material de núcleo via gatilho desejado ✓ Determinação do rendimento e da eficiência do microencapsulamento | Nenhum anexo | 44.242,68 | 163.994,62 | 60.928,20 | 23/08/2021 | 22/01/2022 |  |  | 1 |  | Não
7147 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2104.0010 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 1 – Preparo do fertilizante ✓ Moagem ✓ Determinação da granulometria ✓ Outras caracterizações (MEV, FRX) ✓ Seleção do microrganismo adequado ✓ Investigação de métodos para extrair fósforo e agregá-lo ao microrganismo ✓ Estudo da inserção do caldo do microrganismo ao minério ✓ Estudo de bioprocesso em estado sólido com minério e microrganismo | Download | 139.167,61 | 122.648,40 | 22.833,71 | 27/04/2021 | 22/08/2021 | 27/04/2021 |  | 1 | 15 | Não |  | modificada a data de inicio devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
7148 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2101.0014 | CIoT Diagnostics | ME03: Versão final dos resultados do projeto (PoC) validados pela LENOVO. | Download | 52.552,10 | 94.544,21 | 11.071,76 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 18/03/2022
7149 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2101.0014 | CIoT Diagnostics | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO | Download | 52.552,11 | 94.544,21 | 11.071,77 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7150 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2101.0014 | CIoT Diagnostics | ME01: Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 52.552,11 | 94.544,21 | 11.071,77 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 20/05/2021
7151 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2104.0169 | VTEX IT 2 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 3.518,71 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 08/07/2022
7152 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2104.0169 | VTEX IT 2 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 117.723,10 | 65.923,67 | 27.598,41 | 01/12/2021 | 30/04/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
7153 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2104.0169 | VTEX IT 2 | ME02: Protótipos finalizados do primeiro e segundo sistema interno. Protótipo inicial e descrição arquitetural do terceiro sistema interno. | Download | 48.826,36 | 96.715,56 | 21.977,54 | 01/08/2021 | 30/11/2021 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021
7154 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2104.0169 | VTEX IT 2 | ME01: Protótipos iniciais e descrição da arquitetura do primeiro e segundo sistemas internos | Download | 0,00 | 109.312,55 | 16.496,75 | 05/04/2021 | 31/07/2021 | 05/04/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 05/10/2021
7155 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2101.0002 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Validação experimental de protótipo básico do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega | Download | 6.940,00 | 9.015,00 | 8.375,16 | 01/10/2021 | 04/01/2022 | 06/10/2021 | 24/03/2022 | 1 | 100 | Não | 24/03/2022 | (A) Protótipo básico do conversor bidirecional. - 95% concluído, somente aguardando o término de montagem das placas. (B) Firmware validado experimentalmente. - em andamento (C) Teste térmico (câmera termográfica, anemômetro de fio quente). Teste elétrico: tensões e correntes principais. - em andamento (C) Fotos e resultados de testes do protótipo no relatório técnico do ​4° trimestre​. - em andamento Para a finalização do protótipo, foi necessário a compra de alguns componentes, principalmente as placas para o conversor biderecional. No entanto, o fornecedor das placas teve problemas na fabricação e a entrega deste item acabou atrasando, e consequentemente houve um atraso para a finalização das etapas B, C e D. Após a entrega das placas, está sendo realizado as montagens destas e após será finalizado o conversor biderecional, realizados os testes e enviado a empresa o relatório final. A empresa está ciente dos atrasos e acompanha a evolução diretamente com a equipe de execução do projeto.
7156 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2101.0002 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Validação experimental da metodologia de projeto empregando protótipo preliminar do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega 2. | Download | 20.000,00 | 8.922,12 | 8.375,16 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 05/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021 | A) Teste elétricos do transformador, indutâncias e chaves semicondutoras, para validar com scripts de projeto. B) Relatório técnico dos testes realizados em protótipo preliminar.
7157 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2101.0002 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Metodologia de projeto para o conversor c.c.-c.c. bidirecional com topologia empregado na conversão de energia entre banco de baterias e o barramento c.c. empregando a topologia DAB isolada. | Download | 40.000,00 | 22.507,00 | 8.375,16 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 13/07/2021 | (A) Simulação em tempo real do conversor bidirecional empregando DSP. (B) Scripts Python para projeto dos componentes elétricos e dos controladores dinâmicos do conversor bidirecional, considerando parâmetros importantes para o desenvolvimento experimental. (C) Resultados de simulação em tempo real no relatório técnico do ​2° trimestre
7158 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2101.0002 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Metodologia de projeto de hardware de conversor para utilização no estágio de conversão dos módulos fotovoltaicos e o barramento c.c. empregando topologia boost, incluindo validação experimental do software na plataforma Typhoon-HIL | Download | 0,00 | 60.000,00 | 8.375,16 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 20/04/2021 | (A) Simulação do conversor boost em PSIM ou Typhoon HIL. (B) Scripts Python para projeto dos componentes e dos controladores dinâmicos do conversor boost CC-CC. (C) Firmware para operação de DSP com resultados em simulação em tempo real C-HIL. (D) Relatório demonstrativo dos resultados no ​1º trimestre
7159 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2103.0168 | CODESQ | ME03: Protótipo da aplicação | Download | 57.440,97 | 7.483,88 | 14.478,60 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 09/02/2022
7160 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2103.0168 | CODESQ | ME02: Integração de ferramentas de análise estática e implementação de padrão de interoperabilidade de dados no CodeSQ | Download | 57.440,97 | 123.116,33 | 14.478,60 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 27/10/2021
7161 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2103.0168 | CODESQ | ME01: Relatório técnico descrevendo a estratégia proposta, baseada em ML, para a geração de relatórios mais eficientes sobre a qualidade do código | Download | 57.440,97 | 171.909,80 | 14.478,60 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021
7162 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2103.0012 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 10.234,58 | 17.885,70 | 2.116,58 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 09/12/2021
7163 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2103.0012 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 10.234,58 | 17.885,70 | 2.116,58 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021
7164 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2103.0012 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 10.234,58 | 17.885,70 | 2.116,58 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021
7165 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2103.0013 | Gateway Smart City 5G | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 73.421,24 | 132.487,56 | 15.498,51 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 01/12/2021
7166 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2103.0013 | Gateway Smart City 5G | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 73.421,24 | 132.487,56 | 15.498,51 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 01/09/2021
7167 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2103.0013 | Gateway Smart City 5G | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 73.421,24 | 132.487,56 | 15.498,51 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 01/06/2021
7168 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2103.0018 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Será apresentado um relatório técnico com o mapeamento das variáveis mais sensíveis no processo de produção do ácido cítrico, englobando os dados obtidos industrialmente como os dados dos experimentos em bancada realizados no CNPEM/LNBR. Critério de aceite: Levantamento das variáveis mais sensíveis que impactam na produção de ácido cítrico. | Download | 66.042,00 | 90.958,00 | 41.983,00 | 01/12/2021 | 14/05/2022 | 01/12/2021 |  | 1 |  | Não
7169 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2103.0018 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Será apresentado um relatório técnico dos dados coletados na empresa e obtidos no CNPEM/LNBR em escala de bancada, contendo propostas de melhorias no processo de propagação bem como a linha de base do processo de produção do ácido cítrico. Critério de aceite: Identificação de pontos de melhoria no processo de propagação e produção do ácido cítrico. | Download | 118.385,00 | 163.049,00 | 75.257,00 | 15/03/2021 | 30/11/2021 | 14/03/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022 | O corpo técnico do CNPEM e da Tate & Lyle, após avaliar os dados gerados no mês de novembro de 2021, entenderam pela necessidade de realizar ações complementares conforme descrição abaixo: 1.Finalização de analises de amostras enviadas pela empresa; 2.Compilação dos dados para elaboração da apresentação final da macro 1; 3.Elaboração do relatório e organização final dos dados – resultados da macro 1; 4.Reunião de apresentação dos resultados da macro 1 à empresa (10/12/21). As reuniões de encerramento da Macro foram realizadas em fevereiro, encerrando assim a ME1.
7170 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2104.0167 | Showkase Smart Business | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 08/03/2022 | 03/01/2022 | 08/03/2022 | 1 | 100 | Não | 05/04/2022
7171 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2104.0167 | Showkase Smart Business | ME03: Construção de uma camada de serviços, concepção de uma ferramenta de chat e versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 103.977,14 | 23.190,25 | 10.020,89 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022
7172 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2104.0167 | Showkase Smart Business | ME02: Concretização do modelo de aprendizado inteligente e treinamento supervisionado do modelo inteligente; | Download | 26.543,97 | 101.241,44 | 10.020,89 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 07/10/2021
7173 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2104.0167 | Showkase Smart Business | ME01: Concepção de uma infraestrutura para coleta e manipulação dos dados e primeira versão da análise dos dados para modelo classificador; | Download | 20.978,89 | 120.178,31 | 10.020,89 | 08/04/2021 | 30/06/2021 | 08/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
7174 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2104.0009 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Modelo analítico descritivo da análise do perfil | Download | 55.000,00 | 74.166,67 | 38.637,12 | 08/04/2022 | 08/09/2022 | 25/03/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022
7175 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2104.0009 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Produto mínimo viável do portal de gestão dos dados capturados pelo aplicativo móvel | Download | 44.000,00 | 59.333,33 | 30.909,72 | 08/12/2021 | 07/04/2022 | 04/11/2021 | 24/03/2022 | 1 | 66 | Não | 24/03/2022
7176 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2104.0009 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Produto mínimo viável do aplicativo móvel | Download | 66.000,00 | 89.000,00 | 46.364,60 | 08/04/2021 | 07/10/2021 | 08/06/2021 | 03/11/2021 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021
7177 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2103.0007 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Assistente inteligente avaliado em ambiente relevante | Download | 69.000,00 | 200.000,00 | 41.031,70 | 19/04/2022 | 18/09/2022 | 19/04/2022 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 03/12/2022
7178 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2103.0007 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Sistema de pergunta e resposta em base de conhecimento estruturada funcional | Download | 284.000,00 | 400.000,00 | 82.063,40 | 19/06/2021 | 18/04/2022 | 19/06/2021 | 01/05/2022 | 1 |  | Não | 05/05/2022
7179 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2103.0007 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Base de conhecimento de documentos médicos | Download | 70.000,00 | 120.000,00 | 24.619,02 | 19/03/2021 | 03/12/2022 | 19/03/2021 | 01/07/2021 | 1 |  | Não | 12/07/2021
7180 | 2025-03-04 | 5 | PEIA-2103.0006 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Relatório final do projeto. | Download | 36.000,00 | 127.800,00 | 107.745,40 | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 31/03/2023
7181 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2103.0006 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Integração de modelos de detecção, tracking e classificação de produtos e desenvolvimento de pipeline final da solução. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 50 classes diferentes, com diferenciação de até 5 subtipos de FLVs. | Download | 105.000,00 | 127.800,00 | 107.745,42 | 12/05/2022 | 10/03/2023 | 01/11/2022 | 23/03/2023 | 1 | 95 | Não | 23/03/2023
7182 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2103.0006 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de detecção e tracking de múltiplos (até 3) objetos. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa na aparência (não diferencia subtipos de FLVs) | Download | 147.000,00 | 127.800,00 | 107.745,42 | 12/01/2022 | 11/05/2022 | 01/02/2022 | 21/10/2022 | 1 | 60 | Não | 21/10/2022
7183 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2103.0006 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 300 classes diferentes, com classes que apresentem pequena variação nos rótulos (+ de 25% do rótulo) | Download | 141.000,00 | 127.800,00 | 107.745,42 | 01/07/2021 | 11/01/2022 | 01/07/2021 | 25/01/2022 | 1 | 40 | Não | 25/01/2022
7184 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2103.0006 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa nos rótulos (+ de 50% do rótulo) | Download | 135.000,00 | 127.800,00 | 107.745,42 | 12/03/2021 | 30/06/2021 | 12/03/2021 | 29/06/2021 | 1 | 20 | Não | 29/06/2021
7185 | 2025-03-04 | 5 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 5. VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIAS COM PLACAS CONTENDO O NOVO ADITIVO DE CARBONO FUNCIONALIZADO Validação do protótipo de bateria contendo o novo aditivo de carbono funcionalizado, segundo as normas da ABNT vigentes. (Descrição TRL 6 – Escala: engenharia ou piloto; Fidelidade: similar; Ambiente: relevante; Descrição geral para produtos: modelo do sistema ou subsistema, com protótipo de demonstrador em ambiente relevante. (Orientação Operacional 02/2019 – Embrapii)) As normas citadas acima são efetuadas para validação de baterias do tipo SLI – Start Light Ignition (baterias de arranque). Serão então abordados os seguintes testes: •Ensaios de capacidade real C20; •RC – Reserva de capacidade; • CCA - Cold Cracking Ampere – Corrente de Arranque a Frio; •Ensaio de durabilidade; •Teste de perda de água. | Download | 46.269,70 | 47.671,81 | 46.269,70 | 11/12/2021 | 10/03/2022 | 13/12/2021 | 10/03/2022 | 1 | 100 | Não | 05/04/2022
7186 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2103.0005 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads com Fluxo de validação dos Leads minerados | Download | 48.000,00 | 73.333,32 | 34.512,50 | 12/10/2021 | 11/06/2022 | 03/08/2021 | 31/05/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
7187 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2103.0005 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Arquitetura de dados e Pipeline de mineração de dados | Download | 48.000,00 | 73.333,32 | 20.707,50 | 12/07/2021 | 11/10/2021 | 01/06/2021 | 03/08/2021 | 1 | 60 | Não | 03/08/2021
7188 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2103.0005 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | MVP da Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads | Download | 48.000,00 | 73.333,36 | 27.610,00 | 12/03/2021 | 11/07/2021 | 12/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 30 | Não | 31/05/2021
7189 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2102.0004 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Relatório final da arquitetura do projeto em produção e métricas de performance em produção | Download | 84.000,00 | 104.500,00 | 70.838,88 | 15/09/2021 | 14/02/2022 | 19/09/2021 | 15/02/2022 | 1 | 100 | Não | 15/02/2022
7190 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2102.0004 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Relatório de performance dos modelos em ambiente de desenvolvimento e simulado | Download | 42.000,00 | 52.250,00 | 35.419,44 | 15/06/2021 | 14/09/2021 | 10/05/2021 | 17/09/2022 | 1 | 100 | Não | 17/09/2021
7191 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2102.0004 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Arquitetura de dados do projeto em ambiente BigData e Pipeline de dados na cloud | Download | 42.000,00 | 52.250,00 | 35.419,44 | 15/03/2021 | 14/06/2021 | 15/02/2021 | 07/05/2021 | 1 | 100 | Não | 07/05/2021
7192 | 2025-03-04 | 11 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME11: Demonstrador Final | Download | 3.866,05 | 113.509,59 | 9.661,07 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
7193 | 2025-03-04 | 10 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME10: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | Download | 77.332,11 | 227.019,18 | 19.322,13 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
7194 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2103.0011 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. | Download | 13.857,06 | 24.135,05 | 2.859,62 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 02/08/2021 | 01/11/2021 | 1 | 100 | Não | 07/01/2022
7195 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2103.0011 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX | Download | 13.857,07 | 24.135,05 | 2.859,62 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 26/08/2021
7196 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2103.0011 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 13.857,07 | 24.135,05 | 2.859,62 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 26/08/2021
7197 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2101.0165 | MDM Analytics | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
7198 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2101.0165 | MDM Analytics | ME02: Atualização da plataforma para exibir visões customizadas, Implementação de Melhorias Operacionais e Verificação dos resultados parciais | Download | 210.798,70 | 229.652,20 | 27.210,22 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 22/07/2021
7199 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2101.0165 | MDM Analytics | ME01: Configuração da infraestrutura da plataforma e Detecção de Pontos de Melhoria de Infraestrutura | Download | 69.095,78 | 353.672,70 | 24.665,87 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
7200 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2102.0010 | BiovacSalmo | Relatório técnico dos ensaios de cultivo da linhagem de até 1OL em biorreator, e protocolo do processo em biorreator com a formulação e liofilização do material. | Download | 76.148,75 | 73.601,95 | 7.401,12 | 18/09/2021 | 22/07/2022 | 18/09/2021 | 04/10/2022 | 1 | 100 | Não | 06/01/2023 | Relatório enviado ao cliente em 04/10/2022, porém o cliente assinou o termo de aceite somente em 06/01/2023 porque o cliente contratou um consultor externo para fazer parte do relatório e ele acabou terminando somente depois.
7201 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2102.0010 | BiovacSalmo | Relatório técnico dos ensaios realizados em escala de bancada e dos ensaios preliminares de cultivo de até 10 L da linhagem em biorreator, com a descrição do protocolo de preparo de banco e a ficha de especificação do mesmo. | Download | 76.148,75 | 220.805,88 | 7.401,12 | 17/03/2021 | 31/01/2022 | 17/03/2021 | 17/02/2022 | 1 | 100 | Não | 17/02/2022
7202 | 2025-03-04 | 4 | PSBS-2008.0003 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Avaliação dos desafios em escala (ACT66 e ACT77) | Download | 29.163,06 | 33.707,17 | 38.518,80 | 06/11/2021 | 20/02/2022 | 06/10/2021 | 16/05/2022 | 1 | 100 | Não | 16/05/2022 | Previsão de 2 meses (19/10/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
7203 | 2025-03-04 | 3 | PSBS-2008.0003 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Estudo de estratégia de cultivo mais adequada (ACT66 e ACT77 Validação da melhor condição em reator de 2L (ACT66 e ACT77) | Download | 30.230,85 | 32.180,70 | 39.349,37 | 19/07/2021 | 29/10/2021 | 13/08/2021 | 05/10/2021 | 1 |  | Sim | 15/10/2021 | Previsão de 2 meses (16/08/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
7204 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2008.0003 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Otimização de parâmetros fermentativos para produção de alta densidade celular (ACT66 e ACT77) | Download | 55.570,17 | 55.725,69 | 77.190,87 | 17/02/2021 | 17/06/2021 | 04/03/2021 | 30/07/2021 | 1 |  | Não | 12/08/2021
7205 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2008.0003 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Revisão Bibliográfica (ACT77) Validação dos meios quimicamente definidos na literatura (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT77) Validação dos resultados obtidos (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT66) Metodologia de análise do metabólico ou Ensaios de antagonismo in vitro (ACT66 e ACT77) | Download | 53.891,53 | 53.123,62 | 14.062,38 | 16/10/2020 | 16/02/2021 | 16/10/2020 | 03/03/2021 | 1 |  | Não | 03/03/2021
7206 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2012.0055 | Sistema de monitoramento de energia | E4 - Desenvolvimento servidor E5 - Desenvolvimento Web E6 - Documentação técnica E7 - Realização de workshop | Download | 66.951,91 | 132.457,10 | 14.645,73 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 5 | 100 | Não | 07/07/2022
7207 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2012.0055 | Sistema de monitoramento de energia | E2 - Desenvolvimento inicial do servidor E3 - Desenvolvimento inicial Web | Download | 66.951,91 | 132.457,08 | 14.645,73 | 01/06/2021 | 28/02/2022 | 01/06/2021 | 31/03/2022 | 5 | 100 | Não | 14/04/2022
7208 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2012.0055 | Sistema de monitoramento de energia | E1 - Caderno de requisitos para o sistema de monitoramento | Download | 57.387,36 | 113.534,64 | 12.553,49 | 08/03/2021 | 31/05/2021 | 08/03/2021 | 31/05/2021 |  | 100 | Não | 08/06/2021
7209 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2103.0036 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Aplicação de enzimas produzidas para produção de oligossacarídeos com potencial bioativo. | Download | 45.759,96 | 47.141,53 | 45.759,96 | 29/11/2021 | 28/05/2022 | 29/11/2021 | 02/06/2022 | 1 | 100 | Não | 02/06/2022
7210 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2103.0036 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Produção e caracterização das enzimas escolhidas no nível molecular | Download | 45.760,00 | 47.141,48 | 45.760,00 | 29/07/2021 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | 02/06/2022 | 1 | 100 | Não | 02/06/2022
7211 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2103.0036 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Avaliação de subprodutos e resíduos agrícolas bem como as enzimas ativas em carboidratos complexos adequadas para sua valorização | Download | 45.760,00 | 47.141,48 | 45.760,00 | 29/03/2021 | 28/07/2021 | 29/03/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 28/01/2022
7212 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2103.0071 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | - Análise e experimentação de algoritmos de visão computacional - Desenvolvimento de bibliotecas para Android e iOS - Configuração e integração da plataforma IoT dojot - Elaboração da documentação de projeto e transferência de tecnologia Indicadores físicos da entrega: - Modelo de visão computacional - Bibliotecas para iOS e Android - Middleware IoT instalado e configurado - Documentação de projeto | Download | 42.000,00 | 69.990,00 | 28.000,00 | 11/08/2021 | 11/10/2021 | 23/08/2021 | 16/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 17/12/2021
7213 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2103.0071 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | - Seleção das tecnologias de visão computacional a serem aplicadas no desenvolvimento; - Experimentação dos algoritmos de pré-processamento e detecção de regiões de interesse, e de reconhecimento de padrões (versão “beta”). - Detalhamento de bibliotecas para Android e iOS. - Definição de ambiente para instalação da plataforma IoT dojot Indicadores físicos da entrega:  Documento técnico com descrição de versão Beta de modelo de visão computacional  Documento técnico com descrição de bibliotecas em construção para iOS e Android | Download | 51.870,00 | 86.460,00 | 34.580,00 | 12/06/2021 | 11/08/2021 | 03/05/2021 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 27/08/2021
7214 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2103.0071 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | Entendimento do cenário de operação, levantamento de requisitos para a solução a ser desenvolvida e coleta das imagens anotadas a serem fornecidas pela AgroBee. Indicador físico da entrega: documento técnico de requisitos da solução a ser desenvolvida. | Download | 29.640,00 | 49.400,00 | 19.760,00 | 12/04/2021 | 11/06/2021 | 19/04/2021 | 11/06/2021 | 1 | 100 | Não | 21/06/2021
7215 | 2025-03-04 | 5 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Final contendo todos os resultados do Projeto. | Download | 78.201,35 | 215.818,57 | 100.000,00 | 22/09/2020 | 20/09/2021 | 19/01/2021 | 15/10/2021 | 2 | 100 | Não | 18/10/2021
7216 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2102.0009 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Modelos para identificação de suspeitos de fraude | Download | 18.260,15 | 33.781,29 | 0,00 | 24/06/2021 | 23/08/2021 | 24/06/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7217 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2102.0009 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Identificação dos atributos mais relevantes | Download | 18.260,16 | 33.781,28 | 0,00 | 24/05/2021 | 23/06/2021 | 24/05/2021 | 23/06/2021 | 1 | 100 | Não | 29/06/2021
7218 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2102.0009 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Análise exploratória dos dados | Download | 36.520,31 | 67.562,57 | 0,00 | 23/03/2021 | 23/05/2021 | 23/03/2021 | 23/05/2021 | 1 | 100 | Não | 07/06/2021
7219 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2103.0034 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Análise e publicação dos resultados: os resultados serão analisados e publicados nos meios científicos | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25/11/2022 | 24/03/2023 | 25/11/2022 | 24/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
7220 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2103.0034 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Desenvolvimento do estudo clínico piloto em atletas: com os ensaios descritos no item 2, será elaborado um projeto de pesquisa que tem por objetivo fazer um estudo piloto comparativo, utilizando o protótipo e uma bota pneumática convencional na recuperação da musculatura em atletas de determinado segmento esportivo | Download | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 25/11/2021 | 24/11/2022 | 25/11/2021 | 24/05/2024 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
7221 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2103.0034 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Testes necessários e exigidos por órgãos competentes para verificar segurança e eficácia: realizar testes preliminares para confirmar a eficácia do protótipo (avaliar a pressão e o laser) e iniciar os testes exigidos por órgãos reguladores | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25/07/2021 | 24/11/2021 | 25/07/2021 | 08/02/2022 | 1 | 100 | Não | 08/02/2022
7222 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2103.0034 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Desenvolvimento da versão protótipo da “ Bota pneumática LASER”: desenvolver e patentear um protótipo de uma bota pneumática contendo laser, utilizando materiais resistentes com preço compatível ou inferior aos encontrados em produtos semelhantes | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25/03/2021 | 24/07/2021 | 25/03/2021 | 03/11/2021 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021
7223 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2103.0035 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Patente e entrega dos resultados: os resultados serão analisados e formulados como relatórios finais e uma patente deverá ser submetida | Download | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 25/01/2022 | 24/05/2022 | 25/01/2022 | 24/05/2022 | 1 | 100 | Não | 03/06/2022
7224 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2103.0035 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Ensaios microbiológicos e validação de correntes de ar e de sua eficiência: com os protótipos produzidos, irão ser feitos os ensaios com aerossóis contaminados, avaliando o poder de sucção bem como o poder de descontaminação do ar circulante | Download | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 25/09/2021 | 24/01/2022 | 25/09/2021 | 03/06/2022 | 1 | 100 | Não | 03/06/2022
7225 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2103.0035 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Construção do protótipo inicial para ensaios: utilizando os detalhes do projeto, irão ser construído os primeiros protótipos para prova de princípios | Download | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 25/05/2021 | 24/09/2021 | 25/05/2021 | 22/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/10/2021
7226 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2103.0035 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Projeto eletromecânico completo: desenvolver e discutir com a empresa os detalhes do projeto mecânico e também do reator de UV bem como o sistema de sucção | Download | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 25/03/2021 | 24/05/2021 | 25/03/2021 | 27/07/2021 | 1 | 100 | Não | 27/07/2021
7227 | 2025-03-04 | 8 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório da etapa de Finalização de Integração Consolidação. Código fonte dos módulos desenvolvidos e documentação do código. | Download | 2.000,00 | 0,00 | 15.609,18 | 23/03/2021 | 30/04/2021 | 23/03/2021 | 17/05/2021 | 1 | 100 | Não | 26/05/2021
7228 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 28/04/2021
7229 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME04: módulos para o compartilhamento e a busca de datasets, labels e modelos de Machine Learning | Download | 141.248,16 | 155.631,39 | 24.926,15 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 28/04/2021
7230 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2101.0023 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Desenvolvimento de formulação UBV (Atividades 6) e experimentação em campo com aplicação BVO e UVB. | Nenhum anexo | 69.766,62 | 193.928,40 | 89.366,40 | 15/03/2022 | 14/03/2023 | 14/06/2022 |  | 1 |  | Não
7231 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2101.0023 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Desenvolvimento de aplicação BVO e Testes de eficácia agronômica e testes toxicológicos. | Download | 69.766,62 | 96.964,20 | 44.683,20 | 15/09/2021 | 14/03/2022 | 09/10/2021 | 13/06/2022 | 1 | 100 | Não | 13/06/2022
7232 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2101.0023 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Determinação da eficácia em condições de semi-campo. | Download | 69.766,62 | 48.482,10 | 22.341,60 | 15/06/2021 | 14/09/2021 |  |  | 1 | 100 | Não | 08/10/2021
7233 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2101.0023 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Seleção de isolados fúngicos. | Download | 69.766,62 | 48.482,03 | 22.341,60 | 15/03/2021 | 14/06/2021 | 15/03/2021 |  | 1 | 100 | Não
7234 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2009.0166 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME04: Validação dos resultados parciais pela Compal | Download | 0,00 | 0,00 | 16.802,61 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
7235 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2009.0166 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME03: Integrações e APP para Notificações | Download | 179.171,47 | 0,00 | 33.582,62 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 05/07/2021
7236 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2009.0166 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME02: Relatórios e Cards | Download | 141.514,85 | 185.406,72 | 50.373,93 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
7237 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2009.0166 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME01: Arquitetura e configuração do sistema | Download | 14.789,96 | 319.078,40 | 67.165,24 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
7238 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2102.0015 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Hardware com invólucro montado no CLP. Testes finais em bancada. Transferência de tecnologia para equipe da Empresa Parceira - 1 | Download | 126.328,13 | 191.406,25 | 65.078,12 | 05/07/2022 | 30/08/2022 | 13/07/2022 | 18/10/2022 | 2 | 100 | Não | 18/10/2022 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. A data para realizar a macroentrega4, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para 30/08/2022. No entanto, a empresa parceira (EP) não conseguiu repassar a revisão de hardware e houve atrasos no cumprimento de prazos de entrega na compra de componentes eletrônicos, devido à falta de estoques dos fornecedores. Dessa forma, foi necessário alterar a data de macroentrega 4 para 18/10/2022. Na macroentrega 4 foram atendidos, integralmente, todos os entregáveis propostos originalmente na macroentrega 3. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data desta macroentrega.
7239 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2102.0015 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Hardware montado e revisado, Firmware testada e revisado. Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP. | Download | 151.593,75 | 229.687,50 | 78.093,75 | 04/03/2022 | 05/07/2022 | 18/03/2022 | 12/07/2022 | 2 | 100 | Não | 12/07/2022 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. Conforme previsto no plano de trabalho n°202821-2 a macroentrega 3 previa como entregáveis o “Hardware montado e revisado; Firmware testado e revisado; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP” e o critério de aceitação como “Protótipo testado em ambiente controlado.” No entanto, devido à Empresa Parceira não ter executado a revisão de hardware em tempo hábil para dar prosseguimento ao desenvolvimento, decidiu-se, em comum acordo com a Empresa Parceira ALTUS Sistemas de Automação SA, alterar os entregáveis da macroentrega 3, contemplando o “Hardware parcial montado; Firmware parcial testado em bancada; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo parcial testado em bancada”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 3 original serão contemplados na próxima macroentrega.
7240 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2102.0015 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Desenvolvimento da bancada e desenho do invólucro. Desenvolvimento do hardware e firmware (protótipo). Desenvolvimento inicial do algoritmo IA (servidor). | Download | 151.593,75 | 229.687,50 | 78.093,75 | 31/08/2021 | 04/03/2022 | 01/09/2021 | 18/03/2022 | 2 | 100 | Não | 18/03/2022 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
7241 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2102.0015 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Levantamento de requisitos, análise funcional, matriz morfológica, lista de compras. | Download | 75.796,87 | 114.843,75 | 39.046,88 | 08/03/2021 | 31/08/2021 | 08/03/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 31/08/2021 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
7242 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-2103.0011 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços HARDOX e A242 em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços HARDOX e A242 para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. Comparação e análise de resultados com vista da aplicação dos materiais testados Relatório Final | Download | 11.146,82 | 35.112,00 | 35.777,85 | 01/04/2022 | 18/06/2023 | 04/04/2022 | 16/06/2023 | 1 | 100 | Não | 18/06/2023 | Alteração dos valores em função do aditivo de escopo celebrado
7243 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2103.0011 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços 410M e Domex em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços 401M e Domex para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | Download | 26.558,35 | 34.171,75 | 33.423,51 | 01/10/2021 | 31/03/2022 | 01/10/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 31/03/2022
7244 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2103.0011 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aço Endur em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm do aço Endur para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | Download | 40.288,39 | 46.564,06 | 16.711,75 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7245 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2103.0011 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Caracterização Microestrutural Caracterização Mecânica Definição de Metodologia de Ensaios: - Curva da/dN versus ΔK - Curva S-N - Dimensão dos corpos de prova | Download | 43.008,94 | 37.176,94 | 3.067,15 | 18/03/2021 | 30/06/2021 | 18/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
7246 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2102.0016 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas e enviando sinal para o sistema de capina elétrica da Empresa, testado em ambiente relevante | Download | 62.500,00 | 42.500,00 | 20.000,00 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 07/02/2022 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Não | 22/03/2022 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
7247 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2102.0016 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas, testado em ambiente controlado | Download | 75.000,00 | 51.000,00 | 24.000,00 | 25/08/2021 | 26/10/2021 | 02/09/2021 | 04/02/2022 | 1 | 100 | Não | 04/02/2022 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
7248 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2102.0016 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Projeto conceitual (POC) do hardware de identificação da presença de ervas daninhas | Download | 75.000,00 | 51.000,00 | 24.000,00 | 05/05/2021 | 24/08/2021 | 06/05/2021 | 01/09/2021 | 1 | 100 | Não | 01/09/2021
7249 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2102.0016 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | Download | 37.500,00 | 25.500,00 | 12.000,00 | 08/03/2021 | 04/05/2021 | 08/03/2021 | 05/05/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
7250 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Mockup das interfaces gráficas desenvolvidas; - Plano de testes da solução atualizado; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento; - Instalador do sistema de inspeção por meio de equipamentos de raios X. | Download | 220.193,00 | 591.926,00 | 113.432,50 | 01/06/2021 | 30/06/2022 | 02/07/2021 | 25/10/2022 | 1 | 100 | Não | 03/11/2022 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um segundo adendo ao TA/04, em face dos desafios encontrados durante o desenvolvimento da 4ª Macroentrega do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 4, prevista no primeiro adendo ao TA/04 para o dia 31/12/2021, foi replanejada para o dia 01/07/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Devido à complexidade dos requisitos elencados para desenvolvimento nesta macroentrega, foi acordado com o cliente a alteração da data da macroentrega 4 para o dia 01/08/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontrados diversos obstáculos técnicos no que tange ao desenvolvimento dos requisitos previstos para esta macroentrega, o que culminou na alteração da data de entrega para 14/10/2022, em comum acordo com o cliente. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontradas dificuldades técnicas relacionadas à configuração da placa SDAQ Dual View e XDAQ Single energy, o que culminou na alteração da data de entrega para 25/10/2022, em comum acordo com o cliente.
7251 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2101.0060 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | I - Os códigos-fonte do software embarcado, da aplicação backend, da aplicação web e do aplicativo móvel híbrido para Android e IOS; II - A documentação técnica do projeto atualizada; III - A publicação do aplicativo móvel na lojas Apple Store e Google Play; IV - Disponibilização de máquina em nuvem com o projeto instalado e configurado; V - Arquivos binários do software embarcado dos modens Gensafe; VI - Artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, BOM e gerber; VII - Relatório contendo os resultados dos testes executados funcionais e dos pré-testes de conformidade executadas; VIII - dois (2) protótipos dos dispositivos desenvolvidos, sendo um (1) da versão Ethernet e um (1) da versão celular. | Download | 18.445,00 | 30.940,00 | 10.115,00 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 29/11/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/07/2022 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo final do projeto, descrita no 1º adendo ao TA01/2021. Nota de atraso: Foram identificados alguns problemas na plataforma AWS, que causaram atraso.
7252 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2101.0060 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | Em consequência da execução das atividades da 2º etapa, o Inatel entregará os códigos fontes referentes aos desenvolvimentos realizados. | Download | 73.780,00 | 123.760,00 | 40.460,00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 15/04/2021 | 26/11/2021 |  | 100 | Sim | 06/12/2021 | Nota sobre atraso: A dificuldade em compras de componentes, agravado pela crise mundial de semicondutores atrasou o bring-up das placas. Além disso, houve necessidade mudanças nas telas criadas para adaptação a necessidade do cliente.
7253 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2101.0060 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | I - Documentação de requisitos da solução; II - Documentação de arquitetura macro de solução; III - Protótipo negável das telas da aplicação web e aplicativo móvel; | Download | 18.445,00 | 30.940,00 | 10.115,00 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | 14/04/2021 |  | 100 | Sim | 21/06/2021 | Nota sobre atraso: Houveram dificuldades no desenvolvimento e problemas técnicas na solução que impactaram no esforço e estenderam o prazo planejado. Projeto entregue, aguardando aceite do cliente.
7254 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 48.415,46 | 84.727,06 | 10.021,48 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 20/04/2022
7255 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 48.415,47 | 84.727,07 | 10.021,48 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 05/10/2021
7256 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2103.0010 | Edital Inteligente | ME01:Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 48.415,47 | 84.727,07 | 10.021,48 | 05/03/2021 | 31/05/2021 | 05/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 23/06/2021
7257 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2101.0011 | Smart Liva Fase 2 | Entrega do Projeto - Entrega dos Ajustes e Relatório com aprendizados sobre a experiência do usuário | Download | 9.419,39 | 16.777,84 | 2.060,94 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 23/07/2021 | 28/01/2022 | 2 | 100 | Não | 28/01/2022 | Por se tratar de um projeto de inovação, algumas expectativas da empresa não foram atendidas por não ter nos entregáveis uma versão final para o seu produto. As não conformidades mencionadas pela empresa serão tratadas em novo ciclo de desenvolvimento para elevarmos a maturidade da solução, alvo de um novo contrato, aproximando-a de um possível produto viável.
7258 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2101.0011 | Smart Liva Fase 2 | Início dos Testes com Paciente | Download | 33.640,68 | 59.920,87 | 7.360,50 | 01/06/2021 | 23/06/2021 | 01/06/2021 | 15/07/2021 | 2 | 100 | Não | 15/07/2021
7259 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2101.0011 | Smart Liva Fase 2 | Conclusão dos Estudos sobre impressão 3D do protótipo - Entrega do relatório sobre a viabilidade da impressão 3D do protótipo | Download | 32.295,06 | 57.524,03 | 7.066,08 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 2 | 100 | Não | 28/05/2021
7260 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2101.0011 | Smart Liva Fase 2 | Conclusão Projeto Eletrônico - Entrega Esquema Elétrico & Layout | Download | 45.751,33 | 81.492,38 | 10.010,28 | 22/03/2021 | 30/04/2021 | 22/03/2021 | 30/04/2021 | 2 | 100 | Não | 30/04/2021
7261 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2103.0009 | Aplicação de IA na Logística | ME03:Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 55.243,22 | 113.320,18 | 11.519,89 | 01/08/2022 | 31/03/2023 | 01/08/2022 | 31/03/2023 | 1 | 100 | Não | 04/07/2023
7262 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2103.0009 | Aplicação de IA na Logística | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 55.243,23 | 113.320,19 | 11.519,89 | 01/12/2021 | 31/07/2022 | 01/12/2021 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 18/10/2022 | Entrega do sistema contendo: - Aplicativo de controle de portaria, inspeção e ocorrência; - Integração com equipamento de teclado on-board para registro de inicio e fim de trabalho, descanso, refeição e espera; - Adequação da infraestrutura para suporte a 15 mil veículos; - Integração com sistemas de terceiros, como: APISul e Command Alkon; - Importação de planilha de cargas; - Primeira versão da roteirização e otimização do plano de viagens; - Acompanhamento do plano de viagens em tempo real; - Inicio do desenvolvimento do aplicativo de entrega.
7263 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2103.0009 | Aplicação de IA na Logística | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 55.243,23 | 113.320,19 | 11.519,89 | 01/04/2021 | 30/11/2021 | 01/04/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 21/01/2022
7264 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Para todos subprojetos as entregas serão: relatórios de desenvolvimento e testes; esquemáticos das placas eletrônicas; BOM para fabricação; documentos de operação dos sistemas; documentação de APIs. | Download | 0,00 | 254.714,15 | 0,00 | 26/10/2021 | 26/11/2021 | 26/10/2021 | 26/11/2021 |  | 100 | Não | 26/11/2021
7265 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Integração da plataforma nuvem com MCD. Módulo de Coleta de Dados - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Módulo I/Os - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 3 as entregas serão: POC medição de carga - Documentação das provas de conceito realizadas. | Download | 146.738,14 | 134.000,00 | 70.380,25 | 20/08/2021 | 26/10/2021 | 20/08/2021 | 26/10/2021 |  | 100 | Não | 26/10/2021
7266 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Configuração do serviço de recepção de dados; Modelagem do banco de dados; V1 do dashboard e serviços de rotas. Módulo de Coleta de Dados (MCD) - Avaliação dos dados da EBS e decodificação para o MCD; Protótipo Versão 1 construído e testado nos laboratórios do SENAI. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Protótipo da Versão 1 do MIO construído e testado nos laboratórios do SENAI; Integração da V1 do MIO com a V1 do MCD. Para o subprojeto 3 as entregas serão: Desenvolvimento das provas de conceito definidas. | Download | 576.354,95 | 100.000,00 | 170.794,14 | 17/05/2021 | 20/08/2021 | 17/05/2021 | 20/08/2021 |  | 100 | Não | 20/08/2021
7267 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2103.0009 | FleetSense | Relatório de Conceito de Operações e Requisitos e Relatório do Projeto Conceitual. | Download | 89.476,91 | 53.000,00 | 29.682,68 | 01/04/2021 | 14/05/2021 | 01/04/2021 | 14/05/2021 |  | 100 | Não | 14/05/2021
7268 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2103.0020 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e o resultado comparativo entre ligas obtidas com e sem o uso de pó de despoeiramento beneficiado. | Download | 125.179,00 | 242.012,00 | 50.071,00 | 22/04/2024 | 12/02/2025 | 23/02/2024 | 11/02/2025 | 1 | 100 | Não | 11/02/2025
7269 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2103.0020 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico parcial contendo resultados obtidos descrevendo o fluxo de processo para produção de material adequado à redução a partir de rejeito. | Download | 118.614,71 | 181.875,88 | 94.891,76 | 13/01/2022 | 10/10/2023 | 21/10/2022 | 19/12/2023 | 1 | 100 | Não | 19/12/2023
7270 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2103.0020 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção os estudos em escala de bancada. | Download | 81.236,32 | 124.562,40 | 64.989,08 | 13/09/2021 | 12/01/2022 | 20/09/2021 | 20/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2022
7271 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2103.0020 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico da caracterização e do processo da etapa de filtro de variáveis. | Download | 64.131,41 | 98.334,82 | 51.305,12 | 12/03/2021 | 10/09/2021 | 12/03/2021 | 16/09/2021 | 1 | 100 | Não | 16/09/2021
7272 | 2025-03-04 | 5 | PSMA-2011.0002 | Escudo Antisséptico em Spray | AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO COM EMBALAGEM | Download | 89.026,00 | 25.436,00 | 6.359,00 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 2 | 100 | Não | 25/02/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura; Desenvolvimento de metodologia com método para futura certificação Anvisa de interação do produto com embalagem; Caracterização de possíveis interações entre produto e embalagem de transporte (Microscopia ótica antes e depois de contato com as formulações em condições a serem definidas); Caracterização de possíveis interações entre produto e possível embalagem final.
7273 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2011.0002 | Escudo Antisséptico em Spray | Caracterização das formulações | Download | 102.263,00 | 29.218,00 | 17.804,50 | 28/01/2022 | 14/02/2022 | 28/01/2022 | 14/02/2022 | 2 | 100 | Não | 25/02/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da Literatura; Determinação da estabilidade da solução por Potencial Zeta; Avaliação por Testes microbiológicos de efetividade da formulação para vírus e padrão (carreadores) em laboratório externo;
7274 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2011.0002 | Escudo Antisséptico em Spray | Desenvolvimento das formulações | Download | 23.581,60 | 6.737,60 | 1.684,40 | 16/06/2021 | 27/01/2022 | 08/10/2021 | 27/01/2022 | 2 | 100 | Não | 03/02/2022 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Planejamento experimental; Desenvolvimento de Formulações; Avaliação dos produtos em relação aos aspectos possíveis identificados durante a elaboração das misturas (Estabilidade do produto: pH, cor, entre outros).
7275 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2011.0002 | Escudo Antisséptico em Spray | Caracterização física, química e morfológica dos materiais com ação biocida | Download | 82.948,60 | 23.699,60 | 17.924,90 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 23/07/2021 | 07/10/2021 | 1 | 100 | Não | 07/10/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura em técnicas de caracterização dos ativos envolvidos; Caracterização dos ativos.
7276 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2011.0002 | Escudo Antisséptico em Spray | Seleção de materiais com ação biocida | Download | 17.180,80 | 4.908,80 | 1.227,20 | 05/02/2021 | 15/03/2021 | 05/02/2021 | 22/07/2021 | 1 | 100 | Não | 22/07/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Plano de aquisições – responsável IPEL e ISI Materiais Avançados; Busca de patentes e outras publicações (estado da arte).
7277 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2101.0019 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2021/2022. | Download | 75.251,93 | 174.999,96 | 130.568,40 | 14/01/2022 | 13/01/2023 | 14/01/2022 | 13/01/2023 | 1 |  | Não | 30/05/2023
7278 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2101.0019 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2020/2021. | Download | 75.251,93 | 87.499,98 | 65.284,20 | 14/07/2021 | 13/01/2022 | 14/07/2021 | 13/01/2022 | 1 |  | Não | 06/07/2022
7279 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2101.0019 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Desenvolvimento de algoritmo para soja e milho. | Download | 75.251,93 | 29.166,66 | 21.761,40 | 14/05/2021 | 13/07/2021 | 14/05/2021 | 13/07/2021 | 1 |  | Não | 02/08/2021
7280 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2101.0019 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Interpretação da análise de solo e exigência de nutriente das culturas da soja e do milho. | Download | 75.251,91 | 58.333,32 | 43.522,80 | 14/01/2021 | 13/05/2021 | 14/01/2021 | 13/05/2021 | 1 |  | Não | 19/05/2021
7281 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2102.0163 | AutoPatents | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de classificação desenvolvidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 7.874,77 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
7282 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2102.0163 | AutoPatents | ME04: Versão final do classificador de patentes. | Download | 10.452,00 | 85.447,48 | 11.812,15 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
7283 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2102.0163 | AutoPatents | ME03: Versão aprimorada do classificador de patentes. | Download | 51.410,40 | 51.524,28 | 11.812,15 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 14/10/2021
7284 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2102.0163 | AutoPatents | ME02: Relatório com os resultados da atividade de obtenção e estruração dos dados; primeira versão do classificador de patentes. | Download | 50.542,80 | 59.015,48 | 11.812,15 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 14/07/2021
7285 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2102.0163 | AutoPatents | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto | Download | 16.136,80 | 17.829,69 | 3.937,38 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 23/04/2021
7286 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2103.0068 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Conforme descrito no 1º Aditivo do TP do Plano de Trabalho do PCPQ 2103.0068, foi desenvolvida na M03 manutenção evolutiva na rede Blockchain com o objetivo de atender múltiplos clientes. Ela considera a evolução e customização de APIs ou em Banco de Dados, visando maiores integrações para a rede de Blockchain - Asset Trace Chain (ou ATC). Assim, foram desenvolvidos e entregues na M03: - Registro de Pessoa: - Registro de Local: - Customização de Bando de Dados - Documentação das APIs - Adição dinâmica de novos peers na rede DLT Fabric | Download | 36.900,00 | 61.500,00 | 24.600,00 | 13/07/2021 | 12/08/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 08/10/2021
7287 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2103.0068 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Registro de Pessoa: Nova API para cadastro dos proprietários na base de dados; Registro de Local: Nova API para cadastro das propriedades na base de dados; Associação da Pessoa com Local: Nova API com regra específica para relacionar o produtor com a propriedade na base de dados; Oferta de credencial de propriedade: Nova API com regra que define para qual tipo de propriedade ofertar. | Download | 36.900,00 | 61.500,00 | 24.600,00 | 10/05/2021 | 12/07/2021 | 29/06/2021 | 01/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 08/10/2021
7288 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2103.0068 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Atividade 1 - Registro de compras: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de compras de rebanho. ● Atividade 2 - Registro de motivo de baixa: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de motivo de baixa de rebanho. ● Atividade 3 - Registro de animal de rebanho por tipo: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de animais de rebanho por tipo. ● Atividade 4 - Registro de reprodução: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de reprodução do rebanho. ● Atividade 5 - Integração para eventos na plataforma Safe Trace: Os registros feitos pelo produtor dentro do aplicativo da carteira digital são registrados na rede DLT ATC, através de um mecanismo de autenticação do usuário com sua credencial de produtor na rede DLT ATC, ou caso ele não exista, realizar a criação de um novo usuário na rede e realizar a sua autenticação segura via MTLS, e posteriormente realizar a gravação dos seus registros das atividades acima, via API genérica. | Download | 49.200,00 | 82.000,00 | 32.800,00 | 08/03/2021 | 07/05/2021 | 17/03/2021 | 28/06/2021 | 1 | 100 | Sim | 18/08/2021
7289 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2012.0164 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022
7290 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2012.0164 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 176.542,40 | 329.278,80 | 42.971,01 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 05/11/2021
7291 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2012.0164 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME02: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para implementação do treinamento e implantação do modelo | Download | 132.406,80 | 152.516,80 | 32.228,26 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 08/09/2021
7292 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2012.0164 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME01: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para preparação de dados | Download | 152.516,80 | 252.959,10 | 32.228,26 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
7293 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2103.0033 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Demonstração de Uso: realização de testes finais do produto, com a realização de ensaios microbiológicos utilizando bactérias, onde possam ser comprovados os resultados de descontaminação esperados e entrega da tecnologia | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 12/10/2021 | 06/02/2023 | 12/10/2021 | 16/01/2023 | 1 | 100 | Não | 08/02/2023
7294 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2103.0033 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Protótipo operacional: construção do protótipo operacional que possa comprovar o funcionamento das fases de descontaminação e preparação de patente | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10/07/2021 | 11/10/2021 | 10/07/2021 | 13/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/12/2021
7295 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2103.0033 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Projeto Completo: desenvolvimento do projeto, desenhos do dispositivo e testes iniciais | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 09/03/2021 | 09/07/2021 | 09/03/2021 | 13/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/12/2021
7296 | 2025-03-04 | 3 | PITE-2102.0001 | Refinaria 4.0 | Relatórios técnicos finais - confidenciais (EA4, BE6), protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE4) e (versão beta) TRL 5 (AE3, BE5), pedidos de propriedade intelectual (AE5, AE6, BE7) | Download | 26.666,00 | 40.000,00 | 13.334,00 | 20/06/2022 | 11/04/2023 | 21/10/2022 | 27/04/2023 | 1 | 100 | Não | 27/04/2023 | Outubro/2022: Aplicativo já foi entregue e está sendo validado; Agendamento inteligente foi realizada primeira parte sistema. Novembro/2022: Progressão nas atividades de integração ao sistema na empresa e na integração dos componentes em sistema de hardware e software da plataforma para implantação e validação em ambiente relevante avanços associados a integração da solução na empresa. Dezembro 2022: validação da solução em ambiente controlado e o refinamento da solução proposta da versão inicial. Fevereiro/2023: Avanços associados a integração hardware e software da plataforma para testes e ambiente relevante; Aditivado prazo de projeto até 11/04/2023. Março/2023: Relatórios técnicos finais recorrentes (A9 e B9) finalizados. Abril/2023: Macroentrega finalizada.
7297 | 2025-03-04 | 2 | PITE-2102.0001 | Refinaria 4.0 | Protótipos de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE2, BE3) | Download | 30.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 20/02/2022 | 19/06/2022 | 19/10/2021 | 20/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2022 | Outubro/2021 - Atividades iniciadas, foi realizado avanços relativo a telas e definição de framework. Novembro/2021 - Elaboração dos protótipos de tela em andamento. Dezembro/2021 - Aguardando definição e aquisição do celular por parte da empresa. Fevereiro/2022 - A equipe desenvolveu a funcionalidade para capturar as informações para formar o dataset. Março/2022 - Aguarda definições da própria empresa para avançar; em andamento a conclusão da atividade. Maio/2022: Apesar de já ter se estabelecido de que forma será realizado o processamento de rotas, ainda não foi implementado integralmente. Atualização sobre os aplicativos: -B6 - aplicativo já possui uma função de entrada na fila, porém é preciso definir alguns parâmetros como tipo da ilha de abastecimento. -B7 - aplicativo já pede a localização do usuário, mas precisa definir o raio de localização. Junho/2022: Houve avanços no desenvolvimento, mas estão em fase complexa de integração de um dos módulos. Julho/2022: Análise e modelagem da funcionalidade de entrada na fila de carga do terminal Agosto/2022: Análise e modelagem do serviço geoespacial Setembro/2022: Desenvolvimento e implantação de aplicativo (sendo as atividades de desenvolvimento de funcionalidade de entrada a fila de carga do terminal e desenvolvimento de serviços de geoespacial para aplicativo. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
7298 | 2025-03-04 | 1 | PITE-2102.0001 | Refinaria 4.0 | Relatórios técnico de andamento - confidenciais (AE1,BE1) e protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4(AE2) | Download | 50.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 19/02/2021 | 19/02/2022 | 12/04/2021 | 18/10/2021 | 1 | 100 | Não | 18/10/2021 | junho/2021 - O atraso no início real se deu pelo atraso no repasse da empresa. Realizada análise de requisitos do cliente e está em elaboração relatório para apresentação ao cliente em julho/2021. Julho/2021 - Algumas atividades foram iniciadas dentro do previsto no mês de julho, mais de 50% das atividades da primeira macro entrega já estão concluídos e validadas pelo cliente. Agosto/2021 - A equipe e empresa estão alinhados, demonstrando a satisfação com a conclusão das etapas dentro do prazo. Setembro/2021 - Relatório Entregue/macroentrega finalizada.
7299 | 2025-03-04 | 5 | PFEM-1802.0004 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Correlação entre o efeito da fragilização por hidrogênio nos diferentes ensaios mecânicos realizados. Realização de ensaios mecânicos com carregamento de hidrogênio ex situ. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/01/2022 | 12/02/2023 | 20/01/2022 | 12/02/2023 | 2 | 100 | Não | 13/02/2023
7300 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2102.0053 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 4 - Consolidação da documentação para transição do Alfa para o produto E4 - Especificação e documentação revisada dos componentes mecânicos e eletropneumáticos, do firmware e do software, incluindo modelos 3D, desenhos 2D, BOM, etc. E5 - Relatório dos testes realizados; E6 - Documentação técnica final do projeto. | Download | 51.600,00 | 101.587,50 | 8.062,50 | 12/02/2022 | 16/02/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 3 | 100 | Não | 02/08/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
7301 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2102.0053 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 3 - Integração e teste do Alfa E3 - Protótipo alfa integrado com eletrônica e software, testado funcionalmente (em laboratório e com pessoas) e ajustado para implementar melhorias. | Download | 51.600,00 | 101.587,50 | 8.062,50 | 05/02/2022 | 11/02/2022 | 05/02/2022 | 31/05/2022 | 6 | 100 | Não | 02/06/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
7302 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2102.0053 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 2 - Design e projeto mecânico do Alfa E2 - Especificação preliminar dos componentes mecânicos e eletropneumáticos do Alfa, incluindo modelos 3D, materiais, desenhos 2D para fabricação, BOM. | Download | 51.600,00 | 101.587,50 | 8.062,50 | 18/04/2021 | 04/02/2022 | 30/04/2021 | 22/02/2022 | 7 | 100 | Não | 22/02/2022 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
7303 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2102.0053 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 1 - Compreensão do produto e elaboração da lista de requisitos: E1 - Lista de requisitos detalhada, plano para implementação das melhorias e alterações, plano preliminar de testes do Alfa. | Download | 51.600,00 | 101.587,50 | 8.062,50 | 01/03/2021 | 17/04/2021 | 03/03/2021 | 29/04/2021 | 1 | 100 | Não | 29/04/2021 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
7304 | 2025-03-04 | 5 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Entregáveis: I – relatório técnico descritivo contendo os resultados parciais do projeto otimizado do sistema de amplificação de estado sólido de 750W; II – relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos do protótipo de caracterização de materiais dielétricos | Download | 96.517,50 | 131.600,00 | 45.132,50 | 01/08/2022 | 29/02/2024 | 01/08/2022 | 30/04/2024 | 4 | 100 | Sim | 07/05/2024 | Novo adendo para inclusão e adequação de atividades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do segundo adendo, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes. Versão de Replanejamento 3: O atraso ocorre devido a necessidade de execução de uma nova mecânica para acoplar a eletrônica desenvolvida. Versão de Replanejamento 4: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto.
7305 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I - Artefatos de hardware atualizados: Esquema elétrico, layout, BOM e gerber revisados; II - Lista de fornecedores de componentes, placa de circuito impresso e montagem validados pelos especialistas do Inatel; III - Documentação de requisitos de hardware atualizada; IV - Documentação de requisitos da solução do software embarcado; V - Documentação da arquitetura macro da solução do software embarcado; VI - relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da integração do hardware com software embarcado em ambiente laboratorial do primeiro protótipo produzido. | Download | 68.000,00 | 103.000,00 | 35.000,00 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 01/02/2021 | 29/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 09/05/2022 | O atraso ocorre devido a problemas técnicos encontrados na dissipação de calor e arranjo mecânico da estrutura.
7306 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2103.0133 | MDI – Dados de Capnografia | Suporte ao teste em ambiente operacional; Documentação para transferência tecnológica dos | Download | 109.460,63 | 72.244,01 | 37.216,61 | 19/04/2022 | 04/07/2022 | 19/04/2022 | 04/07/2022 | 6 | 100 | Não | 26/09/2022 | [07/07/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
7307 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2103.0133 | MDI – Dados de Capnografia | Relatório da avaliação de desempenho do modelo de IA; Testar os modelos e desenvolvimento de bibliotecas de software e API. | Download | 157.158,24 | 103.724,44 | 53.433,80 | 01/12/2021 | 18/04/2022 | 01/12/2021 | 18/04/2022 | 2 | 100 | Não | 19/04/2022 | [07/04/22] - Aditivo contratual está em discussão com o cliente. [06/05/22] - Aditivo contratual assinado, porém por se tratar de um projeto especial o portal deve conceder a autorização para o cadastro do aditivo, o processo de abertura do ticket está em andamento. [07/06/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
7308 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2103.0133 | MDI – Dados de Capnografia | Treinar/validar os algoritmos de Deep Learning, realizar a PoC, definir de protocolos médicos e plano de teste. | Download | 185.740,20 | 122.588,53 | 63.151,67 | 05/07/2021 | 30/11/2021 | 05/07/2021 | 30/11/2021 | 4 | 100 | Não | 06/12/2021 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
7309 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2103.0133 | MDI – Dados de Capnografia | Relatório de anterioridade; Análise exploratória dos primeiros e segundo lote de dados enviados pela MDI; Levantamento e análises de técnicas de pré processamento. | Download | 125.272,80 | 82.680,05 | 42.592,75 | 23/04/2021 | 01/07/2021 | 23/04/2021 | 01/07/2021 | 2 | 100 | Não | 14/07/2021 | 08.07.21 A atividade do projeto foi concluída e a macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
7310 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2103.0133 | MDI – Dados de Capnografia | Plano de gerenciamento do projeto. | Download | 43.580,25 | 28.762,97 | 14.817,29 | 02/03/2021 | 22/04/2021 | 02/03/2021 | 22/04/2021 | 2 | 100 | Não | 22/04/2021
7311 | 2025-03-04 | 5 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Estudar a atividade antiviral in vivo das substâncias mais ativas em animais infectados com SARS-CoV-2 | Download | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 01/06/2021 | 30/06/2022 | 01/05/2021 |  | 2 | 100 | Não | 07/06/2022
7312 | 2025-03-04 | 4 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Avançar no desenvolvimento não clinico incluindo o desenvolvimento de pre-formulações, estudos de estabilidade de curta e longa duração e em diferente pHs, desenvolvimento de método analítico, estudos de farmacocinética, matabolismo pelos citocromos hepático P450, ligação a proteínas, penetração em tecidos de interesse, estudos de genotoxicidade (Ames e micronúcleo) estudos de segurança (toxicologia de dose máxima tolerada e toxicologia de doses repetidas de 28 dias em roedores), estudos de farmacologia de segurança (interação canais de hERG em célula cardíaca humana, segurança no SNC, cardiovascular e respiratório). | Download | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 01/12/2020 | 30/06/2022 | 01/12/2020 |  | 2 | 100 | Não | 07/06/2022
7313 | 2025-03-04 | 3 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Caracterização do mecanismo de ação da(s) molécula(s) condidata(s) mais promissora(s) | Download | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 01/12/2020 | 30/06/2022 | 01/11/2020 |  | 2 | 100 | Não | 07/06/2022
7314 | 2025-03-04 | 2 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Identificar substâncias com atividade antiviral em células relevantes para fisiopatologia pelo SARS-CoV-2. | Download | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 01/12/2020 | 30/06/2022 | 01/09/2020 |  | 2 | 100 | Não | 07/06/2022
7315 | 2025-03-04 | 1 | PCIE-2011.0001 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Desenhar, planejar, sintetizar e caracterizar quimicamente um conjunto importante de nucleosídeos e nucleotídeos especialmente com modificações na pentose e base aminada | Download | 142.857,00 | 142.857,00 | 142.857,00 | 01/12/2020 | 30/06/2022 | 03/08/2020 |  | 2 | 100 | Não | 07/06/2022 | CONSIDERAÇÕES GERAIS: Ajustes no percentual executado e na data de término planejada. As sínteses de compostos ainda ocorrem, em menor escala e menor velocidade. Já são mais de cem moléculas sintetizadas. Dessas, em torno 10 foram ativas em experimento in vitro, 1 delas foi ativa em modelos in vivo e apresentou condições para continuidade nos estudos. O dossiê referente a esta molécula foi finalizado e enviado à ANVISA para estudos clínicos. Poderíamos estar mais avançados se houvessem no Brasil mais instituições com certificação de Biossegurança NB3 ou superiores que permitem a manipulação de vírus patogênicos. Além disso, por se tratar de uma doença específica, necessita da importação de animais transgênicos humanizados para os testes in vivo. Outro ponto importante, diz respeito aos processos de importação, que no Brasil são muito lentos. A grande maioria dos materiais utilizados (reagentes químicos para a síntese, kits, animais) são importados e podem demorar de 45 a 60 dias para chegar ao Brasil.
7316 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2102.0069 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | A.6: Verificação e utilização das credenciais emitidas - Levantamento de requisitos - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Protótipo em alta fidelidade (Figma) A.7 Adaptação da Carteira Digital de Documentos Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.8 Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.9 Componente de gestão de expiração e validação de certificados Código executável do software do microsserviço de gestão de expiração e validação de certificados. A.10: Teste piloto e entrega final Testes de validação do DIPLOMA MIO sendo executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto identificou-se algumas atualizações tecnológicas de frameworks utilizados pelo projeto, | Download | 49.430,00 | 82.385,00 | 32.955,00 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 08/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2021
7317 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2102.0069 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | A.4 Adaptação do Módulo de Emissão de certificados de conclusão de curso Customização e configuração deste componente desenvolvido para emitir credenciais verificáveis em nome de uma instituição devidamente registrada como emissora em uma rede DLT de identidade descentralizada. - Levantamento de requisitos - Emissão de diploma - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Adequação do aplicativo Onboarding do usuário para o padrão visual definido - Protótipo em alta fidelidade Emissão de credencial de conclusão de curso e Emissão de diploma (Figma) A.5 Componente de política de emissão de certificados de conclusão de curso - Implementação do fluxo de Emissão de certificado de conclusão de curso. - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend - Emissão de certificado de conclusão de curso Atividade 8 - Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento - Implementação frontend alta fidelidade - Emissão de certificado de conclusão de curso - Geração versão atualizada do aplicativo para Android e iOS. | Download | 66.660,00 | 111.100,00 | 44.440,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 03/05/2021 | 16/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/07/2021
7318 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2102.0069 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | Atividade 1 - Implantação da rede Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. - Ambiente de desenvolvimento e teste implantados e configurados. Atividades 2 e 7 - Definição credencial(is) de diploma/certificado de conclusão de curso / Adaptação da Carteira Digital de Documentos para o usuário final (estudante/formado) - Levantamento de requisitos (Onboarding Usuário - estudante/formado e Emissão de credencial) - Histórias de usuários escritas e validadas - Projeto Ui - Protótipo navegável em baixa fidelidade (Figma) - Mapa de inspiração - Moodboard navegável (Figma) - Plano de Teste com usuários (Google Slides)s Atividade 3 - Adaptação do AFA para adesão de Agentes Institucionais de empresas participantes do ecossistema - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend e front end - Onboarding do usuário - Versão do aplicativo para Android (sem padrão visual) | Download | 38.080,00 | 63.465,00 | 25.385,00 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 05/04/2021 | 10/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 18/05/2021
7319 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2102.0003 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Interface do sistema de monitoramento | Download | 57.333,34 | 143.333,34 | 86.000,00 | 12/08/2021 | 11/02/2022 | 26/07/2021 | 16/02/2022 | 1 | 100 | Não | 16/02/2022
7320 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2102.0003 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Detecção humana e posicionamento em mapa 3D | Download | 57.333,33 | 143.333,33 | 86.000,00 | 12/08/2021 | 11/02/2022 | 19/07/2021 | 10/02/2022 | 1 | 100 | Não | 16/02/2022
7321 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2102.0003 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Noleak - Synkar Broker. Sistema de mensagens das APIs. | Download | 57.333,33 | 143.333,33 | 86.000,00 | 12/02/2021 | 11/08/2021 | 12/02/2021 | 17/07/2021 | 1 | 100 | Não | 27/07/2021
7322 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2101.0022 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Bioensaio com D. maidis e seleção do isolado e identificação molecular. | Download | 14.811,99 | 0,00 | 11.739,49 | 12/10/2021 | 11/02/2022 | 18/10/2021 | 04/02/2022 | 1 |  | Não | 01/03/2022
7323 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2101.0022 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Bioensaio com B. tabaci e bioensaio com D. citri. | Download | 14.811,99 | 0,00 | 14.674,36 | 12/05/2021 | 11/10/2021 | 12/05/2021 | 01/10/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2022
7324 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2101.0022 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Produtividade de isolados em arroz. | Download | 14.811,99 | 55.000,00 | 8.804,62 | 12/02/2021 | 11/05/2021 | 01/03/2021 | 11/05/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2022
7325 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-2102.0008 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Disponibilização da versão final do protótipo - instalação em ambiente acessível para a contratante de versão final do protótipo. | Download | 12.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 19/06/2021 | 24/07/2021 | 19/06/2021 | 23/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/07/2021
7326 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-2102.0008 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Disponibilização de Versão para Prova de Conceito - demonstração da versão corrente em ambiente de desenvolvimento. | Download | 12.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 08/05/2021 | 18/06/2021 | 08/05/2021 | 18/06/2021 | 1 | 100 | Não | 19/06/2021
7327 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-2102.0008 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Documento de Especificação Técnica - documento detalhando a solução técnica a ser implementada e entregue até a data de término do projeto. | Download | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25/02/2021 | 07/05/2021 | 25/02/2021 | 07/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/05/2021
7328 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2012.0046 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados de exposição a fluido representativo. | Download | 63.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 23/01/2023 | 16/06/2023 | 03/05/2023 | 04/06/2024 | 2 | 100 | Não | 04/06/2024
7329 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2012.0046 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados de ciclagem térmica, RGD, exposição a fluido representativo e dos testes de carga combinada e cravamento. | Download | 132.000,00 | 176.000,00 | 132.000,00 | 28/06/2022 | 17/01/2023 | 28/06/2022 | 02/05/2023 | 2 | 100 | Não | 02/05/2023
7330 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2012.0046 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados da caracterização, projeto da ciclagem térmica e exposição a fluido representativo. | Download | 237.000,00 | 316.000,00 | 237.000,00 | 14/06/2021 | 11/02/2022 | 01/09/2021 | 08/06/2022 | 2 | 100 | Não | 08/06/2022
7331 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2012.0046 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório da pesquisa bibliográfica, definição de normas para avaliação de desempenho e do plano de experimentos . | Download | 125.250,00 | 167.000,00 | 125.250,00 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 12/02/2021 | 16/08/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021
7332 | 2025-03-04 | 11 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 2.0.0 | Download | 219.827,67 | 439.655,36 | 0,00 | 25/10/2021 | 30/12/2021 | 25/10/2021 | 20/12/2021 | 2 | 100 | Não | 20/12/2021
7333 | 2025-03-04 | 10 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Knot Hub 0.1 | Download | 35.890,24 | 71.780,47 | 0,00 | 13/09/2021 | 22/10/2021 | 13/09/2021 | 22/10/2021 | 2 | 100 | Não | 12/11/2021
7334 | 2025-03-04 | 9 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.4 | Download | 109.913,84 | 219.827,68 | 0,00 | 31/08/2021 | 22/10/2021 | 31/08/2021 | 22/10/2021 | 2 | 100 | Não | 22/10/2021
7335 | 2025-03-04 | 8 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Laboratório IoT 1.0 | Download | 179.451,17 | 358.902,34 | 0,00 | 07/06/2021 | 10/09/2021 | 07/06/2021 | 06/10/2021 | 2 | 100 | Não | 19/10/2021
7336 | 2025-03-04 | 7 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.3 | Download | 123.372,68 | 246.745,36 | 0,00 | 31/05/2021 | 25/08/2021 | 31/05/2021 | 25/08/2021 | 2 | 100 | Não | 27/08/2021
7337 | 2025-03-04 | 6 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.2 | Download | 127.858,96 | 255.717,92 | 0,00 | 19/04/2021 | 28/05/2021 | 19/04/2021 | 28/05/2021 | 2 | 100 | Não | 27/08/2021
7338 | 2025-03-04 | 5 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.1 | Download | 35.890,24 | 71.780,47 | 0,00 | 08/02/2021 | 19/04/2021 | 08/02/2021 | 19/04/2021 | 2 | 100 | Não | 27/08/2021
7339 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2101.0008 | Teclado V6.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 28.238,62 | 49.446,78 | 5.847,28 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 07/01/2022
7340 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2101.0008 | Teclado V6.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 28.238,62 | 49.446,78 | 5.847,29 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 03/08/2021
7341 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2101.0008 | Teclado V6.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 28.238,62 | 49.446,78 | 5.847,29 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 03/08/2021
7342 | 2025-03-04 | 5 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Versões finais do Portal, do aplicativo e do ECO SmartLogger. Análises de risco e confiabilidade em laboratório, validações, correçoes, testes em campo, solicitação do patenteamento das soluções criadas. Fontes, documentação, manuais, etc. | Download | 51.757,22 | 56.578,88 | 40.733,54 | 01/11/2021 | 23/01/2022 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 27/12/2021
7343 | 2025-03-04 | 4 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão da Solução Integrada. Modelagem, prototipagem e teste de Placas de circuitos impresso, testes dos sistemas e integração ao ECO Smartlogger, Normatizações, Testes de funcionalidade, Simulação e Exposição a Falhas em laboratório. | Download | 34.504,83 | 37.719,25 | 40.733,54 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/10/2021
7344 | 2025-03-04 | 3 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão do ECO SmartLogger. Modelagens e Simulações do Hardware, do firmaware e de mecânicas estruturais e primeiros protótipos com impressão de modelos 3D. | Download | 34.504,83 | 37.719,25 | 40.733,54 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
7345 | 2025-03-04 | 2 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão do Portal e do Aplicativo. Detalhamento da arquitetura do ECO SmartLogger, Descrição estrutural mecânica do equipamento e Densenvolvimento do Front-End e do Back-End do Portal e do Aplicativo. | Download | 34.504,83 | 37.719,25 | 40.733,54 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7346 | 2025-03-04 | 1 | PLES-2012.0001 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Documentos com os requisitos dos softwares e do hardware, cenários de uso, perfis de usuários, características e restrições. | Download | 51.757,24 | 56.578,87 | 40.733,54 | 24/12/2020 | 31/03/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 08/04/2021
7347 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2102.0132 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório Técnico de monitoria do estudo clínico | Download | 94.888,22 | 73.000,64 | 45.219,12 | 06/09/2021 | 23/09/2022 | 06/09/2021 | 23/09/2022 | 3 | 100 | Não | 23/09/2022 | [07/01/2021] - Escopo por parte do cliente não teve avanço no mês de Dezembro, o projeto tem possibilidade de ter aditivo contratual. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - As atividades foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
7348 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2102.0132 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório Técnico de projeto básico e detalhado e testes de bancada | Download | 183.637,15 | 143.334,23 | 45.219,12 | 24/05/2021 | 03/09/2021 | 24/05/2021 | 03/09/2021 | 3 | 100 | Não | 03/09/2021 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas, o cliente solicitou a realização de alguns ajustes no relatório para posteriormente assinar o termo de aceite.
7349 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2102.0132 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório técnico projeto informacional e conceitual | Download | 120.466,86 | 47.000,00 | 45.219,12 | 23/02/2021 | 21/05/2021 | 23/02/2021 | 21/05/2021 | 2 | 100 | Não | 26/05/2021
7350 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2012.0054 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E4 - Versão final do software desenvolvido para OCR de placas de veículos usando IA. E5 - Documentação técnica do projeto. E7 - Versão final organizada do código fonte do software. | Download | 70.474,44 | 138.746,55 | 11.011,63 | 01/11/2021 | 15/06/2022 | 26/10/2021 | 31/12/2021 | 3 | 100 | Não | 05/01/2022
7351 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2012.0054 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E3 - Solução desenvolvida para reconhecimento de placa veicular usando IA. | Download | 68.401,66 | 134.665,77 | 10.687,76 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/07/2021 | 25/10/2021 | 3 | 100 | Não | 25/10/2021
7352 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2012.0054 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E1 - Documento de Requisitos e Arquitetura do Software. E2 - Definição do modelo conceitual do software de IA. | Download | 68.401,66 | 134.665,77 | 10.687,76 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 13/07/2021
7353 | 2025-03-04 | 6 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Incorporação dos resultados experimentais na avaliação técnico-econômica. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2020 | 19/06/2021 | 03/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/01/2022 | O valor aportado na macroentrega 5 corresponde à execução das macroentregas 5 e 6.
7354 | 2025-03-04 | 4 | PEIA-2012.0001 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Versão com latência reduzida dos componentes: sintetização de áudio, reconhecimento de fala e renderização de vídeo. Reconhecimento por voz do humano por parte do apresentador virtual | Download | 164.250,00 | 238.549,94 | 9.597,45 | 15/12/2021 | 14/06/2022 | 16/12/2021 | 03/08/2022 | 2 | 100 | Não | 03/08/2022
7355 | 2025-03-04 | 3 | PEIA-2012.0001 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando áudio e modelo de linguagem Reconhecimento facial do humano por parte do apresentador virtual Versão inicial com o processamento do áudio e pipeline de renderização de vídeo | Download | 164.250,00 | 238.550,00 | 9.597,45 | 09/06/2021 | 14/12/2021 | 09/06/2021 | 18/12/2021 | 1 | 100 | Não | 18/12/2021
7356 | 2025-03-04 | 2 | PEIA-2012.0001 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Sintetização de fala para português brasileiro com pelo menos duas vozes | Download | 82.125,00 | 119.275,00 | 47.987,25 | 15/03/2021 | 14/06/2021 | 17/03/2021 | 08/06/2021 | 2 | 100 | Não | 08/06/2021
7357 | 2025-03-04 | 1 | PEIA-2012.0001 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando somente o áudio | Download | 82.125,00 | 119.275,00 | 47.987,25 | 15/12/2020 | 14/03/2021 | 15/12/2020 | 16/03/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021
7358 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2102.0131 | RUSSER - VIDA 2 | Relatório de testes do lote piloto ; Relatório de Encerramento. | Download | 17.450,00 | 11.517,00 | 5.933,00 | 07/06/2021 | 07/07/2021 | 07/06/2021 | 25/06/2021 | 1 | 100 | Não | 28/06/2021 | 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
7359 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2102.0131 | RUSSER - VIDA 2 | Integração do sistema de estabilização de pressões; Relatório de execução do estudo clínico ; Código fonte do Firmware . | Download | 17.450,00 | 11.517,00 | 5.933,00 | 05/04/2021 | 04/06/2021 | 20/04/2021 | 04/06/2021 | 1 | 100 | Não | 07/06/2021
7360 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2102.0131 | RUSSER - VIDA 2 | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório Levantamento Informacional/Conceitual ; Termos referência (TR). | Download | 139.600,00 | 92.136,00 | 47.464,00 | 03/02/2021 | 02/04/2021 | 03/02/2021 | 19/04/2021 | 1 | 100 | Não | 19/04/2021
7361 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2101.0130 | WAMA - Teste Rápido | Protótipo do leitor de fluorescência; Relatório de Testes de validação; Databook do proejto do leitor. | Download | 471.567,96 | 186.958,04 | 284.609,92 | 26/11/2021 | 17/11/2022 | 26/11/2021 | 17/11/2022 | 3 | 100 | Não | 17/11/2022 | [08.09.2021] - O prazo de início da ME04 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - Aditivo contratual assinado, data de término da macroentrega prorrogada para para 17/11/2022
7362 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2101.0130 | WAMA - Teste Rápido | Relatório da Etapa de Detalhamento e Anticorpos anti D-dímero. | Download | 319.258,95 | 194.747,96 | 124.510,99 | 26/08/2021 | 26/11/2021 | 26/08/2021 | 25/11/2021 | 2 | 100 | Não | 25/11/2021 | [08.09.2021] - Os prazos da ME03 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07.12.2021] - As Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo para assinatura.
7363 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2101.0130 | WAMA - Teste Rápido | Relatório técnico de Testes Preliminares. | Download | 383.110,74 | 233.697,55 | 149.413,19 | 26/05/2021 | 26/07/2021 | 26/05/2021 | 25/08/2021 | 4 | 100 | Não | 25/08/2021 | [08.09.2021] - O prazo final da ME02 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente.
7364 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2101.0130 | WAMA - Teste Rápido | Iniciação e Planejamento; Relatório Técnico Informacional e Conceitual; Submissão ao comitê de ética. | Download | 268.177,52 | 163.588,29 | 104.589,23 | 26/01/2021 | 25/05/2021 | 26/01/2021 | 25/05/2021 | 2 | 100 | Não | 25/05/2021
7365 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-2012.0017 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Desenvolvimento dos processos de produção e recuperação em escala de bancada : estudo das condições de produção (via enzimática), estudo das condições de downstream; Aplicação do biorreagente: estudo da interação mineral-biorreagente; Produção de amostras do biorreagente. | Download | 428.405,32 | 750.883,09 | 151.418,43 | 01/12/2022 | 07/07/2024 | 01/12/2022 | 07/07/2024 | 1 | 100 | Não | 18/11/2024 | Aditivação de prazo para cumprimento de atividade adicionada: 1.5.3 Produção de biorreagente. Demora da assinatura do termo de aceite da ME4 por parte da empresa, cobrada pelo CNPEM.
7366 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2012.0017 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Rota biológica para produção do biorreagente selecionado. | Download | 429.667,93 | 753.096,13 | 151.864,69 | 02/12/2021 | 30/11/2022 | 08/12/2021 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022 | Alteração na data de início planejada
7367 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2012.0017 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Resultados dos testes de prospecção por um biorreagente capaz de promover a flotação seletiva do quartzo com a definição de pelo menos um composto biológico/microrganismo para os experimentos subsequentes. | Download | 233.403,68 | 409.095,95 | 82.495,75 | 03/05/2021 | 25/11/2021 | 01/06/2021 | 07/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/12/2021 | Alteração na data de início planejada
7368 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2012.0017 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Identificação química e elucidação de possíveis grupos funcionais dos princípios ativos de reagentes tradicionais usados na flotação de minério de ferro e lista com possíveis compostos orgânicos para serem testados na próxima fase. | Download | 60.083,55 | 105.310,84 | 21.236,33 | 25/01/2021 | 26/04/2021 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
7369 | 2025-03-04 | 3 | PUFV-2012.0001 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 3ª Macro entrega - Análise morfológica das fibras vindas dos diferentes tratamentos e comparativo das principais propriedades de resistências físico-mecânicas das polpas kraft oriundas da madeiras e do bambus 8 - Análise morfológica após individualização das fibras para as diferentes biomassas (Pinus taeda, Eucalyptus dunni, Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper ) 9 - Comparativo das principais propriedades de resistências físicomecânicas das polpa kraft industrial de Pinus taeda e de Eucalyptus dunni com as polpas kraft de laboratório oriundas dos diferentes bambus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) | Download | 135.746,30 | 152.845,68 | 133.572,66 | 01/12/2021 | 01/06/2022 | 01/12/2021 | 22/03/2022 | 1 | 100 | Não | 13/12/2022 | A data da ultima macroentrega ultrapassou a data de termino do projeto devido a dificuldade de agenda com a empresa.
7370 | 2025-03-04 | 2 | PUFV-2012.0001 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 2ª Macro entrega - Otimização da impregnação alcalina e da polpação Kraft das biomassas vindas dos Bambus 5 - Otimização das condições de Impregnação para #3 materiasprimas dos bambus avaliados 6 - Otimização das condições de polpação kraft/Individualização das fibras para #3 matérias-primas dos bambus avaliados 7 - Caracterização no Licor preto da polpação kraft | Download | 135.746,30 | 152.845,70 | 133.572,67 | 02/06/2021 | 01/12/2021 | 02/06/2021 | 01/12/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
7371 | 2025-03-04 | 1 | PUFV-2012.0001 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 1ª Macro entrega - Caracterização detalhada da constituição química e da morfológica das biomassas 1 - Preparo das amostras da madeira (Pinus taeda e de Eucalyptus dunni) e dos bumbus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) 2 - Analises físicas da matéria-prima 3 - Análise morfológica de material fibroso "in natura" após maceração 4 - Determinação da composição química detalhada | Download | 135.746,30 | 152.845,70 | 133.572,67 | 02/12/2020 | 01/06/2021 | 02/12/2020 | 02/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021
7372 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.3.1. Subprojeto 1: Laser Technology Applied on Automotive Industry – A Disruptive approach of manufacturing process WP 1.6: Processamento a Laser - Melhoria dos Processos e Análises Adicionais Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos e das análises adicionais e próximos passos para validação em ambiente relevante. WP 1.7: Melhoria de Sistema Laser - Fabricação de Protótipo de Melhoria ao Sistema Laser Entregável: Protótipos funcionais das melhorias e relatório dos resultados. WP 1.8: Processamento a Laser - Execução dos Experimentos e Caracterização dos Resultados Entregável: Relatório contendo os resultados dos ensaios. WP 1.9: Monitoramento - Automatização da extração de parâmetros característicos e análise do processo Entregável: Relatório os desenvolvimentos dos métodos de extração dos parâmetros característicos e comparação dos resultados de monitoramento com as caracterizações do material processado. 3.3.2.Subprojeto 2: Robô snake para aplicações industriais WP 2.4: Verificação e Validação Entregável: Relatório com a identificação de possíveis formas de redução de interferências, projeto revisado com as adequações necessárias para evitar falhas durante a operação do protótipo na planta. Protótipos construídos e testados e relatório de avaliação do potencial dos robôs snake para duas aplicações em chão de fábrica. Continua nas observações | Download | 333.300,00 | 500.000,00 | 208.375,00 | 31/08/2021 | 29/01/2022 | 01/10/2021 | 29/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/04/2022 | 3.3.3.Macro Entrega 3: subprojeto 3: Smart Die WP 3.6: Fabricação do novo sistema customizado para o monitoramento dos processos de estampagem. Entregável: Novo sistema de monitoramento fabricado: 50 sensores Gap, 20 sensores draw-in e sistema de aquisição. (TBD) WP 3.7: Metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição sensores. WP 3.8: Demonstrador de controle de qualidade no Press Shop Entregável: Sistema validade em produção; Relatório de qualidade a partir de KPI de produção a serem definidos. WP 3.9: Gestão de dados do sistema de monitoramento Entregável: Relatório de requisitos para implementação na GM. WP 3.10: Parcerias para implementação do sistema na GM Entregável: Mapeamento de potenciais parceiros.
7373 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.2.1. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.2: Melhoria de Sistema Laser - Validação dos Conceitos de Melhoria Entregável: Relatório contendo a validação dos projetos conceituais. WP 1.3: Processamento a Laser - Aquisição dos Materiais e Planejamento Experimental Entregável: Planejamento experimental. WP 1.4: Monitoramento - Monitoramento direcionado à análise do processamento a laser Entregável: Relatório de testes de inspeção, projetos informacional e conceitual do monitoramento. WP 1.5: Monitoramento - Sensoriamento e análise de dados Entregável: Relatório com a documentação dos procedimentos de aquisição de dados e os resultados das análises preliminares nos dados brutos. 3.2.2. Subprojeto 2, SNAKE Robot for Industrial Applications WP 2.2: Projeto das aplicações para a indústria automotiva Entregável: Projeto mecânico 3D e 2D do SNAKE; projeto elétrico do robô; software para controle do SNAKE robot; atualização do estado da arte dos sistemas robotizados. WP 2.3: Construção da estrutura customizada para uma aplicação Entregável: Relatórios dos testes funcionais laboratoriais: determinação da precisão e exatidão do robô em função do tempo de operação, execução de trajetórias pré-programadas. Continua no campo de observações | Download | 333.300,00 | 500.000,00 | 208.375,00 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021 | 3.2.3.Macro Entrega 2: subprojeto 3, SMART DIE WP 3.3: Metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores. WP 3.4: Requisitos de uso do sistema no Press Shop Entregável: Relatório de requisitos de uso do sistema no Press Shop. WP 3.5: Melhoria contínua do sistema de monitoramento Entregável: Projeto aprimorado do sistema de monitoramento. Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
7374 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2101.0005 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.1.1.Etapa de iniciação e planejamento Entregável: Plano de gerenciamento de projeto. 3.1.2.Definição de requisitos técnicos Entregável: Consolidação dos requisitos do cliente. 3.1.3. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.1: Melhoria de Sistema Laser - Projeto Preliminar e Conceitual Entregável: Projeto preliminar e conceitual das melhorias definidas para testes em ambiente relevante. 3.1.4. Subprojeto 2, SNAKE Robot para aplicações industriais WP 2.1: Projeto Conceitual SNAKE Robot 4.0: Entregável: Demonstrador Funcional Pleno para a verificação da junta e sistema de sustentação de uma nova arquitetura para o robô SNAKE robot. 3.1.5. Subprojeto 3, SMART DIE WP 3.1: Processo de ajuste e tryout orientado por sensores Entregável: Relatório do processo de ajuste e tryout orientado pelos sensores. WP 3.2: Matriz instrumentada nos EUA Entregável: Matriz instrumentada funcional na planta de Flint, relatórios e manual da instalação do sistema. | Download | 333.300,00 | 500.000,00 | 83.350,00 | 29/01/2021 | 31/05/2021 | 29/01/2021 | 28/06/2021 | 1 | 100 | Sim | 28/06/2021 | Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
7375 | 2025-03-04 | 5 | PESQ-2012.0020 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Prospecção e validação dos biomarcadores, monitoramento da resistência e seleção de linhagens resistentes. | Nenhum anexo | 128.073,50 | 186.000,00 | 74.028,00 | 05/02/2025 | 04/02/2026 |  |  | 1 |  | Não
7376 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2012.0020 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Resistência cruzada entre proteínas cry e o evento EHBRS913-2. | Nenhum anexo | 128.073,49 | 186.000,00 | 74.028,00 | 05/02/2024 | 04/02/2025 | 01/05/2024 |  | 1 |  | Não
7377 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2012.0020 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Determinação da linha básica de susceptibilidade. | Download | 128.073,49 | 186.000,00 | 74.028,00 | 05/02/2023 | 04/05/2024 | 06/07/2023 | 30/04/2024 | 1 | 100 | Não | 30/04/2024
7378 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2012.0020 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Avaliação de alta dose. | Download | 128.073,49 | 186.000,00 | 74.028,00 | 05/04/2022 | 04/04/2023 | 08/06/2022 | 05/07/2023 | 1 | 100 | Não | 05/07/2023
7379 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2012.0020 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Determinação da eficácia em folha. | Download | 128.073,49 | 186.000,00 | 74.028,00 | 05/02/2021 | 04/04/2022 | 05/02/2021 | 07/06/2022 | 1 | 100 | Não | 07/06/2022
7380 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2101.0021 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Desenvolvimento de uma bioproduto a base de P. lilacinum. | Download | 97.919,58 | 198.355,57 | 99.854,06 | 05/02/2022 | 04/02/2023 | 31/03/2022 | 15/01/2024 | 1 |  | Não | 15/01/2024
7381 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2101.0021 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Eficácia dos isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. no controle de nematoides nas plantas de soja. | Download | 97.919,58 | 99.177,79 | 49.927,03 | 05/08/2021 | 04/02/2022 | 03/09/2021 | 30/03/2022 | 1 |  | Não | 30/03/2022
7382 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2101.0021 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Seleção de isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. e eficiência dos microrganismos para o controle de nematoides in vitro. | Download | 97.919,58 | 99.177,79 | 49.927,03 | 05/02/2021 | 04/08/2021 | 05/02/2021 | 02/09/2021 | 1 |  | Não | 02/09/2021
7383 | 2025-03-04 | 4 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Montagem final e entrega de protótipo: Montagem final da máquina e dos sistemas elétricos para campo; Testes de qualificação e verificação da qualidade das soldas realizadas com a nova máquina; Entrega do protótipo | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2021 | 08/08/2021 | 01/03/2021 | 08/08/2021 | 1 | 100 | Não | 08/08/2021
7384 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2009.0065 | Simples Receita | Atividade 7 : Integração com certificado digital e transferência de tecnologia: -Realização da integração do MVP “Simples Receita” com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-BRASIL, permitindo a emissão de receitas como uma credencial digital verificada, dentro dos padrões brasileiros. -Código executável do software integrado ao certificado digital do ICP Brasil para ambiente Web. Configuração da rede de identidade digital descentralizada global para execução do MVP (instalação, configuração, testes) no ambiente do cliente. -Documentação final do projeto juntamente com a transferência de conhecimento/tecnologia. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2021 | 03/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2021
7385 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2012.0032 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Desenhos: Desenho de Detalhes, Desenho de Montagem e Desenhos Finais com detalhes para produção de protótipo e Lista de Materiais | Download | 17.576,00 | 17.576,00 | 17.576,00 | 14/09/2021 | 13/12/2021 | 14/09/2021 | 05/05/2022 | 1 | 100 | Não | 05/05/2022
7386 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2012.0032 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Layout: Desenho de Layout | Download | 17.576,00 | 17.576,00 | 17.576,00 | 14/05/2021 | 13/09/2021 | 14/05/2021 | 05/05/2022 | 1 | 100 | Não | 05/05/2022
7387 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2012.0032 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análises de Valor, FMEA e Vida Útil e Testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte: Análise de Valor e Custo, FMEA e Estimativa de Vida Útil, Confecção e testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte | Download | 17.576,00 | 17.576,00 | 17.576,00 | 13/03/2021 | 13/05/2021 | 13/03/2021 | 03/06/2021 | 1 | 100 | Não | 03/06/2021
7388 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2012.0032 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análise de Desempenho e Cálculos: Previsão de Desempenho, Memorial de Cálculo Estruturais e Mecânicos | Download | 17.576,00 | 17.576,00 | 17.576,00 | 14/12/2020 | 13/03/2021 | 14/12/2020 | 12/03/2021 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
7389 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Automação de Processos: Implementação de metodologia DevOps para integração contínua | Download | 0,00 | 82.108,63 | 0,00 | 01/12/2020 | 27/06/2021 | 02/01/2021 | 27/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
7390 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2102.0077 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Protótipo Final: Protótipo final integrado | Download | 34.600,00 | 32.202,36 | 79.446,63 | 01/02/2022 | 11/05/2022 | 01/02/2022 | 11/05/2022 | 2 | 100 | Não | 11/05/2022
7391 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2102.0077 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Protótipo Funcional: Protótipo funcional para cada submódulo independente: IA; CN e BIA | Download | 51.900,00 | 48.303,49 | 47.667,97 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 01/11/2021 | 31/01/2022 | 2 | 100 | Não | 31/01/2022
7392 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2102.0077 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Prova de Conceito: Provas de Conceito para cada submódulo: IA; CN e BIA. | Download | 51.900,00 | 48.303,49 | 47.667,97 | 01/08/2021 | 31/10/2021 | 01/08/2021 | 30/10/2021 | 2 | 100 | Não | 30/10/2021
7393 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2102.0077 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Especificação dos requisitos: Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | Download | 69.200,00 | 95.368,43 | 63.557,30 | 11/02/2021 | 31/07/2021 | 11/02/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 31/07/2021
7394 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2102.0031 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Entregar relatórios: 1- relatório parcial após 6 meses do início do projeto; 2-relatório final no término do projeto (após 12 meses do início). | Download | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10/08/2021 | 08/02/2022 | 10/08/2021 | 09/02/2022 | 1 | 100 | Não | 09/02/2022
7395 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2102.0031 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Construir protótipo do coletor solar e realizar ensaios em campo para avaliação de desempenho termomecânico: 1- construção do protótipo do coletor solar; 2- montagem do aparato experimental em campo; 3- realização de testes para avaliação do desempenho termomecânico do coletor solar. | Download | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10/05/2021 | 08/02/2022 | 10/05/2021 | 28/01/2022 | 1 | 100 | Não | 28/01/2022
7396 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2102.0031 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Especificar o mecanismo do rastreamento da trajetória do sol e implementar o algoritmo de controle: 1- especificação do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol; 2- desenvolvimento e implementação do algoritmo de controle do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol. | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10/02/2021 | 09/08/2021 | 10/02/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7397 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2102.0031 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Construir o protótipo do elemento absorvedor e realizar testes em laboratório para avaliação do desempenho térmico: 1- montagem da bancada de testes indoor; 2- construção do protótipo do elemento absorvedor; 3- realização de experimentos indoor para avaliação do desempenho térmico do elemento absorvedor. | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10/02/2021 | 31/05/2021 | 10/02/2021 | 06/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 06/08/2021
7398 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2102.0031 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Projetar um coletor solar eficiente, resistente, de simples fabricação e de custos reduzidos: 1- definição dos materiais do coletor solar e especificação do revestimento seletivo do elemento absorvedor; 2- desenhos técnicos do projeto mecânico da estrutura do coletor solar. | Download | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10/02/2021 | 30/04/2021 | 10/02/2021 | 26/07/2021 | 1 | 100 | Não | 26/07/2021
7399 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2102.0076 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Protótipo Final: Desenvolvimento de protótipo final, para cada módulo: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes de protótipo final. Integração dos módulo. | Download | 84.000,00 | 68.045,63 | 121.284,54 | 01/01/2022 | 09/05/2022 | 01/12/2021 | 09/05/2022 | 2 | 100 | Não | 09/05/2022
7400 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2102.0076 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Protótipo Funcional: Desenvolvimento de protótipos funcionais para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | Download | 63.000,00 | 51.034,20 | 51.979,08 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 2 | 100 | Não | 30/11/2021
7401 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2102.0076 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Prova de Conceito: Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | Download | 63.000,00 | 51.034,20 | 51.979,08 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 31/08/2021
7402 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2102.0076 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Especificação dos requisitos: Definição dos requisitos do protótipo: frontend; backend; Inteligência Artificial; Visão Computacional e avaliação. | Download | 42.000,00 | 96.108,19 | 34.652,72 | 09/02/2021 | 31/05/2021 | 09/02/2021 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 31/05/2021
7403 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E6 - Hardware Eletrônico Beta | Download | 36.285,67 | 79.828,48 | 5.669,64 | 01/11/2021 | 30/01/2022 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
7404 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E5 – Conceito de Design para a Fechadura Conectada | Download | 54.428,51 | 119.742,72 | 8.504,45 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 28/10/2021 | 1 | 100 | Não | 28/10/2021
7405 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E4 - Hardware eletrônico preliminar. | Download | 72.571,35 | 159.656,96 | 11.339,27 | 01/05/2021 | 30/08/2021 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 02/09/2021
7406 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E3 - Sistema Elétrico Beta. | Download | 36.285,67 | 79.828,48 | 5.669,64 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 29/04/2021 | 1 | 100 | Não | 29/04/2021
7407 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2012.0052 | Fechadura Conectada - Beta | E1 - Requisitos da versão Beta da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução Beta de fechadura conectada. | Download | 105.821,89 | 232.808,14 | 16.534,67 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
7408 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2012.0051 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E28 - Relatório de resultados dos ensaios de confiabilidade E29 - Workshop de entrega de resultados | Nenhum anexo | 99.697,66 | 216.011,59 | 16.616,28 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 01/05/2023 | 30/08/2023 | 6 | 96 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
7409 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2012.0051 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E20 – Versão Beta do software para o equipamento E21 - Relatório de acompanhamento dos custos e KPIs do projeto através da Ferramenta de Custos E22 - Projeto do hardware da Versão Beta da solução E23 - Software de calibração/suporte desenvolvido E24 - Protótipos Versão Beta dos Equipamentos E25 - Relatório de testes do HW e Software do produto | Download | 149.546,48 | 324.017,38 | 24.924,41 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 7 | 100 | Não | 28/04/2023
7410 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2012.0051 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E15 Protótipos versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E16 Protótipos versão Alfa da Unidade de Controle e Gabinete E17 Relatórios dos Testes versão Alfa de Alta Tensão E18 Relatórios dos Testes versão Alfa da Unidade de Controle E19 Relatório testes térmicos, testes altamente acelerados, e ensaios de confiabilidade Alfa | Download | 149.546,48 | 324.017,38 | 24.924,41 | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 01/10/2022 | 29/03/2023 | 7 | 100 | Não | 29/03/2023
7411 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2012.0051 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E7 - Documento com especificação de requisitos do Gabinete E8 - Plano de testes de pré-certificação E9 - Projeto da versão Alfa do hardware da Unidade de controle E10 - Versão Alfa do software para o equipamento E11- Plano de testes de Confiabilidade E12 - Projeto Versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E13 - Projeto da versão Alfa do Gabinete E14 -Análise FMEA e plano de mitigação de falhas | Download | 249.244,14 | 540.028,97 | 41.540,69 | 01/07/2021 | 30/09/2022 | 01/11/2021 | 30/09/2022 | 3 | 100 | Não | 03/10/2022
7412 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2012.0051 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E1 - Documento de requisitos e arquitetura do sistema E2 - Relatório de análise das normas aplicáveis para o processo certificatório do produto e definição de requisitos derivados E3 - Levantamento e estudo de normas necessários à Engenharia de Confiabilidade E4 - Relatório da Ferramenta de Custos incluindo modelagem e simulação de cenários E5 - Documento com especificação do sistema de controle E6 - Documento com arquitetura Sistema de Alta Tensão Selecionado E6.1.- Matriz de Configuração versus custo E6.2 - Definição de requisitos e arquitetura preliminar do SW | Download | 348.941,80 | 756.040,56 | 58.156,97 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | 06/01/2021 | 31/05/2021 | 3 | 100 | Não | 01/06/2021
7413 | 2025-03-04 | 5 | PCER-2012.0050 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E10 - Caderno com plano de testes da eletrônica. E11 - Relatório com resultados dos testes da eletrônica. E12 - Documentação final do projeto eletrônico. E13 - Documentação final do projeto do firmware. E14 - Código fonte do firmware desenvolvido. E15 - Protótipos Alfa montados no projeto. E16 - Workshop de transferência de tecnologia. | Download | 48.811,78 | 91.800,00 | 7.399,91 | 01/12/2021 | 14/12/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 1 | 100 | Não | 15/12/2021 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
7414 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2012.0050 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E8 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. E9 - Protótipo Alfa do firmware. | Download | 48.811,78 | 91.800,00 | 7.400,00 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 2 | 100 | Não | 02/12/2021 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
7415 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2012.0050 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E7 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. | Download | 48.811,78 | 91.800,00 | 7.400,00 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 02/08/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 08/10/2021 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
7416 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2012.0050 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E4 - Projeto eletrônico Alfa. E5 - Componentes da eletrônica adquiridos. E6 - DFMEA preliminar do projeto. | Download | 48.811,78 | 91.800,00 | 7.400,01 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 28/04/2021 | 31/07/2021 | 3 | 100 | Não | 04/08/2021 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
7417 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2012.0050 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E1 - Plano detalhado de desenvolvimento do projeto. E2 - Caderno de requisitos e arquitetura da eletrônica do produto e definição de componentes chave. E3 - Caderno de requisitos do software embarcado. | Download | 48.811,78 | 91.800,00 | 7.400,00 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 25/02/2021 | 27/04/2021 | 2 | 100 | Não | 27/04/2021 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
7418 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2012.0045 | Rolete descascador de arroz | Relatórios contendo as informações referentes ao dimensionamento de produto para a prototipagem e resultados da simulação computacional e da validação do protótipo produzido. | Download | 110.500,00 | 124.000,00 | 100.500,00 | 17/08/2021 | 15/08/2022 | 17/08/2021 | 04/10/2022 | 2 | 100 | Não | 04/10/2022
7419 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2012.0045 | Rolete descascador de arroz | Relatório contendo a seleção do conceito do rolete a ser desenvolvido. | Download | 33.000,00 | 37.000,00 | 30.000,00 | 03/05/2021 | 05/07/2021 | 04/06/2021 | 12/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2021
7420 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2012.0045 | Rolete descascador de arroz | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos) e definição de requisitos. | Download | 21.500,00 | 24.000,00 | 19.500,00 | 26/01/2021 | 30/04/2021 | 26/01/2021 | 21/05/2021 | 1 | 100 | Não | 21/05/2021
7421 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2012.0007 | Extensor 2.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 10.023,48 | 18.368,57 | 2.137,03 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021
7422 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2012.0007 | Extensor 2.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 10.023,49 | 18.368,56 | 2.137,04 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
7423 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2012.0007 | Extensor 2.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 10.023,49 | 18.368,56 | 2.137,04 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
7424 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2011.0051 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Relatório final contendo o desenvolvimento experimental, resultados e conclusões do projeto em todo seu período de vigência. | Download | 69.550,06 | 48.962,62 | 36.152,99 | 01/05/2022 | 30/09/2023 | 26/04/2022 | 21/12/2023 | 1 | 100 | Sim | 21/12/2023 | Foi realizada a reunião de encerramento com o cliente em 31.08.2023, todos os resultados e amostras geradas foram compartilhadas ao longo do projeto e um resumo geral na reunião de encerramento. O atraso no projeto foi causado durante a elaboração, revisão e emissão do relatório, pois tratava-se de um conteúdo extenso e detalhado, o cliente estava ciente.
7425 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2011.0051 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos entre 11° e 16° mês do projeto | Download | 57.000,00 | 97.925,24 | 36.153,00 | 03/01/2022 | 30/04/2022 | 04/01/2022 | 26/04/2022 | 1 | 100 | Não | 26/04/2022
7426 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2011.0051 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Relatório parcial contemplando a revisão bibliográfica e o conteúdo o desenvolvimento experimental referente a primeira metade do projeto. | Download | 57.000,00 | 97.925,62 | 36.153,00 | 01/05/2021 | 30/11/2021 | 10/12/2021 | 03/01/2022 | 1 | 100 | Não | 03/01/2022
7427 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2011.0051 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos até o 4° mês do projeto. | Download | 57.000,00 | 98.962,62 | 36.153,00 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 18/05/2021 | 1 | 100 | Não | 18/05/2021
7428 | 2025-03-04 | 5 | PABC-2010.0001 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Nesta etapa os desenvolvimentos realizados nas Macroentregas 3 e 4 serão aplicados em um protótipo, o qual será testado em ambiente relevante simulado, disponibilizado pela empresa. | Download | 30.606,62 | 43.591,32 | 18.549,41 | 03/04/2023 | 03/09/2023 | 01/04/2023 | 29/08/2023 | 1 |  | Não | 29/08/2023
7429 | 2025-03-04 | 4 | PABC-2010.0001 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Serão exploradas a potencialidade de utilização de soluções coloidais de partículas de prata na matriz de borracha de silicone, a fim de determinar a atividade antimicrobiana e a interferência na formação do biofilme sobre a superfície dos circuitos respiratórios, possibilitando menor contaminação e complicação de tratamento no período de uso deste aparato. | Download | 24.485,29 | 34.873,05 | 14.839,53 | 05/12/2022 | 02/04/2023 | 03/12/2022 | 31/03/2023 | 1 |  | Não | 31/03/2023
7430 | 2025-03-04 | 3 | PABC-2010.0001 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Será implementado um diferencial estrutural do circuito de traqueia, na qual a engenharia do circuito impedirá a condensação de vapores, de modo a impedir a obstrução do circuito respiratório e ou interferência na sensibilidade de limiar de pressão para o disparo (trigger), no ciclo de trabalho do respirador, propiciando assim, menor ou nenhuma dissincronia paciente-ventilador. Nesta fase será apresentada protótipos com as propriedades de anticondensação e os estudos de viabilidade de produção e risco tecnológico. | Download | 79.577,20 | 113.337,44 | 48.228,47 | 08/11/2021 | 04/12/2022 | 08/11/2021 | 02/12/2022 | 1 |  | Não | 02/12/2022
7431 | 2025-03-04 | 2 | PABC-2010.0001 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Garantir a manutenção das propriedades obtidas do material optimizado na Macroentrega (etapa 1), quando obtidos no processo produtivo da empresa. Como é de conhecimento nos setores tecnológicos e científicos, os resultados obtidos em laboratório apresentam variações quando testados em ambiente produtivo. Sendo assim, nesta fase, adaptações na síntese e formulação devem ser aplicadas de forma a manter as propriedades do silicone. | Download | 24.485,29 | 34.873,05 | 14.839,53 | 05/07/2021 | 07/11/2021 | 04/07/2021 | 07/11/2021 | 1 |  | Não | 07/11/2021
7432 | 2025-03-04 | 1 | PABC-2010.0001 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Investigar os efeitos das variações de precursores de síntese nas propriedades mecânicas das borrachas de silicone desenvolvido pelo grupo (Patente no. BR102014009699-0). Objetiva-se nesta etapa, compreender os efeitos da variação da formulação e matérias-primas nas propriedades mecânicas do silicone. Destinado ao tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, agudizada pelo Corona vírus. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento desta metodologia científica promoverá um expressivo ganho de produção, permitindo atender a demanda atual do mercado por este acessório. Esta Macroentrega será enviada a empresa na forma de relatório, a ser aprovado pela contratante. | Download | 48.970,58 | 69.746,11 | 26.679,05 | 04/11/2020 | 04/07/2021 | 05/11/2020 | 04/07/2021 | 1 | 35 | Não | 03/07/2021
7433 | 2025-03-04 | 9 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 9 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PADRÃO BOSCH Elaboração da documentação no padrão Bosch. Realização de Workshop de 8h, com o objetivo de apresentação das implementações, e entrega de toda a documentação do projeto. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 9. | Download | 0,00 | 0,00 | 10.261,77 | 11/10/2021 | 10/11/2021 | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 1 | 100 | Sim | 19/11/2021
7434 | 2025-03-04 | 8 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 8 – SUPORTE TÉCNICO Suporte do hardware e do software desenvolvido dentro do projeto para o período de safra – correções e melhorias. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 8. | Download | 122.760,00 | 0,00 | 63.372,37 | 11/06/2021 | 10/10/2021 | 11/06/2021 | 26/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 29/10/2021
7435 | 2025-03-04 | 7 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 7 – INTEGRAÇÃO DE SUBSISTEMAS AO ISOBUS Este pacote consiste na integração dos sistemas de controle de abertura e fechamento (Transporte plantadeira), fertilizante e molas pneumáticas (controle de profundidade). Estas funcionalidades já se encontram desenvolvidas e integradas na versão standard. Desta forma, o desenvolvimento deste pacote terá o mesmo formato que foi utilizado ao longo do desenvolvimento do 1º Plano de Trabalho. Atualmente, utiliza-se um formato no qual esta parte funcional é tratada como uma espécie de biblioteca (.so). Obs.: Cabe ressaltar que o controle dos subsistemas segue a mesma arquitetura que existe atualmente, na qual o display (unidade de processamento) envia os comandos para ECUS (unidades de controle) através do barramento CAN com um protocolo proprietário. Este pacote terá demanda de desenvolvimento de telas da IHM. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 7. | Download | 46.035,00 | 0,00 | 23.847,34 | 11/03/2021 | 10/06/2021 | 11/03/2021 | 10/06/2021 | 1 | 100 | Não | 09/09/2021
7436 | 2025-03-04 | 6 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 6 – PACOTE COMPLETO DE BORDADURA Toda a parte de bordadura será integrada inicialmente na versão standard (pelo Lactec), e inserida na versão ISOBUS, assim como o pacote 1. O pacote completo da bordadura envolve:  Possiblidade de importação de um arquivo .shp de limites e conversão para bordadura  Gerenciamento de arquivos de bordadura  Possibilidade de associação de uma bordadura à diferentes áreas  Possibilidade de exportação de arquivos de bordadura  Possibilidade de ajuste de deslocamento devido às imprecisões do mapeamento em relação a real posição geográfica  Possibilidade de adicionar bordaduras adjacentes (dupla, tripla etc.)  Possibilidade de fazer uma bordadura movimentando o trator (Como já é feita) Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 6. | Download | 46.035,00 | 0,00 | 23.847,35 | 11/03/2021 | 10/06/2021 | 11/03/2021 | 13/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/09/2021
7437 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 5 – ADEQUAÇÃO DA ANTENA JOHN DEERE Como a antena da John Deere manda envia os dados de GPS no protocolo J1939 (precursor do protocolo ISOBUS), deverá ser feita a conversão para o protocolo ISO11783 (Nmea2000). Desta forma, será necessário extrair as informações de latitude, longitude, velocidade, qualidade do sinal, entre outras, fazendo-se uso dos frames disponíveis no barramento de um trator JD. Este trabalho será uma engenharia reversa para determinarmos e implementarmos a melhor forma de tornar o ISOBUS Bosch compatível também com os sistemas John Deere. Não serão necessárias mudanças drásticas no tocante ao comportamento do barramento e ao handle feito pela biblioteca (IsoAgLib) ora utilizado, dado que o protocolo J1939 é bastante similar. Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite MACROETAPA 5. | Download | 92.070,00 | 465.000,00 | 36.771,17 | 11/01/2021 | 10/03/2021 | 11/01/2021 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 23/04/2021
7438 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2010.0044 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização e avaliação da aplicação do novo pigmento da Vanádio e do pigmento RUF em tintas látex semi-brilho. Verificação de atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15079 das tintas látex imobiliárias. | Download | 31.350,00 | 38.000,00 | 25.650,00 | 02/08/2021 | 15/12/2022 | 24/08/2021 | 30/03/2023 | 3 | 100 | Não | 30/03/2023
7439 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2010.0044 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Largo Resource, comparadas com os pigmentos de referência e resultados de MEV para os 6 pigmentos utilizados no projeto (2 referência, 4 pigmentos Vanádio de Maracás). | Download | 26.400,00 | 32.000,00 | 21.600,00 | 13/04/2021 | 30/07/2021 | 13/05/2021 | 02/08/2021 | 2 | 100 | Não | 02/08/2021
7440 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2010.0044 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Tronox Tiona R-KB-2 e Vanádio de Maracás tratado. | Download | 33.000,00 | 40.000,00 | 27.000,00 | 12/01/2021 | 12/04/2021 | 12/01/2021 | 28/04/2021 | 1 | 100 | Não | 28/04/2021
7441 | 2025-03-04 | 5 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico final: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento e trinca, simulação numérica desses defeitos e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | Download | 176.666,66 | 344.604,00 | 176.666,66 | 02/03/2021 | 24/01/2022 | 01/03/2021 | 26/01/2022 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022
7442 | 2025-03-04 | 4 | PLAM-1602.0003 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico 5: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo perda de espessura, simulação numérico do defeito e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | Download | 176.666,66 | 344.604,00 | 176.666,67 | 01/10/2020 | 03/03/2021 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/01/2022 | Em 15.06: Aguardando assinatura do termo de aceite de macroentrega.
7443 | 2025-03-04 | 10 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME10: Validação de resultados parciais pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
7444 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME09: Integração das três interfaces desenvolvidas ao sistema existente | Download | 132.990,40 | 152.014,70 | 24.493,60 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
7445 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME07: Refinamento do modelo de predição de produtividade, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | Download | 15.236,90 | 20.368,02 | 4.744,50 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
7446 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME06: Transferência de tecnologia | Download | 5.157,88 | 8.656,34 | 1.571,24 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 31/07/2021
7447 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME05: Modelos preditivos para cobertura do solo | Download | 8.494,74 | 15.394,21 | 2.356,86 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 23/03/2021
7448 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2101.0162 | Game Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela EMPRESA. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 100 | Não | 10/02/2022
7449 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2101.0162 | Game Analyzer | ME03: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela EMPRESA | Download | 119.053,79 | 0,00 | 13.701,94 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 02/02/2022
7450 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2101.0162 | Game Analyzer | ME02: Segunda versão do sistema de visualização de dados e a primeira versão do sistema de análise de dados | Download | 0,00 | 89.228,46 | 8.221,17 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 03/09/2021
7451 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2101.0162 | Game Analyzer | ME01: Primeira versão do sistema de visualização de dados | Download | 0,00 | 118.971,29 | 10.961,55 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 07/06/2021
7452 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2009.0016 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios atrativos para o controle do percevejo da soja, Euschistus heros pela estratégia do tipo atrai-mata. | Download | 33.343,10 | 43.040,10 | 24.656,51 | 24/06/2022 | 23/09/2022 | 13/09/2022 | 29/12/2022 | 1 |  | Não | 29/12/2022
7453 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2009.0016 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Identificação de cairomônios da cana-de-açúcar atrativos para o bicudo-da-cana, Sphenophorus levis; | Download | 77.800,59 | 100.426,91 | 57.531,86 | 24/11/2021 | 23/06/2022 | 15/03/2022 | 12/09/2022 | 1 | 100 | Não | 12/09/2022
7454 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2009.0016 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de armadilha inteligente para o monitoramento do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), percevejo da soja (Euschistus heros), Spodoptera spp. e Helicoverpa armigera . | Download | 88.914,96 | 114.773,61 | 65.750,70 | 24/03/2021 | 23/11/2021 | 26/02/2021 | 14/03/2022 | 1 | 100 | Não | 14/03/2022
7455 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2009.0016 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios para o controle do bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis para uso pela estratégia do tipo “atrai-mata” . | Download | 66.686,22 | 86.080,20 | 49.313,02 | 24/09/2020 | 23/03/2021 | 24/09/2020 | 25/02/2021 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
7456 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2002.0011 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final | Download | 65.341,25 | 79.550,00 | 147.250,00 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2024 | 1 |  | Não | 31/08/2024
7457 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2002.0011 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho incluindo os desenvolvimentos de lixiviação e extração por solventes e desenvolvimento do processo de sais fundidos, além da confecção dos respectivos balanços de massa | Download | 131.257,50 | 159.100,00 | 315.000,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 |  | Não | 31/05/2021
7458 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2002.0011 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Reunião de Kick off meeting e desembolso referente à Macroentrega 1 pela Mineração Taboca Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória da Mineração Taboca | Download | 459.401,25 | 556.850,00 | 75.000,00 | 01/04/2021 | 01/09/2021 | 01/04/2021 | 01/09/2021 | 1 |  | Não | 01/09/2021
7459 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2101.0030 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Documentação WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados preliminares | Download | 33.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 13/07/2021 | 12/09/2021 | 13/07/2021 | 09/12/2021 | 1 | 100 | Não | 09/12/2021 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
7460 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2101.0030 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Protótipo: WP3 – Definição de componentes principais e projeto preliminar do Protótipo WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem WP5 - Prova de Conceito com Testes preliminares em Laboratório do protótipo # 1 | Download | 33.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 13/01/2021 | 12/07/2021 | 13/01/2021 | 09/12/2021 | 1 | 100 | Não | 09/12/2021 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
7461 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2101.0030 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional em formato não-presencial Análise preliminar de condições operacionais in-loco nas empresas usuárias (user committee) para protótipo # 1 WP2 - Definição de Requisitos de Projeto | Download | 33.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 13/01/2021 | 12/05/2021 | 13/01/2021 | 13/05/2021 | 1 | 100 | Não | 13/05/2021
7462 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2009.0028 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Entrega Final: Testes e ajustes com variações de amostras | Download | 19.335,50 | 29.820,00 | 7.079,50 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7463 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2009.0028 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Apresentação de algoritmos: Apresentação do relatório do teste preliminar. Planejamento experimental do teste final. Aquisição de imagens na bancada para o teste final. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. Relatório de Algoritmos. | Download | 19.335,50 | 29.820,00 | 7.079,50 | 11/02/2021 | 31/05/2021 | 01/05/2021 | 04/10/2021 | 1 | 100 | Não | 04/10/2021
7464 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2009.0028 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Relatório do teste preliminar: Aquisição de imagens na bancada para o teste preliminar. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Recebimento dos créditos para utilização dos serviços da AWS (previsto). Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. | Download | 37.800,00 | 59.640,00 | 20.500,00 | 11/12/2020 | 10/02/2021 | 01/05/2021 | 04/10/2021 | 1 | 100 | Não | 04/10/2021
7465 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2009.0028 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Apresentação do planejamento experimental: Levantamento bibliográfico sobre a classificação de grãos de café. Levantamento bibliográfico sobre as técnicas de visão computacional aplicáveis. Definição dos equipamentos para a aquisição de imagens. Compra e instalação dos equipamentos para a aquisição de imagens. Recebimento das amostras de grãos café para a aquisição de imagens. Planejamento experimental do teste preliminar | Download | 37.800,00 | 59.720,00 | 18.345,00 | 11/09/2020 | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 13/05/2021 | 1 | 100 | Não | 13/05/2021 | inicio das atividades de execução do projeto a partir da liberação de recursos Sebrae disponibilizados no final do mês de dezembro.
7466 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2101.0129 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Prova de conceito; Produção científica; Entrega final; Transferência Tecnológica. | Download | 114.731,46 | 184.371,16 | 36.016,66 | 29/10/2021 | 31/12/2021 | 29/10/2021 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 31/12/2021 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
7467 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2101.0129 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Estudo e proposição da tecnologia; Desenvolvimento de tecnologia e prova de conceito; | Download | 199.158,22 | 368.695,86 | 36.016,67 | 01/04/2021 | 28/10/2021 | 01/04/2021 | 28/10/2021 | 2 | 100 | Não | 06/12/2021 | [06.10.2021] - Conforme alinhado com o cliente, a data de termino da macroentrega foi replanejada para 28 de outubro. [05.11.2021] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de para assinatura.
7468 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2101.0129 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural; Especificação da PoC. | Download | 104.629,90 | 184.347,93 | 36.016,67 | 06/01/2021 | 31/03/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7469 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2101.0128 | HP - Z@EDGE21 | Modulo aprimorado de autenticação; Demonstração em ambiente relevante; Refinamento das funcionalidades desenvolvidas; Entrega final da solução; Transferencia Tecnológica | Download | 185.037,86 | 293.300,82 | 36.334,86 | 10/08/2021 | 31/12/2021 | 10/08/2021 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 31/12/2021 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [12/01/2022] - Está sendo realizado um aditivo de escopo através de uma nova macroentrega. Devido ao fluxo de assinatura, não foi possível cadastrar esse aditivo no portal antes da data original de conclusão. Um Ticket será aberto com essa informação e anexando o aditivo contratado em anexo
7470 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2101.0128 | HP - Z@EDGE21 | Desenvolvimento do modelo de gestão do Z@EDGE; Desenvolvimento do Modulo Zacket 2.0; | Download | 206.043,40 | 396.927,20 | 36.334,86 | 01/04/2021 | 09/08/2021 | 01/04/2021 | 09/08/2021 | 3 | 100 | Não | 21/09/2021 | [08.09.2021] - Macroentrega 02 finalizada, aguardando aceitação do cliente.
7471 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2101.0128 | HP - Z@EDGE21 | Pré Game e especificação de macro requisitos; Revisão arquitetural; Especificação de ambiente relevante; | Download | 115.419,19 | 223.922,66 | 36.334,86 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7472 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-2012.0013 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais e entrega no projeto do sistema de amostragem. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. M3c. Entregar o projeto do sistema de amostragem que deve ser implementado para implantação do equipamento na linha de produção. | Download | 69.007,15 | 0,00 | 14.140,90 | 03/08/2022 | 03/04/2023 | 03/08/2022 | 03/04/2023 | 3 | 100 | Não | 03/04/2023
7473 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-2012.0013 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME2 - Macroentrega 2 – Calibração e validação do sistema construído. Objetivo geral: Realizar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman com uma base de dados obtida em um equipamento comercial calibrado. Objetivos específicos M2a. Testar e validar o espectrômetro Raman. M2b. Estudar as limitações e potencialidades do sistema desenvolvido. M2c. Elaboração do memorial descritivo. | Download | 44.606,70 | 157.000,00 | 26.436,42 | 01/08/2021 | 30/04/2022 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2022
7474 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-2012.0013 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME1 - Macroentrega 1 – Construção do espectrômetro Raman Objetivo geral: Construir um espectrômetro Raman específico para a caracterização do Sínter produzido. Objetivos específicos M1a. Estudar e projetar os componentes a serem utilizados na construção do Raman. M1b. Construir e iniciar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman | Download | 46.725,00 | 120.000,00 | 16.698,88 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | 01/01/2021 | 02/08/2021 | 1 | 100 | Não | 02/08/2021 | Correção de valores de macroentrega a partir dos valores pactuados pelo Aditivo 1. A macroentrega não atrasou mas a Carta de Aceite foi assinada um mês depois.
7475 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2101.0067 | Biometria Facial Bovina | Treinamento e validação finais de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas em macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Protótipo de aplicação integrando o modelo de biometria desenvolvido. Documentação e transferência de tecnologia, com um workshop de apresentação de resultados. Indicadores físicos da entrega: - relatório técnico com os resultados dos modelos validados  - pacote de código com os modelos validados - descrição do protótipo de aplicação - protótipo de aplicação  -documentação técnica do projeto Os artefatos associados aos indicadores físicos da entrega estão disponibilizados | Download | 31.200,00 | 52.000,00 | 20.800,00 | 01/06/2021 | 30/12/2021 | 07/06/2021 | 16/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 18/03/2022
7476 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2101.0067 | Biometria Facial Bovina | Treinamento e validação de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas na macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Nesta macroentrega o resultado é preliminar (versão beta). Indicador físico da entrega: relatório técnico com os resultados preliminares dos modelos validados. Disponibilizado no drive compartilhado juntamente com o pacote de código com os modelos. | Download | 31.200,00 | 52.000,00 | 20.800,00 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 22/03/2021 | 11/06/2021 | 1 | 100 | Não | 15/06/2021
7477 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2101.0067 | Biometria Facial Bovina | - Atividade 1 : Descrição de base de dados e coleta de amostras Entendimento, avaliação e planejamento do uso das bases de imagens disponibilizadas pela Parceira. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária das bases disponibilizadas. - Atividade 2 : Pesquisa do estado da técnica em biometria bovina Avaliação de métodos de biometria bovina por imagens, tendo em vista o cenário de uso desejado. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária do estado da arte de técnicas de biometria bovina. | Download | 15.600,00 | 26.000,00 | 10.400,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 09/04/2021 | 1 | 100 | Não | 09/04/2021
7478 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2101.0029 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Estativa e suporte mecânico do microscópio | Download | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 13/09/2021 | 12/01/2022 | 13/09/2021 | 12/01/2022 | 1 | 100 | Não | 12/01/2022
7479 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2101.0029 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Montagem dos protótipos e testes ópticos | Download | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 13/06/2021 | 12/09/2021 | 13/06/2021 | 06/12/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
7480 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2101.0029 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Reformulação do sistema de troca de filtros ópticos para iluminação | Download | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 13/04/2021 | 12/06/2021 | 13/04/2021 | 23/09/2021 | 1 | 100 | Não | 23/09/2021
7481 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2101.0029 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Desenho do novo sistema de acoplamento e alojamento do sistema óptico | Download | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 13/01/2021 | 12/04/2021 | 13/01/2021 | 12/05/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
7482 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2101.0127 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Esquemático, Layout e Prototipação PCI; Desenvolvimento do User Interface; Testes integrados e refinamento; Validação das funções críticas do protótipo; Entrega final e transferencia tecnológica. | Download | 161.941,27 | 322.345,82 | 43.286,86 | 04/08/2021 | 31/12/2021 | 04/08/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
7483 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2101.0127 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Especificação e aquisição de insumos; Implementação de drivers; Definição das funcionalidades para compartilhamento de arquivos e periféricos. | Download | 178.551,13 | 222.739,00 | 43.286,86 | 01/04/2021 | 03/08/2021 | 01/04/2021 | 03/08/2021 | 2 | 100 | Não | 21/09/2021 | [08.09.2021] - A macroentrega 02 foi finalizada, aguardando aceite do cliente.
7484 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2101.0127 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural | Download | 133.913,35 | 284.008,00 | 43.286,86 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7485 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2101.0005 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Estabilidade física, análise de dados e divulgação dos resultados - Estudo de estabilidade e material de divulgação - Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados finais do projeto, juntamente com relatório para divulgação dos resultados no 26th Conference of IFSCC para validação dos resultados. A limitação é o não funcionamento da forma farmacêutica contra COVID-19 e a estabilidade produto | Download | 22.003,30 | 30.760,00 | 23.243,90 | 01/08/2021 | 17/11/2021 | 26/07/2021 | 30/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
7486 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2101.0005 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Ajustes das Formulações, produção em escala de Lab. e caracterizações - Ajustes, Processamento, produção e caracterização das formulações - Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as formulações de nanopartículas e sua incorporação em comprimidos de rápida dispersão, além da apresentação da patente a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC e ao INPI e divulgação dos resultados. | Download | 41.000,00 | 51.019,20 | 23.243,90 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 01/04/2021 | 23/07/2021 | 1 | 100 | Não | 27/07/2021
7487 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2101.0005 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados preliminares, a redação da patente e o abstract a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC para validação preliminar da eficiência forma farmacêutica | Download | 45.000,00 | 76.240,00 | 25.000,00 | 19/01/2021 | 31/03/2021 | 19/01/2021 | 01/04/2021 | 1 | 100 | Não | 13/04/2021
7488 | 2025-03-04 | 4 | PFSM-2011.0001 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | Download | 12.200,00 | 18.534,00 | 8.269,40 | 30/08/2021 | 29/10/2021 | 19/08/2021 | 21/10/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2021 | 4.Construção e testes de um protótipo avançado e avaliação de desempenho em ambiente relevante a.Otimização do layout da placa de circuito impresso para o conversor b.Montagem do protótipo completo, incluindo encapsulamento e conectores c.Testes em laboratório do protótipo incluindo testes para verificação do desempenho com relação às normas vigentes
7489 | 2025-03-04 | 3 | PFSM-2011.0001 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | Download | 18.300,00 | 66.081,00 | 12.404,10 | 31/05/2021 | 27/08/2021 | 31/05/2021 | 18/08/2021 | 1 | 100 | Não | 18/08/2021 | 3.Construção e testes de um protótipo completo a.Projeto do sistema de controle em malha fechada b.Escolha de componentes para o protótipo c.Desenvolvimento do layout da placa de circuito impresso para o conversor d.Montagem do protótipo e.Testes em laboratório em ambiente relevante f.Possíveis adequações/melhorias no projeto original
7490 | 2025-03-04 | 2 | PFSM-2011.0001 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Protótipo básico do sistema proposto funcionando em malha aberta b.Relatório técnico com a descrição dos resultados obtidos nos ensaios do protótipo | Download | 42.400,00 | 38.748,00 | 16.538,80 | 01/02/2021 | 28/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/06/2021
7491 | 2025-03-04 | 1 | PFSM-2011.0001 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Planilha de cálculo para o dimensionamento do sistema com base em suas características desejáveis b.Arquivos de simulação do circuito eletrônico desenvolvido c.Relatório técnico com a descrição da metodologia proposta e resultados obtidos | Download | 23.300,00 | 28.281,00 | 12.404,10 | 09/11/2020 | 29/01/2021 | 09/11/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021 | 1.Determinação das características do sistema e da melhor topologia de conversor para implementação prática e projeto/simulação do sistema de potência a.Dimensionamento do banco de baterias b.Dimensionamento da fonte solar fotovoltaica c.Dimensionamento do conversor d.Simulação do sistema em software computacional
7492 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2101.0161 | Device Discovery | ME02: DDMS em Linux e Docker e Validação dos Resultados | Download | 36.665,90 | 17.006,10 | 3.871,16 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 03/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 13/07/2021
7493 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2101.0161 | Device Discovery | ME01: Desenvolvimento portal web pra DDMS | Download | 7.008,90 | 71.999,10 | 5.806,75 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
7494 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2101.0075 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Testes de usabilidade Testes de usabilidade com pessoas cegas | Download | 63.200,00 | 106.378,34 | 41.432,67 | 01/12/2021 | 19/04/2022 | 01/12/2021 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 19/04/2022
7495 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2101.0075 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Prototipação e validação Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e aplicativo. Produto de Trabalho: protótipos testados em ambiente de laboratório | Download | 63.200,00 | 177.613,79 | 23.675,82 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021 | Replanejamento 1: Finalização da M2 de 30/09/2021 foi alterado para 30/11/2021
7496 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2101.0075 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Especificação e projeto Especificação e projeto do hardware, firmware e drivers. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | Download | 133.200,00 | 165.741,20 | 23.675,82 | 19/01/2021 | 31/05/2021 | 19/01/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
7497 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2101.0074 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Protótipo final Protótipo final integrado | Download | 78.700,00 | 86.596,99 | 114.265,79 | 01/10/2021 | 19/07/2022 | 01/10/2021 | 31/05/2022 | 2 | 100 | Não | 31/05/2022
7498 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2101.0074 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Protótipo Funcional Protótipo inicial de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em módulos. | Download | 63.600,00 | 75.481,80 | 41.551,20 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
7499 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2101.0074 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Prova de conceito Definição de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em bancada. | Download | 31.800,00 | 22.154,54 | 20.775,60 | 11/04/2021 | 31/05/2021 | 11/04/2021 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 31/05/2021
7500 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2101.0074 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Estudo dos requisitos Relatório com determinação das principais funções do aplicativo e orientações iniciais sobre design | Download | 10.500,00 | 9.833,33 | 10.387,80 | 19/01/2021 | 10/04/2021 | 19/01/2021 | 10/04/2021 | 2 | 100 | Não | 10/04/2021
7501 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2101.0073 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Web Admin Configurações e Dashboards | Download | 46.600,00 | 68.177,80 | 60.562,08 | 01/12/2021 | 14/01/2023 | 01/12/2021 | 13/01/2023 | 2 | 100 | Não | 13/01/2023
7502 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2101.0073 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Front End - Fase II Módulo de Conteúdos Multimídia | Download | 46.600,00 | 68.177,77 | 24.224,84 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
7503 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2101.0073 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Front End - Fase I Módulo de Interação comAluno | Download | 46.600,00 | 68.177,77 | 24.224,84 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7504 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2101.0073 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Back End - Fase II Desenvolvimento dos APIs de Reconhecimento de Atenção e Emoção | Download | 69.900,00 | 102.266,66 | 36.337,26 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 31/07/2021
7505 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2101.0073 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Back End Fase I Desenvolvimento do API de Visão Computacional | Download | 69.900,00 | 102.266,66 | 36.337,26 | 14/01/2021 | 30/04/2021 | 14/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7506 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2101.0072 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Protótipo final Protótipo final integrado | Download | 55.600,00 | 67.491,85 | 74.114,78 | 01/12/2021 | 14/05/2022 | 01/12/2021 | 14/05/2022 | 1 | 100 | Não | 14/05/2022
7507 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2101.0072 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Protótipo Funcional Protótipo funcional para cada submódulo independente: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | Download | 55.600,00 | 67.491,82 | 42.351,31 | 01/08/2021 | 30/11/2021 | 31/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
7508 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2101.0072 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Prova de Conceito Provas de Conceito para cada submódulo: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | Download | 35.600,00 | 37.491,82 | 42.351,31 | 11/04/2021 | 31/07/2021 | 11/04/2021 | 30/07/2021 | 1 | 100 | Não | 30/07/2021
7509 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2101.0072 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Especificação dos requisitos Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | Download | 24.500,00 | 36.113,39 | 10.587,83 | 14/01/2021 | 10/04/2021 | 14/01/2021 | 10/04/2021 | 2 | 100 | Não | 10/04/2021
7510 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2011.0021 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 3 - DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O PROTÓTIPO 1. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 2. Desenvolvimento do aplicativo para smartphone 3. Integração do aplicativo com o protótipo 4 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 3 | Download | 0,00 | 19.825,00 | 73.117,07 | 01/07/2021 | 20/10/2023 | 01/07/2021 | 31/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2023
7511 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2011.0021 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 2 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO CONJUNTO MECÂNICO E TESTES LABORATORIAIS 1. ANÁLISE ESTRUTURAL 2. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 3. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 2 | Download | 9.785,00 | 0,00 | 20.890,58 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021
7512 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2011.0021 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 1 - DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE E FIRMWARE DO MEDIDOR DE POTÊNCIA 1. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO HARDWARE + FIRMWARE 2. DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE 3. DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE 4. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 1 | Download | 102.380,00 | 0,00 | 52.226,45 | 10/01/2021 | 30/04/2021 | 10/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
7513 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2012.0010 | Amostrador de grãos e sementes | Validação e avaliação do protótipo amostrador de grãos e sementes (haste coletora do equipamento) em condições de campo. | Download | 54.214,38 | 23.428,64 | 41.892,94 | 01/04/2021 | 30/04/2022 | 13/04/2021 | 30/04/2022 | 1 | 100 | Não | 17/06/2022 | Foi prorrogada a ultima macroentrega por estar sendo feitas melhorias no protótipo que será testado novamente na próxima safra 2021/2022, o orçamento permanece o mesmo. a data correta da entrega final será 30/04/2022, em acordo com a empresa estamos finalizando novas análises. Devido as melhorias implementadas o projeto terá aditivo de valor e acréscimo de 01 macroentrega, o termo esta em tramitação e o projeto esta em andamento e vigente.
7514 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2012.0010 | Amostrador de grãos e sementes | Fabricação do protótipo amostrador (haste coletora do equipamento) e instalação na base do equipamento na Unidade Armazenadora. | Download | 26.937,54 | 19.590,94 | 20.815,37 | 11/01/2021 | 31/03/2021 | 16/01/2021 | 12/04/2021 | 1 | 100 | Não | 13/05/2021
7515 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2012.0010 | Amostrador de grãos e sementes | caracterização das propriedades físicas das impurezas vagens e sabugos e dimensionamento do protótipo | Download | 28.848,08 | 36.980,42 | 22.291,69 | 03/12/2020 | 10/01/2021 | 03/12/2020 | 15/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 02/02/2021 | Por problemas no sistema de assinatura digital só conseguimos hoje a assinatura no documento.
7516 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2101.0071 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Sistema completo Módulos BI e visualização. Sistema completo testado. | Download | 34.000,00 | 39.182,24 | 43.856,22 | 01/04/2022 | 11/10/2022 | 01/04/2022 | 11/10/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
7517 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2101.0071 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Módulos: desenvolvimento parcial de do aplicativo marketplace, auxílio ao diagnóstico em exames de topografia corneana, microscopia especular e OCT incorporados em Android. | Download | 42.500,00 | 48.977,77 | 31.325,86 | 01/11/2021 | 31/03/2022 | 01/11/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 04/04/2022
7518 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2101.0071 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Prova de conceito - Aplicativo Módulos: PDI (POC), IA (POC), Treinamento e Laudo | Download | 42.500,00 | 48.977,77 | 31.325,86 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 05/11/2021
7519 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2101.0071 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Arquitetura Arquitetura do sistema e banco de exames | Download | 34.000,00 | 46.528,88 | 25.060,69 | 11/01/2021 | 31/05/2021 | 11/01/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
7520 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2101.0160 | RI-Control | ME04:Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 03/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 14/03/2022
7521 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2101.0160 | RI-Control | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 172.549,52 | 13.987,20 | 13.165,80 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 21/01/2022
7522 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2101.0160 | RI-Control | ME02: Desenvolvimento de dashboard monitoramento | Download | 11.899,52 | 173.637,20 | 13.165,80 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 16/09/2021
7523 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2101.0160 | RI-Control | ME01: Desenvolvimento e experimentação de sistema de acesso ao inversor via rede móvel do dispositivo | Download | 11.899,52 | 199.510,78 | 13.165,79 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7524 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2101.0159 | Hubble | ME04: Versão parcial do protótipo navegável do sistema administrativo | Download | 59.407,21 | 109.937,00 | 12.454,21 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/01/2022
7525 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2101.0159 | Hubble | ME03: Adequação de serviços para nova arquitetura e entrega | Download | 60.798,30 | 15.505,30 | 5.557,01 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/08/2021
7526 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2101.0159 | Hubble | ME02: Implementação da arquitetura proposta | Download | 12.073,80 | 64.229,80 | 5.557,01 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 09/06/2021
7527 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2101.0159 | Hubble | ME01: Proposta de Arquitetura | Download | 21.038,70 | 96.503,10 | 8.335,53 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 08/04/2021
7528 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 2.010,01 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
7529 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2012.0125 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa de Testes Essa fase tem como objetivo testar os sensores, cabos, integração cabo/sensor; impermeabilidade dos sensores; proteção à queda; resistência à endentação e opacidade; São suas atividades previstas: Teste de queda; Dobra do cabo (nas duas configurações); Atenuação da lux externa; Funcionamento do extrator; Impermeabilidade (IP66 cabo removível e IP67 cabo fixo). | Download | 19.837,62 | 39.675,24 | 13.959,81 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 1 | 100 | Não | 17/03/2022 | [07/03/2022] - Previsão de término da macroentrega e do projeto em 18/03/2022. Aguardando assinatura do aditivo de redução de escopo que formalizará que o projeto terá somente 5 macroentregas. [23/03/2022] - Valores das macroentregas ajustados conforme aditivo 01. As atividade da macroentrega já foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [07.04.2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
7530 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2012.0125 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa Informacional, Conceitual, Detalhado e Fabricação do Extrator. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; Protótipos para avaliação de funcionamento e Projeto do protótipo do extrator. | Download | 25.597,14 | 51.194,28 | 18.012,80 | 07/12/2021 | 14/02/2022 | 07/12/2021 | 14/02/2022 | 2 | 100 | Não | 14/02/2022 | [07/01/2022] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento. [07/02/2022] - Término da ME reprogramado para 11/02/2022. Projeto aguardando assinatura do aditivo de supressão de escopo onde o novo plano de trabalho só contém 5 macroentregas.
7531 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2012.0125 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa Provas de Conceito e Protótipos do Sensor . Entregas: Relatórios com simulações virtuais validando estruturalmente o conceito escolhido; Protótipos para avaliação de montagem e Projeto detalhado com indicação de processo de fabricação e material final; | Download | 75.860,19 | 166.418,80 | 53.383,10 | 28/04/2021 | 06/12/2021 | 28/04/2021 | 06/12/2021 | 3 | 100 | Não | 06/12/2021 | [08.09.2021] - O prazo final da ME03 está sendo reavaliado. [06/10/2021] - Aditivo para ampliar conceitos para desenvolvimento das cápsulas do sensor em negociação com cliente. [07/12/2021] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento.
7532 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2012.0125 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa informacional do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Análise do ciclo de vida; Atributos dos Concorrentes e Similares; Definição dos requisitos; Etapa conceitual do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; | Download | 64.009,98 | 128.019,96 | 45.044,06 | 19/02/2021 | 27/04/2021 | 19/02/2021 | 27/04/2021 | 2 | 100 | Não | 01/07/2021 | 07.06.2021 - Aguardando avaliação da entrega e aceite do parceiro
7533 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2012.0125 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Planejamento detalhado das etapas do projeto | Download | 56.333,09 | 112.666,17 | 39.641,80 | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
7534 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2008.0158 | MeDSP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
7535 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2008.0158 | MeDSP | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | Download | 388.820,32 | 0,00 | 46.145,16 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/08/2021
7536 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2008.0158 | MeDSP | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | Download | 27.843,04 | 298.893,84 | 34.608,87 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 24/04/2021
7537 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2008.0158 | MeDSP | ME01:Modelos funcionais dos módulos especificados | Download | 20.253,40 | 448.837,40 | 57.681,45 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/02/2021
7538 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2012.0126 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Relatório Conceitual | Download | 19.240,12 | 27.985,62 | 11.077,64 | 27/04/2021 | 25/06/2021 | 27/04/2021 | 25/06/2021 | 2 | 100 | Não | 07/07/2021
7539 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2012.0126 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Revisão bibliográfica (artigos, teses, dissertações e livros) e mapeamento tecnológico (patentes, análise das patentes, viabilidade de geração de patente);Tecnologias a serem avaliadas nos experimentos (possibilidades de tecnologia encontradas na literatura e/ou sugeridas pelo parceiro); Elaboração de relatório informacional. | Download | 38.480,23 | 55.971,25 | 22.155,29 | 26/01/2021 | 26/04/2021 | 26/01/2021 | 26/04/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
7540 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2012.0126 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, EAP e Cronograma. | Download | 134.680,82 | 195.899,37 | 77.543,50 | 23/12/2020 | 25/01/2021 | 23/12/2020 | 25/01/2021 | 1 | 100 | Não | 26/01/2021
7541 | 2025-03-04 | 5 | PEDG-2012.0006 | Predictive R&D Management | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | Download | 140.154,88 | 254.412,60 | 29.698,62 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 03/01/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/01/2023
7542 | 2025-03-04 | 4 | PEDG-2012.0006 | Predictive R&D Management | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 140.154,89 | 254.412,61 | 29.698,63 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/03/2022
7543 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2012.0006 | Predictive R&D Management | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 140.154,89 | 254.412,61 | 29.698,63 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 15/10/2021
7544 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2012.0006 | Predictive R&D Management | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 140.154,89 | 254.412,61 | 29.698,63 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
7545 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2012.0006 | Predictive R&D Management | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 140.154,89 | 254.412,61 | 29.698,63 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 26/05/2021
7546 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1708.0011 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Ajustes e adequações dos protótipos | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/11/2020 | 24/11/2021 | 04/01/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 24/01/2022 | Aguardando termo de aceitação da macroentrega assinado pela empresa
7547 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2007.0014 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Validação do Dowstream em escala de bancada | Download | 32.016,00 | 10.240,00 | 20.317,33 | 19/07/2021 | 29/10/2021 | 18/10/2021 | 17/01/2022 | 1 | 100 | Não | 17/01/2022
7548 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2007.0014 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Escalonamento da fermentação submersa | Download | 19.188,00 | 33.240,00 | 30.488,00 | 18/01/2021 | 16/07/2021 | 21/04/2021 | 18/10/2021 | 1 | 100 | Não | 18/10/2021
7549 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2007.0014 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Otimização das condições de cultivo em escala de bancada | Download | 20.180,00 | 26.500,00 | 20.427,33 | 14/09/2020 | 15/01/2021 | 14/09/2020 | 20/04/2021 | 1 | 100 | Não | 20/04/2021
7550 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2007.0014 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Pesquisa de Anterioridade | Download | 4.136,00 | 5.540,00 | 4.287,33 | 11/08/2020 | 11/09/2020 | 11/08/2020 | 11/09/2020 | 1 | 100 | Não | 11/09/2020
7551 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME07: Verificação dos resultados parciais pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 04/11/2021
7552 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME06: Testes de desempenho e carga; Transferência de tecnologia; | Download | 258.486,32 | 108.772,25 | 24.462,89 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 24/09/2021
7553 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME05: Identificação de locais de exposição, LGPD, Segmentação, Integração Okta, Reconhecimento de rótulo por OCR | Download | 78.167,36 | 362.023,48 | 32.617,18 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 29/06/2021
7554 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME04: Internacionalização | Download | 56.413,12 | 261.271,67 | 24.462,89 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021
7555 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2012.0070 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Desenvolver ferramenta de recomendação de dieta Sistema de recomendação de análise clínica e recomendação de dieta e suplementação | Download | 52.800,00 | 53.866,68 | 74.666,66 | 01/09/2021 | 24/03/2022 | 01/09/2021 | 09/02/2022 | 1 | 100 | Não | 09/02/2022
7556 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2012.0070 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Desenvolver sistema para reconhecimento de exames Desenvolver o OCR e NLP para alimentar os sistemas de reconhecimento e interpretação de exames, e índice de saúde do paciente | Download | 52.800,00 | 53.866,66 | 42.666,67 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 17/04/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 09/09/2021
7557 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2012.0070 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Plataforma Web e Mobile Desenvolver Sistema Web e mobile (backend e frontend) para hospedar as funcionalidades desenvolvidas neste projeto, e servir como apoio ao nutricionista no uso das mesmas. | Download | 52.800,00 | 53.866,66 | 42.666,67 | 24/12/2020 | 30/04/2021 | 24/12/2020 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Não | 16/04/2021
7558 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2010.0018 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Viabilidade da inclusão de outros controles biológicos a serem dispersados por drones. | Download | 54.786,51 | 47.906,42 | 41.080,16 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 17/02/2023 | 07/08/2023 | 1 | 100 | Não | 07/08/2023
7559 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2010.0018 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Validação da dispersão de controle biológico por drone. | Download | 54.786,51 | 71.859,62 | 61.620,24 | 01/05/2022 | 31/01/2023 | 10/12/2022 | 16/02/2023 | 1 | 100 | Não | 16/02/2023
7560 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2010.0018 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Determinação da eficiência do lançamento de agente biológico à granel. | Download | 54.786,51 | 71.859,62 | 61.620,24 | 01/08/2021 | 30/04/2022 | 24/09/2021 | 09/12/2022 | 1 | 100 | Não | 09/12/2022
7561 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2010.0018 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Construção da embalagem biodegradável, em formato de copo. | Download | 54.786,51 | 47.906,41 | 41.080,16 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 23/09/2021 | 1 | 100 | Não | 23/09/2021
7562 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2012.0069 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | ME4 Testes e melhorias. | Download | 20.200,00 | 24.466,67 | 16.745,10 | 01/12/2021 | 18/12/2021 | 01/12/2021 | 18/12/2021 | 1 | 100 | Não | 18/12/2021
7563 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2012.0069 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Obtenção de modelos para Rebalanceamento inteligente de estoque | Download | 30.300,00 | 36.700,00 | 25.117,65 | 01/08/2021 | 30/11/2021 | 01/08/2021 | 30/11/2021 | 2 | 100 | Não | 30/11/2021
7564 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2012.0069 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Modelos para Venda Obtenção de modelos para recomendação de produtos a clientes | Download | 40.400,00 | 48.933,33 | 33.490,18 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 18/08/2021
7565 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2012.0069 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Mineração Mineração de dados | Download | 30.300,00 | 36.700,00 | 25.117,65 | 18/12/2020 | 31/03/2021 | 18/12/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 08/04/2021
7566 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2010.0017 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Validação em campo da tecnologia de diagnóstico da compactação | Download | 44.423,64 | 99.850,67 | 65.504,05 | 01/04/2022 | 31/01/2023 | 01/04/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100 | Não | 14/02/2023
7567 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2010.0017 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Inserção do modelo de diagnóstico de compactação na plataforma digital da CROPMAN . | Download | 44.423,66 | 36.309,34 | 23.819,65 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022
7568 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2010.0017 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Desenvolvimento de modelo de resposta dos solos a compactação | Download | 44.423,66 | 54.464,00 | 35.729,48 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 11/08/2021
7569 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2010.0017 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Criação de um banco de dados de solos com diferentes texturas | Download | 44.423,66 | 27.232,00 | 17.864,74 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 06/04/2021
7570 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME06: Documentação e manuais dos módulos e modelos desenvolvidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 6.284,89 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 11/06/2021
7571 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Testes de motor em ambiente controlado e ambiente relevante, projeto detalhado de gabinete e finalização de protótipos de engenharia. | Download | 115.500,00 | 164.500,00 | 70.000,00 | 01/04/2021 | 29/10/2021 | 19/04/2021 | 26/10/2021 | 1 |  | Não | 26/10/2021
7572 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2012.0009 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Validação de valores de Hidrogênio Crítico em ensaios da Norma SEP 1970-11: Validação de valores de hidrogênio Crítico em ensaios de tração com corpo de prova puncionado Validação de valores de hidrogênio crítico em ensaios de dobramento em U Relatório Final | Download | 9.636,48 | 20.316,90 | 9.607,30 | 01/10/2021 | 17/12/2021 | 04/09/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7573 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2012.0009 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Determinação de Hidrogênio Crítico e Caracterização Microestrutural: Valores de Hidrogênio Crítico para os aços estudados nas condições testadas Caracterização Microestrutural dos aços estudados e Fractografia Relatório Parcial | Download | 49.495,70 | 27.089,20 | 31.290,42 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 04/04/2021 | 03/09/2021 | 1 | 100 | Não | 03/09/2021
7574 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2012.0009 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Determinação de Propriedades de difusão e metodologia de carregamento de hidrogênio: Coeficientes de difusão de hidrogênio para aços estudados metodologia para carregamento e aprisionamento de hidrogênio Relatório Parcial | Download | 7.976,40 | 20.316,90 | 25.596,43 | 17/12/2020 | 31/03/2021 | 17/12/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
7575 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME09: Demonstrador final | Download | 66.269,40 | 120.213,16 | 14.341,66 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
7576 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2012.0123 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Relatório técnico de experimentos. Testes experimentais. | Download | 36.681,80 | 38.790,08 | 38.386,02 | 30/12/2021 | 28/03/2022 | 30/12/2021 | 28/03/2022 | 2 | 100 | Não | 28/03/2022
7577 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2012.0123 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Instalação e comissionamento, verificação das funcionalidades operacionais da bancada laboratorial de acordo com a rotas delineadas. | Download | 97.500,00 | 155.160,32 | 38.386,02 | 23/08/2021 | 29/12/2021 | 23/08/2021 | 29/12/2021 | 3 | 100 | Não | 29/12/2021
7578 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2012.0123 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Relatório Técnico contendo conceito das rotas selecionadas para execução das pesquisas em escala laboratorial; Documentação construtiva para viabilizar instalação da bancada laboratorial. | Download | 57.500,00 | 77.580,16 | 38.386,02 | 21/05/2021 | 20/08/2021 | 21/05/2021 | 20/08/2021 | 4 | 100 | Não | 20/08/2021
7579 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2012.0123 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Planejamento do projeto ; Relatório Técnico contendo mapeamento tecnológico; busca de patentes, levantamento de requisitos. | Download | 75.000,00 | 116.370,24 | 38.386,02 | 18/03/2021 | 20/05/2021 | 18/03/2021 | 20/05/2021 | 2 | 100 | Não | 27/05/2021
7580 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2012.0124 | USIMINAS-Linha de Laminação | Simulador de processos da linha de laminação, com disponibilização do código fonte. Relatório Técnico contendo as análises dos resultados obtidos no desenvolvimento e validação do modelo termodinâmico. | Download | 100.125,00 | 100.125,00 | 100.125,00 | 12/07/2021 | 20/10/2021 | 12/07/2021 | 14/10/2021 | 3 | 100 | Não | 14/10/2021 | [23.07.21] - atualizada a data de inicio planejada da macroentrega.
7581 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2012.0124 | USIMINAS-Linha de Laminação | Relatório Técnico conceitual contendo os resultados da simulação da da Caixa de Resfriamento em duas geometrias. | Download | 206.875,00 | 206.875,00 | 206.875,00 | 15/02/2021 | 19/07/2021 | 15/02/2021 | 09/07/2021 | 2 | 100 | Não | 09/07/2021 | [23.07.21] - Finalizada a macroentrega e anexado o termo de aceite.
7582 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2012.0124 | USIMINAS-Linha de Laminação | Planejamento do projeto; Mapeamento tecnológico acerca dos possíveis métodos a serem utilizados na simulação termo-fluidodinâmica das CRS. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16/12/2020 | 12/02/2021 | 16/12/2020 | 12/02/2021 | 1 | 100 | Não | 12/02/2021
7583 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2012.0015 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Validação dos ligantes desenvolvidos para aplicação em briquetes metalúrgicos | Download | 99.529,00 | 58.318,00 | 97.990,00 | 24/01/2022 | 24/06/2022 | 18/01/2022 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022
7584 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2012.0015 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Desenvolvimento de resina fenólica de alcatrão vegetal | Download | 133.800,00 | 82.840,00 | 118.620,00 | 19/07/2021 | 17/01/2022 | 13/07/2021 | 17/01/2022 | 1 | 100 | Não | 17/01/2022
7585 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2012.0015 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Caracterização do alcatrão e ensaios preliminares de obtenção de fenóis | Download | 101.800,00 | 124.440,00 | 118.620,00 | 11/01/2021 | 12/07/2021 | 28/01/2021 | 12/07/2021 | 1 | 100 | Não | 12/07/2021
7586 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2012.0015 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Pesquisa de anterioridade | Download | 14.300,00 | 15.340,00 | 14.199,00 | 07/12/2020 | 27/01/2021 | 16/12/2020 | 26/01/2021 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021 | Replanejamento da data de entrega devido à recesso de final de ano. Entrega realizada conforme replanejamento acordado com cliente.
7587 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2012.0066 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Testes em laboratório Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | Download | 43.200,00 | 51.976,70 | 43.575,16 | 01/09/2021 | 11/12/2021 | 01/09/2021 | 11/12/2021 | 1 | 100 | Não | 11/12/2021
7588 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2012.0066 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Protótipo funcional Integração dos módulos desenvolvidos e testados compondo protótipo funcional | Download | 54.000,00 | 64.970,85 | 72.625,27 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 2 | 100 | Não | 31/08/2021
7589 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2012.0066 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Prova de conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | Download | 21.600,00 | 25.988,34 | 29.050,11 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 05/02/2021 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 31/03/2021
7590 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2012.0066 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Levantamento e especificação dos requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | Download | 19.800,00 | 21.575,22 | 29.050,11 | 11/12/2020 | 04/02/2021 | 11/12/2020 | 04/02/2021 | 2 | 100 | Não | 04/02/2021
7591 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2012.0067 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Protótipo Final Desenvolvimento de protótipo final para cada módulo individual: frontend; backend; telemedicina; inteligência artificial; testes finais. | Download | 51.000,00 | 56.190,10 | 68.966,78 | 01/06/2021 | 09/12/2021 | 01/06/2021 | 06/12/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
7592 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2012.0067 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Protótipo Funcional Desenvolvimento de protótipo funcional para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | Download | 30.100,00 | 33.763,33 | 19.704,79 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
7593 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2012.0067 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Prova de Conceito Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | Download | 27.000,00 | 28.298,86 | 19.704,79 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 12/01/2021 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 31/03/2021
7594 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2012.0067 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Especificação dos requisitos Definição dos requisitos do protótipo de telemedicina: frontend; backend; Inteligência Artificial; testes | Download | 9.200,00 | 14.336,59 | 9.852,40 | 09/12/2020 | 31/01/2021 | 09/12/2020 | 11/01/2021 | 2 | 100 | Não | 11/01/2021
7595 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2012.0068 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Portal de Administração Portal de Administração e Piloto para validação final. | Download | 71.505,00 | 128.669,44 | 28.919,60 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7596 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2012.0068 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | API de comunicação API de comunicação com Cliente incluindo automação comercial. | Download | 95.340,00 | 156.375,06 | 38.559,48 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7597 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2012.0068 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Motor de Regras Motor de regras com a base de conhecimento e API de pagamentos. | Download | 119.175,00 | 195.468,83 | 48.199,35 | 15/12/2020 | 31/05/2021 | 15/12/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
7598 | 2025-03-04 | 5 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Modelo para tubos capilares com hidrocarbonetos validado. Testes com misturas de HCs (propano 25% + isobutano 75%). Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (2 e 4 portas) Atividade 3: - Atividade 4: - Atividade 5: Protótipo construído e testado em produto com compressor minilinear. Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para todas geometrias. Relatório final. Atividade 9: - Atividade 10: Construção da bancada. Resultados experimentais. Atividade 11: Validação experimental do protótipo. Atividade 12: - Atividade 13: Aplicação da técnica mais promissora. Interface de setup para identificação dos parâmetros do SDI. Atividade 14: Identificação do conceito mais promissor. Entrega dos modelos quase-estáticos em python para ciclos: single-evap, dual-evap (hibrido e paralelo), dual-compressor Atividade 15: Modelo matemático verificado contra simulação de CFD e validado contra dados experimentais. Atividade 16: - Atividade 17: - | Download | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
7599 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2011.0005 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 11.147,84 | 15.255,66 | 1.987,36 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 22/07/2021
7600 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2011.0005 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 11.147,83 | 15.255,67 | 1.987,36 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 22/07/2021
7601 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2011.0005 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 11.147,83 | 15.255,67 | 1.987,36 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021
7602 | 2025-03-04 | 8 | PLAM-1612.0004 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | Relatório final do Projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/12/2019 | 05/03/2021 | 09/12/2020 | 22/12/2021 | 1 | 100 | Não | 22/12/2021 | Projeto sofreu atraso devido a situação de paralização parcial de contratos na Embraer durante 8 meses em 2020. Aditivo aprovado para finalização das atividades e sem previsão de novo aporte financeiro.
7603 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2012.0016 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Disponibilização da lista 3 de mutações propostas para otimização da enzima obtida a partir da combinação de informações aprendidas das fases anteriores; b) Apresentação dos resultados obtidos de evolução da enzima sintase por mutação racional e semirracional. c) Proposição de possíveis novas mutações na enzima visando melhorar ainda mais a atividade catalítica baseada nas lições aprendidas com as mutações anteriores. | Nenhum anexo | 42.144,28 | 70.760,32 | 22.151,53 | 21/03/2022 | 20/10/2022 |  |  | 1 |  | Não
7604 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2012.0016 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Apresentação dos resultados obtidos de avaliação de mutantes semirracionais da lista 1; b) Disponibilização das informações da análise computacional para proposição da lista 2 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das mutações racionais da lista 2; d) Disponibilização dos resultados da análise de simulação e dinâmica molecular e possível estrutura molecular tridimensional por modelagem da melhor sintetase prospectada. | Download | 42.184,09 | 70.827,16 | 22.172,46 | 19/08/2021 | 19/03/2022 | 20/10/2021 |  | 1 | 100 | Não
7605 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2012.0016 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Apresentação dos resultados das análises in-silico visando a identificação de novos alvos da enzima sintase; b) Disponibilização de informações da análise da estrutura existente da enzima alvo com a lista 1 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das sintases prospectadas; | Download | 100.144,10 | 168.142,11 | 52.636,92 | 18/01/2021 | 18/08/2021 | 18/01/2021 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 19/10/2021
7606 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2010.0003 | Smart Cloud Prix | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 32.032,60 | 58.376,25 | 6.804,96 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 02/08/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7607 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2010.0003 | Smart Cloud Prix | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 32.032,60 | 58.376,25 | 6.804,97 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
7608 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2010.0003 | Smart Cloud Prix | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 32.032,60 | 58.376,25 | 6.804,97 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 08/04/2021
7609 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2011.0004 | Plataforma de IoT | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 19.012,76 | 33.378,44 | 3.943,43 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/08/2021
7610 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2011.0004 | Plataforma de IoT | ME02:Versão parcial do software aceito pela empresa | Download | 19.012,77 | 33.378,43 | 3.943,42 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/06/2021
7611 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2011.0004 | Plataforma de IoT | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | Download | 19.012,77 | 33.378,43 | 3.943,42 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 03/03/2021
7612 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2012.0004 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Preparação, caracterização dos compósitos utilizando as blendas. Ao final da meta 4 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições de compósitos das blendas estudadas, assim como a validação da biodegradação e viabilidade de produção dos paletes one-way. | Download | 17.000,00 | 11.300,00 | 20.264,77 | 02/05/2022 | 02/12/2022 | 09/05/2022 | 28/11/2022 | 1 | 100 | Não | 28/11/2022
7613 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2012.0004 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Avaliação da reciclagem e biodegradação da blendas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados ao estudo da reciclagem e biodegradação das blendas, assim como os resultados de biodegradação e validação do conceito para produçao dos paletes one-way. | Download | 17.000,00 | 11.300,00 | 20.264,77 | 01/10/2021 | 30/04/2022 | 01/10/2021 | 09/05/2022 | 1 | 100 | Não | 09/05/2022
7614 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2012.0004 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Processamento, produção e caracterização das blendas. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições das blendas preparadas e estudadas. | Download | 20.000,00 | 22.600,00 | 20.265,00 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 03/05/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7615 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2012.0004 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Início do projeto e caracterizações das matérias primas. Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises das matérias primas, resultados prévios das misturas e revisão da literatura. | Download | 23.568,21 | 49.565,41 | 20.000,00 | 04/12/2020 | 30/04/2021 | 04/12/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7616 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2011.0023 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Operacionalização do sistema de modelagem oceânica regional nultiescalar com assimilação de dados | Download | 60.000,00 | 1.900.698,85 | 208.333,33 | 27/08/2021 | 26/01/2022 | 25/10/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/01/2022
7617 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2011.0023 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Avaliação de diferentes metodologias aplicadas em sensores distintos para aquisição de dados de onda | Download | 796.990,00 | 0,00 | 250.000,00 | 27/04/2021 | 26/08/2021 | 27/05/2021 | 25/10/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2021
7618 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2011.0023 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Avaliação do desempenho dos modelos oceânicos regionais (circulação marinha e ondas) a partir de dados locais e remotos coletados no projeto | Download | 1.133.149,57 | 3.252.075,92 | 208.333,33 | 27/11/2020 | 26/04/2021 | 01/12/2020 | 05/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/07/2021
7619 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2011.0022 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Utilizar a ferramenta de simulação desenvolvida para replicar o mecanismo de emissão dos dispositivos de laboratório, validando os modelos; utilizar a ferramenta para estudos de casos industriais críticos | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 36.043,20 | 19/12/2022 | 19/11/2023 | 29/05/2023 |  | 1 | 90 | Sim |  | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
7620 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2011.0022 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Projeto e construção do segundo dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; identificação de variáveis críticas na emissão; desenvolvento de ferramenta de simulação numérica baseado em CFD-DEM para a avaliação da interação ar-sólido | Download | 199.136,62 | 221.450,99 | 119.859,05 | 19/11/2021 | 18/12/2022 | 13/05/2022 | 26/05/2023 | 1 | 100 | Não | 31/05/2023 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
7621 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2011.0022 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Projeto e construção do primeiro dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; coleta e análise de finos do Complexo de Tubarão; realização de ensaios preliminares e identificação de variáveis críticas na emissão | Download | 407.863,38 | 628.187,99 | 288.832,31 | 19/11/2020 | 18/11/2021 | 08/04/2021 | 12/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2022 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
7622 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2011.0021 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Implementação e utilização de sistema de modelagem operacional regional oceânico e atmosférico composto pelos produtos gerados nas etapas anteriores. | Download | 0,00 | 0,00 | 108.046,67 | 13/05/2022 | 13/09/2022 | 30/08/2022 | 13/03/2023 | 1 | 100 | Não | 13/03/2023
7623 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2011.0021 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de correntes marinhas com assimilação de dados. | Download | 249.897,14 | 154.119,17 | 252.140,00 | 13/11/2021 | 12/05/2022 | 16/11/2021 | 27/06/2022 | 1 | 100 | Não | 27/06/2022
7624 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2011.0021 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de ondas de gravidade superficial geradas pelo vento e de previsão atmosférica. | Download | 374.845,72 | 231.178,76 | 252.140,00 | 13/05/2021 | 12/11/2021 | 19/04/2021 | 15/11/2021 | 1 | 100 | Não | 16/11/2021
7625 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2011.0021 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de correntes marinhas (sem assimilação de dados) | Download | 195.446,84 | 464.607,37 | 207.105,00 | 13/11/2020 | 12/05/2021 | 01/12/2020 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
7626 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME06: Verificação dos resultados parciais pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/07/2021 | 30/08/2021 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 30/08/2021
7627 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME05: LGPD, Arquitetura com segmentação por filial da empresa e Integração com Okta | Download | 178.037,80 | 201.708,22 | 25.064,76 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 01/02/2021 | 29/06/2021 | 1 | 100 | Não | 29/06/2021
7628 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME04: Mecanismo de Text-to-Speech e Internacionalização | Download | 30.679,36 | 183.580,58 | 15.038,86 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021
7629 | 2025-03-04 | 4 | PFSP-2011.0003 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Confirmação, Validação e Relatórios - Ao final da meta 4 serão disponibilizados os compostos desenvolvidos e os resultados da validação com prova de conceito das funções críticas de forma analítica e experimental ref. à efetividade da porcentagem necessária de cobre nos compostos para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados também o relatório final e a prestação de contas. | Download | 5.870,30 | 0,00 | 2.580,00 | 01/11/2021 | 15/02/2022 | 01/11/2021 | 11/02/2022 | 1 | 100 | Não | 11/02/2022
7630 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2011.0003 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Avaliação da atividade microbicida dos compostos e validação da metodologia - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados à efetividade da porcentagem necessária do cobre ligado aos compostos, para que haja a ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados os resultados obtidos em ambiente de laboratório. | Download | 7.870,00 | 17.197,00 | 2.580,00 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 01/04/2021 | 03/11/2021 | 1 | 100 | Não | 03/11/2021
7631 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2011.0003 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Preparação dos corpos de prova e avaliação da atividade microbicida - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados da caracterização das ligas e compostos do cobre, para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. | Download | 7.870,00 | 17.198,00 | 2.580,00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 26/02/2021 | 12/07/2021 | 1 | 100 | Não | 12/07/2021
7632 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2011.0003 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Assinatura do Acordo e início das atividades. Ao final da meta 1 serão entregues os corpos de prova das ligas e dos compostos preparados, assim como o relatório das atividades para início de meta 2. | Download | 12.000,00 | 25.000,00 | 2.580,00 | 17/11/2020 | 28/02/2021 | 17/11/2020 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
7633 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME05: Descrição arquitetural generalizada da solução, considerado coleta de dados de utilização | Download | 55.626,28 | 0,00 | 12.489,96 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 27/05/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7634 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME04: Protótipo de solução de otimização para terceiro componente alvo na plataforma. | Download | 0,00 | 112.005,69 | 12.489,96 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7635 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 04/11/2021
7636 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME06: Transferência de Tecnologia | Download | 278.848,40 | 113.297,12 | 27.813,58 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 24/09/2021
7637 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME05: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | Download | 59.651,10 | 278.961,36 | 20.860,18 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 14/05/2021
7638 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME04: Internacionalização e Protótipo de Chatbot para informações de Produto | Download | 32.522,80 | 294.054,52 | 20.860,18 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021
7639 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME06: Verificação dos resultados parciais | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 29/06/2021
7640 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME05: Adequação ao Branding Guideline 2014, Segmentação, LGPD, Internacionalização, Integração OKTA, Transferência de Tecnologia | Download | 78.262,18 | 93.281,67 | 12.192,13 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 14/05/2021
7641 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME04: Propriedades de Produtos Dinâmicas | Download | 45.845,28 | 134.646,43 | 12.192,13 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021
7642 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME04: Definição da metodologia para testes automatizados e experimentação de funcionalidades na plataforma DTVPlay | Download | 65.148,10 | 178.487,80 | 15.586,30 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 26/08/2021
7643 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME03: Versão Parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 137.520,82 | 0,00 | 12.149,70 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 05/04/2021
7644 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME02: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | Download | 25.243,74 | 201.583,52 | 12.149,70 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
7645 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2007.0157 | Orion Pax | ME01: Integração da implementação de Comandos de Edição do Perfil C na plataforma Smart | Download | 25.243,74 | 201.583,52 | 12.149,70 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 26/01/2021
7646 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2011.0065 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTO COMPUTACIONAL Análise e Redução de Custo computacional | Download | 37.200,00 | 38.355,56 | 52.888,89 | 01/08/2021 | 25/02/2022 | 06/07/2021 | 25/02/2022 | 1 | 100 | Não | 25/02/2022
7647 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2011.0065 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | EDGE COMP. PARA CLASSIFICAR INFRAÇÃO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de identificação de infração de trânsito e classificação de sinalização sob a arquitetura de edge computing | Download | 37.200,00 | 38.355,55 | 30.222,22 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 15/03/2021 | 05/07/2021 | 1 | 100 | Não | 05/07/2021
7648 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2011.0065 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | EDGE COMP. PARA DETECTAR VEÍCULO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de detecção e rastreio de veículo e detecção de sinalização sob a arquitetura de edge computing. | Download | 37.200,00 | 38.355,55 | 30.222,22 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 26/11/2020 | 12/03/2021 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
7649 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2011.0122 | SUZANO - Secagem de Celulose | Aquisições compatíveis com a especificação; Manufatura e Montagem conforme Projeto Detalhado; | Download | 412.000,00 | 600.000,00 | 162.500,00 | 01/07/2021 | 18/02/2022 | 01/07/2021 | 30/07/2021 | 2 | 100 | Não | 16/08/2021 | Após a conclusão da Macroentrega 01, foi possível elaborar uma estimativa de custos para a execução da etapa de fabricação da planta piloto de secagem de celulose. A partir desse levantamento a Empresa parceira fez uma reavaliação interna e concluiu que o investimento para dar sequência ao projeto seria financeiramente inviável no momento. Dessa forma, a pedido da Empresa Parceira, o projeto terá uma supressão de escopo. Um aditivo com esse objetivo está em processo de assinatura.
7650 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2011.0122 | SUZANO - Secagem de Celulose | Plano de Gerenciamento do Projeto; mapeamento tecnológico acerca das possíveis tecnologias aplicáveis na Planta Piloto de secagem de polpa de celulose; Relatório com conceito funcional definido e estudo conceitual do uso de tecnologias de realidade Aumentada. | Download | 226.000,00 | 328.000,00 | 162.500,00 | 21/12/2020 | 30/06/2021 | 21/12/2020 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021
7651 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2011.0121 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Relatórios Técnicos de Experimentos parciais e final. | Download | 74.250,00 | 108.000,00 | 42.750,00 | 26/01/2021 | 25/06/2021 | 26/01/2021 | 21/06/2021 | 2 | 100 | Não | 12/08/2021 | [25.06.21] - Aditivo assinado para o projeto, com prazo final do PT para 25/06/2021 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
7652 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2011.0121 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Relatório Conceitual, contendo Conceito de Execução dos experimentos, Planejamento Experimental, Lista final de estrutura mínima de execução dos experimentos. | Download | 24.750,00 | 36.000,00 | 14.250,00 | 04/01/2021 | 25/01/2021 | 04/01/2021 | 25/01/2021 | 2 | 100 | Não | 27/01/2021
7653 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2011.0121 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Planejamento; Relatório Informacional; QFD. | Download | 24.750,00 | 36.000,00 | 14.250,00 | 13/11/2020 | 30/12/2020 | 13/11/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 05/01/2021
7654 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2010.0043 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Relatório contendo a análise crítica das formulações que passaram pelos testes mecânicas de rasgamento, físicas, térmicas, e resistência ao envelhecimento acelerado e ozônio, baixa temperatura, água e propriedades dinâmico-mecânicas. | Download | 30.143,09 | 47.779,24 | 39.812,47 | 13/05/2021 | 11/08/2021 | 13/05/2021 | 03/09/2021 | 2 | 100 | Sim | 03/09/2021
7655 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2010.0043 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos). Desenvolvimento e adequação da formulação NBR/PVC+NR, com ensaios mecânicos, térmicos e resistência química das formulações desenvolvidas. | Download | 26.885,00 | 30.145,00 | 17.400,00 | 11/11/2020 | 26/02/2021 | 11/11/2020 | 27/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 27/04/2021
7656 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a)02 protótipos de hardware desenvolvido com software embarcado gravado; b)Código fonte do software aplicativo móvel híbrido; c)Software aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; d)Software aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; e)Código fonte do software aplicativo web; f)Software aplicativo web instalado no serviço da nuvem da AWS; g)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais do hardware; h)Código fonte e arquivos binários do software embarcado; i)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; j)Documento de projeto atualizado. | Download | 34.076,81 | 33.436,00 | 10.288,01 | 01/04/2021 | 30/08/2021 | 19/04/2021 | 14/10/2021 | 2 | 100 | Sim | 22/10/2021 | Esta macroentrega foi concebida em função do primeiro adendo negociado entre as partes. Foi realizado um replanejamento da entrega final da ME em comum acordo com o cliente para 30/06/21, devido ao fato dos atrasos de entregas de componentes eletrônicos causados pela pademia Covid-19. Esta macroentrega foi replanejada para 30/07/2021, em comum acordo com o cliente. Para finalização dos testes e ajustes finais dos módulos de detecção de passagem de PIG. Houve a segunda versão do planejamento pois o cliente encontrou dificuldades na fabricação da antena receptora de sinais para validação da solução.
7657 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2010.0059 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | I – artefatos de hardware atualizados: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; II – artefatos de firmware atualizados: código fonte e arquivos binários; III – artefatos de teste atualizados: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; IV – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante atualizados; V – relatório contendo os resultados dos pré-testes atualizados. | Download | 20.440,00 | 35.965,00 | 11.220,00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021 | Versão do replanejamento 1: A data final dessa macro entrega e do projeto foi ajustada conforme o primeiro adendo ao TA06/2020.
7658 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2010.0059 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | I – 10 (dez) protótipos das placas eletrônicas desenvolvidas; II – artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; III – artefatos de firmware: código fonte e arquivos binários; IV – artefatos de teste: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; V – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante; VI – relatório contendo os resultados de pré-testes, para análise de conformidade com as normas. | Download | 70.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 28/06/2021 |  | 100 | Sim | 29/06/2021
7659 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2010.0059 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | Documentação contendo a visão geral de projeto, com as definições obtidas de acordo com os resultados testados na POC desenvolvida. | Download | 24.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 |  | 100 | Não | 14/12/2020
7660 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 8.586,60 | 01/02/2021 | 14/03/2021 | 01/02/2021 | 14/03/2021 | 1 | 100 | Não | 23/06/2021
7661 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME05: Módulo analytics para análise dos testes em equipamentos de rede. | Download | 108.362,77 | 180.842,90 | 30.740,01 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 02/03/2021
7662 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2010.0002 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Formulação e Caracterização das Tintas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados da validação dos látices em ambiente de laboratório e pelo menos uma validação em ambiente relevante (empresa/laboratório externo. | Download | 20.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 01/06/2021 | 25/10/2021 | 10/06/2021 | 21/10/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2021
7663 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2010.0002 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Variáveis de Processo e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao: teor de sólidos, diâmetro de partículas e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, dureza do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica e ao gelo-degelo, viscosidade, interação com espessante, absorção de água (gravimétrica e visual), concentração de VOC total, tolerância qualitativa à eletrólitos, temperatura de transição vítrea (4 análises), brilho e teor de gel ou massa molar via GPC (depende da solubilidade em THF/clorofórmio). Os principais riscos desta etapa estão relacionados ao uso da acrilamida, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal do látex e concentração do emulsificante reativo | Download | 22.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 09/02/2021 | 10/06/2021 | 1 | 100 | Não | 10/06/2021
7664 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2010.0002 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Assinatura do Acordo, início das atividades, definição da formulação padrão e processo de síntese. Ao final da meta 1 serão disponibilizados os resultados das análises do látex de referência, formulação padrão desenvolvida e definição, definição do processo de síntese com e sem semente e caracterizações básicas para o estudo das variáveis na meta 2. Serão realizadas 10 polimerizações visando obter diâmetro de partícula < 140 nm e concnetração de coágulos < 0,1% em malha de 125 microns. | Download | 20.137,70 | 40.000,00 | 20.156,30 | 28/10/2020 | 31/01/2021 | 28/10/2020 | 01/02/2021 | 1 | 100 | Não | 09/02/2021 | Não há divergências em relação ao planejado. Há divergência em relação a aquisição de materiais. Os resultados foram apresentados para empresa por meio de reuniões de análise crítica. Síntese e caracterização de 11 látexes, variando o pH, tipo de emulsificante e processo. Terminar a caracterização do látex de referência para ser utilizado como padrão.
7665 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2010.0009 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Finalização das análises. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01/11/2021 | 30/04/2022 |  |  | 1 |  | Não
7666 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2010.0009 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Enriquecimento do substrato com microrganismos. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 01/05/2021 | 31/10/2021 |  |  | 1 |  | Não
7667 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2010.0009 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Definição da formulação do produto. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 28/10/2020 | 30/04/2021 | 10/12/2020 | 02/06/2021 | 1 | 100 | Sim |  | Como a empresa demorou para fazer o repasse do recurso o projeto iniciou em atraso o que atrasou a finalização da Macroentrega 01.
7668 | 2025-03-04 | 5 | PSMA-2009.0001 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Produção piloto do filme nanoaditivado na empresa | Download | 88.840,50 | 25.383,00 | 6.345,75 | 04/10/2021 | 22/12/2021 | 04/10/2021 | 22/12/2021 | 3 | 100 | Não | 22/12/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Produção piloto de filme nanoaditivado numa extrusora de filme tubular; - Desenvolvimento de formulações com foco numa melhor relação custo-benefício em escala laboratorial e caracterização dos filmes com testes biocidas e por microscopia; - Entrega do Relatório final;
7669 | 2025-03-04 | 4 | PSMA-2009.0001 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados | Download | 63.544,60 | 18.155,60 | 13.038,90 | 04/06/2021 | 16/07/2021 | 05/08/2021 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Sim | 30/09/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão da Literatura em caracterização de filmes plásticos nanoaditivados; - Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados por diversas técnicas (MEV, MO, FRX, Tração) - Avaliação por testes microbiológicos de efetividade dos filmes nanoaditivados para vírus e bactérias em laboratório externo
7670 | 2025-03-04 | 3 | PSMA-2009.0001 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Desenvolvimento das formulações de polímeros com nanoaditivo e obtenção de protótipos de filmes | Download | 67.026,40 | 19.150,40 | 4.787,60 | 19/04/2021 | 02/06/2021 | 18/05/2021 | 04/08/2021 | 2 | 100 | Sim | 16/08/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão de Literatura: processamento de incorporação de nanoaditivos em polímeros e obtenção de filmes plásticos; - Desenvolvimento de misturas de polímero e nanoaditivo em reômetro de torque e extrusora; - Desenvolvimento de metodologia para produção de filmes nanoaditivados planos e por sopro em escala laboratorial;
7671 | 2025-03-04 | 2 | PSMA-2009.0001 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Caracterização física, química e morfológica de nanoaditivo com ação biocida e filmes utilizados em cobertura para óbitos | Download | 46.181,80 | 13.194,80 | 15.298,70 | 10/11/2020 | 16/04/2021 | 10/11/2020 | 17/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 20/05/2021 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Revisão da literatura: técnicas de caracterização dos materiais envolvidos (nanoaditivo, aditivos e polímeros); - Caracterização do nanoaditivo e filmes comerciais por diversas técnicas (MEV, DLS, FTIR, DSC, DRX, FRX, TGA, AFM, Tração)
7672 | 2025-03-04 | 1 | PSMA-2009.0001 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | SELEÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DE FILMES POLIMÉRICOS COM ATIVIDADE BIOCIDA | Download | 21.406,70 | 6.116,20 | 1.529,05 | 05/10/2020 | 09/11/2020 | 05/10/2020 | 09/11/2020 | 1 | 100 | Não | 12/11/2020 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Busca de patentes e outras publicações (estado da arte) relacionados a filmes para sacos para resíduos infectantes e aditivos com ação biocida e outras publicações (estado da arte). - "Plano de aquisições – responsável Bomlixo e ISI Materiais Avançados;"
7673 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2010.0009 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Relatório final - Documentação e detalhes do projeto. | Download | 86.222,22 | 660.784,84 | 64.153,00 | 24/03/2023 | 20/10/2023 | 21/02/2023 | 20/10/2023 | 1 | 100 | Não | 13/11/2023 | Em Execução. Apesar desta macro entrega ter previsão para o final de outubro/2023. As entregas finais do projeto devem ser realizadas até o final do mês de junho/23. No presente momento, das cinco conversões previstas no projeto três já foram finalizadas, sendo: 1. Fiat Fiorino - powertrain importado e bateria grande 40KWh; 2. Fiat Strada - powertrain nacional e bateria grande 40KWh; 3. CTT implantado em um quadriciclo (veículo Renault - Twizy); Deste modo, faltam as duas conversões com baterias pequenas, sendo: 4. Kwid (cor preta), com powertrain importado e bateria pequena de 10KWh; Este veículo encontra-se finalizado em fase de testes. 5. Kwid (cor vermelha) com powertrain nacional e bateria pequena de 20KWh. Este veículo encontra-se com o powertrain finalizado e em estagio de término do sistema de controle. Estes trabalhos devem se estender até junho de 2023. Diante dos relatos descritos no resumo da macro entrega 04 acima (Entrega: dois veículos convertidos com bateria pequena), pode-se considerar que esta macro entrega 04 está com 75% da sua execução finalizada, faltando 15% relacionado a finalização do veículo 05 e 10% referente aos relatórios finais que somente poderão ser concluídos com os testes em pista de todos os veículos. Os testes estão previstos para o mês de julho/23. São seis a entregas principais do projeto, sendo 05 conversões e a utilização do veículo ZOE pelas entidades públicas parceiras. Além disso, o projeto finalizou a compra de bancadas didáticas, efetuou quatro publicações científicas e solicitou 03 patentes ou propriedade intelectual de inovações produzidas no projeto, podendo assim concretizar também os objetivos específicos na área de treinamento em mobilidade elétrica. Por fim, conforme descrito neste item 06 todas as propostas de entregas feitas pelo projeto na sua concepção e aprovação em 2020 foram contempladas e cumpridas. Deste modo consideramos que o projeto teve execução e entrega com pleno êxito, pois todos os objetivos principais e específicos foram alcançados. Para finalização do projeto, faltam apenas dois itens: - Os testes dos veículos em ambiente relevante, ou seja, em pista fechada, onde os veículos protótipos serão testados para levantamento de dados reais como por exemplo consumo e desempenho. - A entrega final do projeto o qual está previsto para o mês de outubro de 2023 com os relatórios de execução para ANEEL, EMBRAPII e IFSC.
7674 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2010.0009 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Entrega do protótipo com Cambio CCT Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain importado. | Download | 282.443,33 | 1.050.677,26 | 109.976,59 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 21/08/2022 | 24/03/2023 | 1 | 100 | Não | 27/03/2023 | Os trabalhos da Macro Entrega 03 já foram iniciados através da conversão do veículo 03, o qual já foi comprado. Os equipamentos necessários para conversão 03 e 04 também já estão em processo de compra e deste modo prevê-se o adiantamento desta etapa, recuperando assim o atraso da macro entrega 02 e mantendo assim o prazo de entrega a macro entrega 03. Observação: O prazo final da macro entrega 03 foi ajusta do para o final do mês de fevereiro de 2023, que coincide com o final da execução orçamentária do projeto que foi ajustada para 28meses. Após 05 meses de fortes impedimentos nos trabalhos no laboratório Co-Working devido as reformas no Câmpus do IFSC Florianópolis, o novo espaço laboratório dedicado ao laboratório EMOL (Laboratório de Mobilidade Elétrica) ficou pronto. Neste espaço cedido pelo Câmpus provisoriamente (até o final da construção do edificio de pesquisa), que será exclusivo para o projeto, existem com duas salas para os trabalhos de montagem do projeto e dois ambientes com espaço para quatro veículos. O novo espaço é praticamente duas vezes maior que o espaço anterior. Vale salientar, que mesmo com a limitação imposta pelas reformas já descritas nos relatórios dos meses anteriores, os trabalhos do projeto foram executados em outros ambientes do Câmpus, em horários noturnos e finais de semanas, pois estes ambientes são dedicados ao ensino e somente podemos utilizá-los quando não existem aulas no ambiente. Deste modo, conseguimos manter o projeto dentro do cronograma, mas isto demandou uma forte pressão e horário extras de trabalho de toda equipe.
7675 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2010.0009 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain nacional. Entrega de 2 veículos convertidos com powertrain importado | Download | 344.588,33 | 1.041.177,26 | 109.976,59 | 24/07/2021 | 23/03/2022 | 23/07/2021 | 23/07/2022 | 1 | 100 | Não | 23/07/2021 | Além do atraso na entrega dos equipamentos devido a falta de componentes provocada pela pandemia de Covid-19, outro fator importante afetou os trabalhos do projeto, a Reforma da Caixa D água do Câmpus (ao lado do laboratório Coworking), conforme já explanado nos relatórios semestrais do projeto. No meses de março a junho de 2022, o projeto encontrou uma sérias dificuldades de execução devido a uma obra de reforma na Caixa Água do Câmpus Florianópolis. A referida Caixa D`água localiza-se ao lado do laboratório Coworking e o mesmo foi interditado por motivo de segurança até o final do mês de março. A direção do Câmpus providenciou uma sala para trabalhos do projeto, mas nem todos os trabalhos puderam ser realizados neste local, pois era uma sala de aula adaptada, e no final de março as aulas retornaram e a sala teve que ser desocupada. Nos mês de abril a porta de acesso ao laboratório foi fechada devido a continuidade das obras, deste modo, o acesso ficour estrito o que prejudicou em parte os trabalhos práticos. No mês de maio e junho os trabalhos de reforma continuara me impediram os trabalhos práticos do projeto (por diversos dias)devido a falta de segurança ou devido aos altos níveis de poluição sonora (demolição). Está previsto para o mês de agosto a construção de um novo ambiente para o laboratório EMOL, onde os trabalhos do projeto poderão se
7676 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2010.0009 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Entrega de dois veículos convertidos para elétrico utilizando powertrain nacional. | Download | 294.616,11 | 384.392,42 | 45.823,57 | 23/10/2020 | 23/07/2021 | 23/10/2020 | 23/07/2021 | 1 | 100 | Não | 23/07/2021 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
7677 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-2009.0008 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M5. Transferência de tecnologia 5.1. Entregar a versão final da plataforma, na forma de prova de conceito; 5.2. Elaborar documentação técnica sobre usos e restrições da metodologia; 5.3. Realizar capacitação para os profissionais da empresa parceira; Entrega: projeto encerrado. Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e o especialista em programação e banco de dados. | Nenhum anexo | 48.605,55 | 49.608,98 | 14.705,88 | 28/06/2022 | 23/09/2022 |  |  | 1 |  | Não
7678 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2009.0008 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M4. Validação funcional da Plataforma com dados atuais mas fora do mercado (offline) 4.1. Validar os modelos numéricos usando dados atuais, mas offine; 4.2. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 4.3. Corrigir a Plataforma, caso necessário; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | Nenhum anexo | 97.211,10 | 99.361,96 | 29.411,76 | 29/12/2021 | 27/06/2022 |  |  | 1 |  | Não
7679 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2009.0008 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M3. Validação funcional da Plataforma com dados históricos 3.1. Testar as funcionalidades e a usabilidade da Plataforma; 3.2. Validar os modelos numéricos usando dados históricos; 3.3. Calibrar a precisão dos modelos numéricos; 3.4. Corrigir a Plataforma, caso necessário; 3.5. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 3.6. Implementar novas funcionalidades levantadas durante a fase de validação; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | Download | 97.211,10 | 99.361,96 | 29.411,76 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | 01/07/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7680 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2009.0008 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | 2.1. Módulo de armazenamento e visualização das informações 2.1.1. Elaborar o mock-up da Plataforma; 2.1.2. Definir a periodicidade e como adquirir os dados; 2.1.3. Implementar o banco de dados; 2.1.4. Definir a forma dos gráficos e indicadores em tela; 2.1.5. Implementar a Plataforma, na forma de prova de conceito. Entrega: plataforma operacional e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza e Mário Quadro; discente mestrado em clima e ambiente; discente técnico em meteorologia; e o especialista em programação e banco de dados. 2.2. Módulo de processamento das informações – aprendizado de máquina 2.2.1. Definir quais técnicas de aprendizado de máquina farão a análise numérica; 2.2.2. Implementar as técnicas escolhidas; 2.2.3. Testar em problemas conhecidos e relacionados ao objeto do projeto Entrega: algoritmos implementados e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professor Sérgio Avila; discente mestrado em sistema de energia; discente graduação em engenharia elétrica; e o discente graduação em ciências da computação. | Download | 89.211,10 | 107.361,96 | 29.411,76 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 16/12/2020 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021 | Macroentrega realizada no prazo estabelecido.
7681 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2009.0008 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M1. Uniformizar o conhecimento: 1.1. Conhecer a estratégia atual para o comércio de energia usada pela empresa parceira; 1.2. Executar consultoria com profissional especialista no uso de informações meteorológicas visando produzir estimativas de produção de energia elétrica; 1.3. Executar consultoria com profissional especialista em planejamento integrado e formação de preços da energia elétrica a longo prazo; 1.4. Realizar seminário para capacitação da equipe envolvendo os três itens anteriores; 1.5. Definir a linguagem da plataforma, do banco de dados e da análise numérica; 1.6. Avaliar a eficiência do processamento computacional em nuvem (Amazon web service); 1.7. Planejar o projeto com ferramenta de gestão usada pela empresa parceira, refinando as atividades. Entrega: caderno de encargos do projeto e seminário realizado; Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e Everthon Sica; discente mestrado em clima e ambiente; consultor externo Rubinei Machado; e o especialista em programação e banco de dados. | Download | 43.805,55 | 61.680,98 | 14.705,88 | 25/09/2020 | 30/12/2020 | 25/09/2020 | 14/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020 | Entrega Realizada antes do prazo previsto.
7682 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2008.0058 | 4G LTE UE 250MHz | Relatório técnico contendo os resultados dos testes pré-homologação realizados pelo laboratório de ensaios | Download | 24.870,00 | 31.788,00 | 9.935,00 | 01/02/2021 | 30/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 31/05/2021 | Versão do replanejamento 1: Escopo foi atualizado e dividido em 3 macro entregas ao invés de 2, conforme 1º adendo ao TA04/2020 do projeto. Versão do replanejamento 2: Houve alteração no prazo final, em comum acordo entre as partes, descritos no 2º adendo ao TA04/2020 do projeto. Notas sobre o atraso: A data prevista para entrega era 30/05/2021 (domingo), a entrega real aconteceu 31/05/2021 (segunda). O atraso de um dia aconteceu por causa do dia útil.
7683 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2008.0058 | 4G LTE UE 250MHz | Demonstração do funcionamento de todas as funcionalidades dos protótipos e na entrega do relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento. | Download | 25.000,00 | 32.000,00 | 10.000,00 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 19/12/2020 | 31/01/2021 |  | 100 | Não | 05/02/2021
7684 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2008.0058 | 4G LTE UE 250MHz | Um hardware funcional do ponto de vista de sua operação como modem LTE. As demais funções de software estarão em desenvolvimento, porém ainda não concluídas e integradas. Relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento LTE. | Download | 70.000,00 | 131.000,00 | 40.000,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 18/12/2020 |  | 100 | Não | 18/12/2020
7685 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0019 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico final consolidando resultados dos desenvolvimentos e critérios para melhores condições de laminação a quente, resfriamento acelerado além da demonstração do desempenho quanto a soldabilidade. | Download | 164.580,60 | 169.567,90 | 164.580,60 | 12/08/2022 | 29/09/2023 | 04/07/2022 | 25/02/2025 | 4 | 100 | Não | 25/02/2025
7686 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0019 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação do padrão de laminação a quente mais adequado para obtenção de microestrutura que confira ao aço as propriedades mecânicas desejadas. | Download | 119.616,32 | 123.241,05 | 119.616,32 | 23/06/2021 | 04/07/2022 | 24/06/2021 | 04/07/2022 | 4 | 100 | Sim | 04/07/2022
7687 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0019 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação das temperaturas de transformação de fase durante resfriamento acelerado, da faixa de temperatura mais adequada para término da laminação e da taxa de resfriamento ideal. | Download | 111.803,08 | 115.191,05 | 111.803,08 | 01/10/2020 | 22/06/2021 | 01/10/2020 | 22/06/2021 | 2 | 100 | Não | 23/06/2021
7688 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2008.0002 | Gestão de Stakeholders | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 33.259,52 | 51.370,04 | 6.369,97 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 16/11/2021
7689 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2008.0002 | Gestão de Stakeholders | Me02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 44.346,03 | 68.493,38 | 8.493,29 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 07/05/2021
7690 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2008.0002 | Gestão de Stakeholders | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 46.355,41 | 71.596,92 | 8.878,13 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/01/2021
7691 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2007.0156 | Windows Device Drivers 2020 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,01 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 14/04/2021
7692 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2007.0156 | Windows Device Drivers 2020 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 82.174,92 | 0,00 | 7.662,02 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 07/04/2021
7693 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2007.0156 | Windows Device Drivers 2020 | ME02: Primeira prova de conceito de aplicação para consumir os dados do driver | Download | 15.888,06 | 104.374,32 | 7.662,02 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 19/01/2021
7694 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2007.0156 | Windows Device Drivers 2020 | ME01: Primeira versão do protótipo de driver para controladora USB-C | Download | 15.888,06 | 104.374,32 | 7.662,02 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 17/11/2020
7695 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2007.0155 | Atlas-Industry | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 02/08/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 14/10/2021
7696 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2007.0155 | Atlas-Industry | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 140.331,04 | 0,00 | 10.145,52 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 03/05/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
7697 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2007.0155 | Atlas-Industry | ME02: Segundo protótipo com inferência em borda | Download | 35.715,50 | 104.626,74 | 10.145,52 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/07/2021
7698 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2007.0155 | Atlas-Industry | ME01: Primeiro protótipo com integração fim-a-fim | Download | 26.448,60 | 267.538,84 | 20.291,04 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 13/04/2021
7699 | 2025-03-04 | 6 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Validação e demonstração em ambiente relevante ; Protótipo Funcional. | Download | 433.972,01 | 309.162,32 | 504.352,82 | 02/02/2021 | 08/12/2021 | 02/02/2021 | 07/12/2021 | 3 | 100 | Não | 07/12/2021 | [06.09.21] alterado a data de termino planejada conforme aditivo 03. [07/01/2022] - As atividade da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
7700 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2009.0018 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Validação e estabelecimento da metodologia | Download | 42.155,97 | 64.639,16 | 33.724,78 | 15/08/2022 | 30/12/2022 | 15/08/2022 | 21/12/2022 | 4 | 100 | Não | 22/12/2022
7701 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0018 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Avaliação das características dos arames | Download | 67.981,96 | 104.239,00 | 54.385,56 | 03/01/2022 | 12/08/2022 | 17/02/2022 | 12/08/2022 | 4 | 100 | Não | 12/08/2022
7702 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0018 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Definição de parâmetros – testes preliminares | Download | 31.747,23 | 48.679,09 | 25.397,78 | 15/01/2021 | 22/12/2021 | 15/01/2021 | 14/02/2022 | 3 | 100 | Sim | 16/02/2022
7703 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0018 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Planejamento | Download | 22.188,70 | 34.022,67 | 17.750,98 | 16/09/2020 | 14/01/2021 | 16/09/2020 | 14/01/2021 | 1 | 100 | Não | 18/02/2021
7704 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2007.0008 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Transferência de tecnologia e encerramento Transferência dos códigos-fonte e informações sobre a utilização e funcionamento dos mesmos para a ALLIAGE. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2021 | 30/03/2021 |  |  | 1 |  | Não
7705 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2007.0008 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stiching 3D - versão aprimorada e testada: c) Testes adicionais com volumes 3D de tomografias fornecidos pela empresa; d) Otimização e aprimoramento do software de stitching 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | Download | 31.306,37 | 31.306,37 | 31.306,37 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 1 | 60 | Não | 05/01/2021
7706 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2007.0008 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stitching 3D - versão para demonstração a) Estudo do estado da arte de algoritmos de stitching; b) Desenvolvimento de software de stitchihttps 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | Download | 31.306,67 | 31.306,37 | 31.306,37 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 06/10/2020 | 27/11/2020 | 1 | 25 | Não | 30/11/2020
7707 | 2025-03-04 | 7 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final." | Download | 5.114,32 | 0,00 | 4.064,84 | 28/09/2023 | 28/09/2024 | 10/10/2023 | 28/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 28/11/2024
7708 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | Download | 82.648,75 | 165.920,73 | 28.453,84 | 28/09/2022 | 27/09/2023 | 20/10/2022 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Sim | 10/10/2023
7709 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-2002.0012 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Confecção dos fluxogramas do processo desenvolvido; •Confecção dos balanços de massa; •Confecção do relatório final. | Download | 26.400,00 | 27.200,00 | 26.400,00 | 02/11/2021 | 30/04/2022 | 02/11/2021 | 30/04/2023 | 1 |  | Não | 17/11/2022
7710 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-2002.0012 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Ensaios pirometalúrgicos de redução •Ensaios hidrometalúrgicos de troca iônica; •Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação amoniacal; •Caracterização físico – química dos produtos finais; •Caracterização físico – química dos resíduos gerados. | Download | 79.200,00 | 81.600,00 | 158.400,00 | 03/11/2020 | 01/11/2021 | 03/11/2020 | 01/11/2021 | 1 |  | Não | 01/11/2021
7711 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-2002.0012 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Reunião de kick-off; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Comunicação; •Planejamento dos ensaios; •Caracterização físico – química do minério de CAL | Download | 158.400,00 | 163.200,00 | 79.200,00 | 01/11/2020 | 02/11/2020 | 01/11/2020 | 18/11/2020 | 1 |  | Não | 18/11/2020
7712 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2009.0012 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório final" | Download | 190.446,96 | 342.651,74 | 248.603,16 | 08/07/2023 | 07/03/2024 | 09/11/2023 | 08/11/2024 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2024
7713 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2009.0012 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.2, 3.4 a 3.8." | Download | 453.506,29 | 814.285,66 | 337.390,01 | 08/12/2021 | 07/07/2023 | 06/01/2022 | 29/09/2023 | 1 | 100 | Sim | 08/11/2023 | Aguardando assinatura de Aditivo para lançamento de novo cronograma do Projeto.
7714 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2009.0012 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.2 a 3.8." | Download | 190.950,02 | 342.857,12 | 142.058,95 | 08/04/2021 | 07/12/2021 | 08/04/2021 | 05/01/2022 | 1 | 100 | Sim | 20/01/2022
7715 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2009.0012 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.1, 3.2 e 3.3" | Download | 143.212,51 | 257.142,84 | 106.544,21 | 08/10/2020 | 07/04/2021 | 17/10/2020 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 27/04/2021
7716 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2009.0012 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 23.868,75 | 42.857,14 | 17.757,37 | 08/09/2020 | 07/10/2020 | 08/09/2020 | 16/10/2020 | 1 | 100 | Não | 28/10/2020
7717 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | Download | 150.389,29 | 263.637,61 | 60.972,57 | 28/03/2022 | 27/09/2022 | 04/05/2022 | 19/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 28/10/2022
7718 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5" | Download | 51.730,03 | 0,00 | 60.972,57 | 28/04/2021 | 27/03/2022 | 13/05/2021 | 03/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2022
7719 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final do item 3.3 e relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | Download | 102.286,35 | 269.996,01 | 121.945,14 | 28/01/2021 | 27/04/2021 | 30/01/2021 | 12/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 18/05/2021
7720 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final do item 3.2 e relatório parcial do item 3.3 e 3.4." | Download | 27.205,31 | 0,00 | 121.945,14 | 28/10/2020 | 27/01/2021 | 16/10/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
7721 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-2009.0011 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | Download | 92.057,72 | 209.072,12 | 8.129,68 | 28/09/2020 | 27/10/2020 | 28/09/2020 | 15/10/2020 | 1 | 100 | Não | 22/10/2020
7722 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2007.0007 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Solução de Automação dos casos de testes em que a automação é possível; Desenvolvimento de Metologia de validação para Inteligência Artificial para reconhecimento de escrita. | Download | 139.461,12 | 234.974,36 | 6.212,20 | 02/03/2021 | 31/08/2021 | 02/03/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021 | estamos aguardando a validação da release pelo cliente com previsão de assinatura para até o dia 30/07/21. entrega ajustada de acordo com o Termo Aditivo
7723 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2007.0007 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Planos de Testes, Casos de Testes e bases de dados de acordo com a metodologia proposta | Download | 58.062,56 | 227.487,95 | 0,00 | 01/11/2020 | 28/02/2021 | 01/11/2020 | 01/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/03/2021 | inclusão da data de término real
7724 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2007.0007 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Documento técnico com as metodologias propostas | Download | 74.420,27 | 170.272,18 | 0,00 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 11/11/2020
7725 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-2007.0040 | ATP 36 | Proposição de mecanismo de cura da rota selecionada e indicação de especificação ASTM D2000: Relatório contendo a proposição do mecanismo de cura em presença de oxigênio para o sistema de cura selecionado e a indicação da especificação ASTM D2000 atendida pelo composto desenvolvido e aprovado. | Download | 20.000,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 16/11/2022 | 01/03/2023 | 2 | 100 | Não | 01/03/2023
7726 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2007.0040 | ATP 36 | Estudo da reciclabilidade dos compostos de EVA desenvolvidos: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 4. | Download | 51.000,00 | 25.000,00 | 42.000,00 | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 15/06/2022 | 11/10/2022 | 2 | 100 | Não | 11/10/2022
7727 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2007.0040 | ATP 36 | Seleção de Formulação e Elaboração de perfis extrudados: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 3. Amostras dos perfis extrudados e curados em autoclave (ou outro meio adequado conforme rota selecionada). | Download | 21.000,00 | 61.000,00 | 18.000,00 | 06/01/2022 | 31/05/2022 | 15/02/2022 | 11/05/2022 | 2 | 100 | Não | 11/05/2022
7728 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2007.0040 | ATP 36 | Desenvolvimento de compostos para perfis/guarnições para construção civil com EVA HM728 a partir da rota selecionada na Etapa 1: Relatório com os resultados dos estudos realizados nesta Etapa 2. Amostras dos compostos desenvolvidos. | Download | 30.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 15/07/2021 | 05/01/2022 | 15/07/2021 | 13/12/2021 | 2 | 100 | Não | 13/12/2021
7729 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2007.0040 | ATP 36 | Revisão de literatura e realização de provas de conceitos de rotas alternativas ao peróxido para cura de EVA HM728 em presença de oxigênio: Relatório com os resultados da busca de anterioridade e relatórios com os resultados das 4 provas de conceito das rotas alternativas de cura de EVA avaliadas em substituição a tradicional cura peroxídica, indicando a rota selecionada para continuidade dos estudos na 2ª macroentrega. Amostras dos compostos curados da rota selecionada. | Download | 64.000,00 | 78.000,00 | 52.000,00 | 18/09/2020 | 31/05/2021 | 15/09/2020 | 01/06/2021 | 2 | 100 | Não | 01/06/2021
7730 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-2009.0008 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Versão final do algoritmo para detecção de H. glycines | Download | 75.265,26 | 4.134,74 | 56.290,50 | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 01/04/2021 | 25/02/2022 | 1 | 100 | Não | 25/02/2022 | Alterada a data da entrega final porque esta sendo melhorados alguns gaps que apresentou a ultima versão, a empresa esta de acordo.
7731 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-2009.0008 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Voos com drones, coletas de solo e folhas (soja e milho) | Download | 160.803,31 | 73.996,69 | 120.298,50 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 30/03/2021 | 1 | 100 | Não | 30/03/2021
7732 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-2009.0008 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | Download | 176.910,18 | 86.801,06 | 138.411,00 | 02/09/2020 | 31/10/2020 | 02/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
7733 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2009.0066 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos |  Atividade 6 – – Prova de conceito com os eletropostos em aplicação real comunicando com plataforma de monitoramento via OCPP.  Entregável: Relatório técnico com os resultados da Prova de Conceito.  Atividade 5 – Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com procotolo OCPP 2.0. | Download | 136.300,00 | 95.000,00 | 41.760,00 | 01/08/2022 | 30/03/2023 | 01/08/2021 | 02/05/2023 | 1 | 100 | Sim | 03/05/2023
7734 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2009.0066 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | - Atividade 3 - Atividade 1 - Desenvolvimento e implementação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento OCPP 2.0 - Part 2; Entregável: Código fonte dos casos de uso OCPP 2.0.1 - Release Final 4.1.5 - Atividade 4 - Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release Final 4.1.6 - Atividade 4.1 - Interação do serviço OCPP com o eletroposto. Com as alterações necessárias na identificação de eventos do hardware e da tela do produto. Entregável: OCPP integrado e operacional no eletroposto da SOLLUS 4.1.7 A Atividade 5 será entregue na M03: -Atividade 5: Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com protocolo OCPP 2.0. Esta atividade será realizada pela SOLLUS sob supervisão da equipe da UE CPQD. | Download | 56.400,00 | 40.000,00 | 17.280,00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 03/05/2021 | 27/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 27/08/2021
7735 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2009.0066 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | Atividade1: Desenvolvimento e implantação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento "OCPP 2.0-Part 2 Specification" Empregável: Código fonte dos casos de uso do OCPP 2.0.1 - Release 1. Atividade 2: Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release 1. As atividades foram elaboradas conforme priorização descrita no Documento de Visão do Projeto. | Download | 42.300,00 | 30.000,00 | 12.960,00 | 02/11/2020 | 31/03/2021 | 15/10/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 11/05/2021
7736 | 2025-03-04 | 3 | PFSP-2009.0001 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Avaliação de desempenho e validação dos em escala de laboratório - Caracterização e validação dos produtos acabados - Ao final da meta 3 serão disponibilizados: o produto formulado/desenvolvido e os resultados da validação das nanodispersões em ambiente de laboratório, simulando as condições reais de aplicação em porcelanatos. | Download | 14.276,38 | 40.000,00 | 19.603,88 | 01/06/2021 | 17/12/2021 | 22/05/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
7737 | 2025-03-04 | 2 | PFSP-2009.0001 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Preparação da nanodispersão e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao desenvolvimento da nanodispersão: teor de sólidos, diâmetro de partícula e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, características do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica, tolerância qualitativa à eletrólitos, brilho e propriedades de aplicação. Os principais riscos desta etapa estão relacionados a estabilidade mecânica do produto formulado, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal das nanopartículas de sílica sob cisalhamento | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 19.603,88 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | 19/01/2021 | 21/05/2021 | 1 | 100 | Não | 21/05/2021
7738 | 2025-03-04 | 1 | PFSP-2009.0001 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises do produto de referência, porcelanato, crosta e definição da formulação de partida e as matérias primas que serão utilizadas para formular a nanodispersão para os estudo das variáveis na meta 2 | Download | 34.261,38 | 24.582,00 | 19.603,88 | 21/09/2020 | 30/12/2020 | 22/09/2020 | 18/01/2021 | 1 | 100 | Não | 18/01/2021
7739 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2005.0034 | SMMGR | Código de Integração funcional com o App Web. Código Fonte funcional da Plataforma Web. Relatório de acompanhamento do Suporte à Plataforma Web. Validações necessárias para encerramento do projeto | Download | 80.384,62 | 136.695,91 | 39.431,51 | 01/12/2020 | 31/10/2021 | 01/12/2020 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 12/04/2021
7740 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2005.0034 | SMMGR | Código do driver WizNet Código do driver ATWINC1500 Código fonte e Documento de testes realizados referente à comunicação TCP. Código fonte e Documento de testes realizado com o servidor. | Download | 160.769,23 | 253.333,34 | 73.076,93 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
7741 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Atividades de implementação e testes envolvendo: Alternativas on-line para captação de informações de pacientes: - Relatório de testes de integração; - Protótipo demonstrável; Protótipo demonstrável com as funcionalidades: - Cadastro dos pacientes elegíveis em lote - Cadastro dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde; - Cadastro das UBS; - Cadastro/adesão de pacientes pelo Tablet - offline/online; - Nova periodicidade das ligações de rotina - Bimestral; - Menu de Atendentes / Equipe de saúde: Novos filtros, cadastro incompleto e completar cadastro; - Atendimento das fase: *USB do paciente; * ACS que fez a adesão do paciente; * Grau de parentesco; * Médico da família; * Lista dos profissionais de saúde da UBS - Dashboard -> Novo filtro UBS - Importância da UBS no ecossistema; - Papéis (perfis): Admin Viver 360, Enfermeiro Viver 360, Adm UBS, Enfermeiro UBS, ACS, Usuário de aplicação (paciente / cuidados / responsável); -Fluxo diferenciado da solução do cliente privado; -Geração do Log de auditoria | Download | 72.540,00 | 120.900,00 | 48.360,00 | 02/07/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 22/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2021
7742 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2009.0014 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Detalhado, contendo: projetos de CAD 3D, desenhos, esquemáticos, relatório de projeto e protótipo funcional. | Download | 61.875,00 | 0,00 | 37.500,00 | 03/05/2021 | 30/06/2021 | 12/08/2021 | 22/12/2023 | 5 | 100 | Não | 22/12/2023 | Este projeto está com as atividades congeladas desde 31/12/2021, isso porque a etapa de testes em ambiente relevante, etapa atual do projeto, necessita de uma bancada de testes que será disponibilizada pela empresa parceira (EP). A bancada da EP está em manutenção e uma nova está sendo adquirida, estava previsto que a equipe voltasse a atuar no projeto em nov/2022 e macroentega final em fev/23. Porém, a EP não conseguiu cumprir os prazos e o Instituto permanece no aguardo de um posicionamento da EP. Conforme consta no SRINFO, solicitamos a autorização para inclusão de aditivo ao contrato do projeto Powerbox - Energia para máquinas agrícolas, na modalidade ROTA 2030 tipo 1, devido a necessidade de remoção dos testes em ambiente relevante, tendo em vista a indisponibilidade da bancada de testes por parte da Empresa Parceira.
7743 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2009.0014 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Conceitual, contendo: elaboração de projeto conceitual estrutural, dimensionamento eletro hidráulico do sistema, validação do sistema de sensoriamento. | Download | 111.375,00 | 0,00 | 67.500,00 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 15/03/2021 | 11/08/2021 | 1 | 100 | Não | 11/08/2021
7744 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2009.0014 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Informacional, contendo: relatório técnico detalhado de informações no projeto, Benchmarking de produtos concorrentes e mapa de requisitos de produto | Download | 74.250,00 | 352.500,00 | 45.000,00 | 12/11/2020 | 26/02/2021 | 12/11/2020 | 12/03/2021 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
7745 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2002.0033 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Documentos de implementação do módulo de automação; Relatório de integração odo módulo de teste; Relatórios de Implantação da automação na linha de produção; Relatório de Transferência de Tecnologia; Relatório de Avaliação e Termo de Aceite do Projeto. | Download | 156.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 01/07/2020 | 30/09/2021 | 01/07/2020 | 28/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021
7746 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2002.0033 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Documento de Requisitos do Sistema de Automação; Documentação do projeto das Jigas de Automação; Jigas de Automação e equipamentos integrados e instalados na linha de produção; Documento de projeto detalhado dos módulos de automação de testes. | Download | 156.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
7747 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2001.0029 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Prova de conceito para caso de uso real de tarefa de aprendizado de máquina e relatório com medidas e avaliação dos resultados. | Download | 104.388,43 | 227.389,67 | 0,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020
7748 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2001.0029 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Dispositivo e sistema para realização de medidas. | Download | 260.971,08 | 644.524,19 | 0,00 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 05/11/2020
7749 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2001.0029 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Relatório com hardwares aceleradores, categorias de tarefas de aprendizado de máquina e indicadores selecionados. | Download | 260.971,08 | 589.524,19 | 0,00 | 02/01/2020 | 31/05/2020 | 02/01/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020
7750 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2004.0049 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E6 - Sistema de controle e gestão para 50 mil pessoas por mês com fornecimento de dados para as empresas e autoridades de saúde | Download | 416.669,48 | 49.407,72 | 28.000,00 | 01/08/2020 | 31/03/2021 | 03/08/2020 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 15/04/2021
7751 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2004.0049 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E3 - Desenvolvimento de fornecedores, otimização e escalonamento E4 - Sistema de controle e gestão (app do paciente e app do agente coletor) E5 - Documentação técnica do projeto e sistema revisado para aplicação em larga escala nacional | Download | 312.502,11 | 37.055,79 | 21.000,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não
7752 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2004.0049 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E1 - Sistema de produção para 2.000 kits de coleta por dia E2 - Sistema de logística de envio/coleta/retorno para 2.000 kits por dia | Download | 312.502,11 | 37.055,79 | 21.000,00 | 01/04/2020 | 30/05/2020 | 01/04/2020 | 30/05/2020 | 1 | 100 | Não
7753 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório Técnico final do IPT contemplando resultados obtidos nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, incluindo também o estudo de irritação local em espécie não alvo, o estudo de estabilidade química acelerada de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg, a validação parcial do método de quantificação de doxiciclina hiclata presente nos nanocarreadores poliméricos coloidais e o protocolo de produção dos nanocarreadores poliméricos coloidais contendo doxiciclina hiclata do IPT para a OURO FINO. | Download | 15.850,00 | 36.816,67 | 15.666,67 | 27/08/2020 | 02/02/2021 | 27/08/2020 | 04/10/2021 | 1 | 100 | Não | 03/12/2021
7754 | 2025-03-04 | 7 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de Integração e Testes em Ambiente Relevante: documentação de teste de integração e usabilidade de ambos softwares em ambiente relevante. | Download | 66.801,43 | 71.542,06 | 78.044,23 | 11/11/2020 | 28/02/2021 | 20/11/2020 | 22/03/2021 | 2 | 100 | Não | 29/03/2021
7755 | 2025-03-04 | 6 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de avanços funcionais e de qualidade: ampliação do escopo dos modos de operação do equipamento para os modos STM e TERS-STM, bem como ampliação do escopo das análises contempladas pelo Módulo de Análise. | Download | 99.629,30 | 86.253,97 | 78.044,24 | 26/08/2020 | 10/11/2020 | 25/09/2020 | 19/11/2020 | 1 | 100 | Não | 02/12/2020
7756 | 2025-03-04 | 3 | PSQV-2007.0001 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | SKID de ultrafiltração para pré-tratamento de amostras de efluentes | Download | 84.942,17 | 34.000,00 | 16.996,29 | 01/02/2021 | 26/07/2021 | 01/02/2021 | 26/07/2021 | 2 | 100 | Não | 28/07/2021 | Macroentrega finalizada conforme planejado no plano de trabalho e com o aceite da empresa parceira de forma satisfatória.
7757 | 2025-03-04 | 2 | PSQV-2007.0001 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Banco de dados preliminar do monitoramento dos níveis do vírus na rede de esgotos. | Download | 307.345,84 | 65.185,75 | 52.202,66 | 05/11/2020 | 29/01/2021 | 05/11/2020 | 29/01/2021 | 2 | 100 | Não | 19/02/2021
7758 | 2025-03-04 | 1 | PSQV-2007.0001 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Método de Preparo de Amostras e Quantificação de SARS-CoV2 em Amostras de Efluentes | Download | 307.345,84 | 65.185,76 | 52.202,69 | 15/09/2020 | 04/11/2020 | 15/09/2020 | 26/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 26/11/2020
7759 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME07: Ajustes Finais | Download | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não
7760 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME06: Demonstrador final e artefatos | Download | 29.135,20 | 32.947,71 | 7.284,38 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não
7761 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME05: Componentes e definições necessárias para inserção na loja virtual | Download | 36.558,67 | 74.912,85 | 12.140,64 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 03/11/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7762 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME04: Modelagem do produto e Webnar | Download | 31.246,93 | 59.930,28 | 7.284,38 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
7763 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2009.0013 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Versão final do sistema/protótipo com modelo da MINASLIGAS integrado e validação das funcionalidades de predição e análise. Documentação gerada no projeto, código fonte do sistema/protótipo. | Download | 30.557,15 | 16.657,14 | 18.885,72 | 08/04/2021 | 30/06/2021 | 12/04/2021 | 30/06/2021 | 2 | 100 | Não | 10/07/2021
7764 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2009.0013 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Versão preliminar do sistema, validação das funcionalidades de armazenamento e tratamento de dados, e relatório de progresso do desenvolvimento de modelos de previsão. | Download | 82.757,13 | 40.000,00 | 18.885,71 | 08/01/2021 | 07/04/2021 | 08/01/2021 | 10/04/2021 | 2 | 100 | Não | 03/05/2021
7765 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2009.0013 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Relatório da análise inicial dos dados levantados e plano da arquitetura do sistema. Relatório sobre modelos de predição candidatos. | Download | 122.757,14 | 122.757,14 | 18.885,71 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 07/10/2020 | 07/01/2021 | 1 | 100 | Não | 21/01/2021
7766 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2009.0065 | Simples Receita | Atividade 6: - Ajustes e Melhorias: foram realizadas melhorias no módulos, originadas através da análise do resultado da avaliação de usabilidade, de possíveis usuários da solução, realizada pela equipe de Ui/Ux do CPQD; Um backlog contendo novas necessidades e requisitos foi levantado e documentado, e a partir desse levantamento foram priorizados itens para serem contemplados nessa macro entrega. (*) O item priorizado no backlog "Gerar uma URL de conexão mais curta" referente ao convite de Agentes, não pode ser tratado porque a Hyperledger Aries utiliza as informações contidas na URL para localizar e assim gerar a conexão entre os Agentes envolvidos, essas informações estão no parâmetro da URL, o invitation string. 2. Testes de validação dos módulos. Nesta atividade ocorreu os testes de validação do protótipo da solução “Simples Receita” sendo executado nas redes blockchain da UNIDADE EMBRAPII CPQD, cabendo nesse período simulações e monitoramento da solução. Ajustes decorrentes destes testes foram implementados e disponibilizados em nova versão dos códigos fontes e executáveis. As versões atualizadas dos aplicativos, iOS e Android, foram disponibilizados no repositório compartilhado do projeto. | Download | 29.175,00 | 48.625,00 | 19.450,00 | 05/11/2020 | 04/12/2020 | 15/12/2020 | 12/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 18/02/2021
7767 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2009.0065 | Simples Receita | Atividade 03 - Módulo de backoffice para onboarding de pessoas físicas e jurídicas; Atividade 04 - Módulo Agente Emissor de Receita; Atividade 05: Módulo Agente verificador de receita; | Download | 25.800,00 | 43.000,00 | 17.200,00 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 03/11/2020 | 14/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 21/12/2020
7768 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2009.0065 | Simples Receita | Atividade 1: Especificação de requisitos do BLOCKRECMED - Especificação das estórias dos módulos de cadastro do paciente e cadastro do médico; - Definição do fluxo do onboarding do paciente e do médico; - Prototipação mobile da jornada do paciente; - Prototipação mobile da jornada do médico; - Codificação do cadastro de paciente e médico sem considerar o onboarding e a criação de credenciais. Atividade 2: Implementação da rede DLT Indy com quatro nós em operação. - Criação dos repositórios para o armazenamento de documentação (google drive) e código de projeto (bitbucket); - Criação dos ambientes de desenvolvimento e homologação da solução; - Implantação da rede DLT Indy no ambiente de desenvolvimento. | Download | 21.075,00 | 35.125,00 | 14.050,00 | 03/09/2020 | 02/10/2020 | 21/09/2020 | 23/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
7769 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2008.0020 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 3 – FIRMWARE, BD E INTEGRAÇÃO - Desenvolvimento do firmware com as características levantadas na etapa correspondente. - Desenvolvimento do BD e do servidor: desenvolvimento do sistema de controle e envio/recebimento de informações para o sistema da SunnyHub. - Integração e testes conforme o desenvolvimento for avançando e contato com a SunnyHub para verificação do desempenho. | Download | 71.455,00 | 72.000,00 | 212.500,00 | 01/04/2021 | 18/04/2022 | 01/04/2021 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 19/10/2021
7770 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2008.0020 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 2 – FIRMWARE, ESQUEMÁTICO, BD E SERVIDOR: - Desenvolvimento do firmware parte I: especificação do firmware e de suas características, início do desenvolvimento com alguns testes de verificação funcional. - Desenho de esquemático e pcb: desenho do esquema elétrico do IC Hub e desenho da placa de circuito impresso de acordo com as especificações da macroetapa anterior. - Especificação de BD e servidor: levantamento das informações iniciais sobre o banco de dados e servidor necessários para processar a informação recebida/enviada para os inversores. Início dos trabalhos para desenvolvimento das funções. | Download | 88.545,00 | 18.000,00 | 170.000,00 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 01/12/2020 | 06/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2021
7771 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2008.0020 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 1 – ESPECIFICAÇÃO DO INVERTER CONTROL E SELEÇÃO DE COMPONENTES: - Especificação das características de entrada e saída: elétrica e de comunicação. Levantamento da especificação do invólucro, conectores, tipo de fixação disponível para o mercado, etc. - Seleção dos componentes eletrônicos: Identificação dos componentes mais críticos e suas limitações em termos de temperatura, processamento, necessidades de alimentações especiais, velocidade para a comunicação desejada, preço no mercado, tempo de fornecimento até a obsolescência, etc. | Download | 140.000,00 | 0,00 | 127.500,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
7772 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Validação do sistema Sigma Entrega dos protótipos de pré produção da Câmera Multispectral Validação dos resultados finais do projeto | Download | 130.771,21 | 196.156,90 | 108.976,04 | 01/01/2020 | 30/12/2021 | 01/01/2020 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021 | Revisão dos entregáveis da ME4. Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
7773 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2004.0015 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Aplicação do produto B. bassiana + os adubos organominerais em plantações comerciais e mudas do cafeeiro . | Download | 45.368,22 | 53.470,94 | 57.960,44 | 03/02/2022 | 02/08/2023 | 17/03/2023 | 25/09/2023 | 1 |  | Não | 25/09/2023
7774 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2004.0015 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Desenvolvimento de formulação de B. bassiana em pó molhável para o controle de praga agrícolas. Compatibilidade do isolado selecionado de B. bassiana com os adubos organominerais | Download | 45.368,22 | 53.470,94 | 38.640,29 | 03/02/2021 | 02/02/2022 | 24/02/2021 | 16/03/2022 | 1 |  | Não | 16/03/2022
7775 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2004.0015 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Seleção de isolados de B. bassiana altamente virulentos para quatro espécies de pragas agrícolas. | Download | 45.368,22 | 53.470,94 | 19.320,15 | 03/08/2020 | 02/02/2021 | 03/08/2020 | 23/02/2021 | 1 |  | Não | 23/02/2021
7776 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME05: Validação dos artefatos finais de entrega do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 4.192,58 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
7777 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME04: Montagem, configuração e documentação do laboratório de rede móvel 5G. Versão 7.1.5 da aplicação educAR com melhorias no reconhecimento de objetos e na inferência com uso de GPU. Versão 2.4.4 da aplicação para streaming de vídeo de alta qualidade onde foi adicionada a função de central de monitoramento, permitindo a execução simultânea de vídeos numa mesma tela. | Download | 50.492,66 | 84.307,18 | 17.329,66 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 03/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
7778 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 08/11/2021
7779 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME03: Versão parcial dos resultados do sistema de fim-a-fim para validação pela Empresa. | Download | 153.746,28 | 0,00 | 16.072,14 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 |  | 100 | Não | 08/10/2021
7780 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME02: Sistema preliminar com coleta de dados de especialistas para evolução dos modelos de dados supervisionados. | Download | 4.800,00 | 143.057,32 | 16.072,13 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/06/2021
7781 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME01: Sistema preliminar com modelos de aprendizagem de máquina não-supervisionado. | Download | 4.800,00 | 137.821,20 | 16.072,13 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
7782 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Planejamento de experimentos robusto para viabilização de aplicação | Download | 56.528,81 | 70.232,76 | 44.537,84 | 01/12/2022 | 31/07/2023 | 01/12/2022 | 03/07/2023 | 1 | 100 | Não | 03/07/2023
7783 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Validação do produto selecionado | Download | 172.562,38 | 214.395,69 | 135.958,24 | 19/05/2022 | 30/11/2022 | 19/05/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
7784 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Elaborar o TRM, produzir e Incorporar nanomaterial no produto selecionado pelo TRM | Download | 163.441,37 | 203.063,52 | 128.771,98 | 04/01/2021 | 18/05/2022 | 15/03/2021 | 18/05/2022 | 2 | 100 | Não | 18/05/2022
7785 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Análise dos resultados e avaliação técnico-financeira | Download | 43.325,85 | 59.080,70 | 28.883,90 | 27/10/2021 | 08/07/2022 | 27/10/2021 | 02/06/2022 | 3 | 100 | Não | 02/06/2022
7786 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Testes de corrosão | Download | 82.038,30 | 111.870,41 | 54.692,20 | 18/05/2021 | 29/10/2021 | 17/05/2021 | 26/10/2021 | 2 | 100 | Não | 05/11/2021
7787 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da rota de processamento e incorporação da nanocarga | Download | 42.291,20 | 57.669,82 | 28.194,14 | 14/01/2021 | 17/05/2021 | 14/01/2021 | 14/05/2021 | 2 | 100 | Não | 11/06/2021
7788 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da nanocarga | Download | 50.807,53 | 69.282,99 | 33.871,68 | 14/09/2020 | 13/01/2021 | 14/09/2020 | 13/01/2021 | 1 | 100 | Não | 18/02/2021
7789 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Estudo do desempenho das ligas desenvolvidas | Download | 33.210,51 | 50.922,78 | 26.568,40 | 15/06/2022 | 31/12/2022 | 15/06/2022 | 21/12/2022 | 3 | 100 | Não | 21/12/2022
7790 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Ensaios preliminares do uso do arame para produção dos componentes por manufatura aditiva | Download | 102.534,83 | 157.220,07 | 82.027,86 | 12/08/2021 | 14/06/2022 | 12/08/2021 | 14/06/2022 | 3 | 100 | Não | 14/06/2022
7791 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Projeto de liga | Download | 124.679,47 | 191.175,19 | 99.743,58 | 14/09/2020 | 11/08/2021 | 14/09/2020 | 11/08/2021 | 2 | 100 | Não | 11/08/2021
7792 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Validação do desempenho do novo aço com ultra-alta resistência mecânica. | Download | 67.007,69 | 98.277,94 | 58.073,34 | 14/06/2022 | 11/11/2022 | 14/06/2022 | 27/10/2022 | 3 | 100 | Não | 27/10/2022
7793 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Otimização da composição química e do processamento de um aço de ultra-alta resistência mecânica para cordoalha protendida. | Download | 89.661,31 | 131.503,26 | 77.706,48 | 23/08/2021 | 13/06/2022 | 23/08/2021 | 13/06/2022 | 3 | 100 | Não | 13/06/2022 | Ajuste no cronograma conforme andamento do projeto.
7794 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Projeto preliminar do processamento a quente do novo aço. | Download | 67.208,92 | 98.573,08 | 58.247,72 | 14/09/2020 | 20/08/2021 | 14/09/2020 | 18/08/2021 | 1 | 100 | Não | 18/08/2021
7795 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação de desempenho dos aços submetido a ambientes H2S-CO2 | Download | 182.255,20 | 248.529,82 | 121.503,46 | 02/08/2022 | 31/07/2023 | 02/08/2022 | 16/06/2023 | 1 | 100 | Não | 16/06/2023
7796 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Produção e processamento da liga em escala laboratorial | Download | 201.065,19 | 274.179,81 | 134.043,46 | 18/08/2021 | 01/08/2022 | 19/08/2021 | 01/08/2022 | 2 | 100 | Não | 01/08/2022
7797 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Desenvolvimento e validação de metodologia para análise do mecanismo de falha do aço submetidos a ambientes H2S-CO2 | Download | 125.456,28 | 171.076,74 | 83.637,52 | 21/04/2021 | 20/08/2021 | 21/04/2021 | 17/08/2021 | 2 | 100 | Não | 17/08/2021
7798 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação dos aços usados atualmente para armadura de pressão e tração | Download | 143.850,84 | 196.160,24 | 95.900,56 | 14/09/2020 | 20/04/2021 | 14/09/2020 | 20/04/2021 | 2 | 100 | Não | 20/04/2021
7799 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Relatório técnico com informações sobre o design review e restrições para confecção do leiaute da placa de circuito impresso; II. Relatório técnico com informações da placa final confeccionada e o preço final do protótipo eletrônico do forno baseado em transistores de estado sólido. | Download | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.730,00 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 |  | 100 | Não | 18/12/2020
7800 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Nova lista de componentes eletrônicos (BOM) dos circuitos elétricos otimizados; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial atualizado com a nova lista de componentes baseado em transistores de estado sólido; III. Especificação da fonte de alimentação. | Download | 11.257,50 | 18.000,00 | 5.387,50 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 |  | 100 | Não | 05/11/2020
7801 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Lista de componentes (BOM) dos circuitos elétricos desenvolvidos; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial baseado em transistores de estado sólido. | Download | 11.000,00 | 15.875,00 | 5.500,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 |  | 100 | Não | 09/10/2020
7802 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Atividade 5: Testes de integração em ambiente relevante; - Atividade 6: Workshop final (Não presencial) Etapa final visando evidenciar todo o desenvolvimento e os resultados finais do projeto, incluindo demonstrações. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 05/11/2020 | 04/01/2021 | 05/11/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021
7803 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade prevista para avaliação e definição da interface de integração como servidor ASR (Automatic Speech Recognition) e consequentemente implementação. Documento técnico com a definição da interface (API) implementada. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 05/10/2020 | 16/11/2020 | 1 | 100 | Não | 24/11/2020
7804 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade 2: - Implementação e testes de extratores de features. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a extração de features para o problema aqui considerado. Atividade 3: - Implementação e testes de classificadores para gênero e idade. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a classificação de gênero e idade considerando a partir das bases de dados fornecidos pela TRESTTO. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 03/09/2020 | 02/10/2020 | 14/09/2020 | 16/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
7805 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a parir de sinais de fala e seleção de bases de dados para o início das implementações. - Avaliação das principais abordagens em inteligência Artificial (IA) para a resolução dos problemas de extração de features a partir do sinal da fala e classificação de gênero e idade. Relatório técnico de visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. -Relatório técnico contendo o resultado do estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a partir do reconhecimento de fala. | Download | 19.837,00 | 33.062,50 | 13.225,00 | 03/08/2020 | 02/09/2020 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
7806 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados do desempenho dos materiais testados após exposição ao gás ozônio e à radiação UV e eficácia de higienização. | Download | 87.500,00 | 72.500,00 | 17.500,00 | 02/03/2021 | 01/07/2021 | 11/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
7807 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados das propriedades avaliadas para os materiais poliméricos de equipamentos/dispositivos médicos hospitalares, embalagens e ferramentas manuais originais, como recebidos. | Download | 87.500,00 | 72.500,00 | 17.500,00 | 03/11/2020 | 01/03/2021 | 09/11/2020 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
7808 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório da análise do estado da arte das tecnologias de gás ozônio e radiação UV e projetos do protótipo de câmara de gás ozônio e radiação UV. | Download | 75.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 01/09/2020 | 02/11/2020 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 06/11/2020
7809 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | DVT - Testes de validação de Design para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 13/11/2020 | 29/10/2021 | 5 | 100 | Não | 29/10/2021 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
7810 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | EVT 2.0 - Testes de validação de Engenharia para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 25/09/2020 | 28/12/2020 | 28/08/2020 | 13/11/2020 | 2 | 100 | Não | 11/12/2020 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
7811 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | EVT 1.0 - Primeiro Teste de validação de Engenharia | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 15/04/2020 | 24/09/2020 | 06/04/2020 | 27/08/2020 | 2 | 100 | Não | 04/09/2020 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
7812 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | Projeto de Sistema Revisado M01 - Revisão e Refinamento do Projeto de Sistema | Download | 251.252,15 | 251.252,15 | 0,00 | 16/03/2020 | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 24/04/2020
7813 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo avaliação das funções críticas do protótipo do espaçador vertical autotravante em atendimento às especificações normativas | Download | 38.146,87 | 59.093,14 | 17.160,00 | 01/11/2021 | 30/06/2023 | 16/02/2022 | 22/06/2023 | 1 | 100 | Não | 22/06/2023
7814 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | Download | 135.186,47 | 209.573,52 | 60.840,00 | 01/03/2021 | 30/10/2021 | 28/06/2021 | 16/02/2022 | 1 | 100 | Não | 16/02/2022
7815 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados da etapa 1, tais como: identificação e seleção dos materiais possíveis de serem aplicados nos acessórios para a rede elétrica, formulação dos materiais compósitos para espaçador vertical autotravante, projeto de design com os arquivos eletrônicos | Download | 86.666,66 | 134.333,34 | 39.000,00 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 25/06/2021 | 1 | 100 | Não | 25/06/2021
7816 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de escalabilidade de produção do protótipo versão 2.0 e apresentação do produto final, acompanhado de caderno técnico relacionando os procedimentos operacionais padrão (POPs) para produção do composto (in house) reutilização do composto numa planta industrial de especificações recomendadas no guia deconstrução. Apresentação da versão beta do aplicativo móvel e do dashboard de controle. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 26.193,20 | 32.329,46 | 01/01/2022 | 31/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
7817 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência do protótipo versão 2.0, apresentação da versão alpha do aplicativo móvel e apresentação das funcionalidades do dashboard de controle | Nenhum anexo | 28.200,00 | 25.000,00 | 32.329,46 | 01/10/2021 | 31/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
7818 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência dos protótipos versão 1.0, apresentação de protótipo versão 2.0 e apresentação das funcionalidades e interface do aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 29.800,00 | 32.329,46 | 01/07/2021 | 30/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
7819 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Protótipos candidatos (versão 1.0) do composto biorreator para realização de testes de eficiência e guia com instruções para a construção do sistema protegido de compostagem, que atendam às condições ambientais requeridas para a maior eficiência dos biorreatores. | Nenhum anexo | 29.100,00 | 31.500,00 | 31.092,74 | 01/04/2021 | 30/06/2021 |  |  | 1 |  | Não
7820 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Construção de um banco de microrganismos candidatos a compor os protótipos candidatos (versão 1.0) de composto biorreator, incluindo um caderno de procedimentos operacionais padrão (POPs) para cultivo dos microrganismos. | Nenhum anexo | 30.200,00 | 31.732,00 | 20.728,49 | 01/02/2021 | 31/03/2021 |  |  | 1 |  | Não
7821 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 3 – Desenvolvimento, integração e testes do Gateway IoT e Gateway Low Cost: A terceira Etapa contemplará a entrega do Gateway IoT, que possui maior complexidade de desenvolvimento, a entrega do novo Gateway Low Cost e as soluções de software do projeto. Entregáveis alterados: • Documento de projeto atualizado, • 20 Beacons; • Com referência ao Gateway IoT desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 10 unidades do protótipo desenvolvido, o Documentação técnica da API desenvolvida. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway IoT desenvolvida: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado da Jiga do Gateway IoT, o Documentação de hardware, com instruções para montagem e operação da Jiga do Gateway IoT, o Uma unidade da Jiga de gravação e testes para o Gateway IoT. • Com referência ao software de localização do Gateway IoT: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência ao Gateway Low Cost desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 20 unidades do protótipo desenvolvido. • Com referência ao software de configuração de Beacon e Gateway Locator: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway Locator desenvolvida: o 1 unidade do protótipo desenvolvido. | Download | 533.402,00 | 109.669,00 | 60.345,00 | 31/07/2022 | 30/04/2023 | 11/07/2022 | 27/04/2023 | 4 | 100 | Sim | 26/05/2023 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 3: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01C-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento. Versão de Replanejamento 4: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01D-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento para montagem dos Gateways IoT e Jiga de Testes.
7822 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 2 – Desenvolvimento, integração e testes do Beacon e Gateway Locator (Direction Finding): Etapa considerando a solução de Direction Finding, ou seja, somente o Beacon e o Gateway Locator. Para esse novo adendo são considerados os seguintes entregáveis (alterando o adendo anterior): • 20 unidades do Beacon, • 30 unidades do Gateway Locator, • 1 unidade da Jiga de gravação e testes do Beacon, • Relatórios de testes do Beacon, e do Gateway Locator. | Download | 498.125,00 | 109.669,00 | 60.345,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 01/11/2020 | 08/07/2022 | 2 | 100 | Sim | 20/07/2022 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
7823 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | a) Documento de Visão de Projeto | Download | 350.000,00 | 40.000,00 | 60.345,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/11/2020 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021.
7824 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com API de pagamento; Manual sobre o processo de pagamento dos clientes e resgate dos pagamentos pela Claus Jóias; Relatório final. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 17.440,00 | 10.842,18 | 05/03/2022 | 05/06/2022 |  |  | 1 |  | Não
7825 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com cadastro no banco de dados das Jóias, do usuário e das vendas; Manual de cadastro e das funcionalidades de cadastro das Jóias, cadastro do cliente e cadastro da venda. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 7.200,00 | 10.842,19 | 04/12/2021 | 04/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
7826 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo e código fonte com Inteligência Artificial para detecção das mãos, pescoço e orelhas de maneira automática; Relatório contendo informações sobre o uso de Inteligência Artificial - IA no aplicativo, para desenvolvimento das etapas seguintes. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 7.200,00 | 10.842,19 | 03/09/2021 | 03/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
7827 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Código-fonte da fase de experimentação com RA; Relatório de desenvolvimento da fase de experimentação com RA contendo dificuldades, desafios e obstáculos que foram superados para continuar nas demais etapas. | Nenhum anexo | 17.500,00 | 12.000,00 | 18.070,32 | 02/04/2021 | 02/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
7828 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Relatório de requisitos no formato de casos de uso ou de histórias de usuário; Protótipo das telas do aplicativo. | Nenhum anexo | 7.000,00 | 12.800,00 | 7.228,13 | 01/02/2021 | 01/04/2021 |  |  | 1 |  | Não
7829 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E6 - Relatório dos testes realizados. E7 - Compilação dos aspectos de usabilidade do produto. E8 - Documentação técnica final do projeto (mecânica, eletrônica, firmware). | Download | 32.787,86 | 105.641,43 | 4.967,86 | 01/04/2021 | 24/04/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 28.571,43 do Sebrae
7830 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E3 - Protótipos Alfa da solução de Bracelete. E4 - Firmware Alfa. E5 - Projeto do hardware eletrônico Alfa. | Download | 65.575,71 | 134.212,86 | 9.935,71 | 19/12/2020 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 23/04/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024 | AGUARDANTO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE. A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 57.142,86 do Sebrae
7831 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E1 - Documento com definição de requisitos e arquitetura. E2: Mockups iniciais do Bracelete | Download | 131.151,43 | 191.355,71 | 19.871,43 | 17/08/2020 | 18/12/2020 | 26/08/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 114.285,71 do Sebrae
7832 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 3. Processo de produção de diesel verde pela hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos, otimizado em escala de bancada. | Download | 40.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 19/09/2021 | 19/08/2022 | 21/10/2021 | 14/03/2023 | 1 | 100 | Não | 17/03/2023
7833 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 2.a. Banco de dados descrevendo dados de eficiência de 03 catalisadores na hidrogenação do bio-óleo. Serão avaliados os parâmetros: quantidade de catalisador, tempo de redução do catalisador e tempo de reação. 2.b. Produtos da hidrogenação do bio-óleo caracterizados quanto à composição química. | Download | 40.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 19/03/2021 | 19/09/2021 | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 1 | 60 | Não | 21/10/2021
7834 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Bio-óleo caracterizado química e físico-quimicamente (viscosidade, densidade e poder calorífico. | Download | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 19/09/2020 | 19/03/2021 | 19/09/2020 | 16/03/2021 | 1 | 50 | Não | 16/03/2021
7835 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Transferencia da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório final e DataBoock - Relatório Final. | Download | 25.346,99 | 25.348,36 | 25.336,99 | 08/04/2021 | 30/07/2021 | 08/04/2021 | 30/07/2021 | 1 | 100 | Não | 19/08/2021 | A macroentrega foi entregue no dia 30/07/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 19/08/2021.
7836 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Meodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes/Análise de resultados - Relatório. | Download | 80.152,02 | 80.156,36 | 80.152,02 | 08/11/2020 | 07/04/2021 | 09/11/2020 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 25/04/2021 | A macroentrega foi entregue no dia 07/04/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 25/04/2021.
7837 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção telemetria e relatórios - Relatórios; Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório final. | Download | 39.459,11 | 39.461,24 | 39.459,11 | 08/09/2020 | 07/11/2020 | 08/09/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/11/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 10/11/2020.
7838 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificações; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificações; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | Download | 15.173,42 | 15.174,24 | 15.173,42 | 08/08/2020 | 07/09/2020 | 10/08/2020 | 07/09/2020 | 1 | 100 | Não | 16/09/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/09/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 16/09/2020.
7839 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores PH/Turbidez/Condutividade - Relatório. | Download | 24.822,03 | 24.823,37 | 24.822,03 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/08/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 03/09/2020.
7840 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 3 - Resultados finais da análise de viabilidade técnica de utilização do esterco de aves para remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo | Download | 33.894,56 | 41.170,63 | 28.973,69 | 14/10/2021 | 13/03/2022 | 23/06/2022 | 22/12/2022 | 1 | 100 | Não | 04/01/2023
7841 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 2 - Metodologia de ensaios de remediação de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo utilizando esterco de aves e resultados preliminares dos testes de eficiência | Download | 84.736,39 | 96.286,11 | 72.434,23 | 15/02/2021 | 13/10/2021 | 01/02/2021 | 22/06/2022 | 1 | 100 | Não | 22/06/2022
7842 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 1 – Revisão bibliográfica, levantamento de patentes, caracterização do esterco de aves e avaliação da viabilidade de utilização no processo de remediação | Download | 50.841,83 | 61.755,86 | 43.460,54 | 13/08/2020 | 13/02/2021 | 13/08/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
7843 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Resultados de eficácia em campo para o controle dos formigueiros; resultados dos aditivos dos herbicidas e eficácia de controle das plantas daninhas em campo | Download | 67.378,85 | 117.523,20 | 46.636,16 | 01/06/2021 | 31/01/2022 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | 1 |  | Não | 31/08/2022
7844 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Entrega do equipamento aplicador e das condições de aplicação; identificação e quantificação das moléculas formadas durante a ozonização do óleo de soja | Download | 67.378,84 | 88.142,40 | 34.977,12 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 13/07/2021
7845 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Determinação da concentração letal de ozônio, simulação do movimento do ozônio ou espuma no formigueiro e verificação do efeito herbicida dos óleos combinados | Download | 67.378,84 | 88.142,40 | 34.977,12 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 29/12/2020
7846 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Experimentação dos produtos em campo e efeito benéfico na cultura da soja | Download | 33.802,02 | 49.394,65 | 19.233,71 | 01/12/2021 | 31/05/2022 | 25/12/2023 | 24/05/2024 | 1 |  | Não | 24/05/2024
7847 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes no controle do Pratylenchus brachyurus. | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 16/06/2023 | 24/12/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
7848 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes na absorção de nitrogênio e resistência ao mofo branco. | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 22/09/2022 | 15/06/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023
7849 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos testes de compatibilidade dos produtos e do efeito do revestimento das sementes na germinação e vigor . | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 21/09/2022 | 1 | 100 | Não | 21/09/2022
7850 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-2008.0004 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Estudo do processo de produção para escalonamento máximo de produção das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 200.000 testes, Otimização do escalonamento de produção das enzimas, Produção de lotes mensais de enzimas suficientes para 200.000 testes/mês e Teste de resiliência da produção dos lotes de enzimas ( | Download | 0,00 | 32.500,00 | 48.750,00 | 02/11/2020 | 28/02/2021 | 02/11/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2021 | projeto irá estender até 31.05.2021.
7851 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-2008.0004 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Clonagem, expressão, purificação das enzimas transcritase e polimerase, Ensaios para verificação da atividade e controle de qualidade das enzimas, Produção de lote experimental das enzimas, Otimização das enzimas em ensaios RT-LAMP para testagem do SARSCov19, Estudo do processo de produção para escalonamento médio das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 1.000 testes e Teste de eficácia e resiliência das enzimas | Download | 374.473,68 | 32.500,00 | 48.750,00 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 05/11/2020
7852 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento Tecnológico para aplicação do Biocarvão | Download | 19.087,00 | 14.000,00 | 20.260,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 29/10/2020 | 10/05/2021 | 1 | 100 | Não | 10/05/2021
7853 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Biocarvão | Download | 13.608,67 | 6.000,00 | 17.233,33 | 02/03/2020 | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
7854 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pré-tratamento e caracterização | Download | 13.608,66 | 8.000,00 | 6.253,33 | 03/02/2020 | 28/02/2020 | 11/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 30/05/2020
7855 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pesquisa de anterioridade | Download | 3.695,67 | 4.000,00 | 6.253,33 | 06/01/2020 | 31/01/2020 | 06/01/2020 | 10/02/2020 | 1 | 100 | Não | 10/02/2020
7856 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME08: Validação dos resultados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 9.175,93 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 03/05/2021
7857 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME07: Parte 2 dos testes em baterias e entrega de melhorias finais, com resultados de testes de validação e documentação relacionada. | Download | 96.163,24 | 15.229,48 | 10.459,02 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
7858 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 2. | Nenhum anexo | 120.900,00 | 187.200,00 | 81.900,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |  | 1 |  | Não
7859 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 1. | Nenhum anexo | 141.050,00 | 218.400,00 | 95.550,00 | 01/08/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 | 70 | Não
7860 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Elaboração do Documento de priorização de funcionalidade para o inicio da macroentrega 1: - Documento de priorização de funcionalidades para início da macroentrega 1. - Descrição das funcionalidade priorizadas pelo Parceiro para inicio da Macroentrega | Download | 141.050,00 | 218.400,00 | 95.550,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/09/2020 | 12/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2020
7861 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2007.0049 | DESENVOLVIMENTO DE CASULOS DE CONFINAMENTO COM RENOVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AR PARA PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS COM COVID-19 | Relatório técnico o procedimento de fabricação, instalação e garantia da qualidade do produto utilizando os filtros comercialmente disponíveis. | Download | 184.601,18 | 37.465,11 | 41.649,68 | 13/08/2020 | 13/10/2020 | 13/08/2020 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2021 | Negociação com os hospitais para realização dos testes em campo.
7862 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Integração e testes: Validação da Bandeja Inteligente e do pacote de aplicativos TEMI (robô, operador e nuvem) em ambiente relevante. | Download | 24.000,00 | 24.528,18 | 37.273,00 | 01/04/2021 | 21/09/2021 | 27/03/2021 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
7863 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Prototipação e validação: Prototipagem e validação em ambiente de laboratório da Bandeja Inteligente e do aplicativo TEMI. Produto de Trabalho: Bandeja Inteligente e software TEMI testados em ambiente de laboratório | Download | 41.600,00 | 44.844,44 | 31.060,83 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 26/03/2021 | 1 |  | Não | 26/03/2021
7864 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Especificação e projeto: Especificação e projeto da Bandeja Inteligente (hardware, firmware e CAD) e do aplicativo TEMI com a entrega de Relatório Técnico, documento de requisitos e cronograma de atividade | Download | 17.600,00 | 20.316,26 | 12.424,33 | 21/08/2020 | 31/10/2020 | 21/08/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
7865 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Registro de infração e Blockchain: Firmware base gerando registro metrológico e Blockchain para garantir a integridade dos registros meteorológico | Download | 35.200,00 | 53.022,23 | 35.103,98 | 01/03/2021 | 21/07/2021 | 27/02/2021 | 21/07/2021 | 1 | 100 | Não | 21/07/2021
7866 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Algoritmo de rastreamento: Firmware base com o algoritmo de rastreamento | Download | 35.200,00 | 80.133,12 | 14.041,59 | 02/01/2021 | 28/02/2021 | 02/01/2021 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
7867 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Adequação do sensor Doppler: Firmware base adequado ao sensor Doppler | Download | 70.400,00 | 78.933,53 | 28.083,19 | 21/08/2020 | 28/12/2020 | 21/08/2020 | 28/12/2020 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020
7868 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | • Atividade 7 - Desenvolvimento dos Algoritimos de testes (Painéis) • Atividade 8 - Desenvolvimento do sistema de Individualização • Atividade 9 - Documentação 2 | Download | 103.484,25 | 148.329,68 | 44.322,49 | 01/07/2020 | 30/09/2021 | 01/07/2020 | 30/09/2021 | 3 | 100 | Não | 30/09/2021
7869 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Acompanhamento da montagem e dos testes em ambiente relevante. Encerramento do projeto. | Download | 237.624,76 | 396.806,42 | 79.734,93 | 17/01/2022 | 29/04/2022 | 17/01/2022 | 08/07/2022 | 3 | 100 | Não | 01/08/2022 | [02/02/2022] - Data de término prevista alterada conforme aditivo 01. [07/04/2022] - Durante os testes em ambiente relevante não foi possível fazer a validação das funções críticas, sendo necessário realizar alguns ajustes no protótipo. Desta forma, foi acordado com o parceiro que os ajustes serão realizados para nova rodada de testes e encerramento do projeto. A previsão de encerramento da execução é 31/05/2022 [07/06/2022] - Os projeto está aguardando a chegada do material para a realização do teste final do protótipo. A previsão de encerramento da execução é 30/06/2022.
7870 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Entrega dos modelos computacionais inerentes as rotas tecnológicas selecionadas e estudos detalhados. | Download | 246.285,13 | 425.401,59 | 53.734,94 | 03/05/2021 | 14/01/2022 | 03/05/2021 | 14/01/2022 | 2 | 100 | Não | 25/01/2022 | [06.10.2021] - Término planejado para 06/12/21 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição e após detalhamento de algumas atividades de integração dos equipamentos [07/12/2021] - Término replanejado para 22/12 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição. Será necessário realizar um aditivo do contrato.
7871 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Proposta conceitual da identificação e classificação de tecnologias habilitadoras para logística 4.0; Proposta conceitual das rotas tecnológicas a serem aplicadas no warehouse inteligente. | Download | 246.285,13 | 425.401,59 | 53.734,94 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 20/05/2021
7872 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Estudos referentes a identificação e definição das rotas tecnológicas no que tange a fronteira do conhecimento em Logística 4.0 com foco em Warehouse Inteligente (test bed);Relatório informacional contendo levantamentos | Download | 147.771,08 | 255.240,95 | 53.734,94 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 03/12/2020
7873 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Documentos de gestão de projetos, estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | Download | 49.257,03 | 85.080,32 | 53.734,94 | 03/08/2020 | 31/08/2020 | 03/08/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada em 31/08/20 conforme planejado. Aguardando aceite do cliente.
7874 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Validação dos modelos: Protótipo funcional validado com dados de pesquisa. | Download | 25.155,00 | 7.333,33 | 13.760,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 24/01/2022
7875 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Metáforas de Explicação dos Modelos Preditivos: Criação de metáforas que podem passar diferentes informações para os especialistas. | Download | 37.732,50 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
7876 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Redução de dimensionalidade: Módulo para efetuar a redução de dimensionalidade e eliminação de ruídos dos dados. | Download | 25.155,00 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
7877 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Implementação do algoritmo preditivo: Módulo para efetuar a geração de modelos preditivos de maneira automática. | Download | 37.732,50 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 12/02/2021
7878 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Aprendizado de Representação: Módulo para efetuar a representação dos dados de maneira tabulada. | Download | 63.425,00 | 206.000,00 | 13.760,00 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 09/11/2020
7879 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Construção de protótipos funcionais dos ventiladores. | Download | 177.000,00 | 19.666,00 | 0,00 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
7880 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Desenvolvimento de conceito do protótipo, projeto preliminar e projeto detalhado. Implementações dos subsistemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, a fim de realizar estudos para proposição de melhorias. | Download | 177.000,00 | 19.667,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
7881 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Levantamento Informacional do projeto. | Download | 177.000,00 | 19.667,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada no período, aguardando aceite do cliente.
7882 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME05: versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 536,01 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
7883 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME04: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 74.698,08 | 0,00 | 17.371,07 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
7884 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME03: terceira versão do protótipo, com processo de abertura de firma completo e reconhecimento facial. | Download | 182.419,04 | 94.785,25 | 17.371,07 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/06/2022
7885 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME02: segunda versão do protótipo, com captura e verificação de impressões digitais. | Download | 0,00 | 175.762,67 | 17.371,07 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 29/11/2021
7886 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME01: projeto arquitetural e primeira versão do protótipo, com captura de documentos, segmentação e comparação de assinaturas. | Download | 0,00 | 190.468,27 | 17.371,07 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 19/01/2021
7887 | 2025-03-04 | 3 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 16.332,08 | 32.865,88 | 3.703,07 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
7888 | 2025-03-04 | 2 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 24.498,12 | 49.298,82 | 5.554,61 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/01/2021
7889 | 2025-03-04 | 1 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 34.206,40 | 68.835,30 | 7.755,83 | 06/07/2020 | 30/09/2020 | 06/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
7890 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME04: Modelos de classificação para cobertura do solo | Download | 0,00 | 0,00 | 1.118,04 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
7891 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME03: Relatório da avaliação dos modelos | Download | 7.226,83 | 10.552,83 | 2.236,09 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/04/2021
7892 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME02: Método automatizado de avaliação da qualidade dos dados | Download | 10.859,56 | 19.943,64 | 3.354,12 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/03/2021
7893 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME01: Modelos preditivos de produtividade | Download | 10.820,93 | 18.625,98 | 3.354,12 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
7894 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (3): resultados e discussões referentes às etapas (Tiers) 1, 2 e 3. Relatório (4): informações relevantes aos desenvolvimentos efetivados durante o projeto e avaliação final dos materiais avaliados. | Download | 76.000,00 | 78.000,00 | 74.000,00 | 06/05/2021 | 23/05/2022 | 16/03/2021 | 20/05/2022 | 1 | 100 | Não | 20/05/2022
7895 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (2) referente ao desenvolvimento das metodologias. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 05/01/2021 | 05/05/2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/03/2021
7896 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, especificação de insumos e caracterização inicial. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31/08/2020 | 04/01/2021 | 21/08/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020
7897 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Fornecimento, cerca de 50 gramas, de amostra do novo adesivo a base de lignina com a formulação desenvolvida e otimizada. E relatório com resultados das propriedades e de avaliação de desempenho, comparando aos requisitos do adesivo de referência. | Download | 28.000,00 | 32.000,00 | 21.000,00 | 21/12/2021 | 30/03/2022 | 05/01/2022 | 31/03/2022 | 2 | 100 | Não | 31/03/2022
7898 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com resultados das duas formulações de adesivos desenvolvidas e dos experimentos de preparação e avaliação de desempenho em escala laboratorial comparando com os requisitos técnicos definidos Incluindo o estudo de compatibilidade com outros insumos de base renovável. | Download | 36.000,00 | 44.000,00 | 30.000,00 | 20/08/2021 | 20/12/2021 | 26/08/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
7899 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com dados da caracterização da lignina Kraft derivada de Pinus e da lignina quimicamente modificada. | Download | 65.500,00 | 80.000,00 | 53.500,00 | 19/03/2021 | 19/08/2021 | 01/04/2021 | 25/08/2021 | 1 | 100 | Não | 25/08/2021
7900 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do adesivo de referência. | Download | 25.500,00 | 30.500,00 | 20.000,00 | 19/01/2021 | 18/03/2021 | 21/01/2021 | 26/03/2021 | 1 | 100 | Não | 26/03/2021
7901 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório e amostra (10 a 20g) do adesivo a base de amido e com adição de lignina, com melhor resultado de desempenho. | Download | 38.000,00 | 45.500,00 | 30.500,00 | 17/08/2020 | 18/01/2021 | 17/08/2020 | 19/01/2021 | 1 | 100 | Não | 20/01/2021
7902 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Realização de ensaios em ambiente relevante e Transferência de tecnologia para equipe da ROBERT BOSCH Ltda. | Download | 68.250,00 | 46.410,00 | 21.840,00 | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 15/02/2021 |  | 1 |  | Não
7903 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Desenvolvimento de interface de visualização dos dados em nuvem. Análise de dados históricos – definição dos parâmetros e grandezas. | Download | 87.750,00 | 59.670,00 | 28.080,00 | 12/10/2020 | 12/02/2021 | 30/10/2020 | 12/02/2021 | 1 |  | Não | 12/02/2021
7904 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | Download | 39.000,00 | 26.520,00 | 12.480,00 | 10/08/2020 | 10/10/2020 | 10/08/2020 | 29/10/2020 | 1 |  | Não | 29/10/2020
7905 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Mockup das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; - Plano de testes dos módulos desenvolvidos; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | Download | 244.842,50 | 349.270,00 | 125.886,00 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/12/2020 | 01/07/2021 | 1 | 100 | Não | 07/07/2021 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um adendo ao TA/04, em face dos resultados positivos obtidos com as duas primeiras Macroentregas do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 3, inicialmente prevista para o dia 31/12/2020, foi replanejada para o dia 31/05/2021.
7906 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento do módulo de gerenciamento e controle dos dispositivos integrados ao raio X e módulo de inspeção. Entregáveis: - Código fonte do software desenvolvido em versão Alfa; - Código fonte dos testes automatizados em versão Alfa. | Download | 46.000,00 | 82.000,00 | 30.000,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 |  | 100 | Não | 30/12/2020
7907 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento da comunicação com a MCB e Warmup. Entregáveis: - Código fonte do software elaborado em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | Download | 25.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 31/08/2020 |  | 100 | Não | 08/09/2020
7908 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1912.0009 | Powerbox Bosch | Documento / relatório com os estudos realizados e seus achados. | Download | 60.198,58 | 90.297,87 | 30.099,28 | 01/01/2020 | 16/03/2020 | 01/01/2020 | 16/03/2020 | 1 | 100 | Não | 26/03/2020
7909 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Monitoramento das pragas em campo com aplicação da tecnologia. | Download | 60.915,49 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/10/2021 | 31/05/2022 | 30/12/2022 | 30/06/2023 | 1 |  | Não | 19/12/2023
7910 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Definição do padrão numérico para caracterização de insetos, das diferentes fases do ciclo biológico. | Download | 60.915,48 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/02/2021 | 30/09/2021 | 02/01/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022
7911 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Dados de campo pelo radar sobre as ondas eletromagnéticas dos insetos para definição de banda. | Download | 60.915,48 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
7912 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do Biocombustível (HPO) | Download | 46.460,00 | 66.580,00 | 42.690,00 | 09/09/2021 | 23/09/2022 | 19/09/2022 | 11/11/2022 | 1 | 100 | Não | 11/11/2022
7913 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do processo de produção do Biocombustível Via HPO | Download | 69.400,00 | 97.100,00 | 102.300,00 | 08/05/2021 | 29/10/2021 | 16/03/2022 | 16/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/09/2022
7914 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Otimização da rota HPO com catalisador selecionado | Download | 74.400,00 | 56.800,00 | 71.800,00 | 08/12/2020 | 07/05/2021 | 02/07/2021 | 15/03/2022 | 1 | 100 | Não | 15/03/2022
7915 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Seleção de catalisadores para a produção de biocombustível Via HPO | Download | 66.480,00 | 39.480,00 | 48.020,00 | 06/08/2020 | 07/12/2020 | 06/08/2020 | 01/07/2021 | 1 | 100 | Não | 01/07/2021
7916 | 2025-03-04 | 2 | PSBS-2006.0002 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | Produção e Caracterização dos têxteis: malhas com funcionalidade antiviral comprovada, com manual e mapeamento de rede para scale-up da tecnologia | Download | 89.700,00 | 40.999,99 | 134.799,99 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 17/03/2021 | 01/10/2021 | 1 | 100 | Não | 01/10/2021
7917 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2006.0002 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | i. Escopo prospectivo de grafeno e nanomateriais com ação antiviral ii. Produção do Grafeno / produção de masterbatches | Download | 73.500,00 | 120.000,00 | 26.300,00 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 16/03/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021
7918 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Validação e Balanço de massa e energia do novo combustivel | Download | 105.075,00 | 111.588,00 | 115.763,00 | 24/04/2021 | 25/10/2021 | 06/05/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/10/2021
7919 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Blendas combustíveis elaboradas: obtenção, avaliação e seleção das blendas de melhor performance | Download | 104.720,00 | 111.425,00 | 103.190,00 | 24/11/2020 | 23/04/2021 | 27/11/2020 | 05/05/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
7920 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Biomassas selecionadas e caracterizadas quanto ao poder calorífico | Download | 66.720,00 | 58.949,00 | 62.090,00 | 22/08/2020 | 23/11/2020 | 31/08/2020 | 26/11/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
7921 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Pesquisa de anterioridade: Reunião de kick off Estado da arte ( patentes e artigos) Plano de aquisições e contratações | Download | 19.620,00 | 6.943,00 | 15.132,00 | 20/07/2020 | 21/08/2020 | 20/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
7922 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados dos testes da ação virucida das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. (II) Resultados completos sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. (III) Entrega completa dos resultados relativos à experimentação nos camundongos com coleta e análise das amostras. | Download | 272.962,33 | 410.044,56 | 29.832,74 | 01/08/2021 | 17/07/2022 | 01/08/2021 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
7923 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados sobre padronização dos modelos in vitro 3D de células da pele. (II) Resultados parciais sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. | Download | 145.601,11 | 0,00 | 29.832,74 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 10/09/2021
7924 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Resultados dos testes da ação virucida da luz UVC 222 nm sobre SARS-CoV-2e das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. | Download | 234.267,78 | 894.345,60 | 29.832,74 | 30/07/2020 | 31/12/2020 | 15/08/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
7925 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa; Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 0,00 | 3.993,56 | 22/10/2020 | 18/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
7926 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR, DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes da versão alfa da interface gráfica da Plataforma viabilizando a sua operacionalização básica; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Publicação da versão beta da Plataforma; Desenvolvimento e testes de funcionalidades complementares da Plataforma; Testes Funcionais; Adequações sobre funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre as funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs. | Nenhum anexo | 72.771,47 | 0,00 | 7.987,11 | 27/08/2020 | 21/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
7927 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Engenharia de Software: Especificação de requisitos funcionais, técnicos e normativos, prototipagem de telas; Engenharia de Software: Análise de Sistemas e Definição arquitetural (documento de arquitetura, stack de software, modelagem de dados); Integração parcial com as ferramentas dos ISIs | Nenhum anexo | 36.385,74 | 8.874,57 | 21.742,69 | 29/07/2020 | 26/08/2020 | 29/07/2020 |  | 1 |  | Não
7928 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa de Testes e Patente: Construção protótipo funcional, relatório de avaliação da necessidade de submissão ao Comitê de ética em Pesquisa, realização de testes de eficiência de filtração em 3 diferentes tipos de Ar condicionado e ajustes de projeto, escrita e deposito de patente e Relatório Final. | Download | 0,00 | 8.287,50 | 5.525,00 | 17/09/2020 | 04/01/2021 | 17/09/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/01/2021 | Atraso na execução de testes laboratoriais junto à fornecedores externo, em relação ao início do serviço. Foi acordado com o cliente o aditamento em mais 20 dias, com novo encerramento em 23/11/20. Processo de Aditamento em andamento. Data de atualização: 11/12/2020 - A execução foi finalizada no dia 23/11/20 e aguardamos o termo de aceite da M3 para alteração do status.
7929 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Projeto Básico e Detalhado: Análise Crítica - fabricabilidade, estrutura, sistemas, otimização de processos, modelagem e integração. Detalhamento do projeto especificação e arquivos de componentes para fabricação do protótipo. " | Download | 161.606,25 | 38.122,50 | 5.525,00 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | 1 | 100 | Não | 16/09/2020
7930 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Informacional e Conceitual: Busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, análise e especificação de materiaias (TNT), seleção e coleta de materiais e compomentes junto a empresa, avaliação de parâmetros de segurança para saúde humana, averiguação da necessidade de protocolar o estudo no comitê de Ética em pesquisa, proposta preliminar de design, validações e seleção de conceito. | Download | 87.018,75 | 19.890,00 | 5.525,00 | 01/07/2020 | 17/08/2020 | 01/07/2020 | 17/08/2020 | 1 | 100 | Não | 17/08/2020 | Data de atualização - M1 finalizada no período planejado. Aguardando aceite do cliente.
7931 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.2 - Release do novo FW/SW - V2 ● Release versão 2 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Os artefatos encontram-se no drive compartilhado com a Sanmina; Atividade 5.2 - Operacionalização do protótipo ● Ativação do hardware digital e de radiofrequência (RF) dos protótipos das placas fabricadas pelo cliente Atividade 5.3 - Integração do protótipo e testes ● Integração e testes dos protótipos com o firmware/software, validando o projeto de hardware. A apresentação com imagem dos protótipos ativados com firmware/software funcional/instrumental encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina Atividade 6 - Testes dos protótipos ● Testes de integração dos protótipos em laboratório em condições que simulam as condições reais. O relatório dos testes realizados. encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina | Download | 36.400,00 | 60.700,00 | 24.300,00 | 03/01/2021 | 02/02/2021 | 01/12/2020 | 02/02/2021 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
7932 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.1: Release do novo FW/SW - V1 - Release versão 1 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Atividade 5.1 - Operacionalização do protótipo - Apresentação evidenciando a prototipagem do empacotamento mecânico fabricado e a integração eletromecânica com os protótipos das placas. | Download | 109.400,00 | 182.300,00 | 72.900,00 | 03/08/2020 | 02/01/2021 | 30/09/2020 | 27/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
7933 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 1 - Design do desenvolvimento de um protótipo, customizado e robustecido - Relatório com a proposta de hardware para operação em banda única (A ou B) e redução dos custos de fabricação, necessários para a produção; Atividade 2 - Projeto do hardware do protótipo: - Projeto de hardware do protótipo e documentação para sua fabricação; Atividade 3 - Projeto mecânico do empacotamento da solução: - Projeto do empacotamento mecânico e documentos de fabricação. | Download | 148.200,00 | 247.000,00 | 98.800,00 | 03/08/2020 | 02/10/2020 | 03/08/2020 | 29/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
7934 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Workshop de Transferência de Tecnologia: Foi realizado um Workshop de Transferência de tecnologia, apresentando toda a parte teórica como a prática do uso e instalação do Modelo de Reconhecimento d Emoção; Documentação do Projeto: Foi entregue toda a documentação final do projeto, como Relatório Técnicos, modelo de Reconhecimento de Emoção, resultados das Macro entregas, aceites e todo os demais artefatos realizados durante o projeto. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 21/12/2020 | 19/02/2021 | 1 | 100 | Não | 28/02/2021
7935 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | - Relatório Técnico com Descrição de Requisitos de Integração: Objetivo deste documento é a apresentação das informações necessárias para a realização da interação da tecnologia de reconhecimento de emoção em fala categórico a um sistema de diálogos. - Documento de Definição da API: Documento que apresenta as definições, fluxogramas, endpoints, eventos entre outras informações necessárias para possibilitar a integração das informações. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 16/11/2020 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
7936 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Foram realizadas as atividades de treinamento de modelos de classificação de emoção e fala, a partir da base de dados anotada na Etapa 2 do projeto, usando abordagens baseadas em Deep Learning; Foram entregues o modelo de reconhecimento de emoção, arquivos de apoio e um relatório técnico de caracterização da modelagem de emoção em fala. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 01/10/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2020
7937 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Relatório Técnico de Caracterização de dados Anotados: O objetivo do relatório é apresentar a caracterização que foi realizada sobre os dados anotados e entregues pela GeNex, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. O documento parte da análise das entregas preliminares balizadoras dos requisitos, atualizando e aprofundando as estimativas iniciais em termos de metodologia de coleta, volumetria, conjunto de rótulos , aderência as demais bases de dados disponíveis para a tarefa de reconhecimento de emoções e especialmente em termos das métricas de concordância inter-anotadores, análise esta fundamental para a etapa posterior de modelagem de emoção em fala. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 07/09/2020 | 09/10/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020
7938 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | (1) Relatório técnico com descrição de requisitos: Foram levantados todos os requisitos necessários referente a etapa 1 do projeto. Utilizando-se dos seguintes artefatos: bases disponibilizados pelo Cliente, reuniões de levantamentos de requisitos e estudos da literatura mais recente da área. Também foram analisadas as bases públicas de possível uso em conjunto com os dados fornecidos pelo cliente. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
7939 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 0,00 | 3.993,56 | 28/10/2020 | 28/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
7940 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR,DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes de APIs complementares que viabilizem as integrações à plataforma; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Documentação das APIs; Testes Funcionais; Desenvolvimento e testes de algoritmos de analitycs para prever a evolução das curvas; Refinamentos sobre as APIs, os algoritmos, dashboards e gráficos disponibilizados ; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; | Nenhum anexo | 72.771,47 | 0,00 | 7.987,11 | 28/08/2020 | 28/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
7941 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Levantamento e análise de viabilidade para alguns modelos testados com dados estáticos (ex. Indicador de isolamento social); Desenvolvimento e testes de APIs centrais iniciando a consolidação e disponibilização de dados de fontes públicas e o acesso às funcionalidades centrais da plataforma; Integração parcial com as ferramentas dos ISIs. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 8.874,57 | 21.742,69 | 28/07/2020 | 28/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
7942 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Testes de desempenho e de validação do protótipo; - Relatório de avaliação de desempenho e documentação do projeto. | Download | 16.000,00 | 16.000,00 | 22.000,00 | 01/11/2020 | 17/02/2021 | 15/01/2021 | 02/07/2021 | 2 | 100 | Sim | 28/03/2022
7943 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Projeto conceitual dos módulos e da torre de esterilização; - Projeto mecânico do compartimento e da estrutura de acoplamento; - Projeto do sistema eletro-eletrônico e integração ao sistema; - Construção do protótipo. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 19/09/2020 | 14/01/2021 | 1 | 100 | Não | 14/01/2021
7944 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
7945 | 2025-03-04 | 9 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E10 – Integração com Lenovo ID (sistema de autenticação global da Lenovo); | Download | 61.279,50 | 118.324,93 | 14.298,56 | 01/05/2021 | 15/06/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 15/06/2021
7946 | 2025-03-04 | 8 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E9 - LDiags - ferramenta de diagnóstico baseada em Linux integrada à solução. | Download | 54.470,66 | 140.000,00 | 12.709,82 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7947 | 2025-03-04 | 7 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E8 – E-support: criar ticket online em caso de falha nos testes. | Download | 54.470,66 | 140.000,00 | 12.709,82 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 05/04/2021
7948 | 2025-03-04 | 6 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E7: Execução do diagnóstico do computador sem a necessidade de colocar o smartphone em modo root, através do AOA Driver | Download | 510.662,48 | 924.334,48 | 119.154,57 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
7949 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 07 - Validação do sistema de transmissão DWDM 200G sobre rede ROADM Nessa etapa, a UNIDADE EMBRAPII CPqD validará a execução de teste sistêmico do sistema de transmissão 200G a serem realizados nas placas OCM e WSS, que serão executados pela PARCEIRA, com os produtos legados, de forma a validar o sistema ROADM. - Entregáveis: Novos códigos fontes com correções, caso necessário. | Download | 137.320,00 | 235.000,00 | 93.080,00 | 03/02/2020 | 30/07/2021 | 17/11/2020 | 30/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
7950 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação e classificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente relevante. | Download | 52.800,00 | 75.200,00 | 32.000,00 | 02/12/2020 | 31/05/2021 | 16/12/2020 | 02/06/2021 | 1 |  | Não | 02/06/2021
7951 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente controlado. | Download | 52.800,00 | 75.200,00 | 32.000,00 | 25/08/2020 | 01/12/2020 | 11/09/2020 | 15/12/2020 | 1 |  | Não | 16/12/2020
7952 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes. | Download | 26.400,00 | 37.600,00 | 16.000,00 | 23/07/2020 | 24/08/2020 | 23/07/2020 | 10/09/2020 | 1 |  | Não | 10/09/2020
7953 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 3: Validação e transferência de tecnologia - Realização de testes integrados. - Validação funcional do MVP. - Capacitação da equipe da SUPPLY no uso da aplicação. - Entrega da documentação do projeto. Entregável: Arquivos XMLs de configuração do software; código do modelo de IA e documentos do projeto. | Download | 14.857,50 | 24.762,50 | 9.905,00 | 20/10/2020 | 14/12/2021 | 25/01/2021 | 03/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
7954 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 2: Desenvolvimento da aplicação - Definir template estruturado para entrada de dados na solução (será considerado uma planilha excel para o MVP) - Desenvolver um (01) modelo de IA de otimização baseado nas restrições existentes: o Prazo de entrega acordado com o cliente o Capacidade de carga no caminhão o Restrição de produtos que podem estar junto no caminhão o Tipos de produtos o Raio de atuação de 250 km - Desenvolver funcionalidade que dispara o cálculo de priorização de entregas após os insumos serem imputados no sistema. Entregável: Planilha Excel do template de dados e Modelo de IA. | Download | 97.312,50 | 162.187,50 | 64.875,00 | 20/08/2020 | 19/10/2020 | 24/09/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/01/2021
7955 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Entendimento dos processos que serão implementados neste MVP; - Levantamento das informações disponíveis. - Alinhamento de estratégias de gestão do projeto. Entregável: Documento de requisito do projeto foi disponibilizado a empresa parceira no repositório do projeto | Download | 12.450,00 | 20.750,00 | 8.300,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 27/07/2020 | 07/09/2020 | 1 | 100 | Não | 17/09/2020
7956 | 2025-03-04 | 1 | PSBS-2007.0001 | Projeto Jambu | Relatório final contendo resultados relativos ao método de extração, formulação base para aplicação cosmética e resultados de avaliação de viabilidade técnica-econômica, contendo o fluxograma do Projeto Conceitual. | Download | 56.688,00 | 57.000,00 | 57.392,00 | 16/07/2020 | 16/11/2020 | 23/07/2020 | 11/03/2021 | 1 | 1 | Sim | 11/03/2021 | Será a única macroentrega do projeto, porque ele é muito curto (4 meses).
7957 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Formação de jardim clonal e desenvolvimento da modelagem NIR | Download | 625.024,00 | 315.532,00 | 624.904,00 | 21/06/2021 | 30/03/2023 | 08/12/2021 | 24/06/2023 | 2 | 100 | Não | 24/06/2023
7958 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Validação do protocolo de clonagem e multiplicação de genótipos in vitro e modelagem NIR para resgate de plantas adultas | Download | 280.712,00 | 283.468,00 | 291.238,00 | 17/08/2020 | 18/06/2021 | 15/09/2020 | 07/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/12/2021
7959 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Reunião de kick off Pesquisa de anterioridade Elaboração do plano de aquisições | Download | 19.156,00 | 1.000,00 | 8.750,00 | 15/07/2020 | 15/08/2020 | 15/07/2020 | 15/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
7960 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | TESTES E VALIDAÇÃO * Testes em laboratório. Testes em laboratório para verificar a operação de cada bloco dentro da placa em ambiente controlado de forma a permitir a identificação de possíveis correções antes de entregar para o fabricante. Verificação junto com a SOLLUS da portabilidade de funções já desenvolvidas em outra plataforma. * Validação final. Validação do desenvolvimento e das funcionalidades do gateway com testes de comunicação com o eletroposto SOLLUS e verificação dos erros e mensagens de recebimento de dados. * Transferência de tecnologia. Repasse de todo o desenvolvimento, documentação, programas fonte, desenhos e treinamento para a equipe SOLLUS, assim como reunião para sanar dúvidas sobre o que foi desenvolvido. | Download | 38.249,20 | 133.872,20 | 47.811,50 | 25/03/2021 | 24/06/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/04/2022
7961 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | DESENVOLVIMENTOS DE ELETRÔNICA EMBARCADA * Desenvolvimento de firmware do gateway. Desenvolvimento do firmware no gateway para incluir as funcionalidades da etapa anterior e permitir a comunicação entre o eletroposto e o servidor de dados. * Desenho do esquemático e da placa de circuito impresso. Desenho do esquemático elétrico e eletrônico, bem como das partes acessórias para comunicação e portas externas, memória, etc. Fabricação das placas de circuito impresso. * Compra de componentes e montagem das placas protótipos. Compra dos componentes identificados e montagem das placas para testes de validação do gateway. | Download | 76.498,40 | 38.249,20 | 95.623,00 | 25/09/2020 | 24/03/2021 | 25/09/2020 | 24/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 26/04/2021 | Macroetapa 2 concluída.
7962 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO * Especificação detalhada das funcionalidades do gateway. Levantamento das funcionalidades que o gateway terá para realizar a comunicação entre os eletropostos e um servidor externo. * Seleção da plataforma comercial a ser usada. Definição da plataforma de hardware e firmware de modo a atender a demanda da SOLLUS no intuito de transportar as funções já desenvolvidas para esta nova plataforma. | Download | 76.498,40 | 19.124,60 | 47.811,50 | 25/06/2020 | 24/09/2020 | 25/06/2020 | 09/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2020 | 1 macroetapa concluída
7963 | 2025-03-04 | 4 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Transferência de Tecnologia | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 2 | 100 | Não | 29/10/2020 | [08/Set/2020] Replanejamento da data final da ME, conforme combinado com o cliente.
7964 | 2025-03-04 | 3 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e Serviços de Process dados coletados | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 12/08/2020 | 06/10/2020 | 12/08/2020 | 06/10/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2020
7965 | 2025-03-04 | 2 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e serviços de autenticação | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 11/07/2020 | 11/08/2020 | 11/07/2020 | 11/08/2020 | 1 | 100 | Não | 12/08/2020
7966 | 2025-03-04 | 1 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Kick off: reunião de alinhamento entre equipes e definição dos seguintes itens: Visão do Produto Framework de Construção Take Off - Roadmap Workshop Team Do que precisamos? Ways of Working Riscos Escopo Negativo Arquitetura O que vem depois? | Download | 10.713,95 | 24.196,31 | 0,00 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 2 | 100 | Não | 11/07/2020
7967 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento do biosanitizante inovador: | Download | 60.000,00 | 15.000,00 | 17.340,00 | 02/11/2020 | 18/12/2020 | 28/10/2020 | 01/03/2022 | 1 | 100 | Não | 01/03/2022
7968 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Bio-Óleo Leve (BOL): | Download | 119.450,00 | 18.000,00 | 16.330,00 | 02/09/2020 | 30/10/2020 | 31/08/2020 | 28/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
7969 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Pré-tratamento e caracterização da matéria-prima: | Download | 60.550,00 | 27.000,00 | 16.330,00 | 21/07/2020 | 01/09/2020 | 21/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
7970 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Processo de downstream | Download | 28.420,00 | 6.990,00 | 8.335,00 | 05/11/2020 | 15/12/2020 | 01/12/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
7971 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Escalonamento para 10L e 100 L | Download | 143.695,00 | 33.832,00 | 25.000,00 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 11/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
7972 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Validação das condições de cultivo em escala de bancada | Download | 41.467,00 | 14.678,00 | 14.125,00 | 02/07/2020 | 03/08/2020 | 12/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/09/2020
7973 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Pesquisa de anterioridade | Download | 26.418,00 | 4.500,00 | 2.540,00 | 04/06/2020 | 01/07/2020 | 04/06/2020 | 12/08/2020 | 1 | 100 | Não | 12/08/2020
7974 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2006.0038 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com indicação dos parâmetros do processo de fabricação do composto elastomérico e de injeção dos diafragmas. Resultado dos testes de simulação da funcionalidade e durabilidade do conjunto diafragma-mola. | Download | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 13/10/2020 | 30/04/2021 | 15/10/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
7975 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2006.0038 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com resultados da pesquisa, e caracterizações, Especificações técnicas do diafragma e mola, formulações desenvolvidas e resultados e indicação da formulação selecionada. | Download | 280.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 25/06/2020 | 09/10/2020 | 25/06/2020 | 07/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
7976 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório final e formulação de látex com tanino. | Download | 57.600,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 01/04/2021 | 05/05/2021 | 06/04/2021 | 05/05/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
7977 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório e 100 g de amostra. | Download | 86.700,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 28/09/2020 | 31/03/2021 | 26/10/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Não | 05/04/2021
7978 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do tanino a ser usado no desenvolvimento . | Download | 86.700,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | 1 | 100 | Não | 29/09/2020
7979 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Testes de funcionalidade contemplando, mecânica, automação e Designer, análise de bactérias no ar, entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | Download | 27.750,00 | 7.400,00 | 6.166,68 | 23/11/2020 | 02/12/2020 | 23/11/2020 | 02/12/2020 | 2 | 100 | Não | 02/12/2020 | Data de atualização: 10/12/20 - Execução finalizada aguardamos Termo de aceite do cliente para alteração do status.
7980 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Elaborar lista de compras, fabricação e montagem do protótipo. | Download | 138.750,00 | 37.000,00 | 6.166,66 | 08/09/2020 | 20/11/2020 | 08/09/2020 | 20/11/2020 | 2 | 100 | Não | 20/11/2020
7981 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Plano de gerenciamento do projeto, Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo. | Download | 111.000,00 | 29.600,00 | 6.166,66 | 16/07/2020 | 04/09/2020 | 16/07/2020 | 04/09/2020 | 2 | 100 | Não | 04/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 com data final replanejada. M1 finalizada aguardando Termo de aceite do cliente.
7982 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 1 – Atualização das aplicações móveis para configuração e aquisição de dados a partir de dispositivos OBD-II. Atividade 2 - Desenvolvimento do firmware do dispositivo OBD-II com conectividade móvel de dados. Atividade 6 - Análise e levantamento de dispositivos OBD-II de mercado com potencial para fornecer conectividade móvel de dados. Entregáveis: - Os resultados contendo códigos fontes e documentação pertinente foram disponibilizados em drive à equipe da Previsiown. | Download | 141.435,00 | 25.925,00 | 79.303,00 | 06/07/2020 | 05/01/2021 | 16/07/2021 | 03/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/09/2021
7983 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | A Macroentrega 2 consiste das atividades de “3 - Implementação de busca de histórico de ‘First N’ e “4 - Análise e implementação de base de dados para séries temporais”. O ambiente da Previsiown com as funcionalidades implementadas foi atualizado em 30/12/2020. Os relatórios técnicos relativos às atividades foram disponibilizados em 29/01/2021. Atividade 3 ● Documentação em https://dojot.github.io/history/apiary_v0.5.1.html Atividade 4 ● Apresentação - Comparativo dos Serviços de Histórico de dados na dojot_ MongoDB vs InfluxDB.pdf ● Relatório técnico de execução de testes - Previsiown CDV Testes Bancos de Dados.pdf ● Planilha com resultados | Download | 181.095,00 | 33.196,00 | 101.540,00 | 06/07/2020 | 05/11/2020 | 17/11/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
7984 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 3 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Esta atividade prevê ações junto à PARCEIRA, e com sua colaboração, para a criação de um ambiente “spare” de provas de conceito. Entregável: Ambiente para provas de conceito ativado desde 06/11/2020. Foi disponibilizado à Parceira o relatório "Montagem de ambiente.pdf" com descrição as atividades realizadas | Download | 141.175,00 | 25.879,00 | 79.157,00 | 06/07/2020 | 05/09/2020 | 05/10/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/11/2020
7985 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2006.0060 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Projeto elétrico e mecânico: o Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico | Download | 122.000,00 | 40.000,00 | 82.000,00 | 09/10/2020 | 22/04/2022 | 20/10/2020 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022
7986 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2006.0060 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Estudo da documentação técnica. Entregável: Relatório de avaliação de código fonte. Projeto elétrico e mecânico. Entregável: Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, versão preliminar do código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico. | Download | 122.000,00 | 40.000,00 | 82.000,00 | 09/07/2020 | 08/10/2020 | 13/07/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 28/10/2020
7987 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Regulamentação de cosmético grau 2 contendo óleo de café verde para ANVISA: Contratar uma empresa terceirizada credenciada pela ANVISA para realização dos testes necessários (Segurança e Eficácia) para registro da formulação | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/12/2021 | 31/03/2023 | 01/12/2021 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 13/06/2023 Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 06/01/2023
7988 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e caracterização da formulação cosmética utilizando o óleo de café verde: Desenvolver uma formulação cosmética utilizando como base matérias-primas fornecidas pela empresa MCassab (empresa qualificada pela dermociência) Fazer testes de controle de qualidade e testes de estabilidade preliminar | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/08/2021 | 29/07/2022 | 01/08/2021 | 28/10/2022 | 1 | 100 | Não | 28/10/2022 | reprogramada de acordo com aditivo assinado em 13/06/2023
7989 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Testes do óleo de café verde visando sua aplicação em diferentes áreas da saúde: Contratar uma empresa terceirizada para realização dos testes necessários para registro do óleo de café verde como insumo. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
7990 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e analise de viabilidade de diferentes técnicas de extração do óleo de café verde: Extrair o óleo de café verde pelas técnicas de prensagem a frio dos grãos e extração supercrítica. Avaliar a qualidade do óleo extraído pelas duas técnicas e o rendimento final, bem como o custo de fabricação. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
7991 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Padronização dos grãos de café: Atualmente a separação dos grãos é feita através de analise visual pela coloração dos grãos, não apresentando uma padrão confiável. Desenvolver uma técnica fotônica para promover a separação dos grãos com um padrão confiável. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 10/07/2020 | 29/07/2022 | 10/07/2020 | 17/05/2021 | 1 | 100 | Não | 17/05/2021 | reprogramado conforme aditivo firmado em 13/06/2022
7992 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Validação do protótipo de inativação: Realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo no protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis. Entrega de relatório final e texto sugestão para patente de purificador de ar com UVC para automóveis | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/12/2020 | 28/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
7993 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Construção de protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis: Desenvolver e construir, em parceria com o departamento de engenharia da empresa, um sistema de descontaminação de ar com luz ultravioleta para utilização em interiores de veículos alimentado por sistema 12 Voltes do automóvel. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
7994 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Caracterização da efetividade de inativação em bactérias (duas linhagens) e em fungo. Caracterização da irradiância do equipamento: Receberemos o protótipo construído pela empresa e realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo. Os testes serão feitos em quatro posições da amostra em relação ao equipamento. Medidas da distribuição de irradiância ao redor do equipamento também serão realizadas. Discussão técnica das melhores fontes de luz para o sistema. Entrega de relatório parcial e texto sugestão para patente do descontaminador UVC de ambientes | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07/07/2020 | 31/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
7995 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME09: Validação de resultados parciais | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 02/07/2021
7996 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME08: Pesquisa sobre Big data, botão de pânico, compartilhamento de vídeos e imagens e reconhecimento de voz | Download | 176.782,12 | 0,00 | 12.576,66 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/06/2021
7997 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME07: Plataforma de Cobrança e integração com portão e Active on | Download | 104.720,86 | 397.540,96 | 31.441,65 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 04/03/2021
7998 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME06: Aplicativos v3 e IoT, sem DDNS, com novo DVR e UI simplificada | Download | 85.232,92 | 279.986,05 | 25.153,32 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
7999 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Registro da patente | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/03/2021 | 13/05/2021 | 22/11/2021 | 16/05/2022 | 2 | 100 | Não | 16/05/2022 | Projeto Finalizado com o Registro da Patente
8000 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Relatório de Testes do Protótipo de despenho da fermentação. Entrega da Versão otimizada do sistema de controle. | Download | 18.520,00 | 18.520,00 | 11.574,75 | 04/01/2021 | 01/03/2021 | 05/04/2021 | 22/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/09/2021
8001 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Levantamento de dados Relatório de Teste de protótipo Analise estatística | Download | 13.885,00 | 13.885,00 | 11.574,74 | 02/11/2020 | 01/01/2021 | 31/08/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2021 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 05/04/2021.
8002 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Relatório de testes do protótipo e desempenho da fermentação. Versão otimizada do sistema de controle. | Download | 13.885,00 | 13.885,00 | 11.574,75 | 01/09/2020 | 02/11/2020 | 10/08/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2020 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 31/08/2020.
8003 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Aquisição de material de consumo. | Download | 46.308,00 | 46.308,00 | 11.574,75 | 13/07/2020 | 31/08/2020 | 13/07/2020 | 10/08/2020 | 2 | 100 | Sim | 10/08/2020 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 10/08/2020.
8004 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,03 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 25/05/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
8005 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME04: Apresentação dos protótipos com testes e documentação. | Download | 66.288,80 | 0,00 | 10.305,20 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
8006 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME03: Segunda versão dos protótipos com testes e documentação. | Download | 66.288,80 | 0,00 | 10.305,20 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/02/2021
8007 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME02: Testes e refinamento da solução de catálogo de produtos (coleção de produtos). Apresentação da arquitetura e dos primeiros componentes da ferramenta interna (ferramenta para acompanhamento de status da infraestrutura). | Download | 0,00 | 119.810,97 | 10.305,20 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
8008 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME01: Primeira versão do protótipo do catálogo de produtos. | Download | 0,00 | 119.810,98 | 10.305,20 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/07/2020
8009 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Demonstração do protótipo em ambiente relevante Relatórios de testes Arquitetura de software | Download | 116.905,93 | 23.269,07 | 69.300,00 | 28/09/2020 | 19/10/2020 | 28/09/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020
8010 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Pacote inicial de software Planejamento de testes Prova de conceito de inteligencia artificial Entrega da versão final do protótipo | Download | 233.811,86 | 46.538,14 | 0,00 | 20/07/2020 | 25/09/2020 | 20/07/2020 | 25/09/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
8011 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Iniciação e Planejamento - Ata da reunião de kickoff, Plano de Gerenciamento do projeto Informacional e Conceitual - Relatório de levantamento de tecnologias, Protótipo de telas, Requisitos funcionais e não funcionais. | Download | 116.905,93 | 23.269,07 | 0,00 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8012 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | 1- Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimáticos e otimização das condições de cultivo; 2- Caracterização dos perfis bioquímicos de extratos enzimáticos obtidos nas condições de cultivos otimizados e definição soluções para melhorias dos preparados. | Download | 113.612,74 | 117.055,56 | 113.612,75 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | Macroentrega inserida no projeto através do Termo Aditivo 4 assinado em 01/10/2019.
8013 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de aprendizagem de máquina desenvolvidos. | Download | 29.873,28 | 48.074,03 | 12.895,42 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
8014 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | " Lote piloto de amostra de poliolefina com adição de lignina na forma de extrudado (10m) ou peça injetada (10 unidades);Relatório de encerramento do projeto. " | Download | 67.477,00 | 92.603,00 | 56.655,00 | 08/03/2021 | 10/05/2021 | 08/03/2021 | 10/05/2021 | 2 | 100 | Não | 14/05/2021
8015 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Relatório de desenvolvimento técnico e macroeconômico das funcionalidades da lignina como aditivo multifuncional | Download | 110.872,00 | 152.158,00 | 56.655,00 | 14/10/2020 | 05/03/2021 | 14/10/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 07/05/2021
8016 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Plano de Gerenciamento do Projeto e Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico e Mercadológico. | Download | 91.168,00 | 125.116,00 | 56.655,00 | 10/06/2020 | 13/10/2020 | 10/06/2020 | 13/10/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
8017 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com o detalhamento da prova de conceito desenvolvida; • Relatório técnico descritivo com a especificação dos eletrodos e do material a ser empregado na case; • Relatório técnico descritivo com o resultado dos testes, bem como as limitações e restrições identificadas; • relatório técnico descritivo da busca de anterioridade final e documento de analise dos artigos e patentes relevantes. | Download | 34.364,00 | 85.538,00 | 26.983,00 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 14/04/2021 | 07/06/2021 |  |  | Não | 07/06/2021
8018 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com a definição de parâmetros a serem adotados para o desenvolvimento do projeto com relação ao sinal ENG e sinais de testes; • Relatório técnico descritivo com a especificação macro da arquitetura de hardware proposta para a prova de conceito a ser desenvolvida, bem como a definição de componentes eletrônicos principais; • Relatório técnico descritivo para orientar a busca de anterioridade e relatório da busca de anterioridade fornecida pela empresa de consultoria. | Download | 125.000,00 | 200.000,00 | 49.000,00 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 13/04/2021 | 1 | 40 | Não | 22/04/2021 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o início dessa macroentrega e o final da anterior.
8019 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | •Relatório dos resultados da análise de anterioridade de patente, •Relatório com os resultados da prova de conceito, •Documento com a especificação do projeto. | Download | 39.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 15/10/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o final dessa macroentrega e o início da seguinte.
8020 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Visão Computacional na Plataforma Adaptada -Resultado da avaliação das ferramentas de devops existentes aplicadas a ML, bem como códigosfontes do que foi desenvolvido. | Download | 74.995,53 | 76.920,38 | 30.000,00 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
8021 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Framework para Devops -Código-fonte das adaptações desenvolvidas. | Download | 71.250,97 | 145.484,77 | 30.000,00 | 27/08/2020 | 23/10/2020 | 27/08/2020 | 23/10/2020 | 2 | 100 | Não | 03/11/2020 | Data de atualização: 08/09/20- Data final da M3 replanejada.
8022 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Estudo das Adaptações e Ajustes para Devops -Relatório das ferramentas Devops | Download | 64.437,93 | 139.594,85 | 0,00 | 01/05/2020 | 26/08/2020 | 04/05/2020 | 26/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada, aguardando aceite do cliente. Data de atualização: 11/09/2020 - Termo de aceite anexado
8023 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Documentação e Entrega do Protótipo Final: Preparação da documentação e entrega da tecnologia. | Download | 14.000,00 | 16.500,00 | 11.500,00 | 20/01/2021 | 18/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
8024 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Protótipo e demonstração de funcionalidade: Com a construção do protótipo será mostrado a funcionalidade da cabine de descontaminação,a fidelidade de seus elementos de segurança e a protocolo de uso | Download | 14.000,00 | 16.500,00 | 11.500,00 | 21/11/2020 | 20/01/2021 |  |  | 1 |  | Não
8025 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Demonstração da eficiência microbicida: construção de um elemento de bancada e demonstração da eficiência do processo de descontaminação de tecidos convencionalmente usados nas vestes das pessoas (ensaios microbiológicos). Elaboração de um protótipo inicial para realização das ações planejadas no projeto. | Download | 28.000,00 | 33.000,00 | 23.000,00 | 20/09/2020 | 20/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
8026 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Prova de Princípios e desenhos: serão fornecidos os desenhos da cabine a ser construída com detalhes de número de fontes de luz, posicionamento dos sensores e demais detalhes. Pesquisa sobre os materiais mais adequados que serão utilizados, desenhos técnicos de partes do projeto, moldagem de plástico compatível com as necessidades do projeto e usinagens especiais. | Download | 29.000,00 | 34.000,00 | 24.000,00 | 19/06/2020 | 19/09/2020 |  |  | 1 |  | Não
8027 | 2025-03-04 | 4 | PINA-2005.0053 | GPCS | Criação de APIs para o consumo de informações pertinentes para a análise e apresentação nos mapas. Processamento de dados coletados de forma a apresentar informações concisas e claras. Definir e implementar os modelos de mapas no sistema Definir e implementar os modelos de relatórios para os mapas no sistema | Download | 65.843,00 | 161.862,50 | 37.707,00 | 25/01/2021 | 31/03/2021 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021 | Foi solicitado pelo cliente adiantar o início do desenvolvimento da última macroentrrega ainda em 2020.
8028 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2005.0053 | GPCS | Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de configuração Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de configuração Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de configuração. Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de configuração. Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de configuração Definição das rotinas para a coleta de dados de antenas e equipamentos. Definição e implementação da forma de apresentação dos dados no formato do mapa Customização, utilizando os parâmetros definidos em conjunto com o cliente, para melhor visualização do que foi proposto. | Download | 70.000,00 | 161.862,50 | 40.000,00 | 05/11/2020 | 22/01/2021 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020 | Foi solicitado pelo cliente um adiantamento desta macroentrega em função da necessidade de realizar os teste funcionais em ambiente de laboratório ainda em 2020.
8029 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2005.0053 | GPCS | Definição e estruturação dos relatórios. Criação de rotinas para a coleta dos dados definidos Criação de rotina de análise dos dados de desempenho coletados. Processamento dos dados e criação de relatórios a partir do uso de business intelligence. Criação de uma rotina para a coleta e importação dos dados de configuração para a base de dados do sistema. Automatização do processo de coleta de dados de configuração. Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados. Definição e desenho da arquitetura dos recursos a serem desenvolvidos. Definição e estruturação dos relatórios a serem gerados. Criação de APIs para consumo e processamento de dados e apresentação dos mesmos nos relatórios definidos. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada | Download | 90.000,00 | 161.862,50 | 45.000,00 | 03/08/2020 | 04/11/2020 | 03/08/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020 | Macroentrega aceita em sua totalidade pelo cliente
8030 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2005.0053 | GPCS | Criação de uma rotina para a coleta e importação dos contadores para a base de dados do sistema Automatização do processo de coleta de dados de desempenho Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados Definição e estruturação dos modelos de relatório a serem gerados. Criação de APIs que processem e disponibilizem os dados para serem consumidos em relatórios. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada. Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de desempenho. Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de desempenho Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de desempenho Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de desempenho Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de desempenho. | Download | 90.000,00 | 161.862,50 | 40.000,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020 | Macroentrega aceita integralmente pelo cliente
8031 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protocolo de submissão da ANVISA: recibo de protocolo de submissão de documentação à Anvisa | Download | 33.907,50 | 52.931,10 | 25.983,00 | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 18/05/2021 | 20/10/2021 | 1 |  | Não | 20/10/2021 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
8032 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Dossiê técnico: documentos a serem apresentados à ANVISA | Download | 33.907,50 | 53.185,00 | 26.000,00 | 16/02/2021 | 18/05/2021 | 16/02/2021 | 20/10/2021 | 1 |  | Não | 20/10/2021 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
8033 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Resultados ensaios de eficácia: relatório de eficácia da ação bactericida | Download | 33.907,50 | 53.185,00 | 26.000,00 | 18/09/2020 | 18/02/2021 | 18/09/2020 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 31/03/2021
8034 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protótipo do desodorante bastão: entrega de 05 unidades de desodorante em bastão | Download | 33.907,50 | 53.185,90 | 26.000,00 | 22/06/2020 | 21/09/2020 | 22/06/2020 | 27/11/2020 | 1 |  | Não | 27/11/2020
8035 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Transferência de tecnologia e funções críticas de componentes reais avaliados e qualificados. Estudo de viabilidade sobre produtividade e custos elaborado. Entrega 1 - Relatório sobre transferência de tecnologia para qualificação de componentes e protótipos reais em ambiente relevante dos parceiros industriais. - mês 42 Entrega 2 - Relatório de viabilidade dos processos focados em produtividade e custos. - mês 42 | Download | 439.634,96 | 357.450,00 | 111.442,39 | 24/01/2022 | 30/12/2023 | 24/01/2022 |  | 1 | 60 | Não |  | O prazo da macro entrega foi alterado conforme aditivo de prazo que estende o projeto até 30/12/2023.
8036 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Validação das experiências de laboratório (experiências com baixo TRL concluídas). Interações entre laser e matéria compreendidas, receitas de processamento a laser e simulações numéricas otimizadas e materiais caracterizados. Entrega 1 - Relatório sobre o desenvolvimento de processos baseados em laser e modelos matemáticos testados e simulações numéricas, bem como sua otimização em ambiente de laboratório. - mês 18 | Download | 303.406,64 | 275.000,00 | 72.628,25 | 21/01/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2021 | 21/01/2022 | 1 | 100 | Não
8037 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | O estado da arte foi revisado e focado em informações essenciais para apoiar as atividades experimentais. Requisitos técnicos e científicos estabelecidos para cada componente e aplicação desejada pelos parceiros industriais. Entrega 1 - Relatório sobre revisão de literatura (estado da arte) - mês 5 Entrega 2 - Relatório sobre requisitos técnicos e científicos (VOC) para cada componente e aplicação desejada - mês 6 | Download | 153.479,04 | 70.000,00 | 10.000,00 | 20/07/2020 | 20/01/2021 | 01/10/2020 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021 | A mudança do data final do término da macro entrega 1 se fez devido aos seguintes motivos: O início efetivo da execução desta etapa ocorreu somente após a contratação de um pesquisador com dedicação exclusiva ao projeto DOLASTOOL, cujas atividades iniciaram em 01 de Outubro de 2020, devido a todas as etapas e duração destas no processo seletivo executado segundo as regras FIESC/SENAI-SC. Necessidade de um período inicial para a adaptação do novo colaborador aos processos e políticas internas da Unidade EMBRAPII Manufatura a Laser. Necessidade de uma coleta completa de informações com todas as partes envolvidas neste projeto bilateral com parceiros no Brasil e na República Tcheca. As empresas parceiras toparam essa mudança no cronograma oficialmente no dia 23 de novembro de 2020. A mudança no término da macro entrega 1 não modificará as entregas das macro entregas 2 e 3.
8038 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento,Homologação da solução; Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | Download | 28.829,87 | 49.180,00 | 0,00 | 09/11/2020 | 31/12/2020 | 09/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
8039 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | Desenvolvimento do ambiente de administração da plataforma | Download | 86.489,62 | 194.739,24 | 0,00 | 13/04/2020 | 06/11/2020 | 13/04/2020 | 06/11/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020
8040 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | Refinamento dos modelos de detecção de anomalias. | Download | 61.244,81 | 109.209,31 | 0,00 | 03/02/2020 | 10/04/2020 | 03/02/2020 | 10/04/2020 | 1 | 100 | Não | 17/06/2020
8041 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 7 – Validação e ajustes Entregável: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. - Testes supervisionados; - Avaliação de desempenho; - Ajustes mecânicos e de software; - Validação de software (com dados simulados); - Validação integrada de software e hardware com um modelo de transmissão. Entregavel: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. Atividade 8 - Compartilhamento de conhecimento - Elaboração dos documentos do projeto (elétrico, mecânico e software); - Apresentação do protótipo de bancada de testes; Entregavel: Documento de projeto elétrico, mecânico e de todos os softwares, além dos códigos-fonte dos SWs | Download | 128.048,00 | 85.535,00 | 42.512,00 | 10/02/2021 | 07/05/2021 | 01/09/2021 | 29/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
8042 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 4 – Desenvolvimento do controle Entregável: Componentes de software para controle dos equipamentos, sem interface gráfica. Atividade 5 – Desenvolvimento do software de testes Entregável: Interface gráfica de cadastro de teses funcional e simulações das telas de acompanhamento dos testes. Atividade 6 – Montagem e Instalação Entregável: Software 1 e Software 2 funcionais com as telas de acompanhamento de testes apresentando dados reais dos testes. | Download | 225.550,00 | 150.665,00 | 74.885,00 | 10/11/2020 | 09/02/2021 | 01/12/2020 | 30/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 03/09/2021
8043 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 3: Projeto elétrico e mecânico realizados em software CAD específicos. | Download | 627.902,00 | 419.435,00 | 208.468,00 | 10/08/2020 | 09/11/2020 | 07/09/2020 | 07/12/2020 | 1 | 100 | Não | 16/12/2020
8044 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 1: Relatório de planejamento do projeto; - Análise de requisitos; - Modelagem do processo; - Definição de estratégias de acompanhamento e entregas do projeto; - Estudo e simulação dos tempos de resposta de simulação versus tempos reais dos parâmetros a serem implementados na bancada; - Análise das rampas de aceleração e desaceleração dos motores e controladores. - Definição do HW a ser comprado; - Definição do método de obtenção dos dados reais. Atividade 2: Relatório técnico descritivo das variáveis usadas para simulações. - Escolha das variáveis relevantes; - Coleta e medição de dados com suporte da PARCEIRA EATON. | Download | 97.700,00 | 65.265,00 | 32.435,00 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 08/06/2020 | 20/08/2020 | 1 | 100 | Não | 24/08/2020
8045 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Construção do protótipo, Execução e Testes – elaboração de protótipo físico, validação parcial das funções em ambiente de laboratório, Relatório de projeto – Databook – Encerramento | Download | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 31/08/2020 | 28/05/2021 | 31/08/2020 | 18/05/2021 | 2 | 100 | Não | 14/07/2021 | Aditivo de prazo e custo em elaboração. 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
8046 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Básico e Detalhado – projeto preliminar do dispositivo e detalhamento dos sub sistemas, seleção dos elementos filtrantes; | Download | 169.334,00 | 38.500,00 | 0,00 | 09/07/2020 | 28/08/2020 | 09/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M2 finalizada no período, aguardando Termo de Aceite do cliente.
8047 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Informacional e Conceitual – busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, pesquisa de elementos filtrantes, seleção e coleta de materiais, apresentação de conceito, validações e seleção de conceito; | Download | 84.666,00 | 19.250,00 | 10.000,00 | 29/05/2020 | 08/07/2020 | 29/05/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
8048 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2006.0020 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Definição do modo de operação do cultivo Otimização dos processos de separação e recuperação Escalonamento final do cultivo Escalonamento final dos processos de separação e recuperação Estabelecimento de um painel de amostras humanas para validação dos testes diagnóstico" Transferência de tecnologia para parceiro industrial | Download | 0,00 | 0,00 | 144.046,45 | 01/08/2020 | 17/04/2021 | 01/08/2020 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Não | 05/07/2021 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega A FioCruz teve um atraso para assinatura do termo aditivo
8049 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2006.0020 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Escalonamento do cultivo celular Escalonamento primário dos processos de filtração Estabelecimento do processo de purificação | Download | 525.000,00 | 520.000,00 | 144.046,45 | 17/06/2020 | 31/07/2020 | 17/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 14/09/2020 | Aguardando termo de aceite de macroentrega
8050 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME08: Validação de resultados parciais pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 09/12/2020
8051 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME07: Atualização do frontend e backend para exibir informações de dispositivos Unix | Download | 118.685,50 | 150.912,68 | 16.359,77 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/10/2020
8052 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME06: Integração com dispositivos baseados em Unix utilizando Internet das Coisas. | Download | 57.121,92 | 226.369,02 | 16.359,77 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
8053 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Ensaios em laboratórios certificados - Ensaios em laboratório certificado pela ANATEL do endpoint. Relatório dos testes realizados | Download | 33.200,00 | 50.245,57 | 18.584,30 | 01/12/2020 | 19/06/2021 | 28/10/2020 | 19/06/2021 | 1 | 100 | Não | 19/06/2021
8054 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Prototipação e validação - Prototipação e validação em ambiente de laboratório do endpoint, protocolo e aplicativo. Produto de Trabalho: endpoints e protocolo de comunicação com gateway testados em ambiente de laboratório | Download | 33.200,00 | 65.058,51 | 10.619,61 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/08/2020 | 27/10/2020 | 1 | 100 | Não | 27/10/2020
8055 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Especificação e projeto - Especificação e projeto do endpoint, protocolo de comunicação com gateway e aplicativo. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | Download | 33.200,00 | 62.095,92 | 10.619,61 | 19/03/2020 | 31/07/2020 | 19/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8056 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Amostras de nanopartículas de cobre produzidas pela rota microfluídica. Relatório técnico final contemplando todas as informações e os resultados de todas as etapas do projeto. | Download | 26.920,31 | 26.920,30 | 13.460,15 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
8057 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Relatório contendo protocolo de escalonamento de produção de nanopartículas de cobre em reatores de 5 litros. Amostras de nanopartículas de cobre em escala de 5 litros. Projeto da geometria e manufatura do protótipo do microreator fluídico em LTCC. | Download | 80.760,90 | 80.760,90 | 40.380,45 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 04/01/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
8058 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Lista de parceiros interessados na aplicação tecnologia. | Download | 161.521,80 | 161.152,81 | 80.760,91 | 18/05/2020 | 30/12/2020 | 18/05/2020 | 22/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
8059 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Submissão ao comitê de ética médica e ensaios clínicos e apresentação de resultados | Download | 133.200,00 | 133.200,00 | 133.200,00 | 01/05/2022 | 30/10/2023 | 01/05/2022 | 25/04/2024 | 1 | 100 | Não | 25/04/2024 | reprogramada para termino em 04/11/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivos assinado em 07/10/2022 e 04/04/2023
8060 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do lote piloto do modelo de iluminação bucal | Download | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 02/08/2021 | 31/03/2023 | 02/08/2021 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023 | reprogramada para termino em 30/04/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
8061 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do sistema de nebulização acoplado ao sistema de iluminação e validação do projeto e modelo do sistema de iluminação bucal, nazal e faringe | Download | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 01/06/2021 | 28/02/2023 | 01/06/2021 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023 | reprogramada para termino em 31/12/2021 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
8062 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Ensaios laboratoriais do sistema de iluminação torácico e inicio dos testes com animais e clínicos com sistema produzido | Download | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 01/08/2020 | 31/01/2021 | 01/08/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8063 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Discussão e Projeto Final e construção e ensaios do sistema de iluminação torácico | Download | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 06/05/2020 | 31/08/2020 | 06/05/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8064 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 3 E TESTES FINAIS INTEGRADOS SOFTWARE + HARDWARE: - Montagem das placas eletrônicas definitivas, juntamente com a injeção das mesmas. - Integração final do software back com o hardware, juntamente com os testes finais. - Elaboração final da documentação do projeto. - Elaboração da documentação de transferência de tecnologia. | Download | 41.250,00 | 56.666,68 | 43.333,34 | 18/09/2020 | 17/11/2020 | 11/09/2020 | 22/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 23/12/2021
8065 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 2 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 2 E TESTES DE BANCADA E CAMPO, E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE APK CLIENTE: - Design do invólucro seguido da prototipagem em impressora 3D. - Ajustes no projeto mecânico e eletrônico. - Desenvolvimento do Software APK cliente integrado ao APK server. - Testes de bancada e campo para validação do protótipo beta 2 no cliente. - Desenvolvimento Software Back com integração parcial ao hardware (Diagnóstico com dados BigData Cloud). | Download | 58.750,00 | 56.666,66 | 43.333,33 | 18/07/2020 | 17/09/2020 | 10/07/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/09/2020
8066 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 1 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 1 E TESTES DE BANCADA, E ARQUITETURA DO SOFTWARE APK SERVER: - Elaboração do esquema eletrônico e elaboração do projeto do circuito impresso, seguido da aquisição dos componentes eletrônicos. - Elaboração da arquitetura do software e desenvolvimento APK Server. - Testes de bancada para validação do funcionamento do protótipo beta 1. | Download | 50.000,00 | 56.666,66 | 43.333,33 | 18/05/2020 | 17/07/2020 | 13/05/2020 | 10/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/07/2020
8067 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Versão final do código fonte da solução. | Download | 23.200,00 | 43.000,00 | 3.600,00 | 01/04/2021 | 16/06/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 3 | 100 | Não | 07/06/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 13.000,00 da IANA; R$ 30.000,00 do Sebrae
8068 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E3 - Sistema Embarcado configurado e operacional. E4 - Console do Operador desenvolvida e operacional. | Download | 34.800,00 | 64.500,00 | 5.400,00 | 04/01/2021 | 31/03/2021 |  |  | 3 | 100 | Não |  | A parte empresa é composta por: R$ 19.500,00 da IANA; R$ 45.000,00 do Sebrae
8069 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E1- Definições iniciais e Arquitetura do Software. E2 - Framework de IA desenvolvido com modelo operacional. | Download | 58.000,00 | 107.500,00 | 9.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 16/12/2020 | 2 | 100 | Não | 16/12/2020 | A parte empresa é composta por: R$ 32.500,00 da IANA; R$ 75.000,00 do Sebrae
8070 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 4. Protótipo da Bateria de íon lítio com o novo cátodo NCM (811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros de preparação da conformação final oTemperatura de tratamento final; oDeterminação da geometria; oTempo de vácuo; Caracterização da performance do protótipo da bateria de íons lítio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oDeterminação das curvas de Carga/Descarga, Ciclagem, Eficiência. | Download | 225.848,65 | 290.652,74 | 88.000,00 | 01/08/2022 | 30/06/2023 | 01/08/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 25/07/2023
8071 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE3: Filme a partir do Grafite comercial Otimização dos parâmetros da suspensão e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor; oTemperatura de secagem do filme;  Caracterização físico-química do filme de grafite comercial oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura;  Caracterização elétrica e eletroquímica do filme de grafite comercial oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | Download | 126.733,41 | 164.402,41 | 48.000,00 | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
8072 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 2. Filme a partir do pó nanoparticulado LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros da suspensão cerâmica e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor ; oTemperatura de secagem do filme; Caracterização físico-química do filme NCM (811) dopado com Nióbio oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente;] oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica do filme NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | Download | 211.222,34 | 317.771,93 | 208.000,00 | 01/04/2021 | 31/01/2022 | 01/04/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 14/02/2022
8073 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 1. Pó nanoparticulado de LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio via Spray Pirólise Desenvolvimento da metodologia para obter a produção do pó cerâmico nanoparticulado via a técnica de Spray Pirólises e tratamento térmico em forno convencional; oComposição dos sais de Li, Ni, Co, Mn e Nióbio; oVelocidade do gás de arraste; oTensão (V) ara coleta do pó; oVolume de solução; oTemperatura do forno (°C); Caracterização físico-química dos pós NCM-Nb produzidos pelo processo de Spray Pirólise; oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oTamanho médio de partículas por granulometria a Laser; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica dos pós NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); | Download | 316.305,60 | 427.322,92 | 242.740,00 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
8074 | 2025-03-04 | 5 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 5. Protótipo de célula toda em estado sólido com tecnologia nacional Conformação dos filmes Caracterização Morfológica (MEV) da interface Análise mecânica e térmica Montagem dos protótipos de células; Avaliação de desempenho eletroquímico (Carga/Descarga) | Download | 59.441,03 | 77.523,04 | 30.000,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 25/07/2023
8075 | 2025-03-04 | 4 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 4. Fiilme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido  Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó LTO comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LTO oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LTO; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LTO: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 51.163,04 | 64.846,87 | 25.000,00 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Não | 23/12/2022
8076 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 3: Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó nanoparticulado de Li7La3Nb1-xZrxO13; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LLN-Zr oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LLN-Zr; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LLN-Zr: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 92.489,07 | 119.266,20 | 50.050,00 | 01/11/2021 | 31/07/2022 | 01/11/2021 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
8077 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 2. Filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó NMC (811) comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do NCM (811) oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de NMC(811); oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de NMC(811): oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 71.496,40 | 102.837,02 | 84.180,00 | 01/04/2021 | 31/10/2021 | 01/04/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021
8078 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 1. Eletrólito LLN dopado com Zr via Spray-Pirólise Produção do eletrólito LLN dopado com Zr via Spray Pirólise; Otimização dos parâmetros de produção do pó nanoparticulado à base de Lítio, Lantânio, Nióbio e Zircônio; oCaracterização estrutural (DRX) e morfológica (MEV) do pó sintetizado via Spray Pirólise; Determinação do tamanho médio de partículas por granulometria a Laser Otimização dos parâmetros de tratamento térmico para conversão à fase Garnet Li7La3Nb1-xZrxO13; oTaxa de aquecimento e resfriamento; oPatamar de temperatura; oCaracterização estrutural e morfológica do pó após tratamento térmico em forno mufla | Download | 165.300,46 | 235.376,87 | 104.030,00 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
8079 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 2, Simulação computacional, validação | Download | 0,00 | 49.978,70 | 128.480,48 | 09/12/2022 | 05/03/2024 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
8080 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Análise Experimental, tratamento e interpretação de dados | Download | 106.250,25 | 2.450.000,00 | 230.254,33 | 08/03/2022 | 04/08/2023 | 07/04/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
8081 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 1, Simulação computacional, verificação | Download | 692.584,65 | 0,00 | 100.763,33 | 07/11/2021 | 07/03/2022 | 01/09/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2022
8082 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Montagem e Instrumentação experimental | Download | 302.500,00 | 2.000.000,00 | 151.144,99 | 06/05/2021 | 06/11/2021 | 01/03/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2022
8083 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Aquisição, instalação, treinamento e comissionamento de equipamentos | Download | 715.000,00 | 7.637.547,00 | 386.180,68 | 05/05/2020 | 05/05/2021 | 01/06/2020 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/07/2022
8084 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME04: Versão final validado pela empresa. | Download | 39.021,12 | 40.678,38 | 8.782,57 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não
8085 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME03: Versão funcionalmente completa para validação. | Download | 27.432,96 | 48.516,58 | 8.782,57 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
8086 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME02: Sistema de acompanhamento. | Download | 29.798,88 | 58.309,66 | 8.782,57 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2021
8087 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME01: Sistema de coleta de imagens: A entrega consistiu na primeira versão do sistema de coleta e disseminação dos dados (barramento de mensagens, componentes básicos de identificação de temperatura e usuário) e do sistema de gerência de informações de usuário (para gerenciar dados de contato e informações capturadas pelo sistema), de acordo com o descrito na Seção 8 do anexo A PT ao 1º acordo UFCG-MColins. | Download | 29.878,88 | 70.061,65 | 8.782,56 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 14/10/2020
8088 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Desenvolvimento da Placa de desbaste dos tubos, de aquecimento e sistema hidráulico: Projeto do Sistema de desbaste dos tubos e da placa de aquecimento; Projeto do sistema hidráulico e instrumentação; Projeto do sistema de controle da máquina e armazenamento e tratamento dos dados de soldagem . | Download | 45.266,66 | 67.900,00 | 45.266,66 | 12/10/2020 | 08/03/2021 | 23/09/2020 | 01/03/2021 |  | 100 | Não | 01/03/2020
8089 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Chassi da máquina de solda | Download | 45.266,67 | 50.925,00 | 45.266,67 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 13/06/2020 | 22/09/2020 |  | 100 | Não | 22/09/2020
8090 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Reunião de inicialização e contratação do projeto | Download | 45.266,67 | 16.975,00 | 45.266,67 | 08/06/2020 | 12/06/2020 | 08/06/2020 | 12/06/2020 |  | 100 | Não | 12/06/2020
8091 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Fechamento do Projeto - Apresentação do Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2020 | 31/07/2020 | 15/07/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 27/07/2020
8092 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Implementação do protótipo - Testes e Validação da ferramenta - Relatório da avaliação de desempenho - Documentação de projeto | Download | 11.323,06 | 6.078,97 | 8.687,97 | 01/07/2020 | 14/07/2020 | 01/07/2020 | 14/07/2020 | 1 | 100 | Não | 15/07/2020
8093 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. - Projeto Arquitetural - Projeto UM | Download | 11.323,06 | 6.078,97 | 8.687,97 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 01/06/2020 |  | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8094 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2004.0020 | Introdução de novas funcionalidades em aplicativo para atendimento remoto de pacientes suspeitos de Covid-19 | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashbord do Call Center - Relatório; . Estudo do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila de espera do Call Center - Relatório; . Estudo da Fórmula de Haversine para cálculo de geolocalização - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Código Fontes; . Implementação de implementação do cálculo do Tempo médio de atendimento(TMA), do Tempo médio de espera(TME) - Código Fontes; . Implementação da Quantidade de pessoas em fila, Quantidade de atendentes livres, Quantidade de atendentes ocupados, Quantidade de atendimentos realizados e Quantidade de abandonos - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo da fórmula de Haversine no aplicativo móvel - Código Fontes; . Teste das telas do Dashboard - Relatório; . Teste dos cálculos das métricas do DashBoard - Relatório; . Teste do algoritmo de Erlang - Relatório; . Teste do algoritmo da fórmula de Haversine - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 41.892,86 | 7.392,85 | 24.642,86 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8095 | 2025-03-04 | 7 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Atividades iniciais de química medicinal para determinação da relação estrutura-atividade (SAR) | Download | 295.134,15 | 400.000,00 | 134.580,82 | 01/11/2020 | 30/04/2021 | 01/07/2021 | 31/03/2022 | 2 | 100 | Não | 31/03/2022
8096 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação dos testes in vitro | Download | 18.250,00 | 16.600,00 | 36.480,00 | 30/11/2020 | 10/05/2021 | 24/11/2020 | 10/05/2021 | 2 | 100 | Não | 10/05/2021 | Projeto no âmbito COVID-19 - atualizado conforme termo aditivo
8097 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação de Citoxicidade e in vitro | Download | 103.150,00 | 17.700,00 | 36.480,00 | 21/07/2020 | 23/11/2020 | 21/07/2020 | 23/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020 | Alteração conforme termo aditivo
8098 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Determinação do Time Kill | Download | 38.600,00 | 19.700,00 | 35.040,00 | 18/05/2020 | 20/07/2020 | 18/05/2020 | 20/07/2020 | 2 | 100 | Não | 30/07/2020 | Entrega finalizada dentro do prazo acordado em termo de parceria e aditivo.
8099 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Teste do Sistema Relatório técnico. Protótipo de software | Download | 27.249,99 | 17.250,00 | 6.941,16 | 05/01/2021 | 02/06/2021 | 21/12/2020 | 01/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021 | Macroentrega realizada no prazo - Projeto Finalizado
8100 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Desenho mecânico. Protótipo 3D e SLS Desenvolvimento de projeto CAD para encapsulamento Mecânico do sensor de vibrações; Encapsulamento Prototipação em impressão 3D convencional e SLS do encapsulamento mecânico. | Download | 16.349,99 | 11.350,00 | 6.941,16 | 05/10/2020 | 04/01/2021 | 16/09/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 23/12/2020 | Entrega realizada no prazo programado. Aguardando aceite da Empresa. Aceite em 23/12/2020
8101 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Orientações para Integração do módulo MEMS Relatório técnico Integração MEMS/Zigbee Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint zigbee Integração MEMS/LoraWan Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint LoraWan | Download | 16.349,99 | 16.550,00 | 5.205,88 | 03/07/2020 | 02/10/2020 | 01/07/2020 | 15/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
8102 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Relatório Técnico Contendo: 1. Estudo sobre requisitos de dispositivos sensores para análise vibratória de máquinas elétricas rotativas aplicadas em processos industriais; 2. Especificação, seleção e aquisição de dispositivos MEMS | Download | 9.450,00 | 3.450,00 | 1.735,32 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | Macroentrega finalizada com aceite da empresa.
8103 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME06: Testes em ambiente relevante para a funcionalidade de expedição de itens paletizados: placas mãe, equipamentos e reparos. | Download | 29.149,00 | 62.521,29 | 5.538,06 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
8104 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Bioensaios comportamentais com os compostos candidatos e utilização desses compostos. | Download | 26.632,10 | 41.571,25 | 12.500,00 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 |  | Não | 02/06/2021
8105 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Identificação, obtenção e síntese dos compostos químicos candidatos. | Download | 26.632,11 | 41.571,25 | 12.500,00 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 22/02/2021 | 1 |  | Não | 22/02/2021
8106 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Resultados dos bioensaios comportamentais com o percevejo marrom e os resultados de eletroantenografia. | Download | 53.264,22 | 83.142,50 | 25.000,00 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 10/06/2020 | 26/11/2020 | 1 |  | Não | 26/11/2020
8107 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Entrega final do Prototipo do Sistema de Medição. | Download | 120.750,00 | 17.250,00 | 34.500,00 | 25/08/2020 | 30/10/2020 | 26/08/2020 | 16/12/2020 | 1 |  | Não | 18/12/2020
8108 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | PoC do Sistema de Medição. | Download | 161.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 | 18/06/2020 | 25/08/2020 | 18/06/2020 | 25/08/2020 | 1 |  | Não | 28/08/2020
8109 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Projeto mecânico de invólucro da camera térmica. Desenvolvimento do Encapsulamento. Integração dos sensores. Desenvolvimento do Firmware. | Download | 120.750,00 | 17.250,00 | 34.500,00 | 08/05/2020 | 17/06/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
8110 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Testes e Monitoramento | Download | 49.500,00 | 48.888,90 | 79.554,54 | 01/06/2020 | 19/11/2020 | 01/06/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 19/10/2020
8111 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 4 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Ajustes no Protótipo Final, cujo resultado é o protótipo corrigido. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido atualizado, e o relatório de verificação, correção de bugs e ajustes necessários. | Download | 45.900,80 | 0,00 | 9.861,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020 | Macroentrega Finalizada com Sucesso
8112 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 3 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão final, cujo resultado é o protótipo do projeto proposto validado com dados reais. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido. | Download | 64.745,04 | 26.910,00 | 13.909,13 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 13/08/2020 | 14/09/2020 | 1 | 100 | Não | 14/09/2020
8113 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 2 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão alpha, onde serão desenvolvidas as primeiras versões dos algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, integração entre o projeto proposto e o software da OPTO S&D e software em sua versão alpha. Nesta entrega inclui-se um relatório dos testes realizados, demonstração de funcionalidades desenvolvidas e um relatório de próximas atividades. | Download | 44.258,29 | 0,00 | 9.508,08 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 13/08/2020 | 1 | 100 | Não | 13/08/2020
8114 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 1 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Elaborar projeto conceitual e levantar requisitos, que é composto pelas especificações técnicas, definição do protocolo de comunicação, especificação do hardware, estudos preliminares, e provas de conceito. | Download | 69.845,12 | 2.990,00 | 15.004,77 | 29/05/2020 | 30/06/2020 | 02/06/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020
8115 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/06/2021
8116 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME05: Módulo de Subscription e ajustes para o mercado chinês | Download | 373.102,72 | 309.410,00 | 42.558,37 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 14/04/2021
8117 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME04: Desenvolvimento e criação e manuntenção de testes e automação das features dos módulos de Special Cards e Timeline que tem as seguintes funcionalidades, consecutivamente: * Gravação e manutenção de cartões temáticos às fases de um bebê, como primeiro riso, primeira vez que engatinha e compartilhamento desses cartões com vários usuários. * Demonstração do dia-a-dia do bebê em uma linha temporal animada que mostra fotos do bebê para cada dia, permitindo aos usuários interagir e escolher que dia pretendem visualizar fotos e videos do bebê. | Download | 81.755,52 | 618.820,00 | 42.558,38 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
8118 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME08: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | Download | 66.269,40 | 120.213,16 | 14.341,66 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 05/02/2021
8119 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME07: Demonstrador da atestação compatível com TPM, SGX e ARM. | Download | 52.866,21 | 121.437,87 | 12.152,86 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 28/07/2020
8120 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Avalição comparativa de eficiência dos processos de produção de pellets | Download | 8.333,00 | 8.003,83 | 5.250,00 | 06/07/2020 | 06/08/2020 | 01/12/2020 | 10/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/11/2021
8121 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Validação do processo de produção do biocombustível sólido de alto desempenho, com as seguintes etapas: | Download | 8.333,00 | 8.003,83 | 11.750,00 | 05/06/2020 | 06/07/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
8122 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Desenvolvimento do combustível sólido | Download | 25.000,00 | 10.511,50 | 25.250,00 | 04/03/2020 | 04/06/2020 | 04/03/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
8123 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Otimização do processo de produção de matérias-primas para geração de combustível | Download | 8.333,00 | 3.503,83 | 7.750,00 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
8124 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/07/2021
8125 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 147.436,02 | 0,00 | 35.477,57 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 23/06/2021
8126 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME02: Implementação dos clientes do middleware | Download | 147.436,03 | 149.259,20 | 13.165,86 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
8127 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME01: Comunicação com dispositivos óticos | Download | 12.000,00 | 402.063,02 | 26.331,72 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
8128 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Relatórios com testes realizados em laboratório. •Relatórios com especificações do projeto. •Relatório com detalhamento de software embarcado. •Dois kits de desenvolvimento utilizados para gravação do firmware no processador Quíron. | Download | 16.050,37 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/06/2021 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
8129 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Código-fonte do software embarcado usado na integração. •Apresentação dos resultados obtidos em bancada, relativos aos testes de integração entre hardware e software embarcado. | Download | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/03/2021 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
8130 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Documento de projeto. | Download | 80.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 01/05/2020 | 31/05/2020 |  | 100 | Não | 03/06/2020
8131 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório contendo os resultados de sínteses das 12 moléculas de interesse do projeto, seus resultados de desempenho na moagem dos particulados e próximos passos no projeto | Download | 41.737,50 | 48.175,00 | 30.750,00 | 24/01/2022 | 09/04/2024 | 24/01/2022 | 26/04/2024 | 2 | 100 | Não | 26/04/2024
8132 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de apresentação dos resultados de pelo menos 12 moléculas sintetizadas e seus resultados de desempenho na preparação das dispersões de particulados | Download | 39.737,50 | 96.350,00 | 30.750,00 | 10/02/2021 | 09/08/2021 | 04/01/2021 | 24/01/2022 | 1 | 100 | Não | 24/01/2022
8133 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório parcial contendo as sínteses das 6 primeiras moléculas definidas nas prioridades do parceiro | Download | 49.737,50 | 48.175,00 | 30.750,00 | 10/08/2020 | 09/02/2021 | 11/07/2020 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Não | 04/01/2021 | Aguardando documento assinado
8134 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de alinhamento para definição de prioridades nas sínteses das moléculas. | Download | 71.737,48 | 96.350,02 | 30.750,00 | 09/05/2020 | 09/08/2020 | 09/05/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020 | Aguardando documento assinado.
8135 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Protótipos da solução web em ambiente de nuvem e da aplicação tablet disponíveis e funcionais - Teste da solução em ambiente relevante hospedado em nuvem da Unidade CPQD, pelo período de 6 meses, contados a partir da finalização da M02. | Download | 12.759,00 | 21.265,00 | 8.506,00 | 23/10/2020 | 23/04/2021 | 05/01/2021 | 12/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2021
8136 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Desenvolvimento de funcionalidades para acompanhamento de dados de pacientes tanto clínico, quanto administrativo; - Tratar valores desejáveis de manutenção dos parâmetros de saúde simultaneamente aos valores críticos para alarme; - Interface para controle dos atendimentos por atendente; - Disponibilizar foto do paciente para ser apresentada em tela do BackOffice; - Alertar paciente/cuidados sobre anomalias na operação do wearable; - Apresentar medições automáticas na linha do tempo do paciente; -Alertar alterações na FC utilizando a medição feita a cada minuto pelo wearable (pulseira). | Download | 51.036,00 | 85.060,00 | 34.024,00 | 23/07/2020 | 22/10/2020 | 02/09/2020 | 04/01/2021 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
8137 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes (Backoffice) - Protótipo da solução web com as funcionalidades de gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes; Relatório periódico (mensal) para a família do paciente com histórico das medições - Protótipo da solução web com a funcionalidade de envio de relatórios periódicos (mensal) para a família do paciente com o histórico das medições. Desenvolvimento de Avatar interativo - Protótipo de solução móvel (tablet) com a funcionalidade de desenvolvimento do avatar interativo. | Download | 63.795,00 | 106.325,00 | 42.530,00 | 27/04/2020 | 22/07/2020 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/09/2020
8138 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL - Final: Projeto de norma ABNT e Projeto de requisitos ANATEL. Atividade 4: Apoio técnico à PRYSMIAN no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico apresentando com a descrição das atividades realizadas para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis realizadas pela Prysmian, com o acompanhamento técnico do CPQD. Atividade 5.1: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Final) - Final: Relatórios técnicos contendo os ensaios laboratoriais realizados nos protótipos 01, 02 e 03 de cabos Ribbon Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico contendo as metodologias de emendas e terminações dos cabos Ribbon Atividade 7: Compartilhamento do conhecimento da UNIDADE EMBRAPII CPQD para a PRYSMIAN - Final: Documentação comprovando tecnologia nacional | Download | 140.184,00 | 233.640,00 | 93.456,00 | 12/05/2021 | 11/03/2022 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/09/2022
8139 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL (Parcial) ● DOT-10366.RT.05-B de 26/05/2021 : Relatório contendo as atividades e reuniões realizadas pelo grupo de estudo da ANATEL no período, inclusive o envio das minutas de requisitos para a ANATEL. Atividade 4: Apoio à Prysmian no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.06-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis. Atividade 5: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Parcial) ● DOT-10366.RT.07-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a aquisição de dispositivos e equipamentos com o objetivo de capacitar o laboratório do CPQD para a execução dos ensaios nos protótipos de cabos ribbons flexíveis que serão fabricados no projeto. Esse relatório também apresenta os resultados dos ensaios realizados até o momento nas fitas ribbon que serão utilizadas nos protótipos de cabos. Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.08-A de 26/05/2021: Relatório contendo os procedimentos de instalação e terminação dos cabos ópticos com ribbons flexíveis. | Download | 216.648,00 | 361.080,00 | 144.432,00 | 12/10/2020 | 11/05/2021 | 11/11/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2021
8140 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 5.1 - Atualização da infraestrutura Laboratorial do CPQD  Nesta Atividade foram especificados e adquiridos equipamentos de medições ópticas específicos para a avaliação de desempenho dos cabos ópticos ribbon. Os equipamentos adquiridos estão descritos no Relatório DOT-10366.RT.07-A, de 31/05/2021, item 3. Atividade 7.1 - Apresentação dos resultados do projeto  O resultado desta atividade previsto para esta Macroentrega seria um relatório de viagens realizadas para a divulgação dos resultados, caso aplicável (Ex. Participação em eventos e apresentação da tecnologia para possíveis usuários). Porém, não foi possível realizar viagens com esta finalidade em função da Pandemia do Corona vírus e suas consequentes restrições. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/10/2020 | 11/11/2021 | 19/10/2020 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 06/10/2021
8141 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 1: Levantamento do estado da arte no mundo em cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico contendo o levantamento do estado da arte de cabos Ribbon pelo mundo. Atividade 2 - Elaboração de especificação e definição das metodologias de ensaios para os cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico – Minuta de requisitos e métodos de ensaios para cabos Ribbon flexíveis. Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL Esta atividade - (Parcial) Relatório Técnico contendo os resultados da atividade 3 no período. (Ex. Atas de reuniões dos grupos de estudos). | Download | 280.368,00 | 467.280,00 | 186.912,00 | 01/06/2020 | 10/10/2020 | 01/07/2020 | 10/11/2020 | 1 | 100 | Não | 27/11/2020
8142 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2005.0015 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 2 – Avaliação Técnica das Válvulas (protótipo) Entrega Técnica 5: Avaliação de Desempenho da Válvula; -Relatório contendo a avalição do desempenho da válvula quanto à durabilidade, à linearidade e à compatibilidade. | Download | 132.701,64 | 26.546,70 | 177.031,06 | 04/08/2020 | 15/09/2020 | 10/02/2021 | 15/09/2021 | 2 | 100 | Não | 15/09/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 05/04/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 15/09/2021: 100% - Projeto concluído.
8143 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2005.0015 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 1 - Desenvolvimento das Válvulas Entrega Técnica 1: Estado da Arte dos Materiais; -Relatório contendo a revisão da literatura sobre materiais que possuam resistência mecânica, resistência à oxidação e propriedades eletromagnéticas compatíveis para a fabricação do pistão, do manifold e do corpo da válvula. Entrega Técnica 2: Caracterização dos Materiais; -Relatório contendo a análise dos dados de caracterização das propriedades química, física e mecânica dos possíveis materiais a serem utilizados como matéria-prima para a fabricação da válvula. Entrega Técnica 3: Projeto, Avaliação pelo Método de Elementos Finitos e Seleção dos Materiais; -Relatório contendo o projeto da Válvula e análise pelo método dos elementos finitos e a indicação de materiais a serem utilizados na fabricação da válvula. Entrega Técnica 4: Fabricação da Válvula e Desenvolvimento do Sistema de Controle; -Pelo menos dez (10) unidades de válvulas fabricadas segundo especificações deste projeto e seu Sistema de controle. | Download | 309.637,15 | 61.942,29 | 177.031,07 | 01/06/2020 | 17/07/2020 | 01/06/2020 | 09/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/12/2020 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, em estágio de finalização da última entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, em estágio de mudança para a próxima Macroentrega.
8144 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | 5. Determinação dos requisitos de projeto e análise de viabilidade do projeto: Desenvolvimento de croquis de um ou mais propostas de máquinas automatizadas para a realização do processo, visando a viabilidade do projeto | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/05/2020 | 05/06/2020 |  |  | 1 |  | Não
8145 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma projeto: Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/04/2020 | 05/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
8146 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de patentes em temas afins ao projeto: Levantamento de patentes em temas afins ao projeto | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/04/2020 | 05/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
8147 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de requisitos técnicos e mercadológicos: Estudo ergonômico das propostas de máquinas; Estudos mercadológicos que orientem no sentido de viabilização do projeto. | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/03/2020 | 05/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
8148 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Coleta de dados: Coleta de dados referentes à cultura de palma forrageira junto a agricultores e levantamento das necessidades de alimentação junto a criadores de gado da região do semi-árido nordestino. | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/03/2020 | 05/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
8149 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Plataforma Analytics para correção dos dados da anamnese, para identificação de padrões de contaminação e comportamento do paciente - Quarta versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 06/07/2020 | 30/04/2021 | 1 |  | Não | 30/04/2021
8150 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Desenvolvimento do Dispositivo de medição sem contato de sinais para triagem; segunda versão da Plataforma de Anamnese Virtual; Plataforma Analytics para correlação dos dados de sianis vitais/identificação da assinatura do COVID-19 já definindo Terceira versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | Download | 212.100,00 | 15.150,00 | 60.600,00 | 11/05/2020 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020
8151 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Elaboração da Plataforma de anamnese virtual (1° versão) composta por: Cadastro de usuários, Cadastro de perguntas, Cadastro de atendimento e Cadastro de anamnese. | Download | 212.100,00 | 45.450,00 | 60.600,00 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 11/05/2020 | 08/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020
8152 | 2025-03-04 | 3 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Intercâmbio tenológico com a área técnica da Hi- Mix | Download | 0,00 | 0,00 | 7.654,88 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 21/01/2022 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
8153 | 2025-03-04 | 2 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de software de Visão Computacional | Download | 153.097,63 | 119.295,53 | 30.619,53 | 03/02/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2020 | 20/01/2022 | 1 | 100 | Não | 20/01/2022 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
8154 | 2025-03-04 | 1 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) | Download | 0,00 | 140.970,44 | 7.654,88 | 03/02/2020 | 28/02/2020 | 03/02/2020 | 15/05/2020 | 1 | 100 | Não | 28/05/2020 | A entrega Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) estava inicialmente agendada para ocorrer em 29/02/2020 de maneira presencial com a visita da Hi-Mix nas dependências do INDT. Porém, em decorrência da pandemia de COVID-19 e da necessidade de distanciamento social a entrega foi sendo adiada na esperança de que a situação se normalizasse. Em consequência da situação não se normalizar e de não existir uma previsão de normalização, decidiu-se realizar a entrega por meio de vídeo de conferência, o que ocorreu no dia 15/05/2020. A previsão de entrega do termo de aceite será 28/05/20
8155 | 2025-03-04 | 3 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Mês 6Otimização dos processos e realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade dos revestimentosISI-Eletroquímica | Download | 218.635,71 | 0,00 | 109.129,55 | 12/08/2020 | 18/12/2020 | 12/08/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020 | alterado conforme o aditivo de contrato, pois houveram problemas no envio de amostra e foi necessário alterar a data final. Correios em greve ficou com amostras retidas e foi necessária produção de novas amostras para envio a empresa terceira que faria a medição da atividade antiviral
8156 | 2025-03-04 | 2 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Formulação dos revestimentos contendo Ag-NP Testes de incorporação das Ag-NPs e de compatibilidade química entre veículos e Ag-NP e testes de formação e secagem dos filmes | Download | 151.224,44 | 0,00 | 98.768,94 | 20/06/2020 | 11/08/2020 | 22/06/2020 | 11/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/08/2020
8157 | 2025-03-04 | 1 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade das Ag-NP contra COVID-19 Realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade das Ag-NP | Download | 171.806,30 | 25.000,00 | 58.768,06 | 11/05/2020 | 19/06/2020 | 11/05/2020 | 21/06/2020 | 1 | 100 | Não | 21/06/2020
8158 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E9 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da solução de integração de transporte, instruções para instalação e para manutenção. E10 - Código fonte do software de backend e dos aplicativos. E11 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | Download | 41.600,00 | 77.824,00 | 6.401,00 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 3 | 99 | Não | 26/08/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
8159 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E6 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão final da solução. E7 - Código fonte da versão final do software. E8 - Código fonte dos dois aplicativos para dispositivo móvel, desenvolvidos no projeto. | Download | 62.400,00 | 116.736,00 | 9.600,00 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 4 | 100 | Não | 02/07/2021 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae
8160 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E3 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão alfa. E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. E5 - Aplicativos móveis Android desenvolvidos para a solução. | Download | 62.400,00 | 116.736,00 | 9.600,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 3 | 100 | Não | 13/03/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
8161 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software. E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | Download | 41.600,00 | 77.824,00 | 6.400,00 | 16/06/2020 | 31/08/2020 | 16/06/2020 | 22/06/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020 | Aguardando termo de aceite assinado. A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
8162 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Testes finais: Realização de testes que comprovem a eficiência do sistema Anatômico desenvolvido | Download | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 22/10/2020 | 21/01/2021 | 22/10/2020 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
8163 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 2- Otimização da eletrônica: Aprimoramento do sistema eletrônico incluindo o desenvolvimento do sistema Anatônico (reforçador) | Download | 13.605,00 | 13.605,00 | 13.605,00 | 22/07/2020 | 21/10/2020 | 22/07/2020 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | alteração de acordo com aditivo 1 assinado em 26/05/2020
8164 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 1- Sistema Anatômico: Desenvolvimento e montagem do plano do sistema Anatômico | Download | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 22/04/2020 | 21/07/2020 | 22/04/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
8165 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto executivo do servo motor | Download | 122.100,00 | 173.900,00 | 74.000,00 | 06/04/2021 | 30/09/2021 | 26/04/2021 | 29/10/2021 | 1 |  | Não | 29/10/2021
8166 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto preliminar (POC) do servo motor | Download | 170.940,00 | 243.460,00 | 103.600,00 | 07/12/2020 | 16/04/2021 | 14/01/2021 | 23/04/2021 | 1 |  | Não | 23/04/2021
8167 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto conceitual do servo motor | Download | 146.520,00 | 208.680,00 | 88.800,00 | 31/07/2020 | 04/12/2020 | 03/08/2020 | 13/01/2021 | 1 |  | Não | 13/01/2021
8168 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Levantamento de requesitos | Download | 48.840,00 | 69.560,00 | 29.600,00 | 24/04/2020 | 31/07/2020 | 24/04/2020 | 31/07/2020 | 1 |  | Não | 31/07/2020
8169 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema LIBS. | Download | 155.556,00 | 155.556,00 | 155.556,00 | 26/03/2021 | 27/08/2021 | 26/03/2021 | 23/06/2022 | 1 | 100 | Não | 23/06/2022
8170 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para digestão das amostras: Testar diferentes procedimentos e protocolos para digestão de solos e plantas e na sequência efetuar uma medida multielementar. Comparação dos resultados obtidos nessa etapa com os obtidos por um outro laboratório comercial, para comparação de resultados, e com amostras CRM. Medidas no LIBS para compatibilização da referência com os espectros LIBS. | Download | 155.555,00 | 155.555,00 | 155.555,00 | 27/10/2020 | 26/03/2021 | 27/10/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
8171 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Estabelecimento de uma infraestrutura básica por parte da Empresa Parceira: Início da compra dos componentes integrados por parte da empresa AGROROBOTICA. Revisão na Literatura para metodologias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos e amostras de plantas e amostras CRM para serem analisadas por laboratórios comerciais e pelo sistema LIBS da Agrorobótica | Download | 155.555,00 | 155.555,00 | 155.555,00 | 27/04/2020 | 26/10/2020 | 27/04/2020 | 26/11/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
8172 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório técnico contendo: I.I – Documento atualizado de Arquitetura de Software; I.II – Documento atualizado dos requisitos da solução; II – Código fonte do sistema contemplando os ajustes realizados; III – Aplicação web de gerenciamento embarcada no OLT. | Download | 28.000,00 | 46.250,00 | 12.500,00 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 |  | 100 | Não | 05/08/2020
8173 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software; II – Código fonte do sistema. | Download | 32.250,00 | 60.000,00 | 16.000,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 |  | 100 | Não | 02/07/2020
8174 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos; II – Cronograma de marcos do projeto; III – Protótipo navegável do sistema de gerenciamento web do OLT; IIII – Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. | Download | 25.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 01/03/2020 | 31/03/2020 |  | 100 | Não | 01/04/2020
8175 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-2004.0008 | APTATEST - COVID-19 | Produção de pelo menos 200 unidades de amostras de kits de diagnóstico para testes de confirmação de eficácia e avaliação de custo de produção e proposição de modelo de negócio que viabilize a produção industrial. | Download | 70.000,00 | 10.000,00 | 19.000,00 | 29/08/2020 | 28/03/2021 | 29/08/2020 | 08/06/2021 | 1 | 100 | Não | 08/06/2021
8176 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-2004.0008 | APTATEST - COVID-19 | Amostras do biosensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras biológicas. | Download | 80.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 28/04/2020 | 28/08/2020 | 28/04/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
8177 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Validação da Pesquisa: Instalação piloto em ambiente relevante. | Download | 31.545,00 | 56.335,58 | 42.946,07 | 01/05/2021 | 30/10/2021 | 13/04/2021 | 30/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
8178 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Integração Hardware e Software: Integração fim a fim, do dispositivo, passando pela rede LoRa e até chegar na aplicação. | Download | 52.575,00 | 69.662,26 | 35.788,40 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 12/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/04/2021
8179 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Protótipo de Hardware e Software: Etapa voltada para prototipação da solução de hardware e software. | Download | 72.090,00 | 83.594,71 | 42.946,08 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
8180 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Planejamento: Planejamento micro das atividades e levantamento de requisitos. | Download | 10.515,00 | 13.932,45 | 7.157,68 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 01/06/2020
8181 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME05 - Modelos de previsão de posicionamento de atores com relação a proposições | Download | 73.094,75 | 132.902,70 | 25.139,60 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/06/2021
8182 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME04 - Modelos preditivos do comportamento de tramitação de proposições de interesse | Download | 39.328,80 | 63.669,93 | 12.569,80 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 10/05/2021
8183 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME03 - Visualizações dos dados e telas | Download | 4.640,00 | 14.992,69 | 1.707,19 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 14/12/2020
8184 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME02 - Módulo de análise de conteúdo publicado na mídia online | Download | 58.993,20 | 95.504,91 | 18.854,70 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 14/12/2020
8185 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME01 - Módulo de análise de redes sociais | Download | 58.993,20 | 95.504,91 | 18.854,70 | 04/05/2020 | 31/07/2020 | 04/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
8186 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M4.1 Medições para avaliar se o novo protótipo de compressor pode alcançar a eficiência indicada teoricamente. M4.2 Internalização final da bancada experimental utilizada para validar a ferramenta de simulação do bombeamento de óleo. M4.3 Relatório comparando as previsões de velocidade de impacto do código RECIP++ com os resultados do modelo FSI e com dados experimentais. M4.4 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do compressor incluindo modelagem térmica. M4.5 Relatório 2 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M4.6 Relatório com medições em calorímetro de alta capacidade para aplicações de refrigeração comercial. M4.7 Relatório com medições em bancadas de teste desenvolvidas para medir vazamento de fluido refrigerante em válvulas de compressores. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 163.199,65 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
8187 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M3.1 Relatório propondo um sistema de sucção otimizado para eficiência e confiabilidade. M3.2 Relatório descrevendo experimentos com sistemas de sucção otimizados. M3.3 Relatório descrevendo correlação desenvolvida empiricamente para prever o vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro de compressores alternativos. M3.4 Relatório descrevendo modificações para o aumento da eficiência termodinâmica e um protótipo com essas modificações. M3.5 Relatório com proposta de melhorias em modelo do RECIP++ para prever velocidade de impacto de válvulas. M3.6 Relatório com resultados de um compressor protótipo com modificações sugeridas para congelamento rápido. M3.7 Relatório descrevendo melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo de acionamento de compressores alternativos. M3.8 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo com a simulação do motor. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 286.164,93 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021 | Observações acerca das atividades no Termo de Aceite em anexo.
8188 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M2.1 Relatório descrevendo bancada de testes que permite a injeção de quantidade controlada de refrigerante líquido no sistema de sucção de compressor alternativo. M2.2 Relatório descrevendo experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção. M2.3 Relatório com medições do vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro para diferentes geometrias e condições de operação. M2.4 Relatório descrevendo as principais perdas termodinâmicas que somente podem ser previstas com o código RECIP++. M2.5 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos com a versão 3 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M2.6 Modelo de simulação FSI para válvulas (com tutorial), validado com dados experimentais fornecidos pela Embraco. M2.7 Inventário de perdas de um compressor selecionado para análise e proposta de modificações para aumento de eficiência em aplicação de congelamento rápido. M2.8 Relatório descrevendo um modelo simplificado de simulação para compressores alternativo, rotativo e scroll. M2.9 Relatório 1 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M2.10 Testes de elevação de pressão na bancada disponível no POLO. M2.11 Testes de inversores na bancada de ensaio disponível no POLO. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 260.062,50 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
8189 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M1.1 Relatório descrevendo se há uma ferramenta de simulação de compressores que seja adequada para modelar a quantidade de refrigerante entrando na câmara de compressão quando o compressor é submetido a retorno líquido. M1.2 Relatório descrevendo se há um método confiável para integrar um modelo de compressor com um modelo 1D para o sistema de refrigeração condições de descongelamento com emprego de gás quente. M1.3 Relatório comparando os resultados obtidos em bancada de vazamento na folga pistão-cilindro a ser construída no POLO com resultados da Embraco. M1.4 Relatório descrevendo a possibilidade de medir a temperatura dentro da câmara do compressor de compressores alternativos. M1.5 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável operando com isobutano e butano.M1.6 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos na versão 2 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M1.7 Implementação de um método mais detalhado no código RECIP++ para descrever as perdas de capacidade de refrigeração. M1.8 Relatório comparando resultados de simulação do ciclo de compressão obtidos com os códigos RECIP++, GT-Suite e Dymola. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 250.572,92 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
8190 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME03: Versão final das ferramentas, acompanhada de documentação e demonstradores. | Download | 104.579,47 | 131.109,15 | 26.127,22 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 04/10/2021
8191 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME02: Demonstrador das aplicações em execução confidencial suportada por ferramentas nativas de nuvem | Download | 89.146,13 | 151.058,43 | 26.127,21 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
8192 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME01: Primeira versão das aplicações em ambiente de nuvem | Download | 63.247,20 | 161.248,43 | 26.127,21 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 22/09/2020
8193 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME03: Descriçao arquitetural generalizada da solução e protótipo flexível para novos componentes | Download | 47.019,06 | 0,00 | 17.939,06 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 20/11/2020
8194 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME02: Protótipo de solução de otimização para segundo componente alvo na plataforma | Download | 30.000,00 | 100.000,00 | 17.939,06 | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/07/2020
8195 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME01: Protótipo de solução de otimização para componente alvo na plataforma | Download | 0,00 | 80.178,62 | 17.939,07 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 25/05/2020
8196 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
8197 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME08: Versão final do sistema (validação) | Download | 0,00 | 0,00 | 3.892,76 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 05/03/2021
8198 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME07: Versão final do sistema (entrega) | Download | 53.248,32 | 22.006,08 | 7.785,50 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 03/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 21/12/2020
8199 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME06: Segunda versão do sistema neste aditivo. | Download | 26.124,16 | 54.130,24 | 7.785,50 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 18/08/2020
8200 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME05: Primeira versão do sistema neste aditivo. | Download | 0,00 | 80.254,40 | 7.785,50 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 01/04/2020
8201 | 2025-03-04 | 4 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME04: Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento. | Download | 0,00 | 0,00 | 7.137,78 | 01/11/2020 | 29/01/2021 | 03/11/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
8202 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME03: Realização de testes em ambiente relevante. | Download | 82.350,00 | 13.750,00 | 7.137,78 | 30/08/2020 | 30/10/2020 | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
8203 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME02: Testes de validação. | Download | 85.670,00 | 52.952,08 | 7.137,78 | 30/06/2020 | 30/08/2020 | 30/06/2020 | 30/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020
8204 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME01: Projeto Volumétrico | Download | 0,00 | 134.657,92 | 10.706,66 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020
8205 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME05: Implementação do processo de reconexão dos aplicativos móveis Android e IOS com redes sem fio de inversores Ingeteam | Download | 138.558,10 | 86.954,20 | 16.867,11 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/01/2021
8206 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME04: Automação do processo de instalação de inversores através de QR codes e interação direta com os serviços globais da Ingeteam. | Download | 25.132,50 | 260.862,60 | 16.867,11 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
8207 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2003.0045 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico final ( avaliação dos efeitos de N e Si na resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo e produção de protótipos) | Download | 53.062,00 | 80.000,00 | 30.380,50 | 19/08/2020 | 18/01/2021 |  |  | 1 |  | Não | 20/01/2021
8208 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2003.0045 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico parcial "Fundição, tratamento térmico, caracterização da microestrutura e da resistência ao degaste de ferro fundido de alto cromo - efeitos de N e Si | Download | 100.000,00 | 170.000,00 | 30.380,50 | 18/03/2020 | 18/08/2020 | 13/03/2020 | 20/10/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
8209 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
8210 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME04: • Integração da IDE e do SDK para a plataforma MiniPos com componentes de software para a plataforma MiniPos/ MP 20, MP21 e MP35. • Testes e correções de BUG relacionados ao módulo de software embarcado para conexão via Wifi e desenvolvimento parcial da biblioteca de software embarcado para conexão via GPRS, ambos para o dispositivo minipos MP25; • Desenvolvimento de biblioteca para execução de testes da camada arquitetural FAL do MP35. | Download | 170.668,06 | 364.565,50 | 32.719,07 | 01/02/2020 | 30/09/2020 | 03/02/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
8211 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação em ambiente relevante | Download | 14.000,00 | 11.333,36 | 11.062,09 | 01/06/2021 | 22/10/2021 | 01/06/2021 | 20/10/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
8212 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação do modelo | Download | 21.000,00 | 16.999,99 | 6.637,25 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/07/2021
8213 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Modelagem do algoritmo | Download | 37.500,00 | 37.777,77 | 11.062,09 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
8214 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Pré-processamento | Download | 22.500,00 | 22.666,66 | 6.637,25 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 07/10/2020
8215 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Banco de dados de PEP | Download | 15.000,00 | 15.111,10 | 4.424,84 | 22/04/2020 | 30/06/2020 | 22/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020
8216 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico em formulações para banda de rodagem de pneus tipo Green Tire | Download | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 01/03/2021 | 06/08/2021 | 05/05/2021 | 17/08/2021 | 2 | 100 | Não | 17/08/2021
8217 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como agente compatibilizante em formulações com blenda de EPDM e NBR | Download | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 18/12/2020 | 26/02/2021 | 22/01/2021 | 22/04/2021 | 1 | 100 | Não | 22/04/2021
8218 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NBR | Download | 23.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 01/09/2020 | 17/12/2020 | 13/10/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 06/01/2021
8219 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NR | Download | 23.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 10/07/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/09/2020
8220 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório com os resultados da busca de anterioridade | Download | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 20/03/2020 | 29/05/2020 | 20/03/2020 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 17/06/2020
8221 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2004.0018 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistemas de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários; Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção Telemetria e relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimento dos testes; Realização dos testes/análise de resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBoock - Relatório Final. | Download | 7.715,14 | 1.361,49 | 4.539,08 | 06/05/2020 | 30/06/2020 | 06/05/2020 | 26/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 02/07/2020
8222 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2004.0018 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores Ph/Turbidez/Condutividade - Relatório. | Download | 20.202,50 | 3.565,16 | 11.883,06 | 06/04/2020 | 05/05/2020 | 06/04/2020 | 05/05/2020 | 1 | 100 | Não | 28/05/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 05/05/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 28/05/2020.
8223 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Databook contendo todas as pesquisas e conclusões das etapas anteriores; Relatório de patente suficiente para permitir o depósito da patente. | Download | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22/06/2020 | 18/12/2020 | 22/06/2020 | 18/12/2020 | 2 | 100 | Não | 28/12/2020 | projeto executado no prazo aguardando aceite do cliente
8224 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; busca de patentes e artigos.; avaliação de conceitos com base nos requisitos estabelecidos; desenvolvimento de documentação de projeto conceitual do protótipo. | Download | 34.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 19/06/2020 | 20/04/2020 | 19/06/2020 | 2 | 100 | Sim | 19/06/2020 | Atualização 07/08/2020: Todo o escopo do CIMATEC foi cumprido e enviado, estamos aguardando validação do parceiro.
8225 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Declaração de escopo;Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20/03/2020 | 17/04/2020 | 20/03/2020 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Não | 17/04/2020 | A macroentega foi aprovada pelo cliente por e-mail.
8226 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Elaboração, correção e depósito do relatório descritivo do pedido de proteção de propriedade intelectual no INPI. | Download | 17.125,00 | 23.250,00 | 0,00 | 22/06/2020 | 23/09/2020 | 22/06/2020 | 23/09/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
8227 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Desenvolvimento de pesquisa envolvendo as disciplinas de processo, automação e mecânica para conceber uma única rota de processo; Desenvolvimento de documentação de projeto conceitual de processos para o conceito vencedor: fluxograma de processos e balanços de massa e energia. | Download | 68.500,00 | 93.000,00 | 0,00 | 27/04/2020 | 19/06/2020 | 27/04/2020 | 18/06/2020 | 1 | 100 | Não | 19/06/2020
8228 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Planos de Gerenciamento do Projeto; Projeto Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Download | 51.375,00 | 69.750,00 | 0,00 | 19/03/2020 | 24/04/2020 | 20/03/2020 | 24/04/2020 | 1 | 100 | Não | 29/04/2020 | A macroentrega foi aceita em 29/04/2020 conforme de acordo do cliente por e-mail e o formulário do termo de aceite foi assinado em 30/06/20 em virtude da dificuldade de assinatura durante a pandemia.
8229 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório técnico sobre análise de desempenho dos painéis; - Relatório de otimização de processos logísticos e de manufatura; - Relatório Final; - Patente para depósito; - Termo de encerramento. | Download | 19.750,00 | 15.750,00 | 19.750,00 | 16/12/2020 | 28/04/2021 | 16/12/2020 | 27/05/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
8230 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de tecnologia para formulação experimental de quatro diferentes traços de argamassa com a combinação/incorporação de novos materiais; - Relatório técnico de desempenho e otimização de propriedades das novas argamassas (Estado Fresco e Endurecido). | Download | 41.650,00 | 39.650,00 | 41.650,00 | 23/09/2020 | 15/12/2020 | 23/09/2020 | 15/12/2020 | 2 | 100 | Não | 15/12/2020
8231 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de anterioridades; - Relatório Informacional contendo pelo menos um ciclo de vida do produto; - Relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização dos agregados e materiais. | Download | 57.600,00 | 63.600,00 | 57.600,00 | 27/04/2020 | 22/09/2020 | 27/04/2020 | 22/09/2020 | 3 | 100 | Não | 22/09/2020
8232 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME06: Protótipo para avaliação de chat entre vários operadores de diferentes centros de operação. | Download | 58.810,48 | 132.748,04 | 20.148,69 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
8233 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME05: Protótipo para avaliação de mensagens de notificação de pertubações na rede elétrica. | Download | 68.163,06 | 105.468,21 | 15.111,51 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 22/09/2020
8234 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME04: Protótipo para avaliação de mensagens de controle de tensão. | Download | 68.163,06 | 108.421,80 | 15.111,51 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 02/03/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 09/06/2020
8235 | 2025-03-04 | 3 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 3 - Validação das Formulações Entrega Técnica 6 - Estudos de Estabilidade Acelerada e Longa Duração -Relatório do estudo de estabilidade. Entrega Técnica 7 - Dossiê de Desenvolvimento -Dossiê de desenvolvimento.. | Download | 124.530,36 | 143.218,62 | 139.878,95 | 09/08/2021 | 21/09/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2023 | 2 | 100 | Não | 15/06/2023 | Atualização feita no dia 05/08/2022: 28%, em execução. (algumas atividades da Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas na etapa anterior). Atualização feita no dia 08/09/2022: 36%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 36%, em execução (escopo em discussão com a empresa para realinhamento dos resultados esperados). Atualização feita no dia 08/11/2022: 40%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 88%, em execução. (projeto teve aditivo assinado no dia 31/03/2023 - 2 meses) Atualização feita no dia 09/05/2023: 95%, em execução. Ataualização feita no dia 01/06/2023: 97% em execução. Ataualização feita no dia 15/06/2023: 100%, PROJETO CONCLUÍDO.
8236 | 2025-03-04 | 2 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 2 - Processamento das Formulações Entrega Técnica 3 - Produção de Nanoencapsulados -Exossomas encapsulados. Entrega Técnica 4 - Produção de Protótipos de Formulação -Produção de 100 g (ou 100 ml) de formulados por lote em um total de 3 lotes. Entrega Técnica 5 - Resultados Preliminares de Estudos de Estabilidade -Relatório contendo resultados preliminares do estudo de Estabilidade. | Download | 155.000,00 | 205.000,00 | 118.359,11 | 23/09/2020 | 29/07/2021 | 08/03/2021 | 10/06/2022 | 1 | 100 | Não | 10/06/2022 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 10%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 38%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 57%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 60%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 64%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 94%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de aceite das entregas e encerramento da Macroentrega 2) Atualização feita no dia 05/07/2022: 100%, concluída em 10/06/2022.
8237 | 2025-03-04 | 1 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 1: Caracterização de Matérias-primas Entrega Técnica 1 - Levantamento Bibliográfico -Relatório do estudo do estado da arte. Entrega Técnica 2 - Caracterização Primária de Matérias-primas -Relatório de caracterização. | Download | 115.000,00 | 130.000,00 | 64.559,51 | 16/04/2020 | 14/09/2020 | 22/06/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 05/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 57%, com atrasos pontuais na execução da segunda entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 94%, em fase de finalização da primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%.
8238 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório técnico final | Download | 26.280,74 | 40.951,53 | 12.406,34 | 25/07/2022 | 22/09/2022 | 25/07/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega anterior em um único documento.
8239 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 8° mês do início do PROJETO | Download | 26.280,00 | 40.951,52 | 12.406,34 | 24/03/2022 | 22/07/2022 | 24/03/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega subsequente em um único documento.
8240 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 5° mês do início do PROJETO. | Download | 26.280,00 | 40.951,52 | 12.403,35 | 09/04/2020 | 09/09/2020 | 09/04/2020 | 24/03/2022 | 1 | 100 | Não | 24/03/2022
8241 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento Homologação da solução Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | Download | 160.669,79 | 335.732,33 | 0,00 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
8242 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | " Desenvolvimento do Edge Stack 1.0 " | Download | 166.502,31 | 265.271,75 | 0,00 | 08/09/2020 | 30/10/2020 | 08/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
8243 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | Criação dos Ambientes de Data Science e Inteligência Artificial. | Download | 216.837,21 | 487.014,56 | 0,00 | 02/01/2020 | 04/09/2020 | 02/01/2020 | 04/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 08/09/2020
8244 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E6 - Documentação técnica do projeto E7 - Relatório Final com métricas de avaliação do modelo de IA E8 - Plano de testes e relatório com resultados dos testes E9 - Versão final organizada do código fonte do software | Download | 126.718,61 | 249.477,26 | 19.799,78 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 01/06/2021 | 25/10/2021 | 4 | 100 | Não | 25/10/2021
8245 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E5 - Software de Verificação de Laudos de Exames desenvolvido | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 09/03/2021 | 13/07/2021 | 6 | 100 | Não | 26/07/2021
8246 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E3 - Versão preliminar do software de IA para validação de conceito E4 - Relatório Preliminar com métricas de avaliação do modelo de IA, tais como acurácia e F1 Score | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 01/08/2020 | 08/03/2021 | 6 | 100 | Não | 03/05/2021 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
8247 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E1 - Documento de Requisitos E2 - Arquitetura do Software | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 15/04/2020 | 31/07/2020 | 15/04/2020 | 28/07/2020 | 3 | 100 | Não | 28/07/2020
8248 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2003.0032 | ECMO | 13-Documento de Requisitos do produto ECMO 2. 14-Documentos de Definição de Arquitetura do ECMO 2. 15-Documentos de design para o segundo protótipo. 16-Evidências de fabricação do segundo protótipo. 17-Relatório de verificação para o segundo protótipo. 18-Documento revisado da Arquitetura do ECMO 2. 19-Documento de design para o terceiro protótipo. 20-Evidências de fabricação do terceiro protótipo.21-Relatório de verificação para o terceiro protótipo. 22-Relatório de validação para o protótipo de engenharia ECMO 2. 23-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 24-Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. 25-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 2. 26- Relatório do suporte nos ensaios de tipo. | Download | 434.027,78 | 234.375,00 | 199.652,78 | 01/01/2021 | 30/09/2022 | 01/01/2021 | 30/09/2022 | 3 | 85 | Não | 30/09/2022
8249 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2003.0032 | ECMO | 9-Relatório de validação para o protótipo de engenharia do ECMO 1. 10-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 11-Relatório de transferência de projeto ECMO 1 para a equipe de produção da Parceira. 12-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 1. | Download | 506.365,74 | 273.437,50 | 232.928,24 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
8250 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2003.0032 | ECMO | 1-Documentos de Definição de Arquitetura do produto. 2-PRS e SRS dos produtos alvo deste projeto. 3-Documentos de design para o protótipo Integra Kit. 4-Evidências de fabricação do protótipo Integra Kit e sua liberação para verificação. 5-Relatório de verificação para o protótipo Integra Kit. 6-Documentos de design para o primeiro protótipo. 7-Evidências de fabricação do primeiro protótipo. 8-Relatório de verificação para o primeiro protótipo. | Download | 217.013,89 | 117.187,50 | 99.826,39 | 20/03/2020 | 31/05/2020 | 20/03/2020 | 31/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020
8251 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Determinação do período de prateleira do produto e determinação da eficiência em campo . | Download | 62.605,95 | 90.687,87 | 36.421,21 | 07/08/2021 | 06/04/2022 | 07/08/2021 | 28/04/2022 | 1 |  | Não | 28/05/2022
8252 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Iscas formuladas e com estudos de atratividade . | Download | 62.605,95 | 90.687,88 | 36.421,21 | 07/12/2020 | 06/08/2021 | 07/12/2020 | 06/08/2021 | 1 |  | Não | 17/08/2021
8253 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Seleção dos isolados fúngicos e compatibilidade dos fungos com os ingredientes das iscas. | Download | 62.605,95 | 90.687,88 | 36.421,10 | 07/04/2020 | 06/12/2020 | 07/04/2020 | 07/12/2020 | 1 |  | Não | 18/12/2020
8254 | 2025-03-04 | 4 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E5 - Documentação técnica do projeto dos módulos Alfa do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico, e firmware). | Download | 103.331,21 | 139.041,25 | 15.195,76 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 23/10/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020 | Correção das datas de vigência das MEs de acordo com o Plano de Trabalho e valor das MEs
8255 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E4 - Sistema Elétrico Alfa. | Download | 51.665,60 | 139.041,25 | 7.597,88 | 28/08/2020 | 30/09/2020 |  |  | 2 | 100 | Não | 20/10/2020
8256 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E3 - Software Embarcado Alfa. | Download | 51.665,60 | 139.041,25 | 7.597,88 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 27/08/2020 |  | 2 | 100 | Não | 27/08/2020
8257 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E1 - Requisitos da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução de fechadura conectada. | Download | 103.331,20 | 139.041,25 | 15.195,78 | 18/03/2020 | 30/06/2020 |  |  | 2 | 100 | Sim |  | Durante a fase de levantamento dos requisitos foram efetuados testes teoricos para atendimento do requisito de autonomia da bateria, com a plataforma ESP32 e firmware solicitados no Plano de trabalho pelo cliente, e se verificou que os mesmos não atendiam ao requisito. Este levantamento e testes teoricos causaram o atraso na entrega desta macroentrega.
8258 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório final de processo de soldagem e colagem; ● Relatório final de processo de Bump bonding dos sensores no ASIC ● Relatório de Sistema de aquisição e processamento de dados em FPGA. | Download | 349.838,29 | 325.463,29 | 310.640,38 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 3 | 100 | Não | 30/09/2021
8259 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório de processo de soldas automatizadas e rabichos. | Download | 80.731,91 | 125.106,91 | 119.929,82 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 30/09/2020
8260 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório sobre estudo de processos de Teste de Wafer; ● Documento de configurações de colagem e soldagem; ● Documento com mapeamento sistêmico para garantir robustez em FPGA. | Download | 187.812,80 | 167.812,80 | 187.812,80 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 3 | 100 | Não | 30/07/2020
8261 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | A M04 consiste na documentação final atualizada, incluindo documentos da transferência de tecnologia realizada, roteiros de teste e instruções de instalação, códigos, fontes finais da aplicação mobile para iOS, aplicação mobile Android, aplicação Web, módulos especializados da dojot e códigos fontes finais de firmware. Os artefatos forma compartilhados com a equipe da HTM pelo Google Drive em 09/11/2020. Segue abaixo o resumo do conteúdo entregue: - Documento com informações do conteúdo da entrega e orientações; - Documentos de projetos atualizados; - Códigos Fontes das aplicações mobile iOS, Android, Web e Firmware; - Instruções e scripts para a criação de ambiente dojot/Aplicação Web. | Download | 75.100,56 | 125.167,60 | 50.067,04 | 15/07/2020 | 14/09/2020 | 19/09/2020 | 09/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/11/2020
8262 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ● Primeira versão do protótipo ● Relatório de verificação para o primeiro protótipo ●Documento de arquitetura atualizado. ● Documento de design para o segundo protótipo. ● Segunda versão de protótipo. ● Relatório de verificação para o segundo protótipo. ●Relatório de validação para o protótipo de engenharia. ●Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. ●Relatório de acompanhamento à Produção do Lote Piloto. | Download | 870.859,36 | 1.306.111,04 | 435.498,59 | 01/01/2021 | 30/06/2023 | 01/01/2021 | 30/06/2023 | 3 | 100 | Não | 12/07/2023 | Termo de aceite assinado em 12/07
8263 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ●Documento de design para o primeiro protótipo. ●Primeira versão de protótipo. | Download | 212.177,03 | 318.297,37 | 106.120,34 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
8264 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ●PRS do produto ●Documento de Arquitetura ●Relatório de caracterização e desenvolvimento do driver | Download | 151.555,01 | 227.355,25 | 75.800,24 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 29/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020
8265 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório final com estudos de coupons e validação das simulações e Arquivos de simulação gerados durante o projeto, com rotinas e modelos para simulação das juntas e coupons | Download | 164.442,33 | 108.536,35 | 68.116,95 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 30/11/2021 | 07/10/2022 | 5 |  | Não | 07/10/2022
8266 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com resultados de simulação computacional e ensaios mecânicos em corpos-de-prova, para validação e geração de dados para simulações. Caracterização das amostras e elaboração de quadro comparativo | Download | 374.563,07 | 247.210,16 | 68.116,95 | 01/03/2020 | 23/12/2021 | 13/02/2020 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
8267 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com seleção de arranjos estruturais típicos e juntas típicas a serem estudadas. Limitado a 20 casos de estudo | Download | 62.026,49 | 40.934,54 | 68.116,94 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 12/02/2020
8268 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME08: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 1 do projeto. | Download | 110.934,00 | 17.520,48 | 24.306,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/02/2021
8269 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME07: Artigo submetido à conferência interna da HPE TechCon, sumarizando os principais resultados do projeto até esse momento. | Download | 72.572,00 | 13.064,32 | 15.959,76 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 03/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
8270 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME06: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 2 do projeto. | Download | 0,00 | 42.818,16 | 1.576,47 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
8271 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME05: Artigo submetido para conferência ou periódico, sumarizando os principais resultados obtidos pelo projeto até esse momento. | Download | 0,00 | 257.980,41 | 9.458,82 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2020
8272 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) apresentação dos resultados obtidos em bancada. | Download | 42.115,26 | 63.416,29 | 20.817,63 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/05/2021 | As datas de início término desta macroentrega, assim como seus entregáveis, foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
8273 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) Código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) Código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) Apresentação dos resultados obtidos em bancada. | Download | 120.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 20/02/2021 | As datas de início término desta macroentrega foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
8274 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Documento técnico de projeto. | Download | 50.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | A data de término desta macroentrega foi replanejada para o dia 30/06/2020, em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
8275 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto atualizado; 06 (seis) protótipos de hardware desenvolvidos no projeto com software embarcado gravado; Documento da definição das funções da API; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 31.944,00 | 51.035,00 | 16.472,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 01/10/2020 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 30/06/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 31/08/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta do início planejado é 01/08/2020. Versão do replanejamento 3: Devido a necessidade uma segunda versão do protótipo e alguns atrasos em aprovações, a data de início ma macroentrega foi alterada para 01/09/2020 e a data de término para 30/09/2020.
8276 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 31.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 09/05/2020 | 31/08/2020 | 09/05/2020 | 31/08/2020 | 3 | 100 | Não | 09/09/2020 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 31/05/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 03/07/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta da segunda macroentrega é 31/07/2020. Projeto está atrás no cronograma pois a aprovação do layout na v1 do protótipo atrasou cerca de 15 dias. Versão do replanejamento 3: Projeto foi replanejado junto ao cliente, de forma a comtemplar o atraso nas aprovações e fabricação dos protótipos. A data da macroentrega 2 foi ajustada para término em 31/08/2020. A data de aceitação formal de 09/09/2020 diverge da data de entrega 31/08/2020 devido, principalmente, as dificuldades impostas pelo trabalho remoto em virtude da pandemia COVID-19.
8277 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto. | Download | 30.000,00 | 50.000,00 | 13.000,00 | 30/03/2020 | 08/05/2020 | 30/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 100 | Não | 18/05/2020 | Versão do replanejamento 1: Em comum acordo entre as partes, a data da macroentrega 1 foi postergada de 30/04/2020 para 08/05/2020 pois ainda existem requisitos não definidos por parte do cliente. A macroentrega foi entregue no dia 08/05/2020 e aceita no dia 11/05/2020 peloresponsável técnico via e-mail, contudo, devido a pandemia COVID-19 e suas dificuldades de locomoção, o termo assinado pelo responsável foi feita no dia 18/05/2020.
8278 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Testes do sistema Downforce em ambiente relevante | Download | 38.544,00 | 0,00 | 23.360,00 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 08/07/2021 | 02/12/2021 | 1 | 100 | Não | 02/12/2021
8279 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento dos sistemas hidráulicos para semeadeira e encapsulamento do sensor no módulo da semeadeira. Teste em ambiente controlado. | Download | 231.264,00 | 0,00 | 140.160,00 | 26/10/2020 | 07/07/2021 | 23/10/2020 | 07/07/2021 | 1 | 100 | Não | 07/07/2021
8280 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento de conceitos para sensoriamento, Construção de POC para validação do sistema e Aperfeiçoamento da bancada de testes | Download | 96.360,00 | 0,00 | 58.400,00 | 23/03/2020 | 23/10/2020 | 01/05/2020 | 22/10/2020 | 1 | 100 | Não | 22/10/2020
8281 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Relatório de Requisitos | Download | 115.632,00 | 686.200,00 | 70.080,00 | 09/01/2020 | 20/03/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8282 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Codificação de intergace back end e front end para QT5, atualização das telas HMI, relatório de requisitos e conceitos de solução de projeto. | Download | 49.236,00 | 0,00 | 29.840,00 | 03/11/2020 | 14/04/2021 | 16/11/2020 | 16/04/2021 | 1 |  | Não | 20/04/2021
8283 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Desenvolvimento de sistemas QT4, Desenvolvimento de sistema QT5, Elaboração de planos de testes para os Subsistemas, Execução de plano de testes para Subsistemas, Hardware eletrönico para controle de motor e Definição de arquitetura de software para back end e front end | Download | 295.416,00 | 0,00 | 179.040,00 | 06/07/2020 | 30/10/2020 | 03/08/2020 | 13/11/2020 | 1 |  | Não | 17/11/2020
8284 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Projeto Preliminar (POC) | Download | 123.090,00 | 0,00 | 74.600,00 | 30/03/2020 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8285 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Relatório de Requisitos | Download | 147.708,00 | 876.550,00 | 89.520,00 | 09/01/2020 | 27/03/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8286 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Suporte, Documentação e Entrega do Sistema | Download | 0,00 | 0,00 | 51.973,86 | 18/06/2021 | 18/11/2021 | 01/08/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/11/2021
8287 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão final | Download | 57.000,00 | 0,00 | 25.986,93 | 01/04/2021 | 17/06/2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 23/08/2021
8288 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão Preliminar | Download | 57.000,00 | 0,00 | 25.986,93 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 01/06/2021
8289 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Revisão e Planejamento | Download | 136.000,00 | 548.888,89 | 25.986,92 | 18/03/2020 | 31/10/2020 | 18/03/2020 | 31/10/2020 | 2 | 100 | Não | 31/10/2020
8290 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Me07: Versão adicional das bibliotecas e sistema Web com novos testes definidos neste aditivo e revisão dos protótipos desenvolvidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 13.271,70 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 04/04/2022
8291 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME06: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (entrega) | Download | 277.910,40 | 63.457,92 | 26.543,38 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 03/01/2022
8292 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME05: Quarta versão do sistema Web. | Download | 69.477,60 | 271.890,72 | 26.543,38 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 02/09/2021
8293 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME04: Segunda versão das bibliotecas para teste de terminais. | Download | 0,00 | 371.368,32 | 26.543,38 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
8294 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME03: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium 2, terceira versão do sistema Web e segunda versão do protótipo físico. | Download | 182.472,00 | 49.272,24 | 19.907,54 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/01/2021
8295 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME02: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium Tetra e segunda versão do sistema Web. | Download | 122.648,00 | 112.636,24 | 19.907,54 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 07/10/2020
8296 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME01: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Android, do sistema Web e protótipo físico. | Download | 0,00 | 508.728,48 | 39.815,08 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 10/07/2020
8297 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME06: Versão final do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 111.456,41 | 8.835,64 | 12.934,64 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
8298 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME05: Segunda versão do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 0,00 | 69.775,23 | 7.760,79 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 01/09/2020
8299 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME04: Versão inicial do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 0,00 | 116.678,90 | 10.347,72 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 10/06/2020
8300 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço combinado as estratégias de "self-healing"e formação de microconstituintes | Download | 99.385,57 | 141.549,14 | 60.233,68 | 28/05/2021 | 28/06/2022 | 30/06/2021 | 13/05/2022 | 1 |  | Não | 13/05/2022
8301 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares | Download | 160.295,04 | 228.299,00 | 97.148,51 | 28/11/2020 | 27/05/2021 | 19/11/2020 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
8302 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito self healing | Download | 148.926,71 | 212.107,74 | 90.258,61 | 28/05/2020 | 27/11/2020 | 28/05/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8303 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas | Download | 263.196,99 | 374.856,32 | 159.513,33 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/06/2020 | O documento foi assinado como sendo a 2ª macro pois havia o entendimento por parte dos parceiros que a reunião de kickoff seria uma macroentrega. O número do documento já aparecerá corrigido na próxima macro.
8304 | 2025-03-04 | 5 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Insumo industrial ou agropecuário (extrato contendo substâncias bioativas) com capacidade. Melhoria nos parâmetros ruminais relacionados com atividades microbianas relacionadas à redução da proporção acetato: propionato (2C:3C), obtendo pelos menos (2:1) na fermentação ruminal do rúmen - in vitro. Insumo industrial ou agropecuário com capacidade de aumentar a digestibilidade da fração lignocelulósica (pelo menos 170 g/kg) durante a alimentação dos ruminantes - in vitro. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 01/05/2022 | 05/04/2023 | 28/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
8305 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Processo de extração (aquasos e/ou hidroalcoolicos) e purificação-parcial por cromatografia de exclusão molecular dos compostos bioativos, destacadamente lovastatina (pelo menos 40 ug.mg-1) | Download | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 21/09/2021 | 21/03/2022 | 13/12/2022 | 04/04/2023 | 1 | 80 | Não | 05/04/2023 | No valor de R$ 220.000,00 é importante saber que o valor refere-se a soma da: 3ª macroentrega que é de R$ 150.000,00 + a 4ª macroentrega que é de R$ 70.000,00 para cada parte (Embrapii+Parceiro).
8306 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Extratos brutos ou frações (pelo menos 3) com atividade antibacteriana e/ou anti-inflamatória. Banco de dados de cmpostos químicos presentes nos extratos brutos e/ou frações em bioensaios quanto às atividades antimicrobianas (bactérias gram+), anti-inflamatórias e citoxicidade. | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 21/03/2021 | 21/09/2021 | 16/09/2021 | 12/12/2022 | 1 | 55 | Não | 23/12/2022
8307 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Cinco (5) cepas de macrofungos/fungos filamentosos capazes de secretar substâncias bioativas. Processo de (co)cultivo de pelo menos 5 macrofungos/fungos filamentosos em meios de cultivos submersos ou sólidos (submetidos no minimo a 10 combinações diferentes de biomassas vegetais e/ou suplementos-Connan) para produção de enzimas que virão a compor o coquetel enzimático. Processo de obtenção de extratos aquosos e/ou hidroalcoólicos dos (co)cultivos dos macrofungos/fungos filamentos com maior rendimento em percentagem massa/massa de lovastatina. | Download | 67.000,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 21/09/2020 | 21/03/2021 | 11/02/2021 | 15/09/2021 | 1 | 50 | Não | 27/09/2021
8308 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Banco de dados contendo a triagem de 50 macrofungos/fungos filamentosos quanto a capacidade de crescimento e produção de lacase (enzima referência em meio de cultivo enriquecido com suplementos mineral-ureado (produtos portfólio Connan). | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21/02/2020 | 21/09/2020 | 24/06/2020 | 10/02/2021 | 1 | 30 | Não | 27/02/2021
8309 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Relatório técnico final; Patente para depósito; Termo de encerramento. | Download | 0,00 | 6.527,50 | 0,00 | 20/07/2020 | 22/10/2020 | 20/07/2020 | 22/10/2020 | 3 | 100 | Não | 22/10/2020 | Data de atualização da informação: 18/-8/2020 - Projeto com aditivo de prazo de execução em andamento. 27/10/20 - Aditamento em assinaturas finais. Realizada reunião de encerramento em 28/10/20, no momento, aguardamos envio do Termo de Aceite assinado.
8310 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto atualizado; Código fonte do software embarcado desenvolvido; Código fonte do software aplicativo desenvolvido; Relatório técnico descrevendo os resultados obtidos, melhorias identificadas e informações de como gravar o software embarcado na placa Raspberry Pi e o resultado do estudo sobre o embarque da solução dentro do modem WNC 5G. | Download | 28.762,00 | 47.515,00 | 15.144,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 02/09/2020 | Versão de replanejamento 1: A terceira macroentrega não foi iniciada em decorrência da paralisação realizada no projeto, esta paralisação foi realizada a pedido do cliente até o recebimento dos componentes necessários para que a macroentrega seja desenvolvida. A data de inicio desta macro entrega esta prevista para 01/08/2020 e seu término em 30/09/2020, após a confecção das documentações formalizando esta alteração, os campos de data de inicio e término nesta pagina serão atualizados. Versão de replanejamento 2: Foi negociado junto ao cliente a retomada do projeto para o dia 01/08/2020 e seu término em 31/08/2020, pelo fato da Ericsson não ter conseguido enviar os componentes necessários para a equipe executar as atividades que haviam sido previstas para o mês de setembro.
8311 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Código fonte do software aplicativo em versão de desenvolvimento; Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento. | Download | 28.762,00 | 46.700,00 | 18.000,00 | 25/03/2020 | 08/06/2020 | 25/03/2020 | 29/05/2020 |  | 100 | Não | 04/06/2020
8312 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto. | Download | 28.762,00 | 46.000,00 | 10.000,00 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 09/03/2020 | 24/03/2020 |  | 100 | Não | 17/04/2020
8313 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 09/03/2021
8314 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 78.148,08 | 0,00 | 6.212,83 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
8315 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME02: Primeira versão da Application Explorer (Envio em Fila e Modelos pré-determinado) | Download | 0,00 | 77.148,08 | 6.212,83 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
8316 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME01: Primeira versão da Application Explorer (TCP e Raw Data) | Download | 0,00 | 77.148,08 | 6.212,83 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8317 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 136.895,67 | 289.306,75 | 25.773,94 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 25/03/2021
8318 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | Versão 5.3.6.1 do ML Git com as funcionalidades: • Ajustes e refatoramentos necessários para tornar a aplicação open source • Melhorias de usabilidade • Integração com Google Drive e Microsoft Azure Dos componentes do ML Pipeline: • Versão 4.4.13.1 da Labeling Tool contemplando: o Atualização das Task Execution o Atualização dos payloads das Tasks o Atualização da interface de criação e edição de Tasks • Versão v0.1.20200828062138 da file-py-api o Atualização dos endpoints do modelo de Label o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200827112053 da labeler-py-api: o Atualização dos endpoints de tasks e de fields o Criação dos endpoints de task executions, task assignee e task assignee o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200908103426 da apis-openapi-specs: o Atualização da documentação da file-py-api | Download | 136.895,67 | 289.306,75 | 25.773,94 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 03/11/2020
8319 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME01: Resultados parciais da implementação dos módulos de rotulamento, versionamento e distribuição de dados. | Download | 136.895,66 | 289.306,74 | 25.773,94 | 03/02/2020 | 31/05/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
8320 | 2025-03-04 | 3 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME3 - Sistema avaliado em ambiente relevante •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de ambiente relevante; •Sistema com inteligência artificial operacional em ambiente relevante; •Relatório de desempenho de inspeção baseada em inteligência artificial; •Dossiê da documentação do projeto; | Nenhum anexo | 61.195,23 | 111.264,06 | 12.980,81 | 01/08/2021 | 11/05/2023 | 03/06/2022 |  | 2 | 97 | Não
8321 | 2025-03-04 | 2 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME2 - Sistema avaliado em ambiente laboratorial •Projeto elétrico e mecânico do sistema; •Software do sistema de inspeção tradicional; •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de laboratório; •Sistema para classificação operacional em ambiente relevante; | Download | 61.195,23 | 111.264,06 | 12.980,81 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 01/11/2020 |  | 5 | 100 | Não | 03/06/2022
8322 | 2025-03-04 | 1 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME1 - Definição de requisitos •Lista de requisitos do sistema | Download | 52.453,06 | 95.369,18 | 11.126,40 | 02/03/2020 | 31/10/2020 | 05/03/2020 | 31/10/2020 | 4 | 100 | Não | 07/12/2020 | CERTI e Sabó em estado de quarentena devido à pandemia do coronavírus, o andamento das atividades foi prejudicado.
8323 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 02/04/2021
8324 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME03: Entregues os incremedos: -Documentação dos serviços do sistema de recomendação; -Serviço de armazenamento HPx; -Serviços de bateria HPx; -Análise exploratória de dados e apoio a tomada de decisão; -Implementação do serviço de moderação de imagens; -Análise das principais aplicações danosas (top offenders) ao boot e criação de avaliação de status (granding). | Download | 217.341,84 | 437.180,59 | 38.189,93 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/12/2020
8325 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME02: Desenvolvimento parcial da interface REST e do banco de dados orientado a grafos para a HP Experience Platform | Download | 217.341,84 | 472.230,59 | 38.189,93 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
8326 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME01: Resultados parciais da implementação da plataforma para integração dos serviços de recomendação | Download | 218.341,84 | 472.230,58 | 38.189,94 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 19/05/2020
8327 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 86.747,60 | 40.303,64 | 670,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 09/12/2020
8328 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 61.675,60 | 69.883,50 | 12.495,14 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/10/2020
8329 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME02: Versão parcial dos módulos de escrita de testes, gerenciamento de defeitos e integração entre sistemas | Download | 19.469,20 | 96.865,24 | 12.495,14 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 15/07/2020
8330 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME01: Versão contemplando o módulo de projetos | Download | 23.755,00 | 186.008,52 | 12.495,14 | 14/01/2020 | 31/03/2020 | 14/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 16/04/2020
8331 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Download | 142.889,88 | 187.551,00 | 13.878,81 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 04/03/2021
8332 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME03: Atualização arquitetural da solução, criação de um conjunto de scripts utilizando o Yocto. | Download | 335.360,48 | 131.116,08 | 38.966,14 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/01/2021
8333 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME02: Finalização da componentização de elementos de UI e entrega parcial dos protótipos de APIs corporativas e Yocto. | Download | 39.922,00 | 372.077,20 | 25.757,32 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
8334 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME01: Versão parcial da componentização de elementos de UI. | Download | 39.922,00 | 372.077,20 | 25.757,32 | 10/01/2020 | 30/04/2020 | 10/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
8335 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Estudo preliminar de viabilidade econômico-financeira do investimento; Relatório final; Patente para depósito. | Download | 79.214,56 | 84.975,62 | 77.500,00 | 04/12/2020 | 20/01/2021 | 04/12/2020 | 20/01/2021 | 2 | 100 | Não | 20/01/2021 | Projeto suspenso por falta de desembolso do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
8336 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Testes unitários de comunicação Wifi e integração com back-end - Relatório; Testes de módulo de aquisição e transmissão - Relatório; Testes de grau de proteção dos invólucros - Relatório; Testes de integração - Relatório; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | Download | 26.925,14 | 26.925,14 | 26.925,14 | 09/11/2020 | 08/03/2021 | 09/11/2020 | 08/03/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
8337 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Projeto de placas de circuito - Esquemáticos e arquivos CAD; Montagem sensores - Protótipo; Montagem de módulos de aquisição e transmissão - Protótipo. | Download | 26.423,14 | 26.423,14 | 26.423,14 | 09/07/2020 | 08/11/2020 | 09/07/2020 | 08/11/2020 | 1 | 100 | Não | 08/11/2020
8338 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Levantamento de requisitos - Relatório descritivo; Projeto e especificação de encapsulamentos - Desenhos técnicos; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos notas de compras. | Download | 26.723,15 | 26.723,15 | 26.723,15 | 09/03/2020 | 08/07/2020 | 09/03/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
8339 | 2025-03-04 | 4 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto dos IPs dos Grupos 1 e 2 revisados e com todos os colaterais descritos nas Macroentregas 2 e 3; Amostras de LASERs e relatório de caracterização das unidades produzidas. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
8340 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto Final dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação, relatórios de cobertura de verificação, síntese lógica e física, relatório de Lint e LEC e consumo de potência; Amostras de sub-montagens, testes de validação e relatório final descritivo dos processos de encapsulamento desenvolvidos; Amostras dos componentes, testes de caracterização e relatório final descritivo dos processos de fabricação desenvolvidos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
8341 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Entrega Parcial dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação; Relatório parcial descritivo dos processos de encapsulamento fotônico e de componentes micro-ópticos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8342 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Relatório técnico contendo a descrição das especificações, requisitos e revisão de fluxo; Especificação e plano de implementação dos processos de encapsulamento e de fabricação de componentes a serem desenvolvidos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
8343 | 2025-03-04 | 3 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da tomada inteligente com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; HW e FMW do HEMS com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; Relatório de testes dos protótipos. | Download | 403.928,41 | 661.371,83 | 64.093,87 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
8344 | 2025-03-04 | 2 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da segunda versão da tomada inteligente; HW e FMW da segunda versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 2 do CI IEEE 802.15.4g. | Download | 538.571,23 | 1.061.230,30 | 85.458,49 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
8345 | 2025-03-04 | 1 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da primeira versão da tomada inteligente; HW e FMW da primeira versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 1 do CI IEEE 802.15.4g. | Download | 608.571,23 | 1.191.532,31 | 85.458,49 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020 | Ajustados os conteúdos das Macroentreegas para solução implementada em FPGA. Um Aditivo está sendo elaborado para acomodar esta situação.
8346 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Uma bactéria e um fungo filamentoso ou extratos bacterianos e fúngico selecionados nas macroentregas 1 e 2 avaliados em escala laboratorial, quanto à viabilidade em produto formulado à base de sulfato de zinco da empresa SATIS. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 06/11/2021 | 06/03/2022 | 28/12/2021 | 28/09/2022 | 1 | 100 | Não | 04/10/2022
8347 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Fungos filamentosos ou extratos fúngicos capazes de solubilizar fósforo (pelo menos 5 selecionados dentre 50 prospectados) | Download | 100.000,00 | 125.000,00 | 75.000,00 | 06/01/2021 | 06/11/2021 | 19/03/2021 | 27/12/2021 | 1 | 70 | Não | 31/01/2022
8348 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Bactérias ou extratos bacterianos capazes de solubilizar fósforo ( pelo menos 05 selecionadas dentre 50 prospectadas) | Download | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 06/03/2020 | 06/01/2021 | 27/04/2020 | 18/03/2021 | 1 | 35 | Não | 16/04/2021
8349 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1912.0034 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo análise estrutural do Conceito 9, adequação da seleção das matérias-primas ao novo Conceito, compatibilização do projeto das peças do novo design ao processo produtivo, análise do protótipo por impressão 3D e análise computacional de injeção de material termoplástico. | Download | 57.739,90 | 41.828,75 | 49.866,35 | 19/10/2020 | 06/08/2021 | 26/11/2020 | 30/07/2021 | 2 | 100 | Não | 30/07/2021
8350 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1912.0034 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo check-list dos requisitos, design e análise estrutural do Conceito 7, seleção de materiais, especificação das matérias-primas, compatibilização do projeto das peças ao processo produtivo, definição de simulante de defensivo agrícola, desenvolvimento de formulação das partes elastoméricas. | Download | 82.500,00 | 100.000,00 | 67.500,00 | 17/12/2019 | 16/10/2020 | 17/12/2019 | 19/11/2020 | 2 | 100 | Não | 19/11/2020
8351 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para banda de rodagem de pneus Green Tire comparativamente a sílica precipitada de alta dispersão de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. | Download | 87.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 22/04/2021 | 29/03/2022 | 1 | 100 | Não | 29/03/2022
8352 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para solados de alto desempenho comparativamente a sílica precipitada convencional de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. Fornecimento de amostras de solados produzidos com os compostos das sílicas validadas. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 30/11/2020 | 26/02/2021 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2021
8353 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 novas Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação de 3 sílicas que serão utilizadas para o desenvolvimento e validação dos compostos de borracha para aplicações em solados de alto desempenho e banda de rodagem de pneus Green Tire. | Download | 30.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 08/05/2020 | 10/08/2020 | 21/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/09/2020
8354 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação das sílicas com melhor desempenho. | Download | 27.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 31/01/2020 | 30/04/2020 | 31/01/2020 | 07/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2020
8355 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME03: Documentação e material de treinamento para os módulos entregues. | Download | 21.200,00 | 9.000,00 | 6.800,50 | 20/06/2020 | 19/10/2020 | 22/06/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
8356 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME02: Mecanismos de navegação (Wizards) | Download | 63.600,00 | 44.400,00 | 4.080,00 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 1 | 100 | Não | 06/08/2020
8357 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME01: Versão final da ferramenta de testes integrados. | Download | 13.000,00 | 63.600,00 | 4.080,00 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8358 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Final | Download | 280.205,48 | 187.177,26 | 93.028,20 | 01/11/2021 | 20/02/2022 | 26/10/2021 | 18/02/2022 | 3 | 100 | Não | 17/02/2022
8359 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 2 | Download | 289.649,20 | 193.485,68 | 96.163,54 | 01/10/2020 | 29/10/2021 | 01/10/2020 | 25/10/2021 | 3 | 100 | Não | 25/10/2021
8360 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 1 | Download | 273.226,36 | 182.515,22 | 90.711,16 | 21/02/2020 | 03/07/2020 | 21/02/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/09/2020
8361 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | As atividades contemplam montagem de protótipo pré-industrial, relatório técnico com os testes de validação em campo, relatório técnico final do projeto e documentação do protótipo pré-industrial. O entregáveis foram disponibilizados ao cliente. | Download | 220.343,35 | 56.104,65 | 69.112,00 | 02/06/2020 | 01/02/2021 | 01/07/2020 | 23/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2021
8362 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | Montagem de protótipos de laboratório e testes de validação | Download | 99.414,66 | 25.313,34 | 31.182,00 | 02/04/2020 | 01/06/2020 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8363 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | Relatório com análise das tecnologias interferométricas | Download | 60.907,50 | 15.508,50 | 19.104,00 | 02/01/2020 | 01/04/2020 | 02/01/2020 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
8364 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
8365 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 96.718,02 | 0,00 | 18.829,04 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 04/05/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 01/07/2020
8366 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME04: Stacking e RESTCONF. | Download | 41.641,00 | 277.288,99 | 18.829,05 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 03/02/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 22/05/2020
8367 | 2025-03-04 | 6 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Patente para depósito; Termo de encerramento validado entre as partes; Relatório de encerramento validado entre as partes." | Nenhum anexo | 71.608,69 | 115.173,91 | 28.043,48 | 09/01/2023 | 03/02/2023 |  |  | 3 |  | Não
8368 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final) Algoritmo com modelo computacional de verificação (final) Relatório descritivo final com experimentos realizados e resultados encontrados Compartilhamento do conhecimento Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório compartilhado entre a Unidade CPQD e a BemAgro. | Download | 77.070,00 | 29.671,95 | 47.398,05 | 25/05/2020 | 24/10/2020 | 01/06/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8369 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (parcial) Algoritmo com modelo computacional de verificação (parcial) Relatório descritivo parcial com experimentos realizados e resultados encontrados (parcial) | Download | 10.760,00 | 39.562,60 | 63.197,40 | 23/03/2020 | 22/05/2020 | 23/03/2020 | 22/05/2020 | 1 | 100 | Não | 02/06/2020
8370 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Alinhamento técnico - Relatório técnico Descrição de base de dados e coleta de imagens - Relatório técnico Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório do projeto. | Download | 77.070,00 | 29.671,95 | 47.398,05 | 21/01/2020 | 20/03/2020 | 21/01/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
8371 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Testes finais de operação integrada com ETRM Testes Unitários e Funcional: operação, integração CCEE e regas/cálculos | Download | 102.006,00 | 126.195,11 | 14.323,59 | 01/10/2020 | 30/12/2020 | 21/12/2020 | 05/07/2021 | 4 | 100 | Não | 09/07/2021 | Macroentrega realizada no Prazo. Aguardando aceite da EMPRESA.
8372 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Regras de negociação de preços e energia Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes | Download | 123.006,00 | 114.195,11 | 14.323,60 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 18/08/2020 | 18/12/2020 | 4 | 100 | Não | 27/01/2021 | Macroentrega realizada. Aguardando avaliação e aceite da Empresa. Assinatura do termo de Aceite em 26/01 - recebido da empresa em 27/01
8373 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Desenvolvimento PLD horário e relatórios. Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes. | Download | 169.798,00 | 90.603,11 | 14.323,59 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 09/05/2020 | 17/08/2020 | 3 | 100 | Não | 28/09/2020 | Cronograma ajustado na Macro entrega 1 - (empresa realizou o primeiro aporte somente em fevereiro, deslocando o cronograma de aproximadamente 2 meses).
8374 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Estudos, estruturação e planejamento do projeto | Download | 104.598,00 | 123.603,11 | 14.232,60 | 30/12/2019 | 31/03/2020 | 03/02/2020 | 08/05/2020 | 3 | 100 | Não | 08/05/2020 | O contrato foi assinado em 30/12/19, porém, o projeto teve início efetivo em 03/02/2020. Desta forma, o cronograma foi reajustado.
8375 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M4.a) Vibração em baixa frequência - Aplicação da metodologia na interação do compressor com sistema. M4.b) Vibroacustica de compressor - Otimização considerando modelo de conjunto. M4.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Avaliar robustez da metodologia. M4.d) Otimização robusta - Expansão da aplicação da técnica. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 143.937,60 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
8376 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M3.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação do efeito de redução de massa nas vibrações. M3.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de componentes no comportamento vibroacústico. M3.c) Ruído de interação entre compressor e sistema – Aplicação para avaliar compressor em sistema. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 252.630,62 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 30/08/2021
8377 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M2.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação de configurações de suspensão. M2.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de efeito de redução de massa no ruído radiado. M2.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Caracterização de caminhos estruturais e fluídicos. M3.d) Otimização robusta - Avaliação de uma metodologia. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 221.715,89 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
8378 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M1.a) Vibração em baixa frequência – Modelagem. M1.b) Vibroacustica de compressor – Modelagem. M1.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Metodologia de modelagem. M1.d) Otimização robusta - Metodologia de otimização robusta. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 221.715,89 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8379 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise da expressão de transcritos por PCR em tempo real (qPCR) - intestino, fígado e pele. | Download | 51.895,37 | 44.884,24 | 31.192,91 | 01/05/2021 | 01/11/2021 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022 | De comum acordo, CNPEM e Natura, decidiram estender o projeto por mais 1 mês, tendo a finalização da macroentrega 4 prorrogada até 31/07/2022 (Termo Aditivo II no SRINFO). Nesta prorrogação estão previstas as finalizações das análises experimentais e a elaboração do relatório final do projeto.
8380 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Entrega do conjunto de cDNAs sintetizados à partir de RNA total extratido do intestino, do fígado e da pele tratada topicamente com veículo, subst A, B e C. | Download | 54.818,32 | 71.236,16 | 35.365,27 | 01/11/2020 | 01/05/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
8381 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise de viabilidade dos tecidos cultivados no HUMIMIC Chip 3 | Download | 52.347,11 | 70.743,24 | 33.950,77 | 01/05/2020 | 01/11/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
8382 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Síntese do cDNA dos organóides em cultivos isolados e não tratados | Download | 58.896,39 | 128.016,06 | 23.401,73 | 01/11/2019 | 01/12/2020 | 13/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/01/2021 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e, visando a melhor avaliação dos impactos, as partes acordaram pela suspensão das atividades do projeto no período de maio a setembro.
8383 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME06: Protótipo da plataforma de análise de associações e proximidade com setores econômicos com manual de utilização. | Download | 50.309,52 | 85.665,84 | 15.667,42 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 27/04/2020
8384 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME06: Parte 2 das entregas de melhoria. | Download | 21.668,04 | 87.724,68 | 16.129,64 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
8385 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME03: Relatório da validação dos modelos. | Download | 50.332,36 | 57.092,28 | 25.342,65 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 03/08/2020 |  | 1 | 87 | Não
8386 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME02: Modelos de desempenho. | Download | 50.332,36 | 57.092,28 | 25.342,65 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020
8387 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME01: Relatório técnico sobre estado-da-arte em modelos de desempenho. | Download | 53.332,36 | 120.000,00 | 25.342,65 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8388 | 2025-03-04 | 3 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) documento de projeto atualizado em sua versão final; b)16 protótipos de hardware desenvolvidos; c) artefatos do software embarcado desenvolvido; d) artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 31.357,00 | 62.205,00 | 20.678,00 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/08/2020 | Esta macroentrega teve sua data de término planejada alterada de 30/06/2020 para 31/07/2020 em função de um adendo com duração de 1 mês que foi celebrado entre as partes.
8389 | 2025-03-04 | 2 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Código fonte do software embarcado desenvolvido; b) 05 protótipos de hardware que ainda estarão em desenvolvimento e testes. | Download | 90.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 15/02/2020 | 31/05/2020 | 15/02/2020 | 29/05/2020 |  | 100 | Não | 03/06/2020
8390 | 2025-03-04 | 1 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Documento de projeto. | Download | 40.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | 01/02/2020 | 14/02/2020 |  | 100 | Não | 20/02/2020
8391 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes em ambiente relevante do novo módulo de monitoramento e controle remoto - Relatório de testes. . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final - Relatório final. | Download | 14.433,33 | 9.020,83 | 12.629,32 | 02/11/2020 | 14/06/2021 | 02/11/2020 | 14/06/2021 | 3 | 100 | Sim | 14/06/2021
8392 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes no motor de 4 cilindros em ambiente relevante (Laboratório do Cliente) - Relatório de testes; . Testes no motor de 5 cilindros em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes em laboratório do módulo de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Relatório de testes; | Download | 29.595,38 | 18.497,13 | 25.894,99 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 31/10/2020
8393 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de funções de escrita - Software de monitoramento atualizado; . Desenvolvimento de funcionalidade de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Hardware de monitoramento atualizado. | Download | 30.712,83 | 19.195,51 | 26.874,01 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8394 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado. . Desenvolvimento de funções e leitura - Software de monitoramento atualizado; | Download | 32.558,98 | 20.349,36 | 28.489,39 | 02/03/2020 | 31/05/2020 | 02/03/2020 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Não | 01/06/2020 | Devido a crise pandêmica os testes não foram realizados, por esse motivo será necessário trocar alguns itens. O item "Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes", será trocado com o item "Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado" da próxima macroentrega. A segunda macroentrega será agendada para dia 01/06/20. Esses ajustes estão sendo negociados com o cliente e serão incluídos em um Termo Aditivo.
8395 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 4 cilindros - Software de controle atualizado. | Download | 32.559,01 | 20.349,39 | 28.489,40 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020
8396 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto atualizado; Cinco protótipos de hardware desenvolvidos da versão final; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | Download | 55.000,00 | 62.500,00 | 15.250,00 | 01/02/2021 | 05/03/2021 | 01/02/2021 | 05/03/2021 | 2 | 100 | Não | 02/06/2021 | Primeira versão do planejamento: A macroentrega 3 teve seu inicio e término replanejados em função do impacto no replanejameto da segunda macroentrega. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/10/2020. Segunda versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de início e entrega foram alteradas para 01/02/2021 e 05/03/2021.
8397 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Apresentação do software embarcado e do hardware desenvolvido e em funcionamento; Um protótipo de hardware desenvolvido e utilizado no projeto, sendo ele na versão intermediária ou final. | Download | 100.000,00 | 130.000,00 | 60.000,00 | 01/04/2020 | 31/01/2021 | 28/03/2020 | 31/01/2021 | 5 | 100 | Não | 02/06/2021 | Primeira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Segunda versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Terceira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Quarta versão de replanejamento: Houve uma mudança junto ao cliente no processador utilizado no hardware do projeto, isso gerou um impacto na data final da fase desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 30/09/2020. Quinta versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de entrega foi alterada para 31/01/2021.
8398 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto. | Download | 60.000,00 | 130.000,00 | 32.250,00 | 01/02/2020 | 27/03/2020 | 01/02/2020 | 27/03/2020 | 3 | 100 | Não | 31/03/2020 | A macroentrega 1 foi replanejada junto ao cliente devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida. Segunda versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada junto ao cliente com o intuito de ajustar os requisitos críticos. Terceira versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida.
8399 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1910.0041 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Relatório Técnico - Estado da arte do uso de espécies vegetais com semeadura direta e da pelotização na RAD; além do levantamento preliminar de patentes; Descrição do processo de pelotização de sementes para RAD nos cenários de degradação da Vale S. A.; Especificação técnica dos protótipos desenvolvidos no processo de pelotização; Resultados dos testes estruturais realizados nos protótipos desenvolvidos. Apresentação da pré viabilidade econômica | Download | 96.043,29 | 146.104,70 | 48.892,27 | 29/03/2020 | 28/07/2020 | 28/05/2020 | 29/01/2021 | 1 | 85 | Não | 19/02/2021 | Atualização conforme ticket #12726
8400 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1910.0041 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Workshop 1 contemplando: Conteúdo técnico-científico para embasar o desenvolvimento da tecnologia; Seleção das espécies herbáceas e arbóreas nativas potenciais para RAD, considerando os principais cenários de degradação da Vale S.A.; Consolidação do GT de pesquisadores para troca e construção de conhecimento e para discussão de resultados parciais; | Download | 96.043,28 | 146.104,71 | 48.892,27 | 29/11/2019 | 27/05/2020 | 30/11/2020 | 27/05/2020 | 1 | 100 | Não | 27/05/2020 | Aguardando termo de aceite assinado.
8401 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório Técnico do IPT contemplando os resultados obtidos no estudo de esterilização por irradiação de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg; síntese de novas amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais; caracterização das novas amostras sintetizadas de nanocarreadores poliméricos coloidais | Download | 35.850,00 | 36.816,67 | 15.666,67 | 08/05/2019 | 02/08/2020 | 08/05/2019 | 26/08/2020 | 1 | 100 | Não | 26/08/2020 | Novo aditivo está sendo negociado, projeto com 4 macros, solicitado abertura de ticket para inclusão.
8402 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Documentação geral de projeto; realização do workshop; transferência de tecnologia. | Download | 131.250,00 | 204.750,00 | 57.483,26 | 01/10/2021 | 31/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
8403 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Suporte às validações de HW e SW para Desenvolvimento de customização da eletrônica embarcada incluindo a função de controle de atuador linear diesel: - Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; - Desenvolver o software embarcado; - Construir e realizar testes de amostras. | Download | 131.250,00 | 199.250,00 | 25.200,00 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 01/10/2021
8404 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Revisar/Atualizar Requisitos funcionais; Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; consolidar a lista de materiais; desenvolver o software embarcado; documentação de calibração conforme padrão Bosch; construir e realizar testes de amostras. | Download | 153.125,00 | 105.000,00 | 49.993,65 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 15/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/11/2020
8405 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | REALIZAÇÃO E SUPORTE A TESTES DE DESENVOLVIMENTO, E CORREÇÕES. | Download | 43.750,00 | 100.000,00 | 50.874,62 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 03/06/2020
8406 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Realizar a revisão do projeto eletrônico; Realizar a revisão do software embarcado; Construir e validar amostras do projeto hardware e software. | Download | 65.625,00 | 210.000,00 | 47.448,47 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 25/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020
8407 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação; Realização de Workshop; Transferência de tecnologia. | Download | 42.900,00 | 0,00 | 8.786,75 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021 | O Termo de Aceite foi assinado com atraso, porque o projeto estava em processo de tramitação de aditivo contratual.
8408 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Reestruturação do SW v2.0.0. | Download | 64.350,00 | 0,00 | 30.559,06 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 13/11/2020
8409 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Realinhamento da plantadeira; Climate Field View. | Download | 64.350,00 | 0,00 | 30.559,06 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/08/2020
8410 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Exportação/importação de arquivos Shapefile; Resumo de plantio; Leitura de sensores. | Download | 85.800,00 | 390.000,00 | 48.300,06 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8411 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Aprovação do comissionamento a quente; Diário de bordo dos experimentos; Relatório final do projeto; | Nenhum anexo | 212.749,49 | 245.076,03 | 0,00 | 05/07/2022 | 05/12/2022 | 05/07/2022 |  | 2 |  | Não |  | [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportados alterados de acordo Aditivo 01. [08.07.22] - Negociação o aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
8412 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Fabricação e montagem das estruturas auxiliares, bem como a fixação e interconexão entre os equipamentos da planta piloto. | Download | 733.622,48 | 968.173,43 | 459.256,33 | 22/09/2020 | 04/07/2022 | 22/09/2020 | 04/07/2022 | 6 | 100 | Não | 04/07/2022 | [28.06.21] - Valores aportados corrigidos conforme aditivo 02 [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportado alterado conforme aditivo 01. [07/02/22] - A VALE retornou, do início, o processo de aquisição dos serviços de construção do galpão, onde será montada a unidade piloto. [07/04/22] - A VALE informou que só poderia receber a unidade piloto em maio, quando teria estrutura para armazenamento. Será realizado termo de suspensão do projeto para que a VALE finalize a contratação da empresa que deverá construir o galpão, e esta entregar a obra para que a unidade piloto possa ser montada. O retorno está previsto ocorrer em jan/2023 [07/06/2022] - Negociação do aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
8413 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Planejamento de Experimentos, contemplando comissionamento e validação da nova rota tecnológica;  Memorial Descritivo de Construção e Montagem;  Plano de condicionamento e conservação dos equipamentos auxiliares;  Memorial Descritivo de Montagem elétrica e instrumentação; " | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 300.000,00 | 17/04/2020 | 21/09/2020 | 17/04/2020 | 21/09/2020 | 2 | 100 | Não | 26/10/2020 | [08/06/21] - valor contrapartida da unidade EMBRAPII alterado de acordo com o aditivo 01.
8414 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Elaboração de relatório informacional contendo: Revisão bibliográfica; Análise das rotas tecnológicas; Estudo preliminar das variáveis críticas do processo; Análise de rotas e Mapeamento tecnológico. | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 0,00 | 10/01/2020 | 16/04/2020 | 10/01/2020 | 16/04/2020 | 2 | 100 | Não | 23/07/2020
8415 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Plano do projeto - Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 0,00 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 1 | 100 | Não | 18/02/2020
8416 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de experimentos | Download | 705.081,60 | 520.348,34 | 598.488,58 | 18/02/2021 | 13/10/2023 | 02/06/2022 | 10/10/2023 | 1 | 100 | Não | 12/10/2023
8417 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de modelagem analítica e numérica | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2020 | 17/02/2021 | 18/05/2020 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega
8418 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de Modelos de elementos finitos parametrizável | Download | 206.000,00 | 1.030.285,37 | 0,00 | 16/08/2019 | 16/05/2020 | 02/09/2019 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Não | 24/02/2021
8419 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo P1 •Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2. •10 unidades funcionais do protótipo P1. •Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto •Plano de Testes de Produção •Relatórios de Transferência de Tecnologia e testes de pre-certificação ANATEL •Suporte ao lote piloto. -------------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o terceiro marco. •Relatório de execução dos testes nos clientes com lote piloto | Download | 221.811,73 | 443.623,46 | 73.937,24 | 01/04/2020 | 30/09/2021 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
8420 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Nova Release do FW e seus Códigos fonte •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo (P0) •Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1. -------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o segundo marco. Documento com as informações para atualização do firmware; | Download | 114.150,00 | 228.300,00 | 38.050,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
8421 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Relatório de Factibilidade de redução no custo e tamanho do Produto. •Relatório de Adequação de Tecnologias de Conectividade •Documento de especificação do FW atualizado -------------------------------------------------- •Documentação para integração com SigFox Cloud •Código fonte com as funcionalidades previstas para o primeiro marco. •Documento com as informações de permissões conforme perfil de usuário | Download | 114.150,00 | 228.300,00 | 38.050,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020
8422 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Estudo de durabilidade. | Download | 46.837,44 | 73.804,45 | 20.761,27 | 15/04/2021 | 28/02/2022 | 15/04/2021 | 11/08/2022 | 1 | 100 | Não | 11/08/2022
8423 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 3 - Caracterização física e mecânica | Download | 31.646,93 | 49.867,88 | 14.384,97 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
8424 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 2 - Estudo de dosagem de concreto. | Download | 16.456,40 | 25.931,30 | 7.480,18 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
8425 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial - Caracterização dos materiais, revisão bibliográfica e visita técnica. | Download | 31.646,93 | 49.867,88 | 14.384,94 | 07/11/2019 | 30/05/2020 | 07/11/2019 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021 | Parceiro efetuou o pagamento no início de 2020
8426 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Modelagem de parâmetros do solo massapê - Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | Nenhum anexo | 47.739,13 | 76.782,61 | 18.695,65 | 08/11/2022 | 06/01/2023 |  |  | 3 |  | Não
8427 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Relatório técnico dos resultados dos ensaios especiais, em amostras coletadas em ambiente relevante. Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | Nenhum anexo | 143.217,39 | 230.347,83 | 56.086,96 | 07/06/2022 | 07/11/2022 |  |  | 3 | 6 | Não
8428 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Projeto do sistema protótipo em pequena escala com base nos requisitos e conceitos levantados em Etapas Informacional e Conceitual, baseadas na Metodologia DIP&T; Protocolo de inserção do solo e da mistura em trincheiras, em protótipo de pequena escala; Protocolo de monitoramento do solo em pequena escala; Procedimento de ajuste para os testes da segunda campanha em ambiente relevante elaborado entre SENAI CIMATEC e VIABAHIA." | Nenhum anexo | 315.757,78 | 384.423,09 | 264.803,61 | 04/05/2020 | 06/06/2022 | 04/05/2020 | 13/01/2025 | 3 | 100 | Não |  | Data de atualização: 08/09/20 - Projeto em processo de aditamento para viabilizar que a fabricação do protótipo seja feito pelo CIMATEC. Desta forma, e por se tratar de uma etapa incluída na ME3, o prazo desta e das macroentregas seguintes foram reprogramados. Data de atualização: 07/06/21- Projeto em negociação de aditivo de prazo e custo em decorrência de atraso na etapa de fabricação do protótipo. Prazo previsto para encerramento da ME3 09/12/21" [07/01/2022] - Projeto será aditado pois ainda não foi possível realizar a coleta das amostras de solo para realização dos testes em ambiente controlado devido ao grau de saturação ainda não ter atingido o nível necessário. Durante o período o CIMATEC vem acompanhando junto à Via Bahia o monitoramento da umidade do solo e as ações relacionadas ao desenvolvimento das misturas estabilizantes (escopo da Via Bahia) [07.04.2022] - Projeto em processo de suspensão do contrato, visto que não há uma previsão para que o solo atinja o nível de saturação necessário para execução dos testes. A Via Bahia continuará realizando o monitoramento do solo e sinalizará quando houver indicações de que este está em condições aptas para realizar os testes nas sandboxes. [09.08.22] - Projeto com execução suspensa devido a incerteza do período para retirada das amostras de solo que serão testadas nas sandboxes.
8429 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Relatório técnico com a avaliação dos resultados da caracterização dos materiais; Relatório Conceitual conforme modelo definido pela Metodologia de Projetos DIP&T." | Download | 47.739,13 | 76.782,61 | 18.695,65 | 21/02/2020 | 30/04/2020 | 21/02/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8430 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Entrega do cronograma do Projeto em MS Project. Plano de Projeto e Relatório Informacional conforme modelos definidos pela Metodologia de Projetos DIP&T. | Download | 71.608,70 | 115.173,91 | 28.043,48 | 03/01/2020 | 20/02/2020 | 03/01/2020 | 20/02/2020 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
8431 | 2025-03-04 | 5 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.2 Macroentrega 5 - Testes Finais Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica. Objetivos Específicos: M5a. Acompanhar o sistema em funcionamento nos convertedores de Tubarão; M5b. Realizar ajustes necessários. M5c. Elaborar o memorial descritivo com as principais funções do sistema Metodologia: Os dados de várias bateladas (Imagens NIR e Variáveis de Processo) deverão ser extraídos e transferidos para um computador dedicado, onde o algoritmo SlaglD funcionará. Inicialmente, a equipe deverá construir uma base de treinamento e outra de teste para a validação da metodologia adotada de forma a definir o de melhor desempenho. Esse modelo de previsão, que tem por finalidade melhorar a assertividade na previsão da passagem de escória, deverá ser testado em ambiente online gerando mensagens e alertas durante a passagem da escória. O protótipo SlaglD já desenvolvido, que considera imagens FIR, vem apresentando desempenho similar ao antigo sistema AMEPA. Portanto, já pode ser implantado nos 3 convertedores de Tubarão, paralelamente ao desenvolvimento da solução | Download | 19.006,12 | 0,00 | 1.346,98 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/02/2022 | 24/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2022 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
8432 | 2025-03-04 | 4 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.1 Macroentrega 4 - Aquisição de Variáveis de Processo e Desenvolvimento do Sistema de Predição Objetivo geral: Realizar a aquisição de imagens NIR e de variáveis específicas do processo para a adaptação do sistema de previsão de passagem escória (SlaglD) às imagens da nova câmera. Objetivos Específicos: M4a. Instalar uma câmera NIR para a aquisição das imagens e criação dos índices espectrais; M4b. Adquirir novas variáveis do processo; M4c. Criar uma base de dados com as imagens adquiridas associadas às variáveis específicas do processo (vibração, ultrassom, posição da panela. etc.); M4d. Desenvolver, validar e testar o algoritmo de predição desenvolvido Metodologia: Para atender a essa macroentrega será necessário estabelecer uma base de dados contendo dados provenientes de uma câmera NIR com o intuito de detectar e prever o vazamento de escória em convertedores de aço da Aciaria A estratégia irá abordar a utilização de algum índice (NDVI, SAVI, etc.) associado a outras variáveis do processo como vibração, som, ultrassom, etc. Nesse caso, a engenharia de Tubarão deverá instalar a câmera em um dos convertedores, além de fornecer novas variáveis do processo. | Download | 0,00 | 47.000,00 | 2.693,96 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
8433 | 2025-03-04 | 5 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório dos protótipos SCD e GPR e os principais requisitos para confecção do software em versão comercial. | Download | 71.633,33 | 115.516,53 | 12.924,23 | 27/01/2021 | 27/04/2021 | 01/03/2021 | 24/09/2021 | 4 | 100 | Não | 24/09/2021 | Macroentrega Realizada no prazo estabelecido, com termo de aceite devidamente registrado. Etapas do projeto encerradas em 24/09/2021.
8434 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório da implementação da metodologia de gestão de risco e suas funcionalidades. | Download | 70.633,33 | 159.111,73 | 12.924,23 | 10/11/2020 | 26/01/2021 | 13/11/2020 | 26/02/2021 | 4 | 100 | Não | 26/02/2021 | Macroentrega realizada de acordo com o Plano de Trabalho
8435 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a utilização de Data Science, Machine Learning e validação dos preços futuros | Download | 131.412,89 | 183.569,16 | 12.924,23 | 22/06/2020 | 09/11/2020 | 31/07/2020 | 13/11/2020 | 3 | 100 | Não | 13/11/2020 | Macroentrega realizada em 13/11/2020 - Aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa. Termo de aceite Recebido e registrado.
8436 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a visão geral do funcionamento operativo da comercializadora, criação do banco de dados e análise das metodologias de gestão de risco. | Download | 95.511,11 | 76.914,84 | 12.924,23 | 10/02/2020 | 21/06/2020 | 11/02/2020 | 27/06/2020 | 2 | 100 | Não | 27/06/2020
8437 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com os principais pontos da consultoria em Data Science (arquitetura, principais dados necessários) e proposições para o projeto | Download | 126.633,33 | 67.623,73 | 12.924,23 | 26/11/2019 | 09/02/2020 | 26/11/2019 | 10/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | Macroentrega realizada na data prevista no cronograma. Avaliação da empresa e termo de aceite finalizados em 21/02/2020.
8438 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes das linhas: caminhões; Proposição de rota tecnológica; Entrega de todos os estudos referentes do Framework; Montagem e acompanhamento dos testes em ambiente relevante. | Download | 300.156,22 | 671.644,70 | 0,00 | 05/11/2020 | 29/04/2021 | 05/11/2020 | 29/04/2021 | 4 | 100 | Não | 21/06/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
8439 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes aos levantamentos de dados primários da linha do body shop; entrega de todos os estudos referentes ao small parts; proposição de rotas tecnológicas. | Download | 410.468,68 | 863.671,75 | 0,00 | 07/01/2020 | 04/11/2020 | 07/01/2020 | 04/11/2020 | 4 | 100 | Não | 04/11/2020 | Registro da informação: 06/05/2020-Projeto revisado, datas replanejadas.
8440 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Plano de gerenciamento do projeto | Download | 140.156,23 | 191.927,06 | 0,00 | 29/10/2019 | 29/12/2019 | 29/10/2019 | 06/01/2020 | 2 | 100 | Não | 06/01/2020
8441 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento de software para interface genérica para inclusão de diferentes tipos de equipamentos industriais, desenvolvimento de novas funcionalidades no software embarcado e o desenvolvimento de um novo hardware, novas funcionalidades no sistema Fortress envolvendo software aplicativo servidor, software aplicativo web e software aplicativo mobile (Android e iOS), realização de integração e testes no ambiente de relevância do Inatel e disponibilização do sistema no ambiente da empresa. | Download | 413.743,00 | 794.705,00 | 213.489,00 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 5 | 100 | Não | 27/08/2020
8442 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME03: Demonstrador final, código e documentação. | Download | 27.976,00 | 48.474,36 | 11.787,51 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 07/07/2020
8443 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME02: Whitepaper | Download | 46.626,67 | 73.478,37 | 19.645,86 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
8444 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME01: Landing Page | Download | 31.375,33 | 42.944,59 | 15.716,66 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
8445 | 2025-03-04 | 4 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.3) | Download | 124.687,32 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 3 | 100 | Não | 27/12/2020 | 3a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
8446 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.2) | Download | 128.132,90 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 2 | 100 | Não | 04/11/2020 | 2a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
8447 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Arquitetura de software e códigos fonte dos aplicativos (versão 0.1) | Download | 128.908,86 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2020 | 22/09/2020 | 01/05/2020 | 22/09/2020 | 3 | 100 | Não | 24/09/2020 | Arquitetura de software e versão inicial do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
8448 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Infraestrutura de IoT (funcional) | Download | 141.733,60 | 1.046.925,36 | 0,00 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 30/04/2020 | Desenvolvimento de infraestrutura base de IoT necessária para o funcionamento dos protótipos no laboratório.
8449 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o relatório final de todas as atividades desenvolvidas | Download | 8.325,46 | 11.000,00 | 6.829,07 | 09/02/2021 | 09/04/2021 | 23/01/2021 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 09/04/2021
8450 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla os itens 3.1 e 3.2 do plano. | Download | 44.624,47 | 58.960,00 | 54.632,57 | 09/04/2020 | 08/02/2021 | 22/08/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021 | Após o Primeiro Aditivo, a 2a, 3a e 4a Macroentregas, foram prorrogadas para o 9º, 14º e 16º meses do projeto, respectivamente.
8451 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o item 3.1 do plano | Download | 30.304,68 | 40.040,00 | 68.290,71 | 09/01/2020 | 08/04/2020 | 01/04/2020 | 21/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2020
8452 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado e primeiros resultados do Projeto | Download | 83.254,62 | 110.000,00 | 6.829,07 | 09/12/2019 | 08/01/2020 | 09/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/04/2020
8453 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. Relatório de configuração e funcionamento do sistema. | Download | 20.200,00 | 31.180,00 | 25.586,61 | 05/11/2020 | 05/01/2021 | 05/11/2020 | 05/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021 | Entrega originalmente prevista para 05/01/2021, foi formalizada no dia 28/01/2021 devido agenda da empresa.
8454 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte dos aplicativos e integração com o Módulo de Administração (Entrega 2), testados com dados gerados em laboratório. | Download | 30.300,00 | 17.400,00 | 38.379,92 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 03/11/2020
8455 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. | Download | 50.500,00 | 29.000,00 | 63.966,53 | 03/03/2020 | 03/08/2020 | 03/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8456 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Documento de modelagem e especificação de tecnologias. | Download | 20.200,00 | 16.600,00 | 25.586,60 | 02/01/2020 | 02/03/2020 | 02/01/2020 | 02/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Atualização do andamento do projeto
8457 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório final. Protótipo em nível TRL6, com todas as funcionalidades definidas. | Download | 7.500,00 | 11.252,45 | 12.711,84 | 05/11/2020 | 05/02/2021 | 05/11/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Não | 21/05/2021 | Originalmente entrega prevista para 05/02/2021, porém devido ajuste de data da empresa e posterior onda roxa no estado de Minas Gerais fruto da pandemia pelo Covid-19, a entrega foi realizada em 21/05/2021.
8458 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com sistema de comunicação entre “mestre” e “escravos”. | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
8459 | 2025-03-04 | 3 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com o sistema datalogger | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 03/07/2020 | 03/09/2020 | 03/07/2020 | 03/09/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
8460 | 2025-03-04 | 2 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com teclado, botão e display. | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/06/2020
8461 | 2025-03-04 | 1 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório com descrição de vantagens e desvantagens referentes às tecnologias de comunicação analisadas. Planta simplificada com alocação dos equipamentos e escritório. | Download | 12.564,50 | 7.260,00 | 14.247,58 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 1 | 100 | Não | 04/05/2020
8462 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | Atividade7: Integração do sistema e execução dos testes 1) Testes e avaliações de recomendações geradas pelo RecSys. Atividade 9: Documentação e transferencia de tecnologia (2) Documentação Atividade do RecSys. Os artefatos que constituem esta macroentrega fora disponibilizados ao parceiro pelo drive do projeto. | Download | 94.020,00 | 156.700,00 | 62.675,00 | 19/08/2020 | 18/12/2020 | 25/09/2020 | 28/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021 | Uso de Metodologia Ágil
8463 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | (1) Relatório testes e avaliações de recomendações geradas; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | Download | 69.974,99 | 116.625,00 | 46.649,00 | 20/03/2020 | 18/09/2020 | 16/06/2020 | 24/09/2020 | 1 | 100 | Não | 02/10/2020 | Uso de Metodologia Ágil
8464 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | (1)Documento inicial para integrações. (2) MVP Smart Content. - MVP colocado em execução através do envio de puch para clientes reais da Claro; - O código fonte foi disponibilizado a empresa parceira. (3) Relatório de identificação de aderência de políticas e descrição de métodos para anonimização e pseudoanonimização a serem implementados. (4) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | Download | 144.750,00 | 241.250,00 | 96.497,00 | 19/12/2019 | 19/06/2020 | 16/04/2020 | 15/06/2020 | 1 | 100 | Não | 29/06/2020 | Uso de Metodologia Ágil
8465 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | 1) Arquitetura Candidata Inicial. - Diagrama de breve descrição do setup montado para a primeira PoC e que deve ser evoluído ao longo do projeto; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. - Primeira versão ( de três previstas) do relatório de análise dos dados disponibilizados do data take da Claro; (3) Protótipo de validação da arquitetura (PoC) - Primeira prova de conceito que mostrou que é possível utilizar dados reais de usuários da Claro para realizar recomendações de conteúdo utilizando uma abordagem diferente da existente (algoritmo Word2VEC); - O código envolvido na realização da PoC encontra-se no repositório de código e disponibilizado a empresa. | Download | 71.775,00 | 119.625,00 | 47.849,00 | 19/12/2019 | 19/03/2020 | 19/12/2019 | 15/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 03/04/2020 | Uso de metodologia Ágil no desenvolvimento
8466 | 2025-03-04 | 5 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de Análise de Patentes - revisão 04; Análise de viabilidade técnica de injeção em grande escala de estojos de PPSU.; Microcronograma das atividades da fase 6. | Download | 12.474,00 | 15.120,00 | 10.206,00 | 12/11/2022 | 28/04/2023 | 12/12/2022 | 17/04/2023 | 2 | 100 | Não | 17/04/2023
8467 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Protótipos preliminares do estojo Case´n´Cap; Plano de verificação de design e relatório de verificação – revisão 02; Relatório de Análise de Patentes - revisão 03; Atualização dos desenhos em 2D e 3D do componente (estojo) e sistema (cartucho) – revisão 01; Plano de verificação de design e relatório de verificação Rev.B; Plano preliminar de qualidade – revisão 00; Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais Rev.C; Produção de lote pré-piloto de mil unidades da Pré-Forma Near-Net- Shape (NNS) e estojo Benchmark para ensaios funcionais; Atualização da matriz de risco do projeto – revisão 03; Microcronograma das atividades da fase 5 - revisão 03; Análise Estrutural - revisão 01. | Download | 206.250,00 | 250.000,00 | 168.750,00 | 06/04/2021 | 28/10/2022 | 15/04/2021 | 28/10/2022 | 2 | 100 | Não | 02/11/2022
8468 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise estrutural/funcional, modelo em Cad 3D e desenhos de fabricação e detalhamento do processo de fabricação do estojo, plano de verificação de design e relatório de verificação e atualização do estudo de viabilidade técnica e econômica. | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 11/09/2020 | 21/12/2020 | 06/10/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2021
8469 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais e relatório de ensaios de caracterização de matérias primas | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 01/04/2020 | 20/08/2020 | 15/04/2020 | 20/08/2020 | 1 | 100 | Não | 20/08/2020
8470 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise de concorrentes e patentes | Download | 82.500,00 | 100.000,00 | 67.500,00 | 13/12/2019 | 31/03/2020 | 13/12/2019 | 19/03/2020 | 1 | 100 | Não | 19/03/2020
8471 | 2025-03-04 | 5 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análise de dados 5 - Relatório; Relatório 5 - Relatório | Nenhum anexo | 19.370,13 | 12.106,33 | 16.951,32 | 01/03/2021 | 31/05/2021 |  |  | 1 |  | Não
8472 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Elaboração dos POPs 5 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Finalização do teste do protótipo de processamento 5 - Relatório; Elaboração do fluxograma 5 -Relatório; Memorial descritivo de produção 5 - Relatório. | Nenhum anexo | 44.062,74 | 27.539,21 | 38.554,39 | 02/11/2020 | 28/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
8473 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Construção da linha de processamento 2 - Relatório; Definição da fórmula final do produto 4 - Relatório; Testes de processamento - Filtração/pasteurização 4 - Protótipo; Teste Sensoriais 4 -Relatório; Análises fisíco-químicas 3 - Relatório; Análises microbilógicas 3 - Relatório | Nenhum anexo | 63.595,05 | 39.746,90 | 55.643,68 | 01/07/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
8474 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análises físico-químicas e microbiológicas 1 - Relatório | Nenhum anexo | 85.776,59 | 53.610,36 | 75.058,86 | 02/03/2020 | 30/06/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O projeto foi pausado devido ao não pagamento da 1ª parcela pela empresa. A mesma alega questões burocráticas do FUNDECAM para liberar o recurso financeiro solicitado. Considerando ainda, que as reuniões deliberativas do FUNDECAM estão sendo canceladas devido a quarentena pelo Covid-19, a pausa poderá ser mais acentuada.
8475 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Estudos preliminares - Relatório | Download | 12.462,16 | 7.788,86 | 10.900,09 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020
8476 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Eficácia dos isolados no controle de nematoides nas plantas de soja e disponibilização do isolado. | Download | 43.563,99 | 53.329,47 | 3.518,64 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 04/07/2020 | 18/05/2021 | 1 |  | Não | 18/05/2021
8477 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Efeito in vitro dos isolados sobre os nematoides | Download | 21.782,00 | 26.664,74 | 17.559,32 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 03/07/2020 | 1 |  | Não | 03/07/2020
8478 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Rendimento produtivo dos isolados e identificação molecular. | Download | 21.782,00 | 26.664,74 | 17.559,32 | 31/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 31/03/2020
8479 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME04: Métodos baseados em inteligência artificial para detecção de menções a marcas famosas em textos publicado em redes sociais; e para identificação de profissões, ocupações e interesses dos usuários de redes sociais, a partir de suas descrições biográficas. | Download | 0,00 | 1.568,41 | 3.668,47 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 04/05/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
8480 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME03: Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de relações entre diferentes entidades e entre entidades e outras informações contextuais. | Download | 13.841,60 | 10.285,41 | 3.668,47 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/05/2020
8481 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME02: Análise exploratória dos dados a serem utilizados para treinamento e validação dos modelos de inteligência artificial; Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de entidades em texto. | Download | 15.533,60 | 21.656,91 | 5.502,70 | 01/12/2019 | 29/02/2020 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
8482 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME01: Especificação, em relatório técnico, dos métodos e técnicas mais promissoras para o desenvolvimento dos modelos de Inteligência Artificial, considerando os diferentes cenários de aplicação vislumbrados pela empresa. | Download | 0,00 | 12.063,50 | 1.834,22 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 04/02/2020
8483 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Execução de experimentos das análises de caracterização. | Download | 161.185,61 | 161.185,61 | 161.185,61 | 26/01/2021 | 12/07/2021 | 26/01/2021 | 05/07/2021 | 4 | 100 | Não | 19/07/2021 | [28.07.21] - Atualizado o encerramento da macroentrega 5 e anexado o termo de aceite. [03.05.21] - Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 05.
8484 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Construção, montagem, instalação e comissionamento de novos equipamentos e adequações da planta piloto. | Download | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 09/07/2020 | 10/03/2021 | 09/07/2020 | 25/01/2021 | 2 | 100 | Não | 08/02/2021
8485 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de projeto preliminar e detalhado, desenvolvimento de planejamento de experimentos. | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 27/04/2020 | 08/07/2020 | 27/04/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/08/2020
8486 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Relatório de informações técnicas necessárias para desenvolvimento de projetos conceitual, preliminar e detalhado. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 28/02/2020 | 24/04/2020 | 28/02/2020 | 24/04/2020 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
8487 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de planejamento do projeto | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 12/12/2019 | 27/02/2020 | 12/12/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 27/02/2020 | 21/07/20 - Data de início do projeto foi ajustada de acordo com a Ata de kickoff.
8488 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 04. Relatório técnico final detalhando consolidação dos resultados com foco na determinação do melhor balanço Ti/N no que diz respeito aos efeitos dos parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas dos aços para Line Pipe estudados. | Download | 115.997,58 | 159.496,68 | 72.498,48 | 03/01/2022 | 16/05/2022 | 03/01/2022 | 13/05/2022 | 3 | 100 | Não | 10/05/2022
8489 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 03. | Download | 85.064,89 | 116.964,23 | 72.498,48 | 22/07/2021 | 22/12/2021 | 23/07/2021 | 22/12/2021 | 3 | 100 | Não | 22/12/2021
8490 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 02. | Download | 85.064,89 | 116.964,23 | 72.498,48 | 20/04/2020 | 21/07/2021 | 12/04/2021 | 21/07/2021 | 2 | 100 | Não | 22/09/2021
8491 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 01. | Download | 100.531,24 | 138.230,44 | 72.498,48 | 18/11/2019 | 17/04/2020 | 19/11/2019 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 09/04/2021
8492 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 02. Relatório técnico final detalhando relações entre os parâmetros de tratamentos térmicos e as características dos aços estudados. | Download | 46.070,27 | 38.461,06 | 53.817,82 | 07/04/2021 | 28/08/2021 | 07/04/2021 | 27/08/2021 | 3 | 100 | Não | 27/08/2021
8493 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 02. | Download | 36.255,01 | 30.266,94 | 42.351,94 | 20/11/2020 | 05/04/2021 | 04/01/2021 | 05/04/2021 | 3 | 100 | Não | 05/04/2021
8494 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 01. | Download | 36.255,01 | 30.266,94 | 42.351,94 | 25/06/2020 | 19/11/2020 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 11/01/2021
8495 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera e da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 01. | Download | 82.222,86 | 68.642,51 | 96.050,14 | 18/11/2019 | 24/06/2020 | 18/11/2019 | 24/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
8496 | 2025-03-04 | 5 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #5: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 108.920,76 | 168.827,07 | 49.014,33 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/12/2019 | 30/07/2020 | 2 | 100 | Não | 30/07/2020
8497 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Fabricação; Montagem; Comissionamento POC's: Relatórios de inspeção de conformidade da Manufatura versus Requisitos DOE | Download | 1.134.279,83 | 2.254.102,62 | 0,00 | 23/06/2021 | 12/04/2022 | 23/06/2021 | 12/04/2022 | 3 | 100 | Não | 02/05/2022 | [25.08.21] - Cadastrado do aditivo 02 onde altera os valores aportados, aumenta o prazo de execução e reduz o numero de macroentregas. [06.05.22] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
8498 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Preliminar; Detalhado; DOE: Especificações Técnicas e Detalhamento das POC's para manufatura, montagem e comissionamento em ambiente relevante; Plano de Experimentos; | Download | 498.910,27 | 997.970,23 | 0,00 | 23/03/2021 | 22/06/2021 | 19/03/2021 | 22/06/2021 | 2 | 100 | Não | 01/07/2021
8499 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Planejamento/ Mobilização: EAP; Planos de Gerenciamento de Projeto; Informacional;Conceitual: Mapeamento Tecnológico; Revisão de Requisitos; Função Global; Modelos Matemáticos; Matriz Morfológica | Download | 720.051,57 | 1.440.319,18 | 0,00 | 06/01/2020 | 22/03/2021 | 06/01/2020 | 18/03/2021 | 2 | 100 | Não | 08/04/2021 | Em função do cenário de pandemia e isolamento social o prazo de aquisição da Vale foi prorrogado para 70 dias impactando na revisão do cronograma do projeto. Projeto teve as suas datas replanejadas.
8500 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Software do servidor instalado para aplicação pela Qualirede e entrega do código fonte. E7 - Workshop de transferência de tecnologia. | Download | 134.289,44 | 127.160,50 | 13.428,94 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 01/07/2021 | 19/11/2021 | 4 | 100 | Não | 26/11/2021
8501 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E3 – Código fonte do software do servidor. E4 – Clínica piloto preparada para operação. | Download | 134.289,46 | 127.160,51 | 13.428,95 | 01/08/2020 | 30/06/2021 | 21/07/2020 | 30/06/2021 | 8 | 100 | Sim | 02/07/2021 | "Cliente não consolidou a definição dos seguintes devices: otoscópio e exames de sangue. Ainda, encontra dificuldades para adquirir o device estetoscópio para a continuidade do desenvolvimento do projeto. Além disso, esse device requer 45 dias de espera para liberação de toda API referente ao funcionamento do mesmo. Pelos motivos expostos acima, foi tomada a decisão em conjunto com o cliente de colocar o projeto em hold por 2 meses para que ele possa disponibilizar o device estetoscópio para continuidade do desenvolvimento do projeto." Projeto retomado em 10/05/2021
8502 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E1 ¬– Documento de requisitos da solução. E2 – Definição dos dispositivos médicos digitais a serem integrados à solução. | Download | 179.052,60 | 169.547,34 | 17.905,26 | 13/01/2020 | 31/07/2020 | 13/01/2020 | 20/07/2021 | 4 | 100 | Não | 20/07/2020 | Aguardando termo de aceite assinado
8503 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1908.0024 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o segundo protótipo •Evidências de fabricação do segundo protótipo •Relatório de verificação do segundo protótipo •Relatório de validação para o protótipo de engenharia •Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório do suporte à Produção do Lote Piloto | Download | 82.331,66 | 98.021,13 | 66.705,83 | 01/03/2020 | 30/09/2021 | 01/03/2020 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
8504 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1908.0024 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o primeiro protótipo •Evidências de fabricação do primeiro protótipo •Relatório de verificação do primeiro protótipo | Download | 131.092,20 | 156.000,00 | 106.184,78 | 01/08/2019 | 29/02/2020 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 28/02/2020
8505 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico final | Download | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 04/12/2020 | 07/04/2021 | 04/12/2020 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021 | 02.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
8506 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: Resultado da estabilidade e testes biológicos. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 10/09/2020 | 03/12/2020 | 10/09/2020 | 03/12/2020 | 1 | 100 | Não | 21/12/2020
8507 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: resultado hidrólise e determinação das amostras para testes biológicos. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 29/06/2020 | 09/09/2020 | 29/06/2020 | 09/09/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020
8508 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico contendo: Caracterização da casca do cacau. Parâmetros de processo para extração convencional de pectina e hidrólise. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 06/04/2020 | 26/06/2020 | 06/04/2020 | 26/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020 | Termo de aceitação em fase de assinatura pelo cliente. Importante reforçar que a entrega foi realizada em 26/06/2020, como consta no primeiro parágrafo, apesar do cliente ter assinado o documento em 08/07/2020.
8509 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Iniciação e Planejamento. Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica científica- Informacional. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 13/04/2020
8510 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #2: Modelo do sistema 3-evap (cíclico) #3: Testes em produto em condições úmidas #5: Validação da lógica #6: Condensador spiral finned-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 22k Btu/h #9: Atividade 4 | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 68.844,79 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
8511 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice. #2: Modelo do sistema 3-evap (pull-down) #3: Modelo matemático em condições úmidas #4: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice #5: Lógica de controle avançada #6: Condensador wire-on-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 9k Btu/h #8: Testes de consumo #9: Atividade 3 | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 701.409,51 | 01/12/2020 | 31/08/2021 | 01/12/2020 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
8512 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Otimização do insuflamento. Critérios de aceite: Análise em CFD para otimização do insuflamento de ar na forma de gelo. #2: Modelo de múltiplos evaporador. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola para sistemas com múltiplos evaporadores. #3: Testes em produto em condições secas. Critérios de aceite: Resultados dos testes baseline e com evaporador microcanal em condições secas. #4: Modelo do evaporador que considera o processo de desumidificação. Critérios de aceite: Modelo executável com instruções de uso. #5: Testes de consumo de energia em 16 e 32°C. Critérios de aceite: Resultados preliminares processados. #6: Condensador micro-channel with headers. Critérios de aceite: Resultados experi-mentais e correlação para condensadores microchannel with headers. #7: Modelo preliminar. Critérios de aceite: Modelo matemático para aerodinâmica das pás do ventilador. #8: Testes em bancada. Critérios de aceite: Avaliação da válvula promissora em ban-cada com fluido refrigerante. #9: Atividade 2. Critérios de aceite: Resultados da atividade 2 (a definir). | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 595.699,44 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
8513 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Identificação do cubo de gelo crítico. Critérios de aceite: Análise em CFD identificando um cubo crítico numa forma de gelo genérica. #2: Lógica de controle. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola capaz de simular lógicas de controle. #3: Modelo matemático em condições secas. Critérios de aceite: Modelo matemático validado com os testes em condições secas. #4: Revisão da bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão da literatura com os modelos matemáticos apropriados a serem implementados. #5: Testes baseline. Critérios de Aceite: Refrigerador selecionados, instrumentação realizada e realização de testes de pull-down em 43°C. #6: Definição de amostras. Critérios de Aceite: Definição e aquisição das amostras de condensadores. #7: Revisão bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica com os principais modelos para ventiladores compactos. #8: Identificação da válvula promissora. Critérios de Aceite: Resultados em bancada de nitrogênio e identificação da válvula promissora. #9: Atividade 1 de curta duração (a definir). Critérios de Aceite: Resultados da atividade 1 (a definir). | Download | 390.000,00 | 660.000,00 | 194.046,25 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 31/05/2020
8514 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço combinando as estratégias de 'self-healing' e formação de microconstituintes aciculares" | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/05/2021 | 28/04/2022 | 29/05/2021 | 04/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2022 | Macroentrega alterada após 1º Aditivo assinado.
8515 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares" | Download | 209.591,63 | 255.461,86 | 170.072,67 | 28/11/2020 | 27/05/2021 | 30/10/2020 | 28/05/2021 | 1 | 100 | Não | 10/06/2021
8516 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito 'self-healing'" | Download | 310.618,42 | 378.598,88 | 252.050,63 | 28/05/2020 | 27/11/2020 | 02/06/2020 | 29/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8517 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | - "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" - "Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" | Download | 438.766,37 | 534.792,69 | 356.036,00 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 28/11/2019 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/06/2020 | Realizada a entrega do "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" (Macroentrega 1 original do Convênio) em 04/12/19. Recebido o "aceite" da empresa em 05/12/19. Realizada a entrega do " Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" (Macroentrega 2 original do Convênio) em 1º/06/20. Recebido o "aceite" da empresa em 12/06/20.
8518 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 2 Relatório Indicador físico de entrega: Relatório de Testes Atividades: •Atividade 5 - Validação dos Algoritmos – Testes Piloto Realização dos testes de verificação e validação dos algoritmos desenvolvidos na atividade 4. •Atividade 6 – Documentação Elaboração de toda a documentação do projeto. | Download | 38.742,13 | 67.164,84 | 28.945,65 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 2 | 100 | Não | 30/06/2020
8519 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 1 Algoritmos de Testes Funcionais e Paramétricos (Elétricos) Indicador físico de entrega: Algoritmos para testes dos módulos com tecnologia LoRa. Atividades: •Atividade 1 - Estudos Iniciais Nesta atividade serão realizados os estudos acerca da tecnologia LoRa, os requisitos para realização dos testes funcionais e paramétricos (elétricos) e os requisitos para desenvolvimento do sistema de teste automatizado. •Atividade 2 - Especificação dos Testes Serão especificados os equipamentos necessários à realização de todos os testes funcionais e paramétricos (elétricos) que deverão ser desenvolvidos para verificar que os módulos LoRa atendem às especificações da tecnologia. •Atividade 3 - Desenvolvimento das Jigs de Teste Serão desenvolvidas as jigs e o sistema de teste para os módulos LoRa. •Atividade 4 - Desenvolvimento dos Algoritmos de Testes Desenvolvimento dos algoritmos para realização dos testes de verificação dos módulos LoRa. Esses algoritmos serão executados pelo sistema automatizado desenvolvido na atividade 3. | Download | 213.339,58 | 323.241,79 | 109.902,21 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 2 | 100 | Não | 28/01/2020 | Correção de data de macroentrega (fim da 1 e início da 2)
8520 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Encerramento: Relatórios com resultados dos testes e as versões finais do Sistema de Captura e dos Jogos considerando a implementação das melhorias observadas durante a validação com os usuários | Download | 13.901,12 | 11.789,53 | 20.991,97 | 01/12/2020 | 06/05/2021 | 01/12/2020 | 06/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
8521 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Refinamento: Versões evoluídas do Sistema de Captura e dos Jogos, aptas para serem testadas, e 4 instrumentos para avaliação das soluções desenvolvidas pelos usuários | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
8522 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Implementação: Artefatos para o desenvolvimento dos sistemas e as primeiras versões das soluções, considerando os protótipos projetados e o foco na navegação entre as telas. | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8523 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Ideação e prototipagem: Modelos e protótipos elaborados a partir de exercícios de geração de ideias e trocas de experiências entre os stakeholders e os integrantes da equipe do Projeto, considerando o escopo do Projeto. | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 13/03/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
8524 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Definição e pesquisa: Documentos que definirão o funcionamento das soluções a serem desenvolvidas, seguindo o escopo do Projeto e dentro das limitações e possibilidades considerando o 3 estado da arte da área. | Download | 16.500,50 | 25.742,28 | 18.679,42 | 06/12/2019 | 31/03/2020 | 06/12/2019 | 12/02/2020 | 1 | 100 | Não | 12/03/2020
8525 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da versão final da aplicação web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da versão final dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da versão final do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da versão final do indexador de dados ● Desenvolvimento do componente para log ● Desenvolvimento do componente de métrica, monitoramento e análise de desempenho ● Desenvolvimento da aplicação móvel com a declaração de estoque e origem dos animais | Download | 126.466,07 | 14.125,00 | 143.051,78 | 03/08/2020 | 03/11/2020 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 15/01/2021
8526 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da primeira versão da interface web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da segunda versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da primeira versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da primeira versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da segunda versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da segunda versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente móvel para o controle de identidade do produtor ● Desenvolvimento da versão final da aplicação agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente cloud para armazenamento seguro | Download | 217.857,14 | 250.000,00 | 246.428,57 | 02/03/2020 | 31/07/2020 | 11/03/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2020
8527 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento dos componentes da autoridade certificadora das organizações da rede; ● Desenvolvimento do módulo contendo as carteiras para certificados; ● Desenvolvimento dos componentes para a criação da rede DLT; ● Desenvolvimento da API Gateway para integração; ● Desenvolvimento da primeira versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets; ● Implantação de TLS na rede DLT; ● Desenvolvimento do módulo de agente móvel para controle de identidade do produtor; ● Desenvolvimento da aplicação do agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva; ● Desenvolvimento do módulo do agente cloud para armazenamento seguro. | Download | 130.714,29 | 150.000,00 | 147.857,15 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 01/11/2019 | 10/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/03/2020
8528 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME03: Versão final do aplicativo PWA, Análise automática de produtos utilizando recursos de Machine Learning, bem como a funcionalidade de resposta a questionários criados pela Epson. | Download | 303.592,66 | 0,00 | 19.434,86 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8529 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME02: Módulo Web Administrativo, Protótipo funcional do aplicativo PWA, e arquitetura para análise automática de fotos. | Download | 0,00 | 371.927,41 | 19.434,86 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8530 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 247.951,61 | 19.434,87 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
8531 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que apresenta Manual de Suporte e distribuição ativa e otimizada dos dados multimídia acerca dos produtos no manual. | Download | 192.132,42 | 0,00 | 12.878,37 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8532 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME02: Front end para o usuário comprador. | Download | 0,00 | 235.791,39 | 12.878,38 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8533 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 157.194,27 | 12.878,38 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
8534 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME03: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | Download | 499.238,04 | 0,00 | 31.600,28 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 14/05/2021
8535 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME02: Implementação parcial do Módulo de Treinamento com Mixed Reality. | Download | 0,00 | 437.989,47 | 31.600,28 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 04/05/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
8536 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME01: Arquitetura base do sistema e implementação do Módulo Web Administrativo. | Download | 0,00 | 554.895,14 | 31.600,27 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8537 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. | Download | 10.659,98 | 0,00 | 3.066,63 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 08/12/2020 | O Coordenador enviou o seu relatório outubro/2020 mensal Comunicando a porcentagem. - Entrega da da Carta de Aceite
8538 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Macroentrega 2 - Desenvolvimento do Sistema Inteligente. Objetivo geral: Desenvolver o sistema capaz de verificar, em tempo real, a composição química do sínter em suas fases de maturação térmica. Ao final desta etapa será entregue o memorial do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivos específicos M2a. Teste e validação de diferentes técnicas de reconhecimento de padrões aplicadas ao problema. M2b. Desenvolver um software de quimiometria cujas entradas serão as análises espectrais (Raman, UV/VIS e NIR). M2c. Elaboração do memorial descritivo. | Download | 10.800,00 | 0,00 | 6.133,26 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 01/05/2020 |  | 1 | 100 | Não | 21/09/2020 | Atualização da % do projeto documento enviado pelo coordenador no Srinfo-polo referente ao mês de Agosto.
8539 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Objetivo geral: Construir um banco de dados de análise química versus espectro de Raman, UV/VIS e NIR de amostras de sínter. Objetivos específicos M1a. Estudar quais grandezas químicas são mensuráveis utilizando-se as análises espectrais. M1b. Definição de um procedimento para a obtenção das análises espectrais a partir da amostra do sínter. | Download | 27.000,00 | 80.000,00 | 11.263,06 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 20/04/2020 | -Foi Adicionado a Percentagem do Conforme o último descrito no Relatório Mensal do Coordenador. -Coordenador estava colocando a percentagem errada no campo percentagem nos relatórios mensais depois que eu ( Anderson) indaguei o motivo da percentagem não subia. Ele se enganou ao preencher a porcentagem fazendo em relação ao projeto inteiro,pois achou que era para o projeto inteiro. -A carta de aceitação foi enviada por e-mail pela responsável técnica do projeto Érica, pois esta está trabalhando em home office por causa do COVID-19. Ela assinou e digitalizou, e por e-mail institucional da empresa, comprometeu a entregar o documento físico quando retornar a normalidade.
8540 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos brutos ativos testados quanto aos parâmetros de termoestabilidade, citotoxicidade e fitotoxicidade. | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/01/2021 | 13/07/2021 | 31/12/2021 | 30/04/2022 |  | 100 | Não | 11/05/2022 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NESTA MACROENTREGA NÃO HAVERÁ APORTE FINANCEIRO PELA EMBRAPII E PELA EMPRESA. NO ENTANTO, HAVERÁ A CONTRAPARTIDA ECONÔMICA DA UNIDADE EMBRAPII NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO.
8541 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Caracterização química dos extratos ativos quanto a capacidade de controlar juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaios in vitro | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/07/2020 | 13/01/2021 | 01/12/2021 | 28/02/2022 |  | 60 | Não | 13/04/2022
8542 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos microbianos produzidos e triados contra juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaio in vitro. | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/01/2020 | 13/07/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2021 |  | 35 | Não | 13/12/2021 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NO PRIMEIRO MÊS DE INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, QUE ESTÁ PLANEJADA PARA JANEIRO DE 2020, HAVERÁ UM DEPÓSITO (APORTE) FINANCEIRO INICIAL, CONFORME ABAIXO: EMBRAPII - R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EMPRESA: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
8543 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps(PWA) que apresenta sugestões de produtos para serem adquiridos pelo consumidor final com base nas necessidades deste cliente. | Download | 231.922,42 | 0,00 | 15.218,97 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8544 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME02: MVP do Sistema de Informação para Produtos. | Download | 0,00 | 272.858,47 | 15.218,97 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8545 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 182.033,90 | 15.218,96 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
8546 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Testes: Teste, Validação e Integração | Download | 24.750,00 | 50.083,34 | 24.490,18 | 01/12/2020 | 31/12/2021 | 01/12/2020 | 03/03/2022 | 2 | 100 | Não | 03/03/3022 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1 Projeto aditivado para maço de 2022.
8547 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - SW: Dissectors Wireshark para o resto dos comandos SW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
8548 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - FW: Dissectors Wireshark om os comandos de DL de FW, Load Profile FW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 31/08/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
8549 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - HW: Dissectors Wireshark com os comandos Básicos HW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 29/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
8550 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Pesquisa: Montagem dos ambientes de produção | Download | 12.375,00 | 25.041,66 | 4.898,04 | 03/12/2019 | 31/01/2020 | 03/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
8551 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que realiza a interação com um Chatbot desenvolvido utilizando o IBM Watson, que dispõe de funções de Inteligência Artificial. Nesta interação, são apresentados problemas e soluções cadastrados na base de dados da solução referente a um produto da empresa. | Download | 268.277,06 | 0,00 | 17.357,48 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
8552 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME02: Aplicativos para suporte do usuário e MVP do Sistema de Informações para configuração. | Download | 0,00 | 329.870,93 | 17.357,47 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
8553 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 219.913,36 | 17.357,47 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
8554 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E4 - Documentação Final do Projeto | Download | 81.794,76 | 155.921,27 | 17.892,60 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 3 | 100 | Não | 10/08/2021
8555 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E3- Desenvolvimento de uma tela de explicação com as informações necessárias para a configuração do paciente do CARE KV e CARE Dose 4D; | Download | 81.794,76 | 155.921,27 | 17.892,60 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 4 | 100 | Não | 11/11/2020
8556 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E1 - Backlog inicial, definição da arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento; E2- Parâmetro para configurações otimizadas do scanner CARE KV de acordo com as características físicas do paciente; | Download | 109.059,68 | 207.895,02 | 23.856,80 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 4 | 100 | Não | 29/05/2020 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
8557 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a Módulo de Inspeção / Qualidade | Download | 212.609,70 | 407.656,00 | 32.913,75 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 5 | 100 | Não | 31/07/2023 | As funcionalidades de Qualidade foram as que receberam mais inclusões de escopo pela área de negócio. Tais inclusões compreendem: processo de OQA simples, novas demandas UGS (cadastro, associação e registro de testes), estação de Embalagem de Placas, controle de status de paletes, monitoramento de status de caixas e submódulo de inspeção (registro de histórico, tela com metas, imagens no cadastro de teste, rotina/registro de bloqueio de linha após rejeição no teste, fluxo de liberação de linha após rejeição no teste mediante ações, cadastro de testes específicos: endurance e image). Como exemplo, podemos detalhar: - Movimentação pela Qualidade; - Funcionalidade de monitoramento para amostragem; - Registro do histórico; - Tela com Metas (%); - Imagens no cadastro do teste; - Funcionalidade de iniciar, pausar, retomar e finalizar o teste do OQA; - Funcionalidade de descarte do item; - Status dos paletes; - Funcionalidade atualizar status; - Funcionalidade de monitorar status das caixas; - Funcionalidade de tratar destino de caixas; - Funcionalidade de associar testes do UGS à estação; - Funcionalidade de verificação da estação para testes do UGS; - Funcionalidade de testar dois itens simultaneamente.
8558 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a gestão da produção | Download | 186.777,11 | 358.124,80 | 28.914,66 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 7 | 100 | Não | 31/07/2023 | Este item trata da inclusão das funcionalidades de: monitoramento das ordens de fabricação, reutilização de operações, paletização em paralelo para uma mesma OF e funcionalidade de embalagem/ paletização. Podemos citar as atividades: - Comportamento de 1ª estação (contabilizar peças que entram) e última estação (contabilizar peças que saem) em estação única; - Funcionalidade de paletização em paralelo para uma mesma OF; - Funcionalidade de sub paletes (amarração de placas com caixas e caixas com paletes); - Funcionalidade de atualização dos cadastros das OF com base no tempo de ciclo; - Funcionalidade de tabulação das informações de MPS; - Sincronização entre estações; - Fazer fluxo de telas com validação de checkpoint das estações (controle de rota).
8559 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto. | Download | 238.442,30 | 457.187,20 | 36.912,86 | 01/09/2020 | 31/03/2021 | 01/09/2020 | 31/03/2021 | 10 | 100 | Não | 31/07/2023 | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto.
8560 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Funcionalidades extras demandadas em tempo de projeto | Download | 212.609,69 | 407.656,00 | 32.913,76 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 11 | 100 | Não | 31/07/2023 | A inclusão deste item se deve à estratégia de implantação e atendimento à expectativa e novas necessidades das áreas de negócio da Epson que acarretou na inclusão de novos escopos (descritos nos itens seguintes). Dentre os subitens, podemos citar: - Cadastro de operações; - Funcionalidade de cálculo de tempo restante disponível fora da Dry-box; - Funcionalidade de direcionamento ao reparo; - Modelo das etiquetas das placas eletrônicas; - Criação do novo layout do QR Code da etiqueta; - Padrão das etiquetas das impressoras térmicas; - Funcionalidade de associação das etiquetas com OF; - Funcionalidade de monitoramento de OFs; - Funcionalidade de ajuste/edição da OF; - Gerenciamento da OF (quantidade não debitável); - Funcionalidade de abertura de palete (manual); - Funcionalidade de abertura de palete (automática); - Funcionalidade de finalização de produtos; - Funcionalidade de consolidação de Palete; - Funcionalidade de alteração do status do lote; - Funcionalidade de mover itens entre paletes; - Funcionalidade de bloqueio de paletes; - Funcionalidade de relatório de rastreabilidade; - Histórico do produto; - Funcionalidade de detalhar o conteúdo do palete; - Funcionalidade de selecionar impressão de folha para controle de palete; - Tela de configuração dos leitores.
8561 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | E1 - Modulo de Software para geração de relatórios gerenciais | Download | 260.282,33 | 499.063,08 | 40.293,88 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 5 | 100 | Não | 30/06/2020
8562 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Monitoramento: Monitoramento, ajustes e testes | Download | 31.000,00 | 33.027,10 | 84.483,82 | 01/06/2021 | 27/12/2022 | 01/06/2021 | 26/09/2022 | 2 | 100 | Não | 26/09/2022
8563 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Aplicativo: Desenvolvimento Apps de Operações e Testes | Download | 66.500,00 | 100.055,12 | 67.587,05 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 04/06/2021 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
8564 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Operações de Negócio: Desenvolvimento das Operações de Negócio do Middleware | Download | 86.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 17/02/2021 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
8565 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Infraestrutura de Middleware: Projeto e Implementação da Infraestrutura do Middleware | Download | 104.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 09/10/2020 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
8566 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Middleware e Software: Especificação do Middleware e Desenvolvimento do Software de 4Obtenção de GIC | Download | 104.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 27/11/2019 | 31/05/2020 | 27/11/2019 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
8567 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Algoritmos para detecção de falhas: Criação de algoritmo para extração de padrões comportamentais dos equipamentos de medição a fim de identificar padrões de falha. | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 48.425,68 | 01/09/2020 | 27/02/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 |  | Não | 31/12/2020
8568 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Processamento e Comunicação: Desenvolvimento de uma arquitetura de software para a camada de processamento e inserção de dados, algoritmos de comunicação entre os módulos do sistema para processamento de dados e troca de mensagem | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 24.212,84 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
8569 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | App Móvel: Elaboração de um aplicativo móvel de testes para a comunicação com os medidores. Execução de testes automatizados e end-to-end, correção de possíveis bugs e geração de build oficial. | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 24.212,84 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8570 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Testes Automatizados: Transferir nossa plataforma de comunicação com os medidores para .Net Standard Criação de uma plataforma de testes automatizados | Download | 71.945,40 | 141.277,90 | 24.212,84 | 27/11/2019 | 29/02/2020 | 27/11/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
8571 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME05-Conformidade e Auditoria dos Resultados do Projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 02/05/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
8572 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME04-Plataforma para a gestão e monitoramento dos dispositivos de transmissão de CFE e arquitetura multiplataforma. | Download | 79.002,46 | 170.898,72 | 15.242,20 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 13/05/2020
8573 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Transferência tecnológica - Entrega de protótipo final em ambiente de testes | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 58.906,70 | 01/06/2020 | 01/10/2020 | 01/06/2020 | 01/10/2020 | 2 | 100 | Não | 06/10/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
8574 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Protótipo funcional - Realização de testes funcionais e levantamento de melhorias | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 23.562,69 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 2 | 100 | Não | 10/06/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
8575 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Prova de conceito - Desenvolvimento de provas de conceito dos algoritmos de classificação veicular marca/modelo e cor | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 23.562,69 | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 2 | 100 | Não | 08/04/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
8576 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Estudo de viabilidade técnica - Revisão bibliográfica sobre técnicas de classificação veicular e marca/modelo de veículos | Download | 89.200,00 | 52.382,22 | 23.562,69 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 2 | 5 | Não | 04/02/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
8577 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E6: Documentação dos resultados do projeto e análise de sua aplicabilidade no processo de assistência técnica pela LENOVO | Download | 36.716,38 | 153.770,42 | 34.763,06 | 01/03/2020 | 31/07/2020 | 01/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
8578 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 4 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas •Especificação do separador apropriado para a bateria; •Avaliação físico-química e elétrica dos monoblocos; WBE 4.2 – Testes Elétricos / Validação dos Protótipos das Baterias •Determinação da Capacidade em regime C20; •Ciclagem de acordo com as normas vigentes; •Determinação do CCA – Cold Current Amper a -18°C; •Determinação da Reserva de Capacidade (RC); •Ciclabilidade; •Validação das funções críticas dos componentes após a ciclagem; | Download | 12.065,94 | 27.717,95 | 18.629,73 | 11/01/2021 | 10/05/2021 | 23/02/2021 | 10/05/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021 | Prezados, existia uma diferença de R$ 0,01 centavos que deixava o prejeto em desacordo com o que estava em contrato, agora está corrigido o problema e de acordo com o contrato estabelecido com a Empresa
8579 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 3 – Montagem de células nas configurações P ¦ N ¦ P e N ¦ P ¦ N •Formação das placas negativas curadas: •O processo de formação seguirá de acordo com as informações levantadas previamente; •Realização das etapas de formação por “Soaking” conforme os parâmetros obtidos previamente para as características de uma bateria de capacidade de 60 Ah; •Especificação dos parâmetros físicos no processo de formação das placas em laboratório: monitoramento do tempo; controle de temperatura; densidade do ácido sulfúrico de acordo com o passo a passo do processo fabril da empresa BATS; densidade de corrente, considerando as máximas e mínimas possíveis •Caracterizações elétricas e eletroquímicas das placas formadas: •Determinação da capacidade das placas controle produzidas em laboratório, na configuração p/n/p. •Ensaios de ciclos de carga e descarga nas placas. •Caracterização físico-química das placas formadas: •Determinação por DRX das fases presentes após ciclagem e quantificação das fases via Método de Rietveld e análise dos sulfatos irreversíveis; | Download | 29.675,00 | 27.677,85 | 11.420,00 | 11/09/2020 | 10/01/2021 | 10/10/2020 | 22/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/02/2021
8580 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA / POSITIVA WBE 2.1 – Produção das placas negativa/positiva com massa ativa contendo nanografite •A produção da massa ativa será baseada na matéria prima produzida pela empresa BATS já otimizada após o ajuste no processo produtivo da macro-entrega WBE-1. A formulação base seguirá a formulação da empresa com a diferença da utilização de outros aditivos. No caso da placa negativa além de outros aditivos também será utilizado nanografite na concentração a ser definida durante a execução do projeto. •Durante a produção da massa ativa, parâmetros proporção da água desmineralizada, do ácido sulfúrico dosado adequadamente e o controle da temperatura serão ajustados para obter uma massa ativa negativa com a consistência adequada para o processo de empaste subsequente; •O empaste será realizado em grades de ligas de chumbo-cálcio fornecidas pela empresa. O processo de empaste será realizado no laboratório de prototipagem do ISI Eletroquímica utilizando uma empastadeira semi-automática de acordo com os dados dde volume d emassa, pressão e velocidades previamente definidos em função dos parâmetros da massa ativa. O processo fabril da empresa será reproduzido passo a passo no laboratório de prototipagem (Anexo Técnico A); | Download | 29.560,00 | 27.773,10 | 12.170,00 | 11/05/2020 | 10/09/2020 | 30/05/2020 | 09/10/2020 | 1 | 100 | Não | 09/10/2020
8581 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA WBE 1.1: Registro técnico da operação da planta industrial •Coleta de informações sobre a operação dos processos da produção da bateria SLI da empresa; •Definição do ponto de coleta do material precursor para produção da massa ativa das placas; WBE 1.2 – Testes elétricos de desempenho da bateria convencional SLI da empresa para dados de referência •Teste elétricos de capacidade em regime C20, teste de CCA – corrente de partida a frio (-18°C), teste de reserva de capacidade e teste segundo a norma vigente para definir o estado da tecnologia da empresa BATS. WBE 1.3 – Caracterização da matéria prima / insumo da bateria SLI convencional •Leady Oxide: •Identificação das fases do PbO e quantificação; •Determinação do teor de chumbo livre; •Determinação da distribuição do tamanho das partículas; •Grade: •Caracterização química da grade da liga de chumbo; •Determinação da taxa de corrosão em ácido sulfúrico; •Análise da microestrutura via metalografia; •Placa Curada: •Identificação e quantificação das fases presentes na placa curada por difração de raios-X e análise Rietveld; •Identificação da morfologia das fases via microscopia eletrônica de varredura – MEV; | Download | 20.078,27 | 41.439,10 | 18.699,73 | 11/11/2019 | 10/05/2020 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
8582 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | código fonte, atualização dos casos de teste das funcionalidades de status/config por ONU e alteração de config em múltiplas ONUs e atualização de firmware. | Download | 42.584,00 | 70.724,00 | 32.977,00 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 02/10/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. Como o adendo ainda não foi lançado no SRInfo, até que isso seja feito, essa Macroentrega estará com suas datas desatualizadas (inicio: 01/07/2020 término: 31/08/2020). 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
8583 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades desenvolvidas: a) Visualização de inventário e status por CPE; b) Visualização de config por CPE; c) Autenticação no ACS para os serviços internos do DmView; d) Configuração de parâmetros por CPE; e) Adição de objetos na estrutura de configuração por CPE; f) Remoção de instâncias de objetos na estrutura de configuração por CPE. | Download | 84.000,00 | 130.000,00 | 42.219,70 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 2 | 100 | Não | 06/08/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e um replanejamento das datas das entregas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
8584 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades do serviço e infraestrutura do servidor ACS, credencias de acesso e teste de conectividade. | Download | 115.000,00 | 180.000,00 | 34.613,30 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 08/05/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1.
8585 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1909.0005 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Definição de requisitos. | Download | 19.140,00 | 27.260,00 | 11.600,00 | 22/01/2020 | 11/02/2020 | 22/01/2020 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
8586 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1909.0005 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Mapeamento/busca de patentes. | Download | 19.140,00 | 27.260,00 | 11.600,00 | 08/11/2019 | 21/01/2020 | 08/11/2019 | 21/01/2020 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
8587 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Prospecção biotecnológica o Otimização de meio de cultura; o Prospecção de micro-organismo; o Caracterização físico –química. | Download | 3.464,00 | 8.313,20 | 11.962,96 | 10/02/2020 | 10/03/2020 | 06/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8588 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Caracterização físico-química dos extratos Determinação das figuras de mérito (curvas de calibração, limites de detecção e quantificação, sensibilidade, etc.) para a determinação dos perfiz cromatográficos dos extratos. Ensaios analíticos – Análise Elementar, CG-MS, HPLC, FTIR | Download | 9.582,00 | 4.156,60 | 2.454,59 | 06/01/2020 | 07/02/2020 | 02/12/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019 | Em razão de ferias programadas de parte da equipe, as atividades da macro-entrega 3 foram antecipadas.
8589 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Produção de extratos a partir da casca de laranja: Otimização do processo de extração ; - Uso de estratégias combinadas no processamento (maceração, ultrassom, soxhlet, hidrodestilação, destilação fracionada) - Fracionamento de extrato | Download | 9.506,00 | 4.156,60 | 2.454,59 | 02/12/2019 | 03/01/2020 | 02/12/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
8590 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Pré tratamento e prospecção de pectina - Fragmentação de biomassa utilizando diversas combinações de pré-tratamento (moinhos, explosão a vapor) - Determinação do rendimento de extração de pectina a partir da biomassa residual de casca da laranja | Download | 1.200,00 | 7.125,60 | 6.879,86 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 04/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 30/11/2019
8591 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Transferência de Tecnologia. | Download | 42.042,00 | 59.878,00 | 25.480,00 | 18/03/2020 | 25/03/2020 | 25/06/2020 | 07/07/2020 | 1 | 100 | Não | 07/07/2020
8592 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | MVP - Mínimo Produto Viável. | Download | 73.573,50 | 104.786,50 | 44.590,00 | 10/01/2020 | 17/03/2020 | 09/03/2020 | 24/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
8593 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Testes em campo. | Download | 73.573,50 | 104.786,50 | 44.590,00 | 11/12/2019 | 09/01/2020 | 18/12/2019 | 06/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020
8594 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Protótipo preliminar. | Download | 21.021,00 | 29.939,00 | 12.740,00 | 05/08/2019 | 10/12/2019 | 05/08/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
8595 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – 02 protótipos funcionais de hardware com software embarcado; II – documentação de hardware contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais; III – documentação de arquitetura do software embarcado, acompanhado do código fonte e arquivo binário; IV – documentação de arquitetura do software web, acompanhado do código fonte e arquivo binário; V – documentação do protocolo de comunicação atualizado; VI – desenho mecânico em formato CAD. | Download | 66.000,00 | 100.000,00 | 34.000,00 | 17/03/2020 | 31/03/2021 | 17/03/2020 | 22/03/2021 | 6 | 100 | Não | 31/03/2021 | Esta macroentrega foi celebrada em função do terceiro adendo negociado entre as partes. Dada a complexidade do projeto, foi identificado a necessidade de testes adicionais para cobrir as regras de negócios e o projeto precisou ser aditivado em prazo junto a empresa. Versão do replanejamento 1: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 1º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 2: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 2º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 3: Alteração no escopo, número de macro entregas, custo e prazo do projeto em comum acordo entre as partes. Esse acordo foi firmado no PT01B/2019, parte integrante do 3º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 4: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 4º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 5: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 5º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 6: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 6º adendo ao TA01/2018 do projeto.
8596 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Estudos de eficácia agronômica dos compostos selecionados e experimentação dos óleos mais eficientes em condições de semi-campo. | Download | 41.248,76 | 44.742,60 | 39.004,86 | 01/03/2021 | 10/11/2021 | 26/02/2021 | 05/11/2021 | 1 |  | Não | 18/03/2022
8597 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Determinação da concentração letal (CL50 e CL90) e da dose letal (DL50 e DL90). | Download | 41.248,76 | 44.742,64 | 39.004,86 | 01/07/2020 | 28/02/2021 | 20/08/2020 | 25/02/2021 | 1 |  | Não | 25/02/2021
8598 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Seleção de compostos mais eficazes no controle da broca do café, bicudo-do-algodoeiro, lagarta-do-cartucho-do-milho, Helicoverpa armigera, percevejo-marrom e mosca-branca Biótipo B | Download | 41.248,76 | 44.742,63 | 39.004,86 | 11/11/2019 | 30/06/2020 | 11/11/2019 | 19/08/2020 | 1 |  | Sim | 19/08/2020
8599 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico do Desenvolvimento do Lote Piloto e resultados da caracterização das peças injetadas. | Download | 92.000,00 | 97.000,00 | 98.000,00 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | 3 | 100 | Não | 22/06/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
8600 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico de Adequações das Formulações e Caracterização das Amostras. | Download | 146.000,00 | 142.000,00 | 98.000,00 | 02/12/2019 | 27/11/2020 | 02/12/2019 | 27/11/2020 | 2 | 100 | Não | 18/02/2021 | Projeto será suspenso em decorrência do atraso das atividades no site da parceira. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em 14/05/2020, portanto, não há avanço de execução. PREVISÃO DE RETOMADA EM 23/11/2020. Atualização em 07/12/2020: Projeto ficou suspenso por cinco meses e retomou as atividades em 18/11/2020, prazo de finalização em março/21. Aditivo prorrogou Prazo de Execução e Termo de Parceria.
8601 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | Download | 56.000,00 | 55.000,00 | 98.000,00 | 01/10/2019 | 29/11/2019 | 01/10/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
8602 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Protótipo v0.1 | Download | 11.488,02 | 17.373,52 | 5.602,52 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 2 | 100 | Não | 13/12/2019
8603 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre medição de distância e força, além de concluir pesquisa sobre transmissão dos dados | Download | 7.694,11 | 15.388,21 | 0,00 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 2 | 100 | Não | 12/11/2019
8604 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre alternativas de comunicação e memória/armazenamento que serão adotados no protótipo | Download | 9.582,23 | 19.164,47 | 0,00 | 16/09/2019 | 15/10/2019 | 16/09/2019 | 15/10/2019 | 2 | 100 | Não | 16/10/2019
8605 | 2025-03-04 | 9 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil; WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface; WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição; WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM; WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes; A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.8: Construção do protótipo de bocal; WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó; WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido; WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final; WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente; WP A2.13: Seleção dos parâmetros de Trat. Termico de superfícies; B: New Die Tryout Concept WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento; WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial; C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake; WP C1.8: Teste de funcionamento do robô; WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser; C2: Spot Welding Inspection WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção; WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros; WP C2.11: Validação final; C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga WP C3.6: Defin. do parâmetro de soldagem remota a laser. | Download | 410.000,00 | 525.000,00 | 50.500,00 | 05/05/2020 | 19/09/2020 | 08/08/2020 | 23/02/2021 | 1 | 100 | Não | 23/02/2021 | Entregaveis: WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil: Relatório com os resultados da prova de conceito do novo FGE e também da aplicação do sensor portátil. WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface: Algoritmo documentado e relatório demonstrando suas funcionalidades. WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição: Relatório contendo testes fundamentais e em ambiente relevante. WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM: Terceira versão do algoritmo documentado de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas e externas à matriz (regiões de produto e anel). WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia aprimorada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira e segunda fase do projeto. WP A2.8: Construção do protótipo de bocal: Bocal fabricado e devidamente montado para a execução de testes de fluxo. WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó: Feixe de pó caracterizado e alterações geométricas do modelo realizadas, se necessário. WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido: Relatório com os resultados dos testes de deposição e validação do bocal desenvolvido. WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final: Livro de projeto e última versão do bocal, fabricado e montado WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.13: Seleção dos parâmetros de tratamento térmico de superfíciesRelatório final sobre a viabilidade da aplicação do tratamento térmico de superfícies a laser para o ferro fundido nodular selecionado, bem como para o material de revestimento selecionado. WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento: Interface gráfica aprimorada do sistema de medição. WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial e relevante: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes laboratorial e relevante. WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake robot fase III: Protótipo do snake robot. WP C1.8: Teste de funcionamento do robô: Relatório do teste de movimentação e operação, e protótipo revisado. WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser: Execução da tarefa definida no WP C1.1. WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção: Coleta de dados industriais; Algoritmo para auto aprendizado da rede neural; Relatório com resultados de inspeção. WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros: Mapa dos custos operacionais vigentes; Projeção dos custos da solução proposta WP C2.11: Validação final: Instrumentação de pinças industriais; Testes de acuracidade; Relatório final de p.11 resultados WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser: Relatório completo contendo resultados das caracterizações realizadas. WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga: Relatório contendo os resultados dos ensaios de fadiga e o estudo comparativo entre amostras fabricadas por soldagem a ponto e por soldagem a Laser. WP C3.6: Definição do parâmetro de soldagem remota a laser e caracterização completa do parâmetro: Relatório final contendo parâmetro selecionado e resultado das caracterizações.
8606 | 2025-03-04 | 8 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores; WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos; Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD; WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD; WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido; WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser; Subprojeto B: New Die Tryout Concept WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas; WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos ; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake; WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô; WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô; WP C1.6: Adequações de software e controle do robô; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.6: Algoritmo de inspeção; WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula; WP C2.8: Validação em uma célula; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser; WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser; | Download | 410.000,00 | 525.000,00 | 50.500,00 | 14/12/2019 | 20/07/2020 | 14/12/2019 | 07/08/2020 | 1 | 100 | Não | 07/08/2020 | Entregáveis: WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD: Especificações de projeto e princípios de solução adotados para o desenvolvimento do bocal. WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD: Modelo CAD preliminar, levando em consideração as restrições de fabricação e a infraestrutura disponível. WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido. WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser: Matriz de experimentos e documentação dos testes de tratamento térmico de superfícies a laser. WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas: Metodologia de integração dos sensores ao projeto da matriz. WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos: Otimização de rotina de detecção de defeitos do tipo rugas e trincas. Avaliação da capacidade de detecção e limitações. Correlação entre as medidas virtuais e reais. WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake: Componentes mecânicos e elétricos adicionais selecionados, modelo CAD 3D do snake na sua versão 1 da fase III. WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô: Modelo CAD 3D atualizado do snake na sua versão final e detalhamento, resultados das simulações computacionais e aquisição de componentes. WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô: Projeto elétrico do robô, e simulações. WP C1.6: Adequações de software e controle do robô: Software de controle do snake com capacidade para comandar o robô em operação point to point e atividade guiada por trajetória. WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da célula em que será realizada a validação com os requisitos de produção e segurança, bem como a definição dos periféricos necessários para a realização da instrumentação. WP C2.6: Algoritmo de inspeção: Caracterização da qualidade para as novas juntas; Bancos de dados para as novas juntas identificadas; Redes neurais com dados de entrada de naturezas distintas WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula: Fluxo de informações front end back do software para múltiplas máquinas; Comunicação online dos subsistemas; Interface gráfica integrada com as múltiplas máquinas. WP C2.8: Validação em uma célula: Instrumentação de pinças industriais em célula de produção; Aquisição de dados de produção; Testes de acuracidade da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser: Planejamento experimental com a definição dos parâmetros a serem testados e das técnicas de caracterização do processo. WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser: Amostras soldadas a laser e relatório completo contendo o descritivo dos ensaios conduzidos e a devida identificação das amostras.
8607 | 2025-03-04 | 7 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption - Phase 2 WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD; WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser; WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications - Phase 3 WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho; WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection - Phase 3 WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.2: Algoritmo de inspeção; WP C2.3: Solução integrada para uma máquina; WP C2.4: Validação em uma máquina; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development – Phase 2 WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas; OBS: Devido ao pouco espaço de caracteres deste campo, não foi possível descrever os entregáveis de cada pacote de trabalho. Os mesmos estarão inclusos no campo "observações ou comentários" desta pagina. | Download | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 18/07/2019 | 13/12/2019 | 18/07/2019 | 13/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/12/2019 | WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD: Relatório contendo revisão de literatura e os dados de Benchmarking. WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser: Relatório contendo uma revisão de literatura para o processo de tratamento térmico de superfícies a Laser, com os principais parâmetros de processo que podem ser alterados para os experimentos. WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser: Materiais que serão tratados termicamente por laser definidos e aprovados pela empresa. WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho: Lista de requisitos técnicos (ex: payload, alcance, entre outros) e análise de viabilidade técnica para aplicação do snake robot. WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot: Cadeia cinemática adequada a tarefa, especificações de controle, drivers e software. WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da máquina de solda e dos periféricos necessários para a realização da instrumentação em ambiente relevante. WP C2.2: Algoritmo de inspeçãoMétodo de rotulação para pontos com energia excessiva; Banco de dados para junta do tipo I; Rede neural com dados de entrada de múltiplas naturezas. WP C2.3: Solução integrada para uma máquina: Fluxo de informações em front e back end do software; Comunicação entre os subsistemas; Interface gráfica integrada com sistema de aquisição; WP C2.4: Validação em uma máquina: Instrumentação de uma pinça industrial em ambiente relevante; Aquisição de dados de produção; Testes de exatidão da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas: Relatório contendo revisão de literatura científica e com aplicações industriais do processo de soldagem remota a laser na indústria automotiva.
8608 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Entrega do relatório final. | Download | 26.250,00 | 29.166,66 | 25.000,00 | 16/12/2019 | 14/04/2020 | 06/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 19/08/2020
8609 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Plano de trabalho contemplando as atividades para da FASE II (escalonamento e desenvolvimento da formulação final da vacina). | Download | 56.250,00 | 78.333,34 | 25.000,00 | 15/07/2019 | 15/12/2019 | 15/06/2019 | 15/12/2019 | 2 | 100 | Não | 15/12/2019 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
8610 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de projeto atualizado. Protótipos de hardware desenvolvidos. Artefatos do software embarcado desenvolvido. Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 35.500,00 | 59.730,00 | 16.720,00 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 11/09/2021 | 06/10/2021 | 2 | 100 | Sim | 25/11/2021 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo em comum acordo entre as partes, descritos no 1º adendo ao TA01/2019, motivado pela questão da pandemia COVID19 e também pelo atraso descrito na "Nota sobre atraso do planejamento 0" da macro entrega 1. Versão do replanejamento 2: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Esse atraso é consequência do atraso na macro entrega anterior, de número 2.
8611 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Código fonte do software embarcado desenvolvido. Aplicação de atualização desenvolvida. | Download | 240.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 18/02/2020 | 31/08/2021 | 18/02/2020 | 10/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/11/2021 | Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Houve dificuldade técnica no desenvolvimento do driver de rede ethernet.
8612 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de Projeto | Download | 65.000,00 | 45.000,00 | 34.050,00 | 01/11/2019 | 17/02/2020 | 01/11/2019 | 17/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | Nota sobre atraso do planejamento 0: Houve atraso devido as dependências por parte do cliente que deixou de enviar itens previstos nos pré-requisitos do projeto. Os itens pendentes impactaram a finalização da especificação dos requisitos de hardware e do software embarcado bem como o inicio da macro entrega seguinte. Também foram solicitadas pelo cliente análises de novos requisitos e uma mudança de processador que impactou significativamente o planejado. Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Devido a esse replanejamento, as datas planejadas dessa macro entrega 1 foi reajustada de acordo com a data real.
8613 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4B: Relatório técnico referente a seguinte entrega: Entrega 4B relatório de validação do set-up para o teste sistêmico e relatório Final de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes e comparativos com o laser de cavidade discreta. | Download | 106.653,00 | 177.755,00 | 71.102,00 | 04/05/2020 | 01/06/2022 | 04/08/2020 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2022
8614 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4A: Relatório Parcial de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes; Entrega 6A: Documento Parcial do descritivo de processo de micro- fabricação de cada componente micro-óptico. | Download | 56.625,00 | 94.375,00 | 37.750,00 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 03/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2020
8615 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | - Projeto e definição da plataforma e arquitetura geral da solução: - Documento de projeto e layout do laser de cavidade externa com chip fotônico. - Desenvolvimento do procedimento de alinhamento entre chip de ganho e chip de Silício: - Documento de descrição do processo de alinhamento e cura entre chip e ganho de chip fotônico integrado. | Download | 80.250,00 | 133.750,00 | 53.500,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2020
8616 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Definições do estudo do estado da técnica em tecnologias lasers com circuitos fotônicos integrados. Especificações preliminares do produto final na nova tecnologia Requisitos técnicos dos componentes micro-ópticos para o laser de cavidade | Download | 161.250,00 | 268.750,00 | 107.500,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 27/11/2019
8617 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1908.0012 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular, com e sem perturbação, para a levedura, realizados em planta piloto e inseridos no Biocal. | Download | 20.659,00 | 35.927,00 | 6.966,00 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 27/01/2020 |  | 2 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia. Em razão destes obstáculos, as partes acordaram em reunião no mês de abril pela prorrogação do prazo de execução das atividades até o final de julho, sem necessidade de alteração contratual pois a vigência do contrato engloba este período.
8618 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1908.0012 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular e fermentação realizados em escala de laboratório. | Download | 18.970,00 | 32.987,00 | 6.397,00 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
8619 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório contemplando a consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D), transporte e montagem do Protótipo1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. | Download | 4.117,36 | 64.633,02 | 78.516,73 | 25/10/2019 | 24/12/2019 | 25/10/2019 | 11/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019 | Macroentrega inserida no Primeiro Aditivo.
8620 | 2025-03-04 | 4 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Testes do protótipo em campo, verificação e entrega de documentação final | Download | 18.300,00 | 11.788,89 | 8.754,89 | 18/08/2020 | 16/11/2020 | 18/09/2020 | 14/02/2021 | 1 | 100 | Não | 14/01/2021
8621 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Integração de dados em nuvem computacional e avaliação das redes | Download | 12.200,00 | 7.859,26 | 8.750,00 | 18/05/2020 | 17/08/2020 | 18/05/2020 | 17/08/2020 | 2 | 100 | Não | 17/08/2020
8622 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Desenvolvimento do sistema embarcado e montagem mecanica do PEV | Download | 31.100,00 | 26.648,15 | 8.750,00 | 16/12/2019 | 17/05/2020 | 17/02/2020 | 15/05/2020 | 1 | 100 | Não | 18/05/2020 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
8623 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Especificação de requisitos e seleção de componentes e softwares | Download | 25.800,00 | 17.859,26 | 8.750,00 | 14/10/2019 | 15/12/2019 | 14/10/2019 | 15/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019
8624 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Desenvolvimento de uma formulação oleosa dos isolados selecionados de Trichoderma sp e de Isaria sp. | Download | 52.078,31 | 110.591,64 | 48.010,48 | 01/11/2020 | 06/10/2021 | 03/11/2020 | 29/10/2021 | 1 |  | Não | 03/11/2021 | .
8625 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Teste de eficácia dos isolados de Trichoderma sp. no controle de doenças e promoção de crescimento de plantas. Teste de virulência dos isolados de Isaria sp. para o controle de pragas. Identificação molecular do isolado selecionado de Isaria sp.. | Download | 52.078,31 | 55.295,82 | 24.005,24 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 02/06/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
8626 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Seleção de isolados de Trichoderma sp. quanto ao rendimento produtivo e antagonismo a fitopatógenos em laboratório. Identificação molecular do isolado selecionado de Trichoderma sp.. | Download | 52.078,31 | 55.295,82 | 24.005,24 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 05/11/2019 | 01/06/2020 | 1 |  | Não | 01/06/2020
8627 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME05: Plataforma de análise de relação entre a atividade econômica de empresas e organizações e as ações legislativas. | Download | 32.053,40 | 55.455,71 | 8.774,70 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
8628 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Ajustes - Interface administrativa; Desenvolvimento e teste - Protótipo iOS; Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP iOS; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia; Relatório final - Relatório final. | Download | 22.550,42 | 14.094,01 | 19.729,80 | 16/06/2020 | 18/09/2020 | 16/06/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 18/09/2020 | Foi firmado um aditivo de prorrogação de prazo para entrega, para realização de ajustes finais necessários dos itens da quarta macroentrega.
8629 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP Android; Desenvolvimento e teste - Protótipo site; Teste de uso - Relatório de teste. | Download | 21.935,04 | 13.709,40 | 19.196,35 | 16/03/2020 | 15/06/2020 | 16/03/2020 | 15/06/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
8630 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Desenvolvimento e teste - Protótipo Android. | Download | 29.246,72 | 18.279,20 | 25.589,98 | 16/11/2019 | 15/03/2020 | 18/11/2019 | 15/03/2020 | 1 | 100 | Não | 15/03/2020
8631 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Verificação de tecnologia - Relatório; Modelos de dados - Documentação inicial; Configuração de equipamento - Folha de configuração. | Download | 14.623,38 | 9.139,61 | 12.794,98 | 16/09/2019 | 15/11/2019 | 16/09/2019 | 15/11/2019 | 1 | 100 | Não | 15/11/2019
8632 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Arquitetura para viabilizar serviços de terceiros Protótipo de solução móvel para validação desta arquitetura | Download | 99.560,83 | 125.000,00 | 76.863,12 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 3 | 100 | Não | 31/12/2019
8633 | 2025-03-04 | 5 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 5 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e a placa positiva e Testes Elétricos em Laboratório WBE 5.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas /positivas com as novas grades, por vaso da bateria; Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos e Eletroquímicos do protótipo, seguindo a norma técnica; Validação do protótipo da bateria VRLA (TRL 4 – Validação das funções críticas dos componentes); | Download | 141.185,94 | 131.837,96 | 107.668,89 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 07/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 13/04/2022
8634 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 4 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas com a nova grade/positivas por vaso da bateria; Montagem do Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos dos protótipos de baterias VRLA, seguindo norma técnica; | Download | 127.906,10 | 123.045,61 | 165.540,00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 02/03/2021 | 06/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 06/09/2021
8635 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 3 – Produção de nova Placas Positiva para o protótipo da bateria VRLA WBE 3.1 – Produção das grades positivas WBE 3.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 3.3 – Produção das placas positivas WBE 3.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas | Download | 121.738,31 | 147.981,11 | 149.700,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 05/09/2020 | 01/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/03/2021
8636 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 2 – Produção da nova Placa Negativa para o protótipo da bateria VRLA WBE 2.1: Produção das grades negativas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 2.3 – Produção das placas negativas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas | Download | 206.557,41 | 228.339,58 | 219.986,99 | 01/12/2019 | 31/08/2020 | 04/12/2019 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
8637 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 1 – Desenho de bateria VRLA para aviação WBE 1.1 Caracterização dimensional por meio da digitalização de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer Digitalização de uma bateria VRLA de aviação da Embraer, parte exterior e todos os componentes do interior e da caixa; Desenho virtual da bateria VRLA;  WBE 1.2 Caracterização dos componentes da bateria VRLA; Caracterização do polímero da caixa por análise térmica; Caracterização da placa positiva; Caracterização da placa negativa; Caracterização do separador; WBE 1.3 Testes elétricos de bateria VRLA; Testes elétricos de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer, a partir dos dados técnicos fornecidos pela empresa; | Download | 80.568,11 | 67.295,73 | 35.060,00 | 30/08/2019 | 30/11/2019 | 30/08/2019 | 03/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2019
8638 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Treinamento, documentação e transferência tecnológica. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2020 | 08/10/2020 | 01/07/2020 | 01/10/2020 | 1 |  | Não | 01/10/2020
8639 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Modelagem, codificação e testes da plataforma de software. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
8640 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Projeto, esquemático e PCB do hardware. | Download | 29.850,00 | 43.721,01 | 12.664,31 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
8641 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Coleta e análise do hardware, software e funcionalidades do sistema. | Download | 19.900,00 | 53.370,73 | 8.442,88 | 08/10/2019 | 31/12/2019 | 08/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
8642 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | App Android e iOS pronto para uso comercial | Download | 95.349,50 | 77.388,50 | 95.503,19 | 19/02/2020 | 04/06/2021 | 20/02/2020 | 04/06/2021 | 1 | 100 | Não | 04/06/2021 | Fizemos um aditivo de prazo em 03/03/2021 para implementação de solução que corrige mal funcionamento de software para visualização dos dados.
8643 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Resultados de acompanhamento do experimento em campo | Download | 32.735,00 | 32.735,00 | 32.787,76 | 15/10/2019 | 13/12/2019 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 19/02/2020 | Devido o atrasa da primeira macroentrega.
8644 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Armadilhas instaladas nos campos de cultivo de algodão | Download | 51.526,00 | 69.487,00 | 51.609,05 | 04/09/2019 | 14/10/2019 | 04/09/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/12/2019 | Esta macroentrega foi feita em atraso devido a dificuldade na compra e na entrega de sensores óticos e feromonio essenciais para o funcionamento da armadilha.
8645 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | •Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto, •Documento de projeto atualizado, •Documento da definição das funções da API, •Artefatos do software embarcado desenvolvido, •Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10/01/2020 | 31/01/2020 | 10/01/2020 | 31/01/2020 |  | 100 | Não | 31/01/2020
8646 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 55.921,00 | 101.919,00 | 26.383,90 | 18/10/2019 | 09/01/2020 | 18/10/2019 | 09/01/2020 |  | 100 | Não | 29/01/2020
8647 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Documento de projeto. | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 16.538,10 | 01/10/2019 | 17/10/2019 | 01/10/2019 | 17/10/2019 |  | 100 | Não | 21/10/2019
8648 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com mais duas resinas poliolefínicas (totalizando 04 ao final do projeto), na sua versão natural e pigmentada na cor branca em 02 geometrias de pré-formas e de frascos. | Download | 111.469,60 | 133.763,40 | 89.175,60 | 29/10/2021 | 30/06/2022 | 09/11/2021 | 30/06/2022 | 2 | 100 | Não | 30/06/2022
8649 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos em uma geometria com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02, caracterização de frascos produzidos com a resina poliolefínica aditivada n° 03 e validação do processo de sopro ISBM em três geometrias | Download | 139.337,00 | 167.204,25 | 111.469,50 | 01/03/2021 | 28/10/2021 | 01/03/2021 | 08/11/2021 | 2 | 100 | Não | 08/11/2021
8650 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02 e validação do processo de sopro ISBM em duas geometrias | Download | 167.204,40 | 200.645,10 | 133.763,40 | 16/03/2020 | 26/02/2021 | 17/06/2020 | 26/02/2021 | 2 | 100 | Não | 26/02/2021
8651 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com desenho de experimentos, condições de processo e propriedades das resinas aditivadas por extrusão | Download | 139.337,00 | 167.204,25 | 111.469,50 | 02/12/2019 | 13/03/2020 | 28/10/2019 | 04/05/2020 | 2 | 100 | Não | 19/05/2020
8652 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME05: Migração dos dados de usuários para nuvem e Controle de Qualidade. | Download | 78.796,80 | 138.032,40 | 16.947,76 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 23/06/2020
8653 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME04: Integração com módulos de câmeras de DVR. | Download | 95.411,20 | 182.855,05 | 16.947,77 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
8654 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 4 – Validação e Entrega Final E9: Plano de testes e relatório de execução E10: Produto Final Validado Documentação Final e Finalização do Projeto | Download | 60.214,06 | 344.349,16 | 13.171,83 | 17/04/2021 | 30/06/2021 | 16/04/2021 | 23/04/2021 | 6 | 100 | Não | 24/04/2021
8655 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 3 - Versão Piloto do Produto E6: Projeto Piloto do housing E7: Arquitetura da versão Piloto do software backend E8: Projeto das telas da versão Piloto do aplicativo móvel | Download | 120.428,12 | 0,00 | 26.343,65 | 11/06/2020 | 16/04/2021 | 11/06/2020 | 15/04/2021 | 7 | 100 | Não | 24/04/2021
8656 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 2 - Versão Alfa do Produto E2: Código fonte da versão Alfa do aplicativo móvel E3: Projeto Alfa do housing E4: Arquitetura da versão Alfa do software backend E5: Projeto das telas da versão Alfa do aplicativo móvel | Download | 120.428,12 | 229.566,11 | 26.343,65 | 15/11/2019 | 30/06/2020 | 15/11/2019 | 10/06/2020 | 4 | 100 | Não
8657 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 1 – Planejamento Detalhado e Levantamento de Requisitos E1: Caderno de requisitos | Download | 100.356,77 | 191.305,09 | 21.953,04 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 2 | 100 | Não | 14/11/2019
8658 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto; Documento de projeto atualizado; Documento da definição das funções dos drivers desenvolvidos; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | Download | 36.350,00 | 35.500,00 | 16.125,00 | 01/03/2020 | 15/12/2020 | 29/02/2020 | 15/12/2020 | 3 | 100 | Não | 18/12/2020 | Versão do replanejamento 1: Devido a dificuldades na montagem dos portótipos e alguns atrasos nas aprovações a macroentrega 3 teve seu término ajustado para 31/07/2020. Versão do replanejamento 2: O projeto foi aditivado para inclusão de requisitos adicionais, com isso a data de término foi prorrogada 30/11/2020. Versão do replanejamento 3: O retorno de material de testes externo foi maior que o esperado, com isso o porjeto foi estendido em 15 dias, com fim em 15/12/2020.
8659 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 120.000,00 | 180.000,00 | 40.000,00 | 08/11/2019 | 29/02/2020 | 08/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Versão do replanejamento 1: A data de início da Macroentrega 02 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos da Macroentrega 01. O cliente aceitou a macroentrega no dia 28/02/2020, mas por estar geograficamente distante e haverem dois responsáveis pelo aceite em localidades distintas, a data do aceite final foi 06/03/2020.
8660 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Documento do projeto de hardware e software embarcado, definição dos drivers de software embarcado e definição dos testes à serem realizados no projeto. | Download | 40.000,00 | 65.000,00 | 28.025,00 | 01/10/2019 | 07/11/2019 | 01/10/2019 | 07/11/2019 | 1 | 100 | Não | 11/11/2019 | Versão do replanejamento 1: A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos.
8661 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME03: Entrega do Arcabouço de software final em ambiente de comunicação 5G. | Download | 192.785,34 | 0,00 | 13.940,20 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/01/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020
8662 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME02: Componentes de software em nível de protótipo para arcabouço de computação na borda. | Download | 0,00 | 136.640,36 | 9.293,47 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
8663 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME01: Modelo arquitetural e lista de métricas de avaliação para 5G. | Download | 0,00 | 214.745,34 | 13.940,21 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/11/2019
8664 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vivo da atividade antifungica da nova formulação sobre importantes patógenos deteriorantes na pós colheita de frutas. | Download | 130.421,99 | 224.418,58 | 128.938,08 | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 21/09/2021 | 30/09/2022 | 1 |  | Não | 30/09/2022
8665 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vitro dos efeitos da nova formulação sobre a morfologia dos principais patógenos deteriorantes no pós colheita de frutas, atraves de microscopia eletrônica de varredura e transmissão. | Download | 130.421,99 | 168.314,04 | 96.703,56 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 20/09/2021 | 1 |  | Não | 20/09/2021
8666 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação in vitro da atividade antifungica sobre importantes patogenos deteriorantes na pos colheita das frutas. | Download | 130.421,99 | 168.314,04 | 96.703,56 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | 21/03/2020 | 30/12/2020 | 1 |  | Não | 30/12/2020
8667 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação do desempenho fisiológico e sanitário de sementes de soja submetidas ao tratamento. | Download | 130.421,99 | 112.209,36 | 64.469,06 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 01/10/2019 | 20/03/2020 | 1 |  | Não | 20/03/2020
8668 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 otimizado na dorna de fermentação em planta piloto , incluindo a avaliação da reprodutibilidade dos experimentos. Diferente das macroentregas anteriores à biomassa, neste caso, é a cana-de-açúcar típica no processo de produção de etanol no Brasil. Será investigado nesta entrega o comissionamento do novo sistema externo às dornas de fermentação, além do impacto do equipamento no rendimento em etanol num sistema em que o processo de fermentação ocorre com e sem reciclo celular. | Nenhum anexo | 210.609,20 | 365.503,33 | 72.980,39 | 03/08/2020 | 01/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
8669 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados testes com MBE2 em dorna de fermentação em laboratório e planta piloto utilizando no processo de fermentação a biomassa milho tipicamente brasileiro, isto é, o milho cultivado no Brasil e processado nas usinas de produção de etanol a partir desta biomassa. Com isso, será verificado o escalonamento do processo para outra biomassa, seus efeitos na produção de etanol nessa configuração e com uma biomassa distinta, examinando quais medidas seriam necessárias para possibilitar a instalação industrial da tecnologia com desempenho e condições apropriadas. | Download | 71.641,37 | 124.330,56 | 24.824,20 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 01/02/2020 |  | 1 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro das expectativas.
8670 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 em dorna de fermentação em escala de laboratório utilizando do processo de fermentação a biomassa milho importado dos EUA, de modo a verificar os ganhos do processo em comparação aos experimentos realizados pela empresa no exterior. Espera-se com isso atingir uma estabilidade nos dados de sistema que permitam uma melhor avaliação na etapa anterior. | Download | 74.874,05 | 129.940,74 | 25.945,39 | 02/10/2019 | 02/02/2020 | 28/10/2019 |  | 1 | 100 | Não
8671 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | • Evidências de fabricação do terceiro protótipo • Relatório de verificação para o terceiro protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia após terceiro protótipo • Relatório de validação para o protótipo de engenharia • Documentação de Projeto para Transferência • Relatório de transferência do projeto • Relatório do Suporte da Produção • Relatório do suporte nos ensaios de tipo | Download | 106.768,11 | 134.469,05 | 79.067,51 | 01/02/2020 | 30/09/2022 | 01/02/2020 | 30/09/2022 | 6 | 90 | Não | 30/09/2022
8672 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 3 - Entrega Final E4 - Entrega final incluindo código fonte do servidor, código fonte do aplicativo móvel, documentação técnica do projeto. E5 - Workshop de transferência de conhecimento. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,33 | 11.715,66 | 01/06/2020 | 31/07/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
8673 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 2 - Aplicativo Móvel E3 – Código fonte do aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,33 | 11.715,66 | 01/04/2020 | 31/05/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
8674 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 1 - Definições e Servidor E1 – Definição de requisitos na forma de backlog do projeto. E2 - Código fonte da solução de servidor. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,34 | 11.715,68 | 01/03/2020 | 31/03/2020 |  |  | 2 |  | Sim |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,34 - SEBRAE
8675 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Otimização da liga SAE 1045 para redução das distorções | Download | 30.481,35 | 37.496,16 | 2.112,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 | 07/07/2020 | 10/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020
8676 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação das etapas críticas do processamento que influenciam no aumento da tensão residual | Download | 30.481,35 | 37.496,16 | 2.112,00 | 17/01/2020 | 19/06/2020 | 20/01/2020 | 06/07/2020 | 1 | 100 | Sim | 06/07/2020
8677 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação da tensão residual para cada etapa de processamento de barras do aço SAE1045 | Download | 66.747,91 | 82.108,90 | 94.096,00 | 10/09/2019 | 16/01/2020 | 10/09/2019 | 13/01/2020 | 1 | 100 | Não | 15/01/2020 | Aguardando assinatura do Termo de Aceite pela empresa parceira. Líder técnico responsável pela assinatura está em período de férias.
8678 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrura com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 3 e 4 | Download | 45.099,71 | 55.488,10 | 23.328,00 | 24/06/2020 | 31/12/2020 | 24/06/2020 | 16/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
8679 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrutura e propriedades mecânicas com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 1 e 2. | Download | 56.025,91 | 68.931,07 | 29.712,00 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
8680 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Projeto otimizado do aço SAE1045 | Download | 91.479,58 | 112.551,24 | 95.200,00 | 10/09/2019 | 30/03/2020 | 10/09/2019 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020 | Cliente já deu aceite formal por e-mail, aguardamos, apenas, assinatura do Termo de Aceite que no momento não é possível devido ao período de férias coletivas na ArcelorMittal por motivo da Pandemia do coronavírus.
8681 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Análises considerando resultados obtidos nas macroentregas 01 e 02 | Download | 62.329,06 | 64.217,82 | 62.239,06 | 22/02/2021 | 31/05/2022 | 24/02/2021 | 31/05/2022 | 4 | 100 | Não | 31/05/2022
8682 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito do teor de hidrogênio no desempenho mecânico de uma aço considerando diferentes rotas de processamento. | Download | 38.955,66 | 40.136,14 | 38.955,66 | 01/09/2020 | 19/02/2021 | 21/09/2020 | 19/02/2021 | 3 | 100 | Não | 19/02/2021
8683 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito da desgaseificação a vácuo na microestrutura de um aço para construção mecânica. | Download | 54.537,93 | 56.190,59 | 54.537,92 | 10/09/2019 | 31/08/2020 | 10/09/2019 | 02/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 15/09/2020
8684 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Validação do desempenho dos aços 51B60 durante tratamento térmico | Download | 30.591,85 | 59.412,88 | 26.100,00 | 23/07/2020 | 31/12/2020 | 24/07/2020 | 16/12/2020 | 2 | 100 | Não | 22/12/2020
8685 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Otimização dos parâmetros de lingotamento | Download | 70.000,00 | 78.625,10 | 56.925,00 | 28/02/2020 | 23/07/2020 | 28/02/2020 | 23/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/08/2020
8686 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Segregação no aço AISI51B60 | Download | 130.000,00 | 139.280,72 | 100.840,00 | 10/09/2019 | 27/02/2020 | 10/09/2019 | 21/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020
8687 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Resultados da caracterização dos monolíticos refratários utilizando novos ligantes | Download | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 28/12/2020 | 30/05/2021 | 18/12/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 31/05/2021
8688 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Relatório contendo os resultados da análise ligantes avaliados e comparação com propriedades das amostras comerciais de ligante referência; Seleção de três (03) composições de ligantes para realização da avaliação de seu desempenho em composição de Monolíticos refratários. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 01/03/2020 | 24/12/2020 | 17/06/2020 | 17/12/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020
8689 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Relatório contendo as informações detalhadas da pesquisa informacional, resultados das avaliações dos produtos comerciais e definição dos requisitos dos ligantes. | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16/07/2019 | 28/02/2020 | 30/10/2019 | 11/05/2020 | 2 | 100 | Sim | 11/05/2020
8690 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Revisão da Metodologia e da ferramenta; 2- Verificação por agente independente (IVA); 3- Coordenação técnica do Projeto. | Nenhum anexo | 171.883,00 | 343.928,86 | 0,00 | 01/12/2021 | 31/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
8691 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Validação experimental; | Nenhum anexo | 506.250,00 | 1.012.450,17 | 0,00 | 01/03/2021 | 30/11/2021 |  |  | 1 |  | Não
8692 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Modelagem em Elementos Finitos 2- Desenvolvimento da metodologia 3- Ferramenta computacional 4- Comparação de resultados | Nenhum anexo | 664.710,00 | 1.329.307,83 | 0,00 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 01/11/2019 |  | 1 |  | Não
8693 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto não esterilizado (I); •Mosto não esterilizado porém com adição do agente antimicrobiano Kamoran HJ (II): •Mosto esterilizado com aplicação de feixe de elétrons (III) •Experimentos dos processos em blocos casualizados. •Contabilizados ganhos em eficiência, rendimento, produtividade, a redução de custos com insumos e o recebimento de créditos de descarbonização (CBIOs) •Revisão da literatura •Análise de viabilidade econômica do substrato (II Etapa); •Análise de viabilidade econômica do substrato (III Etapa); •Elaboração do relatório final. | Download | 180.599,15 | 0,00 | 65.550,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2023
8694 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho (I); •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho enriquecido com caldo de cana (II); •Mosto obtido a partir de caldo de cana (III) •Estrutura geral da ferramenta; •Análise comparativas dos processos I, II e III •Experimentos dos processos em DIC. | Download | 321.466,48 | 1.213.924,24 | 300.000,00 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2023
8695 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Reunião de kick-off; Definição da dose de feixe de elétrons para esterilização do mosto A macroentrega 1 consiste em determinar a dose de feixe de elétrons capaz de esterilizar o mosto, para isto será realizada a preparação da matéria prima, posteriormente será feito o hidrolisado de milho. Será feito o tratamento de esterilização por feixe de elétrons e serão realizadas as análises microbianas, físico – químicas e as analises estatísticas. | Download | 701.928,69 | 1.711.539,66 | 250.000,00 | 23/09/2019 | 26/02/2021 | 23/09/2019 | 26/02/2021 | 1 |  | Não | 11/03/2021
8696 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME05- Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS avaliada. | Download | 122.610,90 | 51.897,39 | 11.805,69 | 01/03/2020 | 31/10/2020 | 02/03/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 01/12/2020
8697 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME04-Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS pronta para avaliação. | Download | 0,00 | 173.670,79 | 14.166,82 | 01/09/2019 | 29/02/2020 | 02/09/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020
8698 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Relatório técnico projeto (ANT) Relatório técnico projeto (EDC) Realização dos primeiros voos para confirmar operação correta da aeronave e piloto automático (DIA) Validação dos algorítmos do MSV e MGM (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Relatório técnico projeto (DIA) | Nenhum anexo | 150.436,92 | 259.845,59 | 45.586,95 | 08/01/2021 | 08/03/2021 |  |  |  |  | Não
8699 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Sistemas adquiridos (ANT) Aeronave equipada com novo motor (ANT) Relatório de testes de integração do DIA com o novo sistema de piloto automático e testes utilizando hardware in-the-loop (ANT) Montagem do sistemas eletrônicos na aeronave (ANT) Sistemas adquiridos (EDC) Montagem do sistemas eletrônicos na estação de Terra (EDC) Testes do DIA através de HIL para validação do sistema de controle de missão (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes HIL (DIA) Confirmação da correta ligação do sistema de piloto automático com os controles do motor e aeronave (DIA) Avaliação do correto funcionamento da comunicação entre os dois elementos (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes de integração (DIA) | Nenhum anexo | 371.056,59 | 640.915,92 | 112.441,39 | 08/05/2020 | 08/01/2021 |  |  |  |  | Não
8700 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório contendo a solução técnica do projeto, especificando novo motor, novo sistema de piloto automático e demais periféricos eletrônicos que serão substituídos (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Programação dos sistemas para realização dos testes (ANT) Relatório contendo a solução técnica do projeto (EDC) Relatório de simulações e testes e desenvolvimentos preliminares (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Algoritmos de controle operacionais no hardware de controle (DIA) | Nenhum anexo | 231.233,94 | 399.404,07 | 70.070,89 | 14/02/2020 | 14/07/2020 |  |  |  |  | Não
8701 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da aeronave (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da estação base (EDC) Relatório de simulações (DIA) | Nenhum anexo | 136.312,74 | 235.449,27 | 41.306,89 | 14/11/2019 | 14/02/2020 |  |  |  |  | Não
8702 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Identificação dos sistemas a serem modernizados na aeronave e relatório de conceito de operação e requisitos (ANT) Identificação dos sistemas a serem modernizados na estação de terra e relatório de conceito de operação e requisitos (EDC) Relatório de conceito de operação e requisitos do projeto e requisitos e normativas ANAC / ANATEL (DIA) | Download | 36.129,38 | 62.405,30 | 10.948,30 | 14/10/2019 | 14/11/2019 | 14/10/2019 | 21/11/2019 |  | 100 | Sim | 22/11/2019 | Macro entrega realizada conforme o previsto. Aguardando aporte da empresa para iniciar as atividades da ME2.
8703 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 7m otimizada em baixo consumo Amostras de sub-montagens com relatório de testes | Download | 903.009,57 | 903.009,47 | 451.504,72 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019 | Correções nas casa de centavos
8704 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Testes dos modelos preditivos em campo Escrita de relatórios técnicos para repasse de conhecimento com a HP. Escrita de patentes, caso área responsável da HP indique. Escrita de artigos técnicos sobre os resultados alcançados, caso área responsável da HP indique. | Download | 129.143,37 | 262.369,58 | 0,00 | 01/07/2019 | 30/12/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
8705 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Análise de dados de telemetria das pressas Implementação de modelos preditivos e a avaliação dos mesmo utilizando através de técnicas estatísticas tais como cross validation e hold out. | Download | 150.329,49 | 261.257,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
8706 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Detecção da curvatura de uma folha de papel CNN - Aquisição de informações extras | Download | 104.627,33 | 244.573,82 | 0,00 | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 05/09/2019
8707 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando metodologia otimizada para validar a qualidade das juntas soldadas pelo processo RMSW. | Download | 37.311,52 | 37.311,52 | 37.311,52 | 20/09/2021 | 27/06/2022 | 20/09/2021 | 27/06/2022 | 3 | 100 | Não | 27/06/2022
8708 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto orientado à validação dos parâmetros de soldagem de forma a otimizar o processo considerando a composição química e microestrutural dos aços referencia. | Download | 64.928,29 | 64.928,29 | 64.928,29 | 27/01/2021 | 06/10/2021 | 27/01/2021 | 17/09/2021 | 3 | 100 | Não | 17/09/2021
8709 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, levantamento dos melhores parâmetros de soldagem e alternativas para otimização do processo considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | Download | 36.301,54 | 36.301,54 | 36.301,54 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 10/08/2020 | 23/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2021
8710 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, suas relações com os parâmetros de soldagem e alternativas para otimizá-los considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | Download | 35.525,31 | 35.525,31 | 35.525,31 | 27/06/2019 | 30/06/2020 | 01/08/2019 | 07/08/2020 | 2 | 100 | Sim | 14/08/2020
8711 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo do processo de integração entre módulo amplificador comercial e cavidade do forno protótipo; II. Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e principais conclusões. | Download | 30.000,00 | 51.000,00 | 18.000,00 | 29/02/2020 | 31/05/2020 | 29/02/2020 | 05/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020 | Data de início reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36. Houve um atraso para a entrega do Kit de desenvolvimento NXP RFEL24-500 RF Energy Lab Box por conta da pandemia do COVID-19, porém estamos trabalhando para remover esse impacto no cronograma do projeto junto a Prática. A data de entrega real foi 05/06/20 para comportar no relatório os resultados dos testes que estão sendo realizados na Pratica Fornos.
8712 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados de simulação e principais conclusões; II. Modelo mecânico final da cavidade utilizada nas simulações numéricas; III. Modelo mecânico final das antenas e/ou guia de ondas concebidos durante as simulações numéricas. | Download | 30.000,00 | 54.000,00 | 18.000,00 | 20/11/2019 | 28/02/2020 | 20/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Data de finalização reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36
8713 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da etapa de pesquisa em amplificadores aplicados a fornos de microondas; II. Estimativa de preços dos transistores aplicáveis à solução e do módulo amplificador comercial. | Download | 30.000,00 | 54.000,00 | 15.000,00 | 19/08/2019 | 19/11/2019 | 19/08/2019 | 19/11/2019 |  | 100 | Não | 25/11/2019 | Atividades da Macroentrega finalizada em 19/11/2019, com reunião de alinhamento realizado no dia 21/11/2019 por disponibilidade do cliente e aceite realizado em 25/11/2019.
8714 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Tratamento Térmico (pós-processamento) Documento apresentando as condições de tratamentos térmicos a serem realizados com o objetivo de adequação das propriedades mecânicas do material à sua aplicação e o número e dimensões dos corpos de prova a serem impressos para a realização dos tratamentos térmicos. Caracterização dos Corpos de Prova Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas (impressos nos parâmetros, quantidade e dimensões definidas no projeto). Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará as condições ótimas de tratamento térmico. | Download | 89.878,13 | 89.878,13 | 89.878,13 | 18/08/2020 | 17/08/2021 | 25/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 60%, em execução. Ataualização feita no dia 30/06/2023: 100%, em execução.
8715 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Parâmetros de Processamento Documento, baseado na revisão bibliográfica, contendo a variação dos parâmetros de impressão a serem utilizados nesse estudo. Caracterização dos Corpos de Prova (pó virgem e reciclado) e Definição dos Parâmetros Ótimos de Processamento Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas. Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará os parâmetros ótimos de impressão. | Download | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 31/12/2019 | 12/08/2020 | 01/09/2021 | 24/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 24/03/2023 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 06/08/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 08/09/2021: 18%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 20%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 24%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 28%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 35%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 42%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 47%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 55%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 61%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 65%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (Aceite assinado no dia 24/03/2023).
8716 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Revisão Bibliográfica e Caracterização da Matéria Prima Documento apresentando a revisão bibliográfica contendo o estado da arte do assunto abordado e o levantamento das normas técnicas necessárias para o desenvolvimento deste projeto e análise dos resultados das caracterizações químicas, físicas e morfológicas do pó da liga Ti-Al-V, que será utilizado como matéria prima para a impressão de placas craniomaxilofaciais. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 21/08/2019 | 18/12/2019 | 02/09/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 10/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega (ainda em análise pelo Cliente e ajustes pelas áreas técnicas). Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, em processo de pagamento para iniciar a Macroentrega 2.
8717 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Heterogêneo Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | Download | 18.500,00 | 15.000,00 | 16.750,00 | 01/02/2021 | 17/08/2021 | 01/02/2021 | 25/02/2022 | 2 | 100 | Não | 25/02/2022 | Atualização feita no dia 05/04/2021: 32%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 48%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 59%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2021: 96%, em execução. Não houve atualização no mês 02/2022. Atualização feita no dia 08/03/2022: 100%. Entrega aceita no dia 18/02/2022. Macroentrega aceita no dia 25/02/2022
8718 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica da Síntese de Misturas de Antraquinonas. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | Download | 67.875,00 | 15.000,00 | 41.437,00 | 22/01/2020 | 15/05/2020 | 18/06/2020 | 14/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2021 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 61%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, Encerramento da segunda Macroentrega assinado, em fase de virada de Macroentrega.
8719 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Homogêneo. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao método analítico e a síntese dos compostos citados. | Download | 85.000,00 | 20.000,00 | 52.500,00 | 21/08/2019 | 10/01/2020 | 09/09/2019 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 17/06/2020 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas.
8720 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Transf de Tecnologia: Conteúdo personalizado e transferência de tecnologia | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2020 | 20/02/2021 | 01/12/2020 | 20/02/2021 | 2 | 100 | Não | 11/03/2021 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
8721 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Mídia: Mídia programada, exclusão de conta e adequação a marco legal da informática e conteúdo personalizado | Download | 18.050,00 | 15.600,00 | 46.666,66 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 09/09/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
8722 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Marketplace e Pagamentos: Marketplace e QRCode e pagamentos | Download | 50.400,00 | 24.600,00 | 81.666,67 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 01/07/2020 | 2 | 100 | Não | 07/07/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
8723 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Base de Dados: Modelagem de banco, Cadastros e armazenamento de mídia e Memoriais | Download | 62.400,00 | 24.600,00 | 81.666,67 | 20/08/2019 | 29/02/2020 | 20/08/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 02/03/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
8724 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Validação do substrato | Nenhum anexo | 73.916,66 | 47.416,66 | 73.916,66 | 01/08/2020 | 31/01/2021 |  |  | 1 |  | Não
8725 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Enriquecimento do substrato com microrganismos | Nenhum anexo | 117.566,67 | 117.566,67 | 117.566,67 | 01/02/2020 | 31/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
8726 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Definição da formulação do produto. | Nenhum anexo | 73.516,67 | 100.016,67 | 73.516,67 | 01/08/2019 | 31/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
8727 | 2025-03-04 | 3 | PIND-1908.0005 | Gort | Backend] Notification center; •[Frontend] Operação; [WEB] Configuração. Deploy em produção; Acompanhamento de funcionamento em produção; Correção de possíveis problemas. | Download | 40.550,36 | 165.001,02 | 12.144,54 | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 09/03/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 31/03/2020
8728 | 2025-03-04 | 2 | PIND-1908.0005 | Gort | •[Backend] Business Rule Processor; •[WEB] Coleta e armazenamento; •[WEB] Configuração. | Download | 81.100,71 | 82.500,51 | 24.289,06 | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 03/02/2020 | 06/03/2020 | 1 |  | Não | 06/03/2020 | será replanejada após o aceite da primeira entrega
8729 | 2025-03-04 | 1 | PIND-1908.0005 | Gort | •Definição técnica e documentação da arquitetura para os microserviços; •Estrutura inicial de microserviços; •[Backend] Data processor; •[WEB] Controle de Acesso; •[WEB] Monitoramento | Download | 121.651,07 | 165.001,02 | 36.433,59 | 14/08/2019 | 14/10/2019 | 14/08/2019 | 31/01/2020 | 1 |  | Não | 31/01/2020 | Em virtude da necessidade de realizar ajustes nas definições dos comandos dos robôs T-800 e R2D2, além da complexidade da arquitetura RAMI 4.0, foi acordado com o cliente que a primeira entrega será realizada em 31/01/2020
8730 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Avaliação da eficiência dos sistemas em testes de campo: Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa | Download | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
8731 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas com as novas moléculas: Desenvolver e otimizar as novas formulações a base de nanocápsulas contendo as novas moléculas. Estudos de Eficiência de Encapsulamento e liberação. | Download | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
8732 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 02/12/2021 | 02/07/2019 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Não | 20/08/2021
8733 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas: Testar vários materiais e polímeros que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos acima mencionados. | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 02/12/2021 | 02/07/2019 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Não | 20/08/2021
8734 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento de i) mancozeb ou chlorotalonil, ii) acetamiprid, iii) lambdacialotrina e iv) 2,4D. | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 03/02/2020 | 02/07/2019 | 11/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
8735 | 2025-03-04 | 3 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Ver Agendamento de rotinas; Executar Ordem de Serviço; Registro de evidências (foto); Consulta de histórico de manutenções preventivas dos equipamentos; Evolução da estrutura de microserviços. | Download | 151.833,96 | 186.734,57 | 44.551,69 | 30/03/2020 | 05/06/2020 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 |  | Não |  | Ajuste dos valores após remoção da 4 macroentrega
8736 | 2025-03-04 | 2 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Cadastro de Rotina de Manutenção Preventiva; Criação da Ordem de Serviço; Agendamento de Ordem de Serviço; Alertas de Manutenções por e-mail; Evolução da estrutura de microserviços; Upload de relatórios de manutenção de terceiros; Evolução do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | Download | 37.958,49 | 124.489,71 | 11.137,93 | 13/01/2020 | 27/03/2020 | 13/01/2020 | 27/03/2020 | 1 |  | Não | 27/03/2020
8737 | 2025-03-04 | 1 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Controle de acesso; Cadastro de Usuarios; Gerenciamento de perfil; Cadastro de modelo; Cadastro de equipamentos; Desenvolvimento do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | Download | 189.792,45 | 311.225,11 | 55.689,63 | 14/08/2019 | 10/01/2020 | 14/08/2019 | 10/01/2020 | 1 |  | Não | 10/01/2020 | a finalização desta entrega esta em processo junto a empresa
8738 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME03-Testes de verificação da proposta do sistema especialista embarcado projetado. | Download | 276.311,44 | 0,00 | 26.582,81 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 24/08/2020
8739 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME02- Primeira simulação do sistema especialista embarcado RISC-V | Download | 0,00 | 270.147,88 | 26.582,82 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 03/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
8740 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME01- Documentação com arquitetura base do sistema especialista RISC-V | Download | 0,00 | 270.147,89 | 26.582,82 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 02/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/01/2020
8741 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E5 - Plataforma Integrada e validada | Download | 77.316,33 | 147.384,25 | 16.912,94 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 28/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021 | Projeto em hold. Devido à pandemia do COVID-19 e o projeto ser suportado pelo cliente através de times na França e Itália deixamos de receber assistência, dificultando o andamento do projeto. Nesse período houve uma re-estruturação do sistema da plataforma Eliot LEGRAND que passou por um upgrade, alterando escopo de projeto. Nesse caso, em comum acordo com o cliente, o projeto foi colocado em hold aguardando novas definições para discutir novo acordo e possível aditivo.
8742 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E3 - Código fonte do firmware completo para os dois módulos alvo. E4 - Código fonte dos aplicativos móveis. | Download | 77.316,33 | 147.384,25 | 16.912,95 | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 01/03/2020 | 29/06/2020 | 4 | 100 | Não | 29/06/2020
8743 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E1 - Código fonte do firmware com funcionalidades parciais, para um dos módulos alvo. E2 – Projeto das telas dos aplicativos móveis. | Download | 103.088,44 | 196.512,34 | 22.550,60 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 31/03/2020
8744 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Lote piloto de 5 kg de filme plástico a partir da melhor formulação selecionada pela Suzano Relatório técnico do desenvolvimento de 06 formulações após os testes de envelhecimento acelerado. | Download | 30.717,00 | 46.850,00 | 20.528,34 | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 06/12/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 19/03/2020 | Projeto finalizou no dia 28/02/20, aceite do cliente dia 19/03/20.
8745 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Adequações das Formulações e Análises e Caracterização. | Download | 52.000,00 | 76.000,00 | 20.528,33 | 04/10/2019 | 05/12/2019 | 04/10/2019 | 05/12/2019 | 2 | 100 | Não | 05/12/2019
8746 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | Download | 36.000,00 | 53.000,00 | 20.528,33 | 01/08/2019 | 15/10/2019 | 01/08/2019 | 03/10/2019 | 1 | 100 | Não | 03/10/2019
8747 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Data Book do projeto preliminar( documento elaborado de acordo com as normas técnicas e que permitam a orçamentação das próximas fases do projeto) | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 31/10/2019 | 22/05/2020 | 31/10/2019 | 22/05/2020 | 3 | 100 | Não | 22/05/2020 | Alteração de 03/4 para 22/05 em virtude da necessidade de revisão do fluxo cronograma de processo e balanço de massa.
8748 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Relatório técnico Informacional conténdo estudo preliminar das variáveis críticas e das funções instrumentadas e mapeamento tecnológico. | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 28/08/2019 | 30/10/2019 | 26/08/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/10/2019
8749 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 24/07/2019 | 23/08/2019 | 24/07/2019 | 27/08/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019 | Data de atualização 03/09/18 - Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização 04/10/19 - Termo de aceite assinado pelo cliente, porém sem data, solicitamos novo termo e estamos aguardando resposta.
8750 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Código fonte do software aplicativo móvel; b)Aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; c)Aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; d)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais; e)Código fonte, binários e instruções para gravação de software embarcado; f)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; g)Documentos do projeto atualizados composto por: detalhamento dos requisitos, arquitetura e protocolo de comunicação bluetooth entre software aplicativo móvel e dispositivos transmissor e receptor. | Download | 25.000,00 | 40.625,00 | 14.000,00 | 15/11/2019 | 30/11/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 2 | 1 | Não | 30/01/2020 | As datas de início e término da Macroentrega 3 foram replanejadas junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
8751 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)02 protótipos do dispositivo transmissor para serem testados em ambiente relevante; b)01 protótipo do dispositivo receptor para ser testado em ambiente relevante; c)Arquivo APK do aplicativo móvel Android; d)Arquivo IPA do aplicativo móvel iOS. | Download | 55.000,00 | 81.250,00 | 25.000,00 | 05/09/2019 | 14/11/2019 | 05/09/2019 | 17/12/2019 | 2 | 100 | Não | 17/12/2019 | A data de término da Macroentrega 2 foi replanejada junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
8752 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Documento de requisitos de hardware e software embarcado com arquitetura inicial; b)Documento de requisitos de software aplicativo móvel com arquitetura inicial; c)Documento com especificação inicial do protocolo de comunicação bluetooth entre o software aplicativo e dispositivos transmissor e receptor. | Download | 27.250,00 | 40.625,00 | 16.250,00 | 01/08/2019 | 04/09/2019 | 01/08/2019 | 04/09/2019 | 1 | 100 | Não | 09/09/2019 | A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente.
8753 | 2025-03-04 | 5 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Definição da tecnologia, confecção dos fluxogramas, balanços de massa e relatório final. | Nenhum anexo | 350.190,73 | 537.370,00 | 177.971,62 | 07/07/2020 | 01/12/2020 |  |  | 1 |  | Não
8754 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto e construção do protótipo, relatório dos testes em ambiente controlado e do plano de testes em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 304.539,00 | 465.372,00 | 152.980,50 | 07/04/2020 | 06/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
8755 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto conceitual de unidade piloto e estudo de pré viabilidade da tecnologia | Nenhum anexo | 194.900,57 | 295.636,05 | 97.141,42 | 04/12/2019 | 06/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
8756 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Pesquisa bibliográfica | Nenhum anexo | 685.095,70 | 1.045.500,68 | 344.009,09 | 03/10/2019 | 03/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
8757 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Plano de gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, preparação de infraestrutura e confecção de documentação EMBRAPII. | Nenhum anexo | 178.959,00 | 273.456,27 | 89.861,37 | 02/09/2019 | 01/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
8758 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | Download | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 | 01/07/2020 | 28/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
8759 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Ensaios de separação magnética, lixiviação, simulações termodinâmicas e flotação, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | Download | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 01/11/2019 | 30/06/2020 |  |  | 1 |  | Não
8760 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de rejeito coletado no fundo da barragem, materiais de alimentação da flotação dos circuitos da willemita e calamina; | Download | 165.000,00 | 150.000,00 | 27.750,00 | 02/09/2019 | 31/10/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 1 |  | Não
8761 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa, determinação dos índices técnicos e confecção do Relatório Final. | Download | 33.000,00 | 29.000,00 | 38.000,00 | 02/11/2020 | 30/05/2021 | 02/11/2020 | 30/05/2021 | 1 |  | Não | 30/05/2021
8762 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Ensaios de lixiviação, filtração, separação e todos os experimentos do desenvolvimento do projeto, além de todas as caracterizações dos produtos intermediários e finais; | Download | 99.000,00 | 87.000,00 | 228.000,00 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
8763 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das 22 amostras de catalisadores | Download | 198.000,00 | 174.000,00 | 114.000,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 |  | Não | 31/12/2019
8764 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final. | Download | 48.510,00 | 22.050,00 | 77.910,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 |  | Não | 29/10/2021
8765 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho e hidro e pirometalúrgicos do resíduo de FeSn e confecção dos respectivos balanços de massa; | Download | 97.020,00 | 44.100,00 | 545.370,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 08/06/2021
8766 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória e de resíduo de FeSn da Mineração Taboca e ensaios de cominuição e beneficiamento da escória além da confecção dos seus respectivos balanços de massa; | Download | 339.570,00 | 154.350,00 | 155.820,00 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 29/01/2020
8767 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01/05/2020 | 30/06/2020 |  | 28/02/2021 | 1 |  | Não
8768 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Ensaios de lixiviação, filtração, extração por solventes, hidrólise e de recuperação de ácido clorídrico, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | Download | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 02/09/2019 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
8769 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de estéril do minério de vanádio; | Download | 165.000,00 | 150.000,00 | 31.000,00 | 01/08/2019 | 01/10/2019 | 01/07/2019 |  | 1 |  | Não
8770 | 2025-03-04 | 7 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV17] Relatório de Fechamento - Possibilitar a monetização dos serviços de cobrança prestados aos contratantes através da disponibilização de um relatório de faturamento analítico que apresente o total de clientes ativos para a cobrança no respectivo período de faturamento acordado. [BV18] Relatório de fechamento por quebra de portfólio - Prover melhoria no relatório de faturamento para possibilitar a monetização dos servições de cobrança prestados aos contratantes que são faturados por portfólio e/ou total de acionamentos realizados no período de faturamento. | Download | 161.520,00 | 183.594,40 | 193.285,60 | 02/04/2020 | 01/06/2020 | 03/04/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Sim | 08/07/2020 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 6 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
8771 | 2025-03-04 | 6 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV14] Serviço de Imagem - Prover melhoria no serviço de geração de imagem [EXP5] Disparos (motor ocorrência): Repetir novo acionamento: disparos mantendo as mesmas variáveis do acionamento. [BV15] fechamento diário - Dotar nova instrução aos processos do sistema - Processos executados ao final de cada arquivo importado foram transferidos para o fechamento diário. - Disponibilizado por portfólio , agendamento recorrente por dia da semana ou para uma determinada data fixa. [BV16] SMS - Envio lote - Permitir que os acionamentos diários de SMS. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 02/01/2020 | 01/04/2020 | 02/01/2020 | 27/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 5 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO.
8772 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 4. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 13/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 4 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO Entregas realizadas: Disponibilização das versões Beta releases 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 com as demandas associadas ao propósito do projeto para atingir maior escala e assertividade nas estratégias de cobrança.
8773 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 3. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 01/07/2019 | 13/09/2019 | 13/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2 do Segundo aditivo ao Plano de Trabalho. MACROENTREGA 3 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
8774 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o segundo protótipo •Documento de design para o terceiro protótipo •Documentação de Projeto para transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório de Suporte à Produção do Lote Piloto •Relatório de suporte aos ensaios de tipo •Relatório do suporte realizado junto à equipe regulatória da Parceira •Declaração de término oficial do projeto | Download | 204.790,19 | 317.424,81 | 92.155,58 | 01/02/2020 | 30/09/2021 | 01/02/2020 | 30/09/2021 | 4 | 100 | Não | 30/09/2021 | Registro inicial das Macroentregas em 29/07/2019. Revisão de entregas das ME's segundo o Aditivo 2. Revisão de Datas segundo o Aditivo 3.
8775 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documento de design para o segundo protótipo | Download | 204.790,20 | 317.424,80 | 92.155,59 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 4 | 100 | Não | 31/01/2020
8776 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •PRS do produto •SRS do produto •Documento de design para o primeiro protótipo | Download | 204.790,20 | 317.424,80 | 92.155,59 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 30/08/2019 | 4 | 100 | Não | 30/08/2019
8777 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte II) | Download | 17.282,54 | 0,00 | 15.009,52 | 15/01/2020 | 14/03/2020 | 15/01/2020 | 13/03/2020 | 1 | 100 | Não | 19/03/2020
8778 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte I) | Download | 17.282,54 | 27.853,97 | 15.009,52 | 15/10/2019 | 14/01/2020 | 15/10/2019 | 15/01/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2020
8779 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Módulo Embarcado de Reconhecimento de Placas de Automóveis e Motocicletas | Download | 89.263,49 | 178.526,99 | 15.009,52 | 15/07/2019 | 14/10/2019 | 15/07/2019 | 15/10/2019 | 1 | 100 | Não | 24/10/2019
8780 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 5: 5.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 5.2 - Caracterização termo-hidráulica do evaporador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 5.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho termo-hidráulico de diferentes configurações (evaporador, ventiladores e coifa); 5.4 - Análise de performance do evaporador considerando diferentes condições operacionais.. | Download | 34.320,00 | 42.900,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
8781 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 3: 3.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 3.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 3.4 - Reprojeto de condensador, coifa e ventiladores a partir do modelo; 3.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. Atividade 4: 4.1 - Desenvolvimento de um modelo matemático para o condensador microcanal; 4.2 - Utilização do modelo para dimensionar protótipos em tamanho real; 4.3 - Caracterização hidráulica dos protótipos e do sistema (protótipo, ventiladores e coifa) através de túnel de vento e anemometria; 4.4 - Reprojeto do condensador, coifa e ventiladores a partir dos resultados experimentais; 4.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento; 4.6 - Realização de medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | Download | 40.040,00 | 100.100,00 | 51.503,33 | 01/02/2020 | 31/08/2020 | 01/02/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
8782 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 1: 1.1 - Comparação in-situ do desempenho térmico do evaporador atual com o evaporador montado com tubos de diâmetro interno reduzido; 1.2 - Caracterização hidráulica dos dois evaporadores em túnel de vento considerando coifas e ventiladores; 1.3 - Avaliar a influência da geometria do evaporador com o objetivo de aumentar o fator de calor sensível (FCS) Atividade 2: 2.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 2.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 2.4 - Reprojeto do condensador, coisa e ventiladores a partir do modelo; 2.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | Download | 40.040,00 | 85.800,00 | 62.896,67 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020 | Atividade 2: Em fase de conclusão devido a dificuldades para vedação de vazamentos na execução da atividade 2.2 . Entrega acordada para a última semana de abril.
8783 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - Descrição: Wizard Inteligente de Configuração de Fontes de Dados e Cliente (Parte II) - Composição: Desenvolver Layout e Login (F6), Desenvolver Configurador de Fontes de Dados (F7), - Desenvolver Configurador de Clientes (F8), Integrar Configurador WEB com Motor Scraping (F9) | Download | 36.000,00 | 37.870,83 | 27.890,63 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 01/03/2020 | 26/05/2020 | 2 | 100 | Não | 26/05/2020 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
8784 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: Agendador de Baixa de Dados - Descrição: Criação de mecanismo de baixa de dados automático. - Composição: Implementar Base de Dados (F2), Implementar a API (F5), Desenvolver Configurador de Clientes (F8) | Download | 36.000,00 | 40.354,16 | 27.890,63 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 09/03/2020 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
8785 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Core do Motor Scraping e Especificação da API | Download | 41.000,00 | 45.941,66 | 37.187,50 | 19/06/2019 | 31/10/2019 | 19/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 01/11/2019
8786 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório final do projeto: relatório com avaliação da teleoperação local e remota de um dispositivo móvel e sugestões de melhorias e trabalhos futuros. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/07/2019 | 17/11/2020 | 18/07/2019 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Não | 17/11/2020
8787 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 5 eventos transgênicos cultivados em casa-de-vegetação e caracterizados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial glifosato, avaliação do potencial de produção de etanol celulósico (2G) a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana e análises moleculares dos transgenes. | Download | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12/02/2021 | 11/08/2021 | 12/07/2021 | 27/01/2022 | 1 | 100 | Não | 27/01/2022
8788 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 50 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial com glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana em casa-de-vegetação. | Download | 25.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 12/08/2020 | 11/02/2021 | 13/08/2020 | 12/07/2021 | 1 | 65 | Não | 26/07/2021
8789 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 100 eventos transgênicos de duas variedades comerciais transformadas com a construção gênica para resistência a herbicida, broca-da-cana e ao bicudo-da-cana. | Download | 50.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 12/08/2019 | 11/08/2020 | 08/07/2019 | 12/08/2020 | 1 | 33 | Não | 20/10/2020
8790 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Realização de ensaios de macroindentação instrumentada - Realização de ensaios convencionais de tenacidade à fratura e fadiga, com e sem hidrogênio - Análise do empilhamento e microtrincas e correlação com emissão acústica - Treinamento das redes neurais e validação da metodologia - Ensaios em campo | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 21/07/2023 | 01/09/2020 | 21/07/2023 | 2 | 100 | Não | 21/07/2023 | ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO Além das atividades previstas na macroentrega, foram desenvolvidas atividades complementares que foram necessárias para o atingimento do objeto proposta: -> Montagem do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Realizado o processo de certificação do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Confecção de manuais de operação e manutenção para o PropInSitu Ex; -> Montagem do novo conceito do durômetro portátil Vickers e comissionamento do equipamento; -> Confecção de manual de operação para realização de simulações de indentação instrumentada via elementos finitos; -> Confecção de relatório final do projeto.
8791 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos portáteis - Aquisição de materiais e fabricação de corpos de prova de tração pura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de tenacidade à fratura - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de tenacidade à fratura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga | Download | 441.681,17 | 1.394.734,07 | 104.737,58 | 30/07/2019 | 30/08/2020 | 01/11/2019 | 17/12/2021 | 2 | 100 | Sim | 17/12/2021 | As atividades Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga, Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga foram canceladas, devido ao corte financeiro ocorrido no projeto. O atraso no início das atividades foi devido processo seletivo para contratação da equipe executora que demorou mais que o previsto. Em relação à atividade de fabricação, está se trabalhando na fabricação e montagem das segundas unidades do propinsitu e durômetro. Com relação á atividade de simulação, ainda falta a validação das simulações com os ensaios, justificando assim o não fechamento total da macro.
8792 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Reunião Kick-off - Plano de trabalho - Matriz de responsabilidades | Download | 455.068,38 | 1.762.521,88 | 52.368,79 | 29/06/2019 | 29/07/2019 | 29/06/2019 | 29/07/2019 |  | 100 | Não | 29/07/2019
8793 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | • Código fonte do servidor e aplicativo, incluindo os requisitos estabelecidos no Plano de Trabalho PT01C/2017; •Servidor atualizado na AWS; • Versão binária dos aplicativos para Android e iOS; • Documentação de arquitetura atualizada; •Aplicativo publicado na loja Apple e Google. | Download | 90.000,00 | 134.551,19 | 45.448,81 | 17/06/2019 | 30/11/2019 | 17/06/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020 | A data de término da Macroentrega 5 foi replanejada junto ao cliente devido a complexidade da integração dos aplicativos com o novo firmware bluetooth dos dispositivos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa Pixel.
8794 | 2025-03-04 | 6 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Entrega parcial: Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido, Cronograma de marcos do projeto, Relatório técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema e documento de arquitetura de sistema e Código fonte implementado do sistema. Entrega final: Relatório Técnico contendo os documentos de arquitetura de software e de requisitos do sistema atualizados, Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido e Código fonte implementado do sistema. | Download | 92.512,00 | 158.166,00 | 47.749,00 | 01/05/2019 | 30/09/2019 | 01/05/2019 | 30/09/2019 |  | 100 | Não | 27/09/2019 | A data de aceitação da macroentrega esta anterior a data real de termino porque o cliente efetuou a validação dos artefatos técnicos no dia 27/09/19, faltando apenas a documentação que foi finalizada e entregue no dia 30/09/19.
8795 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação processo fermentativo de etanol 2G e monômeros verdes (escala de 10L) e estudo de viabilidade técnico-econômico dos processos e pilotagem (escala 100L). | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/06/2021 |  |  | 1 |  | Não
8796 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação do processo fermentativo em escala bancada | Download | 136.938,20 | 196.632,84 | 171.342,89 | 01/01/2020 | 31/08/2020 | 19/12/2019 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020 | Conforme alinhamento realizado com a empresa contratante, as atividades planejadas na macroentrega 03 envolvendo a utilização da variedade de milho transgênico (a ser fornecido pela empresa) foram realocadas para a próxima macroentrega do projeto. Assim, todas as atividades técnicas foram desenvolvidas utilizando o milho variedade selvagem. A empesa solicitou essa mudança pois precisaria de mais tempo para regularizar a importação da variedade transgênica ao Brasil. Adicionalmente, o trabalho com a palha de milho foi substituído por atividades com a fibra do grão (fração celulósica) mantendo o objetivo do desenvolvimento que era a hidrólise e aproveitamento da fração celulósica desses resíduos.
8797 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME02: Prova de conceito: produção de hidrolisados de frações amiláceas, hemicelulose, celulose com alta concentração de açúcares fermentescíveis. | Download | 468.350,04 | 802.708,85 | 482.792,91 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
8798 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME01: Validação das condições ótimas para o pré-tratamento da matriz lignocelulósica (sabugo de milho) e uso da variedade de milho nativa para maximizar a hidrólise de amido. | Download | 111.927,11 | 445.598,21 | 120.771,31 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
8799 | 2025-03-04 | 5 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Estudo de viabilidade técnico-economica dos processos. | Download | 178.687,00 | 351.762,00 | 122.952,00 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 2 | 100 | Não | 02/03/2023
8800 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Obtenção do biocombustível | Download | 330.220,00 | 990.642,00 | 470.592,00 | 01/09/2020 | 28/11/2022 | 16/09/2020 | 20/01/2023 | 2 | 100 | Não | 02/03/2023 | Macroentrega em andamento, devido ao atraso na aquisição e entrega de catalisadores houve um atraso no início da execução dos ensaios de 09/2020 para 02/2021, dessa forma está sendo repactuado novo cronograma para aditivação do contrato.
8801 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Produção de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas em escala piloto | Download | 127.436,00 | 398.386,00 | 167.048,00 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 17/03/2020 | 16/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2020 | Houve um pequeno atraso devido à problemas na aquisição de gás padrão para análise dos gases (subproduto gerado na pirólise), dessa forma para não atrasar demais a macroentrega optou-se por incluir os resultados da análise do gás na próxima macroentrega (04).
8802 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Caracterização, condicionamento e otimização do processo de pirólise | Download | 500.453,00 | 552.618,00 | 368.940,00 | 16/07/2019 | 31/03/2020 | 12/08/2019 | 17/03/2020 | 1 | 100 | Não | 18/03/2020
8803 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Pesquisa de anterioridade e levantamento do estado da arte da tecnologia de obtenção de bióleo pirolítico e de uso de macrófitas | Download | 12.260,00 | 18.700,00 | 12.264,00 | 06/05/2019 | 15/07/2019 | 06/05/2019 | 09/08/2019 | 1 | 100 | Não | 09/08/2019 | Correção da data de aceite da macroentrega
8804 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Demonstração em nuvem - Versão Beta em ambiente de nuvem disponível e funcional. | Download | 54.863,02 | 72.903,00 | 55.110,72 | 24/02/2020 | 21/07/2020 | 13/04/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 25/09/2020
8805 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Desenvolvimento de Aplicação Web para Gestão - Protótipo da solução Web. Desenvolvimento de Aplicação de Móveis - iOS e Android - Protótipo de aplicação móvel Android - Protótipo de aplicação móvel iOS Integração dojot/Aplicação Web/Aplicação móvel - Relatório de testes de interação - Protótipo demonstrável Transferência de Conhecimento - Workshop de transferência de conhecimento - Manual de operação da solução. | Download | 109.726,05 | 145.806,00 | 110.221,45 | 23/09/2019 | 21/02/2020 | 21/10/2019 | 10/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/04/2020
8806 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Relatórios técnicos contendo: 1 - Visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. 2 - Requisitos da solução. 3- Descrição de arquitetura e interfaces de integração. | Download | 54.863,03 | 72.903,00 | 55.110,73 | 22/07/2019 | 20/09/2019 | 22/07/2019 | 10/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2019
8807 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Análises diversas do sistema submarino selecionado junto com a Queiroz Galvão, supondo a ocorrência de não conformidades de inspeção em diferentes equipamentos e avaliar o impacto destas na periodicidade de inspeção e, por último, na logística de operação dos barcos de inspeção. | Download | 0,00 | 0,00 | 111.585,13 | 07/06/2021 | 04/03/2022 | 03/09/2021 | 16/02/2023 | 2 | 100 | Não | 17/02/2023
8808 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Algoritmo de IBR incorporando a metodologia desenvolvida na Fase 1 2) Banco de dados acoplado à ferramenta computacional capaz de gerenciar os resultados das inspeções dos equipamentos em ordem cronológica. 3) Estrutura do algoritmo com a funcionalidade de prover as informações de entradas necessárias à análise de logística da inspeção do sistema submarino. | Download | 139.870,18 | 440.946,81 | 223.170,25 | 02/07/2020 | 04/06/2021 | 08/08/2020 | 02/09/2021 | 2 | 100 | Sim | 08/10/2021 | Foi assinado um aditivo de prazo devido os atrasos causados pela pandemia Aguardando assinatura do termo de aceitação
8809 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Levantamento bibliográfico de técnicas de IBR 2) Levantamento de boas práticas de inspeção dos equipamentos submarinos. 3) Levantamento de informações dos barcos de apoio a inspeção dos equipamentos submarinos. 4) Metodologia de IBR para dutos flexíveis baseada em técnicas qualitativas e em métodos multicritério de assistência a tomada de decisão. 5) Metodologia de IBR para árvores de natal molhadas, bombas multifásicas e manifolds baseado na avaliação de disponibilidade do poço e suas barreiras 6) Modelo paramétrico de análise de logística de inspeção baseado em simulação por eventos discretos. | Download | 1.155.232,53 | 1.526.493,48 | 299.847,88 | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 23/07/2019 | 07/08/2020 | 1 | 95 | Sim | 14/09/2020 | Aguardando termo de aceitação da empresa
8810 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Sistema finalizado: Busca de faces cadastradas na imagem, com cadastro à partir de filmes de ocorrências; Detecção de arma de fogo. | Download | 5.300,00 | 6.478,06 | 44.760,49 | 01/04/2020 | 09/08/2020 | 01/04/2020 | 09/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/08/2020
8811 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial dual câmera: Reconhecimento facial com duas câmeras; Versão 3 do aplicativo após testes e correções. | Download | 33.900,00 | 17.953,48 | 22.574,39 | 20/01/2020 | 31/03/2020 | 03/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
8812 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Integração do reconhecimento facial: Integração do reconhecimento facial com sistema da Locktec; Versão 2 do Aplicativo "Vigilante" com rastreamento de pessoas/veículos em câmeras selecionadas | Download | 33.900,00 | 40.395,34 | 22.574,39 | 01/10/2019 | 27/12/2019 | 01/10/2019 | 02/01/2020 | 1 | 100 | Não | 30/01/2020
8813 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial básico: Reconhecimento facial frontal; Versão 1 do aplicativo "Vigilante" com as telas do aplicativo apresentando GPS, câmeras e acionamento da abertura do portão remotamente | Download | 33.900,00 | 40.395,34 | 22.574,39 | 09/07/2019 | 30/09/2019 | 09/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 05/11/2019
8814 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Montagem da Rede completa e testes | Download | 200.000,00 | 320.095,00 | 58.751,90 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 12/06/2020 | 3 | 100 | Não | 18/06/2020 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da Ue, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacitadade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19. 18/03/2020 - Macroentrega Replanejada (V2>3).A data da Macroentrega foi alterada em função de uma nova versão de HW que se fez necessária após a realização do testes referentes à Macroentrega 3. Após o sistema ter sido integrado, foi identificado uma discrepância entre alguns parâmetros de potencia irradia e limiar de recepção previstos e medidos, o que remeteu a necessidade de uma nova versão de HW da UE e da eNodeB, atividade não planejada preliminarmente no projeto. . Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 16/03/2020. A macroentrega encontra-se atrasada em função do planejamento inicial, mas está em acordo com a nova data proposta para o adendo previamente acordado.
8815 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Integração dos modulos que irão compor eNodeB e EU | Download | 223.857,00 | 480.000,00 | 70.000,00 | 01/12/2019 | 31/01/2020 | 01/12/2019 | 31/01/2020 | 2 | 100 | Não | 31/01/2020 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergência entre o planejamento e a execução do esforço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras internacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecânicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " - 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da UE, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacidade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19.
8816 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Desenvolvimento dos modulos que irão compor a eNodeB e UE | Download | 225.000,00 | 480.000,00 | 70.000,00 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 01/06/2019 | 06/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019 | "11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. "
8817 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Concepção e definições do sistema | Download | 120.000,00 | 236.700,00 | 130.758,10 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 03/07/2019 |  | 100 | Não | 11/07/2019
8818 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Desenvolvimento e otimização de bioprocessos e análise da viabilidade econômica | Download | 296.134,56 | 457.444,72 | 161.252,46 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
8819 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Descoberta e caracterização de enzimas para hidrocarbonetos renováveis e engenharia genética da plataforma fúngica | Download | 328.127,38 | 508.107,92 | 180.650,03 | 01/04/2020 | 30/11/2020 | 01/05/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021 | Em razão do período de férias coletivas e de desafios técnicos enfrentados na Macroentrega, as partes acordaram em finalizar as atividades no início de janeiro de 2021. Este ajuste está sendo considerado normal pelas partes, não havendo alteração no cronograma geral do projeto.
8820 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Caracterização da plataforma fúngica, otimização média e descoberta de enzimas E2G | Download | 551.314,84 | 850.171,51 | 298.227,61 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 01/09/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
8821 | 2025-03-04 | 9 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Definição de rotas de fabricação de arames MIG/MAG a partir da otimização multiobjetivo com foco na redução de particulado e aumento da alimentabilidade. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/04/2020 | 22/06/2021 | 23/04/2020 | 22/06/2021 | 1 | 100 | Não | 22/06/2021 | Em função de Aditivo, esta última Macroentrega 9 foi postergada em 6 meses.
8822 | 2025-03-04 | 8 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Ensaio (técnica, metodologia e sistema) Modificado de Desprendimento de particulado em arames maciços MIG/MAG, no qual seja possível aplicar níveis de corrente próximos àqueles utilizados durante a soldagem, realizando ensaios em diferentes rotas de fabricação de arames, desenvolvidas em conjunto com a empresa. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/08/2019 | 22/04/2020 | 11/09/2019 | 22/04/2020 | 1 | 100 | Não | 23/04/2020
8823 | 2025-03-04 | 7 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Níveis de corrente de transição para distinguir as transferências metálicas globular e goticular (spray), utilizando filmagens em alta-velocidade, para diferentes rotas de arames MIG/MAG, procurando estabelecer envelopes de taxa de deposição com foco no desenvolvimento de arames de maior produtividade (maior taxa de deposição) e otimização em faixa operacional mais ampla. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/12/2018 | 22/08/2019 | 11/01/2019 | 10/09/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
8824 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Protótipo final e relatório contendo a documentação referente ao projeto | Download | 13.076,47 | 511,76 | 8.483,21 | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 04/07/2019 | 04/10/2019 | 3 | 100 | Não | 31/10/2019 | registro da data do termo de aceite
8825 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Projeto e Montagem das Placas Eletrônicas: Relatório com descrição do Projeto Placas Eletrotônicas - Protótipos | Download | 13.076,47 | 3.511,76 | 8.483,21 | 05/04/2019 | 03/05/2019 | 05/04/2019 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Não | 04/07/2019 | Macroentrega foi realizada com Atraso devido da problemas de importação das Baterias (parte integrante do protótipo a ser entregue). Cronograma do projeto foi ajustado e sengue dentro do novo planejamento.
8826 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Relatório técnico contento os seguintes Itens • Proposição de um esquema mecânico e elétrico para interligação das células de íons de lítio do pacote da bateria, bem como entre pacotes baterias ou módulos de baterias; • Estudo e definição do dispositivo inteligente de supervisão e comunicação dos pacotes; • Análise básica de limitações elétricas da conexão série dos pacotes das baterias; • Projeto e construção de pelo menos dois pacotes dois módulos inteligentes de baterias; • Desenvolvimento de um hardware elementar para análise do sistema de comunicação de dados com os pacotes inteligentes módulos inteligentes de baterias; • Testes com mais de um pacote uma bateria para avaliação da operação em série bem como do esquema de comunicação | Download | 23.376,47 | 6.211,76 | 8.483,21 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/04/2019
8827 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Abordagem para análise Vibratória - Inclusão de abordagem para análise vibratória na plataforma desenvolvida. | Download | 5.783,53 | 952,95 | 5.089,95 | 27/05/2019 | 01/07/2019 | 27/05/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019 | Entrega do Relatório Final e dos entregáveis para empresa.
8828 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Download | 11.567,06 | 1.905,88 | 10.179,84 | 12/04/2019 | 24/05/2019 | 12/04/2019 | 24/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019 | Nesta etapa conseguiu-se integrar o projeto com a plataforma da AWS, desenvolver dashboards na plataforma ByondGO e desenvolver códigos em matlab e python que permitiram realizar uma análise inicial dos dados brutos no domínio da frequência. Estes foram pontos importantes para o avanço do projeto, pois são fundamentais para que os dados coletados em frequências de amostragem elevadas sejam disponibilizados na plataforma da empresa (ByondGo) e também possam ser analisados graficamente pelo usuário.
8829 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. Entregáveis - SCRIPTS e Documentação | Download | 13.567,06 | 3.905,88 | 10.179,84 | 04/02/2019 | 11/04/2019 | 07/02/2019 | 11/04/2019 | 1 | 100 | Não | 11/04/2019 | As atividades realizadas nesta macro entrega foram fundamentais para iniciar as atividades das macro entregas 2 e 3, respectivamente denominadas “interface gráfica” e “Abordagem para análise vibratória”. A interface gráfica que será desenvolvida neste projeto possuirá telas com informações dos dados de vibração no domínio do tempo (RMS e pico a pico), no domínio da frequência e geração de alertas de mau funcionamento das máquinas elétricas. Para isto é necessário extrair os dados já fornecidos pela plataforma Bluzone (RMS, pico a pico e violações de funcionamento normal), bem como os dados brutos em alta frequência. A metodologia para extração e os scripts iniciais para estas etapas foram realizados nesta macro entrega. A análise vibratória será feita no domínio do tempo e da frequência e as informações disponíveis na plataforma Bluzone estão apenas no domínio do tempo. As atividades realizadas nesta macro entrega para extração de dados em frequências elevadas possibilitará um pós-processamento que viabilizará a análise vibratória no domínio da frequência.
8830 | 2025-03-04 | 3 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Relatório Final Relatório final com a metodologia de comparação dos índices econômicos do sistema centralizado e dos sistemas de microgeração fotovoltaica funcionando como uma usina virtual (ou agente agregador, ou cooperativa ou associação), considerando diferentes cenários para o agrupamento dessas microgerações fotovoltaica e validação da plataforma | Download | 11.705,88 | 3.270,58 | 11.166,67 | 01/04/2019 | 01/08/2019 | 03/04/2019 | 10/09/2019 | 2 | 100 | Não | 06/11/2019 | Entrega Realizada em 10/09/2019. Termo de Aceite da Empresa assinado em 06/11.
8831 | 2025-03-04 | 2 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Inclusão dos parâmetros e dados técnicos Banco de dados Relatório Técnico do Banco de dados com a inclusão dos parâmetros e dados técnicos, regulatórios e econômicos necessários, de fontes confiáveis e uso comum, ao banco de dados e Relatório com a apresentação dos filtros inteligentes (tratamento de dados) para não poluir a entrada de dados do aplicativo de Business Inteligence; | Download | 16.705,88 | 2.020,59 | 11.116,67 | 18/02/2019 | 01/04/2019 | 18/02/2019 | 02/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/04/2019 | Nesta etapa foram tratados a base de dados da geração centralizada e das gerações distribuídas. Sendo necessário um estudo da qualidade e integridade das informações. Os dados observados são os das gerações distribuídas e da geração centralizada.
8832 | 2025-03-04 | 1 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Estruturação do banco de Dados – Relatório técnico apresentando a extração de arquivos em .csv dados dos dados dos microgeradores e da usina centralizada; | Download | 13.705,88 | 3.120,59 | 11.166,67 | 04/02/2019 | 15/02/2019 | 04/02/2019 | 15/02/2019 | 1 | 100 | Não | 15/02/2019 | O objetivo desta etapa do projeto é desenvolver um modelo matemático que represente o comportamento de uma unidade geradora. Para isto devem ser empregados em dados reais coletados de estações meteorológicas localizadas nas proximidades da unidade geradora sob análise. Para validação do modelo, os resultados obtidos serão comparados com as medições realizadas em uma unidade geradora real. Uma das tarefas importantes desta etapa do trabalho é o tratamento e manipulação tanto das informações coletadas das estações meteorológicas quanto das informações obtidas das medições realizadas nas unidades geradoras, pois estes dados apresentam-se sob a forma bruta. Uma arquitetura de software deve ser elaborada de modo a permitir a coleta dos dados de medições dos microgeradores no software Aurora, contemplando a definição dos parâmetros de exportação, pré-processamento e a validação da consistência dos dados extraídos.
8833 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-271: Reforço de Segurança e Autenticação - Implementação de reforço de segurança para publicação do sistema para usuários externos RDC-272: Documentação Técnica e de Usuário - Documentação de ajuda a usuários e documentação técnica das ferramentas RDC-274: Infraestrutura de Servidores Web - Scripts para gestão da infraestrutura de servidores Web RDC-273: Sistema de Helpdesk - Sistema de Helpdesk para receber questionamentos de usuários e registrar falhas identificadas pelo sistema RDC-275: Automação de Fluxos Network, RF, Datacom e Processos - Fluxos automatizados de Work Scopes das áreas de Network, RF, Datacom e Processos Operacionais PNPS-650: Implantação TIM, CLARO e OI - Implantação do sistema de coleta de dado de rede nas operadoras TIM, CLARO e OI | Download | 88.000,00 | 141.560,00 | 55.000,00 | 15/12/2019 | 31/03/2020 | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 10/03/2020
8834 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-266: Gestão de Documentos - Sistema para Gestão de Documentos relacionados a Sites e Work Scopes RDC-268: Notificações Inteligentes - Notificações Inteligentes, para informação dos usuários sobre resultado de suas ações no sistema RDC-267: Interface Call Center - Interface para Manipulação de Work Scopes em modelo Call Center, mediante uma fila de atendimento RDC-269: Ferramenta de Templates/Scripts - Ferramenta para criação de Scripts por meio de templates pré-configurados RDC-270: Smart Knowledge Base - Base de conhecimento associada aos Work Scopes, servindo como guia para execução das atividades RDC-275: Automação de Fluxos Wireless - Automação de Fluxos de processos para Work Scopes Wireless PNPS-549: Relatórios de Capacidade - Relatórios de Capacidade de Rede baseado em dados de Desempenho de Equipamentos PNPS-206: Relatórios de KPI - Melhorias nos Relatórios de Desempenho de Equipamentos de Rede PNPS-647: API de Acesso Externo - APIs públicas do módulo PNPS para prover dados de rede para o módulo CIDC PNPS-648 : Revisão de Segurança - Revisão dos processos de segurança para interação de usuários e entre sistemas PNPS-205: Descoberta de Topologia por Gexport e PMResult - Descoberta de elementos de rede por meio do processamento de dados PMResult e Gexport PNPS-649 : Documentação e Manuais do Módulo PNPS - Manuais do Módulo PNPS para coleta e interface com equipamentos de rede | Download | 88.000,00 | 150.000,00 | 55.400,00 | 15/09/2019 | 14/12/2019 | 15/09/2019 | 13/12/2019 |  | 100 | Não | 14/12/2019
8835 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-264: Integração ISDP e iHUB - Integração entre sistema CIDC HUB e sistemas HUAWEI iHUB e ISDP RDC-265: Controle de Horas e Avaliação de Desempenho - Integração entre sistema CIDC HUB e controle de horas trabalhadas e avaliação de desempenho de recursos humanos, para medição de rendimento e produção por porfissional RDC-257: Infraestrutura de Automação - Infraestrutura para implementação de tarefas automatizadas em Work Scopes, para envio, recebimento e processamento de dados realacionados ao Work Scope PNPS-199: Infraestrutura de Coleta de Rede - Implementação de scrips para gestão dos servidores e infraestrutura de coleta de dados de rede PNPS-550: Módulo de Monitoramento de Alarmes - Coleta, pesquisa e apresentação de dados de alarmes relativos aos elementos de Rede PNPS-345: Interface Reativa- Melhorias na interface do usuário, para aplicação de conceitos reativos para maior interação e melhor experiência de uso do sistema | Download | 100.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 23/06/2019 | 14/09/2019 | 24/06/2019 | 14/09/2019 |  | 100 | Não
8836 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-176: Gestão de Work Scopes - Gestão de Work Scopes, atualização em lote e relacionamento entre Work Scopes RDC-187: Relatórios Interativos - Interface para Criação de Relatórios Interativos sobre Work Scopes PNPS-313:Configuração de Equipamentos -Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Configuração de Equipamentos de rede PNPS-548: Inventário de Rede - Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Inventário de Equipamentos de rede PNPS-548: Parmâmetros de Rede - Interface para interação com Base de Dados de dados físicos de Equipamentos de Rede e parâmetros de configuração e planejamento PNPS-645: Triagem e Identificação de Falhas - Sistema para identificação de anomalias de rede, baseado no cruzamento de dados dos demais módulos (Alarmes, Performance, Configuração) | Download | 150.000,00 | 301.040,00 | 71.000,00 | 01/05/2019 | 22/06/2019 | 01/05/2019 | 22/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019
8837 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Manuais, Documentação do sistema de instrumentação, Elaboração de Pedido de Patente | Download | 31.116,67 | 39.723,33 | 18.086,51 | 01/11/2019 | 01/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
8838 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Sistema de instrumentação em funcionamento, com capacidade de realização de testes com variação de parâmetros e ajustes e extração de dados de desempenho através da estrutura de sensores instalados. | Download | 13.165,23 | 18.585,00 | 16.500,00 | 01/10/2019 | 30/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
8839 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultará o repositório de elementos mecânicos , elétricos e computacionais que compõe o sistema de instrumentação; Montagem e teste de subconjuntos do sistema de instrumentação com a integração de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais. | Download | 31.116,67 | 39.723,34 | 18.086,51 | 01/08/2019 | 30/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
8840 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultarão desenhos, esquemas e listas de materiais para fabricação ou aquisição - elementos mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais: Desenvolvimento dos projetos mecânico de peças em CAD. Desenvolvimento de esquemas elétricos e eletrônicos combinando | Download | 31.116,67 | 39.723,33 | 18.086,51 | 01/07/2019 | 31/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
8841 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Definição de configuração do sistema de instrumentação a ser construído. Documento de orientação contendo os requisitos levantados junto da equipe da indústria, e a especificação técnica que irá orientar o projeto e montagem do equipamento protótipo: Determinar os requisitos e desenvolver a especificação técnica do equipamento a ser desenvolvido. Realização de simulações levando em consideração diferentes configurações. | Download | 13.466,62 | 18.585,00 | 16.500,00 | 06/06/2019 | 06/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
8842 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Viabilidade de uso dos resultados: demonstração pela empresa da viabilidade de uso dos resultados a nível comercial. | Download | 32.600,00 | 5.724,00 | 19.086,00 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 01/07/2020 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021 | alteração conforme aditivo firmado em 07/06/2021
8843 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Idealizar Instrumentação adequada: Idealizar instrumentação adequada para aplicação das condições ótimas na produção de alguns produtos da linha hortifruti. | Download | 43.200,00 | 7.632,00 | 25.448,00 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 01/02/2020 | 25/11/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
8844 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Investigação de condições de iluminação: Investigação das condições envolvendo intensidade de iluminação, espectro e periodicidade na eficiência de produção agrícola de algumas espécies escolhidos | Download | 43.200,00 | 7.644,00 | 25.466,00 | 12/06/2019 | 31/01/2020 | 12/06/2019 | 25/11/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
8845 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Validação do módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | Download | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25/06/2019 | 31/01/2020 | 25/06/2019 | 31/12/2019 | 2 | 100 | Não | 20/01/2020
8846 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | Atividade2 Etapa 2: Documento com as evidências de instalação e configuração de protótipo em ambientes relevantes; Atividade 7: Relatório de testes dos protótipos instalados integrados a plataforma IoT dojot; Atividade 8: Apresentação final do projeto. | Download | 60.194,00 | 98.375,00 | 36.512,00 | 10/06/2020 | 03/01/2022 | 13/07/2020 | 02/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 04/03/2022
8847 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | - Atividade 2 Etapa 2: Projeto elétrico de sensoriamento esquemático, BOM e PCB), código fonte do firmware do processador STM32 e ESP32, código fonte do aplicativo de automação do gerador de surtos, diagrama elétrico da solução de automação do gerador de surtos; - Atividade 3 Etapa2: Código fonte e documentação do middleware de código aberto IoT dojot; - Atividade 4 Etapa 2: Documento técnico do modelo de predição; - Atividade 4 Etapa 3: Código fonte do algoritmo de predição e do modelo da curva do fabricante; - Atividade 5 Etapa 1: Documento técnico da arquitetura de integração do algoritmo de predição à plataforma IoT dojot; - Atividade 5 Etapa2: Código fonte da interação do modelo de predição à dojot, via plataforma de IA; - Atividade 6: Plataforma de IoT dojot instalada no ambiente da Clamper; | Download | 115.515,00 | 187.764,00 | 68.168,00 | 10/06/2020 | 09/09/2020 | 13/06/2020 | 23/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
8848 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | Documento Técnico de visão da solução sistêmica Documento Técnico com requisitos de sensoriamento Documento Técnico com wireframes propostos para o dashboard Documento contendo a configuração de ensaios a serem realizados pelos Partícipes. | Download | 59.735,00 | 95.203,00 | 31.734,00 | 10/06/2019 | 09/06/2020 | 26/06/2019 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Não | 12/06/2020
8849 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Banco de dados com compostos químicos identificados a partir da caracterização dos produtos conversão enzimática e químico-oxidativa de ligninas. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | 1 |  | Não | 27/11/2020
8850 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Produção de ácido succínico, oxálico, adípico ou outro diácido orgânico por rota enzimática com conversão de lignina em diácidos mínima ≥ 20%. A confirmação se dará a partir da quantificação dos produtos formados. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 28/01/2020 | 13/04/2020 | 1 | 50 | Não | 13/04/2020
8851 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Processo de conversão enzimática de lignina em diácidos orgânicos. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/01/2020 | 28/02/2020 | 01/01/2020 | 28/01/2020 | 1 | 30 | Não | 28/01/2020
8852 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de diácidos orgânicos (adípico, succínico e oxálico) e processo de conversão químico oxidativo da lignina em diácidos orgânicos e sua respectiva caracterização. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 28/01/2020 | 1 | 15 | Não | 28/01/2020
8853 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 6 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 4.b). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 4.a, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. Também será necessário realizar o desenvolvimento da malha de controle que determinará quando o sistema de corte será utilizado e em que altura deverá ser cortada a folha. A integração entre câmera e sistema de controle gera os sinais de controle para a ECU da máquina através da rede CAN. O encerramento deste subprojeto será realizado através de testes de campo para validar a solução. | Download | 98.480,75 | 140.260,45 | 59.685,30 | 20/08/2021 | 20/05/2022 | 15/10/2021 | 06/07/2022 | 2 | 100 | Não | 25/08/2022
8854 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 5 tem a duração de, aproximadamente 10 meses, e da início ao 4º subprojeto. Nesta etapa serão desenvolvidos os estudos de posicionamento de câmera e do algoritmo para identificar a altura da folhagem verde da cana de açúcar. Também neste período, será realizada a aquisição das câmeras para este subprojeto, assim como a confecção do suporte para instalação da mesma. A macro entrega 5 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 5). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 2, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. | Download | 159.345,86 | 226.947,14 | 96.573,25 | 16/03/2021 | 19/08/2021 | 03/05/2021 | 14/10/2021 | 2 | 100 | Sim | 27/10/2021
8855 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Com o sucesso o subprojeto 2.a, possibilitando a identificação da densidade de folhas que serão processadas na máquina, será dado início aos subprojetos 2.b e 3. O subprojeto 2.b inicia com um detalhamento das especificações técnicas desta nova etapa, e, posteriormente, a realização de testes de eficiência da máquina. Estes testes servirão para caracterizar qual é a velocidade ideal da máquina para cada configuração de densidade de folhas. Realizada esta caracterização, é possível projetar a malha de controle e integrar este sistema de controla à controladora da máquina através da rede CAN O subprojeto 3 segue a mesma dinâmica do subprojeto 2.b, porém o foco é a rotação do separador primário. Também será necessário realizar uma caracterização de eficiência do separador para as diferentes velocidades de rotação e densidades, possibilitando o projeto da malha de controle e a integração com o sistema de processamento da máquina. | Download | 197.655,55 | 281.509,44 | 119.791,25 | 29/07/2020 | 15/03/2021 | 30/10/2020 | 30/04/2021 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2021 | A entrega da ME 4 consiste de: Subprojeto 1.a – Sistema de detecção de altura do solo 1.Reprojeto da placa de aquisição de dados 2.Correção do posicionamento dos sensores e imãs na máquina 3.Realização de testes com a máquina estática para calibração dos sensores e validação do sistema de medição Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina Subprojeto 3 - Sistema de controle da rotação do extrator primário. 1.Construção das primeiras versões dos sistemas de controle; 2.Validação do funcionamento das malhas de controle em sistema simulado a partir dos modelos obtidos em testes em campo; 3.Conversão dos códigos de controle em ambiente simulado para serem embarcados na controladora principal. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1.Aquisição realizada da Câmera Baumer para ser utilizada no protótipo final; 2.Projeto e construção do sistema de fixação e proteção da câmera que será instalado na máquina; 3.Integração da câmera com o sistema de processamento de imagem; 4.Realização de testes em ambiente controlado para aquisição de dados e calibração do sistema de processamento de imagem. Subprojeto 5: Biblioteca ISOBUS 1.Finalização da programação da biblioteca; 2.Construção dos exemplos de uso; 3.Documentação da biblioteca; 4.Disponibilização do código através do arquivo .Zip
8856 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | O subprojeto 1.b tem seu início e fim nesta macro entrega. Neste período será desenvolvido algoritmo inteligente para detecção e definição da altura de trabalho. Também será realizada a integração com o sistema de controle da máquina. E será finalizado com a realização de testes em campo para validação da solução. Esta macro entrega possui aproximadamente 5 meses e é a terceira macro entrega do subprojeto 2.a, que consiste no desenvolvimento e treinamento das Inteligências que serão aplicadas para identificação das folhas no sistema. A finalização do subprojeto 2.a consiste na realização de testes em ambiente controlado e em campo para verificar a acurácia do sistema de processamento de imagem. | Download | 131.253,38 | 186.936,63 | 79.547,50 | 06/01/2020 | 29/07/2020 | 19/05/2020 | 29/10/2020 | 2 | 100 | Sim | 29/10/2020 | Entregas realizadas na macroentrega 3 Subprojeto 1.b - Sistema de controle de altura do solo Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina 1. Codificação da CAN para o sistema de controle; 2. Teste dos tempos de resposta (campo); 3. Construção das malhas de controle. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1. DATASET e primeiros testes de segmentação de cana-de-açúcar, folha e fundo de tela; 2. Especificação da câmera definitiva. O Subprojeto 1.a - Sistema de detecção de altura do solo 1.Definição da forma de medição da altura do solo; 2.Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN. Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN 1.Teste com o Equipamento ISOBUS.
8857 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Para o subprojeto 1.a existirá um período de aquisições dos sensores escolhidos e o projeto de fixação dos mesmos. Nesta macro entrega também será programado o hardware responsável por adquirir e processas as informações dos sensores. Serão feitos testes em ambientes controlados na fábrica e, posteriormente testes para realizar as medições em campo. Este subprojeto 1.a encerra nesta segunda macro entrega e seu sucesso impulsionará o início do subprojeto 1.b na próxima etapa. Esta etapa, com duração de aproximadamente 3 meses, consiste na aquisição dos insumos para os subprojetos 2.a. Além de, realizado o projeto da estrutura de fixação das câmeras, nos locais identificados na etapa anterior e será dado encaminhamento à fabricação destes suportes. O subprojeto 2.a encerra a segunda macro entrega com a viagem para instalação das câmeras e realização de filmagens para o treinamento da inteligência artificial que será desenvolvida na próxima macro entrega. O subprojeto 5 terá a finalização da programação da biblioteca, assim como a realização de testes de integração com a colhedora e com sistemas periféricos. Encerrando assim o subprojeto 5. | Download | 137.841,25 | 196.319,35 | 83.540,15 | 23/09/2019 | 06/01/2020 | 22/10/2019 | 18/05/2020 | 2 | 100 | Sim | 18/05/2020 | Entregas realizadas na macroentrega 2. 1)Avaliação dos sensores candidatos para medição do infeed de cana-de-açúcar e altura do solo (Lidar, Radar, Câmera 3D). 2)Construção das proteções para realizar coleta de imagens durante colheita. 3)Configuração da Hercules (processador principal) para operação com a máquina colhedora de cana-de-açúcar. 4)Configuração do protocolo de mensagens CAN para coletar dados de operação da colhedora.
8858 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | O Subprojeto 1.a, apresenta nesta macro entrega, as especificações das possíveis técnicas de detecção de altura do solo, assim como as especificações técnicas dos sensores para aquisição e construção dos protótipos. Para o Subprojeto 2.a, esta primeira macro entrega, com duração de 3 meses, engloba o detalhamento dos requisitos de projeto, assim como a elaboração do conceito de operação da solução. Nesta entrega também serão realizados os estudos iniciais de posicionamento de câmeras e das técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial que serão aplicadas. Já o Subprojeto 5 engloba o estudo do protocolo ISOBUS e o início do desenvolvimento da biblioteca em C++ | Download | 110.494,79 | 157.371,37 | 66.966,54 | 01/07/2019 | 23/09/2019 | 12/06/2019 | 21/10/2019 |  | 100 | Não | 21/10/2019 | Outubro. Macro entrega (1) entregue e aprovada pelo cliente. Principais ações em julho SENAI Departamento Nacional (DN) aprovou e liberou a contrapartida financeira, R$151.831,20, para uso na rubrica viagens; Abertura de processo e contratação de dois pesquisadores, firmware e automação; Visita técnica do ISI SE à CNHI em Piracicaba, e uma fazenda de plantação de cana de açúcar em Ourinhos com objetivo de conhecer tecnicamente a máquina CS14 e coletar imagens do funcionamento em campo que faz parte da macro entrega 1. Agosto Projeto em andamento conforme planejado.
8859 | 2025-03-04 | 5 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 5 – VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 5.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Validação dos protótipos de bateria estacionária inundada Relatório final das atividades | Download | 23.584,15 | 60.523,03 | 29.250,16 | 01/08/2021 | 31/05/2022 | 11/08/2021 | 05/07/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022 | Valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 03 enviado na data de 30/11/2021. Somente uma empresa deu continuidade até 31/05/2022, conforme Termo Aditivo. O projeto teve atraso, por conta da finalização dos testes elétricos que se estendeu por diversos fatores, incluindo atraso na entrega de protótipos por parte da empresa. Termo de aceite enviado para a Empresa na data de 05/07/2022.
8860 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 4 – TESTES ELÉTRICOS DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 4.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Testes Elétricos dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | Download | 0,00 | 47.400,86 | 2.904,07 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 04/05/2021 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
8861 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 3 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 3.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Montagem dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | Download | 0,00 | 56.641,35 | 86.231,54 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 29/10/2020 | 03/05/2021 | 1 | 100 | Não | 03/05/2021 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
8862 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA POSITIVA CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS WBE 2.1 – Produção das grades positivas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 2.3 – Produção das placas positivas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas Produção da placa positiva contendo aditivos especiais Relatório parcial de atividades | Download | 32.062,59 | 123.343,10 | 114.640,77 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 06/06/2020 | 28/10/2020 | 1 | 100 | Não | 28/10/2020 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021 Estamos com a pendencia de assinatura da macroentrega da empresa Cargo, pois esta está inadimplente com o projeto e já notificamos, como medida de controle fizemos a interrupção do fornecimento dos resultados para ela até a definição
8863 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 1 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA CONTENDO ADITIVOS DE CARBONO WBE 1.1: Produção das grades negativas WBE 1.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 1.3 – Produção das placas negativas WBE 1.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas Produção da placa negativa contendo aditivos de carbono Relatório parcial de atividades | Download | 421.412,29 | 203.607,03 | 244.032,48 | 01/06/2019 | 30/05/2020 | 01/06/2019 | 05/06/2020 | 1 | 100 | Não | 05/06/2020 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
8864 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico Final - Produção dos lotes de pinos para ensaio piloto na Vale. | Download | 100.000,00 | 87.000,00 | 60.489,66 | 04/02/2020 | 03/12/2020 | 09/04/2020 | 23/04/2021 | 1 | 100 | Não | 23/04/2021
8865 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 2 - Tratamento térmico e caracterização microestrutural e propriedades dos protótipos e Ensaios mecânicos e de desgaste dos protótipos. | Download | 100.000,00 | 169.000,00 | 60.489,67 | 04/10/2019 | 03/02/2020 | 12/12/2019 | 09/04/2020 | 1 | 100 | Não | 09/04/2020
8866 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 1 - Levantamento de informações detalhadas sobre o oroblema: definicão de liaas e tratamentos térmicos e fundicão e caracterização de protótipos no IPT. | Download | 110.734,00 | 184.000,00 | 60.489,67 | 03/06/2019 | 03/10/2019 | 03/06/2019 | 11/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019
8867 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1906.0039 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo a continuidade dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação de biomassa, avaliação da oxidação das pelotas no resfriamento simulando o forno industrial, caracterização química, física e metalúrgica das pelotas obtidas. | Download | 387.667,00 | 552.131,80 | 293.687,13 | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 14/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022 | Relatório técnico entregue. Aguardando termo de aceite assinado pelo parceiro.
8868 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1906.0039 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo o balanço de massa do forno de queima, resultados dos testes de redução e oxidação de pelotas em sistema de termogravimetria com gases sintéticas, testes de gaseificação e determinação dos parâmetros de geração do gás redutor e início dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação. | Download | 581.500,51 | 828.197,71 | 293.687,13 | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 1 | 100 | Não | 13/07/2020
8869 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo Redação de patente | Download | 10.520,00 | 6.420,00 | 3.050,00 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 31/10/2019
8870 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de prototipo | Download | 14.040,00 | 9.840,00 | 4.950,00 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
8871 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo | Download | 20.440,00 | 27.740,00 | 7.000,00 | 21/06/2019 | 31/07/2019 | 21/07/2019 | 31/07/2019 | 2 | 100 | Não | 31/07/2019
8872 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME04-Relatório do caso de uso no Exército Brasileiro. Protótipo da solução completa com todos os refinamentos realizados. | Download | 66.433,81 | 0,00 | 9.539,93 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8873 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME03-Software para o componente de monetização. Protótipo da solução completa integrada e testada. | Download | 76.820,91 | 29.874,97 | 14.309,89 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8874 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME02-Software para determinação dos pesos e volumes a serem transportados. Software para biometria facial do condutor. Software para logística dos transportadores. Aplicativo móvel do transportador. Projeto e implementação do serviço na nuvem. | Download | 0,00 | 107.465,54 | 14.309,89 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8875 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME01-Software para Identificação do tipo de caminhão por imagem. Software de logística para clientes-transportadores. Aplicativo móvel do cliente. | Download | 0,00 | 96.259,87 | 19.079,86 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8876 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME03-Artefatos finais do projeto | Download | 181.512,12 | 0,00 | 8.993,19 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 27/04/2020
8877 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME02-Prova de conceito para o Ambiente Integrado de desenvolvimento para Engenheiros de Dados | Download | 0,00 | 256.024,31 | 13.489,77 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 02/09/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
8878 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME01-Modelo arquitetura da plataforma para Integração e Implantação contínuas | Download | 0,00 | 138.512,05 | 13.489,77 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 29/10/2019 | A entrega foi aceita dentro do cronograma previsto, porém, a assinatura do termo só foi realizada em 29/10/2019.
8879 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico final - Discussão e consolidação dos resultados do projeto | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,68 | 02/01/2021 | 30/03/2022 | 12/01/2021 | 03/04/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
8880 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 3 - Avaliação de aglomeração pelo método de peletização | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,68 | 01/07/2020 | 20/12/2020 | 01/09/2020 | 11/01/2021 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
8881 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 2 - Favorecimento da aglomeração de concentrado não moido | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,67 | 02/01/2020 | 30/08/2020 | 06/01/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
8882 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório Técnico Parcial 1 - Identificação dos mecanismos atuais de aglomeração | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,67 | 03/06/2019 | 20/12/2019 | 03/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 06/02/2020
8883 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 854.013,14 | 477.840,45 | 13/12/2020 | 10/09/2021 | 01/02/2021 | 09/07/2021 | 1 | 100 | Não | 09/07/2021 | Reformulação foi aprovada junto a empresa e está em assinatura
8884 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 3.217.243,52 | 740.287,26 | 12/06/2020 | 10/04/2021 | 03/11/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 09/07/2021 | Aguardando aprovação de reformulação por parte da empresa Aguardando termo de aceitação da empresa
8885 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Avaliação definitiva dos parâmetros de manufatura, complementação das simulações computacionais baseado nos dados dos ensaios desta etapa, implementação de novos sensores ao protótipo. | Download | 489.997,19 | 776.160,09 | 2.833.244,20 | 11/12/2019 | 11/06/2020 | 11/12/2019 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 11/01/2021 | Aguardando termo de aceitação da empresa
8886 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Revisão de patentes e benchmark, estado da arte, simulações computacionais preliminares e início de avaliação de parâmetros de manufatura, simulação computacional do processo de fabricação, evolução microestrutural e fluidodinâmica, implementação do versão inicial do sistema protótipo. | Download | 2.810.002,81 | 9.854.918,12 | 1.102.908,55 | 10/04/2019 | 10/12/2019 | 01/05/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2020
8887 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Relatório Técnico contendo: Pelotização de misturas de pellet feed/bentonita/calcário/antracito e silicato de sódio (~13% Na2O C-112). Queima das pelotas em diferentes ciclos térmicos no intervalo de 1100oC a 1300oC. Análise de resistência à compressão e porosidade de pelotas verdes e queimadas, análise microestrutural das pelotas; Realização de testes em retorta em escala laboratorial para análise de possíveis emissões gasosas ou particulados durante a queima das pelotas nas temperaturas de 300oC, 600oC, 800oC, 900oC, 1000oC e 1100oC, com composição contendo colemanita, ulexita e silicato de sódio (C-112); Análise dos materiais particulados gerados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e da água de lavagem dos gases por espectrometria de emissão por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) | Download | 240.603,00 | 413.050,64 | 37.552,82 | 01/09/2021 | 31/05/2022 | 01/09/2021 | 15/06/2022 |  | 100 | Não | 15/06/2022 | Para PIPT-1906.0038 favor usar a descrição desta terceira macro, como concluído neste momento. A mudança do texto da macro ocorre em função da alteração do escopo do projeto, com inclusão de novas atividades. Em conformidade com o Termo Aditivo assinado.
8888 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | A partir dos melhores resultados obtidos nas atividades da Macroentrega 1, serão realizados testes de aquecimentos em diferentes temperaturas e patamares ( adotando ciclos térmicos o mais próximo possível do adotado pela Vale), com objetivo de obtenção de resistência à compressão compatível com o especificado. Serão realizados testes de redução sob gás redutor das pelotas produzidas, assim como avaliação de características como inchamento, degradação e microestrutura. | Download | 309.810,74 | 441.245,60 | 187.764,08 | 01/06/2020 | 30/05/2021 | 16/08/2020 | 31/08/2021 |  | 100 | Não | 31/08/2021
8889 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Avaliação, identificação e caracterização de aglomerantes (orgânicos e inorgânicos). A partir dessa definição, serão preparadas pelotas com variações de ligantes e teor de umidade, realização de testes de resistência à verde e queimada (1000 oC a 1300 oC) das pelotas geradas. Os resultados serão comparados com o padrão atual que é a bentonita, com olhar crítico para os mecanismos de aglomeração. | Download | 867.470,07 | 1.235.487,67 | 525.739,43 | 03/06/2019 | 30/05/2020 | 03/06/2019 | 14/08/2020 |  | 100 | Não | 14/08/2020
8890 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1906.0004 | Influência da adição de carga líquida durante processo de fundição na usinabilidade de ferros fundidos nodular e cinzento | Relatório técnico detalhando resultados quanto aos efeitos da adição de carga líquida na microestrutura e no desempenho quanto a usinabilidade de um ferro fundido nodular e um ferro fundido cinzento. | Download | 93.602,55 | 78.315,87 | 78.823,20 | 13/06/2019 | 17/01/2020 | 13/06/2019 | 15/01/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/01/2020
8891 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME04-Plataforma de análise do risco regulatório do contexto e de modificações propostas a proposições monitoradas pela Dado Capital. | Download | 61.820,60 | 103.914,71 | 20.201,70 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/11/2019
8892 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME04-Ferramenta de simulação de perfis de hardware para datacenters. | Download | 175.653,40 | 126.781,17 | 26.736,69 | 01/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 05/03/2020
8893 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME03-Firmware testado, aprovado, documentado e entregue. | Download | 240.582,00 | 0,00 | 25.364,16 | 01/06/2019 | 29/02/2020 | 01/06/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 19/05/2020
8894 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 100.796,00 | 209.787,51 | 25.364,16 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
8895 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | Download | 29.800,00 | 232.467,10 | 20.291,33 | 03/01/2019 | 30/04/2019 | 03/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
8896 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | BIoensaios em laboratório com as formulaçoes desenvolvidas; BIoensaios em campos com as formulações desenvolvidas; Manejo de pragas em soja e algodão em campo com as formulações UBV de fungos no MT em comparação com Malation em aplicações aéreas. | Download | 170.414,04 | 354.708,24 | 8.884,55 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 07/07/2021 | 28/02/2023 | 1 |  | Não | 10/05/2023
8897 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Desenvolvimento das formulações e estudo de tempo de prateleira; Desenvolvimento de formulação UVB para fungos e teste em laboratório; Bioensaios em campo com formulações UVB com maquinarios terrestres e/ou avião em SP para avaliação de gota e bioeficácia. | Download | 170.414,04 | 295.590,20 | 8.884,55 | 01/11/2020 | 30/08/2021 | 01/09/2020 | 06/07/2021 | 1 |  | Não | 06/07/2021
8898 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adaptação de protocolos de secagem dos fungos; Entrega de informações para a solicitação de RET visando registro do produto. | Download | 170.414,04 | 177.354,12 | 8.884,55 | 01/03/2020 | 31/10/2020 | 05/03/2020 | 31/08/2020 | 1 |  | Não | 31/08/2020
8899 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adequação do meio de cultura liquido para a produção de microescleródios de Trichoderma e blastosporos de Isaria fumosorosea e/ou Beauveria bassiana; Rendimento produtivo de conídios de Isaria fumosorosea e Beuaveria bassiana; Virulência dos isolados de I.fumosorosea e B.bassiana a mosca branca, lagarta do cartucho e bicudo. | Download | 170.414,04 | 236.472,16 | 8.884,55 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 01/07/2019 | 04/03/2020 | 1 |  | Não | 04/03/2020
8900 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME05-Entrega da Solução final validada em ambiente relevante. | Download | 301.398,84 | 0,00 | 19.305,81 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
8901 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME04-Entrega de Prova de Conceito dos middlewares de integração. | Download | 0,00 | 0,00 | 38.611,63 | 01/03/2019 | 31/10/2019 | 01/03/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2019
8902 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME03-Protótipo do aplicativo móvel para monitoramento de vídeo com todas as funcionalidades. | Download | 210.778,05 | 0,00 | 13.975,18 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
8903 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME02-Primeiro protótipo com o produto mínimo viável. | Download | 0,00 | 242.620,50 | 13.975,18 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
8904 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do projeto, do backlog inicial e consolidação das provas de conceito que envolvem o estudo de viabilidade. | Download | 0,00 | 207.320,88 | 13.975,18 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
8905 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Pelo presente Termo a Padtec aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macro Entrega 4 do Plano de trabalho do projeto ROADM - SDN conforme descrito no Plano de Trabalho | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 23/04/2020 | 16/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 27/11/2020
8906 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 6 (A6) – Implementação de GCC via FPGA em transponder 200G - Entregáveis: código fonte do GCC0 implementado sobre FPGA em VHDL (Very High Speed Application Specific Integrated Circuit Design Language), código fonte do firmware para suporte a GCC, código fonte do Software de gerência e testes automatizados. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 03/07/2019 | 02/03/2020 | 02/12/2019 | 22/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/03/2020
8907 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Documento de validação da primeira versão do software de gerência, com funções limitadas Atividade 03: Projeto de Software e Integração do WSS Broadcast & Select 1x9 Fixedgrid Entregáveis: código fonte de: software de firmware para placa de supervisão, software de gerência, teste automatizado. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 16/05/2019 | 30/09/2019 | 01/11/2019 | 17/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2019
8908 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 1 (A1) - Requisitos e Arquitetura Entregáveis: Plano de projeto contendo atividades, tempo estimado. Documento de HLD do projeto (High Level Design) com os blocos de implementação e design do projeto que será implementado. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 16/05/2019 | 28/06/2019 | 17/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 31/10/2019
8909 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | Download | 184.462,40 | 0,00 | 18.469,63 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
8910 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 68.439,40 | 176.373,00 | 18.469,64 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
8911 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | Download | 10.350,00 | 138.346,80 | 13.852,23 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
8912 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | Download | 52.356,02 | 13.152,00 | 5.419,29 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 23/01/2020 | Pendente a prototipação final por dependência de entrega de um terceiro.
8913 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME02: Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 3.665,68 | 44.722,68 | 3.612,86 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
8914 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME01 - Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento | Download | 0,00 | 11.687,80 | 3.612,86 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
8915 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E4: Versão protótipo Alfa R1 (final) do produto (HW e SW) | Download | 30.888,93 | 58.882,03 | 6.756,95 | 01/03/2020 | 28/02/2021 |  |  | 5 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
8916 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E2: Versão Preliminar do software para plataforma de streaming de áudio rodando em laboratório E3: Versão protótipo do produto Alfa (HW e SW) | Download | 61.777,87 | 117.764,06 | 13.513,91 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 19/06/2019 |  | 4 | 100 | Não | 28/02/2020
8917 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E1 – Planejamento detalhado do projeto e backlog com as atividades do desenvolvimento para Hardware e Software | Download | 61.777,87 | 117.764,06 | 13.513,91 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 01/06/2019 | 18/06/2019 | 1 | 100 | Não | 18/06/2019
8918 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção do sistema de monitoramento: serão construídos e testados outros dispositivos para descontaminação da linha bem como seu espurgo para evitar contaminação cruzada; serão produzidos diversos dispositivos de verificação espectroscópico da cor e amargor de cerveja. Este será o lote pioneiro a ser produzido para ensaios. Além disto, será elaborado o texto de patente. Comparação da eficiência do sistema desenvolvido com técnicas padrões HPLC. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 01/03/2020 | 07/04/2023 | 01/03/2020 | 05/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023 | Alteração formalizada em aditivo firmado em 18/12/2019 Alteração nas atividades previstas na macroentrega, formalizada no plano de trabalho de aditivo firmado em 18/03/2022 Alteração de data prevista para termino conforme aditivo firmado em 10/10/2022
8919 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Instalação do protótipo na linha de produção: Instalar o protótipo na panela de mosturação e fermentadores da micro-cervejaria | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 01/10/2019 | 28/02/2020 | 01/10/2019 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
8920 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção de um Protótipo: Desenvolver um software que controle o laser, faça a interface e controle o espectrômetro, colete automaticamente os dados e faça o processamento. Realizar automaticamente a normalização dos dados, passar pela análise de componentes principais, processamento neural artificial e a plotagem do resultado em tela. | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 15/05/2019 | 30/09/2019 | 15/05/2019 | 17/10/2019 | 1 | 100 | Não | 17/10/2019
8921 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Desenvolvimento de método de produção dos microrganismos e uma formulação. Avaliação da eficácia agronômica em campo e determinação da concentração necessária por hectare e tecnologia de aplicação em campo. | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,22 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 1 |  | Não | 29/06/2023
8922 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da eficácia dos agentes microbianos em casa de vegetação. Ao final desta fase sera possível iniciar o pedido de RET e registro dos bioprodutos com base na ação individual de cada fungo selecionado. | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,22 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | 1 |  | Não | 18/06/2022
8923 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da compatibilidade e sinergismo entre os microrganismos pre selecionados e atividade biológica dos microrganismos conjuntamente | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,27 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 1 |  | Não | 31/05/2021
8924 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Seleção, identificação e caracterização da atividade biológica dos microrganismos através de avaliações isoladamente. | Download | 202.885,58 | 24.147,96 | 168.771,27 | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 1 |  | Não | 31/05/2020
8925 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 4.1 Comparação das técnicas de inspeção e definição da melhor para aplicação na indústria de Óleo & Gás; 4.2 Teste de técnicas nos componentes da indústria de Ó&G e estudo de viabilidade; 4.3 Relatório do processo de inspeção; | Download | 278.487,91 | 0,00 | 171.351,49 | 01/02/2022 | 23/06/2023 | 01/02/2022 | 11/05/2023 | 1 | 100 | Não | 11/05/2023 | Critérios de aceitação: 4.1 Aprovação do relatório técnico sobre a comparação das técnicas de INS e definindo a melhor para aplicação de Ó&D; 4.2 Aprovação do relatório técnico sobre o teste realizado em componentes reais da indústria de O&G; 4.3 Aprovação do relatório final sobre o processo de inspeção não destrutiva na indústria de Ó&G;
8926 | 2025-03-04 | 3 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 3.1 Simulação do processo de manufatura aditiva; 3.2 Otimização topológica; 3.3 Fabricação de protótipos dinâmicos; 3.4 Validação dos componentes fabricados; 3.5 Mapeamento das técnicas de inspeção não destrutiva para manufatura aditiva; 3.6 Técnicas de inspeção para manufatura aditiva – in situ; 3.7 Viabilidade de inspeção de componentes para indústria de Óleo & Gás. | Download | 524.791,76 | 481.355,01 | 322.900,37 | 01/05/2021 | 31/01/2022 | 14/01/2021 | 16/12/2021 | 1 | 100 | Não | 16/12/2021 | Critérios de aceitação 3.1 Aprovação do relatório sobre as simulações das peças desenhadas pelos software comerciais; 3.2 Aprovação do relatório sobre os ensaios de otimização topológica; 3.3 Aprovação dos componentes dinâmicos fabricados por MA; 3.4 Aprovação do relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante; 3.5 Aprovação do relatório com as técnicas de inspeção não destrutiva para componentes fabricados por MA; 3.6 Aprovação do relatório com as principais técnicas de inspeção não destrutiva in situ para técnicas de MA; 3.7 Aprovação do relatório com análise de viabilidade da técnica de IND para aplicação em componentes de Ó&G;
8927 | 2025-03-04 | 2 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 2.1 Seleção de matéria prima e planejamento de fabricação; 2.2 Estudo do reaproveitamento do pó; 2.3 Fabricação dos protótipos estáticos; 2.4 Revestimento e reparo de componentes; | Download | 626.303,71 | 2.000.000,00 | 385.359,91 | 01/09/2019 | 30/04/2021 | 01/09/2019 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Não | 23/12/2020 | Critérios de aceitação: 2.1 Aprovação dos materiais selecionados e do planejamento experimental; 2.2 Aprovação do relatório com fotos e caracterizações das amostras fabricadas; 2.3 Aprovação dos componentes estáticos fabricados por MA; 2.4 Aprovação das peças revestidas e reparadas pela técnica de deposição de metais a laser.
8928 | 2025-03-04 | 1 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 1.1 Detalhamento dos protótipos a serem fabricados; revisão da literatura do processo de manufatura digital, revestimento e reparo; 1.2 Desenvolvimento de parâmetros. | Download | 570.416,61 | 4.622.974,20 | 350.972,99 | 28/12/2018 | 30/08/2019 | 28/12/2018 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019 | Critérios de aceitação: 1.1 Aprovação do relatório de revisão bibliográfica pela empresa Petrobras; 1.2 Validação dos parâmetros de processamento. Observação: O interlocutor técnico da empresa PETROBRAS nos enviou um e-mail aprovando a conclusão da Macroentrega 1, entretanto ele informou que foi orientado pelo jurídico a não assinar nenhum documento que não esteja no SIGITEC (Sistema de Gestão PETROBRAS).
8929 | 2025-03-04 | 3 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | Software para validação do acoplamento de antena | Download | 22.399,95 | 177.712,18 | 11.682,27 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 18/02/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 24/04/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas.
8930 | 2025-03-04 | 2 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | JIG DE Calibração de RF - Versão Completa | Download | 22.399,95 | 181.436,80 | 40.731,49 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 16/01/2020 | 17/02/2020 | 2 |  | Não | 24/04/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas .
8931 | 2025-03-04 | 1 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | JIG de Calibração de RF - Protótipo | Download | 223.999,60 | 210.358,80 | 40.731,49 | 01/04/2019 | 31/10/2019 | 01/04/2019 | 15/01/2020 | 2 |  | Não | 20/01/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas para duas entregas . O prazo da entrega 01, referente ao desenvolvimento do Jig de Calibração de RF, estava definido para dia 31/10/2019, conforme aditivo vigente ao projeto. Entretanto, devido a fatores técnicos e externos ao projeto, onde alguns deles foram inclusive mapeados como riscos na fase de proposta, ocorreu um atraso de 75 dias nesta entrega. Tais fatores predominates ao atraso referem-se principalmente à demora no desembaraço de componentes importados, onde a Receita Federal exigiu detalhadas justificativas sobre as aquisições, ocasionando em um atraso de pelo menos 30 dias. Tais materiais eram essenciais para o andamento do projeto, ficando a equipe impossibilitada de evoluir nos trabalhos até que os mesmos fossem completamente liberados. Outro fator de grande contribuição ao atraso na entrega foi a demora de um fornecedor do projeto responsável por realizar serviços de usinagem. Tal fornecedor justificou sua demora em virtude do volume de demandas acima do normal ocorrida concomitantemente à realização dos serviços deste projeto. Além disso, já na fase de usinagem, descobriu-se que o material escolhido para fabricação de algumas partes do JIG (poliacetal) apresentou flambagem ao ser usinado, exigindo portanto, rápida ação da equipe de desenvolvimento para escolher e analisar novo material para substituição e que fosse mais resistente ao processo. Escolheu-se portanto, o material fenolite cujos testes demandaram um certo tempo adicional. Por fim, o atraso na autorização do cliente para que o INDT pudesse fazer as requisições de compra e contratação do fornecedor também contribuíram para o atraso na referida entrega. Neste contexto, onde todos os fatores acima somados e aliados ao fato de que o projeto foi estimado com cronograma extremamente enxuto, não foi possível absorver os atrasos mantendo-se o prazo original, o que acabou por exigir o deslocamento da entrega para o dia 15/01/2020. Esta entrega poderia ser feita ainda no mês de Dezembro/2019 mas em virtude do recesso de fim de ano no cliente que acontecerá entre 23/12/19 a 08/01/2020, a entrega precisou ser deslocada. Esta macroentrega foi efetivada em 15/01/2020, já com as alterações solicitadas pelo cliente no 2º termo aditivo, assim que recebermos o TA assinado pelo cliente com alterações nas macroentregas e acréscimo de valor na fonte Empresa, realizaremos os ajustes. 1ª entrega - JIG de Calibração de RF - Protótipo 2ª entrega - JIG de Calibração de RF - Versão Completa 3ª entrega - Software para validação do acoplamento de antena
8932 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Filmagem e monitoramento dos testes em campo dos tubos instalados: Acompanhamento da qualidade e segurança no funcionamento | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/01/2020 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
8933 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção e instalação do lote piloto para teste em campo: Procedimentos de montagem | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/11/2019 | 30/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
8934 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Ensaios Mecânicos no Laboratório da USP: Análise de resultados | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/09/2019 | 30/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
8935 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção das peças e dispositivos para ensaio em laboratório: Produção de amostras para testes em laboratório | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/07/2019 | 30/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
8936 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Definição dos detalhes construtivos dos tubos: Tipos de esforços que os tubos serão submetidos; elaboração de design e detalhes construtivos | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 15/05/2019 | 30/06/2019 |  |  | 1 |  | Não
8937 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Integração, teste e Desenvolvimento do Protótipo: Integração dos projetos ótico, opto-mecânico, hardware e software. Desenvolvimento do protótipo final com a integração das partes componentes do projeto. Testes de integração e certificações necessárias. | Download | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
8938 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Confecção de primeira caixa mecânica e programação dos SW’s de controle: Desenvolvimento do projeto opto-mecânico, visando a portabilidade, dimensões reduzidas, minimização de custos, segurança e usabilidade. Desenvolvimento de software embarcado e não embarcado visando a processamento em tempo real dos sinais extraídos das amostras, obtenção e processamento das imagens. Testes unitários e de integração. integração do software com o hardware. | Download | 79.900,00 | 79.900,00 | 79.900,00 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 01/02/2020 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
8939 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Projeto de hardware de controle e controle de potência: Desenvolvimento do hardware de controle do sistema (fonte de alimentação, atuadores, drivers), fontes de potência, conversores A/D e D/A, sistemas de chaveamento da câmera e da fonte de luz. Testes unitários e de integração | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
8940 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Reprojeto óptico com SW’s específicos: Desenvolvimento do projeto óptico utilizando ferramentas de simulação, controle e CAD e tornando o sistema compacto, imune a vibrações, variações de temperatura e reflexões internas. Otimização de partes componentes através de novas tecnologias e da integração de partes discretas em módulos. | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
8941 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Planejamento do Projeto: Definição da metodologia a ser adotada, elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais, detalhamento das etapas e dos marcos do projeto, definição da arquitetura do hardware e software, definição dos papéis, responsabilidades e atividades, elaboração do cronograma e do acompanhamento do projeto, detalhamento da estratégia de testes e integração. | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 15/05/2019 | 31/07/2019 | 15/05/2019 | 12/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
8942 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME04- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na segunda fase do projeto. | Download | 64.263,20 | 12.680,32 | 14.493,51 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
8943 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME03-Artigo submetido a conferência ou periódico internacional. | Download | 32.131,60 | 6.340,16 | 7.246,75 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
8944 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME02- Artigo submetido à conferência interna de HPE TechCon. | Download | 47.430,16 | 67.985,12 | 13.099,44 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
8945 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | MEO1- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de conceito). | Download | 0,00 | 166.887,04 | 6.305,88 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
8946 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1 - Relatório Final; 2 - Termo de Encerramento. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2019
8947 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1- Relatório de análise química de água condensada do sistema de ar condicionado e do sistema(s) de purificação estudado(s); 2 - Relatório de testes referentes ao volume de água gerado pelo sistema de ar condicionado do KWID; 3 - Proposta de prova de conceito para dois sistemas de purificação de água considerando a existência de um tanque de água oriunda do sistema de ar condicionado; 4 - Depósito da patente. | Download | 81.566,24 | 145.269,34 | 30.895,47 | 24/06/2019 | 10/10/2019 | 24/06/2019 | 18/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2019 | 06/08/19 - Atualmente o projeto encontra-se na etapa de aquisição, a qual, por metodologia do PMO-CIMATEC não tem influência direta no avanço físico do projeto.
8948 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Relatório de prospecção tecnológica para o dispositivo de purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos; Proposta conceitual do dispositivo para purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos (proposta de projeto 2D e / ou 3D) para o veículo KWID Renault). " | Download | 41.966,24 | 64.869,34 | 6.179,10 | 23/04/2019 | 21/06/2019 | 23/04/2019 | 21/06/2019 | 1 | 100 | Não | 08/07/2019
8949 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Algoritmo de IA para predição de falhas, predição de consumo de insumos, predição de consumo de energia integrado com dashboard para supervisão e comissionamento virtual. | Download | 48.031,50 | 68.408,50 | 29.110,00 | 03/11/2020 | 26/03/2021 | 04/11/2020 | 17/02/2021 | 1 |  | Não | 18/02/2021
8950 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Protótipo do sistema de sensoriamento testado em ambiente relevante. | Download | 39.600,00 | 56.400,00 | 24.000,00 | 02/03/2020 | 30/10/2020 | 08/07/2020 | 03/11/2020 | 1 |  | Não | 04/11/2020 | Adiado inicio devido COVID-19
8951 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Prova de conceito dos sistemas de medição e controle dos processos de jateamento, aplicação de primer, fornos e aplicação de pintura. | Download | 94.875,00 | 135.125,00 | 57.500,00 | 14/11/2019 | 02/03/2020 | 05/12/2019 | 07/07/2020 | 1 |  | Não | 07/07/2020 | A data de término foi alterada de 02/03/2020 para 25/03/2020 a pedido da empresa. E, adiada devido o COVID-19, para julho.
8952 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Linha de pintura digitalizada e simulação virtual do processo de pintura. | Download | 94.875,00 | 135.125,00 | 57.500,00 | 17/07/2019 | 13/11/2019 | 25/07/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019 | A data da 2° macroentrega foi alterada de 13/11/2019 para 04/12/2019 conforme alinhamento com a empresa.
8953 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Matriz de requisitos e restrições do sistema a ser desenvolvido. | Download | 34.650,00 | 49.350,00 | 21.000,00 | 22/04/2019 | 16/07/2019 | 22/04/2019 | 24/07/2019 |  | 100 | Não | 24/07/2019 | A data de entrega foi alterada de 16/07 para 24/07/2019 por indisponibilidade de agenda da empresa.
8954 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | SUSPENSO APÓS ADITIVO | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2020 | 29/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
8955 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Frontend e Backend | Download | 17.800,00 | 34.341,86 | 15.056,73 | 01/12/2019 | 29/07/2020 | 01/12/2019 | 29/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/03/2020
8956 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Frontend, Backend e planejamento da versão mobile | Download | 17.800,00 | 15.718,29 | 15.056,73 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 01/12/2019
8957 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Documentação de perfis de usuários (Aluno e Professor); Backend | Download | 26.700,00 | 23.577,43 | 22.585,10 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
8958 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | Download | 17.800,00 | 15.718,29 | 15.056,73 | 30/04/2019 | 30/06/2019 | 29/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019
8959 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | •código fonte final do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação backend; •versão final da solução de gestão de canais IoT para ser validada em laboratório pela CAS; •relatório técnico contendo resultado dos testes de uma solução IoT em uma rede SigFox. | Download | 26.500,00 | 54.650,00 | 13.600,00 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 28/08/2019
8960 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início do seu desenvolvimento e são as seguintes: •código fonte do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação backend. | Download | 55.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/07/2019
8961 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início de seu desenvolvimento: •protótipo da Interface de conversão de protocolos; •primeira integração entre o sistema CAS IRIS, interface de conversão de protocolos e sistema de terceiro utilizando MQTT; •código fonte dos artefatos produzidos no ambiente de desenvolvimento da CAS. | Download | 40.000,00 | 80.000,00 | 20.250,00 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
8962 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME03-Desenvolvimento dos módulos de campanhas de marketing, Business Intelligence | Download | 279.849,84 | 0,00 | 18.038,22 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 02/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 11/05/2020
8963 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME02-Desenvolvimento dos módulos de controle de acesso, gestão de eventos e aplicações de marketing. | Download | 0,00 | 299.474,84 | 18.038,23 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 17/12/2019
8964 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME01-Definição da arquitetura do sistema e Desenvolvimento dos módulos de configuração e customização | Download | 0,00 | 299.474,84 | 18.038,23 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
8965 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME06-Demonstrador do provisionador de aplicações segura validado com sensores. | Download | 111.291,10 | 62.884,16 | 19.939,69 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 29/04/2020
8966 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME05-Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing considerando tecnologias além de Intel SGX. | Download | 27.191,20 | 107.035,80 | 9.969,84 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 28/10/2019
8967 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME04-Uma prova de conceito que ilustre o uso de recursos de computação segura para o provisionamento e operação de aplicações com Edge Computing usando tecnologias adicionais a Intel SGX. | Download | 12.460,80 | 93.426,14 | 9.969,84 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019
8968 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME07-Entrega de documentação, apresentação e finalização dos componentes e sistemas criados no projeto. | Download | 110.323,20 | 0,00 | 28.064,94 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 13/04/2020
8969 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME06-Entrega de novas funcionalidades e melhorias nos componentes desenvolvidos. Entrega de protótipos de novos componentes e integração de componentes aos sistemas desenvolvidos. | Download | 115.123,20 | 0,00 | 28.064,95 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 23/12/2019
8970 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME05-Entrega dos protótipos iniciais dos componentes desenvolvidos e do arcabouço de métricas de uso de componentes. | Download | 0,00 | 380.994,24 | 28.064,95 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
8971 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME03-Demonstrador final. | Download | 30.134,88 | 71.913,45 | 11.919,98 | 01/12/2019 | 29/02/2020 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 16/03/2020
8972 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME02-Protótipo do sistema de análise de eventos. | Download | 50.224,80 | 119.855,74 | 19.866,63 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019
8973 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME01-Refinamento de requisitos e sistema de coleta de dados. | Download | 67.670,38 | 57.160,05 | 15.893,31 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 19/09/2019
8974 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME03-Validação da solução. | Download | 268.928,24 | 0,00 | 17.395,78 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 02/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 17/06/2020
8975 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME02-Desenvolvimento da Solução; | Download | 0,00 | 258.928,24 | 17.395,78 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
8976 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME01-Investigação do Problema, Levantamento de Soluções e Provas de Conceito; | Download | 0,00 | 268.928,24 | 17.395,78 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
8977 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME03-Mecanismo baseado em aprendizagem de máquina para recomendação de tarifas variáveis; e versão completa da plataforma, incluindo ferramenta web de gestão da plataforma. | Download | 22.840,80 | 14.871,00 | 7.968,34 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
8978 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME02-Modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de padrões de movimentação dos mototaxistas e para recomendação de pontos de taxi; e aplicativo para smartphones. | Download | 11.495,66 | 26.524,14 | 7.968,34 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 20/09/2019
8979 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME01-Projeto do banco de dados; projeto arquitetural e protótipo de telas das ferramentas de software. | Download | 0,00 | 9.110,60 | 2.656,12 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
8980 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 2 do software integrado com a base de dados operacional da empresa. | Download | 31.600,00 | 39.946,30 | 44.977,43 | 01/11/2019 | 16/04/2020 | 01/11/2019 | 16/04/2020 | 1 | 100 | Não | 31/05/2020
8981 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 1 do software incorporando as funções de classificação definidas no modelo, mas sem a integração com os dados operacionais da empresa. | Download | 32.400,00 | 39.946,29 | 22.488,72 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 14/11/2019
8982 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Documento de análise dos índices de performance obtidos em operações de créditos já realizadas comparando os mesmos com os índices realizados manualmente pela empresa. | Download | 35.800,00 | 39.946,29 | 22.488,72 | 17/04/2019 | 31/07/2019 | 17/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 09/08/2019
8983 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 3 – Desenvolvimento da Bateria • Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS (versão atualizada do relatório) o Desenvolvimento_BMS_DOT_7022_Atividade3_RT_03_AC Atividade 6 – Montagem e testes dos protótipos (Prova de conceito) • Relatório técnico final de Montagem e testes dos protótipos o Montagem_Testes_Prototipos_DOT_7022_Atividade6_RT_06_AA | Download | 20.632,93 | 30.000,03 | 12.658,24 | 30/10/2021 | 01/11/2022 | 08/11/2021 | 21/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 23/11/2022 | Ajuste 1o aditivo
8984 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 1: Ensaios Laboratoriais de desempenho elétrico e de segurança das células - Relatório técnico final dos Ensaios Laboratoriais. Atividade 3: Desenvolvimento da bateria - Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS. Atividade 4: Desenvolvimento dos Algoritmos - Relatório técnico final de Desenvolvimento de algoritmos | Download | 34.388,20 | 50.000,05 | 21.097,07 | 01/11/2019 | 29/10/2021 | 04/11/2019 | 18/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/10/2021 | Ajuste 1o aditivo
8985 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial de Desenvolvimento do BMS Relatório técnico parcial de Desenvolvimento de algoritmos | Download | 82.513,72 | 120.000,12 | 50.632,96 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 22/11/2019
8986 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial contendo os resultados dos Ensaios Laboratoriais. Relatório de Especificação dos requisitos da bateria | Download | 171.941,09 | 250.000,23 | 105.483,33 | 15/04/2019 | 28/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 11/07/2019
8987 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório da validação de testes: Avaliação e validação de testes de conceito de teleoperação local e remota de um dispositivo móvel. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/10/2018 | 17/07/2019 | 16/10/2018 | 15/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/08/2019
8988 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME03 - Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | Download | 34.124,80 | 26.953,41 | 7.746,92 | 01/06/2019 | 12/09/2019 | 01/06/2019 | 12/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/11/2019
8989 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Produção piloto e teste em campo com possíveis clientes | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
8990 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Construção do Protótipo | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
8991 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Avaliação, estabilidade e estrutura ( ensaio quimica e mecânica dos materiais) | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/05/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
8992 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Elaboração dos planos e desenhos | Download | 106.800,00 | 106.800,00 | 106.800,00 | 08/02/2019 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
8993 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | TRANSIÇÃO: ○SQLI – Subprojeto 2:. versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SMP – Subprojeto 3: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. | Download | 94.908,00 | 135.172,00 | 57.520,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 01/09/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021 | 23/11/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 17/12/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Ainda estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 27/04/2021 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Todas as soluções já foram instaladas, no momento, estão em faze de ajustes e testes. 01/06/2021 - O Termo de Aceite da Macroentrega 06 foi assinado.
8994 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | INTEGRAÇÃO: ○SIAI – Subprojeto 1: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SQLI – Subprojeto 2: testes dos algoritmos de análise de dados. ○SMP – Subprojeto 3: testes dos algoritmos de análise de dados. | Download | 175.032,00 | 249.288,00 | 106.080,00 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
8995 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | VERSÃO 2: ○SIAI – Subprojeto 1: integração dos algoritmos de identificação de placa e carreta, testes algoritmos de coleta inteligente, V2 da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2:. testes do sensoriamento e automação, algoritmos de análise de dados, V2-V3 da solução integrada (equipamentos, interfaces). ○SMP – Subprojeto 3: compras e montagem das soluções de sensoriamento da linha viva, algoritmos de análise de dados, V2 da solução integrada (equipamentos, interfaces). | Download | 546.744,00 | 778.696,00 | 331.360,00 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | 09/03/2020 - A macroentrega atual foi iniciada conforme o planejado. 20/04/2020 - A macroentrega atual está conforme o planejado, mesmo na situação do COVID-19 porque estamos antecipando atividades que possam ser realizadas na modalidade de home office. 11/05/2020 - Realizamos 2 entregas parciais ao cliente de 4. O cronograma se mantém até o presente momento, mesmo com o COVID-19 porque estamos priorizando atividades que não impactam na presença in loco dos pesquisadores na planta da Bunge na Bahia. Finalizado a ME 4 conforme planejamento.
8996 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | MVP : ○SIAI – Subprojeto 1: algoritmos de coleta inteligente, MVP da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de processo e qualidade sistemas de sensoriamento, recepção das compras, correlação dos parâmetros quebrador/laminador, MVP da solução integrada. ○SMP – Subprojeto 3: projeto mecânico e elétrico dos sistemas de sensoriamento, correlação dos parâmetros de manutenção, MVP da solução integrada. | Download | 544.566,00 | 775.594,00 | 330.040,00 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020 | 12/12/2019: Iniciamos a macroentrega 3 com uma semana de atraso devido a macroentrega anterior. Mesmo diante desse atraso, as atividades realizadas na macroentrega 2 servirão de base e diminuição no prazo da macroentrega atual. 04/02/2020: Realizamos 2 entregas prévias antes da entrega final prevista para o dia 28/02. As entregas parciais foram: 1) Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de sensores comerciais e armazenamento dos dados reais no servidor da FIESC e 2) 31/01: Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de atuadores e armazenamento dos dados reais no servidor da BUNGE. 28/02/2020: Realizada apresentação dos resultados e o cliente aprovou a entrega pelo termo de aceite.
8997 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ARQUITETURA: ○SIAI – Subprojeto 1: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de visão computacional, levantamento área para POC, lista de compra, MVP infraestrutura. ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML quebrador e laminador. ○SMP – Subprojeto 3: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML manutenção linha viva. | Download | 665.544,00 | 947.896,00 | 403.360,00 | 02/09/2019 | 29/11/2019 | 02/09/2019 | 06/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/12/2019 | 31/10/2019 - Essa macroentrega foi dividida em três entregas mensais para acompanhamento do cliente. O Cliente está em validação da primeira e da segunda entrega parcial do projeto, com previsão até o dia 08/11/2019. 12/12/2019 - A macroentrega 2 foi entregue ao cliente no dia 06/12, com prazo do termo de aceite assinado até o dia 13/12/2019.
8998 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ENGENHARIA DE SISTEMAS: ○SIAI – Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SQLI – Subprojeto 2: detalhamento de requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SMP – Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. | Download | 353.628,00 | 503.652,00 | 214.320,00 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019 | 02/06/19 - A equipe de pesquisadores está na etapa de coleta in loco dos requisitos para contribuição do projeto Conceitual; 08/07/19 - A equipe de pesquisadores está na revisão do Relatório de Requisitos e construindo o projeto Conceitual. 06/08/19 - O cliente aceitou a primeira entrega realizada (Documentação de Requisitos e Projeto Conceitual). A equipe está finalização da última entrega Projeto Detalhado, previsto para o dia 30/08/2019. 02/09/19 - A macroentrega 1 foi realizada e o cliente está analisando a entrega até o dia 06/09 para oficializar o encerramento com o termo de aceite. 06/09/19 - A macroentrega 1 foi encerrada.
8999 | 2025-03-04 | 2 | PCQM-1904.0003 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | O objetivo é otimização o ensaio de NanoBret em células de Leishmania. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 04/05/2020 | 31/03/2021 | 04/05/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021
9000 | 2025-03-04 | 1 | PCQM-1904.0003 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | primeira macroentrega possui dois objetivos: 1. Verificar se os reagentes disponíveis para detectar luminescência do NanoLuc® podem ser utilizados em Leishmania. Os reagentes serão validados para Leishmania. 2. Verificar se os “tracers” disponívies NanoBret de quinase, podem ser utilizados para atingir alvos de quinase de Leishmania expressos ectopicamente em células de mamífero. Os Tracers serão validados para para proteínas-alvo de Leishmania. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 01/05/2019 | 31/03/2020 | 03/06/2019 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020 | termo de aceite enviado.
9001 | 2025-03-04 | 9 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME09 - Módulo Extrator de Conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em prontuários médicos digitalizados. | Download | 61.563,20 | 45.878,02 | 14.171,25 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
9002 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E4 – Projeto e desenvolvimento da placa Base E5 – Projeto e desenvolvimento da placa de Pedal | Download | 62.696,41 | 119.515,04 | 13.714,84 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
9003 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E3 - Projeto e desenvolvimento da placa da Mesa . | Download | 78.688,52 | 150.000,00 | 17.213,11 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 31/10/2019
9004 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E1 – Plano de Trabalho detalhado E2 - Caderno de requisitos das placas a serem desenvolvidas | Download | 143.678,69 | 273.887,51 | 31.429,71 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2020 | 2 | 100 | Não | 28/06/2019
9005 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Estudo da durabilidade dos produtos fabricados (item 3.1.4); Refino da porosidade, melhoria da estabilidade dimensional e selagem de defeitos com a carbonatação (item 3.2); e Teste em ambiente industrial relevante (item 3.2.2)." | Download | 50.000,00 | 67.368,58 | 56.039,96 | 28/10/2020 | 28/05/2021 | 05/11/2020 | 25/06/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/07/2021 | Em processo de assinatura, o 2º Termo Aditivo para prorrogação de mais 4 (quatro) meses no prazo e criação da 6a. Macroentrega.
9006 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em autoclave, ajuste dos parâmetros da câmara (item 3.1.2); Avaliação da carbonatação e dos produtos de hidratação (item 3.1.3); e Desenvolvimento da solução (item 3.2.1)." | Download | 67.380,00 | 67.380,00 | 70.050,00 | 28/04/2020 | 27/10/2020 | 25/04/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/11/2020
9007 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Identificação de estratégias de melhoria de desempenho (itens 3.2)." | Download | 67.380,00 | 67.380,00 | 70.050,00 | 28/10/2019 | 27/04/2020 | 31/10/2019 | 24/04/2020 | 1 | 100 | Não | 28/04/2020
9008 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em pressão atmosférica (item 3.1.1)." | Download | 56.150,00 | 56.150,00 | 70.050,00 | 28/04/2019 | 27/10/2019 | 11/04/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019
9009 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado das atividades do Projeto." | Download | 11.230,00 | 11.230,00 | 14.010,00 | 28/03/2019 | 27/04/2019 | 28/03/2019 | 10/04/2019 | 1 | 100 | Não | 11/04/2019
9010 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Drivers aderentes ao padrão aberto POS na forma de serviços OLE C/C++ e ao padrão POS para a plataforma Java | Download | 58.000,00 | 0,00 | 60.140,18 | 01/12/2019 | 28/04/2020 | 01/12/2019 | 28/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
9011 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Kit de desenvolvimento para aplicações móveis que acessem as funcionalidades de dispositivos Bematech | Download | 60.682,04 | 76.736,98 | 24.056,08 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 30/11/2019
9012 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Gerenciamento de atualizações automáticas/agendadas de software e de firmware | Download | 63.364,08 | 76.736,98 | 24.056,08 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9013 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Criação interativa de leiautes de impressão. Integração da interface de configuração de impressoras com a nuvem | Download | 60.682,04 | 76.736,99 | 24.056,08 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9014 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Componente para prover acesso aos dispositivos legados por uma página Web, com interface de programação que acessam serviços locais | Download | 63.364,08 | 235.287,83 | 24.056,08 | 29/03/2019 | 31/05/2019 | 29/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
9015 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME03-Protótipo validado do ambiente de desenvolvimento integrado com software embarcado, incluindo suporte à programação de modelos MP35, MP20 e MP21. | Download | 178.649,84 | 57.046,40 | 17.704,18 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020
9016 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME02-Integração de ferramentas de desenvolvimento do MP25 com software embarcado. | Download | 7.720,00 | 183.705,98 | 11.617,58 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 25/10/2019
9017 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME01-Protótipo funcional de ambiente integrado de desenvolvimento com suporte ao MP25. | Download | 0,00 | 114.534,58 | 8.296,45 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9018 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME03-Modelos Yang para as MIBs suportadas. | Download | 206.646,64 | 0,00 | 22.020,76 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 13/03/2020
9019 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME02-Integração com chassis e descoberta automática de dispositivos. | Download | 0,00 | 182.225,21 | 16.515,58 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
9020 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME01-Definição da arquitetura da solução e Interface gráfica. | Download | 0,00 | 177.225,18 | 16.515,58 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
9021 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME03-Protótipo VDSL e contagem integrado no SAP. | Download | 158.932,00 | 30.012,30 | 14.878,41 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não
9022 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME02-Primeiro protótipo do módulo de pesagem e contagem. | Download | 16.614,40 | 108.595,58 | 8.927,05 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 19/11/2019
9023 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | Download | 0,00 | 235.171,36 | 11.902,73 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
9024 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME04-Release final do sistema e documentação associada. | Download | 32.270,40 | 15.718,86 | 6.189,13 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 02/01/2020
9025 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME03-Release de uma segunda versão do sistema. | Download | 50.027,20 | 20.958,48 | 8.252,18 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
9026 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME02-Release de uma versão inicial do sistema. | Download | 0,00 | 63.985,68 | 8.252,18 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019
9027 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME01-Especificação do sistema. | Download | 0,00 | 37.992,84 | 4.126,09 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
9028 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Entrega de todos os ativos: Relatório Técnico | Nenhum anexo | 10.500,00 | 10.833,35 | 30.484,85 | 01/11/2019 | 26/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
9029 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Validação do Dispositivo emissor de laser em ambiente relevante: Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente relevante | Nenhum anexo | 21.000,00 | 21.666,66 | 15.242,42 | 01/09/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
9030 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e invólucro. Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente de laboratório | Nenhum anexo | 31.500,00 | 32.499,99 | 22.863,64 | 01/06/2019 | 31/08/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto suspenso
9031 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Especificação e projeto do hardware, firmware e CAD. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | Download | 21.000,00 | 21.666,66 | 15.242,42 | 27/03/2019 | 31/05/2019 | 27/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019
9032 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Dois protótipos da solução desenvolvida; Documentação de hardware contendo lista de materiais, esquema elétrico, layout da PCI e gerber; Documentação de arquitetura do software embarcado, código fonte e arquivo binário | Nenhum anexo | 113.536,00 | 137.667,00 | 51.281,00 | 01/06/2019 | 31/08/2019 |  |  |  |  | Não
9033 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando os resultados dos testes práticos de desempenho da prova de conceito; Documento de especificação dos requisitos do projeto para a execução da 3ª Macro Entrega. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 80.200,00 | 15.000,00 | 13/04/2019 | 31/05/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função da alteração na data de inicio da M2, impactada pelo adiamento do término da M1. A data de inicio da M2 seria 01/04/2019, foi alterado para 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteraçao na data de finalização da macroentrega 1, sendo assim a M2, teve a sua data de inicio alterada de 08/04/19 para 13/04/19.
9034 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando o link budget e a especificação do sistema de up-link e down-link; Relatório apresentando os equipamentos necessários e o roteiro de testes que será seguido para a execução da Macro Entrega 2. | Download | 18.150,00 | 27.500,00 | 9.350,00 | 01/03/2019 | 23/04/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2019 | 3 | 100 | Não | 22/05/2019 | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função do feriado de carnaval, que impactou a quantidade de úteis necessário para execução dessa etapa. Nesse sentido, foi acordado com o cliente que término previso para M1 é 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 05/04/19 para 12/04/19. 12/04/19 - Replanejamento 3 foi lançado após conferencia com o cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 12/04/19 para 23/04/19. 23/04/19 - Em função da indisponibilidade de mercado de todos os equipamentos necessário para execução da Macroentrega 2, não foi possível a elaboração do documento roteiro de testes, que era um dos entregáveis previstos.
9035 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Relatório comparativo mostrando os avanços atingidos em comparação com o target. | Download | 23.141,45 | 33.762,66 | 13.327,34 | 17/06/2019 | 17/10/2019 | 06/07/2019 | 26/11/2019 | 1 | 100 | Não |  | Data de Termino efetiva e da data de a
9036 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Validação da condição standard baseada na literatura e nas condições da empresa. | Download | 13.989,38 | 20.410,07 | 8.056,59 | 16/04/2019 | 16/06/2019 | 19/04/2019 | 05/07/2019 | 1 | 100 | Não | 05/07/2019
9037 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Desenvolvimento do novo protocolo para os microrganismos de interesse. | Download | 16.808,43 | 24.522,98 | 9.680,11 | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 15/03/2019 | 18/04/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019
9038 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME03-Protótipos finais. | Download | 83.206,40 | 8.307,20 | 0,00 | 01/06/2019 | 31/10/2019 | 03/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 20/11/2019
9039 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME02-Primeira versão dos protótipos. | Download | 29.603,20 | 56.910,40 | 10.656,59 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/09/2019
9040 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME01-Mapeamento | Download | 12.460,80 | 89.809,60 | 14.208,78 | 18/01/2019 | 31/03/2019 | 18/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2019
9041 | 2025-03-04 | 4 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Relatório Técnico 4 abrangendo a análise final de todos os resultados obtidos no projeto e emissão do relatório final | Download | 149.032,24 | 343.620,57 | 149.032,24 | 17/01/2022 | 22/12/2023 | 01/02/2022 | 25/12/2023 | 3 | 100 | Não | 25/12/2023 | Replanejamento do projeto realizado para atender as demandas da empresa.
9042 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega dos Relatórios Técnicos 2 e 3 abrangendo análise dos resultados e elaboração do relatório parcial para os ensaios mecânicos e para os ensaios eletroquímicos (Permeação, ZRA e polarização) | Download | 149.032,24 | 387.427,05 | 149.032,24 | 29/10/2021 | 14/01/2022 | 04/03/2020 | 31/01/2022 | 3 | 100 | Não | 31/01/2022 | Documento "Aceite de macroentrega" enviado à empresa para assinatura.
9043 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo revisão do estado da arte acerca dos conceitos e mecanismos envolvidos no processo de fragilização assistida pelo hidrogênio - que podem ajudar na melhor compreensão do fenômeno e auxiliar na interpretação dos resultados obtidos ao longo do Projeto - e resultados dos ensaios de caracterização do aços API 5CT Q125 e API 5L X65. | Download | 149.032,24 | 531.833,71 | 149.032,24 | 18/03/2019 | 28/10/2021 | 02/12/2019 | 27/02/2020 | 3 | 100 | Não | 27/02/2020
9044 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Gerencial 1 abrangendo os dados do Projeto e seus objetivos. Detalhamento das ações programadas acerca dos estudos e ensaios referentes ao Projeto e seus respectivos cronogramas. | Download | 452.903,28 | 537.118,67 | 452.903,28 | 17/01/2019 | 18/03/2019 | 17/01/2019 | 30/11/2019 | 3 | 100 | Não | 27/02/2020
9045 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Adequações dos sistemas de testes após todas as etapas de comissionamento. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/2020 | 14/01/2022 | 01/12/2020 |  | 3 | 50 | Não |  | Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
9046 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Especificação e projeto dos dispositivos e equipamentos necessários a realização das atividades de teste dos equipamentos. Geração da lista de materiais e insumos. Geração dos documentos necessários a realização dos testes: procedimentos, check-lists, formulários,planilhas, softwares. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/11/2019 | 17/11/2020 | 14/11/2019 | 30/11/2020 | 3 | 100 | Não | 30/11/2020 | No replanejamento 2, as datas da macroentrega foram alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente. Projeto em atraso. Motivo: aditivo de escopo em andamento junto à Petrobras. Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
9047 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Relatório contendo as informações das reuniões e trocas de informações a respeito do planejamento e execução do projeto, e será realizada a alocação da equipe responsável pelo desenvolvimento das demais atividades. Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, estudo conceitual das bancadas de testes e definições dos parâmetros dos testes. | Download | 1.185.000,00 | 2.030.788,30 | 50.000,00 | 17/01/2019 | 17/11/2019 | 17/01/2019 | 14/11/2019 | 2 | 100 | Não | 13/01/2020 | No replanejamento 2, as atividades da macroentrega foram complementadas e suas devidas datas alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente.
9048 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Demonstração de Aparato para ensaio de eficácia de repelência | Nenhum anexo | 90.666,87 | 116.052,24 | 55.132,33 | 23/09/2018 | 22/03/2019 |  |  | 1 | 85 | Não |  | Empresa parceira infomou que existe a necessidade de suspensão do projeto por problemas financeiros. Estamos verificando como formalizar esse acordo.
9049 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Códigos fonte para o processador MicroBlaze, escritos em linguagem C, para interface com os drivers desenvolvidos; Código fonte dos projetos que demonstram o funcionamento dos drivers (test benches). | Download | 16.722,37 | 8.927,63 | 4.800,00 | 18/06/2019 | 30/06/2019 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
9050 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Código fonte dos drivers desenvolvidos em linguagem VHDL | Download | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 01/04/2019 | 21/06/2019 | 01/04/2019 | 17/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019 | O replanejamento foi necessário pois algumas atividades previstas para a Macroentrega 3 estão sendo realizadas na Macroentrega 2 para obter maior produtividade no desenvolvimento. O mesmo foi acordado com a empresa.
9051 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Documento de requisitos de software embarcado do projeto. | Download | 0,00 | 34.800,00 | 5.750,00 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 01/03/2019 | 29/03/2019 |  | 100 | Não | 01/04/2019
9052 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver a solução de Visão Computacional; Realização de correções no Esquemático e Leiaute do hardware; Fabricação e montagem do protótipo do hardware para os testes integrados da solução; Realizar testes de campo integrados; Entregar diagramas; Entregar especificação de requisitos; Entregar o código fonte; | Download | 50.354,24 | 50.354,24 | 50.354,24 | 15/07/2019 | 27/08/2019 | 15/07/2019 | 04/09/2019 | 3 | 100 | Não | 13/09/2019 | 07/08/19 - Projeto em fase de aditamento, previsão de término da M3 em 04/09/2019. Data de atualização:11/10/19 - M3 finalizada dia 04/9/19 anexado Termo de aceite enviado pelo cliente. Aguardando aditivo assinado pelo cliente para atualização das datas.
9053 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver Projeto Mecânico/Fabricação; Desenvolver a solução de Visão Computacional; Elaboração do Esquemático e Layout de uma versão preliminar do hardware; fabricação e montagem de um protótipo preliminar do hardware. | Download | 114.822,88 | 114.822,88 | 114.822,88 | 12/04/2019 | 12/07/2019 | 12/04/2019 | 12/07/2019 | 3 | 100 | Não | 05/08/2019 | 05/07/19 - Projeto em fase de aditamento
9054 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Elaboração do plano de Gerenciamento do Projeto; Levantar informações e possíveis tecnologias a serem utilizadas no projeto; Elaboração de diagrama conceitual que demonstrem a arquitetura da solução envolvendo software, eletrônica e mecânica;Iniciar o desenvolvimento e testes em laboratório; Desenvolver relatório de viabilidade técnica dentro das margens de precisão estabelecidas. | Download | 114.822,88 | 114.822,88 | 114.822,88 | 08/01/2019 | 11/04/2019 | 08/01/2019 | 11/04/2019 | 2 | 100 | Não | 15/04/2019 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
9055 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME03-Protótipo do sistema completo com integração com dispositivos móveis validado em ambiente relevante no chão de fábrica. | Download | 147.116,73 | 0,00 | 10.918,02 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
9056 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME02-Primeiro protótipo do sistema de monitoramento e controle do processo produtivo, com geração simplificada de dashboards. | Download | 0,00 | 155.036,73 | 10.918,02 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 26/08/2019
9057 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME01-Modelo arquitetural do sistema após fase de investigação do processo produtivo. | Download | 0,00 | 111.997,82 | 7.278,68 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/06/2019
9058 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME05-Parte 1 dos testes em baterias e entregas de melhorias. | Download | 161.727,84 | 168.661,02 | 21.800,25 | 01/11/2019 | 31/08/2020 | 01/11/2019 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
9059 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME04-Suporte a funcionalidade de configuração de planos de carregamento e atualização do modelo de interface gráfica do usuário. | Download | 36.775,26 | 41.775,25 | 2.835,31 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 06/04/2020
9060 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME03-Desenvolvimento e integração do primeiro protótipo com comunicação com hardware de conversão. | Download | 0,00 | 81.229,35 | 5.670,62 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019
9061 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME02-Integração ao módulo de configuração do sistema e definição da primeira definição de interface gráfica do usuário. | Download | 0,00 | 81.229,35 | 5.670,62 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/08/2019
9062 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME01-Definição da arquitetura Base do Sistema de Software de supervisão. | Download | 0,00 | 107.018,58 | 8.505,93 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 15/06/2019
9063 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 2/2: versão completa. Sistema de simulação, mecanismos para calibração. | Download | 32.000,00 | 0,00 | 41.415,43 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 04/11/2019 | 30/04/2020 | 3 | 100 | Não | 22/05/2020
9064 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Implementação do modelo matemático integrado com os coletores. | Download | 121.138,76 | 331.337,35 | 41.415,44 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 12/08/2019 | 01/11/2019 | 2 | 100 | Não | 12/11/2019
9065 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 1/2: automatização dos dados coletados a partir do site do IBGE, preparação e armazenamento dos dados coletados. | Download | 76.569,38 | 0,00 | 41.415,44 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 09/08/2019 | 2 | 100 | Não | 13/08/2019
9066 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Avaliação de ferramentas de coleta automatizadas e definição do plano de automação. | Download | 230.417,38 | 423.389,99 | 41.415,44 | 17/01/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 03/07/2019
9067 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | - Protótipos dos EPs (atividade A10) - Readequações (reprojeto final de HW, FW e SW), montagem e testes dos protótipos finais (01 (um) protótipo de tipo Normal 6,6 kW (residencial/caseiro), 1 (um) protótipo do tipo condominial 6,6 kW, 2 (dois protótipos do tipo Semirrápido 22 KW e 2 (dois) protótipos do tipo rápido 43 kW (CA)/50 kW (CC) de EP). - Relatório 10: Relatório da atividade A10. - Relatório 11: Parametrização e testes dos EPs em condições reais de uso, realizando eventuais refinamentos nos projetos. Documento técnico de do projeto - Atividade A12: Testes em campo. - Atividade A13: Elaboração documentação técnica para TT | Download | 138.730,41 | 146.404,75 | 452.684,08 | 01/10/2020 | 28/09/2022 | 28/07/2020 | 19/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 26/10/2022
9068 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | A5. Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades dos EPs: Realizados os projetos e simulações numéricas dos conversores de energia para o EPs rápido, com recarga CC. Placa de controle dos dispositivos internos dos EPs de recarga CA; Empregável: Relatório Parcial disponibilizado no sistema Alfresco. A6. Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades do EPs: Desenvolvimento, especificação de componentes dos EPs de recarga CA e CC. Entregável: O Relatório para a avaliação da empresa foi disponibilizado no sistema Alfresco. A7: Especificação e desenvolvimento dos empacotamentos mecânicos do EPs. Elaborado projetos mecânicos dos EPs. Parte dos projetos precisou ser revisada devido a descontinuidade de um componente. Aguardando orçamento dos fornecedores de componentes que precisam de ajustes para finalizar a documentação. A8: Especificação e desenv. do Sw dos EPs. Continuidade no desenv. do protocolo OCPP 2.0 e do Middleware. Interface (IHM) forma implementadas. Priorizou o desenv. e finalização as funcionalidades AC dos EPs. Realizados testes em lab. fim-afim de cargas AC. A9: Aquisição de componentes, peças e partes para montagem de protótipos para avaliação de desempenho e testes exaustivos de validação ( 3 fases evolutivas, 1 protótipo cada) | Download | 297.854,85 | 146.404,75 | 971.914,87 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 20/05/2020 | 26/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 04/11/2020
9069 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Nesse período foram realizadas algumas atividades e realizadas algumas entregas, conforme descrito abaixo: - A2.2: Busca de parceria com a distribuidora de energia para avaliar impacto de inserção dos EPs do projeto de Rede; - A CPFL retornou a assinatura da carta de aceitação. - A4: Especialização das soluções de controle, comunicação, retificadores CA/CC e estratégias de controle e gestão dos EPs, determinando requisitos e topologias dos blocos funcionais e requisitos de firmware (FW) e software (SW); - O relatório do estudo foi disponibilizado ao cliente e aprovado pelo mesmo. - Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades do EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em jun/2020. A6: Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. A8: Especialização e desenvolvimento do SW dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. | Download | 177.319,70 | 146.404,75 | 525.304,33 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 17/10/2019 | 19/05/2020 | 1 | 100 | Não | 24/04/2020
9070 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Relatório 1: Estudo do estado-da-arte das tecnologias de EPs CA e CC analisando características e limitações elétricas, térmicas e soluções de empacotamento. Relatório 2: Definição dos regimes de operação dos EPs, características técnicas, tecnologias e requisitos de comunicação. Protocolo de intenção para buscar parceria com distribuidora de energia para avaliar impacto da inserção dos EPs do projeto na rede. Relatório 3: Especificação, aquisição e testes de amostras de soluções comerciais para subsidiar desenvolvimento e empacotamento dos EPs. | Download | 402.491,14 | 146.404,75 | 99.155,63 | 15/02/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/10/2019
9071 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na atividade 3, compreendendo a avaliação dos acessórios, quanto ao atendimento aos requisitos técnicos normativos, realização dos ensaios laboratoriais externo e realização de eventuais ajustes. | Download | 48.434,96 | 68.983,13 | 29.354,52 | 10/03/2020 | 09/08/2020 | 23/10/2020 | 12/04/2021 | 1 | 100 | Não | 16/04/2021
9072 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na etapas 2, como: análise preliminar das propriedades das formulados anteriormente, execução do protótipo do espaçador losangular e grampo de ancoragem , baseado no projeto e desenho desses acessórios. | Download | 150.177,98 | 213.889,86 | 91.016,96 | 10/08/2019 | 09/03/2020 | 12/08/2019 | 22/10/2020 | 1 | 100 | Não | 22/10/2020
9073 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo resultado das atividades desenvolvidas na etapa 1, como: análise e seleção de materiais, formulação dos materiais compósitos, projeto e o desenho dos acessórios para a rede elétrica. | Download | 131.387,06 | 187.127,01 | 79.628,52 | 10/02/2019 | 09/08/2019 | 10/02/2019 | 11/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/08/2019
9074 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME03-Protótipo com suporte a agentes para dispositivos móveis e dashboards | Download | 262.916,30 | 0,00 | 19.024,59 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
9075 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME02-Primeiro protótipo com da Plataforma multi-inquilino (Multi-tenant) | Download | 0,00 | 292.958,64 | 19.024,62 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9076 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | Download | 0,00 | 183.316,92 | 12.683,08 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
9077 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Vinhaça pré-tratada e seu potencial para produção de biogás. Relatório conclusivo sobre o processo de pré-tratamento, contendo: tempo de processo, acompanhamento do pH no meio, volume de gás desprendido durante a biodigestão e perfil de DQO ao longo do tempo. Caracterização química do produto obtido, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Perfil de geração de biogás a partir da vinhaça biodigerida por TCP CV em comparação com os controles c, d e e. Perspectivas e sugestões para etapas futuras. | Download | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 19/09/2019 | 26/03/2020 | 19/09/2019 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
9078 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento/biodigestão e caracterização da vinhaça in natura. Relatório técnico com a caracterização da matéria-prima fornecida, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Relatório contendo os perfis de pré-tratamento da vinhaça inoculada com TCP CV, em comparação com os controles a e b. Resultados parciais acerca do potencial de geração de biogás a partir da vinhaça pré-tratada. | Download | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 02/05/2019 | 04/09/2019 | 02/05/2019 | 15/10/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019
9079 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento da vinhaça com TCP-CV:vinhaça na razão de 1:500. Relatório contendo resultados parciais do processo de pré-tratamento de vinhaça, em termos de: DQO, sólidos totais, pH e volume de biogás. | Download | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Não | 23/05/2019
9080 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desempenho dos carvões no tratamento de água para consumo domiciliar. Remoção em até 50% (cinquenta) dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2, em ensaios feitos em escala de laboratório, na filtração de água de uso domiciliar utilizando carvão ativado produzido no INT na forma pulverizada. O carvão ativado a que se pretende obter será somente na forma pulverizada. | Download | 29.936,44 | 29.936,44 | 29.936,44 | 24/07/2019 | 23/01/2020 | 14/10/2019 | 23/07/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
9081 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desenvolvimento dos carvões ativados na forma pulverizada a partir de L1, L2. Apresentação de relatório englobando as especificações encontradas para o CA de referência (CAR), dos carvões ativados sintetizados no INT, sugerindo os com maior potencial para serem avaliados para a adsorção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 identificados na Macroentrega 1 (mínimo de 1 e máximo de 2). | Download | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 13/03/2019 | 18/07/2019 | 07/06/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | Não | 22/10/2019
9082 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Estudo do problema e resultados preliminares. Entrega dos relatórios compostos por texto identificando e apresentando potenciais agentes de ativação, selecionados como A e B, adequados para trabalhar a matéria-prima lignina, sugestão do processo mais adequado para o uso da lignina como matéria-prima, apresentando a temperatura fixa de trabalho T e a razão agente de ativação/Lignina R; identificação da caracterização físico-química mais adequada para uso de carvão ativado a ser aplicado na filtração de água domiciliar. Engloba ainda a identificação de normas existentes para carvão ativado para uso em filtro de água domiciliar, somado à definição das melhores condições de ativação e seleção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 a remover no tratamento da água realizado em unidade de bancada de laboratório, no INT. Serão apresentados ainda resultados preliminares resultantes do processo de ativação de uma das ligninas quanto às propriedades texturais e capacidade de adsorção do cátion Ferro (Fe3+) em solução conhecida e determinada em laboratório. | Download | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 05/12/2018 | 07/03/2019 | 10/01/2019 | 29/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019
9083 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME03-Benchmarking da performance multiplayer, e Inferência de regras de associação | Download | 86.670,44 | 4.623,46 | 12.543,89 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 11/02/2020
9084 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME02-Versão final do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | Download | 0,00 | 54.176,34 | 7.526,34 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/09/2019
9085 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME01-Versão inicial do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | Download | 0,00 | 85.277,79 | 10.035,11 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
9086 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME03-Protótipo com proposta de experiência do usuário validada e integrada com um sistema de transcrição de voz do Speech.io. | Download | 117.722,64 | 0,00 | 9.130,86 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9087 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME02-Segundo protótipo com primeira versão da proposta de experiência do usuário. | Download | 0,00 | 89.800,58 | 6.848,15 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 24/09/2019
9088 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME01-Primeiro protótipo de integração entre uma ferramenta de conferência e um sistema de transcrição de voz online. | Download | 0,00 | 123.734,04 | 9.130,87 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
9089 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME03-Protótipo de validação de integração entre os serviços HP e os microserviços de recomendação. | Download | 191.789,54 | 0,00 | 10.412,83 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9090 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME02-Primeira prova de conceito de integração de um serviço de recomendação com microserviços; | Download | 0,00 | 308.515,90 | 17.354,80 | 01/05/2019 | 30/09/2019 | 02/05/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
9091 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME01-Modelo arquitetural baseado em microserviços para um Sistema de Recomendação; | Download | 0,00 | 190.389,54 | 10.412,88 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
9092 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME02-Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/07/2019
9093 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME01-Implantação do mecanismo de coleta e visualização de dados; | Download | 0,00 | 30.924,87 | 3.815,64 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
9094 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: - Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (3 portas) Atividade 3: Simulações transientes validadas contra os dados experimentais. Atividade 4: - Atividade 5: - Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: - Atividade 9: Mecanismo de busca do ponto ótimo de operação. Atividade 10: - Atividade 11: - Atividade 12: - Atividade 13: - Atividade 14: - Atividade 15: - Atividade 16: - Atividade 17: - | Download | 0,00 | 360.000,00 | 695.858,96 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
9095 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimetais para completa para propano e parcial para propileno. Atividade 2: Análises comparativas. Confecção de protótipo Avaliação do protótipo em túnel de vento e em calorímetro. Atividade 3: Resultados experimentais disponíveis. Atividade 4: - Atividade 5: Componentes do protótipo fabricados e prontos para montagem. Atividade 6: - Atividade 7: Confecção de protótipos. Avaliação do desempenho em calorímetro. Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para duas geometrias. Atividade 9: Banco de dados experimentais, carga, restrição e rotação. Critério para determinação da carga de refrigerante. Atividade 10: Base de dados experimentais. Atividade 11: Definição da estratégia de controle. Base de dados experimentais. Atividade 12: Montagem de aparato experimental. Geração de dados preliminares. Atividade 13: Análises comparativas das melhores técnicas autoajustáveis. Escolha da técnica mais promissoras. Atividade 14: Banco de dados experimentias. Análises comparativas. Atividade 15: Resultados experimentais com um ventilador específico (modelo de referência) concluídos. Atividade 16: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. Atividade 17: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. | Download | 864.000,00 | 480.000,00 | 819.359,76 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
9096 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para butano e parcial para propano. Atividade 2: Análises comparativas. Modelo Térmico em CFD. Atividade 3: Integração dos modelos. Simulações preliminares quase-estáticas. Atividade 4: Confecção de protótipo. Testes experimentais para avaliação de desempenho. Atividade 5: Conclusão do projeto detalhado do sistema a partir do modelo de simulação. Atividade 6: Definição de critérios de identificação. Atividade 7: Testes experimentais em em túnel de vento. Simulações fluido-dinâmicas, em CFD. Análises comparativas. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Método de cálculo definido para implementação de análise e redução de custos. Atividade 9: Módulo para variação da restrição do dispositivo de expansão. Testes preliminares. Atividade 10: Montagem do aparato experimental. Experimentos preliminares. Atividade 11: Montagem do aparato experimental. Banco de dados experimentais. Atividade 12: Projeto do aparato experimental finalizado. Modelo matemático desenvolvido. Atividade 13: Aplicação das técnicas de parâmetros autoajustáveis nos sistemas disponibilizados. Testes experimentais em câmara. Atividade 14: Construção do aparto experimental. Análises preliminares. Atividade 15: Simulações numéricas (CFD) com um ventilador específico (modelo de referência) concluídas. Atividade 16: Projeto. Aquisição dos componentes. Montagem preliminar Atividade 17: Idem 16 | Download | 864.000,00 | 720.000,00 | 818.612,60 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
9097 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para isobutano e parcial para butano. Atividade 2: Testes experimentais e modelo fluido-dinâmico em CFD. Atividade 3: Modelos dos componentes (capilar não-adiabático, compressor fullmotion e wisemotion, gabinete refrigerado, evaporador e condensador) disponíveis. Atividade 4: Modelo fluido-dinâmico em CFD. Análises preliminares. Atividade 5: Implementação no EES do modelo para projeto termodinâmico. Atividade 6: Testes experimentais. Atividade 7: Testes experimentais para determinação da condição baseline. Montagem preliminar do modelo fluido-dinâmico, em CFD. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Atividade 9: Montagem do aparato experimental. Módulo para variação da carga de refrigerante. Atividade 10: Revisão bibliográfica. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 11: Estruturação do projeto. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 12: Revisão da literatura. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 13: Ampliação da revisão literária sobre o aperfeiçoamento das técnicas autoajustáveis. Integração ao modelo computacional primário. Atividade 14: Revisão da literatura. Modelo matemático. Análises comparativas. Atividade 15: Revisão detalhada da teoria e da literatura de ventiladores na forma de apresentação. Atividade 16: Ante-projeto. Especificação dos componentes. Atividade 17: Ante-projeto. Especificação dos componentes. | Download | 1.152.000,00 | 720.000,00 | 546.168,68 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019 | Ver comentários sobre as atividades no Termo de Aceite.
9098 | 2025-03-04 | 6 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Testes de desempenho da aplicação SPEED com GPU- Ajustes finos nos códigos em GPU- Análise comparativa CPU x GPU- Migração Sagitário- Seleção automática de semelhanças- Correções de bugs, ajustes e melhorias- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Protótipo de Software SPEED- Memorial descritivo final- Encerramento. | Download | 285.204,75 | 530.749,53 | 139.878,74 | 11/11/2019 | 27/02/2020 | 11/11/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
9099 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para portabilidade de kernels para GPU- Ambiente Laboratorial GPU- Portabilidade dos kernels para GPU- Testes iniciais para avaliação de desempenho com GPU- Delineamento do sal BMC33-Delineamento do sal Sagitário- Migração BMC-33- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Preparação de ambiente laboratorial para o novo supercomputador- Correções de bugs, ajustes e melhorias. | Download | 438.000,00 | 810.000,00 | 340.567,27 | 13/05/2019 | 08/11/2019 | 13/05/2019 | 08/11/2019 | 2 | 100 | Não | 09/12/2019
9100 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para otimização na Condição de Imagem - Paralelização e otimização de códigos- Testes de performance- Ajustes finos nos códigos- EFWI para BMC-33- EFWI para Sagitário- Otimização de uso de memória do LBFGS- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho -Correções de bugs, ajustes e melhorias. | Download | 584.000,00 | 1.080.000,00 | 633.098,78 | 14/02/2019 | 10/05/2019 | 14/02/2019 | 10/05/2019 | 2 | 100 | Não | 10/05/2019
9101 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME03-Protótipos finais. | Download | 0,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019 | Projeto terá aditivo.
9102 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME02-Primeira versão dos protótipos. | Download | 35.535,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019
9103 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME01-Mapeamento. | Download | 53.302,50 | 117.004,68 | 6.408,08 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019
9104 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | Download | 35.400,00 | 37.933,33 | 52.666,66 | 02/01/2020 | 10/05/2020 | 11/12/2019 | 10/05/2020 | 2 | 100 | Não | 09/06/2020 | # Replanejamento 2: Alteração no início da ultima entrega (1 mês)
9105 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo funcional | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 01/11/2019 | 28/12/2019 | 23/10/2019 | 10/12/2019 | 2 | 100 | Não | 10/12/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
9106 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Prova de conceito | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | 01/09/2019 | 22/10/2019 | 2 | 100 | Não | 22/10/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
9107 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Teste de viabilidade técnica | Download | 35.400,00 | 37.933,33 | 26.333,33 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 02/07/2019 | 30/08/2019 | 2 | 100 | Não | 02/09/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
9108 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Relatório de revisão tecnológica | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 11/02/2019 | 30/04/2019 | 11/02/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019
9109 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME03-Versão final do gateway integrador de rede MOTOTRBO com API REST exposta para a Internet para homologação. | Download | 160.804,00 | 30.869,10 | 13.794,41 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
9110 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME02-Primeiro protótipo do gateway integrador de rede MOTOTRBO com validação inicial da integração com protocolo proprietário. | Download | 0,00 | 140.862,80 | 11.035,53 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 16/08/2019
9111 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME01-Definição arquitetural do modelo de integração entre gateway de rede MOTOTRBO e Internet. | Download | 0,00 | 119.633,63 | 8.276,65 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 09/05/2019
9112 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo análise de viabilidade técnica da automação de operações com ROV (do inglês Remotely Operated Underwater Vehicle), levantamento de custo operacionais e análise de viabilidade econômica, análise de viabilidade e dos riscos e prova de conceito utilizando um manipulador 6 DOF (do inglês Degrees of Freedim) com uma plataforma móvel. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/12/2019 | 29/03/2020 | 11/12/2019 | 27/03/2020 | 4 | 100 | Não | 27/03/2020 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M3 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. A atividade estabelecida para M3 inicialmente, foi alterada para a M2.
9113 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo o plano de trabalho para continuidade do desenvolvimento da automação de operações em ROV's. | Download | 462.300,00 | 0,00 | 70.760,65 | 10/09/2019 | 10/12/2019 | 10/09/2019 | 10/12/2019 | 2 | 100 | Não | 10/12/2019 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M2 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. As atividades estabelecidas para M2 inicialmente, foram alteradas para a M3 de forma a permitir a análise do estudo de viabilidade econômica usando o método Petrobrás.
9114 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório de Estado da Arte SOTA (parte do relatório de viabilidade). | Download | 0,00 | 878.131,00 | 0,00 | 29/01/2019 | 09/09/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2019 | 2 | 100 | Não | 24/10/2019 | 07/08/2019 - Projeto será aditado em prazo e as datas replanejadas no sistema já estão de acordo com o cronograma atual.
9115 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Acompanhamento das atividades de desenvolvimento das POCs e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | Download | 505.742,08 | 489.999,23 | 0,00 | 28/10/2019 | 21/06/2022 | 25/10/2019 | 21/06/2022 | 2 | 100 | Não | 22/09/2022 | [25.10.21] Alterado os valores aportados e a data de termino planejada conforme o aditivo 02. Atualização em 07/08/2020: O projeto foi suspenso em março de 2020, portanto, não há avanço de execução. Atualização em 08/09/2020: Conforme alteração do status do projeto, após o período de suspensão, por solicitação da empresa as atividade foram retomadas. Um aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 06/10/2020: Aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 14/07/22 : Atividades encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
9116 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Requisitos das provas de conceito e Projeto conceitual do BOPe e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | Download | 147.295,00 | 1.222.273,09 | 0,00 | 25/04/2019 | 25/10/2019 | 25/04/2019 | 23/10/2019 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
9117 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Resultado informacional, com especificação dos requisitos do projeto e realização do workshop e Acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 120,00 | 340.735,16 | 0,00 | 26/10/2018 | 24/04/2019 | 26/10/2018 | 24/04/2019 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
9118 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação Técnica Final e Encerramento; | Download | 30.113,66 | 35.435,00 | 16.387,66 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 08/01/2020 | Aguardando Termo de Aceite.
9119 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Análise e seleção de nova alternativa de computador para equipamentos de agricultura, e desenvolvimento de novas telas de display do aplicativo para trator. | Download | 120.454,67 | 87.800,00 | 52.063,67 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 08/01/2020
9120 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de ferramenta de exportação, embarcada no computador do trator, para a geração de um arquivo de dados de agricultura no formato padrão "Shapefile" | Download | 90.341,00 | 100.835,00 | 47.794,00 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
9121 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de Central / Display Isobus; | Download | 120.454,67 | 290.600,00 | 102.763,67 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
9122 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento de design do protótipo P2 •Protótipos de Engenharia P2 •Relatório de verificação do protótipo P2 •Documentação de Produto e Transferência para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto | Download | 72.000,00 | 90.000,00 | 54.000,00 | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 31/12/2021 | Atualização de andamento
9123 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento da arquitetura integrada dos módulos e das PCIs do MPEB •Documento de design do protótipo P1 •Protótipos de Engenharia P1 •Relatório de verificação do protótipo P1 | Download | 48.000,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 30/04/2020
9124 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •PRS do produto MPEB •SRS do produto MPEB •Documentos de projeto das PoCs modulares (V0) •Provas de conceito de módulos unitários (PCIs) •Relatório de verificação dos módulos individuais (V0) | Download | 120.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 01/03/2019 | 27/12/2019 | 2 | 100 | Não | 27/12/2019
9125 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME04 - Módulo de detecção de digital integrado. | Download | 39.063,28 | 0,00 | 5.660,09 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019
9126 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME03 - Módulo de detecção de faces atualizado. | Download | 0,00 | 42.718,37 | 5.660,09 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
9127 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Desenvolvimento de novos métodos de análise de eventos; Adequação e otimização dos métodos em uma solução integrada. | Download | 10.475,40 | 0,00 | 7.696,47 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
9128 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Otimização e refinamento de métodos de detecção de acidentes, percepção de anomalias de direção, e atribuição/isenção de culpa do condutor. | Download | 0,00 | 51.536,07 | 7.696,47 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 11/07/2019
9129 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Adequações e pré-processamento nos dados sensoriais: - Desenvolvimento de métodos de extração e seleção de características dos dados coletados no rastreado; - Desenvolvimento de técnicas de pré-processamento e compressão de dados sensoriais; - Avaliação da frequência de captura e análise da duração da janela temporal de processamento | Download | 53.655,44 | 53.655,44 | 7.696,47 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 08/05/2019
9130 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME04-Componentes extensíveis básicos do front-end para lojas de controle de pagamento. | Download | 33.494,40 | 34.337,89 | 13.182,58 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
9131 | 2025-03-04 | 4 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Processo de concentração de carotenoides; e, processo de obtenção de biomassa microbiana dos co-cultivos fungos filamentosos ou leveduras junto ao SMS-hidrolisado, para fins alimentícios. Avaliação do processo através de indicadores técnicos (carotenoide totais 100 a 500 mg/L de meio de cultura – a depender do processo de xtração/concentração). | Download | 150.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 16/06/2021 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 11/11/2021
9132 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Banco de dados das substâncias bioativas (carotenoides, ergosterol, vitaminas, lectina e beta-glucanas) obtidas das apara dos cogumelos comerciais e dos (co)cultivos dos fungos (caracterização do conteúdo de princípios bioativos dos produtos: extratos e massa fúngica). | Download | 150.000,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 23/11/2020 | 15/06/2021 | 1 | 80 | Não | 16/08/2021
9133 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade de Extrato enzimático obtidos do SMS e dos cocultivos dos Tricoderma com basidiomicetos (formadores dos cogumelos comerciais), caracterizado quanto à capacidade de hidrólise de SMS pré-tratado por auto-hidrolise. Serão utilizados indicadores técnicos (rendimento de 20 a 40% de glicose/ 100g de biomassa hidrolisada e seca). | Download | 150.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2020 | 31/08/2020 | 01/04/2020 | 29/10/2020 | 1 | 65 | Não | 23/11/2020 | O valor do aporte financeiro das empresas (Zucca e VitalNatus), referente a essa macroentrega, será efetuado da seguinte forma : Zucca Alimentos: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VitalNatus: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
9134 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade para Extratos brutos e processos obtidos de aparas de cogumelos Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus sp. caracterizados quanto às concentrações de betaglucanas e atividade antioxidantes, além de extratos brutos de ergosterol, vitaminas e lectina. Como ponto base de avaliação desta macroentrega tem-se como referência, o seguinte indicador técnico: 8 e 20 g/100 g de matéria seca das aparas – a depender do tipo e amostragem dos cogumelos que será utilizado o referencial de concentrações de beta-glucana. | Download | 150.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2019 | 28/02/2020 | 01/04/2019 | 23/04/2020 | 1 | 40 | Não | 03/06/2020
9135 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Resultado da caracterização de materiais | Download | 1.184.357,89 | 1.550.223,87 | 670.000,00 | 19/10/2021 | 20/12/2023 | 23/11/2021 | 20/12/2023 | 3 | 100 | Não | 20/12/2023
9136 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Projeto, fabricação e montagem da estrutura de testes | Download | 1.184.357,80 | 1.965.985,60 | 670.000,00 | 01/05/2020 | 18/10/2021 | 05/05/2020 | 22/10/2021 | 2 | 100 | Não | 05/07/2022
9137 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Revisão de temas, recebimento e identificação das amostras fornecidas pela Petrobras | Download | 1.184.357,89 | 2.403.407,33 | 690.000,00 | 21/01/2019 | 30/04/2020 | 21/01/2019 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 28/01/2019 | Anexado documento correto. Valor empresa modificado devido à constatação de uma falha no cadastramento do projeto.
9138 | 2025-03-04 | 5 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Estratégias de aeração e processo de manejo em função da temperatura e umidade relativa aferidas e disponibilizadas a sociedade | Download | 27.650,00 | 19.150,00 | 27.650,00 | 15/02/2020 | 20/08/2020 | 28/02/2020 | 21/08/2020 | 1 | 100 | Não | 25/08/2020 | Alterações conf. Aditivo
9139 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Análises da qualidade dos grãos durante o armazenamento | Download | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 11/06/2019 | 14/02/2020 | 01/09/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020 | Alterações conforme aditivo.
9140 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Armazenamento dos grãos de soja e monitoramento da temperatura e umidade relativa e teste das 2 estratégias de aeração | Download | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 11/03/2019 | 10/06/2019 | 06/04/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9141 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Instalação da termometria digital e dos sensores de umidade relativa no silo metálico | Download | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 11/02/2019 | 10/03/2019 | 08/02/2019 | 05/04/2019 | 1 | 100 | Não | 05/04/2019
9142 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Identificação do silo e medições na unidade armazenadora | Download | 3.400,00 | 11.900,00 | 3.400,00 | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 21/01/2019 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/02/2019
9143 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Análise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos; Análise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos (validação experimental); Ferramentas de desenvolvimento (parte 2) para análise da qualidade sonora de refrigeradores e definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora; Ferramenta e aplicações do desenvolvimento de otimização de filtros acústicos para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 131.566,87 | 17/09/2019 | 16/01/2020 | 17/09/2019 | 16/01/2020 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
9144 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminhos cavidade e pulsação do gás); Testes de validação do modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Testes de validação do modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Ferramentas do desenvolvimento parcial (parte 1) para análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Aplicação de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 149.181,33 | 17/05/2019 | 16/09/2019 | 17/05/2019 | 16/09/2019 | 1 | 100 | Não | 16/09/2019
9145 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminho estrutural); Modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Desenvolvimento de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 103.251,80 | 17/01/2019 | 16/05/2019 | 17/01/2019 | 16/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/05/2019
9146 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório da fermentação padronizada para produção de solventes verdes | Download | 14.732,00 | 8.810,00 | 12.290,00 | 12/03/2019 | 12/08/2019 | 13/06/2019 | 18/05/2020 | 2 | 100 | Não | 18/05/2020 | Devido à longa demora na liberação/autorização do CQBio para atuar com OGM classe 2, o projeto foi repactuado com o cliente. Termo de Aceite da ME 3 é referente ao projeto PIBM-1811.0002 e que foi erroneamente registrado com o código PIBM-1808.0001. Conforme Ticket 43407.
9147 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com os resultados preliminares de fermentação | Download | 14.844,25 | 19.294,79 | 17.422,38 | 10/01/2019 | 11/03/2019 | 06/02/2019 | 12/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019 | Vários problemas com a reativação da cepa de cultivo anaeróbico (Clostridium).
9148 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com resultado da pesquisa de anterioridade | Download | 398,20 | 1.909,99 | 302,09 | 03/12/2018 | 10/01/2019 | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 1 | 100 | Não | 05/02/2019 | Atrasos em razão de recesso de final de ano e viagem do empresário
9149 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 0,00 | 0,00 | 109.941,65 | 21/06/2020 | 31/12/2021 | 21/06/2020 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
9150 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 146.400,00 | 146.400,00 | 91.454,97 | 21/12/2019 | 20/06/2020 | 21/12/2019 | 20/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/06/2020 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo. OBS sobre a entrega 3: Algumas atividades foram encerradas pois alguns objetivos mudaram ao longo do projeto. Tais encerramentos foram justificados na macroentrega e também serão documentados no aditivo de prazo que iremos solicitar em breve.
9151 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 146.400,00 | 146.400,00 | 210.390,91 | 21/06/2019 | 20/12/2019 | 21/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 21/12/2019 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
9152 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 195.200,00 | 195.200,00 | 76.212,47 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
9153 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1812.0011 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 4 A9. Avaliação por simulação por elementos finitos de desempenho de algoritmos de tomografia em tubos A10. Montagem de protótipo de sistema de monitoramento por tomografia por ondas guiadas A11. Fabricação de corpos-de-prova para testes em laboratório A12. Aquisição de dados com sistema protótipo em laboratório | Download | 325.000,00 | 615.930,16 | 50.000,00 | 01/07/2019 | 01/06/2021 |  |  | 2 | 90 | Não |  | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
9154 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1812.0011 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 1 A1. Definição de modo e frequência de operação A2. Projeto computacional de sensor EMAT A4. Adequação e adaptação de eletrônica para EMATs A6. Levantamento do estado da arte da tecnologia de tomografia por ondas guiadas A7. Implementação de algoritmos de tomografia por ondas guiadas | Download | 325.000,00 | 615.930,16 | 50.000,00 | 07/01/2019 | 28/06/2019 | 07/01/2019 | 28/06/2019 | 2 | 100 | Não | 01/07/2019 | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
9155 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados das avaliações de tensões em dutos flexíveis | Download | 245.801,27 | 491.895,70 | 30.000,00 | 11/02/2020 | 11/10/2022 | 17/05/2021 | 13/04/2023 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024
9156 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Caracterização Mecânica e Metalúrgica das armaduras | Download | 245.801,25 | 491.895,71 | 40.000,00 | 12/02/2019 | 10/02/2020 | 12/02/2019 | 13/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2021
9157 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados dos estudos de métodos de medição e obtenção de amostras padrão | Download | 210.686,79 | 421.624,89 | 30.000,00 | 07/01/2019 | 11/02/2019 | 07/01/2019 | 11/02/2019 | 1 | 100 | Não | 11/02/2019
9158 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas A1, A2 e A3. | Download | 230.000,00 | 358.319,55 | 50.000,00 | 10/03/2020 | 13/06/2023 | 01/07/2021 | 13/06/2023 | 1 | 100 | Não | 13/06/2023
9159 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas B1 e B2. | Download | 380.000,00 | 650.000,00 | 100.000,00 | 18/12/2019 | 02/03/2020 | 17/03/2020 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
9160 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Revisão da literatura, definição da metodologia de testes e primeiros ensaios de Tenacidade à fratura ao ar e Etapa B0. | Download | 490.000,20 | 1.194.613,27 | 150.000,00 | 02/01/2019 | 17/12/2019 | 02/01/2019 | 05/02/2020 | 1 | 100 | Não | 05/02/2020 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
9161 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Ensaios laboratoriais do cabo OPDC coberto para Classe de 35 kV. Atualização do projeto do isolador para a classe de 35 kV. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 35 kV | Download | 80.026,00 | 131.656,00 | 46.467,00 | 03/01/2019 | 30/08/2019 | 03/01/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019
9162 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Protótipo validado e treinamento | Download | 20.914,58 | 6.902,50 | 20.914,58 | 02/01/2020 | 25/02/2020 | 27/07/2020 |  | 1 | 85 | Sim
9163 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Versão inicial do protótipo | Download | 45.252,14 | 63.267,29 | 45.252,14 | 30/08/2019 | 30/12/2019 | 12/11/2019 | 13/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/02/2020
9164 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Projeto dos circuitos eletrônicos e dos conjuntos mecânicos/pneumáticos | Download | 46.921,97 | 15.485,80 | 46.921,97 | 30/04/2019 | 30/08/2019 | 29/05/2019 | 06/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2019
9165 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Mapa dos parâmetros e requisitos regulatórios | Download | 31.130,22 | 58.606,59 | 31.130,22 | 28/01/2019 | 29/04/2019 | 28/01/2019 | 28/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2019
9166 | 2025-03-04 | 5 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Instalação de infraestrutura para sistema comunicação. Monitoramento de dados Fase 3 e Relatório de análise da expansão do sistema fotovoltaico flutuante para toda a barragem. | Download | 24.208,10 | 45.481,90 | 3.667,89 | 16/10/2018 | 21/12/2018 | 16/10/2018 |  | 1 |  | Não
9167 | 2025-03-04 | 6 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Resultado de testes em campo | Download | 126.352,61 | 274.826,60 | 116.446,76 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | 01/07/2019 | 25/07/2022 | 1 | 98 | Não | 25/07/2022 | Aditivo em negociação com a empresa parceira.
9168 | 2025-03-04 | 5 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator de 1000 litros, separada, purificada e caracterizada | Download | 246.737,33 | 274.826,60 | 116.446,76 | 02/01/2019 | 30/06/2019 | 02/01/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019 | Acordado nova data com empresa parceira.
9169 | 2025-03-04 | 4 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator piloto de 150 litros, separadas, purificada e caracterizada | Download | 203.322,06 | 274.826,80 | 116.446,76 | 01/07/2018 | 30/12/2018 | 01/09/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não | 20/12/2018
9170 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Relatório técnico contemplando o protocolo de formação do complexo antígeno-anticorpo. | Download | 64.350,00 | 91.650,00 | 38.650,00 | 14/11/2018 | 14/07/2019 | 14/11/2018 | 14/07/2019 | 1 | 100 | Não | 14/07/2019 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
9171 | 2025-03-04 | 5 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algorítimo final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 16/12/2019 | 01/05/2019 | 16/12/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2020
9172 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | •Fluxogramas preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Relatório Final. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/07/2019 | 30/09/2019 | 03/10/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
9173 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Simulação Termodinâmica dos processos siderúrgicos utilizando o resíduo de Vazante como fluxante, variando as massas utilizadas na alimentação do processo; Ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; Avaliação dos dados adquiridos; Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/12/2018 | 03/07/2019 | 26/12/2018 | 02/10/2019 | 1 | 15 | Não | 02/10/2019
9174 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento do projeto e caracterização física e química do resíduo de Vazante. São suas atividades previstas: •Reunião de kick-off; •Caracterização física e química do resíduo de Vazante; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Plano de Comunicação; •Plano de Experimento para os ensaios de redução carbotérmica e dos processos hidrometalúrgicos; •Cronograma físico detalhado do projeto. | Download | 74.250,00 | 90.000,00 | 60.750,00 | 22/10/2018 | 25/12/2018 | 22/10/2018 | 10/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019
9175 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1901.0036 | Desenvolvimento de soluções para moldes de injeção de plásticos e borrachas em zonas de formação de rebarbas | relatório técnico ao final das etapas de análise de falhas, avaliação dos materiais de fabricação e simulação do processo de injeção, descrevendo as atividades, com apresentação/discussão de resultados. | Download | 41.910,00 | 59.944,00 | 25.146,00 | 02/01/2019 | 31/07/2020 | 02/01/2019 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 11/08/2020
9176 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1901.0035 | NanoBioCardio | Relatório técnico final (contendo todos os resultados do projeto). | Download | 68.963,63 | 101.647,29 | 42.800,00 | 16/08/2019 | 16/03/2020 | 22/08/2020 | 15/08/2020 | 1 | 100 | Não | 15/08/2020
9177 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1901.0035 | NanoBioCardio | Protocolo de produção das nanofibras poliméricas | Download | 72.276,37 | 99.512,71 | 42.800,00 | 16/01/2019 | 15/08/2019 | 16/01/2019 | 15/08/2019 | 1 | 100 | Não | 21/08/2019
9178 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Data Book e Relatório Técnico com os resultados e conclusões do experimento. | Download | 90.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 11/11/2020 | 18/01/2021 | 11/11/2020 | 18/01/2021 | 6 | 100 | Não | 18/01/2021 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Data replanejada para 15/01/2021. Data de atualização: 22/12/20 - As atividades do projeto sofreu alterações tendo que prorrogar a finalização da M4 para junho/20, o percentual reduziu de 90 para 24 em virtude do aumento do prazo. Aditivo de prazo, supressão de escopo e custo em negociação, assim que finalizar os trâmites atualizaremos o SRINFO.
9179 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Relatório com evidências da execução e comissionamento da Planta Piloto. | Download | 100.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 09/12/2019 | 10/11/2020 | 09/12/2019 | 10/11/2020 | 9 | 100 | Não | 19/11/2020 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Atualização em 07/08/2020: Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens, a data da macroentrega será replanejada para 30/11/2020.
9180 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Documentos multidisciplinares; Planejamento Experimental; Manual de Operação Planta Piloto. | Download | 350.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 01/04/2019 | 06/12/2019 | 01/04/2019 | 06/12/2019 | 5 | 100 | Não | 06/12/2019 | Data de atualização 01/10/19 - Projeto terá aditivo de prazo de execução. As datas informadas estão de acordo com o cronograma revisado que atende o aditivo. O percentual reduziu para 50% em função da extensão do prazo.
9181 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório Técnico de Mapeamento Tecnológico; Matriz QFD; Fluxograma de Engenharia Planta Piloto. | Download | 500.000,00 | 1.040.000,00 | 275.000,00 | 14/12/2018 | 29/03/2019 | 14/12/2018 | 29/03/2019 | 3 | 100 | Não | 01/04/2019
9182 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Testes dos componentes dos conversores, módulos e building blocks, em ambiente de alta pressão e desenergizado. Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - segunda parte; Frente 2: Conclusão dos testes e elaboração do relatório final sobre compatibilidade. | Download | 0,00 | 122.077,62 | 0,00 | 04/12/2018 | 04/03/2019 | 09/02/2019 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
9183 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega final de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/10/2019 | 27/04/2020 | 01/10/2019 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
9184 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 26/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 08/10/2019
9185 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 25/06/2019 | 1 | 100 | Não | 25/06/2019
9186 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Preparação de equipe, ajuste de escopo e ambiente embarcado | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27/12/2018 | 31/03/2019 | 27/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
9187 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico complementar- "resultados de desempenho da liga com teor de Cr inferior a 10%, isenta de Ni, ou V otimizada para resistência ao impacto e resistência ao desgaste | Download | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 01/10/2018 | 01/07/2019 | 01/10/2018 | 24/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
9188 | 2025-03-04 | 5 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados de fase de ensaios de matriz ampliada e relatório Final. | Download | 59.400,00 | 11.100,00 | 50.587,97 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 10/04/2019 | 24/03/2020 | 1 | 75 | Não | 24/03/2020
9189 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Catálogo de CDPs para corte com base em suas atenuações. | Download | 6.600,00 | 62.900,00 | 9.412,03 | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 02/01/2019 | 09/04/2019 | 1 | 100 | Não | 09/04/2019
9190 | 2025-03-04 | 4 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Relatório final com consolidação dos resultados | Download | 398.531,00 | 105.897,60 | 163.863,00 | 18/06/2021 | 22/09/2022 | 25/06/2021 | 21/12/2022 | 1 | 30 | Não | 21/12/2022
9191 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço Hadfieldrefinado | Download | 250.912,30 | 302.091,04 | 163.863,00 | 18/06/2020 | 17/06/2021 | 18/06/2020 | 24/06/2021 | 1 | 100 | Não | 24/06/2021
9192 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço resistente ao impacto e aço Hadfield com elevado teor de N | Download | 89.206,85 | 302.091,04 | 163.863,00 | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 15/07/2019 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/06/2020
9193 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Seleção e adequação de ligas e teste do sistema de fundição | Download | 89.206,85 | 464.582,56 | 0,00 | 17/01/2019 | 17/06/2019 | 17/01/2019 | 12/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019
9194 | 2025-03-04 | 4 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Ensaios de envelhecimento; Elaboração da documentação técnica final; | Download | 52.504,50 | 70.565,00 | 25.207,00 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
9195 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão C; Fabricação de placa e montagem - Versão C; Ensaios de laboratório - Versão C; | Download | 69.713,00 | 70.565,00 | 28.731,64 | 01/12/2019 | 01/02/2020 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
9196 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão B; Fabricação da placa e montagem - Versão B; Ensaios de laboratório - Versão B | Download | 58.143,00 | 105.847,50 | 33.588,42 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
9197 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Análise da documentação recebida; Aquisição de kits de desenvolvimento e programadores; Desenvolvimento de firmware de testes; Desenvolvimento de firmware metrológico; Layout da placa - Versão A; Fabricação da placa e montagem - Versão A; Ensaios de laboratórios - Versão A | Download | 52.504,00 | 105.847,50 | 32.433,44 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
9198 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Transição A macroentrega consiste num sistema de inteligência artificial capaz de fornecer a previsão de nível das bacias dos depósitos de resíduos sólidos (DRS-1 e DRS-2) com base na condição meteorológica e dados de sensores, apresentando um comparativo entre sua previsão e o que ocorreu na prática e possuir a capacidade de aprendizado ao longo do tempo. | Download | 76.429,75 | 108.854,50 | 46.321,06 | 16/12/2020 | 16/04/2021 | 16/12/2020 | 02/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 02/07/2021 | A macroentrega foi revista através do primeiro aditivo.
9199 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Integração ○ SMT: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database. ○ SMC: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database, relatórios no Power BI, aplicativo para visualização de dados. ○ SMP: Software de previsão com base em dados históricos e/ou simulados. Interface OPC. | Download | 80.630,67 | 114.837,63 | 48.867,08 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 02/03/2020 | 05/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 06/11/2020 | Entrega está atrasada pois a solução em desenvolvimento foi validada com os operadores da empresa que utilização a mesma. Após validação dos mesmos e troca do Gestor do Projeto na empresa conseguimos validar a macroentrega.
9200 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Arquitetura ○ SMT: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local, OSIsoft Pi System e relatórios no Power BI. ○ SMC: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local e no OSIsoft Pi System. ○ SMP: Engenharia de sistemas, definição da lógica e modelo matemático/físico do algoritmo | Download | 118.837,62 | 169.253,58 | 72.022,80 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 03/12/2018 | 13/12/2019 | 2 | 100 | Sim | 13/12/2019 | Houve atrasos nesta macroentrega por conta do Cyber Attack que a empresa sofreu em 19 de março/19, bem como de alinhamento de expectativas sobre esta macroentrega. Após o atraso, a macroentrega foi concluída com sucesso e aceita no dia 13/12/2019 conforme Termo de Aceite.
9201 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Relatório Final ; Patentes para depósito; Termo de encerramento. | Download | 7.833,39 | 11.488,96 | 32.000,00 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
9202 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Avaliação em ambiente e Consolidação do aplicativo com a documentação do aplicativo móvel. | Download | 34.132,52 | 50.061,03 | 32.000,00 | 27/04/2020 | 16/06/2020 | 27/04/2020 | 16/06/2020 | 2 | 100 | Não | 16/06/2020
9203 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Sistematização dos critérios de qualidade, Definição dos formatos e protocolos de troca de informação, desenvolvimento do projeto de software e codificação do aplicativo móvel. | Download | 180.038,26 | 264.056,12 | 32.000,00 | 23/04/2019 | 24/04/2020 | 23/04/2019 | 24/04/2020 | 2 | 100 | Não | 24/04/2020
9204 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Planejamento detalhado do projeto, compreensão do estado da arte e obtenção de conhecimento os temas envolvidos. | Download | 17.995,83 | 26.393,89 | 32.000,00 | 22/02/2019 | 22/04/2019 | 22/02/2019 | 22/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
9205 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Manufatura dos hardwares e o desenvolvimento final dos firmwares e aplicações necessárias para realização dos testes de validação do sistema. | Download | 93.500,00 | 165.600,00 | 21.750,00 | 29/07/2019 | 02/03/2020 | 29/07/2019 | 28/02/2020 | 4 | 100 | Não | 28/02/2020 | Data de atualização: 03/10/19 - Aditivo em elaboração para atender a alteração de escopo solicitada pelo cliente para criação de um protótipo indoor multivariável considerando que o projeto inicial contemplava a criação de um protótipo versão outdoor que necessitou ser paralisado em decorrência de adequação do seu portfólio as demandas de mercado.
9206 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Projeto preliminar dos sub-sistemas e definição das interfaces entre eles: testes preliminares com módulos, circuitos e/ou plataformas de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo; Detalhar componentes e produtos e validar algumas funcionalidades em bancada. | Download | 56.100,00 | 99.360,00 | 13.050,00 | 03/04/2019 | 26/07/2019 | 03/04/2019 | 24/07/2019 | 3 | 100 | Não | 26/07/2019 | 06/08/2019 - M2 finalizada, aguardando termo de aceite assinada pelo cliente. Termo de aceite atualizado no sistema.
9207 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Plano de Gerenciamento do projeto; Levantamento de estado da arte; Definição do conceito da eletrônica do Concentrador e dos Controladores Indoor e Outdoor e as informações pertinentes para visualização no sistema web. | Download | 37.400,00 | 66.240,00 | 8.700,00 | 01/02/2019 | 02/04/2019 | 04/02/2019 | 02/04/2019 | 2 | 100 | Não | 18/04/2019 | A entrega não foi realizada devido ao atraso no repasse financeiro do parceiro, portanto não temos o Termo de Aceite da macroentrega. Termo de aceite assinado pelo cliente e atualizado no sistema.
9208 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação das funcionalidades do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; II – apresentação dos resultados da integração do software web com hardware e software embarcado. | Download | 38.000,00 | 60.000,00 | 22.000,00 | 17/11/2019 | 16/03/2020 | 15/11/2019 | 16/03/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
9209 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação do protótipo de hardware com software embarcado e suas funcionalidades desenvolvidas; II – apresentação das funcionalidades do módulo básico do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; III – apresentação da caixa mecânica desenvolvida para acomodar o hardware desenvolvido para o projeto; IV – desenho mecânico em formato CAD; V – documentação do protocolo de comunicação. | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 17/08/2019 | 16/11/2019 | 17/08/2019 | 14/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
9210 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Documento de arquitetura, requisitos do software aplicativo e requisitos do hardware e software embarcado. | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 17/06/2019 | 16/08/2019 | 17/06/2019 | 16/08/2019 |  | 100 | Não | 28/08/2019
9211 | 2025-03-04 | 5 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Versão final do algoritmo para detecção de Heterodera glycines | Nenhum anexo | 75.265,26 | 4.134,74 | 59.049,39 | 01/04/2021 | 30/10/2021 |  |  | 1 |  | Não |  | Correção do Valor aportado pela EMPRESA
9212 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Novos voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | Nenhum anexo | 160.803,31 | 73.996,69 | 126.158,30 | 01/11/2020 | 31/03/2021 |  |  | 1 |  | Não
9213 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | Nenhum anexo | 99.098,12 | 45.601,88 | 77.747,47 | 01/08/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
9214 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | Download | 296.061,62 | 136.238,38 | 232.275,26 | 01/09/2019 | 31/07/2020 | 01/09/2019 | 02/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
9215 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análise de imagens arquivadas com potencial para o projeto com definição de padrões de interesse. | Download | 31.571,69 | 45.028,31 | 24.769,58 | 20/12/2018 | 30/08/2019 | 20/12/2018 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9216 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1811.0032 | Par Perfeito | Relatório técnico final contemplando todas informações e resultados de todas as etapas do projeto (1, 2 e 3) e próximos passos (IPT). | Download | 8.454,63 | 28.985,63 | 12.506,97 | 29/07/2019 | 27/10/2019 | 29/07/2019 | 22/11/2019 | 1 | 100 | Não | 22/11/2019 | Relatório entregue – aguardando formulário de aceite da macro entrega
9217 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1811.0032 | Par Perfeito | Entrega das amostras das 8 bases produzidas no mecromisturador para a empresa parceira | Download | 60.333,70 | 68.985,63 | 29.182,93 | 28/12/2018 | 28/07/2019 | 02/01/2019 | 26/07/2019 | 1 | 100 | Não | 26/07/2019
9218 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório final (do item 3.5.2 a 3.8)" | Download | 17.130,33 | 34.005,36 | 14.750,20 | 07/03/2020 | 07/09/2021 | 07/05/2020 | 27/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 07/10/2021 | Após o Segundo Aditivo, a 4a Macroentrega foi prorrogada para abril e a 5a , para dezembro de 2020. Após o Terceiro Aditivo, a 5a Macroentrega foi prorrogada para abril de 2021. Após o Quarto Aditivo, a 5a. Macroentrega foi prorrogada para setembro de 2021.
9219 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Complementação de 3.4 e novo 3.5.1" | Download | 40.300,31 | 80.000,00 | 34.700,88 | 07/11/2019 | 06/04/2020 | 05/12/2019 | 06/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/06/2020 | Elaborada uma 1a. versão desta Macroentrega, de 06 de maio, que demandou complementação de um parágrafo. Dada entrada na Seção de Convênios da Poli USP em minuta do 2º Termo Aditivo que contemplará, entre outros, aditivo de prazo e renomeação das Macroentregas 4 e 5. Submetido Pedido de Patente para avaliação da Agência USP de Inovação (AUSPIN) em 24/06/2020.
9220 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Retenção de finos - floculação x MFCs (do item 3.4 a 3.5)" | Download | 50.375,39 | 100.000,00 | 43.376,11 | 07/06/2019 | 06/11/2019 | 13/08/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 09/12/2019
9221 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Materiais-primas, formulação e metodologia (do item 3.1 a 3.3) | Download | 30.225,23 | 60.000,00 | 26.025,66 | 07/02/2019 | 06/06/2019 | 19/04/2019 | 12/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2019
9222 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 50.375,39 | 100.000,00 | 43.376,11 | 07/01/2019 | 06/02/2019 | 07/01/2019 | 18/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 30/05/2019
9223 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de fadiga | Download | 3.023,33 | 0,00 | 3.973,33 | 18/06/2019 | 17/08/2019 | 18/02/2021 | 03/03/2021 | 1 |  | Não | 03/03/2021
9224 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de inspeção | Download | 24.186,67 | 0,00 | 9.933,34 | 12/05/2019 | 11/06/2019 | 05/10/2020 | 17/02/2021 | 1 | 100 | Não | 17/02/2021
9225 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Amostras dos testes de união por atrito | Download | 3.023,33 | 40.600,00 | 5.960,00 | 11/01/2019 | 11/05/2019 | 15/05/2019 | 02/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 02/10/2020 | Devido a utilização da ferramenta do parceiro, Ariba, só recebemos o pedido de compra dia 02.04.2019 para início dos trabalhos. Parceiro já solicitou início da negociação do aditivo devido a esse atraso. Início real em 15/05/2019.
9226 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME04 - Protótipo de ferramenta de guia em ambientes físicos com AR. | Download | 514.706,55 | 0,00 | 53.309,52 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 03/06/2019 |  | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
9227 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME03 - Protótipo final e integrado de sistema de software móvel e embarcado para a configuração e instalação de inversores fotovoltaicos. | Download | 166.773,84 | 0,00 | 11.386,69 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9228 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME02 - Sistema de software embarcado e integrado para a configuração e diagnóstico de inversores. | Download | 0,00 | 160.173,84 | 11.386,70 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 02/05/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9229 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME01 - Primeiro protótipo de software para dispositivo móvel com procedimentos básicos de instalação de inversores. | Download | 0,00 | 151.773,84 | 11.386,70 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 14/08/2019
9230 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME03 - Protótipo do sistema de alocação inteligente de equipamentos em plataforma embarcada e integrada com sistema de Central de Monitoramento de pacientes. | Download | 180.222,50 | 9.674,10 | 25.977,16 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
9231 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME02 - Protótipo de sistema de alocação inteligente em plataforma embarcada com testes de validação do conceito. | Download | 0,00 | 166.633,05 | 20.781,72 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9232 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME01 - Modelo arquitetural e prova de conceito de um sistema de alocação de equipamentos inteligentes. | Download | 0,00 | 124.176,93 | 15.586,30 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
9233 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME03 - Protótipo do servidor de centrais distribuídas conectadas com centrais de monitoramento em modo ThinClient executadas em hardware de baixo custo. | Download | 210.223,20 | 35.013,50 | 30.171,69 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
9234 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME02 - Prova de conceito de servidor de conexão de centrais de monitoramento distribuídas com protótipos de centrais simuladas. | Download | 0,00 | 212.529,95 | 24.137,35 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9235 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME01 - Definição arquitetural do software servidor para conexão distribuída de centrais de monitoramento. | Download | 0,00 | 153.741,86 | 18.103,02 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
9236 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME03 - Protótipo do sistema de gestão de controle de testes integrado a um ambiente relevante de validação com diversos equipamentos ópticos. | Download | 214.800,24 | 0,00 | 14.211,78 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9237 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME02 - Primeiro protótipo do sistema de gestão e controle de testes integrado a um ambiente de laboratório. | Download | 0,00 | 206.960,24 | 14.211,78 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
9238 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de gestão de testes e de controle de procedimento de testes. | Download | 0,00 | 180.656,24 | 14.211,78 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/06/2019
9239 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME04 - Módulo com funcionalidade de gerência avançada com envio de comandos FunsionCompute e configurações avançadas. | Download | 167.187,44 | 0,00 | 15.741,72 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
9240 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME07 - Release final dos sistemas desenvolvidos e protótipo físico para MOVE5000 | Download | 134.784,00 | 43.239,42 | 19.603,27 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 02/01/2020
9241 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME06 - Módulo para testes em Terminais AXIUM e release do sistema Web. | Download | 127.316,80 | 51.706,62 | 19.603,27 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 09/10/2019
9242 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME05 - Módulo para testes em Terminais APOS, release do sistema Web e versão inicial do protótipo físico para MOVE5000. | Download | 0,00 | 181.969,82 | 19.603,27 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 08/07/2019
9243 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME04 - Aplicativo para carga de programas | Download | 0,00 | 172.444,22 | 19.603,27 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 09/04/2019
9244 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | Código fonte do software aplicativo móvel atualizado com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo servidor com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo desktop com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Software aplicativo móvel publicados nas lojas GooglePlay e Apple Store do Grupo Giga/Multilaser; Software aplicativo servidor publicado no servidor da nuvem; Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento eletrificador de cerca elétrica; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento central de alarme; Documentação dos softwares aplicativos e do software embarcado desenvolvidos; Documentação do hardware do equipamento eletrificador envolvendo esquema elétrico, layout, BOM e gerbers; 01 protótipo de hardware com software embarcado da Jig de gravação e testes; Relatório contendo os resultados dos pré-testes executados em laboratório de calibração e ensaios. | Download | 39.500,00 | 55.450,00 | 21.800,00 | 18/01/2020 | 31/01/2020 | 18/01/2020 | 31/01/2020 | 3 | 100 | Não | 31/01/2020 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Novo replanejamento : O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/01/2020 e a versão do planejamento será de número 3.
9245 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador Low-Power; 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador High-Power; Software aplicativo servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Documentação e artefatos da Jig de gravação e testes para produção em empresa especializada em fabricação de Jig de gravação e testes. | Download | 130.000,00 | 260.000,00 | 70.000,00 | 01/03/2019 | 17/01/2020 | 01/03/2019 | 17/01/2020 | 4 | 100 | Não | 31/01/2020 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Versão de replanejamento 3: O projeto foi replanejado junto ao cliente. Nova versão de replanejamento: O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 17/01/2020 e a versão do planejamento será de número 4.
9246 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | Documento de arquitetura e Requisitos do software aplicativo servidor, Requisitos do software aplicativo móvel de monitoramento e controle, Requisitos do software aplicativo desktop de configuração, Requisitos de hardware e software embarcado e Requisitos da Jig de gravação e testes. | Download | 60.000,00 | 90.000,00 | 38.250,00 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019 | Projeto replanejado conforme documentação em andamento, devido as alterações necessárias ao escopo do projeto identificado durante a fase de especificação.
9247 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1811.0010 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório Técnico 2 - Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico e caracterização de amostras fragilizadas. Relatório Técnico 3 -Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico em juntas soldadas e caracterização de amostras fragilizadas. | Download | 250.666,67 | 346.727,35 | 77.333,33 | 21/11/2019 | 16/10/2022 | 25/11/2019 | 14/10/2022 | 2 | 100 | Não | 14/10/2022
9248 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1811.0010 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório técnico 1 - Projeto e fabricação de dispositivos de ensaios de corrosão sob tensão. Elaboração de revisão bibliográfica sobre fenômenos de corrosão sob tensão. Apresentação de resultados de ensaios de corrosão sob tensão com H2S e caracterização microestrutural dos materiais. | Download | 125.333,33 | 173.363,68 | 38.666,67 | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 01/01/2019 | 20/11/2019 | 2 | 100 | Não | 18/01/2021
9249 | 2025-03-04 | 4 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 4 - Desenvolvimento e análise de parâmetros de operação. Produção de junta soldada com sistema de resfriamento. | Download | 78.201,34 | 215.818,57 | 100.000,00 | 23/03/2020 | 19/09/2020 | 23/03/2020 | 13/01/2021 | 2 | 100 | Não | 13/01/2021 | Em 29/03/2021: Macroentrega aguardando aceite da empresa contratante.
9250 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 3 - Avaliação da geometria de soldagem e de parâmetros de operação. | Download | 78.201,34 | 215.818,57 | 100.000,00 | 20/09/2019 | 19/03/2020 | 20/09/2019 | 19/03/2020 | 2 | 100 | Não | 02/04/2020
9251 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 2 - Caracterização do material de base dos tubos estudados. Simulações numéricas preliminares, considerando a geometria de soldagem. Comissionamento e o projeto mecânico de adaptação do equipamento MASF 1500. | Download | 226.302,01 | 380.244,14 | 100.000,00 | 21/06/2019 | 19/09/2019 | 08/07/2019 | 19/09/2019 | 2 | 100 | Não | 19/09/2019
9252 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório técnico 1 - Revisão bibliográfica, metodologia e ensaios iniciais. | Download | 226.302,01 | 380.244,14 | 100.000,00 | 19/10/2018 | 19/06/2019 | 19/12/2018 | 04/07/2019 | 2 | 100 | Não | 18/01/2021
9253 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Realização de ensaios no superaquecedor e redação de pedido de patente1 | Download | 14.850,40 | 22.156,73 | 7.544,07 | 01/06/2019 | 25/05/2020 | 03/06/2019 | 25/04/2020 |  | 100 | Não | 25/04/2020
9254 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Solda com material similar e dissimilar e aplicação e caracterização de revestimentos protetores das juntas | Download | 14.850,40 | 22.156,73 | 7.544,06 | 03/01/2019 | 30/05/2019 | 03/01/2019 | 30/05/2019 |  | 100 | Não | 10/10/2019
9255 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Identificação do mecanismos de corrosão e desenvolvimento de porta-amostra para testes no superaquecedor | Download | 15.300,40 | 22.828,14 | 7.772,67 | 14/12/2018 | 31/03/2019 | 03/12/2018 | 19/03/2019 |  | 100 | Não | 19/03/2019
9256 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documentos de projetos atualizados; Código fonte do App mobile iOS; Código fonte do app Web e dojot; Código Fonte de Firmware | Download | 150.242,34 | 219.314,78 | 100.161,56 | 10/11/2019 | 14/07/2020 | 11/11/2019 | 14/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/07/2020 | Alterado valor da Macroentrega 3 no 1o Aditivo.
9257 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Código fonte da plataforma dojot e documento de configuração do sistema. Documento com análise de protocolos de conectividade Documento de casos de uso e instruções para configuração do FireBase Código fonte da aplicação Web em ambiente simulado. Código fonte das aplicações móveis Android e iOS em ambiente simulado. | Download | 118.200,00 | 228.089,12 | 78.800,00 | 01/02/2019 | 10/10/2019 | 20/02/2019 | 09/10/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019 | Alterado valor da Macroentrega 2 no 1o Aditivo.
9258 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documento contendo detalhamento de requisitos, arquitetura e cronograma de execução da solução | Download | 41.400,00 | 69.000,00 | 27.600,00 | 17/12/2018 | 31/01/2019 | 17/12/2018 | 19/02/2019 | 1 | 100 | Não | 19/02/2019
9259 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software Executável contendo o rastreamento de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain; •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução; •Manuais de instalação e de usuário; •Documento de treinamentos realizados online e também na sede do cliente; •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | Download | 55.860,00 | 93.100,00 | 37.240,00 | 23/04/2019 | 25/10/2019 | 24/05/2019 | 06/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2020
9260 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software executável contemplando funcionalidades de administração para manutenção de Login/Logout e cadastro de Farmácias •Software executável contemplando as API de integração com os sistemas legados (API Gateway). •Software Executável contendo o rastreamento do escambo de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain. •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução e cenários de testes em ambiente relevante. •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | Download | 79.800,00 | 133.000,00 | 53.200,00 | 24/12/2018 | 22/04/2019 | 26/12/2018 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/06/2019
9261 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Realização de um processo de Design Thinking para auxiliar no desenho da solução a ser implementada (1 semana de duração) •Protótipo de telas de baixa fidelidade. | Download | 23.940,00 | 39.900,00 | 15.960,00 | 26/11/2018 | 21/12/2018 | 26/11/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
9262 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Realização dos testes - Relatório; . Análises dos testes - Relatório; . Avaliação dos testes - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | Download | 36.525,00 | 36.525,00 | 36.525,00 | 02/08/2019 | 10/01/2020 | 02/08/2019 | 10/01/2020 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
9263 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Concepção e Sistema de controle e P&ID - Relatório; . Concepção Lógica de controle - Relatório; . Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional; . Desenvolvimento e configuração da Telemetria e Relatórios - Transferência da tecnologia; . Montagem do protótipo - Relatório Final. | Download | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 1 | 100 | Não | 01/08/2019
9264 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; . Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | Download | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 02/04/2019 | 01/06/2019 | 02/04/2019 | 01/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
9265 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Estudo sobre Aeradores - Relatório; . Estudo sobre compressores - Relatório; . Estudo analisadores de oxigênio - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação. | Download | 26.065,00 | 26.065,00 | 26.065,00 | 02/01/2019 | 01/04/2019 | 02/01/2019 | 01/04/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
9266 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E4: Funcionalidades Complementares para o sistema Android E5: Funcionalidades Complementares para o sistema iOS | Download | 148.984,56 | 73.558,70 | 8.031,71 | 08/11/2019 | 29/02/2020 | 11/11/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 29/02/2020
9267 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E3: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que realiza o diagnóstico para manutenção de um PC conectado ao celular via cabo USB, operando de forma integrada com uma ferramenta de diagnóstico instalada no PC para reunir as informações necessárias sobre o computador. | Download | 36.716,38 | 73.558,70 | 8.031,71 | 01/09/2019 | 30/10/2019 | 01/09/2019 | 08/11/2019 | 2 | 100 | Não | 08/11/2019
9268 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E2: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que controla o processo de boot do PC a partir de um telefone celular conectado ao PC via cabo USB. | Download | 132.371,71 | 147.117,40 | 16.063,42 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 2 | 100 | Não | 31/08/2019
9269 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 51.450,00 | 221.156,53 | 24.147,58 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 4 | 100 | Não | 05/06/2019
9270 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E4 - Setup do ambiente de testes e validação E5 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão final desenvolvido no projeto E6 - Relatório dos testes de validação da solução Wi-SUN. | Download | 47.360,00 | 90.400,00 | 10.400,00 | 01/06/2019 | 31/03/2020 | 01/06/2019 | 31/03/2020 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 15.200,00- DESH, R$ 15.200,00- ATECH e R$ 60.000,00 - SEBRAE
9271 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E2 - Documento com definição da arquitetura de implementação do protocolo Wi-SUN E3 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão alfa, desenvolvido no projeto | Download | 94.720,00 | 180.800,00 | 20.800,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
9272 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do projeto | Download | 94.720,00 | 180.800,00 | 20.800,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 3 | 100 | Não | 29/03/2019 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
9273 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil |  | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2019 | 29/11/2019 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
9274 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E5 – Plano de testes funcionais, relatório dos ensaios de pre-certificação Anatel e workshop de transferência de conhecimento para LEGRAND | Download | 38.105,33 | 70.962,35 | 8.877,60 | 01/07/2019 | 29/02/2020 | 19/06/2019 |  | 4 | 100 | Não | 31/01/2020 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
9275 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E3 – Integração do Módulo IoT/Wi-Fi na placa padrão do Nobreak(protótipo) E4 – Módulo IoT/Wi-Fi integrado ao módulo de software para Smartphones. | Download | 76.210,65 | 141.924,70 | 17.755,20 | 14/05/2019 | 30/06/2019 | 14/05/2019 | 18/06/2019 | 2 | 100 | Não | 18/06/2019 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
9276 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E1 – Planejamento detalhado do projeto, reunião de kick-off do projeto e backlog do desenvolvimento. E2 – Definição do Hardware/Modelo Módulo IoT/Wi-Fi a ser integrado na placa padrão do Nobreak. | Download | 76.210,66 | 141.924,70 | 17.755,20 | 11/12/2018 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 13/05/2019 | 2 | 100 | Não | 13/05/2019 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
9277 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório de resultados das avaliações dos catalisadores heterogêneos, com comparativos com catalisador homogêneo: com os apontamentos de reduções de tempos de processo e avaliações econômicas. Relatório de caracterização e desempenho dos monômeros obtidos nas tintas de cura UV. Amostra do catalisador heterogêneo obtido em laboratório (em torno de 10 gramas). | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23/08/2019 | 29/11/2019 | 17/09/2019 | 29/11/2019 | 2 | 100 | Não | 29/11/2019
9278 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório com detalhamento do processo de heterogeneização do catalisador. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 24/05/2019 | 23/08/2019 | 24/05/2019 | 16/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2019
9279 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Pesquisa de Anterioridade – Avaliação de Patentes; Relato da pesquisa do(s) catalisador(es) comerciais selecionados, com descrição e justificativas para a seleção. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21/02/2019 | 24/05/2019 | 21/02/2019 | 23/05/2019 | 1 | 100 | Não | 23/05/2019
9280 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME03 - Protótipo da nova distribuição baseada no projeto Yocto para integração dos serviços de rede embarcado. | Download | 380.548,30 | 0,00 | 22.239,73 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 27/01/2020
9281 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME02 - Distribuição do sistema embarcado baseada no sistema Zeus integrado com serviços de rede e interface de configuração e validada em plataforma EPON. | Download | 0,00 | 359.564,72 | 27.799,65 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
9282 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME01 - Modelo arquitetural para integração de serviços de rede embarcados e interface de configuração, e primeira PoC da integração. | Download | 0,00 | 332.021,56 | 22.239,73 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
9283 | 2025-03-04 | 4 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP4 - Testes para obtenção de coeficientes de slamming | Download | 0,00 | 98.638,15 | 58.843,11 | 10/04/2020 | 07/05/2021 | 03/08/2020 | 06/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 19/07/2021 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura.
9284 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP3 - Testes no LOC/COPPE/UFRJ | Download | 442.116,33 | 700.000,00 | 58.843,12 | 09/11/2019 | 09/04/2020 | 11/11/2019 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 19/07/2021 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura. Aguardando termo de aceitação da empresa
9285 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP2 -Ensaios com modelos em escala reduzida para levantamento de coeficientes hidrodinâmicos de manifolds submarinos | Download | 303.650,03 | 700.000,00 | 58.843,12 | 08/05/2019 | 08/11/2019 | 07/01/2019 | 04/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2020
9286 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP1 - Estudo da aplicação de um caso real na instalação de manifold | Download | 827.672,48 | 1.400.000,00 | 58.843,12 | 07/11/2018 | 07/05/2019 | 03/12/2018 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 13/03/2020 | Desembolso na assinatura do projeto: Embrapii: R$ 548.836,24 Empresa: R$ 700.000,00 Desembolso no final da primeira etapa: Embrapii: R$ 278.836,24 Empresa: R$ 700.000,00
9287 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 4. Montagem dos protótipos baterias com placas contendo o aditivo de carbonos ativados e funcionalizados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; Output: 1) Protótipo de baterias montados;2) Protótipo de baterias testados; 3)Protótipo de baterias validados; 4) Relatório Final de resultados | Download | 63.755,60 | 75.485,11 | 47.776,46 | 11/02/2021 | 10/12/2021 | 11/02/2021 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
9288 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 3.1 Montagem dos módulos P/N/P e Formação das Placas contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados; 2) Placa com aditivo de carbonos ativados e funcionalizada, Formada, 2) Relatório parcial de resultados WBE 3.2. Teste Eletroquímico das Placas curadas contendo carbonos ativados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados e formado Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; 2) Relatório parcial de resultados | Download | 144.124,65 | 95.345,83 | 86.841,26 | 11/06/2020 | 10/02/2021 | 01/07/2020 | 10/02/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
9289 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 2.1 Elaboração da Massa contendo carbonos ativados como material ativo das placas Positivas e Negativas Input: 1) Óxido de Chumbo, ác. suflfurico e água; 2) Aditivos Padrões, 3) expansor 4) Caracterização reológica da massa+carbonos ativados e funcionalizados; 5) Mistura Massa+Aditivos Padrões + expansor. Output: 1) Massa ativa contendo carbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.2. Empastamento e cura das grades com a massa ativa negativa contendo carbonos ativados Input: 1) Massa ativa contendo carbono ativado e funcionalziado; 2) Grade de chumbo Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.3. Caracterização Físico-química da Placa contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; 2) Relatório parcial de resultados | Download | 76.186,38 | 80.676,36 | 76.279,79 | 11/12/2019 | 10/06/2020 | 28/11/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
9290 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Projeto Conceitual Input: 1) Revisão bibliográfica; busca de anterioridade Output: 1) projeto revisado (plano de ação/WBS); 2) planejamento de compras; 3) perfil de bolsista. WBE 1. Desenvolvimento do carbono ativado e Funcionalizado Input: 1) Carbonos nanoestruturados 2) Grupos de ativação e funcionalização do carbonos; Output: 1) Carbonos Ativados; 2) Carbonos funcionalizado; 3) Relatório parcial dos resultados; | Download | 76.992,19 | 120.492,70 | 150.161,31 | 11/12/2018 | 10/12/2019 | 11/12/2018 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Não | 27/11/2019
9291 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | teste de prototipo em no campo - planilhas de teste , analises de dados Redação de patente entrega de patente | Download | 19.650,00 | 15.250,00 | 2.000,00 | 15/10/2019 | 03/12/2019 | 15/10/2019 | 09/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/03/2020 | Aceitação final veio pelo deposito da Patente, juntamente com o fim do projeto.
9292 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de prototipo teste de prototipo em laboratório - planilhas de teste , analises de dados | Download | 12.000,00 | 3.200,00 | 11.800,00 | 14/06/2019 | 14/10/2019 | 14/06/2019 | 14/10/2019 | 1 | 100 | Não | 14/10/2019
9293 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de pré prototipo | Download | 12.000,00 | 3.200,00 | 12.600,00 | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019
9294 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Aquisição de Material de Consumo: - Notas de aquisição Contratação de empresa de serviço tecnológico - Contrato com empresa | Download | 83.000,00 | 136.770,00 | 4.999,98 | 03/12/2018 | 04/02/2019 | 03/12/2018 | 11/02/2019 | 2 | 100 | Não | 11/02/2019
9295 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com os resultados das propriedades dos compostos vulcanizados desenvolvidos com validação em escala laboratorial do uso da resina de alto teor de estireno para as aplicações selecionadas. Amostras dos compostos vulcanizados. | Download | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 06/06/2019 | 11/11/2019 | 19/07/2019 | 11/10/2019 | 4 | 100 | Não | 11/10/2019
9296 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com as formulações e resultados da influência da resina HSR no comportamento reológico dos compostos não vulcanizados desenvolvidos. | Download | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12/02/2019 | 05/06/2019 | 22/02/2019 | 18/07/2019 | 2 | 100 | Não | 18/07/2019
9297 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com resultado da busca de anterioridade | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 09/01/2019 | 09/04/2019 | 09/01/2019 | 19/02/2019 | 2 | 100 | Não | 21/02/2019
9298 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Manufacturing Line Conceptual Design for Transformers Production – 25 kVA | Download | 211.740,00 | 403.628,00 | 46.319,00 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 01/12/2019 | 20/08/2020 | 2 | 100 | Não | 22/05/2020 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
9299 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Raw materials purchase options / alternatives analysis report; - Items / components market solutions (OEMs) analysis report; - Verification reports on verticalization or outsourcing for the cases demanded by SIEMENS (for up to 4 different cases); - Report of planned design changes for the different products to be manufactured in the new pilot plant. | Download | 118.920,00 | 226.689,00 | 26.013,00 | 03/06/2019 | 30/11/2019 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
9300 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Management Systems Diagnosis for Industry 4.0 Alignment | Download | 83.651,00 | 159.465,00 | 18.299,00 | 12/11/2018 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
9301 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME03-Testes automáticos e sistema de fiscal. | Download | 98.749,06 | 0,00 | 12.891,89 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 05/09/2019
9302 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME02-Conjunto de funcionalidades do sistema fiscal e solução para melhorar desempenho das consultas no banco de dados. | Download | 0,00 | 107.097,77 | 12.891,89 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 06/06/2019 | Devido a demora nas assinaturas dos documentos, houve um atraso no início do projeto. Iniciando de fato em janeiro de 2019.
9303 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME01-Projeto arquitetural e análise do banco de dados legado. | Download | 0,00 | 71.398,52 | 8.594,59 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9304 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para seis tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (USCA, Gerador, Compressor, Transformador, Ar Condicionado e Nobreak), finalização do desenvolvimento do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos, testes em ambientes de relevância e finalização da documentação do projeto. | Download | 75.996,00 | 127.493,00 | 23.998,65 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | 12/08/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 01/11/2019
9305 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para dois tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (Sensor de Temperatura e Medidor de Energia Elétrica), desenvolvimento do aplicativo móvel Android e iOS, e desenvolvimento parcial do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos. | Download | 110.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 05/04/2019 | 31/08/2019 | 05/04/2019 | 29/08/2019 | 2 | 100 | Não | 10/09/2019 | Foi identificado pela Foxconn a necessidade de inserir novas funcionalidades no software de modo a proporcionar uma melhor aplicação aos resultados do projeto. Desta forma, foi negociado a inclusão dessas funcionalidades no projeto, contemplando a revisão dos tipos e quantidades de equipamentos industriais a serem integrados com o módulo Smart Facilities, e o replanejamento das Macroentregas 3 e 4. Esse replanejamento estendeu o projeto em 2 meses.
9306 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do hardware e software embarcado do módulo de comunicação com os equipamentos industriais, desenvolvimento dos simuladores de equipamentos industriais, desenvolvimento das migrações dos frameworks e desenvolvimento da estrutura do software aplicativo para integração de equipamentos. | Download | 150.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 05/12/2018 | 04/04/2019 | 10/12/2018 | 05/07/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019 | As definições das estruturas para comunicação com os equipamentos industriais, bem como o desenvolvimento de seus simuladores demandou mais tempo que o planejado, gerando atrasos na finalização dessa atividade. Além disso, as definições em conjunto com o cliente gerando possíveis mudanças no escopo do projeto gerou atraso no início do desenvolvimento da estrutura do software aplicativo e atrasos na atividade de migração dos frameworks.
9307 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Análise do sistema Fortress para migração e análise dos equipamentos industriais utilizados na empesa, concepção do projeto, detalhamento dos requisitos, definição da arquitetura inicial e planejamento inicial do projeto. | Download | 70.000,00 | 150.000,00 | 72.499,35 | 05/11/2018 | 04/12/2018 | 05/11/2018 | 04/01/2019 |  | 100 | Não | 14/01/2019 | As atividades de analise dos parâmetros dos equipamentos industriais que serão monitorados demandou mais tempo do que o planejado devido à diversidade de fabricantes/modelos. A analise e a revisão dos entregáveis por parte da empresa demandou mais tempo do que planejado inicialmente e o período festivo de fim de ano com férias coletivas impactou na conclusão desta analise/revisão atrasando a aceitação da ME-1.
9308 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Construção dos sistemas protótipos em ambiente relevante, relatório técnico final sobre o estudo de desempenho do concreto a partir das novas formulações do novo clínquer de cimento; relatório Final, patente para depósito e termo de encerramento. | Download | 65.520,00 | 122.080,00 | 10.500,00 | 23/12/2020 | 19/06/2021 | 23/12/2020 | 17/06/2021 | 3 | 100 | Não | 17/06/2021 | [19.07.21] Encerrado a macroentrega e anexo o termo de aceite. Atualização: 19/03/21 - Data planejada atualizada de acordo com aditivo II. 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
9309 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Formulação da Nova Farinha Crua para Produção do Clínquer com Pó de Pedra | Download | 98.280,00 | 183.120,00 | 14.000,00 | 03/06/2019 | 18/12/2020 | 03/06/2019 | 18/12/2020 | 5 | 100 | Não | 18/12/2020 | Projeto será aditado por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, em razão da negociação com um possível parceiro do projeto, uma industria cimenteira, para auxilio no desenvolvimento do Clínquer. Acreditamos que até o final do mês de agosto a execução seja reiniciada. Processos de gestão de projetos em andamento. 05/09/19 - Projeto se mantém no status anterior avançando nas negociações técnicas e de gestão. Data 08/11/2019 - As negociações foram realizadas e as atividades técnicas forma retomadas. O projeto terá aditivo de prazo, as datas registradas estão de acordo com o cronograma real do projeto, aditivo em trâmite de assinatura. Data 05/12/2019 - Projeto em atraso em virtude da indefinição de parceiro para elaboração do Clínquer, não tendo avanço físico da macroentrega mas com atividades de gestão e da área técnica. Projeto com aditivo assinado. E Suspenso conforme solicitação do SIMAGRAN, via Oficio anexo. Data de atualização da informação: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira. O término da M3 será confirmada após analise do termo aditivo.
9310 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Elaboração de Relatório de Anterioridade e relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização do resíduo | Download | 70.200,00 | 130.800,00 | 10.500,00 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 26/06/2019 | Projeto será aditado por solicitação do cliente.
9311 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação final da prova de conceito | Download | 56.000,00 | 97.166,66 | 15.333,00 | 21/02/2020 | 28/01/2021 | 21/02/2020 | 22/02/2021 | 2 | 100 | Não | 06/04/2021 | Data de atualização das informações 10/03/2020: O cronograma do projeto foi revisado considerando uma nova fase de pesquisa e análises laboratoriais. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. Atualização dia 18/03/21 - Data final da M3 atualizada. Data de atualização da informação (23/03/21): Projeto finalizou a execução das atividades previstas no plano de trabalho no dia 22/02/2021, porém ficou pendente a inclusão na macroentrega de um relatório de ensaios realizado por uma empresa terceira que teve um atraso devido às restrições causadas pela pandemia. Por este motivo o relatório será entregue ao parceiro dia 23/03/2021 juntamente com o termo de aceite.
9312 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação preliminar da prova de conceito | Download | 56.000,00 | 97.166,67 | 15.333,00 | 25/07/2019 | 20/02/2020 | 25/07/2019 | 20/02/2020 | 2 | 100 | Não | 20/02/2020 | Projeto em trâmite de aditamento conforme solicitado pelo cliente. As datas da m2 e m3 estão de acordo com o contrato original. 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento de prazo de execução. As datas replanejadas estão de acordo com o cronograma do aditivo.
9313 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Definição dos tipos de formulações para produção de corretivo de solo | Download | 56.000,00 | 97.166,67 | 15.334,00 | 22/02/2019 | 24/07/2019 | 22/02/2019 | 24/07/2019 | 1 | 100 | Não | 24/07/2019 | Projeto em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
9314 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação dos resultados e elaboração dos relatórios técnicos. | Download | 19.400,00 | 56.657,51 | 10.000,00 | 20/04/2020 | 17/07/2020 | 20/04/2020 | 17/07/2020 | 4 | 100 | Não | 17/07/2020 | Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura. Data de atualização: Contrato Aditado assinado. Projeto será suspenso, conforme oficio do SIMGRAN, sem formalizar entrega ao cliente. Contrato Aditada assinado. Projeto será suspenso após o dia 17/07, conforme oficio do SIMGRAN. Atualização em 07/08/2020: Cliente solicitou continuação da execução do projeto, que estava com suspensão prevista ao final da ME03. Será realizado aditamento de tempo para conclusão.
9315 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação do desempenho e caracterização das formulações | Download | 126.100,00 | 201.672,51 | 15.000,00 | 03/06/2019 | 10/04/2020 | 03/06/2019 | 17/04/2020 | 5 | 100 | Não | 17/04/2020 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, no momento, aguardamos o prazo e envio dos resíduos remanescentes de mármore bege pelo -cliente. Estima-se o envio na semana de 12/08, e após a chegada do material a execução será reiniciada. Processos de gestão de projeto em andamento. 05/09/2019 - Pendente pela empresa uma 1 tonelada, das quatro 4 planejadas, a ser entregue no CIMATEC para caracterização e início das atividades no projeto conceitual. Em andamento, as compras dos itens necessários para o projeto. Data de atualização 04/10/19 - Atraso de 16 dias na entrega do resíduo, impactando na caraterização do mesmo e execução do Projeto Conceitual. Replanejamento do cronograma a fim de otimizar a execução sem atrasos. Percentual de execução regrediu de 15% para 5%. Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura.
9316 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação das rotas tecnológicas e caracterização dos resíduos | Download | 48.500,00 | 95.642,48 | 5.000,00 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
9317 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation e Encerramento do projeto | Download | 100.000,00 | 116.666,68 | 100.000,00 | 17/02/2020 | 22/10/2021 | 07/04/2021 | 22/10/2021 | 7 | 100 | Não | 22/10/2021 | [17.06.21] - Atualizado conforme aditivo 02. [28.05.21] - Aditivo está em processo de assinatura. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. (Atualização 18.03.21) O projeto continua com as atividades suspensas, porém já houve manifestação dos parceiros para retomada. Considerando o cenário atual, foi necessária uma revisão de escopo, dessa forma, a equipe está trabalhando em um replanejamento das atividades. A previsão de retomada é em Abril/21. [Atualização 16.04.21] Após regularização do pagamento do parceiro, mobilização da equipe e repactuação de escopo restante, o projeto retornou suas atividades no dia 07/04/2021. O novo plano de trabalho está em revisão final, e será formalizado através de novo aditivo, quando todas as mudanças nas Macroentregas serão também atualizadas no SRINFO. Nesse aditivo, o número de macroentregas será reduzido de 5 para 4, e o escopo dessa ultima macroentrega será a execução do "Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation". [08/11/2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo para assinatura.
9318 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Desenvolvimento do modelo de simulação computacional | Download | 50.000,00 | 58.333,33 | 50.000,00 | 29/07/2019 | 14/02/2020 | 29/07/2019 | 14/02/2020 | 3 | 100 | Não | 17/02/2020 | Data de atualização 04/10/19 - Projeto será aditado em prazo e custo, as datas serão atualizadas no SRINFO quando os documentos que estão em trâmite de assinatura chegarem assinados. Data de atualização 08/11/2019 - M3 com avanço de 60% e previsão de término em 07/02/2020.
9319 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Desenvolvimento do estudo de localização logística | Download | 50.000,00 | 58.333,33 | 50.000,00 | 28/06/2019 | 26/07/2019 | 28/06/2019 | 26/07/2019 | 2 | 100 | Não | 26/07/2019
9320 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Plano de gerenciamento do projeto. Mapeamento da rota tecnológica. | Download | 100.000,00 | 116.666,66 | 50.000,00 | 22/02/2019 | 30/05/2019 | 22/02/2019 | 27/06/2019 | 4 | 100 | Não | 27/06/2019 | Data de término da M1 replanejada. Data: 06/06/2019 - O plano de trabalho deste projeto será revisado e a macroentrega 1 e 2 serão integradas passando de 5 macroentregas para 4 macroentregas. A exclusão da M5 e o reajuste das datas no SRINFO serão realizadas quando o plano de trabalho for aditado. A M1 revisada conforme cronograma possui 77% de avanço.
9321 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro delaboratório com até 16 regeneradores; (ii) determinação do ponto de operação da URM por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 165 W por regenerador; (iii) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético. | Download | 0,00 | 0,00 | 16.437,32 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 01/06/2022 | 30/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 29/08/2023 | Por inúmeros fatores, os quais foram reportados à Codemge, não foi possível atingir um dos objetivos apresentados nesta macroentrega, onde a capacidade de operação da URM seria de capacidade de 165 W; chegou-se a aproximadamente 107,5w. As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
9322 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro de laboratório com 8 regeneradores; (ii) caracterização experimental detalhada da URM com 8 regeneradores; (iii) determinação do ponto de operação da URM com 8 regeneradores por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 100 W por regenerador; (iv) projeto preliminar de miniaturização da URM; (v) projeto e otimização de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (viii) síntese e caracterização de La-Fe-Si por R/D; (ix) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (x) caracterização termo- magnética dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) conformação mecânica preliminar dos MMCs produzidos em laboratório para montagem de RMAs multicamadas; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | Download | 118.348,73 | 553.997,45 | 49.311,96 | 15/12/2020 | 31/05/2021 | 15/12/2020 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2022
9323 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Responsáveis: Dr. Jaime A. Lozano & Prof. Jader R. Barbosa Jr. Especificação: (i) Projeto mecânico e aquisição do CM; (ii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (iii) otimização e projeto mecânico de RMAs multicamada; (iv) otimização e projeto mecânico dos TCs; (v) projeto mecânico, montagem e teste do CHC; (vi) projeto integrado e otimização do conjunto CM-RMA-TCs; (vii) análises de desempenho estimado do sistema; (viii) ensaios experimentais de TCs emulados por RMAs em Calorímetro de laboratório; (ix) aquisição dos componentes da URM; (x) montagem preliminar da URM; (xi) montagem e calibração do Calorímetro de laboratório. Responsáveis: Prof. Cristiano da Silva Teixeira & Prof. Paulo A. P. Wendhausen Especificação: (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional; (xiii) avanços no desenvolvimento de La-Fe-Si por R/D; (xiv) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (xv) caracterização termo-magnética dos MMCs produzidos em laboratório. | Download | 946.789,86 | 1.241.558,18 | 203.225,11 | 23/05/2019 | 14/12/2020 | 23/05/2019 | 14/12/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020 | OBS1: A macroentrega 2, datada inicialmente para 22/11/19, foi postergada através de um Termo Aditivo celebrado com a empresa em março de 2020. OBS 2: A Macroentrega 2 do projeto Codemge/Embrapii (PPOL-1811.0017) está composta por 15 atividades, das quais neste momento 5 atividades não foram concluídas principalmente por causa dos seguintes dois motivos: (i) pandemia do Covid-19 e (ii) problemas com o desempenho dos regeneradores e refrigerantes sólidos magnetocalóricos. As atividades que estão pendentes de ser concluídas são: 3, 8, 9, 10 e 11. A Macroentrega 2 tinha data prevista de conclusão no dia 30/04/2020. No entanto, desde o dia 16/03/2020 a Unidade Embrapii Polo/UFSC entrou em confinamento devido à pandemia do Covid-19. Desde então, a equipe do projeto Codemge/Embrapii vem trabalhando maioritariamente de forma remota e fazendo esforços para manter algumas atividades presenciais com uma equipe mais reduzida. Além disso, desde 2019 estamos tendo problemas com os regeneradores magnético-ativos e materiais magnetocalóricos fornecidos pela empresa alemã Vacuumschmelze (VAC). O baixo desempenho desses materiais tem nos obrigado a realizar inúmeros ensaios experimentais e iterações com a empresa e outros grupos de pesquisa para permitir atingir um melhor desempenho e, portanto, confiabilidade na operação dos protótipos escopo principal deste projeto de pesquisa. Têm sido realizados vários envios internacionais de materiais, que também se viram prejudicados com a pandemia. Desde o início do confinamento já foram realizadas 3 reuniões de acompanhamento com a empresa, as quais acontecem de forma mensal e são realizadas seguindo um acompanhamento das atividades de acordo à macroentrega. Incluso já foram iniciadas e apresentadas algumas atividades referentes à Macroentrega 3. Em todas as reuniões têm sido apresentados os motivos pelos atrasos ocorridos na Macroentrega 2. Os gestores da empresa são cientes da nossa dificuldade em manter as atividades experimentais em andamento e também vem acompanhando os motivos pelos atrasos devidos ao avanço das atividades dependentes do correto desempenho dos materiais magnetocalóricos. Além disso, as atividades experimentais têm sido afetadas também por motivos externos à Unidade Embrapii, como interação com fornecedores e outros grupos de pesquisa, como também pelas dificuldades no recebimento de materiais e a prestação de serviços. Nossa previsão atual é de concluirmos à Macroentrega 2 até dia 30/08/2020. OBS 3: Através do 2º Termo Aditivo foi acordado a entrega para 14 de dezembro de 2020.
9324 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética (URM), ponto de operação e tamanho; (ii) definições das condições de contorno para o projeto dos regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) e dos trocadores de calor (TCs); (iii) modelagem matemática e otimização do circuito magnético (CM); (iv) desenhos esquemáticos do CM e interação com o LabFabITR/CODEMGE; (v) caracterização das propriedades termo-magnéticas dos materiais magnetocalórico à base de lantânio (La-Fe-Si); (vi) caracterização experimental de regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) teste à base de La-Fe-Si; (vii) modelagem matemática e dimensionamento dos RMAs multicamada; (viii) modelagem matemática de TCs; (ix) desenvolvimento de uma bancada experimental para testar TCs emulados por RMAs; (x) modelagem matemática do circuito hidráulico e de controle (CHC); (xi) integração preliminar dos modelos matemáticos de RMAs, CM, TCs e CHC; (xii) definição do condicionador de ar (CA) de referência e dados certificados da sua capacidade de refrigeração e consumo energético; (xiii) dimensionamento e projeto mecânico do Calorímetro de laboratório; (xiv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por fusão à arco (FA); (xv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por redução-difusão (R/D); (xvi) caracterização preliminar dos materiais magnetocalóricos (MMCs) produzidos em laboratório. | Download | 1.301.836,06 | 1.360.565,84 | 89.658,13 | 23/11/2018 | 22/05/2019 | 23/11/2018 | 22/05/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019 | O Termo foi assinado em 12/07/2019 pois a empresa solicitou um relatório mais detalhado para a entrega. A entrega, no entanto, continuou datada para seu prazo de aceite (22/05/19).
9325 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Cálculo do percentual de gordura corporal por imagem do dispositivo mobile - Cálculo da composição corporal à partir de novo método inteligente de Visão Computacional com base em exames DXA - Entrega do terceiro grupo de imagens e exames DXA . - Conclusão do sistema com geração de relatórios clínicos inerentes à análise e Finalização do Projeto | Download | 23.333,33 | 23.333,33 | 35.000,00 | 01/08/2019 | 26/03/2020 | 30/07/2019 | 26/03/2020 | 1 | 100 | Não | 26/03/2020
9326 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Subtração de fundo da imagem e Identificação do membros do corpo dentro do aplicativo mobile por Visão Computacional - Desenvolver ferramenta para ajuste dos pontos de análise, caso necessário - Detectar locais para cálculo das circunferências de membros do corpo - Desenvolver ferramenta para ajuste caso necessário - Calcular circunferências de membros do corpo - Estabelecer protocolo de aquisição das imagens para que os cálculos sejam válidos - Entrega do segundo grupo de imagens e exames DXA . | Download | 23.333,33 | 23.333,33 | 17.500,00 | 01/04/2019 | 30/07/2019 | 01/04/2019 | 29/07/2019 | 1 | 100 | Não | 29/07/2019
9327 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Desenvolvimento de aplicativo mobile - Desenvolvimento de aplicativo mobile base para aquisição e processamento das imagens - Identificar e separar a pessoa e o fundo da imagem - Identificar membros do corpo do individuo e pontos de análise na imagem por visão computacional - Entrega do primeiro grupo de imagens para desenvolvimento, imagens padronizadas e exames DXA dos mesmos pacientes. | Download | 23.333,34 | 23.333,34 | 17.500,00 | 26/11/2018 | 31/03/2019 | 26/11/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
9328 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Caracterização dos protótipos das peças e/ou artefatos decorativos estudados. | Download | 75.206,98 | 80.676,58 | 77.500,00 | 23/01/2020 | 03/12/2020 | 23/01/2020 | 03/12/2020 | 2 | 100 | Não | 03/12/2020 | Projeto em processo de aditamento por solicitação do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
9329 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Construção de sistemas de protótipos | Download | 134.198,99 | 143.958,94 | 77.500,00 | 24/07/2019 | 22/01/2020 | 24/07/2019 | 22/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020 | Projeto e/m processo de aditamento por solicitação do cliente. Data: 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento, datas replanejadas de acordo com o cronograma atual. Data de atualização 04/10/19 - Data da M3 será atualizada quando o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado.
9330 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Mapeamento das potenciais rotas tecnológicas | Download | 41.379,47 | 44.388,86 | 77.500,00 | 22/02/2019 | 23/07/2019 | 22/02/2019 | 23/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019 | Data: 06/06/19 - A macroentrega foi entregue no dia 12/04/19, porém o cliente solicitou revisão da entrega . Até 28/06 o relatório informacional revisado será entregue. Data: 07/08/2019 - A M1 foi concluída em 23/07/2019 em virtude das solicitações de revisão do cliente.
9331 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Estudo de viabilidade da alteração de parâmetros de funcionamento do motor por calibração remota - Relatório; . Integração dos módulos desenvolvidos - Protótipo integrado; . Testes preliminares das novas funcionalidades do controlador diretamente no motor real no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Testes finais no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 31.191,74 | 13.862,99 | 24.259,37 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 05/07/2019
9332 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Montagem do dispositivo de telemetria remota - Dispositivo de telemetria; . Aplicativo android de monitoramento - Aplicativo para android. | Download | 39.499,43 | 17.555,30 | 30.719,40 | 15/01/2019 | 28/02/2019 | 15/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9333 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Projeto do dispositivo de telemetria remota - Projeto. | Download | 46.787,63 | 20.794,51 | 36.393,63 | 01/10/2018 | 14/01/2019 | 01/10/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019 | Por solicitação do cliente um item da 2ª Macroentrega (Alteração do código embarcado no módulo de 70 pinos - Código fonte) foi antecipada, devido a urgência em questões de segurança para a empresa.
9334 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Integração e teste funcional do S2I.Sub e Aplicações do S2I.Sub e disseminação de resultados. Gestão técnica e executiva do projeto concluída. Evidências: sistema S2I.Sub desenvolvido em nível TRL 5, manuais de operação e capacitação da equipe da Petrobras. | Download | 418.686,88 | 798.679,36 | 91.587,76 | 01/05/2021 | 26/02/2022 | 01/05/2021 | 26/02/2022 | 4 | 100 | Não | 29/03/2022
9335 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; Escrita e depósito de patente; Prestação de contas final do projeto. | Download | 4.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 3 | 100 | Não | 14/01/2020
9336 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico: caracterização do produto final, estabilidade, informações nutricionais, viabilidade microbiológica e alegações. | Download | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 14/08/2019 | 17/12/2019 | 14/08/2019 | 17/12/2019 | 3 | 100 | Não | 17/12/2019 | Data de atualização 04/10/19 - Atraso na atividade de produção do protótipo em grande escala, por conta da ambientação das bactérias, que até o momento não atingiu a acidez mínima para um vinagre, percentual de avanço 5%. Data de atualização 08/11/2019 - A equipe do projeto elaborou planos estratégicos para alcançar a acidez desejada do vinagre, embora o andamento esteja moroso, a expectativa é finalizar o entregável dentro do prazo.
9337 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: Caracterização da matéria-prima, condições de processo e dados sobre a estabilidade inicial" | Download | 40.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | 21/03/2019 | 13/08/2019 | 21/03/2019 | 13/08/2019 | 2 | 100 | Não | 13/08/2019
9338 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: tecnologias e parâmetros de processo. | Download | 42.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | 2 | 100 | Não | 20/03/2019
9339 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | Download | 42.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 14/01/2019 | 15/02/2019 | 14/01/2019 | 15/02/2019 | 1 | 100 | Não | 18/02/2019
9340 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Fabricação e montagem do protótipo, execução de testes, relatórios de testes de projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 130.294,33 | 130.294,33 | 125.572,00 | 15/06/2020 | 24/05/2021 | 15/06/2020 | 24/05/2021 | 6 | 100 | Não | 15/06/2021 | Atualização em 07/08/2020: Houve atraso por conta de solicitações de mudanças no projeto solicitadas pelo cliente. Aditivo em processo de assinatura. Atualização em 15/04/2020: Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 4. Atualização em 07/06/2020: As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
9341 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Projeto básico e detalhado com arquivos de projeto e documentação técnica para construção, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 56.668,00 | 56.668,00 | 70.835,00 | 29/01/2020 | 12/06/2020 | 29/01/2020 | 12/06/2020 | 5 | 100 | Não | 16/06/2020 | Houve replanejamento da datas do projeto.
9342 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Relatório de projeto Conceitual, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 56.668,00 | 56.668,00 | 70.835,00 | 07/10/2019 | 24/01/2020 | 07/10/2019 | 28/01/2020 | 3 | 100 | Não | 15/02/2020
9343 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Plano de gerenciamento do projeto, relatório de projeto informacional. | Download | 94.446,67 | 94.446,67 | 70.835,00 | 05/06/2019 | 04/10/2019 | 05/06/2019 | 04/10/2019 | 3 | 100 | Não | 04/10/2019 | O Termo de Parceria com vigência de 20 meses, terá aditivo para atender o prazo de execução do projeto. Realizado Kick off do projeto, aguardando pagamento da empresa para iniciar a execução. Datas apresentadas de acordo com o cronograma. 21/05/2019 - Ainda em baixa execução por esta em fase de elaboração de novo cronograma e revisão do desembolso financeiro por solicitação do cliente. 07/06/2019 - Foi realizado novo kick-off no dia 04/06/19, após regularização da inadimplência do parceiro, por tal motivo o cronograma físico foi repactuado, ultrapassando a vigência do contrato, será realizado aditivo de prazo. previsão de término 06/10/2020.
9344 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Testes funcionais dos protótipos desenvolvidos no projeto. Aplicações e coleta dos resultados dos testes dos dispositivos sensores biomecânicos realizados em ambiente relevante pela Bioxthica. Responsável pela execução: Bioxthica - Relatório com a aplicação dos resultados dos dispositivos sensores biomecânicos. Responsável Bioxthica. | Download | 25.680,00 | 20.000,00 | 9.420,00 | 21/08/2020 | 20/12/2020 | 29/12/2020 | 15/03/2021 | 4 | 100 | Sim | 18/03/2021
9345 | 2025-03-04 | 5 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E20: Montagem final, revisada, da estação CC com padrões CCS e CHAdeMO. E21: Documentação executiva completa dos testes das estações CC. E22: Documentação executiva revisada da linha de produtos em resposta aos resultados de testes. | Download | 42.594,08 | 658.401,12 | 15.750,00 | 01/03/2021 | 02/12/2021 | 23/04/2021 | 31/12/2021 | 4 | 100 | Não | 04/02/2022
9346 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E17: Documentação completa dos testes das estações CA residencial e comercial. E18: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CHAdeMO com respectiva documentação executiva para produção. E19: Protótipo funcional, em bancada, de estação CCS compartilhada. | Download | 241.493,94 | 472.500,00 | 577.709,26 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 01/08/2020 | 22/04/2021 | 5 | 100 | Não | 22/04/2021 | Aguardando aceite do cliente
9347 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E11: Projeto eletromecânico para montagem da estação CC. E12: Montagem final, revisada, das estações CA residencial e comercial. E13: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CCS com respectiva documentação executiva para produção. E14: Montagem alfa, funcional, da estação CC com padrão CCS. E15: Módulos de potência para estação CC com documentação executiva dos testes de validação. E16: Bancada de testes para validação das estações CC com respectiva documentação executiva. | Download | 546.596,51 | 350.000,00 | 725.457,29 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 5 | 100 | Não | 08/09/2020
9348 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E4: Relatório contendo o modelo comercial para comercialização da linha, o roadmap para continuidade dos produtos e o portfólio completo de produtos da linha. E5: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA residencial. E6: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA comercial. E7: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão IEC 62196, tipo 2, com respectiva documentação executiva para produção. E8: Montagem alfa (protótipo), funcional, das estações CA residencial e comercial. E9: Documentação executiva do projeto da bancada de testes para validação das estações CC nos padrões CCS e CHAdeMO. E10: Documentação executiva dos projetos da solução de eletrônica de potência para as estações CC. | Download | 764.116,16 | 66.630,00 | 1.038.457,04 | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 01/09/2019 | 27/03/2020 | 5 | 100 | Não | 27/03/2020 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
9349 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E1: Relatório com resultados da caracterização do ambiente, dos concorrentes, dos fornecedores e das tendências de mercado para o setor. E2: Caderno de requisitos detalhados acerca dos produtos da linha e do processo produtivo destes. E3: Documentação executiva do projeto conceitual da linha completa de estações de recarga previstas no projeto. | Download | 306.554,17 | 102.870,00 | 599.324,63 | 03/12/2018 | 31/08/2019 | 19/12/2018 | 28/08/2019 | 2 | 100 | Não | 28/08/2019
9350 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E6: Alpha R1 version of product (HW and SW); | Download | 138.366,14 | 261.482,26 | 32.545,80 | 01/10/2019 | 31/07/2020 | 01/10/2019 |  | 1 | 100 | Não |  | Cliente está organizando os testes de validação do protótipo para seguir com o processo de validação da entrega.
9351 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E5: Alpha version of product (HW and SW); | Download | 138.366,15 | 261.482,26 | 32.545,80 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 2 | 100 | Não | 30/09/2019
9352 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E4: Preliminary Software version running in representative environment; | Download | 276.732,28 | 522.964,50 | 65.091,60 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019
9353 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E1: Detailed Project Development Plan for electronics; E2: Detailed Project Development Plan for mechanics; E3: Initial backlog activities definition for software development; | Download | 368.976,39 | 697.286,02 | 86.788,80 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 05/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019
9354 | 2025-03-04 | 4 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E6: Resultados dos testes e sua análise E7: Definição da abordagem de desenvolvimento do produto para os Stakeholders | Download | 46.516,44 | 0,00 | 10.941,36 | 21/03/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 |  | 4 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceito assinado pelo cliente
9355 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E3: Projeto Detalhado das duas Soluções UV E4: Protótipos de duas Soluções Completas (duas Água + duas Ar/alimentos) E5: Soluções integradas em geladeira (duas geladeiras) | Download | 46.516,44 | 175.812,12 | 10.941,37 | 01/03/2020 | 30/09/2020 |  |  | 6 | 100 | Não
9356 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E2: Projeto Preliminar das duas Soluções UV (água e ar/alimentos) | Download | 93.032,87 | 175.812,12 | 21.882,73 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 09/04/2019 |  | 7 | 100 | Não |  | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
9357 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E1: Arquitetura e Componentes Chave - Especificação de Subsistemas | Download | 434.153,39 | 820.456,54 | 102.119,42 | 01/11/2018 | 08/04/2019 | 01/11/2018 | 08/04/2019 | 2 | 100 | Não | 08/04/2019
9358 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1811.0006 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Relatório Técnico com os protocolos do preparo do banco de trabalho dos microrganismos selecionados e entrega da formulação de microrganismos secos. | Download | 34.467,00 | 49.089,00 | 20.887,00 | 24/09/2019 | 22/05/2020 | 07/10/2019 | 08/10/2021 | 1 | 100 | Não | 08/10/2021
9359 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1811.0006 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Reunião Técnico com a definição dos microrganismos selecionados em conjunto com a EMPRESA PARCEIRA | Download | 34.460,00 | 49.080,00 | 20.887,00 | 23/12/2018 | 23/09/2019 | 02/01/2019 | 23/09/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
9360 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | GDS 2 - Verificação física de adequação para produção. | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
9361 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E18 - Terceiro relatório de descrição da solução E19 - Segundo relatório periódico de acompanhamento E20 - Fabricação da Placa GEC com novo layout e dispositivos térmicos para esta placa e segunda placa sem modificação da eletrônica E21 - Planejamento de testes de laboratório para as Placas retrabalhadas do GEC E22 - Testes de laboratório segundo requisitos para a solução GEC completa E23 - Plano de testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E24 - Solução para a segunda caixa com interface para transferência de calor E25 - Fabricação da segunda versão da caixa para testes com placas modificadas assistidas por tubos de calor E26 - Testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E27 - Planejamento de Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E28 - Relatório final de acompanhamento E29 - Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior | Download | 64.700,91 | 129.669,09 | 14.630,00 | 01/12/2019 | 31/05/2021 | 01/12/2019 | 30/07/2021 | 4 | 100 | Não | 18/08/2021
9362 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E2 - Primeira versão do Relatório de requisitos E3 - Primeiro relatório de descrição da solução E4 - Descrição preliminar das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E5 - Fabricação da solução eletrônica baseada em resistores, para testes de transferência de calor E6 - Caracterização da placa original do GEC E7 - Testes de Caracterização da Caixa Original E8 - Segundo relatório de descrição da solução E9 - Primeiro relatório periódico de acompanhamento E10 - Adaptação da placa eletrônica GEC para ser testada de forma individual E11 - Plano de testes em laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E12 - Solução para a primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E13 - Segunda versão do Relatório de requisitos E14 - Descrição das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E15 - Testes de laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E16 - Fabricação da primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E17 - Testes térmicos da primeira versão da caixa | Download | 210.015,16 | 635.273,00 | 63.623,84 | 29/11/2018 | 30/11/2019 | 29/11/2018 | 30/11/2019 | 2 | 100 | Não | 03/12/2019
9363 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E01 - Plano de Trabalho Detalhado | Download | 714.106,01 | 1.120.000,00 | 138.050,99 | 14/11/2018 | 13/12/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | 1 | 100 | Não | 28/11/2018
9364 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | Testes finais: perfil de torra registro de patente | Download | 2.206,67 | 2.614,00 | 1.933,33 | 21/01/2019 | 31/01/2019 | 30/04/2019 | 11/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 11/11/2019
9365 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | prototipo para testes: planilhas de dados / perfis de torra / analises sensoriais comparativas/ redação de patente: relatório | Download | 2.206,67 | 2.613,97 | 1.933,33 | 20/12/2018 | 21/01/2019 | 25/02/2019 | 08/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/04/2019
9366 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | pré - prototipo para testes. | Download | 2.206,66 | 2.614,00 | 1.933,33 | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/11/2018 | 22/02/2019 | 2 | 100 | Sim | 22/02/2019 | adequação de valores
9367 | 2025-03-04 | 5 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas. Registro de patente | Download | 8.854,00 | 3.077,18 | 3.684,34 | 20/11/2020 | 05/03/2021 | 04/07/2022 | 29/07/2022 | 3 | 10 | Sim | 29/07/2022 | Protótipo precisa de finalização e testes aproveitando a colheita de café que acontece nesse período.
9368 | 2025-03-04 | 4 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas e fotos | Download | 11.208,00 | 4.154,34 | 8.368,68 | 29/05/2020 | 20/11/2020 | 01/12/2021 | 04/07/2022 | 3 | 95 | Sim | 04/07/2022 | Os protótipos a nível de campo apresentaram algumas falhas que devem ser revistas.
9369 | 2025-03-04 | 3 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Prototipo em teste: planilhas e fotos Contratação de empresas de design de sistemas testes em laboratório: planilhas e fotos | Download | 11.208,00 | 4.154,34 | 9.368,68 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | 11/08/2021 | 01/12/2021 | 2 | 100 | Sim | 01/12/2021
9370 | 2025-03-04 | 2 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Pré-prototipo com os sistemas de interface instalados e em teste: planilhas de teste / fotos Contratação de empresa de para circuitos eletrônicos: contrato testes nos sistemas do pré-prototipo: planilha de dados | Download | 10.208,00 | 3.654,34 | 9.368,68 | 06/05/2019 | 31/01/2020 | 30/09/2020 | 11/08/2021 | 2 | 100 | Sim | 11/08/2021 | Atraso em consequência da Pandemia onde os Laboratórios funcionaram com restrições de pessoal.
9371 | 2025-03-04 | 1 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Compra de material de consumo: notas de compra Contratação de Empresas: contratos Pré - prototipo em condições de testes preliminares: fotos e dados e planilhas de testes | Download | 15.168,00 | 4.154,34 | 9.368,68 | 19/11/2018 | 06/05/2019 | 19/11/2018 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 30/09/2020 | Atraso devido a paralisação da empresa em consequência da Pandemia.
9372 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Métodos de aquisição e processamento de dados de integridade / erosão e Bases de dados e informações de integridade / erosão Evidências: rotinas de condicionamento e análise de dados, bases de dados, relatórios de teste. | Download | 704.400,75 | 1.343.701,87 | 154.087,67 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 4 | 100 | Não | 05/05/2021
9373 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Modelos e métodos de previsão de danos por erosão e Modelos e métodos de apoio a decisões de conservação da integridade. Evidências: rotinas de análise de erosão, rotinas de apoio a decisões, relatórios de teste. | Download | 595.364,67 | 1.135.706,66 | 130.236,02 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020 | Aguardando termo de aceite assinado pelo coordenador da UE
9374 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Base de conhecimento e Especificação e projeto conceitual do S2I.Sub. Evidências: documentação do projeto conceitual do S2I.Sub. | Download | 649.109,74 | 1.238.229,76 | 141.992,75 | 31/10/2018 | 30/06/2019 | 01/11/2018 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 19/07/2019 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
9375 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 3. Sistema pluma ozonizada para embalagens de carnes Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos Nesta fase do projeto, foram desenvolvidos dois novos protótipos no processo de descontaminação de ambientes e de máscaras de proteção respiratória no combate ao coronavírus: rodo para descontaminação UV-C de piso em ambientes onde a descontaminação garantida se faz necessária e câmara de ozônio para descontaminação de EPI's de uso pessoal, principalmente em ambientes hospitalares ou ainda de uso em manipulação. | Download | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,34 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021 | A alteração referente a inclusão de desenvolvimento dos dois novos protótipos encontra-se formalizada no aditivo II com o objetivo de extensão dos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, no processo de descontaminação de máscaras de proteção respiratória e de descontaminação por UVC de piso em ambientes, itens fundamentais para evitar contágio do COVID19. Esta alteração não acarretou quaisquer ônus adicionais para as partes envolvidas.
9376 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 2. Sistema UV para manuseio e embalagem de carnes e peixes Prova de principio da ação de água ozonizada sobre preservação da carne e peixes e testes de preservação das características do alimento; Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos | Download | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,34 | 01/03/2019 | 30/08/2019 | 01/03/2019 | 24/11/2020 | 1 | 100 | Não | 24/11/2020
9377 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 1. Sistema UV/Pluma Ozonizada para balcões de armazenagem e exposição de carnes e peixes Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Incorporação de pulverizador de água ozonizada em balcão frigorífico da marca NSF; Incorporação da cortina de UV para evitar contaminação de alimentos expostos | Download | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,32 | 03/09/2018 | 28/02/2019 | 03/09/2018 | 20/05/2019 | 1 | 100 | Não | 20/05/2019
9378 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 5- Supervisão da equipe executora na empresa para realização de processo e demonstração da ação fotodinâmica 18- Supervisão da síntese de lote de 1000g de curcumina realizada pela equipe executora da PDT-Pharma seguindo POP. 19- Adequação de POP pós-transferência de tecnologia e estudos analíticos/qualidade. 20- Finalização da etapa de síntese e relatórios finais. 21- Estudos de atividade por PDT envolvendo diferentes lotes qualificados. Demonstração de equivalência entre os lotes. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 03/06/2019 | 13/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/12/2021 | finalizado no atual prazo do projeto conforme aditivos firmados
9379 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 4- Entrega do reator e demonstração da produção na empresa 13- Transposição do “setup” desenvolvido para a empresa PDT-Pharma. 14- Testes gerais de segurança e adequação do novo local. 15- Treinamento da equipe executora na empresa. 16- Demonstração de processo e realização de síntese do primeiro lote na empresa de 1000g. 17- Demonstração de processo e realização de síntese de lote de 400 g. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
9380 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 3- Produção da primeira batelada 6- Produção da primeira síntese de 200 g do ativo curcumina. 7- Produção de lote de 400 g do ativo curcumina. 8- Produção de lote de 600 g do ativo curcumina. 9- Produção de lote de 800 g do ativo. 10- Produção de lote de 1000 g do ativo curcumina. 11- Aperfeiçoamento dos protocolos de limpeza da planta e manejo dos resíduos químicos: Protocolo de sustentabilidade. 12- Escrita do procedimento operacional (POP) do processo. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 03/12/2018 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
9381 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 2- Desenvolvimento de escala operacional 4- Operação de Reatores a 20, 40, 60 e 80% de carga máxima em solução. 5- Operação de Reatores a 20, 40, 60% de carga máxima com solvente orgânico (etanol e acetato de etila). | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
9382 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 1- Adequação e Montagem dos Sistemas Reatores 1- Adequação do local e plano de segurança. 2- Montagens dos sistemas reacionais (Reator encamisado de 50L+anexos) 3- Testes operacionais de Reatores e processos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 10/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
9383 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 3º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.771.904,72 | 1.584.471,00 | 04/01/2021 | 01/07/2022 | 21/12/2020 | 01/07/2022 | 1 | 50 | Não | 31/03/2022
9384 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 2º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.831.676,28 | 1.584.471,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 23/11/2019 | 20/12/2020 | 1 | 100 | Não | 20/12/2020
9385 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 1º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.487.716,00 | 1.584.471,00 | 01/11/2018 | 30/12/2019 | 01/11/2018 | 22/11/2019 |  | 100 | Não | 22/11/2019
9386 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1811.0042 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documentação do projeto •Pacote de instalação do aplicativo para Android •Pacote de instalação do aplicativo para iOS •Manual para geração e configuração do ambiente de desenvolvimento | Download | 17.658,78 | 29.431,30 | 11.772,52 | 21/01/2019 | 31/05/2019 | 13/02/2019 | 06/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/08/2019 | A Macroentrega 2 contém documentação, códigos fontes e resultados. Esses artefatos estão compartilhados com a equipe da EHT no Google Drive (compartilhamento realizado em 06/08/2019). As pastas compartilhadas são: Documentação - informações sobre a arquitetura do software, os protótipos de tela (wireframes), descrição dos atributos dos dispositivos na dojot, o modelo dojot de dispositivo e a análise e racional para escolha do OBD-II. Fontes - códigos fonte das últimas versões das aplicações mobile Android e iOS, além do código fonte referente à especialização do iotagent da dojot. Resultados - apresentações das aplicações mobile construídas e seus instaláveis. Também foi compartilhada com a equipe EHT, em 23/08/2019, a aplicação teste Android-OBDII-GenericReader, uma ferramenta de desenvolvimento.
9387 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1811.0042 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documento de arquitetura sistêmica e escolha da tecnologia a ser utilizada | Download | 19.841,22 | 33.068,70 | 13.227,48 | 26/11/2018 | 18/01/2019 | 03/12/2018 | 12/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/02/2019
9388 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Protótipos - Nível C; Refinamento design eletrônico; Refinamento design mecânico; Ensaios Laboratoriais; Acompanhamento homologação Whirlpool; Acompanhamento Lote Piloto. | Nenhum anexo | 132.110,07 | 195.166,78 | 68.056,70 | 01/11/2017 | 30/03/2018 |  |  | 2 |  | Não
9389 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | "Relatório Técnico contendo fluxugrama do proecesso e de engenharia; Modelagem e simulação do processo em software de engenharia; Folha de dados dos equipamentos mecênicos com croqui; Lista de equipamentos elétricos. | Nenhum anexo | 95.361,00 | 0,00 | 105.956,66 | 10/01/2019 | 01/03/2019 |  |  | 2 |  | Não |  | projeto em reavaliação interna
9390 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos, descrição dos experimentos realizados, resultados e discussão a respeito da validação de conceito em bancada das rotas estudadas | Nenhum anexo | 95.361,00 | 0,00 | 105.956,67 | 09/10/2018 | 09/01/2019 | 09/10/2018 |  | 2 | 54 | Não |  | projeto em reavaliação interna 21/05/19 - Este projeto está sendo desvinculando do programa EMBRAPII por motivos de não atender as normas do manual EMBRAPII
9391 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma | Nenhum anexo | 127.148,00 | 317.870,00 | 105.956,67 | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 1 | 100 | Não |  | Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite do cliente.
9392 | 2025-03-04 | 3 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório final com as análises em separado dos componentes das misturas na intermoagem, determinação de calor de hidratação e ensaios em argamassa | Download | 0,00 | 12.993,20 | 77.189,88 | 03/06/2019 | 24/05/2021 | 16/07/2019 | 24/05/2021 | 3 | 100 | Não | 31/05/2021 | Devido os atrasos causados pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo, que está sendo assinado pela empresa.
9393 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo resultados de moagem contínua e envio de amostras para análises na Intercement | Download | 85.202,20 | 70.000,00 | 84.018,01 | 02/02/2019 | 02/06/2019 | 03/12/2018 | 15/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 15/07/2019
9394 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo análises das amostras como recebidas e estudos de moabilidade | Download | 151.804,41 | 156.689,34 | 89.065,32 | 01/10/2018 | 01/02/2019 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018 | Valor aportado na assinatura do contrato: Embrapii - R$ 69.602,20 Empresa - R$ 73696,15 Valor aportado no término da etapa I: Embrapii - 82.202,21 Empresa - R$ 82.993,20
9395 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Software finalizado, com navegação completa, dashboards em operação para a operação assistida do sistema em ambiente relevante. | Download | 15.595,00 | 27.363,00 | 17.000,00 | 05/06/2019 | 03/09/2019 | 05/06/2019 | 06/09/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019
9396 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Entrega final do projeto da eletrônica Entrega do involucro funcional Prova de conceito do software integrado com eletrônica com navegação funcional | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 1 | 100 | Não | 05/06/2019
9397 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Primeira versão do layout das telas, sistema de navegação e dashboards. Entrega parcial do projeto eletrônico em ambiente integrado. | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 05/02/2019 | 05/04/2019 | 28/02/2019 | 05/04/2019 | 1 | 100 | Não | 05/04/2019
9398 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Prova de conceito da eletrônica em banca. | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 08/11/2018 | 27/02/2019 | 08/11/2018 | 27/02/2019 | 1 | 100 | Não | 27/02/2019
9399 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Lista de levantamentos técnicos do sistema para compras. | Download | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.240,00 | 03/09/2018 | 08/11/2018 | 05/09/2018 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018 | Por ajuste de agenda, a data de início foi programada para 05/09/2018.
9400 | 2025-03-04 | 5 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDO DE APLICAÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO EM LIGAS ESPECIAIS E RECOBRIMENTOS SUPERFICIAIS - Esta etapa consiste em utilizar a ferro liga (Fe-Ti) em ligas especiais a serem definidas. Após balanço de massa e pesagem das matérias primas, as mesmas serão submetidas a um processo de fusão à vácuo em forno VIM. Todo processo de fusão, refino, vazamento e solidificação será feito sobre atmosfera controlada. Após a fusão no forno VIM, a próxima etapa será a refusão no forno VAR. Esse processo visa o refino da liga e acontece em atmosfera controlada onde o eletrodo é refundido gradativamente a uma taxa de fusão predeterminada originado um novo lingote. Depois do processamento das ligas de titânio no forno VAR, estas serão submetidas à análises microestruturais e ensaios de desempenho, visando identificar as condições mais adequadas e estratégicas para sua aplicação em ligas especiais. Além disso, serão fabricadas amostras de "sputtering" utilizadas para deposição de recobrimentos superficiais. A amostra será vaporizada por tecnologia de plasma por meio o sistema de deposição PVD (Physical Vapor Deposition), sendo que o vapor da liga será condensado nas superfícies de interesse, criando uma cobertura superficial da liga produzida. As propriedades físicas e químicas do recobrimento serão estudadas em termos de dureza, adesão, resistência à corrosão e ao desgaste. Novas aplicações podem serem identificadas para estas ligas especiais na área de recobrimentos superficiais. | Download | 112.000,00 | 138.750,00 | 80.000,00 | 27/09/2021 | 05/11/2021 | 15/02/2022 | 09/06/2022 | 2 | 100 | Sim | 20/06/2022
9401 | 2025-03-04 | 4 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | REDUÇÃO E OBTENÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO - Nesta etapa o minério passará por um processo de redução em um forno elétrico à arco (FEA), ou forno de indução ao ar, dando condições para que o elemento redutor possa reduzir o óxido metálico. Posteriormente, o ferro liga (Fe-Ti) será analisado quimicamente para se ter conhecimento de todos os elementos residuais oriundo desse processo de redução e, principalmente, para realizar um balanço de massas para a próxima etapa de fusão (vácuo). | Download | 106.490,00 | 138.750,00 | 60.000,00 | 26/07/2021 | 24/09/2021 | 23/08/2021 | 27/01/2022 | 2 | 100 | Sim | 27/01/2022
9402 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO KAMAFUGÍTICO EM ESCALA PILOTO - Nesta etapa ensaios em escala piloto serão realizados a partir da melhor rota de concentração obtida em laboratório para validar a rota de processamento definida nas etapas anteriores e produção dos concentrados para redução e obtenção da liga mestra. | Download | 100.000,00 | 138.750,00 | 69.000,00 | 06/08/2020 | 23/07/2021 | 30/06/2020 | 23/08/2021 | 2 | 100 | Sim | 23/08/2021
9403 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO KAMAFUGITO EM ESCALA LABORATORIAL - Nesta etapa serão realizados ensaios de concentração gravítica, separação magnética e eletrostática, concentração por flotação e concentração/purificação de concentrados por processos piro e hidrometalúrgicos em escala de laboratório visando avaliar a eficiência dos processos para a obtenção de concentrados nas especificações que atendam a produção de liga mestra de Ferro Titânio. | Download | 100.000,00 | 138.750,00 | 89.000,00 | 06/08/2019 | 05/08/2020 | 06/08/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
9404 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | DIAGNÓSTICO MINERAL PARA PROCESSO - Nesta etapa serão realizados estudos mineralógicos integrados visando a determinação microquímica quantitativa e pontual das fases minerais e identificação das fases minerais, as texturas e estruturas existentes na amostra. | Download | 43.510,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 06/11/2018 | 05/08/2019 | 06/11/2018 | 02/08/2019 | 1 | 100 | Não | 05/08/2019
9405 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Aprovação do equipamento piloto e Finalização do Projeto | Download | 45.494,12 | 34.450,34 | 54.839,89 | 02/01/2020 | 06/05/2020 | 10/12/2019 | 05/05/2020 | 1 | 100 | Não | 05/05/2020
9406 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório do funcionamento do datalogger com testes dos serviços da nuvem. | Download | 34.120,59 | 20.881,97 | 32.903,94 | 01/10/2019 | 28/12/2019 | 01/10/2019 | 09/12/2019 | 1 | 100 | Não | 09/12/2019
9407 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório de funcionamento de aquisição de dados com comunicação via cabo. | Download | 34.120,59 | 28.531,97 | 32.903,94 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 15/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 06/11/2019
9408 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Protótipo de hardware do data logger | Download | 22.747,06 | 26.271,31 | 21.935,96 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 14/06/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
9409 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório técnico de requisitos e o esquemático do datalogger. | Download | 56.867,64 | 75.903,29 | 54.839,88 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
9410 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Entrega de todos os ativos com transferência de tecnologia e Finalização do Projeto | Download | 28.996,36 | 29.882,42 | 36.983,33 | 01/05/2019 | 05/11/2019 | 12/03/2019 | 05/11/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9411 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório | Download | 14.498,18 | 14.494,55 | 15.850,00 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 11/03/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2019
9412 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Documento de declaração de requisitos e Relatório Técnico – Especificação de hardware e software | Download | 9.665,46 | 9.663,03 | 10.566,67 | 05/11/2018 | 31/01/2019 | 05/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/12/2018
9413 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação do sistema e módulo de segurança. | Download | 69.960,00 | 73.555,06 | 73.823,56 | 01/02/2020 | 05/02/2021 | 17/01/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Não | 05/02/2021
9414 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação dos requisitos e desenvolvimento do controle financeiro e contábil com inteligência artificial. Documentação do procedimento de testes. | Download | 39.840,00 | 39.460,57 | 40.438,10 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/09/2019 | 16/01/2020 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
9415 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos e desenvolvimento do aplicativo móvel e módulo de alertas | Download | 29.880,00 | 29.595,43 | 30.328,57 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9416 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos, desenvolvimento dos módulos de aquisição e configuração da arquitetura de micro serviços | Download | 39.840,00 | 39.460,57 | 40.438,10 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 06/02/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/05/2019
9417 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | Download | 29.880,00 | 29.595,43 | 30.328,56 | 05/11/2018 | 28/02/2019 | 05/11/2018 | 05/02/2019 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
9418 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | Download | 229.917,81 | 431.966,93 | 34.836,04 | 01/08/2020 | 30/09/2021 | 01/08/2020 | 30/09/2021 | 4 | 100 | Não | 30/09/2021 | Macro entrega em processo de extensão com o parceiro.
9419 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | Download | 197.072,47 | 370.257,36 | 29.859,46 | 01/07/2019 | 31/07/2020 | 01/07/2019 | 31/07/2020 | 3 | 100 | Não | 30/07/2020
9420 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | Download | 164.227,06 | 308.547,80 | 24.882,89 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | 2 | 100 | Não | 12/07/2019
9421 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | Download | 131.381,65 | 246.838,24 | 19.906,31 | 19/10/2018 | 31/01/2019 | 19/10/2018 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 15/02/2019
9422 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Detecção automática de padrões de patologia | Download | 132.806,38 | 165.000,00 | 101.933,72 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
9423 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Módulo de previsão Módulo de agrometeorologia Módulo de integração de dados de equipamentos (A.P.) Módulo de Laboratórios Módulo de Gerenciamento Financeiro | Download | 132.806,38 | 165.000,00 | 101.933,72 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9424 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Módulo de Cadastro Arquitetura SIGMA Módulo de Sensoriamento Módulo de Inspeção em Campo Módulo de Manejo Módulo de Climatologia | Download | 177.075,17 | 220.000,00 | 135.911,63 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
9425 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | • Documento de design para o segundo protótipo • Evidências de fabricação do segundo protótipo • Relatório de verificação para o segundo protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia • Documento de design para o terceiro protótipo | Download | 200.688,56 | 190.185,83 | 211.191,88 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 5 | 100 | Não | 31/01/2020
9426 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | •Apresentação de Kick-off do projeto •PRS do produto •SRS do produto •Documentos de Definição de Arquitetura •Documento de design para o primeiro protótipo •Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documentos de Definição de Arquitetura | Download | 344.037,53 | 431.079,80 | 256.996,28 | 02/07/2018 | 28/06/2019 | 02/07/2018 | 31/07/2019 | 5 | 100 | Não | 08/08/2019
9427 | 2025-03-04 | 5 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Documentação final do produto | Download | 62.560,61 | 125.121,25 | 10.426,77 | 01/11/2019 | 30/09/2021 | 01/11/2019 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
9428 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Resultado de Testes de Produto Final (DVT) | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 11/07/2019 | 05/11/2019 | 1 | 100 | Não | 05/11/2019
9429 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico revisado; 2) Lista de material (BoM) revisada; 3) Layout revisado; 4) Desenhos mecânicos revisados; 5) Código fonte do software embarcado revisado; 6) Protótipo final. | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 01/03/2019 | 10/07/2019 | 1 | 100 | Não | 10/07/2019
9430 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico preliminar; 2) Lista de Material (BoM) preliminar; 3) Layout preliminar; 4) Desenhos mecânicos preliminares; 5) Código fonte do software embarcado (preliminar); 6) Protótipo preliminar; 7) Resultados dos testes (EVT). | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 1 | 100 | Não | 27/02/2019
9431 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Requisitos detalhados da solução; 2) Definição de HW Preliminar; 3) Aquisição dos módulos; 4) Resultados dos testes dos módulos. | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
9432 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1803.0017 | Rádio Wi-SUN | Esta Macroentrega compreende os seguintes entregáveis: 4) Capacitação em Testes de camada física e de pilha FAN; 5) Integração e testes de performance dos Protótipos 1 e 2; 6) Execução de Testes de camada física e de Pilha FAN | Download | 43.648,89 | 80.874,98 | 6.553,88 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 06/11/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019 | Correção da data de aceite da Macroentrega ME2.
9433 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1803.0017 | Rádio Wi-SUN | Os entregáveis da primeira MacroEntrega compreendem: 1) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Frequência 2) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Quadro 3) Otimização de Pilha FAN da Wi-SUN | Download | 87.297,78 | 161.749,94 | 13.107,78 | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
9434 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME03 - Sistema completo para billing em nível protótipo MVP2 com validação e com suporte a acesso via plataformas móveis. | Download | 137.062,10 | 17.149,50 | 11.548,39 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 13/08/2019
9435 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME02 - Sistema frontend para billing em nível protótipo MVP1 com validação. | Download | 0,00 | 109.983,40 | 7.698,93 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
9436 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME01 - Arquitetura Base do Sistema de Software do Projeto. | Download | 0,00 | 120.136,99 | 7.698,93 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9437 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados | Download | 10.933,96 | 0,00 | 65.196,30 | 06/03/2018 | 08/08/2018 | 27/11/2018 | 08/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 06/02/2019 | Termo de Encerramento assinado em 08/02/2019.
9438 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME03 - Sistema de software integrado com sistema backend para a convergência e processamento de resultados de ML. | Download | 110.906,28 | 30.980,34 | 12.096,05 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 24/09/2019
9439 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME02 - Sistema de software com novos modelos de ML desenvolvidos e integrados para avaliação de resultados preliminares. | Download | 0,00 | 105.101,20 | 9.676,84 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 17/06/2019
9440 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME01 - Sistema de software protótipo de frontend web integrado e exibindo métricas inteligentes de modelo de ML. | Download | 0,00 | 98.825,90 | 7.257,63 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9441 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial da interação banda de rodagem/borracha de ligação/orbitira | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 28/02/2018 | 02/10/2018 | 28/02/2018 | 02/10/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
9442 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterização do efeito de água ozonizada no controle de pragas em plantio em campo e determinação dos mecanismos de ação do ozônio na cutícula e tecidos internos dos artrópodes. | Nenhum anexo | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/05/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
9443 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterizar os efeitos da água ozonizada no controle de pragas em casa-de-vegetação e no desalojamento ou morte do carrapato do boi infestando animais | Nenhum anexo | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/11/2019 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
9444 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação da dose de água ozonizada que resultem em controle de quatro espécies de pragas; determinação da dose para o controle do carrapato do boi. | Download | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/05/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
9445 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação do potencial da água ozonizada no controle de quatro espécies de pragas | Download | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/11/2018 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
9446 | 2025-03-04 | 6 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório Final" | Download | 35.926,97 | 0,00 | 33.942,67 | 01/03/2021 | 01/06/2022 | 01/04/2021 | 29/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2022 | Assinado o 4º Termo Aditivo que prorroga o prazo em 9 meses.
9447 | 2025-03-04 | 5 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | Download | 287.415,77 | 342.767,76 | 271.541,34 | 01/04/2020 | 28/02/2021 | 18/04/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/04/2021
9448 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8" | Download | 395.196,68 | 475.408,11 | 373.369,34 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 12/07/2019 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 28/04/2020
9449 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | Download | 323.342,74 | 408.988,16 | 305.484,01 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 09/04/2019 | 11/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2019
9450 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4" | Download | 107.780,91 | 0,00 | 101.828,00 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 01/12/2018 | 08/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2019
9451 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 143.707,88 | 302.835,96 | 135.770,67 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 29/11/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
9452 | 2025-03-04 | 3 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME3 Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica Objetivo Específico M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento no ambiente de produção M3b. Realizar ajustes necessários | Download | 19.676,23 | 0,00 | 7.897,18 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019 | O Coordenador disse que macroentrega 3 foi entregue ao responsável técnico, mas ainda estamos aguardando a chegada da carta de aceitação, esta foi enviada no último mês desta mesma macroentrega (outubro-2019).
9453 | 2025-03-04 | 2 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME2 Desenvolvimento da Planta Piloto Objetivo Geral: Desenvolver uma planta piloto composta de uma câmera IR de propriedade da ArcelorMittal e um software dedicado para a detecção de escória em ambiente de produção. Ao final desta etapa será entregue o memorial detalhado do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivo Específicos M2a. Construção do sistema de captura de imagem da nova câmara. M2b. Desenvolvimento de um novo sistema de predição adaptado a nova câmera de menor custo M2c. Teste e validação do modelo M2d. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa M2e. Elaboração do memorial descrito. | Download | 9.028,70 | 0,00 | 13.161,97 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 01/03/2019 | 30/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019
9454 | 2025-03-04 | 1 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME1- Consolidação Técnica Objetivo Geral: Realizar testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2]. Além disso, escrever o algoritmo em Matlab para uma linguagem compatível com o sistema da Empresa. Ao final desta etapa será entregue um relatório com os testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2] e os arquivos fonte do software desenvolvido. Objetivos específicos M1a. Aumentar o banco de dados de testes M1b. Realização de testes de robustez do algoritmo M1c. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa . | Download | 0,00 | 50.000,00 | 10.529,58 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019
9455 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Documento técnico contendo análise dos resultados e conclusões relevantes apresentados pelo ISI Polímeros e termo de aceite da macro entrega assinado pela Fibria S.A. | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 30/11/2017 | 29/06/2018 | 30/11/2018 | 25/06/2018 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
9456 | 2025-03-04 | 5 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Realização de testes em operação assistida na fábrica dos sistemas desenvolvidos; Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovado pelo cliente em ata de reunião de encerramento | Download | 127.867,38 | 179.142,19 | 76.592,56 | 15/12/2020 | 30/06/2021 | 16/12/2020 | 14/07/2022 | 1 | 100 | Não | 14/07/2022
9457 | 2025-03-04 | 4 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Sistema ANALYTICS para sequenciamento e roteirização Protótipos dos sistemas desenvolvidos | Download | 91.961,92 | 128.838,65 | 55.085,18 | 30/10/2019 | 15/12/2020 | 30/10/2019 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
9458 | 2025-03-04 | 3 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas com a sobreposição da peça final na chapa Projeto detalhado da eletrônica do sistema de sensoriamento complementar da inspeção Protótipo do hardware e encapsulamento do sistema de geolocalização Interface de usuário para comunicação com o sistema o ANALYTICS | Download | 91.961,92 | 128.838,65 | 55.085,18 | 06/05/2019 | 29/10/2019 | 06/05/2019 | 29/10/2019 | 1 | 100 | Não | 29/10/2019
9459 | 2025-03-04 | 2 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas Estudos do posicionamento das câmeras e correção das interferências do ambiente Software de detecção de data matrix Projeto detalhado eletrônica do sistema de geolocalização interna Modelo computacional para simulação do fluxo do material do estado atual | Download | 237.782,02 | 333.132,61 | 142.431,44 | 05/10/2018 | 03/05/2019 | 05/10/2018 | 03/05/2019 | 1 | 100 | Não | 03/05/2019
9460 | 2025-03-04 | 1 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de inspeção Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de rastreabilidade Levantamento das necessidades informacionais do sistema ANALYTICS | Download | 183.191,08 | 256.650,71 | 109.731,46 | 17/08/2018 | 04/10/2018 | 17/08/2018 | 04/10/2018 | 1 | 100 | Não | 04/11/2018
9461 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Transição •SMF: oRelatório de performance do Sistema de Controle de CampoSistema de Controle de Campo; •SMA: oSoftware para detecção de danos aos degraus da barragem; oRelatório de performance do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oRelatório de performance do Sistema de monitoramento e Controle da barragem; oRelatório final de performance do sistema; oRepasse de tecnologia. Inclui arquivos fonte dos projetos de hardware, firmware e software. | Download | 76.099,60 | 115.302,43 | 39.202,82 | 24/01/2020 | 24/07/2020 | 03/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
9462 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Integração •SMF: oSistema para leitura dos piezômetros de corda vibrante podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos dados dos piezômetros de corda vibrante oSistema para leitura dos piezômetros de tubo aberto podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos piezômetros de tubo aberto oSistema para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta oSistema para comunicação e integração dos dados de todos os sensores. A rede de sensores poderá ser cabeada, sem fio ou mista. oAlgoritmos para comunicação dos módulos de sensoriamento com o servidor do Sistema de Controle de Campo •SMA: oSoftware para execução de missões de reconhecimento autônomas •ECU: oRotinas de análise e cruzamento de dados para predição de falhas na barragem | Download | 196.096,12 | 297.115,33 | 101.019,22 | 24/04/2019 | 24/01/2020 | 29/08/2019 | 12/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2020 | Houve atrasos devido à pandemia da COVID, principalmente no que tange chegada de insumos para a montagem e instalação da solução final na barragem. A viagem, em decorrência disto, ainda não pôde ser concluída e o projeto necessitou de termo aditivo somente de prazo para poder finalizar as atividades.
9463 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Arquitetura: •SMF: oSistema para leitura dos extensômetros podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos extensômetros; oSistema para leitura dos medidores de vazão podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos medidores de vazão; oSistema para leitura dos pêndulos podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos pêndulos; •SMA: oModelo em 3D da barragem; oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado. Inclui aquisição dos componentes; oInstalação da infraestrutura para o Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento e controle da barragem. Inclui aquisição dos componentes; oServidor com banco de dados do histórico de operação da barragem; oDashboards para monitoramento e controle em tempo real da operação da barragem; oRotinas de análise e cruzamento de dados para identificação de padrões. | Download | 250.245,88 | 379.160,42 | 128.914,54 | 24/10/2018 | 28/06/2019 | 01/11/2018 | 29/08/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/08/2019 | Macroentrega finalizada de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
9464 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Engenharia de Sistemas: •Documento de requisitos; •Documento com os possíveis conceitos de operação para o sistema. Identificação das possíveis interações internas e externas ao sistema; •Documento com o detalhamento das funcionalidades e interações do sistema. Especificação dos requisitos dos componentes eletrônicos. | Download | 58.134,28 | 88.082,24 | 29.947,96 | 24/07/2018 | 24/10/2018 | 17/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018 | Entregas aprovadas pelo cliente de acordo com o plano de trabalho.
9465 | 2025-03-04 | 5 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação Técnica Final e Encerramento; | Download | 81.899,00 | 115.488,00 | 48.309,00 | 16/02/2019 | 28/06/2019 | 01/06/2019 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
9466 | 2025-03-04 | 3 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico da Construção do Protótipo 1 - Consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D) restantes, transporte e montagem do Protótipo 1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. Conforme Primeiro Aditivo, incluirá resultados de ensaios, seleção técnica de insumos, e análise crítica dps resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | Download | 92.981,44 | 200.512,46 | 96.380,10 | 10/05/2019 | 24/08/2019 | 04/05/2019 | 27/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 09/10/2019
9467 | 2025-03-04 | 2 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico do Desenvolvimento de soluções - Consolidação de laudos de ensaio internos e externos (caso necessário), pareceres de homologação técnica dos fornecedores indicados, e análise crítica dos resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | Download | 265.531,77 | 223.710,15 | 120.475,13 | 10/11/2018 | 09/05/2019 | 11/12/2018 | 03/05/2019 | 1 | 100 | Não | 13/05/2019
9468 | 2025-03-04 | 1 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório compêndio da Reunião de Kickoff, incluindo o planejamento detalhado do Projeto (prazos e recursos). | Download | 14.751,76 | 44.742,04 | 24.095,03 | 24/10/2018 | 09/11/2018 | 24/10/2018 | 10/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2018
9469 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Definição de proposta conceitual e detalhamento do próximo Subprojeto (etapa 3.1.7)" | Download | 0,00 | 34.033,01 | 21.060,94 | 21/03/2018 | 26/05/2018 | 19/07/2018 | 25/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/08/2018 | Termo de Encerramento assinado em 24/09/2018
9470 | 2025-03-04 | 4 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados" | Download | 18.599,92 | 0,00 | 11.729,08 | 04/03/2018 | 06/07/2018 | 21/08/2018 | 05/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2018 | Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
9471 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Selecionar a partir dos resultados da Etapa 2 (Macroentrega 2), a dose do produto e o momento de aplicação (estádio de desenvolvimento) mais efetivos na melhoria do metabolismo e tolerância ao déficit hídrico das plantas e realizar nova aplicação nos cultivares de soja e milho. Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | Download | 30.614,99 | 4.782,96 | 25.605,32 | 30/10/2019 | 03/02/2020 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
9472 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Testar 4 doses (0, 100, 200 e 400 mL ha-1) do composto formulado na Etapa 1 (Macroentrega 1) em cultivares de soja e milho, nos estádios de desenvolvimento vegetativo V4 (quarta folha trifoliolada) e R1 (início do florescimento) para a soja, e VT (pendoamento) e R1 (“embonecamento” para o milho), sob condições de plena irrigação (100% da capacidade de campo do substrato de crescimento) e déficit hídrico (40% da capacidade de campo do substrato de crescimento). Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | Download | 16.812,00 | 3.727,88 | 14.857,41 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 11/02/2019 | 25/11/2019 | 1 | 100 | Não | 25/11/2019
9473 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Fórmula de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre, capaz de melhorar o desempenho fisiológico e produtividade de plantas cultivadas em condições ideais e adicionalmente, aumentar a tolerância ao déficit hídrico. | Download | 42.823,01 | 11.489,16 | 39.287,27 | 04/10/2018 | 31/01/2019 | 31/05/2019 | 25/11/2019 | 1 | 100 | Não | 25/11/2019
9474 | 2025-03-04 | 5 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à etapa final do projeto, onde serão analisados os resultados obtidos nas macroentregas 3 e 4 e, consequentemente, determinada a(s) formulação(ões) validada(s) ao ambiente de produção testado. Neste momento, será feito o registro da(s) formulação(ões) junto aos órgãos competentes, possibilitando sua oferta ao consumidor final como um produto inovador. | Download | 20.117,64 | 882,35 | 11.941,17 | 01/08/2019 | 10/01/2020 | 13/08/2019 | 10/01/2020 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
9475 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura do milho (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | Download | 43.941,18 | 18.308,83 | 35.397,06 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 13/04/2019 | 12/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9476 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura da soja (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | Download | 36.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 18/12/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/04/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9477 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere a realização de testes de qualidade de formulação em laboratório para garantir homogeneidade e concentração de hormônios, nutrientes e ativos nos produtos. Ao final desta etapa será elaborado relatório com a caracterização das formulações elaboradas. | Download | 7.941,18 | 3.308,82 | 6.397,06 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2018 | A entrega da macroentrega 2 foi limitada diretamente pelo atraso na obtenção das fórmulas (macroentrega 1).
9478 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à elaboração de fórmulas à base de fitohormônios conjugados a nutrientes, aminoácidos e outros compostos orgânicos que serão utilizadas no projeto. | Download | 72.000,00 | 37.500,00 | 62.264,71 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 01/10/2018 | 29/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2018 | O atraso nesta macroentrega se deu devido atraso para obtenção das matérias primas para o preparo das formulas, o que já foi solucionado e permitiu sua entrega final em 29/11/2018
9479 | 2025-03-04 | 4 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Validação do procedimento de qualificação de arames, atividade para validar as metodologias para qualificar arames de dutos flexíveis, em função de CST-CO2, tenacidade e fadiga, quando expostos a ambientes contendo CO2 e H2S. | Download | 1.022.484,54 | 1.661.727,79 | 672.257,11 | 09/08/2021 | 09/08/2022 | 08/08/2023 | 08/09/2023 |  | 100 | Não | 08/09/2023 | 20% ,em execução. Atualizado em 08/08/2023. 75% ,em execução. Atualizado em 31/08/2023. 100%, concluído. Atualizado em 08/09/2023.
9480 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | Download | 1.249.057,92 | 1.540.852,37 | 672.257,11 | 06/04/2021 | 06/08/2021 | 19/05/2023 | 08/08/2023 |  | 100 | Não | 08/08/2023 | Conforme indicado no dia 08/11/2022, a Macroentrega 2 sinalizava 100% concluída e em fase de assinatura do aceite. A partir desta data, foi dado o início do desenvolvimento técnico da Macroentrega 3. Como a atualização da Macroentrega 3 ocorreu no mês seguinte à assinatura do aceite da Macroentrega 2, buscou-se representar o avanço acumulado desta Macroentrega em um mês, passando de 0% para 85%. Ademais, cabe destacar que o processo de aquisição conduzido pela Fundação de apoio refletiu no atraso de atividades técnicas críticas, que dependiam de insumos específicos para a sua execução, o que também impactou no atraso do projeto. Atualização feita em 05/06/2023, 85% em execução. Em execução, 90% atualizado em 05/07/2023. Macroentrega 3 concluída em 100%, atualizado em 08/08/2023.
9481 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. | Download | 1.183.757,40 | 1.915.186,68 | 672.257,13 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 24/03/2021 | 19/05/2023 |  | 100 | Sim | 19/05/2023 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 06/08/2021: 21%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 28%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 30%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 35%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 46%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 77%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 91%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 24/05/2023: encerramento da Macroentrega 2, assinado por todas as partes no dia 19/05/2023.
9482 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Caracterização dos arames de tensão e de pressão. Desenvolvimento de metodologias de CST pelo CO2 em arames de dutos flexíveis. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | Download | 1.871.398,94 | 3.649.366,00 | 292.131,56 | 01/12/2018 | 02/12/2019 | 07/11/2018 | 23/03/2021 |  | 100 | Sim | 23/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 85%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/05/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2.
9483 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1809.0008 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Identificar a influência da temperatura, pressão, concentração de CO2 e presença de inibidor de corrosão no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão, assim como a influência da adição do biocida no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão. Com base nos resultados da mesma atividade e da atividade Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação da macroentrega 1, os fluidos que causarem falhas nos aços API 5CT serão modificados na sua composição em função do inibidor de corrosão e biocida. Técnicas e métodos serão utilizados com base nas metodologias propostas e reavaliadas. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Nesta atividade varias ZTA’s (Zona Termicamente Afetada pelo calor) serão simuladas na máquina GLEEBE e caracterizadas por microscopia para o estudo da CSTS. Ensaios mecânicos serão realizados para ver o efeito de microestrutura na CSTS. | Download | 773.610,66 | 1.371.915,21 | 328.337,13 | 02/08/2019 | 02/06/2020 | 04/12/2019 | 06/09/2021 |  | 100 | Sim | 06/07/2021 | AA partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 20%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 25%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 37%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 62%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 78%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 100%, macroentrega concluída.
9484 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1809.0008 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados, as quais serão planejadas e desenvolvidas paralelamente às atividades executadas nesta parte. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Corrosão Microbiológica em Fluidos de Completação. CST pelo CO2 de materiais expostos aos fluidos de completação. Caracterização de mandris. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Tratamentos térmicos para o metal de base dos mandris serão desenvolvidos, aonde caracterização metalúrgica e mecânica será desenvolvida para o estudo da CSTS. | Download | 901.484,88 | 1.229.634,93 | 328.337,13 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 11/10/2018 | 03/12/2019 |  | 100 | Sim | 03/12/2019 | Retificação do valor aportado pela EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 901.494,42 para R$ 901.484,88. Retificação do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 328.337,13 para R$ 328.337,14.
9485 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Versão final do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão final do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 04/04/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 08/11/2019
9486 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Extração e seleção de características de dados sísmicos; -Versão inicial do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão inicial do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 03/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019
9487 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Módulo de leitura de volumes de atributos sísmicos; Módulo de leitura de dados de poços; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 10/10/2018 | 31/01/2019 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/02/2019
9488 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1810.0028 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Relatório contendo: resultados de desempenho dos materiais poliméricos pré-selecionados frente aos requisitos críticos definidos, com registro das discussões; indicação do material polimérico selecionado (PEEK puro, PEEK + PTFE) e dos (s) potencial (is) fornecedor (es) com capacidade para atender demanda anual da Petrobrás de 100km/ano. | Download | 0,00 | 140.599,32 | 115.429,24 | 28/11/2019 | 23/07/2022 | 28/11/2019 | 23/07/2022 | 2 | 100 | Não | 23/07/2022
9489 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1810.0028 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Pesquisa sobre o estado da técnica e análise de artigos e patentes. Análise das condições ambientais dentro de poços, de normas da Petrobras, avaliação das condições operacionais e pesquisa sobre modos de falha de colunas de produção convencionais. Check-List de requisitos da coluna de produção. Conceito da coluna de produção, seu processo produtivo e matéria prima. | Download | 662.760,48 | 916.513,45 | 305.504,48 | 27/02/2019 | 27/09/2019 | 27/02/2019 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/11/2019
9490 | 2025-03-04 | 4 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Documento de Design para o terceiro protótipo Documento de liberação do terceiro protótipo para verificação Relatório de verificação para o terceiro protótipo | Download | 212.506,96 | 297.510,22 | 127.504,31 | 01/03/2020 | 31/01/2021 | 01/03/2020 | 31/01/2021 | 4 | 100 | Não | 31/01/2021 | Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
9491 | 2025-03-04 | 3 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Relatório de verificação para o primeiro protótipo Documento de design para o segundo protótipo Documento de liberação do segundo protótipo para verificação Relatório de verificação para o segundo protótipo | Download | 163.858,52 | 229.402,34 | 98.315,21 | 01/08/2019 | 29/02/2020 | 22/10/2019 | 29/02/2020 | 3 | 100 | Não | 28/02/2020
9492 | 2025-03-04 | 2 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Documento de design para o primeiro protótipo Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação | Download | 210.675,25 | 294.945,85 | 126.405,27 | 01/11/2018 | 31/07/2019 | 01/11/2018 | 21/10/2019 | 3 | 100 | Não | 21/10/2019
9493 | 2025-03-04 | 1 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Plano de Trabalho Apresentação de Kick-off do projeto PRS do produto (PRS - Product Requirements Specifications) SRS do produto (SRS - System Requirements Specifications) Documentos de Definição de Arquitetura (Co-Arquitetura) | Download | 163.858,52 | 229.402,34 | 98.315,21 | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 3 | 100 | Não | 25/09/2018
9494 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1808.0030 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório final, com descrição das atividades e apresentação/discussão de resultados | Download | 97.028,25 | 131.475,60 | 116.433,90 | 21/03/2019 | 01/04/2020 | 26/03/2019 |  | 1 | 80 | Não
9495 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1808.0030 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório técnico parcial ao final da etapa de fundição das ligas, descrevendo as etapas de projeto de ligas e sua elaboração | Download | 97.028,25 | 146.084,00 | 0,00 | 21/08/2018 | 21/03/2019 | 21/08/2018 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 25/03/2019
9496 | 2025-03-04 | 5 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. Relatório técnico contendo: Documento atualizado de Arquitetura de Software;  Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; Código fonte das aplicações de software do módulo de controle de GPON desenvolvido; Código fonte dos testes implementados | Download | 67.336,00 | 144.282,00 | 33.667,50 | 09/01/2019 | 30/04/2019 | 09/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/05/2019 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
9497 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Cronograma de marcos do projeto, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software, Código fonte do sistema contendo testes. | Download | 67.336,00 | 144.300,00 | 24.048,50 | 03/09/2018 | 08/01/2019 | 03/09/2018 | 08/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
9498 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Transferência de tecnologia: desenhos e procedimentos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27/06/2019 | 27/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
9499 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Ajustes e modificações para protótipo final | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27/03/2019 | 27/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
9500 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Demonstração de operação do primeiro protótipo | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27/03/2019 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
9501 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Construção do primeiro protótipo | Download | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 27/09/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
9502 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Projeto completo com desenhos mecânicos e detalhes eletrônicos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27/09/2018 | 27/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
9503 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Relatório final do projeto | Download | 39.300,00 | 56.000,00 | 23.829,00 | 27/03/2019 | 27/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
9504 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização biológica e testes in vivo | Download | 39.300,00 | 56.000,00 | 23.829,00 | 27/03/2019 | 27/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
9505 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização físico-química e mecânica | Download | 39.410,64 | 56.000,00 | 23.831,66 | 27/12/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
9506 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização das argilas e da Quitosana, ajustes dos parametros e preparo das membranas | Download | 50.500,00 | 72.000,00 | 30.638,00 | 27/09/2018 | 27/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
9507 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E4: Interface para construção de Paciente Virtual; E5: Entrega da versão final do software e da documentação. | Download | 86.529,57 | 98.113,37 | 20.353,05 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 01/03/2019 | 30/08/2019 | 3 | 100 | Não | 30/08/2019
9508 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E2: Modulação de Dose através da seleção de uma opção fixa de Pacientes Virtuais; E3: Modulação de Dose, permitindo mudanças nas características de Pacientes Virtuais. | Download | 86.529,57 | 147.170,05 | 20.353,06 | 01/12/2018 | 15/02/2019 | 17/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019
9509 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento. | Download | 86.529,57 | 245.283,42 | 20.353,06 | 13/09/2018 | 30/11/2018 | 13/09/2018 | 16/11/2018 | 2 | 100 | Não | 16/11/2018
9510 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Material bibliográfico: Produção de material bibliográfico, artigos científicos e patentes | Nenhum anexo | 56.521,27 | 80.000,00 | 34.753,20 | 27/12/2018 | 27/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
9511 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Conceito das “Functional Make UP”: Desenvolvimento de formas de cosméticos com funcionalidade para a saúde além da beleza. | Nenhum anexo | 56.521,28 | 80.000,00 | 34.751,00 | 27/03/2019 | 27/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
9512 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Compatibilidade biológica das argilas: Investigação das ações biológicas com modelos animais | Nenhum anexo | 56.521,28 | 80.000,00 | 34.751,00 | 27/12/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
9513 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Analise Química: Investigações de propriedades físico-químicas das argilas | Nenhum anexo | 76.180,85 | 110.000,00 | 44.680,80 | 27/09/2018 | 27/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
9514 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME03 - Protótipo do sistema móvel exibindo informações customizadas o usuário através de integração com serviço em nuvem e informações do equipamento (adega). | Download | 155.255,20 | 6.952,50 | 14.106,70 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
9515 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME02 - Protótipo do sistema móvel em comunicação com equipamento remoto (adega). | Download | 0,00 | 89.671,80 | 9.404,46 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2019
9516 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME01 - Modelo arquitetura do sistema móvel com especificação do modelo de comunicação entre equipamento e smartphone. | Download | 0,00 | 180.971,80 | 9.404,46 | 10/09/2018 | 31/10/2018 | 10/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9517 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME06 - Demonstrador utilizando novas grandezas elétricas. | Download | 66.956,18 | 25.696,33 | 12.917,59 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/03/2019
9518 | 2025-03-04 | 5 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Confecção do relatório final com todos os dados obtidos no desenvolvimento, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final. | Download | 20.625,00 | 25.000,00 | 16.875,00 | 11/05/2020 | 24/05/2020 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 1 |  | Não | 30/06/2021
9519 | 2025-03-04 | 4 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Fluxogramas preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. | Download | 41.250,00 | 50.000,00 | 33.750,00 | 23/01/2020 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 30/03/2021 | 1 |  | Não | 30/03/2021
9520 | 2025-03-04 | 3 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; •Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; •Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; •Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; •Avaliação dos dados adquiridos; •Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. •Relatório dos Ensaios de Redução Carbotérmica; •Relatório dos Ensaios Hidrometalúrgicos. | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 22/01/2020 | 07/05/2020 | 01/09/2020 | 19/02/2021 | 1 |  | Não | 19/02/2021
9521 | 2025-03-04 | 2 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Simulação Termodinâmica de todas as matérias-primas que serão avaliadas (minério de ferro, biomassa, aglomerantes e etc); | Download | 20.625,00 | 25.000,00 | 16.875,00 | 12/11/2018 | 08/02/2019 | 19/12/2018 | 26/03/2019 | 1 |  | Não | 26/03/2019
9522 | 2025-03-04 | 1 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Ata da Reunião de kick-off; •Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Experimento (redução carbotérmica); •Plano de Experimento (hidrometalurgia). | Download | 41.250,00 | 50.000,00 | 33.750,00 | 04/09/2018 | 09/11/2018 | 04/09/2018 | 18/12/2018 | 5 | 100 | Não | 18/12/2018
9523 | 2025-03-04 | 4 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | (1) Relatório com as formulações de masterbatch de lignina com EPM desenvolvidos indicando o masterbatch com melhor desempenho no composto de borracha para banda de rodagem de pneu, testado comparativamente ao produto de mercado com todos os resultados dos testes realizados. (2) Relatório final com os resultados das propriedades testadas nos compostos elaborados com 4 diferentes formas físicas de lignina, contendo parecer técnico sobre a dispersão dos diferentes materiais na matriz elastomérica e o desempenho destes materiais em uma formulação típica de borracha para banda de rodagem de pneus. | Download | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 26/02/2019 | 29/04/2019 | 26/02/2019 | 30/04/2019 | 3 | 100 | Não | 30/04/2019
9524 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME04 - Versão final do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 816.994,56 | 385.535,60 | 77.230,65 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/01/2020
9525 | 2025-03-04 | 3 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 3.Processo otimizado em escala laboratorial de produção de corante por via microbiana utilizando-se pelo menos um meio de cultura como substrato. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 08/11/2019 | 07/09/2020 | 11/02/2020 | 14/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021 | A macroentrega já foi entregue para empresa. Entretanto, a UE está aguardando o documento assinado pelo responsável. O documento comprobatório já foi assinado e incluído no sistema em 21/09/2021.
9526 | 2025-03-04 | 2 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 2.Banco de extratos obtidos de cultivo de microrganismos/microalgas caracterizados quimicamente e quanto à estabilidade química. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 08/04/2019 | 07/11/2019 | 12/07/2019 | 11/02/2020 | 1 | 80 | Não | 11/02/2020
9527 | 2025-03-04 | 1 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 1.Banco com pelo menos 10 estirpes de microrganismos/microalgas selecionados para produção de corante em diferentes condições de cultivo | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 08/10/2018 | 07/04/2019 | 15/01/2019 | 12/07/2019 | 1 | 50 | Não | 12/07/2019 | atualização da data de inicio real do projeto. Atualização da data real de entrega da 1º macroentrega.
9528 | 2025-03-04 | 7 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de lote piloto em escala laboratórial (2) Amostra do TPV Desenvolvido | Download | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 26/04/2019 | 21/05/2019 | 3 | 100 | Não | 21/05/2019
9529 | 2025-03-04 | 6 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de TPV's : (1) Relatório resultados da caracterização de TPV's concorrentes. (2) Relatório com avaliação da utilização de resina tenólica solubizada nas propriedades dos TPV's e (3) Relatório com resultados Obtidos no estudo de inversão de fases | Download | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 01/09/2018 | 30/03/2019 | 19/07/2018 | 25/04/2019 | 3 | 100 | Não | 25/04/2019
9530 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | Download | 14.400,00 | 13.674,71 | 34.187,04 | 01/08/2019 | 16/12/2019 | 01/08/2019 | 16/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/12/2019
9531 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 01 e App 02 | Download | 14.400,00 | 15.274,71 | 20.512,22 | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 30/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
9532 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | Download | 21.600,00 | 20.512,06 | 13.674,81 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 29/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
9533 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 01 e App 02 | Download | 21.600,00 | 22.412,06 | 13.674,81 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9534 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Projetos de interface e de interação dos cinco aplicativos | Download | 28.800,00 | 28.015,35 | 20.512,22 | 17/09/2018 | 28/12/2018 | 17/09/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
9535 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Relatório final com a compilação e análise crítica de todos os resultados obtidos dos compostos microporosos elaborados com os quatro lotes do novo elastômero Buna SE VP 4107 comparativamente aos resultados dos compostos de referência. Fornecer parecer quanto validação deste polímero para fabricação de compostos microporosos, reutilizando resíduos (scraps) de produção, até a sua 6ª geração (6º ciclo de reciclagem) para aplicação em calçados. | Download | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15/04/2019 | 03/06/2019 | 29/04/2019 | 09/07/2019 | 2 | 100 | Não | 09/07/2019
9536 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos elaborados com os elastômeros Buna SE VP 4107 (1) e Buna SE VP 4107 (2) | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14/01/2019 | 15/04/2019 | 14/01/2019 | 26/04/2019 | 2 | 100 | Não | 26/04/2019
9537 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos de Referência | Download | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 24/09/2018 | 18/12/2018 | 22/10/2018 | 11/01/2019 | 2 | 100 | Não | 11/01/2019
9538 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME03 - Versão da plataforma em nuvem para IoT homologada e validada. | Download | 254.422,77 | 193.724,46 | 31.373,44 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 23/09/2019
9539 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME02 - Sistema com suporte a serviço de notificação e banco de dados relacional migrado. | Download | 118.656,00 | 137.625,69 | 18.824,07 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
9540 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME01 - Versão inicial da arquitetura Serverless com suporte a controle de permissões. | Download | 0,00 | 339.753,40 | 25.098,75 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9541 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Versão final - Nessa macro entrega será desenvolvido a versão final do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior considerando a homologação realizada pela Célula WEB. Nesta versão mais testes serão realizados para a entrega final do produto. | Download | 16.120,00 | 1.400,00 | 3.855,59 | 06/08/2018 | 07/09/2018 | 06/08/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
9542 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Protótipo Funcional III - Nessa macro entrega será desenvolvido a terceira versão do protótipo do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior, com melhorias nos módulos de deslocamento e aquisição de dados. Além disso, será acrescentado ao módulo de fusão de dados, a verificação de quantidade de produção lançada em comparação com a produção esperada para cada funcionário. Por fim, o módulo de sincronização é finalizado e são realizados os testes e processos de integração finais. | Download | 17.400,00 | 1.400,00 | 14.164,05 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 13/08/2018
9543 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ensaios e testes - Esta macro entrega compreende a realização de ensaios e testes de integração com o TrackIt, envolvendo entrada e saída, bem como ensaios e testes de desempenho do escalonador/alocador, incluindo validações com especialistas. | Download | 54.128,00 | 13.600,00 | 37.781,64 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 03/09/2018 | 17/12/2018 | 1 | 100 | Não | 17/12/2018
9544 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Alocador Dinâmico - Esta macro entrega compreende a especificação e implementação do alocador dinâmico, que receberá informações o estado do ambiente monitorado (snapshot), o plano de alocação estático e recomendará onde alocar determinados equipamentos, de forma a cumprir o plano previsto. | Download | 25.280,00 | 2.080,00 | 18.890,82 | 02/07/2018 | 03/09/2018 | 02/07/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
9545 | 2025-03-04 | 5 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega se constitui como a documentação final do projeto desenvolvido. O resultado da macro entrega será o relatório técnico final e o manual do produto. | Download | 5.700,00 | 5.700,00 | 6.182,56 | 28/05/2018 | 30/07/2018 | 04/06/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
9546 | 2025-03-04 | 4 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macroentrega compreende as atividades destinadas aos ensaios e melhorias no sistema. O resultado dessa macroentrega o relatório de análise de desempenho e o refinamento dos sistemas de hardware e software com base nesses dados. | Download | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.365,12 | 26/03/2018 | 28/05/2018 | 02/04/2018 | 04/06/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
9547 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1808.0082 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | Projeto Preliminar do Sistema ROBIN onshore. | Download | 2.353.843,17 | 3.088.144,98 | 0,00 | 27/06/2019 | 20/08/2021 | 27/06/2019 | 17/08/2021 | 4 | 100 | Não | 17/08/2021 | Projeto suspenso em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em abril. Em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 12/08/2021: O projeto teve supressão de escopo atendendo à restrição financeira do Parceiro. Plano de Trabalho ajustado está em assinatura e a alteração será cadastrada no SRINFO assim que concluída. Atualização em 24/08/2021: Aditivo de supressão de escopo cadastrado e Macroentregas revisadas.
9548 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1808.0082 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | 1 - Etapa de Iniciação e Planejamento; 2 - Etapa Informacional - levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto; 3 - Etapa Conceitual - gerar um esboço da ideia do produto expressa através de uma forma construtiva que leve em conta as restrições relacionadas, os requisitos ergonômicos e funcionais | Download | 1.000.000,00 | 1.328.017,10 | 0,00 | 11/09/2018 | 26/06/2019 | 11/09/2018 | 26/06/2019 | 3 | 100 | Não | 26/06/2019
9549 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Relatório conclusivo com a execução dos experimentos a cerca da rota de lixiviação e o agente complexante;Termo de encerramento do Projeto. | Nenhum anexo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 06/12/2018 | 08/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
9550 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | DOE (Design of Experiments); Descritivo dos experimentos; Descritivo das necessidades de aquisições e execução das aquisições; Descritivo com necessidade de eventual alteração no arranjo laboratorial atual, esse documento será produzido se aplicável. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 05/11/2018 | 05/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
9551 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Planejamento do projeto; Relatório Informacional contendo: Mapeamento tecnológico, Normas e procedimentos e levantamento bibliográfico; Relatório conceitual contendo: Materiais e métodos para execução dos ensaios laboratoriais e descritivo de agentes complexantes possíveis. | Nenhum anexo | 62.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 01/10/2018 | 01/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
9552 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Montagem do protótipo - Protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização dos testes - Relatório; Análises dos testes - Relatório; Avaliação dos testes - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final. | Download | 106.501,55 | 23.667,01 | 106.501,55 | 02/12/2018 | 15/09/2019 | 03/12/2018 | 13/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 13/09/2019
9553 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Aquisição de materiais e instrumentos para a montagem do protótipo - Formulários de compra. | Download | 51.816,62 | 11.514,80 | 51.816,62 | 02/10/2018 | 01/12/2018 | 02/10/2018 | 01/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9554 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Estudo sobre queimadores de gás - Relatório; Estudo sobre exaustores - Relatório; Estudo sobre sistemas de ignição - Relatório e Especificação do protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador - Especificação técnica. | Download | 86.610,40 | 19.246,76 | 86.610,40 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 02/07/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9555 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME05 - Desenvolvimento a adequação do Módulo Sumário Executivo. | Download | 73.338,49 | 0,00 | 9.935,38 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 02/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9556 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME04 - Módulo de Compras. | Download | 90.449,82 | 0,00 | 11.836,64 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
9557 | 2025-03-04 | 4 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório final da prova de conceito | Download | 2.053,55 | 6.375,06 | 568,16 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 01/04/2019 | 26/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019 | Aceite da macroentrega 4 em anexo. Valores excedentes: 137,94 da Embrapii; 172,37 da empresa e 208,54 da unidade Embrapii resultante do valor de rendimento de aplicação da conta projeto. O restante da diferença (728,44) da unidade Embrapii é de hora máquina.
9558 | 2025-03-04 | 3 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório técnico para validação do processo otimizado de produção de bactérias láticas | Download | 6.267,74 | 5.860,47 | 6.678,76 | 12/02/2019 | 12/04/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019 | Aceite da macroentrega 3 em anexo
9559 | 2025-03-04 | 2 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da caracterização da matéria-prima e condições de fermentação | Download | 11.864,66 | 3.677,93 | 13.417,31 | 10/10/2018 | 11/02/2019 | 01/10/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2019 | Macro-entrega aceita pelo cliente em 24/01/2019
9560 | 2025-03-04 | 1 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da pesquisa de anterioridade | Download | 1.351,05 | 5.623,54 | 872,77 | 10/09/2018 | 10/10/2018 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Segue em anexo o aceite da macro-entrega 01.
9561 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME03 - Sistema protótipo de gestão de módulos de IoT com controle de acesso e funcionalidades básicas de gestão. | Download | 69.710,40 | 17.149,50 | 6.454,56 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/03/2019
9562 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME02 - Versão alfa do sistema de gestão remoto de módulos sem integração com sistema de atualização de firmwares. | Download | 0,00 | 57.906,60 | 4.303,05 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 18/03/2019
9563 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME01 - Definição e validação de modelo arquitetural para o sistema de gestão remota de módulos. | Download | 0,00 | 57.906,60 | 4.303,05 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018
9564 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME03-Ferramenta de simulação com suporte para eventos. Ferramenta OSDeploy com suporte para personalização de sistemas operacionais. | Download | 253.794,06 | 8.690,64 | 49.516,60 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9565 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME02 - Ferramenta de simulação com suporte para modelos refinados. | Download | 0,00 | 330.259,18 | 10.801,07 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9566 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME01 - Proposta arquitetural da ferramenta de simulação e avaliação de desempenho e escalabilidade. Plano de testes automatizados suportados por simulação. | Download | 0,00 | 330.877,19 | 10.801,07 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
9567 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Aplicativo e Protótipo final | Download | 47.599,67 | 26.910,25 | 31.268,00 | 02/05/2018 | 20/12/2018 | 01/06/2018 | 01/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/04/2019
9568 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto mecânico | Download | 31.069,83 | 49.925,56 | 31.268,00 | 02/03/2018 | 01/05/2018 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 31/05/2018
9569 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações. | Download | 88.615,38 | 128.478,89 | 85.071,37 | 02/05/2019 | 27/10/2019 | 02/05/2019 | 25/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020
9570 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações e finalização do Acordo de Parceria. | Download | 66.461,54 | 19.955,67 | 28.357,13 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
9571 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Camada de acesso do SGD à plataforma BlockChain | Download | 66.461,54 | 128.956,03 | 28.357,13 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9572 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Definição e prova de conceito da plataforma BlockChain | Download | 66.461,54 | 122.956,03 | 28.357,13 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
9573 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Adequação/atualização dos requisitos SGD | Download | 32.000,00 | 93.652,57 | 28.357,13 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
9574 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documentação do Projeto contendo os requisitos, código fonte e layout desenvolvidos. | Nenhum anexo | 322.690,00 | 694.500,00 | 168.810,00 | 01/06/2019 | 30/06/2019 |  |  | 3 | 50 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
9575 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Patches do software do QSiP com as novas funcionalidades; protótipo da plataforma de Desenvolvimento; desenho de funcionalidade de hardware específicas para placa de circuito impresso ("PCB"); Relatório de revisão da PCB com erros encontrados; Correções de erros encontrados na revisão da PCB. | Nenhum anexo | 1.000.000,00 | 1.295.000,00 | 245.000,00 | 20/01/2019 | 19/06/2019 |  |  | 3 | 95 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
9576 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documento de Especificação do Projeto, contendo requisitos de software e hardware a serem desenvolvidos. | Download | 160.000,00 | 257.000,00 | 350.000,00 | 20/08/2018 | 19/07/2019 | 20/08/2018 | 19/07/2019 | 2 | 100 | Não |  | [16/10/18] O atraso se deve à: - Necessidade de adequação do escopo; - Dificuldade na alocação da equipe; - Complexidade do projeto; [07/01/19] A macroentrega foi replanejada em função de aditivo ao contrato. [19/07/2019] Aceite assinado.
9577 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Código fonte e binário do software embarcado, ●Código fonte e binário do aplicativo móvel Android, ●Código fonte e binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos, ●Código fonte da aplicação servidora, ●Docker para banco de dados e aplicação servidora da solução, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Documentação técnica do software embarcado, ●Documentação técnica da solução e dos web-services (API REST) atualizados. | Download | 50.200,00 | 90.000,00 | 44.800,00 | 19/11/2018 | 31/01/2019 | 23/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 23/05/2019 | Devido a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto a macroentrega 3 precisará ser replanejada com a nova data de término planejada. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto e , será possível, incluir a nova data de termino da macroentrega 3. Após o aceite da Macroentrega 3 por parte do cliente houve atividades internas para o fechamento do projeto no dia 31/05/2019.
9578 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Software embarcado gravado na placa de hardware desenvolvida pela Easytech, com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Arquivo binário do aplicativo móvel Android (APK), ●Arquivo binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos. | Download | 134.000,00 | 200.000,00 | 44.000,00 | 17/09/2018 | 16/01/2019 | 17/09/2018 | 22/03/2019 | 1 | 100 | Não | 22/05/2019 | A necessidade de validação e documentação detalhada dos requisitos junto a empresa e os retrabalhos ocorridos no desenvolvimento resultou em atraso no inicio da macroentrega 2. Complementando a informação acima, houve uma solicitação de mudança por parte da empresa com requisitos a serem incluídos e outros atualizados ocasionando a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto.
9579 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do software embarcado, aplicação servidora e software aplicativo móvel Android. ●Documento de requisitos do software embarcado, da aplicação servidora e do software aplicativo móvel Android. ●Protótipo navegável do aplicativo móvel Android. | Download | 60.000,00 | 80.000,00 | 37.000,00 | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 21/09/2018 |  | 100 | Não | 26/11/2018 | Foi necessário replanejar a data de término da macroentrega 1 conforme acordado com a empresa.
9580 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto de Fabricação e Validação das funções críticas: Compra de componentes, montagem do protótipo, testes de funcionamento . | Download | 48.467,86 | 48.467,86 | 48.467,86 | 20/12/2018 | 02/10/2019 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 2 | 100 | Não | 20/12/2019 | Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura. Novo prazo pactuado no aditivo para o escopo inicial é de 25/05. 07/08/2019 - Projeto será aditado em mais três meses, cronograma em revisão para repactuação de novas datas Data de atualização: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no sistema . Data de atualização: 08/11/2019 - Execução das atividades prevista para finalizar em 21/11/2019. Aditivo em trâmite de assinatura. Percentual de avanço em 93% de acordo com cronograma real. Data de atualização - 06/12/19 Projeto concluído em 29/11/19 aguardando TA e aditivo para atualizar o sistema
9581 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto Básico e Detalhado: Dimensionamento e detalhamento dos componentes a serem aplicados na construção da bancada, assim como planejar experimentos a serem realizados para validação do projeto | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18/10/2018 | 19/12/2018 | 22/10/2018 | 19/12/2018 | 1 | 100 | Não | 19/12/2018
9582 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto Informacional e Conceitual: Documentos de gestão de projetos e estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas de desenvolvimento das próximas etapas | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24/07/2018 | 17/10/2018 | 24/07/2018 | 17/10/2018 | 1 | 100 | Não | 05/11/2018
9583 | 2025-03-04 | 3 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da matriz de extrusão e ensaios físico-mecânicos do material final obtido no projeto. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18/07/2019 | 04/12/2020 | 30/03/2020 | 18/12/2020 | 3 | 100 | Não | 18/12/2020
9584 | 2025-03-04 | 2 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da Matriz de extrusão e ensaios reológicos do material. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/04/2019 | 25/10/2019 | 20/03/2019 | 05/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 05/02/2020
9585 | 2025-03-04 | 1 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com estado da arte e busca de anterioridade (normas, patentes) e planejamento experimental das atividades. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18/06/2018 | 18/10/2018 | 27/09/2018 | 22/11/2018 | 2 | 100 | Não | 22/11/2018
9586 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS). Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico. | Download | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 13/10/2022 | 17/02/2023 | 1 | 100 | Não | 17/02/2023 | Atualização feita no dia 09/12/2022: 26%, em execução (Algumas atividades relacionadas a Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas). Atualização feita no dia 07/02/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 23/02/2023: 100%, em execução. (Aceite da última Macroentrega assinado em 17/02/2023).
9587 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 2. | Download | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 28/03/2019 | 30/03/2020 | 27/06/2022 | 12/10/2022 | 2 | 100 | Não | 12/10/2022 | Atualização feita no dia 06/06/2022: 17%, em execução; Atualização feita no dia 05/07/2022: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 56%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 72%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução (Aceite assinado em 12/10/2022).
9588 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Estado da arte. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 1. | Download | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 27/08/2018 | 27/06/2019 | 25/10/2018 | 25/04/2022 | 2 | 100 | Sim | 28/04/2022 | Conforme observado durante a apresentação do referido projeto em 15/08/2019, a data de término real está preenchida equivocadamente, sendo assim a mesma foi retificada. partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 75%, aditivo do projeto em fase de assinatura. Algumas mudanças na estratégia de execução foram estruturadas pela equipe técnica do projeto (Empresa e INT), com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/05/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/06/2021: 80%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 85%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 98%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 16/05/2022: 100%, em execução.
9589 | 2025-03-04 | 3 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Escalonamento. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30/01/2020 | 30/06/2020 |  |  |  |  | Não
9590 | 2025-03-04 | 2 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 2. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 3. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 4. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 5. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 29/01/2019 | 29/01/2020 | 11/12/2019 |  | 1 | 52 | Sim |  | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 52%, o projeto encontra-se parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial. Atualização feita no dia 09/02/2021: 52%, o projeto encontra-se ainda parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial.
9591 | 2025-03-04 | 1 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Caracterização dos óleos vegetais. Formulações de PELBD e Óleo de Buriti. Formulações de PEBD e PEAD e Óleo de Buriti. | Download | 206.400,00 | 206.400,00 | 206.400,00 | 27/08/2018 | 28/01/2019 | 05/09/2018 | 10/12/2019 |  | 100 | Não | 10/12/2019
9592 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo com metáforas visuais conjugadas aos modelos preditivos, capazes de fornecer informações em tempo real sobre a situação e a tendência da qualidade esperada. | Download | 2.000,00 | 0,00 | 13.295,05 | 25/06/2019 | 19/11/2019 | 25/06/2019 | 19/11/2019 | 3 | 100 | Não | 06/12/2019
9593 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos preditivos. Módulo aprimorado que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | Download | 48.359,37 | 0,00 | 13.295,06 | 21/02/2019 | 24/06/2019 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 2 | 100 | Não | 25/06/2019
9594 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | Download | 59.612,17 | 91.334,05 | 13.295,06 | 20/10/2018 | 22/02/2019 | 06/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 08/03/2019
9595 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que mostra, através de metáforas visuais e redução de dimensionalidade, manifolds associados a situações de qualidade aceitável e abaixo do aceitável. | Download | 37.736,55 | 150.946,22 | 13.295,06 | 20/08/2018 | 19/10/2018 | 20/08/2018 | 05/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/11/2018 | O projeto envolve o uso de dados reais, produzidos pela empresa Aperam. Tais dados são estratégicos para a empresa já que refletem, em certo grau, processos desenvolvidos pela empresa. Dessa forma, torna-se necessário a adoção de medidas para a segurança dos mesmos. Foi nesse sentido que a Aperam criou uma equipe de Ciência dos Dados, desenvolvendo estrutura necessária para que a equipe do projeto possa utilizar os dados respeitando critérios de segurança. Tendo em vista a complexidade dos dados, o desenvolvimento da estrutura de acesso aos dados levou mais tempo do que o esperado, postergando o início do projeto para 20/08/2018. Foi feito um aditivo para ajustar a data de início.
9596 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Execução e teste intermediários; Relatório final dos testes de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes" | Download | 136.982,14 | 219.446,63 | 116.896,37 | 03/09/2020 | 01/02/2021 | 03/09/2020 | 01/02/2021 | 1 | 100 | Não | 01/02/2021 | Projeto em fase de assinatura de aditivo em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19, além da variação cambial ocorrida ao longo da execução do projeto. As datas do plano de trabalho serão revisadas. Data de atualização: 22/12/20:Alguns testes de ótica e eletrônica do protótipo foram refeitos em função dos resultados obtidos por isso não houve grandes avanços no percentual do projeto. Aditivo de prazo e custo em negociação.
9597 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Fabricação e teste de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes; Relatório de testes das funções críticas dos elementos e do protótipo pré-funcional." | Download | 330.237,28 | 402.657,44 | 183.910,75 | 26/11/2019 | 31/08/2020 | 26/11/2019 | 31/08/2020 | 3 | 100 | Não | 30/08/2020
9598 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório de projeto básico e detalhado contendo: Testes de prova de conceito, Projetos detalhados dos elementos do protótipo (óptica, mecânica, design, eletrônica), Projeto preliminar de firmware, Projeto Conceitual do Instrumento Integrado, Elaboração de análise de risco dos fornecedores. | Download | 302.749,21 | 421.678,51 | 683.451,99 | 18/03/2019 | 25/11/2019 | 18/03/2019 | 25/11/2019 | 4 | 100 | Não | 25/11/2019
9599 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório Conceitual incluindo: Proposta de arquitetura para a eletrônica embarcada e controle do instrumento, Projetos conceeitual (óptico e mecânico, eletrônico) dos elementos do protótipo do instrumento, Avaliação da necessidade de controle de temperatura, Início da aquisição dos componentes e módulos comerciais necessários. | Download | 1.125.081,34 | 1.567.048,26 | 510.011,21 | 10/10/2018 | 15/03/2019 | 10/10/2018 | 15/03/2019 | 4 | 100 | Não | 03/05/2019
9600 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Plano de Gerenciamento contendo: Plano de Gestão de Riscos, Plano de Comunicações; Cronograma de fases e marcos, Estrutura da equipe de gestão, papeis e responsabilidades, Plano Preliminar de Aquisições, Plano de Gestão de Mudanças, Descrição do Produto e Expectativa de Qualidade; Relatório Informacional contendo: Estudo de anterioridade e similaridade preliminar, Estratégia de modularidade do protótipo, Definição de ajustes feitos pelo usuário e manutenção, Avaliação da existência de substitutos comerciais para a controladora; Identificação de requisitos do protótipo do instrumento e elementos que o compõem." | Download | 929.019,11 | 1.293.966,70 | 54.339,06 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
9601 | 2025-03-04 | 6 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | - Preparação da infraestrutura de rede e acesso ao ambiente "Living Lab"; - Implantação das Câmeras no ambiente "Living Lab"; - Integração entre o software embarcado e o modelo de visão Computacional; - Desenvolvimento e validação da aplicação que recebe os dados das câmeras e transmite para o Sentry via dojot; - Projeto elétrico do hardware versão 2.0; - Projeto da placa de circuito impresso (PCB) versão 2.0; - Fabricação e montagem do projeto de hadware versão 2.0; - Ativação e testes do hardware versão 2.0; - Testes funcionais do hardware versão 2.0; Entregas adicionais: - Documento PCB bring-ip guide, validado pela equipe da Qualcomm; - Arquivo PCB stack-up; - Documento apresentando evidências de produção de 5kits das placas (Base e SOM); - Entrega de 3 kits das placas (Base e SOM) para Qualcomm; - Entrega da aplicação de reconhecimento veicular, com entrada e saída de arquivos configurável, também o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de aplicação de reconhecimento de veículos, com entrada sendo a câmera ITSCAM FF e arquivo de saída configurável, tembém o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de uma unidade do Hardkey Jidosha OCR, acompanhado pelo software executável; - Entrega de arquivos PDF dos PCB Gerber file, das placas Base e SOM. | Download | 34.465,50 | 36.949,50 | 32.085,00 | 25/06/2019 | 31/07/2020 | 21/08/2019 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 30/07/2020
9602 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 2.3. • 05 (cinco) protótipos (v1). • Esquema (v2) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v2). • Relatórios de teste com resultados parciais (das atividades 3.6 e 3.7) | Download | 275.724,00 | 73.899,00 | 256.680,00 | 29/03/2019 | 24/06/2019 | 26/03/2019 | 20/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2019
9603 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.1. • Arquivos do projeto do design do hardware (v1). • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v1). | Download | 137.862,00 | 258.646,50 | 128.340,00 | 21/12/2018 | 28/03/2019 | 17/12/2018 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 25/03/2019
9604 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 2.2, 3.2 e 3.3 • Projeto arquitetônico do hardware. • Esquema (v1) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. | Download | 172.327,50 | 147.798,00 | 160.425,00 | 26/10/2018 | 20/12/2018 | 26/10/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
9605 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.2 e 3.1 • Especificações do hardware | Download | 68.931,00 | 110.848,50 | 64.170,00 | 17/09/2018 | 25/10/2018 | 28/09/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 04/12/2018
9606 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 1.1. | Download | 0,00 | 110.848,50 | 0,00 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 27/09/2018 | 1 | 100 | Não | 27/09/2018
9607 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E5 - Modelo da Rede Neural implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. E7 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da Rede Neural, instruções para instalação, instruções para manutenção. E8 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | Download | 78.900,00 | 153.550,00 | 17.380,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 01/03/2019 |  | 2 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
9608 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E3 - Modelo da Rede Neural implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | Download | 78.900,00 | 153.550,00 | 17.250,00 | 07/01/2019 | 15/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não |  | A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
9609 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição da solução de Rede Neural a ser utilizada na solução. | Download | 79.000,00 | 144.100,00 | 17.370,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 2 | 100 | Não | 21/12/2018 | A parte da empresa envolve: R$ 18.900,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 79.000,00 - EMBRAPII
9610 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Versão final da 1a versão completa do software e Finalização do ProjetoVersão final da 1a versão completa do software e Finalização do Projeto | Download | 57.942,86 | 47.361,13 | 46.058,55 | 01/07/2019 | 13/07/2020 | 01/11/2019 | 13/07/2020 | 2 | 100 | Não | 13/07/2020
9611 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Avaliação e teste dos resultados após uso dos algoritmos de BI / Redes Neurais | Download | 43.457,14 | 32.993,82 | 27.635,13 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 27/06/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/10/2019
9612 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 2) – Algoritmo de Assinaturas de Consumo e Dados da Qualidade da Energia | Download | 38.236,07 | 21.995,88 | 18.423,42 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
9613 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 1) – FrontEnd e Protocolos de Comunicação | Download | 51.222,11 | 161.228,85 | 27.635,13 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 |  | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9614 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Definição de requisitos e arquitetura da solução | Download | 21.206,46 | 29.760,84 | 18.423,41 | 14/08/2018 | 31/10/2018 | 14/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 30/11/2018
9615 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Relatório técnico final; Deposito de patente. | Nenhum anexo | 80.000,00 | 60.800,00 | 80.000,00 | 02/03/2020 | 12/08/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | 07/08/2019 - A macroentrega 6 integra a macroentrega 5.
9616 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Ensaios de Estabilidade dos extratos; Testes biológicos in vitro. | Nenhum anexo | 80.000,00 | 92.800,00 | 80.000,00 | 31/01/2020 | 28/02/2020 |  |  | 2 |  | Não
9617 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto detalahdo: Extração convencional e supercrítica/ Aplicação de planejamento experimental/ Ensaios de caracterização dos protótipos | Download | 80.000,00 | 84.800,00 | 80.000,00 | 16/08/2019 | 30/01/2020 | 16/08/2019 | 30/01/2020 | 3 | 100 | Não | 30/01/2020 | Projeto cancelado por descumprimento do desembolso financeiro pelo cliente.
9618 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto básico: Caracterização dos resíduos, planejamento dos experimentos para extrações convencionais/ Planejamento para processo de extração supercrítica e testes biológicos | Download | 80.000,00 | 92.800,00 | 80.000,00 | 03/06/2019 | 15/08/2019 | 03/06/2019 | 15/08/2019 | 1 | 100 | Não | 28/08/2019
9619 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Plano de gerenciamento do projeto, projeto informacional e conceitual(coleta de dados na leitura técnica e científica. | Download | 80.000,00 | 68.800,00 | 80.000,00 | 04/09/2018 | 05/12/2018 | 04/09/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 04/06/2019 | A macroentrega foi concluída, porém não foi entregue por falta de pagamento da empresa. O cliente realizou o pagamento, as datas das macroentregas serão replanejadas. Data 07/06/19 - O projeto retomou as atividades no dia 02/05/19 pois o cliente regularizou as pendências financeiras, retomando a execução na macroentrega 2.
9620 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME02 - Entrega do protótipo e da API | Download | 42.835,51 | 0,00 | 7.238,89 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
9621 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME01 - Versão inicial da Detecção de Faces. | Download | 1.318,40 | 30.929,34 | 4.825,92 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9622 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | Download | 0,00 | 117.610,11 | 6.296,68 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 12/04/2019
9623 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME02 - Software base para a integração do FusionCompute com o CloudStack. | Download | 0,00 | 14.183,10 | 3.148,35 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2019
9624 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME01 - Arquitetura definida e validada. | Download | 0,00 | 168.375,00 | 12.593,38 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9625 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME03 - Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador. | Download | 101.858,76 | 0,00 | 22.849,88 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 02/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 14/02/2020
9626 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME02 - Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | Download | 0,00 | 101.858,76 | 22.849,88 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 09/09/2019
9627 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME01 - Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte a escalonamento em infraestrutura geograficamente distribuída. | Download | 34.141,24 | 102.941,24 | 22.849,88 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9628 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0094 | COR | ME03 - Artefatos da fase 2 do sistema COR. | Download | 28.180,80 | 13.136,74 | 10.200,84 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9629 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0094 | COR | ME02 - Artefatos da fase 1 do sistema COR | Download | 42.821,60 | 44.813,48 | 20.401,68 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9630 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0094 | COR | ME01 - Migração dos dados do sistema legado de medição e faturamento. | Download | 0,00 | 45.317,54 | 10.200,84 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
9631 | 2025-03-04 | 3 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E5 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. | Download | 78.900,00 | 150.694,00 | 17.250,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 |  | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
9632 | 2025-03-04 | 2 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E3 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | Download | 78.900,00 | 150.694,00 | 17.250,00 | 22/10/2018 | 31/03/2019 | 16/10/2018 | 31/03/2019 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
9633 | 2025-03-04 | 1 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | Download | 79.320,00 | 151.022,00 | 17.370,00 | 05/09/2018 | 22/10/2018 | 05/09/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 15/10/2018 | A parte da empresa envolve R$ 25.455,00 - MASS R$ 25.455,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 100.112,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 79.320,00 - EMBRAPII Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado.
9634 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas ao atendimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados-LGP através de funcionalidades implementadas de Segurança; Correções de defeitos sinalizados pela PG e entregues para validação em ambiente de requisitos não funcionais. | Download | 70.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 05/09/2019 | 29/11/2019 | 02/09/2019 | 26/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2020 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível
9635 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas à segurança e robustez da solução | Download | 70.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 02/09/2019 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível. Foram realizadas evoluções no desempenho e capacidade de integração.
9636 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Arquitetura da solução: evoluções no desempenho e capacidade de integração envolvendo: ■Monitoramento do ambiente através de criação de métricas e geração de logs. ■Otimização da solução de Jobs ■Melhoria no processo de instalação da solução ■Validação em ambiente relevante de requisitos não funcionais associados à arquitetura da solução, tais como: ●Manutenibilidade - facilidade de fazer alteração no sistema existente ●Confiabilidade - refere-se à capacidade de operação em alta disponibilidade, associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e à habilidade de recuperação das mesmas.” | Download | 80.888,89 | 104.000,00 | 46.222,22 | 09/04/2019 | 12/07/2019 | 09/04/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 29/06/2019
9637 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo controlador: troca do canal de atendimento, de forma que possa ocorrer o retorno de um atendimento virtual iniciado em um canal em outro canal. ●Módulo de administração: evoluções no painel de monitoramento, contendo novas informações, funcionalidades e melhoria na usabilidade. ●Canal: evoluções na aplicação Chat Web, considerando aspectos funcionais e de usabilidade. ●Canal: solução adequada para espanhol latino-americano, exceto para canal de voz ou recursos que utilizam síntese e reconhecimento de fala em outros canais. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução e integrações acordadas entre as partes. | Download | 143.111,11 | 184.000,00 | 81.777,78 | 13/12/2018 | 12/04/2019 | 13/12/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Não | 12/04/2019
9638 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo de diálogo: interface para curadoria do diálogo, através da avaliação dos atendimentos realizados, identificando os pontos de melhoria e treinando os diálogos com informações para melhorar o seu cognitivo. ●Motor de diálogo: evoluções no módulo de processamento de linguagem natural. ●Arquitetura e solução: evoluções na segurança da solução. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução | Download | 124.444,45 | 160.000,00 | 71.111,12 | 01/08/2018 | 12/12/2018 | 01/08/2018 | 12/12/2018 | 1 | 100 | Não | 12/12/2018
9639 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME05 - Demonstrador final, incluindo comparação entre os modelos serverless e baseado em servidor. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 01/03/2019
9640 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME04 - Migração de uma aplicação de tratamento de dados de localização para plataformas serverless. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9641 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1805.0088 | PARLAMETRIA | ME02 - Protótipo de plataforma de analytics. | Download | 28.451,70 | 46.499,44 | 11.305,68 | 01/08/2018 | 28/02/2019 | 01/08/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 19/02/2019
9642 | 2025-03-04 | 8 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME08 - Módulo extrator de conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em carimbos de receitas médicas; Software OCR treinado para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular; Componente Revai com código-fonte protegido e com controle de acesso a sua API; Componente REVAI otimizado para tirar proveito das características do hardware no qual é executado; Componente REVAI com pré-processamentos específicos para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular. | Download | 95.518,08 | 46.893,49 | 19.678,83 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9643 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME07 - Módulo segmentador de documentos baseado em aprendizagem de máquina com a capacidade de tratar problemas em imagens oriundos do background de scanners; Automatizador do treinamento do módulo classificador neural estendido com a funcionalidade de reusar treinamentos anteriores para acelerar o treinamento de novas classes de documentos; Módulo comparador de assinaturas estendido com novo método | Download | 69.150,08 | 78.337,34 | 19.678,84 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9644 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | definição das características das ferramentas necessárias para cada peça do protótipo, elaboração de documentação com detalhamento 2D de ferramenta para injeção | Download | 10.000,00 | 18.200,00 | 3.000,00 | 12/11/2018 | 21/12/2018 | 12/11/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
9645 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | ajustes no conceitual do equipamento, com análise crítica e detalhamento do projeto, prototipagem e testes | Download | 20.000,00 | 36.400,00 | 3.000,00 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
9646 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | definição de requisitos técnicos; proposta preliminar de design; construção de relatório técnico com soluções preliminares (memorial descritivo de projeto) | Download | 20.000,00 | 36.400,00 | 4.000,00 | 15/08/2018 | 28/09/2018 | 15/08/2018 | 28/09/2018 | 2 | 100 | Não | 28/09/2018
9647 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | O projeto realizou a entrega de 2 ciclos de protótipos (HW, mecânica e testes de pré-certificação) com as funcionalidades de software descritas no documento de requisitos e disponibilizados no release de software lifebox-0.15 instalado no equipamento entregue ao cliente com as seguintes ressalvas:  Funcionalidades de software parcialmente implementadas: Autoteste; Inventário e atualização de software via plataforma dojot e Solução de criptografia.  Lista de melhorias do anexo 1 e de tratamentos não realizados do anexo 2 Esta macroentrega é composta dos seguintes artefatos: Etapa 5: - Relatório de testes funcionais do protótipo final; Etapa 6: - Documentação completa (HW, SW, MEC e Testes) e transferência da tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 96.834,00 | 161.390,00 | 64.556,00 | 21/07/2020 | 20/08/2020 | 14/11/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 08/02/2021
9648 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Protótipo do Life Box revisado (referente ao ciclo 2) Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW. Os documentos foram disponibilizados ao cliente. | Download | 90.711,00 | 151.185,00 | 60.474,00 | 21/03/2020 | 20/07/2020 | 27/06/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/11/2020
9649 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto elétrico (ciclo 2), - Projeto da PCI (ciclo 2) e arquivos de fabricação; Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW (fase 2); Etapa 4: - Protótipo do ciclo 1 do Life Box integrado (MEC + HW); Etapa 5: - Caderno de testes, - Relatórios de testes de pré-certificação referente ao ciclo 1. | Download | 122.748,00 | 204.580,00 | 81.832,00 | 21/06/2019 | 20/03/2020 | 02/07/2019 | 19/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 26/06/2020
9650 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto da PCI (ciclo 1) e arquivos de fabricação. Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW; Etapa 4: - Projeto mecânico e arquivos de fabricação. Etapa 5 - Plano de testes. | Download | 111.348,00 | 185.580,00 | 74.232,00 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 21/12/2018 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/07/2019
9651 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 1: - Plano de projeto, - Documento de requisitos. Etapa 2: - Projeto de arquitetura de HW, - Projeto elétrico (ciclo 1). Etapa 3: - Projeto de arquitetura de FW/SW, - Protótipos de interface gráfica de usuário. | Download | 194.859,00 | 324.765,00 | 129.906,00 | 20/08/2018 | 20/12/2018 | 20/08/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não
9652 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Saúde e Associação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 48.020,00 | 01/06/2019 | 09/11/2019 | 01/06/2019 | 04/11/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019
9653 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Religioso e Sindical; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica religioso; Simplifica sindical. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 17/06/2019
9654 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Esportivo e educação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/03/2019
9655 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Planejamento detalhado do projeto; Protótipos de telas; Requisitos funcionais e não funcionais; Definição e implantação da arquitetura do software; Treinamento da equipe do projeto. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 10/08/2018 | 30/11/2018 | 10/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
9656 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0029 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga hipereutética". | Download | 91.325,00 | 130.625,00 | 55.000,00 | 25/01/2019 | 26/07/2019 | 09/05/2019 | 04/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/07/2019
9657 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0029 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferros fundidos de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga eutética". | Download | 91.325,00 | 130.625,00 | 55.000,00 | 26/07/2018 | 15/04/2019 | 02/07/2018 | 08/05/2019 | 2 | 100 | Não | 08/05/2019
9658 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0028 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Resultados de ensaios de desgaste e de resistência ao impacto dos aços e análise integrada dos resultados". | Download | 61.186,25 | 86.640,00 | 35.732,77 | 02/10/2018 | 26/08/2019 | 19/06/2019 | 26/08/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Já está sendo negociado um aditivo de prazo com o cliente.
9659 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0028 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de dureza dos corpos de prova dos aços de referência e aços alternativos". | Download | 61.186,25 | 86.640,00 | 35.732,77 | 02/07/2018 | 31/05/2019 | 02/07/2018 | 14/06/2019 | 2 | 100 | Não | 18/06/2019 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Aditivo em assinatura pelo cliente.
9660 | 2025-03-04 | 6 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Databook do projeto; Termo de encerramento do projeto" | Download | 20.079,79 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2020 | 05/06/2020 | 01/04/2020 | 05/06/2020 | 3 | 100 | Não | 05/06/2020 | Data de término replanejada em virtude do atraso de três dias devido aos feriados antecipados.
9661 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ferramenta para testes de validação; Rede de reuso otimizada para validação das funções críticas do método de avaliação de rede de água de reuso empregando a ferramenta desenvolvida" | Download | 130.545,46 | 0,00 | 0,00 | 15/08/2019 | 30/03/2020 | 15/08/2019 | 30/03/2020 | 3 | 100 | Não | 30/03/2020
9662 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório avaliação variáveis e desenho de uma rede de sensores para monitoramento de reuso de água | Download | 44.888,00 | 0,00 | 0,00 | 19/06/2019 | 14/08/2019 | 18/06/2019 | 14/08/2019 | 3 | 100 | Não | 16/08/2019
9663 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório da análise das tecnologias, custos e cenários | Download | 27.784,77 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 18/06/2019 | 01/04/2019 | 18/06/2019 | 3 | 100 | Não | 18/06/2019
9664 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Critérios de otimização e melhorias da ferramenta; Relatório da indicação de melhorias na ferramenta existente" | Download | 66.349,87 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 29/03/2019
9665 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ata da Reunião de Kickoff; Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório de diagnóstico e levantamento das informações" | Download | 43.352,11 | 333.000,00 | 333.000,00 | 26/07/2018 | 30/11/2018 | 26/07/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 04/12/2018
9666 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Testes: Relatório de Testes. | Download | 68.348,80 | 31.019,84 | 17.535,64 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 27/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9667 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Desenvolvimento: Nova versão do software básico com a implementação das novas telas para display LCD; Imagem base Linux com as otimizações para melhoria do sistema de arquivos e no tempo de inicialização do sistema. Implementação do leiaute 0.08 da SEFAZ. | Download | 0,00 | 93.059,52 | 16.422,27 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 01/07/2018 | 25/08/2018 | 2 | 100 | Não | 28/08/2018 | Reformulação da Macroetapa 2
9668 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Planejamento: Plano de Testes e Documento de Requisitos do projeto. | Download | 0,00 | 31.019,84 | 5.474,09 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
9669 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Atualização de documentação do projeto; Relatórios finais; organização e prestação de contas final | Download | 10.000,00 | 22.366,70 | 25.400,00 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019
9670 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Bancada de testes - Validação do novo protótipo gerado. | Download | 40.000,00 | 44.733,32 | 20.000,00 | 21/12/2018 | 29/11/2019 | 21/12/2018 | 29/11/2019 | 3 | 100 | Não | 29/11/2019 | Data: 31/05/2019 - O prazo de execução do projeto necessitou ser aditado em 02 meses em virtude do atraso na fabricação/importação dos protótipos pela empresa. Aditivo aprovado. Na revisão do plano de trabalho a macroentrega 4 será integrada a macroentrega 3. Data:06/08/19 - O aditivo foi revisado devido a proposta inicial não ter atendido aos requisitos do projeto, com isso a execução total do projeto passará de 11 para 17 meses. As macroentregas se manterão como original.
9671 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Síntese Funcional, propostas de novas soluções através do uso de matriz morfológica | Download | 29.800,00 | 33.549,99 | 20.000,00 | 20/09/2018 | 21/12/2018 | 20/09/2018 | 20/12/2018 | 2 | 100 | Não | 21/12/2018
9672 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Plano de Gerenciamento do Projeto, Detalhamento do cronograma de atividades, plano de comunicação e plano de risco | Download | 30.000,00 | 33.549,99 | 20.000,00 | 04/07/2018 | 17/09/2018 | 04/07/2018 | 19/09/2018 | 1 | 100 | Não | 03/10/2018
9673 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório detalhando informações sobre a continuidade dos desenvolvimentos dos módulos de controle e análise, e da integração dos desenvolvimentos realizados nas frentes de software, firmware e hardware. | Download | 105.600,73 | 187.584,74 | 78.044,23 | 24/04/2020 | 25/08/2020 | 11/05/2020 | 24/09/2020 | 2 | 100 | Não | 02/10/2020
9674 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de Execução e Testes em Ambiente Simulado: implementação avançada e validação das funções críticas do software em ambiente simulado. Refinamento do backend do Módulo de Análise e ampliação do conjunto de análises realizáveis. | Download | 0,00 | 365.513,54 | 78.044,23 | 06/09/2019 | 23/04/2020 | 27/09/2019 | 08/05/2020 | 1 | 100 | Não | 14/05/2020
9675 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico de Projetos Básico e Detalhado e Design Reviews: definição da arquitetura do software e implementações iniciais. | Download | 728.372,24 | 685.337,90 | 78.044,23 | 01/03/2019 | 26/09/2019 | 04/03/2019 | 26/09/2019 | 3 | 100 | Não | 08/10/2019
9676 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico Conceitual: proposta da estrutura para o software do equipamento, elaboração dos requisitos preliminares e definição das interfaces. | Download | 200.000,00 | 608.150,15 | 78.044,23 | 10/10/2018 | 28/02/2019 | 10/10/2018 | 02/03/2019 | 2 | 100 | Não | 12/04/2019
9677 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Iniciação e planejamento: elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Relatório Técnico Informacional: levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do software do sistema, definindo especificações e seus elementos assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto. | Download | 356.801,80 | 557.150,13 | 78.044,23 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
9678 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Fiscalização da manufatura, montagem e comissionamento; Relatório Técnico: Inspeção dos instrumentos e sistemas elétricos, Montagem eletromecânica, Teste de Aceitação de Performance | Download | 188.185,03 | 674.726,61 | 25.887,35 | 03/07/2019 | 30/11/2020 | 03/07/2019 | 30/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020
9679 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | "Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas envolvendo as disciplinas de Processo; Mecânica, Elétrica e Instrumentação" | Download | 1.179.100,00 | 745.901,89 | 529.483,51 | 12/03/2019 | 01/07/2019 | 12/03/2019 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Não | 01/07/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
9680 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de Processo e Mecânica. | Download | 703.219,97 | 718.515,96 | 303.959,30 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 3 | 100 | Não | 30/08/2019 | Macroentrega finalizada aguardando Termo de aceite do cleinte.
9681 | 2025-03-04 | 7 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Reunião de encerramento de projeto | Download | 56.444,32 | 0,00 | 18.016,81 | 01/09/2022 | 31/01/2023 | 06/11/2021 | 27/06/2024 | 3 | 100 | Sim | 27/06/2024
9682 | 2025-03-04 | 6 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | 1.Realização dos procedimentos de Teste das PCDs 2.Relatórios parciais de desenvolvimento das PCDs aprovados pelo cliente. 3.Entrega do manual de operações das PCDs, aprovada pelo cliente 4.ICD da PCD 5.Matriz de Verificação (VCM) das PCDs 6.Protótipo das PCDs testadas e aprovadas pelo cliente, juntamente com documentação aplicável. 7.Entrega dos relatórios de teste e aceitação da fase de AIT do satélite. 8.Encerramento: Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovada pelo cliente em ata de reunião de encerramento. | Download | 470.427,36 | 219.543,31 | 199.646,86 | 02/12/2020 | 30/04/2021 | 15/04/2021 | 05/11/2021 | 3 | 100 | Sim | 25/11/2021 | A entrega dos itens 1 a 6 foi chancelada em reunião de GSR realizada em 05/11/2021 registrada no documento VIS-VCUB1-MNG-MOM-0263_A, em que não foram geradas RIDs. O item 7 depende da conclusão do AIT do satélite, com a AR prevista para abril/2022. Com o objetivo de desacoplar o desenvolvimento do seguimento de solo com o espacial, transferimos este critério de aceite para a macroentrega 7. O item 8 teve a documentação do seguimento de solo entregue e aprovada na GSR. Como no item 7, transferimos a reunião de encerramento para a macroentrega 7.
9683 | 2025-03-04 | 5 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Entrega final do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. Prova de conceito referente PCD aprovada pelo cliente Elaboração dos Procedimentos de Teste de AIT (WBS 1.2.4) Aquisição / Integração das PCDs (WBS 1.3.2) Pacote de documento de projeto detalhado das PCDs. | Download | 58.834,25 | 674.501,77 | 35.657,12 | 01/11/2019 | 01/12/2020 | 01/11/2019 | 14/04/2021 | 3 | 100 | Sim | 14/04/2021
9684 | 2025-03-04 | 4 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Lista de componentes dos WBS 1.1. Documentos de ICD dos subsistemas (WBS 1.1.3) Aquisição dos componentes do segmento espacial (WBS 1.1.5) Documentos previstos no WBS 1.1.6 – Integração da Bancada de OBDH Fabricação da Cablagem da Bancada de OBDH (WBS 1.1.7) Entrega preliminar do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. | Download | 1.000.182,20 | 1.424.501,93 | 606.171,04 | 14/02/2019 | 31/10/2019 | 14/02/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 02/12/2019
9685 | 2025-03-04 | 3 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Seleção do prestador do serviço de lançamento Lista dos requisitos funcionais e técnicos aprovada pelo cliente Documentação do projeto preliminar aprovada pelo cliente. Lista de componentes dos WBS 1.1 e 1.3 definida preliminarmente e pronta para ser adquirida | Download | 766.662,60 | 1.091.913,40 | 464.644,00 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 09/10/2018 | 13/02/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/05/2019 | O marco de projeto associado a esta macroentrega é a reunião de 'Preliminary Design Review'. Esta reunião está agendada para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. Todo o pacote de documentação já foi concluído e enviado aos revisores. A PDR é uma reunião de validação em que o projeto é apresentado a uma banca de especialistas externos ao projeto, como membros do INPE, Agência Espacial Brasileira, e especialistas contratados. É possível que nesta reunião sejam gerados pedidos de esclarecimento do projeto. Respondidos estes questionamentos, o Design Preliminar é aceito e a macroentrega é concluída.
9686 | 2025-03-04 | 2 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Relatório com prospecção de potenciais fornecedores para os itens que compõem a bancada de integração e o segmento solo | Download | 465.631,65 | 663.172,35 | 282.201,00 | 30/06/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 08/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/10/2018
9687 | 2025-03-04 | 1 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Plano de projeto aprovado pelo cliente em ata de reunião e kick-off. Seleção do fornecedor da câmera embarcada | Download | 75.340,65 | 107.303,35 | 45.661,00 | 21/05/2018 | 29/06/2018 | 21/05/2018 | 13/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/08/2018
9688 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Descritivo dos resultados de desgaste realizados em laboratório. | Download | 392.339,53 | 205.206,93 | 0,00 | 03/07/2019 | 22/01/2021 | 03/07/2019 | 22/01/2021 | 2 | 100 | Não | 22/01/2021 | A continuidade do projeto estava em discussão com o cliente.
9689 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Documento com definição de revestimentos, desenvolvimento de princípios de solução para rolos piloto, monitoramento de viabilidade econômica do processo; Relatório técnico como descritivo da metodologia de simulação numérica. | Download | 938.000,00 | 1.585.514,52 | 655.323,37 | 20/03/2019 | 01/07/2019 | 20/03/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
9690 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com mapeamento tecnológico, busca de patentes e estado da arte.. | Download | 689.483,60 | 824.086,28 | 315.240,58 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 15/06/2018 | 19/03/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019 | .
9691 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento da camada de aplicações para o protótipo (aplicativos residente e mobile) e integração com o NextSAUDE, na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão “full” Next do HEALTH OF THINGS. Integração de todos módulos desenvolvidos com testes finais dos protótipos. Elaboração de Relatórios e Apresentação do produto. Finalização do Projeto. Finalização do Projeto | Download | 15.000,00 | 5.388,89 | 36.522,00 | 01/05/2019 | 18/10/2019 | 01/05/2019 | 18/10/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
9692 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento e melhorias na camada de firmware e testes do hardware do TV METAL na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão stand-alone do HEALTH OF THINGS. | Download | 15.000,00 | 5.388,89 | 30.435,00 | 01/12/2018 | 30/04/2019 | 01/12/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
9693 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Dimensionamento do protótipo, levantamento de funcionalidades, componentes, equipamentos e softwares para integração. Análise das experiências obtidas nos projetos NextSAUDE e TV METAL. | Download | 15.000,00 | 12.388,89 | 6.087,00 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9694 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Definição do Projeto, planejamento, implantação de ferramentas de gestão de projetos, definição dos requisitos técnicos do protótipo, alinhamento das expectativas. | Download | 15.000,00 | 12.388,89 | 18.261,00 | 19/07/2018 | 31/10/2018 | 19/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9695 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Transferência de tecnologia. | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/05/2019 | 21/06/2019 | 08/08/2019 | 21/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 28/02/2020
9696 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Relatório de testes | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/10/2018 | 15/05/2019 | 18/03/2019 | 16/08/2019 | 2 | 100 | Não | 30/09/2019
9697 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Hardware eletrônico Hardware mecânico Códigos fonte | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 17/08/2018 | 15/10/2018 | 12/09/2018 | 15/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 15/03/2019 | término previsto final de out/18
9698 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Caderno de testes | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/07/2018 | 16/08/2018 | 16/07/2018 | 11/09/2018 | 1 | 100 | Não | 15/10/2018 | aguardando aceite do cliente
9699 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de Definição do Bluetooth Profile; - Documento de Definição de API para Integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documento de Definição de Arquitetura Basica com integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documentação de Definição de Arquitetura do blockchain; - Implementação de funcionalidades de Segurança de Transmissão EDFE; - Implementação de Mecanismo de bring up de ambiente virtual; - Adaptações e atualizações do sistema Zephyr a versão 1.13.0. | Download | 35.797,50 | 118.718,75 | 23.865,00 | 02/01/2019 | 04/02/2020 | 02/01/2019 | 14/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/03/2020 | Alteração de valores e recursos e datas de término em função do Aditivo 01.
9700 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de casos de uso e requisitos (protocolo BLE); | Download | 67.912,50 | 54.131,25 | 45.275,00 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/12/2018 | Alteração de valores e recursos em função do Aditivo 01.
9701 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento contendo os requisitos e código fonte do firmware do dispositivo. | Download | 75.300,00 | 125.500,00 | 50.200,00 | 23/07/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
9702 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento da arquitetura do sistema desenvolvido contendo arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores e bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e indicação de fornecedores dos componentes utilizados no projeto e fornecedores para montagem do hardware, •Documentação do hardware desenvolvido contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais, •Código fonte e arquivo binário do software embarcado desenvolvido, •Código fonte do software aplicativo web servidor, •Software aplicativo web servidor e banco de dados publicado na nuvem em ambiente de relevância, •Documento tutorial contendo as instruções para a preparação e publicação do software aplicativo web servidor e banco de dados na nuvem, •Manual de ajuda do software aplicativo web servidor em formato PDF, acessível através da página web. | Download | 71.950,00 | 104.300,00 | 54.800,00 | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 2 | 100 | Não | 13/12/2019 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
9703 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Um protótipo do hardware com software embarcado gravado com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, •Aplicação web servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem, para ser utilizado no ambiente de relevância. | Download | 150.000,00 | 223.200,00 | 55.000,00 | 15/09/2018 | 22/04/2019 | 15/09/2018 | 22/04/2019 | 2 | 100 | Não | 24/04/2019 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
9704 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores, bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e estimativa macro, contendo os principais componentes de hardware, de custo de fabricação do protótipo de hardware previsto para o projeto, •Documento de requisitos de hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor. | Download | 80.000,00 | 130.000,00 | 45.750,00 | 16/07/2018 | 14/09/2018 | 16/07/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 19/09/2018 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura pelo cliente.
9705 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1806.0008 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo os resultados dos testes escala real e do tratamento de dados. | Download | 1.787.219,01 | 4.572.738,82 | 212.380,99 | 16/07/2019 | 14/12/2022 | 03/08/2020 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 06/10/2024
9706 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1806.0008 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo: Modelo Numérico Computacional Projeto bancada de testes em escala real | Download | 1.787.219,01 | 4.572.738,82 | 212.381,00 | 16/07/2018 | 15/07/2019 | 16/07/2018 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2024
9707 | 2025-03-04 | 3 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Relatório de resultados do pacote B e relatórios finais Análise de defeitos tipo trincas internas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais. Análise de defeitos tipos corrosão e trincas externas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais; | Download | 10.000,00 | 18.686,44 | 20.000,00 | 11/12/2018 | 30/04/2019 | 11/12/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
9708 | 2025-03-04 | 2 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 2.4.1 Relatorio Pacote A Análise de defeitos tipo corrosão interna – revestimentos finos (< 20 mm) •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos •Ensaio de Proximidade de Materiais; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Transferência de Calibração | Download | 92.284,29 | 61.522,86 | 30.000,00 | 19/09/2018 | 10/12/2018 | 19/09/2018 | 10/12/2018 | 1 | 100 | Não | 10/12/2018
9709 | 2025-03-04 | 1 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 1.3 Plano de Projeto Pesquisa de estado da arte, composta por um compilado de artigos de pesquisas na área que explicam o que é a técnica de correntes parasitas e a tecnologia MWM, bem como quais os caminhos em que as pesquisas sobre o assunto estão seguindo e quais as possibilidades da técnica. Validação da Matriz de Testes: verificação por parte da EMBRAER da matriz de testes proposta para dar início aos ensaios previstos no Plano de Trabalho. Manufatura de CDPs e Adaptação Laboratorial: os CDPs doram fornecidos pela SUBSEA7. Os defeitos, incluindo as trincas internas foram manufaturados sob-responsabilidade e nas dependências do UFRGS-LAMEF, e seu controle dimensional foi realizado através de técnica de ultrassom. Treinamento da Equipe: a equipe laboratorial foi treinada para realizar os ensaios dentro das normas e com os procedimentos adequados. O treinamento foi fornecido pela EMBRAER. | Download | 154.963,94 | 10.309,30 | 0,00 | 22/08/2018 | 22/11/2018 | 22/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
9710 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | Download | 16.347,47 | 15.946,90 | 17.079,70 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 2 | 100 | Não | 25/06/2019
9711 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a recomendação de intervenções e terapias de maneira inteligente. | Download | 44.578,02 | 105.000,00 | 17.079,70 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 22/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9712 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a antecipação de resultados associados aos pacientes das UTIs. | Download | 15.946,89 | 15.946,89 | 17.079,70 | 01/10/2018 | 21/11/2018 | 01/10/2018 | 21/11/2018 | 1 | 100 | Não | 23/11/2018
9713 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo para efetuar a adaptação de domínio e transferência de aprendizado levando-se em conta diferentes tipos de UTI. | Download | 108.883,08 | 174.355,26 | 17.079,70 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
9714 | 2025-03-04 | 2 | PCOP-1806.0013 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Projeto Conceitual do protótipo da embarcação Projeto Conceitual da usina de beneficiamento dos minerais Caracterização hidrodinâmica e ambiental preliminar | Download | 34.432,88 | 6.489,79 | 42.291,95 | 02/11/2018 | 02/04/2019 | 15/11/2018 | 10/06/2019 | 2 | 100 | Sim | 17/06/2019
9715 | 2025-03-04 | 1 | PCOP-1806.0013 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Especificações técnicas preliminares do protótipo da embarcação Especificações técnicas preliminares da usina de beneficiamento dos minerais | Download | 306.648,92 | 42.489,80 | 28.194,63 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 01/08/2018 | 14/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/11/2018 | Empresa - Na assinatura do contrato a empresa irá desembolsar R$ 24.489,90 e ao final da etapa I R$ 18.000,00 Embrapii - Na assinatura do contrato, perante desembolso da empresa, a Embrapii irá desembolsar R$ 206.648,92 e ao final da etapa I R$ 100.000,00
9716 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | SIMULAÇÃO DO PROCESSO PQF, DA ROTA COMPLETA DE PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA Nas simulações do processo PQF serão utilizados os parâmetros reais de laminação, analisando a influência da taxa de resfriamento, do tempo entre passes, da distribuição das deformações por cadeira e nos rolos de trabalho. Além das simulações especificas para o laminador PQF será estudado o comportamento do material em toda a linha de produção. Essa simulação visa obter a curva tensão x deformação para todas as etapas de conformação e observar seu desenvolvimento em cada situação. Serão realizadas simulações para obtenção de amostras para avaliações metalográficas da variação da microestrutura em diferentes etapas do processo. | Download | 61.017,28 | 34.233,98 | 65.671,52 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019
9717 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | LEVANTAMENTO DE CURVAS DE FLUXO PARA AJUSTE DO MODELO DE TENSÕES EVOLUTIVAS A determinação das curvas de tensão x deformação será feita para cada um dos três aços em estudo, utilizando faixas de temperatura e taxas de deformação mais próximas do schedule do laminador PQF, estabelecendo as relações destes parâmetros com as forças requeridas. | Download | 25.979,41 | 67.291,20 | 23.400,00 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 22/11/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 01/04/2019
9718 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | VISÃO GERAL DO COMPORTAMENTO A QUENTE Esta primeira etapa de ensaios será utilizada para conhecimento dos resultados do equipamento Gleeble em relação ao comportamento termomecânico do aço fornecido pela VSB. Propõe-se comparar os ensaios por torção e compressão para selecionar o método mais adequado para simulação e modelamento do processo. | Download | 24.215,91 | 25.978,50 | 5.850,00 | 15/06/2018 | 30/11/2018 | 16/07/2018 | 21/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/11/2018 | A primeira macroentrega do Projeto Embrapii Vallourec encontra-se em atraso devido ao não envio de amostras por parte da empresa Vallourec para a realização de ensaios propostos no plano de trabalho do projeto. Abaixo segue um e-mail enviado pelo engenheiro Hudson da Vallourec no dia 10 de Agosto que retratava este caso. Até o momento (14/09) ainda continuamos sem receber as amostras, mas estamos em contato com a empresa para resolver isto o mais breve possível. ------------------------------- QUEIROZ Hudson Túlio, boa tarde. Sou da equipe do Henrique Rohlfs na VSB e gostaria de te dar um retorno a respeito do atraso no cronograma acordado entre vocês para o projeto de modelamento do laminador PQF. No mês de Junho ajudei o Henrique a fabricar as amostras de compressão e torção do aço P29HBV, e acredito que todas elas já estejam com você, correto? As próximas amostras a serem entregues a vocês serão as do aço P30 HBV. De acordo com o nosso planejamento interno, iríamos laminar esse aço nos primeiros dias de Agosto, o que nos permitiria entregar as amostras no prazo pré-estabelecido. Entretanto, a laminação da VSB passou por um período de parada de produção por duas semanas, a qual atrasou um pouco nosso cronograma. Além disso, o produto que produzimos com o aço P30 HBV não é produzido frequentemente, se comparado com outros aços da planta, o que faz as oportunidades de recolhimento de material serem mais escassas. Por fim, gostaria de reforçar que assim que o Henrique voltar de férias (20/08) ele entrará em contato com você para marcarem uma reunião de atualização do cronograma do projeto. Qualquer dúvidas, me coloco à disposição. Atenciosamente, Hudson QUEIROZ Tecnologia e engenharia de processos-Laminação ¦ Rolling mill technology and process engineering Engenheiro ¦ Engineer Cel.: +55 31 9 7121 8700 www.vallourec.com/br 1515598236321_Outlook-1485954130.png **Ainda estamos aguardando o envio das amostras pela empresa Vallourec para dar continuidade ao projeto. A empresa teve algumas atividades que impossibilitaram a entrega das amostras no tempo certo. O engenheiro Henrique Rohlfs da Vallourec responsável pelo projeto pretende entregar as amostras até o dia 15/11/2018. Agendada reunião com a empresa Vallourec para a próxima segunda-feira 12/11 quando serão entregues as amostras para continuação das atividades que ainda estão em estágio inicial. Acordamos o replanejamento do cronograma e conforme realocação da equipe interna do Instituto, conseguiremos finalizar o projeto dentro do prazo global, 13/03/19.
9719 | 2025-03-04 | 3 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | SEGUNDA RODADA DE TESTES Nesta rodada, serão feitos ajustes finos nos parâmetros operacionais estabelecidos na primeira rodada de testes, objetivando validar em ambiente de laboratório o processo experimental de galvanização de arames por simples imersão para ser testado em escala industrial. Os resultados de todas as etapas serão analisados e será redigido um relatório final. | Download | 47.124,26 | 0,00 | 17.786,56 | 04/03/2019 | 12/07/2019 | 25/04/2019 | 09/07/2019 | 1 | 100 | Não | 09/07/2019
9720 | 2025-03-04 | 2 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | PRIMEIRA RODADA DE TESTES Nesta etapa serão realizados testes de galvanização de arames simulando parâmetros operacionais, visando melhoria da aderência da camada de zinco sobre o aço. Após a realização da galvanização dos arames, serão feitos ensaios de enrolamento, gramatura e análises da microestrutura das camadas galvanizadas. | Download | 14.459,70 | 28.465,11 | 13.382,97 | 26/12/2018 | 08/04/2019 | 26/12/2018 | 08/04/2019 | 3 | 100 | Sim | 09/04/2019 | Houve atraso na data de entrega da segunda Macroentrega, em virtude da necessidade de refazer alguns testes que tiveram resultados insatisfatórios, e ainda, atraso da empresa parceira no retorno das informações necessárias para realização dos novos testes.
9721 | 2025-03-04 | 1 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ADAPTAÇÃO DA PLANTA PILOTO Nesta primeira etapa será feita a adaptação do atual sistema de raspagem de liga da planta piloto de galvanização, que é composto por gaxetas, e que deverá ser trocado por um sistema de sopro de nitrogênio para fazer um melhor controle da camada galvanizada. Três toneladas da liga Zn3,5%Al3,0%Mg desenvolvida será fornecida pela Nexa Resources para os testes de galvanização. Os fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, serão desenvolvidos por um fabricante nacional ou importados pela Nexa Resources. Serão realizados dois testes preliminares de galvanização seguidos de caracterização dos arames por ensaios de enrolamento, de gramatura e microscopia eletrônica. | Download | 0,00 | 51.534,89 | 11.998,39 | 18/05/2018 | 21/12/2018 | 23/07/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 09/01/2019 | Para a realização do projeto a empresa Nexa Resources realizou a importação de fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, e até o presente momento (26/09/2018) ainda não recebemos estes fluxos em nossa Unidade para o inicio dos trabalhos. Assim que recebermos os fluxos podemos dar inicio as atividades dos projetos. Estamos em contato direto com a empresa acompanhando o andamento da situação. Recebemos na data de hoje (05/11/2018) o fluxo e os arames que estavam em atraso para iniciar as atividades do projeto. A partir de agora as atividades poderão ser iniciadas. Cronograma replanejado. Finalizaremos o projeto dentro do prazo global 18/05/19. Macroentrega finalizada em 21/12/2018. Devido ao recesso de final de ano, ainda aguardamos assinatura do Termo de Aceite pela Empresa Parceira. Termo de Aceite assinado recebido e já anexado na plataforma.
9722 | 2025-03-04 | 5 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP5. Montagem do protótipo de bateria de estado sólido GEP5.1. Testes elétrico e validação do protótipo de laboratório Input: 1) Compóstio Anodo/Eletrólito/Catodo Sinterizados Output: 1) Validação da Bateria protótipo; 2) Relatório Final de resultados | Download | 51.526,79 | 36.277,05 | 44.484,54 | 01/05/2020 | 11/07/2020 | 21/05/2020 |  | 1 | 100 | Não | 11/07/2020
9723 | 2025-03-04 | 4 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP4. Conformação dos componentes Ânodo/Eletrólito/Cátodo por Spark Plasma Sintering - SPS GEP4.1. Preparação dos compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo via SPS Input: 1) Compósito PÓ Anodo/Eletrólito/Catodo Output: 1) Compositos Sinterizados por SPS GEP4.2. Tratamento térmico do material compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo Input: 1) Pó do Composito moido e homogeneo Output: 1) Pó do Copósito tratado termicamente GEP4.3. Otimização de parâmetros técnicos e Sinterização dos materiais compósitos via SPS; Input: 1) Pó do Compósito com tratamento térmico Output: 1) Compósito em pellets nanoestruturado GEP4.4. Caracterização físico-química e eletroquímica do material compósito produzidos pelo processo de SPS; Input: 1) Pellets do Compósito sinterizado Output: 1) Caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Compósito | Download | 38.580,54 | 33.443,82 | 17.987,69 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 01/03/2020 | 20/05/2020 | 1 | 100 | Não | 20/05/2020 | termino previsto para 20/05/2020
9724 | 2025-03-04 | 3 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP3: Cátodo LiCoPO4 (LCP) comercial componentes da Bateria de tudo estado sólido a base de lítio GEP3.1. Caracterização físico-química do pó de LiCoPO4 Input: 1) Ânodo LiCoPO4 (LCP) comercial Output: 1) Caracterização do pó do Catodo LiCoPO4 (LCP) comercial GEP3.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do LiCoPO4 via SPS Input: 1) Pellets do Catado LiCoPO4 (LCP) sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 (LCP) GEP3.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do LiCoPO4 comercial; Input: 1) Pellets do Catodo LiCoPO4 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 | Download | 86.640,81 | 231.887,65 | 50.704,80 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020 | etapa iniciada conforme planejamento no plano de trabalho
9725 | 2025-03-04 | 2 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP2: Ânodo Li4Ti5O12 comercial componente da Bateria Toda de estado sólido a base de lítio: GEP2.1. Caracterização físico-química do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Ânodo Li4Ti5O12 comercial Output: 1) Caracterização do Ânodo Li4Ti5O12 comercial GEP2.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do Li4Ti5O12 via SPS Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li4Ti5O12 Output: 1) Parâmetros Otimizados 2) Pellets de Li4Ti5O12 sinterizado GEP2.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Pellets do Anodo Li4Ti5O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Anodo Li4Ti5O12 | Download | 103.742,92 | 83.047,73 | 70.804,80 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 31/10/2019 | etapa finalizada conforme planejamento e macroentrega anexada com a devida assinatura da empresa
9726 | 2025-03-04 | 1 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP1. Desenvolvimento do eletrólito componentes da Bateria Toda em estado sólido a base de lítio: GEP1.1. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pós cerâmicos nanparticulados de Li7La3Nb2O12 via a técnica de Spray Pirólises Input: 1) Otimização dos Parametros do Spray Pirolises, 2) Produção do Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Li7La3Nb2O12 em pós nanoparticulado GEP1.2. Caracterização físico-química dos pós nanoparticulados de Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de Spray Pirólises Input: 1) pó de Li7La3Nb2O12 nanparticulado Output: 1) caracterização fisico-química do pó nano do Li7La3Nb2O12 GEP1.3. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos densos do Li7La3Nb2O12 via SPS; Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizados GEP1.4. Caracterização físico-química e eletroquímica dos pellets nanoestruturados do Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de SPS Input: 1) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Li7La3Nb2O12 | Download | 301.861,88 | 215.343,75 | 398.371,11 | 11/07/2018 | 30/06/2019 | 11/07/2018 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019 | Finalizada a 1ª Macro entrega
9727 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Testes de protótipos funcionais em ambiente laboratorial ou relevante | Download | 91.860,00 | 91.860,00 | 91.860,00 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | 3 | 100 | Não | 28/09/2020 | Projeto em fase de aditamento de prazo. data prevista de termino da execução : 24/03/2020 Data de atualização da informação 10/03/2020: Data de finalização do projeto replanejado. Projeto está em fase de aditamento de prazo: data prevista de término da execução: 28/09/2020 Data de atualização: 08/09/20 - Projeto atualizado com o aditivo III, data de finalização replanejada.
9728 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Projeto de engenharia detalhado em arquivo 3D; Documentação técnica para construção de protótipos | Download | 114.825,00 | 114.825,00 | 114.825,00 | 05/07/2019 | 20/12/2019 | 05/07/2019 | 20/12/2019 | 4 | 100 | Não | 20/12/2019 | Projeto em fase de aditamento de prazo. Data de atualização 07/10/19 - Aditivo de prazo e custo em trâmite de assinatura. M2 do projeto com previsão de finalizar em 13/03/20 com o percentual de avanço em 10%. As datas e percentuais serão atualizadas quando o aditivo chegar assinado.
9729 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Plano de gerenciamento de projeto; relatório com requisitos técnicos , resultados de análise de similares e busca de anterioridade | Download | 137.790,00 | 137.790,00 | 137.790,00 | 02/01/2019 | 04/07/2019 | 02/01/2019 | 04/07/2019 | 3 | 100 | Não | 04/07/2019 | projeto em fase de aditamento de prazo. 07/06 - Elaboração do relatório informacional / conceitual
9730 | 2025-03-04 | 6 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.3: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.4: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM Entregável: Segunda versão do algoritmo de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas à matriz (regiões de produto). WP A1.5: Desenvolvimento da matriz de superfícies complexas Entregável: Ferramental para prensa excêntrica de pequeno porte fabricado, bem como desenhos de projeto e documentações de fabricação. WP A1.6: Experimentos em ambientes relevantes Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia selecionada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira fase do projeto. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.4: Caracterização dos revestimentos Entregável: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.5: Seleção do pó metálico e parâmetros de deposição Entregável: Relatório final sobre a viabilidade da aplicação de pós comerciais para a deposição de camadas finas e de boa aderência a substratos | Download | 449.955,00 | 675.000,00 | 225.045,00 | 18/01/2019 | 18/07/2019 | 18/01/2019 | 18/05/2019 | 1 | 100 | Não | 18/05/2019
9731 | 2025-03-04 | 5 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.1: Desenvolvimento de equipamentos e sensores Entregável: Revisão bibliográfica sobre sensores para medição de espaçamento. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos Entregável: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.2: Caracterização de materiais pré-processo Entregável: Relatório de caracterização de materiais pré-processo WP A2.3: Planejamento de experimentos e testes de deposição Entregável: Matriz de experimentos e documentação dos testes de deposição realizados. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B2: Preparação de infraestrutura para ensaios Entregável: Desenhos e documentos de fabricação dos dispositivos e ferramentais desenvolvidos. Plano de utilização do sensor de draw-in desenvolvido na primeira fase do projeto nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.2: Integração de fibra e cabeçote laser ao Snake Robot Entregável: Snake Robot integrado com equipamentos para conduzir o feix | Download | 269.973,00 | 405.000,00 | 135.027,00 | 18/09/2018 | 18/01/2019 | 18/09/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 18/01/2019
9732 | 2025-03-04 | 4 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos, revisões bibliográficas e planejamentos experimentais: Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.1: Revisão bibliográfica e levantamento de ligas comerciais Entregável: Revisão bibliográfica sobre revestimentos metálicos a laser para ferro fundido e levantamento de pós comercialmente disponíveis para estudo no projeto. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B1: Planejamento de experimentos de estampagem e inspeção Entregável: Revisão bibliográfica com definição de fatores e respostas esperadas nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.1: Definição de parâmetros de soldagem Entregável: Relatório contendo a revisão bibliográfica, matriz de experimentos, documentação dos testes de soldagem e parâmetros de processamento. Subprojeto C2 - Snake Robot for Spot Weld Inspection Activities - Phase 2 WP C2.1: Geração de base de dados para juntas tipo I Entregável: Relatório contendo os descritivos de experimentos e banco de dados gerado para juntas tipo I. Subprojeto D - Eagle Eyes System - Phase 2 WP D1: Relatório de análise da POC e revisão dos requisitos Entregável: Relatório contendo atualização da revisão bibliográfica, definição de novos requisitos de projeto e estudos referentes | Download | 179.982,00 | 270.000,00 | 90.018,00 | 18/05/2018 | 18/09/2018 | 18/05/2018 | 18/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/09/2018
9733 | 2025-03-04 | 5 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da etapa final onde o sistema será entregue após o relatório final de uso (com todos os testes e validações dos 10 produtores em safra e safrinha). Momento onde será iniciado o processo de registro de software. | Download | 56.086,18 | 15.705,31 | 34.949,71 | 01/12/2019 | 10/05/2020 | 06/01/2020 | 10/05/2020 | 1 | 100 | Não | 11/05/2020
9734 | 2025-03-04 | 4 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Na macroentrega 4 – em conjunto com funcionários das propriedades rurais será realizado uma verificação dos ajustes realizados pela equipe desenvolvedora. Em seguida, o sistema continuará sendo utilizado no processo de abastecimentos com dados relativos a safrinha (custo e manejo) e análise de relatórios. Após o período de encerramento da safra, um novo relatório será elaborado referente a análise dos relatórios emitidos pelo sistema e quanto a eficiência na identificação de gastos irregulares do manejo entre as propriedades cadastradas. | Download | 25.234,38 | 8.374,62 | 58.583,25 | 01/02/2019 | 30/11/2019 | 03/07/2019 | 30/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 30/12/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9735 | 2025-03-04 | 3 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Melhorias e correções do sistema. A equipe desenvolvedora analisará o relatório de uso do sistema entregue na macroentrega 2 e efetua os devidos ajustes e melhorias solicitadas. Relatório de melhorias e adequações de possíveis erros do sistema. | Download | 24.381,82 | 8.091,68 | 11.916,65 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 10/05/2019 | 02/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9736 | 2025-03-04 | 2 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da implantação do sistema onde será abastecido com os dados que serão coletados a cada etapa do manejo nas 10 propriedades que farão parte nesta fase de validação (safra). Após implantação e uso, diversos relatórios serão gerados onde, juntamente com os funcionários de cada propriedade, será feito uma análise da eficácia do sistema na comparação de gastos do manejo entre as propriedades. Será gerado relatório de uso (erros) do e enviado à equipe desenvolvedora. | Download | 35.964,37 | 11.935,63 | 35.149,95 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 09/05/2019 | 1 | 100 | Não | 09/05/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9737 | 2025-03-04 | 1 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | A macroentrega 1 - se refere ao desenvolvimento do sistema de gestão de propriedades rurais com recursos de integração de dados dos manejos e custos possibilitando a comparação e análise das informações de todas as propriedades cadastradas através de distintos relatórios. Seleção de 10 Produtores rurais para estudo de caso. Nesta etapa será levantado os dados de custos de cada um dos 10 participantes da implantação do sistema (dados de áreas, maquinário, compras e estoques de defensivos, funcionários etc.). Nessa etapa será entregue o levantamento de quesitos mínimos do sistema para manejo agrícola e gestão. Módulo de parâmetros e módulo de propriedades. | Download | 85.282,96 | 37.892,64 | 35.149,95 | 10/07/2018 | 30/09/2018 | 01/09/2018 | 07/01/2019 | 1 | 100 | Não | 07/01/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
9738 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0025 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório final do projeto contendo todas as formulações testadas e os resultados obtidos, tanto de propriedades físicas como de propriedades de redução. Este relatório indicará as melhores formulações e os parâmetros do processo de aglomeração para obter tais aglomerados. | Download | 134.700,98 | 188.126,27 | 114.362,47 | 02/07/2019 | 30/12/2019 | 02/07/2016 | 23/12/2019 | 2 | 100 | Não | 30/03/2020
9739 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0025 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório de andamento do projeto ao 6° mês contendo a descrição detalhada das atividades executadas. Neste relatório será apresentada a caracterização detalhada dos aglomerados atuais, os testes em bancada para seleção de formulações e o desenvolvimento do processo de mistura e do processo de aglomeração. Estes dois últimos ainda não estarão completos. | Download | 242.695,18 | 349.377,35 | 114.362,47 | 06/07/2018 | 07/06/2019 | 01/08/2018 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Sim | 01/07/2019 | Houve atraso na entrega de material por parte da empresa parceira. Provavelmente precisaremos aditar o projeto para conclusão do projeto.
9740 | 2025-03-04 | 4 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 4- Testes e validação do sistema de monitoramento: a) Testes unitários e integrados do sistema de monitoramento; b) Aprimoramento do sistema baseado nos resultados obtidos; c) Documentação do sistema; | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 42.710,66 | 29/04/2019 | 29/07/2019 |  |  | 1 | 75 | Não
9741 | 2025-03-04 | 3 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 3 - Desenvolvimento de módulo para aquisição de sinais vitais: a) Desenvolvimento de módulo eletrônico para monitoramento de sinais vitais; b) Integração do módulo eletrônico com sistemas para interface. | Download | 32.040,00 | 56.688,44 | 37.000,00 | 29/01/2019 | 28/04/2019 | 31/01/2019 |  | 1 | 75 | Sim | 30/08/2019 | Conforme informado nos tickets #12727, #12619, #12794, #11405, a data de término do PIFB-1806.0004 foi 30.01.2020 com três macroentregas, sendo a última aceita em 30.08.2019, períodos de referência anteriores à coordenação que tratou este assunto a partir de junho de 2020. Os saldos residuais nas contas EMBRAPII e Sebrae, incluindo os respectivos rendimentos, foram devolvidos em outubro de 2020, conforme comprovantes anexados no ticket #11070 e prestação de contas 2/2020. Juliano Lopes
9742 | 2025-03-04 | 2 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 2- Análise e desenvolvimento de sistema para transmissão de dados do paciente: a) Desenvolvimento de sistema modular para transmissão de dados do paciente com interação dos profissionais de saúde; b) Desenvolvimento de interface web para monitorar os dados do paciente. | Download | 37.593,34 | 16.917,00 | 37.000,00 | 29/10/2018 | 28/01/2019 | 30/10/2018 | 30/01/2019 | 1 | 60 | Sim | 30/01/2019
9743 | 2025-03-04 | 1 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 1 - Estudo das normas técnicas e estado da arte em monitoramento de sinais vitais: a) Estudo das normas técnicas de monitoramento de sinais vitais; b) Estudo dos equipamentos para monitoramento de pacientes; c) Estudo das técnicas para transmissão de dados dos pacientes; d) Testes de dispositivos para aquisição de sinais vitais. | Download | 38.704,00 | 59.687,23 | 37.000,00 | 29/06/2018 | 28/10/2018 | 30/07/2018 | 29/10/2018 | 1 | 50 | Sim | 29/10/2018
9744 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Pedido de Patente / Encerramento do Projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 13.988,41 | 06/01/2019 | 05/05/2019 | 10/02/2019 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Não | 17/04/2019
9745 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Instalação e integração dos protótipos na planta-piloto | Download | 20.047,03 | 20.547,03 | 10.491,31 | 06/10/2018 | 05/01/2019 | 10/11/2018 | 09/02/2019 | 1 | 100 | Não | 17/04/2019
9746 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Entrega de Protótipos | Download | 6.758,00 | 5.708,00 | 3.497,10 | 06/09/2018 | 05/10/2018 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
9747 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Arquitetura e Requisitos do Protótipo – Plant-side e Cloud-side | Download | 8.166,00 | 8.716,00 | 6.994,21 | 06/07/2018 | 05/09/2018 | 06/07/2018 | 01/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
9748 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do Relatório Técnico contendo as especificações técnicas do produto já validadas, em atendimento às normas, incluindo sua classificação de aplicação. | Nenhum anexo | 55.309,36 | 78.774,00 | 33.520,84 | 29/07/2019 | 28/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
9749 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do protótipo e relatório técnico contendo a análise preliminar do protótipo. | Nenhum anexo | 143.903,70 | 204.953,70 | 87.214,36 | 28/01/2019 | 29/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
9750 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Relatório técnico contendo o resultado do estudo da busca de anterioridade em bases de dados de patentes, dos materiais possíveis de serem aplicados no produto, do desenvolvimento de formulações de compósitos e da sua caracterização técnica; identificação e estudo das normas técnicas aplicáveis ao produto, design preliminar do produto, projeto de engenharia do produto, incluindo suas especificações técnicas, classe de resistência mecânica, desenhos de engenharia, especificação e quantificação de materiais e serviços para o protótipo. | Download | 126.155,94 | 179.676,64 | 76.458,14 | 27/07/2018 | 30/04/2019 | 27/07/2018 | 27/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | Distrato em andamento.
9751 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0026 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Relatório Técnico apresentando os resultados do PROJETO e o protocolo de preparação da formulação que apresentar melhor resultado. | Download | 36.877,90 | 58.428,36 | 33.865,00 | 29/01/2019 | 29/11/2019 | 10/06/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
9752 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0026 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com a MADZ para apresentação dos resultados do desenvolvimento e caracterização de formulações e definição das formulações para confecção das rodas a serem submetidas nos testes de desempenho. | Download | 74.876,60 | 100.737,14 | 33.865,00 | 30/07/2018 | 30/05/2019 | 30/07/2018 | 07/06/2019 | 2 | 100 | Não | 07/06/2019 | Essa macroentrega depende do cliente adquirir uma matéria prima que será analisada pelo IPT. O cliente está com dificuldades na aquisição da matéria prima.
9753 | 2025-03-04 | 3 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção do raminolipídeo em em escala de 75L e transferência da tecnologia para a empresa parceira com escalonamento em biorreatores de escala de 1500 L, 3.000 L ou 5.000 L, que serão definidos de acordo com a produtividade do bioprocesso. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 27/05/2019 | 30/06/2022 | 22/08/2019 | 25/10/2022 |  | 85 | Não | 25/10/2022
9754 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção de separação do raminolipídeo em biorreatores de 10lt. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 27/11/2018 | 25/07/2019 | 27/11/2018 | 21/08/2019 |  | 100 | Não | 21/08/2019
9755 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 28/05/2018 | 26/11/2018 | 04/05/2018 | 26/11/2018 |  | 100 | Não | 20/12/2018
9756 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1805.0023 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Relatório técnico apresentando os resultados do desenvolvimento do projeto bem como o projeto conceitual da unidade piloto. | Download | 148.438,33 | 266.283,52 | 99.148,11 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 24/10/2018 | 30/01/2020 |  | 100 | Não | 02/03/2020
9757 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1805.0023 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com EMPRESA PARCEIRA no IPT. Conteúdo da reunião: catalisador selecionado, plano de experimentos e resultados preliminares deste. | Download | 178.750,43 | 199.712,59 | 99.148,11 | 29/06/2018 | 31/12/2018 | 29/06/2018 | 23/10/2018 |  | 100 | Não | 23/10/2018
9758 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Aprimoramento, integração e testes Entrega: Sistema integrado finalizado e relatório de testes. Entregável: Sistema | Download | 74.977,10 | 40.505,22 | 86.815,54 | 05/05/2019 | 06/04/2021 | 01/09/2019 | 01/04/2021 | 1 | 100 | Não | 01/04/2021 | Aditivado em prazo: 12 meses
9759 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Desenvolvimento (módulo de VC e IA) Entrega: Desenvolvimento dos algoritmos e adaptação do sistema AUDO para integração e Integração e testes dos algoritmos e sistema. Entregável: Protótipo. | Download | 138.115,63 | 104.657,80 | 130.223,33 | 05/10/2018 | 31/08/2019 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
9760 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Definição de arquitetura Entrega: Definição da arquitetura para integração das APIs (sistema e algoritmos de identificação). Entregável: Relatório. | Download | 40.842,76 | 61.016,81 | 21.703,89 | 05/09/2018 | 04/10/2018 | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 1 | 100 | Não | 29/03/2019 | Projeto em replanejamento.
9761 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Identificação de eventos anômalos e seus parâmetros. Entrega: Levantamento de imagens médicas e definição de eventos a serem identificados e suas características. Entregável: Relatório. | Download | 28.215,05 | 77.276,09 | 43.407,78 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 |  | 1 | 100 | Não | 11/01/2019
9762 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Mapa de propagação e relação de plantas hospedeiras das pragas. | Download | 72.917,77 | 85.000,00 | 63.045,18 | 10/01/2020 | 03/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
9763 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Relação de inimigos naturais com potencial para controle das pragas | Download | 72.917,77 | 85.000,00 | 63.045,18 | 10/07/2019 | 09/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
9764 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Protocolo de manejo de Frankiniella occidentalis baseada no uso do controle biológico | Download | 72.917,77 | 42.500,00 | 31.522,58 | 09/04/2019 | 09/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
9765 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Tabela de vida de Phthorimaea operculella e modelagem da dinâmica da praga na região de estudo. | Download | 72.917,77 | 127.500,00 | 94.567,76 | 09/07/2018 | 08/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
9766 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo avaliação das funções críticas do protótipo do isolador e atendimento às especificações normativas essenciais. | Download | 81.427,26 | 115.972,10 | 49.349,88 | 29/05/2019 | 27/10/2019 | 21/11/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 27/02/2020 | Como o termo de aceite foi enviado pelo correio, e os parceiros estão em quarentena devido ao COVID19, foi anexado o email como termo de aceite.
9767 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | Download | 140.009,45 | 199.407,41 | 84.854,20 | 27/11/2018 | 26/04/2019 | 19/11/2018 | 26/04/2019 | 1 | 100 | Não | 26/04/2019
9768 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e outras informações pertinentes ao desenvolvimento, identificação e seleção de materiais possíveis de serem aplicados nos isoladores, formulação dos materiais compósitos para o isolador, projeto e design do isolador, com os arquivos eletrônicos. | Download | 108.563,29 | 154.620,49 | 65.795,92 | 27/07/2018 | 27/11/2018 | 27/07/2018 | 14/11/2018 | 1 | 100 | Não | 14/11/2018
9769 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico final do projeto contento as atividades referente à Etapa2 do projeto: Esterilização de 4 amostras por radiação gama, Geração e entrega de 4 amostras de nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina à Empresa Parceira para avaliação de desempenho. | Download | 15.679,07 | 67.114,78 | 26.774,52 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 07/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2019 | Aditivo sendo negociado.
9770 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico parcial referente à Etapa1 do projeto: definição das matérias-primas, Desenvolvimento do nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina e caracterização da doxiciclina encapsulada | Download | 161.032,80 | 184.565,73 | 80.323,58 | 04/05/2018 | 01/02/2019 | 04/05/2018 | 03/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019 | Reunião prevista para 03.04.2019, entrega de relatório e discussão sobre possível aditivo.
9771 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME04 - Versão final da plataforma desenvolvida, integrada com módulos de software e validada junto a Indústria. | Download | 56.145,30 | 8.506,50 | 10.009,90 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
9772 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME03 - Módulo de software desenvolvido para validação da plataforma de serviços e primeira versão do Big Data para processamento das informações. | Download | 42.302,10 | 22.349,70 | 10.009,90 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019
9773 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME02 - Primeira versão da arquitetura do projeto e Micro módulo para validar a arquitetura. | Download | 18.643,00 | 79.978,20 | 10.009,91 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9774 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME01 - Projeto de Arquitetura baseada em microserviços para consolidar a base do projeto. | Download | 0,00 | 84.191,81 | 10.009,91 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9775 | 2025-03-04 | 3 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Revisão e discussão de resultados, avaliação de metodologias de teste e patentes a)Avaliação de alternativas ao uso do aço inoxidável; b) Relatório final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/06/2019 | 20/12/2019 | 20/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
9776 | 2025-03-04 | 2 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Caracterização da constituição dos gases de combustão e da temperatura: a) Medição da composição dos gases e da temperatura em diferentes pontos; b) Determinação das temperaturas de condensação, conhecendo-se a constituição dos gases; c) Análise dos resultados. Instalação de amostras de chapas e tubos confeccionados em aço: a) Acompanhamento da instalação das amostras para a safra de 2018 (304,316,410,439 e 444) b) Acompanhamento do desempenho das amostras (visitas à Usina em Itumbiara) c) Retirada das amostras (fim da safra de 2018) Identificação dos mecanismos de corrosão (aços inoxidáveis): a) Recebimento das amostras e identificação das mesmas b) Retirada de amostras menores para ensaios diversos c) Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS) d) Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X) e) Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos f) Determinação da composição química dos aços empregados g) Análise dos resultados relativos aos aços inoxidáveis; | Download | 16.625,36 | 25.743,22 | 7.507,50 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 21/03/2019 | 09/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
9777 | 2025-03-04 | 1 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Identificação dos mecanismos de corrosão (aços-carbono): a)Recebimento, identificação e retirada das amostras; b)Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS); c)Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X); d)Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos; e)Determinação da composição química dos aços empregados; f)Análise dos resultados relativos aos aços-carbono. | Download | 16.625,36 | 25.743,23 | 7.507,50 | 20/06/2018 | 20/12/2018 | 20/06/2018 | 20/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 21/03/2019 | Macroentrega prevista para ser finalizada em fev/19
9778 | 2025-03-04 | 2 | PBIO-1806.0004 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Relatório Técnico Final contendo a consolidação das macroentregas I e 2 e protocolo de produção de solução biossolubizante em biorreator em escala de até 10 L. | Download | 104.932,90 | 138.384,24 | 63.595,70 | 20/12/2018 | 20/05/2019 | 02/01/2019 | 20/05/2019 | 1 | 100 | Não | 22/05/2019
9779 | 2025-03-04 | 1 | PBIO-1806.0004 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Reunião Técnica e Relatório técnico das atividades realizadas nas etapas 1 e 2. ETAPA I - Levantamento e consolidação de informações, planejamento e obtenção de materiais ETAPA 2- Reprodução dos resultados obtidos pela EMPRESA PARCEIRA G&MA, padronização das metodologias e escolha da linhagem microbiana | Download | 104.932,90 | 160.515,54 | 63.595,70 | 20/07/2018 | 20/12/2018 | 20/07/2018 | 19/12/2018 |  | 100 | Não | 19/12/2018
9780 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Relatório técnico de fabricação e montagem; Relatório dos testes realizados nas instalações do SENAI/DR/BA; Databook do projeto | Nenhum anexo | 14.908,44 | 35.993,22 | 14.908,44 | 01/11/2019 | 02/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
9781 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Memorial descritivo do projeto básico, documentação de fabricação e montagem, relatório dos testes do protótipo de baixa fidelidade | Nenhum anexo | 134.175,94 | 132.259,14 | 134.175,94 | 29/03/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
9782 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório e memorial descritivo do projeto conceitual | Nenhum anexo | 149.084,37 | 129.916,39 | 149.084,37 | 10/12/2018 | 28/03/2019 | 10/12/2018 |  | 1 | 5 | Não
9783 | 2025-03-04 | 8 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo embarcado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Rastreamento de Veículos para adição ao módulo de Reconhecimento de Placas de Veículos (Módulo LPR) | Download | 30.768,94 | 0,00 | 14.662,58 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/05/2019
9784 | 2025-03-04 | 7 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo otimizado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo embarcado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) | Download | 0,00 | 102.500,38 | 14.662,59 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2019
9785 | 2025-03-04 | 6 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo otimizado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo embarcado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Novo módulo de Detecção de Agressividade do Motorista (DAD) | Download | 20.681,74 | 10.856,15 | 14.662,59 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 05/12/2018
9786 | 2025-03-04 | 5 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo otimizado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Detecção de Spoofing de Faces para adição ao módulo de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) ▪Método de Detecção de Motorista Manipulando Celular para adição ao módulo de Análise de Cabine de Veículos (Módulo VCA) | Download | 111.450,68 | 153.844,70 | 14.662,59 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018
9787 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME03 - Versão final da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | Download | 62.141,96 | 0,00 | 9.393,93 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
9788 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME02 - Primeira versão da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | Download | 85.225,16 | 47.639,56 | 18.787,87 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
9789 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME01 - Primeira versão da biblioteca de componentes. | Download | 0,00 | 191.665,68 | 28.181,80 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9790 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME03 - Leg.go suspresas, Mapa da Pressão e Rede de Influência. | Download | 111.443,94 | 0,00 | 17.744,28 | 01/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/07/2019
9791 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME02 - Balance scorecard e chance de sucesso. | Download | 17.614,40 | 56.841,58 | 13.308,22 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9792 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME01 - Leg.go visual. | Download | 0,00 | 159.746,64 | 13.308,22 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9793 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1806.0009 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Validação das condições de cultivo; Avaliação técnico econômica | Download | 46.423,25 | 58.573,50 | 35.679,76 | 01/12/2018 | 28/05/2019 | 15/12/2018 | 28/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
9794 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1806.0009 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Avaliação de meios de cultura e condições de cultivo; otimização das condições de cultivo | Download | 34.769,46 | 43.869,59 | 26.722,96 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 09/08/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
9795 | 2025-03-04 | 5 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Refino mecânico após PT – bagaço cana-energia | Download | 1.155.438,27 | 1.724.732,97 | 422.214,26 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 04/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 25/01/2021
9796 | 2025-03-04 | 4 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré-tratamento 1 estágio – Bagaço de cana-energia | Download | 706.419,76 | 878.302,94 | 215.010,73 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 18/12/2019 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro do planejado.
9797 | 2025-03-04 | 3 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Hidrólise Enzimática em Laboratório – Bagaço de cana-de-açúcar | Download | 690.608,89 | 878.302,94 | 423.747,64 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 21/06/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
9798 | 2025-03-04 | 2 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré tratamento 1 Estágio - Bagaço de cana comercial | Download | 688.662,57 | 1.214.843,90 | 417.421,10 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 01/01/2019 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
9799 | 2025-03-04 | 1 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Pré tratamento com pré-embebição bagaço cana energia | Download | 695.506,36 | 1.214.843,90 | 479.620,47 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019
9800 | 2025-03-04 | 4 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 3: Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapa 2 para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. Algoritmos implementados. | Download | 21.468,44 | 8.803,48 | 5.797,06 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 13/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 11/06/2019
9801 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(b): Módulo para a classificação NCM de descrições expandidas. | Download | 21.468,44 | 26.410,43 | 5.797,06 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 12/02/2019 | 1 | 100 | Não | 14/02/2019
9802 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(a) : Módulo que realizará o matching ordenado (ranqueamento) dos padrões candidatos | Download | 21.468,44 | 26.410,43 | 5.797,06 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/11/2018
9803 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 1: Aquisição e entendimento dos dados - Relatório com os resultados das análises e caracterizações | Download | 0,00 | 44.017,39 | 5.797,06 | 15/06/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 17/08/2018 | 1 | 100 | Não | 22/08/2018
9804 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME03 - Segunda aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente de homologação. | Download | 107.624,70 | 0,00 | 9.486,93 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 22/04/2019
9805 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME02 - Aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente simulado. | Download | 0,00 | 71.749,80 | 6.324,62 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9806 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME01 - Protótipo de uma aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC. | Download | 0,00 | 118.624,70 | 9.486,93 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
9807 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME03 - Sistema de automação de MSD integrado a aplicativos. | Download | 81.058,20 | 4.635,00 | 9.849,40 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9808 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME02 - Protótipo de sistema de automação de MSD | Download | 0,00 | 75.643,20 | 9.849,40 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 07/11/2018
9809 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de controle de MSD. | Download | 0,00 | 57.217,12 | 4.924,70 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 07/11/2018
9810 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME03 - Segunda versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | Download | 100.442,88 | 46.296,20 | 7.561,91 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019 | Projeto terá aditivo
9811 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME02 - Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | Download | 38.800,32 | 152.284,40 | 15.123,81 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
9812 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME01 - Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de Conceito) | Download | 0,00 | 53.086,20 | 7.561,90 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 17/12/2018
9813 | 2025-03-04 | 3 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Testes em campo para validação; Discussão sobre validação final; Validação final; Transferência de tecnologia. | Download | 72.336,00 | 272.650,00 | 70.000,00 | 01/01/2020 | 04/05/2021 | 01/07/2020 | 04/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
9814 | 2025-03-04 | 2 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Desenvolvimento do firmware - parte2; Montagem do protótipo; Teste em laboratório (BREE - Lactec) | Download | 144.672,00 | 77.900,00 | 70.500,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 07/01/2020
9815 | 2025-03-04 | 1 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Definição da topologia do conversor; Definição do método de controle; Simulação da topologia e controle; Projeto dos circuitos eletrônicos; Desenvolvimento do firmware - parte 1 | Download | 144.672,00 | 38.950,00 | 125.000,00 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 29/01/2019
9816 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Execução, testes, ajustes do protótipo e encerramento. | Download | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 | 13/11/2019 | 10/01/2020 | 13/11/2019 | 10/01/2020 | 3 | 100 | Não | 10/01/2020
9817 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Projeto básico/detalhado e construção do protótipo preliminar | Download | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 | 20/09/2019 | 12/11/2019 | 20/09/2019 | 12/11/2019 | 5 | 100 | Não | 12/11/2019
9818 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Relatório Informacional e Conceitual | Download | 56.300,00 | 56.300,00 | 112.600,00 | 11/04/2019 | 19/09/2019 | 11/04/2019 | 19/09/2019 | 3 | 100 | Não | 19/09/2019 | 21/05/19 - Realizado o kick off em 11/04. Inicio da macroentrega I- fase iniciação/planejamento. Datas das macorentregas replanejadas e atualizadas no SRINFO.
9819 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Fabricação e testes de protótipos funcionais, realização dos ajustes dos equipamentos que compõem o kit. | Download | 47.897,51 | 47.897,55 | 47.897,51 | 25/04/2019 | 13/12/2019 | 25/04/2019 | 11/12/2019 | 2 | 100 | Não | 11/12/2019 | O termo de parceria foi assinado em dez/17, porém, o projeto iniciou a execução em julho/18 em virtude dos ajustes financeiros para que o projeto iniciasse com saldo positivo incluindo o recurso do repasse SEBRAE. O projeto tem prazo previsto para ser executado em 12 meses, contudo ultrapassa a data do Termo que tem o prazo de 14 meses. Já iniciamos o trâmite de negociação do aditivo. Data planejada no cronograma para finalização do projeto em 03/07/19. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo do termo de parceria assinado. Projeto executando a macroentrega III com previsão de término em 03/07/19. SRINFO atualizado com os dados do aditivo. 05/07/19 - Projeto em trâmite de aditivo 07/08/19 - Aditivo de prazo aprovado, em trâmite de assinatura. Necessário aditivo em função de desafios encontrados na solução. Data final da macroentrega prevista para 20/09/2019 que será atualizada quando o documento chegar assinado. 06/09/19 - Projeto está na M3 com 64% de avanço. As datas serão atualizadas no sistema assim que o aditivo chegar assinado. 30/09/19 - Novo aditivo de prazo em trâmite de negociação, essa necessidade se deu em virtude da readequação do desembolso financeiro e do atendimento ao ajustes técnicos do protótipo.
9820 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Projeto básico e detalhado com arquivos em 3D, Renders, Memorial Descritivo de projeto. Base e premissas do projeto básico; Resultado de análises crítica de engenharia básica-fabricabilidade. | Download | 47.897,52 | 47.897,50 | 47.897,52 | 21/12/2018 | 24/04/2019 | 21/12/2018 | 24/04/2019 | 2 | 100 | Não | 24/04/2019 | Projeto em fase de aditamento, datas serão replanejadas. Macroentrega 2 concluída em 24/04/19 conforme replanejamento do cronograma. As datas serão ajustadas no SRINFO quando o Aditivo do projeto estiver assinado.
9821 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Especificação e propostas preliminares de Design, Mecânica e Eletrônica Embarcada. | Download | 47.897,52 | 47.897,50 | 47.897,52 | 03/07/2018 | 20/12/2018 | 03/07/2018 | 20/12/2018 | 3 | 100 | Não | 20/12/2018 | Projeto com aditivo em trâmite. O cronograma já reflete o tempo real do projeto, porém, o sistema só pode ser atualizado quando o contrato estiver assinado. Projeto com avanço de 90% macro 1, aditivo será de prazo.
9822 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book do sistema de rastreamento | Download | 92.903,13 | 72.258,01 | 92.903,13 | 16/11/2018 | 31/05/2019 | 16/11/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019 | Projeto com aditivo de execução em tramitação. Data: 31/05/2019 - Projeto concluído , termo de aceite anexado.
9823 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Especificações detalhadas dos equipamentos e componentes para o rastreamento das peças | Download | 61.935,40 | 72.257,96 | 61.935,40 | 03/09/2018 | 16/11/2018 | 03/09/2018 | 16/11/2018 | 2 | 100 | Não | 16/11/2018
9824 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Definição de conceito a ser aplicado na escolha do equipamento para rastreabilidade das peças | Download | 61.935,40 | 72.257,96 | 61.935,40 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | 3 | 100 | Não | 24/09/2018 | As alternativas técnicas para a conclusão do conceitual serão discutidas com o cliente . A definição pode gerar novo replanejamento das datas.
9825 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Ata da Reunião de Kick-off, plano de gerenciamento do Projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/05/2018 | 20/06/2018 | 11/05/2018 | 20/06/2018 | 2 | 100 | Não | 20/06/2018
9826 | 2025-03-04 | 5 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Montagem dos protótipos finais do projeto, realização de testes laboratoriais e ajustes finos | Download | 20.192,33 | 42.067,35 | 20.192,33 | 18/07/2018 | 08/11/2018 | 18/07/2018 | 05/11/2018 | 2 | 100 | Não | 05/11/2018 | Termo de aceite já foi enviado para o cliente, aguardando assinatura.
9827 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Protótipo preliminar com SCG e SBC, conceitos de 3D de design dos cases e driver de comunicação da SBC com ECG | Download | 63.942,37 | 42.067,35 | 63.942,37 | 26/03/2018 | 24/08/2018 | 26/03/2018 | 17/07/2018 | 1 | 100 | Não | 17/07/2018
9828 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Previsão da trajetória do óleo após deixar a bomba, de forma a verificar a lubrificação adequada dos diversos mancais. Integração do modelo de partida do compressor com aparato experimental já existente. Teste da nova técnica de verificação da qualidade do produto na linha de fabricação. Sugestão de alternativas para evitar o retorno de líquido e/ou gerenciar suas consequências. Determinação das condições em que o retorno de líquido ocorre e quando é potencialmente destrutivo para o compressor. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores(3/3). Modelo para vazamento na folga pistão-cilindro implementado no NewRECIP. Modelo para previsão da tensão de flexão e velocidade de impacto de válvulas no NewRECIP. | Download | 252.000,00 | 280.000,00 | 359.868,06 | 23/06/2019 | 30/04/2020 | 23/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
9829 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes configurações de sistemas de bombeamento. Análise do efeito da solubilidade do fluido refrigerante no óleo lubrificante no sistema de bombeamento. Desenvolvimentos de estratégia para a otimização térmica de placas. Simulação e validação da previsão da partida de diferentes modelos de compressores Validação da nova técnica de verificação da qualidade do produto pela comparação com testes usando métodos tradicionais Ajustes e implementação das melhores práticas em modelo de previsão da dinâmica de válvulas tipo palheta. Validação do modelo para prever a tensão de flexão e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (2/3). | Download | 252.000,00 | 280.000,00 | 281.020,83 | 23/11/2018 | 22/06/2019 | 23/11/2018 | 22/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019
9830 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes velocidades de operação do compressor. Bancada experimental para análise do escoamento de óleo em diferentes condições de operação do compressor. Modelo para prever a temperatura de componentes de placas eletrõnicas. Modelo para a simulação dos primeiros segundos de funcionamento do compressor. Bancada para investigar o retorno de líquido(refrigerante e óleo lubrificante) na linha de sucção de compressores sob diferentes condições de operação do sistema. Modelo para a simulação do escoamento de gás e líquido no sistema de sucção de compressores. Desenvolvimento de modelo em elementos finitos (elementos de placa) para a simulação da dinâmica de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (1/3). Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. | Download | 336.000,00 | 280.000,00 | 199.111,11 | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
9831 | 2025-03-04 | 4 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Identificação de oportunidades de melhoria do desempenho de compressores integrado ao refrigerador. - Avaliação experimental do desempenho do compressor em diversas condições de operação via sistema virtual de refrigeração. - Resultados da influência do óleo lubrificante em vazamentos através de válvulas e na folga pistão-cilindro. - Análise de confiabilidade de motores de diferentes projetos de compressores. - Conceito otimizado do trocador de calor para aplicação do conceito de pré-expansão de fluido refrigerante para gerenciamento térmico do motor de compressores. - Análise comparativa de compressores alternativos e rotativos para aplicação de bomba de calor, considerando os fluidos R134a, R1234yf, R290 e R744. - Modelos para vazamento na folga pistão-cilindro e para força de adesão de válvulas com efeito de cavitação implementados no NewRECIP. | Download | 261.600,00 | 457.166,65 | 371.169,28 | 15/05/2017 | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
9832 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1805.0088 | PARLAMETRIA | ME01 - Protótipo de plataforma com visual analytics e estimativa de chance de aprovação de proposições. | Download | 48.523,04 | 43.684,25 | 12.925,26 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
9833 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME03 - Sistema PCS com processamento de dados integrado a sistemas externos e validação. | Download | 316.251,79 | 231.521,27 | 34.914,43 | 01/12/2018 | 29/02/2020 | 01/12/2018 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
9834 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME02 - Sistema PCS com geração de relatório automatizado e visão mobile. | Download | 0,00 | 291.232,50 | 20.696,03 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
9835 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME01 - Modelo arquitetural e modelo de sistema PCS. | Download | 0,00 | 99.369,50 | 6.898,68 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
9836 | 2025-03-04 | 3 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão final; - Controle financeiro do projeto - parte 3; | Download | 294.371,15 | 877.227,06 | 55.926,43 | 28/06/2020 | 28/11/2021 | 28/06/2020 | 26/11/2021 | 1 | 100 | Não | 26/11/2021 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
9837 | 2025-03-04 | 2 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão intermediária 1 - parte 2; - Versão intermediária 2; - Controle financeiro do projeto - parte 2; | Download | 702.542,69 | 2.076.655,42 | 55.926,44 | 28/03/2019 | 27/06/2020 | 28/03/2019 | 27/06/2020 | 1 | 100 | Não | 01/07/2020 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
9838 | 2025-03-04 | 1 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Levantamento de requisitos; Versão intermediária 1 - parte 1; - Controle financeiro do projeto - parte 1; | Download | 415.955,57 | 1.145.486,02 | 55.926,44 | 28/05/2018 | 27/03/2019 | 28/05/2018 | 27/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/04/2019 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
9839 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME03 - Sistema de configuração de rotas via CRUD. | Download | 379.171,60 | 9.270,00 | 25.457,15 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 26/03/2019
9840 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME02 - Sistema de controle de logs das ações do sistema. | Download | 0,00 | 134.270,80 | 12.728,58 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9841 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME01 - Sistema de processamento de dados e gestão integrado com suporte a formulários SFIS DBT | Download | 0,00 | 538.502,40 | 38.185,73 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
9842 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório dos testes experimentais em ambiente relevante, em escala piloto industrial visando avaliar a capabilidade das características químicas e mecânicas do briquete. | Download | 80.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 24/08/2018 | 17/04/2019 | 24/08/2018 | 17/04/2019 | 3 | 100 | Não | 17/04/2019 | Data: 27/05/19 - Aceite da M4 atualizado.
9843 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Layout dos periféricos do Sistema | Download | 80.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 13/08/2018 | 23/08/2018 | 13/08/2018 | 23/08/2018 | 3 | 100 | Não | 23/08/2018
9844 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório técnico contendo mapeamento tecnológico;caracterização dos briquetes enviados pela NEXA; etapas do processo; requisitos químicos e físicos. características mecânicas; dados de capabilidade; planejamento experimental; Procedimento de preparação dos insumos; dados de processo para o sistema piloto de Briquetagem. | Download | 320.000,00 | 320.000,00 | 200.000,00 | 09/07/2018 | 15/08/2018 | 09/07/2018 | 10/08/2018 | 3 | 100 | Não | 15/08/2018
9845 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Elaboração do planejamento do projeto, Kickoff Meeting, EAP, Plano de Comunicação e cronograma do projeto | Download | 320.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 18/05/2018 | 06/07/2018 | 18/05/2018 | 06/07/2018 | 3 | 100 | Não | 30/07/2018
9846 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de especificação do protocolo de comunicação atualizado; * Documento de arquitetura do aplicativo móvel atualizado; * Esquema elétrico, layout, lista de materiais e arquivos gerber da versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Código fonte dos aplicativos móveis para Android e iOS; Arquivos binários dos aplicativos móveis para Android e iOS; Versão final dos aplicativos móveis publicado nas lojas. | Nenhum anexo | 38.000,00 | 75.500,00 | 24.200,00 | 01/10/2018 | 31/01/2019 |  |  |  |  | Não
9847 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Esquema elétrico, layout e BOM do protótipo de hardware do monitor de válvula I-VUE e M-VUE; * Protótipos de hardware dos monitores de válvula I-VUE e M-VUE. | Nenhum anexo | 38.300,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 01/06/2018 |  |  | 80 | Não
9848 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de Arquitetura de Hardware e Software; * Documento de requisitos e critérios de validação de Hardware e Software; * Protótipo navegável da aplicativo móvel; * Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o módulo de comunicação Bluetooth e a aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 38.500,00 | 70.000,00 | 20.500,00 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 |  | 2 | 85 | Sim |  | [31/05/18] Replanejamento realizado conforme reunião presencial no Inatel em 30/05/2018 e e-mail enviado em: "qua 30/05/2018 14:35" com assunto: "Confirmação de replanejamento do projeto". Motivo: permitir a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades. [08/09/18] Replanejamento realizado conforme e-mail enviado em: "sáb 08/09/2018 17:09" com assunto: "Confirmação do segundo replanejamento da macroentrega 1 do projeto MVS". Motivo: continuar a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades.
9849 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documentação dos protocolos de comunicação atualizados; •código fonte da aplicação Servidor; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma Android publicado na loja Google Play; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma iOS publicado na loja AppStore. | Download | 96.050,00 | 92.100,00 | 0,00 | 14/05/2018 | 12/12/2018 | 14/05/2018 | 12/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/07/2019 | (09/07/18)- Após ter aprovado a interface visual e as telas do aplicativo móvel, a Pixel decidiu realizar alterações em ícones, modelos de telas e na identidade visual. Essas alterações acarretaram um retrabalho e geraram um atraso no andamento das atividades do projeto, pois parte do trabalho realizado teve que ser feito novamente. (06/08/2018) - O trabalho de analise e avaliação da interface visual do aplicativo móvel ainda está em processo de analise/validação, o que impediu a implementação de todas as atividades previstas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado. (06/09/2018) - Em 17/08/2018 foi finalizado o trabalho de analise e validação da interface visual do aplicativo móvel, e também foi concluída a analise dos requisitos do projeto de software. No período compreendido entre 13/06/18 à 17/08/18 algumas atividades do Software foram redefinidas em função das analises citadas, onde houve a necessidade do replanejamento da macroentrega 4 (alterando a versao de replanejamento de 0 para 1), com alteração da data de finalização para 16/12/18 conforme e-mail envia à Pixel em 23/09/18. (25/10/18) - Em funçao da celebraçao do 2º AD 1º TA_Pixel-ADTC01.10.18, a data de término do projeto (consequentemente da Macroentrega 4) foi alterada de 16/12/18 para 12/12/18.
9850 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1805.0022 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Final, contemplando todos os resultados obtidos no projeto, bem como os resultados do ensaio em escala de bancada e piloto, o fluxograma, balanço de massa e de energia do processo, avaliação do ciclo de vida e avaliação do mercado para os matérias recicláveis presentes nas lâmpadas LEDs. | Download | 65.432,85 | 93.192,25 | 79.312,57 | 18/12/2018 | 17/06/2019 | 12/12/2018 | 17/06/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019
9851 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1805.0022 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Parcial, contemplando as informações do levantamento bilbliográfico, a caracterização incial das amostras, a avaliação do processo de cominuição, e uma avaliação inicial da rotas tecnólogicas em escala de bancada. | Download | 65.432,88 | 93.192,28 | 0,00 | 17/06/2018 | 17/12/2018 | 18/06/2018 | 11/12/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018
9852 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME03 - Protótipos Final | Nenhum anexo | 301.416,00 | 42.797,15 | 39.927,10 | 01/12/2018 | 28/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
9853 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME02 - Protótipos 1 | Nenhum anexo | 228.044,17 | 69.331,37 | 39.927,10 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 01/06/2018 |  | 1 |  | Não
9854 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME01 - Mapeamento | Nenhum anexo | 0,00 | 315.842,93 | 39.927,10 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado. Portanto, nenhuma macroentrega foi entregue.
9855 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 23.892,50 | 01/03/2019 | 10/08/2019 | 01/03/2019 | 10/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/02/2020
9856 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo funcional | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 15.928,33 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 15/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
9857 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Prova de conceito | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 15.928,34 | 01/11/2018 | 29/12/2018 | 02/10/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
9858 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Teste de viabilidade | Download | 17.741,93 | 11.290,32 | 23.892,50 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
9859 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Relatório de Revisão sobre Unity 3D e Atlas do corpo humano (cabeça e pescoço) | Download | 17.741,93 | 11.290,33 | 15.928,33 | 11/05/2018 | 31/07/2018 | 11/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 14/08/2018
9860 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME05 - Algoritmos otimizados para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | Download | 158.064,70 | 195.150,77 | 42.106,07 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
9861 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME04 - Protótipo de software embarcado com algoritmos para o circuito integrado para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | Download | 173.250,40 | 363.493,30 | 65.711,12 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
9862 | 2025-03-04 | 4 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Testar o controlador desenvolvido no laboratório de testes do cliente - Relatório com os resultados dos testes; Realizar ajustes em função dos resultados dos testes - Relatório listando os ajustes realizado; Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de configuração e calibração; Testes e ajustes - Relatório apresentando os resultados dos testes e listando os ajustes realizados; Elaboração do relatório de encerramento do projeto - Relatório Final; Entrega do protótipo - Protótipo composto por: software completo com controladores e dispositivos de proteção embarcado no hardware adquirido; software de calibração e configuração e software de monitoramento. | Download | 0,00 | 11.865,25 | 0,00 | 06/04/2018 | 10/09/2018 | 06/04/2018 | 10/09/2018 | 1 | 100 | Não | 10/09/2018
9863 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME05 - 2o Aditivo - Primeiro protótipo da solução. | Download | 71.762,10 | 0,00 | 5.931,32 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
9864 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME04 - 2o Aditivo - Arquitetura da solução definida. | Download | 0,00 | 128.000,00 | 9.885,53 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
9865 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - componentes mecânicos fabricados; Integração mecânica, elétrica, eletrônica e software desenvolvidos - integração de subsistemas; Testes de estanqueidade do protótipo; Ajustes necessários após os testes iniciais - implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - relatório de testes; Encerramento do projeto - relatório final e transferência de tecnologia. | Download | 20.962,99 | 4.658,44 | 20.962,99 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2019 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
9866 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - circuitos eletrônicos; Testes elétricos; Testes do software de relatório automatizado. | Download | 26.894,81 | 5.976,63 | 26.894,81 | 16/08/2018 | 18/01/2019 | 16/08/2018 | 18/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2019 | Alteração realizada segundo Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
9867 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Estudo dos tipos de robos utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para alimentação dos robôs utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para as câmeras utilizadas para inspeção de dutos; Estudo dos recursos utilizados para estanqueidade de invólucros e eixos rotativos; Estudo dos tipos de cabos que atendem aos requisitos de resistência à tração e flexibilidade; Estudo dos softwares específicos para vídeo inspeção disponíveis no mercado - relatório dos estudos; Elaboração do modelo do relatório final de inspeção - modelo de relatório de inspeção; Determinar os requisitos detalhados do funcionamento eletro-mecânico do robô de inspeção - definição de requisitos; Realizar levantamento sobre os sensores que serão empregados no equipamento; Realizar levantamento das possibilidades de configuração do dispositivo de inspeção para diferentes cenários como: Tubulações de diâmetros diferentes, Redes em carga, redes com assoreamento, redes com fluxo intenso - relatório dos estudos; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - compra de materiais e componentes; Projeto mecânico com base nos componentes adquiridos - projeto mecânico; Projeto eletro/eletrônico com base nos componentes adquiridos - projeto elétrico; Desenvolvimento do software com base no modelo do relatório de inspeção - código de software. | Download | 49.085,06 | 10.907,78 | 49.085,06 | 16/04/2018 | 15/08/2018 | 16/04/2018 | 15/08/2018 | 1 | 100 | Não | 15/08/2018
9868 | 2025-03-04 | 7 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME07 - Validação de serviços em nuvem com frontends de habilitação e verificação funcional. | Download | 156.270,56 | 39.280,40 | 13.832,99 | 01/09/2018 | 31/03/2019 | 03/09/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
9869 | 2025-03-04 | 6 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME06 - Conjunto de novos serviços em nuvem para o sistema AOTA. | Download | 0,00 | 242.838,70 | 17.291,23 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
9870 | 2025-03-04 | 4 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Análise de Lista de Vizinhança e Histórico Diário de Mudanças Nesta quarta e última Macro Entrega, envolve a funcionalidade de Análise de Lista de Vizinhança (Células) e a funcionalidade de Histórico Diário de Mudanças de Configuração. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-320Interface para acesso a comparação de Mudanças Diárias •PNPS-323Relatório de Análise de Lista de Vizinhança | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 35.000,00 | 16/10/2018 | 29/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 |  | 100 | Não | 29/03/2019 | Entrega final
9871 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Relatórios de Desempenho Compostos e Módulo de Configuração Primário Esta Macro Entrega conclui as funcionalidades previstas no Módulo de Desempenho e inclui a versão inicial do Módulo de Configuração, com algumas funcionalidades básicas disponíveis. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-330Gestão da Retenção de Dados de Performance em Base de Dados •PNPS-306Relatórios com KPIs de diferentes NE Types e Function Sets •PNPS-315Modelagem de Dados de Configuração •PNPS-316Desenvolvimento do Configuration Broker •PNPS-314Desenvolvimento do XML Configuration Collector •PNPS-317Interface de Administração do Módulo Configuration •PNPS-342Rotina Periódica para Coleta de Configuração de Equipamentos •PNPS-341Rotina Periódica de Coleta/Atualização de Dados de Configuração •PNPS-344Gestão da Retenção de Dados em Base de Dados de Configuração •PNPS-324Interface para Consulta de Features/Parâmetros •PNPS-322Relatório de Features/Parâmetros ativos na rede •PNPS-319Comparação de Parâmetros de Configuração Diário | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 39.200,00 | 12/06/2018 | 22/12/2018 | 27/09/2018 | 22/12/2018 |  | 100 | Não | 22/12/2018 | Finalizado
9872 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Coleta de Dados do Módulo de Desempenho Consiste em implementar o sistema de coleta de dados de desempenho e toda a arquitetura envolvida para retenção e gestão dos dados no longo prazo, assim como a remoção da dependência dos sistemas atualmente em uso no que tange o Módulo de Desempenho. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-329Migração de NEs entre M2000 e entre placas ATAE •PNPS-305Relatórios com atualização em Periodicidade •PNPS-296Modelagem de dados de Performance para coleta de resultados •PNPS-331Identificação de Contadores Habilitados no EMS •PNPS-332Coleta de Contadores baseado em Mapeamento/Habilitação no PNPS •PNPS-338Rotina Periódica de Coleta/Atualização de dados de Performance •PNPS-339Rotina Periódica de Coleta/Atualização de resultados de Contadores | Download | 56.000,00 | 125.000,00 | 35.000,00 | 01/04/2018 | 15/10/2018 | 30/04/2018 | 27/09/2018 |  | 100 | Não | 27/09/2018
9873 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Funcionalidades do Módulo de Desempenho Esta entrega consiste em implementar as funcionalidades mais relevantes do módulo de desempenho, assim como sua parametrização, mas ainda mantendo dependência parcial dos sistemas atualmente em uso pelas Operadoras. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-340Interface para acompanhamento de tarefas agendadas/assíncronas •PNPS-301Relatórios tipo Tabela •PNPS-304Exportação de Relatórios em Tabela Excel •PNPS-300Interface de Administração de Relatórios Simples •PNPS-308Relatórios com Linhas/Colunas Expansíveis •PNPS-307Apresentação de Relatórios em PDF/Impressão •PNPS-310Níveis de limiares de decisão para Relatórios •PNPS-312Logs de Emissão de Relatórios •PNPS-318Identificação de Ofensores em Relatórios Agregados | Download | 57.000,00 | 117.300,00 | 45.500,00 | 01/04/2018 | 11/06/2018 | 01/04/2018 | 11/06/2018 |  | 100 | Não | 11/06/2018
9874 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo CIP - Relatório e Artefatos do Módulo CIP, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 23.225,81 | 01/02/2019 | 22/07/2019 | 01/11/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019
9875 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Planejamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 11.612,90 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019
9876 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Gerenciamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 11.612,90 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
9877 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Cadastro e Informações Gerais - Relatório e Artefatos do Módulo Cadastros e Informações Gerais, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 9.677,42 | 9.139,78 | 7.741,94 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
9878 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Artefatos do Planejamento e Execução do Projeto, BackLog e Planejamento de Sprints no TRELO, Repositório configurado funcionalidades e soluções | Download | 4.838,71 | 4.569,89 | 3.870,97 | 02/05/2018 | 30/05/2018 | 02/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 01/07/2018
9879 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC15 2. Finalização do Projeto/Convênio | Download | 18.295,49 | 40.831,02 | 59.247,32 | 01/03/2019 | 22/07/2019 | 01/03/2019 | 22/07/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019
9880 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 09, 10, 11, 12, 14 4. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 05, 06, 07, 08 e 13. | Download | 82.509,14 | 75.468,37 | 59.247,31 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 15/03/2019
9881 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo de Login (app) - FUNC01 4. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 02 5. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 03 e 04 | Download | 76.937,31 | 60.044,70 | 59.247,31 | 23/04/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 31/08/2018
9882 | 2025-03-04 | 3 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | FASE 3: Viabilidade A fase 3 tem como objetivo realizar uma avaliação técnica detalhada da solução proposta, através das seguintes atividades: ● Estado da técnica aplicável (final) ● Protótipos PoP das funções críticas (autenticação tripla, transferência local de valor, conciliação global) ● [Entrega] Análise de risco técnico (final) ● [Entrega] Conceito final de design ● Plano de Desenvolvimento da PoC (Lista de estórias do Serviço de Retaguarda, App de pagamento e de Venda, bem como o cronograma de desenvolvimento de cada trilha, incluindo validação) | Download | 8.219,31 | 13.696,70 | 2.741,91 | 01/10/2018 | 15/03/2019 | 01/10/2018 | 15/03/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
9883 | 2025-03-04 | 2 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | FASE 2: Conceito Fase em que serão realizadas atividades relacionadas à Avaliação Técnica Preliminar, sendo elas: ● Modelo Funcional ● Estado da técnica aplicável (preliminar) ● Conceitos de design do sistema (preliminares) ● [Entrega] Análise de risco técnico (preliminar) ● [Entrega] Plano de Investigação | Download | 8.219,30 | 13.696,69 | 2.741,91 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
9884 | 2025-03-04 | 1 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | Fase 1: Descoberta Fase na qual serão realizadas atividades direcionadas para a pesquisa e levantamento de informações sobre o problema que o projeto deve resolver, sendo elas: ● Caracterização do problema existente ● Análise causal de limitações/problemas ● Análise de Requisitos de Missão (medidas de eficácia, casos de uso) ● Análise de Requisitos de Sistema (comportamentos, estados, interfaces, desempenho, restrições de design) ● Análise de risco técnico | Download | 8.219,30 | 13.696,69 | 2.741,91 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018
9885 | 2025-03-04 | 4 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Consolidação das informações e análise comparativa das tecnologias para instalação em larga escala (OPV e Silício) | Download | 30.951,68 | 20.012,00 | 20.221,90 | 20/08/2018 | 15/10/2018 | 20/08/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 05/12/2018
9886 | 2025-03-04 | 3 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Análise de desempenho das estruturas flutuantes (OPV e Silício) | Download | 31.407,38 | 39.835,00 | 15.166,43 | 06/07/2018 | 21/09/2018 | 06/07/2018 | 21/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/10/2018
9887 | 2025-03-04 | 2 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Processo de fabricação e compra dos protótipos e análise do fluído de barragem de rejeitos | Download | 8.046,49 | 11.500,00 | 10.110,95 | 28/05/2018 | 21/06/2018 | 28/05/2018 | 21/06/2018 | 1 | 100 | Não | 20/07/2018
9888 | 2025-03-04 | 1 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Estudo dos materiais a serem utilizados na aplicação: painéis fotovoltaicos orgânicos integrados a estruturas flutuantes para aplicação em barragem de rejeitos | Download | 62.573,96 | 138.653,00 | 15.166,43 | 16/04/2018 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 100 | Não | 10/07/2018
9889 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Módulo de Análise de Dados | Download | 53.276,55 | 0,00 | 39.980,00 | 02/01/2019 | 05/04/2020 | 02/01/2019 | 05/04/2020 | 2 | 100 | Não | 05/04/2020 | # Replanejamento 2 - Aditivo
9890 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensor Genérico e PoC a serem definidos durante a execução do projeto | Download | 48.230,42 | 0,00 | 20.000,00 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
9891 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensores de Presença e Localização | Download | 102.153,61 | 0,00 | 13.340,00 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
9892 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Câmeras | Download | 37.402,65 | 0,00 | 13.340,00 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
9893 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Totem | Download | 92.153,61 | 567.369,22 | 13.340,00 | 05/04/2018 | 31/05/2018 | 05/04/2018 | 29/05/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
9894 | 2025-03-04 | 6 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | "MACROENTREGA 6 • Módulo de Diálogo básico, configurados para a aplicação de cobrança, para utilização em negociações mais simples, sem a utilização da ferramenta IBM Watson, operável para Voz, Facebook, SMS, e-mail e API Rest. • Módulo de chat para integração em sites Web, integrado ao assistente virtual, com habilidade para negociação via texto, para o módulo de Diálogo Básico e IBM Watson Conversation. • Envio de SMS durante o atendimento • Envio de e-mail durante o atendimento • Vínculo do atendimento virtual ao cliente no canal de atendimento • Criação e manutenção do portfólio • Agendamento de novo contato no FB • Realização de atendimento agendado no FB • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega) • Integração de entrada com o Middleware (evolução associado à entrega) • Integração de saída com os canais de contato (evolução associado à entrega) • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) – evolução associado à entrega" | Download | 77.119,02 | 79.504,14 | 42.137,19 | 02/04/2018 | 11/06/2018 | 02/04/2018 | 19/07/2018 | 1 | 100 | Não | 19/07/2018 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18 Alteração de escopo e prazo registrado em ata 14 de 13/04/2018
9895 | 2025-03-04 | 5 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 5 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 77.119,01 | 79.504,13 | 42.137,19 | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
9896 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório da sessão de design thinking (4.1). •Código fonte do sistema de software relacionado à segurança pública (4.3). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.3). •Relatório final do projeto sintetizando os ganhos para a cidade (5.4). | Download | 63.250,00 | 630.000,00 | 105.000,00 | 19/06/2019 | 19/12/2019 | 19/06/2019 | 10/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Segundo Aditivo assinado - Nova estimativa de término do projeto em Dez/19
9897 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório técnico de planejamento do setup do ambiente de experimentação (2.1). •Material de treinamento nos principais elementos adotados; Relatório de avaliação do treinamento pelos participantes (2.4). •Código fonte (streaming de vídeo) da Plataforma dojot (3.2, 3.3, 3.4). •Evidências de testes de validação (casos de testes e resultados); Versão definitiva do código fonte da dojot (3.5). •Código fonte de sistema de software relacionado à segurança pública (4.2). •Relatório com definição de metodologia para análise de ganhos e indicação de fontes de dados (5.1). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.2). | Download | 63.250,00 | 423.000,00 | 70.500,00 | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2019
9898 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório de governança do living lab; Plano de disseminação tecnológica (2.2). •Relatório de validação da instalação dos elementos necessários ao projeto (2.3). •Diagramação da solução proposta (3.1). | Download | 634.500,00 | 59.000,00 | 211.500,00 | 23/05/2018 | 28/02/2019 | 23/05/2018 | 21/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 24/01/2019 | Em função do atraso da macro 1 a execução física da macro 2 ocorreu em paralelo com a macro 1 para não atrasar o projeto O aporte referente a esta macro só foi realizado quando foi dado o aceite da macro1, respeitando a regra da Embrapii Aditivo em processo de assinatura pelo Cliente - Nova estimativa de término do projeto em set/19
9899 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Plano técnico de projeto (1.1) | Download | 339.000,00 | 678.000,00 | 113.000,00 | 23/04/2018 | 22/05/2018 | 23/04/2018 | 24/08/2018 | 100 | 100 | Sim | 31/08/2018 | O atraso ocorreu devido a dependência de informações e validações das partes interessadas (CPqD, IMA, Huawei, Defesa Civil, Guarda Municipal, Emdec, Cimcamp)
9900 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Entrega de atividade relacionadas ao Hardware OCM-HR - Protótipo de eletrônica; - BringUp hardware. Procedimento de gravação do Linux na placa PCM-HR; Customização dos componentes do TCX22 para OCM-HR; Cross compilação do software legado do WSS e do OCM para o toolchain arm dos novos processadores; Inicio da customização dos componentes do TCX22 para WSS; Adição dos componentes abaixo para a aplicação hwanalyzer para placa WSS COM: - PCA9551 - PCA9555 - AMD1024 | Download | 38.674,28 | 64.457,14 | 25.782,85 | 18/03/2019 | 30/05/2019 | 01/04/2019 | 18/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/11/2019
9901 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Arquivos de fabricação das placas de circuito impresso. Protótipos de hardware. Projeto de software embarcado. | Download | 102.145,18 | 170.241,96 | 68.096,79 | 01/05/2018 | 15/03/2019 | 24/07/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/03/2019 | Aditivo de prazo formalizado.
9902 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Documento de projeto de hardware Documento de definição de componente de software. | Download | 110.580,54 | 184.300,90 | 73.720,36 | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 23/07/2018
9903 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-b (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão final do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Implementação do conjunto completo de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação do conjunto completo de extensões ao interpretador otimizadas; ●Se necessário, adaptação da API do TensorFlow Lite. ○V3-b (3.2.2): ■Versão modificada do TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados (código-fonte e Python Wheel). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos finais de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-b: (3.2.3) (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de escalonamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | Download | 98.637,36 | 164.395,80 | 65.758,32 | 17/12/2018 | 24/04/2019 | 10/01/2019 | 24/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/04/2019
9904 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-a (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de todos os kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ○V3-a (3.2.2): ■Versão final da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte, Python Wheel e documentação). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-a (3.2.3): (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de gerenciamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | Download | 139.736,26 | 232.894,05 | 93.157,62 | 01/11/2018 | 14/12/2018 | 01/11/2018 | 09/01/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
9905 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V2 (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de um conjunto parcial de kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ●Implementação de um conjunto parcial de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação de um conjunto parcial de extensões ao interpretador otimizadas. ○V2 (3.2.2): ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes. ■Versão inicial da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte e Python Wheel); esta versão inicial envolve a definição da arquitetura proposta da biblioteca, bem como a implementação experimental de parte das técnicas de otimização selecionadas. ■Levantamento das adaptações necessárias a serem realizadas no TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados. ○V2 (3.2.3): (Versão final do cenário standalone e intermediária do cluster-based) ■Versão final do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão final da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório dos testes. ■Versão intermediária dos componentes de gerenciamento e escalonamento acompanhado de relatório de testes. | Download | 304.131,86 | 506.887,05 | 202.754,82 | 29/06/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
9906 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V1 (3.2.1) [TF Lite]: ■Nova versão do interpretador do TensorFlow Lite para execução na plataforma Tizen (códigos-fonte e pacotes RPM). ○V1 (3.2.2): ■Relatório com levantamento de técnicas de otimização de treinamento disponíveis, projeto de benchmark, escolha de possíveis baselines e metodologia de avaliação. ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos iniciais de avaliação das técnicas existentes. ○V1 (3.2.3): (Versão intermediária do cenário standalone) ■Versão intermediária do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão intermediária da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório de testes. | Download | 279.472,52 | 465.788,10 | 186.315,24 | 29/03/2018 | 28/06/2018 | 05/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
9907 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1803.0011 | MiPlan | ME02 - Protótipos finais | Download | 269.975,36 | 0,00 | 37.014,38 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 02/07/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
9908 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1803.0011 | MiPlan | ME01 - Mapeamento | Download | 45.836,03 | 270.047,39 | 37.014,38 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019 | Os termos de aceite tanto ME01 como ME02, precisaram ser enviados novamente à empresa para nova assinatura. Visto que, não era possível identificar a assinatura do responsável da empresa. Como a "Data de aceitação" precisa ser a data de assinatura do termo, por esse motivo precisou ser alteradas para 03/09/19.
9909 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Protótipo da Jiga de testes automatizados de acessórios ópticos validado. Registro do treinamento e documentos finais do projeto. | Download | 31.875,00 | 53.125,00 | 21.250,00 | 01/02/2019 | 29/03/2019 | 21/01/2019 | 29/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/05/2019
9910 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Jiga de testes montada, não-funcional. Software de testes funcional | Download | 51.000,00 | 85.000,00 | 34.000,00 | 30/04/2018 | 31/01/2019 | 30/07/2018 | 18/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2019
9911 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Relatório de requisitos técnicos para desenvolvimento do projeto Projeto da Jiga de Testes, contendo esquemáticos do projeto mecânico e elétrico. | Download | 76.500,00 | 127.500,00 | 51.000,00 | 28/03/2018 | 28/05/2018 | 28/03/2018 | 27/07/2018 | 1 | 100 | Não | 27/07/2018
9912 | 2025-03-04 | 5 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Preparação de patentes novo dermo-cosmético | Download | 11.234,05 | 16.000,00 | 6.808,51 | 02/01/2019 | 27/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
9913 | 2025-03-04 | 4 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Apresentação de relatórios | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/11/2018 | 28/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
9914 | 2025-03-04 | 3 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Teste de princípios e análise dos principais aspectos | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/08/2018 | 31/10/2018 |  |  | 1 |  | Não
9915 | 2025-03-04 | 2 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Produção de um software e Teste da eficácia | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/02/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
9916 | 2025-03-04 | 1 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Otimização do sistema LINCE | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/11/2017 | 31/01/2018 |  |  | 1 |  | Não
9917 | 2025-03-04 | 4 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do desenvolvimento da formulação, do efeito na cana planta e ensaios laboratoriais. | Download | 39.230,73 | 30.246,93 | 30.349,50 | 01/11/2019 | 29/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
9918 | 2025-03-04 | 3 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados da promoção do crescimento e na redução de pragas em cana planta e cana soca e período de proteção das plantas inoculadas com Metarhizium spp. a herbivoria. | Download | 39.230,73 | 39.578,86 | 30.349,50 | 01/05/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
9919 | 2025-03-04 | 2 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados dos ensaios das diferentes concentrações de conídios, crescimento e proteção a pragas em MPB | Download | 39.230,73 | 66.884,70 | 30.349,50 | 31/10/2018 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
9920 | 2025-03-04 | 1 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do rendimento produtivo e da virulência de I. fumosorosea | Download | 39.230,73 | 55.737,25 | 30.349,50 | 01/05/2018 | 30/10/2018 | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 1 | 100 | Não | 26/10/2018
9921 | 2025-03-04 | 3 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software, •Documento de Requisitos de Software, •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas, •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas, •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas, •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução, b)Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 15.608,92 | 20/06/2018 | 19/07/2018 | 20/06/2018 | 23/07/2018 |  | 100 | Não | 27/07/2018 | A diferença entre a data de término planejada e a data de término real foi devido a disponibilidade da empresa em participar da reunião de apresentação da macroentrega 3 e formalização da entrega do projeto.
9922 | 2025-03-04 | 2 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas; •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas; •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas; •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; b) Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 16.000,00 | 20/04/2018 | 19/06/2018 | 20/04/2018 | 19/06/2018 |  | 100 | Não | 26/06/2018
9923 | 2025-03-04 | 1 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software; •Documento de Requisitos de Software. b)Cronograma de atividades; c)Plano de gerenciamento de riscos, escopo, tempo e comunicação. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 19.755,08 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 20/03/2018 | 19/04/2018 |  | 100 | Não | 24/04/2018
9924 | 2025-03-04 | 3 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Relatório técnico final. | Download | 124.782,06 | 177.720,94 | 75.625,54 | 02/01/2019 | 17/07/2019 | 02/01/2019 | 10/07/2019 |  | 100 | Não | 07/10/2019
9925 | 2025-03-04 | 2 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Segundo relatório de andamento. Contemplará a finalização dos testes de redução carbotérmica e os testes de redução gasosa. | Download | 147.161,51 | 209.593,67 | 89.188,80 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 19/08/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não | 20/12/2018
9926 | 2025-03-04 | 1 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Primeiro relatório de andamento. Abordará a avaliação termodinâmica da redução do concentrado, a caracterização desse produto e os testes de redução carbotérmica. | Download | 127.927,43 | 182.199,39 | 77.531,66 | 17/01/2018 | 31/08/2018 | 19/02/2018 | 18/08/2018 | 2 | 100 | Não | 18/08/2018
9927 | 2025-03-04 | 5 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME05 - Software de frontends para usuários finais e instaladores integrados a serviços em nuvem. | Download | 45.793,80 | 79.196,70 | 10.540,62 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 24/01/2019
9928 | 2025-03-04 | 4 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME04 - Software embarcado móvel integrado com sistema de notificações em nuvem. | Download | 93.196,70 | 170.784,30 | 21.081,24 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9929 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Relatório de testes - Material de treinamento aplicado | Download | 49.851,00 | 18.500,00 | 33.234,00 | 26/06/2018 | 14/08/2018 | 27/08/2018 | 25/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2018
9930 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Código fonte da aplicação - Alterações no firmware do dispositivo - Relatório de testes isolados | Download | 49.851,00 | 78.500,00 | 33.234,00 | 26/04/2018 | 25/06/2018 | 17/05/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018
9931 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Plano de projeto; - Documento de requisitos; - Projeto de arquitetura de SW | Download | 66.468,00 | 180.850,00 | 44.312,00 | 26/02/2018 | 25/04/2018 | 26/02/2018 | 16/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 23/05/2018
9932 | 2025-03-04 | 4 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Dispositivos fotônicos encapsulados, relatórios de teste e validação sistêmica | Download | 127.941,00 | 179.117,40 | 119.411,60 | 19/12/2018 | 21/05/2019 | 19/12/2018 | 21/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 01/11/2019
9933 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Amostras de chips fotônicos, relatório de caracterização | Download | 133.756,50 | 187.259,10 | 124.839,40 | 24/09/2018 | 21/12/2018 | 25/09/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Não | 04/02/2019
9934 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório completo de processo de encapsulamento, desenhos da cápsula e cerâmicas. | Download | 157.018,50 | 219.825,90 | 146.550,60 | 23/05/2018 | 21/09/2018 | 18/05/2018 | 24/09/2018 | 1 | 100 | Não
9935 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório de especificação, arquivos GDS para a fabricação do chip | Download | 162.834,00 | 227.967,60 | 151.978,40 | 22/02/2018 | 21/05/2018 | 19/03/2018 | 17/05/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
9936 | 2025-03-04 | 3 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório com resultados da implantação do sistema. •Documentação do desenvolvimento e treinamento para transferência de conhecimento, preparando as equipes da JCI para o rollout da solução. | Download | 89.323,50 | 0,00 | 59.548,92 | 21/02/2019 | 29/03/2019 | 18/07/2019 | 03/09/2019 | 2 | 100 | Sim | 03/09/2019
9937 | 2025-03-04 | 2 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Definição e implementação das estruturas básicas do sistema de SW. •Relatório com resultados dos testes em laboratório. •Relatório Técnico com resultados dos testes em fábrica e em campo. •Relatório com a definição da solução de HW. •Sistema de SW implementado. •Relatório com os resultados dos testes sistêmicos. | Download | 139.508,50 | 264.948,00 | 93.005,80 | 07/05/2018 | 20/02/2019 | 09/07/2018 | 17/07/2019 | 2 | 100 | Sim | 17/07/2019
9938 | 2025-03-04 | 1 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório de definição de requisitos. •Relatório com resultado do estudo do estado da arte. •Relatório com o resultado do mapeamento de indicadores. •Dimensionamento e implementação do Banco de Dados do sistema de SW. | Download | 105.368,00 | 292.052,00 | 70.245,28 | 05/02/2018 | 04/05/2018 | 19/02/2018 | 06/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2018
9939 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME03 - Protótipo de solução de uma loja com componentes desenvolvidos na parceria. | Download | 108.670,40 | 0,00 | 17.472,65 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2019
9940 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME02 - Componentes customizáveis avançados | Download | 0,00 | 90.000,00 | 17.775,11 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
9941 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME01 - Componentes customizáveis básicos. | Download | 0,00 | 111.482,28 | 9.648,00 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
9942 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME03 - Protótipos final | Download | 169.161,21 | 0,00 | 20.662,86 | 01/07/2018 | 18/01/2019 | 02/07/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
9943 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME02 - Protótipos preliminar | Download | 112.774,14 | 56.387,07 | 20.662,86 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
9944 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME01 - Mapeamento | Download | 47.000,00 | 335.548,28 | 20.662,86 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
9945 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0009 | FailDetact | ME02 - Protótipos final | Download | 109.942,20 | 0,00 | 14.718,43 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
9946 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0009 | FailDetact | ME01 - Mapeamento | Download | 39.000,00 | 178.942,20 | 14.718,43 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
9947 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME03 - Protótipos final | Download | 120.701,58 | 0,00 | 15.486,39 | 01/07/2018 | 18/01/2019 | 02/07/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
9948 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME02 - Protótipos preliminar | Download | 40.233,86 | 80.467,72 | 15.486,40 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
9949 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME01 - Mapeamento | Download | 80.000,00 | 207.935,44 | 15.486,40 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
9950 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0007 | TEC-LAB | ME02 - Protótipos final | Download | 118.903,20 | 0,00 | 18.722,34 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 24/08/2018
9951 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0007 | TEC-LAB | ME01 - Mapeamento | Download | 77.650,00 | 235.018,36 | 18.722,34 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
9952 | 2025-03-04 | 3 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME03 - Versão final. | Download | 58.178,52 | 0,00 | 10.146,93 | 01/06/2018 | 14/01/2019 | 01/06/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
9953 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME02 - Segundo protótipo da solução. | Download | 38.785,68 | 38.785,68 | 10.146,94 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 12/05/2018
9954 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME01 - Primeiro protótipo/setup da solução. | Download | 53.200,40 | 142.004,57 | 10.146,94 | 14/12/2017 | 28/02/2018 | 14/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 18/04/2018
9955 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1801.0005 | Mobile RFID | ME02 - Versão final. | Download | 37.147,98 | 0,00 | 7.910,12 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 17/08/2018
9956 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1801.0005 | Mobile RFID | ME01 - Primeiro protótipo da solução. | Download | 19.000,00 | 73.421,97 | 7.910,12 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 16/04/2018
9957 | 2025-03-04 | 3 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | .Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios; .Testes comparativos de sensibilidade dos sensores - Gráficos e relatórios; . Teste de registro e integralidade de dados - Gráficos, relatórios e planilha; . Fabricação do sistema sensor: sensor + módulos alimentação e comunicação - Encapsulamento transmissor; . Integração com a estação receptora - Kit transmissor + módulo; . Testes de funcionalidade - Gráficos e relatórios; . Transferência de Tecnologia - Documento de transferência de Tecnologia; . Relatório Final Relatório - Relatório. | Download | 55.340,26 | 12.297,84 | 55.340,26 | 12/11/2018 | 30/06/2019 | 12/11/2018 | 03/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 03/07/2019 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 2 ao Contrato Nº 04/2018 firmado em 15 de maio de 2019.
9958 | 2025-03-04 | 2 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Estação receptora - Ligação elétrica em bancada; . Encapsulamento - Protótipo impressora 3D; . Teste de comunicação - Gráficos e relatórios. | Download | 64.912,99 | 11.568,83 | 64.912,99 | 12/07/2018 | 11/11/2018 | 12/07/2018 | 12/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2018 | O item "Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios" foi includo na 3ª macroentrega, com a aprovação do cliente, devido ao atraso nas importações dos equipamentos necessários para realização do mesmo.
9959 | 2025-03-04 | 1 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Levantamento de requisitos para desenvolvimento do sistema - Relatório descritivo; . Projeto do sistema: sensor, módulos de alimentação e comunicação e estação receptora - Relatórios, desenhos e projetos de circuitos; . Aquisição de materiais para o sistema e para testes de benchmark: sismógrafos/acelerômetros e módulos integrados - Notas de Compra; . Design do encapsulamento - Desenho em 3D; . Sensor básico - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de alimentação - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de transmissão - Ligação elétrica em bancada. | Download | 77.103,90 | 19.990,48 | 77.103,90 | 12/03/2018 | 11/07/2018 | 12/03/2018 | 11/07/2018 | 1 | 100 | Não | 12/07/2018
9960 | 2025-03-04 | 3 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapas 2a, 2b e 2c para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. | Download | 15.435,40 | 0,00 | 9.498,71 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 03/12/2018 | 09/03/2019 | 2 | 100 | Não | 12/03/2019
9961 | 2025-03-04 | 2 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | - Módulo que realizará a recomendação de tags para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que realizará a recomendação de categorias, ou classificação, para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que implementa técnica de combinação de atributos para melhor ranquear as respostas para uma busca, conforme objetivo que combina tanto relevância para a consulta feita quanto a chance de sucesso na compra. | Download | 23.712,55 | 0,00 | 9.498,70 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 02/08/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 13/12/2018
9962 | 2025-03-04 | 1 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados das análises e caracterizações. Dados limpos e formatados para serem usados pelos algoritmos a serem desenvolvidos. | Download | 40.000,00 | 129.823,53 | 9.498,70 | 12/03/2018 | 31/07/2018 | 01/04/2018 | 01/08/2017 | 2 | 100 | Não | 13/08/2018
9963 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Execução, fabricação fiscalização e montagem e comissionamento. Relatório técnico dos ensaios experimentais. | Download | 632.555,00 | 1.432.009,96 | 521.373,30 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 2 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
9964 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Otimização da planta piloto -Relatório técnico reportando a performance das principais variáveis do processo. | Download | 867.740,26 | 997.013,11 | 232.987,09 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 3 | 100 | Não | 11/01/2019
9965 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | Download | 1.035.484,32 | 1.231.200,16 | 286.753,04 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
9966 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de CFD, Processo, Mecânica e Automação para conceber 1 modelo matemático do Curtain Wall Piloto | Download | 621.290,59 | 1.536.448,00 | 238.286,91 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
9967 | 2025-03-04 | 4 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto detalhado e execução e fabricação das ventaneiras. Fiscalização, montagem e comissionamento. | Download | 1.105.557,33 | 1.705.763,93 | 791.258,27 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 14/01/2019 | 30/09/2019 | 4 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
9968 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Otimização da planta- Relatório Técnico reportando a performance das principais variáveis do processo | Download | 552.312,10 | 665.868,67 | 157.006,63 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 3 | 100 | Não | 11/01/2019
9969 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | Download | 1.162.263,10 | 1.316.440,54 | 390.108,62 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
9970 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Plano de gerenciamento do projeto; Pesquisas envolvendo as disciplinas de CFD, Processo e Mecânica para conceber até 02 modelos matemáticos de Ventaneiras Piloto, inseridas no contexto do Forno Piloto do Sistema Piloto TECNORED | Download | 697.357,86 | 781.124,92 | 267.461,40 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
9971 | 2025-03-04 | 3 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Testes experimentais Campanha 1 - Ajustes finos dos códigos; Avaliação de resultados; Memorial descritivo dos testes de performance da planta. | Download | 91.043,90 | 354.452,11 | 578.003,76 | 05/09/2018 | 30/09/2019 | 05/09/2018 | 30/09/2019 | 4 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M4 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema. A M4 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
9972 | 2025-03-04 | 2 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Paralelização, Validação, Teste de Performance , Simulação de Parâmetros | Download | 2.868.781,63 | 1.279.734,98 | 935.028,14 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
9973 | 2025-03-04 | 1 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Plano de gerenciamento do projeto;Mapeamento tecnológico a cerca das rotas envolvidas no processo de beneficiamento, bem como busca de patentes e artigos; Desenvolvimento de Modelos/o Planejamento Experimental/o Preparação do ambiente laboratorial/Análise de desempenho | Download | 537.896,56 | 2.625.472,58 | 187.547,59 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 2 | 100 | Não | 04/07/2018
9974 | 2025-03-04 | 2 | PIFP-1803.0004 | Mobile Stress Test | ME02 - Versão final | Download | 6.784,00 | 0,00 | 953,30 | 01/04/2018 | 30/04/2018 | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/05/2018
9975 | 2025-03-04 | 1 | PIFP-1803.0004 | Mobile Stress Test | ME01 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 8.696,00 | 953,29 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
9976 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Predição de Entradas para Funcionalidades | Download | 34.207,19 | 33.139,24 | 55.021,51 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 23/06/2019
9977 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Obtenção de Modelos para Fluxos de Trabalhos | Download | 34.207,19 | 35.839,25 | 27.510,75 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2019
9978 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Mineração de Dados; | Download | 34.207,19 | 33.139,25 | 27.510,75 | 01/07/2018 | 28/09/2018 | 01/07/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018
9979 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Registro e Big Data | Download | 34.932,19 | 35.839,25 | 27.510,75 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/07/2018
9980 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Reconhecimento de placas de carro que entrarem no condomínio | Download | 15.565,36 | 15.565,36 | 29.453,07 | 01/08/2019 | 20/02/2020 | 31/07/2019 | 20/02/2020 | 1 | 100 | Não | 01/03/2020
9981 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Ferramentas de busca no SISGEVI | Download | 20.302,21 | 20.302,21 | 16.830,28 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 09/03/2019 | 30/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019
9982 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Controle de acesso temporário de Pedestre por QR-Code utilizando Visão Computacional | Download | 20.302,21 | 20.302,21 | 16.830,28 | 01/12/2018 | 29/03/2019 | 01/12/2018 | 08/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019
9983 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Sistema de gravação, visualização e gerenciamento de vídeos por eventos da mesa do operador (SISGEVI) | Download | 25.377,76 | 25.377,76 | 21.037,85 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 01/07/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
9984 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Detecção de múltiplas massas ao abrir o portão | Download | 15.226,65 | 15.226,65 | 12.622,71 | 27/03/2018 | 30/06/2018 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 17/07/2018
9985 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Integração e Teste com o App Foitop | Download | 4.456,78 | 4.456,78 | 10.645,16 | 01/08/2018 | 21/11/2018 | 01/08/2018 | 20/11/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018
9986 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Controle de Fluxo de Divulgação | Download | 8.416,77 | 8.416,77 | 5.322,58 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 13/09/2018
9987 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Autoria de Convites | Download | 8.416,77 | 8.416,77 | 5.322,58 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018
9988 | 2025-03-04 | 5 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Integração e Teste com Aplicação de Festas | Download | 3.225,81 | 3.225,81 | 8.064,53 | 01/02/2019 | 23/04/2019 | 01/02/2019 | 23/04/2019 | 1 | 100 | Não | 16/05/2019
9989 | 2025-03-04 | 4 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | API de Acesso ao Sistema de Recomendação e Testes | Download | 3.225,81 | 3.225,81 | 2.688,17 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 12/02/2019
9990 | 2025-03-04 | 3 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Engine de Recomendação | Download | 12.903,22 | 12.903,22 | 10.752,68 | 01/09/2018 | 28/12/2018 | 01/09/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
9991 | 2025-03-04 | 2 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto do Modelo de Dados da Engine de Recomendação | Download | 6.451,61 | 6.451,61 | 5.376,34 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/10/2018
9992 | 2025-03-04 | 1 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto de Arquitetura do Sistema de Recomendação | Download | 6.451,61 | 6.451,61 | 5.376,34 | 24/04/2018 | 30/06/2018 | 02/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 23/08/2018
9993 | 2025-03-04 | 3 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Resultados finais. | Download | 19.500,00 | 26.000,00 | 39.575,00 | 13/06/2018 | 11/09/2018 | 13/06/2018 | 11/09/2018 | 1 | 100 | Não | 11/09/2018
9994 | 2025-03-04 | 2 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Curvas j e f. - Obtenção do ponto de operação. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as curvas características (j e f em função de Re) dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70 em escala reduzida. Os pontos de operação em descarga livre dos sistemas RD-130 e MC-70 também foram determinados, juntamente com as curvas características dos ventiladores das unidades condensadoras em estudo." | Download | 19.500,00 | 39.000,00 | 38.425,00 | 28/03/2018 | 12/06/2018 | 28/03/2018 | 12/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
9995 | 2025-03-04 | 1 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Caracterizações geométricas. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as dimensões dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70. As dimensões obtidas foram altura, largura e profundidade dos condensadores, diâmetros internos e externos dos tubos, espaçamento entre os tubos, densidade de aletas, altura, largura, comprimento e espessura das aletas, circuitamento do fluido refrigerante e posicionamento tridimensional dos ventiladores." | Download | 39.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 100 | Não | 27/03/2018
9996 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME03 - Versão final da plataforma, incluindo ATE. | Download | 243.114,95 | 89.059,55 | 23.006,19 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
9997 | 2025-03-04 | 2 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME02 - Módulo de gerenciamento de Aplicações e primeira versão do módulo ATE. | Download | 0,00 | 163.079,85 | 13.803,73 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
9998 | 2025-03-04 | 1 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME01 - Primeira versão da plataforma. | Download | 0,00 | 214.240,00 | 21.463,31 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
9999 | 2025-03-04 | 3 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME03 - Software para configuração de elementos de domínio do serviço IVR integrado ao PABX. | Download | 86.623,00 | 5.984,30 | 8.097,11 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018