PCQM-2111.0005 | 4 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Download | Fechamento de testes de estabilidade das enzimas e escalonamento para os testes virais adicionais. Nesta etapa serão finalizados os testes de estabilidade das enzimas e será entregue mais um lote escalonado relativos aos testes com as espécies virais adicionais, além de um documento detalhado dos procedimentos para o desenvolvimento dos insumos enzimáticos para testes de diagnósticos em escala. | 85725 | 92650 | 50195 | 2023-05-15 | 2023-11-14 | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-24 | O projeto foi prorrogado por mais 6 meses
PCQM-2111.0005 | 3 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Download | Desenvolvimento de testes para outros vírus de interesse médico: com as enzimas obtidas nos itens anteriores, o trabalho conjunto do CQMED e da HiLab visam aplicar o teste para a detecção de outros vírus. | 85725 | 115812.5 | 50195 | 2022-11-15 | 2023-05-14 | 2022-11-15 | 2023-05-15 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-25 | Atraso na otimização das reações de RT-LAMP dos vírus de Dengue, Zyka e Chikungunya. Equipe do CQMED e da empresa estao avaliando se irao modificar o escopo da ME4 para ajustar ao atraso ou se sera necessario prorrogar o projeto.
PCQM-2111.0005 | 2 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Download | Escalonamento de produção de enzimas e testagem de reagentes para outras espécies de interesse médico: Serão desenvolvidos e validados protocolos para produção das enzimas em larga escala. Serão iniciados os testes com as mesmas enzimas para uma nova aplicação, com reagentes (primers) específicos para outros vírus de interesse médico. | 85725 | 115812.5 | 50195 | 2022-05-15 | 2022-11-14 | 2021-12-20 | 2022-11-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-14 | A empresa iniciou as atividades referente a macroentrega dois, sem envolvimento da equipe do CQMED. O teste com sonda fluorescente está pendente de realização dado que o novo aparelho hilab ainda está em construção. Re-testar os ensaios com o aparelho novo fazia parte da ME1, como o aparelho não estava pronto foi passada para a ME2 e a equipe do projetos CQMED e da Hilab estão verificando se haverá alteração no plano de trabalho do projeto para acomodar esta atividade.
PCQM-2111.0005 | 1 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Download | Desenvolvimento e otimização de enzima de atividade dupla para o teste RT-Lamp: Nesta etapa os genes codificantes para 4 enzimas com foco em atividade dupla de transcriptase e polimerase serão clonados, expressos e purificados para obtenção das enzimas (em pequena escala), realização de ensaios de atividades em protocolo padrão CQMED (aparelho qPCR) e em aparelho desenvolvido pela HiLab. Serão produzidos lotes experimentais de enzimas para validação nas reações de RT-LAMP pelo HiLab, utilizando inicialmente RNA sintético e em seguida as amostras clínicas. Ao longo do projeto serão feitos testes de resiliência e estabilidade das enzimas. | 85725 | 138975 | 50195 | 2021-11-17 | 2022-05-14 | 2021-11-17 | 2022-05-13 | 1 | 100 | Não | 2022-05-14
PCEE-2103.0177 | 6 | Smart Security | Download | ME06: Integração e aprimoramento de dispositivos IoT e aprimoramento do mecanismo de comando de voz | 61959.64 | 474917.06 | 34976.76 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PCEE-2103.0177 | 5 | Smart Security | Download | ME05: Aprimoramentos dos Aplicativos e Interfaces de Câmeras. | 195884.06 | 133286.2 | 21770.13 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PIFS-2111.0042 | 4 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Download | Testes e ajustes dos protótipos e técnicas/Entrega Final | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-08-01 | 2023-05-05 | 2022-08-01 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
PIFS-2111.0042 | 3 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Download | Prototipagem dos sistemas de mistura e homogeneização Apresentação de protótipos e resultados preliminares | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-05-01 | 2023-05-05 | 2022-05-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
PIFS-2111.0042 | 2 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Download | Projeto dos diferentes tipos de sistemas para as abordagens a serem utilizadas nos testes de mistura e homogeneização. Testes manuais com misturas e de avaliação de homogeneidade Relatório com projeto e testes manuais | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PIFS-2111.0042 | 1 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Download | Levantamento técnico sobre a classificação de produtos e elementos impeditivos de alguma técnica a ser utilizada Definição dos equipamentos e componentes para a implementação dos testes e validações de misturas Planejamento experimental dos testes Apresentação do planejamento experimental | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2021-11-11 | 2023-07-31 | 2021-11-11 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04 | reprogramado de acordo com aditivo firmado em 06/06/2023
PIFE-2108.0014 | 3 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | Download | ME3 - Macroentrega 3 - – Relatório final Objetivo geral: Entregar um documento contendo todos os resultados visando, se possível, estabelecer a combinação de variáveis associadas à ocorrência de emissões extremas. Objetivos específicos M3a. Entrega de relatório com os resultados | 4950 | 0 | 2300.44 | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 2 | 100 | Não | 2022-12-10 | Sobrará o valor de R$ 851,46 do planejamento da ME2 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo será usado o restante na ME3.
PIFE-2108.0014 | 2 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | Download | ME2 - Macroentrega 2 - Experimentos pirometalúrgicos no Ifes para verificar a combustão das amostras. Objetivo geral: Realizar experimentos que permitam favorecer reações químicas que promovam as emissões previstas na simulação termodinâmica. Objetivos específicos M2a. Teste de reatividade – atmosfera comum i. Preparar matérias primas para 5 testes (composição de escória diferentes e escolhidas a partir das simulações termodinâmicas); ii. Fusão da escória a ser testada; iii. Caracterização química da escória formada final e verificar se os dados possuem correlação com as simulações termodinâmicas; | 23141.05 | 40000 | 24998.09 | 2022-02-22 | 2022-09-21 | 2022-03-25 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30 | Sobrará o valor de R$ 752,86 do planejamento da ME1 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo, 40752,86.
PIFE-2108.0014 | 1 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | Download | ME1 - Macroentrega 1 – Revisão Bibliográfica, caracterização Objetivo geral: Revisão Bibliográfica e caracterização preliminar das escórias Objetivos específicos M1a. Revisão Bibliográfica sobre escória de KR i. Composições químicas típicas; ii. Tipos de emissões; iii. Problemas associados à deposição/descarte; M1b. Coleta de amostras i. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais ocorreu a emissão; ii. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais não ocorreu a emissão, subsequente a uma na qual ocorreu; iii. Análise por difração de raios-X; iv. Análise química por fluorescência de raios-X; v. Análise de C e S de todas as amostras por Leco; vi. Levantamento de dados operacionais para as corridas selecionadas: Temperatura, composição do gusa, tipo de mistura aplicada para dessulfuração no KR, entre outros. M1c. Simulações termodinâmicas i. Simulação termodinâmica das prováveis fases a serem formadas em função da composição química das escórias analisadas. ii. Análise dos resultados buscando condições de temperatura e outros parâmetros que favoreçam as emissões/combustão | 27230 | 40000 | 26360.05 | 2021-10-22 | 2022-02-21 | 2021-10-22 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PIFS-2110.0041 | 5 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Download | Validação e Documentação final: WP8 – Fase de validação, Funcionalidade Técnica, Aspectos ergonômicos e interfaces para níveis hierárquicos; WP9 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #2 | 48903 | 84754 | 14850 | 2022-05-01 | 2023-07-31 | 2022-05-01 | 2023-09-11 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 4 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Download | Protótipo #2: WP7 – Desenvolvimento do Protótipo # 2; Reconhecimento tridimensional de objetos, mãos e trajetória; Desenvolvimento do sistema de realidade aumentada para suporte a on-the-job training; Sincronização do protótipo do sistema de reconhecimento com a projeção de imagem em realidade aumentada; Teste do Protótipo # 2 em ambiente industrial | 48903 | 84754 | 14850 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 2022-03-01 | 2023-09-11 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 3 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Download | Validação do Protótipo #1: WP5 - Prova de Conceito com Testes extensivos em Laboratório do protótipo # 1; Teste de usabilidade com participantes inexperientes; Teste do Protótipo # 1 em ambiente industrial; WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #1 | 48903 | 84754 | 14850 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 2 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Download | Protótipo #1: WP3 – Definição de componentes principais e projeto detalhado do Protótipo # 1; WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento; Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem | 48903 | 84754 | 14850 | 2021-10-15 | 2022-03-31 | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 1 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Download | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional de condições operacionais in-loco em ambiente (empresa) considerado caso relevante para protótipo # 1; - Relatório de análise situacional em condições operacionais para ambiente; WP2 - Definição de Requisitos de Projeto relevante de aplicação da tecnologia | 48904.62 | 84758.38 | 14852.82 | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PUFV-2109.0013 | 3 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Download | Testes físico-mecânicos Apresentação e discussão dos resultados | 22622.57 | 30111.02 | 15819.98 | 2022-07-19 | 2022-12-18 | 2022-05-28 | 2023-01-06 | 1 | 100 | Não | 2023-01-06
PUFV-2109.0013 | 2 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Download | Caracterização química da madeira e branqueamento dos 6 melhores clones quanto ao IMACell | 22622.56 | 30111.02 | 15819.98 | 2022-02-17 | 2022-07-18 | 2022-02-18 | 2022-05-27 | 1 | 100 | Não | 2022-05-27
PUFV-2109.0013 | 1 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Download | Ranqueamento dos clones quanto ao IMACell #k18 Apresentação parcial dos resultados com informações do ranqueamento dos clones via IMACell [1] Cálculo do IMAcell (m³/ha/adt) e do CEM (m³/adt) a partir da RD#k e DB [2] Protocolo industrialmente polpação kraft modificada - Lo-solids [3] Target do valor de #kappa (ex: 18 +/- 0,5) industrialmente usado. | 22622.56 | 30111.02 | 15819.97 | 2021-09-20 | 2022-02-17 | 2021-09-20 | 2022-02-17 | 1 | 100 | Não | 2022-02-17
PUFV-2108.0012 | 3 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | Nenhum anexo | -Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores e cupins de solo) - Protocolo de fabricação do compósito com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | 0 | 10614.93 | 8587.26 | 2022-04-15 | 2022-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2108.0012 | 2 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | Nenhum anexo | Caracterização das propriedades mecânicas do novo produto impresso em 3D - Caracterização das densidade do novo produto impresso em 3D - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) - Caracterização das propriedades químicas | 0 | 10614.92 | 8587.27 | 2021-12-15 | 2022-04-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2108.0012 | 1 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | Nenhum anexo | - Preparação do bambu (corte e moagem) e aquisição do plástico PLA granulado. - Secagem e climatização do bambu - Caracterização do bambu (densidade, absorção de água e propriedades mecânicas) - Testes preliminares de produção do filamento PLA + fibras de bambu em diferentes proporções de mistura e temperaturas - Extrusão a quente do filamento de PLA + fibras de bambu em impressora 3D | 54025.23 | 10614.92 | 8587.27 | 2021-08-17 | 2021-12-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 3 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Nenhum anexo | - Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores, carunchos e cupins de solo) - Protocolo de formulação e aplicação das misturas com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | 0 | 10556.66 | 8097.53 | 2022-04-15 | 2022-08-15 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 2 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Nenhum anexo | Caracterização das propriedades mecânicas no bambu com a aplicação dos produtos X - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) X - Caracterização das propriedades químicas | 0 | 10556.67 | 8097.53 | 2021-12-15 | 2022-04-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 1 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Nenhum anexo | Preparação do bambu (corte e climatização) X X - Teste dos produtos químicos e testagem em laboratório (teste em placa de petri) X - Testes preliminares de hidro repelência no bambu X - Testes de aplicação por pincelamento e imersão prolongada | 46200 | 10556.67 | 8097.53 | 2021-08-17 | 2021-12-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PCIM-2111.0146 | 3 | SEARA - Sensory | Download | [Desenvolvimento tecnológico; Execução, testes e encerramento] Relatório contendo os resultados experimentais, composto de códigofonte e os resultados obtidos em forma gráfica | 118272 | 121856 | 98560 | 2022-02-17 | 2022-04-08 | 2022-02-17 | 2022-04-08 | 2 | 100 | Não | 2022-06-09 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2111.0146 | 2 | SEARA - Sensory | Download | [Projeto conceitual] Relatório contendo metodologia detalhada e principais parâmetros | 59136 | 60928 | 98560 | 2022-01-11 | 2022-02-16 | 2022-01-11 | 2022-02-16 | 2 | 100 | Não | 2022-02-18
PCIM-2111.0146 | 1 | SEARA - Sensory | Download | [Projeto Informacional] Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | 118272 | 121856 | 98560 | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PINA-2109.0063 | 3 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | Download | I –dois protótipos da eletrônica desenvolvida; II–artefatos de hardware: Esquemático, layout, BOM e gerbers; III–artefatos de firmware: Código fonte, bibliotecas utilizadas, binários; IV–relatório com resultado dos testes em laboratório; V–relatório com resultados dos pré-testes. | 33333.33 | 0 | 23058 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-03 | 2022-04-22 |  | 100 | Sim | 2022-04-29 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2109.0063 | 2 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | Download | I –relatório técnico descritivo da solução técnica do projeto atualizada; II –artefatos de hardware: Esquema elétrico e BOM; III –relatório contendo os resultados dos testes executados. | 16666.67 | 13362 | 10000 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  | 100 | Não | 2022-01-13
PINA-2109.0063 | 1 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | Download | Entregáveis: relatório técnico descritivo dos requisitos da solução. | 13250 | 125303 | 8300 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-01 | 2021-10-29 |  | 100 | Não | 2021-10-29
PUSP-2109.0014 | 5 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Download | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | 5310.92 | 30539.94 | 4179.2 | 2022-11-11 | 2023-06-10 | 2022-11-25 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-01
PUSP-2109.0014 | 4 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Download | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | 111529.52 | 244319.43 | 83584.09 | 2022-07-11 | 2022-11-10 | 2022-08-13 | 2022-11-24 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-29
PUSP-2109.0014 | 3 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Download | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | 132773.25 | 244319.43 | 146272.15 | 2022-03-11 | 2022-07-10 | 2022-05-04 | 2022-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-08
PUSP-2109.0014 | 2 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Download | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | 143395.11 | 234139.45 | 146272.15 | 2021-11-11 | 2022-03-10 | 2021-10-21 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-13 | Concluída a Versão 1 da Macroentrega 4 em 23/03/2022. Após alterações solicitadas pelas empresas, a Versão 2 da Macroentrega 4 está em fase de conclusão.
PUSP-2109.0014 | 1 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto. Entregue no final do primeiro mês do projeto." | 138084.18 | 264679.38 | 37612.84 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-11-09
PABC-2110.0003 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório sobre a viabilidade de depósito de patente dos materiais desenvolvidos, seja de forma isolada, ou como conjunto. | 11234.05 | 16000 | 6808.53 | 2023-04-29 | 2023-06-02 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PABC-2110.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório final, protótipo testado em ambiente relevante e lista de possíveis fabricantes e custo estimado de produção em escala, para quantidades definidas. | 32437.03 | 46198.2 | 19658.8 | 2023-01-04 | 2023-04-28 | 2023-01-10 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PABC-2110.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório com os resultados finais referente as etapas abaixo, assim como protótipo ensaiado comparativamente e lista de possíveis fabricantes locais para o barramento. Etapa 2.1: Caracterização da topografia, energia livre e composição da superfície metálica após tratamento superficial. Etapa 2.2: Processamento do sistema polímérico / compósito isolante na forma de filme. Etapa 2.3: Formulação e ajuste dos aditivos e suas concentrações nos adesivos. Etapa 2.4: Caracterização das camadas de revestimento compósito Sn-nanopartículascondutoras (adesão, microestrutura, composição química e resistência à oxidação). Etapa 2.5: Junção das camadas metálica e polimérica por meio do adesivo e realização de ensaios de adesão prática dos sistemas aderidos. Etapa 2.6: Ensaios iniciais de alta tensão e descargas parciais do sistema. | 101808.51 | 145000 | 61702.12 | 2022-04-02 | 2023-01-03 | 2022-03-29 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PABC-2110.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório contendo as atividades descritas nas etapas abaixo: Etapa 1.1: Revisar a literatura e detalhar os requerimentos da aplicação. Análise de Patentes. Etapa 1.2: Selecionar aditivos, obter e caracterizar os polímeros a serem aplicados como adesivos. Etapa 1.3: Selecionar nanopartículas condutoras para o revestimento superficial de estanho, realizar a deposição sobre o substrato de cobre. Etapa 1.4: Selecionar as potenciais matrizes poliméricas e cargas que comporão a camada isolante do barramento. Caracterizar as propriedades elétricas das matérias-primas. | 56170.21 | 80000 | 34042.55 | 2021-11-03 | 2022-04-01 | 2021-11-03 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PPLI-2109.0050 | 3 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Download | Definição da melhor solução adesiva: Relatório contendo os resultados dos testes de envelhecimento executados nas duas soluções adesivas selecionadas na etapa anterior. | 225000 | 300000 | 225000 | 2023-06-01 | 2024-02-01 | 2023-06-17 | 2024-10-08 | 2 | 100 | Não | 2024-10-08
PPLI-2109.0050 | 2 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Download | Execução do plano de testes; Definição de duas formulações para a próxima etapa: Relatório contendo os resultados dos testes executados em todas as soluções adesivas desenvolvidas pela Rhodia Brasil S.A. | 120000 | 160000 | 120000 | 2022-05-25 | 2023-05-31 | 2022-05-25 | 2023-06-16 | 2 | 100 | Não | 2023-06-16
PPLI-2109.0050 | 1 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Download | Definição da força de adesão; Plano de testes para as próximas etapas: Relatório contendo revisão bibliográfica, condições de aplicação e análise de elementos finitos. | 75000 | 100000 | 75000 | 2021-10-25 | 2022-03-15 | 2021-10-25 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Não | 2022-04-06
PCIM-2110.0145 | 3 | NEXA - Otimização de Rota | Download | Testes Experimentais DATA BOOK com os documentos desenvolvidos nas Macroentregas 2 e 3. Relatório Técnico com os resultados e conclusões dos experimentos. | 16443 | 33383 | 0 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | 3 | 100 | Não | 2022-07-15
PCIM-2110.0145 | 2 | NEXA - Otimização de Rota | Download | Etapa Conceitual do Projeto. Plano de Experimentos. | 47739 | 96925 | 0 | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 2 | 100 | Não | 2022-05-18 | [08/06/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2110.0145 | 1 | NEXA - Otimização de Rota | Download | EAP Planos de Gerenciamento do Projeto Relatório Informacional do Projeto | 72287 | 146765 | 0 | 2021-11-16 | 2022-02-16 | 2021-11-16 | 2022-02-16 | 2 | 100 | Não | 2022-02-21 | [07/03/2022] As atividade da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura
PFLN-2108.0010 | 5 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Download | 5.1. Fabricar e estudar a versão final do protótipo:●Testar e validar em ambiente relevante;●Completarostestesdeintegraçãodoscomponentesdaaeronave (GS,payload default, etc);5.2.Elaborardocumentaçãotécnicasobreespecificações,usos,restrições do protótipo, cronograma de manutenção;5.3. Realizar capacitação para os profissionais daempresa parceira;Indicadores:Apresentaçãodaversãofinaldoprotótipofuncional,documentação técnica completa e projeto encerrado | 144000 | 124592.65 | 50000 | 2023-02-09 | 2023-08-09 | 2023-07-11 | 2024-01-10 | 4 | 100 | Não | 2024-01-31 | Atualmente estamos na metade da macroentrega 5, com estimativa de 2 meses para o término das entregas do projeto. O andamento das atividades está em ritmo intenso, porém, dentro do cronograma estabelecido. Sobre a atual macroentrega, o foco das atividades está na construção dos protótipos (principal e em tamanhos reduzidos) em suas versões finais, com material compósito substituindo o alumínio na estrutura principal. Também estão em realização os ensaios de validação do protótipo principal em ambiente relevante. O estudo para GCS havia sido desenvolvido em macroentregas anteriores (como disposto no termo de apostilamento 08), o estudo do sistema anti-colisão está em andamento normal e as entregas devem ser realizadas conforme planejado. Pode-se considerar o percentual de execução do projeto na ordem de 92%. Foram realizados outros testes em ambiene relevante e a conclusão da macro entrega.
PFLN-2108.0010 | 4 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Download | 4.1.Implementaçãodossistemasdecontroledevoodecomunicaçãono protótipo;●Integraçãodopayloaddefaultaosdemaissistemasdaaeronave;4.2.Realizartestesdevoo,pilotagemecontrolabilidadeemambientecontrolado;4.3.Levantardadosparaestudosdedesempenhodoconjuntoemcondições nominais;4.4.Identificaroslimitesdeoperaçãodoconjunto(autonomiadevoo,capacidadedepayload,situaçõesparaacionamentodebateriaback-upe/ou paraquedas);4.5. Revisar o caderno de encargos e validar com aempresa parceira; 4.6. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;4.7. Apresentar o primeiro protótipo funcional;Indicadores:Relatóriodostestes,cadernodeencargosdoprojetorevisado e apresentação do primeiro RPAS funcional. | 206000 | 217827.21 | 50000 | 2022-04-09 | 2023-02-09 | 2022-11-11 | 2023-07-10 | 5 | 100 | Não | 2023-07-10 | Informo que atualmente o projeto PFLN 2108 0010 está na fase final da macroentrega 4. O percentual de atividades completadas dessa macroentrega pode ser estimado em 85%. Em decorrência de atrasos no envio de materiais importados (em constante monitoramento junto à FEESC e com ciência do PE-IFSC e da empresa parceira), há algumas atividades da macro entrega que foram afetadas pela falta do material. Já foi elaborada uma solicitação de prorrogação da macroentrega (via termo de apostilamento), que poderá ocorrer sem alteração nos valores do projeto. Atualmente está em análise pela empresa parceira. Foi efetuado o termo de apostilamento nº 10, assinado pelo coordenador, empresa e Polo, prorrogando a macro entrega para 10/06/23. Sendo que a próxima também será prorrogada e o contrato aditivado com termo aditivo.
PFLN-2108.0010 | 3 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Download | 3.1. Levantar as curvas de desempenho de cada componente;3.2.Identificaroslimitesdeoperaçãodecomponentesestratégicos(motores,geradoresebancodebaterias),comotemperatura,horasdefuncionamento e vida útil estimada;3.3.Revisarocadernodeencargosinicialevalidarcomaempresaparceira;3.4. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;●Redimensionar as que não atenderam as especificações;3.5.Integraçãodohardwarecompleto(montagemestrutural,mecânica e elétrica);3.6.Realizaçãodetestesestáticos(carregamentodasbaterias,comunicação,vibração,ruído,arrefecimentoecompatibilidadeeletromagnética);3.7.Identificaçãodeparâmetrosdoconjuntocompleto(CG,massatotal, momentos inerciais, frequências naturais etc);3.8.Realizaçãodoprimeirovooemcondiçõesmínimasdeoperaçãoecomground stationfuncional.Indicadores:Relatóriodostestesecadernodeencargosdoprojetorevisado,apresentaçãodohardwaredoRPASmontadoeprimeirovoorealizado. | 255800 | 415827.2 | 41666.65 | 2022-04-09 | 2022-09-09 | 2022-05-26 | 2022-11-10 | 3 | 100 | Não | 2022-11-10 | O Projeto PFLN 2108 0010 está atualmente em sua 3ª macroentrega. Por tratar-se de um projeto multidisciplinar, com várias frentes de trabalho, farei um resumo de cada área: - A parte de montagem eletromecânica do protótipo e dos dispositivos de ensaios estão bastante avançadas, com a realização do primeiro voo do protótipo já executado há mais de um mês (o voo obteve sucesso). As bancadas estão em ajustes finais de montagem, já com realização de experimentos e levantamento de curvas características de componentes sendo realizadas. - A parte de design elaborou esquemas de montagem e desenhos técnicos para alojamento do motor à combustão, tanque de combustível e diversos outros componentes para agregação à aeronave com o objetivo de implementar o sistema híbrido no início da macroentrega 4. Atualmente, essa equipe está envolvida na elaboração de um sistema para testes do motor à combustão em laboratório. - A parte de software está trabalhando de forma intensa na customização da estação de solo, de forma a atender os requisitos de voo da regulamentação específica e viabilizar a realização dos ensaios em ambiente relevante, com agregação das funcionalidades necessárias para integração de payloads e outras características do protótipo final. - A parte de integração hardware/Software, em sintonia com a equipe de software e o pesquisador de telecomunicações, está estudando protocolos de transmissão de dados e sistemas de comando e comunicação da aeronave, seus periféricos embarcados e a estação de solo. O foco atual está no estudo avançado dos protocolos MAVLink, para viabilizar a transmissão de dados do sistema híbrido ao piloto ou estação de solo. - A parte eletroeletrônica está realizando a montagem da placa de gerenciamento de energia (PMU), realizando estudos para aplicação da malha fechada do controle de tensão de barramento (com acionamento do acelerador do motor à combustão via microservo) e estudos para o desenvolvimento de um BMS para a aeronave. Esta etapa do desenvolvimento foi bastante prejudicada por conta da crise mundial de semicondutores, que implicou no atraso de uma importante compra internacional de componentes eletrônicos (foi realizado o memorando de compras em 3/junho e o material chegou dia 20/setembro). - Foram ainda realizados termos de apostilamento e aditivos ao contrato para substituição do coordenador do projeto pela parte da empresa, processo seletivo para ingresso de novos bolsistas, contratação de uma importante consultoria em engenharia aeronáutica para acompanhamento do projeto e auxílio na transferência de tecnologia, inúmeros orçamentos, pedidos de compras, desenvolvimentos paralelos, correlatos e complementares ao sistema. A equipe de pesquisadores está, ainda, orientando os alunos bolsistas (que merecem ser elogiados pelo seu desempenho) e elaborando relatórios para compor o caderno de encargos relativo ao término da macroentrega 3, que está próximo. - Alguns itens pontuais da macroentrega 3 que eventualmente serão agregados na macroentrega 4 já foram temas de negociação com a empresa parceira. Que sinalizou concordância, uma vez que diversos itens de macroentregas posteriores já estão sendo adiantadas. Não há previsão de atraso da execução geral do projeto. Mudança da data de vencimento da parcela 03/macro 3 (anteriormente prevista para 30/set/22) para: 10/out/2022: A motivação dessa alteração consiste em uma solicitação expressa da empresa parceira em obter tempo hábil para o levantamento de recursos referentes à parcela 3 da macro 3 e realizar o pagamento do montante de R$167.827,21 previsto. Mudança de duração e da data de término da macroentrega 3 (anteriormente prevista para 10/out/2022) para 10/nov/2022: A motivação dessa alteração consiste em flexibilizar o prazo para o aporte da macroentrega 4, aumentando a duração da macroentrega 3 em um mês, sendo esse período descontado da macroentrega 5 (macro que algumas atividades já estão sendo adiantadas!).
PFLN-2108.0010 | 2 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Download | Macro 2 - Aquisição e fabricação de peças e partes(6 meses)2.1.Avaliaçãoeadaptaçãodolaboratórioemetodologiatrabalhoparaassegurarsegurançapessoal e material (vistorias, EPI/EPC,safety assessment);2.2. Adquirir os componentes e conjuntos necessáriosdisponíveis comercialmente;2.3. Construir as bancadas dedicadas e infraestruturapara os ensaios;2.4. Realizar ensaios iniciais para reconhecimentodos componentes e conjuntos;2.5.Contratareexecutarserviçosdemanufatura:(Ex:laminaçãoemfibradecarbono,usinagemde componentes, injeção de polímero, impressão 3D);2.6. Planejamento dos ensaios da macro entrega 3;Objetodeentrega:Apresentaçãodolaboratórioaprovado(incluindosegurança),componentesiniciais adquiridos, relatórios de testes e projetosconcebidos. | 315000 | 600092.65 | 41666.66 | 2021-10-11 | 2022-04-09 | 2021-10-11 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Não | 2022-05-25 | Macroentrega realizada na data prevista (12/05). Empresa assinou o termo de aceite em 25/05/2022.
PFLN-2108.0010 | 1 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Download | Macro 1 - Uniformizar o conhecimento (2 meses) 1.1. Selecionar e contratar os discentes bolsistas; 1.2. Realizar capacitação da equipe com: ●Alinhamento técnico entre a equipe executora e a empresaparceira; ●Consultoria na área de RPAS; ●Consultoria com especialista em aeronáutica; 1.3. Refinar as especificações para construção doprotótipo e infraestrutura dedicada. ●Levantamento de requisitos; ○Definição dos possíveis payloads para determinaçãodoshardpoints;○Seleçãoeespecificaçãodopayloaddefaultparaintegraçãocomaaeronavenoâmbito deste projeto; ●Definição de regras departnumber, controle de configuraçãoe rastreabilidade; ●Especificação dos componentes principais; ●Detalhamento das atividades e seus cronogramas; ●Especificação das bancadas dedicadas; ●Desenho inicial do protótipo; Objeto de entrega: capacitações realizadas e caderno de encargos do projeto. | 61800 | 141530.88 | 16666.65 | 2021-08-10 | 2021-10-09 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22 | Macroentrega realizada no dia 09/10, conforme planejado no plano de trabalho. Empresa devolveu documento assinado em 22/10.
PZET-2109.0001 | 3 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Download | Teste da tecnologia com um alto volume de imagens definidos pelo cliente | 7601.72 | 11482.11 | 2905.53 | 2022-01-07 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 2 |  | Não | 2022-08-02
PZET-2109.0001 | 2 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Download | Algoritmo de Otimização para identificação de falhas nas imagens | 15203.45 | 22964.22 | 5811.07 | 2021-12-03 | 2022-01-17 | 2021-12-03 | 2022-01-24 | 1 |  | Não | 2022-02-03
PZET-2109.0001 | 1 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Download | Construção do banco de dados de imagens para início da definição dos algoritmos. | 15203.45 | 22964.22 | 5811.07 | 2021-10-27 | 2021-12-03 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 1 | 33 | Não | 2021-12-14
PSBS-2108.0013 | 2 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Download | Relatório Técnico contendo a metodologia e os resultados da caracterização e purificação do WCO para produção de biodiesel e bioquerosene e avaliação técnico-econômica do processo. | 64252.35 | 65178 | 29981.96 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2021-12-16 | 2022-08-23 | 1 | 100 | Não | 2022-08-23
PSBS-2108.0013 | 1 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Download | Relatório Técnico contendo revisão da literatura da utilização de óleos residuais para produção de biodiesel e bioquerosene e planejamento das atividades de execução do projeto. | 22368.75 | 21822 | 40275.89 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 2021-09-21 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15
PBIO-2110.0012 | 3 | Aptatest - HPV | Download | Teste de Repetibilidade do Biossensor 3 com lisado linhagens celulares HPV positivas (HeLa e Caski). | 14875.04 | 21692 | 7951.66 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2022-11-18 | 2023-05-24 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24 | 30/05/2023 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: suporte do IPT à transposição industrial para empresa que licenciar a tecnologia
PBIO-2110.0012 | 2 | Aptatest - HPV | Download | Protocolo detalhado de síntese de nanopartícula de ouro e funcionalização com as ASO complementares às sequências E6 e E7 de HPV 16/18 para a construção do Biossensor 3 para detecção de HPV. | 18000 | 27000 | 9718.69 | 2022-05-05 | 2022-09-06 | 2022-07-11 | 2022-11-18 | 1 | 100 | Não | 2022-11-18 | 23/11/22 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras de pacientes HPV positivo.
PBIO-2110.0012 | 1 | Aptatest - HPV | Download | Validação do reconhecimento do biossensorpara RNA E6 e E7 do HPV. | 34000 | 51000 | 18414.05 | 2021-11-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-11 | 1 | 100 | Não | 2022-07-11 | 11/07/22 - macroentrega modificada. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra vírus em condições laboratoriais.
PLAC-2109.0023 | 4 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | Nenhum anexo | MACROETAPA 4 – EFETUAR OS TESTES DE INTEGRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MELHORIAS  Testes de integração (HW/FW/SW) com aplicação prática em campo e aplicação de possíveis melhorias detectadas durante os ensaios.  Transferência de tecnologia.  Elaboração do relatório final. | 25935.62 | 224829.1 | 132542.76 | 2022-12-13 | 2023-04-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 3 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | Nenhum anexo | MACROETAPA 3 – DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA EMBARCADA (HW E FW) E DO SW DO BAK-END E DO FRONT-END  Definição de componentes eletrônicos e solicitação de compras.  Projeto do esquema elétrico e complementação de compras de componentes.  Projeto de placas de circuito impresso.  Fabricação montagem e testes das placas.  Desenvolvimento do FW.  Desenvolvimento da IHM (Interface Homem-Máquina).  Testes funcionais (incluindo laboratório de compatibilidade) e testes de integração (HW/FW)  Desenvolvimento do SW do Back-End e do Front-End.  Testes de integração preliminares de HW, FW e SW. | 264993.06 | 13519.36 | 353447.28 | 2022-02-13 | 2023-01-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 2 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | Nenhum anexo | MACROETAPA 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A VERSÃO 4 DA LEITORA - Estudo do sistema atual (HW, FW, SW Back-End e Front-END). Necessária a disponibilização de uma unidade totalmente funcional ao Lactec. - Fazer o levantamento de requisitos técnicos, funcionais e de conectividade. - Elaborar as especificações técnicas de HW, FW e SW (Back-End e Front-End) | 77718.49 | 13519.36 | 88361.82 | 2021-12-13 | 2022-03-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 1 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | Download | MACROETAPA 1 – REMODELAÇÃO DO SW DO FRONT-END DA VERSÃO 3 DA LEITORA  Estudo e testes do SW atual (TotalCross)  Estudo dos requisitos para elaboração de Especificação Técnica do SW  Desenvolvimento de nova versão do SW  Testes funcionais e de integração com SW de Back-End e HW/FW desenvolvido pelo SENAI | 156222.06 | 18519.36 | 220904.55 | 2021-10-13 | 2022-05-12 | 2021-10-13 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-25 | Etapa concluída
PFSP-2110.0008 | 3 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Download | Ensaios de imersão e envelhecimento, caracterizações e processamento por injeção - Ensaios de imersões e processamento por injeção Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de imersão em diferentes meios. Também serão entregues as melhores formulações e os parâmetros de processo para injeção em escala de laboratório, os resultados dos coprpos de prova em ambiente relevante e a validação do projeto. | 5694.9 | 0 | 9865.1 | 2022-05-01 | 2022-10-04 | 2022-04-29 | 2022-10-03 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PFSP-2110.0008 | 2 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Download | Aditivação, preparação das formulações e caracterizações - Processamento e avaliação das propriedades das blendas. Ao final da meta 2 serão entregues as formulações com diferentes concentrações do resíduo, os resultados das caracterizações e as formulações que apresentaram melhores propriedades mecânicas, térmicas, morfológicas e de processamento. | 50000 | 18000 | 13000 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2021-12-27 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Não | 2022-05-03
PFSP-2110.0008 | 1 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Download | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações dos produtos de referência e processamento. Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de referência, o efeito e características de processamento das blendas na forma de pellets e o processo de moagem das rebarbas. | 29100 | 43000 | 15000 | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2021-12-22
PIFG-2110.0012 | 3 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Download | Ensaios de qualidade do material produzido mediante testes de germinação e eficiência nutricional. - Relatório de composição do material e resultados alcançados. | 39458.3 | 29658.3 | 39458.3 | 2022-06-22 | 2023-01-23 | 2022-09-09 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31 | Devido atraso no início do projeto e na assinatura do termo de aceite da segunda macro, esta macroentrega estava prevista para durar 07 meses após seu início esta data será em 09/05/2023 e fizemos uma reunião apresentamos resultados parciais para a empresa e ficou definida a data de 01/06/2023 para entrega final
PIFG-2110.0012 | 2 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Download | Preparação dos Fertilizantes Organominerais e Substratos - Relatórios. | 38134.5 | 37784.5 | 38134.5 | 2022-01-21 | 2022-06-21 | 2022-03-09 | 2022-08-09 | 1 | 100 | Não | 2022-09-09 | Com o atraso no início da primeira Macroentrega a data correta para esta entrega será 08/08/2022. Foi realizada a reunião de entrega e a empresa assinou somente em 09/09/2022.
PIFG-2110.0012 | 1 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Download | Conduzir análises em Laboratório; - Realizar a pirólise da Casca de Coco. - Relatórios com as descrições dos compostos do produto. | 20407.2 | 30557.2 | 20407.2 | 2021-10-20 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-08 | Devido o atraso na chegada do material que foi enviado pela empresa para que o projeto pudesse iniciar conforme consta no plano de trabalho é que esta macroentrega começou em atraso e irá terminar em 28/02/2022
PLIG-2110.0027 | 3 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Download | Relatório técnico final com um resumo dos resultados das macroetapas 1 e 2. | 84457.06 | 140761.76 | 56304.7 | 2022-09-19 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PLIG-2110.0027 | 2 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Download | Relatório técnico descritivo e protótipo finalizado. | 107288.41 | 178814.02 | 71525.6 | 2022-03-18 | 2022-09-16 | 2022-03-18 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-23
PLIG-2110.0027 | 1 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Download | Relatório técnico com definição de parâmetros de operação ótimos para queima de pelotas utilizando micro-ondas e modelo virtual do protótipo a ser confeccionado. | 67702.94 | 112838.24 | 45135.3 | 2021-10-18 | 2022-03-17 | 2021-10-18 | 2022-04-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-11
PIFF-2110.0025 | 3 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Download | Estudo de viabilidade de arquitetura - Relatório ; Estudo preliminar arquitetônico - Relatório; Memorial descritivo de equipamentos - Relatório; Projeto para licenciamento - Relatório; Análise de dados - Relatório; Relatório Final - Relatório | 39325.55 | 39337.34 | 39325.55 | 2022-04-29 | 2022-08-31 | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-31
PIFF-2110.0025 | 2 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Download | Avaliação do balanço de massa do processo produtivo reduzido e comum do consumo de água - Relatório; Avaliação do balanço de energia do processo produtivo reduzido e do comum do consumo de energia - Relatório; Caracterização do refrigerante - Relatório; Análises físico-químicas - Relatório; Análises microbiológicas - Relatório; Testes Sensoriais - Relatório; Construção do protótipo - Protótipo. | 39325.55 | 39337.34 | 39325.55 | 2022-01-29 | 2022-04-28 | 2022-01-31 | 2022-05-10 | 1 | 100 | Não | 2022-05-10
PIFF-2110.0025 | 1 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Download | Teste de conceito - Relatório. | 45284.66 | 45298.26 | 45284.66 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PSMA-2108.0005 | 4 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | Download | WBE 4: Produção de masterbatch de PP a partir de grafeno em pó | 122454.7 | 130108.12 | 134591.04 | 2023-04-10 | 2024-10-07 | 2023-04-10 | 2024-10-10 | 1 | 100 | Não | 2024-10-10 | o Prazo de execução da macro entrega 04 alterado conforme pactuado em aditivo de contrato assinado pelas partes em 25/08/2023 o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório. * Em 05/06/2023 , a empresa parceira solicitou ao SENAI , a inclusão de ensaios adicionais, que estão sendo analisados pelo ISI materiais. Caso as alterações sejam aceitas haverá alteração no prazo de conclusão da macroentrega 04. * 24/08/2023 -Solicitação aprovada atualmente o processo esta em fase de coleta de assinaturas,.
PSMA-2108.0005 | 3 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | Download | WBE 3: Diluição de masterbatch importado concentrado de PP | 133638.51 | 141990.92 | 140532.44 | 2022-10-10 | 2023-04-07 | 2022-10-10 | 2023-04-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-25 | o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2108.0005 | 2 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | Download | WBE 2: Produção de masterbatch de PE a partir de grafeno em pó | 122213.05 | 129851.37 | 134462.66 | 2022-04-11 | 2022-10-07 | 2022-04-11 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11 | • Revisão da literatura e busca de patentes; • Caracterização das matérias-primas; • Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial; • Preparação de corpos de prova; • Caracterização das formulações e corpos de prova; • Análise dos resultados; • Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações; • Análise de resultados e elaboração de relatório.
PSMA-2108.0005 | 1 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | Download | WBE 1: Diluição de masterbatch importado concentrado de PE | 145266.28 | 154345.42 | 146709.69 | 2021-10-08 | 2022-04-08 | 2021-10-08 | 2022-08-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-16 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
PCEE-2110.0188 | 4 | IntelliBSS | Download | ME04: Versão final das PoCs de sistemas predição | 30177.2 | 39559 | 6113.62 | 2022-10-08 | 2023-01-07 | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-18
PCEE-2110.0188 | 3 | IntelliBSS | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 168653.84 | 18602 | 13039.92 | 2022-06-08 | 2022-10-07 | 2022-06-08 | 2022-10-07 | 1 | 100 | Não | 2023-01-19
PCEE-2110.0188 | 2 | IntelliBSS | Download | ME02: Versão parcial dos sistemas de predição explorados. | 12277.44 | 174978.4 | 13039.92 | 2022-02-08 | 2022-06-07 | 2022-02-08 | 2022-06-07 | 1 | 100 | Não | 2022-07-11
PCEE-2110.0188 | 1 | IntelliBSS | Download | ME01: Proposta arquitetural da solução. | 13277.44 | 170028.2 | 13039.93 | 2021-10-08 | 2022-02-07 | 2021-10-08 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-03-27
PEMB-2109.0011 | 4 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Nenhum anexo | Macro Entrega 4 - Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. Também serão desenvolvidos relatórios e documentos técnicos. POCs integradas em bancada; Protótipos testados com dados reais e integrações com os sistemas; Protótipo testado em ambiente relevante. Relatórios de desenvolvimento e testes; Documentos de operação dos sistemas; | 77809.43 | 110819.5 | 47157.23 | 2023-04-17 | 2023-06-23 |  |  | 2 |  | Não
PEMB-2109.0011 | 3 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Download | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. POCs integradas em bancada; | 64736.89 | 92201.03 | 39234.48 | 2023-01-11 | 2023-04-14 | 2022-12-12 | 2023-04-14 | 2 | 100 | Não | 2023-07-06 | Na conclusão da macroentrega 3, ocorreram diversas mudanças na equipe da empresa parceira. O sponsor do projeto foi deslocado para uma planta no México e o gerente de projetos foi realocado em outro time. Uma nova equipe assumiu a tarefa, porém, necessitaram deste de algumas semanas para tomar conhecimento da documentação, dos desenvolvimentos e confirmar a assinatura da macroentrega 3.
PEMB-2109.0011 | 2 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Download | Macro Entrega 2 - Provas de conceito iniciais (TRL3) A segunda macro entrega engloba o desenvolvimento de projetos para as provas de conceitos iniciais Prova de conceitos iniciais; | 147912.17 | 210662.79 | 89643.74 | 2022-02-14 | 2022-12-09 | 2022-03-22 | 2022-12-09 | 2 | 100 | Não | 2023-02-08 | A macroentrega foi concluída em 09 de dezembro de 2022, conforme alinhado com a empresa. O termo de aceite da macroentrega foi alinhado entre as partes e enviado em 12/12/22, porém, a empresa só assinou o documento em 08/02/23.
PEMB-2109.0011 | 1 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Download | Macro Entrega 1 - Projeto Conceitual A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. Conceito de operação e requisitos; Projeto Conceitual; | 74214.21 | 105699.03 | 44978.31 | 2021-09-15 | 2022-02-11 | 2021-11-01 | 2022-03-21 | 1 | 100 | Não | 2022-03-21 | A Macroentrega 1 foi enviada para a empresa em 11/02/2022, conforme cronograma, contudo, um dos Stakeholders solicitou duas novas versões. A empresa assinou o Termo de Aceite da Macroentrega 1 em 21/03/2022.
PIFB-2109.0009 | 3 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Download | Aperfeiçoar a interface lógica e física com aplaca para controle de equipamentos do consultório odontológico | 16500 | 16250 | 11000 | 2022-03-02 | 2022-07-29 | 2022-03-02 | 2022-07-29 |  |  | Não | 2022-07-29
PIFB-2109.0009 | 2 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Download | Implementar o firmwaree integrado ao equipamento de consultório | 0 | 0 | 11000 | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | 1 | 25 | Não | 2022-03-29
PIFB-2109.0009 | 1 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Download | Desenvolver uma skill personalizada para Alexa: a) Reconhecer comandos de voz em uma skill para Alexa desenvolvida utilizando o Alexa Developer Console; b) Desenvolvimento das ações correspondentes para interação com a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico; c) Implementação do firmware em ESP8286 ou equivalente; d) Implementação dos circuitos de interface entre a ESP8286 ou equivalente e a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico. | 16500 | 16250 | 11000 | 2021-09-29 | 2021-12-29 | 2021-09-29 | 2021-12-29 |  | 25 | Não | 2021-12-29 | Projeto sendo executado sem intercorrências
PCOP-1904.0016 | 7 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Manufatura aditiva de componente em geometria final, testes em escala real, simulações computacionais completas e consolidação de resultados. | 0 | 0 | 0 | 2022-04-11 | 2022-08-10 | 2022-02-08 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-03
PCOP-1904.0016 | 6 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | 0 | 251524.84 | 0 | 2021-12-11 | 2022-04-10 | 2022-01-03 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PCOP-1904.0016 | 5 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | 0 | 569342.09 | 95568.09 | 2021-09-11 | 2021-12-10 | 2021-07-12 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PEDG-2108.0021 | 3 | E-PARTS VI | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 63840.7 | 118976.57 | 13760.44 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PEDG-2108.0021 | 2 | E-PARTS VI | Download | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #2 (issues #9, 10.1, 12, 16, 17 e 19) entregue em 20/01/2022, aprovada em 01/02/2022 e disponível em ambiente produtivo em 07/02/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #3 (issues #11, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) entregue em 25/02/2022, aprovada em 10/03/2022 e disponível em ambiente produtivo em 15/03/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente de homologação: Sprint #4 (issues #29, 31, 33 e 34) entregue em 21/04/2022, com as issues 29, 31 e 33 aprovadas completamente e a issue 34 aprovada parcialmente em 25/04/2022. | 63840.7 | 118976.58 | 13760.44 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-13
PEDG-2108.0021 | 1 | E-PARTS VI | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 63840.7 | 118976.58 | 13760.44 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PELD-1804.0016 | 5 | Gerenciador de Fluidos | Download | Documento de Design para o quarto protótipo. Documento de liberação do quarto protótipo para verificação. Relatório de verificação para o quarto protótipo. Relatório de validação para o protótipo de engenharia. Relatório de transferência de projeto para a equipe da Parceira. Documentação de Projeto para transferência para e equipe de produção da Parceira. Relatório do suporte para a produção do Lote Piloto. | 487382.58 | 682376.78 | 292429.84 | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 7 | 100 | Não | 2022-09-30
PCEE-2108.0187 | 3 | ExtendedControl | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 1 | 100 | Não | 2022-07-28
PCEE-2108.0187 | 2 | ExtendedControl | Download | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 64147.2 | 48868.6 | 7877.39 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | 2022-02-12 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24
PCEE-2108.0187 | 1 | ExtendedControl | Download | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | 11059.9 | 100739.7 | 7877.39 | 2021-08-13 | 2021-10-31 | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCES-2109.0013 | 4 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Download | Transferência tecnológica | 62887.59 | 0 | 17837.84 | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 5 | 100 | Não | 2023-11-30
PCES-2109.0013 | 3 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Download | Novo Dashboard | 232998.63 | 285034.57 | 71351.45 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 2022-01-03 | 2022-10-18 | 4 | 100 | Não | 2022-10-18
PCES-2109.0013 | 2 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Download | Arquitetura do Sistema e Proc. de dados | 103554.95 | 83247.36 | 44594.66 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 4 | 100 | Não | 2022-06-30 | No planejamento inicial, essa macro-entrega seria a terceira do projeto. No entanto, com mudanças no planejamento, essa macro-entrega passou a ser a segunda do projeto. Como o termo de aceite foi encaminhado para o cliente antes da formalização da mudança, o termo de aceite ainda estava considerando que a macro-entrega em questão era a terceira e, por isso, essa numeração esta mencionada no arquivo anexado no sistema.
PCES-2109.0013 | 1 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Download | Pagamento por Boleto | 155332.42 | 32318.97 | 44594.66 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 3 | 100 | Não | 2022-04-29
PIFS-2110.0040 | 4 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Download | Placas de controle: Construção das placas de controle da espessura de filmes | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-07-04 | 2023-07-03 | 2022-07-04 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
PIFS-2110.0040 | 3 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Download | Testes de desempenho: Montagem e testes de desempenho na evaporadora BAK700 | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-04-01 | 2023-05-05 | 2022-04-01 | 2023-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-28 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
PIFS-2110.0040 | 2 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Download | Placas de interfaces: Construção das placas de interface e testes do controle do feixe eletrônico | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 2022-01-03 | 2022-10-19 | 1 |  | Não | 2022-10-19
PIFS-2110.0040 | 1 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Download | Desenho e Layout: Desenho eletrônico e layout de circuitos de interface | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-10-05 | 2022-01-31 | 2021-10-05 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Não | 2022-10-19
PCEE-2101.0159 | 5 | Hubble | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17
PCER-2008.0057 | 4 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Download | Repasse de tecnologia e entrega final | 28681.18 | 62142.56 | 4780.2 | 2022-11-19 | 2022-11-30 | 2022-11-19 | 2022-12-16 | 2 | 100 | Não | 2022-12-21
PCER-2008.0057 | 3 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Download | Validação do fluxo de processamento/treinamento de modelos | 104964.98 | 227424.13 | 17494.16 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 2022-07-01 | 2022-11-18 | 3 | 100 | Não | 2022-11-23
PCER-2008.0057 | 2 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Download | Desenvolvimento da solução | 194262.4 | 420901.88 | 32377.07 | 2021-11-23 | 2022-07-31 | 2021-12-18 | 2022-08-31 | 2 | 100 | Não | 2022-09-13
PCER-2008.0057 | 1 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Download | Definição de requisitos e arquitetura | 88965.11 | 192757.75 | 14827.52 | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCEE-2109.0186 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | Download | ME03: Validação Final | 24755.52 | 26060.74 | 12384.77 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-13
PCEE-2109.0186 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | Download | ME02: Protótipo preliminar e relatório de testes | 24755.52 | 26060.74 | 12384.77 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-09
PCEE-2109.0186 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | Download | ME01: Relatório técnico: Pesquisa, cotação dos hardwares e testes de simulação | 12377.76 | 41052.09 | 6192.41 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16
PELD-2008.0038 | 2 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | Download | •Código-fonte do FW e Arquivos de fabricação dos protótipos EVT; •05 Protótipos na versão EVT Integrados (FW/HW e nova MEC); •Relatório de Validação EVT e Lista de Correções Para DVT; •Código-fonte do FW e Arquivos de Fabricação dos Protótipos DVT. | 155708.61 | 288060.93 | 23356.29 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31
PELD-2008.0038 | 1 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | Download | •Ambientes Funcionais Para o Desenvolvimento do Projeto; •Documento de Especificação do Ambiente de HW/SW/Validações; •Documento de Requisitos do Produto (PRD); •Esquemático do Dispositivo P1; •Código-fonte do FW e Arquivos Binários P1; •Novo Cronograma e Plano de Projeto Atualizados; •Avaliação da PARCEIRA e Aceite do Novo Cronograma. | 476857.6 | 882186.56 | 71528.63 | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PSCM-2109.0003 | 3 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Download | Etapa3: Resistência ao desgaste Resistência ao desgaste abrasivo: ASTM G65 Principais Entregáveis: i. Taxas de desgaste para os diferentes aços; ii. Efeito do Cr na resistência ao desgaste; iii. Análise comparativa entre os aços. | 33343.18 | 40643.07 | 21413.21 | 2022-03-15 | 2023-03-10 | 2022-09-14 | 2023-05-02 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-05
PSCM-2109.0003 | 2 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Download | Corrosão Eletroquímica/ Caracterização de Filmes Finos Valor crítico de cloretos (Cl-)tolerável pH crítico para a passivação Análise comparativa dos filmes passivos Resistência à Corrosão em Ambiente Salino: Determinar o teor crítico de cloreto tolerável (entre as soluções 0.1M NaCl, 0.3M NaCl e 0.6M de NaCl) para assegurar a passivação de cada aço “inoxidável lean” resultante da Etapa 1, comparando-os com o aço inoxidável 410, empragando as técnicas de i) Polarização Potenciodinâmica, ii) Espectroscopia de Impedância Eletroquímica e iii) Ensaios de Imersão. Resistência ao Desgaste: Determinar a resistência à abrasão de cada aço inox lean resultante da Etapa 1 através dos ensaios de microesclerometria e areia seca em roda de borracha, e comparar com o aço inoxidável AISI 410. | 41019.51 | 50000 | 41413.21 | 2022-03-15 | 2023-03-10 | 2021-11-02 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-05
PSCM-2109.0003 | 1 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Download | Processamento das ligas (Fundição e Laminação) Seleção das composições 1.Previsão de fases via cálculos termodinâmicos 2.Fusão de oitolingotes (6, 7, 8, 9, 10 e 11% Cr; +02 composições adefinir) e um aço inoxidável 410 como comparação 3.Laminação a quente 4.Recozimento 5.Decapagem 6.Laminação a frio 7.Recozimento 8.Decapagem: 9.Ensaios mecânicos de tração | 37122.85 | 45250.23 | 41413.21 | 2021-09-16 | 2022-03-15 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-19
PITE-2109.0007 | 4 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Download | Relatório Final | 22222.21 | 33333.33 | 11111.12 | 2022-09-23 | 2023-06-30 | 2023-02-16 | 2023-06-30 |  | 100 | Não | 2023-08-02 | Março/2023: A macro entrega 4 foi iniciada na última semana de fevereiro. Foram produzidos estudos e relatórios científicos e técnicos sobre o uso do protótipo em campo, de forma a identificar problemas e corrigir os algoritmos utilizados. Foi iniciado o desenvolvimento do software para medição de volume em pilhas, que tem como objetivo apoiar o estudo de viabilidade deste tipo de medição. O projeto teve a vigência aditivada. Abril/23: Foram realizadas múltiplas saídas de camnpo para realizar experimentos e demonstrar o protótipo desenvolvido em ambiente relevante nas dependências da empresa Serra Morena. Estes experimentos também foram acompanhados pela empresa Serra Morena. Foram realizados ajustes no código-fonte para atender aos requisitos delineados durante o 3° semestre do projeto. Maio/23: A documentação científica e técnica do projeto avançou. Foi realizada a entrega do protótipo de medição do diâmetro das toras com as correções solicitadas e uma aplicação Web capaz de estimar o volume das pilhas de toras a partir de uma única captura. O estudo de viabilidade mostrou ser possível medir com confiança maior do que o processo atual da empresa usando esta aplicação. Junho/23: A documentação científica e técnica do projeto foi finalizada. O relatório entregue às empresas mostrou a eficácia do método proposto implementado pelos protótipos e os casos de falha, os quais poderão ser tratados no futuro pela Quare Tecnologia para elevação de TRL da solução visando a transformação em um produto comercial. Julho/23: Macroentrega finalizada
PITE-2109.0007 | 3 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Download | Protótipo do sistema (TRL5). | 66666.67 | 100000 | 33333.33 | 2022-09-23 | 2023-01-31 | 2022-10-06 | 2023-02-15 |  | 100 | Não | 2023-02-15 | *Foi realizado um ajuste quanto a data da terceira macroentrega Outubro/2022: O projeto começou a focar no desenvolvimento do protótipo para o cliente. Um app para IOS usando swift. Atualmente a equipe encontrou problema de comunicação assíncrona, o qual foi necessário novo processo seletivo para reforçar o desenvolvimento de software. Novembro/2022: O protótipo foi reespecificado, remodelado e novas funcionalidades foram embarcadas na solução mobile. Por exemplo, a detecção de QR-Codes não é mais parte integrante da API Web e passou a ser incorporada no app. Os problemas de comunicação assíncrona foram resolvidos sem a necessidade de alteração da equipe. Dezembro/22: O desenvolvimento do protótipo mobile avançou muito em relação à realidade aumentada, de forma a identificar os pontos dos QR-Codes e desenhar sobre a imagem real o resultado da detecção enquanto outros QR-Codes são capturados e processados. Vídeos demonstrativos foram apresentados à Quare Tecnologia. Foram realizados testes apenas em laboratório. Janeiro/2023: Foram finalizados os códigos-fonte dos backend e do aplicativo móvel e finalizadas as rotinas de teste unitário. Foram realizadas visitas técnicas no pátio de toras da Serra Morena para realizar teste de integração em ambiente relevante. Os resultados dos experimentos realizados foram utilizados para escrita de relatório parcial científico que descreve as capacidades de segmentação. Fevereiro/2023: Foi finalizada a macroentrega 3 e apresentada para as empresas no dia 15/02. Após rediscutidos os resultados, encaminhou-se aditivo de contrato e plano de trabalho.
PITE-2109.0007 | 2 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Download | Rastreamento automatizado de toras associado aos modelos de previsão de medidas e de massa. | 66666.67 | 100000 | 33333.33 | 2022-03-23 | 2022-09-22 | 2022-03-23 | 2022-10-05 |  | 100 | Não | 2022-10-05 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Realizado levantamento bibliográfico sobre modelagem da perda de umidade em toras de madeira, incluindo técnicas analíticas e prediticas, usando aprendizado de máquina. Um relatório de pesquisa resultante está em fase de revisão pelos pesquisadores. Com base no dataset coletado, foram segmentados automaticamente usando uma técnica baseada em cor (HSV) e outra baseada em textura. Dezembro/2021: Dois modelos distintos de reconstrução 3D de objetos em cena foram testados a partir de múltiplas imagens monoculares de uma tora disponibilizada em laboratório. Além disso, está em fase final de escrita um relatório com resultados do estudo de modelos de perda de massa publicados na literatura. Janeiro/2022: Em suma, avançaram na reconstrução de nuvem de pontos baseada no mapa extraído e início do desenvolvimento do aplicativo utilizando o Airkit para capturar dados brutos. Fevereiro/2022: Foi discutido em reunião com a Serra morena a falta de descarga de toras no Porto de Rio Grande em função do alto valor do frete. A empresa ofereceu a infraestrutura do Porto de Imbituba, mas o processo de rotulação e descarga é distinto e não pôde ser aproveitado para a realização dos experimentos Março/2022: Após a conclusão da primeira macroentrega, foram implementados modelos de identificação da codificação utilizada para identificar individualmente as toras de madeira. Além disso, uma rotina de teste dos modelos foi desenvolvida de modo a avaliar qualitativa e quantitativamente o rastreio a partir de um diretório de imagens (frames do vídeo coletado). A pesquisa na segmentação automatizada avançou ligeiramente: novos algoritmos foram implementados e atualmente estão sendo treinados. Um relatório com resultados parciais está sendo produzido. Abril/2022: Tivemos a substituição de um membro da equipe. Além disso, durante os primeiros 24 dias de março muitos estudantes e professores estavam em férias, devido ao inicio do calendário acadêmico em 25/04. Estes fatos ocasionaram certo atraso nas atividades previstas para o mês. Avançaram apenas os modelos de identificação das toras baseados em QR-codes e sutilmente os modelos de medidas. Maio/2022: Houve avanço no modelo de identificação das toras baseadas em QR-codes, com o desenvolvimento de filtros específicos para múltiplos QR na mesma imagem. Ainda enfrentamos problemas para integração de nuvens de pontos do LIDAR. Em relação aos modelos de previsão de perda de umidade, foi levantado um dataset com os dados da Serra Morena coletados pela Quare e projetado um experimento usando diferentes algoritmos de regressão. Também foi desenvolvido no app mobile funcionalidade de leitura de QR-code individual para rastreio das toras. Junho/2022: Durante o mês de junho o projeto avançou bastante principalmente em duas linhas: (1) foram realizados experimentos com diferentes tipos de marcadores nas toras impressos em formatos, cores, tonalidades e materiais distintos, de forma a verificar a reflexão da luz e a capacidade de identificação e rastreio das toras; (2) foi coletado um dataset relacionado às pilhas de toras de madeira na Serra Morena, realizado seu pré-processamento e calculadas medidas para incremento e decremento de massa. Por fim, obtivemos avanços na detecção das medidas das toras usando um novo algoritmo. Setembro/2022: dia 5/10 foi realizada reunião com Serra Morena e Quare Tecnologia para formalizar a macroentrega. Foi apresentado um conjunto de modelos computacionais para rastreamento de toras, um conjunto de modelos para perda de massa e os algorítimos utilizados. A primeira versão do protótipo foi demonstrada em laboratório (TRL4) e validada pelas empresas.
PITE-2109.0007 | 1 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Download | Conjunto de dados de imagens rotuladas e associadas com as planilhas de medições (gabarito), capturadas de forma simulada por humano | 44444.45 | 66666.67 | 22222.22 | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 2021-10-11 | 2022-02-21 |  | 100 | Não | 2022-02-21 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Foi realizada visita técnica nos pátios de toras da Serra Morena, onde foram capturadas imagens e vídeos de toras em pilhas e em um caminhão durante a descarga. As imagens foram pré processadas e aplicadas segmentação manual das seções transversais, das marcas de tinta e das etiquetas com a identificação única de cada tora. Dezembro/2021: A empresa Serra Morena disponibilizou em 10/12/2021 equipamento Apple Iphone 12 PRO Max para teste dos sensores óticos. Foram coletados dados de toras de madeira em laboratórios, visando avaliar-se o dispositivo atende os requisitos do projeto. Janeiro/2022: Foram realizadas as atividades de extração de mapa de profundidade das imagens coletadas; medição dos limiares de distância das toras para o funcionamento correto do sensor LIDAR. Fevereiro/2022: Macroentrega finalizada.
PSCM-2105.0001 | 5 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | Download | GA1: estudo da possibilidade de combinação dos modelos DPCap, DP e CC na previsão de falhas;GA2: definição do(s) modelos(s) mais adequado(s) para os estudos de caso abordados;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 4o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA5: definição de estratégias de modelagemaxissimétricos e 3D p/ a redução de custo computacional; GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita. | 63403.33 | 47500 | 82446.37 | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 2023-04-14 | 2024-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-12 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023;
PSCM-2105.0001 | 4 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | Download | GA1: estudo comparativo dos modelos DPCap, DP e CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 3o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2omaterial;GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.3). | 29000 | 50000 | 9740.88 | 2023-06-29 | 2024-03-16 | 2022-10-13 | 2023-04-13 | 2 | 100 | Não | 2023-04-20 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023.
PSCM-2105.0001 | 3 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | Download | GA1: estudo do modelo CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento aprimoramento de modelos axissimétricos e 3D;GA6: auxílio na implementação dos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.2) | 29000 | 50000 | 9740.88 | 2022-04-16 | 2022-09-16 | 2022-06-01 | 2022-10-27 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-31
PSCM-2105.0001 | 2 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | Download | GA1: continuação do estudo do modelo DP em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo aprofundado dos modelos para elastômeros;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material.GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.2). | 34000 | 60000 | 9740.88 | 2021-11-16 | 2022-04-16 | 2021-11-16 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-09
PSCM-2105.0001 | 1 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | Download | GA1: estudo do modelo DPCap em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo preliminar dos modelos para elastômeros disponíveis no Abaqus;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento de modelos axissimétricos e 3D; GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.1). | 46000 | 80000 | 9740.88 | 2021-06-16 | 2021-11-16 | 2021-06-16 | 2021-11-16 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PINA-2108.0062 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | Download | I - produção das placas DI e DAPS; II - manufatura dos cases; III - aquisição dos eletrodos; IV - suporte aos testes nas cobaias. | 74428.65 | 96803 | 29212 | 2022-02-01 | 2022-03-16 | 2021-12-20 | 2022-07-29 | 2 | 100 | Sim | 2022-10-11 | Atraso nos testes da faculdades de medicina de Jundiai. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT, que aumentou o prazo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2108.0062 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | Download | I - otimização do dispositivo implantável; II - desenvolvimento do dispositivo externo proprietário; III - implementações firmware DI e DAPS; IV - implementações da interface de usuário; V - Design cases DI e DAPS; VI - Testes e Integração. | 54928.65 | 93300 | 28170 | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-05 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2108.0062 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | Download | I- elaboração dos documentos técnico-descritivos da arquitetura da solução; II - submissão do projeto ao comitê de ética no uso de animais (CEUA); III - depósito de Patentes. | 92287.7 | 155500 | 46950 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-08-16 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-14 | Nota sobre atraso: Houve um atraso na entrega da documentação de patente por parte do jurídico, além de que a empresa Clark solicitou algumas informações não prevista no planejamento dessa atividade, assim estendendo no prazo planejado. Atraso na confecção dos entregáveis, dado a demora no fornecimento de diferentes matérias primas no mercado (falta de componentes, PCB).
PIPT-2108.0058 | 3 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Download | Resultados de andamento dos trabalhos referentes ao projeto “Desenvolvimento de protótipos de componentes metálicos resistentes ao desgaste”, no período de agosto/2023 a julho de 2024 de acordo com o Plano de Trabalho n° 54800/21. Foram feitas reuniões técnicas com a equipe do ITV para alinhamento de expectativas, estabelecimento de objetivos e definição das atividades a serem desenvolvidas neste período. Dentre os cinco componentes que são objeto do projeto (revestimento para britadores, placas para chutes de transferência, pinos para moinhos HPGR, bolas de moinho e capas para briquetagem), foram priorizadas a produção das placas fundidas de desgaste de FFBAC com carbonetos refinados para revestimento de chutes de transferência, o desenvolvimento de ligas otimizadas para o revestimento dos britadores de aço Hadfield, o desenvolvimento de bolas de moinho de baixo custo e seleção de um ensaio de desgaste em escala laboratorial para avaliação das ligas para as capas de briquetagem. | 91135 | 496100 | 26153.4 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-11-30
PIPT-2108.0058 | 2 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Download | Relatório Técnico de andamento (mês 24), compreendendo desenvolvimentos de: Revestimento de britadores: Caracterização de corpos de prova de aço Hadfield para desenvolvimento de ligas para o revestimento dos britadores. Descrição da produção de protótipos de aço Hadfield com Nb em empresa parceira e caracterização de corpos de prova. A utilização de britadores do tipo Sizer foram descontinuadas pela empresa parceira (VALE), sendo substituídos pelo britador SD11. Por isso, o projeto alterou a etapa de desenvolvimento de protótipos de dentes do britador Sizer para o desenvolvimento de ligas para revestimentos de britadores de aço Hadfield. Placas de desgaste: Fundição e caracterização microestrutural de peças de ferro fundido branco de alto cromo e de aço Hadfield. Corpos moedores: Adequação de composição química e tratamento térmico para obtenção de microestrutura e dureza especificados em bolas com 63,5 mm de diâmetro. Pinos para o HPGR: Resultados de simulação para o desenvolvimento de pinos para a Usina de Salobo/PA. | 339000 | 451000 | 74723.33 | 2022-09-24 | 2023-09-23 | 2022-09-23 | 2023-10-02 | 1 | 100 | Não | 2023-10-02
PIPT-2108.0058 | 1 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Download | Relatório Técnico de andamento compreendendo: Resultados relativos a caracterização dos tribossistemas e especificações preliminares das ligas a serem desenvolvidas. Resultados relativos à produção e caracterização preliminar de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Resultados de caracterização detalhada, ensaios mecânicos e ensaios de desgaste de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Especificações do processo de produção de protótipos de placas de chute e apresentação da caracterização de um protótipo. | 360500 | 410000 | 74723.34 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | 2021-08-23 | 2022-09-14 | 1 | 100 | Não | 2022-09-14
PSEN-2108.0017 | 3 | Rad-IoT | Download | Protótipo do dosímetro enviando os dados de medição para a plataforma em nuvem, testado em ambiente controlado. | 57750 | 82250 | 35000 | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
PSEN-2108.0017 | 2 | Rad-IoT | Download | Protótipo das telas do sistema em nuvem e protótipo do dosímetro testado em ambiente controlado. | 57750 | 82250 | 35000 | 2021-12-01 | 2022-09-02 | 2021-12-04 | 2022-09-01 | 1 | 100 | Não | 2022-09-01 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
PSEN-2108.0017 | 1 | Rad-IoT | Download | Mapeamento e especificação de requisitos | 49500 | 70500 | 30000 | 2021-10-05 | 2021-12-01 | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07
PCIN-2109.0002 | 5 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Download | Refinamento Relatório Análise de Algoritmos | 37800 | 35708.82 | 17610.12 | 2022-06-20 | 2022-09-18 | 2022-06-20 | 2023-04-17 | 1 | 100 | Não | 2023-04-17
PCIN-2109.0002 | 4 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Download | Implementação de Algoritmos | 37800 | 35708.82 | 17610.13 | 2022-03-20 | 2022-06-19 | 2022-03-20 | 2022-11-29 | 1 | 100 | Não | 2022-11-29 | aceite dia 29/11/2022.
PCIN-2109.0002 | 3 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Download | Geração de Dataset e Pré-Processamento | 18900 | 23805.89 | 8805.07 | 2022-01-20 | 2022-03-19 | 2022-01-20 | 2022-07-21 | 1 | 100 | Não | 2022-07-21 | Aceite 21/07/2022
PCIN-2109.0002 | 2 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Download | Implementação de Algoritmo IA Preliminar | 18900 | 23805.88 | 8805.06 | 2021-11-20 | 2022-01-19 | 2021-11-20 | 2022-07-20 | 1 | 100 | Não | 2022-07-20 | Aceite 20/07/2022
PCIN-2109.0002 | 1 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Download | Relatório de Documento de Requisitos | 37800 | 129205.88 | 17610.13 | 2021-09-19 | 2021-11-19 | 2021-09-19 | 2022-02-23 | 1 | 100 | Não | 2022-02-23 | aceite 23/02/2022
PEIA-2109.0018 | 3 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Download | Recomendação de peças utilizando metadados e imagens | 29333.33 | 17807.92 | 37950 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 2022-10-01 | 2023-10-04 | 1 | 100 | Não | 2023-10-17
PEIA-2109.0018 | 2 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Download | Modelos de segmentação de instância | 34666.67 | 26282.5 | 37950 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-12 | 2022-09-30 | 1 | 60 | Não | 2022-09-30
PEIA-2109.0018 | 1 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Download | Geração de datasets sintéticos de veículos e estimação de horas de reparo | 25333.33 | 26282.5 | 37950 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2022-04-11 | 1 | 30 | Não | 2022-04-11
PSEN-2109.0018 | 4 | I4.0@Suppliers. | Download | Protótipo (TRL 6) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante. Versão beta do software de visualização dos dados. | 48000 | 80000 | 32000 | 2022-08-20 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Não | 2022-12-14 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 4 previa como entregáveis “Protótipo do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados”. No entanto, as novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” foram incluídas no estudo final, a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LIMITADA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 4, contemplando " Protótipo do hardware final testado em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados; Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo beta do sistema testado em ambiente relevante; Relatório de engenharia de variáveis.”.
PSEN-2109.0018 | 3 | I4.0@Suppliers. | Download | Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação. | 72000 | 120000 | 48000 | 2022-05-21 | 2022-08-19 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 3 previa como entregáveis a “Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado e Relatório de engenharia de variáveis”. No entanto, devido a novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” que se mostraram significativas para incluí-las no estudo final a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa, em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 3, contemplando a "Versão alfa do software de visualização dos dados.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado”. O entregável “Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” será entregue na macroentrega 4 deste projeto, conforme acordado por ambas as partes.
PSEN-2109.0018 | 2 | I4.0@Suppliers. | Download | Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado. | 84000 | 140000 | 56000 | 2022-01-22 | 2022-05-20 | 2022-02-09 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 2 previa o “Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa testado em bancada”. No entanto, devido à crise mundial de falta de estoque de componentes eletrônicos foi necessário ajustar a estratégia de desenvolvimento do hardware, consequentemente houve impacto no cronograma. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 2, contemplando o “Projeto conceitual e desenvolvimento (parcial) do hardware”. O critério de aceitação foi definido como “Concepção, projeto e layout de hardware. Teste de partes isoladas do hardware. Broker MQTT testado com dados simulados”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 2 original serão contemplados nas próximas macroentregas.
PSEN-2109.0018 | 1 | I4.0@Suppliers. | Download | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 36000 | 60000 | 24000 | 2021-10-14 | 2022-01-21 | 2021-10-14 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08 | A data original para realizar a macroentrega 1, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para ocorrer em 25/01/2022. Para possibilitar a conclusão de documentos (lista de requisitos e relatório final) e em função de um dos representantes da equipe da Bosch estar de férias, esta data de macroentrega foi alterada para 08/02/2022. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data da macroentrega.
PEIA-2107.0012 | 3 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Download | Transferência do conhecimento adquirido | 8000 | 5000 | 4147.42 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1 |  | Não | 2022-10-30
PEIA-2107.0012 | 2 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Download | Desenvolvimento de protótipo 2 com fórmulas de gestão nutricional | 70000 | 125500 | 12442.29 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 1 |  | Não | 2022-06-30
PEIA-2107.0012 | 1 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Download | Desenvolvimento de protótipo 1 com fórmulas de gestão nutricional | 60000 | 121500 | 12442.29 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 1 |  | Não | 2021-12-31
PESQ-2108.0026 | 4 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Download | Protocolo de solicitação de registro no MAPA | 68302.99 | 82906.12 | 55769.6 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 2023-06-28 | 2024-01-02 | 1 |  | Não | 2024-01-02
PESQ-2108.0026 | 3 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Download | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo na cultura da cana-de-açúcar | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 2023-03-22 | 2023-06-27 | 1 |  | Não | 2023-06-27
PESQ-2108.0026 | 2 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Download | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados, no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo nas culturas da soja e milho | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-08-31 | 2023-03-21 | 1 |  | Não | 2023-03-21
PESQ-2108.0026 | 1 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Download | Caracterização dos rejeitos de mineração quanto aos teores totais e solubilidade de nutrientes e presença de elementos tóxicos | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2021-09-01 | 2022-04-30 | 2021-09-01 | 2022-08-30 | 1 |  | Não | 2022-08-30
PCOP-2107.0025 | 3 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Download | Relatório final apresentando os resultados completos do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico e experimental em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). Resultados da avaliação técnico-econômica e de aumento de escala. Resultados do levantamento de potenciais fornecedores de glicerina e da relação custo-benefício de diferentes matérias-primas (glicerinas). | 0 | 75895.17 | 177459.92 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-21 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Não | 2022-07-22
PCOP-2107.0025 | 2 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Download | Relatório contendo avaliação do impacto da glicerina bruta como carga de alimentação no processo para geração de BioGLP, especialmente no que diz respeito à desativação por coque e estabilidade do catalisador da etapa 1 (reforma a vapor de glicerina) e ao rendimento em BioGLP, em comparação com o uso de glicerina refinada (aqui sugere-se o uso de glicerol puro). O relatório também contemplará uma análise quantitativa e qualitativa dos produtos, subprodutos e resíduos gerados na saída do reator para os testes feitos com as 2 glicerinas brutas e com glicerol puro. Resultados parciais do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). | 92783.9 | 81843.15 | 74329.96 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-02-18 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-21
PCOP-2107.0025 | 1 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Download | Adaptação da unidade experimental para realização dos testes de produção de BioGLP em escala de laboratório. Aquisição de 2 glicerinas brutas pela Ultragaz. Preparo e caracterização dos catalisadores. | 312514 | 135097.15 | 56712.51 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-01
PCOP-2108.0026 | 3 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Download | Relatório técnico final do projeto: Finalização dos modelos numéricos, ensaios e equações empíricas, incluindo validação numértica-experimental e entrega do procedimento de dimensionamento do reparo por material compósito para cada tipo de carregamento. | 0 | 0 | 153963.54 | 2022-11-17 | 2024-02-13 | 2022-11-07 | 2024-02-09 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12
PCOP-2108.0026 | 2 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Download | Relatório técnico: Resultados da campanha experimental de flexão, parcial dos ensaios de flexo-compressão, e avanço dos modelos numéricos e empíricos. | 463086 | 249530.15 | 197953.13 | 2022-03-17 | 2022-11-16 | 2022-03-23 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-07
PCOP-2108.0026 | 1 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Download | Relatório técnico: Proposta de Modelos numéricos (elementos finitos) e metodologia empírica, e matriz de ensaios experimentais para avaliação da recuperação de capacidade por reparo de materiais compósitos sob carregamentos de flexão e flexo-compressão. | 627810 | 1490469.85 | 131968.75 | 2021-08-17 | 2022-02-16 | 2021-10-01 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-22
PCOP-2109.0027 | 3 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Download | Relatório técnico-científico com análise e comparação dos dados. | 507900 | 35054.02 | 51415.34 | 2023-01-16 | 2023-09-15 | 2023-02-15 | 2023-10-13 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16
PCOP-2109.0027 | 2 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Download | Relatório técnico-científico dos experimentos no canal de correntes do dispositivo mitigador de VIV. | 281600 | 66602.64 | 51415.34 | 2022-05-16 | 2023-01-15 | 2022-06-02 | 2023-02-14 | 1 | 100 | Não | 2023-02-14
PCOP-2109.0027 | 1 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Download | Relatório técnico-científico de estudo de dados de monitoração e modelagem numérica de dutos submarinos. | 642200 | 82497 | 47795.1 | 2021-09-16 | 2022-05-15 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-01
PFSP-2009.0001 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Download | Relatórios e Prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PABC-2109.0002 | 4 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Download | Relatório com os resultados dos estudos do procedimento de mistura, processamento e vulcanização, e de caracterização. Entrega das amostras vulcanizadas a partir dos concentrados selecionados que apresentarem histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | 187500 | 150000 | 37500 | 2023-03-04 | 2023-08-25 | 2023-02-25 | 2023-09-06 | 1 |  | Não | 2023-09-06
PABC-2109.0002 | 3 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Download | Relatório com os resultados dos estudos da mistura e de vulcanização. Seleção de 2 ou 3 concentrados para a última etapa do estudo, tendo como critério os concentrados que resultarão em compostos elastoméricos vulcanizados apresentando histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | 187500 | 150000 | 37500 | 2022-09-03 | 2023-03-03 | 2022-09-03 | 2023-02-24 | 1 |  | Não | 2023-02-24
PABC-2109.0002 | 2 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Download | Relatório com os resultados dos estudos de preparo dos 3 ou 4 concentrados condutores. | 281250 | 225000 | 56250 | 2021-12-04 | 2022-09-02 | 2021-12-04 | 2022-09-02 | 1 |  | Não | 2022-09-02
PABC-2109.0002 | 1 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Download | Relatório com a lista de 3 ou 4 concentrados a serem estudados, rotas de modificação das (nano)partículas e mistura com a matriz; assim como a análise dos riscos. | 93750 | 75000 | 18750 | 2021-09-09 | 2021-12-03 | 2021-09-09 | 2021-12-03 | 1 |  | Não | 2021-12-03
PSQV-2108.0003 | 3 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Download | Desenvolvimento de protótipo das embalagens de papel | 336371.06 | 336371.06 | 336371.05 | 2022-05-31 | 2023-01-27 | 2022-08-16 | 2023-05-12 | 1 | 100 | Não | 2023-05-12 | A empresa parceria fez o aporte da terceira macroentrega no dia 16.08.22. A partir desta data foram iniciadas as atividades constantes na referida macroentrega.
PSQV-2108.0003 | 2 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Download | Otimização de formulação para geração de coating | 135516.14 | 135516.14 | 135516.14 | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 2022-02-21 | 2022-07-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-10 | Em função do atraso no 2ºdesembolso financeiro por parte da empresa, as atividades foram iniciadas com aproximadamente 30 dias de atraso, o que repercute diretamente sobre o prazo de entrega previsto para o dia 28.07. Considerando o escopo de projeto, a demanda experimental foi superior ao previsto inicialmente, contudo as caracterizações químicas referentes a 2ªmacroentrega foram executadas e as soluções para geração da propriedade de barreira se mostraram adequadas para os corpos de prova, permitindo a sequência do projeto (estudo em protótipos) sem ônus. As atividades foram finalizadas no dia 19.07.22, com a apresentação dos resultados à empresa parceira. Porém, o responsável pela Plannalto Embalagens só assinou o termo de aceite no dia 10.08.22.
PSQV-2108.0003 | 1 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Download | Desenvolvimento de processo de refino da pasta-base celulósica | 83274.21 | 83274.21 | 83274.21 | 2021-09-10 | 2022-01-28 | 2021-09-10 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28 | A macroentrega foi finalizada conforme planejado, porém, a assinatura só pode 18/02/2022 devido a viagem do responsável pela assinatura do termo.
PLIG-2109.0026 | 3 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Download | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, espessura, direção de corte, fatores microestruturais das amostras, variação de parâmetros de corte e condição superficial da liga com melhor desempenho. | 119880.05 | 149850.07 | 104895.04 | 2022-10-17 | 2023-07-08 | 2023-01-18 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-20
PLIG-2109.0026 | 2 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Download | Relatório técnico com as condições empregadas no processo de laminação das placas em escala piloto e com os resultados da caracterização microestrutural das amostras. | 68405.99 | 85507.48 | 59855.24 | 2022-04-15 | 2022-10-14 | 2022-07-27 | 2023-01-18 | 1 | 100 | Não | 2023-01-18
PLIG-2109.0026 | 1 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Download | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, condição superficial, fatores microestruturais das amostras e variação de parâmetros de corte. | 99073.54 | 123841.92 | 86689.34 | 2021-09-15 | 2022-04-14 | 2021-09-15 | 2022-07-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-28
PLIG-2107.0025 | 3 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Download | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas ao desenvolvimento de processo piloto para deposição de 1 tipo de PVD para 3 tipos de componentes de interiores de aeronave da Embraer. | 63956.67 | 96179.67 | 40237.98 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17
PLIG-2107.0025 | 2 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Download | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais (chapas de alumínio) desenvolvidos e analisados quanto ao desempenho virucida. | 106076.43 | 159520.43 | 66737.38 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2107.0025 | 1 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Download | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais desenvolvidos e analisados quanto à sua adesão e propriedades sobre alumínio. | 81434.76 | 122463.69 | 51234.22 | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2021-09-01 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PEDG-2108.0018 | 3 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 80966.15 | 144802.63 | 16993.35 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PEDG-2108.0018 | 2 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 80966.15 | 144802.63 | 16993.35 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PEDG-2108.0018 | 1 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 80966.14 | 144802.63 | 16993.35 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-07-06
PEDG-2107.0016 | 3 | Treinamento Virtual Operacional | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 131297.89 | 235665.39 | 27620.89 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-16
PEDG-2107.0016 | 2 | Treinamento Virtual Operacional | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa, contemplando as seguintes atividades e recursos:  Matriz de habilidades;  Lista de presença digital (treinamento operacional);  Exportar XLS com frequências a serem inseridas no sistema ADP;  Adicionar participantes do treinamento;  Copiar curso;  Realização de treinamentos;  Progresso de conclusão do curso;  Tempo decorrido no curso;  Adicionar questionários;  Adicionar vídeo;  Adicionar página (texto rico). | 131297.89 | 235665.4 | 27620.89 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-11
PEDG-2107.0016 | 1 | Treinamento Virtual Operacional | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 131297.89 | 235665.4 | 27620.89 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PIFM-2108.0010 | 3 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | Download | - Código-fonte do módulo web; - Código-fonte do aplicativo móvel; - Código-fonte do módulo BI. | 21000 | 25053 | 21958.84 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03 | Aceite formal ocorreu dia 03/06/2022 devido a agenda da empresa.
PIFM-2108.0010 | 2 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | Download | - Documento de definições aplicadas ao middleware; - Código-fonte do middleware. | 21000 | 25053 | 21958.84 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-21 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PIFM-2108.0010 | 1 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | Download | - Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no aplicativo e no módulo de BI; - Detalhamento de casos de uso; - Proposta e validação de mockups para definição do design das interfaces; - Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | 16790 | 14953 | 14639.22 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26
PCES-2108.0012 | 3 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Download | Aplicação de Demonstração Esta última fase consiste na apresentação da aplicação de demonstração (protótipo), capaz de: Fazer upload de arquivo (.xls) de entrada com informações das ordens de compra; Otimizar o processo de execução de ordens de impressão; Editar e exportar as ordens de impressão; Comparativo da eficiência das ordens de impressão geradas pelo sistema e ordens de serviço geradas manualmente; Coleta de feedbacks e ajustes. | 28818.66 | 57637.32 | 0 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCES-2108.0012 | 2 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Download | Definição de Arquitetura Etapa de definição dos componentes de software do sistema, tecnologias e algoritmos de inteligência. Definição de estratégia arquitetural; Criação e configuração de repositórios de código. Desenvolvimento Esta etapa consiste na resolução dos itens de Backlog com o intuito de contemplar todos os casos de uso definido na fase anterior. Desenvolvimento do(s) serviço(s) de IA (modelagem, treinamento e validação); Desenvolvimento de infraestrutura de apoio (banco de dados, comunicação, entrada e saída); Construção de interface do usuário simples para validação do protótipo. | 14409.33 | 28818.66 | 0 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCES-2108.0012 | 1 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Download | Imersão O processo de imersão consiste em entrevistas para entendimento adequado das necessidades do cliente. Definição de caso de uso; Compartilhamento e entendimento dos dados de entrada e saída do sistema; Definição e planejamento do de requisitos de sistema (Backlog). Pesquisa Realização de pesquisas na literatura de algoritmos de IA para solução do problema. Definição da estratégia de IA: busca e otimização, algoritmos genéticos; Escolha de algoritmo mais adequado. | 14409.33 | 28818.66 | 0 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFF-2108.0024 | 3 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | Download | . Realização dos testes \ Análise de Resultados - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório; . Entrega DataBook - Relatório Final. | 16703.34 | 11135.56 | 5566.87 | 2022-01-20 | 2022-04-15 | 2022-01-20 | 2022-04-15 | 2 | 100 | Sim | 2022-04-15
PIFF-2108.0024 | 2 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | Download | . Concepção e Sistema de controle - Formulários; . Orçamentos e compra de materiais - Especificação; . Concepção Telemetria e Relatórios - Formulários; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Instalação no Cliente Final (Ambiente Real) - Relatório. | 23366.34 | 15577.56 | 7789.67 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01 | A entrega foi realizada no dia planejado 19/01/22. Porém, recebemos o termo de aceite assinado em 01/02/22.
PIFF-2108.0024 | 1 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | Download | . Elaboração de nova estrutura mecânica do Pulmão e descritivo conceitual - Relatório; . Elaboração de Lista de Material macro para o projeto - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Relatório; . Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição. | 44662.03 | 29774.68 | 14887.36 | 2021-09-20 | 2021-12-19 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Não | 2021-12-20
PCEE-2107.0185 | 5 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-08
PCEE-2107.0185 | 4 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | Download | ME04: Relatório contendo a quarta versão da revisão bibliográfica, resultados de simulação do projeto para validação com dados da Empresa e otimização do processo | 0 | 0 | 1072 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PCEE-2107.0185 | 3 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | Download | ME03: Relatório contendo a terceira versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio computacional | 95126.8 | 37650.72 | 8181.1 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-03
PCEE-2107.0185 | 2 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | Download | ME02: Relatório contendo a segunda versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio físico | 0 | 37650.72 | 8181.11 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PCEE-2107.0185 | 1 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | Download | ME01: Relatório com registro dos requisitos funcionais da Estufa Moura e primeira versão da revisão bibliográfica | 0 | 112952.16 | 8181.11 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PELD-2007.0040 | 3 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | Download | - Protótipo funcional PIC End Node revisado da fase DVT; - Protótipo Estação Gateway revisado da fase DVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase DVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase DVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- arquivos de layout da placa; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. - Relatório de resultado de testes em campo e suporte técnico. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2021-02-01 | 2023-12-31 | 2021-02-01 | 2023-12-29 | 3 | 100 | Não | 2024-01-11 | ME assinada digitalmente em 11/01/2024
PELD-2007.0040 | 2 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | Download | - Protótipo funcional PIC End Node; - Protótipo Estação Gateway da fase EVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase EVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase EVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2 | 100 | Não | 2021-01-29
PELD-2007.0040 | 1 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | Download | - Documento de requisitos desejáveis acordado com a Parceira; - Relatório do levantamento de arquitetura do sistema. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2 | 100 | Não | 2020-10-29
PELD-2009.0039 | 3 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Download | Protótipos versão P2 para testes de qualificação e validação estatística Relatório consolidado dos testes de qualidade do produto; Relatório consolidado da validação estatística do produto; Documentos para fabricação do protótipo versão P2 atualizada; Relatório e termo de aceite da transferência de tecnologia. | 97643.89 | 183452.16 | 14794.53 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2009.0039 | 2 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Download | Esquemático do dispositivo versão P1; Código fonte do FW e binários versão P1; Arquivos Gerber P1 (PCI) e arquivos de montagem SMD versão P1; 10 PCIs versão P1 montadas para integração e execução de testes e validações; Relatório de Integração do protótipo versão P1; Relatório de testes e validação e atualizações do protótipo versão P1; Relatório de testes funcionais e ensaios pré-certificação; Documentos de montagem do protótipo versão P2. | 155307.13 | 291789.15 | 23531.38 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PELD-2009.0039 | 1 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Download | Especificações do ambiente de uso do produto; Documento de requisitos do produto (PRD); Protótipo de Prova de Conceito (P0). | 77653.56 | 145894.57 | 11765.69 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-13
PEDG-2106.0020 | 3 | Transformação Digital II | Download | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 54496.57 | 95260.81 | 11272.07 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PEDG-2106.0020 | 2 | Transformação Digital II | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 54496.58 | 95260.82 | 11272.06 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PEDG-2106.0020 | 1 | Transformação Digital II | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 54496.58 | 95260.82 | 11272.06 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PUSP-2108.0013 | 7 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Nenhum anexo | "Relatório final com resultados e análises sobre os temas incluídos nas etapas 4.2 (Estudos geoeconômicos relativos às localidades geradoras dos rejeitos), 4.3.1.5 (Elementos estruturais pré-fabricados), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: Soluções para fixação de CO2 e; Componentes multifuncionais para mitigação em ambientes aquáticos), 4.3.5 (Outros usos / sub-tema: Design Thinking para prospecção de outras aplicações inovadoras)." | 38363.1 | 82272.38 | 343201.1 | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2108.0013 | 6 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Nenhum anexo | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema escórias modificadas reativas), 4.3.1.3 (Concretos e Argamassas), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: agregados de escórias modificadas com baixa solubilidade e; materiais cimentícios bio-compatíveis com solos e ambientes aquáticos)." | 460357.15 | 987268.52 | 343201.11 | 2024-07-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2108.0019 | 3 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Download | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 77896.21 | 139677.17 | 16376.49 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-15
PEDG-2108.0019 | 2 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Download | Hardware: Buscou-se estudar os documentos descritivos do medidor de diâmetro e da câmera da Basler, visando descobrir as limitações de cada um dos equipamentos, formas de comunicação, características tanto de hardware quanto de software, na tentativa de antecipar possíveis problemas e suas soluções. Paralelamente, iniciou-se o processo de leitura do código do CLP da Prysmian, buscando entender o funcionamento das rotinas internas do mesmo. Concomitantemente, foi elaborado um esquemático de um anel de led para acoplar internamente ao protótipo de hardware, na tentativa de iluminar de forma mais homogênea o cabo e com isso facilitar a execução de algumas rotinas de processamento de imagem. Desta forma, o anel de led foi elaborado, montado e acoplado nas duas faces do protótipo (superior e inferior). Software: Avanços foram realizados no seguimento de implementação das novas telas do fluxo de calibração de cores e gerenciamento de receitas. Para isso, foram elaborados os designs dessas telas pelo time de UI/UX. Também se fez necessário desenvolver um fluxo de cadastro de materiais, uma vez que uma cor depende do material que o cabo e a listra são construídos para ser criada e esses materiais podem mudar ao longo do tempo, sendo necessário que essa informação seja possível de ser alterada internamente no software. | 77896.22 | 139677.17 | 16376.49 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PEDG-2108.0019 | 1 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Download | Protótipo de Hardware: Foi elaborado um protótipo de hardware, que atualmente está em sua terceira versão, que permite a alocação do conjunto de câmeras dentro do mesmo e a passagem do cabo centralizada no protótipo, visando obter uma imagem nítida e de qualidade sobre a perspectiva de cada câmera. Desenvolvimento da Interface Gráfica: Elaboração de uma interface gráfica capaz de exibir para o usuário a imagem das câmeras, do panorama gerado e os dados extraídos a partir da imagem. Está em processo de desenvolvimento os fluxos de calibração de cor e gerenciamento de receita. Geração de panorama: Foi elaborada uma rotina de processamento de imagem que coleta as imagens de todas as câmeras e gera um panorama a partir disso, permitindo que seja vista a capa do cabo por completo. Isso se faz necessário, tendo em vista que será verificado a cor do cabo e da lista e a espessura da mesma. Verificação de Espessura: Implementou-se um algoritmo de processamento de imagem capaz de estimar a espessura das listras do cabo a partir do panorama das câmeras. Verificação de cor: Foram desenvolvidas duas rotinas de software capazes de extrair pontos de cor do cabo e da listra e avaliar se as mesmas estão condizentes com o esperado ou não, dessa forma sendo capaz de inferir a corretude da cor do cabo e listra. Sistema de registro de log: Elaborou-se uma rotina de registro de logs do sistema, visando fornecer um rastreio de tudo que acontece no software para o usuário, sendo possível | 77896.22 | 139677.17 | 16376.49 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PCIM-2108.0144 | 4 | SHELL - MCCR 2 | Nenhum anexo | Testes de mar (água abrigada) - Validação de novos componentes do protótipo | 290421.53 | 1206541.66 | 335000 | 2023-02-01 | 2023-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2108.0144 | 3 | SHELL - MCCR 2 | Nenhum anexo | Testes no Tanque no CIMATEC PARK– Validação de novos componentes do protótipo | 96807.18 | 402180.55 | 335000 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2108.0144 | 2 | SHELL - MCCR 2 | Download | Desenvolvimento de componentes para testes em mar | 949544.58 | 6177439.48 | 335000 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-05-02 | 2022-06-11 | 1 | 100 | Não |  | [10/06/2022] Informamos que o SENAI CIMATEC recebeu uma carta da Shell no dia 12/05/2022 informando através de uma notificação via e-mail sobre a sua decisão unilateral e de forma imotivada de encerrar o projeto “Robô para a Inspeção em Serviços dos Tanques de Carga de FPSOs Fase II”. Nesta notificação foi informado que a UE tem um prazo de 30 dias a partir daquela data para realizar a finalização em definitivo do projeto. O projeto vinha sendo desenvolvido como planejado, por isso a Macroentrega 2 estava em execução. Porém, devido a referida solicitação por parte da Empresa, informamos que o projeto será encerrado no dia 11/06/2022 com a entrega parcial da Macroentrega 2. O Termo de Aceite da Macroentrega 2 parcial será entregue à Empresa no dia 11/06/2022 anexado a toda documentação técnica desenvolvida, e assim que a UE obtiver o retorno do mesmo, será anexado no SRINFO e o status do projeto alterado.
PCIM-2108.0144 | 1 | SHELL - MCCR 2 | Download | Testes no Tanque no CIMATEC PARK | 663226.71 | 3724681.74 | 335000 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2 | 100 | Não | 2022-05-20 | [07/03/2022] - Postergação da ME01 devido à necessidade de ajustes não previstos no protótipo, porém sem impactos na data final do projeto [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PSMA-2107.0004 | 3 | Talheres Biodegradáveis | Download | PRODUÇÃO DE COLHERES PROTÓTIPOS E TESTES EM AMBIENTE RELEVANTE | 34464.6 | 35508.98 | 38015.24 | 2022-05-25 | 2023-02-28 | 2022-05-25 | 2023-03-24 | 2 | 100 | Não | 2023-02-24 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Injeção de colheres protótipos Testes dos protótipos em ambiente relevante Realização de ensaio de biodegradação nas amostras selecionadas Análise dos resultados e elaboração do relatório
PSMA-2107.0004 | 2 | Talheres Biodegradáveis | Download | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE TALHERES PROTÓTIPOS | 34314.04 | 35353.86 | 37937.68 | 2022-03-21 | 2022-05-24 | 2022-01-17 | 2022-06-17 | 2 | 100 | Não | 2022-06-17 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Granulação das formulações selecionadas Construção de molde protótipo Desenvolvimento do processo de injeção de protótipos Realização de testes físicos de caracterização Realização de ensaios de desintegração Caracterização das amostras selecionadas antes e após desintegração Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2107.0004 | 1 | Talheres Biodegradáveis | Download | BRIEFING, PREPARAÇÃO DE BLENDAS E CARACTERIZAÇÃO | 49210.63 | 50701.86 | 45611.68 | 2021-08-20 | 2022-03-18 | 2021-08-20 | 2022-05-10 | 2 | 100 | Não | 2022-05-10 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura e busca de patentes Caracterização das matérias-primas Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial Preparação de corpos de prova Caracterização das formulações e corpos de prova Análise dos resultados Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações Análise de resultados e elaboração de relatório
PUSP-2108.0013 | 5 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Download | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema fíleres inertes), 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema processos industriais), 4.3.2 (Obras de infraestrutura de transportes), 4.3.5 (Outros usos / sub-temas materiais e produtos cerâmicos, avaliações termodinâmicas aplicação siderurgia), 4.4 (Avaliação da necessidade e do potencial de intervenção durante os processos de geração dos rejeitos)." | 652172.64 | 1398630.4 | 343201.11 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2024-03-22 |  | 1 | 50 | Sim |  | Este projeto possui 7 (sete) Macroentregas.
PUSP-2108.0013 | 4 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Download | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 e 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre os temas contemplados na etapa: 4.3.1.4 (Componentes cimentícios industrializados)." | 652172.64 | 1398630.4 | 343201.11 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2023-05-30 | 2024-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-01
PUSP-2108.0013 | 3 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Download | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre o tema contemplado na etapa 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema separação e classificação)." | 575446.45 | 1234085.65 | 386101.25 | 2022-05-31 | 2023-02-28 | 2022-06-21 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-19
PUSP-2108.0013 | 2 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Download | "Relatório de caracterização dos rejeitos, das matérias-primas a serem utilizadas nas diferentes áreas da pesquisa e revisão bibliográfica sobre os principais temas referentes ao projeto." | 690535.74 | 1480902.79 | 343201.11 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 2021-10-01 | 2022-06-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-29
PUSP-2108.0013 | 1 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | 767261.93 | 1645447.53 | 42900.14 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01 | "Termo de Aceite" recebido da empresa em 09 de novembro.
PCIM-2108.0143 | 3 | CTG - SUBOT | Download | Etapa de Desenvolvimento. Etapa de Testes. Etapa de Encerramento do Projeto. | 928769.78 | 1726076.79 | 260674.92 | 2022-10-10 | 2024-02-24 | 2022-10-10 | 2024-02-24 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03 | [08/09/23] Data de término da macroentrega será alterada, aditivo de prazo está em fluxo de assinatura. [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [08/07/24] Projeto encerrado, porém o cliente informou que só realizará a assinatura do termo de aceite após realizado o depósito da patente (processo em andamento).
PCIM-2108.0143 | 2 | CTG - SUBOT | Download | Etapa de Simulação. Etapa de Projeto Preliminar (Arquitetura/Básica). Etapa de Projeto Detalhado. | 411471.48 | 716998.34 | 120311.52 | 2022-02-08 | 2022-10-07 | 2022-02-08 | 2022-10-07 | 3 | 100 | Não | 2022-10-24 | [13.04.23] - As datas das entregas do projeto foi replanejada e alinhadas com o parceiro, o processo de solicitação da mudança está em andamento.
PCIM-2108.0143 | 1 | CTG - SUBOT | Download | Etapa de Planejamento. Etapa de Mobilização. Etapa de Projeto Informacional. Etapa de Projeto Conceitual. | 293840.74 | 517660.87 | 100259.56 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 3 | 100 | Não | 2022-02-17
PESQ-2103.0025 | 3 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Download | Avaliação do controle de nematoides, identificação molecular, processo produtivo e formulação do isolado selecionado. | 183343.25 | 249747.71 | 81663.1 | 2023-08-31 | 2024-08-01 | 2023-12-29 | 2024-08-01 | 1 | 100 | Não | 2024-10-14
PESQ-2103.0025 | 2 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Download | Avaliação dos efeitos in vitro no controle de nematoides e potencial bioestimulante dos isolados pré selecionados. | 110005.95 | 149848.63 | 81663.09 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 2021-09-02 | 2023-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28
PESQ-2103.0025 | 1 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Download | Resultados de seleção dos isolados por fermentação líquida, antagonismo a patógenos e produção de enzimas. | 73337.3 | 99899.09 | 81663.09 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2023-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28
PIFG-2108.0011 | 3 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Download | Conduzir ensaios de validação. | 50797.09 | 14108.97 | 44447.69 | 2022-11-11 | 2023-04-30 | 2022-11-10 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-11 | Conforme aditivo inserido a nova data para finalizar esta macroentrega passa a ser 09/10/2023. Atraso na ultima macro em virtude da dificuldade de agenda.
PIFG-2108.0011 | 2 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Download | Ranqueamento/Seleção de bandas espectrais e modelos de predição de N. | 73037.63 | 20286.13 | 63907.69 | 2022-05-10 | 2022-11-10 | 2022-05-07 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PIFG-2108.0011 | 1 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Download | Conduzir ensaios para coleta de dados de campo. | 92165.28 | 100604.9 | 80644.62 | 2021-08-09 | 2022-05-09 | 2021-08-09 | 2022-05-06 | 1 | 100 | Não | 2022-05-12
PEIA-2108.0016 | 3 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Download | Otimização das métricas multiobjetivos da plataforma através das recomendações | 66000 | 124148.14 | 20627.4 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEIA-2108.0016 | 2 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Download | Desenvolvimento do motor de sistemas de recomendação e implantação da peLrsonalização do sistema de busca do marketplace. | 100000 | 176255.91 | 27503.2 | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2022-02-05 | 2022-08-31 | 1 | 60 | Não | 2022-10-17
PEIA-2108.0016 | 1 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Download | Adaptação da arquitetura para consumo, exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Exploração e testes com modelos já conhecidos no dataset disponível. | 50000 | 93795.95 | 13751.6 | 2021-09-01 | 2022-01-04 | 2021-09-01 | 2022-02-04 | 1 | 22 | Não | 2023-04-18
PEIA-2107.0015 | 3 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Download | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. | 57425.32 | 64763.3 | 57268.8 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-07-27 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEIA-2107.0015 | 2 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Download | Datasets manualmente anotados com os conjuntos de imagens relevantes. Checkpoints dos modelos treinados e validados. | 69000 | 77463.36 | 57268.8 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-02-25 | 2022-07-26 | 1 | 70 | Não | 2022-07-26
PEIA-2107.0015 | 1 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Download | Dataset manualmente anotado com as extrações relevantes. Checkpoint do modelo treinado e validado. | 60000 | 77963.34 | 57268.8 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-24 | 1 | 35 | Não | 2022-02-24
PEIA-2107.0014 | 3 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Download | Relatório e modelos treinados de arquiteturas avançadas para classificação de documentos e extração de entidades nomeadas. | 94000.02 | 140000.04 | 102995.4 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PEIA-2107.0014 | 2 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Download | Relatório de anotação de entidades nomeadas para documentos jurídicos e relatório e modelos resultantes do treinamento de modelos de redes neurais para extração de entidades nomeadas. | 156000 | 139999.98 | 102995.4 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 70 | Não | 2022-10-12
PEIA-2107.0014 | 1 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Download | Entrega de relatório da exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Relatório e modelos resultantes dos experimentos de treinamentos. | 97999.98 | 139999.98 | 102995.4 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 30 | Não | 2022-03-10
PEIA-2107.0013 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Download | Protótipo funcional. | 95809.02 | 148650.66 | 74516.16 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-22
PEIA-2107.0013 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Download | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de certidões diversas. | 127398 | 135817.68 | 74516.16 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 67 | Não | 2022-12-14
PEIA-2107.0013 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Download | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de documentos cadastrais. | 94414.77 | 136851.66 | 74516.16 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 33 | Não | 2022-03-21
PIAM-2106.0001 | 3 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Download | Desenvolvimento do Sistema de Estoque | 422143.84 | 145248.31 | 16666.66 | 2021-10-25 | 2022-06-22 | 2021-10-25 | 2022-06-30 | 2 | 100 | Não | 2022-06-30
PIAM-2106.0001 | 2 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Download | Revisão do servidor e refatoramento do banco de dados | 77856.16 | 35248.31 | 16666.67 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | 2021-07-22 | 2021-12-22 |  | 100 | Não | 2021-12-22
PIAM-2106.0001 | 1 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Download | Refatoramento do front end HBR MMS | 0 | 369503.38 | 16666.67 | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 2021-06-24 | 2021-08-30 |  | 100 | Não | 2021-09-01
PIFC-2108.0086 | 5 | 3KW OFFGRID | Download | Protótipo funcional de 3kW em laboratório com condições reais e documentação | 6500 | 5859.58 | 10671.9 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PIFC-2108.0086 | 4 | 3KW OFFGRID | Download | Operação inicial do Protótipo de 3kW, Layouts e PCBs | 13000 | 7174.97 | 5335.95 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFC-2108.0086 | 3 | 3KW OFFGRID | Download | Elaboração do firmware dedicado ao sistema off-grid | 19500 | 10762.46 | 8003.92 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2108.0086 | 2 | 3KW OFFGRID | Download | Elaboração de planilhas, simulações, escolhas topológicas, avaliação da pesquisa realizada | 19500 | 32845.44 | 8003.92 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PIFC-2108.0086 | 1 | 3KW OFFGRID | Download | Pesquisa de soluções tecnológicas similares, estudo de topologias de potência e controle para o off-grid | 19500 | 65690.88 | 8003.92 | 2021-08-25 | 2021-11-30 | 2021-08-25 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PCEE-2106.0184 | 3 | NEW ONT | Download | ME03: Versão parcial da camada de abstração sobre o firmware das ONTs AC. | 145639.09 | 255302 | 20019.94 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PCEE-2106.0184 | 2 | NEW ONT | Download | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa | 182754.3 | 63508.16 | 16524.33 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04
PCEE-2106.0184 | 1 | NEW ONT | Download | ME01: Definição do protocolo e implementação inicial das abstrações de hardware | 19430.8 | 309919.14 | 22032.45 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCIM-2108.0142 | 3 | BRASFRUT - Industria de Suco | Download | Execução, testes e encerramento | 68240.5 | 99259.5 | 39290 | 2022-02-10 | 2022-06-02 | 2022-02-10 | 2022-06-02 | 3 | 100 | Não | 2022-06-02
PCIM-2108.0142 | 2 | BRASFRUT - Industria de Suco | Download | Relatório Conceitual | 34120.25 | 49629.75 | 19645 | 2021-12-02 | 2022-02-09 | 2021-12-02 | 2022-02-09 | 3 | 100 | Não | 2022-02-14
PCIM-2108.0142 | 1 | BRASFRUT - Industria de Suco | Download | Planejamento detalhado do projeto Relatório Informacional | 34120.25 | 49629.75 | 19645 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2 | 100 | Não | 2021-12-15 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PITE-2108.0006 | 4 | SMART VOUT | Download | Sistema de Recomendação (TRL 5). | 36800 | 57295.23 | 20619.04 | 2022-07-23 | 2022-11-22 | 2023-01-02 | 2023-01-03 |  |  | Não | 2023-01-03
PITE-2108.0006 | 3 | SMART VOUT | Download | Sistemas de Perfil (TRL 5) | 27600 | 42971.43 | 15464.29 | 2022-04-23 | 2022-07-22 | 2023-01-02 | 2023-01-03 |  |  | Não | 2023-01-03
PITE-2108.0006 | 2 | SMART VOUT | Download | Validação do Sistema de Recomendação | 27600 | 42971.43 | 15464.29 | 2022-01-23 | 2022-04-22 | 2022-06-22 | 2023-01-03 |  | 100 | Não | 2023-01-03 | Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
PITE-2108.0006 | 1 | SMART VOUT | Download | Relatórios técnico de andamento - confidenciais e validação da versão inicial do sistema. | 72952.38 | 104190.48 | 30928.57 | 2021-08-23 | 2022-01-22 | 2021-09-14 | 2022-06-21 |  | 100 | Não | 2022-06-21 | Setembro/2021: Encerrando processo de seleção de equipe. Outubro/2021: Processo de seleção de equipe finalizado. Foi realizada uma reunião de kick off com a empresa, a qual se comprometeu a enviar as primeiras informações para a análise de requisitos. Novembro/2021: Por motivos de solicitação de mudança de escopo por parte da empresa, estamos redesenhando o projeto. Dezembro/2021: Está sendo validado o novo cronograma com a empresa e verificando a questão do realinhamento do escopo com o objeto inicial do contrato. Sensor já adquirido e aguardando a entrega para instalação na FURG, uma vez que já foi feito contato com a PROINFRA.
PIFT-2108.0002 | 3 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Download | Produto final pronto para testagem e obtenção de registro junto ao MAPA (Produto final - EriVit) | 26400 | 20000 | 40093 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22 | Houve a conclusão do acordo de parceria com 60% de percentual executado. A justificativa de não entrega total dos resultados foi apresentada à empresa junto ao Termo de Aceite.
PIFT-2108.0002 | 2 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Download | MVP do EriVit (produto mínimo viável) | 26400 | 38316.51 | 40093 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2022-05-06 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26 | Projeto com aditivo ao termo de cooperação aditivo.
PIFT-2108.0002 | 1 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Download | Dieta artificial adaptada para criação em larga escala de lagartas Spodoptera eridania. | 67479 | 61962.49 | 40093 | 2021-09-01 | 2022-04-30 | 2021-09-01 | 2022-05-07 | 1 | 100 | Não | 2022-05-07 | Finalização da Macroentrega abr/2022
PCEE-2106.0183 | 3 | Plataforma | Download | ME03: Entrega parcial da adequação da distribuição de referência, com foco na exposição de elementos reusáveis. | 140995.68 | 290647.18 | 28019.38 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PCEE-2106.0183 | 2 | Plataforma | Download | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 263797.85 | 152321.22 | 27038.45 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20
PCEE-2106.0183 | 1 | Plataforma | Download | ME01: Versão inicial dos modelos de padronização previstos, POC do gerador de interfaces e comunicação com devices. | 62440.12 | 472425.04 | 33410.02 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PEDG-2106.0017 | 3 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Download | Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 59602.07 | 108071.14 | 12620.57 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2022-01-03 | 2022-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PEDG-2106.0017 | 2 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Download | Versão parcial do software aceito pela empresa | 59602.08 | 108071.15 | 12620.57 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PEDG-2106.0017 | 1 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Download | Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 59602.08 | 108071.15 | 12620.56 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIBM-2108.0016 | 4 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Download | Avaliação do potencial biocida do BOL em casa de vegetação - in vivo | 245599.85 | 210514.15 | 245599.85 | 2022-10-03 | 2023-08-06 | 2023-09-22 | 2023-12-30 | 1 | 100 | Não | 2024-02-16
PIBM-2108.0016 | 3 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Download | Avaliação do potencial biológico e adjuvante do extrato pirolenhoso | 122799.92 | 105257.08 | 122799.92 | 2022-04-04 | 2022-10-03 | 2022-08-26 | 2023-09-21 | 1 | 100 | Não | 2023-09-25
PIBM-2108.0016 | 2 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Download | Padronização da matéria-prima (Pré-tratamento e caracterização) | 143266.58 | 122799.92 | 143266.58 | 2021-10-04 | 2022-04-04 | 2021-10-18 | 2022-08-11 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-25
PIBM-2108.0016 | 1 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Download | Avaliação de Matérias-primas para produção de Bio-Óleo Leve Pirolítico | 20466.65 | 17542.85 | 20466.65 | 2021-09-02 | 2021-10-04 | 2021-09-02 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PEAE-1801.0003 | 5 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Download | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA validados como bioestimulantes durante o estádio vegetativo de plantas de soja e milho. | 0 | 0 | 0 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-09
PCIM-2107.0141 | 4 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Download | Montagem do protótipo na SEARA, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards em tempo real e alertas vias e-mail.; Documentação “as built” de detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. Descritivo de funcionamento. Validação e Entrega do Databook do projeto, contendo: Evidência de todas as entregas do Projeto; Termo de Encerramento. | 81390 | 123840 | 47770 | 2022-08-10 | 2022-11-22 | 2022-08-10 | 2022-11-22 | 2 | 100 | Não | 2022-11-22
PCIM-2107.0141 | 3 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Download | Relatório Técnico contendo: Fluxograma de Engenharia; Lista de entradas e saídas preliminar; Arquitetura de Automação Preliminar; Requisitos de software preliminar e documentação de engenharia básica. Relatório Técnico contendo: Relatório de Engenharia detalhada; Folha de dados dos equipamentos; Lista de materiais; Descritivo de Software; Termos de referência; Fluxograma de Controle. | 80000 | 110000 | 40000 | 2022-04-27 | 2022-08-09 | 2022-04-27 | 2022-08-09 | 2 | 100 | Não | 2022-08-09 | [05.08.22] - As atividades da macro entrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo de assinatura
PCIM-2107.0141 | 2 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Download | Protótipo conceitual para demonstração e validação da rota tecnológica escolhida, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards e alertas vias e-mail. Documentação do projeto conceitual do protótipo, contendo: detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. | 70000 | 100000 | 40000 | 2022-01-24 | 2022-04-26 | 2022-01-24 | 2022-04-26 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2107.0141 | 1 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Download | Relatório Técnico Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos; Estudo preliminar das variáveis críticas do protótipo. Relatório Técnico Conceitual contendo: Função Global e Síntese Funcional; Ideação para geração de conceitos (Matriz Morfológica);Avaliação dos conceitos. | 60000 | 90000 | 40000 | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07 | [07/02/2022] - As atividades da macroentrega já foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PITE-2108.0005 | 3 | Termovisão | Download | Relatórios técnicos finais - confidenciais (E3-A, E5-A, E2-B, E3-C, E4-C) | 36551.9 | 54800 | 27422.15 | 2023-01-17 | 2024-09-30 | 2023-01-31 | 2024-09-30 |  | 100 | Não | 2024-10-21 | Desde janeiro de 2022 todas as atividades para a confecção do relatório final encontraram-se em andamento: solução em hardware e software, ensaios de corrosão e ensaios de tenacidade à fratura. Obtendo assim resultados parciais para compor o relatório final. Jun/2022: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final, empresa satisfeita com os relatórios parciais apresentados (antes do mês 13 inicialmente acordado) Jul/2022 a Set/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software Out/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software; Análises de MEV Nov/2022: Avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dez/2022: relatórios parciais sendo elaborados. Fev/2023: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final. Abril/23: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Relatório parcial com os resultados dos últimos ensaios de tenacidade à fratura e microestrura dos aços foram apresentados a empresa. Maio/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Junho/2023: Ensaios de Corrosão avançando, sendo realizados. Julho/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Agosto/2023: Foram obtidos mais resultados parciais que farão parte do relatório final. Set/2023: Foram obtidos dados mais dados que irão fazer parte do relatório final. Relatório parcial de tenacidade à fratura está sendo elaborado. Out/23: Foram obtidos mais dados dos testes de soldagem com monitoramento da temperatura por termopar e câmera que corroboram para o relatório final. Nov/23: Realizados ensaios de MEV nas amostras após ensaios de corrosão acelerada. Dez/23: Realizados ensaios de tenacidade e fratura nas amostras, assim como ensaios de MEV. Amostras foram preparadas para os ensaios de corrosão. Foram realizados ensaios de MEV nas amostras. Mais resultados parciais foram obtidos para compor o relatório final. Jan/24: Realizados ensaios de MEv nas amostras de tenacidade a fratura.; realizadas preparações das amostras para os ensaios de corrosão acelerada; mais dados dos ensaios de Corrosão Acelerada e tenacidade a fratura foram obtidos para compor o relatório final. Fev/24: Foram obtidos resultados para compor o relatório final. Mar/2024: Mais dados de soldagem das amostras com o monitoramento de variáveis de soldagem foram obtidos. Abr/24: Obtidos resultados finais de soldagem para compor o relatório final. Mai/2024: Mais dados foram obtidos, de ensaios, para compor no relatório. Ago/2024: Obtidos resultados finais de tenacidade à fratura, e obtidos mais resultados que farão parte do resultado final. Set/2024: Relatório final enviado ao parceiro tecnológico.
PITE-2108.0005 | 2 | Termovisão | Download | Solução em hardware e software para monitoramento da soldagem e determinação de ciclos térmicos (E2-A, E4A) | 36551.9 | 54800 | 22851.79 | 2022-08-17 | 2023-01-16 | 2022-09-26 | 2023-01-16 |  | 100 | Não | 2023-01-30 | jan/2022: Iniciou-se o desenvolvimento do software; ainda existem desafios quanto à captura correta da temperatura do cordão de solda com a câmera térmica, mas estudos sofre filtros e atenuadores estão em andamento. fev/22 : Filtros e atenuadores da câmera térmica em processo de seleção. mar/22 : Ainda existem dificuldades quanto à filtragem da câmera térmica, sem avanços. Demais atividades seguem cfe planejado. Foi apresentada para a empresa a primeira versão do software. abril/22: Enviado relatório parcial à Acelor, o qual obteve retorno satisfatório. maio/22: Etapa E2A aguarda aquisição de filtro, imprenscindível para avanço da etapa. junho/22: Software avancou utilizando imagens termicas simuladas, pagamento do filtro ja efetuado e aguardando envio julho/22: testes da câmera térmica com filtro e teste do software; agosto/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura Setembro/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura; ajustes do software; Outubro/22: estão sendo realizados testes de leitura do termopar pelo software. Novembro/22: avaliando o melhor termopar a ser utilizado nos testes. Especificando o termopar e avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dezembro/22: Seguem sendo realizados testes de termopar e câmera térmica. Janeiro/2023: Realizados testes e monitoração do software com a câmera térmica. Aguardando cotações para aquisição de termopar.
PITE-2108.0005 | 1 | Termovisão | Download | Relatórios técnicos de andamento - confidenciais (E1-A, E1-B, E1-C, E2-C) | 146207.6 | 219400 | 59414.66 | 2021-08-16 | 2022-08-16 | 2021-08-16 | 2022-09-25 |  | 100 | Não | 2022-09-25 | Setembro/2021: Contratação de pessoal para equipe do projeto em mais de 70%, compras compras iniciadas e distribuição de tarefas entre os membros da equipe já bem definidas. Sistema de registro de documentos e atividades estabelecido. Reuniões semanais alinhas com a Arcelor Mittal. Outubro/2021: Contratação de equipe finalizada. Compra de materiais necessários para o projeto já foram solicitados e corpos de prova do metal base já foram fabricados. Novembro/2021: Terminada a parametrização da solda, todos os corpos de solda foram usinados, relatórios de soldagem e corrosão foram enviados para empresa. Dezembro/2021: Na semana de 07 a 09 de dezembro foi recebida a visita da equipe da ArcelorMittal para avaliação da execução do projeto, com discussões sobre requisitos e questões de andamento geral do projeto. São realizadas reuniões semanais com toda equipe do projeto e uma vez no mês é realizada uma reunião com o coordenador do projeto referente a ArcelorMittal. Foi realizada a contratação de dois bolsistas no período para a execução geral das atividades. Janeiro/2022: Os corpos de prova do metal de base estão prontos e foram enviados para a USP, onde serão feitos os ensaios de tenacidade à fratura. A viagem de 2 pesquisadores da FURG à USP para realização dos ensaios está marcada para o dia 06/02. A soldagem dos corpos de prova foi iniciada. Fevereiro/2022: Todos os ensaios e tenacidade à fratura do metal de base foram concluídos Março/2022: As atividades seguem de acordo com o planejado, tendo sido enviado a empresa relatório das atividades. Abril/2022: As atividades estão de acordo com o previsto, apesar da preocupação com atividades de desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico, mais crítica. Maio/2022: Relatórios avançado conforme planejado, sendo que para a atividade de Desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico continua crítica, aguardando aquisição de filtro. Sendo realizadas reuniões mensais com a empresa. Junho/2022: Finalizadas medições de propriedade de tração do metal de solda, relatório avançado conforme planejado. Julho/2022: resultados em tenacidade a fratura e corrosão; Agosto/2022: fabricação de CP ensaios tenacidade a fratura; Setembro/2022: fabricação de CPs para corrosão; Outubro/2022: macroentrega finalizada
PSMA-2105.0003 | 4 | Revestimento Térmico para Telhados | Nenhum anexo | Monitoramento Área relevante | 70503.59 | 81067.64 | 87939.75 | 2025-02-21 | 2026-08-21 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Avaliação trimestral da temperatura por IR Registros de fotos e gráficos trimestralmente Comparação antes e depois consumo de energia elétrica (pegada de carbono) Análise Aspectos e Impactos Ambientais contas de energia elétrica por no mínimo 12 meses Relatório final com cruzamentos de dados
PSMA-2105.0003 | 3 | Revestimento Térmico para Telhados | Nenhum anexo | Produção e Aplicação do produto na área de protótipo relevante | 86146.12 | 99054.01 | 96601.74 | 2024-08-17 | 2025-02-20 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente Acompanhamento dos ensaios laboratoriais do controle de qualidade da unidade fabril Confirmação da execução dos processos (dispersão, completação, ensaios de controle de qualidade) x tempos de processo Ajustes de fábrica Análise de SRI pelo IPT Monitoramento de temperatura do substrato ( 7 dias) Monitoramento de consumo de energia terceirizado pelo laboratorio SENAI Goiânia Determinação de procedimentos de jateamento e aplicação Jateamento do substrato (10 dias) Aplicação da tinta (15 dias) - Responsabilidade da Empresa Cálculo do rendimento em m²/litro Estimativa de custo final e definição de preço Relatório Parcial
PSMA-2105.0003 | 2 | Revestimento Térmico para Telhados | Download | Desenvolvimento de formulações | 118163.14 | 135868.37 | 114331.03 | 2022-06-04 | 2024-08-16 | 2022-06-06 | 2024-08-30 | 2 | 100 | Sim | 2024-10-02 | Prezado Sr. (a) Gestor O projeto REVESTIMENTO TÉRMICO PARA TELHADOS SGF nº 331528, tem como objetivo desenvolver formulações e sistema de aplicação de revestimentos térmicos para telhados e validar resultados através de acompanhamento das variações de temperatura pelo período de 2 anos após aplicação, em parceria com a empresa COBERDOBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ - 17.433.492/0001-01 AS SEGUINTES ENTREGAS FORAM REALIZADAS: A macroentrega 01 -Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos, foi concluída. ATIVIDADE EM ANDAMENTO •Atualmente o projeto encontra-se temporariamente “suspenso”, na macroentrega 02 – “Desenvolvimento de formulações”, mediante a falta de pagamento das parcelas da contrapartida financeira pela empresa parceira. CONCLUSÃO: •Face a atrasos no pagamento da contrapartida financeira, pela empresa parceira (COBERDOBRA) o projeto continua temporariamente suspenso, conforme orientação da coordenação do Instituto. Caso haja necessidade de informações adicionais, por favor, entre em contato! * EM 05/06/2023 O PROJETO CONTINUA SUSPENSO E SEM AVANÇO (FISICO X FINANCEIRO) , DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA MPRESA PARCEIRA. * EM 14/08/2023 , O PROJETO FOI RETORMADO. ATUALMENTE ESTAMOS ELABORANDO CRONOGRAMA COM AS ATUALIZAÇÕES E EM SEGUIDA IREMOS ENVIAR ADITIVO DE CONTRATO PARA AJUTAR AS NOVAS DATAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
PSMA-2105.0003 | 1 | Revestimento Térmico para Telhados | Download | Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos | 78408.17 | 90156.63 | 92316.88 | 2021-07-05 | 2022-06-03 | 2021-07-05 | 2022-06-03 | 2 | 100 | Não | 2022-07-06 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Reunião de Kickoff Revisão da literatura: ativos térmicos (PCM e microesferas), resinas, tipo de aplicação, definição camada de aplicação, Pesquisa de patente Caracterização das matérias-primas ( DSC) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( FT-IR) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( DLS) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( MEV-EDS) ( 1 metalização) ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( F-RX) - 1 ensaio ( microesfera) Relatório Parcial Observações: Houve um pedido de prorrogação de prazo de entrega do relatório final em 8 meses e adequação nos objetivos das macroentregas. Devido às dificuldades decorrentes da pandemia, houve atraso de 8 meses no pagamento e na entrega do protótipo (construção das casas) necessária para a continuidade do projeto. As adequações nos objetivos foram ajustadas para seguir a cronologia de execução das atividades. As datas de início e fim de cada macroentrega ficaram: WBE1 - 05/07/2021 a 03/06/2022; WBE2 - 06/06/2022 a 01/11/2022; WBE3 - 01/11/2022 a 10/02/2023; WBE4 - 10/02/2023 a 05/03/2025. As alterações nos objetivos são: Definição de protótipo que seguira para aplicação em protótipo relevante sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: Definição deve ser feita após desenvolvimento de produto e testes nos protótipos; Compra de materiais para o protótipo de Pernambuco (Coberdobra) e São Paulo (SENAI Mário Amato) sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Execução do projeto - construção da casa sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente sai de WBE2 vai para WBE3. Justificativa: etapa será realizada juntamente com o acompanhamento dos ensaios de controle de qualidade da unidade fabril. O pedido de prorrogação não alterou o contrato do projeto.
PUFV-2107.0010 | 3 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Download | Metodologia de seleção de genótipos com base na qualidade da madeira e do carvão: Abate das árvores Carbonizar Análise Carvão Vegetal Construção dos modelos NIR para características da madeira e carvão vegetal por meio da correlação dos espectros NIR com os resultados das análises laboratoriais, via regressão TLS Elaboração de relatório final | 21361.5 | 23850.66 | 13541.66 | 2022-03-17 | 2022-07-15 | 2022-05-05 | 2022-07-27 | 1 | 100 | Não | 2022-07-27 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda do representante da empresa.
PUFV-2107.0010 | 2 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Download | Análise das amostras em laboratório: Análise da Madeira Obtenção dos espectros NIR das amostras de serragem da madeira | 21361.5 | 23850.67 | 13541.67 | 2021-11-15 | 2022-03-16 | 2022-01-25 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PUFV-2107.0010 | 1 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Download | Coleta das amostras: Coleta de Serragem Coleta de discos | 21361.5 | 23850.67 | 13541.67 | 2021-07-16 | 2021-11-14 | 2021-07-19 | 2022-01-24 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24
PUFV-2108.0009 | 3 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Download | Análise técnico-econômica dos produtos 1 e 2: Custo resíduo florestal Moer /Secar Pirolisar e Purificar HMF + Furfural/Ác. orgânicos Energia gerada. Relatório Final | 79686 | 26562 | 55738 | 2022-04-01 | 2023-04-20 | 2022-06-01 | 2023-03-07 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PUFV-2108.0009 | 2 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Download | Caracterização e Purificação do Bio-óleo: Caracterização da fração líquida quanto ao HMF e outros ▲$/kg Otimização da destilação Extração líquido/líquido Relatório Parcial dos Resultados 2 | 79686 | 26562 | 55738 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-10-27 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PUFV-2108.0009 | 1 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Download | Otimização das condições de pirólise rápida para produção HMF: Amostragem e coleta de resíduos florestais Otimização das condições FP para produção HMF 1 MP → Resíduos florestais moídos e secos 2 Fluxos → FP biomassa - Bio-óleo e (2) Gases 2 – ∆% Umidade do MP (Zero/ 30) 4 – ∆ Temperaturas de reação (300/350/450/600 oC) 4 – ∆ Tempos de reação (0,3”/ 6”/ 9”/15”) Fluxos gasosos do leito de areia fluidizado/borbulhante  Fixo Relatório Parcial dos Resultados 1 | 79686 | 26562 | 55738 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-03 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PCIM-2106.0140 | 3 | SEARA - Biofilmes | Download | Relatório de encerramento do projeto | 45650 | 66400 | 26283.34 | 2022-03-07 | 2022-08-26 | 2022-03-07 | 2022-08-26 | 2 | 100 | Não | 2022-09-02 | [08.09.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0140 | 2 | SEARA - Biofilmes | Download | Projeto Básico/Conceitual Execução e testes | 26308 | 38266 | 26283.33 | 2021-12-22 | 2022-03-04 | 2021-12-22 | 2022-03-04 | 2 | 100 | Não | 2022-03-06 | [07/03/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0140 | 1 | SEARA - Biofilmes | Download | Iniciação e Planejamento Projeto informacional | 68475 | 99600 | 26283.33 | 2021-08-26 | 2022-01-25 | 2021-08-26 | 2021-12-21 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21
PFEM-2108.0014 | 3 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Download | Avaliação de materiais e processos de fabricação de dedos duplos de colhedeiras: Preparação de amostras Avaliação de Microestrutura Ensaios de Impacto Charpy Miniaturizados Ensaios de Dureza Ensaios de Desgaste Abrasivo (Roda de Borracha) Relatório Final | 0 | 19742.54 | 12641.25 | 2022-01-01 | 2022-11-10 | 2022-01-03 | 2022-11-10 | 1 | 100 | Não | 2022-11-10
PFEM-2108.0014 | 2 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Download | Análise de falhas de dedos duplos após o fim de vida útil: Análises de dureza, microestrutura, composição química e mecanismo de desgaste Relatório Parcial | 0 | 19742.54 | 13440 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 |  | Não | 2021-12-31
PFEM-2108.0014 | 1 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Download | Desenvolvimento de metodologia e realização de ensaios para qualificação de dedos duplos: Análise de normas e revisão bibliográfica Adaptação das garras da máquina de tração para ensaios de compressão / flexão Realização de Ensaios de Compressão/Flexão Relatório Parcial | 52353.89 | 26323.39 | 12818.05 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 2021-08-10 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-10-31
PCEE-2106.0182 | 4 | Remote Devices Integration | Download | ME04: Validação dos resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-26
PCEE-2106.0182 | 3 | Remote Devices Integration | Download | ME03: Analytics no MDM para novos dispositivos e inquilinos alvo | 302644.08 | 0 | 19285.8 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-25
PCEE-2106.0182 | 2 | Remote Devices Integration | Download | ME02: Concretização do protocolo em plataforma alvo | 86542.68 | 350292.6 | 28928.7 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PCEE-2106.0182 | 1 | Remote Devices Integration | Download | ME01: Investigação e adequação do protocolo candidato + Implementação Parcial | 29421.36 | 411848.5 | 28928.7 | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16
PIFC-2108.0085 | 4 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Download | Sistema com geração de laudos, dashboard (6 unidades), indicadores de adulteração em imagens e metadados. | 58200 | 108800.03 | 134313.73 | 2023-03-01 | 2023-11-19 | 2023-03-01 | 2023-11-19 | 1 | 100 | Não | 2023-11-19
PIFC-2108.0085 | 3 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Download | Prova de conceito de super resolution e deep fake | 58200 | 108799.99 | 89542.48 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFC-2108.0085 | 2 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Download | Tratamento de metadados e análise de adulterações. | 148200 | 108799.99 | 89542.48 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PIFC-2108.0085 | 1 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Download | Manipulação e tratamento de imagens. Criação do protótipo web. | 148200 | 108799.99 | 89542.48 | 2021-08-19 | 2022-02-28 | 2021-08-19 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-02
PIND-2007.0007 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Download | Desenvolvimento de Metologia de validação para serviços de Inteligência Artificial Correção de falhas e documentação. Análise de resultados obtidos | 101798.36 | 270469.16 | 3727.36 | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PIND-2007.0007 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Download | Desenvolvimento de Metologia de validação para vídeo Desenvolvimento da técnica de validação para Inteligência Artificial para áudio. | 135731.16 | 270469.28 | 4969.76 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PPLI-2108.0049 | 4 | Bragnar | Download | Produção de lote piloto final e relatórios de fechamento: - Fornecimento de até 4 lotes piloto finais de mantas com 3 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 27° Mês. - Relatório técnico contendo as composições, propriedades dos compostos produzidos nesta Etapa, além dos procedimentos utilizados no processamento das composições de borracha e na produção das mantas de borracha. | 19000 | 23000 | 18000 | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 2 | 100 | Não | 2024-02-27
PPLI-2108.0049 | 3 | Bragnar | Download | Otimização (II) de formulação da borracha e produção de lote piloto: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (II). - Fornecimento de até 10 lotes piloto de mantas com 2 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 23° Mês. | 40000 | 44000 | 36000 | 2022-11-18 | 2023-05-31 | 2022-11-18 | 2023-08-30 | 2 | 100 | Não | 2023-08-30
PPLI-2108.0049 | 2 | Bragnar | Download | Otimização (I) de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (I). - Fornecimento de até 4 lotes piloto de mantas com 5 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 12° Mês. | 40000 | 44000 | 36000 | 2022-03-16 | 2022-08-15 | 2022-05-31 | 2022-11-03 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03
PPLI-2108.0049 | 1 | Bragnar | Download | Caracterização das amostras fornecidas pela contratante e desenvolvimento de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo resultados de avaliações das amostras fornecidas pela contratante e definições dos requisitos técnicos dos produtos a serem desenvolvidos nas etapas subsequentes do projeto. - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo. - Fornecimento de até 9 lotes piloto de mantas com 3 unidades cada. - Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 7° Mês. | 98000 | 110000 | 89000 | 2021-08-13 | 2022-03-15 | 2021-08-13 | 2022-05-19 | 1 | 100 | Não | 2022-05-19
PEAE-2007.0012 | 4 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Nenhum anexo | Soluções em escala piloto que possibilitem a produção, proteção e estabilidade dos dsRNAs no processo de armazenamento, aplicação e translocação para o interior da célula do organismo alvo. | 0 | 0 | 615625 | 2023-08-26 | 2024-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2007.0012 | 3 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Nenhum anexo | Pelo menos 5 dsRNAs candidatos validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de campo. | 615625 | 615625 | 615625 | 2022-08-26 | 2023-08-26 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2007.0012 | 2 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Download | 2.1. Cepas preferencialmente de bactéria Escherichia coli transformadas com vetores para expressão de dsRNA para pelo menos 10 genes alvos candidatos selecionados a serem silenciados em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças; 2.2. Pelo menos 10 dsRNAs candidato/s validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de casa-de-vegetação. | 615625 | 615625 | 615625 | 2021-08-26 | 2022-08-26 | 2021-08-26 | 2023-03-16 | 1 | 40 | Não | 2023-04-05
PEAE-2007.0012 | 1 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Download | 1.1. Pelo menos 20 sequências de genes alvos e definição de regiões genômicas candidatas a serem usadas para silenciamento por RNAi em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. 1.2. Pelo menos 10 conjuntos de fragmentos de DNA amplificado a partir de genes alvos de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. | 1231250 | 1231250 | 0 | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 2020-08-26 | 2021-08-26 | 1 | 20 | Não | 2021-08-26 | O VALOR DA MACROENTREGA 01 REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES, FEITO NO MẼS 01 DO PROJETO + O DEPOSITO REFERENTE A ENTREGA DA MACROENTREGA 01.
PIFP-2108.0023 | 3 | M4P | Download | ME03: Entrega do projeto com Integração dos módulos concebidos. | 45810.24 | 30965.2 | 11820 | 2022-03-14 | 2022-08-13 | 2022-03-14 | 2022-08-13 | 1 | 100 | Não | 2022-08-12
PIFP-2108.0023 | 2 | M4P | Download | ME02: Protótipo da interface dos módulos da aplicação. | 26575.28 | 74675.44 | 15760 | 2021-11-14 | 2022-03-13 | 2021-11-14 | 2022-03-13 | 1 | 100 | Não | 2022-03-18
PIFP-2108.0023 | 1 | M4P | Download | ME01:Detalhamento dos requisitos e da arquitetura de software concebida. | 24475.28 | 48950.56 | 11820 | 2021-08-14 | 2021-11-13 | 2021-08-14 | 2021-11-13 | 1 | 100 | Não | 2021-11-14
PIFF-2108.0023 | 5 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | Download | . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final e DataBook - Relatório final. | 22280.67 | 22280.67 | 22280.67 | 2022-07-20 | 2022-09-19 | 2022-07-20 | 2022-09-19 | 1 | 100 | Não | 2022-10-17 | Embora o parceiro tenha acompanhado a entrega da 5º Macroentrega e aceitado, ocorreu um problema com a renovação do seu certificado digital ICPBrasil. Por isso, da realização da assinatura na data 17/10/2022.
PIFF-2108.0023 | 4 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | Download | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimentos testes; . Realização dos testes/ Análise de resultados- Relatório. | 36534.51 | 36534.51 | 36534.51 | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | Download | . Concepção e sistema de controle - Relatório; . Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; . Concepção telemetria e relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Montagem do protótipo - Relatório final. | 24083.67 | 24083.67 | 24083.67 | 2022-02-20 | 2022-04-19 | 2022-02-21 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-05-03 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | Download | . Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; . Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle e monitoramento - Especificação; . Orçamento e compra de materiais - Formulários. | 19380.67 | 19380.67 | 19380.67 | 2021-12-20 | 2022-02-19 | 2021-12-20 | 2022-02-19 | 1 | 100 | Não | 2022-03-04 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | Download | . Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; . Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; . Estudo da possibilidade de uso de analisadores - Relatório. | 23578.54 | 23578.55 | 23578.54 | 2021-09-20 | 2021-12-19 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Não | 2021-12-20
PIFS-2108.0039 | 5 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Download | Entrega da ferramenta de otimização das condições operacionais do processo de fermentação em intervalos de tempo: Selecionando a melhor estratégia com base na etapa anterior. Comparando métodos usando dados coletados anteriormente (Rede Neural Convolucional CNN) e outros métodos por exemplo "otimização online" (Regressão de Processo Gaussiano com Otimização Bayesiana). Melhorar a eficiência e desenvolver o produto final e Implementar o modelo ideal. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-10-03 | 2023-10-31 | 2022-10-03 | 2024-06-10 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
PIFS-2108.0039 | 4 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Download | Implementação do modelo referente ao processo de fermentação: Validação dos resultados e melhoramento de eficiência de processo e considerando sua sinergia com o espectrômetro e também com as aplicações específicas. A previsão da composição após um determinado período de tempo, representada na forma do espectro, que pode ser usado como entrada para o próximo passo junto com as condições de operação. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-08-01 | 2023-04-30 | 2022-08-01 | 2023-07-04 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
PIFS-2108.0039 | 3 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Download | Construção de modelo de compressão dos dados espectrais: processamento de dados e desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina (Deep Learning) e testando-os contra modelos substitutos. Ajuste para otimização dos hiperparâmetros. Comparar o desempenho dos modelos induzidos pelos algoritmos selecionados. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 2022-03-01 | 2022-10-14 | 1 | 100 | Não | 2022-10-14
PIFS-2108.0039 | 2 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Download | Coleta de dados de espectroscopia no ambiente industrial da cervejaria tanto na mosturação quanto na fermentação: Dar início a coleta de dados junto ao ambiente de produção e operação do espectrômetro. Coleta de dados relevantes ao processo de fermentação juntamente com os parâmetros spectra. Compreender o processo de fermentação, analisando os resultados da espectroscopia. Determinar otimização de processos e defina os aplicativos de destino específicos com base nas necessidades da empresa | 44000 | 44000 | 44000 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 1 | 100 | Não | 2022-07-01
PIFS-2108.0039 | 1 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Download | Coleta de dados de espectroscopia e de condições operacionais do processo de fermentação em laboratório. Demonstração do aprendizado de máquina a nível de prova de conceito: Através de um processo simulado em laboratório para a produção simplificada de produto químico conhecido, será testado o sistema e produzido um algoritmo simples para demonstração de conexão sistema-máquina bem como realizar a primeira demonstração de maching learning no processo químico. | 44000 | 44000 | 44000 | 2021-08-11 | 2021-10-29 | 2021-08-11 | 2021-12-23 | 1 | 100 | Não | 2021-12-23
PCNP-2105.0019 | 4 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Download | Desenvolvimento de nova metodologia para avaliação da toxicidade e segurança de microfibrilas de celulose | 95432 | 158885 | 32112 | 2023-02-01 | 2023-11-28 | 2023-04-01 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | Data de aceitação discutida em reuniões e formalizada em ata.
PCNP-2105.0019 | 3 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Download | Ensaios de toxicidade in vitro e in vivo: In vitro: Preparação e cultivo da linhagem celular HaCaT (Queratinócitos de pele humana); Padronização dos ensaios de viabilidade celular (MTT, AB e NR) e avaliação de toxicidade; Padronização do ensaio clonogênico (Clono) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de stress oxidativo (ROS) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de genotoxicidade (Cometa) e avaliação da toxicidade; Análise estatística dos resultados de toxicidade. In vivo: Cultivo do Zebrafish e preparação dos embriões para ensaios de toxicidade; Padronização do teste FET embriões de Zebrafish (na presença e ausência do Córion); Padronização do ensaio de genotoxicidade em Zebrafish-embriões (Cometa); Avaliação da toxicidade sobre embriões de Zebrafish (FET); Avaliação de genotoxicidade sobre embriões de Zebrafish (Cometa); Análises estatísticas dos resultados de toxicidade. | 95432 | 158885 | 32112 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PCNP-2105.0019 | 2 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Download | Caracterização das dispersões: Preparação das dispersões-estoques (mg/L); Teste de endotoxina (LAL); Testes de dispersão e estabilidade nos meios de cultura (UV-Vis); Análise de carga superficial - potencial zeta (ELS); Análise de tamanho de partículas (DLS); Análise da formação de protein corona (SDS-PAGE, DLS e ELS); Análise de parâmetros físico-químicos (pH, turbidez, viscosidade, sedimentação). | 95432 | 158885 | 32112 | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 2022-03-09 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PCNP-2105.0019 | 1 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Download | Análises químicas, morfológicas e estruturais das amostras dos parceiros: Microscopias (TEM, SEM e AFM); Espectroscopias (FTIR, DRX e XPS); Análises elementares (CHN, EDS e ICP); Análise de área superficial (BET); Análises térmicas (TGA, DTA, e DSC). | 95432 | 158885 | 32112 | 2021-08-02 | 2022-01-31 | 2021-08-02 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PCEE-2007.0152 | 9 | AGROANALYTICS | Download | ME09: Transferência de tecnologia | 0 | 2839.91 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13
PCEE-2007.0152 | 8 | AGROANALYTICS | Download | ME08: Relatório de avaliação e validação do modelo de predição, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | 3441.04 | 10111.54 | 723.75 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13
PCEE-2108.0181 | 4 | SECAV | Download | ME04: Terceira versão (nova funcionalidade) dos módulos integrados e verificados | 83435.5 | 143633.79 | 25571.24 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-13
PCEE-2108.0181 | 3 | SECAV | Download | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | 679123.56 | 0 | 72012.71 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-26
PCEE-2108.0181 | 2 | SECAV | Download | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | 36298.67 | 714172.25 | 72012.72 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PCEE-2108.0181 | 1 | SECAV | Download | ME01: Modelos funcionais dos módulos especificados | 36298.67 | 630615.54 | 72012.72 | 2021-08-06 | 2021-11-30 | 2021-08-06 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PCIM-2108.0139 | 3 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Download | Execução, testes e encerramento | 45313.5 | 46686 | 37761 | 2021-11-12 | 2022-01-31 | 2021-11-04 | 2022-01-28 | 2 | 100 | Não | 2021-01-28
PCIM-2108.0139 | 2 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Download | Conceitual | 22656 | 23343 | 37761 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 2 | 100 | Não | 2021-11-03 | 05.11.2021 - As atividades da macroentrega 02 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2108.0139 | 1 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Download | Relatório Informacional | 45313.5 | 46686 | 37761 | 2021-08-12 | 2021-10-04 | 2021-08-12 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04 | 06.10.2021 - As atividades da macroentrega 01 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIPT-2107.0057 | 3 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Download | Apresentação do desempenho antimicrobiano das formulações contendo os bioativos e entrega do relatório técnico final. | 44414.54 | 38531.3 | 37378.33 | 2023-02-15 | 2023-11-14 | 2023-03-12 | 2023-11-29 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29
PIPT-2107.0057 | 2 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Download | Classificação da segurança biológica e ambiental dos bioativos livres e encapsulados | 70436.09 | 120636 | 28033.75 | 2022-06-15 | 2023-02-14 | 2022-07-12 | 2023-03-12 | 1 | 100 | Não | 2023-03-12
PIPT-2107.0057 | 1 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Download | Classificação dos bioativos e/ou blendas de acordo com o MIC | 70000 | 104000.51 | 46722.91 | 2021-08-14 | 2022-06-14 | 2021-08-14 | 2022-07-12 | 1 | 100 | Não | 2022-07-12
PUSP-1903.0008 | 6 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório Técnico Final" | 6546.38 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 2021-09-28 | 2021-06-26 | 2021-10-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-28
PCPQ-2107.0077 | 3 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | Download | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: -Relatório do teste de campo final do sistema integrado; -Relatório de transferência de tecnologia. | 18516 | 30860 | 12344 | 2022-09-16 | 2022-12-15 | 2022-09-16 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-12
PCPQ-2107.0077 | 2 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | Download | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: - Relatório do pré-teste de campo da integração do sistema detector de metano e de outros parâmetros - Relatório da otimização do protótipo do sistema combinado - Protótipo final e relatório descrevendo o sistema integrado. O material foi disponibilizado ao cliente | 28796.4 | 47994 | 19197.6 | 2022-01-16 | 2022-09-15 | 2022-01-24 | 2022-09-15 | 1 | 100 | Não | 2022-09-27
PCPQ-2107.0077 | 1 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | Download | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: Relatório com a especificação do interrogador FBG para aplicação multiparâmetros Relatório com análise e estudo das topologias de rede óptica multiparâmetro. Relatório da customização da plataforma IoT (dojot) com inclusão de multiparâmetros Relatório descrevendo o protótipo preliminar do sistema integrado à detecção de metano. | 111651.6 | 186086 | 74434 | 2021-08-16 | 2022-01-15 | 2021-08-30 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-31
PCPQ-2108.0078 | 4 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Download | Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real, composto dos seguintes entregáveis: ● Release de software correspondente ao fechamento da macroentrega: lifebox-0.34; ● Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do Life Box, pronta para uso em ambiente de produção: golden_0.34.tar.gz. As atividades finais desta entrega foram: ● Preparação do SW e de uma unidade do lote piloto para os testes de certificação Anatel contratados pelo cliente; ● Busca de novo modelo de bateria que possa ser utilizada em transporte aéreo; ● Versão em inglês do manual de usuário. | 81479.87 | 54428.55 | 27051.32 | 2023-04-23 | 2023-11-22 | 2023-08-05 | 2023-12-18 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-23
PCPQ-2108.0078 | 3 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Download | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software: -Relatório de testes; -Releases de software geradas ao longo desse período R2; -Códigos fonte do software desenvolvido R3. Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real: -Releases de software geradas ao longo desse período. -Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do LifeBox. Release R3 com as seguintes principais implementações: -Inserção de um cronômetro na tela do Life Box - Tempo de evento (BIS); -Atualização de software (aplicação) a partir de opção na interface gráfica do equipamento; -Melhorias no mecanismo de espelhamento do disco; -Ajustes nos testes de fábrica a partir de realimentação do processo de fabricação do lote piloto; -Inclusão do número de série do equipamento no arquivo PDF gerado em cada evento; -Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento oriundos das atividades de fabricação do lote piloto e dos testes em ambiente real, acordados em reuniões com o cliente. Atividade 2 – Fabricação de um lote piloto de equipamentos Life Box: -Relatório de testes; -Entrega de 9 (nove) equipamentos Life Box completos ativados e testados e acessórios da 10a unidade Outras entregas: -Nova versão da instrução de montagem dos cabos e da instrução de montagem do equipamento Life Box; -Versão AH da documentação de hardware para fabricação do equipamento; -Versão V1r10 da BOM do produto. | 704512.37 | 470614.27 | 162677.84 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | 2023-04-29 | 2023-08-04 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-25
PCPQ-2108.0078 | 2 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Download | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R2: lifebox-0.19, lifebox-0.20, lifebox-0.21, lifebox-0.22, lifebox-0.23, lifebox-0.23.1, lifebox-0.24, lifebox-0.25 e lifebox-0.26; • Códigos fonte do software desenvolvido no período R2. Este primeiro período R2 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico VGA Philips; ● Suporte à solução em nuvem; ● Tela auto ajustável (GUI); ● Tabela eventos x usuários (sincronismo c/ nuvem); ● Nome do usuário que gravou vídeo na janela de eventos; ● Inclusão do SQI nos gráficos do monitor BIS; ● Solução de criptografia em hardware e tratamento de chaves por software; ● Inclusão da Marca Life Surgery Box – RILAP (splash screen); ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. Foram entregue a nova versão projeto do empacotamento mecânico com melhorias e tradução para inglês. | 204825 | 136823 | 68001.9 | 2021-11-16 | 2022-03-22 | 2021-12-02 | 2022-05-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-19
PCPQ-2108.0078 | 1 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Download | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R1 (lifebox-0.18.3 e lifebox-0.19); • Códigos fonte do software desenvolvido no período R1. Este primeiro período R1 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico Drager Infinity C500; ● Agrupamento dos gráficos do monitor BIS em uma única janela; ● Inclusão do logo da empresa no vídeo gravado; ● Nova abordagem para visualização da gravação do vídeo visando melhoria da performance do equipamento com novo design da tela de gravação, teste de fábrica e teste de usuário; ● Ampliação do escopo do teste de fábrica com testes de todas as interfaces e idioma padrão em inglês; ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. | 409650 | 273646.2 | 136003.8 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2021-09-01 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-30
PSQV-2108.0002 | 3 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Nenhum anexo | Produção em ambiente relevante | 0 | 19000 | 5536.27 | 2022-05-27 | 2022-08-09 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2108.0002 | 2 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Nenhum anexo | Obtenção do filme biodegradável inteligente | 36700 | 19000 | 13840.73 | 2022-01-20 | 2022-05-26 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2108.0002 | 1 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Nenhum anexo | Otimização dos parâmetros de operação | 10753.9 | 9453.9 | 28076.9 | 2021-08-09 | 2022-01-19 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2108.0002 | 3 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Download | Processo de extração e caracterização do óleo da semente da goiaba, para fabricação de máscara de hidratação capilar enriquecida com bioativos do óleo da goiaba | 12160 | 10000 | 14455.68 | 2022-05-04 | 2022-09-04 | 2022-05-04 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PISP-2108.0002 | 2 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Download | Processamento das matérias primas de cascas e sementes de goiaba para fabricação de esfoliante, da máscara de hidratação, e da farinha de casca de goiaba rica em fibras | 25680 | 25000 | 25178.88 | 2022-01-03 | 2022-05-03 | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 1 | 100 | Não | 2022-05-02
PISP-2108.0002 | 1 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Download | Processo de caracterização e padronização de granulometrias da matéria prima dos resíduos (cascas e sementes) da goiaba para serem usados na fabricação de produtos alimentícios e cosméticos. | 16920 | 25000 | 11662.4 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2021-09-01 | 2021-12-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PITE-2108.0004 | 5 | Wearable | Download | E5: Sistema Validado | 21900 | 33281.25 | 11302.2 | 2022-08-04 | 2022-11-03 | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03 | Setembro/22: planejamento de integração iniciado Outubro/22: Aguardando envio de dados por parte da empresa, dados relevantes para o sistema, para que o modelo seja refinado.
PITE-2108.0004 | 4 | Wearable | Download | E4: Modelo de Classificação Multiclasse | 29200 | 44375 | 15069.58 | 2022-05-04 | 2022-08-03 | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07 | Setembro/2022: Está sendo conversando com a empresa para o fornecimento de dados dos condutores para atualizar o modelo.
PITE-2108.0004 | 3 | Wearable | Download | E3: Banco de Dados Coletados com Rotulação Multiclasse | 29200 | 44375 | 15069.58 | 2022-02-04 | 2022-05-03 | 2022-02-25 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07 | Janeiro/2022: Em fase de organização das informações disponibilizadas pela SDK. Fevereiro/2022: Em fase inicial de coleta de dados com a empresa, a qual tem que contatar pessoas para usarem o relógio wearable e gerar dados para a equipe de pesquisa. Março/2022: Em fase de acerto com a empresa para a criação do dataset. Abril/2022: Está sendo realizado testes de desempenho energético do relógio e aguardando liberação da empresa para a coleta de dados reais. Maio/2022: Realizados os últimos ajustes solicitados para o aplicativo e aguardando definição da empresa sobre coleta de dados. Junho/2022: Fase final de coleta de dados por parte da empresa, para avançar. Já foi solicitado a assinatura da macroentrega devido ao atraso da empresa, visando agilizar a liberação de recursos. Julho/2022: Macro Finalizada.
PITE-2108.0004 | 2 | Wearable | Download | E2: App Mobile para aquisição dos dados via Wearable | 29200 | 44375 | 15069.56 | 2021-11-04 | 2022-02-03 | 2021-12-10 | 2022-02-24 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24 | Dezembro/2021: A macroentrega está avançando, com o projeto da arquitetura de coleta de dados. Falta projetar a etapa de rotulação. Janeiro/2022: Adequação do desenvolvimento ao SDK privilegiado da Samsung. Fevereiro/2022: Macro entrega finalizada.
PITE-2108.0004 | 1 | Wearable | Download | E1: Envio de Raw Data coletados via API disponibilizada pela empresa | 36500 | 55468.75 | 18836.97 | 2021-08-04 | 2021-11-03 | 2021-09-16 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | Setembro/2021: Feita a reunião de kickoff com a empresa e equipe contratada. Outubro/2021: Sensores wearable já entregues e ambiente de programação em processo de configuração. Novembro/2021: Macro entrega finalizada.
PITE-2108.0003 | 2 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Download | Dashboard Analytics | 63435 | 95589.53 | 39798.21 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30
PITE-2108.0003 | 1 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Download | Sistema Inteligente de Pesquisas de Satisfação Pós-Consulta em modo textual | 63435 | 95589.54 | 39798.21 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30 | erro de digitação. Setembro/2021: Reunião de kickoff feita e novas reuniões discutidas com a empresa em função da equipe a ser selecionada (alunos e pesquisadores). Outubro/2021: Processo de contratação iniciado e em andamento. Atividades foram definidas para a equipe já contratada. Novembro/2021: Iniciada a análise de requisitos, primeira reunião com o cliente feita e pesquisadores avaliando as possibilidades de tecnologias para a implementação da dashboard. Dezembro/2021: O projeto está em processo de reestruturação das macroentregas, a pedido de demanda recebida do cliente. Essa reestruturação depende de informações às quais a equipe tanto da empresa quanto do projeto não possuem ingerência, sendo fornecedores da empresa cliente. As empresa são terceirizadas dos municípios que atendem via SUS. Janeiro/2022: : Pesquisadores começaram a fazer o levantamento das ferramentas disponíveis para automação de questionários e terá reunião com responsável téc. (médico) sobre os requisitos técnicos do questionário. Fevereiro/2022: Foram realizadas 2 reuniões com o cliente (uma com a equipe de gestão e outra com o responsável médico) onde foi explicado o processo desejado. Faltam alguns parâmetros técnicos em termos de tecnologias e o desenho do fluxo para encerrar a atividade Março/2022: Revisão sobre ferramentas foi concluida com relatório de benchmarking comparando ferramentas. Este prazo foi prolongado por mais um mês, pois precisamos implementar alguns testes para validar tecnicamente funcionalidades importantes. Implementação do questionário e fase de testes/validação - iniciado com pequenos testes, mas precisa de informações reais para implementações. Abril/2022: Está sendo aguardado as definições de dados médicos para configuração dos questionários e da lógica de manipulação das respostas. Junho/2022: Foi finalizado o sistema para integração da ferramenta de questionário com a personalização de vídeos dos médicos e identificação de envio e recepção de respostas ligadas a cada um dos questionários de consultas médicas específicas. A definição de tipos de questionários de satisfação e roteiros - dependendo das respostas dos pacientes, foi resolvido com a utilização de ferramentas de questionário que permitem a personalização de diferentes modelos de questionários; A implementação do questionário e fase de testes/validação, os questionários estão sendo implementados em ferramenta específica e integrados com um sistema para relação entre vídeos e os respectivos questionários; A implementação de tratamento dos dados das respostas - alertas/dashboards de resumo das respostas para ajuda na tomada de decisão, as respostas estão retornando e linkadas com os respectivos questionários e consultas médicas e a integração ao sistema da medlife e testes de uso, A empresa Medlife contratou outra empresa que ainda não desenvolveu seu sistema, impossibilitando a integração até então. Estamos no aguardo.
PCEE-2107.0180 | 4 | YAME | Download | ME04: Documentação final | 0 | 28390.22 | 11408.52 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PCEE-2107.0180 | 3 | YAME | Download | ME03: Interfaces e versão final do caso de uso | 39039.72 | 115682.31 | 22817.06 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-01
PCEE-2107.0180 | 2 | YAME | Download | ME02: Primeira versão do caso de uso | 93071.24 | 135839.12 | 22817.06 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PCEE-2107.0180 | 1 | YAME | Download | ME01: Protótipo do hardware de medição e do sistema de armazenamento e processamento de dados | 122232.88 | 149631.12 | 22817.06 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21
PELE-2107.0013 | 3 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | Download | G.E. 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS MICROCÁPSULAS E CONTROLE DE QUALIDADE DAS TINTAS ✓ Caracterização das microcápsulas produzidas (Fotos, MEV, FTIR, Granulometria à Laser, testes de liberação e performance) | 36904.45 | 78763.68 | 27481.23 | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 2022-06-07 | 2022-09-19 | 2 | 100 | Não | 2022-09-19 | Alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto. O projeto foi aditivado para extensão do prazo, tendo seu encerramento prorrogado para 19/09/2022.
PELE-2107.0013 | 2 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | Download | G.E. 2 – TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCR + MCE ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCE + MCR | 56791.77 | 115120.59 | 41932.23 | 2021-12-20 | 2022-04-20 | 2021-12-20 | 2022-06-06 | 1 | 100 | Não | 2022-06-29 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
PELE-2107.0013 | 1 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | Download | G.E. 1 - TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCOT ✓ Instalação do reator ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCOT | 176303.78 | 301115.73 | 65586.54 | 2021-07-19 | 2021-12-19 | 2021-07-19 | 2021-12-19 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
PESQ-2102.0024 | 4 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Download | Caracterização de Frankliniella schultzei como vetor de tospovirus em plantas hospedeiras | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-11-22 | 2022-01-21 | 2021-12-18 | 2022-02-22 | 1 |  | Sim | 2022-04-16
PESQ-2102.0024 | 3 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Download | Determinação da viabilidade de Apanteles subandinus para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-08-22 | 2021-11-21 | 2021-08-22 | 2021-12-17 | 1 |  | Sim | 2021-12-22
PESQ-2102.0024 | 2 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Download | Otimização da utilização de Trichogramma pretiosum para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-04-22 | 2021-08-21 | 2021-04-22 | 2021-08-20 | 1 |  | Não | 2021-08-23
PESQ-2102.0024 | 1 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Download | Determinação da viabilidade de Macrolophus basicornis para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.23 | 87500 | 42387.09 | 2021-02-22 | 2021-04-21 | 2021-02-22 | 2021-04-21 | 1 |  | Não | 2022-04-21
PELD-2012.0035 | 2 | Virtual_Keys | Nenhum anexo | •Código do Portal Web com identidade visual aderente com plataforma VDO e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários, implementação das funcionalidades de cadastro de veículos. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. •Código contendo funcionalidades para permissões de negócio de grupos, reservas de veículos e emissão de relatórios no Portal Web e integração com OTAKeys. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. | 17777.77 | 14222.22 | 3555.56 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01 |  | 1 | 90 | Não
PELD-2012.0035 | 1 | Virtual_Keys | Nenhum anexo | •Relatório de estudo e análise de experiência e interface de usuário para o Portal Web, aplicativo Android e aplicativo iOS. •Código do Portal Web com identidade visual e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários. •Código do aplicativo iOS integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web •Código do aplicativo Android integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web | 17777.78 | 14222.22 | 3555.56 | 2020-12-22 | 2021-01-31 | 2020-12-22 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não
PIPT-2106.0056 | 3 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Download | Relatório Técnico final “Avaliação comparativa da resistência ao impacto repetido” | 126000 | 137900 | 38033.34 | 2022-03-29 | 2023-07-17 | 2022-05-17 | 2023-09-26 | 2 | 100 | Não | 2023-09-26
PIPT-2106.0056 | 2 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Download | Relatório técnico parcial “Fundição, tratamento térmico e caracterização da microestrutura” | 100000 | 250000 | 38033.33 | 2021-10-29 | 2022-03-29 | 2021-11-25 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PIPT-2106.0056 | 1 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Download | Relatório técnico parcial “Projeto, construção montagem e teste do equipamento de ensaio “bola em bloco”, | 100000 | 150000 | 38033.33 | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 1 | 100 | Não | 2021-11-25
PIPT-2106.0055 | 3 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Download | Relatório Técnico final “Resultados de dilatometria comparando a influencia dos parâmetros de tratamento térmico na microestrutura obtida e avaliação comparativa da resistência ao impacto das diferentes rotas de tratamento térmico em escala piloto". | 49145.37 | 69000 | 10733.34 | 2022-02-23 | 2023-02-28 | 2022-08-23 | 2023-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23 | Descrição da macroentrega foi alterada conforme acertado com o cliente.
PIPT-2106.0055 | 2 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Download | Relatório técnico parcial 2 “Relação dos parâmetros de tratamento térmico e microestrutura, resultados de dilatometria”, ao final do sétimo mês de execução do projeto. | 49145.37 | 103500 | 10733.33 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 2022-04-18 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PIPT-2106.0055 | 1 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Download | Relatório técnico parcial 1 “Obtenção da liga em escala piloto e caracterização microestrutural do produto bruto de solidificação e pós tratamento térmico de homogeneização”, ao final do terceiro mês de execução do projeto. | 53509.25 | 103500 | 10733.33 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | 2021-07-22 | 2022-04-18 | 1 | 100 | Não | 2022-04-18
PIFC-2107.0084 | 4 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Nenhum anexo | Correções e ajustes nas aplicações desenvolvidas. Transferência de tecnologia. Finalização | 85000 | 87165.61 | 170282.76 | 2022-08-01 | 2023-02-19 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 3 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Nenhum anexo | Algoritmo para contagem do número de larvas. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 2 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Nenhum anexo | Rastreio de pessoas em ambientes confinados. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2021-12-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 1 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Nenhum anexo | Definição de requisitos e da arquitetura dos analíticos. Avaliação do ambiente de captura das imagens. Construção, marcação e catalogação de imagens da base de dados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2021-07-19 | 2021-11-30 | 2021-07-19 |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0083 | 5 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Download | Configurações; Compressão dinâmica e Dashboards. | 35598.5 | 56583.78 | 38762.15 | 2022-06-01 | 2023-03-28 | 2022-06-01 | 2023-03-27 | 2 | 100 | Não | 2023-03-27
PIFC-2107.0083 | 4 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Download | Módulo de apresentação dos resultados | 35598.5 | 56583.73 | 15504.85 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2107.0083 | 3 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Download | Interface de interação com usuário e apresentação da base de dados | 35598.5 | 56583.73 | 15504.85 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PIFC-2107.0083 | 2 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Download | Implementação dos algoritmos de cálculo dos parâmetros acústicos e de auralização | 53397.75 | 84875.6 | 23257.28 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2107.0083 | 1 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Download | Desenvolvimento do algoritmo de análise do sinal acústico e implementação de base de dados | 53397.75 | 108651.04 | 23257.28 | 2021-07-28 | 2021-10-31 | 2021-07-28 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIPT-2106.0054 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA RESISTENTE À UMIDADE DE 25 mm DE ESPESSURA | Download | Relatório de ensaio e avaliação dos resultados, contendo as atividades descritas no item 5.2 deste documento, de “a” até ”i” e relatório descritivo do produto em formato de pedido de patente (de Invenção ou de Modelo de Utilidade). | 48162.68 | 78122.01 | 19662.8 | 2021-07-21 | 2022-03-21 | 2021-07-21 | 2023-03-21 | 1 |  | Não | 2023-03-27
PCEE-2106.0179 | 3 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | Download | ME03: Versão inicial da prova de conceito do framework para avaliação dos modelos de predição | 38074.5 | 120558.63 | 17994.07 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PCEE-2106.0179 | 2 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | Download | ME02: Estudo de modelos preditivos de dados corporativos de uma empresa | 40000 | 40000 | 17994.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04
PCEE-2106.0179 | 1 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | Download | ME01: Estudo descritivo dos dados de uma empresa | 30000 | 80000 | 17994.07 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-09
PEIA-2105.0010 | 3 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Download | Sistema de recomendação de uso dos serviços educacionais | 60000 | 74666.62 | 47848.06 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-04-08 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07
PEIA-2105.0010 | 2 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Download | Modelo de aprendizado de máquina para predição de propensão de assinatura de serviços | 60000 | 74666.69 | 47848.06 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-07 | 1 | 5 | Não | 2022-04-07
PEIA-2105.0010 | 1 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Download | Modelo de aprendizado de máquina para predição de cancelamento de serviços | 60000 | 74666.69 | 47848.06 | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-02
PIFM-2107.0009 | 5 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Download | Protótipo TRL6, relatório do desenvolvimento e manual de utilização. | 5700 | 5653.25 | 5788.49 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 4 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Download | Sumário executivo com síntese dos testes e seus resultados. | 5700 | 5653.25 | 5788.49 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 1 | 100 | Não | 2022-06-29 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 3 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Download | Sumário executivo com imagens do dashboard. | 8550 | 5850 | 8682.73 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 2 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Download | Sumário executivo com imagens laboratoriais. | 8550 | 5850 | 8682.73 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 1 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Download | Sumário executivo da modelagem. | 6563 | 13502 | 5788.47 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-27 | 1 | 100 | Não | 2021-10-28 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIGO-2107.0001 | 4 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Download | Atividade nº 4: Protótipo - Desenvolvimento de bancada laboratorial Descrição dos trabalhos a serem realizados: Construção do protótipo em ambiente de laboratório de componentes ou arranjos experimentais básicos de laboratório a partir do modelo otimizado. Validação experimental. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Protótipo otimizado, validado e testado em ambiente laboratorial | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2022-05-13 | 2022-09-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-22 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas.
PIGO-2107.0001 | 3 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Download | Atividade nº 3: Simulação e otimização - otimizar o dispositivo Descrição dos trabalhos a serem realizados: Otimizar o dispositivo para produção do protótipo. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Modelo otimizado. Entregar todos os parâmetros de dispositivo otimizado a fim de possibilitar a fabricação. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 2022-02-10 | 2022-07-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-20 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela Internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas. Outro fator importante é a sazonalidade climática que influencia na coleta de dados, logo decidimos aguardar o clima seco de Goiânia para termos dados mais robustos e que abarcassem essas alterações climáticas.
PIGO-2107.0001 | 2 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Download | Atividade nº 2: Modelagem do sistema - definição do modelo da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Modelar matematicamente e através do Método dos Elementos Finitos os sistemas reais em software de simulação multifísica. Validar o modelo definido. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Software com Interface de Usuário dedicado a performar simulações a partir de variáveis definidas pelo usuário. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2021-11-09 | 2022-02-09 | 2021-11-09 | 2022-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-21 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44); - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, num período de pandemia COVID 19 e período de festas de fim de ano, redundando em muitos atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas
PIGO-2107.0001 | 1 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Download | Atividade nº 1: Identificação do sistema - Levantamento de parâmetros da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Um estudo detalhado será feito para modelar o sistema. Para isso, várias variáveis devem ser monitoradas através de sensores estrategicamente posicionados no interior e exterior do equipamento. Será possível, então, determinar os parâmetros da máquina, assim como as variáveis mais sensíveis relacionadas ao sistema. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Relatório com detalhamento dos parâmetros e análise de sensibilidade. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.47 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44)
PIFP-2107.0022 | 4 | SmartFlow | Download | ME04:Entrega do projeto com o relatório final-Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | 44733.34 | 44733.33 | 11531.82 | 2022-04-22 | 2022-08-31 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-01
PIFP-2107.0022 | 3 | SmartFlow | Download | ME03: Realização de testes em ambiente relevante - Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | 134199.99 | 125920.01 | 28829.55 | 2021-11-22 | 2022-04-21 | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PIFP-2107.0022 | 2 | SmartFlow | Download | ME02:Projeto Volumétrico-Projeto detalhado mecânico e elétrico da solução | 30800 | 44733.34 | 5765.9 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 1 | 100 | Não | 2021-11-23
PIFP-2107.0022 | 1 | SmartFlow | Download | ME01:Escopo detalhado-Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | 30800 | 204346.66 | 17297.73 | 2021-07-22 | 2021-10-21 | 2021-07-22 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PFEM-2107.0013 | 3 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Download | Realização de ensaios em chapa do truque e relatório final: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de desgaste do truque e Análise de resultados e confecção de relatório técnico | 47613.92 | 24723.72 | 13530.4 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2022-07-06 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14 | Alteração do aditivo de prazo e valor.
PFEM-2107.0013 | 2 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Download | Realização de ensaios em ampara balanço e disco bordeado: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de ampara balanço e Ensaios de desgaste em 6 materiais de disco de desgaste bordeado | 47613.93 | 9223.72 | 23700.81 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 2022-01-02 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-05 | Termo de aceite em análise pela empresa.
PFEM-2107.0013 | 1 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Download | Analise de situação atual e desenvolvimento de metodologia de ensaios: Análise post mortem dos materiais previamente utilizados, Desenvolvimento de metodologia de ensaios. Realização de Ensaios Preliminares | 63485.23 | 12298.3 | 11898.26 | 2021-07-17 | 2021-12-30 | 2021-07-19 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCEE-2105.0178 | 4 | SPM | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PCEE-2105.0178 | 3 | SPM | Download | ME03: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes das proteções em laboratório e análise da comunicação em ambiente relevante | 166318.92 | 169106.82 | 20751.38 | 2021-11-28 | 2022-02-27 | 2021-11-28 | 2022-02-27 | 1 | 100 | Não | 2022-03-11
PCEE-2105.0178 | 2 | SPM | Download | ME02: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes de descarga em laboratório, desempenho dos controladores e filtros digitais em ambiente relevante. | 82842.3 | 224413.69 | 20751.38 | 2021-08-28 | 2021-11-27 | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-24
PCEE-2105.0178 | 1 | SPM | Download | ME01: Relatório de maturidade do conversor formando baterias abertas e fechadas em ambiente relevante | 82842.3 | 224413.69 | 20751.39 | 2021-05-28 | 2021-08-27 | 2021-05-28 | 2021-08-27 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21
PCEE-2007.0157 | 7 | Orion Pax | Download | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-10
PCEE-2007.0157 | 6 | Orion Pax | Download | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 153835.9 | 67832.7 | 14916.3 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-21
PCEE-2007.0157 | 5 | Orion Pax | Download | ME05: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | 13823.1 | 203498.1 | 14916.3 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PITE-2107.0002 | 4 | iChat | Download | Sistema de Atendimento Validado (TRL 5) | 48017.85 | 79339.28 | 26446.41 | 2022-10-20 | 2023-09-19 | 2022-10-26 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-10-03 | Outubro/2022: criação de anotação de corpos realizado com sucesso. Novembro/2022: teste de algoritmos e avaliação de resultados Dezembro/2022: ajustes na parametrização do sistema "Rasa" Janeiro/2023: Estamos realizando a análise dos parâmetros de qualidade de atendimento, para validação do sistema uBots. Fevereiro/2023: Avanço na análise dos parâmetros e estudo de APIs Google e OpenAI. Março/2023: Implementação e testes de dataset na plataforma Google. Abril/2023: Finalizada etapa de configuração Python/Colab e seleção de algoritmos. Mai/2023: Fase de testes de uso da API do chatGPT Jun/2023: Ainda em fase de testes da API do chatGPT. Jul/2023: execução de análises com dataset real. Ago/23: Teste de prompts ChatGPT e PaLM para medir performance de analise de dataset de atendimento. Out/23: macroentrega aceita pela empresa.
PITE-2107.0002 | 3 | iChat | Download | Relatório com testes preliminares. | 32011.9 | 52892.86 | 17630.96 | 2022-04-20 | 2022-10-20 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | 1 | 100 | Não | 2022-07-04 | Abril/2022: Foram realizadas fases iniciais de desenvolvimento, estruturação do corpus, anotação do corpus e encontra-se em fase de adaptação do código ao sistema da empresa. Maio/2022: Fase de levantamento das métricas ao sistema da empresa. Junho/2022: Avanço no design de novo dataset próprio; uso do dataset disponibilizado pela Amazon; teste dos modelos Rasa, Snips, DeepPavlov e definição da configuração de múltiplos bots/projetos do Rasa e Snips. Julho/2022: Está sendo verificado possíveis algoritmos e finalizando testes preliminares. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2107.0002 | 2 | iChat | Download | Corpus Linguístico em português - inicial | 32011.9 | 52892.86 | 17630.96 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 2021-12-07 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-04-25 | Novembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados. Dezembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados, está sendo trabalhado também datasets em português (indicados pela empresa) para o problema de QnA e pipelines de treinamento/identificação para avaliação. Janeiro/2022: Realizada a análise do problema Q&A e estudo de atendimento em língua portuguesa em comparação com o sistema Azure da Microsoft. Agendado para o dia 28 de janeiro a decisão de implantação do sistema na empresa. Fevereiro/2022: Em fase final de discussão com a empresa sobre a revisão dos algoritmos. Março/2022: Em fase de verificação de viabilidade e assinatura de um serviço para a finalização dessa fase. Sistema de reconhecimento de áudio sendo colocado em teste no sistema da empresa. Abril/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2107.0002 | 1 | iChat | Download | Relatório com Problemas de atendimento ao Cliente que serão tratados | 29005.97 | 26446.43 | 8815.48 | 2021-07-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06 | Setembro/2021: Equipe selecionada, contato com a empresa para alinhamento das atividades feito. Outubro/2021: Realizado alinhamento com a empresa, pretendido apresentar os primeiros resultados até o final deste mês. Novembro/2021: Macroentrega finalizada.
PEMB-1902.0004 | 12 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | SIRQ - Subprojeto 1: encerramento SIGSA - Subprojeto 2: ajuste nas soluções, realização de testes e validação das soluções, operação assistida, elaboração dos relatórios e repasse. SCAN - Subprojeto 3: realização da operação assistida da solução e ajustes. SIRA - Subprojeto 4: encerramento. | 255781.13 | 34292.32 | 155018.51 | 2023-03-13 | 2023-07-14 | 2023-04-24 | 2023-12-15 | 2 | 100 | Não | 2023-12-15
PEMB-1902.0004 | 11 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | SIRQ - Subprojeto 1: realização dos testes e validação das soluções, realização da operação assistida, elaboração de relatórios. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, operação assistida das soluções, implementação de testes. SCAN - Subprojeto 3: ajuste dos algoritmos, integração da solução, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. SIRA - Subprojeto 4: realização da operação assistida. | 419943.54 | 598101.39 | 254511.22 | 2022-11-14 | 2023-03-10 | 2022-12-05 | 2023-04-21 | 2 | 100 | Não | 2023-04-28
PEMB-1902.0004 | 10 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | SIRQ - Subprojeto 1: ajuste e desenvolvimento de algoritmos, integração da solução em ambiente relevante. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, implementação de testes em campo, integração e validação dos algoritmos. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observações do NIR, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: integração do protótipo em ambiente relevante, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. | 853359.5 | 1215390.81 | 517187.58 | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 2022-07-25 | 2022-12-02 | 2 | 100 | Não | 2022-12-09
PEMB-1902.0004 | 9 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | SIRQ - Subprojeto 1: desenvolvimento dos algoritmos, ajuste dos datasets, integração dos algoritmos com a bancada, realização de testes. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, desenvolvimento dos softwares e soluções dos sistemas. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observação dos NIRs, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: montagem e validação dos protótipos, ajuste dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento dos softwares e soluções. | 727960.26 | 1036791.89 | 441188.04 | 2022-03-14 | 2022-07-08 | 2022-03-21 | 2022-07-22 | 2 | 100 | Não | 2022-07-25 | Ocorreram alguns imprevistos ao longo da execução, como a realização de visitas às plantas da Bunge, coleta de dataset e informações complementares e atrasos no recebimento de equipamentos comprados no âmbito do projeto. Diante deste cenário, foi alinhado com a empresa a nota data de entrega da Macroentrega 9 para 22 julho de 2022.
PEMB-1902.0004 | 8 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | SIRQ - Subprojeto 1: criação dos datasets, elaboração de projetos de automação, elétrico e mecânico, definição de algoritmos, montagem e teste de bancada. SIGSA - Subprojeto 2: criação dos datasets, desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento das primeiras versões das soluções de monitoramento e transmissão. SCAN - Subprojeto 3: criação dos datasets, definição e desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento da primeira versão do software de UI. SIRA - Subprojeto 4: elaboração dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento das primeiras versões dos sistemas. | 1074737.14 | 1530686.24 | 651355.85 | 2021-11-15 | 2022-03-11 | 2021-11-15 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17
PEMB-1902.0004 | 7 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | Conceitual SIRQ - Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIGSA - Subprojeto 2: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SCAN - Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIRA - Subprojeto 4: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equip | 396124.35 | 564177.11 | 240075.37 | 2021-07-13 | 2021-11-12 | 2021-07-13 |  | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PIFF-2107.0022 | 3 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | Download | . Testes de acurácia das medidas - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Testes de software - Relatório; . Testes do módulo de aquisição - Relatório; . Testes de Integração - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 21087.5 | 21087.5 | 21087.5 | 2022-03-09 | 2022-08-08 | 2022-03-09 | 2022-08-08 | 1 | 100 | Não | 2022-08-08
PIFF-2107.0022 | 2 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | Download | . Desenvolvimento dos softwares (embarcado e API de integração com Artisan) - Relatórios e Códigos; . Montagem do módulo de aquisição - Protótipo. | 15369.16 | 15369.16 | 15369.16 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08
PIFF-2107.0022 | 1 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | Download | . Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório; . Estudo e Análise do processo - Relatório; . Especificações de materiais e componentes - Orçamentos e Notas de Compra; . Projeto do Circuito eletrônico - Esquemáticos. | 22343.34 | 22343.34 | 22343.34 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | 1 | 100 | Não | 2021-12-08
PIFC-2107.0082 | 4 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Download | Aplicativo final MVP do aplicativo com gamificação em nuvem | 50200 | 64165.74 | 92900.55 | 2022-08-01 | 2023-04-16 | 2022-08-01 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-16
PIFC-2107.0082 | 3 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Download | Aplicativo Versão funcional do aplicativo | 42800 | 53804.32 | 41289.14 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PIFC-2107.0082 | 2 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Download | Protótipos Protótipos dos aplicativos; Protótipos dos sistemas de visão | 60800 | 50009.31 | 41289.14 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-06
PIFC-2107.0082 | 1 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Download | Estudo inicial e requisitos Definição dos requisitos dos módulos do APP; Estudo e prova de Conceito (POC) de algoritmos de PDI e métricas | 58600 | 46676.18 | 41289.14 | 2021-07-16 | 2021-11-30 | 2021-07-16 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2107.0081 | 4 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Download | Testes em ambiente relevante Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | 48000 | 66904.2 | 54279.41 | 2022-03-01 | 2022-11-12 | 2022-03-01 | 2022-11-12 | 1 | 100 | Não | 2022-12-20
PIFC-2107.0081 | 3 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Download | MSW - Protótipo do software GCODE de impressão MPC - Composição de argamassa com ensaios realizados MCE - Protótipo da extrusora desenvolvido MEM - Construção da estrutura mecânica MAC - Firmware básico para controle do movimento do eixo Interface entre inversor e sistema microcontrolado | 24000 | 33452.08 | 18093.14 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PIFC-2107.0081 | 2 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Download | Prova de Conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | 16000 | 22301.38 | 12062.09 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 1 | 100 | Não | 2021-11-23
PIFC-2107.0081 | 1 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Download | Levantamento e especificação dos Requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | 15000 | 14786.78 | 12062.09 | 2021-07-12 | 2021-09-30 | 2021-07-12 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFC-2107.0080 | 5 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Download | Protótipo Final Correção final de bugs, levantamento dos dados de análise e mapeamento da evolução do protótipo para gerar produto | 37993.92 | 23736.04 | 36072.74 | 2022-08-01 | 2023-07-13 | 2022-08-01 | 2023-07-13 | 2 | 100 | Não | 2023-07-11
PIFC-2107.0080 | 4 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Download | Camada de inteligência e predição Incorporação dos algoritmos de IA e executados nos dispositivos IoT, Aumento de dispositivos no projeto piloto e correção de bugs | 35346.96 | 100549.82 | 18036.37 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-29
PIFC-2107.0080 | 3 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Download | Prova de Conceito Instalação e avaliação do projeto piloto com equipamentos IoT | 32700 | 100549.83 | 18036.37 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PIFC-2107.0080 | 2 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Download | Protótipo funcional Implementação do software, lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | 47700 | 85797.03 | 18036.37 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2107.0080 | 1 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Download | Arquitetura Definição de requisitos e arquitetura da solução, Escrita das regras de negócio, Desenvolvimento dos algoritmos | 92700 | 82635.86 | 18036.36 | 2021-07-13 | 2021-10-31 | 2021-07-13 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PEMB-2107.0010 | 3 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | Download | Protótipo beta, transferência de tecnologia | 36617 | 52151.48 | 22192.12 | 2022-03-09 | 2022-06-24 | 2022-03-21 | 2022-07-29 | 2 | 100 | Não | 2022-08-04 | A data da Macroentrega 03 foi alterada após a assinatura do 1º Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Cooperação 043/2021.
PEMB-2107.0010 | 2 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | Download | PoCs em computador e protótipo alfa | 45746.94 | 65154.74 | 27725.42 | 2021-12-04 | 2022-03-08 | 2021-12-06 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17 | A Macroentrega 2 foi programada para o dia 08/03/2022, contudo, ocorreu um atraso pois a empresa comprometeu-se a compartilhar um dataset em dez/21, mas só realizou em 07/02/2022.
PEMB-2107.0010 | 1 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | Download | CONCEITUAL - Conceitos de Operações e Requisitos e Projeto Conceitual | 59750.01 | 85098.5 | 36212.14 | 2021-07-07 | 2021-12-03 | 2021-07-22 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PPLI-2002.0036 | 6 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório com os resultados da aplicação de LCC técnico modificado como plastificante em compostos de NR e compostos de NBR, contemplando: as modificações realizadas no LCC técnico e caracterização destas amostras. Formulações desenvolvidas com ambos os elastômeros e os LCCs modificados avaliando-se os compostos quanto as propriedades de cura, reológicas, físicas, mecânicas, dinâmicas e de resistência a termo-oxidação. Parecer quanto a validação ou não do LCC técnico modificado para uso como plastificante em compostos de NR e NBR, indicando qual a modificação química mais adequada para cada aplicação. | 20000 | 24000 | 16000 | 2021-08-09 | 2022-01-31 | 2021-08-26 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PUFV-2103.0008 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | Download | 4ª Macroentrega: Implantação do teste de progênie - Produção de mudas das matrizes puras - Produção das mudas dos cruzamentos - Implantação dos experimentos em campo - Caracterizações morfológica das progênies - Relatório final | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2023-01-11 | 2023-05-10 | 2023-02-25 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19
PUFV-2103.0008 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | Download | 3ª Macroentrega: Sementes hibridas - Obtenção sementes das matrizes puras - Obtenção sementes dos cruzamentos controlados | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2022-03-01 | 2023-01-10 | 2022-06-22 | 2023-02-24 | 1 | 100 | Não | 2023-02-24
PUFV-2103.0008 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | Download | 2ª Macroentrega: Formação de pomar indoor - Formação de caneletões para a clonagem individual de progênies - Operacionalização clonagem individual de progênies - Cruzamentos controlados | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-20 | 2022-06-21 | 1 | 100 | Não | 2022-06-21
PUFV-2103.0008 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | Download | 1ª Macroentrega: Formação do banco de pólen - Seleção de matrizes puras e clones híbridos - Obtenção de pólen | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 2021-03-01 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PUFV-2104.0007 | 3 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Download | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino + pMDI - Curva de dosagem para definir dosagem (kg Tanino/odt) à relação fixa de Tanino/reticulante informada pela TANAC; - Curva com 4 diferentes relações Tanino/pMDI | 19695.84 | 25554.16 | 13575 | 2021-12-05 | 2022-04-04 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PUFV-2104.0007 | 2 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Download | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino “in natura” como aditivo na “wed end” - Tanino de Acácia Negra/Tanfloc SG - aplicação separada (100% tanino + 10% e 30% b.m.s.) - Zero FS+ - Tanino de Acácia Negra/Amido Catiônico - aplicação separada (5%, 10% b.m.s.) - Relatório Final | 19695.83 | 25554.17 | 13575 | 2021-08-05 | 2021-12-04 | 2021-08-14 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PUFV-2104.0007 | 1 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Download | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanfloc SG catiônico - Amostragem e coleta de polpa kraft industrial de alto número kappa; Discussão dos principais pontos do controle de qualidade da aplicação industrialmente; Determinar e consensar os principais parâmetros - fatores chaves de sucesso do projeto; - Controle 100% Polímero sintético (ou amido) catiônico fornecido pelo fabricante de embalagens Kraft Liner - Capa; Dosagem fixa (kg/odt) informada pelo produtor de embalagens; - Curva de dosagem 100% Tanfloc SG (kg Tanfloc b.m.s./odt) - 4 dosagens para otimizar dosagem; - Curva de Tanfloc SG/Polímero sintético @ 4 níveis de blends (100%/0% + 75%/25%; 50%/50%; 25%/ 75%; 0%/100% = item 1) - separado; | 19695.83 | 25554.17 | 13575 | 2021-04-05 | 2021-08-04 | 2021-04-05 | 2021-08-13 | 1 | 100 | Não | 2021-08-13
PUFV-2103.0005 | 3 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | Download | 3ª Macroentrega: Configuração [CO2 ], cor de plástico e termotolerância dos genótipos - Caracterização da termotolerância dos materiais - Análise do sistema radicular e padrão de qualidade das mudas a serem produzidas de cada clone; - Construção do relatório final | 32428.19 | 38460.7 | 27378.34 | 2022-02-01 | 2022-10-10 | 2022-02-01 | 2022-10-04 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PUFV-2103.0005 | 2 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | Download | 2ª Macroentrega: Definição da cor de plástico e luz a ser utilizada - Análises metabólicas básicas de laboratório - Teste do estufim enriquecido com CO2 (estações do ano) - Teste do estufim com diferentes cores de plástico e luzes - Construção do relatório parcial | 32428.19 | 38460.7 | 27378.33 | 2021-08-21 | 2022-01-30 | 2021-09-29 | 2022-01-29 | 1 | 100 | Não | 2022-01-29
PUFV-2103.0005 | 1 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | Download | 1ª Macroentrega: Definição da [CO 2 ] a ser utilizada - Formação do minijardim clonal - Testes de [CO2] | 32428.19 | 38460.7 | 27378.33 | 2021-03-11 | 2021-08-20 | 2021-03-11 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-28
PUFV-2103.0006 | 4 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | Download | 4ª Macroentrega: Tecnologia pronta e testada - Análise estatística dos dados e modelagem dos parâmetros - Relatório Final | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-12-22 | 2022-03-21 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PUFV-2103.0006 | 3 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | Download | 3ª Macroentrega: Parâmetros operacionais pré-estabelecidos e validados - Estabelecimento dos parâmetros operacionais maximizando a secagem da madeira, rendimento e co-produtos | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2021-10-27 | 2022-02-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PUFV-2103.0006 | 2 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | Download | 2ª Macroentrega: Validação do sistema - Testes preliminares do sistema - Caracterização das madeiras para os ensaios | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-06-22 | 2021-09-21 | 2021-06-03 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PUFV-2103.0006 | 1 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | Download | 1ª Macroentrega: Protótipo desenvolvido - Desenvolvimento e construção do sistema de secagem e pré-pirólise da madeira | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 2021-03-22 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PUFV-2103.0004 | 4 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | Download | 4ª Macroentrega: Curvas de carbonização desenvolvidas - Otimização dos parâmetros operacionais da carbonização a partir do desenvolvimento das curvas de carbonização baseada nos índices de qualidade da madeira e carvão vegetal tradicionais e não tradicionais | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-12-22 | 2023-03-20 | 2023-02-03 | 2023-03-20 | 1 | 100 | Não | 2023-03-20
PUFV-2103.0004 | 3 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | Download | 3ª Macroentrega: Desenvolvimento da matriz de criticidade Definição do nível de importância de cada indicador de qualidade; e Obtenção do nível de importância de cada propriedade da madeira e do carvão vegetal, ou seja, do seu peso para seleção genética e construção das curvas de carbonização | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2021-09-22 | 2022-02-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PUFV-2103.0004 | 2 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | Download | 2ª Macroentrega: Seleção dos genótipos baseada na nova metodologia de indicadores de qualidade - Desenvolvimento da metodologia baseada em indicadores tradicionais e não tradicionais da madeira e carvão vegetal, por meio da análise multivariada, para seleção de genótipos de Eucalyptus e Corymbia para produção de carvão vegetal | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-06-22 | 2021-10-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-14
PUFV-2103.0004 | 1 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | Download | 1ª Macroentrega: Índices de qualidade de madeira - Propriedades físicas, químicas e anatômicas; - Construção do relatório parcial. | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PIFP-2107.0021 | 4 | SmartBrake | Download | Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | 17413.34 | 6880 | 2565.65 | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 2022-04-07 | 2022-06-06 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PIFP-2107.0021 | 3 | SmartBrake | Download | Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | 72880 | 34293.34 | 10262.6 | 2021-12-07 | 2022-04-06 | 2021-12-07 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PIFP-2107.0021 | 2 | SmartBrake | Download | Projeto volumétrico das adaptações necessárias no Smart Gate para testar as soluções possíveis. | 10000 | 73586.66 | 5131.3 | 2021-10-07 | 2021-12-06 | 2021-10-10 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-26
PIFP-2107.0021 | 1 | SmartBrake | Download | Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | 3973.33 | 68906.67 | 7696.95 | 2021-07-07 | 2021-10-06 | 2021-07-07 | 2021-10-06 | 1 | 100 | Não | 2021-11-12
PIFS-2107.0038 | 5 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Download | Aplicação prática da fase 2 e análise de resultados: Aplicação em estudo clinico e publicação e divulgação | 18000 | 18000 | 18000 | 2022-06-01 | 2023-11-30 | 2022-06-01 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0038 | 4 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Download | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 2: Aprovação do comitê de ética para estudo clinico | 18000 | 18000 | 18000 | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 2022-02-01 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-08 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
PIFS-2107.0038 | 3 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Download | Análise dos resultados: Análise de dados | 18000 | 18000 | 18000 | 2021-10-06 | 2023-11-30 | 2021-10-06 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0038 | 2 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Download | Aplicação prática da fase 1:Aplicação em modelo animal Caracterização do dispositivo | 18000 | 18000 | 18000 | 2021-10-06 | 2022-10-31 | 2021-10-06 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-08 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
PIFS-2107.0038 | 1 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Download | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 1: Aprovação do comitê de ética para estudo em animal Desenvolvimento do dispositivo e cosmecêutico | 18000 | 18000 | 18000 | 2021-07-06 | 2021-10-05 | 2021-07-06 | 2022-01-22 | 1 | 100 | Não | 2022-01-22 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0037 | 4 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Download | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-11-05 | 2023-04-05 | 2022-08-02 | 2022-11-16 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PIFS-2107.0037 | 3 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Download | Relatório de resultados dos testes clínicos e determinação de alterações (TRL 5):- Testes clínicos em parceria com médicos de Universidades e Centros de Pesquisa - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes clínicos | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-08-05 | 2022-12-06 | 2021-12-06 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02
PIFS-2107.0037 | 2 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Download | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | 50000 | 50000 | 50000 | 2021-12-06 | 2022-07-05 | 2021-12-06 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02
PIFS-2107.0037 | 1 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Download | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Validação da técnica de tratamento in vítreo utilizando sistema de iluminação a LED - Projetos óptico, eletrônico, mecânico e de software da solução - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem | 50000 | 50000 | 50000 | 2021-07-06 | 2021-12-05 | 2021-07-06 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PIFC-2107.0079 | 3 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Download | Validação e testes Testes individuais e validação do projeto | 8000 | 50829.3 | 20536.33 | 2022-06-01 | 2022-11-05 | 2022-06-01 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-04
PIFC-2107.0079 | 2 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Download | Implementação Montagem do projeto mecânico, automação, implementação do firmware do PLC, software de backend e aplicativo móvel | 83200 | 153197.05 | 16429.07 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-02-26 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PIFC-2107.0079 | 1 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Download | Especificação e Projetos Técnicos Documentação da especificação e dos projetos técnicos mecânico, automação, firmware PLC, backend e aplicativo móvel | 62400 | 80256 | 12321.8 | 2021-07-05 | 2022-02-28 | 2021-07-05 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PCOP-2106.0024 | 3 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Download | Relatório técnico 3 detalhando resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco e endurecido de pastas e argamassas. | 0 | 0 | 34457.28 | 2021-11-16 | 2022-06-14 | 2022-01-04 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-15
PCOP-2106.0024 | 2 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Download | Relatório técnico 2 detalhando os resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco de pastas e argamassas. | 50977.5 | 37733.79 | 68245.4 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2021-09-01 | 2022-01-03 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PCOP-2106.0024 | 1 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Download | Relatório técnico 1 detalhando os procedimentos de dosagem da pasta e argamassas assim como as proporções definidas para cada tipo de material. | 92692.5 | 62889.65 | 29478.4 | 2021-06-16 | 2021-08-15 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-24
PELD-2007.0037 | 3 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Download | Código fonte funcional; Documentação: instrução para instalação, lista dos componentes utilizados e arquitetura da solução. | 48239.77 | 31934.72 | 16305.05 | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-01-30 | 2021-04-09 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30 | 30/09/2021 - Registro da última macroentrega ; aguardando registro de Aditivo. 01/10/2021 - Registro do Aditivo e Conclusão do projeto.
PELD-2007.0037 | 2 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Download | Código fonte funcional. | 48239.78 | 31934.74 | 16305.04 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PELD-2007.0037 | 1 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Download | Código fonte funcional. | 48239.78 | 31934.74 | 16305.04 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-11-24 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PELD-2011.0036 | 3 | Moura_BI/Analytics | Download | Lista de modelos de BI/Analytics com os quais foram realizadas experimentações; Scripts de modelos de BI/Analytics; Documentação de arquitetura, instalação e tecnologias utilizadas; Relatório da transferência de conhecimento. | 49259.29 | 183629.67 | 14888.88 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-09-25 | Aguardando a validação dos resultados pelo cliente. Esta etapa está demorando mais que o previsto.
PELD-2011.0036 | 2 | Moura_BI/Analytics | Download | Documento com requisitos de segurança da aplicação; Wireframe contendo a identidade visual; Código fonte da solução. | 49629.64 | 91814.84 | 7444.45 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2021-07-15 | 2 | 100 | Não | 2021-07-15
PELD-2011.0036 | 1 | Moura_BI/Analytics | Download | Documento com sugestões de arquitetura; Documento de origem dos dados para formação dos indicadores. | 49629.64 | 91814.84 | 7444.45 | 2020-11-09 | 2021-03-31 | 2020-11-09 | 2021-03-15 | 2 | 100 | Não | 2021-03-15
PCEE-2103.0177 | 4 | Smart Security | Download | ME04: Investigação e análise técnica de melhorias arquitetura na infraestrutura de notificações. | 37444.16 | 304726.1 | 21770.14 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22
PCEE-2103.0177 | 3 | Smart Security | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa e Trnasferência de Tecnologia | 196515.02 | 52684.15 | 15969.84 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01
PCEE-2103.0177 | 2 | Smart Security | Download | ME02: Inovação para aplicações de segurança e Integração das PoCs | 17601.12 | 231598.05 | 15969.84 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PCEE-2103.0177 | 1 | Smart Security | Download | ME01: Protótipo de portão inteligente baseado em Internet das Coisas | 36601.12 | 231598.05 | 15969.84 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-16
PTEN-2107.0014 | 3 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | Download | relatório final balanços de massa e detalhamento do processo | 82500 | 120000 | 158333.33 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 1 |  | Não | 2023-06-30
PTEN-2107.0014 | 2 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | Download | relatório de processamento hidro, ensaios de lixiviação e cristalização | 206250 | 300000 | 105555.56 | 2021-07-03 | 2022-02-28 | 2021-07-03 | 2022-06-03 | 1 |  | Não | 2022-02-28
PTEN-2107.0014 | 1 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | Download | - reunião de kick-off - Apresentação da Equipe LAREX - Objetivos do Projeto - Cronograma e Principais Eventos e Entregas - Plano de Comunicação, Gestão e Reuniões de Acompanhamento - Papéis e Responsabilidades - Envio das Amostras e Informações Prévias | 536250 | 780000 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 1 |  | Não | 2021-06-22
PFEM-2107.0012 | 3 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Download | Avaliação de depósito de patente, redação da patente, depósito INPI e relatório técnico final com transferência de tecnologia: -Avaliação da pertinência de depósito de patente de processo(s) e equipamento(s) de usinagem desenvolvidos na pesquisa -Redação do(s) pedido(s) de patente (se necessário) -Depósito de petente junto ao INPI (se necessário) -Redação do relatório técnico final - resultados completos -Entrega de relatório técnico final - tranferência tecnológica -Treinamento técnico na TEKSUL - tranferência tecnológica | 0 | 0 | 10362.16 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-01
PFEM-2107.0012 | 2 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Download | Desenvolvimento e usinagens experimentais de precisão de acabamento das bombas: -Pagamento da segunda parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 bombas TEKSUL de 13 mm revestidos com cromo duro (fase intermediária de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas revestidos com cromo duro (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Ensaios preliminares de usinagem de acabamento das bombas de envase -Projeto das ferramentas e dispositivos de usinagem baseados nos ensaios preliminares -Fabricação das ferramentas e dispositivos de usinagem -Ensaios finais de usinagem de acabamento das bombas de envase (fase final de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas com revestimento de cromo duro e usinagem de acabamento (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Segundo relatório preliminar - ensaios de caracterização | 9731 | 12628.53 | 13482.61 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30 | Termo de aceite em análise pela empresa
PFEM-2107.0012 | 1 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Download | Caracterização das bombas após usinagens iniciais e após revestimento de cromo duro: -Pagamento da primeira parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 camisas de bombas de envase TEKSUL de 13 mm (fase inicial de fabricação) -Ensaios de cacterização de 5 pistões e 5 camisas (perfilometria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Devolução dos 5 pistões e 5 camisas para TEKSUL realizar a deposição de cromo duro -Primeiro relatório - ensaios de caracterização | 38924.01 | 50514.11 | 10322.61 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PBIO-2104.0011 | 1 | Desenvolvimento de rotas para aproveitamento de RSU em processos de co-combustão e co-digestão anaeróbia com resíduos agroindustriais | Download | Relatório Técnico contemplando a especificação e qualidade necessária do RSU segregado para os processos de co-digestão e cocombustão, indicação das faixas de adição de RSU segregado nos processos citados e a qualidade dos efluentes do processo de co-combustão e do digestato do processo de co-digestão. | 163784.83 | 296481.98 | 36050.88 | 2021-05-26 | 2022-03-31 | 2021-05-26 | 2022-07-20 | 1 | 75 | Não | 2022-07-20
PLAC-2104.0022 | 10 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Nenhum anexo | MACROETAPA 10 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA: - Documentações do sistema - Homologação em ambiente de produção - Período de suporte | 32448.02 | 15802.5 | 49412.83 | 2022-02-22 | 2022-04-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 9 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Nenhum anexo | MACROETAPA 9 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB: Desenvolvimento do Backend Desenvolvimento do Frontend Desenvolvimento de plug-ins para o Node-Red Testes do Sistema | 32448.02 | 15802.5 | 49412.83 | 2022-01-22 | 2022-02-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 8 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Nenhum anexo | MACROETAPA 8 – ELABORAÇÃO DO DESIGN E ARQUITETURA DO SOFTWARE: - Especificação da arquitetura do projeto - Montagem do ambiente de desenvolvimento - Pesquisa e aplicação do re-design com base na experiência do usuário | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-12-22 | 2022-01-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 7 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 7 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘REPETIDOR MESH’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “repetidor mesh”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “repetidor mesh” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2022-02-02 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-04
PLAC-2104.0022 | 6 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 6 – DESENVOLVIMENTO DOS CIRCUITOS ‘SU’ E ‘SU-MINI’ Desenvolver os circuitos eletrônicos das placas “SU” e “SU-mini”: - diagramas esquemáticos - layouts das placas de circuito impresso-PCB - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das placas dos circuitos eletrônicos “SU” e “SU-mini” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 2021-12-08 | 2022-03-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-03
PLAC-2104.0022 | 5 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘SWITÃO’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “switão”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “switão” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-09-22 | 2021-10-21 | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PLAC-2104.0022 | 4 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 4 – REVISÃO DOS CIRCUITOS ‘SWITCH’ E ‘REMOTE’ Desenvolver as novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote”: - diagramas esquemáticos - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-08-22 | 2021-09-21 | 2021-08-22 | 2021-10-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PLAC-2104.0022 | 3 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 3 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘GATEWAY’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “gateway”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “gateway” (Gerber files). | 159537.8 | 15802.5 | 98825.67 | 2021-06-22 | 2021-08-21 | 2021-06-22 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PLAC-2104.0022 | 2 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 2 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘TRIFÁSICO 3F’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F” (Gerber files). | 137361.89 | 15802.5 | 98825.67 | 2021-05-22 | 2021-06-21 | 2021-05-22 | 2021-06-21 | 1 | 100 | Não | 2021-06-18
PLAC-2104.0022 | 1 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | Download | MACROETAPA 1 - RECEBIMENTO DAS FOLHAS DE PROJETO (ESTUDO E TREINAMENTO) - Receber e organizar toda a documentação já existente. - Analisar os circuitos eletrônicos e seus componentes, tanto quanto às suas características técnicas, como quanto à disponibilidade comercial de uso presente e futuro (status ACTIVE). - Receber treinamento quanto às tecnologias de microprocessadores e microcontroladores utilizadas (hardware e software embarcado). | 20058.51 | 6016 | 49412.83 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-06-18
PINA-2106.0061 | 3 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Download | Testes, ajustes e entrega final Etapa final onde serão executados os testes funcionais e de integração em ambiente relevante, realizados eventuais ajustes necessários e atualizada a documentação do projeto desenvolvido. Nessa etapa será feita a entrega final do projeto. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto; b)Plataforma IoT atualizada no ambiente relevante; c)Plataforma IoT empacotada em containers; d)Documentação das APIs de integração com outras aplicações; e)Documentação atualizada dos requisitos e arquitetura. | 95000 | 16916.7 | 41025 | 2022-06-21 | 2022-11-30 | 2022-07-06 | 2023-05-05 | 3 | 100 | Sim | 2023-05-26 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0. Replanejamento 03 - Foi solicitado pela empresa a extensão do prazo de validação da ME e que essa validação fosse realizada em conjunto com o Inatel. A justificativa para alteração da data de validação é que a empresa não possui todos os dispositivos de hardware necessários para validar a solução completa.
PINA-2106.0061 | 2 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Download | Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos especificados na 1ª. macroentrega, integração com os dispositivos beacons BLE 4+ e 5+ para coleta de dados de localização e telemetria, além do desenvolvimento dos algoritmos de localização independentemente da versão BLE. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto b)Plataforma IoT publicada no ambiente relevante c)Plataforma IoT empacotada em containers. | 267750 | 237008.3 | 67800 | 2021-07-18 | 2022-06-20 | 2021-07-27 | 2022-08-08 | 2 | 100 | Sim | 2022-08-17 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0.
PINA-2106.0061 | 1 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Download | Concepção, especificação e planejamento. Etapa em que serão realizadas as atividades de concepção e planejamento do projeto, definição da arquitetura, especificação dos requisitos da solução, além da criação das interfaces gráficas da plataforma. Entregáveis: a)Documento de requisitos da solução; b)Documento de arquitetura na versão beta; c)Protótipo navegável das interfaces gráficas da solução; d)Planejamento do desenvolvimento da solução. | 89250 | 62475 | 26775 | 2021-06-17 | 2021-07-17 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-13 | Houve atraso na entrega da macroentrega pois houveram alguns requisitos que precisaram ser definidos pelo cliente. A data de aceite da macroentrega também ficou com atraso pois o cliente solicitou um prazo maior para validar o documento de requisitos apresentado.
PCEE-2105.0176 | 4 | Analytics Insights | Download | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PCEE-2105.0176 | 3 | Analytics Insights | Download | ME03 – Validação e refinamento dos serviços de ciência de dados concretizados | 71534.12 | 0 | 8002.95 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-11
PCEE-2105.0176 | 2 | Analytics Insights | Download | ME02 – Desenvolvimento de novos serviços para tratamento de dados e insights. | 53974.4 | 150853.3 | 12004.44 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-24
PCEE-2105.0176 | 1 | Analytics Insights | Download | ME01 – Investigação sobre Arquitetura e atualização dos serviços pré-existentes. | 37355.2 | 170526.9 | 12004.44 | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PISP-2106.0001 | 3 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Download | Processo para produção de pectina, óleo da semente e produção de ração. | 38000 | 30000 | 21878.86 | 2022-01-17 | 2022-04-17 | 2022-02-08 | 2022-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-10 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
PISP-2106.0001 | 2 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Download | Processo para reaproveitar os resíduos gerados desenvolvendo novos produtos - a saber óleos, óleos essenciais e limoneno. | 42000 | 20000 | 25220.72 | 2021-10-16 | 2022-01-16 | 2021-10-18 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-07 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
PISP-2106.0001 | 1 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Download | Processo para produto alimentício (suco de limão orgânico) com um tempo de prateleira aumentado, sem adição de corantes ou conservantes. | 40000 | 19000 | 21976.26 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PIPT-2104.0053 | 3 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | Download | RT final “Produção de protótipos e definição de procedimentos para a produção industrial” | 75341 | 235000 | 42857.66 | 2022-05-23 | 2023-08-25 | 2023-05-23 | 2023-08-18 | 1 |  | Não | 2023-08-18
PIPT-2104.0053 | 2 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | Download | RT andamento “Corridas piloto no IPT – carga com 10% gusa | 150000 | 200000 | 42857.66 | 2021-11-29 | 2022-05-26 | 2021-11-08 | 2022-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PIPT-2104.0053 | 1 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | Download | RT andamento “Corridas pilotono IPT – carga com 30% gusa” | 200000 | 300000 | 42857.67 | 2021-05-26 | 2021-11-26 | 2021-05-26 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PEDG-2105.0015 | 3 | Damage Identification on Video | Download | Versão final dos resultados do projeto (protótipo) validados pela LENOVO, contemplando: • Software desktop de bancada instalado no ambiente Lenovo; • Software console de administração web instalado no servidor de produção da Lenovo; • Documentação de transferência de tecnologia (manual do usuário, documento de arquitetura do software); • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial; • Rede neural para detecção de objetos. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-13
PEDG-2105.0015 | 2 | Damage Identification on Video | Download | Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO e disponibilizado em ambiente de desenvolvimento da LENOVO, contemplando as seguintes atividades e recursos: • Especificação de requisitos; • Protótipos das funcionalidades do sistema; • Definição da arquitetura; • Versão inicial da rede neural para detecção de objetos; • Software desktop de bancada; • Software console de administração web; • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15
PEDG-2105.0015 | 1 | Damage Identification on Video | Download | Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-05-20 | 2021-08-31 | 2021-05-20 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PCIM-2106.0138 | 3 | SEARA - Cobertura de Empanados | Download | Relatório contendo os resultados experimentais e o estudo da viabilidade técnica e econômica. Apresentação de protótipos físicos obtidos em ambiente laboratorial | 169116.03 | 129632.06 | 30305 | 2021-12-06 | 2022-08-05 | 2021-12-03 | 2022-10-20 | 2 | 100 | Não | 2022-10-26 | [07/03/2022] - O aditivo contratual está em negociação com o parceiro.
PCIM-2106.0138 | 2 | SEARA - Cobertura de Empanados | Download | Relatório contendo metodologia detalhada dos ensaios e análise do cenário econômico. Apresentação de primeiros pré-testes obtidos em ambiente laboratorial | 59245.01 | 86174.57 | 30305 | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01 | [07/01/2022] - O relatório da macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
PCIM-2106.0138 | 1 | SEARA - Cobertura de Empanados | Download | Plano de gerenciamento do projeto. Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | 62172.95 | 90433.38 | 30305 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30 | [06.10.2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCEE-2106.0175 | 4 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | Download | ME04: Suporte à validação do Titan DSP e Entrega de Documentação. | 51801.38 | 57281.3 | 10941.97 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2106.0175 | 3 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 314497.25 | 25391.73 | 30024.13 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-16
PCEE-2106.0175 | 2 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | Download | ME02: Prova de conceito da integração da solução com a LIBTAI. | 18586.3 | 310206.63 | 30024.13 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PCEE-2106.0175 | 1 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | Download | ME01: Primeira versão da arquitetura de um framework extensível para execução de casos de teste em chips óticos. | 17586.3 | 311206.64 | 30024.12 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-17
PSBS-2103.0012 | 3 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Download | – Desenvolvimento de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores a base de grafeno (WP4) •30 filmes de MFC (no máximo três condições distintas, podendo ser: espessura, presença de lignina e modificação) com dimensões de 30 x 20 cm produzidos em escala piloto para ensaios de impressão/incorporação de sensores de grafeno de lignina. • Relatório técnico contendo o detalhamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento, caracterização e produção dos filmes de MFC, e resultados alcançados. | 118426.37 | 18674.28 | 86076.05 | 2022-06-21 | 2023-03-31 | 2022-02-25 | 2022-09-30 |  | 100 | Não | 2022-09-30
PSBS-2103.0012 | 2 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Download | Revisão do estado da arte e planejamento experimental (WP4) Relatório técnico contendo breve levantamento da literatura sobre modificação/funcionalização de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores, planejamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento. | 11656.45 | 31051.82 | 20934 | 2021-10-19 | 2022-06-20 | 2021-12-04 | 2022-02-24 |  | 100 | Não | 2022-02-24
PSBS-2103.0012 | 1 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Download | Prospecção tecnológica e do mercado de sensores a base biológica para embalagens de alimentos (WP6) •Apresentação em powerpoint das principais tecnologias para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, incluindo estimativas de volume e de valor de mercado (quando disponíveis) e principais players. • Relatório técnico contendo detalhamento das patentes e rotas tecnológicas para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, indicando os principais mercados e oportunidades de diferenciação em termos de propriedade industrial. | 9810.98 | 9948.18 | 20130.15 | 2021-07-01 | 2021-10-18 | 2021-09-01 | 2021-12-03 |  | 100 | Não | 2021-12-03
PFSP-2106.0007 | 4 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Download | Relatórios e ajustes - Relatórios e Prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-17 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 1 | 100 | Não | 2022-01-14
PFSP-2106.0007 | 3 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Download | Ensaios de Biodegradação dos produtos obtidos x padrão - Ensaios de biodegradação dos filmes - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de biodegradação e estimativa do tempo total de biodegradação em meio aquoso e solo. Também será entregue a melhor formulação e as conclusões para modificação do processo na empresa. | 8000 | 0 | 8000 | 2021-11-01 | 2022-01-17 | 2021-11-29 | 2022-01-14 | 1 | 100 | Não | 2022-01-14
PFSP-2106.0007 | 2 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Download | Aditivação do biopolímero e preparação das formulações - Avaliar o efeito dos aditivos nas propriedades do biopolímero - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das amostras obtidas, resultados das caracterizações e a formulação que apresenta melhor desempenho de tenacidade e processamento. | 8897 | 10000 | 7425.09 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-15 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26
PFSP-2106.0007 | 1 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Download | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações do produto de referência e processamento - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de ref. e o efeito das condições de processamento em suas propriedades. | 9000 | 20080.02 | 7000 | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 2021-06-18 | 2021-09-14 | 1 | 100 | Não | 2021-09-14
PCPQ-2106.0076 | 3 | Preenchimento de Formulários com Voz | Download | Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Em 13/10/2021 foi enviado por email: Relatório descritivo - Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Workshop de transferência de tecnologia e Códigos Fontes realizado por videoconferência | 7200 | 12000 | 4800 | 2021-08-21 | 2021-10-20 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-14
PCPQ-2106.0076 | 2 | Preenchimento de Formulários com Voz | Download | Pré-processamento da amostra de bulas e de rótulos: · Criação de arquivos semiestruturados a partir de bulas de diferentes formatos e de tabelas de interação medicamentosa. · Alinhamento da seção de interações medicamentosas das bulas com as respectivas respostas provenientes da tabela. Enviado por e-mail o Documento de Definição do Vocabulário | 7200 | 12000 | 4800 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PCPQ-2106.0076 | 1 | Preenchimento de Formulários com Voz | Download | - Levantamento de requisitos de negócio para ajuste das arquiteturas de rede profunda de aprendizado (Deep Neural Network). - Enviado por email o Documento de requisitos de negócio | 12000 | 20000 | 8000 | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PELE-2106.0012 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Download | Tecnologia de fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | 83924.69 | 129193.05 | 32010.24 | 2022-10-23 | 2023-06-21 | 2022-10-21 | 2023-06-15 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15
PELE-2106.0012 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Download | Fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | 62130.09 | 143604.14 | 40298.08 | 2022-04-22 | 2022-10-22 | 2022-03-09 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Não | 2022-10-20
PELE-2106.0012 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Download | Revestimento/Membrana compatível para aplicação como revestimento de fertilizantes | 108945.22 | 194702.8 | 55191.68 | 2021-06-21 | 2022-04-21 | 2021-06-21 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08 | A primeira macroentrega foi finalizada com antecedência.
PCER-2106.0056 | 3 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | Download | E10 - Conceitos de circuitos: Controlador (Controller, ADC, PSU, Resolver Reader, Temp. Monitor, V & I Monitor) E11 - BOM E12 - Esquemático das placas revisadas E13 - Contrato da fabricação dos protótipos E14 - Layout das placas revisados e arquivos manufatura (Solução A e B) E15 - Componentes da BOM (Solução A e B) E16 - Instrução de testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E17 - Relatório de análise DfM (design for manufacturability) (Solução A e B) E18 - Procedimento de produção do protótipo PCBAs (Solução A e B) (componentes + PCBs) E19 - Resultados dos testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E20 - Relatório do processo produtivo das PCBs (Solução A e B) E21 - Relatório de processo produtivo das PCBAs (componentes + PCBs) (Solução A e B) E22 - Código do SW embarcado no controlador do motor E23 - Binário executável E24 - Procedimentos de teste de integração de software (malha de controle do motor, testes manuais) E25 - Resultados de teste de integração de software | 68980.48 | 111133.35 | 13660.23 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 2021-11-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-05-31
PCER-2106.0056 | 2 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | Download | E4 - Contrato de laboratório INPE E5 - Conceitos de circuitos: Entrada (Filtro, Proteção) E6 - Conceitos de circuitos: Transformação de tensão (Transformer ou Booster, Retificador, In-Rush Limiter) E7 - Conceitos de circuitos: Chaveamento (Driver de potência, Chaves, Inverter, Monitores de V e I, Isolação de sinais, Proteções) E8 - Conceitos de circuitos: Saída (Filtro, Proteção) E9 - Resultados de simulações dos circuitos | 382189.22 | 687239.75 | 80111.03 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-07-24 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-11
PCER-2106.0056 | 1 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | Download | E1 -Escopo do PoC E2 - Lista da equipe e curva de engajamento E3 - Cronograma de desenvolvimento do Hardware e Produção | 323324.46 | 594391.13 | 67772.34 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26
PCIM-2106.0137 | 4 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Download | ▪ Documentação técnica e relatório de atividades para Transferência Tecnológica; ▪ Relatório final. | 48920.74 | 50402.55 | 48920.76 | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-17 | 3 | 100 | Não | 2022-01-17
PCIM-2106.0137 | 3 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Download | ▪ Arquitetura de Software Remodelada ▪ Código-fonte ▪ Documentação técnica revisada ▪ Relatório de Detalhamento e Prototipagem | 97841.54 | 100806.44 | 97841.54 | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0137 | 2 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Download | ▪ Relatório conceitual composto de diagramas UML e outras notações necessárias para apresentação do novo conceito desenvolvido ▪ Relatório técnico acerca do ambiente laboratorial ▪ Relatório da PoC ▪ Versão simplificada do protótipo de software adequado à prova de conceito; ▪ Amostra de dados genômicos organizados e indexados de acordo com a solução arquitetural implementada; | 87774.97 | 90434.81 | 87774.97 | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 3 | 100 | Não | 2021-11-10
PCIM-2106.0137 | 1 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Download | Detalhamento do Projeto. Plano de Gerenciamento do Projeto Relatório informacional – especificação de requisitos, entendimento da problemática; | 41283.63 | 42534.64 | 41283.63 | 2021-07-15 | 2021-09-22 | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2 | 100 | Não | 2021-09-15 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEIA-2102.0002 | 3 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Download | Modelos de Recomendação Integrados na Plataforma | 102000 | 134133.3 | 85666.67 | 2022-02-12 | 2022-08-10 | 2022-02-12 | 2022-08-10 | 1 | 100 | Não | 2022-08-11
PEIA-2102.0002 | 2 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Download | Motor de Busca Inteligente Integrado na Plataforma | 90000 | 127866.7 | 71388.89 | 2021-09-12 | 2022-02-11 | 2021-09-12 | 2022-02-24 | 1 | 70 | Não | 2022-02-24
PEIA-2102.0002 | 1 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Download | MVP do Marketplace | 126000 | 168000 | 99944.44 | 2021-02-11 | 2021-09-11 | 2021-02-11 | 2022-09-08 | 1 | 35 | Não | 2021-09-08
PSBS-2104.0007 | 4 | CO2 Eletroquímico | Download | Relatório com revisão das avaliações | 169611.75 | 452385.42 | 115010.39 | 2022-11-08 | 2023-04-07 | 2022-11-08 | 2023-06-09 | 1 | 100 | Não | 2023-06-09
PSBS-2104.0007 | 3 | CO2 Eletroquímico | Download | Relatório experimentos de síntese fischer-tropsch | 169611.75 | 459503.4 | 115010.39 | 2022-05-08 | 2022-11-07 | 2022-05-07 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-11-08
PSBS-2104.0007 | 2 | CO2 Eletroquímico | Download | Relatório parcial de experimentos de síntese de fischer-tropsch | 169611.75 | 346450.87 | 155010.39 | 2021-11-07 | 2022-05-07 | 2021-10-15 | 2022-05-06 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PSBS-2104.0007 | 1 | CO2 Eletroquímico | Download | Relatório com avaliação preliminar das duas tecnologias (rota 1 e rota 2) | 333960 | 593636.12 | 215010.39 | 2021-04-07 | 2021-11-06 | 2021-04-07 | 2021-10-14 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PSBS-2103.0006 | 3 | Reação Oxo | Nenhum anexo | PACOTE 3 | 201774 | 201774 | 201774 | 2023-12-01 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2103.0006 | 2 | Reação Oxo | Download | PACOTE 2 | 243096 | 243096 | 243096 | 2022-05-16 | 2023-11-30 | 2022-05-16 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PSBS-2103.0006 | 1 | Reação Oxo | Download | PACOTE 1 | 145854 | 145854 | 145854 | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 2021-03-02 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-16
PSBS-2103.0008 | 3 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Download | Macroentrega 3 - Prototipagem e Patente i. Prototipagem Elaboração dos protótipos: corte e confecção de 15 unidades de máscras cirúrgicas com a malha de melhor performance antiviral. ii. Ensaios normativos Os prorótipos elaborados na etapa anterior serão avaliados no IPT e ControlBio conforme a norma ABNT NBR 15052:2004 e 14673:2002. iii. Mapeamento de parceiros para scale-up Busca de empresas com capacidade ociosa para produção de polímeros, fibras e malhas com o ativo antiviral produzido pela Next Chemical. iv. Avaliação de patenteabilidade Busca prévia, redação e depósito do pedido de patente. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 61271 | 5200 | 200 | 2022-01-20 | 2022-07-15 | 2022-03-29 | 2022-07-14 | 1 | 100 | Não | 2022-07-14
PSBS-2103.0008 | 2 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Download | Macroentrega 2 - Produção e Caracterização dos Têxteis i. Produção de filamentos de PP aditivados com os nanomateriais Serão produzidos 5 filamentos, utilizando 5 diferentes proproções de nanosilica e nanozinco, conforme tabela abaixo, pela técnica de fiação por fusão (melt spinning) em condições de processamento adequadas. O filamento de PP puro será utilizado como controle. As etapas de fiação e estiragem serão realizadas em um sistema de fiação e estiragem com capacidade de produção em semiescala (CMF 100, Dr. Collin, Alemanha) da Planta Piloto de Fibras Químicas do SENAI CETIQT. Nanosílica Nanozinco 0% 100% 25% 75% 50% 50% 75% 25% 100% 0% ii. Caracterização dos filamentos Os 6 filamentos produzidos na etapa anterior serão caracterizados quanto a suas propriedades mecânicas (título, tenacidade, modulo elástico), térmicas (TGA e DSC), morfológicas (MEV, MO-LT) e estrturais (FTIR, DRX). iii. Produção e caracterização das malhas de PP aditivadas PP Os filamentos produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha, Finura: 24”, ϕ = 3,75”). As malhas produzidas (6 unidades) serão caracterizadas nos ensasios de Proteção UV (AS/NZS 4399:1996) e Flamabilidade Vertical (ASTM D 6413 ou ISO 15025). iv. Ensaio de atividade antiviral e inibição bacteriana | 121405.6 | 52600 | 151465.44 | 2021-05-18 | 2022-01-19 | 2021-05-18 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PSBS-2103.0008 | 1 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Download | Produção dos Nanomateriais i. Produção da nanosilica e nanozinco Será produzido 1 lote de cada nanomaterial: nanosilica e nanozinco com propriedade antiviral. ii. Teste de compatibilidade Serão realizados testes de compatibilidade, na extrusora, para avaliar a compatibilidade de cada nanopartícula empregada com a matriz de polipropileno (PP) em função da sua dispersão na matriz. | 28108.26 | 4300 | 0 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PSBS-2103.0010 | 3 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Download | Escalonamento e Patente: I-Escalonamento da produção II-Liberação para teste em cliente III-Patenteabilidade IV-Entrega do Relatório Final | 36840.96 | 7100 | 3309.05 | 2021-11-17 | 2022-03-15 | 2022-01-11 | 2022-03-15 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PSBS-2103.0010 | 2 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Download | Produção e Caracterização dos têxteis: I-Produção das fibras antivirais II-Caracterização das fibras antivirais III-Produção das malhas antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral V-Testes de inibição bacteriana | 169926.59 | 64400 | 195012.3 | 2021-07-16 | 2021-11-16 | 2021-07-09 | 2022-01-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-18 | Considerando as questões de agendamento das máquinas industriais para realizar a atividade de escalonamento da produção em sua planta industrial e chegada de matéria-prima para fiação de 1 tonelada do fio antiviral produto desenvolvido no projeto, a EP solicitou a extensão do prazo de duração da macroentrega 2 para janeiro, tendo em vista que as viagens para as plantas industriais só ocorreram em dezembro/2021.
PSBS-2103.0010 | 1 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Download | Produção e Caracterização dos Polímeros: I-Validação dos objetivos do projeto com cliente II-Produção dos polímeros PA 6.6 aditivados com ativos antivirais III-Caracterização dos polímeros antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral | 75483.06 | 11500 | 1800 | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 2021-04-05 | 2021-07-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-28 | O atraso ocorreu em decorrência do inicio da data de inicio real do projeto.
PSBS-2101.0009 | 3 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Nenhum anexo | Validação do teste Lateral Flow (LF) i. Validação do protótipo de LF; ii. Obtenção de lotes de teste do LF. | 28279.12 | 24174.73 | 20422.9 | 2024-05-31 | 2024-08-17 |  |  |  |  | Não
PSBS-2101.0009 | 2 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Download | Desenvolvimento de teste Lateral Flow (LF) i. Obtenção de protótipo de kit para enterotoxinas via LF; ii. Otimização do protótipo de LF. | 8353.76 | 14731.09 | 15020.87 | 2023-09-04 | 2023-12-25 | 2023-09-04 | 2024-02-29 |  | 100 | Sim | 2024-02-29 | O motivo do atraso se deve a necessidade de reajuste do protocolo pois não era possível detectar o limite inferior requerido pela legislação. Sendo assim, ensaios adicionais com insumos alternativos foram executados de forma a buscar uma resolução.
PSBS-2101.0009 | 1 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Download | Validação do teste ELISA i. Otimização e validação do protótipo de ELISA; ii. Obtenção de lotes de teste do ELISA | 28279.12 | 24374.73 | 21325.68 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 2021-03-01 | 2023-04-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-04-10
PLIG-2106.0024 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Download | Relatório técnico descrevendo o escalonamento de Processo (Ensaios em Ambiente Relevante) - Avaliação de Processo em Escala Piloto | 42995.8 | 75613.2 | 29652.16 | 2023-01-05 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-11-23 | 1 | 100 | Não | 2023-11-23
PLIG-2106.0024 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Download | Relatório técnico descrevendo o desenvolvimento de Produto Granulado. | 41970.9 | 73810.93 | 28945.4 | 2022-08-19 | 2022-12-19 | 2022-08-19 | 2023-03-29 | 1 | 100 | Não | 2023-03-29
PLIG-2106.0024 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Download | Relatório contendo os parâmetros ótimos de processo. Parâmetros de processo para escalonamento piloto | 44969.21 | 61099.8 | 29979.48 | 2021-07-16 | 2021-12-28 | 2021-07-16 | 2022-08-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-16
PCPQ-2105.0075 | 4 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Download | Atividade 4 - Montagem e validação em ambiente relevante Entregável: Relatório de validação dos protótipos em ambiente relevante. Atividade 5 - Transferência de tecnologia Entregável: Documentação final e validação dos protótipos em ambiente relevante | 50402 | 84843 | 32761 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-05-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-26
PCPQ-2105.0075 | 3 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Download | Atividade 3 - Desenvolvimento do Software: ● Desenvolvimento da interface gráfica de usuário. ● Definição da arquitetura de software; ● Desenvolvimento dos módulos de detecção e análise; ● Desenvolvimento dos módulos de controle; ● Integração dos módulos de software; Entregável: Softwares com interface gráfica básica.. | 25789 | 43411 | 16763 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2021-10-01 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PCPQ-2105.0075 | 2 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Download | Atividade 2: Desenvolvimento de hardware: - Elaboração dos desenhos 3D do sistema de posicionamento, fixação mecânica dos cabos e sistema de controle de enrolamento; - Esquemático elétrico do sistema de potência e controle dos componentes do sistema de potência dos componentes do sistema; - Elaboração e compra da lista de materiais; - Montagem dos protótipos em ambiente de teste da Unidade Embrapii CPQD; Entregáveis: Protótipos funcionais em ambiente laboratorial. | 217863 | 366737 | 141611 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCPQ-2105.0075 | 1 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Download | Atividade 1: Análise de Requisitos e especificações de materiais; Entregável: Relatório de requisitos técnicos | 37416 | 62984 | 24230 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PCPQ-2106.0074 | 3 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Download | Atividade 12 - Teste em ambiente Relevante Foram executados testes de validação do CDS em ambiente relevante, executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD, nos quais foram realizadas simulaçõ es e monitoramento da solução.documentação final do projeto. | 47852 | 79753 | 31901 | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 1 | 100 | Não | 2022-12-26
PCPQ-2106.0074 | 2 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Download | Atividade 4 - Registro de consentimento do paciente em rede DLT Atividade 5 – Construção de API para integração com CDS Atividade 6 - Construção de infraestrutura para chat Atividade 7 - Desenvolvimento de serviço de métricas Atividade 8 - Integração com solução de trilha de auditoria DLT CPQD Atividade 9 - Tratamento e personalização de dados Atividade 10 - Revogação decredenciais de pacientes Atividade 11 - Portabilidadedosdados dos pacientes | 108978 | 181630 | 72652 | 2021-08-01 | 2022-05-31 | 2021-08-16 | 2022-08-04 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-05
PCPQ-2106.0074 | 1 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Download | Atividade 1 - Implantação da rede DLT Fabric e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Fabric a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 2 - Implantação da rede DLT Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 3 - Registro de dados de pacientes por agentes institucionais. - Desenvolvimento do serviço para Registro de dados de pacientes pelos agentes institucionais participantes do ecossistema CDS. | 61870 | 103117 | 41247 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-29 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-21
PPLI-2105.0048 | 5 | TR Eco-friendly | Download | Produção de Lote Piloto: Produção e entrega de lote piloto contendo até 50kg, conforme definição da Empresa parceira. | 24500 | 30000 | 20250 | 2022-11-04 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 2023-01-25 | 1 | 100 | Não | 2023-01-25
PPLI-2105.0048 | 4 | TR Eco-friendly | Download | Modificação de TPS por extrusão reativa: Relatório Técnico com informações sobre os parâmetros de processamento da síntese do TPS por extrusão reativa e resultados de ensaios de caracterização. | 74000 | 90000 | 61000 | 2022-05-06 | 2022-11-03 | 2022-07-20 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PPLI-2105.0048 | 3 | TR Eco-friendly | Download | Definição do teor de amido modificado a ser incorporado em formulações de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova dos produzidas nesta etapa. | 49500 | 60000 | 41000 | 2022-01-07 | 2022-05-05 | 2022-04-13 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPLI-2105.0048 | 2 | TR Eco-friendly | Download | Seleção de Amido Modificado e desenvolvimento de formulação de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova produzidos nesta etapa. | 74000 | 90000 | 61000 | 2021-08-04 | 2022-01-06 | 2021-09-01 | 2022-03-04 | 1 | 100 | Não | 2022-03-04
PPLI-2105.0048 | 1 | TR Eco-friendly | Download | Estado da Arte / Revisão Bibliográfica: Relatório Técnico com o estado da arte sobre o uso de amidos em formulações de TR e modificação de TPS por extrusão reativa. | 24500 | 30000 | 20250 | 2021-06-02 | 2021-08-03 | 2021-06-02 | 2021-08-04 | 1 | 100 | Não | 2021-08-04
PUFV-2103.0003 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | Download | 4ª macroentrega: Clones híbridos de Eucalyptus oriundos de clonagem de progênie -Análise de qualidade da madeira; - Resgate de material em campo; - Reuniões técnicas semestrais do projeto. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.11 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | 2023-01-27 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PUFV-2103.0003 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | Download | 3ª macroentrega: sementes hibridas - Implantação de novos testes de progênies (terceira fase); - Produção de sementes hibridas | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 2022-06-11 | 2023-01-26 | 1 | 100 | Não | 2023-01-26
PUFV-2103.0003 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | Download | 2ª macroentrega: Índice de seleção para tolerância a seca, pragas e doenças e crescimento volumétrico - Implantação de- Uso de vants e inteligência artificial no processo de seleção; - Avaliação e seleção em teste de progênies. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-28 | 2022-06-10 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10
PUFV-2103.0003 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | Download | 1ª macroentrega: bioindicadores de tolerância a seca: - Formação e condução de minijardim clonal; - Produção das mudas clonais; - Implantação dos testes clonais; - Fisiologia: desenvolvimento e análise dos bioindicadores. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 2021-03-01 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PUFV-2102.0002 | 3 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | Download | Desempenho da isca de azadiractina no controle das formigas-cortadeiras. - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca no campo; - Ensaios de otimização do tempo de ação da isca no campo; - Construção do relatório final. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.64 | 2021-10-19 | 2022-02-16 | 2021-11-18 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda dos representantes das empresas, uma vez que é um projeto cooperativo.
PUFV-2102.0002 | 2 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | Download | 2ª Macroentrega: Desempenho da isca de azadiractina em colônias do laboratório e determinação das doses/concentrações a serem testadas em colônias no campo - Preparação das iscas granuladas em laboratório; - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca em colônias em laboratório. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.64 | 2021-06-17 | 2021-10-18 | 2021-06-17 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-11-17
PUFV-2102.0002 | 1 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | Download | 1ª Macroentrega: Concentração letal e os efeitos da azadiractina na composição nutricional do fungo. - Isolamento e cultivo do fungo em laboratório; - Testes toxicológicos no fungo em laboratório; - Testes de composição de nutrientes do fungo em laboratório; - Quantificação de gongilídios do fungo em laboratório. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.63 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-15
PLIG-2105.0023 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Download | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados descrevendo a eficiência agronômica dos produtos em casa de vegetação | 108400.52 | 166214.71 | 86720.72 | 2022-04-01 | 2023-02-28 | 2023-11-08 | 2025-02-28 | 1 | 100 | Não | 2025-02-25
PLIG-2105.0023 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Download | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção de fertilizante ativado quimicamente e liberado por rota térmica | 52375.19 | 80308.63 | 41900.16 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-11-09 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PLIG-2105.0023 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Download | Relatório técnico com os resultados do desenvolvimento da rota de processo em escala de bancada | 51276.62 | 78624.15 | 41021.3 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-08
PCIM-2105.0135 | 4 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Download | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; | 5538.89 | 5701.94 | 3322 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-31 | [05.11.2021] - Início e término planejados modificados, conforme ajustes feitos na ME03.
PCIM-2105.0135 | 3 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Download | Relatório técnico contendo: testes preliminares para avaliação dos constituintes e porcentagem da composição preliminar; desenho experimental com 5 formulações; estabilidade preliminar de 3 formulações; caracterização físico química e microbiológica; estabilidade acelerada de 2 protótipo aprovados. | 49850 | 51317.5 | 29898 | 2021-08-02 | 2022-01-27 | 2021-08-02 | 2022-01-26 | 2 | 100 | Não | 2022-01-26 | [05.11.2021] - Término planejado modificado. Necessidade de mais tempo para atividades de estabilização das formulações.
PCIM-2105.0135 | 2 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Download | Relatório contendo metodologia detalhada da produção e parâmetros de aplicação da metodologia. | 33233.33 | 34211.67 | 33260 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-30 | [05.08.21] - Anexada o termo de aceite da macroentrega 02.
PCIM-2105.0135 | 1 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Download | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | 11077.78 | 11403.89 | 33220 | 2021-05-13 | 2021-06-30 | 2021-05-13 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30 | [05.07.21] - Corrigido a descrição do integrável desta macroentrega.
PPLI-2104.0047 | 2 | Adesivo monocomponente | Download | Relatório contendo o desenvolvimento de uma matriz de qualificação para o adesivo atual Frontec, pela investigação do desempenho de colagem do dispositivo base poliamida com fibra de vidro em 08 diferentes substratos. Assim como será avaliada a resistência química do adesivo em questão frente a 3 fluídos. | 105011 | 70165 | 34846 | 2021-10-18 | 2022-07-22 | 2021-10-22 | 2022-09-23 | 3 | 100 | Não | 2022-09-23
PPLI-2104.0047 | 1 | Adesivo monocomponente | Download | Relatório contendo pesquisa de anterioridade e levantamento de rotas de obtenção para o novo adesivo e resultado da investigação sobre produtos de mercado para a aplicação. | 25000 | 16500 | 8500 | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 2021-05-12 | 2021-09-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-08
PEIA-2105.0011 | 3 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | Download | R5: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de suporte multi-lingual. R6: Relatório e código fonte da prova de conceito. | 61000 | 75000 | 47378.95 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19
PEIA-2105.0011 | 2 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | Download | R3: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de extração automática de requisitos de software de revisões de app. R4: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de agrupamento automático de requisitos de software extraídos de revisões de app. | 85400 | 105000 | 66330.53 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-05-25 | 1 | 70 | Não | 2022-05-25
PEIA-2105.0011 | 1 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | Download | R1: Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para análise automática de revisões de app. R2: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de coleta e pré-processamento de revisões de app. | 73200 | 90000 | 56854.74 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 | 30 | Não | 2021-11-30
PSBS-2104.0011 | 3 | Produção de heparina suína purificada | Download | Book de Processos: 1. Desenho de processos e construção do projeto conceitual. | 152112.79 | 151262.12 | 149420.27 | 2022-09-17 | 2022-12-29 | 2022-09-19 | 2023-02-28 |  | 100 | Não | 2023-02-28
PSBS-2104.0011 | 2 | Produção de heparina suína purificada | Download | Escalonamento e otimização: 1. Caracterização estrutural, físico-química e biológica dos produtos por métodos farmacopeicos. | 410430.49 | 411124.27 | 426377.36 | 2021-09-20 | 2022-03-18 | 2021-09-22 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-16
PSBS-2104.0011 | 1 | Produção de heparina suína purificada | Download | Prova de conceito laboratorial e piloto: 1. Levantamento tecnológico da produção de heparina suína purificada; 2. Validação do conceito de processo em escala de bancada e 3. Otimização do conceito de processo e teste planta piloto. | 282465.32 | 282622.21 | 269210.98 | 2021-05-17 | 2021-09-17 | 2021-05-17 | 2021-09-21 |  | 100 | Não | 2021-09-21
PIFP-2105.0020 | 2 | Medidor Hídrico | Download | ME02: Testes de validação | 28945.6 | 0 | 3418.08 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIFP-2105.0020 | 1 | Medidor Hídrico | Download | ME01: Layout da placa de circuito impresso em formato digital | 5600 | 43160 | 5127.12 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-13
PFEM-2012.0010 | 3 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Download | Delimitação das propriedades dos depósitos em termos de resistência mecânica, tanto estática, quanto dinamicamente, além da resistência à corrosão dos arames fabricados e a consequente definição das rotas de fabricação mais apropriadas. | 112000 | 155200 | 68880 | 2022-04-23 | 2023-03-23 | 2022-04-26 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Não | 2023-03-24 | Alteração da vigência conforme previsto no aditivo de prazo.
PFEM-2012.0010 | 2 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Download | Depósitos e ensaios realizados com base nas diferentes rotas de fabricação desenvolvidas e testadas, com os respectivos envelopes operacionais, tanto para a Soldagem MAG, quanto para as peças fabricadas por MADA. | 112000 | 155200 | 68880 | 2021-08-23 | 2022-04-22 | 2021-09-01 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PFEM-2012.0010 | 1 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Download | Delimitação de rotas de fabricação de arames em termos de materiais mais demandados atualmente com foco para arames MAG e para a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), procurando trabalhar com processos de maior produtividade, como o Duplo Arame. | 112000 | 155200 | 68880 | 2020-12-23 | 2021-08-22 | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PCPQ-2103.0070 | 4 | Sistema de Recomendação Contextual | Download | Atividade 5 – Testes e Medições - Relatório de testes e documentação de integração Atividade 6 – Apresentação de Resultados e Documentação - Os experimentos foram desenvolvidos, documentados e validados a cada Sprint. Todos os resultados foram documentados em ambiente Claro (Confluence) e replicados nos relatórios de formalização de macro entrega. | 115130 | 191870 | 76750 | 2022-03-11 | 2022-06-10 | 2022-04-09 | 2022-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-16
PCPQ-2103.0070 | 3 | Sistema de Recomendação Contextual | Download | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de análise e tratamento de dados (evolução do documento entregue na macro 2); Atividade 4 – Entendimento e Preparação do Dados - Implementação das abordagens propostas de algoritmos de recomendação (código fonte já está sendo armazenado no GitLab da Claro - gitdev.clarobrasil.mobi) - Relatório descrevendo as abordagens propostas (contextual_smart_content_macro3_implementacao_das_abordagens_propostas_ de_algoritmos_de_recomendacao.pdf) Atividade 5 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de testes e documentação de integração | 101250 | 168750 | 67500 | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 2021-12-28 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-08
PCPQ-2103.0070 | 2 | Sistema de Recomendação Contextual | Download | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Análise exploratória dos dados e metadados existentes (coleta, descrição, exploração e verificação de qualidade dos dados em relação ao significado para o negócio); o Ajustes e limpeza de dados para utilização; o Derivação de novos dados; o Integração de dados (combinação de dados de múltiplas fontes); o Formatação de dados, se necessário. Atividade 3 – Arquitetura e API ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Definição da arquitetura da solução; o Definição e implementação de API de recomendação | 191250 | 318750 | 127500 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-27
PCPQ-2103.0070 | 1 | Sistema de Recomendação Contextual | Download | - Entendimento das questões de negócios (Relatório Técnico) - Apoio ao entendimento de cenários, questões de negócios e soluções já existentes na Parceira; - Definição de dados já existentes e os necessários e registros de descobertas; - Prototipação de solução para testes e MVP (draft de arquitetura proposta) . | 22130 | 36870 | 14750 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-17
PCIM-2105.0136 | 3 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | Download | - Execução/Testes/Encerramento. | 21340 | 21986.67 | 42680 | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 1 | 100 | Não | 2021-11-17 | [07.12.2021] - As atividades das macroentregas foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
PCIM-2105.0136 | 2 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | Download | - Básica/Detalhada. | 42680 | 43973 | 42680 | 2021-08-23 | 2021-10-04 | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2 | 100 | Não | 2021-10-01
PCIM-2105.0136 | 1 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | Download | - Planejamento/ Informacional/ Conceitual. | 64020 | 65960.33 | 42680 | 2021-05-18 | 2021-08-20 | 2021-05-18 | 2021-08-20 | 3 | 100 | Não | 2021-08-20
PSBS-2011.0005 | 3 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Download | Macroentrega 3 - Scale-up e encerramento do projeto i.Avaliação do processo em escala piloto Será definido a melhor condição e concentração para programar o lote piloto na fábrica Klabin. ii.Produção de lote piloto e Avaliação antimicrobiana Produção de lote piloto com estimativa de quantidade de produto para 200L de solução. Serão realizados testes de eficiência antimicrobiana/antiviral nas amostras produzidas no lote piloto. iii.Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e entrega de relatório final. | 31224.23 | 50452.24 | 0 | 2021-05-10 | 2021-09-30 | 2021-07-12 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-28
PSBS-2011.0005 | 2 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Download | Macroentrega 2 - Beneficiamento via impregnação de ativos antimicrobianos i.Beneficiamento em foulard vertical, simulando as condições utilizadas nas instalações da Klabin Aplicação de 3 ativos (químicos comerciais) em substratos de gramaturas 90, 135 e 170 g/m2, totalizando 27 formulações em laboratório. Realização de teste de aplicação com o melhor produto e melhor concentração utilizando apenas água (sem impermeabilizante). ii.Ajuste da receita de acordo com os resultados Os fatores de pick-up, umidade, temperatura, tempo de secagem e velocidade de processo, a serem validados no CTK. iii.Avaliação dos substratos beneficiados em laboratórios normalizados e que atendam às necessidades do cliente Avaliação das características reológicas e análise de resultados visando o ponto ótimo de eficiência antimicrobiana/antiviral para realizar a aplicação na fábrica (considerando e adequando aos atuais processos fabris). Realização de ajustes de eficiência do químico baseado nos resultados citoxidade e laboratório NB2, usando solução de impermeabilizante como branco. | 25739.26 | 35000 | 66865.83 | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-07-11 | 1 | 100 | Não | 2021-07-11
PSBS-2011.0005 | 1 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Download | Macroentrega 1 - Identificação e aquisição dos insumos comerciais para inativação de vírus e bactérias i.Avaliação de químicos para inativação de vírus e bactérias Serão utilizados catálogos técnicos de fornecedores de químicos para reunir informações para aquisição dos químicos entre outras fontes de informação tecnológica. ii.Avaliação de normas e metrologia para a testagem mais adequada Serão avaliadas normas e análises metrológicas para avaliação adequada dos substratos celulósicos. iii.Cotação e compra dos químicos Levantamento de custo dos potenciais químicos. iv.Recebimento do selante e dos substratos v.Ensaio de compatibilidade química e estabilidade Realização de ensaios de compatibilidade e estabilidade de formulações com o selante utilizado nas instalações da empresa Klabin. Entrega de relatório com potenciais químicos para o desenvolvimento. | 38491.21 | 10000 | 28584.23 | 2021-01-10 | 2021-02-10 | 2021-02-01 | 2021-05-11 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PCEE-2105.0174 | 4 | Profanity Filters | Download | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PCEE-2105.0174 | 3 | Profanity Filters | Download | ME03: Refinamento do classificador e transferência de tecnologia | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-10
PCEE-2105.0174 | 2 | Profanity Filters | Download | ME02: Teste do classificador de conteúdo | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29
PCEE-2105.0174 | 1 | Profanity Filters | Download | ME01: Criação dos datasets e concepção do modelo classificador de conteúdo. | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-24
PCIM-2104.0134 | 3 | EXIMIA - Parafina em Velas | Download | - Relatório da Prova de Conceito | 58300 | 60066.66 | 58300 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega já forma encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2104.0134 | 2 | EXIMIA - Parafina em Velas | Download | - Relatório Conceitual | 58300 | 60066.67 | 58300 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03 | [05.11.2021] - As atividades da macroentrega 02 foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2104.0134 | 1 | EXIMIA - Parafina em Velas | Download | - Relatório informacional | 58300 | 60066.67 | 58300 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-09-07
PSBS-2010.0004 | 3 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Download | Relatório das atividades da combinação da MFC com agente secundário, síntese do álcool gel, caracterização da formulação final e da MFC após tratamento e relatório final de projeto. | 30462.53 | 15000 | 31710.93 | 2021-04-05 | 2021-07-19 | 2021-05-13 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PSBS-2010.0004 | 2 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Download | Roadmap tecnológico a respeito da utilização de frações do tall oil (TOFA e fitoesteróis) no mercado de cosméticos, relatório das atividades de modificação da MFC, síntese do álcool gel e caracterização da formulação final, da MFC original e após tratamento. | 30462.53 | 35000 | 31710.93 | 2020-10-19 | 2021-04-05 | 2020-12-05 | 2021-05-12 | 1 | 1 | Sim | 2021-05-12
PSBS-2010.0004 | 1 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Download | Relatório da revisão da literatura e plano experimental contendo as modificações da MFC via processos físicos e químicos | 30462.53 | 45000 | 31710.92 | 2020-10-19 | 2020-12-05 | 2020-10-19 | 2020-12-04 | 1 | 1 | Não | 2020-12-04
PCEE-1911.0135 | 7 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | 0 | 0 | 2478.9 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PCEE-1911.0135 | 6 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME06: Investigação para captura de gestos, Internacionalização, Segmentação, Adequação a LGPD, Dashboard, Módulo de Treinamento Moverio, Transferência de Tecnologia. | 580120.75 | 96197.5 | 65727.16 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-08
PCEE-1911.0135 | 5 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME05: Integração com a ferramenta Okta, níveis de avaliação (básico/avançado) de treinamentos | 88055 | 581628.8 | 65727.16 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PCEE-1911.0135 | 4 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME04: Implementação parcial do Gerenciamento de treinamentos e modos manual/automático de treinamentos | 89055 | 581628.8 | 65727.15 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PEIA-2103.0008 | 4 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Download | Implementação de autoML contemplando a busca automatizada por modelos, engenharia de variáveis automatizada e técnicas de transformação de dados e avaliação de modelos | 78000 | 173525.34 | 21552.88 | 2022-04-26 | 2022-10-26 | 2022-05-04 | 2022-10-26 | 1 | 75 | Não | 2022-10-26
PEIA-2103.0008 | 3 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Download | autoML contemplando pelo menos três tipos de modelo com pré-processamento de dados e engenharia de variáveis automatizada | 65000 | 144993.35 | 17960.73 | 2021-11-25 | 2022-04-25 | 2021-11-25 | 2022-05-03 | 1 | 60 | Não | 2022-05-03
PEIA-2103.0008 | 2 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Download | Primeira versão de autoML contemplando um tipo de modelo com definição automatizada de hiperparâmetros e pré-processamento básico de dados | 52000 | 115808 | 14368.58 | 2021-06-24 | 2021-11-24 | 2021-08-02 | 2021-11-24 | 1 | 35 | Não | 2021-11-24
PEIA-2103.0008 | 1 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Download | Estudo para definição dos problemas reais para implementação das versões | 0 | 48000 | 10776.43 | 2021-03-23 | 2021-06-23 | 2021-03-23 | 2021-07-30 | 1 | 15 | Não | 2021-08-02
PIFF-2105.0021 | 5 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | Download | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais - Protótipo final; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório Final. | 18646.43 | 18646.43 | 18646.43 | 2022-05-21 | 2022-08-20 | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1 | 100 | Não | 2022-09-26 | Entrega realizada na data planejada, porém assinada em 26/09/2022.
PIFF-2105.0021 | 4 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | Download | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades gerais - Protótipo intermediário; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PIFF-2105.0021 | 3 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | Download | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades críticas - Protótipo inicial; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2021-11-21 | 2022-02-20 | 2021-11-22 | 2022-02-18 | 1 | 100 | Não | 2022-02-18
PIFF-2105.0021 | 2 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | Download | . Verificação de tecnologia, Modelos de dados e fluxo de informação - Documentação Inicial; . Configuração de equipamentos - Folha de configuração. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2021-08-21 | 2021-11-20 | 2021-08-17 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-25
PIFF-2105.0021 | 1 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | Download | . Levantamento de Requisitos - Relatório. | 8735.98 | 8735.98 | 8735.98 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2021-06-21 | 2021-08-16 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PCIN-2103.0001 | 4 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | Download | ME04: Versão estável PVI e Versão integrada do sistema com validação pela empresa | 47437.33 | 69564.72 | 23270.65 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31 | Macroentrega lançada dia 31/03/2022
PCIN-2103.0001 | 3 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | Download | ME03: Versão estável UII e PVI para browser/mobile | 47437.34 | 76764.71 | 23270.65 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31 | Aceite 31/01/2022.
PCIN-2103.0001 | 2 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | Download | ME02: Versão estável da UMI e PVI para browser/web | 83054.5 | 130502.42 | 35281.27 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29 | Aceite 29/11/2021
PCIN-2103.0001 | 1 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | Download | ME01: Prova de conceito dos módulos UMI, UII e PVI | 132170.83 | 201504.33 | 60053.1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Não | 2021-08-25 | Aceite 25/08/2021.
PFSP-2105.0006 | 5 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Download | Processamento e caracterização de componentes em escala laboratorial - Processamento a laser e otimização de processo - Ao final da meta 5 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no IV Webinar Gerdau x UNIFESP. Será também entregue a proposta de um novo desenho de processo, a ser validado em escala de lab./piloto com aval da empresa. | 28725.6 | 58670.66 | 28000 | 2022-10-01 | 2023-04-30 | 2022-10-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PFSP-2105.0006 | 4 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Download | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 últimos parâmetros críticos - Revestimento a laser e desempenho de processo - Ao final da meta 4 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento, resultados e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | 28725.6 | 17354.94 | 28458.92 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PFSP-2105.0006 | 3 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Download | Processamento e caracterização de materiais em escala laboratorial - Processamento e caracterização de materiais - Ao final da meta 3 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no III Webinar Gerdau x UNIFESP.. | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-11-22 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PFSP-2105.0006 | 2 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Download | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 primeiros parâmetros críticos - Otimização tecnológica de processo - Ao final da meta 2 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento obtidos na empresa e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | 30811.54 | 24440.88 | 28229.46 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-01 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-19
PFSP-2105.0006 | 1 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Download | Assinatura do Acordo, início das atividades/definição do escopo - Planejamento e Inicialização do projeto - Ao final da meta 1 entregaremos a definição da equipe de trabalho e serão entregues: dados técnicos referentes aos parâmetros críticos a serem desenvolvidos para reformulação tecnológica do processo e o escopo do projeto. | 30725.6 | 34196.47 | 28229.46 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-29
PIFT-2104.0001 | 3 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Download | Entrega de relatório final detalhado, com as curvas de calibração construídas e validadas com a tecnologia NIR | 30000 | 14850 | 54310.15 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2 | 100 | Não | 2023-05-03
PIFT-2104.0001 | 2 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Download | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas. | 73696.4 | 64270.99 | 72413.53 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2 | 100 | Não | 2022-10-04
PIFT-2104.0001 | 1 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Download | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas | 350000 | 103024.7 | 144827.05 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | 2021-09-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-07-01 | Apresentação da macroentrega realizada em 20/06/2022 para as empresas IOTIC e Uby, houve uma postergação no término e na apresentação da 1° macroentrega, tendo em vista que neste período foi incluída no projeto a empresa Uby o que ocasionou a necessidade de algumas adequações no mesmo.
PCEE-2104.0173 | 4 | Tinyverse VTEX | Download | ME04: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de desempenho, utilização de recursos e configuração dos serviços usados pela empresa. | 104217.4 | 171140.2 | 30775.5 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PCEE-2104.0173 | 3 | Tinyverse VTEX | Download | ME03: Protótipo de solução para injeção de carga para apoio em testes de desempenho; | 129056.94 | 42972.1 | 25430.64 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2104.0173 | 2 | Tinyverse VTEX | Download | ME02: Protótipo de solução para coleta de carga/tráfego dos serviços usados pela empresa; | 50111.56 | 99577.23 | 23503.37 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08
PCEE-2104.0173 | 1 | Tinyverse VTEX | Download | ME01: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de utilização de recursos dos serviços usados pela empresa | 0 | 151581.36 | 23667.96 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-15
PCEE-2104.0172 | 3 | Smart-SysMap | Download | ME03: Protótipo de sistema de mapeamento com conceito de migração de dados. | 23509.7 | 40820.64 | 4267.01 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-19
PCEE-2104.0172 | 2 | Smart-SysMap | Download | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 55681.96 | 6190.4 | 4674.53 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PCEE-2104.0172 | 1 | Smart-SysMap | Download | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | 9715.12 | 112029.6 | 9349.07 | 2021-04-12 | 2021-08-11 | 2021-04-12 | 2021-08-11 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PIPT-2104.0052 | 3 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Nenhum anexo | Avaliação e discussão sobre os pontos de retorno do desenvolvimento, com descrição de todas as alterações realizadas e os resultados de caracterização e ensaios realizados a partir das alterações. Comparação final do aço desenvolvido com o aço de referência, para avaliação de atingimento da meta. Descrição dos parâmetros de processo do material em escala piloto para composição de testes em escala industrial pela equipe da Gerdau. | 91239.59 | 123426.42 | 31956.28 | 2024-02-05 | 2024-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2104.0052 | 2 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Nenhum anexo | Revisão bibliográfica, avaliação das ligas em simulações termodinâmica e de forjamento, laminação e definição de parâmetros para forjamento, testes de usinabilidade e ensaios mecânicos. Resultados dos testes de usinabilidade, caracterização metalográfica e mecânica de componentes forjados e análise comparativa entre o aço de referência e a liga modificada. Avaliação de atingimento da meta e necessidade de continuidade do projeto para a MACROENTREGA 3. | 107314.55 | 207497.85 | 25707.52 | 2021-07-05 | 2024-02-05 | 2021-06-07 |  | 1 | 85 | Não
PIPT-2104.0052 | 1 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Download | Relatório de Busca de Anterioridades contendo os resumos (abstracts) dos documentos encontrados, onde estarão identificados aqueles documentos de patente em domínio público e datas e territórios daquelas em vigor.  Parecer de liberdade de uso: documento ou informações referentes a liberdade de uso nas regiões geográficas escolhidas pela Gerdau para comercialização da tecnologia;  Relatório de Patenteabilidade, baseado nos dados da busca anterior, serão avaliados os requisitos de patenteabilidade (aplicação industrial, novidade e atividade inventiva) da tecnologia de interesse ou apresentação de possíveis soluções de contorno no caso da impossibilidade de patenteamento ou uso da tecnologia de interesse.  Detalhamento do planejamento das etapas de desenvolvimento do novo aço ou processo na fase experimental do PROJETO | 21050.56 | 35084.26 | 22192.59 | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 2021-04-05 | 2021-07-29 | 1 | 100 | Não | 2021-07-29
PCER-1812.0034 | 15 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E20 - Funcionalidade de ISOLoader | 230829.75 | 460975.6 | 47875.75 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2 | 100 | Não | 2022-09-06
PCER-1812.0034 | 14 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E19 - Release do APP para testes em campo | 230829.75 | 455936.32 | 47875.75 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3 | 100 | Não | 2022-07-04
PCER-1812.0034 | 13 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E16: Implementação dos novos fluxos de usuário e look&feel com melhorias de usabilidade. | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-26 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08
PCER-1812.0034 | 12 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E15: Download de imagens no App e gerenciamento dos links no site (teste de ISO do UEFI simulator) | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PCER-1812.0034 | 11 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E13: Realização de todos os testes automáticos disponíveis na máquina. E14:Suporte à imagens de boot (LDiags Linux, general purpose linux, etc). | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09
PCER-1812.0034 | 10 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E11: Reformulação do aplicativo com novo fluxo de usuário E12: Engenharia reversa do protocolo da Apple usbmuxd - prova de conceito em python. | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PCEE-2103.0171 | 4 | Drivers and Apps | Download | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PCEE-2103.0171 | 3 | Drivers and Apps | Download | ME03 - Validação dos resultados parciais pela empresa | 34303.36 | 74608.5 | 7275.29 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-27
PCEE-2103.0171 | 2 | Drivers and Apps | Download | ME02 - Entrega parcial dos resultados para Linux e Windows | 34303.35 | 74608.5 | 7275.3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCEE-2103.0171 | 1 | Drivers and Apps | Download | ME01 - Status da investigação da documentação dos drivers de áudio e vídeo. | 34303.35 | 74608.5 | 7275.3 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PCPQ-2104.0073 | 4 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Download | Atividade 07 - Definição das integrações com plataformas complementares. Entrega: Documentação das integrações com as plataformas complementares dojot e PlatlAgro; Atividade 8 - Desenvolvimento das integrações com as plataformas complementares. Foram desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 7; Entrega: Release 4.0 do código - fonte customizado Atividade 9: Desenvolvimento das seguintes funcionalidades do módulo de contratação da plataforma; Entrega: Documento com o procedimento para a execução manual das funcionalidades do Módulo de Monitoramento e o código - fonte da customização da plataforma. Atividade 10: Validação do desenvolvimento das customizações e das integrações com as plataformas complementares. Nesta atividade serão instalados, em ambiente computacional, os desenvolvimentos feitos. Entrega: Resultado dos testes (Release 5.0) do protótipo criado e validação das suas funcionalidades integrais as plataformas complementares. | 706099 | 123660 | 585130 | 2021-11-01 | 2022-09-23 | 2022-04-02 | 2022-09-20 | 1 | 100 | Não | 2022-09-22
PCPQ-2104.0073 | 3 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Download | - Atividade 5 - Levantamento de requisistos e arquitetura das integrações da plataforma Levantamento e detalhamento das necessidades das integrações da plataforma: - Levantamento dos requisitos das integrações; - Levantamento dos parâmetros e protocolos de comunicação com sistemas integrados; - Avaliação e definição de quais integrações serão viáveis dentro do escopo e prazo de projeto. Entrega: Documentação das integrações envolvidas no projeto (item 3.1.4)4.1.6 Atividade 6: Desenvolvimento das integrações da plataforma, onde serão desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 5; Entrega: Código fonte das customizações da plataforma com as integrações (Release 3.0) (item 3.1.4) | 412150 | 247290 | 164860 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-10-16 | 2022-04-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-13
PCPQ-2104.0073 | 2 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Download |  Atividade 3 – Levantamento de requisitos e arquitetura dos módulos de contratação e monitoramento Levantamento e detalhamento das necessidades dos módulos contratação e monitoramento. Entregável: Documentação dos módulos de contratação e monitoramento (itens 3.1.2 e 3.1.3). 4.1.4 Observação: Foi realizada a Especificação do Módulo de Contratação e conforme acordado com o cliente e a Especificação do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.  Atividade 4 – Desenvolvimento e customização dos módulos de contratação e monitoramento Nesta atividade será desenvolvida e customizada a primeira versão dos módulos de contratação e monitoramento integrados ao módulo administrativo da plataforma. Entrega: Código-fonte das customizações da plataforma com os módulos administrativo (core), de contratação e de monitoramento (Release 2.0) Observação: Foi entregue o código-fonte do Core e Módulo de Contratação. Conforme acordado com o cliente e a versão de código do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.; | 618225 | 370935 | 247290 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-05
PCPQ-2104.0073 | 1 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Download | - Atividade 1: Levantamento dos requisitos e definição da arquitetura da Planta de Crédito Rural Inteligente (PCRI). Para isto estão previstas as seguintes atividades: *Levantamento dos requisitos dos módulos da plataforma; * Levantamento dos componentes a serem utilizados nos módulos da plataforma; * Definição da arquitetura core da plataforma; * Definição do modelo inicial de banco de dados; Entregável: Documento de visão da plataforma. - Atividade 2: Desenvolvimento e customização da versão inicial do módulo administrativo (core) da plataforma. Nesta atividade serão customizados e desenvolvidos os componentes para montar a infraestrutura da plataforma. Entregável: Release 1.0 do Código-fonte customizado. | 824300 | 494580 | 329720 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-17 | 2021-08-19 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-20
PCPQ-2104.0072 | 4 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Download | Aquisição dos dados dos sensores coletados em campo e o uso dos mesmos pelos modelos analíticos, sendo os resultados apresentados pelas aplicações desenvolvidas para o usuário. Workshop para a apresentação dos resultados do projeto. Compartilhamento de conhecimento e transferência da tecnologia desenvolvida. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo os testes de validação em campo da solução desenvolvida. 2) Documentos técnicos para transferência de tecnologia. 3) Workshop de apresentação de resultados. Todos os artefatos foram apresentados em reunião e compartilhados com a Huawei. | 80355 | 13925 | 50917 | 2022-06-18 | 2022-12-18 | 2022-09-08 | 2022-12-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 3 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Download | Treinamento e validação de ao menos um modelo analítico responsável pelas projeções de ganho de peso dos animais e estimativas futuras para alcançar os objetivos definidos pelos usuários da solução, sejam eles o atingimento de um peso específico (para recria ou corte por exemplo) ou a data aproximada prevista para venda do animal. Desenvolvimento das aplicações com conjunto de funcionalidades para consumo dos modelos e facilitação das tomadas de decisão a partir dos dados de clima e de peso e bem-estar dos animais. Indicadores físicos da entrega: - Documento técnico descrevendo os modelos e técnicas utilizados, bem como os próprios modelos gerados; - Documento de descrição funcional das aplicações desenvolvidas; - Código fonte das aplicações; | 141372 | 235620 | 89583 | 2022-01-18 | 2022-11-18 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 2 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Download | Análise e exploração dos dados para identificar as técnicas necessárias de processamento. As técnicas compreendem a limpeza, seleção de características e engenharia de características, entre outras a serem identificadas durante a execução da atividade. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo novo conjunto de dados e as técnicas aplicadas para limpeza, seleção e engenharia de características. 2) Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Obs.: o Indicador físico 2) acima relacionado inicialmente fazia parte do escopo da Macroentrega 1 mas foi acordado que seria deslocado para esta Macroentrega 2 devido a atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação da rede de sensores que é o principal foco do documento. | 81240 | 135400 | 51479 | 2021-11-18 | 2022-11-18 | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 1 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Download | Atividade 1 - Levantamento dos requisitos de projeto: - Visão de Projeto das Soluções de IoT e IA para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) referente aos requisitos do projeto. Atividade 2 - Configuração do middleware IoT, da plataforma de inteligência artificial e preparação dos dados do projeto: - Documento técnico descrevendo a configuração do middleware IoT (microsserviços e dimensionamento de infraestrutura) e da plataforma de inteligência artificial (componentes, microsserviços e dimensionamento) e infraestrutura para app web/mobile. Atividade 3 - Instalação dos dispositivos sensores em campo e integração com middleware IoT - Documentos técnicos em forma de manual descrevendo as funcionalidades das plataformas para as quais a equipe técnica da EMBRAPA for capacitada. - Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Nota: Foi acordada a migração do entregável “Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT” da macroentrega 1 para macroentrega 2 devido aos atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação de rede de sensores que é o principal foco deste documento. | 46908 | 78180 | 29724 | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PIFC-2104.0078 | 4 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Download | Agregação das funcionalidades implementadas, Front End, PoC, Testes e Validação | 0 | 0 | 20266.67 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PIFC-2104.0078 | 3 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Download | CH: manutenção do histórico de perfil do cliente em caso de mudança de endereço. FW: envio remoto de firmware para o medidor | 0 | 0 | 14933.33 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2104.0078 | 2 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Download | Implementação da solução de segurança, permitindo a substituição das chaves de segurança do medidor | 0 | 0 | 14933.33 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PIFC-2104.0078 | 1 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Download | Incorporação do Medidor Social na plataforma de software da Landis+Gyr | 99646.96 | 183507.92 | 29866.67 | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PIND-2104.0009 | 3 | Android Enterprise | Download | Desenvolvimento de componentes de segurança/produtividade adicionais seguindo especificações técnicas requisitadas pela Motorola para ampliação de funcionalidades de segurança em ambiente Enterprise | 340222.86 | 704376.23 | 19787.08 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Não | 2022-07-29
PIND-2104.0009 | 2 | Android Enterprise | Download | SDK contendo novas funcionalidades de segurança e produtividade para uso dos dispositivos Motorola em ambiente Enterprise | 340222.86 | 704376.23 | 19787.08 | 2021-08-01 | 2022-03-30 | 2021-07-27 | 2022-03-30 | 1 | 100 | Não | 2022-03-30 | Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 30/11/21 para 31/01/2022, devido ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram. No intervalo entre maio/2021 a SET/2021 foram 4 saídas (1 especialista + 2 seniores + 1 Junior), aumentando a complexidade técnica no desenvolvimento do SDK. Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 31/01/22 para 30/03/2022, devido ao agravamento da Pandemia de COVID-19 (variante Ômicron), e ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram.
PIND-2104.0009 | 1 | Android Enterprise | Download | Compatibilização do componente OEMConfig com os requisitos de segurança da Motorola e da Google para permitir a publicação na Play Store | 257936.18 | 489779.45 | 11239.44 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 2021-04-01 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26 | correção da data de término planejada.
PIND-2104.0008 | 4 | Smart Agents | Download | Validação da solução em novos cenários e melhorias nos algoritmos de IA | 178330.27 | 328124.07 | 21138.12 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30 | ajuste nas datas da macroentrega, conforme acordado com cliente.
PIND-2104.0008 | 3 | Smart Agents | Download | Desenvolvimento dos agentes de componentes | 178330.29 | 328124.1 | 21138.09 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 31/12/2021 para 31/03/2022, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
PIND-2104.0008 | 2 | Smart Agents | Download | Desenvolvimento dos agentes | 173142.89 | 336399.16 | 21138.09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 30/09/2021 para 31/12/2021, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
PIND-2104.0008 | 1 | Smart Agents | Download | Arquitetura da solução | 170549.19 | 340536.69 | 21138.09 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PTEN-2103.0013 | 5 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Download | Fluxogramas do processo desenvolvido;  Balanços de massa;  Reagentes e produtos; Parâmetros dos principais processos; Relatório parcial com fluxogramas para inicio da etapa de Engenharia Básica (mês 22);  Relatório final com todas as informações obtidas no processo desenvolvido. | 0 | 0 | 160735 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-02-02 | 2024-04-05 | 1 |  | Não | 2024-04-05
PTEN-2103.0013 | 4 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Download | Ensaios hidrometalúrgicos de beneficiamento dos licores de lixiviação; Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados; Relatório de beneficiamento dos licores; Fornecimento dos materiais produzidos para a empresa fazer prospecção de mercado. | 124800 | 189100 | 160735 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 2022-10-01 | 2023-04-03 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 3 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Download | Ensaios de cominuição;  Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação;  Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados, Relatório dos ensaios cominuição;  Relatório dos ensaios hidrometalúrgicos. | 374418 | 567300 | 160735 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2023-02-24 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 2 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Download | Caracterização das baterias;  Seleção das baterias para estudo de processamento hidrometalúrgico; Relatório de Caracterização das baterias; | 374418 | 567300 | 160735 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2023-03-23 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 1 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Download | Apresentação de equipes USP e TUPY, contextualização dos objetivos propostos para o projeto, apresentação do escopo do projeto, cronograma do projeto com os principais eventos e entregas, plano de comunicações, reuniões/etc, papéis e responsabilidades. | 374418 | 567300 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 1 |  | Não | 2021-04-27
PLIG-2104.0022 | 3 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Nenhum anexo | Relatório técnico final contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Resultados do lubrificante nanoestruturado com melhor performance validado em ambiente relevante. | 86471.26 | 115295.02 | 86471.26 | 2023-02-01 | 2023-04-10 |  |  | 2 |  | Não
PLIG-2104.0022 | 2 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Download | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Definição do lubrificante nanoestruturado que será produzido em quantidade necessária para os testes em ambiente relevante. | 178412.34 | 237883.12 | 178412.34 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 2 | 100 | Sim | 2023-01-31
PLIG-2104.0022 | 1 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Download | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. O documento contemplará todos os resultados de análises realizadas nos produtos, com descrição das metodologias e interpretações. Definição das nanocargas com melhor desempenho para o lubrificante e rotas otimizadas de dispersão. | 214945.53 | 286594.03 | 214945.53 | 2021-05-03 | 2022-01-31 | 2021-05-03 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PLIG-2104.0021 | 3 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Nenhum anexo | Relatório técnico com os resultados comparativos do desempenho dos aços e das ligas de alumínio produzidos, por meio das propriedades mecânicas em tração, microdureza, das curvas S-N e as características microestruturais obtidas em todas as etapas deste projeto com o detalhamento das relações entre a influência da adição de nanopartículas e os benefícios gerados para os aços e ligas de alumínio produzidos com nanopartículas. | 115022.68 | 176368.11 | 92018.14 | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2104.0021 | 2 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Nenhum anexo | Relatório técnico com o detalhamento do processo de fusão de todos os materiais e as características microestruturais detalhadas com a avaliação do efeito da adição das nanopartículas. | 211079.24 | 323654.84 | 168863.4 | 2021-11-01 | 2022-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2104.0021 | 1 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Download | Relatório técnico com os resultados da simulação computacional termodinâmica, concepção do procedimento de fusão e produção de lingotes do aço ASTM A36, liga de alumínio da série 5000 e ferro fundido com adição de nanopartículas. | 72740.81 | 111535.91 | 58192.64 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2021-05-03 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-23
PCEE-2102.0170 | 4 | QAP Analytics | Download | ME04: : Visão analítica dos testes em dispositivos com wi-fi | 14839.2 | 239100.4 | 15932.06 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-20
PCEE-2102.0170 | 3 | QAP Analytics | Download | ME03: Recomendação para testes automatizados e para criação de bugs | 173711.56 | 0 | 17043.98 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-14
PCEE-2102.0170 | 2 | QAP Analytics | Download | ME 02: Recomendação para testes manuais | 71922.72 | 260998.35 | 17043.97 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCEE-2102.0170 | 1 | QAP Analytics | Download | ME01: Análise de dados e testes automatizados diretamente no QAP | 21109.92 | 307151.95 | 17043.97 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-02
PELE-2103.0011 | 3 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | Download | SG3: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 2 | 13655.88 | 42780.99 | 13070.64 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 85 | Não | 2022-11-03
PELE-2103.0011 | 2 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | Download | SG2: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 1 | 13882.24 | 42747.09 | 13078.14 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-08 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-01
PELE-2103.0011 | 1 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | Download | SG1: Modificação do grafeno para aplicação em sensores de embalagens de alimentos | 81475.85 | 114330.88 | 28358.21 | 2021-05-03 | 2022-02-28 | 2021-05-03 | 2022-03-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-07
PELE-2104.0010 | 3 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | Nenhum anexo | G.E. 3 – Avaliações de viabilidade do método e eficiência do produto ✓ Contagem de células para verificar a viabilidade do microrganismo após encapsulamento ✓ Digestão da amostra ✓ Análises via métodos espectroscópicos (CALTEC) ✓ Avaliação da resistência mecânica no material, dentro da qualidade mínima esperada de 2kg | 26589.71 | 98356.98 | 21238.09 | 2022-01-23 | 2022-04-27 |  |  | 1 |  | Não |  | modificada a data de termino devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
PELE-2104.0010 | 2 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | Nenhum anexo | G.E. 2 – Microencapsulamento e avaliação da funcionalidade ✓ Seleção de materiais de parede ✓ Avaliação das melhores técnicas de microencapsulamento ✓ Caracterização das microcápsulas obtidas (MO, MEV, FTIR, DLS) ✓ Verificação da liberação do material de núcleo via gatilho desejado ✓ Determinação do rendimento e da eficiência do microencapsulamento | 44242.68 | 163994.62 | 60928.2 | 2021-08-23 | 2022-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2104.0010 | 1 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | Download | G.E. 1 – Preparo do fertilizante ✓ Moagem ✓ Determinação da granulometria ✓ Outras caracterizações (MEV, FRX) ✓ Seleção do microrganismo adequado ✓ Investigação de métodos para extrair fósforo e agregá-lo ao microrganismo ✓ Estudo da inserção do caldo do microrganismo ao minério ✓ Estudo de bioprocesso em estado sólido com minério e microrganismo | 139167.61 | 122648.4 | 22833.71 | 2021-04-27 | 2021-08-22 | 2021-04-27 |  | 1 | 15 | Não |  | modificada a data de inicio devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
PEDG-2101.0014 | 3 | CIoT Diagnostics | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto (PoC) validados pela LENOVO. | 52552.1 | 94544.21 | 11071.76 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-18
PEDG-2101.0014 | 2 | CIoT Diagnostics | Download | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO | 52552.11 | 94544.21 | 11071.77 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PEDG-2101.0014 | 1 | CIoT Diagnostics | Download | ME01: Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 52552.11 | 94544.21 | 11071.77 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-20
PCEE-2104.0169 | 4 | VTEX IT 2 | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 3518.71 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-08
PCEE-2104.0169 | 3 | VTEX IT 2 | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 117723.1 | 65923.67 | 27598.41 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2104.0169 | 2 | VTEX IT 2 | Download | ME02: Protótipos finalizados do primeiro e segundo sistema interno. Protótipo inicial e descrição arquitetural do terceiro sistema interno. | 48826.36 | 96715.56 | 21977.54 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PCEE-2104.0169 | 1 | VTEX IT 2 | Download | ME01: Protótipos iniciais e descrição da arquitetura do primeiro e segundo sistemas internos | 0 | 109312.55 | 16496.75 | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-05
PFSM-2101.0002 | 4 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Download | Validação experimental de protótipo básico do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega | 6940 | 9015 | 8375.16 | 2021-10-01 | 2022-01-04 | 2021-10-06 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24 | (A) Protótipo básico do conversor bidirecional. - 95% concluído, somente aguardando o término de montagem das placas. (B) Firmware validado experimentalmente. - em andamento (C) Teste térmico (câmera termográfica, anemômetro de fio quente). Teste elétrico: tensões e correntes principais. - em andamento (C) Fotos e resultados de testes do protótipo no relatório técnico do ​4° trimestre​. - em andamento Para a finalização do protótipo, foi necessário a compra de alguns componentes, principalmente as placas para o conversor biderecional. No entanto, o fornecedor das placas teve problemas na fabricação e a entrega deste item acabou atrasando, e consequentemente houve um atraso para a finalização das etapas B, C e D. Após a entrega das placas, está sendo realizado as montagens destas e após será finalizado o conversor biderecional, realizados os testes e enviado a empresa o relatório final. A empresa está ciente dos atrasos e acompanha a evolução diretamente com a equipe de execução do projeto.
PFSM-2101.0002 | 3 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Download | Validação experimental da metodologia de projeto empregando protótipo preliminar do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega 2. | 20000 | 8922.12 | 8375.16 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-10-05 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30 | A) Teste elétricos do transformador, indutâncias e chaves semicondutoras, para validar com scripts de projeto. B) Relatório técnico dos testes realizados em protótipo preliminar.
PFSM-2101.0002 | 2 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Download | Metodologia de projeto para o conversor c.c.-c.c. bidirecional com topologia empregado na conversão de energia entre banco de baterias e o barramento c.c. empregando a topologia DAB isolada. | 40000 | 22507 | 8375.16 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-13 | (A) Simulação em tempo real do conversor bidirecional empregando DSP. (B) Scripts Python para projeto dos componentes elétricos e dos controladores dinâmicos do conversor bidirecional, considerando parâmetros importantes para o desenvolvimento experimental. (C) Resultados de simulação em tempo real no relatório técnico do ​2° trimestre
PFSM-2101.0002 | 1 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Download | Metodologia de projeto de hardware de conversor para utilização no estágio de conversão dos módulos fotovoltaicos e o barramento c.c. empregando topologia boost, incluindo validação experimental do software na plataforma Typhoon-HIL | 0 | 60000 | 8375.16 | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-20 | (A) Simulação do conversor boost em PSIM ou Typhoon HIL. (B) Scripts Python para projeto dos componentes e dos controladores dinâmicos do conversor boost CC-CC. (C) Firmware para operação de DSP com resultados em simulação em tempo real C-HIL. (D) Relatório demonstrativo dos resultados no ​1º trimestre
PCEE-2103.0168 | 3 | CODESQ | Download | ME03: Protótipo da aplicação | 57440.97 | 7483.88 | 14478.6 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PCEE-2103.0168 | 2 | CODESQ | Download | ME02: Integração de ferramentas de análise estática e implementação de padrão de interoperabilidade de dados no CodeSQ | 57440.97 | 123116.33 | 14478.6 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-27
PCEE-2103.0168 | 1 | CODESQ | Download | ME01: Relatório técnico descrevendo a estratégia proposta, baseada em ML, para a geração de relatórios mais eficientes sobre a qualidade do código | 57440.97 | 171909.8 | 14478.6 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10
PEDG-2103.0012 | 3 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09
PEDG-2103.0012 | 2 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PEDG-2103.0012 | 1 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PEDG-2103.0013 | 3 | Gateway Smart City 5G | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-01
PEDG-2103.0013 | 2 | Gateway Smart City 5G | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PEDG-2103.0013 | 1 | Gateway Smart City 5G | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PCNP-2103.0018 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Download | Será apresentado um relatório técnico com o mapeamento das variáveis mais sensíveis no processo de produção do ácido cítrico, englobando os dados obtidos industrialmente como os dados dos experimentos em bancada realizados no CNPEM/LNBR. Critério de aceite: Levantamento das variáveis mais sensíveis que impactam na produção de ácido cítrico. | 66042 | 90958 | 41983 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 2021-12-01 |  | 1 |  | Não
PCNP-2103.0018 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Download | Será apresentado um relatório técnico dos dados coletados na empresa e obtidos no CNPEM/LNBR em escala de bancada, contendo propostas de melhorias no processo de propagação bem como a linha de base do processo de produção do ácido cítrico. Critério de aceite: Identificação de pontos de melhoria no processo de propagação e produção do ácido cítrico. | 118385 | 163049 | 75257 | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 2021-03-14 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31 | O corpo técnico do CNPEM e da Tate & Lyle, após avaliar os dados gerados no mês de novembro de 2021, entenderam pela necessidade de realizar ações complementares conforme descrição abaixo: 1.Finalização de analises de amostras enviadas pela empresa; 2.Compilação dos dados para elaboração da apresentação final da macro 1; 3.Elaboração do relatório e organização final dos dados – resultados da macro 1; 4.Reunião de apresentação dos resultados da macro 1 à empresa (10/12/21). As reuniões de encerramento da Macro foram realizadas em fevereiro, encerrando assim a ME1.
PCEE-2104.0167 | 4 | Showkase Smart Business | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-03-08 | 2022-01-03 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-04-05
PCEE-2104.0167 | 3 | Showkase Smart Business | Download | ME03: Construção de uma camada de serviços, concepção de uma ferramenta de chat e versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 103977.14 | 23190.25 | 10020.89 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PCEE-2104.0167 | 2 | Showkase Smart Business | Download | ME02: Concretização do modelo de aprendizado inteligente e treinamento supervisionado do modelo inteligente; | 26543.97 | 101241.44 | 10020.89 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-07
PCEE-2104.0167 | 1 | Showkase Smart Business | Download | ME01: Concepção de uma infraestrutura para coleta e manipulação dos dados e primeira versão da análise dos dados para modelo classificador; | 20978.89 | 120178.31 | 10020.89 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PEIA-2104.0009 | 3 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Download | Modelo analítico descritivo da análise do perfil | 55000 | 74166.67 | 38637.12 | 2022-04-08 | 2022-09-08 | 2022-03-25 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07
PEIA-2104.0009 | 2 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Download | Produto mínimo viável do portal de gestão dos dados capturados pelo aplicativo móvel | 44000 | 59333.33 | 30909.72 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | 2021-11-04 | 2022-03-24 | 1 | 66 | Não | 2022-03-24
PEIA-2104.0009 | 1 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Download | Produto mínimo viável do aplicativo móvel | 66000 | 89000 | 46364.6 | 2021-04-08 | 2021-10-07 | 2021-06-08 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PEIA-2103.0007 | 3 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Download | Assistente inteligente avaliado em ambiente relevante | 69000 | 200000 | 41031.7 | 2022-04-19 | 2022-09-18 | 2022-04-19 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-03
PEIA-2103.0007 | 2 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Download | Sistema de pergunta e resposta em base de conhecimento estruturada funcional | 284000 | 400000 | 82063.4 | 2021-06-19 | 2022-04-18 | 2021-06-19 | 2022-05-01 | 1 |  | Não | 2022-05-05
PEIA-2103.0007 | 1 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Download | Base de conhecimento de documentos médicos | 70000 | 120000 | 24619.02 | 2021-03-19 | 2022-12-03 | 2021-03-19 | 2021-07-01 | 1 |  | Não | 2021-07-12
PEIA-2103.0006 | 5 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Download | Relatório final do projeto. | 36000 | 127800 | 107745.4 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PEIA-2103.0006 | 4 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Download | (Scanner) Integração de modelos de detecção, tracking e classificação de produtos e desenvolvimento de pipeline final da solução. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 50 classes diferentes, com diferenciação de até 5 subtipos de FLVs. | 105000 | 127800 | 107745.42 | 2022-05-12 | 2023-03-10 | 2022-11-01 | 2023-03-23 | 1 | 95 | Não | 2023-03-23
PEIA-2103.0006 | 3 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Download | (Scanner) Modelo de detecção e tracking de múltiplos (até 3) objetos. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa na aparência (não diferencia subtipos de FLVs) | 147000 | 127800 | 107745.42 | 2022-01-12 | 2022-05-11 | 2022-02-01 | 2022-10-21 | 1 | 60 | Não | 2022-10-21
PEIA-2103.0006 | 2 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Download | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 300 classes diferentes, com classes que apresentem pequena variação nos rótulos (+ de 25% do rótulo) | 141000 | 127800 | 107745.42 | 2021-07-01 | 2022-01-11 | 2021-07-01 | 2022-01-25 | 1 | 40 | Não | 2022-01-25
PEIA-2103.0006 | 1 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Download | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa nos rótulos (+ de 50% do rótulo) | 135000 | 127800 | 107745.42 | 2021-03-12 | 2021-06-30 | 2021-03-12 | 2021-06-29 | 1 | 20 | Não | 2021-06-29
PELE-1812.0003 | 5 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Download | WBE 5. VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIAS COM PLACAS CONTENDO O NOVO ADITIVO DE CARBONO FUNCIONALIZADO Validação do protótipo de bateria contendo o novo aditivo de carbono funcionalizado, segundo as normas da ABNT vigentes. (Descrição TRL 6 – Escala: engenharia ou piloto; Fidelidade: similar; Ambiente: relevante; Descrição geral para produtos: modelo do sistema ou subsistema, com protótipo de demonstrador em ambiente relevante. (Orientação Operacional 02/2019 – Embrapii)) As normas citadas acima são efetuadas para validação de baterias do tipo SLI – Start Light Ignition (baterias de arranque). Serão então abordados os seguintes testes: •Ensaios de capacidade real C20; •RC – Reserva de capacidade; • CCA - Cold Cracking Ampere – Corrente de Arranque a Frio; •Ensaio de durabilidade; •Teste de perda de água. | 46269.7 | 47671.81 | 46269.7 | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 2021-12-13 | 2022-03-10 | 1 | 100 | Não | 2022-04-05
PEIA-2103.0005 | 3 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Download | Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads com Fluxo de validação dos Leads minerados | 48000 | 73333.32 | 34512.5 | 2021-10-12 | 2022-06-11 | 2021-08-03 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PEIA-2103.0005 | 2 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Download | Arquitetura de dados e Pipeline de mineração de dados | 48000 | 73333.32 | 20707.5 | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 2021-06-01 | 2021-08-03 | 1 | 60 | Não | 2021-08-03
PEIA-2103.0005 | 1 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Download | MVP da Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads | 48000 | 73333.36 | 27610 | 2021-03-12 | 2021-07-11 | 2021-03-12 | 2021-05-31 | 1 | 30 | Não | 2021-05-31
PEIA-2102.0004 | 3 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Download | Relatório final da arquitetura do projeto em produção e métricas de performance em produção | 84000 | 104500 | 70838.88 | 2021-09-15 | 2022-02-14 | 2021-09-19 | 2022-02-15 | 1 | 100 | Não | 2022-02-15
PEIA-2102.0004 | 2 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Download | Relatório de performance dos modelos em ambiente de desenvolvimento e simulado | 42000 | 52250 | 35419.44 | 2021-06-15 | 2021-09-14 | 2021-05-10 | 2022-09-17 | 1 | 100 | Não | 2021-09-17
PEIA-2102.0004 | 1 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Download | Arquitetura de dados do projeto em ambiente BigData e Pipeline de dados na cloud | 42000 | 52250 | 35419.44 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-02-15 | 2021-05-07 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PCEE-1804.0090 | 11 | ZTP | Download | ME11: Demonstrador Final | 3866.05 | 113509.59 | 9661.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCEE-1804.0090 | 10 | ZTP | Download | ME10: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | 77332.11 | 227019.18 | 19322.13 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PEDG-2103.0011 | 3 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. | 13857.06 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Não | 2022-01-07
PEDG-2103.0011 | 2 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX | 13857.07 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PEDG-2103.0011 | 1 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 13857.07 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PCEE-2101.0165 | 3 | MDM Analytics | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PCEE-2101.0165 | 2 | MDM Analytics | Download | ME02: Atualização da plataforma para exibir visões customizadas, Implementação de Melhorias Operacionais e Verificação dos resultados parciais | 210798.7 | 229652.2 | 27210.22 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PCEE-2101.0165 | 1 | MDM Analytics | Download | ME01: Configuração da infraestrutura da plataforma e Detecção de Pontos de Melhoria de Infraestrutura | 69095.78 | 353672.7 | 24665.87 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PBIO-2102.0010 | 2 | BiovacSalmo | Download | Relatório técnico dos ensaios de cultivo da linhagem de até 1OL em biorreator, e protocolo do processo em biorreator com a formulação e liofilização do material. | 76148.75 | 73601.95 | 7401.12 | 2021-09-18 | 2022-07-22 | 2021-09-18 | 2022-10-04 | 1 | 100 | Não | 2023-01-06 | Relatório enviado ao cliente em 04/10/2022, porém o cliente assinou o termo de aceite somente em 06/01/2023 porque o cliente contratou um consultor externo para fazer parte do relatório e ele acabou terminando somente depois.
PBIO-2102.0010 | 1 | BiovacSalmo | Download | Relatório técnico dos ensaios realizados em escala de bancada e dos ensaios preliminares de cultivo de até 10 L da linhagem em biorreator, com a descrição do protocolo de preparo de banco e a ficha de especificação do mesmo. | 76148.75 | 220805.88 | 7401.12 | 2021-03-17 | 2022-01-31 | 2021-03-17 | 2022-02-17 | 1 | 100 | Não | 2022-02-17
PSBS-2008.0003 | 4 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Download | Avaliação dos desafios em escala (ACT66 e ACT77) | 29163.06 | 33707.17 | 38518.8 | 2021-11-06 | 2022-02-20 | 2021-10-06 | 2022-05-16 | 1 | 100 | Não | 2022-05-16 | Previsão de 2 meses (19/10/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
PSBS-2008.0003 | 3 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Download | Estudo de estratégia de cultivo mais adequada (ACT66 e ACT77 Validação da melhor condição em reator de 2L (ACT66 e ACT77) | 30230.85 | 32180.7 | 39349.37 | 2021-07-19 | 2021-10-29 | 2021-08-13 | 2021-10-05 | 1 |  | Sim | 2021-10-15 | Previsão de 2 meses (16/08/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
PSBS-2008.0003 | 2 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Download | Otimização de parâmetros fermentativos para produção de alta densidade celular (ACT66 e ACT77) | 55570.17 | 55725.69 | 77190.87 | 2021-02-17 | 2021-06-17 | 2021-03-04 | 2021-07-30 | 1 |  | Não | 2021-08-12
PSBS-2008.0003 | 1 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Download | Revisão Bibliográfica (ACT77) Validação dos meios quimicamente definidos na literatura (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT77) Validação dos resultados obtidos (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT66) Metodologia de análise do metabólico ou Ensaios de antagonismo in vitro (ACT66 e ACT77) | 53891.53 | 53123.62 | 14062.38 | 2020-10-16 | 2021-02-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03 | 1 |  | Não | 2021-03-03
PCER-2012.0055 | 3 | Sistema de monitoramento de energia | Download | E4 - Desenvolvimento servidor E5 - Desenvolvimento Web E6 - Documentação técnica E7 - Realização de workshop | 66951.91 | 132457.1 | 14645.73 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 5 | 100 | Não | 2022-07-07
PCER-2012.0055 | 2 | Sistema de monitoramento de energia | Download | E2 - Desenvolvimento inicial do servidor E3 - Desenvolvimento inicial Web | 66951.91 | 132457.08 | 14645.73 | 2021-06-01 | 2022-02-28 | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 5 | 100 | Não | 2022-04-14
PCER-2012.0055 | 1 | Sistema de monitoramento de energia | Download | E1 - Caderno de requisitos para o sistema de monitoramento | 57387.36 | 113534.64 | 12553.49 | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 2021-03-08 | 2021-05-31 |  | 100 | Não | 2021-06-08
PIFS-2103.0036 | 3 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Download | Aplicação de enzimas produzidas para produção de oligossacarídeos com potencial bioativo. | 45759.96 | 47141.53 | 45759.96 | 2021-11-29 | 2022-05-28 | 2021-11-29 | 2022-06-02 | 1 | 100 | Não | 2022-06-02
PIFS-2103.0036 | 2 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Download | Produção e caracterização das enzimas escolhidas no nível molecular | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2021-07-29 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-06-02 | 1 | 100 | Não | 2022-06-02
PIFS-2103.0036 | 1 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Download | Avaliação de subprodutos e resíduos agrícolas bem como as enzimas ativas em carboidratos complexos adequadas para sua valorização | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2021-03-29 | 2021-07-28 | 2021-03-29 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PCPQ-2103.0071 | 3 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | Download | - Análise e experimentação de algoritmos de visão computacional - Desenvolvimento de bibliotecas para Android e iOS - Configuração e integração da plataforma IoT dojot - Elaboração da documentação de projeto e transferência de tecnologia Indicadores físicos da entrega: - Modelo de visão computacional - Bibliotecas para iOS e Android - Middleware IoT instalado e configurado - Documentação de projeto | 42000 | 69990 | 28000 | 2021-08-11 | 2021-10-11 | 2021-08-23 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-17
PCPQ-2103.0071 | 2 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | Download | - Seleção das tecnologias de visão computacional a serem aplicadas no desenvolvimento; - Experimentação dos algoritmos de pré-processamento e detecção de regiões de interesse, e de reconhecimento de padrões (versão “beta”). - Detalhamento de bibliotecas para Android e iOS. - Definição de ambiente para instalação da plataforma IoT dojot Indicadores físicos da entrega:  Documento técnico com descrição de versão Beta de modelo de visão computacional  Documento técnico com descrição de bibliotecas em construção para iOS e Android | 51870 | 86460 | 34580 | 2021-06-12 | 2021-08-11 | 2021-05-03 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-27
PCPQ-2103.0071 | 1 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | Download | Entendimento do cenário de operação, levantamento de requisitos para a solução a ser desenvolvida e coleta das imagens anotadas a serem fornecidas pela AgroBee. Indicador físico da entrega: documento técnico de requisitos da solução a ser desenvolvida. | 29640 | 49400 | 19760 | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 1 | 100 | Não | 2021-06-21
PLAM-1809.0009 | 5 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Download | Relatório Final contendo todos os resultados do Projeto. | 78201.35 | 215818.57 | 100000 | 2020-09-22 | 2021-09-20 | 2021-01-19 | 2021-10-15 | 2 | 100 | Não | 2021-10-18
PTEC-2102.0009 | 3 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Download | Modelos para identificação de suspeitos de fraude | 18260.15 | 33781.29 | 0 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PTEC-2102.0009 | 2 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Download | Identificação dos atributos mais relevantes | 18260.16 | 33781.28 | 0 | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PTEC-2102.0009 | 1 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Download | Análise exploratória dos dados | 36520.31 | 67562.57 | 0 | 2021-03-23 | 2021-05-23 | 2021-03-23 | 2021-05-23 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PIFS-2103.0034 | 4 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Download | Análise e publicação dos resultados: os resultados serão analisados e publicados nos meios científicos | 15000 | 15000 | 15000 | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 2022-11-25 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PIFS-2103.0034 | 3 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Download | Desenvolvimento do estudo clínico piloto em atletas: com os ensaios descritos no item 2, será elaborado um projeto de pesquisa que tem por objetivo fazer um estudo piloto comparativo, utilizando o protótipo e uma bota pneumática convencional na recuperação da musculatura em atletas de determinado segmento esportivo | 45000 | 45000 | 45000 | 2021-11-25 | 2022-11-24 | 2021-11-25 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PIFS-2103.0034 | 2 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Download | Testes necessários e exigidos por órgãos competentes para verificar segurança e eficácia: realizar testes preliminares para confirmar a eficácia do protótipo (avaliar a pressão e o laser) e iniciar os testes exigidos por órgãos reguladores | 30000 | 30000 | 30000 | 2021-07-25 | 2021-11-24 | 2021-07-25 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08
PIFS-2103.0034 | 1 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Download | Desenvolvimento da versão protótipo da “ Bota pneumática LASER”: desenvolver e patentear um protótipo de uma bota pneumática contendo laser, utilizando materiais resistentes com preço compatível ou inferior aos encontrados em produtos semelhantes | 30000 | 30000 | 30000 | 2021-03-25 | 2021-07-24 | 2021-03-25 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PIFS-2103.0035 | 4 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Download | Patente e entrega dos resultados: os resultados serão analisados e formulados como relatórios finais e uma patente deverá ser submetida | 16600 | 16600 | 16600 | 2022-01-25 | 2022-05-24 | 2022-01-25 | 2022-05-24 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PIFS-2103.0035 | 3 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Download | Ensaios microbiológicos e validação de correntes de ar e de sua eficiência: com os protótipos produzidos, irão ser feitos os ensaios com aerossóis contaminados, avaliando o poder de sucção bem como o poder de descontaminação do ar circulante | 24900 | 24900 | 24900 | 2021-09-25 | 2022-01-24 | 2021-09-25 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PIFS-2103.0035 | 2 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Download | Construção do protótipo inicial para ensaios: utilizando os detalhes do projeto, irão ser construído os primeiros protótipos para prova de princípios | 24900 | 24900 | 24900 | 2021-05-25 | 2021-09-24 | 2021-05-25 | 2021-10-22 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22
PIFS-2103.0035 | 1 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Download | Projeto eletromecânico completo: desenvolver e discutir com a empresa os detalhes do projeto mecânico e também do reator de UV bem como o sistema de sucção | 33600 | 33600 | 33600 | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 2021-03-25 | 2021-07-27 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PDCC-1807.0007 | 8 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório da etapa de Finalização de Integração Consolidação. Código fonte dos módulos desenvolvidos e documentação do código. | 2000 | 0 | 15609.18 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-03-23 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-26
PCEE-1912.0144 | 5 | MLaaS 2 | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PCEE-1912.0144 | 4 | MLaaS 2 | Download | ME04: módulos para o compartilhamento e a busca de datasets, labels e modelos de Machine Learning | 141248.16 | 155631.39 | 24926.15 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PESQ-2101.0023 | 4 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Nenhum anexo | Desenvolvimento de formulação UBV (Atividades 6) e experimentação em campo com aplicação BVO e UVB. | 69766.62 | 193928.4 | 89366.4 | 2022-03-15 | 2023-03-14 | 2022-06-14 |  | 1 |  | Não
PESQ-2101.0023 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Download | Desenvolvimento de aplicação BVO e Testes de eficácia agronômica e testes toxicológicos. | 69766.62 | 96964.2 | 44683.2 | 2021-09-15 | 2022-03-14 | 2021-10-09 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-13
PESQ-2101.0023 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Download | Determinação da eficácia em condições de semi-campo. | 69766.62 | 48482.1 | 22341.6 | 2021-06-15 | 2021-09-14 |  |  | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PESQ-2101.0023 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Download | Seleção de isolados fúngicos. | 69766.62 | 48482.03 | 22341.6 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-03-15 |  | 1 | 100 | Não
PCEE-2009.0166 | 4 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | Download | ME04: Validação dos resultados parciais pela Compal | 0 | 0 | 16802.61 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PCEE-2009.0166 | 3 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | Download | ME03: Integrações e APP para Notificações | 179171.47 | 0 | 33582.62 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05
PCEE-2009.0166 | 2 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | Download | ME02: Relatórios e Cards | 141514.85 | 185406.72 | 50373.93 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCEE-2009.0166 | 1 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | Download | ME01: Arquitetura e configuração do sistema | 14789.96 | 319078.4 | 67165.24 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PSEN-2102.0015 | 4 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Download | Hardware com invólucro montado no CLP. Testes finais em bancada. Transferência de tecnologia para equipe da Empresa Parceira - 1 | 126328.13 | 191406.25 | 65078.12 | 2022-07-05 | 2022-08-30 | 2022-07-13 | 2022-10-18 | 2 | 100 | Não | 2022-10-18 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. A data para realizar a macroentrega4, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para 30/08/2022. No entanto, a empresa parceira (EP) não conseguiu repassar a revisão de hardware e houve atrasos no cumprimento de prazos de entrega na compra de componentes eletrônicos, devido à falta de estoques dos fornecedores. Dessa forma, foi necessário alterar a data de macroentrega 4 para 18/10/2022. Na macroentrega 4 foram atendidos, integralmente, todos os entregáveis propostos originalmente na macroentrega 3. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data desta macroentrega.
PSEN-2102.0015 | 3 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Download | Hardware montado e revisado, Firmware testada e revisado. Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP. | 151593.75 | 229687.5 | 78093.75 | 2022-03-04 | 2022-07-05 | 2022-03-18 | 2022-07-12 | 2 | 100 | Não | 2022-07-12 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. Conforme previsto no plano de trabalho n°202821-2 a macroentrega 3 previa como entregáveis o “Hardware montado e revisado; Firmware testado e revisado; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP” e o critério de aceitação como “Protótipo testado em ambiente controlado.” No entanto, devido à Empresa Parceira não ter executado a revisão de hardware em tempo hábil para dar prosseguimento ao desenvolvimento, decidiu-se, em comum acordo com a Empresa Parceira ALTUS Sistemas de Automação SA, alterar os entregáveis da macroentrega 3, contemplando o “Hardware parcial montado; Firmware parcial testado em bancada; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo parcial testado em bancada”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 3 original serão contemplados na próxima macroentrega.
PSEN-2102.0015 | 2 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Download | Desenvolvimento da bancada e desenho do invólucro. Desenvolvimento do hardware e firmware (protótipo). Desenvolvimento inicial do algoritmo IA (servidor). | 151593.75 | 229687.5 | 78093.75 | 2021-08-31 | 2022-03-04 | 2021-09-01 | 2022-03-18 | 2 | 100 | Não | 2022-03-18 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
PSEN-2102.0015 | 1 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Download | Levantamento de requisitos, análise funcional, matriz morfológica, lista de compras. | 75796.87 | 114843.75 | 39046.88 | 2021-03-08 | 2021-08-31 | 2021-03-08 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
PFEM-2103.0011 | 4 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Download | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços HARDOX e A242 em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços HARDOX e A242 para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. Comparação e análise de resultados com vista da aplicação dos materiais testados Relatório Final | 11146.82 | 35112 | 35777.85 | 2022-04-01 | 2023-06-18 | 2022-04-04 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-18 | Alteração dos valores em função do aditivo de escopo celebrado
PFEM-2103.0011 | 3 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Download | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços 410M e Domex em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços 401M e Domex para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | 26558.35 | 34171.75 | 33423.51 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PFEM-2103.0011 | 2 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Download | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aço Endur em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm do aço Endur para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | 40288.39 | 46564.06 | 16711.75 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PFEM-2103.0011 | 1 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Download | Caracterização Microestrutural Caracterização Mecânica Definição de Metodologia de Ensaios: - Curva da/dN versus ΔK - Curva S-N - Dimensão dos corpos de prova | 43008.94 | 37176.94 | 3067.15 | 2021-03-18 | 2021-06-30 | 2021-03-18 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PSEN-2102.0016 | 4 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Download | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas e enviando sinal para o sistema de capina elétrica da Empresa, testado em ambiente relevante | 62500 | 42500 | 20000 | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 2022-02-07 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
PSEN-2102.0016 | 3 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Download | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas, testado em ambiente controlado | 75000 | 51000 | 24000 | 2021-08-25 | 2021-10-26 | 2021-09-02 | 2022-02-04 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
PSEN-2102.0016 | 2 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Download | Projeto conceitual (POC) do hardware de identificação da presença de ervas daninhas | 75000 | 51000 | 24000 | 2021-05-05 | 2021-08-24 | 2021-05-06 | 2021-09-01 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PSEN-2102.0016 | 1 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Download | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 37500 | 25500 | 12000 | 2021-03-08 | 2021-05-04 | 2021-03-08 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PINA-2007.0055 | 4 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Download | - Mockup das interfaces gráficas desenvolvidas; - Plano de testes da solução atualizado; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento; - Instalador do sistema de inspeção por meio de equipamentos de raios X. | 220193 | 591926 | 113432.5 | 2021-06-01 | 2022-06-30 | 2021-07-02 | 2022-10-25 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um segundo adendo ao TA/04, em face dos desafios encontrados durante o desenvolvimento da 4ª Macroentrega do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 4, prevista no primeiro adendo ao TA/04 para o dia 31/12/2021, foi replanejada para o dia 01/07/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Devido à complexidade dos requisitos elencados para desenvolvimento nesta macroentrega, foi acordado com o cliente a alteração da data da macroentrega 4 para o dia 01/08/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontrados diversos obstáculos técnicos no que tange ao desenvolvimento dos requisitos previstos para esta macroentrega, o que culminou na alteração da data de entrega para 14/10/2022, em comum acordo com o cliente. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontradas dificuldades técnicas relacionadas à configuração da placa SDAQ Dual View e XDAQ Single energy, o que culminou na alteração da data de entrega para 25/10/2022, em comum acordo com o cliente.
PINA-2101.0060 | 3 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | Download | I - Os códigos-fonte do software embarcado, da aplicação backend, da aplicação web e do aplicativo móvel híbrido para Android e IOS; II - A documentação técnica do projeto atualizada; III - A publicação do aplicativo móvel na lojas Apple Store e Google Play; IV - Disponibilização de máquina em nuvem com o projeto instalado e configurado; V - Arquivos binários do software embarcado dos modens Gensafe; VI - Artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, BOM e gerber; VII - Relatório contendo os resultados dos testes executados funcionais e dos pré-testes de conformidade executadas; VIII - dois (2) protótipos dos dispositivos desenvolvidos, sendo um (1) da versão Ethernet e um (1) da versão celular. | 18445 | 30940 | 10115 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo final do projeto, descrita no 1º adendo ao TA01/2021. Nota de atraso: Foram identificados alguns problemas na plataforma AWS, que causaram atraso.
PINA-2101.0060 | 2 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | Download | Em consequência da execução das atividades da 2º etapa, o Inatel entregará os códigos fontes referentes aos desenvolvimentos realizados. | 73780 | 123760 | 40460 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-04-15 | 2021-11-26 |  | 100 | Sim | 2021-12-06 | Nota sobre atraso: A dificuldade em compras de componentes, agravado pela crise mundial de semicondutores atrasou o bring-up das placas. Além disso, houve necessidade mudanças nas telas criadas para adaptação a necessidade do cliente.
PINA-2101.0060 | 1 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | Download | I - Documentação de requisitos da solução; II - Documentação de arquitetura macro de solução; III - Protótipo negável das telas da aplicação web e aplicativo móvel; | 18445 | 30940 | 10115 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-04-14 |  | 100 | Sim | 2021-06-21 | Nota sobre atraso: Houveram dificuldades no desenvolvimento e problemas técnicas na solução que impactaram no esforço e estenderam o prazo planejado. Projeto entregue, aguardando aceite do cliente.
PEDG-2103.0010 | 3 | Edital Inteligente | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 48415.46 | 84727.06 | 10021.48 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-20
PEDG-2103.0010 | 2 | Edital Inteligente | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 48415.47 | 84727.07 | 10021.48 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-05
PEDG-2103.0010 | 1 | Edital Inteligente | Download | ME01:Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 48415.47 | 84727.07 | 10021.48 | 2021-03-05 | 2021-05-31 | 2021-03-05 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCES-2101.0011 | 4 | Smart Liva Fase 2 | Download | Entrega do Projeto - Entrega dos Ajustes e Relatório com aprendizados sobre a experiência do usuário | 9419.39 | 16777.84 | 2060.94 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2022-01-28 | 2 | 100 | Não | 2022-01-28 | Por se tratar de um projeto de inovação, algumas expectativas da empresa não foram atendidas por não ter nos entregáveis uma versão final para o seu produto. As não conformidades mencionadas pela empresa serão tratadas em novo ciclo de desenvolvimento para elevarmos a maturidade da solução, alvo de um novo contrato, aproximando-a de um possível produto viável.
PCES-2101.0011 | 3 | Smart Liva Fase 2 | Download | Início dos Testes com Paciente | 33640.68 | 59920.87 | 7360.5 | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 2 | 100 | Não | 2021-07-15
PCES-2101.0011 | 2 | Smart Liva Fase 2 | Download | Conclusão dos Estudos sobre impressão 3D do protótipo - Entrega do relatório sobre a viabilidade da impressão 3D do protótipo | 32295.06 | 57524.03 | 7066.08 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2 | 100 | Não | 2021-05-28
PCES-2101.0011 | 1 | Smart Liva Fase 2 | Download | Conclusão Projeto Eletrônico - Entrega Esquema Elétrico & Layout | 45751.33 | 81492.38 | 10010.28 | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2 | 100 | Não | 2021-04-30
PEDG-2103.0009 | 3 | Aplicação de IA na Logística | Download | ME03:Versão parcial do software aceito pela empresa. | 55243.22 | 113320.18 | 11519.89 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04
PEDG-2103.0009 | 2 | Aplicação de IA na Logística | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 55243.23 | 113320.19 | 11519.89 | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18 | Entrega do sistema contendo: - Aplicativo de controle de portaria, inspeção e ocorrência; - Integração com equipamento de teclado on-board para registro de inicio e fim de trabalho, descanso, refeição e espera; - Adequação da infraestrutura para suporte a 15 mil veículos; - Integração com sistemas de terceiros, como: APISul e Command Alkon; - Importação de planilha de cargas; - Primeira versão da roteirização e otimização do plano de viagens; - Acompanhamento do plano de viagens em tempo real; - Inicio do desenvolvimento do aplicativo de entrega.
PEDG-2103.0009 | 1 | Aplicação de IA na Logística | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 55243.23 | 113320.19 | 11519.89 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PEMB-2103.0009 | 4 | FleetSense | Download | Para todos subprojetos as entregas serão: relatórios de desenvolvimento e testes; esquemáticos das placas eletrônicas; BOM para fabricação; documentos de operação dos sistemas; documentação de APIs. | 0 | 254714.15 | 0 | 2021-10-26 | 2021-11-26 | 2021-10-26 | 2021-11-26 |  | 100 | Não | 2021-11-26
PEMB-2103.0009 | 3 | FleetSense | Download | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Integração da plataforma nuvem com MCD. Módulo de Coleta de Dados - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Módulo I/Os - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 3 as entregas serão: POC medição de carga - Documentação das provas de conceito realizadas. | 146738.14 | 134000 | 70380.25 | 2021-08-20 | 2021-10-26 | 2021-08-20 | 2021-10-26 |  | 100 | Não | 2021-10-26
PEMB-2103.0009 | 2 | FleetSense | Download | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Configuração do serviço de recepção de dados; Modelagem do banco de dados; V1 do dashboard e serviços de rotas. Módulo de Coleta de Dados (MCD) - Avaliação dos dados da EBS e decodificação para o MCD; Protótipo Versão 1 construído e testado nos laboratórios do SENAI. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Protótipo da Versão 1 do MIO construído e testado nos laboratórios do SENAI; Integração da V1 do MIO com a V1 do MCD. Para o subprojeto 3 as entregas serão: Desenvolvimento das provas de conceito definidas. | 576354.95 | 100000 | 170794.14 | 2021-05-17 | 2021-08-20 | 2021-05-17 | 2021-08-20 |  | 100 | Não | 2021-08-20
PEMB-2103.0009 | 1 | FleetSense | Download | Relatório de Conceito de Operações e Requisitos e Relatório do Projeto Conceitual. | 89476.91 | 53000 | 29682.68 | 2021-04-01 | 2021-05-14 | 2021-04-01 | 2021-05-14 |  | 100 | Não | 2021-05-14
PLIG-2103.0020 | 4 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Download | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e o resultado comparativo entre ligas obtidas com e sem o uso de pó de despoeiramento beneficiado. | 125179 | 242012 | 50071 | 2024-04-22 | 2025-02-12 | 2024-02-23 | 2025-02-11 | 1 | 100 | Não | 2025-02-11
PLIG-2103.0020 | 3 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Download | Relatório técnico parcial contendo resultados obtidos descrevendo o fluxo de processo para produção de material adequado à redução a partir de rejeito. | 118614.71 | 181875.88 | 94891.76 | 2022-01-13 | 2023-10-10 | 2022-10-21 | 2023-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PLIG-2103.0020 | 2 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Download | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção os estudos em escala de bancada. | 81236.32 | 124562.4 | 64989.08 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 2021-09-20 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-20
PLIG-2103.0020 | 1 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Download | Relatório técnico da caracterização e do processo da etapa de filtro de variáveis. | 64131.41 | 98334.82 | 51305.12 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2021-03-12 | 2021-09-16 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PSMA-2011.0002 | 5 | Escudo Antisséptico em Spray | Download | AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO COM EMBALAGEM | 89026 | 25436 | 6359 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura; Desenvolvimento de metodologia com método para futura certificação Anvisa de interação do produto com embalagem; Caracterização de possíveis interações entre produto e embalagem de transporte (Microscopia ótica antes e depois de contato com as formulações em condições a serem definidas); Caracterização de possíveis interações entre produto e possível embalagem final.
PSMA-2011.0002 | 4 | Escudo Antisséptico em Spray | Download | Caracterização das formulações | 102263 | 29218 | 17804.5 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da Literatura; Determinação da estabilidade da solução por Potencial Zeta; Avaliação por Testes microbiológicos de efetividade da formulação para vírus e padrão (carreadores) em laboratório externo;
PSMA-2011.0002 | 3 | Escudo Antisséptico em Spray | Download | Desenvolvimento das formulações | 23581.6 | 6737.6 | 1684.4 | 2021-06-16 | 2022-01-27 | 2021-10-08 | 2022-01-27 | 2 | 100 | Não | 2022-02-03 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Planejamento experimental; Desenvolvimento de Formulações; Avaliação dos produtos em relação aos aspectos possíveis identificados durante a elaboração das misturas (Estabilidade do produto: pH, cor, entre outros).
PSMA-2011.0002 | 2 | Escudo Antisséptico em Spray | Download | Caracterização física, química e morfológica dos materiais com ação biocida | 82948.6 | 23699.6 | 17924.9 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 2021-07-23 | 2021-10-07 | 1 | 100 | Não | 2021-10-07 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura em técnicas de caracterização dos ativos envolvidos; Caracterização dos ativos.
PSMA-2011.0002 | 1 | Escudo Antisséptico em Spray | Download | Seleção de materiais com ação biocida | 17180.8 | 4908.8 | 1227.2 | 2021-02-05 | 2021-03-15 | 2021-02-05 | 2021-07-22 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Plano de aquisições – responsável IPEL e ISI Materiais Avançados; Busca de patentes e outras publicações (estado da arte).
PESQ-2101.0019 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Download | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2021/2022. | 75251.93 | 174999.96 | 130568.4 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 1 |  | Não | 2023-05-30
PESQ-2101.0019 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Download | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2020/2021. | 75251.93 | 87499.98 | 65284.2 | 2021-07-14 | 2022-01-13 | 2021-07-14 | 2022-01-13 | 1 |  | Não | 2022-07-06
PESQ-2101.0019 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Download | Desenvolvimento de algoritmo para soja e milho. | 75251.93 | 29166.66 | 21761.4 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 1 |  | Não | 2021-08-02
PESQ-2101.0019 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Download | Interpretação da análise de solo e exigência de nutriente das culturas da soja e do milho. | 75251.91 | 58333.32 | 43522.8 | 2021-01-14 | 2021-05-13 | 2021-01-14 | 2021-05-13 | 1 |  | Não | 2021-05-19
PCEE-2102.0163 | 5 | AutoPatents | Download | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de classificação desenvolvidos. | 0 | 0 | 7874.77 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCEE-2102.0163 | 4 | AutoPatents | Download | ME04: Versão final do classificador de patentes. | 10452 | 85447.48 | 11812.15 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCEE-2102.0163 | 3 | AutoPatents | Download | ME03: Versão aprimorada do classificador de patentes. | 51410.4 | 51524.28 | 11812.15 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PCEE-2102.0163 | 2 | AutoPatents | Download | ME02: Relatório com os resultados da atividade de obtenção e estruração dos dados; primeira versão do classificador de patentes. | 50542.8 | 59015.48 | 11812.15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-14
PCEE-2102.0163 | 1 | AutoPatents | Download | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto | 16136.8 | 17829.69 | 3937.38 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PCPQ-2103.0068 | 3 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Download | Conforme descrito no 1º Aditivo do TP do Plano de Trabalho do PCPQ 2103.0068, foi desenvolvida na M03 manutenção evolutiva na rede Blockchain com o objetivo de atender múltiplos clientes. Ela considera a evolução e customização de APIs ou em Banco de Dados, visando maiores integrações para a rede de Blockchain - Asset Trace Chain (ou ATC). Assim, foram desenvolvidos e entregues na M03: - Registro de Pessoa: - Registro de Local: - Customização de Bando de Dados - Documentação das APIs - Adição dinâmica de novos peers na rede DLT Fabric | 36900 | 61500 | 24600 | 2021-07-13 | 2021-08-12 | 2021-10-02 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-08
PCPQ-2103.0068 | 2 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Download | Registro de Pessoa: Nova API para cadastro dos proprietários na base de dados; Registro de Local: Nova API para cadastro das propriedades na base de dados; Associação da Pessoa com Local: Nova API com regra específica para relacionar o produtor com a propriedade na base de dados; Oferta de credencial de propriedade: Nova API com regra que define para qual tipo de propriedade ofertar. | 36900 | 61500 | 24600 | 2021-05-10 | 2021-07-12 | 2021-06-29 | 2021-10-01 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-08
PCPQ-2103.0068 | 1 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Download | Atividade 1 - Registro de compras: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de compras de rebanho. ● Atividade 2 - Registro de motivo de baixa: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de motivo de baixa de rebanho. ● Atividade 3 - Registro de animal de rebanho por tipo: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de animais de rebanho por tipo. ● Atividade 4 - Registro de reprodução: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de reprodução do rebanho. ● Atividade 5 - Integração para eventos na plataforma Safe Trace: Os registros feitos pelo produtor dentro do aplicativo da carteira digital são registrados na rede DLT ATC, através de um mecanismo de autenticação do usuário com sua credencial de produtor na rede DLT ATC, ou caso ele não exista, realizar a criação de um novo usuário na rede e realizar a sua autenticação segura via MTLS, e posteriormente realizar a gravação dos seus registros das atividades acima, via API genérica. | 49200 | 82000 | 32800 | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 2021-03-17 | 2021-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-18
PCEE-2012.0164 | 4 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 4290 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PCEE-2012.0164 | 3 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 176542.4 | 329278.8 | 42971.01 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PCEE-2012.0164 | 2 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | Download | ME02: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para implementação do treinamento e implantação do modelo | 132406.8 | 152516.8 | 32228.26 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-08
PCEE-2012.0164 | 1 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | Download | ME01: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para preparação de dados | 152516.8 | 252959.1 | 32228.26 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PIFS-2103.0033 | 3 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Download | Demonstração de Uso: realização de testes finais do produto, com a realização de ensaios microbiológicos utilizando bactérias, onde possam ser comprovados os resultados de descontaminação esperados e entrega da tecnologia | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-10-12 | 2023-02-06 | 2021-10-12 | 2023-01-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-08
PIFS-2103.0033 | 2 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Download | Protótipo operacional: construção do protótipo operacional que possa comprovar o funcionamento das fases de descontaminação e preparação de patente | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-07-10 | 2021-10-11 | 2021-07-10 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13
PIFS-2103.0033 | 1 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Download | Projeto Completo: desenvolvimento do projeto, desenhos do dispositivo e testes iniciais | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-03-09 | 2021-07-09 | 2021-03-09 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13
PITE-2102.0001 | 3 | Refinaria 4.0 | Download | Relatórios técnicos finais - confidenciais (EA4, BE6), protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE4) e (versão beta) TRL 5 (AE3, BE5), pedidos de propriedade intelectual (AE5, AE6, BE7) | 26666 | 40000 | 13334 | 2022-06-20 | 2023-04-11 | 2022-10-21 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27 | Outubro/2022: Aplicativo já foi entregue e está sendo validado; Agendamento inteligente foi realizada primeira parte sistema. Novembro/2022: Progressão nas atividades de integração ao sistema na empresa e na integração dos componentes em sistema de hardware e software da plataforma para implantação e validação em ambiente relevante avanços associados a integração da solução na empresa. Dezembro 2022: validação da solução em ambiente controlado e o refinamento da solução proposta da versão inicial. Fevereiro/2023: Avanços associados a integração hardware e software da plataforma para testes e ambiente relevante; Aditivado prazo de projeto até 11/04/2023. Março/2023: Relatórios técnicos finais recorrentes (A9 e B9) finalizados. Abril/2023: Macroentrega finalizada.
PITE-2102.0001 | 2 | Refinaria 4.0 | Download | Protótipos de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE2, BE3) | 30000 | 45000 | 15000 | 2022-02-20 | 2022-06-19 | 2021-10-19 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-20 | Outubro/2021 - Atividades iniciadas, foi realizado avanços relativo a telas e definição de framework. Novembro/2021 - Elaboração dos protótipos de tela em andamento. Dezembro/2021 - Aguardando definição e aquisição do celular por parte da empresa. Fevereiro/2022 - A equipe desenvolveu a funcionalidade para capturar as informações para formar o dataset. Março/2022 - Aguarda definições da própria empresa para avançar; em andamento a conclusão da atividade. Maio/2022: Apesar de já ter se estabelecido de que forma será realizado o processamento de rotas, ainda não foi implementado integralmente. Atualização sobre os aplicativos: -B6 - aplicativo já possui uma função de entrada na fila, porém é preciso definir alguns parâmetros como tipo da ilha de abastecimento. -B7 - aplicativo já pede a localização do usuário, mas precisa definir o raio de localização. Junho/2022: Houve avanços no desenvolvimento, mas estão em fase complexa de integração de um dos módulos. Julho/2022: Análise e modelagem da funcionalidade de entrada na fila de carga do terminal Agosto/2022: Análise e modelagem do serviço geoespacial Setembro/2022: Desenvolvimento e implantação de aplicativo (sendo as atividades de desenvolvimento de funcionalidade de entrada a fila de carga do terminal e desenvolvimento de serviços de geoespacial para aplicativo. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2102.0001 | 1 | Refinaria 4.0 | Download | Relatórios técnico de andamento - confidenciais (AE1,BE1) e protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4(AE2) | 50000 | 75000 | 25000 | 2021-02-19 | 2022-02-19 | 2021-04-12 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-18 | junho/2021 - O atraso no início real se deu pelo atraso no repasse da empresa. Realizada análise de requisitos do cliente e está em elaboração relatório para apresentação ao cliente em julho/2021. Julho/2021 - Algumas atividades foram iniciadas dentro do previsto no mês de julho, mais de 50% das atividades da primeira macro entrega já estão concluídos e validadas pelo cliente. Agosto/2021 - A equipe e empresa estão alinhados, demonstrando a satisfação com a conclusão das etapas dentro do prazo. Setembro/2021 - Relatório Entregue/macroentrega finalizada.
PFEM-1802.0004 | 5 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Download | Correlação entre o efeito da fragilização por hidrogênio nos diferentes ensaios mecânicos realizados. Realização de ensaios mecânicos com carregamento de hidrogênio ex situ. | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2023-02-12 | 2022-01-20 | 2023-02-12 | 2 | 100 | Não | 2023-02-13
PCER-2102.0053 | 4 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | Download | ME 4 - Consolidação da documentação para transição do Alfa para o produto E4 - Especificação e documentação revisada dos componentes mecânicos e eletropneumáticos, do firmware e do software, incluindo modelos 3D, desenhos 2D, BOM, etc. E5 - Relatório dos testes realizados; E6 - Documentação técnica final do projeto. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2022-02-12 | 2022-02-16 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 3 | 100 | Não | 2022-08-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 3 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | Download | ME 3 - Integração e teste do Alfa E3 - Protótipo alfa integrado com eletrônica e software, testado funcionalmente (em laboratório e com pessoas) e ajustado para implementar melhorias. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | 2022-02-05 | 2022-05-31 | 6 | 100 | Não | 2022-06-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 2 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | Download | ME 2 - Design e projeto mecânico do Alfa E2 - Especificação preliminar dos componentes mecânicos e eletropneumáticos do Alfa, incluindo modelos 3D, materiais, desenhos 2D para fabricação, BOM. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2021-04-18 | 2022-02-04 | 2021-04-30 | 2022-02-22 | 7 | 100 | Não | 2022-02-22 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 1 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | Download | ME 1 - Compreensão do produto e elaboração da lista de requisitos: E1 - Lista de requisitos detalhada, plano para implementação das melhorias e alterações, plano preliminar de testes do Alfa. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2021-03-01 | 2021-04-17 | 2021-03-03 | 2021-04-29 | 1 | 100 | Não | 2021-04-29 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PINA-2008.0057 | 5 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Download | Entregáveis: I – relatório técnico descritivo contendo os resultados parciais do projeto otimizado do sistema de amplificação de estado sólido de 750W; II – relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos do protótipo de caracterização de materiais dielétricos | 96517.5 | 131600 | 45132.5 | 2022-08-01 | 2024-02-29 | 2022-08-01 | 2024-04-30 | 4 | 100 | Sim | 2024-05-07 | Novo adendo para inclusão e adequação de atividades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do segundo adendo, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes. Versão de Replanejamento 3: O atraso ocorre devido a necessidade de execução de uma nova mecânica para acoplar a eletrônica desenvolvida. Versão de Replanejamento 4: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto.
PINA-2008.0057 | 4 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Download | I - Artefatos de hardware atualizados: Esquema elétrico, layout, BOM e gerber revisados; II - Lista de fornecedores de componentes, placa de circuito impresso e montagem validados pelos especialistas do Inatel; III - Documentação de requisitos de hardware atualizada; IV - Documentação de requisitos da solução do software embarcado; V - Documentação da arquitetura macro da solução do software embarcado; VI - relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da integração do hardware com software embarcado em ambiente laboratorial do primeiro protótipo produzido. | 68000 | 103000 | 35000 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 2021-02-01 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-09 | O atraso ocorre devido a problemas técnicos encontrados na dissipação de calor e arranjo mecânico da estrutura.
PCIM-2103.0133 | 5 | MDI – Dados de Capnografia | Download | Suporte ao teste em ambiente operacional; Documentação para transferência tecnológica dos | 109460.63 | 72244.01 | 37216.61 | 2022-04-19 | 2022-07-04 | 2022-04-19 | 2022-07-04 | 6 | 100 | Não | 2022-09-26 | [07/07/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2103.0133 | 4 | MDI – Dados de Capnografia | Download | Relatório da avaliação de desempenho do modelo de IA; Testar os modelos e desenvolvimento de bibliotecas de software e API. | 157158.24 | 103724.44 | 53433.8 | 2021-12-01 | 2022-04-18 | 2021-12-01 | 2022-04-18 | 2 | 100 | Não | 2022-04-19 | [07/04/22] - Aditivo contratual está em discussão com o cliente. [06/05/22] - Aditivo contratual assinado, porém por se tratar de um projeto especial o portal deve conceder a autorização para o cadastro do aditivo, o processo de abertura do ticket está em andamento. [07/06/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2103.0133 | 3 | MDI – Dados de Capnografia | Download | Treinar/validar os algoritmos de Deep Learning, realizar a PoC, definir de protocolos médicos e plano de teste. | 185740.2 | 122588.53 | 63151.67 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 4 | 100 | Não | 2021-12-06 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2103.0133 | 2 | MDI – Dados de Capnografia | Download | Relatório de anterioridade; Análise exploratória dos primeiros e segundo lote de dados enviados pela MDI; Levantamento e análises de técnicas de pré processamento. | 125272.8 | 82680.05 | 42592.75 | 2021-04-23 | 2021-07-01 | 2021-04-23 | 2021-07-01 | 2 | 100 | Não | 2021-07-14 | 08.07.21 A atividade do projeto foi concluída e a macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
PCIM-2103.0133 | 1 | MDI – Dados de Capnografia | Download | Plano de gerenciamento do projeto. | 43580.25 | 28762.97 | 14817.29 | 2021-03-02 | 2021-04-22 | 2021-03-02 | 2021-04-22 | 2 | 100 | Não | 2021-04-22
PCIE-2011.0001 | 5 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Download | Estudar a atividade antiviral in vivo das substâncias mais ativas em animais infectados com SARS-CoV-2 | 142857 | 142857 | 142857 | 2021-06-01 | 2022-06-30 | 2021-05-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 4 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Download | Avançar no desenvolvimento não clinico incluindo o desenvolvimento de pre-formulações, estudos de estabilidade de curta e longa duração e em diferente pHs, desenvolvimento de método analítico, estudos de farmacocinética, matabolismo pelos citocromos hepático P450, ligação a proteínas, penetração em tecidos de interesse, estudos de genotoxicidade (Ames e micronúcleo) estudos de segurança (toxicologia de dose máxima tolerada e toxicologia de doses repetidas de 28 dias em roedores), estudos de farmacologia de segurança (interação canais de hERG em célula cardíaca humana, segurança no SNC, cardiovascular e respiratório). | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-12-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 3 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Download | Caracterização do mecanismo de ação da(s) molécula(s) condidata(s) mais promissora(s) | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-11-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 2 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Download | Identificar substâncias com atividade antiviral em células relevantes para fisiopatologia pelo SARS-CoV-2. | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-09-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 1 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Download | Desenhar, planejar, sintetizar e caracterizar quimicamente um conjunto importante de nucleosídeos e nucleotídeos especialmente com modificações na pentose e base aminada | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-08-03 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07 | CONSIDERAÇÕES GERAIS: Ajustes no percentual executado e na data de término planejada. As sínteses de compostos ainda ocorrem, em menor escala e menor velocidade. Já são mais de cem moléculas sintetizadas. Dessas, em torno 10 foram ativas em experimento in vitro, 1 delas foi ativa em modelos in vivo e apresentou condições para continuidade nos estudos. O dossiê referente a esta molécula foi finalizado e enviado à ANVISA para estudos clínicos. Poderíamos estar mais avançados se houvessem no Brasil mais instituições com certificação de Biossegurança NB3 ou superiores que permitem a manipulação de vírus patogênicos. Além disso, por se tratar de uma doença específica, necessita da importação de animais transgênicos humanizados para os testes in vivo. Outro ponto importante, diz respeito aos processos de importação, que no Brasil são muito lentos. A grande maioria dos materiais utilizados (reagentes químicos para a síntese, kits, animais) são importados e podem demorar de 45 a 60 dias para chegar ao Brasil.
PCPQ-2102.0069 | 3 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | Download | A.6: Verificação e utilização das credenciais emitidas - Levantamento de requisitos - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Protótipo em alta fidelidade (Figma) A.7 Adaptação da Carteira Digital de Documentos Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.8 Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.9 Componente de gestão de expiração e validação de certificados Código executável do software do microsserviço de gestão de expiração e validação de certificados. A.10: Teste piloto e entrega final Testes de validação do DIPLOMA MIO sendo executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto identificou-se algumas atualizações tecnológicas de frameworks utilizados pelo projeto, | 49430 | 82385 | 32955 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-11
PCPQ-2102.0069 | 2 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | Download | A.4 Adaptação do Módulo de Emissão de certificados de conclusão de curso Customização e configuração deste componente desenvolvido para emitir credenciais verificáveis em nome de uma instituição devidamente registrada como emissora em uma rede DLT de identidade descentralizada. - Levantamento de requisitos - Emissão de diploma - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Adequação do aplicativo Onboarding do usuário para o padrão visual definido - Protótipo em alta fidelidade Emissão de credencial de conclusão de curso e Emissão de diploma (Figma) A.5 Componente de política de emissão de certificados de conclusão de curso - Implementação do fluxo de Emissão de certificado de conclusão de curso. - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend - Emissão de certificado de conclusão de curso Atividade 8 - Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento - Implementação frontend alta fidelidade - Emissão de certificado de conclusão de curso - Geração versão atualizada do aplicativo para Android e iOS. | 66660 | 111100 | 44440 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PCPQ-2102.0069 | 1 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | Download | Atividade 1 - Implantação da rede Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. - Ambiente de desenvolvimento e teste implantados e configurados. Atividades 2 e 7 - Definição credencial(is) de diploma/certificado de conclusão de curso / Adaptação da Carteira Digital de Documentos para o usuário final (estudante/formado) - Levantamento de requisitos (Onboarding Usuário - estudante/formado e Emissão de credencial) - Histórias de usuários escritas e validadas - Projeto Ui - Protótipo navegável em baixa fidelidade (Figma) - Mapa de inspiração - Moodboard navegável (Figma) - Plano de Teste com usuários (Google Slides)s Atividade 3 - Adaptação do AFA para adesão de Agentes Institucionais de empresas participantes do ecossistema - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend e front end - Onboarding do usuário - Versão do aplicativo para Android (sem padrão visual) | 38080 | 63465 | 25385 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-18
PEIA-2102.0003 | 3 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Download | Interface do sistema de monitoramento | 57333.34 | 143333.34 | 86000 | 2021-08-12 | 2022-02-11 | 2021-07-26 | 2022-02-16 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PEIA-2102.0003 | 2 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Download | Detecção humana e posicionamento em mapa 3D | 57333.33 | 143333.33 | 86000 | 2021-08-12 | 2022-02-11 | 2021-07-19 | 2022-02-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PEIA-2102.0003 | 1 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Download | Noleak - Synkar Broker. Sistema de mensagens das APIs. | 57333.33 | 143333.33 | 86000 | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 2021-02-12 | 2021-07-17 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PESQ-2101.0022 | 3 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Download | Bioensaio com D. maidis e seleção do isolado e identificação molecular. | 14811.99 | 0 | 11739.49 | 2021-10-12 | 2022-02-11 | 2021-10-18 | 2022-02-04 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PESQ-2101.0022 | 2 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Download | Bioensaio com B. tabaci e bioensaio com D. citri. | 14811.99 | 0 | 14674.36 | 2021-05-12 | 2021-10-11 | 2021-05-12 | 2021-10-01 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PESQ-2101.0022 | 1 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Download | Produtividade de isolados em arroz. | 14811.99 | 55000 | 8804.62 | 2021-02-12 | 2021-05-11 | 2021-03-01 | 2021-05-11 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PTEC-2102.0008 | 3 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Download | Disponibilização da versão final do protótipo - instalação em ambiente acessível para a contratante de versão final do protótipo. | 12500 | 25000 | 0 | 2021-06-19 | 2021-07-24 | 2021-06-19 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PTEC-2102.0008 | 2 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Download | Disponibilização de Versão para Prova de Conceito - demonstração da versão corrente em ambiente de desenvolvimento. | 12500 | 25000 | 0 | 2021-05-08 | 2021-06-18 | 2021-05-08 | 2021-06-18 | 1 | 100 | Não | 2021-06-19
PTEC-2102.0008 | 1 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Download | Documento de Especificação Técnica - documento detalhando a solução técnica a ser implementada e entregue até a data de término do projeto. | 25000 | 50000 | 0 | 2021-02-25 | 2021-05-07 | 2021-02-25 | 2021-05-07 | 1 | 100 | Não | 2021-05-08
PPLI-2012.0046 | 4 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Download | Relatório dos resultados de exposição a fluido representativo. | 63000 | 84000 | 63000 | 2023-01-23 | 2023-06-16 | 2023-05-03 | 2024-06-04 | 2 | 100 | Não | 2024-06-04
PPLI-2012.0046 | 3 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Download | Relatório dos resultados de ciclagem térmica, RGD, exposição a fluido representativo e dos testes de carga combinada e cravamento. | 132000 | 176000 | 132000 | 2022-06-28 | 2023-01-17 | 2022-06-28 | 2023-05-02 | 2 | 100 | Não | 2023-05-02
PPLI-2012.0046 | 2 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Download | Relatório dos resultados da caracterização, projeto da ciclagem térmica e exposição a fluido representativo. | 237000 | 316000 | 237000 | 2021-06-14 | 2022-02-11 | 2021-09-01 | 2022-06-08 | 2 | 100 | Não | 2022-06-08
PPLI-2012.0046 | 1 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Download | Relatório da pesquisa bibliográfica, definição de normas para avaliação de desempenho e do plano de experimentos . | 125250 | 167000 | 125250 | 2021-02-12 | 2021-06-12 | 2021-02-12 | 2021-08-16 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PCES-1912.0007 | 11 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Operational Dashboard 2.0.0 | 219827.67 | 439655.36 | 0 | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 2021-10-25 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Não | 2021-12-20
PCES-1912.0007 | 10 | Lab Indústria 4.0 | Download | Knot Hub 0.1 | 35890.24 | 71780.47 | 0 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2021-11-12
PCES-1912.0007 | 9 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Operational Dashboard 1.0.4 | 109913.84 | 219827.68 | 0 | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2021-10-22
PCES-1912.0007 | 8 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Laboratório IoT 1.0 | 179451.17 | 358902.34 | 0 | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 2021-06-07 | 2021-10-06 | 2 | 100 | Não | 2021-10-19
PCES-1912.0007 | 7 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Operational Dashboard 1.0.3 | 123372.68 | 246745.36 | 0 | 2021-05-31 | 2021-08-25 | 2021-05-31 | 2021-08-25 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PCES-1912.0007 | 6 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Operational Dashboard 1.0.2 | 127858.96 | 255717.92 | 0 | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PCES-1912.0007 | 5 | Lab Indústria 4.0 | Download | Ball Operational Dashboard 1.0.1 | 35890.24 | 71780.47 | 0 | 2021-02-08 | 2021-04-19 | 2021-02-08 | 2021-04-19 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PEDG-2101.0008 | 3 | Teclado V6.0 | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 28238.62 | 49446.78 | 5847.28 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-07
PEDG-2101.0008 | 2 | Teclado V6.0 | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 28238.62 | 49446.78 | 5847.29 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PEDG-2101.0008 | 1 | Teclado V6.0 | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 28238.62 | 49446.78 | 5847.29 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PLES-2012.0001 | 5 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Download | Versões finais do Portal, do aplicativo e do ECO SmartLogger. Análises de risco e confiabilidade em laboratório, validações, correçoes, testes em campo, solicitação do patenteamento das soluções criadas. Fontes, documentação, manuais, etc. | 51757.22 | 56578.88 | 40733.54 | 2021-11-01 | 2022-01-23 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PLES-2012.0001 | 4 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Download | Primeira versão da Solução Integrada. Modelagem, prototipagem e teste de Placas de circuitos impresso, testes dos sistemas e integração ao ECO Smartlogger, Normatizações, Testes de funcionalidade, Simulação e Exposição a Falhas em laboratório. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PLES-2012.0001 | 3 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Download | Primeira versão do ECO SmartLogger. Modelagens e Simulações do Hardware, do firmaware e de mecânicas estruturais e primeiros protótipos com impressão de modelos 3D. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PLES-2012.0001 | 2 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Download | Primeira versão do Portal e do Aplicativo. Detalhamento da arquitetura do ECO SmartLogger, Descrição estrutural mecânica do equipamento e Densenvolvimento do Front-End e do Back-End do Portal e do Aplicativo. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PLES-2012.0001 | 1 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Download | Documentos com os requisitos dos softwares e do hardware, cenários de uso, perfis de usuários, características e restrições. | 51757.24 | 56578.87 | 40733.54 | 2020-12-24 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PCIM-2102.0132 | 3 | BRAILE - Sistema ECMO | Download | Relatório Técnico de monitoria do estudo clínico | 94888.22 | 73000.64 | 45219.12 | 2021-09-06 | 2022-09-23 | 2021-09-06 | 2022-09-23 | 3 | 100 | Não | 2022-09-23 | [07/01/2021] - Escopo por parte do cliente não teve avanço no mês de Dezembro, o projeto tem possibilidade de ter aditivo contratual. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - As atividades foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2102.0132 | 2 | BRAILE - Sistema ECMO | Download | Relatório Técnico de projeto básico e detalhado e testes de bancada | 183637.15 | 143334.23 | 45219.12 | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 3 | 100 | Não | 2021-09-03 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas, o cliente solicitou a realização de alguns ajustes no relatório para posteriormente assinar o termo de aceite.
PCIM-2102.0132 | 1 | BRAILE - Sistema ECMO | Download | Relatório técnico projeto informacional e conceitual | 120466.86 | 47000 | 45219.12 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 2 | 100 | Não | 2021-05-26
PCER-2012.0054 | 3 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | Download | E4 - Versão final do software desenvolvido para OCR de placas de veículos usando IA. E5 - Documentação técnica do projeto. E7 - Versão final organizada do código fonte do software. | 70474.44 | 138746.55 | 11011.63 | 2021-11-01 | 2022-06-15 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 3 | 100 | Não | 2022-01-05
PCER-2012.0054 | 2 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | Download | E3 - Solução desenvolvida para reconhecimento de placa veicular usando IA. | 68401.66 | 134665.77 | 10687.76 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-25 | 3 | 100 | Não | 2021-10-25
PCER-2012.0054 | 1 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | Download | E1 - Documento de Requisitos e Arquitetura do Software. E2 - Definição do modelo conceitual do software de IA. | 68401.66 | 134665.77 | 10687.76 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-13
PCNP-1806.0008 | 6 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Incorporação dos resultados experimentais na avaliação técnico-econômica. | 0 | 0 | 0 | 2020-12-19 | 2021-06-19 | 2021-01-03 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13 | O valor aportado na macroentrega 5 corresponde à execução das macroentregas 5 e 6.
PEIA-2012.0001 | 4 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Download | Versão com latência reduzida dos componentes: sintetização de áudio, reconhecimento de fala e renderização de vídeo. Reconhecimento por voz do humano por parte do apresentador virtual | 164250 | 238549.94 | 9597.45 | 2021-12-15 | 2022-06-14 | 2021-12-16 | 2022-08-03 | 2 | 100 | Não | 2022-08-03
PEIA-2012.0001 | 3 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Download | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando áudio e modelo de linguagem Reconhecimento facial do humano por parte do apresentador virtual Versão inicial com o processamento do áudio e pipeline de renderização de vídeo | 164250 | 238550 | 9597.45 | 2021-06-09 | 2021-12-14 | 2021-06-09 | 2021-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-12-18
PEIA-2012.0001 | 2 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Download | Sintetização de fala para português brasileiro com pelo menos duas vozes | 82125 | 119275 | 47987.25 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-03-17 | 2021-06-08 | 2 | 100 | Não | 2021-06-08
PEIA-2012.0001 | 1 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Download | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando somente o áudio | 82125 | 119275 | 47987.25 | 2020-12-15 | 2021-03-14 | 2020-12-15 | 2021-03-16 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16
PCIM-2102.0131 | 3 | RUSSER - VIDA 2 | Download | Relatório de testes do lote piloto ; Relatório de Encerramento. | 17450 | 11517 | 5933 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Não | 2021-06-28 | 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2102.0131 | 2 | RUSSER - VIDA 2 | Download | Integração do sistema de estabilização de pressões; Relatório de execução do estudo clínico ; Código fonte do Firmware . | 17450 | 11517 | 5933 | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-04-20 | 2021-06-04 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PCIM-2102.0131 | 1 | RUSSER - VIDA 2 | Download | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório Levantamento Informacional/Conceitual ; Termos referência (TR). | 139600 | 92136 | 47464 | 2021-02-03 | 2021-04-02 | 2021-02-03 | 2021-04-19 | 1 | 100 | Não | 2021-04-19
PCIM-2101.0130 | 4 | WAMA - Teste Rápido | Download | Protótipo do leitor de fluorescência; Relatório de Testes de validação; Databook do proejto do leitor. | 471567.96 | 186958.04 | 284609.92 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 3 | 100 | Não | 2022-11-17 | [08.09.2021] - O prazo de início da ME04 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - Aditivo contratual assinado, data de término da macroentrega prorrogada para para 17/11/2022
PCIM-2101.0130 | 3 | WAMA - Teste Rápido | Download | Relatório da Etapa de Detalhamento e Anticorpos anti D-dímero. | 319258.95 | 194747.96 | 124510.99 | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 2 | 100 | Não | 2021-11-25 | [08.09.2021] - Os prazos da ME03 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07.12.2021] - As Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo para assinatura.
PCIM-2101.0130 | 2 | WAMA - Teste Rápido | Download | Relatório técnico de Testes Preliminares. | 383110.74 | 233697.55 | 149413.19 | 2021-05-26 | 2021-07-26 | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 4 | 100 | Não | 2021-08-25 | [08.09.2021] - O prazo final da ME02 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente.
PCIM-2101.0130 | 1 | WAMA - Teste Rápido | Download | Iniciação e Planejamento; Relatório Técnico Informacional e Conceitual; Submissão ao comitê de ética. | 268177.52 | 163588.29 | 104589.23 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2 | 100 | Não | 2021-05-25
PCNP-2012.0017 | 4 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Download | Desenvolvimento dos processos de produção e recuperação em escala de bancada : estudo das condições de produção (via enzimática), estudo das condições de downstream; Aplicação do biorreagente: estudo da interação mineral-biorreagente; Produção de amostras do biorreagente. | 428405.32 | 750883.09 | 151418.43 | 2022-12-01 | 2024-07-07 | 2022-12-01 | 2024-07-07 | 1 | 100 | Não | 2024-11-18 | Aditivação de prazo para cumprimento de atividade adicionada: 1.5.3 Produção de biorreagente. Demora da assinatura do termo de aceite da ME4 por parte da empresa, cobrada pelo CNPEM.
PCNP-2012.0017 | 3 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Download | Rota biológica para produção do biorreagente selecionado. | 429667.93 | 753096.13 | 151864.69 | 2021-12-02 | 2022-11-30 | 2021-12-08 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Alteração na data de início planejada
PCNP-2012.0017 | 2 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Download | Resultados dos testes de prospecção por um biorreagente capaz de promover a flotação seletiva do quartzo com a definição de pelo menos um composto biológico/microrganismo para os experimentos subsequentes. | 233403.68 | 409095.95 | 82495.75 | 2021-05-03 | 2021-11-25 | 2021-06-01 | 2021-12-07 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07 | Alteração na data de início planejada
PCNP-2012.0017 | 1 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Download | Identificação química e elucidação de possíveis grupos funcionais dos princípios ativos de reagentes tradicionais usados na flotação de minério de ferro e lista com possíveis compostos orgânicos para serem testados na próxima fase. | 60083.55 | 105310.84 | 21236.33 | 2021-01-25 | 2021-04-26 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PUFV-2012.0001 | 3 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | Download | 3ª Macro entrega - Análise morfológica das fibras vindas dos diferentes tratamentos e comparativo das principais propriedades de resistências físico-mecânicas das polpas kraft oriundas da madeiras e do bambus 8 - Análise morfológica após individualização das fibras para as diferentes biomassas (Pinus taeda, Eucalyptus dunni, Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper ) 9 - Comparativo das principais propriedades de resistências físicomecânicas das polpa kraft industrial de Pinus taeda e de Eucalyptus dunni com as polpas kraft de laboratório oriundas dos diferentes bambus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) | 135746.3 | 152845.68 | 133572.66 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-12-13 | A data da ultima macroentrega ultrapassou a data de termino do projeto devido a dificuldade de agenda com a empresa.
PUFV-2012.0001 | 2 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | Download | 2ª Macro entrega - Otimização da impregnação alcalina e da polpação Kraft das biomassas vindas dos Bambus 5 - Otimização das condições de Impregnação para #3 materiasprimas dos bambus avaliados 6 - Otimização das condições de polpação kraft/Individualização das fibras para #3 matérias-primas dos bambus avaliados 7 - Caracterização no Licor preto da polpação kraft | 135746.3 | 152845.7 | 133572.67 | 2021-06-02 | 2021-12-01 | 2021-06-02 | 2021-12-01 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PUFV-2012.0001 | 1 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | Download | 1ª Macro entrega - Caracterização detalhada da constituição química e da morfológica das biomassas 1 - Preparo das amostras da madeira (Pinus taeda e de Eucalyptus dunni) e dos bumbus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) 2 - Analises físicas da matéria-prima 3 - Análise morfológica de material fibroso "in natura" após maceração 4 - Determinação da composição química detalhada | 135746.3 | 152845.7 | 133572.67 | 2020-12-02 | 2021-06-01 | 2020-12-02 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PLAS-2101.0005 | 3 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | 3.3.1. Subprojeto 1: Laser Technology Applied on Automotive Industry – A Disruptive approach of manufacturing process WP 1.6: Processamento a Laser - Melhoria dos Processos e Análises Adicionais Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos e das análises adicionais e próximos passos para validação em ambiente relevante. WP 1.7: Melhoria de Sistema Laser - Fabricação de Protótipo de Melhoria ao Sistema Laser Entregável: Protótipos funcionais das melhorias e relatório dos resultados. WP 1.8: Processamento a Laser - Execução dos Experimentos e Caracterização dos Resultados Entregável: Relatório contendo os resultados dos ensaios. WP 1.9: Monitoramento - Automatização da extração de parâmetros característicos e análise do processo Entregável: Relatório os desenvolvimentos dos métodos de extração dos parâmetros característicos e comparação dos resultados de monitoramento com as caracterizações do material processado. 3.3.2.Subprojeto 2: Robô snake para aplicações industriais WP 2.4: Verificação e Validação Entregável: Relatório com a identificação de possíveis formas de redução de interferências, projeto revisado com as adequações necessárias para evitar falhas durante a operação do protótipo na planta. Protótipos construídos e testados e relatório de avaliação do potencial dos robôs snake para duas aplicações em chão de fábrica. Continua nas observações | 333300 | 500000 | 208375 | 2021-08-31 | 2022-01-29 | 2021-10-01 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-29 | 3.3.3.Macro Entrega 3: subprojeto 3: Smart Die WP 3.6: Fabricação do novo sistema customizado para o monitoramento dos processos de estampagem. Entregável: Novo sistema de monitoramento fabricado: 50 sensores Gap, 20 sensores draw-in e sistema de aquisição. (TBD) WP 3.7: Metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição sensores. WP 3.8: Demonstrador de controle de qualidade no Press Shop Entregável: Sistema validade em produção; Relatório de qualidade a partir de KPI de produção a serem definidos. WP 3.9: Gestão de dados do sistema de monitoramento Entregável: Relatório de requisitos para implementação na GM. WP 3.10: Parcerias para implementação do sistema na GM Entregável: Mapeamento de potenciais parceiros.
PLAS-2101.0005 | 2 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | 3.2.1. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.2: Melhoria de Sistema Laser - Validação dos Conceitos de Melhoria Entregável: Relatório contendo a validação dos projetos conceituais. WP 1.3: Processamento a Laser - Aquisição dos Materiais e Planejamento Experimental Entregável: Planejamento experimental. WP 1.4: Monitoramento - Monitoramento direcionado à análise do processamento a laser Entregável: Relatório de testes de inspeção, projetos informacional e conceitual do monitoramento. WP 1.5: Monitoramento - Sensoriamento e análise de dados Entregável: Relatório com a documentação dos procedimentos de aquisição de dados e os resultados das análises preliminares nos dados brutos. 3.2.2. Subprojeto 2, SNAKE Robot for Industrial Applications WP 2.2: Projeto das aplicações para a indústria automotiva Entregável: Projeto mecânico 3D e 2D do SNAKE; projeto elétrico do robô; software para controle do SNAKE robot; atualização do estado da arte dos sistemas robotizados. WP 2.3: Construção da estrutura customizada para uma aplicação Entregável: Relatórios dos testes funcionais laboratoriais: determinação da precisão e exatidão do robô em função do tempo de operação, execução de trajetórias pré-programadas. Continua no campo de observações | 333300 | 500000 | 208375 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31 | 3.2.3.Macro Entrega 2: subprojeto 3, SMART DIE WP 3.3: Metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores. WP 3.4: Requisitos de uso do sistema no Press Shop Entregável: Relatório de requisitos de uso do sistema no Press Shop. WP 3.5: Melhoria contínua do sistema de monitoramento Entregável: Projeto aprimorado do sistema de monitoramento. Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
PLAS-2101.0005 | 1 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | 3.1.1.Etapa de iniciação e planejamento Entregável: Plano de gerenciamento de projeto. 3.1.2.Definição de requisitos técnicos Entregável: Consolidação dos requisitos do cliente. 3.1.3. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.1: Melhoria de Sistema Laser - Projeto Preliminar e Conceitual Entregável: Projeto preliminar e conceitual das melhorias definidas para testes em ambiente relevante. 3.1.4. Subprojeto 2, SNAKE Robot para aplicações industriais WP 2.1: Projeto Conceitual SNAKE Robot 4.0: Entregável: Demonstrador Funcional Pleno para a verificação da junta e sistema de sustentação de uma nova arquitetura para o robô SNAKE robot. 3.1.5. Subprojeto 3, SMART DIE WP 3.1: Processo de ajuste e tryout orientado por sensores Entregável: Relatório do processo de ajuste e tryout orientado pelos sensores. WP 3.2: Matriz instrumentada nos EUA Entregável: Matriz instrumentada funcional na planta de Flint, relatórios e manual da instalação do sistema. | 333300 | 500000 | 83350 | 2021-01-29 | 2021-05-31 | 2021-01-29 | 2021-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-06-28 | Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
PESQ-2012.0020 | 5 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Nenhum anexo | Prospecção e validação dos biomarcadores, monitoramento da resistência e seleção de linhagens resistentes. | 128073.5 | 186000 | 74028 | 2025-02-05 | 2026-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2012.0020 | 4 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Nenhum anexo | Resistência cruzada entre proteínas cry e o evento EHBRS913-2. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2024-02-05 | 2025-02-04 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PESQ-2012.0020 | 3 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Download | Determinação da linha básica de susceptibilidade. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2023-02-05 | 2024-05-04 | 2023-07-06 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PESQ-2012.0020 | 2 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Download | Avaliação de alta dose. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2022-04-05 | 2023-04-04 | 2022-06-08 | 2023-07-05 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05
PESQ-2012.0020 | 1 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Download | Determinação da eficácia em folha. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2021-02-05 | 2022-04-04 | 2021-02-05 | 2022-06-07 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PESQ-2101.0021 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Download | Desenvolvimento de uma bioproduto a base de P. lilacinum. | 97919.58 | 198355.57 | 99854.06 | 2022-02-05 | 2023-02-04 | 2022-03-31 | 2024-01-15 | 1 |  | Não | 2024-01-15
PESQ-2101.0021 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Download | Eficácia dos isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. no controle de nematoides nas plantas de soja. | 97919.58 | 99177.79 | 49927.03 | 2021-08-05 | 2022-02-04 | 2021-09-03 | 2022-03-30 | 1 |  | Não | 2022-03-30
PESQ-2101.0021 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Download | Seleção de isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. e eficiência dos microrganismos para o controle de nematoides in vitro. | 97919.58 | 99177.79 | 49927.03 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | 2021-02-05 | 2021-09-02 | 1 |  | Não | 2021-09-02
PFEM-2006.0008 | 4 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Download | Montagem final e entrega de protótipo: Montagem final da máquina e dos sistemas elétricos para campo; Testes de qualificação e verificação da qualidade das soldas realizadas com a nova máquina; Entrega do protótipo | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-08-08 | 2021-03-01 | 2021-08-08 | 1 | 100 | Não | 2021-08-08
PCPQ-2009.0065 | 4 | Simples Receita | Download | Atividade 7 : Integração com certificado digital e transferência de tecnologia: -Realização da integração do MVP “Simples Receita” com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-BRASIL, permitindo a emissão de receitas como uma credencial digital verificada, dentro dos padrões brasileiros. -Código executável do software integrado ao certificado digital do ICP Brasil para ambiente Web. Configuração da rede de identidade digital descentralizada global para execução do MVP (instalação, configuração, testes) no ambiente do cliente. -Documentação final do projeto juntamente com a transferência de conhecimento/tecnologia. | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-03 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-06
PIFS-2012.0032 | 4 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Desenhos: Desenho de Detalhes, Desenho de Montagem e Desenhos Finais com detalhes para produção de protótipo e Lista de Materiais | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 2021-09-14 | 2022-05-05 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PIFS-2012.0032 | 3 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Layout: Desenho de Layout | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-05-14 | 2021-09-13 | 2021-05-14 | 2022-05-05 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PIFS-2012.0032 | 2 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Análises de Valor, FMEA e Vida Útil e Testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte: Análise de Valor e Custo, FMEA e Estimativa de Vida Útil, Confecção e testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-03-13 | 2021-05-13 | 2021-03-13 | 2021-06-03 | 1 | 100 | Não | 2021-06-03
PIFS-2012.0032 | 1 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Análise de Desempenho e Cálculos: Previsão de Desempenho, Memorial de Cálculo Estruturais e Mecânicos | 17576 | 17576 | 17576 | 2020-12-14 | 2021-03-13 | 2020-12-14 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PIFC-1911.0055 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Download | Automação de Processos: Implementação de metodologia DevOps para integração contínua | 0 | 82108.63 | 0 | 2020-12-01 | 2021-06-27 | 2021-01-02 | 2021-06-27 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PIFC-2102.0077 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Download | Protótipo Final: Protótipo final integrado | 34600 | 32202.36 | 79446.63 | 2022-02-01 | 2022-05-11 | 2022-02-01 | 2022-05-11 | 2 | 100 | Não | 2022-05-11
PIFC-2102.0077 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Download | Protótipo Funcional: Protótipo funcional para cada submódulo independente: IA; CN e BIA | 51900 | 48303.49 | 47667.97 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2102.0077 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Download | Prova de Conceito: Provas de Conceito para cada submódulo: IA; CN e BIA. | 51900 | 48303.49 | 47667.97 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFC-2102.0077 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Download | Especificação dos requisitos: Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | 69200 | 95368.43 | 63557.3 | 2021-02-11 | 2021-07-31 | 2021-02-11 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PIFS-2102.0031 | 5 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Download | Entregar relatórios: 1- relatório parcial após 6 meses do início do projeto; 2-relatório final no término do projeto (após 12 meses do início). | 4000 | 4000 | 4000 | 2021-08-10 | 2022-02-08 | 2021-08-10 | 2022-02-09 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PIFS-2102.0031 | 4 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Download | Construir protótipo do coletor solar e realizar ensaios em campo para avaliação de desempenho termomecânico: 1- construção do protótipo do coletor solar; 2- montagem do aparato experimental em campo; 3- realização de testes para avaliação do desempenho termomecânico do coletor solar. | 4000 | 4000 | 4000 | 2021-05-10 | 2022-02-08 | 2021-05-10 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PIFS-2102.0031 | 3 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Download | Especificar o mecanismo do rastreamento da trajetória do sol e implementar o algoritmo de controle: 1- especificação do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol; 2- desenvolvimento e implementação do algoritmo de controle do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 2021-02-10 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIFS-2102.0031 | 2 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Download | Construir o protótipo do elemento absorvedor e realizar testes em laboratório para avaliação do desempenho térmico: 1- montagem da bancada de testes indoor; 2- construção do protótipo do elemento absorvedor; 3- realização de experimentos indoor para avaliação do desempenho térmico do elemento absorvedor. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-05-31 | 2021-02-10 | 2021-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-06
PIFS-2102.0031 | 1 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Download | Projetar um coletor solar eficiente, resistente, de simples fabricação e de custos reduzidos: 1- definição dos materiais do coletor solar e especificação do revestimento seletivo do elemento absorvedor; 2- desenhos técnicos do projeto mecânico da estrutura do coletor solar. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 2021-02-10 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26
PIFC-2102.0076 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Download | Protótipo Final: Desenvolvimento de protótipo final, para cada módulo: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes de protótipo final. Integração dos módulo. | 84000 | 68045.63 | 121284.54 | 2022-01-01 | 2022-05-09 | 2021-12-01 | 2022-05-09 | 2 | 100 | Não | 2022-05-09
PIFC-2102.0076 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Download | Protótipo Funcional: Desenvolvimento de protótipos funcionais para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | 63000 | 51034.2 | 51979.08 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2102.0076 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Download | Prova de Conceito: Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | 63000 | 51034.2 | 51979.08 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PIFC-2102.0076 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Download | Especificação dos requisitos: Definição dos requisitos do protótipo: frontend; backend; Inteligência Artificial; Visão Computacional e avaliação. | 42000 | 96108.19 | 34652.72 | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PCER-2012.0052 | 5 | Fechadura Conectada - Beta | Download | E6 - Hardware Eletrônico Beta | 36285.67 | 79828.48 | 5669.64 | 2021-11-01 | 2022-01-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PCER-2012.0052 | 4 | Fechadura Conectada - Beta | Download | E5 – Conceito de Design para a Fechadura Conectada | 54428.51 | 119742.72 | 8504.45 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-28 | 1 | 100 | Não | 2021-10-28
PCER-2012.0052 | 3 | Fechadura Conectada - Beta | Download | E4 - Hardware eletrônico preliminar. | 72571.35 | 159656.96 | 11339.27 | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-02
PCER-2012.0052 | 2 | Fechadura Conectada - Beta | Download | E3 - Sistema Elétrico Beta. | 36285.67 | 79828.48 | 5669.64 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 1 | 100 | Não | 2021-04-29
PCER-2012.0052 | 1 | Fechadura Conectada - Beta | Download | E1 - Requisitos da versão Beta da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução Beta de fechadura conectada. | 105821.89 | 232808.14 | 16534.67 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCER-2012.0051 | 5 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | Nenhum anexo | E28 - Relatório de resultados dos ensaios de confiabilidade E29 - Workshop de entrega de resultados | 99697.66 | 216011.59 | 16616.28 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 6 | 96 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2012.0051 | 4 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | Download | E20 – Versão Beta do software para o equipamento E21 - Relatório de acompanhamento dos custos e KPIs do projeto através da Ferramenta de Custos E22 - Projeto do hardware da Versão Beta da solução E23 - Software de calibração/suporte desenvolvido E24 - Protótipos Versão Beta dos Equipamentos E25 - Relatório de testes do HW e Software do produto | 149546.48 | 324017.38 | 24924.41 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 7 | 100 | Não | 2023-04-28
PCER-2012.0051 | 3 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | Download | E15 Protótipos versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E16 Protótipos versão Alfa da Unidade de Controle e Gabinete E17 Relatórios dos Testes versão Alfa de Alta Tensão E18 Relatórios dos Testes versão Alfa da Unidade de Controle E19 Relatório testes térmicos, testes altamente acelerados, e ensaios de confiabilidade Alfa | 149546.48 | 324017.38 | 24924.41 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-29 | 7 | 100 | Não | 2023-03-29
PCER-2012.0051 | 2 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | Download | E7 - Documento com especificação de requisitos do Gabinete E8 - Plano de testes de pré-certificação E9 - Projeto da versão Alfa do hardware da Unidade de controle E10 - Versão Alfa do software para o equipamento E11- Plano de testes de Confiabilidade E12 - Projeto Versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E13 - Projeto da versão Alfa do Gabinete E14 -Análise FMEA e plano de mitigação de falhas | 249244.14 | 540028.97 | 41540.69 | 2021-07-01 | 2022-09-30 | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 3 | 100 | Não | 2022-10-03
PCER-2012.0051 | 1 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | Download | E1 - Documento de requisitos e arquitetura do sistema E2 - Relatório de análise das normas aplicáveis para o processo certificatório do produto e definição de requisitos derivados E3 - Levantamento e estudo de normas necessários à Engenharia de Confiabilidade E4 - Relatório da Ferramenta de Custos incluindo modelagem e simulação de cenários E5 - Documento com especificação do sistema de controle E6 - Documento com arquitetura Sistema de Alta Tensão Selecionado E6.1.- Matriz de Configuração versus custo E6.2 - Definição de requisitos e arquitetura preliminar do SW | 348941.8 | 756040.56 | 58156.97 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021-01-06 | 2021-05-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-01
PCER-2012.0050 | 5 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | Download | E10 - Caderno com plano de testes da eletrônica. E11 - Relatório com resultados dos testes da eletrônica. E12 - Documentação final do projeto eletrônico. E13 - Documentação final do projeto do firmware. E14 - Código fonte do firmware desenvolvido. E15 - Protótipos Alfa montados no projeto. E16 - Workshop de transferência de tecnologia. | 48811.78 | 91800 | 7399.91 | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 4 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | Download | E8 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. E9 - Protótipo Alfa do firmware. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-12-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 3 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | Download | E7 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-10-08 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 2 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | Download | E4 - Projeto eletrônico Alfa. E5 - Componentes da eletrônica adquiridos. E6 - DFMEA preliminar do projeto. | 48811.78 | 91800 | 7400.01 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-04-28 | 2021-07-31 | 3 | 100 | Não | 2021-08-04 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 1 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | Download | E1 - Plano detalhado de desenvolvimento do projeto. E2 - Caderno de requisitos e arquitetura da eletrônica do produto e definição de componentes chave. E3 - Caderno de requisitos do software embarcado. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-02-25 | 2021-04-27 | 2 | 100 | Não | 2021-04-27 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PPLI-2012.0045 | 3 | Rolete descascador de arroz | Download | Relatórios contendo as informações referentes ao dimensionamento de produto para a prototipagem e resultados da simulação computacional e da validação do protótipo produzido. | 110500 | 124000 | 100500 | 2021-08-17 | 2022-08-15 | 2021-08-17 | 2022-10-04 | 2 | 100 | Não | 2022-10-04
PPLI-2012.0045 | 2 | Rolete descascador de arroz | Download | Relatório contendo a seleção do conceito do rolete a ser desenvolvido. | 33000 | 37000 | 30000 | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-12
PPLI-2012.0045 | 1 | Rolete descascador de arroz | Download | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos) e definição de requisitos. | 21500 | 24000 | 19500 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 2021-01-26 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PEDG-2012.0007 | 3 | Extensor 2.0 | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 10023.48 | 18368.57 | 2137.03 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PEDG-2012.0007 | 2 | Extensor 2.0 | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 10023.49 | 18368.56 | 2137.04 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PEDG-2012.0007 | 1 | Extensor 2.0 | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 10023.49 | 18368.56 | 2137.04 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PIPT-2011.0051 | 4 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Download | Relatório final contendo o desenvolvimento experimental, resultados e conclusões do projeto em todo seu período de vigência. | 69550.06 | 48962.62 | 36152.99 | 2022-05-01 | 2023-09-30 | 2022-04-26 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-21 | Foi realizada a reunião de encerramento com o cliente em 31.08.2023, todos os resultados e amostras geradas foram compartilhadas ao longo do projeto e um resumo geral na reunião de encerramento. O atraso no projeto foi causado durante a elaboração, revisão e emissão do relatório, pois tratava-se de um conteúdo extenso e detalhado, o cliente estava ciente.
PIPT-2011.0051 | 3 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Download | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos entre 11° e 16° mês do projeto | 57000 | 97925.24 | 36153 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 2022-01-04 | 2022-04-26 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PIPT-2011.0051 | 2 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Download | Relatório parcial contemplando a revisão bibliográfica e o conteúdo o desenvolvimento experimental referente a primeira metade do projeto. | 57000 | 97925.62 | 36153 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-01-03 | 1 | 100 | Não | 2022-01-03
PIPT-2011.0051 | 1 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Download | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos até o 4° mês do projeto. | 57000 | 98962.62 | 36153 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-05-18 | 1 | 100 | Não | 2021-05-18
PABC-2010.0001 | 5 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Download | Nesta etapa os desenvolvimentos realizados nas Macroentregas 3 e 4 serão aplicados em um protótipo, o qual será testado em ambiente relevante simulado, disponibilizado pela empresa. | 30606.62 | 43591.32 | 18549.41 | 2023-04-03 | 2023-09-03 | 2023-04-01 | 2023-08-29 | 1 |  | Não | 2023-08-29
PABC-2010.0001 | 4 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Download | Serão exploradas a potencialidade de utilização de soluções coloidais de partículas de prata na matriz de borracha de silicone, a fim de determinar a atividade antimicrobiana e a interferência na formação do biofilme sobre a superfície dos circuitos respiratórios, possibilitando menor contaminação e complicação de tratamento no período de uso deste aparato. | 24485.29 | 34873.05 | 14839.53 | 2022-12-05 | 2023-04-02 | 2022-12-03 | 2023-03-31 | 1 |  | Não | 2023-03-31
PABC-2010.0001 | 3 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Download | Será implementado um diferencial estrutural do circuito de traqueia, na qual a engenharia do circuito impedirá a condensação de vapores, de modo a impedir a obstrução do circuito respiratório e ou interferência na sensibilidade de limiar de pressão para o disparo (trigger), no ciclo de trabalho do respirador, propiciando assim, menor ou nenhuma dissincronia paciente-ventilador. Nesta fase será apresentada protótipos com as propriedades de anticondensação e os estudos de viabilidade de produção e risco tecnológico. | 79577.2 | 113337.44 | 48228.47 | 2021-11-08 | 2022-12-04 | 2021-11-08 | 2022-12-02 | 1 |  | Não | 2022-12-02
PABC-2010.0001 | 2 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Download | Garantir a manutenção das propriedades obtidas do material optimizado na Macroentrega (etapa 1), quando obtidos no processo produtivo da empresa. Como é de conhecimento nos setores tecnológicos e científicos, os resultados obtidos em laboratório apresentam variações quando testados em ambiente produtivo. Sendo assim, nesta fase, adaptações na síntese e formulação devem ser aplicadas de forma a manter as propriedades do silicone. | 24485.29 | 34873.05 | 14839.53 | 2021-07-05 | 2021-11-07 | 2021-07-04 | 2021-11-07 | 1 |  | Não | 2021-11-07
PABC-2010.0001 | 1 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Download | Investigar os efeitos das variações de precursores de síntese nas propriedades mecânicas das borrachas de silicone desenvolvido pelo grupo (Patente no. BR102014009699-0). Objetiva-se nesta etapa, compreender os efeitos da variação da formulação e matérias-primas nas propriedades mecânicas do silicone. Destinado ao tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, agudizada pelo Corona vírus. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento desta metodologia científica promoverá um expressivo ganho de produção, permitindo atender a demanda atual do mercado por este acessório. Esta Macroentrega será enviada a empresa na forma de relatório, a ser aprovado pela contratante. | 48970.58 | 69746.11 | 26679.05 | 2020-11-04 | 2021-07-04 | 2020-11-05 | 2021-07-04 | 1 | 35 | Não | 2021-07-03
PLAC-1912.0016 | 9 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | MACROETAPA 9 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PADRÃO BOSCH Elaboração da documentação no padrão Bosch. Realização de Workshop de 8h, com o objetivo de apresentação das implementações, e entrega de toda a documentação do projeto. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 9. | 0 | 0 | 10261.77 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-10-11 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-19
PLAC-1912.0016 | 8 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | MACROETAPA 8 – SUPORTE TÉCNICO Suporte do hardware e do software desenvolvido dentro do projeto para o período de safra – correções e melhorias. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 8. | 122760 | 0 | 63372.37 | 2021-06-11 | 2021-10-10 | 2021-06-11 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-29
PLAC-1912.0016 | 7 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | MACROETAPA 7 – INTEGRAÇÃO DE SUBSISTEMAS AO ISOBUS Este pacote consiste na integração dos sistemas de controle de abertura e fechamento (Transporte plantadeira), fertilizante e molas pneumáticas (controle de profundidade). Estas funcionalidades já se encontram desenvolvidas e integradas na versão standard. Desta forma, o desenvolvimento deste pacote terá o mesmo formato que foi utilizado ao longo do desenvolvimento do 1º Plano de Trabalho. Atualmente, utiliza-se um formato no qual esta parte funcional é tratada como uma espécie de biblioteca (.so). Obs.: Cabe ressaltar que o controle dos subsistemas segue a mesma arquitetura que existe atualmente, na qual o display (unidade de processamento) envia os comandos para ECUS (unidades de controle) através do barramento CAN com um protocolo proprietário. Este pacote terá demanda de desenvolvimento de telas da IHM. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 7. | 46035 | 0 | 23847.34 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1 | 100 | Não | 2021-09-09
PLAC-1912.0016 | 6 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | MACROETAPA 6 – PACOTE COMPLETO DE BORDADURA Toda a parte de bordadura será integrada inicialmente na versão standard (pelo Lactec), e inserida na versão ISOBUS, assim como o pacote 1. O pacote completo da bordadura envolve:  Possiblidade de importação de um arquivo .shp de limites e conversão para bordadura  Gerenciamento de arquivos de bordadura  Possibilidade de associação de uma bordadura à diferentes áreas  Possibilidade de exportação de arquivos de bordadura  Possibilidade de ajuste de deslocamento devido às imprecisões do mapeamento em relação a real posição geográfica  Possibilidade de adicionar bordaduras adjacentes (dupla, tripla etc.)  Possibilidade de fazer uma bordadura movimentando o trator (Como já é feita) Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 6. | 46035 | 0 | 23847.35 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 2021-03-11 | 2021-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-20
PLAC-1912.0016 | 5 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | MACROETAPA 5 – ADEQUAÇÃO DA ANTENA JOHN DEERE Como a antena da John Deere manda envia os dados de GPS no protocolo J1939 (precursor do protocolo ISOBUS), deverá ser feita a conversão para o protocolo ISO11783 (Nmea2000). Desta forma, será necessário extrair as informações de latitude, longitude, velocidade, qualidade do sinal, entre outras, fazendo-se uso dos frames disponíveis no barramento de um trator JD. Este trabalho será uma engenharia reversa para determinarmos e implementarmos a melhor forma de tornar o ISOBUS Bosch compatível também com os sistemas John Deere. Não serão necessárias mudanças drásticas no tocante ao comportamento do barramento e ao handle feito pela biblioteca (IsoAgLib) ora utilizado, dado que o protocolo J1939 é bastante similar. Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite MACROETAPA 5. | 92070 | 465000 | 36771.17 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PPLI-2010.0044 | 3 | Novos pigmentos | Download | Relatório contendo a caracterização e avaliação da aplicação do novo pigmento da Vanádio e do pigmento RUF em tintas látex semi-brilho. Verificação de atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15079 das tintas látex imobiliárias. | 31350 | 38000 | 25650 | 2021-08-02 | 2022-12-15 | 2021-08-24 | 2023-03-30 | 3 | 100 | Não | 2023-03-30
PPLI-2010.0044 | 2 | Novos pigmentos | Download | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Largo Resource, comparadas com os pigmentos de referência e resultados de MEV para os 6 pigmentos utilizados no projeto (2 referência, 4 pigmentos Vanádio de Maracás). | 26400 | 32000 | 21600 | 2021-04-13 | 2021-07-30 | 2021-05-13 | 2021-08-02 | 2 | 100 | Não | 2021-08-02
PPLI-2010.0044 | 1 | Novos pigmentos | Download | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Tronox Tiona R-KB-2 e Vanádio de Maracás tratado. | 33000 | 40000 | 27000 | 2021-01-12 | 2021-04-12 | 2021-01-12 | 2021-04-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PLAM-1602.0003 | 5 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Download | Entrega do Relatório Técnico final: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento e trinca, simulação numérica desses defeitos e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | 176666.66 | 344604 | 176666.66 | 2021-03-02 | 2022-01-24 | 2021-03-01 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PLAM-1602.0003 | 4 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Download | Entrega do Relatório Técnico 5: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo perda de espessura, simulação numérico do defeito e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | 176666.66 | 344604 | 176666.67 | 2020-10-01 | 2021-03-03 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26 | Em 15.06: Aguardando assinatura do termo de aceite de macroentrega.
PCEE-1902.0115 | 10 | MDM | Download | ME10: Validação de resultados parciais pela empresa | 0 | 0 | 1340 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-1902.0115 | 9 | MDM | Download | ME09: Integração das três interfaces desenvolvidas ao sistema existente | 132990.4 | 152014.7 | 24493.6 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-2007.0152 | 7 | AGROANALYTICS | Download | ME07: Refinamento do modelo de predição de produtividade, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | 15236.9 | 20368.02 | 4744.5 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PCEE-2007.0152 | 6 | AGROANALYTICS | Download | ME06: Transferência de tecnologia | 5157.88 | 8656.34 | 1571.24 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PCEE-2007.0152 | 5 | AGROANALYTICS | Download | ME05: Modelos preditivos para cobertura do solo | 8494.74 | 15394.21 | 2356.86 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-23
PCEE-2101.0162 | 4 | Game Analyzer | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela EMPRESA. | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-10
PCEE-2101.0162 | 3 | Game Analyzer | Download | ME03: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela EMPRESA | 119053.79 | 0 | 13701.94 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PCEE-2101.0162 | 2 | Game Analyzer | Download | ME02: Segunda versão do sistema de visualização de dados e a primeira versão do sistema de análise de dados | 0 | 89228.46 | 8221.17 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PCEE-2101.0162 | 1 | Game Analyzer | Download | ME01: Primeira versão do sistema de visualização de dados | 0 | 118971.29 | 10961.55 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PESQ-2009.0016 | 4 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Download | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios atrativos para o controle do percevejo da soja, Euschistus heros pela estratégia do tipo atrai-mata. | 33343.1 | 43040.1 | 24656.51 | 2022-06-24 | 2022-09-23 | 2022-09-13 | 2022-12-29 | 1 |  | Não | 2022-12-29
PESQ-2009.0016 | 3 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Download | Identificação de cairomônios da cana-de-açúcar atrativos para o bicudo-da-cana, Sphenophorus levis; | 77800.59 | 100426.91 | 57531.86 | 2021-11-24 | 2022-06-23 | 2022-03-15 | 2022-09-12 | 1 | 100 | Não | 2022-09-12
PESQ-2009.0016 | 2 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Download | Desenvolvimento de armadilha inteligente para o monitoramento do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), percevejo da soja (Euschistus heros), Spodoptera spp. e Helicoverpa armigera . | 88914.96 | 114773.61 | 65750.7 | 2021-03-24 | 2021-11-23 | 2021-02-26 | 2022-03-14 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PESQ-2009.0016 | 1 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Download | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios para o controle do bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis para uso pela estratégia do tipo “atrai-mata” . | 66686.22 | 86080.2 | 49313.02 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 2020-09-24 | 2021-02-25 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PTEN-2002.0011 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Download | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final | 65341.25 | 79550 | 147250 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2024-08-31 | 1 |  | Não | 2024-08-31
PTEN-2002.0011 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Download | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho incluindo os desenvolvimentos de lixiviação e extração por solventes e desenvolvimento do processo de sais fundidos, além da confecção dos respectivos balanços de massa | 131257.5 | 159100 | 315000 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-05-31
PTEN-2002.0011 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Download | Reunião de Kick off meeting e desembolso referente à Macroentrega 1 pela Mineração Taboca Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória da Mineração Taboca | 459401.25 | 556850 | 75000 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 1 |  | Não | 2021-09-01
PIFS-2101.0030 | 3 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Download | Documentação WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados preliminares | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-07-13 | 2021-09-12 | 2021-07-13 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
PIFS-2101.0030 | 2 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Download | Protótipo: WP3 – Definição de componentes principais e projeto preliminar do Protótipo WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem WP5 - Prova de Conceito com Testes preliminares em Laboratório do protótipo # 1 | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-01-13 | 2021-07-12 | 2021-01-13 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
PIFS-2101.0030 | 1 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Download | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional em formato não-presencial Análise preliminar de condições operacionais in-loco nas empresas usuárias (user committee) para protótipo # 1 WP2 - Definição de Requisitos de Projeto | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-01-13 | 2021-05-12 | 2021-01-13 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13
PIFS-2009.0028 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Download | Entrega Final: Testes e ajustes com variações de amostras | 19335.5 | 29820 | 7079.5 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFS-2009.0028 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Download | Apresentação de algoritmos: Apresentação do relatório do teste preliminar. Planejamento experimental do teste final. Aquisição de imagens na bancada para o teste final. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. Relatório de Algoritmos. | 19335.5 | 29820 | 7079.5 | 2021-02-11 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04
PIFS-2009.0028 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Download | Relatório do teste preliminar: Aquisição de imagens na bancada para o teste preliminar. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Recebimento dos créditos para utilização dos serviços da AWS (previsto). Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. | 37800 | 59640 | 20500 | 2020-12-11 | 2021-02-10 | 2021-05-01 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04
PIFS-2009.0028 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Download | Apresentação do planejamento experimental: Levantamento bibliográfico sobre a classificação de grãos de café. Levantamento bibliográfico sobre as técnicas de visão computacional aplicáveis. Definição dos equipamentos para a aquisição de imagens. Compra e instalação dos equipamentos para a aquisição de imagens. Recebimento das amostras de grãos café para a aquisição de imagens. Planejamento experimental do teste preliminar | 37800 | 59720 | 18345 | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13 | inicio das atividades de execução do projeto a partir da liberação de recursos Sebrae disponibilizados no final do mês de dezembro.
PCIM-2101.0129 | 3 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Download | Prova de conceito; Produção científica; Entrega final; Transferência Tecnológica. | 114731.46 | 184371.16 | 36016.66 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
PCIM-2101.0129 | 2 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Download | Estudo e proposição da tecnologia; Desenvolvimento de tecnologia e prova de conceito; | 199158.22 | 368695.86 | 36016.67 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | 2 | 100 | Não | 2021-12-06 | [06.10.2021] - Conforme alinhado com o cliente, a data de termino da macroentrega foi replanejada para 28 de outubro. [05.11.2021] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de para assinatura.
PCIM-2101.0129 | 1 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Download | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural; Especificação da PoC. | 104629.9 | 184347.93 | 36016.67 | 2021-01-06 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCIM-2101.0128 | 3 | HP - Z@EDGE21 | Download | Modulo aprimorado de autenticação; Demonstração em ambiente relevante; Refinamento das funcionalidades desenvolvidas; Entrega final da solução; Transferencia Tecnológica | 185037.86 | 293300.82 | 36334.86 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [12/01/2022] - Está sendo realizado um aditivo de escopo através de uma nova macroentrega. Devido ao fluxo de assinatura, não foi possível cadastrar esse aditivo no portal antes da data original de conclusão. Um Ticket será aberto com essa informação e anexando o aditivo contratado em anexo
PCIM-2101.0128 | 2 | HP - Z@EDGE21 | Download | Desenvolvimento do modelo de gestão do Z@EDGE; Desenvolvimento do Modulo Zacket 2.0; | 206043.4 | 396927.2 | 36334.86 | 2021-04-01 | 2021-08-09 | 2021-04-01 | 2021-08-09 | 3 | 100 | Não | 2021-09-21 | [08.09.2021] - Macroentrega 02 finalizada, aguardando aceitação do cliente.
PCIM-2101.0128 | 1 | HP - Z@EDGE21 | Download | Pré Game e especificação de macro requisitos; Revisão arquitetural; Especificação de ambiente relevante; | 115419.19 | 223922.66 | 36334.86 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PIFE-2012.0013 | 3 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | Download | ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais e entrega no projeto do sistema de amostragem. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. M3c. Entregar o projeto do sistema de amostragem que deve ser implementado para implantação do equipamento na linha de produção. | 69007.15 | 0 | 14140.9 | 2022-08-03 | 2023-04-03 | 2022-08-03 | 2023-04-03 | 3 | 100 | Não | 2023-04-03
PIFE-2012.0013 | 2 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | Download | ME2 - Macroentrega 2 – Calibração e validação do sistema construído. Objetivo geral: Realizar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman com uma base de dados obtida em um equipamento comercial calibrado. Objetivos específicos M2a. Testar e validar o espectrômetro Raman. M2b. Estudar as limitações e potencialidades do sistema desenvolvido. M2c. Elaboração do memorial descritivo. | 44606.7 | 157000 | 26436.42 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 2021-08-03 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-02
PIFE-2012.0013 | 1 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | Download | ME1 - Macroentrega 1 – Construção do espectrômetro Raman Objetivo geral: Construir um espectrômetro Raman específico para a caracterização do Sínter produzido. Objetivos específicos M1a. Estudar e projetar os componentes a serem utilizados na construção do Raman. M1b. Construir e iniciar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman | 46725 | 120000 | 16698.88 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 2021-01-01 | 2021-08-02 | 1 | 100 | Não | 2021-08-02 | Correção de valores de macroentrega a partir dos valores pactuados pelo Aditivo 1. A macroentrega não atrasou mas a Carta de Aceite foi assinada um mês depois.
PCPQ-2101.0067 | 3 | Biometria Facial Bovina | Download | Treinamento e validação finais de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas em macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Protótipo de aplicação integrando o modelo de biometria desenvolvido. Documentação e transferência de tecnologia, com um workshop de apresentação de resultados. Indicadores físicos da entrega: - relatório técnico com os resultados dos modelos validados  - pacote de código com os modelos validados - descrição do protótipo de aplicação - protótipo de aplicação  -documentação técnica do projeto Os artefatos associados aos indicadores físicos da entrega estão disponibilizados | 31200 | 52000 | 20800 | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 2021-06-07 | 2022-03-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-18
PCPQ-2101.0067 | 2 | Biometria Facial Bovina | Download | Treinamento e validação de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas na macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Nesta macroentrega o resultado é preliminar (versão beta). Indicador físico da entrega: relatório técnico com os resultados preliminares dos modelos validados. Disponibilizado no drive compartilhado juntamente com o pacote de código com os modelos. | 31200 | 52000 | 20800 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-03-22 | 2021-06-11 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCPQ-2101.0067 | 1 | Biometria Facial Bovina | Download | - Atividade 1 : Descrição de base de dados e coleta de amostras Entendimento, avaliação e planejamento do uso das bases de imagens disponibilizadas pela Parceira. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária das bases disponibilizadas. - Atividade 2 : Pesquisa do estado da técnica em biometria bovina Avaliação de métodos de biometria bovina por imagens, tendo em vista o cenário de uso desejado. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária do estado da arte de técnicas de biometria bovina. | 15600 | 26000 | 10400 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 1 | 100 | Não | 2021-04-09
PIFS-2101.0029 | 4 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Download | Estativa e suporte mecânico do microscópio | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 1 | 100 | Não | 2022-01-12
PIFS-2101.0029 | 3 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Download | Montagem dos protótipos e testes ópticos | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-06-13 | 2021-09-12 | 2021-06-13 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PIFS-2101.0029 | 2 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Download | Reformulação do sistema de troca de filtros ópticos para iluminação | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 2021-04-13 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFS-2101.0029 | 1 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Download | Desenho do novo sistema de acoplamento e alojamento do sistema óptico | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-01-13 | 2021-04-12 | 2021-01-13 | 2021-05-12 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCIM-2101.0127 | 3 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Download | Esquemático, Layout e Prototipação PCI; Desenvolvimento do User Interface; Testes integrados e refinamento; Validação das funções críticas do protótipo; Entrega final e transferencia tecnológica. | 161941.27 | 322345.82 | 43286.86 | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2021-08-04 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
PCIM-2101.0127 | 2 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Download | Especificação e aquisição de insumos; Implementação de drivers; Definição das funcionalidades para compartilhamento de arquivos e periféricos. | 178551.13 | 222739 | 43286.86 | 2021-04-01 | 2021-08-03 | 2021-04-01 | 2021-08-03 | 2 | 100 | Não | 2021-09-21 | [08.09.2021] - A macroentrega 02 foi finalizada, aguardando aceite do cliente.
PCIM-2101.0127 | 1 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Download | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural | 133913.35 | 284008 | 43286.86 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PFSP-2101.0005 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Download | Estabilidade física, análise de dados e divulgação dos resultados - Estudo de estabilidade e material de divulgação - Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados finais do projeto, juntamente com relatório para divulgação dos resultados no 26th Conference of IFSCC para validação dos resultados. A limitação é o não funcionamento da forma farmacêutica contra COVID-19 e a estabilidade produto | 22003.3 | 30760 | 23243.9 | 2021-08-01 | 2021-11-17 | 2021-07-26 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PFSP-2101.0005 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Download | Ajustes das Formulações, produção em escala de Lab. e caracterizações - Ajustes, Processamento, produção e caracterização das formulações - Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as formulações de nanopartículas e sua incorporação em comprimidos de rápida dispersão, além da apresentação da patente a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC e ao INPI e divulgação dos resultados. | 41000 | 51019.2 | 23243.9 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PFSP-2101.0005 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Download | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados preliminares, a redação da patente e o abstract a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC para validação preliminar da eficiência forma farmacêutica | 45000 | 76240 | 25000 | 2021-01-19 | 2021-03-31 | 2021-01-19 | 2021-04-01 | 1 | 100 | Não | 2021-04-13
PFSM-2011.0001 | 4 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | Download | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | 12200 | 18534 | 8269.4 | 2021-08-30 | 2021-10-29 | 2021-08-19 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21 | 4.Construção e testes de um protótipo avançado e avaliação de desempenho em ambiente relevante a.Otimização do layout da placa de circuito impresso para o conversor b.Montagem do protótipo completo, incluindo encapsulamento e conectores c.Testes em laboratório do protótipo incluindo testes para verificação do desempenho com relação às normas vigentes
PFSM-2011.0001 | 3 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | Download | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | 18300 | 66081 | 12404.1 | 2021-05-31 | 2021-08-27 | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18 | 3.Construção e testes de um protótipo completo a.Projeto do sistema de controle em malha fechada b.Escolha de componentes para o protótipo c.Desenvolvimento do layout da placa de circuito impresso para o conversor d.Montagem do protótipo e.Testes em laboratório em ambiente relevante f.Possíveis adequações/melhorias no projeto original
PFSM-2011.0001 | 2 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | Download | a.Protótipo básico do sistema proposto funcionando em malha aberta b.Relatório técnico com a descrição dos resultados obtidos nos ensaios do protótipo | 42400 | 38748 | 16538.8 | 2021-02-01 | 2021-05-28 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PFSM-2011.0001 | 1 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | Download | a.Planilha de cálculo para o dimensionamento do sistema com base em suas características desejáveis b.Arquivos de simulação do circuito eletrônico desenvolvido c.Relatório técnico com a descrição da metodologia proposta e resultados obtidos | 23300 | 28281 | 12404.1 | 2020-11-09 | 2021-01-29 | 2020-11-09 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10 | 1.Determinação das características do sistema e da melhor topologia de conversor para implementação prática e projeto/simulação do sistema de potência a.Dimensionamento do banco de baterias b.Dimensionamento da fonte solar fotovoltaica c.Dimensionamento do conversor d.Simulação do sistema em software computacional
PCEE-2101.0161 | 2 | Device Discovery | Download | ME02: DDMS em Linux e Docker e Validação dos Resultados | 36665.9 | 17006.1 | 3871.16 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-13
PCEE-2101.0161 | 1 | Device Discovery | Download | ME01: Desenvolvimento portal web pra DDMS | 7008.9 | 71999.1 | 5806.75 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PIFC-2101.0075 | 3 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Download | Testes de usabilidade Testes de usabilidade com pessoas cegas | 63200 | 106378.34 | 41432.67 | 2021-12-01 | 2022-04-19 | 2021-12-01 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-04-19
PIFC-2101.0075 | 2 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Download | Prototipação e validação Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e aplicativo. Produto de Trabalho: protótipos testados em ambiente de laboratório | 63200 | 177613.79 | 23675.82 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30 | Replanejamento 1: Finalização da M2 de 30/09/2021 foi alterado para 30/11/2021
PIFC-2101.0075 | 1 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Download | Especificação e projeto Especificação e projeto do hardware, firmware e drivers. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 133200 | 165741.2 | 23675.82 | 2021-01-19 | 2021-05-31 | 2021-01-19 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2101.0074 | 4 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Download | Protótipo final Protótipo final integrado | 78700 | 86596.99 | 114265.79 | 2021-10-01 | 2022-07-19 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2101.0074 | 3 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Download | Protótipo Funcional Protótipo inicial de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em módulos. | 63600 | 75481.8 | 41551.2 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2101.0074 | 2 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Download | Prova de conceito Definição de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em bancada. | 31800 | 22154.54 | 20775.6 | 2021-04-11 | 2021-05-31 | 2021-04-11 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2101.0074 | 1 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Download | Estudo dos requisitos Relatório com determinação das principais funções do aplicativo e orientações iniciais sobre design | 10500 | 9833.33 | 10387.8 | 2021-01-19 | 2021-04-10 | 2021-01-19 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-04-10
PIFC-2101.0073 | 5 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Download | Web Admin Configurações e Dashboards | 46600 | 68177.8 | 60562.08 | 2021-12-01 | 2023-01-14 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 2 | 100 | Não | 2023-01-13
PIFC-2101.0073 | 4 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Download | Front End - Fase II Módulo de Conteúdos Multimídia | 46600 | 68177.77 | 24224.84 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2101.0073 | 3 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Download | Front End - Fase I Módulo de Interação comAluno | 46600 | 68177.77 | 24224.84 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2101.0073 | 2 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Download | Back End - Fase II Desenvolvimento dos APIs de Reconhecimento de Atenção e Emoção | 69900 | 102266.66 | 36337.26 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PIFC-2101.0073 | 1 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Download | Back End Fase I Desenvolvimento do API de Visão Computacional | 69900 | 102266.66 | 36337.26 | 2021-01-14 | 2021-04-30 | 2021-01-14 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PIFC-2101.0072 | 4 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Download | Protótipo final Protótipo final integrado | 55600 | 67491.85 | 74114.78 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 1 | 100 | Não | 2022-05-14
PIFC-2101.0072 | 3 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Download | Protótipo Funcional Protótipo funcional para cada submódulo independente: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | 55600 | 67491.82 | 42351.31 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-07-31 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2101.0072 | 2 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Download | Prova de Conceito Provas de Conceito para cada submódulo: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | 35600 | 37491.82 | 42351.31 | 2021-04-11 | 2021-07-31 | 2021-04-11 | 2021-07-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-30
PIFC-2101.0072 | 1 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Download | Especificação dos requisitos Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | 24500 | 36113.39 | 10587.83 | 2021-01-14 | 2021-04-10 | 2021-01-14 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-04-10
PLAC-2011.0021 | 3 | Medidor de Potência ICTUS | Download | MACROETAPA 3 - DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O PROTÓTIPO 1. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 2. Desenvolvimento do aplicativo para smartphone 3. Integração do aplicativo com o protótipo 4 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 3 | 0 | 19825 | 73117.07 | 2021-07-01 | 2023-10-20 | 2021-07-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-13
PLAC-2011.0021 | 2 | Medidor de Potência ICTUS | Download | MACROETAPA 2 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO CONJUNTO MECÂNICO E TESTES LABORATORIAIS 1. ANÁLISE ESTRUTURAL 2. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 3. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 2 | 9785 | 0 | 20890.58 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PLAC-2011.0021 | 1 | Medidor de Potência ICTUS | Download | MACROETAPA 1 - DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE E FIRMWARE DO MEDIDOR DE POTÊNCIA 1. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO HARDWARE + FIRMWARE 2. DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE 3. DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE 4. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 1 | 102380 | 0 | 52226.45 | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PIFG-2012.0010 | 3 | Amostrador de grãos e sementes | Download | Validação e avaliação do protótipo amostrador de grãos e sementes (haste coletora do equipamento) em condições de campo. | 54214.38 | 23428.64 | 41892.94 | 2021-04-01 | 2022-04-30 | 2021-04-13 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-17 | Foi prorrogada a ultima macroentrega por estar sendo feitas melhorias no protótipo que será testado novamente na próxima safra 2021/2022, o orçamento permanece o mesmo. a data correta da entrega final será 30/04/2022, em acordo com a empresa estamos finalizando novas análises. Devido as melhorias implementadas o projeto terá aditivo de valor e acréscimo de 01 macroentrega, o termo esta em tramitação e o projeto esta em andamento e vigente.
PIFG-2012.0010 | 2 | Amostrador de grãos e sementes | Download | Fabricação do protótipo amostrador (haste coletora do equipamento) e instalação na base do equipamento na Unidade Armazenadora. | 26937.54 | 19590.94 | 20815.37 | 2021-01-11 | 2021-03-31 | 2021-01-16 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13
PIFG-2012.0010 | 1 | Amostrador de grãos e sementes | Download | caracterização das propriedades físicas das impurezas vagens e sabugos e dimensionamento do protótipo | 28848.08 | 36980.42 | 22291.69 | 2020-12-03 | 2021-01-10 | 2020-12-03 | 2021-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-02 | Por problemas no sistema de assinatura digital só conseguimos hoje a assinatura no documento.
PIFC-2101.0071 | 4 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Download | Sistema completo Módulos BI e visualização. Sistema completo testado. | 34000 | 39182.24 | 43856.22 | 2022-04-01 | 2022-10-11 | 2022-04-01 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PIFC-2101.0071 | 3 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Download | Módulos: desenvolvimento parcial de do aplicativo marketplace, auxílio ao diagnóstico em exames de topografia corneana, microscopia especular e OCT incorporados em Android. | 42500 | 48977.77 | 31325.86 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-04
PIFC-2101.0071 | 2 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Download | Prova de conceito - Aplicativo Módulos: PDI (POC), IA (POC), Treinamento e Laudo | 42500 | 48977.77 | 31325.86 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PIFC-2101.0071 | 1 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Download | Arquitetura Arquitetura do sistema e banco de exames | 34000 | 46528.88 | 25060.69 | 2021-01-11 | 2021-05-31 | 2021-01-11 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PCEE-2101.0160 | 4 | RI-Control | Download | ME04:Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PCEE-2101.0160 | 3 | RI-Control | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 172549.52 | 13987.2 | 13165.8 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PCEE-2101.0160 | 2 | RI-Control | Download | ME02: Desenvolvimento de dashboard monitoramento | 11899.52 | 173637.2 | 13165.8 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PCEE-2101.0160 | 1 | RI-Control | Download | ME01: Desenvolvimento e experimentação de sistema de acesso ao inversor via rede móvel do dispositivo | 11899.52 | 199510.78 | 13165.79 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-2101.0159 | 4 | Hubble | Download | ME04: Versão parcial do protótipo navegável do sistema administrativo | 59407.21 | 109937 | 12454.21 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20
PCEE-2101.0159 | 3 | Hubble | Download | ME03: Adequação de serviços para nova arquitetura e entrega | 60798.3 | 15505.3 | 5557.01 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-23
PCEE-2101.0159 | 2 | Hubble | Download | ME02: Implementação da arquitetura proposta | 12073.8 | 64229.8 | 5557.01 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-09
PCEE-2101.0159 | 1 | Hubble | Download | ME01: Proposta de Arquitetura | 21038.7 | 96503.1 | 8335.53 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PCEE-2001.0141 | 5 | New Epon 2 | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 2010.01 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCIM-2012.0125 | 5 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Download | Etapa de Testes Essa fase tem como objetivo testar os sensores, cabos, integração cabo/sensor; impermeabilidade dos sensores; proteção à queda; resistência à endentação e opacidade; São suas atividades previstas: Teste de queda; Dobra do cabo (nas duas configurações); Atenuação da lux externa; Funcionamento do extrator; Impermeabilidade (IP66 cabo removível e IP67 cabo fixo). | 19837.62 | 39675.24 | 13959.81 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17 | [07/03/2022] - Previsão de término da macroentrega e do projeto em 18/03/2022. Aguardando assinatura do aditivo de redução de escopo que formalizará que o projeto terá somente 5 macroentregas. [23/03/2022] - Valores das macroentregas ajustados conforme aditivo 01. As atividade da macroentrega já foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [07.04.2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2012.0125 | 4 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Download | Etapa Informacional, Conceitual, Detalhado e Fabricação do Extrator. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; Protótipos para avaliação de funcionamento e Projeto do protótipo do extrator. | 25597.14 | 51194.28 | 18012.8 | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2 | 100 | Não | 2022-02-14 | [07/01/2022] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento. [07/02/2022] - Término da ME reprogramado para 11/02/2022. Projeto aguardando assinatura do aditivo de supressão de escopo onde o novo plano de trabalho só contém 5 macroentregas.
PCIM-2012.0125 | 3 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Download | Etapa Provas de Conceito e Protótipos do Sensor . Entregas: Relatórios com simulações virtuais validando estruturalmente o conceito escolhido; Protótipos para avaliação de montagem e Projeto detalhado com indicação de processo de fabricação e material final; | 75860.19 | 166418.8 | 53383.1 | 2021-04-28 | 2021-12-06 | 2021-04-28 | 2021-12-06 | 3 | 100 | Não | 2021-12-06 | [08.09.2021] - O prazo final da ME03 está sendo reavaliado. [06/10/2021] - Aditivo para ampliar conceitos para desenvolvimento das cápsulas do sensor em negociação com cliente. [07/12/2021] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento.
PCIM-2012.0125 | 2 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Download | Etapa informacional do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Análise do ciclo de vida; Atributos dos Concorrentes e Similares; Definição dos requisitos; Etapa conceitual do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; | 64009.98 | 128019.96 | 45044.06 | 2021-02-19 | 2021-04-27 | 2021-02-19 | 2021-04-27 | 2 | 100 | Não | 2021-07-01 | 07.06.2021 - Aguardando avaliação da entrega e aceite do parceiro
PCIM-2012.0125 | 1 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Download | Planejamento detalhado das etapas do projeto | 56333.09 | 112666.17 | 39641.8 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PCEE-2008.0158 | 4 | MeDSP | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 5360 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCEE-2008.0158 | 3 | MeDSP | Download | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | 388820.32 | 0 | 46145.16 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-23
PCEE-2008.0158 | 2 | MeDSP | Download | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | 27843.04 | 298893.84 | 34608.87 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-24
PCEE-2008.0158 | 1 | MeDSP | Download | ME01:Modelos funcionais dos módulos especificados | 20253.4 | 448837.4 | 57681.45 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-08
PCIM-2012.0126 | 3 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Download | Relatório Conceitual | 19240.12 | 27985.62 | 11077.64 | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 2 | 100 | Não | 2021-07-07
PCIM-2012.0126 | 2 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Download | Revisão bibliográfica (artigos, teses, dissertações e livros) e mapeamento tecnológico (patentes, análise das patentes, viabilidade de geração de patente);Tecnologias a serem avaliadas nos experimentos (possibilidades de tecnologia encontradas na literatura e/ou sugeridas pelo parceiro); Elaboração de relatório informacional. | 38480.23 | 55971.25 | 22155.29 | 2021-01-26 | 2021-04-26 | 2021-01-26 | 2021-04-26 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCIM-2012.0126 | 1 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Download | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, EAP e Cronograma. | 134680.82 | 195899.37 | 77543.5 | 2020-12-23 | 2021-01-25 | 2020-12-23 | 2021-01-25 | 1 | 100 | Não | 2021-01-26
PEDG-2012.0006 | 5 | Predictive R&D Management | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 140154.88 | 254412.6 | 29698.62 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-16
PEDG-2012.0006 | 4 | Predictive R&D Management | Download | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-07
PEDG-2012.0006 | 3 | Predictive R&D Management | Download | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PEDG-2012.0006 | 2 | Predictive R&D Management | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PEDG-2012.0006 | 1 | Predictive R&D Management | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-26
PCOP-1708.0011 | 5 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Download | Ajustes e adequações dos protótipos | 0 | 0 | 0 | 2020-11-24 | 2021-11-24 | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24 | Aguardando termo de aceitação da macroentrega assinado pela empresa
PIBM-2007.0014 | 4 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Download | Validação do Dowstream em escala de bancada | 32016 | 10240 | 20317.33 | 2021-07-19 | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2022-01-17 | 1 | 100 | Não | 2022-01-17
PIBM-2007.0014 | 3 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Download | Escalonamento da fermentação submersa | 19188 | 33240 | 30488 | 2021-01-18 | 2021-07-16 | 2021-04-21 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-18
PIBM-2007.0014 | 2 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Download | Otimização das condições de cultivo em escala de bancada | 20180 | 26500 | 20427.33 | 2020-09-14 | 2021-01-15 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 1 | 100 | Não | 2021-04-20
PIBM-2007.0014 | 1 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Download | Pesquisa de Anterioridade | 4136 | 5540 | 4287.33 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 1 | 100 | Não | 2020-09-11
PCEE-1911.0137 | 7 | Embaixador | Download | ME07: Verificação dos resultados parciais pela empresa. | 0 | 0 | 2010 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PCEE-1911.0137 | 6 | Embaixador | Download | ME06: Testes de desempenho e carga; Transferência de tecnologia; | 258486.32 | 108772.25 | 24462.89 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-24
PCEE-1911.0137 | 5 | Embaixador | Download | ME05: Identificação de locais de exposição, LGPD, Segmentação, Integração Okta, Reconhecimento de rótulo por OCR | 78167.36 | 362023.48 | 32617.18 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0137 | 4 | Embaixador | Download | ME04: Internacionalização | 56413.12 | 261271.67 | 24462.89 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PIFC-2012.0070 | 3 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Download | Desenvolver ferramenta de recomendação de dieta Sistema de recomendação de análise clínica e recomendação de dieta e suplementação | 52800 | 53866.68 | 74666.66 | 2021-09-01 | 2022-03-24 | 2021-09-01 | 2022-02-09 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PIFC-2012.0070 | 2 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Download | Desenvolver sistema para reconhecimento de exames Desenvolver o OCR e NLP para alimentar os sistemas de reconhecimento e interpretação de exames, e índice de saúde do paciente | 52800 | 53866.66 | 42666.67 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-04-17 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-09
PIFC-2012.0070 | 1 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Download | Plataforma Web e Mobile Desenvolver Sistema Web e mobile (backend e frontend) para hospedar as funcionalidades desenvolvidas neste projeto, e servir como apoio ao nutricionista no uso das mesmas. | 52800 | 53866.66 | 42666.67 | 2020-12-24 | 2021-04-30 | 2020-12-24 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-04-16
PESQ-2010.0018 | 4 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Download | Viabilidade da inclusão de outros controles biológicos a serem dispersados por drones. | 54786.51 | 47906.42 | 41080.16 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-02-17 | 2023-08-07 | 1 | 100 | Não | 2023-08-07
PESQ-2010.0018 | 3 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Download | Validação da dispersão de controle biológico por drone. | 54786.51 | 71859.62 | 61620.24 | 2022-05-01 | 2023-01-31 | 2022-12-10 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-16
PESQ-2010.0018 | 2 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Download | Determinação da eficiência do lançamento de agente biológico à granel. | 54786.51 | 71859.62 | 61620.24 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 2021-09-24 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PESQ-2010.0018 | 1 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Download | Construção da embalagem biodegradável, em formato de copo. | 54786.51 | 47906.41 | 41080.16 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFC-2012.0069 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Download | ME4 Testes e melhorias. | 20200 | 24466.67 | 16745.1 | 2021-12-01 | 2021-12-18 | 2021-12-01 | 2021-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-12-18
PIFC-2012.0069 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Download | Obtenção de modelos para Rebalanceamento inteligente de estoque | 30300 | 36700 | 25117.65 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2012.0069 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Download | Modelos para Venda Obtenção de modelos para recomendação de produtos a clientes | 40400 | 48933.33 | 33490.18 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18
PIFC-2012.0069 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Download | Mineração Mineração de dados | 30300 | 36700 | 25117.65 | 2020-12-18 | 2021-03-31 | 2020-12-18 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PESQ-2010.0017 | 4 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Download | Validação em campo da tecnologia de diagnóstico da compactação | 44423.64 | 99850.67 | 65504.05 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-14
PESQ-2010.0017 | 3 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Download | Inserção do modelo de diagnóstico de compactação na plataforma digital da CROPMAN . | 44423.66 | 36309.34 | 23819.65 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-29
PESQ-2010.0017 | 2 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Download | Desenvolvimento de modelo de resposta dos solos a compactação | 44423.66 | 54464 | 35729.48 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-11
PESQ-2010.0017 | 1 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Download | Criação de um banco de dados de solos com diferentes texturas | 44423.66 | 27232 | 17864.74 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-06
PCEE-2004.0148 | 6 | Parlametria-IA | Download | ME06: Documentação e manuais dos módulos e modelos desenvolvidos. | 0 | 0 | 6284.89 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-11
PSEN-1912.0006 | 5 | Sistema para controle de semeadeira | Download | Testes de motor em ambiente controlado e ambiente relevante, projeto detalhado de gabinete e finalização de protótipos de engenharia. | 115500 | 164500 | 70000 | 2021-04-01 | 2021-10-29 | 2021-04-19 | 2021-10-26 | 1 |  | Não | 2021-10-26
PFEM-2012.0009 | 3 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Download | Validação de valores de Hidrogênio Crítico em ensaios da Norma SEP 1970-11: Validação de valores de hidrogênio Crítico em ensaios de tração com corpo de prova puncionado Validação de valores de hidrogênio crítico em ensaios de dobramento em U Relatório Final | 9636.48 | 20316.9 | 9607.3 | 2021-10-01 | 2021-12-17 | 2021-09-04 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PFEM-2012.0009 | 2 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Download | Determinação de Hidrogênio Crítico e Caracterização Microestrutural: Valores de Hidrogênio Crítico para os aços estudados nas condições testadas Caracterização Microestrutural dos aços estudados e Fractografia Relatório Parcial | 49495.7 | 27089.2 | 31290.42 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-04 | 2021-09-03 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PFEM-2012.0009 | 1 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Download | Determinação de Propriedades de difusão e metodologia de carregamento de hidrogênio: Coeficientes de difusão de hidrogênio para aços estudados metodologia para carregamento e aprisionamento de hidrogênio Relatório Parcial | 7976.4 | 20316.9 | 25596.43 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PCEE-1804.0090 | 9 | ZTP | Download | ME09: Demonstrador final | 66269.4 | 120213.16 | 14341.66 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PCIM-2012.0123 | 4 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Download | Relatório técnico de experimentos. Testes experimentais. | 36681.8 | 38790.08 | 38386.02 | 2021-12-30 | 2022-03-28 | 2021-12-30 | 2022-03-28 | 2 | 100 | Não | 2022-03-28
PCIM-2012.0123 | 3 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Download | Instalação e comissionamento, verificação das funcionalidades operacionais da bancada laboratorial de acordo com a rotas delineadas. | 97500 | 155160.32 | 38386.02 | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 3 | 100 | Não | 2021-12-29
PCIM-2012.0123 | 2 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Download | Relatório Técnico contendo conceito das rotas selecionadas para execução das pesquisas em escala laboratorial; Documentação construtiva para viabilizar instalação da bancada laboratorial. | 57500 | 77580.16 | 38386.02 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 4 | 100 | Não | 2021-08-20
PCIM-2012.0123 | 1 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Download | Planejamento do projeto ; Relatório Técnico contendo mapeamento tecnológico; busca de patentes, levantamento de requisitos. | 75000 | 116370.24 | 38386.02 | 2021-03-18 | 2021-05-20 | 2021-03-18 | 2021-05-20 | 2 | 100 | Não | 2021-05-27
PCIM-2012.0124 | 3 | USIMINAS-Linha de Laminação | Download | Simulador de processos da linha de laminação, com disponibilização do código fonte. Relatório Técnico contendo as análises dos resultados obtidos no desenvolvimento e validação do modelo termodinâmico. | 100125 | 100125 | 100125 | 2021-07-12 | 2021-10-20 | 2021-07-12 | 2021-10-14 | 3 | 100 | Não | 2021-10-14 | [23.07.21] - atualizada a data de inicio planejada da macroentrega.
PCIM-2012.0124 | 2 | USIMINAS-Linha de Laminação | Download | Relatório Técnico conceitual contendo os resultados da simulação da da Caixa de Resfriamento em duas geometrias. | 206875 | 206875 | 206875 | 2021-02-15 | 2021-07-19 | 2021-02-15 | 2021-07-09 | 2 | 100 | Não | 2021-07-09 | [23.07.21] - Finalizada a macroentrega e anexado o termo de aceite.
PCIM-2012.0124 | 1 | USIMINAS-Linha de Laminação | Download | Planejamento do projeto; Mapeamento tecnológico acerca dos possíveis métodos a serem utilizados na simulação termo-fluidodinâmica das CRS. | 40000 | 40000 | 40000 | 2020-12-16 | 2021-02-12 | 2020-12-16 | 2021-02-12 | 1 | 100 | Não | 2021-02-12
PIBM-2012.0015 | 4 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Download | Validação dos ligantes desenvolvidos para aplicação em briquetes metalúrgicos | 99529 | 58318 | 97990 | 2022-01-24 | 2022-06-24 | 2022-01-18 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PIBM-2012.0015 | 3 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Download | Desenvolvimento de resina fenólica de alcatrão vegetal | 133800 | 82840 | 118620 | 2021-07-19 | 2022-01-17 | 2021-07-13 | 2022-01-17 | 1 | 100 | Não | 2022-01-17
PIBM-2012.0015 | 2 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Download | Caracterização do alcatrão e ensaios preliminares de obtenção de fenóis | 101800 | 124440 | 118620 | 2021-01-11 | 2021-07-12 | 2021-01-28 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PIBM-2012.0015 | 1 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Download | Pesquisa de anterioridade | 14300 | 15340 | 14199 | 2020-12-07 | 2021-01-27 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | Replanejamento da data de entrega devido à recesso de final de ano. Entrega realizada conforme replanejamento acordado com cliente.
PIFC-2012.0066 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Download | Testes em laboratório Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | 43200 | 51976.7 | 43575.16 | 2021-09-01 | 2021-12-11 | 2021-09-01 | 2021-12-11 | 1 | 100 | Não | 2021-12-11
PIFC-2012.0066 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Download | Protótipo funcional Integração dos módulos desenvolvidos e testados compondo protótipo funcional | 54000 | 64970.85 | 72625.27 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PIFC-2012.0066 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Download | Prova de conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | 21600 | 25988.34 | 29050.11 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-05 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PIFC-2012.0066 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Download | Levantamento e especificação dos requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | 19800 | 21575.22 | 29050.11 | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 2 | 100 | Não | 2021-02-04
PIFC-2012.0067 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Download | Protótipo Final Desenvolvimento de protótipo final para cada módulo individual: frontend; backend; telemedicina; inteligência artificial; testes finais. | 51000 | 56190.1 | 68966.78 | 2021-06-01 | 2021-12-09 | 2021-06-01 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PIFC-2012.0067 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Download | Protótipo Funcional Desenvolvimento de protótipo funcional para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | 30100 | 33763.33 | 19704.79 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2012.0067 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Download | Prova de Conceito Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | 27000 | 28298.86 | 19704.79 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-01-12 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PIFC-2012.0067 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Download | Especificação dos requisitos Definição dos requisitos do protótipo de telemedicina: frontend; backend; Inteligência Artificial; testes | 9200 | 14336.59 | 9852.4 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | 2020-12-09 | 2021-01-11 | 2 | 100 | Não | 2021-01-11
PIFC-2012.0068 | 3 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Download | Portal de Administração Portal de Administração e Piloto para validação final. | 71505 | 128669.44 | 28919.6 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2012.0068 | 2 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Download | API de comunicação API de comunicação com Cliente incluindo automação comercial. | 95340 | 156375.06 | 38559.48 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2012.0068 | 1 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Download | Motor de Regras Motor de regras com a base de conhecimento e API de pagamentos. | 119175 | 195468.83 | 48199.35 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PPOL-1901.0020 | 5 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Download | Atividade 1: Modelo para tubos capilares com hidrocarbonetos validado. Testes com misturas de HCs (propano 25% + isobutano 75%). Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (2 e 4 portas) Atividade 3: - Atividade 4: - Atividade 5: Protótipo construído e testado em produto com compressor minilinear. Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para todas geometrias. Relatório final. Atividade 9: - Atividade 10: Construção da bancada. Resultados experimentais. Atividade 11: Validação experimental do protótipo. Atividade 12: - Atividade 13: Aplicação da técnica mais promissora. Interface de setup para identificação dos parâmetros do SDI. Atividade 14: Identificação do conceito mais promissor. Entrega dos modelos quase-estáticos em python para ciclos: single-evap, dual-evap (hibrido e paralelo), dual-compressor Atividade 15: Modelo matemático verificado contra simulação de CFD e validado contra dados experimentais. Atividade 16: - Atividade 17: - | 0 | 600000 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PEDG-2011.0005 | 3 | FIRMWARE VIA ETHERNET | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 11147.84 | 15255.66 | 1987.36 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PEDG-2011.0005 | 2 | FIRMWARE VIA ETHERNET | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 11147.83 | 15255.67 | 1987.36 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PEDG-2011.0005 | 1 | FIRMWARE VIA ETHERNET | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 11147.83 | 15255.67 | 1987.36 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27
PLAM-1612.0004 | 8 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | Download | Relatório final do Projeto. | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 2021-03-05 | 2020-12-09 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2021-12-22 | Projeto sofreu atraso devido a situação de paralização parcial de contratos na Embraer durante 8 meses em 2020. Aditivo aprovado para finalização das atividades e sem previsão de novo aporte financeiro.
PCNP-2012.0016 | 3 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | Nenhum anexo | a) Disponibilização da lista 3 de mutações propostas para otimização da enzima obtida a partir da combinação de informações aprendidas das fases anteriores; b) Apresentação dos resultados obtidos de evolução da enzima sintase por mutação racional e semirracional. c) Proposição de possíveis novas mutações na enzima visando melhorar ainda mais a atividade catalítica baseada nas lições aprendidas com as mutações anteriores. | 42144.28 | 70760.32 | 22151.53 | 2022-03-21 | 2022-10-20 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2012.0016 | 2 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | Download | a) Apresentação dos resultados obtidos de avaliação de mutantes semirracionais da lista 1; b) Disponibilização das informações da análise computacional para proposição da lista 2 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das mutações racionais da lista 2; d) Disponibilização dos resultados da análise de simulação e dinâmica molecular e possível estrutura molecular tridimensional por modelagem da melhor sintetase prospectada. | 42184.09 | 70827.16 | 22172.46 | 2021-08-19 | 2022-03-19 | 2021-10-20 |  | 1 | 100 | Não
PCNP-2012.0016 | 1 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | Download | a) Apresentação dos resultados das análises in-silico visando a identificação de novos alvos da enzima sintase; b) Disponibilização de informações da análise da estrutura existente da enzima alvo com a lista 1 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das sintases prospectadas; | 100144.1 | 168142.11 | 52636.92 | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 2021-01-18 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PEDG-2010.0003 | 3 | Smart Cloud Prix | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 32032.6 | 58376.25 | 6804.96 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PEDG-2010.0003 | 2 | Smart Cloud Prix | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 32032.6 | 58376.25 | 6804.97 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PEDG-2010.0003 | 1 | Smart Cloud Prix | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 32032.6 | 58376.25 | 6804.97 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PEDG-2011.0004 | 3 | Plataforma de IoT | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 19012.76 | 33378.44 | 3943.43 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PEDG-2011.0004 | 2 | Plataforma de IoT | Download | ME02:Versão parcial do software aceito pela empresa | 19012.77 | 33378.43 | 3943.42 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PEDG-2011.0004 | 1 | Plataforma de IoT | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 19012.77 | 33378.43 | 3943.42 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-03
PFSP-2012.0004 | 4 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Download | Preparação, caracterização dos compósitos utilizando as blendas. Ao final da meta 4 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições de compósitos das blendas estudadas, assim como a validação da biodegradação e viabilidade de produção dos paletes one-way. | 17000 | 11300 | 20264.77 | 2022-05-02 | 2022-12-02 | 2022-05-09 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PFSP-2012.0004 | 3 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Download | Avaliação da reciclagem e biodegradação da blendas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados ao estudo da reciclagem e biodegradação das blendas, assim como os resultados de biodegradação e validação do conceito para produçao dos paletes one-way. | 17000 | 11300 | 20264.77 | 2021-10-01 | 2022-04-30 | 2021-10-01 | 2022-05-09 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PFSP-2012.0004 | 2 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Download | Processamento, produção e caracterização das blendas. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições das blendas preparadas e estudadas. | 20000 | 22600 | 20265 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PFSP-2012.0004 | 1 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Download | Início do projeto e caracterizações das matérias primas. Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises das matérias primas, resultados prévios das misturas e revisão da literatura. | 23568.21 | 49565.41 | 20000 | 2020-12-04 | 2021-04-30 | 2020-12-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCOP-2011.0023 | 3 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Download | Operacionalização do sistema de modelagem oceânica regional nultiescalar com assimilação de dados | 60000 | 1900698.85 | 208333.33 | 2021-08-27 | 2022-01-26 | 2021-10-25 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-31
PCOP-2011.0023 | 2 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Download | Avaliação de diferentes metodologias aplicadas em sensores distintos para aquisição de dados de onda | 796990 | 0 | 250000 | 2021-04-27 | 2021-08-26 | 2021-05-27 | 2021-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PCOP-2011.0023 | 1 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Download | Avaliação do desempenho dos modelos oceânicos regionais (circulação marinha e ondas) a partir de dados locais e remotos coletados no projeto | 1133149.57 | 3252075.92 | 208333.33 | 2020-11-27 | 2021-04-26 | 2020-12-01 | 2021-07-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-05
PCOP-2011.0022 | 3 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Nenhum anexo | Utilizar a ferramenta de simulação desenvolvida para replicar o mecanismo de emissão dos dispositivos de laboratório, validando os modelos; utilizar a ferramenta para estudos de casos industriais críticos | 0 | 0 | 36043.2 | 2022-12-19 | 2023-11-19 | 2023-05-29 |  | 1 | 90 | Sim |  | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0022 | 2 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Download | Projeto e construção do segundo dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; identificação de variáveis críticas na emissão; desenvolvento de ferramenta de simulação numérica baseado em CFD-DEM para a avaliação da interação ar-sólido | 199136.62 | 221450.99 | 119859.05 | 2021-11-19 | 2022-12-18 | 2022-05-13 | 2023-05-26 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0022 | 1 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Download | Projeto e construção do primeiro dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; coleta e análise de finos do Complexo de Tubarão; realização de ensaios preliminares e identificação de variáveis críticas na emissão | 407863.38 | 628187.99 | 288832.31 | 2020-11-19 | 2021-11-18 | 2021-04-08 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-12 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0021 | 4 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Download | Implementação e utilização de sistema de modelagem operacional regional oceânico e atmosférico composto pelos produtos gerados nas etapas anteriores. | 0 | 0 | 108046.67 | 2022-05-13 | 2022-09-13 | 2022-08-30 | 2023-03-13 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PCOP-2011.0021 | 3 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Download | Projeto e implementação de modelo operacional regional de correntes marinhas com assimilação de dados. | 249897.14 | 154119.17 | 252140 | 2021-11-13 | 2022-05-12 | 2021-11-16 | 2022-06-27 | 1 | 100 | Não | 2022-06-27
PCOP-2011.0021 | 2 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Download | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de ondas de gravidade superficial geradas pelo vento e de previsão atmosférica. | 374845.72 | 231178.76 | 252140 | 2021-05-13 | 2021-11-12 | 2021-04-19 | 2021-11-15 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCOP-2011.0021 | 1 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Download | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de correntes marinhas (sem assimilação de dados) | 195446.84 | 464607.37 | 207105 | 2020-11-13 | 2021-05-12 | 2020-12-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PCEE-1911.0133 | 6 | Suporte Automatizado | Download | ME06: Verificação dos resultados parciais pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PCEE-1911.0133 | 5 | Suporte Automatizado | Download | ME05: LGPD, Arquitetura com segmentação por filial da empresa e Integração com Okta | 178037.8 | 201708.22 | 25064.76 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 2021-02-01 | 2021-06-29 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0133 | 4 | Suporte Automatizado | Download | ME04: Mecanismo de Text-to-Speech e Internacionalização | 30679.36 | 183580.58 | 15038.86 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PFSP-2011.0003 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Download | Confirmação, Validação e Relatórios - Ao final da meta 4 serão disponibilizados os compostos desenvolvidos e os resultados da validação com prova de conceito das funções críticas de forma analítica e experimental ref. à efetividade da porcentagem necessária de cobre nos compostos para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados também o relatório final e a prestação de contas. | 5870.3 | 0 | 2580 | 2021-11-01 | 2022-02-15 | 2021-11-01 | 2022-02-11 | 1 | 100 | Não | 2022-02-11
PFSP-2011.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Download | Avaliação da atividade microbicida dos compostos e validação da metodologia - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados à efetividade da porcentagem necessária do cobre ligado aos compostos, para que haja a ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados os resultados obtidos em ambiente de laboratório. | 7870 | 17197 | 2580 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-04-01 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PFSP-2011.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Download | Preparação dos corpos de prova e avaliação da atividade microbicida - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados da caracterização das ligas e compostos do cobre, para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. | 7870 | 17198 | 2580 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-02-26 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PFSP-2011.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Download | Assinatura do Acordo e início das atividades. Ao final da meta 1 serão entregues os corpos de prova das ligas e dos compostos preparados, assim como o relatório das atividades para início de meta 2. | 12000 | 25000 | 2580 | 2020-11-17 | 2021-02-28 | 2020-11-17 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCEE-1911.0140 | 5 | ACELERA VTEX | Download | ME05: Descrição arquitetural generalizada da solução, considerado coleta de dados de utilização | 55626.28 | 0 | 12489.96 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-05-27 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-1911.0140 | 4 | ACELERA VTEX | Download | ME04: Protótipo de solução de otimização para terceiro componente alvo na plataforma. | 0 | 112005.69 | 12489.96 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-1911.0134 | 7 | Virtual Salesman | Download | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PCEE-1911.0134 | 6 | Virtual Salesman | Download | ME06: Transferência de Tecnologia | 278848.4 | 113297.12 | 27813.58 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-24
PCEE-1911.0134 | 5 | Virtual Salesman | Download | ME05: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | 59651.1 | 278961.36 | 20860.18 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0134 | 4 | Virtual Salesman | Download | ME04: Internacionalização e Protótipo de Chatbot para informações de Produto | 32522.8 | 294054.52 | 20860.18 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PCEE-1911.0136 | 6 | Smart Manual | Download | ME06: Verificação dos resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0136 | 5 | Smart Manual | Download | ME05: Adequação ao Branding Guideline 2014, Segmentação, LGPD, Internacionalização, Integração OKTA, Transferência de Tecnologia | 78262.18 | 93281.67 | 12192.13 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0136 | 4 | Smart Manual | Download | ME04: Propriedades de Produtos Dinâmicas | 45845.28 | 134646.43 | 12192.13 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PCEE-2007.0157 | 4 | Orion Pax | Download | ME04: Definição da metodologia para testes automatizados e experimentação de funcionalidades na plataforma DTVPlay | 65148.1 | 178487.8 | 15586.3 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PCEE-2007.0157 | 3 | Orion Pax | Download | ME03: Versão Parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 137520.82 | 0 | 12149.7 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-05
PCEE-2007.0157 | 2 | Orion Pax | Download | ME02: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | 25243.74 | 201583.52 | 12149.7 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCEE-2007.0157 | 1 | Orion Pax | Download | ME01: Integração da implementação de Comandos de Edição do Perfil C na plataforma Smart | 25243.74 | 201583.52 | 12149.7 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-26
PIFC-2011.0065 | 3 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | Download | ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTO COMPUTACIONAL Análise e Redução de Custo computacional | 37200 | 38355.56 | 52888.89 | 2021-08-01 | 2022-02-25 | 2021-07-06 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PIFC-2011.0065 | 2 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | Download | EDGE COMP. PARA CLASSIFICAR INFRAÇÃO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de identificação de infração de trânsito e classificação de sinalização sob a arquitetura de edge computing | 37200 | 38355.55 | 30222.22 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-03-15 | 2021-07-05 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05
PIFC-2011.0065 | 1 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | Download | EDGE COMP. PARA DETECTAR VEÍCULO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de detecção e rastreio de veículo e detecção de sinalização sob a arquitetura de edge computing. | 37200 | 38355.55 | 30222.22 | 2020-11-26 | 2021-03-31 | 2020-11-26 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCIM-2011.0122 | 2 | SUZANO - Secagem de Celulose | Download | Aquisições compatíveis com a especificação; Manufatura e Montagem conforme Projeto Detalhado; | 412000 | 600000 | 162500 | 2021-07-01 | 2022-02-18 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-08-16 | Após a conclusão da Macroentrega 01, foi possível elaborar uma estimativa de custos para a execução da etapa de fabricação da planta piloto de secagem de celulose. A partir desse levantamento a Empresa parceira fez uma reavaliação interna e concluiu que o investimento para dar sequência ao projeto seria financeiramente inviável no momento. Dessa forma, a pedido da Empresa Parceira, o projeto terá uma supressão de escopo. Um aditivo com esse objetivo está em processo de assinatura.
PCIM-2011.0122 | 1 | SUZANO - Secagem de Celulose | Download | Plano de Gerenciamento do Projeto; mapeamento tecnológico acerca das possíveis tecnologias aplicáveis na Planta Piloto de secagem de polpa de celulose; Relatório com conceito funcional definido e estudo conceitual do uso de tecnologias de realidade Aumentada. | 226000 | 328000 | 162500 | 2020-12-21 | 2021-06-30 | 2020-12-21 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30
PCIM-2011.0121 | 3 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Download | Relatórios Técnicos de Experimentos parciais e final. | 74250 | 108000 | 42750 | 2021-01-26 | 2021-06-25 | 2021-01-26 | 2021-06-21 | 2 | 100 | Não | 2021-08-12 | [25.06.21] - Aditivo assinado para o projeto, com prazo final do PT para 25/06/2021 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2011.0121 | 2 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Download | Relatório Conceitual, contendo Conceito de Execução dos experimentos, Planejamento Experimental, Lista final de estrutura mínima de execução dos experimentos. | 24750 | 36000 | 14250 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2 | 100 | Não | 2021-01-27
PCIM-2011.0121 | 1 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Download | Planejamento; Relatório Informacional; QFD. | 24750 | 36000 | 14250 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-05
PPLI-2010.0043 | 2 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Download | Relatório contendo a análise crítica das formulações que passaram pelos testes mecânicas de rasgamento, físicas, térmicas, e resistência ao envelhecimento acelerado e ozônio, baixa temperatura, água e propriedades dinâmico-mecânicas. | 30143.09 | 47779.24 | 39812.47 | 2021-05-13 | 2021-08-11 | 2021-05-13 | 2021-09-03 | 2 | 100 | Sim | 2021-09-03
PPLI-2010.0043 | 1 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Download | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos). Desenvolvimento e adequação da formulação NBR/PVC+NR, com ensaios mecânicos, térmicos e resistência química das formulações desenvolvidas. | 26885 | 30145 | 17400 | 2020-11-11 | 2021-02-26 | 2020-11-11 | 2021-04-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-27
PINA-2003.0049 | 4 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | Download | a)02 protótipos de hardware desenvolvido com software embarcado gravado; b)Código fonte do software aplicativo móvel híbrido; c)Software aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; d)Software aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; e)Código fonte do software aplicativo web; f)Software aplicativo web instalado no serviço da nuvem da AWS; g)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais do hardware; h)Código fonte e arquivos binários do software embarcado; i)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; j)Documento de projeto atualizado. | 34076.81 | 33436 | 10288.01 | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2021-04-19 | 2021-10-14 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-22 | Esta macroentrega foi concebida em função do primeiro adendo negociado entre as partes. Foi realizado um replanejamento da entrega final da ME em comum acordo com o cliente para 30/06/21, devido ao fato dos atrasos de entregas de componentes eletrônicos causados pela pademia Covid-19. Esta macroentrega foi replanejada para 30/07/2021, em comum acordo com o cliente. Para finalização dos testes e ajustes finais dos módulos de detecção de passagem de PIG. Houve a segunda versão do planejamento pois o cliente encontrou dificuldades na fabricação da antena receptora de sinais para validação da solução.
PINA-2010.0059 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | Download | I – artefatos de hardware atualizados: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; II – artefatos de firmware atualizados: código fonte e arquivos binários; III – artefatos de teste atualizados: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; IV – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante atualizados; V – relatório contendo os resultados dos pré-testes atualizados. | 20440 | 35965 | 11220 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30 | Versão do replanejamento 1: A data final dessa macro entrega e do projeto foi ajustada conforme o primeiro adendo ao TA06/2020.
PINA-2010.0059 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | Download | I – 10 (dez) protótipos das placas eletrônicas desenvolvidas; II – artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; III – artefatos de firmware: código fonte e arquivos binários; IV – artefatos de teste: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; V – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante; VI – relatório contendo os resultados de pré-testes, para análise de conformidade com as normas. | 70000 | 110000 | 35000 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-06-28 |  | 100 | Sim | 2021-06-29
PINA-2010.0059 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | Download | Documentação contendo a visão geral de projeto, com as definições obtidas de acordo com os resultados testados na POC desenvolvida. | 24000 | 40000 | 11000 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2001.0142 | 6 | QAP | Download | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 8586.6 | 2021-02-01 | 2021-03-14 | 2021-02-01 | 2021-03-14 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCEE-2001.0142 | 5 | QAP | Download | ME05: Módulo analytics para análise dos testes em equipamentos de rede. | 108362.77 | 180842.9 | 30740.01 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-02
PFSP-2010.0002 | 3 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Download | Formulação e Caracterização das Tintas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados da validação dos látices em ambiente de laboratório e pelo menos uma validação em ambiente relevante (empresa/laboratório externo. | 20000 | 18000 | 15000 | 2021-06-01 | 2021-10-25 | 2021-06-10 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21
PFSP-2010.0002 | 2 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Download | Variáveis de Processo e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao: teor de sólidos, diâmetro de partículas e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, dureza do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica e ao gelo-degelo, viscosidade, interação com espessante, absorção de água (gravimétrica e visual), concentração de VOC total, tolerância qualitativa à eletrólitos, temperatura de transição vítrea (4 análises), brilho e teor de gel ou massa molar via GPC (depende da solubilidade em THF/clorofórmio). Os principais riscos desta etapa estão relacionados ao uso da acrilamida, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal do látex e concentração do emulsificante reativo | 22000 | 18000 | 15000 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-09 | 2021-06-10 | 1 | 100 | Não | 2021-06-10
PFSP-2010.0002 | 1 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Download | Assinatura do Acordo, início das atividades, definição da formulação padrão e processo de síntese. Ao final da meta 1 serão disponibilizados os resultados das análises do látex de referência, formulação padrão desenvolvida e definição, definição do processo de síntese com e sem semente e caracterizações básicas para o estudo das variáveis na meta 2. Serão realizadas 10 polimerizações visando obter diâmetro de partícula < 140 nm e concnetração de coágulos < 0,1% em malha de 125 microns. | 20137.7 | 40000 | 20156.3 | 2020-10-28 | 2021-01-31 | 2020-10-28 | 2021-02-01 | 1 | 100 | Não | 2021-02-09 | Não há divergências em relação ao planejado. Há divergência em relação a aquisição de materiais. Os resultados foram apresentados para empresa por meio de reuniões de análise crítica. Síntese e caracterização de 11 látexes, variando o pH, tipo de emulsificante e processo. Terminar a caracterização do látex de referência para ser utilizado como padrão.
PIFG-2010.0009 | 3 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Nenhum anexo | Finalização das análises. | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2010.0009 | 2 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Nenhum anexo | Enriquecimento do substrato com microrganismos. | 60000 | 60000 | 60000 | 2021-05-01 | 2021-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2010.0009 | 1 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Download | Definição da formulação do produto. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-10-28 | 2021-04-30 | 2020-12-10 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Sim |  | Como a empresa demorou para fazer o repasse do recurso o projeto iniciou em atraso o que atrasou a finalização da Macroentrega 01.
PSMA-2009.0001 | 5 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Download | Produção piloto do filme nanoaditivado na empresa | 88840.5 | 25383 | 6345.75 | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Produção piloto de filme nanoaditivado numa extrusora de filme tubular; - Desenvolvimento de formulações com foco numa melhor relação custo-benefício em escala laboratorial e caracterização dos filmes com testes biocidas e por microscopia; - Entrega do Relatório final;
PSMA-2009.0001 | 4 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Download | Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados | 63544.6 | 18155.6 | 13038.9 | 2021-06-04 | 2021-07-16 | 2021-08-05 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2021-09-30 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão da Literatura em caracterização de filmes plásticos nanoaditivados; - Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados por diversas técnicas (MEV, MO, FRX, Tração) - Avaliação por testes microbiológicos de efetividade dos filmes nanoaditivados para vírus e bactérias em laboratório externo
PSMA-2009.0001 | 3 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Download | Desenvolvimento das formulações de polímeros com nanoaditivo e obtenção de protótipos de filmes | 67026.4 | 19150.4 | 4787.6 | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 2021-05-18 | 2021-08-04 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-16 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão de Literatura: processamento de incorporação de nanoaditivos em polímeros e obtenção de filmes plásticos; - Desenvolvimento de misturas de polímero e nanoaditivo em reômetro de torque e extrusora; - Desenvolvimento de metodologia para produção de filmes nanoaditivados planos e por sopro em escala laboratorial;
PSMA-2009.0001 | 2 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Download | Caracterização física, química e morfológica de nanoaditivo com ação biocida e filmes utilizados em cobertura para óbitos | 46181.8 | 13194.8 | 15298.7 | 2020-11-10 | 2021-04-16 | 2020-11-10 | 2021-05-17 | 2 | 100 | Sim | 2021-05-20 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Revisão da literatura: técnicas de caracterização dos materiais envolvidos (nanoaditivo, aditivos e polímeros); - Caracterização do nanoaditivo e filmes comerciais por diversas técnicas (MEV, DLS, FTIR, DSC, DRX, FRX, TGA, AFM, Tração)
PSMA-2009.0001 | 1 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Download | SELEÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DE FILMES POLIMÉRICOS COM ATIVIDADE BIOCIDA | 21406.7 | 6116.2 | 1529.05 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Não | 2020-11-12 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Busca de patentes e outras publicações (estado da arte) relacionados a filmes para sacos para resíduos infectantes e aditivos com ação biocida e outras publicações (estado da arte). - "Plano de aquisições – responsável Bomlixo e ISI Materiais Avançados;"
PFLN-2010.0009 | 4 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Download | Relatório final - Documentação e detalhes do projeto. | 86222.22 | 660784.84 | 64153 | 2023-03-24 | 2023-10-20 | 2023-02-21 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13 | Em Execução. Apesar desta macro entrega ter previsão para o final de outubro/2023. As entregas finais do projeto devem ser realizadas até o final do mês de junho/23. No presente momento, das cinco conversões previstas no projeto três já foram finalizadas, sendo: 1. Fiat Fiorino - powertrain importado e bateria grande 40KWh; 2. Fiat Strada - powertrain nacional e bateria grande 40KWh; 3. CTT implantado em um quadriciclo (veículo Renault - Twizy); Deste modo, faltam as duas conversões com baterias pequenas, sendo: 4. Kwid (cor preta), com powertrain importado e bateria pequena de 10KWh; Este veículo encontra-se finalizado em fase de testes. 5. Kwid (cor vermelha) com powertrain nacional e bateria pequena de 20KWh. Este veículo encontra-se com o powertrain finalizado e em estagio de término do sistema de controle. Estes trabalhos devem se estender até junho de 2023. Diante dos relatos descritos no resumo da macro entrega 04 acima (Entrega: dois veículos convertidos com bateria pequena), pode-se considerar que esta macro entrega 04 está com 75% da sua execução finalizada, faltando 15% relacionado a finalização do veículo 05 e 10% referente aos relatórios finais que somente poderão ser concluídos com os testes em pista de todos os veículos. Os testes estão previstos para o mês de julho/23. São seis a entregas principais do projeto, sendo 05 conversões e a utilização do veículo ZOE pelas entidades públicas parceiras. Além disso, o projeto finalizou a compra de bancadas didáticas, efetuou quatro publicações científicas e solicitou 03 patentes ou propriedade intelectual de inovações produzidas no projeto, podendo assim concretizar também os objetivos específicos na área de treinamento em mobilidade elétrica. Por fim, conforme descrito neste item 06 todas as propostas de entregas feitas pelo projeto na sua concepção e aprovação em 2020 foram contempladas e cumpridas. Deste modo consideramos que o projeto teve execução e entrega com pleno êxito, pois todos os objetivos principais e específicos foram alcançados. Para finalização do projeto, faltam apenas dois itens: - Os testes dos veículos em ambiente relevante, ou seja, em pista fechada, onde os veículos protótipos serão testados para levantamento de dados reais como por exemplo consumo e desempenho. - A entrega final do projeto o qual está previsto para o mês de outubro de 2023 com os relatórios de execução para ANEEL, EMBRAPII e IFSC.
PFLN-2010.0009 | 3 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Download | Entrega do protótipo com Cambio CCT Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain importado. | 282443.33 | 1050677.26 | 109976.59 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 2022-08-21 | 2023-03-24 | 1 | 100 | Não | 2023-03-27 | Os trabalhos da Macro Entrega 03 já foram iniciados através da conversão do veículo 03, o qual já foi comprado. Os equipamentos necessários para conversão 03 e 04 também já estão em processo de compra e deste modo prevê-se o adiantamento desta etapa, recuperando assim o atraso da macro entrega 02 e mantendo assim o prazo de entrega a macro entrega 03. Observação: O prazo final da macro entrega 03 foi ajusta do para o final do mês de fevereiro de 2023, que coincide com o final da execução orçamentária do projeto que foi ajustada para 28meses. Após 05 meses de fortes impedimentos nos trabalhos no laboratório Co-Working devido as reformas no Câmpus do IFSC Florianópolis, o novo espaço laboratório dedicado ao laboratório EMOL (Laboratório de Mobilidade Elétrica) ficou pronto. Neste espaço cedido pelo Câmpus provisoriamente (até o final da construção do edificio de pesquisa), que será exclusivo para o projeto, existem com duas salas para os trabalhos de montagem do projeto e dois ambientes com espaço para quatro veículos. O novo espaço é praticamente duas vezes maior que o espaço anterior. Vale salientar, que mesmo com a limitação imposta pelas reformas já descritas nos relatórios dos meses anteriores, os trabalhos do projeto foram executados em outros ambientes do Câmpus, em horários noturnos e finais de semanas, pois estes ambientes são dedicados ao ensino e somente podemos utilizá-los quando não existem aulas no ambiente. Deste modo, conseguimos manter o projeto dentro do cronograma, mas isto demandou uma forte pressão e horário extras de trabalho de toda equipe.
PFLN-2010.0009 | 2 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Download | Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain nacional. Entrega de 2 veículos convertidos com powertrain importado | 344588.33 | 1041177.26 | 109976.59 | 2021-07-24 | 2022-03-23 | 2021-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23 | Além do atraso na entrega dos equipamentos devido a falta de componentes provocada pela pandemia de Covid-19, outro fator importante afetou os trabalhos do projeto, a Reforma da Caixa D água do Câmpus (ao lado do laboratório Coworking), conforme já explanado nos relatórios semestrais do projeto. No meses de março a junho de 2022, o projeto encontrou uma sérias dificuldades de execução devido a uma obra de reforma na Caixa Água do Câmpus Florianópolis. A referida Caixa D`água localiza-se ao lado do laboratório Coworking e o mesmo foi interditado por motivo de segurança até o final do mês de março. A direção do Câmpus providenciou uma sala para trabalhos do projeto, mas nem todos os trabalhos puderam ser realizados neste local, pois era uma sala de aula adaptada, e no final de março as aulas retornaram e a sala teve que ser desocupada. Nos mês de abril a porta de acesso ao laboratório foi fechada devido a continuidade das obras, deste modo, o acesso ficour estrito o que prejudicou em parte os trabalhos práticos. No mês de maio e junho os trabalhos de reforma continuara me impediram os trabalhos práticos do projeto (por diversos dias)devido a falta de segurança ou devido aos altos níveis de poluição sonora (demolição). Está previsto para o mês de agosto a construção de um novo ambiente para o laboratório EMOL, onde os trabalhos do projeto poderão se
PFLN-2010.0009 | 1 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Download | Entrega de dois veículos convertidos para elétrico utilizando powertrain nacional. | 294616.11 | 384392.42 | 45823.57 | 2020-10-23 | 2021-07-23 | 2020-10-23 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
PFLN-2009.0008 | 5 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | Nenhum anexo | M5. Transferência de tecnologia 5.1. Entregar a versão final da plataforma, na forma de prova de conceito; 5.2. Elaborar documentação técnica sobre usos e restrições da metodologia; 5.3. Realizar capacitação para os profissionais da empresa parceira; Entrega: projeto encerrado. Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e o especialista em programação e banco de dados. | 48605.55 | 49608.98 | 14705.88 | 2022-06-28 | 2022-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2009.0008 | 4 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | Nenhum anexo | M4. Validação funcional da Plataforma com dados atuais mas fora do mercado (offline) 4.1. Validar os modelos numéricos usando dados atuais, mas offine; 4.2. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 4.3. Corrigir a Plataforma, caso necessário; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | 97211.1 | 99361.96 | 29411.76 | 2021-12-29 | 2022-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2009.0008 | 3 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | Download | M3. Validação funcional da Plataforma com dados históricos 3.1. Testar as funcionalidades e a usabilidade da Plataforma; 3.2. Validar os modelos numéricos usando dados históricos; 3.3. Calibrar a precisão dos modelos numéricos; 3.4. Corrigir a Plataforma, caso necessário; 3.5. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 3.6. Implementar novas funcionalidades levantadas durante a fase de validação; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | 97211.1 | 99361.96 | 29411.76 | 2021-07-01 | 2021-12-28 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PFLN-2009.0008 | 2 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | Download | 2.1. Módulo de armazenamento e visualização das informações 2.1.1. Elaborar o mock-up da Plataforma; 2.1.2. Definir a periodicidade e como adquirir os dados; 2.1.3. Implementar o banco de dados; 2.1.4. Definir a forma dos gráficos e indicadores em tela; 2.1.5. Implementar a Plataforma, na forma de prova de conceito. Entrega: plataforma operacional e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza e Mário Quadro; discente mestrado em clima e ambiente; discente técnico em meteorologia; e o especialista em programação e banco de dados. 2.2. Módulo de processamento das informações – aprendizado de máquina 2.2.1. Definir quais técnicas de aprendizado de máquina farão a análise numérica; 2.2.2. Implementar as técnicas escolhidas; 2.2.3. Testar em problemas conhecidos e relacionados ao objeto do projeto Entrega: algoritmos implementados e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professor Sérgio Avila; discente mestrado em sistema de energia; discente graduação em engenharia elétrica; e o discente graduação em ciências da computação. | 89211.1 | 107361.96 | 29411.76 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2020-12-16 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30 | Macroentrega realizada no prazo estabelecido.
PFLN-2009.0008 | 1 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | Download | M1. Uniformizar o conhecimento: 1.1. Conhecer a estratégia atual para o comércio de energia usada pela empresa parceira; 1.2. Executar consultoria com profissional especialista no uso de informações meteorológicas visando produzir estimativas de produção de energia elétrica; 1.3. Executar consultoria com profissional especialista em planejamento integrado e formação de preços da energia elétrica a longo prazo; 1.4. Realizar seminário para capacitação da equipe envolvendo os três itens anteriores; 1.5. Definir a linguagem da plataforma, do banco de dados e da análise numérica; 1.6. Avaliar a eficiência do processamento computacional em nuvem (Amazon web service); 1.7. Planejar o projeto com ferramenta de gestão usada pela empresa parceira, refinando as atividades. Entrega: caderno de encargos do projeto e seminário realizado; Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e Everthon Sica; discente mestrado em clima e ambiente; consultor externo Rubinei Machado; e o especialista em programação e banco de dados. | 43805.55 | 61680.98 | 14705.88 | 2020-09-25 | 2020-12-30 | 2020-09-25 | 2020-12-14 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15 | Entrega Realizada antes do prazo previsto.
PINA-2008.0058 | 3 | 4G LTE UE 250MHz | Download | Relatório técnico contendo os resultados dos testes pré-homologação realizados pelo laboratório de ensaios | 24870 | 31788 | 9935 | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Sim | 2021-05-31 | Versão do replanejamento 1: Escopo foi atualizado e dividido em 3 macro entregas ao invés de 2, conforme 1º adendo ao TA04/2020 do projeto. Versão do replanejamento 2: Houve alteração no prazo final, em comum acordo entre as partes, descritos no 2º adendo ao TA04/2020 do projeto. Notas sobre o atraso: A data prevista para entrega era 30/05/2021 (domingo), a entrega real aconteceu 31/05/2021 (segunda). O atraso de um dia aconteceu por causa do dia útil.
PINA-2008.0058 | 2 | 4G LTE UE 250MHz | Download | Demonstração do funcionamento de todas as funcionalidades dos protótipos e na entrega do relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento. | 25000 | 32000 | 10000 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-19 | 2021-01-31 |  | 100 | Não | 2021-02-05
PINA-2008.0058 | 1 | 4G LTE UE 250MHz | Download | Um hardware funcional do ponto de vista de sua operação como modem LTE. As demais funções de software estarão em desenvolvimento, porém ainda não concluídas e integradas. Relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento LTE. | 70000 | 131000 | 40000 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-18 |  | 100 | Não | 2020-12-18
PLIG-2009.0019 | 3 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Download | Relatório técnico final consolidando resultados dos desenvolvimentos e critérios para melhores condições de laminação a quente, resfriamento acelerado além da demonstração do desempenho quanto a soldabilidade. | 164580.6 | 169567.9 | 164580.6 | 2022-08-12 | 2023-09-29 | 2022-07-04 | 2025-02-25 | 4 | 100 | Não | 2025-02-25
PLIG-2009.0019 | 2 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Download | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação do padrão de laminação a quente mais adequado para obtenção de microestrutura que confira ao aço as propriedades mecânicas desejadas. | 119616.32 | 123241.05 | 119616.32 | 2021-06-23 | 2022-07-04 | 2021-06-24 | 2022-07-04 | 4 | 100 | Sim | 2022-07-04
PLIG-2009.0019 | 1 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Download | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação das temperaturas de transformação de fase durante resfriamento acelerado, da faixa de temperatura mais adequada para término da laminação e da taxa de resfriamento ideal. | 111803.08 | 115191.05 | 111803.08 | 2020-10-01 | 2021-06-22 | 2020-10-01 | 2021-06-22 | 2 | 100 | Não | 2021-06-23
PEDG-2008.0002 | 3 | Gestão de Stakeholders | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 33259.52 | 51370.04 | 6369.97 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PEDG-2008.0002 | 2 | Gestão de Stakeholders | Download | Me02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 44346.03 | 68493.38 | 8493.29 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PEDG-2008.0002 | 1 | Gestão de Stakeholders | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 46355.41 | 71596.92 | 8878.13 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PCEE-2007.0156 | 4 | Windows Device Drivers 2020 | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670.01 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-14
PCEE-2007.0156 | 3 | Windows Device Drivers 2020 | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 82174.92 | 0 | 7662.02 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-07
PCEE-2007.0156 | 2 | Windows Device Drivers 2020 | Download | ME02: Primeira prova de conceito de aplicação para consumir os dados do driver | 15888.06 | 104374.32 | 7662.02 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-19
PCEE-2007.0156 | 1 | Windows Device Drivers 2020 | Download | ME01: Primeira versão do protótipo de driver para controladora USB-C | 15888.06 | 104374.32 | 7662.02 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-17
PCEE-2007.0155 | 4 | Atlas-Industry | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PCEE-2007.0155 | 3 | Atlas-Industry | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 140331.04 | 0 | 10145.52 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PCEE-2007.0155 | 2 | Atlas-Industry | Download | ME02: Segundo protótipo com inferência em borda | 35715.5 | 104626.74 | 10145.52 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PCEE-2007.0155 | 1 | Atlas-Industry | Download | ME01: Primeiro protótipo com integração fim-a-fim | 26448.6 | 267538.84 | 20291.04 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-13
PCIM-1807.0078 | 6 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | Validação e demonstração em ambiente relevante ; Protótipo Funcional. | 433972.01 | 309162.32 | 504352.82 | 2021-02-02 | 2021-12-08 | 2021-02-02 | 2021-12-07 | 3 | 100 | Não | 2021-12-07 | [06.09.21] alterado a data de termino planejada conforme aditivo 03. [07/01/2022] - As atividade da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PLIG-2009.0018 | 4 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Download | Validação e estabelecimento da metodologia | 42155.97 | 64639.16 | 33724.78 | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 2022-08-15 | 2022-12-21 | 4 | 100 | Não | 2022-12-22
PLIG-2009.0018 | 3 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Download | Avaliação das características dos arames | 67981.96 | 104239 | 54385.56 | 2022-01-03 | 2022-08-12 | 2022-02-17 | 2022-08-12 | 4 | 100 | Não | 2022-08-12
PLIG-2009.0018 | 2 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Download | Definição de parâmetros – testes preliminares | 31747.23 | 48679.09 | 25397.78 | 2021-01-15 | 2021-12-22 | 2021-01-15 | 2022-02-14 | 3 | 100 | Sim | 2022-02-16
PLIG-2009.0018 | 1 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Download | Planejamento | 22188.7 | 34022.67 | 17750.98 | 2020-09-16 | 2021-01-14 | 2020-09-16 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Não | 2021-02-18
PIFB-2007.0008 | 3 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Download | Transferência de tecnologia e encerramento Transferência dos códigos-fonte e informações sobre a utilização e funcionamento dos mesmos para a ALLIAGE. | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2007.0008 | 2 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Download | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stiching 3D - versão aprimorada e testada: c) Testes adicionais com volumes 3D de tomografias fornecidos pela empresa; d) Otimização e aprimoramento do software de stitching 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | 31306.37 | 31306.37 | 31306.37 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-01-04 | 1 | 60 | Não | 2021-01-05
PIFB-2007.0008 | 1 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Download | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stitching 3D - versão para demonstração a) Estudo do estado da arte de algoritmos de stitching; b) Desenvolvimento de software de stitchihttps 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | 31306.67 | 31306.37 | 31306.37 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-06 | 2020-11-27 | 1 | 25 | Não | 2020-11-30
PUSP-2009.0011 | 7 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório final." | 5114.32 | 0 | 4064.84 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 2023-10-10 | 2024-11-28 | 1 | 100 | Sim | 2024-11-28
PUSP-2009.0011 | 6 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 82648.75 | 165920.73 | 28453.84 | 2022-09-28 | 2023-09-27 | 2022-10-20 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-10
PTEN-2002.0012 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | Download | •Confecção dos fluxogramas do processo desenvolvido; •Confecção dos balanços de massa; •Confecção do relatório final. | 26400 | 27200 | 26400 | 2021-11-02 | 2022-04-30 | 2021-11-02 | 2023-04-30 | 1 |  | Não | 2022-11-17
PTEN-2002.0012 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | Download | •Ensaios pirometalúrgicos de redução •Ensaios hidrometalúrgicos de troca iônica; •Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação amoniacal; •Caracterização físico – química dos produtos finais; •Caracterização físico – química dos resíduos gerados. | 79200 | 81600 | 158400 | 2020-11-03 | 2021-11-01 | 2020-11-03 | 2021-11-01 | 1 |  | Não | 2021-11-01
PTEN-2002.0012 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | Download | •Reunião de kick-off; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Comunicação; •Planejamento dos ensaios; •Caracterização físico – química do minério de CAL | 158400 | 163200 | 79200 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 1 |  | Não | 2020-11-18
PUSP-2009.0012 | 5 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Download | "Relatório final" | 190446.96 | 342651.74 | 248603.16 | 2023-07-08 | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2024-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2024-11-08
PUSP-2009.0012 | 4 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Download | "Relatório dos itens 3.2, 3.4 a 3.8." | 453506.29 | 814285.66 | 337390.01 | 2021-12-08 | 2023-07-07 | 2022-01-06 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-08 | Aguardando assinatura de Aditivo para lançamento de novo cronograma do Projeto.
PUSP-2009.0012 | 3 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Download | "Relatório dos itens 3.2 a 3.8." | 190950.02 | 342857.12 | 142058.95 | 2021-04-08 | 2021-12-07 | 2021-04-08 | 2022-01-05 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-20
PUSP-2009.0012 | 2 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Download | "Relatório dos itens 3.1, 3.2 e 3.3" | 143212.51 | 257142.84 | 106544.21 | 2020-10-08 | 2021-04-07 | 2020-10-17 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-27
PUSP-2009.0012 | 1 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 23868.75 | 42857.14 | 17757.37 | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28
PUSP-2009.0011 | 5 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 150389.29 | 263637.61 | 60972.57 | 2022-03-28 | 2022-09-27 | 2022-05-04 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-28
PUSP-2009.0011 | 4 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5" | 51730.03 | 0 | 60972.57 | 2021-04-28 | 2022-03-27 | 2021-05-13 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-31
PUSP-2009.0011 | 3 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório final do item 3.3 e relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 102286.35 | 269996.01 | 121945.14 | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 2021-01-30 | 2021-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-18
PUSP-2009.0011 | 2 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório final do item 3.2 e relatório parcial do item 3.3 e 3.4." | 27205.31 | 0 | 121945.14 | 2020-10-28 | 2021-01-27 | 2020-10-16 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PUSP-2009.0011 | 1 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | 92057.72 | 209072.12 | 8129.68 | 2020-09-28 | 2020-10-27 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PIND-2007.0007 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Download | Solução de Automação dos casos de testes em que a automação é possível; Desenvolvimento de Metologia de validação para Inteligência Artificial para reconhecimento de escrita. | 139461.12 | 234974.36 | 6212.2 | 2021-03-02 | 2021-08-31 | 2021-03-02 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31 | estamos aguardando a validação da release pelo cliente com previsão de assinatura para até o dia 30/07/21. entrega ajustada de acordo com o Termo Aditivo
PIND-2007.0007 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Download | Planos de Testes, Casos de Testes e bases de dados de acordo com a metodologia proposta | 58062.56 | 227487.95 | 0 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 1 | 100 | Não | 2021-03-01 | inclusão da data de término real
PIND-2007.0007 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Download | Documento técnico com as metodologias propostas | 74420.27 | 170272.18 | 0 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-11
PPLI-2007.0040 | 5 | ATP 36 | Download | Proposição de mecanismo de cura da rota selecionada e indicação de especificação ASTM D2000: Relatório contendo a proposição do mecanismo de cura em presença de oxigênio para o sistema de cura selecionado e a indicação da especificação ASTM D2000 atendida pelo composto desenvolvido e aprovado. | 20000 | 23000 | 13000 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-11-16 | 2023-03-01 | 2 | 100 | Não | 2023-03-01
PPLI-2007.0040 | 4 | ATP 36 | Download | Estudo da reciclabilidade dos compostos de EVA desenvolvidos: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 4. | 51000 | 25000 | 42000 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-10-11 | 2 | 100 | Não | 2022-10-11
PPLI-2007.0040 | 3 | ATP 36 | Download | Seleção de Formulação e Elaboração de perfis extrudados: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 3. Amostras dos perfis extrudados e curados em autoclave (ou outro meio adequado conforme rota selecionada). | 21000 | 61000 | 18000 | 2022-01-06 | 2022-05-31 | 2022-02-15 | 2022-05-11 | 2 | 100 | Não | 2022-05-11
PPLI-2007.0040 | 2 | ATP 36 | Download | Desenvolvimento de compostos para perfis/guarnições para construção civil com EVA HM728 a partir da rota selecionada na Etapa 1: Relatório com os resultados dos estudos realizados nesta Etapa 2. Amostras dos compostos desenvolvidos. | 30000 | 36000 | 24000 | 2021-07-15 | 2022-01-05 | 2021-07-15 | 2021-12-13 | 2 | 100 | Não | 2021-12-13
PPLI-2007.0040 | 1 | ATP 36 | Download | Revisão de literatura e realização de provas de conceitos de rotas alternativas ao peróxido para cura de EVA HM728 em presença de oxigênio: Relatório com os resultados da busca de anterioridade e relatórios com os resultados das 4 provas de conceito das rotas alternativas de cura de EVA avaliadas em substituição a tradicional cura peroxídica, indicando a rota selecionada para continuidade dos estudos na 2ª macroentrega. Amostras dos compostos curados da rota selecionada. | 64000 | 78000 | 52000 | 2020-09-18 | 2021-05-31 | 2020-09-15 | 2021-06-01 | 2 | 100 | Não | 2021-06-01
PIFG-2009.0008 | 3 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Download | Versão final do algoritmo para detecção de H. glycines | 75265.26 | 4134.74 | 56290.5 | 2021-04-01 | 2022-02-28 | 2021-04-01 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25 | Alterada a data da entrega final porque esta sendo melhorados alguns gaps que apresentou a ultima versão, a empresa esta de acordo.
PIFG-2009.0008 | 2 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Download | Voos com drones, coletas de solo e folhas (soja e milho) | 160803.31 | 73996.69 | 120298.5 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-30 | 1 | 100 | Não | 2021-03-30
PIFG-2009.0008 | 1 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Download | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | 176910.18 | 86801.06 | 138411 | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PCPQ-2009.0066 | 3 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | Download |  Atividade 6 – – Prova de conceito com os eletropostos em aplicação real comunicando com plataforma de monitoramento via OCPP.  Entregável: Relatório técnico com os resultados da Prova de Conceito.  Atividade 5 – Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com procotolo OCPP 2.0. | 136300 | 95000 | 41760 | 2022-08-01 | 2023-03-30 | 2021-08-01 | 2023-05-02 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-03
PCPQ-2009.0066 | 2 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | Download | - Atividade 3 - Atividade 1 - Desenvolvimento e implementação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento OCPP 2.0 - Part 2; Entregável: Código fonte dos casos de uso OCPP 2.0.1 - Release Final 4.1.5 - Atividade 4 - Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release Final 4.1.6 - Atividade 4.1 - Interação do serviço OCPP com o eletroposto. Com as alterações necessárias na identificação de eventos do hardware e da tela do produto. Entregável: OCPP integrado e operacional no eletroposto da SOLLUS 4.1.7 A Atividade 5 será entregue na M03: -Atividade 5: Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com protocolo OCPP 2.0. Esta atividade será realizada pela SOLLUS sob supervisão da equipe da UE CPQD. | 56400 | 40000 | 17280 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-08-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-27
PCPQ-2009.0066 | 1 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | Download | Atividade1: Desenvolvimento e implantação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento "OCPP 2.0-Part 2 Specification" Empregável: Código fonte dos casos de uso do OCPP 2.0.1 - Release 1. Atividade 2: Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release 1. As atividades foram elaboradas conforme priorização descrita no Documento de Visão do Projeto. | 42300 | 30000 | 12960 | 2020-11-02 | 2021-03-31 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-11
PFSP-2009.0001 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Download | Avaliação de desempenho e validação dos em escala de laboratório - Caracterização e validação dos produtos acabados - Ao final da meta 3 serão disponibilizados: o produto formulado/desenvolvido e os resultados da validação das nanodispersões em ambiente de laboratório, simulando as condições reais de aplicação em porcelanatos. | 14276.38 | 40000 | 19603.88 | 2021-06-01 | 2021-12-17 | 2021-05-22 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PFSP-2009.0001 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Download | Preparação da nanodispersão e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao desenvolvimento da nanodispersão: teor de sólidos, diâmetro de partícula e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, características do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica, tolerância qualitativa à eletrólitos, brilho e propriedades de aplicação. Os principais riscos desta etapa estão relacionados a estabilidade mecânica do produto formulado, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal das nanopartículas de sílica sob cisalhamento | 20000 | 40000 | 19603.88 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021-01-19 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PFSP-2009.0001 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Download | Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises do produto de referência, porcelanato, crosta e definição da formulação de partida e as matérias primas que serão utilizadas para formular a nanodispersão para os estudo das variáveis na meta 2 | 34261.38 | 24582 | 19603.88 | 2020-09-21 | 2020-12-30 | 2020-09-22 | 2021-01-18 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PELD-2005.0034 | 2 | SMMGR | Download | Código de Integração funcional com o App Web. Código Fonte funcional da Plataforma Web. Relatório de acompanhamento do Suporte à Plataforma Web. Validações necessárias para encerramento do projeto | 80384.62 | 136695.91 | 39431.51 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-12
PELD-2005.0034 | 1 | SMMGR | Download | Código do driver WizNet Código do driver ATWINC1500 Código fonte e Documento de testes realizados referente à comunicação TCP. Código fonte e Documento de testes realizado com o servidor. | 160769.23 | 253333.34 | 73076.93 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PCPQ-1907.0049 | 4 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Download | Atividades de implementação e testes envolvendo: Alternativas on-line para captação de informações de pacientes: - Relatório de testes de integração; - Protótipo demonstrável; Protótipo demonstrável com as funcionalidades: - Cadastro dos pacientes elegíveis em lote - Cadastro dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde; - Cadastro das UBS; - Cadastro/adesão de pacientes pelo Tablet - offline/online; - Nova periodicidade das ligações de rotina - Bimestral; - Menu de Atendentes / Equipe de saúde: Novos filtros, cadastro incompleto e completar cadastro; - Atendimento das fase: *USB do paciente; * ACS que fez a adesão do paciente; * Grau de parentesco; * Médico da família; * Lista dos profissionais de saúde da UBS - Dashboard -> Novo filtro UBS - Importância da UBS no ecossistema; - Papéis (perfis): Admin Viver 360, Enfermeiro Viver 360, Adm UBS, Enfermeiro UBS, ACS, Usuário de aplicação (paciente / cuidados / responsável); -Fluxo diferenciado da solução do cliente privado; -Geração do Log de auditoria | 72540 | 120900 | 48360 | 2020-07-02 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-31
PSEN-2009.0014 | 3 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Download | Projeto Detalhado, contendo: projetos de CAD 3D, desenhos, esquemáticos, relatório de projeto e protótipo funcional. | 61875 | 0 | 37500 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 2023-12-22 | 5 | 100 | Não | 2023-12-22 | Este projeto está com as atividades congeladas desde 31/12/2021, isso porque a etapa de testes em ambiente relevante, etapa atual do projeto, necessita de uma bancada de testes que será disponibilizada pela empresa parceira (EP). A bancada da EP está em manutenção e uma nova está sendo adquirida, estava previsto que a equipe voltasse a atuar no projeto em nov/2022 e macroentega final em fev/23. Porém, a EP não conseguiu cumprir os prazos e o Instituto permanece no aguardo de um posicionamento da EP. Conforme consta no SRINFO, solicitamos a autorização para inclusão de aditivo ao contrato do projeto Powerbox - Energia para máquinas agrícolas, na modalidade ROTA 2030 tipo 1, devido a necessidade de remoção dos testes em ambiente relevante, tendo em vista a indisponibilidade da bancada de testes por parte da Empresa Parceira.
PSEN-2009.0014 | 2 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Download | Projeto Conceitual, contendo: elaboração de projeto conceitual estrutural, dimensionamento eletro hidráulico do sistema, validação do sistema de sensoriamento. | 111375 | 0 | 67500 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-15 | 2021-08-11 | 1 | 100 | Não | 2021-08-11
PSEN-2009.0014 | 1 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Download | Projeto Informacional, contendo: relatório técnico detalhado de informações no projeto, Benchmarking de produtos concorrentes e mapa de requisitos de produto | 74250 | 352500 | 45000 | 2020-11-12 | 2021-02-26 | 2020-11-12 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PELD-2002.0033 | 2 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Download | Documentos de implementação do módulo de automação; Relatório de integração odo módulo de teste; Relatórios de Implantação da automação na linha de produção; Relatório de Transferência de Tecnologia; Relatório de Avaliação e Termo de Aceite do Projeto. | 156250 | 125000 | 31250 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2020-07-01 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2002.0033 | 1 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Download | Documento de Requisitos do Sistema de Automação; Documentação do projeto das Jigas de Automação; Jigas de Automação e equipamentos integrados e instalados na linha de produção; Documento de projeto detalhado dos módulos de automação de testes. | 156250 | 125000 | 31250 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-2001.0029 | 3 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Download | Prova de conceito para caso de uso real de tarefa de aprendizado de máquina e relatório com medidas e avaliação dos resultados. | 104388.43 | 227389.67 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18
PELD-2001.0029 | 2 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Download | Dispositivo e sistema para realização de medidas. | 260971.08 | 644524.19 | 0 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-05
PELD-2001.0029 | 1 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Download | Relatório com hardwares aceleradores, categorias de tarefas de aprendizado de máquina e indicadores selecionados. | 260971.08 | 589524.19 | 0 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08
PCER-2004.0049 | 3 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | Download | E6 - Sistema de controle e gestão para 50 mil pessoas por mês com fornecimento de dados para as empresas e autoridades de saúde | 416669.48 | 49407.72 | 28000 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 2020-08-03 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-04-15
PCER-2004.0049 | 2 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | Download | E3 - Desenvolvimento de fornecedores, otimização e escalonamento E4 - Sistema de controle e gestão (app do paciente e app do agente coletor) E5 - Documentação técnica do projeto e sistema revisado para aplicação em larga escala nacional | 312502.11 | 37055.79 | 21000 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não
PCER-2004.0049 | 1 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | Download | E1 - Sistema de produção para 2.000 kits de coleta por dia E2 - Sistema de logística de envio/coleta/retorno para 2.000 kits por dia | 312502.11 | 37055.79 | 21000 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1 | 100 | Não
PIPT-1804.0021 | 4 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Download | Relatório Técnico final do IPT contemplando resultados obtidos nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, incluindo também o estudo de irritação local em espécie não alvo, o estudo de estabilidade química acelerada de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg, a validação parcial do método de quantificação de doxiciclina hiclata presente nos nanocarreadores poliméricos coloidais e o protocolo de produção dos nanocarreadores poliméricos coloidais contendo doxiciclina hiclata do IPT para a OURO FINO. | 15850 | 36816.67 | 15666.67 | 2020-08-27 | 2021-02-02 | 2020-08-27 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PDCC-1807.0007 | 7 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório de Integração e Testes em Ambiente Relevante: documentação de teste de integração e usabilidade de ambos softwares em ambiente relevante. | 66801.43 | 71542.06 | 78044.23 | 2020-11-11 | 2021-02-28 | 2020-11-20 | 2021-03-22 | 2 | 100 | Não | 2021-03-29
PDCC-1807.0007 | 6 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório de avanços funcionais e de qualidade: ampliação do escopo dos modos de operação do equipamento para os modos STM e TERS-STM, bem como ampliação do escopo das análises contempladas pelo Módulo de Análise. | 99629.3 | 86253.97 | 78044.24 | 2020-08-26 | 2020-11-10 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 1 | 100 | Não | 2020-12-02
PSQV-2007.0001 | 3 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Download | SKID de ultrafiltração para pré-tratamento de amostras de efluentes | 84942.17 | 34000 | 16996.29 | 2021-02-01 | 2021-07-26 | 2021-02-01 | 2021-07-26 | 2 | 100 | Não | 2021-07-28 | Macroentrega finalizada conforme planejado no plano de trabalho e com o aceite da empresa parceira de forma satisfatória.
PSQV-2007.0001 | 2 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Download | Banco de dados preliminar do monitoramento dos níveis do vírus na rede de esgotos. | 307345.84 | 65185.75 | 52202.66 | 2020-11-05 | 2021-01-29 | 2020-11-05 | 2021-01-29 | 2 | 100 | Não | 2021-02-19
PSQV-2007.0001 | 1 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Download | Método de Preparo de Amostras e Quantificação de SARS-CoV2 em Amostras de Efluentes | 307345.84 | 65185.76 | 52202.69 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-09-15 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-26
PCEE-1907.0132 | 7 | LiteCampus | Download | ME07: Ajustes Finais | 0 | 0 | 2428.13 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não
PCEE-1907.0132 | 6 | LiteCampus | Download | ME06: Demonstrador final e artefatos | 29135.2 | 32947.71 | 7284.38 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-1907.0132 | 5 | LiteCampus | Download | ME05: Componentes e definições necessárias para inserção na loja virtual | 36558.67 | 74912.85 | 12140.64 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-03 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCEE-1907.0132 | 4 | LiteCampus | Download | ME04: Modelagem do produto e Webnar | 31246.93 | 59930.28 | 7284.38 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PDCC-2009.0013 | 3 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Download | Versão final do sistema/protótipo com modelo da MINASLIGAS integrado e validação das funcionalidades de predição e análise. Documentação gerada no projeto, código fonte do sistema/protótipo. | 30557.15 | 16657.14 | 18885.72 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 2021-04-12 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-10
PDCC-2009.0013 | 2 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Download | Versão preliminar do sistema, validação das funcionalidades de armazenamento e tratamento de dados, e relatório de progresso do desenvolvimento de modelos de previsão. | 82757.13 | 40000 | 18885.71 | 2021-01-08 | 2021-04-07 | 2021-01-08 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-03
PDCC-2009.0013 | 1 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Download | Relatório da análise inicial dos dados levantados e plano da arquitetura do sistema. Relatório sobre modelos de predição candidatos. | 122757.14 | 122757.14 | 18885.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-07 | 2021-01-07 | 1 | 100 | Não | 2021-01-21
PCPQ-2009.0065 | 3 | Simples Receita | Download | Atividade 6: - Ajustes e Melhorias: foram realizadas melhorias no módulos, originadas através da análise do resultado da avaliação de usabilidade, de possíveis usuários da solução, realizada pela equipe de Ui/Ux do CPQD; Um backlog contendo novas necessidades e requisitos foi levantado e documentado, e a partir desse levantamento foram priorizados itens para serem contemplados nessa macro entrega. (*) O item priorizado no backlog "Gerar uma URL de conexão mais curta" referente ao convite de Agentes, não pode ser tratado porque a Hyperledger Aries utiliza as informações contidas na URL para localizar e assim gerar a conexão entre os Agentes envolvidos, essas informações estão no parâmetro da URL, o invitation string. 2. Testes de validação dos módulos. Nesta atividade ocorreu os testes de validação do protótipo da solução “Simples Receita” sendo executado nas redes blockchain da UNIDADE EMBRAPII CPQD, cabendo nesse período simulações e monitoramento da solução. Ajustes decorrentes destes testes foram implementados e disponibilizados em nova versão dos códigos fontes e executáveis. As versões atualizadas dos aplicativos, iOS e Android, foram disponibilizados no repositório compartilhado do projeto. | 29175 | 48625 | 19450 | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-18
PCPQ-2009.0065 | 2 | Simples Receita | Download | Atividade 03 - Módulo de backoffice para onboarding de pessoas físicas e jurídicas; Atividade 04 - Módulo Agente Emissor de Receita; Atividade 05: Módulo Agente verificador de receita; | 25800 | 43000 | 17200 | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-21
PCPQ-2009.0065 | 1 | Simples Receita | Download | Atividade 1: Especificação de requisitos do BLOCKRECMED - Especificação das estórias dos módulos de cadastro do paciente e cadastro do médico; - Definição do fluxo do onboarding do paciente e do médico; - Prototipação mobile da jornada do paciente; - Prototipação mobile da jornada do médico; - Codificação do cadastro de paciente e médico sem considerar o onboarding e a criação de credenciais. Atividade 2: Implementação da rede DLT Indy com quatro nós em operação. - Criação dos repositórios para o armazenamento de documentação (google drive) e código de projeto (bitbucket); - Criação dos ambientes de desenvolvimento e homologação da solução; - Implantação da rede DLT Indy no ambiente de desenvolvimento. | 21075 | 35125 | 14050 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PLAC-2008.0020 | 3 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | Download | MACROETAPA 3 – FIRMWARE, BD E INTEGRAÇÃO - Desenvolvimento do firmware com as características levantadas na etapa correspondente. - Desenvolvimento do BD e do servidor: desenvolvimento do sistema de controle e envio/recebimento de informações para o sistema da SunnyHub. - Integração e testes conforme o desenvolvimento for avançando e contato com a SunnyHub para verificação do desempenho. | 71455 | 72000 | 212500 | 2021-04-01 | 2022-04-18 | 2021-04-01 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PLAC-2008.0020 | 2 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | Download | MACROETAPA 2 – FIRMWARE, ESQUEMÁTICO, BD E SERVIDOR: - Desenvolvimento do firmware parte I: especificação do firmware e de suas características, início do desenvolvimento com alguns testes de verificação funcional. - Desenho de esquemático e pcb: desenho do esquema elétrico do IC Hub e desenho da placa de circuito impresso de acordo com as especificações da macroetapa anterior. - Especificação de BD e servidor: levantamento das informações iniciais sobre o banco de dados e servidor necessários para processar a informação recebida/enviada para os inversores. Início dos trabalhos para desenvolvimento das funções. | 88545 | 18000 | 170000 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-12
PLAC-2008.0020 | 1 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | Download | MACROETAPA 1 – ESPECIFICAÇÃO DO INVERTER CONTROL E SELEÇÃO DE COMPONENTES: - Especificação das características de entrada e saída: elétrica e de comunicação. Levantamento da especificação do invólucro, conectores, tipo de fixação disponível para o mercado, etc. - Seleção dos componentes eletrônicos: Identificação dos componentes mais críticos e suas limitações em termos de temperatura, processamento, necessidades de alimentações especiais, velocidade para a comunicação desejada, preço no mercado, tempo de fornecimento até a obsolescência, etc. | 140000 | 0 | 127500 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PELD-1805.0020 | 5 | SIGMA | Download | Validação do sistema Sigma Entrega dos protótipos de pré produção da Câmera Multispectral Validação dos resultados finais do projeto | 130771.21 | 196156.9 | 108976.04 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | Revisão dos entregáveis da ME4. Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
PESQ-2004.0015 | 3 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Download | Aplicação do produto B. bassiana + os adubos organominerais em plantações comerciais e mudas do cafeeiro . | 45368.22 | 53470.94 | 57960.44 | 2022-02-03 | 2023-08-02 | 2023-03-17 | 2023-09-25 | 1 |  | Não | 2023-09-25
PESQ-2004.0015 | 2 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Download | Desenvolvimento de formulação de B. bassiana em pó molhável para o controle de praga agrícolas. Compatibilidade do isolado selecionado de B. bassiana com os adubos organominerais | 45368.22 | 53470.94 | 38640.29 | 2021-02-03 | 2022-02-02 | 2021-02-24 | 2022-03-16 | 1 |  | Não | 2022-03-16
PESQ-2004.0015 | 1 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Download | Seleção de isolados de B. bassiana altamente virulentos para quatro espécies de pragas agrícolas. | 45368.22 | 53470.94 | 19320.15 | 2020-08-03 | 2021-02-02 | 2020-08-03 | 2021-02-23 | 1 |  | Não | 2021-02-23
PCEE-1908.0131 | 5 | 5G-EdgeServices | Download | ME05: Validação dos artefatos finais de entrega do projeto. | 0 | 0 | 4192.58 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCEE-1908.0131 | 4 | 5G-EdgeServices | Download | ME04: Montagem, configuração e documentação do laboratório de rede móvel 5G. Versão 7.1.5 da aplicação educAR com melhorias no reconhecimento de objetos e na inferência com uso de GPU. Versão 2.4.4 da aplicação para streaming de vídeo de alta qualidade onde foi adicionada a função de central de monitoramento, permitindo a execução simultânea de vídeos numa mesma tela. | 50492.66 | 84307.18 | 17329.66 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCEE-2008.0154 | 4 | BSS - Evolution | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 2680 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PCEE-2008.0154 | 3 | BSS - Evolution | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do sistema de fim-a-fim para validação pela Empresa. | 153746.28 | 0 | 16072.14 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 |  | 100 | Não | 2021-10-08
PCEE-2008.0154 | 2 | BSS - Evolution | Download | ME02: Sistema preliminar com coleta de dados de especialistas para evolução dos modelos de dados supervisionados. | 4800 | 143057.32 | 16072.13 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCEE-2008.0154 | 1 | BSS - Evolution | Download | ME01: Sistema preliminar com modelos de aprendizagem de máquina não-supervisionado. | 4800 | 137821.2 | 16072.13 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PLIG-2009.0017 | 3 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Download | Planejamento de experimentos robusto para viabilização de aplicação | 56528.81 | 70232.76 | 44537.84 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 2022-12-01 | 2023-07-03 | 1 | 100 | Não | 2023-07-03
PLIG-2009.0017 | 2 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Download | Validação do produto selecionado | 172562.38 | 214395.69 | 135958.24 | 2022-05-19 | 2022-11-30 | 2022-05-19 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2009.0017 | 1 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Download | Elaborar o TRM, produzir e Incorporar nanomaterial no produto selecionado pelo TRM | 163441.37 | 203063.52 | 128771.98 | 2021-01-04 | 2022-05-18 | 2021-03-15 | 2022-05-18 | 2 | 100 | Não | 2022-05-18
PLIG-2009.0016 | 4 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Download | Análise dos resultados e avaliação técnico-financeira | 43325.85 | 59080.7 | 28883.9 | 2021-10-27 | 2022-07-08 | 2021-10-27 | 2022-06-02 | 3 | 100 | Não | 2022-06-02
PLIG-2009.0016 | 3 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Download | Testes de corrosão | 82038.3 | 111870.41 | 54692.2 | 2021-05-18 | 2021-10-29 | 2021-05-17 | 2021-10-26 | 2 | 100 | Não | 2021-11-05
PLIG-2009.0016 | 2 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Download | Definição da rota de processamento e incorporação da nanocarga | 42291.2 | 57669.82 | 28194.14 | 2021-01-14 | 2021-05-17 | 2021-01-14 | 2021-05-14 | 2 | 100 | Não | 2021-06-11
PLIG-2009.0016 | 1 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Download | Definição da nanocarga | 50807.53 | 69282.99 | 33871.68 | 2020-09-14 | 2021-01-13 | 2020-09-14 | 2021-01-13 | 1 | 100 | Não | 2021-02-18
PLIG-2009.0015 | 3 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Download | Estudo do desempenho das ligas desenvolvidas | 33210.51 | 50922.78 | 26568.4 | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | 2022-12-21 | 3 | 100 | Não | 2022-12-21
PLIG-2009.0015 | 2 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Download | Ensaios preliminares do uso do arame para produção dos componentes por manufatura aditiva | 102534.83 | 157220.07 | 82027.86 | 2021-08-12 | 2022-06-14 | 2021-08-12 | 2022-06-14 | 3 | 100 | Não | 2022-06-14
PLIG-2009.0015 | 1 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Download | Projeto de liga | 124679.47 | 191175.19 | 99743.58 | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 2 | 100 | Não | 2021-08-11
PLIG-2009.0014 | 3 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Download | Validação do desempenho do novo aço com ultra-alta resistência mecânica. | 67007.69 | 98277.94 | 58073.34 | 2022-06-14 | 2022-11-11 | 2022-06-14 | 2022-10-27 | 3 | 100 | Não | 2022-10-27
PLIG-2009.0014 | 2 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Download | Otimização da composição química e do processamento de um aço de ultra-alta resistência mecânica para cordoalha protendida. | 89661.31 | 131503.26 | 77706.48 | 2021-08-23 | 2022-06-13 | 2021-08-23 | 2022-06-13 | 3 | 100 | Não | 2022-06-13 | Ajuste no cronograma conforme andamento do projeto.
PLIG-2009.0014 | 1 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Download | Projeto preliminar do processamento a quente do novo aço. | 67208.92 | 98573.08 | 58247.72 | 2020-09-14 | 2021-08-20 | 2020-09-14 | 2021-08-18 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18
PLIG-2009.0013 | 4 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Download | Avaliação de desempenho dos aços submetido a ambientes H2S-CO2 | 182255.2 | 248529.82 | 121503.46 | 2022-08-02 | 2023-07-31 | 2022-08-02 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-16
PLIG-2009.0013 | 3 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Download | Produção e processamento da liga em escala laboratorial | 201065.19 | 274179.81 | 134043.46 | 2021-08-18 | 2022-08-01 | 2021-08-19 | 2022-08-01 | 2 | 100 | Não | 2022-08-01
PLIG-2009.0013 | 2 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Download | Desenvolvimento e validação de metodologia para análise do mecanismo de falha do aço submetidos a ambientes H2S-CO2 | 125456.28 | 171076.74 | 83637.52 | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 2021-04-21 | 2021-08-17 | 2 | 100 | Não | 2021-08-17
PLIG-2009.0013 | 1 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Download | Avaliação dos aços usados atualmente para armadura de pressão e tração | 143850.84 | 196160.24 | 95900.56 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 2 | 100 | Não | 2021-04-20
PINA-2008.0057 | 3 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Download | I. Relatório técnico com informações sobre o design review e restrições para confecção do leiaute da placa de circuito impresso; II. Relatório técnico com informações da placa final confeccionada e o preço final do protótipo eletrônico do forno baseado em transistores de estado sólido. | 10000 | 15000 | 5730 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-18
PINA-2008.0057 | 2 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Download | I. Nova lista de componentes eletrônicos (BOM) dos circuitos elétricos otimizados; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial atualizado com a nova lista de componentes baseado em transistores de estado sólido; III. Especificação da fonte de alimentação. | 11257.5 | 18000 | 5387.5 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  | 100 | Não | 2020-11-05
PINA-2008.0057 | 1 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Download | I. Lista de componentes (BOM) dos circuitos elétricos desenvolvidos; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial baseado em transistores de estado sólido. | 11000 | 15875 | 5500 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 100 | Não | 2020-10-09
PCPQ-2007.0062 | 4 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Download | - Atividade 5: Testes de integração em ambiente relevante; - Atividade 6: Workshop final (Não presencial) Etapa final visando evidenciar todo o desenvolvimento e os resultados finais do projeto, incluindo demonstrações. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-11-05 | 2021-01-04 | 2020-11-05 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28
PCPQ-2007.0062 | 3 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Download | Atividade prevista para avaliação e definição da interface de integração como servidor ASR (Automatic Speech Recognition) e consequentemente implementação. Documento técnico com a definição da interface (API) implementada. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 2020-10-05 | 2020-11-16 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PCPQ-2007.0062 | 2 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Download | Atividade 2: - Implementação e testes de extratores de features. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a extração de features para o problema aqui considerado. Atividade 3: - Implementação e testes de classificadores para gênero e idade. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a classificação de gênero e idade considerando a partir das bases de dados fornecidos pela TRESTTO. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCPQ-2007.0062 | 1 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Download | - Estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a parir de sinais de fala e seleção de bases de dados para o início das implementações. - Avaliação das principais abordagens em inteligência Artificial (IA) para a resolução dos problemas de extração de features a partir do sinal da fala e classificação de gênero e idade. Relatório técnico de visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. -Relatório técnico contendo o resultado do estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a partir do reconhecimento de fala. | 19837 | 33062.5 | 13225 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PPLI-2008.0042 | 3 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Download | Relatório contendo resultados do desempenho dos materiais testados após exposição ao gás ozônio e à radiação UV e eficácia de higienização. | 87500 | 72500 | 17500 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PPLI-2008.0042 | 2 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Download | Relatório contendo resultados das propriedades avaliadas para os materiais poliméricos de equipamentos/dispositivos médicos hospitalares, embalagens e ferramentas manuais originais, como recebidos. | 87500 | 72500 | 17500 | 2020-11-03 | 2021-03-01 | 2020-11-09 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PPLI-2008.0042 | 1 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Download | Relatório da análise do estado da arte das tecnologias de gás ozônio e radiação UV e projetos do protótipo de câmara de gás ozônio e radiação UV. | 75000 | 55000 | 15000 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-06
PCES-2002.0008 | 4 | ATAS - Piloto IoT | Download | DVT - Testes de validação de Design para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 2020-11-13 | 2021-10-29 | 5 | 100 | Não | 2021-10-29 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 3 | ATAS - Piloto IoT | Download | EVT 2.0 - Testes de validação de Engenharia para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 2020-08-28 | 2020-11-13 | 2 | 100 | Não | 2020-12-11 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 2 | ATAS - Piloto IoT | Download | EVT 1.0 - Primeiro Teste de validação de Engenharia | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2020-04-15 | 2020-09-24 | 2020-04-06 | 2020-08-27 | 2 | 100 | Não | 2020-09-04 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 1 | ATAS - Piloto IoT | Download | Projeto de Sistema Revisado M01 - Revisão e Refinamento do Projeto de Sistema | 251252.15 | 251252.15 | 0 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-04-24
PIPT-2008.0050 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo avaliação das funções críticas do protótipo do espaçador vertical autotravante em atendimento às especificações normativas | 38146.87 | 59093.14 | 17160 | 2021-11-01 | 2023-06-30 | 2022-02-16 | 2023-06-22 | 1 | 100 | Não | 2023-06-22
PIPT-2008.0050 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | 135186.47 | 209573.52 | 60840 | 2021-03-01 | 2021-10-30 | 2021-06-28 | 2022-02-16 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PIPT-2008.0050 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo os resultados da etapa 1, tais como: identificação e seleção dos materiais possíveis de serem aplicados nos acessórios para a rede elétrica, formulação dos materiais compósitos para espaçador vertical autotravante, projeto de design com os arquivos eletrônicos | 86666.66 | 134333.34 | 39000 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Não | 2021-06-25
PIFM-2009.0008 | 5 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Nenhum anexo | Relatório dos testes de escalabilidade de produção do protótipo versão 2.0 e apresentação do produto final, acompanhado de caderno técnico relacionando os procedimentos operacionais padrão (POPs) para produção do composto (in house) reutilização do composto numa planta industrial de especificações recomendadas no guia deconstrução. Apresentação da versão beta do aplicativo móvel e do dashboard de controle. | 28200 | 26193.2 | 32329.46 | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 4 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Nenhum anexo | Relatório dos testes de eficiência do protótipo versão 2.0, apresentação da versão alpha do aplicativo móvel e apresentação das funcionalidades do dashboard de controle | 28200 | 25000 | 32329.46 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 3 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Nenhum anexo | Relatório dos testes de eficiência dos protótipos versão 1.0, apresentação de protótipo versão 2.0 e apresentação das funcionalidades e interface do aplicativo móvel. | 28200 | 29800 | 32329.46 | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 2 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Nenhum anexo | Protótipos candidatos (versão 1.0) do composto biorreator para realização de testes de eficiência e guia com instruções para a construção do sistema protegido de compostagem, que atendam às condições ambientais requeridas para a maior eficiência dos biorreatores. | 29100 | 31500 | 31092.74 | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 1 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Nenhum anexo | Construção de um banco de microrganismos candidatos a compor os protótipos candidatos (versão 1.0) de composto biorreator, incluindo um caderno de procedimentos operacionais padrão (POPs) para cultivo dos microrganismos. | 30200 | 31732 | 20728.49 | 2021-02-01 | 2021-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2007.0056 | 3 | Soluções IoT de Localização Indoor | Download | Macroentrega 3 – Desenvolvimento, integração e testes do Gateway IoT e Gateway Low Cost: A terceira Etapa contemplará a entrega do Gateway IoT, que possui maior complexidade de desenvolvimento, a entrega do novo Gateway Low Cost e as soluções de software do projeto. Entregáveis alterados: • Documento de projeto atualizado, • 20 Beacons; • Com referência ao Gateway IoT desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 10 unidades do protótipo desenvolvido, o Documentação técnica da API desenvolvida. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway IoT desenvolvida: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado da Jiga do Gateway IoT, o Documentação de hardware, com instruções para montagem e operação da Jiga do Gateway IoT, o Uma unidade da Jiga de gravação e testes para o Gateway IoT. • Com referência ao software de localização do Gateway IoT: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência ao Gateway Low Cost desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 20 unidades do protótipo desenvolvido. • Com referência ao software de configuração de Beacon e Gateway Locator: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway Locator desenvolvida: o 1 unidade do protótipo desenvolvido. | 533402 | 109669 | 60345 | 2022-07-31 | 2023-04-30 | 2022-07-11 | 2023-04-27 | 4 | 100 | Sim | 2023-05-26 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 3: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01C-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento. Versão de Replanejamento 4: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01D-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento para montagem dos Gateways IoT e Jiga de Testes.
PINA-2007.0056 | 2 | Soluções IoT de Localização Indoor | Download | Macroentrega 2 – Desenvolvimento, integração e testes do Beacon e Gateway Locator (Direction Finding): Etapa considerando a solução de Direction Finding, ou seja, somente o Beacon e o Gateway Locator. Para esse novo adendo são considerados os seguintes entregáveis (alterando o adendo anterior): • 20 unidades do Beacon, • 30 unidades do Gateway Locator, • 1 unidade da Jiga de gravação e testes do Beacon, • Relatórios de testes do Beacon, e do Gateway Locator. | 498125 | 109669 | 60345 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 2020-11-01 | 2022-07-08 | 2 | 100 | Sim | 2022-07-20 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2007.0056 | 1 | Soluções IoT de Localização Indoor | Download | a) Documento de Visão de Projeto | 350000 | 40000 | 60345 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-09 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021.
PIFM-2009.0007 | 5 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Nenhum anexo | Aplicativo com API de pagamento; Manual sobre o processo de pagamento dos clientes e resgate dos pagamentos pela Claus Jóias; Relatório final. | 10500 | 17440 | 10842.18 | 2022-03-05 | 2022-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 4 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Nenhum anexo | Aplicativo com cadastro no banco de dados das Jóias, do usuário e das vendas; Manual de cadastro e das funcionalidades de cadastro das Jóias, cadastro do cliente e cadastro da venda. | 10500 | 7200 | 10842.19 | 2021-12-04 | 2022-03-04 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 3 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Nenhum anexo | Aplicativo e código fonte com Inteligência Artificial para detecção das mãos, pescoço e orelhas de maneira automática; Relatório contendo informações sobre o uso de Inteligência Artificial - IA no aplicativo, para desenvolvimento das etapas seguintes. | 10500 | 7200 | 10842.19 | 2021-09-03 | 2021-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 2 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Nenhum anexo | Código-fonte da fase de experimentação com RA; Relatório de desenvolvimento da fase de experimentação com RA contendo dificuldades, desafios e obstáculos que foram superados para continuar nas demais etapas. | 17500 | 12000 | 18070.32 | 2021-04-02 | 2021-09-02 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 1 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Nenhum anexo | Relatório de requisitos no formato de casos de uso ou de histórias de usuário; Protótipo das telas do aplicativo. | 7000 | 12800 | 7228.13 | 2021-02-01 | 2021-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2007.0048 | 3 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | Download | E6 - Relatório dos testes realizados. E7 - Compilação dos aspectos de usabilidade do produto. E8 - Documentação técnica final do projeto (mecânica, eletrônica, firmware). | 32787.86 | 105641.43 | 4967.86 | 2021-04-01 | 2021-04-24 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | 100 | Não | 2024-10-21 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 28.571,43 do Sebrae
PCER-2007.0048 | 2 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | Download | E3 - Protótipos Alfa da solução de Bracelete. E4 - Firmware Alfa. E5 - Projeto do hardware eletrônico Alfa. | 65575.71 | 134212.86 | 9935.71 | 2020-12-19 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-04-23 | 1 | 100 | Não | 2024-10-21 | AGUARDANTO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE. A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 57.142,86 do Sebrae
PCER-2007.0048 | 1 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | Download | E1 - Documento com definição de requisitos e arquitetura. E2: Mockups iniciais do Bracelete | 131151.43 | 191355.71 | 19871.43 | 2020-08-17 | 2020-12-18 | 2020-08-26 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 114.285,71 do Sebrae
PEAE-2008.0011 | 3 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Download | 3. Processo de produção de diesel verde pela hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos, otimizado em escala de bancada. | 40000 | 55000 | 30000 | 2021-09-19 | 2022-08-19 | 2021-10-21 | 2023-03-14 | 1 | 100 | Não | 2023-03-17
PEAE-2008.0011 | 2 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Download | 2.a. Banco de dados descrevendo dados de eficiência de 03 catalisadores na hidrogenação do bio-óleo. Serão avaliados os parâmetros: quantidade de catalisador, tempo de redução do catalisador e tempo de reação. 2.b. Produtos da hidrogenação do bio-óleo caracterizados quanto à composição química. | 40000 | 15000 | 50000 | 2021-03-19 | 2021-09-19 | 2021-03-16 | 2021-10-15 | 1 | 60 | Não | 2021-10-21
PEAE-2008.0011 | 1 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Download | Bio-óleo caracterizado química e físico-quimicamente (viscosidade, densidade e poder calorífico. | 50000 | 60000 | 50000 | 2020-09-19 | 2021-03-19 | 2020-09-19 | 2021-03-16 | 1 | 50 | Não | 2021-03-16
PIFF-2004.0019 | 5 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Download | Transferencia da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório final e DataBoock - Relatório Final. | 25346.99 | 25348.36 | 25336.99 | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-19 | A macroentrega foi entregue no dia 30/07/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 19/08/2021.
PIFF-2004.0019 | 4 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Download | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Meodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes/Análise de resultados - Relatório. | 80152.02 | 80156.36 | 80152.02 | 2020-11-08 | 2021-04-07 | 2020-11-09 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-25 | A macroentrega foi entregue no dia 07/04/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 25/04/2021.
PIFF-2004.0019 | 3 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Download | Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção telemetria e relatórios - Relatórios; Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório final. | 39459.11 | 39461.24 | 39459.11 | 2020-09-08 | 2020-11-07 | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10 | A macroentrega foi entregue no dia 07/11/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 10/11/2020.
PIFF-2004.0019 | 2 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Download | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificações; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificações; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | 15173.42 | 15174.24 | 15173.42 | 2020-08-08 | 2020-09-07 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-16 | A macroentrega foi entregue no dia 07/09/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 16/09/2020.
PIFF-2004.0019 | 1 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Download | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores PH/Turbidez/Condutividade - Relatório. | 24822.03 | 24823.37 | 24822.03 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03 | A macroentrega foi entregue no dia 07/08/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 03/09/2020.
PIPT-2007.0048 | 3 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Download | Macroentrega 3 - Resultados finais da análise de viabilidade técnica de utilização do esterco de aves para remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo | 33894.56 | 41170.63 | 28973.69 | 2021-10-14 | 2022-03-13 | 2022-06-23 | 2022-12-22 | 1 | 100 | Não | 2023-01-04
PIPT-2007.0048 | 2 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Download | Macroentrega 2 - Metodologia de ensaios de remediação de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo utilizando esterco de aves e resultados preliminares dos testes de eficiência | 84736.39 | 96286.11 | 72434.23 | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 2021-02-01 | 2022-06-22 | 1 | 100 | Não | 2022-06-22
PIPT-2007.0048 | 1 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Download | Macroentrega 1 – Revisão bibliográfica, levantamento de patentes, caracterização do esterco de aves e avaliação da viabilidade de utilização no processo de remediação | 50841.83 | 61755.86 | 43460.54 | 2020-08-13 | 2021-02-13 | 2020-08-13 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PESQ-2004.0011 | 3 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Download | Resultados de eficácia em campo para o controle dos formigueiros; resultados dos aditivos dos herbicidas e eficácia de controle das plantas daninhas em campo | 67378.85 | 117523.2 | 46636.16 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-06-01 | 2022-08-31 | 1 |  | Não | 2022-08-31
PESQ-2004.0011 | 2 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Download | Entrega do equipamento aplicador e das condições de aplicação; identificação e quantificação das moléculas formadas durante a ozonização do óleo de soja | 67378.84 | 88142.4 | 34977.12 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-13
PESQ-2004.0011 | 1 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Download | Determinação da concentração letal de ozônio, simulação do movimento do ozônio ou espuma no formigueiro e verificação do efeito herbicida dos óleos combinados | 67378.84 | 88142.4 | 34977.12 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-29
PESQ-2004.0013 | 4 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Download | Experimentação dos produtos em campo e efeito benéfico na cultura da soja | 33802.02 | 49394.65 | 19233.71 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 2023-12-25 | 2024-05-24 | 1 |  | Não | 2024-05-24
PESQ-2004.0013 | 3 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Download | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes no controle do Pratylenchus brachyurus. | 33802.01 | 49394.64 | 19233.68 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2023-06-16 | 2023-12-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PESQ-2004.0013 | 2 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Download | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes na absorção de nitrogênio e resistência ao mofo branco. | 33802.01 | 49394.64 | 19233.68 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2022-09-22 | 2023-06-15 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15
PESQ-2004.0013 | 1 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Download | Resultados dos testes de compatibilidade dos produtos e do efeito do revestimento das sementes na germinação e vigor . | 33802.01 | 49394.64 | 19233.68 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2022-09-21 | 1 | 100 | Não | 2022-09-21
PCQM-2008.0004 | 2 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Download | Estudo do processo de produção para escalonamento máximo de produção das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 200.000 testes, Otimização do escalonamento de produção das enzimas, Produção de lotes mensais de enzimas suficientes para 200.000 testes/mês e Teste de resiliência da produção dos lotes de enzimas ( | 0 | 32500 | 48750 | 2020-11-02 | 2021-02-28 | 2020-11-02 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-24 | projeto irá estender até 31.05.2021.
PCQM-2008.0004 | 1 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Download | Clonagem, expressão, purificação das enzimas transcritase e polimerase, Ensaios para verificação da atividade e controle de qualidade das enzimas, Produção de lote experimental das enzimas, Otimização das enzimas em ensaios RT-LAMP para testagem do SARSCov19, Estudo do processo de produção para escalonamento médio das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 1.000 testes e Teste de eficácia e resiliência das enzimas | 374473.68 | 32500 | 48750 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-05
PIBM-1911.0006 | 4 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Download | Desenvolvimento Tecnológico para aplicação do Biocarvão | 19087 | 14000 | 20260 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-10-29 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Não | 2021-05-10
PIBM-1911.0006 | 3 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Download | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Biocarvão | 13608.67 | 6000 | 17233.33 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-1911.0006 | 2 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Download | Pré-tratamento e caracterização | 13608.66 | 8000 | 6253.33 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 2020-02-11 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-30
PIBM-1911.0006 | 1 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Download | Pesquisa de anterioridade | 3695.67 | 4000 | 6253.33 | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 2020-01-06 | 2020-02-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-10
PCEE-1903.0116 | 8 | SMC-Monitor | Download | ME08: Validação dos resultados pela empresa. | 0 | 0 | 9175.93 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-05-03
PCEE-1903.0116 | 7 | SMC-Monitor | Download | ME07: Parte 2 dos testes em baterias e entrega de melhorias finais, com resultados de testes de validação e documentação relacionada. | 96163.24 | 15229.48 | 10459.02 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCPQ-2005.0057 | 3 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Nenhum anexo | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 2. | 120900 | 187200 | 81900 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2005.0057 | 2 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Nenhum anexo | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 1. | 141050 | 218400 | 95550 | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 | 70 | Não
PCPQ-2005.0057 | 1 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Download | Elaboração do Documento de priorização de funcionalidade para o inicio da macroentrega 1: - Documento de priorização de funcionalidades para início da macroentrega 1. - Descrição das funcionalidade priorizadas pelo Parceiro para inicio da Macroentrega | 141050 | 218400 | 95550 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 2020-10-12 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-21
PIPT-2007.0049 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE CASULOS DE CONFINAMENTO COM RENOVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AR PARA PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS COM COVID-19 | Download | Relatório técnico o procedimento de fabricação, instalação e garantia da qualidade do produto utilizando os filtros comercialmente disponíveis. | 184601.18 | 37465.11 | 41649.68 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2020-08-13 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-25 | Negociação com os hospitais para realização dos testes em campo.
PIFC-2008.0064 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Download | Integração e testes: Validação da Bandeja Inteligente e do pacote de aplicativos TEMI (robô, operador e nuvem) em ambiente relevante. | 24000 | 24528.18 | 37273 | 2021-04-01 | 2021-09-21 | 2021-03-27 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFC-2008.0064 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Download | Prototipação e validação: Prototipagem e validação em ambiente de laboratório da Bandeja Inteligente e do aplicativo TEMI. Produto de Trabalho: Bandeja Inteligente e software TEMI testados em ambiente de laboratório | 41600 | 44844.44 | 31060.83 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-26 | 1 |  | Não | 2021-03-26
PIFC-2008.0064 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Download | Especificação e projeto: Especificação e projeto da Bandeja Inteligente (hardware, firmware e CAD) e do aplicativo TEMI com a entrega de Relatório Técnico, documento de requisitos e cronograma de atividade | 17600 | 20316.26 | 12424.33 | 2020-08-21 | 2020-10-31 | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PIFC-2008.0063 | 3 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Download | Registro de infração e Blockchain: Firmware base gerando registro metrológico e Blockchain para garantir a integridade dos registros meteorológico | 35200 | 53022.23 | 35103.98 | 2021-03-01 | 2021-07-21 | 2021-02-27 | 2021-07-21 | 1 | 100 | Não | 2021-07-21
PIFC-2008.0063 | 2 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Download | Algoritmo de rastreamento: Firmware base com o algoritmo de rastreamento | 35200 | 80133.12 | 14041.59 | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-01-02 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PIFC-2008.0063 | 1 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Download | Adequação do sensor Doppler: Firmware base adequado ao sensor Doppler | 70400 | 78933.53 | 28083.19 | 2020-08-21 | 2020-12-28 | 2020-08-21 | 2020-12-28 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30
PELD-1910.0025 | 3 | Module IoT SMART LoRa | Download | • Atividade 7 - Desenvolvimento dos Algoritimos de testes (Painéis) • Atividade 8 - Desenvolvimento do sistema de Individualização • Atividade 9 - Documentação 2 | 103484.25 | 148329.68 | 44322.49 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Não | 2021-09-30
PCIM-2007.0120 | 5 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Download | Acompanhamento da montagem e dos testes em ambiente relevante. Encerramento do projeto. | 237624.76 | 396806.42 | 79734.93 | 2022-01-17 | 2022-04-29 | 2022-01-17 | 2022-07-08 | 3 | 100 | Não | 2022-08-01 | [02/02/2022] - Data de término prevista alterada conforme aditivo 01. [07/04/2022] - Durante os testes em ambiente relevante não foi possível fazer a validação das funções críticas, sendo necessário realizar alguns ajustes no protótipo. Desta forma, foi acordado com o parceiro que os ajustes serão realizados para nova rodada de testes e encerramento do projeto. A previsão de encerramento da execução é 31/05/2022 [07/06/2022] - Os projeto está aguardando a chegada do material para a realização do teste final do protótipo. A previsão de encerramento da execução é 30/06/2022.
PCIM-2007.0120 | 4 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Download | Entrega dos modelos computacionais inerentes as rotas tecnológicas selecionadas e estudos detalhados. | 246285.13 | 425401.59 | 53734.94 | 2021-05-03 | 2022-01-14 | 2021-05-03 | 2022-01-14 | 2 | 100 | Não | 2022-01-25 | [06.10.2021] - Término planejado para 06/12/21 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição e após detalhamento de algumas atividades de integração dos equipamentos [07/12/2021] - Término replanejado para 22/12 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição. Será necessário realizar um aditivo do contrato.
PCIM-2007.0120 | 3 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Download | Proposta conceitual da identificação e classificação de tecnologias habilitadoras para logística 4.0; Proposta conceitual das rotas tecnológicas a serem aplicadas no warehouse inteligente. | 246285.13 | 425401.59 | 53734.94 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-20
PCIM-2007.0120 | 2 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Download | Estudos referentes a identificação e definição das rotas tecnológicas no que tange a fronteira do conhecimento em Logística 4.0 com foco em Warehouse Inteligente (test bed);Relatório informacional contendo levantamentos | 147771.08 | 255240.95 | 53734.94 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-03
PCIM-2007.0120 | 1 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Download | Documentos de gestão de projetos, estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | 49257.03 | 85080.32 | 53734.94 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-11 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada em 31/08/20 conforme planejado. Aguardando aceite do cliente.
PDCC-2008.0012 | 5 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Download | Validação dos modelos: Protótipo funcional validado com dados de pesquisa. | 25155 | 7333.33 | 13760 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-24
PDCC-2008.0012 | 4 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Download | Metáforas de Explicação dos Modelos Preditivos: Criação de metáforas que podem passar diferentes informações para os especialistas. | 37732.5 | 34000 | 13760 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PDCC-2008.0012 | 3 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Download | Redução de dimensionalidade: Módulo para efetuar a redução de dimensionalidade e eliminação de ruídos dos dados. | 25155 | 34000 | 13760 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PDCC-2008.0012 | 2 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Download | Implementação do algoritmo preditivo: Módulo para efetuar a geração de modelos preditivos de maneira automática. | 37732.5 | 34000 | 13760 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-12
PDCC-2008.0012 | 1 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Download | Aprendizado de Representação: Módulo para efetuar a representação dos dados de maneira tabulada. | 63425 | 206000 | 13760 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-09
PCIM-2005.0119 | 3 | RUSSER - Vital Ventilador | Download | Construção de protótipos funcionais dos ventiladores. | 177000 | 19666 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PCIM-2005.0119 | 2 | RUSSER - Vital Ventilador | Download | Desenvolvimento de conceito do protótipo, projeto preliminar e projeto detalhado. Implementações dos subsistemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, a fim de realizar estudos para proposição de melhorias. | 177000 | 19667 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCIM-2005.0119 | 1 | RUSSER - Vital Ventilador | Download | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Levantamento Informacional do projeto. | 177000 | 19667 | 0 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada no período, aguardando aceite do cliente.
PCEE-2007.0153 | 5 | AppFirmaFacil | Download | ME05: versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 536.01 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PCEE-2007.0153 | 4 | AppFirmaFacil | Download | ME04: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 74698.08 | 0 | 17371.07 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PCEE-2007.0153 | 3 | AppFirmaFacil | Download | ME03: terceira versão do protótipo, com processo de abertura de firma completo e reconhecimento facial. | 182419.04 | 94785.25 | 17371.07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-20
PCEE-2007.0153 | 2 | AppFirmaFacil | Download | ME02: segunda versão do protótipo, com captura e verificação de impressões digitais. | 0 | 175762.67 | 17371.07 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29
PCEE-2007.0153 | 1 | AppFirmaFacil | Download | ME01: projeto arquitetural e primeira versão do protótipo, com captura de documentos, segmentação e comparação de assinaturas. | 0 | 190468.27 | 17371.07 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-19
PEDG-2007.0001 | 3 | E-PARTS V | Download | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 16332.08 | 32865.88 | 3703.07 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PEDG-2007.0001 | 2 | E-PARTS V | Download | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 24498.12 | 49298.82 | 5554.61 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-15
PEDG-2007.0001 | 1 | E-PARTS V | Download | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 34206.4 | 68835.3 | 7755.83 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PCEE-2007.0152 | 4 | AGROANALYTICS | Download | ME04: Modelos de classificação para cobertura do solo | 0 | 0 | 1118.04 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PCEE-2007.0152 | 3 | AGROANALYTICS | Download | ME03: Relatório da avaliação dos modelos | 7226.83 | 10552.83 | 2236.09 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-26
PCEE-2007.0152 | 2 | AGROANALYTICS | Download | ME02: Método automatizado de avaliação da qualidade dos dados | 10859.56 | 19943.64 | 3354.12 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-22
PCEE-2007.0152 | 1 | AGROANALYTICS | Download | ME01: Modelos preditivos de produtividade | 10820.93 | 18625.98 | 3354.12 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PPLI-2005.0041 | 3 | Iara | Download | Relatório (3): resultados e discussões referentes às etapas (Tiers) 1, 2 e 3. Relatório (4): informações relevantes aos desenvolvimentos efetivados durante o projeto e avaliação final dos materiais avaliados. | 76000 | 78000 | 74000 | 2021-05-06 | 2022-05-23 | 2021-03-16 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PPLI-2005.0041 | 2 | Iara | Download | Relatório (2) referente ao desenvolvimento das metodologias. | 30000 | 30000 | 30000 | 2021-01-05 | 2021-05-05 | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1 | 100 | Não | 2021-03-15
PPLI-2005.0041 | 1 | Iara | Download | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, especificação de insumos e caracterização inicial. | 30000 | 30000 | 30000 | 2020-08-31 | 2021-01-04 | 2020-08-21 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18
PPLI-2005.0039 | 5 | SUSTAINADHE | Download | Fornecimento, cerca de 50 gramas, de amostra do novo adesivo a base de lignina com a formulação desenvolvida e otimizada. E relatório com resultados das propriedades e de avaliação de desempenho, comparando aos requisitos do adesivo de referência. | 28000 | 32000 | 21000 | 2021-12-21 | 2022-03-30 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2 | 100 | Não | 2022-03-31
PPLI-2005.0039 | 4 | SUSTAINADHE | Download | Relatório com resultados das duas formulações de adesivos desenvolvidas e dos experimentos de preparação e avaliação de desempenho em escala laboratorial comparando com os requisitos técnicos definidos Incluindo o estudo de compatibilidade com outros insumos de base renovável. | 36000 | 44000 | 30000 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-26 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PPLI-2005.0039 | 3 | SUSTAINADHE | Download | Relatório com dados da caracterização da lignina Kraft derivada de Pinus e da lignina quimicamente modificada. | 65500 | 80000 | 53500 | 2021-03-19 | 2021-08-19 | 2021-04-01 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Não | 2021-08-25
PPLI-2005.0039 | 2 | SUSTAINADHE | Download | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do adesivo de referência. | 25500 | 30500 | 20000 | 2021-01-19 | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-26 | 1 | 100 | Não | 2021-03-26
PPLI-2005.0039 | 1 | SUSTAINADHE | Download | Relatório e amostra (10 a 20g) do adesivo a base de amido e com adição de lignina, com melhor resultado de desempenho. | 38000 | 45500 | 30500 | 2020-08-17 | 2021-01-18 | 2020-08-17 | 2021-01-19 | 1 | 100 | Não | 2021-01-20
PSEN-2007.0012 | 3 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Download | Realização de ensaios em ambiente relevante e Transferência de tecnologia para equipe da ROBERT BOSCH Ltda. | 68250 | 46410 | 21840 | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 2021-02-15 |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0012 | 2 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Download | Desenvolvimento de interface de visualização dos dados em nuvem. Análise de dados históricos – definição dos parâmetros e grandezas. | 87750 | 59670 | 28080 | 2020-10-12 | 2021-02-12 | 2020-10-30 | 2021-02-12 | 1 |  | Não | 2021-02-12
PSEN-2007.0012 | 1 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Download | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 39000 | 26520 | 12480 | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 2020-08-10 | 2020-10-29 | 1 |  | Não | 2020-10-29
PINA-2007.0055 | 3 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Download | - Mockup das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; - Plano de testes dos módulos desenvolvidos; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | 244842.5 | 349270 | 125886 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 1 | 100 | Não | 2021-07-07 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um adendo ao TA/04, em face dos resultados positivos obtidos com as duas primeiras Macroentregas do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 3, inicialmente prevista para o dia 31/12/2020, foi replanejada para o dia 31/05/2021.
PINA-2007.0055 | 2 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Download | Desenvolvimento do módulo de gerenciamento e controle dos dispositivos integrados ao raio X e módulo de inspeção. Entregáveis: - Código fonte do software desenvolvido em versão Alfa; - Código fonte dos testes automatizados em versão Alfa. | 46000 | 82000 | 30000 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-30
PINA-2007.0055 | 1 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Download | Desenvolvimento da comunicação com a MCB e Warmup. Entregáveis: - Código fonte do software elaborado em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | 25000 | 40000 | 10000 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  | 100 | Não | 2020-09-08
PCES-1912.0009 | 1 | Powerbox Bosch | Download | Documento / relatório com os estudos realizados e seus achados. | 60198.58 | 90297.87 | 30099.28 | 2020-01-01 | 2020-03-16 | 2020-01-01 | 2020-03-16 | 1 | 100 | Não | 2020-03-26
PESQ-2004.0012 | 3 | Monitoramento de pragas por radar | Download | Monitoramento das pragas em campo com aplicação da tecnologia. | 60915.49 | 71428.57 | 52248.32 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 1 |  | Não | 2023-12-19
PESQ-2004.0012 | 2 | Monitoramento de pragas por radar | Download | Definição do padrão numérico para caracterização de insetos, das diferentes fases do ciclo biológico. | 60915.48 | 71428.57 | 52248.32 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2022-01-02 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2022-12-29
PESQ-2004.0012 | 1 | Monitoramento de pragas por radar | Download | Dados de campo pelo radar sobre as ondas eletromagnéticas dos insetos para definição de banda. | 60915.48 | 71428.57 | 52248.32 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIBM-2008.0013 | 4 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Download | Validação do Biocombustível (HPO) | 46460 | 66580 | 42690 | 2021-09-09 | 2022-09-23 | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-11
PIBM-2008.0013 | 3 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Download | Validação do processo de produção do Biocombustível Via HPO | 69400 | 97100 | 102300 | 2021-05-08 | 2021-10-29 | 2022-03-16 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Não | 2022-09-16
PIBM-2008.0013 | 2 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Download | Otimização da rota HPO com catalisador selecionado | 74400 | 56800 | 71800 | 2020-12-08 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 2022-03-15 | 1 | 100 | Não | 2022-03-15
PIBM-2008.0013 | 1 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Download | Seleção de catalisadores para a produção de biocombustível Via HPO | 66480 | 39480 | 48020 | 2020-08-06 | 2020-12-07 | 2020-08-06 | 2021-07-01 | 1 | 100 | Não | 2021-07-01
PSBS-2006.0002 | 2 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | Download | Produção e Caracterização dos têxteis: malhas com funcionalidade antiviral comprovada, com manual e mapeamento de rede para scale-up da tecnologia | 89700 | 40999.99 | 134799.99 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01
PSBS-2006.0002 | 1 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | Download | i. Escopo prospectivo de grafeno e nanomateriais com ação antiviral ii. Produção do Grafeno / produção de masterbatches | 73500 | 120000 | 26300 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2021-03-16 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16
PIBM-2007.0010 | 4 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Download | Validação e Balanço de massa e energia do novo combustivel | 105075 | 111588 | 115763 | 2021-04-24 | 2021-10-25 | 2021-05-06 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PIBM-2007.0010 | 3 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Download | Blendas combustíveis elaboradas: obtenção, avaliação e seleção das blendas de melhor performance | 104720 | 111425 | 103190 | 2020-11-24 | 2021-04-23 | 2020-11-27 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PIBM-2007.0010 | 2 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Download | Biomassas selecionadas e caracterizadas quanto ao poder calorífico | 66720 | 58949 | 62090 | 2020-08-22 | 2020-11-23 | 2020-08-31 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PIBM-2007.0010 | 1 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Download | Pesquisa de anterioridade: Reunião de kick off Estado da arte ( patentes e artigos) Plano de aquisições e contratações | 19620 | 6943 | 15132 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PCNP-2007.0015 | 3 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Download | (I) Resultados dos testes da ação virucida das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. (II) Resultados completos sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. (III) Entrega completa dos resultados relativos à experimentação nos camundongos com coleta e análise das amostras. | 272962.33 | 410044.56 | 29832.74 | 2021-08-01 | 2022-07-17 | 2021-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCNP-2007.0015 | 2 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Download | (I) Resultados sobre padronização dos modelos in vitro 3D de células da pele. (II) Resultados parciais sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. | 145601.11 | 0 | 29832.74 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-10
PCNP-2007.0015 | 1 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Download | Resultados dos testes da ação virucida da luz UVC 222 nm sobre SARS-CoV-2e das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. | 234267.78 | 894345.6 | 29832.74 | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 2020-08-15 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PSEN-2007.0013 | 3 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa; Encerramento do projeto. | 36385.74 | 0 | 3993.56 | 2020-10-22 | 2020-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0013 | 2 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | PRELIMINAR, DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes da versão alfa da interface gráfica da Plataforma viabilizando a sua operacionalização básica; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Publicação da versão beta da Plataforma; Desenvolvimento e testes de funcionalidades complementares da Plataforma; Testes Funcionais; Adequações sobre funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre as funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs. | 72771.47 | 0 | 7987.11 | 2020-08-27 | 2020-10-21 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0013 | 1 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Engenharia de Software: Especificação de requisitos funcionais, técnicos e normativos, prototipagem de telas; Engenharia de Software: Análise de Sistemas e Definição arquitetural (documento de arquitetura, stack de software, modelagem de dados); Integração parcial com as ferramentas dos ISIs | 36385.74 | 8874.57 | 21742.69 | 2020-07-29 | 2020-08-26 | 2020-07-29 |  | 1 |  | Não
PCIM-2007.0118 | 3 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Download | Etapa de Testes e Patente: Construção protótipo funcional, relatório de avaliação da necessidade de submissão ao Comitê de ética em Pesquisa, realização de testes de eficiência de filtração em 3 diferentes tipos de Ar condicionado e ajustes de projeto, escrita e deposito de patente e Relatório Final. | 0 | 8287.5 | 5525 | 2020-09-17 | 2021-01-04 | 2020-09-17 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-08 | Atraso na execução de testes laboratoriais junto à fornecedores externo, em relação ao início do serviço. Foi acordado com o cliente o aditamento em mais 20 dias, com novo encerramento em 23/11/20. Processo de Aditamento em andamento. Data de atualização: 11/12/2020 - A execução foi finalizada no dia 23/11/20 e aguardamos o termo de aceite da M3 para alteração do status.
PCIM-2007.0118 | 2 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Download | Etapa Projeto Básico e Detalhado: Análise Crítica - fabricabilidade, estrutura, sistemas, otimização de processos, modelagem e integração. Detalhamento do projeto especificação e arquivos de componentes para fabricação do protótipo. " | 161606.25 | 38122.5 | 5525 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 1 | 100 | Não | 2020-09-16
PCIM-2007.0118 | 1 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Download | Etapa Informacional e Conceitual: Busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, análise e especificação de materiaias (TNT), seleção e coleta de materiais e compomentes junto a empresa, avaliação de parâmetros de segurança para saúde humana, averiguação da necessidade de protocolar o estudo no comitê de Ética em pesquisa, proposta preliminar de design, validações e seleção de conceito. | 87018.75 | 19890 | 5525 | 2020-07-01 | 2020-08-17 | 2020-07-01 | 2020-08-17 | 1 | 100 | Não | 2020-08-17 | Data de atualização - M1 finalizada no período planejado. Aguardando aceite do cliente.
PCPQ-2007.0064 | 3 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Download | Atividade 4.2 - Release do novo FW/SW - V2 ● Release versão 2 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Os artefatos encontram-se no drive compartilhado com a Sanmina; Atividade 5.2 - Operacionalização do protótipo ● Ativação do hardware digital e de radiofrequência (RF) dos protótipos das placas fabricadas pelo cliente Atividade 5.3 - Integração do protótipo e testes ● Integração e testes dos protótipos com o firmware/software, validando o projeto de hardware. A apresentação com imagem dos protótipos ativados com firmware/software funcional/instrumental encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina Atividade 6 - Testes dos protótipos ● Testes de integração dos protótipos em laboratório em condições que simulam as condições reais. O relatório dos testes realizados. encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina | 36400 | 60700 | 24300 | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 2020-12-01 | 2021-02-02 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PCPQ-2007.0064 | 2 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Download | Atividade 4.1: Release do novo FW/SW - V1 - Release versão 1 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Atividade 5.1 - Operacionalização do protótipo - Apresentação evidenciando a prototipagem do empacotamento mecânico fabricado e a integração eletromecânica com os protótipos das placas. | 109400 | 182300 | 72900 | 2020-08-03 | 2021-01-02 | 2020-09-30 | 2020-11-27 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PCPQ-2007.0064 | 1 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Download | Atividade 1 - Design do desenvolvimento de um protótipo, customizado e robustecido - Relatório com a proposta de hardware para operação em banda única (A ou B) e redução dos custos de fabricação, necessários para a produção; Atividade 2 - Projeto do hardware do protótipo: - Projeto de hardware do protótipo e documentação para sua fabricação; Atividade 3 - Projeto mecânico do empacotamento da solução: - Projeto do empacotamento mecânico e documentos de fabricação. | 148200 | 247000 | 98800 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-08-03 | 2020-09-29 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCPQ-2007.0063 | 5 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Download | Workshop de Transferência de Tecnologia: Foi realizado um Workshop de Transferência de tecnologia, apresentando toda a parte teórica como a prática do uso e instalação do Modelo de Reconhecimento d Emoção; Documentação do Projeto: Foi entregue toda a documentação final do projeto, como Relatório Técnicos, modelo de Reconhecimento de Emoção, resultados das Macro entregas, aceites e todo os demais artefatos realizados durante o projeto. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 1 | 100 | Não | 2021-02-28
PCPQ-2007.0063 | 4 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Download | - Relatório Técnico com Descrição de Requisitos de Integração: Objetivo deste documento é a apresentação das informações necessárias para a realização da interação da tecnologia de reconhecimento de emoção em fala categórico a um sistema de diálogos. - Documento de Definição da API: Documento que apresenta as definições, fluxogramas, endpoints, eventos entre outras informações necessárias para possibilitar a integração das informações. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PCPQ-2007.0063 | 3 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Download | Foram realizadas as atividades de treinamento de modelos de classificação de emoção e fala, a partir da base de dados anotada na Etapa 2 do projeto, usando abordagens baseadas em Deep Learning; Foram entregues o modelo de reconhecimento de emoção, arquivos de apoio e um relatório técnico de caracterização da modelagem de emoção em fala. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-20
PCPQ-2007.0063 | 2 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Download | Relatório Técnico de Caracterização de dados Anotados: O objetivo do relatório é apresentar a caracterização que foi realizada sobre os dados anotados e entregues pela GeNex, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. O documento parte da análise das entregas preliminares balizadoras dos requisitos, atualizando e aprofundando as estimativas iniciais em termos de metodologia de coleta, volumetria, conjunto de rótulos , aderência as demais bases de dados disponíveis para a tarefa de reconhecimento de emoções e especialmente em termos das métricas de concordância inter-anotadores, análise esta fundamental para a etapa posterior de modelagem de emoção em fala. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-07 | 2020-10-09 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16
PCPQ-2007.0063 | 1 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Download | (1) Relatório técnico com descrição de requisitos: Foram levantados todos os requisitos necessários referente a etapa 1 do projeto. Utilizando-se dos seguintes artefatos: bases disponibilizados pelo Cliente, reuniões de levantamentos de requisitos e estudos da literatura mais recente da área. Também foram analisadas as bases públicas de possível uso em conjunto com os dados fornecidos pelo cliente. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PEMB-2007.0008 | 3 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa. | 36385.74 | 0 | 3993.56 | 2020-10-28 | 2020-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2007.0008 | 2 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | PRELIMINAR,DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes de APIs complementares que viabilizem as integrações à plataforma; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Documentação das APIs; Testes Funcionais; Desenvolvimento e testes de algoritmos de analitycs para prever a evolução das curvas; Refinamentos sobre as APIs, os algoritmos, dashboards e gráficos disponibilizados ; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; | 72771.47 | 0 | 7987.11 | 2020-08-28 | 2020-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2007.0008 | 1 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | Nenhum anexo | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Levantamento e análise de viabilidade para alguns modelos testados com dados estáticos (ex. Indicador de isolamento social); Desenvolvimento e testes de APIs centrais iniciando a consolidação e disponibilização de dados de fontes públicas e o acesso às funcionalidades centrais da plataforma; Integração parcial com as ferramentas dos ISIs. | 36385.74 | 8874.57 | 21742.69 | 2020-07-28 | 2020-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2007.0007 | 3 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | Download | - Testes de desempenho e de validação do protótipo; - Relatório de avaliação de desempenho e documentação do projeto. | 16000 | 16000 | 22000 | 2020-11-01 | 2021-02-17 | 2021-01-15 | 2021-07-02 | 2 | 100 | Sim | 2022-03-28
PIFB-2007.0007 | 2 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | Download | - Projeto conceitual dos módulos e da torre de esterilização; - Projeto mecânico do compartimento e da estrutura de acoplamento; - Projeto do sistema eletro-eletrônico e integração ao sistema; - Construção do protótipo. | 20000 | 20000 | 22000 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-09-19 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Não | 2021-01-14
PIFB-2007.0007 | 1 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | Download | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. | 30000 | 30000 | 22000 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PCER-1812.0034 | 9 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E10 – Integração com Lenovo ID (sistema de autenticação global da Lenovo); | 61279.5 | 118324.93 | 14298.56 | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCER-1812.0034 | 8 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E9 - LDiags - ferramenta de diagnóstico baseada em Linux integrada à solução. | 54470.66 | 140000 | 12709.82 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCER-1812.0034 | 7 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E8 – E-support: criar ticket online em caso de falha nos testes. | 54470.66 | 140000 | 12709.82 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-04-05
PCER-1812.0034 | 6 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E7: Execução do diagnóstico do computador sem a necessidade de colocar o smartphone em modo root, através do AOA Driver | 510662.48 | 924334.48 | 119154.57 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCPQ-1905.0047 | 5 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Download | Atividade 07 - Validação do sistema de transmissão DWDM 200G sobre rede ROADM Nessa etapa, a UNIDADE EMBRAPII CPqD validará a execução de teste sistêmico do sistema de transmissão 200G a serem realizados nas placas OCM e WSS, que serão executados pela PARCEIRA, com os produtos legados, de forma a validar o sistema ROADM. - Entregáveis: Novos códigos fontes com correções, caso necessário. | 137320 | 235000 | 93080 | 2020-02-03 | 2021-07-30 | 2020-11-17 | 2021-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PSEN-2006.0011 | 3 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Download | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação e classificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente relevante. | 52800 | 75200 | 32000 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 2020-12-16 | 2021-06-02 | 1 |  | Não | 2021-06-02
PSEN-2006.0011 | 2 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Download | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente controlado. | 52800 | 75200 | 32000 | 2020-08-25 | 2020-12-01 | 2020-09-11 | 2020-12-15 | 1 |  | Não | 2020-12-16
PSEN-2006.0011 | 1 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Download | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes. | 26400 | 37600 | 16000 | 2020-07-23 | 2020-08-24 | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 1 |  | Não | 2020-09-10
PCPQ-2007.0061 | 3 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Download | Atividade 3: Validação e transferência de tecnologia - Realização de testes integrados. - Validação funcional do MVP. - Capacitação da equipe da SUPPLY no uso da aplicação. - Entrega da documentação do projeto. Entregável: Arquivos XMLs de configuração do software; código do modelo de IA e documentos do projeto. | 14857.5 | 24762.5 | 9905 | 2020-10-20 | 2021-12-14 | 2021-01-25 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCPQ-2007.0061 | 2 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Download | Atividade 2: Desenvolvimento da aplicação - Definir template estruturado para entrada de dados na solução (será considerado uma planilha excel para o MVP) - Desenvolver um (01) modelo de IA de otimização baseado nas restrições existentes: o Prazo de entrega acordado com o cliente o Capacidade de carga no caminhão o Restrição de produtos que podem estar junto no caminhão o Tipos de produtos o Raio de atuação de 250 km - Desenvolver funcionalidade que dispara o cálculo de priorização de entregas após os insumos serem imputados no sistema. Entregável: Planilha Excel do template de dados e Modelo de IA. | 97312.5 | 162187.5 | 64875 | 2020-08-20 | 2020-10-19 | 2020-09-24 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-22
PCPQ-2007.0061 | 1 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Download | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Entendimento dos processos que serão implementados neste MVP; - Levantamento das informações disponíveis. - Alinhamento de estratégias de gestão do projeto. Entregável: Documento de requisito do projeto foi disponibilizado a empresa parceira no repositório do projeto | 12450 | 20750 | 8300 | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-07-27 | 2020-09-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-17
PSBS-2007.0001 | 1 | Projeto Jambu | Download | Relatório final contendo resultados relativos ao método de extração, formulação base para aplicação cosmética e resultados de avaliação de viabilidade técnica-econômica, contendo o fluxograma do Projeto Conceitual. | 56688 | 57000 | 57392 | 2020-07-16 | 2020-11-16 | 2020-07-23 | 2021-03-11 | 1 | 1 | Sim | 2021-03-11 | Será a única macroentrega do projeto, porque ele é muito curto (4 meses).
PIBM-2007.0011 | 3 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Download | Formação de jardim clonal e desenvolvimento da modelagem NIR | 625024 | 315532 | 624904 | 2021-06-21 | 2023-03-30 | 2021-12-08 | 2023-06-24 | 2 | 100 | Não | 2023-06-24
PIBM-2007.0011 | 2 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Download | Validação do protocolo de clonagem e multiplicação de genótipos in vitro e modelagem NIR para resgate de plantas adultas | 280712 | 283468 | 291238 | 2020-08-17 | 2021-06-18 | 2020-09-15 | 2021-12-07 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07
PIBM-2007.0011 | 1 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Download | Reunião de kick off Pesquisa de anterioridade Elaboração do plano de aquisições | 19156 | 1000 | 8750 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PLAC-2006.0019 | 3 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | Download | TESTES E VALIDAÇÃO * Testes em laboratório. Testes em laboratório para verificar a operação de cada bloco dentro da placa em ambiente controlado de forma a permitir a identificação de possíveis correções antes de entregar para o fabricante. Verificação junto com a SOLLUS da portabilidade de funções já desenvolvidas em outra plataforma. * Validação final. Validação do desenvolvimento e das funcionalidades do gateway com testes de comunicação com o eletroposto SOLLUS e verificação dos erros e mensagens de recebimento de dados. * Transferência de tecnologia. Repasse de todo o desenvolvimento, documentação, programas fonte, desenhos e treinamento para a equipe SOLLUS, assim como reunião para sanar dúvidas sobre o que foi desenvolvido. | 38249.2 | 133872.2 | 47811.5 | 2021-03-25 | 2021-06-24 | 2021-03-25 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-14
PLAC-2006.0019 | 2 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | Download | DESENVOLVIMENTOS DE ELETRÔNICA EMBARCADA * Desenvolvimento de firmware do gateway. Desenvolvimento do firmware no gateway para incluir as funcionalidades da etapa anterior e permitir a comunicação entre o eletroposto e o servidor de dados. * Desenho do esquemático e da placa de circuito impresso. Desenho do esquemático elétrico e eletrônico, bem como das partes acessórias para comunicação e portas externas, memória, etc. Fabricação das placas de circuito impresso. * Compra de componentes e montagem das placas protótipos. Compra dos componentes identificados e montagem das placas para testes de validação do gateway. | 76498.4 | 38249.2 | 95623 | 2020-09-25 | 2021-03-24 | 2020-09-25 | 2021-04-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-26 | Macroetapa 2 concluída.
PLAC-2006.0019 | 1 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | Download | ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO * Especificação detalhada das funcionalidades do gateway. Levantamento das funcionalidades que o gateway terá para realizar a comunicação entre os eletropostos e um servidor externo. * Seleção da plataforma comercial a ser usada. Definição da plataforma de hardware e firmware de modo a atender a demanda da SOLLUS no intuito de transportar as funções já desenvolvidas para esta nova plataforma. | 76498.4 | 19124.6 | 47811.5 | 2020-06-25 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-11 | 1 macroetapa concluída
PCES-2006.0010 | 4 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Download | Transferência de Tecnologia | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2 | 100 | Não | 2020-10-29 | [08/Set/2020] Replanejamento da data final da ME, conforme combinado com o cliente.
PCES-2006.0010 | 3 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Download | API e Serviços de Process dados coletados | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | 1 | 100 | Não | 2020-10-06
PCES-2006.0010 | 2 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Download | API e serviços de autenticação | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-07-11 | 2020-08-11 | 2020-07-11 | 2020-08-11 | 1 | 100 | Não | 2020-08-12
PCES-2006.0010 | 1 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Download | Kick off: reunião de alinhamento entre equipes e definição dos seguintes itens: Visão do Produto Framework de Construção Take Off - Roadmap Workshop Team Do que precisamos? Ways of Working Riscos Escopo Negativo Arquitetura O que vem depois? | 10713.95 | 24196.31 | 0 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2 | 100 | Não | 2020-07-11
PIBM-2007.0012 | 3 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Download | Desenvolvimento do biosanitizante inovador: | 60000 | 15000 | 17340 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 2020-10-28 | 2022-03-01 | 1 | 100 | Não | 2022-03-01
PIBM-2007.0012 | 2 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Download | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Bio-Óleo Leve (BOL): | 119450 | 18000 | 16330 | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIBM-2007.0012 | 1 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Download | Pré-tratamento e caracterização da matéria-prima: | 60550 | 27000 | 16330 | 2020-07-21 | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-2005.0009 | 4 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Download | Processo de downstream | 28420 | 6990 | 8335 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 2020-12-01 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PIBM-2005.0009 | 3 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Download | Escalonamento para 10L e 100 L | 143695 | 33832 | 25000 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIBM-2005.0009 | 2 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Download | Validação das condições de cultivo em escala de bancada | 41467 | 14678 | 14125 | 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-10
PIBM-2005.0009 | 1 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Download | Pesquisa de anterioridade | 26418 | 4500 | 2540 | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-06-04 | 2020-08-12 | 1 | 100 | Não | 2020-08-12
PPLI-2006.0038 | 2 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Download | Relatório com indicação dos parâmetros do processo de fabricação do composto elastomérico e de injeção dos diafragmas. Resultado dos testes de simulação da funcionalidade e durabilidade do conjunto diafragma-mola. | 70000 | 20000 | 10000 | 2020-10-13 | 2021-04-30 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PPLI-2006.0038 | 1 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Download | Relatório com resultados da pesquisa, e caracterizações, Especificações técnicas do diafragma e mola, formulações desenvolvidas e resultados e indicação da formulação selecionada. | 280000 | 80000 | 40000 | 2020-06-25 | 2020-10-09 | 2020-06-25 | 2020-10-07 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PPLI-2005.0037 | 3 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Download | Relatório final e formulação de látex com tanino. | 57600 | 16000 | 8000 | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PPLI-2005.0037 | 2 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Download | Relatório e 100 g de amostra. | 86700 | 25000 | 12500 | 2020-09-28 | 2021-03-31 | 2020-10-26 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Não | 2021-04-05
PPLI-2005.0037 | 1 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Download | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do tanino a ser usado no desenvolvimento . | 86700 | 25000 | 12500 | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 1 | 100 | Não | 2020-09-29
PCIM-2007.0117 | 3 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Download | Testes de funcionalidade contemplando, mecânica, automação e Designer, análise de bactérias no ar, entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | 27750 | 7400 | 6166.68 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2 | 100 | Não | 2020-12-02 | Data de atualização: 10/12/20 - Execução finalizada aguardamos Termo de aceite do cliente para alteração do status.
PCIM-2007.0117 | 2 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Download | Elaborar lista de compras, fabricação e montagem do protótipo. | 138750 | 37000 | 6166.66 | 2020-09-08 | 2020-11-20 | 2020-09-08 | 2020-11-20 | 2 | 100 | Não | 2020-11-20
PCIM-2007.0117 | 1 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Download | Plano de gerenciamento do projeto, Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo. | 111000 | 29600 | 6166.66 | 2020-07-16 | 2020-09-04 | 2020-07-16 | 2020-09-04 | 2 | 100 | Não | 2020-09-04 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 com data final replanejada. M1 finalizada aguardando Termo de aceite do cliente.
PCPQ-2006.0059 | 3 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Download | Atividade 1 – Atualização das aplicações móveis para configuração e aquisição de dados a partir de dispositivos OBD-II. Atividade 2 - Desenvolvimento do firmware do dispositivo OBD-II com conectividade móvel de dados. Atividade 6 - Análise e levantamento de dispositivos OBD-II de mercado com potencial para fornecer conectividade móvel de dados. Entregáveis: - Os resultados contendo códigos fontes e documentação pertinente foram disponibilizados em drive à equipe da Previsiown. | 141435 | 25925 | 79303 | 2020-07-06 | 2021-01-05 | 2021-07-16 | 2021-09-03 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-22
PCPQ-2006.0059 | 2 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Download | A Macroentrega 2 consiste das atividades de “3 - Implementação de busca de histórico de ‘First N’ e “4 - Análise e implementação de base de dados para séries temporais”. O ambiente da Previsiown com as funcionalidades implementadas foi atualizado em 30/12/2020. Os relatórios técnicos relativos às atividades foram disponibilizados em 29/01/2021. Atividade 3 ● Documentação em https://dojot.github.io/history/apiary_v0.5.1.html Atividade 4 ● Apresentação - Comparativo dos Serviços de Histórico de dados na dojot_ MongoDB vs InfluxDB.pdf ● Relatório técnico de execução de testes - Previsiown CDV Testes Bancos de Dados.pdf ● Planilha com resultados | 181095 | 33196 | 101540 | 2020-07-06 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PCPQ-2006.0059 | 1 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Download | Atividade 3 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Esta atividade prevê ações junto à PARCEIRA, e com sua colaboração, para a criação de um ambiente “spare” de provas de conceito. Entregável: Ambiente para provas de conceito ativado desde 06/11/2020. Foi disponibilizado à Parceira o relatório "Montagem de ambiente.pdf" com descrição as atividades realizadas | 141175 | 25879 | 79157 | 2020-07-06 | 2020-09-05 | 2020-10-05 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-16
PCPQ-2006.0060 | 2 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Download | Projeto elétrico e mecânico: o Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico | 122000 | 40000 | 82000 | 2020-10-09 | 2022-04-22 | 2020-10-20 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PCPQ-2006.0060 | 1 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Download | Estudo da documentação técnica. Entregável: Relatório de avaliação de código fonte. Projeto elétrico e mecânico. Entregável: Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, versão preliminar do código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico. | 122000 | 40000 | 82000 | 2020-07-09 | 2020-10-08 | 2020-07-13 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28
PIFS-2007.0027 | 5 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Download | Regulamentação de cosmético grau 2 contendo óleo de café verde para ANVISA: Contratar uma empresa terceirizada credenciada pela ANVISA para realização dos testes necessários (Segurança e Eficácia) para registro da formulação | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-12-01 | 2023-03-31 | 2021-12-01 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 13/06/2023 Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 06/01/2023
PIFS-2007.0027 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Download | Desenvolvimento e caracterização da formulação cosmética utilizando o óleo de café verde: Desenvolver uma formulação cosmética utilizando como base matérias-primas fornecidas pela empresa MCassab (empresa qualificada pela dermociência) Fazer testes de controle de qualidade e testes de estabilidade preliminar | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-08-01 | 2022-07-29 | 2021-08-01 | 2022-10-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-28 | reprogramada de acordo com aditivo assinado em 13/06/2023
PIFS-2007.0027 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Download | Testes do óleo de café verde visando sua aplicação em diferentes áreas da saúde: Contratar uma empresa terceirizada para realização dos testes necessários para registro do óleo de café verde como insumo. | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFS-2007.0027 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Download | Desenvolvimento e analise de viabilidade de diferentes técnicas de extração do óleo de café verde: Extrair o óleo de café verde pelas técnicas de prensagem a frio dos grãos e extração supercrítica. Avaliar a qualidade do óleo extraído pelas duas técnicas e o rendimento final, bem como o custo de fabricação. | 21600 | 26400 | 18000 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFS-2007.0027 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Download | Padronização dos grãos de café: Atualmente a separação dos grãos é feita através de analise visual pela coloração dos grãos, não apresentando uma padrão confiável. Desenvolver uma técnica fotônica para promover a separação dos grãos com um padrão confiável. | 21600 | 26400 | 18000 | 2020-07-10 | 2022-07-29 | 2020-07-10 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-17 | reprogramado conforme aditivo firmado em 13/06/2022
PIFS-2007.0026 | 3 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Download | Validação do protótipo de inativação: Realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo no protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis. Entrega de relatório final e texto sugestão para patente de purificador de ar com UVC para automóveis | 10000 | 10000 | 10000 | 2020-12-01 | 2021-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2007.0026 | 2 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Download | Construção de protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis: Desenvolver e construir, em parceria com o departamento de engenharia da empresa, um sistema de descontaminação de ar com luz ultravioleta para utilização em interiores de veículos alimentado por sistema 12 Voltes do automóvel. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2007.0026 | 1 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Download | Caracterização da efetividade de inativação em bactérias (duas linhagens) e em fungo. Caracterização da irradiância do equipamento: Receberemos o protótipo construído pela empresa e realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo. Os testes serão feitos em quatro posições da amostra em relação ao equipamento. Medidas da distribuição de irradiância ao redor do equipamento também serão realizadas. Discussão técnica das melhores fontes de luz para o sistema. Entrega de relatório parcial e texto sugestão para patente do descontaminador UVC de ambientes | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-07-07 | 2020-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-1809.0100 | 9 | Active-IoT | Download | ME09: Validação de resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-02
PCEE-1809.0100 | 8 | Active-IoT | Download | ME08: Pesquisa sobre Big data, botão de pânico, compartilhamento de vídeos e imagens e reconhecimento de voz | 176782.12 | 0 | 12576.66 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PCEE-1809.0100 | 7 | Active-IoT | Download | ME07: Plataforma de Cobrança e integração com portão e Active on | 104720.86 | 397540.96 | 31441.65 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-04
PCEE-1809.0100 | 6 | Active-IoT | Download | ME06: Aplicativos v3 e IoT, sem DDNS, com novo DVR e UI simplificada | 85232.92 | 279986.05 | 25153.32 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PSUL-2007.0005 | 5 | Biorreator para Café | Download | Registro da patente | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-05-13 | 2021-11-22 | 2022-05-16 | 2 | 100 | Não | 2022-05-16 | Projeto Finalizado com o Registro da Patente
PSUL-2007.0005 | 4 | Biorreator para Café | Download | Relatório de Testes do Protótipo de despenho da fermentação. Entrega da Versão otimizada do sistema de controle. | 18520 | 18520 | 11574.75 | 2021-01-04 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 2021-09-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-22
PSUL-2007.0005 | 3 | Biorreator para Café | Download | Levantamento de dados Relatório de Teste de protótipo Analise estatística | 13885 | 13885 | 11574.74 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 2020-08-31 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-05 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 05/04/2021.
PSUL-2007.0005 | 2 | Biorreator para Café | Download | Relatório de testes do protótipo e desempenho da fermentação. Versão otimizada do sistema de controle. | 13885 | 13885 | 11574.75 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-31 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 31/08/2020.
PSUL-2007.0005 | 1 | Biorreator para Café | Download | Aquisição de material de consumo. | 46308 | 46308 | 11574.75 | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 2020-07-13 | 2020-08-10 | 2 | 100 | Sim | 2020-08-10 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 10/08/2020.
PCEE-2004.0151 | 5 | VTEX IT | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1340.03 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PCEE-2004.0151 | 4 | VTEX IT | Download | ME04: Apresentação dos protótipos com testes e documentação. | 66288.8 | 0 | 10305.2 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PCEE-2004.0151 | 3 | VTEX IT | Download | ME03: Segunda versão dos protótipos com testes e documentação. | 66288.8 | 0 | 10305.2 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-22
PCEE-2004.0151 | 2 | VTEX IT | Download | ME02: Testes e refinamento da solução de catálogo de produtos (coleção de produtos). Apresentação da arquitetura e dos primeiros componentes da ferramenta interna (ferramenta para acompanhamento de status da infraestrutura). | 0 | 119810.97 | 10305.2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-2004.0151 | 1 | VTEX IT | Download | ME01: Primeira versão do protótipo do catálogo de produtos. | 0 | 119810.98 | 10305.2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-20
PCIM-2006.0116 | 3 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Download | Demonstração do protótipo em ambiente relevante Relatórios de testes Arquitetura de software | 116905.93 | 23269.07 | 69300 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25
PCIM-2006.0116 | 2 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Download | Pacote inicial de software Planejamento de testes Prova de conceito de inteligencia artificial Entrega da versão final do protótipo | 233811.86 | 46538.14 | 0 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PCIM-2006.0116 | 1 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Download | Iniciação e Planejamento - Ata da reunião de kickoff, Plano de Gerenciamento do projeto Informacional e Conceitual - Relatório de levantamento de tecnologias, Protótipo de telas, Requisitos funcionais e não funcionais. | 116905.93 | 23269.07 | 0 | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFS-1711.0004 | 5 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Download | 1- Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimáticos e otimização das condições de cultivo; 2- Caracterização dos perfis bioquímicos de extratos enzimáticos obtidos nas condições de cultivos otimizados e definição soluções para melhorias dos preparados. | 113612.74 | 117055.56 | 113612.75 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Macroentrega inserida no projeto através do Termo Aditivo 4 assinado em 01/10/2019.
PCEE-1911.0138 | 5 | SmartER | Download | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de aprendizagem de máquina desenvolvidos. | 29873.28 | 48074.03 | 12895.42 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCIM-2005.0115 | 3 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Download | " Lote piloto de amostra de poliolefina com adição de lignina na forma de extrudado (10m) ou peça injetada (10 unidades);Relatório de encerramento do projeto. " | 67477 | 92603 | 56655 | 2021-03-08 | 2021-05-10 | 2021-03-08 | 2021-05-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-14
PCIM-2005.0115 | 2 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Download | Relatório de desenvolvimento técnico e macroeconômico das funcionalidades da lignina como aditivo multifuncional | 110872 | 152158 | 56655 | 2020-10-14 | 2021-03-05 | 2020-10-14 | 2021-03-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PCIM-2005.0115 | 1 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Download | Plano de Gerenciamento do Projeto e Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico e Mercadológico. | 91168 | 125116 | 56655 | 2020-06-10 | 2020-10-13 | 2020-06-10 | 2020-10-13 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PINA-2006.0054 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | Download | • Relatório técnico descritivo com o detalhamento da prova de conceito desenvolvida; • Relatório técnico descritivo com a especificação dos eletrodos e do material a ser empregado na case; • Relatório técnico descritivo com o resultado dos testes, bem como as limitações e restrições identificadas; • relatório técnico descritivo da busca de anterioridade final e documento de analise dos artigos e patentes relevantes. | 34364 | 85538 | 26983 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-06-07 |  |  | Não | 2021-06-07
PINA-2006.0054 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | Download | • Relatório técnico descritivo com a definição de parâmetros a serem adotados para o desenvolvimento do projeto com relação ao sinal ENG e sinais de testes; • Relatório técnico descritivo com a especificação macro da arquitetura de hardware proposta para a prova de conceito a ser desenvolvida, bem como a definição de componentes eletrônicos principais; • Relatório técnico descritivo para orientar a busca de anterioridade e relatório da busca de anterioridade fornecida pela empresa de consultoria. | 125000 | 200000 | 49000 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-04-13 | 1 | 40 | Não | 2021-04-22 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o início dessa macroentrega e o final da anterior.
PINA-2006.0054 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | Download | •Relatório dos resultados da análise de anterioridade de patente, •Relatório com os resultados da prova de conceito, •Documento com a especificação do projeto. | 39000 | 60000 | 20000 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o final dessa macroentrega e o início da seguinte.
PCIM-2005.0114 | 3 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Download | Visão Computacional na Plataforma Adaptada -Resultado da avaliação das ferramentas de devops existentes aplicadas a ML, bem como códigosfontes do que foi desenvolvido. | 74995.53 | 76920.38 | 30000 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-2005.0114 | 2 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Download | Framework para Devops -Código-fonte das adaptações desenvolvidas. | 71250.97 | 145484.77 | 30000 | 2020-08-27 | 2020-10-23 | 2020-08-27 | 2020-10-23 | 2 | 100 | Não | 2020-11-03 | Data de atualização: 08/09/20- Data final da M3 replanejada.
PCIM-2005.0114 | 1 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Download | Estudo das Adaptações e Ajustes para Devops -Relatório das ferramentas Devops | 64437.93 | 139594.85 | 0 | 2020-05-01 | 2020-08-26 | 2020-05-04 | 2020-08-26 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada, aguardando aceite do cliente. Data de atualização: 11/09/2020 - Termo de aceite anexado
PIFS-2006.0025 | 4 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Download | Documentação e Entrega do Protótipo Final: Preparação da documentação e entrega da tecnologia. | 14000 | 16500 | 11500 | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 3 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Download | Protótipo e demonstração de funcionalidade: Com a construção do protótipo será mostrado a funcionalidade da cabine de descontaminação,a fidelidade de seus elementos de segurança e a protocolo de uso | 14000 | 16500 | 11500 | 2020-11-21 | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 2 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Download | Demonstração da eficiência microbicida: construção de um elemento de bancada e demonstração da eficiência do processo de descontaminação de tecidos convencionalmente usados nas vestes das pessoas (ensaios microbiológicos). Elaboração de um protótipo inicial para realização das ações planejadas no projeto. | 28000 | 33000 | 23000 | 2020-09-20 | 2020-11-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 1 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Download | Prova de Princípios e desenhos: serão fornecidos os desenhos da cabine a ser construída com detalhes de número de fontes de luz, posicionamento dos sensores e demais detalhes. Pesquisa sobre os materiais mais adequados que serão utilizados, desenhos técnicos de partes do projeto, moldagem de plástico compatível com as necessidades do projeto e usinagens especiais. | 29000 | 34000 | 24000 | 2020-06-19 | 2020-09-19 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2005.0053 | 4 | GPCS | Download | Criação de APIs para o consumo de informações pertinentes para a análise e apresentação nos mapas. Processamento de dados coletados de forma a apresentar informações concisas e claras. Definir e implementar os modelos de mapas no sistema Definir e implementar os modelos de relatórios para os mapas no sistema | 65843 | 161862.5 | 37707 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31 | Foi solicitado pelo cliente adiantar o início do desenvolvimento da última macroentrrega ainda em 2020.
PINA-2005.0053 | 3 | GPCS | Download | Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de configuração Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de configuração Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de configuração. Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de configuração. Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de configuração Definição das rotinas para a coleta de dados de antenas e equipamentos. Definição e implementação da forma de apresentação dos dados no formato do mapa Customização, utilizando os parâmetros definidos em conjunto com o cliente, para melhor visualização do que foi proposto. | 70000 | 161862.5 | 40000 | 2020-11-05 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30 | Foi solicitado pelo cliente um adiantamento desta macroentrega em função da necessidade de realizar os teste funcionais em ambiente de laboratório ainda em 2020.
PINA-2005.0053 | 2 | GPCS | Download | Definição e estruturação dos relatórios. Criação de rotinas para a coleta dos dados definidos Criação de rotina de análise dos dados de desempenho coletados. Processamento dos dados e criação de relatórios a partir do uso de business intelligence. Criação de uma rotina para a coleta e importação dos dados de configuração para a base de dados do sistema. Automatização do processo de coleta de dados de configuração. Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados. Definição e desenho da arquitetura dos recursos a serem desenvolvidos. Definição e estruturação dos relatórios a serem gerados. Criação de APIs para consumo e processamento de dados e apresentação dos mesmos nos relatórios definidos. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada | 90000 | 161862.5 | 45000 | 2020-08-03 | 2020-11-04 | 2020-08-03 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04 | Macroentrega aceita em sua totalidade pelo cliente
PINA-2005.0053 | 1 | GPCS | Download | Criação de uma rotina para a coleta e importação dos contadores para a base de dados do sistema Automatização do processo de coleta de dados de desempenho Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados Definição e estruturação dos modelos de relatório a serem gerados. Criação de APIs que processem e disponibilizem os dados para serem consumidos em relatórios. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada. Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de desempenho. Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de desempenho Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de desempenho Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de desempenho Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de desempenho. | 90000 | 161862.5 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31 | Macroentrega aceita integralmente pelo cliente
PIFS-2006.0024 | 4 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Download | Protocolo de submissão da ANVISA: recibo de protocolo de submissão de documentação à Anvisa | 33907.5 | 52931.1 | 25983 | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 2021-05-18 | 2021-10-20 | 1 |  | Não | 2021-10-20 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
PIFS-2006.0024 | 3 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Download | Dossiê técnico: documentos a serem apresentados à ANVISA | 33907.5 | 53185 | 26000 | 2021-02-16 | 2021-05-18 | 2021-02-16 | 2021-10-20 | 1 |  | Não | 2021-10-20 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
PIFS-2006.0024 | 2 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Download | Resultados ensaios de eficácia: relatório de eficácia da ação bactericida | 33907.5 | 53185 | 26000 | 2020-09-18 | 2021-02-18 | 2020-09-18 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2021-03-31
PIFS-2006.0024 | 1 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Download | Protótipo do desodorante bastão: entrega de 05 unidades de desodorante em bastão | 33907.5 | 53185.9 | 26000 | 2020-06-22 | 2020-09-21 | 2020-06-22 | 2020-11-27 | 1 |  | Não | 2020-11-27
PLAS-2005.0004 | 3 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Download | Transferência de tecnologia e funções críticas de componentes reais avaliados e qualificados. Estudo de viabilidade sobre produtividade e custos elaborado. Entrega 1 - Relatório sobre transferência de tecnologia para qualificação de componentes e protótipos reais em ambiente relevante dos parceiros industriais. - mês 42 Entrega 2 - Relatório de viabilidade dos processos focados em produtividade e custos. - mês 42 | 439634.96 | 357450 | 111442.39 | 2022-01-24 | 2023-12-30 | 2022-01-24 |  | 1 | 60 | Não |  | O prazo da macro entrega foi alterado conforme aditivo de prazo que estende o projeto até 30/12/2023.
PLAS-2005.0004 | 2 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Download | Validação das experiências de laboratório (experiências com baixo TRL concluídas). Interações entre laser e matéria compreendidas, receitas de processamento a laser e simulações numéricas otimizadas e materiais caracterizados. Entrega 1 - Relatório sobre o desenvolvimento de processos baseados em laser e modelos matemáticos testados e simulações numéricas, bem como sua otimização em ambiente de laboratório. - mês 18 | 303406.64 | 275000 | 72628.25 | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 100 | Não
PLAS-2005.0004 | 1 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Download | O estado da arte foi revisado e focado em informações essenciais para apoiar as atividades experimentais. Requisitos técnicos e científicos estabelecidos para cada componente e aplicação desejada pelos parceiros industriais. Entrega 1 - Relatório sobre revisão de literatura (estado da arte) - mês 5 Entrega 2 - Relatório sobre requisitos técnicos e científicos (VOC) para cada componente e aplicação desejada - mês 6 | 153479.04 | 70000 | 10000 | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2020-10-01 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26 | A mudança do data final do término da macro entrega 1 se fez devido aos seguintes motivos: O início efetivo da execução desta etapa ocorreu somente após a contratação de um pesquisador com dedicação exclusiva ao projeto DOLASTOOL, cujas atividades iniciaram em 01 de Outubro de 2020, devido a todas as etapas e duração destas no processo seletivo executado segundo as regras FIESC/SENAI-SC. Necessidade de um período inicial para a adaptação do novo colaborador aos processos e políticas internas da Unidade EMBRAPII Manufatura a Laser. Necessidade de uma coleta completa de informações com todas as partes envolvidas neste projeto bilateral com parceiros no Brasil e na República Tcheca. As empresas parceiras toparam essa mudança no cronograma oficialmente no dia 23 de novembro de 2020. A mudança no término da macro entrega 1 não modificará as entregas das macro entregas 2 e 3.
PCIM-2001.0113 | 3 | HP - DeepShare 2020 | Download | " Refinamento das atividades de desenvolvimento,Homologação da solução; Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | 28829.87 | 49180 | 0 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-2001.0113 | 2 | HP - DeepShare 2020 | Download | Desenvolvimento do ambiente de administração da plataforma | 86489.62 | 194739.24 | 0 | 2020-04-13 | 2020-11-06 | 2020-04-13 | 2020-11-06 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17
PCIM-2001.0113 | 1 | HP - DeepShare 2020 | Download | Refinamento dos modelos de detecção de anomalias. | 61244.81 | 109209.31 | 0 | 2020-02-03 | 2020-04-10 | 2020-02-03 | 2020-04-10 | 1 | 100 | Não | 2020-06-17
PCPQ-2006.0058 | 4 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Download | Atividade 7 – Validação e ajustes Entregável: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. - Testes supervisionados; - Avaliação de desempenho; - Ajustes mecânicos e de software; - Validação de software (com dados simulados); - Validação integrada de software e hardware com um modelo de transmissão. Entregavel: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. Atividade 8 - Compartilhamento de conhecimento - Elaboração dos documentos do projeto (elétrico, mecânico e software); - Apresentação do protótipo de bancada de testes; Entregavel: Documento de projeto elétrico, mecânico e de todos os softwares, além dos códigos-fonte dos SWs | 128048 | 85535 | 42512 | 2021-02-10 | 2021-05-07 | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCPQ-2006.0058 | 3 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Download | Atividade 4 – Desenvolvimento do controle Entregável: Componentes de software para controle dos equipamentos, sem interface gráfica. Atividade 5 – Desenvolvimento do software de testes Entregável: Interface gráfica de cadastro de teses funcional e simulações das telas de acompanhamento dos testes. Atividade 6 – Montagem e Instalação Entregável: Software 1 e Software 2 funcionais com as telas de acompanhamento de testes apresentando dados reais dos testes. | 225550 | 150665 | 74885 | 2020-11-10 | 2021-02-09 | 2020-12-01 | 2021-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-03
PCPQ-2006.0058 | 2 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Download | Atividade 3: Projeto elétrico e mecânico realizados em software CAD específicos. | 627902 | 419435 | 208468 | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1 | 100 | Não | 2020-12-16
PCPQ-2006.0058 | 1 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Download | Atividade 1: Relatório de planejamento do projeto; - Análise de requisitos; - Modelagem do processo; - Definição de estratégias de acompanhamento e entregas do projeto; - Estudo e simulação dos tempos de resposta de simulação versus tempos reais dos parâmetros a serem implementados na bancada; - Análise das rampas de aceleração e desaceleração dos motores e controladores. - Definição do HW a ser comprado; - Definição do método de obtenção dos dados reais. Atividade 2: Relatório técnico descritivo das variáveis usadas para simulações. - Escolha das variáveis relevantes; - Coleta e medição de dados com suporte da PARCEIRA EATON. | 97700 | 65265 | 32435 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 2020-06-08 | 2020-08-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-24
PCIM-2005.0112 | 3 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Download | Construção do protótipo, Execução e Testes – elaboração de protótipo físico, validação parcial das funções em ambiente de laboratório, Relatório de projeto – Databook – Encerramento | 0 | 0 | 8250 | 2020-08-31 | 2021-05-28 | 2020-08-31 | 2021-05-18 | 2 | 100 | Não | 2021-07-14 | Aditivo de prazo e custo em elaboração. 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2005.0112 | 2 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Download | Relatório Básico e Detalhado – projeto preliminar do dispositivo e detalhamento dos sub sistemas, seleção dos elementos filtrantes; | 169334 | 38500 | 0 | 2020-07-09 | 2020-08-28 | 2020-07-09 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02 | Data de atualização: 08/09/20 - M2 finalizada no período, aguardando Termo de Aceite do cliente.
PCIM-2005.0112 | 1 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Download | Relatório Informacional e Conceitual – busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, pesquisa de elementos filtrantes, seleção e coleta de materiais, apresentação de conceito, validações e seleção de conceito; | 84666 | 19250 | 10000 | 2020-05-29 | 2020-07-08 | 2020-05-29 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PCOP-2006.0020 | 2 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Download | Definição do modo de operação do cultivo Otimização dos processos de separação e recuperação Escalonamento final do cultivo Escalonamento final dos processos de separação e recuperação Estabelecimento de um painel de amostras humanas para validação dos testes diagnóstico" Transferência de tecnologia para parceiro industrial | 0 | 0 | 144046.45 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2020-08-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega A FioCruz teve um atraso para assinatura do termo aditivo
PCOP-2006.0020 | 1 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Download | Escalonamento do cultivo celular Escalonamento primário dos processos de filtração Estabelecimento do processo de purificação | 525000 | 520000 | 144046.45 | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-14 | Aguardando termo de aceite de macroentrega
PCEE-1902.0115 | 8 | MDM | Download | ME08: Validação de resultados parciais pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-09
PCEE-1902.0115 | 7 | MDM | Download | ME07: Atualização do frontend e backend para exibir informações de dispositivos Unix | 118685.5 | 150912.68 | 16359.77 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-15
PCEE-1902.0115 | 6 | MDM | Download | ME06: Integração com dispositivos baseados em Unix utilizando Internet das Coisas. | 57121.92 | 226369.02 | 16359.77 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PIFC-2003.0060 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Download | Ensaios em laboratórios certificados - Ensaios em laboratório certificado pela ANATEL do endpoint. Relatório dos testes realizados | 33200 | 50245.57 | 18584.3 | 2020-12-01 | 2021-06-19 | 2020-10-28 | 2021-06-19 | 1 | 100 | Não | 2021-06-19
PIFC-2003.0060 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Download | Prototipação e validação - Prototipação e validação em ambiente de laboratório do endpoint, protocolo e aplicativo. Produto de Trabalho: endpoints e protocolo de comunicação com gateway testados em ambiente de laboratório | 33200 | 65058.51 | 10619.61 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-01 | 2020-10-27 | 1 | 100 | Não | 2020-10-27
PIFC-2003.0060 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Download | Especificação e projeto - Especificação e projeto do endpoint, protocolo de comunicação com gateway e aplicativo. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 33200 | 62095.92 | 10619.61 | 2020-03-19 | 2020-07-31 | 2020-03-19 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PBIO-2005.0009 | 3 | Projeto NanoCobre | Download | Amostras de nanopartículas de cobre produzidas pela rota microfluídica. Relatório técnico final contemplando todas as informações e os resultados de todas as etapas do projeto. | 26920.31 | 26920.3 | 13460.15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PBIO-2005.0009 | 2 | Projeto NanoCobre | Download | Relatório contendo protocolo de escalonamento de produção de nanopartículas de cobre em reatores de 5 litros. Amostras de nanopartículas de cobre em escala de 5 litros. Projeto da geometria e manufatura do protótipo do microreator fluídico em LTCC. | 80760.9 | 80760.9 | 40380.45 | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PBIO-2005.0009 | 1 | Projeto NanoCobre | Download | Lista de parceiros interessados na aplicação tecnologia. | 161521.8 | 161152.81 | 80760.91 | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2020-05-18 | 2020-12-22 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PIFS-2005.0022 | 5 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Download | Submissão ao comitê de ética médica e ensaios clínicos e apresentação de resultados | 133200 | 133200 | 133200 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | 2022-05-01 | 2024-04-25 | 1 | 100 | Não | 2024-04-25 | reprogramada para termino em 04/11/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivos assinado em 07/10/2022 e 04/04/2023
PIFS-2005.0022 | 4 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Download | Construção do lote piloto do modelo de iluminação bucal | 66600 | 66600 | 66600 | 2021-08-02 | 2023-03-31 | 2021-08-02 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03 | reprogramada para termino em 30/04/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
PIFS-2005.0022 | 3 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Download | Construção do sistema de nebulização acoplado ao sistema de iluminação e validação do projeto e modelo do sistema de iluminação bucal, nazal e faringe | 66600 | 66600 | 66600 | 2021-06-01 | 2023-02-28 | 2021-06-01 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03 | reprogramada para termino em 31/12/2021 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
PIFS-2005.0022 | 2 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Download | Ensaios laboratoriais do sistema de iluminação torácico e inicio dos testes com animais e clínicos com sistema produzido | 66800 | 66800 | 66800 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 2020-08-01 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PIFS-2005.0022 | 1 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Download | Discussão e Projeto Final e construção e ensaios do sistema de iluminação torácico | 66800 | 66800 | 66800 | 2020-05-06 | 2020-08-31 | 2020-05-06 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PLAC-2005.0018 | 3 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | Download | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 3 E TESTES FINAIS INTEGRADOS SOFTWARE + HARDWARE: - Montagem das placas eletrônicas definitivas, juntamente com a injeção das mesmas. - Integração final do software back com o hardware, juntamente com os testes finais. - Elaboração final da documentação do projeto. - Elaboração da documentação de transferência de tecnologia. | 41250 | 56666.68 | 43333.34 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2020-09-11 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-23
PLAC-2005.0018 | 2 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | Download | MACROETAPA 2 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 2 E TESTES DE BANCADA E CAMPO, E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE APK CLIENTE: - Design do invólucro seguido da prototipagem em impressora 3D. - Ajustes no projeto mecânico e eletrônico. - Desenvolvimento do Software APK cliente integrado ao APK server. - Testes de bancada e campo para validação do protótipo beta 2 no cliente. - Desenvolvimento Software Back com integração parcial ao hardware (Diagnóstico com dados BigData Cloud). | 58750 | 56666.66 | 43333.33 | 2020-07-18 | 2020-09-17 | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-10
PLAC-2005.0018 | 1 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | Download | MACROETAPA 1 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 1 E TESTES DE BANCADA, E ARQUITETURA DO SOFTWARE APK SERVER: - Elaboração do esquema eletrônico e elaboração do projeto do circuito impresso, seguido da aquisição dos componentes eletrônicos. - Elaboração da arquitetura do software e desenvolvimento APK Server. - Testes de bancada para validação do funcionamento do protótipo beta 1. | 50000 | 56666.66 | 43333.33 | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 2020-05-13 | 2020-07-10 | 1 | 100 | Não | 2020-07-10
PCER-2006.0047 | 3 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | Download | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Versão final do código fonte da solução. | 23200 | 43000 | 3600 | 2021-04-01 | 2021-06-16 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-07 | A parte empresa é composta por: R$ 13.000,00 da IANA; R$ 30.000,00 do Sebrae
PCER-2006.0047 | 2 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | Download | E3 - Sistema Embarcado configurado e operacional. E4 - Console do Operador desenvolvida e operacional. | 34800 | 64500 | 5400 | 2021-01-04 | 2021-03-31 |  |  | 3 | 100 | Não |  | A parte empresa é composta por: R$ 19.500,00 da IANA; R$ 45.000,00 do Sebrae
PCER-2006.0047 | 1 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | Download | E1- Definições iniciais e Arquitetura do Software. E2 - Framework de IA desenvolvido com modelo operacional. | 58000 | 107500 | 9000 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-16 | 2 | 100 | Não | 2020-12-16 | A parte empresa é composta por: R$ 32.500,00 da IANA; R$ 75.000,00 do Sebrae
PELE-2005.0009 | 4 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | Download | WBE 4. Protótipo da Bateria de íon lítio com o novo cátodo NCM (811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros de preparação da conformação final oTemperatura de tratamento final; oDeterminação da geometria; oTempo de vácuo; Caracterização da performance do protótipo da bateria de íons lítio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oDeterminação das curvas de Carga/Descarga, Ciclagem, Eficiência. | 225848.65 | 290652.74 | 88000 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-25
PELE-2005.0009 | 3 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | Download | WBE3: Filme a partir do Grafite comercial Otimização dos parâmetros da suspensão e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor; oTemperatura de secagem do filme;  Caracterização físico-química do filme de grafite comercial oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura;  Caracterização elétrica e eletroquímica do filme de grafite comercial oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | 126733.41 | 164402.41 | 48000 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PELE-2005.0009 | 2 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | Download | WBE 2. Filme a partir do pó nanoparticulado LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros da suspensão cerâmica e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor ; oTemperatura de secagem do filme; Caracterização físico-química do filme NCM (811) dopado com Nióbio oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente;] oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica do filme NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | 211222.34 | 317771.93 | 208000 | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-14
PELE-2005.0009 | 1 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | Download | WBE 1. Pó nanoparticulado de LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio via Spray Pirólise Desenvolvimento da metodologia para obter a produção do pó cerâmico nanoparticulado via a técnica de Spray Pirólises e tratamento térmico em forno convencional; oComposição dos sais de Li, Ni, Co, Mn e Nióbio; oVelocidade do gás de arraste; oTensão (V) ara coleta do pó; oVolume de solução; oTemperatura do forno (°C); Caracterização físico-química dos pós NCM-Nb produzidos pelo processo de Spray Pirólise; oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oTamanho médio de partículas por granulometria a Laser; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica dos pós NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); | 316305.6 | 427322.92 | 242740 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PELE-2005.0008 | 5 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | Download | WBE 5. Protótipo de célula toda em estado sólido com tecnologia nacional Conformação dos filmes Caracterização Morfológica (MEV) da interface Análise mecânica e térmica Montagem dos protótipos de células; Avaliação de desempenho eletroquímico (Carga/Descarga) | 59441.03 | 77523.04 | 30000 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-25
PELE-2005.0008 | 4 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | Download | WBE 4. Fiilme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido  Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó LTO comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LTO oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LTO; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LTO: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 51163.04 | 64846.87 | 25000 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Não | 2022-12-23
PELE-2005.0008 | 3 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | Download | WBE 3: Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó nanoparticulado de Li7La3Nb1-xZrxO13; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LLN-Zr oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LLN-Zr; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LLN-Zr: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 92489.07 | 119266.2 | 50050 | 2021-11-01 | 2022-07-31 | 2021-11-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PELE-2005.0008 | 2 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | Download | WBE 2. Filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó NMC (811) comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do NCM (811) oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de NMC(811); oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de NMC(811): oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 71496.4 | 102837.02 | 84180 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PELE-2005.0008 | 1 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | Download | WBE 1. Eletrólito LLN dopado com Zr via Spray-Pirólise Produção do eletrólito LLN dopado com Zr via Spray Pirólise; Otimização dos parâmetros de produção do pó nanoparticulado à base de Lítio, Lantânio, Nióbio e Zircônio; oCaracterização estrutural (DRX) e morfológica (MEV) do pó sintetizado via Spray Pirólise; Determinação do tamanho médio de partículas por granulometria a Laser Otimização dos parâmetros de tratamento térmico para conversão à fase Garnet Li7La3Nb1-xZrxO13; oTaxa de aquecimento e resfriamento; oPatamar de temperatura; oCaracterização estrutural e morfológica do pó após tratamento térmico em forno mufla | 165300.46 | 235376.87 | 104030 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PCOP-2005.0019 | 5 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Download | Modelagem Matemática Parte 2, Simulação computacional, validação | 0 | 49978.7 | 128480.48 | 2022-12-09 | 2024-03-05 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCOP-2005.0019 | 4 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Download | Análise Experimental, tratamento e interpretação de dados | 106250.25 | 2450000 | 230254.33 | 2022-03-08 | 2023-08-04 | 2022-04-07 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PCOP-2005.0019 | 3 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Download | Modelagem Matemática Parte 1, Simulação computacional, verificação | 692584.65 | 0 | 100763.33 | 2021-11-07 | 2022-03-07 | 2021-09-01 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-06
PCOP-2005.0019 | 2 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Download | Montagem e Instrumentação experimental | 302500 | 2000000 | 151144.99 | 2021-05-06 | 2021-11-06 | 2021-03-01 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-06
PCOP-2005.0019 | 1 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Download | Aquisição, instalação, treinamento e comissionamento de equipamentos | 715000 | 7637547 | 386180.68 | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 2020-06-01 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22
PCEE-2006.0150 | 4 | AMTS | Download | ME04: Versão final validado pela empresa. | 39021.12 | 40678.38 | 8782.57 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-2006.0150 | 3 | AMTS | Download | ME03: Versão funcionalmente completa para validação. | 27432.96 | 48516.58 | 8782.57 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCEE-2006.0150 | 2 | AMTS | Download | ME02: Sistema de acompanhamento. | 29798.88 | 58309.66 | 8782.57 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-03
PCEE-2006.0150 | 1 | AMTS | Download | ME01: Sistema de coleta de imagens: A entrega consistiu na primeira versão do sistema de coleta e disseminação dos dados (barramento de mensagens, componentes básicos de identificação de temperatura e usuário) e do sistema de gerência de informações de usuário (para gerenciar dados de contato e informações capturadas pelo sistema), de acordo com o descrito na Seção 8 do anexo A PT ao 1º acordo UFCG-MColins. | 29878.88 | 70061.65 | 8782.56 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-14
PFEM-2006.0008 | 3 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Download | Desenvolvimento da Placa de desbaste dos tubos, de aquecimento e sistema hidráulico: Projeto do Sistema de desbaste dos tubos e da placa de aquecimento; Projeto do sistema hidráulico e instrumentação; Projeto do sistema de controle da máquina e armazenamento e tratamento dos dados de soldagem . | 45266.66 | 67900 | 45266.66 | 2020-10-12 | 2021-03-08 | 2020-09-23 | 2021-03-01 |  | 100 | Não | 2020-03-01
PFEM-2006.0008 | 2 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Download | Chassi da máquina de solda | 45266.67 | 50925 | 45266.67 | 2020-06-12 | 2020-10-12 | 2020-06-13 | 2020-09-22 |  | 100 | Não | 2020-09-22
PFEM-2006.0008 | 1 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Download | Reunião de inicialização e contratação do projeto | 45266.67 | 16975 | 45266.67 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 100 | Não | 2020-06-12
PIFB-2006.0006 | 3 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | Download | - Fechamento do Projeto - Apresentação do Relatório Final | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-27
PIFB-2006.0006 | 2 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | Download | - Implementação do protótipo - Testes e Validação da ferramenta - Relatório da avaliação de desempenho - Documentação de projeto | 11323.06 | 6078.97 | 8687.97 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 1 | 100 | Não | 2020-07-15
PIFB-2006.0006 | 1 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | Download | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. - Projeto Arquitetural - Projeto UM | 11323.06 | 6078.97 | 8687.97 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 |  | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFF-2004.0020 | 1 | Introdução de novas funcionalidades em aplicativo para atendimento remoto de pacientes suspeitos de Covid-19 | Download | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashbord do Call Center - Relatório; . Estudo do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila de espera do Call Center - Relatório; . Estudo da Fórmula de Haversine para cálculo de geolocalização - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Código Fontes; . Implementação de implementação do cálculo do Tempo médio de atendimento(TMA), do Tempo médio de espera(TME) - Código Fontes; . Implementação da Quantidade de pessoas em fila, Quantidade de atendentes livres, Quantidade de atendentes ocupados, Quantidade de atendimentos realizados e Quantidade de abandonos - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo da fórmula de Haversine no aplicativo móvel - Código Fontes; . Teste das telas do Dashboard - Relatório; . Teste dos cálculos das métricas do DashBoard - Relatório; . Teste do algoritmo de Erlang - Relatório; . Teste do algoritmo da fórmula de Haversine - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 41892.86 | 7392.85 | 24642.86 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PCNP-1708.0006 | 7 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Download | Atividades iniciais de química medicinal para determinação da relação estrutura-atividade (SAR) | 295134.15 | 400000 | 134580.82 | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | 2 | 100 | Não | 2022-03-31
PIBM-2005.0008 | 3 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Download | Validação dos testes in vitro | 18250 | 16600 | 36480 | 2020-11-30 | 2021-05-10 | 2020-11-24 | 2021-05-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-10 | Projeto no âmbito COVID-19 - atualizado conforme termo aditivo
PIBM-2005.0008 | 2 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Download | Validação de Citoxicidade e in vitro | 103150 | 17700 | 36480 | 2020-07-21 | 2020-11-23 | 2020-07-21 | 2020-11-23 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30 | Alteração conforme termo aditivo
PIBM-2005.0008 | 1 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Download | Determinação do Time Kill | 38600 | 19700 | 35040 | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 2 | 100 | Não | 2020-07-30 | Entrega finalizada dentro do prazo acordado em termo de parceria e aditivo.
PFLN-2006.0007 | 4 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Download | Teste do Sistema Relatório técnico. Protótipo de software | 27249.99 | 17250 | 6941.16 | 2021-01-05 | 2021-06-02 | 2020-12-21 | 2021-06-01 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02 | Macroentrega realizada no prazo - Projeto Finalizado
PFLN-2006.0007 | 3 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Download | Desenho mecânico. Protótipo 3D e SLS Desenvolvimento de projeto CAD para encapsulamento Mecânico do sensor de vibrações; Encapsulamento Prototipação em impressão 3D convencional e SLS do encapsulamento mecânico. | 16349.99 | 11350 | 6941.16 | 2020-10-05 | 2021-01-04 | 2020-09-16 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-23 | Entrega realizada no prazo programado. Aguardando aceite da Empresa. Aceite em 23/12/2020
PFLN-2006.0007 | 2 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Download | Orientações para Integração do módulo MEMS Relatório técnico Integração MEMS/Zigbee Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint zigbee Integração MEMS/LoraWan Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint LoraWan | 16349.99 | 16550 | 5205.88 | 2020-07-03 | 2020-10-02 | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PFLN-2006.0007 | 1 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Download | Relatório Técnico Contendo: 1. Estudo sobre requisitos de dispositivos sensores para análise vibratória de máquinas elétricas rotativas aplicadas em processos industriais; 2. Especificação, seleção e aquisição de dispositivos MEMS | 9450 | 3450 | 1735.32 | 2020-06-02 | 2020-07-02 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | Macroentrega finalizada com aceite da empresa.
PCEE-1803.0085 | 6 | SMON | Download | ME06: Testes em ambiente relevante para a funcionalidade de expedição de itens paletizados: placas mãe, equipamentos e reparos. | 29149 | 62521.29 | 5538.06 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PESQ-2006.0014 | 3 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Download | Bioensaios comportamentais com os compostos candidatos e utilização desses compostos. | 26632.1 | 41571.25 | 12500 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-06-02
PESQ-2006.0014 | 2 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Download | Identificação, obtenção e síntese dos compostos químicos candidatos. | 26632.11 | 41571.25 | 12500 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-02-22 | 1 |  | Não | 2021-02-22
PESQ-2006.0014 | 1 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Download | Resultados dos bioensaios comportamentais com o percevejo marrom e os resultados de eletroantenografia. | 53264.22 | 83142.5 | 25000 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-10 | 2020-11-26 | 1 |  | Não | 2020-11-26
PSEN-2005.0010 | 3 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Download | Entrega final do Prototipo do Sistema de Medição. | 120750 | 17250 | 34500 | 2020-08-25 | 2020-10-30 | 2020-08-26 | 2020-12-16 | 1 |  | Não | 2020-12-18
PSEN-2005.0010 | 2 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Download | PoC do Sistema de Medição. | 161000 | 23000 | 46000 | 2020-06-18 | 2020-08-25 | 2020-06-18 | 2020-08-25 | 1 |  | Não | 2020-08-28
PSEN-2005.0010 | 1 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Download | Projeto mecânico de invólucro da camera térmica. Desenvolvimento do Encapsulamento. Integração dos sensores. Desenvolvimento do Firmware. | 120750 | 17250 | 34500 | 2020-05-08 | 2020-06-17 | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PIFC-1906.0050 | 4 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Download | Testes e Monitoramento | 49500 | 48888.9 | 79554.54 | 2020-06-01 | 2020-11-19 | 2020-06-01 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-19
PEMB-2005.0007 | 4 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | Download | A macro entrega 4 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Ajustes no Protótipo Final, cujo resultado é o protótipo corrigido. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido atualizado, e o relatório de verificação, correção de bugs e ajustes necessários. | 45900.8 | 0 | 9861 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30 | Macroentrega Finalizada com Sucesso
PEMB-2005.0007 | 3 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | Download | A macro entrega 3 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão final, cujo resultado é o protótipo do projeto proposto validado com dados reais. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido. | 64745.04 | 26910 | 13909.13 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 1 | 100 | Não | 2020-09-14
PEMB-2005.0007 | 2 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | Download | A macro entrega 2 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão alpha, onde serão desenvolvidas as primeiras versões dos algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, integração entre o projeto proposto e o software da OPTO S&D e software em sua versão alpha. Nesta entrega inclui-se um relatório dos testes realizados, demonstração de funcionalidades desenvolvidas e um relatório de próximas atividades. | 44258.29 | 0 | 9508.08 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-03 | 2020-08-13 | 1 | 100 | Não | 2020-08-13
PEMB-2005.0007 | 1 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | Download | A macro entrega 1 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Elaborar projeto conceitual e levantar requisitos, que é composto pelas especificações técnicas, definição do protocolo de comunicação, especificação do hardware, estudos preliminares, e provas de conceito. | 69845.12 | 2990 | 15004.77 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03
PCEE-1904.0127 | 6 | PIXIE | Download | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PCEE-1904.0127 | 5 | PIXIE | Download | ME05: Módulo de Subscription e ajustes para o mercado chinês | 373102.72 | 309410 | 42558.37 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-14
PCEE-1904.0127 | 4 | PIXIE | Download | ME04: Desenvolvimento e criação e manuntenção de testes e automação das features dos módulos de Special Cards e Timeline que tem as seguintes funcionalidades, consecutivamente: * Gravação e manutenção de cartões temáticos às fases de um bebê, como primeiro riso, primeira vez que engatinha e compartilhamento desses cartões com vários usuários. * Demonstração do dia-a-dia do bebê em uma linha temporal animada que mostra fotos do bebê para cada dia, permitindo aos usuários interagir e escolher que dia pretendem visualizar fotos e videos do bebê. | 81755.52 | 618820 | 42558.38 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PCEE-1804.0090 | 8 | ZTP | Download | ME08: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | 66269.4 | 120213.16 | 14341.66 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-05
PCEE-1804.0090 | 7 | ZTP | Download | ME07: Demonstrador da atestação compatível com TPM, SGX e ARM. | 52866.21 | 121437.87 | 12152.86 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-28
PIBM-1911.0007 | 4 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Download | Avalição comparativa de eficiência dos processos de produção de pellets | 8333 | 8003.83 | 5250 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-12-01 | 2021-11-10 | 1 | 100 | Não | 2021-11-10
PIBM-1911.0007 | 3 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Download | Validação do processo de produção do biocombustível sólido de alto desempenho, com as seguintes etapas: | 8333 | 8003.83 | 11750 | 2020-06-05 | 2020-07-06 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIBM-1911.0007 | 2 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Download | Desenvolvimento do combustível sólido | 25000 | 10511.5 | 25250 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 2020-03-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-1911.0007 | 1 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Download | Otimização do processo de produção de matérias-primas para geração de combustível | 8333 | 3503.83 | 7750 | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PCEE-2005.0149 | 4 | MDA Middleware | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 4020 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-16
PCEE-2005.0149 | 3 | MDA Middleware | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 147436.02 | 0 | 35477.57 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCEE-2005.0149 | 2 | MDA Middleware | Download | ME02: Implementação dos clientes do middleware | 147436.03 | 149259.2 | 13165.86 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PCEE-2005.0149 | 1 | MDA Middleware | Download | ME01: Comunicação com dispositivos óticos | 12000 | 402063.02 | 26331.72 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PINA-2004.0052 | 3 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | Download | •Relatórios com testes realizados em laboratório. •Relatórios com especificações do projeto. •Relatório com detalhamento de software embarcado. •Dois kits de desenvolvimento utilizados para gravação do firmware no processador Quíron. | 16050.37 | 0 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-06-14 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
PINA-2004.0052 | 2 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | Download | •Código-fonte do software embarcado usado na integração. •Apresentação dos resultados obtidos em bancada, relativos aos testes de integração entre hardware e software embarcado. | 80000 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-22 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
PINA-2004.0052 | 1 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | Download | •Documento de projeto. | 80000 | 34000 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-05-31 |  | 100 | Não | 2020-06-03
PIPT-2005.0047 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Download | Relatório contendo os resultados de sínteses das 12 moléculas de interesse do projeto, seus resultados de desempenho na moagem dos particulados e próximos passos no projeto | 41737.5 | 48175 | 30750 | 2022-01-24 | 2024-04-09 | 2022-01-24 | 2024-04-26 | 2 | 100 | Não | 2024-04-26
PIPT-2005.0047 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Download | Reunião de apresentação dos resultados de pelo menos 12 moléculas sintetizadas e seus resultados de desempenho na preparação das dispersões de particulados | 39737.5 | 96350 | 30750 | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 2021-01-04 | 2022-01-24 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24
PIPT-2005.0047 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Download | Relatório parcial contendo as sínteses das 6 primeiras moléculas definidas nas prioridades do parceiro | 49737.5 | 48175 | 30750 | 2020-08-10 | 2021-02-09 | 2020-07-11 | 2020-12-23 | 1 | 100 | Não | 2021-01-04 | Aguardando documento assinado
PIPT-2005.0047 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Download | Reunião de alinhamento para definição de prioridades nas sínteses das moléculas. | 71737.48 | 96350.02 | 30750 | 2020-05-09 | 2020-08-09 | 2020-05-09 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03 | Aguardando documento assinado.
PCPQ-2004.0055 | 3 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Download | - Protótipos da solução web em ambiente de nuvem e da aplicação tablet disponíveis e funcionais - Teste da solução em ambiente relevante hospedado em nuvem da Unidade CPQD, pelo período de 6 meses, contados a partir da finalização da M02. | 12759 | 21265 | 8506 | 2020-10-23 | 2021-04-23 | 2021-01-05 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-02
PCPQ-2004.0055 | 2 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Download | - Desenvolvimento de funcionalidades para acompanhamento de dados de pacientes tanto clínico, quanto administrativo; - Tratar valores desejáveis de manutenção dos parâmetros de saúde simultaneamente aos valores críticos para alarme; - Interface para controle dos atendimentos por atendente; - Disponibilizar foto do paciente para ser apresentada em tela do BackOffice; - Alertar paciente/cuidados sobre anomalias na operação do wearable; - Apresentar medições automáticas na linha do tempo do paciente; -Alertar alterações na FC utilizando a medição feita a cada minuto pelo wearable (pulseira). | 51036 | 85060 | 34024 | 2020-07-23 | 2020-10-22 | 2020-09-02 | 2021-01-04 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PCPQ-2004.0055 | 1 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Download | Gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes (Backoffice) - Protótipo da solução web com as funcionalidades de gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes; Relatório periódico (mensal) para a família do paciente com histórico das medições - Protótipo da solução web com a funcionalidade de envio de relatórios periódicos (mensal) para a família do paciente com o histórico das medições. Desenvolvimento de Avatar interativo - Protótipo de solução móvel (tablet) com a funcionalidade de desenvolvimento do avatar interativo. | 63795 | 106325 | 42530 | 2020-04-27 | 2020-07-22 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-15
PCPQ-2005.0056 | 4 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Download | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL - Final: Projeto de norma ABNT e Projeto de requisitos ANATEL. Atividade 4: Apoio técnico à PRYSMIAN no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico apresentando com a descrição das atividades realizadas para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis realizadas pela Prysmian, com o acompanhamento técnico do CPQD. Atividade 5.1: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Final) - Final: Relatórios técnicos contendo os ensaios laboratoriais realizados nos protótipos 01, 02 e 03 de cabos Ribbon Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico contendo as metodologias de emendas e terminações dos cabos Ribbon Atividade 7: Compartilhamento do conhecimento da UNIDADE EMBRAPII CPQD para a PRYSMIAN - Final: Documentação comprovando tecnologia nacional | 140184 | 233640 | 93456 | 2021-05-12 | 2022-03-11 | 2021-06-21 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-08
PCPQ-2005.0056 | 3 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Download | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL (Parcial) ● DOT-10366.RT.05-B de 26/05/2021 : Relatório contendo as atividades e reuniões realizadas pelo grupo de estudo da ANATEL no período, inclusive o envio das minutas de requisitos para a ANATEL. Atividade 4: Apoio à Prysmian no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.06-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis. Atividade 5: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Parcial) ● DOT-10366.RT.07-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a aquisição de dispositivos e equipamentos com o objetivo de capacitar o laboratório do CPQD para a execução dos ensaios nos protótipos de cabos ribbons flexíveis que serão fabricados no projeto. Esse relatório também apresenta os resultados dos ensaios realizados até o momento nas fitas ribbon que serão utilizadas nos protótipos de cabos. Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.08-A de 26/05/2021: Relatório contendo os procedimentos de instalação e terminação dos cabos ópticos com ribbons flexíveis. | 216648 | 361080 | 144432 | 2020-10-12 | 2021-05-11 | 2020-11-11 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-31
PCPQ-2005.0056 | 2 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Download | Atividade 5.1 - Atualização da infraestrutura Laboratorial do CPQD  Nesta Atividade foram especificados e adquiridos equipamentos de medições ópticas específicos para a avaliação de desempenho dos cabos ópticos ribbon. Os equipamentos adquiridos estão descritos no Relatório DOT-10366.RT.07-A, de 31/05/2021, item 3. Atividade 7.1 - Apresentação dos resultados do projeto  O resultado desta atividade previsto para esta Macroentrega seria um relatório de viagens realizadas para a divulgação dos resultados, caso aplicável (Ex. Participação em eventos e apresentação da tecnologia para possíveis usuários). Porém, não foi possível realizar viagens com esta finalidade em função da Pandemia do Corona vírus e suas consequentes restrições. | 0 | 0 | 0 | 2020-10-12 | 2021-11-11 | 2020-10-19 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-06
PCPQ-2005.0056 | 1 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Download | Atividade 1: Levantamento do estado da arte no mundo em cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico contendo o levantamento do estado da arte de cabos Ribbon pelo mundo. Atividade 2 - Elaboração de especificação e definição das metodologias de ensaios para os cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico – Minuta de requisitos e métodos de ensaios para cabos Ribbon flexíveis. Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL Esta atividade - (Parcial) Relatório Técnico contendo os resultados da atividade 3 no período. (Ex. Atas de reuniões dos grupos de estudos). | 280368 | 467280 | 186912 | 2020-06-01 | 2020-10-10 | 2020-07-01 | 2020-11-10 | 1 | 100 | Não | 2020-11-27
PINT-2005.0015 | 2 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Download | Macroentrega 2 – Avaliação Técnica das Válvulas (protótipo) Entrega Técnica 5: Avaliação de Desempenho da Válvula; -Relatório contendo a avalição do desempenho da válvula quanto à durabilidade, à linearidade e à compatibilidade. | 132701.64 | 26546.7 | 177031.06 | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 2021-02-10 | 2021-09-15 | 2 | 100 | Não | 2021-09-15 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 05/04/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 15/09/2021: 100% - Projeto concluído.
PINT-2005.0015 | 1 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Download | Macroentrega 1 - Desenvolvimento das Válvulas Entrega Técnica 1: Estado da Arte dos Materiais; -Relatório contendo a revisão da literatura sobre materiais que possuam resistência mecânica, resistência à oxidação e propriedades eletromagnéticas compatíveis para a fabricação do pistão, do manifold e do corpo da válvula. Entrega Técnica 2: Caracterização dos Materiais; -Relatório contendo a análise dos dados de caracterização das propriedades química, física e mecânica dos possíveis materiais a serem utilizados como matéria-prima para a fabricação da válvula. Entrega Técnica 3: Projeto, Avaliação pelo Método de Elementos Finitos e Seleção dos Materiais; -Relatório contendo o projeto da Válvula e análise pelo método dos elementos finitos e a indicação de materiais a serem utilizados na fabricação da válvula. Entrega Técnica 4: Fabricação da Válvula e Desenvolvimento do Sistema de Controle; -Pelo menos dez (10) unidades de válvulas fabricadas segundo especificações deste projeto e seu Sistema de controle. | 309637.15 | 61942.29 | 177031.07 | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-06-01 | 2020-12-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-09 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, em estágio de finalização da última entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, em estágio de mudança para a próxima Macroentrega.
PIFS-2003.0023 | 5 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | 5. Determinação dos requisitos de projeto e análise de viabilidade do projeto: Desenvolvimento de croquis de um ou mais propostas de máquinas automatizadas para a realização do processo, visando a viabilidade do projeto | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-05-06 | 2020-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 4 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma projeto: Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-04-06 | 2020-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 3 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Levantamento de patentes em temas afins ao projeto: Levantamento de patentes em temas afins ao projeto | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-04-06 | 2020-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 2 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Levantamento de requisitos técnicos e mercadológicos: Estudo ergonômico das propostas de máquinas; Estudos mercadológicos que orientem no sentido de viabilização do projeto. | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-03-06 | 2020-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 1 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Download | Coleta de dados: Coleta de dados referentes à cultura de palma forrageira junto a agricultores e levantamento das necessidades de alimentação junto a criadores de gado da região do semi-árido nordestino. | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-03-06 | 2020-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2004.0009 | 3 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Download | Plataforma Analytics para correção dos dados da anamnese, para identificação de padrões de contaminação e comportamento do paciente - Quarta versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2021-04-30 | 2020-07-06 | 2021-04-30 | 1 |  | Não | 2021-04-30
PSEN-2004.0009 | 2 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Download | Desenvolvimento do Dispositivo de medição sem contato de sinais para triagem; segunda versão da Plataforma de Anamnese Virtual; Plataforma Analytics para correlação dos dados de sianis vitais/identificação da assinatura do COVID-19 já definindo Terceira versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | 212100 | 15150 | 60600 | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03
PSEN-2004.0009 | 1 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Download | Elaboração da Plataforma de anamnese virtual (1° versão) composta por: Cadastro de usuários, Cadastro de perguntas, Cadastro de atendimento e Cadastro de anamnese. | 212100 | 45450 | 60600 | 2020-05-11 | 2020-05-22 | 2020-05-11 | 2020-06-08 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08
PIND-2002.0006 | 3 | PTH 4.0 | Download | Intercâmbio tenológico com a área técnica da Hi- Mix | 0 | 0 | 7654.88 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2022-01-21 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
PIND-2002.0006 | 2 | PTH 4.0 | Download | Desenvolvimento de software de Visão Computacional | 153097.63 | 119295.53 | 30619.53 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 2020-05-18 | 2022-01-20 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
PIND-2002.0006 | 1 | PTH 4.0 | Download | Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) | 0 | 140970.44 | 7654.88 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 2020-02-03 | 2020-05-15 | 1 | 100 | Não | 2020-05-28 | A entrega Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) estava inicialmente agendada para ocorrer em 29/02/2020 de maneira presencial com a visita da Hi-Mix nas dependências do INDT. Porém, em decorrência da pandemia de COVID-19 e da necessidade de distanciamento social a entrega foi sendo adiada na esperança de que a situação se normalizasse. Em consequência da situação não se normalizar e de não existir uma previsão de normalização, decidiu-se realizar a entrega por meio de vídeo de conferência, o que ocorreu no dia 15/05/2020. A previsão de entrega do termo de aceite será 28/05/20
PELE-2005.0007 | 3 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Download | Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Mês 6Otimização dos processos e realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade dos revestimentosISI-Eletroquímica | 218635.71 | 0 | 109129.55 | 2020-08-12 | 2020-12-18 | 2020-08-12 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18 | alterado conforme o aditivo de contrato, pois houveram problemas no envio de amostra e foi necessário alterar a data final. Correios em greve ficou com amostras retidas e foi necessária produção de novas amostras para envio a empresa terceira que faria a medição da atividade antiviral
PELE-2005.0007 | 2 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Download | Formulação dos revestimentos contendo Ag-NP Testes de incorporação das Ag-NPs e de compatibilidade química entre veículos e Ag-NP e testes de formação e secagem dos filmes | 151224.44 | 0 | 98768.94 | 2020-06-20 | 2020-08-11 | 2020-06-22 | 2020-08-11 | 1 | 100 | Não | 2020-08-11
PELE-2005.0007 | 1 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Download | Validação da funcionalidade das Ag-NP contra COVID-19 Realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade das Ag-NP | 171806.3 | 25000 | 58768.06 | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 2020-05-11 | 2020-06-21 | 1 | 100 | Não | 2020-06-21
PCER-2004.0046 | 4 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | Download | E9 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da solução de integração de transporte, instruções para instalação e para manutenção. E10 - Código fonte do software de backend e dos aplicativos. E11 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | 41600 | 77824 | 6401 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3 | 99 | Não | 2021-08-26 | A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
PCER-2004.0046 | 3 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | Download | E6 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão final da solução. E7 - Código fonte da versão final do software. E8 - Código fonte dos dois aplicativos para dispositivo móvel, desenvolvidos no projeto. | 62400 | 116736 | 9600 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 4 | 100 | Não | 2021-07-02 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae
PCER-2004.0046 | 2 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | Download | E3 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão alfa. E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. E5 - Aplicativos móveis Android desenvolvidos para a solução. | 62400 | 116736 | 9600 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 3 | 100 | Não | 2021-03-13 | A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2004.0046 | 1 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | Download | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software. E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | 41600 | 77824 | 6400 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31 | Aguardando termo de aceite assinado. A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
PIFS-2004.0021 | 3 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Download | Testes finais: Realização de testes que comprovem a eficiência do sistema Anatômico desenvolvido | 9000 | 9000 | 9000 | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 2020-10-22 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
PIFS-2004.0021 | 2 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Download | 2- Otimização da eletrônica: Aprimoramento do sistema eletrônico incluindo o desenvolvimento do sistema Anatônico (reforçador) | 13605 | 13605 | 13605 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 2020-07-22 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | alteração de acordo com aditivo 1 assinado em 26/05/2020
PIFS-2004.0021 | 1 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Download | 1- Sistema Anatômico: Desenvolvimento e montagem do plano do sistema Anatômico | 5000 | 5000 | 5000 | 2020-04-22 | 2020-07-21 | 2020-04-22 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
PSEN-2003.0008 | 4 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Download | Projeto executivo do servo motor | 122100 | 173900 | 74000 | 2021-04-06 | 2021-09-30 | 2021-04-26 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-10-29
PSEN-2003.0008 | 3 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Download | Projeto preliminar (POC) do servo motor | 170940 | 243460 | 103600 | 2020-12-07 | 2021-04-16 | 2021-01-14 | 2021-04-23 | 1 |  | Não | 2021-04-23
PSEN-2003.0008 | 2 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Download | Projeto conceitual do servo motor | 146520 | 208680 | 88800 | 2020-07-31 | 2020-12-04 | 2020-08-03 | 2021-01-13 | 1 |  | Não | 2021-01-13
PSEN-2003.0008 | 1 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Download | Levantamento de requesitos | 48840 | 69560 | 29600 | 2020-04-24 | 2020-07-31 | 2020-04-24 | 2020-07-31 | 1 |  | Não | 2020-07-31
PIFS-2004.0020 | 3 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Download | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema LIBS. | 155556 | 155556 | 155556 | 2021-03-26 | 2021-08-27 | 2021-03-26 | 2022-06-23 | 1 | 100 | Não | 2022-06-23
PIFS-2004.0020 | 2 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Download | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para digestão das amostras: Testar diferentes procedimentos e protocolos para digestão de solos e plantas e na sequência efetuar uma medida multielementar. Comparação dos resultados obtidos nessa etapa com os obtidos por um outro laboratório comercial, para comparação de resultados, e com amostras CRM. Medidas no LIBS para compatibilização da referência com os espectros LIBS. | 155555 | 155555 | 155555 | 2020-10-27 | 2021-03-26 | 2020-10-27 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFS-2004.0020 | 1 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Download | Estabelecimento de uma infraestrutura básica por parte da Empresa Parceira: Início da compra dos componentes integrados por parte da empresa AGROROBOTICA. Revisão na Literatura para metodologias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos e amostras de plantas e amostras CRM para serem analisadas por laboratórios comerciais e pelo sistema LIBS da Agrorobótica | 155555 | 155555 | 155555 | 2020-04-27 | 2020-10-26 | 2020-04-27 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PINA-2002.0051 | 3 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | Download | I – Relatório técnico contendo: I.I – Documento atualizado de Arquitetura de Software; I.II – Documento atualizado dos requisitos da solução; II – Código fonte do sistema contemplando os ajustes realizados; III – Aplicação web de gerenciamento embarcada no OLT. | 28000 | 46250 | 12500 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  | 100 | Não | 2020-08-05
PINA-2002.0051 | 2 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | Download | I – Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software; II – Código fonte do sistema. | 32250 | 60000 | 16000 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 100 | Não | 2020-07-02
PINA-2002.0051 | 1 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | Download | I – Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos; II – Cronograma de marcos do projeto; III – Protótipo navegável do sistema de gerenciamento web do OLT; IIII – Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. | 25000 | 45000 | 10000 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  | 100 | Não | 2020-04-01
PBIO-2004.0008 | 2 | APTATEST - COVID-19 | Download | Produção de pelo menos 200 unidades de amostras de kits de diagnóstico para testes de confirmação de eficácia e avaliação de custo de produção e proposição de modelo de negócio que viabilize a produção industrial. | 70000 | 10000 | 19000 | 2020-08-29 | 2021-03-28 | 2020-08-29 | 2021-06-08 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PBIO-2004.0008 | 1 | APTATEST - COVID-19 | Download | Amostras do biosensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras biológicas. | 80000 | 11000 | 20000 | 2020-04-28 | 2020-08-28 | 2020-04-28 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PIFC-2004.0062 | 4 | SMART FUSE - SF | Download | Validação da Pesquisa: Instalação piloto em ambiente relevante. | 31545 | 56335.58 | 42946.07 | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 2021-04-13 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFC-2004.0062 | 3 | SMART FUSE - SF | Download | Integração Hardware e Software: Integração fim a fim, do dispositivo, passando pela rede LoRa e até chegar na aplicação. | 52575 | 69662.26 | 35788.4 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-04-12
PIFC-2004.0062 | 2 | SMART FUSE - SF | Download | Protótipo de Hardware e Software: Etapa voltada para prototipação da solução de hardware e software. | 72090 | 83594.71 | 42946.08 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIFC-2004.0062 | 1 | SMART FUSE - SF | Download | Planejamento: Planejamento micro das atividades e levantamento de requisitos. | 10515 | 13932.45 | 7157.68 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-01
PCEE-2004.0148 | 5 | Parlametria-IA | Download | ME05 - Modelos de previsão de posicionamento de atores com relação a proposições | 73094.75 | 132902.7 | 25139.6 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-11
PCEE-2004.0148 | 4 | Parlametria-IA | Download | ME04 - Modelos preditivos do comportamento de tramitação de proposições de interesse | 39328.8 | 63669.93 | 12569.8 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-10
PCEE-2004.0148 | 3 | Parlametria-IA | Download | ME03 - Visualizações dos dados e telas | 4640 | 14992.69 | 1707.19 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2004.0148 | 2 | Parlametria-IA | Download | ME02 - Módulo de análise de conteúdo publicado na mídia online | 58993.2 | 95504.91 | 18854.7 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2004.0148 | 1 | Parlametria-IA | Download | ME01 - Módulo de análise de redes sociais | 58993.2 | 95504.91 | 18854.7 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PPOL-2003.0024 | 4 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | Download | "M4.1 Medições para avaliar se o novo protótipo de compressor pode alcançar a eficiência indicada teoricamente. M4.2 Internalização final da bancada experimental utilizada para validar a ferramenta de simulação do bombeamento de óleo. M4.3 Relatório comparando as previsões de velocidade de impacto do código RECIP++ com os resultados do modelo FSI e com dados experimentais. M4.4 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do compressor incluindo modelagem térmica. M4.5 Relatório 2 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M4.6 Relatório com medições em calorímetro de alta capacidade para aplicações de refrigeração comercial. M4.7 Relatório com medições em bancadas de teste desenvolvidas para medir vazamento de fluido refrigerante em válvulas de compressores. | 240000 | 240000 | 163199.65 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-2003.0024 | 3 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | Download | "M3.1 Relatório propondo um sistema de sucção otimizado para eficiência e confiabilidade. M3.2 Relatório descrevendo experimentos com sistemas de sucção otimizados. M3.3 Relatório descrevendo correlação desenvolvida empiricamente para prever o vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro de compressores alternativos. M3.4 Relatório descrevendo modificações para o aumento da eficiência termodinâmica e um protótipo com essas modificações. M3.5 Relatório com proposta de melhorias em modelo do RECIP++ para prever velocidade de impacto de válvulas. M3.6 Relatório com resultados de um compressor protótipo com modificações sugeridas para congelamento rápido. M3.7 Relatório descrevendo melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo de acionamento de compressores alternativos. M3.8 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo com a simulação do motor. | 240000 | 240000 | 286164.93 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30 | Observações acerca das atividades no Termo de Aceite em anexo.
PPOL-2003.0024 | 2 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | Download | "M2.1 Relatório descrevendo bancada de testes que permite a injeção de quantidade controlada de refrigerante líquido no sistema de sucção de compressor alternativo. M2.2 Relatório descrevendo experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção. M2.3 Relatório com medições do vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro para diferentes geometrias e condições de operação. M2.4 Relatório descrevendo as principais perdas termodinâmicas que somente podem ser previstas com o código RECIP++. M2.5 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos com a versão 3 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M2.6 Modelo de simulação FSI para válvulas (com tutorial), validado com dados experimentais fornecidos pela Embraco. M2.7 Inventário de perdas de um compressor selecionado para análise e proposta de modificações para aumento de eficiência em aplicação de congelamento rápido. M2.8 Relatório descrevendo um modelo simplificado de simulação para compressores alternativo, rotativo e scroll. M2.9 Relatório 1 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M2.10 Testes de elevação de pressão na bancada disponível no POLO. M2.11 Testes de inversores na bancada de ensaio disponível no POLO. | 240000 | 240000 | 260062.5 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PPOL-2003.0024 | 1 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | Download | "M1.1 Relatório descrevendo se há uma ferramenta de simulação de compressores que seja adequada para modelar a quantidade de refrigerante entrando na câmara de compressão quando o compressor é submetido a retorno líquido. M1.2 Relatório descrevendo se há um método confiável para integrar um modelo de compressor com um modelo 1D para o sistema de refrigeração condições de descongelamento com emprego de gás quente. M1.3 Relatório comparando os resultados obtidos em bancada de vazamento na folga pistão-cilindro a ser construída no POLO com resultados da Embraco. M1.4 Relatório descrevendo a possibilidade de medir a temperatura dentro da câmara do compressor de compressores alternativos. M1.5 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável operando com isobutano e butano.M1.6 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos na versão 2 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M1.7 Implementação de um método mais detalhado no código RECIP++ para descrever as perdas de capacidade de refrigeração. M1.8 Relatório comparando resultados de simulação do ciclo de compressão obtidos com os códigos RECIP++, GT-Suite e Dymola. | 240000 | 240000 | 250572.92 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCEE-2004.0147 | 3 | ScalableSGX | Download | ME03: Versão final das ferramentas, acompanhada de documentação e demonstradores. | 104579.47 | 131109.15 | 26127.22 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04
PCEE-2004.0147 | 2 | ScalableSGX | Download | ME02: Demonstrador das aplicações em execução confidencial suportada por ferramentas nativas de nuvem | 89146.13 | 151058.43 | 26127.21 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCEE-2004.0147 | 1 | ScalableSGX | Download | ME01: Primeira versão das aplicações em ambiente de nuvem | 63247.2 | 161248.43 | 26127.21 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1911.0140 | 3 | ACELERA VTEX | Download | ME03: Descriçao arquitetural generalizada da solução e protótipo flexível para novos componentes | 47019.06 | 0 | 17939.06 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-20
PCEE-1911.0140 | 2 | ACELERA VTEX | Download | ME02: Protótipo de solução de otimização para segundo componente alvo na plataforma | 30000 | 100000 | 17939.06 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-20
PCEE-1911.0140 | 1 | ACELERA VTEX | Download | ME01: Protótipo de solução de otimização para componente alvo na plataforma | 0 | 80178.62 | 17939.07 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-05-25
PCEE-1901.0109 | 6 | Agile-Installer | Download | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PCEE-1812.0118 | 8 | App Control | Download | ME08: Versão final do sistema (validação) | 0 | 0 | 3892.76 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-05
PCEE-1812.0118 | 7 | App Control | Download | ME07: Versão final do sistema (entrega) | 53248.32 | 22006.08 | 7785.5 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-21
PCEE-1812.0118 | 6 | App Control | Download | ME06: Segunda versão do sistema neste aditivo. | 26124.16 | 54130.24 | 7785.5 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-18
PCEE-1812.0118 | 5 | App Control | Download | ME05: Primeira versão do sistema neste aditivo. | 0 | 80254.4 | 7785.5 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-01
PIFP-2003.0019 | 4 | TECLAB - FASE 2 | Download | ME04: Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento. | 0 | 0 | 7137.78 | 2020-11-01 | 2021-01-29 | 2020-11-03 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PIFP-2003.0019 | 3 | TECLAB - FASE 2 | Download | ME03: Realização de testes em ambiente relevante. | 82350 | 13750 | 7137.78 | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PIFP-2003.0019 | 2 | TECLAB - FASE 2 | Download | ME02: Testes de validação. | 85670 | 52952.08 | 7137.78 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09
PIFP-2003.0019 | 1 | TECLAB - FASE 2 | Download | ME01: Projeto Volumétrico | 0 | 134657.92 | 10706.66 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14
PCEE-1901.0109 | 5 | Agile-Installer | Download | ME05: Implementação do processo de reconexão dos aplicativos móveis Android e IOS com redes sem fio de inversores Ingeteam | 138558.1 | 86954.2 | 16867.11 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-12
PCEE-1901.0109 | 4 | Agile-Installer | Download | ME04: Automação do processo de instalação de inversores através de QR codes e interação direta com os serviços globais da Ingeteam. | 25132.5 | 260862.6 | 16867.11 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PIPT-2003.0045 | 2 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Download | Relatório técnico final ( avaliação dos efeitos de N e Si na resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo e produção de protótipos) | 53062 | 80000 | 30380.5 | 2020-08-19 | 2021-01-18 |  |  | 1 |  | Não | 2021-01-20
PIPT-2003.0045 | 1 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Download | Relatório técnico parcial "Fundição, tratamento térmico, caracterização da microestrutura e da resistência ao degaste de ferro fundido de alto cromo - efeitos de N e Si | 100000 | 170000 | 30380.5 | 2020-03-18 | 2020-08-18 | 2020-03-13 | 2020-10-20 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-1904.0121 | 5 | MiniPOS-Tools | Download | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 1340 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PCEE-1904.0121 | 4 | MiniPOS-Tools | Download | ME04: • Integração da IDE e do SDK para a plataforma MiniPos com componentes de software para a plataforma MiniPos/ MP 20, MP21 e MP35. • Testes e correções de BUG relacionados ao módulo de software embarcado para conexão via Wifi e desenvolvimento parcial da biblioteca de software embarcado para conexão via GPRS, ambos para o dispositivo minipos MP25; • Desenvolvimento de biblioteca para execução de testes da camada arquitetural FAL do MP35. | 170668.06 | 364565.5 | 32719.07 | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PIFC-2004.0061 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Download | Validação em ambiente relevante | 14000 | 11333.36 | 11062.09 | 2021-06-01 | 2021-10-22 | 2021-06-01 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PIFC-2004.0061 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Download | Validação do modelo | 21000 | 16999.99 | 6637.25 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-08
PIFC-2004.0061 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Download | Modelagem do algoritmo | 37500 | 37777.77 | 11062.09 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PIFC-2004.0061 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Download | Pré-processamento | 22500 | 22666.66 | 6637.25 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-07
PIFC-2004.0061 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Download | Banco de dados de PEP | 15000 | 15111.1 | 4424.84 | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14
PPLI-2002.0036 | 5 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico em formulações para banda de rodagem de pneus tipo Green Tire | 15000 | 19000 | 12500 | 2021-03-01 | 2021-08-06 | 2021-05-05 | 2021-08-17 | 2 | 100 | Não | 2021-08-17
PPLI-2002.0036 | 4 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como agente compatibilizante em formulações com blenda de EPDM e NBR | 15000 | 19000 | 12500 | 2020-12-18 | 2021-02-26 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 1 | 100 | Não | 2021-04-22
PPLI-2002.0036 | 3 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NBR | 23000 | 27000 | 18000 | 2020-09-01 | 2020-12-17 | 2020-10-13 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-01-06
PPLI-2002.0036 | 2 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NR | 23000 | 27000 | 18000 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-07-10 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-28
PPLI-2002.0036 | 1 | LCC em Elastômeros | Download | Relatório com os resultados da busca de anterioridade | 5000 | 6000 | 4000 | 2020-03-20 | 2020-05-29 | 2020-03-20 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-17
PIFF-2004.0018 | 2 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Download | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistemas de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários; Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção Telemetria e relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimento dos testes; Realização dos testes/análise de resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBoock - Relatório Final. | 7715.14 | 1361.49 | 4539.08 | 2020-05-06 | 2020-06-30 | 2020-05-06 | 2020-06-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-02
PIFF-2004.0018 | 1 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Download | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores Ph/Turbidez/Condutividade - Relatório. | 20202.5 | 3565.16 | 11883.06 | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 1 | 100 | Não | 2020-05-28 | A macroentrega foi entregue no dia 05/05/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 28/05/2020.
PCIM-2002.0109 | 3 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Download | Databook contendo todas as pesquisas e conclusões das etapas anteriores; Relatório de patente suficiente para permitir o depósito da patente. | 6000 | 8000 | 0 | 2020-06-22 | 2020-12-18 | 2020-06-22 | 2020-12-18 | 2 | 100 | Não | 2020-12-28 | projeto executado no prazo aguardando aceite do cliente
PCIM-2002.0109 | 2 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Download | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; busca de patentes e artigos.; avaliação de conceitos com base nos requisitos estabelecidos; desenvolvimento de documentação de projeto conceitual do protótipo. | 34000 | 60000 | 0 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 2 | 100 | Sim | 2020-06-19 | Atualização 07/08/2020: Todo o escopo do CIMATEC foi cumprido e enviado, estamos aguardando validação do parceiro.
PCIM-2002.0109 | 1 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Download | Declaração de escopo;Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 18000 | 30000 | 0 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Não | 2020-04-17 | A macroentega foi aprovada pelo cliente por e-mail.
PCIM-2002.0110 | 3 | USIMINAS - Queima de Amônia | Download | Elaboração, correção e depósito do relatório descritivo do pedido de proteção de propriedade intelectual no INPI. | 17125 | 23250 | 0 | 2020-06-22 | 2020-09-23 | 2020-06-22 | 2020-09-23 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PCIM-2002.0110 | 2 | USIMINAS - Queima de Amônia | Download | Desenvolvimento de pesquisa envolvendo as disciplinas de processo, automação e mecânica para conceber uma única rota de processo; Desenvolvimento de documentação de projeto conceitual de processos para o conceito vencedor: fluxograma de processos e balanços de massa e energia. | 68500 | 93000 | 0 | 2020-04-27 | 2020-06-19 | 2020-04-27 | 2020-06-18 | 1 | 100 | Não | 2020-06-19
PCIM-2002.0110 | 1 | USIMINAS - Queima de Amônia | Download | Planos de Gerenciamento do Projeto; Projeto Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | 51375 | 69750 | 0 | 2020-03-19 | 2020-04-24 | 2020-03-20 | 2020-04-24 | 1 | 100 | Não | 2020-04-29 | A macroentrega foi aceita em 29/04/2020 conforme de acordo do cliente por e-mail e o formulário do termo de aceite foi assinado em 30/06/20 em virtude da dificuldade de assinatura durante a pandemia.
PCIM-2004.0111 | 3 | PHI-Habitações Inteligentes | Download | - Relatório técnico sobre análise de desempenho dos painéis; - Relatório de otimização de processos logísticos e de manufatura; - Relatório Final; - Patente para depósito; - Termo de encerramento. | 19750 | 15750 | 19750 | 2020-12-16 | 2021-04-28 | 2020-12-16 | 2021-05-27 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2004.0111 | 2 | PHI-Habitações Inteligentes | Download | - Relatório de tecnologia para formulação experimental de quatro diferentes traços de argamassa com a combinação/incorporação de novos materiais; - Relatório técnico de desempenho e otimização de propriedades das novas argamassas (Estado Fresco e Endurecido). | 41650 | 39650 | 41650 | 2020-09-23 | 2020-12-15 | 2020-09-23 | 2020-12-15 | 2 | 100 | Não | 2020-12-15
PCIM-2004.0111 | 1 | PHI-Habitações Inteligentes | Download | - Relatório de anterioridades; - Relatório Informacional contendo pelo menos um ciclo de vida do produto; - Relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização dos agregados e materiais. | 57600 | 63600 | 57600 | 2020-04-27 | 2020-09-22 | 2020-04-27 | 2020-09-22 | 3 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1903.0124 | 6 | SmartAwareness | Download | ME06: Protótipo para avaliação de chat entre vários operadores de diferentes centros de operação. | 58810.48 | 132748.04 | 20148.69 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCEE-1903.0124 | 5 | SmartAwareness | Download | ME05: Protótipo para avaliação de mensagens de notificação de pertubações na rede elétrica. | 68163.06 | 105468.21 | 15111.51 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1903.0124 | 4 | SmartAwareness | Download | ME04: Protótipo para avaliação de mensagens de controle de tensão. | 68163.06 | 108421.8 | 15111.51 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-09
PINT-2004.0014 | 3 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Download | Macroentrega 3 - Validação das Formulações Entrega Técnica 6 - Estudos de Estabilidade Acelerada e Longa Duração -Relatório do estudo de estabilidade. Entrega Técnica 7 - Dossiê de Desenvolvimento -Dossiê de desenvolvimento.. | 124530.36 | 143218.62 | 139878.95 | 2021-08-09 | 2022-09-21 | 2022-06-10 | 2023-06-15 | 2 | 100 | Não | 2023-06-15 | Atualização feita no dia 05/08/2022: 28%, em execução. (algumas atividades da Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas na etapa anterior). Atualização feita no dia 08/09/2022: 36%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 36%, em execução (escopo em discussão com a empresa para realinhamento dos resultados esperados). Atualização feita no dia 08/11/2022: 40%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 88%, em execução. (projeto teve aditivo assinado no dia 31/03/2023 - 2 meses) Atualização feita no dia 09/05/2023: 95%, em execução. Ataualização feita no dia 01/06/2023: 97% em execução. Ataualização feita no dia 15/06/2023: 100%, PROJETO CONCLUÍDO.
PINT-2004.0014 | 2 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Download | Macroentrega 2 - Processamento das Formulações Entrega Técnica 3 - Produção de Nanoencapsulados -Exossomas encapsulados. Entrega Técnica 4 - Produção de Protótipos de Formulação -Produção de 100 g (ou 100 ml) de formulados por lote em um total de 3 lotes. Entrega Técnica 5 - Resultados Preliminares de Estudos de Estabilidade -Relatório contendo resultados preliminares do estudo de Estabilidade. | 155000 | 205000 | 118359.11 | 2020-09-23 | 2021-07-29 | 2021-03-08 | 2022-06-10 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 10%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 38%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 57%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 60%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 64%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 94%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de aceite das entregas e encerramento da Macroentrega 2) Atualização feita no dia 05/07/2022: 100%, concluída em 10/06/2022.
PINT-2004.0014 | 1 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Download | Macroentrega 1: Caracterização de Matérias-primas Entrega Técnica 1 - Levantamento Bibliográfico -Relatório do estudo do estado da arte. Entrega Técnica 2 - Caracterização Primária de Matérias-primas -Relatório de caracterização. | 115000 | 130000 | 64559.51 | 2020-04-16 | 2020-09-14 | 2020-06-22 | 2021-03-05 | 1 | 100 | Não | 2021-03-05 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 57%, com atrasos pontuais na execução da segunda entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 94%, em fase de finalização da primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%.
PIPT-2003.0046 | 3 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Download | Relatório técnico final | 26280.74 | 40951.53 | 12406.34 | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega anterior em um único documento.
PIPT-2003.0046 | 2 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Download | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 8° mês do início do PROJETO | 26280 | 40951.52 | 12406.34 | 2022-03-24 | 2022-07-22 | 2022-03-24 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega subsequente em um único documento.
PIPT-2003.0046 | 1 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Download | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 5° mês do início do PROJETO. | 26280 | 40951.52 | 12403.35 | 2020-04-09 | 2020-09-09 | 2020-04-09 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24
PCIM-1912.0108 | 3 | HP - Z@Edge 2020 | Download | " Refinamento das atividades de desenvolvimento Homologação da solução Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | 160669.79 | 335732.33 | 0 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-1912.0108 | 2 | HP - Z@Edge 2020 | Download | " Desenvolvimento do Edge Stack 1.0 " | 166502.31 | 265271.75 | 0 | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCIM-1912.0108 | 1 | HP - Z@Edge 2020 | Download | Criação dos Ambientes de Data Science e Inteligência Artificial. | 216837.21 | 487014.56 | 0 | 2020-01-02 | 2020-09-04 | 2020-01-02 | 2020-09-04 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-08
PCER-2003.0045 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | Download | E6 - Documentação técnica do projeto E7 - Relatório Final com métricas de avaliação do modelo de IA E8 - Plano de testes e relatório com resultados dos testes E9 - Versão final organizada do código fonte do software | 126718.61 | 249477.26 | 19799.78 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-10-25 | 4 | 100 | Não | 2021-10-25
PCER-2003.0045 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | Download | E5 - Software de Verificação de Laudos de Exames desenvolvido | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-09 | 2021-07-13 | 6 | 100 | Não | 2021-07-26
PCER-2003.0045 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | Download | E3 - Versão preliminar do software de IA para validação de conceito E4 - Relatório Preliminar com métricas de avaliação do modelo de IA, tais como acurácia e F1 Score | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-01 | 2021-03-08 | 6 | 100 | Não | 2021-05-03 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
PCER-2003.0045 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | Download | E1 - Documento de Requisitos E2 - Arquitetura do Software | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 2020-04-15 | 2020-07-28 | 3 | 100 | Não | 2020-07-28
PELD-2003.0032 | 3 | ECMO | Download | 13-Documento de Requisitos do produto ECMO 2. 14-Documentos de Definição de Arquitetura do ECMO 2. 15-Documentos de design para o segundo protótipo. 16-Evidências de fabricação do segundo protótipo. 17-Relatório de verificação para o segundo protótipo. 18-Documento revisado da Arquitetura do ECMO 2. 19-Documento de design para o terceiro protótipo. 20-Evidências de fabricação do terceiro protótipo.21-Relatório de verificação para o terceiro protótipo. 22-Relatório de validação para o protótipo de engenharia ECMO 2. 23-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 24-Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. 25-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 2. 26- Relatório do suporte nos ensaios de tipo. | 434027.78 | 234375 | 199652.78 | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 3 | 85 | Não | 2022-09-30
PELD-2003.0032 | 2 | ECMO | Download | 9-Relatório de validação para o protótipo de engenharia do ECMO 1. 10-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 11-Relatório de transferência de projeto ECMO 1 para a equipe de produção da Parceira. 12-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 1. | 506365.74 | 273437.5 | 232928.24 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PELD-2003.0032 | 1 | ECMO | Download | 1-Documentos de Definição de Arquitetura do produto. 2-PRS e SRS dos produtos alvo deste projeto. 3-Documentos de design para o protótipo Integra Kit. 4-Evidências de fabricação do protótipo Integra Kit e sua liberação para verificação. 5-Relatório de verificação para o protótipo Integra Kit. 6-Documentos de design para o primeiro protótipo. 7-Evidências de fabricação do primeiro protótipo. 8-Relatório de verificação para o primeiro protótipo. | 217013.89 | 117187.5 | 99826.39 | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29
PESQ-2003.0010 | 3 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Download | Determinação do período de prateleira do produto e determinação da eficiência em campo . | 62605.95 | 90687.87 | 36421.21 | 2021-08-07 | 2022-04-06 | 2021-08-07 | 2022-04-28 | 1 |  | Não | 2022-05-28
PESQ-2003.0010 | 2 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Download | Iscas formuladas e com estudos de atratividade . | 62605.95 | 90687.88 | 36421.21 | 2020-12-07 | 2021-08-06 | 2020-12-07 | 2021-08-06 | 1 |  | Não | 2021-08-17
PESQ-2003.0010 | 1 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Download | Seleção dos isolados fúngicos e compatibilidade dos fungos com os ingredientes das iscas. | 62605.95 | 90687.88 | 36421.1 | 2020-04-07 | 2020-12-06 | 2020-04-07 | 2020-12-07 | 1 |  | Não | 2020-12-18
PCER-2003.0044 | 4 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | Download | E5 - Documentação técnica do projeto dos módulos Alfa do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico, e firmware). | 103331.21 | 139041.25 | 15195.76 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31 | Correção das datas de vigência das MEs de acordo com o Plano de Trabalho e valor das MEs
PCER-2003.0044 | 3 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | Download | E4 - Sistema Elétrico Alfa. | 51665.6 | 139041.25 | 7597.88 | 2020-08-28 | 2020-09-30 |  |  | 2 | 100 | Não | 2020-10-20
PCER-2003.0044 | 2 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | Download | E3 - Software Embarcado Alfa. | 51665.6 | 139041.25 | 7597.88 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-27 |  | 2 | 100 | Não | 2020-08-27
PCER-2003.0044 | 1 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | Download | E1 - Requisitos da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução de fechadura conectada. | 103331.2 | 139041.25 | 15195.78 | 2020-03-18 | 2020-06-30 |  |  | 2 | 100 | Sim |  | Durante a fase de levantamento dos requisitos foram efetuados testes teoricos para atendimento do requisito de autonomia da bateria, com a plataforma ESP32 e firmware solicitados no Plano de trabalho pelo cliente, e se verificou que os mesmos não atendiam ao requisito. Este levantamento e testes teoricos causaram o atraso na entrega desta macroentrega.
PELD-2002.0031 | 3 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Download | ● Relatório final de processo de soldagem e colagem; ● Relatório final de processo de Bump bonding dos sensores no ASIC ● Relatório de Sistema de aquisição e processamento de dados em FPGA. | 349838.29 | 325463.29 | 310640.38 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2002.0031 | 2 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Download | ● Relatório de processo de soldas automatizadas e rabichos. | 80731.91 | 125106.91 | 119929.82 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-09-30
PELD-2002.0031 | 1 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Download | ● Relatório sobre estudo de processos de Teste de Wafer; ● Documento de configurações de colagem e soldagem; ● Documento com mapeamento sistêmico para garantir robustez em FPGA. | 187812.8 | 167812.8 | 187812.8 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 3 | 100 | Não | 2020-07-30
PCPQ-1812.0044 | 4 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Download | A M04 consiste na documentação final atualizada, incluindo documentos da transferência de tecnologia realizada, roteiros de teste e instruções de instalação, códigos, fontes finais da aplicação mobile para iOS, aplicação mobile Android, aplicação Web, módulos especializados da dojot e códigos fontes finais de firmware. Os artefatos forma compartilhados com a equipe da HTM pelo Google Drive em 09/11/2020. Segue abaixo o resumo do conteúdo entregue: - Documento com informações do conteúdo da entrega e orientações; - Documentos de projetos atualizados; - Códigos Fontes das aplicações mobile iOS, Android, Web e Firmware; - Instruções e scripts para a criação de ambiente dojot/Aplicação Web. | 75100.56 | 125167.6 | 50067.04 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-16
PELD-2001.0030 | 3 | Equipamento de Magnetoterapia | Download | ● Primeira versão do protótipo ● Relatório de verificação para o primeiro protótipo ●Documento de arquitetura atualizado. ● Documento de design para o segundo protótipo. ● Segunda versão de protótipo. ● Relatório de verificação para o segundo protótipo. ●Relatório de validação para o protótipo de engenharia. ●Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. ●Relatório de acompanhamento à Produção do Lote Piloto. | 870859.36 | 1306111.04 | 435498.59 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 3 | 100 | Não | 2023-07-12 | Termo de aceite assinado em 12/07
PELD-2001.0030 | 2 | Equipamento de Magnetoterapia | Download | ●Documento de design para o primeiro protótipo. ●Primeira versão de protótipo. | 212177.03 | 318297.37 | 106120.34 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PELD-2001.0030 | 1 | Equipamento de Magnetoterapia | Download | ●PRS do produto ●Documento de Arquitetura ●Relatório de caracterização e desenvolvimento do driver | 151555.01 | 227355.25 | 75800.24 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-05-29 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29
PIPT-1910.0044 | 3 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Download | Relatório final com estudos de coupons e validação das simulações e Arquivos de simulação gerados durante o projeto, com rotinas e modelos para simulação das juntas e coupons | 164442.33 | 108536.35 | 68116.95 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 2021-11-30 | 2022-10-07 | 5 |  | Não | 2022-10-07
PIPT-1910.0044 | 2 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Download | Relatório parcial com resultados de simulação computacional e ensaios mecânicos em corpos-de-prova, para validação e geração de dados para simulações. Caracterização das amostras e elaboração de quadro comparativo | 374563.07 | 247210.16 | 68116.95 | 2020-03-01 | 2021-12-23 | 2020-02-13 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIPT-1910.0044 | 1 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Download | Relatório parcial com seleção de arranjos estruturais típicos e juntas típicas a serem estudadas. Limitado a 20 casos de estudo | 62026.49 | 40934.54 | 68116.94 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-12
PCEE-1903.0126 | 8 | PUMA Vision 2019 | Download | ME08: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 1 do projeto. | 110934 | 17520.48 | 24306 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-08
PCEE-1903.0126 | 7 | PUMA Vision 2019 | Download | ME07: Artigo submetido à conferência interna da HPE TechCon, sumarizando os principais resultados do projeto até esse momento. | 72572 | 13064.32 | 15959.76 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-1903.0126 | 6 | PUMA Vision 2019 | Download | ME06: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 2 do projeto. | 0 | 42818.16 | 1576.47 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PCEE-1903.0126 | 5 | PUMA Vision 2019 | Download | ME05: Artigo submetido para conferência ou periódico, sumarizando os principais resultados obtidos pelo projeto até esse momento. | 0 | 257980.41 | 9458.82 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-06
PINA-2003.0049 | 3 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | Download | a) código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) apresentação dos resultados obtidos em bancada. | 42115.26 | 63416.29 | 20817.63 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-05 | As datas de início término desta macroentrega, assim como seus entregáveis, foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2003.0049 | 2 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | Download | a) Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) Código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) Código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) Apresentação dos resultados obtidos em bancada. | 120000 | 200000 | 60000 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-20 | As datas de início término desta macroentrega foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2003.0049 | 1 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | Download | a) Documento técnico de projeto. | 50000 | 80000 | 25000 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | A data de término desta macroentrega foi replanejada para o dia 30/06/2020, em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2002.0050 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Download | Documento de projeto atualizado; 06 (seis) protótipos de hardware desenvolvidos no projeto com software embarcado gravado; Documento da definição das funções da API; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido. | 31944 | 51035 | 16472 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-10-01 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 30/06/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 31/08/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta do início planejado é 01/08/2020. Versão do replanejamento 3: Devido a necessidade uma segunda versão do protótipo e alguns atrasos em aprovações, a data de início ma macroentrega foi alterada para 01/09/2020 e a data de término para 30/09/2020.
PINA-2002.0050 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Download | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 31000 | 50000 | 17000 | 2020-05-09 | 2020-08-31 | 2020-05-09 | 2020-08-31 | 3 | 100 | Não | 2020-09-09 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 31/05/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 03/07/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta da segunda macroentrega é 31/07/2020. Projeto está atrás no cronograma pois a aprovação do layout na v1 do protótipo atrasou cerca de 15 dias. Versão do replanejamento 3: Projeto foi replanejado junto ao cliente, de forma a comtemplar o atraso nas aprovações e fabricação dos protótipos. A data da macroentrega 2 foi ajustada para término em 31/08/2020. A data de aceitação formal de 09/09/2020 diverge da data de entrega 31/08/2020 devido, principalmente, as dificuldades impostas pelo trabalho remoto em virtude da pandemia COVID-19.
PINA-2002.0050 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Download | Documento de projeto. | 30000 | 50000 | 13000 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 1 | 100 | Não | 2020-05-18 | Versão do replanejamento 1: Em comum acordo entre as partes, a data da macroentrega 1 foi postergada de 30/04/2020 para 08/05/2020 pois ainda existem requisitos não definidos por parte do cliente. A macroentrega foi entregue no dia 08/05/2020 e aceita no dia 11/05/2020 peloresponsável técnico via e-mail, contudo, devido a pandemia COVID-19 e suas dificuldades de locomoção, o termo assinado pelo responsável foi feita no dia 18/05/2020.
PSEN-1912.0007 | 4 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Download | Testes do sistema Downforce em ambiente relevante | 38544 | 0 | 23360 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-07-08 | 2021-12-02 | 1 | 100 | Não | 2021-12-02
PSEN-1912.0007 | 3 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Download | Desenvolvimento dos sistemas hidráulicos para semeadeira e encapsulamento do sensor no módulo da semeadeira. Teste em ambiente controlado. | 231264 | 0 | 140160 | 2020-10-26 | 2021-07-07 | 2020-10-23 | 2021-07-07 | 1 | 100 | Não | 2021-07-07
PSEN-1912.0007 | 2 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Download | Desenvolvimento de conceitos para sensoriamento, Construção de POC para validação do sistema e Aperfeiçoamento da bancada de testes | 96360 | 0 | 58400 | 2020-03-23 | 2020-10-23 | 2020-05-01 | 2020-10-22 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PSEN-1912.0007 | 1 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Download | Relatório de Requisitos | 115632 | 686200 | 70080 | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PSEN-1912.0006 | 4 | Sistema para controle de semeadeira | Download | Codificação de intergace back end e front end para QT5, atualização das telas HMI, relatório de requisitos e conceitos de solução de projeto. | 49236 | 0 | 29840 | 2020-11-03 | 2021-04-14 | 2020-11-16 | 2021-04-16 | 1 |  | Não | 2021-04-20
PSEN-1912.0006 | 3 | Sistema para controle de semeadeira | Download | Desenvolvimento de sistemas QT4, Desenvolvimento de sistema QT5, Elaboração de planos de testes para os Subsistemas, Execução de plano de testes para Subsistemas, Hardware eletrönico para controle de motor e Definição de arquitetura de software para back end e front end | 295416 | 0 | 179040 | 2020-07-06 | 2020-10-30 | 2020-08-03 | 2020-11-13 | 1 |  | Não | 2020-11-17
PSEN-1912.0006 | 2 | Sistema para controle de semeadeira | Download | Projeto Preliminar (POC) | 123090 | 0 | 74600 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PSEN-1912.0006 | 1 | Sistema para controle de semeadeira | Download | Relatório de Requisitos | 147708 | 876550 | 89520 | 2020-01-09 | 2020-03-27 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIFC-2003.0059 | 4 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Download | Suporte, Documentação e Entrega do Sistema | 0 | 0 | 51973.86 | 2021-06-18 | 2021-11-18 | 2021-08-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-22
PIFC-2003.0059 | 3 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Download | Módulos de Software - Versão final | 57000 | 0 | 25986.93 | 2021-04-01 | 2021-06-17 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-23
PIFC-2003.0059 | 2 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Download | Módulos de Software - Versão Preliminar | 57000 | 0 | 25986.93 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-06-01
PIFC-2003.0059 | 1 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Download | Revisão e Planejamento | 136000 | 548888.89 | 25986.92 | 2020-03-18 | 2020-10-31 | 2020-03-18 | 2020-10-31 | 2 | 100 | Não | 2020-10-31
PCEE-2001.0145 | 7 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | Me07: Versão adicional das bibliotecas e sistema Web com novos testes definidos neste aditivo e revisão dos protótipos desenvolvidos. | 0 | 0 | 13271.7 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-04
PCEE-2001.0145 | 6 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME06: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (entrega) | 277910.4 | 63457.92 | 26543.38 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-03
PCEE-2001.0145 | 5 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME05: Quarta versão do sistema Web. | 69477.6 | 271890.72 | 26543.38 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-02
PCEE-2001.0145 | 4 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME04: Segunda versão das bibliotecas para teste de terminais. | 0 | 371368.32 | 26543.38 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-2001.0145 | 3 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME03: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium 2, terceira versão do sistema Web e segunda versão do protótipo físico. | 182472 | 49272.24 | 19907.54 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-12
PCEE-2001.0145 | 2 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME02: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium Tetra e segunda versão do sistema Web. | 122648 | 112636.24 | 19907.54 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-07
PCEE-2001.0145 | 1 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Download | ME01: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Android, do sistema Web e protótipo físico. | 0 | 508728.48 | 39815.08 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-10
PCEE-1902.0114 | 6 | Game Analytics | Download | ME06: Versão final do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 111456.41 | 8835.64 | 12934.64 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PCEE-1902.0114 | 5 | Game Analytics | Download | ME05: Segunda versão do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 0 | 69775.23 | 7760.79 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-01
PCEE-1902.0114 | 4 | Game Analytics | Download | ME04: Versão inicial do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 0 | 116678.9 | 10347.72 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-10
PIPT-1910.0043 | 4 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Download | Projeto de liga e rota de processamento de aço combinado as estratégias de "self-healing"e formação de microconstituintes | 99385.57 | 141549.14 | 60233.68 | 2021-05-28 | 2022-06-28 | 2021-06-30 | 2022-05-13 | 1 |  | Não | 2022-05-13
PIPT-1910.0043 | 3 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Download | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares | 160295.04 | 228299 | 97148.51 | 2020-11-28 | 2021-05-27 | 2020-11-19 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PIPT-1910.0043 | 2 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Download | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito self healing | 148926.71 | 212107.74 | 90258.61 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | 2020-05-28 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PIPT-1910.0043 | 1 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Download | Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas | 263196.99 | 374856.32 | 159513.33 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 1 | 100 | Não | 2020-06-12 | O documento foi assinado como sendo a 2ª macro pois havia o entendimento por parte dos parceiros que a reunião de kickoff seria uma macroentrega. O número do documento já aparecerá corrigido na próxima macro.
PEAE-2002.0010 | 5 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Download | Insumo industrial ou agropecuário (extrato contendo substâncias bioativas) com capacidade. Melhoria nos parâmetros ruminais relacionados com atividades microbianas relacionadas à redução da proporção acetato: propionato (2C:3C), obtendo pelos menos (2:1) na fermentação ruminal do rúmen - in vitro. Insumo industrial ou agropecuário com capacidade de aumentar a digestibilidade da fração lignocelulósica (pelo menos 170 g/kg) durante a alimentação dos ruminantes - in vitro. | 0 | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-05-01 | 2023-04-05 | 2023-08-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PEAE-2002.0010 | 4 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Download | Processo de extração (aquasos e/ou hidroalcoolicos) e purificação-parcial por cromatografia de exclusão molecular dos compostos bioativos, destacadamente lovastatina (pelo menos 40 ug.mg-1) | 220000 | 220000 | 220000 | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 2022-12-13 | 2023-04-04 | 1 | 80 | Não | 2023-04-05 | No valor de R$ 220.000,00 é importante saber que o valor refere-se a soma da: 3ª macroentrega que é de R$ 150.000,00 + a 4ª macroentrega que é de R$ 70.000,00 para cada parte (Embrapii+Parceiro).
PEAE-2002.0010 | 3 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Download | Extratos brutos ou frações (pelo menos 3) com atividade antibacteriana e/ou anti-inflamatória. Banco de dados de cmpostos químicos presentes nos extratos brutos e/ou frações em bioensaios quanto às atividades antimicrobianas (bactérias gram+), anti-inflamatórias e citoxicidade. | 150000 | 150000 | 150000 | 2021-03-21 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2022-12-12 | 1 | 55 | Não | 2022-12-23
PEAE-2002.0010 | 2 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Download | Cinco (5) cepas de macrofungos/fungos filamentosos capazes de secretar substâncias bioativas. Processo de (co)cultivo de pelo menos 5 macrofungos/fungos filamentosos em meios de cultivos submersos ou sólidos (submetidos no minimo a 10 combinações diferentes de biomassas vegetais e/ou suplementos-Connan) para produção de enzimas que virão a compor o coquetel enzimático. Processo de obtenção de extratos aquosos e/ou hidroalcoólicos dos (co)cultivos dos macrofungos/fungos filamentos com maior rendimento em percentagem massa/massa de lovastatina. | 67000 | 67000 | 167000 | 2020-09-21 | 2021-03-21 | 2021-02-11 | 2021-09-15 | 1 | 50 | Não | 2021-09-27
PEAE-2002.0010 | 1 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Download | Banco de dados contendo a triagem de 50 macrofungos/fungos filamentosos quanto a capacidade de crescimento e produção de lacase (enzima referência em meio de cultivo enriquecido com suplementos mineral-ureado (produtos portfólio Connan). | 100000 | 100000 | 0 | 2020-02-21 | 2020-09-21 | 2020-06-24 | 2021-02-10 | 1 | 30 | Não | 2021-02-27
PCIM-1811.0090 | 4 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Download | Relatório técnico final; Patente para depósito; Termo de encerramento. | 0 | 6527.5 | 0 | 2020-07-20 | 2020-10-22 | 2020-07-20 | 2020-10-22 | 3 | 100 | Não | 2020-10-22 | Data de atualização da informação: 18/-8/2020 - Projeto com aditivo de prazo de execução em andamento. 27/10/20 - Aditamento em assinaturas finais. Realizada reunião de encerramento em 28/10/20, no momento, aguardamos envio do Termo de Aceite assinado.
PINA-2002.0048 | 3 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Download | Documento de projeto atualizado; Código fonte do software embarcado desenvolvido; Código fonte do software aplicativo desenvolvido; Relatório técnico descrevendo os resultados obtidos, melhorias identificadas e informações de como gravar o software embarcado na placa Raspberry Pi e o resultado do estudo sobre o embarque da solução dentro do modem WNC 5G. | 28762 | 47515 | 15144 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-09-02 | Versão de replanejamento 1: A terceira macroentrega não foi iniciada em decorrência da paralisação realizada no projeto, esta paralisação foi realizada a pedido do cliente até o recebimento dos componentes necessários para que a macroentrega seja desenvolvida. A data de inicio desta macro entrega esta prevista para 01/08/2020 e seu término em 30/09/2020, após a confecção das documentações formalizando esta alteração, os campos de data de inicio e término nesta pagina serão atualizados. Versão de replanejamento 2: Foi negociado junto ao cliente a retomada do projeto para o dia 01/08/2020 e seu término em 31/08/2020, pelo fato da Ericsson não ter conseguido enviar os componentes necessários para a equipe executar as atividades que haviam sido previstas para o mês de setembro.
PINA-2002.0048 | 2 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Download | Código fonte do software aplicativo em versão de desenvolvimento; Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento. | 28762 | 46700 | 18000 | 2020-03-25 | 2020-06-08 | 2020-03-25 | 2020-05-29 |  | 100 | Não | 2020-06-04
PINA-2002.0048 | 1 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Download | Documento de projeto. | 28762 | 46000 | 10000 | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2020-03-09 | 2020-03-24 |  | 100 | Não | 2020-04-17
PCEE-2001.0146 | 4 | MOTOTRBO Application Explorer | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-09
PCEE-2001.0146 | 3 | MOTOTRBO Application Explorer | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 78148.08 | 0 | 6212.83 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PCEE-2001.0146 | 2 | MOTOTRBO Application Explorer | Download | ME02: Primeira versão da Application Explorer (Envio em Fila e Modelos pré-determinado) | 0 | 77148.08 | 6212.83 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PCEE-2001.0146 | 1 | MOTOTRBO Application Explorer | Download | ME01: Primeira versão da Application Explorer (TCP e Raw Data) | 0 | 77148.08 | 6212.83 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1912.0144 | 3 | MLaaS 2 | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 136895.67 | 289306.75 | 25773.94 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-25
PCEE-1912.0144 | 2 | MLaaS 2 | Download | Versão 5.3.6.1 do ML Git com as funcionalidades: • Ajustes e refatoramentos necessários para tornar a aplicação open source • Melhorias de usabilidade • Integração com Google Drive e Microsoft Azure Dos componentes do ML Pipeline: • Versão 4.4.13.1 da Labeling Tool contemplando: o Atualização das Task Execution o Atualização dos payloads das Tasks o Atualização da interface de criação e edição de Tasks • Versão v0.1.20200828062138 da file-py-api o Atualização dos endpoints do modelo de Label o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200827112053 da labeler-py-api: o Atualização dos endpoints de tasks e de fields o Criação dos endpoints de task executions, task assignee e task assignee o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200908103426 da apis-openapi-specs: o Atualização da documentação da file-py-api | 136895.67 | 289306.75 | 25773.94 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-03
PCEE-1912.0144 | 1 | MLaaS 2 | Download | ME01: Resultados parciais da implementação dos módulos de rotulamento, versionamento e distribuição de dados. | 136895.66 | 289306.74 | 25773.94 | 2020-02-03 | 2020-05-31 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PCER-2002.0043 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | Nenhum anexo | ME3 - Sistema avaliado em ambiente relevante •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de ambiente relevante; •Sistema com inteligência artificial operacional em ambiente relevante; •Relatório de desempenho de inspeção baseada em inteligência artificial; •Dossiê da documentação do projeto; | 61195.23 | 111264.06 | 12980.81 | 2021-08-01 | 2023-05-11 | 2022-06-03 |  | 2 | 97 | Não
PCER-2002.0043 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | Download | ME2 - Sistema avaliado em ambiente laboratorial •Projeto elétrico e mecânico do sistema; •Software do sistema de inspeção tradicional; •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de laboratório; •Sistema para classificação operacional em ambiente relevante; | 61195.23 | 111264.06 | 12980.81 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 2020-11-01 |  | 5 | 100 | Não | 2022-06-03
PCER-2002.0043 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | Download | ME1 - Definição de requisitos •Lista de requisitos do sistema | 52453.06 | 95369.18 | 11126.4 | 2020-03-02 | 2020-10-31 | 2020-03-05 | 2020-10-31 | 4 | 100 | Não | 2020-12-07 | CERTI e Sabó em estado de quarentena devido à pandemia do coronavírus, o andamento das atividades foi prejudicado.
PCEE-1912.0143 | 4 | HP Experience Platform | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-02
PCEE-1912.0143 | 3 | HP Experience Platform | Download | ME03: Entregues os incremedos: -Documentação dos serviços do sistema de recomendação; -Serviço de armazenamento HPx; -Serviços de bateria HPx; -Análise exploratória de dados e apoio a tomada de decisão; -Implementação do serviço de moderação de imagens; -Análise das principais aplicações danosas (top offenders) ao boot e criação de avaliação de status (granding). | 217341.84 | 437180.59 | 38189.93 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-16
PCEE-1912.0143 | 2 | HP Experience Platform | Download | ME02: Desenvolvimento parcial da interface REST e do banco de dados orientado a grafos para a HP Experience Platform | 217341.84 | 472230.59 | 38189.93 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PCEE-1912.0143 | 1 | HP Experience Platform | Download | ME01: Resultados parciais da implementação da plataforma para integração dos serviços de recomendação | 218341.84 | 472230.58 | 38189.94 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-19
PCEE-2001.0142 | 4 | QAP | Download | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 86747.6 | 40303.64 | 670 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-09
PCEE-2001.0142 | 3 | QAP | Download | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 61675.6 | 69883.5 | 12495.14 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-15
PCEE-2001.0142 | 2 | QAP | Download | ME02: Versão parcial dos módulos de escrita de testes, gerenciamento de defeitos e integração entre sistemas | 19469.2 | 96865.24 | 12495.14 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-15
PCEE-2001.0142 | 1 | QAP | Download | ME01: Versão contemplando o módulo de projetos | 23755 | 186008.52 | 12495.14 | 2020-01-14 | 2020-03-31 | 2020-01-14 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-16
PCEE-2001.0141 | 4 | New Epon 2 | Download | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 142889.88 | 187551 | 13878.81 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-04
PCEE-2001.0141 | 3 | New Epon 2 | Download | ME03: Atualização arquitetural da solução, criação de um conjunto de scripts utilizando o Yocto. | 335360.48 | 131116.08 | 38966.14 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PCEE-2001.0141 | 2 | New Epon 2 | Download | ME02: Finalização da componentização de elementos de UI e entrega parcial dos protótipos de APIs corporativas e Yocto. | 39922 | 372077.2 | 25757.32 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PCEE-2001.0141 | 1 | New Epon 2 | Download | ME01: Versão parcial da componentização de elementos de UI. | 39922 | 372077.2 | 25757.32 | 2020-01-10 | 2020-04-30 | 2020-01-10 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PCIM-1811.0088 | 4 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Download | Estudo preliminar de viabilidade econômico-financeira do investimento; Relatório final; Patente para depósito. | 79214.56 | 84975.62 | 77500 | 2020-12-04 | 2021-01-20 | 2020-12-04 | 2021-01-20 | 2 | 100 | Não | 2021-01-20 | Projeto suspenso por falta de desembolso do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
PIFF-2002.0017 | 3 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Download | Testes unitários de comunicação Wifi e integração com back-end - Relatório; Testes de módulo de aquisição e transmissão - Relatório; Testes de grau de proteção dos invólucros - Relatório; Testes de integração - Relatório; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | 26925.14 | 26925.14 | 26925.14 | 2020-11-09 | 2021-03-08 | 2020-11-09 | 2021-03-08 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PIFF-2002.0017 | 2 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Download | Projeto de placas de circuito - Esquemáticos e arquivos CAD; Montagem sensores - Protótipo; Montagem de módulos de aquisição e transmissão - Protótipo. | 26423.14 | 26423.14 | 26423.14 | 2020-07-09 | 2020-11-08 | 2020-07-09 | 2020-11-08 | 1 | 100 | Não | 2020-11-08
PIFF-2002.0017 | 1 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Download | Levantamento de requisitos - Relatório descritivo; Projeto e especificação de encapsulamentos - Desenhos técnicos; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos notas de compras. | 26723.15 | 26723.15 | 26723.15 | 2020-03-09 | 2020-07-08 | 2020-03-09 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PELD-2001.0028 | 4 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Download | Projeto dos IPs dos Grupos 1 e 2 revisados e com todos os colaterais descritos nas Macroentregas 2 e 3; Amostras de LASERs e relatório de caracterização das unidades produzidas. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2001.0028 | 3 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Download | Projeto Final dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação, relatórios de cobertura de verificação, síntese lógica e física, relatório de Lint e LEC e consumo de potência; Amostras de sub-montagens, testes de validação e relatório final descritivo dos processos de encapsulamento desenvolvidos; Amostras dos componentes, testes de caracterização e relatório final descritivo dos processos de fabricação desenvolvidos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PELD-2001.0028 | 2 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Download | Entrega Parcial dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação; Relatório parcial descritivo dos processos de encapsulamento fotônico e de componentes micro-ópticos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-2001.0028 | 1 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Download | Relatório técnico contendo a descrição das especificações, requisitos e revisão de fluxo; Especificação e plano de implementação dos processos de encapsulamento e de fabricação de componentes a serem desenvolvidos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PELD-2001.0027 | 3 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | Download | HW e FMW da tomada inteligente com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; HW e FMW do HEMS com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; Relatório de testes dos protótipos. | 403928.41 | 661371.83 | 64093.87 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PELD-2001.0027 | 2 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | Download | HW e FMW da segunda versão da tomada inteligente; HW e FMW da segunda versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 2 do CI IEEE 802.15.4g. | 538571.23 | 1061230.3 | 85458.49 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PELD-2001.0027 | 1 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | Download | HW e FMW da primeira versão da tomada inteligente; HW e FMW da primeira versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 1 do CI IEEE 802.15.4g. | 608571.23 | 1191532.31 | 85458.49 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30 | Ajustados os conteúdos das Macroentreegas para solução implementada em FPGA. Um Aditivo está sendo elaborado para acomodar esta situação.
PEAE-2003.0009 | 3 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Download | Uma bactéria e um fungo filamentoso ou extratos bacterianos e fúngico selecionados nas macroentregas 1 e 2 avaliados em escala laboratorial, quanto à viabilidade em produto formulado à base de sulfato de zinco da empresa SATIS. | 25000 | 25000 | 100000 | 2021-11-06 | 2022-03-06 | 2021-12-28 | 2022-09-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PEAE-2003.0009 | 2 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Download | Fungos filamentosos ou extratos fúngicos capazes de solubilizar fósforo (pelo menos 5 selecionados dentre 50 prospectados) | 100000 | 125000 | 75000 | 2021-01-06 | 2021-11-06 | 2021-03-19 | 2021-12-27 | 1 | 70 | Não | 2022-01-31
PEAE-2003.0009 | 1 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Download | Bactérias ou extratos bacterianos capazes de solubilizar fósforo ( pelo menos 05 selecionadas dentre 50 prospectadas) | 75000 | 50000 | 25000 | 2020-03-06 | 2021-01-06 | 2020-04-27 | 2021-03-18 | 1 | 35 | Não | 2021-04-16
PPLI-1912.0034 | 2 | Válvula PWM Polimérica | Download | Relatório contendo análise estrutural do Conceito 9, adequação da seleção das matérias-primas ao novo Conceito, compatibilização do projeto das peças do novo design ao processo produtivo, análise do protótipo por impressão 3D e análise computacional de injeção de material termoplástico. | 57739.9 | 41828.75 | 49866.35 | 2020-10-19 | 2021-08-06 | 2020-11-26 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-30
PPLI-1912.0034 | 1 | Válvula PWM Polimérica | Download | Relatório contendo check-list dos requisitos, design e análise estrutural do Conceito 7, seleção de materiais, especificação das matérias-primas, compatibilização do projeto das peças ao processo produtivo, definição de simulante de defensivo agrícola, desenvolvimento de formulação das partes elastoméricas. | 82500 | 100000 | 67500 | 2019-12-17 | 2020-10-16 | 2019-12-17 | 2020-11-19 | 2 | 100 | Não | 2020-11-19
PPLI-1912.0035 | 4 | Neosyl | Download | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para banda de rodagem de pneus Green Tire comparativamente a sílica precipitada de alta dispersão de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. | 87000 | 90000 | 50000 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2021-04-22 | 2022-03-29 | 1 | 100 | Não | 2022-03-29
PPLI-1912.0035 | 3 | Neosyl | Download | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para solados de alto desempenho comparativamente a sílica precipitada convencional de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. Fornecimento de amostras de solados produzidos com os compostos das sílicas validadas. | 15000 | 15000 | 50000 | 2020-11-30 | 2021-02-26 | 2020-11-26 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-31
PPLI-1912.0035 | 2 | Neosyl | Download | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 novas Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação de 3 sílicas que serão utilizadas para o desenvolvimento e validação dos compostos de borracha para aplicações em solados de alto desempenho e banda de rodagem de pneus Green Tire. | 30000 | 35000 | 50000 | 2020-05-08 | 2020-08-10 | 2020-05-21 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-15
PPLI-1912.0035 | 1 | Neosyl | Download | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação das sílicas com melhor desempenho. | 27000 | 32000 | 0 | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2020-05-07 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-13
PIFP-2001.0018 | 3 | Teste TVD | Download | ME03: Documentação e material de treinamento para os módulos entregues. | 21200 | 9000 | 6800.5 | 2020-06-20 | 2020-10-19 | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIFP-2001.0018 | 2 | Teste TVD | Download | ME02: Mecanismos de navegação (Wizards) | 63600 | 44400 | 4080 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-06
PIFP-2001.0018 | 1 | Teste TVD | Download | ME01: Versão final da ferramenta de testes integrados. | 13000 | 63600 | 4080 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PLIG-2002.0012 | 3 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Download | Relatório Final | 280205.48 | 187177.26 | 93028.2 | 2021-11-01 | 2022-02-20 | 2021-10-26 | 2022-02-18 | 3 | 100 | Não | 2022-02-17
PLIG-2002.0012 | 2 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Download | Relatório Parcial 2 | 289649.2 | 193485.68 | 96163.54 | 2020-10-01 | 2021-10-29 | 2020-10-01 | 2021-10-25 | 3 | 100 | Não | 2021-10-25
PLIG-2002.0012 | 1 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Download | Relatório Parcial 1 | 273226.36 | 182515.22 | 90711.16 | 2020-02-21 | 2020-07-03 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-30
PCPQ-2001.0054 | 3 | Evolução do interferômetro óptico | Download | As atividades contemplam montagem de protótipo pré-industrial, relatório técnico com os testes de validação em campo, relatório técnico final do projeto e documentação do protótipo pré-industrial. O entregáveis foram disponibilizados ao cliente. | 220343.35 | 56104.65 | 69112 | 2020-06-02 | 2021-02-01 | 2020-07-01 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-30
PCPQ-2001.0054 | 2 | Evolução do interferômetro óptico | Download | Montagem de protótipos de laboratório e testes de validação | 99414.66 | 25313.34 | 31182 | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PCPQ-2001.0054 | 1 | Evolução do interferômetro óptico | Download | Relatório com análise das tecnologias interferométricas | 60907.5 | 15508.5 | 19104 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCEE-1904.0120 | 6 | SCM | Download | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PCEE-1904.0120 | 5 | SCM | Download | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 96718.02 | 0 | 18829.04 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-07-01
PCEE-1904.0120 | 4 | SCM | Download | ME04: Stacking e RESTCONF. | 41641 | 277288.99 | 18829.05 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-22
PCIM-1912.0106 | 6 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Nenhum anexo | "Patente para depósito; Termo de encerramento validado entre as partes; Relatório de encerramento validado entre as partes." | 71608.69 | 115173.91 | 28043.48 | 2023-01-09 | 2023-02-03 |  |  | 3 |  | Não
PCPQ-1912.0053 | 3 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Download | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final) Algoritmo com modelo computacional de verificação (final) Relatório descritivo final com experimentos realizados e resultados encontrados Compartilhamento do conhecimento Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório compartilhado entre a Unidade CPQD e a BemAgro. | 77070 | 29671.95 | 47398.05 | 2020-05-25 | 2020-10-24 | 2020-06-01 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCPQ-1912.0053 | 2 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Download | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (parcial) Algoritmo com modelo computacional de verificação (parcial) Relatório descritivo parcial com experimentos realizados e resultados encontrados (parcial) | 10760 | 39562.6 | 63197.4 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 1 | 100 | Não | 2020-06-02
PCPQ-1912.0053 | 1 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Download | Alinhamento técnico - Relatório técnico Descrição de base de dados e coleta de imagens - Relatório técnico Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório do projeto. | 77070 | 29671.95 | 47398.05 | 2020-01-21 | 2020-03-20 | 2020-01-21 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PFLN-1912.0006 | 4 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Testes finais de operação integrada com ETRM Testes Unitários e Funcional: operação, integração CCEE e regas/cálculos | 102006 | 126195.11 | 14323.59 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2021-07-05 | 4 | 100 | Não | 2021-07-09 | Macroentrega realizada no Prazo. Aguardando aceite da EMPRESA.
PFLN-1912.0006 | 3 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Regras de negociação de preços e energia Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes | 123006 | 114195.11 | 14323.6 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-08-18 | 2020-12-18 | 4 | 100 | Não | 2021-01-27 | Macroentrega realizada. Aguardando avaliação e aceite da Empresa. Assinatura do termo de Aceite em 26/01 - recebido da empresa em 27/01
PFLN-1912.0006 | 2 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Desenvolvimento PLD horário e relatórios. Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes. | 169798 | 90603.11 | 14323.59 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-05-09 | 2020-08-17 | 3 | 100 | Não | 2020-09-28 | Cronograma ajustado na Macro entrega 1 - (empresa realizou o primeiro aporte somente em fevereiro, deslocando o cronograma de aproximadamente 2 meses).
PFLN-1912.0006 | 1 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Estudos, estruturação e planejamento do projeto | 104598 | 123603.11 | 14232.6 | 2019-12-30 | 2020-03-31 | 2020-02-03 | 2020-05-08 | 3 | 100 | Não | 2020-05-08 | O contrato foi assinado em 30/12/19, porém, o projeto teve início efetivo em 03/02/2020. Desta forma, o cronograma foi reajustado.
PPOL-1912.0023 | 4 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | Download | M4.a) Vibração em baixa frequência - Aplicação da metodologia na interação do compressor com sistema. M4.b) Vibroacustica de compressor - Otimização considerando modelo de conjunto. M4.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Avaliar robustez da metodologia. M4.d) Otimização robusta - Expansão da aplicação da técnica. | 210000 | 210000 | 143937.6 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-1912.0023 | 3 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | Download | M3.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação do efeito de redução de massa nas vibrações. M3.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de componentes no comportamento vibroacústico. M3.c) Ruído de interação entre compressor e sistema – Aplicação para avaliar compressor em sistema. | 210000 | 210000 | 252630.62 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PPOL-1912.0023 | 2 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | Download | M2.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação de configurações de suspensão. M2.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de efeito de redução de massa no ruído radiado. M2.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Caracterização de caminhos estruturais e fluídicos. M3.d) Otimização robusta - Avaliação de uma metodologia. | 210000 | 210000 | 221715.89 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PPOL-1912.0023 | 1 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | Download | M1.a) Vibração em baixa frequência – Modelagem. M1.b) Vibroacustica de compressor – Modelagem. M1.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Metodologia de modelagem. M1.d) Otimização robusta - Metodologia de otimização robusta. | 210000 | 210000 | 221715.89 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PCNP-1911.0014 | 4 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Download | Análise da expressão de transcritos por PCR em tempo real (qPCR) - intestino, fígado e pele. | 51895.37 | 44884.24 | 31192.91 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31 | De comum acordo, CNPEM e Natura, decidiram estender o projeto por mais 1 mês, tendo a finalização da macroentrega 4 prorrogada até 31/07/2022 (Termo Aditivo II no SRINFO). Nesta prorrogação estão previstas as finalizações das análises experimentais e a elaboração do relatório final do projeto.
PCNP-1911.0014 | 3 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Download | Entrega do conjunto de cDNAs sintetizados à partir de RNA total extratido do intestino, do fígado e da pele tratada topicamente com veículo, subst A, B e C. | 54818.32 | 71236.16 | 35365.27 | 2020-11-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCNP-1911.0014 | 2 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Download | Análise de viabilidade dos tecidos cultivados no HUMIMIC Chip 3 | 52347.11 | 70743.24 | 33950.77 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PCNP-1911.0014 | 1 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Download | Síntese do cDNA dos organóides em cultivos isolados e não tratados | 58896.39 | 128016.06 | 23401.73 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-08 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e, visando a melhor avaliação dos impactos, as partes acordaram pela suspensão das atividades do projeto no período de maio a setembro.
PCEE-1807.0092 | 6 | AGORA DIGITAL | Download | ME06: Protótipo da plataforma de análise de associações e proximidade com setores econômicos com manual de utilização. | 50309.52 | 85665.84 | 15667.42 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-27
PCEE-1903.0116 | 6 | SMC-Monitor | Download | ME06: Parte 2 das entregas de melhoria. | 21668.04 | 87724.68 | 16129.64 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCEE-1912.0139 | 3 | UCG05 | Download | ME03: Relatório da validação dos modelos. | 50332.36 | 57092.28 | 25342.65 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-03 |  | 1 | 87 | Não
PCEE-1912.0139 | 2 | UCG05 | Download | ME02: Modelos de desempenho. | 50332.36 | 57092.28 | 25342.65 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03
PCEE-1912.0139 | 1 | UCG05 | Download | ME01: Relatório técnico sobre estado-da-arte em modelos de desempenho. | 53332.36 | 120000 | 25342.65 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PINA-2001.0047 | 3 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | Download | a) documento de projeto atualizado em sua versão final; b)16 protótipos de hardware desenvolvidos; c) artefatos do software embarcado desenvolvido; d) artefatos do hardware desenvolvido. | 31357 | 62205 | 20678 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-05-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-04 | Esta macroentrega teve sua data de término planejada alterada de 30/06/2020 para 31/07/2020 em função de um adendo com duração de 1 mês que foi celebrado entre as partes.
PINA-2001.0047 | 2 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | Download | a) Código fonte do software embarcado desenvolvido; b) 05 protótipos de hardware que ainda estarão em desenvolvimento e testes. | 90000 | 140000 | 40000 | 2020-02-15 | 2020-05-31 | 2020-02-15 | 2020-05-29 |  | 100 | Não | 2020-06-03
PINA-2001.0047 | 1 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | Download | a) Documento de projeto. | 40000 | 60000 | 20000 | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 2020-02-01 | 2020-02-14 |  | 100 | Não | 2020-02-20
PIFF-1912.0016 | 5 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | Download | . Testes em ambiente relevante do novo módulo de monitoramento e controle remoto - Relatório de testes. . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final - Relatório final. | 14433.33 | 9020.83 | 12629.32 | 2020-11-02 | 2021-06-14 | 2020-11-02 | 2021-06-14 | 3 | 100 | Sim | 2021-06-14
PIFF-1912.0016 | 4 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | Download | . Testes no motor de 4 cilindros em ambiente relevante (Laboratório do Cliente) - Relatório de testes; . Testes no motor de 5 cilindros em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes em laboratório do módulo de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Relatório de testes; | 29595.38 | 18497.13 | 25894.99 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-10-31
PIFF-1912.0016 | 3 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | Download | . Desenvolvimento de funções de escrita - Software de monitoramento atualizado; . Desenvolvimento de funcionalidade de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Hardware de monitoramento atualizado. | 30712.83 | 19195.51 | 26874.01 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFF-1912.0016 | 2 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | Download | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado. . Desenvolvimento de funções e leitura - Software de monitoramento atualizado; | 32558.98 | 20349.36 | 28489.39 | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Não | 2020-06-01 | Devido a crise pandêmica os testes não foram realizados, por esse motivo será necessário trocar alguns itens. O item "Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes", será trocado com o item "Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado" da próxima macroentrega. A segunda macroentrega será agendada para dia 01/06/20. Esses ajustes estão sendo negociados com o cliente e serão incluídos em um Termo Aditivo.
PIFF-1912.0016 | 1 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | Download | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 4 cilindros - Software de controle atualizado. | 32559.01 | 20349.39 | 28489.4 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29
PINA-1912.0046 | 3 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Download | Documento de especificação do projeto atualizado; Cinco protótipos de hardware desenvolvidos da versão final; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | 55000 | 62500 | 15250 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2 | 100 | Não | 2021-06-02 | Primeira versão do planejamento: A macroentrega 3 teve seu inicio e término replanejados em função do impacto no replanejameto da segunda macroentrega. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/10/2020. Segunda versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de início e entrega foram alteradas para 01/02/2021 e 05/03/2021.
PINA-1912.0046 | 2 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Download | Apresentação do software embarcado e do hardware desenvolvido e em funcionamento; Um protótipo de hardware desenvolvido e utilizado no projeto, sendo ele na versão intermediária ou final. | 100000 | 130000 | 60000 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2020-03-28 | 2021-01-31 | 5 | 100 | Não | 2021-06-02 | Primeira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Segunda versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Terceira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Quarta versão de replanejamento: Houve uma mudança junto ao cliente no processador utilizado no hardware do projeto, isso gerou um impacto na data final da fase desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 30/09/2020. Quinta versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de entrega foi alterada para 31/01/2021.
PINA-1912.0046 | 1 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Download | Documento de especificação do projeto. | 60000 | 130000 | 32250 | 2020-02-01 | 2020-03-27 | 2020-02-01 | 2020-03-27 | 3 | 100 | Não | 2020-03-31 | A macroentrega 1 foi replanejada junto ao cliente devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida. Segunda versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada junto ao cliente com o intuito de ajustar os requisitos críticos. Terceira versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida.
PIPT-1910.0041 | 2 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Download | Relatório Técnico - Estado da arte do uso de espécies vegetais com semeadura direta e da pelotização na RAD; além do levantamento preliminar de patentes; Descrição do processo de pelotização de sementes para RAD nos cenários de degradação da Vale S. A.; Especificação técnica dos protótipos desenvolvidos no processo de pelotização; Resultados dos testes estruturais realizados nos protótipos desenvolvidos. Apresentação da pré viabilidade econômica | 96043.29 | 146104.7 | 48892.27 | 2020-03-29 | 2020-07-28 | 2020-05-28 | 2021-01-29 | 1 | 85 | Não | 2021-02-19 | Atualização conforme ticket #12726
PIPT-1910.0041 | 1 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Download | Workshop 1 contemplando: Conteúdo técnico-científico para embasar o desenvolvimento da tecnologia; Seleção das espécies herbáceas e arbóreas nativas potenciais para RAD, considerando os principais cenários de degradação da Vale S.A.; Consolidação do GT de pesquisadores para troca e construção de conhecimento e para discussão de resultados parciais; | 96043.28 | 146104.71 | 48892.27 | 2019-11-29 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 2020-05-27 | 1 | 100 | Não | 2020-05-27 | Aguardando termo de aceite assinado.
PIPT-1804.0021 | 3 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Download | Relatório Técnico do IPT contemplando os resultados obtidos no estudo de esterilização por irradiação de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg; síntese de novas amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais; caracterização das novas amostras sintetizadas de nanocarreadores poliméricos coloidais | 35850 | 36816.67 | 15666.67 | 2019-05-08 | 2020-08-02 | 2019-05-08 | 2020-08-26 | 1 | 100 | Não | 2020-08-26 | Novo aditivo está sendo negociado, projeto com 4 macros, solicitado abertura de ticket para inclusão.
PLAC-1912.0017 | 5 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Download | Documentação geral de projeto; realização do workshop; transferência de tecnologia. | 131250 | 204750 | 57483.26 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-1912.0017 | 4 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Download | Suporte às validações de HW e SW para Desenvolvimento de customização da eletrônica embarcada incluindo a função de controle de atuador linear diesel: - Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; - Desenvolver o software embarcado; - Construir e realizar testes de amostras. | 131250 | 199250 | 25200 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01
PLAC-1912.0017 | 3 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Download | Revisar/Atualizar Requisitos funcionais; Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; consolidar a lista de materiais; desenvolver o software embarcado; documentação de calibração conforme padrão Bosch; construir e realizar testes de amostras. | 153125 | 105000 | 49993.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 1 | 100 | Não | 2020-11-16
PLAC-1912.0017 | 2 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Download | REALIZAÇÃO E SUPORTE A TESTES DE DESENVOLVIMENTO, E CORREÇÕES. | 43750 | 100000 | 50874.62 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-03
PLAC-1912.0017 | 1 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Download | Realizar a revisão do projeto eletrônico; Realizar a revisão do software embarcado; Construir e validar amostras do projeto hardware e software. | 65625 | 210000 | 47448.47 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-25 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25
PLAC-1912.0016 | 4 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Documentação; Realização de Workshop; Transferência de tecnologia. | 42900 | 0 | 8786.75 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02 | O Termo de Aceite foi assinado com atraso, porque o projeto estava em processo de tramitação de aditivo contratual.
PLAC-1912.0016 | 3 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Reestruturação do SW v2.0.0. | 64350 | 0 | 30559.06 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-13
PLAC-1912.0016 | 2 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Realinhamento da plantadeira; Climate Field View. | 64350 | 0 | 30559.06 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-10
PLAC-1912.0016 | 1 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Exportação/importação de arquivos Shapefile; Resumo de plantio; Leitura de sensores. | 85800 | 390000 | 48300.06 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PCIM-1911.0107 | 5 | VALE - Aglomeração á frio | Nenhum anexo | Aprovação do comissionamento a quente; Diário de bordo dos experimentos; Relatório final do projeto; | 212749.49 | 245076.03 | 0 | 2022-07-05 | 2022-12-05 | 2022-07-05 |  | 2 |  | Não |  | [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportados alterados de acordo Aditivo 01. [08.07.22] - Negociação o aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
PCIM-1911.0107 | 4 | VALE - Aglomeração á frio | Download | Fabricação e montagem das estruturas auxiliares, bem como a fixação e interconexão entre os equipamentos da planta piloto. | 733622.48 | 968173.43 | 459256.33 | 2020-09-22 | 2022-07-04 | 2020-09-22 | 2022-07-04 | 6 | 100 | Não | 2022-07-04 | [28.06.21] - Valores aportados corrigidos conforme aditivo 02 [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportado alterado conforme aditivo 01. [07/02/22] - A VALE retornou, do início, o processo de aquisição dos serviços de construção do galpão, onde será montada a unidade piloto. [07/04/22] - A VALE informou que só poderia receber a unidade piloto em maio, quando teria estrutura para armazenamento. Será realizado termo de suspensão do projeto para que a VALE finalize a contratação da empresa que deverá construir o galpão, e esta entregar a obra para que a unidade piloto possa ser montada. O retorno está previsto ocorrer em jan/2023 [07/06/2022] - Negociação do aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
PCIM-1911.0107 | 3 | VALE - Aglomeração á frio | Download | Planejamento de Experimentos, contemplando comissionamento e validação da nova rota tecnológica;  Memorial Descritivo de Construção e Montagem;  Plano de condicionamento e conservação dos equipamentos auxiliares;  Memorial Descritivo de Montagem elétrica e instrumentação; " | 139577.21 | 283384.02 | 300000 | 2020-04-17 | 2020-09-21 | 2020-04-17 | 2020-09-21 | 2 | 100 | Não | 2020-10-26 | [08/06/21] - valor contrapartida da unidade EMBRAPII alterado de acordo com o aditivo 01.
PCIM-1911.0107 | 2 | VALE - Aglomeração á frio | Download | Elaboração de relatório informacional contendo: Revisão bibliográfica; Análise das rotas tecnológicas; Estudo preliminar das variáveis críticas do processo; Análise de rotas e Mapeamento tecnológico. | 139577.21 | 283384.02 | 0 | 2020-01-10 | 2020-04-16 | 2020-01-10 | 2020-04-16 | 2 | 100 | Não | 2020-07-23
PCIM-1911.0107 | 1 | VALE - Aglomeração á frio | Download | Plano do projeto - Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 139577.21 | 283384.02 | 0 | 2019-12-09 | 2020-01-09 | 2019-12-09 | 2020-01-09 | 1 | 100 | Não | 2020-02-18
PCOP-1908.0018 | 3 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Download | Desenvolvimento de experimentos | 705081.6 | 520348.34 | 598488.58 | 2021-02-18 | 2023-10-13 | 2022-06-02 | 2023-10-10 | 1 | 100 | Não | 2023-10-12
PCOP-1908.0018 | 2 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Download | Desenvolvimento de modelagem analítica e numérica | 0 | 0 | 0 | 2020-05-17 | 2021-02-17 | 2020-05-18 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega
PCOP-1908.0018 | 1 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Download | Desenvolvimento de Modelos de elementos finitos parametrizável | 206000 | 1030285.37 | 0 | 2019-08-16 | 2020-05-16 | 2019-09-02 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Não | 2021-02-24
PELD-1910.0026 | 3 | IoTMB_Moura | Download | •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo P1 •Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2. •10 unidades funcionais do protótipo P1. •Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto •Plano de Testes de Produção •Relatórios de Transferência de Tecnologia e testes de pre-certificação ANATEL •Suporte ao lote piloto. -------------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o terceiro marco. •Relatório de execução dos testes nos clientes com lote piloto | 221811.73 | 443623.46 | 73937.24 | 2020-04-01 | 2021-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1910.0026 | 2 | IoTMB_Moura | Download | •Nova Release do FW e seus Códigos fonte •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo (P0) •Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1. -------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o segundo marco. Documento com as informações para atualização do firmware; | 114150 | 228300 | 38050 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PELD-1910.0026 | 1 | IoTMB_Moura | Download | •Relatório de Factibilidade de redução no custo e tamanho do Produto. •Relatório de Adequação de Tecnologias de Conectividade •Documento de especificação do FW atualizado -------------------------------------------------- •Documentação para integração com SigFox Cloud •Código fonte com as funcionalidades previstas para o primeiro marco. •Documento com as informações de permissões conforme perfil de usuário | 114150 | 228300 | 38050 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30
PIPT-1911.0042 | 4 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Download | Estudo de durabilidade. | 46837.44 | 73804.45 | 20761.27 | 2021-04-15 | 2022-02-28 | 2021-04-15 | 2022-08-11 | 1 | 100 | Não | 2022-08-11
PIPT-1911.0042 | 3 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Download | RT Parcial 3 - Caracterização física e mecânica | 31646.93 | 49867.88 | 14384.97 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PIPT-1911.0042 | 2 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Download | RT Parcial 2 - Estudo de dosagem de concreto. | 16456.4 | 25931.3 | 7480.18 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PIPT-1911.0042 | 1 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Download | RT Parcial - Caracterização dos materiais, revisão bibliográfica e visita técnica. | 31646.93 | 49867.88 | 14384.94 | 2019-11-07 | 2020-05-30 | 2019-11-07 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15 | Parceiro efetuou o pagamento no início de 2020
PCIM-1912.0106 | 5 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Nenhum anexo | Modelagem de parâmetros do solo massapê - Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | 47739.13 | 76782.61 | 18695.65 | 2022-11-08 | 2023-01-06 |  |  | 3 |  | Não
PCIM-1912.0106 | 4 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Nenhum anexo | Relatório técnico dos resultados dos ensaios especiais, em amostras coletadas em ambiente relevante. Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | 143217.39 | 230347.83 | 56086.96 | 2022-06-07 | 2022-11-07 |  |  | 3 | 6 | Não
PCIM-1912.0106 | 3 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Nenhum anexo | "Projeto do sistema protótipo em pequena escala com base nos requisitos e conceitos levantados em Etapas Informacional e Conceitual, baseadas na Metodologia DIP&T; Protocolo de inserção do solo e da mistura em trincheiras, em protótipo de pequena escala; Protocolo de monitoramento do solo em pequena escala; Procedimento de ajuste para os testes da segunda campanha em ambiente relevante elaborado entre SENAI CIMATEC e VIABAHIA." | 315757.78 | 384423.09 | 264803.61 | 2020-05-04 | 2022-06-06 | 2020-05-04 | 2025-01-13 | 3 | 100 | Não |  | Data de atualização: 08/09/20 - Projeto em processo de aditamento para viabilizar que a fabricação do protótipo seja feito pelo CIMATEC. Desta forma, e por se tratar de uma etapa incluída na ME3, o prazo desta e das macroentregas seguintes foram reprogramados. Data de atualização: 07/06/21- Projeto em negociação de aditivo de prazo e custo em decorrência de atraso na etapa de fabricação do protótipo. Prazo previsto para encerramento da ME3 09/12/21" [07/01/2022] - Projeto será aditado pois ainda não foi possível realizar a coleta das amostras de solo para realização dos testes em ambiente controlado devido ao grau de saturação ainda não ter atingido o nível necessário. Durante o período o CIMATEC vem acompanhando junto à Via Bahia o monitoramento da umidade do solo e as ações relacionadas ao desenvolvimento das misturas estabilizantes (escopo da Via Bahia) [07.04.2022] - Projeto em processo de suspensão do contrato, visto que não há uma previsão para que o solo atinja o nível de saturação necessário para execução dos testes. A Via Bahia continuará realizando o monitoramento do solo e sinalizará quando houver indicações de que este está em condições aptas para realizar os testes nas sandboxes. [09.08.22] - Projeto com execução suspensa devido a incerteza do período para retirada das amostras de solo que serão testadas nas sandboxes.
PCIM-1912.0106 | 2 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Download | "Relatório técnico com a avaliação dos resultados da caracterização dos materiais; Relatório Conceitual conforme modelo definido pela Metodologia de Projetos DIP&T." | 47739.13 | 76782.61 | 18695.65 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PCIM-1912.0106 | 1 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Download | Entrega do cronograma do Projeto em MS Project. Plano de Projeto e Relatório Informacional conforme modelos definidos pela Metodologia de Projetos DIP&T. | 71608.7 | 115173.91 | 28043.48 | 2020-01-03 | 2020-02-20 | 2020-01-03 | 2020-02-20 | 1 | 100 | Não | 2020-02-20
PIFE-1810.0011 | 5 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | Download | 2.2 Macroentrega 5 - Testes Finais Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica. Objetivos Específicos: M5a. Acompanhar o sistema em funcionamento nos convertedores de Tubarão; M5b. Realizar ajustes necessários. M5c. Elaborar o memorial descritivo com as principais funções do sistema Metodologia: Os dados de várias bateladas (Imagens NIR e Variáveis de Processo) deverão ser extraídos e transferidos para um computador dedicado, onde o algoritmo SlaglD funcionará. Inicialmente, a equipe deverá construir uma base de treinamento e outra de teste para a validação da metodologia adotada de forma a definir o de melhor desempenho. Esse modelo de previsão, que tem por finalidade melhorar a assertividade na previsão da passagem de escória, deverá ser testado em ambiente online gerando mensagens e alertas durante a passagem da escória. O protótipo SlaglD já desenvolvido, que considera imagens FIR, vem apresentando desempenho similar ao antigo sistema AMEPA. Portanto, já pode ser implantado nos 3 convertedores de Tubarão, paralelamente ao desenvolvimento da solução | 19006.12 | 0 | 1346.98 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-24 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
PIFE-1810.0011 | 4 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | Download | 2.1 Macroentrega 4 - Aquisição de Variáveis de Processo e Desenvolvimento do Sistema de Predição Objetivo geral: Realizar a aquisição de imagens NIR e de variáveis específicas do processo para a adaptação do sistema de previsão de passagem escória (SlaglD) às imagens da nova câmera. Objetivos Específicos: M4a. Instalar uma câmera NIR para a aquisição das imagens e criação dos índices espectrais; M4b. Adquirir novas variáveis do processo; M4c. Criar uma base de dados com as imagens adquiridas associadas às variáveis específicas do processo (vibração, ultrassom, posição da panela. etc.); M4d. Desenvolver, validar e testar o algoritmo de predição desenvolvido Metodologia: Para atender a essa macroentrega será necessário estabelecer uma base de dados contendo dados provenientes de uma câmera NIR com o intuito de detectar e prever o vazamento de escória em convertedores de aço da Aciaria A estratégia irá abordar a utilização de algum índice (NDVI, SAVI, etc.) associado a outras variáveis do processo como vibração, som, ultrassom, etc. Nesse caso, a engenharia de Tubarão deverá instalar a câmera em um dos convertedores, além de fornecer novas variáveis do processo. | 0 | 47000 | 2693.96 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
PFLN-1911.0005 | 5 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Download | Relatório dos protótipos SCD e GPR e os principais requisitos para confecção do software em versão comercial. | 71633.33 | 115516.53 | 12924.23 | 2021-01-27 | 2021-04-27 | 2021-03-01 | 2021-09-24 | 4 | 100 | Não | 2021-09-24 | Macroentrega Realizada no prazo estabelecido, com termo de aceite devidamente registrado. Etapas do projeto encerradas em 24/09/2021.
PFLN-1911.0005 | 4 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Download | Relatório da implementação da metodologia de gestão de risco e suas funcionalidades. | 70633.33 | 159111.73 | 12924.23 | 2020-11-10 | 2021-01-26 | 2020-11-13 | 2021-02-26 | 4 | 100 | Não | 2021-02-26 | Macroentrega realizada de acordo com o Plano de Trabalho
PFLN-1911.0005 | 3 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Download | Relatório com a utilização de Data Science, Machine Learning e validação dos preços futuros | 131412.89 | 183569.16 | 12924.23 | 2020-06-22 | 2020-11-09 | 2020-07-31 | 2020-11-13 | 3 | 100 | Não | 2020-11-13 | Macroentrega realizada em 13/11/2020 - Aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa. Termo de aceite Recebido e registrado.
PFLN-1911.0005 | 2 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Download | Relatório com a visão geral do funcionamento operativo da comercializadora, criação do banco de dados e análise das metodologias de gestão de risco. | 95511.11 | 76914.84 | 12924.23 | 2020-02-10 | 2020-06-21 | 2020-02-11 | 2020-06-27 | 2 | 100 | Não | 2020-06-27
PFLN-1911.0005 | 1 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Download | Relatório com os principais pontos da consultoria em Data Science (arquitetura, principais dados necessários) e proposições para o projeto | 126633.33 | 67623.73 | 12924.23 | 2019-11-26 | 2020-02-09 | 2019-11-26 | 2020-02-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21 | Macroentrega realizada na data prevista no cronograma. Avaliação da empresa e termo de aceite finalizados em 21/02/2020.
PCIM-1908.0102 | 3 | CAOA-Smart Suplly Chain | Download | Entrega de todos os estudos referentes das linhas: caminhões; Proposição de rota tecnológica; Entrega de todos os estudos referentes do Framework; Montagem e acompanhamento dos testes em ambiente relevante. | 300156.22 | 671644.7 | 0 | 2020-11-05 | 2021-04-29 | 2020-11-05 | 2021-04-29 | 4 | 100 | Não | 2021-06-21 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1908.0102 | 2 | CAOA-Smart Suplly Chain | Download | Entrega de todos os estudos referentes aos levantamentos de dados primários da linha do body shop; entrega de todos os estudos referentes ao small parts; proposição de rotas tecnológicas. | 410468.68 | 863671.75 | 0 | 2020-01-07 | 2020-11-04 | 2020-01-07 | 2020-11-04 | 4 | 100 | Não | 2020-11-04 | Registro da informação: 06/05/2020-Projeto revisado, datas replanejadas.
PCIM-1908.0102 | 1 | CAOA-Smart Suplly Chain | Download | Plano de gerenciamento do projeto | 140156.23 | 191927.06 | 0 | 2019-10-29 | 2019-12-29 | 2019-10-29 | 2020-01-06 | 2 | 100 | Não | 2020-01-06
PINA-1811.0032 | 5 | MSF - Módulo Smart Facilities | Download | Desenvolvimento de software para interface genérica para inclusão de diferentes tipos de equipamentos industriais, desenvolvimento de novas funcionalidades no software embarcado e o desenvolvimento de um novo hardware, novas funcionalidades no sistema Fortress envolvendo software aplicativo servidor, software aplicativo web e software aplicativo mobile (Android e iOS), realização de integração e testes no ambiente de relevância do Inatel e disponibilização do sistema no ambiente da empresa. | 413743 | 794705 | 213489 | 2019-11-01 | 2020-07-31 | 2019-11-01 | 2020-07-31 | 5 | 100 | Não | 2020-08-27
PCEE-1907.0132 | 3 | LiteCampus | Download | ME03: Demonstrador final, código e documentação. | 27976 | 48474.36 | 11787.51 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-07
PCEE-1907.0132 | 2 | LiteCampus | Download | ME02: Whitepaper | 46626.67 | 73478.37 | 19645.86 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1907.0132 | 1 | LiteCampus | Download | ME01: Landing Page | 31375.33 | 42944.59 | 15716.66 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PCES-1912.0007 | 4 | Lab Indústria 4.0 | Download | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.3) | 124687.32 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 3 | 100 | Não | 2020-12-27 | 3a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 3 | Lab Indústria 4.0 | Download | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.2) | 128132.9 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-04 | 2a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 2 | Lab Indústria 4.0 | Download | Arquitetura de software e códigos fonte dos aplicativos (versão 0.1) | 128908.86 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-22 | 2020-05-01 | 2020-09-22 | 3 | 100 | Não | 2020-09-24 | Arquitetura de software e versão inicial do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 1 | Lab Indústria 4.0 | Download | Infraestrutura de IoT (funcional) | 141733.6 | 1046925.36 | 0 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2020-04-30 | Desenvolvimento de infraestrutura base de IoT necessária para o funcionamento dos protótipos no laboratório.
PUSP-1912.0010 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Download | Contempla o relatório final de todas as atividades desenvolvidas | 8325.46 | 11000 | 6829.07 | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 2021-01-23 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-09
PUSP-1912.0010 | 3 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Download | Contempla os itens 3.1 e 3.2 do plano. | 44624.47 | 58960 | 54632.57 | 2020-04-09 | 2021-02-08 | 2020-08-22 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | Após o Primeiro Aditivo, a 2a, 3a e 4a Macroentregas, foram prorrogadas para o 9º, 14º e 16º meses do projeto, respectivamente.
PUSP-1912.0010 | 2 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Download | Contempla o item 3.1 do plano | 30304.68 | 40040 | 68290.71 | 2020-01-09 | 2020-04-08 | 2020-04-01 | 2020-08-21 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-25
PUSP-1912.0010 | 1 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Download | Contempla o Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado e primeiros resultados do Projeto | 83254.62 | 110000 | 6829.07 | 2019-12-09 | 2020-01-08 | 2019-12-09 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-13
PIFM-1912.0006 | 4 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Download | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. Relatório de configuração e funcionamento do sistema. | 20200 | 31180 | 25586.61 | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28 | Entrega originalmente prevista para 05/01/2021, foi formalizada no dia 28/01/2021 devido agenda da empresa.
PIFM-1912.0006 | 3 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Download | Código fonte dos aplicativos e integração com o Módulo de Administração (Entrega 2), testados com dados gerados em laboratório. | 30300 | 17400 | 38379.92 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-03
PIFM-1912.0006 | 2 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Download | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. | 50500 | 29000 | 63966.53 | 2020-03-03 | 2020-08-03 | 2020-03-03 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFM-1912.0006 | 1 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Download | Documento de modelagem e especificação de tecnologias. | 20200 | 16600 | 25586.6 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Atualização do andamento do projeto
PIFM-1912.0005 | 5 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Download | Relatório final. Protótipo em nível TRL6, com todas as funcionalidades definidas. | 7500 | 11252.45 | 12711.84 | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21 | Originalmente entrega prevista para 05/02/2021, porém devido ajuste de data da empresa e posterior onda roxa no estado de Minas Gerais fruto da pandemia pelo Covid-19, a entrega foi realizada em 21/05/2021.
PIFM-1912.0005 | 4 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Download | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com sistema de comunicação entre “mestre” e “escravos”. | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-09-04 | 2020-11-04 | 2020-09-04 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIFM-1912.0005 | 3 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Download | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com o sistema datalogger | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIFM-1912.0005 | 2 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Download | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com teclado, botão e display. | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-05-02 | 2020-07-02 | 2020-05-02 | 2020-07-02 | 1 | 100 | Não | 2020-06-29
PIFM-1912.0005 | 1 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Download | Relatório com descrição de vantagens e desvantagens referentes às tecnologias de comunicação analisadas. Planta simplificada com alocação dos equipamentos e escritório. | 12564.5 | 7260 | 14247.58 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1 | 100 | Não | 2020-05-04
PCPQ-1911.0052 | 4 | Smart Content | Download | Atividade7: Integração do sistema e execução dos testes 1) Testes e avaliações de recomendações geradas pelo RecSys. Atividade 9: Documentação e transferencia de tecnologia (2) Documentação Atividade do RecSys. Os artefatos que constituem esta macroentrega fora disponibilizados ao parceiro pelo drive do projeto. | 94020 | 156700 | 62675 | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 2020-09-25 | 2021-01-28 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 3 | Smart Content | Download | (1) Relatório testes e avaliações de recomendações geradas; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | 69974.99 | 116625 | 46649 | 2020-03-20 | 2020-09-18 | 2020-06-16 | 2020-09-24 | 1 | 100 | Não | 2020-10-02 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 2 | Smart Content | Download | (1)Documento inicial para integrações. (2) MVP Smart Content. - MVP colocado em execução através do envio de puch para clientes reais da Claro; - O código fonte foi disponibilizado a empresa parceira. (3) Relatório de identificação de aderência de políticas e descrição de métodos para anonimização e pseudoanonimização a serem implementados. (4) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | 144750 | 241250 | 96497 | 2019-12-19 | 2020-06-19 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 1 | 100 | Não | 2020-06-29 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 1 | Smart Content | Download | 1) Arquitetura Candidata Inicial. - Diagrama de breve descrição do setup montado para a primeira PoC e que deve ser evoluído ao longo do projeto; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. - Primeira versão ( de três previstas) do relatório de análise dos dados disponibilizados do data take da Claro; (3) Protótipo de validação da arquitetura (PoC) - Primeira prova de conceito que mostrou que é possível utilizar dados reais de usuários da Claro para realizar recomendações de conteúdo utilizando uma abordagem diferente da existente (algoritmo Word2VEC); - O código envolvido na realização da PoC encontra-se no repositório de código e disponibilizado a empresa. | 71775 | 119625 | 47849 | 2019-12-19 | 2020-03-19 | 2019-12-19 | 2020-04-15 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-03 | Uso de metodologia Ágil no desenvolvimento
PPLI-1910.0033 | 5 | Lightweight Ammunition | Download | Relatório de Análise de Patentes - revisão 04; Análise de viabilidade técnica de injeção em grande escala de estojos de PPSU.; Microcronograma das atividades da fase 6. | 12474 | 15120 | 10206 | 2022-11-12 | 2023-04-28 | 2022-12-12 | 2023-04-17 | 2 | 100 | Não | 2023-04-17
PPLI-1910.0033 | 4 | Lightweight Ammunition | Download | Protótipos preliminares do estojo Case´n´Cap; Plano de verificação de design e relatório de verificação – revisão 02; Relatório de Análise de Patentes - revisão 03; Atualização dos desenhos em 2D e 3D do componente (estojo) e sistema (cartucho) – revisão 01; Plano de verificação de design e relatório de verificação Rev.B; Plano preliminar de qualidade – revisão 00; Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais Rev.C; Produção de lote pré-piloto de mil unidades da Pré-Forma Near-Net- Shape (NNS) e estojo Benchmark para ensaios funcionais; Atualização da matriz de risco do projeto – revisão 03; Microcronograma das atividades da fase 5 - revisão 03; Análise Estrutural - revisão 01. | 206250 | 250000 | 168750 | 2021-04-06 | 2022-10-28 | 2021-04-15 | 2022-10-28 | 2 | 100 | Não | 2022-11-02
PPLI-1910.0033 | 3 | Lightweight Ammunition | Download | Relatório de análise estrutural/funcional, modelo em Cad 3D e desenhos de fabricação e detalhamento do processo de fabricação do estojo, plano de verificação de design e relatório de verificação e atualização do estudo de viabilidade técnica e econômica. | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-09-11 | 2020-12-21 | 2020-10-06 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-05
PPLI-1910.0033 | 2 | Lightweight Ammunition | Download | Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais e relatório de ensaios de caracterização de matérias primas | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-04-01 | 2020-08-20 | 2020-04-15 | 2020-08-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-20
PPLI-1910.0033 | 1 | Lightweight Ammunition | Download | Relatório de análise de concorrentes e patentes | 82500 | 100000 | 67500 | 2019-12-13 | 2020-03-31 | 2019-12-13 | 2020-03-19 | 1 | 100 | Não | 2020-03-19
PIFF-1912.0015 | 5 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Nenhum anexo | Análise de dados 5 - Relatório; Relatório 5 - Relatório | 19370.13 | 12106.33 | 16951.32 | 2021-03-01 | 2021-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 4 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Nenhum anexo | Elaboração dos POPs 5 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Finalização do teste do protótipo de processamento 5 - Relatório; Elaboração do fluxograma 5 -Relatório; Memorial descritivo de produção 5 - Relatório. | 44062.74 | 27539.21 | 38554.39 | 2020-11-02 | 2021-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 3 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Nenhum anexo | Construção da linha de processamento 2 - Relatório; Definição da fórmula final do produto 4 - Relatório; Testes de processamento - Filtração/pasteurização 4 - Protótipo; Teste Sensoriais 4 -Relatório; Análises fisíco-químicas 3 - Relatório; Análises microbilógicas 3 - Relatório | 63595.05 | 39746.9 | 55643.68 | 2020-07-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 2 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Nenhum anexo | Análises físico-químicas e microbiológicas 1 - Relatório | 85776.59 | 53610.36 | 75058.86 | 2020-03-02 | 2020-06-30 |  |  | 1 |  | Não |  | O projeto foi pausado devido ao não pagamento da 1ª parcela pela empresa. A mesma alega questões burocráticas do FUNDECAM para liberar o recurso financeiro solicitado. Considerando ainda, que as reuniões deliberativas do FUNDECAM estão sendo canceladas devido a quarentena pelo Covid-19, a pausa poderá ser mais acentuada.
PIFF-1912.0015 | 1 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Download | Estudos preliminares - Relatório | 12462.16 | 7788.86 | 10900.09 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29
PESQ-1912.0009 | 3 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Download | Eficácia dos isolados no controle de nematoides nas plantas de soja e disponibilização do isolado. | 43563.99 | 53329.47 | 3518.64 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-04 | 2021-05-18 | 1 |  | Não | 2021-05-18
PESQ-1912.0009 | 2 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Download | Efeito in vitro dos isolados sobre os nematoides | 21782 | 26664.74 | 17559.32 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-07-03 | 1 |  | Não | 2020-07-03
PESQ-1912.0009 | 1 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Download | Rendimento produtivo dos isolados e identificação molecular. | 21782 | 26664.74 | 17559.32 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-03-31
PCEE-1911.0138 | 4 | SmartER | Download | ME04: Métodos baseados em inteligência artificial para detecção de menções a marcas famosas em textos publicado em redes sociais; e para identificação de profissões, ocupações e interesses dos usuários de redes sociais, a partir de suas descrições biográficas. | 0 | 1568.41 | 3668.47 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2020-05-04 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCEE-1911.0138 | 3 | SmartER | Download | ME03: Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de relações entre diferentes entidades e entre entidades e outras informações contextuais. | 13841.6 | 10285.41 | 3668.47 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-25
PCEE-1911.0138 | 2 | SmartER | Download | ME02: Análise exploratória dos dados a serem utilizados para treinamento e validação dos modelos de inteligência artificial; Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de entidades em texto. | 15533.6 | 21656.91 | 5502.7 | 2019-12-01 | 2020-02-29 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PCEE-1911.0138 | 1 | SmartER | Download | ME01: Especificação, em relatório técnico, dos métodos e técnicas mais promissoras para o desenvolvimento dos modelos de Inteligência Artificial, considerando os diferentes cenários de aplicação vislumbrados pela empresa. | 0 | 12063.5 | 1834.22 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-04
PCIM-1911.0105 | 5 | NEXA-Granito Sintético | Download | Execução de experimentos das análises de caracterização. | 161185.61 | 161185.61 | 161185.61 | 2021-01-26 | 2021-07-12 | 2021-01-26 | 2021-07-05 | 4 | 100 | Não | 2021-07-19 | [28.07.21] - Atualizado o encerramento da macroentrega 5 e anexado o termo de aceite. [03.05.21] - Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 05.
PCIM-1911.0105 | 4 | NEXA-Granito Sintético | Download | Construção, montagem, instalação e comissionamento de novos equipamentos e adequações da planta piloto. | 290000 | 290000 | 290000 | 2020-07-09 | 2021-03-10 | 2020-07-09 | 2021-01-25 | 2 | 100 | Não | 2021-02-08
PCIM-1911.0105 | 3 | NEXA-Granito Sintético | Download | Documentação de projeto preliminar e detalhado, desenvolvimento de planejamento de experimentos. | 200000 | 200000 | 200000 | 2020-04-27 | 2020-07-08 | 2020-04-27 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-08-04
PCIM-1911.0105 | 2 | NEXA-Granito Sintético | Download | Relatório de informações técnicas necessárias para desenvolvimento de projetos conceitual, preliminar e detalhado. | 210000 | 210000 | 210000 | 2020-02-28 | 2020-04-24 | 2020-02-28 | 2020-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PCIM-1911.0105 | 1 | NEXA-Granito Sintético | Download | Documentação de planejamento do projeto | 110000 | 110000 | 110000 | 2019-12-12 | 2020-02-27 | 2019-12-12 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-27 | 21/07/20 - Data de início do projeto foi ajustada de acordo com a Ata de kickoff.
PLIG-1911.0010 | 4 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Download | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 04. Relatório técnico final detalhando consolidação dos resultados com foco na determinação do melhor balanço Ti/N no que diz respeito aos efeitos dos parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas dos aços para Line Pipe estudados. | 115997.58 | 159496.68 | 72498.48 | 2022-01-03 | 2022-05-16 | 2022-01-03 | 2022-05-13 | 3 | 100 | Não | 2022-05-10
PLIG-1911.0010 | 3 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Download | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 03. | 85064.89 | 116964.23 | 72498.48 | 2021-07-22 | 2021-12-22 | 2021-07-23 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22
PLIG-1911.0010 | 2 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Download | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 02. | 85064.89 | 116964.23 | 72498.48 | 2020-04-20 | 2021-07-21 | 2021-04-12 | 2021-07-21 | 2 | 100 | Não | 2021-09-22
PLIG-1911.0010 | 1 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Download | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 01. | 100531.24 | 138230.44 | 72498.48 | 2019-11-18 | 2020-04-17 | 2019-11-19 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-09
PLIG-1911.0011 | 4 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Download | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 02. Relatório técnico final detalhando relações entre os parâmetros de tratamentos térmicos e as características dos aços estudados. | 46070.27 | 38461.06 | 53817.82 | 2021-04-07 | 2021-08-28 | 2021-04-07 | 2021-08-27 | 3 | 100 | Não | 2021-08-27
PLIG-1911.0011 | 3 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Download | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 02. | 36255.01 | 30266.94 | 42351.94 | 2020-11-20 | 2021-04-05 | 2021-01-04 | 2021-04-05 | 3 | 100 | Não | 2021-04-05
PLIG-1911.0011 | 2 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Download | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 01. | 36255.01 | 30266.94 | 42351.94 | 2020-06-25 | 2020-11-19 | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-01-11
PLIG-1911.0011 | 1 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Download | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera e da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 01. | 82222.86 | 68642.51 | 96050.14 | 2019-11-18 | 2020-06-24 | 2019-11-18 | 2020-06-24 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PCES-1707.0001 | 5 | Connect Car | Download | Macroentrega #5: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | 108920.76 | 168827.07 | 49014.33 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2019-12-01 | 2020-07-30 | 2 | 100 | Não | 2020-07-30
PCIM-1911.0104 | 3 | Vale - Pelotização | Download | Fabricação; Montagem; Comissionamento POC's: Relatórios de inspeção de conformidade da Manufatura versus Requisitos DOE | 1134279.83 | 2254102.62 | 0 | 2021-06-23 | 2022-04-12 | 2021-06-23 | 2022-04-12 | 3 | 100 | Não | 2022-05-02 | [25.08.21] - Cadastrado do aditivo 02 onde altera os valores aportados, aumenta o prazo de execução e reduz o numero de macroentregas. [06.05.22] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-1911.0104 | 2 | Vale - Pelotização | Download | Preliminar; Detalhado; DOE: Especificações Técnicas e Detalhamento das POC's para manufatura, montagem e comissionamento em ambiente relevante; Plano de Experimentos; | 498910.27 | 997970.23 | 0 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 2021-03-19 | 2021-06-22 | 2 | 100 | Não | 2021-07-01
PCIM-1911.0104 | 1 | Vale - Pelotização | Download | Planejamento/ Mobilização: EAP; Planos de Gerenciamento de Projeto; Informacional;Conceitual: Mapeamento Tecnológico; Revisão de Requisitos; Função Global; Modelos Matemáticos; Matriz Morfológica | 720051.57 | 1440319.18 | 0 | 2020-01-06 | 2021-03-22 | 2020-01-06 | 2021-03-18 | 2 | 100 | Não | 2021-04-08 | Em função do cenário de pandemia e isolamento social o prazo de aquisição da Vale foi prorrogado para 70 dias impactando na revisão do cronograma do projeto. Projeto teve as suas datas replanejadas.
PCER-1911.0042 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | Download | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Software do servidor instalado para aplicação pela Qualirede e entrega do código fonte. E7 - Workshop de transferência de tecnologia. | 134289.44 | 127160.5 | 13428.94 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 4 | 100 | Não | 2021-11-26
PCER-1911.0042 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | Download | E3 – Código fonte do software do servidor. E4 – Clínica piloto preparada para operação. | 134289.46 | 127160.51 | 13428.95 | 2020-08-01 | 2021-06-30 | 2020-07-21 | 2021-06-30 | 8 | 100 | Sim | 2021-07-02 | "Cliente não consolidou a definição dos seguintes devices: otoscópio e exames de sangue. Ainda, encontra dificuldades para adquirir o device estetoscópio para a continuidade do desenvolvimento do projeto. Além disso, esse device requer 45 dias de espera para liberação de toda API referente ao funcionamento do mesmo. Pelos motivos expostos acima, foi tomada a decisão em conjunto com o cliente de colocar o projeto em hold por 2 meses para que ele possa disponibilizar o device estetoscópio para continuidade do desenvolvimento do projeto." Projeto retomado em 10/05/2021
PCER-1911.0042 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | Download | E1 ¬– Documento de requisitos da solução. E2 – Definição dos dispositivos médicos digitais a serem integrados à solução. | 179052.6 | 169547.34 | 17905.26 | 2020-01-13 | 2020-07-31 | 2020-01-13 | 2021-07-20 | 4 | 100 | Não | 2020-07-20 | Aguardando termo de aceite assinado
PELD-1908.0024 | 2 | Estimulador Neuromuscular | Download | •Documento de design para o segundo protótipo •Evidências de fabricação do segundo protótipo •Relatório de verificação do segundo protótipo •Relatório de validação para o protótipo de engenharia •Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório do suporte à Produção do Lote Piloto | 82331.66 | 98021.13 | 66705.83 | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1908.0024 | 1 | Estimulador Neuromuscular | Download | •Documento de design para o primeiro protótipo •Evidências de fabricação do primeiro protótipo •Relatório de verificação do primeiro protótipo | 131092.2 | 156000 | 106184.78 | 2019-08-01 | 2020-02-29 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-02-28
PCIM-1912.0103 | 5 | Inovacau - Mais Cacau | Download | Relatório Técnico final | 0 | 8400 | 0 | 2020-12-04 | 2021-04-07 | 2020-12-04 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15 | 02.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1912.0103 | 4 | Inovacau - Mais Cacau | Download | Relatório Técnico: Resultado da estabilidade e testes biológicos. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-09-10 | 2020-12-03 | 2020-09-10 | 2020-12-03 | 1 | 100 | Não | 2020-12-21
PCIM-1912.0103 | 3 | Inovacau - Mais Cacau | Download | Relatório Técnico: resultado hidrólise e determinação das amostras para testes biológicos. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-06-29 | 2020-09-09 | 2020-06-29 | 2020-09-09 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09
PCIM-1912.0103 | 2 | Inovacau - Mais Cacau | Download | Relatório Técnico contendo: Caracterização da casca do cacau. Parâmetros de processo para extração convencional de pectina e hidrólise. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08 | Termo de aceitação em fase de assinatura pelo cliente. Importante reforçar que a entrega foi realizada em 26/06/2020, como consta no primeiro parágrafo, apesar do cliente ter assinado o documento em 08/07/2020.
PCIM-1912.0103 | 1 | Inovacau - Mais Cacau | Download | Iniciação e Planejamento. Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica científica- Informacional. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-04-13
PPOL-1911.0022 | 4 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | Download | #2: Modelo do sistema 3-evap (cíclico) #3: Testes em produto em condições úmidas #5: Validação da lógica #6: Condensador spiral finned-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 22k Btu/h #9: Atividade 4 | 390000 | 300000 | 68844.79 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-1911.0022 | 3 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | Download | #1: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice. #2: Modelo do sistema 3-evap (pull-down) #3: Modelo matemático em condições úmidas #4: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice #5: Lógica de controle avançada #6: Condensador wire-on-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 9k Btu/h #8: Testes de consumo #9: Atividade 3 | 390000 | 300000 | 701409.51 | 2020-12-01 | 2021-08-31 | 2020-12-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PPOL-1911.0022 | 2 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | Download | #1: Otimização do insuflamento. Critérios de aceite: Análise em CFD para otimização do insuflamento de ar na forma de gelo. #2: Modelo de múltiplos evaporador. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola para sistemas com múltiplos evaporadores. #3: Testes em produto em condições secas. Critérios de aceite: Resultados dos testes baseline e com evaporador microcanal em condições secas. #4: Modelo do evaporador que considera o processo de desumidificação. Critérios de aceite: Modelo executável com instruções de uso. #5: Testes de consumo de energia em 16 e 32°C. Critérios de aceite: Resultados preliminares processados. #6: Condensador micro-channel with headers. Critérios de aceite: Resultados experi-mentais e correlação para condensadores microchannel with headers. #7: Modelo preliminar. Critérios de aceite: Modelo matemático para aerodinâmica das pás do ventilador. #8: Testes em bancada. Critérios de aceite: Avaliação da válvula promissora em ban-cada com fluido refrigerante. #9: Atividade 2. Critérios de aceite: Resultados da atividade 2 (a definir). | 390000 | 300000 | 595699.44 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PPOL-1911.0022 | 1 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | Download | #1: Identificação do cubo de gelo crítico. Critérios de aceite: Análise em CFD identificando um cubo crítico numa forma de gelo genérica. #2: Lógica de controle. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola capaz de simular lógicas de controle. #3: Modelo matemático em condições secas. Critérios de aceite: Modelo matemático validado com os testes em condições secas. #4: Revisão da bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão da literatura com os modelos matemáticos apropriados a serem implementados. #5: Testes baseline. Critérios de Aceite: Refrigerador selecionados, instrumentação realizada e realização de testes de pull-down em 43°C. #6: Definição de amostras. Critérios de Aceite: Definição e aquisição das amostras de condensadores. #7: Revisão bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica com os principais modelos para ventiladores compactos. #8: Identificação da válvula promissora. Critérios de Aceite: Resultados em bancada de nitrogênio e identificação da válvula promissora. #9: Atividade 1 de curta duração (a definir). Critérios de Aceite: Resultados da atividade 1 (a definir). | 390000 | 660000 | 194046.25 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-31
PUSP-1910.0009 | 4 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | Download | "Projeto de liga e rota de processamento de aço combinando as estratégias de 'self-healing' e formação de microconstituintes aciculares" | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 2022-04-28 | 2021-05-29 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-13 | Macroentrega alterada após 1º Aditivo assinado.
PUSP-1910.0009 | 3 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | Download | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares" | 209591.63 | 255461.86 | 170072.67 | 2020-11-28 | 2021-05-27 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | 1 | 100 | Não | 2021-06-10
PUSP-1910.0009 | 2 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | Download | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito 'self-healing'" | 310618.42 | 378598.88 | 252050.63 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | 2020-06-02 | 2020-10-29 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PUSP-1910.0009 | 1 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | Download | - "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" - "Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" | 438766.37 | 534792.69 | 356036 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 2019-11-28 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-12 | Realizada a entrega do "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" (Macroentrega 1 original do Convênio) em 04/12/19. Recebido o "aceite" da empresa em 05/12/19. Realizada a entrega do " Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" (Macroentrega 2 original do Convênio) em 1º/06/20. Recebido o "aceite" da empresa em 12/06/20.
PELD-1910.0025 | 2 | Module IoT SMART LoRa | Download | Macroentrega 2 Relatório Indicador físico de entrega: Relatório de Testes Atividades: •Atividade 5 - Validação dos Algoritmos – Testes Piloto Realização dos testes de verificação e validação dos algoritmos desenvolvidos na atividade 4. •Atividade 6 – Documentação Elaboração de toda a documentação do projeto. | 38742.13 | 67164.84 | 28945.65 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 2 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-1910.0025 | 1 | Module IoT SMART LoRa | Download | Macroentrega 1 Algoritmos de Testes Funcionais e Paramétricos (Elétricos) Indicador físico de entrega: Algoritmos para testes dos módulos com tecnologia LoRa. Atividades: •Atividade 1 - Estudos Iniciais Nesta atividade serão realizados os estudos acerca da tecnologia LoRa, os requisitos para realização dos testes funcionais e paramétricos (elétricos) e os requisitos para desenvolvimento do sistema de teste automatizado. •Atividade 2 - Especificação dos Testes Serão especificados os equipamentos necessários à realização de todos os testes funcionais e paramétricos (elétricos) que deverão ser desenvolvidos para verificar que os módulos LoRa atendem às especificações da tecnologia. •Atividade 3 - Desenvolvimento das Jigs de Teste Serão desenvolvidas as jigs e o sistema de teste para os módulos LoRa. •Atividade 4 - Desenvolvimento dos Algoritmos de Testes Desenvolvimento dos algoritmos para realização dos testes de verificação dos módulos LoRa. Esses algoritmos serão executados pelo sistema automatizado desenvolvido na atividade 3. | 213339.58 | 323241.79 | 109902.21 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-28 | Correção de data de macroentrega (fim da 1 e início da 2)
PIFC-1912.0058 | 5 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Download | Encerramento: Relatórios com resultados dos testes e as versões finais do Sistema de Captura e dos Jogos considerando a implementação das melhorias observadas durante a validação com os usuários | 13901.12 | 11789.53 | 20991.97 | 2020-12-01 | 2021-05-06 | 2020-12-01 | 2021-05-06 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-1912.0058 | 4 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Download | Refinamento: Versões evoluídas do Sistema de Captura e dos Jogos, aptas para serem testadas, e 4 instrumentos para avaliação das soluções desenvolvidas pelos usuários | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIFC-1912.0058 | 3 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Download | Implementação: Artefatos para o desenvolvimento dos sistemas e as primeiras versões das soluções, considerando os protótipos projetados e o foco na navegação entre as telas. | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFC-1912.0058 | 2 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Download | Ideação e prototipagem: Modelos e protótipos elaborados a partir de exercícios de geração de ideias e trocas de experiências entre os stakeholders e os integrantes da equipe do Projeto, considerando o escopo do Projeto. | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-03-13 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PIFC-1912.0058 | 1 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Download | Definição e pesquisa: Documentos que definirão o funcionamento das soluções a serem desenvolvidas, seguindo o escopo do Projeto e dentro das limitações e possibilidades considerando o 3 estado da arte da área. | 16500.5 | 25742.28 | 18679.42 | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 2019-12-06 | 2020-02-12 | 1 | 100 | Não | 2020-03-12
PCPQ-1910.0051 | 3 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | Download | ● Desenvolvimento da versão final da aplicação web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da versão final dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da versão final do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da versão final do indexador de dados ● Desenvolvimento do componente para log ● Desenvolvimento do componente de métrica, monitoramento e análise de desempenho ● Desenvolvimento da aplicação móvel com a declaração de estoque e origem dos animais | 126466.07 | 14125 | 143051.78 | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-15
PCPQ-1910.0051 | 2 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | Download | ● Desenvolvimento da primeira versão da interface web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da segunda versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da primeira versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da primeira versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da segunda versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da segunda versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente móvel para o controle de identidade do produtor ● Desenvolvimento da versão final da aplicação agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente cloud para armazenamento seguro | 217857.14 | 250000 | 246428.57 | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 2020-03-11 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-13
PCPQ-1910.0051 | 1 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | Download | ● Desenvolvimento dos componentes da autoridade certificadora das organizações da rede; ● Desenvolvimento do módulo contendo as carteiras para certificados; ● Desenvolvimento dos componentes para a criação da rede DLT; ● Desenvolvimento da API Gateway para integração; ● Desenvolvimento da primeira versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets; ● Implantação de TLS na rede DLT; ● Desenvolvimento do módulo de agente móvel para controle de identidade do produtor; ● Desenvolvimento da aplicação do agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva; ● Desenvolvimento do módulo do agente cloud para armazenamento seguro. | 130714.29 | 150000 | 147857.15 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-03-10 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-16
PCEE-1911.0137 | 3 | Embaixador | Download | ME03: Versão final do aplicativo PWA, Análise automática de produtos utilizando recursos de Machine Learning, bem como a funcionalidade de resposta a questionários criados pela Epson. | 303592.66 | 0 | 19434.86 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0137 | 2 | Embaixador | Download | ME02: Módulo Web Administrativo, Protótipo funcional do aplicativo PWA, e arquitetura para análise automática de fotos. | 0 | 371927.41 | 19434.86 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0137 | 1 | Embaixador | Download | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 247951.61 | 19434.87 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1911.0136 | 3 | Smart Manual | Download | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que apresenta Manual de Suporte e distribuição ativa e otimizada dos dados multimídia acerca dos produtos no manual. | 192132.42 | 0 | 12878.37 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0136 | 2 | Smart Manual | Download | ME02: Front end para o usuário comprador. | 0 | 235791.39 | 12878.38 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0136 | 1 | Smart Manual | Download | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 157194.27 | 12878.38 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1911.0135 | 3 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME03: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | 499238.04 | 0 | 31600.28 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0135 | 2 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME02: Implementação parcial do Módulo de Treinamento com Mixed Reality. | 0 | 437989.47 | 31600.28 | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PCEE-1911.0135 | 1 | Mixed Reality Training Plataform | Download | ME01: Arquitetura base do sistema e implementação do Módulo Web Administrativo. | 0 | 554895.14 | 31600.27 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PIFE-1911.0012 | 3 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Download | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. | 10659.98 | 0 | 3066.63 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-08 | O Coordenador enviou o seu relatório outubro/2020 mensal Comunicando a porcentagem. - Entrega da da Carta de Aceite
PIFE-1911.0012 | 2 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Download | Macroentrega 2 - Desenvolvimento do Sistema Inteligente. Objetivo geral: Desenvolver o sistema capaz de verificar, em tempo real, a composição química do sínter em suas fases de maturação térmica. Ao final desta etapa será entregue o memorial do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivos específicos M2a. Teste e validação de diferentes técnicas de reconhecimento de padrões aplicadas ao problema. M2b. Desenvolver um software de quimiometria cujas entradas serão as análises espectrais (Raman, UV/VIS e NIR). M2c. Elaboração do memorial descritivo. | 10800 | 0 | 6133.26 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-05-01 |  | 1 | 100 | Não | 2020-09-21 | Atualização da % do projeto documento enviado pelo coordenador no Srinfo-polo referente ao mês de Agosto.
PIFE-1911.0012 | 1 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Download | Objetivo geral: Construir um banco de dados de análise química versus espectro de Raman, UV/VIS e NIR de amostras de sínter. Objetivos específicos M1a. Estudar quais grandezas químicas são mensuráveis utilizando-se as análises espectrais. M1b. Definição de um procedimento para a obtenção das análises espectrais a partir da amostra do sínter. | 27000 | 80000 | 11263.06 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-20 | -Foi Adicionado a Percentagem do Conforme o último descrito no Relatório Mensal do Coordenador. -Coordenador estava colocando a percentagem errada no campo percentagem nos relatórios mensais depois que eu ( Anderson) indaguei o motivo da percentagem não subia. Ele se enganou ao preencher a porcentagem fazendo em relação ao projeto inteiro,pois achou que era para o projeto inteiro. -A carta de aceitação foi enviada por e-mail pela responsável técnica do projeto Érica, pois esta está trabalhando em home office por causa do COVID-19. Ela assinou e digitalizou, e por e-mail institucional da empresa, comprometeu a entregar o documento físico quando retornar a normalidade.
PEAE-1911.0008 | 3 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Download | Extratos brutos ativos testados quanto aos parâmetros de termoestabilidade, citotoxicidade e fitotoxicidade. | 90000 | 90000 | 90000 | 2021-01-13 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 2022-04-30 |  | 100 | Não | 2022-05-11 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NESTA MACROENTREGA NÃO HAVERÁ APORTE FINANCEIRO PELA EMBRAPII E PELA EMPRESA. NO ENTANTO, HAVERÁ A CONTRAPARTIDA ECONÔMICA DA UNIDADE EMBRAPII NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO.
PEAE-1911.0008 | 2 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Download | Caracterização química dos extratos ativos quanto a capacidade de controlar juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaios in vitro | 90000 | 90000 | 90000 | 2020-07-13 | 2021-01-13 | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  | 60 | Não | 2022-04-13
PEAE-1911.0008 | 1 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Download | Extratos microbianos produzidos e triados contra juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaio in vitro. | 90000 | 90000 | 90000 | 2020-01-13 | 2020-07-13 | 2020-09-01 | 2021-11-30 |  | 35 | Não | 2021-12-13 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NO PRIMEIRO MÊS DE INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, QUE ESTÁ PLANEJADA PARA JANEIRO DE 2020, HAVERÁ UM DEPÓSITO (APORTE) FINANCEIRO INICIAL, CONFORME ABAIXO: EMBRAPII - R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EMPRESA: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
PCEE-1911.0134 | 3 | Virtual Salesman | Download | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps(PWA) que apresenta sugestões de produtos para serem adquiridos pelo consumidor final com base nas necessidades deste cliente. | 231922.42 | 0 | 15218.97 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0134 | 2 | Virtual Salesman | Download | ME02: MVP do Sistema de Informação para Produtos. | 0 | 272858.47 | 15218.97 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0134 | 1 | Virtual Salesman | Download | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 182033.9 | 15218.96 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PIFC-1912.0057 | 5 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Download | Testes: Teste, Validação e Integração | 24750 | 50083.34 | 24490.18 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 2020-12-01 | 2022-03-03 | 2 | 100 | Não |  | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1 Projeto aditivado para maço de 2022.
PIFC-1912.0057 | 4 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Download | Desenvolvimento - SW: Dissectors Wireshark para o resto dos comandos SW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 3 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Download | Desenvolvimento - FW: Dissectors Wireshark om os comandos de DL de FW, Load Profile FW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-08-31 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 2 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Download | Desenvolvimento - HW: Dissectors Wireshark com os comandos Básicos HW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-05-29 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 1 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Download | Pesquisa: Montagem dos ambientes de produção | 12375 | 25041.66 | 4898.04 | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCEE-1911.0133 | 3 | Suporte Automatizado | Download | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que realiza a interação com um Chatbot desenvolvido utilizando o IBM Watson, que dispõe de funções de Inteligência Artificial. Nesta interação, são apresentados problemas e soluções cadastrados na base de dados da solução referente a um produto da empresa. | 268277.06 | 0 | 17357.48 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0133 | 2 | Suporte Automatizado | Download | ME02: Aplicativos para suporte do usuário e MVP do Sistema de Informações para configuração. | 0 | 329870.93 | 17357.47 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0133 | 1 | Suporte Automatizado | Download | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 219913.36 | 17357.47 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCER-1910.0041 | 3 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | Download | E4 - Documentação Final do Projeto | 81794.76 | 155921.27 | 17892.6 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 3 | 100 | Não | 2021-08-10
PCER-1910.0041 | 2 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | Download | E3- Desenvolvimento de uma tela de explicação com as informações necessárias para a configuração do paciente do CARE KV e CARE Dose 4D; | 81794.76 | 155921.27 | 17892.6 | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 4 | 100 | Não | 2020-11-11
PCER-1910.0041 | 1 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | Download | E1 - Backlog inicial, definição da arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento; E2- Parâmetro para configurações otimizadas do scanner CARE KV de acordo com as características físicas do paciente; | 109059.68 | 207895.02 | 23856.8 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 4 | 100 | Não | 2020-05-29 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
PCER-1911.0040 | 5 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Download | Implementação de funcionalidades referentes a Módulo de Inspeção / Qualidade | 212609.7 | 407656 | 32913.75 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 5 | 100 | Não | 2023-07-31 | As funcionalidades de Qualidade foram as que receberam mais inclusões de escopo pela área de negócio. Tais inclusões compreendem: processo de OQA simples, novas demandas UGS (cadastro, associação e registro de testes), estação de Embalagem de Placas, controle de status de paletes, monitoramento de status de caixas e submódulo de inspeção (registro de histórico, tela com metas, imagens no cadastro de teste, rotina/registro de bloqueio de linha após rejeição no teste, fluxo de liberação de linha após rejeição no teste mediante ações, cadastro de testes específicos: endurance e image). Como exemplo, podemos detalhar: - Movimentação pela Qualidade; - Funcionalidade de monitoramento para amostragem; - Registro do histórico; - Tela com Metas (%); - Imagens no cadastro do teste; - Funcionalidade de iniciar, pausar, retomar e finalizar o teste do OQA; - Funcionalidade de descarte do item; - Status dos paletes; - Funcionalidade atualizar status; - Funcionalidade de monitorar status das caixas; - Funcionalidade de tratar destino de caixas; - Funcionalidade de associar testes do UGS à estação; - Funcionalidade de verificação da estação para testes do UGS; - Funcionalidade de testar dois itens simultaneamente.
PCER-1911.0040 | 4 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Download | Implementação de funcionalidades referentes a gestão da produção | 186777.11 | 358124.8 | 28914.66 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 7 | 100 | Não | 2023-07-31 | Este item trata da inclusão das funcionalidades de: monitoramento das ordens de fabricação, reutilização de operações, paletização em paralelo para uma mesma OF e funcionalidade de embalagem/ paletização. Podemos citar as atividades: - Comportamento de 1ª estação (contabilizar peças que entram) e última estação (contabilizar peças que saem) em estação única; - Funcionalidade de paletização em paralelo para uma mesma OF; - Funcionalidade de sub paletes (amarração de placas com caixas e caixas com paletes); - Funcionalidade de atualização dos cadastros das OF com base no tempo de ciclo; - Funcionalidade de tabulação das informações de MPS; - Sincronização entre estações; - Fazer fluxo de telas com validação de checkpoint das estações (controle de rota).
PCER-1911.0040 | 3 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Download | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto. | 238442.3 | 457187.2 | 36912.86 | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 10 | 100 | Não | 2023-07-31 | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto.
PCER-1911.0040 | 2 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Download | Funcionalidades extras demandadas em tempo de projeto | 212609.69 | 407656 | 32913.76 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 11 | 100 | Não | 2023-07-31 | A inclusão deste item se deve à estratégia de implantação e atendimento à expectativa e novas necessidades das áreas de negócio da Epson que acarretou na inclusão de novos escopos (descritos nos itens seguintes). Dentre os subitens, podemos citar: - Cadastro de operações; - Funcionalidade de cálculo de tempo restante disponível fora da Dry-box; - Funcionalidade de direcionamento ao reparo; - Modelo das etiquetas das placas eletrônicas; - Criação do novo layout do QR Code da etiqueta; - Padrão das etiquetas das impressoras térmicas; - Funcionalidade de associação das etiquetas com OF; - Funcionalidade de monitoramento de OFs; - Funcionalidade de ajuste/edição da OF; - Gerenciamento da OF (quantidade não debitável); - Funcionalidade de abertura de palete (manual); - Funcionalidade de abertura de palete (automática); - Funcionalidade de finalização de produtos; - Funcionalidade de consolidação de Palete; - Funcionalidade de alteração do status do lote; - Funcionalidade de mover itens entre paletes; - Funcionalidade de bloqueio de paletes; - Funcionalidade de relatório de rastreabilidade; - Histórico do produto; - Funcionalidade de detalhar o conteúdo do palete; - Funcionalidade de selecionar impressão de folha para controle de palete; - Tela de configuração dos leitores.
PCER-1911.0040 | 1 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Download | E1 - Modulo de Software para geração de relatórios gerenciais | 260282.33 | 499063.08 | 40293.88 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 5 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1911.0056 | 5 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Download | Monitoramento: Monitoramento, ajustes e testes | 31000 | 33027.1 | 84483.82 | 2021-06-01 | 2022-12-27 | 2021-06-01 | 2022-09-26 | 2 | 100 | Não | 2022-09-26
PIFC-1911.0056 | 4 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Download | Aplicativo: Desenvolvimento Apps de Operações e Testes | 66500 | 100055.12 | 67587.05 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-06-04 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 3 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Download | Operações de Negócio: Desenvolvimento das Operações de Negócio do Middleware | 86000 | 102520.74 | 67587.05 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-17 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 2 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Download | Infraestrutura de Middleware: Projeto e Implementação da Infraestrutura do Middleware | 104000 | 102520.74 | 67587.05 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-09 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 1 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Download | Middleware e Software: Especificação do Middleware e Desenvolvimento do Software de 4Obtenção de GIC | 104000 | 102520.74 | 67587.05 | 2019-11-27 | 2020-05-31 | 2019-11-27 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0055 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Download | Algoritmos para detecção de falhas: Criação de algoritmo para extração de padrões comportamentais dos equipamentos de medição a fim de identificar padrões de falha. | 66535.2 | 141277.9 | 48425.68 | 2020-09-01 | 2021-02-27 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 |  | Não | 2020-12-31
PIFC-1911.0055 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Download | Plataforma de Processamento e Comunicação: Desenvolvimento de uma arquitetura de software para a camada de processamento e inserção de dados, algoritmos de comunicação entre os módulos do sistema para processamento de dados e troca de mensagem | 66535.2 | 141277.9 | 24212.84 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PIFC-1911.0055 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Download | App Móvel: Elaboração de um aplicativo móvel de testes para a comunicação com os medidores. Execução de testes automatizados e end-to-end, correção de possíveis bugs e geração de build oficial. | 66535.2 | 141277.9 | 24212.84 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1911.0055 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Download | Plataforma de Testes Automatizados: Transferir nossa plataforma de comunicação com os medidores para .Net Standard Criação de uma plataforma de testes automatizados | 71945.4 | 141277.9 | 24212.84 | 2019-11-27 | 2020-02-29 | 2019-11-27 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PCEE-1902.0115 | 5 | MDM | Download | ME05-Conformidade e Auditoria dos Resultados do Projeto. | 0 | 0 | 670 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-02 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PCEE-1902.0115 | 4 | MDM | Download | ME04-Plataforma para a gestão e monitoramento dos dispositivos de transmissão de CFE e arquitetura multiplataforma. | 79002.46 | 170898.72 | 15242.2 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-13
PIFC-1910.0054 | 4 | CONTROLWAY | Download | Transferência tecnológica - Entrega de protótipo final em ambiente de testes | 17200 | 36642.96 | 58906.7 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2 | 100 | Não | 2020-10-06 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 3 | CONTROLWAY | Download | Protótipo funcional - Realização de testes funcionais e levantamento de melhorias | 17200 | 36642.96 | 23562.69 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2 | 100 | Não | 2020-06-10 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 2 | CONTROLWAY | Download | Prova de conceito - Desenvolvimento de provas de conceito dos algoritmos de classificação veicular marca/modelo e cor | 17200 | 36642.96 | 23562.69 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2 | 100 | Não | 2020-04-08 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 1 | CONTROLWAY | Download | Estudo de viabilidade técnica - Revisão bibliográfica sobre técnicas de classificação veicular e marca/modelo de veículos | 89200 | 52382.22 | 23562.69 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2 | 5 | Não | 2020-02-04 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PCER-1812.0034 | 5 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E6: Documentação dos resultados do projeto e análise de sua aplicabilidade no processo de assistência técnica pela LENOVO | 36716.38 | 153770.42 | 34763.06 | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PELE-1911.0006 | 4 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | Download | WBE 4 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas •Especificação do separador apropriado para a bateria; •Avaliação físico-química e elétrica dos monoblocos; WBE 4.2 – Testes Elétricos / Validação dos Protótipos das Baterias •Determinação da Capacidade em regime C20; •Ciclagem de acordo com as normas vigentes; •Determinação do CCA – Cold Current Amper a -18°C; •Determinação da Reserva de Capacidade (RC); •Ciclabilidade; •Validação das funções críticas dos componentes após a ciclagem; | 12065.94 | 27717.95 | 18629.73 | 2021-01-11 | 2021-05-10 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11 | Prezados, existia uma diferença de R$ 0,01 centavos que deixava o prejeto em desacordo com o que estava em contrato, agora está corrigido o problema e de acordo com o contrato estabelecido com a Empresa
PELE-1911.0006 | 3 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | Download | WBE 3 – Montagem de células nas configurações P ¦ N ¦ P e N ¦ P ¦ N •Formação das placas negativas curadas: •O processo de formação seguirá de acordo com as informações levantadas previamente; •Realização das etapas de formação por “Soaking” conforme os parâmetros obtidos previamente para as características de uma bateria de capacidade de 60 Ah; •Especificação dos parâmetros físicos no processo de formação das placas em laboratório: monitoramento do tempo; controle de temperatura; densidade do ácido sulfúrico de acordo com o passo a passo do processo fabril da empresa BATS; densidade de corrente, considerando as máximas e mínimas possíveis •Caracterizações elétricas e eletroquímicas das placas formadas: •Determinação da capacidade das placas controle produzidas em laboratório, na configuração p/n/p. •Ensaios de ciclos de carga e descarga nas placas. •Caracterização físico-química das placas formadas: •Determinação por DRX das fases presentes após ciclagem e quantificação das fases via Método de Rietveld e análise dos sulfatos irreversíveis; | 29675 | 27677.85 | 11420 | 2020-09-11 | 2021-01-10 | 2020-10-10 | 2021-02-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-22
PELE-1911.0006 | 2 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | Download | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA / POSITIVA WBE 2.1 – Produção das placas negativa/positiva com massa ativa contendo nanografite •A produção da massa ativa será baseada na matéria prima produzida pela empresa BATS já otimizada após o ajuste no processo produtivo da macro-entrega WBE-1. A formulação base seguirá a formulação da empresa com a diferença da utilização de outros aditivos. No caso da placa negativa além de outros aditivos também será utilizado nanografite na concentração a ser definida durante a execução do projeto. •Durante a produção da massa ativa, parâmetros proporção da água desmineralizada, do ácido sulfúrico dosado adequadamente e o controle da temperatura serão ajustados para obter uma massa ativa negativa com a consistência adequada para o processo de empaste subsequente; •O empaste será realizado em grades de ligas de chumbo-cálcio fornecidas pela empresa. O processo de empaste será realizado no laboratório de prototipagem do ISI Eletroquímica utilizando uma empastadeira semi-automática de acordo com os dados dde volume d emassa, pressão e velocidades previamente definidos em função dos parâmetros da massa ativa. O processo fabril da empresa será reproduzido passo a passo no laboratório de prototipagem (Anexo Técnico A); | 29560 | 27773.1 | 12170 | 2020-05-11 | 2020-09-10 | 2020-05-30 | 2020-10-09 | 1 | 100 | Não | 2020-10-09
PELE-1911.0006 | 1 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | Download | WBE 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA WBE 1.1: Registro técnico da operação da planta industrial •Coleta de informações sobre a operação dos processos da produção da bateria SLI da empresa; •Definição do ponto de coleta do material precursor para produção da massa ativa das placas; WBE 1.2 – Testes elétricos de desempenho da bateria convencional SLI da empresa para dados de referência •Teste elétricos de capacidade em regime C20, teste de CCA – corrente de partida a frio (-18°C), teste de reserva de capacidade e teste segundo a norma vigente para definir o estado da tecnologia da empresa BATS. WBE 1.3 – Caracterização da matéria prima / insumo da bateria SLI convencional •Leady Oxide: •Identificação das fases do PbO e quantificação; •Determinação do teor de chumbo livre; •Determinação da distribuição do tamanho das partículas; •Grade: •Caracterização química da grade da liga de chumbo; •Determinação da taxa de corrosão em ácido sulfúrico; •Análise da microestrutura via metalografia; •Placa Curada: •Identificação e quantificação das fases presentes na placa curada por difração de raios-X e análise Rietveld; •Identificação da morfologia das fases via microscopia eletrônica de varredura – MEV; | 20078.27 | 41439.1 | 18699.73 | 2019-11-11 | 2020-05-10 | 2019-11-11 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PINA-1910.0045 | 3 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Download | código fonte, atualização dos casos de teste das funcionalidades de status/config por ONU e alteração de config em múltiplas ONUs e atualização de firmware. | 42584 | 70724 | 32977 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-10-02 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. Como o adendo ainda não foi lançado no SRInfo, até que isso seja feito, essa Macroentrega estará com suas datas desatualizadas (inicio: 01/07/2020 término: 31/08/2020). 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
PINA-1910.0045 | 2 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Download | Código fonte e casos de teste das funcionalidades desenvolvidas: a) Visualização de inventário e status por CPE; b) Visualização de config por CPE; c) Autenticação no ACS para os serviços internos do DmView; d) Configuração de parâmetros por CPE; e) Adição de objetos na estrutura de configuração por CPE; f) Remoção de instâncias de objetos na estrutura de configuração por CPE. | 84000 | 130000 | 42219.7 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2 | 100 | Não | 2020-08-06 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e um replanejamento das datas das entregas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
PINA-1910.0045 | 1 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Download | Código fonte e casos de teste das funcionalidades do serviço e infraestrutura do servidor ACS, credencias de acesso e teste de conectividade. | 115000 | 180000 | 34613.3 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-08 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1.
PSEN-1909.0005 | 2 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Download | Definição de requisitos. | 19140 | 27260 | 11600 | 2020-01-22 | 2020-02-11 | 2020-01-22 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PSEN-1909.0005 | 1 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Download | Mapeamento/busca de patentes. | 19140 | 27260 | 11600 | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PIBM-1910.0005 | 4 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Download | Prospecção biotecnológica o Otimização de meio de cultura; o Prospecção de micro-organismo; o Caracterização físico –química. | 3464 | 8313.2 | 11962.96 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-01-06 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIBM-1910.0005 | 3 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Download | Caracterização físico-química dos extratos Determinação das figuras de mérito (curvas de calibração, limites de detecção e quantificação, sensibilidade, etc.) para a determinação dos perfiz cromatográficos dos extratos. Ensaios analíticos – Análise Elementar, CG-MS, HPLC, FTIR | 9582 | 4156.6 | 2454.59 | 2020-01-06 | 2020-02-07 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20 | Em razão de ferias programadas de parte da equipe, as atividades da macro-entrega 3 foram antecipadas.
PIBM-1910.0005 | 2 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Download | Produção de extratos a partir da casca de laranja: Otimização do processo de extração ; - Uso de estratégias combinadas no processamento (maceração, ultrassom, soxhlet, hidrodestilação, destilação fracionada) - Fracionamento de extrato | 9506 | 4156.6 | 2454.59 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PIBM-1910.0005 | 1 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Download | Pré tratamento e prospecção de pectina - Fragmentação de biomassa utilizando diversas combinações de pré-tratamento (moinhos, explosão a vapor) - Determinação do rendimento de extração de pectina a partir da biomassa residual de casca da laranja | 1200 | 7125.6 | 6879.86 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-30
PSEN-1907.0004 | 4 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Download | Transferência de Tecnologia. | 42042 | 59878 | 25480 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2020-07-07 | 1 | 100 | Não | 2020-07-07
PSEN-1907.0004 | 3 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Download | MVP - Mínimo Produto Viável. | 73573.5 | 104786.5 | 44590 | 2020-01-10 | 2020-03-17 | 2020-03-09 | 2020-06-24 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PSEN-1907.0004 | 2 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Download | Testes em campo. | 73573.5 | 104786.5 | 44590 | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2019-12-18 | 2020-03-06 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06
PSEN-1907.0004 | 1 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Download | Protótipo preliminar. | 21021 | 29939 | 12740 | 2019-08-05 | 2019-12-10 | 2019-08-05 | 2019-12-17 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PINA-1812.0034 | 4 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Download | I – 02 protótipos funcionais de hardware com software embarcado; II – documentação de hardware contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais; III – documentação de arquitetura do software embarcado, acompanhado do código fonte e arquivo binário; IV – documentação de arquitetura do software web, acompanhado do código fonte e arquivo binário; V – documentação do protocolo de comunicação atualizado; VI – desenho mecânico em formato CAD. | 66000 | 100000 | 34000 | 2020-03-17 | 2021-03-31 | 2020-03-17 | 2021-03-22 | 6 | 100 | Não | 2021-03-31 | Esta macroentrega foi celebrada em função do terceiro adendo negociado entre as partes. Dada a complexidade do projeto, foi identificado a necessidade de testes adicionais para cobrir as regras de negócios e o projeto precisou ser aditivado em prazo junto a empresa. Versão do replanejamento 1: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 1º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 2: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 2º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 3: Alteração no escopo, número de macro entregas, custo e prazo do projeto em comum acordo entre as partes. Esse acordo foi firmado no PT01B/2019, parte integrante do 3º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 4: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 4º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 5: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 5º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 6: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 6º adendo ao TA01/2018 do projeto.
PESQ-1910.0008 | 3 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Download | Estudos de eficácia agronômica dos compostos selecionados e experimentação dos óleos mais eficientes em condições de semi-campo. | 41248.76 | 44742.6 | 39004.86 | 2021-03-01 | 2021-11-10 | 2021-02-26 | 2021-11-05 | 1 |  | Não | 2022-03-18
PESQ-1910.0008 | 2 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Download | Determinação da concentração letal (CL50 e CL90) e da dose letal (DL50 e DL90). | 41248.76 | 44742.64 | 39004.86 | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2020-08-20 | 2021-02-25 | 1 |  | Não | 2021-02-25
PESQ-1910.0008 | 1 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Download | Seleção de compostos mais eficazes no controle da broca do café, bicudo-do-algodoeiro, lagarta-do-cartucho-do-milho, Helicoverpa armigera, percevejo-marrom e mosca-branca Biótipo B | 41248.76 | 44742.63 | 39004.86 | 2019-11-11 | 2020-06-30 | 2019-11-11 | 2020-08-19 | 1 |  | Sim | 2020-08-19
PCIM-1906.0101 | 3 | Ford - Compósito de celulose | Download | Relatório Técnico do Desenvolvimento do Lote Piloto e resultados da caracterização das peças injetadas. | 92000 | 97000 | 98000 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-22 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1906.0101 | 2 | Ford - Compósito de celulose | Download | Relatório Técnico de Adequações das Formulações e Caracterização das Amostras. | 146000 | 142000 | 98000 | 2019-12-02 | 2020-11-27 | 2019-12-02 | 2020-11-27 | 2 | 100 | Não | 2021-02-18 | Projeto será suspenso em decorrência do atraso das atividades no site da parceira. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em 14/05/2020, portanto, não há avanço de execução. PREVISÃO DE RETOMADA EM 23/11/2020. Atualização em 07/12/2020: Projeto ficou suspenso por cinco meses e retomou as atividades em 18/11/2020, prazo de finalização em março/21. Aditivo prorrogou Prazo de Execução e Termo de Parceria.
PCIM-1906.0101 | 1 | Ford - Compósito de celulose | Download | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | 56000 | 55000 | 98000 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29
PCES-1908.0006 | 3 | Liva.app - Prótese conectada | Download | Protótipo v0.1 | 11488.02 | 17373.52 | 5602.52 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2 | 100 | Não | 2019-12-13
PCES-1908.0006 | 2 | Liva.app - Prótese conectada | Download | Estudos sobre medição de distância e força, além de concluir pesquisa sobre transmissão dos dados | 7694.11 | 15388.21 | 0 | 2019-10-16 | 2019-11-12 | 2019-10-16 | 2019-11-12 | 2 | 100 | Não | 2019-11-12
PCES-1908.0006 | 1 | Liva.app - Prótese conectada | Download | Estudos sobre alternativas de comunicação e memória/armazenamento que serão adotados no protótipo | 9582.23 | 19164.47 | 0 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2 | 100 | Não | 2019-10-16
PLAS-1708.0001 | 9 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil; WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface; WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição; WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM; WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes; A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.8: Construção do protótipo de bocal; WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó; WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido; WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final; WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente; WP A2.13: Seleção dos parâmetros de Trat. Termico de superfícies; B: New Die Tryout Concept WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento; WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial; C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake; WP C1.8: Teste de funcionamento do robô; WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser; C2: Spot Welding Inspection WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção; WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros; WP C2.11: Validação final; C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga WP C3.6: Defin. do parâmetro de soldagem remota a laser. | 410000 | 525000 | 50500 | 2020-05-05 | 2020-09-19 | 2020-08-08 | 2021-02-23 | 1 | 100 | Não | 2021-02-23 | Entregaveis: WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil: Relatório com os resultados da prova de conceito do novo FGE e também da aplicação do sensor portátil. WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface: Algoritmo documentado e relatório demonstrando suas funcionalidades. WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição: Relatório contendo testes fundamentais e em ambiente relevante. WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM: Terceira versão do algoritmo documentado de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas e externas à matriz (regiões de produto e anel). WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia aprimorada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira e segunda fase do projeto. WP A2.8: Construção do protótipo de bocal: Bocal fabricado e devidamente montado para a execução de testes de fluxo. WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó: Feixe de pó caracterizado e alterações geométricas do modelo realizadas, se necessário. WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido: Relatório com os resultados dos testes de deposição e validação do bocal desenvolvido. WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final: Livro de projeto e última versão do bocal, fabricado e montado WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.13: Seleção dos parâmetros de tratamento térmico de superfíciesRelatório final sobre a viabilidade da aplicação do tratamento térmico de superfícies a laser para o ferro fundido nodular selecionado, bem como para o material de revestimento selecionado. WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento: Interface gráfica aprimorada do sistema de medição. WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial e relevante: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes laboratorial e relevante. WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake robot fase III: Protótipo do snake robot. WP C1.8: Teste de funcionamento do robô: Relatório do teste de movimentação e operação, e protótipo revisado. WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser: Execução da tarefa definida no WP C1.1. WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção: Coleta de dados industriais; Algoritmo para auto aprendizado da rede neural; Relatório com resultados de inspeção. WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros: Mapa dos custos operacionais vigentes; Projeção dos custos da solução proposta WP C2.11: Validação final: Instrumentação de pinças industriais; Testes de acuracidade; Relatório final de p.11 resultados WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser: Relatório completo contendo resultados das caracterizações realizadas. WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga: Relatório contendo os resultados dos ensaios de fadiga e o estudo comparativo entre amostras fabricadas por soldagem a ponto e por soldagem a Laser. WP C3.6: Definição do parâmetro de soldagem remota a laser e caracterização completa do parâmetro: Relatório final contendo parâmetro selecionado e resultado das caracterizações.
PLAS-1708.0001 | 8 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | Subprojeto A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores; WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos; Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD; WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD; WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido; WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser; Subprojeto B: New Die Tryout Concept WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas; WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos ; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake; WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô; WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô; WP C1.6: Adequações de software e controle do robô; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.6: Algoritmo de inspeção; WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula; WP C2.8: Validação em uma célula; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser; WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser; | 410000 | 525000 | 50500 | 2019-12-14 | 2020-07-20 | 2019-12-14 | 2020-08-07 | 1 | 100 | Não | 2020-08-07 | Entregáveis: WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD: Especificações de projeto e princípios de solução adotados para o desenvolvimento do bocal. WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD: Modelo CAD preliminar, levando em consideração as restrições de fabricação e a infraestrutura disponível. WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido. WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser: Matriz de experimentos e documentação dos testes de tratamento térmico de superfícies a laser. WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas: Metodologia de integração dos sensores ao projeto da matriz. WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos: Otimização de rotina de detecção de defeitos do tipo rugas e trincas. Avaliação da capacidade de detecção e limitações. Correlação entre as medidas virtuais e reais. WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake: Componentes mecânicos e elétricos adicionais selecionados, modelo CAD 3D do snake na sua versão 1 da fase III. WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô: Modelo CAD 3D atualizado do snake na sua versão final e detalhamento, resultados das simulações computacionais e aquisição de componentes. WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô: Projeto elétrico do robô, e simulações. WP C1.6: Adequações de software e controle do robô: Software de controle do snake com capacidade para comandar o robô em operação point to point e atividade guiada por trajetória. WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da célula em que será realizada a validação com os requisitos de produção e segurança, bem como a definição dos periféricos necessários para a realização da instrumentação. WP C2.6: Algoritmo de inspeção: Caracterização da qualidade para as novas juntas; Bancos de dados para as novas juntas identificadas; Redes neurais com dados de entrada de naturezas distintas WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula: Fluxo de informações front end back do software para múltiplas máquinas; Comunicação online dos subsistemas; Interface gráfica integrada com as múltiplas máquinas. WP C2.8: Validação em uma célula: Instrumentação de pinças industriais em célula de produção; Aquisição de dados de produção; Testes de acuracidade da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser: Planejamento experimental com a definição dos parâmetros a serem testados e das técnicas de caracterização do processo. WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser: Amostras soldadas a laser e relatório completo contendo o descritivo dos ensaios conduzidos e a devida identificação das amostras.
PLAS-1708.0001 | 7 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption - Phase 2 WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD; WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser; WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications - Phase 3 WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho; WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection - Phase 3 WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.2: Algoritmo de inspeção; WP C2.3: Solução integrada para uma máquina; WP C2.4: Validação em uma máquina; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development – Phase 2 WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas; OBS: Devido ao pouco espaço de caracteres deste campo, não foi possível descrever os entregáveis de cada pacote de trabalho. Os mesmos estarão inclusos no campo "observações ou comentários" desta pagina. | 300000 | 1050000 | 50000 | 2019-07-18 | 2019-12-13 | 2019-07-18 | 2019-12-13 | 1 | 100 | Não | 2019-12-13 | WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD: Relatório contendo revisão de literatura e os dados de Benchmarking. WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser: Relatório contendo uma revisão de literatura para o processo de tratamento térmico de superfícies a Laser, com os principais parâmetros de processo que podem ser alterados para os experimentos. WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser: Materiais que serão tratados termicamente por laser definidos e aprovados pela empresa. WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho: Lista de requisitos técnicos (ex: payload, alcance, entre outros) e análise de viabilidade técnica para aplicação do snake robot. WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot: Cadeia cinemática adequada a tarefa, especificações de controle, drivers e software. WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da máquina de solda e dos periféricos necessários para a realização da instrumentação em ambiente relevante. WP C2.2: Algoritmo de inspeçãoMétodo de rotulação para pontos com energia excessiva; Banco de dados para junta do tipo I; Rede neural com dados de entrada de múltiplas naturezas. WP C2.3: Solução integrada para uma máquina: Fluxo de informações em front e back end do software; Comunicação entre os subsistemas; Interface gráfica integrada com sistema de aquisição; WP C2.4: Validação em uma máquina: Instrumentação de uma pinça industrial em ambiente relevante; Aquisição de dados de produção; Testes de exatidão da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas: Relatório contendo revisão de literatura científica e com aplicações industriais do processo de soldagem remota a laser na indústria automotiva.
PBIO-1811.0007 | 3 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Download | Entrega do relatório final. | 26250 | 29166.66 | 25000 | 2019-12-16 | 2020-04-14 | 2020-01-06 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-08-19
PBIO-1811.0007 | 2 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Download | Plano de trabalho contemplando as atividades para da FASE II (escalonamento e desenvolvimento da formulação final da vacina). | 56250 | 78333.34 | 25000 | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2019-06-15 | 2019-12-15 | 2 | 100 | Não | 2019-12-15 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
PINA-1910.0044 | 3 | Gateway IoT para aplicação residencial | Download | Documento de projeto atualizado. Protótipos de hardware desenvolvidos. Artefatos do software embarcado desenvolvido. Artefatos do hardware desenvolvido. | 35500 | 59730 | 16720 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-10-06 | 2 | 100 | Sim | 2021-11-25 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo em comum acordo entre as partes, descritos no 1º adendo ao TA01/2019, motivado pela questão da pandemia COVID19 e também pelo atraso descrito na "Nota sobre atraso do planejamento 0" da macro entrega 1. Versão do replanejamento 2: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Esse atraso é consequência do atraso na macro entrega anterior, de número 2.
PINA-1910.0044 | 2 | Gateway IoT para aplicação residencial | Download | Código fonte do software embarcado desenvolvido. Aplicação de atualização desenvolvida. | 240000 | 120000 | 65000 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 2020-02-18 | 2021-09-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-25 | Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Houve dificuldade técnica no desenvolvimento do driver de rede ethernet.
PINA-1910.0044 | 1 | Gateway IoT para aplicação residencial | Download | Documento de Projeto | 65000 | 45000 | 34050 | 2019-11-01 | 2020-02-17 | 2019-11-01 | 2020-02-17 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21 | Nota sobre atraso do planejamento 0: Houve atraso devido as dependências por parte do cliente que deixou de enviar itens previstos nos pré-requisitos do projeto. Os itens pendentes impactaram a finalização da especificação dos requisitos de hardware e do software embarcado bem como o inicio da macro entrega seguinte. Também foram solicitadas pelo cliente análises de novos requisitos e uma mudança de processador que impactou significativamente o planejado. Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Devido a esse replanejamento, as datas planejadas dessa macro entrega 1 foi reajustada de acordo com a data real.
PCPQ-1908.0050 | 4 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Download | Entrega 4B: Relatório técnico referente a seguinte entrega: Entrega 4B relatório de validação do set-up para o teste sistêmico e relatório Final de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes e comparativos com o laser de cavidade discreta. | 106653 | 177755 | 71102 | 2020-05-04 | 2022-06-01 | 2020-08-04 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-31
PCPQ-1908.0050 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Download | Entrega 4A: Relatório Parcial de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes; Entrega 6A: Documento Parcial do descritivo de processo de micro- fabricação de cada componente micro-óptico. | 56625 | 94375 | 37750 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-08-03 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-12
PCPQ-1908.0050 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Download | - Projeto e definição da plataforma e arquitetura geral da solução: - Documento de projeto e layout do laser de cavidade externa com chip fotônico. - Desenvolvimento do procedimento de alinhamento entre chip de ganho e chip de Silício: - Documento de descrição do processo de alinhamento e cura entre chip e ganho de chip fotônico integrado. | 80250 | 133750 | 53500 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-12
PCPQ-1908.0050 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Download | Definições do estudo do estado da técnica em tecnologias lasers com circuitos fotônicos integrados. Especificações preliminares do produto final na nova tecnologia Requisitos técnicos dos componentes micro-ópticos para o laser de cavidade | 161250 | 268750 | 107500 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-27
PCNP-1908.0012 | 2 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Download | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular, com e sem perturbação, para a levedura, realizados em planta piloto e inseridos no Biocal. | 20659 | 35927 | 6966 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-27 |  | 2 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia. Em razão destes obstáculos, as partes acordaram em reunião no mês de abril pela prorrogação do prazo de execução das atividades até o final de julho, sem necessidade de alteração contratual pois a vigência do contrato engloba este período.
PCNP-1908.0012 | 1 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Download | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular e fermentação realizados em escala de laboratório. | 18970 | 32987 | 6397 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PUSP-1810.0005 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Download | Relatório contemplando a consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D), transporte e montagem do Protótipo1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. | 4117.36 | 64633.02 | 78516.73 | 2019-10-25 | 2019-12-24 | 2019-10-25 | 2019-12-11 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11 | Macroentrega inserida no Primeiro Aditivo.
PFLN-1910.0004 | 4 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Download | Testes do protótipo em campo, verificação e entrega de documentação final | 18300 | 11788.89 | 8754.89 | 2020-08-18 | 2020-11-16 | 2020-09-18 | 2021-02-14 | 1 | 100 | Não | 2021-01-14
PFLN-1910.0004 | 3 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Download | Integração de dados em nuvem computacional e avaliação das redes | 12200 | 7859.26 | 8750 | 2020-05-18 | 2020-08-17 | 2020-05-18 | 2020-08-17 | 2 | 100 | Não | 2020-08-17
PFLN-1910.0004 | 2 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Download | Desenvolvimento do sistema embarcado e montagem mecanica do PEV | 31100 | 26648.15 | 8750 | 2019-12-16 | 2020-05-17 | 2020-02-17 | 2020-05-15 | 1 | 100 | Não | 2020-05-18 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
PFLN-1910.0004 | 1 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Download | Especificação de requisitos e seleção de componentes e softwares | 25800 | 17859.26 | 8750 | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16
PESQ-1910.0007 | 3 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Download | Desenvolvimento de uma formulação oleosa dos isolados selecionados de Trichoderma sp e de Isaria sp. | 52078.31 | 110591.64 | 48010.48 | 2020-11-01 | 2021-10-06 | 2020-11-03 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-11-03 | .
PESQ-1910.0007 | 2 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Download | Teste de eficácia dos isolados de Trichoderma sp. no controle de doenças e promoção de crescimento de plantas. Teste de virulência dos isolados de Isaria sp. para o controle de pragas. Identificação molecular do isolado selecionado de Isaria sp.. | 52078.31 | 55295.82 | 24005.24 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2020-06-02 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PESQ-1910.0007 | 1 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Download | Seleção de isolados de Trichoderma sp. quanto ao rendimento produtivo e antagonismo a fitopatógenos em laboratório. Identificação molecular do isolado selecionado de Trichoderma sp.. | 52078.31 | 55295.82 | 24005.24 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-05 | 2020-06-01 | 1 |  | Não | 2020-06-01
PCEE-1807.0092 | 5 | AGORA DIGITAL | Download | ME05: Plataforma de análise de relação entre a atividade econômica de empresas e organizações e as ações legislativas. | 32053.4 | 55455.71 | 8774.7 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PIFF-1909.0014 | 4 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Download | Ajustes - Interface administrativa; Desenvolvimento e teste - Protótipo iOS; Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP iOS; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia; Relatório final - Relatório final. | 22550.42 | 14094.01 | 19729.8 | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-18 | Foi firmado um aditivo de prorrogação de prazo para entrega, para realização de ajustes finais necessários dos itens da quarta macroentrega.
PIFF-1909.0014 | 3 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Download | Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP Android; Desenvolvimento e teste - Protótipo site; Teste de uso - Relatório de teste. | 21935.04 | 13709.4 | 19196.35 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PIFF-1909.0014 | 2 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Download | Desenvolvimento e teste - Protótipo Android. | 29246.72 | 18279.2 | 25589.98 | 2019-11-16 | 2020-03-15 | 2019-11-18 | 2020-03-15 | 1 | 100 | Não | 2020-03-15
PIFF-1909.0014 | 1 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Download | Verificação de tecnologia - Relatório; Modelos de dados - Documentação inicial; Configuração de equipamento - Folha de configuração. | 14623.38 | 9139.61 | 12794.98 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 1 | 100 | Não | 2019-11-15
PELD-1805.0020 | 4 | SIGMA | Download | Arquitetura para viabilizar serviços de terceiros Protótipo de solução móvel para validação desta arquitetura | 99560.83 | 125000 | 76863.12 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 3 | 100 | Não | 2019-12-31
PELE-1908.0005 | 5 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | Download | WBE 5 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e a placa positiva e Testes Elétricos em Laboratório WBE 5.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas /positivas com as novas grades, por vaso da bateria; Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos e Eletroquímicos do protótipo, seguindo a norma técnica; Validação do protótipo da bateria VRLA (TRL 4 – Validação das funções críticas dos componentes); | 141185.94 | 131837.96 | 107668.89 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-07 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-04-13
PELE-1908.0005 | 4 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | Download | WBE 4 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas com a nova grade/positivas por vaso da bateria; Montagem do Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos dos protótipos de baterias VRLA, seguindo norma técnica; | 127906.1 | 123045.61 | 165540 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-03-02 | 2021-09-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-06
PELE-1908.0005 | 3 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | Download | WBE 3 – Produção de nova Placas Positiva para o protótipo da bateria VRLA WBE 3.1 – Produção das grades positivas WBE 3.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 3.3 – Produção das placas positivas WBE 3.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas | 121738.31 | 147981.11 | 149700 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-09-05 | 2021-03-01 | 1 | 100 | Não | 2021-03-01
PELE-1908.0005 | 2 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | Download | WBE 2 – Produção da nova Placa Negativa para o protótipo da bateria VRLA WBE 2.1: Produção das grades negativas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 2.3 – Produção das placas negativas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas | 206557.41 | 228339.58 | 219986.99 | 2019-12-01 | 2020-08-31 | 2019-12-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PELE-1908.0005 | 1 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | Download | WBE 1 – Desenho de bateria VRLA para aviação WBE 1.1 Caracterização dimensional por meio da digitalização de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer Digitalização de uma bateria VRLA de aviação da Embraer, parte exterior e todos os componentes do interior e da caixa; Desenho virtual da bateria VRLA;  WBE 1.2 Caracterização dos componentes da bateria VRLA; Caracterização do polímero da caixa por análise térmica; Caracterização da placa positiva; Caracterização da placa negativa; Caracterização do separador; WBE 1.3 Testes elétricos de bateria VRLA; Testes elétricos de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer, a partir dos dados técnicos fornecidos pela empresa; | 80568.11 | 67295.73 | 35060 | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 2019-08-30 | 2019-12-03 | 1 | 100 | Não | 2019-12-03
PIFC-1910.0053 | 4 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Download | Treinamento, documentação e transferência tecnológica. | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2020-10-08 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1 |  | Não | 2020-10-01
PIFC-1910.0053 | 3 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Download | Modelagem, codificação e testes da plataforma de software. | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1910.0053 | 2 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Download | Projeto, esquemático e PCB do hardware. | 29850 | 43721.01 | 12664.31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PIFC-1910.0053 | 1 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Download | Coleta e análise do hardware, software e funcionalidades do sistema. | 19900 | 53370.73 | 8442.88 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFG-1909.0007 | 3 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Download | App Android e iOS pronto para uso comercial | 95349.5 | 77388.5 | 95503.19 | 2020-02-19 | 2021-06-04 | 2020-02-20 | 2021-06-04 | 1 | 100 | Não | 2021-06-04 | Fizemos um aditivo de prazo em 03/03/2021 para implementação de solução que corrige mal funcionamento de software para visualização dos dados.
PIFG-1909.0007 | 2 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Download | Resultados de acompanhamento do experimento em campo | 32735 | 32735 | 32787.76 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-02-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-19 | Devido o atrasa da primeira macroentrega.
PIFG-1909.0007 | 1 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Download | Armadilhas instaladas nos campos de cultivo de algodão | 51526 | 69487 | 51609.05 | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 2019-09-04 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-20 | Esta macroentrega foi feita em atraso devido a dificuldade na compra e na entrega de sensores óticos e feromonio essenciais para o funcionamento da armadilha.
PINA-1909.0043 | 3 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Download | •Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto, •Documento de projeto atualizado, •Documento da definição das funções da API, •Artefatos do software embarcado desenvolvido, •Artefatos do hardware desenvolvido. | 20000 | 40000 | 10000 | 2020-01-10 | 2020-01-31 | 2020-01-10 | 2020-01-31 |  | 100 | Não | 2020-01-31
PINA-1909.0043 | 2 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Download | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 55921 | 101919 | 26383.9 | 2019-10-18 | 2020-01-09 | 2019-10-18 | 2020-01-09 |  | 100 | Não | 2020-01-29
PINA-1909.0043 | 1 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Download | Documento de projeto. | 20000 | 40000 | 16538.1 | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 2019-10-01 | 2019-10-17 |  | 100 | Não | 2019-10-21
PPLI-1910.0032 | 4 | Pluma II | Download | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com mais duas resinas poliolefínicas (totalizando 04 ao final do projeto), na sua versão natural e pigmentada na cor branca em 02 geometrias de pré-formas e de frascos. | 111469.6 | 133763.4 | 89175.6 | 2021-10-29 | 2022-06-30 | 2021-11-09 | 2022-06-30 | 2 | 100 | Não | 2022-06-30
PPLI-1910.0032 | 3 | Pluma II | Download | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos em uma geometria com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02, caracterização de frascos produzidos com a resina poliolefínica aditivada n° 03 e validação do processo de sopro ISBM em três geometrias | 139337 | 167204.25 | 111469.5 | 2021-03-01 | 2021-10-28 | 2021-03-01 | 2021-11-08 | 2 | 100 | Não | 2021-11-08
PPLI-1910.0032 | 2 | Pluma II | Download | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02 e validação do processo de sopro ISBM em duas geometrias | 167204.4 | 200645.1 | 133763.4 | 2020-03-16 | 2021-02-26 | 2020-06-17 | 2021-02-26 | 2 | 100 | Não | 2021-02-26
PPLI-1910.0032 | 1 | Pluma II | Download | Relatório com desenho de experimentos, condições de processo e propriedades das resinas aditivadas por extrusão | 139337 | 167204.25 | 111469.5 | 2019-12-02 | 2020-03-13 | 2019-10-28 | 2020-05-04 | 2 | 100 | Não | 2020-05-19
PCEE-1809.0100 | 5 | Active-IoT | Download | ME05: Migração dos dados de usuários para nuvem e Controle de Qualidade. | 78796.8 | 138032.4 | 16947.76 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-23
PCEE-1809.0100 | 4 | Active-IoT | Download | ME04: Integração com módulos de câmeras de DVR. | 95411.2 | 182855.05 | 16947.77 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PCER-1909.0039 | 4 | IBMP Multiteste Imunológico | Download | ME 4 – Validação e Entrega Final E9: Plano de testes e relatório de execução E10: Produto Final Validado Documentação Final e Finalização do Projeto | 60214.06 | 344349.16 | 13171.83 | 2021-04-17 | 2021-06-30 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 6 | 100 | Não | 2021-04-24
PCER-1909.0039 | 3 | IBMP Multiteste Imunológico | Download | ME 3 - Versão Piloto do Produto E6: Projeto Piloto do housing E7: Arquitetura da versão Piloto do software backend E8: Projeto das telas da versão Piloto do aplicativo móvel | 120428.12 | 0 | 26343.65 | 2020-06-11 | 2021-04-16 | 2020-06-11 | 2021-04-15 | 7 | 100 | Não | 2021-04-24
PCER-1909.0039 | 2 | IBMP Multiteste Imunológico | Download | ME 2 - Versão Alfa do Produto E2: Código fonte da versão Alfa do aplicativo móvel E3: Projeto Alfa do housing E4: Arquitetura da versão Alfa do software backend E5: Projeto das telas da versão Alfa do aplicativo móvel | 120428.12 | 229566.11 | 26343.65 | 2019-11-15 | 2020-06-30 | 2019-11-15 | 2020-06-10 | 4 | 100 | Não
PCER-1909.0039 | 1 | IBMP Multiteste Imunológico | Download | ME 1 – Planejamento Detalhado e Levantamento de Requisitos E1: Caderno de requisitos | 100356.77 | 191305.09 | 21953.04 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2 | 100 | Não | 2019-11-14
PINA-1909.0042 | 3 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Download | Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto; Documento de projeto atualizado; Documento da definição das funções dos drivers desenvolvidos; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | 36350 | 35500 | 16125 | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 2020-02-29 | 2020-12-15 | 3 | 100 | Não | 2020-12-18 | Versão do replanejamento 1: Devido a dificuldades na montagem dos portótipos e alguns atrasos nas aprovações a macroentrega 3 teve seu término ajustado para 31/07/2020. Versão do replanejamento 2: O projeto foi aditivado para inclusão de requisitos adicionais, com isso a data de término foi prorrogada 30/11/2020. Versão do replanejamento 3: O retorno de material de testes externo foi maior que o esperado, com isso o porjeto foi estendido em 15 dias, com fim em 15/12/2020.
PINA-1909.0042 | 2 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Download | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 120000 | 180000 | 40000 | 2019-11-08 | 2020-02-29 | 2019-11-08 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Versão do replanejamento 1: A data de início da Macroentrega 02 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos da Macroentrega 01. O cliente aceitou a macroentrega no dia 28/02/2020, mas por estar geograficamente distante e haverem dois responsáveis pelo aceite em localidades distintas, a data do aceite final foi 06/03/2020.
PINA-1909.0042 | 1 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Download | Documento do projeto de hardware e software embarcado, definição dos drivers de software embarcado e definição dos testes à serem realizados no projeto. | 40000 | 65000 | 28025 | 2019-10-01 | 2019-11-07 | 2019-10-01 | 2019-11-07 | 1 | 100 | Não | 2019-11-11 | Versão do replanejamento 1: A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos.
PCEE-1908.0131 | 3 | 5G-EdgeServices | Download | ME03: Entrega do Arcabouço de software final em ambiente de comunicação 5G. | 192785.34 | 0 | 13940.2 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-01-02 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03
PCEE-1908.0131 | 2 | 5G-EdgeServices | Download | ME02: Componentes de software em nível de protótipo para arcabouço de computação na borda. | 0 | 136640.36 | 9293.47 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-20
PCEE-1908.0131 | 1 | 5G-EdgeServices | Download | ME01: Modelo arquitetural e lista de métricas de avaliação para 5G. | 0 | 214745.34 | 13940.21 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-21
PESQ-1909.0006 | 4 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Download | Avaliação in vivo da atividade antifungica da nova formulação sobre importantes patógenos deteriorantes na pós colheita de frutas. | 130421.99 | 224418.58 | 128938.08 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2021-09-21 | 2022-09-30 | 1 |  | Não | 2022-09-30
PESQ-1909.0006 | 3 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Download | Avaliação in vitro dos efeitos da nova formulação sobre a morfologia dos principais patógenos deteriorantes no pós colheita de frutas, atraves de microscopia eletrônica de varredura e transmissão. | 130421.99 | 168314.04 | 96703.56 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2021-09-20 | 1 |  | Não | 2021-09-20
PESQ-1909.0006 | 2 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Download | Desenvolvimento da formulação e avaliação in vitro da atividade antifungica sobre importantes patogenos deteriorantes na pos colheita das frutas. | 130421.99 | 168314.04 | 96703.56 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-03-21 | 2020-12-30 | 1 |  | Não | 2020-12-30
PESQ-1909.0006 | 1 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Download | Desenvolvimento da formulação e avaliação do desempenho fisiológico e sanitário de sementes de soja submetidas ao tratamento. | 130421.99 | 112209.36 | 64469.06 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-01 | 2020-03-20 | 1 |  | Não | 2020-03-20
PCNP-1908.0013 | 3 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nenhum anexo | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 otimizado na dorna de fermentação em planta piloto , incluindo a avaliação da reprodutibilidade dos experimentos. Diferente das macroentregas anteriores à biomassa, neste caso, é a cana-de-açúcar típica no processo de produção de etanol no Brasil. Será investigado nesta entrega o comissionamento do novo sistema externo às dornas de fermentação, além do impacto do equipamento no rendimento em etanol num sistema em que o processo de fermentação ocorre com e sem reciclo celular. | 210609.2 | 365503.33 | 72980.39 | 2020-08-03 | 2021-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-1908.0013 | 2 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Download | Nessa etapa, serão realizados testes com MBE2 em dorna de fermentação em laboratório e planta piloto utilizando no processo de fermentação a biomassa milho tipicamente brasileiro, isto é, o milho cultivado no Brasil e processado nas usinas de produção de etanol a partir desta biomassa. Com isso, será verificado o escalonamento do processo para outra biomassa, seus efeitos na produção de etanol nessa configuração e com uma biomassa distinta, examinando quais medidas seriam necessárias para possibilitar a instalação industrial da tecnologia com desempenho e condições apropriadas. | 71641.37 | 124330.56 | 24824.2 | 2020-03-02 | 2020-07-02 | 2020-02-01 |  | 1 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro das expectativas.
PCNP-1908.0013 | 1 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Download | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 em dorna de fermentação em escala de laboratório utilizando do processo de fermentação a biomassa milho importado dos EUA, de modo a verificar os ganhos do processo em comparação aos experimentos realizados pela empresa no exterior. Espera-se com isso atingir uma estabilidade nos dados de sistema que permitam uma melhor avaliação na etapa anterior. | 74874.05 | 129940.74 | 25945.39 | 2019-10-02 | 2020-02-02 | 2019-10-28 |  | 1 | 100 | Não
PELD-1807.0019 | 3 | CPG_HIPEC | Download | • Evidências de fabricação do terceiro protótipo • Relatório de verificação para o terceiro protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia após terceiro protótipo • Relatório de validação para o protótipo de engenharia • Documentação de Projeto para Transferência • Relatório de transferência do projeto • Relatório do Suporte da Produção • Relatório do suporte nos ensaios de tipo | 106768.11 | 134469.05 | 79067.51 | 2020-02-01 | 2022-09-30 | 2020-02-01 | 2022-09-30 | 6 | 90 | Não | 2022-09-30
PCER-1909.0038 | 3 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | Nenhum anexo | ME 3 - Entrega Final E4 - Entrega final incluindo código fonte do servidor, código fonte do aplicativo móvel, documentação técnica do projeto. E5 - Workshop de transferência de conhecimento. | 79508 | 143333.33 | 11715.66 | 2020-06-01 | 2020-07-31 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
PCER-1909.0038 | 2 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | Nenhum anexo | ME 2 - Aplicativo Móvel E3 – Código fonte do aplicativo móvel. | 79508 | 143333.33 | 11715.66 | 2020-04-01 | 2020-05-31 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
PCER-1909.0038 | 1 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | Nenhum anexo | ME 1 - Definições e Servidor E1 – Definição de requisitos na forma de backlog do projeto. E2 - Código fonte da solução de servidor. | 79508 | 143333.34 | 11715.68 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  |  | 2 |  | Sim |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,34 - SEBRAE
PLIG-1909.0009 | 3 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Download | Otimização da liga SAE 1045 para redução das distorções | 30481.35 | 37496.16 | 2112 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2020-07-07 | 2020-11-10 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16
PLIG-1909.0009 | 2 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Download | Determinação das etapas críticas do processamento que influenciam no aumento da tensão residual | 30481.35 | 37496.16 | 2112 | 2020-01-17 | 2020-06-19 | 2020-01-20 | 2020-07-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-06
PLIG-1909.0009 | 1 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Download | Determinação da tensão residual para cada etapa de processamento de barras do aço SAE1045 | 66747.91 | 82108.9 | 94096 | 2019-09-10 | 2020-01-16 | 2019-09-10 | 2020-01-13 | 1 | 100 | Não | 2020-01-15 | Aguardando assinatura do Termo de Aceite pela empresa parceira. Líder técnico responsável pela assinatura está em período de férias.
PLIG-1909.0008 | 3 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Download | Avaliação da relação microestrura com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 3 e 4 | 45099.71 | 55488.1 | 23328 | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 2020-06-24 | 2020-12-16 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PLIG-1909.0008 | 2 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Download | Avaliação da relação microestrutura e propriedades mecânicas com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 1 e 2. | 56025.91 | 68931.07 | 29712 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PLIG-1909.0008 | 1 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Download | Projeto otimizado do aço SAE1045 | 91479.58 | 112551.24 | 95200 | 2019-09-10 | 2020-03-30 | 2019-09-10 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31 | Cliente já deu aceite formal por e-mail, aguardamos, apenas, assinatura do Termo de Aceite que no momento não é possível devido ao período de férias coletivas na ArcelorMittal por motivo da Pandemia do coronavírus.
PLIG-1909.0007 | 3 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Download | Análises considerando resultados obtidos nas macroentregas 01 e 02 | 62329.06 | 64217.82 | 62239.06 | 2021-02-22 | 2022-05-31 | 2021-02-24 | 2022-05-31 | 4 | 100 | Não | 2022-05-31
PLIG-1909.0007 | 2 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Download | Efeito do teor de hidrogênio no desempenho mecânico de uma aço considerando diferentes rotas de processamento. | 38955.66 | 40136.14 | 38955.66 | 2020-09-01 | 2021-02-19 | 2020-09-21 | 2021-02-19 | 3 | 100 | Não | 2021-02-19
PLIG-1909.0007 | 1 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Download | Efeito da desgaseificação a vácuo na microestrutura de um aço para construção mecânica. | 54537.93 | 56190.59 | 54537.92 | 2019-09-10 | 2020-08-31 | 2019-09-10 | 2020-09-02 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-15
PLIG-1909.0006 | 3 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Download | Validação do desempenho dos aços 51B60 durante tratamento térmico | 30591.85 | 59412.88 | 26100 | 2020-07-23 | 2020-12-31 | 2020-07-24 | 2020-12-16 | 2 | 100 | Não | 2020-12-22
PLIG-1909.0006 | 2 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Download | Otimização dos parâmetros de lingotamento | 70000 | 78625.1 | 56925 | 2020-02-28 | 2020-07-23 | 2020-02-28 | 2020-07-23 | 1 | 100 | Não | 2020-08-10
PLIG-1909.0006 | 1 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Download | Segregação no aço AISI51B60 | 130000 | 139280.72 | 100840 | 2019-09-10 | 2020-02-27 | 2019-09-10 | 2020-02-21 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21
PPLI-1907.0031 | 3 | Novos Ligantes | Download | Resultados da caracterização dos monolíticos refratários utilizando novos ligantes | 68400 | 68400 | 68400 | 2020-12-28 | 2021-05-30 | 2020-12-18 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PPLI-1907.0031 | 2 | Novos Ligantes | Download | Relatório contendo os resultados da análise ligantes avaliados e comparação com propriedades das amostras comerciais de ligante referência; Seleção de três (03) composições de ligantes para realização da avaliação de seu desempenho em composição de Monolíticos refratários. | 110000 | 110000 | 110000 | 2020-03-01 | 2020-12-24 | 2020-06-17 | 2020-12-17 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17
PPLI-1907.0031 | 1 | Novos Ligantes | Download | Relatório contendo as informações detalhadas da pesquisa informacional, resultados das avaliações dos produtos comerciais e definição dos requisitos dos ligantes. | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-07-16 | 2020-02-28 | 2019-10-30 | 2020-05-11 | 2 | 100 | Sim | 2020-05-11
PTEN-1909.0010 | 3 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | Nenhum anexo | 1- Revisão da Metodologia e da ferramenta; 2- Verificação por agente independente (IVA); 3- Coordenação técnica do Projeto. | 171883 | 343928.86 | 0 | 2021-12-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0010 | 2 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | Nenhum anexo | 1- Validação experimental; | 506250 | 1012450.17 | 0 | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0010 | 1 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | Nenhum anexo | 1- Modelagem em Elementos Finitos 2- Desenvolvimento da metodologia 3- Ferramenta computacional 4- Comparação de resultados | 664710 | 1329307.83 | 0 | 2019-11-01 | 2021-02-26 | 2019-11-01 |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0009 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Download | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto não esterilizado (I); •Mosto não esterilizado porém com adição do agente antimicrobiano Kamoran HJ (II): •Mosto esterilizado com aplicação de feixe de elétrons (III) •Experimentos dos processos em blocos casualizados. •Contabilizados ganhos em eficiência, rendimento, produtividade, a redução de custos com insumos e o recebimento de créditos de descarbonização (CBIOs) •Revisão da literatura •Análise de viabilidade econômica do substrato (II Etapa); •Análise de viabilidade econômica do substrato (III Etapa); •Elaboração do relatório final. | 180599.15 | 0 | 65550 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2023-03-01
PTEN-1909.0009 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Download | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho (I); •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho enriquecido com caldo de cana (II); •Mosto obtido a partir de caldo de cana (III) •Estrutura geral da ferramenta; •Análise comparativas dos processos I, II e III •Experimentos dos processos em DIC. | 321466.48 | 1213924.24 | 300000 | 2020-07-01 | 2021-01-29 | 2020-07-01 | 2021-01-29 | 1 |  | Não | 2023-03-01
PTEN-1909.0009 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Download | Reunião de kick-off; Definição da dose de feixe de elétrons para esterilização do mosto A macroentrega 1 consiste em determinar a dose de feixe de elétrons capaz de esterilizar o mosto, para isto será realizada a preparação da matéria prima, posteriormente será feito o hidrolisado de milho. Será feito o tratamento de esterilização por feixe de elétrons e serão realizadas as análises microbianas, físico – químicas e as analises estatísticas. | 701928.69 | 1711539.66 | 250000 | 2019-09-23 | 2021-02-26 | 2019-09-23 | 2021-02-26 | 1 |  | Não | 2021-03-11
PCEE-1809.0102 | 5 | preemptiveRM | Download | ME05- Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS avaliada. | 122610.9 | 51897.39 | 11805.69 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-01
PCEE-1809.0102 | 4 | preemptiveRM | Download | ME04-Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS pronta para avaliação. | 0 | 173670.79 | 14166.82 | 2019-09-01 | 2020-02-29 | 2019-09-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07
PEMB-1908.0006 | 5 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Nenhum anexo | Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Relatório técnico projeto (ANT) Relatório técnico projeto (EDC) Realização dos primeiros voos para confirmar operação correta da aeronave e piloto automático (DIA) Validação dos algorítmos do MSV e MGM (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Relatório técnico projeto (DIA) | 150436.92 | 259845.59 | 45586.95 | 2021-01-08 | 2021-03-08 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 4 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Nenhum anexo | Sistemas adquiridos (ANT) Aeronave equipada com novo motor (ANT) Relatório de testes de integração do DIA com o novo sistema de piloto automático e testes utilizando hardware in-the-loop (ANT) Montagem do sistemas eletrônicos na aeronave (ANT) Sistemas adquiridos (EDC) Montagem do sistemas eletrônicos na estação de Terra (EDC) Testes do DIA através de HIL para validação do sistema de controle de missão (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes HIL (DIA) Confirmação da correta ligação do sistema de piloto automático com os controles do motor e aeronave (DIA) Avaliação do correto funcionamento da comunicação entre os dois elementos (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes de integração (DIA) | 371056.59 | 640915.92 | 112441.39 | 2020-05-08 | 2021-01-08 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 3 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Nenhum anexo | Relatório contendo a solução técnica do projeto, especificando novo motor, novo sistema de piloto automático e demais periféricos eletrônicos que serão substituídos (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Programação dos sistemas para realização dos testes (ANT) Relatório contendo a solução técnica do projeto (EDC) Relatório de simulações e testes e desenvolvimentos preliminares (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Algoritmos de controle operacionais no hardware de controle (DIA) | 231233.94 | 399404.07 | 70070.89 | 2020-02-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 2 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Nenhum anexo | Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da aeronave (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da estação base (EDC) Relatório de simulações (DIA) | 136312.74 | 235449.27 | 41306.89 | 2019-11-14 | 2020-02-14 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 1 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Download | Identificação dos sistemas a serem modernizados na aeronave e relatório de conceito de operação e requisitos (ANT) Identificação dos sistemas a serem modernizados na estação de terra e relatório de conceito de operação e requisitos (EDC) Relatório de conceito de operação e requisitos do projeto e requisitos e normativas ANAC / ANATEL (DIA) | 36129.38 | 62405.3 | 10948.3 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 2019-10-14 | 2019-11-21 |  | 100 | Sim | 2019-11-22 | Macro entrega realizada conforme o previsto. Aguardando aporte da empresa para iniciar as atividades da ME2.
PELD-1711.0012 | 5 | DSP 10nm | Download | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 7m otimizada em baixo consumo Amostras de sub-montagens com relatório de testes | 903009.57 | 903009.47 | 451504.72 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31 | Correções nas casa de centavos
PCES-1904.0005 | 3 | BigData for 3D&GSB | Download | Testes dos modelos preditivos em campo Escrita de relatórios técnicos para repasse de conhecimento com a HP. Escrita de patentes, caso área responsável da HP indique. Escrita de artigos técnicos sobre os resultados alcançados, caso área responsável da HP indique. | 129143.37 | 262369.58 | 0 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PCES-1904.0005 | 2 | BigData for 3D&GSB | Download | Análise de dados de telemetria das pressas Implementação de modelos preditivos e a avaliação dos mesmo utilizando através de técnicas estatísticas tais como cross validation e hold out. | 150329.49 | 261257 | 0 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PCES-1904.0005 | 1 | BigData for 3D&GSB | Download | Detecção da curvatura de uma folha de papel CNN - Aquisição de informações extras | 104627.33 | 244573.82 | 0 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-09-05
PLIG-1906.0005 | 4 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Download | Relatório técnico detalhando metodologia otimizada para validar a qualidade das juntas soldadas pelo processo RMSW. | 37311.52 | 37311.52 | 37311.52 | 2021-09-20 | 2022-06-27 | 2021-09-20 | 2022-06-27 | 3 | 100 | Não | 2022-06-27
PLIG-1906.0005 | 3 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Download | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto orientado à validação dos parâmetros de soldagem de forma a otimizar o processo considerando a composição química e microestrutural dos aços referencia. | 64928.29 | 64928.29 | 64928.29 | 2021-01-27 | 2021-10-06 | 2021-01-27 | 2021-09-17 | 3 | 100 | Não | 2021-09-17
PLIG-1906.0005 | 2 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Download | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, levantamento dos melhores parâmetros de soldagem e alternativas para otimização do processo considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | 36301.54 | 36301.54 | 36301.54 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-08-10 | 2020-12-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-01-18
PLIG-1906.0005 | 1 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Download | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, suas relações com os parâmetros de soldagem e alternativas para otimizá-los considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | 35525.31 | 35525.31 | 35525.31 | 2019-06-27 | 2020-06-30 | 2019-08-01 | 2020-08-07 | 2 | 100 | Sim | 2020-08-14
PINA-1908.0041 | 3 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | Download | I. Relatório técnico descritivo do processo de integração entre módulo amplificador comercial e cavidade do forno protótipo; II. Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e principais conclusões. | 30000 | 51000 | 18000 | 2020-02-29 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2020-06-05 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08 | Data de início reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36. Houve um atraso para a entrega do Kit de desenvolvimento NXP RFEL24-500 RF Energy Lab Box por conta da pandemia do COVID-19, porém estamos trabalhando para remover esse impacto no cronograma do projeto junto a Prática. A data de entrega real foi 05/06/20 para comportar no relatório os resultados dos testes que estão sendo realizados na Pratica Fornos.
PINA-1908.0041 | 2 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | Download | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados de simulação e principais conclusões; II. Modelo mecânico final da cavidade utilizada nas simulações numéricas; III. Modelo mecânico final das antenas e/ou guia de ondas concebidos durante as simulações numéricas. | 30000 | 54000 | 18000 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Data de finalização reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36
PINA-1908.0041 | 1 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | Download | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da etapa de pesquisa em amplificadores aplicados a fornos de microondas; II. Estimativa de preços dos transistores aplicáveis à solução e do módulo amplificador comercial. | 30000 | 54000 | 15000 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 2019-08-19 | 2019-11-19 |  | 100 | Não | 2019-11-25 | Atividades da Macroentrega finalizada em 19/11/2019, com reunião de alinhamento realizado no dia 21/11/2019 por disponibilidade do cliente e aceite realizado em 25/11/2019.
PINT-1907.0012 | 3 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Download | Tratamento Térmico (pós-processamento) Documento apresentando as condições de tratamentos térmicos a serem realizados com o objetivo de adequação das propriedades mecânicas do material à sua aplicação e o número e dimensões dos corpos de prova a serem impressos para a realização dos tratamentos térmicos. Caracterização dos Corpos de Prova Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas (impressos nos parâmetros, quantidade e dimensões definidas no projeto). Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará as condições ótimas de tratamento térmico. | 89878.13 | 89878.13 | 89878.13 | 2020-08-18 | 2021-08-17 | 2023-03-25 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 60%, em execução. Ataualização feita no dia 30/06/2023: 100%, em execução.
PINT-1907.0012 | 2 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Download | Parâmetros de Processamento Documento, baseado na revisão bibliográfica, contendo a variação dos parâmetros de impressão a serem utilizados nesse estudo. Caracterização dos Corpos de Prova (pó virgem e reciclado) e Definição dos Parâmetros Ótimos de Processamento Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas. Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará os parâmetros ótimos de impressão. | 85000 | 85000 | 85000 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | 2021-09-01 | 2023-03-24 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-24 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 06/08/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 08/09/2021: 18%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 20%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 24%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 28%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 35%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 42%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 47%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 55%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 61%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 65%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (Aceite assinado no dia 24/03/2023).
PINT-1907.0012 | 1 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Download | Revisão Bibliográfica e Caracterização da Matéria Prima Documento apresentando a revisão bibliográfica contendo o estado da arte do assunto abordado e o levantamento das normas técnicas necessárias para o desenvolvimento deste projeto e análise dos resultados das caracterizações químicas, físicas e morfológicas do pó da liga Ti-Al-V, que será utilizado como matéria prima para a impressão de placas craniomaxilofaciais. | 110000 | 110000 | 110000 | 2019-08-21 | 2019-12-18 | 2019-09-02 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-10 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega (ainda em análise pelo Cliente e ajustes pelas áreas técnicas). Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, em processo de pagamento para iniciar a Macroentrega 2.
PINT-1907.0013 | 3 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Download | Descrição Técnica do Processo Heterogêneo Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | 18500 | 15000 | 16750 | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 2021-02-01 | 2022-02-25 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | Atualização feita no dia 05/04/2021: 32%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 48%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 59%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2021: 96%, em execução. Não houve atualização no mês 02/2022. Atualização feita no dia 08/03/2022: 100%. Entrega aceita no dia 18/02/2022. Macroentrega aceita no dia 25/02/2022
PINT-1907.0013 | 2 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Download | Descrição Técnica da Síntese de Misturas de Antraquinonas. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | 67875 | 15000 | 41437 | 2020-01-22 | 2020-05-15 | 2020-06-18 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-14 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 61%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, Encerramento da segunda Macroentrega assinado, em fase de virada de Macroentrega.
PINT-1907.0013 | 1 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Download | Descrição Técnica do Processo Homogêneo. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao método analítico e a síntese dos compostos citados. | 85000 | 20000 | 52500 | 2019-08-21 | 2020-01-10 | 2019-09-09 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-17 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas.
PIFC-1908.0052 | 4 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Download | Transf de Tecnologia: Conteúdo personalizado e transferência de tecnologia | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2021-02-20 | 2020-12-01 | 2021-02-20 | 2 | 100 | Não | 2021-03-11 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 3 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Download | Mídia: Mídia programada, exclusão de conta e adequação a marco legal da informática e conteúdo personalizado | 18050 | 15600 | 46666.66 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-09-09 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 2 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Download | Marketplace e Pagamentos: Marketplace e QRCode e pagamentos | 50400 | 24600 | 81666.67 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2 | 100 | Não | 2020-07-07 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 1 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Download | Base de Dados: Modelagem de banco, Cadastros e armazenamento de mídia e Memoriais | 62400 | 24600 | 81666.67 | 2019-08-20 | 2020-02-29 | 2019-08-20 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-03-02 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFG-1908.0006 | 3 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Nenhum anexo | Validação do substrato | 73916.66 | 47416.66 | 73916.66 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1908.0006 | 2 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Nenhum anexo | Enriquecimento do substrato com microrganismos | 117566.67 | 117566.67 | 117566.67 | 2020-02-01 | 2020-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1908.0006 | 1 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Nenhum anexo | Definição da formulação do produto. | 73516.67 | 100016.67 | 73516.67 | 2019-08-01 | 2020-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-1908.0005 | 3 | Gort | Download | Backend] Notification center; •[Frontend] Operação; [WEB] Configuração. Deploy em produção; Acompanhamento de funcionamento em produção; Correção de possíveis problemas. | 40550.36 | 165001.02 | 12144.54 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-03-31
PIND-1908.0005 | 2 | Gort | Download | •[Backend] Business Rule Processor; •[WEB] Coleta e armazenamento; •[WEB] Configuração. | 81100.71 | 82500.51 | 24289.06 | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 1 |  | Não | 2020-03-06 | será replanejada após o aceite da primeira entrega
PIND-1908.0005 | 1 | Gort | Download | •Definição técnica e documentação da arquitetura para os microserviços; •Estrutura inicial de microserviços; •[Backend] Data processor; •[WEB] Controle de Acesso; •[WEB] Monitoramento | 121651.07 | 165001.02 | 36433.59 | 2019-08-14 | 2019-10-14 | 2019-08-14 | 2020-01-31 | 1 |  | Não | 2020-01-31 | Em virtude da necessidade de realizar ajustes nas definições dos comandos dos robôs T-800 e R2D2, além da complexidade da arquitetura RAMI 4.0, foi acordado com o cliente que a primeira entrega será realizada em 31/01/2020
PIFS-1907.0019 | 5 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Download | Avaliação da eficiência dos sistemas em testes de campo: Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa | 117500 | 117500 | 117500 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
PIFS-1907.0019 | 4 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Download | Testes de fabricação das nanocápsulas com as novas moléculas: Desenvolver e otimizar as novas formulações a base de nanocápsulas contendo as novas moléculas. Estudos de Eficiência de Encapsulamento e liberação. | 78750 | 78750 | 78750 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
PIFS-1907.0019 | 3 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Download | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2021-12-02 | 2019-07-02 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Não | 2021-08-20
PIFS-1907.0019 | 2 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Download | Testes de fabricação das nanocápsulas: Testar vários materiais e polímeros que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos acima mencionados. | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2021-12-02 | 2019-07-02 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Não | 2021-08-20
PIFS-1907.0019 | 1 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Download | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento de i) mancozeb ou chlorotalonil, ii) acetamiprid, iii) lambdacialotrina e iv) 2,4D. | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2020-02-03 | 2019-07-02 | 2020-12-11 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PIND-1908.0004 | 3 | Road Runner | Download | Ver Agendamento de rotinas; Executar Ordem de Serviço; Registro de evidências (foto); Consulta de histórico de manutenções preventivas dos equipamentos; Evolução da estrutura de microserviços. | 151833.96 | 186734.57 | 44551.69 | 2020-03-30 | 2020-06-05 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1 |  | Não |  | Ajuste dos valores após remoção da 4 macroentrega
PIND-1908.0004 | 2 | Road Runner | Download | Cadastro de Rotina de Manutenção Preventiva; Criação da Ordem de Serviço; Agendamento de Ordem de Serviço; Alertas de Manutenções por e-mail; Evolução da estrutura de microserviços; Upload de relatórios de manutenção de terceiros; Evolução do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | 37958.49 | 124489.71 | 11137.93 | 2020-01-13 | 2020-03-27 | 2020-01-13 | 2020-03-27 | 1 |  | Não | 2020-03-27
PIND-1908.0004 | 1 | Road Runner | Download | Controle de acesso; Cadastro de Usuarios; Gerenciamento de perfil; Cadastro de modelo; Cadastro de equipamentos; Desenvolvimento do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | 189792.45 | 311225.11 | 55689.63 | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 1 |  | Não | 2020-01-10 | a finalização desta entrega esta em processo junto a empresa
PCEE-1908.0130 | 3 | MEControl | Download | ME03-Testes de verificação da proposta do sistema especialista embarcado projetado. | 276311.44 | 0 | 26582.81 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-24
PCEE-1908.0130 | 2 | MEControl | Download | ME02- Primeira simulação do sistema especialista embarcado RISC-V | 0 | 270147.88 | 26582.82 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-03 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1908.0130 | 1 | MEControl | Download | ME01- Documentação com arquitetura base do sistema especialista RISC-V | 0 | 270147.89 | 26582.82 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 1 | 100 | Não | 2020-01-13
PCER-1907.0037 | 3 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | Download | E5 - Plataforma Integrada e validada | 77316.33 | 147384.25 | 16912.94 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2021-06-28 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30 | Projeto em hold. Devido à pandemia do COVID-19 e o projeto ser suportado pelo cliente através de times na França e Itália deixamos de receber assistência, dificultando o andamento do projeto. Nesse período houve uma re-estruturação do sistema da plataforma Eliot LEGRAND que passou por um upgrade, alterando escopo de projeto. Nesse caso, em comum acordo com o cliente, o projeto foi colocado em hold aguardando novas definições para discutir novo acordo e possível aditivo.
PCER-1907.0037 | 2 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | Download | E3 - Código fonte do firmware completo para os dois módulos alvo. E4 - Código fonte dos aplicativos móveis. | 77316.33 | 147384.25 | 16912.95 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2020-03-01 | 2020-06-29 | 4 | 100 | Não | 2020-06-29
PCER-1907.0037 | 1 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | Download | E1 - Código fonte do firmware com funcionalidades parciais, para um dos módulos alvo. E2 – Projeto das telas dos aplicativos móveis. | 103088.44 | 196512.34 | 22550.6 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-03-31
PCIM-1907.0100 | 3 | Suzano-Mulching de Lignina | Download | Lote piloto de 5 kg de filme plástico a partir da melhor formulação selecionada pela Suzano Relatório técnico do desenvolvimento de 06 formulações após os testes de envelhecimento acelerado. | 30717 | 46850 | 20528.34 | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 2019-12-06 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-03-19 | Projeto finalizou no dia 28/02/20, aceite do cliente dia 19/03/20.
PCIM-1907.0100 | 2 | Suzano-Mulching de Lignina | Download | Relatório de Adequações das Formulações e Análises e Caracterização. | 52000 | 76000 | 20528.33 | 2019-10-04 | 2019-12-05 | 2019-10-04 | 2019-12-05 | 2 | 100 | Não | 2019-12-05
PCIM-1907.0100 | 1 | Suzano-Mulching de Lignina | Download | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | 36000 | 53000 | 20528.33 | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 2019-08-01 | 2019-10-03 | 1 | 100 | Não | 2019-10-03
PCIM-1906.0099 | 3 | Maracá - Queima de Pirita | Download | Data Book do projeto preliminar( documento elaborado de acordo com as normas técnicas e que permitam a orçamentação das próximas fases do projeto) | 181500 | 368500 | 0 | 2019-10-31 | 2020-05-22 | 2019-10-31 | 2020-05-22 | 3 | 100 | Não | 2020-05-22 | Alteração de 03/4 para 22/05 em virtude da necessidade de revisão do fluxo cronograma de processo e balanço de massa.
PCIM-1906.0099 | 2 | Maracá - Queima de Pirita | Download | Relatório técnico Informacional conténdo estudo preliminar das variáveis críticas e das funções instrumentadas e mapeamento tecnológico. | 181500 | 368500 | 0 | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-08-26 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-30
PCIM-1906.0099 | 1 | Maracá - Queima de Pirita | Download | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 181500 | 368500 | 0 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03 | Data de atualização 03/09/18 - Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização 04/10/19 - Termo de aceite assinado pelo cliente, porém sem data, solicitamos novo termo e estamos aguardando resposta.
PINA-1907.0040 | 3 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | Download | a)Código fonte do software aplicativo móvel; b)Aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; c)Aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; d)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais; e)Código fonte, binários e instruções para gravação de software embarcado; f)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; g)Documentos do projeto atualizados composto por: detalhamento dos requisitos, arquitetura e protocolo de comunicação bluetooth entre software aplicativo móvel e dispositivos transmissor e receptor. | 25000 | 40625 | 14000 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2019-12-18 | 2020-01-31 | 2 | 1 | Não | 2020-01-30 | As datas de início e término da Macroentrega 3 foram replanejadas junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
PINA-1907.0040 | 2 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | Download | a)02 protótipos do dispositivo transmissor para serem testados em ambiente relevante; b)01 protótipo do dispositivo receptor para ser testado em ambiente relevante; c)Arquivo APK do aplicativo móvel Android; d)Arquivo IPA do aplicativo móvel iOS. | 55000 | 81250 | 25000 | 2019-09-05 | 2019-11-14 | 2019-09-05 | 2019-12-17 | 2 | 100 | Não | 2019-12-17 | A data de término da Macroentrega 2 foi replanejada junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
PINA-1907.0040 | 1 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | Download | a)Documento de requisitos de hardware e software embarcado com arquitetura inicial; b)Documento de requisitos de software aplicativo móvel com arquitetura inicial; c)Documento com especificação inicial do protocolo de comunicação bluetooth entre o software aplicativo e dispositivos transmissor e receptor. | 27250 | 40625 | 16250 | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 1 | 100 | Não | 2019-09-09 | A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente.
PTEN-1905.0005 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Nenhum anexo | Definição da tecnologia, confecção dos fluxogramas, balanços de massa e relatório final. | 350190.73 | 537370 | 177971.62 | 2020-07-07 | 2020-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Nenhum anexo | Projeto e construção do protótipo, relatório dos testes em ambiente controlado e do plano de testes em ambiente relevante. | 304539 | 465372 | 152980.5 | 2020-04-07 | 2020-07-06 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Nenhum anexo | Projeto conceitual de unidade piloto e estudo de pré viabilidade da tecnologia | 194900.57 | 295636.05 | 97141.42 | 2019-12-04 | 2020-04-06 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Nenhum anexo | Pesquisa bibliográfica | 685095.7 | 1045500.68 | 344009.09 | 2019-10-03 | 2019-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Nenhum anexo | Plano de gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, preparação de infraestrutura e confecção de documentação EMBRAPII. | 178959 | 273456.27 | 89861.37 | 2019-09-02 | 2019-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Download | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | 0 | 0 | 27750 | 2020-07-01 | 2020-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Download | Ensaios de separação magnética, lixiviação, simulações termodinâmicas e flotação, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | 0 | 0 | 129500 | 2019-11-01 | 2020-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Download | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de rejeito coletado no fundo da barragem, materiais de alimentação da flotação dos circuitos da willemita e calamina; | 165000 | 150000 | 27750 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2019-09-02 | 2020-09-02 | 1 |  | Não
PTEN-1905.0006 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Download | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa, determinação dos índices técnicos e confecção do Relatório Final. | 33000 | 29000 | 38000 | 2020-11-02 | 2021-05-30 | 2020-11-02 | 2021-05-30 | 1 |  | Não | 2021-05-30
PTEN-1905.0006 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Download | Ensaios de lixiviação, filtração, separação e todos os experimentos do desenvolvimento do projeto, além de todas as caracterizações dos produtos intermediários e finais; | 99000 | 87000 | 228000 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PTEN-1905.0006 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Download | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das 22 amostras de catalisadores | 198000 | 174000 | 114000 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 |  | Não | 2019-12-31
PTEN-1905.0007 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Download | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final. | 48510 | 22050 | 77910 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 |  | Não | 2021-10-29
PTEN-1905.0007 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Download | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho e hidro e pirometalúrgicos do resíduo de FeSn e confecção dos respectivos balanços de massa; | 97020 | 44100 | 545370 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2021-06-08
PTEN-1905.0007 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Download | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória e de resíduo de FeSn da Mineração Taboca e ensaios de cominuição e beneficiamento da escória além da confecção dos seus respectivos balanços de massa; | 339570 | 154350 | 155820 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-01-29
PTEN-1905.0004 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Nenhum anexo | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | 0 | 0 | 30000 | 2020-05-01 | 2020-06-30 |  | 2021-02-28 | 1 |  | Não
PTEN-1905.0004 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Download | Ensaios de lixiviação, filtração, extração por solventes, hidrólise e de recuperação de ácido clorídrico, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | 0 | 0 | 124000 | 2019-09-02 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0004 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Download | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de estéril do minério de vanádio; | 165000 | 150000 | 31000 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 1 |  | Não
PCPQ-1709.0025 | 7 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Download | [BV17] Relatório de Fechamento - Possibilitar a monetização dos serviços de cobrança prestados aos contratantes através da disponibilização de um relatório de faturamento analítico que apresente o total de clientes ativos para a cobrança no respectivo período de faturamento acordado. [BV18] Relatório de fechamento por quebra de portfólio - Prover melhoria no relatório de faturamento para possibilitar a monetização dos servições de cobrança prestados aos contratantes que são faturados por portfólio e/ou total de acionamentos realizados no período de faturamento. | 161520 | 183594.4 | 193285.6 | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-08 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 6 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
PCPQ-1709.0025 | 6 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Download | [BV14] Serviço de Imagem - Prover melhoria no serviço de geração de imagem [EXP5] Disparos (motor ocorrência): Repetir novo acionamento: disparos mantendo as mesmas variáveis do acionamento. [BV15] fechamento diário - Dotar nova instrução aos processos do sistema - Processos executados ao final de cada arquivo importado foram transferidos para o fechamento diário. - Disponibilizado por portfólio , agendamento recorrente por dia da semana ou para uma determinada data fixa. [BV16] SMS - Envio lote - Permitir que os acionamentos diários de SMS. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 2020-01-02 | 2020-03-27 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 5 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO.
PCPQ-1709.0025 | 5 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Download | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 4. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 4 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO Entregas realizadas: Disponibilização das versões Beta releases 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 com as demandas associadas ao propósito do projeto para atingir maior escala e assertividade nas estratégias de cobrança.
PCPQ-1709.0025 | 4 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Download | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 3. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2019-07-01 | 2019-09-13 | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2 do Segundo aditivo ao Plano de Trabalho. MACROENTREGA 3 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
PELD-1903.0023 | 3 | Plataforma de Laser Diodo | Download | •Relatório de verificação para o segundo protótipo •Documento de design para o terceiro protótipo •Documentação de Projeto para transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório de Suporte à Produção do Lote Piloto •Relatório de suporte aos ensaios de tipo •Relatório do suporte realizado junto à equipe regulatória da Parceira •Declaração de término oficial do projeto | 204790.19 | 317424.81 | 92155.58 | 2020-02-01 | 2021-09-30 | 2020-02-01 | 2021-09-30 | 4 | 100 | Não | 2021-09-30 | Registro inicial das Macroentregas em 29/07/2019. Revisão de entregas das ME's segundo o Aditivo 2. Revisão de Datas segundo o Aditivo 3.
PELD-1903.0023 | 2 | Plataforma de Laser Diodo | Download | •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documento de design para o segundo protótipo | 204790.2 | 317424.8 | 92155.59 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 4 | 100 | Não | 2020-01-31
PELD-1903.0023 | 1 | Plataforma de Laser Diodo | Download | •PRS do produto •SRS do produto •Documento de design para o primeiro protótipo | 204790.2 | 317424.8 | 92155.59 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 4 | 100 | Não | 2019-08-30
PDCC-1907.0011 | 3 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Download | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte II) | 17282.54 | 0 | 15009.52 | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 2020-01-15 | 2020-03-13 | 1 | 100 | Não | 2020-03-19
PDCC-1907.0011 | 2 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Download | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte I) | 17282.54 | 27853.97 | 15009.52 | 2019-10-15 | 2020-01-14 | 2019-10-15 | 2020-01-15 | 1 | 100 | Não | 2020-01-29
PDCC-1907.0011 | 1 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Download | Módulo Embarcado de Reconhecimento de Placas de Automóveis e Motocicletas | 89263.49 | 178526.99 | 15009.52 | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1 | 100 | Não | 2019-10-24
PPOL-1907.0021 | 3 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Download | Atividade 5: 5.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 5.2 - Caracterização termo-hidráulica do evaporador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 5.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho termo-hidráulico de diferentes configurações (evaporador, ventiladores e coifa); 5.4 - Análise de performance do evaporador considerando diferentes condições operacionais.. | 34320 | 42900 | 0 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PPOL-1907.0021 | 2 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Download | Atividade 3: 3.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 3.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 3.4 - Reprojeto de condensador, coifa e ventiladores a partir do modelo; 3.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. Atividade 4: 4.1 - Desenvolvimento de um modelo matemático para o condensador microcanal; 4.2 - Utilização do modelo para dimensionar protótipos em tamanho real; 4.3 - Caracterização hidráulica dos protótipos e do sistema (protótipo, ventiladores e coifa) através de túnel de vento e anemometria; 4.4 - Reprojeto do condensador, coifa e ventiladores a partir dos resultados experimentais; 4.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento; 4.6 - Realização de medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | 40040 | 100100 | 51503.33 | 2020-02-01 | 2020-08-31 | 2020-02-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PPOL-1907.0021 | 1 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Download | Atividade 1: 1.1 - Comparação in-situ do desempenho térmico do evaporador atual com o evaporador montado com tubos de diâmetro interno reduzido; 1.2 - Caracterização hidráulica dos dois evaporadores em túnel de vento considerando coifas e ventiladores; 1.3 - Avaliar a influência da geometria do evaporador com o objetivo de aumentar o fator de calor sensível (FCS) Atividade 2: 2.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 2.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 2.4 - Reprojeto do condensador, coisa e ventiladores a partir do modelo; 2.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | 40040 | 85800 | 62896.67 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31 | Atividade 2: Em fase de conclusão devido a dificuldades para vedação de vazamentos na execução da atividade 2.2 . Entrega acordada para a última semana de abril.
PIFC-1906.0050 | 3 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Download | - Titulo: WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - Descrição: Wizard Inteligente de Configuração de Fontes de Dados e Cliente (Parte II) - Composição: Desenvolver Layout e Login (F6), Desenvolver Configurador de Fontes de Dados (F7), - Desenvolver Configurador de Clientes (F8), Integrar Configurador WEB com Motor Scraping (F9) | 36000 | 37870.83 | 27890.63 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-01 | 2020-05-26 | 2 | 100 | Não | 2020-05-26 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
PIFC-1906.0050 | 2 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Download | - Titulo: Agendador de Baixa de Dados - Descrição: Criação de mecanismo de baixa de dados automático. - Composição: Implementar Base de Dados (F2), Implementar a API (F5), Desenvolver Configurador de Clientes (F8) | 36000 | 40354.16 | 27890.63 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-03-09 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
PIFC-1906.0050 | 1 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Download | Core do Motor Scraping e Especificação da API | 41000 | 45941.66 | 37187.5 | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-01
PDCC-1707.0002 | 4 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Download | Relatório final do projeto: relatório com avaliação da teleoperação local e remota de um dispositivo móvel e sugestões de melhorias e trabalhos futuros. | 0 | 0 | 0 | 2019-07-18 | 2020-11-17 | 2019-07-18 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Não | 2020-11-17
PEAE-1907.0007 | 3 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | Download | 5 eventos transgênicos cultivados em casa-de-vegetação e caracterizados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial glifosato, avaliação do potencial de produção de etanol celulósico (2G) a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana e análises moleculares dos transgenes. | 25000 | 30000 | 25000 | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 2021-07-12 | 2022-01-27 | 1 | 100 | Não | 2022-01-27
PEAE-1907.0007 | 2 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | Download | 50 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial com glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana em casa-de-vegetação. | 25000 | 60000 | 25000 | 2020-08-12 | 2021-02-11 | 2020-08-13 | 2021-07-12 | 1 | 65 | Não | 2021-07-26
PEAE-1907.0007 | 1 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | Download | 100 eventos transgênicos de duas variedades comerciais transformadas com a construção gênica para resistência a herbicida, broca-da-cana e ao bicudo-da-cana. | 50000 | 10000 | 50000 | 2019-08-12 | 2020-08-11 | 2019-07-08 | 2020-08-12 | 1 | 33 | Não | 2020-10-20
PFEM-1906.0007 | 3 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | Download | - Realização de ensaios de macroindentação instrumentada - Realização de ensaios convencionais de tenacidade à fratura e fadiga, com e sem hidrogênio - Análise do empilhamento e microtrincas e correlação com emissão acústica - Treinamento das redes neurais e validação da metodologia - Ensaios em campo | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2023-07-21 | 2020-09-01 | 2023-07-21 | 2 | 100 | Não | 2023-07-21 | ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO Além das atividades previstas na macroentrega, foram desenvolvidas atividades complementares que foram necessárias para o atingimento do objeto proposta: -> Montagem do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Realizado o processo de certificação do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Confecção de manuais de operação e manutenção para o PropInSitu Ex; -> Montagem do novo conceito do durômetro portátil Vickers e comissionamento do equipamento; -> Confecção de manual de operação para realização de simulações de indentação instrumentada via elementos finitos; -> Confecção de relatório final do projeto.
PFEM-1906.0007 | 2 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | Download | - Fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos portáteis - Aquisição de materiais e fabricação de corpos de prova de tração pura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de tenacidade à fratura - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de tenacidade à fratura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga | 441681.17 | 1394734.07 | 104737.58 | 2019-07-30 | 2020-08-30 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2 | 100 | Sim | 2021-12-17 | As atividades Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga, Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga foram canceladas, devido ao corte financeiro ocorrido no projeto. O atraso no início das atividades foi devido processo seletivo para contratação da equipe executora que demorou mais que o previsto. Em relação à atividade de fabricação, está se trabalhando na fabricação e montagem das segundas unidades do propinsitu e durômetro. Com relação á atividade de simulação, ainda falta a validação das simulações com os ensaios, justificando assim o não fechamento total da macro.
PFEM-1906.0007 | 1 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | Download | - Reunião Kick-off - Plano de trabalho - Matriz de responsabilidades | 455068.38 | 1762521.88 | 52368.79 | 2019-06-29 | 2019-07-29 | 2019-06-29 | 2019-07-29 |  | 100 | Não | 2019-07-29
PINA-1710.0016 | 5 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | Download | • Código fonte do servidor e aplicativo, incluindo os requisitos estabelecidos no Plano de Trabalho PT01C/2017; •Servidor atualizado na AWS; • Versão binária dos aplicativos para Android e iOS; • Documentação de arquitetura atualizada; •Aplicativo publicado na loja Apple e Google. | 90000 | 134551.19 | 45448.81 | 2019-06-17 | 2019-11-30 | 2019-06-17 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03 | A data de término da Macroentrega 5 foi replanejada junto ao cliente devido a complexidade da integração dos aplicativos com o novo firmware bluetooth dos dispositivos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa Pixel.
PINA-1803.0026 | 6 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | Entrega parcial: Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido, Cronograma de marcos do projeto, Relatório técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema e documento de arquitetura de sistema e Código fonte implementado do sistema. Entrega final: Relatório Técnico contendo os documentos de arquitetura de software e de requisitos do sistema atualizados, Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido e Código fonte implementado do sistema. | 92512 | 158166 | 47749 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 2019-05-01 | 2019-09-30 |  | 100 | Não | 2019-09-27 | A data de aceitação da macroentrega esta anterior a data real de termino porque o cliente efetuou a validação dos artefatos técnicos no dia 27/09/19, faltando apenas a documentação que foi finalizada e entregue no dia 30/09/19.
PIBM-1906.0004 | 4 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Nenhum anexo | Validação processo fermentativo de etanol 2G e monômeros verdes (escala de 10L) e estudo de viabilidade técnico-econômico dos processos e pilotagem (escala 100L). | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-1906.0004 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Download | Validação do processo fermentativo em escala bancada | 136938.2 | 196632.84 | 171342.89 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2019-12-19 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30 | Conforme alinhamento realizado com a empresa contratante, as atividades planejadas na macroentrega 03 envolvendo a utilização da variedade de milho transgênico (a ser fornecido pela empresa) foram realocadas para a próxima macroentrega do projeto. Assim, todas as atividades técnicas foram desenvolvidas utilizando o milho variedade selvagem. A empesa solicitou essa mudança pois precisaria de mais tempo para regularizar a importação da variedade transgênica ao Brasil. Adicionalmente, o trabalho com a palha de milho foi substituído por atividades com a fibra do grão (fração celulósica) mantendo o objetivo do desenvolvimento que era a hidrólise e aproveitamento da fração celulósica desses resíduos.
PIBM-1906.0004 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Download | ME02: Prova de conceito: produção de hidrolisados de frações amiláceas, hemicelulose, celulose com alta concentração de açúcares fermentescíveis. | 468350.04 | 802708.85 | 482792.91 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PIBM-1906.0004 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Download | ME01: Validação das condições ótimas para o pré-tratamento da matriz lignocelulósica (sabugo de milho) e uso da variedade de milho nativa para maximizar a hidrólise de amido. | 111927.11 | 445598.21 | 120771.31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PIBM-1903.0003 | 5 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Download | Estudo de viabilidade técnico-economica dos processos. | 178687 | 351762 | 122952 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2 | 100 | Não | 2023-03-02
PIBM-1903.0003 | 4 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Download | Obtenção do biocombustível | 330220 | 990642 | 470592 | 2020-09-01 | 2022-11-28 | 2020-09-16 | 2023-01-20 | 2 | 100 | Não | 2023-03-02 | Macroentrega em andamento, devido ao atraso na aquisição e entrega de catalisadores houve um atraso no início da execução dos ensaios de 09/2020 para 02/2021, dessa forma está sendo repactuado novo cronograma para aditivação do contrato.
PIBM-1903.0003 | 3 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Download | Produção de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas em escala piloto | 127436 | 398386 | 167048 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-03-17 | 2020-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-16 | Houve um pequeno atraso devido à problemas na aquisição de gás padrão para análise dos gases (subproduto gerado na pirólise), dessa forma para não atrasar demais a macroentrega optou-se por incluir os resultados da análise do gás na próxima macroentrega (04).
PIBM-1903.0003 | 2 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Download | Caracterização, condicionamento e otimização do processo de pirólise | 500453 | 552618 | 368940 | 2019-07-16 | 2020-03-31 | 2019-08-12 | 2020-03-17 | 1 | 100 | Não | 2020-03-18
PIBM-1903.0003 | 1 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Download | Pesquisa de anterioridade e levantamento do estado da arte da tecnologia de obtenção de bióleo pirolítico e de uso de macrófitas | 12260 | 18700 | 12264 | 2019-05-06 | 2019-07-15 | 2019-05-06 | 2019-08-09 | 1 | 100 | Não | 2019-08-09 | Correção da data de aceite da macroentrega
PCPQ-1907.0049 | 3 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Download | Demonstração em nuvem - Versão Beta em ambiente de nuvem disponível e funcional. | 54863.02 | 72903 | 55110.72 | 2020-02-24 | 2020-07-21 | 2020-04-13 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-25
PCPQ-1907.0049 | 2 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Download | Desenvolvimento de Aplicação Web para Gestão - Protótipo da solução Web. Desenvolvimento de Aplicação de Móveis - iOS e Android - Protótipo de aplicação móvel Android - Protótipo de aplicação móvel iOS Integração dojot/Aplicação Web/Aplicação móvel - Relatório de testes de interação - Protótipo demonstrável Transferência de Conhecimento - Workshop de transferência de conhecimento - Manual de operação da solução. | 109726.05 | 145806 | 110221.45 | 2019-09-23 | 2020-02-21 | 2019-10-21 | 2020-04-10 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-13
PCPQ-1907.0049 | 1 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Download | Relatórios técnicos contendo: 1 - Visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. 2 - Requisitos da solução. 3- Descrição de arquitetura e interfaces de integração. | 54863.03 | 72903 | 55110.73 | 2019-07-22 | 2019-09-20 | 2019-07-22 | 2019-10-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-21
PCOP-1906.0017 | 3 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | Download | 1) Análises diversas do sistema submarino selecionado junto com a Queiroz Galvão, supondo a ocorrência de não conformidades de inspeção em diferentes equipamentos e avaliar o impacto destas na periodicidade de inspeção e, por último, na logística de operação dos barcos de inspeção. | 0 | 0 | 111585.13 | 2021-06-07 | 2022-03-04 | 2021-09-03 | 2023-02-16 | 2 | 100 | Não | 2023-02-17
PCOP-1906.0017 | 2 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | Download | 1) Algoritmo de IBR incorporando a metodologia desenvolvida na Fase 1 2) Banco de dados acoplado à ferramenta computacional capaz de gerenciar os resultados das inspeções dos equipamentos em ordem cronológica. 3) Estrutura do algoritmo com a funcionalidade de prover as informações de entradas necessárias à análise de logística da inspeção do sistema submarino. | 139870.18 | 440946.81 | 223170.25 | 2020-07-02 | 2021-06-04 | 2020-08-08 | 2021-09-02 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-08 | Foi assinado um aditivo de prazo devido os atrasos causados pela pandemia Aguardando assinatura do termo de aceitação
PCOP-1906.0017 | 1 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | Download | 1) Levantamento bibliográfico de técnicas de IBR 2) Levantamento de boas práticas de inspeção dos equipamentos submarinos. 3) Levantamento de informações dos barcos de apoio a inspeção dos equipamentos submarinos. 4) Metodologia de IBR para dutos flexíveis baseada em técnicas qualitativas e em métodos multicritério de assistência a tomada de decisão. 5) Metodologia de IBR para árvores de natal molhadas, bombas multifásicas e manifolds baseado na avaliação de disponibilidade do poço e suas barreiras 6) Modelo paramétrico de análise de logística de inspeção baseado em simulação por eventos discretos. | 1155232.53 | 1526493.48 | 299847.88 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-23 | 2020-08-07 | 1 | 95 | Sim | 2020-09-14 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PIFC-1907.0051 | 4 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Download | Sistema finalizado: Busca de faces cadastradas na imagem, com cadastro à partir de filmes de ocorrências; Detecção de arma de fogo. | 5300 | 6478.06 | 44760.49 | 2020-04-01 | 2020-08-09 | 2020-04-01 | 2020-08-09 | 1 | 100 | Não | 2020-08-09
PIFC-1907.0051 | 3 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Download | Reconhecimento facial dual câmera: Reconhecimento facial com duas câmeras; Versão 3 do aplicativo após testes e correções. | 33900 | 17953.48 | 22574.39 | 2020-01-20 | 2020-03-31 | 2020-01-03 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PIFC-1907.0051 | 2 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Download | Integração do reconhecimento facial: Integração do reconhecimento facial com sistema da Locktec; Versão 2 do Aplicativo "Vigilante" com rastreamento de pessoas/veículos em câmeras selecionadas | 33900 | 40395.34 | 22574.39 | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-10-01 | 2020-01-02 | 1 | 100 | Não | 2020-01-30
PIFC-1907.0051 | 1 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Download | Reconhecimento facial básico: Reconhecimento facial frontal; Versão 1 do aplicativo "Vigilante" com as telas do aplicativo apresentando GPS, câmeras e acionamento da abertura do portão remotamente | 33900 | 40395.34 | 22574.39 | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-05
PINA-1904.0038 | 4 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Download | Montagem da Rede completa e testes | 200000 | 320095 | 58751.9 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-06-12 | 3 | 100 | Não | 2020-06-18 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da Ue, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacitadade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19. 18/03/2020 - Macroentrega Replanejada (V2>3).A data da Macroentrega foi alterada em função de uma nova versão de HW que se fez necessária após a realização do testes referentes à Macroentrega 3. Após o sistema ter sido integrado, foi identificado uma discrepância entre alguns parâmetros de potencia irradia e limiar de recepção previstos e medidos, o que remeteu a necessidade de uma nova versão de HW da UE e da eNodeB, atividade não planejada preliminarmente no projeto. . Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 16/03/2020. A macroentrega encontra-se atrasada em função do planejamento inicial, mas está em acordo com a nova data proposta para o adendo previamente acordado.
PINA-1904.0038 | 3 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Download | Integração dos modulos que irão compor eNodeB e EU | 223857 | 480000 | 70000 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-31 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergência entre o planejamento e a execução do esforço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras internacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecânicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " - 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da UE, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacidade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19.
PINA-1904.0038 | 2 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Download | Desenvolvimento dos modulos que irão compor a eNodeB e UE | 225000 | 480000 | 70000 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-06-01 | 2019-12-06 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11 | "11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. "
PINA-1904.0038 | 1 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Download | Concepção e definições do sistema | 120000 | 236700 | 130758.1 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-07-03 |  | 100 | Não | 2019-07-11
PCNP-1906.0011 | 3 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Download | Desenvolvimento e otimização de bioprocessos e análise da viabilidade econômica | 296134.56 | 457444.72 | 161252.46 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PCNP-1906.0011 | 2 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Download | Descoberta e caracterização de enzimas para hidrocarbonetos renováveis e engenharia genética da plataforma fúngica | 328127.38 | 508107.92 | 180650.03 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16 | Em razão do período de férias coletivas e de desafios técnicos enfrentados na Macroentrega, as partes acordaram em finalizar as atividades no início de janeiro de 2021. Este ajuste está sendo considerado normal pelas partes, não havendo alteração no cronograma geral do projeto.
PCNP-1906.0011 | 1 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Download | Caracterização da plataforma fúngica, otimização média e descoberta de enzimas E2G | 551314.84 | 850171.51 | 298227.61 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PFEM-1612.0001 | 9 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Download | Definição de rotas de fabricação de arames MIG/MAG a partir da otimização multiobjetivo com foco na redução de particulado e aumento da alimentabilidade. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2020-04-23 | 2021-06-22 | 2020-04-23 | 2021-06-22 | 1 | 100 | Não | 2021-06-22 | Em função de Aditivo, esta última Macroentrega 9 foi postergada em 6 meses.
PFEM-1612.0001 | 8 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Download | Ensaio (técnica, metodologia e sistema) Modificado de Desprendimento de particulado em arames maciços MIG/MAG, no qual seja possível aplicar níveis de corrente próximos àqueles utilizados durante a soldagem, realizando ensaios em diferentes rotas de fabricação de arames, desenvolvidas em conjunto com a empresa. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2019-08-23 | 2020-04-22 | 2019-09-11 | 2020-04-22 | 1 | 100 | Não | 2020-04-23
PFEM-1612.0001 | 7 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Download | Níveis de corrente de transição para distinguir as transferências metálicas globular e goticular (spray), utilizando filmagens em alta-velocidade, para diferentes rotas de arames MIG/MAG, procurando estabelecer envelopes de taxa de deposição com foco no desenvolvimento de arames de maior produtividade (maior taxa de deposição) e otimização em faixa operacional mais ampla. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2018-12-23 | 2019-08-22 | 2019-01-11 | 2019-09-10 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PFLN-1901.0002 | 3 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Download | Protótipo final e relatório contendo a documentação referente ao projeto | 13076.47 | 511.76 | 8483.21 | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 3 | 100 | Não | 2019-10-31 | registro da data do termo de aceite
PFLN-1901.0002 | 2 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Download | Projeto e Montagem das Placas Eletrônicas: Relatório com descrição do Projeto Placas Eletrotônicas - Protótipos | 13076.47 | 3511.76 | 8483.21 | 2019-04-05 | 2019-05-03 | 2019-04-05 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Não | 2019-07-04 | Macroentrega foi realizada com Atraso devido da problemas de importação das Baterias (parte integrante do protótipo a ser entregue). Cronograma do projeto foi ajustado e sengue dentro do novo planejamento.
PFLN-1901.0002 | 1 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Download | Relatório técnico contento os seguintes Itens • Proposição de um esquema mecânico e elétrico para interligação das células de íons de lítio do pacote da bateria, bem como entre pacotes baterias ou módulos de baterias; • Estudo e definição do dispositivo inteligente de supervisão e comunicação dos pacotes; • Análise básica de limitações elétricas da conexão série dos pacotes das baterias; • Projeto e construção de pelo menos dois pacotes dois módulos inteligentes de baterias; • Desenvolvimento de um hardware elementar para análise do sistema de comunicação de dados com os pacotes inteligentes módulos inteligentes de baterias; • Testes com mais de um pacote uma bateria para avaliação da operação em série bem como do esquema de comunicação | 23376.47 | 6211.76 | 8483.21 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 1 | 100 | Não | 2019-04-04
PFLN-1901.0001 | 3 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Download | Abordagem para análise Vibratória - Inclusão de abordagem para análise vibratória na plataforma desenvolvida. | 5783.53 | 952.95 | 5089.95 | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01 | Entrega do Relatório Final e dos entregáveis para empresa.
PFLN-1901.0001 | 2 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Download | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | 11567.06 | 1905.88 | 10179.84 | 2019-04-12 | 2019-05-24 | 2019-04-12 | 2019-05-24 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24 | Nesta etapa conseguiu-se integrar o projeto com a plataforma da AWS, desenvolver dashboards na plataforma ByondGO e desenvolver códigos em matlab e python que permitiram realizar uma análise inicial dos dados brutos no domínio da frequência. Estes foram pontos importantes para o avanço do projeto, pois são fundamentais para que os dados coletados em frequências de amostragem elevadas sejam disponibilizados na plataforma da empresa (ByondGo) e também possam ser analisados graficamente pelo usuário.
PFLN-1901.0001 | 1 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Download | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. Entregáveis - SCRIPTS e Documentação | 13567.06 | 3905.88 | 10179.84 | 2019-02-04 | 2019-04-11 | 2019-02-07 | 2019-04-11 | 1 | 100 | Não | 2019-04-11 | As atividades realizadas nesta macro entrega foram fundamentais para iniciar as atividades das macro entregas 2 e 3, respectivamente denominadas “interface gráfica” e “Abordagem para análise vibratória”. A interface gráfica que será desenvolvida neste projeto possuirá telas com informações dos dados de vibração no domínio do tempo (RMS e pico a pico), no domínio da frequência e geração de alertas de mau funcionamento das máquinas elétricas. Para isto é necessário extrair os dados já fornecidos pela plataforma Bluzone (RMS, pico a pico e violações de funcionamento normal), bem como os dados brutos em alta frequência. A metodologia para extração e os scripts iniciais para estas etapas foram realizados nesta macro entrega. A análise vibratória será feita no domínio do tempo e da frequência e as informações disponíveis na plataforma Bluzone estão apenas no domínio do tempo. As atividades realizadas nesta macro entrega para extração de dados em frequências elevadas possibilitará um pós-processamento que viabilizará a análise vibratória no domínio da frequência.
PFLN-1901.0003 | 3 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Download | Relatório Final Relatório final com a metodologia de comparação dos índices econômicos do sistema centralizado e dos sistemas de microgeração fotovoltaica funcionando como uma usina virtual (ou agente agregador, ou cooperativa ou associação), considerando diferentes cenários para o agrupamento dessas microgerações fotovoltaica e validação da plataforma | 11705.88 | 3270.58 | 11166.67 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-04-03 | 2019-09-10 | 2 | 100 | Não | 2019-11-06 | Entrega Realizada em 10/09/2019. Termo de Aceite da Empresa assinado em 06/11.
PFLN-1901.0003 | 2 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Download | Inclusão dos parâmetros e dados técnicos Banco de dados Relatório Técnico do Banco de dados com a inclusão dos parâmetros e dados técnicos, regulatórios e econômicos necessários, de fontes confiáveis e uso comum, ao banco de dados e Relatório com a apresentação dos filtros inteligentes (tratamento de dados) para não poluir a entrada de dados do aplicativo de Business Inteligence; | 16705.88 | 2020.59 | 11116.67 | 2019-02-18 | 2019-04-01 | 2019-02-18 | 2019-04-02 | 1 | 100 | Não | 2019-04-02 | Nesta etapa foram tratados a base de dados da geração centralizada e das gerações distribuídas. Sendo necessário um estudo da qualidade e integridade das informações. Os dados observados são os das gerações distribuídas e da geração centralizada.
PFLN-1901.0003 | 1 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Download | Estruturação do banco de Dados – Relatório técnico apresentando a extração de arquivos em .csv dados dos dados dos microgeradores e da usina centralizada; | 13705.88 | 3120.59 | 11166.67 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 1 | 100 | Não | 2019-02-15 | O objetivo desta etapa do projeto é desenvolver um modelo matemático que represente o comportamento de uma unidade geradora. Para isto devem ser empregados em dados reais coletados de estações meteorológicas localizadas nas proximidades da unidade geradora sob análise. Para validação do modelo, os resultados obtidos serão comparados com as medições realizadas em uma unidade geradora real. Uma das tarefas importantes desta etapa do trabalho é o tratamento e manipulação tanto das informações coletadas das estações meteorológicas quanto das informações obtidas das medições realizadas nas unidades geradoras, pois estes dados apresentam-se sob a forma bruta. Uma arquitetura de software deve ser elaborada de modo a permitir a coleta dos dados de medições dos microgeradores no software Aurora, contemplando a definição dos parâmetros de exportação, pré-processamento e a validação da consistência dos dados extraídos.
PINA-1904.0039 | 4 | CIDC HUB | Download | RDC-271: Reforço de Segurança e Autenticação - Implementação de reforço de segurança para publicação do sistema para usuários externos RDC-272: Documentação Técnica e de Usuário - Documentação de ajuda a usuários e documentação técnica das ferramentas RDC-274: Infraestrutura de Servidores Web - Scripts para gestão da infraestrutura de servidores Web RDC-273: Sistema de Helpdesk - Sistema de Helpdesk para receber questionamentos de usuários e registrar falhas identificadas pelo sistema RDC-275: Automação de Fluxos Network, RF, Datacom e Processos - Fluxos automatizados de Work Scopes das áreas de Network, RF, Datacom e Processos Operacionais PNPS-650: Implantação TIM, CLARO e OI - Implantação do sistema de coleta de dado de rede nas operadoras TIM, CLARO e OI | 88000 | 141560 | 55000 | 2019-12-15 | 2020-03-31 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-10
PINA-1904.0039 | 3 | CIDC HUB | Download | RDC-266: Gestão de Documentos - Sistema para Gestão de Documentos relacionados a Sites e Work Scopes RDC-268: Notificações Inteligentes - Notificações Inteligentes, para informação dos usuários sobre resultado de suas ações no sistema RDC-267: Interface Call Center - Interface para Manipulação de Work Scopes em modelo Call Center, mediante uma fila de atendimento RDC-269: Ferramenta de Templates/Scripts - Ferramenta para criação de Scripts por meio de templates pré-configurados RDC-270: Smart Knowledge Base - Base de conhecimento associada aos Work Scopes, servindo como guia para execução das atividades RDC-275: Automação de Fluxos Wireless - Automação de Fluxos de processos para Work Scopes Wireless PNPS-549: Relatórios de Capacidade - Relatórios de Capacidade de Rede baseado em dados de Desempenho de Equipamentos PNPS-206: Relatórios de KPI - Melhorias nos Relatórios de Desempenho de Equipamentos de Rede PNPS-647: API de Acesso Externo - APIs públicas do módulo PNPS para prover dados de rede para o módulo CIDC PNPS-648 : Revisão de Segurança - Revisão dos processos de segurança para interação de usuários e entre sistemas PNPS-205: Descoberta de Topologia por Gexport e PMResult - Descoberta de elementos de rede por meio do processamento de dados PMResult e Gexport PNPS-649 : Documentação e Manuais do Módulo PNPS - Manuais do Módulo PNPS para coleta e interface com equipamentos de rede | 88000 | 150000 | 55400 | 2019-09-15 | 2019-12-14 | 2019-09-15 | 2019-12-13 |  | 100 | Não | 2019-12-14
PINA-1904.0039 | 2 | CIDC HUB | Download | RDC-264: Integração ISDP e iHUB - Integração entre sistema CIDC HUB e sistemas HUAWEI iHUB e ISDP RDC-265: Controle de Horas e Avaliação de Desempenho - Integração entre sistema CIDC HUB e controle de horas trabalhadas e avaliação de desempenho de recursos humanos, para medição de rendimento e produção por porfissional RDC-257: Infraestrutura de Automação - Infraestrutura para implementação de tarefas automatizadas em Work Scopes, para envio, recebimento e processamento de dados realacionados ao Work Scope PNPS-199: Infraestrutura de Coleta de Rede - Implementação de scrips para gestão dos servidores e infraestrutura de coleta de dados de rede PNPS-550: Módulo de Monitoramento de Alarmes - Coleta, pesquisa e apresentação de dados de alarmes relativos aos elementos de Rede PNPS-345: Interface Reativa- Melhorias na interface do usuário, para aplicação de conceitos reativos para maior interação e melhor experiência de uso do sistema | 100000 | 160000 | 60000 | 2019-06-23 | 2019-09-14 | 2019-06-24 | 2019-09-14 |  | 100 | Não
PINA-1904.0039 | 1 | CIDC HUB | Download | RDC-176: Gestão de Work Scopes - Gestão de Work Scopes, atualização em lote e relacionamento entre Work Scopes RDC-187: Relatórios Interativos - Interface para Criação de Relatórios Interativos sobre Work Scopes PNPS-313:Configuração de Equipamentos -Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Configuração de Equipamentos de rede PNPS-548: Inventário de Rede - Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Inventário de Equipamentos de rede PNPS-548: Parmâmetros de Rede - Interface para interação com Base de Dados de dados físicos de Equipamentos de Rede e parâmetros de configuração e planejamento PNPS-645: Triagem e Identificação de Falhas - Sistema para identificação de anomalias de rede, baseado no cruzamento de dados dos demais módulos (Alarmes, Performance, Configuração) | 150000 | 301040 | 71000 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22
PIFS-1906.0017 | 5 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Download | Manuais, Documentação do sistema de instrumentação, Elaboração de Pedido de Patente | 31116.67 | 39723.33 | 18086.51 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 4 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Download | Sistema de instrumentação em funcionamento, com capacidade de realização de testes com variação de parâmetros e ajustes e extração de dados de desempenho através da estrutura de sensores instalados. | 13165.23 | 18585 | 16500 | 2019-10-01 | 2019-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 3 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Download | Dessa etapa resultará o repositório de elementos mecânicos , elétricos e computacionais que compõe o sistema de instrumentação; Montagem e teste de subconjuntos do sistema de instrumentação com a integração de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais. | 31116.67 | 39723.34 | 18086.51 | 2019-08-01 | 2019-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 2 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Download | Dessa etapa resultarão desenhos, esquemas e listas de materiais para fabricação ou aquisição - elementos mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais: Desenvolvimento dos projetos mecânico de peças em CAD. Desenvolvimento de esquemas elétricos e eletrônicos combinando | 31116.67 | 39723.33 | 18086.51 | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 1 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Download | Definição de configuração do sistema de instrumentação a ser construído. Documento de orientação contendo os requisitos levantados junto da equipe da indústria, e a especificação técnica que irá orientar o projeto e montagem do equipamento protótipo: Determinar os requisitos e desenvolver a especificação técnica do equipamento a ser desenvolvido. Realização de simulações levando em consideração diferentes configurações. | 13466.62 | 18585 | 16500 | 2019-06-06 | 2019-07-06 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0018 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Download | Viabilidade de uso dos resultados: demonstração pela empresa da viabilidade de uso dos resultados a nível comercial. | 32600 | 5724 | 19086 | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2020-07-01 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10 | alteração conforme aditivo firmado em 07/06/2021
PIFS-1906.0018 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Download | Idealizar Instrumentação adequada: Idealizar instrumentação adequada para aplicação das condições ótimas na produção de alguns produtos da linha hortifruti. | 43200 | 7632 | 25448 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 2020-02-01 | 2020-11-25 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
PIFS-1906.0018 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Download | Investigação de condições de iluminação: Investigação das condições envolvendo intensidade de iluminação, espectro e periodicidade na eficiência de produção agrícola de algumas espécies escolhidos | 43200 | 7644 | 25466 | 2019-06-12 | 2020-01-31 | 2019-06-12 | 2020-11-25 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
PDCC-1807.0006 | 5 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Download | Validação do módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | 4000 | 0 | 0 | 2019-06-25 | 2020-01-31 | 2019-06-25 | 2019-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-20
PCPQ-1906.0048 | 3 | Predição do tempo de vida de DPS | Download | Atividade2 Etapa 2: Documento com as evidências de instalação e configuração de protótipo em ambientes relevantes; Atividade 7: Relatório de testes dos protótipos instalados integrados a plataforma IoT dojot; Atividade 8: Apresentação final do projeto. | 60194 | 98375 | 36512 | 2020-06-10 | 2022-01-03 | 2020-07-13 | 2022-03-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-04
PCPQ-1906.0048 | 2 | Predição do tempo de vida de DPS | Download | - Atividade 2 Etapa 2: Projeto elétrico de sensoriamento esquemático, BOM e PCB), código fonte do firmware do processador STM32 e ESP32, código fonte do aplicativo de automação do gerador de surtos, diagrama elétrico da solução de automação do gerador de surtos; - Atividade 3 Etapa2: Código fonte e documentação do middleware de código aberto IoT dojot; - Atividade 4 Etapa 2: Documento técnico do modelo de predição; - Atividade 4 Etapa 3: Código fonte do algoritmo de predição e do modelo da curva do fabricante; - Atividade 5 Etapa 1: Documento técnico da arquitetura de integração do algoritmo de predição à plataforma IoT dojot; - Atividade 5 Etapa2: Código fonte da interação do modelo de predição à dojot, via plataforma de IA; - Atividade 6: Plataforma de IoT dojot instalada no ambiente da Clamper; | 115515 | 187764 | 68168 | 2020-06-10 | 2020-09-09 | 2020-06-13 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PCPQ-1906.0048 | 1 | Predição do tempo de vida de DPS | Download | Documento Técnico de visão da solução sistêmica Documento Técnico com requisitos de sensoriamento Documento Técnico com wireframes propostos para o dashboard Documento contendo a configuração de ensaios a serem realizados pelos Partícipes. | 59735 | 95203 | 31734 | 2019-06-10 | 2020-06-09 | 2019-06-26 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Não | 2020-06-12
PEAE-1906.0006 | 4 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Download | Banco de dados com compostos químicos identificados a partir da caracterização dos produtos conversão enzimática e químico-oxidativa de ligninas. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 1 |  | Não | 2020-11-27
PEAE-1906.0006 | 3 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Download | Produção de ácido succínico, oxálico, adípico ou outro diácido orgânico por rota enzimática com conversão de lignina em diácidos mínima ≥ 20%. A confirmação se dará a partir da quantificação dos produtos formados. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-01-28 | 2020-04-13 | 1 | 50 | Não | 2020-04-13
PEAE-1906.0006 | 2 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Download | Processo de conversão enzimática de lignina em diácidos orgânicos. | 30000 | 30000 | 30000 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 2020-01-01 | 2020-01-28 | 1 | 30 | Não | 2020-01-28
PEAE-1906.0006 | 1 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Download | Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de diácidos orgânicos (adípico, succínico e oxálico) e processo de conversão químico oxidativo da lignina em diácidos orgânicos e sua respectiva caracterização. | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2020-01-28 | 1 | 15 | Não | 2020-01-28
PEMB-1902.0005 | 6 | Automação de Cana de Açúcar | Download | A macro entrega 6 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 4.b). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 4.a, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. Também será necessário realizar o desenvolvimento da malha de controle que determinará quando o sistema de corte será utilizado e em que altura deverá ser cortada a folha. A integração entre câmera e sistema de controle gera os sinais de controle para a ECU da máquina através da rede CAN. O encerramento deste subprojeto será realizado através de testes de campo para validar a solução. | 98480.75 | 140260.45 | 59685.3 | 2021-08-20 | 2022-05-20 | 2021-10-15 | 2022-07-06 | 2 | 100 | Não | 2022-08-25
PEMB-1902.0005 | 5 | Automação de Cana de Açúcar | Download | A macro entrega 5 tem a duração de, aproximadamente 10 meses, e da início ao 4º subprojeto. Nesta etapa serão desenvolvidos os estudos de posicionamento de câmera e do algoritmo para identificar a altura da folhagem verde da cana de açúcar. Também neste período, será realizada a aquisição das câmeras para este subprojeto, assim como a confecção do suporte para instalação da mesma. A macro entrega 5 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 5). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 2, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. | 159345.86 | 226947.14 | 96573.25 | 2021-03-16 | 2021-08-19 | 2021-05-03 | 2021-10-14 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-27
PEMB-1902.0005 | 4 | Automação de Cana de Açúcar | Download | Com o sucesso o subprojeto 2.a, possibilitando a identificação da densidade de folhas que serão processadas na máquina, será dado início aos subprojetos 2.b e 3. O subprojeto 2.b inicia com um detalhamento das especificações técnicas desta nova etapa, e, posteriormente, a realização de testes de eficiência da máquina. Estes testes servirão para caracterizar qual é a velocidade ideal da máquina para cada configuração de densidade de folhas. Realizada esta caracterização, é possível projetar a malha de controle e integrar este sistema de controla à controladora da máquina através da rede CAN O subprojeto 3 segue a mesma dinâmica do subprojeto 2.b, porém o foco é a rotação do separador primário. Também será necessário realizar uma caracterização de eficiência do separador para as diferentes velocidades de rotação e densidades, possibilitando o projeto da malha de controle e a integração com o sistema de processamento da máquina. | 197655.55 | 281509.44 | 119791.25 | 2020-07-29 | 2021-03-15 | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2021-04-30 | A entrega da ME 4 consiste de: Subprojeto 1.a – Sistema de detecção de altura do solo 1.Reprojeto da placa de aquisição de dados 2.Correção do posicionamento dos sensores e imãs na máquina 3.Realização de testes com a máquina estática para calibração dos sensores e validação do sistema de medição Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina Subprojeto 3 - Sistema de controle da rotação do extrator primário. 1.Construção das primeiras versões dos sistemas de controle; 2.Validação do funcionamento das malhas de controle em sistema simulado a partir dos modelos obtidos em testes em campo; 3.Conversão dos códigos de controle em ambiente simulado para serem embarcados na controladora principal. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1.Aquisição realizada da Câmera Baumer para ser utilizada no protótipo final; 2.Projeto e construção do sistema de fixação e proteção da câmera que será instalado na máquina; 3.Integração da câmera com o sistema de processamento de imagem; 4.Realização de testes em ambiente controlado para aquisição de dados e calibração do sistema de processamento de imagem. Subprojeto 5: Biblioteca ISOBUS 1.Finalização da programação da biblioteca; 2.Construção dos exemplos de uso; 3.Documentação da biblioteca; 4.Disponibilização do código através do arquivo .Zip
PEMB-1902.0005 | 3 | Automação de Cana de Açúcar | Download | O subprojeto 1.b tem seu início e fim nesta macro entrega. Neste período será desenvolvido algoritmo inteligente para detecção e definição da altura de trabalho. Também será realizada a integração com o sistema de controle da máquina. E será finalizado com a realização de testes em campo para validação da solução. Esta macro entrega possui aproximadamente 5 meses e é a terceira macro entrega do subprojeto 2.a, que consiste no desenvolvimento e treinamento das Inteligências que serão aplicadas para identificação das folhas no sistema. A finalização do subprojeto 2.a consiste na realização de testes em ambiente controlado e em campo para verificar a acurácia do sistema de processamento de imagem. | 131253.38 | 186936.63 | 79547.5 | 2020-01-06 | 2020-07-29 | 2020-05-19 | 2020-10-29 | 2 | 100 | Sim | 2020-10-29 | Entregas realizadas na macroentrega 3 Subprojeto 1.b - Sistema de controle de altura do solo Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina 1. Codificação da CAN para o sistema de controle; 2. Teste dos tempos de resposta (campo); 3. Construção das malhas de controle. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1. DATASET e primeiros testes de segmentação de cana-de-açúcar, folha e fundo de tela; 2. Especificação da câmera definitiva. O Subprojeto 1.a - Sistema de detecção de altura do solo 1.Definição da forma de medição da altura do solo; 2.Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN. Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN 1.Teste com o Equipamento ISOBUS.
PEMB-1902.0005 | 2 | Automação de Cana de Açúcar | Download | Para o subprojeto 1.a existirá um período de aquisições dos sensores escolhidos e o projeto de fixação dos mesmos. Nesta macro entrega também será programado o hardware responsável por adquirir e processas as informações dos sensores. Serão feitos testes em ambientes controlados na fábrica e, posteriormente testes para realizar as medições em campo. Este subprojeto 1.a encerra nesta segunda macro entrega e seu sucesso impulsionará o início do subprojeto 1.b na próxima etapa. Esta etapa, com duração de aproximadamente 3 meses, consiste na aquisição dos insumos para os subprojetos 2.a. Além de, realizado o projeto da estrutura de fixação das câmeras, nos locais identificados na etapa anterior e será dado encaminhamento à fabricação destes suportes. O subprojeto 2.a encerra a segunda macro entrega com a viagem para instalação das câmeras e realização de filmagens para o treinamento da inteligência artificial que será desenvolvida na próxima macro entrega. O subprojeto 5 terá a finalização da programação da biblioteca, assim como a realização de testes de integração com a colhedora e com sistemas periféricos. Encerrando assim o subprojeto 5. | 137841.25 | 196319.35 | 83540.15 | 2019-09-23 | 2020-01-06 | 2019-10-22 | 2020-05-18 | 2 | 100 | Sim | 2020-05-18 | Entregas realizadas na macroentrega 2. 1)Avaliação dos sensores candidatos para medição do infeed de cana-de-açúcar e altura do solo (Lidar, Radar, Câmera 3D). 2)Construção das proteções para realizar coleta de imagens durante colheita. 3)Configuração da Hercules (processador principal) para operação com a máquina colhedora de cana-de-açúcar. 4)Configuração do protocolo de mensagens CAN para coletar dados de operação da colhedora.
PEMB-1902.0005 | 1 | Automação de Cana de Açúcar | Download | O Subprojeto 1.a, apresenta nesta macro entrega, as especificações das possíveis técnicas de detecção de altura do solo, assim como as especificações técnicas dos sensores para aquisição e construção dos protótipos. Para o Subprojeto 2.a, esta primeira macro entrega, com duração de 3 meses, engloba o detalhamento dos requisitos de projeto, assim como a elaboração do conceito de operação da solução. Nesta entrega também serão realizados os estudos iniciais de posicionamento de câmeras e das técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial que serão aplicadas. Já o Subprojeto 5 engloba o estudo do protocolo ISOBUS e o início do desenvolvimento da biblioteca em C++ | 110494.79 | 157371.37 | 66966.54 | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 2019-06-12 | 2019-10-21 |  | 100 | Não | 2019-10-21 | Outubro. Macro entrega (1) entregue e aprovada pelo cliente. Principais ações em julho SENAI Departamento Nacional (DN) aprovou e liberou a contrapartida financeira, R$151.831,20, para uso na rubrica viagens; Abertura de processo e contratação de dois pesquisadores, firmware e automação; Visita técnica do ISI SE à CNHI em Piracicaba, e uma fazenda de plantação de cana de açúcar em Ourinhos com objetivo de conhecer tecnicamente a máquina CS14 e coletar imagens do funcionamento em campo que faz parte da macro entrega 1. Agosto Projeto em andamento conforme planejado.
PELE-1906.0004 | 5 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | Download | WBE 5 – VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 5.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Validação dos protótipos de bateria estacionária inundada Relatório final das atividades | 23584.15 | 60523.03 | 29250.16 | 2021-08-01 | 2022-05-31 | 2021-08-11 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07 | Valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 03 enviado na data de 30/11/2021. Somente uma empresa deu continuidade até 31/05/2022, conforme Termo Aditivo. O projeto teve atraso, por conta da finalização dos testes elétricos que se estendeu por diversos fatores, incluindo atraso na entrega de protótipos por parte da empresa. Termo de aceite enviado para a Empresa na data de 05/07/2022.
PELE-1906.0004 | 4 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | Download | WBE 4 – TESTES ELÉTRICOS DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 4.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Testes Elétricos dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | 0 | 47400.86 | 2904.07 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-05-04 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PELE-1906.0004 | 3 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | Download | WBE 3 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 3.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Montagem dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | 0 | 56641.35 | 86231.54 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-29 | 2021-05-03 | 1 | 100 | Não | 2021-05-03 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PELE-1906.0004 | 2 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | Download | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA POSITIVA CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS WBE 2.1 – Produção das grades positivas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 2.3 – Produção das placas positivas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas Produção da placa positiva contendo aditivos especiais Relatório parcial de atividades | 32062.59 | 123343.1 | 114640.77 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-06 | 2020-10-28 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021 Estamos com a pendencia de assinatura da macroentrega da empresa Cargo, pois esta está inadimplente com o projeto e já notificamos, como medida de controle fizemos a interrupção do fornecimento dos resultados para ela até a definição
PELE-1906.0004 | 1 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | Download | WBE 1 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA CONTENDO ADITIVOS DE CARBONO WBE 1.1: Produção das grades negativas WBE 1.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 1.3 – Produção das placas negativas WBE 1.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas Produção da placa negativa contendo aditivos de carbono Relatório parcial de atividades | 421412.29 | 203607.03 | 244032.48 | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2019-06-01 | 2020-06-05 | 1 | 100 | Não | 2020-06-05 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PIPT-1906.0040 | 3 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Download | Relatório Técnico Final - Produção dos lotes de pinos para ensaio piloto na Vale. | 100000 | 87000 | 60489.66 | 2020-02-04 | 2020-12-03 | 2020-04-09 | 2021-04-23 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PIPT-1906.0040 | 2 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Download | Relatório Técnico parcial 2 - Tratamento térmico e caracterização microestrutural e propriedades dos protótipos e Ensaios mecânicos e de desgaste dos protótipos. | 100000 | 169000 | 60489.67 | 2019-10-04 | 2020-02-03 | 2019-12-12 | 2020-04-09 | 1 | 100 | Não | 2020-04-09
PIPT-1906.0040 | 1 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Download | Relatório Técnico parcial 1 - Levantamento de informações detalhadas sobre o oroblema: definicão de liaas e tratamentos térmicos e fundicão e caracterização de protótipos no IPT. | 110734 | 184000 | 60489.67 | 2019-06-03 | 2019-10-03 | 2019-06-03 | 2019-12-11 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11
PIPT-1906.0039 | 2 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Download | Relatório contendo a continuidade dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação de biomassa, avaliação da oxidação das pelotas no resfriamento simulando o forno industrial, caracterização química, física e metalúrgica das pelotas obtidas. | 387667 | 552131.8 | 293687.13 | 2020-06-03 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10 | Relatório técnico entregue. Aguardando termo de aceite assinado pelo parceiro.
PIPT-1906.0039 | 1 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Download | Relatório contendo o balanço de massa do forno de queima, resultados dos testes de redução e oxidação de pelotas em sistema de termogravimetria com gases sintéticas, testes de gaseificação e determinação dos parâmetros de geração do gás redutor e início dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação. | 581500.51 | 828197.71 | 293687.13 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 1 | 100 | Não | 2020-07-13
PSUL-1906.0004 | 3 | Painel para colheita seletiva de café | Download | Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo Redação de patente | 10520 | 6420 | 3050 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-10-31
PSUL-1906.0004 | 2 | Painel para colheita seletiva de café | Download | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de prototipo | 14040 | 9840 | 4950 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PSUL-1906.0004 | 1 | Painel para colheita seletiva de café | Download | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo | 20440 | 27740 | 7000 | 2019-06-21 | 2019-07-31 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2 | 100 | Não | 2019-07-31
PCEE-1906.0128 | 4 | FRETEI | Download | ME04-Relatório do caso de uso no Exército Brasileiro. Protótipo da solução completa com todos os refinamentos realizados. | 66433.81 | 0 | 9539.93 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 3 | FRETEI | Download | ME03-Software para o componente de monetização. Protótipo da solução completa integrada e testada. | 76820.91 | 29874.97 | 14309.89 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 2 | FRETEI | Download | ME02-Software para determinação dos pesos e volumes a serem transportados. Software para biometria facial do condutor. Software para logística dos transportadores. Aplicativo móvel do transportador. Projeto e implementação do serviço na nuvem. | 0 | 107465.54 | 14309.89 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 1 | FRETEI | Download | ME01-Software para Identificação do tipo de caminhão por imagem. Software de logística para clientes-transportadores. Aplicativo móvel do cliente. | 0 | 96259.87 | 19079.86 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0129 | 3 | MLaaS | Download | ME03-Artefatos finais do projeto | 181512.12 | 0 | 8993.19 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-27
PCEE-1906.0129 | 2 | MLaaS | Download | ME02-Prova de conceito para o Ambiente Integrado de desenvolvimento para Engenheiros de Dados | 0 | 256024.31 | 13489.77 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PCEE-1906.0129 | 1 | MLaaS | Download | ME01-Modelo arquitetura da plataforma para Integração e Implantação contínuas | 0 | 138512.05 | 13489.77 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-29 | A entrega foi aceita dentro do cronograma previsto, porém, a assinatura do termo só foi realizada em 29/10/2019.
PIPT-1906.0037 | 4 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Download | Relatório técnico final - Discussão e consolidação dos resultados do projeto | 168997.41 | 240693.29 | 102422.68 | 2021-01-02 | 2022-03-30 | 2021-01-12 | 2022-04-03 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIPT-1906.0037 | 3 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Download | Relatório técnico parcial 3 - Avaliação de aglomeração pelo método de peletização | 168997.41 | 240693.29 | 102422.68 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 2020-09-01 | 2021-01-11 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PIPT-1906.0037 | 2 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Download | Relatório técnico parcial 2 - Favorecimento da aglomeração de concentrado não moido | 168997.41 | 240693.29 | 102422.67 | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 2020-01-06 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIPT-1906.0037 | 1 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Download | Relatório Técnico Parcial 1 - Identificação dos mecanismos atuais de aglomeração | 168997.41 | 240693.29 | 102422.67 | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2020-02-06
PCOP-1904.0016 | 4 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | 0 | 854013.14 | 477840.45 | 2020-12-13 | 2021-09-10 | 2021-02-01 | 2021-07-09 | 1 | 100 | Não | 2021-07-09 | Reformulação foi aprovada junto a empresa e está em assinatura
PCOP-1904.0016 | 3 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | 0 | 3217243.52 | 740287.26 | 2020-06-12 | 2021-04-10 | 2020-11-03 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-07-09 | Aguardando aprovação de reformulação por parte da empresa Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1904.0016 | 2 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Avaliação definitiva dos parâmetros de manufatura, complementação das simulações computacionais baseado nos dados dos ensaios desta etapa, implementação de novos sensores ao protótipo. | 489997.19 | 776160.09 | 2833244.2 | 2019-12-11 | 2020-06-11 | 2019-12-11 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-11 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1904.0016 | 1 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Download | Revisão de patentes e benchmark, estado da arte, simulações computacionais preliminares e início de avaliação de parâmetros de manufatura, simulação computacional do processo de fabricação, evolução microestrutural e fluidodinâmica, implementação do versão inicial do sistema protótipo. | 2810002.81 | 9854918.12 | 1102908.55 | 2019-04-10 | 2019-12-10 | 2019-05-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-09
PIPT-1906.0038 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Download | Relatório Técnico contendo: Pelotização de misturas de pellet feed/bentonita/calcário/antracito e silicato de sódio (~13% Na2O C-112). Queima das pelotas em diferentes ciclos térmicos no intervalo de 1100oC a 1300oC. Análise de resistência à compressão e porosidade de pelotas verdes e queimadas, análise microestrutural das pelotas; Realização de testes em retorta em escala laboratorial para análise de possíveis emissões gasosas ou particulados durante a queima das pelotas nas temperaturas de 300oC, 600oC, 800oC, 900oC, 1000oC e 1100oC, com composição contendo colemanita, ulexita e silicato de sódio (C-112); Análise dos materiais particulados gerados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e da água de lavagem dos gases por espectrometria de emissão por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) | 240603 | 413050.64 | 37552.82 | 2021-09-01 | 2022-05-31 | 2021-09-01 | 2022-06-15 |  | 100 | Não | 2022-06-15 | Para PIPT-1906.0038 favor usar a descrição desta terceira macro, como concluído neste momento. A mudança do texto da macro ocorre em função da alteração do escopo do projeto, com inclusão de novas atividades. Em conformidade com o Termo Aditivo assinado.
PIPT-1906.0038 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Download | A partir dos melhores resultados obtidos nas atividades da Macroentrega 1, serão realizados testes de aquecimentos em diferentes temperaturas e patamares ( adotando ciclos térmicos o mais próximo possível do adotado pela Vale), com objetivo de obtenção de resistência à compressão compatível com o especificado. Serão realizados testes de redução sob gás redutor das pelotas produzidas, assim como avaliação de características como inchamento, degradação e microestrutura. | 309810.74 | 441245.6 | 187764.08 | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2020-08-16 | 2021-08-31 |  | 100 | Não | 2021-08-31
PIPT-1906.0038 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Download | Avaliação, identificação e caracterização de aglomerantes (orgânicos e inorgânicos). A partir dessa definição, serão preparadas pelotas com variações de ligantes e teor de umidade, realização de testes de resistência à verde e queimada (1000 oC a 1300 oC) das pelotas geradas. Os resultados serão comparados com o padrão atual que é a bentonita, com olhar crítico para os mecanismos de aglomeração. | 867470.07 | 1235487.67 | 525739.43 | 2019-06-03 | 2020-05-30 | 2019-06-03 | 2020-08-14 |  | 100 | Não | 2020-08-14
PLIG-1906.0004 | 1 | Influência da adição de carga líquida durante processo de fundição na usinabilidade de ferros fundidos nodular e cinzento | Download | Relatório técnico detalhando resultados quanto aos efeitos da adição de carga líquida na microestrutura e no desempenho quanto a usinabilidade de um ferro fundido nodular e um ferro fundido cinzento. | 93602.55 | 78315.87 | 78823.2 | 2019-06-13 | 2020-01-17 | 2019-06-13 | 2020-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-15
PCEE-1807.0092 | 4 | AGORA DIGITAL | Download | ME04-Plataforma de análise do risco regulatório do contexto e de modificações propostas a proposições monitoradas pela Dado Capital. | 61820.6 | 103914.71 | 20201.7 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-06
PCEE-1804.0098 | 4 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | Download | ME04-Ferramenta de simulação de perfis de hardware para datacenters. | 175653.4 | 126781.17 | 26736.69 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-05
PIFP-1901.0017 | 3 | STAR | Download | ME03-Firmware testado, aprovado, documentado e entregue. | 240582 | 0 | 25364.16 | 2019-06-01 | 2020-02-29 | 2019-06-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-05-19
PIFP-1901.0017 | 2 | STAR | Download | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 100796 | 209787.51 | 25364.16 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1901.0017 | 1 | STAR | Download | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | 29800 | 232467.1 | 20291.33 | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PESQ-1906.0005 | 4 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Download | BIoensaios em laboratório com as formulaçoes desenvolvidas; BIoensaios em campos com as formulações desenvolvidas; Manejo de pragas em soja e algodão em campo com as formulações UBV de fungos no MT em comparação com Malation em aplicações aéreas. | 170414.04 | 354708.24 | 8884.55 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-07-07 | 2023-02-28 | 1 |  | Não | 2023-05-10
PESQ-1906.0005 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Download | Desenvolvimento das formulações e estudo de tempo de prateleira; Desenvolvimento de formulação UVB para fungos e teste em laboratório; Bioensaios em campo com formulações UVB com maquinarios terrestres e/ou avião em SP para avaliação de gota e bioeficácia. | 170414.04 | 295590.2 | 8884.55 | 2020-11-01 | 2021-08-30 | 2020-09-01 | 2021-07-06 | 1 |  | Não | 2021-07-06
PESQ-1906.0005 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Download | Adaptação de protocolos de secagem dos fungos; Entrega de informações para a solicitação de RET visando registro do produto. | 170414.04 | 177354.12 | 8884.55 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2020-03-05 | 2020-08-31 | 1 |  | Não | 2020-08-31
PESQ-1906.0005 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Download | Adequação do meio de cultura liquido para a produção de microescleródios de Trichoderma e blastosporos de Isaria fumosorosea e/ou Beauveria bassiana; Rendimento produtivo de conídios de Isaria fumosorosea e Beuaveria bassiana; Virulência dos isolados de I.fumosorosea e B.bassiana a mosca branca, lagarta do cartucho e bicudo. | 170414.04 | 236472.16 | 8884.55 | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 2019-07-01 | 2020-03-04 | 1 |  | Não | 2020-03-04
PCEE-1803.0085 | 5 | SMON | Download | ME05-Entrega da Solução final validada em ambiente relevante. | 301398.84 | 0 | 19305.81 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1803.0085 | 4 | SMON | Download | ME04-Entrega de Prova de Conceito dos middlewares de integração. | 0 | 0 | 38611.63 | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-03
PCEE-1904.0127 | 3 | PIXIE | Download | ME03-Protótipo do aplicativo móvel para monitoramento de vídeo com todas as funcionalidades. | 210778.05 | 0 | 13975.18 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1904.0127 | 2 | PIXIE | Download | ME02-Primeiro protótipo com o produto mínimo viável. | 0 | 242620.5 | 13975.18 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1904.0127 | 1 | PIXIE | Download | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do projeto, do backlog inicial e consolidação das provas de conceito que envolvem o estudo de viabilidade. | 0 | 207320.88 | 13975.18 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCPQ-1905.0047 | 4 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Download | Pelo presente Termo a Padtec aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macro Entrega 4 do Plano de trabalho do projeto ROADM - SDN conforme descrito no Plano de Trabalho | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2020-04-23 | 2020-11-16 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-27
PCPQ-1905.0047 | 3 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Download | Atividade 6 (A6) – Implementação de GCC via FPGA em transponder 200G - Entregáveis: código fonte do GCC0 implementado sobre FPGA em VHDL (Very High Speed Application Specific Integrated Circuit Design Language), código fonte do firmware para suporte a GCC, código fonte do Software de gerência e testes automatizados. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-07-03 | 2020-03-02 | 2019-12-02 | 2020-04-22 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-30
PCPQ-1905.0047 | 2 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Download | Documento de validação da primeira versão do software de gerência, com funções limitadas Atividade 03: Projeto de Software e Integração do WSS Broadcast & Select 1x9 Fixedgrid Entregáveis: código fonte de: software de firmware para placa de supervisão, software de gerência, teste automatizado. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-05-16 | 2019-09-30 | 2019-11-01 | 2019-11-17 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-29
PCPQ-1905.0047 | 1 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Download | Atividade 1 (A1) - Requisitos e Arquitetura Entregáveis: Plano de projeto contendo atividades, tempo estimado. Documento de HLD do projeto (High Level Design) com os blocos de implementação e design do projeto que será implementado. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-05-16 | 2019-06-28 | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-31
PIFP-1901.0016 | 3 | CaboDrop | Download | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | 184462.4 | 0 | 18469.63 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PIFP-1901.0016 | 2 | CaboDrop | Download | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 68439.4 | 176373 | 18469.64 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1901.0016 | 1 | CaboDrop | Download | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | 10350 | 138346.8 | 13852.23 | 2019-01-03 | 2019-02-28 | 2019-01-03 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1903.0015 | 3 | Gllot | Download | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | 52356.02 | 13152 | 5419.29 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-23 | Pendente a prototipação final por dependência de entrega de um terceiro.
PIFP-1903.0015 | 2 | Gllot | Download | ME02: Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 3665.68 | 44722.68 | 3612.86 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PIFP-1903.0015 | 1 | Gllot | Download | ME01 - Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento | 0 | 11687.8 | 3612.86 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PCER-1904.0036 | 3 | Plataforma de Streaming de Áudio | Download | E4: Versão protótipo Alfa R1 (final) do produto (HW e SW) | 30888.93 | 58882.03 | 6756.95 | 2020-03-01 | 2021-02-28 |  |  | 5 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1904.0036 | 2 | Plataforma de Streaming de Áudio | Download | E2: Versão Preliminar do software para plataforma de streaming de áudio rodando em laboratório E3: Versão protótipo do produto Alfa (HW e SW) | 61777.87 | 117764.06 | 13513.91 | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 2019-06-19 |  | 4 | 100 | Não | 2020-02-28
PCER-1904.0036 | 1 | Plataforma de Streaming de Áudio | Download | E1 – Planejamento detalhado do projeto e backlog com as atividades do desenvolvimento para Hardware e Software | 61777.87 | 117764.06 | 13513.91 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 1 | 100 | Não | 2019-06-18
PIFS-1905.0016 | 3 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Download | Construção do sistema de monitoramento: serão construídos e testados outros dispositivos para descontaminação da linha bem como seu espurgo para evitar contaminação cruzada; serão produzidos diversos dispositivos de verificação espectroscópico da cor e amargor de cerveja. Este será o lote pioneiro a ser produzido para ensaios. Além disto, será elaborado o texto de patente. Comparação da eficiência do sistema desenvolvido com técnicas padrões HPLC. | 140000 | 140000 | 140000 | 2020-03-01 | 2023-04-07 | 2020-03-01 | 2023-04-05 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05 | Alteração formalizada em aditivo firmado em 18/12/2019 Alteração nas atividades previstas na macroentrega, formalizada no plano de trabalho de aditivo firmado em 18/03/2022 Alteração de data prevista para termino conforme aditivo firmado em 10/10/2022
PIFS-1905.0016 | 2 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Download | Instalação do protótipo na linha de produção: Instalar o protótipo na panela de mosturação e fermentadores da micro-cervejaria | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-10-01 | 2020-02-28 | 2019-10-01 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PIFS-1905.0016 | 1 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Download | Construção de um Protótipo: Desenvolver um software que controle o laser, faça a interface e controle o espectrômetro, colete automaticamente os dados e faça o processamento. Realizar automaticamente a normalização dos dados, passar pela análise de componentes principais, processamento neural artificial e a plotagem do resultado em tela. | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-05-15 | 2019-09-30 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 1 | 100 | Não | 2019-10-17
PESQ-1905.0004 | 4 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Download | Desenvolvimento de método de produção dos microrganismos e uma formulação. Avaliação da eficácia agronômica em campo e determinação da concentração necessária por hectare e tecnologia de aplicação em campo. | 202885.58 | 243147.96 | 168771.22 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 1 |  | Não | 2023-06-29
PESQ-1905.0004 | 3 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Download | Determinação da eficácia dos agentes microbianos em casa de vegetação. Ao final desta fase sera possível iniciar o pedido de RET e registro dos bioprodutos com base na ação individual de cada fungo selecionado. | 202885.58 | 243147.96 | 168771.22 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 1 |  | Não | 2022-06-18
PESQ-1905.0004 | 2 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Download | Determinação da compatibilidade e sinergismo entre os microrganismos pre selecionados e atividade biológica dos microrganismos conjuntamente | 202885.58 | 243147.96 | 168771.27 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-05-31
PESQ-1905.0004 | 1 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Download | Seleção, identificação e caracterização da atividade biológica dos microrganismos através de avaliações isoladamente. | 202885.58 | 24147.96 | 168771.27 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 1 |  | Não | 2020-05-31
PLAS-1905.0003 | 4 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | Download | 4.1 Comparação das técnicas de inspeção e definição da melhor para aplicação na indústria de Óleo & Gás; 4.2 Teste de técnicas nos componentes da indústria de Ó&G e estudo de viabilidade; 4.3 Relatório do processo de inspeção; | 278487.91 | 0 | 171351.49 | 2022-02-01 | 2023-06-23 | 2022-02-01 | 2023-05-11 | 1 | 100 | Não | 2023-05-11 | Critérios de aceitação: 4.1 Aprovação do relatório técnico sobre a comparação das técnicas de INS e definindo a melhor para aplicação de Ó&D; 4.2 Aprovação do relatório técnico sobre o teste realizado em componentes reais da indústria de O&G; 4.3 Aprovação do relatório final sobre o processo de inspeção não destrutiva na indústria de Ó&G;
PLAS-1905.0003 | 3 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | Download | 3.1 Simulação do processo de manufatura aditiva; 3.2 Otimização topológica; 3.3 Fabricação de protótipos dinâmicos; 3.4 Validação dos componentes fabricados; 3.5 Mapeamento das técnicas de inspeção não destrutiva para manufatura aditiva; 3.6 Técnicas de inspeção para manufatura aditiva – in situ; 3.7 Viabilidade de inspeção de componentes para indústria de Óleo & Gás. | 524791.76 | 481355.01 | 322900.37 | 2021-05-01 | 2022-01-31 | 2021-01-14 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16 | Critérios de aceitação 3.1 Aprovação do relatório sobre as simulações das peças desenhadas pelos software comerciais; 3.2 Aprovação do relatório sobre os ensaios de otimização topológica; 3.3 Aprovação dos componentes dinâmicos fabricados por MA; 3.4 Aprovação do relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante; 3.5 Aprovação do relatório com as técnicas de inspeção não destrutiva para componentes fabricados por MA; 3.6 Aprovação do relatório com as principais técnicas de inspeção não destrutiva in situ para técnicas de MA; 3.7 Aprovação do relatório com análise de viabilidade da técnica de IND para aplicação em componentes de Ó&G;
PLAS-1905.0003 | 2 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | Download | 2.1 Seleção de matéria prima e planejamento de fabricação; 2.2 Estudo do reaproveitamento do pó; 2.3 Fabricação dos protótipos estáticos; 2.4 Revestimento e reparo de componentes; | 626303.71 | 2000000 | 385359.91 | 2019-09-01 | 2021-04-30 | 2019-09-01 | 2020-12-23 | 1 | 100 | Não | 2020-12-23 | Critérios de aceitação: 2.1 Aprovação dos materiais selecionados e do planejamento experimental; 2.2 Aprovação do relatório com fotos e caracterizações das amostras fabricadas; 2.3 Aprovação dos componentes estáticos fabricados por MA; 2.4 Aprovação das peças revestidas e reparadas pela técnica de deposição de metais a laser.
PLAS-1905.0003 | 1 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | Download | 1.1 Detalhamento dos protótipos a serem fabricados; revisão da literatura do processo de manufatura digital, revestimento e reparo; 1.2 Desenvolvimento de parâmetros. | 570416.61 | 4622974.2 | 350972.99 | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30 | Critérios de aceitação: 1.1 Aprovação do relatório de revisão bibliográfica pela empresa Petrobras; 1.2 Validação dos parâmetros de processamento. Observação: O interlocutor técnico da empresa PETROBRAS nos enviou um e-mail aprovando a conclusão da Macroentrega 1, entretanto ele informou que foi orientado pelo jurídico a não assinar nenhum documento que não esteja no SIGITEC (Sistema de Gestão PETROBRAS).
PIND-1904.0003 | 3 | PLANTA 4.0 | Download | Software para validação do acoplamento de antena | 22399.95 | 177712.18 | 11682.27 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2020-02-18 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-04-24 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas.
PIND-1904.0003 | 2 | PLANTA 4.0 | Download | JIG DE Calibração de RF - Versão Completa | 22399.95 | 181436.8 | 40731.49 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2020-01-16 | 2020-02-17 | 2 |  | Não | 2020-04-24 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas .
PIND-1904.0003 | 1 | PLANTA 4.0 | Download | JIG de Calibração de RF - Protótipo | 223999.6 | 210358.8 | 40731.49 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2020-01-15 | 2 |  | Não | 2020-01-20 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas para duas entregas . O prazo da entrega 01, referente ao desenvolvimento do Jig de Calibração de RF, estava definido para dia 31/10/2019, conforme aditivo vigente ao projeto. Entretanto, devido a fatores técnicos e externos ao projeto, onde alguns deles foram inclusive mapeados como riscos na fase de proposta, ocorreu um atraso de 75 dias nesta entrega. Tais fatores predominates ao atraso referem-se principalmente à demora no desembaraço de componentes importados, onde a Receita Federal exigiu detalhadas justificativas sobre as aquisições, ocasionando em um atraso de pelo menos 30 dias. Tais materiais eram essenciais para o andamento do projeto, ficando a equipe impossibilitada de evoluir nos trabalhos até que os mesmos fossem completamente liberados. Outro fator de grande contribuição ao atraso na entrega foi a demora de um fornecedor do projeto responsável por realizar serviços de usinagem. Tal fornecedor justificou sua demora em virtude do volume de demandas acima do normal ocorrida concomitantemente à realização dos serviços deste projeto. Além disso, já na fase de usinagem, descobriu-se que o material escolhido para fabricação de algumas partes do JIG (poliacetal) apresentou flambagem ao ser usinado, exigindo portanto, rápida ação da equipe de desenvolvimento para escolher e analisar novo material para substituição e que fosse mais resistente ao processo. Escolheu-se portanto, o material fenolite cujos testes demandaram um certo tempo adicional. Por fim, o atraso na autorização do cliente para que o INDT pudesse fazer as requisições de compra e contratação do fornecedor também contribuíram para o atraso na referida entrega. Neste contexto, onde todos os fatores acima somados e aliados ao fato de que o projeto foi estimado com cronograma extremamente enxuto, não foi possível absorver os atrasos mantendo-se o prazo original, o que acabou por exigir o deslocamento da entrega para o dia 15/01/2020. Esta entrega poderia ser feita ainda no mês de Dezembro/2019 mas em virtude do recesso de fim de ano no cliente que acontecerá entre 23/12/19 a 08/01/2020, a entrega precisou ser deslocada. Esta macroentrega foi efetivada em 15/01/2020, já com as alterações solicitadas pelo cliente no 2º termo aditivo, assim que recebermos o TA assinado pelo cliente com alterações nas macroentregas e acréscimo de valor na fonte Empresa, realizaremos os ajustes. 1ª entrega - JIG de Calibração de RF - Protótipo 2ª entrega - JIG de Calibração de RF - Versão Completa 3ª entrega - Software para validação do acoplamento de antena
PIFS-1905.0015 | 5 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Download | Filmagem e monitoramento dos testes em campo dos tubos instalados: Acompanhamento da qualidade e segurança no funcionamento | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2020-01-01 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 4 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Download | Produção e instalação do lote piloto para teste em campo: Procedimentos de montagem | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-11-01 | 2019-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 3 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Download | Ensaios Mecânicos no Laboratório da USP: Análise de resultados | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-09-01 | 2019-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 2 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Download | Produção das peças e dispositivos para ensaio em laboratório: Produção de amostras para testes em laboratório | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-07-01 | 2019-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 1 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Download | Definição dos detalhes construtivos dos tubos: Tipos de esforços que os tubos serão submetidos; elaboração de design e detalhes construtivos | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-05-15 | 2019-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0014 | 5 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Download | Integração, teste e Desenvolvimento do Protótipo: Integração dos projetos ótico, opto-mecânico, hardware e software. Desenvolvimento do protótipo final com a integração das partes componentes do projeto. Testes de integração e certificações necessárias. | 79800 | 79800 | 79800 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 4 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Download | Confecção de primeira caixa mecânica e programação dos SW’s de controle: Desenvolvimento do projeto opto-mecânico, visando a portabilidade, dimensões reduzidas, minimização de custos, segurança e usabilidade. Desenvolvimento de software embarcado e não embarcado visando a processamento em tempo real dos sinais extraídos das amostras, obtenção e processamento das imagens. Testes unitários e de integração. integração do software com o hardware. | 79900 | 79900 | 79900 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-02-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 3 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Download | Projeto de hardware de controle e controle de potência: Desenvolvimento do hardware de controle do sistema (fonte de alimentação, atuadores, drivers), fontes de potência, conversores A/D e D/A, sistemas de chaveamento da câmera e da fonte de luz. Testes unitários e de integração | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 2 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Download | Reprojeto óptico com SW’s específicos: Desenvolvimento do projeto óptico utilizando ferramentas de simulação, controle e CAD e tornando o sistema compacto, imune a vibrações, variações de temperatura e reflexões internas. Otimização de partes componentes através de novas tecnologias e da integração de partes discretas em módulos. | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PIFS-1905.0014 | 1 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Download | Planejamento do Projeto: Definição da metodologia a ser adotada, elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais, detalhamento das etapas e dos marcos do projeto, definição da arquitetura do hardware e software, definição dos papéis, responsabilidades e atividades, elaboração do cronograma e do acompanhamento do projeto, detalhamento da estratégia de testes e integração. | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 2019-05-15 | 2020-05-12 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1903.0126 | 4 | PUMA Vision 2019 | Download | ME04- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na segunda fase do projeto. | 64263.2 | 12680.32 | 14493.51 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCEE-1903.0126 | 3 | PUMA Vision 2019 | Download | ME03-Artigo submetido a conferência ou periódico internacional. | 32131.6 | 6340.16 | 7246.75 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCEE-1903.0126 | 2 | PUMA Vision 2019 | Download | ME02- Artigo submetido à conferência interna de HPE TechCon. | 47430.16 | 67985.12 | 13099.44 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCEE-1903.0126 | 1 | PUMA Vision 2019 | Download | MEO1- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de conceito). | 0 | 166887.04 | 6305.88 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCIM-1904.0098 | 3 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Download | 1 - Relatório Final; 2 - Termo de Encerramento. | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 1 | 100 | Não | 2019-10-21
PCIM-1904.0098 | 2 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Download | 1- Relatório de análise química de água condensada do sistema de ar condicionado e do sistema(s) de purificação estudado(s); 2 - Relatório de testes referentes ao volume de água gerado pelo sistema de ar condicionado do KWID; 3 - Proposta de prova de conceito para dois sistemas de purificação de água considerando a existência de um tanque de água oriunda do sistema de ar condicionado; 4 - Depósito da patente. | 81566.24 | 145269.34 | 30895.47 | 2019-06-24 | 2019-10-10 | 2019-06-24 | 2019-10-18 | 1 | 100 | Não | 2019-10-21 | 06/08/19 - Atualmente o projeto encontra-se na etapa de aquisição, a qual, por metodologia do PMO-CIMATEC não tem influência direta no avanço físico do projeto.
PCIM-1904.0098 | 1 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Download | Relatório de prospecção tecnológica para o dispositivo de purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos; Proposta conceitual do dispositivo para purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos (proposta de projeto 2D e / ou 3D) para o veículo KWID Renault). " | 41966.24 | 64869.34 | 6179.1 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 1 | 100 | Não | 2019-07-08
PSEN-1902.0003 | 5 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Download | Algoritmo de IA para predição de falhas, predição de consumo de insumos, predição de consumo de energia integrado com dashboard para supervisão e comissionamento virtual. | 48031.5 | 68408.5 | 29110 | 2020-11-03 | 2021-03-26 | 2020-11-04 | 2021-02-17 | 1 |  | Não | 2021-02-18
PSEN-1902.0003 | 4 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Download | Protótipo do sistema de sensoriamento testado em ambiente relevante. | 39600 | 56400 | 24000 | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 2020-07-08 | 2020-11-03 | 1 |  | Não | 2020-11-04 | Adiado inicio devido COVID-19
PSEN-1902.0003 | 3 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Download | Prova de conceito dos sistemas de medição e controle dos processos de jateamento, aplicação de primer, fornos e aplicação de pintura. | 94875 | 135125 | 57500 | 2019-11-14 | 2020-03-02 | 2019-12-05 | 2020-07-07 | 1 |  | Não | 2020-07-07 | A data de término foi alterada de 02/03/2020 para 25/03/2020 a pedido da empresa. E, adiada devido o COVID-19, para julho.
PSEN-1902.0003 | 2 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Download | Linha de pintura digitalizada e simulação virtual do processo de pintura. | 94875 | 135125 | 57500 | 2019-07-17 | 2019-11-13 | 2019-07-25 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04 | A data da 2° macroentrega foi alterada de 13/11/2019 para 04/12/2019 conforme alinhamento com a empresa.
PSEN-1902.0003 | 1 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Download | Matriz de requisitos e restrições do sistema a ser desenvolvido. | 34650 | 49350 | 21000 | 2019-04-22 | 2019-07-16 | 2019-04-22 | 2019-07-24 |  | 100 | Não | 2019-07-24 | A data de entrega foi alterada de 16/07 para 24/07/2019 por indisponibilidade de agenda da empresa.
PIFC-1904.0049 | 5 | SkiuHub | Nenhum anexo | SUSPENSO APÓS ADITIVO | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1904.0049 | 4 | SkiuHub | Download | Frontend e Backend | 17800 | 34341.86 | 15056.73 | 2019-12-01 | 2020-07-29 | 2019-12-01 | 2020-07-29 | 1 | 100 | Não | 2020-03-29
PIFC-1904.0049 | 3 | SkiuHub | Download | Frontend, Backend e planejamento da versão mobile | 17800 | 15718.29 | 15056.73 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-01
PIFC-1904.0049 | 2 | SkiuHub | Download | Documentação de perfis de usuários (Aluno e Professor); Backend | 26700 | 23577.43 | 22585.1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1904.0049 | 1 | SkiuHub | Download | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | 17800 | 15718.29 | 15056.73 | 2019-04-30 | 2019-06-30 | 2019-04-29 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30
PINA-1902.0037 | 3 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | Download | •código fonte final do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação backend; •versão final da solução de gestão de canais IoT para ser validada em laboratório pela CAS; •relatório técnico contendo resultado dos testes de uma solução IoT em uma rede SigFox. | 26500 | 54650 | 13600 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-28
PINA-1902.0037 | 2 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | Download | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início do seu desenvolvimento e são as seguintes: •código fonte do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação backend. | 55000 | 80000 | 35000 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-22
PINA-1902.0037 | 1 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | Download | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início de seu desenvolvimento: •protótipo da Interface de conversão de protocolos; •primeira integração entre o sistema CAS IRIS, interface de conversão de protocolos e sistema de terceiro utilizando MQTT; •código fonte dos artefatos produzidos no ambiente de desenvolvimento da CAS. | 40000 | 80000 | 20250 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PCEE-1904.0125 | 3 | A-MaaS | Download | ME03-Desenvolvimento dos módulos de campanhas de marketing, Business Intelligence | 279849.84 | 0 | 18038.22 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-11
PCEE-1904.0125 | 2 | A-MaaS | Download | ME02-Desenvolvimento dos módulos de controle de acesso, gestão de eventos e aplicações de marketing. | 0 | 299474.84 | 18038.23 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-17
PCEE-1904.0125 | 1 | A-MaaS | Download | ME01-Definição da arquitetura do sistema e Desenvolvimento dos módulos de configuração e customização | 0 | 299474.84 | 18038.23 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-27
PCEE-1804.0090 | 6 | ZTP | Download | ME06-Demonstrador do provisionador de aplicações segura validado com sensores. | 111291.1 | 62884.16 | 19939.69 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-29
PCEE-1804.0090 | 5 | ZTP | Download | ME05-Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing considerando tecnologias além de Intel SGX. | 27191.2 | 107035.8 | 9969.84 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-28
PCEE-1804.0090 | 4 | ZTP | Download | ME04-Uma prova de conceito que ilustre o uso de recursos de computação segura para o provisionamento e operação de aplicações com Edge Computing usando tecnologias adicionais a Intel SGX. | 12460.8 | 93426.14 | 9969.84 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30
PCEE-1804.0084 | 7 | STORE COMPONENTS | Download | ME07-Entrega de documentação, apresentação e finalização dos componentes e sistemas criados no projeto. | 110323.2 | 0 | 28064.94 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-13
PCEE-1804.0084 | 6 | STORE COMPONENTS | Download | ME06-Entrega de novas funcionalidades e melhorias nos componentes desenvolvidos. Entrega de protótipos de novos componentes e integração de componentes aos sistemas desenvolvidos. | 115123.2 | 0 | 28064.95 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-23
PCEE-1804.0084 | 5 | STORE COMPONENTS | Download | ME05-Entrega dos protótipos iniciais dos componentes desenvolvidos e do arcabouço de métricas de uso de componentes. | 0 | 380994.24 | 28064.95 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PCEE-1903.0124 | 3 | SmartAwareness | Download | ME03-Demonstrador final. | 30134.88 | 71913.45 | 11919.98 | 2019-12-01 | 2020-02-29 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-16
PCEE-1903.0124 | 2 | SmartAwareness | Download | ME02-Protótipo do sistema de análise de eventos. | 50224.8 | 119855.74 | 19866.63 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16
PCEE-1903.0124 | 1 | SmartAwareness | Download | ME01-Refinamento de requisitos e sistema de coleta de dados. | 67670.38 | 57160.05 | 15893.31 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-19
PCEE-1904.0123 | 3 | Optimus Prime/UFCG | Download | ME03-Validação da solução. | 268928.24 | 0 | 17395.78 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-17
PCEE-1904.0123 | 2 | Optimus Prime/UFCG | Download | ME02-Desenvolvimento da Solução; | 0 | 258928.24 | 17395.78 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1904.0123 | 1 | Optimus Prime/UFCG | Download | ME01-Investigação do Problema, Levantamento de Soluções e Provas de Conceito; | 0 | 268928.24 | 17395.78 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1904.0122 | 3 | MOTX | Download | ME03-Mecanismo baseado em aprendizagem de máquina para recomendação de tarifas variáveis; e versão completa da plataforma, incluindo ferramenta web de gestão da plataforma. | 22840.8 | 14871 | 7968.34 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1904.0122 | 2 | MOTX | Download | ME02-Modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de padrões de movimentação dos mototaxistas e para recomendação de pontos de taxi; e aplicativo para smartphones. | 11495.66 | 26524.14 | 7968.34 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-20
PCEE-1904.0122 | 1 | MOTX | Download | ME01-Projeto do banco de dados; projeto arquitetural e protótipo de telas das ferramentas de software. | 0 | 9110.6 | 2656.12 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-01
PIFC-1904.0048 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Download | Release 2 do software integrado com a base de dados operacional da empresa. | 31600 | 39946.3 | 44977.43 | 2019-11-01 | 2020-04-16 | 2019-11-01 | 2020-04-16 | 1 | 100 | Não | 2020-05-31
PIFC-1904.0048 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Download | Release 1 do software incorporando as funções de classificação definidas no modelo, mas sem a integração com os dados operacionais da empresa. | 32400 | 39946.29 | 22488.72 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-14
PIFC-1904.0048 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Download | Documento de análise dos índices de performance obtidos em operações de créditos já realizadas comparando os mesmos com os índices realizados manualmente pela empresa. | 35800 | 39946.29 | 22488.72 | 2019-04-17 | 2019-07-31 | 2019-04-17 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-09
PCPQ-1903.0046 | 4 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Download | Atividade 3 – Desenvolvimento da Bateria • Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS (versão atualizada do relatório) o Desenvolvimento_BMS_DOT_7022_Atividade3_RT_03_AC Atividade 6 – Montagem e testes dos protótipos (Prova de conceito) • Relatório técnico final de Montagem e testes dos protótipos o Montagem_Testes_Prototipos_DOT_7022_Atividade6_RT_06_AA | 20632.93 | 30000.03 | 12658.24 | 2021-10-30 | 2022-11-01 | 2021-11-08 | 2022-11-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-23 | Ajuste 1o aditivo
PCPQ-1903.0046 | 3 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Download | Atividade 1: Ensaios Laboratoriais de desempenho elétrico e de segurança das células - Relatório técnico final dos Ensaios Laboratoriais. Atividade 3: Desenvolvimento da bateria - Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS. Atividade 4: Desenvolvimento dos Algoritmos - Relatório técnico final de Desenvolvimento de algoritmos | 34388.2 | 50000.05 | 21097.07 | 2019-11-01 | 2021-10-29 | 2019-11-04 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22 | Ajuste 1o aditivo
PCPQ-1903.0046 | 2 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Download | Relatório técnico parcial de Desenvolvimento do BMS Relatório técnico parcial de Desenvolvimento de algoritmos | 82513.72 | 120000.12 | 50632.96 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-22
PCPQ-1903.0046 | 1 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Download | Relatório técnico parcial contendo os resultados dos Ensaios Laboratoriais. Relatório de Especificação dos requisitos da bateria | 171941.09 | 250000.23 | 105483.33 | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-11
PDCC-1707.0002 | 3 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Download | Relatório da validação de testes: Avaliação e validação de testes de conceito de teleoperação local e remota de um dispositivo móvel. | 0 | 0 | 0 | 2018-10-16 | 2019-07-17 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-12
PCEE-1902.0111 | 3 | Inteligencia Energetica para a Industria | Download | ME03 - Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | 34124.8 | 26953.41 | 7746.92 | 2019-06-01 | 2019-09-12 | 2019-06-01 | 2019-09-12 | 1 | 100 | Não | 2019-11-18
PIFS-1902.0013 | 4 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Download | Produção piloto e teste em campo com possíveis clientes | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-11-01 | 2020-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 3 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Download | Construção do Protótipo | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-08-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 2 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Download | Avaliação, estabilidade e estrutura ( ensaio quimica e mecânica dos materiais) | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-05-01 | 2019-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 1 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Download | Elaboração dos planos e desenhos | 106800 | 106800 | 106800 | 2019-02-08 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-1902.0004 | 6 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | TRANSIÇÃO: ○SQLI – Subprojeto 2:. versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SMP – Subprojeto 3: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. | 94908 | 135172 | 57520 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31 | 23/11/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 17/12/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Ainda estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 27/04/2021 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Todas as soluções já foram instaladas, no momento, estão em faze de ajustes e testes. 01/06/2021 - O Termo de Aceite da Macroentrega 06 foi assinado.
PEMB-1902.0004 | 5 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | INTEGRAÇÃO: ○SIAI – Subprojeto 1: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SQLI – Subprojeto 2: testes dos algoritmos de análise de dados. ○SMP – Subprojeto 3: testes dos algoritmos de análise de dados. | 175032 | 249288 | 106080 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PEMB-1902.0004 | 4 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | VERSÃO 2: ○SIAI – Subprojeto 1: integração dos algoritmos de identificação de placa e carreta, testes algoritmos de coleta inteligente, V2 da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2:. testes do sensoriamento e automação, algoritmos de análise de dados, V2-V3 da solução integrada (equipamentos, interfaces). ○SMP – Subprojeto 3: compras e montagem das soluções de sensoriamento da linha viva, algoritmos de análise de dados, V2 da solução integrada (equipamentos, interfaces). | 546744 | 778696 | 331360 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | 09/03/2020 - A macroentrega atual foi iniciada conforme o planejado. 20/04/2020 - A macroentrega atual está conforme o planejado, mesmo na situação do COVID-19 porque estamos antecipando atividades que possam ser realizadas na modalidade de home office. 11/05/2020 - Realizamos 2 entregas parciais ao cliente de 4. O cronograma se mantém até o presente momento, mesmo com o COVID-19 porque estamos priorizando atividades que não impactam na presença in loco dos pesquisadores na planta da Bunge na Bahia. Finalizado a ME 4 conforme planejamento.
PEMB-1902.0004 | 3 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | MVP : ○SIAI – Subprojeto 1: algoritmos de coleta inteligente, MVP da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de processo e qualidade sistemas de sensoriamento, recepção das compras, correlação dos parâmetros quebrador/laminador, MVP da solução integrada. ○SMP – Subprojeto 3: projeto mecânico e elétrico dos sistemas de sensoriamento, correlação dos parâmetros de manutenção, MVP da solução integrada. | 544566 | 775594 | 330040 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 2019-12-09 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28 | 12/12/2019: Iniciamos a macroentrega 3 com uma semana de atraso devido a macroentrega anterior. Mesmo diante desse atraso, as atividades realizadas na macroentrega 2 servirão de base e diminuição no prazo da macroentrega atual. 04/02/2020: Realizamos 2 entregas prévias antes da entrega final prevista para o dia 28/02. As entregas parciais foram: 1) Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de sensores comerciais e armazenamento dos dados reais no servidor da FIESC e 2) 31/01: Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de atuadores e armazenamento dos dados reais no servidor da BUNGE. 28/02/2020: Realizada apresentação dos resultados e o cliente aprovou a entrega pelo termo de aceite.
PEMB-1902.0004 | 2 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | ARQUITETURA: ○SIAI – Subprojeto 1: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de visão computacional, levantamento área para POC, lista de compra, MVP infraestrutura. ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML quebrador e laminador. ○SMP – Subprojeto 3: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML manutenção linha viva. | 665544 | 947896 | 403360 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 2019-09-02 | 2019-12-06 | 1 | 100 | Não | 2019-12-13 | 31/10/2019 - Essa macroentrega foi dividida em três entregas mensais para acompanhamento do cliente. O Cliente está em validação da primeira e da segunda entrega parcial do projeto, com previsão até o dia 08/11/2019. 12/12/2019 - A macroentrega 2 foi entregue ao cliente no dia 06/12, com prazo do termo de aceite assinado até o dia 13/12/2019.
PEMB-1902.0004 | 1 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Download | ENGENHARIA DE SISTEMAS: ○SIAI – Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SQLI – Subprojeto 2: detalhamento de requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SMP – Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. | 353628 | 503652 | 214320 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06 | 02/06/19 - A equipe de pesquisadores está na etapa de coleta in loco dos requisitos para contribuição do projeto Conceitual; 08/07/19 - A equipe de pesquisadores está na revisão do Relatório de Requisitos e construindo o projeto Conceitual. 06/08/19 - O cliente aceitou a primeira entrega realizada (Documentação de Requisitos e Projeto Conceitual). A equipe está finalização da última entrega Projeto Detalhado, previsto para o dia 30/08/2019. 02/09/19 - A macroentrega 1 foi realizada e o cliente está analisando a entrega até o dia 06/09 para oficializar o encerramento com o termo de aceite. 06/09/19 - A macroentrega 1 foi encerrada.
PCQM-1904.0003 | 2 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | Download | O objetivo é otimização o ensaio de NanoBret em células de Leishmania. | 100000 | 100000 | 100000 | 2020-05-04 | 2021-03-31 | 2020-05-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16
PCQM-1904.0003 | 1 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | Download | primeira macroentrega possui dois objetivos: 1. Verificar se os reagentes disponíveis para detectar luminescência do NanoLuc® podem ser utilizados em Leishmania. Os reagentes serão validados para Leishmania. 2. Verificar se os “tracers” disponívies NanoBret de quinase, podem ser utilizados para atingir alvos de quinase de Leishmania expressos ectopicamente em células de mamífero. Os Tracers serão validados para para proteínas-alvo de Leishmania. | 100000 | 100000 | 100000 | 2019-05-01 | 2020-03-31 | 2019-06-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15 | termo de aceite enviado.
PCEE-1702.0047 | 9 | REVAI | Download | ME09 - Módulo Extrator de Conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em prontuários médicos digitalizados. | 61563.2 | 45878.02 | 14171.25 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCER-1902.0035 | 3 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | Download | E4 – Projeto e desenvolvimento da placa Base E5 – Projeto e desenvolvimento da placa de Pedal | 62696.41 | 119515.04 | 13714.84 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCER-1902.0035 | 2 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | Download | E3 - Projeto e desenvolvimento da placa da Mesa . | 78688.52 | 150000 | 17213.11 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-10-31
PCER-1902.0035 | 1 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | Download | E1 – Plano de Trabalho detalhado E2 - Caderno de requisitos das placas a serem desenvolvidas | 143678.69 | 273887.51 | 31429.71 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2020-06-30 | 2 | 100 | Não | 2019-06-28
PUSP-1903.0008 | 5 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório Técnico - Estudo da durabilidade dos produtos fabricados (item 3.1.4); Refino da porosidade, melhoria da estabilidade dimensional e selagem de defeitos com a carbonatação (item 3.2); e Teste em ambiente industrial relevante (item 3.2.2)." | 50000 | 67368.58 | 56039.96 | 2020-10-28 | 2021-05-28 | 2020-11-05 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-20 | Em processo de assinatura, o 2º Termo Aditivo para prorrogação de mais 4 (quatro) meses no prazo e criação da 6a. Macroentrega.
PUSP-1903.0008 | 4 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em autoclave, ajuste dos parâmetros da câmara (item 3.1.2); Avaliação da carbonatação e dos produtos de hidratação (item 3.1.3); e Desenvolvimento da solução (item 3.2.1)." | 67380 | 67380 | 70050 | 2020-04-28 | 2020-10-27 | 2020-04-25 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-09
PUSP-1903.0008 | 3 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório Técnico - Identificação de estratégias de melhoria de desempenho (itens 3.2)." | 67380 | 67380 | 70050 | 2019-10-28 | 2020-04-27 | 2019-10-31 | 2020-04-24 | 1 | 100 | Não | 2020-04-28
PUSP-1903.0008 | 2 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em pressão atmosférica (item 3.1.1)." | 56150 | 56150 | 70050 | 2019-04-28 | 2019-10-27 | 2019-04-11 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04
PUSP-1903.0008 | 1 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado das atividades do Projeto." | 11230 | 11230 | 14010 | 2019-03-28 | 2019-04-27 | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 1 | 100 | Não | 2019-04-11
PIFC-1903.0047 | 5 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Download | Drivers aderentes ao padrão aberto POS na forma de serviços OLE C/C++ e ao padrão POS para a plataforma Java | 58000 | 0 | 60140.18 | 2019-12-01 | 2020-04-28 | 2019-12-01 | 2020-04-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIFC-1903.0047 | 4 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Download | Kit de desenvolvimento para aplicações móveis que acessem as funcionalidades de dispositivos Bematech | 60682.04 | 76736.98 | 24056.08 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-30
PIFC-1903.0047 | 3 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Download | Gerenciamento de atualizações automáticas/agendadas de software e de firmware | 63364.08 | 76736.98 | 24056.08 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1903.0047 | 2 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Download | Criação interativa de leiautes de impressão. Integração da interface de configuração de impressoras com a nuvem | 60682.04 | 76736.99 | 24056.08 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1903.0047 | 1 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Download | Componente para prover acesso aos dispositivos legados por uma página Web, com interface de programação que acessam serviços locais | 63364.08 | 235287.83 | 24056.08 | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1904.0121 | 3 | MiniPOS-Tools | Download | ME03-Protótipo validado do ambiente de desenvolvimento integrado com software embarcado, incluindo suporte à programação de modelos MP35, MP20 e MP21. | 178649.84 | 57046.4 | 17704.18 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07
PCEE-1904.0121 | 2 | MiniPOS-Tools | Download | ME02-Integração de ferramentas de desenvolvimento do MP25 com software embarcado. | 7720 | 183705.98 | 11617.58 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-25
PCEE-1904.0121 | 1 | MiniPOS-Tools | Download | ME01-Protótipo funcional de ambiente integrado de desenvolvimento com suporte ao MP25. | 0 | 114534.58 | 8296.45 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1904.0120 | 3 | SCM | Download | ME03-Modelos Yang para as MIBs suportadas. | 206646.64 | 0 | 22020.76 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-13
PCEE-1904.0120 | 2 | SCM | Download | ME02-Integração com chassis e descoberta automática de dispositivos. | 0 | 182225.21 | 16515.58 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1904.0120 | 1 | SCM | Download | ME01-Definição da arquitetura da solução e Interface gráfica. | 0 | 177225.18 | 16515.58 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PCEE-1903.0119 | 3 | Smart Balance | Download | ME03-Protótipo VDSL e contagem integrado no SAP. | 158932 | 30012.3 | 14878.41 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-1903.0119 | 2 | Smart Balance | Download | ME02-Primeiro protótipo do módulo de pesagem e contagem. | 16614.4 | 108595.58 | 8927.05 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-19
PCEE-1903.0119 | 1 | Smart Balance | Download | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | 0 | 235171.36 | 11902.73 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1812.0118 | 4 | App Control | Download | ME04-Release final do sistema e documentação associada. | 32270.4 | 15718.86 | 6189.13 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-02
PCEE-1812.0118 | 3 | App Control | Download | ME03-Release de uma segunda versão do sistema. | 50027.2 | 20958.48 | 8252.18 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1812.0118 | 2 | App Control | Download | ME02-Release de uma versão inicial do sistema. | 0 | 63985.68 | 8252.18 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12
PCEE-1812.0118 | 1 | App Control | Download | ME01-Especificação do sistema. | 0 | 37992.84 | 4126.09 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31
PIFC-1903.0046 | 4 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Nenhum anexo | Entrega de todos os ativos: Relatório Técnico | 10500 | 10833.35 | 30484.85 | 2019-11-01 | 2020-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1903.0046 | 3 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Nenhum anexo | Validação do Dispositivo emissor de laser em ambiente relevante: Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente relevante | 21000 | 21666.66 | 15242.42 | 2019-09-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1903.0046 | 2 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Nenhum anexo | Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e invólucro. Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente de laboratório | 31500 | 32499.99 | 22863.64 | 2019-06-01 | 2019-08-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto suspenso
PIFC-1903.0046 | 1 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Download | Especificação e projeto do hardware, firmware e CAD. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 21000 | 21666.66 | 15242.42 | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23
PINA-1902.0035 | 3 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Nenhum anexo | Dois protótipos da solução desenvolvida; Documentação de hardware contendo lista de materiais, esquema elétrico, layout da PCI e gerber; Documentação de arquitetura do software embarcado, código fonte e arquivo binário | 113536 | 137667 | 51281 | 2019-06-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | Não
PINA-1902.0035 | 2 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Nenhum anexo | Relatório apresentando os resultados dos testes práticos de desempenho da prova de conceito; Documento de especificação dos requisitos do projeto para a execução da 3ª Macro Entrega. | 20000 | 80200 | 15000 | 2019-04-13 | 2019-05-31 |  |  | 1 |  | Não |  | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função da alteração na data de inicio da M2, impactada pelo adiamento do término da M1. A data de inicio da M2 seria 01/04/2019, foi alterado para 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteraçao na data de finalização da macroentrega 1, sendo assim a M2, teve a sua data de inicio alterada de 08/04/19 para 13/04/19.
PINA-1902.0035 | 1 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Download | Relatório apresentando o link budget e a especificação do sistema de up-link e down-link; Relatório apresentando os equipamentos necessários e o roteiro de testes que será seguido para a execução da Macro Entrega 2. | 18150 | 27500 | 9350 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 3 | 100 | Não | 2019-05-22 | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função do feriado de carnaval, que impactou a quantidade de úteis necessário para execução dessa etapa. Nesse sentido, foi acordado com o cliente que término previso para M1 é 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 05/04/19 para 12/04/19. 12/04/19 - Replanejamento 3 foi lançado após conferencia com o cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 12/04/19 para 23/04/19. 23/04/19 - Em função da indisponibilidade de mercado de todos os equipamentos necessário para execução da Macroentrega 2, não foi possível a elaboração do documento roteiro de testes, que era um dos entregáveis previstos.
PCNP-1903.0010 | 3 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Download | Relatório comparativo mostrando os avanços atingidos em comparação com o target. | 23141.45 | 33762.66 | 13327.34 | 2019-06-17 | 2019-10-17 | 2019-07-06 | 2019-11-26 | 1 | 100 | Não |  | Data de Termino efetiva e da data de a
PCNP-1903.0010 | 2 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Download | Validação da condição standard baseada na literatura e nas condições da empresa. | 13989.38 | 20410.07 | 8056.59 | 2019-04-16 | 2019-06-16 | 2019-04-19 | 2019-07-05 | 1 | 100 | Não | 2019-07-05
PCNP-1903.0010 | 1 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Download | Desenvolvimento do novo protocolo para os microrganismos de interesse. | 16808.43 | 24522.98 | 9680.11 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-03-15 | 2019-04-18 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18
PIFP-1901.0014 | 3 | RCP | Download | ME03-Protótipos finais. | 83206.4 | 8307.2 | 0 | 2019-06-01 | 2019-10-31 | 2019-06-03 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-20
PIFP-1901.0014 | 2 | RCP | Download | ME02-Primeira versão dos protótipos. | 29603.2 | 56910.4 | 10656.59 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-16
PIFP-1901.0014 | 1 | RCP | Download | ME01-Mapeamento | 12460.8 | 89809.6 | 14208.78 | 2019-01-18 | 2019-03-31 | 2019-01-18 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-16
PLAM-1901.0016 | 4 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Download | Relatório Técnico 4 abrangendo a análise final de todos os resultados obtidos no projeto e emissão do relatório final | 149032.24 | 343620.57 | 149032.24 | 2022-01-17 | 2023-12-22 | 2022-02-01 | 2023-12-25 | 3 | 100 | Não | 2023-12-25 | Replanejamento do projeto realizado para atender as demandas da empresa.
PLAM-1901.0016 | 3 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Download | Entrega dos Relatórios Técnicos 2 e 3 abrangendo análise dos resultados e elaboração do relatório parcial para os ensaios mecânicos e para os ensaios eletroquímicos (Permeação, ZRA e polarização) | 149032.24 | 387427.05 | 149032.24 | 2021-10-29 | 2022-01-14 | 2020-03-04 | 2022-01-31 | 3 | 100 | Não | 2022-01-31 | Documento "Aceite de macroentrega" enviado à empresa para assinatura.
PLAM-1901.0016 | 2 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Download | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo revisão do estado da arte acerca dos conceitos e mecanismos envolvidos no processo de fragilização assistida pelo hidrogênio - que podem ajudar na melhor compreensão do fenômeno e auxiliar na interpretação dos resultados obtidos ao longo do Projeto - e resultados dos ensaios de caracterização do aços API 5CT Q125 e API 5L X65. | 149032.24 | 531833.71 | 149032.24 | 2019-03-18 | 2021-10-28 | 2019-12-02 | 2020-02-27 | 3 | 100 | Não | 2020-02-27
PLAM-1901.0016 | 1 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Download | Entrega do Relatório Gerencial 1 abrangendo os dados do Projeto e seus objetivos. Detalhamento das ações programadas acerca dos estudos e ensaios referentes ao Projeto e seus respectivos cronogramas. | 452903.28 | 537118.67 | 452903.28 | 2019-01-17 | 2019-03-18 | 2019-01-17 | 2019-11-30 | 3 | 100 | Não | 2020-02-27
PLAM-1901.0015 | 3 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Nenhum anexo | Adequações dos sistemas de testes após todas as etapas de comissionamento. | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 2022-01-14 | 2020-12-01 |  | 3 | 50 | Não |  | Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
PLAM-1901.0015 | 2 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Nenhum anexo | Especificação e projeto dos dispositivos e equipamentos necessários a realização das atividades de teste dos equipamentos. Geração da lista de materiais e insumos. Geração dos documentos necessários a realização dos testes: procedimentos, check-lists, formulários,planilhas, softwares. | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 2020-11-17 | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 3 | 100 | Não | 2020-11-30 | No replanejamento 2, as datas da macroentrega foram alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente. Projeto em atraso. Motivo: aditivo de escopo em andamento junto à Petrobras. Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
PLAM-1901.0015 | 1 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Download | Relatório contendo as informações das reuniões e trocas de informações a respeito do planejamento e execução do projeto, e será realizada a alocação da equipe responsável pelo desenvolvimento das demais atividades. Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, estudo conceitual das bancadas de testes e definições dos parâmetros dos testes. | 1185000 | 2030788.3 | 50000 | 2019-01-17 | 2019-11-17 | 2019-01-17 | 2019-11-14 | 2 | 100 | Não | 2020-01-13 | No replanejamento 2, as atividades da macroentrega foram complementadas e suas devidas datas alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente.
PIPT-1605.0005 | 5 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Nenhum anexo | Demonstração de Aparato para ensaio de eficácia de repelência | 90666.87 | 116052.24 | 55132.33 | 2018-09-23 | 2019-03-22 |  |  | 1 | 85 | Não |  | Empresa parceira infomou que existe a necessidade de suspensão do projeto por problemas financeiros. Estamos verificando como formalizar esse acordo.
PINA-1902.0036 | 3 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Download | Códigos fonte para o processador MicroBlaze, escritos em linguagem C, para interface com os drivers desenvolvidos; Código fonte dos projetos que demonstram o funcionamento dos drivers (test benches). | 16722.37 | 8927.63 | 4800 | 2019-06-18 | 2019-06-30 | 2019-06-18 | 2019-06-26 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PINA-1902.0036 | 2 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Download | Código fonte dos drivers desenvolvidos em linguagem VHDL | 20000 | 15000 | 9000 | 2019-04-01 | 2019-06-21 | 2019-04-01 | 2019-06-17 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27 | O replanejamento foi necessário pois algumas atividades previstas para a Macroentrega 3 estão sendo realizadas na Macroentrega 2 para obter maior produtividade no desenvolvimento. O mesmo foi acordado com a empresa.
PINA-1902.0036 | 1 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Download | Documento de requisitos de software embarcado do projeto. | 0 | 34800 | 5750 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | 2019-03-29 |  | 100 | Não | 2019-04-01
PCIM-1812.0097 | 3 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Download | Desenvolver a solução de Visão Computacional; Realização de correções no Esquemático e Leiaute do hardware; Fabricação e montagem do protótipo do hardware para os testes integrados da solução; Realizar testes de campo integrados; Entregar diagramas; Entregar especificação de requisitos; Entregar o código fonte; | 50354.24 | 50354.24 | 50354.24 | 2019-07-15 | 2019-08-27 | 2019-07-15 | 2019-09-04 | 3 | 100 | Não | 2019-09-13 | 07/08/19 - Projeto em fase de aditamento, previsão de término da M3 em 04/09/2019. Data de atualização:11/10/19 - M3 finalizada dia 04/9/19 anexado Termo de aceite enviado pelo cliente. Aguardando aditivo assinado pelo cliente para atualização das datas.
PCIM-1812.0097 | 2 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Download | Desenvolver Projeto Mecânico/Fabricação; Desenvolver a solução de Visão Computacional; Elaboração do Esquemático e Layout de uma versão preliminar do hardware; fabricação e montagem de um protótipo preliminar do hardware. | 114822.88 | 114822.88 | 114822.88 | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 3 | 100 | Não | 2019-08-05 | 05/07/19 - Projeto em fase de aditamento
PCIM-1812.0097 | 1 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Download | Elaboração do plano de Gerenciamento do Projeto; Levantar informações e possíveis tecnologias a serem utilizadas no projeto; Elaboração de diagrama conceitual que demonstrem a arquitetura da solução envolvendo software, eletrônica e mecânica;Iniciar o desenvolvimento e testes em laboratório; Desenvolver relatório de viabilidade técnica dentro das margens de precisão estabelecidas. | 114822.88 | 114822.88 | 114822.88 | 2019-01-08 | 2019-04-11 | 2019-01-08 | 2019-04-11 | 2 | 100 | Não | 2019-04-15 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCEE-1902.0117 | 3 | SPGEC | Download | ME03-Protótipo do sistema completo com integração com dispositivos móveis validado em ambiente relevante no chão de fábrica. | 147116.73 | 0 | 10918.02 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1902.0117 | 2 | SPGEC | Download | ME02-Primeiro protótipo do sistema de monitoramento e controle do processo produtivo, com geração simplificada de dashboards. | 0 | 155036.73 | 10918.02 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-26
PCEE-1902.0117 | 1 | SPGEC | Download | ME01-Modelo arquitetural do sistema após fase de investigação do processo produtivo. | 0 | 111997.82 | 7278.68 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-18
PCEE-1903.0116 | 5 | SMC-Monitor | Download | ME05-Parte 1 dos testes em baterias e entregas de melhorias. | 161727.84 | 168661.02 | 21800.25 | 2019-11-01 | 2020-08-31 | 2019-11-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCEE-1903.0116 | 4 | SMC-Monitor | Download | ME04-Suporte a funcionalidade de configuração de planos de carregamento e atualização do modelo de interface gráfica do usuário. | 36775.26 | 41775.25 | 2835.31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-06
PCEE-1903.0116 | 3 | SMC-Monitor | Download | ME03-Desenvolvimento e integração do primeiro protótipo com comunicação com hardware de conversão. | 0 | 81229.35 | 5670.62 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15
PCEE-1903.0116 | 2 | SMC-Monitor | Download | ME02-Integração ao módulo de configuração do sistema e definição da primeira definição de interface gráfica do usuário. | 0 | 81229.35 | 5670.62 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-12
PCEE-1903.0116 | 1 | SMC-Monitor | Download | ME01-Definição da arquitetura Base do Sistema de Software de supervisão. | 0 | 107018.58 | 8505.93 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-15
PDCC-1901.0010 | 4 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Download | Coletor automatizado 2/2: versão completa. Sistema de simulação, mecanismos para calibração. | 32000 | 0 | 41415.43 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-04 | 2020-04-30 | 3 | 100 | Não | 2020-05-22
PDCC-1901.0010 | 3 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Download | Implementação do modelo matemático integrado com os coletores. | 121138.76 | 331337.35 | 41415.44 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-12 | 2019-11-01 | 2 | 100 | Não | 2019-11-12
PDCC-1901.0010 | 2 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Download | Coletor automatizado 1/2: automatização dos dados coletados a partir do site do IBGE, preparação e armazenamento dos dados coletados. | 76569.38 | 0 | 41415.44 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 2 | 100 | Não | 2019-08-13
PDCC-1901.0010 | 1 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Download | Avaliação de ferramentas de coleta automatizadas e definição do plano de automação. | 230417.38 | 423389.99 | 41415.44 | 2019-01-17 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-07-03
PCPQ-1812.0045 | 4 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Download | - Protótipos dos EPs (atividade A10) - Readequações (reprojeto final de HW, FW e SW), montagem e testes dos protótipos finais (01 (um) protótipo de tipo Normal 6,6 kW (residencial/caseiro), 1 (um) protótipo do tipo condominial 6,6 kW, 2 (dois protótipos do tipo Semirrápido 22 KW e 2 (dois) protótipos do tipo rápido 43 kW (CA)/50 kW (CC) de EP). - Relatório 10: Relatório da atividade A10. - Relatório 11: Parametrização e testes dos EPs em condições reais de uso, realizando eventuais refinamentos nos projetos. Documento técnico de do projeto - Atividade A12: Testes em campo. - Atividade A13: Elaboração documentação técnica para TT | 138730.41 | 146404.75 | 452684.08 | 2020-10-01 | 2022-09-28 | 2020-07-28 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-26
PCPQ-1812.0045 | 3 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Download | A5. Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades dos EPs: Realizados os projetos e simulações numéricas dos conversores de energia para o EPs rápido, com recarga CC. Placa de controle dos dispositivos internos dos EPs de recarga CA; Empregável: Relatório Parcial disponibilizado no sistema Alfresco. A6. Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades do EPs: Desenvolvimento, especificação de componentes dos EPs de recarga CA e CC. Entregável: O Relatório para a avaliação da empresa foi disponibilizado no sistema Alfresco. A7: Especificação e desenvolvimento dos empacotamentos mecânicos do EPs. Elaborado projetos mecânicos dos EPs. Parte dos projetos precisou ser revisada devido a descontinuidade de um componente. Aguardando orçamento dos fornecedores de componentes que precisam de ajustes para finalizar a documentação. A8: Especificação e desenv. do Sw dos EPs. Continuidade no desenv. do protocolo OCPP 2.0 e do Middleware. Interface (IHM) forma implementadas. Priorizou o desenv. e finalização as funcionalidades AC dos EPs. Realizados testes em lab. fim-afim de cargas AC. A9: Aquisição de componentes, peças e partes para montagem de protótipos para avaliação de desempenho e testes exaustivos de validação ( 3 fases evolutivas, 1 protótipo cada) | 297854.85 | 146404.75 | 971914.87 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-05-20 | 2020-10-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-04
PCPQ-1812.0045 | 2 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Download | Nesse período foram realizadas algumas atividades e realizadas algumas entregas, conforme descrito abaixo: - A2.2: Busca de parceria com a distribuidora de energia para avaliar impacto de inserção dos EPs do projeto de Rede; - A CPFL retornou a assinatura da carta de aceitação. - A4: Especialização das soluções de controle, comunicação, retificadores CA/CC e estratégias de controle e gestão dos EPs, determinando requisitos e topologias dos blocos funcionais e requisitos de firmware (FW) e software (SW); - O relatório do estudo foi disponibilizado ao cliente e aprovado pelo mesmo. - Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades do EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em jun/2020. A6: Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. A8: Especialização e desenvolvimento do SW dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. | 177319.7 | 146404.75 | 525304.33 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-17 | 2020-05-19 | 1 | 100 | Não | 2020-04-24
PCPQ-1812.0045 | 1 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Download | Relatório 1: Estudo do estado-da-arte das tecnologias de EPs CA e CC analisando características e limitações elétricas, térmicas e soluções de empacotamento. Relatório 2: Definição dos regimes de operação dos EPs, características técnicas, tecnologias e requisitos de comunicação. Protocolo de intenção para buscar parceria com distribuidora de energia para avaliar impacto da inserção dos EPs do projeto na rede. Relatório 3: Especificação, aquisição e testes de amostras de soluções comerciais para subsidiar desenvolvimento e empacotamento dos EPs. | 402491.14 | 146404.75 | 99155.63 | 2019-02-15 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-10-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-16
PIPT-1901.0034 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na atividade 3, compreendendo a avaliação dos acessórios, quanto ao atendimento aos requisitos técnicos normativos, realização dos ensaios laboratoriais externo e realização de eventuais ajustes. | 48434.96 | 68983.13 | 29354.52 | 2020-03-10 | 2020-08-09 | 2020-10-23 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-04-16
PIPT-1901.0034 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na etapas 2, como: análise preliminar das propriedades das formulados anteriormente, execução do protótipo do espaçador losangular e grampo de ancoragem , baseado no projeto e desenho desses acessórios. | 150177.98 | 213889.86 | 91016.96 | 2019-08-10 | 2020-03-09 | 2019-08-12 | 2020-10-22 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PIPT-1901.0034 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Download | Relatório técnico contendo resultado das atividades desenvolvidas na etapa 1, como: análise e seleção de materiais, formulação dos materiais compósitos, projeto e o desenho dos acessórios para a rede elétrica. | 131387.06 | 187127.01 | 79628.52 | 2019-02-10 | 2019-08-09 | 2019-02-10 | 2019-08-11 | 1 | 100 | Não | 2019-08-11
PCEE-1902.0115 | 3 | MDM | Download | ME03-Protótipo com suporte a agentes para dispositivos móveis e dashboards | 262916.3 | 0 | 19024.59 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PCEE-1902.0115 | 2 | MDM | Download | ME02-Primeiro protótipo com da Plataforma multi-inquilino (Multi-tenant) | 0 | 292958.64 | 19024.62 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1902.0115 | 1 | MDM | Download | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | 0 | 183316.92 | 12683.08 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PINT-1811.0011 | 3 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Download | Vinhaça pré-tratada e seu potencial para produção de biogás. Relatório conclusivo sobre o processo de pré-tratamento, contendo: tempo de processo, acompanhamento do pH no meio, volume de gás desprendido durante a biodigestão e perfil de DQO ao longo do tempo. Caracterização química do produto obtido, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Perfil de geração de biogás a partir da vinhaça biodigerida por TCP CV em comparação com os controles c, d e e. Perspectivas e sugestões para etapas futuras. | 9300 | 9300 | 9300 | 2019-09-19 | 2020-03-26 | 2019-09-19 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
PINT-1811.0011 | 2 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Download | Pré-tratamento/biodigestão e caracterização da vinhaça in natura. Relatório técnico com a caracterização da matéria-prima fornecida, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Relatório contendo os perfis de pré-tratamento da vinhaça inoculada com TCP CV, em comparação com os controles a e b. Resultados parciais acerca do potencial de geração de biogás a partir da vinhaça pré-tratada. | 21700 | 21700 | 21700 | 2019-05-02 | 2019-09-04 | 2019-05-02 | 2019-10-15 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15
PINT-1811.0011 | 1 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Download | Pré-tratamento da vinhaça com TCP-CV:vinhaça na razão de 1:500. Relatório contendo resultados parciais do processo de pré-tratamento de vinhaça, em termos de: DQO, sólidos totais, pH e volume de biogás. | 31000 | 31000 | 31000 | 2019-01-03 | 2019-04-17 | 2019-01-03 | 2019-04-17 | 1 | 100 | Não | 2019-05-23
PINT-1812.0010 | 3 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Download | Desempenho dos carvões no tratamento de água para consumo domiciliar. Remoção em até 50% (cinquenta) dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2, em ensaios feitos em escala de laboratório, na filtração de água de uso domiciliar utilizando carvão ativado produzido no INT na forma pulverizada. O carvão ativado a que se pretende obter será somente na forma pulverizada. | 29936.44 | 29936.44 | 29936.44 | 2019-07-24 | 2020-01-23 | 2019-10-14 | 2020-07-23 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
PINT-1812.0010 | 2 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Download | Desenvolvimento dos carvões ativados na forma pulverizada a partir de L1, L2. Apresentação de relatório englobando as especificações encontradas para o CA de referência (CAR), dos carvões ativados sintetizados no INT, sugerindo os com maior potencial para serem avaliados para a adsorção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 identificados na Macroentrega 1 (mínimo de 1 e máximo de 2). | 57000 | 57000 | 57000 | 2019-03-13 | 2019-07-18 | 2019-06-07 | 2019-10-08 | 1 | 100 | Não | 2019-10-22
PINT-1812.0010 | 1 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Download | Estudo do problema e resultados preliminares. Entrega dos relatórios compostos por texto identificando e apresentando potenciais agentes de ativação, selecionados como A e B, adequados para trabalhar a matéria-prima lignina, sugestão do processo mais adequado para o uso da lignina como matéria-prima, apresentando a temperatura fixa de trabalho T e a razão agente de ativação/Lignina R; identificação da caracterização físico-química mais adequada para uso de carvão ativado a ser aplicado na filtração de água domiciliar. Engloba ainda a identificação de normas existentes para carvão ativado para uso em filtro de água domiciliar, somado à definição das melhores condições de ativação e seleção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 a remover no tratamento da água realizado em unidade de bancada de laboratório, no INT. Serão apresentados ainda resultados preliminares resultantes do processo de ativação de uma das ligninas quanto às propriedades texturais e capacidade de adsorção do cátion Ferro (Fe3+) em solução conhecida e determinada em laboratório. | 101000 | 101000 | 101000 | 2018-12-05 | 2019-03-07 | 2019-01-10 | 2019-05-29 | 1 | 100 | Não | 2019-05-29
PCEE-1902.0114 | 3 | Game Analytics | Download | ME03-Benchmarking da performance multiplayer, e Inferência de regras de associação | 86670.44 | 4623.46 | 12543.89 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-11
PCEE-1902.0114 | 2 | Game Analytics | Download | ME02-Versão final do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | 0 | 54176.34 | 7526.34 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-11
PCEE-1902.0114 | 1 | Game Analytics | Download | ME01-Versão inicial do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | 0 | 85277.79 | 10035.11 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1902.0113 | 3 | Speech.io | Download | ME03-Protótipo com proposta de experiência do usuário validada e integrada com um sistema de transcrição de voz do Speech.io. | 117722.64 | 0 | 9130.86 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1902.0113 | 2 | Speech.io | Download | ME02-Segundo protótipo com primeira versão da proposta de experiência do usuário. | 0 | 89800.58 | 6848.15 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-24
PCEE-1902.0113 | 1 | Speech.io | Download | ME01-Primeiro protótipo de integração entre uma ferramenta de conferência e um sistema de transcrição de voz online. | 0 | 123734.04 | 9130.87 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1902.0112 | 3 | JumpStart | Download | ME03-Protótipo de validação de integração entre os serviços HP e os microserviços de recomendação. | 191789.54 | 0 | 10412.83 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1902.0112 | 2 | JumpStart | Download | ME02-Primeira prova de conceito de integração de um serviço de recomendação com microserviços; | 0 | 308515.9 | 17354.8 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 2019-05-02 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PCEE-1902.0112 | 1 | JumpStart | Download | ME01-Modelo arquitetural baseado em microserviços para um Sistema de Recomendação; | 0 | 190389.54 | 10412.88 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PCEE-1902.0111 | 2 | Inteligencia Energetica para a Industria | Download | ME02-Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-10
PCEE-1902.0111 | 1 | Inteligencia Energetica para a Industria | Download | ME01-Implantação do mecanismo de coleta e visualização de dados; | 0 | 30924.87 | 3815.64 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PPOL-1901.0020 | 4 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Download | Atividade 1: - Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (3 portas) Atividade 3: Simulações transientes validadas contra os dados experimentais. Atividade 4: - Atividade 5: - Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: - Atividade 9: Mecanismo de busca do ponto ótimo de operação. Atividade 10: - Atividade 11: - Atividade 12: - Atividade 13: - Atividade 14: - Atividade 15: - Atividade 16: - Atividade 17: - | 0 | 360000 | 695858.96 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PPOL-1901.0020 | 3 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Download | Atividade 1: Base de dados experimetais para completa para propano e parcial para propileno. Atividade 2: Análises comparativas. Confecção de protótipo Avaliação do protótipo em túnel de vento e em calorímetro. Atividade 3: Resultados experimentais disponíveis. Atividade 4: - Atividade 5: Componentes do protótipo fabricados e prontos para montagem. Atividade 6: - Atividade 7: Confecção de protótipos. Avaliação do desempenho em calorímetro. Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para duas geometrias. Atividade 9: Banco de dados experimentais, carga, restrição e rotação. Critério para determinação da carga de refrigerante. Atividade 10: Base de dados experimentais. Atividade 11: Definição da estratégia de controle. Base de dados experimentais. Atividade 12: Montagem de aparato experimental. Geração de dados preliminares. Atividade 13: Análises comparativas das melhores técnicas autoajustáveis. Escolha da técnica mais promissoras. Atividade 14: Banco de dados experimentias. Análises comparativas. Atividade 15: Resultados experimentais com um ventilador específico (modelo de referência) concluídos. Atividade 16: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. Atividade 17: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. | 864000 | 480000 | 819359.76 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PPOL-1901.0020 | 2 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Download | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para butano e parcial para propano. Atividade 2: Análises comparativas. Modelo Térmico em CFD. Atividade 3: Integração dos modelos. Simulações preliminares quase-estáticas. Atividade 4: Confecção de protótipo. Testes experimentais para avaliação de desempenho. Atividade 5: Conclusão do projeto detalhado do sistema a partir do modelo de simulação. Atividade 6: Definição de critérios de identificação. Atividade 7: Testes experimentais em em túnel de vento. Simulações fluido-dinâmicas, em CFD. Análises comparativas. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Método de cálculo definido para implementação de análise e redução de custos. Atividade 9: Módulo para variação da restrição do dispositivo de expansão. Testes preliminares. Atividade 10: Montagem do aparato experimental. Experimentos preliminares. Atividade 11: Montagem do aparato experimental. Banco de dados experimentais. Atividade 12: Projeto do aparato experimental finalizado. Modelo matemático desenvolvido. Atividade 13: Aplicação das técnicas de parâmetros autoajustáveis nos sistemas disponibilizados. Testes experimentais em câmara. Atividade 14: Construção do aparto experimental. Análises preliminares. Atividade 15: Simulações numéricas (CFD) com um ventilador específico (modelo de referência) concluídas. Atividade 16: Projeto. Aquisição dos componentes. Montagem preliminar Atividade 17: Idem 16 | 864000 | 720000 | 818612.6 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31
PPOL-1901.0020 | 1 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Download | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para isobutano e parcial para butano. Atividade 2: Testes experimentais e modelo fluido-dinâmico em CFD. Atividade 3: Modelos dos componentes (capilar não-adiabático, compressor fullmotion e wisemotion, gabinete refrigerado, evaporador e condensador) disponíveis. Atividade 4: Modelo fluido-dinâmico em CFD. Análises preliminares. Atividade 5: Implementação no EES do modelo para projeto termodinâmico. Atividade 6: Testes experimentais. Atividade 7: Testes experimentais para determinação da condição baseline. Montagem preliminar do modelo fluido-dinâmico, em CFD. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Atividade 9: Montagem do aparato experimental. Módulo para variação da carga de refrigerante. Atividade 10: Revisão bibliográfica. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 11: Estruturação do projeto. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 12: Revisão da literatura. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 13: Ampliação da revisão literária sobre o aperfeiçoamento das técnicas autoajustáveis. Integração ao modelo computacional primário. Atividade 14: Revisão da literatura. Modelo matemático. Análises comparativas. Atividade 15: Revisão detalhada da teoria e da literatura de ventiladores na forma de apresentação. Atividade 16: Ante-projeto. Especificação dos componentes. Atividade 17: Ante-projeto. Especificação dos componentes. | 1152000 | 720000 | 546168.68 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30 | Ver comentários sobre as atividades no Termo de Aceite.
PCIM-1606.0027 | 6 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Download | Testes de desempenho da aplicação SPEED com GPU- Ajustes finos nos códigos em GPU- Análise comparativa CPU x GPU- Migração Sagitário- Seleção automática de semelhanças- Correções de bugs, ajustes e melhorias- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Protótipo de Software SPEED- Memorial descritivo final- Encerramento. | 285204.75 | 530749.53 | 139878.74 | 2019-11-11 | 2020-02-27 | 2019-11-11 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCIM-1606.0027 | 5 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Download | Memorial Descritivo para portabilidade de kernels para GPU- Ambiente Laboratorial GPU- Portabilidade dos kernels para GPU- Testes iniciais para avaliação de desempenho com GPU- Delineamento do sal BMC33-Delineamento do sal Sagitário- Migração BMC-33- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Preparação de ambiente laboratorial para o novo supercomputador- Correções de bugs, ajustes e melhorias. | 438000 | 810000 | 340567.27 | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 2 | 100 | Não | 2019-12-09
PCIM-1606.0027 | 4 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Download | Memorial Descritivo para otimização na Condição de Imagem - Paralelização e otimização de códigos- Testes de performance- Ajustes finos nos códigos- EFWI para BMC-33- EFWI para Sagitário- Otimização de uso de memória do LBFGS- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho -Correções de bugs, ajustes e melhorias. | 584000 | 1080000 | 633098.78 | 2019-02-14 | 2019-05-10 | 2019-02-14 | 2019-05-10 | 2 | 100 | Não | 2019-05-10
PIFP-1811.0013 | 3 | TVDII | Download | ME03-Protótipos finais. | 0 | 0 | 6408.09 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13 | Projeto terá aditivo.
PIFP-1811.0013 | 2 | TVDII | Download | ME02-Primeira versão dos protótipos. | 35535 | 0 | 6408.09 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13
PIFP-1811.0013 | 1 | TVDII | Download | ME01-Mapeamento. | 53302.5 | 117004.68 | 6408.08 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13
PIFC-1902.0045 | 5 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Download | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | 35400 | 37933.33 | 52666.66 | 2020-01-02 | 2020-05-10 | 2019-12-11 | 2020-05-10 | 2 | 100 | Não | 2020-06-09 | # Replanejamento 2: Alteração no início da ultima entrega (1 mês)
PIFC-1902.0045 | 4 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Download | Protótipo funcional | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 2019-10-23 | 2019-12-10 | 2 | 100 | Não | 2019-12-10 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 3 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Download | Prova de conceito | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 2019-09-01 | 2019-10-22 | 2 | 100 | Não | 2019-10-22 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 2 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Download | Teste de viabilidade técnica | 35400 | 37933.33 | 26333.33 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 2019-07-02 | 2019-08-30 | 2 | 100 | Não | 2019-09-02 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 1 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Download | Relatório de revisão tecnológica | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-02-11 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02
PCEE-1901.0110 | 3 | MOTOTRBO-IoT | Download | ME03-Versão final do gateway integrador de rede MOTOTRBO com API REST exposta para a Internet para homologação. | 160804 | 30869.1 | 13794.41 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PCEE-1901.0110 | 2 | MOTOTRBO-IoT | Download | ME02-Primeiro protótipo do gateway integrador de rede MOTOTRBO com validação inicial da integração com protocolo proprietário. | 0 | 140862.8 | 11035.53 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-16
PCEE-1901.0110 | 1 | MOTOTRBO-IoT | Download | ME01-Definição arquitetural do modelo de integração entre gateway de rede MOTOTRBO e Internet. | 0 | 119633.63 | 8276.65 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-09
PCIM-1812.0096 | 3 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Download | Relatório contendo análise de viabilidade técnica da automação de operações com ROV (do inglês Remotely Operated Underwater Vehicle), levantamento de custo operacionais e análise de viabilidade econômica, análise de viabilidade e dos riscos e prova de conceito utilizando um manipulador 6 DOF (do inglês Degrees of Freedim) com uma plataforma móvel. | 0 | 0 | 0 | 2019-12-11 | 2020-03-29 | 2019-12-11 | 2020-03-27 | 4 | 100 | Não | 2020-03-27 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M3 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. A atividade estabelecida para M3 inicialmente, foi alterada para a M2.
PCIM-1812.0096 | 2 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Download | Relatório contendo o plano de trabalho para continuidade do desenvolvimento da automação de operações em ROV's. | 462300 | 0 | 70760.65 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2 | 100 | Não | 2019-12-10 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M2 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. As atividades estabelecidas para M2 inicialmente, foram alteradas para a M3 de forma a permitir a análise do estudo de viabilidade econômica usando o método Petrobrás.
PCIM-1812.0096 | 1 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Download | Relatório de Estado da Arte SOTA (parte do relatório de viabilidade). | 0 | 878131 | 0 | 2019-01-29 | 2019-09-09 | 2019-01-29 | 2019-09-09 | 2 | 100 | Não | 2019-10-24 | 07/08/2019 - Projeto será aditado em prazo e as datas replanejadas no sistema já estão de acordo com o cronograma atual.
PCIM-1810.0085 | 3 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Download | Acompanhamento das atividades de desenvolvimento das POCs e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | 505742.08 | 489999.23 | 0 | 2019-10-28 | 2022-06-21 | 2019-10-25 | 2022-06-21 | 2 | 100 | Não | 2022-09-22 | [25.10.21] Alterado os valores aportados e a data de termino planejada conforme o aditivo 02. Atualização em 07/08/2020: O projeto foi suspenso em março de 2020, portanto, não há avanço de execução. Atualização em 08/09/2020: Conforme alteração do status do projeto, após o período de suspensão, por solicitação da empresa as atividade foram retomadas. Um aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 06/10/2020: Aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 14/07/22 : Atividades encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-1810.0085 | 2 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Download | Requisitos das provas de conceito e Projeto conceitual do BOPe e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | 147295 | 1222273.09 | 0 | 2019-04-25 | 2019-10-25 | 2019-04-25 | 2019-10-23 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PCIM-1810.0085 | 1 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Download | Resultado informacional, com especificação dos requisitos do projeto e realização do workshop e Acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 120 | 340735.16 | 0 | 2018-10-26 | 2019-04-24 | 2018-10-26 | 2019-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PLAC-1812.0014 | 4 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Documentação Técnica Final e Encerramento; | 30113.66 | 35435 | 16387.66 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-08 | Aguardando Termo de Aceite.
PLAC-1812.0014 | 3 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Análise e seleção de nova alternativa de computador para equipamentos de agricultura, e desenvolvimento de novas telas de display do aplicativo para trator. | 120454.67 | 87800 | 52063.67 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-08
PLAC-1812.0014 | 2 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Desenvolvimento de ferramenta de exportação, embarcada no computador do trator, para a geração de um arquivo de dados de agricultura no formato padrão "Shapefile" | 90341 | 100835 | 47794 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PLAC-1812.0014 | 1 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Download | Desenvolvimento de Central / Display Isobus; | 120454.67 | 290600 | 102763.67 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PELD-1902.0022 | 3 | Marca Passo Externo Bicameral | Download | •Documento de design do protótipo P2 •Protótipos de Engenharia P2 •Relatório de verificação do protótipo P2 •Documentação de Produto e Transferência para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto | 72000 | 90000 | 54000 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | Atualização de andamento
PELD-1902.0022 | 2 | Marca Passo Externo Bicameral | Download | •Documento da arquitetura integrada dos módulos e das PCIs do MPEB •Documento de design do protótipo P1 •Protótipos de Engenharia P1 •Relatório de verificação do protótipo P1 | 48000 | 60000 | 36000 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2020-04-30
PELD-1902.0022 | 1 | Marca Passo Externo Bicameral | Download | •PRS do produto MPEB •SRS do produto MPEB •Documentos de projeto das PoCs modulares (V0) •Provas de conceito de módulos unitários (PCIs) •Relatório de verificação dos módulos individuais (V0) | 120000 | 150000 | 90000 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2019-03-01 | 2019-12-27 | 2 | 100 | Não | 2019-12-27
PCEE-1808.0097 | 4 | BIOMETRIC DETECTION | Download | ME04 - Módulo de detecção de digital integrado. | 39063.28 | 0 | 5660.09 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12
PCEE-1808.0097 | 3 | BIOMETRIC DETECTION | Download | ME03 - Módulo de detecção de faces atualizado. | 0 | 42718.37 | 5660.09 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PDCC-1902.0009 | 3 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Download | Desenvolvimento de novos métodos de análise de eventos; Adequação e otimização dos métodos em uma solução integrada. | 10475.4 | 0 | 7696.47 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PDCC-1902.0009 | 2 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Download | Otimização e refinamento de métodos de detecção de acidentes, percepção de anomalias de direção, e atribuição/isenção de culpa do condutor. | 0 | 51536.07 | 7696.47 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-11
PDCC-1902.0009 | 1 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Download | Adequações e pré-processamento nos dados sensoriais: - Desenvolvimento de métodos de extração e seleção de características dos dados coletados no rastreado; - Desenvolvimento de técnicas de pré-processamento e compressão de dados sensoriais; - Avaliação da frequência de captura e análise da duração da janela temporal de processamento | 53655.44 | 53655.44 | 7696.47 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-08
PCEE-1804.0084 | 4 | STORE COMPONENTS | Download | ME04-Componentes extensíveis básicos do front-end para lojas de controle de pagamento. | 33494.4 | 34337.89 | 13182.58 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PEAE-1901.0005 | 4 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Download | Processo de concentração de carotenoides; e, processo de obtenção de biomassa microbiana dos co-cultivos fungos filamentosos ou leveduras junto ao SMS-hidrolisado, para fins alimentícios. Avaliação do processo através de indicadores técnicos (carotenoide totais 100 a 500 mg/L de meio de cultura – a depender do processo de xtração/concentração). | 150000 | 130000 | 150000 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2021-06-16 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-11
PEAE-1901.0005 | 3 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Download | Banco de dados das substâncias bioativas (carotenoides, ergosterol, vitaminas, lectina e beta-glucanas) obtidas das apara dos cogumelos comerciais e dos (co)cultivos dos fungos (caracterização do conteúdo de princípios bioativos dos produtos: extratos e massa fúngica). | 150000 | 210000 | 150000 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-11-23 | 2021-06-15 | 1 | 80 | Não | 2021-08-16
PEAE-1901.0005 | 2 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Download | Testes de viabilidade de Extrato enzimático obtidos do SMS e dos cocultivos dos Tricoderma com basidiomicetos (formadores dos cogumelos comerciais), caracterizado quanto à capacidade de hidrólise de SMS pré-tratado por auto-hidrolise. Serão utilizados indicadores técnicos (rendimento de 20 a 40% de glicose/ 100g de biomassa hidrolisada e seca). | 150000 | 90000 | 150000 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 2020-04-01 | 2020-10-29 | 1 | 65 | Não | 2020-11-23 | O valor do aporte financeiro das empresas (Zucca e VitalNatus), referente a essa macroentrega, será efetuado da seguinte forma : Zucca Alimentos: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VitalNatus: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
PEAE-1901.0005 | 1 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Download | Testes de viabilidade para Extratos brutos e processos obtidos de aparas de cogumelos Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus sp. caracterizados quanto às concentrações de betaglucanas e atividade antioxidantes, além de extratos brutos de ergosterol, vitaminas e lectina. Como ponto base de avaliação desta macroentrega tem-se como referência, o seguinte indicador técnico: 8 e 20 g/100 g de matéria seca das aparas – a depender do tipo e amostragem dos cogumelos que será utilizado o referencial de concentrações de beta-glucana. | 150000 | 170000 | 150000 | 2019-03-01 | 2020-02-28 | 2019-04-01 | 2020-04-23 | 1 | 40 | Não | 2020-06-03
PLAM-1901.0014 | 3 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Download | Resultado da caracterização de materiais | 1184357.89 | 1550223.87 | 670000 | 2021-10-19 | 2023-12-20 | 2021-11-23 | 2023-12-20 | 3 | 100 | Não | 2023-12-20
PLAM-1901.0014 | 2 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Download | Projeto, fabricação e montagem da estrutura de testes | 1184357.8 | 1965985.6 | 670000 | 2020-05-01 | 2021-10-18 | 2020-05-05 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2022-07-05
PLAM-1901.0014 | 1 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Download | Revisão de temas, recebimento e identificação das amostras fornecidas pela Petrobras | 1184357.89 | 2403407.33 | 690000 | 2019-01-21 | 2020-04-30 | 2019-01-21 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2019-01-28 | Anexado documento correto. Valor empresa modificado devido à constatação de uma falha no cadastramento do projeto.
PIFG-1812.0005 | 5 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Download | Estratégias de aeração e processo de manejo em função da temperatura e umidade relativa aferidas e disponibilizadas a sociedade | 27650 | 19150 | 27650 | 2020-02-15 | 2020-08-20 | 2020-02-28 | 2020-08-21 | 1 | 100 | Não | 2020-08-25 | Alterações conf. Aditivo
PIFG-1812.0005 | 4 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Download | Análises da qualidade dos grãos durante o armazenamento | 10600 | 10600 | 10600 | 2019-06-11 | 2020-02-14 | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28 | Alterações conforme aditivo.
PIFG-1812.0005 | 3 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Download | Armazenamento dos grãos de soja e monitoramento da temperatura e umidade relativa e teste das 2 estratégias de aeração | 16750 | 16750 | 16750 | 2019-03-11 | 2019-06-10 | 2019-04-06 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIFG-1812.0005 | 2 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Download | Instalação da termometria digital e dos sensores de umidade relativa no silo metálico | 41600 | 41600 | 41600 | 2019-02-11 | 2019-03-10 | 2019-02-08 | 2019-04-05 | 1 | 100 | Não | 2019-04-05
PIFG-1812.0005 | 1 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Download | Identificação do silo e medições na unidade armazenadora | 3400 | 11900 | 3400 | 2019-01-21 | 2019-02-11 | 2019-01-21 | 2019-02-08 | 1 | 100 | Não | 2019-02-08
PPOL-1901.0019 | 3 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Download | Análise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos; Análise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos (validação experimental); Ferramentas de desenvolvimento (parte 2) para análise da qualidade sonora de refrigeradores e definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora; Ferramenta e aplicações do desenvolvimento de otimização de filtros acústicos para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 131566.87 | 2019-09-17 | 2020-01-16 | 2019-09-17 | 2020-01-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PPOL-1901.0019 | 2 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Download | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminhos cavidade e pulsação do gás); Testes de validação do modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Testes de validação do modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Ferramentas do desenvolvimento parcial (parte 1) para análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Aplicação de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 149181.33 | 2019-05-17 | 2019-09-16 | 2019-05-17 | 2019-09-16 | 1 | 100 | Não | 2019-09-16
PPOL-1901.0019 | 1 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Download | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminho estrutural); Modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Desenvolvimento de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 103251.8 | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1 | 100 | Não | 2019-05-16
PIBM-1811.0002 | 3 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Download | Relatório da fermentação padronizada para produção de solventes verdes | 14732 | 8810 | 12290 | 2019-03-12 | 2019-08-12 | 2019-06-13 | 2020-05-18 | 2 | 100 | Não | 2020-05-18 | Devido à longa demora na liberação/autorização do CQBio para atuar com OGM classe 2, o projeto foi repactuado com o cliente. Termo de Aceite da ME 3 é referente ao projeto PIBM-1811.0002 e que foi erroneamente registrado com o código PIBM-1808.0001. Conforme Ticket 43407.
PIBM-1811.0002 | 2 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Download | Relatório com os resultados preliminares de fermentação | 14844.25 | 19294.79 | 17422.38 | 2019-01-10 | 2019-03-11 | 2019-02-06 | 2019-06-12 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12 | Vários problemas com a reativação da cepa de cultivo anaeróbico (Clostridium).
PIBM-1811.0002 | 1 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Download | Relatório com resultado da pesquisa de anterioridade | 398.2 | 1909.99 | 302.09 | 2018-12-03 | 2019-01-10 | 2018-12-11 | 2019-01-21 | 1 | 100 | Não | 2019-02-05 | Atrasos em razão de recesso de final de ano e viagem do empresário
PPOL-1812.0018 | 4 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Download | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 0 | 0 | 109941.65 | 2020-06-21 | 2021-12-31 | 2020-06-21 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PPOL-1812.0018 | 3 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Download | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 146400 | 146400 | 91454.97 | 2019-12-21 | 2020-06-20 | 2019-12-21 | 2020-06-20 | 1 | 100 | Não | 2020-06-20 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo. OBS sobre a entrega 3: Algumas atividades foram encerradas pois alguns objetivos mudaram ao longo do projeto. Tais encerramentos foram justificados na macroentrega e também serão documentados no aditivo de prazo que iremos solicitar em breve.
PPOL-1812.0018 | 2 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Download | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 146400 | 146400 | 210390.91 | 2019-06-21 | 2019-12-20 | 2019-06-21 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-21 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PPOL-1812.0018 | 1 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Download | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 195200 | 195200 | 76212.47 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PLAM-1812.0011 | 2 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Download | Relatório Técnico 4 A9. Avaliação por simulação por elementos finitos de desempenho de algoritmos de tomografia em tubos A10. Montagem de protótipo de sistema de monitoramento por tomografia por ondas guiadas A11. Fabricação de corpos-de-prova para testes em laboratório A12. Aquisição de dados com sistema protótipo em laboratório | 325000 | 615930.16 | 50000 | 2019-07-01 | 2021-06-01 |  |  | 2 | 90 | Não |  | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
PLAM-1812.0011 | 1 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Download | Relatório Técnico 1 A1. Definição de modo e frequência de operação A2. Projeto computacional de sensor EMAT A4. Adequação e adaptação de eletrônica para EMATs A6. Levantamento do estado da arte da tecnologia de tomografia por ondas guiadas A7. Implementação de algoritmos de tomografia por ondas guiadas | 325000 | 615930.16 | 50000 | 2019-01-07 | 2019-06-28 | 2019-01-07 | 2019-06-28 | 2 | 100 | Não | 2019-07-01 | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
PLAM-1812.0012 | 3 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Download | Resultados das avaliações de tensões em dutos flexíveis | 245801.27 | 491895.7 | 30000 | 2020-02-11 | 2022-10-11 | 2021-05-17 | 2023-04-13 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12
PLAM-1812.0012 | 2 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Download | Caracterização Mecânica e Metalúrgica das armaduras | 245801.25 | 491895.71 | 40000 | 2019-02-12 | 2020-02-10 | 2019-02-12 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-13
PLAM-1812.0012 | 1 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Download | Resultados dos estudos de métodos de medição e obtenção de amostras padrão | 210686.79 | 421624.89 | 30000 | 2019-01-07 | 2019-02-11 | 2019-01-07 | 2019-02-11 | 1 | 100 | Não | 2019-02-11
PLAM-1812.0013 | 3 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Download | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas A1, A2 e A3. | 230000 | 358319.55 | 50000 | 2020-03-10 | 2023-06-13 | 2021-07-01 | 2023-06-13 | 1 | 100 | Não | 2023-06-13
PLAM-1812.0013 | 2 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Download | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas B1 e B2. | 380000 | 650000 | 100000 | 2019-12-18 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
PLAM-1812.0013 | 1 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Download | Revisão da literatura, definição da metodologia de testes e primeiros ensaios de Tenacidade à fratura ao ar e Etapa B0. | 490000.2 | 1194613.27 | 150000 | 2019-01-02 | 2019-12-17 | 2019-01-02 | 2020-02-05 | 1 | 100 | Não | 2020-02-05 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
PCPQ-1710.0026 | 4 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Download | Relatório técnico: Ensaios laboratoriais do cabo OPDC coberto para Classe de 35 kV. Atualização do projeto do isolador para a classe de 35 kV. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 35 kV | 80026 | 131656 | 46467 | 2019-01-03 | 2019-08-30 | 2019-01-03 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06
PIFB-1901.0005 | 4 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Download | Protótipo validado e treinamento | 20914.58 | 6902.5 | 20914.58 | 2020-01-02 | 2020-02-25 | 2020-07-27 |  | 1 | 85 | Sim
PIFB-1901.0005 | 3 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Download | Versão inicial do protótipo | 45252.14 | 63267.29 | 45252.14 | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2019-11-12 | 2020-02-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-13
PIFB-1901.0005 | 2 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Download | Projeto dos circuitos eletrônicos e dos conjuntos mecânicos/pneumáticos | 46921.97 | 15485.8 | 46921.97 | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 2019-05-29 | 2019-11-06 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-11
PIFB-1901.0005 | 1 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Download | Mapa dos parâmetros e requisitos regulatórios | 31130.22 | 58606.59 | 31130.22 | 2019-01-28 | 2019-04-29 | 2019-01-28 | 2019-05-28 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-28
PCSE-1803.0001 | 5 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Download | Instalação de infraestrutura para sistema comunicação. Monitoramento de dados Fase 3 e Relatório de análise da expansão do sistema fotovoltaico flutuante para toda a barragem. | 24208.1 | 45481.9 | 3667.89 | 2018-10-16 | 2018-12-21 | 2018-10-16 |  | 1 |  | Não
PBIO-1605-0001 | 6 | Projeto Biometionina | Download | Resultado de testes em campo | 126352.61 | 274826.6 | 116446.76 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 2019-07-01 | 2022-07-25 | 1 | 98 | Não | 2022-07-25 | Aditivo em negociação com a empresa parceira.
PBIO-1605-0001 | 5 | Projeto Biometionina | Download | Entrega de L-metionina produzida no reator de 1000 litros, separada, purificada e caracterizada | 246737.33 | 274826.6 | 116446.76 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 2019-01-02 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10 | Acordado nova data com empresa parceira.
PBIO-1605-0001 | 4 | Projeto Biometionina | Download | Entrega de L-metionina produzida no reator piloto de 150 litros, separadas, purificada e caracterizada | 203322.06 | 274826.8 | 116446.76 | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 2018-09-01 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não | 2018-12-20
PBIO-1811.0007 | 1 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Download | Relatório técnico contemplando o protocolo de formação do complexo antígeno-anticorpo. | 64350 | 91650 | 38650 | 2018-11-14 | 2019-07-14 | 2018-11-14 | 2019-07-14 | 1 | 100 | Não | 2019-07-14 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
PCOP-1612.0008 | 5 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Download | Algorítimo final | 0 | 0 | 0 | 2019-03-20 | 2019-12-16 | 2019-05-01 | 2019-12-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-23
PTEN-1810.0003 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Download | •Fluxogramas preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Relatório Final. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2019-07-04 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PTEN-1810.0003 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Download | Simulação Termodinâmica dos processos siderúrgicos utilizando o resíduo de Vazante como fluxante, variando as massas utilizadas na alimentação do processo; Ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; Avaliação dos dados adquiridos; Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. | 0 | 0 | 0 | 2018-12-26 | 2019-07-03 | 2018-12-26 | 2019-10-02 | 1 | 15 | Não | 2019-10-02
PTEN-1810.0003 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Download | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento do projeto e caracterização física e química do resíduo de Vazante. São suas atividades previstas: •Reunião de kick-off; •Caracterização física e química do resíduo de Vazante; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Plano de Comunicação; •Plano de Experimento para os ensaios de redução carbotérmica e dos processos hidrometalúrgicos; •Cronograma físico detalhado do projeto. | 74250 | 90000 | 60750 | 2018-10-22 | 2018-12-25 | 2018-10-22 | 2019-01-10 | 1 | 100 | Não | 2019-01-10
PIPT-1901.0036 | 1 | Desenvolvimento de soluções para moldes de injeção de plásticos e borrachas em zonas de formação de rebarbas | Download | relatório técnico ao final das etapas de análise de falhas, avaliação dos materiais de fabricação e simulação do processo de injeção, descrevendo as atividades, com apresentação/discussão de resultados. | 41910 | 59944 | 25146 | 2019-01-02 | 2020-07-31 | 2019-01-02 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-11
PIPT-1901.0035 | 2 | NanoBioCardio | Download | Relatório técnico final (contendo todos os resultados do projeto). | 68963.63 | 101647.29 | 42800 | 2019-08-16 | 2020-03-16 | 2020-08-22 | 2020-08-15 | 1 | 100 | Não | 2020-08-15
PIPT-1901.0035 | 1 | NanoBioCardio | Download | Protocolo de produção das nanofibras poliméricas | 72276.37 | 99512.71 | 42800 | 2019-01-16 | 2019-08-15 | 2019-01-16 | 2019-08-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-21
PCIM-1811.0093 | 4 | Beneficiamento Mineral | Download | Data Book e Relatório Técnico com os resultados e conclusões do experimento. | 90000 | 0 | 215000 | 2020-11-11 | 2021-01-18 | 2020-11-11 | 2021-01-18 | 6 | 100 | Não | 2021-01-18 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Data replanejada para 15/01/2021. Data de atualização: 22/12/20 - As atividades do projeto sofreu alterações tendo que prorrogar a finalização da M4 para junho/20, o percentual reduziu de 90 para 24 em virtude do aumento do prazo. Aditivo de prazo, supressão de escopo e custo em negociação, assim que finalizar os trâmites atualizaremos o SRINFO.
PCIM-1811.0093 | 3 | Beneficiamento Mineral | Download | Relatório com evidências da execução e comissionamento da Planta Piloto. | 100000 | 0 | 275000 | 2019-12-09 | 2020-11-10 | 2019-12-09 | 2020-11-10 | 9 | 100 | Não | 2020-11-19 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Atualização em 07/08/2020: Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens, a data da macroentrega será replanejada para 30/11/2020.
PCIM-1811.0093 | 2 | Beneficiamento Mineral | Download | Documentos multidisciplinares; Planejamento Experimental; Manual de Operação Planta Piloto. | 350000 | 0 | 275000 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 5 | 100 | Não | 2019-12-06 | Data de atualização 01/10/19 - Projeto terá aditivo de prazo de execução. As datas informadas estão de acordo com o cronograma revisado que atende o aditivo. O percentual reduziu para 50% em função da extensão do prazo.
PCIM-1811.0093 | 1 | Beneficiamento Mineral | Download | Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório Técnico de Mapeamento Tecnológico; Matriz QFD; Fluxograma de Engenharia Planta Piloto. | 500000 | 1040000 | 275000 | 2018-12-14 | 2019-03-29 | 2018-12-14 | 2019-03-29 | 3 | 100 | Não | 2019-04-01
PCOP-1706.0010 | 4 | Sistema Nautilus - Fase II | Download | Frente 1: Testes dos componentes dos conversores, módulos e building blocks, em ambiente de alta pressão e desenergizado. Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - segunda parte; Frente 2: Conclusão dos testes e elaboração do relatório final sobre compatibilidade. | 0 | 122077.62 | 0 | 2018-12-04 | 2019-03-04 | 2019-02-09 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PIFC-1812.0044 | 4 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Download | Entrega final de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-10-01 | 2020-04-27 | 2019-10-01 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PIFC-1812.0044 | 3 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Download | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-26 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-08
PIFC-1812.0044 | 2 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Download | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-25 | 1 | 100 | Não | 2019-06-25
PIFC-1812.0044 | 1 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Download | Preparação de equipe, ajuste de escopo e ambiente embarcado | 26000 | 26000 | 26000 | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PIPT-1611.0010 | 5 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Download | Relatório Técnico complementar- "resultados de desempenho da liga com teor de Cr inferior a 10%, isenta de Ni, ou V otimizada para resistência ao impacto e resistência ao desgaste | 0 | 40000 | 0 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 2018-10-01 | 2019-05-24 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PIPT-1510.0002 | 5 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Download | Relatório técnico com resultados de fase de ensaios de matriz ampliada e relatório Final. | 59400 | 11100 | 50587.97 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-04-10 | 2020-03-24 | 1 | 75 | Não | 2020-03-24
PIPT-1510.0002 | 4 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Download | Catálogo de CDPs para corte com base em suas atenuações. | 6600 | 62900 | 9412.03 | 2019-01-02 | 2019-04-04 | 2019-01-02 | 2019-04-09 | 1 | 100 | Não | 2019-04-09
PIPT-1812.0033 | 4 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Download | Relatório final com consolidação dos resultados | 398531 | 105897.6 | 163863 | 2021-06-18 | 2022-09-22 | 2021-06-25 | 2022-12-21 | 1 | 30 | Não | 2022-12-21
PIPT-1812.0033 | 3 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Download | Produção e caracterização de corpos de prova de aço Hadfieldrefinado | 250912.3 | 302091.04 | 163863 | 2020-06-18 | 2021-06-17 | 2020-06-18 | 2021-06-24 | 1 | 100 | Não | 2021-06-24
PIPT-1812.0033 | 2 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Download | Produção e caracterização de corpos de prova de aço resistente ao impacto e aço Hadfield com elevado teor de N | 89206.85 | 302091.04 | 163863 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 2019-07-15 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Não | 2020-06-23
PIPT-1812.0033 | 1 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Download | Seleção e adequação de ligas e teste do sistema de fundição | 89206.85 | 464582.56 | 0 | 2019-01-17 | 2019-06-17 | 2019-01-17 | 2019-07-12 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12
PLAC-1812.0015 | 4 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Download | Ensaios de envelhecimento; Elaboração da documentação técnica final; | 52504.5 | 70565 | 25207 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PLAC-1812.0015 | 3 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Download | Correções do projeto e layout da placa - Versão C; Fabricação de placa e montagem - Versão C; Ensaios de laboratório - Versão C; | 69713 | 70565 | 28731.64 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PLAC-1812.0015 | 2 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Download | Correções do projeto e layout da placa - Versão B; Fabricação da placa e montagem - Versão B; Ensaios de laboratório - Versão B | 58143 | 105847.5 | 33588.42 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PLAC-1812.0015 | 1 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Download | Análise da documentação recebida; Aquisição de kits de desenvolvimento e programadores; Desenvolvimento de firmware de testes; Desenvolvimento de firmware metrológico; Layout da placa - Versão A; Fabricação da placa e montagem - Versão A; Ensaios de laboratórios - Versão A | 52504 | 105847.5 | 32433.44 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PEMB-1811.0003 | 3 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Download | Transição A macroentrega consiste num sistema de inteligência artificial capaz de fornecer a previsão de nível das bacias dos depósitos de resíduos sólidos (DRS-1 e DRS-2) com base na condição meteorológica e dados de sensores, apresentando um comparativo entre sua previsão e o que ocorreu na prática e possuir a capacidade de aprendizado ao longo do tempo. | 76429.75 | 108854.5 | 46321.06 | 2020-12-16 | 2021-04-16 | 2020-12-16 | 2021-07-02 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-02 | A macroentrega foi revista através do primeiro aditivo.
PEMB-1811.0003 | 2 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Download | Integração ○ SMT: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database. ○ SMC: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database, relatórios no Power BI, aplicativo para visualização de dados. ○ SMP: Software de previsão com base em dados históricos e/ou simulados. Interface OPC. | 80630.67 | 114837.63 | 48867.08 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2020-03-02 | 2020-11-05 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-06 | Entrega está atrasada pois a solução em desenvolvimento foi validada com os operadores da empresa que utilização a mesma. Após validação dos mesmos e troca do Gestor do Projeto na empresa conseguimos validar a macroentrega.
PEMB-1811.0003 | 1 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Download | Arquitetura ○ SMT: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local, OSIsoft Pi System e relatórios no Power BI. ○ SMC: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local e no OSIsoft Pi System. ○ SMP: Engenharia de sistemas, definição da lógica e modelo matemático/físico do algoritmo | 118837.62 | 169253.58 | 72022.8 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 2018-12-03 | 2019-12-13 | 2 | 100 | Sim | 2019-12-13 | Houve atrasos nesta macroentrega por conta do Cyber Attack que a empresa sofreu em 19 de março/19, bem como de alinhamento de expectativas sobre esta macroentrega. Após o atraso, a macroentrega foi concluída com sucesso e aceita no dia 13/12/2019 conforme Termo de Aceite.
PCIM-1901.0095 | 4 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Download | Relatório Final ; Patentes para depósito; Termo de encerramento. | 7833.39 | 11488.96 | 32000 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PCIM-1901.0095 | 3 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Download | Avaliação em ambiente e Consolidação do aplicativo com a documentação do aplicativo móvel. | 34132.52 | 50061.03 | 32000 | 2020-04-27 | 2020-06-16 | 2020-04-27 | 2020-06-16 | 2 | 100 | Não | 2020-06-16
PCIM-1901.0095 | 2 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Download | Sistematização dos critérios de qualidade, Definição dos formatos e protocolos de troca de informação, desenvolvimento do projeto de software e codificação do aplicativo móvel. | 180038.26 | 264056.12 | 32000 | 2019-04-23 | 2020-04-24 | 2019-04-23 | 2020-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-04-24
PCIM-1901.0095 | 1 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Download | Planejamento detalhado do projeto, compreensão do estado da arte e obtenção de conhecimento os temas envolvidos. | 17995.83 | 26393.89 | 32000 | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PCIM-1901.0094 | 3 | CODAX | Download | Manufatura dos hardwares e o desenvolvimento final dos firmwares e aplicações necessárias para realização dos testes de validação do sistema. | 93500 | 165600 | 21750 | 2019-07-29 | 2020-03-02 | 2019-07-29 | 2020-02-28 | 4 | 100 | Não | 2020-02-28 | Data de atualização: 03/10/19 - Aditivo em elaboração para atender a alteração de escopo solicitada pelo cliente para criação de um protótipo indoor multivariável considerando que o projeto inicial contemplava a criação de um protótipo versão outdoor que necessitou ser paralisado em decorrência de adequação do seu portfólio as demandas de mercado.
PCIM-1901.0094 | 2 | CODAX | Download | Projeto preliminar dos sub-sistemas e definição das interfaces entre eles: testes preliminares com módulos, circuitos e/ou plataformas de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo; Detalhar componentes e produtos e validar algumas funcionalidades em bancada. | 56100 | 99360 | 13050 | 2019-04-03 | 2019-07-26 | 2019-04-03 | 2019-07-24 | 3 | 100 | Não | 2019-07-26 | 06/08/2019 - M2 finalizada, aguardando termo de aceite assinada pelo cliente. Termo de aceite atualizado no sistema.
PCIM-1901.0094 | 1 | CODAX | Download | Plano de Gerenciamento do projeto; Levantamento de estado da arte; Definição do conceito da eletrônica do Concentrador e dos Controladores Indoor e Outdoor e as informações pertinentes para visualização no sistema web. | 37400 | 66240 | 8700 | 2019-02-01 | 2019-04-02 | 2019-02-04 | 2019-04-02 | 2 | 100 | Não | 2019-04-18 | A entrega não foi realizada devido ao atraso no repasse financeiro do parceiro, portanto não temos o Termo de Aceite da macroentrega. Termo de aceite assinado pelo cliente e atualizado no sistema.
PINA-1812.0034 | 3 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Download | I – apresentação das funcionalidades do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; II – apresentação dos resultados da integração do software web com hardware e software embarcado. | 38000 | 60000 | 22000 | 2019-11-17 | 2020-03-16 | 2019-11-15 | 2020-03-16 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
PINA-1812.0034 | 2 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Download | I – apresentação do protótipo de hardware com software embarcado e suas funcionalidades desenvolvidas; II – apresentação das funcionalidades do módulo básico do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; III – apresentação da caixa mecânica desenvolvida para acomodar o hardware desenvolvido para o projeto; IV – desenho mecânico em formato CAD; V – documentação do protocolo de comunicação. | 80000 | 120000 | 50000 | 2019-08-17 | 2019-11-16 | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
PINA-1812.0034 | 1 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Download | Documento de arquitetura, requisitos do software aplicativo e requisitos do hardware e software embarcado. | 80000 | 120000 | 30000 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-06-17 | 2019-08-16 |  | 100 | Não | 2019-08-28
PIFG-1812.0004 | 5 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Nenhum anexo | Versão final do algoritmo para detecção de Heterodera glycines | 75265.26 | 4134.74 | 59049.39 | 2021-04-01 | 2021-10-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Correção do Valor aportado pela EMPRESA
PIFG-1812.0004 | 4 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Nenhum anexo | Novos voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | 160803.31 | 73996.69 | 126158.3 | 2020-11-01 | 2021-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1812.0004 | 3 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Nenhum anexo | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | 99098.12 | 45601.88 | 77747.47 | 2020-08-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1812.0004 | 2 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Download | Voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | 296061.62 | 136238.38 | 232275.26 | 2019-09-01 | 2020-07-31 | 2019-09-01 | 2020-09-02 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PIFG-1812.0004 | 1 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Download | Análise de imagens arquivadas com potencial para o projeto com definição de padrões de interesse. | 31571.69 | 45028.31 | 24769.58 | 2018-12-20 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIPT-1811.0032 | 2 | Par Perfeito | Download | Relatório técnico final contemplando todas informações e resultados de todas as etapas do projeto (1, 2 e 3) e próximos passos (IPT). | 8454.63 | 28985.63 | 12506.97 | 2019-07-29 | 2019-10-27 | 2019-07-29 | 2019-11-22 | 1 | 100 | Não | 2019-11-22 | Relatório entregue – aguardando formulário de aceite da macro entrega
PIPT-1811.0032 | 1 | Par Perfeito | Download | Entrega das amostras das 8 bases produzidas no mecromisturador para a empresa parceira | 60333.7 | 68985.63 | 29182.93 | 2018-12-28 | 2019-07-28 | 2019-01-02 | 2019-07-26 | 1 | 100 | Não | 2019-07-26
PUSP-1811.0007 | 5 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | Download | "Relatório final (do item 3.5.2 a 3.8)" | 17130.33 | 34005.36 | 14750.2 | 2020-03-07 | 2021-09-07 | 2020-05-07 | 2021-09-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-07 | Após o Segundo Aditivo, a 4a Macroentrega foi prorrogada para abril e a 5a , para dezembro de 2020. Após o Terceiro Aditivo, a 5a Macroentrega foi prorrogada para abril de 2021. Após o Quarto Aditivo, a 5a. Macroentrega foi prorrogada para setembro de 2021.
PUSP-1811.0007 | 4 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | Download | "Complementação de 3.4 e novo 3.5.1" | 40300.31 | 80000 | 34700.88 | 2019-11-07 | 2020-04-06 | 2019-12-05 | 2020-05-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-16 | Elaborada uma 1a. versão desta Macroentrega, de 06 de maio, que demandou complementação de um parágrafo. Dada entrada na Seção de Convênios da Poli USP em minuta do 2º Termo Aditivo que contemplará, entre outros, aditivo de prazo e renomeação das Macroentregas 4 e 5. Submetido Pedido de Patente para avaliação da Agência USP de Inovação (AUSPIN) em 24/06/2020.
PUSP-1811.0007 | 3 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | Download | "Retenção de finos - floculação x MFCs (do item 3.4 a 3.5)" | 50375.39 | 100000 | 43376.11 | 2019-06-07 | 2019-11-06 | 2019-08-13 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-09
PUSP-1811.0007 | 2 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | Download | "Materiais-primas, formulação e metodologia (do item 3.1 a 3.3) | 30225.23 | 60000 | 26025.66 | 2019-02-07 | 2019-06-06 | 2019-04-19 | 2019-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-20
PUSP-1811.0007 | 1 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 50375.39 | 100000 | 43376.11 | 2019-01-07 | 2019-02-06 | 2019-01-07 | 2019-04-18 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-30
PIPT-1812.0031 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Download | Relatório de fadiga | 3023.33 | 0 | 3973.33 | 2019-06-18 | 2019-08-17 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 1 |  | Não | 2021-03-03
PIPT-1812.0031 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Download | Relatório de inspeção | 24186.67 | 0 | 9933.34 | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2020-10-05 | 2021-02-17 | 1 | 100 | Não | 2021-02-17
PIPT-1812.0031 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Download | Amostras dos testes de união por atrito | 3023.33 | 40600 | 5960 | 2019-01-11 | 2019-05-11 | 2019-05-15 | 2020-10-02 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-02 | Devido a utilização da ferramenta do parceiro, Ariba, só recebemos o pedido de compra dia 02.04.2019 para início dos trabalhos. Parceiro já solicitou início da negociação do aditivo devido a esse atraso. Início real em 15/05/2019.
PCEE-1802.0081 | 4 | AR-Tools | Download | ME04 - Protótipo de ferramenta de guia em ambientes físicos com AR. | 514706.55 | 0 | 53309.52 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-06-03 |  | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1901.0109 | 3 | Agile-Installer | Download | ME03 - Protótipo final e integrado de sistema de software móvel e embarcado para a configuração e instalação de inversores fotovoltaicos. | 166773.84 | 0 | 11386.69 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1901.0109 | 2 | Agile-Installer | Download | ME02 - Sistema de software embarcado e integrado para a configuração e diagnóstico de inversores. | 0 | 160173.84 | 11386.7 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-05-02 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0109 | 1 | Agile-Installer | Download | ME01 - Primeiro protótipo de software para dispositivo móvel com procedimentos básicos de instalação de inversores. | 0 | 151773.84 | 11386.7 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-14
PCEE-1901.0108 | 3 | SMART BED | Download | ME03 - Protótipo do sistema de alocação inteligente de equipamentos em plataforma embarcada e integrada com sistema de Central de Monitoramento de pacientes. | 180222.5 | 9674.1 | 25977.16 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1901.0108 | 2 | SMART BED | Download | ME02 - Protótipo de sistema de alocação inteligente em plataforma embarcada com testes de validação do conceito. | 0 | 166633.05 | 20781.72 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0108 | 1 | SMART BED | Download | ME01 - Modelo arquitetural e prova de conceito de um sistema de alocação de equipamentos inteligentes. | 0 | 124176.93 | 15586.3 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1901.0107 | 3 | CENTRAL LIGHT | Download | ME03 - Protótipo do servidor de centrais distribuídas conectadas com centrais de monitoramento em modo ThinClient executadas em hardware de baixo custo. | 210223.2 | 35013.5 | 30171.69 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1901.0107 | 2 | CENTRAL LIGHT | Download | ME02 - Prova de conceito de servidor de conexão de centrais de monitoramento distribuídas com protótipos de centrais simuladas. | 0 | 212529.95 | 24137.35 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0107 | 1 | CENTRAL LIGHT | Download | ME01 - Definição arquitetural do software servidor para conexão distribuída de centrais de monitoramento. | 0 | 153741.86 | 18103.02 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1901.0106 | 3 | OLTest | Download | ME03 - Protótipo do sistema de gestão de controle de testes integrado a um ambiente relevante de validação com diversos equipamentos ópticos. | 214800.24 | 0 | 14211.78 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1901.0106 | 2 | OLTest | Download | ME02 - Primeiro protótipo do sistema de gestão e controle de testes integrado a um ambiente de laboratório. | 0 | 206960.24 | 14211.78 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PCEE-1901.0106 | 1 | OLTest | Download | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de gestão de testes e de controle de procedimento de testes. | 0 | 180656.24 | 14211.78 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-24
PCEE-1807.0096 | 4 | CloudStack | Download | ME04 - Módulo com funcionalidade de gerência avançada com envio de comandos FunsionCompute e configurações avançadas. | 167187.44 | 0 | 15741.72 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1801.0080 | 7 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | Download | ME07 - Release final dos sistemas desenvolvidos e protótipo físico para MOVE5000 | 134784 | 43239.42 | 19603.27 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-02
PCEE-1801.0080 | 6 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | Download | ME06 - Módulo para testes em Terminais AXIUM e release do sistema Web. | 127316.8 | 51706.62 | 19603.27 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-09
PCEE-1801.0080 | 5 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | Download | ME05 - Módulo para testes em Terminais APOS, release do sistema Web e versão inicial do protótipo físico para MOVE5000. | 0 | 181969.82 | 19603.27 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-08
PCEE-1801.0080 | 4 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | Download | ME04 - Aplicativo para carga de programas | 0 | 172444.22 | 19603.27 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-09
PINA-1811.0033 | 3 | Cercas Elétricas | Download | Código fonte do software aplicativo móvel atualizado com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo servidor com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo desktop com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Software aplicativo móvel publicados nas lojas GooglePlay e Apple Store do Grupo Giga/Multilaser; Software aplicativo servidor publicado no servidor da nuvem; Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento eletrificador de cerca elétrica; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento central de alarme; Documentação dos softwares aplicativos e do software embarcado desenvolvidos; Documentação do hardware do equipamento eletrificador envolvendo esquema elétrico, layout, BOM e gerbers; 01 protótipo de hardware com software embarcado da Jig de gravação e testes; Relatório contendo os resultados dos pré-testes executados em laboratório de calibração e ensaios. | 39500 | 55450 | 21800 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 3 | 100 | Não | 2020-01-31 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Novo replanejamento : O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/01/2020 e a versão do planejamento será de número 3.
PINA-1811.0033 | 2 | Cercas Elétricas | Download | 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador Low-Power; 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador High-Power; Software aplicativo servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Documentação e artefatos da Jig de gravação e testes para produção em empresa especializada em fabricação de Jig de gravação e testes. | 130000 | 260000 | 70000 | 2019-03-01 | 2020-01-17 | 2019-03-01 | 2020-01-17 | 4 | 100 | Não | 2020-01-31 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Versão de replanejamento 3: O projeto foi replanejado junto ao cliente. Nova versão de replanejamento: O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 17/01/2020 e a versão do planejamento será de número 4.
PINA-1811.0033 | 1 | Cercas Elétricas | Download | Documento de arquitetura e Requisitos do software aplicativo servidor, Requisitos do software aplicativo móvel de monitoramento e controle, Requisitos do software aplicativo desktop de configuração, Requisitos de hardware e software embarcado e Requisitos da Jig de gravação e testes. | 60000 | 90000 | 38250 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08 | Projeto replanejado conforme documentação em andamento, devido as alterações necessárias ao escopo do projeto identificado durante a fase de especificação.
PLAM-1811.0010 | 2 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Download | Relatório Técnico 2 - Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico e caracterização de amostras fragilizadas. Relatório Técnico 3 -Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico em juntas soldadas e caracterização de amostras fragilizadas. | 250666.67 | 346727.35 | 77333.33 | 2019-11-21 | 2022-10-16 | 2019-11-25 | 2022-10-14 | 2 | 100 | Não | 2022-10-14
PLAM-1811.0010 | 1 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Download | Relatório técnico 1 - Projeto e fabricação de dispositivos de ensaios de corrosão sob tensão. Elaboração de revisão bibliográfica sobre fenômenos de corrosão sob tensão. Apresentação de resultados de ensaios de corrosão sob tensão com H2S e caracterização microestrutural dos materiais. | 125333.33 | 173363.68 | 38666.67 | 2018-11-20 | 2019-11-20 | 2019-01-01 | 2019-11-20 | 2 | 100 | Não | 2021-01-18
PLAM-1809.0009 | 4 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Download | Relatório Técnico 4 - Desenvolvimento e análise de parâmetros de operação. Produção de junta soldada com sistema de resfriamento. | 78201.34 | 215818.57 | 100000 | 2020-03-23 | 2020-09-19 | 2020-03-23 | 2021-01-13 | 2 | 100 | Não | 2021-01-13 | Em 29/03/2021: Macroentrega aguardando aceite da empresa contratante.
PLAM-1809.0009 | 3 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Download | Relatório Técnico 3 - Avaliação da geometria de soldagem e de parâmetros de operação. | 78201.34 | 215818.57 | 100000 | 2019-09-20 | 2020-03-19 | 2019-09-20 | 2020-03-19 | 2 | 100 | Não | 2020-04-02
PLAM-1809.0009 | 2 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Download | Relatório Técnico 2 - Caracterização do material de base dos tubos estudados. Simulações numéricas preliminares, considerando a geometria de soldagem. Comissionamento e o projeto mecânico de adaptação do equipamento MASF 1500. | 226302.01 | 380244.14 | 100000 | 2019-06-21 | 2019-09-19 | 2019-07-08 | 2019-09-19 | 2 | 100 | Não | 2019-09-19
PLAM-1809.0009 | 1 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Download | Relatório técnico 1 - Revisão bibliográfica, metodologia e ensaios iniciais. | 226302.01 | 380244.14 | 100000 | 2018-10-19 | 2019-06-19 | 2018-12-19 | 2019-07-04 | 2 | 100 | Não | 2021-01-18
PFEM-1811.0006 | 3 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Download | Realização de ensaios no superaquecedor e redação de pedido de patente1 | 14850.4 | 22156.73 | 7544.07 | 2019-06-01 | 2020-05-25 | 2019-06-03 | 2020-04-25 |  | 100 | Não | 2020-04-25
PFEM-1811.0006 | 2 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Download | Solda com material similar e dissimilar e aplicação e caracterização de revestimentos protetores das juntas | 14850.4 | 22156.73 | 7544.06 | 2019-01-03 | 2019-05-30 | 2019-01-03 | 2019-05-30 |  | 100 | Não | 2019-10-10
PFEM-1811.0006 | 1 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Download | Identificação do mecanismos de corrosão e desenvolvimento de porta-amostra para testes no superaquecedor | 15300.4 | 22828.14 | 7772.67 | 2018-12-14 | 2019-03-31 | 2018-12-03 | 2019-03-19 |  | 100 | Não | 2019-03-19
PCPQ-1812.0044 | 3 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Download | Documentos de projetos atualizados; Código fonte do App mobile iOS; Código fonte do app Web e dojot; Código Fonte de Firmware | 150242.34 | 219314.78 | 100161.56 | 2019-11-10 | 2020-07-14 | 2019-11-11 | 2020-07-14 | 1 | 100 | Não | 2020-07-29 | Alterado valor da Macroentrega 3 no 1o Aditivo.
PCPQ-1812.0044 | 2 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Download | Código fonte da plataforma dojot e documento de configuração do sistema. Documento com análise de protocolos de conectividade Documento de casos de uso e instruções para configuração do FireBase Código fonte da aplicação Web em ambiente simulado. Código fonte das aplicações móveis Android e iOS em ambiente simulado. | 118200 | 228089.12 | 78800 | 2019-02-01 | 2019-10-10 | 2019-02-20 | 2019-10-09 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15 | Alterado valor da Macroentrega 2 no 1o Aditivo.
PCPQ-1812.0044 | 1 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Download | Documento contendo detalhamento de requisitos, arquitetura e cronograma de execução da solução | 41400 | 69000 | 27600 | 2018-12-17 | 2019-01-31 | 2018-12-17 | 2019-02-19 | 1 | 100 | Não | 2019-02-19
PCPQ-1811.0043 | 3 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | Download | •Software Executável contendo o rastreamento de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain; •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução; •Manuais de instalação e de usuário; •Documento de treinamentos realizados online e também na sede do cliente; •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | 55860 | 93100 | 37240 | 2019-04-23 | 2019-10-25 | 2019-05-24 | 2020-05-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-07
PCPQ-1811.0043 | 2 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | Download | •Software executável contemplando funcionalidades de administração para manutenção de Login/Logout e cadastro de Farmácias •Software executável contemplando as API de integração com os sistemas legados (API Gateway). •Software Executável contendo o rastreamento do escambo de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain. •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução e cenários de testes em ambiente relevante. •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | 79800 | 133000 | 53200 | 2018-12-24 | 2019-04-22 | 2018-12-26 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-06-27
PCPQ-1811.0043 | 1 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | Download | •Realização de um processo de Design Thinking para auxiliar no desenho da solução a ser implementada (1 semana de duração) •Protótipo de telas de baixa fidelidade. | 23940 | 39900 | 15960 | 2018-11-26 | 2018-12-21 | 2018-11-26 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PIFF-1812.0013 | 4 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | Download | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Realização dos testes - Relatório; . Análises dos testes - Relatório; . Avaliação dos testes - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | 36525 | 36525 | 36525 | 2019-08-02 | 2020-01-10 | 2019-08-02 | 2020-01-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFF-1812.0013 | 3 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | Download | . Concepção e Sistema de controle e P&ID - Relatório; . Concepção Lógica de controle - Relatório; . Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional; . Desenvolvimento e configuração da Telemetria e Relatórios - Transferência da tecnologia; . Montagem do protótipo - Relatório Final. | 13260 | 13260 | 13260 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1 | 100 | Não | 2019-08-01
PIFF-1812.0013 | 2 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | Download | . Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; . Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | 24350 | 24350 | 24350 | 2019-04-02 | 2019-06-01 | 2019-04-02 | 2019-06-01 | 1 | 100 | Não | 2019-06-01
PIFF-1812.0013 | 1 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | Download | . Estudo sobre Aeradores - Relatório; . Estudo sobre compressores - Relatório; . Estudo analisadores de oxigênio - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação. | 26065 | 26065 | 26065 | 2019-01-02 | 2019-04-01 | 2019-01-02 | 2019-04-01 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PCER-1812.0034 | 4 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E4: Funcionalidades Complementares para o sistema Android E5: Funcionalidades Complementares para o sistema iOS | 148984.56 | 73558.7 | 8031.71 | 2019-11-08 | 2020-02-29 | 2019-11-11 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-02-29
PCER-1812.0034 | 3 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E3: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que realiza o diagnóstico para manutenção de um PC conectado ao celular via cabo USB, operando de forma integrada com uma ferramenta de diagnóstico instalada no PC para reunir as informações necessárias sobre o computador. | 36716.38 | 73558.7 | 8031.71 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2019-09-01 | 2019-11-08 | 2 | 100 | Não | 2019-11-08
PCER-1812.0034 | 2 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E2: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que controla o processo de boot do PC a partir de um telefone celular conectado ao PC via cabo USB. | 132371.71 | 147117.4 | 16063.42 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 2 | 100 | Não | 2019-08-31
PCER-1812.0034 | 1 | Lenovo –Mobile Support Solution | Download | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | 51450 | 221156.53 | 24147.58 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 4 | 100 | Não | 2019-06-05
PCER-1812.0032 | 3 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | Download | E4 - Setup do ambiente de testes e validação E5 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão final desenvolvido no projeto E6 - Relatório dos testes de validação da solução Wi-SUN. | 47360 | 90400 | 10400 | 2019-06-01 | 2020-03-31 | 2019-06-01 | 2020-03-31 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 15.200,00- DESH, R$ 15.200,00- ATECH e R$ 60.000,00 - SEBRAE
PCER-1812.0032 | 2 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | Download | E2 - Documento com definição da arquitetura de implementação do protocolo Wi-SUN E3 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão alfa, desenvolvido no projeto | 94720 | 180800 | 20800 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
PCER-1812.0032 | 1 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | Download | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do projeto | 94720 | 180800 | 20800 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 3 | 100 | Não | 2019-03-29 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
PCER-1811.0033 | 4 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | Nenhum anexo |  | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PCER-1811.0033 | 3 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | Download | E5 – Plano de testes funcionais, relatório dos ensaios de pre-certificação Anatel e workshop de transferência de conhecimento para LEGRAND | 38105.33 | 70962.35 | 8877.6 | 2019-07-01 | 2020-02-29 | 2019-06-19 |  | 4 | 100 | Não | 2020-01-31 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1811.0033 | 2 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | Download | E3 – Integração do Módulo IoT/Wi-Fi na placa padrão do Nobreak(protótipo) E4 – Módulo IoT/Wi-Fi integrado ao módulo de software para Smartphones. | 76210.65 | 141924.7 | 17755.2 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2019-06-18 | 2 | 100 | Não | 2019-06-18 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PCER-1811.0033 | 1 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | Download | E1 – Planejamento detalhado do projeto, reunião de kick-off do projeto e backlog do desenvolvimento. E2 – Definição do Hardware/Modelo Módulo IoT/Wi-Fi a ser integrado na placa padrão do Nobreak. | 76210.66 | 141924.7 | 17755.2 | 2018-12-11 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-13 | 2 | 100 | Não | 2019-05-13 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PPLI-1811.0030 | 3 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Download | Relatório de resultados das avaliações dos catalisadores heterogêneos, com comparativos com catalisador homogêneo: com os apontamentos de reduções de tempos de processo e avaliações econômicas. Relatório de caracterização e desempenho dos monômeros obtidos nas tintas de cura UV. Amostra do catalisador heterogêneo obtido em laboratório (em torno de 10 gramas). | 25000 | 25000 | 25000 | 2019-08-23 | 2019-11-29 | 2019-09-17 | 2019-11-29 | 2 | 100 | Não | 2019-11-29
PPLI-1811.0030 | 2 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Download | Relatório com detalhamento do processo de heterogeneização do catalisador. | 40000 | 40000 | 40000 | 2019-05-24 | 2019-08-23 | 2019-05-24 | 2019-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-16
PPLI-1811.0030 | 1 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Download | Pesquisa de Anterioridade – Avaliação de Patentes; Relato da pesquisa do(s) catalisador(es) comerciais selecionados, com descrição e justificativas para a seleção. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-02-21 | 2019-05-24 | 2019-02-21 | 2019-05-23 | 1 | 100 | Não | 2019-05-23
PCEE-1812.0105 | 3 | New-EPON | Download | ME03 - Protótipo da nova distribuição baseada no projeto Yocto para integração dos serviços de rede embarcado. | 380548.3 | 0 | 22239.73 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-27
PCEE-1812.0105 | 2 | New-EPON | Download | ME02 - Distribuição do sistema embarcado baseada no sistema Zeus integrado com serviços de rede e interface de configuração e validada em plataforma EPON. | 0 | 359564.72 | 27799.65 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-27
PCEE-1812.0105 | 1 | New-EPON | Download | ME01 - Modelo arquitetural para integração de serviços de rede embarcados e interface de configuração, e primeira PoC da integração. | 0 | 332021.56 | 22239.73 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PCOP-1811.0015 | 4 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | Download | WP4 - Testes para obtenção de coeficientes de slamming | 0 | 98638.15 | 58843.11 | 2020-04-10 | 2021-05-07 | 2020-08-03 | 2021-05-06 | 2 | 100 | Sim | 2021-07-19 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura.
PCOP-1811.0015 | 3 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | Download | WP3 - Testes no LOC/COPPE/UFRJ | 442116.33 | 700000 | 58843.12 | 2019-11-09 | 2020-04-09 | 2019-11-11 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-19 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura. Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1811.0015 | 2 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | Download | WP2 -Ensaios com modelos em escala reduzida para levantamento de coeficientes hidrodinâmicos de manifolds submarinos | 303650.03 | 700000 | 58843.12 | 2019-05-08 | 2019-11-08 | 2019-01-07 | 2020-12-04 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-18
PCOP-1811.0015 | 1 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | Download | WP1 - Estudo da aplicação de um caso real na instalação de manifold | 827672.48 | 1400000 | 58843.12 | 2018-11-07 | 2019-05-07 | 2018-12-03 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Sim | 2020-03-13 | Desembolso na assinatura do projeto: Embrapii: R$ 548.836,24 Empresa: R$ 700.000,00 Desembolso no final da primeira etapa: Embrapii: R$ 278.836,24 Empresa: R$ 700.000,00
PELE-1812.0003 | 4 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Download | WBE 4. Montagem dos protótipos baterias com placas contendo o aditivo de carbonos ativados e funcionalizados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; Output: 1) Protótipo de baterias montados;2) Protótipo de baterias testados; 3)Protótipo de baterias validados; 4) Relatório Final de resultados | 63755.6 | 75485.11 | 47776.46 | 2021-02-11 | 2021-12-10 | 2021-02-11 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PELE-1812.0003 | 3 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Download | WBE 3.1 Montagem dos módulos P/N/P e Formação das Placas contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados; 2) Placa com aditivo de carbonos ativados e funcionalizada, Formada, 2) Relatório parcial de resultados WBE 3.2. Teste Eletroquímico das Placas curadas contendo carbonos ativados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados e formado Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; 2) Relatório parcial de resultados | 144124.65 | 95345.83 | 86841.26 | 2020-06-11 | 2021-02-10 | 2020-07-01 | 2021-02-10 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PELE-1812.0003 | 2 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Download | WBE 2.1 Elaboração da Massa contendo carbonos ativados como material ativo das placas Positivas e Negativas Input: 1) Óxido de Chumbo, ác. suflfurico e água; 2) Aditivos Padrões, 3) expansor 4) Caracterização reológica da massa+carbonos ativados e funcionalizados; 5) Mistura Massa+Aditivos Padrões + expansor. Output: 1) Massa ativa contendo carbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.2. Empastamento e cura das grades com a massa ativa negativa contendo carbonos ativados Input: 1) Massa ativa contendo carbono ativado e funcionalziado; 2) Grade de chumbo Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.3. Caracterização Físico-química da Placa contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; 2) Relatório parcial de resultados | 76186.38 | 80676.36 | 76279.79 | 2019-12-11 | 2020-06-10 | 2019-11-28 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELE-1812.0003 | 1 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Download | Projeto Conceitual Input: 1) Revisão bibliográfica; busca de anterioridade Output: 1) projeto revisado (plano de ação/WBS); 2) planejamento de compras; 3) perfil de bolsista. WBE 1. Desenvolvimento do carbono ativado e Funcionalizado Input: 1) Carbonos nanoestruturados 2) Grupos de ativação e funcionalização do carbonos; Output: 1) Carbonos Ativados; 2) Carbonos funcionalizado; 3) Relatório parcial dos resultados; | 76992.19 | 120492.7 | 150161.31 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 2018-12-11 | 2019-11-27 | 1 | 100 | Não | 2019-11-27
PSUL-1811.0003 | 4 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Download | teste de prototipo em no campo - planilhas de teste , analises de dados Redação de patente entrega de patente | 19650 | 15250 | 2000 | 2019-10-15 | 2019-12-03 | 2019-10-15 | 2020-03-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-09 | Aceitação final veio pelo deposito da Patente, juntamente com o fim do projeto.
PSUL-1811.0003 | 3 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Download | montagem de prototipo teste de prototipo em laboratório - planilhas de teste , analises de dados | 12000 | 3200 | 11800 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 1 | 100 | Não | 2019-10-14
PSUL-1811.0003 | 2 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Download | montagem de pré prototipo | 12000 | 3200 | 12600 | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12
PSUL-1811.0003 | 1 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Download | Aquisição de Material de Consumo: - Notas de aquisição Contratação de empresa de serviço tecnológico - Contrato com empresa | 83000 | 136770 | 4999.98 | 2018-12-03 | 2019-02-04 | 2018-12-03 | 2019-02-11 | 2 | 100 | Não | 2019-02-11
PPLI-1810.0029 | 3 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Download | Relatório com os resultados das propriedades dos compostos vulcanizados desenvolvidos com validação em escala laboratorial do uso da resina de alto teor de estireno para as aplicações selecionadas. Amostras dos compostos vulcanizados. | 16000 | 16000 | 16000 | 2019-06-06 | 2019-11-11 | 2019-07-19 | 2019-10-11 | 4 | 100 | Não | 2019-10-11
PPLI-1810.0029 | 2 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Download | Relatório com as formulações e resultados da influência da resina HSR no comportamento reológico dos compostos não vulcanizados desenvolvidos. | 24000 | 24000 | 24000 | 2019-02-12 | 2019-06-05 | 2019-02-22 | 2019-07-18 | 2 | 100 | Não | 2019-07-18
PPLI-1810.0029 | 1 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Download | Relatório com resultado da busca de anterioridade | 10000 | 10000 | 10000 | 2019-01-09 | 2019-04-09 | 2019-01-09 | 2019-02-19 | 2 | 100 | Não | 2019-02-21
PCER-1811.0031 | 3 | Carepole | Download | - Manufacturing Line Conceptual Design for Transformers Production – 25 kVA | 211740 | 403628 | 46319 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-01 | 2020-08-20 | 2 | 100 | Não | 2020-05-22 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCER-1811.0031 | 2 | Carepole | Download | - Raw materials purchase options / alternatives analysis report; - Items / components market solutions (OEMs) analysis report; - Verification reports on verticalization or outsourcing for the cases demanded by SIEMENS (for up to 4 different cases); - Report of planned design changes for the different products to be manufactured in the new pilot plant. | 118920 | 226689 | 26013 | 2019-06-03 | 2019-11-30 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCER-1811.0031 | 1 | Carepole | Download | - Management Systems Diagnosis for Industry 4.0 Alignment | 83651 | 159465 | 18299 | 2018-11-12 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCEE-1811.0104 | 3 | FISCALWEB | Download | ME03-Testes automáticos e sistema de fiscal. | 98749.06 | 0 | 12891.89 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-05
PCEE-1811.0104 | 2 | FISCALWEB | Download | ME02-Conjunto de funcionalidades do sistema fiscal e solução para melhorar desempenho das consultas no banco de dados. | 0 | 107097.77 | 12891.89 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-06-06 | Devido a demora nas assinaturas dos documentos, houve um atraso no início do projeto. Iniciando de fato em janeiro de 2019.
PCEE-1811.0104 | 1 | FISCALWEB | Download | ME01-Projeto arquitetural e análise do banco de dados legado. | 0 | 71398.52 | 8594.59 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PINA-1811.0032 | 4 | MSF - Módulo Smart Facilities | Download | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para seis tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (USCA, Gerador, Compressor, Transformador, Ar Condicionado e Nobreak), finalização do desenvolvimento do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos, testes em ambientes de relevância e finalização da documentação do projeto. | 75996 | 127493 | 23998.65 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-11-01
PINA-1811.0032 | 3 | MSF - Módulo Smart Facilities | Download | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para dois tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (Sensor de Temperatura e Medidor de Energia Elétrica), desenvolvimento do aplicativo móvel Android e iOS, e desenvolvimento parcial do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos. | 110000 | 220000 | 70000 | 2019-04-05 | 2019-08-31 | 2019-04-05 | 2019-08-29 | 2 | 100 | Não | 2019-09-10 | Foi identificado pela Foxconn a necessidade de inserir novas funcionalidades no software de modo a proporcionar uma melhor aplicação aos resultados do projeto. Desta forma, foi negociado a inclusão dessas funcionalidades no projeto, contemplando a revisão dos tipos e quantidades de equipamentos industriais a serem integrados com o módulo Smart Facilities, e o replanejamento das Macroentregas 3 e 4. Esse replanejamento estendeu o projeto em 2 meses.
PINA-1811.0032 | 2 | MSF - Módulo Smart Facilities | Download | Desenvolvimento do hardware e software embarcado do módulo de comunicação com os equipamentos industriais, desenvolvimento dos simuladores de equipamentos industriais, desenvolvimento das migrações dos frameworks e desenvolvimento da estrutura do software aplicativo para integração de equipamentos. | 150000 | 300000 | 80000 | 2018-12-05 | 2019-04-04 | 2018-12-10 | 2019-07-05 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23 | As definições das estruturas para comunicação com os equipamentos industriais, bem como o desenvolvimento de seus simuladores demandou mais tempo que o planejado, gerando atrasos na finalização dessa atividade. Além disso, as definições em conjunto com o cliente gerando possíveis mudanças no escopo do projeto gerou atraso no início do desenvolvimento da estrutura do software aplicativo e atrasos na atividade de migração dos frameworks.
PINA-1811.0032 | 1 | MSF - Módulo Smart Facilities | Download | Análise do sistema Fortress para migração e análise dos equipamentos industriais utilizados na empesa, concepção do projeto, detalhamento dos requisitos, definição da arquitetura inicial e planejamento inicial do projeto. | 70000 | 150000 | 72499.35 | 2018-11-05 | 2018-12-04 | 2018-11-05 | 2019-01-04 |  | 100 | Não | 2019-01-14 | As atividades de analise dos parâmetros dos equipamentos industriais que serão monitorados demandou mais tempo do que o planejado devido à diversidade de fabricantes/modelos. A analise e a revisão dos entregáveis por parte da empresa demandou mais tempo do que planejado inicialmente e o período festivo de fim de ano com férias coletivas impactou na conclusão desta analise/revisão atrasando a aceitação da ME-1.
PCIM-1811.0092 | 3 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Download | Construção dos sistemas protótipos em ambiente relevante, relatório técnico final sobre o estudo de desempenho do concreto a partir das novas formulações do novo clínquer de cimento; relatório Final, patente para depósito e termo de encerramento. | 65520 | 122080 | 10500 | 2020-12-23 | 2021-06-19 | 2020-12-23 | 2021-06-17 | 3 | 100 | Não | 2021-06-17 | [19.07.21] Encerrado a macroentrega e anexo o termo de aceite. Atualização: 19/03/21 - Data planejada atualizada de acordo com aditivo II. 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1811.0092 | 2 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Download | Formulação da Nova Farinha Crua para Produção do Clínquer com Pó de Pedra | 98280 | 183120 | 14000 | 2019-06-03 | 2020-12-18 | 2019-06-03 | 2020-12-18 | 5 | 100 | Não | 2020-12-18 | Projeto será aditado por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, em razão da negociação com um possível parceiro do projeto, uma industria cimenteira, para auxilio no desenvolvimento do Clínquer. Acreditamos que até o final do mês de agosto a execução seja reiniciada. Processos de gestão de projetos em andamento. 05/09/19 - Projeto se mantém no status anterior avançando nas negociações técnicas e de gestão. Data 08/11/2019 - As negociações foram realizadas e as atividades técnicas forma retomadas. O projeto terá aditivo de prazo, as datas registradas estão de acordo com o cronograma real do projeto, aditivo em trâmite de assinatura. Data 05/12/2019 - Projeto em atraso em virtude da indefinição de parceiro para elaboração do Clínquer, não tendo avanço físico da macroentrega mas com atividades de gestão e da área técnica. Projeto com aditivo assinado. E Suspenso conforme solicitação do SIMAGRAN, via Oficio anexo. Data de atualização da informação: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira. O término da M3 será confirmada após analise do termo aditivo.
PCIM-1811.0092 | 1 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Download | Elaboração de Relatório de Anterioridade e relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização do resíduo | 70200 | 130800 | 10500 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-06-26 | Projeto será aditado por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0091 | 3 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Download | Avaliação final da prova de conceito | 56000 | 97166.66 | 15333 | 2020-02-21 | 2021-01-28 | 2020-02-21 | 2021-02-22 | 2 | 100 | Não | 2021-04-06 | Data de atualização das informações 10/03/2020: O cronograma do projeto foi revisado considerando uma nova fase de pesquisa e análises laboratoriais. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. Atualização dia 18/03/21 - Data final da M3 atualizada. Data de atualização da informação (23/03/21): Projeto finalizou a execução das atividades previstas no plano de trabalho no dia 22/02/2021, porém ficou pendente a inclusão na macroentrega de um relatório de ensaios realizado por uma empresa terceira que teve um atraso devido às restrições causadas pela pandemia. Por este motivo o relatório será entregue ao parceiro dia 23/03/2021 juntamente com o termo de aceite.
PCIM-1811.0091 | 2 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Download | Avaliação preliminar da prova de conceito | 56000 | 97166.67 | 15333 | 2019-07-25 | 2020-02-20 | 2019-07-25 | 2020-02-20 | 2 | 100 | Não | 2020-02-20 | Projeto em trâmite de aditamento conforme solicitado pelo cliente. As datas da m2 e m3 estão de acordo com o contrato original. 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento de prazo de execução. As datas replanejadas estão de acordo com o cronograma do aditivo.
PCIM-1811.0091 | 1 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Download | Definição dos tipos de formulações para produção de corretivo de solo | 56000 | 97166.67 | 15334 | 2019-02-22 | 2019-07-24 | 2019-02-22 | 2019-07-24 | 1 | 100 | Não | 2019-07-24 | Projeto em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0090 | 3 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Download | Avaliação dos resultados e elaboração dos relatórios técnicos. | 19400 | 56657.51 | 10000 | 2020-04-20 | 2020-07-17 | 2020-04-20 | 2020-07-17 | 4 | 100 | Não | 2020-07-17 | Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura. Data de atualização: Contrato Aditado assinado. Projeto será suspenso, conforme oficio do SIMGRAN, sem formalizar entrega ao cliente. Contrato Aditada assinado. Projeto será suspenso após o dia 17/07, conforme oficio do SIMGRAN. Atualização em 07/08/2020: Cliente solicitou continuação da execução do projeto, que estava com suspensão prevista ao final da ME03. Será realizado aditamento de tempo para conclusão.
PCIM-1811.0090 | 2 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Download | Avaliação do desempenho e caracterização das formulações | 126100 | 201672.51 | 15000 | 2019-06-03 | 2020-04-10 | 2019-06-03 | 2020-04-17 | 5 | 100 | Não | 2020-04-17 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, no momento, aguardamos o prazo e envio dos resíduos remanescentes de mármore bege pelo -cliente. Estima-se o envio na semana de 12/08, e após a chegada do material a execução será reiniciada. Processos de gestão de projeto em andamento. 05/09/2019 - Pendente pela empresa uma 1 tonelada, das quatro 4 planejadas, a ser entregue no CIMATEC para caracterização e início das atividades no projeto conceitual. Em andamento, as compras dos itens necessários para o projeto. Data de atualização 04/10/19 - Atraso de 16 dias na entrega do resíduo, impactando na caraterização do mesmo e execução do Projeto Conceitual. Replanejamento do cronograma a fim de otimizar a execução sem atrasos. Percentual de execução regrediu de 15% para 5%. Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura.
PCIM-1811.0090 | 1 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Download | Avaliação das rotas tecnológicas e caracterização dos resíduos | 48500 | 95642.48 | 5000 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0089 | 4 | Smart Logistics | Download | Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation e Encerramento do projeto | 100000 | 116666.68 | 100000 | 2020-02-17 | 2021-10-22 | 2021-04-07 | 2021-10-22 | 7 | 100 | Não | 2021-10-22 | [17.06.21] - Atualizado conforme aditivo 02. [28.05.21] - Aditivo está em processo de assinatura. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. (Atualização 18.03.21) O projeto continua com as atividades suspensas, porém já houve manifestação dos parceiros para retomada. Considerando o cenário atual, foi necessária uma revisão de escopo, dessa forma, a equipe está trabalhando em um replanejamento das atividades. A previsão de retomada é em Abril/21. [Atualização 16.04.21] Após regularização do pagamento do parceiro, mobilização da equipe e repactuação de escopo restante, o projeto retornou suas atividades no dia 07/04/2021. O novo plano de trabalho está em revisão final, e será formalizado através de novo aditivo, quando todas as mudanças nas Macroentregas serão também atualizadas no SRINFO. Nesse aditivo, o número de macroentregas será reduzido de 5 para 4, e o escopo dessa ultima macroentrega será a execução do "Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation". [08/11/2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo para assinatura.
PCIM-1811.0089 | 3 | Smart Logistics | Download | Desenvolvimento do modelo de simulação computacional | 50000 | 58333.33 | 50000 | 2019-07-29 | 2020-02-14 | 2019-07-29 | 2020-02-14 | 3 | 100 | Não | 2020-02-17 | Data de atualização 04/10/19 - Projeto será aditado em prazo e custo, as datas serão atualizadas no SRINFO quando os documentos que estão em trâmite de assinatura chegarem assinados. Data de atualização 08/11/2019 - M3 com avanço de 60% e previsão de término em 07/02/2020.
PCIM-1811.0089 | 2 | Smart Logistics | Download | Desenvolvimento do estudo de localização logística | 50000 | 58333.33 | 50000 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2 | 100 | Não | 2019-07-26
PCIM-1811.0089 | 1 | Smart Logistics | Download | Plano de gerenciamento do projeto. Mapeamento da rota tecnológica. | 100000 | 116666.66 | 50000 | 2019-02-22 | 2019-05-30 | 2019-02-22 | 2019-06-27 | 4 | 100 | Não | 2019-06-27 | Data de término da M1 replanejada. Data: 06/06/2019 - O plano de trabalho deste projeto será revisado e a macroentrega 1 e 2 serão integradas passando de 5 macroentregas para 4 macroentregas. A exclusão da M5 e o reajuste das datas no SRINFO serão realizadas quando o plano de trabalho for aditado. A M1 revisada conforme cronograma possui 77% de avanço.
PPOL-1811.0017 | 4 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Download | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro delaboratório com até 16 regeneradores; (ii) determinação do ponto de operação da URM por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 165 W por regenerador; (iii) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético. | 0 | 0 | 16437.32 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2023-01-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-29 | Por inúmeros fatores, os quais foram reportados à Codemge, não foi possível atingir um dos objetivos apresentados nesta macroentrega, onde a capacidade de operação da URM seria de capacidade de 165 W; chegou-se a aproximadamente 107,5w. As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
PPOL-1811.0017 | 3 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Download | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro de laboratório com 8 regeneradores; (ii) caracterização experimental detalhada da URM com 8 regeneradores; (iii) determinação do ponto de operação da URM com 8 regeneradores por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 100 W por regenerador; (iv) projeto preliminar de miniaturização da URM; (v) projeto e otimização de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (viii) síntese e caracterização de La-Fe-Si por R/D; (ix) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (x) caracterização termo- magnética dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) conformação mecânica preliminar dos MMCs produzidos em laboratório para montagem de RMAs multicamadas; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | 118348.73 | 553997.45 | 49311.96 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 2020-12-15 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-29
PPOL-1811.0017 | 2 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Download | Responsáveis: Dr. Jaime A. Lozano & Prof. Jader R. Barbosa Jr. Especificação: (i) Projeto mecânico e aquisição do CM; (ii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (iii) otimização e projeto mecânico de RMAs multicamada; (iv) otimização e projeto mecânico dos TCs; (v) projeto mecânico, montagem e teste do CHC; (vi) projeto integrado e otimização do conjunto CM-RMA-TCs; (vii) análises de desempenho estimado do sistema; (viii) ensaios experimentais de TCs emulados por RMAs em Calorímetro de laboratório; (ix) aquisição dos componentes da URM; (x) montagem preliminar da URM; (xi) montagem e calibração do Calorímetro de laboratório. Responsáveis: Prof. Cristiano da Silva Teixeira & Prof. Paulo A. P. Wendhausen Especificação: (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional; (xiii) avanços no desenvolvimento de La-Fe-Si por R/D; (xiv) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (xv) caracterização termo-magnética dos MMCs produzidos em laboratório. | 946789.86 | 1241558.18 | 203225.11 | 2019-05-23 | 2020-12-14 | 2019-05-23 | 2020-12-14 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17 | OBS1: A macroentrega 2, datada inicialmente para 22/11/19, foi postergada através de um Termo Aditivo celebrado com a empresa em março de 2020. OBS 2: A Macroentrega 2 do projeto Codemge/Embrapii (PPOL-1811.0017) está composta por 15 atividades, das quais neste momento 5 atividades não foram concluídas principalmente por causa dos seguintes dois motivos: (i) pandemia do Covid-19 e (ii) problemas com o desempenho dos regeneradores e refrigerantes sólidos magnetocalóricos. As atividades que estão pendentes de ser concluídas são: 3, 8, 9, 10 e 11. A Macroentrega 2 tinha data prevista de conclusão no dia 30/04/2020. No entanto, desde o dia 16/03/2020 a Unidade Embrapii Polo/UFSC entrou em confinamento devido à pandemia do Covid-19. Desde então, a equipe do projeto Codemge/Embrapii vem trabalhando maioritariamente de forma remota e fazendo esforços para manter algumas atividades presenciais com uma equipe mais reduzida. Além disso, desde 2019 estamos tendo problemas com os regeneradores magnético-ativos e materiais magnetocalóricos fornecidos pela empresa alemã Vacuumschmelze (VAC). O baixo desempenho desses materiais tem nos obrigado a realizar inúmeros ensaios experimentais e iterações com a empresa e outros grupos de pesquisa para permitir atingir um melhor desempenho e, portanto, confiabilidade na operação dos protótipos escopo principal deste projeto de pesquisa. Têm sido realizados vários envios internacionais de materiais, que também se viram prejudicados com a pandemia. Desde o início do confinamento já foram realizadas 3 reuniões de acompanhamento com a empresa, as quais acontecem de forma mensal e são realizadas seguindo um acompanhamento das atividades de acordo à macroentrega. Incluso já foram iniciadas e apresentadas algumas atividades referentes à Macroentrega 3. Em todas as reuniões têm sido apresentados os motivos pelos atrasos ocorridos na Macroentrega 2. Os gestores da empresa são cientes da nossa dificuldade em manter as atividades experimentais em andamento e também vem acompanhando os motivos pelos atrasos devidos ao avanço das atividades dependentes do correto desempenho dos materiais magnetocalóricos. Além disso, as atividades experimentais têm sido afetadas também por motivos externos à Unidade Embrapii, como interação com fornecedores e outros grupos de pesquisa, como também pelas dificuldades no recebimento de materiais e a prestação de serviços. Nossa previsão atual é de concluirmos à Macroentrega 2 até dia 30/08/2020. OBS 3: Através do 2º Termo Aditivo foi acordado a entrega para 14 de dezembro de 2020.
PPOL-1811.0017 | 1 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Download | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética (URM), ponto de operação e tamanho; (ii) definições das condições de contorno para o projeto dos regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) e dos trocadores de calor (TCs); (iii) modelagem matemática e otimização do circuito magnético (CM); (iv) desenhos esquemáticos do CM e interação com o LabFabITR/CODEMGE; (v) caracterização das propriedades termo-magnéticas dos materiais magnetocalórico à base de lantânio (La-Fe-Si); (vi) caracterização experimental de regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) teste à base de La-Fe-Si; (vii) modelagem matemática e dimensionamento dos RMAs multicamada; (viii) modelagem matemática de TCs; (ix) desenvolvimento de uma bancada experimental para testar TCs emulados por RMAs; (x) modelagem matemática do circuito hidráulico e de controle (CHC); (xi) integração preliminar dos modelos matemáticos de RMAs, CM, TCs e CHC; (xii) definição do condicionador de ar (CA) de referência e dados certificados da sua capacidade de refrigeração e consumo energético; (xiii) dimensionamento e projeto mecânico do Calorímetro de laboratório; (xiv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por fusão à arco (FA); (xv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por redução-difusão (R/D); (xvi) caracterização preliminar dos materiais magnetocalóricos (MMCs) produzidos em laboratório. | 1301836.06 | 1360565.84 | 89658.13 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12 | O Termo foi assinado em 12/07/2019 pois a empresa solicitou um relatório mais detalhado para a entrega. A entrega, no entanto, continuou datada para seu prazo de aceite (22/05/19).
PIFC-1811.0043 | 3 | Composição Corporal Mobile | Download | Cálculo do percentual de gordura corporal por imagem do dispositivo mobile - Cálculo da composição corporal à partir de novo método inteligente de Visão Computacional com base em exames DXA - Entrega do terceiro grupo de imagens e exames DXA . - Conclusão do sistema com geração de relatórios clínicos inerentes à análise e Finalização do Projeto | 23333.33 | 23333.33 | 35000 | 2019-08-01 | 2020-03-26 | 2019-07-30 | 2020-03-26 | 1 | 100 | Não | 2020-03-26
PIFC-1811.0043 | 2 | Composição Corporal Mobile | Download | Subtração de fundo da imagem e Identificação do membros do corpo dentro do aplicativo mobile por Visão Computacional - Desenvolver ferramenta para ajuste dos pontos de análise, caso necessário - Detectar locais para cálculo das circunferências de membros do corpo - Desenvolver ferramenta para ajuste caso necessário - Calcular circunferências de membros do corpo - Estabelecer protocolo de aquisição das imagens para que os cálculos sejam válidos - Entrega do segundo grupo de imagens e exames DXA . | 23333.33 | 23333.33 | 17500 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 2019-04-01 | 2019-07-29 | 1 | 100 | Não | 2019-07-29
PIFC-1811.0043 | 1 | Composição Corporal Mobile | Download | Desenvolvimento de aplicativo mobile - Desenvolvimento de aplicativo mobile base para aquisição e processamento das imagens - Identificar e separar a pessoa e o fundo da imagem - Identificar membros do corpo do individuo e pontos de análise na imagem por visão computacional - Entrega do primeiro grupo de imagens para desenvolvimento, imagens padronizadas e exames DXA dos mesmos pacientes. | 23333.34 | 23333.34 | 17500 | 2018-11-26 | 2019-03-31 | 2018-11-26 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PCIM-1811.0088 | 3 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Download | Caracterização dos protótipos das peças e/ou artefatos decorativos estudados. | 75206.98 | 80676.58 | 77500 | 2020-01-23 | 2020-12-03 | 2020-01-23 | 2020-12-03 | 2 | 100 | Não | 2020-12-03 | Projeto em processo de aditamento por solicitação do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
PCIM-1811.0088 | 2 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Download | Construção de sistemas de protótipos | 134198.99 | 143958.94 | 77500 | 2019-07-24 | 2020-01-22 | 2019-07-24 | 2020-01-22 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31 | Projeto e/m processo de aditamento por solicitação do cliente. Data: 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento, datas replanejadas de acordo com o cronograma atual. Data de atualização 04/10/19 - Data da M3 será atualizada quando o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado.
PCIM-1811.0088 | 1 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Download | Mapeamento das potenciais rotas tecnológicas | 41379.47 | 44388.86 | 77500 | 2019-02-22 | 2019-07-23 | 2019-02-22 | 2019-07-23 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30 | Data: 06/06/19 - A macroentrega foi entregue no dia 12/04/19, porém o cliente solicitou revisão da entrega . Até 28/06 o relatório informacional revisado será entregue. Data: 07/08/2019 - A M1 foi concluída em 23/07/2019 em virtude das solicitações de revisão do cliente.
PIFF-1810.0012 | 3 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | Download | . Estudo de viabilidade da alteração de parâmetros de funcionamento do motor por calibração remota - Relatório; . Integração dos módulos desenvolvidos - Protótipo integrado; . Testes preliminares das novas funcionalidades do controlador diretamente no motor real no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Testes finais no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 31191.74 | 13862.99 | 24259.37 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-05
PIFF-1810.0012 | 2 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | Download | . Montagem do dispositivo de telemetria remota - Dispositivo de telemetria; . Aplicativo android de monitoramento - Aplicativo para android. | 39499.43 | 17555.3 | 30719.4 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFF-1810.0012 | 1 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | Download | . Projeto do dispositivo de telemetria remota - Projeto. | 46787.63 | 20794.51 | 36393.63 | 2018-10-01 | 2019-01-14 | 2018-10-01 | 2019-01-14 | 1 | 100 | Não | 2019-01-14 | Por solicitação do cliente um item da 2ª Macroentrega (Alteração do código embarcado no módulo de 70 pinos - Código fonte) foi antecipada, devido a urgência em questões de segurança para a empresa.
PCER-1810.0027 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Download | Integração e teste funcional do S2I.Sub e Aplicações do S2I.Sub e disseminação de resultados. Gestão técnica e executiva do projeto concluída. Evidências: sistema S2I.Sub desenvolvido em nível TRL 5, manuais de operação e capacitação da equipe da Petrobras. | 418686.88 | 798679.36 | 91587.76 | 2021-05-01 | 2022-02-26 | 2021-05-01 | 2022-02-26 | 4 | 100 | Não | 2022-03-29
PCIM-1811.0087 | 5 | Ambiem - Vinagre Probio | Download | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; Escrita e depósito de patente; Prestação de contas final do projeto. | 4000 | 7000 | 4000 | 2019-12-18 | 2020-01-14 | 2019-12-18 | 2020-01-14 | 3 | 100 | Não | 2020-01-14
PCIM-1811.0087 | 4 | Ambiem - Vinagre Probio | Download | Relatório Técnico: caracterização do produto final, estabilidade, informações nutricionais, viabilidade microbiológica e alegações. | 4000 | 9000 | 4000 | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 3 | 100 | Não | 2019-12-17 | Data de atualização 04/10/19 - Atraso na atividade de produção do protótipo em grande escala, por conta da ambientação das bactérias, que até o momento não atingiu a acidez mínima para um vinagre, percentual de avanço 5%. Data de atualização 08/11/2019 - A equipe do projeto elaborou planos estratégicos para alcançar a acidez desejada do vinagre, embora o andamento esteja moroso, a expectativa é finalizar o entregável dentro do prazo.
PCIM-1811.0087 | 3 | Ambiem - Vinagre Probio | Download | Relatório Técnico contendo: Caracterização da matéria-prima, condições de processo e dados sobre a estabilidade inicial" | 40000 | 16000 | 40000 | 2019-03-21 | 2019-08-13 | 2019-03-21 | 2019-08-13 | 2 | 100 | Não | 2019-08-13
PCIM-1811.0087 | 2 | Ambiem - Vinagre Probio | Download | Relatório Técnico contendo: tecnologias e parâmetros de processo. | 42000 | 50000 | 42000 | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 2 | 100 | Não | 2019-03-20
PCIM-1811.0087 | 1 | Ambiem - Vinagre Probio | Download | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | 42000 | 50000 | 42000 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 1 | 100 | Não | 2019-02-18
PCIM-1809.0086 | 4 | Flotation Tank | Download | Fabricação e montagem do protótipo, execução de testes, relatórios de testes de projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 130294.33 | 130294.33 | 125572 | 2020-06-15 | 2021-05-24 | 2020-06-15 | 2021-05-24 | 6 | 100 | Não | 2021-06-15 | Atualização em 07/08/2020: Houve atraso por conta de solicitações de mudanças no projeto solicitadas pelo cliente. Aditivo em processo de assinatura. Atualização em 15/04/2020: Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 4. Atualização em 07/06/2020: As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1809.0086 | 3 | Flotation Tank | Download | Projeto básico e detalhado com arquivos de projeto e documentação técnica para construção, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 56668 | 56668 | 70835 | 2020-01-29 | 2020-06-12 | 2020-01-29 | 2020-06-12 | 5 | 100 | Não | 2020-06-16 | Houve replanejamento da datas do projeto.
PCIM-1809.0086 | 2 | Flotation Tank | Download | Relatório de projeto Conceitual, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 56668 | 56668 | 70835 | 2019-10-07 | 2020-01-24 | 2019-10-07 | 2020-01-28 | 3 | 100 | Não | 2020-02-15
PCIM-1809.0086 | 1 | Flotation Tank | Download | Plano de gerenciamento do projeto, relatório de projeto informacional. | 94446.67 | 94446.67 | 70835 | 2019-06-05 | 2019-10-04 | 2019-06-05 | 2019-10-04 | 3 | 100 | Não | 2019-10-04 | O Termo de Parceria com vigência de 20 meses, terá aditivo para atender o prazo de execução do projeto. Realizado Kick off do projeto, aguardando pagamento da empresa para iniciar a execução. Datas apresentadas de acordo com o cronograma. 21/05/2019 - Ainda em baixa execução por esta em fase de elaboração de novo cronograma e revisão do desembolso financeiro por solicitação do cliente. 07/06/2019 - Foi realizado novo kick-off no dia 04/06/19, após regularização da inadimplência do parceiro, por tal motivo o cronograma físico foi repactuado, ultrapassando a vigência do contrato, será realizado aditivo de prazo. previsão de término 06/10/2020.
PCPQ-1709.0021 | 4 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | Download | - Testes funcionais dos protótipos desenvolvidos no projeto. Aplicações e coleta dos resultados dos testes dos dispositivos sensores biomecânicos realizados em ambiente relevante pela Bioxthica. Responsável pela execução: Bioxthica - Relatório com a aplicação dos resultados dos dispositivos sensores biomecânicos. Responsável Bioxthica. | 25680 | 20000 | 9420 | 2020-08-21 | 2020-12-20 | 2020-12-29 | 2021-03-15 | 4 | 100 | Sim | 2021-03-18
PCER-1811.0030 | 5 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | Download | E20: Montagem final, revisada, da estação CC com padrões CCS e CHAdeMO. E21: Documentação executiva completa dos testes das estações CC. E22: Documentação executiva revisada da linha de produtos em resposta aos resultados de testes. | 42594.08 | 658401.12 | 15750 | 2021-03-01 | 2021-12-02 | 2021-04-23 | 2021-12-31 | 4 | 100 | Não | 2022-02-04
PCER-1811.0030 | 4 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | Download | E17: Documentação completa dos testes das estações CA residencial e comercial. E18: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CHAdeMO com respectiva documentação executiva para produção. E19: Protótipo funcional, em bancada, de estação CCS compartilhada. | 241493.94 | 472500 | 577709.26 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-01 | 2021-04-22 | 5 | 100 | Não | 2021-04-22 | Aguardando aceite do cliente
PCER-1811.0030 | 3 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | Download | E11: Projeto eletromecânico para montagem da estação CC. E12: Montagem final, revisada, das estações CA residencial e comercial. E13: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CCS com respectiva documentação executiva para produção. E14: Montagem alfa, funcional, da estação CC com padrão CCS. E15: Módulos de potência para estação CC com documentação executiva dos testes de validação. E16: Bancada de testes para validação das estações CC com respectiva documentação executiva. | 546596.51 | 350000 | 725457.29 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 5 | 100 | Não | 2020-09-08
PCER-1811.0030 | 2 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | Download | E4: Relatório contendo o modelo comercial para comercialização da linha, o roadmap para continuidade dos produtos e o portfólio completo de produtos da linha. E5: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA residencial. E6: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA comercial. E7: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão IEC 62196, tipo 2, com respectiva documentação executiva para produção. E8: Montagem alfa (protótipo), funcional, das estações CA residencial e comercial. E9: Documentação executiva do projeto da bancada de testes para validação das estações CC nos padrões CCS e CHAdeMO. E10: Documentação executiva dos projetos da solução de eletrônica de potência para as estações CC. | 764116.16 | 66630 | 1038457.04 | 2019-09-01 | 2020-03-31 | 2019-09-01 | 2020-03-27 | 5 | 100 | Não | 2020-03-27 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1811.0030 | 1 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | Download | E1: Relatório com resultados da caracterização do ambiente, dos concorrentes, dos fornecedores e das tendências de mercado para o setor. E2: Caderno de requisitos detalhados acerca dos produtos da linha e do processo produtivo destes. E3: Documentação executiva do projeto conceitual da linha completa de estações de recarga previstas no projeto. | 306554.17 | 102870 | 599324.63 | 2018-12-03 | 2019-08-31 | 2018-12-19 | 2019-08-28 | 2 | 100 | Não | 2019-08-28
PCER-1811.0029 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | Download | E6: Alpha R1 version of product (HW and SW); | 138366.14 | 261482.26 | 32545.8 | 2019-10-01 | 2020-07-31 | 2019-10-01 |  | 1 | 100 | Não |  | Cliente está organizando os testes de validação do protótipo para seguir com o processo de validação da entrega.
PCER-1811.0029 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | Download | E5: Alpha version of product (HW and SW); | 138366.15 | 261482.26 | 32545.8 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2 | 100 | Não | 2019-09-30
PCER-1811.0029 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | Download | E4: Preliminary Software version running in representative environment; | 276732.28 | 522964.5 | 65091.6 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31
PCER-1811.0029 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | Download | E1: Detailed Project Development Plan for electronics; E2: Detailed Project Development Plan for mechanics; E3: Initial backlog activities definition for software development; | 368976.39 | 697286.02 | 86788.8 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-05 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-02-28
PCER-1809.0026 | 4 | Ultravioleta para preservação e esterilização | Download | E6: Resultados dos testes e sua análise E7: Definição da abordagem de desenvolvimento do produto para os Stakeholders | 46516.44 | 0 | 10941.36 | 2020-03-21 | 2020-11-30 | 2020-10-01 |  | 4 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceito assinado pelo cliente
PCER-1809.0026 | 3 | Ultravioleta para preservação e esterilização | Download | E3: Projeto Detalhado das duas Soluções UV E4: Protótipos de duas Soluções Completas (duas Água + duas Ar/alimentos) E5: Soluções integradas em geladeira (duas geladeiras) | 46516.44 | 175812.12 | 10941.37 | 2020-03-01 | 2020-09-30 |  |  | 6 | 100 | Não
PCER-1809.0026 | 2 | Ultravioleta para preservação e esterilização | Download | E2: Projeto Preliminar das duas Soluções UV (água e ar/alimentos) | 93032.87 | 175812.12 | 21882.73 | 2019-04-09 | 2020-02-28 | 2019-04-09 |  | 7 | 100 | Não |  | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1809.0026 | 1 | Ultravioleta para preservação e esterilização | Download | E1: Arquitetura e Componentes Chave - Especificação de Subsistemas | 434153.39 | 820456.54 | 102119.42 | 2018-11-01 | 2019-04-08 | 2018-11-01 | 2019-04-08 | 2 | 100 | Não | 2019-04-08
PBIO-1811.0006 | 2 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Download | Relatório Técnico com os protocolos do preparo do banco de trabalho dos microrganismos selecionados e entrega da formulação de microrganismos secos. | 34467 | 49089 | 20887 | 2019-09-24 | 2020-05-22 | 2019-10-07 | 2021-10-08 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PBIO-1811.0006 | 1 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Download | Reunião Técnico com a definição dos microrganismos selecionados em conjunto com a EMPRESA PARCEIRA | 34460 | 49080 | 20887 | 2018-12-23 | 2019-09-23 | 2019-01-02 | 2019-09-23 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PELD-1711.0012 | 4 | DSP 10nm | Download | GDS 2 - Verificação física de adequação para produção. | 726132.34 | 726132.37 | 363066.19 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCER-1811.0028 | 3 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | Download | E18 - Terceiro relatório de descrição da solução E19 - Segundo relatório periódico de acompanhamento E20 - Fabricação da Placa GEC com novo layout e dispositivos térmicos para esta placa e segunda placa sem modificação da eletrônica E21 - Planejamento de testes de laboratório para as Placas retrabalhadas do GEC E22 - Testes de laboratório segundo requisitos para a solução GEC completa E23 - Plano de testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E24 - Solução para a segunda caixa com interface para transferência de calor E25 - Fabricação da segunda versão da caixa para testes com placas modificadas assistidas por tubos de calor E26 - Testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E27 - Planejamento de Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E28 - Relatório final de acompanhamento E29 - Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior | 64700.91 | 129669.09 | 14630 | 2019-12-01 | 2021-05-31 | 2019-12-01 | 2021-07-30 | 4 | 100 | Não | 2021-08-18
PCER-1811.0028 | 2 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | Download | E2 - Primeira versão do Relatório de requisitos E3 - Primeiro relatório de descrição da solução E4 - Descrição preliminar das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E5 - Fabricação da solução eletrônica baseada em resistores, para testes de transferência de calor E6 - Caracterização da placa original do GEC E7 - Testes de Caracterização da Caixa Original E8 - Segundo relatório de descrição da solução E9 - Primeiro relatório periódico de acompanhamento E10 - Adaptação da placa eletrônica GEC para ser testada de forma individual E11 - Plano de testes em laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E12 - Solução para a primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E13 - Segunda versão do Relatório de requisitos E14 - Descrição das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E15 - Testes de laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E16 - Fabricação da primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E17 - Testes térmicos da primeira versão da caixa | 210015.16 | 635273 | 63623.84 | 2018-11-29 | 2019-11-30 | 2018-11-29 | 2019-11-30 | 2 | 100 | Não | 2019-12-03
PCER-1811.0028 | 1 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | Download | E01 - Plano de Trabalho Detalhado | 714106.01 | 1120000 | 138050.99 | 2018-11-14 | 2018-12-13 | 2018-11-14 | 2018-11-28 | 1 | 100 | Não | 2018-11-28
PSUL-1810.0001 | 3 | Torrador Móbil: Stratto | Download | Testes finais: perfil de torra registro de patente | 2206.67 | 2614 | 1933.33 | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 2019-04-30 | 2019-11-11 | 2 | 100 | Sim | 2019-11-11
PSUL-1810.0001 | 2 | Torrador Móbil: Stratto | Download | prototipo para testes: planilhas de dados / perfis de torra / analises sensoriais comparativas/ redação de patente: relatório | 2206.67 | 2613.97 | 1933.33 | 2018-12-20 | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2 | 100 | Sim | 2019-04-29
PSUL-1810.0001 | 1 | Torrador Móbil: Stratto | Download | pré - prototipo para testes. | 2206.66 | 2614 | 1933.33 | 2018-11-19 | 2018-12-19 | 2018-11-19 | 2019-02-22 | 2 | 100 | Sim | 2019-02-22 | adequação de valores
PSUL-1810.0002 | 5 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Download | Protótipo em teste, planilhas. Registro de patente | 8854 | 3077.18 | 3684.34 | 2020-11-20 | 2021-03-05 | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 3 | 10 | Sim | 2022-07-29 | Protótipo precisa de finalização e testes aproveitando a colheita de café que acontece nesse período.
PSUL-1810.0002 | 4 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Download | Protótipo em teste, planilhas e fotos | 11208 | 4154.34 | 8368.68 | 2020-05-29 | 2020-11-20 | 2021-12-01 | 2022-07-04 | 3 | 95 | Sim | 2022-07-04 | Os protótipos a nível de campo apresentaram algumas falhas que devem ser revistas.
PSUL-1810.0002 | 3 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Download | Prototipo em teste: planilhas e fotos Contratação de empresas de design de sistemas testes em laboratório: planilhas e fotos | 11208 | 4154.34 | 9368.68 | 2020-01-31 | 2020-05-29 | 2021-08-11 | 2021-12-01 | 2 | 100 | Sim | 2021-12-01
PSUL-1810.0002 | 2 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Download | Pré-prototipo com os sistemas de interface instalados e em teste: planilhas de teste / fotos Contratação de empresa de para circuitos eletrônicos: contrato testes nos sistemas do pré-prototipo: planilha de dados | 10208 | 3654.34 | 9368.68 | 2019-05-06 | 2020-01-31 | 2020-09-30 | 2021-08-11 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-11 | Atraso em consequência da Pandemia onde os Laboratórios funcionaram com restrições de pessoal.
PSUL-1810.0002 | 1 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Download | Compra de material de consumo: notas de compra Contratação de Empresas: contratos Pré - prototipo em condições de testes preliminares: fotos e dados e planilhas de testes | 15168 | 4154.34 | 9368.68 | 2018-11-19 | 2019-05-06 | 2018-11-19 | 2020-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-30 | Atraso devido a paralisação da empresa em consequência da Pandemia.
PCER-1810.0027 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Download | Métodos de aquisição e processamento de dados de integridade / erosão e Bases de dados e informações de integridade / erosão Evidências: rotinas de condicionamento e análise de dados, bases de dados, relatórios de teste. | 704400.75 | 1343701.87 | 154087.67 | 2020-04-01 | 2021-04-30 | 2020-04-01 | 2021-04-30 | 4 | 100 | Não | 2021-05-05
PCER-1810.0027 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Download | Modelos e métodos de previsão de danos por erosão e Modelos e métodos de apoio a decisões de conservação da integridade. Evidências: rotinas de análise de erosão, rotinas de apoio a decisões, relatórios de teste. | 595364.67 | 1135706.66 | 130236.02 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31 | Aguardando termo de aceite assinado pelo coordenador da UE
PCER-1810.0027 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Download | Base de conhecimento e Especificação e projeto conceitual do S2I.Sub. Evidências: documentação do projeto conceitual do S2I.Sub. | 649109.74 | 1238229.76 | 141992.75 | 2018-10-31 | 2019-06-30 | 2018-11-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-19 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PIFS-1808.0008 | 3 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | Download | 3. Sistema pluma ozonizada para embalagens de carnes Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos Nesta fase do projeto, foram desenvolvidos dois novos protótipos no processo de descontaminação de ambientes e de máscaras de proteção respiratória no combate ao coronavírus: rodo para descontaminação UV-C de piso em ambientes onde a descontaminação garantida se faz necessária e câmara de ozônio para descontaminação de EPI's de uso pessoal, principalmente em ambientes hospitalares ou ainda de uso em manipulação. | 83333.33 | 83333.33 | 83333.34 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10 | A alteração referente a inclusão de desenvolvimento dos dois novos protótipos encontra-se formalizada no aditivo II com o objetivo de extensão dos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, no processo de descontaminação de máscaras de proteção respiratória e de descontaminação por UVC de piso em ambientes, itens fundamentais para evitar contágio do COVID19. Esta alteração não acarretou quaisquer ônus adicionais para as partes envolvidas.
PIFS-1808.0008 | 2 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | Download | 2. Sistema UV para manuseio e embalagem de carnes e peixes Prova de principio da ação de água ozonizada sobre preservação da carne e peixes e testes de preservação das características do alimento; Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos | 83333.33 | 83333.33 | 83333.34 | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 2019-03-01 | 2020-11-24 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PIFS-1808.0008 | 1 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | Download | 1. Sistema UV/Pluma Ozonizada para balcões de armazenagem e exposição de carnes e peixes Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Incorporação de pulverizador de água ozonizada em balcão frigorífico da marca NSF; Incorporação da cortina de UV para evitar contaminação de alimentos expostos | 83333.34 | 83333.34 | 83333.32 | 2018-09-03 | 2019-02-28 | 2018-09-03 | 2019-05-20 | 1 | 100 | Não | 2019-05-20
PIFS-1808.0009 | 5 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | Download | 5- Supervisão da equipe executora na empresa para realização de processo e demonstração da ação fotodinâmica 18- Supervisão da síntese de lote de 1000g de curcumina realizada pela equipe executora da PDT-Pharma seguindo POP. 19- Adequação de POP pós-transferência de tecnologia e estudos analíticos/qualidade. 20- Finalização da etapa de síntese e relatórios finais. 21- Estudos de atividade por PDT envolvendo diferentes lotes qualificados. Demonstração de equivalência entre os lotes. | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 2019-06-03 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13 | finalizado no atual prazo do projeto conforme aditivos firmados
PIFS-1808.0009 | 4 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | Download | 4- Entrega do reator e demonstração da produção na empresa 13- Transposição do “setup” desenvolvido para a empresa PDT-Pharma. 14- Testes gerais de segurança e adequação do novo local. 15- Treinamento da equipe executora na empresa. 16- Demonstração de processo e realização de síntese do primeiro lote na empresa de 1000g. 17- Demonstração de processo e realização de síntese de lote de 400 g. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | Download | 3- Produção da primeira batelada 6- Produção da primeira síntese de 200 g do ativo curcumina. 7- Produção de lote de 400 g do ativo curcumina. 8- Produção de lote de 600 g do ativo curcumina. 9- Produção de lote de 800 g do ativo. 10- Produção de lote de 1000 g do ativo curcumina. 11- Aperfeiçoamento dos protocolos de limpeza da planta e manejo dos resíduos químicos: Protocolo de sustentabilidade. 12- Escrita do procedimento operacional (POP) do processo. | 40000 | 40000 | 40000 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2018-12-03 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | Download | 2- Desenvolvimento de escala operacional 4- Operação de Reatores a 20, 40, 60 e 80% de carga máxima em solução. 5- Operação de Reatores a 20, 40, 60% de carga máxima com solvente orgânico (etanol e acetato de etila). | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | Download | 1- Adequação e Montagem dos Sistemas Reatores 1- Adequação do local e plano de segurança. 2- Montagens dos sistemas reacionais (Reator encamisado de 50L+anexos) 3- Testes operacionais de Reatores e processos | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2019-05-10 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PBIO-1810.0005 | 3 | GÊNESIS | Download | Relatório técnico com os resultados obtidos no 3º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3771904.72 | 1584471 | 2021-01-04 | 2022-07-01 | 2020-12-21 | 2022-07-01 | 1 | 50 | Não | 2022-03-31
PBIO-1810.0005 | 2 | GÊNESIS | Download | Relatório técnico com os resultados obtidos no 2º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3831676.28 | 1584471 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2019-11-23 | 2020-12-20 | 1 | 100 | Não | 2020-12-20
PBIO-1810.0005 | 1 | GÊNESIS | Download | Relatório técnico com os resultados obtidos no 1º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3487716 | 1584471 | 2018-11-01 | 2019-12-30 | 2018-11-01 | 2019-11-22 |  | 100 | Não | 2019-11-22
PCPQ-1811.0042 | 2 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | Download | •Documentação do projeto •Pacote de instalação do aplicativo para Android •Pacote de instalação do aplicativo para iOS •Manual para geração e configuração do ambiente de desenvolvimento | 17658.78 | 29431.3 | 11772.52 | 2019-01-21 | 2019-05-31 | 2019-02-13 | 2019-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-27 | A Macroentrega 2 contém documentação, códigos fontes e resultados. Esses artefatos estão compartilhados com a equipe da EHT no Google Drive (compartilhamento realizado em 06/08/2019). As pastas compartilhadas são: Documentação - informações sobre a arquitetura do software, os protótipos de tela (wireframes), descrição dos atributos dos dispositivos na dojot, o modelo dojot de dispositivo e a análise e racional para escolha do OBD-II. Fontes - códigos fonte das últimas versões das aplicações mobile Android e iOS, além do código fonte referente à especialização do iotagent da dojot. Resultados - apresentações das aplicações mobile construídas e seus instaláveis. Também foi compartilhada com a equipe EHT, em 23/08/2019, a aplicação teste Android-OBDII-GenericReader, uma ferramenta de desenvolvimento.
PCPQ-1811.0042 | 1 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | Download | •Documento de arquitetura sistêmica e escolha da tecnologia a ser utilizada | 19841.22 | 33068.7 | 13227.48 | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 2018-12-03 | 2019-02-12 | 1 | 100 | Não | 2019-02-12
PELD-1702.0004 | 4 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Nenhum anexo | Protótipos - Nível C; Refinamento design eletrônico; Refinamento design mecânico; Ensaios Laboratoriais; Acompanhamento homologação Whirlpool; Acompanhamento Lote Piloto. | 132110.07 | 195166.78 | 68056.7 | 2017-11-01 | 2018-03-30 |  |  | 2 |  | Não
PCOP-1808.0014 | 3 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Download | Relatório final com as análises em separado dos componentes das misturas na intermoagem, determinação de calor de hidratação e ensaios em argamassa | 0 | 12993.2 | 77189.88 | 2019-06-03 | 2021-05-24 | 2019-07-16 | 2021-05-24 | 3 | 100 | Não | 2021-05-31 | Devido os atrasos causados pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo, que está sendo assinado pela empresa.
PCOP-1808.0014 | 2 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Download | Relatório contendo resultados de moagem contínua e envio de amostras para análises na Intercement | 85202.2 | 70000 | 84018.01 | 2019-02-02 | 2019-06-02 | 2018-12-03 | 2019-07-15 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-15
PCOP-1808.0014 | 1 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Download | Relatório contendo análises das amostras como recebidas e estudos de moabilidade | 151804.41 | 156689.34 | 89065.32 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-30 | Valor aportado na assinatura do contrato: Embrapii - R$ 69.602,20 Empresa - R$ 73696,15 Valor aportado no término da etapa I: Embrapii - 82.202,21 Empresa - R$ 82.993,20
PSEN-1808.0001 | 5 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Download | Software finalizado, com navegação completa, dashboards em operação para a operação assistida do sistema em ambiente relevante. | 15595 | 27363 | 17000 | 2019-06-05 | 2019-09-03 | 2019-06-05 | 2019-09-06 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06
PSEN-1808.0001 | 4 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Download | Entrega final do projeto da eletrônica Entrega do involucro funcional Prova de conceito do software integrado com eletrônica com navegação funcional | 35000 | 50000 | 17000 | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 1 | 100 | Não | 2019-06-05
PSEN-1808.0001 | 3 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Download | Primeira versão do layout das telas, sistema de navegação e dashboards. Entrega parcial do projeto eletrônico em ambiente integrado. | 35000 | 50000 | 17000 | 2019-02-05 | 2019-04-05 | 2019-02-28 | 2019-04-05 | 1 | 100 | Não | 2019-04-05
PSEN-1808.0001 | 2 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Download | Prova de conceito da eletrônica em banca. | 35000 | 50000 | 17000 | 2018-11-08 | 2019-02-27 | 2018-11-08 | 2019-02-27 | 1 | 100 | Não | 2019-02-27
PSEN-1808.0001 | 1 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Download | Lista de levantamentos técnicos do sistema para compras. | 25000 | 30000 | 20240 | 2018-09-03 | 2018-11-08 | 2018-09-05 | 2018-11-08 | 1 | 100 | Não | 2018-11-08 | Por ajuste de agenda, a data de início foi programada para 05/09/2018.
PLIG-1811.0003 | 5 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | Download | ESTUDO DE APLICAÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO EM LIGAS ESPECIAIS E RECOBRIMENTOS SUPERFICIAIS - Esta etapa consiste em utilizar a ferro liga (Fe-Ti) em ligas especiais a serem definidas. Após balanço de massa e pesagem das matérias primas, as mesmas serão submetidas a um processo de fusão à vácuo em forno VIM. Todo processo de fusão, refino, vazamento e solidificação será feito sobre atmosfera controlada. Após a fusão no forno VIM, a próxima etapa será a refusão no forno VAR. Esse processo visa o refino da liga e acontece em atmosfera controlada onde o eletrodo é refundido gradativamente a uma taxa de fusão predeterminada originado um novo lingote. Depois do processamento das ligas de titânio no forno VAR, estas serão submetidas à análises microestruturais e ensaios de desempenho, visando identificar as condições mais adequadas e estratégicas para sua aplicação em ligas especiais. Além disso, serão fabricadas amostras de "sputtering" utilizadas para deposição de recobrimentos superficiais. A amostra será vaporizada por tecnologia de plasma por meio o sistema de deposição PVD (Physical Vapor Deposition), sendo que o vapor da liga será condensado nas superfícies de interesse, criando uma cobertura superficial da liga produzida. As propriedades físicas e químicas do recobrimento serão estudadas em termos de dureza, adesão, resistência à corrosão e ao desgaste. Novas aplicações podem serem identificadas para estas ligas especiais na área de recobrimentos superficiais. | 112000 | 138750 | 80000 | 2021-09-27 | 2021-11-05 | 2022-02-15 | 2022-06-09 | 2 | 100 | Sim | 2022-06-20
PLIG-1811.0003 | 4 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | Download | REDUÇÃO E OBTENÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO - Nesta etapa o minério passará por um processo de redução em um forno elétrico à arco (FEA), ou forno de indução ao ar, dando condições para que o elemento redutor possa reduzir o óxido metálico. Posteriormente, o ferro liga (Fe-Ti) será analisado quimicamente para se ter conhecimento de todos os elementos residuais oriundo desse processo de redução e, principalmente, para realizar um balanço de massas para a próxima etapa de fusão (vácuo). | 106490 | 138750 | 60000 | 2021-07-26 | 2021-09-24 | 2021-08-23 | 2022-01-27 | 2 | 100 | Sim | 2022-01-27
PLIG-1811.0003 | 3 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | Download | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO KAMAFUGÍTICO EM ESCALA PILOTO - Nesta etapa ensaios em escala piloto serão realizados a partir da melhor rota de concentração obtida em laboratório para validar a rota de processamento definida nas etapas anteriores e produção dos concentrados para redução e obtenção da liga mestra. | 100000 | 138750 | 69000 | 2020-08-06 | 2021-07-23 | 2020-06-30 | 2021-08-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-23
PLIG-1811.0003 | 2 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | Download | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO KAMAFUGITO EM ESCALA LABORATORIAL - Nesta etapa serão realizados ensaios de concentração gravítica, separação magnética e eletrostática, concentração por flotação e concentração/purificação de concentrados por processos piro e hidrometalúrgicos em escala de laboratório visando avaliar a eficiência dos processos para a obtenção de concentrados nas especificações que atendam a produção de liga mestra de Ferro Titânio. | 100000 | 138750 | 89000 | 2019-08-06 | 2020-08-05 | 2019-08-06 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PLIG-1811.0003 | 1 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | Download | DIAGNÓSTICO MINERAL PARA PROCESSO - Nesta etapa serão realizados estudos mineralógicos integrados visando a determinação microquímica quantitativa e pontual das fases minerais e identificação das fases minerais, as texturas e estruturas existentes na amostra. | 43510 | 45000 | 40000 | 2018-11-06 | 2019-08-05 | 2018-11-06 | 2019-08-02 | 1 | 100 | Não | 2019-08-05
PIFC-1810.0042 | 5 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Download | Aprovação do equipamento piloto e Finalização do Projeto | 45494.12 | 34450.34 | 54839.89 | 2020-01-02 | 2020-05-06 | 2019-12-10 | 2020-05-05 | 1 | 100 | Não | 2020-05-05
PIFC-1810.0042 | 4 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Download | Relatório do funcionamento do datalogger com testes dos serviços da nuvem. | 34120.59 | 20881.97 | 32903.94 | 2019-10-01 | 2019-12-28 | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 1 | 100 | Não | 2019-12-09
PIFC-1810.0042 | 3 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Download | Relatório de funcionamento de aquisição de dados com comunicação via cabo. | 34120.59 | 28531.97 | 32903.94 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-06
PIFC-1810.0042 | 2 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Download | Protótipo de hardware do data logger | 22747.06 | 26271.31 | 21935.96 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-14 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PIFC-1810.0042 | 1 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Download | Relatório técnico de requisitos e o esquemático do datalogger. | 56867.64 | 75903.29 | 54839.88 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PIFC-1810.0041 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Download | Entrega de todos os ativos com transferência de tecnologia e Finalização do Projeto | 28996.36 | 29882.42 | 36983.33 | 2019-05-01 | 2019-11-05 | 2019-03-12 | 2019-11-05 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PIFC-1810.0041 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Download | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório | 14498.18 | 14494.55 | 15850 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-03-11 | 1 | 100 | Não | 2019-03-11
PIFC-1810.0041 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Download | Documento de declaração de requisitos e Relatório Técnico – Especificação de hardware e software | 9665.46 | 9663.03 | 10566.67 | 2018-11-05 | 2019-01-31 | 2018-11-05 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-28
PIFC-1811.0040 | 5 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Download | Documentação do sistema e módulo de segurança. | 69960 | 73555.06 | 73823.56 | 2020-02-01 | 2021-02-05 | 2020-01-17 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Não | 2021-02-05
PIFC-1811.0040 | 4 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Download | Documentação dos requisitos e desenvolvimento do controle financeiro e contábil com inteligência artificial. Documentação do procedimento de testes. | 39840 | 39460.57 | 40438.1 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-09-01 | 2020-01-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PIFC-1811.0040 | 3 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Download | Documentação de requisitos e desenvolvimento do aplicativo móvel e módulo de alertas | 29880 | 29595.43 | 30328.57 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIFC-1811.0040 | 2 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Download | Documentação de requisitos, desenvolvimento dos módulos de aquisição e configuração da arquitetura de micro serviços | 39840 | 39460.57 | 40438.1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-02-06 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-30
PIFC-1811.0040 | 1 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Download | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | 29880 | 29595.43 | 30328.56 | 2018-11-05 | 2019-02-28 | 2018-11-05 | 2019-02-05 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PELD-1810.0021 | 4 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Download | Projeto Final do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | 229917.81 | 431966.93 | 34836.04 | 2020-08-01 | 2021-09-30 | 2020-08-01 | 2021-09-30 | 4 | 100 | Não | 2021-09-30 | Macro entrega em processo de extensão com o parceiro.
PELD-1810.0021 | 3 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Download | Projeto Inicial do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | 197072.47 | 370257.36 | 29859.46 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 3 | 100 | Não | 2020-07-30
PELD-1810.0021 | 2 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Download | Projeto Final do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | 164227.06 | 308547.8 | 24882.89 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 2 | 100 | Não | 2019-07-12
PELD-1810.0021 | 1 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Download | Projeto Inicial do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | 131381.65 | 246838.24 | 19906.31 | 2018-10-19 | 2019-01-31 | 2018-10-19 | 2019-01-31 | 2 | 100 | Não | 2019-02-15
PELD-1805.0020 | 3 | SIGMA | Download | Detecção automática de padrões de patologia | 132806.38 | 165000 | 101933.72 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PELD-1805.0020 | 2 | SIGMA | Download | Módulo de previsão Módulo de agrometeorologia Módulo de integração de dados de equipamentos (A.P.) Módulo de Laboratórios Módulo de Gerenciamento Financeiro | 132806.38 | 165000 | 101933.72 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PELD-1805.0020 | 1 | SIGMA | Download | Módulo de Cadastro Arquitetura SIGMA Módulo de Sensoriamento Módulo de Inspeção em Campo Módulo de Manejo Módulo de Climatologia | 177075.17 | 220000 | 135911.63 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PELD-1807.0019 | 2 | CPG_HIPEC | Download | • Documento de design para o segundo protótipo • Evidências de fabricação do segundo protótipo • Relatório de verificação para o segundo protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia • Documento de design para o terceiro protótipo | 200688.56 | 190185.83 | 211191.88 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 5 | 100 | Não | 2020-01-31
PELD-1807.0019 | 1 | CPG_HIPEC | Download | •Apresentação de Kick-off do projeto •PRS do produto •SRS do produto •Documentos de Definição de Arquitetura •Documento de design para o primeiro protótipo •Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documentos de Definição de Arquitetura | 344037.53 | 431079.8 | 256996.28 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 2018-07-02 | 2019-07-31 | 5 | 100 | Não | 2019-08-08
PELD-1806.0018 | 5 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Download | O entregável desta Macroentrega é: 1) Documentação final do produto | 62560.61 | 125121.25 | 10426.77 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1806.0018 | 4 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Download | O entregável desta Macroentrega é: 1) Resultado de Testes de Produto Final (DVT) | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-11 | 2019-11-05 | 1 | 100 | Não | 2019-11-05
PELD-1806.0018 | 3 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Download | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico revisado; 2) Lista de material (BoM) revisada; 3) Layout revisado; 4) Desenhos mecânicos revisados; 5) Código fonte do software embarcado revisado; 6) Protótipo final. | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 2019-03-01 | 2019-07-10 | 1 | 100 | Não | 2019-07-10
PELD-1806.0018 | 2 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Download | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico preliminar; 2) Lista de Material (BoM) preliminar; 3) Layout preliminar; 4) Desenhos mecânicos preliminares; 5) Código fonte do software embarcado (preliminar); 6) Protótipo preliminar; 7) Resultados dos testes (EVT). | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-27 | 1 | 100 | Não | 2019-02-27
PELD-1806.0018 | 1 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Download | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Requisitos detalhados da solução; 2) Definição de HW Preliminar; 3) Aquisição dos módulos; 4) Resultados dos testes dos módulos. | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PELD-1803.0017 | 2 | Rádio Wi-SUN | Download | Esta Macroentrega compreende os seguintes entregáveis: 4) Capacitação em Testes de camada física e de pilha FAN; 5) Integração e testes de performance dos Protótipos 1 e 2; 6) Execução de Testes de camada física e de Pilha FAN | 43648.89 | 80874.98 | 6553.88 | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 2018-11-06 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-29 | Correção da data de aceite da Macroentrega ME2.
PELD-1803.0017 | 1 | Rádio Wi-SUN | Download | Os entregáveis da primeira MacroEntrega compreendem: 1) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Frequência 2) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Quadro 3) Otimização de Pilha FAN da Wi-SUN | 87297.78 | 161749.94 | 13107.78 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PCEE-1810.0103 | 3 | Bemago | Download | ME03 - Sistema completo para billing em nível protótipo MVP2 com validação e com suporte a acesso via plataformas móveis. | 137062.1 | 17149.5 | 11548.39 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-13
PCEE-1810.0103 | 2 | Bemago | Download | ME02 - Sistema frontend para billing em nível protótipo MVP1 com validação. | 0 | 109983.4 | 7698.93 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31
PCEE-1810.0103 | 1 | Bemago | Download | ME01 - Arquitetura Base do Sistema de Software do Projeto. | 0 | 120136.99 | 7698.93 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PUSP-1710.0004 | 4 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Download | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados | 10933.96 | 0 | 65196.3 | 2018-03-06 | 2018-08-08 | 2018-11-27 | 2018-12-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-02-06 | Termo de Encerramento assinado em 08/02/2019.
PCEE-1809.0102 | 3 | preemptiveRM | Download | ME03 - Sistema de software integrado com sistema backend para a convergência e processamento de resultados de ML. | 110906.28 | 30980.34 | 12096.05 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-24
PCEE-1809.0102 | 2 | preemptiveRM | Download | ME02 - Sistema de software com novos modelos de ML desenvolvidos e integrados para avaliação de resultados preliminares. | 0 | 105101.2 | 9676.84 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-17
PCEE-1809.0102 | 1 | preemptiveRM | Download | ME01 - Sistema de software protótipo de frontend web integrado e exibindo métricas inteligentes de modelo de ML. | 0 | 98825.9 | 7257.63 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PPLI-1706.0018 | 4 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Download | Avaliação em escala laboratorial da interação banda de rodagem/borracha de ligação/orbitira | 14400 | 14400 | 14400 | 2018-02-28 | 2018-10-02 | 2018-02-28 | 2018-10-02 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PESQ-1810.0003 | 4 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Nenhum anexo | Caracterização do efeito de água ozonizada no controle de pragas em plantio em campo e determinação dos mecanismos de ação do ozônio na cutícula e tecidos internos dos artrópodes. | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2020-05-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 3 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Nenhum anexo | Caracterizar os efeitos da água ozonizada no controle de pragas em casa-de-vegetação e no desalojamento ou morte do carrapato do boi infestando animais | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2019-11-01 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 2 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Download | Determinação da dose de água ozonizada que resultem em controle de quatro espécies de pragas; determinação da dose para o controle do carrapato do boi. | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 1 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Download | Determinação do potencial da água ozonizada no controle de quatro espécies de pragas | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2018-11-01 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-1811.0006 | 6 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório Final" | 35926.97 | 0 | 33942.67 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 2021-04-01 | 2022-08-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-30 | Assinado o 4º Termo Aditivo que prorroga o prazo em 9 meses.
PUSP-1811.0006 | 5 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório referente aos resultados obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | 287415.77 | 342767.76 | 271541.34 | 2020-04-01 | 2021-02-28 | 2020-04-18 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-20
PUSP-1811.0006 | 4 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8" | 395196.68 | 475408.11 | 373369.34 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 2019-07-12 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-28
PUSP-1811.0006 | 3 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | 323342.74 | 408988.16 | 305484.01 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-09 | 2019-07-11 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-29
PUSP-1811.0006 | 2 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4" | 107780.91 | 0 | 101828 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-04-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-07
PUSP-1811.0006 | 1 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | Download | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 143707.88 | 302835.96 | 135770.67 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PIFE-1810.0011 | 3 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | Download | ME3 Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica Objetivo Específico M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento no ambiente de produção M3b. Realizar ajustes necessários | 19676.23 | 0 | 7897.18 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04 | O Coordenador disse que macroentrega 3 foi entregue ao responsável técnico, mas ainda estamos aguardando a chegada da carta de aceitação, esta foi enviada no último mês desta mesma macroentrega (outubro-2019).
PIFE-1810.0011 | 2 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | Download | ME2 Desenvolvimento da Planta Piloto Objetivo Geral: Desenvolver uma planta piloto composta de uma câmera IR de propriedade da ArcelorMittal e um software dedicado para a detecção de escória em ambiente de produção. Ao final desta etapa será entregue o memorial detalhado do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivo Específicos M2a. Construção do sistema de captura de imagem da nova câmara. M2b. Desenvolvimento de um novo sistema de predição adaptado a nova câmera de menor custo M2c. Teste e validação do modelo M2d. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa M2e. Elaboração do memorial descrito. | 9028.7 | 0 | 13161.97 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-03-01 | 2019-07-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30
PIFE-1810.0011 | 1 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | Download | ME1- Consolidação Técnica Objetivo Geral: Realizar testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2]. Além disso, escrever o algoritmo em Matlab para uma linguagem compatível com o sistema da Empresa. Ao final desta etapa será entregue um relatório com os testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2] e os arquivos fonte do software desenvolvido. Objetivos específicos M1a. Aumentar o banco de dados de testes M1b. Realização de testes de robustez do algoritmo M1c. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa . | 0 | 50000 | 10529.58 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08
PPLI-1704.0015 | 4 | Biocompósitos II | Download | Documento técnico contendo análise dos resultados e conclusões relevantes apresentados pelo ISI Polímeros e termo de aceite da macro entrega assinado pela Fibria S.A. | 18000 | 18000 | 18000 | 2017-11-30 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018-06-25 | 1 | 100 | Não | 2018-06-25
PSEN-1807.0002 | 5 | Soluções USIMINAS 4.0 | Download | Realização de testes em operação assistida na fábrica dos sistemas desenvolvidos; Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovado pelo cliente em ata de reunião de encerramento | 127867.38 | 179142.19 | 76592.56 | 2020-12-15 | 2021-06-30 | 2020-12-16 | 2022-07-14 | 1 | 100 | Não | 2022-07-14
PSEN-1807.0002 | 4 | Soluções USIMINAS 4.0 | Download | Sistema ANALYTICS para sequenciamento e roteirização Protótipos dos sistemas desenvolvidos | 91961.92 | 128838.65 | 55085.18 | 2019-10-30 | 2020-12-15 | 2019-10-30 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PSEN-1807.0002 | 3 | Soluções USIMINAS 4.0 | Download | Software de visão computacional para análise das chapas com a sobreposição da peça final na chapa Projeto detalhado da eletrônica do sistema de sensoriamento complementar da inspeção Protótipo do hardware e encapsulamento do sistema de geolocalização Interface de usuário para comunicação com o sistema o ANALYTICS | 91961.92 | 128838.65 | 55085.18 | 2019-05-06 | 2019-10-29 | 2019-05-06 | 2019-10-29 | 1 | 100 | Não | 2019-10-29
PSEN-1807.0002 | 2 | Soluções USIMINAS 4.0 | Download | Software de visão computacional para análise das chapas Estudos do posicionamento das câmeras e correção das interferências do ambiente Software de detecção de data matrix Projeto detalhado eletrônica do sistema de geolocalização interna Modelo computacional para simulação do fluxo do material do estado atual | 237782.02 | 333132.61 | 142431.44 | 2018-10-05 | 2019-05-03 | 2018-10-05 | 2019-05-03 | 1 | 100 | Não | 2019-05-03
PSEN-1807.0002 | 1 | Soluções USIMINAS 4.0 | Download | Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de inspeção Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de rastreabilidade Levantamento das necessidades informacionais do sistema ANALYTICS | 183191.08 | 256650.71 | 109731.46 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 1 | 100 | Não | 2018-11-04
PEMB-1807.0002 | 4 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Download | Transição •SMF: oRelatório de performance do Sistema de Controle de CampoSistema de Controle de Campo; •SMA: oSoftware para detecção de danos aos degraus da barragem; oRelatório de performance do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oRelatório de performance do Sistema de monitoramento e Controle da barragem; oRelatório final de performance do sistema; oRepasse de tecnologia. Inclui arquivos fonte dos projetos de hardware, firmware e software. | 76099.6 | 115302.43 | 39202.82 | 2020-01-24 | 2020-07-24 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PEMB-1807.0002 | 3 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Download | Integração •SMF: oSistema para leitura dos piezômetros de corda vibrante podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos dados dos piezômetros de corda vibrante oSistema para leitura dos piezômetros de tubo aberto podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos piezômetros de tubo aberto oSistema para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta oSistema para comunicação e integração dos dados de todos os sensores. A rede de sensores poderá ser cabeada, sem fio ou mista. oAlgoritmos para comunicação dos módulos de sensoriamento com o servidor do Sistema de Controle de Campo •SMA: oSoftware para execução de missões de reconhecimento autônomas •ECU: oRotinas de análise e cruzamento de dados para predição de falhas na barragem | 196096.12 | 297115.33 | 101019.22 | 2019-04-24 | 2020-01-24 | 2019-08-29 | 2020-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-12 | Houve atrasos devido à pandemia da COVID, principalmente no que tange chegada de insumos para a montagem e instalação da solução final na barragem. A viagem, em decorrência disto, ainda não pôde ser concluída e o projeto necessitou de termo aditivo somente de prazo para poder finalizar as atividades.
PEMB-1807.0002 | 2 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Download | Arquitetura: •SMF: oSistema para leitura dos extensômetros podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos extensômetros; oSistema para leitura dos medidores de vazão podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos medidores de vazão; oSistema para leitura dos pêndulos podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos pêndulos; •SMA: oModelo em 3D da barragem; oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado. Inclui aquisição dos componentes; oInstalação da infraestrutura para o Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento e controle da barragem. Inclui aquisição dos componentes; oServidor com banco de dados do histórico de operação da barragem; oDashboards para monitoramento e controle em tempo real da operação da barragem; oRotinas de análise e cruzamento de dados para identificação de padrões. | 250245.88 | 379160.42 | 128914.54 | 2018-10-24 | 2019-06-28 | 2018-11-01 | 2019-08-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-08-29 | Macroentrega finalizada de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
PEMB-1807.0002 | 1 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Download | Engenharia de Sistemas: •Documento de requisitos; •Documento com os possíveis conceitos de operação para o sistema. Identificação das possíveis interações internas e externas ao sistema; •Documento com o detalhamento das funcionalidades e interações do sistema. Especificação dos requisitos dos componentes eletrônicos. | 58134.28 | 88082.24 | 29947.96 | 2018-07-24 | 2018-10-24 | 2018-08-17 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-30 | Entregas aprovadas pelo cliente de acordo com o plano de trabalho.
PLAC-1712.0011 | 5 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Download | Documentação Técnica Final e Encerramento; | 81899 | 115488 | 48309 | 2019-02-16 | 2019-06-28 | 2019-06-01 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PUSP-1810.0005 | 3 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Download | Relatório técnico da Construção do Protótipo 1 - Consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D) restantes, transporte e montagem do Protótipo 1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. Conforme Primeiro Aditivo, incluirá resultados de ensaios, seleção técnica de insumos, e análise crítica dps resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | 92981.44 | 200512.46 | 96380.1 | 2019-05-10 | 2019-08-24 | 2019-05-04 | 2019-09-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-09
PUSP-1810.0005 | 2 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Download | Relatório técnico do Desenvolvimento de soluções - Consolidação de laudos de ensaio internos e externos (caso necessário), pareceres de homologação técnica dos fornecedores indicados, e análise crítica dos resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | 265531.77 | 223710.15 | 120475.13 | 2018-11-10 | 2019-05-09 | 2018-12-11 | 2019-05-03 | 1 | 100 | Não | 2019-05-13
PUSP-1810.0005 | 1 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Download | Relatório compêndio da Reunião de Kickoff, incluindo o planejamento detalhado do Projeto (prazos e recursos). | 14751.76 | 44742.04 | 24095.03 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-10-24 | 2018-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-10
PUSP-1709.0003 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | Download | "Relatório Técnico - Definição de proposta conceitual e detalhamento do próximo Subprojeto (etapa 3.1.7)" | 0 | 34033.01 | 21060.94 | 2018-03-21 | 2018-05-26 | 2018-07-19 | 2018-07-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-08 | Termo de Encerramento assinado em 24/09/2018
PUSP-1707.0002 | 4 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | Download | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados" | 18599.92 | 0 | 11729.08 | 2018-03-04 | 2018-07-06 | 2018-08-21 | 2018-10-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-21 | Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
PIFG-1810.0003 | 3 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Download | Selecionar a partir dos resultados da Etapa 2 (Macroentrega 2), a dose do produto e o momento de aplicação (estádio de desenvolvimento) mais efetivos na melhoria do metabolismo e tolerância ao déficit hídrico das plantas e realizar nova aplicação nos cultivares de soja e milho. Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | 30614.99 | 4782.96 | 25605.32 | 2019-10-30 | 2020-02-03 | 2019-11-25 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PIFG-1810.0003 | 2 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Download | Testar 4 doses (0, 100, 200 e 400 mL ha-1) do composto formulado na Etapa 1 (Macroentrega 1) em cultivares de soja e milho, nos estádios de desenvolvimento vegetativo V4 (quarta folha trifoliolada) e R1 (início do florescimento) para a soja, e VT (pendoamento) e R1 (“embonecamento” para o milho), sob condições de plena irrigação (100% da capacidade de campo do substrato de crescimento) e déficit hídrico (40% da capacidade de campo do substrato de crescimento). Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | 16812 | 3727.88 | 14857.41 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2019-11-25 | 1 | 100 | Não | 2019-11-25
PIFG-1810.0003 | 1 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Download | Fórmula de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre, capaz de melhorar o desempenho fisiológico e produtividade de plantas cultivadas em condições ideais e adicionalmente, aumentar a tolerância ao déficit hídrico. | 42823.01 | 11489.16 | 39287.27 | 2018-10-04 | 2019-01-31 | 2019-05-31 | 2019-11-25 | 1 | 100 | Não | 2019-11-25
PIFG-1809.0002 | 5 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Download | Se refere à etapa final do projeto, onde serão analisados os resultados obtidos nas macroentregas 3 e 4 e, consequentemente, determinada a(s) formulação(ões) validada(s) ao ambiente de produção testado. Neste momento, será feito o registro da(s) formulação(ões) junto aos órgãos competentes, possibilitando sua oferta ao consumidor final como um produto inovador. | 20117.64 | 882.35 | 11941.17 | 2019-08-01 | 2020-01-10 | 2019-08-13 | 2020-01-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFG-1809.0002 | 4 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Download | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura do milho (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | 43941.18 | 18308.83 | 35397.06 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-04-13 | 2019-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-12 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1809.0002 | 3 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Download | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura da soja (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | 36000 | 15000 | 29000 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-18 | 2019-04-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-04-12 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1809.0002 | 2 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Download | Se refere a realização de testes de qualidade de formulação em laboratório para garantir homogeneidade e concentração de hormônios, nutrientes e ativos nos produtos. Ao final desta etapa será elaborado relatório com a caracterização das formulações elaboradas. | 7941.18 | 3308.82 | 6397.06 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-18 | A entrega da macroentrega 2 foi limitada diretamente pelo atraso na obtenção das fórmulas (macroentrega 1).
PIFG-1809.0002 | 1 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Download | Se refere à elaboração de fórmulas à base de fitohormônios conjugados a nutrientes, aminoácidos e outros compostos orgânicos que serão utilizadas no projeto. | 72000 | 37500 | 62264.71 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-29 | O atraso nesta macroentrega se deu devido atraso para obtenção das matérias primas para o preparo das formulas, o que já foi solucionado e permitiu sua entrega final em 29/11/2018
PINT-1809.0009 | 4 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Download | Validação do procedimento de qualificação de arames, atividade para validar as metodologias para qualificar arames de dutos flexíveis, em função de CST-CO2, tenacidade e fadiga, quando expostos a ambientes contendo CO2 e H2S. | 1022484.54 | 1661727.79 | 672257.11 | 2021-08-09 | 2022-08-09 | 2023-08-08 | 2023-09-08 |  | 100 | Não | 2023-09-08 | 20% ,em execução. Atualizado em 08/08/2023. 75% ,em execução. Atualizado em 31/08/2023. 100%, concluído. Atualizado em 08/09/2023.
PINT-1809.0009 | 3 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Download | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | 1249057.92 | 1540852.37 | 672257.11 | 2021-04-06 | 2021-08-06 | 2023-05-19 | 2023-08-08 |  | 100 | Não | 2023-08-08 | Conforme indicado no dia 08/11/2022, a Macroentrega 2 sinalizava 100% concluída e em fase de assinatura do aceite. A partir desta data, foi dado o início do desenvolvimento técnico da Macroentrega 3. Como a atualização da Macroentrega 3 ocorreu no mês seguinte à assinatura do aceite da Macroentrega 2, buscou-se representar o avanço acumulado desta Macroentrega em um mês, passando de 0% para 85%. Ademais, cabe destacar que o processo de aquisição conduzido pela Fundação de apoio refletiu no atraso de atividades técnicas críticas, que dependiam de insumos específicos para a sua execução, o que também impactou no atraso do projeto. Atualização feita em 05/06/2023, 85% em execução. Em execução, 90% atualizado em 05/07/2023. Macroentrega 3 concluída em 100%, atualizado em 08/08/2023.
PINT-1809.0009 | 2 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Download | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. | 1183757.4 | 1915186.68 | 672257.13 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 2021-03-24 | 2023-05-19 |  | 100 | Sim | 2023-05-19 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 06/08/2021: 21%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 28%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 30%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 35%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 46%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 77%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 91%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 24/05/2023: encerramento da Macroentrega 2, assinado por todas as partes no dia 19/05/2023.
PINT-1809.0009 | 1 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Download | Revisão bibliográfica. Caracterização dos arames de tensão e de pressão. Desenvolvimento de metodologias de CST pelo CO2 em arames de dutos flexíveis. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | 1871398.94 | 3649366 | 292131.56 | 2018-12-01 | 2019-12-02 | 2018-11-07 | 2021-03-23 |  | 100 | Sim | 2021-03-23 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 85%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/05/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2.
PINT-1809.0008 | 2 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Download | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Identificar a influência da temperatura, pressão, concentração de CO2 e presença de inibidor de corrosão no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão, assim como a influência da adição do biocida no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão. Com base nos resultados da mesma atividade e da atividade Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação da macroentrega 1, os fluidos que causarem falhas nos aços API 5CT serão modificados na sua composição em função do inibidor de corrosão e biocida. Técnicas e métodos serão utilizados com base nas metodologias propostas e reavaliadas. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Nesta atividade varias ZTA’s (Zona Termicamente Afetada pelo calor) serão simuladas na máquina GLEEBE e caracterizadas por microscopia para o estudo da CSTS. Ensaios mecânicos serão realizados para ver o efeito de microestrutura na CSTS. | 773610.66 | 1371915.21 | 328337.13 | 2019-08-02 | 2020-06-02 | 2019-12-04 | 2021-09-06 |  | 100 | Sim | 2021-07-06 | AA partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 20%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 25%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 37%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 62%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 78%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 100%, macroentrega concluída.
PINT-1809.0008 | 1 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Download | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados, as quais serão planejadas e desenvolvidas paralelamente às atividades executadas nesta parte. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Corrosão Microbiológica em Fluidos de Completação. CST pelo CO2 de materiais expostos aos fluidos de completação. Caracterização de mandris. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Tratamentos térmicos para o metal de base dos mandris serão desenvolvidos, aonde caracterização metalúrgica e mecânica será desenvolvida para o estudo da CSTS. | 901484.88 | 1229634.93 | 328337.13 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-11 | 2019-12-03 |  | 100 | Sim | 2019-12-03 | Retificação do valor aportado pela EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 901.494,42 para R$ 901.484,88. Retificação do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 328.337,13 para R$ 328.337,14.
PTEC-1810.0007 | 3 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | Download | -Versão final do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão final do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-04-04 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-08
PTEC-1810.0007 | 2 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | Download | -Extração e seleção de características de dados sísmicos; -Versão inicial do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão inicial do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-04-03 | 1 | 100 | Não | 2019-04-03
PTEC-1810.0007 | 1 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | Download | -Módulo de leitura de volumes de atributos sísmicos; Módulo de leitura de dados de poços; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2018-10-10 | 2019-01-31 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-04
PPLI-1810.0028 | 2 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Download | Relatório contendo: resultados de desempenho dos materiais poliméricos pré-selecionados frente aos requisitos críticos definidos, com registro das discussões; indicação do material polimérico selecionado (PEEK puro, PEEK + PTFE) e dos (s) potencial (is) fornecedor (es) com capacidade para atender demanda anual da Petrobrás de 100km/ano. | 0 | 140599.32 | 115429.24 | 2019-11-28 | 2022-07-23 | 2019-11-28 | 2022-07-23 | 2 | 100 | Não | 2022-07-23
PPLI-1810.0028 | 1 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Download | Pesquisa sobre o estado da técnica e análise de artigos e patentes. Análise das condições ambientais dentro de poços, de normas da Petrobras, avaliação das condições operacionais e pesquisa sobre modos de falha de colunas de produção convencionais. Check-List de requisitos da coluna de produção. Conceito da coluna de produção, seu processo produtivo e matéria prima. | 662760.48 | 916513.45 | 305504.48 | 2019-02-27 | 2019-09-27 | 2019-02-27 | 2019-11-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-27
PELD-1804.0016 | 4 | Gerenciador de Fluidos | Download | Documento de Design para o terceiro protótipo Documento de liberação do terceiro protótipo para verificação Relatório de verificação para o terceiro protótipo | 212506.96 | 297510.22 | 127504.31 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 4 | 100 | Não | 2021-01-31 | Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
PELD-1804.0016 | 3 | Gerenciador de Fluidos | Download | Relatório de verificação para o primeiro protótipo Documento de design para o segundo protótipo Documento de liberação do segundo protótipo para verificação Relatório de verificação para o segundo protótipo | 163858.52 | 229402.34 | 98315.21 | 2019-08-01 | 2020-02-29 | 2019-10-22 | 2020-02-29 | 3 | 100 | Não | 2020-02-28
PELD-1804.0016 | 2 | Gerenciador de Fluidos | Download | Documento de design para o primeiro protótipo Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação | 210675.25 | 294945.85 | 126405.27 | 2018-11-01 | 2019-07-31 | 2018-11-01 | 2019-10-21 | 3 | 100 | Não | 2019-10-21
PELD-1804.0016 | 1 | Gerenciador de Fluidos | Download | Plano de Trabalho Apresentação de Kick-off do projeto PRS do produto (PRS - Product Requirements Specifications) SRS do produto (SRS - System Requirements Specifications) Documentos de Definição de Arquitetura (Co-Arquitetura) | 163858.52 | 229402.34 | 98315.21 | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 3 | 100 | Não | 2018-09-25
PIPT-1808.0030 | 2 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Download | Relatório final, com descrição das atividades e apresentação/discussão de resultados | 97028.25 | 131475.6 | 116433.9 | 2019-03-21 | 2020-04-01 | 2019-03-26 |  | 1 | 80 | Não
PIPT-1808.0030 | 1 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Download | Relatório técnico parcial ao final da etapa de fundição das ligas, descrevendo as etapas de projeto de ligas e sua elaboração | 97028.25 | 146084 | 0 | 2018-08-21 | 2019-03-21 | 2018-08-21 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-03-25
PINA-1803.0026 | 5 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. Relatório técnico contendo: Documento atualizado de Arquitetura de Software;  Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; Código fonte das aplicações de software do módulo de controle de GPON desenvolvido; Código fonte dos testes implementados | 67336 | 144282 | 33667.5 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-03 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
PINA-1803.0026 | 4 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Cronograma de marcos do projeto, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software, Código fonte do sistema contendo testes. | 67336 | 144300 | 24048.5 | 2018-09-03 | 2019-01-08 | 2018-09-03 | 2019-01-08 | 1 | 100 | Não | 2019-01-10 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
PIFS-1809.0012 | 5 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Download | Transferência de tecnologia: desenhos e procedimentos | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-06-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 4 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Download | Ajustes e modificações para protótipo final | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-03-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 3 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Download | Demonstração de operação do primeiro protótipo | 50000 | 50000 | 50000 | 2019-03-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 2 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Download | Construção do primeiro protótipo | 60000 | 60000 | 60000 | 2018-09-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 1 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Download | Projeto completo com desenhos mecânicos e detalhes eletrônicos | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-27 | 2018-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 4 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Download | Relatório final do projeto | 39300 | 56000 | 23829 | 2019-03-27 | 2020-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 3 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Download | Caracterização biológica e testes in vivo | 39300 | 56000 | 23829 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 2 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Download | Caracterização físico-química e mecânica | 39410.64 | 56000 | 23831.66 | 2018-12-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 1 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Download | Caracterização das argilas e da Quitosana, ajustes dos parametros e preparo das membranas | 50500 | 72000 | 30638 | 2018-09-27 | 2019-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCER-1809.0025 | 3 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | Download | E4: Interface para construção de Paciente Virtual; E5: Entrega da versão final do software e da documentação. | 86529.57 | 98113.37 | 20353.05 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 3 | 100 | Não | 2019-08-30
PCER-1809.0025 | 2 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | Download | E2: Modulação de Dose através da seleção de uma opção fixa de Pacientes Virtuais; E3: Modulação de Dose, permitindo mudanças nas características de Pacientes Virtuais. | 86529.57 | 147170.05 | 20353.06 | 2018-12-01 | 2019-02-15 | 2018-11-17 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-02-28
PCER-1809.0025 | 1 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | Download | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento. | 86529.57 | 245283.42 | 20353.06 | 2018-09-13 | 2018-11-30 | 2018-09-13 | 2018-11-16 | 2 | 100 | Não | 2018-11-16
PIFS-1809.0010 | 4 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Nenhum anexo | Material bibliográfico: Produção de material bibliográfico, artigos científicos e patentes | 56521.27 | 80000 | 34753.2 | 2018-12-27 | 2020-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 3 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Nenhum anexo | Conceito das “Functional Make UP”: Desenvolvimento de formas de cosméticos com funcionalidade para a saúde além da beleza. | 56521.28 | 80000 | 34751 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 2 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Nenhum anexo | Compatibilidade biológica das argilas: Investigação das ações biológicas com modelos animais | 56521.28 | 80000 | 34751 | 2018-12-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 1 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Nenhum anexo | Analise Química: Investigações de propriedades físico-químicas das argilas | 76180.85 | 110000 | 44680.8 | 2018-09-27 | 2019-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-1809.0101 | 3 | Mr Carson | Download | ME03 - Protótipo do sistema móvel exibindo informações customizadas o usuário através de integração com serviço em nuvem e informações do equipamento (adega). | 155255.2 | 6952.5 | 14106.7 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1809.0101 | 2 | Mr Carson | Download | ME02 - Protótipo do sistema móvel em comunicação com equipamento remoto (adega). | 0 | 89671.8 | 9404.46 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-26
PCEE-1809.0101 | 1 | Mr Carson | Download | ME01 - Modelo arquitetura do sistema móvel com especificação do modelo de comunicação entre equipamento e smartphone. | 0 | 180971.8 | 9404.46 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1605.0030 | 6 | ENERGY TRACKER | Download | ME06 - Demonstrador utilizando novas grandezas elétricas. | 66956.18 | 25696.33 | 12917.59 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-12
PTEN-1808.0002 | 5 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | Download | •Confecção do relatório final com todos os dados obtidos no desenvolvimento, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final. | 20625 | 25000 | 16875 | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 |  | Não | 2021-06-30
PTEN-1808.0002 | 4 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | Download | •Fluxogramas preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. | 41250 | 50000 | 33750 | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-10-01 | 2021-03-30 | 1 |  | Não | 2021-03-30
PTEN-1808.0002 | 3 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | Download | •Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; •Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; •Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; •Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; •Avaliação dos dados adquiridos; •Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. •Relatório dos Ensaios de Redução Carbotérmica; •Relatório dos Ensaios Hidrometalúrgicos. | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-01-22 | 2020-05-07 | 2020-09-01 | 2021-02-19 | 1 |  | Não | 2021-02-19
PTEN-1808.0002 | 2 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | Download | •Simulação Termodinâmica de todas as matérias-primas que serão avaliadas (minério de ferro, biomassa, aglomerantes e etc); | 20625 | 25000 | 16875 | 2018-11-12 | 2019-02-08 | 2018-12-19 | 2019-03-26 | 1 |  | Não | 2019-03-26
PTEN-1808.0002 | 1 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | Download | •Ata da Reunião de kick-off; •Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Experimento (redução carbotérmica); •Plano de Experimento (hidrometalurgia). | 41250 | 50000 | 33750 | 2018-09-04 | 2018-11-09 | 2018-09-04 | 2018-12-18 | 5 | 100 | Não | 2018-12-18
PPLI-1712.0023 | 4 | Elastômero Bio Reforçado | Download | (1) Relatório com as formulações de masterbatch de lignina com EPM desenvolvidos indicando o masterbatch com melhor desempenho no composto de borracha para banda de rodagem de pneu, testado comparativamente ao produto de mercado com todos os resultados dos testes realizados. (2) Relatório final com os resultados das propriedades testadas nos compostos elaborados com 4 diferentes formas físicas de lignina, contendo parecer técnico sobre a dispersão dos diferentes materiais na matriz elastomérica e o desempenho destes materiais em uma formulação típica de borracha para banda de rodagem de pneus. | 58000 | 58000 | 58000 | 2019-02-26 | 2019-04-29 | 2019-02-26 | 2019-04-30 | 3 | 100 | Não | 2019-04-30
PCEE-1801.0076 | 4 | DAAS Analytics 2018 | Download | ME04 - Versão final do sistema de recomendação para diagnóstico. | 816994.56 | 385535.6 | 77230.65 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-30
PEAE-1809.0004 | 3 | Produção de corantes por via biotecnológica | Download | 3.Processo otimizado em escala laboratorial de produção de corante por via microbiana utilizando-se pelo menos um meio de cultura como substrato. | 100000 | 150000 | 150000 | 2019-11-08 | 2020-09-07 | 2020-02-11 | 2021-06-14 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16 | A macroentrega já foi entregue para empresa. Entretanto, a UE está aguardando o documento assinado pelo responsável. O documento comprobatório já foi assinado e incluído no sistema em 21/09/2021.
PEAE-1809.0004 | 2 | Produção de corantes por via biotecnológica | Download | 2.Banco de extratos obtidos de cultivo de microrganismos/microalgas caracterizados quimicamente e quanto à estabilidade química. | 50000 | 0 | 75000 | 2019-04-08 | 2019-11-07 | 2019-07-12 | 2020-02-11 | 1 | 80 | Não | 2020-02-11
PEAE-1809.0004 | 1 | Produção de corantes por via biotecnológica | Download | 1.Banco com pelo menos 10 estirpes de microrganismos/microalgas selecionados para produção de corante em diferentes condições de cultivo | 150000 | 150000 | 75000 | 2018-10-08 | 2019-04-07 | 2019-01-15 | 2019-07-12 | 1 | 50 | Não | 2019-07-12 | atualização da data de inicio real do projeto. Atualização da data real de entrega da 1º macroentrega.
PPLI-1612.0011 | 7 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Download | Desenvolvimento e caracterização de lote piloto em escala laboratórial (2) Amostra do TPV Desenvolvido | 18800 | 18800 | 18800 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 3 | 100 | Não | 2019-05-21
PPLI-1612.0011 | 6 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Download | Desenvolvimento e caracterização de TPV's : (1) Relatório resultados da caracterização de TPV's concorrentes. (2) Relatório com avaliação da utilização de resina tenólica solubizada nas propriedades dos TPV's e (3) Relatório com resultados Obtidos no estudo de inversão de fases | 22700 | 22700 | 22700 | 2018-09-01 | 2019-03-30 | 2018-07-19 | 2019-04-25 | 3 | 100 | Não | 2019-04-25
PIFC-1809.0039 | 5 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Download | Versão final dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | 14400 | 13674.71 | 34187.04 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 1 | 100 | Não | 2019-12-30
PIFC-1809.0039 | 4 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Download | Versão final dos aplicativos App 01 e App 02 | 14400 | 15274.71 | 20512.22 | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PIFC-1809.0039 | 3 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Download | Protótipos dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | 21600 | 20512.06 | 13674.81 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PIFC-1809.0039 | 2 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Download | Protótipos dos aplicativos App 01 e App 02 | 21600 | 22412.06 | 13674.81 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1809.0039 | 1 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Download | Projetos de interface e de interação dos cinco aplicativos | 28800 | 28015.35 | 20512.22 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-01-04
PPLI-1808.0027 | 3 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Download | Relatório final com a compilação e análise crítica de todos os resultados obtidos dos compostos microporosos elaborados com os quatro lotes do novo elastômero Buna SE VP 4107 comparativamente aos resultados dos compostos de referência. Fornecer parecer quanto validação deste polímero para fabricação de compostos microporosos, reutilizando resíduos (scraps) de produção, até a sua 6ª geração (6º ciclo de reciclagem) para aplicação em calçados. | 7500 | 7500 | 7500 | 2019-04-15 | 2019-06-03 | 2019-04-29 | 2019-07-09 | 2 | 100 | Não | 2019-07-09
PPLI-1808.0027 | 2 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Download | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos elaborados com os elastômeros Buna SE VP 4107 (1) e Buna SE VP 4107 (2) | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-01-14 | 2019-04-15 | 2019-01-14 | 2019-04-26 | 2 | 100 | Não | 2019-04-26
PPLI-1808.0027 | 1 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Download | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos de Referência | 27500 | 27500 | 27500 | 2018-09-24 | 2018-12-18 | 2018-10-22 | 2019-01-11 | 2 | 100 | Não | 2019-01-11
PCEE-1809.0100 | 3 | Active-IoT | Download | ME03 - Versão da plataforma em nuvem para IoT homologada e validada. | 254422.77 | 193724.46 | 31373.44 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-23
PCEE-1809.0100 | 2 | Active-IoT | Download | ME02 - Sistema com suporte a serviço de notificação e banco de dados relacional migrado. | 118656 | 137625.69 | 18824.07 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PCEE-1809.0100 | 1 | Active-IoT | Download | ME01 - Versão inicial da arquitetura Serverless com suporte a controle de permissões. | 0 | 339753.4 | 25098.75 | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PIFM-1711.0003 | 5 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Download | Versão final - Nessa macro entrega será desenvolvido a versão final do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior considerando a homologação realizada pela Célula WEB. Nesta versão mais testes serão realizados para a entrega final do produto. | 16120 | 1400 | 3855.59 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PIFM-1711.0003 | 4 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Download | Protótipo Funcional III - Nessa macro entrega será desenvolvido a terceira versão do protótipo do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior, com melhorias nos módulos de deslocamento e aquisição de dados. Além disso, será acrescentado ao módulo de fusão de dados, a verificação de quantidade de produção lançada em comparação com a produção esperada para cada funcionário. Por fim, o módulo de sincronização é finalizado e são realizados os testes e processos de integração finais. | 17400 | 1400 | 14164.05 | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 1 | 100 | Não | 2018-08-13
PIFM-1711.0002 | 5 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Download | Ensaios e testes - Esta macro entrega compreende a realização de ensaios e testes de integração com o TrackIt, envolvendo entrada e saída, bem como ensaios e testes de desempenho do escalonador/alocador, incluindo validações com especialistas. | 54128 | 13600 | 37781.64 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2018-09-03 | 2018-12-17 | 1 | 100 | Não | 2018-12-17
PIFM-1711.0002 | 4 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Download | Scheduler: Alocador Dinâmico - Esta macro entrega compreende a especificação e implementação do alocador dinâmico, que receberá informações o estado do ambiente monitorado (snapshot), o plano de alocação estático e recomendará onde alocar determinados equipamentos, de forma a cumprir o plano previsto. | 25280 | 2080 | 18890.82 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-07-02 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFM-1708.0001 | 5 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Download | Esta macro entrega se constitui como a documentação final do projeto desenvolvido. O resultado da macro entrega será o relatório técnico final e o manual do produto. | 5700 | 5700 | 6182.56 | 2018-05-28 | 2018-07-30 | 2018-06-04 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFM-1708.0001 | 4 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Download | Esta macroentrega compreende as atividades destinadas aos ensaios e melhorias no sistema. O resultado dessa macroentrega o relatório de análise de desempenho e o refinamento dos sistemas de hardware e software com base nesses dados. | 11400 | 11400 | 12365.12 | 2018-03-26 | 2018-05-28 | 2018-04-02 | 2018-06-04 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PCIM-1808.0082 | 2 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | Download | Projeto Preliminar do Sistema ROBIN onshore. | 2353843.17 | 3088144.98 | 0 | 2019-06-27 | 2021-08-20 | 2019-06-27 | 2021-08-17 | 4 | 100 | Não | 2021-08-17 | Projeto suspenso em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em abril. Em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 12/08/2021: O projeto teve supressão de escopo atendendo à restrição financeira do Parceiro. Plano de Trabalho ajustado está em assinatura e a alteração será cadastrada no SRINFO assim que concluída. Atualização em 24/08/2021: Aditivo de supressão de escopo cadastrado e Macroentregas revisadas.
PCIM-1808.0082 | 1 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | Download | 1 - Etapa de Iniciação e Planejamento; 2 - Etapa Informacional - levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto; 3 - Etapa Conceitual - gerar um esboço da ideia do produto expressa através de uma forma construtiva que leve em conta as restrições relacionadas, os requisitos ergonômicos e funcionais | 1000000 | 1328017.1 | 0 | 2018-09-11 | 2019-06-26 | 2018-09-11 | 2019-06-26 | 3 | 100 | Não | 2019-06-26
PCIM-1808.0083 | 3 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Nenhum anexo | Relatório conclusivo com a execução dos experimentos a cerca da rota de lixiviação e o agente complexante;Termo de encerramento do Projeto. | 10000 | 10000 | 0 | 2018-12-06 | 2019-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1808.0083 | 2 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Nenhum anexo | DOE (Design of Experiments); Descritivo dos experimentos; Descritivo das necessidades de aquisições e execução das aquisições; Descritivo com necessidade de eventual alteração no arranjo laboratorial atual, esse documento será produzido se aplicável. | 20000 | 34000 | 0 | 2018-11-05 | 2018-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1808.0083 | 1 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Nenhum anexo | Planejamento do projeto; Relatório Informacional contendo: Mapeamento tecnológico, Normas e procedimentos e levantamento bibliográfico; Relatório conceitual contendo: Materiais e métodos para execução dos ensaios laboratoriais e descritivo de agentes complexantes possíveis. | 62000 | 142000 | 0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1806.0011 | 3 | Instrumentação e controle de reator | Download | Montagem do protótipo - Protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização dos testes - Relatório; Análises dos testes - Relatório; Avaliação dos testes - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final. | 106501.55 | 23667.01 | 106501.55 | 2018-12-02 | 2019-09-15 | 2018-12-03 | 2019-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-13
PIFF-1806.0011 | 2 | Instrumentação e controle de reator | Download | Aquisição de materiais e instrumentos para a montagem do protótipo - Formulários de compra. | 51816.62 | 11514.8 | 51816.62 | 2018-10-02 | 2018-12-01 | 2018-10-02 | 2018-12-01 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PIFF-1806.0011 | 1 | Instrumentação e controle de reator | Download | Estudo sobre queimadores de gás - Relatório; Estudo sobre exaustores - Relatório; Estudo sobre sistemas de ignição - Relatório e Especificação do protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador - Especificação técnica. | 86610.4 | 19246.76 | 86610.4 | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1710.0070 | 5 | E-FINANCE | Download | ME05 - Desenvolvimento a adequação do Módulo Sumário Executivo. | 73338.49 | 0 | 9935.38 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1710.0070 | 4 | E-FINANCE | Download | ME04 - Módulo de Compras. | 90449.82 | 0 | 11836.64 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PIBM-1808.0001 | 4 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Download | Relatório final da prova de conceito | 2053.55 | 6375.06 | 568.16 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30 | Aceite da macroentrega 4 em anexo. Valores excedentes: 137,94 da Embrapii; 172,37 da empresa e 208,54 da unidade Embrapii resultante do valor de rendimento de aplicação da conta projeto. O restante da diferença (728,44) da unidade Embrapii é de hora máquina.
PIBM-1808.0001 | 3 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Download | Relatório técnico para validação do processo otimizado de produção de bactérias láticas | 6267.74 | 5860.47 | 6678.76 | 2019-02-12 | 2019-04-12 | 2019-01-21 | 2019-03-22 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31 | Aceite da macroentrega 3 em anexo
PIBM-1808.0001 | 2 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Download | Relatório com os resultados da caracterização da matéria-prima e condições de fermentação | 11864.66 | 3677.93 | 13417.31 | 2018-10-10 | 2019-02-11 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2019-01-24 | Macro-entrega aceita pelo cliente em 24/01/2019
PIBM-1808.0001 | 1 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Download | Relatório com os resultados da pesquisa de anterioridade | 1351.05 | 5623.54 | 872.77 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01 | Segue em anexo o aceite da macro-entrega 01.
PCEE-1809.0099 | 3 | MODS-MAN | Download | ME03 - Sistema protótipo de gestão de módulos de IoT com controle de acesso e funcionalidades básicas de gestão. | 69710.4 | 17149.5 | 6454.56 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-18
PCEE-1809.0099 | 2 | MODS-MAN | Download | ME02 - Versão alfa do sistema de gestão remoto de módulos sem integração com sistema de atualização de firmwares. | 0 | 57906.6 | 4303.05 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-18
PCEE-1809.0099 | 1 | MODS-MAN | Download | ME01 - Definição e validação de modelo arquitetural para o sistema de gestão remota de módulos. | 0 | 57906.6 | 4303.05 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-12-11
PCEE-1804.0098 | 3 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | Download | ME03-Ferramenta de simulação com suporte para eventos. Ferramenta OSDeploy com suporte para personalização de sistemas operacionais. | 253794.06 | 8690.64 | 49516.6 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1804.0098 | 2 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | Download | ME02 - Ferramenta de simulação com suporte para modelos refinados. | 0 | 330259.18 | 10801.07 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1804.0098 | 1 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | Download | ME01 - Proposta arquitetural da ferramenta de simulação e avaliação de desempenho e escalabilidade. Plano de testes automatizados suportados por simulação. | 0 | 330877.19 | 10801.07 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PIFC-1709.0011 | 5 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Download | Aplicativo e Protótipo final | 47599.67 | 26910.25 | 31268 | 2018-05-02 | 2018-12-20 | 2018-06-01 | 2019-04-01 | 1 | 100 | Não | 2019-04-15
PIFC-1709.0011 | 4 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Download | Projeto mecânico | 31069.83 | 49925.56 | 31268 | 2018-03-02 | 2018-05-01 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-31
PIFC-1808.0038 | 5 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Download | Relatório final da solução, resultados e demonstrações. | 88615.38 | 128478.89 | 85071.37 | 2019-05-02 | 2019-10-27 | 2019-05-02 | 2020-03-25 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25
PIFC-1808.0038 | 4 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Download | Relatório final da solução, resultados e demonstrações e finalização do Acordo de Parceria. | 66461.54 | 19955.67 | 28357.13 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PIFC-1808.0038 | 3 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Download | Camada de acesso do SGD à plataforma BlockChain | 66461.54 | 128956.03 | 28357.13 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1808.0038 | 2 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Download | Definição e prova de conceito da plataforma BlockChain | 66461.54 | 122956.03 | 28357.13 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PIFC-1808.0038 | 1 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Download | Adequação/atualização dos requisitos SGD | 32000 | 93652.57 | 28357.13 | 2018-08-28 | 2018-10-31 | 2018-08-28 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PINA-1808.0030 | 3 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Nenhum anexo | Documentação do Projeto contendo os requisitos, código fonte e layout desenvolvidos. | 322690 | 694500 | 168810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  |  | 3 | 50 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
PINA-1808.0030 | 2 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Nenhum anexo | Patches do software do QSiP com as novas funcionalidades; protótipo da plataforma de Desenvolvimento; desenho de funcionalidade de hardware específicas para placa de circuito impresso ("PCB"); Relatório de revisão da PCB com erros encontrados; Correções de erros encontrados na revisão da PCB. | 1000000 | 1295000 | 245000 | 2019-01-20 | 2019-06-19 |  |  | 3 | 95 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
PINA-1808.0030 | 1 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Download | Documento de Especificação do Projeto, contendo requisitos de software e hardware a serem desenvolvidos. | 160000 | 257000 | 350000 | 2018-08-20 | 2019-07-19 | 2018-08-20 | 2019-07-19 | 2 | 100 | Não |  | [16/10/18] O atraso se deve à: - Necessidade de adequação do escopo; - Dificuldade na alocação da equipe; - Complexidade do projeto; [07/01/19] A macroentrega foi replanejada em função de aditivo ao contrato. [19/07/2019] Aceite assinado.
PINA-1808.0031 | 3 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | Download | ●Código fonte e binário do software embarcado, ●Código fonte e binário do aplicativo móvel Android, ●Código fonte e binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos, ●Código fonte da aplicação servidora, ●Docker para banco de dados e aplicação servidora da solução, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Documentação técnica do software embarcado, ●Documentação técnica da solução e dos web-services (API REST) atualizados. | 50200 | 90000 | 44800 | 2018-11-19 | 2019-01-31 | 2019-03-23 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-23 | Devido a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto a macroentrega 3 precisará ser replanejada com a nova data de término planejada. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto e , será possível, incluir a nova data de termino da macroentrega 3. Após o aceite da Macroentrega 3 por parte do cliente houve atividades internas para o fechamento do projeto no dia 31/05/2019.
PINA-1808.0031 | 2 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | Download | ●Software embarcado gravado na placa de hardware desenvolvida pela Easytech, com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Arquivo binário do aplicativo móvel Android (APK), ●Arquivo binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos. | 134000 | 200000 | 44000 | 2018-09-17 | 2019-01-16 | 2018-09-17 | 2019-03-22 | 1 | 100 | Não | 2019-05-22 | A necessidade de validação e documentação detalhada dos requisitos junto a empresa e os retrabalhos ocorridos no desenvolvimento resultou em atraso no inicio da macroentrega 2. Complementando a informação acima, houve uma solicitação de mudança por parte da empresa com requisitos a serem incluídos e outros atualizados ocasionando a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto.
PINA-1808.0031 | 1 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | Download | ●Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do software embarcado, aplicação servidora e software aplicativo móvel Android. ●Documento de requisitos do software embarcado, da aplicação servidora e do software aplicativo móvel Android. ●Protótipo navegável do aplicativo móvel Android. | 60000 | 80000 | 37000 | 2018-08-15 | 2018-09-14 | 2018-08-15 | 2018-09-21 |  | 100 | Não | 2018-11-26 | Foi necessário replanejar a data de término da macroentrega 1 conforme acordado com a empresa.
PCIM-1807.0081 | 3 | Clariant - Fluídos | Download | Projeto de Fabricação e Validação das funções críticas: Compra de componentes, montagem do protótipo, testes de funcionamento . | 48467.86 | 48467.86 | 48467.86 | 2018-12-20 | 2019-10-02 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2 | 100 | Não | 2019-12-20 | Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura. Novo prazo pactuado no aditivo para o escopo inicial é de 25/05. 07/08/2019 - Projeto será aditado em mais três meses, cronograma em revisão para repactuação de novas datas Data de atualização: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no sistema . Data de atualização: 08/11/2019 - Execução das atividades prevista para finalizar em 21/11/2019. Aditivo em trâmite de assinatura. Percentual de avanço em 93% de acordo com cronograma real. Data de atualização - 06/12/19 Projeto concluído em 29/11/19 aguardando TA e aditivo para atualizar o sistema
PCIM-1807.0081 | 2 | Clariant - Fluídos | Download | Projeto Básico e Detalhado: Dimensionamento e detalhamento dos componentes a serem aplicados na construção da bancada, assim como planejar experimentos a serem realizados para validação do projeto | 40000 | 40000 | 40000 | 2018-10-18 | 2018-12-19 | 2018-10-22 | 2018-12-19 | 1 | 100 | Não | 2018-12-19
PCIM-1807.0081 | 1 | Clariant - Fluídos | Download | Projeto Informacional e Conceitual: Documentos de gestão de projetos e estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas de desenvolvimento das próximas etapas | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-07-24 | 2018-10-17 | 2018-07-24 | 2018-10-17 | 1 | 100 | Não | 2018-11-05
PPLI-1806.0026 | 3 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Download | Relatório com a descrição do projeto da matriz de extrusão e ensaios físico-mecânicos do material final obtido no projeto. | 40000 | 40000 | 40000 | 2019-07-18 | 2020-12-04 | 2020-03-30 | 2020-12-18 | 3 | 100 | Não | 2020-12-18
PPLI-1806.0026 | 2 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Download | Relatório com a descrição do projeto da Matriz de extrusão e ensaios reológicos do material. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-04-18 | 2019-10-25 | 2019-03-20 | 2020-02-05 | 2 | 100 | Sim | 2020-02-05
PPLI-1806.0026 | 1 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Download | Relatório com estado da arte e busca de anterioridade (normas, patentes) e planejamento experimental das atividades. | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-09-27 | 2018-11-22 | 2 | 100 | Não | 2018-11-22
PINT-1807.0007 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Download | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS). Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico. | 5000 | 5000 | 5000 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | 1 | 100 | Não | 2023-02-17 | Atualização feita no dia 09/12/2022: 26%, em execução (Algumas atividades relacionadas a Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas). Atualização feita no dia 07/02/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 23/02/2023: 100%, em execução. (Aceite da última Macroentrega assinado em 17/02/2023).
PINT-1807.0007 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Download | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 2. | 85000 | 85000 | 85000 | 2019-03-28 | 2020-03-30 | 2022-06-27 | 2022-10-12 | 2 | 100 | Não | 2022-10-12 | Atualização feita no dia 06/06/2022: 17%, em execução; Atualização feita no dia 05/07/2022: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 56%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 72%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução (Aceite assinado em 12/10/2022).
PINT-1807.0007 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Download | Obtenção dos Corpos de Prova. Estado da arte. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 1. | 160000 | 160000 | 160000 | 2018-08-27 | 2019-06-27 | 2018-10-25 | 2022-04-25 | 2 | 100 | Sim | 2022-04-28 | Conforme observado durante a apresentação do referido projeto em 15/08/2019, a data de término real está preenchida equivocadamente, sendo assim a mesma foi retificada. partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 75%, aditivo do projeto em fase de assinatura. Algumas mudanças na estratégia de execução foram estruturadas pela equipe técnica do projeto (Empresa e INT), com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/05/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/06/2021: 80%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 85%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 98%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 16/05/2022: 100%, em execução.
PINT-1807.0006 | 3 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Nenhum anexo | Escalonamento. | 40000 | 40000 | 40000 | 2020-01-30 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Não
PINT-1807.0006 | 2 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Nenhum anexo | Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 2. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 3. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 4. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 5. | 60000 | 60000 | 60000 | 2019-01-29 | 2020-01-29 | 2019-12-11 |  | 1 | 52 | Sim |  | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 52%, o projeto encontra-se parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial. Atualização feita no dia 09/02/2021: 52%, o projeto encontra-se ainda parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial.
PINT-1807.0006 | 1 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Download | Caracterização dos óleos vegetais. Formulações de PELBD e Óleo de Buriti. Formulações de PEBD e PEAD e Óleo de Buriti. | 206400 | 206400 | 206400 | 2018-08-27 | 2019-01-28 | 2018-09-05 | 2019-12-10 |  | 100 | Não | 2019-12-10
PDCC-1712.0008 | 4 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Download | Módulo com metáforas visuais conjugadas aos modelos preditivos, capazes de fornecer informações em tempo real sobre a situação e a tendência da qualidade esperada. | 2000 | 0 | 13295.05 | 2019-06-25 | 2019-11-19 | 2019-06-25 | 2019-11-19 | 3 | 100 | Não | 2019-12-06
PDCC-1712.0008 | 3 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Download | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos preditivos. Módulo aprimorado que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | 48359.37 | 0 | 13295.06 | 2019-02-21 | 2019-06-24 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2 | 100 | Não | 2019-06-25
PDCC-1712.0008 | 2 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Download | Módulo que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | 59612.17 | 91334.05 | 13295.06 | 2018-10-20 | 2019-02-22 | 2018-11-06 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-03-08
PDCC-1712.0008 | 1 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Download | Módulo que mostra, através de metáforas visuais e redução de dimensionalidade, manifolds associados a situações de qualidade aceitável e abaixo do aceitável. | 37736.55 | 150946.22 | 13295.06 | 2018-08-20 | 2018-10-19 | 2018-08-20 | 2018-11-05 | 2 | 100 | Sim | 2018-11-05 | O projeto envolve o uso de dados reais, produzidos pela empresa Aperam. Tais dados são estratégicos para a empresa já que refletem, em certo grau, processos desenvolvidos pela empresa. Dessa forma, torna-se necessário a adoção de medidas para a segurança dos mesmos. Foi nesse sentido que a Aperam criou uma equipe de Ciência dos Dados, desenvolvendo estrutura necessária para que a equipe do projeto possa utilizar os dados respeitando critérios de segurança. Tendo em vista a complexidade dos dados, o desenvolvimento da estrutura de acesso aos dados levou mais tempo do que o esperado, postergando o início do projeto para 20/08/2018. Foi feito um aditivo para ajustar a data de início.
PCIM-1807.0078 | 5 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | "Execução e teste intermediários; Relatório final dos testes de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes" | 136982.14 | 219446.63 | 116896.37 | 2020-09-03 | 2021-02-01 | 2020-09-03 | 2021-02-01 | 1 | 100 | Não | 2021-02-01 | Projeto em fase de assinatura de aditivo em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19, além da variação cambial ocorrida ao longo da execução do projeto. As datas do plano de trabalho serão revisadas. Data de atualização: 22/12/20:Alguns testes de ótica e eletrônica do protótipo foram refeitos em função dos resultados obtidos por isso não houve grandes avanços no percentual do projeto. Aditivo de prazo e custo em negociação.
PCIM-1807.0078 | 4 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | "Fabricação e teste de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes; Relatório de testes das funções críticas dos elementos e do protótipo pré-funcional." | 330237.28 | 402657.44 | 183910.75 | 2019-11-26 | 2020-08-31 | 2019-11-26 | 2020-08-31 | 3 | 100 | Não | 2020-08-30
PCIM-1807.0078 | 3 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | Relatório de projeto básico e detalhado contendo: Testes de prova de conceito, Projetos detalhados dos elementos do protótipo (óptica, mecânica, design, eletrônica), Projeto preliminar de firmware, Projeto Conceitual do Instrumento Integrado, Elaboração de análise de risco dos fornecedores. | 302749.21 | 421678.51 | 683451.99 | 2019-03-18 | 2019-11-25 | 2019-03-18 | 2019-11-25 | 4 | 100 | Não | 2019-11-25
PCIM-1807.0078 | 2 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | Relatório Conceitual incluindo: Proposta de arquitetura para a eletrônica embarcada e controle do instrumento, Projetos conceeitual (óptico e mecânico, eletrônico) dos elementos do protótipo do instrumento, Avaliação da necessidade de controle de temperatura, Início da aquisição dos componentes e módulos comerciais necessários. | 1125081.34 | 1567048.26 | 510011.21 | 2018-10-10 | 2019-03-15 | 2018-10-10 | 2019-03-15 | 4 | 100 | Não | 2019-05-03
PCIM-1807.0078 | 1 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Download | "Plano de Gerenciamento contendo: Plano de Gestão de Riscos, Plano de Comunicações; Cronograma de fases e marcos, Estrutura da equipe de gestão, papeis e responsabilidades, Plano Preliminar de Aquisições, Plano de Gestão de Mudanças, Descrição do Produto e Expectativa de Qualidade; Relatório Informacional contendo: Estudo de anterioridade e similaridade preliminar, Estratégia de modularidade do protótipo, Definição de ajustes feitos pelo usuário e manutenção, Avaliação da existência de substitutos comerciais para a controladora; Identificação de requisitos do protótipo do instrumento e elementos que o compõem." | 929019.11 | 1293966.7 | 54339.06 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 1 | 100 | Não | 2018-10-23
PCPQ-1808.0041 | 6 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | - Preparação da infraestrutura de rede e acesso ao ambiente "Living Lab"; - Implantação das Câmeras no ambiente "Living Lab"; - Integração entre o software embarcado e o modelo de visão Computacional; - Desenvolvimento e validação da aplicação que recebe os dados das câmeras e transmite para o Sentry via dojot; - Projeto elétrico do hardware versão 2.0; - Projeto da placa de circuito impresso (PCB) versão 2.0; - Fabricação e montagem do projeto de hadware versão 2.0; - Ativação e testes do hardware versão 2.0; - Testes funcionais do hardware versão 2.0; Entregas adicionais: - Documento PCB bring-ip guide, validado pela equipe da Qualcomm; - Arquivo PCB stack-up; - Documento apresentando evidências de produção de 5kits das placas (Base e SOM); - Entrega de 3 kits das placas (Base e SOM) para Qualcomm; - Entrega da aplicação de reconhecimento veicular, com entrada e saída de arquivos configurável, também o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de aplicação de reconhecimento de veículos, com entrada sendo a câmera ITSCAM FF e arquivo de saída configurável, tembém o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de uma unidade do Hardkey Jidosha OCR, acompanhado pelo software executável; - Entrega de arquivos PDF dos PCB Gerber file, das placas Base e SOM. | 34465.5 | 36949.5 | 32085 | 2019-06-25 | 2020-07-31 | 2019-08-21 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-30
PCPQ-1808.0041 | 5 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | • Relatório da atividade 2.3. • 05 (cinco) protótipos (v1). • Esquema (v2) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v2). • Relatórios de teste com resultados parciais (das atividades 3.6 e 3.7) | 275724 | 73899 | 256680 | 2019-03-29 | 2019-06-24 | 2019-03-26 | 2019-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-20
PCPQ-1808.0041 | 4 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | • Relatório das atividades 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.1. • Arquivos do projeto do design do hardware (v1). • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v1). | 137862 | 258646.5 | 128340 | 2018-12-21 | 2019-03-28 | 2018-12-17 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-03-25
PCPQ-1808.0041 | 3 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | • Relatório das atividades 2.2, 3.2 e 3.3 • Projeto arquitetônico do hardware. • Esquema (v1) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. | 172327.5 | 147798 | 160425 | 2018-10-26 | 2018-12-20 | 2018-10-26 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PCPQ-1808.0041 | 2 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | • Relatório das atividades 1.2 e 3.1 • Especificações do hardware | 68931 | 110848.5 | 64170 | 2018-09-17 | 2018-10-25 | 2018-09-28 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-04
PCPQ-1808.0041 | 1 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | Download | • Relatório da atividade 1.1. | 0 | 110848.5 | 0 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 1 | 100 | Não | 2018-09-27
PCER-1808.0024 | 3 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | Download | E5 - Modelo da Rede Neural implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. E7 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da Rede Neural, instruções para instalação, instruções para manutenção. E8 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | 78900 | 153550 | 17380 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2019-03-01 |  | 2 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0024 | 2 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | Download | E3 - Modelo da Rede Neural implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | 78900 | 153550 | 17250 | 2019-01-07 | 2019-02-15 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não |  | A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0024 | 1 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | Download | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição da solução de Rede Neural a ser utilizada na solução. | 79000 | 144100 | 17370 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2 | 100 | Não | 2018-12-21 | A parte da empresa envolve: R$ 18.900,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 79.000,00 - EMBRAPII
PIFC-1808.0037 | 5 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Download | Versão final da 1a versão completa do software e Finalização do ProjetoVersão final da 1a versão completa do software e Finalização do Projeto | 57942.86 | 47361.13 | 46058.55 | 2019-07-01 | 2020-07-13 | 2019-11-01 | 2020-07-13 | 2 | 100 | Não | 2020-07-13
PIFC-1808.0037 | 4 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Download | Avaliação e teste dos resultados após uso dos algoritmos de BI / Redes Neurais | 43457.14 | 32993.82 | 27635.13 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-06-27 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-30
PIFC-1808.0037 | 3 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Download | MVP (versão 2) – Algoritmo de Assinaturas de Consumo e Dados da Qualidade da Energia | 38236.07 | 21995.88 | 18423.42 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PIFC-1808.0037 | 2 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Download | MVP (versão 1) – FrontEnd e Protocolos de Comunicação | 51222.11 | 161228.85 | 27635.13 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 |  | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1808.0037 | 1 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Download | Definição de requisitos e arquitetura da solução | 21206.46 | 29760.84 | 18423.41 | 2018-08-14 | 2018-10-31 | 2018-08-14 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-30
PCIM-1808.0080 | 5 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Nenhum anexo | Relatório técnico final; Deposito de patente. | 80000 | 60800 | 80000 | 2020-03-02 | 2020-08-12 |  |  | 1 |  | Não |  | 07/08/2019 - A macroentrega 6 integra a macroentrega 5.
PCIM-1808.0080 | 4 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Nenhum anexo | Ensaios de Estabilidade dos extratos; Testes biológicos in vitro. | 80000 | 92800 | 80000 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |  |  | 2 |  | Não
PCIM-1808.0080 | 3 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Download | Projeto detalahdo: Extração convencional e supercrítica/ Aplicação de planejamento experimental/ Ensaios de caracterização dos protótipos | 80000 | 84800 | 80000 | 2019-08-16 | 2020-01-30 | 2019-08-16 | 2020-01-30 | 3 | 100 | Não | 2020-01-30 | Projeto cancelado por descumprimento do desembolso financeiro pelo cliente.
PCIM-1808.0080 | 2 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Download | Projeto básico: Caracterização dos resíduos, planejamento dos experimentos para extrações convencionais/ Planejamento para processo de extração supercrítica e testes biológicos | 80000 | 92800 | 80000 | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-28
PCIM-1808.0080 | 1 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Download | Plano de gerenciamento do projeto, projeto informacional e conceitual(coleta de dados na leitura técnica e científica. | 80000 | 68800 | 80000 | 2018-09-04 | 2018-12-05 | 2018-09-04 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-04 | A macroentrega foi concluída, porém não foi entregue por falta de pagamento da empresa. O cliente realizou o pagamento, as datas das macroentregas serão replanejadas. Data 07/06/19 - O projeto retomou as atividades no dia 02/05/19 pois o cliente regularizou as pendências financeiras, retomando a execução na macroentrega 2.
PCEE-1808.0097 | 2 | BIOMETRIC DETECTION | Download | ME02 - Entrega do protótipo e da API | 42835.51 | 0 | 7238.89 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PCEE-1808.0097 | 1 | BIOMETRIC DETECTION | Download | ME01 - Versão inicial da Detecção de Faces. | 1318.4 | 30929.34 | 4825.92 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1807.0096 | 3 | CloudStack | Download | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | 0 | 117610.11 | 6296.68 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-12
PCEE-1807.0096 | 2 | CloudStack | Download | ME02 - Software base para a integração do FusionCompute com o CloudStack. | 0 | 14183.1 | 3148.35 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-01
PCEE-1807.0096 | 1 | CloudStack | Download | ME01 - Arquitetura definida e validada. | 0 | 168375 | 12593.38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1807.0095 | 3 | CLOUDISH-III | Download | ME03 - Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador. | 101858.76 | 0 | 22849.88 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 2019-05-02 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-02-14
PCEE-1807.0095 | 2 | CLOUDISH-III | Download | ME02 - Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | 0 | 101858.76 | 22849.88 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-09
PCEE-1807.0095 | 1 | CLOUDISH-III | Download | ME01 - Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte a escalonamento em infraestrutura geograficamente distribuída. | 34141.24 | 102941.24 | 22849.88 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0094 | 3 | COR | Download | ME03 - Artefatos da fase 2 do sistema COR. | 28180.8 | 13136.74 | 10200.84 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1807.0094 | 2 | COR | Download | ME02 - Artefatos da fase 1 do sistema COR | 42821.6 | 44813.48 | 20401.68 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0094 | 1 | COR | Download | ME01 - Migração dos dados do sistema legado de medição e faturamento. | 0 | 45317.54 | 10200.84 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCER-1808.0023 | 3 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | Download | E5 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. | 78900 | 150694 | 17250 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0023 | 2 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | Download | E3 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | 78900 | 150694 | 17250 | 2018-10-22 | 2019-03-31 | 2018-10-16 | 2019-03-31 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0023 | 1 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | Download | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | 79320 | 151022 | 17370 | 2018-09-05 | 2018-10-22 | 2018-09-05 | 2018-10-15 | 1 | 100 | Não | 2018-10-15 | A parte da empresa envolve R$ 25.455,00 - MASS R$ 25.455,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 100.112,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 79.320,00 - EMBRAPII Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado.
PCPQ-1808.0040 | 5 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Download | Desenvolvimento de funcionalidades associadas ao atendimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados-LGP através de funcionalidades implementadas de Segurança; Correções de defeitos sinalizados pela PG e entregues para validação em ambiente de requisitos não funcionais. | 70000 | 90000 | 40000 | 2019-09-05 | 2019-11-29 | 2019-09-02 | 2020-03-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-14 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível
PCPQ-1808.0040 | 4 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Download | Desenvolvimento de funcionalidades associadas à segurança e robustez da solução | 70000 | 90000 | 40000 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-02 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível. Foram realizadas evoluções no desempenho e capacidade de integração.
PCPQ-1808.0040 | 3 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Download | Arquitetura da solução: evoluções no desempenho e capacidade de integração envolvendo: ■Monitoramento do ambiente através de criação de métricas e geração de logs. ■Otimização da solução de Jobs ■Melhoria no processo de instalação da solução ■Validação em ambiente relevante de requisitos não funcionais associados à arquitetura da solução, tais como: ●Manutenibilidade - facilidade de fazer alteração no sistema existente ●Confiabilidade - refere-se à capacidade de operação em alta disponibilidade, associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e à habilidade de recuperação das mesmas.” | 80888.89 | 104000 | 46222.22 | 2019-04-09 | 2019-07-12 | 2019-04-09 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-06-29
PCPQ-1808.0040 | 2 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Download | ●Módulo controlador: troca do canal de atendimento, de forma que possa ocorrer o retorno de um atendimento virtual iniciado em um canal em outro canal. ●Módulo de administração: evoluções no painel de monitoramento, contendo novas informações, funcionalidades e melhoria na usabilidade. ●Canal: evoluções na aplicação Chat Web, considerando aspectos funcionais e de usabilidade. ●Canal: solução adequada para espanhol latino-americano, exceto para canal de voz ou recursos que utilizam síntese e reconhecimento de fala em outros canais. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução e integrações acordadas entre as partes. | 143111.11 | 184000 | 81777.78 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | 1 | 100 | Não | 2019-04-12
PCPQ-1808.0040 | 1 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Download | ●Módulo de diálogo: interface para curadoria do diálogo, através da avaliação dos atendimentos realizados, identificando os pontos de melhoria e treinando os diálogos com informações para melhorar o seu cognitivo. ●Motor de diálogo: evoluções no módulo de processamento de linguagem natural. ●Arquitetura e solução: evoluções na segurança da solução. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução | 124444.45 | 160000 | 71111.12 | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 1 | 100 | Não | 2018-12-12
PCEE-1710.0069 | 5 | Secure Location | Download | ME05 - Demonstrador final, incluindo comparação entre os modelos serverless e baseado em servidor. | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-01
PCEE-1710.0069 | 4 | Secure Location | Download | ME04 - Migração de uma aplicação de tratamento de dados de localização para plataformas serverless. | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1805.0088 | 2 | PARLAMETRIA | Download | ME02 - Protótipo de plataforma de analytics. | 28451.7 | 46499.44 | 11305.68 | 2018-08-01 | 2019-02-28 | 2018-08-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-19
PCEE-1702.0047 | 8 | REVAI | Download | ME08 - Módulo extrator de conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em carimbos de receitas médicas; Software OCR treinado para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular; Componente Revai com código-fonte protegido e com controle de acesso a sua API; Componente REVAI otimizado para tirar proveito das características do hardware no qual é executado; Componente REVAI com pré-processamentos específicos para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular. | 95518.08 | 46893.49 | 19678.83 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1702.0047 | 7 | REVAI | Download | ME07 - Módulo segmentador de documentos baseado em aprendizagem de máquina com a capacidade de tratar problemas em imagens oriundos do background de scanners; Automatizador do treinamento do módulo classificador neural estendido com a funcionalidade de reusar treinamentos anteriores para acelerar o treinamento de novas classes de documentos; Módulo comparador de assinaturas estendido com novo método | 69150.08 | 78337.34 | 19678.84 | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCIM-1807.0079 | 3 | Mini PC - DATEN | Download | definição das características das ferramentas necessárias para cada peça do protótipo, elaboração de documentação com detalhamento 2D de ferramenta para injeção | 10000 | 18200 | 3000 | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PCIM-1807.0079 | 2 | Mini PC - DATEN | Download | ajustes no conceitual do equipamento, com análise crítica e detalhamento do projeto, prototipagem e testes | 20000 | 36400 | 3000 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PCIM-1807.0079 | 1 | Mini PC - DATEN | Download | definição de requisitos técnicos; proposta preliminar de design; construção de relatório técnico com soluções preliminares (memorial descritivo de projeto) | 20000 | 36400 | 4000 | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 2 | 100 | Não | 2018-09-28
PCPQ-1808.0039 | 5 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Download | O projeto realizou a entrega de 2 ciclos de protótipos (HW, mecânica e testes de pré-certificação) com as funcionalidades de software descritas no documento de requisitos e disponibilizados no release de software lifebox-0.15 instalado no equipamento entregue ao cliente com as seguintes ressalvas:  Funcionalidades de software parcialmente implementadas: Autoteste; Inventário e atualização de software via plataforma dojot e Solução de criptografia.  Lista de melhorias do anexo 1 e de tratamentos não realizados do anexo 2 Esta macroentrega é composta dos seguintes artefatos: Etapa 5: - Relatório de testes funcionais do protótipo final; Etapa 6: - Documentação completa (HW, SW, MEC e Testes) e transferência da tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 96834 | 161390 | 64556 | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 2020-11-14 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-08
PCPQ-1808.0039 | 4 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Download | Etapa 2: - Protótipo do Life Box revisado (referente ao ciclo 2) Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW. Os documentos foram disponibilizados ao cliente. | 90711 | 151185 | 60474 | 2020-03-21 | 2020-07-20 | 2020-06-27 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-16
PCPQ-1808.0039 | 3 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Download | Etapa 2: - Projeto elétrico (ciclo 2), - Projeto da PCI (ciclo 2) e arquivos de fabricação; Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW (fase 2); Etapa 4: - Protótipo do ciclo 1 do Life Box integrado (MEC + HW); Etapa 5: - Caderno de testes, - Relatórios de testes de pré-certificação referente ao ciclo 1. | 122748 | 204580 | 81832 | 2019-06-21 | 2020-03-20 | 2019-07-02 | 2020-06-19 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-26
PCPQ-1808.0039 | 2 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Download | Etapa 2: - Projeto da PCI (ciclo 1) e arquivos de fabricação. Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW; Etapa 4: - Projeto mecânico e arquivos de fabricação. Etapa 5 - Plano de testes. | 111348 | 185580 | 74232 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 2018-12-21 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-12
PCPQ-1808.0039 | 1 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Download | Etapa 1: - Plano de projeto, - Documento de requisitos. Etapa 2: - Projeto de arquitetura de HW, - Projeto elétrico (ciclo 1). Etapa 3: - Projeto de arquitetura de FW/SW, - Protótipos de interface gráfica de usuário. | 194859 | 324765 | 129906 | 2018-08-20 | 2018-12-20 | 2018-08-20 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não
PIFC-1808.0036 | 4 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Download | Finalização dos requisitos Saúde e Associação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais. | 42500 | 59675 | 48020 | 2019-06-01 | 2019-11-09 | 2019-06-01 | 2019-11-04 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04
PIFC-1808.0036 | 3 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Download | Finalização dos requisitos Religioso e Sindical; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica religioso; Simplifica sindical. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | 42500 | 59675 | 24010 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-17
PIFC-1808.0036 | 2 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Download | Finalização dos requisitos Esportivo e educação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | 42500 | 59675 | 24010 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-12
PIFC-1808.0036 | 1 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Download | Planejamento detalhado do projeto; Protótipos de telas; Requisitos funcionais e não funcionais; Definição e implantação da arquitetura do software; Treinamento da equipe do projeto. | 42500 | 59675 | 24010 | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIPT-1806.0029 | 2 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Download | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga hipereutética". | 91325 | 130625 | 55000 | 2019-01-25 | 2019-07-26 | 2019-05-09 | 2019-07-04 | 1 | 100 | Não | 2019-07-04
PIPT-1806.0029 | 1 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Download | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferros fundidos de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga eutética". | 91325 | 130625 | 55000 | 2018-07-26 | 2019-04-15 | 2018-07-02 | 2019-05-08 | 2 | 100 | Não | 2019-05-08
PIPT-1806.0028 | 2 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Download | Relatório Técnico: "Resultados de ensaios de desgaste e de resistência ao impacto dos aços e análise integrada dos resultados". | 61186.25 | 86640 | 35732.77 | 2018-10-02 | 2019-08-26 | 2019-06-19 | 2019-08-26 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Já está sendo negociado um aditivo de prazo com o cliente.
PIPT-1806.0028 | 1 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Download | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de dureza dos corpos de prova dos aços de referência e aços alternativos". | 61186.25 | 86640 | 35732.77 | 2018-07-02 | 2019-05-31 | 2018-07-02 | 2019-06-14 | 2 | 100 | Não | 2019-06-18 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Aditivo em assinatura pelo cliente.
PCIM-1807.0077 | 6 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | "Databook do projeto; Termo de encerramento do projeto" | 20079.79 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-05 | 2020-04-01 | 2020-06-05 | 3 | 100 | Não | 2020-06-05 | Data de término replanejada em virtude do atraso de três dias devido aos feriados antecipados.
PCIM-1807.0077 | 5 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | "Ferramenta para testes de validação; Rede de reuso otimizada para validação das funções críticas do método de avaliação de rede de água de reuso empregando a ferramenta desenvolvida" | 130545.46 | 0 | 0 | 2019-08-15 | 2020-03-30 | 2019-08-15 | 2020-03-30 | 3 | 100 | Não | 2020-03-30
PCIM-1807.0077 | 4 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | Relatório avaliação variáveis e desenho de uma rede de sensores para monitoramento de reuso de água | 44888 | 0 | 0 | 2019-06-19 | 2019-08-14 | 2019-06-18 | 2019-08-14 | 3 | 100 | Não | 2019-08-16
PCIM-1807.0077 | 3 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | Relatório da análise das tecnologias, custos e cenários | 27784.77 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2019-06-18 | 2019-04-01 | 2019-06-18 | 3 | 100 | Não | 2019-06-18
PCIM-1807.0077 | 2 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | "Critérios de otimização e melhorias da ferramenta; Relatório da indicação de melhorias na ferramenta existente" | 66349.87 | 0 | 0 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Não | 2019-03-29
PCIM-1807.0077 | 1 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Download | "Ata da Reunião de Kickoff; Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório de diagnóstico e levantamento das informações" | 43352.11 | 333000 | 333000 | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-12-04
PLAC-1805.0013 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Download | Testes: Relatório de Testes. | 68348.8 | 31019.84 | 17535.64 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PLAC-1805.0013 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Download | Desenvolvimento: Nova versão do software básico com a implementação das novas telas para display LCD; Imagem base Linux com as otimizações para melhoria do sistema de arquivos e no tempo de inicialização do sistema. Implementação do leiaute 0.08 da SEFAZ. | 0 | 93059.52 | 16422.27 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-08-25 | 2 | 100 | Não | 2018-08-28 | Reformulação da Macroetapa 2
PLAC-1805.0013 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Download | Planejamento: Plano de Testes e Documento de Requisitos do projeto. | 0 | 31019.84 | 5474.09 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCIM-1806.0076 | 4 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Download | Atualização de documentação do projeto; Relatórios finais; organização e prestação de contas final | 10000 | 22366.7 | 25400 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04
PCIM-1806.0076 | 3 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Download | Bancada de testes - Validação do novo protótipo gerado. | 40000 | 44733.32 | 20000 | 2018-12-21 | 2019-11-29 | 2018-12-21 | 2019-11-29 | 3 | 100 | Não | 2019-11-29 | Data: 31/05/2019 - O prazo de execução do projeto necessitou ser aditado em 02 meses em virtude do atraso na fabricação/importação dos protótipos pela empresa. Aditivo aprovado. Na revisão do plano de trabalho a macroentrega 4 será integrada a macroentrega 3. Data:06/08/19 - O aditivo foi revisado devido a proposta inicial não ter atendido aos requisitos do projeto, com isso a execução total do projeto passará de 11 para 17 meses. As macroentregas se manterão como original.
PCIM-1806.0076 | 2 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Download | Síntese Funcional, propostas de novas soluções através do uso de matriz morfológica | 29800 | 33549.99 | 20000 | 2018-09-20 | 2018-12-21 | 2018-09-20 | 2018-12-20 | 2 | 100 | Não | 2018-12-21
PCIM-1806.0076 | 1 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Download | Plano de Gerenciamento do Projeto, Detalhamento do cronograma de atividades, plano de comunicação e plano de risco | 30000 | 33549.99 | 20000 | 2018-07-04 | 2018-09-17 | 2018-07-04 | 2018-09-19 | 1 | 100 | Não | 2018-10-03
PDCC-1807.0007 | 5 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório detalhando informações sobre a continuidade dos desenvolvimentos dos módulos de controle e análise, e da integração dos desenvolvimentos realizados nas frentes de software, firmware e hardware. | 105600.73 | 187584.74 | 78044.23 | 2020-04-24 | 2020-08-25 | 2020-05-11 | 2020-09-24 | 2 | 100 | Não | 2020-10-02
PDCC-1807.0007 | 4 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório de Execução e Testes em Ambiente Simulado: implementação avançada e validação das funções críticas do software em ambiente simulado. Refinamento do backend do Módulo de Análise e ampliação do conjunto de análises realizáveis. | 0 | 365513.54 | 78044.23 | 2019-09-06 | 2020-04-23 | 2019-09-27 | 2020-05-08 | 1 | 100 | Não | 2020-05-14
PDCC-1807.0007 | 3 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório Técnico de Projetos Básico e Detalhado e Design Reviews: definição da arquitetura do software e implementações iniciais. | 728372.24 | 685337.9 | 78044.23 | 2019-03-01 | 2019-09-26 | 2019-03-04 | 2019-09-26 | 3 | 100 | Não | 2019-10-08
PDCC-1807.0007 | 2 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Relatório Técnico Conceitual: proposta da estrutura para o software do equipamento, elaboração dos requisitos preliminares e definição das interfaces. | 200000 | 608150.15 | 78044.23 | 2018-10-10 | 2019-02-28 | 2018-10-10 | 2019-03-02 | 2 | 100 | Não | 2019-04-12
PDCC-1807.0007 | 1 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Download | Iniciação e planejamento: elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Relatório Técnico Informacional: levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do software do sistema, definindo especificações e seus elementos assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto. | 356801.8 | 557150.13 | 78044.23 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 1 | 100 | Não | 2018-10-23
PCIM-1802.0075 | 3 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Download | Fiscalização da manufatura, montagem e comissionamento; Relatório Técnico: Inspeção dos instrumentos e sistemas elétricos, Montagem eletromecânica, Teste de Aceitação de Performance | 188185.03 | 674726.61 | 25887.35 | 2019-07-03 | 2020-11-30 | 2019-07-03 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30
PCIM-1802.0075 | 2 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Download | "Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas envolvendo as disciplinas de Processo; Mecânica, Elétrica e Instrumentação" | 1179100 | 745901.89 | 529483.51 | 2019-03-12 | 2019-07-01 | 2019-03-12 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Não | 2019-07-01 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
PCIM-1802.0075 | 1 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Download | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de Processo e Mecânica. | 703219.97 | 718515.96 | 303959.3 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 3 | 100 | Não | 2019-08-30 | Macroentrega finalizada aguardando Termo de aceite do cleinte.
PEMB-1805.0001 | 7 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Reunião de encerramento de projeto | 56444.32 | 0 | 18016.81 | 2022-09-01 | 2023-01-31 | 2021-11-06 | 2024-06-27 | 3 | 100 | Sim | 2024-06-27
PEMB-1805.0001 | 6 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | 1.Realização dos procedimentos de Teste das PCDs 2.Relatórios parciais de desenvolvimento das PCDs aprovados pelo cliente. 3.Entrega do manual de operações das PCDs, aprovada pelo cliente 4.ICD da PCD 5.Matriz de Verificação (VCM) das PCDs 6.Protótipo das PCDs testadas e aprovadas pelo cliente, juntamente com documentação aplicável. 7.Entrega dos relatórios de teste e aceitação da fase de AIT do satélite. 8.Encerramento: Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovada pelo cliente em ata de reunião de encerramento. | 470427.36 | 219543.31 | 199646.86 | 2020-12-02 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-11-05 | 3 | 100 | Sim | 2021-11-25 | A entrega dos itens 1 a 6 foi chancelada em reunião de GSR realizada em 05/11/2021 registrada no documento VIS-VCUB1-MNG-MOM-0263_A, em que não foram geradas RIDs. O item 7 depende da conclusão do AIT do satélite, com a AR prevista para abril/2022. Com o objetivo de desacoplar o desenvolvimento do seguimento de solo com o espacial, transferimos este critério de aceite para a macroentrega 7. O item 8 teve a documentação do seguimento de solo entregue e aprovada na GSR. Como no item 7, transferimos a reunião de encerramento para a macroentrega 7.
PEMB-1805.0001 | 5 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Entrega final do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. Prova de conceito referente PCD aprovada pelo cliente Elaboração dos Procedimentos de Teste de AIT (WBS 1.2.4) Aquisição / Integração das PCDs (WBS 1.3.2) Pacote de documento de projeto detalhado das PCDs. | 58834.25 | 674501.77 | 35657.12 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 2019-11-01 | 2021-04-14 | 3 | 100 | Sim | 2021-04-14
PEMB-1805.0001 | 4 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Lista de componentes dos WBS 1.1. Documentos de ICD dos subsistemas (WBS 1.1.3) Aquisição dos componentes do segmento espacial (WBS 1.1.5) Documentos previstos no WBS 1.1.6 – Integração da Bancada de OBDH Fabricação da Cablagem da Bancada de OBDH (WBS 1.1.7) Entrega preliminar do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. | 1000182.2 | 1424501.93 | 606171.04 | 2019-02-14 | 2019-10-31 | 2019-02-14 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-12-02
PEMB-1805.0001 | 3 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Seleção do prestador do serviço de lançamento Lista dos requisitos funcionais e técnicos aprovada pelo cliente Documentação do projeto preliminar aprovada pelo cliente. Lista de componentes dos WBS 1.1 e 1.3 definida preliminarmente e pronta para ser adquirida | 766662.6 | 1091913.4 | 464644 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2019-02-13 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-27 | O marco de projeto associado a esta macroentrega é a reunião de 'Preliminary Design Review'. Esta reunião está agendada para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. Todo o pacote de documentação já foi concluído e enviado aos revisores. A PDR é uma reunião de validação em que o projeto é apresentado a uma banca de especialistas externos ao projeto, como membros do INPE, Agência Espacial Brasileira, e especialistas contratados. É possível que nesta reunião sejam gerados pedidos de esclarecimento do projeto. Respondidos estes questionamentos, o Design Preliminar é aceito e a macroentrega é concluída.
PEMB-1805.0001 | 2 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Relatório com prospecção de potenciais fornecedores para os itens que compõem a bancada de integração e o segmento solo | 465631.65 | 663172.35 | 282201 | 2018-06-30 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | 2018-10-08 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-08
PEMB-1805.0001 | 1 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Download | Plano de projeto aprovado pelo cliente em ata de reunião e kick-off. Seleção do fornecedor da câmera embarcada | 75340.65 | 107303.35 | 45661 | 2018-05-21 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | 2018-08-13 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-13
PCIM-1802.0073 | 3 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Download | Descritivo dos resultados de desgaste realizados em laboratório. | 392339.53 | 205206.93 | 0 | 2019-07-03 | 2021-01-22 | 2019-07-03 | 2021-01-22 | 2 | 100 | Não | 2021-01-22 | A continuidade do projeto estava em discussão com o cliente.
PCIM-1802.0073 | 2 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Download | Documento com definição de revestimentos, desenvolvimento de princípios de solução para rolos piloto, monitoramento de viabilidade econômica do processo; Relatório técnico como descritivo da metodologia de simulação numérica. | 938000 | 1585514.52 | 655323.37 | 2019-03-20 | 2019-07-01 | 2019-03-20 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
PCIM-1802.0073 | 1 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Download | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com mapeamento tecnológico, busca de patentes e estado da arte.. | 689483.6 | 824086.28 | 315240.58 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 2018-06-15 | 2019-03-19 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30 | .
PIFC-1807.0035 | 4 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Download | Desenvolvimento da camada de aplicações para o protótipo (aplicativos residente e mobile) e integração com o NextSAUDE, na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão “full” Next do HEALTH OF THINGS. Integração de todos módulos desenvolvidos com testes finais dos protótipos. Elaboração de Relatórios e Apresentação do produto. Finalização do Projeto. Finalização do Projeto | 15000 | 5388.89 | 36522 | 2019-05-01 | 2019-10-18 | 2019-05-01 | 2019-10-18 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PIFC-1807.0035 | 3 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Download | Desenvolvimento e melhorias na camada de firmware e testes do hardware do TV METAL na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão stand-alone do HEALTH OF THINGS. | 15000 | 5388.89 | 30435 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PIFC-1807.0035 | 2 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Download | Dimensionamento do protótipo, levantamento de funcionalidades, componentes, equipamentos e softwares para integração. Análise das experiências obtidas nos projetos NextSAUDE e TV METAL. | 15000 | 12388.89 | 6087 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PIFC-1807.0035 | 1 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Download | Definição do Projeto, planejamento, implantação de ferramentas de gestão de projetos, definição dos requisitos técnicos do protótipo, alinhamento das expectativas. | 15000 | 12388.89 | 18261 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCPQ-1806.0037 | 4 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Download | Transferência de tecnologia. | 44830 | 66565 | 24450 | 2019-05-16 | 2019-06-21 | 2019-08-08 | 2020-02-21 | 2 | 100 | Sim | 2020-02-28
PCPQ-1806.0037 | 3 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Download | Relatório de testes | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-10-16 | 2019-05-15 | 2019-03-18 | 2019-08-16 | 2 | 100 | Não | 2019-09-30
PCPQ-1806.0037 | 2 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Download | Hardware eletrônico Hardware mecânico Códigos fonte | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-08-17 | 2018-10-15 | 2018-09-12 | 2019-03-15 | 2 | 100 | Sim | 2019-03-15 | término previsto final de out/18
PCPQ-1806.0037 | 1 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Download | Caderno de testes | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 2018-07-16 | 2018-09-11 | 1 | 100 | Não | 2018-10-15 | aguardando aceite do cliente
PCPQ-1807.0038 | 3 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | Download | - Documento de Definição do Bluetooth Profile; - Documento de Definição de API para Integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documento de Definição de Arquitetura Basica com integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documentação de Definição de Arquitetura do blockchain; - Implementação de funcionalidades de Segurança de Transmissão EDFE; - Implementação de Mecanismo de bring up de ambiente virtual; - Adaptações e atualizações do sistema Zephyr a versão 1.13.0. | 35797.5 | 118718.75 | 23865 | 2019-01-02 | 2020-02-04 | 2019-01-02 | 2020-04-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-30 | Alteração de valores e recursos e datas de término em função do Aditivo 01.
PCPQ-1807.0038 | 2 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | Download | - Documento de casos de uso e requisitos (protocolo BLE); | 67912.5 | 54131.25 | 45275 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-28 | Alteração de valores e recursos em função do Aditivo 01.
PCPQ-1807.0038 | 1 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | Download | - Documento contendo os requisitos e código fonte do firmware do dispositivo. | 75300 | 125500 | 50200 | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PINA-1806.0029 | 3 | Sistemas de monitoramento de piscinas | Download | •Documento da arquitetura do sistema desenvolvido contendo arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores e bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e indicação de fornecedores dos componentes utilizados no projeto e fornecedores para montagem do hardware, •Documentação do hardware desenvolvido contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais, •Código fonte e arquivo binário do software embarcado desenvolvido, •Código fonte do software aplicativo web servidor, •Software aplicativo web servidor e banco de dados publicado na nuvem em ambiente de relevância, •Documento tutorial contendo as instruções para a preparação e publicação do software aplicativo web servidor e banco de dados na nuvem, •Manual de ajuda do software aplicativo web servidor em formato PDF, acessível através da página web. | 71950 | 104300 | 54800 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 2 | 100 | Não | 2019-12-13 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
PINA-1806.0029 | 2 | Sistemas de monitoramento de piscinas | Download | •Um protótipo do hardware com software embarcado gravado com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, •Aplicação web servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem, para ser utilizado no ambiente de relevância. | 150000 | 223200 | 55000 | 2018-09-15 | 2019-04-22 | 2018-09-15 | 2019-04-22 | 2 | 100 | Não | 2019-04-24 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
PINA-1806.0029 | 1 | Sistemas de monitoramento de piscinas | Download | •Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores, bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e estimativa macro, contendo os principais componentes de hardware, de custo de fabricação do protótipo de hardware previsto para o projeto, •Documento de requisitos de hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor. | 80000 | 130000 | 45750 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 1 | 100 | Não | 2018-09-19 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura pelo cliente.
PLAM-1806.0008 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Download | Relatório contendo os resultados dos testes escala real e do tratamento de dados. | 1787219.01 | 4572738.82 | 212380.99 | 2019-07-16 | 2022-12-14 | 2020-08-03 | 2023-06-20 | 1 | 100 | Não | 2024-10-06
PLAM-1806.0008 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Download | Relatório contendo: Modelo Numérico Computacional Projeto bancada de testes em escala real | 1787219.01 | 4572738.82 | 212381 | 2018-07-16 | 2019-07-15 | 2018-07-16 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-10-06
PLAM-1805.0007 | 3 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Download | Relatório de resultados do pacote B e relatórios finais Análise de defeitos tipo trincas internas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais. Análise de defeitos tipos corrosão e trincas externas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais; | 10000 | 18686.44 | 20000 | 2018-12-11 | 2019-04-30 | 2018-12-11 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PLAM-1805.0007 | 2 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Download | WBE 2.4.1 Relatorio Pacote A Análise de defeitos tipo corrosão interna – revestimentos finos (< 20 mm) •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos •Ensaio de Proximidade de Materiais; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Transferência de Calibração | 92284.29 | 61522.86 | 30000 | 2018-09-19 | 2018-12-10 | 2018-09-19 | 2018-12-10 | 1 | 100 | Não | 2018-12-10
PLAM-1805.0007 | 1 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Download | WBE 1.3 Plano de Projeto Pesquisa de estado da arte, composta por um compilado de artigos de pesquisas na área que explicam o que é a técnica de correntes parasitas e a tecnologia MWM, bem como quais os caminhos em que as pesquisas sobre o assunto estão seguindo e quais as possibilidades da técnica. Validação da Matriz de Testes: verificação por parte da EMBRAER da matriz de testes proposta para dar início aos ensaios previstos no Plano de Trabalho. Manufatura de CDPs e Adaptação Laboratorial: os CDPs doram fornecidos pela SUBSEA7. Os defeitos, incluindo as trincas internas foram manufaturados sob-responsabilidade e nas dependências do UFRGS-LAMEF, e seu controle dimensional foi realizado através de técnica de ultrassom. Treinamento da Equipe: a equipe laboratorial foi treinada para realizar os ensaios dentro das normas e com os procedimentos adequados. O treinamento foi fornecido pela EMBRAER. | 154963.94 | 10309.3 | 0 | 2018-08-22 | 2018-11-22 | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PDCC-1807.0006 | 4 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Download | Módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | 16347.47 | 15946.9 | 17079.7 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2 | 100 | Não | 2019-06-25
PDCC-1807.0006 | 3 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Download | Módulo que efetuará a recomendação de intervenções e terapias de maneira inteligente. | 44578.02 | 105000 | 17079.7 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 2018-11-22 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PDCC-1807.0006 | 2 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Download | Módulo que efetuará a antecipação de resultados associados aos pacientes das UTIs. | 15946.89 | 15946.89 | 17079.7 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 1 | 100 | Não | 2018-11-23
PDCC-1807.0006 | 1 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Download | Módulo para efetuar a adaptação de domínio e transferência de aprendizado levando-se em conta diferentes tipos de UTI. | 108883.08 | 174355.26 | 17079.7 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PCOP-1806.0013 | 2 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Download | Projeto Conceitual do protótipo da embarcação Projeto Conceitual da usina de beneficiamento dos minerais Caracterização hidrodinâmica e ambiental preliminar | 34432.88 | 6489.79 | 42291.95 | 2018-11-02 | 2019-04-02 | 2018-11-15 | 2019-06-10 | 2 | 100 | Sim | 2019-06-17
PCOP-1806.0013 | 1 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Download | Especificações técnicas preliminares do protótipo da embarcação Especificações técnicas preliminares da usina de beneficiamento dos minerais | 306648.92 | 42489.8 | 28194.63 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 2018-08-01 | 2018-11-14 | 2 | 100 | Sim | 2018-11-30 | Empresa - Na assinatura do contrato a empresa irá desembolsar R$ 24.489,90 e ao final da etapa I R$ 18.000,00 Embrapii - Na assinatura do contrato, perante desembolso da empresa, a Embrapii irá desembolsar R$ 206.648,92 e ao final da etapa I R$ 100.000,00
PLIG-1806.0002 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | Download | SIMULAÇÃO DO PROCESSO PQF, DA ROTA COMPLETA DE PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA Nas simulações do processo PQF serão utilizados os parâmetros reais de laminação, analisando a influência da taxa de resfriamento, do tempo entre passes, da distribuição das deformações por cadeira e nos rolos de trabalho. Além das simulações especificas para o laminador PQF será estudado o comportamento do material em toda a linha de produção. Essa simulação visa obter a curva tensão x deformação para todas as etapas de conformação e observar seu desenvolvimento em cada situação. Serão realizadas simulações para obtenção de amostras para avaliações metalográficas da variação da microestrutura em diferentes etapas do processo. | 61017.28 | 34233.98 | 65671.52 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31
PLIG-1806.0002 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | Download | LEVANTAMENTO DE CURVAS DE FLUXO PARA AJUSTE DO MODELO DE TENSÕES EVOLUTIVAS A determinação das curvas de tensão x deformação será feita para cada um dos três aços em estudo, utilizando faixas de temperatura e taxas de deformação mais próximas do schedule do laminador PQF, estabelecendo as relações destes parâmetros com as forças requeridas. | 25979.41 | 67291.2 | 23400 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 2018-11-22 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Não | 2019-04-01
PLIG-1806.0002 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | Download | VISÃO GERAL DO COMPORTAMENTO A QUENTE Esta primeira etapa de ensaios será utilizada para conhecimento dos resultados do equipamento Gleeble em relação ao comportamento termomecânico do aço fornecido pela VSB. Propõe-se comparar os ensaios por torção e compressão para selecionar o método mais adequado para simulação e modelamento do processo. | 24215.91 | 25978.5 | 5850 | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 2018-07-16 | 2018-11-21 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-21 | A primeira macroentrega do Projeto Embrapii Vallourec encontra-se em atraso devido ao não envio de amostras por parte da empresa Vallourec para a realização de ensaios propostos no plano de trabalho do projeto. Abaixo segue um e-mail enviado pelo engenheiro Hudson da Vallourec no dia 10 de Agosto que retratava este caso. Até o momento (14/09) ainda continuamos sem receber as amostras, mas estamos em contato com a empresa para resolver isto o mais breve possível. ------------------------------- QUEIROZ Hudson Túlio, boa tarde. Sou da equipe do Henrique Rohlfs na VSB e gostaria de te dar um retorno a respeito do atraso no cronograma acordado entre vocês para o projeto de modelamento do laminador PQF. No mês de Junho ajudei o Henrique a fabricar as amostras de compressão e torção do aço P29HBV, e acredito que todas elas já estejam com você, correto? As próximas amostras a serem entregues a vocês serão as do aço P30 HBV. De acordo com o nosso planejamento interno, iríamos laminar esse aço nos primeiros dias de Agosto, o que nos permitiria entregar as amostras no prazo pré-estabelecido. Entretanto, a laminação da VSB passou por um período de parada de produção por duas semanas, a qual atrasou um pouco nosso cronograma. Além disso, o produto que produzimos com o aço P30 HBV não é produzido frequentemente, se comparado com outros aços da planta, o que faz as oportunidades de recolhimento de material serem mais escassas. Por fim, gostaria de reforçar que assim que o Henrique voltar de férias (20/08) ele entrará em contato com você para marcarem uma reunião de atualização do cronograma do projeto. Qualquer dúvidas, me coloco à disposição. Atenciosamente, Hudson QUEIROZ Tecnologia e engenharia de processos-Laminação ¦ Rolling mill technology and process engineering Engenheiro ¦ Engineer Cel.: +55 31 9 7121 8700 www.vallourec.com/br 1515598236321_Outlook-1485954130.png **Ainda estamos aguardando o envio das amostras pela empresa Vallourec para dar continuidade ao projeto. A empresa teve algumas atividades que impossibilitaram a entrega das amostras no tempo certo. O engenheiro Henrique Rohlfs da Vallourec responsável pelo projeto pretende entregar as amostras até o dia 15/11/2018. Agendada reunião com a empresa Vallourec para a próxima segunda-feira 12/11 quando serão entregues as amostras para continuação das atividades que ainda estão em estágio inicial. Acordamos o replanejamento do cronograma e conforme realocação da equipe interna do Instituto, conseguiremos finalizar o projeto dentro do prazo global, 13/03/19.
PLIG-1805.0001 | 3 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | Download | SEGUNDA RODADA DE TESTES Nesta rodada, serão feitos ajustes finos nos parâmetros operacionais estabelecidos na primeira rodada de testes, objetivando validar em ambiente de laboratório o processo experimental de galvanização de arames por simples imersão para ser testado em escala industrial. Os resultados de todas as etapas serão analisados e será redigido um relatório final. | 47124.26 | 0 | 17786.56 | 2019-03-04 | 2019-07-12 | 2019-04-25 | 2019-07-09 | 1 | 100 | Não | 2019-07-09
PLIG-1805.0001 | 2 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | Download | PRIMEIRA RODADA DE TESTES Nesta etapa serão realizados testes de galvanização de arames simulando parâmetros operacionais, visando melhoria da aderência da camada de zinco sobre o aço. Após a realização da galvanização dos arames, serão feitos ensaios de enrolamento, gramatura e análises da microestrutura das camadas galvanizadas. | 14459.7 | 28465.11 | 13382.97 | 2018-12-26 | 2019-04-08 | 2018-12-26 | 2019-04-08 | 3 | 100 | Sim | 2019-04-09 | Houve atraso na data de entrega da segunda Macroentrega, em virtude da necessidade de refazer alguns testes que tiveram resultados insatisfatórios, e ainda, atraso da empresa parceira no retorno das informações necessárias para realização dos novos testes.
PLIG-1805.0001 | 1 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | Download | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ADAPTAÇÃO DA PLANTA PILOTO Nesta primeira etapa será feita a adaptação do atual sistema de raspagem de liga da planta piloto de galvanização, que é composto por gaxetas, e que deverá ser trocado por um sistema de sopro de nitrogênio para fazer um melhor controle da camada galvanizada. Três toneladas da liga Zn3,5%Al3,0%Mg desenvolvida será fornecida pela Nexa Resources para os testes de galvanização. Os fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, serão desenvolvidos por um fabricante nacional ou importados pela Nexa Resources. Serão realizados dois testes preliminares de galvanização seguidos de caracterização dos arames por ensaios de enrolamento, de gramatura e microscopia eletrônica. | 0 | 51534.89 | 11998.39 | 2018-05-18 | 2018-12-21 | 2018-07-23 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Sim | 2019-01-09 | Para a realização do projeto a empresa Nexa Resources realizou a importação de fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, e até o presente momento (26/09/2018) ainda não recebemos estes fluxos em nossa Unidade para o inicio dos trabalhos. Assim que recebermos os fluxos podemos dar inicio as atividades dos projetos. Estamos em contato direto com a empresa acompanhando o andamento da situação. Recebemos na data de hoje (05/11/2018) o fluxo e os arames que estavam em atraso para iniciar as atividades do projeto. A partir de agora as atividades poderão ser iniciadas. Cronograma replanejado. Finalizaremos o projeto dentro do prazo global 18/05/19. Macroentrega finalizada em 21/12/2018. Devido ao recesso de final de ano, ainda aguardamos assinatura do Termo de Aceite pela Empresa Parceira. Termo de Aceite assinado recebido e já anexado na plataforma.
PELE-1807.0002 | 5 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | Download | GEP5. Montagem do protótipo de bateria de estado sólido GEP5.1. Testes elétrico e validação do protótipo de laboratório Input: 1) Compóstio Anodo/Eletrólito/Catodo Sinterizados Output: 1) Validação da Bateria protótipo; 2) Relatório Final de resultados | 51526.79 | 36277.05 | 44484.54 | 2020-05-01 | 2020-07-11 | 2020-05-21 |  | 1 | 100 | Não | 2020-07-11
PELE-1807.0002 | 4 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | Download | GEP4. Conformação dos componentes Ânodo/Eletrólito/Cátodo por Spark Plasma Sintering - SPS GEP4.1. Preparação dos compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo via SPS Input: 1) Compósito PÓ Anodo/Eletrólito/Catodo Output: 1) Compositos Sinterizados por SPS GEP4.2. Tratamento térmico do material compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo Input: 1) Pó do Composito moido e homogeneo Output: 1) Pó do Copósito tratado termicamente GEP4.3. Otimização de parâmetros técnicos e Sinterização dos materiais compósitos via SPS; Input: 1) Pó do Compósito com tratamento térmico Output: 1) Compósito em pellets nanoestruturado GEP4.4. Caracterização físico-química e eletroquímica do material compósito produzidos pelo processo de SPS; Input: 1) Pellets do Compósito sinterizado Output: 1) Caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Compósito | 38580.54 | 33443.82 | 17987.69 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 1 | 100 | Não | 2020-05-20 | termino previsto para 20/05/2020
PELE-1807.0002 | 3 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | Download | GEP3: Cátodo LiCoPO4 (LCP) comercial componentes da Bateria de tudo estado sólido a base de lítio GEP3.1. Caracterização físico-química do pó de LiCoPO4 Input: 1) Ânodo LiCoPO4 (LCP) comercial Output: 1) Caracterização do pó do Catodo LiCoPO4 (LCP) comercial GEP3.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do LiCoPO4 via SPS Input: 1) Pellets do Catado LiCoPO4 (LCP) sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 (LCP) GEP3.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do LiCoPO4 comercial; Input: 1) Pellets do Catodo LiCoPO4 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 | 86640.81 | 231887.65 | 50704.8 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29 | etapa iniciada conforme planejamento no plano de trabalho
PELE-1807.0002 | 2 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | Download | GEP2: Ânodo Li4Ti5O12 comercial componente da Bateria Toda de estado sólido a base de lítio: GEP2.1. Caracterização físico-química do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Ânodo Li4Ti5O12 comercial Output: 1) Caracterização do Ânodo Li4Ti5O12 comercial GEP2.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do Li4Ti5O12 via SPS Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li4Ti5O12 Output: 1) Parâmetros Otimizados 2) Pellets de Li4Ti5O12 sinterizado GEP2.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Pellets do Anodo Li4Ti5O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Anodo Li4Ti5O12 | 103742.92 | 83047.73 | 70804.8 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-31 | etapa finalizada conforme planejamento e macroentrega anexada com a devida assinatura da empresa
PELE-1807.0002 | 1 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | Download | GEP1. Desenvolvimento do eletrólito componentes da Bateria Toda em estado sólido a base de lítio: GEP1.1. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pós cerâmicos nanparticulados de Li7La3Nb2O12 via a técnica de Spray Pirólises Input: 1) Otimização dos Parametros do Spray Pirolises, 2) Produção do Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Li7La3Nb2O12 em pós nanoparticulado GEP1.2. Caracterização físico-química dos pós nanoparticulados de Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de Spray Pirólises Input: 1) pó de Li7La3Nb2O12 nanparticulado Output: 1) caracterização fisico-química do pó nano do Li7La3Nb2O12 GEP1.3. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos densos do Li7La3Nb2O12 via SPS; Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizados GEP1.4. Caracterização físico-química e eletroquímica dos pellets nanoestruturados do Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de SPS Input: 1) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Li7La3Nb2O12 | 301861.88 | 215343.75 | 398371.11 | 2018-07-11 | 2019-06-30 | 2018-07-11 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30 | Finalizada a 1ª Macro entrega
PCIM-1806.0074 | 3 | Handy Met II | Download | Testes de protótipos funcionais em ambiente laboratorial ou relevante | 91860 | 91860 | 91860 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 3 | 100 | Não | 2020-09-28 | Projeto em fase de aditamento de prazo. data prevista de termino da execução : 24/03/2020 Data de atualização da informação 10/03/2020: Data de finalização do projeto replanejado. Projeto está em fase de aditamento de prazo: data prevista de término da execução: 28/09/2020 Data de atualização: 08/09/20 - Projeto atualizado com o aditivo III, data de finalização replanejada.
PCIM-1806.0074 | 2 | Handy Met II | Download | Projeto de engenharia detalhado em arquivo 3D; Documentação técnica para construção de protótipos | 114825 | 114825 | 114825 | 2019-07-05 | 2019-12-20 | 2019-07-05 | 2019-12-20 | 4 | 100 | Não | 2019-12-20 | Projeto em fase de aditamento de prazo. Data de atualização 07/10/19 - Aditivo de prazo e custo em trâmite de assinatura. M2 do projeto com previsão de finalizar em 13/03/20 com o percentual de avanço em 10%. As datas e percentuais serão atualizadas quando o aditivo chegar assinado.
PCIM-1806.0074 | 1 | Handy Met II | Download | Plano de gerenciamento de projeto; relatório com requisitos técnicos , resultados de análise de similares e busca de anterioridade | 137790 | 137790 | 137790 | 2019-01-02 | 2019-07-04 | 2019-01-02 | 2019-07-04 | 3 | 100 | Não | 2019-07-04 | projeto em fase de aditamento de prazo. 07/06 - Elaboração do relatório informacional / conceitual
PLAS-1708.0001 | 6 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.3: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.4: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM Entregável: Segunda versão do algoritmo de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas à matriz (regiões de produto). WP A1.5: Desenvolvimento da matriz de superfícies complexas Entregável: Ferramental para prensa excêntrica de pequeno porte fabricado, bem como desenhos de projeto e documentações de fabricação. WP A1.6: Experimentos em ambientes relevantes Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia selecionada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira fase do projeto. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.4: Caracterização dos revestimentos Entregável: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.5: Seleção do pó metálico e parâmetros de deposição Entregável: Relatório final sobre a viabilidade da aplicação de pós comerciais para a deposição de camadas finas e de boa aderência a substratos | 449955 | 675000 | 225045 | 2019-01-18 | 2019-07-18 | 2019-01-18 | 2019-05-18 | 1 | 100 | Não | 2019-05-18
PLAS-1708.0001 | 5 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.1: Desenvolvimento de equipamentos e sensores Entregável: Revisão bibliográfica sobre sensores para medição de espaçamento. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos Entregável: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.2: Caracterização de materiais pré-processo Entregável: Relatório de caracterização de materiais pré-processo WP A2.3: Planejamento de experimentos e testes de deposição Entregável: Matriz de experimentos e documentação dos testes de deposição realizados. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B2: Preparação de infraestrutura para ensaios Entregável: Desenhos e documentos de fabricação dos dispositivos e ferramentais desenvolvidos. Plano de utilização do sensor de draw-in desenvolvido na primeira fase do projeto nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.2: Integração de fibra e cabeçote laser ao Snake Robot Entregável: Snake Robot integrado com equipamentos para conduzir o feix | 269973 | 405000 | 135027 | 2018-09-18 | 2019-01-18 | 2018-09-18 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2019-01-18
PLAS-1708.0001 | 4 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Download | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos, revisões bibliográficas e planejamentos experimentais: Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.1: Revisão bibliográfica e levantamento de ligas comerciais Entregável: Revisão bibliográfica sobre revestimentos metálicos a laser para ferro fundido e levantamento de pós comercialmente disponíveis para estudo no projeto. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B1: Planejamento de experimentos de estampagem e inspeção Entregável: Revisão bibliográfica com definição de fatores e respostas esperadas nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.1: Definição de parâmetros de soldagem Entregável: Relatório contendo a revisão bibliográfica, matriz de experimentos, documentação dos testes de soldagem e parâmetros de processamento. Subprojeto C2 - Snake Robot for Spot Weld Inspection Activities - Phase 2 WP C2.1: Geração de base de dados para juntas tipo I Entregável: Relatório contendo os descritivos de experimentos e banco de dados gerado para juntas tipo I. Subprojeto D - Eagle Eyes System - Phase 2 WP D1: Relatório de análise da POC e revisão dos requisitos Entregável: Relatório contendo atualização da revisão bibliográfica, definição de novos requisitos de projeto e estudos referentes | 179982 | 270000 | 90018 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 1 | 100 | Não | 2018-09-18
PIFG-1806.0001 | 5 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Download | Se trata da etapa final onde o sistema será entregue após o relatório final de uso (com todos os testes e validações dos 10 produtores em safra e safrinha). Momento onde será iniciado o processo de registro de software. | 56086.18 | 15705.31 | 34949.71 | 2019-12-01 | 2020-05-10 | 2020-01-06 | 2020-05-10 | 1 | 100 | Não | 2020-05-11
PIFG-1806.0001 | 4 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Download | Na macroentrega 4 – em conjunto com funcionários das propriedades rurais será realizado uma verificação dos ajustes realizados pela equipe desenvolvedora. Em seguida, o sistema continuará sendo utilizado no processo de abastecimentos com dados relativos a safrinha (custo e manejo) e análise de relatórios. Após o período de encerramento da safra, um novo relatório será elaborado referente a análise dos relatórios emitidos pelo sistema e quanto a eficiência na identificação de gastos irregulares do manejo entre as propriedades cadastradas. | 25234.38 | 8374.62 | 58583.25 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 2019-07-03 | 2019-12-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-30 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 3 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Download | Melhorias e correções do sistema. A equipe desenvolvedora analisará o relatório de uso do sistema entregue na macroentrega 2 e efetua os devidos ajustes e melhorias solicitadas. Relatório de melhorias e adequações de possíveis erros do sistema. | 24381.82 | 8091.68 | 11916.65 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 2019-07-02 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 2 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Download | Se trata da implantação do sistema onde será abastecido com os dados que serão coletados a cada etapa do manejo nas 10 propriedades que farão parte nesta fase de validação (safra). Após implantação e uso, diversos relatórios serão gerados onde, juntamente com os funcionários de cada propriedade, será feito uma análise da eficácia do sistema na comparação de gastos do manejo entre as propriedades. Será gerado relatório de uso (erros) do e enviado à equipe desenvolvedora. | 35964.37 | 11935.63 | 35149.95 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2019-01-08 | 2019-05-09 | 1 | 100 | Não | 2019-05-09 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 1 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Download | A macroentrega 1 - se refere ao desenvolvimento do sistema de gestão de propriedades rurais com recursos de integração de dados dos manejos e custos possibilitando a comparação e análise das informações de todas as propriedades cadastradas através de distintos relatórios. Seleção de 10 Produtores rurais para estudo de caso. Nesta etapa será levantado os dados de custos de cada um dos 10 participantes da implantação do sistema (dados de áreas, maquinário, compras e estoques de defensivos, funcionários etc.). Nessa etapa será entregue o levantamento de quesitos mínimos do sistema para manejo agrícola e gestão. Módulo de parâmetros e módulo de propriedades. | 85282.96 | 37892.64 | 35149.95 | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-01-07 | 1 | 100 | Não | 2019-01-07 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIPT-1806.0025 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Download | Relatório final do projeto contendo todas as formulações testadas e os resultados obtidos, tanto de propriedades físicas como de propriedades de redução. Este relatório indicará as melhores formulações e os parâmetros do processo de aglomeração para obter tais aglomerados. | 134700.98 | 188126.27 | 114362.47 | 2019-07-02 | 2019-12-30 | 2016-07-02 | 2019-12-23 | 2 | 100 | Não | 2020-03-30
PIPT-1806.0025 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Download | Relatório de andamento do projeto ao 6° mês contendo a descrição detalhada das atividades executadas. Neste relatório será apresentada a caracterização detalhada dos aglomerados atuais, os testes em bancada para seleção de formulações e o desenvolvimento do processo de mistura e do processo de aglomeração. Estes dois últimos ainda não estarão completos. | 242695.18 | 349377.35 | 114362.47 | 2018-07-06 | 2019-06-07 | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Sim | 2019-07-01 | Houve atraso na entrega de material por parte da empresa parceira. Provavelmente precisaremos aditar o projeto para conclusão do projeto.
PIFB-1806.0004 | 4 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | Nenhum anexo | 4- Testes e validação do sistema de monitoramento: a) Testes unitários e integrados do sistema de monitoramento; b) Aprimoramento do sistema baseado nos resultados obtidos; c) Documentação do sistema; | 0 | 0 | 42710.66 | 2019-04-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 75 | Não
PIFB-1806.0004 | 3 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | Download | 3 - Desenvolvimento de módulo para aquisição de sinais vitais: a) Desenvolvimento de módulo eletrônico para monitoramento de sinais vitais; b) Integração do módulo eletrônico com sistemas para interface. | 32040 | 56688.44 | 37000 | 2019-01-29 | 2019-04-28 | 2019-01-31 |  | 1 | 75 | Sim | 2019-08-30 | Conforme informado nos tickets #12727, #12619, #12794, #11405, a data de término do PIFB-1806.0004 foi 30.01.2020 com três macroentregas, sendo a última aceita em 30.08.2019, períodos de referência anteriores à coordenação que tratou este assunto a partir de junho de 2020. Os saldos residuais nas contas EMBRAPII e Sebrae, incluindo os respectivos rendimentos, foram devolvidos em outubro de 2020, conforme comprovantes anexados no ticket #11070 e prestação de contas 2/2020. Juliano Lopes
PIFB-1806.0004 | 2 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | Download | 2- Análise e desenvolvimento de sistema para transmissão de dados do paciente: a) Desenvolvimento de sistema modular para transmissão de dados do paciente com interação dos profissionais de saúde; b) Desenvolvimento de interface web para monitorar os dados do paciente. | 37593.34 | 16917 | 37000 | 2018-10-29 | 2019-01-28 | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 1 | 60 | Sim | 2019-01-30
PIFB-1806.0004 | 1 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | Download | 1 - Estudo das normas técnicas e estado da arte em monitoramento de sinais vitais: a) Estudo das normas técnicas de monitoramento de sinais vitais; b) Estudo dos equipamentos para monitoramento de pacientes; c) Estudo das técnicas para transmissão de dados dos pacientes; d) Testes de dispositivos para aquisição de sinais vitais. | 38704 | 59687.23 | 37000 | 2018-06-29 | 2018-10-28 | 2018-07-30 | 2018-10-29 | 1 | 50 | Sim | 2018-10-29
PIFC-1807.0034 | 4 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Download | Pedido de Patente / Encerramento do Projeto | 0 | 0 | 13988.41 | 2019-01-06 | 2019-05-05 | 2019-02-10 | 2019-04-17 | 1 | 100 | Não | 2019-04-17
PIFC-1807.0034 | 3 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Download | Instalação e integração dos protótipos na planta-piloto | 20047.03 | 20547.03 | 10491.31 | 2018-10-06 | 2019-01-05 | 2018-11-10 | 2019-02-09 | 1 | 100 | Não | 2019-04-17
PIFC-1807.0034 | 2 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Download | Entrega de Protótipos | 6758 | 5708 | 3497.1 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PIFC-1807.0034 | 1 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Download | Arquitetura e Requisitos do Protótipo – Plant-side e Cloud-side | 8166 | 8716 | 6994.21 | 2018-07-06 | 2018-09-05 | 2018-07-06 | 2018-11-01 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PIPT-1806.0027 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Nenhum anexo | Entrega do Relatório Técnico contendo as especificações técnicas do produto já validadas, em atendimento às normas, incluindo sua classificação de aplicação. | 55309.36 | 78774 | 33520.84 | 2019-07-29 | 2019-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0027 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Nenhum anexo | Entrega do protótipo e relatório técnico contendo a análise preliminar do protótipo. | 143903.7 | 204953.7 | 87214.36 | 2019-01-28 | 2019-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0027 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Download | Relatório técnico contendo o resultado do estudo da busca de anterioridade em bases de dados de patentes, dos materiais possíveis de serem aplicados no produto, do desenvolvimento de formulações de compósitos e da sua caracterização técnica; identificação e estudo das normas técnicas aplicáveis ao produto, design preliminar do produto, projeto de engenharia do produto, incluindo suas especificações técnicas, classe de resistência mecânica, desenhos de engenharia, especificação e quantificação de materiais e serviços para o protótipo. | 126155.94 | 179676.64 | 76458.14 | 2018-07-27 | 2019-04-30 | 2018-07-27 | 2019-10-27 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | Distrato em andamento.
PIPT-1806.0026 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Download | Relatório Técnico apresentando os resultados do PROJETO e o protocolo de preparação da formulação que apresentar melhor resultado. | 36877.9 | 58428.36 | 33865 | 2019-01-29 | 2019-11-29 | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PIPT-1806.0026 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Download | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com a MADZ para apresentação dos resultados do desenvolvimento e caracterização de formulações e definição das formulações para confecção das rodas a serem submetidas nos testes de desempenho. | 74876.6 | 100737.14 | 33865 | 2018-07-30 | 2019-05-30 | 2018-07-30 | 2019-06-07 | 2 | 100 | Não | 2019-06-07 | Essa macroentrega depende do cliente adquirir uma matéria prima que será analisada pelo IPT. O cliente está com dificuldades na aquisição da matéria prima.
PBIO-1804.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Download | Entrega de protocolo do processo de produção do raminolipídeo em em escala de 75L e transferência da tecnologia para a empresa parceira com escalonamento em biorreatores de escala de 1500 L, 3.000 L ou 5.000 L, que serão definidos de acordo com a produtividade do bioprocesso. | 142296 | 202664 | 86240 | 2019-05-27 | 2022-06-30 | 2019-08-22 | 2022-10-25 |  | 85 | Não | 2022-10-25
PBIO-1804.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Download | Entrega de protocolo do processo de produção de separação do raminolipídeo em biorreatores de 10lt. | 142296 | 202664 | 86240 | 2018-11-27 | 2019-07-25 | 2018-11-27 | 2019-08-21 |  | 100 | Não | 2019-08-21
PBIO-1804.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Download | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | 142296 | 202664 | 86240 | 2018-05-28 | 2018-11-26 | 2018-05-04 | 2018-11-26 |  | 100 | Não | 2018-12-20
PIPT-1805.0023 | 2 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Download | Relatório técnico apresentando os resultados do desenvolvimento do projeto bem como o projeto conceitual da unidade piloto. | 148438.33 | 266283.52 | 99148.11 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 2018-10-24 | 2020-01-30 |  | 100 | Não | 2020-03-02
PIPT-1805.0023 | 1 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Download | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com EMPRESA PARCEIRA no IPT. Conteúdo da reunião: catalisador selecionado, plano de experimentos e resultados preliminares deste. | 178750.43 | 199712.59 | 99148.11 | 2018-06-29 | 2018-12-31 | 2018-06-29 | 2018-10-23 |  | 100 | Não | 2018-10-23
PIFC-1807.0033 | 4 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Download | Aprimoramento, integração e testes Entrega: Sistema integrado finalizado e relatório de testes. Entregável: Sistema | 74977.1 | 40505.22 | 86815.54 | 2019-05-05 | 2021-04-06 | 2019-09-01 | 2021-04-01 | 1 | 100 | Não | 2021-04-01 | Aditivado em prazo: 12 meses
PIFC-1807.0033 | 3 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Download | Desenvolvimento (módulo de VC e IA) Entrega: Desenvolvimento dos algoritmos e adaptação do sistema AUDO para integração e Integração e testes dos algoritmos e sistema. Entregável: Protótipo. | 138115.63 | 104657.8 | 130223.33 | 2018-10-05 | 2019-08-31 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1807.0033 | 2 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Download | Definição de arquitetura Entrega: Definição da arquitetura para integração das APIs (sistema e algoritmos de identificação). Entregável: Relatório. | 40842.76 | 61016.81 | 21703.89 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 1 | 100 | Não | 2019-03-29 | Projeto em replanejamento.
PIFC-1807.0033 | 1 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Download | Identificação de eventos anômalos e seus parâmetros. Entrega: Levantamento de imagens médicas e definição de eventos a serem identificados e suas características. Entregável: Relatório. | 28215.05 | 77276.09 | 43407.78 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 |  | 1 | 100 | Não | 2019-01-11
PESQ-1807.0002 | 4 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Download | Mapa de propagação e relação de plantas hospedeiras das pragas. | 72917.77 | 85000 | 63045.18 | 2020-01-10 | 2020-07-03 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 3 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Download | Relação de inimigos naturais com potencial para controle das pragas | 72917.77 | 85000 | 63045.18 | 2019-07-10 | 2020-01-09 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 2 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Download | Protocolo de manejo de Frankiniella occidentalis baseada no uso do controle biológico | 72917.77 | 42500 | 31522.58 | 2019-04-09 | 2019-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 1 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Download | Tabela de vida de Phthorimaea operculella e modelagem da dinâmica da praga na região de estudo. | 72917.77 | 127500 | 94567.76 | 2018-07-09 | 2019-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0024 | 3 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório Técnico – contendo avaliação das funções críticas do protótipo do isolador e atendimento às especificações normativas essenciais. | 81427.26 | 115972.1 | 49349.88 | 2019-05-29 | 2019-10-27 | 2019-11-21 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-27 | Como o termo de aceite foi enviado pelo correio, e os parceiros estão em quarentena devido ao COVID19, foi anexado o email como termo de aceite.
PIPT-1806.0024 | 2 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório Técnico – contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | 140009.45 | 199407.41 | 84854.2 | 2018-11-27 | 2019-04-26 | 2018-11-19 | 2019-04-26 | 1 | 100 | Não | 2019-04-26
PIPT-1806.0024 | 1 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Download | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e outras informações pertinentes ao desenvolvimento, identificação e seleção de materiais possíveis de serem aplicados nos isoladores, formulação dos materiais compósitos para o isolador, projeto e design do isolador, com os arquivos eletrônicos. | 108563.29 | 154620.49 | 65795.92 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2018-07-27 | 2018-11-14 | 1 | 100 | Não | 2018-11-14
PIPT-1804.0021 | 2 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Download | Relatório técnico final do projeto contento as atividades referente à Etapa2 do projeto: Esterilização de 4 amostras por radiação gama, Geração e entrega de 4 amostras de nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina à Empresa Parceira para avaliação de desempenho. | 15679.07 | 67114.78 | 26774.52 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-05-07 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-07 | Aditivo sendo negociado.
PIPT-1804.0021 | 1 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Download | Relatório técnico parcial referente à Etapa1 do projeto: definição das matérias-primas, Desenvolvimento do nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina e caracterização da doxiciclina encapsulada | 161032.8 | 184565.73 | 80323.58 | 2018-05-04 | 2019-02-01 | 2018-05-04 | 2019-04-03 | 1 | 100 | Não | 2019-04-03 | Reunião prevista para 03.04.2019, entrega de relatório e discussão sobre possível aditivo.
PCEE-1807.0093 | 4 | DIRKOO | Download | ME04 - Versão final da plataforma desenvolvida, integrada com módulos de software e validada junto a Indústria. | 56145.3 | 8506.5 | 10009.9 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PCEE-1807.0093 | 3 | DIRKOO | Download | ME03 - Módulo de software desenvolvido para validação da plataforma de serviços e primeira versão do Big Data para processamento das informações. | 42302.1 | 22349.7 | 10009.9 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18
PCEE-1807.0093 | 2 | DIRKOO | Download | ME02 - Primeira versão da arquitetura do projeto e Micro módulo para validar a arquitetura. | 18643 | 79978.2 | 10009.91 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0093 | 1 | DIRKOO | Download | ME01 - Projeto de Arquitetura baseada em microserviços para consolidar a base do projeto. | 0 | 84191.81 | 10009.91 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PFEM-1806.0005 | 3 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Download | Revisão e discussão de resultados, avaliação de metodologias de teste e patentes a)Avaliação de alternativas ao uso do aço inoxidável; b) Relatório final | 0 | 0 | 0 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31
PFEM-1806.0005 | 2 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Download | Caracterização da constituição dos gases de combustão e da temperatura: a) Medição da composição dos gases e da temperatura em diferentes pontos; b) Determinação das temperaturas de condensação, conhecendo-se a constituição dos gases; c) Análise dos resultados. Instalação de amostras de chapas e tubos confeccionados em aço: a) Acompanhamento da instalação das amostras para a safra de 2018 (304,316,410,439 e 444) b) Acompanhamento do desempenho das amostras (visitas à Usina em Itumbiara) c) Retirada das amostras (fim da safra de 2018) Identificação dos mecanismos de corrosão (aços inoxidáveis): a) Recebimento das amostras e identificação das mesmas b) Retirada de amostras menores para ensaios diversos c) Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS) d) Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X) e) Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos f) Determinação da composição química dos aços empregados g) Análise dos resultados relativos aos aços inoxidáveis; | 16625.36 | 25743.22 | 7507.5 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 2019-03-21 | 2019-05-09 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PFEM-1806.0005 | 1 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Download | Identificação dos mecanismos de corrosão (aços-carbono): a)Recebimento, identificação e retirada das amostras; b)Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS); c)Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X); d)Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos; e)Determinação da composição química dos aços empregados; f)Análise dos resultados relativos aos aços-carbono. | 16625.36 | 25743.23 | 7507.5 | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 2018-06-20 | 2019-03-20 | 1 | 100 | Sim | 2019-03-21 | Macroentrega prevista para ser finalizada em fev/19
PBIO-1806.0004 | 2 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Download | Relatório Técnico Final contendo a consolidação das macroentregas I e 2 e protocolo de produção de solução biossolubizante em biorreator em escala de até 10 L. | 104932.9 | 138384.24 | 63595.7 | 2018-12-20 | 2019-05-20 | 2019-01-02 | 2019-05-20 | 1 | 100 | Não | 2019-05-22
PBIO-1806.0004 | 1 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Download | Reunião Técnica e Relatório técnico das atividades realizadas nas etapas 1 e 2. ETAPA I - Levantamento e consolidação de informações, planejamento e obtenção de materiais ETAPA 2- Reprodução dos resultados obtidos pela EMPRESA PARCEIRA G&MA, padronização das metodologias e escolha da linhagem microbiana | 104932.9 | 160515.54 | 63595.7 | 2018-07-20 | 2018-12-20 | 2018-07-20 | 2018-12-19 |  | 100 | Não | 2018-12-19
PCIM-1807.0072 | 3 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Nenhum anexo | Relatório técnico de fabricação e montagem; Relatório dos testes realizados nas instalações do SENAI/DR/BA; Databook do projeto | 14908.44 | 35993.22 | 14908.44 | 2019-11-01 | 2020-01-02 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1807.0072 | 2 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Nenhum anexo | Memorial descritivo do projeto básico, documentação de fabricação e montagem, relatório dos testes do protótipo de baixa fidelidade | 134175.94 | 132259.14 | 134175.94 | 2019-03-29 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1807.0072 | 1 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Nenhum anexo | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório e memorial descritivo do projeto conceitual | 149084.37 | 129916.39 | 149084.37 | 2018-12-10 | 2019-03-28 | 2018-12-10 |  | 1 | 5 | Não
PDCC-1706.0001 | 8 | V+: Soluções para Video Analytics | Download | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo embarcado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Rastreamento de Veículos para adição ao módulo de Reconhecimento de Placas de Veículos (Módulo LPR) | 30768.94 | 0 | 14662.58 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-15
PDCC-1706.0001 | 7 | V+: Soluções para Video Analytics | Download | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo otimizado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo embarcado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) | 0 | 102500.38 | 14662.59 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-11
PDCC-1706.0001 | 6 | V+: Soluções para Video Analytics | Download | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo otimizado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo embarcado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Novo módulo de Detecção de Agressividade do Motorista (DAD) | 20681.74 | 10856.15 | 14662.59 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-05
PDCC-1706.0001 | 5 | V+: Soluções para Video Analytics | Download | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo otimizado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Detecção de Spoofing de Faces para adição ao módulo de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) ▪Método de Detecção de Motorista Manipulando Celular para adição ao módulo de Análise de Cabine de Veículos (Módulo VCA) | 111450.68 | 153844.7 | 14662.59 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-06
PCEE-1807.0091 | 3 | ANGULAR JSF | Download | ME03 - Versão final da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | 62141.96 | 0 | 9393.93 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PCEE-1807.0091 | 2 | ANGULAR JSF | Download | ME02 - Primeira versão da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | 85225.16 | 47639.56 | 18787.87 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PCEE-1807.0091 | 1 | ANGULAR JSF | Download | ME01 - Primeira versão da biblioteca de componentes. | 0 | 191665.68 | 28181.8 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0092 | 3 | AGORA DIGITAL | Download | ME03 - Leg.go suspresas, Mapa da Pressão e Rede de Influência. | 111443.94 | 0 | 17744.28 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-16
PCEE-1807.0092 | 2 | AGORA DIGITAL | Download | ME02 - Balance scorecard e chance de sucesso. | 17614.4 | 56841.58 | 13308.22 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0092 | 1 | AGORA DIGITAL | Download | ME01 - Leg.go visual. | 0 | 159746.64 | 13308.22 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCNP-1806.0009 | 2 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Download | Validação das condições de cultivo; Avaliação técnico econômica | 46423.25 | 58573.5 | 35679.76 | 2018-12-01 | 2019-05-28 | 2018-12-15 | 2019-05-28 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PCNP-1806.0009 | 1 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Download | Avaliação de meios de cultura e condições de cultivo; otimização das condições de cultivo | 34769.46 | 43869.59 | 26722.96 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-08-09 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PCNP-1806.0008 | 5 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Refino mecânico após PT – bagaço cana-energia | 1155438.27 | 1724732.97 | 422214.26 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-25
PCNP-1806.0008 | 4 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Avaliação pré-tratamento 1 estágio – Bagaço de cana-energia | 706419.76 | 878302.94 | 215010.73 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2019-12-18 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro do planejado.
PCNP-1806.0008 | 3 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Hidrólise Enzimática em Laboratório – Bagaço de cana-de-açúcar | 690608.89 | 878302.94 | 423747.64 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | 2019-12-17 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PCNP-1806.0008 | 2 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Avaliação pré tratamento 1 Estágio - Bagaço de cana comercial | 688662.57 | 1214843.9 | 417421.1 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PCNP-1806.0008 | 1 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Download | Pré tratamento com pré-embebição bagaço cana energia | 695506.36 | 1214843.9 | 479620.47 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-14
PDCC-1806.0005 | 4 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Download | Etapa 3: Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapa 2 para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. Algoritmos implementados. | 21468.44 | 8803.48 | 5797.06 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-02-13 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-11
PDCC-1806.0005 | 3 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Download | Etapa 2(b): Módulo para a classificação NCM de descrições expandidas. | 21468.44 | 26410.43 | 5797.06 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-12 | 1 | 100 | Não | 2019-02-14
PDCC-1806.0005 | 2 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Download | Etapa 2(a) : Módulo que realizará o matching ordenado (ranqueamento) dos padrões candidatos | 21468.44 | 26410.43 | 5797.06 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 2018-08-20 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-05
PDCC-1806.0005 | 1 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Download | Etapa 1: Aquisição e entendimento dos dados - Relatório com os resultados das análises e caracterizações | 0 | 44017.39 | 5797.06 | 2018-06-15 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-17 | 1 | 100 | Não | 2018-08-22
PCEE-1805.0089 | 3 | 5GApps | Download | ME03 - Segunda aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente de homologação. | 107624.7 | 0 | 9486.93 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-22
PCEE-1805.0089 | 2 | 5GApps | Download | ME02 - Aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente simulado. | 0 | 71749.8 | 6324.62 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1805.0089 | 1 | 5GApps | Download | ME01 - Protótipo de uma aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC. | 0 | 118624.7 | 9486.93 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1804.0087 | 3 | MSD | Download | ME03 - Sistema de automação de MSD integrado a aplicativos. | 81058.2 | 4635 | 9849.4 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1804.0087 | 2 | MSD | Download | ME02 - Protótipo de sistema de automação de MSD | 0 | 75643.2 | 9849.4 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-07
PCEE-1804.0087 | 1 | MSD | Download | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de controle de MSD. | 0 | 57217.12 | 4924.7 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-07
PCEE-1804.0090 | 3 | ZTP | Download | ME03 - Segunda versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | 100442.88 | 46296.2 | 7561.91 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18 | Projeto terá aditivo
PCEE-1804.0090 | 2 | ZTP | Download | ME02 - Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | 38800.32 | 152284.4 | 15123.81 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PCEE-1804.0090 | 1 | ZTP | Download | ME01 - Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de Conceito) | 0 | 53086.2 | 7561.9 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-17
PLAC-1805.0012 | 3 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Download | Testes em campo para validação; Discussão sobre validação final; Validação final; Transferência de tecnologia. | 72336 | 272650 | 70000 | 2020-01-01 | 2021-05-04 | 2020-07-01 | 2021-05-04 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PLAC-1805.0012 | 2 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Download | Desenvolvimento do firmware - parte2; Montagem do protótipo; Teste em laboratório (BREE - Lactec) | 144672 | 77900 | 70500 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-07
PLAC-1805.0012 | 1 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Download | Definição da topologia do conversor; Definição do método de controle; Simulação da topologia e controle; Projeto dos circuitos eletrônicos; Desenvolvimento do firmware - parte 1 | 144672 | 38950 | 125000 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-29
PCIM-1804.0071 | 3 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Download | Execução, testes, ajustes do protótipo e encerramento. | 28150 | 28150 | 0 | 2019-11-13 | 2020-01-10 | 2019-11-13 | 2020-01-10 | 3 | 100 | Não | 2020-01-10
PCIM-1804.0071 | 2 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Download | Projeto básico/detalhado e construção do protótipo preliminar | 28150 | 28150 | 0 | 2019-09-20 | 2019-11-12 | 2019-09-20 | 2019-11-12 | 5 | 100 | Não | 2019-11-12
PCIM-1804.0071 | 1 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Download | Relatório Informacional e Conceitual | 56300 | 56300 | 112600 | 2019-04-11 | 2019-09-19 | 2019-04-11 | 2019-09-19 | 3 | 100 | Não | 2019-09-19 | 21/05/19 - Realizado o kick off em 11/04. Inicio da macroentrega I- fase iniciação/planejamento. Datas das macorentregas replanejadas e atualizadas no SRINFO.
PCIM-1712.0070 | 3 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Download | Fabricação e testes de protótipos funcionais, realização dos ajustes dos equipamentos que compõem o kit. | 47897.51 | 47897.55 | 47897.51 | 2019-04-25 | 2019-12-13 | 2019-04-25 | 2019-12-11 | 2 | 100 | Não | 2019-12-11 | O termo de parceria foi assinado em dez/17, porém, o projeto iniciou a execução em julho/18 em virtude dos ajustes financeiros para que o projeto iniciasse com saldo positivo incluindo o recurso do repasse SEBRAE. O projeto tem prazo previsto para ser executado em 12 meses, contudo ultrapassa a data do Termo que tem o prazo de 14 meses. Já iniciamos o trâmite de negociação do aditivo. Data planejada no cronograma para finalização do projeto em 03/07/19. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo do termo de parceria assinado. Projeto executando a macroentrega III com previsão de término em 03/07/19. SRINFO atualizado com os dados do aditivo. 05/07/19 - Projeto em trâmite de aditivo 07/08/19 - Aditivo de prazo aprovado, em trâmite de assinatura. Necessário aditivo em função de desafios encontrados na solução. Data final da macroentrega prevista para 20/09/2019 que será atualizada quando o documento chegar assinado. 06/09/19 - Projeto está na M3 com 64% de avanço. As datas serão atualizadas no sistema assim que o aditivo chegar assinado. 30/09/19 - Novo aditivo de prazo em trâmite de negociação, essa necessidade se deu em virtude da readequação do desembolso financeiro e do atendimento ao ajustes técnicos do protótipo.
PCIM-1712.0070 | 2 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Download | Projeto básico e detalhado com arquivos em 3D, Renders, Memorial Descritivo de projeto. Base e premissas do projeto básico; Resultado de análises crítica de engenharia básica-fabricabilidade. | 47897.52 | 47897.5 | 47897.52 | 2018-12-21 | 2019-04-24 | 2018-12-21 | 2019-04-24 | 2 | 100 | Não | 2019-04-24 | Projeto em fase de aditamento, datas serão replanejadas. Macroentrega 2 concluída em 24/04/19 conforme replanejamento do cronograma. As datas serão ajustadas no SRINFO quando o Aditivo do projeto estiver assinado.
PCIM-1712.0070 | 1 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Download | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Especificação e propostas preliminares de Design, Mecânica e Eletrônica Embarcada. | 47897.52 | 47897.5 | 47897.52 | 2018-07-03 | 2018-12-20 | 2018-07-03 | 2018-12-20 | 3 | 100 | Não | 2018-12-20 | Projeto com aditivo em trâmite. O cronograma já reflete o tempo real do projeto, porém, o sistema só pode ser atualizado quando o contrato estiver assinado. Projeto com avanço de 90% macro 1, aditivo será de prazo.
PCIM-1804.0069 | 4 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Download | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book do sistema de rastreamento | 92903.13 | 72258.01 | 92903.13 | 2018-11-16 | 2019-05-31 | 2018-11-16 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31 | Projeto com aditivo de execução em tramitação. Data: 31/05/2019 - Projeto concluído , termo de aceite anexado.
PCIM-1804.0069 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Download | Especificações detalhadas dos equipamentos e componentes para o rastreamento das peças | 61935.4 | 72257.96 | 61935.4 | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 2 | 100 | Não | 2018-11-16
PCIM-1804.0069 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Download | Definição de conceito a ser aplicado na escolha do equipamento para rastreabilidade das peças | 61935.4 | 72257.96 | 61935.4 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | 3 | 100 | Não | 2018-09-24 | As alternativas técnicas para a conclusão do conceitual serão discutidas com o cliente . A definição pode gerar novo replanejamento das datas.
PCIM-1804.0069 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Download | Ata da Reunião de Kick-off, plano de gerenciamento do Projeto | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2 | 100 | Não | 2018-06-20
PCIM-1709.0049 | 5 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Download | Montagem dos protótipos finais do projeto, realização de testes laboratoriais e ajustes finos | 20192.33 | 42067.35 | 20192.33 | 2018-07-18 | 2018-11-08 | 2018-07-18 | 2018-11-05 | 2 | 100 | Não | 2018-11-05 | Termo de aceite já foi enviado para o cliente, aguardando assinatura.
PCIM-1709.0049 | 4 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Download | Protótipo preliminar com SCG e SBC, conceitos de 3D de design dos cases e driver de comunicação da SBC com ECG | 63942.37 | 42067.35 | 63942.37 | 2018-03-26 | 2018-08-24 | 2018-03-26 | 2018-07-17 | 1 | 100 | Não | 2018-07-17
PPOL-1805.0016 | 3 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Download | Previsão da trajetória do óleo após deixar a bomba, de forma a verificar a lubrificação adequada dos diversos mancais. Integração do modelo de partida do compressor com aparato experimental já existente. Teste da nova técnica de verificação da qualidade do produto na linha de fabricação. Sugestão de alternativas para evitar o retorno de líquido e/ou gerenciar suas consequências. Determinação das condições em que o retorno de líquido ocorre e quando é potencialmente destrutivo para o compressor. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores(3/3). Modelo para vazamento na folga pistão-cilindro implementado no NewRECIP. Modelo para previsão da tensão de flexão e velocidade de impacto de válvulas no NewRECIP. | 252000 | 280000 | 359868.06 | 2019-06-23 | 2020-04-30 | 2019-06-23 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PPOL-1805.0016 | 2 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Download | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes configurações de sistemas de bombeamento. Análise do efeito da solubilidade do fluido refrigerante no óleo lubrificante no sistema de bombeamento. Desenvolvimentos de estratégia para a otimização térmica de placas. Simulação e validação da previsão da partida de diferentes modelos de compressores Validação da nova técnica de verificação da qualidade do produto pela comparação com testes usando métodos tradicionais Ajustes e implementação das melhores práticas em modelo de previsão da dinâmica de válvulas tipo palheta. Validação do modelo para prever a tensão de flexão e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (2/3). | 252000 | 280000 | 281020.83 | 2018-11-23 | 2019-06-22 | 2018-11-23 | 2019-06-22 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22
PPOL-1805.0016 | 1 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Download | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes velocidades de operação do compressor. Bancada experimental para análise do escoamento de óleo em diferentes condições de operação do compressor. Modelo para prever a temperatura de componentes de placas eletrõnicas. Modelo para a simulação dos primeiros segundos de funcionamento do compressor. Bancada para investigar o retorno de líquido(refrigerante e óleo lubrificante) na linha de sucção de compressores sob diferentes condições de operação do sistema. Modelo para a simulação do escoamento de gás e líquido no sistema de sucção de compressores. Desenvolvimento de modelo em elementos finitos (elementos de placa) para a simulação da dinâmica de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (1/3). Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. | 336000 | 280000 | 199111.11 | 2018-05-22 | 2018-11-22 | 2018-05-22 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2018-11-22
PPOL-1512.0007 | 4 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | Download | - Identificação de oportunidades de melhoria do desempenho de compressores integrado ao refrigerador. - Avaliação experimental do desempenho do compressor em diversas condições de operação via sistema virtual de refrigeração. - Resultados da influência do óleo lubrificante em vazamentos através de válvulas e na folga pistão-cilindro. - Análise de confiabilidade de motores de diferentes projetos de compressores. - Conceito otimizado do trocador de calor para aplicação do conceito de pré-expansão de fluido refrigerante para gerenciamento térmico do motor de compressores. - Análise comparativa de compressores alternativos e rotativos para aplicação de bomba de calor, considerando os fluidos R134a, R1234yf, R290 e R744. - Modelos para vazamento na folga pistão-cilindro e para força de adesão de válvulas com efeito de cavitação implementados no NewRECIP. | 261600 | 457166.65 | 371169.28 | 2017-05-15 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-30
PCEE-1805.0088 | 1 | PARLAMETRIA | Download | ME01 - Protótipo de plataforma com visual analytics e estimativa de chance de aprovação de proposições. | 48523.04 | 43684.25 | 12925.26 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1804.0086 | 3 | PCS | Download | ME03 - Sistema PCS com processamento de dados integrado a sistemas externos e validação. | 316251.79 | 231521.27 | 34914.43 | 2018-12-01 | 2020-02-29 | 2018-12-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1804.0086 | 2 | PCS | Download | ME02 - Sistema PCS com geração de relatório automatizado e visão mobile. | 0 | 291232.5 | 20696.03 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PCEE-1804.0086 | 1 | PCS | Download | ME01 - Modelo arquitetural e modelo de sistema PCS. | 0 | 99369.5 | 6898.68 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PTEC-1805.0006 | 3 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | Download | - Versão final; - Controle financeiro do projeto - parte 3; | 294371.15 | 877227.06 | 55926.43 | 2020-06-28 | 2021-11-28 | 2020-06-28 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PTEC-1805.0006 | 2 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | Download | - Versão intermediária 1 - parte 2; - Versão intermediária 2; - Controle financeiro do projeto - parte 2; | 702542.69 | 2076655.42 | 55926.44 | 2019-03-28 | 2020-06-27 | 2019-03-28 | 2020-06-27 | 1 | 100 | Não | 2020-07-01 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PTEC-1805.0006 | 1 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | Download | - Levantamento de requisitos; Versão intermediária 1 - parte 1; - Controle financeiro do projeto - parte 1; | 415955.57 | 1145486.02 | 55926.44 | 2018-05-28 | 2019-03-27 | 2018-05-28 | 2019-03-27 | 1 | 100 | Não | 2019-04-08 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PCEE-1803.0085 | 3 | SMON | Download | ME03 - Sistema de configuração de rotas via CRUD. | 379171.6 | 9270 | 25457.15 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-26
PCEE-1803.0085 | 2 | SMON | Download | ME02 - Sistema de controle de logs das ações do sistema. | 0 | 134270.8 | 12728.58 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1803.0085 | 1 | SMON | Download | ME01 - Sistema de processamento de dados e gestão integrado com suporte a formulários SFIS DBT | 0 | 538502.4 | 38185.73 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCIM-1804.0068 | 4 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Download | Relatório dos testes experimentais em ambiente relevante, em escala piloto industrial visando avaliar a capabilidade das características químicas e mecânicas do briquete. | 80000 | 80000 | 200000 | 2018-08-24 | 2019-04-17 | 2018-08-24 | 2019-04-17 | 3 | 100 | Não | 2019-04-17 | Data: 27/05/19 - Aceite da M4 atualizado.
PCIM-1804.0068 | 3 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Download | Layout dos periféricos do Sistema | 80000 | 160000 | 200000 | 2018-08-13 | 2018-08-23 | 2018-08-13 | 2018-08-23 | 3 | 100 | Não | 2018-08-23
PCIM-1804.0068 | 2 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Download | Relatório técnico contendo mapeamento tecnológico;caracterização dos briquetes enviados pela NEXA; etapas do processo; requisitos químicos e físicos. características mecânicas; dados de capabilidade; planejamento experimental; Procedimento de preparação dos insumos; dados de processo para o sistema piloto de Briquetagem. | 320000 | 320000 | 200000 | 2018-07-09 | 2018-08-15 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 3 | 100 | Não | 2018-08-15
PCIM-1804.0068 | 1 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Download | Elaboração do planejamento do projeto, Kickoff Meeting, EAP, Plano de Comunicação e cronograma do projeto | 320000 | 240000 | 200000 | 2018-05-18 | 2018-07-06 | 2018-05-18 | 2018-07-06 | 3 | 100 | Não | 2018-07-30
PINA-1804.0028 | 3 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Nenhum anexo | Relatório Técnico contendo: * Documento de especificação do protocolo de comunicação atualizado; * Documento de arquitetura do aplicativo móvel atualizado; * Esquema elétrico, layout, lista de materiais e arquivos gerber da versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Código fonte dos aplicativos móveis para Android e iOS; Arquivos binários dos aplicativos móveis para Android e iOS; Versão final dos aplicativos móveis publicado nas lojas. | 38000 | 75500 | 24200 | 2018-10-01 | 2019-01-31 |  |  |  |  | Não
PINA-1804.0028 | 2 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Nenhum anexo | Relatório Técnico contendo: * Esquema elétrico, layout e BOM do protótipo de hardware do monitor de válvula I-VUE e M-VUE; * Protótipos de hardware dos monitores de válvula I-VUE e M-VUE. | 38300 | 80000 | 25000 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 2018-06-01 |  |  | 80 | Não
PINA-1804.0028 | 1 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Nenhum anexo | Relatório Técnico contendo: * Documento de Arquitetura de Hardware e Software; * Documento de requisitos e critérios de validação de Hardware e Software; * Protótipo navegável da aplicativo móvel; * Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o módulo de comunicação Bluetooth e a aplicativo móvel. | 38500 | 70000 | 20500 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 2018-05-02 |  | 2 | 85 | Sim |  | [31/05/18] Replanejamento realizado conforme reunião presencial no Inatel em 30/05/2018 e e-mail enviado em: "qua 30/05/2018 14:35" com assunto: "Confirmação de replanejamento do projeto". Motivo: permitir a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades. [08/09/18] Replanejamento realizado conforme e-mail enviado em: "sáb 08/09/2018 17:09" com assunto: "Confirmação do segundo replanejamento da macroentrega 1 do projeto MVS". Motivo: continuar a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades.
PINA-1710.0016 | 4 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | Download | •documentação dos protocolos de comunicação atualizados; •código fonte da aplicação Servidor; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma Android publicado na loja Google Play; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma iOS publicado na loja AppStore. | 96050 | 92100 | 0 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-05-14 | 2019-07-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-12 | (09/07/18)- Após ter aprovado a interface visual e as telas do aplicativo móvel, a Pixel decidiu realizar alterações em ícones, modelos de telas e na identidade visual. Essas alterações acarretaram um retrabalho e geraram um atraso no andamento das atividades do projeto, pois parte do trabalho realizado teve que ser feito novamente. (06/08/2018) - O trabalho de analise e avaliação da interface visual do aplicativo móvel ainda está em processo de analise/validação, o que impediu a implementação de todas as atividades previstas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado. (06/09/2018) - Em 17/08/2018 foi finalizado o trabalho de analise e validação da interface visual do aplicativo móvel, e também foi concluída a analise dos requisitos do projeto de software. No período compreendido entre 13/06/18 à 17/08/18 algumas atividades do Software foram redefinidas em função das analises citadas, onde houve a necessidade do replanejamento da macroentrega 4 (alterando a versao de replanejamento de 0 para 1), com alteração da data de finalização para 16/12/18 conforme e-mail envia à Pixel em 23/09/18. (25/10/18) - Em funçao da celebraçao do 2º AD 1º TA_Pixel-ADTC01.10.18, a data de término do projeto (consequentemente da Macroentrega 4) foi alterada de 16/12/18 para 12/12/18.
PIPT-1805.0022 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Download | Relatório Técnico Final, contemplando todos os resultados obtidos no projeto, bem como os resultados do ensaio em escala de bancada e piloto, o fluxograma, balanço de massa e de energia do processo, avaliação do ciclo de vida e avaliação do mercado para os matérias recicláveis presentes nas lâmpadas LEDs. | 65432.85 | 93192.25 | 79312.57 | 2018-12-18 | 2019-06-17 | 2018-12-12 | 2019-06-17 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02
PIPT-1805.0022 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Download | Relatório Técnico Parcial, contemplando as informações do levantamento bilbliográfico, a caracterização incial das amostras, a avaliação do processo de cominuição, e uma avaliação inicial da rotas tecnólogicas em escala de bancada. | 65432.88 | 93192.28 | 0 | 2018-06-17 | 2018-12-17 | 2018-06-18 | 2018-12-11 | 1 | 100 | Não | 2018-12-11
PIFP-1803.0012 | 3 | BF Logistica | Nenhum anexo | ME03 - Protótipos Final | 301416 | 42797.15 | 39927.1 | 2018-12-01 | 2019-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-1803.0012 | 2 | BF Logistica | Nenhum anexo | ME02 - Protótipos 1 | 228044.17 | 69331.37 | 39927.1 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-06-01 |  | 1 |  | Não
PIFP-1803.0012 | 1 | BF Logistica | Nenhum anexo | ME01 - Mapeamento | 0 | 315842.93 | 39927.1 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado. Portanto, nenhuma macroentrega foi entregue.
PIFC-1805.0032 | 5 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Download | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | 11827.96 | 7526.88 | 23892.5 | 2019-03-01 | 2019-08-10 | 2019-03-01 | 2019-08-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-11
PIFC-1805.0032 | 4 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Download | Protótipo funcional | 11827.96 | 7526.88 | 15928.33 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2018-12-15 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1805.0032 | 3 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Download | Prova de conceito | 11827.96 | 7526.88 | 15928.34 | 2018-11-01 | 2018-12-29 | 2018-10-02 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PIFC-1805.0032 | 2 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Download | Teste de viabilidade | 17741.93 | 11290.32 | 23892.5 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PIFC-1805.0032 | 1 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Download | Relatório de Revisão sobre Unity 3D e Atlas do corpo humano (cabeça e pescoço) | 17741.93 | 11290.33 | 15928.33 | 2018-05-11 | 2018-07-31 | 2018-05-11 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-14
PCEE-1707.0065 | 5 | BR100 | Download | ME05 - Algoritmos otimizados para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | 158064.7 | 195150.77 | 42106.07 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCEE-1707.0065 | 4 | BR100 | Download | ME04 - Protótipo de software embarcado com algoritmos para o circuito integrado para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | 173250.4 | 363493.3 | 65711.12 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PIFF-1611.0004 | 4 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Download | Testar o controlador desenvolvido no laboratório de testes do cliente - Relatório com os resultados dos testes; Realizar ajustes em função dos resultados dos testes - Relatório listando os ajustes realizado; Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de configuração e calibração; Testes e ajustes - Relatório apresentando os resultados dos testes e listando os ajustes realizados; Elaboração do relatório de encerramento do projeto - Relatório Final; Entrega do protótipo - Protótipo composto por: software completo com controladores e dispositivos de proteção embarcado no hardware adquirido; software de calibração e configuração e software de monitoramento. | 0 | 11865.25 | 0 | 2018-04-06 | 2018-09-10 | 2018-04-06 | 2018-09-10 | 1 | 100 | Não | 2018-09-10
PCEE-1711.0071 | 5 | SAT CLOUD | Download | ME05 - 2o Aditivo - Primeiro protótipo da solução. | 71762.1 | 0 | 5931.32 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PCEE-1711.0071 | 4 | SAT CLOUD | Download | ME04 - 2o Aditivo - Arquitetura da solução definida. | 0 | 128000 | 9885.53 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PIFF-1804.0010 | 3 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Download | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - componentes mecânicos fabricados; Integração mecânica, elétrica, eletrônica e software desenvolvidos - integração de subsistemas; Testes de estanqueidade do protótipo; Ajustes necessários após os testes iniciais - implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - relatório de testes; Encerramento do projeto - relatório final e transferência de tecnologia. | 20962.99 | 4658.44 | 20962.99 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2019-04-30 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
PIFF-1804.0010 | 2 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Download | Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - circuitos eletrônicos; Testes elétricos; Testes do software de relatório automatizado. | 26894.81 | 5976.63 | 26894.81 | 2018-08-16 | 2019-01-18 | 2018-08-16 | 2019-01-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-18 | Alteração realizada segundo Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
PIFF-1804.0010 | 1 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Download | Estudo dos tipos de robos utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para alimentação dos robôs utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para as câmeras utilizadas para inspeção de dutos; Estudo dos recursos utilizados para estanqueidade de invólucros e eixos rotativos; Estudo dos tipos de cabos que atendem aos requisitos de resistência à tração e flexibilidade; Estudo dos softwares específicos para vídeo inspeção disponíveis no mercado - relatório dos estudos; Elaboração do modelo do relatório final de inspeção - modelo de relatório de inspeção; Determinar os requisitos detalhados do funcionamento eletro-mecânico do robô de inspeção - definição de requisitos; Realizar levantamento sobre os sensores que serão empregados no equipamento; Realizar levantamento das possibilidades de configuração do dispositivo de inspeção para diferentes cenários como: Tubulações de diâmetros diferentes, Redes em carga, redes com assoreamento, redes com fluxo intenso - relatório dos estudos; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - compra de materiais e componentes; Projeto mecânico com base nos componentes adquiridos - projeto mecânico; Projeto eletro/eletrônico com base nos componentes adquiridos - projeto elétrico; Desenvolvimento do software com base no modelo do relatório de inspeção - código de software. | 49085.06 | 10907.78 | 49085.06 | 2018-04-16 | 2018-08-15 | 2018-04-16 | 2018-08-15 | 1 | 100 | Não | 2018-08-15
PCEE-1704.0056 | 7 | ODC-OTA | Download | ME07 - Validação de serviços em nuvem com frontends de habilitação e verificação funcional. | 156270.56 | 39280.4 | 13832.99 | 2018-09-01 | 2019-03-31 | 2018-09-03 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PCEE-1704.0056 | 6 | ODC-OTA | Download | ME06 - Conjunto de novos serviços em nuvem para o sistema AOTA. | 0 | 242838.7 | 17291.23 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PINA-1803.0027 | 4 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Download | Análise de Lista de Vizinhança e Histórico Diário de Mudanças Nesta quarta e última Macro Entrega, envolve a funcionalidade de Análise de Lista de Vizinhança (Células) e a funcionalidade de Histórico Diário de Mudanças de Configuração. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-320Interface para acesso a comparação de Mudanças Diárias •PNPS-323Relatório de Análise de Lista de Vizinhança | 80000 | 120000 | 35000 | 2018-10-16 | 2019-03-29 | 2019-01-02 | 2019-03-29 |  | 100 | Não | 2019-03-29 | Entrega final
PINA-1803.0027 | 3 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Download | Relatórios de Desempenho Compostos e Módulo de Configuração Primário Esta Macro Entrega conclui as funcionalidades previstas no Módulo de Desempenho e inclui a versão inicial do Módulo de Configuração, com algumas funcionalidades básicas disponíveis. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-330Gestão da Retenção de Dados de Performance em Base de Dados •PNPS-306Relatórios com KPIs de diferentes NE Types e Function Sets •PNPS-315Modelagem de Dados de Configuração •PNPS-316Desenvolvimento do Configuration Broker •PNPS-314Desenvolvimento do XML Configuration Collector •PNPS-317Interface de Administração do Módulo Configuration •PNPS-342Rotina Periódica para Coleta de Configuração de Equipamentos •PNPS-341Rotina Periódica de Coleta/Atualização de Dados de Configuração •PNPS-344Gestão da Retenção de Dados em Base de Dados de Configuração •PNPS-324Interface para Consulta de Features/Parâmetros •PNPS-322Relatório de Features/Parâmetros ativos na rede •PNPS-319Comparação de Parâmetros de Configuração Diário | 80000 | 120000 | 39200 | 2018-06-12 | 2018-12-22 | 2018-09-27 | 2018-12-22 |  | 100 | Não | 2018-12-22 | Finalizado
PINA-1803.0027 | 2 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Download | Coleta de Dados do Módulo de Desempenho Consiste em implementar o sistema de coleta de dados de desempenho e toda a arquitetura envolvida para retenção e gestão dos dados no longo prazo, assim como a remoção da dependência dos sistemas atualmente em uso no que tange o Módulo de Desempenho. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-329Migração de NEs entre M2000 e entre placas ATAE •PNPS-305Relatórios com atualização em Periodicidade •PNPS-296Modelagem de dados de Performance para coleta de resultados •PNPS-331Identificação de Contadores Habilitados no EMS •PNPS-332Coleta de Contadores baseado em Mapeamento/Habilitação no PNPS •PNPS-338Rotina Periódica de Coleta/Atualização de dados de Performance •PNPS-339Rotina Periódica de Coleta/Atualização de resultados de Contadores | 56000 | 125000 | 35000 | 2018-04-01 | 2018-10-15 | 2018-04-30 | 2018-09-27 |  | 100 | Não | 2018-09-27
PINA-1803.0027 | 1 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Download | Funcionalidades do Módulo de Desempenho Esta entrega consiste em implementar as funcionalidades mais relevantes do módulo de desempenho, assim como sua parametrização, mas ainda mantendo dependência parcial dos sistemas atualmente em uso pelas Operadoras. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-340Interface para acompanhamento de tarefas agendadas/assíncronas •PNPS-301Relatórios tipo Tabela •PNPS-304Exportação de Relatórios em Tabela Excel •PNPS-300Interface de Administração de Relatórios Simples •PNPS-308Relatórios com Linhas/Colunas Expansíveis •PNPS-307Apresentação de Relatórios em PDF/Impressão •PNPS-310Níveis de limiares de decisão para Relatórios •PNPS-312Logs de Emissão de Relatórios •PNPS-318Identificação de Ofensores em Relatórios Agregados | 57000 | 117300 | 45500 | 2018-04-01 | 2018-06-11 | 2018-04-01 | 2018-06-11 |  | 100 | Não | 2018-06-11
PIFC-1804.0031 | 5 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Download | Módulo CIP - Relatório e Artefatos do Módulo CIP, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 23225.81 | 2019-02-01 | 2019-07-22 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10
PIFC-1804.0031 | 4 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Download | Módulo Planejamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 11612.9 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10
PIFC-1804.0031 | 3 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Download | Módulo Gerenciamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 11612.9 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PIFC-1804.0031 | 2 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Download | Módulo Cadastro e Informações Gerais - Relatório e Artefatos do Módulo Cadastros e Informações Gerais, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 9677.42 | 9139.78 | 7741.94 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PIFC-1804.0031 | 1 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Download | Artefatos do Planejamento e Execução do Projeto, BackLog e Planejamento de Sprints no TRELO, Repositório configurado funcionalidades e soluções | 4838.71 | 4569.89 | 3870.97 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-01
PIFC-1804.0030 | 3 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | Download | 1. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC15 2. Finalização do Projeto/Convênio | 18295.49 | 40831.02 | 59247.32 | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23
PIFC-1804.0030 | 2 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | Download | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 09, 10, 11, 12, 14 4. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 05, 06, 07, 08 e 13. | 82509.14 | 75468.37 | 59247.31 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-15
PIFC-1804.0030 | 1 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | Download | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo de Login (app) - FUNC01 4. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 02 5. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 03 e 04 | 76937.31 | 60044.7 | 59247.31 | 2018-04-23 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-31
PCES-1804.0004 | 3 | PayBack - IoT Payment | Download | FASE 3: Viabilidade A fase 3 tem como objetivo realizar uma avaliação técnica detalhada da solução proposta, através das seguintes atividades: ● Estado da técnica aplicável (final) ● Protótipos PoP das funções críticas (autenticação tripla, transferência local de valor, conciliação global) ● [Entrega] Análise de risco técnico (final) ● [Entrega] Conceito final de design ● Plano de Desenvolvimento da PoC (Lista de estórias do Serviço de Retaguarda, App de pagamento e de Venda, bem como o cronograma de desenvolvimento de cada trilha, incluindo validação) | 8219.31 | 13696.7 | 2741.91 | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCES-1804.0004 | 2 | PayBack - IoT Payment | Download | FASE 2: Conceito Fase em que serão realizadas atividades relacionadas à Avaliação Técnica Preliminar, sendo elas: ● Modelo Funcional ● Estado da técnica aplicável (preliminar) ● Conceitos de design do sistema (preliminares) ● [Entrega] Análise de risco técnico (preliminar) ● [Entrega] Plano de Investigação | 8219.3 | 13696.69 | 2741.91 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCES-1804.0004 | 1 | PayBack - IoT Payment | Download | Fase 1: Descoberta Fase na qual serão realizadas atividades direcionadas para a pesquisa e levantamento de informações sobre o problema que o projeto deve resolver, sendo elas: ● Caracterização do problema existente ● Análise causal de limitações/problemas ● Análise de Requisitos de Missão (medidas de eficácia, casos de uso) ● Análise de Requisitos de Sistema (comportamentos, estados, interfaces, desempenho, restrições de design) ● Análise de risco técnico | 8219.3 | 13696.69 | 2741.91 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 1 | 100 | Não | 2018-11-08
PCSE-1803.0001 | 4 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Download | Consolidação das informações e análise comparativa das tecnologias para instalação em larga escala (OPV e Silício) | 30951.68 | 20012 | 20221.9 | 2018-08-20 | 2018-10-15 | 2018-08-20 | 2018-10-15 | 1 | 100 | Não | 2018-12-05
PCSE-1803.0001 | 3 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Download | Análise de desempenho das estruturas flutuantes (OPV e Silício) | 31407.38 | 39835 | 15166.43 | 2018-07-06 | 2018-09-21 | 2018-07-06 | 2018-09-21 | 1 | 100 | Não | 2018-10-18
PCSE-1803.0001 | 2 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Download | Processo de fabricação e compra dos protótipos e análise do fluído de barragem de rejeitos | 8046.49 | 11500 | 10110.95 | 2018-05-28 | 2018-06-21 | 2018-05-28 | 2018-06-21 | 1 | 100 | Não | 2018-07-20
PCSE-1803.0001 | 1 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Download | Estudo dos materiais a serem utilizados na aplicação: painéis fotovoltaicos orgânicos integrados a estruturas flutuantes para aplicação em barragem de rejeitos | 62573.96 | 138653 | 15166.43 | 2018-04-16 | 2018-06-04 | 2018-06-16 | 2018-06-07 | 1 | 100 | Não | 2018-07-10
PIFC-1803.0029 | 5 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Download | Módulo de Análise de Dados | 53276.55 | 0 | 39980 | 2019-01-02 | 2020-04-05 | 2019-01-02 | 2020-04-05 | 2 | 100 | Não | 2020-04-05 | # Replanejamento 2 - Aditivo
PIFC-1803.0029 | 4 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Download | Integração com Sensor Genérico e PoC a serem definidos durante a execução do projeto | 48230.42 | 0 | 20000 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PIFC-1803.0029 | 3 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Download | Integração com Sensores de Presença e Localização | 102153.61 | 0 | 13340 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-09-30
PIFC-1803.0029 | 2 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Download | Integração com Câmeras | 37402.65 | 0 | 13340 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-07-31
PIFC-1803.0029 | 1 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Download | Integração com Totem | 92153.61 | 567369.22 | 13340 | 2018-04-05 | 2018-05-31 | 2018-04-05 | 2018-05-29 | 1 | 100 | Não | 2018-05-29
PCPQ-1703.0018 | 6 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | Download | "MACROENTREGA 6 • Módulo de Diálogo básico, configurados para a aplicação de cobrança, para utilização em negociações mais simples, sem a utilização da ferramenta IBM Watson, operável para Voz, Facebook, SMS, e-mail e API Rest. • Módulo de chat para integração em sites Web, integrado ao assistente virtual, com habilidade para negociação via texto, para o módulo de Diálogo Básico e IBM Watson Conversation. • Envio de SMS durante o atendimento • Envio de e-mail durante o atendimento • Vínculo do atendimento virtual ao cliente no canal de atendimento • Criação e manutenção do portfólio • Agendamento de novo contato no FB • Realização de atendimento agendado no FB • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega) • Integração de entrada com o Middleware (evolução associado à entrega) • Integração de saída com os canais de contato (evolução associado à entrega) • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) – evolução associado à entrega" | 77119.02 | 79504.14 | 42137.19 | 2018-04-02 | 2018-06-11 | 2018-04-02 | 2018-07-19 | 1 | 100 | Não | 2018-07-19 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18 Alteração de escopo e prazo registrado em ata 14 de 13/04/2018
PCPQ-1703.0018 | 5 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | Download | MACROENTREGA 5 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | 77119.01 | 79504.13 | 42137.19 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-05 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
PCPQ-1804.0036 | 4 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | Download | •Relatório da sessão de design thinking (4.1). •Código fonte do sistema de software relacionado à segurança pública (4.3). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.3). •Relatório final do projeto sintetizando os ganhos para a cidade (5.4). | 63250 | 630000 | 105000 | 2019-06-19 | 2019-12-19 | 2019-06-19 | 2020-03-10 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Segundo Aditivo assinado - Nova estimativa de término do projeto em Dez/19
PCPQ-1804.0036 | 3 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | Download | •Relatório técnico de planejamento do setup do ambiente de experimentação (2.1). •Material de treinamento nos principais elementos adotados; Relatório de avaliação do treinamento pelos participantes (2.4). •Código fonte (streaming de vídeo) da Plataforma dojot (3.2, 3.3, 3.4). •Evidências de testes de validação (casos de testes e resultados); Versão definitiva do código fonte da dojot (3.5). •Código fonte de sistema de software relacionado à segurança pública (4.2). •Relatório com definição de metodologia para análise de ganhos e indicação de fontes de dados (5.1). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.2). | 63250 | 423000 | 70500 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-28
PCPQ-1804.0036 | 2 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | Download | •Relatório de governança do living lab; Plano de disseminação tecnológica (2.2). •Relatório de validação da instalação dos elementos necessários ao projeto (2.3). •Diagramação da solução proposta (3.1). | 634500 | 59000 | 211500 | 2018-05-23 | 2019-02-28 | 2018-05-23 | 2019-01-21 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-24 | Em função do atraso da macro 1 a execução física da macro 2 ocorreu em paralelo com a macro 1 para não atrasar o projeto O aporte referente a esta macro só foi realizado quando foi dado o aceite da macro1, respeitando a regra da Embrapii Aditivo em processo de assinatura pelo Cliente - Nova estimativa de término do projeto em set/19
PCPQ-1804.0036 | 1 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | Download | •Plano técnico de projeto (1.1) | 339000 | 678000 | 113000 | 2018-04-23 | 2018-05-22 | 2018-04-23 | 2018-08-24 | 100 | 100 | Sim | 2018-08-31 | O atraso ocorreu devido a dependência de informações e validações das partes interessadas (CPqD, IMA, Huawei, Defesa Civil, Guarda Municipal, Emdec, Cimcamp)
PCPQ-1803.0035 | 3 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Download | Entrega de atividade relacionadas ao Hardware OCM-HR - Protótipo de eletrônica; - BringUp hardware. Procedimento de gravação do Linux na placa PCM-HR; Customização dos componentes do TCX22 para OCM-HR; Cross compilação do software legado do WSS e do OCM para o toolchain arm dos novos processadores; Inicio da customização dos componentes do TCX22 para WSS; Adição dos componentes abaixo para a aplicação hwanalyzer para placa WSS COM: - PCA9551 - PCA9555 - AMD1024 | 38674.28 | 64457.14 | 25782.85 | 2019-03-18 | 2019-05-30 | 2019-04-01 | 2019-11-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-11-29
PCPQ-1803.0035 | 2 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Download | Arquivos de fabricação das placas de circuito impresso. Protótipos de hardware. Projeto de software embarcado. | 102145.18 | 170241.96 | 68096.79 | 2018-05-01 | 2019-03-15 | 2018-07-24 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-03-29 | Aditivo de prazo formalizado.
PCPQ-1803.0035 | 1 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Download | Documento de projeto de hardware Documento de definição de componente de software. | 110580.54 | 184300.9 | 73720.36 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-23
PCPQ-1803.0034 | 4 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | Download | ○V3-b (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão final do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Implementação do conjunto completo de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação do conjunto completo de extensões ao interpretador otimizadas; ●Se necessário, adaptação da API do TensorFlow Lite. ○V3-b (3.2.2): ■Versão modificada do TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados (código-fonte e Python Wheel). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos finais de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-b: (3.2.3) (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de escalonamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | 98637.36 | 164395.8 | 65758.32 | 2018-12-17 | 2019-04-24 | 2019-01-10 | 2019-04-24 | 1 | 100 | Não | 2019-04-24
PCPQ-1803.0034 | 3 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | Download | ○V3-a (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de todos os kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ○V3-a (3.2.2): ■Versão final da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte, Python Wheel e documentação). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-a (3.2.3): (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de gerenciamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | 139736.26 | 232894.05 | 93157.62 | 2018-11-01 | 2018-12-14 | 2018-11-01 | 2019-01-09 | 1 | 100 | Não | 2019-01-09
PCPQ-1803.0034 | 2 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | Download | ○V2 (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de um conjunto parcial de kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ●Implementação de um conjunto parcial de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação de um conjunto parcial de extensões ao interpretador otimizadas. ○V2 (3.2.2): ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes. ■Versão inicial da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte e Python Wheel); esta versão inicial envolve a definição da arquitetura proposta da biblioteca, bem como a implementação experimental de parte das técnicas de otimização selecionadas. ■Levantamento das adaptações necessárias a serem realizadas no TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados. ○V2 (3.2.3): (Versão final do cenário standalone e intermediária do cluster-based) ■Versão final do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão final da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório dos testes. ■Versão intermediária dos componentes de gerenciamento e escalonamento acompanhado de relatório de testes. | 304131.86 | 506887.05 | 202754.82 | 2018-06-29 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PCPQ-1803.0034 | 1 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | Download | ○V1 (3.2.1) [TF Lite]: ■Nova versão do interpretador do TensorFlow Lite para execução na plataforma Tizen (códigos-fonte e pacotes RPM). ○V1 (3.2.2): ■Relatório com levantamento de técnicas de otimização de treinamento disponíveis, projeto de benchmark, escolha de possíveis baselines e metodologia de avaliação. ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos iniciais de avaliação das técnicas existentes. ○V1 (3.2.3): (Versão intermediária do cenário standalone) ■Versão intermediária do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão intermediária da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório de testes. | 279472.52 | 465788.1 | 186315.24 | 2018-03-29 | 2018-06-28 | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-06-29
PIFP-1803.0011 | 2 | MiPlan | Download | ME02 - Protótipos finais | 269975.36 | 0 | 37014.38 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PIFP-1803.0011 | 1 | MiPlan | Download | ME01 - Mapeamento | 45836.03 | 270047.39 | 37014.38 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03 | Os termos de aceite tanto ME01 como ME02, precisaram ser enviados novamente à empresa para nova assinatura. Visto que, não era possível identificar a assinatura do responsável da empresa. Como a "Data de aceitação" precisa ser a data de assinatura do termo, por esse motivo precisou ser alteradas para 03/09/19.
PCPQ-1803.0033 | 3 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Download | Protótipo da Jiga de testes automatizados de acessórios ópticos validado. Registro do treinamento e documentos finais do projeto. | 31875 | 53125 | 21250 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 2019-01-21 | 2019-05-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-05-29
PCPQ-1803.0033 | 2 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Download | Jiga de testes montada, não-funcional. Software de testes funcional | 51000 | 85000 | 34000 | 2018-04-30 | 2019-01-31 | 2018-07-30 | 2019-01-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-18
PCPQ-1803.0033 | 1 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Download | Relatório de requisitos técnicos para desenvolvimento do projeto Projeto da Jiga de Testes, contendo esquemáticos do projeto mecânico e elétrico. | 76500 | 127500 | 51000 | 2018-03-28 | 2018-05-28 | 2018-03-28 | 2018-07-27 | 1 | 100 | Não | 2018-07-27
PIFS-1803.0007 | 5 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Download | Preparação de patentes novo dermo-cosmético | 11234.05 | 16000 | 6808.51 | 2019-01-02 | 2019-04-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 4 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Download | Apresentação de relatórios | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-11-01 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 3 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Download | Teste de princípios e análise dos principais aspectos | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-08-01 | 2018-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 2 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Download | Produção de um software e Teste da eficácia | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-02-01 | 2018-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 1 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Download | Otimização do sistema LINCE | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2017-11-01 | 2018-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 4 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Download | Resultados do desenvolvimento da formulação, do efeito na cana planta e ensaios laboratoriais. | 39230.73 | 30246.93 | 30349.5 | 2019-11-01 | 2020-04-29 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 3 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Download | Resultados da promoção do crescimento e na redução de pragas em cana planta e cana soca e período de proteção das plantas inoculadas com Metarhizium spp. a herbivoria. | 39230.73 | 39578.86 | 30349.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 2 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Download | Resultados dos ensaios das diferentes concentrações de conídios, crescimento e proteção a pragas em MPB | 39230.73 | 66884.7 | 30349.5 | 2018-10-31 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 1 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Download | Resultados do rendimento produtivo e da virulência de I. fumosorosea | 39230.73 | 55737.25 | 30349.5 | 2018-05-01 | 2018-10-30 | 2018-04-02 | 2018-10-16 | 1 | 100 | Não | 2018-10-26
PINA-1803.0026 | 3 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | a)Relatório técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software, •Documento de Requisitos de Software, •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas, •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas, •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas, •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução, b)Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | 35559 | 79020 | 15608.92 | 2018-06-20 | 2018-07-19 | 2018-06-20 | 2018-07-23 |  | 100 | Não | 2018-07-27 | A diferença entre a data de término planejada e a data de término real foi devido a disponibilidade da empresa em participar da reunião de apresentação da macroentrega 3 e formalização da entrega do projeto.
PINA-1803.0026 | 2 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | a)Relatório Técnico contendo: •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas; •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas; •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas; •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; b) Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | 35559 | 79020 | 16000 | 2018-04-20 | 2018-06-19 | 2018-04-20 | 2018-06-19 |  | 100 | Não | 2018-06-26
PINA-1803.0026 | 1 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Download | a)Relatório Técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software; •Documento de Requisitos de Software. b)Cronograma de atividades; c)Plano de gerenciamento de riscos, escopo, tempo e comunicação. | 35559 | 79020 | 19755.08 | 2018-03-20 | 2018-04-19 | 2018-03-20 | 2018-04-19 |  | 100 | Não | 2018-04-24
PIPT-1801.0020 | 3 | Redução de concentrado de nióbio | Download | Relatório técnico final. | 124782.06 | 177720.94 | 75625.54 | 2019-01-02 | 2019-07-17 | 2019-01-02 | 2019-07-10 |  | 100 | Não | 2019-10-07
PIPT-1801.0020 | 2 | Redução de concentrado de nióbio | Download | Segundo relatório de andamento. Contemplará a finalização dos testes de redução carbotérmica e os testes de redução gasosa. | 147161.51 | 209593.67 | 89188.8 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-08-19 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não | 2018-12-20
PIPT-1801.0020 | 1 | Redução de concentrado de nióbio | Download | Primeiro relatório de andamento. Abordará a avaliação termodinâmica da redução do concentrado, a caracterização desse produto e os testes de redução carbotérmica. | 127927.43 | 182199.39 | 77531.66 | 2018-01-17 | 2018-08-31 | 2018-02-19 | 2018-08-18 | 2 | 100 | Não | 2018-08-18
PCEE-1704.0058 | 5 | REMOTE MONITORING | Download | ME05 - Software de frontends para usuários finais e instaladores integrados a serviços em nuvem. | 45793.8 | 79196.7 | 10540.62 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-24
PCEE-1704.0058 | 4 | REMOTE MONITORING | Download | ME04 - Software embarcado móvel integrado com sistema de notificações em nuvem. | 93196.7 | 170784.3 | 21081.24 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCPQ-1802.0032 | 3 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | Download | - Relatório de testes - Material de treinamento aplicado | 49851 | 18500 | 33234 | 2018-06-26 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-25
PCPQ-1802.0032 | 2 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | Download | - Código fonte da aplicação - Alterações no firmware do dispositivo - Relatório de testes isolados | 49851 | 78500 | 33234 | 2018-04-26 | 2018-06-25 | 2018-05-17 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-05
PCPQ-1802.0032 | 1 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | Download | - Plano de projeto; - Documento de requisitos; - Projeto de arquitetura de SW | 66468 | 180850 | 44312 | 2018-02-26 | 2018-04-25 | 2018-02-26 | 2018-05-16 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-23
PCPQ-1802.0031 | 4 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Download | Dispositivos fotônicos encapsulados, relatórios de teste e validação sistêmica | 127941 | 179117.4 | 119411.6 | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 2018-12-19 | 2019-10-21 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-01
PCPQ-1802.0031 | 3 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Download | Amostras de chips fotônicos, relatório de caracterização | 133756.5 | 187259.1 | 124839.4 | 2018-09-24 | 2018-12-21 | 2018-09-25 | 2018-12-18 | 1 | 100 | Não | 2019-02-04
PCPQ-1802.0031 | 2 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Download | Relatório completo de processo de encapsulamento, desenhos da cápsula e cerâmicas. | 157018.5 | 219825.9 | 146550.6 | 2018-05-23 | 2018-09-21 | 2018-05-18 | 2018-09-24 | 1 | 100 | Não
PCPQ-1802.0031 | 1 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Download | Relatório de especificação, arquivos GDS para a fabricação do chip | 162834 | 227967.6 | 151978.4 | 2018-02-22 | 2018-05-21 | 2018-03-19 | 2018-05-17 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PCPQ-1802.0030 | 3 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | Download | •Relatório com resultados da implantação do sistema. •Documentação do desenvolvimento e treinamento para transferência de conhecimento, preparando as equipes da JCI para o rollout da solução. | 89323.5 | 0 | 59548.92 | 2019-02-21 | 2019-03-29 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | 2 | 100 | Sim | 2019-09-03
PCPQ-1802.0030 | 2 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | Download | •Definição e implementação das estruturas básicas do sistema de SW. •Relatório com resultados dos testes em laboratório. •Relatório Técnico com resultados dos testes em fábrica e em campo. •Relatório com a definição da solução de HW. •Sistema de SW implementado. •Relatório com os resultados dos testes sistêmicos. | 139508.5 | 264948 | 93005.8 | 2018-05-07 | 2019-02-20 | 2018-07-09 | 2019-07-17 | 2 | 100 | Sim | 2019-07-17
PCPQ-1802.0030 | 1 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | Download | •Relatório de definição de requisitos. •Relatório com resultado do estudo do estado da arte. •Relatório com o resultado do mapeamento de indicadores. •Dimensionamento e implementação do Banco de Dados do sistema de SW. | 105368 | 292052 | 70245.28 | 2018-02-05 | 2018-05-04 | 2018-02-19 | 2018-07-06 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-10
PCEE-1804.0084 | 3 | STORE COMPONENTS | Download | ME03 - Protótipo de solução de uma loja com componentes desenvolvidos na parceria. | 108670.4 | 0 | 17472.65 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-01
PCEE-1804.0084 | 2 | STORE COMPONENTS | Download | ME02 - Componentes customizáveis avançados | 0 | 90000 | 17775.11 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1804.0084 | 1 | STORE COMPONENTS | Download | ME01 - Componentes customizáveis básicos. | 0 | 111482.28 | 9648 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PIFP-1712.0010 | 3 | SCM | Download | ME03 - Protótipos final | 169161.21 | 0 | 20662.86 | 2018-07-01 | 2019-01-18 | 2018-07-02 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIFP-1712.0010 | 2 | SCM | Download | ME02 - Protótipos preliminar | 112774.14 | 56387.07 | 20662.86 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0010 | 1 | SCM | Download | ME01 - Mapeamento | 47000 | 335548.28 | 20662.86 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0009 | 2 | FailDetact | Download | ME02 - Protótipos final | 109942.2 | 0 | 14718.43 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0009 | 1 | FailDetact | Download | ME01 - Mapeamento | 39000 | 178942.2 | 14718.43 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0008 | 3 | InspConect | Download | ME03 - Protótipos final | 120701.58 | 0 | 15486.39 | 2018-07-01 | 2019-01-18 | 2018-07-02 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIFP-1712.0008 | 2 | InspConect | Download | ME02 - Protótipos preliminar | 40233.86 | 80467.72 | 15486.4 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0008 | 1 | InspConect | Download | ME01 - Mapeamento | 80000 | 207935.44 | 15486.4 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0007 | 2 | TEC-LAB | Download | ME02 - Protótipos final | 118903.2 | 0 | 18722.34 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-24
PIFP-1712.0007 | 1 | TEC-LAB | Download | ME01 - Mapeamento | 77650 | 235018.36 | 18722.34 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0006 | 3 | ENSAIOS | Download | ME03 - Versão final. | 58178.52 | 0 | 10146.93 | 2018-06-01 | 2019-01-14 | 2018-06-01 | 2019-01-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PIFP-1712.0006 | 2 | ENSAIOS | Download | ME02 - Segundo protótipo da solução. | 38785.68 | 38785.68 | 10146.94 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-12
PIFP-1712.0006 | 1 | ENSAIOS | Download | ME01 - Primeiro protótipo/setup da solução. | 53200.4 | 142004.57 | 10146.94 | 2017-12-14 | 2018-02-28 | 2017-12-14 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-04-18
PIFP-1801.0005 | 2 | Mobile RFID | Download | ME02 - Versão final. | 37147.98 | 0 | 7910.12 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-17
PIFP-1801.0005 | 1 | Mobile RFID | Download | ME01 - Primeiro protótipo da solução. | 19000 | 73421.97 | 7910.12 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-16
PIFF-1803.0009 | 3 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | Download | .Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios; .Testes comparativos de sensibilidade dos sensores - Gráficos e relatórios; . Teste de registro e integralidade de dados - Gráficos, relatórios e planilha; . Fabricação do sistema sensor: sensor + módulos alimentação e comunicação - Encapsulamento transmissor; . Integração com a estação receptora - Kit transmissor + módulo; . Testes de funcionalidade - Gráficos e relatórios; . Transferência de Tecnologia - Documento de transferência de Tecnologia; . Relatório Final Relatório - Relatório. | 55340.26 | 12297.84 | 55340.26 | 2018-11-12 | 2019-06-30 | 2018-11-12 | 2019-07-03 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-03 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 2 ao Contrato Nº 04/2018 firmado em 15 de maio de 2019.
PIFF-1803.0009 | 2 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | Download | . Estação receptora - Ligação elétrica em bancada; . Encapsulamento - Protótipo impressora 3D; . Teste de comunicação - Gráficos e relatórios. | 64912.99 | 11568.83 | 64912.99 | 2018-07-12 | 2018-11-11 | 2018-07-12 | 2018-11-12 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-13 | O item "Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios" foi includo na 3ª macroentrega, com a aprovação do cliente, devido ao atraso nas importações dos equipamentos necessários para realização do mesmo.
PIFF-1803.0009 | 1 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | Download | . Levantamento de requisitos para desenvolvimento do sistema - Relatório descritivo; . Projeto do sistema: sensor, módulos de alimentação e comunicação e estação receptora - Relatórios, desenhos e projetos de circuitos; . Aquisição de materiais para o sistema e para testes de benchmark: sismógrafos/acelerômetros e módulos integrados - Notas de Compra; . Design do encapsulamento - Desenho em 3D; . Sensor básico - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de alimentação - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de transmissão - Ligação elétrica em bancada. | 77103.9 | 19990.48 | 77103.9 | 2018-03-12 | 2018-07-11 | 2018-03-12 | 2018-07-11 | 1 | 100 | Não | 2018-07-12
PDCC-1802.0004 | 3 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Download | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapas 2a, 2b e 2c para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. | 15435.4 | 0 | 9498.71 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-03 | 2019-03-09 | 2 | 100 | Não | 2019-03-12
PDCC-1802.0004 | 2 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Download | - Módulo que realizará a recomendação de tags para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que realizará a recomendação de categorias, ou classificação, para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que implementa técnica de combinação de atributos para melhor ranquear as respostas para uma busca, conforme objetivo que combina tanto relevância para a consulta feita quanto a chance de sucesso na compra. | 23712.55 | 0 | 9498.7 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-12-13
PDCC-1802.0004 | 1 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Download | Relatório com os resultados das análises e caracterizações. Dados limpos e formatados para serem usados pelos algoritmos a serem desenvolvidos. | 40000 | 129823.53 | 9498.7 | 2018-03-12 | 2018-07-31 | 2018-04-01 | 2017-08-01 | 2 | 100 | Não | 2018-08-13
PCIM-1802.0066 | 4 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Download | Execução, fabricação fiscalização e montagem e comissionamento. Relatório técnico dos ensaios experimentais. | 632555 | 1432009.96 | 521373.3 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0066 | 3 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Download | Otimização da planta piloto -Relatório técnico reportando a performance das principais variáveis do processo. | 867740.26 | 997013.11 | 232987.09 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 3 | 100 | Não | 2019-01-11
PCIM-1802.0066 | 2 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Download | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | 1035484.32 | 1231200.16 | 286753.04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0066 | 1 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Download | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de CFD, Processo, Mecânica e Automação para conceber 1 modelo matemático do Curtain Wall Piloto | 621290.59 | 1536448 | 238286.91 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PCIM-1802.0067 | 4 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Download | Projeto detalhado e execução e fabricação das ventaneiras. Fiscalização, montagem e comissionamento. | 1105557.33 | 1705763.93 | 791258.27 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2019-01-14 | 2019-09-30 | 4 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0067 | 3 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Download | Otimização da planta- Relatório Técnico reportando a performance das principais variáveis do processo | 552312.1 | 665868.67 | 157006.63 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 3 | 100 | Não | 2019-01-11
PCIM-1802.0067 | 2 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Download | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | 1162263.1 | 1316440.54 | 390108.62 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0067 | 1 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Download | Plano de gerenciamento do projeto; Pesquisas envolvendo as disciplinas de CFD, Processo e Mecânica para conceber até 02 modelos matemáticos de Ventaneiras Piloto, inseridas no contexto do Forno Piloto do Sistema Piloto TECNORED | 697357.86 | 781124.92 | 267461.4 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PCIM-1802.0065 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Download | Testes experimentais Campanha 1 - Ajustes finos dos códigos; Avaliação de resultados; Memorial descritivo dos testes de performance da planta. | 91043.9 | 354452.11 | 578003.76 | 2018-09-05 | 2019-09-30 | 2018-09-05 | 2019-09-30 | 4 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M4 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema. A M4 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0065 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Download | Paralelização, Validação, Teste de Performance , Simulação de Parâmetros | 2868781.63 | 1279734.98 | 935028.14 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0065 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Download | Plano de gerenciamento do projeto;Mapeamento tecnológico a cerca das rotas envolvidas no processo de beneficiamento, bem como busca de patentes e artigos; Desenvolvimento de Modelos/o Planejamento Experimental/o Preparação do ambiente laboratorial/Análise de desempenho | 537896.56 | 2625472.58 | 187547.59 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2 | 100 | Não | 2018-07-04
PIFP-1803.0004 | 2 | Mobile Stress Test | Download | ME02 - Versão final | 6784 | 0 | 953.3 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-25
PIFP-1803.0004 | 1 | Mobile Stress Test | Download | ME01 - Primeiro protótipo da solução | 0 | 8696 | 953.29 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-29
PIFC-1803.0028 | 4 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Download | Módulo para Predição de Entradas para Funcionalidades | 34207.19 | 33139.24 | 55021.51 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-06-23
PIFC-1803.0028 | 3 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Download | Módulo para Obtenção de Modelos para Fluxos de Trabalhos | 34207.19 | 35839.25 | 27510.75 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-05
PIFC-1803.0028 | 2 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Download | Módulo Mineração de Dados; | 34207.19 | 33139.25 | 27510.75 | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-11-20
PIFC-1803.0028 | 1 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Download | Módulo Registro e Big Data | 34932.19 | 35839.25 | 27510.75 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-05
PIFC-1803.0027 | 5 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Download | Reconhecimento de placas de carro que entrarem no condomínio | 15565.36 | 15565.36 | 29453.07 | 2019-08-01 | 2020-02-20 | 2019-07-31 | 2020-02-20 | 1 | 100 | Não | 2020-03-01
PIFC-1803.0027 | 4 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Download | Ferramentas de busca no SISGEVI | 20302.21 | 20302.21 | 16830.28 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-03-09 | 2019-07-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30
PIFC-1803.0027 | 3 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Download | Controle de acesso temporário de Pedestre por QR-Code utilizando Visão Computacional | 20302.21 | 20302.21 | 16830.28 | 2018-12-01 | 2019-03-29 | 2018-12-01 | 2019-03-08 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08
PIFC-1803.0027 | 2 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Download | Sistema de gravação, visualização e gerenciamento de vídeos por eventos da mesa do operador (SISGEVI) | 25377.76 | 25377.76 | 21037.85 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-01 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2018-11-22
PIFC-1803.0027 | 1 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Download | Detecção de múltiplas massas ao abrir o portão | 15226.65 | 15226.65 | 12622.71 | 2018-03-27 | 2018-06-30 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-17
PIFC-1803.0026 | 3 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Download | Integração e Teste com o App Foitop | 4456.78 | 4456.78 | 10645.16 | 2018-08-01 | 2018-11-21 | 2018-08-01 | 2018-11-20 | 1 | 100 | Não | 2018-11-20
PIFC-1803.0026 | 2 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Download | Ferramenta de Controle de Fluxo de Divulgação | 8416.77 | 8416.77 | 5322.58 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-13
PIFC-1803.0026 | 1 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Download | Ferramenta de Autoria de Convites | 8416.77 | 8416.77 | 5322.58 | 2018-03-22 | 2018-05-31 | 2018-03-22 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-15
PIFC-1803.0025 | 5 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Download | Integração e Teste com Aplicação de Festas | 3225.81 | 3225.81 | 8064.53 | 2019-02-01 | 2019-04-23 | 2019-02-01 | 2019-04-23 | 1 | 100 | Não | 2019-05-16
PIFC-1803.0025 | 4 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Download | API de Acesso ao Sistema de Recomendação e Testes | 3225.81 | 3225.81 | 2688.17 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-12
PIFC-1803.0025 | 3 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Download | Engine de Recomendação | 12903.22 | 12903.22 | 10752.68 | 2018-09-01 | 2018-12-28 | 2018-09-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PIFC-1803.0025 | 2 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Download | Projeto do Modelo de Dados da Engine de Recomendação | 6451.61 | 6451.61 | 5376.34 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-05
PIFC-1803.0025 | 1 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Download | Projeto de Arquitetura do Sistema de Recomendação | 6451.61 | 6451.61 | 5376.34 | 2018-04-24 | 2018-06-30 | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-23
PPOL-1803.0015 | 3 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | Download | - Resultados finais. | 19500 | 26000 | 39575 | 2018-06-13 | 2018-09-11 | 2018-06-13 | 2018-09-11 | 1 | 100 | Não | 2018-09-11
PPOL-1803.0015 | 2 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | Download | - Curvas j e f. - Obtenção do ponto de operação. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as curvas características (j e f em função de Re) dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70 em escala reduzida. Os pontos de operação em descarga livre dos sistemas RD-130 e MC-70 também foram determinados, juntamente com as curvas características dos ventiladores das unidades condensadoras em estudo." | 19500 | 39000 | 38425 | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 1 | 100 | Não | 2018-06-12
PPOL-1803.0015 | 1 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | Download | - Caracterizações geométricas. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as dimensões dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70. As dimensões obtidas foram altura, largura e profundidade dos condensadores, diâmetros internos e externos dos tubos, espaçamento entre os tubos, densidade de aletas, altura, largura, comprimento e espessura das aletas, circuitamento do fluido refrigerante e posicionamento tridimensional dos ventiladores." | 39000 | 13000 | 0 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 1 | 100 | Não | 2018-03-27
PCEE-1803.0083 | 3 | Dreadbot | Download | ME03 - Versão final da plataforma, incluindo ATE. | 243114.95 | 89059.55 | 23006.19 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1803.0083 | 2 | Dreadbot | Download | ME02 - Módulo de gerenciamento de Aplicações e primeira versão do módulo ATE. | 0 | 163079.85 | 13803.73 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PCEE-1803.0083 | 1 | Dreadbot | Download | ME01 - Primeira versão da plataforma. | 0 | 214240 | 21463.31 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1803.0082 | 3 | IVR-Remoto | Download | ME03 - Software para configuração de elementos de domínio do serviço IVR integrado ao PABX. | 86623 | 5984.3 | 8097.11 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01